## 2022 Resource Plan
2022 Resource Plan
Weekly Average of Total Contractor Crews | [5 empty] | Weekly Average of Total Internal Labor Crews
Row Labels | Central | North Coast | North Valley | South | Grand Total | Row Labels | Central | North Coast | North Valley | South | Grand Total
Jan | 2.4 | 3 | 5.2 | 1.4 | 3 | Jan | 1 | 4 | 2.5 | 4 | 2.7143
Feb | 6 | 7 | 13 | 6 | 8 | Feb | 1 | 4 | 3 | 4 | 3
Mar | 6 | 7 | 14 | 9.5 | 9.125 | Mar | 1 | 4 | 3 | 4 | 3
Apr | 6 | 7.5 | 12.25 | 11.25 | 9.25 | Apr | 1 | 4 | 3 | 4 | 3
May | 6 | 11 | 13.2 | 9.4 | 9.9 | May | 1 | 4 | 3 | 3.4 | 2.85
Jun | 6 | 11 | 15.25 | 4 | 9.0625 | Jun | 1 | 4 | 3 | 3 | 2.75
Jul | 6 | 11 | 15 | 4 | 9 | Jul | 1 | 4 | 3 | 3 | 2.75
Aug | 6 | 11 | 15 | 4 | 9 | Aug | 1 | 4 | 3 | 3 | 2.75
Sep | 6 | 11 | 15 | 4 | 9 | Sep | 1 | 4 | 3 | 3 | 2.75
Oct | 6 | 11 | 12.6 | 4 | 8.4 | Oct | 1 | 4 | 5 | 3 | 2.75
Nov | 6 | 11 | 12 | 4 | 8.25 | Nov | 1 | 4 | 5 | 3 | 2.75
Dec | 6 | 11 | 12 | 4 | 8.25 | Dec | 1 | 4 | 5 | 3 | 2.75

## Summary
COMPLETED | Count of Notification | Column Labels |  |  | PENDING | Count of Notification | Column Labels |  |  | TOTAL |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL
| Row Labels | Q1 | Q2 | Grand Total |  | Row Labels | Q3 | Q4 | Grand Total |  | Non-Tower | 2459 | 5304 | 2737 | 2570 | 13070
| Non-Tower | 2459 | 5304 | 7763 |  | Non-Tower | 2737 | 2570 | 5307 |  | Tower | 1605 | 1618 | 1149 | 1017 | 5389
| Concord | 76 | 132 | 208 |  | Concord | 152 | 31 | 183 |  | Total | 4064 | 6922 | 3886 | 3587 | 18459
| Eureka | 409 | 455 | 864 |  | Eureka | 204 | 466 | 670
| Fresno | 319 | 142 | 461 |  | Fresno | 30 | 54 | 84
| Lakeville | 368 | 335 | 703 |  | Lakeville | 192 | 273 | 465
| Metcalf | 27 | 77 | 104 |  | Metcalf | 83 | 19 | 102
| Midway | 17 | 115 | 132 |  | Midway | 37 | 10 | 47
| Moss Landing | 303 | 193 | 496 |  | Moss Landing | 202 | 64 | 266
| Pismo Beach | 98 | 266 | 364 |  | Pismo Beach | 114 | 94 | 208
| Sacramento | 346 | 1147 | 1493 |  | Sacramento | 619 | 558 | 1177
| Table Mountain | 164 | 1562 | 1726 |  | Table Mountain | 708 | 480 | 1188
| Victor | 234 | 379 | 613 |  | Victor | 184 | 301 | 485
| Willits | 98 | 501 | 599 |  | Willits | 212 | 220 | 432
| Tower | 1605 | 1618 | 3223 |  | Tower | 1149 | 1017 | 2166
| Concord | 290 | 218 | 508 |  | Concord | 110 | 135 | 245
| Eureka | 18 | 14 | 32 |  | Eureka | 23 | 18 | 41
| Fresno | 75 | 199 | 274 |  | Fresno | 93 | 76 | 169
| Lakeville | 150 | 70 | 220 |  | Lakeville | 48 | 52 | 100
| Metcalf | 28 | 35 | 63 |  | Metcalf | 45 | 25 | 70
| Midway | 14 | 4 | 18 |  | Midway | 5 | 3 | 8
| Moss Landing | 121 | 120 | 241 |  | Moss Landing | 81 | 64 | 145
| Pismo Beach | 56 | 255 | 311 |  | Pismo Beach | 226 | 47 | 273
| Sacramento | 90 | 207 | 297 |  | Sacramento | 60 | 177 | 237
| Table Mountain | 440 | 375 | 815 |  | Table Mountain | 423 | 281 | 704
| Victor | 308 | 82 | 390 |  | Victor | 24 | 121 | 145
| Willits | 15 | 39 | 54 |  | Willits | 11 | 18 | 29
| Grand Total | 4064 | 6922 | 10986 |  | Grand Total | 3886 | 3587 | 7473

## Pending
Notification | Work Description | ETL Name | Structure Number | Priority | Tier | Scheduled Start | Scheduled End | Notification Status | Notification type | Date Found in Field | HQ | Tower | Quarter
121781699 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 91/1 RPR ADSS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 091/001 | E | HFRA | 2022-07-13 | 2022-07-13 | PEND | LC | 2021-07-20 | Eureka | Non-Tower | Q3
121749061 | DI HUMBOLDT BRIDGEVILLE 96/2 RPR ADSS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 096/002 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-16 | Eureka | Tower | Q3
121737222 | T2 WV HAT CRK #1-WSTWD 39/765 INS GYWW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 039/765 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-15 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121631673 | T2 DI FULTON-HOPLAND 024/000 RMV DBRS | FULTON-HOPLAND | 024/000 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-06-28 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121338962 | T2NT DI CRZY HRS CNYN-SS :20/102 INS ACG | CRZY HORSE CYN-SALNS-SOLDAD#1 | :020/102 | F | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-04-20 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
118971824 | T2NT DI FORT BRAGG-ELK 6/000C INST MRKW | FORT BRAGG-ELK | 006/000 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-04-30 | Willits | Non-Tower | Q3
121770409 | T2NT DI CLGTE-SMRTVLE #1 1/20L RMV BUTT | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 001/020 | F | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-19 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121749968 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 090/006 RPR FOND | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 090/006 | F | HFRA | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-07-17 | Eureka | Tower | Q3
121745207 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 99/1 REPAIR SHLW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 099/001 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-14 | Eureka | Non-Tower | Q3
122343113 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 12/97 RPR CNDS | PIT #1-COTTONWOOD |  | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-11-09 | Table Mountain | Tower | Q4
121523246 | T2NT DI CARIBOU-WESTWOOD 8/150 RMV DBRS | CARIBOU-WESTWOOD | 008/150 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121999580 | T2 WV CRB-WSTWOD 6/127 RPR SPLW | CARIBOU-WESTWOOD | 006/127 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2021-09-03 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121750073 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 090/004 RMV STEP | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 090/004 | E | HFRA | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-07-15 | Eureka | Tower | Q3
121750066 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 95/7R RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 095/007 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-16 | Eureka | Non-Tower | Q3
121750021 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 95/7L RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 095/007 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-16 | Eureka | Non-Tower | Q3
121822706 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 101/5L RPR ADSS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 101/005 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-30 | Eureka | Non-Tower | Q3
121667163 | T2 EI PARADISE-TBL MTN 6/055BC RMV BUTT | PARADISE-TABLE MTN | 006/055BC | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Tower | Q3
121747223 | DI HMBLDT-BRDGVLL 92/1 RPR ADSS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 092/001 | E | HFRA | 2022-07-13 | 2022-07-13 | PEND | LC | 2021-07-14 | Eureka | Non-Tower | Q3
121734373 | T2 WV HMBLDT-BRDGVLLE 109/0 INS ACS MRK | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 109/000 | F | TR2 | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q3
121769087 | WV HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 96/1L RPR ADSS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 096/001 | F | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-21 | Eureka | Tower | Q3
121747444 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 96/0 RPR ADSS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 096/000 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-14 | Eureka | Non-Tower | Q3
121743293 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE WP 98/4 RPR ADSS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 098/004 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-14 | Eureka | Non-Tower | Q3
121667164 | T2 EI PARADISE-TBL MTN 6/55BA RMV BUTT | PARADISE-TABLE MTN | 006/055BA | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Tower | Q3
121628381 | T2NT EI CLGTE-SMRTVLLE #1 5/64L RMV BUTT | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 005/064 | F | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-06-29 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121595775 | T2 WV CLGT-SMARTVILLE #2 0/9 RPL SPLW | COLGATE-SMARTVILLE #2 | 000/009 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-06-24 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121536809 | T2 DI HUMBLDT-BRIDGEVILLE 113/8 RPR ADSS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 113/008 | E | TR2 | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-06-08 | Eureka | Non-Tower | Q3
121497328 | T2 WV COLGATE-SMRTVLLE #2 0/14 RPR SPLW | COLGATE-SMARTVILLE #2 | 000/014 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-06-09 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121371208 | T3NT DI FULTON-CALISTOGA :6/3 RMV DEBRIS | FULTON-CALISTOGA | :006/003 | F | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-05-01 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121409152 | T3NT DI KILARC-CEDAR CREK 2/55 INS MRK | KILARC-CEDAR CREEK | 002/055 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120764302 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 96/4 RPR JMPRS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 096/004 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-04-08 | Eureka | Tower | Q3
121405323 | T2NT DI COTTNWD-BENTON #1 8/212 INS MRKW | COTTONWOOD-BENTON #1 | 008/212 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120740283 | EI LAYTONVILLE-COVELO 009/011 RPR FOND | LAYTONVILLE-COVELO | 009/011 | E | HFRA |  |  | PEND | LC | 2021-04-03 | Willits | Non-Tower | Q4
120704853 | EI HUMBLDT-BRIDGEVILLE 104/0 RPR FOUND | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 104/000 | E | HFRA | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-03-27 | Eureka | Tower | Q3
120880600 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 91/1 RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 091/001 | E | HFRA | 2022-07-13 | 2022-07-13 | PEND | LC | 2021-04-24 | Eureka | Non-Tower | Q3
120879328 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 87/1L RPR ADSS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 087/001 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-04-23 | Eureka | Non-Tower | Q3
121322359 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 106/1 INS ACG | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 106/001 | F | HFRA | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-05-12 | Eureka | Non-Tower | Q3
120858772 | T3 EI COLGATE-CHALLENGE 011/190 RPR CNDW | COLGATE-CHALLENGE | 011/190 | E | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-04-21 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120841983 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 93/0 RPR OPGW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 093/000 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-04-19 | Eureka | Non-Tower | Q3
120879324 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 100/1L RPL HRDW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 100/001 | E | HFRA | 2022-07-13 | 2022-07-13 | PEND | LC | 2021-04-22 | Eureka | Non-Tower | Q3
120725772 | EI MSS LNDING-LOS BANOS 23/102 RPR STRT | MOSS LANDING-LOS BANOS | 023/102 | E | HFRA | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-04-01 | Moss Landing | Tower | Q3
120764418 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 97/1 RPR JMPRS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 097/001 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-04-08 | Eureka | Tower | Q3
120792638 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 96/3 RPR JMPRS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 096/003 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-04-08 | Eureka | Tower | Q3
120880280 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 89/3 MASTIC | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 089/003 | F | HFRA | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-04-24 | Eureka | Tower | Q3
120724952 | EI LAYTONVLLE-COVELO 12/1C RPR STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 012/001C | E | HFRA | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-01 | Willits | Non-Tower | Q3
120724852 | EI LAYTONVLLE-COVELO 12/1B RPR STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 012/001B | E | HFRA | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-01 | Willits | Non-Tower | Q3
120724765 | EI LAYTONVLLE-COVELO 12/1A RPR STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 012/001A | E | HFRA | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-01 | Willits | Non-Tower | Q3
120701683 | T2NT EI EL DRDO-MSSRI FLAT 7/50 INS ATCG | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 007/050 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-03-27 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119495614 | DI TAFT-CUYAMA #1 10/104 REMV DEBRIS | TAFT-CUYAMA #1 | 010/104 | E | HFRA | 2022-08-12 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2020-07-22 | Midway | Non-Tower | Q3
119505269 | EI T2NT FORT BRAGG-ELK 006/005 INST MKR | FORT BRAGG-ELK | 006/005 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-07-24 | Willits | Non-Tower | Q3
119483120 | T2 EI FORT BRAGG-ELK 20/1 INST MRKW | FORT BRAGG-ELK | 020/001 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-07-21 | Willits | Non-Tower | Q3
119469698 | T2 EI FORT BRAGG-ELK 15/007 INST MRKW | FORT BRAGG-ELK | 015/007 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-07-17 | Willits | Non-Tower | Q3
119377675 | EI T2NT FORT BRAGG-ELK 18/2 INS HI SIGN | FORT BRAGG-ELK | 018/002 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-07-15 | Willits | Non-Tower | Q3
119339987 | T2 EI WINDSOR-FITCH MOUNTAIN 12/6 INST M | FULTON #1 | 012/006 | F | TR2 | 2022-08-11 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2020-07-09 | Lakeville | Non-Tower | Q3
119335862 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 32/000 RPL GYM | TRINITY-MAPLE CREEK | 032/000 | F | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2020-07-08 | Eureka | Non-Tower | Q4
119036934 | T2NT DI FORT BRAGG-ELK 11/7 INS MRKW | FORT BRAGG-ELK | 011/007 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-05-07 | Willits | Non-Tower | Q3
118971826 | T2NT DI FORT BRAGG-ELK 6/000L INST MRKW | FORT BRAGG-ELK | 006/000 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-04-30 | Willits | Non-Tower | Q3
121787201 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T066 RPL INSS | SPARE T-LINE RECORD | T066 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-07-22 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
121742041 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 97/4R RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 097/004 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-14 | Eureka | Non-Tower | Q3
120763250 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 95/005 RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 095/005 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-04-08 | Eureka | Non-Tower | Q3
120763175 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 95/005 RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 095/005 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-04-08 | Eureka | Non-Tower | Q3
120750400 | EI HMBLDT-BRDGVL 99/0L RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 099/000 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-04-06 | Eureka | Non-Tower | Q3
121543083 | T2NT DI PIT #1-COTTNWD 36/317 INS ACG | PIT #1-COTTONWOOD | 036/317 | F | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121748140 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 101/6 RPL INSS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 101/006 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-14 | Eureka | Non-Tower | Q3
121731842 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 97/4 RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 097/004 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-14 | Eureka | Non-Tower | Q3
120950658 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 101/0 RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 101/000 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-04-22 | Eureka | Non-Tower | Q3
121322055 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 105/7 RPL POLE | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 105/007 | E | HFRA |  |  | PEND | LC | 2021-05-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
120889837 | EI HMBLDT-BRDGVLE 99/2C RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 099/002 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-04-06 | Eureka | Non-Tower | Q3
120764673 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 97/4L RPL ANCW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 097/004 | E | HFRA |  |  | PEND | LC | 2021-04-08 | Eureka | Non-Tower | Q4
120750599 | EI HMBLDT-BRDGVLE 99/2R RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 099/002 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-04-06 | Eureka | Non-Tower | Q3
120879289 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 101/000 RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 101/000 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-04-22 | Eureka | Non-Tower | Q3
120842456 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 93/5L RPL POLE | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 093/005 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-04-19 | Eureka | Non-Tower | Q3
120764620 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 97/4C RPL ANCW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 097/004 | E | HFRA |  |  | PEND | LC | 2021-04-08 | Eureka | Non-Tower | Q4
120879301 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 101/000 RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 101/000 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-04-22 | Eureka | Non-Tower | Q3
120750904 | EI HMBLDT-BRDGVLE 99/2L RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 099/002 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-04-06 | Eureka | Non-Tower | Q3
119495758 | T2NT DI CARIBOU #2 12/3 INST MRKW | CARIBOU #2 | 012/003 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2020-07-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120882151 | T3NT EI CLGTE-CHLLNG 10/172 RMV IDLE PL | COLGATE-CHALLENGE | 010/172 | F | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-04-24 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120892356 | T2 WV BRIDGEVLL-CTNWD 18/165 RPL HRDS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 018/165 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-27 | Table Mountain | Tower | Q3
120647084 | T3NT EI ROCK CREEK-POE 12/090 ACG | ROCK CREEK-POE | 012/090 | F | TR3 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-03-16 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121725251 | T2 DI DLTA-MTN GTE JT 013/170R INS HRDW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 013/170 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121738025 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 100/1R RPR STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 100/001 | E | HFRA | 2022-07-13 | 2022-07-13 | PEND | LC | 2021-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q3
121738023 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 100/1L RPR STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 100/001 | E | HFRA | 2022-07-13 | 2022-07-13 | PEND | LC | 2021-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q3
121747037 | T2 DI PIT #1-CTNWD 49/427 INST HRDS | PIT #1-COTTONWOOD | 049/427 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | Tower | Q3
121664761 | T3NT DI MDLE FRK-GLD HLL 34/249 RPR FOND | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 034/249 | F | TR3 | 2022-07-05 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-07-02 | Sacramento | Tower | Q3
121335595 | T3 DI COLGATE-CHALLENGE 12/220 RPLC SPLW | COLGATE-CHALLENGE | 012/220 | E | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120719189 | DI KRCKHFF-CLVIS-SANGER #1 9/58 BENT STL | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 009/058 | E | HFRA | 2022-08-04 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-03-30 | Fresno | Tower | Q3
119566618 | T2NT DI FORT BRAGG-ELK 013/008 INS MRKW | FORT BRAGG-ELK | 013/008 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-08-05 | Willits | Non-Tower | Q3
119753684 | DI CASCADE-COTTONWOOD 28/250 HOLD | CASCADE-COTTONWOOD | 028/250 | F | TR2 | 2022-05-04 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-31 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119753685 | DI CASCADE-COTTONWOOD 28/250 HOLD | CASCADE-COTTONWOOD | 028/250 | F | TR2 | 2022-05-04 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-31 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119041161 | T2NT DI FORT BRAGG-ELK 21/12 INST MRKW | FORT BRAGG-ELK | 021/012 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-05-13 | Willits | Non-Tower | Q3
118971832 | T2NT DI FORT BRAGG-ELK 015/008 INST MRKW | FORT BRAGG-ELK | 015/008 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-04-30 | Willits | Non-Tower | Q3
121659150 | T2 WV TRINITY-MAPLE CREEK 17/1C RPR SPLW | TRINITY-MAPLE CREEK | 017/001C | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-06 | PEND | LC | 2021-07-02 | Eureka | Non-Tower | Q4
121662718 | T2NT DI PARDISE-TBL MT 24/186 RMV DEBRIS | PARADISE-TABLE MTN | 024/186 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-06-30 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121569101 | T3NT DI MORAGA-OAKLAND #1 1/11 RMV DBRS | MORAGA-OAKLAND #1 | 001/011 | F | TR3 | 2022-06-29 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-06-15 | Concord | Tower | Q3
121563235 | T2NT EI DELTA-CASCADE 8/115 RMV DBRS | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 008/115 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121562760 | T2NT EI DLTA-MTN GTE JCT 8/116L RMV BUTT | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 008/116 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121518236 | T2NT DI FULTON-HOPLAND 024/007 RMV BUTT | FULTON-HOPLAND | 024/007 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-06-10 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121446690 | T3NT DI COLGATE-ALLGHNY 22/600 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 022/600 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120876169 | T3 EI CLGT-CHLLNGE 03/064 RMV DEBRIS | COLGATE-CHALLENGE | 003/064 | F | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-04-23 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119635794 | T2NT DI DEL MONTE-VIEJO 4/101 RMV PL BUT | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 004/101 | F | TR2 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2020-08-18 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
117794325 | T3 MAPLE CREEK-HOOPA 22/011 RMV PL BUTT | MAPLE CREEK-HOOPA | 022/011 | F | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2019-08-23 | Eureka | Non-Tower | Q4
122229097 | T3 DI FULTON-CALISTOGA :13/6 RPR GYWW | FULTON-CALISTOGA | Z013/006 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-10-13 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121657499 | EI T2NT DELTA-CASCADE 14/185 RMV DEBRIS | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 014/185 | F | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121644595 | T2NT DI PARADISE-BUTTE 008/088 RMV BUTT | PARADISE-BUTTE | 008/088 | F | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-06-28 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121475014 | T3NT DI SLY CREEK TAP 5/48 RMV BUTT | SLY CREEK TAP | 005/048 | F | TR3 | 2022-05-30 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-06-05 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121810314 | T3 DI COLGATE-CHALLENGE 005/099 RPR SWTC | COLGATE-CHALLENGE | 005/099 | E | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-28 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121770347 | T2NT DI MELONES-CURTIS 005/001 RMV BUTTS | MELONES-CURTIS | 005/001 | F | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q3
121818319 | T2NT DI MLN-RND MT #2 78/395A INST MRKS | MALIN-ROUND MTN #2 | 078/395B | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-07-29 | Table Mountain | Tower | Q3
121781613 | T2NT DI CARIBOU-TBL MTN 22/155 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 022/155 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-07-21 | Table Mountain | Tower | Q3
121662801 | T2 DI CRB-TABLE MTN 22/155A RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 022/155 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-07-01 | Table Mountain | Tower | Q3
121781615 | T2NT DI CARIBOU-TBL MTN 22/155 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 022/155 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-07-21 | Table Mountain | Tower | Q3
121777954 | T2NT DI MELONES-CURTIS 009/001 RMV BUTT | MELONES-CURTIS | 009/001 | F | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q3
121550575 | T2NT DI COLEMAN-SOUTH 00/06 RMV DBRS | COLEMAN-SOUTH | 000/006 | F | TR2 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121531516 | T2 DI ROCK CREEK-POE 5/43 RMV DBRS | ROCK CREEK-POE | 005/043 | F | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | Tower | Q3
121516290 | T2 DI TESLA-METCALF 027/114 RPR STRT | TESLA-METCALF | 027/114 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-05-28 | Metcalf | Tower | Q3
121608793 | T3NT DI DEER CREEK-DRUM 2/72 INS HV | DEER CREEK-DRUM | 002/072 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-06-18 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121496102 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 18/594 RMV BUTT | SPAULDING-SUMMIT | 018/594 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121605975 | T2NT EI CLGTE-SMRTVLE #1 6/69L RMV BUTT | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 006/069 | F | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-06-26 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121470950 | T3 DI FULTON-CALISTOGA Z001/003 RPR INSS | FULTON-CALISTOGA | Z001/003 | E | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-26 | Lakeville | Tower | Q3
121628277 | T3NT DI PARADSE-TBL-MTN 18/149B RMV BUTT | PARADISE-TABLE MTN | 018/149B | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-06-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121609457 | T2 DI MALIN-RND MTN #2 083/422 RPR OPGW | MALIN-ROUND MTN #2 | 083/422 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-06-26 | Table Mountain | Tower | Q3
121435225 | T3NT DI WOODLEAF-PALERMO 7/60 RMV BUTT | WOODLEAF-PALERMO | 007/060 | F | TR3 | 2022-05-30 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121530499 | T3 DI FULTON-CALISTOGA Z013/5 RPR STRW | FULTON-CALISTOGA | Z013/005 | E | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-04 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121544682 | T3NT DI FULTON-CALISTOGA 9/0L RMV BUTT | FULTON-CALISTOGA | 009/000 | F | TR3 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | PEND | LC | 2021-06-15 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121495161 | DI HELMS-GREGG #2 1/9B RPL SHLS | HELMS-GREGG #2 | 001/009B | E | Z1 | 2022-08-04 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-06-07 | Fresno | Tower | Q3
121473511 | T2 EI DELTA-MTN GATE 13/170 RPR GYWS | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 013/170 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-05 | Table Mountain | Tower | Q3
121470338 | T3 DI MORAGA-CLAREMONT #2 2/21 RPR SPLW | MORAGA-CLAREMONT #2 | 002/021 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | PEND | LC | 2021-06-03 | Concord | Non-Tower | Q3
121452015 | T2NT DI MLN-ROUND MTN #2 61/304 RPR SHLS | MALIN-ROUND MTN #2 | 061/304 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121422767 | T2NT DI CTNWOOD-BENTON #1 9/220 INS MRKW | COTTONWOOD-BENTON #1 | 008/211 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121417830 | T2NT DI CTNWD-BNTN #1 1/40 INS MRKW | COTTONWOOD-BENTON #1 | 001/040 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121468019 | T2NT DI MLIN-ROUND MTN #2 91/466 INS ACG | MALIN-ROUND MTN #2 | 091/466 | F | TR2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-06-03 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121405662 | T2 DI COTTONWOOD-BENTON #1 1/32 INS MRKW | COTTONWOOD-BENTON #1 | 001/032 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121430670 | T3NT DI GRN VLLY-PL SWT 11/108 RMV BUT | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 011/108 | F | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-05-26 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121393017 | T2NT DI SPULDNG-SMMIT 4/138 RMV BUTT | SPAULDING-SUMMIT | 004/138 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-05-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121359020 | T3NT DI ROCK CREEK-POE 16/116 INS MRKS | ROCK CREEK-POE | 016/116 | F | TR3 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-04-23 | Table Mountain | Tower | Q3
120819764 | T3NT DI MORAGA-OAKLAND #1 1/12 RMV DBRS | MORAGA-OAKLAND #1 | 001/012 | F | TR3 | 2022-06-29 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-14 | Concord | Tower | Q3
120943220 | T3NT EI COLGATE-ALLEGHNY 13/360 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 013/360 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-04 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120210885 | DI HELMS-GREGG #1 041/230 INS MRKS | HELMS-GREGG #1 | 041/230 | F | HFRA | 2022-08-15 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-11-09 | Fresno | Tower | Q3
119753079 | DI BRDGEVLLE-GRBRVLLE 023/002 RPLC SPLW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 023/002 | E | HFRA | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-08-13 | Eureka | Non-Tower | Q3
120177837 | T2NT DI FULTON-HOPLAND 011/010 RMV BUTT | FULTON-HOPLAND | 011/010 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2020-12-10 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120126790 | T2NT DI TRNTY-MPL CRK 16/1 RMV BUTT | TRINITY-MAPLE CREEK | 016/001 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-10-07 | Eureka | Non-Tower | Q3
119995891 | T3NT DI FLTN-CALISTOGA :004/008 RMV BUTT | FULTON-CALISTOGA | :004/008 | F | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2020-10-06 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120044487 | T3NT DI FLTON-CLSTOGA :010/005 RMV BUTT | FULTON-CALISTOGA | :010/005 | F | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2020-10-06 | Lakeville | Non-Tower | Q3
119979397 | DI COALINGA #1-SAN MIGUEL 17/2 BRD STUB | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 017/002 | E | HFRA | 2022-08-04 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2020-10-29 | Pismo Beach | Tower | Q3
119518788 | T2 WV TRINITY-MAPLE CRK 38/13 RPR DAMW | TRINITY-MAPLE CREEK | 038/013 | E | TR2 | 2022-12-06 | 2022-12-20 | PEND | LC | 2020-07-28 | Eureka | Non-Tower | Q4
119819514 | T3NT DI VLTA-DESCHUTES 5/116 RMV PL BUTT | VOLTA-DESCHUTES | 005/116 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-08-29 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119978735 | DI LOS BANOS-PACHECO 009/004 RPR HRDW | LOS BANOS-PACHECO | 009/004 | E | HFRA | 2022-07-22 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2020-11-03 | Fresno | Non-Tower | Q3
119809658 | T3NT NN PRDISE-TABLE MTN 18/149C RMV BUT | PARADISE-TABLE MTN | 018/149C | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-08-17 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119808719 | T3NT NN MAPLE CREEK HOOPA 12/8 INS MRKW | MAPLE CREEK-HOOPA | 012/008 | F | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2020-08-13 | Eureka | Non-Tower | Q4
119772790 | T3NT DI CTVL-TBL MTN-RVL 0/16 RMV PL BUT | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | 000/016 | F | TR3 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | PEND | LC | 2020-09-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119756109 | DI COLGATE-ALLEGHANY 12/330 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 012/330 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-09-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119834941 | DI COGATE-ALLEGHANY 012/315 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 012/315 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-09-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119781293 | T3NT DI COLGATE-CHALLENGE 4/98 RMV BUTT | COLGATE-CHALLENGE | 004/098 | F | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2020-09-09 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119775152 | T3NT DI CLGT-CHALLENGE 8/154 INS MRKW | COLGATE-CHALLENGE | 008/154 | F | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2020-09-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119767834 | T3NT NN COLGTE-CHALNG 3/68 RMV PL BUT | COLGATE-CHALLENGE | 003/068 | F | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2020-08-13 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119754789 | T3NT NN FULTON-HOPLAND 26/8 RMV PL BUTT | FULTON-HOPLAND | :026/008 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2020-07-21 | Lakeville | Non-Tower | Q3
119742857 | EI DIABLO-GATES #1 63/261 UNBURY FOND | DIABLO-GATES #1 | 063/261 | E | HFRA | 2022-08-04 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2020-09-10 | Fresno | Tower | Q3
119514502 | T3NT DI WEIMAR #1 014/191 INS MRKW | WEIMAR #1 | 014/191 | F | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2020-07-23 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119640182 | EI TAFT-CUYAMA #1 10/104 RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 010/104 | E | HFRA | 2022-08-12 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2020-08-19 | Midway | Non-Tower | Q3
119593557 | EI BRIDGEVILLE-GARBERVILLE 24/2 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 024/002 | E | HFRA | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-08-10 | Eureka | Non-Tower | Q3
119477818 | T2 EI FORT BRAGG-ELK 11/13 INST MRKW | FORT BRAGG-ELK | 011/013 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-07-20 | Willits | Non-Tower | Q3
119341562 | T2NT DI SMRTVL-MRYSVL 0/13 INST MRKW | SMARTVILLE-MARYSVILLE | 000/013 | F | TR2 | 2022-09-06 | 2022-09-11 | PEND | LC | 2020-07-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119338506 | T2 DI SMARTVILLE-MARYSVLLE 3/55 INS MRKW | SMARTVILLE-MARYSVILLE | 003/055 | F | TR2 | 2022-09-06 | 2022-09-11 | PEND | LC | 2020-07-07 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119330464 | T3NT DI CTTNWD-BNTN #2 12/107 RMV BUTT | COTTONWOOD-BENTON #2 | 012/107 | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119330462 | T3NT DI CTTNWD-BNTN #2 12/107 RMV BUTT | COTTONWOOD-BENTON #2 | 012/107 | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119199035 | T2NT DI CSCDE-BNTN-DESCH 3/77 RMV DEBRIS | CASCADE-BENTON-DESCHUTES | 003/077 | F | TR2 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2020-06-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119195541 | T3NT DI COLGATE-ALLGHNY 14/379 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 014/379 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-22 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119184110 | T2 DI CASCADE-BNTON-DSCHTS 3/78 INS MRKW | CASCADE-BENTON-DESCHUTES | 003/078 | F | TR2 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2020-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119173890 | T3NT DI COLGATE-CHALNGE 4/89 RMV BUTT | COLGATE-CHALLENGE | 004/089 | F | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2020-06-15 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119169906 | T3NT DI CLGTE CHLLNGE 8/145 RMV BUTT | COLGATE-CHALLENGE | 008/145 | F | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2020-06-15 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119118125 | T3NT DI DEER CRK DRUM 2/64 RMV PL BUTT | DEER CREEK-DRUM | 002/064 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-05-29 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119115197 | T3NT DI COLGATE-ALLEGHANY 9/254 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 009/254 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-05-29 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119098870 | T3 DI FULTON-CALISTOGA :4/7 RMV PL BUTT | FULTON-CALISTOGA | :004/007 | F | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2020-05-18 | Lakeville | Non-Tower | Q3
117507463 | T2NT DI RND MTN-TBL MTN 44/199 INST GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 044/199 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2019-06-25 | Table Mountain | Tower | Q3
121780347 | T2NT DI MELONES-CURTIS 007/002 RMV BUTT | MELONES-CURTIS | 007/002 | F | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q3
121657701 | EI T2 DELTA-MTN GATE JCT 14/185 RPR GYWW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 014/185 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121656676 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 015/489 RMV BUTT | SPAULDING-SUMMIT | 015/489 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-06-22 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121715669 | T2 DI RND MTN-CTTNWD #2 13/139R RPL PL | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 013/139 | E | TR2 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-07-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121806512 | T3 DI MAPLE CREEK-HOOPA 10/11C RPL STRW | MAPLE CREEK-HOOPA | 010/011C | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-26 | Eureka | Non-Tower | Q4
121802836 | T3 DI MAPLE CREEK-HOOPA 10/11A RPL STRW | MAPLE CREEK-HOOPA | 010/011A | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-26 | Eureka | Non-Tower | Q4
121750999 | DI FORT SEWARD TAP 3/10 RPL STRW | FORT SEWARD TAP | 003/010 | E | HFRA | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-17 | Eureka | Non-Tower | Q3
120088387 | T2 TRINITY-MAPLE CREEK A0/0 REPL POL | TRINITY-MAPLE CREEK | A000/000 | E | TR2 | 2022-12-06 | 2022-12-20 | PEND | LC | 2020-11-24 | Eureka | Non-Tower | Q4
119643227 | T3NT EI FLTN-PBLO 34/168 INST ACG | FULTON-PUEBLO | 034/168 | F | TR3 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-08-20 | Lakeville | Non-Tower | Q3
118595206 | T2NT DIABLO-GATES #1 9/40 INST MRK BALL | DIABLO-GATES #1 | 009/040 | F | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2020-03-02 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
119358502 | T3NT DI MNTE VSTA CYT SS 20/96 INST ACG | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 020/096 | F | TR3 | 2022-07-05 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2020-07-10 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
119514268 | DI KRCKHFF-CLVS-SNGR #1 008/056 INS HRDT | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 008/056 | E | HFRA | 2022-08-04 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2020-07-23 | Fresno | Tower | Q3
121824521 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 106/0 REPAINT | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 106/000 | F | HFRA |  |  | PEND | LC | 2021-07-30 | Eureka | Tower | Q4
121810883 | T2NT DI BRIGHTON-OLEUM JCT 0/2 RNT STRT | ETL.1162.TOWR | 000/002 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-27 | Concord | Tower | Q4
121889506 | T2NT WV MELONES-CURTIS 2/2C COATING | MELONES-CURTIS | 002/002C | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-06-13 | Victor | Tower | Q4
121889504 | T2NT WV MELONES-CURTIS 2/2B COATING | MELONES-CURTIS | 002/002B | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-06-13 | Victor | Tower | Q4
119989339 | DI COALINGA #1-SAN MIGUEL 13/1 PNT STRS | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 013/001 | F | HFRA | 2022-09-05 | 2022-08-29 | PEND | LC | 2020-11-04 | Fresno | Tower | Q3
119162926 | T2NT MELONES-CURTIS 2/2 COATING | MELONES-CURTIS | 002/002A | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-06-13 | Victor | Tower | Q4
120718011 | T2NT EI CRZY HRS CNYN-SLN :9/51 ROW ENCR | CRZY HORSE CYN-SALNS-SOLDAD#1 | :009/051 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-03-31 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
120712110 | T2NT EI EL DRDO-MSSRI FLAT 5/40 ROW ENCR | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 005/040 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-03-30 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121543082 | T2NT DI PIT #1-COTTNWD 36/317 ROW ENCR | PIT #1-COTTONWOOD | 036/317 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120733716 | T2NT EI LAYTONVILLE-COVELO 5/5 RMV TREE | LAYTONVILLE-COVELO | 005/005 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-01 | Willits | Non-Tower | Q4
120860714 | T2NT EI HUMBOLDT TRNTY 112/001 ROW ENCR | HUMBOLDT-TRINITY | 112/001 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-21 | Eureka | Non-Tower | Q4
120715965 | T2NT EI MOSS LADING-CBRN 18/82 RMV FENCE | MOSS LANDING-COBURN | 018/082 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-03-30 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
121191213 | T3NT EI PTTR VLLY-WILLITS 10/4 RPR FENC | POTTER VALLEY-WILLITS | 010/004 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-05-11 | Willits | Non-Tower | Q4
119379598 | T2 EI SMARTVILLE-MARYSVILLE 0/4 CLEAR RO | SMARTVILLE-MARYSVILLE | 000/004 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-07-16 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120712235 | T3NT EI GRN VLLY-CMP EVRS 7/86C FENCE | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 007/086 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-03-30 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
120788074 | T2 EI MSS LNDNG-CBRN C013/053 ROW ENCR | MOSS LANDING-COBURN | C013/053 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-10 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
121967077 | T2 WV LAURELES-OTTER 3/001 INS DMPW | LAURELES-OTTER | 003/001 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-08-27 | Moss Landing | Tower | Q3
121768096 | DI MSS LNDNG-LOS BANOS 38/169 RPR GYWS | MOSS LANDING-LOS BANOS | 038/169 | E | HFRA | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-07-19 | Moss Landing | Tower | Q3
120868620 | EI MOSS LNDING-LOS BANOS 39/172 RPR STRT | MOSS LANDING-LOS BANOS | 039/172 | E | HFRA | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-04-15 | Moss Landing | Tower | Q3
120868595 | EI MOSS LNDING-LOS BANOS 39/170 RPL ANCS | MOSS LANDING-LOS BANOS | 039/170 | E | HFRA | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-04-15 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120738954 | EI MSS LNDNG-LS BNS 43/186 RPR ANCS | MOSS LANDING-LOS BANOS | 043/186 | E | HFRA | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-04-02 | Moss Landing | Tower | Q3
120831205 | EI SARGENT SW STA-HOLLISTER-1/3 REFRAME | SARGENT SW STA-HOLLISTER (IDLE) | 001/003 | E | HFRA |  |  | PEND | LC | 2021-04-16 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
119948927 | DI SRGNT SW STA-HLISTER 1/3 RMV PL BUTT | SARGENT SW STA-HOLLISTER (IDLE) | 001/003 | E | HFRA |  |  | PEND | LC | 2020-10-22 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
119496030 | T3NT DI MIDDLE FORK #1 9/127 RMV BUTT | MIDDLE FORK #1 | 009/127 | F | TR3 | 2022-07-29 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2020-07-23 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119476156 | EI SARGENT SW STA-HOLLISTER 1/1 RPL STRW | SARGENT SW STA-HOLLISTER (IDLE) | 001/001 | E | HFRA |  |  | PEND | LC | 2020-07-20 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
118499210 | T2NT SMRTVLL-CMP FR WST 7/136 INST MRKW | SMARTVILLE-CAMP FAR WEST | 007/136 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2020-02-05 | Sacramento | Non-Tower | Q3
117429248 | T2NT DI PARADISE-TBL MTN ;10/91 INS MRKS | PARADISE-TABLE MTN | ;010/091 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-06-03 | Table Mountain | Tower | Q4
115768402 | T0 T2NT EI DELTA-MTN GTE JCT 11/151 PNT | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 011/151 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-30 | Table Mountain | Tower | Q4
121321968 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 105/7 RPL POLE | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 105/007 | E | HFRA |  |  | PEND | LC | 2021-05-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
121741899 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 97/4L RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 097/004 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-14 | Eureka | Non-Tower | Q3
120842414 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 93/5R RPL POLE | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 093/005 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-04-19 | Eureka | Non-Tower | Q3
120750305 | EI HMBLDT-BRDGVL 99/0R RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 099/000 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-04-06 | Eureka | Non-Tower | Q3
120764562 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILL 97/4R RPL ANCW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 097/004 | E | HFRA |  |  | PEND | LC | 2021-04-08 | Eureka | Non-Tower | Q4
118128199 | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 106/02 RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 106/002 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2019-10-31 | Eureka | Non-Tower | Q3
118058428 | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 105/007 RPR WP HOLE | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 105/007 | E | HFRA |  |  | PEND | LC | 2019-10-21 | Eureka | Non-Tower | Q4
117918125 | T2NT MNTA VSTA-CYT SW S 22/107 INST ACG | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 022/107 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2019-09-25 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
117720041 | EI MNTA VISTA-CYTE SW STA 27/129 INS ACG | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 027/129 | F | HFRA | 2022-07-05 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2019-08-06 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
116505120 | T0 EI MNTA VSTA-JFRSN #1 000/006 CLMB GR | MONTA VISTA-JEFFERSON #1 | 000/006 | F | HFRA | 2022-08-01 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2019-02-20 | Metcalf | Non-Tower | Q3
116500866 | T2 EI CRBRY SW S-RD MT 27/220 INST GUARD | CARBERRY SW STA-ROUND MTN | 027/220 | F | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2019-02-19 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
115719398 | T3NT EI DRM-HGGNS 015/140 PNT STRT | DRUM-HIGGINS | 015/140 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-01-23 | Sacramento | Tower | Q4
121322228 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 106/02 RPL POLE | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 106/002 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-05-12 | Eureka | Non-Tower | Q3
115589191 | T2NT EI COLLINS PINE TAP 0/28 INSTLL MRK | COLLINS PINE TAP | 000/028 | E | TR2 | 2022-07-22 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2018-12-21 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119162984 | T2NT GOLD HILL #1 14/213 COATING | GOLD HILL #1 | 014/213 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-22 | PEND | LC | 2020-06-13 | Sacramento | Tower | Q3
121978973 | T2 MELONES-CURTIS 12/001 RPL INSW | MELONES-CURTIS | 012/001 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-08-31 | Victor | Non-Tower | Q4
121770919 | T2NT DI MELONES-CURTIS 011/005 RMV BUTT | MELONES-CURTIS | 011/005 | F | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q4
121428641 | T3NT DI GEYSERS #3-CLVRDL 1/24 INS MRKW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 001/024 | F | TR3 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | PEND | LC | 2021-05-26 | Lakeville | Non-Tower | Q4
119341463 | T3NT EI IGNC-BLNS #2 23/264 INST G CMPLT | IGNACIO-BOLINAS #2 | 023/264 | F | TR3 | 2022-09-23 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-09 | Lakeville | Non-Tower | Q3
119341435 | T3NT EI IGNACIO-BOLINAS #2 23/263 INST G | IGNACIO-BOLINAS #2 | 023/263 | F | TR3 | 2022-09-23 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-09 | Lakeville | Tower | Q3
119110632 | T3NT DI GYSRS #3-CLVRDL 5/60 INST MARKER | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 005/060 | F | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2020-05-21 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121813105 | T3NT DI MAPLE CREEK-HOOPA 25/8 RPR GWRW | MAPLE CREEK-HOOPA | 025/008 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
121810815 | T3 DI WEIMAR #1 014/185C RPL HRDD | WEIMAR #1 | 014/185C | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-07-27 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121803402 | T2 DI MALIN-RND MTN #2 68/346A RPR OPGW | MALIN-ROUND MTN #2 | 068/346A | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-07-26 | Table Mountain | Tower | Q3
121785293 | T2 DI MALIN RND MTN #2 71/361 RPR OPGW | MALIN-ROUND MTN #2 | 071/361 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-07-23 | Table Mountain | Tower | Q3
121783489 | T2NT DI MELONES-CURTIS 007/006A RPR GYWW | MELONES-CURTIS | 007/006A | F | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q3
121781542 | T2 DI COLGATE-SMTVLLE #1 0/9 RPR ANCW | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 000/009 | E | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-07-20 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121778116 | T2 DI MELONES-CURTIS 009/001R RPR STRW | MELONES-CURTIS | 009/001 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q3
121770346 | T2 DI MELONES-CURTIS 005/001 RPR STRW | MELONES-CURTIS | 005/001 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q3
121759993 | T2 DI MELONES-CURTIS 008/008L RPR STRW | MELONES-CURTIS | 008/008 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q3
121756756 | T2 DI ROCK CREEK-POE :001/008 RPR GYWS | ROCK CREEK-POE | :001/008 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-07-19 | Table Mountain | Tower | Q3
121746521 | T2 DI MELONES-CURTIS WP STR 8/6 RPR STRW | MELONES-CURTIS | 008/006 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q3
121745110 | T3 DI CENTERVILLE-TBLE MTN 1/23 RPR HRDW | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | 001/023 | E | TR3 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | PEND | LC | 2021-07-15 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121732199 | T2 DI PIT #3-PIT #1 12/96 RPR FOND | PIT #3-PIT #1 | 012/096 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-07-09 | Table Mountain | Tower | Q3
121717859 | T3 DI GREEN VALLEY-LLAGAS 9/66 RPR STRW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 009/066 | E | TR3 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-07-05 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121714165 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 48/238 RPR OPGW | MALIN-ROUND MTN #2 | 048/238 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-07-09 | Table Mountain | Tower | Q3
121707699 | T2 DI DELTA-MTN GAT JCT 11/149L RPL STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 011/149 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121707381 | T2 DI CRBRY SW ST-RND MT R0/7 RPR INSW | CARBERRY SW STA-ROUND MTN | R000/007 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121705909 | T2 DI DELTA-MTN GT JCT 007/113L RPL STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 007/113 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121689783 | T2 DI DELTA-MTN GT -MNT 15/187 RPL STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 015/187 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121685564 | T3 DI CLOVER CREEK TAP A5/128 RPR STRW | CLOVER CREEK TAP | A005/128 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-30 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121679030 | T3NT DI MAPLE CRK HOOPA 9/3 RPR GYWW | MAPLE CREEK-HOOPA | 009/003 | F | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-05 | Eureka | Non-Tower | Q4
121667455 | T3 DI GREEN VALLEY-LLAGAS 8/61 RPR INSW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 008/061 | E | TR3 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-06-29 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121662832 | T3 DI IGNACIO-BOLINAS #2 25/279 RPR STRW | IGNACIO-BOLINAS #2 | 025/279 | E | TR3 | 2022-09-23 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-01 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121649153 | T3NT DI FLTN-HPLAND-WOOD X29/1 RPR GYWW | FULTON-HOPLAND | 029/001 | F | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-06-26 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121644659 | T2 DI PARADISE-BUTTE 008/088 RPL HRDD | PARADISE-BUTTE | 008/088 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-06-28 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121639829 | T2NT DI SPAULDING-SUMMIT 19/615 RPR GYWW | SPAULDING-SUMMIT | 019/615 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-06-22 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121630612 | T3 DI MAPLE CREEK-HOOPA 19/1 RPR CRSW | MAPLE CREEK-HOOPA | 019/001 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-06-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
121628015 | T2 DI RND MTN-CTNWD #2 13/141L RPR STRW | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 013/141 | E | TR2 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121609377 | T2 DI BLT-RVRBNK-MLNS 4/2 RPR STRW HOLD | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :004/002 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2021-06-22 | Victor | Non-Tower | Q3
121609277 | T2 DI CAYUCOS-CAMBRIA 16/118 RPL HRDW | CAYUCOS-CAMBRIA | 016/118 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-23 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121606437 | T2 EI CARIBOU-TABLE MTN 7/57 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 007/057 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-06-25 | Table Mountain | Tower | Q3
121600957 | T2 WV BRDGVLE-CTNWD 31/2 RPR FOND | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 031/261 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-06-25 | Table Mountain | Tower | Q3
121599796 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 65/329 RPR GYWS | MALIN-ROUND MTN #2 | 065/329 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-06-24 | Table Mountain | Tower | Q3
121595723 | T3 DI CNTRVL-TBL MTN-OROVL 0/7 RPR STRW | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | 000/007 | E | TR3 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | PEND | LC | 2021-03-11 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121584077 | T3 DI WEIMAR #1 14/186 RPR INSW | WEIMAR #1 | 014/186 | B | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-06-17 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121578929 | T2 DI COLEMAN-CTTNWD 003/076L RPR STRW | COLEMAN-COTTONWOOD | 003/076 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121563228 | T2 EI DELTA-CASCADE 8/115 RPL DAMW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 008/115 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121554429 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 54/267 RPR SHLS | MALIN-ROUND MTN #2 | 054/267 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | Tower | Q3
121536506 | T2NT DI PIT #1-COTTNWD 14/118 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 014/118 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Tower | Q3
121525949 | T2 DI CARIBOU-TBL MTN 8/66 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 008/066 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Tower | Q3
121525299 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 63/317 RPR ANCS | MALIN-ROUND MTN #2 | 063/317 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Tower | Q3
121523495 | T2 DI TRINITY-MAPLE CREEK 14/08 RPR GYWW | TRINITY-MAPLE CREEK | 014/008 | B | TR2 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | PEND | LC | 2021-06-11 | Eureka | Non-Tower | Q3
121523445 | T2 DI COLGATE-CHALLENGE A0/16 RPR STRW | COLGATE-CHALLENGE | A000/016 | E | TR2 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-10 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121522073 | T3 EI KONOCTI-EAGLE ROCK 2/000 RPR FOND | KONOCTI-EAGLE ROCK | 002/000 | E | TR3 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-11 | Willits | Tower | Q3
121516925 | T3NT DI RND MTN CTNWD #3 30/253 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 030/253 | F | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | Tower | Q3
121512556 | T2 DI HMLTN BRNCH-CHSTR 5/121 RPR GYWW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 005/121 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121500245 | T2 DI PIT #3-PIT #1 X7/58 RPL HRDT | PIT #3-PIT #1 | 007/058 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121500213 | T2 DI FULTON-HOPLAND 28/2 RPR STRW | FULTON-HOPLAND | 028/002 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-06-02 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121500095 | T2 DI RND MTN CTTNWD #3 059/536 RPR INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 059/536 | E | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121500063 | T2 DI ROUND MTN-COTTONWD 46/104 RPR INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 046/401 | E | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121498909 | T2 DI RND MTN-COTTONWD 3 16/161 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 016/161 | E | TR2 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121495858 | T3 DI MONTE RIO-FULTON 11/7 RPR ANCW | MONTE RIO-FULTON | 011/007 | E | TR3 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | PEND | LC | 2021-06-03 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121493486 | T2 DI RND MTN CTTNWD 017/169 RPR OPGW | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 017/169 | E | TR2 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121493468 | T2 DI ROCK CREK-POE-TWR :09/66 RPR FOND | ROCK CREEK-POE | :009/066 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121493268 | T2 DI MLN RND MTN #2 092/472 RPR FOND | MALIN-ROUND MTN #2 | 092/472 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-06-01 | Table Mountain | Tower | Q3
121493075 | T2NT DI CRB-TBLE MTN 21/149 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 021/149 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121492750 | T2 DI ROCK CREEK-POE :004/026 RPR FOND | ROCK CREEK-POE | :004/026 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121492325 | T2 DI MLN-RND MNTN #2 086/439 RPR FOND | MALIN-ROUND MTN #2 | 086/439 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121491064 | T2 DI SPALDNG-SUMMIT 1/63 RPR INSW | SPAULDING-SUMMIT | 001/063 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-06-07 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121485716 | T2 DI TESLA-METCALF-TWR 30/126 RPR GYWS | TESLA-METCALF | 030/126 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-05-28 | Metcalf | Tower | Q3
121485655 | T3 DI FULTON-HOPLAND 29/04 RPR STRW | FULTON-HOPLAND | 029/004 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-06-01 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121485298 | T2 DI TESLA-METCALF 33/138 RPR GYWS | TESLA-METCALF | 033/138 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-05-28 | Metcalf | Tower | Q3
121474234 | T2 EI DELTA-CASCADE 12/163 RPR STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 012/163 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-05 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121466646 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 49/246 RPL HRDT | MALIN-ROUND MTN #2 | 049/246 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-06-03 | Table Mountain | Tower | Q3
121451581 | T2 DI ROCK CREEK-POE :4/29B RPR FOND | ROCK CREEK-POE | :004/029B | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121431314 | T2 DI TESLA-METCALF 030/127 RPR GYWS | TESLA-METCALF | 030/127 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-05-28 | Metcalf | Tower | Q3
121428642 | T2 DI GRBRVL-LYTNVL 27/0 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 027/000 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-27 | Willits | Non-Tower | Q4
121428442 | T3NT DI WEIMAR #1 013/183 RPR GYWW | WEIMAR #1 | 013/183 | F | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-05-26 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121356964 | T2 EI HELMS-GREGG #1 14/103A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 014/103A | F | TR2 | 2022-08-04 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-05-18 | Fresno | Tower | Q3
121333514 | T3NT EI CORTINA-MENDO #1 18/92A RPR HRDS | CORTINA-MENDOCINO #1 | 018/092A | F | TR3 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-05-14 | Willits | Tower | Q3
121331942 | T2NT DI CZY HS CYN SS :015/078 RPR FOND | CRZY HORSE CYN-SALNS-SOLDAD#1 | :015/078 | F | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-04-21 | Moss Landing | Tower | Q3
121329595 | T2 DI EL DRDO-MSRI FT #1 4/32 RPR INSS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 004/032 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-04-20 | Sacramento | Tower | Q4
121328802 | T3 DI WEIMAR #1 11/164 REPA GYWW | WEIMAR #1 | 011/164 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-04-23 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121190440 | T3 DI MORAGA-SAN LEANDRO #3 0/3 RPL HRDT | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 000/003 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-04-19 | Concord | Tower | Q3
121041146 | T2 DI EL DRDO-MSSRI FLT #1 8/60 RPL HRDT | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 008/060 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-16 | Sacramento | Tower | Q3
120993618 | T2 EI WEIMAR #1 001/022 RPR GYWW | WEIMAR #1 | 001/022 | E | TR2 | 2022-08-26 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120949855 | T2 DI CZY HRS CN-SS-SD :010/057 RPL HRDT | CRZY HORSE CYN-SALNS-SOLDAD#1 | :010/057 | E | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-04-19 | Moss Landing | Tower | Q3
120924183 | T2 EI HMLTN BRNCH-CHSTR 3/87 RPR GYWW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 003/087 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-03 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120922997 | T2 EI HMLTN BRNCH-CHSTR 8/184 RPR GYWW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 008/184 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-03 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120914241 | T2 EI FULTON-HOPLAND 17/3 RPR GYWW | FULTON-HOPLAND | 017/003 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-05-01 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120900612 | T2 EI HAMILTON BRNCH-CHSTR 0/4A RPR CRSM | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 000/004A | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-04-29 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120897043 | T2 EI PIT #1-COTNWOD 20/165 RPR STRT | PIT #1-COTTONWOOD | 020/165 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-04-28 | Table Mountain | Tower | Q3
120893042 | EI T2NT MALIN-RND MTN #2 81/412 RPL HRDT | MALIN-ROUND MTN #2 | 081/412 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-27 | Table Mountain | Tower | Q3
120887340 | EI T2 MALIN-ROUND MTN #2 78/398 RPR GYWS | MALIN-ROUND MTN #2 | 078/398 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-26 | Table Mountain | Tower | Q3
120882446 | EI T2 MALIN-ROUND MTN #2 76/388 RPL ANCS | MALIN-ROUND MTN #2 | 076/388 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-26 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120879352 | T2 EI HMBLDT-BRIDGEVILLE 86/1A REGRADE | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 086/001A | E | TR2 | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-04-23 | Eureka | Non-Tower | Q3
120864405 | T3 DI TIGER CREEK-ELECTRA 0/4 RPR INSW | TIGER CREEK-ELECTRA | 000/004 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-04-19 | Victor | Tower | Q3
120862408 | T2 EI MALIN-RND MTN #2 65/329A RPR STRT | MALIN-ROUND MTN #2 | 065/329 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-21 | Table Mountain | Tower | Q3
120861322 | T2 DI HELMS-GREGG #2 018/125 RPR INSS | HELMS-GREGG #2 | 018/125 | E | TR2 | 2022-08-04 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-04-21 | Fresno | Tower | Q3
120860161 | T2 EI PIT #1-COTTONWOOD 36/317 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 036/317 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-04-21 | Table Mountain | Tower | Q3
120858253 | T2 DI ELDORADO-MSR FLT #1 4/35 RPR SPLS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 004/035 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-04-20 | Sacramento | Tower | Q4
120851519 | T3NT EI EGL RK-FLTN-SLVRDO 6/29 RPR FOND | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 006/029 | F | TR3 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-04-20 | Lakeville | Tower | Q3
120823793 | T2NT EI MSS LNDING-CBURN C016/064 MASTIC | MOSS LANDING-COBURN | C016/064 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-04-15 | Moss Landing | Tower | Q3
120821528 | T3NT DI MNTA VISTA-COYOTE 13/68 RPR FOND | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 013/068 | F | TR3 | 2022-07-05 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-04-08 | Moss Landing | Tower | Q3
120808867 | T2 EI MLN-RND MTN #2 051/254 BENT STEEL | MALIN-ROUND MTN #2 | 051/254 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | Tower | Q3
120756966 | T2 DI GRN VALLEY-PAUL SWT 7/82 RPR STRW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 007/082 | E | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-03-30 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120755323 | T2 EI PIT #1-HT CK #2-BNY 5/82 RPL HRDW | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 005/082 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-04-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120726493 | T3 EI DELTA-CASCADE 6/100L RPR GYWW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 006/100 | E | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-04-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120719366 | T3 EI DELTA-MTN GATE JCT 6/105 RPR GYWW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 006/105 | E | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-03-31 | Table Mountain | Tower | Q3
120714411 | T2 EI ROCK CREEK-POE :004/29C RPR FOND | ROCK CREEK-POE | :004/029C | F | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-03-30 | Table Mountain | Tower | Q3
120698399 | T2NT EI ROCK CREEK-POE 0/3B RPR FOND | ROCK CREEK-POE | 000/003B | F | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-03-26 | Table Mountain | Tower | Q3
120695048 | T2 EI ROCK CREEK-POE 0/8 RMV STEP | ROCK CREEK-POE | 000/008 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-03-25 | Table Mountain | Tower | Q3
119946821 | DI MONTA VISTA-SARATOGA 020/091 RPR FOND | MONTA VISTA-SARATOGA | 020/091 | F | HFRA | 2022-08-01 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2020-10-22 | Metcalf | Tower | Q3
119477444 | T2 DI SOBRANTE-MORAGA 1/12 RPR STRT | SOBRANTE-MORAGA | 001/012 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2020-07-20 | Concord | Tower | Q3
119379065 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 13/09 RPR COND | TRINITY-MAPLE CREEK | 013/009 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-06 | PEND | LC | 2020-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
119291718 | DI WINDSOR-FITCH MTN 12/7 RPR GYWW | FULTON #1 | 012/007 | E | TR2 | 2022-08-11 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2020-06-29 | Lakeville | Non-Tower | Q3
119127977 | T3 EI DELTA-MTN GATE JCT 6/101R RPR GYWW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 006/101 | E | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119088519 | T2 EI SMRTVILLE-MARYSVILE 8/143 RPR WDP | SMARTVILLE-MARYSVILLE | 008/143 | E | TR2 | 2022-09-06 | 2022-09-11 | PEND | LC | 2020-06-01 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119073486 | T2 EI SMARTVILLE-MARYSVL 08/161 RPL HRDW | SMARTVILLE-MARYSVILLE | 008/161 | E | TR2 | 2022-09-06 | 2022-09-11 | PEND | LC | 2020-05-28 | Sacramento | Non-Tower | Q3
118700716 | T3 EI PARADISE-BUTTE 0/13 RPR INSS | PARADISE-BUTTE | 000/013 | E | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2020-03-13 | Table Mountain | Tower | Q3
121967145 | T2 WV WEIMAR #1 3/049 RPR STRS | WEIMAR #1 | 003/049 | E | TR2 | 2022-08-26 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-08-27 | Sacramento | Tower | Q3
121890035 | T2 DI METCALF-GRN VALLEY 13/86R RPR GYWW | METCALF-GREEN VALLEY | 013/086 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-05-29 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121864718 | T2 WV CRBRY RND MTN 26/211 INS ARMR | CARBERRY SW STA-ROUND MTN | 026/211 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-08-09 | Table Mountain | Tower | Q3
121818541 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN #2 08/85 RPR FOND | PIT #5-ROUND MTN #2 | 008/085 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-07-29 | Table Mountain | Tower | Q3
121813727 | T2 WV CRBRY SW ST-RND MTN 25/204 RPL ARM | CARBERRY SW STA-ROUND MTN | 025/204 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-07-29 | Table Mountain | Tower | Q3
121813210 | T3 DI MAPLE CREEK-HOOPA 25/8 RPL SPLW | MAPLE CREEK-HOOPA | 025/008 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
121792769 | T2 DI MALIN-RND MTN #2 90/460A RPL HRDT | MALIN-ROUND MTN #2 | 090/460B | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-07-23 | Table Mountain | Tower | Q3
121792767 | T2 DI MALIN-RND MTN #2 070/354 RPR SHLS | MALIN-ROUND MTN #2 | 070/354 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-07-22 | Table Mountain | Tower | Q3
121783545 | T2 DI MELONES-CURTIS 007/006A RPL HRDD | MELONES-CURTIS | 007/006A | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q3
121781807 | T2 DI MELONES-CURTIS 004/009 RPR STRW | MELONES-CURTIS | 004/009 | E | TR2 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q3
121777629 | T2 DI NARROWS #1 TAP 001/23L RPR STRW | NARROWS #1 TAP | 001/023 | E | TR2 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | PEND | LC | 2021-07-20 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121747228 | T2NT DI VLLY SPRINGS #2 006/117 RPR GYWW | VALLEY SPRINGS #2 | 006/117 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q3
121732371 | T2 DI PIT #3-PIT #1 013/103 RPL HRDT | PIT #3-PIT #1 | 013/103 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-07-09 | Table Mountain | Tower | Q3
121723230 | T2 DI MLN-RD MT #2 72/364 RPR OPGW | MALIN-ROUND MTN #2 | 072/364 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-07-09 | Table Mountain | Tower | Q3
121716963 | T2 DI DLT-MN GT -MN GT J 9/130 RPR STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 009/130 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121707820 | T2 DI DELTA-MTN GAT JCT 11/149R RPL STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 011/149 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121707386 | T2 DI DELTA-MTN GATE JCT 3/71 RPL STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 003/071 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121706116 | T2 DLT-MTN GT JT-MTN GT J 3/78 RPL STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 003/078 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121691842 | T3 DI IGNCO-BOLINAS#2 3/41 RPR CNDW | IGNACIO-BOLINAS #2 | 003/041 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-07-05 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121677989 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 67/340 RPR OPGW | MALIN-ROUND MTN #2 | 067/340 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Tower | Q3
121658152 | EI T2 DELTA-MTN GATE JCT 14/175 RPR GYWW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 014/175 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121639600 | T3 DI RND MTN-TBL MTN #2 4/25 RPR INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 004/025 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-30 | Table Mountain | Tower | Q4
122381023 | T2 RND MTN-TABLE MTN #2 79/321 RPL ANCS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 079/321 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-11-16 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121630508 | T3 DI MAPLE CREEK-HOOPA 19/1 RPR INSW | MAPLE CREEK-HOOPA | 019/001 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-06-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
121628419 | T2 EI CLGTE-SMRTVLLE #1 5/64R RPR STRW | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 005/064 | E | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-06-29 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121627751 | T2 DI HELMS-GREGG #1 009/069A RPR INSS | HELMS-GREGG #1 | 009/069A | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-16 | Fresno | Tower | Q3
121609582 | T2 DI MALIN-RND MTN #2 078/396 RPR FOND | MALIN-ROUND MTN #2 | 078/396 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-06-26 | Table Mountain | Tower | Q3
121606442 | T2 EI CLGTE-SMRTVLLE #1 6/68R RPR GYWW | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 006/068 | E | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-06-26 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121606408 | T2 EI CARIBOU-TABLE MTN 11/88A RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 011/088A | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-06-25 | Table Mountain | Tower | Q3
121605989 | T2 EI CLGTE-SMRTVLLE #1 6/69R RPR GYWW | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 006/069 | E | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-06-26 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121605974 | T2 EI CLGTE-SMRTVLLE #1 6/69L RPR GYWW | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 006/069 | E | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-06-26 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121604187 | T2NT DI CRB-TBL MTN 12/93 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 012/093 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-06-22 | Table Mountain | Tower | Q3
121603217 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 87/441 RPR INSS | MALIN-ROUND MTN #2 | 087/441 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-06-24 | Table Mountain | Tower | Q3
121597199 | T2 EI CARIBOU-TABLE MTN 19/137 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 019/137 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-06-24 | Table Mountain | Tower | Q3
121594444 | WV T2 FULTON-LAKEVILLE 29/129 RPL HRDT | FULTON-LAKEVILLE | 029/129 | E | TR2 | 2022-08-10 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-24 | Lakeville | Tower | Q3
121553615 | T2 DI TESLA-METCALF 23/97 RPR STRT | TESLA-METCALF | 023/097 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-06-17 | Metcalf | Tower | Q3
121553177 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 55/272 RPR SHLS | MALIN-ROUND MTN #2 | 055/272 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | Tower | Q3
121549671 | T2 EI DLTA-MTN GATE JCT 9/129 RPR WDPKR | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 009/129 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
122282327 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 18/580 RPR INSW | SPAULDING-SUMMIT | 018/580 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-11-01 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121544053 | T2 DI CARIBOU-WESTWOOD 15/308 RPR GYWW | CARIBOU-WESTWOOD | 015/308 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121543753 | T2NT DI ROCK CREEK-POE 0/2 RPR FOND | ROCK CREEK-POE | 000/002 | F | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Tower | Q3
121542000 | T2 DI CARIBOU-WESTWOOD 014/298 RPR GYWW | CARIBOU-WESTWOOD | 014/298 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121538290 | T2 DI MLN-ROND MTN #2 060/302 RPR GYWS | MALIN-ROUND MTN #2 | 060/302 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Tower | Q3
121535933 | T2 DI EI PIT#1-COTTONWD 48/420 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 048/420 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Tower | Q3
121535197 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 16/507 RPR GRWW | SPAULDING-SUMMIT | 016/507 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-06-09 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121524201 | T2 DI ROCK CREEK-POE :00/04 RPR INSS | ROCK CREEK-POE | :000/004 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121523597 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 0/7 RPR GYWW | SPAULDING-SUMMIT | 000/007 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-06-07 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121523414 | T2 DI CARIBOU #2 002/011 RPR GYWW | CARIBOU #2 | 002/011 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121520072 | T3 DI FLTON-CALISTGA :1/1 RPR STRW | FULTON-CALISTOGA | :001/001 | E | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-06-07 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121514775 | T2 DI PIT #3-PIT #1 008/072 RPL HRDT | PIT #3-PIT #1 | 008/072 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121514756 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 79/403 RPR OPGW | MALIN-ROUND MTN #2 | 079/403 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-06-03 | Table Mountain | Tower | Q3
121500001 | T2NT DI FULTON-HOPLAND 37/19 RPR GYWW | FULTON-HOPLAND | 037/019 | F | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-02 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121499584 | T3 DI FULTON-CALISTOGA :4/5 RPL HRDW | FULTON-CALISTOGA | :004/005 | E | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-06-04 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121497276 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 90/457 RPR SHLS | MALIN-ROUND MTN #2 | 090/457 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121497008 | T2 DI CRBU-TBL MTN 033/240 RPR STRT | CARIBOU-TABLE MTN | 033/240 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Tower | Q3
121494819 | T3 DI MRAGA-SAN LEANDRO #1 5/40 RPR STRT | MORAGA-SAN LEANDRO #1 | 005/040 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-06-03 | Concord | Tower | Q3
121487716 | T2 DI COTTONWOOD-LOGAN 11/73 RPR INSS | COTTONWOOD-LOGAN CREEK | 011/073 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-01 | Table Mountain | Tower | Q4
121476150 | T2 EI DELTA-CASCADE 10/141R RPR GYWW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 010/141 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-05 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121475467 | T2 EI DELTA-CASCADE 10/145 RPR GYWW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 010/145 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-05 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121453841 | T3 DI MPLE CRK-HOOPA 14/4 RPL HRDD | MAPLE CREEK-HOOPA | 014/004 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-05-28 | Eureka | Non-Tower | Q4
121452856 | T2 HELMS-GREGG #1 29/178 INS RPTS | HELMS-GREGG #1 | 029/178 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-03 | Fresno | Non-Tower | Q3
121451282 | T2 DI RND MTN-CTTNWD #2 13/134 RPR OPGW | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 013/134 | E | TR2 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121974069 | T2 DELTA-MTN GATE JCT 9/133L RPL STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 009/133 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-08-30 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121450731 | T2NT DI TESLA-METCALF 034/142 INS ANMS | TESLA-METCALF | 034/142 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-06-02 | Metcalf | Tower | Q3
121447387 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 43/372 RPR STRT | PIT #1-COTTONWOOD | 043/372 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121444196 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 13/115 RPR STRT | CRAG VIEW-CASCADE | 013/115 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-04 | PEND | LC | 2021-06-01 | Table Mountain | Tower | Q3
121443964 | T3NT DI FULTON-HOPLAND 19/7 RPR GYWW | FULTON-HOPLAND | 019/007 | F | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-06-01 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121431160 | T2 DI TESLA-METCALF 030/125 RPR GYWS | TESLA-METCALF | 030/125 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-05-27 | Metcalf | Tower | Q3
121430879 | T3NT DI MONTE RIO-FULTON 11/6 RPR GYWW | MONTE RIO-FULTON | 011/006 | F | TR3 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121919671 | T2 WV SPAULDING-SUMMIT 15/494B RPR SPLW | SPAULDING-SUMMIT | 015/494B | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-08-19 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121430677 | T3NT DI GRN VLLY-PL SWT 11/108 INS GYWW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 011/108 | F | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-05-26 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
122001182 | T2 DI ROCK CREEK-POE :2/14 RPR GYWS | ROCK CREEK-POE | :002/014 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-09-02 | Table Mountain | Tower | Q3
122001181 | T2 DI ROCK CREEK-POE :2/14 RPR SHLS | ROCK CREEK-POE | :002/014 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-09-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121917163 | WV T2 SPAULDING-SUMMIT 0/5 RPR GYWW | SPAULDING-SUMMIT | 000/005 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-08-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121428101 | T3NT DI WEIMAR #1 9/151C RPR GYWW | WEIMAR #1 | 009/151 | F | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-05-26 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121992944 | T2 DI CARIBOU-TBL MTN 21/148 MASTIC | CARIBOU-TABLE MTN | 021/148 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-09-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121427286 | T2 DI PIT#1-HAT CRK#2 BNY 6/97 RPR HRDD | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 006/097 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-05-24 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
122020582 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 21/146C RPR GYWS | CARIBOU-TABLE MTN | 021/146C | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-09-02 | Table Mountain | Tower | Q4
121421100 | T2 DI HMLTN BRNCH-CHSTR 7/161 RPR STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 007/161 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121418477 | T2 DI COTTONWOD-BENTON #1 9/220 RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #1 | 009/220 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-24 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
122012265 | T2 DI ROCK CREEK-POE 6/46 RPL HRDW | ROCK CREEK-POE | :006/046 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-09-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121977218 | T2 DELTA-MTN GATE JCT 9/133R RPL STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 009/133 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-08-30 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121408083 | T2 DI CTTONWD-BENTON #1 14/360 RPR GYWW | COTTONWOOD-BENTON #1 | 014/360 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121406679 | T3 DI MAPLE CREEK-HOOPA 23/04 RPR STRW | MAPLE CREEK-HOOPA | 023/004 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-05-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
121405256 | T3 DI MAPLE CREEK-HOOPA 23/1 RPR STRW | MAPLE CREEK-HOOPA | 023/001 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-05-19 | Eureka | Non-Tower | Q4
121404924 | T3 DI CARIBOU #2 10/17 RPR GYWW | CARIBOU #2 | 010/017 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-05-19 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121404841 | T3 DI KESWICK-TRINITY-WD 0/22 RPL HRDW | KESWICK-TRINITY | 000/022 | E | TR3 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | PEND | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121404824 | T2 DI COTTNWOOD-BNTN 14/343 RPL HRDW | COTTONWOOD-BENTON #1 | 014/343 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121384868 | T2 DI HMLTN BRNCH-CHSTR 6/141 RPL DAMW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 006/141 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121824677 | T2 DI ROCK CREEK-POE :003/020C RPR GYWS | ROCK CREEK-POE | :003/020C | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-07-30 | Table Mountain | Tower | Q3
121822705 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 0/1 RPLC TIES | SPAULDING-SUMMIT | 000/001 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-07-29 | Sacramento | Tower | Q3
121812377 | T2 DI MALIN-RND MTN #2 72/364B RPR OPGW | MALIN-ROUND MTN #2 | 072/364B | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-07-27 | Table Mountain | Tower | Q3
121804094 | T3NT DI MNTA VISTA-JFFRSN 19/82 RPR FOND | MONTA VISTA-JEFFERSON #1 | 019/082 | F | TR3 | 2022-06-21 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-07-26 | Metcalf | Tower | Q3
121802317 | T2 DI MALIN-RND MTN #2 53/265 RPR SHLS | MALIN-ROUND MTN #2 | 053/265 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-07-26 | Table Mountain | Tower | Q3
121973966 | T2 WV KESWICK-TRINITY 22/349 RPR GYWW | KESWICK-TRINITY | 022/349 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | PEND | LC | 2021-08-30 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121801638 | T3 DI COLGATE-CHALLENGE 2/58 RPR STRW | COLGATE-CHALLENGE | 002/058 | E | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-26 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121779421 | T2 DI COLGATE-SMRTVLLE #1 5/64L RPR STRW | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 005/064 | E | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-07-20 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121778117 | T2 DI MELONES-CURTIS 009/001L RPR STRW | MELONES-CURTIS | 009/001 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q3
121770402 | T2 DI CLGTE-SMRTVLE #1 1/20R RPR GYWW | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 001/020 | E | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-07-19 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121783547 | T2 DI MELONES-CURTIS 007/006A RPL HRDD | MELONES-CURTIS | 007/006A | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q3
121783488 | T2 DI MELONES-CURTIS 007/006A RPR GYWW | MELONES-CURTIS | 007/006A | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q3
121781616 | T2 DI COLGATE-SMTVLLE #1 6/69 RPR STRW | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 006/069 | E | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-07-20 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121754960 | T2 DI MALIN-RND MTN #2 67/337 RPR INSLS | MALIN-ROUND MTN #2 | 067/337 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-07-19 | Table Mountain | Tower | Q3
121752790 | T2NT DI HMLTN BRNCH-CHSTR 0/1 RPR GYWW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 000/001 | F | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-17 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121770343 | T2 DI MELONES-CURTIS 005/006L RPR STRW | MELONES-CURTIS | 005/006 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q3
121822543 | T2 DI PIT #3-PIT #1 000/003 RPL HRDS | PIT #3-PIT #1 | 000/003 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-07-29 | Table Mountain | Tower | Q4
121741676 | T2 DI MELONES-CURTIS-WP STR 8/5 RPR STRW | MELONES-CURTIS | 008/005 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q3
121352612 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 0/29 RPR INSW | SPAULDING-SUMMIT | 000/029 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-05-17 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121725371 | T2 DI DLT-MTN GT JCTMT GT 9/129 RPR STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 009/129 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121731771 | T2 DI DLTA MTN GTE JCT 012/163 RPR STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 012/163 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-12 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121838868 | T2 WV SPAULDING-SUMMIT 12/413 RPR SPLW | SPAULDING-SUMMIT | 012/413 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-08-03 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121717960 | T3NT DI GRN VALLEY-LLAGAS 9/66L RPR GYWW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 009/066 | F | TR3 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-07-05 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121717758 | T2 DI BCKS CRK RK CRK 000/008 RPR FOND | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 000/008 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-07-07 | Table Mountain | Tower | Q3
121803005 | T2 DI MALIN-RND MTN #2 71/358 RPL SHLS | MALIN-ROUND MTN #2 | 071/358 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-07-26 | Table Mountain | Tower | Q3
121797572 | T2 DI MALIN-ROUND MTN#2 68/347 RPR ANCS | MALIN-ROUND MTN #2 | 068/347 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-07-26 | Table Mountain | Tower | Q3
121890036 | T2 DI METCALF-GRN VALLEY 13/86C RPR GYWW | METCALF-GREEN VALLEY | 013/086 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-05-29 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121723058 | T2 DI MALIN-RND MTN #2 71/360 RPR GYWS | MALIN-ROUND MTN #2 | 071/360 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-07-12 | Table Mountain | Tower | Q3
121706117 | T2 DLT-MTN GT JT-MTN GT J 3/78 RPL STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 003/078 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121704917 | T2 DI CARIBOU-TABL MTN 20/139C RPR STRW | CARIBOU-TABLE MTN | 020/139C | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-07-09 | Table Mountain | Tower | Q3
121815861 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 11/391 RPL HRDD | SPAULDING-SUMMIT | 011/391 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-07-27 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121690943 | T2 DI DELTA-MTN GATE JCT 8/117 RPR STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 008/117 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121785876 | T2 DI MALIN-RND MTN #2 72/367 RPR ANCS | MALIN-ROUND MTN #2 | 072/367 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-07-22 | Table Mountain | Tower | Q3
121689448 | T2 DI DELTA MTN GTE JCT 8/115L RPR GYWW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 008/115 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121706110 | T2 DI DLTA-MTN GTE JCT 14/179R RPL STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 014/179 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121684568 | T2 WV BRIDGEVLE-COTTNWD 58/425C RPR FOND | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 058/425C | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-07-08 | Table Mountain | Tower | Q3
121684561 | T2 WV BRIDGEVLE-COTTNWD 58/425B RPR FOND | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 058/425B | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-07-08 | Table Mountain | Tower | Q3
121688721 | T2 DI DLTA MTN GTE JCT 012/166 RPL HRDW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 012/166 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121687760 | T2 DI PIT#1 HAT CRK#2 BRNY 3/29 RPL HRDW | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 003/029 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121679279 | T3 DI MAPLE CRK HOOPA 12/7A RPL HRDD | MAPLE CREEK-HOOPA | 012/007A | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-06-30 | Eureka | Non-Tower | Q4
121768963 | T2 DI MELONES-CURTIS 004/008R RPR STRW | MELONES-CURTIS | 004/008 | E | TR2 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q3
121768459 | T2 DI MELONES-CURTIS 004/008L RPR STRW | MELONES-CURTIS | 004/008 | E | TR2 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q3
121332941 | T3 DI MRGA-CLRMNT #1 000/001 RPR STRT | MORAGA-CLAREMONT #1 | 000/001 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-04-24 | Concord | Tower | Q3
121757881 | T2 WV BALCH-SANGER 14/74 RPR FOND | BALCH-SANGER | 014/074 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-07-19 | Fresno | Tower | Q3
121676155 | T2 DI DELTA-MTN GATE JCT 14/183 RPR SPLW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 014/183 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121673745 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 76/387 RPR OPGW | MALIN-ROUND MTN #2 | 076/387 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Tower | Q3
121664705 | T3 DI TGR CRK-ELECTRA 7/57 RPL CRSS | TIGER CREEK-ELECTRA | 007/057 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-29 | Victor | Non-Tower | Q3
121330720 | T2 DI CRZY HRS CYN-SNS :017/092 RMV STEP | CRZY HORSE CYN-SALNS-SOLDAD#1 | :017/092 | E | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-04-20 | Moss Landing | Tower | Q3
121666904 | T2 DI MLN-RND MTN #2 78/398A RPR FOND | MALIN-ROUND MTN #2 | 078/398A | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Tower | Q3
121748340 | T2 DI CARIBOU #2 018/460 RPL HRDW | CARIBOU #2 | 018/460 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121781808 | T2 DI MELONES-CURTIS 004/009 RPR STRW | MELONES-CURTIS | 004/009 | E | TR2 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q3
121816736 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 13/101 RPL HRDD | CARIBOU-TABLE MTN | 013/101 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-07-28 | Table Mountain | Tower | Q3
121661854 | T3 DI TIGER CRK-ELECTRA 001/010 RPL CRSS | TIGER CREEK-ELECTRA | 001/010 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-30 | Victor | Non-Tower | Q3
121819466 | T3 DIABLO-GATES #1 020/084 RPL SHLS | DIABLO-GATES #1 | 020/084 | E | TR3 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-07-30 | Pismo Beach | Tower | Q3
121645830 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 80/411 RPR OPGW | MALIN-ROUND MTN #2 | 080/411 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-06-30 | Table Mountain | Tower | Q3
121819333 | T2 WV CHC-SALINAS-SLDAD :16/85 RPR FOND | CRZY HORSE CYN-SALNS-SOLDAD#1 | :016/085 | E | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-07-30 | Moss Landing | Tower | Q3
121818179 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 0/5 RPL HRDT | PIT #1-COTTONWOOD | 000/005 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-07-29 | Table Mountain | Tower | Q3
121644458 | T2 DI HAMILTON-BRNCH CHSTR 1/54 RPR GYWW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 001/054 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-06-28 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121644292 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 78/395 RPR FOND | MALIN-ROUND MTN #2 | 078/395A | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-06-27 | Table Mountain | Tower | Q3
121736239 | T2 WV MALIN-ROUND MTN #2 91/466 RPR OPGW | MALIN-ROUND MTN #2 | 091/466 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-07-15 | Table Mountain | Tower | Q3
121748870 | T2 DI MALIN-RND MTN #2 069/350 RPR OPGW | MALIN-ROUND MTN #2 | 069/350 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-07-16 | Table Mountain | Tower | Q3
121190436 | T2 EI TESLA-METCALF 018/075 REPULL | TESLA-METCALF | 018/075 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-05-11 | Metcalf | Tower | Q3
121746630 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINTY 100/05 RPR FOND | HUMBOLDT-TRINITY | 100/005 | F | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-07-15 | Eureka | Tower | Q3
121787656 | T2 DI MALIN-RND MTN #2 80/405B RPR OPGW | MALIN-ROUND MTN #2 | 080/405B | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-07-23 | Table Mountain | Tower | Q3
121187743 | T2 EI HMBLDT-BRDGVLLE 114/2R RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 114/002 | E | TR2 | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-05-10 | Eureka | Non-Tower | Q3
121634230 | T2 DI ROCK CREEK-POE 7/53 RPR FOND | ROCK CREEK-POE | 007/053 | F | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-24 | Table Mountain | Tower | Q3
121634814 | T2NT DI PIT #1-CTONWOOD 019/161 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 019/161 | F | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-06-23 | Table Mountain | Tower | Q3
121741482 | T2NT DI MELONES-CURTIS 9/2L RPR GYWW | MELONES-CURTIS | 009/002 | F | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q3
121624104 | T3 DI RND MTN TBL MTN #1 21/107 RPR GYWS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 021/107 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-27 | Table Mountain | Tower | Q3
121734169 | T2NT DI HMBOLDT-TRINITY 079/001 RPL HRDT | HUMBOLDT-TRINITY | 079/001 | F | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-07-14 | Eureka | Tower | Q3
121762703 | T2 DI MALIN-RD MTN #2 65/327 RPR OPGW | MALIN-ROUND MTN #2 | 065/327 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-07-19 | Table Mountain | Tower | Q3
121707696 | T2 DI DELTA-MTN GATE JCT 14/178 RPR STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 014/178 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121707695 | T2 DI DELTA-MTN GATE JCT 14/178 RPL HRDW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 014/178 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121759995 | T2NT DI MELONES-CURTIS 9/2C RPR GYWW | MELONES-CURTIS | 009/002 | F | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q3
121621037 | T2 DI FORT ROSS-GUALALA 038/009 RPR STRW | GUALALA-MONTE RIO | 038/009 | E | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-18 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121609832 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 34/255 RPLC HRDT | CARIBOU-TABLE MTN | 034/255 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-06-23 | Table Mountain | Tower | Q3
121752843 | T2 DI ROCK CREEK-POE 010/075 RPL HRDT | ROCK CREEK-POE | 010/075 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-07-17 | Table Mountain | Tower | Q3
121609730 | T2 DI CLGT-SMRTVLL #2 010/123 RPR STRW | COLGATE-SMARTVILLE #2 | 010/123 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-06-16 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121783183 | T2 DI COLGATE-SMTVLLE #1 6/68 RPR STRW | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 006/068 | E | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-07-20 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121609446 | T2NT DI SPAULDING-SUMMIT 18/566 RPR GYWW | SPAULDING-SUMMIT | 018/566 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-06-22 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121609444 | T2 DI ROLLINS TAP 0/10 RPR INSW | ROLLINS TAP | 000/010 | E | TR2 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-06-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121781580 | T2 DI COLGATE-SMTVLLE #1 0/9 RPR GYWW | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 000/009 | E | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-07-20 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121607942 | T2NT DI CARIB-TBLE MTN 16/120 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 016/120 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-06-23 | Table Mountain | Tower | Q3
121606454 | T2 EI CLGTE-SMRTVLLE #1 6/68R RPR STRW | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 006/068 | E | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-06-26 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121724695 | T2 DI BRIDGEVILLE-CTTNWD 65/468 RPR FOND | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 065/468 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-07-13 | Table Mountain | Tower | Q3
121748146 | T2 DI MELONES-CURTIS 008/008R RPR STRW | MELONES-CURTIS | 008/008 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q3
121605995 | T2 EI CLGTE-SMRTVLLE #1 6/69C RPR GYWW | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 006/069 | E | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-06-26 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121747246 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 1/47 RPR IBWW | SPAULDING-SUMMIT | 001/047 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-07-16 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121747229 | T2NT DI VLLY SPRINGS #2 006/117 RPR GYWW | VALLEY SPRINGS #2 | 006/117 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q3
121747227 | T2NT DI VLLY SPRINGS #2 006/117 RPR GYWW | VALLEY SPRINGS #2 | 006/117 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q3
121770401 | T2 DI CLGTE-SMRTVLE #1 1/20C RPR GYWW | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 001/020 | E | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-07-19 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121604305 | T2 DI MALIN-RND MTN #2 87/445 RPR SHLS | MALIN-ROUND MTN #2 | 087/445 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-06-24 | Table Mountain | Tower | Q3
121744338 | T2 DI PIT #3-PIT #1 :0/2 RPR FOND | PIT #3-PIT #1 | :000/002 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-07-15 | Table Mountain | Tower | Q3
121599759 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 65/329 RPR INSS | MALIN-ROUND MTN #2 | 065/329 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-06-24 | Table Mountain | Tower | Q3
121714778 | T2 WV BRDGVLLE-CTTNWD 060/4 RPR FOND | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 060/435 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-07-12 | Table Mountain | Tower | Q3
121596769 | T2 DI HMLTN BRNCH CHSTR 0/32 RPR STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 000/032 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-06-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121596342 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 65/326 RPR GYWS | MALIN-ROUND MTN #2 | 065/326 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-06-24 | Table Mountain | Tower | Q3
121706118 | T2 DLT-MTN GT JT-MTN GT J 3/78 RPL STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 003/078 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121706111 | T2 DI DELTA-MTN GT JCT 014/184R RPL STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 014/184 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121705711 | T2 DI GARB-LAYTONVILLE 025/003 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 025/003 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-08 | Willits | Non-Tower | Q4
121733472 | T2 DI MALIN-RND MTN #2 74/374 RPR INSS | MALIN-ROUND MTN #2 | 074/374 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-07-15 | Table Mountain | Tower | Q3
121583083 | T2 DI TESLA-METCALF 19/79 RPR GYWS | TESLA-METCALF | 019/079 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-06-16 | Metcalf | Tower | Q3
121586843 | T2 CARBERRY SS-RO MTN 19/156 RPR FOND | CARBERRY SW STA-ROUND MTN | 019/156 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-04-21 | Table Mountain | Tower | Q3
121747152 | T3 DI METCLF-GRN VLLY 16/108A RPL HRDW | METCALF-GREEN VALLEY | 016/108A | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-07-14 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120936521 | T3 EI MAPLE CREEK-HOOPA 23/0 RPR GYWW | MAPLE CREEK-HOOPA | 023/000 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-05-05 | Eureka | Non-Tower | Q4
121580389 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 85/431 RPR SHLS | MALIN-ROUND MTN #2 | 085/431 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-06-22 | Table Mountain | Tower | Q3
121687809 | T2NT DI SPLDING-SUMMIT 002/117 RPR GYWW | SPAULDING-SUMMIT | 002/117 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-07-06 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121578928 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 85/430 RPR SHLS | MALIN-ROUND MTN #2 | 085/430 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Tower | Q3
121717211 | T2 DI MSS LNDING-MTCALF 25/108B RMV STEP | MOSS LANDING-METCALF | 025/108B | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-07-12 | Metcalf | Tower | Q3
121662071 | T3 DI RND MTN-CTNWD #3 32/272 RPR INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 032/272 | E | TR3 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-29 | Table Mountain | Tower | Q3
121707385 | T2 DI DELTA-MTN GATE JCT 3/71L RPL STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 003/071 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121562691 | T2 EI DELTA-MTN GATE JCT 8/116L RPR GYWW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 008/116 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121706230 | T2 DI DELTA-MTN GT -MNT 15/187R RPL STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 015/187 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121738178 | T2 WV KINGS RVR-SNGR-RDLY 15/80 RPL HRDT | KINGS RIVER-SANGER-REEDLEY | 015/080 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-07-15 | Fresno | Tower | Q3
121737878 | T2 WV BRDGEVLLE-CTTNWD 066/4 RPR FOND | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 066/476 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-07-15 | Table Mountain | Tower | Q3
121568059 | T2NT DI BRDGVLLE-CTTNWD 50/383 RPR OPGW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 050/383 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-06-14 | Table Mountain | Tower | Q4
121694166 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 014/109 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 014/109 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-07-07 | Table Mountain | Tower | Q3
121564513 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 067/336 RPR SHL | MALIN-ROUND MTN #2 | 067/336 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Tower | Q3
120928499 | T2 EI HMLTN BRNH-CHTR 8/180 RPR GYWW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 008/180 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121562752 | T2 EI DELTA-MTN GATE JCT 8/116R RPR GYWW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 008/116 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121556809 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 3/33 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 003/033 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | Tower | Q3
121557095 | T2 EI DLTA-MTN GATE JCT 7/110L RPL POLE | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 007/110 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-17 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121550636 | T2 DI PIT #1-COTNWD 01/15 RPL HRDT | PIT #1-COTTONWOOD | 001/015 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | Tower | Q3
121653179 | T2 DI MALIN-RND MTN #2 082/418 RPR GYWS | MALIN-ROUND MTN #2 | 082/418 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-06-30 | Table Mountain | Tower | Q3
121653176 | T2 DI MALIN-RND MTN #2 082/418 RPL HRDT | MALIN-ROUND MTN #2 | 082/418 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-06-30 | Table Mountain | Tower | Q3
121549421 | T2 EI DLTA-MTN GATE JCT 9/130 RPR GYWW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 009/130 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121684355 | T2 WV BRIDGEVLLE-COTTNWD 32/263 RPR FOND | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 032/263 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-07-08 | Table Mountain | Tower | Q3
121648681 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 78/395 RPR INSS | MALIN-ROUND MTN #2 | 078/395A | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-06-27 | Table Mountain | Tower | Q3
121549605 | T2 EI DLTA-MTN GATE JCT 9/129 RPR GYWW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 009/129 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121545020 | T2NT DI PIT #1 COTTONWOOD 1/16 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 001/016 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | Tower | Q3
121722502 | T2 DI COLGATE-SMARTVILLE #2 0/3 RPR GYWW | COLGATE-SMARTVILLE #2 | 000/003 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-07-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121547767 | T2 DI PIT#3-PIT#1 004/033 RPL HRDT | PIT #3-PIT #1 | 004/033 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | Tower | Q3
121720998 | T2 DI ROCK CREEK-POE :4/23A RPR INSS | ROCK CREEK-POE | :004/023A | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Tower | Q3
121673895 | T2 DI DELTA-MTN GATE JCT 14/177 RPR SPLW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 014/177 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120912976 | T2 EI HMLTN BRNCH-CHSTR 9/206 RPR GYWW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 009/206 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121659833 | T3 DI TGR CRK-ELCTRA 006/048 RPL CRSS | TIGER CREEK-ELECTRA | 006/048 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-30 | Victor | Non-Tower | Q3
121707275 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 26/192C RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 026/192C | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-06-27 | Table Mountain | Tower | Q3
121705989 | T2 DI MALIN-RND MTN#2 48/236 RPL HRDT | MALIN-ROUND MTN #2 | 048/236 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-07-09 | Table Mountain | Tower | Q3
121540213 | T2NT DI PIT #1-COTTNWD 11/91 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 011/091 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Tower | Q3
121634846 | T2NT DI PIT #1-COTTONWOOD 0/8 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 000/008 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-23 | Table Mountain | Tower | Q3
121535183 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 16/507 RPL HRDW | SPAULDING-SUMMIT | 016/507 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-06-09 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121634174 | T2 DI ROCK CREEK-POE 8/58 RPR FOND | ROCK CREEK-POE | 008/058 | F | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | Tower | Q3
121536514 | T3 DI GEYSERS #12-FULTON 3/13 RPR INSS | GEYSERS #9-LAKEVILLE | 003/013 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Lakeville | Tower | Q4
121535910 | T2 DI CTTNWD-BNTN #1 1/27 RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #1 | 001/027 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120908511 | T2 EI MALIN-ROUND MTN #2 91/465 RPR STRT | MALIN-ROUND MTN #2 | 091/465 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-04-30 | Table Mountain | Tower | Q3
121527095 | T3 DI RND MTN-CTTND #3 32/271 RPR INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 032/271 | E | TR3 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | Tower | Q3
121534106 | T2 DI CTTNWD BNTN 9/231 RPR GYWW | COTTONWOOD-BENTON #1 | 009/231 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120907275 | T2NT EI FLTN-HPLND 6/005 INS GWRMRKS | FULTON-HOPLAND | 006/005 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-04-30 | Lakeville | Tower | Q3
121525691 | T2 EI NARROWS #1 TAP 1/23 RPR GYWW | NARROWS #1 TAP | 001/023 | E | TR2 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121531055 | T2 DI ROCK CREEK-POE 5/41 RPR FOND | ROCK CREEK-POE | 005/041 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | Tower | Q3
120906322 | T2 EI MALIN-ROUND MTN #2 85/430 INF ENG | MALIN-ROUND MTN #2 | 085/430 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-04-28 | Table Mountain | Tower | Q3
121525357 | T2 EI NARROWS #1 TAP 1/23 RPR GYWW | NARROWS #1 TAP | 001/023 | E | TR2 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121651767 | T3 DI MAPLE CREEK-HOOPA 13/8C RPR GYWW | MAPLE CREEK-HOOPA | 013/008 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-06-26 | Eureka | Non-Tower | Q4
121527620 | T2 EI VALLEY SPRINGS#2 007/135M RPR GYWW | VALLEY SPRINGS #2 | 007/135 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-06-13 | Victor | Non-Tower | Q3
120903616 | T2 EI SPAULDING-SMMT 12/421 RPL TIED | SPAULDING-SUMMIT | 012/421 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-04-29 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121647606 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 78/395 RPL OPGW | MALIN-ROUND MTN #2 | 078/395A | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-06-30 | Table Mountain | Tower | Q3
121525146 | T2 DI CTTNWD BNTN #1 0/23 RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #1 | 000/023 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121676159 | T2 DI DELTA-MTN GATE JCT 14/183 RPR STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 014/183 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121675106 | T2 DI GREEN VLY-PL SWT 7/80B RPLC GYWW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 007/080B | F | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-06-30 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121523980 | T2NT DI CARIBOU #2 020/541 RPL HRDW | CARIBOU #2 | 020/541 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121607755 | T2 DI RIO DELL TAP 2/7 RPLC HRDW | RIO DELL TAP | 002/007 | E | TR2 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | PEND | LC | 2021-06-23 | Eureka | Non-Tower | Q3
121632168 | T3 DI FULTON-CALISTOGA Z5/7 RPR INSS | FULTON-CALISTOGA | Z005/007 | E | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-15 | Lakeville | Tower | Q3
121522899 | T2 DI RND MTN-COTTNWD #3 45/394 RPR SPLS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 045/394 | E | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Tower | Q3
121630614 | T3 DI MAPLE CREEK-HOOPA 19/1 RPR GYWW | MAPLE CREEK-HOOPA | 019/001 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-06-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
121630610 | T3 DI MAPLE CREEK-HOOPA 19/1 RPR STRW | MAPLE CREEK-HOOPA | 019/001 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-06-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
121519123 | T2NT DI SPAULDING-SUMMIT 1/74 RPR GYWW | SPAULDING-SUMMIT | 001/074 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121662655 | T3 DI FULTON-CALISTOGA Z9/0 RPR INSS | FULTON-CALISTOGA | Z009/000 | E | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-25 | Lakeville | Tower | Q3
121602421 | T2 DI CARIBOU-TBL MTN 22/157 RPL HRDT | CARIBOU-TABLE MTN | 022/157 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-06-22 | Table Mountain | Tower | Q3
120895443 | T2 EI PIT #1-COTNWD 22/178 RPR STRT | PIT #1-COTTONWOOD | 022/178 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-04-28 | Table Mountain | Tower | Q3
121512555 | T2 DI HMLTN BRNCH-CHSTR 5/121 RPR GYWW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 005/121 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121516483 | T2 DI ROCK CREEK-POE 6/41 RPR INSS | ROCK CREEK-POE | :006/041 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-06-01 | Table Mountain | Tower | Q3
121633030 | T3 DI COLGATE-CHALLENGE 4/98 RPR GYWW | COLGATE-CHALLENGE | 004/098 | E | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-26 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121630943 | T2 DI HMLTN BRNCH-CHESTER 1/55 RPR GYWW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 001/055 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-06-28 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121596974 | T2 DI RND MTN-CTTNWD #2 13/142 RPR SHLS | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 013/142 | E | TR2 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-17 | Table Mountain | Tower | Q3
121596705 | T2NT DI PIT #1-COTTNWOOD 20/163 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 020/163 | F | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-06-22 | Table Mountain | Tower | Q3
121499785 | T2 DI MAPLE CREEK-HOOPA 001/004 RPR GYWW | MAPLE CREEK-HOOPA | 001/004 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-06-02 | Eureka | Non-Tower | Q4
121499694 | T2NT DI ROCK CREEK-POE-TWR 7/52 RPR FOND | ROCK CREEK-POE | :007/052 | F | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121656672 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 015/489 RPL HRDD | SPAULDING-SUMMIT | 015/489 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-06-22 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121499871 | T2NT DI ROCK CREEK-POE :007/055 RPR FOND | ROCK CREEK-POE | :007/055 | F | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121499737 | T2 DI FULTON-HOPLAND 13/4 RPR STRW | FULTON-HOPLAND | 013/004 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-06-02 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121606453 | T2 EI CLGTE-SMRTVLLE #1 6/68C RPR GYWW | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 006/068 | E | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-06-26 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121493780 | T2NT DI ROCK CREEK-POE :007/050 RPR FOND | ROCK CREEK-POE | :007/050 | F | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-01 | Table Mountain | Tower | Q3
121493580 | T2 DI ROCK CREK-POE-TWR :09/66 RPL HRDT | ROCK CREEK-POE | :009/066 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121649451 | T3 DI MAPLE CREEK-HOOPA 12/7C RPR STRW | MAPLE CREEK-HOOPA | 012/007C | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-06-26 | Eureka | Non-Tower | Q4
121604349 | T2 DI MALIN-RND MTN #2 65/329A RPR GYWS | MALIN-ROUND MTN #2 | 065/329A | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-06-24 | Table Mountain | Tower | Q3
121496068 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 18/594 RPR HRDW | SPAULDING-SUMMIT | 018/594 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121587481 | T3 DI DEER CREEK-DRUM 002/062 RPR GYWW | DEER CREEK-DRUM | 002/062 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-06-18 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121492799 | T2NT DI FULTON-HOPLAND 38/0 RPR GYWW | FULTON-HOPLAND | 038/000 | F | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-02 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121492608 | T2 DI SLNS-LRLS-LRLS 15/312 RPR JUMW | SALINAS-LAURELES | 015/312 | E | TR2 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-06-01 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121606443 | T2 EI CLGTE-SMRTVLLE #1 6/68L RPR GYWW | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 006/068 | E | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-06-26 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120882375 | EI T2 MALIN-ROUND MTN #2 75/382 RPR STRT | MALIN-ROUND MTN #2 | 075/382 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-26 | Table Mountain | Tower | Q3
121606407 | T2 EI CARIBOU-TABLE MTN 7/58 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 007/058 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-06-25 | Table Mountain | Tower | Q3
121493326 | T2 DI TESLA-METCALF 015/065 RPR FOND | TESLA-METCALF | 015/065 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-06-01 | Metcalf | Tower | Q3
120880252 | T3 EI COLGATE-CHALLENGE 4/089 RPR SPLW | COLGATE-CHALLENGE | 004/089 | E | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-04-24 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121492892 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 14/105 RMV STEP | CARIBOU-TABLE MTN | 014/105 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | Tower | Q3
121602548 | T2 EI CARIBOU-TABLE MTN 7/56 COTTER | CARIBOU-TABLE MTN | 007/056 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-25 | Table Mountain | Tower | Q4
121580093 | T2 DI RND MTN-CTTONWD #2 13/140 RPR OPGW | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 013/140 | E | TR2 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-17 | Table Mountain | Tower | Q3
121476096 | T2 EI DELTA-CASCADE 10/141 RPR GYWW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 010/141 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-05 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121475887 | T2 EI DELTA-CASCADE 10/143R RPR GYWW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 010/143 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-05 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121475794 | T2 EI DELTA-CASCADE 10/144R RPR GYWW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 010/144 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-05 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121475051 | T3 DI FULTON-CALISTOGA 4/8 RPR SPLW | FULTON-CALISTOGA | :004/008 | E | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-06-04 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121474658 | T2 EI DELTA-CASCADE 12/160 RPR GYWW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 012/160 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-05 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121588980 | T2 EI CARIBOU-TABLE MTN 32/234 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 032/234 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-06-23 | Table Mountain | Tower | Q3
121595162 | T3 DI DEER CREEK-DRUM 2/54 RPR STRW | DEER CREEK-DRUM | 002/054 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-06-18 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121484227 | T2 DI MADISON-VACA 50/316 RPL HRDS | MADISON-VACA | 050/316 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-29 | Sacramento | Tower | Q4
121482396 | T3NT DI FULTON-CALISTOGA :010/5 RPR GYWW | FULTON-CALISTOGA | :010/005 | F | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-06-05 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121633322 | T3 EI CLOVER CREEK TAP A05/128R RPR JUMW | CLOVER CREEK TAP | A005/128 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-29 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121587608 | T2NT DI RND MTN-CNWD #2 16/166 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 016/166 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-22 | Table Mountain | Tower | Q3
121631671 | T2 DI FULTON-HOPLAND 024/000 RPR CRSW | FULTON-HOPLAND | 024/000 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-06-28 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121474233 | T2 EI DELTA-CASCADE 12/163 RPR GYWW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 012/163 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-05 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121561795 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 60/300 RPR SHLS | MALIN-ROUND MTN #2 | 060/300 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Tower | Q3
121584079 | T3 DI WEIMAR #1 14/186 RPR STRW | WEIMAR #1 | 014/186 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-06-17 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121579031 | T2 DI COLEMAN-CTTNWD 003/076R RPR STRW | COLEMAN-COTTONWOOD | 003/076 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121627609 | T2 DI MALIN-RND MTN #2 78/398 RPLC SHLS | MALIN-ROUND MTN #2 | 078/398 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-06-28 | Table Mountain | Tower | Q3
121468285 | T2 DI ROCK CREEK-POE :1/12 RPR FOND | ROCK CREEK-POE | :001/012 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121430963 | T2 DI TESLA-METCALF 13/55 RPL ANCS | TESLA-METCALF | 013/055 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-05-28 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121466545 | T2 EI HUMBOLDT-BRIDGEVLE 113/1C RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 113/001 | E | TR2 | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-06-03 | Eureka | Non-Tower | Q3
121621707 | T2 DI MLN-RND MTN #2 81/414 RPR OPGW | MALIN-ROUND MTN #2 | 081/414 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-06-26 | Table Mountain | Tower | Q3
121430674 | T3NT DI GRN VLLY-PL SWT 11/108 INS GYWW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 011/108 | F | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-05-26 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121555276 | T2 DI TESLA-METCALF 23/99 RPR GYWS | TESLA-METCALF | 023/099 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-06-16 | Metcalf | Tower | Q3
121572600 | T2 DI ROCK CREEK-POE 7/55 RPR HRDT | ROCK CREEK-POE | 007/055 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | Tower | Q3
121572530 | T2 DI ROUND MTN-CTNWD #2 23/208 RPR SHLS | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 023/208 | E | TR2 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Tower | Q3
121555008 | T2 EI DLTA-MTN GTE JCT 14/178 RPL DAMP | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 014/178 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-17 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121569305 | T2NT DI BRIDGEVILLE-CTONWD 62/448 MASTIC | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 062/448 | F | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | Tower | Q3
121428100 | T3 DI WEIMAR #1 9/151L RPR GYWW | WEIMAR #1 | 009/151 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-05-26 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121609376 | T2NT DI BLT-RVRBNK-MLNS 4/2 RPR GYWW HLD | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :004/002 | F | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2021-06-22 | Victor | Non-Tower | Q3
121552704 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 93/473 RPR FOND | MALIN-ROUND MTN #2 | 093/473 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-06-17 | Table Mountain | Tower | Q3
121568054 | T2 DI BRDGVLLE-CTTNWD 50/383 RPR FOND | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 050/383 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-06-14 | Table Mountain | Tower | Q3
121550814 | T2 DI ROCK CREEK-POE 5/45 RMV STEP | ROCK CREEK-POE | 005/045 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | Tower | Q3
121565398 | T3 DI RND MTN-TBL MTN #1 5/30 RPR SHLWS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 005/030 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Tower | Q3
121550128 | T2 DI PIT #1-CTTNWD 004/037 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 004/037 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | Tower | Q3
121420678 | T2 DI HAMILTN BRNCH-CHSTR 8/178 RPR STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 008/178 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121561921 | T2 EI DELTA-MTN GATE JCT 8/120 RPR GYWW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 008/120 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121561553 | EI T2 DELTA-MTN GATE JCT 8/124R RPL STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 008/124 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121545484 | T3 DI ROUND MTN-CTNWD #3 32/273 RPR INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 032/273 | E | TR3 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | Tower | Q3
121418340 | T2 DI COTNWOOD-BENTON #1 07/187 RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #1 | 007/187 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121428716 | T3 DI MAPLE CREEK-HOOPA 23/6 RPR GYWW | MAPLE CREEK-HOOPA | 023/006 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-05-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
121544147 | T2 DI PIT #1 COTTNWD 16/126 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 016/126 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Tower | Q3
121601002 | T2 DI BUCKS CRK-RCK CRK 1/019 RPR FOND | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 001/019 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Tower | Q3
121428441 | T3NT DI WEIMAR #1 013/183 RPR GYWW | WEIMAR #1 | 013/183 | F | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-05-26 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121543830 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 35/301 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 035/301 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Tower | Q3
121428005 | T3 DI KSWCK-TRINTY 5/74 RPR GYWW | KESWICK-TRINITY | 005/074 | E | TR3 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | PEND | LC | 2021-05-26 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121553477 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 93/474 RPR GYWS | MALIN-ROUND MTN #2 | 093/474 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-06-17 | Table Mountain | Tower | Q3
121553173 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 55/272 RPL HRDT | MALIN-ROUND MTN #2 | 055/272 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | Tower | Q3
121541554 | T2 DI ROCK CREEK-POE 3/27 RPR FOND | ROCK CREEK-POE | 003/027 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Tower | Q3
121550891 | T2 DI PIT #1-CTTNWD 044/381 RPR GYWS | PIT #1-COTTONWOOD | 044/381 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-06-12 | Table Mountain | Tower | Q3
121421264 | T2 DI PT #1-HT CRK #2-BRNY 3/44 RPR STRW | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 003/044 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121421155 | T2 DI PT#1-HT CRK#2-BRY 8/149 REFRAME | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 008/149 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-05-24 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121420928 | T2 DI COTTONWD- BNTN 1/37 RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #1 | 001/037 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-24 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121420855 | T2 DI HMLTN BRNCH-CHSTR 7/164 RPL HRDD | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 007/164 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121539950 | T2 DI ROUND MTN-CTNWD #3 42/364 RPR CNDS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 042/364 | E | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Tower | Q3
121550072 | T2 DI ROCK CREEK-POE 6/46 RMV STEP | ROCK CREEK-POE | 006/046 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | Tower | Q3
121549451 | T2 EI DLTA-MTN GATE JCT 9/130 RPR GYWW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 009/130 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121420385 | T2 DI COTTONWOOD-BENTON #1 1/45 RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #1 | 001/045 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121549597 | T2 EI DLTA-MTN GATE JCT 9/129 RPR GYWW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 009/129 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121404770 | T2 DI CRZ HR CYN-SLNS-SLD 13/72 RPR FOND | CRZY HORSE CYN-SALNS-SOLDAD#1 | :013/072 | F | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-05-21 | Moss Landing | Tower | Q3
121404661 | T3 DI CARIBOU#2 10/15 RPR GYWW | CARIBOU #2 | 010/015 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-05-19 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121418315 | T2 DI CTTNWD BNTN #1 001/038 RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #1 | 001/038 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121536610 | T2 DI CTTNWD BNTN 14/344 RPR GYWW | COTTONWOOD-BENTON #1 | 014/344 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121546314 | T2 EI HT CRK #1-PT #1 5/70L RPL HRDD | HAT CREEK #1-PIT #1 | 005/070 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121401917 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 3/121 RPR STRW | SPAULDING-SUMMIT | 003/121 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-05-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121409155 | T2 DI PT #1-HC #2-BRNY 8/143 RPR STRW | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 008/143 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-05-24 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121541952 | T2 DI ROCK CREEK-POE 3/28 RPR FOND | ROCK CREEK-POE | 003/028 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Tower | Q3
121405388 | T2 DI HMILTN BRNCH-CHSTR 2/81 RPR INSW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 002/081 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121540523 | T2 DI ROUD-MTN CTNWD #2 22/206 RPR INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 022/206 | E | TR2 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Tower | Q3
121537536 | T3 DI MAPLE CREEK-HOOPA 17/6 RPR STRW | MAPLE CREEK-HOOPA | 017/006 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-06-14 | Eureka | Non-Tower | Q4
121537502 | T3 DI FULTON-CALISTOGA :006/008 RPR SPLW | FULTON-CALISTOGA | :006/008 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-14 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121576219 | T2 WV CLATE-SMRTVILLE #2 5/064 RPR SPLW | COLGATE-SMARTVILLE #2 | 005/064 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-06-21 | Sacramento | Tower | Q3
121536649 | T2 DI CARIBOU-TBL MTN 22/152 RPL HRDT | CARIBOU-TABLE MTN | 022/152 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Tower | Q3
121536600 | T2 DI PIT #3-PIT #1 07/57 RPR FOND | PIT #3-PIT #1 | :007/057 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Tower | Q3
121537672 | T3 DI MAPLE CREEK-HOOPA 17/6 RPR GYWRW | MAPLE CREEK-HOOPA | 017/006 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-06-14 | Eureka | Non-Tower | Q4
121404609 | T3 DI AREA WEIMAR #1 14/190 RPR GYWW | WEIMAR #1 | 014/190 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-05-20 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121536822 | T2NT DI RND MTN CTNWD #3 36/317 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 036/317 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Tower | Q3
121536779 | T2 DI TRINITY-MAPLE CRK 13/6 RPR GYWW | TRINITY-MAPLE CREEK | 013/006 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-06 | PEND | LC | 2021-06-10 | Eureka | Non-Tower | Q4
121525296 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 63/317 RPR OPGW | MALIN-ROUND MTN #2 | 063/317 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Tower | Q3
121392300 | T2 DI FULTON-HOPLAND 29/13 RPL HDRW | FULTON-HOPLAND | 029/013 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-05-17 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121392200 | T3 DI DEER CREEK-DRUM 2/64 RPR STRW | DEER CREEK-DRUM | 002/064 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121527140 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 15/495 RPR INSW | SPAULDING-SUMMIT | 015/495 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121527106 | T2NT DI PIT #1-COTTNWD 13/103 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 013/103 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Tower | Q3
121531674 | T2 DI ROCK CREEK-POE 5/43 RPR FOND | ROCK CREEK-POE | 005/043 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | Tower | Q3
121396996 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 01/65 RPR INSW | SPAULDING-SUMMIT | 001/065 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-05-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121519780 | T2 DI HAMLTN BRNCH-CHSTR 9/198 RPR WDPKR | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 009/198 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121392243 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 2/107 RPR STRW | SPAULDING-SUMMIT | 002/107 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-05-17 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121523815 | T2 DI CARIBOU TBL MTN 26/191 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 026/191 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Tower | Q3
121525758 | T2 DI MALIN-RND MTN #2 64/324 RPR ANCS | MALIN-ROUND MTN #2 | 064/324 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-06-12 | Table Mountain | Tower | Q3
121392207 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 16/514 RPR INSW | SPAULDING-SUMMIT | 016/514 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-05-17 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121525690 | T2 EI NARROWS #1 TAP 1/23 RPR GYWW | NARROWS #1 TAP | 001/023 | E | TR2 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121523464 | T3 DI RND MTN CTTNWD #3 034/289 RPR INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 034/289 | E | TR3 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | Tower | Q3
121523247 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 1/062 RPR GYWW | SPAULDING-SUMMIT | 001/062 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-06-07 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121523245 | T2 DI CARIBOU-WESTWOOD 8/150 RPR GYWW | CARIBOU-WESTWOOD | 008/150 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121524561 | T2 DI HMLTN BRNCH-CHSTR 3/84 RPR INSW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 003/084 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121518225 | T2 DI BCKS CRK-RCK CRK 000/10 RPR STRT | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 000/010 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Tower | Q3
121523918 | DI SPAULDING-SUMMIT A009/305 RPR GYWW | SPAULDING-SUMMIT | A009/305 | E | Z1 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-06-07 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121520071 | T3NT DI FLTON-CALISTGA :1/1 RPR GYWW | FULTON-CALISTOGA | :001/001 | F | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-06-07 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121519854 | T2 DI HAMTON BRNCH-CHESTER 3/92 RPR GYWW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 003/092 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121387906 | T2 DI TRNTY-MAPLE CRK 010/018 RPR ANCHR | TRINITY-MAPLE CREEK | 010/018 | E | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-21 | Eureka | Non-Tower | Q3
121523068 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 001/050 RPR GYWW | SPAULDING-SUMMIT | 001/050 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-06-07 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121550347 | T2NT DI ROCK CREEK-POE 06/47 RPL HRDT | ROCK CREEK-POE | 006/047 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | Tower | Q3
121518418 | T3NT DI FLTON-CALISTOGA 3/8 RPR GYWW | FULTON-CALISTOGA | :003/008 | F | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-06-04 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121384930 | T2 DI HMLTN BRNCH-CHSTR 6/148 RPR SPLW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 006/148 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121546318 | T2 EI HT CRK #1-PT #1 5/70R RPR GYWW | HAT CREEK #1-PIT #1 | 005/070 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121546317 | T2 EI HT CRK #1-PT #1 5/70C RPR GYWW | HAT CREEK #1-PIT #1 | 005/070 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121516614 | T3NT DI FLTN-CALISTOGA :010/003 RPR GYWW | FULTON-CALISTOGA | :010/003 | F | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-06-05 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121518238 | T2 DI FULTON-HOPLAND 024/007 RPR STRW | FULTON-HOPLAND | 024/007 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-06-10 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121500291 | T3 DI MNTE RIO-FULTN-FULTN 12/4 RPL HRDD | MONTE RIO-FULTON | 012/004 | E | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-06-03 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121500091 | T2 DI ROCK CREEK-POE :005/035 RPR FOND | ROCK CREEK-POE | :005/035 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121499609 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 10/77 RPR STRT | CARIBOU-TABLE MTN | 010/077 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-06-01 | Table Mountain | Tower | Q3
121542073 | T2 DI RND MTN-COTTONWD #3 R2/20 RPR JUMS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | R002/020 | E | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Tower | Q3
121499949 | T3 DI RND MTN CTTNWD #2 017/170 RPR SHLS | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 017/170 | E | TR3 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-03 | Table Mountain | Tower | Q3
120814153 | T3NT DI MNT VISTA-COYOTE 14/73 RPR FOND | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 014/073 | F | TR3 | 2022-07-05 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-04-08 | Moss Landing | Tower | Q3
121511543 | T3 DI GEYSERS #17-FULTON 4/24 RPLC HRDT | GEYSERS #17-FULTON | 004/024 | E | TR3 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-09 | Lakeville | Tower | Q3
121498228 | T2 DI TRNTY-MPLE CRK 11/5 RPR GYWW | TRINITY-MAPLE CREEK | 011/005 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-06 | PEND | LC | 2021-06-02 | Eureka | Non-Tower | Q4
121493121 | T3NT DI GEYSERS #17-FULTON 0/6 RPR FOND | GEYSERS #17-FULTON | 000/006 | F | TR3 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-01 | Lakeville | Tower | Q3
121500297 | T2 DI MOSS LNDNG-MTCLF 3/20 RPL HRDT | MOSS LANDING-METCALF | 003/020 | B | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-24 | PEND | LC | 2021-06-02 | Moss Landing | Tower | Q3
121496641 | T2 DI HUMBLDT-BRIDGVILLE 112/1 RPR ADSS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 112/001 | F | TR2 | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-06-08 | Eureka | Non-Tower | Q3
121493748 | T2 DI RND MNTN-CTNWD #2 45/352 RPR OPGW | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 045/352 | E | TR2 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-03 | Table Mountain | Tower | Q3
121493733 | T2NT DI RND MNT-CTNWD 2 31/270 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 031/270 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121493665 | T2 DI ALIN-ROUND MNT #2 57/284 RPR SHLS | MALIN-ROUND MTN #2 | 057/284 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121499586 | T2 DI ROCK CREEK-POE :006/048 RPL HRDT | ROCK CREEK-POE | :006/048 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121493601 | T3 DI FULTON-HOPLAND :26/8 BACKFIL | FULTON-HOPLAND | :026/008 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-06-01 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121492353 | T3 DI PIT #1-COTTONWOOD 28/235 RPR STRT | PIT #1-COTTONWOOD | 028/235 | E | TR3 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | Tower | Q3
121491935 | T2 DI HMLTN BRNCH-CHSTR 7/159 RPR STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 007/159 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121491768 | T3 DI COLGATE-CHALLENGE 004/095 RPR JUMW | COLGATE-CHALLENGE | 004/095 | E | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-07 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121492880 | T2 DI ROCK CREEK-POE :007/057 RPL HRDT | ROCK CREEK-POE | :007/057 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121492829 | T2NT DI RCK CREEK-POE 0/9 RPR FOND | ROCK CREEK-POE | 000/009 | F | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121495842 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 3/131 RPR JUMW | SPAULDING-SUMMIT | 003/131 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121379716 | T3NT DI WEIMAR #1 006/089 REGRADE | WEIMAR #1 | 006/089 | F | TR3 | 2022-08-26 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-05-20 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121527602 | T2 EI VALLEY SPRINGS#2 007/135R RPR GYWW | VALLEY SPRINGS #2 | 007/135 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-06-13 | Victor | Non-Tower | Q3
121527552 | T2 EI VALLEY SPRINGS#2 007/135L RPR GYWW | VALLEY SPRINGS #2 | 007/135 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-06-13 | Victor | Non-Tower | Q3
121487417 | T3 DI FLN-LKVLL-IGNC-LKVL 10/54 RPL INSS | FULTON-LAKEVILLE-IGNACIO(IDLE SEC) | 010/054 | E | TR3 | 2022-07-21 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-06-07 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121492927 | T3NT DI FULTON-HOPLAND 026/014 RPR GYWW | FULTON-HOPLAND | 026/014 | F | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-06-01 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121485743 | T3NT DI FULTON-HOPLAND 26/11 RPR GYWW | FULTON-HOPLAND | 026/011 | F | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-06-01 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121371201 | T3 DI FULTON-CALISTOGA :6/3 RPR STRW | FULTON-CALISTOGA | :006/003 | E | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-05-01 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121526448 | T2 DI FULTON-HOPLAND 08/01 RPR STRW | FULTON-HOPLAND | 008/001 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-06-10 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121475792 | T2 EI DELTA-CASCADE 10/144 RPR GYWW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 010/144 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-05 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121525361 | T3 DI FULTON-CALISTOGA :007/001 RPR INSW | FULTON-CALISTOGA | :007/001 | E | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-06-09 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121524675 | T3 DI PIT #1-CTNWD 28/234 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 028/234 | E | TR3 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | Tower | Q3
121489551 | T2NT DI ROCK CREEK-POE :006/042 RPR FOND | ROCK CREEK-POE | :006/042 | F | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-01 | Table Mountain | Tower | Q3
121474187 | T2 EI DELTA-CASCADE12/163 RPR GYWW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 012/163 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-05 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121485864 | T2 DI METCALF-GRN VALLEY 13/86L RPR GYWW | METCALF-GREEN VALLEY | 013/086 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-05-29 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121474983 | T2 EI DELTA-CASCADE 11/153 RPR GYWW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 011/153 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-05 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121523925 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 011/399 RPR JUMW | SPAULDING-SUMMIT | 011/399 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121474247 | T2 EI DELTA-CASCADE 12/163 RPR GYWW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 012/163 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-05 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121475965 | T2 EI DELTA-CASCADE 10/142 RPR GYWW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 010/142 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-05 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121519914 | T2 DI HAMTON BRNCH-CHSTR 2/68 RPR STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 002/068 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121519614 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 11/94 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 011/094 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Tower | Q3
121451309 | T2 DI MALIN-RND MTN #2 88/450 RPR SHLS | MALIN-ROUND MTN #2 | 088/450 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121447048 | T3 DI MAPLE CREEK-HOOPA 20/0 RPR GYWW | MAPLE CREEK-HOOPA | 020/000 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-05-28 | Eureka | Non-Tower | Q4
121517070 | T3 DI PIT #1-COTTONWOOD 028/232 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 028/232 | E | TR3 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | Tower | Q3
121516370 | T2 DI MLN-RND MNT#2 55/275 RPR OPGW | MALIN-ROUND MTN #2 | 055/275 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-06-03 | Table Mountain | Tower | Q3
121430676 | T3NT DI GRN VLLY-PL SWT 11/108 INS GYWW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 011/108 | F | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-05-26 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121356827 | T3 DI MNTRIO-FLTN-FLN-NNWD 13/5 RPR GYWW | MONTE RIO-FULTON | 013/005 | E | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-04-23 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121428102 | T3NT DI WEIMAR #1 9/151R RPR GYWW | WEIMAR #1 | 009/151 | F | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-05-26 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121362300 | T2 EI MAPLE CREEK-HOOPA 20/16 RPR STRW | MAPLE CREEK-HOOPA | 020/016 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-05-19 | Eureka | Non-Tower | Q4
121427168 | T2 DI HMLTN BRNCH-CHSTR 6/143 RPR STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 006/143 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121422705 | T2 DI PT#1-HT CRK#2-BRY 8/137 RPR STRW | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 008/137 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-05-24 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121422237 | T2 DI HAMLTON BRNCH-CHSTE 5/126 RPR STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 005/126 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121422105 | T2 DI COTTONWOOD-BENTON 009/225 RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #1 | 009/225 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121500208 | T2 DI RND MTN-CTTNWD #2 15/155 RPR OPGW | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 015/155 | E | TR2 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121422912 | T3 DI MAPLE CREEK-HOOPA 27/006 RPL DAMW | MAPLE CREEK-HOOPA | 027/006 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-05-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
121499843 | T2 DI ROCK CREEK-POE-TWR 9/70 RPR STRT | ROCK CREEK-POE | :009/070 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121348437 | T3NT DI MNTA VSA-CYE SW ST 18/91 RMV STP | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 018/091 | F | TR3 | 2022-07-05 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-04-24 | Moss Landing | Tower | Q3
121497467 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 1/73 RPR GYWW | SPAULDING-SUMMIT | 001/073 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121421107 | T2 DI HMLTN BRNCH-CHSTR 6/144 RPR INSW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 006/144 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121430144 | T3 DI MAPLE CREEK-HOOPA 015/002 RPR INSW | MAPLE CREEK-HOOPA | 015/002 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-05-28 | Eureka | Non-Tower | Q4
121418225 | T2 DI HMLTN BRNCH-CHSTR 6/134 RPR STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 006/134 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120764670 | T2 EI MSS LNDNG-CBRN C017/069 FOND RPR | MOSS LANDING-COBURN | C017/069 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-08 | Moss Landing | Tower | Q3
121428440 | T3NT DI WEIMAR #1 013/183 RPR GYWW | WEIMAR #1 | 013/183 | F | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-05-26 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121417808 | T2 DI HMLTN BRNCH CHSTR 006/140 RPR STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 006/140 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121493441 | T3NT DI FULTON-HOPLAND 26/10 RPR GYWW | FULTON-HOPLAND | 026/010 | F | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-06-01 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121493155 | T3NT DI WEIMAR #1 14/188 RPR GYWW | WEIMAR #1 | 014/188 | F | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-06-01 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121492887 | T3 DI FULTON-HOPLAND 28/10 RPR STRW | FULTON-HOPLAND | 028/010 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-06-01 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121422849 | T2 DI HMLTN BRNCH-CHSTR 2/79 RPR STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 002/079 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121492656 | T2 DI RND MTN-CTNWD #2 39/314 RPR INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 039/319 | E | TR2 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | Tower | Q3
121340594 | T2 EI CARIBOU-TABLE MTN 027/197 MASTIC | CARIBOU-TABLE MTN | 027/197 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-05-15 | Table Mountain | Tower | Q3
121405172 | T2 DI COLEMAN-COTTONWD 003/063 RPR STRW | COLEMAN-COTTONWOOD | 003/063 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121491202 | T2 DI SPAULDNG-SUMMIT 002/086 COTTER | SPAULDING-SUMMIT | 002/086 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-06-07 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121417817 | T3 DI MAPLE-CRK-HOOPA 23/0 INST HRDW | MAPLE CREEK-HOOPA | 023/000 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-05-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
121405108 | T3 DI KILARC-CEDAR CREEK 9/205 RPR STRW | KILARC-CEDAR CREEK | 009/205 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121420945 | T2 DI HMLTN BRNCH-CHSTR 4/108 RPR CNDW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 004/108 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121347930 | T3 EI MAPLE CREEK-HOOPA 9/008 RPR GYWW | MAPLE CREEK-HOOPA | 009/008 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-05-17 | Eureka | Non-Tower | Q4
121404638 | T3 DI WEIMAR #1 10/54 RPR STRW | WEIMAR #1 | 010/154 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-05-21 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121418473 | T2 DI PT #1-HT CRK #2-BRNY 4/56 RPL HRDD | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 004/056 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-05-24 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121418305 | T2 DI COTTONWOOD-BETN #1 7/184 RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #1 | 007/184 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121418287 | T2 DI COTTNWOOD-BENTN #1 7/186 RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #1 | 007/186 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121406435 | T2 DI COLEMAN-COTTONWOOD 3/68 RPR STRW | COLEMAN-COTTONWOOD | 003/068 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121418162 | T2 DI BLTA RVBK MLNS SS :9/6 RPL STRW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :009/006 | E | TR2 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | PEND | LC | 2021-05-20 | Victor | Non-Tower | Q3
121405532 | T2 DI COTTNWD-BENTON #1 002/058 RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #1 | 002/058 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121405499 | T2 DI COTTNWD-BENTON #1 001/042 RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #1 | 001/042 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121405300 | T2 DI HAMILTON BRANCH 9/202 RPR STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 009/202 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121409449 | T3 DI KESWICK-TRINITY 0/17 RPR INSW | KESWICK-TRINITY | 000/017 | E | TR3 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | PEND | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121397852 | T3 DI MORAGA-CLAREMONT #1 00/02 RPR JUMS | MORAGA-CLAREMONT #1 | 000/002 | E | TR3 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-05-19 | Concord | Tower | Q3
121404664 | T3 DI WEIMAR #1 6/87 RPR STRW | WEIMAR #1 | 006/087 | E | TR3 | 2022-08-26 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-05-20 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121404632 | T2 DI COLMN-COTTONWOOD 3/73 RPR STRW | COLEMAN-COTTONWOOD | 003/073 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121405126 | T2 DI COLEMAN-COTTONWOOD 3/74 RPR STRW | COLEMAN-COTTONWOOD | 003/074 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121329162 | T2NT EI HELMS-GREGG #1 21/143 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 021/143 | F | TR2 | 2022-08-04 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-05-13 | Fresno | Tower | Q3
121392104 | T3 DI DEER CREEK-DRUM 3/91 RMV STEP | DEER CREEK-DRUM | 003/091 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121391770 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 5/11 RPL HRDW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 005/011 | E | TR2 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-17 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121398012 | T2 DI SPULDNG-SMMIT 000/004 RPR INSUL | SPAULDING-SUMMIT | 000/004 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-05-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121437789 | T2 DI COTTONWOOD-DLVN #1 8/59 RPR OPGW | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 008/059 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-01 | Table Mountain | Tower | Q4
121394136 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 17/534 RPL HRDW | SPAULDING-SUMMIT | 017/534 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-05-17 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121384933 | T2 DI HMLTN BRNCH-CHSTR 8/176 RPR STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 008/176 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121384867 | T2 DI HMLTN BRNCH-CHSTR 4/113 RPLC SPLW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 004/113 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121393151 | T2 DI SPULDNG-SMMIT 4/138 RPR WDPKR | SPAULDING-SUMMIT | 004/138 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-05-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121392240 | T3 DI COLGATE-CHALLENGE 3/70 RPR STRW | COLGATE-CHALLENGE | 003/070 | E | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121322728 | T2 DI POE-RIO OSO 031/209 RPR INSS | POE-RIO OSO | 031/209 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-13 | PEND | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | Tower | Q3
120744880 | T2 EI GRBRVILE-LAYTONVILLE 23/8 RPR WDPK | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 023/008 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-05 | Willits | Non-Tower | Q4
121421260 | T2 DI HMLTN BRNCH-CHSTR 9/200 RPR STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 009/200 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121387989 | T2 DI HMLTN BRNCH-CHSTR 1/40 RPR GYWW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 001/040 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121187738 | T2 EI HMBLDT-BRDGVLLE 114/2L RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 114/002 | E | TR2 | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-05-10 | Eureka | Non-Tower | Q3
121104778 | T3 DI POE-RIO OSO 019/128 RPR INSS | POE-RIO OSO | 019/128 | E | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-13 | PEND | LC | 2021-04-19 | Table Mountain | Tower | Q3
121384931 | T2 DI HMLTN BRNCH-CHSTR 4/113 RPLC HRDW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 004/113 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121417633 | T2 DI HAM BRCH-CHSTR 8/172 RPR STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 008/172 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121405584 | T2 DI CTTNWD-BENTON #1 002/057 RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #1 | 002/057 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121383334 | T3 DI MISSION POWER TAP 000/005 BACKFIL | MISSION POWER TAP | 000/005 | E | TR3 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-05-12 | Lakeville | Tower | Q3
121372699 | T3 DI KLRC-CDR CRK 3/80 RPR SPLW | KILARC-CEDAR CREEK | 003/080 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121396510 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 2/118 RPR WDPKR | SPAULDING-SUMMIT | 002/118 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-05-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121394402 | T2 DI SPULDNG-SMMIT 017/560 RPR STRW | SPAULDING-SUMMIT | 017/560 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-05-17 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120936745 | T2 EI HAMILTON BRANCH-CH 07/156 RPR WDPK | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 007/156 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-05 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121373998 | T3NT DI CRESTA-RIO OSO X15/124 RMV HRDT | CRESTA-RIO OSO | 015/124 | F | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-09 | PEND | LC | 2021-05-03 | Table Mountain | Tower | Q3
120930059 | T2 EI HMLTN BRNH-CHTR 4/114 RPR GYWW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 004/114 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120928230 | T2 EI HMLTN BRNH-CHTR 3/94 RPR GYWW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 003/094 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120718625 | T2NT EI CRZY HRS CNYN-SL :10/53 RPR FOND | CRZY HORSE CYN-SALNS-SOLDAD#1 | :010/053 | F | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-03-31 | Moss Landing | Tower | Q3
120718408 | T2NT EI CRZY HRS CNY-SLNS :9/52 RPR FOND | CRZY HORSE CYN-SALNS-SOLDAD#1 | :009/052 | F | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-03-31 | Moss Landing | Tower | Q3
120923273 | T2 EI SPAULDING-SUMMIT 17/526 RPR GYWW | SPAULDING-SUMMIT | 017/526 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-05-03 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120714913 | T3NT DI MNT VISTA-COYT SS 11/58 RPR FOND | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 011/058 | F | TR3 | 2022-07-05 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-03-30 | Moss Landing | Tower | Q3
120913824 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 65/0 RPR FOND | HUMBOLDT-TRINITY | 065/000 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-05-01 | Eureka | Tower | Q3
120912520 | T2 EI PIT #3-PIT #1 0/9 RPR FOND | PIT #3-PIT #1 | 000/009 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-05-01 | Table Mountain | Tower | Q3
121380984 | T2NT DI CRZY HRS CNYN :015/079 RPR FOND | CRZY HORSE CYN-SALNS-SOLDAD#1 | :015/079 | F | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-05-07 | Moss Landing | Tower | Q3
120909944 | EI T2 MALIN-ROUND MTN #2 94/480 RPR GYWS | MALIN-ROUND MTN #2 | 094/480 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-04-30 | Table Mountain | Tower | Q3
120907840 | EI T2 MALIN-ROUND MTN #2 91/463 RPR STRT | MALIN-ROUND MTN #2 | 091/463 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-04-30 | Table Mountain | Tower | Q3
120905266 | T2 EI PIT #1-COTTONWOOD 38/333 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 038/333 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-04-21 | Table Mountain | Tower | Q3
121356967 | T2NT EI HELMS-GREGG #1 014/104A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 014/104A | F | TR2 | 2022-08-04 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-05-18 | Fresno | Tower | Q3
121319718 | T2 EI PIT #1-COTTONWOOD 16/132 RPR STRT | PIT #1-COTTONWOOD | 016/132 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-05-12 | Table Mountain | Tower | Q3
120900611 | T2 EI HAMILTON BRNCH-CHSTR 0/4A RPR STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 000/004A | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-04-29 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120900018 | EI T2 MALIN-ROUND MTN #2 89/452 RPR GYWS | MALIN-ROUND MTN #2 | 089/452A | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-04-29 | Table Mountain | Tower | Q3
121353455 | T2 EI BUTTE VALLEY-CARIBOU 6/43 RPR FOND | BUTT VALLEY-CARIBOU | 006/043 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-05-18 | Table Mountain | Tower | Q3
121356969 | T2NT EI HELMS-GREG #1 14/105A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 014/105A | F | TR2 | 2022-08-04 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-05-18 | Fresno | Tower | Q3
120897678 | T2 EI PIT #1-COTNWD 19/157 RPR FOUND | PIT #1-COTTONWOOD | 019/157 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-04-28 | Table Mountain | Tower | Q3
121356744 | T3 DI ROCK CREEK-POE 017/118 RPR INSS | ROCK CREEK-POE | 017/118 | E | TR3 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-04-23 | Table Mountain | Tower | Q3
121331255 | T3 DI 60152 WEIMAR #1 09/142 RPR INSW | WEIMAR #1 | 009/142 | E | TR3 | 2022-08-26 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-04-23 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121330721 | T3 DI ROCK CREEK-POE 013/093 RPL HRDT | ROCK CREEK-POE | 013/093 | E | TR3 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-04-24 | Table Mountain | Tower | Q3
120891989 | T2 EI SPLDING-SMMIT 9/331 RPR INSBNDWR | SPAULDING-SUMMIT | 009/331 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-04-27 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121347677 | T2 EI CARIBOU-TABLE MTN 26/192A RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 026/192A | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-05-17 | Table Mountain | Tower | Q3
120887341 | EI T2 MALIN-ROUND MTN #2 78/398 RPR STRT | MALIN-ROUND MTN #2 | 078/398 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-26 | Table Mountain | Tower | Q3
121319925 | T2 EI PIT #1-COTTONWOOD 015/119 RPR STRT | PIT #1-COTTONWOOD | 015/119 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-05-12 | Table Mountain | Tower | Q3
120882972 | T2 EI MALIN-RD MTN #2 078/396 RPR ANCS | MALIN-ROUND MTN #2 | 078/396 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-26 | Table Mountain | Tower | Q3
121340725 | T2 EI HUMBOLDT-TRNTY 70/1X RPR FOND | HUMBOLDT-TRINITY | 070/001X | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-05-15 | Eureka | Tower | Q3
121190401 | T2 DI CZY HRS CNYN SLS :016/087 RPR FOND | CRZY HORSE CYN-SALNS-SOLDAD#1 | :016/087 | F | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-04-20 | Moss Landing | Tower | Q3
121340557 | T2 EI CARIBOU-TABLE MTN 027/199 MASTIC | CARIBOU-TABLE MTN | 027/199 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-05-15 | Table Mountain | Tower | Q3
120875152 | T3 EI COLGATE-CHALLENGE 3/061 RPL SPLW | COLGATE-CHALLENGE | 003/061 | E | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-04-23 | Sacramento | Tower | Q3
120874048 | T2 DI EL DRD-MSSR FLT #1 4/28 RPL HRDT | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 004/028 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-21 | Sacramento | Tower | Q3
120873337 | T2 EI PIT #3-PIT #1 8/69 RPR FOND | PIT #3-PIT #1 | 008/069 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-23 | Table Mountain | Tower | Q3
121356397 | T3 DI WEIMAR #1 009/147 RPR GYWW | WEIMAR #1 | 009/147 | F | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-04-23 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121351035 | T2 EI MALIN-ROUND MTN #2 72/368 RPR GYWS | MALIN-ROUND MTN #2 | 072/368 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-05-17 | Table Mountain | Tower | Q3
121329004 | T2NT DI HELMS-GRG #1 21/142 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 021/142 | F | TR2 | 2022-08-04 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-04-21 | Fresno | Tower | Q3
121327003 | T2 DI HELMS-GREGG #1 20/138 RPR CONS | HELMS-GREGG #1 | 020/138 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-22 | Fresno | Tower | Q3
120943710 | T2NT EI HMBLDT-BRDGVLL 113/6 RPR FOND | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 113/006 | F | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-05-05 | Eureka | Tower | Q3
120938830 | T3 EI MAPLE CREEK-HOOPA 23/011 RPR STRW | MAPLE CREEK-HOOPA | 023/011 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-05-05 | Eureka | Non-Tower | Q4
121338081 | T3 DI WEIMAR #1 008/133 RPR CNDW | WEIMAR #1 | 008/133 | E | TR3 | 2022-08-26 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-04-26 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121062410 | T2 EI PIT #1-COTTONWOOD 043/370 RPL GYWS | PIT #1-COTTONWOOD | 043/370 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-05-10 | Table Mountain | Tower | Q3
121332984 | T2NT DI HELMS-GREGG #1 14/106A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 014/106A | F | TR2 | 2022-08-04 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-04-20 | Fresno | Tower | Q3
120862407 | T2 EI MALIN-RND MTN #2 66/330 RPR STRT | MALIN-ROUND MTN #2 | 066/330 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-21 | Table Mountain | Tower | Q3
121014342 | T3 EI FULTON-CALISTOGA :2/2 REPULL GUY | FULTON-CALISTOGA | :002/002 | E | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-05-10 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120921580 | T2 DI POE-RIO OSO 23/157 RPR INSS | POE-RIO OSO | 023/157 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-13 | PEND | LC | 2021-04-15 | Table Mountain | Tower | Q3
120861873 | T2 EI MLN-RND MT #2 76/386 RPR SHLS/OPGW | MALIN-ROUND MTN #2 | 076/386 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-04-21 | Table Mountain | Tower | Q3
121187798 | T3 EI MONTE RIO-FULTON 12/4 RRP GYWW | MONTE RIO-FULTON | 012/004 | E | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-05-11 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120920727 | T2 EI FLTN-HPLND 9/7 RPR GWRW | FULTON-HOPLAND | 009/007 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-05-03 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120860042 | T2 DI ELDORADO-MSR FLT #1 9/71 RPL HRDD | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 009/071 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-04-13 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121061193 | T2 EI PIT #1-COTTONWOOD 043/370 RPR STRT | PIT #1-COTTONWOOD | 043/370 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-05-10 | Table Mountain | Tower | Q3
121329008 | T2 DI HELMS-GREGG #1 21/142 RPLC SHLS | HELMS-GREGG #1 | 021/142 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-21 | Fresno | Tower | Q3
120913207 | T2 EI HMLTN BRNCH-CHSTR 9/205 RPR SPLW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 009/205 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121022135 | T2 EI MALIN-RND MTN #2 071/360A RPR ANCS | MALIN-ROUND MTN #2 | 071/360A | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-05-10 | Table Mountain | Tower | Q3
120949097 | T2NT DI HELMS-GREGG #1 21/144 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 021/144 | F | TR2 | 2022-08-04 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-04-19 | Fresno | Tower | Q3
120945689 | T3 EI MAPLE CREEK-HOOPA 22/0 RPR CNDW | MAPLE CREEK-HOOPA | 022/000 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-05-06 | Eureka | Non-Tower | Q4
121322206 | T2 EI MALIN-RND MTN #2 069/348A RPR STRT | MALIN-ROUND MTN #2 | 069/348A | F | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-05-12 | Table Mountain | Tower | Q3
120951436 | T3 EI FULTON-HOPLAND 29/6 RPR GYWW | FULTON-HOPLAND | 029/006 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-05-07 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120949003 | T2 EI FULTON-HOPLAND 24/0 RPR GYWW | FULTON-HOPLAND | 024/000 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-05-07 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120848378 | T3NT DI MONTA VISTA-COYT 17/89 RMV STEP | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 017/089 | F | TR3 | 2022-07-05 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-04-19 | Moss Landing | Tower | Q3
120846963 | T2 EI MALIN-RND MTN #2 79/402 RPR OPGW | MALIN-ROUND MTN #2 | 079/402 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-04-19 | Table Mountain | Tower | Q3
120900592 | T2 EI SPAULDING-SMMT 12/430 RPL TIED | SPAULDING-SUMMIT | 012/430 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-04-29 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120897731 | T2 EI PIT #1-COTNWOD 19/156 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 019/156 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-04-28 | Table Mountain | Tower | Q3
120936135 | T2 EI FULTON-HOPLAND 012/005 RPR GYWW | FULTON-HOPLAND | 012/005 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-05-05 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120928409 | T2NT EI FLTN-HPLND 8/000 INS GMRKW | FULTON-HOPLAND | 008/000 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-05-04 | Lakeville | Tower | Q3
120924165 | T2 EI HMLTN BRNCH-CHSTR 3/86 RPR GYWW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 003/086 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-03 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120879715 | T3 EI COLGATE-CHALLENGE 4/084 RPR SPLW | COLGATE-CHALLENGE | 004/084 | E | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-04-24 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120875990 | T3 DI MONTE RIO-FULTN-FLTN 14/8 RPR SPLW | MONTE RIO-FULTON | 014/008 | E | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-04-23 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120816649 | T3NT EI MNT VST-CYT SW ST 10/52 RPR FOND | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 010/052 | F | TR3 | 2022-07-05 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-04-14 | Moss Landing | Tower | Q3
120913389 | T2 EI HMLTN BRNCH-CHSTR 9/204 RPR GYWW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 009/204 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120909945 | EI T2 MALIN-ROUND MTN #2 94/480 RPR STRT | MALIN-ROUND MTN #2 | 094/480 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-04-30 | Table Mountain | Tower | Q3
120909545 | T2 DI TESLA-LOS BANOS #1 27/123 RPR SHLS | TESLA-LOS BANOS #1 | 027/123 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-04-30 | Victor | Tower | Q3
120909295 | T2 DI POE-RIO OSO 24/159 RPR INSS | POE-RIO OSO | 024/159 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-13 | PEND | LC | 2021-04-15 | Table Mountain | Tower | Q3
120810538 | T2 EI PIT #3-PIT #1 :002/019 RPR FOND | PIT #3-PIT #1 | :002/019 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | Tower | Q3
120864824 | T2 EI PIT #1-COTTONWOOD 25/204 RPR STRT | PIT #1-COTTONWOOD | 025/204 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-04-22 | Table Mountain | Tower | Q3
120802275 | T2 KERCKHOFF #1-KERCKHFF #2 0/1 INS HRDT | KERCKHOFF #1-KERCKHOFF #2 | 000/001 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-12 | Fresno | Tower | Q3
120901201 | T2 EI PIT #1-COTTONWOOD 3/32 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 003/032 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-04-29 | Table Mountain | Tower | Q3
120900853 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #1 2/21 RPR STRT | MORAGA-OAKLAND #1 | 002/021 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-04-14 | Concord | Tower | Q3
120921741 | T2 EI FULTON-HOPLAND 17/6 RPR STRW | FULTON-HOPLAND | 017/006 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-05-03 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120899929 | T2 EI COTTONWD-BNTN #1 8/209 RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #1 | 008/209 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-04-29 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120921156 | T2 EI HMLTN BRNCH-CHSTR 2/72 RPR STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 002/072 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-03 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120921006 | T2 EI HMLTN BRNCH-CHSTR 2/70 RPR STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 002/070 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-03 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120898674 | T2NT EI MALIN-RD MTN #2 083/421 INS HRDT | MALIN-ROUND MTN #2 | 083/421 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-04-27 | Table Mountain | Tower | Q3
120898020 | EI T2 MALIN-ROUND MTN #2 83/424 RPL GYWS | MALIN-ROUND MTN #2 | 083/424 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-04-28 | Table Mountain | Tower | Q3
120898675 | EI T2 MALIN-ROUND MTN #2 83/421 RPR STRT | MALIN-ROUND MTN #2 | 083/421 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-04-27 | Table Mountain | Tower | Q3
120896591 | T2 EI PIT #1-CTNWD 4/40 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 004/040 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-04-28 | Table Mountain | Tower | Q3
120912814 | T2 EI HMLTN BRNCH-CHSTR 9/207 RPR GYWW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 009/207 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120895450 | EI T2 MALIN-ROUND MTN #2 84/427 RPR STRT | MALIN-ROUND MTN #2 | 084/427 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-04-28 | Table Mountain | Tower | Q3
120890288 | T2 EI PIT #1-CTTNWD 15/124 RPR STRT | PIT #1-COTTONWOOD | 015/124 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-04-27 | Table Mountain | Tower | Q3
120907884 | EI T2 MALIN-ROUND MTN #2 91/464 RPR STRT | MALIN-ROUND MTN #2 | 091/464 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-04-30 | Table Mountain | Tower | Q3
120834059 | T3NT EI MNTA VISTA-COYOTE 13/67 RPR FOND | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 013/067 | F | TR3 | 2022-07-05 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-04-17 | Moss Landing | Tower | Q3
120831517 | T3NT EI MNTA VISTA-COYOTE 12/64 RPR FOND | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 012/064 | F | TR3 | 2022-07-05 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-04-16 | Moss Landing | Tower | Q3
120763569 | T3 EI RUND MTN-CTTNWD #3 28/229 RPR JUMW | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 028/229 | E | TR3 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-04-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120877066 | T2 EI MALIN-RD MTN #2 073/372 RPR GYWS | MALIN-ROUND MTN #2 | 073/372 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-22 | Table Mountain | Tower | Q3
120865752 | T2NT DI MOS LNDING-CBURN C16/66 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | C016/066 | F | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-04-21 | Moss Landing | Tower | Q3
120853152 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 111/006 RPR FOND | HUMBOLDT-TRINITY | 111/006 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-04-20 | Eureka | Tower | Q3
120941616 | T2 EI POE-RIO OSO 024/161 RPR JUMS | POE-RIO OSO | 024/161 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-13 | PEND | LC | 2021-05-06 | Table Mountain | Tower | Q3
120739437 | T3 EI DLT-MTN GT JCT 5/92 RPR GYWW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 005/092 | E | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-04-03 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120823029 | T3 EI SAN RAMON-MORAGA 5/022 RPR STRT | SAN RAMON-MORAGA | 005/022 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-04-15 | Concord | Tower | Q3
120822993 | T3 EI PTTSBRG-SN MATEO 26/104 RPR STRT | PITTSBURG-SAN MATEO | 026/104 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-04-15 | Concord | Tower | Q3
120868912 | T2 EI IGNACIO-LAS GALLINAS 1/24 RPR GYWW | IGNACIO-SAN RAFAEL #3 NF | 001/024 | E | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-04-22 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120934494 | T2 EI FULTON-HOPLAND 11/10 RPR SPLW | FULTON-HOPLAND | 011/010 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-05-05 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120727680 | T2NT EI CRZY HRS CNY-SLN :14/76 RPR FOND | CRZY HORSE CYN-SALNS-SOLDAD#1 | :014/076 | F | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-04-01 | Moss Landing | Tower | Q3
120864400 | T3 DI TIGER CREEK-ELECTRA 0/4 RPR JUMP | TIGER CREEK-ELECTRA | 000/004 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-04-19 | Victor | Tower | Q3
120816043 | T3 EI DONNELLS-MI-WUK 17/5L RPR GYWW | DONNELLS-MI-WUK | 017/005 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-04-14 | Victor | Non-Tower | Q3
120726501 | T3 EI DELTA-CASCADE 6/100R RPR GYWW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 006/100 | E | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-04-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120838093 | T2 EI MALIN-RD MTN #2 060/298 RPR GYWS | MALIN-ROUND MTN #2 | 060/298 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-04-16 | Table Mountain | Tower | Q3
120724138 | T3 EI DELTA-MTN GATE JCT 7/109 REPL SPLW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 007/109 | E | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-04-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120928739 | T2 EI HMLTN BRNH-CHTR 6/145 RPR STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 006/145 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120718013 | T2NT EI CRZY HRS CNY-SLNS :9/51 RPR FOND | CRZY HORSE CYN-SALNS-SOLDAD#1 | :009/051 | F | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-03-31 | Moss Landing | Tower | Q3
120714408 | T2 EI RCK CRK-POE :5/38 RPR FOND | ROCK CREEK-POE | :005/038 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-03-30 | Table Mountain | Tower | Q3
120828369 | T3 EI DONNELLS-MI-WUK 16/1 RPR GYWW | DONNELLS-MI-WUK | 016/001 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-04-16 | Victor | Non-Tower | Q3
120823204 | T2NT EI MSS LNDING-CBURN C016/065 MASTIC | MOSS LANDING-COBURN | C016/065 | F | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-04-15 | Moss Landing | Tower | Q3
120913595 | T2 EI PIT #3-PIT #1 0/2 RPR FOND | PIT #3-PIT #1 | 000/002 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-05-01 | Table Mountain | Tower | Q3
120912259 | T3 EI MONTE RIO-FULTON 8/000 RPR STRW | MONTE RIO-FULTON | 008/000 | E | TR3 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | PEND | LC | 2021-05-01 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120773491 | T2 EI TULUCAY-VACA_009/046 RPR OPGW | TULACAY-VACA | 009/046 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-09 | Sacramento | Tower | Q4
120909053 | T2 EI HMLTN BRNCH-CHSTR 1/33 RPR STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 001/033 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-04-30 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120813325 | T3NT DI MNT VST-CYT SW ST 14/72 RPR FOND | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 014/072 | F | TR3 | 2022-07-05 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-04-08 | Moss Landing | Tower | Q3
120903612 | T2 EI SPAULDING-SMMT 12/422 RPR GYWW | SPAULDING-SUMMIT | 012/422 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-04-29 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120821601 | T3NT DI MONTA VISTA-COYOTE 8/46 RPR FOND | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 008/046 | F | TR3 | 2022-07-05 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-04-08 | Moss Landing | Tower | Q3
120762629 | T3NT DI MNT VST-CYT SW ST 12/63 MASTIC | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 012/063 | F | TR3 | 2022-07-05 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-03-30 | Moss Landing | Tower | Q3
120894654 | T2 EI PIT #1-COTTONWOOD 17/142 RPR STRT | PIT #1-COTTONWOOD | 017/142 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-04-28 | Table Mountain | Tower | Q3
120893041 | EI T2 MALIN-ROUND MTN #2 81/412 RPR STRT | MALIN-ROUND MTN #2 | 081/412 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-27 | Table Mountain | Tower | Q3
120750795 | T2NT EI CRZY HRSE CNY-SL :18/95 RPR FOND | CRZY HORSE CYN-SALNS-SOLDAD#1 | :018/095 | F | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-04-06 | Moss Landing | Tower | Q3
120891903 | T2NT DI DRUM-RIO OSO #1 029/216 RPL HRDT | DRUM-RIO OSO #1 | 029/216 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-26 | Sacramento | Tower | Q3
120889697 | T2 EI FLTN-HPLND 21/0 RPR GWRW | FULTON-HOPLAND | 021/000 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-04-27 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120772283 | T2 EI PT 1-HAT CRK 2-BURN 3/30 RPR HRDW | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 003/030 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-04-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120883649 | T2 DI HELMS-GREGG #2 19/132 WEIGHT | HELMS-GREGG #2 | 019/132 | E | TR2 | 2022-08-04 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-04-21 | Fresno | Tower | Q3
120882379 | T2 EI MALIN-ROUND MTN #2 75/384 RPR STRT | MALIN-ROUND MTN #2 | 075/384 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-26 | Table Mountain | Tower | Q3
120770391 | T2 EI PIT 1-HAT CRK 2-BRNY 3/41 RPR HRDW | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 003/041 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-04-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120879335 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 86/4L RPR ADSS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 086/004 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-04-23 | Eureka | Non-Tower | Q3
120764875 | T3NT DI MONTA VISTA-COYOTE 8/48 RPR FOND | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 008/048 | F | TR3 | 2022-07-05 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-08 | Moss Landing | Tower | Q3
120760494 | T2 EI MLN-RND MTN 92/469 RPL HRDS | MALIN-ROUND MTN #2 | 092/469 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-04-07 | Table Mountain | Tower | Q3
120770544 | T2 EI PIT 1-HAT CRK 2-BRNY 3/40 RPR HRDW | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 003/040 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-04-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120864004 | T2 EI MALIN-RD MTN #2 067/338 RPR GYWS | MALIN-ROUND MTN #2 | 067/338 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-22 | Table Mountain | Tower | Q3
120750436 | T2NT EI CRZY HRSE CNY-SL :18/94 RPR FOND | CRZY HORSE CYN-SALNS-SOLDAD#1 | :018/094 | F | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-04-06 | Moss Landing | Tower | Q3
120714916 | T3 DI MNT VISTA-COYOTE SS 11/60 RPR FOND | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 011/060 | F | TR3 | 2022-07-05 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-03-30 | Moss Landing | Tower | Q3
120756536 | T2 EI MLN-RND MTN 93/474 RPR STRT | MALIN-ROUND MTN #2 | 093/474 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-04-07 | Table Mountain | Tower | Q3
120741399 | T3 DI TGR CRK-VLLY SPRNGS 5/45 RPR SPLS | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 005/045 | E | TR3 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | PEND | LC | 2021-03-24 | Victor | Tower | Q3
120739445 | T3 EI DELTA-MTN GT JCT 5/92 RPR GYWW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 005/092 | E | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-04-03 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120698404 | T2NT EI ROCK CREEK-POE 0/3A RPR FOND | ROCK CREEK-POE | 000/003A | F | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-03-26 | Table Mountain | Tower | Q3
120211264 | T2NT DI MLLBRAE-SNTH LANE 14/97 RPR FOND | MILLBRAE-SNEATH LANE | 014/097 | F | TR2 | 2022-06-21 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2020-11-10 | Metcalf | Tower | Q3
120726908 | T2 EI PIT#1-HAT CRK#2-BRNY 8/156 RPR ANC | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 008/156 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-04-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120690063 | T2NT DI GREEN VLY-LLAGAS :10/66 RPR FOND | GREEN VALLEY-LLAGAS | :010/066 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-03-24 | Moss Landing | Tower | Q3
120724585 | T2 DI ORVLL-THM-TBL MTN #1 4/17 RMV STEP | MTN #1(CDWR) | 004/017 | E | TR2 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2021-03-22 | Table Mountain | Tower | Q3
120719620 | T2NT EI CRZY HRS CNY-SLN :10/56 RPR FOND | CRZY HORSE CYN-SALNS-SOLDAD#1 | :010/056 | F | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-03-31 | Moss Landing | Tower | Q3
120831605 | T3NT EI MNTA VISTA-COYOTE 12/65 RPR FOND | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 012/065 | F | TR3 | 2022-07-05 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-04-16 | Moss Landing | Tower | Q3
120734412 | T2 EI PT #1-HT CRK #2-BRNY 8/154 RPR CON | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 008/154 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-04-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120714970 | T3NT EI DIABLO-MIDWAY #3 11/42 RPR STRT | DIABLO-MIDWAY #3 | 011/042 | E | TR3 | 2022-10-10 | 2022-10-13 | PEND | LC | 2021-03-30 | Pismo Beach | Tower | Q4
120724702 | T2NT EI CRZY HRS CNY-SLN :13/71 RPR FOND | CRZY HORSE CYN-SALNS-SOLDAD#1 | :013/071 | F | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-04-01 | Moss Landing | Tower | Q3
120714406 | T2 EI ROCK CREEK-POE :004/29A RPR FOND | ROCK CREEK-POE | :004/029A | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-03-30 | Table Mountain | Tower | Q3
120712833 | T2 EI EL DRD-MSSR FLAT #1 5/37 RPR SPLS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 005/037 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-03-30 | Sacramento | Tower | Q4
120711616 | T2 EI EL DRDO-MISRI FLT #1 5/39 RPR SPLS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 005/039 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-03-30 | Sacramento | Tower | Q4
120697594 | T2 EI MSS LNDNG-MTCLF 025/106 RPR STRT | MOSS LANDING-METCALF | 025/106 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-24 | PEND | LC | 2021-03-26 | Moss Landing | Tower | Q3
120786083 | T2NT EI CRY HRS CNN-SLNS-SL:19/98 RPR FN | CRZY HORSE CYN-SALNS-SOLDAD#1 | :019/098 | F | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-04-10 | Moss Landing | Tower | Q3
120683961 | T3 EI CRESTA-RIO OSO 15/124 RPR FOND | CRESTA-RIO OSO | 015/124 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-09 | PEND | LC | 2021-03-24 | Table Mountain | Tower | Q3
120696608 | T2 COTTONWOOD #1 10/067 RPR INSS | COTTONWOOD #1 | 010/067 | E | TR2 | 2022-05-17 | 2022-05-26 | PEND | LC | 2021-03-26 | Table Mountain | Tower | Q4
120696458 | T2 EI ELDRDO-MSSRI FLAT #1 8/70 RMV HRDW | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 008/070 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-03-26 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120606911 | WV T2 COALINGA #1-SAN MIGUEL 30/0 RPR TW | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 030/000 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-03-05 | Pismo Beach | Tower | Q3
120574688 | T2 EI CARIBOU-TABLE MTN 16/119 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 016/119 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-02-24 | Table Mountain | Tower | Q3
120486583 | WV T2 DELTA-MTN GT JT 15/186B INST DAMPR | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 015/186B | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-02-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120751226 | T2NT EI CRZY HRSE CNY-SL :18/96 RPR FOND | CRZY HORSE CYN-SALNS-SOLDAD#1 | :018/096 | F | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-04-06 | Moss Landing | Tower | Q3
120649058 | T2 EI ROCK CREEK-POE 2/14 RPR STRS | ROCK CREEK-POE | :002/014 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-03-16 | Table Mountain | Tower | Q3
120551958 | T3 ROCK CREEK-POE 11/079 RPL BENT MEMBER | ROCK CREEK-POE | 011/079 | E | TR3 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-02-18 | Table Mountain | Tower | Q3
120734982 | T2 EI PIT #1-HT CRK #2-BRNY 8/1 RPR COND | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 008/149 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-04-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120734914 | T2 DELTA-MTN GATE JCT 5/97 RPR SPLW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 005/097 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-04-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120724213 | T2NT EI CRZY HRS CNY-SLN :13/69 RPR FOND | CRZY HORSE CYN-SALNS-SOLDAD#1 | :013/069 | F | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-04-01 | Moss Landing | Tower | Q3
120708776 | T2 EI ROCK CREEK-POE 1/15 RPR JUMPR | ROCK CREEK-POE | 001/015 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-03-29 | Table Mountain | Tower | Q3
120698241 | T2 EI ROCK CREEK-POE 5/40 RPR FOND | ROCK CREEK-POE | :005/040 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-03-26 | Table Mountain | Tower | Q3
120087887 | T2 DI COLLINS PINE TAP 000/028 RPR GYWW | COLLINS PINE TAP | 000/028 | E | TR2 | 2022-07-22 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2020-11-16 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119476804 | DI BRIDGEVILLE-GARBERVILLE 22/9 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 022/009 | E | HFRA | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q3
119769364 | T2 DI TRINITY-MAPLE CREEK 10/13 RPR GYWW | TRINITY-MAPLE CREEK | 010/013 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-06 | PEND | LC | 2020-09-09 | Eureka | Non-Tower | Q4
119698894 | T3 DI DELTA-MTN GATE JCT 5/90 RPR SPLW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 005/090 | E | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2020-08-29 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119558739 | T3NT EI MAPLE CREEK-HPA 22/1 RMV BUTT | MAPLE CREEK-HOOPA | 022/001 | F | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2020-08-04 | Eureka | Non-Tower | Q4
119708068 | T2 DI DELTA-MTN GATE JCT 3/76 RPR GYWW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 003/076 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2020-08-29 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119503788 | T3 EI MAPLE CREEK-HOOPA 22/011 RPR WPKR | MAPLE CREEK-HOOPA | 022/011 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2020-07-24 | Eureka | Non-Tower | Q4
119476807 | DI BRIDGEVILLE-GARBERVILLE 22/9 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 022/009 | E | HFRA | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q3
119476805 | DI BRIDGEVILLE-GARBERVILLE 22/9 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 022/009 | E | HFRA | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q3
119339976 | T2 EI WNDSR-FITCH MUNTIN 12/7 RPR WDPKR | FULTON #1 | 012/007 | E | TR2 | 2022-08-11 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2020-07-09 | Lakeville | Non-Tower | Q3
119333331 | T2 DI SMRTVLL-MRYSVLL 8/163 REFRAME | SMARTVILLE-MARYSVILLE | 008/163 | E | TR2 | 2022-09-06 | 2022-09-11 | PEND | LC | 2020-07-07 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119326597 | T2 DI SMRTVLL-MRYSVLL 3/65 RPR INSW | SMARTVILLE-MARYSVILLE | 003/065 | E | TR2 | 2022-09-06 | 2022-09-11 | PEND | LC | 2020-07-07 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119302438 | T2 DI SMRTVLL-MARYSVILLE 0/3 RPL SPLW | SMARTVILLE-MARYSVILLE | 000/003 | E | TR2 | 2022-09-06 | 2022-09-11 | PEND | LC | 2020-07-02 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119297344 | DI WINDSOR-FITCH MOUNTAIN 12/5 RPR GYWW | FULTON #1 | 012/005 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2020-06-30 | Lakeville | Non-Tower | Q3
119296356 | DI WINDSOR-FITCH MOUNTAIN 11/4 RPR WDPKR | FULTON #1 | 011/004 | E | TR2 | 2022-08-11 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2020-06-30 | Lakeville | Non-Tower | Q3
119289767 | DI WINDSOR-FITCH MOUNTAIN 12/6 RPR GYWW | FULTON #1 | 012/006 | E | TR2 | 2022-08-11 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2020-06-29 | Lakeville | Non-Tower | Q3
119236398 | T2 EI BRDGVIL-GRBERVILE 21/6 RPR WDPKR | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 021/006 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-06-30 | Eureka | Non-Tower | Q3
119228642 | T2 EI IGNC-ALT-SSLT #1 16/11 RPR ANCHOR | IGNACIO-ALTO-SAUSALITO #1 | 016/114 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-06-29 | Lakeville | Non-Tower | Q4
119199038 | T2NT DI CSCDE-BNTN-DESCH 3/77 RPR STRW | CASCADE-BENTON-DESCHUTES | 003/077 | E | TR2 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2020-06-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119144641 | T3 DI DT-MTN GT JT-MTN GTE 6/104 RPL PL | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 006/104 | E | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2020-05-19 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119118672 | T2NT DI HBLDT BY-HBLDT #1 3/16 RPR FOUND | HUMBOLDT BAY-HUMBOLDT #1 | 003/016 | F | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2020-05-26 | Eureka | Tower | Q3
119115586 | T3 DI PARADISE-BUT 0/13 RPR GRDS | PARADISE-BUTTE | 000/013 | E | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | Tower | Q3
119098750 | T3 DI DLTA-MTN GATE JCT 6/104 RPR SPLW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 006/104 | E | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2020-05-19 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119088590 | T2 EI SMRTVILLE-MARYSVILLE 8/142 RPR WDP | SMARTVILLE-MARYSVILLE | 008/142 | E | TR2 | 2022-09-06 | 2022-09-11 | PEND | LC | 2020-06-01 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119086107 | T2 EI SMARTVILLE-MARYSVILLE 8/154 RPR GY | SMARTVILLE-MARYSVILLE | 008/154 | E | TR2 | 2022-09-06 | 2022-09-11 | PEND | LC | 2020-06-01 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119084807 | T3 DI RND MNTN-CTTNWD #2 18/173 OPGW | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 018/173 | E | TR3 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | Tower | Q3
119026690 | T3 DI DELTA-MTN GATE JCT 6/101B RPR GYWW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 006/101 | E | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2020-05-11 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
118951226 | T2 DI MNDCIN-PHILO JCT 5/1 RPR SPLS COE | MENDOCINO-PHILO JCT-HOPLAND | 005/001 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-04-23 | Willits | Tower | Q4
118700565 | T3 EI PARADISE-BUTTE 0/12 RPR GRWS | PARADISE-BUTTE | 000/012 | E | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2020-03-13 | Table Mountain | Tower | Q3
121770344 | T2 DI MELONES-CURTIS 005/006R RPR STRW | MELONES-CURTIS | 005/006 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q3
121322379 | T3 EI MAPLE CREEK-HOOPA 12/12 RPR CNDW | MAPLE CREEK-HOOPA | 012/012 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-05-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
121745632 | T2 DI MOSS LNDG-CBRN C026/102 RPR INSS | MOSS LANDING-COBURN | C026/102 | E | TR2 | 2022-07-26 | 2022-08-07 | PEND | LC | 2021-07-14 | Moss Landing | Tower | Q3
121824731 | T2 DI PIT #1-HAT CRK #2 004/061 RPR STRW | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 004/061 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-07-31 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121653173 | T2 DI MLN-RND MTN #2 82/418 RPL OPGW INS | MALIN-ROUND MTN #2 | 082/418 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-06-30 | Table Mountain | Tower | Q3
121762474 | T3 DI MAPLE CREEK-HOOPA 15/1 RPR GYWW | MAPLE CREEK-HOOPA | 015/001 | F | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-19 | Eureka | Non-Tower | Q4
121761995 | T2 DI MELNES-CURTIS-WP STR 8/5R RPR STRW | MELONES-CURTIS | 008/005 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q3
121755111 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 68/344 RPR OPGW | MALIN-ROUND MTN #2 | 068/344 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-07-19 | Table Mountain | Tower | Q3
121759998 | T2NT DI MELONES-CURTIS 9/2R RPR GYWW | MELONES-CURTIS | 009/002 | F | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q3
122120713 | T2 DI VALLEY SPRINGS #2 6/129 RPL INSW | VALLEY SPRINGS #2 | 006/129 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-09-24 | Victor | Non-Tower | Q3
122017765 | WV T2 DELTA-MTN GATE JCT 3/73C RPL STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 003/073C | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-09-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
122007612 | WV T2 CASCDE-BNTN-DSCHTS A9/185 RPL ANCW | CASCADE-BENTON-DESCHUTES | A009/185 | E | TR2 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-09-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121929046 | T2 SALINAS-LAURELES 014/298 RPL POLE | SALINAS-LAURELES | 014/298 | E | TR2 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-08-20 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121770596 | T2 DI MELONES-CURTIS 005/005 RPL INSW | MELONES-CURTIS | 005/005 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q3
121685153 | T3 DI GREEN VLLY-LLGS-WD 6/52R RPL STRW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 006/052 | E | TR3 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-07-05 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121682145 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #2 037/149 RPL INSS | DIABLO-MIDWAY #2 | 037/149 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-07 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
121662075 | T2 DI GREEN VLLY-PAUL SWT 4/60 RPL STRW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 004/060 | E | TR2 | 2022-08-06 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-06-30 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121659256 | T3 DI METCALF-GRN VLLY 016/107L RPL STRW | METCALF-GREEN VALLEY | 016/107 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-29 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121638718 | T2 WV LAYTONVILLE-COVELO 4/2 RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 004/002 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-30 | Willits | Non-Tower | Q4
121633552 | T2 DI HAMILTON BRANCH 3/85 RPL STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 003/085 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-06-24 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121628433 | T2 EI MELONES-CURTIS 5/0R RPL POLE | MELONES-CURTIS | 005/000 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-06-15 | Victor | Non-Tower | Q3
121603647 | T2 DI ROCK CREEK-POE 008/060 RPL INSS | ROCK CREEK-POE | 008/060 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121594862 | T3 WV FULTON-LAKEVILLE 30/130 RPL INSS | FULTON-LAKEVILLE | 030/130 | E | TR3 | 2022-08-10 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-24 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121580640 | T3 DI DIBALO-GATES #1 2/16 RPL INSS | DIABLO-GATES #1 | 002/016 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-22 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
121557237 | T2 DI ROCK CREEK-POE 6/48 RPLC INSS | ROCK CREEK-POE | 006/048 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121557219 | T2 DI HELMS-GREGG #1 008/063A RPL INSS | HELMS-GREGG #1 | 008/063A | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-16 | Fresno | Non-Tower | Q3
121550810 | T2 DI HUMBOLDT-BRDGVLL 113/3L RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 113/003 | E | TR2 | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-06-04 | Eureka | Non-Tower | Q3
121550342 | T2 DI ROUND MTN-CTNWD #3 39/334 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 039/334 | E | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121546316 | T2 EI HT CRK #1-PT #1 5/71L RPL STRW | HAT CREEK #1-PIT #1 | 005/071 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121540257 | T2 DI ROUND MTN-CTNWD #2 14/147 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 014/147 | E | TR2 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121523509 | T2 DI HMLTN BRNCH CHSTR 9/192 RPL POLE | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 009/192 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121499713 | T3 DI DIABLO-MIDWAY #3 9/35 RPL INSS | DIABLO-MIDWAY #3 | 009/035 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-04 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
121493086 | T2 DI MAPLE CREEK-HOOPA 25/9 RPL INSW | MAPLE CREEK-HOOPA | 025/009 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-05-29 | Eureka | Non-Tower | Q4
121492475 | T3 DI FULTON-HOPLAND 27/1 RPL STRW | FULTON-HOPLAND | 027/001 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-06-01 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121451838 | T2 DI ROCK CREEK-POE :1/9 RPLC INSS | ROCK CREEK-POE | :001/009 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121436337 | T2 DI PT #1-HT CRK #2-BRNY 5/82 REFRAME | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 005/082 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-05-24 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121430382 | T3 DI MTCALF-GRN VALLEY 19/135C RPL STRW | METCALF-GREEN VALLEY | 019/135 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-05-28 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121409079 | T2 DI HAMILTN BRNCH-CHSTR 01/34 RPL STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 001/034 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121391806 | T3 DI EAGLE ROCK-REDBUD :0/3 RPL INSS | EAGLE ROCK-REDBUD | :000/003 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-05-13 | Willits | Non-Tower | Q4
121372147 | T2 DI FULTON-PUEBLO SW 12/60 RPL SWITCH | FULTON-PUEBLO | 012/060 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-17 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121357871 | T3 DI MONTE RIO-FULTON 10/0 RPLC STRW | MONTE RIO-FULTON | 010/000 | E | TR3 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | PEND | LC | 2021-04-23 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121342838 | T3 EI MAPLE CRK-HOOPA 13/4 RPL POLE | MAPLE CREEK-HOOPA | 013/004 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-05-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
121332585 | T3 DI EAGLE ROCK-REDBUD :1/6 REPL INSS | EAGLE ROCK-REDBUD | :001/006 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-05-14 | Willits | Non-Tower | Q4
121187739 | T2 EI HMBLDT-BRDGVLLE 114/2 RPL ANCHW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 114/002 | E | TR2 | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-05-10 | Eureka | Non-Tower | Q3
120936533 | T2 EI HAMILTON BRANCH-CH 07/160 RPL POLE | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 007/160 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-05 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120929106 | T2 EI HMLTN BRNH-CHTR 4/104 RPL STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 004/104 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120927484 | T2 EI HMLTN BRNH-CHTR 7/153 RPL STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 007/153 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120922436 | T2 EI HMLTN BRNCH-CHSTR 8/188 RPL STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 008/188 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-03 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120912426 | T2 EI GREEN VALLEY-PAUL 05/066 RPL PL | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 005/066 | E | TR2 | 2022-08-06 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-05-01 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120900287 | T2 EI SPAULDING-SMMT 13/433 RPL STRW | SPAULDING-SUMMIT | 013/433 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-04-29 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120892020 | T2 EI SPLDING-SMMIT 9/326 RPL STRW | SPAULDING-SUMMIT | 009/326 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-04-27 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120891988 | T2 EI SPLDING-SMMIT 9/327 RPL STRW | SPAULDING-SUMMIT | 009/327 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-04-27 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120879302 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 87/0R RPL POLE | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 087/000 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-04-23 | Eureka | Non-Tower | Q3
120850397 | T2 DI POE-RIO OSO 26/173 RPL INSS | POE-RIO OSO | 026/173 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-13 | PEND | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120848668 | T3 DI POE-RIO OSO 019/134 RPL INSS | POE-RIO OSO | 019/134 | E | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-13 | PEND | LC | 2021-04-19 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120815419 | T2 EI RIO DELL TAP 002/007 RPL INSW | RIO DELL TAP | 002/007 | E | TR2 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | PEND | LC | 2021-04-14 | Eureka | Non-Tower | Q3
120755698 | T2 EI DIABLO-MIDWAY 41/166 RPL INSS | DIABLO-MIDWAY #2 | 041/166 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-07 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120750682 | T3 DI GRN VLLY-PL SWT 10/98 RPL INSW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 010/098 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-03-30 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120749121 | T2 EI PIT #1HT CRK #2-BRNY 6/97 RPL INSW | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 006/097 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-04-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120742737 | T3 EI GRN VLLY-LLGS 5/036C RPL STRW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 005/036 | E | TR3 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-04-05 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120740633 | T3 EI GRN VLLY-LLGS 5/39L RPL STRW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 005/039 | E | TR3 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-04-03 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120717712 | T2 EI POE-RIO OSO 038/250 RPL INSS | POE-RIO OSO | 038/250 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-13 | PEND | LC | 2021-03-31 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120680794 | T2 COLGATE-SMARTVILLE #1 010/127R RPL PL | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 010/127 | E | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-03-19 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119720862 | T2 NN IONE TAP 2/2 RPL POLE | IONE TAP | 002/002 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-20 | PEND | LC | 2020-07-28 | Victor | Non-Tower | Q3
119617946 | WV IGNACIO-SAN RAFAEL #1 6/31 INST INSS | IGNACIO-SAN RAFAEL #1 | 006/031 | E | HFRA | 2022-07-19 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2020-08-14 | Lakeville | Non-Tower | Q3
119341022 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 033/000 RPLC S | TRINITY-MAPLE CREEK | 033/000 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2020-07-09 | Eureka | Non-Tower | Q4
119295873 | DI WINDSOR-FITCH MOUNTAIN 12/3 RPR INSW | FULTON #1 | 012/003 | E | TR2 | 2022-08-11 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2020-06-29 | Lakeville | Non-Tower | Q3
119176981 | T2 DI TRINITY-MAPLE CRK 17/12C RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 017/012 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2020-06-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
119127988 | T3 EI DLTA-MTN GTE JCT 6/102L RPL STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 006/102 | E | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119103134 | T3 DI DELTA-MTN GATE JCT 6/101A RPR GYWW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 006/101 | E | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2020-05-19 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
122263976 | T2 DI MALIN-RND MTN #2 73/371 RPR GYWS | MALIN-ROUND MTN #2 | 073/371 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-10-26 | Table Mountain | Tower | Q3
122198964 | T2 DI HELMS GRG #1 15/109A RPL INSLS | HELMS-GREGG #1 | 015/109A | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-10-13 | Fresno | Non-Tower | Q3
122186113 | T3 EI MAPLE CREEK-HOOPA 10/12R RPL STRW | MAPLE CREEK-HOOPA | 010/012 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-10-11 | Eureka | Non-Tower | Q4
122145437 | T2 WV CARIBOU #2 ;4/3 REFRAME | CARIBOU #2 | ;004/003 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-10-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121934474 | T2 TRINITY-MAPLE CRK 021/003 RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 021/003 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2021-08-22 | Eureka | Non-Tower | Q4
121921955 | T2 TRINITY-MAPLE CREEK 18/0 RPL STRW | TRINITY-MAPLE CREEK | 018/000 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2021-08-19 | Eureka | Non-Tower | Q4
121752844 | T2 DI ROCK CREEK-POE 010/075 RPL INSS | ROCK CREEK-POE | 010/075 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-07-17 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121746309 | T2 DI MELONES-CURTIS 008/001(L) RPL STRW | MELONES-CURTIS | 008/001 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q3
121721022 | T3 DI METCALF-GRN VLLY 20/141R RPL STRW | METCALF-GREEN VALLEY | 020/141 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-07-13 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121720873 | T3 DI METCALF-GRN VLY 19/136R RPLC STRW | METCALF-GREEN VALLEY | 019/136 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-07-13 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121717797 | T2 DI BCKS CRK RK CRK 000/008 RPL INSS | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 000/008 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-07-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121711698 | T2 DI GREEN VALLEY-LLAGAS 10/76 RPL INSW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 010/076 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-07-05 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121649360 | T3 DI METCALF-GRN VLLY 020/149 RPL INSW | METCALF-GREEN VALLEY | 020/149 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-06-29 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121638881 | T3 WV MONTE RIO-FULTON 9/1 RPL STRW | MONTE RIO-FULTON | 009/001 | E | TR3 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | PEND | LC | 2021-06-30 | Lakeville | Non-Tower | Q3
122232018 | T2 DI HELMS-GREGG #1 15/111A RPL INSS | HELMS-GREGG #1 | 015/111A | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-10-13 | Fresno | Non-Tower | Q3
121606076 | T3 DI MNTA VSTA-CYTE SWSTA 9/51 RPL INSS | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 009/051 | E | TR3 | 2022-09-10 | 2022-09-13 | PEND | LC | 2021-06-25 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121598856 | T2 EI DRUM-SUMMIT#2 26/317L RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 026/317 | E | TR2 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-11 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121560852 | T2 DI HMLTN BRNCH CHSTR 7/168 RPL STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 007/168 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121554566 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #2 36/146 RPLC INSS | DIABLO-MIDWAY #2 | 036/146 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-15 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
121544972 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #3 33/135 RPLC INSS | DIABLO-MIDWAY #3 | 033/135 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-12 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
121543819 | T2 DI ROCK CREEK-POE 2/20 RPLC INSS | ROCK CREEK-POE | 002/020 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121535129 | T2 EI MELONES-CURTIS 4/009 RPL INSW | MELONES-CURTIS | 004/009 | E | TR2 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-06-14 | Victor | Non-Tower | Q3
121534395 | T2 DI ROUND MTN-CTNWD #3 53/479 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 053/479 | E | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121521644 | T2 DI HAMLTN BRNCH-CHSTR 00/005 RPL STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 000/005 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121520106 | EI T2 DRUM-SUMMIT#2 26/315R RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 026/315 | E | TR2 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-11 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121516845 | T2 DI RND MTN CTTNWD 040/320 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 040/320 | E | TR2 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
122186114 | T3 EI MAPLE CREEK-HPA 11/3R RPL STRW | MAPLE CREEK-HOOPA | 011/003 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-10-11 | Eureka | Non-Tower | Q4
121499848 | T2 DI RND MTN-COTTONWD 3 47/412 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 047/412 | E | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
122014781 | WV T2 DELTA-MTN GATE JCT 3/73B RPL STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 003/073B | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-09-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
122006157 | T2 DI ROCK CREEK-POE 4/36 RPL INSS | ROCK CREEK-POE | 004/036 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-09-03 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121491243 | T3 DI METCALF-GRN VLY 19/130C RPL STRW | METCALF-GREEN VALLEY | 019/130 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-06-04 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121482738 | T3 DI MDL FRK-GLD HL 17/133 STRW RPR | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 017/133 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-05-29 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121468949 | T3 DI FULTON-LAKEVILLE 001/010 RPL INSS | FULTON-LAKEVILLE | 001/010 | E | TR3 | 2022-08-10 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-05-27 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121454258 | T3 DI POE-RIO OSO 018/125 RPL INSS | POE-RIO OSO | 018/125 | E | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-13 | PEND | LC | 2021-05-26 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
122017762 | WV T2 DELTA-MTN GATE JCT 3/73A RPL STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 003/073A | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-09-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121437965 | T3 DI ROCK CREEK-POE 2/16 RPL INSS | ROCK CREEK-POE | :002/016 | E | TR3 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-05-28 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
122083339 | T2 WV SPAULDING-SUMMIT 14/463 RPL POLE | SPAULDING-SUMMIT | 014/463 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-09-22 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121940286 | T2 TRINITY-MAPLE CRK 20/3R RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 020/003 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2021-08-22 | Eureka | Non-Tower | Q4
121921904 | T2 TRINITY-MAPLE CREEK 17/8 RPL STRW | TRINITY-MAPLE CREEK | 017/008 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2021-08-19 | Eureka | Non-Tower | Q4
121408700 | T2 DI HMILTN BRNCH-CHSTR 1/39 RPL STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 001/039 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121405590 | T2 DI COTTNWD-BENTON #1 014/340 RPL STRW | COTTONWOOD-BENTON #1 | 014/340 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121403435 | T3 DI MIDDLEFORK #1 007/101 RPL STRW | MIDDLE FORK #1 | 007/101 | E | TR3 | 2022-07-29 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-05-20 | Sacramento | Non-Tower | Q3
122018646 | T2 WV TRINITY-MAPLE CREEK 12/5 RPR PL | TRINITY-MAPLE CREEK | 012/005 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-06 | PEND | LC | 2021-09-09 | Eureka | Non-Tower | Q4
122014834 | T2 WV DELTA-MTN GATE JCT 3/74B RPL INSW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 003/074B | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-09-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
122014634 | WV T2 DELTA-MTN GATE JCT 3/72 RPL INSW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 003/072 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-09-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121816521 | T2 DI METCALF-GRN VLLY 015/104L RPL STRW | METCALF-GREEN VALLEY | 015/104 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-07-29 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121934553 | T2 TRINITY-MAPLE CRK 020/003 RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 020/003 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2021-08-22 | Eureka | Non-Tower | Q4
121806511 | T3 DI MAPLE CREEK-HOOPA 10/11B RPL STRW | MAPLE CREEK-HOOPA | 010/011B | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-26 | Eureka | Non-Tower | Q4
121781725 | T2 DI MELNS-CRTS 6/03 RPL INSW | MELONES-CURTIS | 006/003 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q3
121778151 | T2 DI MELONES-CURTIS 007/001L RPL STRW | MELONES-CURTIS | 007/001 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-19 | Victor | Non-Tower | Q3
121780348 | T2 DI MELONES-CURTIS 007/002 RPL INSW | MELONES-CURTIS | 007/002 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q3
121777097 | T2 DI MELONES-CURTIS 007/008R RPL STRW | MELONES-CURTIS | 007/008 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q3
121770086 | T2 DI MELONES-CURTIS 007/004 RPL INSW | MELONES-CURTIS | 007/004 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-19 | Victor | Non-Tower | Q3
121934473 | T2 TRINITY-MAPLE CREEK 19/4 RPL STRW | TRINITY-MAPLE CREEK | 019/004 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2021-08-22 | Eureka | Non-Tower | Q4
121921771 | T2 TRINITY-MAPLE CREEK 16/9 RPL STRW | TRINITY-MAPLE CREEK | 016/009 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-06 | PEND | LC | 2021-08-19 | Eureka | Non-Tower | Q4
121921863 | T2 TRINITY-MAPLE CREEK 16/7 RPL STRW | TRINITY-MAPLE CREEK | 016/007 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-06 | PEND | LC | 2021-08-19 | Eureka | Non-Tower | Q4
121816627 | T2 DI HELMS-GREGG #1 10/78A RPL INSS | HELMS-GREGG #1 | 010/078A | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-07-28 | Fresno | Non-Tower | Q3
121810826 | T3 DI WEIMAR #1 7/114 RPL STRW | WEIMAR #1 | 007/114 | E | TR3 | 2022-08-26 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-07-27 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121721211 | T2 DI GREEN VLY-LLAGAS 12/86 RPL INSW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 012/086 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-07-05 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121694828 | T2 DI GREEN VALLEY-LLAGAS 9/71R RPL STRW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 009/071 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-07-05 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121714502 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #3 38/153 RPL INSLS | DIABLO-MIDWAY #3 | 038/153 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-08 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
121776648 | T3 DI MAPLE CREEK-HOOPA 11/4C RPL STRW | MAPLE CREEK-HOOPA | 011/004C | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-19 | Eureka | Non-Tower | Q4
121685152 | T3 DI GRN VLLY-LLGS-WD 6/52L RPL STRW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 006/052 | E | TR3 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-07-05 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121679202 | T3 DI GREEN VALLEY-LLAGAS 7/56 RPL INSW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 007/056 | E | TR3 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-07-03 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121679172 | T3 DI GREEN VALLEY-LLAGAS 4/34 RPL INSW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 004/034 | E | TR3 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-07-03 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121668458 | T3 DI MTCALF-GRN VALLEY 16/111R RPL STRW | METCALF-GREEN VALLEY | 016/111 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-29 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121818789 | T2 DI METCALF-GRN VLLY 015/104R RPL STRW | METCALF-GREEN VALLEY | 015/104 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-07-29 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121634232 | T2 DI ROCK CREEK-POE 7/53 RPL INSS | ROCK CREEK-POE | 007/053 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-06-23 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121760514 | T3 DI MAPLE CREEK-HOOPA 11/4B RPL STRW | MAPLE CREEK-HOOPA | 011/004B | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-19 | Eureka | Non-Tower | Q4
121748148 | T2 DI MELONES-CURTIS 008/008 RPL INSW | MELONES-CURTIS | 008/008 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q3
121717214 | T2 DI MLN-RND MTN #2 71/359 RPR GYWW | MALIN-ROUND MTN #2 | 071/359 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-07-12 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121596133 | T3 DI DIABLO-GATES #1 017/070 COMPLETED | DIABLO-GATES #1 | 017/070 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-24 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
121705900 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #2 41/167 RPL INSS | DIABLO-MIDWAY #2 | 041/167 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-09 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
121584621 | T2 EI DRUM-SUMMIT#2 24/297L RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 024/297 | E | TR2 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-10 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121675207 | T2 DI GREEN VLY-PL SWT 7/80B RPLC INSW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 007/080B | E | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-06-30 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121587609 | T2 DI RND MTN-CTTNWD #2 16/166 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 016/166 | E | TR2 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120940065 | T2 EI MORAGA-OAKLAND #3 3/29 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #3 | 003/029 | E | TR2 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-05-05 | Concord | Non-Tower | Q3
121669474 | DI T2 METCALF-GREEN VLLY 11/77R RPL STRW | METCALF-GREEN VALLEY | 011/077 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-30 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121660600 | T2 DI GRN VLLY PL SWT 007/084 RPL STRW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 007/084 | E | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-06-30 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121660513 | T2 DI HAT CREEK #1-PIT #1 5/70R RPL STRW | HAT CREEK #1-PIT #1 | 005/070 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-07-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121690054 | T2 DI GREEN VALLEY-LLAGAS- 9/71 RPL STRW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 009/071 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-07-05 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121664706 | T3 DI TGR CRK-ELECTRA 7/57 RPL INSS | TIGER CREEK-ELECTRA | 007/057 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-29 | Victor | Non-Tower | Q3
121550198 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #3 034/138 RPL INSS | DIABLO-MIDWAY #3 | 034/138 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-15 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
121545747 | T2 DI ROUD-MTN CTNWD #3 045/388 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 045/388 | E | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121679075 | T2 DI FULTON-HOPLAND 19/2 RPL STRW | FULTON-HOPLAND | 019/002 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-07-05 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121642280 | T3 DI CTRVL TBL MN ORVL 000/014 RPL STRW | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | 000/014 | E | TR3 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | PEND | LC | 2021-06-26 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121717857 | T3 DI GREEN VALLEY-LLAGAS 9/66 RPL INSW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 009/066 | E | TR3 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-07-05 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121660512 | T2 DI HAT CREEK #1-PIT #1 5/70C RPL STRW | HAT CREEK #1-PIT #1 | 005/070 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-07-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121716050 | T2 DI DELTA-MTN GATE JCT 12/160 RPL STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 012/160 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-12 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121536864 | T2 DI RND MTN CTTNWD #2 15/150 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 015/150 | E | TR2 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121637386 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 22/269R RPL POLE | DRUM-SUMMIT #2 | 022/269 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-23 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121536723 | T2 DI ROUND MTN-COTTONWD 38/330 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 038/330 | E | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121536771 | T2 DI RND MTN CTTNWD #2 016/162 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 016/162 | E | TR2 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121536612 | T2 DI RND MTN CTTNWD #3 054/491 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 054/491 | E | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121530939 | T2 DI ROCK CREEK-POE 9/67 RPL INSS | ROCK CREEK-POE | 009/067 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120909015 | T2 EI DRUM-SUMMIT#2 10/123 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 010/123 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-04-30 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120908998 | T2 EI DRUM-SUMMIT#2 10/123 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 010/123 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-04-30 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121526002 | T2 DI CARIBOU-PLUMAS JCT 14/7A RPL STRW | CARIBOU-PLUMAS JCT | 014/007A | E | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121654773 | T3 DI EAGLE RK-REDBUD :006/039 RPL INSS | EAGLE ROCK-REDBUD | :006/039 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-24 | Willits | Non-Tower | Q4
121621810 | T2 DI MLN-RND MTN #2 81/414 RPR INSS | MALIN-ROUND MTN #2 | 081/414 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-06-26 | Table Mountain | Tower | Q3
121523651 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 24/293 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 024/293 | E | TR2 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-09 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121522222 | T3 DI RND MTN-CTTNWD #2 18/175 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 018/175 | E | TR3 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121609274 | T2 DI RND MTN-CTNWD #3 35/300 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 035/300 | E | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121524946 | T2 EI DRUM-SUMMIT #2 27/332 RPL INSS | DRUM-SUMMIT #2 | 027/332 | E | TR2 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121523944 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 18/592 RPL INSS | SPAULDING-SUMMIT | 018/592 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121518848 | T2 DI RND MTN-CTNWD #3 54/489 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 054/489 | E | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121522272 | T3 DI RND MTN-CTTNWD #3 32/274 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 032/274 | E | TR3 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121628431 | T2 EI MELONES-CURTIS 5/0L RPL POLE | MELONES-CURTIS | 005/000 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-06-15 | Victor | Non-Tower | Q3
121598946 | T2 EI DRUM-SUMMIT#2 26/315L RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 026/315 | E | TR2 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-11 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121500480 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 25/301 RPL POLE | DRUM-SUMMIT #2 | 025/301 | E | TR2 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-04 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121494982 | T2 DI ROUND MTN-CTNWD #2 32/273 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 032/273 | E | TR2 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121493142 | T2 DI RND MTN CTTNWD 046/355 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 046/355 | E | TR2 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121598851 | T2 EI DRUM-SUMMIT#2 26/317R RPLC STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 026/317 | E | TR2 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-11 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121490852 | T2 DI SPAULNG-SUMMIT 18/593 RPL INSS | SPAULDING-SUMMIT | 018/593 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121590609 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 27/197 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 027/197 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-23 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121468335 | T2 DI ROCK CREEK-POE 10/077 RPL INSS | ROCK CREEK-POE | 010/077 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121455865 | T2 CARIBOU-PLUMAS JCT 013/006 RPL POLE | CARIBOU-PLUMAS JCT | 013/006 | E | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121474610 | T2 EI DELTA-MTN GATE JCT 12/160 RPL STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 012/160 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-05 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121628310 | T2 DI ROCK CREEK-POE :6/44 RPL INSS | ROCK CREEK-POE | :006/044 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-06-23 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121470430 | T3 DI FLTN-LKVLL-IGNC 26/116 RPL INSS | FULTON-LAKEVILLE | 026/116 | E | TR3 | 2022-08-10 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-04 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121450378 | T2 DI RND MTN-CTNWD #3 48/423 RPLC INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 048/423 | E | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121567954 | T3 DI TGR CRK VLY SPNGS 4/31 RPL INSS | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 004/031 | E | TR3 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | PEND | LC | 2021-06-15 | Victor | Non-Tower | Q3
121430381 | T3 DI MTCALF-GRN VALLEY 19/135L RPL STRW | METCALF-GREEN VALLEY | 019/135 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-05-28 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121599498 | T2 DRUM-SUMMIT #2 26/318R RPL POLE | DRUM-SUMMIT #2 | 026/318 | E | TR2 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-25 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121599497 | T2 EI DRUM-SUMMIT #2 25/307 RPL POLE | DRUM-SUMMIT #2 | 025/307 | E | TR2 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-25 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121405495 | T3 DI WEIMAR #1 7/101 RPL POLE | WEIMAR #1 | 007/101 | E | TR3 | 2022-08-26 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-05-20 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121538964 | T2 WV ROCK CREEK-POE 9/68 RPR INSS | ROCK CREEK-POE | 009/068 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-06-15 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121550483 | T3 DI ROUND MTN-CTNWD #3 29/240 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 029/240 | E | TR3 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121410298 | T2 DI HMLTN BRNCH-CHSTR 4/112 RPL STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 004/112 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121398041 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 18/597 RPL INSW | SPAULDING-SUMMIT | 018/597 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-05-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121530975 | T2 DI ROUND MTN-CTNWD #3 54/485 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 054/485 | E | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121538923 | T2 WV ROCK CREEK-POE 9/68 INS JUMP | ROCK CREEK-POE | 009/068 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-06-15 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121405586 | T2 DI CTTNWD-BENTN #1 002/062 RPL STRW | COTTONWOOD-BENTON #1 | 002/062 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121537885 | T2 DI ROUND-MTN CTNWD #3 42/357 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 042/357 | E | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121526414 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #3 34/139 RPL INSS | DIABLO-MIDWAY #3 | 034/139 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-11 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
121536468 | T2 DI RND MTN CTTNWD #3 052/470 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 052/470 | E | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121523356 | T2 DI HMLTN BRNCH CHSTR 004/115 RPL STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 004/115 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121526674 | T3 DI RND MTN CTTNWD #3 033/279 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 033/279 | E | TR3 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121531056 | T2 DI ROCK CREEK-POE 5/41 RPL INSS | ROCK CREEK-POE | 005/041 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121526204 | T2 DI RND MTN-CTTNWD #3 40/342 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 040/342 | E | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121525338 | T3 DI FULTON-CALISTOGA :007/004 RPL INSW | FULTON-CALISTOGA | :007/004 | E | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-06-09 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121525302 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 18/589 RPL INSW | SPAULDING-SUMMIT | 018/589 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-06-07 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121521265 | T2 EI DRUM-SUMMIT#2 26/320L RPL POLE | DRUM-SUMMIT #2 | 026/320 | E | TR2 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-11 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121527105 | T3 DI MAPLE CREEK-HOOPA 12/13L RPL STRW | MAPLE CREEK-HOOPA | 012/013 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-06-09 | Eureka | Non-Tower | Q4
121560325 | T3 DI CRTNA-MNDCNO #1 020/094 RPL INSS | CORTINA-MENDOCINO #1 | 020/094 | E | TR3 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-06-14 | Willits | Non-Tower | Q3
121557217 | T2 DI HELMS-GREGG #1 008/063A RPL HRDS | HELMS-GREGG #1 | 008/063A | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-16 | Fresno | Tower | Q3
121518611 | T3 DI FULTON-LAKEVILLE 028/124 RPL INSS | FULTON-LAKEVILLE | 028/124 | E | TR3 | 2022-08-10 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-03 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121556314 | T2 EI HT CRK #1-PT #1 5/71C RPL POLE | HAT CREEK #1-PIT #1 | 005/071 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121521358 | T2 EI DRUM-SUMMIT#2 26/320R RPL POLE | DRUM-SUMMIT #2 | 026/320 | E | TR2 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-11 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121520073 | T2 DI RND MTN-CTNWD #3 55/494 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 055/494 | E | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121519756 | T2 DI RND MTN-CTTNWD #3 37/328 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 037/328 | E | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121519752 | T2 DI RND MTN-CTNWD #3 58/526 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 058/526 | E | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121550348 | T2 DI ROCK CREEK-POE 06/47 RPL INSS | ROCK CREEK-POE | 006/047 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121514213 | T2 EI DRUM-SUMMIT#2 25/308 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 025/308 | E | TR2 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-10 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121519792 | T2 DI HMLTN BRNCH CHSTR 8/184 RPL POLE | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 008/184 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121519267 | T2 DI RND MTN-CTTNWD #3 40/344 RPL SPLS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 040/344 | E | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121384128 | T2 DI COTTONWD- BENTN #1 8/214 RPL POLE | COTTONWOOD-BENTON #1 | 008/214 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121500049 | T2 DI RND MTN-CTNWD #2 26/231 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 026/231 | E | TR2 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121493522 | T2 DI RND MTN CTTNWD 040/321 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 040/321 | E | TR2 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121493784 | T2 DI ROCK CREEK-POE :007/050 RPL INSS | ROCK CREEK-POE | :007/050 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-06-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120811411 | T3 DI GRN VALLEY-PL SWT 14/126 RPL INSW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 014/126 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-04-07 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120806099 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #4 2/19 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #4 | 002/019 | E | TR3 | 2022-07-09 | 2022-07-12 | PEND | LC | 2021-04-07 | Concord | Non-Tower | Q3
120805963 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #3 2/18 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #3 | 002/018 | E | TR3 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-07 | Concord | Non-Tower | Q3
121495635 | T2 DI HMLTN BRNCH-CHSTR 8/171 RPLC INSW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 008/171 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121532096 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 16/503 RPL STRW | SPAULDING-SUMMIT | 016/503 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121531746 | T2 DI ROUND MTN-CTNWD #3 54/486 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 054/486 | E | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121491761 | T3 DI ROUND MTN-CTTWD #3 28/232 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 028/232 | E | TR3 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121493438 | T2 DI GREEN VALLEY-LLAGAS 12/88 RPL INSW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 012/088 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-05-28 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121484666 | T2 DI FORT ROSS-GUALALA 31/1 RPL STRW | GUALALA-MONTE RIO | 031/001 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-29 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121474738 | T3 DI METCALF-GRN VLY 19/130L RPL STRW | METCALF-GREEN VALLEY | 019/130 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-04 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121474638 | T2 EI DELTA-MTN GATE JCT 12/160 RPL STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 012/160 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-05 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120796373 | T2 EI DIABLO-MIDWAY #3 036/147 RPL INSS | DIABLO-MIDWAY #3 | 036/147 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-12 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
121469758 | T2 DI RND MTN-CTTNWD #2 035/295 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 035/295 | E | TR2 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-03 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121482513 | T2 DI FULTON-LAKEVILLE 36/159 RPLC INSS | FULTON-LAKEVILLE | 036/159 | E | TR2 | 2022-08-10 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-05 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121468161 | T2 DI RND MTN-CTTNWD #3 43/369 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 043/369 | E | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-03 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121520245 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 18/591 REFRAME | SPAULDING-SUMMIT | 018/591 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121452019 | T2 DI RND MTN-CTTND #2 45/354 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 045/354 | E | TR2 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121519145 | T2 DI RND MTN-COTNWD #3 52/469 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 052/469 | E | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121518978 | T2 DI RND MTN-COTTNWD#2 24/215 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 024/215 | E | TR2 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121446597 | T2 DI CARIBOU #2 7/23 RPR SWTC | CARIBOU #2 | 007/023 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121443421 | T2 DI ROCK CREEK-POE 7/52 RPLC INSS | ROCK CREEK-POE | 007/052 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-06-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121436711 | T3 DI POE-RIO OSO 18/126 REFRAME | POE-RIO OSO | 018/126 | E | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-13 | PEND | LC | 2021-05-26 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121361066 | T3 EI POTTER VALLEY-WILLITS 7/7 RPL POLE | POTTER VALLEY-WILLITS | 007/007 | E | TR3 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | PEND | LC | 2021-05-19 | Willits | Non-Tower | Q3
121422403 | T2 DI HMLTN BRNCH-CHSTR 4/101 RPL STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 004/101 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121436164 | T2 DI RND MTN-CTTNWD #2 13/136 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 013/136 | E | TR2 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121409218 | T2 DI CTTNWD-BENTN #1 3/67 RPL STRW | COTTONWOOD-BENTON #1 | 003/067 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121351063 | T2 DI HELMS-GREGG #1 020/136 RPL INSS | HELMS-GREGG #1 | 020/136 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-27 | Fresno | Non-Tower | Q3
121491669 | T3 DI ROUND MTN-CTTWD #3 33/277 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 033/277 | E | TR3 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121421263 | T2 DI HMLTN BRNCH-CHSTR 9/200 RPL INSW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 009/200 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121489430 | T2 EI DRUM-SUMMIT#2 24/290R RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 024/290 | E | TR2 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120761526 | T2 CLGTE-SMRTVILLE #1 004/052 RPL STRW | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 004/052 | E | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-07 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121404855 | T2 DI POE-RIO OSO 41/271 RPLC INSS | POE-RIO OSO | 041/271 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-13 | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121482763 | T3 DI MDL FRK-GLD HL 17/133 STRW RPR | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 017/133 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-05-29 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121404346 | T3 DI WEIMAR #1 009/150 REFRAME | WEIMAR #1 | 009/150 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-05-20 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121336900 | T2 DI MOSS LANDING-COBURN 22/100 RPL INS | MOSS LANDING-COBURN | 022/100 | E | TR2 | 2022-07-26 | 2022-08-07 | PEND | LC | 2021-04-15 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121403713 | T2 CARIBOU-PLUMAS JCT-WOOD 10/7 RPL PL | CARIBOU-PLUMAS JCT | 010/007 | E | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121393944 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 15/479 RPL STRW | SPAULDING-SUMMIT | 015/479 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-05-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121326477 | T2 DI MORAGA-OAKLAND #4 3/27 RPLC INSS | MORAGA-OAKLAND #4 | 003/027 | E | TR2 | 2022-07-09 | 2022-07-12 | PEND | LC | 2021-04-21 | Concord | Non-Tower | Q3
121330716 | T2 DI HELMS-GREGG #2 016/116 RPL INSS | HELMS-GREGG #2 | 016/116 | E | TR2 | 2022-08-04 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-04-20 | Fresno | Non-Tower | Q3
121324237 | T2 EI MORAGA-OAKLAND #4 3/31 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #4 | 003/031 | E | TR2 | 2022-07-09 | 2022-07-12 | PEND | LC | 2021-05-05 | Concord | Non-Tower | Q3
121395366 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 014/458 RPL STRW | SPAULDING-SUMMIT | 014/458 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-05-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121322660 | T2 DI POE-RIO OSO 037/247 RPL INSS | POE-RIO OSO | 037/247 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-13 | PEND | LC | 2021-04-21 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121387265 | T3 DI EAGLE ROCK-REDBUD :1/7 RPL INSS | EAGLE ROCK-CORTINA | :001/007 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-05-15 | Willits | Non-Tower | Q4
120741774 | T2 EI DIABLO-MDWY 43/175 RPL INSS | DIABLO-MIDWAY #2 | 043/175 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-05 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
121404665 | T2 DI CTTNWD-BNTN #1 7/177 RPL INSW | COTTONWOOD-BENTON #1 | 007/177 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121392247 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 2/107 REFRAME | SPAULDING-SUMMIT | 002/107 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-05-17 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120724475 | T3 DI MONTA VISTA-COYOTE 12/66 RPLC INSS | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 012/066 | E | TR3 | 2022-09-10 | 2022-09-13 | PEND | LC | 2021-03-30 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120924477 | T2 EI FULTON-HOPLAND 18/3 RPL STRW | FULTON-HOPLAND | 018/003 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-05-03 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121383855 | T2 DI FULTON-HOPLAND 21/04 RPL ANCW | FULTON-HOPLAND | 021/004 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-05-13 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121364757 | T3 DI CARIBOU #2 010/010 RPL CRSMW | CARIBOU #2 | 010/010 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-05-19 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120908642 | T2 EI HMLTN BRNCH-CHSTR 0/27 RPL STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 000/027 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-04-30 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120908165 | T2 EI SPLDING-SMMT 11/400 RPL STRW | SPAULDING-SUMMIT | 011/400 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-04-30 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121329517 | T2 DI HELMS-GREGG #2 015/113 RPL INSS | HELMS-GREGG #2 | 015/113 | E | TR2 | 2022-08-04 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-04-20 | Fresno | Non-Tower | Q3
121328213 | T2 DI HELMS-GREGG #2 18/123 RPL INSS | HELMS-GREGG #2 | 018/123 | E | TR2 | 2022-08-04 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-04-21 | Fresno | Non-Tower | Q3
120697533 | T3 DI TIGER CREEK-ELECTRA 5/46 RPLC INSS | TIGER CREEK-ELECTRA | 005/046 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-03-24 | Victor | Non-Tower | Q3
120886809 | T2 EI MNDCN-WILITS-FORT BRAGG 4/3 RPL PL | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 004/003 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-04-26 | Willits | Non-Tower | Q3
121341468 | T2 DI MSS LNDNG-COBURN C014/058 RPL INSS | MOSS LANDING-COBURN | C014/058 | E | TR2 | 2022-07-26 | 2022-08-07 | PEND | LC | 2021-04-22 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121191905 | T2 DI MOSS LANDING-CBURN C16/67 RPL INSS | MOSS LANDING-COBURN | C016/067 | E | TR2 | 2022-07-26 | 2022-08-07 | PEND | LC | 2021-04-21 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121191871 | T3 DI POE-RIO OSO 021/140 RPL INSS | POE-RIO OSO | 021/140 | E | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-13 | PEND | LC | 2021-04-19 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121337798 | T3 DI EAGLE RCK-RDBD :002/013 RPL INSS | EAGLE ROCK-REDBUD | :002/013 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-04-23 | Willits | Non-Tower | Q4
121340593 | T2 EI CARIBU-TABLE MTN 028/202A RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 028/202A | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-05-15 | Table Mountain | Tower | Q3
120681221 | T3 EI MONTE RIO-FULTON 12/1 RPL INSW | MONTE RIO-FULTON | 012/001 | E | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-03-23 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121330760 | T2 DI CBRN-LS AS SS PCH C020/80 RPL INSS | MOSS LANDING-COBURN | C020/080 | E | TR2 | 2022-07-26 | 2022-08-07 | PEND | LC | 2021-04-20 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121334166 | T3 EI MAPLE CREK-HP 13/8R RPL ANCHW | MAPLE CREEK-HOOPA | 013/008 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-05-14 | Eureka | Non-Tower | Q4
121330715 | T2 DI HELMS-GREGG #1 016/116 RPL INSS | HELMS-GREGG #1 | 016/116 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-20 | Fresno | Non-Tower | Q3
121322657 | T2 DI MRGA-OAKLND #4 003/029 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #4 | 003/029 | E | TR2 | 2022-07-09 | 2022-07-12 | PEND | LC | 2021-04-21 | Concord | Non-Tower | Q3
120940115 | T2 EI MORAGA-OAKLAND #3 3/27 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #3 | 003/027 | E | TR2 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-05-05 | Concord | Non-Tower | Q3
120939930 | T2 EI MORAGA-OAKLAND #3 3/31 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #3 | 003/031 | E | TR2 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-05-05 | Concord | Non-Tower | Q3
120935035 | T2 EI FULTON-HOPLAND 019/005 RPL ANCW | FULTON-HOPLAND | 019/005 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-05-05 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120649103 | T2 EI ROCK CREEK-POE 1/8 RPR STRT | ROCK CREEK-POE | :001/008 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-03-16 | Table Mountain | Tower | Q3
120929806 | T2 EI HMLTN BRNH-CHTR 6/135 RPL STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 006/135 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120927766 | T3 EI MAPLE CREEK-HOOPA 27/004 RPL STRW | MAPLE CREEK-HOOPA | 027/004 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-05-04 | Eureka | Non-Tower | Q4
120552837 | T2 WV RND MTN-CTTNWD #3 R1/15L RPL POLE | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | R001/015 | E | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-02-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120951636 | T2 EI FULTON-HOPLAND 28/15 RPL POLE | FULTON-HOPLAND | 028/015 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-05-07 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120900375 | T2 EI SPAULDING-SMMT 13/432 RPL STRW | SPAULDING-SUMMIT | 013/432 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-04-29 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120938705 | T2 EI FULTON-HOPLAND 32/4 RPL POLE | FULTON-HOPLAND | 032/004 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-05-05 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120897601 | T2 EI SPAULDING-SUMMIT 10/360 RPL STRW | SPAULDING-SUMMIT | 010/360 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-04-28 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120840120 | T2 DI POE-RIO OSO 27/180 RPL INSS | POE-RIO OSO | 027/180 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-13 | PEND | LC | 2021-04-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120834565 | T3 EI MORAGA-OAKLAND #3 1/13 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #3 | 001/013 | E | TR3 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-17 | Concord | Non-Tower | Q3
120938900 | T2 EI FULTON-HOPLAND 021/006 RPL POLE | FULTON-HOPLAND | 021/006 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-05-05 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120935306 | T2 EI HMLTN BRNCH-CHSTR 4/116 RPL STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 004/116 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-05 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120883259 | T2 DI MOSS LDNG-CBRN C18/72 RPLC INSS | MOSS LANDING-COBURN | C018/072 | E | TR2 | 2022-07-26 | 2022-08-07 | PEND | LC | 2021-04-13 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120922375 | T2 EI HMLTN BRNCH-CHSTR 8/189 RPL STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 008/189 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-03 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120922193 | T2 EI HMLTN BRNCH-CHSTR 2/80 RPL STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 002/080 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-03 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120820368 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #3 002/023 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #3 | 002/023 | E | TR3 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-14 | Concord | Non-Tower | Q3
120908466 | T2 EI SPLDING-SMMIT 11/397 RPL CRSRMW | SPAULDING-SUMMIT | 011/397 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-04-30 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120900465 | T2 EI SPAULDING-SMMT 13/431 RPL STRW | SPAULDING-SUMMIT | 013/431 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-04-29 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120894900 | T2 DI MOSS LANDING-CBURN 19/87 RPL INSS | MOSS LANDING-PANOCHE #2 | 019/087 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-04-13 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120892360 | T2 FLTN-HPLND 30/5 RPL STRW | FULTON-HOPLAND | 030/005 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-04-27 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121191927 | T2 DI HELMS-GREGG #1 015/112A RPL INSS | HELMS-GREGG #1 | 015/112A | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-20 | Fresno | Non-Tower | Q3
120879323 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 87/0L RPL POLE | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 087/000 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-04-23 | Eureka | Non-Tower | Q3
120074208 | EI STILLWATER-KSWICK LEFT 8/158 RPL ANCH | KESWICK-CASCADE | 008/158 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-11-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120752716 | T3 EI GRN VLLY-LLGS 5/36R RPL POLE | GREEN VALLEY-LLAGAS | 005/036 | E | TR3 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-04-05 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120865107 | T2 DI HELMS-GRGG #1 13/98A RPL INSS | HELMS-GREGG #1 | 013/098A | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-21 | Fresno | Non-Tower | Q3
120868696 | T2 EI IGNACIO-LAS GLLNA 1/025 RPL STRW | IGNACIO-SAN RAFAEL #3 NF | 001/025 | E | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-04-22 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120860995 | T2 DI HELMS-GREGG #2 16/118 RPL INSS | HELMS-GREGG #2 | 016/118 | E | TR2 | 2022-08-04 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-04-20 | Fresno | Non-Tower | Q3
120861325 | T2 DI MORAGA-OAKLAND #4 3/28 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #4 | 003/028 | E | TR2 | 2022-07-09 | 2022-07-12 | PEND | LC | 2021-04-21 | Concord | Non-Tower | Q3
120743992 | T3 EI GRN VLLY-LLGS 6/49R RPL STRW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 006/049 | E | TR3 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-04-05 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120743990 | T3 EI GRN VLLY-LLGS 06/48R RPL STRW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 006/048 | E | TR3 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-04-05 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120821608 | T2 DI POE-RIO OSO 28/188 RPLC INSS | POE-RIO OSO | 028/188 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-13 | PEND | LC | 2021-04-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120926865 | T3 DI FULTON-LAKEVILLE 005/030 RPL INSS | FULTON-LAKEVILLE | 005/030 | E | TR3 | 2022-08-10 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-05-03 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120853086 | skyrimSS LNDNG-LS AGLS 19/88 RPL INSS | MOSS LANDING-PANOCHE #2 | 019/088 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-04-13 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120827889 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #4 002/023 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #4 | 002/023 | E | TR3 | 2022-07-09 | 2022-07-12 | PEND | LC | 2021-04-14 | Concord | Non-Tower | Q3
120908860 | T2 EI HMLTN BRNCH-CHSTR 0/30 RPL STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 000/030 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-04-30 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120804401 | T2 DI POE-RIO OSO 29/191 RPLC INSS | POE-RIO OSO | 029/191 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-13 | PEND | LC | 2021-04-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120804864 | T3 EI WNDSR-FTCH MNTN 025/010 RPR INSW | FULTON #1 | 025/010 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-04-13 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120894284 | DI MORAGA-OAKLAND #4 002/022 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #4 | 002/022 | E | TR3 | 2022-07-09 | 2022-07-12 | PEND | LC | 2021-04-14 | Concord | Non-Tower | Q3
120755626 | T3 EI GRN VLLY-LLGS 3/28R RPL POLE | GREEN VALLEY-LLAGAS | 003/028 | E | TR3 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-04-05 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120677199 | T3 DI TGR CRK-VALY SPRNGS 1/14 RPL INSS | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 001/014 | E | TR3 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | PEND | LC | 2021-03-22 | Victor | Non-Tower | Q3
120789506 | T2 EI DIABLO-MIDWAY #3 042/174 RPL INSS | DIABLO-MIDWAY #3 | 042/174 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-10 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120806175 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #3 2/19 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #3 | 002/019 | E | TR3 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-07 | Concord | Non-Tower | Q3
120806021 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #4 2/18 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #4 | 002/018 | E | TR3 | 2022-07-09 | 2022-07-12 | PEND | LC | 2021-04-07 | Concord | Non-Tower | Q3
120652240 | T2 DI HELMS-GREGG #1 24/158 RPLC INSS | HELMS-GREGG #1 | 024/158 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-03-16 | Fresno | Non-Tower | Q3
120878576 | T3 DI TIGER CREEK-ELECTRA 0/1 RPLC INSS | TIGER CREEK-ELECTRA | 000/001 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-04-19 | Victor | Non-Tower | Q3
120873896 | T2 DI HELMS-GREGG #1 19/132 RPLC INSS | HELMS-GREGG #1 | 019/132 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-21 | Fresno | Non-Tower | Q3
120733934 | T2 EI GRN VALLEY-PAUL SWT 7/84 RPL INSW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 007/084 | E | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-04-01 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120554638 | T2 WV RND MTN-CTTNWD #3 R1/16R RPL PL | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | R001/016 | E | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-02-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120552902 | T2 WV RND MTN-CTTNWD #3 R1/16L RPL PL | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | R001/016 | E | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-02-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120756961 | T2 DI GRN VALLEY-PAUL SWT 7/82 RPL INSW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 007/082 | E | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-03-30 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120861328 | T2 DI MORAGA-OAKLAND #3 3/28 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #3 | 003/028 | E | TR2 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-21 | Concord | Non-Tower | Q3
120717339 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #3 2/16 RPLC INSS | MORAGA-OAKLAND #3 | 002/016 | E | TR3 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-03-30 | Concord | Non-Tower | Q3
120749055 | T2 EI RND MTN-CTNWD 29/255 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 029/255 | E | TR2 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-04-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120746559 | T3 EI GRN VLLY-LLGS 3/28L RPL STRW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 003/028 | E | TR3 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-04-05 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120743702 | T3 EI GRN VLLY-LLGS 05/45L RPL STRW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 005/045 | E | TR3 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-04-05 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120742728 | T3 EI GRN VLLY-LLGS 5/36L RPL STRW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 005/036 | E | TR3 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-04-05 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120740631 | T3 EI GRN VLLY-LLGS 6/49L RPL STRW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 006/049 | E | TR3 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-04-03 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120740629 | T3 EI GRN VLLY-LLGS 05/043L RPL STRW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 005/043 | E | TR3 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-04-03 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120849832 | T3 DI GRN VLY-PL SWT 15/132 RPLC INSS | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 015/132 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-04-07 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120747611 | T2 DI GREEN VALLEY-LLAGAS :012/079 RPL I | GREEN VALLEY-LLAGAS | :012/079 | E | TR2 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | PEND | LC | 2021-03-24 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120736276 | T3 EI GRN VLLY-LLGS 08/65L RPL STRW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 008/065 | E | TR3 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-04-01 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120743703 | T3 EI GRN VLLY-LLGS 05/45R RPL STRW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 005/045 | E | TR3 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-04-05 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
119831061 | T3 METCALF-MONTA VISTA 16/079 INS MKBLS | METCALF-MONTA VISTA #3 | 016/079 | E | TR3 | 2022-09-05 | 2022-09-08 | PEND | LC | 2020-09-30 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120742182 | T2 DI GRN VLY-PAUL SWT 7/80 RPLC INSW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 007/080 | E | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-03-30 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120740628 | T3 EI GRN VLLY-LLGS 05/45C RPL STRW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 005/045 | E | TR3 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-04-03 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120679971 | T3 DI GREEN VALLEY-LLAGAS 7/58 RPLC INSW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 007/058 | E | TR3 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-03-23 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120679216 | T2 EI IGNACIO-SOBRANTE 037/171 RPL INSS | IGNACIO-SOBRANTE | 037/171 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | PEND | LC | 2021-03-23 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120720293 | T2 EI DIABLO-GATES #1 23/94 RPL INSS | DIABLO-GATES #1 | 023/094 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-03-31 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120717199 | T3 DI TIGER CREEK-ELECTRA 4/36 RPLC INSS | TIGER CREEK-ELECTRA | 004/036 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-03-30 | Victor | Non-Tower | Q3
120826591 | T2 DI POE-RIO OSO 23/150 RPL INSS | POE-RIO OSO | 023/150 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-13 | PEND | LC | 2021-04-15 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120714952 | T3 EI DIABLO-MIDWAY #3 9/34 RPL INSS | DIABLO-MIDWAY #3 | 009/034 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-03-27 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120582971 | T2 DELTA-MTN GATE JCT 1/34 RPL POLE | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 001/034 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-02-26 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120687146 | T2 EI ROCK CREEK-POE 1/10 RPL INSS | ROCK CREEK-POE | 001/010 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-03-24 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120670184 | T2 COLGATE-SMARTVILLE #1 010/127L RPL PL | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 010/127 | E | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-03-19 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120689120 | T3 DI TIGER CRK-VLY SPRNGS 2/17 RPL INSS | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 002/017 | E | TR3 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | PEND | LC | 2021-03-24 | Victor | Non-Tower | Q3
120671950 | T3 EI MONTE RIO-FULTON 12/003 RPL PL | MONTE RIO-FULTON | 012/003 | E | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-03-22 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120680831 | T2 COLGATE-SMARTVILLE #1 010/127C RPL PL | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 010/127 | E | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-03-19 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120680027 | T3 DI GREEN VALLEY-LLAGAS 8/60 RPLC INSW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 008/060 | E | TR3 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-03-23 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120675148 | T3 EI GRN VLLY-PL SWT 014/122 RPL INSS | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 014/122 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-03-22 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120675012 | T2 SMARTVILLE-CAMP FAR WEST 01/31 RPL PL | SMARTVILLE-CAMP FAR WEST | 001/031 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-03-22 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120672439 | T3 EI MONTE RIO-FULTON 11/003 RPL INSW | MONTE RIO-FULTON | 011/003 | E | TR3 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | PEND | LC | 2021-03-22 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120582974 | T2 DELTA-MTN GATE JCT 2/069 RPL STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 002/069 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-02-26 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120554637 | T2 WV RND MTN-CTTNWD #3 R1/15R RPL POLE | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | R001/015 | E | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-02-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120633299 | T3 DI PARADISE-BUTTE 0/12 RPLC INSS | PARADISE-BUTTE | 000/012 | E | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-03-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120740632 | T3 EI GRN VLLY-LLGS 06/48L RPL STRW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 006/048 | E | TR3 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-04-03 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120740630 | T3 EI GRN VLLY-LLGS 05/043R RPL STRW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 005/043 | E | TR3 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-04-03 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120583013 | T2 DELTA-MTN GATE JCT 11/152 RPL INSS | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 011/152 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-02-26 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120736318 | T3 EI GRN VLLY-LLGS 08/65R RPL STRW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 008/065 | E | TR3 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-04-01 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120718372 | T3 DI TIGER CREEK-ELECTRA 6/54 RPLC INSS | TIGER CREEK-ELECTRA | 006/054 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-03-30 | Victor | Non-Tower | Q3
120717400 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #4 2/16 RPLC INSS | MORAGA-OAKLAND #4 | 002/016 | E | TR3 | 2022-07-09 | 2022-07-12 | PEND | LC | 2021-03-30 | Concord | Non-Tower | Q3
120136423 | T2 DI MONTA VISTA-BURNS 4/42L RPL POLE | MONTA VISTA-BURNS | 004/042 | E | TR2 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | PEND | LC | 2020-12-02 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
119982289 | T2 PRDSE-BTTE 3/39 RPLC INSS | PARADISE-BUTTE | 003/039 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2020-11-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119873493 | T2 DI IGNC-ALT-SSLT #1 16/112 RPL INSW | IGNACIO-ALTO-SAUSALITO #1 | 016/112 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2020-10-05 | Lakeville | Non-Tower | Q3
119985645 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 16/003C RPL PL | TRINITY-MAPLE CREEK | 016/003C | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-06 | PEND | LC | 2020-11-05 | Eureka | Non-Tower | Q4
119985610 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 16/003A RPL PL | TRINITY-MAPLE CREEK | 016/003A | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-06 | PEND | LC | 2020-11-05 | Eureka | Non-Tower | Q4
119898454 | T2 DI TRNTY-MAPLE CRK 013/009 RPL INSW | TRINITY-MAPLE CREEK | 013/009 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-06 | PEND | LC | 2020-10-07 | Eureka | Non-Tower | Q4
119370331 | T2 EI TRINITY-MAPLE CRK 14/001 REPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 014/001 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-06 | PEND | LC | 2020-07-14 | Eureka | Non-Tower | Q4
119910322 | DLT-MN GT JT-MTN GT J 13/174 RPL INSS | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 013/174 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2020-10-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119350492 | T2 DI SMRTVL-MRYSVL 1/32 RPL PL | SMARTVILLE-MARYSVILLE | 001/032 | E | TR2 | 2022-09-06 | 2022-09-11 | PEND | LC | 2020-07-07 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119339947 | T2 EI WNDSR-FITCH MUNTIN 12/5 RPL STRW | FULTON #1 | 012/005 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2020-07-09 | Lakeville | Non-Tower | Q3
119716255 | T2 DI BRDGVLLE-GRBERVLLE 22/03 REPL POLE | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 022/003 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-09-02 | Eureka | Non-Tower | Q3
119608881 | T3 EI MAPLE CREEK-HOOPA 10/12L RPL STRW | MAPLE CREEK-HOOPA | 010/012 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2020-08-13 | Eureka | Non-Tower | Q4
119295340 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 45/6L RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 045/006 | E | TR2 | 2022-12-06 | 2022-12-20 | PEND | LC | 2020-07-01 | Eureka | Non-Tower | Q4
119561312 | T2 DI TRINITY-MAPLE CRK 17/12R RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 017/012 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2020-08-05 | Eureka | Non-Tower | Q4
119232421 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 39/007 RPL INS | TRINITY-MAPLE CREEK | 039/007 | E | TR2 | 2022-12-06 | 2022-12-20 | PEND | LC | 2020-06-29 | Eureka | Non-Tower | Q4
119561324 | T2 DI TRINITY-MAPLE CRK 17/12L RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 017/012 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2020-08-05 | Eureka | Non-Tower | Q4
119703876 | T3 DI RND MTN-CTTNWD #2 20/195 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 020/195 | E | TR3 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2020-08-29 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119484921 | T2 DI TRINITY-MPL CRK 4/7 RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 004/007 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-06 | PEND | LC | 2020-07-21 | Eureka | Non-Tower | Q4
119335936 | EI WINDSOR-FITCH MOUNTAIN 12/12 RPL INSW | FULTON #1 | 012/012 | E | TR2 | 2022-08-11 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2020-07-08 | Lakeville | Non-Tower | Q3
119335861 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 32/2 RPL INSS | TRINITY-MAPLE CREEK | 032/002 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2020-07-08 | Eureka | Non-Tower | Q4
119326016 | T2 DI SMARTVILL-MARYSVIL 8/159 REFRAME | SMARTVILLE-MARYSVILLE | 008/159 | E | TR2 | 2022-09-06 | 2022-09-11 | PEND | LC | 2020-07-07 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119312609 | T3 DI RND MTN CTTNWD #2 17/172 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 017/172 | E | TR3 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2020-07-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119308424 | DI WINDSOR-FITCH MOUNTAIN 11/3 RPL INSW | FULTON #1 | 011/003 | E | TR2 | 2022-08-11 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2020-06-29 | Lakeville | Non-Tower | Q3
119301144 | DI WINDSOR-FITCH MTN 12/11 RPL INSW | FULTON #1 | 012/011 | E | TR2 | 2022-08-11 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2020-06-30 | Lakeville | Non-Tower | Q3
119295872 | DI WINDSOR-FITCH MOUNTAIN 12/3 RPR STRW | FULTON #1 | 012/003 | E | TR2 | 2022-08-11 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2020-06-29 | Lakeville | Non-Tower | Q3
119295341 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 45/6C RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 045/006 | E | TR2 | 2022-12-06 | 2022-12-20 | PEND | LC | 2020-07-01 | Eureka | Non-Tower | Q4
119295334 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 45/6R RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 045/006 | E | TR2 | 2022-12-06 | 2022-12-20 | PEND | LC | 2020-07-01 | Eureka | Non-Tower | Q4
119236690 | T2 EI BRIDGEVILLE-GARBERVILLE 21/4 RPL P | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 021/004 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-06-30 | Eureka | Non-Tower | Q3
119235054 | DI WINDSOR-FITCH MOUNTAIN 10/6 RPR SPLW | FULTON #1 | 010/006 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2020-06-29 | Lakeville | Non-Tower | Q3
119235051 | DI WINDSOR-FITCH MOUNTAIN 10/6 BOND GUY | FULTON #1 | 010/006 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2020-06-29 | Lakeville | Non-Tower | Q3
119197605 | T2 DELTA-MTN GATE JCT 12/167 RMV GYWW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 012/167 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2020-06-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119189164 | T2 EI BRIDGEVILLE-GARBERVLLE 21/12 RPL S | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 021/012 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-06-19 | Eureka | Non-Tower | Q3
119188471 | T2 EI BRIDGEVILLE-GARBRVL 22/4 RPL ANCW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 022/004 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-06-19 | Eureka | Non-Tower | Q3
119188449 | T2 EI BRIDGEVILLE-GARBERVLE 22/4 REFRAME | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 022/004 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-06-19 | Eureka | Non-Tower | Q3
119171317 | T2 EI BRIDGEVILLE-GARBERVILLE 36/0 RPL P | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 036/000 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-06-16 | Eureka | Non-Tower | Q3
119132090 | DELTA-CASCADE_012/167 RMV GUY & ANCHOR | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 012/167 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119129458 | T2 SMARTVILLE-MARYSVILLE 8/162 RPL POLE | SMARTVILLE-MARYSVILLE | 008/162 | E | TR2 | 2022-09-06 | 2022-09-11 | PEND | LC | 2020-06-09 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119097209 | T3 DI DLTA-MTN GTE JCT 6/102R RPL STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 006/102 | E | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2020-05-19 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119086023 | T2 EI SMARTVILLE-MARYSVILLE 8/155 RPL IN | SMARTVILLE-MARYSVILLE | 008/155 | E | TR2 | 2022-09-06 | 2022-09-11 | PEND | LC | 2020-06-01 | Sacramento | Non-Tower | Q3
118983896 | T3 EI MAPLE CREEK-HPA 11/3L RPL STRW | MAPLE CREEK-HOOPA | 011/003 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2020-05-05 | Eureka | Non-Tower | Q4
118621566 | T2 TABLE MTN-PALERMO 13/62 REPL INSS | TABLE MTN-PALERMO | 013/062 | E | TR2 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | PEND | LC | 2020-03-05 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
118454093 | T2 MENDOCINO #1 6/1 RPL STRS | MENDOCINO-PHILO JCT-HOPLAND | 006/001 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-01-23 | Willits | Non-Tower | Q3
115783867 | T2 TRINITY-MAPLE CREEK 8/013 RELOCATE P | TRINITY-MAPLE CREEK | 008/013 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-06 | PEND | LC | 2019-02-04 | Eureka | Non-Tower | Q4
121777096 | T2 DI MELONES-CURTIS 007/008L RPL STRW | MELONES-CURTIS | 007/008 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q3
121746450 | T2 DI MELONES-CURTIS 008/001(R) RPL STRW | MELONES-CURTIS | 008/001 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q3
122017740 | WV T3 WEIMAR #1 10/159 INS DMPW | WEIMAR #1 | 010/159 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-09-09 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121889638 | T2 WV CRAG VIEW-CASCADE 3/033B COATING | CRAG VIEW-CASCADE | 003/033B | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-06-13 | Table Mountain | Tower | Q4
121808350 | T2 DI MALIN-RND MTN #2 73/371 RPR FOND | MALIN-ROUND MTN #2 | 073/371 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-07-26 | Table Mountain | Tower | Q3
121801630 | T3NT DI COLGATE-CHALLENGE 3/69 RMV BUTT | COLGATE-CHALLENGE | 003/069 | F | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-26 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121786022 | T2 DI MALIN-RND MTN #2 72/367 RPR FOND | MALIN-ROUND MTN #2 | 072/367 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-07-22 | Table Mountain | Tower | Q3
121752848 | T3 DI MAPLE CREEK-HOOPA 020/002 INS HRDD | MAPLE CREEK-HOOPA | 020/002 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-19 | Eureka | Non-Tower | Q4
121748361 | T2 DI MELONES-CURTIS 13/9 GRND WASH | MELONES-CURTIS | 013/009 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-14 | Victor | Non-Tower | Q4
121741223 | T2 DI MALIN-RD MTN #2 73/370 RMV DEBRIS | MALIN-ROUND MTN #2 | 073/370 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | Tower | Q3
121608795 | T3NT DI DEER CREEK-DRUM 2/72 RMV BUTT | DEER CREEK-DRUM | 002/072 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-06-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121578393 | T3 DI RND MTN-TABLE MTN #2 6/36 RMV DBRS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 006/036 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Tower | Q4
121543483 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 37/319 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 037/319 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Tower | Q3
121526846 | T2 DI FULTON-HOPLAND 08/07 GRND WSH | FULTON-HOPLAND | 008/007 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-06-10 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121493286 | T2 DI CARIBOU-TBL MNTIN 17/125 INST HRDT | CARIBOU-TABLE MTN | 017/125 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121492975 | T2DI CARIBOU-TABLE MTN X16/123 HRDT INST | CARIBOU-TABLE MTN | 016/123 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-06-01 | Table Mountain | Tower | Q3
121489335 | T2 DI TESLA-METCALF 025/106 UNBURY | TESLA-METCALF | 025/106 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-06-01 | Metcalf | Tower | Q3
121466210 | T2 DI PT #1-CTTNWD 18/143 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 018/143 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-03 | Table Mountain | Tower | Q3
121405321 | T2 DI COTTNWD-BENTON #1 8/212 RMV DEBRIS | COTTONWOOD-BENTON #1 | 008/212 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121391649 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 7/203 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 007/203 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121387212 | T3NT DI COLGATE-CHALLENGE 3/62 RMV BUTT | COLGATE-CHALLENGE | 003/062 | F | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121385733 | T3 DI CNTRA CSTA-MRGA #1 23/107 PNT STRT | CONTRA COSTA-MORAGA #1 | 023/107 | F | TR3 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | PEND | LC | 2021-05-12 | Concord | Tower | Q3
121382014 | T2NT DI CLGTE-ALLGHNY 003/100 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 003/100 | F | TR2 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-11 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120901098 | T2 WV IGNACIO-BOLINAS #2 5/64 INS DAMW | IGNACIO-BOLINAS #2 | 005/064 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-29 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120851226 | T2 EI SALINAS-FORT ORD#2 7/0 REPAINT | SALINAS-FORT ORD #2+ (NO FLY) | 007/000 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-20 | Moss Landing | Tower | Q4
120811961 | T3 DI MNT VST-CYTE SW STA 14/76 INS HRDT | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 014/076 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-04-08 | Moss Landing | Tower | Q3
120750886 | T3NT EI FULTON-CALISTOGA :4/7 REPAINT | FULTON-CALISTOGA | :004/007 | F | TR3 | 2022-07-25 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-04-06 | Lakeville | Tower | Q3
120691179 | T2NT EI EL DRDO-MSRI FLT #1 12/111 REPNT | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 012/111 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-03-25 | Sacramento | Tower | Q4
120688946 | T2 HELMS-GREGG #1 19/129 RMV NEST | HELMS-GREGG #1 | 019/129 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-03-24 | Fresno | Tower | Q3
119775153 | T3NT DI CLGTE-CHALLENGE 8/154 RMV PL BUT | COLGATE-CHALLENGE | 008/154 | E | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2020-09-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119555660 | T2NT EI TEMBLOR-SLO 56/309 REPAINT | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 056/309 | F | TR2 | 2022-10-10 | 2022-10-13 | PEND | LC | 2020-08-04 | Pismo Beach | Tower | Q4
119484789 | T2 DI IGC-ALT-SSLT #1 14/98 WASH INSW | IGNACIO-ALTO-SAUSALITO #1 | 014/098 | E | TR2 | 2022-07-30 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2020-07-20 | Lakeville | Non-Tower | Q3
119337485 | T2 DI CARIBOU-WESTWOOD 003/065 INS HRDD | CARIBOU-WESTWOOD | 003/065 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2020-07-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119163202 | T2 WV CRAG VIEW-CASCADE 3/028 COATING | CRAG VIEW-CASCADE | 003/028 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-06-13 | Table Mountain | Tower | Q4
119163091 | T2NT DELTA-MTN GATE JCT 01/026 COATING | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 001/026 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-06-13 | Table Mountain | Tower | Q4
119162809 | T2 DRM-GRS VLY-WMR B024/551 COATING | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B024/551 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-06-13 | Sacramento | Tower | Q4
118098389 | T3 EI MDL FRK-GOLD HILL 33/241 PAINT CRS | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 033/241 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-10-24 | Sacramento | Tower | Q4
117931751 | EI COALINGA #1-SAN MIGUEL 16/2 PNT STRS | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 016/002 | F | HFRA |  |  | PEND | LC | 2019-09-27 | Pismo Beach | Tower | Q4
122241584 | T3 WV FULTON-CALSTGA :7/6 INS DAMW | FULTON-CALISTOGA | :007/006 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-10-21 | Lakeville | Tower | Q4
122186581 | T2 WV DRUM-SUMMIT #2 26/314B INS DAMW | DRUM-SUMMIT #2 | 026/314B | E | TR2 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-10-11 | Sacramento | Non-Tower | Q4
122105242 | T2 WV CARIBOU #2 ;000/033 INS GYWW | CARIBOU #2 | ;000/033 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-09-27 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
122043572 | T2 WV MAPLE CREEK-HOOPA 5/11 INS DMPRW | MAPLE CREEK-HOOPA | 005/011 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-09-13 | Eureka | Non-Tower | Q4
122397579 | T2 DI BCKS CRK-RCK CRK-CRST 1/16 UNBURY | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 001/016 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-11-15 | Table Mountain | Tower | Q3
121746326 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 19/133 INST HRDT | CARIBOU-TABLE MTN | 019/133 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-07-13 | Table Mountain | Tower | Q3
121738870 | T3 DI SOBRANTE G #1 TWR X3/21 INS HRDS | SOBRANTE-"G" #1 | 003/021 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-07-13 | Concord | Tower | Q4
121692329 | T2 DI COTTNWD-BENTN #2 6/57L RMV BUTT | COTTONWOOD-BENTON #2 | 006/057 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
122511462 | T2NT STNSLS-MLNS SW STA-MNTE :1/11 RPNT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | :001/011 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-12-22 | Victor | Tower | Q4
122186578 | T2 WV DRUM-SUMMIT #2 26/314C INS DAMW | DRUM-SUMMIT #2 | 026/314C | E | TR2 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-10-11 | Sacramento | Non-Tower | Q4
122277075 | T2 WV TRINITY-MAPLE CRK 18/4 INS GYWW | TRINITY-MAPLE CREEK | 018/004 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2021-10-29 | Eureka | Non-Tower | Q4
122186517 | T2 WV DRUM-SUMMIT #2 26/314A INS DAMW | DRUM-SUMMIT #2 | 026/314A | E | TR2 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-10-11 | Sacramento | Non-Tower | Q4
122157248 | T2 CARIBOU #2 22/603 INS GYWW | CARIBOU #2 | 022/603 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-10-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
122113342 | T2 EI TRINITY-MPLE CRK 19/011 INS GYWW | TRINITY-MAPLE CREEK | 019/011 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2021-09-28 | Eureka | Non-Tower | Q4
121549769 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 64/319 RPR FOND | MALIN-ROUND MTN #2 | 064/319 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-06-12 | Table Mountain | Tower | Q3
122282459 | T2 DI PIT #3-PIT #1 0/5 RMV NEST | PIT #3-PIT #1 | 000/005 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-11-01 | Table Mountain | Tower | Q4
121540109 | T2 DI CARIBOU-TBL MTN 029/211 RMV NEST | CARIBOU-TABLE MTN | 029/211 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Tower | Q4
122088660 | T2 WV WEIMAR #1 0/18 INS DAMP | WEIMAR #1 | 000/018 | E | TR2 | 2022-08-26 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-09-23 | Sacramento | Non-Tower | Q3
122257695 | WV T3 FULTON-CALISTOGA :8/2 RPL DAMW | FULTON-CALISTOGA | :008/002 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-10-26 | Lakeville | Tower | Q4
121524465 | T2NT DI CRAG VIEW-CASCADE 0/009 REPAINT | CRAG VIEW-CASCADE | 000/009 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Tower | Q4
121524231 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 6/52 UNBURY | PIT #1-COTTONWOOD | 006/052 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
122136723 | T2 WV CARIBOU #2 ;003/003 INS DAMW | CARIBOU #2 | ;003/003 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-10-01 | Table Mountain | Tower | Q3
121518600 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 011/381 RMV DBRS | SPAULDING-SUMMIT | 011/381 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
122122812 | T2 WV CARIBOU #2 23/611 INS DMPW | CARIBOU #2 | 023/611 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-09-29 | Table Mountain | Tower | Q3
122103924 | T2 WV CARIBOU #2 ;001/014 INS DAMW | CARIBOU #2 | ;001/014 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-09-27 | Table Mountain | Tower | Q3
122079297 | T2 WV SPAULDING-SUMMIT 18/588INS DAMW | SPAULDING-SUMMIT | 018/588 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-09-21 | Sacramento | Non-Tower | Q3
122145521 | T3 WV FLTN-CLISTOGA :8/0 INS DMPRW | FULTON-CALISTOGA | :008/000 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-10-04 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121470855 | T3 DI FULTON-LAKEVILLE 31/134 INS HRDT | FULTON-LAKEVILLE | 031/134 | E | TR3 | 2022-08-10 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-03 | Lakeville | Tower | Q3
121427165 | T2 DI HMLTN BRNCH-CHSTR 1/43 INS HRDD | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 001/043 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121979152 | T2 WV FORT BRAGG-ELK 8/014 INS DAMW | FORT BRAGG-ELK | 008/014 | E | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-08-31 | Willits | Non-Tower | Q3
122020368 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 21/146A RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 021/146A | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-09-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121391786 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 011/295 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 011/295 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121385200 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 7/199 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 007/199 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121816139 | T2NT DI PITTSBURG-TESLA #1 4/20 PNT STRT | PITTSBURG-TESLA #1 | 004/020 | F | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2021-07-29 | Concord | Tower | Q3
121795440 | T2 DI PIT #3-PIT #1 011/091 RPR FOND | PIT #3-PIT #1 | 011/091 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-07-24 | Table Mountain | Tower | Q3
121770597 | T2 DI MELONES-CURTIS 005/005 RMV BUTT | MELONES-CURTIS | 005/005 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q3
121738884 | T2NT DI COLEMAN-SOUTH-WP 0/5 RMV BUTT | COLEMAN-SOUTH | 000/005 | F | TR2 | 2022-05-23 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121787011 | T3 DI PARADISE-TBL MTN 18/148B RMV BUTT | PARADISE-TABLE MTN | 018/148B | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-21 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121785940 | T3 DI PARADISE-TBL MTN 18/148A RMV BUTT | PARADISE-TABLE MTN | 018/148A | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-21 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121678734 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 75/380 INS HRDS | MALIN-ROUND MTN #2 | 075/380A | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-07-07 | Table Mountain | Tower | Q3
121668608 | T3 DI TIGER CRK-ELECTRA 7/59 GRD WSH INS | TIGER CREEK-ELECTRA | 007/059 | E | TR3 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | PEND | LC | 2021-06-29 | Victor | Non-Tower | Q3
121638985 | T2 WV FORT ROSS-GUALALA 31/11 INS DAMW | GUALALA-MONTE RIO | 031/011 | E | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-30 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121809756 | T2 DI PT#1-HT CRK #2-BRNY 9/171 INS HRDW | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 009/171 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-07-26 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121634064 | T2NT DI BC CRK-RCK CK-CRST 1/13 PNT STRS | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 001/013 | F | TR2 | 2022-12-19 | 2022-12-22 | PEND | LC | 2021-06-24 | Table Mountain | Tower | Q4
121783276 | T2 DI MALIN RND MTN #2 72/368 RPR FOND | MALIN-ROUND MTN #2 | 072/368 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-07-22 | Table Mountain | Tower | Q3
121767883 | T2NT DI PITTSBURG-TESLA #1 5/23 REPAINT | PITTSBURG-TESLA #1 | 005/023 | F | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-18 | PEND | LC | 2021-07-19 | Concord | Tower | Q3
121769230 | T2 WV DIABLO-MIDWAY #2 18/73 INST DAMPS | DIABLO-MIDWAY #2 | 018/073 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-21 | Pismo Beach | Tower | Q4
120946249 | T2 EI HELMS-GREGG #1 08/064A RMV NEST | HELMS-GREGG #1 | 008/064A | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-06 | Fresno | Tower | Q3
121741443 | T2 DI MALIN-RD MTN #2 073/369 RPR FOND | MALIN-ROUND MTN #2 | 073/369 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | Tower | Q3
121690785 | T2 DI DEL-MTN GT JCT 10/143L INST HRDW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 010/143 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121580214 | T3 DI ROUND MTN-TBL MTN #1 5/32 RMV NEST | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 005/032 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Tower | Q3
121685574 | T2NT DI GRBRVIL-LYTNVIL 28/01 RMV DEBRIS | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 028/001 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-05 | Willits | Non-Tower | Q4
121548562 | T2 DI PIT #3-PIT #1 9/76 RMV NEST | PIT #3-PIT #1 | 009/076 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Tower | Q4
121532336 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 58/289 RPR FOND | MALIN-ROUND MTN #2 | 058/289 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Tower | Q3
121527145 | T2NT DI BUCKS CREEK-ROCK :000/6 REPAINT | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | :000/006 | F | TR2 | 2022-12-12 | 2022-12-15 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Tower | Q4
120901561 | T2 EI HELMS-GREGG #1 29/180 RMV NEST | HELMS-GREGG #1 | 029/180 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-29 | Fresno | Tower | Q3
121516417 | T2 DI ROCK CREEK-POE 4/27 INST HRDT | ROCK CREEK-POE | :004/027 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-01 | Table Mountain | Tower | Q3
121515949 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 18/148 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 018/148 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121488423 | T2 DI TESLA-METCALF 015/064 UNBURY | TESLA-METCALF | 015/064 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-06-01 | Metcalf | Tower | Q3
121603701 | T2NT DI ROCK CREEK-POE 008/060 PNT STRS | ROCK CREEK-POE | 008/060 | F | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-01 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Tower | Q4
121492624 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 18/150 INST HRDT | PIT #1-COTTONWOOD | 018/150 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121553054 | T2 DI TESLA-METCALF 025/103 UNBURY | TESLA-METCALF | 025/103 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-06-16 | Metcalf | Tower | Q3
120860347 | T2NT EI STNSLS-MNTC #2 18/103 PNT STRT | STANISLAUS-MANTECA #2 | 018/103 | F | TR2 | 2022-10-17 | 2022-10-20 | PEND | LC | 2021-04-21 | Victor | Tower | Q4
121420569 | T2 DI HMLTN BRNCH-CHSTR 1/51 INS HRDD | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 001/051 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121583253 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 90/460 INS HRDT | MALIN-ROUND MTN #2 | 090/460A | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Tower | Q3
121565770 | T3NT DI TGR CRK-VLY SPRNGS 6/49 PNT STRT | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 006/049 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-07 | Victor | Tower | Q4
121523286 | T2NT DI BCKS CRK RK CRK :000/5 REPAINT | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | :000/005 | F | TR2 | 2022-12-12 | 2022-12-15 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Tower | Q4
121381915 | T2 DI CLGTE-ALLEGHANY 004/104 RMV DEBRIS | COLGATE-ALLEGHANY | 004/104 | F | TR2 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-11 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121498796 | T2 DI PIT #3-PIT #1 :005/045 RPR FOND | PIT #3-PIT #1 | :005/045 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
121534053 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 17/472 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 017/472 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-06-09 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121375313 | MEL SS-RVRBNK :6/34 REPAINT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | :006/034 | F | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-03 | PEND | LC | 2021-05-21 | Victor | Tower | Q4
121379507 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 7/188 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 007/188 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-07 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121493445 | T3 DI FULTON-HOPLAND 26/10 INST HRDD | FULTON-HOPLAND | 026/010 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-06-01 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121369104 | T2 EI HELMS-GREGG #1 11/81A RMV NEST | HELMS-GREGG #1 | 011/081A | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-20 | Fresno | Tower | Q3
121521717 | T2 DI CRBU-TBLE MNTIN 8/61 INS HRDT | CARIBOU-TABLE MTN | 008/061 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Tower | Q3
121468016 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 80/408 INS HRDT | MALIN-ROUND MTN #2 | 080/408 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-06-03 | Table Mountain | Tower | Q3
121516938 | T3NT DI MTCLF-MS LNDNG #1 47/206 REPAINT | METCALF-MOSS LANDING #1 | 047/206 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-03 | Moss Landing | Tower | Q4
121422765 | T2 DI COTTONWOOD-BNTN #1 8/211 RMV BUTT | COTTONWOOD-BENTON #1 | 008/211 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121355986 | T2NT DI DRUM-RIO SO #1 31/225 REPNT STRS | DRUM-RIO OSO #1 | 031/225 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-26 | Sacramento | Tower | Q4
121404606 | T3 DI MAPLE CREEK-HPA-WD 24/0 RMV BUTT | MAPLE CREEK-HOOPA | 024/000 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-05-20 | Eureka | Non-Tower | Q4
121455419 | T3 DI MPLE CRK-HOOPA 11/0 INS HRDS | MAPLE CREEK-HOOPA | 011/000 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-05-28 | Eureka | Tower | Q4
121391804 | T2 DI MOSS LNDNG-MTCLF 30/12 INS HRDT | MOSS LANDING-METCALF | 030/127 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-24 | PEND | LC | 2021-05-17 | Moss Landing | Tower | Q3
121385150 | T2NT DI DRUM-RIO OSO #1 24/179 PNT STRT | DRUM-RIO OSO #1 | 024/179 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-13 | Sacramento | Tower | Q4
121384699 | T3NT DI CLGT ALLGHNY 005/130 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 005/130 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121391801 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 5/57 PNT STRS | DRUM-HIGGINS | 005/057 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-05-13 | Sacramento | Tower | Q4
120745848 | T2NT DI KRFF-CLVS-SNGER #1 2/17 PNT STRT | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 002/017 | F | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-29 | PEND | LC | 2021-03-29 | Fresno | Tower | Q3
121385125 | T3NT DI DRM-RI SO#2 007/077 PAINT STRS | DRUM-RIO OSO #2 | 007/077 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento | Tower | Q4
121384243 | T2 DI COLGATE-ALLEGHANY 4/103 RMV DEBRIS | COLGATE-ALLEGHANY | 004/103 | F | TR2 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-11 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121416430 | T2 WV IONE TAP 1/5 INS DAMP | IONE TAP | 001/005 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-20 | PEND | LC | 2021-05-27 | Victor | Non-Tower | Q3
121383758 | T2 DI COLGAT-ALGHANY 02/60 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 002/060 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-11 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121404829 | T2NT DI STNSLS-MELONES MAN :4/26 REPAINT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | :004/026 | F | TR2 | 2022-11-07 | 2022-11-10 | PEND | LC | 2021-05-21 | Victor | Tower | Q4
121379533 | T2 DI DRUM-RIO OSO #1 018/147 REPAINT | DRUM-RIO OSO #1 | 018/147 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-06 | Sacramento | Tower | Q4
121369093 | T2 EI HELMS-GREGG #1 9/74A RMV NEST | HELMS-GREGG #1 | 009/074A | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-20 | Fresno | Tower | Q3
121391980 | T3NT DI COLGATE-CHALLENGE 3/66 RMV BUTT | COLGATE-CHALLENGE | 003/066 | F | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121386413 | T3NT DI CLGTE-CHALLENGE 009/156 RMV BUTT | COLGATE-CHALLENGE | 009/156 | F | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121351843 | T2NT DI VC JMSN-N. TWR 10/77 PNT STRS | VACA-VACAVILLE-JAMESON-NTH TWR | 010/077 | F | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-22 | PEND | LC | 2021-04-28 | Lakeville | Tower | Q3
121359022 | T3 DI ROCK CREEK-POE 16/116 RMV PILE | ROCK CREEK-POE | 016/116 | E | TR3 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-04-23 | Table Mountain | Tower | Q3
120900888 | T2 EI PIT #3-PIT #1 3/34 RMV NEST | PIT #3-PIT #1 | 003/034 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-04-29 | Table Mountain | Tower | Q4
121373410 | T2 DI QUNTOSWSTA-WSLY 26/117 WASH INSS | LOS BANOS-WESTLEY | 026/117 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-04 | Victor | Non-Tower | Q4
121348344 | T2 EI HELMS-GREGG #1 15/111A RMV NEST | HELMS-GREGG #1 | 015/111A | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-17 | Fresno | Tower | Q3
120692955 | T2 EI POE-RIO OSO 26/173 RMV NEST | POE-RIO OSO | 026/173 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-13 | PEND | LC | 2021-03-25 | Table Mountain | Tower | Q3
120690064 | T2NT DI GREEN VLY-LLAGAS :10/66 REPAINT | GREEN VALLEY-LLAGAS | :010/066 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-03-24 | Moss Landing | Tower | Q4
121338283 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 16/142 PNT STRS | DRUM-HIGGINS | 016/142 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-05-13 | Sacramento | Tower | Q4
121363917 | T2 DI TSLA-LS BNS #1 026/120 GROUNDWASH | TESLA-LOS BANOS #1 | 026/120 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-04-30 | Victor | Non-Tower | Q3
121338335 | T2NT DI DRUM-RIO OSO #1 28/207 PNT STRT | DRUM-RIO OSO #1 | 028/207 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-26 | Sacramento | Tower | Q4
121360360 | T2 EI HELMS-GREGG #1 12/093A RMV NEST | HELMS-GREGG #1 | 012/093A | F | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-19 | Fresno | Tower | Q3
120950843 | T2NT DI SLT SPRNGS-TGR CRK 13/98 PNT STR | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 013/098 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-16 | Victor | Tower | Q4
121348341 | T2 EI HELMS-GREGG #1 15/110A RMV NEST | HELMS-GREGG #1 | 015/110A | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-17 | Fresno | Tower | Q3
120663624 | T2 DI HELMS-GREGG #1 029/177 RMV NEST | HELMS-GREGG #1 | 029/177 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-03-19 | Fresno | Tower | Q3
121324774 | T3 DI KESWICK-TRINITY 005/073 INS HRDW | KESWICK-TRINITY | 005/073 | E | TR3 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | PEND | LC | 2021-05-12 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121322756 | WV T2 EL DRDO-MSSRI FLT #1 8/68 INS DAMW | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 008/068 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120946238 | T2 EI HELMS-GREGG #1 8/063A RMV NEST | HELMS-GREGG #1 | 008/063A | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-06 | Fresno | Tower | Q3
120896965 | T2 EI PIT #3-PIT #1 4/40 RMV NEST | PIT #3-PIT #1 | 004/040 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-04-28 | Table Mountain | Tower | Q4
120895493 | T2 EI PIT #3-PIT #1 5/044 RMV NEST | PIT #3-PIT #1 | 005/044 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-04-28 | Table Mountain | Tower | Q4
120894893 | T2 EI PIT #1-COTONWD 22/180 RPL HRDT | PIT #1-COTTONWOOD | 022/180 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-04-28 | Table Mountain | Tower | Q3
120211337 | T2NT DI PITTSBURG-EASTSHRE 5/025 PAINT | PITTSBURG-EASTSHORE | 005/025 | F | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-18 | PEND | LC | 2020-11-10 | Concord | Tower | Q3
120931869 | T3 EI MAPLE CRK-HOOPA 25/003 RMV DEBRIS | MAPLE CREEK-HOOPA | 025/003 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-05-04 | Eureka | Non-Tower | Q4
120904186 | T2 EI FLTN-HOPLAND 38/0 GRND WASH | FULTON-HOPLAND | 038/000 | E | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-04-29 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120787074 | T2NT EI MTCLF-GRN VLLY 7/50 PAINT STRS | METCALF-GREEN VALLEY | 007/050 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-10 | Moss Landing | Tower | Q4
120786765 | T2 EI RND MT-CTONWD #3 44/373 INST BOLT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 044/373 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-04-10 | Table Mountain | Tower | Q3
120900732 | T2 EI PIT #3-PIT #1 3/35 RMV NEST | PIT #3-PIT #1 | 003/035 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-04-29 | Table Mountain | Tower | Q4
120754654 | T2NT DI GREEN VLY-LLAGAS :12/82 REPAINT | GREEN VALLEY-LLAGAS | :012/082 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-03-22 | Moss Landing | Tower | Q4
120860539 | T3NT EI DUTCH FLT #2 TAP 000/001 REPAINT | DUTCH FLAT #2 TAP | 000/001 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-04-21 | Sacramento | Tower | Q4
120714174 | T3NT DI TIGR CREEK-ELECTRA 2/21 PNT STRS | TIGER CREEK-ELECTRA | 002/021 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-03-30 | Victor | Tower | Q4
120706381 | T2 EI MOSS LANDING-COBURN 21/97 REPAINT | MOSS LANDING-COBURN | 021/097 | F | TR2 | 2022-09-12 | 2022-09-19 | PEND | LC | 2021-03-29 | Moss Landing | Tower | Q3
120828368 | T2NT EI DRUM-RIO OSO #1 029/217 REPAINT | DRUM-RIO OSO #1 | 029/217 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-16 | Sacramento | Tower | Q4
120811789 | T3NT EI EGL RCK-FLTN-SLVRD :1/5 REPAINT | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | :001/005 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-04-14 | Lakeville | Tower | Q4
120686089 | T3NT DI TGR CRK-VLLY SPRGS 8/64 PNT STRS | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 008/064 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-03-24 | Victor | Tower | Q4
120679037 | T3 EI ROCK CREEK-POE 12/086 INST HRDT | ROCK CREEK-POE | 012/086 | E | TR3 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-03-23 | Table Mountain | Tower | Q3
120805540 | T2NT DI METCALF-GREEN VLEY 8/53 PNT STRT | METCALF-GREEN VALLEY | 008/053 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-06 | Moss Landing | Tower | Q4
120787774 | T2NT EI MTCLF-GRN VLEY 7/52 PAINT STRS | METCALF-GREEN VALLEY | 007/052 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-10 | Moss Landing | Tower | Q4
120763863 | T2 DI ELDRD-MSR FLT #1 10/88 INS HRDS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 010/088 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-03-29 | Sacramento | Tower | Q4
120755737 | T2NT DI ELDRD-MSR FLT #1 12/107 REPAINT | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 012/107 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-03-25 | Sacramento | Tower | Q4
120860251 | T2 EI STNSLS-MNTC #2 18/104 PNT STRT | STANISLAUS-MANTECA #2 | 018/104 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-10-20 | PEND | LC | 2021-04-21 | Victor | Tower | Q4
120742029 | T2NT DI STNLS-MLS SS-MTC :6/39 REPAINT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | :006/039 | F | TR2 | 2022-10-24 | 2022-10-27 | PEND | LC | 2021-03-26 | Victor | Tower | Q4
120840863 | T2 EI PIT #1-CTTNWD 11/091 INS HRDT | PIT #1-COTTONWOOD | 011/091 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-04-19 | Table Mountain | Tower | Q3
120689946 | T2 DI STANISLAUS-MNTC #2 18/106 PNT STRS | STANISLAUS-MANTECA #2 | 018/106 | F | TR2 | 2022-10-17 | 2022-10-20 | PEND | LC | 2021-03-24 | Victor | Tower | Q4
120688944 | T2 HELMS-GREGG #1 21/144 RMV NEST | HELMS-GREGG #1 | 021/144 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-03-24 | Fresno | Tower | Q3
120712169 | T2 EI MSS LNDNG-MTCLF 025/108 RPR FOND | MOSS LANDING-METCALF | 025/108B | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-24 | PEND | LC | 2021-03-30 | Moss Landing | Tower | Q3
120710333 | T2NT EI MADISON-VACA 46/286 PNT STRT | MADISON-VACA | 046/286 | F | TR2 | 2022-09-12 | 2022-09-15 | PEND | LC | 2021-03-29 | Sacramento | Tower | Q3
120708357 | T2 DI ELDORADO-MSR FLT #1 10/91 INS HRDS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 010/091 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-03-29 | Sacramento | Tower | Q4
120699312 | T2NT EI MADISON-VACA 49/310 REPAINT | MADISON-VACA | 049/310 | F | TR2 | 2022-09-12 | 2022-09-15 | PEND | LC | 2021-03-26 | Sacramento | Tower | Q3
120691627 | T2NT EI EL DRD-MSR FLT #1 12/112 REPAINT | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 012/112 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-03-25 | Sacramento | Tower | Q4
119723731 | T3 NN FULTON-PUEBLO 036/180 INS STEP | FULTON-PUEBLO | 036/180 | E | TR3 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2020-08-05 | Lakeville | Tower | Q3
120138534 | T2NT EI EXCHEQUER-INDN FLT 18/066 PAINT | EXCHEQUER-YOSEMITE | 018/066 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-12-07 | Fresno | Tower | Q4
120754629 | T2NT DI GRN VLY-LLAGAS :13/85 REPAINT | GREEN VALLEY-LLAGAS | :013/085 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-03-22 | Moss Landing | Tower | Q4
120751317 | T2 DI ELDORADO-MSR FLT #1 10/89 INS HRDS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 010/089 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-03-29 | Sacramento | Tower | Q4
120582581 | T2 WV RND MTN-CTTNWD #2 39/317 INST DMS | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 039/317 | E | TR2 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-02-26 | Table Mountain | Tower | Q3
120163512 | DI MTCLF-MOSS LNDNG#1 27/119 REPAINT | METCALF-MOSS LANDING #1 | 027/119 | F | HFRA |  |  | PEND | LC | 2020-11-04 | Moss Landing | Tower | Q4
120136786 | T2NT EI EXCHEQUER-INDIAN FLT 17/61 PAINT | EXCHEQUER-YOSEMITE | 017/061 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-12-07 | Fresno | Tower | Q4
120690819 | T2NT EI EL DRD-MSR FLT #1 12/108 REPNT | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 012/109 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-03-25 | Sacramento | Tower | Q4
119607849 | T3 EI COLGATE-CHALLENGE 8/145 ANTI SPLT | COLGATE-CHALLENGE | 008/145 | E | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2020-08-12 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119494420 | T3 EI FULTON-CALISTOGA 05/0 PAINT STR | FULTON-CALISTOGA | 005/000 | E | TR3 | 2022-07-25 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2020-07-23 | Lakeville | Tower | Q3
119824259 | T3NT DI WISHON-SAN JOQUIN#3 7/9 PNT STRS | WISHON-SAN JOAQUIN #3 | 007/009 | F | TR3 | 2022-08-15 | 2022-08-22 | PEND | LC | 2020-09-28 | Fresno | Tower | Q3
119767874 | T3 DI CARIBOU-TBLE MTN 45/327 RMV NEST | CARIBOU-TABLE MTN | 045/327 | E | TR3 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2020-09-09 | Table Mountain | Tower | Q4
119725055 | DI CASCADE-COTTONWOOD 28/243 RMV BUTT | CASCADE-COTTONWOOD | 028/243 | E | TR2 | 2022-05-04 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-08-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119599033 | T3 EI COLGATE-CHALLENGE 7/127 INST HRDS | COLGATE-CHALLENGE | 007/127 | E | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2020-08-11 | Sacramento | Tower | Q3
119760683 | T3NT DI CRESTA-RIO OSO 12/103 PNT STRT | CRESTA-RIO OSO | 012/103 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-09-04 | Table Mountain | Tower | Q4
119723076 | T2 NN CARIBU-WESTWOOD 6/120 INST HRDW | CARIBOU-WESTWOOD | 006/120 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2020-08-11 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119523390 | T2NT MAPLE CRK-HPA 2/5 INST CTTL GRD | MAPLE CREEK-HOOPA | 002/005 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2020-07-29 | Eureka | Non-Tower | Q4
119522995 | T2NT MAPLE CREEK-HOOPA 2/4 INST CTTL GRD | MAPLE CREEK-HOOPA | 002/004 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2020-07-29 | Eureka | Non-Tower | Q4
119522677 | EI T2NT MAPLE CREEK-HPA 2/0 INST CTTL GR | MAPLE CREEK-HOOPA | 002/000 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2020-07-29 | Eureka | Non-Tower | Q4
119522774 | EI T2NT MAPLE CRK-HPA 2/1 INST CTTLE GRD | MAPLE CREEK-HOOPA | 002/001 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2020-07-29 | Eureka | Non-Tower | Q4
119722477 | T2 NN CASCADE-COTTOMWOOD 25/220 RMV BUTT | CASCADE-COTTONWOOD | 025/220 | F | TR2 | 2022-05-04 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-31 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119607819 | T3 EI COLGATE-CHALLENGE 8/144 INST DAMPR | COLGATE-CHALLENGE | 008/144 | E | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2020-08-12 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119558824 | T3NT TMBLR-SAN LS OBSP 54/3 REPAINT | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 054/300 | F | TR3 | 2022-10-03 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2020-08-04 | Pismo Beach | Tower | Q4
119523284 | T2NT MAPLE CRK-HPA 2/7 INST CTTL GRD | MAPLE CREEK-HOOPA | 002/007 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2020-07-29 | Eureka | Non-Tower | Q4
119523194 | T2 MAPLE CREEK-HOOPA 002/006 INST ANMW | MAPLE CREEK-HOOPA | 002/006 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2020-07-29 | Eureka | Non-Tower | Q4
119514847 | T2 DI BRDGVLL-CTTNWD 41/324 RMV BUTT | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 041/324 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-23 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119510199 | T2 EI MILLBRAE-SNEATH LANE 14/98 RPR FON | MILLBRAE-SNEATH LANE | 014/098 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2020-07-27 | Metcalf | Tower | Q3
119488280 | T2 DI IGNCO-ALTO-SSLT #1 15/109 PNT TWR | IGNACIO-ALTO-SAUSALITO #1 | 015/109 | F | TR2 | 2022-09-05 | 2022-09-08 | PEND | LC | 2020-07-20 | Lakeville | Tower | Q3
119325910 | T2 DI SMARTVILL-MARYSVIL 2/53 RMV PL BUT | SMARTVILLE-MARYSVILLE | 002/053 | E | TR2 | 2022-09-06 | 2022-09-11 | PEND | LC | 2020-07-07 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119323745 | T2 DI SMRTVL-MRYSVL 1/34 RMV PL BUTT | SMARTVILLE-MARYSVILLE | 001/034 | E | TR2 | 2022-09-06 | 2022-09-11 | PEND | LC | 2020-07-07 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119294282 | EI T2NT IGNCO-ALTO-SSLITO #1 14/98 PNT S | IGNACIO-ALTO-SAUSALITO #1 | 014/098 | F | TR2 | 2022-09-05 | 2022-09-08 | PEND | LC | 2020-07-01 | Lakeville | Tower | Q3
119212976 | T2 PALERMO-OROVILLE #1 0/005 INST DAMPER | PALERMO-OROVILLE #1 | 000/005 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | PEND | LC | 2020-06-25 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119212568 | T2 CARIBOU #2 12/3 INST DAMPER | CARIBOU #2 | 012/003 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2020-06-25 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119190245 | T3 DI COLGATE-CHALLENGE 1/26 RMV BUTT | COLGATE-CHALLENGE | 001/026 | F | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2020-06-19 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119181759 | T3NT DI DRM-RIO OSO #1 11/110 PAINT STRT | DRUM-RIO OSO #1 | 011/110 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-11 | Sacramento | Tower | Q4
119180705 | T2 SMARTVILE-MARYSVILE 8/168 INST DAMPER | SMARTVILLE-MARYSVILLE | 008/168 | E | TR2 | 2022-09-06 | 2022-09-11 | PEND | LC | 2020-06-17 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119169302 | T2 WV CRAG VIEW-CASCADE 3/034 COATING | CRAG VIEW-CASCADE | 003/034C | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-06-15 | Table Mountain | Tower | Q4
119163260 | T2 WV CRAG VIEW-CASCADE 3/029 COATING | CRAG VIEW-CASCADE | 003/029 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-06-13 | Table Mountain | Tower | Q4
119163229 | T2 WV CRAG VIEW-CASCADE 3/033 COATING | CRAG VIEW-CASCADE | 003/033A | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-06-13 | Table Mountain | Tower | Q4
119163156 | T2 WV CRAG VIEW-CASCADE 2/25 COATING | CRAG VIEW-CASCADE | 002/025 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-06-13 | Table Mountain | Tower | Q4
119162534 | T3NT DI SBRNT-GRZL-CLMN #1 A1/9 PNT STRT | SOBRNTE-GRIZZLY-CLARMNT #1+ | A001/009 | F | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-04 | PEND | LC | 2020-06-11 | Concord | Tower | Q3
119097453 | T3 DI PIT #1-COTTONWOOD 028/233 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 028/233 | E | TR3 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2020-05-19 | Table Mountain | Tower | Q3
119063945 | T2NT STNSLUS-MELNS SS-MNT#1 :4/27 PAINT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | :004/027 | F | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-03 | PEND | LC | 2020-05-26 | Victor | Tower | Q4
118975956 | T2 DI CORTINA-MENDO #1 32/155 INST DAMS | CORTINA-MENDOCINO #1 | 032/155 | E | TR2 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2020-04-24 | Willits | Tower | Q3
118964500 | T3NT EI EAGLE RCK-FLTN-SLVD 21/90 REPNT | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 026/113 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-04-30 | Lakeville | Tower | Q4
118917749 | T3 MAPLE CREEK-HOOPA 10/4 INST HRDS | MAPLE CREEK-HOOPA | 010/004 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2020-04-14 | Eureka | Tower | Q4
118911899 | T3 EI DRUM PH #2 TAP 0/2C RPR FOND | DRUM PH #2 TAP | 000/002C | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2020-04-10 | Sacramento | Tower | Q3
118911898 | T3 EI DRUM PH #2 TAP 0/2A RPR FOND | DRUM PH #2 TAP | 000/002A | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2020-04-10 | Sacramento | Tower | Q3
118801772 | T2 MORRO BAY-SLO 0/5 PNT STRT | MORRO BAY-SAN LUIS OBISPO #1 | 000/005 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-04-08 | Pismo Beach | Tower | Q4
118701886 | T3NT EI PARADISE-BUTTE 1/21 INST HRDS | PARADISE-BUTTE | 001/021 | F | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2020-03-13 | Table Mountain | Tower | Q3
118701199 | T3 EI PARADISE-BUTTE 1/16 RMV DEBRIS | PARADISE-BUTTE | 001/016 | E | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-03-13 | Table Mountain | Tower | Q3
118268990 | T2NT DI CONTRA CTA-MRGA #1 06/34 REPAINT | CONTRA COSTA-MORAGA #1 | 006/034 | F | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-18 | PEND | LC | 2019-12-13 | Concord | Tower | Q3
117931756 | EI COALINGA #1-SAN MIGUEL 16/1 PNT STRS | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 016/001 | F | HFRA |  |  | PEND | LC | 2019-09-27 | Pismo Beach | Tower | Q4
117620470 | T2NT EI CNTR CST-LS OSITS 10/73 PNT STRT | CONTRA COSTA-LAS POSITAS | 010/073 | F | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2019-07-19 | Concord | Tower | Q3
117606138 | EI T2NT CLNGA #1-SN MGL 015/00 STRT PNT | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 015/001 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-07-16 | Pismo Beach | Tower | Q4
117606027 | EI T2 CLNG #1-SN MGL 014/002 STRT PNT | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 014/002 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-07-16 | Pismo Beach | Tower | Q4
117605880 | EI NT COLNG #1-SN MIGL 014/001 STR PNT | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 014/001 | F | HFRA |  |  | PEND | LC | 2019-07-16 | Pismo Beach | Tower | Q4
117599085 | T2NT DI CNTR CST-MRG #1 009/046 REPAINT | CONTRA COSTA-MORAGA #1 | 009/046 | F | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2019-07-11 | Concord | Tower | Q3
117501851 | T2 DI BLACK TAP 000/002 REPAINT | BLACK TAP | 000/002 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-06-20 | Table Mountain | Tower | Q4
121781660 | T2 DI COLGATE-SMTVLLE #1 6/69 RMV VEG | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 006/069 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-20 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121768113 | T3NT DI CRESTA-RIO OSO 012/104 REPAINT | CRESTA-RIO OSO | 012/104 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-07-20 | Table Mountain | Tower | Q4
120948601 | T2 EI FULTON-HOPLAND 24/4 RPL POLE | FULTON-HOPLAND | 024/004 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-05-07 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120878641 | T2 EI STNISLS-MLNS SS-MNT 13/77 RMV VEG | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 013/077 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-24 | Victor | Non-Tower | Q4
120851426 | T3NT EI SOBRANTE-R #1 0/5 REPAINT | SOBRANTE-R #1 | 000/005 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-04-20 | Concord | Tower | Q4
120705769 | T3NT EI SOBRANTE-R #1 1/11 REPAINT | SOBRANTE-R #1 | 001/011 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-03-29 | Concord | Tower | Q4
120696202 | T2 CARBERRY SW STA-ROUND 18/146 RMV VEG | CARBERRY SW STA-ROUND MTN | 018/146 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-03-26 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120680851 | T2 PIT #6 JCT-ROUND MTN 7/58 RMV VEG | PIT #6 JCT-ROUND MTN | 007/058 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-03-23 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119655743 | T2 COLGATE-SMARTVILLE #1 3/05 RPL POLE | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 003/050 | E | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2020-06-11 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119570207 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 12/3L RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 012/003 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-06 | PEND | LC | 2020-07-10 | Eureka | Non-Tower | Q4
119185962 | T3NT DI MRGA SN LNDRO #3 0/4 PAINT STRS | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 000/004 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-04-07 | Concord | Tower | Q4
117448209 | T3NT DI MORAGA-SAN LEAND #3 4/32 PNT TWR | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 004/032 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-06-12 | Concord | Tower | Q4
117431690 | T3NT DI MRGA-SN LNDRO #3 003/021 REPAINT | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 003/021 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-05-31 | Concord | Tower | Q4
122059799 | T2NT PARKWAY-MORAGA 6/36 REPAINT | PARKWAY-MORAGA | 006/036 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-09-16 | Concord | Tower | Q4
122021882 | T2NT DI ROCK CREEK 04/033 PNT STRS | ROCK CREEK-POE | 004/033 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-09-03 | Table Mountain | Tower | Q4
121927405 | HMLTN BRANCH-CHESTER 9/196 REPL POLE | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 009/196 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-08-20 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121665655 | T3NT DI MRG-CSTR VLLY 5/26 PNT STRS | MORAGA-CASTRO VALLEY | 005/026 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-30 | Concord | Tower | Q4
121634886 | T3NT DI SOBRANTE-""""R"""" 1/10 REPAINT | SOBRANTE-R #1 | 001/010 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-22 | Concord | Tower | Q4
122196781 | T2 CARIBOU-PLUMAS 14/7B RPL STRW | CARIBOU-PLUMAS JCT | 014/007B | E | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2021-10-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121591302 | T2 DI COLGATE PALERMO 16/319 RMV VEG | COLGATE-PALERMO | 016/319 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121538988 | T2 WV ROCK CREEK-POE 9/68 INS DAMP | ROCK CREEK-POE | 009/068 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-06-15 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
122007443 | WV T2 CASCDE-BNTN-DSCHTS A9/185 INS DAMW | CASCADE-BENTON-DESCHUTES | A009/185 | E | TR2 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-09-07 | Table Mountain | Tower | Q3
122161080 | T2 WV CARIBOU-PLUMAS JCT 8/15 INS ANCS | CARIBOU-PLUMAS JCT | 008/015 | E | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2021-10-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121453356 | T2 CARIBOU-PLUMAS JCT 010/001 RPL POLE | CARIBOU-PLUMAS JCT | 010/001 | E | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
122007347 | WV T2 CASCADE-BNTON-DESCHTES INS DAMW | CASCADE-BENTON-DESCHUTES | 003/087 | E | TR2 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-09-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121841430 | T2 WEIMAR-HALSEY 4/085 RMV VEG | WEIMAR-HALSEY | 004/085 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-08-04 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121947439 | T2 VOLTA-DESCHUTES-WOOD 8/172 RPL POLE | VOLTA-DESCHUTES | 008/172 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-08-21 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121957077 | T2 EI CASCADE-BENT-DESC A8/162 RPL POLE | CASCADE-BENTON-DESCHUTES | A008/162 | E | TR2 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-08-25 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121815724 | T2 DI HLSDL JT-HF MN BY 4/44A RMV VEG | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 004/044A | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2021-07-28 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121842133 | T2 WEIMAR-HALSEY 3/072 RMV VEG | WEIMAR-HALSEY | 003/072 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-08-04 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121822281 | T2 DI DRM-GRSS VLLY-WMR 20/477 RMV VEG | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 020/477 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121781596 | T3NT DI COLGATE-CHALLENGE 4/86 RMV BUTT | COLGATE-CHALLENGE | 004/086 | F | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-19 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121810135 | T3NT DI MORAGA-OAKLAND #3 1/10 REPAINT | MORAGA-OAKLAND #3 | 001/010 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-07-26 | Concord | Tower | Q4
121763003 | T3NT DI SBRNTE-GRIZ-CLRMT #2 6/40 PAINT | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | 006/040 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-07-19 | Concord | Tower | Q4
121688881 | WV T2NT OLEUM-N TOWER-CHRISTIE 0/8 PAINT | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | 000/008 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-09 | Concord | Tower | Q4
121638952 | T3 EI FULTON-HOPLAND :027/001 RPL STRW | FULTON-HOPLAND | :027/001 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-06-30 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120900857 | T3NT DI MRGA-OKLND #1 2/21 PNT STRS | MORAGA-OAKLAND #1 | 002/021 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-04-14 | Concord | Tower | Q4
120897600 | T2 EI SPAULDING-SUMMIT 10/358 RPL STRW | SPAULDING-SUMMIT | 010/358 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-04-28 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120885749 | T2 EI PIT #1-CTTNWD 6/055 RMV NEST | PIT #1-COTTONWOOD | 006/055 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-04-26 | Table Mountain | Tower | Q4
121492967 | T2 DI HUMBLDT BRDGVL 108/3 RPR SWIS #267 | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 108/003 | E | TR2 | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-06-02 | Eureka | Non-Tower | Q3
121597054 | T3NT DI OLEUM-""G"" #1 009/061 REPAINT | OLEUM-G #1 | 009/061 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-22 | Concord | Tower | Q4
120865342 | T3NT DI MRGA-SAN LNDRO #3 4/33 PNT STR | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 004/033 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-04-19 | Concord | Tower | Q4
121436336 | T2 EI DRUM-SUMMIT#2 2/266L RPL PL | DRUM-SUMMIT #2 | 022/266 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-01 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121573208 | T2NT DI SOBRANTE-R #1 4/29 PNT STRT | SOBRANTE-R #1 | 004/029 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-16 | Concord | Tower | Q4
120820573 | T3NT DI MRGA-OKLND #3 002/023 PNT STRS | MORAGA-OAKLAND #3 | 002/023 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-04-14 | Concord | Tower | Q4
121544545 | T2 EI HLSDLE JCT-HLF MN BY 5/53 PNT STRS | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 005/053 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-15 | Metcalf | Tower | Q4
121436421 | T2 EI DRUM-SUMMIT#2 2/266R RPL PL | DRUM-SUMMIT #2 | 022/266 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-01 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121330764 | T3 DI MRGA-SN LNDRO #3 002/017 PNT STRS | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 002/017 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-04-19 | Concord | Tower | Q4
121392014 | T2NT DI SBRNT-""R"" #1 004/033 PAINT STRS | SOBRANTE-R #1 | 004/033 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-17 | Concord | Tower | Q4
121412436 | T2 EI DRUM-SUMMIT#2 21/251L RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 021/251 | E | TR2 | 2022-10-03 | 2022-10-22 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121333929 | T3NT DI MORAGA-SAN LENDRO #3 3/24 PAINT | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 003/024 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-04-23 | Concord | Tower | Q4
121375535 | T2NT OLEUM-G #1 0/8 PNT TWR | OLEUM-G #1 | 000/008 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-20 | Concord | Tower | Q4
121336712 | T3 DI WEIMAR #1 14/191 RPLC GUY POLE | WEIMAR #1 | 014/191 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-04-24 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121190356 | T3NT DI MORAG-SAN LEANDR #3 0/3 PNT STRS | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 000/003 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-04-19 | Concord | Tower | Q4
121332297 | T3 DI MORAGA-SN LNDRO #3 3/029 PAINT | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 003/029 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-04-23 | Concord | Tower | Q4
120861480 | T3NT EI MRG-CLAREMONT #1 002/019 REPAINT | MORAGA-CLAREMONT #1 | 002/019 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-04-21 | Concord | Tower | Q4
121329157 | T3NT DI MRGA-SN LNDRO #3 2/20 PNT STRS | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 002/020 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-04-19 | Concord | Tower | Q4
120897588 | T2 EI SPAULDING-SUMMIT 10/357 RPL STRW | SPAULDING-SUMMIT | 010/357 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-04-28 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120910310 | T2 HAT CREEK #1-WESTWOOD 22/434 RMV VEG | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 022/434 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-30 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120880472 | T3NT EI MRGA-SN LNDRO #1 00/006 REPAINT | MORAGA-SAN LEANDRO #1 | 000/006 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-04-23 | Concord | Tower | Q4
120850430 | T3NT EI SBNTE-GRLY-CLMNT #1 5/44 REPAINT | SOBRNTE-GRIZZLY-CLARMNT #1+ | 005/044 | F | TR3 | 2022-08-15 | 2022-08-22 | PEND | LC | 2021-04-20 | Concord | Tower | Q3
120910253 | T2 HAT CREEK #1-WESTWOOD 40/783 RMV VEG | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 040/783 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-30 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119946828 | EI IGNACIO-ALTO-SUSLTO#1 5/41 REPAINT | IGNACIO-ALTO-SAUSALITO #1 | 005/041 | F | HFRA | 2022-09-05 | 2022-09-12 | PEND | LC | 2020-10-26 | Lakeville | Tower | Q3
120897587 | T2 EI SPAULDING-SUMMIT 10/356 RPL STRW | SPAULDING-SUMMIT | 010/356 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-04-28 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120742935 | T3 EI GRN VLLY-LLGS 5/39R RPL STRW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 005/039 | E | TR3 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-04-03 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120687587 | T3NT WV MRGA-AN LNDRO #3 5/04 PAINT STRT | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 005/041 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-03-24 | Concord | Tower | Q4
120680882 | T2 PIT #4 TAP 4/33 RMV VEG | PIT #4 TAP | 004/033 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-03-23 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120229692 | T2NT DI CHRSTE-SBRNTE 0/2 PAINT TWR | CHRISTIE-SOBRANTE | 000/002 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-11-17 | Concord | Tower | Q4
119649429 | T2 WV CARIBOU #2 012/010 INST DAMS | CARIBOU #2 | 012/010 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2020-08-21 | Table Mountain | Tower | Q3
120126760 | T2 DI SOB-STD OIL SS #1 8/51 PNT TWR | SOBRANTE-STANDARD OIL SW STA #2 | 008/051 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-10-09 | Concord | Tower | Q4
120211214 | T2NT DI MLLBRAE-SNTH LANE 14/97 PNT STRS | MILLBRAE-SNEATH LANE | 014/097 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-11-10 | Metcalf | Tower | Q4
119850141 | T3NT DI MORAG-SN LENDRO #3 5/39 PNT STRS | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 005/039 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-10-02 | Concord | Tower | Q4
119851973 | T3NT NN DMORGA-SN LEANDR #3 2/19 PAINT | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 002/019 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-09-18 | Concord | Tower | Q4
119790491 | T3NT DI MRG-SN LANDRO #3 5/40 PNT STRT | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 005/040 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-07-31 | Concord | Tower | Q4
119676315 | T2 SMARTVILLE-MARYSVILLE 8/167 RPL POLE | SMARTVILLE-MARYSVILLE | 008/167 | E | TR2 | 2022-09-06 | 2022-09-11 | PEND | LC | 2020-04-27 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119570291 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 12/3R RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 012/003 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-06 | PEND | LC | 2020-07-10 | Eureka | Non-Tower | Q4
119536579 | T3 DI MAPLE CREEK-HOOPA 23/5 POLE BUTT | MAPLE CREEK-HOOPA | 023/005 | F | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2020-07-30 | Eureka | Non-Tower | Q4
119515733 | EI T3NT MORAGA-CASTRO VALLEY 4/20 PAINT | MORAGA-CASTRO VALLEY | 004/020 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-07-28 | Concord | Tower | Q4
119356774 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 12/3C RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 012/003 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-06 | PEND | LC | 2020-07-10 | Eureka | Non-Tower | Q4
119312550 | T3NT DI POE-RIO OSO 18/125 PAINT CRSARM | POE-RIO OSO | 018/125 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-07-01 | Table Mountain | Tower | Q4
119300659 | T2 EI BRDGVILLE-GRBRVILLE 19/8 REPL POLE | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 019/008 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-02 | Eureka | Non-Tower | Q3
119232893 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 39/2 RPL PL | TRINITY-MAPLE CREEK | 039/002 | E | TR2 | 2022-12-06 | 2022-12-20 | PEND | LC | 2020-06-29 | Eureka | Non-Tower | Q4
119048509 | T2 EI SNTH LANE-HALF MN BAY ?011/3 PNT H | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?011/003 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-05-20 | Metcalf | Tower | Q4
119046933 | T3 DI PARKWAY-MORAGA 22/122 REPAINT | PARKWAY-MORAGA | 022/122 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-05-12 | Concord | Tower | Q4
119040195 | T2NT TESLA-NEWARK #2 018/124 PAINT STRT | TESLA-NEWARK #2 | 018/124 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-05-18 | Concord | Tower | Q4
118603403 | T3NT EI MORAGA-OAKLAND #1 01/010 REPAINT | MORAGA-OAKLAND #1 | 001/010 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-03-04 | Concord | Tower | Q4
118602997 | T3NT EI MORAGA-OAKLAND #1 01/008 REPAINT | MORAGA-OAKLAND #1 | 001/008 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-03-03 | Concord | Tower | Q4
118602344 | T3NT EI MORAGA-OKLND #3 1/9 REPAINT | MORAGA-OAKLAND #3 | 001/009 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-03-03 | Concord | Tower | Q4
118600460 | T3NT EI MORAGA-OAKLAND #1 00/07 REPAINT | MORAGA-OAKLAND #1 | 000/007 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-03-03 | Concord | Tower | Q4
118224398 | T2 EI CHRISTIE-SOBRANTE 000/003 REPAINT | CHRISTIE-SOBRANTE | 000/003 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-12-03 | Concord | Tower | Q4
117665982 | T3NT EI MORAGA-OAKLAND#3 0/8 PAINT STRS | MORAGA-OAKLAND #3 | 000/008 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-07-29 | Concord | Tower | Q4
117371301 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 5/58 REPAINT | DRUM-HIGGINS | 005/058 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-05-17 | Sacramento | Tower | Q4
117366121 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 005/056 REPAINT | DRUM-HIGGINS | 005/056 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-05-16 | Sacramento | Tower | Q4
117363311 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 5/54 REPAINT | DRUM-HIGGINS | 005/054 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-05-16 | Sacramento | Tower | Q4
117275798 | T3 MAPLE CREEK-HPA 22/11 RPR GYWW | MAPLE CREEK-HOOPA | 022/011 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2019-01-10 | Eureka | Non-Tower | Q4
116750089 | T2NT DI CHRSTIE-SBRNTE 11/059 PAINT | CHRISTIE-SOBRANTE | 011/059 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-03-14 | Concord | Tower | Q4
116687779 | T2NT EI VACA-SUISUN 11/082 PNT STRS | VACA-SUISUN | 011/082 | F | TR2 | 2022-09-26 | 2022-09-29 | PEND | LC | 2019-01-28 | Sacramento | Tower | Q3
121777875 | T2 DI NARROWS #1 TAP 001/023 RMV VEG | NARROWS #1 TAP | 001/023 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-20 | Sacramento | Non-Tower | Q4
115464595 | T2 TRINITY-MAPLE CREEK 16/003B RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 016/003B | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-06 | PEND | LC | 2018-10-30 | Eureka | Non-Tower | Q4
116744974 | T2NT EI PT #4 TP 000/004 PNT STRT | PIT #4 TAP | 000/004 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-30 | Table Mountain | Tower | Q4
116744977 | T2 EI PIT #4 TAP 000/002 RPNT TWR | PIT #4 TAP | 000/002 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-30 | Table Mountain | Tower | Q4
116744976 | T2 EI PIT #4 TAP 001/010 RPNT TWR | PIT #4 TAP | 001/010 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-31 | Table Mountain | Tower | Q4
116744818 | T2 EI PIT #4 TAP 000/005 RPNT TWR | PIT #4 TAP | 000/005 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-30 | Table Mountain | Tower | Q4
119303736 | DI MONTA VISTA-SARATOGA 21/96 RPR FOND | MONTA VISTA-SARATOGA | 021/096 | F | HFRA | 2022-08-01 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2020-06-30 | Metcalf | Tower | Q3
118948110 | T2 DI IONE TAP 1/7 REPLACE POLE | IONE TAP | 001/007 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-20 | PEND | LC | 2020-04-23 | Victor | Non-Tower | Q3
117007708 | T2 DI STNSLS-MNTCA #2 15/94 PAINT | STANISLAUS-MANTECA #2 | 015/094 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-04-10 | Victor | Tower | Q4
115032771 | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 9/38 PAINT | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 009/038 | F | TR3 | 2022-10-03 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2018-10-06 | Pismo Beach | Tower | Q4
119635799 | T2 DI DEL MONTE-VIEJO 004/089 RPR SPLW | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 004/089 | E | TR2 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2020-08-18 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
119699905 | T2 DI IONE TAP 002/001 RPLC STRW | IONE TAP | 002/001 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-20 | PEND | LC | 2020-08-29 | Victor | Non-Tower | Q3
119635795 | T2 DI DEL MONTE-VIEJO 4/101 RPR SPLW | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 004/101 | E | TR2 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2020-08-18 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
119372783 | T2NT DI MORAGA-CASTRO VLLY 3/19 PNT STRS | MORAGA-CASTRO VALLEY | 003/019 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-07-14 | Concord | Tower | Q4
119336065 | T2 EI DEL MONTE-VIEJO 5/123 RPL PL | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 005/123 | E | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | PEND | LC | 2020-07-09 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
119333035 | T2 EI DEL MONTE-VIEJO 005/126 RPL STRW | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 005/126 | E | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | PEND | LC | 2020-07-08 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
119332084 | T2 EI DEL MONTE-VIEJO 5/129 REFRAME | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 005/129 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | PEND | LC | 2020-07-08 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
119163504 | T2 DL MNTE-VIEJ 4/97 INST DAMPER | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 004/097 | E | TR2 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2020-06-13 | Moss Landing | Tower | Q3
119119424 | T2 DI SLNS-LURLS-LRLS 17/326B RPR POLE | SALINAS-LAURELES | 017/326B | E | TR2 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2020-06-03 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
119113875 | T3 DI TIGER CREEK-ELECTRA 1/10R INS HRDS | TIGER CREEK-ELECTRA | 001/010 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2020-05-21 | Victor | Non-Tower | Q3
119045522 | T3 DI MNT VST-CYT SW STA 14/76 RPR FOND | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 014/076 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2020-05-11 | Moss Landing | Tower | Q3
119034531 | T2 DI IONE TAP 2/5 RPL POLE | IONE TAP | 002/005 | B | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-20 | PEND | LC | 2020-05-12 | Victor | Non-Tower | Q3
118975671 | T2 DI IONE TAP 0/07 RPLC POLE | IONE TAP | 000/007 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-20 | PEND | LC | 2020-04-23 | Victor | Non-Tower | Q3
118925789 | T3NT DI TGR CRK-VLLY SPRNGS 3/23 PAINT | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 003/023 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-04-15 | Victor | Tower | Q4
118917858 | DI MNTA VSTA-CYTE SS 4/27 INST HRDT | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 004/027 | E | HFRA | 2022-07-05 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2020-04-13 | Moss Landing | Tower | Q3
118777384 | T3NT DI MNT VST-CYT SS 11/59 RPR FOND | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 011/059 | F | TR3 | 2022-07-05 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2020-04-03 | Moss Landing | Tower | Q3
118758714 | T2 MESA-SISQUOC 0/16 RPL ANCW | MESA-SISQUOC | 000/016 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2020-03-31 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
118525906 | T2 HELMS-GREGG #1 30/182 RMV DEBRI | HELMS-GREGG #1 | 030/182 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-02-11 | Fresno | Tower | Q3
118525813 | HELMS-GREGG #1 32/192 RMV NEST | HELMS-GREGG #1 | 032/192 | E | HFRA | 2022-08-15 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-02-11 | Fresno | Tower | Q3
117956027 | T3NT DI TGR CRK-VLY SPRNGS 5/44 REPAINT | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 005/044 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-10-02 | Victor | Tower | Q4
117918874 | T2NT DI CHRISTIE-SOBRANTE 11/64 PNT STRS | CHRISTIE-SOBRANTE | 011/064 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-09-24 | Concord | Tower | Q4
117606569 | EI NT COLINGA #1-SN MGL 015/002 STRT PNT | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 015/002 | F | HFRA |  |  | PEND | LC | 2019-07-16 | Pismo Beach | Tower | Q4
117482471 | T2 DI STSLS-MLS SS-MTC #1 :6/35 PNT STRS | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | :006/035 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-03 | PEND | LC | 2019-06-21 | Victor | Tower | Q4
117450987 | T2NT DI PITTSBURG-TESLA#1 4/19 PNT TWR | PITTSBURG-TESLA #1 | 004/019 | F | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2019-06-12 | Concord | Tower | Q3
117395289 | T2 DI ROCK CREEK-POE 000/001 PAINT STRS | ROCK CREEK-POE | 000/001 | F | TR2 | 2022-12-19 | 2022-12-22 | PEND | LC | 2019-05-24 | Table Mountain | Tower | Q4
117030406 | T2 DI STNSLS-MANTECA #2 24/141 PNT STRS | STANISLAUS-MANTECA #2 | 024/141 | F | TR2 | 2022-11-14 | 2022-11-17 | PEND | LC | 2019-04-03 | Victor | Tower | Q4
116744960 | T2 EI BALCH-SANGER 007/043 REPAINT | BALCH-SANGER | 007/043 | E | TR2 | 2022-08-29 | 2022-08-22 | PEND | LC | 2019-01-29 | Fresno | Tower | Q3
116744860 | T2NT EI STNLS-MLNSW-MNTC#1 :0/1 RPNT TWR | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | :000/001 | F | TR2 | 2022-11-14 | 2022-11-17 | PEND | LC | 2019-01-31 | Victor | Tower | Q4
116744745 | T2 STAN MELONES SS :007/040 PAINT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | :007/040 | F | TR2 | 2022-10-24 | 2022-10-27 | PEND | LC | 2019-01-28 | Victor | Tower | Q4
116744553 | T2NT EI CLINGA#1-SN MGEL 30/03 RPNT STRS | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 030/003 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-16 | Pismo Beach | Tower | Q4
116711686 | T2NT EI STNSLS-MS-MNTC#1 18/112 PNT STRS | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 018/112 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-07 | Victor | Tower | Q4
117155466 | T2 DI DELTA -MTN GATE 4/20 PNT STRT | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 004/080 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-05-02 | Table Mountain | Tower | Q4
116747078 | T3NT EI CRBRY SWST-RD MT 24/198 PNT STRS | CARBERRY SW STA-ROUND MTN | 024/198 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-02-22 | Table Mountain | Tower | Q4
116744781 | T2 EI BCKS CRK-RCK CRK-CRST 1/11 PAINT | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 001/011 | F | TR2 | 2022-12-19 | 2022-12-22 | PEND | LC | 2019-01-28 | Table Mountain | Tower | Q4
116744638 | T3NT EI RCK CRK-PE 011/082 PNT STRT | ROCK CREEK-POE | 011/082 | E | TR3 | 2022-11-21 | 2022-11-24 | PEND | LC | 2019-01-24 | Table Mountain | Tower | Q4
116723421 | T2NT EI BCKS CRK-RCK CRK-CRST 5/50 REPNT | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 005/050 | E | TR2 | 2022-12-05 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2019-03-13 | Table Mountain | Tower | Q4
115656590 | T2NT DI PARADISE-TABLE MT 15/119 REPAINT | PARADISE-TABLE MTN | 015/119 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2018-12-28 | Table Mountain | Tower | Q4
119114993 | T3NT DI TIGER CREEK-ELECTRA 0/3 PNT STRS | TIGER CREEK-ELECTRA | 000/003 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-05-27 | Victor | Tower | Q4
118499213 | T2 SMRTVLL-CMP FR WST 7/136 RMV BUTT | SMARTVILLE-CAMP FAR WEST | 007/136 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-02-05 | Sacramento | Non-Tower | Q3
118396265 | T2 DI SMARTVIL-CMP FR WST A1/31 REPL PL | SMARTVILLE-CAMP FAR WEST | A001/031 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2020-01-06 | Sacramento | Non-Tower | Q3
117931610 | T2NT EI LOS ESTROS-MTCALF 17/78 PNT STRT | LOS ESTEROS-METCALF | 017/078 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-09-30 | Metcalf | Tower | Q4
117489828 | T2NT DI COT DEL #1 7/48 PNT STRS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 007/048 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2019-06-19 | Table Mountain | Tower | Q3
117476962 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #1 004/047 PAINT | DRUM-RIO OSO #1 | 004/047 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-06-18 | Sacramento | Tower | Q4
117456726 | T2NT DI CTTNWD-DLVN#2 67/596 PNT TWR | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 067/596 | F | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-25 | PEND | LC | 2019-06-11 | Table Mountain | Tower | Q3
117432432 | T3NT DI DESABLA-CENTERVILLE 0/0 PNT STRS | DESABLA-CENTERVILLE | 000/000 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-06-07 | Table Mountain | Tower | Q4
117408720 | T2 DI ROCK CREEK-POE 003/030 REPAINT | ROCK CREEK-POE | 003/030 | F | TR2 | 2022-12-05 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2019-05-24 | Table Mountain | Tower | Q4
117370212 | T2NT DI CTTNWD-DLVN #2 71/619 REPAINT | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 071/619 | F | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-25 | PEND | LC | 2019-05-20 | Table Mountain | Tower | Q3
117363787 | T2 DI CRBRY SW ST-RD MT 24/194 PAIN STRS | CARBERRY SW STA-ROUND MTN | 024/194 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-05-16 | Table Mountain | Tower | Q4
117293625 | T2 DI CTTNWD-DLVN 066/587 REPAINT | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 066/587 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2019-05-08 | Table Mountain | Tower | Q3
117222638 | T2 DI DRUM-RIO OSO #1 021/165 REPAINT | DRUM-RIO OSO #1 | 021/165 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-04-22 | Sacramento | Tower | Q4
117188094 | T2 DI CARBERRY SS-RND MTN 26/215 REPAINT | CARBERRY SW STA-ROUND MTN | 026/215 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-05-06 | Table Mountain | Tower | Q4
117156660 | T2 DI BUCKS CRK-RCK-CRST :1/8 REPAINT | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | :001/008 | F | TR2 | 2022-12-12 | 2022-12-15 | PEND | LC | 2019-05-02 | Table Mountain | Tower | Q4
117152650 | T2 DI VC-VCVLL-JMSN-N TWR 11/80 PNT STRS | VACA-VACAVILLE-JAMESON-NTH TWR | 011/080 | F | TR2 | 2022-09-26 | 2022-09-29 | PEND | LC | 2019-04-29 | Sacramento | Tower | Q3
117098808 | T2 DI DRUM-RIO OSO 020/161 REPAINT | DRUM-RIO OSO #1 | 020/161 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-04-19 | Sacramento | Tower | Q4
116939362 | T2 EI CRESTA-RIO OSO 29/235 PAINT STRS | CRESTA-RIO OSO | 029/235 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-11 | Table Mountain | Tower | Q4
116744995 | T3NT EI POE-RIO OSO 19/129 REPAINT | POE-RIO OSO | 019/129 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-02-05 | Table Mountain | Tower | Q4
116744855 | T2 EI BCK CR-RK CR-CR 007/063 PAINT | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 007/063 | F | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-01 | PEND | LC | 2019-01-30 | Table Mountain | Tower | Q4
116744727 | T2 EI PIT #5-ROUND MTN #2 0/004 REPAINT | PIT #5-ROUND MTN #2 | 000/004 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-26 | Table Mountain | Tower | Q4
116744617 | T3 EI DRUM-HIGGINS 016/144 PNT STRT | DRUM-HIGGINS | 016/144 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-01-24 | Sacramento | Tower | Q4
116716039 | T2 EI ROCK CREEK-POE 007/052 PAINT | ROCK CREEK-POE | 007/052 | F | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-01 | PEND | LC | 2019-03-12 | Table Mountain | Tower | Q4
116711649 | T3 DI ROCK CREEK-POE 015/102 PAINT | ROCK CREEK-POE | 015/102 | F | TR3 | 2022-11-21 | 2022-11-24 | PEND | LC | 2019-03-07 | Table Mountain | Tower | Q4
116693677 | T2 DI CTRA CSTA-MRGA #1 26/124 PAINT | CONTRA COSTA-MORAGA #1 | 026/124 | F | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-21 | PEND | LC | 2019-03-07 | Concord | Tower | Q3
116690568 | T2 EI CRESTA-RIO OSO 23/182 PNT STRT | CRESTA-RIO OSO | 023/182 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-03-07 | Table Mountain | Tower | Q4
116680308 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 17/148 PNT STRS | DRUM-HIGGINS | 017/148 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-02-28 | Sacramento | Tower | Q4
116617048 | T2 EI DRUM-RIO OSO #1 21/163 RPNT STRS | DRUM-RIO OSO #1 | 021/163 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-20 | Sacramento | Tower | Q4
116471317 | T2 EI CARIBOU-TABLE MTN 20/144A PNT STRT | CARIBOU-TABLE MTN | 020/144A | F | TR2 | 2022-12-19 | 2022-12-22 | PEND | LC | 2019-02-11 | Table Mountain | Tower | Q4
115819628 | T2 EI POE-RIO OSO 23/151 REPAINT | POE-RIO OSO | 023/151 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-05 | Table Mountain | Tower | Q4
115761427 | T2 EI DRUM-HIGGINS 022/178 PNT TWR | DRUM-HIGGINS | 022/178 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-29 | Sacramento | Tower | Q4
115739280 | T2 EI ROCK CREEK-POE 006/046 RPAINT STRT | ROCK CREEK-POE | 006/046 | F | TR2 | 2022-12-05 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2019-01-24 | Table Mountain | Tower | Q4
115681747 | T3 EI CRESTA-RIO OSO 016/130 PNT TWR | CRESTA-RIO OSO | 016/130 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-01-12 | Table Mountain | Tower | Q4
115673951 | T2 DI PARADISE-TABLE MTN 15/121 RPL HRD | PARADISE-TABLE MTN | 015/121 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2018-12-22 | Table Mountain | Tower | Q4
115656186 | T2NT DI PARADISE-TABLE MT 14/118 REPAINT | PARADISE-TABLE MTN | 014/118 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2018-12-28 | Table Mountain | Tower | Q4
121949870 | T2 TRINITY-MAPLE CREEK 14/6 RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 014/006 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-06 | PEND | LC | 2021-08-24 | Eureka | Non-Tower | Q4
121731749 | T3 DI ROCK CK-POE 16/1 RPR JMPR | ROCK CREEK-POE | 016/115 | E | TR3 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-07-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121731052 | T2 DLT-MTN GT J-MTN GT J 0/16 RPL STR | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 000/016 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121665658 | T3 DI GREEN VLY-LLAGAS 5/40 RPL INSW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 005/040 | E | TR3 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-07-05 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121660510 | T2 DI HAT CREEK #1-PIT #1 5/70L RPL STRW | HAT CREEK #1-PIT #1 | 005/070 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-07-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121599535 | T2 EI DRUM-SUMMIT #2 25/307 RPL POLE | DRUM-SUMMIT #2 | 025/307 | E | TR2 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-25 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121595802 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 26/318L RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 026/318 | E | TR2 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-23 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121516532 | T3 DI GEYSERS #5-GEYSERS #3 0/8 RPL INSW | GEYSERS #5-GEYSERS #3 | 000/008 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-07 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121500481 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 25/301 RPL POLE | DRUM-SUMMIT #2 | 025/301 | E | TR2 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-04 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121496301 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 12/413 RPL INSW | SPAULDING-SUMMIT | 012/413 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121482865 | T3 DI GRN VALLEY-PL SWT 13/120 RPL INSW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 013/120 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-06-04 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121471326 | T2 DI GREEN VALLEY-LLAGAS 10/75 RPL INSW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 010/075 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-05-28 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120945232 | T3 EI MAPLE CREEK-HOOPA 22/4 RPL STRW | MAPLE CREEK-HOOPA | 022/004 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-05-06 | Eureka | Non-Tower | Q4
119063712 | T2 SMARTVILLE-MRYSVL 8/152 RPL POLE | SMARTVILLE-MARYSVILLE | 008/152 | E | TR2 | 2022-09-06 | 2022-09-11 | PEND | LC | 2020-05-26 | Sacramento | Non-Tower | Q3
122427343 | T2 WV KESWICK-TRINITY 023/357A RPL ANCW | KESWICK-TRINITY | 023/357A | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | PEND | LC | 2021-11-30 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
116744981 | T2 EI VACA-LAKEVILLE #1 005/029 RPNT TWR | VACA-LAKEVILLE #1 | 005/029 | F | TR2 | 2022-09-12 | 2022-09-15 | PEND | LC | 2019-02-05 | Sacramento | Tower | Q3
116744881 | T2NT EI DRM-HGGNS 027/205 PNT STRT | DRUM-HIGGINS | 027/205 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-31 | Sacramento | Tower | Q4
116744806 | T2 EI DRUM-RIO OSO #1 020/162 RPNT TWR | DRUM-RIO OSO #1 | 020/162 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-29 | Sacramento | Tower | Q4
116744681 | T2 EI DRUM-RIO OSO #1 018/149 RPNT TWR | DRUM-RIO OSO #1 | 018/149 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-26 | Sacramento | Tower | Q4
116592958 | T3 EI TGR CRK-LCTR 008/063 REPAINT | TIGER CREEK-ELECTRA | 008/063 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-02-25 | Victor | Tower | Q4
116592597 | T3 EI TGR CRK-LCTR 008/062 REPAINT | TIGER CREEK-ELECTRA | 008/062 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-02-25 | Victor | Tower | Q4
116500402 | T2 EI CRBRY S S-RND MTN 27/220A REPAINT | CARBERRY SW STA-ROUND MTN | 027/220A | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-19 | Table Mountain | Tower | Q4
121816301 | T3 DI COLGATE-CHALLENGE 3/64 RPL INSW | COLGATE-CHALLENGE | 003/064 | E | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-27 | Sacramento | Non-Tower | Q3
115757666 | T2 EI PIT#5-RUND MTN#2 12/121 REPAINT | PIT #5-ROUND MTN #2 | 012/121 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-28 | Table Mountain | Tower | Q4
115742708 | T2NT EI CTTNWD-DELEVN #2 67/591 PNT STRT | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 067/591 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2019-01-25 | Table Mountain | Tower | Q3
115739518 | T3NT EI DRUM-HIGGINS 016/143 PNT STRT | DRUM-HIGGINS | 016/143 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-01-25 | Sacramento | Tower | Q4
115590224 | T2NT EI SMARTVILLE-NIC #2 0/004 RPR SEAL | SMARTVILLE-NICOLAUS #2 | 000/004 | F | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-25 | PEND | LC | 2018-12-22 | Sacramento | Tower | Q3
121733471 | T2 WEIMAR #1 2/35 RPL STRW | WEIMAR #1 | 002/035 | E | TR2 | 2022-08-26 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-07-15 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121706231 | T2 DI DELTA-MTN GT -MNT 15/187C RPL STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 015/187 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121687730 | T2 DI DLTA-MTN GTE JCT 14/179 RPL STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 014/179 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121621031 | T2 DI FORT ROSS-GUALALA 038/009 RPL STRW | GUALALA-MONTE RIO | 038/009 | E | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-18 | Lakeville | Non-Tower | Q3
122233132 | T2 BRIDGEVILLE-COTTON 82/576 RPL ANCW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 082/576 | E | TR2 | 2022-09-27 | 2022-10-02 | PEND | LC | 2021-10-20 | Eureka | Non-Tower | Q4
121523650 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 24/293 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 024/293 | E | TR2 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-09 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121428154 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 3/4 RPR WDPKR | LAYTONVILLE-COVELO | 003/004 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-27 | Willits | Non-Tower | Q4
121838465 | T2 PLACER-DEL MAR 3/081 RPL STW | PLACER-DEL MAR | 003/081 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-08-03 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121829484 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 45/5 RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 045/005 | E | TR2 | 2022-12-06 | 2022-12-20 | PEND | LC | 2021-07-31 | Eureka | Non-Tower | Q4
121940289 | T2 TRINITY-MAPLE CRK 20/3C RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 020/003 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2021-08-22 | Eureka | Non-Tower | Q4
121760619 | T3 DI MAPLE CREEK-HOOPA 11/4A RPL STRW | MAPLE CREEK-HOOPA | 011/004A | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-19 | Eureka | Non-Tower | Q4
121707387 | T2 DI DELTA-MTN GATE JCT 3/71L RPL STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 003/071 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121334164 | T3 EI MAPLE CREEK-HOP 13/8L RPL ANCHW | MAPLE CREEK-HOOPA | 013/008 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-05-14 | Eureka | Non-Tower | Q4
121762994 | T2 DI PT #1-HT CRK #2-BRY 4/50A REFRAME | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 004/050A | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-07-19 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121660602 | T2 DI GRN VLLY PL SWT 007/084 RPL STRW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 007/084 | E | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-06-30 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121660336 | T3 DI MTCALF-GRN VALLEY 16/111L RPL STRW | METCALF-GREEN VALLEY | 016/111 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-29 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121641507 | T3 DI CTRVLL-TBL MTN-ORVLL 0/10 RPL STRW | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | 000/010 | E | TR3 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | PEND | LC | 2021-06-26 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121731059 | T2 CARIBOU #2 004/028 INS ANCW | CARIBOU #2 | 004/028 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121627939 | T2 DI RND MTN-COTTNWD #2 13/141 RPL INSW | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 013/141 | E | TR2 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121628934 | T2 DI RND MTN-CTTNWD #3 R1/14 RPL INSW | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | R001/014 | E | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121753964 | T3 DI COLGATE-CHALLENGE 6/114 RPL INSW | COLGATE-CHALLENGE | 006/114 | E | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-15 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121779422 | T2 DI COLGATE-SMRTVLLE #1 5/64C RPR STRW | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 005/064 | E | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-07-20 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121688776 | T3 DI MAPLE CREEK-HOOPA 12/12 REFRAME | MAPLE CREEK-HOOPA | 012/012 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-05 | Eureka | Non-Tower | Q4
120945230 | T3 EI FULTON-HPLND 23/000 RPL STRW | FULTON-HOPLAND | 023/000 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-05-06 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121692614 | T2 DI DELTA-MTN GT JCT 007/113R RPL STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 007/113 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121667802 | T2 DI GREEN VLLY-PAUL SWT 4/60L RPL STRW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 004/060 | E | TR2 | 2022-08-06 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-06-30 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121666580 | T3 EI MONTE RIO-FULTON 14/4 REFRAME | MONTE RIO-FULTON | 014/004 | E | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-06 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121563234 | T2 EI DELTA-CASCADE 8/115 RPR SPLW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 008/115 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120928299 | T2 EI HMLTN BRNH-CHTR 3/95 RPL STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 003/095 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121558479 | T2 DI CARIBOU #2 ;002/16 RPL INSW | CARIBOU #2 | ;002/016 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121691224 | T2 DI DELTA-MTN GT JCT 014/184 RPL STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 014/184 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121550811 | T2 DI HUMBOLDT-BRDGVLL 113/3R RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 113/003 | E | TR2 | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-06-04 | Eureka | Non-Tower | Q3
121662191 | T3 DI GREEN VALLEY-LLAGAS 2/24 RPL STRW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 002/024 | E | TR3 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-06-29 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121540463 | T2 EI PLACER-DEL MAR 3/81 RPL GUY POLE | PLACER-DEL MAR | 003/081 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-15 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121659258 | T3 DI METCALF-GRN VLLY 016/107R RPL STRW | METCALF-GREEN VALLEY | 016/107 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-29 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121634728 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 21/256 RPL INSW | DRUM-SUMMIT #2 | 021/256 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-23 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121539243 | T2 EI MELONES-CURTIS 5/0C RPL POLE | MELONES-CURTIS | 005/000 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-06-15 | Victor | Non-Tower | Q3
121528099 | T3 EI CENTERVILLE-TBLE MTN 0/15 STRW RPL | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | 000/015 | E | TR3 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121533665 | T2 DI COLGATE-CHALLENGE 000/019 RPL PL | COLGATE-CHALLENGE | 000/019 | E | TR2 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121526393 | T2 DI GRN VLLY-LLAGAS 10/72 RPL CRSW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 010/072 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-06-08 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121521311 | T2 EI DRUM-SUMMIT#2 26/320C RPL POLE | DRUM-SUMMIT #2 | 026/320 | E | TR2 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-11 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121519116 | T2 DI HAMLTN BRCH-CHESTR 8/181 RPL POLE | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 008/181 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121518237 | T2 DI FULTON-HOPLAND 024/007 RPL INSW | FULTON-HOPLAND | 024/007 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-06-10 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121519255 | T2 DI HUMBOLDT-BRIDGEVLLE 114/2 RPL INSW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 114/002 | E | TR2 | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-06-04 | Eureka | Non-Tower | Q3
120890831 | T3 EI COLGATE-CHALLENGE 006/116 RPL INSW | COLGATE-CHALLENGE | 006/116 | E | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-04-27 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121569283 | T3 DI WEIMAR #1 008/118 RPR STRW | WEIMAR #1 | 008/118 | E | TR3 | 2022-08-26 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-06-16 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121637384 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 22/269L RPL POLE | DRUM-SUMMIT #2 | 022/269 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-23 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121583382 | T2 SMRTVLL-CMP FR WST A0/16 RPL STRW | SMARTVILLE-CAMP FAR WEST | A000/016 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-06-22 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121557097 | T2 EI DLTA-MTN GATE JCT 7/110R RPL POLE | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 007/110 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-17 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121609308 | T2 DI ROLLINS TAP 0/7 RPL INSW | ROLLINS TAP | 000/007 | E | TR2 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-06-22 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121422409 | T2 DI HMLTN BRNCH-CHSTR 5/130 RPL STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 005/130 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121421271 | T3 DI METCALF-GRN VLLY 020/141L RPL STRW | METCALF-GREEN VALLEY | 020/141 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-05-25 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121561515 | EI T2 DELTA-MTN GATE JCT 8/124L RPL STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 008/124 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121554099 | T2 EI DELTA-MTN GT JCT 15/183 RPL INSW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 014/183 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-17 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121421457 | T2 DI PT #1-HT CRK#2-BRY 3/35 RPL STRW | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 003/035 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-05-24 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121405154 | T3 DI MIDDLEFORK #1 000/011 RPL STRW | MIDDLE FORK #1 | 000/011 | E | TR3 | 2022-07-29 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-05-19 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121524191 | T2 DI MELONES-CURTIS 7/3 RPL XBRACE | MELONES-CURTIS | 007/003 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-06-09 | Victor | Non-Tower | Q3
121520112 | EI T2 DRUM-SUMMIT#2 26/315C RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 026/315 | E | TR2 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-11 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121556313 | T2 EI HT CRK #1-PT #1 5/71R RPL POLE | HAT CREEK #1-PIT #1 | 005/071 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121516931 | T3 DI GEYSERS #13 TAP 1/11 RPL INSS | GEYSERS #13 TAP | 001/011 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-07 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121514204 | T2 EI DRUM-SUMMIT#2 25/308 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 025/308 | E | TR2 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-10 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121496065 | T2 DI PIT#1-HAT CRK#2-BRNY8/138 RPL STRW | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 008/138 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121511425 | T2 EI DRUM-SUMMIT#2 24/297 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 024/297 | E | TR2 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-10 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121491249 | T3 DI METCALF-GRN VLY 19/130R RPL STRW | METCALF-GREEN VALLEY | 019/130 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-06-04 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121375420 | T2 EI MELONES-CURTIS 7/3 RPL INSW | MELONES-CURTIS | 007/003 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-05-21 | Victor | Non-Tower | Q3
121489372 | T2 EI DRUM-SUMMIT#2 24/290L RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 024/290 | E | TR2 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121474773 | T3 DI MTCLF-GRN VALLEY 016/113 RPL STRW | METCALF-GREEN VALLEY | 016/113 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-04 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121473562 | T3 DI FULTON-CALISTOGA :4/7 RPLC INSW | FULTON-CALISTOGA | :004/007 | E | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-06-04 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121520713 | T2 EI DRUM-SUMMIT#2 26/317C RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 026/317 | E | TR2 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-11 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121520264 | T3 DI COLGATE-CHLLNGE 4/94 RPL STRW | COLGATE-CHALLENGE | 004/094 | E | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-07 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121430386 | T3 DI MTCALF-GRN VALLEY 19/135R RPL STRW | METCALF-GREEN VALLEY | 019/135 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-05-28 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121408467 | T2 DI PT #1-HC #2-BRNY 7/128 RPL INSW | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 007/128 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-05-24 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121408808 | T3 DI WEIMAR #1 7/111 REFRAME | WEIMAR #1 | 007/111 | E | TR3 | 2022-08-26 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-05-20 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121406554 | T3 DI POE-RIO OSO 18/124 REFRAME | POE-RIO OSO | 018/124 | E | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-13 | PEND | LC | 2021-05-26 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121339438 | T2 DI FULTON-HOPLAND 11/1 RPL INSW | FULTON-HOPLAND | 011/001 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-04-24 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121401786 | T2 CARIBOU-PLUMAS JCT-WOOD 6/18 RPL POLE | CARIBOU-PLUMAS JCT | 006/018 | E | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121422882 | T3 DI METCALF-GRN VLLY 019/136L RPL STRW | METCALF-GREEN VALLEY | 019/136 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-05-26 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121405615 | T2 DI COLEMN-CTTNWD 0/6 RPL STRW | COLEMAN-COTTONWOOD | 000/006 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121405066 | T3 DI WEIMAR #1 8/131 RPL STRW | WEIMAR #1 | 008/131 | E | TR3 | 2022-08-26 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-05-20 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121397763 | T2 DI SPULDNG-SMMIT 014/459 RPL POLE | SPAULDING-SUMMIT | 014/459 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-05-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121363875 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 11/376 RPL STRW | SPAULDING-SUMMIT | 011/376 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-05-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121388036 | T2 DI HMLTN BRNCH-CHSTR 1/40 RPL INSW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 001/040 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121356582 | T3 DI WEIMAR #1 006/092 RPL STRW | WEIMAR #1 | 006/092 | E | TR3 | 2022-08-26 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-04-23 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121336717 | T2 DI FULTON-HOPLAND 9/10 RPL ANCHR | FULTON-HOPLAND | 009/010 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-04-24 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121332534 | T3 DI MONTE RIO-FULTON 11/1 RPL INSW | MONTE RIO-FULTON | 011/001 | E | TR3 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | PEND | LC | 2021-04-23 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120935781 | T3 EI MAPLE CREEK-HOOPA 23/2 RPL STRW | MAPLE CREEK-HOOPA | 023/002 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-05-05 | Eureka | Non-Tower | Q4
120912410 | T3 EI MONTE RIO-FULTON 7/018 RPL POLE | MONTE RIO-FULTON | 007/018 | E | TR3 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | PEND | LC | 2021-05-01 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120936095 | T2 EI HMLTN BRNCH-CHSTR-5/121 RPL ANCW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 005/121 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-05 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120908248 | T2 EI HMLTN BRNCH-CHSTR 0/25 RPL STRW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 000/025 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-04-30 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121189251 | T3 EI MONTE RIO-FULTON 12/5 REPL PL | MONTE RIO-FULTON | 012/005 | E | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-05-11 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120745819 | T2 EI PIT #1-HT CK #2-BNY 6/101 RPL PL | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 006/101 | B | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-04-05 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120928203 | T3 EI MAPLE CREEK-HOOPA 25/010 RPL STRW | MAPLE CREEK-HOOPA | 025/010 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-05-04 | Eureka | Non-Tower | Q4
120686134 | T2 VOLTA-DESCHUTES 09/190 RPL PL | VOLTA-DESCHUTES | 009/190 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-03-24 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120733932 | T2 EI GRN VALLEY-PAUL SWT 7/80B RPL INSW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 007/080B | E | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-04-01 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120740141 | T3 EI DLT-MTN GT JCT 5/90 RPL STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 005/090 | E | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-04-03 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120670185 | T2 NARROWS #1 TAP 0/8 RPL STRW | NARROWS #1 TAP | 000/008 | E | TR2 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | PEND | LC | 2021-03-19 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119679828 | T2 COLGATE-SMARTVILLE #1 4/051 INS ANCHW | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 004/051 | E | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2020-08-27 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119638585 | T3 EI MAPLE CREEK-HOOPA 21/8 STRW RPR | MAPLE CREEK-HOOPA | 021/008 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2020-08-19 | Eureka | Non-Tower | Q4
119363938 | EI WINDSOR-FITCH MOUNTAIN 10/5 RPL STRW | FULTON #1 | 010/005 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2020-07-13 | Lakeville | Non-Tower | Q3
119238265 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 37/8 REPL INSU | TRINITY-MAPLE CREEK | 037/008 | E | TR2 | 2022-12-06 | 2022-12-20 | PEND | LC | 2020-06-30 | Eureka | Non-Tower | Q4
119238262 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 38/2 RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 038/002 | E | TR2 | 2022-12-06 | 2022-12-20 | PEND | LC | 2020-06-30 | Eureka | Non-Tower | Q4
119098753 | T3 DI DLTA-MTN GATE JCT 6/104L RPL POLE | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 006/104 | E | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2020-05-19 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
117888472 | T2NT EI STNSLS-MNS SWT-MNTC #1 :3/20 PNT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | :003/020 | F | TR2 | 2022-11-07 | 2022-11-10 | PEND | LC | 2019-09-17 | Victor | Tower | Q4
117713813 | T0 EI COALINGA #1-SAN MIGUL 15/5 REPNT M | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 015/005 | F | HFRA |  |  | PEND | LC | 2019-08-05 | Pismo Beach | Tower | Q4
117609122 | EI NT CLNGA #1-SAN MIGL 015/004 STRT PNT | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 015/004 | F | HFRA |  |  | PEND | LC | 2019-07-16 | Pismo Beach | Tower | Q4
117604703 | EI NT CLNG #1-SN MGL 014/000 STRT PAINT | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 014/000 | F | HFRA | 2022-09-05 | 2022-09-05 | PEND | LC | 2019-07-16 | Pismo Beach | Tower | Q3
117101306 | T2 EI BUCK-ROCK-CRESTA :0/4 RPNT STRT | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | :000/004 | F | TR2 | 2022-12-19 | 2022-12-22 | PEND | LC | 2019-04-25 | Table Mountain | Tower | Q4
116862640 | T3NT EI TEMBLOR-SLO 054/301 RPNT TWR | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 054/301 | F | TR3 | 2022-10-03 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2019-03-29 | Pismo Beach | Tower | Q4
116861685 | T2NT EI TEMBLOR-SLO 056/310 RPNT TWR | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 056/310 | F | TR2 | 2022-10-10 | 2022-10-13 | PEND | LC | 2019-03-29 | Pismo Beach | Tower | Q4
116833552 | T3NT EI MORRO BAY-TEMPLETON 9/38 REPAINT | MORRO BAY-TEMPLETON | 009/038 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-03-25 | Pismo Beach | Tower | Q4
116827281 | T3NT EI MRRO BY-TMPLTN 09/39 RPNT MEMB | MORRO BAY-TEMPLETON | 009/039 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-03-25 | Pismo Beach | Tower | Q4
116826385 | T3 EI MORRO BAY-TEMPLETON 10/41 REPAINT | MORRO BAY-TEMPLETON | 010/041 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-03-25 | Pismo Beach | Tower | Q4
116747842 | T2 METCALF-MOSS LANDNG #1 34/156 REPAINT | METCALF-MOSS LANDING #1 | 034/156 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-03-16 | Moss Landing | Tower | Q4
116747392 | T2 METCALF-MOSS LANDNG #1 34/157 REPAINT | METCALF-MOSS LANDING #1 | 035/157 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-03-16 | Moss Landing | Tower | Q4
116745059 | T2 EI VACA-LAKEVILLE #1 10/051A RPNT TWR | VACA-LAKEVILLE #1 | 010/051A | F | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-22 | PEND | LC | 2019-02-07 | Sacramento | Tower | Q3
116745028 | T2 EI DRUM-HIGGINS B010/101 REPAINT | DRUM-HIGGINS | B010/101 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-06 | Sacramento | Tower | Q4
116745023 | T2 EI DRUM-HIGGINS 021/172 REPAINT | DRUM-HIGGINS | 021/172 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-06 | Sacramento | Tower | Q4
116745021 | T2NT EI DRUM-HIGGINS 24/188 REPAINT | DRUM-HIGGINS | 024/188 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-06 | Sacramento | Tower | Q4
116745003 | T2 EI DRUM-HIGGINS 024/191 REPAINT | DRUM-HIGGINS | 024/191 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-05 | Sacramento | Tower | Q4
116744992 | T2 EI DRUM-HIGGINS 025/197 REPAINT | DRUM-HIGGINS | 025/197 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-05 | Sacramento | Tower | Q4
116744984 | T3NT EI POE-RIO OSO 19/131A REPAINT | POE-RIO OSO | 019/131A | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-02-05 | Table Mountain | Tower | Q4
116744982 | T2 EI DRUM-HIGGINS 25/196 REPAINT | DRUM-HIGGINS | 025/196 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-05 | Sacramento | Tower | Q4
116744979 | T2NT EI DRUM-HIGGINS 025/194 REPAINT | DRUM-HIGGINS | 025/194 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-05 | Sacramento | Tower | Q4
116744973 | T2 EI DRUM-RIO OSO #1 26/194 REPNT STRT | DRUM-RIO OSO #1 | 026/194 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-04 | Sacramento | Tower | Q4
116744961 | T2NT EI DRUM-RIO OS #1 24/185 REPAINT | DRUM-RIO OSO #1 | 024/185 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-04 | Sacramento | Tower | Q4
116744893 | T2 EI DRM-RIO OSO #1 025/187 PNT STRT | DRUM-RIO OSO #1 | 025/187 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-01 | Sacramento | Tower | Q4
116744834 | T2 EI CNTRA CSTA-MRG#1 024/111 PAINT | CONTRA COSTA-MORAGA #1 | 024/111 | F | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | PEND | LC | 2019-01-30 | Concord | Tower | Q3
116744825 | T2 EI DRUM-RIO OSO #1 021/166 RPNT TWR | DRUM-RIO OSO #1 | 021/166 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-30 | Sacramento | Tower | Q4
116744816 | T2NT EI DRUM-HIGGINS 027/208 RPNT TWR | DRUM-HIGGINS | 027/208 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-30 | Sacramento | Tower | Q4
116744808 | T2NT EI STNSLS-MLN SW ST-MTC #1 PNT STRT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | :003/022 | F | TR2 | 2022-11-07 | 2022-11-10 | PEND | LC | 2019-01-29 | Victor | Tower | Q4
116744807 | T2 EI STNSLS-MLNS SW-MNTCA #1 :4/28 RPNT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | :004/028 | F | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-03 | PEND | LC | 2019-01-29 | Victor | Tower | Q4
116744797 | T2 EI DRM-HGGNS 022/177 PNT STRT | DRUM-HIGGINS | 022/177 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-29 | Sacramento | Tower | Q4
116744691 | T2 EI MRR BY-MS 020/091 PNT STRT | MORRO BAY-MESA | 020/091 | F | TR2 | 2022-10-10 | 2022-10-13 | PEND | LC | 2019-01-26 | Pismo Beach | Tower | Q4
116744680 | T2 EI DRUM-HIGGINS 020/162 RPNT TWR | DRUM-HIGGINS | 020/162 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-26 | Sacramento | Tower | Q4
116744664 | T2 EI DRM-HGGNS 019/159 PNT STRT | DRUM-HIGGINS | 019/159 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-25 | Sacramento | Tower | Q4
116744660 | T2NT EI MTCLF-MSSLNDNG#1 33/150 RPNT TWR | METCALF-MOSS LANDING #1 | 033/150 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-25 | Moss Landing | Tower | Q4
116744645 | T3NT EI DRM-HGGNS 016/145 PNT STRT | DRUM-HIGGINS | 016/145 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-01-24 | Sacramento | Tower | Q4
116744594 | T3NT EI MRGA-OAKLND#3 000/004 RPNT TWR | MORAGA-OAKLAND #3 | 000/004 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-01-22 | Concord | Tower | Q4
116744586 | T3NT EI DRM-HGGNS 016/141 PNT STRT | DRUM-HIGGINS | 016/141 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-01-23 | Sacramento | Tower | Q4
116744584 | T2 EI CORTINA-VACA 012/079 PAINT | CORTINA-VACA | 012/079 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-23 | Sacramento | Tower | Q4
116744579 | T2 EI CORTINA-VACA 012/077 PAINT | CORTINA-VACA | 012/077 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-22 | Sacramento | Tower | Q4
116744576 | T2 EI CORTINA-VACA 011/076 RPNT TWR | CORTINA-VACA | 011/076 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-22 | Sacramento | Tower | Q4
116744573 | T2 EI DRM-HGGNS 15/135 PNT STRT | DRUM-HIGGINS | 015/135 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-22 | Sacramento | Tower | Q4
116744561 | T3NT EI DRUM-HIGGINS 005/055 RPNT TWR | DRUM-HIGGINS | 005/055 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-01-18 | Sacramento | Tower | Q4
116744524 | T3NT EI POE-RIO OSO 020/139 RPNT TWR | POE-RIO OSO | 020/139 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-01-11 | Table Mountain | Tower | Q4
116743258 | T2NT EI CTNWD-DLVN #2 070/614 RPNT TWR | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 070/614 | F | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-25 | PEND | LC | 2019-01-07 | Table Mountain | Tower | Q3
116732964 | T2NT EI CARB SW ST-RO MT R000/002 PAINT | CARBERRY SW STA-ROUND MTN | R000/002 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-03-14 | Table Mountain | Tower | Q4
116732725 | T2 EI CARB SW ST-RD MT R000/001 PAINT | CARBERRY SW STA-ROUND MTN | R000/001 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-03-14 | Table Mountain | Tower | Q4
116630895 | T2 EI MRR BAY-SLR SW STA #1 0/4 REPAINT | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 000/004 | E | TR2 | 2022-10-03 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2019-03-04 | Pismo Beach | Tower | Q4
116619611 | T2 EI CARBERRY SS-RO MTN 019/156 PNT TWR | CARBERRY SW STA-ROUND MTN | 019/156 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-28 | Table Mountain | Tower | Q4
116609171 | T2 EI MLLBRE-SNTHLN 014/095 RPNT STRT | MILLBRAE-SNEATH LANE | 014/095 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-26 | Metcalf | Tower | Q4
116593360 | T2 EI JFFRSN-HILLSDL JCT 06/35E PNT STRS | JEFFERSON-HILLSDALE JCT | 006/035E | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-25 | Metcalf | Tower | Q4
116592932 | T3 EI TGR CRK-LCTR 008/064 REPAINT | TIGER CREEK-ELECTRA | 008/064 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-02-25 | Victor | Tower | Q4
116592913 | T3 EI TGR CRK-VLY SPG 008/063 REPAINT | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 008/063 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-02-25 | Victor | Tower | Q4
116592661 | T3 EI TGR CRK-VLY SPG 007/061 REPAINT | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 007/061 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-02-25 | Victor | Tower | Q4
116496409 | T2 EI MRR BY-SN LS OBSP #1 0/3 REPAINT | MORRO BAY-SAN LUIS OBISPO #1 | 000/003 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-16 | Pismo Beach | Tower | Q4
116496057 | T2 EI BAHIA-MORAGA 12/071 PNT TWR | BAHIA-MORAGA | 012/071 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-16 | Concord | Tower | Q4
116495826 | T2 EI METCALF-EL PATIO #1 003/015 REPAIN | METCALF-EL PATIO #1 | 003/015 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-15 | Metcalf | Tower | Q4
116472784 | T2 EI TGR CRK-ELECT 010/083 RPR STRT | TIGER CREEK-ELECTRA | 010/083 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-11 | Victor | Tower | Q4
116460231 | T2 EI MIDDLE FORK-GOLD 036/26 PAINT | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 036/262 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2019-02-09 | Sacramento | Tower | Q3
116343050 | T2 EI TIGER CREEK-ELEC 012/099 PAINT | TIGER CREEK-ELECTRA | 012/099 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-08 | Victor | Tower | Q4
116340801 | T3NT DRUM-HIGGINS 005/060 REPAINT STRT | DRUM-HIGGINS | 005/060 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-02-08 | Sacramento | Tower | Q4
115834266 | T2 EI CRESTA-RIO OSO 022/179 REPAINT | CRESTA-RIO OSO | 022/179 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-06 | Table Mountain | Tower | Q4
115820640 | T2NT EI POE-RIO OSO 039/257 PAINT | POE-RIO OSO | 039/257 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-06 | Table Mountain | Tower | Q4
115817713 | T2 EI DRUM-HIGGINS 025/192 PNT TWR | DRUM-HIGGINS | 025/192 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-05 | Sacramento | Tower | Q4
115781772 | T2NT EI PARADSE-TBL MT 15/123 STRS PAINT | PARADISE-TABLE MTN | 015/123 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-02 | Table Mountain | Tower | Q4
115772457 | T2 EI DRM-HGGNS 027/207 PNT TWR | DRUM-HIGGINS | 027/207 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-31 | Sacramento | Tower | Q4
115766680 | T2NT EI DRM-HGGNS 027/209 PNT TWR | DRUM-HIGGINS | 027/209 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-30 | Sacramento | Tower | Q4
115766497 | T2NT EI DRUM-HIGGINS 023/180 PNT TWR | DRUM-HIGGINS | 023/180 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-30 | Sacramento | Tower | Q4
115761216 | T2 EI DRUM-HIGGINS 022/175 PNT TWR | DRUM-HIGGINS | 022/175 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-29 | Sacramento | Tower | Q4
115757962 | T2 EI STAN-MEL S S-M #1 :007/041 PAINT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | :007/041 | E | TR2 | 2022-10-24 | 2022-10-27 | PEND | LC | 2019-01-28 | Victor | Tower | Q4
115755141 | T2 EI DRUM-HIGGINS 020/165 PNT TWR | DRUM-HIGGINS | 020/165 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-26 | Sacramento | Tower | Q4
115754659 | T2 EI DRM-HGGNS 020/161 PNT TWR | DRUM-HIGGINS | 020/161 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-26 | Sacramento | Tower | Q4
115719123 | T3NT EI DRM-HGGNS 015/139 PNT STRT | DRUM-HIGGINS | 015/139 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-01-23 | Sacramento | Tower | Q4
115713224 | T2 EI DRM-HGGNS 015/137 PNT STRT | DRUM-HIGGINS | 015/137 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-22 | Sacramento | Tower | Q4
115707208 | T3 EI DRM-RI S#2 004/049 PAINT | DRUM-RIO OSO #2 | 004/049 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-01-19 | Sacramento | Tower | Q4
115704733 | T3NT EI DRM-HGGNS 005/059 REPAINT | DRUM-HIGGINS | 005/059 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-01-18 | Sacramento | Tower | Q4
115684673 | T3 EI DRUM-RIO OSO #1 001/010 REPAINT | DRUM-RIO OSO #1 | 001/010 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-01-14 | Sacramento | Tower | Q4
115650650 | T2NT EI PARADISE-BTE 5/058 PAINT CRS ARM | PARADISE-BUTTE | 005/058 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-07 | Table Mountain | Tower | Q4
115600737 | T2NT EI EL DRD-MISRI FLT #1 10/90 PNT ST | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 010/090 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2018-12-27 | Sacramento | Tower | Q4
115600709 | T2 EI DORADO-MISSRI FLT#1 10/89 PNT STR | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 010/089 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2018-12-27 | Sacramento | Tower | Q4
115600629 | T2NT EI EL DRD-MISRI FT #1 10/88 STR PNT | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 010/088 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2018-12-27 | Sacramento | Tower | Q4
121658880 | DI T2 METCALF-GREEN VLLEY 11/77 RPL STRW | METCALF-GREEN VALLEY | 011/077 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-30 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121821274 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #4 0/8B RPL STRW | MORAGA-OAKLAND #4 | 000/008B | E | TR3 | 2022-07-09 | 2022-07-12 | PEND | LC | 2021-07-28 | Concord | Non-Tower | Q3
121527860 | EI WOHLER TAP 1/5 REFRAME | WOHLER TAP | 001/005 | E | HFRA |  |  | PEND | LC | 2021-06-13 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121527861 | EI WOHLER TAP 1/5 RPR GYWW | WOHLER TAP | 001/005 | E | HFRA |  |  | PEND | LC | 2021-06-13 | Lakeville | Non-Tower | Q4
119380468 | T2 EI BRIDGEVILLE-GARBERVILL 12/15 INS J | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 012/015 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-16 | Eureka | Non-Tower | Q3
117229971 | WOHLER TAP 01/08 RPR GYWW | WOHLER TAP | 001/008 | E | HFRA |  |  | PEND | LC | 2019-05-10 | Lakeville | Non-Tower | Q4
119916510 | DI WOHLER TAP 001/008 RPL STRW | WOHLER TAP | 001/008 | E | HFRA |  |  | PEND | LC | 2020-10-09 | Lakeville | Non-Tower | Q4
116472375 | T2NT EI PLACER-GOLD HILL 1/13 PNT STRT | PLACER-GOLD HILL #1 | 001/013 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-11 | Sacramento | Tower | Q4
116744717 | T2NT EI PT #5-RND MTN #2 0/6 PNT STRS | PIT #5-ROUND MTN #2 | 000/006 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-26 | Table Mountain | Tower | Q4
122511692 | T3 WV DIABLO-GATES #1 0/2C RPL JMPRS | DIABLO-GATES #1 | 000/002C | E | TR3 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-12-22 | Pismo Beach | Tower | Q3
123568287 | T2 DI MDDE FRK-GLD HLL 026/201R RPL STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 026/201 | E | TR2 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-06-30 | Sacramento | Non-Tower | Q4
122510057 | T2 WV CARIBOU #2 19/498 RPL INSLW | CARIBOU #2 | 019/498 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-12-21 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
122019101 | T2 WV FORT ROSS-GUALALA 54/7 INST DMPER | GUALALA-MONTE RIO | 054/007 | E | TR2 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | PEND | LC | 2021-09-09 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121484891 | T2 DI FORT ROSS-GUALALA 55/5 RPLC INSS | GUALALA-MONTE RIO | 055/005 | E | TR2 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | PEND | LC | 2021-05-29 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121484125 | T2 DI FORT ROSS-GUALALA 54/4 RPR STRW | GUALALA-MONTE RIO | 054/004 | E | TR2 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | PEND | LC | 2021-05-29 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121484123 | T2 DI FORT ROSS-GUALALA 54/4 RPR GYWW | GUALALA-MONTE RIO | 054/004 | E | TR2 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | PEND | LC | 2021-05-29 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121562168 | T2 DI FORT ROSS-GUALALA 53/7 RPR GYWW | GUALALA-MONTE RIO | 053/007 | F | TR2 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | PEND | LC | 2021-06-17 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121574821 | T2 DI FORT ROSS-GUALALA 57/4 RPR GYWW | GUALALA-MONTE RIO | 057/004 | E | TR2 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | PEND | LC | 2021-06-17 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121384285 | T2 DI FT RSS GLA GLA 045/005 RPR SPLW | GUALALA-MONTE RIO | 045/005 | E | TR2 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | PEND | LC | 2021-05-21 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121484892 | T2 DI FORT ROSS-GUALALA 55/5 INS HRDW | GUALALA-MONTE RIO | 055/005 | E | TR2 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | PEND | LC | 2021-05-29 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121484122 | T2 DI FORT ROSS-GUALALA 54/4 RPL HRDW | GUALALA-MONTE RIO | 054/004 | E | TR2 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | PEND | LC | 2021-05-29 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121485839 | T2 DI FRT RS-GULALA-GULALA 43/3 RPL STRW | GUALALA-MONTE RIO | 043/003 | E | TR2 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | PEND | LC | 2021-06-01 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121485768 | T2 DI FORT RSS-GLLA 54/7 RPR GYWW | GUALALA-MONTE RIO | 054/007 | E | TR2 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | PEND | LC | 2021-05-29 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121405539 | T2 DI FORT ROSS-GUALALA 45/1 RPL STRW | GUALALA-MONTE RIO | 045/001 | E | TR2 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | PEND | LC | 2021-05-21 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121716654 | T2 FORT ROSS-GUALALA 50/1 RPLC POLE | GUALALA-MONTE RIO | 050/001 | E | TR2 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | PEND | LC | 2021-07-12 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121400171 | T2 DI FORT ROSS-GUALALA 44/7 RPL STRW | GUALALA-MONTE RIO | 044/007 | E | TR2 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | PEND | LC | 2021-05-17 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121783546 | T2 DI MELONES-CURTIS 010/003 RPL STRW | MELONES-CURTIS | 010/003 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q4
121771021 | T2NT DI MELONES-CURTIS 011/5R RPR GYWW | MELONES-CURTIS | 011/005 | F | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q4
121770128 | T2 DI MELONES-CURTIS 013/003L RPR STRW | MELONES-CURTIS | 013/003 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q4
121760318 | T2 EI MELONES-CURTIS 9/6R RPR GUYWW | MELONES-CURTIS | 009/006 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121748336 | T2 DI MELONES-CURTIS 13/9L RPR STRW | MELONES-CURTIS | 013/009 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-14 | Victor | Non-Tower | Q4
121748111 | T2 DI MELONES-CURTIS 9/6L RPR GUYWW | MELONES-CURTIS | 009/006 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121744499 | T2 DI MELONES-CURTIS 13/01L RPR STRW | MELONES-CURTIS | 013/001 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121743313 | T2 DI MELONES-CURTIS 13/02L RPR STRW | MELONES-CURTIS | 013/002 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121593905 | T2 EI CTTNWD-BNTN #2 4/46R RPL STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 004/046 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-06-24 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121525442 | T2NT EI MELONES-CURTIS 12/007L RPR GYWW | MELONES-CURTIS | 012/007 | F | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-06-12 | Victor | Non-Tower | Q4
121468282 | T3 DI GYSRS #3-CLVRDL 10/117C RPLC HRDW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 010/117 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-05-25 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121443732 | T2 DI FORT ROSS-GUALALA 42/7 RPL DAMW | GUALALA-MONTE RIO | 042/007 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-29 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121427481 | T3 DI GYSRS #3-CLVRDLE 2/32 RPL HRDW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 002/032 | E | TR3 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | PEND | LC | 2021-05-27 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121400959 | T3 DI GEYSERS #3-CLOVRDL 3/43 RPL INSW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 003/043 | E | TR3 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | PEND | LC | 2021-05-12 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121389016 | T3 DI GEYSERS #3-CLVRDLE 10/118 RPL HRDW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 010/118 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-05-12 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121384779 | T3 DI GEYSERS #3-CLVERDALE 1/10 RPL INSW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 001/010 | E | TR3 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | PEND | LC | 2021-05-12 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121383661 | T3 DI GEYSERS #3-CLVERDALE 2/27 RPL POLE | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 002/027 | E | TR3 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | PEND | LC | 2021-05-12 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121365309 | T3 DI GEYSERS #3-CLOVERDALE 0/7 RPR STRW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 000/007 | E | TR3 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | PEND | LC | 2021-05-03 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121325165 | T3 DI GYSRS #3-CLVRDALE 001/011B RPR STR | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 001/011B | E | TR3 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | PEND | LC | 2021-05-12 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120894153 | T2 EI STAN-MEL SS-MAN 10/62 PAINT TWR | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 010/062 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-28 | Victor | Tower | Q4
120751618 | T3 EI GEYSERS #3-CLOVERDLE 5/61 RPL INSW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 005/061 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-04-06 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120736067 | T3 EI GEYSERS #3-CLOVERDLE 1/22 RPL INSW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 001/022 | E | TR3 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | PEND | LC | 2021-04-02 | Lakeville | Non-Tower | Q4
117430536 | T2NT DI OLEUM-G #1 2/16 REPAINT | OLEUM-G #1 | 002/016 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-05-30 | Concord | Tower | Q4
116991107 | T2 DI STN-MLN SW STA-MNT#1 6/38 PNT STRS | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 006/038 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-04-05 | Victor | Tower | Q4
116618551 | T2NT EI RND MTN-TM # 055/238 PAINT TWR | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 055/238 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-28 | Table Mountain | Tower | Q4
121744639 | T2 DI MELONES-CURTIS 010/002R RPR STRW | MELONES-CURTIS | 010/002 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-14 | Victor | Non-Tower | Q4
121743184 | T2 DI MELONES-CURTIS 12/0L RPR STRW | MELONES-CURTIS | 012/000 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121726185 | T2 DI CTTNWD-BENTON #2 6/60R RPL STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 006/060 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-07-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121671388 | T2 EI COTTONWOOD-BENTON 3/37L RPL POLE | COTTONWOOD-BENTON #2 | 003/037 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121669029 | T2 EI CTTNWD BNTN#2 9/87L RPL POLE | COTTONWOOD-BENTON #2 | 009/087 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121656563 | T2 DI COTTONWOOD-BNTN #2 4/41R RPL STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 004/041 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-07-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121641938 | T3 DI GEYSERS #3-CLOVRDL 7/78B RPL STRW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 007/078B | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-06-26 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121544989 | T3 DI GEYSERS #3-CLOVERDL 6/76 RPL HRDD | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 006/076 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-06-15 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121468281 | T3 DI GYSRS #3-CLVRDL 10/117L RPR STRW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 010/117 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-05-25 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121397283 | T3 DI GYSRS #3-CLVRDLE 10/124 RPR STRW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 010/124 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-05-12 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121389014 | T3 DI GEYSERS #3-CLVRDLE 10/118 RPR STRW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 010/118 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-05-12 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121384853 | T3 DI GYSRS#3-CLVRDLE 5/62 RPR INSW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 005/062 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-05-12 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121771020 | T2NT DI MELONES-CURTIS 011/5L RPR GYWW | MELONES-CURTIS | 011/005 | F | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q4
121769920 | T2 DI MELONES-CURTIS 010/004L RPR STRW | MELONES-CURTIS | 010/004 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q4
121749337 | T2 DI MELONES-CURTIS 13/5L RPR STRW | MELONES-CURTIS | 013/005 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121763132 | T2 DI MELONES-CURTIS 11/3C RPR GYWW | MELONES-CURTIS | 011/003 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121748444 | T2 DI CTTNWD-BENTON #2 009/087 RPL STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 009/087 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-07-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121742294 | T2 DI MELONES-CURTIS 11/2L RPR STRW | MELONES-CURTIS | 011/002 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121748551 | T2 DI MELONES-CURTIS 010/001L RPR POLE | MELONES-CURTIS | 010/001 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-15 | Victor | Non-Tower | Q4
121741681 | T2 DI MELONES-CURTIS 010/000L RPR STRW | MELONES-CURTIS | 010/000 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121744409 | T2 DI MELONES-CURTIS 13/01 RPL INSW | MELONES-CURTIS | 013/001 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121744314 | T2 DI MELONES-CURTIS 13/8 RPL INSW | MELONES-CURTIS | 013/008 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121738698 | T3 DI IGNACIO-BOLINAS #2 23/263 RPL HRDD | IGNACIO-BOLINAS #2 | 023/263 | E | TR3 | 2022-09-23 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-12 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121351495 | T3 EI GEYSERS #3-CLOVERDALE 8/100 RPR GY | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 008/100 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-05-18 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121706494 | T2 DI CTTNWD-BENTON #2 6/060L RPL STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 006/060 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-07-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121705653 | T2 DI CTTNWD-BENTON#2 006/058R RPL POLE | COTTONWOOD-BENTON #2 | 006/058 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-07-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121781745 | T2 DI MELONES-CURTIS 012/006 RPL INSW | MELONES-CURTIS | 012/006 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q4
121864608 | T3 WV CNTRVLL-TBL MTN 3/57 RPL CNDS | CENTERVILLE-TABLE MTN | 003/057 | E | TR3 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2021-08-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121669285 | T2 EI COTTONWD-BNTN #2 2/031L RPL STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 002/031 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121822986 | T3 DI IGNACIO-BOLINAS #2 23/266 RPR STRW | IGNACIO-BOLINAS #2 | 023/266 | E | TR3 | 2022-09-23 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-30 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121662117 | T3 DI GEYSERS #3-CLOVERDL 2/31 RPR INSW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 002/031 | E | TR3 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | PEND | LC | 2021-06-30 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121748552 | T2 DI MELONES-CURTIS 10/001L RMV PL BUTT | MELONES-CURTIS | 010/001 | F | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-15 | Victor | Non-Tower | Q4
121641959 | T3 DI GEYSERS #3-CLOVRDL 7/78A RPL STRW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 007/078A | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-06-26 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121741582 | T2 DI MELONES-CURTIS 010/000 RPL INSW | MELONES-CURTIS | 010/000 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121739060 | T2 DI MELONES-CURTIS 12/04 RPL INSW | MELONES-CURTIS | 012/004 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121770340 | T2 DI MELONES-CURTIS 013/003R RPR STRW | MELONES-CURTIS | 013/003 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q4
121609160 | T3 DI IGNACIO-BLNS #2 23/264 GRND WASH | IGNACIO-BOLINAS #2 | 023/264 | E | TR3 | 2022-09-23 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-06-18 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121748078 | T2 DI MELONES-CURTIS 9/6L RPR POLE | MELONES-CURTIS | 009/006 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121745489 | T2 DI MELONES-CURTIS 11/01 RPR GYWW | MELONES-CURTIS | 011/001 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121743185 | T2 DI MELONES-CURTIS 12/0R RPR STRW | MELONES-CURTIS | 012/000 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121741596 | T2 DI MELONES-CURTIS 11/3L RPR GYWW | MELONES-CURTIS | 011/003 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121593952 | T2 EI CTTNWD-BNTN #2 4/46L RPL STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 004/046 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-06-24 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121593234 | T3 DI IGNACIO-BLINAS #2 22/255 GRND WASH | IGNACIO-BOLINAS #2 | 022/255 | E | TR3 | 2022-09-23 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-06-23 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121666615 | T2 EI COTTONWD-BNTN #2 1/018 RPL INSW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 001/018 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121745483 | T2 DI MELONES-CURTIS 11/01 RPL INSW | MELONES-CURTIS | 011/001 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121744761 | T2 DI MELONES-CURTIS 010/002L RPR STRW | MELONES-CURTIS | 010/002 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-14 | Victor | Non-Tower | Q4
121744497 | T2 DI MELONES-CURTIS 13/01R RPR STRW | MELONES-CURTIS | 013/001 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121743375 | T2 DI MELONES-CURTIS 010/005L RPL STRW | MELONES-CURTIS | 010/005 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121743340 | T2 DI MELONES-CURTIS 13/02 RPL INSW | MELONES-CURTIS | 013/002 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121734419 | T3 DI IGNACIO-BOLINAS #2 22/258 RPR INSW | IGNACIO-BOLINAS #2 | 022/258 | E | TR3 | 2022-09-23 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-12 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121670117 | T2 EI COTTONWD-BNTN #2 3/035R RPL STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 003/035 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121705654 | T2 DI CTTNWD-BNTN#2 6/58L RPL POLE | COTTONWOOD-BENTON #2 | 006/058 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-07-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121656562 | T2 DI COTTONWOOD-BNTN #2 4/41L RPL STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 004/041 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-07-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121525389 | T2NT EI MELONES-CURTIS 12/007R RPR GYWW | MELONES-CURTIS | 012/007 | F | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-06-12 | Victor | Non-Tower | Q4
121525439 | T2 EI MELONES-CURTIS 12/007 RPL INSW | MELONES-CURTIS | 012/007 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-06-12 | Victor | Non-Tower | Q4
121670093 | T2 EI COTTONWD-BNTN #2 3/35L RPL STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 003/035 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121642007 | T3 DI GEYSERS #3-CLOVRDL 7/78C RPL STRW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 007/078C | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-06-26 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121516690 | T3 DI GYSRS #3 CLVRDL 007/084 RPL STRW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 007/084 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-06-05 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121618021 | T3 DI RND MTN-TBL MTN #1 7/39 RPL INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 007/039 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2021-06-27 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121498951 | T3 DI SALMON CREEK TAP 000/000A RPR JUMW | SALMON CREEK TAP | 000/000A | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-01 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121655536 | T3 DI GYSRS #3-CLVRDL 009/106B RPR GYWW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 009/106B | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-06-26 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121473290 | T3 DI IGNACIO-BOLINAS #2 19/224 RPL INSW | IGNACIO-BOLINAS #2 | 019/224 | E | TR3 | 2022-09-23 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-06-04 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121437583 | T3 DI GYSRS #3-CLVERDALE 10/115 RPL INSW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 010/115 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-05-26 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120864710 | T2 EI SN ML SW ST-RK J S 17/100 RPR SPLS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 017/100 | E | TR2 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-04-22 | Victor | Tower | Q3
121420912 | T3NT DI GYSRS #3-CLVRDLE 8/96 RPR GYWW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 008/096 | F | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-05-26 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121523942 | T3 DI GYSRS #3 CLVRDL 003/041 RPL INSW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 003/041 | E | TR3 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | PEND | LC | 2021-06-07 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121518394 | T3 DI GYSRS #3-CLVRDLE 007/088 RPR STRW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 007/088 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-06-05 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121384773 | T3 DI GYSRS #3-CLVRDLE 10/119 RPR STRW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 010/119 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-05-12 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121383435 | T3 DI GYSRS #3-CLVRDLE 2/28 RPL HRDD | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 002/028 | E | TR3 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | PEND | LC | 2021-05-12 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121385232 | T3 DI GYSRS #3-CLVRDL 008/092 RPL INSW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 008/092 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-05-13 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121499556 | T3 DI RINCON #1 TAP 0/1 RPL INSS | RINCON #1 TAP | 000/001 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-03 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121499041 | T3 DI GEYSER#3-CLVRDLE 0/9 RPR STRW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 000/009 | E | TR3 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | PEND | LC | 2021-05-25 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121470703 | T3 DI GEYSERS #3-CLOVRDALE 4/55 RPL INSW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 004/055 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-05-26 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120794801 | T2NT DI STS-MLS SS-MTC #1 15/98 PNT STRS | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 015/098 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-09 | Victor | Tower | Q4
121516706 | T3 DI GYSRS #3-CLOVERDALE 7/86 RPL INSW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 007/086 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-06-05 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121351379 | T3 EI GEYSERS #3-CLOVERDALE 8/100 RPR GY | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 008/100 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-05-18 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121421625 | T3 DI GYSRS #3-CLVRDL 006/075R RPL STRW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 006/075 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-05-26 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121399341 | T3 EI GYSERS #3-CLOVERDALE 5/62 RPR GYWW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 005/062 | F | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-05-26 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121332238 | T3 DI GEYSERS #3-CLOVERDALE 8/93 BOND GY | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 008/093 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-05-13 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120753653 | T3 EI GEYSERS #3-CLOVRDLE 1/11B RPR GYWS | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 001/011B | E | TR3 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | PEND | LC | 2021-04-06 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121400875 | T3 DI GEYSERS #3-CLVRDL 9/114 RPR SPLW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 009/114 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-05-25 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121389019 | T3 DI GEYSERS #3-CLVRDLE 10/118 RPL INSW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 010/118 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-05-12 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120741855 | T3 EI GYSRS #3-CLVERDALE 08/103 RPL INSW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 008/103 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-04-05 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121384863 | T3 DI GYSRS #3-CLVRDLE 3/37 RPR INSW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 003/037 | E | TR3 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | PEND | LC | 2021-05-12 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121405651 | T3 DI GEYSERS #3-CLOVERDLE 2/26 RPR INSS | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 002/026 | E | TR3 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | PEND | LC | 2021-05-21 | Lakeville | Tower | Q4
121384002 | T3 DI GEYSERS #3-CLVERDALE 1/20 RPR HRDW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 001/020 | E | TR3 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | PEND | LC | 2021-05-12 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121383159 | T3 DI GYSRS #3-CLVRDLE 2/34 RPL INSW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 002/034 | E | TR3 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | PEND | LC | 2021-05-12 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121401072 | T3 DI GEYSERS #3-CLOVRDL 3/43 RPL HRDW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 003/043 | E | TR3 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | PEND | LC | 2021-05-12 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121391325 | T3 DI GYSRS #3-CLVRDLE 08/102 RPR JUMW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 008/102 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-05-15 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121384777 | T3 DI GEYSERS #3-CLOVERDALE 1/10 RPR GYW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 001/010 | E | TR3 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | PEND | LC | 2021-05-12 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121383541 | T3 DI GYSERS #3-CLOVERDALE 1/23 RPR GYWW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 001/023 | E | TR3 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | PEND | LC | 2021-05-12 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120712758 | T3 EI GYSRS #3-CLVRDLE 0/2 RPR GYWW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 000/002 | E | TR3 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | PEND | LC | 2021-03-30 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121331940 | T3 DI GEYSERS #3-CLOVERDALE 5/68 RPR STR | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 005/068 | F | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-05-13 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121332231 | T3 DI GEYSERS #3-CLOVERDALE 8/93 RPL HRD | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 008/093 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-05-13 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121332262 | T3 DI GEYSERS #3-CLOVERDLE 8/93 RPL INSW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 008/093 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-05-13 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121351403 | T3 EI GEYSERS #3-CLOVERDALE 8/100 RPR GY | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 008/100 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-05-18 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121348177 | T3 DI GYSRS #3-CLVRDLE 009/109 RPR SPLW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 009/109 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-05-15 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121324699 | T3 DI GEYSERS #3-CLOVERDALE 5/63 RPL SPL | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 005/063 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-05-12 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120504005 | WV T3 GEYSERS #3-CLVERDLE 2/35 INS DMPW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 002/035 | E | TR3 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | PEND | LC | 2021-02-05 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120949721 | T2NT EI STNLS-MLS STA-MTE 20/126 REPAINT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 020/126 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-07 | Victor | Tower | Q4
120097240 | T2 DI OLM-NORTH TWR-CHRST 2/20 PNT TWR | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | 002/020 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-11-18 | Concord | Tower | Q4
120761765 | T2NT DI STNSLS-MLS SS-MTC #1 10/64 PNT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 010/064 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-03-25 | Victor | Tower | Q4
120736829 | T3 EI GEYSERS #3-CLOVRDLE 2/31 FILL HOLE | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 002/031 | E | TR3 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | PEND | LC | 2021-04-02 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120721185 | T3 EI GYSERS #3-CLOVERDALE 7/79 RPL POLE | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 007/079 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-03-31 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120750495 | T2NT DI STNSLS-MLNS-MNTC 19/118 PNT STRT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 019/118 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-06 | Victor | Tower | Q4
120744077 | T3 EI GYSRS #3-CLVRDLE 9/106A RPL INSW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 009/106A | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-04-05 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120654612 | T3 WV GYSRS #3-CLVRDLE 5/65 INS DAMW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 005/065 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-03-17 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120760014 | T3 EI GEYSERS #3-CLOVERDLE 4/57 RPL INSW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 004/057 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-04-07 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120721181 | T3 EI GEYSERS #3-CLVRDLE 7/83 RPR GYWW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 007/083 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-03-31 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120751359 | T3 EI GYSRS #3-CLVRDLE 5/66 RPL INSW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 005/066 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-04-06 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120712759 | T3 EI GYSRS #3-CLOVERDALE 10/119 REFRAME | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 010/119 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-03-30 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120743801 | T2NT DI SS-MLS S-MTC #1 017/107 PNT STRS | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 017/107 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-03-25 | Victor | Tower | Q4
120743784 | T2NT DI STLS-MNS-MNTC#1 22/138 PNT STRS | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 022/138 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-03-31 | Victor | Tower | Q4
120704986 | T2NT DI STNSLS-MLNS-MNTC 18/111 PNT STRT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 018/111 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-03-26 | Victor | Tower | Q4
120749369 | T3 EI GYSRS #3-CLVRDLE 9/106C RPL INSW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 009/106C | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-04-05 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120736594 | T3 EI GEYSERS #3-CLOVERDL 1/16 RPR JUMPR | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 001/016 | E | TR3 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | PEND | LC | 2021-04-02 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120721186 | T3 EI GEYSERS #3-CLOVERDA 7/78C RPL HRDD | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 007/078C | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-03-31 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120736066 | T3NT EI GEYSRS #3-CLOVRDLE 1/22 RPR GYWW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 001/022 | F | TR3 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | PEND | LC | 2021-04-02 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120713618 | T3 EI GYSRS #3-CLVRDLE 10/116 RPR STRW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 010/116 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-03-30 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120616563 | T3 WV GEYSRS #3-CLVRDL 1/21 INST DAMW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 001/021 | E | TR3 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | PEND | LC | 2021-03-09 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120486841 | T3 WV GEYSERS#5-GEYSRS#3 0/1 RPR GYWW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 000/001 | E | TR3 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | PEND | LC | 2021-02-01 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120088721 | T2 DI OLM-NRTH TWR-CHRST A3/25 PNT STRT | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | A003/025 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-11-17 | Concord | Tower | Q4
120616589 | WV T3 GEYSERS #3-CLVRDALE 1/21 RPR INSW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 001/021 | E | TR3 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | PEND | LC | 2021-03-09 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120132233 | T2NT EI OLEUM-""""G"""" #1 0/9 PNT STRS | OLEUM-G #1 | 000/009 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-12-04 | Concord | Tower | Q4
120751719 | T3 EI GEYSERS #3-CLOVERDLE 5/60 RPL INSW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 005/060 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-04-06 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120744076 | T3 EI GYSRS #3-CLVRDLE 9/106B RPL INSW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 009/106B | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-04-05 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120735945 | T3 EI GEYSERS #3-CLOVERDLE 2/34 RPR GYWW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 002/034 | E | TR3 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | PEND | LC | 2021-04-02 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120229460 | T2NT DI OLM-NTH TWR CHRST 0/7 PAINT TWR | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | 000/007 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-11-18 | Concord | Tower | Q4
120712556 | T3 EI GYSRS #3-CLVRDLE 10/12 RPR JUMPS | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 010/120 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-03-30 | Lakeville | Tower | Q4
120088776 | T2 DI OLM-NRTH TWR-CHRSTI A3/28 PNT SRT | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | A003/028 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-11-17 | Concord | Tower | Q4
119786616 | T3 DI GEYSERS #3-CLVRDLE 9/111 RPL INSW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 009/111 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2020-09-15 | Lakeville | Non-Tower | Q4
117931257 | T2NT DI STLS-MLNS-SS-MTC 17/110 REPAINT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 017/110 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-09-27 | Victor | Tower | Q4
117769901 | T2NT DI TNISLAUS-MELONES 10/063 PNT STRT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 010/063 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-08-15 | Victor | Tower | Q4
117484494 | T2NT DI STA MEL SW STA 0/1 PNT STRS | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 000/001 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-06-19 | Victor | Tower | Q4
117482468 | T2NT DI STLS-MLS SS-MTC #1 25/159 PAINT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 025/159 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-06-20 | Victor | Tower | Q4
117379373 | T2NT DI RND MTN-TBL MTN #2 56/241 PAINT | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 056/241 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-05-18 | Table Mountain | Tower | Q4
117114584 | T2 DI STLS-MLS SS-MTCA 22/139 PAINT STRS | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 022/139 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-04-09 | Victor | Tower | Q4
117114581 | T2 DI STLS-MLS SS-MTCA 22/140 PAINT STRS | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 022/140 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-04-09 | Victor | Tower | Q4
117024366 | T2 DI STSLS-MNS SS-MTC #1 9/60 REPAINT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 009/060 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-04-05 | Victor | Tower | Q4
117001123 | T2 DI STNS-MELN SW MANT 3/24 PNT STRT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 003/024 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-04-09 | Victor | Tower | Q4
116986060 | T2NT DI STN-MN SW -MT#1 18/114 PNT STRT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 018/114 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-04-08 | Victor | Tower | Q4
116982050 | T2 DI STSL-MNS SS-MTCA #1 07/45 PNT STRS | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 007/045 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-04-05 | Victor | Tower | Q4
116977523 | T2 DI STNLS-MLNS SS-MNTCA 2/17 PNT STRT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 002/017 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-04-04 | Victor | Tower | Q4
116958507 | T2 DI CASTRO VLY-NWK 10/54 RPR STRT PNT | CASTRO VALLEY-NEWARK | 010/054 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-04-02 | Concord | Tower | Q4
116871562 | T3NT EI DRUM-RIO OSO #1 000/001 PNT STRT | DRUM-RIO OSO #1 | 000/001 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-03-30 | Sacramento | Tower | Q4
116817152 | T2 DI STNS-MLN MTC #1 011/067 RPNT STRT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 011/067 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-03-22 | Victor | Tower | Q4
116744847 | T2NT EI STNSL-MNS-MNTC#1 20/125 REPAINT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 020/125 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-31 | Victor | Tower | Q4
116714027 | T2NT DI PARKWAY-MORAGA 6/35 PAINT TWR | PARKWAY-MORAGA | 006/035 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-03-08 | Concord | Tower | Q4
116481348 | T2NT EI STNSLS-MLNS SW ST-MTC #1 REPAINT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 023/146 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-12 | Victor | Tower | Q4
115741219 | T2NT EI VACA-SUISUN 10/078 REPAINT | VACA-SUISUN | 010/078 | F | TR2 | 2022-09-26 | 2022-09-29 | PEND | LC | 2019-01-25 | Sacramento | Tower | Q3
121771023 | T2 DI MELONES-CURTIS 011/005 RPL INSW | MELONES-CURTIS | 011/005 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q4
121743410 | T2 DI MELONES-CURTIS 010/005R RPL STRW | MELONES-CURTIS | 010/005 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121763135 | T2 DI MELONES-CURTIS 11/3R RPR GYWW | MELONES-CURTIS | 011/003 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121742641 | T2 DI MELONES-CURTIS 12/0 RPL INSW | MELONES-CURTIS | 012/000 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121741588 | T2 DI MELONES-CURTIS 010/000R RPR STRW | MELONES-CURTIS | 010/000 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121518940 | T2 EI COTTONWD-BENTON #2 14/126 RPL POLE | COTTONWOOD-BENTON #2 | 014/126 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121778929 | T2 DI MELONES-CURTIS 012/009 RPL STRW | MELONES-CURTIS | 012/009 | B | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q4
121638598 | T3 DI IGNACIO-BOLNS #2 21/241R RPL STRW | IGNACIO-BOLINAS #2 | 021/241 | B | TR3 | 2022-09-23 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-06-23 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121738961 | T2 DI MELONES-CURTIS 13/7L RPL STRW | MELONES-CURTIS | 013/007 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121767809 | T2 DI MELONES-CURTIS 013/000R RPL STRW | MELONES-CURTIS | 013/000 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q4
121764616 | T2 DI MELONES-CURTIS 13/7R RPL STRW | MELONES-CURTIS | 013/007 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121669333 | T2 EI COTTONWOOD-BNTN #2 2/31R RPL STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 002/031 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121783410 | T2 DI MELONES-CURTIS 010/003 RPL STRW | MELONES-CURTIS | 010/003 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q4
121770910 | T2 DI MELONES-CURTIS 13/4R RPL STRW | MELONES-CURTIS | 013/004 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q4
121779240 | T2 DI MELONES-CURTIS 012/009 RPL STRW | MELONES-CURTIS | 012/009 | B | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q4
121770598 | T2 DI MELONES-CURTIS 13/4L RPL STRW | MELONES-CURTIS | 013/004 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q4
121767808 | T2 DI MELONES-CURTIS 013/000L RPL STRW | MELONES-CURTIS | 013/000 | E | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q4
121638597 | T3 DI IGNACIO-BOLNS #2 21/241L RPL STRW | IGNACIO-BOLINAS #2 | 021/241 | B | TR3 | 2022-09-23 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-06-23 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121518876 | T2 EI COTTONWD-BENTON #2 14/126 RPL POLE | COTTONWOOD-BENTON #2 | 014/126 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121518825 | T2 EI COTTONWD-BENTON #2 14/126 RPL POLE | COTTONWOOD-BENTON #2 | 014/126 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121385893 | T3 DI GYSRS #3-CLVRDLE 3/47 RPL STRW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 003/047 | E | TR3 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | PEND | LC | 2021-05-12 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121436807 | T3 DI GYSERS #3-CLOVERDALE 4/56 RPL STRW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 004/056 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-05-27 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121421624 | T3 DI GYSRS #3-CLVRDL 006/075L RPL STRW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 006/075 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-05-26 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121385813 | T2 DI CLAY-MARTEL 027/022 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 027/022 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-11 | Victor | Non-Tower | Q4
120758768 | T3 EI GYSERS #3-CLOVERDALE 3/46 RPL POLE | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 003/046 | E | TR3 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | PEND | LC | 2021-04-07 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120735138 | T3 EI GEYSERS #3-CLOVERDLE 2/25 RPL STRW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 002/025 | E | TR3 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | PEND | LC | 2021-04-02 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120760013 | T3 EI GEYSER #3-CLOVERDLE 4/56L RPL POLE | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 004/056 | E | TR3 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-04-07 | Lakeville | Non-Tower | Q4
117558329 | T2 DI BCKS CK-RCK CRK-CRST 2/25 PNT STRS | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 002/025 | F | TR2 | 2022-12-05 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2019-07-02 | Table Mountain | Tower | Q4
116745045 | T2NT EI VC-LKVLL #1 008/043 REPAINT | VACA-LAKEVILLE #1 | 008/043 | F | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-22 | PEND | LC | 2019-02-07 | Sacramento | Tower | Q3
117921594 | T2 DI OLEUM-MARTINEZ 004/033 REPAINT | OLEUM-MARTINEZ | 004/033 | F | TR2 | 2021-06-07 | 2021-06-28 | PEND | LC | 2019-09-25 | Concord | Tower | Q4
117459569 | T2NT DI SOB STA OIL SW S#1 7/42 REPAINT | SOBRANTE-STANDARD OIL SW STA #2 | 007/042 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2019-06-12 | Concord | Tower | Q3
117448570 | T2NT DI OLEUM-G #1 000/007 PAINT STRS | OLEUM-G #1 | 000/007 | F | TR2 | 2021-05-31 | 2021-06-21 | PEND | LC | 2019-06-13 | Concord | Tower | Q4
116744814 | T3NT EI MSRIFLT-GLDHLL#1 19/158 RPNT TWR | MISSOURI FLAT-GOLD HILL #1 | 019/158 | F | TR3 | 2021-06-07 | 2021-06-28 | PEND | LC | 2019-01-30 | Sacramento | Tower | Q4
116684126 | T3NT EI CREST-RIO OSO 12/98 PNT STRS | CRESTA-RIO OSO | 012/098 | F | TR3 | 2021-08-16 | 2021-09-06 | PEND | LC | 2019-03-06 | Table Mountain | Tower | Q4
116683867 | T2 EI OLEUM-G #1 10/066 REPAINT | OLEUM-G #1 | 010/066 | F | TR2 | 2021-06-14 | 2021-07-05 | PEND | LC | 2019-03-07 | Concord | Tower | Q4
116680671 | T3NT DI CRSTA-RIO OSO 012/99 PNT TWR | CRESTA-RIO OSO | 012/099 | E | TR3 | 2021-08-23 | 2021-09-13 | PEND | LC | 2019-03-07 | Table Mountain | Tower | Q4
120873432 | T2 EI MOSS LANDING-COBURN C9/39 RPL INSS | MOSS LANDING-COBURN | C009/039 | E | TR2 | 2022-07-26 | 2022-08-07 | PEND | LC | 2021-04-23 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121516939 | T3 DI METCALF-MSS LND 1 47/206 INST HRDT | METCALF-MOSS LANDING #1 | 047/206 | E | TR3 | 2022-05-02 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-06-03 | Moss Landing | Tower | Q3
121500197 | T2 DI MLIN-RND MNTN #2 86/437 RPR FOND | MALIN-ROUND MTN #2 | 086/437 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q3
120719599 | T2NT EI CRZY HRS CNYN-SL :10/55 RPR FOND | CRZY HORSE CYN-SALNS-SOLDAD#1 | :010/055 | F | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-03-31 | Moss Landing | Tower | Q3
120687190 | T3 EI VOLTA-DESCHUTES 6/135 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 006/135 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-03-24 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121999449 | T2 WV TULE-SPRINGVILLE 24/6 INS DAMP | TULE-SPRINGVILLE | 024/006 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | PEND | LC | 2021-09-03 | Midway | Tower | Q3
121405496 | T3 DI MIDDLEFORK #1 000/006 RPL POLE | MIDDLE FORK #1 | 000/006 | E | TR3 | 2022-07-29 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-05-21 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121404267 | T3 DI MIDDLEFORK #1 007/100 RPR GYWW | MIDDLE FORK #1 | 007/100 | E | TR3 | 2022-07-29 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-05-20 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121811853 | T3 DI MIDDLE FORK #1 003/057 RPL INSW | MIDDLE FORK #1 | 003/057 | E | TR3 | 2022-07-29 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-07-27 | Sacramento | Non-Tower | Q3
122377434 | T2 GREEN VALLEY-LLAGAS 9/67 RPL MRKR | GREEN VALLEY-LLAGAS | 009/067 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-11-15 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121742448 | T3NT DI MIDDLEFORK #1 9/127 RPR GYWW | MIDDLE FORK #1 | 009/127 | F | TR3 | 2022-07-29 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-07-13 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121655227 | T3 DI GRN VLLY-PAUL SWEET 7/85R RPL HRDD | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 007/085 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-06-30 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121655225 | T3 DI GRN VLLY-PAUL SWEET 7/85L RPR STRW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 007/085 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-06-30 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
122392814 | T2 TULE-SPRINGVILLE 21/13 RPL STRW | TULE-SPRINGVILLE | 021/013 | B | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | PEND | LC | 2021-11-06 | Midway | Non-Tower | Q3
122078189 | T2 TULE-SPRINGVILLE 24/005 INS DAMW | TULE-SPRINGVILLE | 024/005 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | PEND | LC | 2021-09-21 | Midway | Tower | Q3
122121177 | T3 WV MDDLE FRK #1 02/043C RPR STRW | MIDDLE FORK #1 | 002/043C | E | TR3 | 2022-07-29 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-09-29 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121492598 | T3NT DI MIDDLEFORK #1 9/132 RPR GYWW | MIDDLE FORK #1 | 009/132 | F | TR3 | 2022-07-29 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-06-01 | Sacramento | Non-Tower | Q3
122104899 | T2 WV TULE-SPRINGVILLE 24/007 INS DAMW | TULE-SPRINGVILLE | 024/007 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | PEND | LC | 2021-09-27 | Midway | Tower | Q3
121422521 | T3 DI LAURELES-OTTER-WD PL 9/10 RPL POLE | LAURELES-OTTER | 009/010 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-05-26 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121418075 | T3NT DI LAUREL-OTTER 8/8 RMV BUTT | LAURELES-OTTER | 008/008 | F | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-05-27 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121866918 | T2 LAURELES-OTTER 001/012 RPR GWRW | LAURELES-OTTER | 001/012 | F | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-08-09 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
122007807 | T2 WV LAURELES-OTTER 1/3 INS DAMW | LAURELES-OTTER | 001/003 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-09-07 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121798012 | T3NT DI MIDDLE FORK #1 003/057 RPR GYWW | MIDDLE FORK #1 | 003/057 | F | TR3 | 2022-07-29 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-07-26 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121747372 | T3 DI MIDDLEFORK #1 8/114 RPR JUMW | MIDDLE FORK #1 | 008/114 | E | TR3 | 2022-07-29 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-07-16 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121732307 | T3NT DI MIDDLEFORK #1 6/90 RPR GYWW | MIDDLE FORK #1 | 006/090 | F | TR3 | 2022-07-29 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-07-12 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121341080 | T3 DI MIDDLE FORK #1 7/110 RPR SPLW | MIDDLE FORK #1 | 007/110 | E | TR3 | 2022-07-29 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-05-15 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121866923 | T2 LAURELES-OTTER 001/012 RPL GUY STRW | LAURELES-OTTER | 001/012 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-08-09 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121781496 | T3NT DI MIDDLEFORK #1 09/128 RPR GYWW | MIDDLE FORK #1 | 009/128 | F | TR3 | 2022-07-29 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-07-22 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121798013 | T3 DI MIDDLE FORK #1 003/057 RPL HRDD | MIDDLE FORK #1 | 003/057 | E | TR3 | 2022-07-29 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-07-26 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121823954 | T3 DI MIDDLE FORK #1 1/31 RPLC HRDW | MIDDLE FORK #1 | 001/031 | E | TR3 | 2022-07-29 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-07-30 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121659625 | T3 DI GRN VLY PAUL SWT 009/093 WASH INSW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 009/093 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-06-30 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121647725 | T3 DI MIDDLEFORK #1 003/058 RPL INSW | MIDDLE FORK #1 | 003/058 | E | TR3 | 2022-07-29 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-06-30 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121816508 | T3 DI MIDDLEFORK #1+ 7/107 RPR CRSW | MIDDLE FORK #1 | 007/107 | E | TR3 | 2022-07-29 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-07-27 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121790045 | DI MOSS LNDNG-LOS BANOS 37/165 RPR GYWS | MOSS LANDING-LOS BANOS | 037/165 | E | HFRA | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-07-24 | Moss Landing | Tower | Q3
121622232 | T3 DI MSS LNDNG-MTCLF 13/064 RPR GYWS | MOSS LANDING-METCALF | 013/064 | E | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-24 | PEND | LC | 2021-06-25 | Moss Landing | Tower | Q3
121781147 | T3 DI MIDDLEFORK #1 06/96 STRW RPL | MIDDLE FORK #1 | 006/096 | E | TR3 | 2022-07-29 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-07-22 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121744402 | T3 DI MIDDLE FORK #1 6/87 RPL HRDW | MIDDLE FORK #1 | 006/087 | E | TR3 | 2022-07-29 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-07-15 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121685044 | T3 DI GREEN VLLY-PAUL SWT 9/90 RPL INSW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 009/090 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-06-29 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121540004 | T3 DI MIDDLEFORK #1 004/074 RPL POLE | MIDDLE FORK #1 | 004/074 | B | TR3 | 2022-07-29 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-06-14 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121656886 | T3 DI GRN VLLY-PAUL SWT 12/115R RPR STRW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 012/115 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-06-29 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121659221 | T3 DI GREEN VALLEY-PAUL 14/124R RPR STRW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 014/124 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-06-29 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121583088 | T2 DI MSS LNDING-METCALF 29/123 RPR GYWS | MOSS LANDING-METCALF | 029/123 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-24 | PEND | LC | 2021-06-17 | Moss Landing | Tower | Q3
121568043 | T3 DI MIDDLEFORK #1 005/079 RPL STRW | MIDDLE FORK #1 | 005/079 | E | TR3 | 2022-07-29 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-06-14 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121609458 | T3 DI MSS LNDNG-METCALF 014/066 RPR GYWS | MOSS LANDING-METCALF | 014/066 | E | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-24 | PEND | LC | 2021-06-26 | Moss Landing | Tower | Q3
121551782 | T2 DI MOSS LNDG-MTCLF 26/114 RPR GYWS | MOSS LANDING-METCALF | 026/114 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-24 | PEND | LC | 2021-06-16 | Moss Landing | Tower | Q3
121417854 | T3 DI MIDDLEFORK #1 2/47 RPR IBWW | MIDDLE FORK #1 | 002/047 | E | TR3 | 2022-07-29 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121404284 | T3 DI MIDDLEFORK 4/65 RPR STRW | MIDDLE FORK #1 | 004/065 | E | TR3 | 2022-07-29 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-05-20 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121523381 | T2 DI MA CARIBOU-TABLE MTN 7/56 RMV NEST | CARIBOU-TABLE MTN | 007/056 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Tower | Q4
121493252 | T3NT DI MIDDLE FORK #1 3/55 RPR GYWW | MIDDLE FORK #1 | 003/055 | F | TR3 | 2022-07-29 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-06-01 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121356743 | T3 DI LAURELES-OTTER 003/007 RPL HRDD | LAURELES-OTTER | 003/007 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-04-23 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121404321 | T3 DI MIDDLEFORK #1 007/100 RPR STRW | MIDDLE FORK #1 | 007/100 | E | TR3 | 2022-07-29 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-05-20 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121417855 | T3 DI MIDDLEFORK #1 2/47 RPL INSW | MIDDLE FORK #1 | 002/047 | E | TR3 | 2022-07-29 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121407359 | T3 DI LAURELES-OTTER 9/8 RPR SPLW | LAURELES-OTTER | 009/008 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-05-26 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121404196 | T3 DI MIDDLEFORK #1 004/062 RPR STRW | MIDDLE FORK #1 | 004/062 | E | TR3 | 2022-07-29 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-05-20 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121391802 | T2 DI MOSS LNDNG-MTCLF 30/127 INS GYWS | MOSS LANDING-METCALF | 030/127 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-24 | PEND | LC | 2021-05-17 | Moss Landing | Tower | Q3
121328808 | T3 DI LAURELES-OTTER 7/3 RPR INSW | LAURELES-OTTER | 007/003 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-04-23 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121383859 | T3 DI LAURELES-OTTER 013/005 RPR GYWW | LAURELES-OTTER | 013/005 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-05-12 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121396006 | T2 DI MOSS LNDNG-MTCLF 025/109 RPR GYWS | MOSS LANDING-METCALF | 025/109 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-24 | PEND | LC | 2021-05-18 | Moss Landing | Tower | Q3
120725694 | T3 EI LAURELES-OTTER 4/4R RPL ANCW | LAURELES-OTTER | 004/004 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-04-01 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121341081 | T3 DI MIDDLE FORK #1 7/110 RPLC GYWW | MIDDLE FORK #1 | 007/110 | E | TR3 | 2022-07-29 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-05-15 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121324403 | T3 DI LAURELES-OTTER 12/7 RPR GYWW | LAURELES-OTTER | 012/007 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-05-12 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120719049 | T2 EI MSS LNDNG-LS BNS 014/069 RPL ANCS | MOSS LANDING-LOS BANOS | 014/069 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-03-31 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120702010 | T3 EI LAURELES-OTTER 13/014 REPL POLE | LAURELES-OTTER | 013/014 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-03-27 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120811166 | T2 EI TULE-SPRINGVILL 18/22 REPL POLE | TULE-SPRINGVILLE | 018/022 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | PEND | LC | 2021-04-12 | Midway | Non-Tower | Q3
120760982 | T2 EI MS LANDING-METCALF 3/21 RPL ANCHS | MOSS LANDING-METCALF | 003/021 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-24 | PEND | LC | 2021-04-07 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120740681 | T3 EI LAURELES-OTTER 8/7 RPR ANCW | LAURELES-OTTER | 008/007 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-04-02 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120716093 | T3 EI GREEN VAL-PAUL SWET 10/97 RPR INSW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 010/097 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-03-30 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120712600 | T3 EI GRN VLLEY-PAUL SWT 9/91 RPR JMPRW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 009/091 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-03-30 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120725737 | T3 EI LAURELES-OTTER 4/4 RPL ANCW | LAURELES-OTTER | 004/004 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-04-01 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120681846 | T3 EI LAURELES-OTTER 6/3 RPR INSW | LAURELES-OTTER | 006/003 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-03-23 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120701958 | T3 EI LAURELES-OTTER 14/4 RPL STRW | LAURELES-OTTER | 014/004 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-03-27 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120673539 | T3 EI LAURELES-OTTER 5/3A RPR SPLW | LAURELES-OTTER | 005/003A | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-03-22 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121324200 | T2 DI TULE-SPRINGVILLE 20/3 RPL STRW | TULE-SPRINGVILLE | 020/003 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | PEND | LC | 2021-04-21 | Midway | Non-Tower | Q3
122341696 | T3 COLGATE-ALLEGHANY 14/389 RPR GYWW | COLGATE-ALLEGHANY | 014/389 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-11-09 | Sacramento | Non-Tower | Q4
122020448 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 21/146B RPL HRDS | CARIBOU-TABLE MTN | 021/146B | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-09-02 | Table Mountain | Tower | Q4
121823951 | T2 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 8/67 RPR INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 008/067 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-07-30 | Victor | Tower | Q4
121781585 | T2 DI CARIBOU-TBL MTN 22/155 RPR GYWS | CARIBOU-TABLE MTN | 022/155 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-07-21 | Table Mountain | Tower | Q4
121781142 | T2 DI MTCALF-GREN VALLEY 15/101 COMPLETE | METCALF-GREEN VALLEY | 015/101 | E | TR2 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-07-21 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
121753091 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 14/388 RPL SPLW | COLGATE-ALLEGHANY | 014/388 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-19 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121743620 | T2 DI CARIBOU-TBL MTN 013/103A RPR GYWS | CARIBOU-TABLE MTN | 013/103A | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-07-12 | Table Mountain | Tower | Q4
121705123 | T2 DI BC CRK-RCK CK-CRST 1/13 RPR SPLS | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 001/013 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-07-09 | Table Mountain | Tower | Q4
121689308 | T2NT DI DELTA MTN GT JCT 10/141 RMV STUB | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 010/141 | F | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121662032 | T2 DI DRUM-SUMT #2 10/122A RPL INSW | DRUM-SUMMIT #2 | 010/122A | E | TR2 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | PEND | LC | 2021-06-28 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121657520 | T2 DI PIT #5-RND MTN#1 12/125 RMV DEBRIS | PIT #5-ROUND MTN #1 | 012/125 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-06-28 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121607773 | T2 DI COLGATE-PALERMO 014/292 RPR GYWW | COLGATE-PALERMO | 014/292 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-06-22 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121578286 | T2 DI BCKSCRK-RCKCRK CRSTA 2/20 RPR SPLS | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 002/020 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Tower | Q4
121536738 | T2 EI PIT #5-ROUND MTN #2 4/45L RPL STRW | PIT #5-ROUND MTN #2 | 004/045 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-06-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121536538 | T2NT DI PIT #1-COTTONWD 23/187 PNT STRW | PIT #1-COTTONWOOD | 023/187 | F | TR2 | 2022-06-11 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Tower | Q4
121513367 | T3 DI FRNCH MDWS-MID FRK 7/133 RPL HRDD | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 007/133 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-06-05 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121495047 | T2 DI PIT #3-PIT #1 :005/047 RPR INSS | PIT #3-PIT #1 | :005/047 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q4
121483440 | T3NT DI MONTE RIO-FULTON 14/9 RPR GYWW | MONTE RIO-FULTON | 014/009 | F | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-06-03 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121470297 | T2 DI CTTNWD-DLVN #1 10/65 RPR SHLS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 010/065 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | Tower | Q4
121420593 | T2 DI COLEMN-CTTNWD 0/4 RPLC HRDW | COLEMAN-COTTONWOOD | 000/004 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121417789 | T2 DI CTNWD-BNTN #1 1/40 COMPLETE | COTTONWOOD-BENTON #1 | 001/040 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121405596 | T2 DI COTTONWOOD-BENTON #1 1/29 COMPLETE | COTTONWOOD-BENTON #1 | 001/029 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121405153 | T3 DI FRCH MDW-MDLE 3/65 RPR STRW CMPLTD | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 003/065 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-05-20 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121404978 | T3 DI FRNCH MDWS-MDL 5/96 RPR COND CMPLT | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 005/096 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-05-19 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121404742 | T2 DI BLT-RVBK-MLNS :7/11 RPR STRW CMPLT | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :007/011 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | PEND | LC | 2021-05-20 | Victor | Non-Tower | Q4
121398101 | T3NT DI FRN MWS-MD FK 12/226 BUTT CMPLTD | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 012/226 | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-05-19 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121391831 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 12/319 RPR SPLW | COLGATE-ALLEGHANY | 012/319 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-24 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121388530 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 004/075 RMV DBRW | COLGATE-PALERMO | 004/075 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121385490 | T3 DI DEER CREEK-DRUM 00/19 RPR STRW | DEER CREEK-DRUM | 000/019 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121334450 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 7/200 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 007/200 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-13 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121331717 | T2 DI SLT SPGS-TG CRK 008/066 RPR INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 008/066 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-22 | Victor | Tower | Q4
121330931 | T2 DI EL DRO-MSRI FT #1 4/30 RPR INSS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 004/030 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-04-20 | Sacramento | Tower | Q4
121330849 | T2 DI EL DRO-MSRI FT #2 004/030 RPR INSS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 004/030 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-04-20 | Sacramento | Tower | Q4
120913948 | T2 EI PIT #3-PIT #1 0/0A RPL GWRS | PIT #3-PIT #1 | 000/000A | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-05-01 | Table Mountain | Tower | Q4
120842738 | T2 DI BLLT-RBK-MLS SWS :009/000 COMPLETE | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :009/000 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | PEND | LC | 2021-04-12 | Victor | Non-Tower | Q4
120773957 | T2 WV MORAGA-LAKEWOOD 10/78 RPR SPLS | MORAGA-LAKEWOOD | 010/078 | E | TR2 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2021-04-09 | Concord | Tower | Q4
120739511 | T2 EI PIT #1HT CRK #2-BNY 7/130 PL BUTT | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 007/130 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-04-03 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120712178 | T3NT EI DESABLA-ORVL 1/21 RMV BUTT CMPT | DESABLA-CENTERVILLE | 001/021 | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-03-30 | Table Mountain | Tower | Q3
120711617 | T2 EI EL DRD-MISRI FLT #2 25/39 RPR SPLS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 005/039 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-03-30 | Sacramento | Tower | Q4
120697531 | T3 DI CARIBOU-TABLE MTN 43/314 RPLC INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 043/314 | E | TR3 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-03-26 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120692133 | T3 EI VOLTA-DESCHUTES 6/138 RPR STRW | VOLTA-DESCHUTES | 006/138 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-03-25 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119954027 | EI LLAGAS-HOLLISTER 0/002 INST CATTLEGRD | LLAGAS-HOLLISTER | 000/002 | F | HFRA | 2022-06-22 | 2022-06-22 | PEND | LC | 2020-10-28 | Moss Landing | Tower | Q4
119769194 | T2 NN PIT #6 JCT-RND MTN 8/066 RPR INSS | PIT #6 JCT-ROUND MTN | 008/066 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-08-14 | Table Mountain | Tower | Q4
119514941 | T2 DI BRDGVLL-CTTNWD 41/324 RMV BUTT | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 041/324 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-23 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119317783 | T3 DI CTTNWD-BENTON #2 11/100 RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 011/100 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2020-07-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119129735 | T2 CLMN-SUTH 13/271 INST DAMPER CMPLTD | COLEMAN-SOUTH | 013/271 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119125662 | T3 DI DEER CREEK-DRUM 0/3 RMV DEBRIS | DEER CREEK-DRUM | 000/003 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2020-05-28 | Sacramento | Non-Tower | Q4
122460965 | T3 DI GREEN VALLEY 007/093R COMPLETE | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 007/093 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | PEND | LC | 2021-12-09 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
122125579 | T2 EI KSWCK-TRNITY 023/367 INS DMPW | KESWICK-TRINITY | 023/367 | E | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-09-30 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121887627 | WV T3 COLGATE-ALLEGHANY 10/287 INS DMPR | COLGATE-ALLEGHANY | 010/287 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-08-11 | Sacramento | Non-Tower | Q4
122389325 | T2 DI CNR-TL MN-RVL A9/189 RPR WDP CMPLT | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | A009/189 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | PEND | LC | 2021-11-15 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121752993 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 13/358 RPR SPLW | COLGATE-ALLEGHANY | 013/358 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-19 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121722141 | T3 DI DRUM-HIGGINS A005/051C RPR STRW | DRUM-HIGGINS | A005/051C | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121689872 | T2 DI MTN GATE JCT-CASCAD 3/31R RPL STRW | MTN GATE JCT-CASCADE | 003/031 | E | TR2 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121662796 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN#2 11/109 RMV DBRS | PIT #5-ROUND MTN #2 | 011/109 | F | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121662577 | T2NT DI PT #5-RND MTN #2 11/115 RMV BUTT | PIT #5-ROUND MTN #2 | 011/115 | F | TR2 | 2022-06-10 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
122279796 | T2 EI BT-RBK-MLN SW :7/11 RPR GYWW CMPLT | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :007/011 | F | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | PEND | LC | 2021-10-31 | Victor | Non-Tower | Q4
122460968 | T3 DI GREEN VALLEY 007/093C COMPLETE | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 007/093 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | PEND | LC | 2021-12-09 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
121620965 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 26/310 RPR INSW | DRUM-SUMMIT #2 | 026/310 | E | TR2 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-18 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121608012 | T2NT DI BRDGEVILE-CTNWD 25/219 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 025/219 | F | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121600875 | EI T2 PIT #5-RND MTN #2 9/100L COMPLETE | PIT #5-ROUND MTN #2 | 009/100 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121596914 | T2 EI CARIBOU-TABLE MTN 14/109 RPR JUMS | CARIBOU-TABLE MTN | 014/109 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-24 | Table Mountain | Tower | Q4
121545525 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 13/99 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 013/099 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121543885 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 4/78 INS MRKW | COLGATE-PALERMO | 004/078 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-06-10 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121524716 | T2 EI NARROWS #2 TAP 0/7 RPL STRW CMPLTD | NARROWS #2 TAP | 000/007 | E | TR2 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento | Non-Tower | Q4
122011832 | T2 DI BUCKS CREEK-ROCK 000/007 RPL INSS | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 000/007 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-09-03 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121500401 | T2 DI PIT #3-PIT #1 008/070 RPR CONS | PIT #3-PIT #1 | 008/070 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q4
121500118 | T2 DI TESLA-METCALF 31/131 RPR GYWS | TESLA-METCALF | 031/131 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-06-01 | Metcalf | Tower | Q3
121496472 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 34/248 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 034/248 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121493230 | T2 DI CTTNWD-DLVN #1 7/52 RPR SHLD | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 007/052 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-06-01 | Table Mountain | Tower | Q4
121487718 | T2 DI COTTONWOOD-DLVN #1 11/73 RPR SHLS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 011/073 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-06-01 | Table Mountain | Tower | Q4
121474731 | T3 DI DRUM-HIGGINS 9/91R RPR STRW | DRUM-HIGGINS | 009/091 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | PEND | LC | 2021-06-04 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121473510 | T2NT EI DELTA-MTN GATE 13/170 RMV DBRS | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 013/170 | F | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-05 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121450850 | T2 DI CTTNWOOD-DLEVN #2 069/606 RMV STEP | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 069/606 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | PEND | LC | 2021-05-28 | Table Mountain | Tower | Q4
121942699 | WV T2 VALLEY SPRINGS #2 13/238 RPR SPLW | VALLEY SPRINGS #2 | 013/238 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-08-23 | Victor | Non-Tower | Q4
121436776 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 20/553 RPR GYWW | COLGATE-ALLEGHANY | 020/553 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121911024 | T3 WV MONTE RIO-FULTON 8/5 INS DMPW | MONTE RIO-FULTON | 008/005 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-08-17 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121419996 | T3 DI CLGTE-ALLGHNY 012/332 RPL HRDW | COLGATE-ALLEGHANY | 012/332 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121405373 | T3 DI VLTA-DSCHTS 001/40 RPR INSW | VOLTA-DESCHUTES | 001/040 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121405088 | T3 DI VLTA-DSCHTS 005/108 REFRAME | VOLTA-DESCHUTES | 005/108 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121405073 | T3 DI VLTA DSCHTS 5/110 RPR STRW | VOLTA-DESCHUTES | 005/110 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121398102 | T3NT DI FRH MD-MD FRK 12/226 GYWW CMPLTD | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 012/226 | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-05-19 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121392203 | T2NT DI CTTNWD-RED BLUFF 7/155 RPR STRW | COTTONWOOD-RED BLUFF | 007/155 | F | TR2 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | PEND | LC | 2021-05-17 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121391769 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 012/330 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 012/330 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-24 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121390733 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 6/156 RMV STUB | COLGATE-ALLEGHANY | 006/156 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121384049 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 7/126 MRKW CMPLT | COLGATE-PALERMO | 007/126 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121819422 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 10/279 RPR SPLW | COLGATE-ALLEGHANY | 010/279 | B | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121811334 | T2 DI PIT #5-RD MT #2 7/75R RPR STRW CMT | PIT #5-ROUND MTN #2 | 007/075 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-27 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121810019 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 017/124 RPR GYWS | CARIBOU-TABLE MTN | 017/124 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-07-28 | Table Mountain | Tower | Q4
121797401 | T3NT DI FH MWS-ML FK 12/232 GYWW CMPLTD | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 012/232 | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-07-26 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121795883 | T3 DI RND MTN-TBL MTN #1 22/113 RPL INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 022/113 | E | TR3 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | PEND | LC | 2021-07-24 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121373402 | T2 DI COTTONWOOD-DELEVN #1 5/40 RPR SHLS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 005/040 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | Tower | Q4
121762907 | T2NT DI PT #1-HT CRK #2 4/50A RMV BUTT | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 004/050A | F | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-19 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121838787 | T2 WV BCKS CRK-RC-CRST :1/13 RPR SPLW | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | :001/013 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-08-03 | Table Mountain | Tower | Q4
121751057 | T2 DI DELTA-MTNGATEJCT-3/77 RMV BUTT | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 003/077 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121865086 | T3 WV COLGATE-ALLEGHANY 14/387 INS DAMW | COLGATE-ALLEGHANY | 014/387 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-08-09 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121744907 | T2NT DI PIT #6 TAP-WP STR 0/6L HRDD CMT | PIT #6 TAP | 000/006 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121815605 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 010/282 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 010/282 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121738459 | T2 DI PT#5-RD MN #2 2/28R RPL STW CMPLT | PIT #5-ROUND MTN #2 | 002/028 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121351478 | T3 DI MORAGA-OAKLAND ""J"" 0/1 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND "J" | 000/001 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | PEND | LC | 2021-04-24 | Concord | Non-Tower | Q4
121809407 | T2NT DI PIT #5RND MTN #2 11/118 RMV BUTT | PIT #5-ROUND MTN #2 | 011/118 | F | TR2 | 2022-06-10 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-27 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121724762 | T2NT DI COTTNWOD-BNTN #2 9/90L RMV BUTT | COTTONWOOD-BENTON #2 | 009/090 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121705124 | T2 DI BC CRK-RCK CK-CRST 1/13 RPL INSS | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 001/013 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-07-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121704915 | T2 DI COLGATE-PALERMO 6/110 RPR JUMPW | COLGATE-PALERMO | 006/110 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-07-09 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121694096 | T2NT DI PIT #5-RND MTN#1 10/101 RMV DBRS | PIT #5-ROUND MTN #1 | 010/101 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-09 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121714827 | T2 DI PIT #3-PIT #1 11/92 RPR INSS | PIT #3-PIT #1 | 011/092 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-07-12 | Table Mountain | Tower | Q4
121689196 | T2 DI DELTA MTN GTE JCT 9/132 RMV DEBRIS | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 009/132 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121685645 | T3 DI COLGTE-ALLEGANY 23/628 RPR GYWW | COLGATE-ALLEGHANY | 023/628 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-06-30 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121797927 | T3 DI CTTNWOOD-BENTON#2 12/107 RPR CNDW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 012/107 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-07-26 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121662933 | T3 DI FRNCH MDWS-MDDL FRK 2/46 RPR GYWW | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 002/046 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-06-26 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121784820 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 6/157 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 006/157 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-23 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121664289 | T3 DI RND MTN-TBL MTN #1 22/112 RPR SHLS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 022/112 | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-06-30 | Table Mountain | Tower | Q4
121794559 | T2 DI COTTONWD-RED BLUFF 12/246 RPR STRW | COTTONWOOD-RED BLUFF | 012/246 | E | TR2 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | PEND | LC | 2021-07-23 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121785216 | T3 WV CLGTE-ALGHNY 10/272 INST DMPW | COLGATE-ALLEGHANY | 010/272 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-23 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121112837 | T2 DI EL DRDO-MSRI FT #2 6/45 RMV DEBRS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 006/045 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-04-19 | Sacramento | Tower | Q4
121049882 | T2 DI COLGATE-PALERMO 5/96 RPR SPLW | COLGATE-PALERMO | 005/096 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121721917 | T3 DI KESWICK-TRNTY 4/65 RPR STRW CMPLTD | KESWICK-TRINITY | 004/065 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-07-05 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121781587 | T2 DI CARIBOU-TBL MTN 22/155R RPR GYWS | CARIBOU-TABLE MTN | 022/155 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-07-21 | Table Mountain | Tower | Q4
121630906 | T2 PIT #6 TAP-WOOD 1/14 RPL POLE | PIT #6 TAP | 001/014 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-06-19 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121630806 | T3 DI CARIBOU-TABLE MTN 18/132 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 018/132 | E | TR3 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121628012 | T2NT DI RND MN-CTNWD #2 13/141L RMV BUTT | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 013/141 | F | TR2 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121717987 | T2 DI PIT #5-RND MTN #2 010/101 RPR STRW | PIT #5-ROUND MTN #2 | 010/101 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121753092 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 14/388 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 014/388 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-19 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121608010 | T2NT DI BRDGEVLE-CTNWD 25/219 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 025/219 | F | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121781144 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 9/250 RPR GYWW | COLGATE-ALLEGHANY | 009/250 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-22 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121717986 | T2 DI PIT #5-RND MTN #2 010/101 RPR STRW | PIT #5-ROUND MTN #2 | 010/101 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121687471 | T2 DI MELONES-RACETRACK 5/3 COMPLETE | MELONES-RACETRACK | 005/003 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | PEND | LC | 2021-07-05 | Victor | Non-Tower | Q4
121715678 | T3 DI WST PNT-VLLY SPRGS 0/9 COMPLETE | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 000/009 | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-07-12 | Victor | Non-Tower | Q4
121599943 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 27/193 RPR ANCS | CARIBOU-TABLE MTN | 027/193 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-23 | Table Mountain | Tower | Q4
121599484 | T2 DI CLAY-MARTEL 18/265 RPR SWIW | CLAY-MARTEL | 018/265 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-06-23 | Victor | Non-Tower | Q3
121738956 | T2 DI PIT #5-RND MT #2 8/82 BUTT CMPLTD | PIT #5-ROUND MTN #2 | 008/082 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121735061 | T3 DI IGNCI-BLNS #2 25/281 COMPLETE | IGNACIO-BOLINAS #2 | 025/281 | E | TR3 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | PEND | LC | 2021-07-12 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121735029 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 009/254 RPL HRDD | COLGATE-ALLEGHANY | 009/254 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-12 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121732372 | T2 DI PIT #3-PIT #1 013/103 RPR JUMS | PIT #3-PIT #1 | 013/103 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-07-09 | Table Mountain | Tower | Q4
121732338 | T2 DI CARBU-TBL MTN 11/86B RPR GYWS | CARIBOU-TABLE MTN | 011/086B | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-12 | Table Mountain | Tower | Q4
121674136 | T2 DI MTN GATE JCT-CASCDE 2/18L RPL STRW | MTN GATE JCT-CASCADE | 002/018 | E | TR2 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121580016 | T3 DI ROUND MTN-TBL MTN#1 3/22 RPL INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 003/022 | E | TR3 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121744997 | T2 DI PT #5-RD MN #2 2/27 RMV DBRS CMPLT | PIT #5-ROUND MTN #2 | 002/027 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121575743 | T2 WV STN ML SW ST-R 2/15 RPL HRDT CMPLT | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 002/015 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | PEND | LC | 2021-06-21 | Victor | Tower | Q4
121663040 | T2NT DI CRB-TBLE-MTN 26/192A RMV DBRS | CARIBOU-TABLE MTN | 026/192A | F | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-07-01 | Table Mountain | Tower | Q4
121568057 | T2 DI BRDGVLLE-CTTNWD 50/383 RPR INSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 050/383 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-06-14 | Table Mountain | Tower | Q4
121689786 | T2 DI PIT #7 TAP 3/27 COMPLETE | PIT #7 TAP | 003/027 | E | TR2 | 2022-06-22 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121732143 | T2 DI PIT #3-PIT #1 012/102 RPR INSS | PIT #3-PIT #1 | 012/102 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-07-09 | Table Mountain | Tower | Q4
121550925 | T3 DI RND MTN CTTNWD #3 31/263 PNT CMPLT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 031/263 | F | TR3 | 2022-05-19 | 2022-05-23 | PEND | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | Tower | Q4
121549859 | T3NT EI FRCH MDW-MDL FRK 3/72 RPR ANCW | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 003/072 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-06-15 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121727332 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN #2 3/34 COMPLETE | PIT #5-ROUND MTN #2 | 003/034 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121552658 | T2 EI MTN GTE- CSCD 2/26R RPR GYWW | MTN GATE JCT-CASCADE | 002/026 | E | TR2 | 2022-08-28 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-17 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121662802 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 22/155A RPR GYWS | CARIBOU-TABLE MTN | 022/155 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-07-01 | Table Mountain | Tower | Q4
121550684 | T2 DI PIT #3-PIT #1 003/031 RPR INSS | PIT #3-PIT #1 | 003/031 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | Tower | Q4
121545520 | T2 DI CTTNWD-DLVN #1 7/50 RPR OPGW | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 007/050 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Tower | Q4
121549607 | T2NT EI DLTA-MTN GATE JCT 9/129 RMV BUTT | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 009/129 | F | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121721915 | T3NT DI KSWCK-TRNTY 4/65 RPR GYWW CMPLTD | KESWICK-TRINITY | 004/065 | F | TR3 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-07-05 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121544073 | T2NT DI PIT #1-CTTNWD 22/178 PNT STRS | PIT #1-COTTONWOOD | 022/178 | F | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Tower | Q4
121544961 | EI T2NT PIT #5 -RND MTN #1 6/67 RMV DBRS | PIT #5-ROUND MTN #1 | 006/067 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-09 | PEND | LC | 2021-06-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121658479 | EI T2NT DELTA-CASCADE 12/167 RMV DEBRIS | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 012/167 | F | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121657836 | T2 DI PIT #5-RND MTN#1 11/118 RMV DEBRIS | PIT #5-ROUND MTN #1 | 011/118 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-06-28 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121649548 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 10/274 REPLUMB | COLGATE-ALLEGHANY | 010/274 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-06-26 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121648426 | T2 DI SLT SPNGS TGR CRK 000/007 RPR INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 000/007 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-06-17 | Victor | Tower | Q4
121630247 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 25/184 RPLC INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 025/184 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121623363 | T2 DI CARIBOU-TBLE MTN 010/075C RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 010/075C | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-27 | Table Mountain | Tower | Q4
121524196 | T2 DI PIT #3-PIT #1 05/51 RPR INSS | PIT #3-PIT #1 | 005/051 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q4
121609059 | T3NT DI DEER CREEK-DRUM 0/1 RPR GYWW | DEER CREEK-DRUM | 000/001 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-06-18 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121645483 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 22/154A RPR GYWS | CARIBOU-TABLE MTN | 022/154A | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Tower | Q4
121602640 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 8/230 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 008/230 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-06-18 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121516885 | T3NT DI PIT #1-CTTNWD 34/288 PNT TWR | PIT #1-COTTONWOOD | 034/288 | E | TR3 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | Tower | Q4
121659347 | T3NT DI DEER CRK-DRUM 0/3 INS HV CMPLTD | DEER CREEK-DRUM | 000/003 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-06-30 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121609834 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 34/255 RPR INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 034/255 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-23 | Table Mountain | Tower | Q4
121493335 | T2 DI TESLA-METCALF 010/043 RPR GYWS | TESLA-METCALF | 010/043 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-01 | Metcalf | Tower | Q4
121605939 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 035/258 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 035/258 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-24 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121599976 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 27/193 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 027/193 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-23 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121603133 | T2 DI COLGATE-PALERMO 007/139 RPR STRW | COLGATE-PALERMO | 007/139 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-06-22 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121597166 | T2NT DI BLTA RNK MLNS SS :11/0 COMPLETE | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :011/000 | F | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | PEND | LC | 2021-06-22 | Victor | Non-Tower | Q4
121596664 | T2NT DI HMLTN BRNCH CHSTR 1/33 RMV BUTT | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 001/033 | F | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-06-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121588462 | T3 DI DEER CREEK-DRUM 004/103 RPR INSW | DEER CREEK-DRUM | 004/103 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-06-22 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121481730 | T2 DI CTNWD-DLVN #1 7/53 RPL DAMS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 007/053 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | Tower | Q4
121590882 | T2NT DI BLLT-RVRBK-MLN SS :10/7 COMPLETE | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :010/007 | F | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | PEND | LC | 2021-06-22 | Victor | Non-Tower | Q4
121475446 | T2NT EI DELTA-CASCADE 10/145 RMV BUTT | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 010/145 | F | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-05 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121473876 | T2NT EI DELTA-CASCADE 12/166 RMV BUTT | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 012/166 | F | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-05 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121578563 | T3 DI RND MTN-TBL MTN #1 5/29 RPR SHLS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 005/029 | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Tower | Q4
120867099 | T2 EI STN ML S S-RB J S S 15/93 RPR CONS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 015/093 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | PEND | LC | 2021-04-22 | Victor | Tower | Q4
121447970 | T2 WV BRIDGVILLE-COTTNWD 25/221 RPR INSW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 025/221 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121427489 | T3 DI PARADISE-TBL MTN 16/133 RPR GYWW | PARADISE-TABLE MTN | 016/133 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-26 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121421105 | T2NT DI PT #1-HT CRK #2-BY 6/99 RMV BUTT | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 006/099 | F | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-05-24 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121431224 | T2 DI TESLA-METCALF 012/050 RPR GYWS | TESLA-METCALF | 012/050 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-28 | Metcalf | Tower | Q4
121601101 | T3 DI RND MTN-TBL MTN #1 7/40 RPR SHLS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 007/040 | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-06-24 | Table Mountain | Tower | Q4
121556535 | T2NT EI DLTA-MTN GATE JCT 7/113 RMV BUTT | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 007/113 | F | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-17 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121555181 | T2NT EI DLTA-MTN GTE JCT 14/177 RMV BUTT | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 014/177 | F | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-17 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121555038 | T2NT EI DLTA-MTN GTE JCT 14/178 RMV BUTT | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 014/178 | F | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-17 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121410816 | T2NT DI HMLTN BRNCH-CHSTR 3/86 RMV DEBRS | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 003/086 | F | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121422466 | T2NT DI PIT#1-HAT CRK#2 BY 5/90 RMV BUTT | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 005/090 | F | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-05-24 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121552580 | T2 EI MTN GTE- CSCD 2/26L RPR GWRW | MTN GATE JCT-CASCADE | 002/026 | E | TR2 | 2022-08-28 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-17 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121406431 | T2 DI COLEMAN-COTTONWOOD 3/68 RMV DBRS | COLEMAN-COTTONWOOD | 003/068 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121405670 | T2 DI HMLTN BRNCH-CHSTR 3/87 RMV DEBRIS | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 003/087 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121420560 | T2 DI COLEMN-CTTNWD 0/4 RPR INSW | COLEMAN-COTTONWOOD | 000/004 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121549422 | T2NT EI DLTA-MTN GATE JCT 9/130 RMV BUTT | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 009/130 | F | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121409196 | T2 DI COTTONWOOD-BENTON #1 2/53 COMPLETE | COTTONWOOD-BENTON #1 | 002/053 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121528117 | EI T2 PT #5-RD MN #2 2/25 RPR SHLW CMPLT | PIT #5-ROUND MTN #2 | 002/025 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121396871 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 011/306 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 011/306 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-25 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121536551 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 22/156 RPR JUMS | CARIBOU-TABLE MTN | 022/156 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Tower | Q4
121536415 | EI T2NT PT #5-RND MTN #2 8/85 RMV DEBRIS | PIT #5-ROUND MTN #2 | 008/085 | F | TR2 | 2022-06-10 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-06-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121534058 | T2NT DI CTTNWD BNTN 9/231 RMV DBRS | COTTONWOOD-BENTON #1 | 009/231 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121524845 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 12/95 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 012/095 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121391789 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 12/332 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 012/332 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-24 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121526994 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 28/200 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 028/200 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121557482 | T3 DI RND MT-TBL MT #1 22/114 RPR SHLDWS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 022/114 | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-06-17 | Table Mountain | Tower | Q4
120828427 | T3 WV DRUM-HIGGINS 7/72 RPL HRDS | DRUM-HIGGINS | 007/072 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | PEND | LC | 2021-04-16 | Sacramento | Tower | Q4
121518326 | T2 DI CARIBOU-TBL MTN 31/227 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 031/227 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121524629 | T2 DI BCKS CRK-RCK CRK :1/8 RPL INSS | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | :001/008 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121519269 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 27/194 RPR INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 027/194 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Tower | Q4
121519120 | T2 DI CTTNWD DLVN #1 6/42A RPR OPGW | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 006/042A | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Tower | Q4
121550748 | T2 DI PIT #3-PIT #1 001/016 RPR INSS | PIT #3-PIT #1 | 001/016 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | Tower | Q4
121386795 | T2 DI SMRTVLLE-NICLAUS #2 3/60 RPL HRDD | SMARTVILLE-NICOLAUS #2 | 003/060 | E | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | PEND | LC | 2021-05-11 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121500159 | T3NT DI WST POINT VLLY SPR 0/6 COMPLETE | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 000/006 | F | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-06-03 | Victor | Non-Tower | Q4
120814774 | T3 DI ATASCADERO-CAYUCOS 5/50 RPR GYWW | ATASCADERO-CAYUCOS | 005/050 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | PEND | LC | 2021-04-07 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
121514551 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 30/220 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 030/220 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121499998 | T2 DI PIT #3-PIT #1 6/51 RPR INSS | PIT #3-PIT #1 | 006/051 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q4
121500236 | T2 DI PIT #3-PIT #1 :005/048 RPR INSS | PIT #3-PIT #1 | :005/048 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Tower | Q4
121381179 | T3 DI COLGATE-ALLEGHAN 6/171 RPL POLE | COLGATE-ALLEGHANY | 006/171 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-07 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121499747 | T3NT DI WT PNT-VY SR 1/15 RPR GYWW CMPLT | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 001/015 | F | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-06-03 | Victor | Non-Tower | Q4
121492654 | T2NT DI SNTH LN PCFCA 4/48 RPR GYWW | SNEATH LANE-PACIFICA | 004/048 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-05 | PEND | LC | 2021-06-01 | Metcalf | Non-Tower | Q4
120811547 | T3 DI ATASCADERO-CAYUCOS 5/48 RPL HRDW | ATASCADERO-CAYUCOS | 005/048 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | PEND | LC | 2021-04-07 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
121493584 | T2 DI TESLA-METCALF-TOWER 14/61 RPR GYWS | TESLA-METCALF | 014/061 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-06-01 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121374977 | T3 DI W. PNT-VALL SPRG 3/46 RPR POLE CMT | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 003/046 | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-03 | Victor | Non-Tower | Q4
121485452 | T2 DI TESLA-METCALF 016/068 RPR ANCS | TESLA-METCALF | 016/068 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-05-28 | Metcalf | Tower | Q3
121493520 | T2 DI CARIBOU-TBL MTN 20/144A RPL HRDS | CARIBOU-TABLE MTN | 020/144A | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-01 | Table Mountain | Tower | Q4
121489472 | T2 DI COTTONWD-DLVAN #1 7/54 RPR SHLS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 007/054 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-06-01 | Table Mountain | Tower | Q4
121487617 | T2 DI PARADISE-TABLE MTN 11/96 RPL HRDW | PARADISE-TABLE MTN | 011/096 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121493127 | T2 DI CRIBU-TBL MNTN-TWR 20/141 | CARIBOU-TABLE MTN | 020/141 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121525211 | T2 DI CARIBOU TBL MTN 28/201 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 028/201 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-12 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121470294 | T2 DI CTTNWD-DLVN #1 10/65 RPR INSS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 010/065 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | Tower | Q4
121471571 | T2 DI TESLA-METCALF 31/129 RPR GYWS | TESLA-METCALF | 031/129 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-05-28 | Metcalf | Tower | Q3
121475947 | T2NT EI DELTA-CASCADE 10/142 RMV BUTT | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 010/142 | F | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-05 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121453872 | T3 DI VLTA-DSCHTES 6/137 RPR STRW | VOLTA-DESCHUTES | 006/137 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-27 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121519260 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 29/208 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 029/208 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121447975 | T2 WV BRIDGVILLE-COTTNWD 25/221 INS DAMP | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 025/221 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121430876 | T2 DI TESLA-METCALF 31/132 RPR GYWS | TESLA-METCALF | 031/132 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-05-28 | Metcalf | Tower | Q3
121422848 | T2NT DI HMLTN BRNCH-CHSTR 2/79 RMV BUTT | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 002/079 | F | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121495596 | T2 DI COTTONWOOD-LOGAN 11/73 RPR INSS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 011/073 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-06-01 | Table Mountain | Tower | Q4
121420407 | T3 DI ATSCDERO-CYUCOS 7/60L RPR GYWW | ATASCADERO-CAYUCOS | 007/060 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | PEND | LC | 2021-05-26 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
121415034 | T2 DI CTTNWD-BNTN #1 2/64 RMV BUTT | COTTONWOOD-BENTON #1 | 002/064 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121352610 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 0/29 RMV BUTT | SPAULDING-SUMMIT | 000/029 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-05-17 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121418235 | T2 DI BLT RVK MNS SS :9/7 RPR STRW CMPLT | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :009/007 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | PEND | LC | 2021-05-20 | Victor | Non-Tower | Q4
121421206 | T2 DI TESLA-METCALS 010/039 RPR ANCS | TESLA-METCALF | 010/039 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-21 | Metcalf | Tower | Q4
121417281 | T2NT DI HMLTN BRNCH-CHSTR 2/72 RMV DEBRS | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 002/072 | F | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121338443 | T2DI SALTSPRINGS-TIGR CREK 1/11 RPR INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 001/011 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-26 | Victor | Tower | Q4
121344620 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 10/278 RPR POLE | COLGATE-ALLEGHANY | 010/278 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121475894 | T2NT EI DELTA-CASCADE 10/143 RMV BUTT | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 010/143 | F | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-05 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121475793 | T2NT EI DELTA-CASCADE 10/144 RMV BUTT | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 010/144 | F | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-05 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121405400 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 003/069 RPL DAMW | VOLTA-DESCHUTES | 003/069 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121405063 | T3 DI VOLTA-DESCUTES 1/31 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 001/031 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121330766 | T3 DI MRGA-OAKLND ""J"" 002/017 RPR INSS | MORAGA-OAKLAND "J" | 002/017 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | PEND | LC | 2021-04-19 | Concord | Tower | Q4
121453430 | T3NT DI COLGTE-ALLGHANY 12/327 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 012/327 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121404633 | T2 DI COLMN-COTTONWOOD 3/73 RMV BUTT | COLEMAN-COTTONWOOD | 003/073 | F | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121400952 | T2 DI COTTONWOOD-RED BLF 5/107 RPR STRW | COTTONWOOD-RED BLUFF | 005/107 | E | TR2 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | PEND | LC | 2021-05-17 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121333290 | T3 DI KSWCK-CSCDE 09/164 RPR GYWW | KESWICK-CASCADE | 009/164 | E | TR3 | 2022-05-20 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2021-04-24 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121325216 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 33/245 REPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 033/245 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-05-12 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121329703 | T2 DI EL DD-MSRFT #2 4/32 RPR INSS CMPLT | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 004/032 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-04-20 | Sacramento | Tower | Q4
121397567 | T3 DI COLGTE-ALLEGANY 7/195 RPLC HRDW | COLGATE-ALLEGHANY | 007/195 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121392201 | T2 DI COTTNWOOD-RED BLUFF 7/155 INS HRDW | COTTONWOOD-RED BLUFF | 007/155 | E | TR2 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | PEND | LC | 2021-05-17 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121391695 | T3 DI CLGT-ALLGHNY 005/151 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 005/151 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121192009 | T2 DI CRBU-TBL MTN 053/378 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 053/378 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121187572 | T2 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 12/94 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 012/094 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-20 | Victor | Non-Tower | Q4
121384726 | T2 DI COLGATE-PALERMO 015/305 RPR GYWW | COLGATE-PALERMO | 015/305 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121385542 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 7/204 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 007/204 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121417483 | T2NT DI PARADSE-TBLE MTN 20/160 RMV DBRS | PARADISE-TABLE MTN | 020/160 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-26 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121383654 | T2 DI COLGATE-PALERMO 14/293 RPR STRW | COLGATE-PALERMO | 014/293 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121408155 | T2 DI COTTONWD-BNTN #1 9/229 RMV DEBRIS | COTTONWOOD-BENTON #1 | 009/229 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121378451 | T3 DI COLGTE-ALLEGNY 14/373 RPR POLE | COLGATE-ALLEGHANY | 014/373 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-07 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121378215 | T2 DI EL DRD-MSURI FLT #1 9/80 RPL HRDD | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 009/080 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-05 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121405534 | T2 DI COTTNWD-BENTON #1 002/058 COMPLETE | COTTONWOOD-BENTON #1 | 002/058 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121405315 | T3NT DI KLRC-CDR CRK 004/100 RMV BUTT | KILARC-CEDAR CREEK | 004/100 | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121381699 | T2 DI COLGATE-PALERMO 6/124 RMV HRDW | COLGATE-PALERMO | 006/124 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121381568 | T2 DI COLGATE-PALERMO 017/336 RPL HRDD | COLGATE-PALERMO | 017/336 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121404515 | T2 DI CTTNWD-BNTN #1 2/66 COMPLETE | COTTONWOOD-BENTON #1 | 002/066 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120943497 | T3NT EI COLGT-ALLGHNY 14/389 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 014/389 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-05 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121393851 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 3/135 RPR WDPKR | SPAULDING-SUMMIT | 003/135 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-05-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121378279 | T3 DI COLGTE-ALLEGNY 13/344 RPL POLE | COLGATE-ALLEGHANY | 013/344 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-07 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121391862 | T3NT DI COLGTE-ALLGHNY 7/206 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 007/206 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120932542 | WV T2 BRDGVILL-CTTNWD 15/144 RPL HRDW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 015/144 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121375085 | T2 DI CTTNWD-DLVN #1 008/056 RPR SHLS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 008/056 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | Tower | Q4
121360601 | T2 EI CARIBOU-TABLE MTN 15/114 RPR SHWS | CARIBOU-TABLE MTN | 015/114 | F | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-05-19 | Table Mountain | Tower | Q4
121382251 | T2 DI COLGATE-PALERMO 004/077 RPR STRW | COLGATE-PALERMO | 004/077 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121360976 | T2 WV RND MT TBL MT #2 61/258 RPR INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 061/258 | E | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | PEND | LC | 2021-05-19 | Table Mountain | Tower | Q4
121338441 | T2 DI SALTSPRNGS-TIGR CREK 1/11 RPL HRDS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 001/011 | F | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-26 | Victor | Tower | Q4
121336101 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 10/267 RPL INSW | COLGATE-ALLEGHANY | 010/267 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-13 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120904189 | T2 EI FLTN-HOPLAND 38/10 RPR GYWW | FULTON-HOPLAND | 038/010 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-04-29 | Lakeville | Tower | Q4
121333327 | T2 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 6/57 RPR INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 006/057 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-26 | Victor | Tower | Q4
121376672 | T2 DI CTTNWD DLVN #1 003/028 RPR SHLS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 003/028 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | Tower | Q4
121332942 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 33/243 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 033/243 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-05-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120898982 | T3 EI MORAGA-LAKEWOOD 0/3B RPR INSS | MORAGA-LAKEWOOD | 000/003B | E | TR3 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2021-04-29 | Concord | Tower | Q4
121375600 | T2 DI STN MEL SS-RVRBNK :6/34 RPR SPLS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | :006/034 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-21 | PEND | LC | 2021-05-21 | Victor | Tower | Q4
121374949 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 2/61 RPR SPLW | VOLTA-DESCHUTES | 002/061 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121353018 | T3 EI ATASCADERO-CAYUCOS 4/36R RPR GYWW | ATASCADERO-CAYUCOS | 004/036 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | PEND | LC | 2021-05-18 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
121326575 | T2NT DI SLT SPRNGS-TGR CRK 4/36 PNT STRS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 004/036 | F | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | PEND | LC | 2021-04-21 | Victor | Tower | Q4
120692151 | T2 DI ELDRDO-MSR FLT #1 11/98 RPL STEP | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 011/098 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-03-25 | Sacramento | Tower | Q4
121339051 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 007/201 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 007/201 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120690164 | T2 DI GREEN VLY-LLAGAS :13/83 RPLC INSS | MORGAN HILL-LLAGAS | :013/083 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-03-24 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
121362582 | T3 DI WST PNT-VLY SPRNGS 3/40 RPR SPLW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 003/040 | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-03 | Victor | Non-Tower | Q4
120878317 | T3 DI MORAGA-LAKEWOOD 12/91 RPLC INSS | MORAGA-LAKEWOOD | 012/091 | E | TR3 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2021-04-23 | Concord | Non-Tower | Q4
121330795 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 20/541 REPL SPLW | COLGATE-ALLEGHANY | 020/541 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-13 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121334527 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 10/285 RPR CNDW | COLGATE-ALLEGHANY | 010/285 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120942523 | T2 WV CLGT-PLRMO 10/198 INS GYWW CMPLTD | COLGATE-PALERMO | 010/198 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-06 | Sacramento | Tower | Q4
121322920 | T2NT DI SLT SPRNGS-TGR CRK 4/37 PNT STRS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 004/037 | F | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-04-21 | Victor | Tower | Q4
120939432 | WV T2 PRDISE-BUTTE 5/60 INS DMPS | PARADISE-BUTTE | 005/060 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-05-05 | Table Mountain | Tower | Q3
121321223 | T3NT EI CARIBO-TABL MTN 39/290 INST MRKS | CARIBOU-TABLE MTN | 039/290 | F | TR3 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-05-12 | Table Mountain | Tower | Q4
121339050 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 007/201 REFRAME | COLGATE-ALLEGHANY | 007/201 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121319133 | WV T2 BRDGVILL-CTTNWD 14/133 RPL HRDW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 014/133 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-05-12 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121333402 | T2 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 6/54 RPR INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 006/054 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-26 | Victor | Tower | Q4
121101923 | T3 DI MRGA-OAKLAND ""J"" 000/008 RPR JUMS | MORAGA-OAKLAND "J" | 000/008 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | PEND | LC | 2021-04-19 | Concord | Tower | Q4
120860044 | T2 DI MELONES-RACETRACK 4/6 CORONA | MELONES-RACETRACK | 004/006 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | PEND | LC | 2021-04-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121329239 | T2 DI CRBU-TBLE MTN 050/358 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 050/358 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121327704 | T2 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 4/39 RPR INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 004/039 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-22 | Victor | Tower | Q4
121322255 | WV T2 BRDGVILL-CTTNWD 28/241 COMPLETE | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 028/241 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-05-12 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120903215 | T2 WV BRIDGEVILL-CTTNWD 23/203 INS DAMS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 023/203 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-29 | Table Mountain | Tower | Q3
121187720 | T2 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 13/103 RPR INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 013/103 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-20 | Victor | Tower | Q4
120891013 | T2 WV BRIDGEVILLE-CTTNWD 11/102 RPL HRDS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 011/102 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-27 | Table Mountain | Tower | Q3
120880853 | T3 EI SLT SPRNGS-TGR CRK 16/128 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 016/128 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-24 | Victor | Non-Tower | Q4
120944152 | WV T2 BRDGVILL-CTTNWD 29/250 RPL HRDW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 029/250 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-05-06 | Table Mountain | Tower | Q3
120818894 | T2 DI CRBU-TBL MTN 53/375 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 053/375 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-04-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120899947 | T3 DI EL DRD-MISSRI FLT #2 0/6 RPL INSS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 000/006 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-04-14 | Sacramento | Tower | Q4
120795555 | T2 DI STANISLAUS-MANTC #2 5/33 INS DAMS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 005/033 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | PEND | LC | 2021-04-09 | Victor | Tower | Q4
120892727 | T3 DI EL DRD-MSRI FT #1 0/8 INSS CMPLTED | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 000/008 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-04-14 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120896069 | T2 EI MORAGA-OAKLAND #1 4/30 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #1 | 004/030 | E | TR2 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-28 | Concord | Non-Tower | Q3
120875897 | T2 DI SLT SPRNGS-TGER CRK 7/62 RPR SPLS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 007/062 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-20 | Victor | Tower | Q4
120871984 | T2 EI SALT SPRNGS-TIGR CRK 4/41 PNT STRT | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 004/041 | F | TR2 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-04-22 | Victor | Tower | Q4
120872289 | T2 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 8/69 RPR SPLS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 008/069 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-22 | Victor | Tower | Q4
120866636 | T3NT DI GRN VLY-CMP EVRS 11/113 COMPLETE | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 011/113 | F | TR3 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | PEND | LC | 2021-04-14 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
120754518 | T2 DI STN ML SW ST-RK JT 23/137 RPR SPLS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 023/137 | E | TR2 | 2022-04-22 | 2022-04-24 | PEND | LC | 2021-04-06 | Victor | Tower | Q4
120749329 | T2 DI EL DRD-MSSR FLT #1 11/97 RMV HRDS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 011/097 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-03-25 | Sacramento | Tower | Q4
120880826 | T2 EI SLT SPRNGS-TGR CRK 12/95 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 012/095 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-24 | Victor | Non-Tower | Q4
120859853 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 50/357 RPR INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 050/357 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | Tower | Q4
120824367 | T2 EI SLT SPRING-TIGR CRK 10/85 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 010/085 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-15 | Victor | Non-Tower | Q4
120824350 | T2 EI SALT SPRING-TGR CRK 10/87 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 010/087 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-15 | Victor | Non-Tower | Q4
120810995 | T2 DI EL DRDO-MSSR FLT #1 7/59 REPL INSS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 007/059 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-04-13 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120849559 | T3 DI WST PNT-VLY SPRNGS 0/1B RPLC HRDW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 000/001B | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-04-19 | Victor | Non-Tower | Q4
120848506 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #1 003/022 RPR SPLS | MORAGA-OAKLAND #1 | 003/022 | E | TR3 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-19 | Concord | Tower | Q3
120846801 | T2 EI SLT SPS-TGR CRK 6/55 RPR CNDS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 006/055 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-19 | Victor | Tower | Q4
120820010 | T3 DI EL DRD-MSSR FLT #2 1/10 RPR SPLS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 001/010 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-04-14 | Sacramento | Tower | Q4
120811085 | T2 DI EL DRDO-MSSR FLT #1 7/58 RPR SPLS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 007/058 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-04-13 | Sacramento | Tower | Q4
120810841 | T2 DI STAN MEL-RVRBNK JCT 1/12 RPR SPLS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 001/012 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | PEND | LC | 2021-04-13 | Victor | Tower | Q4
120806791 | T2 EI PARADISE-TBLE MTN 21/166L RPR STRW | PARADISE-TABLE MTN | 021/166 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120806954 | T2NT EI PRDSE-TBLE MTN 21/166 RMV DEBRIS | PARADISE-TABLE MTN | 021/166 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120680450 | T2 EI EL DRD-MSSR FLT #1 9/82 RPR GYWW | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 009/082 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-03-23 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120751899 | T2 DI STN ML SW ST-RBK JT 3/18 RPR SPLS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 003/018 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | PEND | LC | 2021-04-06 | Victor | Tower | Q4
120772900 | T2 DI STAN ML-RVRBNK 7/43 RPL INSS CMPLT | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 007/043 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | PEND | LC | 2021-04-06 | Victor | Non-Tower | Q4
120750940 | T2 DI EL DRD-MSSR FLT #1 11/99 RPL STEP | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 011/099 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-03-24 | Sacramento | Tower | Q4
120749362 | T2 DI EL DRD-MSSR FLT #1 11/97 RMV NEST | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 011/097 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-03-25 | Sacramento | Tower | Q4
120746615 | T3 EI WST PNT-VLY SPRNGS 1/20 RPR INSW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 001/020 | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-04-05 | Victor | Non-Tower | Q4
120741212 | T3 EI WST PNT-VLLY SPRNGS 0/7 COMPLETE | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 000/007 | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-04-03 | Victor | Non-Tower | Q4
120848185 | T3 EI MORAGA-OAKLAND J 3/22 INS DAMPS | MORAGA-OAKLAND "J" | 003/022 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | PEND | LC | 2021-04-19 | Concord | Tower | Q4
120833011 | T2NT DI SLT SPRNGS-TGR CRK 3/33 PNT STRT | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 003/033 | F | TR2 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-04-16 | Victor | Tower | Q4
120712835 | T2 EI EL DRD-MSRI FLT #2 5/37 RPR SPLS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 005/037 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-03-30 | Sacramento | Tower | Q4
120648117 | T3 EI PARADISE-BUTTE 1/20 RPR GRWS | PARADISE-BUTTE | 001/020 | E | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-03-16 | Table Mountain | Tower | Q3
120810847 | T2 DI STNS MLNS-RVRBNK JCT 1/11 RPR SPLS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 001/011 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | PEND | LC | 2021-04-13 | Victor | Tower | Q4
120574796 | T2 EI CARIBOU-TABLE MTN 16/119 RPR GYSS | CARIBOU-TABLE MTN | 016/119 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-02-24 | Table Mountain | Tower | Q4
120804599 | T2 EI CENTERVLE-TBL MT 5/82 COMPLETE | CENTERVILLE-TABLE MTN | 005/082 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | PEND | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120691220 | T3 EI VOLTA-DESCHUTES 7/155 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 007/155 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-03-25 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120689166 | T2 DI ELDRD-MSSRI FLT #1 11/103 RPL INSS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 011/103 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-03-24 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120680662 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 55/384 RPLC INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 055/384 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-03-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120683457 | T3 DI CARBOU-TBL MNTAIN 38/285 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 038/285 | E | TR3 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-03-23 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119743470 | T2 KESWICK-CASCADE 006/122 RPLC HDRW | KESWICK-CASCADE | 006/122 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2020-08-12 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120749120 | T2NT EI PIT #1-HT CK #2-BY 6/97 RMV BUTT | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 006/097 | F | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-04-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120574861 | T2 EI CARIBOU-TABLE MTN 16/122 RPR GYWS | CARIBOU-TABLE MTN | 016/122 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-02-24 | Table Mountain | Tower | Q4
120648075 | T3 DI CARBOU-TBLE MNTN 39/293 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 039/293 | E | TR3 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-03-11 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120016098 | DI LLAGAS-HOLLISTER 000/001 RPR GYWW | LLAGAS-HOLLISTER | 000/001 | E | HFRA | 2022-06-22 | 2022-06-22 | PEND | LC | 2020-11-10 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
120144381 | T2NT DI BDGVL-CTWD 28/240 RMV DBRIS CMPL | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 028/240 | F | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-12-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120695835 | T2 DI STANMEL-RVRBNK JCT 17/98 RPR INSS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 017/098 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | PEND | LC | 2021-03-25 | Victor | Tower | Q4
120689190 | T2 DI ELDRD-MSSRI FLT #2 11/103 RPR SPL | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 011/103 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-03-24 | Sacramento | Tower | Q4
119954047 | EI LLAGAS-HOLLISTER 0/003 GYWW | LLAGAS-HOLLISTER | 000/003 | E | HFRA | 2022-06-22 | 2022-06-22 | PEND | LC | 2020-10-28 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
119954028 | EI LLAGAS-HOLLISTER 0/002 RPR GYWW | LLAGAS-HOLLISTER | 000/002 | E | HFRA | 2022-06-22 | 2022-06-22 | PEND | LC | 2020-10-28 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
119486481 | EI METCALF-COYTE PMPNG PLT 5/77 RPR GYWW | METCALF-COYOTE PP | 005/077 | E | HFRA | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-07-22 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
119918262 | DI METCALF-COYOTE 5/78 RPR GYWW | METCALF-COYOTE PP | 005/078 | E | HFRA | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-10-16 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
119839424 | T3NT DI DLTA-MTN GATE JCT 7/109 RMV BUTT | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 007/109 | F | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2020-09-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119723774 | T3 NN VOLTA-SOUTH 000/021 RMV BUTT | VOLTA-SOUTH | 000/021 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-08-05 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119722538 | T2 NN CASCADE-COTTONWOOD 24/214 RMV BUTT | CASCADE-COTTONWOOD | 024/214 | E | TR2 | 2022-05-04 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-08-03 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119816139 | T3NT DI DUTCH FLT #2 0/2B RMV PL BUTT | DUTCH FLAT #2 TAP | 000/002B | F | TR3 | 2022-05-17 | 2022-05-21 | PEND | LC | 2020-08-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
119721619 | T2NT NN CSCDE-COTTONWOOD 25/218 RMV BUTT | CASCADE-COTTONWOOD | 025/218 | F | TR2 | 2022-05-04 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-31 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119720348 | T3 NN MORAGA-LAKEWOOD 12/91 RPR SPLCS | MORAGA-LAKEWOOD | 012/091 | E | TR3 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2020-08-18 | Concord | Tower | Q4
119367925 | T2 EI KESWICK-CASCADE 0/010 REPL POLE | KESWICK-CASCADE | 000/010 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2020-07-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119722922 | T2 NN CASCADE-COTTONWOOD 25/223 RMV BUTT | CASCADE-COTTONWOOD | 025/223 | E | TR2 | 2022-05-04 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-08-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119722483 | T3NT NN COTTNWD-BNT#2 12/105 RMV BUTT | COTTONWOOD-BENTON #2 | 012/105 | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-31 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119560948 | T3 DI IGNACIO-BOLNS #2 18/218 RMV BUTT | IGNACIO-BOLINAS #2 | 018/218 | F | TR3 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | PEND | LC | 2020-08-04 | Lakeville | Non-Tower | Q4
119554594 | T3 DI MONTE RIO-FULTON 14/11 INST DAMW | MONTE RIO-FULTON | 014/011 | E | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2020-08-03 | Lakeville | Non-Tower | Q3
119486682 | EI METCALF-COYOTE PPNG PLT 5/76 RPR GYWW | METCALF-COYOTE PP | 005/076 | E | HFRA | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-07-22 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
119485953 | EI METCLF-CYTE PMPNG PLANT 5/81 RPR GYWW | METCALF-COYOTE PP | 005/081 | E | HFRA | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-07-22 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
119380275 | T3NT DI COLGATE-ALLEGHNY 15/399 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 015/399 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-14 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119355375 | T2 PIT #5-ROUND MTN #2 4/47 INS DAMPER | PIT #5-ROUND MTN #2 | 004/047 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | Tower | Q4
119201517 | T3NT DI CLGATE-ALLGNY 22/605 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 022/605 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-23 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119164317 | T2 CLMN-STH 12/257 INST DAMW CMPLTD | COLEMAN-SOUTH | 012/257 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2020-06-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119163523 | T2 COLEMAN-SOUTH 10/216 COMPLETE | COLEMAN-SOUTH | 010/216 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2020-06-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119163520 | T2 COLMN-SUTH 12/264 INST DAMPER CMPLT | COLEMAN-SOUTH | 012/264 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2020-06-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119163519 | T2 COLEMAN-SOUTH 10/212 COMPLETE | COLEMAN-SOUTH | 010/212 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2020-06-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119162036 | T3NT DI CLGT-ALLGHNY 013/344 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 013/344 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-10 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119161786 | T2 DI KESWICK-CASCADE 000/012 RPR STRW | KESWICK-CASCADE | 000/012 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119161782 | T2NT DI KESWICK-CASCADE 0/12 RMV PL BUTT | KESWICK-CASCADE | 000/012 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119161609 | T2NT DI KSWCK-CSCDE 1/38 INS MRKW CMPLTD | KESWICK-CASCADE | 001/038 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119161198 | T2 DI KESWICK-CASCADE 4/81 RPR IBWW | KESWICK-CASCADE | 004/081 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119144779 | T2 DI KESWICK-CASCADE 2/62 RMV PL BUTT | KESWICK-CASCADE | 002/062 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119144777 | T2 DI KESWICK-CASCADE 5/116 RPR STRW | KESWICK-CASCADE | 005/116 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119129995 | T2 COLEMAN-SOUTH 12/258 INST DAMPER | COLEMAN-SOUTH | 012/258 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119117932 | T3NT DI KLRC-CEDAR CRK 2/058 RMV STUB | KILARC-CEDAR CREEK | 002/058 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119117612 | T3NT DI COLGATE-ALLGHANY 7/202 CMPLTD | COLGATE-ALLEGHANY | 007/202 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-01 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119117398 | T3NT DI KILARC-CEDAR CRK 3/92 RMV BUTT | KILARC-CEDAR CREEK | 003/092 | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119113871 | T3 DI TIGER CREEK-ELECTRA 1/10L INS HRDS | TIGER CREEK-ELECTRA | 001/010 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2020-05-21 | Victor | Non-Tower | Q3
119111685 | T3NT DI COTTONWD-BNTN #2 13/119 RMV BUTT | COTTONWOOD-BENTON #2 | 013/119 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-05-19 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119110513 | T3NT DI DLT-MTN GT JCT 6/100 RMV PL BUT | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 006/100 | F | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2020-05-19 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119103089 | T3NT DI CLGTE-ALGHNY 9/250 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 009/250 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-05-29 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119102947 | T3NT DI KILARC-CEDAR CREK 3/77 RMV STUB | KILARC-CEDAR CREEK | 003/077 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
118684357 | T3 EI PARADISE-BUTTE 0/11 RPR GRWS | PARADISE-BUTTE | 000/011 | E | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2020-03-12 | Table Mountain | Tower | Q3
118491653 | T2 BCKS CRK-RCK CRK-CRSTA 5/50 RPL HRDS | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 005/050 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-02-03 | Table Mountain | Tower | Q4
121661522 | T2 DI BRDGVLLE-CTTNWD X28/240 COMPLETE | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 028/240 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-07-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121658128 | EI T2 DELTA-CASCADE 14/175 RMV DEBRIS | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 014/175 | F | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121320390 | WV T2 BRDGVILL-CTTNWD 25/217 INS DAMW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 025/217 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-05-12 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121811001 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 18/130 RPR GYWS | CARIBOU-TABLE MTN | 018/130 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-07-28 | Table Mountain | Tower | Q4
121810867 | T2 DI COLGATE-PALERMO 5/93 RPR GYWW | COLGATE-PALERMO | 005/093 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-07-27 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121966943 | T3 WV KSWCK-TRNTY 2/37 RPL POLE CMLT | KESWICK-TRINITY | 002/037 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-08-27 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121731295 | T2 DI PT #5-RD MN #2 1/18 RPL STRW CMPLT | PIT #5-ROUND MTN #2 | 001/018 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121408761 | T2 DI TESLA-METCALF 10/42 UNBURY | TESLA-METCALF | 010/042 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-21 | Metcalf | Tower | Q4
121392249 | T2 DI SOBRANTE-R #1 4/32 RPL HRDT CMPLTD | SOBRANTE-R #1 | 004/032 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-17 | Concord | Tower | Q4
121392099 | T2 DI SOBRANTE-R #1 5/036 INST HRWT | SOBRANTE-R #1 | 005/036 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-17 | Concord | Tower | Q4
121384679 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 7/205 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 007/205 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-13 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121374587 | T2NT DI TESLA-NEWARK #1 021/111 RPR FOND | TESLA-NEWARK #1 | 021/111 | F | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | PEND | LC | 2021-05-04 | Concord | Tower | Q4
120936662 | T2NT EI TESLA-NEWARK #1 013/072 RPR FOND | TESLA-NEWARK #1 | 013/072 | F | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | PEND | LC | 2021-05-05 | Concord | Tower | Q4
120701550 | T2NT EI SOBRANTE-R #1 0/002 COMPLETE | SOBRANTE-R #1 | 000/002 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-03-27 | Concord | Tower | Q4
121733741 | T2 DI MTN GAT JCT-CSCD 2/19L RPL STRW | MTN GATE JCT-CASCADE | 002/019 | E | TR2 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121648673 | T2NT DI TESLA-NEWARK #1 21/112 RPR FOND | TESLA-NEWARK #1 | 021/112 | F | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | PEND | LC | 2021-06-28 | Concord | Tower | Q4
122228070 | T3 SAN RAMON-MORAGA 3/018 RPR STRT | SAN RAMON-MORAGA | 003/018 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-10-19 | Concord | Tower | Q3
121591200 | T2 DI COLGATE PLM 16/319 RPL STRW CMPT | COLGATE-PALERMO | 016/319 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-06-22 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121346915 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 05/152 RPL POLE | COLGATE-ALLEGHANY | 005/152 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-17 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121832305 | T3 EI SOBRANTE-R #1 2/016 RPR STRT | SOBRANTE-R #1 | 002/016 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | PEND | LC | 2021-08-02 | Concord | Tower | Q4
121879630 | T3 WV MONTE RIO-FULTON 8/4 RPL STRW | MONTE RIO-FULTON | 008/004 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-08-10 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121586166 | T3 DI SOBRANTE-R #1 002/018 RPL HRDT | SOBRANTE-R #1 | 002/018 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | PEND | LC | 2021-06-22 | Concord | Tower | Q4
121725182 | T2 DI MTN GAT JCT-CSCD+ 02/19 RPL STRW | MTN GATE JCT-CASCADE | 002/019 | E | TR2 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121719411 | T2 DI TESLA-METCALF 13/56A RPR FOND | TESLA-METCALF | 013/056A | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-07-12 | Metcalf | Tower | Q3
121655657 | T2 DI PIT #5-RND MTN #2 11/113 COMPLETE | PIT #5-ROUND MTN #2 | 011/113 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121488053 | T2 DI TESLA-METCALF 011/045 UNBURY | TESLA-METCALF | 011/045 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-01 | Metcalf | Tower | Q4
121596954 | T3 DI SOBRANTE-""R"" #1 002/013 RPR STRT | SOBRANTE-R #1 | 002/013 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | PEND | LC | 2021-06-22 | Concord | Tower | Q4
120873332 | T3 EI SOBRANTE-R #1 3/24 UNBURY CMPLTD | SOBRANTE-R #1 | 003/024 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-04-23 | Concord | Tower | Q4
121404927 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 000/019 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 000/019 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121404827 | T2NT DI TESLA-METCALF 8/32 RPR FOND | TESLA-METCALF | 008/032 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-21 | Metcalf | Tower | Q4
121381788 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 013/347 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 013/347 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-07 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121481175 | T3 DI MORAGA-SAN LEANDRO #1 6/43 RPR STR | MORAGA-SAN LEANDRO #1 | 006/043 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-06-03 | Concord | Tower | Q3
121431227 | T2 DI TESLA-METCALF 012/050 UNBURY | TESLA-METCALF | 012/050 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-28 | Metcalf | Tower | Q4
121430148 | T2 DI TESLA-METCALF 012/049 INS HRDT | TESLA-METCALF | 012/049 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-28 | Metcalf | Tower | Q4
121398110 | T2 DI SBRT-GRZLY-CLT #2 1/13 RPL HRDT | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | 001/013 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-05-19 | Concord | Tower | Q4
121391865 | T3 DI CLGT-ALLGHNY 007/196 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 007/196 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121376045 | T2NT DI TESLA-NEWARK #1 013/071 RPR FOND | TESLA-NEWARK #1 | 013/071 | F | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | PEND | LC | 2021-05-04 | Concord | Tower | Q4
121398113 | T3NT DI PARKWAY-MORAGA 022/126 INS ACG | PARKWAY-MORAGA | 022/126 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-05-18 | Concord | Tower | Q3
121334314 | T3 DI CLGTE-ALLGHNY 007/202 STRW RPL | COLGATE-ALLEGHANY | 007/202 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120690279 | T3 EI VOLTA-DESCHUTES 4/107 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 004/107 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-03-25 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120877924 | T3 EI PITTSBURG-SAN RAMON 10/42 RPR FOND | PITTSBURG-SAN RAMON | 010/042 | E | TR3 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | PEND | LC | 2021-04-23 | Concord | Tower | Q3
120678298 | T3 EI SOBRANTE-MORAGA 005/040 RPL STRT | SOBRANTE-MORAGA | 005/040 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | PEND | LC | 2021-03-23 | Concord | Tower | Q4
121189477 | DI METCALF-GREEN VALLEY 1/13 RPR FOND | METCALF-GREEN VALLEY | 001/013 | F | HFRA | 2022-07-18 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-19 | Metcalf | Tower | Q3
120935344 | T2 EI FULTON-HOPLAND 32/17 RPL STRW | FULTON-HOPLAND | 032/017 | B | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-04 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120830996 | T3 EI SBRNT-GRZL-CLRMNT #1 3/36 RPR FOND | SOBRNTE-GRIZZLY-CLARMNT #1+ | 003/036 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-04-16 | Concord | Tower | Q4
120910170 | EI T2 TESLA-NEWARK #1 18/97 RPR FOND | TESLA-NEWARK #1 | 018/097 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-30 | Concord | Tower | Q3
120908652 | EI T2 TESLA-NEWARK #1 20/109 RPR FOND | TESLA-NEWARK #1 | 020/109 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-30 | Concord | Tower | Q3
120908516 | EI T2 TESLA-NEWARK #1 21/110 RPR FOND | TESLA-NEWARK #1 | 021/110 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-30 | Concord | Tower | Q3
120896621 | T2NT EI VASONA-METCALF 5/25 MASTIC | VASONA-METCALF | 005/025 | F | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | PEND | LC | 2021-04-28 | Metcalf | Tower | Q4
120880325 | T2 EI PTSBRG-SN MTEO 5/26E RPR FOND | PITTSBURG-SAN MATEO | 005/026E | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-24 | Concord | Tower | Q3
120815428 | T3 EI PITTSBURG-SAN MATEO 23/94 RPR FOND | PITTSBURG-SAN MATEO | 023/094 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-04-14 | Concord | Tower | Q4
120815467 | T3 EI PITTSBURG-SAN MATEO 23/95 RPR FOND | PITTSBURG-SAN MATEO | 023/095 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-04-14 | Concord | Tower | Q4
120667003 | T3 EI VOLTA-DESCHUTES 1/024 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 001/024 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-03-20 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120840161 | T3NT EI SBTE-GRLY-CLMNT #1 A1/7 RPR FOND | SOBRNTE-GRIZZLY-CLARMNT #1+ | A001/007 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | PEND | LC | 2021-04-19 | Concord | Tower | Q4
120664476 | T2NT DI VASONA-METCALF 005/023 RPR FOND | VASONA-METCALF | 005/023 | F | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | PEND | LC | 2021-03-19 | Metcalf | Tower | Q4
120700517 | T2NT EI SOBRANTE-R 4/034 RPR FOND CMPLTD | SOBRANTE-R #1 | 004/034 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-03-27 | Concord | Tower | Q4
120700318 | T2NT EI SBRNTE-R #1 5/36 RPR FOND CMPLTD | SOBRANTE-R #1 | 005/036 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-03-27 | Concord | Tower | Q4
120750826 | T3 EI MONTA VISTA-BURNS 14/116 RPL STRW | MONTA VISTA-BURNS | 014/116 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-26 | PEND | LC | 2021-04-06 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
120135534 | T2 DI JEFFERSON-MARTIN 13/86 RPR FOND | JEFFERSON-MARTIN | 013/086 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2020-12-02 | Metcalf | Tower | Q3
119616764 | T2 EI JEFFERSON-MARTIN 13/85 RPR FOND | JEFFERSON-MARTIN | 013/085 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2020-08-14 | Metcalf | Tower | Q3
119368663 | T2 EI KESWICK-CASCADE 1/30 RPL POLE | KESWICK-CASCADE | 001/030 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2020-07-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119112767 | T2 DI OLEUM-G #1 5/37 RPR FOND | OLEUM-G #1 | 005/037 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2020-05-21 | Concord | Tower | Q4
118709842 | T2 KESWICK-CASCADE 6/119 RPL POLE | KESWICK-CASCADE | 006/119 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2020-03-16 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121628780 | T2NT DI RND MTN-CTNWD #3 R1/14L CNCL | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | R001/014 | F | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119530047 | EI T3NT RND MTN-CTTNWD #3 27/225 REPAINT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 027/225 | F | TR3 | 2022-05-07 | 2022-05-10 | PEND | LC | 2020-07-30 | Table Mountain | Tower | Q4
117908447 | T2NT DI RND MT-CTNWD#3 41/345 PAINT STRS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 041/345 | F | TR2 | 2022-05-26 | 2022-05-28 | PEND | LC | 2019-09-23 | Table Mountain | Tower | Q4
120848843 | T2 EI SALINAS-FORT ORD #2 6/6 REPL SPLS | SALINAS-FORT ORD #2+ (NO FLY) | 006/006 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-04-20 | Moss Landing | Tower | Q4
122375979 | T2 COLGATE-PALERMO 5/91 RPL STRW CMPLTD | COLGATE-PALERMO | 005/091 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-11-15 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121328610 | T3 DI MNTA VTA CT SS #3 016/082 RPR INSS | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 016/082 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-04-19 | Moss Landing | Tower | Q4
121328538 | T3 DI MTCLF MNTA VTA #3 016/082 RPR INSS | METCALF-MONTA VISTA #3 | 016/082 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | PEND | LC | 2021-04-19 | Moss Landing | Tower | Q4
119914940 | EI METCALF-SALINAS #1 27/177 INS MRKS | METCALF-SALINAS #1 (IDLE) | 027/177 | F | HFRA | 2022-06-22 | 2022-06-22 | PEND | LC | 2020-10-16 | Moss Landing | Tower | Q4
120572024 | T2 DEL MONTE-VIEJO 3/062 RPR GYWW | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 003/062 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-30 | PEND | LC | 2021-02-24 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
120047313 | DI SARGENT SW STA-HOLLISTER 0/7 RPR GYWW | SARGENT SW STA-HOLLISTER (IDLE) | 000/007 | E | HFRA | 2022-06-17 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2020-11-10 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
120016894 | DI SARGENT SS-HLLSTR 001/004A RPR GYWW | SARGENT SW STA-HOLLISTER (IDLE) | 001/004A | E | HFRA | 2022-06-17 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2020-11-10 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
119926747 | DI SRGNT SW ST-HLLSTR 001/000 RPR GYWW | SARGENT SW STA-HOLLISTER (IDLE) | 001/000 | E | HFRA | 2022-06-17 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2020-10-19 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
121659348 | T2 DI GRN VLY PAUL SWT 007/078A RPR STRW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 007/078A | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | PEND | LC | 2021-06-30 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
121750172 | PIT #5-ROUND MTN #2 COMPLETE | PIT #5-ROUND MTN #2 | 004/051 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121469304 | T3 DI GRN VLLY-CAMP EVRS 11/109 RPL INSW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 011/109 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-24 | PEND | LC | 2021-05-25 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
122460818 | T3 DI GREEN VALLEY 007/093L COMPLETE | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 007/093 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | PEND | LC | 2021-12-09 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
121645246 | T2 PIT #6 TAP-WOOD 1/14 RPL POLE | PIT #6 TAP | 001/014 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-06-19 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121762271 | T2 DI PIT #6 TAP-WP STR 1/12R RPL STRW | PIT #6 TAP | 001/012 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121674058 | T2 DI MTN GATE JCT-CASCDE 2/18R RPL STRW | MTN GATE JCT-CASCADE | 002/018 | E | TR2 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121706524 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 020/542 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 020/542 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-07 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121655658 | T2 DI PIT #5-RND MTN #2 11/113 COMPLETE | PIT #5-ROUND MTN #2 | 011/113 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121600768 | T2 EI PIT #5-ROUND MTN #2 4/45R RPL STRW | PIT #5-ROUND MTN #2 | 004/045 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-06-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121497597 | T2 DI BRIDGEVILLE-CTTNWD 13/127 RPL INSW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 013/127 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121417999 | T2 DI ELDRA-MISURI FLT#1 10/93B RPL INSW | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 010/093B | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121427944 | T3 DI GRN VY-CMP EVS 6/84 RPL INSW CMPLT | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 006/084 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | PEND | LC | 2021-05-25 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
120943227 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 13/365 REFRAME | COLGATE-ALLEGHANY | 013/365 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-04 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121338592 | T2 DI ELDRD-MSSR FLT #1 9/82 RPL STRW | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 009/082 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-04-16 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120677952 | T3 EI VOLTA-DESCHUTES 3/078 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 003/078 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-03-23 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
117773524 | EI METCALF-EL PATIO #1 6/30 INSTL ACG | METCALF-EL PATIO #1 | 006/030 | F | HFRA | 2022-07-18 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2019-08-17 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121816183 | T3 DI KILARC-DESCHUTES 00/02 RPL INSW | KILARC-DESCHUTES | 000/002 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | PEND | LC | 2021-07-27 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
117277191 | T2 DI PIT #1-COTTONWOD 20/164 PAINT STRS | PIT #1-COTTONWOOD | 020/164 | F | TR2 | 2022-05-04 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2019-05-04 | Table Mountain | Tower | Q4
117256935 | T2 DI CLMN-STH 12/249 INST MRKW CMPLTD | COLEMAN-SOUTH | 012/249 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2019-04-27 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119780771 | T3NT DI SLT SPRNG TGR CRK 15/116 REPAINT | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 015/116 | F | TR3 | 2022-06-18 | 2022-06-18 | PEND | LC | 2020-09-11 | Victor | Tower | Q4
119161325 | T2NT DI KESWCK-CSCDE 0/9 INST MRKW | KESWICK-CASCADE | 000/009 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119156175 | T2NT DI KESWICK-CASCADE 4/82 INST MRKW | KESWICK-CASCADE | 004/082 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119155622 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 18/386 RMV PL BUT | KILARC-DESCHUTES | 018/386 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119153525 | T2NT DI KSWCK-CASCADE 001/022 INS MRKW | KESWICK-CASCADE | 001/022 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119144797 | T2NT DI KESWICK-CSCDE 1/35 INSTALL MRKW | KESWICK-CASCADE | 001/035 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
117447047 | T2NT DI PIT #5 RND MTN #1 8/81 PNT TWR | PIT #5-ROUND MTN #1 | 008/081 | F | TR2 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2019-06-11 | Table Mountain | Tower | Q4
117371962 | T2 DI PIT #1-COTONWOD 022/185 PAINT STRS | PIT #1-COTTONWOOD | 022/185 | F | TR2 | 2022-06-11 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2019-05-16 | Table Mountain | Tower | Q4
117256936 | T2 DI CLMN-STH 12/249 INST GMKW CMPLTD | COLEMAN-SOUTH | 012/249 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2019-04-27 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
116745077 | T2 EI PIT#1-COTTONWD 42/358 REPAINT | PIT #1-COTTONWOOD | 042/358 | F | TR2 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2019-02-07 | Table Mountain | Tower | Q4
116744701 | T2 EI PIT #5-ROUND MTN #1 0/002 RPNT TWR | PIT #5-ROUND MTN #1 | 000/002 | F | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | PEND | LC | 2019-01-25 | Table Mountain | Tower | Q4
116614411 | T3NT EI VOLTA DESCHUTES 3/85 INS MRKW | VOLTA-DESCHUTES | 003/085 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2019-02-20 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
115754394 | T2NT EI BCKS CRK-RK CK-CRT :0/4 RPL MRKS | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | :000/004 | F | TR2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2019-01-25 | Table Mountain | Tower | Q4
116499877 | T3 EI PIT #1-COTTONWOOD 028/234 PNT STRT | PIT #1-COTTONWOOD | 028/234 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2019-02-19 | Table Mountain | Tower | Q4
116744515 | T2 EI PT #1-CTTNWD 009/075 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 009/075 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2019-01-12 | Table Mountain | Tower | Q4
115755224 | T2 EI PT #5-RND MTN #1 3/32 PAINT STRT | PIT #5-ROUND MTN #1 | 003/032 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | PEND | LC | 2019-01-26 | Table Mountain | Tower | Q4
116757531 | T2NT EI PIT#1-COTTONWD 17/137 REPAINT | PIT #1-COTTONWOOD | 017/137 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2019-03-18 | Table Mountain | Tower | Q4
117402750 | T2NT DI PIT#1 CTTNWD 17/135 PNT TWR | PIT #1-COTTONWOOD | 017/135 | F | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2019-05-23 | Table Mountain | Tower | Q4
122222668 | T2 WV FULTON-HOPLAND 30/7 RPL SPLW | FULTON-HOPLAND | 030/007 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-10-18 | Lakeville | Tower | Q4
121986520 | T2NT EI PARADISE-TABLE MTN 7/64 RPR FOND | PARADISE-TABLE MTN | 007/064 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-09-01 | Table Mountain | Tower | Q4
121807907 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 95/1 RPR ADSS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 095/001 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-26 | Eureka | Non-Tower | Q3
121792813 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 99/5L RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 099/005 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-21 | Eureka | Non-Tower | Q4
121572952 | T3NT DI BRIDGVL-CTNWD 85/598 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 085/598 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | PEND | LC | 2021-06-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
121545998 | T2NT DI FULTON-CALISTGA 38/195 COMPLETE | FULTON-PUEBLO | 038/195 | F | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-06-10 | Lakeville | Tower | Q4
121518890 | T2 DI CARIBOU-TBL MTN 33/242 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 033/242 | F | TR2 | 2022-06-21 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Tower | Q3
121422744 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #1 3/41 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 003/041 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-26 | Sacramento | Tower | Q4
121422583 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #2 3/41 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #2 | 003/041 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento | Tower | Q4
121420586 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 4/44 INS HRDT | DRUM-RIO OSO #1 | 004/044 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-26 | Sacramento | Tower | Q4
121405253 | T2 DI FORT ROSS-GUALALA 47/1 RPR STRW | GUALALA-MONTE RIO | 047/001 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-05-21 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121391781 | T2 DI MENDO-WILL-FT BRAGG 2/13 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 002/013 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-17 | Willits | Non-Tower | Q4
121384422 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #2 7/75 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #2 | 007/075 | F | TR3 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento | Tower | Q4
121341084 | T3 DI DRUM-RIO OSO #2 5/63 RMV STEP | DRUM-RIO OSO #2 | 005/063 | E | TR3 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-05-15 | Sacramento | Tower | Q4
121335029 | T2 DI CRBU-TBLE MTN 035/261 RPR STRT | CARIBOU-TABLE MTN | 035/261 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-04-21 | Table Mountain | Tower | Q3
121328784 | T2 DI FULTON-LAKEVILLE 040/174 RMV NEST | FULTON-LAKEVILLE | 040/174 | E | TR2 | 2022-08-10 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-04-13 | Lakeville | Tower | Q3
121328534 | T3 DI MNTA VSTA-CYTE SS 016/082 RPL HRDT | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 016/082 | E | TR3 | 2022-05-02 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-04-19 | Moss Landing | Tower | Q4
120945307 | T2 EI FULTON-HOPLAND 31/4 RPR STRW | FULTON-HOPLAND | 031/004 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-06 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120944014 | T2NT DI MOS LANDING-CBURN 14/66 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | 014/066 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-04-16 | Moss Landing | Tower | Q4
120895875 | T2NT DI POE-RIO OSO 26/171 RPR FOND | POE-RIO OSO | 026/171 | F | TR2 | 2022-05-25 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-04-14 | Table Mountain | Tower | Q4
120880681 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 91/0 RPR WDPKR | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 091/000 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-24 | Eureka | Non-Tower | Q4
120850969 | T2 DI MOSS LANDING-COBURN 18/85 COMPLETE | MOSS LANDING-COBURN | 018/085 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-04-13 | Moss Landing | Tower | Q4
120826333 | T2 DI POE-RIO OSO 24/160 RPR FOND | POE-RIO OSO | 024/160 | F | TR2 | 2022-05-25 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-04-15 | Table Mountain | Tower | Q4
120792634 | EI HMBLDT-BRDGEVLLE 095/000R RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 095/000 | F | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-08 | Eureka | Non-Tower | Q4
120711835 | T2 EI EL DRDO-MSSOURI FLAT 5/38 RPR FOND | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 005/038 | E | TR2 | 2022-06-07 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2021-03-30 | Sacramento | Tower | Q4
120689682 | T2NT EI MOSS LNDNG-CBRN C005/24 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | C005/024 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-03-24 | Moss Landing | Tower | Q4
119723745 | T3 NN IGNACIO-BLNS #2 20/230 RMV PL BUT | IGNACIO-BOLINAS #2 | 020/230 | E | TR3 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | PEND | LC | 2020-08-06 | Lakeville | Non-Tower | Q4
119295662 | EI HMBLDT-TRINITY 105/1C RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 105/001 | E | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | PEND | LC | 2020-07-01 | Eureka | Non-Tower | Q4
119237020 | EI T2NT IGNACIO-BLINAS #2 15/178 INST GU | IGNACIO-BOLINAS #2 | 015/178 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2020-06-30 | Lakeville | Non-Tower | Q4
122191829 | T3 EI MAPLE CREEK-HOOPA 11/9C RMV STEP | MAPLE CREEK-HOOPA | 011/009C | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-10-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
121897689 | T2 WV DIABLO-MESA 27/119 INS MKBL | DIABLO-MESA | 027/119 | E | TR2 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | PEND | LC | 2021-08-13 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
121824006 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 101/3R RPL POLE | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 101/003 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-30 | Eureka | Non-Tower | Q4
121816669 | DI GARBERVIL-LAYTONVILLE 40/07 RPL HRDD | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 040/007 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | PEND | LC | 2021-07-28 | Willits | Non-Tower | Q4
121811004 | DI LYTNVLLE COVELO 011/008 RPL HRDD | LAYTONVILLE-COVELO | 011/008 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-07-28 | Willits | Non-Tower | Q4
121807594 | T2NT DI FULTON-HOPLAND 013/000 RMV BUTT | FULTON-HOPLAND | 013/000 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-07-26 | Lakeville | Tower | Q3
121730031 | T2 DI HUMBOLDT-BRDGVL 86/0H RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 086/000H | E | TR2 | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-09 | Eureka | Non-Tower | Q3
121664419 | T2NT DI POE-RIO OSO 028/190 RPR FOND | POE-RIO OSO | 028/190 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-07-05 | Table Mountain | Tower | Q4
121607944 | T2 DI EL DRD-MSSR FLT #1 13/117 RMV STEP | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 013/117 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | PEND | LC | 2021-06-23 | Sacramento | Tower | Q4
121593874 | T2 DI RIO DELL TAP 2/6 RPR SPLW | RIO DELL TAP | 002/006 | E | TR2 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-06-23 | Eureka | Non-Tower | Q4
121572950 | T3NT DI BRIDGVL-CTNWD 85/598 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 085/598 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | PEND | LC | 2021-06-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
121565932 | T2 DI MOSS LANDING-METCALF 4/23 RPR GYWS | MOSS LANDING-METCALF | 004/023 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-06-18 | Moss Landing | Tower | Q3
121556119 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 06/06R RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 006/006 | E | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-09 | Willits | Non-Tower | Q3
121526688 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 06/06L RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 006/006 | E | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-09 | Willits | Non-Tower | Q3
122233244 | T2 BRIDGEVILLE-COTTON 83/583 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 083/583 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | PEND | LC | 2021-10-20 | Eureka | Non-Tower | Q4
122233191 | T2 BRIDGEVILLE-COTTON 82/581 INS DAMP | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 082/581 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | PEND | LC | 2021-10-20 | Eureka | Tower | Q4
121492996 | T2 DI FULTON-HOPLAND 30/1 RPR STRW | FULTON-HOPLAND | 030/001 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-06-02 | Lakeville | Non-Tower | Q4
122147225 | T2NT EI FULTON-HOPLAND 16/5 RPR GYWW | FULTON-HOPLAND | 016/005 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-10-04 | Lakeville | Non-Tower | Q3
122018042 | T2 WV TRINITY-MAPLE CREEK 36/4 RPR COND | TRINITY-MAPLE CREEK | 036/004 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-09-09 | Eureka | Non-Tower | Q4
121417656 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 4/46 INST HRDS | DRUM-RIO OSO #1 | 004/046 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento | Tower | Q4
121406745 | T3 DI DRUM-RIO OSO #2 003/036 INS HRDT | DRUM-RIO OSO #2 | 003/036 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-26 | Sacramento | Tower | Q4
121405492 | T3 DI DRUM-RIO OSO #2 10/102 INS STEP | DRUM-RIO OSO #2 | 010/102 | E | TR3 | 2022-05-25 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-21 | Sacramento | Tower | Q4
121391705 | T3NT DI DRM-RO OSO #1 6/66 FOND CMPLTD | DRUM-RIO OSO #1 | 006/066 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-15 | Sacramento | Tower | Q4
121385736 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #1 009/095 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 009/095 | F | TR3 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento | Tower | Q4
121384936 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #2 011/110 MASTIC | DRUM-RIO OSO #2 | 011/110 | F | TR3 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento | Tower | Q4
121818468 | DI HUMBOLDT-BRDGVLLE 098/001 RPL HRDD | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 098/001 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-29 | Eureka | Non-Tower | Q3
121986476 | T2 EI PARADISE-TABLE MTN 7/64 RPL HRDT | PARADISE-TABLE MTN | 007/064 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-09-01 | Table Mountain | Tower | Q4
121778156 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILL 100/003C RPL HRDW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 100/003 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-20 | Eureka | Non-Tower | Q4
121750709 | DI FORT SEWARD TAP 4/2 RPR GYWW | FORT SEWARD TAP | 004/002 | E | HFRA | 2022-05-23 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2021-07-17 | Eureka | Non-Tower | Q4
121750541 | DI LAYTONVILLE-COVELO 012/004 BOND | LAYTONVILLE-COVELO | 012/004 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-07-17 | Willits | Tower | Q4
121356773 | T3 DI CRSTA-RIO OSO 016/130 RMV STEP | CRESTA-RIO OSO | 016/130 | E | TR3 | 2022-06-15 | 2022-07-09 | PEND | LC | 2021-04-23 | Table Mountain | Tower | Q3
121816342 | DI LAYTONVILLE-COVELO 13/08 RPL HRDD | LAYTONVILLE-COVELO | 013/008 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-07-26 | Willits | Non-Tower | Q4
121344758 | T2NT EI FULTON-PUEBLO :1/13 INS MRKW | FULTON-PUEBLO | :001/013 | F | TR2 | 2022-07-27 | 2022-08-07 | PEND | LC | 2021-05-17 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121818469 | DI HUMBOLDT-BRDGVLLE 098/001 RPL HRDD | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 098/001 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-29 | Eureka | Non-Tower | Q3
121704951 | T2NT DI FULTON-HOPLAND 017/001 RPR GYWW | FULTON-HOPLAND | 017/001 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-07-05 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121816329 | DI LAYTONVILLE-COVELO 13/08 RPR STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 013/008 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-07-26 | Willits | Non-Tower | Q4
121770499 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILL 095/000R RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 095/000 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-20 | Eureka | Non-Tower | Q4
121750061 | T3 DI DRM-RO OSO #1 11/110 BNT STL CMPLT | DRUM-RIO OSO #1 | 011/110 | E | TR3 | 2022-05-31 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-07-17 | Sacramento | Tower | Q4
121818466 | DI HUMBOLDT-BRDGVLLE 098/001 RPL HRDD | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 098/001 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-29 | Eureka | Non-Tower | Q3
121647341 | T2 DI VACA-BAHIA 9/53 INS HRDT | VACA-BAHIA | 009/053 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-06-30 | Sacramento | Tower | Q3
121642070 | T3 DI IGNACIO-BOLINAS#2 026/286 RPL HRDD | IGNACIO-BOLINAS #2 | 026/286 | E | TR3 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | PEND | LC | 2021-06-23 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121747005 | DI HMBLDT-BRDGVLL 94/2 RPR SHLS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 094/002 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-14 | Eureka | Tower | Q3
121810945 | T3 DI DIABLO-GATES #1 20/84 RPR JUMPER | DIABLO-GATES #1 | 020/084 | E | TR3 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-07-28 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121639553 | T3NT DI EAGLE ROCK-REDBUD :6/37 RPR FOND | EAGLE ROCK-REDBUD | :006/037 | F | TR3 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-24 | Willits | Tower | Q3
121770125 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 95/4 BACKFILL | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 095/004 | F | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-20 | Eureka | Non-Tower | Q3
121750486 | DI LAYTONVILLE-COVELO 012/004 RPL HRDW | LAYTONVILLE-COVELO | 012/004 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-07-17 | Willits | Non-Tower | Q4
121607949 | T3NT DI IGNC-BLNS #2 20/234 BUTT CMPLTD | IGNACIO-BOLINAS #2 | 020/234 | F | TR3 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | PEND | LC | 2021-06-18 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121608433 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #1 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 006/065 | F | TR3 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-14 | Sacramento | Tower | Q4
121780561 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 99/6 RPR ADSS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 099/006 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-20 | Eureka | Non-Tower | Q4
121778153 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILL 100/003L RPL HRDW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 100/003 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-20 | Eureka | Non-Tower | Q4
121605536 | T2 DI BUCKS CRK-RCK CRK 003/033 RPR FOND | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 003/033 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-06-23 | Table Mountain | Tower | Q3
120944011 | T2 DI MOSS LANDING-COBURN 14/66 INS HRDT | MOSS LANDING-COBURN | 014/066 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-04-16 | Moss Landing | Tower | Q4
121591746 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 5/2L RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 005/002 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-06-18 | Willits | Non-Tower | Q4
121575309 | DI T3 BRDGVILL-COTTONWD 85/597 RPR SHLW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 085/597 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | PEND | LC | 2021-06-17 | Eureka | Non-Tower | Q4
121568014 | T3 DI DRUM-HIGGINS B10/106 RPR STRT | DRUM-HIGGINS | B010/106 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-06-14 | Sacramento | Tower | Q4
121717377 | T2 DI FULTON-HOPLAND 029/017 RPR STRW | FULTON-HOPLAND | 029/017 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-07-08 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121540258 | T2 DI FULTON-HOLAND 32/1 RPR GYWW | FULTON-HOPLAND | 032/001 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-06-10 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121536773 | T2NT DI RND MTN CTNWD #3 38/329 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 038/329 | F | TR2 | 2022-05-14 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Tower | Q4
121687473 | T2 DI FULTON-HOPLAND 19/0 RMV DEBRIS | FULTON-HOPLAND | 019/000 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-07-05 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121685634 | T2 DI FULTON-HOPLAND 029/015 RPR STRW | FULTON-HOPLAND | 029/015 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-07-05 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121649157 | T2 DI FULTON-HOPLAND 30/10 RPR STRW | FULTON-HOPLAND | 030/010 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-06-28 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121649059 | T3 DI EAGLE ROCK-REDBD :008/048 RPR INSS | EAGLE ROCK-CORTINA | :008/048 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | PEND | LC | 2021-06-18 | Willits | Tower | Q4
121647604 | T2 DI HMBLDT-BRDGVLL 086/000B RPR SPLW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 086/000B | E | TR2 | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-06-30 | Eureka | Non-Tower | Q3
121518498 | T2 DI CARIBOU-TBL MTN 33/241 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 033/241 | F | TR2 | 2022-06-21 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Tower | Q3
121636957 | T2 DI RIO DEL TAP 002/004 RPR GYWW | RIO DELL TAP | 002/004 | E | TR2 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-06-29 | Eureka | Non-Tower | Q4
121633915 | T2NT DI BC CRK-RCK CK-CRST 1/13 RPR FOND | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 001/013 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-06-24 | Table Mountain | Tower | Q3
121493094 | T2 DI FULTON-HOPLAND 38/13 RPR STRW | FULTON-HOPLAND | 038/013 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-06-02 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121492515 | T2NT DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 3/2 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 003/002 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-01 | Willits | Non-Tower | Q4
121475730 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #1 4/43 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 004/043 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento | Tower | Q4
121474460 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 5/3 RPL POLE | LAYTONVILLE-COVELO | 005/003 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-06-04 | Willits | Non-Tower | Q4
121596830 | T2 DI BCKS CRK/RK CRK CRS 3/32 RPR FOND | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 003/032 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Tower | Q3
121595847 | T3 WV IGNACIO-BOLINAS #2 21/240 RPL STRW | IGNACIO-BOLINAS #2 | 021/240 | E | TR3 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | PEND | LC | 2021-06-24 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121469946 | T3 DI IGNACIO-BOLINAS #2 19/226 RPR SPLW | IGNACIO-BOLINAS #2 | 019/226 | E | TR3 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | PEND | LC | 2021-06-03 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121439262 | T2 EI FULTON-PUEBLO 21/101 RPR STRT | FULTON-PUEBLO | 021/101 | E | TR2 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-01 | Lakeville | Tower | Q3
121554022 | T2 DI MSS LNDING-METCALF 26/115 RPR GYWS | MOSS LANDING-METCALF | 026/115 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-06-16 | Moss Landing | Tower | Q3
120864540 | EI LAYTONVILLE-COVELO 14/1L RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 014/001 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-03-31 | Willits | Non-Tower | Q4
121427830 | T3 DI DRUM-RIO OSO #2 004/051 RPL HRDT | DRUM-RIO OSO #2 | 004/051 | E | TR3 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-26 | Sacramento | Tower | Q4
121546688 | T2 DI FULTON-LAKEVILLE 037/161 RMV NEST | FULTON-LAKEVILLE | 037/161 | E | TR2 | 2022-08-10 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-16 | Lakeville | Tower | Q3
120859126 | T2NT DI EL DRD-MSSR FLT #1 5/40 INS ACG | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 005/040 | F | TR2 | 2022-06-07 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2021-04-20 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121424997 | T3 DI DRUM-RIO OSO #2 004/050 RPL HRDT | DRUM-RIO OSO #2 | 004/050 | E | TR3 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-26 | Sacramento | Tower | Q4
121595721 | T3 DI DRUM-RIO OSO #2 3/39 RPL HRDT | DRUM-RIO OSO #2 | 003/039 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-17 | Sacramento | Tower | Q4
121421832 | T2 DI FORT ROSS-GUALALA 049/001 RPL HRDD | GUALALA-MONTE RIO | 049/001 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-05-21 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121420585 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #1 4/44 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 004/044 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-26 | Sacramento | Tower | Q4
121542665 | T3NT DI PRDSE-TABLE MTN 016/130 RPR FOND | PARADISE-TABLE MTN | 016/130 | F | TR3 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-06-15 | Table Mountain | Tower | Q4
121538204 | T2 DI ROUND-MTN CTNWD #3 37/327 COMPLETE | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 037/327 | E | TR2 | 2022-05-14 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Tower | Q4
121524309 | T3NT DI GEYSERS #16 TAP 000/004 RPR FOND | GEYSERS #16 TAP | 000/004 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-16 | PEND | LC | 2021-06-09 | Lakeville | Tower | Q4
121568681 | T2 DI MSS LNDNG-CBRN C006/027 MASTIC | MOSS LANDING-COBURN | C006/027 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-06-16 | Moss Landing | Tower | Q4
121397491 | T3 DI DRUM-RIO OSO #2 005/062 INS HRDT | DRUM-RIO OSO #2 | 005/062 | E | TR3 | 2022-05-25 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-15 | Sacramento | Tower | Q4
121526689 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 06/06C RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 006/006 | E | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-09 | Willits | Non-Tower | Q3
121520398 | T2 DI FLTON-LAKEVLLE 39/170 COMPLETE | FULTON-LAKEVILLE | 039/170 | E | TR2 | 2022-08-10 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-07 | Lakeville | Tower | Q3
121393245 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #1 004/054 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 004/054 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-15 | Sacramento | Tower | Q4
121385607 | T3 DI DRUM-RIO OSO #2 006/069 INS HRDT | DRUM-RIO OSO #2 | 006/069 | E | TR3 | 2022-05-25 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento | Tower | Q4
121385507 | T3 DI DRUM-RIO OSO #2 008/085 INS HRDT | DRUM-RIO OSO #2 | 008/085 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento | Tower | Q4
121391548 | T3 DI DRM-RI OS #2 05/57 RPL HRDT CMPLTD | DRUM-RIO OSO #2 | 005/057 | E | TR3 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-15 | Sacramento | Tower | Q4
121518226 | T3 DI FULTON-PUEBLO 30/146 RMV STEP | FULTON-PUEBLO | 030/146 | E | TR3 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-05 | Lakeville | Tower | Q3
121519754 | T2 DI RND MTN-CTTNWD #3 37/328 COMPLETE | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 037/328 | E | TR2 | 2022-05-14 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Tower | Q4
121550429 | DI LYTNVLL-CVLO 011/005 RPL HRDW | LAYTONVILLE-COVELO | 011/005 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-06-14 | Willits | Non-Tower | Q4
121384723 | T3 DI DRUM-HIGGINS B9/87 RPL HRDT | DRUM-HIGGINS | B009/087 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento | Tower | Q4
121384662 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 15/139 INST ACG | DRUM-HIGGINS | 015/139 | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121384462 | T3 DI DRUM-RIO OSO #2 006/070 RMV STEP | DRUM-RIO OSO #2 | 006/070 | E | TR3 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento | Tower | Q4
121516991 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #2 027/323 RPR FOND | DRUM-SUMMIT #2 | 027/323 | F | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-01 | Sacramento | Tower | Q4
121496230 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 26/309 RPR FOND | DRUM-SUMMIT #1 | 026/309 | F | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Tower | Q4
120806701 | T2NT DI TABLE MTN-PLRM 004/022 RPR FOND | TABLE MTN-PALERMO | 004/022 | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2021-04-06 | Table Mountain | Tower | Q4
121531927 | T3 DI FULTON-PUEBLO 20/92 RPL HRDT | FULTON-PUEBLO | 020/092 | E | TR3 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-05 | Lakeville | Tower | Q3
121379648 | T2 DI DRUM-RIO OSO #1 024/185 INST HRDT | DRUM-RIO OSO #1 | 024/185 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | PEND | LC | 2021-05-06 | Sacramento | Tower | Q4
121524390 | T2 DI HMBLDT-BRDGVLLE 111/4 RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 111/004 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-06-08 | Eureka | Non-Tower | Q4
121474464 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 5/3 RPL POLE | LAYTONVILLE-COVELO | 005/003 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-06-04 | Willits | Non-Tower | Q4
121466532 | T2 EI HUMBOLDT-BRIDGEVLE 113/1C RPL ANCW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 113/001 | E | TR2 | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-06-03 | Eureka | Non-Tower | Q3
121475343 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 3/9 RPL HRDW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 003/009 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-29 | Willits | Non-Tower | Q4
121474461 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 5/3 RPL POLE | LAYTONVILLE-COVELO | 005/003 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-06-04 | Willits | Non-Tower | Q4
121450406 | T2 DI FULTON-HOPLAND 033/004 RPL SPLW | FULTON-HOPLAND | 033/004 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-06-02 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121518224 | T3 DI WINDSOR-FITCH MTN 25/06 RMV BUTT | FULTON #1 | 025/006 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | PEND | LC | 2021-06-07 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121444195 | T2NT DI CRAG VIEW-CASCD 13/115 RPR FOND | CRAG VIEW-CASCADE | 013/115 | F | TR2 | 2022-05-31 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2021-06-01 | Table Mountain | Tower | Q4
121430257 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 11/97 INS HRDT | CRAG VIEW-CASCADE | 011/097 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2021-05-28 | Table Mountain | Tower | Q4
121423156 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #2 3/38 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #2 | 003/038 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento | Tower | Q4
121352785 | T2 EI MALIN-ROUND MTN #2 70/357 RPR STRT | MALIN-ROUND MTN #2 | 070/357 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-18 | Table Mountain | Tower | Q4
121420146 | T2 DI FORT ROSS-GUALALA 052/001 RPR STRW | GUALALA-MONTE RIO | 052/001 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-05-21 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121356847 | T2 DI DRUM-RIO OSO #1 026/195 RMV STEP | DRUM-RIO OSO #1 | 026/195 | E | TR2 | 2022-05-31 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-04-28 | Sacramento | Tower | Q4
121498386 | T2NT DI FLTN-HPLND 36/16 RMV BUTT CMPLTD | FULTON-HOPLAND | 036/016 | F | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | PEND | LC | 2021-06-02 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121429044 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #1 4/47 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 004/047 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento | Tower | Q4
121341151 | T2NT DI PARADISE-TABLE MTN 5/47 RPR FOND | PARADISE-TABLE MTN | 005/047 | E | TR2 | 2022-05-31 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-04-28 | Table Mountain | Tower | Q4
121347996 | T3NT DI CRESTA-RIO OSO 013/110 RPR FOND | CRESTA-RIO OSO | 013/110 | F | TR3 | 2022-06-15 | 2022-07-09 | PEND | LC | 2021-04-24 | Table Mountain | Tower | Q3
120752002 | EI HMBLDT-BRDGVLE 102/2R RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 102/002 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-06 | Eureka | Non-Tower | Q4
121332879 | T2NT DI CARIBO-TABLE MTN 33/243 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 033/243 | F | TR2 | 2022-06-21 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-05-14 | Table Mountain | Tower | Q3
121435717 | T2 DI FORT ROSS-GUALALA 43/5 RPR STRW | GUALALA-MONTE RIO | 043/005 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-05-29 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121397225 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #2 010/107 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #2 | 010/107 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento | Tower | Q4
121395557 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 005/058 INS HRDT | DRUM-RIO OSO #1 | 005/058 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-15 | Sacramento | Tower | Q4
121322844 | T2 DI PARADISE-TBLE MTN 012/100 RPR FOND | PARADISE-TABLE MTN | 012/100 | E | TR2 | 2022-05-25 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-04-21 | Table Mountain | Tower | Q4
121385737 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 009/095 INS HRDT | DRUM-RIO OSO #1 | 009/095 | E | TR3 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento | Tower | Q4
121321874 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 106/4 RPL PL | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 106/004 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-05-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
121393249 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 004/054 INS HRDT | DRUM-RIO OSO #1 | 004/054 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-15 | Sacramento | Tower | Q4
121391559 | T2 DI MOSS LANDING-MTCLF 29/125 RPR GYWS | MOSS LANDING-METCALF | 029/125 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-05-15 | Moss Landing | Tower | Q3
121391327 | T3 DI DRUM-RIO OSO #2 005/060 INS HRDT | DRUM-RIO OSO #2 | 005/060 | E | TR3 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-15 | Sacramento | Tower | Q4
121391622 | T2 DI MENDOCINO-WILLITS-FT X4/1 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 004/001 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-17 | Willits | Non-Tower | Q4
121323026 | T3 DI CREST-RIO OS 21/168 RPR FOND CMPLT | CRESTA-RIO OSO | 021/168 | E | TR3 | 2022-05-31 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-04-19 | Table Mountain | Tower | Q4
121190546 | T2 EI CARIBOU-TABLE MTN 048/343 RPR STRT | CARIBOU-TABLE MTN | 048/343 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-05-11 | Table Mountain | Tower | Q3
120743210 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 101/004 RPL HRDW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 101/004 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-05 | Eureka | Non-Tower | Q4
121386410 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 003/033 RPL HRDT | DRUM-RIO OSO #1 | 003/033 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-15 | Sacramento | Tower | Q4
121384693 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #2 007/076 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #2 | 007/076 | F | TR3 | 2022-05-25 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento | Tower | Q4
121420206 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #2 004/043 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #2 | 004/043 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-26 | Sacramento | Tower | Q4
121417984 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 004/052 INS HRDT | DRUM-RIO OSO #1 | 004/052 | E | TR3 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento | Tower | Q4
121384870 | T3 DI DRM-RIO OSO #1-TWR 10/105 RMV STEP | DRUM-RIO OSO #1 | 010/105 | E | TR3 | 2022-05-26 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-05-13 | Sacramento | Tower | Q4
121383922 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #1 6/72 MASTIC | DRUM-RIO OSO #1 | 006/072 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento | Tower | Q4
121383540 | T3 DI CRESTA-RIO OSO 013/107 RPR FOND | CRESTA-RIO OSO | 013/107 | E | TR3 | 2022-06-15 | 2022-07-09 | PEND | LC | 2021-05-12 | Table Mountain | Tower | Q3
120738898 | T2 EI MSS LNDING-COBURN 16/77 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | 016/077 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-04-02 | Moss Landing | Tower | Q4
121402558 | T2 DI FULTON-HOPLAND 030/012 RPR STRW | FULTON-HOPLAND | 030/012 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-18 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121400368 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #2 003/033 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #2 | 003/033 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-17 | Sacramento | Tower | Q4
120944901 | T2 DI PARADISE-TABLE MTN 8/71 RPR FOND | PARADISE-TABLE MTN | 008/071 | E | TR2 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-09 | Table Mountain | Tower | Q4
121395056 | T3 DI DRUM-RIO OSO #2 005/061 INS HRDT | DRUM-RIO OSO #2 | 005/061 | E | TR3 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-15 | Sacramento | Tower | Q4
121383337 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #2 009/093 MASTIC | DRUM-RIO OSO #2 | 009/093 | F | TR3 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento | Tower | Q4
121346980 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 010/100 INS HRDT | DRUM-RIO OSO #1 | 010/100 | E | TR3 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-05-13 | Sacramento | Tower | Q4
121355477 | T2NT DI MOSS LNDNG-CBRN C8/32 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | C008/032 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-04-22 | Moss Landing | Tower | Q4
121360874 | T2NT DI CZY HS CYN-SL-SL :21/109 RPR FND | CRZY HORSE CYN-SALNS-SOLDAD#1 | :021/109 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-04-20 | Moss Landing | Tower | Q4
120699739 | T2 EI EL DRDO-MSSOURI FLAT 7/56 RPR FOND | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 007/056 | E | TR2 | 2022-05-31 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-03-26 | Sacramento | Tower | Q4
121355694 | T3 DI CRSTA-RIO OSO 020/167 RMV STEP | CRESTA-RIO OSO | 020/167 | E | TR3 | 2022-05-31 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-04-19 | Table Mountain | Tower | Q4
120699190 | T3 EI MOSS LNDING-METCALF 16/77 RPR GYWS | MOSS LANDING-METCALF | 016/077 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-03-26 | Moss Landing | Tower | Q3
121354783 | T3 DI RD MTN-TBL MTN #1 20/104 COMPLETE | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 020/104 | E | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | PEND | LC | 2021-04-28 | Table Mountain | Tower | Q4
121323131 | T2NT DI MSS LNDNG-CBRN C013/055 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | C013/055 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-04-22 | Moss Landing | Tower | Q4
120691151 | T2 EI POE-RIO OSO 25/167 INS HRDT | POE-RIO OSO | 025/167 | E | TR2 | 2022-05-25 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-03-25 | Table Mountain | Tower | Q4
120689679 | T2NT EI MSS LNDING-CBRN C3/017 RPR FONDT | MOSS LANDING-COBURN | C003/017 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-03-24 | Moss Landing | Tower | Q4
121338878 | T2 DI DRUM-RIO OSO #1 027/200 RMV STEP | DRUM-RIO OSO #1 | 027/200 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-07-09 | PEND | LC | 2021-04-28 | Sacramento | Tower | Q3
121116450 | T2 DI MSS LNDNG-CBRN 021/098 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | 021/098 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-04-12 | Moss Landing | Tower | Q4
120874816 | T2 EI CHWCHILLA-KRCKHFF 1/10 RPL INSS | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 001/010 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | PEND | LC | 2021-04-23 | Fresno | Non-Tower | Q4
120874450 | T2 EI PARADIS-TBLE MTN 008/069 RPR STRT | PARADISE-TABLE MTN | 008/069 | E | TR2 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-23 | Table Mountain | Tower | Q4
120679687 | T2 DI SQC-ST YNZ SW ST 15/219 RPL STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 015/219 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | PEND | LC | 2021-03-22 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
121333859 | T3 DI CRESTA-RO OSO 20/160 UNBURY CMPLTD | CRESTA-RIO OSO | 020/160 | E | TR3 | 2022-05-31 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-04-19 | Table Mountain | Tower | Q4
121324561 | T3 DI DRM-RO OSO #1 7/73 RPR STRT CMPLTD | DRUM-RIO OSO #1 | 007/073 | E | TR3 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento | Tower | Q4
120948305 | T3 DI CREST RO OO 19/154 RPR FOND CMPLTD | CRESTA-RIO OSO | 019/154 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-07-09 | PEND | LC | 2021-04-19 | Table Mountain | Tower | Q3
120944529 | T2NT DI POE-RIO OSO 29/192 RPR FOND | POE-RIO OSO | 029/192 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-09 | Table Mountain | Tower | Q4
121341158 | T2 DI FULTON-PUEBLO 2/14 INS HRDT | FULTON-PUEBLO | 002/014 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-02 | PEND | LC | 2021-04-28 | Lakeville | Tower | Q4
121321848 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 106/004 RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 106/004 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-05-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
121191948 | T2NT DI MIDL FRK-GLD HL 37/265 INS STRT | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 037/265 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-01 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120647331 | T3 EI FULTON-IGNACIO #1 17/089 COMPLETE | FULTON-IGNACIO #1 | 017/089 | E | TR3 | 2022-05-17 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-03-16 | Lakeville | Tower | Q4
121013473 | T2NT DI MS LANDING-COBURN 17/81 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | 017/081 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-04-15 | Moss Landing | Tower | Q4
121329725 | T3 DI CRST-RO OS 19/153 RPR FOND CMPLTD | CRESTA-RIO OSO | 019/153 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-07-09 | PEND | LC | 2021-04-19 | Table Mountain | Tower | Q3
120859776 | T2NT DI MOS LNDING-COBURN 20/94 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | 020/094 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-04-13 | Moss Landing | Tower | Q4
120910401 | T2 EI FLTN-HPLND 12/007 RPL STRW | FULTON-HOPLAND | 012/007 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-04-30 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120951461 | T2 EI FULTON-HOPLAND 30/2 GRND WASH | FULTON-HOPLAND | 030/002 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-07 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120895878 | T2 DI POE-RIO OSO 26/171 RPL HRDT | POE-RIO OSO | 026/171 | E | TR2 | 2022-05-25 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-04-14 | Table Mountain | Tower | Q4
120938589 | T2 EI FULTON-HOPLAND 32/10 RPR SPLW | FULTON-HOPLAND | 032/010 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-05 | Lakeville | Tower | Q4
121116456 | T3 DI CREST-RO OS 19/158 BRD STUB CMPLTD | CRESTA-RIO OSO | 019/158 | E | TR3 | 2022-06-15 | 2022-07-09 | PEND | LC | 2021-04-19 | Table Mountain | Tower | Q3
120892166 | T2 EI MNDCN-WLTS-FRT BRG 3/4 SPLITBOLT | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 003/004 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-04-27 | Willits | Non-Tower | Q4
120892049 | T2 EI FLTN-HPLND 28/1 RPR CNDW | FULTON-HOPLAND | 028/001 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-04-27 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120827445 | T3 EI IGNACIO-SAN RAFAEL#1 1/12 COMPLETE | IGNACIO-SAN RAFAEL #1 | 001/012 | E | TR3 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-04-16 | Lakeville | Tower | Q3
120886784 | T2 EI MNDCIN-WLITS-FRT BRG 4/5 RMV DEBRI | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 004/005 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-04-26 | Willits | Non-Tower | Q4
120951472 | T2 EI FULTON-HOPLAND 30/1 GRND WASH | FULTON-HOPLAND | 030/001 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-07 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120880685 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE0 90/8 FILL HOLE | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 090/008 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-24 | Eureka | Non-Tower | Q4
120914525 | T2 EI FULTON-HPLND 36/0 RPR STRW CMPLTD | FULTON-HOPLAND | 036/000 | E | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | PEND | LC | 2021-05-01 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120807966 | T2 EI DRUM-RIO OSO #1 16/137 COMPLETE | DRUM-RIO OSO #1 | 016/137 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | PEND | LC | 2021-04-13 | Sacramento | Tower | Q4
120854349 | T2NT DI MOS LNDING-CBURN 20/93 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | 020/093 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-04-13 | Moss Landing | Tower | Q4
120897572 | T2 EI FULTON-HOPLAND 39/2 RPR SWTC | FULTON-HOPLAND | 039/002 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-04-28 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120892597 | T2 DI EL DRD-MSSRI FLT#1 8/62 INS ACG | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 008/062 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-13 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120885257 | T2NT DI POE-RIO OSO 026/172 RPR FOND | POE-RIO OSO | 026/172 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | Tower | Q4
120879311 | EI HUMBOLDT-BRDGVILLE 100/004R RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 100/004 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-22 | Eureka | Non-Tower | Q4
120899946 | T3 DI EL DRD-MSSR FLAT #1 0/6 RPL HRDT | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 000/006 | E | TR3 | 2022-06-02 | 2022-06-09 | PEND | LC | 2021-04-27 | Sacramento | Tower | Q4
120880660 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 91/1 RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 091/001 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-24 | Eureka | Non-Tower | Q4
120755388 | T2 DI MDL FRK-GLD HL 35/256 RPR FOND | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 035/256 | F | TR2 | 2022-06-08 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-03-19 | Sacramento | Tower | Q4
120886810 | T2 EI MNDCN-WLTS-FRT BRAGG 3/9 RPR WDPKR | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 003/009 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-04-26 | Willits | Non-Tower | Q4
120864701 | T2 DI POE-RIO OSO 37/244 RPR FOND | POE-RIO OSO | 037/244 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-21 | Table Mountain | Tower | Q4
120885624 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 105/0 RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 105/000 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-26 | Eureka | Tower | Q4
120879325 | EI HUMBOLDT-BRDGVILLE 100/005L RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 100/005 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-22 | Eureka | Non-Tower | Q4
120879308 | EI HMBLDT-BRDGVLLE 103/1L RPL ANCW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 103/001 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-22 | Eureka | Non-Tower | Q4
120879307 | EI HUMBOLDT-BRDGVILLE 100/005R RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 100/005 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-22 | Eureka | Non-Tower | Q4
120850399 | T2NT DI POE-RIO OSO 26/173 RPR FOND | POE-RIO OSO | 026/173 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | Tower | Q4
120874209 | T2 EI CHWCHLLA-KRCKHFF 1/3 RPL INSW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 001/003 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | PEND | LC | 2021-04-23 | Fresno | Non-Tower | Q4
120738903 | T2NT EI MSS LNDNG-CBRN 16/74 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | 016/074 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-04-02 | Moss Landing | Tower | Q4
120922496 | T2 DI MOSS LANDING-COBURN C3/15 INS HRDT | MOSS LANDING-COBURN | C003/015 | E | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-04-15 | Moss Landing | Tower | Q4
120801837 | T2NT DI PE-RI OS-RI OSO 27/179 MASTIC | POE-RIO OSO | 027/179 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-06 | Table Mountain | Tower | Q4
120821605 | T2NT DI POE-RIO OSO 28/188 MASTIC | POE-RIO OSO | 028/188 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-09 | Table Mountain | Tower | Q4
120833833 | T2NT DI POE-RIO OSO 27/181 RPR FOND | POE-RIO OSO | 027/181 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-09 | Table Mountain | Tower | Q4
120828668 | T2NT DI POE-RIO OSO 28/189 RPR FOND | POE-RIO OSO | 028/189 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-09 | Table Mountain | Tower | Q4
120692082 | T3NT EI EGL RCK-FLTN-SLVD 20/084 RPR FND | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 020/084 | F | TR3 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-03-25 | Lakeville | Tower | Q3
120691841 | T2 EI POE-RIO OSO 26/169 INS HRDT | POE-RIO OSO | 026/169 | E | TR2 | 2022-05-25 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-03-25 | Table Mountain | Tower | Q4
120820698 | T3 DI EL DRD-MSSR FLT #1 3/24 RPL HRDT | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 003/024 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-04-14 | Sacramento | Tower | Q4
120814932 | EI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 34/0 RPR STRW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 034/000 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | PEND | LC | 2021-04-14 | Willits | Non-Tower | Q4
120679773 | T2NT DI POE-RO OS-RO OSO 30/203 RPR FOND | POE-RIO OSO | 030/203 | F | TR2 | 2022-05-31 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-03-22 | Table Mountain | Tower | Q4
120786305 | T2 EI MSS LNDING-CBRN 011/056 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | 011/056 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-04-10 | Moss Landing | Tower | Q4
120804986 | T2NT DI POE-RIO OSO 30/200 MASTIC | POE-RIO OSO | 030/200 | F | TR2 | 2022-05-26 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-03-29 | Table Mountain | Tower | Q4
120788073 | T2 EI MOSS LNDING-CBRN C013/053 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | C013/053 | E | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-04-10 | Moss Landing | Tower | Q4
120716020 | T2 EI MOSS LANDING-COBURN 18/83 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | 018/083 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-03-30 | Moss Landing | Tower | Q4
120704854 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 102/003L RPL PL | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 102/003 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-03-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
120738905 | T2 EI MOSS LANDING-COBURN 15/73 FOND CMP | MOSS LANDING-COBURN | 015/073 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-04-02 | Moss Landing | Tower | Q4
120717616 | T2NT DI POE-RIO OSO 30/198 MASTIC | POE-RIO OSO | 030/198 | F | TR2 | 2022-05-26 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-03-29 | Table Mountain | Tower | Q4
120715963 | T2NT EI MSS LANDING-CBRN 17/79 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | 017/079 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-03-30 | Moss Landing | Tower | Q4
120708924 | T2 EI MOSS LNDING-COBURN 20/092 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | 020/092 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-03-29 | Moss Landing | Tower | Q4
120725720 | EI LYTNVLLE-CVLO 12/4 RPR STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 012/004 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-04-01 | Willits | Non-Tower | Q4
120706502 | T3 EI MIDDLE FORK-GOLD HILL 8/73 RPR FON | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 008/073 | E | TR3 | 2022-06-08 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-03-29 | Sacramento | Tower | Q4
120647730 | T3 EI ROCK CREEK-POE 12/087 RPR FOND | ROCK CREEK-POE | 012/087 | E | TR3 | 2022-06-16 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-03-16 | Table Mountain | Tower | Q3
120698746 | T2 EI MOSS LANDING-COBURN 22/101 RPR FON | MOSS LANDING-COBURN | 022/101 | E | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-03-26 | Moss Landing | Tower | Q4
120715992 | T2 EI MSS LNDING-CBRN 18/086 COMPLETE | MOSS LANDING-COBURN | 018/086 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-03-30 | Moss Landing | Tower | Q4
120707572 | T2 EI MOSS LANDING-COBURN 21/96 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | 021/096 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-03-29 | Moss Landing | Tower | Q4
120704845 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 102/003R RPL PL | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 102/003 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-03-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
120689677 | T2NT EI MSS LNDING-CBRN C3/015 RPR FONDT | MOSS LANDING-COBURN | C003/015 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-03-24 | Moss Landing | Tower | Q4
120678258 | T3NT EI FULTON-LAKEVILLE 35/152 RPR FOND | FULTON-LAKEVILLE | 035/152 | F | TR3 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-03-23 | Lakeville | Tower | Q3
120663199 | T3 EI MONTE RIO-FULTON 9/5 RPR JMPR | MONTE RIO-FULTON | 009/005 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-03-19 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120766561 | T2NT EI PRDISE TABLE MTN 7/067 RPR FOND | PARADISE-TABLE MTN | 007/067 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-08 | Table Mountain | Tower | Q4
120654108 | T2 IGNACIO-BOLINAS #2 8/108 RPL INSW | IGNACIO-BOLINAS #2 | 008/108 | E | TR2 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | PEND | LC | 2021-03-17 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120759607 | T2 EI MOSS LANDING-CBRN 13/64 COMPLETE | MOSS LANDING-COBURN | 013/064 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-04-07 | Moss Landing | Tower | Q4
120657718 | T3 EI MOSS LANDNG-METCLF 20/092 RPR GYWS | MOSS LANDING-METCALF | 020/092 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-03-18 | Moss Landing | Tower | Q3
120738892 | T2 EI MOSS LANDING-COBURN 15/70 FOND CMT | MOSS LANDING-COBURN | 015/070 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-04-02 | Moss Landing | Tower | Q4
120737322 | EI LYTNVLLE-CVLO 10/9 RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 010/009 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-04-02 | Willits | Non-Tower | Q4
120240992 | T3NT DI CARIBOU-TBL MTN 45/329A INST ACG | CARIBOU-TABLE MTN | 045/329A | F | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2020-12-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120715964 | T2 EI MOSS LANDING-COBURN 19/87 COMPLETE | MOSS LANDING-COBURN | 019/087 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-03-30 | Moss Landing | Tower | Q4
120706738 | T2 EI EL DRDO-MSSOURI FLAT 4/35 RPR FOND | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 004/035 | E | TR2 | 2022-05-31 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-03-29 | Sacramento | Tower | Q4
120701483 | T3 EI IGNACIO-BOLINAS #2 20/234 RPR INSW | IGNACIO-BOLINAS #2 | 020/234 | E | TR3 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | PEND | LC | 2021-03-27 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120697139 | T2 EI EL DRDO-MSSOURI FLAT 8/62 RPR FOND | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 008/062 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-03-26 | Sacramento | Tower | Q3
120689692 | T2NT EI MS LNDNG-CBRN C005/022 RPR FONDT | MOSS LANDING-COBURN | C005/022 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-03-24 | Moss Landing | Tower | Q4
120689685 | T2NT EI MSS LNDING-CBRN C005/021 RPR FND | MOSS LANDING-COBURN | C005/021 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-03-24 | Moss Landing | Tower | Q4
120573399 | T2 WV VACA-SSN-JN 11/81 INST HRDT CMPLT | VACA-SUISUN-JAMESON | 011/081 | E | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-02-23 | Sacramento | Tower | Q4
120241321 | T3NT DI CARIBOU-TBL MTN 45/329B INST ACG | CARIBOU-TABLE MTN | 045/329B | F | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2020-12-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119470037 | DI FORT SEWARD TAP 1/1 RPR GYWW | FORT SEWARD TAP | 001/001 | E | HFRA | 2022-05-23 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2020-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
119795094 | DI FORT SEWARD TAP 2/7 RPR GYWW | FORT SEWARD TAP | 002/007 | E | HFRA | 2022-05-23 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2020-09-21 | Eureka | Non-Tower | Q4
119721416 | T2 FORT SEWARD TAP 5/9 INS RPTW | FORT SEWARD TAP | 005/009 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2020-09-06 | Eureka | Non-Tower | Q4
119721417 | T2 FORT SEWARD TAP 5/8 INS RPTW | FORT SEWARD TAP | 005/008 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2020-09-06 | Eureka | Non-Tower | Q4
119721456 | T2 FORT SEWARD TAP 6/5 INS ANML GRD | FORT SEWARD TAP | 006/005 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2020-09-06 | Eureka | Non-Tower | Q4
119721415 | T2 FORT SEWARD TAP 6/2 INST BRD GRD | FORT SEWARD TAP | 006/002 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2020-09-06 | Eureka | Non-Tower | Q4
119512999 | EI DRUM-RIO OSO #1 32/232 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 032/232 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-07-09 | PEND | LC | 2020-07-27 | Sacramento | Tower | Q3
119648504 | T3 EI MR FT-GD HL #1 15/1 RPR FOND CMPL | MISSOURI FLAT-GOLD HILL #1 | 015/136 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-23 | PEND | LC | 2020-08-21 | Sacramento | Tower | Q4
119726274 | T2NT NN MAPLE CREK-HOOPA 08/3A INST MRKS | MAPLE CREEK-HOOPA | 008/003A | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2020-08-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
119488282 | T2 DI IGNCO-ALTO-SSLT #1 15/109 INS BOLT | IGNACIO-ALTO-SAUSALITO #1 | 015/109 | E | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-17 | PEND | LC | 2020-07-20 | Lakeville | Tower | Q4
119486792 | HMBLDT-TRINITY 105/1L RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 105/001 | E | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | PEND | LC | 2020-07-01 | Eureka | Non-Tower | Q4
119473069 | T2 DI IGNC-ALT-ST #1 14/102 RPR STRW CMT | IGNACIO-ALTO-SAUSALITO #1 | 014/102 | E | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-17 | PEND | LC | 2020-07-20 | Lakeville | Non-Tower | Q4
119404378 | DI FORT SEWARD TAP 0/3 RPR GYWW | FORT SEWARD TAP | 000/003 | E | HFRA | 2022-05-23 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2020-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
119399329 | DI FORT SEWARD TAP 1/6 RPR GYWW | FORT SEWARD TAP | 001/006 | E | HFRA | 2022-05-23 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2020-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
119380860 | T2NT EI BRIDGVILE-GRBRVLL 13/4 RMV PL BU | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 013/004 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-07-16 | Eureka | Non-Tower | Q3
119295346 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 45/4R RPR GYWW | TRINITY-MAPLE CREEK | 045/004 | E | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | PEND | LC | 2020-07-01 | Eureka | Non-Tower | Q4
119225098 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 44/0 RPR GYWW | TRINITY-MAPLE CREEK | 044/000 | E | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | PEND | LC | 2020-06-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
119181756 | T3 DI DRM-RI OS #1 11/110 RPR FOND CMPLT | DRUM-RIO OSO #1 | 011/110 | E | TR3 | 2022-05-31 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2020-06-11 | Sacramento | Tower | Q4
119161575 | DI HUMBOLDT-TRINITY 102/2 RPLC POLE (L) | HUMBOLDT-TRINITY | 102/002 | E | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | PEND | LC | 2020-06-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
119088768 | T3NT DI DRUM-R OS #1 10/107 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 010/107 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | PEND | LC | 2020-05-19 | Sacramento | Tower | Q4
119070804 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 006/065 INST STEPS | DRUM-RIO OSO #1 | 006/065 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2020-05-19 | Sacramento | Tower | Q4
118934736 | EI T3NT FULTON-PUEBLO 21/096 INST ATCG | FULTON-PUEBLO | 021/096 | F | TR3 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2020-04-20 | Lakeville | Non-Tower | Q3
118929268 | T3 DI TIGER CREEK-ELECTRA 4/31 ISNT HRDT | TIGER CREEK-ELECTRA | 004/031 | E | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | PEND | LC | 2020-04-16 | Victor | Tower | Q4
117986628 | T2NT BCKS CRK-RK CRK-CRSTA 0/6A INS ATCG | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 000/006A | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2019-10-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
117932239 | T2 MORRO BAY-MESA 27/118 INST MRKR BALL | MORRO BAY-MESA | 027/118 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-09-30 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
117923450 | T2NT EI BCKS CRK-RK CRK-C 0/6B INST ACG | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 000/006B | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2019-09-26 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
117905171 | T3NT EI TGR CRK-VLLY SPRNGS 0/2 COMPLETE | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 000/002 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | PEND | LC | 2019-09-21 | Victor | Tower | Q4
117621422 | EI NTT2 ORVLL-THRM-TBL MTN#3 3/014 CLIMB | MTN #3 (CDWR) | 003/014 | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2019-07-19 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
116743799 | T2NT EI BUTTE VALLEY-CAR 4/31 ACG CMPLT | BUTT VALLEY-CARIBOU | 004/031 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2019-03-15 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121778157 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILL 100/003R RPL HRDW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 100/003 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-20 | Eureka | Non-Tower | Q4
115661457 | T2NT EI CRIBU-TBL MTN 008/66L INST ACG | CARIBOU-TABLE MTN | 008/066 | F | TR2 | 2022-06-29 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2019-01-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121770494 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILL 095/000L RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 095/000 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-07-20 | Eureka | Non-Tower | Q4
121741437 | T3 DI IGNACIO-BOLINS #2 26/290 RPL INSW | IGNACIO-BOLINAS #2 | 026/290 | E | TR3 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | PEND | LC | 2021-07-14 | Lakeville | Non-Tower | Q4
117267163 | T2NT DI TABLE MTN-PLRMO 12/57 INST ACG | TABLE MTN-PALERMO | 012/057 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2019-04-16 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
117996834 | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 107/3R RPLC STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 107/003 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2019-10-14 | Eureka | Non-Tower | Q4
117971532 | T2 EI EL DRDO-MSRI FLT #1 10/93 INS ATCG | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 010/093 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2019-10-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121749211 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 076/000A RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 076/000A | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
121742677 | T2NT DI HUMBOLT-TRINITY 089/4L RMV BUTTS | HUMBOLDT-TRINITY | 089/004 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-07-12 | Eureka | Non-Tower | Q3
121531765 | EI ESSEX JCT-ORICK 8/4 RPR GYWW | ESSEX JCT-ORICK | 008/004 | E | Z1 | 2022-07-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-06-12 | Eureka | Non-Tower | Q3
121523913 | T2NT DI MNDCN WLTS FT BRG 29/2 RMV DBRS | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 029/002 | F | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-08 | Willits | Non-Tower | Q3
121384222 | T2NT DI COLGATE-ALLEGHANY 4/105 RMV STUB | COLGATE-ALLEGHANY | 004/105 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-11 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120045843 | T2 DI TRINITY-MAPLE CREEK 29/2 RMV DBRS | TRINITY-MAPLE CREEK | 029/002 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-10-07 | Eureka | Non-Tower | Q3
119480906 | EI ESSEX JCT-ORICK 8/1 RPR JUMPER | ESSEX JCT-ORICK | 008/001 | E | Z1 | 2022-07-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-21 | Eureka | Non-Tower | Q3
119477669 | T2 DI CARIBOU #2 18/460 RMV PL BUTT | CARIBOU #2 | 018/460 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-20 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119197726 | T3NT DI CLGTE-ALLGHNY 15/427 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 015/427 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-22 | Sacramento | Non-Tower | Q3
122408876 | WV T3 MIDWAY-SANTA MARIA T099 RPL HRDS | SPARE T-LINE RECORD | T099 | E | TR3 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-11-23 | Pismo Beach | Tower | Q3
121815797 | DI DIABLO-GATES #1 63/257 RPR OPGW | DIABLO-GATES #1 | 063/257 | E | HFRA | 2022-08-04 | 2022-08-04 | PEND | LC | 2021-07-29 | Fresno | Tower | Q3
121800591 | T3 DI FULTON-CALISTOGA 006/5L RPL HRDD | FULTON-CALISTOGA | 006/005 | E | TR3 | 2022-11-07 | 2023-01-14 | PEND | LC | 2021-07-26 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121744271 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 63/3C GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 063/003C | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
121669112 | T3NT DI FULTON CALISTGA 16/0 RMV BUTTS | FULTON-CALISTOGA | -016/000 | F | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-07-05 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121601362 | T2 EI DRUM-SUMMIT #1 20/239A RRP GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 020/239A | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-25 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121580870 | T2NT DI MNDCN-WLLT-FT BRGG 37/5 RMV BUTT | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 037/005 | F | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits | Non-Tower | Q3
121572899 | T3 DI FULTON-CALISTOGA 007/003R RPR GYWW | FULTON-CALISTOGA | 007/003 | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | PEND | LC | 2021-06-15 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121520989 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 10/122 RMV DEBRIS | DRUM-SUMMIT #1 | 010/122 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121510614 | T3NT DI COLGATE-ALLGHNY 12/319 RMV STUB | COLGATE-ALLEGHANY | 012/319 | F | TR3 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-09 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121382945 | T2NT DI COLGATE-ALEGHANY 2/53 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 002/053 | F | TR2 | 2022-06-23 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-11 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121749305 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 076/000C RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 076/000C | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
121748126 | T2NT DI HUMB-TRIN 073/1B RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 073/001B | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
121738450 | T2NT DI HUMBOLDT-MAPLE CREK 5/2 RMV DBRI | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 005/002 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-07-09 | Eureka | Non-Tower | Q3
121741635 | T2NT DI TEJON-LEBEC 7/140 RMV BUTT | TEJON-LEBEC | 007/140 | F | TR2 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-07-14 | Midway | Non-Tower | Q3
121350489 | T2NT DI TEJON-LEBEC 8/141 RMV BUTT | TEJON-LEBEC | 008/141 | F | TR2 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-04-22 | Midway | Non-Tower | Q3
121336083 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 89/10 RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 089/010 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-05-14 | Eureka | Non-Tower | Q4
121749693 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 60/1 RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 060/001 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
121747036 | T2 DI PIT #1-CTNWD 49/427 RPR SPLS | PIT #1-COTTONWOOD | 049/427 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | Tower | Q4
121810301 | T3 DI ULTON-CALISTOGA 7/3L RPR GYWW | FULTON-CALISTOGA | 007/003 | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | PEND | LC | 2021-07-27 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121741237 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINTY 61/03L RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 061/003 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
121738947 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 51/00C RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 051/000C | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
121809523 | DI BRIDGEVILLE-GARBERVILLE 49/9 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 049/009 | E | HFRA |  |  | PEND | LC | 2021-07-26 | Willits | Non-Tower | Q4
121028924 | EI T2 DRUM-SUMMIT #1 12/145A RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 012/145A | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121769655 | DI ESSEX JCT-ORICK 8/2 RPR ADSS | ESSEX JCT-ORICK | 008/002 | E | Z1 | 2022-07-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-19 | Eureka | Tower | Q3
121731797 | T2 DI MENDO-UKIAH 02/05R RPR STRW | MENDOCINO-UKIAH | 002/005 | E | TR2 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-07-09 | Willits | Non-Tower | Q3
121750284 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 89/7C RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 089/007C | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
121748933 | T2 DI DRUM-SUMMIT NWP #1 2/238A RPL HRDD | DRUM-SUMMIT #1 | 020/238A | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-07-15 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121721612 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 88/005 RMV DBRS | HUMBOLDT-TRINITY | 088/005 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-07-13 | Eureka | Non-Tower | Q3
120945681 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 67/5L RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 067/005 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-06 | Eureka | Non-Tower | Q4
121748120 | T2NT DI HUMB-TRIN 73/1A RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 073/001A | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
121640424 | T2 WV PIT #7 TAP 03/025 INS DAMW | PIT #7 TAP | 003/025 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-30 | Table Mountain | Tower | Q3
121621483 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 27/318 RMV DBRS | DRUM-SUMMIT #1 | 027/318 | F | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-17 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121490245 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 26/316 RMV BUTT | DRUM-SUMMIT #1 | 026/316 | F | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-05-29 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121469871 | T3NT DI IGNACIO-BOLINAS #1 4/44 RMV BUTT | IGNACIO-BOLINAS #1 | 004/044 | F | TR3 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | PEND | LC | 2021-06-03 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121562446 | T3NT DI TRINITY-CTTNWD 020/147 RPL GMKW | TRINITY-COTTONWOOD | 020/147 | F | TR3 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-15 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121580071 | T2NT DI MNDCN-WLLT-FT BRGG 20/8 RMV BUTT | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 020/008 | F | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-10 | Willits | Non-Tower | Q3
121435345 | T2NT DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 17/2 RMV BUTT | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 017/002 | F | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-29 | Willits | Non-Tower | Q3
121429786 | T2NT DI MDCN-WLLTS-FRT BRG 19/3 RMV BUTT | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 019/003 | F | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-28 | Willits | Non-Tower | Q3
121543812 | T2NT DI MNDCN WLTS FT BRG 25/5 RMV BUTT | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 025/005 | F | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-12 | Willits | Non-Tower | Q3
121533134 | T2 WV HUMBOLDT-TRINITY 91/4 RPR SPLW | HUMBOLDT-TRINITY | 091/004B | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-06-14 | Eureka | Non-Tower | Q4
121523981 | T2NT DI CARIBOU #2 020/541 RMV DEBRIS | CARIBOU #2 | 020/541 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121523000 | T2NT DI MNDCNO WLTS FT BRG 28/7 RMV DBRS | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 028/007 | F | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-08 | Willits | Non-Tower | Q3
121383662 | T2NT DI DRM-GRS VLY-WMR 15/361 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 015/361 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-05 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121369295 | T2NT EI HMBOLDT-TRINITY 76/2B-R INS MRKW | HUMBOLDT-TRINITY | 076/002B | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-20 | Eureka | Non-Tower | Q4
121437664 | T3 DI GEYSERS #17-FULTON 14/60 RPR INSS | GEYSERS #17-FULTON | 014/060 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-02 | PEND | LC | 2021-05-28 | Lakeville | Tower | Q3
120766859 | T3NT EI GEYSERS #12-FULTN 2/12 INST MRKS | GEYSERS #12-FULTON | 002/012 | F | TR3 |  | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-08 | Lakeville | Tower | Q3
121347585 | T2NT EI HUMBOLDT-TRINITY 72/4 RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 072/004 | F | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-05-17 | Eureka | Non-Tower | Q4
120754591 | T3 EI GYSRS #12-FLTN 21/087 RPR INSS | GEYSERS #12-FULTON | 021/087 | E | TR3 | 2022-06-04 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2021-04-06 | Lakeville | Tower | Q4
121392078 | T2NT DI DRM-GRS VLLY 13/307 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 013/307 | F | TR2 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-05-17 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121383752 | T2NT DI COLGATE-ALLEGHANY 4/101 RMV STUB | COLGATE-ALLEGHANY | 004/101 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-11 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121332489 | T3NT DI MONTE RIO-FULTON 11/1 RMV BUT | MONTE RIO-FULTON | 011/001 | F | TR3 |  | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-23 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120945680 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 67/5R RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 067/005 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-06 | Eureka | Non-Tower | Q4
121340572 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 89/7A RPR WDPKR | HUMBOLDT-TRINITY | 089/007A | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-05-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
121320137 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 057/001C RPR BOND | HUMBOLDT-TRINITY | 057/001 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
120927096 | T3NT EI SNTH LNE-HLF MN BY ?1/6 INS MRKW | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?001/006 | F | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-05-04 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121030489 | EI T2 DRUM-SUMMIT #1 12/145C RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 012/145C | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121029868 | EI T2 DRUM-SUMMIT #1 12/145B RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 012/145B | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120945659 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 67/5C RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 067/005 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-06 | Eureka | Non-Tower | Q4
120892629 | T3NT EI PTTR VLLY-WILLITS 4/4 RMV PL BUT | POTTER VALLEY-WILLITS | 004/004 | F | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2021-04-27 | Willits | Non-Tower | Q3
120841019 | T2NT EI COLGATE-ALLEGHANY 4/116 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 004/116 | F | TR2 | 2022-06-22 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-04-19 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120910723 | T2 EI MNDCN-WLTS-FRT BRG 19/9 RMV BUTT | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 019/009 | F | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-04-30 | Willits | Non-Tower | Q3
120851704 | T3 WV DRUM-HIGGINS 11/103 RPR CNDW | DRUM-HIGGINS | 011/103 | E | TR3 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-04-20 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120693205 | T3 EI MONTE RIO-FORT ROSS 22/0C RPR GYWW | ETL.6979.POLE.STPS | 022/000 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2021-03-25 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120715358 | NEWARK-JARVIS #1 12/075 RMV NEST | NEWARK-JARVIS #1 | 012/075 | E | HFRA | 2022-07-16 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-03-30 | Concord | Tower | Q3
120693248 | T3NT EI MNTE RIO-FRT ROSS 22/0L RMV DBRW | ETL.6979.POLE.STPS | 022/000 | F | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2021-03-25 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120715430 | NEWARK-JARVIS #1 12/73 RMV NEST | NEWARK-JARVIS #1 | 012/073 | E | HFRA | 2022-07-16 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-03-30 | Concord | Tower | Q3
119632815 | T2NT DI CORDELIA #1 TAP 5/95 RMV DEBRIS | CORDELIA #1 TAP | 005/095 | F | TR2 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2020-08-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119996070 | T2 DI TRINITY-MPL CRK 027/7 RMV PL STUB | TRINITY-MAPLE CREEK | 027/007 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-10-07 | Eureka | Non-Tower | Q3
119898231 | T2 DI TRNTY-MPLE CRK 029/003 RMV PL BUTT | TRINITY-MAPLE CREEK | 029/003 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-10-07 | Eureka | Non-Tower | Q3
119767524 | T3NT DI DRM-GRASS VLLY-WMR 7/186 RMV BUT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 007/186 | F | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2020-09-09 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119781054 | T3NT DPTTER VALY-WILLTS 5/7 RMV BUTT | POTTER VALLEY-WILLITS | 005/007 | F | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2020-09-11 | Willits | Non-Tower | Q3
119775679 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR 7/192 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 007/192 | F | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2020-09-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119204307 | T3NT DI COLGTE-ALLGHNY 23/619 RMV PL BUT | COLGATE-ALLEGHANY | 023/619 | F | TR3 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-06-23 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119199846 | T3NT DI CLGATE-ALLGHNY 22/599 RMV PL BUT | COLGATE-ALLEGHANY | 022/599 | F | TR3 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-06-23 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119197925 | T3NT DI CLGTE-ALLGHNY 17/477 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 017/477 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-22 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119480904 | EI ESSEX JCT-ORICK 8/1 RPR GYWW | ESSEX JCT-ORICK | 008/001 | E | Z1 | 2022-07-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-21 | Eureka | Non-Tower | Q3
119473695 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINTY 72/03A INST MRKW | HUMBOLDT-TRINITY | 072/003A | F | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2020-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
119356732 | T2NT DI CARIBOU #2 ;2/16 REMV BUTT | CARIBOU #2 | ;002/016 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119307767 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 29/002 INST MR | TRINITY-MAPLE CREEK | 029/002 | F | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2020-07-02 | Eureka | Non-Tower | Q4
119304767 | T2 DI BUTTE VLLY-CRBOU :0/1A RMV PL BUTT | BUTT VALLEY-CARIBOU | :000/001A | F | TR2 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | PEND | LC | 2020-07-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119236969 | EI T2NT BUTTE VALLEY-CARIBU :0/1B INST M | BUTT VALLEY-CARIBOU | :000/001B | F | TR2 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | PEND | LC | 2020-06-30 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119196216 | T3NT DI COLGT-ALLGHNY 19/532 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 019/532 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-22 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119170294 | T3 DI CARIBOU #2 010/010 RMV PL BUTT | CARIBOU #2 | 010/010 | F | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-15 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119166114 | T3NT DI CARIBOU #2 10/17 RMV POLE BUTT | CARIBOU #2 | 010/017 | F | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-15 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119163868 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 87/1 RMV BUTT | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 087/001 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2020-06-12 | Eureka | Non-Tower | Q3
119112661 | T2 DI CLGATE-GRS VALLEY 2/69 RMV PL BUTT | COLGATE-GRASS VALLEY | 002/069 | F | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2020-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119095942 | T3NT DI COLGTE-GRS VLLY 6/151 RMV DEBRIS | COLGATE-GRASS VALLEY | 006/151 | F | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2020-05-28 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119064516 | T3 DI MONTE RIO-FRT RSS 17/1 RMV PL BUTT | ETL.6979.POLE.WDPS | 017/001 | F | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2020-05-21 | Lakeville | Non-Tower | Q3
118979613 | T3NT EI BRIDGEVILLE-GARBVIL 2/3 RMV BUTT | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 002/003 | F | TR3 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | PEND | LC | 2020-05-04 | Eureka | Non-Tower | Q3
121815600 | DI DIABLO-GATES #1 062/255 RPR GYWS | DIABLO-GATES #1 | 062/255 | E | HFRA | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-07-29 | Fresno | Tower | Q3
121679562 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T052 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T052 | B | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-07-07 | Pismo Beach | Tower | Q3
121679498 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T47 RMV VEG | SPARE T-LINE RECORD | T047 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-07 | Pismo Beach | Tower | Q3
121792267 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T-110 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T-110 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-23 | Pismo Beach | Tower | Q3
121781356 | T3 DI MIDWY-SNT MARIA T070 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T070 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-22 | Pismo Beach | Tower | Q3
121683969 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA_T054 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T054 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-08 | Pismo Beach | Tower | Q3
121677334 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T65 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T065 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-07 | Pismo Beach | Tower | Q3
121796733 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T-113 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T-113 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-26 | Pismo Beach | Tower | Q3
121796549 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T-102 INST STEP | SPARE T-LINE RECORD | T-102 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-26 | Pismo Beach | Tower | Q3
121792982 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T-114 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T-114 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-23 | Pismo Beach | Tower | Q3
121792348 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T-116 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T-116 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-23 | Pismo Beach | Tower | Q3
121787066 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T066 RPR STRT | SPARE T-LINE RECORD | T066 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-22 | Pismo Beach | Tower | Q3
121783047 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T096 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T096 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-22 | Pismo Beach | Tower | Q3
121781073 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T076 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T076 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-22 | Pismo Beach | Tower | Q3
121805495 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T-122 RPR STRT | SPARE T-LINE RECORD | T-122 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-27 | Pismo Beach | Tower | Q3
121795135 | T3NT DI MDWAY-SANTA MARIA T-103 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T-103 | F | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-26 | Pismo Beach | Tower | Q3
121792660 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T-116 RPL STEP | SPARE T-LINE RECORD | T-116 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-23 | Pismo Beach | Tower | Q3
121782967 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T067 RPL HRDT | SPARE T-LINE RECORD | T067 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-22 | Pismo Beach | Tower | Q3
121763733 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T50 BENT STEEL | SPARE T-LINE RECORD | T050 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-19 | Pismo Beach | Tower | Q3
121679570 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T49 BENT STEEL | SPARE T-LINE RECORD | T049 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-07 | Pismo Beach | Tower | Q3
121787417 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T079 RPR STRT | SPARE T-LINE RECORD | T079 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-22 | Pismo Beach | Tower | Q3
121797465 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T-122 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T-122 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-26 | Pismo Beach | Tower | Q3
121790713 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T-117 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T-117 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-23 | Pismo Beach | Tower | Q3
121790043 | T3 DI MDWY-SNTA MARA(12KV) T115 RPR STRT | SPARE T-LINE RECORD | T-115 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-23 | Pismo Beach | Tower | Q3
121797006 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T098 RPR STRT | SPARE T-LINE RECORD | T098 | B | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-26 | Pismo Beach | Tower | Q3
121795134 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T-103 RPR STRT | SPARE T-LINE RECORD | T-103 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-26 | Pismo Beach | Tower | Q3
121786409 | T3 DI MIDWY-SNTA MARA(12KV)T090 RPL HRDT | SPARE T-LINE RECORD | T090 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-23 | Pismo Beach | Tower | Q3
121781330 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T069 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T069 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-22 | Pismo Beach | Tower | Q3
121777568 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T046 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T046 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-19 | Pismo Beach | Tower | Q3
121766789 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T082 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T082 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-19 | Pismo Beach | Tower | Q3
121683981 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T055 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T055 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-08 | Pismo Beach | Tower | Q3
121683978 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T-102 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T-102 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-08 | Pismo Beach | Tower | Q3
121705713 | DI TEMPLETON-GATES 050/217 RPR FOND | TEMPLETON-GATES | 050/217 | F | HFRA | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-07-06 | Pismo Beach | Tower | Q3
121679509 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T49 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T049 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-07 | Pismo Beach | Tower | Q3
121707208 | DI TEMPLETON-GATE 51/218 RPL HRDT | TEMPLETON-GATES | 051/218 | E | HFRA | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-07-06 | Pismo Beach | Tower | Q3
121527315 | T3 EI EXQR-INDN FT-YT 25/110 RPR STRT | EXCHEQUER-YOSEMITE | 025/110 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-06-12 | Fresno | Tower | Q3
121623360 | T3NT DI BRDGVLL-GRBRVLL 6/2 RMV DBRS | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 006/002 | F | TR3 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-26 | Eureka | Non-Tower | Q3
120875076 | T2NT EI MS LNDNG-METCLF 025/109 RMV BRSH | MOSS LANDING-METCALF | 025/109 | F | TR2 | 2022-04-04 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-23 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
122522178 | T3 SALMON CREEK TAP 1/0 RPR ROAD | SALMON CREEK TAP | 001/000 | F | TR3 | 2022-07-20 | 2022-07-25 | PEND | LC | 2021-05-11 | Lakeville | Non-Tower | Q3
122053478 | T2NT BELLTA-RVRBNK-MELONES :7/7 RPR ROAD | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :007/007 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-09-15 | Victor | Non-Tower | Q4
122053621 | T2NT MELONES-CURTIS-SWITCH 3/1 RRP ROAD | MELONES-CURTIS | 003/001 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-09-15 | Victor | Non-Tower | Q3
121130238 | T2 EI MEND-WILL-FT BRAGG 33/3 RPR ROAD | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 033/003 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-10 | PEND | LC | 2021-05-08 | Willits | Non-Tower | Q3
121548291 | T3NT EI OLEUM-G # 110/64 RPR ROAD | OLEUM-G #1 | 010/064 | F | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-25 | PEND | LC | 2021-06-16 | Concord | Non-Tower | Q3
120849776 | T3NT EI MNTA VSTA-CYTE 16/79 RPR ROAD | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 016/079 | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-20 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
120712168 | T2 EI MSS LNDNG-MTCLF 025/108 REM VEG | MOSS LANDING-METCALF | 025/108B | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-03-30 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
119337065 | EI T3NT SAN RAMON-MORAGA 5/25 RPR ROAD | SAN RAMON-MORAGA | 005/025 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-07-09 | Concord | Non-Tower | Q4
118960058 | T3 EI SNEATH LANE-HALF MOON BAY ?5/2 ROA | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?005/002 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2020-04-22 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121755179 | T3NT EI ATASCADERO-CAYUCOS 7/64 RPR ROAD | ATASCADERO-CAYUCOS | 007/064 | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-06-10 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121552371 | T2NT DI DIABLO-MIDWAY #3 019/078 INS ACG | DIABLO-MIDWAY #3 | 019/078 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-17 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121345614 | T2 BUTT VALLEY CARIBOU 1/11 INSTALL CULV | BUTT VALLEY-CARIBOU | 001/011 | F | TR2 | 2022-05-01 | 2022-08-30 | PEND | LC | 2021-05-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121683977 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T-105 RPL STRW | SPARE T-LINE RECORD | T-105 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-07-08 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121449128 | T2 CAYUCOS-CAMBRIA 12/80 INS CULVERT | CAYUCOS-CAMBRIA | 012/080 | F | TR2 | 2022-05-15 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2021-05-27 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121352792 | T2NT DI MORRO BY-SLR #1 17/76 INS ACG | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 017/076 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121336716 | T2DI MORBAY-SLR SWSTA#1- 40/172 INS ACGT | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 040/172 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
120833326 | T2NT DI MORRO BAY-SLAR #1 15/67 INS STRT | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 015/067 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-09 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
120744500 | T2 EI GRBERVILLE-LYTNVILLE 23/6 RPL ROAD | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 023/006 | F | TR2 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-04-05 | Willits | Non-Tower | Q3
119985989 | T3NT MIDDLE FORK-GLD HILL 20/16 RPL GATE | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 020/160A | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-11-05 | Sacramento | Non-Tower | Q4
119596338 | NT HAAS-MCCALL 3/27 RPL ACCSS RD | HAAS-MCCALL | 003/027 | F | TR2 | 2021-10-01 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2020-08-02 | Fresno | Non-Tower | Q3
119616443 | T2 EI EXCHEQUER-INDIAN FLAT 35/198 INS R | EXCHEQUER-YOSEMITE | 035/198 | F | TR2 | 2022-05-10 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2020-08-14 | Fresno | Non-Tower | Q3
119596421 | NT DIVCAB 8/106 ACCSS RD HRD SURFACING | DIVIDE-CABRILLO #1 | 008/106 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2020-08-02 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
118999802 | T3 EI EAGL RCK-FLTN-SLVRD 17/71 RPL ROAD | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 017/071 | F | TR3 | 2021-06-14 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2020-05-08 | Lakeville | Non-Tower | Q3
118960499 | SNEATH LANE-HALF MN BY?2/1 REPL CULVERT | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?002/001 | F | TR3 | 2022-07-01 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2020-04-27 | Metcalf | Non-Tower | Q3
118202043 | T2NT BRIDGEVILLE-COTNWD 80/568 INST ACG | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 080/568 | F | TR2 | 2022-09-27 | 2022-10-02 | PEND | LC | 2019-11-25 | Eureka | Non-Tower | Q4
118200391 | T2NT BRIDGEVILLE-COTNWD 81/570 INST ACG | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 081/570 | F | TR2 | 2022-09-27 | 2022-10-02 | PEND | LC | 2019-11-24 | Eureka | Non-Tower | Q4
118185228 | T2NT BRIDGEVILLE-CTTNWD 75/540 INST ACG | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 075/540 | F | TR2 | 2022-09-27 | 2022-10-02 | PEND | LC | 2019-11-19 | Eureka | Non-Tower | Q4
118185188 | T2NT BRIDGEVILLE-CTTNWD 75/541 INST ACG | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 075/541 | F | TR2 | 2022-09-27 | 2022-10-02 | PEND | LC | 2019-11-19 | Eureka | Non-Tower | Q4
118185051 | T2NT BRIDGEVLLE-CTTNWD 66/480 INST ACG | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 066/480 | F | TR2 | 2022-10-03 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2019-11-18 | Eureka | Non-Tower | Q4
118179660 | BRIDGEVILLE-CTTNWD 076/549 INS ANCG | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 076/549 | F | HFRA | 2022-09-27 | 2022-10-02 | PEND | LC | 2019-11-16 | Eureka | Non-Tower | Q4
118179658 | BRIDGEVILLE-CTTNWD 076/546 INS ANCG | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 076/546 | F | HFRA | 2022-09-27 | 2022-10-02 | PEND | LC | 2019-11-16 | Eureka | Non-Tower | Q4
121784357 | T3 DI MDWAY-SNTA MARA T-111 RPL INSS | SPARE T-LINE RECORD | T-111 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-07-23 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121783882 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T045 RPL INSS | SPARE T-LINE RECORD | T045 | E | TR3 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-20 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121783807 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T097 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T097 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-22 | Pismo Beach | Tower | Q3
121767138 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T052 RPL INSS | SPARE T-LINE RECORD | T052 | E | TR3 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-19 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121762097 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 89/6 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 089/006 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-07-19 | Eureka | Non-Tower | Q4
120805616 | EI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 51/2 RPL STRW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 051/002 | E | HFRA |  |  | PEND | LC | 2021-04-13 | Willits | Non-Tower | Q4
122095365 | T3 GEYSERS #9-LAKEVILLE 17/73 RPL INSS | GEYSERS #9-LAKEVILLE | 017/073 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-09-24 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121789963 | T3 DI MDWY-SNTA MARA(12KV) T115 RPL INSS | SPARE T-LINE RECORD | T-115 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-07-23 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121744218 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 63/3C RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 063/003C | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
121684005 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T-108 RPL INSS | SPARE T-LINE RECORD | T-108 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-07-08 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
122095313 | T3 GEYSERS #9-LAKEVILLE 12/52 COMPLETE | GEYSERS #9-LAKEVILLE | 012/052 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-09-24 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121805498 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T-120 RPL INSS | SPARE T-LINE RECORD | T-120 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-07-27 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121786873 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T088 RPL INSS | SPARE T-LINE RECORD | T088 | E | TR3 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-22 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121783808 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T097 RPL INSS | SPARE T-LINE RECORD | T097 | E | TR3 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-22 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121780966 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T080 RPL INSS | SPARE T-LINE RECORD | T080 | E | TR3 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-22 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121769443 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T054 RPL INSW | SPARE T-LINE RECORD | T054 | E | TR3 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-20 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121829483 | T2 EI BRDGVLL-CTTN 58/425D RPR SWTC 239 | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 058/425D | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-31 | Eureka | Non-Tower | Q4
121790220 | T3 DI MDWY-SNTA MARIA T-119 RPL INS | SPARE T-LINE RECORD | T-119 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-24 | Fresno | Non-Tower | Q3
121790711 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T-117 RPL INSS | SPARE T-LINE RECORD | T-117 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-07-23 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121818323 | DI ESSEX JCT-ORICK 9/3 RPR ADSS | ESSEX JCT-ORICK | 009/003 | E | Z1 | 2022-07-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-29 | Eureka | Non-Tower | Q3
121748089 | T2 DI HUMB-TRIN 073/1A RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 073/001A | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
121797380 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T-122 RPL INSS | SPARE T-LINE RECORD | T-122 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-07-26 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121796544 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T-102 RPL INSS | SPARE T-LINE RECORD | T-102 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-07-26 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121748127 | T2 DI HUMB-TRIN 73/1C RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 073/001C | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
121792349 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T-116 RPL INSS | SPARE T-LINE RECORD | T-116 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-07-23 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121744783 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 63/3A RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 063/003A | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
121799128 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T051 RPL INSS | SPARE T-LINE RECORD | T051 | E | TR3 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-26 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121780968 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T063 RPL INSS | SPARE T-LINE RECORD | T063 | B | TR3 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-22 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121795133 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T-103 RPL INSS | SPARE T-LINE RECORD | T-103 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-07-26 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121781448 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T44 RPL INSS | SPARE T-LINE RECORD | T044 | E | TR3 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-19 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121573539 | T3 GEYSERS #12-FULTON 3/016 INS GATE | GEYSERS #12-FULTON | 003/016 | E | TR3 | 2022-06-04 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2021-06-21 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121684001 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T-106 RPL INSS | SPARE T-LINE RECORD | T-106 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-07-08 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121548096 | T2NT EI MTN GT JCT CSCD 3/32L RMV DBRS | MTN GATE JCT-CASCADE | 003/032 | F | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121531689 | EI ESSEX JCT-ORICK 8/2 INS DAMW | ESSEX JCT-ORICK | 008/002 | E | Z1 | 2022-07-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-06-12 | Eureka | Non-Tower | Q3
121684098 | T2 WV DRM-GRSS VLY-WMR B16/380 RPL ANCW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B016/380 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-08 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121550713 | DI GRBRVLL LYTNVLL 055/007 REFRAME | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 055/007 | E | HFRA |  |  | PEND | LC | 2021-06-13 | Willits | Non-Tower | Q4
121552909 | T2 DI TESLA-METCALF 024/101 RPL INSS | TESLA-METCALF | 024/101 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-16 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121416480 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 82/6C RPL INSS | HUMBOLDT-TRINITY | 082/006C | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
120924345 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 64/5 RMV VEG | HUMBOLDT-TRINITY | 064/005A | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-03 | Eureka | Non-Tower | Q4
121335002 | T2 WV LAKEVILLE-SONOMA #2 2/28 RPL INSS | LAKEVILLE-SONOMA #2 | 002/028 | E | TR2 | 2022-07-16 | 2022-07-16 | PEND | LC | 2021-05-14 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120943712 | T2 EI HMBLDT-BRDGVLLE 113/8 RMV VEG | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 113/008 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-05 | Eureka | Non-Tower | Q4
120932916 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 063/3 RMV VEG | HUMBOLDT-TRINITY | 063/003 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-03 | Eureka | Non-Tower | Q4
120865175 | T3NT EI MNT VST-CYT SW 017/089 RPR ROAD | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 017/089 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-04-22 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
120861318 | EI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 41/2 RMV VEG | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 041/002 | E | HFRA |  |  | PEND | LC | 2021-04-21 | Willits | Non-Tower | Q4
120924299 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 64/2 RMV VEG | HUMBOLDT-TRINITY | 064/002 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-03 | Eureka | Non-Tower | Q4
120012106 | T2NT WV CRAG VIEW-CSCD 20/169 RPR FENCE | CRAG VIEW-CASCADE | 020/169 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-11-11 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120839162 | T0 EI GARBERVLE-LYTONVLE 46/3 RMV VEGN | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 046/003 | E | HFRA | 2022-08-01 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-17 | Willits | Non-Tower | Q3
120787123 | EI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 56/1 RPL POLE | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 056/001 | E | HFRA |  |  | PEND | LC | 2021-04-10 | Willits | Non-Tower | Q4
120754535 | T3 EI GYSRS #17-FLTN 21/87 RPL INSS | GEYSERS #17-FULTON | 021/087 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-02 | PEND | LC | 2021-04-06 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120843539 | EI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 2/3 RMV VEG | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 042/003 | E | HFRA |  |  | PEND | LC | 2021-04-19 | Willits | Non-Tower | Q4
120768840 | EI GARBERVILLE-LYTNVILE 56/18 RPL STRW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 056/018 | E | HFRA |  |  | PEND | LC | 2021-04-08 | Willits | Non-Tower | Q4
119700267 | T2NT KILARC-DESCHUTES 21/446 RPR ROAD | KILARC-DESCHUTES | 021/446 | F | TR2 | 2022-05-12 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-09-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120133710 | T2 DI CARIBOU #2 000/002 RMV DBRS | CARIBOU #2 | 000/002 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2020-12-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119800376 | EI ESSEX JCT ORICK 8/3 RPL INSW | ESSEX JCT-ORICK | 008/003 | E | Z1 | 2022-07-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-09-21 | Eureka | Non-Tower | Q3
119483700 | T2 EI FORT BRAGG-ELK 6/0L RMV VEG | FORT BRAGG-ELK | 006/000 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-07-21 | Willits | Non-Tower | Q4
119483689 | T2 EI FORT BRAGG-ELK 6/0C RMV VEG | FORT BRAGG-ELK | 006/000 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-07-21 | Willits | Non-Tower | Q4
119480926 | EI ESSEX JCT-ORICK 9/0 RPL STRW | ESSEX JCT-ORICK | 009/000 | E | Z1 | 2022-07-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-21 | Eureka | Non-Tower | Q3
119221334 | FULTON/GUALALA 16/1 INS ANC | ETL.6979.POLE.WDPS | 016/001 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2020-06-26 | Lakeville | Non-Tower | Q3
119166530 | T2 TRINITY-MAPLE CREEK A000/002 RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | A000/002 | E | TR2 | 2022-12-06 | 2022-12-20 | PEND | LC | 2020-06-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
119166503 | T2 TRINITY-MAPLE CREEK A000/001 RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | A000/001 | E | TR2 | 2022-12-06 | 2022-12-20 | PEND | LC | 2020-06-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
119105502 | T2 PT #5-RND MTN #1 0/1 INST MRK BALL | PIT #5-ROUND MTN #1 | 000/001 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2020-05-20 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119041880 | DI ESSEX JCT-ORICK 8/2 RPLC HRDD | ESSEX JCT-ORICK | 008/002 | E | Z1 | 2022-07-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-05-07 | Eureka | Non-Tower | Q3
119031276 | DI ESSEX JCT-ORICK 008/008 RPR GYWW | ESSEX JCT-ORICK | 008/008 | E | Z1 | 2022-07-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-05-07 | Eureka | Non-Tower | Q3
119026565 | DI ESSEX JCT-ORICK 8/9 RPR GYWW | ESSEX JCT-ORICK | 008/009 | E | Z1 | 2022-07-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-05-07 | Eureka | Non-Tower | Q3
117498821 | HUMBOLDT-TRINITY 104/003R REPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 104/003 | E | HFRA | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2019-05-13 | Eureka | Non-Tower | Q4
117463698 | EI HUMBOLDT-TRINITY 103/004 RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 103/004 | E | HFRA | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2019-05-13 | Eureka | Non-Tower | Q4
119489064 | DI TEMPLETON-GATES 51/218 RPR FOND | TEMPLETON-GATES | 051/218 | F | HFRA | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2020-07-22 | Pismo Beach | Tower | Q3
119340828 | EI TEMPLETON-GATES 50/215 RPR FOND | TEMPLETON-GATES | 050/215 | F | HFRA | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2020-07-09 | Pismo Beach | Tower | Q3
119039102 | T3NT DI MR BY-SLR SW ST #1 10/41 INS ACG | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 010/041 | F | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2020-05-05 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121763694 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T50 RPR SPLS | SPARE T-LINE RECORD | T050 | E | TR3 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-19 | Pismo Beach | Tower | Q3
119118871 | T3NT DI DESABLA-CNTRVL 5/72 RMV PL BUTT | DESABLA-CENTERVILLE | 005/072 | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121786408 | T3 DI MIDWY-SNTA MARA(12KV)T090 RPR CONS | SPARE T-LINE RECORD | T090 | E | TR3 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-23 | Pismo Beach | Tower | Q3
119840493 | T2 IGNACIO-BOLNAS 5/61 INST MARKER BALLS | IGNACIO-BOLINAS #2 | 005/061 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-07-28 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121677340 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T65 RPL INSS | SPARE T-LINE RECORD | T065 | E | TR3 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-07 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121781334 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T069 RPR INSS | SPARE T-LINE RECORD | T069 | E | TR3 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-22 | Pismo Beach | Tower | Q3
121766658 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T-104 RPR STRW | SPARE T-LINE RECORD | T-104 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-07-19 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121783045 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T096 RPL INSS | SPARE T-LINE RECORD | T096 | E | TR3 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-22 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121786403 | T3 DI MIDWY-SNTA MARA(12KV)T094 RPR INSS | SPARE T-LINE RECORD | T094 | E | TR3 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-22 | Pismo Beach | Tower | Q3
121763664 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T49 RPL SPLS | SPARE T-LINE RECORD | T049 | E | TR3 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-07-19 | Pismo Beach | Tower | Q3
121684012 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T-107 RPL INSS | SPARE T-LINE RECORD | T-107 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-07-08 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
117485320 | ESSEX JCT-ORICK 10/7 REFRAME | ESSEX JCT-ORICK | 010/007 | E | Z1 | 2022-07-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2019-06-20 | Eureka | Non-Tower | Q3
117732242 | T3NT DI COLGATE-ALLGHNY 14/379 INST MRKW | COLGATE-ALLEGHANY | 014/379 | F | TR3 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2019-08-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
117485233 | ESSEX JCT-ORICK 9/4 REPL POLE | ESSEX JCT-ORICK | 009/004 | E | Z1 | 2022-07-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2019-06-20 | Eureka | Non-Tower | Q3
116724091 | T2 EI ELDRD-MSSR FLT #1 4/33 RMV ROW1 | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 004/033 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-14 | Sacramento | Non-Tower | Q4
119500834 | DI TAFT-CUYAMA #2 13/105 REFRAME | TAFT-CUYAMA #2 | 013/105 | E | HFRA | 2022-08-11 | 2022-08-13 | PEND | LC | 2020-07-23 | Midway | Non-Tower | Q3
121518472 | DI GRBRVLLE-LAYTNVLLE 56/2 REFRAME | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 056/002 | E | HFRA |  |  | PEND | LC | 2021-06-03 | Willits | Non-Tower | Q4
121563175 | T2 EI GARCIA TAP 01/000 RPL INSW | GARCIA TAP | 001/000 | E | TR2 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-06-18 | Willits | Non-Tower | Q3
121818170 | DI ESSEX JCT-ORICK 10/10 REFRAME | ESSEX JCT-ORICK | 010/010 | E | Z1 | 2022-07-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-29 | Eureka | Non-Tower | Q3
121748080 | T2 DI HUMB-TRIN 82/6B RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 082/006B | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
121531284 | EI ESSEX JCT-ORICK 8/9 RPL STRW | ESSEX JCT-ORICK | 008/009 | E | Z1 | 2022-07-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-06-12 | Eureka | Non-Tower | Q3
121900487 | T0 HAT CREEK #1-WESTWOOD 50/965 RMV POLE | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 050/965 | E | HFRA |  |  | PEND | LC | 2021-08-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
118001103 | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 087/001 RMV DEBRIS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 087/001 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2019-10-15 | Eureka | Non-Tower | Q3
117935891 | T2NT SAN LUIS OBISPO-OCNO 06/31 INST ACG | SAN LUIS OBISPO-OCEANO | 006/031 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2019-10-01 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
116588348 | T2 EL DRDO-MSSRI FLT #1 011/103 RPR ANCG | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 011/103 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2019-02-22 | Sacramento | Tower | Q3
116579316 | T2 EI PLACER-GOLD HILL #1 8/063 INST ACG | PLACER-GOLD HILL #1 | 008/063 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2019-02-21 | Sacramento | Non-Tower | Q3
115742281 | T2 EI DRM-HGGNS 019/159 RPR JUMP | DRUM-HIGGINS | 019/159 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2019-01-25 | Sacramento | Tower | Q3
121749940 | DI TRNTY-CTTNWD 32/221 RPR GYWW | TRINITY-COTTONWOOD | 032/221 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121607891 | T2NT DI TRINITY-CTTNWD 29/208 RMV BUTT | TRINITY-COTTONWOOD | 029/208 | F | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120873168 | T2 EI DRUM-SUMMIT #2 7/84B RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 007/084B | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-04-23 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120756298 | T2NT EI WST PNT-VLY SPNGS 9/114 COMPLETE | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 009/114 | F | TR2 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-04-07 | Victor | Non-Tower | Q4
119380530 | EI LOS BANOS-PACHECO 008/007 RPL POLE | LOS BANOS-PACHECO | 008/007 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | PEND | LC | 2020-07-16 | Fresno | Non-Tower | Q4
122043823 | T2 DI COLGATE-ALLEGHANY 0/15 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 000/015 | F | TR2 | 2022-06-23 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-09-10 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121523633 | T2NT DI TRINITY CTTNWD 3/23L RMV BUTT | TRINITY-COTTONWOOD | 003/023 | F | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121452720 | T3NT DI COLGTE-ALLGHANY 19/528 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 019/528 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121746454 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 000/003C RMV BUTT | DRUM-HIGGINS | 000/003C | F | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-16 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121731712 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #1 00/06A RMV BUTTS | DRUM-SUMMIT #1 | 000/006A | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121746580 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 000/003B RMV BUTT | DRUM-HIGGINS | 000/003B | F | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-16 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121607890 | T2NT DI TRINITY-CTTNWD 29/208 RMV BUTT | TRINITY-COTTONWOOD | 029/208 | F | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121684231 | T2 DI TRNITY-CTTONWD 4/33 RMV BUTTS | TRINITY-COTTONWOOD | 004/033 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121744929 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 0/3A RMV DBRS | DRUM-HIGGINS | 000/003A | F | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-07-15 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121646049 | T3 WV CMP EVRS-PL SWT 17/127 RPL INSS | CAMP EVERS-PAUL SWEET | 017/127 | E | TR3 | 2022-06-25 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-07-01 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
121607779 | T2 DI TRINITY-CTTNWD 29/208 RMV BUTT | TRINITY-COTTONWOOD | 029/208 | F | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120880786 | T2NT EI COLGATE-ALLEGHANY 0/022 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 000/022 | F | TR2 | 2022-06-23 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-04-24 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121527798 | T2NT EI PT #5-RND MTN #1 11/118 INS MRKW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 011/118 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121385216 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 5/120 RMV PL BUTT | DRUM-SPAULDING | 005/120 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121379089 | T2NT DI WP-VALLEY SPRNGS 9/113 COMPLETE | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 009/113 | F | TR2 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-07 | Victor | Non-Tower | Q4
121381111 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 2/32 INS MRKW | COLGATE-PALERMO | 002/032 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121520982 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 12/139 RMV DEBRIS | DRUM-SUMMIT #1 | 012/139 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121520214 | T2NT DI TRINTY-COTTNWD 8/66L RMV PL STUB | TRINITY-COTTONWOOD | 008/066 | F | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121516252 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 5/137 RMV BUTT | DRUM-SPAULDING | 005/137 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-06-05 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120873246 | T2 EI DRUM-SUMMIT #2 7/84C RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 007/084C | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-04-23 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120833623 | T2NT EI COLGATE-ALLEGHANY 4/102 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 004/102 | F | TR2 | 2022-06-22 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-04-17 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120823086 | T2NT EI COLGATE-ALLEGHANY 0/10 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 000/010 | F | TR2 | 2022-06-23 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-04-15 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120891605 | EI LOS BANOS-PACHECO 07/007R COMPLETE | LOS BANOS-PACHECO | 007/007 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | PEND | LC | 2020-07-17 | Fresno | Non-Tower | Q4
120879544 | T2 EI TRNTY-CTTNWD 32/221B RPR GYWW | TRINITY-COTTONWOOD | 032/221 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-04-24 | Table Mountain | Tower | Q3
119371801 | T3NT DI TRINITY-CTTNWD 19/139 RMV BUTT | TRINITY-COTTONWOOD | 019/139 | F | TR3 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2020-07-13 | Table Mountain | Tower | Q3
119845171 | T3NT NN DRUM-SPALDING 0/18 RMV PL BUTT | DRUM-SPAULDING | 000/018 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2020-09-15 | Sacramento | Non-Tower | Q4
119204948 | T3NT DI COLGATE-ALLGHNY 22/614 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 022/614 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-23 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119200618 | T3NT DI CLGTE-ALLGHNY 21/567 RMV PL BUT | COLGATE-ALLEGHANY | 021/567 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2020-06-23 | Sacramento | Non-Tower | Q4
119200190 | T3NT DI CLGTE-ALLGHNY 22/603 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 022/603 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-23 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119199849 | T3NT DI CLGATE-ALGHANY 22/616 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 022/616 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-23 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119197986 | T3NT DI CLGTE-ALLGHNY 23/640 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 023/640 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-22 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119197961 | T3NT DI COLGATE-ALLEGHNY 19/520 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 019/520 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-22 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119197839 | T3NT DI CLGTE-ALLGHNY 18/495 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 018/495 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-22 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119195545 | T3NT DI CLGTE-ALLGHNY 23/632 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 023/632 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-22 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119194559 | T3NT DI COLGATE-ALLGHNY 19/535 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 019/535 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-19 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121747232 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 64/5A RMV DBRI | HUMBOLDT-TRINITY | 064/005A | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
121684017 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T-107 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T-107 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-08 | Pismo Beach | Tower | Q4
121683999 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T-108 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T-108 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-08 | Pismo Beach | Tower | Q4
121608659 | T2NT DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 25/2 RMV BUTT | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 025/002 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits | Non-Tower | Q4
121365077 | T2NT EI HUMBOLDT-TRINITY 88/0 RMV DEBRIS | HUMBOLDT-TRINITY | 088/000 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-19 | Eureka | Non-Tower | Q3
120770681 | T3NT EI IGNACI-BOLINS #1 10/113C RMV DBR | IGNACIO-BOLINAS #1 | 010/113 | F | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-04-08 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120210184 | DI HELMS-GREGG #1 042/233 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 042/233 | E | HFRA | 2022-05-12 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-11-06 | Fresno | Tower | Q4
119606214 | T0 NT DI TEMPLETON-GATES 053/225 RPR FON | TEMPLETON-GATES | 053/225 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2020-08-12 | Fresno | Tower | Q4
119488676 | T3NT DI PTTR VLLY-WLLTS 7/3 RMV PL BUTT | POTTER VALLEY-WILLITS | 007/003 | F | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2020-07-21 | Willits | Non-Tower | Q4
119380469 | T2NT EI BRIDGvILE-GRBRVLL 12/15 RMV PL B | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 012/015 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-07-16 | Eureka | Non-Tower | Q3
119356623 | EI TEMPLETON-GATES 51/221 RPR FOND | TEMPLETON-GATES | 051/221 | E | HFRA | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2020-07-10 | Fresno | Tower | Q3
121660943 | DI TEMPLETON-GATES 50/216 RPLC HRDW | TEMPLETON-GATES | 050/216 | E | HFRA | 2022-05-25 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2021-06-28 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
121518568 | T2NT DI HUMBOLDT-TRNTY 85/0 RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 085/000 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-04 | Eureka | Non-Tower | Q4
121428403 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #1 9/98 COMPLETE | DRUM-RIO OSO #1 | 009/098 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-05-25 | Sacramento | Tower | Q4
121816289 | DI DIABLO-GATES #1 63/260 RPR GYWS | DIABLO-GATES #1 | 063/260 | E | HFRA | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-07-29 | Fresno | Tower | Q3
121746588 | T0 DI HMBLDT-BRDGVLL 094/000 RPR ADSS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 094/000 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-15 | Eureka | Tower | Q3
121721236 | T3 DI IGNACIO-BOLINAS #1 10/113 RPR GYWW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 010/113 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-07-13 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121714929 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 76/2L RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 076/002 | F | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-07-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
121753645 | T0 DI BRIDGEVILLE GARBERVILLE 52/0 RPR G | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 052/000 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | PEND | LC | 2021-07-19 | Willits | Non-Tower | Q4
121745572 | DI HELMS-GREGG #1 034/198 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 034/198 | E | HFRA | 2022-05-18 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-07-13 | Fresno | Tower | Q4
121738873 | T2NT DI HUMBOLDT-TRITY 64/6L RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 064/006 | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
121749159 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 076/0A RMV DBRS | HUMBOLDT-TRINITY | 076/000A | F | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
121573800 | T2NT DI MDNO-WLLTS-FRT BRG 36/3 RMV BUTT | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 036/003 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits | Non-Tower | Q4
121547126 | T2NT DI MDCN-WLTS-FRT BRGG 36/6 RMV BUTT | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 036/006 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-10 | Willits | Non-Tower | Q4
121662997 | T2NT DI MEND-WILL-FT BRAGG 26/0 RMV BUTT | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 026/000 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-07-01 | Willits | Non-Tower | Q4
121660942 | DI TEMPLETON-GATES 50/216 RPR FOND | TEMPLETON-GATES | 050/216 | E | HFRA | 2022-09-05 | 2022-10-31 | PEND | LC | 2021-06-28 | Pismo Beach | Tower | Q4
121538499 | DI HELMS-GREGG #1 1/12A RPR STRT CMPLTD | HELMS-GREGG #1 | 001/012A | E | Z1 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-14 | Fresno | Tower | Q4
121516263 | DI GARBERVILLE-LAYTONVILE 55/3 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 055/003 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | PEND | LC | 2021-06-04 | Willits | Non-Tower | Q4
121361391 | T3 WV IGNC-BOLINAS #1 10/113C RPR GYWW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 010/113 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-05-19 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120697667 | DI HELMS-GREGG #1 40/228 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 040/228 | E | HFRA | 2022-05-18 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-03-26 | Fresno | Tower | Q4
120939121 | EI COALINGA #1-SAN MIGUEL 8/2 COMPLETE | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 008/002 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2021-05-05 | Fresno | Tower | Q4
120770664 | T3NT EI IGNACI-BOLINS #1 10/113 RMV DBRS | IGNACIO-BOLINAS #1 | 010/113 | F | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-04-08 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120718071 | DI KRCKHFF-CLVIS-SANGER #1 9/57 RPR FOND | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 009/057 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2021-03-30 | Fresno | Tower | Q4
119764309 | T2NT DI BRDGVLL-GRBRVL 12/12 RMV PL BUT | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 012/012 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-09-14 | Eureka | Non-Tower | Q3
120013120 | T0 DI TEMPLETON-GATES 053/226 RPR FOND | TEMPLETON-GATES | 053/226 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2020-11-09 | Fresno | Tower | Q4
120724186 | DI KRCKHFF-CLVS-SNGR #1 7/52 INS STEP | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 007/052 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2021-03-30 | Fresno | Tower | Q4
119978721 | DI COALINGA #1 SAN MIGUEL 11/0 COMPLETE | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 011/000 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2020-11-02 | Fresno | Tower | Q4
119829760 | DI COALINGA #1-SAN MIGL 8/1 COMPLETE | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 008/001 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2020-09-28 | Fresno | Tower | Q4
119803643 | DI COALNGA #1-SAN MGUEL 10/00 COMPLETE | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 010/000 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2020-09-21 | Fresno | Tower | Q4
119822504 | DI COALINGA #1-SAN MIGUEL 6/2 COMPLETE | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 006/002 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2020-09-25 | Fresno | Tower | Q4
119800676 | DI COALINGA #1-SAN MIGUL 10/1 COMPLETE | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 010/001 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2020-09-21 | Fresno | Tower | Q4
119609175 | NT DI TEMPLETON-GATES 54/229 RPR FOND | TEMPLETON-GATES | 054/229 | F | HFRA | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2020-08-12 | Fresno | Tower | Q3
119487030 | T3NT EI MORR BY-SLR S #1 23/101 INST ACG | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 023/101 | F | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2020-07-22 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
119379656 | DI BRIDGEVL-GRBRVL 14/12 RMV BUTT | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 014/012 | F | HFRA | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q3
119376369 | DI BRIDGEVILLE-GRBRVL 15/0 RMV PL BUTT | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 015/000 | F | HFRA | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q3
119334969 | EI T2NT TRINITY-MAPLE CRK 20/0 RMV PL BU | TRINITY-MAPLE CREEK | 020/000 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-07-08 | Eureka | Non-Tower | Q3
119327980 | EI T2NT TRINITY-MAPLE CREEK 19/004 RMV B | TRINITY-MAPLE CREEK | 019/004 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-07-07 | Eureka | Non-Tower | Q3
119184037 | T2NT DI CALLENDR SW ST-MES 16/72 INS ACG | CALLENDAR SW STA-MESA | 016/072 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-06-16 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
119103518 | T3NT DI ATSCDR-SN LS BSP 9/147 INST ACG | ATASCADERO-SAN LUIS OBISPO | 009/147 | F | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-05-18 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
117907068 | T2 EI DIABLO-MESA X007/031 INST CLMB | DIABLO-MESA | X007/031 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2019-09-23 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
117907049 | T2 DIABLO-MESA X005/026 INS ATCG | DIABLO-MESA | X005/026 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2019-09-23 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
117376216 | DIABLO-GATES #1 64/264 RPR GYWS | DIABLO-GATES #1 | 064/264 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2019-05-14 | Fresno | Tower | Q4
121745349 | T2NT DI MENDCN-WLLTS-FTBG 37/2 RMV BUTT | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 037/002 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-07-14 | Willits | Non-Tower | Q4
120879522 | EI HUMBOLDT-TRINITY WD 103/001B RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 103/001B | E | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | PEND | LC | 2021-04-24 | Eureka | Non-Tower | Q4
117463697 | HUMBOLDT-TRINITY 103/4 REPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 103/004 | E | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | PEND | LC | 2019-05-13 | Eureka | Non-Tower | Q4
117459412 | HUMBOLDT-TRINITY 104/3L REPLACE POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 104/003 | E | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | PEND | LC | 2019-05-13 | Eureka | Non-Tower | Q4
116589633 | T2NT EI PLCR-GOLD HILL #1 06/53 CLMB GRD | PLACER-GOLD HILL #1 | 006/053 | F | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2019-02-23 | Sacramento | Non-Tower | Q4
116587257 | T2NT EI PLACER-GLD HL #1 7/58 INSTL STRT | PLACER-GOLD HILL #1 | 007/058 | F | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2019-02-22 | Sacramento | Non-Tower | Q4
118195221 | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 104/4L RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 104/004 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2019-11-22 | Eureka | Non-Tower | Q4
115857324 | T2 EI VC-LKVLL #1 008/042 INS CLMB | VACA-LAKEVILLE #1 | 008/042 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2019-02-06 | Sacramento | Non-Tower | Q4
116332093 | T2 EI VC-LKVLLE #1 009/048 INS CLMB | VACA-LAKEVILLE #1 | 009/048 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2019-02-08 | Sacramento | Non-Tower | Q4
122074510 | T2 EI BRIDGEVILLE-CTTNWD 45/351 INS HRDS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 045/351 | E | TR2 | 2022-10-03 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2021-09-20 | Eureka | Tower | Q4
121777198 | T2NT DI LAYTONVILLE-WLLTS 15/3 RMV BUTT | LAYTONVILLE-WILLITS | 015/003 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-20 | Willits | Non-Tower | Q4
121516857 | DI T3NT EGLE ROCK-FULTN 25/112 INST MRKS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 025/112 | F | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-06-03 | Lakeville | Tower | Q4
121510991 | T2NT DI CRAG VIEW-CASCDE 15/128 RMV BUTT | CRAG VIEW-CASCADE | 015/128 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119633104 | T2NT DI SLVDO-FLTN JCT 00/01B INST MRKW | SILVERADO-FULTON JCT | A012/060 | F | TR2 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | PEND | LC | 2020-08-18 | Lakeville | Non-Tower | Q3
119535343 | EI BRIDGEVILLE-GARBERVLLE 15/7 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 015/007 | E | HFRA | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-31 | Eureka | Non-Tower | Q3
118280650 | HUMBOLDT-MAPLE CREEK 10/1C RPL PL | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 010/001C | E | HFRA | 2022-11-07 | 2022-11-19 | PEND | LC | 2019-12-17 | Eureka | Non-Tower | Q4
117927664 | HUMBOLDT-MAPLE CREEK 11/6 RPR GYWW | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 011/006 | E | HFRA | 2022-11-07 | 2022-11-19 | PEND | LC | 2019-09-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
117923220 | HUMBOLDT-MAPLE CREEK 11/004L RPR STRW | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 011/004 | E | HFRA | 2022-11-07 | 2022-11-19 | PEND | LC | 2019-09-25 | Eureka | Non-Tower | Q4
117918783 | HUMBOLDT-MAPLE CREEK 010/008 RPR GYWW | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 010/008 | E | HFRA | 2022-11-07 | 2022-11-19 | PEND | LC | 2019-09-25 | Eureka | Non-Tower | Q4
117918515 | HUMBOLDT-MAPLE CREEK 10/1A RPL PL | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 010/001A | E | HFRA | 2022-11-07 | 2022-11-19 | PEND | LC | 2019-09-25 | Eureka | Non-Tower | Q4
121781690 | T3 DI MIDDLE FORK-GD HILL 4/42 RPR GYWW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 004/042 | E | TR3 | 2022-10-03 | 2022-10-30 | PEND | LC | 2021-07-21 | Sacramento | Non-Tower | Q4
122246790 | T3NT DI MID FORK-GLD HILL 4/43L RMV STUB | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 004/043 | F | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-10-13 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121593540 | T2NT DI CRG VW-CSCDE 16/137R RMV DBRS | CRAG VIEW-CASCADE | 016/137 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121524301 | T2NT DI CRAG VIEW-CASCADE 3/30 RMV BUTT | CRAG VIEW-CASCADE | 003/030 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
122015876 | T3NT FULTON-IGNACIO #1 18/092 RPL ROAD | FULTON-IGNACIO #1 | 018/092 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-09-07 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121810589 | T3NT DI GOLD HILL #1 025/369 RMV BUTT | GOLD HILL #1 | 025/369 | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-28 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121781125 | T3 DI MIDDL FK-GLD HILL 2/23L RPR GYWW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 002/023 | E | TR3 | 2022-10-03 | 2022-10-30 | PEND | LC | 2021-07-21 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121723540 | T2NT DI CRAG VIEW-CASCADE 3/33B RMV DBRS | CRAG VIEW-CASCADE | 003/033B | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-07-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121781126 | T3 DI MIDDL FK-GLD HILL 2/23C RPR GYWW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 002/023 | E | TR3 | 2022-10-03 | 2022-10-30 | PEND | LC | 2021-07-21 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121770610 | T2NT DI LAYTNVLL-WILLITS 17/3R RMV BUTT | LAYTONVILLE-WILLITS | 017/003 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-20 | Willits | Non-Tower | Q4
121676901 | T2 DI MDLE FRK GLD HLL 24/189 RPR GYWW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 024/189 | E | TR2 | 2022-10-03 | 2022-10-30 | PEND | LC | 2021-06-30 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121539570 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 11/99 RMV BUTT | CRAG VIEW-CASCADE | 011/099 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-15 | Table Mountain | Tower | Q4
121620637 | T2NT DI CRAG VIEW-CSCDE 16/136 RMV DBRS | CRAG VIEW-CASCADE | 016/136 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121526016 | T2NT DI CRG VW-CSCDE 17/148 RMV DBRS | CRAG VIEW-CASCADE | 017/148 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121525016 | T2NT DI BRIDGVLL CTTNWD 000/002 RMV BUTT | CRAG VIEW-CASCADE | 000/002 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121607051 | T2NT DI CRG VW-CSCDE 017/149 RMV DBRS | CRAG VIEW-CASCADE | 017/149 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121510960 | T2NT DI CRAG VIEW-CASCDE 14/118 RMV BUTT | CRAG VIEW-CASCADE | 014/118 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121606889 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 17/149 RPR SHLW | CRAG VIEW-CASCADE | 017/149 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121592192 | T2NT DI CRAG VIEW-CASCDE 11/95L RMV BUTT | CRAG VIEW-CASCADE | 011/095 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-17 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121435520 | T2NT DI CRAG VIEW-CASCD 19/166 RMV BUTT | CRAG VIEW-CASCADE | 019/166 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-05-28 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121574387 | T2 DI CRAG-VIEW CSCDE 14/122R RPR SHLW | CRAG VIEW-CASCADE | 014/122 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121466211 | T2NT DI CRAG VW-CASCADE 13/117 RMV NEST | CRAG VIEW-CASCADE | 013/117 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | Tower | Q4
121542595 | T2NT DI CRAG VIEW-CSCADE 17/144 RMV BUTT | CRAG VIEW-CASCADE | 017/144 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121536866 | T2NT DI CRAG VIEW-CSCADE 17/143 RMV BUTT | CRAG VIEW-CASCADE | 017/143 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121526399 | T2NT DI CRAG VIEW-CSCDE 18/156 PL BUTT | CRAG VIEW-CASCADE | 018/156 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121523418 | T2NT DI CRG VW-CSCD 008/073 RMV DEBRIS | CRAG VIEW-CASCADE | 008/073 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121495878 | T3NT DI EG RK-FLTN-SLVRD 26/115 INS MRKS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 026/115 | F | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-06-03 | Lakeville | Tower | Q4
121485862 | T2NT DI CRG VIEW-CASCADE 20/168 RMV BUTT | CRAG VIEW-CASCADE | 020/168 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121471186 | T2NT DI CRAG VIEW-CSCADE 18/157 RMV STUB | CRAG VIEW-CASCADE | 018/157 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-05-28 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121522318 | T2NT DI CRAG VIEW-CASCAD 8/68 RMV DBRS | CRAG VIEW-CASCADE | 008/068 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121435521 | T2NT DI CRAG VIEW-CASCD 19/166R RMV BUTT | CRAG VIEW-CASCADE | 019/166 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-05-28 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120715164 | T3 EI MIDLE FRK-GLD HILL 2/23 REPULL GYW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 002/023 | E | TR3 | 2022-10-03 | 2022-10-30 | PEND | LC | 2021-03-30 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120920380 | EI T2NT CRAG VIEW-CSCAD 18/152 PL BUTT | CRAG VIEW-CASCADE | 018/152 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-05-03 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120847291 | EI GARBERVILE-LAYTONVILE 42/006 RPL ROAD | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 042/006 | F | HFRA |  |  | PEND | LC | 2021-04-19 | Willits | Non-Tower | Q4
120613591 | HUMBOLDT-MAPLE CREEK 11/001 RPR POLE | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 011/001 | E | HFRA | 2022-11-07 | 2022-11-19 | PEND | LC | 2021-03-08 | Eureka | Non-Tower | Q4
120763406 | T2NT EI CRAG VW-CSCADE 1/13 RMV BUTT | CRAG VIEW-CASCADE | 001/013 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-04-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120762426 | T2NT EI CRAG VW-CSCADE 1/15 RMV BUTT | CRAG VIEW-CASCADE | 001/015 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-04-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119679723 | T3 DI CRAG VIEW-CASCADE 6/55 RMV PL BUTT | CRAG VIEW-CASCADE | 006/055 | F | TR3 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2020-08-25 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119820144 | T0 TAFT-CUYAMA #2 010/091A INST NEW POLE | TAFT-CUYAMA #2 | 010/091 | E | HFRA |  |  | PEND | LC | 2020-09-26 | Midway | Non-Tower | Q4
119464384 | DI BRIDGEVILLE-GARBERVILLE 15/4 RPR STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 015/004 | E | HFRA | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q3
119378968 | DI BRDGVL-GRBRVL 15/3 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 015/003 | E | HFRA | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q3
119162257 | DI BRIDGEVILLE-GARBRVILLE 15/8C RPL POLE | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 015/008 | E | HFRA | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-06-11 | Eureka | Non-Tower | Q3
119162253 | DI BRIDGEVILLE-GARBRVILLE 15/8R RPL POLE | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 015/008 | E | HFRA | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-06-11 | Eureka | Non-Tower | Q3
118796482 | T3NT DI EGL RCK-FTN-SLVRD 20/85 DBRS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 020/085 | F | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2020-04-08 | Lakeville | Tower | Q4
118280615 | HUMBOLDT-MAPLE CREEK 10/1B RPL PL | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 010/001B | E | HFRA | 2022-11-07 | 2022-11-19 | PEND | LC | 2019-12-17 | Eureka | Non-Tower | Q4
117945479 | HUMBOLDT-MAPLE CREEK 10/4 RPL POLE | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 010/004 | E | HFRA | 2022-11-07 | 2022-11-19 | PEND | LC | 2019-10-02 | Eureka | Non-Tower | Q4
117936721 | HUMBOLDT-MAPLE CREEK 11/5 RPL POLE (R) | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 011/005 | E | HFRA | 2022-11-07 | 2022-11-19 | PEND | LC | 2019-09-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
117936512 | HUMBOLDT-MAPLE CREEK 11/5 RPL POLE (C) | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 011/005 | E | HFRA | 2022-11-07 | 2022-11-19 | PEND | LC | 2019-09-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
117927667 | HUMBOLDT-MAPLE CREEK 11/5 RPL POLE (L) | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 011/005 | E | HFRA | 2022-11-07 | 2022-11-19 | PEND | LC | 2019-09-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
117923223 | HUMBOLDT-MAPLE CREEK 11/002 RPL POLE | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 011/002 | E | HFRA | 2022-11-07 | 2022-11-19 | PEND | LC | 2019-09-25 | Eureka | Non-Tower | Q4
117923188 | HUMBOLDT-MAPLE CREEK 11/003 RPL GYWW | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 011/003 | E | HFRA | 2022-11-07 | 2022-11-19 | PEND | LC | 2019-09-25 | Eureka | Non-Tower | Q4
117918602 | HUMBOLDT-MAPLE CREEK 010/007 RPL POLE | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 010/007 | E | HFRA | 2022-11-07 | 2022-11-19 | PEND | LC | 2019-09-25 | Eureka | Non-Tower | Q4
117918489 | HUMBOLDT-MAPLE CREEK 010/002 RPL POLE | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 010/002 | E | HFRA | 2022-11-07 | 2022-11-19 | PEND | LC | 2019-09-25 | Eureka | Non-Tower | Q4
117918418 | HUMBOLDT-MAPLE CREEK 010/003 RPL POLE | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 010/003 | E | HFRA | 2022-11-07 | 2022-11-19 | PEND | LC | 2019-09-25 | Eureka | Non-Tower | Q4
115684387 | TRINITY-MAPLE CREEK 029/003 RPR RD | TRINITY-MAPLE CREEK | 029/003 | F | TR2 | 2021-05-15 | 2022-11-30 | PEND | LC | 2019-01-14 | Eureka | Non-Tower | Q4
117003919 | T3NT TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO 46/267 ACG | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 046/267 | F | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2019-04-10 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
122059352 | T3 GEYSERS #9-LAKEVILLE 19/81 RPL INSS | GEYSERS #9-LAKEVILLE | 019/081 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-09-16 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121841063 | T2 TRINITY-MAPLE CREEK 33/4L RPL STRW | TRINITY-MAPLE CREEK | 033/004 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2021-08-04 | Eureka | Non-Tower | Q4
121820950 | T2 DI TRINITY-CTTNWD 4/35 RPL INSW | TRINITY-COTTONWOOD | 004/035 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-28 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121815727 | T2 DI DRUM-HIGGINS 13/125 RPL INSW | DRUM-HIGGINS | 013/125 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-07-29 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121786597 | T2NT DI TEJON-LEBEC 012/206 RPR GYWS | TEJON-LEBEC | 012/206 | F | TR2 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-07-15 | Midway | Tower | Q3
121777180 | T3 DI GEYSERS #12-FULTON 8/37 RPL INSS | GEYSERS #12-FULTON | 008/037 | E | TR3 | 2022-06-04 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2021-07-19 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121764680 | T2NT DI HMBLDT-TRINITY 76/2AC RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 076/002A | F | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-07-13 | Eureka | Non-Tower | Q4
121747007 | T2 DI PIT #5-RND MTN #1 004/044 RPR STRW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 004/044 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121746189 | T2 DI TEJON-LEBEC 009/162 RPR SPLW | TEJON-LEBEC | 009/162 | E | TR2 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-07-14 | Midway | Non-Tower | Q3
121744631 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN #1 2/25 RPL INSS | PIT #5-ROUND MTN #1 | 002/025 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121743824 | T2 DI HBOLDT-TRITY-WD PL 89/8 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 089/008 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-07-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
121738383 | T2 DI MENDOCINO-UKIAH 2/0R RPL STRW | MENDOCINO-UKIAH | 002/000 | E | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-07-09 | Willits | Non-Tower | Q3
121731563 | T2 DI MENDOCINO-UKIAH 002/002 RPL INSW | MENDOCINO-UKIAH | 002/002 | E | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-07-09 | Willits | Non-Tower | Q3
121705541 | T2 DI MNDCN WLTS FT BRG 026/004 RPL STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 026/004 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-01 | Willits | Non-Tower | Q3
121694095 | T2 DI PIT #5-RND MTN #1 10/101 RPR STRW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 010/101 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121690015 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 25/302B RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 025/302B | F | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-28 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121651761 | T2 DI DRM-GRSS VLLY-WMR 12/277 INS HRDD | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 012/277 | E | TR2 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-06-28 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121648696 | T3 DI DRUM-GRASS VY 10/241 RPR STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 010/241 | E | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-06-26 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121644291 | T3 DI FULTON-CALISTOGA 2/5 RPR INSW | FULTON-CALISTOGA | 002/005 | E | TR3 | 2022-11-07 | 2023-01-14 | PEND | LC | 2021-06-25 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121629115 | T2 DI DRUM-GRSS VLLY-WMR 14/319 RPL INSW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 014/319 | E | TR2 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-06-24 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121600503 | EI T2 DRUM-SUMMIT #1 21/251R RPR ANCW | DRUM-SUMMIT #1 | 021/251 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-25 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121600421 | EI T2 DRUM-SUMMIT #1 21/251 RPR ANCW | DRUM-SUMMIT #1 | 021/251 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-25 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121599160 | T3 DI DIABLO-GATES #1 018/075 RPR GYWS | DIABLO-GATES #1 | 018/075 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-24 | Pismo Beach | Tower | Q3
121596570 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 018/208L RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 018/208 | F | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-17 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121588732 | T2 WV MENDOCINO-REDBUD 53/264 INS DAMS | MENDOCINO-REDBUD | 053/264 | E | TR2 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-06-23 | Willits | Tower | Q3
121584738 | T2 EI MENDOCINO-UKIAH 5/5C RPL STRW | MENDOCINO-UKIAH | 005/005 | E | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | PEND | LC | 2021-06-23 | Willits | Non-Tower | Q3
121575010 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 19/2 RPL HRDW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 019/002 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-16 | Willits | Non-Tower | Q3
121572970 | T3 DI DRUM-HIGGINS 012/119R RPL STRW | DRUM-HIGGINS | 012/119 | E | TR3 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-06-17 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121572345 | T3 DI DRM-GRS VLY-WMR B22/487 RPR GYWW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B022/487 | E | TR3 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | PEND | LC | 2021-06-16 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121568758 | DI T3 DRUM-SUMMIT #1 2/25 RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 002/025 | E | TR3 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-15 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121565543 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 89/3 RPR SWTC | HUMBOLDT-TRINITY | 089/003 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-06-13 | Eureka | Non-Tower | Q4
121557687 | T3 DI MAPLE CREEK-HOOPA 025/004 RPL SPLW | MAPLE CREEK-HOOPA | 025/004 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-06-16 | Eureka | Non-Tower | Q4
121555404 | T2 DI TESLA-METCALF 018/074 RPL INSLS | TESLA-METCALF | 018/074 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-16 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121551889 | T2 DI TESLA-METCALF 022/093 RPL INSS | TESLA-METCALF | 022/093 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-16 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121550199 | T2 DI ROUND MTN-CTNWD #3 39/334 HANGER | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 039/334 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | Tower | Q3
121548095 | T2 EI MTN GT JCT CSCD 3/32L RPL ANCW | MTN GATE JCT-CASCADE | 003/032 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121547302 | T2 EI DRUM-SUMMIT #1 23/273 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 023/273 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-16 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121543990 | T2 DI SMRTSVLLE-NCLS #1 1/26 RPL STRW | SMARTVILLE-NICOLAUS #1 | 001/026 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121539185 | T2 DI TRINITY-MAPLE CRK 29/3 RPR GYWW | TRINITY-MAPLE CREEK | 029/003 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2021-06-11 | Eureka | Non-Tower | Q4
121535684 | T3 RND MTN-CTTNWD #3 29/241 RMV VEG | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 029/241 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121524863 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 9/111 RPR WDPKR | DRUM-SUMMIT #2 | 009/111 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121524488 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 10/121L RPR STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 010/121 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121518465 | T3NT DI FULTN-CALISTOGA -18/3 RPR GYWW | FULTON-CALISTOGA | -018/003 | F | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-06-07 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121516632 | T3NT DI MNTE RIO-FORT ROSS 17/0 RPR GYWW | ETL.6979.POLE.WOOD | 017/000 | F | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2021-06-03 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121511545 | T3 DI GEYSERS #17-FULTON 4/24 RPLC INSS | GEYSERS #17-FULTON | 004/024 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-02 | PEND | LC | 2021-06-09 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121498559 | T2 DI PIT #1-CTTNWD 55/495 RMV VEG | PIT #1-COTTONWOOD | 055/495 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121489142 | T2NT DI MNCN-WLLTS-FRT BGG 23/1 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 023/001 | F | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-29 | Willits | Non-Tower | Q3
121470890 | T2 EI DRUM-SUMMIT#2 24/287 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 024/287 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-04 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121450584 | T2 DI TESLA-METCALF 034/142 RPL INSS | TESLA-METCALF | 034/142 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-02 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121445236 | T2 EI MNDCN-WLLTS-FORT BRGG 29/7 RPL STR | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 029/007 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-01 | Willits | Non-Tower | Q3
121429785 | T2 DI MDCN-WLLTS-FRT BRGG 19/3 RPR SPLW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 019/003 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-28 | Willits | Non-Tower | Q3
121429003 | T3 DI MONTE RIO-FORT ROSS 15/2 RPL PL | ETL.6979.POLE.WOOD | 015/002 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2021-05-27 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121422108 | T3 DI DRUM-HIGGINS 010/097 RPR STRW | DRUM-HIGGINS | 010/097 | E | TR3 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-05-26 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121408579 | T2 EI DRUM-SUMMIT #1 20/242C INS HRDW | DRUM-SUMMIT #1 | 020/242C | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121405578 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 6/8 RPL STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 006/008 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Willits | Non-Tower | Q3
121398115 | T3 DI PTTR VLLE-WLLTS 006/006 RPR GYWW | POTTER VALLEY-WILLITS | 006/006 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-05-19 | Willits | Non-Tower | Q4
121395904 | T2 DI DRM-GRS VLY-WMR B16/367 RPLC INSW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B016/367 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-17 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121392267 | T3 DI CLGATE-GRASS VALLEY 5/132 RPR INSW | COLGATE-GRASS VALLEY | 005/132 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121391856 | T2 DI DRM-GRS VLY-WMR 014/316 RPR INSW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 014/316 | E | TR2 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-05-17 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121389466 | T2 DI CLAY-MARTEL 31/471 RPR GYWW | CLAY-MARTEL | 031/471 | E | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-05-11 | Victor | Non-Tower | Q3
121387505 | T3 DI COLGATE-GRASS VLY 7/166 RPL HRDW | COLGATE-GRASS VALLEY | 007/166 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121384647 | T3 DI CLGT-GRSS VLLY 6/163 RPR STRW | COLGATE-GRASS VALLEY | 006/163 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-05-13 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121382250 | T2 DI COLGATE-PALERMO 004/77 RMV VEG | COLGATE-PALERMO | 004/077 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121381060 | T2 DI COLGATE-PALERMO 10/189 RPL STRW | COLGATE-PALERMO | 010/189 | E | TR2 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121356696 | T2NT DI MRBY-SLR SSTA #1 34/147 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 034/147 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-26 | Pismo Beach | Tower | Q3
121344503 | T3 DI GEYSERS #17-FULTON 9/41 RPLC DAMS | GEYSERS #17-FULTON | 009/041 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-02 | PEND | LC | 2021-05-17 | Lakeville | Tower | Q3
121343617 | T2 DI GEYSERS #17-FULTON- 22/91 RPR INSS | GEYSERS #17-FULTON | 022/091 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-02 | PEND | LC | 2021-05-13 | Lakeville | Tower | Q3
121336890 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 089/11R REPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 089/011 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-05-14 | Eureka | Non-Tower | Q4
121336715 | T2 DI MRBY-SLR SWSTA#1- 40/172 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 040/172 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach | Tower | Q3
121322343 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 056/004C RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 056/004 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
120936601 | T2 EI TESLA-METCALF 27/114 RPL INSS | TESLA-METCALF | 027/114 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-05-05 | Metcalf | Non-Tower | Q3
120930260 | T2 EI MRR BY-SLAR SW S#1 31/1 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 031/134 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-05-04 | Pismo Beach | Tower | Q3
120924126 | T2 EI MNDCN-WLTS-FRT BRG 23/4 RPL POLE | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 023/004 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-03 | Willits | Non-Tower | Q3
120885936 | T2 EI HMBLDT-BRDGVLLE 086/000 RMV VEG | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 086/000G | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-26 | Eureka | Non-Tower | Q4
120849022 | T3 DI TMBLR-SN LS OBSPO 53/298 RPR FND | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 053/298 | E | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-04-19 | Pismo Beach | Tower | Q3
120805834 | T2 EI MR BY-SR SW STA #1 010/043 RPR FON | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 010/043 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-13 | Pismo Beach | Tower | Q3
120773689 | T3 EI DIABLO-MIDWAY #3 10/038 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #3 | 010/038 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-09 | Pismo Beach | Tower | Q3
120771860 | T3 EI TRINITY-COTTONWOOD 20/147 RMV VEG | TRINITY-COTTONWOOD | 020/147 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-04-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120739218 | T2NT EI DIABLO-GATES #1 059/244 RPR GYWS | DIABLO-GATES #1 | 059/244 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-03 | Pismo Beach | Tower | Q3
120712285 | T2 EI DRUM-GV-WEIMAR 16/374 RPL POLE | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 016/374 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-03-30 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120599209 | T3 WV COLGT-GRASS VLEY 5/138 INST DAMP | COLGATE-GRASS VALLEY | 005/138 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-03-03 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119595918 | EI T3NT ROUND MTN-CTTNWD #3 30/250 RMV V | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 030/250 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-08-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119163602 | T2 MENDOCINO-WILLITS-FRT 5/7 INST DAMPER | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 005/007 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2020-06-13 | Willits | Non-Tower | Q3
119046303 | T2 DI PARKWAY-MORAGA 21/116 REPAINT | PARKWAY-MORAGA | 021/116 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-05-12 | Concord | Tower | Q4
118928851 | T3 EI TRINITY-COTTONWOOD 21/154R RPL PL | TRINITY-COTTONWOOD | 021/154 | E | TR3 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2020-04-15 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
117589529 | T2 HUMBOLDT-TRINITY 92/00L RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 092/000 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2019-07-08 | Eureka | Non-Tower | Q4
122427024 | T2 WV TRNTY-CTTNWD 010/078C RPL POLE | TRINITY-COTTONWOOD | 010/078C | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-11-30 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
122095465 | T3 GEYSERS #9-LAKEVILLE 2/11 RPL INSS | GEYSERS #9-LAKEVILLE | 002/011 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-09-24 | Lakeville | Non-Tower | Q4
122088832 | T2 WV TRINITY-COTTONWD 10/78A STRW RPL | TRINITY-COTTONWOOD | 010/078A | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-09-23 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121978543 | T2 WV COLGATE-PALERMO 4/073 RPR STRW | COLGATE-PALERMO | 004/073 | E | TR2 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-08-31 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121879692 | T2 EI IGNACIO-BOLINAS #1 1/19 RPL STRW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 001/019 | E | TR2 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | PEND | LC | 2021-08-10 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121816516 | T2 DI SMRTVIL-NICOLUS #1 7/132 RPL STRW | SMARTVILLE-NICOLAUS #1 | 007/132 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-27 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121815346 | T2 WV FULTON-CALISTOGA 0/6 REFRAME | FULTON-CALISTOGA | 000/006 | E | TR2 | 2022-11-07 | 2023-01-14 | PEND | LC | 2021-07-29 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121810034 | T3 DI DIABLO-GATES #1 0/1C RPL HRDT HOLD | DIABLO-GATES #1 | 000/001C | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-07-27 | Pismo Beach | Tower | Q3
121797717 | T3 DI DIABLO-GATES #1 3/20 RPR GYWS | DIABLO-GATES #1 | 003/020 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-07-26 | Pismo Beach | Tower | Q3
121780852 | T2 DI DRM-SUMMIT #1 26/316L RPL HDRW | DRUM-SUMMIT #1 | 026/316 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-07-21 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121776257 | T2NT DI TEJON-LEBEC 007/133 RPR GYWW | TEJON-LEBEC | 007/133 | F | TR2 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-07-15 | Midway | Non-Tower | Q3
121750221 | T3 DI DRUM-GRS VALY-WMAR 11/256 RPR INSW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 011/256 | E | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-07-17 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121738838 | T2 DI DRM GRSS VLY WMR B19/436 RPL STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B019/436 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | PEND | LC | 2021-07-13 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121738604 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 73/05R BACKFILL | HUMBOLDT-TRINITY | 073/005 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
121733473 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 073/002C RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 073/002C | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
121732471 | T2 DI MENDOCINO-UKIAH 2/2 RPR STRW | MENDOCINO-UKIAH | 002/002 | E | TR2 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-07-09 | Willits | Non-Tower | Q3
121707735 | T2 DI MTN GATE JCT-CASCDE 3/30L RPL STRW | MTN GATE JCT-CASCADE | 003/030 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121688149 | T2 DI PIT #5-RD MTN #1 11/110 INS HRDW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 011/110 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121687881 | T2 DI TRNTY-CTNWD 5/40 RPL POLE | TRINITY-COTTONWOOD | 005/040 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121684922 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #1 003/038B RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 003/038B | F | TR3 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-11 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121676217 | T2 DI PIT #5-RND MTN #1 10/100 RPR GYWW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 010/100 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121647003 | T2 DI DRUM-GRS VLY WEMR 16/376 RPL STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 016/376 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-28 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121643425 | T2 EI DRUM-SUMMIT #1 21/257 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 021/257 | E | TR2 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | PEND | LC | 2021-06-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121642306 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 25/300 RPR STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 025/300 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
122246890 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 009/098L RPR CRSS | DRUM-RIO OSO #1 | 009/098 | E | TR3 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | PEND | LC | 2021-10-13 | Sacramento | Non-Tower | Q3
122213357 | T2 DI MENDO-WLLTS-FT BRGG 28/00 RPR WDPK | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 028/000 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-10-14 | Willits | Non-Tower | Q3
122274996 | T2 DI MENDO-WLLTS BRGG 21/9 RPL HRDW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 021/009 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-10-14 | Willits | Non-Tower | Q3
121609301 | T2 DI COLGATE-PALERMO 012/247 RPR GYWW | COLGATE-PALERMO | 012/247 | E | TR2 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121603349 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 21/10 RPL POLE | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 021/010 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits | Non-Tower | Q3
121598973 | T2 DI DRUM-SMMT #1 26/317R RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 026/317 | F | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121598971 | T2 DI DRUM-SMMT #1 26/317L RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 026/317 | F | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121580519 | T2 DI HMBLDT-BRDGVLLE 109/3L RPL POLE | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 109/003 | E | TR2 | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-06-08 | Eureka | Non-Tower | Q3
121579687 | T2 DI MNDCNO-WLTS-FT BRG 21/000 RPL HRDD | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 021/000 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits | Non-Tower | Q3
121578547 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 049/001 RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 049/001 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-22 | Eureka | Non-Tower | Q4
122232869 | T2 BRIDGEVILLE-COTTON 64/463 INS DAMP | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 064/463 | E | TR2 | 2022-10-03 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2021-10-20 | Eureka | Tower | Q4
122185121 | T3 WV TRINITY-COTTONWOOD 21/155 INS DAMW | TRINITY-COTTONWOOD | 021/155 | E | TR3 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-10-11 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121568687 | T3 DI DRM GRS VLY WMR B020/464 RPL STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B020/464 | E | TR3 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | PEND | LC | 2021-06-16 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121567902 | T2 DI BRDGVLLE-CTTNWD 051/386 REM VEG | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 051/386 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-15 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121564143 | EI T2 DRUM- SUMMIT NO. 1 22/261 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 022/261 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121563156 | T2 DI CLAY-MARTEL 031/475R RPR STRW | CLAY-MARTEL | 031/475 | E | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-06-17 | Victor | Non-Tower | Q3
121561469 | T2 EI CORDELIA #2 TAP 3/62R RPL STRW | CORDELIA #2 TAP | 003/062 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | PEND | LC | 2021-06-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121560448 | T2 DI MNDC-WLLT-FRT BRGG 31/5 RPL INSW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 031/005 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits | Non-Tower | Q3
121557525 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 21/4 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 021/004 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-12 | Willits | Non-Tower | Q3
121556840 | T3 DI DRUM-SUMMIT #1 2/23 RPR SPLW | DRUM-SUMMIT #1 | 002/023 | E | TR3 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-15 | Sacramento | Non-Tower | Q3
122209966 | T2 DI MNDCN-WLLTS-FRT BRGG 20/3 RPL INSW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 020/003 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-10-13 | Willits | Non-Tower | Q3
121544172 | T2 DI SMRTSVLLE-NCLS #1 1/16 RMV DBRS | SMARTVILLE-NICOLAUS #1 | 001/016 | F | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento | Non-Tower | Q3
122245934 | WV T2 CHRISTIE-WILLOW PASS 1/14 INS DAMW | CHRISTIE-WILLOW PASS | 001/014 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | PEND | LC | 2021-10-22 | Concord | Non-Tower | Q3
121543836 | T2 DI TRINITY-MAPLE CREEK 29/4 RPR INSW | TRINITY-MAPLE CREEK | 029/004 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2021-06-11 | Eureka | Non-Tower | Q4
121542649 | T2NT DI SMRTVLLE-NICLS #1 1/25 RMV DBRS | SMARTVILLE-NICOLAUS #1 | 001/025 | F | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121536852 | T2 DI COLGATE-PALERMO 18/360 RPR STRW | COLGATE-PALERMO | 018/360 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121536850 | T2 DI COLGATE-PALERMO 18/360 RPL STRW | COLGATE-PALERMO | 018/360 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121534076 | T2 DI DRUM-GRASS VLY-WMBR 93/6 RPR JUMW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 014/326 | E | TR2 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-06-10 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121531353 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 45/384 RPR SPLS | PIT #1-COTTONWOOD | 045/384 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | Tower | Q4
121524399 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 0/7C RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 000/007 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-09 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121524282 | T3 DI IGNACIO-BOLINAS #1 3/38 RPR INSW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 003/038 | E | TR3 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | PEND | LC | 2021-06-03 | Lakeville | Non-Tower | Q4
122063985 | T3 GEYSERS #9-LAKEVILLE 031/136 COMPLETE | GEYSERS #9-LAKEVILLE | 031/136 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-09-17 | Lakeville | Non-Tower | Q4
122098868 | T2 WV POTTER VALLEY-WILLITS 4/9 INS DAMW | POTTER VALLEY-WILLITS | 004/009 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2021-09-24 | Willits | Non-Tower | Q3
121518566 | T2NT DI HUMBOLDT-TRNTY 85/0C RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 085/000 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-04 | Eureka | Non-Tower | Q4
121518519 | T2NT DI MNDO-WLTS-FRT BRG 20/10 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 020/010 | F | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-10 | Willits | Non-Tower | Q3
121516798 | T3 DI DRM-GRSS VLLY-WMR 11/269 RPL INSW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 011/269 | E | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-06-05 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121516628 | T3 DI MONTE RIO-FORT ROSS 15/0 RPR INSW | ETL.6979.INSL.NCER | 015/000 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2021-06-03 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121516226 | T3NT DI MNTE RO-FT RSS 015/003 RPR GYWW | ETL.6979.POLE.WOOD | 015/003 | F | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2021-06-03 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121983790 | T2 DRUM-SUMMIT #1 9/104L RPL GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 009/104 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-03-24 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121493281 | T2 DI ROCK CREEK-POE-TOWER 9/69 RMV VEG | ROCK CREEK-POE | 009/069 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121492130 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 53/7 RPL INSS | HUMBOLDT-TRINITY | 053/007 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-08 | Eureka | Non-Tower | Q4
121489337 | T2 DI TESLA-METCALF 025/106 RPR INSS | TESLA-METCALF | 025/106 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-01 | Metcalf | Tower | Q3
121473361 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #1 4/50L RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 004/050 | F | TR3 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-04 | Sacramento | Non-Tower | Q3
122059829 | T2 EI TRINITY-COTTNWD 4/034L RPL POLE | TRINITY-COTTONWOOD | 004/034 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-03-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121940334 | T2 HMBLDT-TRINITY 67/2R RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 067/002 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-08-22 | Eureka | Non-Tower | Q4
121445619 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 17/477 RPL HRDW | COLGATE-ALLEGHANY | 017/477 | E | TR3 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121934477 | T2 HMBLDT-TRINITY 67/2L RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 067/002 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-08-22 | Eureka | Non-Tower | Q4
121437144 | T2 EI MNCN-WLTS-FRT BRG 19/3 REFRAME | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 019/003 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-01 | Willits | Non-Tower | Q3
122040877 | T2 MENDOCINO-UKIAH 1/5 INSL WASH | MENDOCINO-UKIAH | 001/005 | E | TR2 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-09-12 | Willits | Non-Tower | Q3
121917565 | WV T2NT TEJON-LEBEC 11/196 RPR GYWW | TEJON-LEBEC | 011/196 | F | TR2 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-08-18 | Midway | Non-Tower | Q3
121420581 | T3 DI FULTON-CALISTOGA -013/001 RPR STRW | FULTON-CALISTOGA | -013/001 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-05-25 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121890800 | T3 DI DRUM-HIGGINS 11/102R RPL STRW | DRUM-HIGGINS | 011/102 | E | TR3 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-05-26 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121890289 | T2 DI PIT #5-RD MTN #1 11/110R INS HRDW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 011/110 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121954204 | T2 EI MENDO-WILL-FT BRAGG 40/6 RPR INSW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 040/006 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-08-25 | Willits | Non-Tower | Q3
121397802 | T3 DI POTTR-VLY-WILLTS 6/4 RPL HRDW | POTTER VALLEY-WILLITS | 006/004 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2021-05-19 | Willits | Non-Tower | Q3
121879352 | T2 TRINITY-COTTNWD 4/31L RPL STRW | TRINITY-COTTONWOOD | 004/031 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-31 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121397704 | T3 DI POTTER VALLEY-WILLITS 4/7 RPR STRW | POTTER VALLEY-WILLITS | 004/007 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2021-05-19 | Willits | Non-Tower | Q3
121397153 | T2 DI DRUM-GRSS VLLY-WMR 14/337 RPL STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 014/337 | E | TR2 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-05-17 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121391554 | T3 DI COLGATE-GRASS VALLY 5/138 RPR INSW | COLGATE-GRASS VALLEY | 005/138 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121840255 | T2 MRR BY-SN LS OBSPO #2 10/55 HANGER | MORRO BAY-SAN LUIS OBISPO #2 | 010/055 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-08-03 | Pismo Beach | Tower | Q3
121841112 | T2 TRINITY-MAPLE CREEK 33/4C RPL STRW | TRINITY-MAPLE CREEK | 033/004 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2021-08-04 | Eureka | Non-Tower | Q4
121383698 | T2 DI CLAY-MARTEL 27/402 RPR STRW | CLAY-MARTEL | 027/402 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-05-11 | Victor | Non-Tower | Q3
121823155 | T3 DI DRM-GRS VLY-WMR 7/192 RPR SPLW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 007/192 | E | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-07-27 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121818420 | T2 DI MALIN-RND MTN #2 78/395A RMV VEG | MALIN-ROUND MTN #2 | 078/395B | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-29 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121810914 | T2 DI DRM-GRS VLLY-WEMR B19/440 RPL STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B019/440 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | PEND | LC | 2021-07-26 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121810655 | T2 DI SMARTVIL-NICLAUS#2 6/116 RMV BUTT | SMARTVILLE-NICOLAUS #2 | 006/116 | E | TR2 | 2022-07-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-27 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121790226 | DI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 60/7 RPL HRDD | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 060/007 | E | HFRA |  |  | PEND | LC | 2021-07-24 | Willits | Non-Tower | Q4
121800670 | T2 DI MNDCN WLTS FT BRG 020/003 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 020/003 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-26 | Willits | Non-Tower | Q3
121792771 | T3 DI DRM GRSS VLLY WMR 8/208 RPL HRDD | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 008/208 | E | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-07-23 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121781034 | T2 DI TRINITY-CTTNWD 009/070 RPL INSW | TRINITY-COTTONWOOD | 009/070 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-21 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121902790 | T2 DI TRINITY-CTTNWD 4/31 RPL INSW | TRINITY-COTTONWOOD | 004/031 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121958964 | T3 WV IGNCIO-BOLINAS #1 004/044 RPL SPLW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 004/044 | E | TR3 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | PEND | LC | 2021-08-26 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121763077 | T3 DI DRUM-HIGGINS 013/124 GRD WAS INSU | DRUM-HIGGINS | 013/124 | E | TR3 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-07-19 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121364980 | T3 DI POTTER VALLEY-WILLITS 4/5 RPR SPLW | POTTER VALLEY-WILLITS | 004/005 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2021-05-19 | Willits | Non-Tower | Q3
121764663 | T2NT DI HMBLDT-TRINITY 76/2AR RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 076/002A | F | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-07-13 | Eureka | Non-Tower | Q4
121934475 | T2 TRINITY-MAPLE CRK 024/002 RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 024/002 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2021-08-22 | Eureka | Non-Tower | Q4
121747006 | T2 DI PIT #5-RND MTN #1 004/044 RPR STRW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 004/044 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121743019 | T2 DI HUMBOLT-TRINITY 089/004 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 089/004 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-07-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
121749262 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 076/000B RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 076/000B | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
121822626 | T2 DI MDCN-WLTS-FRT BRG 028/000 RPL INSW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 028/000 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-28 | Willits | Non-Tower | Q3
121741549 | T2NT DI TEJON-LEBEC 7/140 RPR GYWW | TEJON-LEBEC | 007/140 | F | TR2 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-07-14 | Midway | Non-Tower | Q3
121741113 | T2NT DI HMBLDT-TRINITY 76/2AL RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 076/002A | F | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-07-13 | Eureka | Non-Tower | Q4
121748124 | T2 DI HUMB-TRIN 73/1B RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 073/001B | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
121746981 | T2 DI TEJON-LEBEC 009/162 RMV COND | TEJON-LEBEC | 009/162 | E | TR2 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-07-14 | Midway | Non-Tower | Q3
121738382 | T2 DI MENDOCINO-UKIAH 2/0L RPL STRW | MENDOCINO-UKIAH | 002/000 | E | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-07-09 | Willits | Non-Tower | Q3
121744782 | T2 DI TEJON-LEBEC-NONWD 12/206 RPL INSS | TEJON-LEBEC | 012/206 | E | TR2 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-07-15 | Midway | Non-Tower | Q3
121816441 | T2 DI SMRTSVLLE NCLS #2 006/135 RPR INSW | SMARTVILLE-NICOLAUS #2 | 006/135 | E | TR2 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | PEND | LC | 2021-07-27 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121741944 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY WP 72/4 RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 072/004 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-07-13 | Eureka | Non-Tower | Q4
121741631 | T2 DI TEJON-LEBEC 7/140 RPL HRDW | TEJON-LEBEC | 007/140 | B | TR2 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-07-14 | Midway | Non-Tower | Q3
121810993 | T2 DI SMRTVLLE-NCLS #1 7/138 RMV BUTT | SMARTVILLE-NICOLAUS #1 | 007/138 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-28 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121809926 | T2NT DI MNDCN WLTS FT BRG 21/9 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 021/009 | F | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-28 | Willits | Non-Tower | Q3
121732139 | T2 DI MENDOCINO-UKIAH 02/04L BACKFIL | MENDOCINO-UKIAH | 002/004 | E | TR2 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-07-09 | Willits | Non-Tower | Q3
121803874 | T3 DI DIABLO-MIDWAY #2 0/2 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 000/002 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-07-26 | Pismo Beach | Tower | Q3
121717217 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #2 40/161 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 040/161 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-07-08 | Pismo Beach | Tower | Q3
121800648 | T2 DI MNDCN WLTS FT BRG 020/003 RMV BUTT | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 020/003 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-26 | Willits | Non-Tower | Q3
121800647 | T2 DI PIT #5-RND MTN #1 001/009 RPL HRDW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 001/009 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-07-24 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121890421 | T2 DI TRINITY-CTTNWD 005/044R RPL STRW | TRINITY-COTTONWOOD | 005/044 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121824017 | DI HMBLDT BY-HMBLDT #1 5/26 RPR INSS | HUMBOLDT BAY-HUMBOLDT #1 | 005/026 | E | Z1 | 2022-07-07 | 2022-07-19 | PEND | LC | 2021-07-29 | Eureka | Tower | Q3
121707187 | T3 DI POTTER VALLEY-WILLITS 4/6 RPR STRW | POTTER VALLEY-WILLITS | 004/006 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2021-07-06 | Willits | Non-Tower | Q3
121706655 | T3 DI POTTER VALLEY-WILLITS 5/7 RPL INSW | POTTER VALLEY-WILLITS | 005/007 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2021-07-06 | Willits | Non-Tower | Q3
121820759 | T2 CARIBOU #2 1/013 RPL POLE | CARIBOU #2 | 001/013 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-07-30 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121721913 | T3 DI DRUM-HIGGINS A5/51A RPL INSW | DRUM-HIGGINS | A005/051A | E | TR3 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121715368 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 76/2 RPLC HRDW | HUMBOLDT-TRINITY | 076/002 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-07-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
121339208 | T2NT DI MR BY-SLR SS #1 34/149 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 034/149 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-26 | Pismo Beach | Tower | Q3
121863981 | T2 WV HMBLDT-TRNITY 52/4 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 052/004 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-08-09 | Eureka | Non-Tower | Q4
121812010 | T2 DI DRM-GRSS VLLY-WMR 15/347 RPR SPLW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 015/347 | E | TR2 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2021-07-26 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121690802 | T2 DI MNDCN-WT-FT BRGG 26/3 RPL INSW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 026/003 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-01 | Willits | Non-Tower | Q3
121689198 | T3 DI POTTER VALLEY-WILLITS 5/9 RPR INSS | POTTER VALLEY-WILLITS | 005/009 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2021-07-06 | Willits | Non-Tower | Q3
121779609 | T2 DI SMRTVILLE-NICOLAUS #1 0/1 RPR GYWW | SMARTVILLE-NICOLAUS #1 | 000/001 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-19 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121841068 | T2 TRINITY-MAPLE CREEK 33/4R RPL STRW | TRINITY-MAPLE CREEK | 033/004 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2021-08-04 | Eureka | Non-Tower | Q4
121791093 | T2 DI GRBRVIL-LAYTONVILLE 63/0 RPL INSW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 063/000 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-24 | Willits | Non-Tower | Q4
121757063 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN #1 3/41R RPL STRW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 003/041 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121754424 | DI DRUM-SUMMIT #1 12/147 RPR WDPKR | DRUM-SUMMIT #1 | 012/147 | E | Z1 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-07-19 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121673547 | DI MOSS LDNG-LOS BANOS 22/100 RPL SHLS | MOSS LANDING-LOS BANOS | 022/100 | E | HFRA | 2022-08-08 | 2022-08-18 | PEND | LC | 2021-07-06 | Moss Landing | Tower | Q3
121329516 | T3 DI MNTA VSTA-CYTE SS 010/054 RPL INSS | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 010/054 | E | TR3 | 2022-09-10 | 2022-09-13 | PEND | LC | 2021-04-19 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121669276 | T3 DI FULTON CALISTOGA 16/8 BOND HRDW | FULTON-CALISTOGA | -016/008 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-07-05 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121669069 | T3 DI FULTON CALISTOGA 016/000 RPR INSW | FULTON-CALISTOGA | -016/000 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-07-05 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121785338 | T3 DI DIABLO-MIDWAY #3 000/1B RPL HRDT | DIABLO-MIDWAY #3 | 000/001B | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-07-23 | Pismo Beach | Tower | Q3
121822984 | T2 DI PIT #1-COTTONWD 0/9 RMV VEG | PIT #1-COTTONWOOD | 000/009 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-29 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121810201 | T3 DI DRUM-HIGGINS 011/109 INS HRDD | DRUM-HIGGINS | 011/109 | E | TR3 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-07-27 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121739112 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN 1 1/16 RPL STRW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 001/016 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-07-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121738694 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN #1 6/66 RPL HRDD | PIT #5-ROUND MTN #1 | 006/066 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-07-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121653164 | T2 DI MSS LNDNG-LS BNS 019/089 RPR INSS | MOSS LANDING-LOS BANOS | 019/089 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-18 | PEND | LC | 2021-07-01 | Moss Landing | Tower | Q3
121642309 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 25/300 RPL HRDD | DRUM-SUMMIT #1 | 025/300 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121748977 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN #1 3/41L RPL STRW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 003/041 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121641532 | T2 DI TRINITY-COTTON 25/180 RMV STEP | TRINITY-COTTONWOOD | 025/180 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-23 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121188979 | T2 EI MNDCN-WLLTS-FRT BRGG 36/0 RPL INSW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 036/000 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-11 | Willits | Non-Tower | Q3
121729569 | T3 DI DRUM-GRASS VLLY-WMR 5/135 RPR SPLW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 005/135 | E | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-07-14 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121743965 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 90/10C RPR INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 090/010C | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-07-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
121634882 | T3 DI RND MNTAIN-TBLE 7/42 RPR GYWS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 007/042 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-24 | Table Mountain | Tower | Q3
121803708 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 010/117 RPR INSW | DRUM-SUMMIT #2 | 010/117 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-26 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121130236 | T2 EI MEND-WILL-FT BRAGG 33/0 RPR JUMP | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 033/000 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-08 | Willits | Non-Tower | Q3
121741350 | T2 DI MENDOCINO-UKIAH 1/3R RPR STRW | MENDOCINO-UKIAH | 001/003 | E | TR2 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-07-09 | Willits | Non-Tower | Q3
121738767 | T3NT DI SBRANTE""G""#1""-TOWER 3/21 VEG RMV | SOBRANTE-"G" #1 | 003/021 | F | TR3 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2021-07-13 | Concord | Non-Tower | Q4
121030949 | T2 EI MNDCN-WLLTS-FRT BRGG 38/5 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 038/005 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-10 | Willits | Non-Tower | Q3
121734412 | T2 DI TEJON-LEBEC 9/157 RPLC INSW | TEJON-LEBEC | 009/157 | E | TR2 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-07-14 | Midway | Non-Tower | Q3
121628398 | T2 DI MNDCN-WLLT-FT BRGG 22/4 RPL POLE | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 022/004 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits | Non-Tower | Q3
121623561 | T3 DI GEYSERS #17-FULTON 20/84 RPR INSS | GEYSERS #17-FULTON | 020/084 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-02 | PEND | LC | 2021-06-16 | Lakeville | Tower | Q3
121014354 | T2 EI MNDCN-WLLTS-FRT BRGG 39/2 RPR INSW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 039/002 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-10 | Willits | Non-Tower | Q3
121011227 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 15/427 RPR POLE | COLGATE-ALLEGHANY | 015/427 | E | TR3 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121731690 | T2 DI CAYUCOS-CAMBRIA 016/119 RPL POLE | CAYUCOS-CAMBRIA | 016/119 | E | TR2 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | PEND | LC | 2021-07-09 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121763156 | T2NT DI MENDOCINO-UKIAH 1/3C RPR GYWW | MENDOCINO-UKIAH | 001/003 | F | TR2 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-07-09 | Willits | Non-Tower | Q3
121763154 | T2NT DI MENDOCINO-UKIAH 1/3R RPR GYWW | MENDOCINO-UKIAH | 001/003 | F | TR2 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-07-09 | Willits | Non-Tower | Q3
120995770 | T2 EI MNDCN-WLLTS-FRT BRGG 41/4 RPL GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 041/004 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-08 | Willits | Non-Tower | Q3
121730118 | T2 DI MTN GATE JCT-CASCADE 3/32 RPR INSW | MTN GATE JCT-CASCADE | 003/032 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-07-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121608015 | T2 DI MENDCNO-WLLTS-FT BRG 6/3 RPR INSW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 006/003 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits | Non-Tower | Q3
121749048 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 017/348 RPR GYWW | COLGATE-PALERMO | 017/348 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-15 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121606815 | T2NT DI MN-WLLTS-FRT BRGG 21/2 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 021/002 | F | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits | Non-Tower | Q3
121607940 | T2 DI DRM-GRSS VLLY-WMR B20/452 RPL HRDD | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B020/452 | E | TR2 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-06-23 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121691819 | T2 DI MTN GTE JCT CSCD 001/011 RPR GYWW | MTN GATE JCT-CASCADE | 001/011 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121776986 | T3 DI GEYSERS #17-FULTON 8/37 RPL INSS | GEYSERS #17-FULTON | 008/037 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-02 | PEND | LC | 2021-07-19 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121746176 | T2 DI PIT #5-RND MTN #1 004/043 RPL INSW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 004/043 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121745036 | T2 DI TEJON-LEBEC 011/185 RPR GYWW | TEJON-LEBEC | 011/185 | E | TR2 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-07-14 | Midway | Non-Tower | Q3
121744921 | T2 DI MNDCN WLTS FT BRG 11/2 FILL HOLE | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 011/002 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-14 | Willits | Non-Tower | Q3
121601442 | T2 DI TRINITY-MAPLE CRK 029/002 RPR GYWW | TRINITY-MAPLE CREEK | 029/002 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2021-06-23 | Eureka | Non-Tower | Q4
121598741 | T2 EI DRUM-SUMMIT #1 25/305 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 025/305 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-11 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121759702 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 66/4 RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 066/004 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-19 | Eureka | Non-Tower | Q4
121596419 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 018/208R RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 018/208 | F | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-17 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121741296 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN #1 2/26 RPL INSS | PIT #5-ROUND MTN #1 | 002/026 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-07-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121713606 | T2 WV BRDGEVLLE-CTTNWD 069/5 INS DMPS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 069/502 | E | TR2 | 2022-09-27 | 2022-10-02 | PEND | LC | 2021-07-12 | Eureka | Tower | Q4
121741179 | T2NT DI MENDOCINO-UKIAH 1/3L RPR GYWW | MENDOCINO-UKIAH | 001/003 | F | TR2 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-07-09 | Willits | Non-Tower | Q3
121596567 | T2 EI UKIAH-HOPLAND 003/025 RPL INSW | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 003/025 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-24 | Willits | Non-Tower | Q4
121707279 | T2 DI MTN GATE JCT-CASCADE 3/36 RPL STRW | MTN GATE JCT-CASCADE | 003/036 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121707079 | T2 DI SMARTVILLE-NIC #1 02/046 RPL POLE | SMARTVILLE-NICOLAUS #1 | 002/046 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121592902 | T3 DI GEYSERS #12-FULTON 8/38 RPR JUMS | GEYSERS #12-FULTON | 008/038 | E | TR3 | 2022-06-04 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2021-06-15 | Lakeville | Tower | Q4
121749727 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN #1 4/51 RPL INSS | PIT #5-ROUND MTN #1 | 004/051 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121679201 | T3 DI FULTON-CLSTGA -016/3C RPR GYWW | FULTON-CALISTOGA | -016/003 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-07-05 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120942120 | T2 DI DRM-GRSS VLLY-WMAR 15/357 RPR SPLW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 015/357 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-05 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120941620 | T2 DI DRUM-GRASS VLY-WMR 18/428 RPR SPLS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 018/428 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-03 | PEND | LC | 2021-05-03 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120941371 | T2 EI MORRO BAY-SLR ST#1 32/137 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 032/137 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-05-04 | Pismo Beach | Tower | Q3
121585723 | T2 DI MNDCNO-WLTS-FRT BRG 31/4 RPL POLE | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 031/004 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits | Non-Tower | Q3
121581686 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 19/220R RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 019/220 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121580750 | T2 EI MENDOCINO-UKIAH 6/2R RPL POLE | MENDOCINO-UKIAH | 006/002 | E | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-06-22 | Willits | Non-Tower | Q3
121580641 | T2 DI HMBLDT-BRDGVLLE 109/3R RPL POLE | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 109/003 | E | TR2 | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-06-08 | Eureka | Non-Tower | Q3
121579037 | T3 DI RND MTN-TBL MTN #1 6/37 RMV VEGN | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 006/037 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121584778 | T2 EI MENDOCINO-UKIAH 5/5R RPL STRW | MENDOCINO-UKIAH | 005/005 | E | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | PEND | LC | 2021-06-23 | Willits | Non-Tower | Q3
121583067 | T2 EI CARIBOU-TABLE MTN 35/258 RMV VEG | CARIBOU-TABLE MTN | 035/258 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | PEND | LC | 2021-06-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121687852 | T2 DI MTN GATE JCT CSCD 04/039R RPR STRW | MTN GATE JCT-CASCADE | 004/039 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121687627 | DI TEMPLETON-GATES 049/210 RPR FOND | TEMPLETON-GATES | 049/210 | F | HFRA | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-07-06 | Pismo Beach | Tower | Q3
121722144 | T3 DI DRUM-HIGGINS A005/051C RPL INSW | DRUM-HIGGINS | A005/051C | E | TR3 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121721840 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 088/005 RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 088/005 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-07-13 | Eureka | Non-Tower | Q4
121569109 | T3 DI DRUM-HIGGINS 011/111R RPL STRW | DRUM-HIGGINS | 011/111 | E | TR3 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-06-15 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121575118 | T2 DI TRINITY-COTTNWOOD 1/13 RPL INSS | TRINITY-COTTONWOOD | 001/013 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121685162 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #1 003/038A RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 003/038A | F | TR3 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-11 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120931792 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 66/1L RMV VEG | HUMBOLDT-TRINITY | 066/001 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-04 | Eureka | Non-Tower | Q4
121573314 | T2 DI MDCNO-WLLTS-FRT BRG 38/5 GRND WASH | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 038/005 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits | Non-Tower | Q3
121662254 | T2 DI MENDO-WILLITS-FRT 28/9A RPL POLE | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 028/009A | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-01 | Willits | Non-Tower | Q3
121707734 | T2 DI MTN GATE JCT-CASCDE 3/30R RPL STRW | MTN GATE JCT-CASCADE | 003/030 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121707185 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #3 439/159 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #3 | 039/159 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-07-08 | Pismo Beach | Tower | Q3
121679203 | T3 DI FULTON-CLSTGA -016/3R RPR GYWW | FULTON-CALISTOGA | -016/003 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-07-05 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121560328 | T2 DI SMRTSVLLE NCLS #1 2/36 RPR STRW | SMARTVILLE-NICOLAUS #1 | 002/036 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121559649 | T2 DI TESLA-METCALF 018/076 RPL INSS | TESLA-METCALF | 018/076 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-13 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121563154 | T2 DI CLAY-MARTEL 031/475C RPR GYWW | CLAY-MARTEL | 031/475 | E | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-06-17 | Victor | Non-Tower | Q3
121563152 | T2 DI CLAY-MARTEL 031/475L RPR GYWW | CLAY-MARTEL | 031/475 | E | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-06-17 | Victor | Non-Tower | Q3
121561048 | T3 DI GEYSERS #12-FULTON 8/39 RPR INSS | GEYSERS #12-FULTON | 008/039 | E | TR3 | 2022-06-04 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2021-06-15 | Lakeville | Tower | Q4
121687882 | T2 DI TRNTY-CTNWD 5/40 RPL POLE | TRINITY-COTTONWOOD | 005/040 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121553576 | T2 DI PIT #3-PIT #1 001/010 RMV VEG | PIT #3-PIT #1 | 001/010 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121557527 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 21/4 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 021/004 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-12 | Willits | Non-Tower | Q3
120924221 | T2 EI MNDCN-WLTS-FRT BRG 22/0 RPR JUMW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 022/000 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-03 | Willits | Non-Tower | Q3
121685459 | T3 DI RND MTN-TBL MTN#2 22/112 RMV VEG | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 022/112 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-30 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121550191 | T3 DI DIABLO-MIDWAY #2 004/019 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 004/019 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-14 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121685174 | T3NT DI DRUM-SUMMMIT #1 3/38C RPR GRWW | DRUM-SUMMIT #1 | 003/038C | F | TR3 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-11 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121553483 | T2NT EI MTN GATE JCT-CSD 2/21L RMV DBRS | MTN GATE JCT-CASCADE | 002/021 | F | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2021-06-17 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121553051 | T2 DI TESLA-METCALF 025/103 RPL INSS | TESLA-METCALF | 025/103 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-16 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121725374 | T2 DI PIT #5-RND MTN #1 08/079R RPL STRW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 008/079 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-07-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121725274 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 073/002B RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 073/002B | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
121547492 | EI BRDGVLE-GRBRVLE 18/9L RPL STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 018/009 | E | HFRA | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-06-14 | Eureka | Non-Tower | Q3
121544952 | EI T2 PIT #5 - RND MTN #1 4/42 RPR STRW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 004/042 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121544879 | EI T2 PIT #5 - RND MTN #1 6/65 RPL STRW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 006/065 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121544875 | T2 EI PT NO. 5-RND MTN #1 6/66L RPR STRW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 006/066 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120914612 | T2 EI MNDCN-WLTS-FRT BRG 22/3 RPL STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 022/003 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-01 | Willits | Non-Tower | Q3
121548178 | T2 EI MTN GT JCT CSCD 3/32R RPL ANCW | MTN GATE JCT-CASCADE | 003/032 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121547776 | T2 EI MTN GATE JCT CSCD 3/33L RPL PL | MTN GATE JCT-CASCADE | 003/033 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121676218 | T2 DI PIT #5-RND MTN #1 10/100R RPR GYWW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 010/100 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121676150 | T2 DI PIT #5-RND MTN #1 10/100 RPR STRW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 010/100 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121674646 | EI T2 PIT #5-RND MTN #1 10/102 RPL STRW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 010/102 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121543314 | T2 DI DRM-GRS VLY-WMR 16/362 RMV STUB | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 016/362 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-10 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121673542 | DI MOSS LDNG-LOS BANOS 22/100 RPL ZENA | MOSS LANDING-LOS BANOS | 022/100 | E | HFRA | 2022-08-08 | 2022-08-18 | PEND | LC | 2021-07-06 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121543214 | T2 DI SMARTVILLE-NICLS 2/37 RPL STRW | SMARTVILLE-NICOLAUS #1 | 002/037 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121641798 | T2 DI MNDCN-WILTS-FRT-BRG 26/6 RPL STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 026/006 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits | Non-Tower | Q3
121638371 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 19/226C RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 019/226C | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121706526 | T2 DI TRINITY-CTTNWD 005/044L RPL STRW | TRINITY-COTTONWOOD | 005/044 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121536728 | T3 DI MAPLE CREEK-HOOPA 11/1L RPR STRW | MAPLE CREEK-HOOPA | 011/001 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-06-09 | Eureka | Non-Tower | Q4
121540190 | T3 DI EAGLE ROCK-CRTNA 14/68 RPL INSS | EAGLE ROCK-CORTINA | 014/068 | E | TR3 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-06-14 | Willits | Non-Tower | Q3
121540154 | T2 DI PIT #1-COTTNWD 11/91 RPR CNDS | PIT #1-COTTONWOOD | 011/091 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Tower | Q4
121535919 | T2 DI DRM GRS VLY WMR 015/352 RPL HRDD | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 015/352 | E | TR2 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2021-06-10 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121649398 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 023/274C RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 023/274C | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-28 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121648737 | T3 DI RND MTN-TBL MTN #1 21/106 RMV VEG | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 021/106 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-30 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121660642 | T2 DI PIT #7 TAP 1/11 RPR SHLW | PIT #7 TAP | 001/011 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-28 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121632823 | T2 DI PIT #7 TAP 001/010 RPR CRSW | PIT #7 TAP | 001/010 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-28 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121644936 | T2 DI MDCN-WLLTS-FRT BRGG 25/10 RPL STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 025/010 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits | Non-Tower | Q3
121643657 | EI T2 DRUM-SUMMIT #1 22/259 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 022/259 | E | TR2 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | PEND | LC | 2021-06-25 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121527093 | T2 DI LKVLLE-IGNCO #2 37/178 RPL INSS | LAKEVILLE-IGNACIO #2 | 037/178 | E | TR2 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-08 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121531166 | T2 DI FULTON-CALISTOGA 010/003 RPR GYWW | FULTON-CALISTOGA | 010/003 | E | TR2 | 2022-11-07 | 2023-01-14 | PEND | LC | 2021-06-10 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121622695 | T3 DI BURNS-LONE STAR #2 1/26 RPR SPLW | BURNS-LONE STAR #2 | 001/026 | E | TR3 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-06-27 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121641660 | T2 DI MNDCN-WLLTS-FRT BRGG 21/8 RPL STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 021/008 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits | Non-Tower | Q3
121524889 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 24/195 RPR SPLS | PIT #1-COTTONWOOD | 024/195 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Tower | Q4
121524887 | EI T2 PIT #5-RND MTN #1 12/126 RPL HRDW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 012/126 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-12 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121524855 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 9/111 INST HRDD | DRUM-SUMMIT #2 | 009/111 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121524398 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 0/7R RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 000/007 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-09 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121524396 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 0/7L RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 000/007 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-09 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121638198 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 19/226B RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 019/226B | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121679200 | T3 DI FULTON-CLSTGA -016/3L RPR GYWW | FULTON-CALISTOGA | -016/003 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-07-05 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121647019 | T2 DI PIT#5-RND MTN#1 11/117L RPR STRW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 011/117 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-28 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121521177 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 12/96 RPR SPLS | PIT #1-COTTONWOOD | 012/096 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Tower | Q4
121520988 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 10/122 RPR STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 010/122 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121607688 | T2 DI SMRTVLL-NCLS #1 007/137 REFRAME | SMARTVILLE-NICOLAUS #1 | 007/137 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-23 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121632825 | T2 DI PIT #7 TAP 001/010 RPR SHLW | PIT #7 TAP | 001/010 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-28 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121632775 | T2 DI PIT #7 TAP 001/010 INS HRDW | PIT #7 TAP | 001/010 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-28 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121642307 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 25/300R RPR STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 025/300 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121523001 | T2 DI MNDCNO WLLTS FT BRG 28/7 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 028/007 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-08 | Willits | Non-Tower | Q3
121518605 | T2 DI SMRTSVLLE-NCLS #1 0/5 RMV DBRS | SMARTVILLE-NICOLAUS #1 | 000/005 | F | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121665945 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 023/274A RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 023/274A | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-28 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121629117 | T2 DI DIABLO-GATES #1 22/092 RPR GYWS | DIABLO-GATES #1 | 022/092 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-24 | Pismo Beach | Tower | Q3
121628313 | T2 DI TEJON-LEBEC 008/149 RPL INSW | TEJON-LEBEC | 008/149 | E | TR2 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-06-23 | Midway | Non-Tower | Q3
120896615 | T2 EI MNDCNO-WLTS-FRT BRGG 15/5 REPL PL | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 015/005 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-04-28 | Willits | Non-Tower | Q3
121518564 | T2NT DI HUMBOLDT-TRNTY 85/0L RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 085/000 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-04 | Eureka | Non-Tower | Q4
121662619 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 025/302A RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 025/302A | F | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-07-01 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121662034 | T2 DI MENDO-WILL-FT BRAGG 19/4 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 019/004 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-01 | Willits | Non-Tower | Q3
121623215 | T3 DI MORRO BAY-DIABLO X0/4 RPLC HRDT | MORRO BAY-DIABLO | X000/004 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-06-26 | Pismo Beach | Tower | Q3
121512028 | T2 DI HUMBOLDT-BRIDGEVL 110/1 RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 110/001 | E | TR2 | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-06-09 | Eureka | Non-Tower | Q3
121500455 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 25/299 RPL POLE | DRUM-SUMMIT #2 | 025/299 | E | TR2 | 2022-10-03 | 2022-10-22 | PEND | LC | 2021-06-04 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121659176 | T3NT DI POTER VALEY-WILLITS 6/3 RPR GYWW | POTTER VALLEY-WILLITS | 006/003 | F | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2021-07-01 | Willits | Non-Tower | Q3
121608543 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 024/286 RPR STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 024/286 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-23 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121511278 | T3 DI METCALF-GREN VALEY 20/142 RPL STRW | METCALF-GREEN VALLEY | 020/142 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-05-26 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121656990 | T2 DI DRM GRSS VLY WMR 018/429 RPL STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 018/429 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-03 | PEND | LC | 2021-06-28 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121498226 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 12/143R RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 012/143 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-06-09 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121655735 | T3 DI GRN VAY-PAUL SWT 14/123L RPL STRW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 014/123 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-06-29 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120889142 | T3 EI TEMBLOR-SLO 53/2 RPR STRT | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 053/297 | E | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach | Tower | Q3
121496518 | T3 DI DRM-GRS VLY-WMR B24/543 RPR STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B024/543 | E | TR3 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | PEND | LC | 2021-06-07 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121499710 | T2 DI RND MNTN-COTNWD #2 47/414 RMV VEG | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 047/414 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121494514 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 2/276L RPR STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 023/276 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121609451 | T3 DI DIABLO-GATES #1 018/077 RPR GYWS | DIABLO-GATES #1 | 018/077 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-26 | Pismo Beach | Tower | Q3
121609449 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 22/268 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 022/268 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-23 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121605417 | T2 DI DRM GRSS VLY WMR 16/366 RPR GYWW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 016/366 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-23 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120883077 | T2 EI MNDCN-WLLITS-FRT BRGG 5/6 RPL PL | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 005/006 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-04-26 | Willits | Non-Tower | Q3
121606124 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 021/245 BACKFILL | DRUM-SUMMIT #1 | 021/245 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121584541 | EI T2 PIT #7 TAP 3/29 RPR SWITCH | PIT #7 TAP | 003/029 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-23 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121488621 | T3 DI COLGATE-GRS VLY 6/159 RPLC HRDW | COLGATE-GRASS VALLEY | 006/159 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-06-07 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120880737 | T2 EI TRINITY-COTTONWD 30/209 RPL ANCW | TRINITY-COTTONWOOD | 030/209 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-04-24 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121599919 | T2 EI PIT #5-RND MTN #1 10/105 RPL STRW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 010/105 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121492958 | T2 DI CLAY-MARTEL 31/474R RPR GYWW | CLAY-MARTEL | 031/474 | E | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-06-01 | Victor | Non-Tower | Q3
121485658 | T2 DI MENDO-WLTS-FORT BRAG 20/2 RPR INSW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 020/002 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-28 | Willits | Non-Tower | Q3
121484954 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 17/473 RPL HRDD | COLGATE-ALLEGHANY | 017/473 | E | TR3 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121580076 | T2NT DI MNDCN-WLLT-FT BRGG 20/8 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 020/008 | F | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-10 | Willits | Non-Tower | Q3
121598972 | T2 DI DRUM-SMMT #1 26/317C RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 026/317 | F | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121488707 | T3 DI PIT #1-COTTONWOOD 31/262 RPR SPLS | PIT #1-COTTONWOOD | 031/262 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | Tower | Q4
121572405 | T3 DI DRM-GRSS VLLY-WMR 11/265 RPL STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 011/265 | E | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-06-16 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121587476 | T2 DI HUMBOLT-TRINITY 53/1 RPR WDPKR | HUMBOLDT-TRINITY | 053/001 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-10 | Eureka | Non-Tower | Q4
121632772 | T2 DI PIT #7 TAP 001/010 RPR STRW | PIT #7 TAP | 001/010 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-28 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121632689 | T2 DI PIT #7 TAP 001/010 RPR STRW | PIT #7 TAP | 001/010 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-28 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121587791 | T2 DI RND MTN-CTTNWD #2 16/166 RMV VEG | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 016/166 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121448513 | T2 WV COLGATE-PALERMO 3/056 RPR SPLW | COLGATE-PALERMO | 003/056 | E | TR2 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121580874 | T2 DI MNDCN-WLLT-FRT BRGG 37/5 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 037/005 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits | Non-Tower | Q3
121560442 | T2 DI MNDCN-WLLTS-FRT BRGG 40/7 RPR SPLW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 040/007 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits | Tower | Q3
121560206 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 009/114 RPL HRDW | DRUM-SUMMIT #1 | 009/114 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121575712 | T2 DI MNDO WLLTS FRT BRG 28/003 RPL STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 028/003 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-18 | Willits | Non-Tower | Q3
121579686 | T2NT DI MNDCNO-WLTS-FT BRG 21/0 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 021/000 | F | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits | Non-Tower | Q3
121574958 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 19/2 RPL INSW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 019/002 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-16 | Willits | Non-Tower | Q3
121624533 | T2 DI DRM GRS VLY WEMAR B15/356 RPR SPLW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B015/356 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-28 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121574383 | T2 DI MDCNO-WLLTS-FRT BRG 25/11 RPL STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 025/011 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-18 | Willits | Non-Tower | Q3
121578567 | T2 DI TESLA-METCALF 19/77 RPLC INSS | TESLA-METCALF | 019/077 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-17 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121623779 | T2 DI DRM-GRS VLY-WMR 12/286 RPR SPLW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 012/286 | E | TR2 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-06-28 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121557601 | T2 DI ROCK CREEK-POE 4/39 RMV VEGN | ROCK CREEK-POE | 004/039 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121573515 | T2 DI MDCNO-WLLTS-FRT BRG 21/1 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 021/001 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits | Non-Tower | Q3
121573104 | T2 DI MDCNO-WLLTS-FRT BRG 36/1 RPL STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 036/001 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-18 | Willits | Non-Tower | Q3
121577829 | T2 DI TESLA-METCALF 20/84 RPLC INSS | TESLA-METCALF | 020/084 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-16 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121575608 | T2 DI MNDCNO-WLTS-FT BRG :0/12 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | :000/012 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits | Non-Tower | Q3
121573517 | T2 DI MDCNO-WLLTS-FRT BRG 21/1 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 021/001 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits | Non-Tower | Q3
121609276 | T2 DI TEJON-LEBEC 009/153 RPL STRW | TEJON-LEBEC | 009/153 | E | TR2 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-06-23 | Midway | Non-Tower | Q3
121609008 | T2NT DI TRINITY-CTTNWD 29/208A RMV STEP | TRINITY-COTTONWOOD | 029/208A | F | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-23 | Table Mountain | Tower | Q3
121562769 | T2 DI TESLA-METCALF 24/100 RPLC INSS | TESLA-METCALF | 024/100 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-17 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121563155 | T2 DI CLAY-MARTEL 031/475R RPR GYWW | CLAY-MARTEL | 031/475 | E | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-06-17 | Victor | Non-Tower | Q3
121562072 | T2 EI MTN GT JCT-CSCDE 0/005L RMV DBRS | MTN GATE JCT-CASCADE | 000/005 | F | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121606885 | T2 DI DRM GRS VLY WMR B016/371 RPR INSW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B016/371 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-23 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121561451 | T2 EI CORDELIA #2 TAP 3/62C RPL STRW | CORDELIA #2 TAP | 003/062 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | PEND | LC | 2021-06-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121430079 | T2 DI TESLA-METCALF 32/133 RPR SHLS | TESLA-METCALF | 032/133 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-05-28 | Metcalf | Tower | Q3
121558471 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 7/80 RPR CRSW | DRUM-SUMMIT #2 | 007/080 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121543811 | T2 DI MNDCN WLTS FT BRG 25/5 RPL ANCW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 025/005 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-12 | Willits | Non-Tower | Q3
121556520 | T2 EI PIT #5 - RND MTN #1 5/60R RPL STRW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 005/060 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121599130 | T2 EI MSS LNDING-LOS BNOS 16/78 RPL INSS | MOSS LANDING-LOS BANOS | 016/078 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-18 | PEND | LC | 2021-06-25 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121554838 | T2 EI UKIAH-HOPLAND 017/006L RPL POLE | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 017/006 | E | TR2 | 2022-09-21 | 2022-09-23 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits | Non-Tower | Q3
121596839 | T2 DI DIABLO-GATES #1 006/031 RPR GYWS | DIABLO-GATES #1 | 006/031 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-22 | Pismo Beach | Tower | Q3
121596571 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 018/208C RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 018/208 | F | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-17 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121542040 | T2 DI DRUM-GRS VLLY WMR 015/339 RPR STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 015/339 | E | TR2 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-06-10 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121541504 | T2 DI HUMBOLT-TRINITY 53/1 RPR WDPKR | HUMBOLDT-TRINITY | 053/001 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-10 | Eureka | Non-Tower | Q4
121550789 | T2 DI SMRTVIL-NICLS #1 2/35 RPL STRW | SMARTVILLE-NICOLAUS #1 | 002/035 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121550701 | T2 DI GEYSERS #9-LAKEVIL 36/158 RPR INSS | GEYSERS #9-LAKEVILLE | 036/158 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-11 | Lakeville | Tower | Q4
121549970 | T2NT DI MNDCN WLTS FT BRG 20/7 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 020/007 | F | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-12 | Willits | Non-Tower | Q3
121538949 | T3 DI GEYSERS #17-FULTON 21/85 RPL INSS | GEYSERS #17-FULTON | 021/085 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-02 | PEND | LC | 2021-06-14 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121405004 | T3 DI POTTR VLLY-WILLITS 5/6 RPR GYWW | POTTER VALLEY-WILLITS | 005/006 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2021-05-19 | Willits | Non-Tower | Q3
121548266 | T2 DI FULTON-LAKEVILLE 38/166 RPR INSS | GEYSERS #9-LAKEVILLE | 038/166 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-11 | Lakeville | Tower | Q4
121547357 | T2 EI MTN GATE JCT CSCDE 3/34L RPL STRW | MTN GATE JCT-CASCADE | 003/034 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121536742 | T2 DI MENDOCINO-WILLITS FB 20/9 RPL INSW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 020/009 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-10 | Willits | Non-Tower | Q3
121545290 | T2 DI PIT#3-PIT#1 000/002 RMV VEG | PIT #3-PIT #1 | 000/002 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121587697 | T2 EI MENDOCINO-UKIAH 3/1C RPL STRW | MENDOCINO-UKIAH | 003/001 | E | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-06-23 | Willits | Non-Tower | Q3
121587680 | T2 EI MENDOCINO-UKIAH 3/1L RPL STRW | MENDOCINO-UKIAH | 003/001 | E | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-06-23 | Willits | Non-Tower | Q3
121543886 | T2 DI COLGATE-PALERMO 4/78 RMV VEG | COLGATE-PALERMO | 004/078 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-10 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121534805 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 9/109 RPR STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 009/109 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121398116 | T3 DI PTTR VLLE-WLLTS 006/006 RPR STRW | POTTER VALLEY-WILLITS | 006/006 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-05-19 | Willits | Non-Tower | Q4
121543699 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 24/290B RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 024/290B | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121543113 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 24/290A RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 024/290A | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121405386 | T2 DI MENDO-WLTS-FRT BRAG 15/1 RPL STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 015/001 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Willits | Non-Tower | Q3
121527149 | T2 DI RND MTN-CTTNWD #3 46/395 RMV VEG | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 046/395 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-03 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121578087 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 007/091 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 007/091 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121575597 | T3 DI WOODLEAF-PALERMO 005/062L INS HRDD | DRUM-SUMMIT #1 | 005/062 | E | TR3 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-15 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121526781 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 91/1 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 091/001 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-06-08 | Eureka | Non-Tower | Q4
121404777 | T2 DI CRESTA-RIO OSO 041/274 RPR INSS | CRESTA-RIO OSO | 041/274 | E | TR2 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | Tower | Q3
121536740 | T2NT DI MNDCNO-WLITS FB 20/9 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 020/009 | F | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-10 | Willits | Non-Tower | Q3
121524992 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 90/3 SPLIT BOLT | HUMBOLDT-TRINITY | 090/003 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Eureka | Non-Tower | Q4
121391866 | T2 DI DRM-GASS VLY-WMR-B16/365 RPL STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B016/365 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-17 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121531035 | T2 DI HUMBOLT-TRINITY 93/14 RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 093/014 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Eureka | Non-Tower | Q4
121568010 | T3 DI COLGATE-GRASS VLY 7/167 RMV BUTT | COLGATE-GRASS VALLEY | 007/167 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-06-15 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121531031 | T2 DI HUMBOLT-TRINITY 93/14 RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 093/014 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Eureka | Non-Tower | Q4
121525972 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 90/9R RPR HRDW | HUMBOLDT-TRINITY | 090/009 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-06-08 | Eureka | Non-Tower | Q4
121560943 | T2 DI MNDC-WLLT-FRT BRGG 34/1 RPL INSS | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 034/001 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits | Non-Tower | Q3
121524034 | T3 DI FULTON-CALISTOGA 008/005 INST HRDW | FULTON-CALISTOGA | 008/005 | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | PEND | LC | 2021-06-09 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121525790 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 24/290C RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 024/290C | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121385439 | T3 DI CLGATE-ALLEGHANY 16/429 RMV DBRS | COLGATE-ALLEGHANY | 016/429 | F | TR3 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121385316 | T3 DI DRM GRS VLY WMR B020/459 RPL STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B020/459 | E | TR3 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-05-13 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121523413 | T2 DI CARIBOU #2 002/011 RPR STRW | CARIBOU #2 | 002/011 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121518643 | T3NT DI RND MTN-CTTNWD#3 30/246 RMV VEG | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 030/246 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121391748 | T2 DI DRM-GRSS VLLY X12/274 RPR GYWW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 012/274 | E | TR2 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-05-17 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121524979 | T2 EI DRUM-SUMMIT#1 27/318 RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 027/318 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121522894 | T2 DI TRNTY-MPL CRK 30/4 RPR HRDD | TRINITY-MAPLE CREEK | 030/004 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2021-06-11 | Eureka | Non-Tower | Q4
121522128 | T2 DI PIT #1-COTTNWOOD 37/325 RPR CNDS | PIT #1-COTTONWOOD | 037/325 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Tower | Q4
121384578 | T3 DI DRM GRSS VLY WMR 012/272 RPR STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 012/272 | E | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-05-13 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121523911 | T2 DI MNDCN WLTS FT BRG 29/2 RPR INSW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 029/002 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-08 | Willits | Non-Tower | Q3
121520558 | T2 EI DRUM-SUMMIT #1 25/305 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 025/305 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-11 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121518567 | T2NT DI HUMBOLDT-TRNTY 85/0R RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 085/000 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-04 | Eureka | Non-Tower | Q4
121514817 | T2 EI DRUM-SUMMIT #1 9/111 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 009/111 | E | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | PEND | LC | 2021-04-29 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121513864 | T2 DI SMARTVILLE-NCLS #1 3/62 RPR SPLW | SMARTVILLE-NICOLAUS #1 | 003/062 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121547740 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 20/242B RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 020/242B | F | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121547472 | EI BRDGVLE-GRBRVLE 18/9C RPL STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 018/009 | E | HFRA | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-06-14 | Eureka | Non-Tower | Q3
121516848 | T3 DI DRM GRSS VLY WMR 010/247 RPL STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 010/247 | E | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-06-05 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121547390 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 20/242A RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 020/242A | F | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121547121 | T2 DI MDCN-WLLTS-FORT BRGG 36/6 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 036/006 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-10 | Willits | Non-Tower | Q3
121518938 | T3 DI COLGATE-GRASS VLY 7/168 BACKFIL | COLGATE-GRASS VALLEY | 007/168 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-06-07 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121518463 | T3 DI FULTN-CALISTOGA -18/3 RPR STRW | FULTON-CALISTOGA | -018/003 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-06-07 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121545817 | T3 DI BURNS-LONE STAR #2 1/36 RPL POLE | BURNS-LONE STAR #2 | 001/036 | E | TR3 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | PEND | LC | 2021-06-16 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121384389 | T3 DI DRUM-GRS VLY-WMR B21/481 RPL STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B021/481 | E | TR3 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121384355 | T2 DI MSS LNDG LS BNS 037/160 RPL INSS | MOSS LANDING-LOS BANOS | 037/160 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-21 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
121544145 | T2 DI MNDCN WLTS FT BRG 33/3 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 033/003 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-10 | Willits | Non-Tower | Q3
121543813 | T2 DI MNDCN WLTS FT BRG 25/5 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 025/005 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-12 | Willits | Non-Tower | Q3
121516827 | T3 DI BURNS-LONE STAR #2 2/53 RPL POLE | BURNS-LONE STAR #2 | 002/053 | E | TR3 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | PEND | LC | 2021-06-05 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121514083 | T3 WV FULTON LAKEVILLE 9/53 RPL INSS | FULTON-LAKEVILLE | 009/053 | E | TR3 | 2022-08-10 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-10 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120814021 | T3 DI MORRO BAY-SOLAR #1 8/36 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 008/036 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-07 | Pismo Beach | Tower | Q3
121538948 | T3 DI GEYSERS #12-FULTON 21/85 RPL INSS | GEYSERS #12-FULTON | 021/085 | E | TR3 | 2022-06-04 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2021-06-14 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121379230 | T2 DI DRM-GRSS VLLY-WMR 18/433 RPL STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 018/433 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-03 | PEND | LC | 2021-05-05 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121492622 | T2 DI CHRISTIE-WILLOW PASS 2/22 RPL STRW | CHRISTIE-WILLOW PASS | 002/022 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | PEND | LC | 2021-06-01 | Concord | Non-Tower | Q3
121486005 | T3 DI GEYSERS #12-FULTON 16/67 RPL HRDT | GEYSERS #12-FULTON | 016/067 | E | TR3 | 2022-06-04 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2021-05-29 | Lakeville | Tower | Q4
121494638 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 9/113L RPL HRDD | DRUM-SUMMIT #1 | 009/113 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120805080 | T2 EI PIT #1-CTTNWD 041/347 RPL SPLS | PIT #1-COTTONWOOD | 041/347 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | Tower | Q4
121486060 | T3 DI GEYSERS #17-FULTON 16/67 RPL HRDS | GEYSERS #17-FULTON | 016/067 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-02 | PEND | LC | 2021-05-29 | Lakeville | Tower | Q3
121526616 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 011/127 RPR STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 011/127 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121525430 | T3 DI TRINITY CTTNWD 021/158 RPR INSW | TRINITY-COTTONWOOD | 021/158 | E | TR3 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121375129 | T2 DI DRM-GRS VLY-WMR 18/419 RPR INSS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 018/419 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-03 | PEND | LC | 2021-05-05 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121473362 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #1 4/50C RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 004/050 | F | TR3 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-04 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121523003 | T2 DI MNDCN WLTS FT BRG 28/7 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 028/007 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-08 | Willits | Non-Tower | Q3
121468797 | T2 DI TESLA-METCALF 27/113 RPL INSS | TESLA-METCALF | 027/113 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-05-28 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121473364 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #1 4/50R RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 004/050 | F | TR3 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-04 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121471467 | T2 DI COTTONWD-DELEVAN #2 70/609 RMV VEG | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 070/609 | E | TR2 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-27 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121470931 | T2 EI DRUM-SUMMIT#2 24/287C RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 024/287 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-04 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121519263 | T2DI PIT #1-COTTONWOOD 38/328 RPL SPLS | PIT #1-COTTONWOOD | 038/328 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Tower | Q4
121519142 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 44/373 RPL SPLS | PIT #1-COTTONWOOD | 044/373 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Tower | Q4
121518892 | T3 DI DRUM-SUMMIT #1 3/42 REPAIR STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 003/042 | E | TR3 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-04 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121369281 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 76/2A-R RPR SPLW | HUMBOLDT-TRINITY | 076/002A | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-05-20 | Eureka | Non-Tower | Q4
121517056 | T3 DI DRUM-SUMMIT #1 3/36 RPR STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 003/036 | E | TR3 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-04 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121431310 | T3 DI BRIDGEVILLE-GRBRVILE 5/17 INS HRDW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 005/017 | E | TR3 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | PEND | LC | 2021-05-27 | Eureka | Non-Tower | Q3
121430600 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 19/9 RPR IBWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 019/009 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-28 | Willits | Non-Tower | Q3
121428070 | T3 TRINITY-COTNWD 12/096A RPL SWTC INSS | TRINITY-COTTONWOOD | 012/096A | B | TR3 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-28 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121512611 | T3 DI DRUM-GRSS VLLY WEMR 8/213 RPR STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 008/213 | E | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-06-05 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121444459 | T2 DI GEYSERS #12-FULTON 17/73 RPLC INSS | GEYSERS #12-FULTON | 017/073 | E | TR2 | 2022-06-04 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2021-06-01 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121424996 | T3NT DI MNT VSTA-JFFRS #1 18/78 RPR FOND | MONTA VISTA-JEFFERSON #1 | 018/078 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-05-27 | Metcalf | Tower | Q3
121511340 | T2 DI LAKEVILLE-IGNACIO #2 37/179 INS HR | LAKEVILLE-IGNACIO #2 | 037/179 | E | TR2 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-08 | Lakeville | Tower | Q3
121438275 | T3 DI MTCLF-GREEN VALLEY 20/144 RPL HRDW | METCALF-GREEN VALLEY | 020/144 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-05-26 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121421269 | T2NT DRUM-SUMMIT #1 20/242C RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 020/242C | F | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-05-28 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121431266 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 19/6 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 019/006 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-28 | Willits | Non-Tower | Q3
121497235 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 008/097L RPR STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 008/097 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121347644 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 72/3 RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 072/003 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-05-17 | Eureka | Non-Tower | Q4
121355473 | T2NT DI MRR BYLR SW ST #1 39/170 RPR FON | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 039/170 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-26 | Pismo Beach | Tower | Q3
121494760 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 9/113R RPL HRDD | DRUM-SUMMIT #1 | 009/113 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121352944 | T2 DI MRR BY-SLR SW ST #1 33/144 RPR FON | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 033/144 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-26 | Pismo Beach | Tower | Q3
121492956 | T2 DI CLAY-MARTEL 31/474M RPR GYWW | CLAY-MARTEL | 031/474 | E | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-06-01 | Victor | Non-Tower | Q3
121492955 | T2 DI CLAY-MARTEL 31/474L RPR GYWW | CLAY-MARTEL | 031/474 | E | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-06-01 | Victor | Non-Tower | Q3
121492770 | T3 DI MONTE RIO-FRT ROSS 22/2A RPR JUMW | ETL.6979.POLE.NWOD | 022/002A | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2021-06-01 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121421967 | T3 DI BRDGVILL-GARBERVILLE 3/5 RPL DAMW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 003/005 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-05-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
121346685 | T2 DI DRM-GRS VLY-WMR B19/433 RPR STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B019/433 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | PEND | LC | 2021-05-17 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121346683 | T2 DI DRM-GRS VLY-WMR B19/433 RPR SPLW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B019/433 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | PEND | LC | 2021-05-17 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121408275 | T3NT DI WEIMAR #1 009/140 RPR STRW | WEIMAR #1 | 009/140 | F | TR3 | 2022-08-26 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-05-20 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121416476 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 82/3B RMV VEG | HUMBOLDT-TRINITY | 082/003B | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
121397703 | T3 DI POTTER VALLEY-WILLITS 4/7 RPR GYWW | POTTER VALLEY-WILLITS | 004/007 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2021-05-19 | Willits | Non-Tower | Q3
121332595 | T3 DI MNTA VSTA-CYTE SW 16/79 INST HRDS | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 016/079 | E | TR3 | 2022-09-10 | 2022-09-13 | PEND | LC | 2021-04-23 | Moss Landing | Tower | Q3
121435346 | T2 DI MNDCN-WLLTS-FRT BRGG 17/2 RPL INSW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 017/002 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-29 | Willits | Non-Tower | Q3
121329380 | T2 DI 70085 TEJON-LEBEC-11/088 RPR STRW | TEJON-LEBEC | 011/188 | E | TR2 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-04-22 | Midway | Non-Tower | Q3
121385722 | T3 DI DRUM-HIGGINS B09/89 RPL INSS | DRUM-HIGGINS | B009/089 | E | TR3 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-05-13 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121322342 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 056/4 RPL ANCHOR | HUMBOLDT-TRINITY | 056/004 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
121392163 | T2 DI DRUM-GRSS VLLY-WMR 13/295 RPL INSW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 013/295 | E | TR2 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-05-17 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121391727 | T3 DI DRUM-GRASS VLLY-WMR 7/186 RPR STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 007/186 | E | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-05-13 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121391926 | T3 DI CLGT GRSS VALLY 5/135 RPL STRW | COLGATE-GRASS VALLEY | 005/135 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121383548 | T2 DI DRUM-GRS VLY-WEIMR 15/361 RPL INSW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 015/361 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-05 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121192143 | T3 DI MNTA VSTA BRNS 005/052 RPR GYWW | MONTA VISTA-BURNS | 005/052 | E | TR3 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | PEND | LC | 2021-04-19 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121385276 | T3 DI DRM-GRS VLY-WMR B21/485 RPL STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B021/485 | E | TR3 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | PEND | LC | 2021-05-13 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121384089 | T2 DI SMRTVILE-NICOLAUS #2 0/10 RMV VEG | SMARTVILLE-NICOLAUS #2 | 000/010 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-11 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121031301 | T2 EI MNDCN-WLLTS-FRT BRGG 38/5 RPR JUMW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 038/005 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-10 | Willits | Non-Tower | Q3
121383290 | T2 DI COLGATE-PALERMO 12/248 RPR INSW | COLGATE-PALERMO | 012/248 | E | TR2 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120953591 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 51/3 RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 051/003 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-08 | Eureka | Non-Tower | Q4
120736843 | T3 EI DRUM-SUMMIT #1 2/25 RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 002/025 | E | TR3 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-02 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121375928 | T2 DI DRUM-SUMMIT#1 8/102 REFRAME | DRUM-SUMMIT #1 | 008/102 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-21 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120735490 | T3 EI DRUM-HIGGINS 13/124 RMV NEST | DRUM-HIGGINS | 013/124 | E | TR3 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-04-02 | Sacramento | Tower | Q3
121378061 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 86/4L RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 086/004 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Eureka | Non-Tower | Q4
121387332 | T2 DI OLGATE-PALERMO 7/130 RPR STRW | COLGATE-PALERMO | 007/130 | E | TR2 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120928855 | T2 EI MRR BY-SLAR SS#1 30/128 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 030/128 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-05-04 | Pismo Beach | Tower | Q3
121385109 | T3 DI DRUM-HIGGINS 010/094 RPL INSS | DRUM-HIGGINS | 010/094 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121354536 | T2NT DI MRRO BYLR S S #1 36/159 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 036/159 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-26 | Pismo Beach | Tower | Q3
121383273 | T2 DI SMRTVLL-NCLS #2 001/029 RMV VEG | SMARTVILLE-NICOLAUS #2 | 001/029 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-11 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121341364 | T3 DI DRUM-HIGGINS 17/147 RPLC INSS | DRUM-HIGGINS | 017/147 | E | TR3 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-04-23 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120910680 | T2 EI MNDCNO-WLLTS-FRT BRG 19/5 RPL STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 019/005 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-04-30 | Willits | Non-Tower | Q3
121337888 | T2 DI MRR BY-SLR SS #1 033/143 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 033/143 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-26 | Pismo Beach | Tower | Q3
120706089 | T2 EI DRUM-GV-WEIMAR B16/364 RPL POLE | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B016/364 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-03-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121335818 | T2 EI TESLA-METCALF 33/139 INS RPTS | TESLA-METCALF | 033/139 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-05-14 | Metcalf | Non-Tower | Q3
120903619 | T2 EI TMBLR-SN LUS OBPO 32/189 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 032/189 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120699958 | T3 EI MONTE RIO-FORT ROSS 17/1 RPR GYWW | ETL.6979.POLE.WDPS | 017/001 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2021-03-26 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121350610 | T2 DI TEJON-LEBEC 8/141 RPLC HRDW | TEJON-LEBEC | 008/141 | E | TR2 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-04-22 | Midway | Non-Tower | Q3
121348763 | T3 DI MRRO BY-TMPLTN 010/041 RPR FOND | MORRO BAY-TEMPLETON | 010/041 | F | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | Tower | Q3
121344567 | T2 DI CHRISTIE-WILLOW PASS 2/24 RPL HRDW | CHRISTIE-WILLOW PASS | 002/024 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | PEND | LC | 2021-05-17 | Concord | Non-Tower | Q3
121344564 | T2 DI CHRISTIE-WILLOW PASS 2/24 RPL INSS | CHRISTIE-WILLOW PASS | 002/024 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | PEND | LC | 2021-05-17 | Concord | Non-Tower | Q3
121369266 | T2NT EI HMBOLDT-TRINITY 76/2B-L BACKFILL | HUMBOLDT-TRINITY | 076/002B | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-20 | Eureka | Non-Tower | Q4
121347620 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 72/3 RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 072/003 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-05-17 | Eureka | Non-Tower | Q4
121368665 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 89/004 RPR CRSW | HUMBOLDT-TRINITY | 089/004 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-05-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
121320508 | T3 DI GEYSERS #17-FULTON 23/98 RPL INSS | GEYSERS #17-FULTON | 023/098 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-02 | PEND | LC | 2021-05-12 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121319672 | T2 EI TESLA-METCALF 020/085 RPL INSS | TESLA-METCALF | 020/085 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-05-12 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121190537 | T2 EI CARIBOU-TABLE MTN 5/331 RMV VEG | CARIBOU-TABLE MTN | 045/331 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-11 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120879453 | T2 EI CTTNWD-HUMBLDT #1 29/208R RPR ANCW | TRINITY-COTTONWOOD | 029/208 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-04-24 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121186823 | T2 DI COLGATE-PALERMO 8/149 RPR SPLW | COLGATE-PALERMO | 008/149 | E | TR2 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121338285 | T2 DI TEJON-LEBEC 10/177 RPR GYWW | TEJON-LEBEC | 010/177 | E | TR2 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-04-22 | Midway | Non-Tower | Q3
121361060 | T3 EI POTTER VALLEY-WILLITS 7/6 RPR STRW | POTTER VALLEY-WILLITS | 007/006 | E | TR3 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | PEND | LC | 2021-05-19 | Willits | Non-Tower | Q3
121336867 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 89/11L REPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 089/011 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-05-14 | Eureka | Non-Tower | Q4
121331882 | T3 DI DRM-GRS VLY-WMR 4/111 RPR SPLW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 004/111 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-05-13 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121336056 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 89/8L RPR HRDW | HUMBOLDT-TRINITY | 089/008 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-05-14 | Eureka | Non-Tower | Q4
121329727 | T3 DI 10332 TEMBLOR-SLO 53/299 RPR FOND | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 053/299 | F | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-04-19 | Pismo Beach | Tower | Q3
121328873 | T2 DI TEJON-LEBEC 10/180 RPLC STRW | TEJON-LEBEC | 010/180 | E | TR2 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-04-22 | Midway | Non-Tower | Q3
121348810 | T2NT DI MRBY-SLR SWSTA#1 36/155 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 036/155 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-26 | Pismo Beach | Tower | Q3
121322340 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 056/004R RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 056/004 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
121347623 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 72/3 RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 072/003 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-05-17 | Eureka | Non-Tower | Q4
120943744 | T2 DI DRM-GRS VLY-WMR 18/427 RPR SPLW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 018/427 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-03 | PEND | LC | 2021-05-05 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121322341 | T2NT EI HUMBOLDT-TRINITY 056/4L RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 056/004 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
121317005 | T2 EI MNDCN-WLTS-FRT BRG 23/6C RPL POLE | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 023/006 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-03 | Willits | Non-Tower | Q3
121334387 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 008/231 RPR SPLW | COLGATE-ALLEGHANY | 008/231 | E | TR3 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120924220 | T2 EI MNDCN-WLTS-FRT BRG 22/0 RPL DAMW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 022/000 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-03 | Willits | Non-Tower | Q3
120997029 | T2 EI MNDCN-WLLTS-FRT BRGG 39/6 RPR INSW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 039/006 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-10 | Willits | Non-Tower | Q3
120860878 | T3 EI GEYSERS #17-FULTON 7/34 RPL INSLS | GEYSERS #17-FULTON | 007/034 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-02 | PEND | LC | 2021-04-20 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120860876 | T3 EI GEYSERS #17-FULTON 7/33 RPL INSLS | GEYSERS #17-FULTON | 007/033 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-02 | PEND | LC | 2021-04-20 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120506843 | T2 WV MTN GT JCT-CASCDE 6/071 RPL POLE | MTN GATE JCT-CASCADE | 006/071 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2021-02-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120914613 | T2 EI MNDCN-WLTS-FRT BRG 21/7 RPR POLE | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 021/007 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-01 | Willits | Non-Tower | Q3
120913828 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 64/6 RMV VEG | HUMBOLDT-TRINITY | 064/006 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-01 | Eureka | Non-Tower | Q4
121328039 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 58/002 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 058/002 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-13 | Eureka | Non-Tower | Q4
120852020 | T3 WV GEYSERS #17-FULTON 3/16C RPL DAMS | GEYSERS #17-FULTON | 003/016C | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-02 | PEND | LC | 2021-04-20 | Lakeville | Tower | Q3
120946290 | T3NT EI MNT VST-JFFRSN #1 15/61 RPL HRDT | MONTA VISTA-JEFFERSON #1 | 015/061 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-05-06 | Metcalf | Tower | Q3
120953590 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 51/3 RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 051/003 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-08 | Eureka | Non-Tower | Q4
120941359 | T2 EI MRR BY-SLAR SW S#1 31/136 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 031/136 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-05-04 | Pismo Beach | Tower | Q3
120941347 | T2 EI MRR BY-SLR S#1 33/142 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 033/142 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-05-04 | Pismo Beach | Tower | Q3
120938882 | T2 EI MEND-WILL-FT BRAGG 28/2 RPL POLE | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 028/002 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-05 | Willits | Non-Tower | Q3
120938875 | T2 EI MNDCNO-WLLTS-FT BRGG 25/5 RPR WDPK | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 028/005 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-05 | Willits | Non-Tower | Q3
120830319 | T3 EI GEYSERS #17-FULTON 3/017 RPLC INSS | GEYSERS #17-FULTON | 003/017 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-02 | PEND | LC | 2021-04-16 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120929177 | T2NT EI MRR BY-SLAR SS#1 30/130 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 030/130 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-05-04 | Pismo Beach | Tower | Q3
120928641 | T2 EI CTTNWD-BENTON #1 14/337 RMV VEG | COTTONWOOD-BENTON #1 | 014/337 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120889092 | T3 EI TEMBLOR-SLO 52/295 MASTIC | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 052/295 | F | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach | Tower | Q3
120827618 | T3 EI GYSRS #17-FLTN 2/012 RPLC INSS CMT | GEYSERS #17-FULTON | 002/012 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-02 | PEND | LC | 2021-04-16 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120924329 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 64/1 RMV VEG | HUMBOLDT-TRINITY | 064/001 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-03 | Eureka | Non-Tower | Q4
120951354 | T2 EI MEND-WILL-FT BRAGG 32/1 RPL POLE | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 032/001 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-07 | Willits | Non-Tower | Q3
120821002 | T3 EI PIT #1-COTTONWOOD 34/286 RPL SPLS | PIT #1-COTTONWOOD | 034/286 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-04-15 | Table Mountain | Tower | Q4
120879366 | EI T2 CTTNWD-HMBLDT #1 29/208 RPR ANCW | TRINITY-COTTONWOOD | 029/208 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-04-24 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120914452 | T2 EI MNDCNO-WLLTS-FRT BRG 19/1 RPL STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 019/001 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-01 | Willits | Non-Tower | Q3
120878462 | T2 DI MRR BY-SLR SS #1 30/132 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 030/132 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-20 | Pismo Beach | Tower | Q3
120914607 | T2 EI MNDCN-WLTS-FRT BRG 21/2 RPL INSW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 021/002 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-01 | Willits | Non-Tower | Q3
120941343 | T2NT EI MRR BY-SLR S#1 33/141 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 033/141 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-05-04 | Pismo Beach | Tower | Q3
120938568 | T2 EI MNDCNO-WLLTS-FRT BRG 24/0 RPL STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 024/000 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-04 | Willits | Non-Tower | Q3
120910756 | T2 EI MNDCN-WLTS-FRT BRG 017/9 RPL POLE | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 017/009 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-04-30 | Willits | Non-Tower | Q3
120859812 | T2 EI WISHON-COPPERMINE 003/027 RMV VEG | WISHON-COPPERMINE | 003/027 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-21 | Fresno | Non-Tower | Q4
120924163 | T2 EI MNDCN-WLTS-FRT BRG 23/5 RPL POLE | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 023/005 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-03 | Willits | Non-Tower | Q3
120901071 | T2 EI DRUM-SUMMIT #1_009/111 RPL POLE | DRUM-SUMMIT #1 | 009/111 | E | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | PEND | LC | 2021-04-29 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120922674 | T3 DI GEYSERS #17-FULTON 24/99 RPLC INSS | GEYSERS #17-FULTON | 024/099 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-02 | PEND | LC | 2021-05-03 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120898356 | T2 EI DIABLO-MIDWAY #2 45/184 RPR STRT | DIABLO-MIDWAY #2 | 045/184 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-28 | Pismo Beach | Tower | Q3
120910709 | T2 EI MNDCN-WLTS-FRT BRG 21/3 RPL POLE | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 021/003 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-04-30 | Willits | Non-Tower | Q3
120890686 | T2 EI PIT #1-CTTNWD 021/176 RPR CNDS | PIT #1-COTTONWOOD | 021/176 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-27 | Table Mountain | Tower | Q4
120842015 | T2 EI WISHON-COPPERMINE 006/046 RMV VEG | WISHON-COPPERMINE | 006/046 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-19 | Fresno | Non-Tower | Q4
120890620 | T2 DI MRR BY-SLR SW ST #1 32/138 RPR FON | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 032/138 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-26 | Pismo Beach | Tower | Q3
120885963 | T2 EI HUMBLDT-BRDGEVLLE 086/000 RMV VEG | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 086/000H | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-26 | Eureka | Non-Tower | Q4
120764505 | T2 EI RND MTN-CTNWD 45/391 RMV VEG | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 045/391 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120879423 | T2 EI CTTNWD-HUMBOLDT #1 29/208 RPR ANCW | TRINITY-COTTONWOOD | 029/208 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-04-24 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121186820 | T2 DI COLGATE-PALERMO 20/414 STRW RPL | COLGATE-PALERMO | 020/414 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120875697 | T2 EI CTTNWD-HMBLDT # 1 108/3 RMV VEG | HUMBOLDT-TRINITY | 108/003 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-23 | Eureka | Non-Tower | Q4
120995730 | T2 EI DELEVAN-VCA #1 11/74 RPR CNDT HOLD | DELEVAN-VACA #1 | 011/074 | E | TR2 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-05-08 | Sacramento | Tower | Q3
120994492 | T2 EI MNDCN-WLLTS-FRT BRGG 39/7 RPR INSW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 039/007 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-10 | Willits | Non-Tower | Q3
120991220 | T2 EI MNDCN-WLLTS-FRT BRGG 40/4 RPR INSW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 040/004 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-10 | Willits | Non-Tower | Q3
120861277 | T3 WV GYSRS #9-LKVLLE :000/002 INS DAMS | GEYSERS #9-LAKEVILLE | :000/002 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-04-21 | Lakeville | Tower | Q4
120859691 | T3 EI UKH-HPLND-CLVRDLE 11/5 RPR HRDW | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 011/005 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-04-21 | Willits | Non-Tower | Q4
120748702 | T2 EI SONOMA-PUEBLO 5/16 RPR STRW | SONOMA-PUEBLO | 005/016 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-04-05 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120855779 | T2 DI VACA-BAHIA 004/029 RPL INSS | VACA-BAHIA | 004/029 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-20 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120852571 | T3 EI UKH-HPLND-CLVRDLE 12/2 RMV VEG | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 012/002 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-04-20 | Willits | Non-Tower | Q4
120931713 | T2 EI MNDCN-WLTS-FRT BRG 23/6L RPL POLE | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 023/006 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-03 | Willits | Non-Tower | Q3
120833582 | T3 EI DRM-GRSS VLLY-WMR 4/119 RPR GYWW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 004/119 | E | TR3 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2021-04-16 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120805196 | T2 EI DIABLO-MIDWAY #2 013/049 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 013/049 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-13 | Pismo Beach | Tower | Q3
120708017 | T2 EI DRM-GRS VLY-WMR 015/359 RPR GWRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 015/359 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-03-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120907413 | T3 DI SAN RAMON-MORAGA 001/010 RPL INSS | SAN RAMON-MORAGA | 001/010 | E | TR3 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-29 | Concord | Non-Tower | Q3
120903610 | T2 EI TMBLR-SN LUS OBSPO 32/189 RMV NEST | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 032/189 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | Tower | Q4
120804239 | T2 DRM-GRS VLY-WMR 15/343 RPL CRSW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 015/343 | E | TR2 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-13 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120683483 | T3 EI DIABLO-GATES #1 2/16 RPR FOND | DIABLO-GATES #1 | 002/016 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-03-23 | Pismo Beach | Tower | Q3
120794890 | T3 EI DRM-GRSS VLLY-WMR 9/221 RPR GYWW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 009/221 | E | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-12 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120891712 | T2 DI MRR BY-SLR SW ST #1 32/139 RPR FON | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 032/139 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-26 | Pismo Beach | Tower | Q3
120745364 | T2 EI GREEN VALLEY-PAUL 05/066 RPL PL | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 005/066 | E | TR2 | 2022-08-06 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-04-05 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120737910 | T3 WV SAN RAMON-MORAGA 6/27 INS DAMS | SAN RAMON-MORAGA | 006/027 | E | TR3 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-02 | Concord | Tower | Q3
120736842 | T3 EI DRUM-SUMMIT #1 2/25 RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 002/025 | E | TR3 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-02 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120764308 | T2 EI CHRISTIE-WILLOW 2/23 RPL POLE | CHRISTIE-WILLOW PASS | 002/023 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | PEND | LC | 2021-04-08 | Concord | Non-Tower | Q3
120595675 | T3 WV COLGATE-GRASS VLLY 5/129 RPL STRW | COLGATE-GRASS VALLEY | 005/129 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-03-03 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120758522 | T2 EI CRAG VIEW-CASCADE 2/20L RMV VEG | CRAG VIEW-CASCADE | 002/020 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120506833 | T2 WV MTN GATE JCT-CSCDE 5/055 RPL POLE | MTN GATE JCT-CASCADE | 005/055 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2021-02-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120762988 | T2 EI DRM-GRSS VLLY-WMR 013/307 REFRAME | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 013/307 | E | TR2 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120745442 | EI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 61/5 RPL POLE | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 061/005 | E | HFRA |  |  | PEND | LC | 2021-04-05 | Willits | Non-Tower | Q4
120851736 | T2 EI DRUM-SUMMIT #1 7/082R RPL POLE | DRUM-SUMMIT #1 | 007/082 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-20 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120851604 | T2 EI DRUM-SUMMIT #1 007/082L RPL POLE | DRUM-SUMMIT #1 | 007/082 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-20 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120739806 | T2 EI DRUM-GV-WEIMAR 20/470 RPL POLE | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 020/470 | E | TR2 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-04-03 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120701212 | T3 EI MONTE RIO-FORT ROSS 19/0C RPR GYWW | ETL.6979.POLE.WDPS | 019/000 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2021-03-27 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120695462 | T2 EI DRUM-GV-WEMR B18/406 RPL POLE | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B018/406 | E | TR2 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-03-26 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120690948 | T3 EI ROUND MTN-TABLE MTN #2 0/7 RMV VEG | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 000/007 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-03-25 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120725818 | T2 EI DRUM-GV-WEIMAR 18/425 RPL POLE | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 018/425 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-03 | PEND | LC | 2021-04-01 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120719102 | T3 EI RND MTN-TBLE MTN #2 4/25 RPR GYWS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 004/025 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-03-31 | Table Mountain | Tower | Q3
120719020 | T3 EI DIABLO-GATES #1 20/83 RPR STRT | DIABLO-GATES #1 | 020/083 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-03-31 | Pismo Beach | Tower | Q3
120719350 | T2 EI DRUM-GV-WEIMAR 17/406 RPL POLE | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 017/406 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-03 | PEND | LC | 2021-03-31 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120826995 | T3 EI DRM-GRSS VALY-WEIMR 5/142 RPR SPLW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 005/142 | E | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-15 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120726305 | T2 EI ROUND MTN-CTTN #2 55/495 RMV VEG | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 055/495 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120708125 | T2 EI DRUM-GV-WEIMAR 15/360 RMV DEBRIS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 015/360 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-03-29 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120815463 | T3 EI SAN RAMON-MORAGA 002/012 RPL INSS | SAN RAMON-MORAGA | 002/012 | E | TR3 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-14 | Concord | Non-Tower | Q3
120701273 | T3 EI MONTE RIO-FORT ROSS 19/0R RPR GYWW | ETL.6979.POLE.WDPS | 019/000 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2021-03-27 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120584892 | EI GARBERVL-LAYTONVILLE 61/0C RESAG | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 061/000C | E | HFRA |  |  | PEND | LC | 2021-02-26 | Willits | Non-Tower | Q4
120692817 | T3 WV POTTER VALLEY-WILLITS 4/4 REFRAME | POTTER VALLEY-WILLITS | 004/004 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2021-03-25 | Willits | Non-Tower | Q3
120423250 | T2 SOBRANTE-MORAGA 0/005A INS GYWS | SOBRANTE-MORAGA | 005/038 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | PEND | LC | 2021-01-12 | Concord | Tower | Q3
120701187 | T3 EI MONTE RIO-FORT ROSS 19/0L RPR GYWW | ETL.6979.POLE.WDPS | 019/000 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2021-03-27 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120670183 | T2 COLGATE-GRASS VALLEY 002/069 REFRAME | COLGATE-GRASS VALLEY | 002/069 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-03-19 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120764323 | T2 EI CHRISTIE-WILLOW 2/23 RPL POLE | CHRISTIE-WILLOW PASS | 002/023 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | PEND | LC | 2021-04-08 | Concord | Non-Tower | Q3
120670182 | T2 COLGATE-GRASS VALLEY 003/071 REFRAME | COLGATE-GRASS VALLEY | 003/071 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-03-21 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120762558 | T2 EI PIT #1-CTTONWD 046/399 RPR SPLS | PIT #1-COTTONWOOD | 046/399 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-08 | Table Mountain | Tower | Q4
120762024 | T2NT EI MRRO BY-SLR #1 41/175 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 041/175 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-08 | Pismo Beach | Tower | Q3
120757110 | T2 EI DRM-GRSS VLLY-WMR 014/328 STRW RPL | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 014/328 | E | TR2 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-07 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120425161 | T2 TRINITY-MAPLE CRK 23/004 RPL STRW | TRINITY-MAPLE CREEK | 023/004 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2021-01-13 | Eureka | Non-Tower | Q4
120119316 | T2 EI SMART-NICOLAUS #1 3/59 RPL POLE | SMARTVILLE-NICOLAUS #1 | 003/059 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2020-12-02 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120632750 | T3 EI DIABLO-GATES #1 0/6 RPR GUY | DIABLO-GATES #1 | 000/006 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-03-09 | Pismo Beach | Tower | Q3
120596867 | WV T2 COLGATE-GRASS VALLEY 3/84 INST DAM | COLGATE-GRASS VALLEY | 003/084 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-03-03 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120425496 | T2 NN TRINITY-MAPLE CRK 23/2 RPLC POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 023/002 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2021-01-13 | Eureka | Non-Tower | Q4
120726728 | T3 EI GRN VLLY-LLGS 08/65C RPL STRW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 008/065 | E | TR3 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-04-01 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120701860 | T3 EI GYSERS #17-FULTON 001/010 COMPLETE | GEYSERS #17-FULTON | 001/010 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-03-27 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120083612 | T3 ROUND MTN-TABLE MTN #2 6/34 RMV VEG | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 006/034 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-11-21 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120423687 | T3 WV UKIAH-HPLND-CLVRDLE 11/10 RPL POLE | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 011/010 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-01-12 | Willits | Non-Tower | Q4
119946805 | T0 EI IGNACIO-ALTO-SUSLTO#1 5/40 RPR ROA | IGNACIO-ALTO-SAUSALITO #1 | 005/040 | E | HFRA |  |  | PEND | LC | 2020-10-26 | Lakeville | Non-Tower | Q4
119505267 | T2 EI FORT BRAGG-ELK 6/5 RMV VEG | FORT BRAGG-ELK | 006/005 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-07-24 | Willits | Non-Tower | Q4
119765191 | T3 DI CLGATE-GRS VALLY 6/155 RMV PL BUTT | COLGATE-GRASS VALLEY | 006/155 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2020-09-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119714437 | T2 DI CARIBOU #2 15/21 RMV DEBRIS | CARIBOU #2 | 015/021 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-08-31 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119358148 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 22/1 RMV VEG | TRINITY-MAPLE CREEK | 022/001 | E | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-13 | PEND | LC | 2020-07-10 | Eureka | Non-Tower | Q4
119750430 | T3 NN KILARC-CEDAR CRK 10/239 RMV VEGN | KILARC-CEDAR CREEK | 010/239 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-08-27 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119313156 | EI T2NT KILARC-DSCHTES 5/119 RMV VEG DEB | KILARC-DESCHUTES | 005/119 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-07-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119573962 | T2 EI COLGATE-GRASS VLY 11/264 RPR WDPKE | COLGATE-GRASS VALLEY | 011/264 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2020-08-07 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119595933 | EI T3NT ROUND MTN-CTTNWD #3 030/249 RMV | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 030/249 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-08-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119478118 | T2 EI CARIBOU #2 23/019 RMV DEBRIS | CARIBOU #2 | 023/623 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-17 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119476586 | EI T2NT BRIDGEVILLE-CTTNWD 59/431 RMV VE | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 059/431 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-07-20 | Eureka | Non-Tower | Q4
119476585 | EI T2NT BRIDGEVILLE-CTTNWD 58/427 RMV VE | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 058/427 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-07-20 | Eureka | Non-Tower | Q4
119371546 | EI T2NT HAT CREEK #1-WESTWOOD 2/48 RMV V | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 002/048 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-07-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119341431 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 33/2 RMV BUTT | TRINITY-MAPLE CREEK | 033/002 | E | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-07-09 | Eureka | Non-Tower | Q3
119341405 | EI T2NT TRINITY-MAPLE CREEK 8/5 RMV VEG | TRINITY-MAPLE CREEK | 008/005 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-30 | PEND | LC | 2020-07-09 | Eureka | Non-Tower | Q4
119340827 | EI TEMPLETON-GATS 49/212 RPR FOND | TEMPLETON-GATES | 049/212 | F | HFRA | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2020-07-09 | Pismo Beach | Tower | Q3
119335860 | EI T2NT RINITY-MAPLE CREEK_032/000 RMV V | TRINITY-MAPLE CREEK | 032/000 | F | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-13 | PEND | LC | 2020-07-08 | Eureka | Non-Tower | Q4
119334860 | EI T2NT COTTONWD-HUMBLDT#1 72/3A RMV VEG | HUMBOLDT-TRINITY | 072/003A | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-07-08 | Eureka | Non-Tower | Q4
119334844 | EI HUMBOLDT-TRINITY 073/003A RMV VEG | HUMBOLDT-TRINITY | 073/003A | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-07-08 | Eureka | Non-Tower | Q4
119330693 | T2 EI CARIBOU-WESTWD 06/130 RMV DEBRIS | CARIBOU-WESTWOOD | 006/130 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119328509 | T2 DI CARIBOU-WESTWOOD 8/148 RMV BUTT | CARIBOU-WESTWOOD | 008/148 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119324946 | EI T2NT CARIB-WSTWD 1/036 RMV VEG | CARIBOU-WESTWOOD | 001/036 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-07-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119300727 | T2 EI BRIDGEVILLE-GARBRVLE 19/9 RPL POLE | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 019/009 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-02 | Eureka | Non-Tower | Q3
119197439 | T2 HUMBOLDT-TRINITY 77/0 RPL ANCHOR | HUMBOLDT-TRINITY | 077/000B | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2020-06-22 | Eureka | Non-Tower | Q4
119173581 | T2 DI CARIBOU #2 14/12 RMV BUTT | CARIBOU #2 | 014/012 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-16 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119163465 | T2 DRUM-GRS VLY-WIMR 16/3 INST DAMPER | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 016/362 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-06-13 | Sacramento | Non-Tower | Q4
119150828 | T3 CRESTA RIO OSO 15/125 RMV NEST | CRESTA-RIO OSO | 015/125 | E | TR3 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-06-04 | Table Mountain | Tower | Q3
119120433 | T2 DI CARIBOU#2 5/3 RMV DEBRIS | CARIBOU #2 | 005/003 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-03 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119119417 | T2 DI COLGATE-GRSS VALLEY 0/2 RMV PL BUT | COLGATE-GRASS VALLEY | 000/002 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2020-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119119250 | T2 DI CLGATE-GRASS VLY 4/121 RMV PL BUTT | COLGATE-GRASS VALLEY | 004/121 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2020-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119118298 | T2 DI CLGE-GRSS VALLEY 3/78 RMV PL BUTT | COLGATE-GRASS VALLEY | 003/078 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2020-06-03 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119093922 | T2 EI KILARC-DESCHUTES 021/445 RMV VEG | KILARC-DESCHUTES | 021/445 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-06-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119084347 | T3 DI DRM-GRSS VLY-WMAR 11/270 INST HRD | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 011/270 | E | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2020-05-29 | Sacramento | Non-Tower | Q3
118922075 | T3 EI TRINITY-CTNWD 21/154L RPL STRW | TRINITY-COTTONWOOD | 021/154 | E | TR3 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2020-04-15 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
118653579 | T2 TEMPLETON-GATES 40/167A RPR STRT | TEMPLETON-GATES | 040/167A | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2020-03-09 | Pismo Beach | Tower | Q3
117899355 | T2 EI HUMBOLDT-TRNTY 85/0 REPL ANCW | HUMBOLDT-TRINITY | 085/000 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-07-28 | Eureka | Non-Tower | Q4
117589528 | T2 HUMBOLDT-TRINITY 092/00R RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 092/000 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2019-07-08 | Eureka | Non-Tower | Q4
117589525 | T2 HUMBOLDT-TRINITY 092/000C RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 092/000 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2019-07-08 | Eureka | Non-Tower | Q4
117221899 | T3NT DI EGLE RCK-REDBD :001/008 REPAINT | EAGLE ROCK-REDBUD | :001/008 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-04-15 | Willits | Tower | Q4
116986869 | T2 DI IGNACIO-SN RFAEL #1 7/38 PNT STRS | IGNACIO-SAN RAFAEL #1 | 007/038 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-04-08 | Lakeville | Tower | Q4
116748699 | T3 EI EAGLE ROCK-REDBD :01/10 PAINT STRS | EAGLE ROCK-REDBUD | :001/010 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-02-06 | Willits | Tower | Q4
116744898 | T3NT EI GEYSERS #13 TAP 001/010 RPNT TWR | GEYSERS #13 TAP | 001/010 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-01-31 | Lakeville | Tower | Q4
116744835 | T3 EI SNTAFEGTHERMAL TAP 0/3 RPNT TWR | SANTA FE GEOTHERMAL TAP | 000/003 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-01-30 | Lakeville | Tower | Q4
115760981 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 86/6 (R) RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 086/006 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2019-01-26 | Eureka | Non-Tower | Q4
115760958 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 86/6 (L) RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 086/006 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2019-01-26 | Eureka | Non-Tower | Q4
121815064 | T3 WV COLGATE-ALLEGHANY 16/430 INS DAMS | COLGATE-ALLEGHANY | 016/430 | E | TR3 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-07-29 | Sacramento | Tower | Q3
121655647 | T3NT EI PTR VLEY-WILLITS 05/09 RPL GYWW | POTTER VALLEY-WILLITS | 005/009 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-07-02 | Willits | Non-Tower | Q4
121743659 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 73/06 RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 073/006 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-07-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
121455707 | T2 CARIBOU-PLUMAS JCT85 008/006 RPL POLE | CARIBOU-PLUMAS JCT | 008/006 | E | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119754036 | T3 NN CMP EVERS PAUL SWT 17/126 RPL INSS | CAMP EVERS-PAUL SWEET | 017/126 | E | TR3 | 2022-06-25 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2020-09-03 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
122371405 | T2 EI TRNTY-CTNWD 10/078B RPL POLE | TRINITY-COTTONWOOD | 010/078B | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-03-26 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
122379414 | T2 DI COLGATE-ALLEGHANY 3/94 RPR INSW | COLGATE-ALLEGHANY | 003/094 | E | TR2 | 2022-06-22 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-11-15 | Sacramento | Non-Tower | Q4
122377685 | T2 DI COLGATE-ALLEGHANY 3/94 RPR GYWW | COLGATE-ALLEGHANY | 003/094 | F | TR2 | 2022-06-22 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-11-15 | Sacramento | Non-Tower | Q4
122154841 | T2 CRESTA-RIO OSO 8/074 INS DAMS | CRESTA-RIO OSO | 008/074 | E | TR2 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-10-06 | Table Mountain | Tower | Q3
121750033 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN #1 2/27 INST HRDD | PIT #5-ROUND MTN #1 | 002/027 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121745803 | T2 DI DRUM-GRSS VLLY WMR 17/399 RPR GYWW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 017/399 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-03 | PEND | LC | 2021-07-13 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121732474 | T2 DI COLGATE-PALERMO 1/22 RMV BUTT | COLGATE-PALERMO | 001/022 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-07-09 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121717091 | T2 DI COLGATE-PALERMO 000/013 RPR GYWW | COLGATE-PALERMO | 000/013 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-07-05 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121641040 | EI T2 DRUM-SUMMIT #1 1 011/132R RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 011/132 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121605787 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 021/258 RPR STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 021/258 | E | TR2 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | PEND | LC | 2021-06-23 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121568201 | T2 DI TRINITY-CTTNWD 6/52L RMV BUTT | TRINITY-COTTONWOOD | 006/052 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121520980 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 12/139 RPR STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 012/139 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121516543 | T3 DI DRUM-SPAULDING 6/165 RPL HRDD | DRUM-SPAULDING | 006/165 | E | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-06-05 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121451431 | T3 DI CMP EVRS-PAU SWT 014/122A RPR GWRW | CAMP EVERS-PAUL SWEET | 014/122A | E | TR3 | 2022-06-25 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-25 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
121384661 | T2 DI COLGATE-PALERMO 002/038 COMPLETE | COLGATE-PALERMO | 002/038 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121346943 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 23/631 RPL POLE | COLGATE-ALLEGHANY | 023/631 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-17 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121186446 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 18/495 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 018/495 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120949837 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 4/117 RPR SPLW | COLGATE-ALLEGHANY | 004/117 | E | TR3 | 2022-06-22 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-07 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120875115 | T2 EI DRUM-SUMMIT #1 8/93 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 008/093 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-23 | Sacramento | Non-Tower | Q4
122498720 | EI CORTINA-MENDOCINE 026/125 RMV SWITCH | CORTINA-MENDOCINO #1 | 026/125 | E | TR2 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-12-17 | Willits | Non-Tower | Q3
122378392 | T2 DI CLGTE-ALLGHNY 002/055 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 002/055 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-11-15 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121727774 | T2 DI DRM-GRSS VLLY-WMR 17/407 RPR STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 017/407 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-03 | PEND | LC | 2021-07-13 | Sacramento | Non-Tower | Q3
122515706 | T2 OAKHURST TAP 13/06 COMPLETE | OAKHURST TAP | 013/006 | E | TR2 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | PEND | LC | 2021-12-21 | Fresno | Non-Tower | Q4
121717395 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 05/62C RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 005/062C | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-11 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121653519 | DI T2 COLGATE-PALERMO 000/015 RPR GYWW | COLGATE-PALERMO | 000/015 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-06-22 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121649541 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 024/669 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 024/669 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-06-26 | Sacramento | Non-Tower | Q4
122378391 | T2 DI CLGTE-ALLGHNY 002/055 RPR SPLW | COLGATE-ALLEGHANY | 002/055 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-11-15 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121525184 | T2 EI PIT #5-ROUND MTN #1 1/12R RPR STRW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 001/012 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-12 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121523814 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 007/085 RPR STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 007/085 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q4
122044120 | T2 DI COLGATE-ALLEGHANY 00/15 RPR GYWW | COLGATE-ALLEGHANY | 000/015 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-09-10 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121523631 | T2 DI TRINITY CTTNWD 3/23R RPR STRW | TRINITY-COTTONWOOD | 003/023 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121520540 | T3 DI TRINITY-COTTONWD 19/139L RPR STRW | TRINITY-COTTONWOOD | 019/139 | E | TR3 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121516745 | T3 DI DRM SMMT #1 1/13R RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 001/013 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-04 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121516611 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 005/128 RPR GYWW | DRUM-SPAULDING | 005/128 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-06-05 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121452722 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 19/528 RPR INSW | COLGATE-ALLEGHANY | 019/528 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121450263 | EI T2 DRUM-SUMMIT #1 12/143A RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 012/143A | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121430694 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 20/560 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 020/560 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121424893 | T3NT DI MNTA VSTA-JFRSN#1 17/74 RPR FOND | MONTA VISTA-JEFFERSON #1 | 017/074 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-05-27 | Metcalf | Tower | Q4
121405071 | T3 DI COLGATE-ALLEGHY 15/417 RPL POLE | COLGATE-ALLEGHANY | 015/417 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-19 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121385217 | T3 DI DRUM-SPAULDING 5/120 RPR INSW | DRUM-SPAULDING | 005/120 | E | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121822280 | T2 DI DRM-GRSS VLLY-WMR 20/477 PPL STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 020/477 | E | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | PEND | LC | 2021-07-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121816344 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 23/640 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 023/640 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121816237 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 23/651 INS HRDD | COLGATE-ALLEGHANY | 023/651 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-26 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121780062 | T2NT DI COLGATE-ALLEGHANY 0/001 RPR GYWW | COLGATE-ALLEGHANY | 000/001 | F | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-19 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121745445 | T2 DI DRM GRSS VLY WMR 017/403 RPL HRDD | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 017/403 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-03 | PEND | LC | 2021-07-13 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121816277 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 23/640 RPL HRDD | COLGATE-ALLEGHANY | 023/640 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121732300 | T2 DI TRINITY-CTTNWD 6/46 RMV BUTT | TRINITY-COTTONWOOD | 006/046 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121732107 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 0/8 RPR GYWW | DRUM-SPAULDING | 000/008 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-07-12 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121719766 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 5/62B RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 005/062B | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-11 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121705544 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 004/054B RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 004/054B | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-07 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121783721 | T3 DI COLGATE-ALLGHNY 019/532 RPL PL | COLGATE-ALLEGHANY | 019/532 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-22 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121785127 | T3NT DI WT PNT-VLY SPGS 5/63C GYW CMPLTD | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 005/063C | F | TR3 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-07-21 | Victor | Non-Tower | Q4
121747353 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN #1 1/12L RPR STRW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 001/012 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121651687 | T2NT DI TRNTY-CTTNWD 37/244A RPL HRDD | TRINITY-COTTONWOOD | 037/244A | F | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-28 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121815975 | T3 DI DRUM-SPAULDING 00/09 RPR HDWW | DRUM-SPAULDING | 000/009 | E | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-07-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121785852 | T3NT DI WT PNT-VLY SNG 5/63B GYWW CMPLTD | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 005/063B | F | TR3 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-07-21 | Victor | Non-Tower | Q4
121628973 | EI T2 DRUM-SUMMIT NO. 1 11/131 RPL INSW | DRUM-SUMMIT #1 | 011/131 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121621085 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 010/119 RPL INSW | DRUM-SUMMIT #1 | 010/119 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-17 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121731747 | T3 DI DRUM-HIGGINS 002/026B RPL INSW | DRUM-HIGGINS | 002/026B | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121780007 | T2 DI COLGATE-ALLEGHANY 000/001 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 000/001 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-19 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121744923 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 020/552 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 020/552 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-13 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121568677 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 004/057C RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 004/057 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2021-06-15 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121714537 | T3NT DI DRM-SUMMIT #2 005/062A RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 005/062A | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-11 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121707821 | T2 DI TRINITY-CTTNWD 40/265 RMV BUTT | TRINITY-COTTONWOOD | 040/265 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121568398 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 2/24L RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 002/024 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121561914 | T3 DI DRUM-SUMMIT #1 4/57C RPL POLE | DRUM-SUMMIT #1 | 004/057C | E | TR3 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-06-15 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121547224 | T2 DI TRINITY-CTNWD 38/251B RPR GYWW | TRINITY-COTTONWOOD | 038/251B | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-12 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121704936 | T3 DI DRUM-SUMMIT #1 004/052C RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 004/052C | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121653517 | DI T2 COLGATE-PALERMO 000/015 RPR GYWW | COLGATE-PALERMO | 000/015 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-06-22 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121532893 | T2 EI COLGATE-ALLEGHANY 4/116 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 004/116 | E | TR2 | 2022-06-22 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-06-14 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121642267 | T3 DI GEYSERS #3-EAGLE RCK 0/3B RPL STRW | GEYSERS #3-EAGLE ROCK | 000/003B | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-02 | PEND | LC | 2021-06-26 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121649542 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 015/407 RPL PL | COLGATE-ALLEGHANY | 015/407 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-06-18 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121527220 | T2 DI WST PNT-VLEY SPRINGS 7/81 RPL STRW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 007/081 | E | TR2 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-08 | Victor | Non-Tower | Q4
121523469 | T2 DI TRINITY CTTNWD 6/49L RMV BUTT | TRINITY-COTTONWOOD | 006/049 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121641303 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 7/92R RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 007/092 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-23 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121516113 | T3 DI TRINITY-COTTONWOD 12/98L RPR GYWW | TRINITY-COTTONWOOD | 012/098 | E | TR3 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121513975 | T3 DI CMP EVERS - PL SWT 17/125 RPL INSS | CAMP EVERS-PAUL SWEET | 017/125 | E | TR3 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-03 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
121621100 | DI T2 DRUM-SUMMIT #1 010/119 RPR STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 010/119 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-18 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121605788 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 021/258 RPR STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 021/258 | E | TR2 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | PEND | LC | 2021-06-23 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121578022 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 7/86 RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 007/086 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121474417 | EI T3 DRUM-SUMMIT #1 0/003C RPL INSW | DRUM-SUMMIT #1 | 000/003C | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-05 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121468149 | T3 EI POTTER VALLEY-WILLITS 8/8 COMPLETE | POTTER VALLEY-WILLITS | 008/008 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-06-04 | Willits | Non-Tower | Q4
121572954 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 5/118 COMPLETE | DRUM-SPAULDING | 005/118 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-06-16 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121426001 | T3 DI DRUM-HIGGINS+- 002/025 RPR STRW | DRUM-HIGGINS | 002/025 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-26 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121591927 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 22/267L RPR STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 022/267 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-23 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121419928 | T3 DI CLGTE-ALLGHNY 018/488 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 018/488 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121578020 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 7/86 RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 007/086 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121574380 | T3 DI TRINITY-CTTNWD 012/096L RMV DEBR | TRINITY-COTTONWOOD | 012/096 | E | TR3 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-17 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121568481 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 2/24R RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 002/024 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121391832 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 015/422 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 015/422 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-24 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121568396 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 3/41 RPL INSW | DRUM-SUMMIT #2 | 003/041 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-06-15 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121520215 | T2 DI TRINTY-COTTNWD 8/66L RPL HRDD | TRINITY-COTTONWOOD | 008/066 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121523632 | T2 DI TRINITY CTTNWD 3/23L RPR STRW | TRINITY-COTTONWOOD | 003/023 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121524504 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 10/121R RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 010/121 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121520571 | T2 DI WP VALLEY SPRNGS 12/157 RPR GYWW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 012/157 | E | TR2 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-08 | Victor | Non-Tower | Q4
121523500 | T2 DI TRINITY CTTNWD 6/49L RPR STRW | TRINITY-COTTONWOOD | 006/049 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121518718 | T3 DI DRUM-SUMMIT #1 000/002L RPR CRSW | DRUM-SUMMIT #1 | 000/002 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-04 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121516254 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 5/137 RPR GYWW | DRUM-SPAULDING | 005/137 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-06-05 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121516118 | DI T3 TRINITY-COTTONWOOD 12/98 INS HRDD | TRINITY-COTTONWOOD | 012/098 | E | TR3 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121547908 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 7/88C RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 007/088C | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121547422 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 7/88B RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 007/088B | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121382406 | T2NT DI WP VLY SPRGS 10/135 RPL HRDD | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 010/135 | F | TR2 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-07 | Victor | Non-Tower | Q4
121519231 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 7/86 RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 007/086 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121516744 | T3 DI DRM SMMT #1 1/13L RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 001/013 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-04 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121516112 | DI T3 TRINITY-COTTONWOOD 12/98 RPR GYWW | TRINITY-COTTONWOOD | 012/098 | E | TR3 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121543645 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 012/141C RPR STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 012/141C | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121542406 | T2 DI COLGATE-PALERMO 3/47 RPR STRW | COLGATE-PALERMO | 003/047 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-06-10 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121499781 | T3 DI CLGTE-ALLEGHANY 24/667 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 024/667 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121381913 | T2 DI CLGTE-ALLEGHANY 001/037 RPR GYWW | COLGATE-ALLEGHANY | 001/037 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-11 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121494637 | T2 DI WST PNT-VLLY SPRNGS 7/82 RPR SPLW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 007/082 | E | TR2 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-08 | Victor | Non-Tower | Q4
121376022 | T2 DI DRM-GRS VLY-WMR 16/368 RPR GYWW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 016/368 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-03 | PEND | LC | 2021-05-05 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120808403 | T3 EI DRUM-SUMMIT#2 004/051R RPR STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 004/051 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-04-13 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121527098 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 24/283 RPL INSW | DRUM-SUMMIT #1 | 024/283 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121482293 | T3NT EI DRUM-SUMMIT #1 0/3C RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 000/003C | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-07 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121483239 | T3 DI DRUM-SPAULDING 0/14 RPR GYWW | DRUM-SPAULDING | 000/014 | E | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-06-05 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121524508 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 10/121L RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 010/121 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121524507 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 10/121C RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 010/121 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121481109 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 3/82 RPR GYWW | DRUM-SPAULDING | 003/082 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-06-05 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121428572 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 21/580 INS HRDW | COLGATE-ALLEGHANY | 021/580 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121510871 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 8/95L RPL POLE | DRUM-SUMMIT #1 | 008/095 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121421884 | T3 DI DRUM-HIGGINS+ 0/001 RPL INSS | DRUM-HIGGINS | 000/001 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121346944 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 23/633 RPL POLE | COLGATE-ALLEGHANY | 023/633 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-17 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121346942 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 23/637 RPR POL | COLGATE-ALLEGHANY | 023/637 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-17 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121428851 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 19/520 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 019/520 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121343100 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 20/557 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 020/557 | E | TR3 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121418200 | T3 DI COLGATE-ALLGNY 19/513 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 019/513 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121340494 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 22/596 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 022/596 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-15 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121483295 | T3 CW CAMP EVRS-PL SWT 15/117 RPL INSS | CAMP EVERS-PAUL SWEET | 015/117 | E | TR3 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | PEND | LC | 2021-06-07 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
121482192 | T3NT EI DRUM-SUMMIT #1 0/3B RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 000/003B | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-07 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121482191 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #1 0/3A RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 000/003A | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-07 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121474621 | EI T3 DRUM-SUMMIT #1 0/003B RPL INSW | DRUM-SUMMIT #1 | 000/003B | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-05 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121330800 | T3 EI CLGTE-ALLGHNY 20/545 RPL HRDW | COLGATE-ALLEGHANY | 020/545 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-13 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121438408 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 19/531 RPR INSW | COLGATE-ALLEGHANY | 019/531 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121322433 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 23/622 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 023/622 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121384533 | T2 DI COLGATE-ALLEGHANY 1/42 REFRAME | COLGATE-ALLEGHANY | 001/042 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-11 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121384450 | T2 DI COLGATE-ALLEGHANY 4/102 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 004/102 | E | TR2 | 2022-06-22 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-11 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121427190 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 022/609 INS HRDD | COLGATE-ALLEGHANY | 022/609 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121383295 | T2 DI COLGATE-ALLEGHANY 0/10 RPR GYWW | COLGATE-ALLEGHANY | 000/010 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121384924 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY X5/133 GYWW RPR | COLGATE-ALLEGHANY | 005/133 | E | TR3 | 2022-06-22 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121378485 | T2 DI W PNT-VLY SPRNGS 9/114 COMPLETE | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 009/114 | E | TR2 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-07 | Victor | Non-Tower | Q4
121381900 | T2 DI COLGATE-PALERMO 002/031 COMPLETE | COLGATE-PALERMO | 002/031 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121404347 | T3 DI DRUM-GRSS VLLY-WMR 0/16 RPR WDPKR | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 000/016 | E | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | PEND | LC | 2021-05-13 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121380562 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 15/408 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 015/408 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-19 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121377561 | T3 DI COLGTE-ALLEGNY 16/439 RPLC POLE | COLGATE-ALLEGHANY | 016/439 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-07 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121345157 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 23/644 RPL POLE | COLGATE-ALLEGHANY | 023/644 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-17 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121381883 | T2 DI COLGATE-ALLEGHANY 3/87 RPL POLE | COLGATE-ALLEGHANY | 003/087 | E | TR2 | 2022-06-22 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-11 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120908874 | T2 EI DRUM-SUMMIT #1 10/121R RPL ANCW | DRUM-SUMMIT #1 | 010/121 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-30 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121378458 | T2 DI W PNT-VLY SPRNGS 9/105 RPL POLE | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 009/105 | E | TR2 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-07 | Victor | Non-Tower | Q4
121374767 | T2 DI DRM-GRSS VLLY-WMR 17/391 RPR STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 017/391 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-03 | PEND | LC | 2021-05-05 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120891387 | T2 EI DRUM-SUMMIT#2 09/105A REPUL GUY | DRUM-SUMMIT #2 | 009/105A | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-04-27 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120876488 | T2 EI TRNTY-COTTONWOOD 32/222C RPR GYWW | TRINITY-COTTONWOOD | 032/222C | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-04-23 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120876486 | T2 EI TRNTY-COTTONWOOD 32/222A RPR GYWW | TRINITY-COTTONWOOD | 032/222A | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-04-23 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120875018 | T2 EI DRUM-SUMMIT # 8/93 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 008/093 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-23 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120658093 | T3 EI DRUM-SUMMIT #1 000/007 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 000/007 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-03-18 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121322473 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 22/616 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 022/616 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121017170 | EI T2 DRUM-SUMMIT #1 12/143C RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 012/143C | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120805583 | T3 DI CAMP EVRS-PL SWT 14/127 RPL INSS | CAMP EVERS-PAUL SWEET | 014/127 | E | TR3 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | PEND | LC | 2021-04-07 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
120834591 | T3 EI CAMP EVRS-PL SWT 14/122A RPR ANCW | CAMP EVERS-PAUL SWEET | 014/122A | E | TR3 | 2022-06-25 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-04-17 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
120903958 | T2 EI DRUM-SUMMIT#2 10/116 RPR INSW | DRUM-SUMMIT #2 | 010/116 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2021-04-29 | Sacramento | Tower | Q4
120880110 | T2 EI MORAGA-LAKEWOOD_011/086 RPL INSS | MORAGA-LAKEWOOD | 011/086 | E | TR2 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2021-04-22 | Concord | Non-Tower | Q4
120763871 | T2 EI WST PINT-VLY SPRNGS 6/75 RPR WDPKR | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 006/075 | E | TR2 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-04-08 | Victor | Non-Tower | Q4
120828426 | T3 EI DRUM-SUMMIT #1 6/76L RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 006/076 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-16 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120866590 | T3 DI CMP EVRS-PL SWT 15/116 RPLC INSS | CAMP EVERS-PAUL SWEET | 015/116 | E | TR3 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | PEND | LC | 2021-04-07 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
120811412 | T3 EI DRUM-SUMMIT#2 4/048R RPL POLE | DRUM-SUMMIT #2 | 004/048 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-04-13 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120759053 | T3 EI DRUM-HIGGINS 3/35 RPR INSW | DRUM-HIGGINS | 003/035 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-07 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120891376 | T2 EI DRUM-SUMMIT#2 9/105B REPUL GUY | DRUM-SUMMIT #2 | 009/105B | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-04-27 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120658022 | T3 EI DRUM-SUMMIT #1 000/007 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 000/007 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-03-18 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120875098 | T2 EI DRUM-SUMMIT # 8/93 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 008/093 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-23 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120873964 | T2 EI DRUM-SUMMIT #2 7/86A RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 007/086A | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-04-23 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120757973 | T3 EI DRUM-HIGGINS 3/34 RPR INSW | DRUM-HIGGINS | 003/034 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-07 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120684062 | T3 EI DRUM-SUMMIT #1 0/009L RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 000/009 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-03-24 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120707753 | T2 DI SN ML SW ST-R JT SW 16/96 RPL INSS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 016/096 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | PEND | LC | 2021-03-26 | Victor | Non-Tower | Q4
120684125 | EI T3 DRUM-SUMMIT #1 0/009C RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 000/009 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-03-24 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120761524 | T3 EI DRM-SPLDNG 4/90 RPR STRW | DRUM-SPAULDING | 004/090 | E | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-04-06 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120741198 | T3 EI DRUM-SPAULDING 3/086 RPL DAMW | DRUM-SPAULDING | 003/086 | E | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-04-03 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121816064 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 23/641 RPL HRDD | COLGATE-ALLEGHANY | 023/641 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121322432 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 23/619 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 023/619 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121653518 | DI T2 COLGATE-PALERMO 000/015 RPR GYWW | COLGATE-PALERMO | 000/015 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-06-22 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121810803 | T2 DI TRNTY-CTTNWD 9/74 BACKFIL | TRINITY-COTTONWOOD | 009/074 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-27 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121942182 | T3 WV IGNACIO-BOLINAS #1 8/96 RPR SPLW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 008/096 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-08-23 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121803595 | T2 DI MNDCNO-WLLTS-FT BRG 22/1 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 022/001 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-07-26 | Willits | Non-Tower | Q4
121736150 | T3NT DI IGNCIO-BLNS #1 13/146 RPR GYWW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 013/146 | F | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-07-12 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121678894 | T2NT DI MNDCN WLTS FT BRG 11/5 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 011/005 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-07-05 | Willits | Non-Tower | Q4
121658106 | T3NT EI PTR VLY-WLTS 7/4 RPL GYWW CMPLTD | POTTER VALLEY-WILLITS | 007/004 | F | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-07-02 | Willits | Non-Tower | Q4
121639443 | T3 DI DIABLO-MIDWAY #2 1/6 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 001/006 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-30 | Pismo Beach | Tower | Q3
121603511 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 27/10 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 027/010 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits | Non-Tower | Q4
121526049 | T3 EI EXCHQR-INDN FLAT 27/133 COMPLETE | EXCHEQUER-YOSEMITE | 027/133 | E | TR3 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-12 | Fresno | Tower | Q4
121521980 | T2 DI MEN-WILLTS-FT BRG 32/6 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 032/006 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-10 | Willits | Non-Tower | Q4
121430439 | T3 DI POTTER VLY-WLTS 9/10 COMPLETE | POTTER VALLEY-WILLITS | 009/010 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-05-27 | Willits | Non-Tower | Q4
121353552 | T2 EI BUTTE VALLEY-CARIBOU 6/43 RPR GYWS | BUTT VALLEY-CARIBOU | 006/043 | E | TR2 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | PEND | LC | 2021-05-18 | Table Mountain | Tower | Q3
121191669 | T2NT DI MR BY-SLR SS #2 6/027B RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 006/027B | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-12 | Pismo Beach | Tower | Q3
120937519 | EI HELMS-GREGG #1 07/056A RPR FOND CMPLT | HELMS-GREGG #1 | 007/056A | E | Z1 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-05 | Fresno | Tower | Q4
120893985 | T2NT DI HELMS-GREGG #1 31/187 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 031/187 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-27 | Fresno | Tower | Q4
120889055 | T2 EI HELMS-GREGG 32/188 COMPLETE | HELMS-GREGG #1 | 032/188 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-27 | Fresno | Tower | Q4
120872500 | T3 EI MNDCN-FRT BRGG 10/2L RPR CRSRMW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 010/002 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-04-23 | Willits | Non-Tower | Q4
120845210 | T2NT DI MRO BY-SLAR #1 7/30 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 007/030 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-12 | Pismo Beach | Tower | Q3
120815505 | T2 EI DIABLO-MIDWAY #2 015/060 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 015/060 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-14 | Pismo Beach | Tower | Q3
120713764 | T3NT DI ATSRO-SN LS OBPO 10/153 RPR FOND | ATASCADERO-SAN LUIS OBISPO | 010/153 | F | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-03-30 | Pismo Beach | Tower | Q3
119379669 | T2NT DI CLLNDR SW ST-MSA 21/100 RPR FOND | CALLENDAR SW STA-MESA | 021/100 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-07-15 | Pismo Beach | Tower | Q3
121738940 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 76/03 RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 076/003 | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
121685443 | T2 DI MNDCNO-WLTS-FRT BRG 23/8 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 023/008 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-07-05 | Willits | Non-Tower | Q4
121628738 | T3 DI DIABLO MIDWAY #3 1/7 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #3 | 001/007 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-24 | Pismo Beach | Tower | Q3
122104068 | T2 WV IGNACIO-BOLINAS #1 14/148 INS DAMW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 014/148 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-09-27 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121526073 | T3 EI EXQR-INDN FT-YT 25/108 RPR FOND | EXCHEQUER-YOSEMITE | 025/108 | E | TR3 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-12 | Fresno | Tower | Q4
122104028 | T2 WV IGNACIO-BOLINAS #1 14/148 RPR STRW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 014/148 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-09-27 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121493079 | T2 DI MDCN-WLLT-FRT BRGG 24/8 RPL HRDW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 024/008 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-28 | Willits | Non-Tower | Q3
121488518 | T3 DI MDDL FRK-GLD HLL 8/68 RPR STRT | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 008/068 | E | TR3 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-06-07 | Sacramento | Tower | Q4
121453875 | T3NT DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 9/2 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 009/002 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Willits | Non-Tower | Q4
121391835 | T2 DI MENDO-WILITS-FRT BRG 5/1 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 005/001 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-17 | Willits | Non-Tower | Q4
121822444 | T3 DI FULTON-CALISTOGA -18/0 RPLC HRDW | FULTON-CALISTOGA | -018/000 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-07-28 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121722347 | T3 DI POTTER VALLEY-WILLITS 9/4 COMPLETE | POTTER VALLEY-WILLITS | 009/004 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-07-06 | Willits | Non-Tower | Q4
121816461 | T2 DI GARBRVIL-LAYTNVLE 62/08 RPR SPLW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 062/008 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-05-15 | PEND | LC | 2021-07-27 | Willits | Non-Tower | Q4
121813039 | DI GRBRVL-LYTNVILL 60/1 RPR GYWW CMPLTD | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 060/001 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | PEND | LC | 2021-07-27 | Willits | Non-Tower | Q4
121810756 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #2 39/158 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 039/158 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-07-27 | Pismo Beach | Tower | Q3
121684868 | T2NT DI MENDOO-WILLITS-FB 23/2 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 023/002 | F | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-05 | Willits | Non-Tower | Q3
121333794 | T2NT DI TMBLR-SN LS OBSP 32/189 RMV HRDT | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 032/189 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-22 | Pismo Beach | Tower | Q3
121671482 | T3 DI DIABLO-GATES #1 22/89 RPR GYWS | DIABLO-GATES #1 | 022/089 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-07-06 | Pismo Beach | Tower | Q3
121748584 | T3NT DI IGNACIO-BLINAS#1 9/106A RPR GYWW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 009/106A | F | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-06-11 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121732078 | T3NT DI IGNACIO-BLNS #1 13/147 RPR GYWW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 013/147 | F | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-07-12 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121129534 | T2 EI MEND-WILL-FT BRAGG 32/6 RPR SPLW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 032/006 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-08 | Willits | Non-Tower | Q4
121737231 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 078/003L RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 078/003 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
121617091 | T3 DI DIABLO-MIDWAY #2 001/007 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 001/007 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-26 | Pismo Beach | Tower | Q3
121581509 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 32/5 RPR HRDW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 032/005 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-18 | Willits | Non-Tower | Q4
121745165 | T2 DI MENDCN-WLLTS-FTBG 24/7 RPR WDPKR | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 024/007 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-14 | Willits | Non-Tower | Q3
121575379 | T2 DI MNDCN-WLLTS-FRT BRGG 41/6 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 041/006 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits | Non-Tower | Q4
121562334 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 22/0 RMV DEBRIS | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 022/000 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-18 | Willits | Non-Tower | Q3
121555923 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #2 020/082 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 020/082 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-17 | Pismo Beach | Tower | Q3
120923238 | T3 DI EXCHEQR-INDN FLT 25/111 RPR STRT | EXCHEQUER-YOSEMITE | 025/111 | E | TR3 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-14 | Fresno | Tower | Q4
121546522 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #2 011/044 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 011/044 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-11 | Pismo Beach | Tower | Q3
121550577 | T3 DI DIABLO-MIDWAY #3 006/024 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #3 | 006/024 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-16 | Pismo Beach | Tower | Q3
121724441 | T2 DI DIABLO-MDWY#2 43/175 RPR GYWW | DIABLO-MIDWAY #2 | 043/175 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-07-08 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121546499 | T3 DI IGNACIO-BOLINAS#1 10/111R RPR GYWW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 010/111 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-06-15 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121542828 | T2DI MENDO-WLTS-FRT BRG 36/8 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 036/008 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-10 | Willits | Non-Tower | Q4
121536137 | T2NT DI HELMS-GREGG #1 11/84 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 011/084A | F | TR2 | 2022-05-12 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-10 | Fresno | Tower | Q4
121535846 | T2 DI MNDCNO WLT FT BRG 34/2 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 034/002 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-10 | Willits | Non-Tower | Q4
121607602 | T2 DI MNDCN-WLLTS-FRT BRGG 22/2 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 022/002 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-18 | Willits | Non-Tower | Q4
121630807 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 13/12 RPR INSW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 013/012 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-16 | Willits | Non-Tower | Q4
121623738 | T3 DI DIABLO-MIDWAY #2 001/005 RPR STRT | DIABLO-MIDWAY #2 | 001/005 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-27 | Pismo Beach | Tower | Q3
121606814 | T2NT DI MNN-WLLTS-FRT BRGG 25/1 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 025/001 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits | Non-Tower | Q4
121606589 | T2 DI MNDCN-WLLTS-FRT BRGG 26/7 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 026/007 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-18 | Willits | Non-Tower | Q4
121609585 | T2 DI DIABLO-GATES #1 010/044 RPR GYWS | DIABLO-GATES #1 | 010/044 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-26 | Pismo Beach | Tower | Q3
120885364 | T3 DI EXCHQR-INDN FLT-YS 27/132 RPR FOND | EXCHEQUER-YOSEMITE | 027/132 | E | TR3 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-14 | Fresno | Tower | Q4
121603348 | T2NT DI MORRO BAY-MESA 7/34 RPR FOND | MORRO BAY-MESA | 007/034 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-06-17 | Pismo Beach | Tower | Q3
121475126 | T2NT DI MDCNO-WLTS-FT BRGG 24/2 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 024/002 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-29 | Willits | Non-Tower | Q4
121489248 | T3 DI MNCN-WLLTS-FRT BGG 9/3C RPL HRDD | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 009/003 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-29 | Willits | Non-Tower | Q4
121489243 | T3 DI MNCN-WLLTS-FRT BGG 9/3L RPL HRDD | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 009/003 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-29 | Willits | Non-Tower | Q4
121484661 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 18/1 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 018/001 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-29 | Willits | Non-Tower | Q4
121556312 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #2 020/081 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 020/081 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-16 | Pismo Beach | Tower | Q3
121608690 | T2NT DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 25/2 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 025/002 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits | Non-Tower | Q4
121550631 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #2 036/145 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 036/145 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-15 | Pismo Beach | Tower | Q3
121405104 | T3 DI PTTR VLLY-WLLTS 007/000 COMPLETE | POTTER VALLEY-WILLITS | 007/000 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-05-19 | Willits | Non-Tower | Q4
121405002 | T2 DI DIABLO-GATES #1 51/209 RPR HRDD | DIABLO-GATES #1 | 051/209 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-21 | Pismo Beach | Tower | Q3
121398107 | T3DI POTTER VLLY-WLLITS 7/8 COMPLETE | POTTER VALLEY-WILLITS | 007/008 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-05-19 | Willits | Non-Tower | Q4
120841278 | T2NT DI MRRO BAY-SOLAR #1 11/45 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 011/045 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-09 | Pismo Beach | Tower | Q3
121404775 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 14/13 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 014/013 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-21 | Willits | Non-Tower | Q4
121391934 | T2NT DI MEND-WILL-FT BRAGG 1/12 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 000/012 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-17 | Willits | Non-Tower | Q4
121527094 | T2 DI LKVLLE-IGNCIO #2 37/178 RPR STRT | LAKEVILLE-IGNACIO #2 | 037/178 | E | TR2 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-08 | Lakeville | Tower | Q3
121554024 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #2 018/075 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 018/075 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-16 | Pismo Beach | Tower | Q3
121519518 | T3 DI EXCQR-INDIAN FLT 27/126 RPR FOND | EXCHEQUER-YOSEMITE | 027/126 | E | TR3 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-07 | Fresno | Tower | Q4
121518937 | T3 DI EXCHQR-INDN FLT 026/123 RPR FOND | EXCHEQUER-YOSEMITE | 026/123 | E | TR3 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-07 | Fresno | Tower | Q4
120821358 | T2 DI MORRO BAY-SOLAR #1 15/64 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 015/064 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-09 | Pismo Beach | Tower | Q3
121516697 | T3 DI DIABLO-MIDWAY #2 10/40 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 010/040 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-04 | Pismo Beach | Tower | Q3
120815474 | T2 EI DIABLO-MIDWAY #3 015/060 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #3 | 015/060 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-14 | Pismo Beach | Tower | Q3
121500032 | T3 DI IGNACIO-BLNS #1 9/103 RPR STRW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 009/103 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-06-03 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121485838 | T3 DI DIABLO-MIDWAY #2 23/93 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 023/093 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-01 | Pismo Beach | Tower | Q3
121485316 | T2NT DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 0/11 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 000/011 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-29 | Willits | Non-Tower | Q4
121524993 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 90/3 RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 090/003 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-09 | Eureka | Non-Tower | Q3
121475734 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 1/8 RPL HRDW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 001/008 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-29 | Willits | Non-Tower | Q4
121363854 | T2NT DI SLT SPRNGS-TGR CRK 5/47 RPR STRT | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 005/047 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-04-20 | Victor | Tower | Q4
120772909 | T2NT DI MORRO BAY-MESA 22/97 RPR FOND | MORRO BAY-MESA | 022/097 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-03-23 | Pismo Beach | Tower | Q3
121348348 | T2NT EI HELMS-GREGG #1 15/108A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 015/108A | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-17 | Fresno | Tower | Q4
121348562 | T2NT DI MORRO BAY-MESA 005/026B RPR FOND | MORRO BAY-MESA | 005/026B | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | Tower | Q3
121489916 | T2NT DI MNDCNO-WLLTS-FT BG 24/1 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 024/001 | F | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-29 | Willits | Non-Tower | Q3
120757263 | T2 EI MRO BY-SLR SW STA #1 5/24 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 005/024 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-07 | Pismo Beach | Tower | Q3
121404163 | T3 DI MNDCN-WLLTS-FRT BRGG 8/2 RPR INSW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 008/002 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-19 | Willits | Non-Tower | Q4
121336423 | T2DI TEMBLR-SLO-TOWER 27/162 RPL HRDT ST | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 027/162 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-22 | Pismo Beach | Tower | Q3
121445542 | T3 DI PTR VLY-WLTS 7/3 RPR GYWW CMPLTD | POTTER VALLEY-WILLITS | 007/003 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-05-27 | Willits | Non-Tower | Q4
121319068 | T2NT DI MRR BSLR SW ST #1 27/119 RPR FON | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 027/119 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-20 | Pismo Beach | Tower | Q3
121391933 | T2 DI MEND-WILL-FT BRAGG 1/12 SPLIT BOLT | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 000/012 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-17 | Willits | Non-Tower | Q4
120744331 | T2 EI DIABLO-GATES #1 050/203 RPR GYWS | DIABLO-GATES #1 | 050/203 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-05 | Pismo Beach | Tower | Q3
121187031 | T2 EI MNDCN-WLLTS-FRT BRGG 37/6 GRND WSH | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 037/006 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-11 | Willits | Non-Tower | Q4
120737826 | EI DIABLO-GATES #1 060/249 RPR STRT | DIABLO-GATES #1 | 060/249 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2021-04-02 | Fresno | Tower | Q4
121373405 | T2NT DI TEMPLETON-GATES 40/170 COMPLETE | TEMPLETON-GATES | 040/170 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-05-04 | Pismo Beach | Tower | Q3
121377788 | T2 DI TEMPLETON-GATES 038/159 RPR FOND | TEMPLETON-GATES | 038/159 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-05-04 | Pismo Beach | Tower | Q3
121365030 | T3 DI FULTON-CALISTOGA -15/03 INS HRDW | FULTON-CALISTOGA | -015/003 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-05-03 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120931770 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 66/001 RPR JMPW | HUMBOLDT-TRINITY | 066/001 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-05-04 | Eureka | Non-Tower | Q4
120931395 | T2 EI MNDCNO-WLLTS-FRT BRG 27/7 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 027/007 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-04 | Willits | Non-Tower | Q4
121363843 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #2 015/061 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 015/061 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-30 | Pismo Beach | Tower | Q3
121374310 | T2 DI TEMPLETON-GATES 036/154 RPR FOND | TEMPLETON-GATES | 036/154 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-05-04 | Pismo Beach | Tower | Q3
121372557 | T2NT DI MRRO BY-SLR SW S #1 0/4 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 000/004 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-05-03 | Pismo Beach | Tower | Q3
121360333 | T2 EI HLMS-GRG #1 12/93A RPR FOND CMPLTD | HELMS-GREGG #1 | 012/093A | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-19 | Fresno | Tower | Q4
121358295 | T2NT DI HELMS-GREGG #1 12/89A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 012/089A | F | TR2 | 2022-05-12 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-21 | Fresno | Tower | Q4
121369105 | T2 EI HELMS-GREGG #1 9/74A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 009/074A | F | TR2 | 2022-05-12 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-20 | Fresno | Tower | Q4
121361742 | T3 EI POTTER VLLY-WLLITS 7/8 COMPLETE | POTTER VALLEY-WILLITS | 007/008 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-05-19 | Willits | Non-Tower | Q4
121361049 | T2NT EI HELMS-GREGG #1 13/098A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 013/098A | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-19 | Fresno | Tower | Q4
121355059 | T2 DI MORR BAY-TEMPLETON 4/23 RPR FOND | MORRO BAY-TEMPLETON | 004/023 | E | TR2 | 2022-05-18 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | Tower | Q3
121374682 | T2 DI DRUM-RIO OSO #1 017/141 INS HWRT | DRUM-RIO OSO #1 | 017/141 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | PEND | LC | 2021-05-06 | Sacramento | Tower | Q4
120893793 | T2 EI TMBLR-SN LIS OBISP 30/178 RPR STRT | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 030/178 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-28 | Pismo Beach | Tower | Q3
121346604 | T3NT DI MRR BAY-TMPLTN 6/31 RPR FND | MORRO BAY-TEMPLETON | 006/031 | F | TR3 | 2022-05-18 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-28 | Pismo Beach | Tower | Q3
121370887 | T2 DI TEMPLETON-GATES 039/166 RPR FOND | TEMPLETON-GATES | 039/166 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-05-04 | Pismo Beach | Tower | Q3
121336876 | T2NT DI HELMS-GREGG #1 14/102A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 014/102A | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-21 | Fresno | Tower | Q4
120689128 | DI HELMS-GREGG #1 32/191 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 032/191 | F | HFRA | 2022-05-18 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-03-24 | Fresno | Tower | Q4
120873210 | T3 EI MNDCN-FRT BRGG 10/000L RPR CRSRMW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 010/000 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-04-23 | Willits | Non-Tower | Q4
121355244 | T2NT DI HAAS-MC CALL 009/058 RPR FOND | HAAS-MCCALL | 009/058 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-21 | Fresno | Tower | Q4
121322972 | T2 DI TMBLR-SN LS OBSP 27/164 RPR STRT | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 027/164 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-21 | Pismo Beach | Tower | Q3
121327364 | T2NT DI HELMS-GREGG #1 14/107A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 014/107A | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-20 | Fresno | Tower | Q4
121319581 | T2NT DI TMBLR-SN LS OBSP 37/217 RPR FOND | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 037/217 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-21 | Pismo Beach | Tower | Q3
120931393 | T2 EI MNDCNO-WLLTS-FRT BRG 27/8 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 027/008 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-04 | Willits | Non-Tower | Q4
120931391 | T2 EI MDCNO-WLLTS-FRT BRG 27/3 GRND WASH | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 027/003 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-04 | Willits | Non-Tower | Q4
120921082 | T3 EI MORRO BAY-TEMPLTN 6/029 RPR STRT | MORRO BAY-TEMPLETON | 006/029 | E | TR3 | 2022-05-12 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-05-03 | Pismo Beach | Tower | Q3
121190228 | T3 EI POTTER VLLY-WLLTS 9/10 COMPLETE | POTTER VALLEY-WILLITS | 009/010 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-05-11 | Willits | Non-Tower | Q4
120894138 | T3 DI MORRO BAY-SOLAR #1 24/104 INS HRDT | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 024/104 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-14 | Pismo Beach | Tower | Q3
120946242 | T2 EI HELMS-GREGG #1 08/067A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 008/067A | E | TR2 | 2022-05-12 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-06 | Fresno | Tower | Q4
120939354 | T2 EI HELMS-GREGG #1 007/060A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 007/060A | E | TR2 | 2022-05-12 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-05 | Fresno | Tower | Q4
120813641 | T3NT DI MRR BY-SLR SW #1 8/32 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 008/032 | F | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-07 | Pismo Beach | Tower | Q3
120931398 | T2 EI MNDCNO-WLLTS-FT BRG 24/2 GRND WASH | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 024/002 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-04 | Willits | Non-Tower | Q4
120904697 | T2 EI DIABLO-MIDWAY #3 43/176 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #3 | 043/176 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | Tower | Q3
120804315 | T2 EI DIABLO-MIDWAY #2 012/048 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 012/048 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-13 | Pismo Beach | Tower | Q3
120899492 | T3 DI EXCHQR-INDN FLT 25/110 RPR FOND | EXCHEQUER-YOSEMITE | 025/110 | E | TR3 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-14 | Fresno | Tower | Q4
120896204 | T2 EI TMBLR-SN LIS OBISP 40/230 RPR FOND | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 040/230 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-28 | Pismo Beach | Tower | Q3
120890082 | T2 EI HELMS-GREGG #1 31/186 RPR FND CMPT | HELMS-GREGG #1 | 031/186 | E | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-27 | Fresno | Tower | Q4
120891759 | T3 EI DIABLO-MIDWAY #3 3/013A RPR STRT | DIABLO-MIDWAY #3 | 003/013A | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach | Tower | Q3
120891374 | T3 EI DIABLO-MIDWAY #3 2/010A RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #3 | 002/010A | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach | Tower | Q3
120890220 | T3 EI TEMBLOR-SLO 44/252 BENT STEEL | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 044/252 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach | Tower | Q3
120898260 | T2 EI DIABLO-MIDWAY #3 44/181 RPR STRT | DIABLO-MIDWAY #3 | 044/181 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-28 | Pismo Beach | Tower | Q3
121130223 | T2 EI MEND-WILL-FT BRAGG 32/7 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 032/007 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-08 | Willits | Non-Tower | Q4
120890840 | T3 EI DIABLO-MIDWAY #3 2/010 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #3 | 002/010 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach | Tower | Q3
120890739 | T2 EI HELMS-GREGG 31/185 RPR FOND CMPLT | HELMS-GREGG #1 | 031/185 | E | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-27 | Fresno | Tower | Q4
120885542 | T2 EI DIABLO-MIDWAY #2 036/148 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 036/148 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-26 | Pismo Beach | Tower | Q3
120859484 | T2NT DI MR BYSLR SW STA #1 6/27A RPR FON | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 006/027A | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-12 | Pismo Beach | Tower | Q3
120828828 | T2 EI DIABLO-MIDWAY #2 17/065 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 017/065 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-15 | Pismo Beach | Tower | Q3
120740541 | EI DIABLO-GATES #1 60/249 RPR GYWS | DIABLO-GATES #1 | 060/249 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2021-04-03 | Fresno | Tower | Q4
120846019 | T2 EI DIABLO-MIDWAY #2 -21/084 RPR STRT | DIABLO-MIDWAY #2 | 021/084 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-19 | Pismo Beach | Tower | Q3
120844546 | T2 EI DIABLO-MIDWAY #3 20/082 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #3 | 020/082 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-19 | Pismo Beach | Tower | Q3
120934689 | T2NT DI SLT SPRNGS-TG CK 13/105 RPR FOND | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 013/105 | F | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-04-16 | Victor | Tower | Q4
120850196 | T2NT DI MRRO BAY-SLR#1 6/28 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 006/028 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-12 | Pismo Beach | Tower | Q3
120801469 | T2 DI MRR BAY-SOLAR SW ST #1 7/29 RPR FO | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 007/029 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-12 | Pismo Beach | Tower | Q3
120713765 | T3NT DI ATSRO-SN LS OBPO 10/153 RPL HDRT | ATASCADERO-SAN LUIS OBISPO | 010/153 | F | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-03-30 | Pismo Beach | Tower | Q3
120845680 | T2NT DI MORO BAY-SOLAR #1 18/80 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 018/080 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-09 | Pismo Beach | Tower | Q3
120829753 | T3 EI TMBLR-SN LS OBSPO 47/268 RPR FOND | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 047/268 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-16 | Pismo Beach | Tower | Q3
120903746 | T2 EI HLMS-GRG #1 29/177 RPR FOND CMPLTD | HELMS-GREGG #1 | 029/177 | E | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-29 | Fresno | Tower | Q4
120763333 | T3 EI DIABLO-MIDWAY #2 9/34 BENT STEEL | DIABLO-MIDWAY #2 | 009/034 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-08 | Pismo Beach | Tower | Q3
120820748 | T2NT DI TMBLR-SN LS OBSP 50/282 RPR FOND | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 050/282 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-09 | Pismo Beach | Tower | Q3
120653476 | T2NT DI HELMS-GREGG #1 27/168 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 027/168 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-03-16 | Fresno | Tower | Q4
120794593 | T3 EI DIABLO-MIDWAY #2 10/039 RPR STRT | DIABLO-MIDWAY #2 | 010/039 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-12 | Pismo Beach | Tower | Q3
120646283 | T3NT DI SN LS OBSPO-OCNO 12/54 RPR FOND | SAN LUIS OBISPO-OCEANO | 012/054 | F | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-03-11 | Pismo Beach | Tower | Q3
120639063 | T3 DI MORRO BAY-MESA 025/110 INS HRDT | MORRO BAY-MESA | 025/110 | E | TR3 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-03-11 | Pismo Beach | Tower | Q3
120632745 | T3 EI DIABLO-GATES #1 2/013 RPR ANCHOR | DIABLO-GATES #1 | 002/013 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-03-10 | Pismo Beach | Tower | Q3
120761985 | T3NT DI ATDR-SN LS OBSPO 10/155 RPR FOND | ATASCADERO-SAN LUIS OBISPO | 010/155 | F | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-03-30 | Pismo Beach | Tower | Q3
120769739 | T2 EI TMBLR-SN LS OBSP 27/161 COMPLETE | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 027/161 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | PEND | LC | 2021-04-09 | Pismo Beach | Tower | Q4
120860653 | T3NT DI MRR BY-SLAR #1 24/103 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 024/103 | F | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-14 | Pismo Beach | Tower | Q3
120714331 | T3NT DI ATRO-SN LS OBSPO 10/154 RPR FOND | ATASCADERO-SAN LUIS OBISPO | 010/154 | F | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-03-30 | Pismo Beach | Tower | Q3
120709519 | T2 EI DIABLO-GATES #1 47/192 BENT STEEL | DIABLO-GATES #1 | 047/192 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-03-29 | Pismo Beach | Tower | Q3
120850030 | T2NT DI MORRO BAY-SOLAR #1 5/23 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 005/023 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-12 | Pismo Beach | Tower | Q3
120698036 | T2 EI DIABLO-GATES #1 10/45 RPR TURNBUCK | DIABLO-GATES #1 | 010/045 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-03-26 | Pismo Beach | Tower | Q3
120743367 | T2NT EI DIABLO-GATES #1 50/205 RPR GYWS | DIABLO-GATES #1 | 050/205 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-05 | Pismo Beach | Tower | Q3
120742014 | T2NT EI DIABLO-GATES #1 51/208 RPR GYWS | DIABLO-GATES #1 | 051/208 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-05 | Pismo Beach | Tower | Q3
120686387 | T2 DI MORRO BAY-MESA 11/51 RPLC HRDT | MORRO BAY-MESA | 011/051 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-03-23 | Pismo Beach | Tower | Q3
120811860 | T3 DI EXCHEQR-INDN FLT 28/136 RPR FOND | EXCHEQUER-YOSEMITE | 028/136 | E | TR3 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-07 | Fresno | Tower | Q4
120689954 | T2NT DI HELMS-GREGG #1 028/175 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 028/175 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-03-19 | Fresno | Tower | Q4
120685927 | T3 EI DIABLO-GATES #1 17/070 RPR GYWS | DIABLO-GATES #1 | 017/070 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-03-24 | Pismo Beach | Tower | Q3
120673447 | T2 EI DIABLO-GATES #1 009/041 RPR GYWS | DIABLO-GATES #1 | 009/041 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-03-22 | Pismo Beach | Tower | Q3
120647624 | T2NT DI MORRO BAY-MESA 015/066 RPR FOND | MORRO BAY-MESA | 015/066 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-03-15 | Pismo Beach | Tower | Q3
120634384 | T2NT DI MORRO BAY-MESA 008/038 RPR FOND | MORRO BAY-MESA | 008/038 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-03-11 | Pismo Beach | Tower | Q3
120646807 | T2NT DI MORRO BAY-MESA 16/71 RPR FOND | MORRO BAY-MESA | 016/071 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-03-12 | Pismo Beach | Tower | Q3
120646971 | T2NT DI MORRO BAY-MESA 27/118 RPR FOND | MORRO BAY-MESA | 027/118 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-03-12 | Pismo Beach | Tower | Q3
120743865 | T2 EI DIABLO-GATES #1 050/204 RPR GYWS | DIABLO-GATES #1 | 050/204 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-05 | Pismo Beach | Tower | Q3
120646803 | T2NT DI MORRO BAY-MESA 17/78 RPR FOND | MORRO BAY-MESA | 017/078 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-03-12 | Pismo Beach | Tower | Q3
120143824 | T3 EXCHR-INDIAN FLAT 024/093 RPR FOND | EXCHEQUER-YOSEMITE | 024/093 | E | TR3 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-12-08 | Fresno | Tower | Q4
120689926 | T2NT EI MORRO BAY-MESA 6/29 RPR FOND | MORRO BAY-MESA | 006/029 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-03-25 | Pismo Beach | Tower | Q3
120680725 | T2NT DI DIABLO-MESA 020/092B RPR FOND | DIABLO-MESA | 020/092B | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-03-18 | Pismo Beach | Tower | Q3
120652881 | T3NT DI MORRO BAY-MESA 027/117 RPR FOND | MORRO BAY-MESA | 027/117 | F | TR3 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-03-12 | Pismo Beach | Tower | Q3
120634674 | T2 DI MORRO BAY-MESA 19/87 RPR FOND | MORRO BAY-MESA | 019/087 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-03-11 | Pismo Beach | Tower | Q3
119554807 | T2 DI TRINITY-MAPLE CRK 51/5 RMV DEBRIS | TRINITY-MAPLE CREEK | 051/005 | E | TR2 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | PEND | LC | 2020-08-03 | Eureka | Non-Tower | Q4
119377328 | T2NT DI CLLNDR SS-MSA 16/70 RPR FOND | CALLENDAR SW STA-MESA | 016/070 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-07-14 | Pismo Beach | Tower | Q3
117611033 | T3 DRUM-HIGGINS 4/49 RPR RETAINING WALL | DRUM-HIGGINS | 004/049 | E | TR3 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2019-07-17 | Sacramento | Tower | Q4
121657158 | T2NT DI MORRO BAY-MESA 34/153 RPR FOND | MORRO BAY-MESA | 034/153 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-06-28 | Pismo Beach | Tower | Q3
121897801 | T2 WV DIABLO-MESA 27/118 BALL MARKER | DIABLO-MESA | 027/118 | E | TR2 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | PEND | LC | 2021-08-13 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
121712980 | T2 WV TESLA-METCALF 9/36 RPL INSLS | TESLA-METCALF | 009/036 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-07-12 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121559644 | T2 DI TESLA-METCALF 007/030 RPL INSS | TESLA-METCALF | 007/030 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-17 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121488123 | T3 DI IGNACIO-BOLINAS #1 9/102 RPL INSW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 009/102 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-06-07 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121572392 | T2 DI MNDCN WLLTS FRT BRGG 39/0 RPL ANCW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 039/000 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits | Non-Tower | Q4
121572822 | T2NT DI MDCN-WLLTS-FRT BRG 39/1 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 039/001 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits | Non-Tower | Q4
121427105 | EI T3 BRIDGEVL-GRBRVL 8/5 RPL STRW CMPLT | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 008/005 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | PEND | LC | 2021-05-26 | Eureka | Non-Tower | Q4
121519517 | T2 DI HUMBLDT- TRNITY 85/2R RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 085/002 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-06-08 | Eureka | Non-Tower | Q4
121451972 | T2 DI TESLA-METCALF 015/062 RPL INSS | TESLA-METCALF | 015/062 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-05-28 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121358085 | T2 PHILO JCT-ELK 08/008 RPL PL CMPLTD | PHILO JCT-ELK | 008/008 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-23 | PEND | LC | 2021-05-19 | Willits | Non-Tower | Q4
120723749 | T2 DI VAC-VCVL-JMSN-N. TWR 4/32 RPLC INS | VACA-VACAVILLE-JAMESON-NTH TWR | 004/032 | E | TR2 | 2022-02-23 | 2022-02-28 | PEND | LC | 2021-03-29 | Lakeville | Non-Tower | Q4
119751021 | T2 INDIAN FLAT-YSEMTE 039/236 RPR GYWS | ETL.1112.POLE.NWOD | 039/236 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2020-08-11 | Fresno | Tower | Q3
119370895 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 17/9 RMV VEG | TRINITY-MAPLE CREEK | 017/009 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | PEND | LC | 2020-07-14 | Eureka | Non-Tower | Q4
119361478 | T2 EI KSWCK-TRNTY-WVRVLE 23/372 RMV VEG | KESWICK-TRINITY | 023/372 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-07-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119317154 | EI TRINITY-MAPLE CREEK 31/0L RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 031/000 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2020-07-06 | Eureka | Non-Tower | Q4
119317122 | T2 EI KESWICK-TRINITY 22/348 RMV VEGN | KESWICK-TRINITY | 022/348 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119175041 | T2 DI TRINITY-MAPLE CREEK 31/0R RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 031/000 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2020-06-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
120076715 | T2 WV TEMPLETON-ATSCDRO 5/086 INS POLE | TEMPLETON-ATASCADERO | 005/086 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2020-11-19 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
120126071 | T2 DI BUTTE VLY-CARIBOU :0/1B RPR GYWW | BUTT VALLEY-CARIBOU | :000/001B | E | TR2 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | PEND | LC | 2020-12-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120081619 | WV T2 MNT VST-CYT SW STA 22/105 RPR INSS | METCALF-MONTA VISTA #3 | 022/105 | E | TR2 | 2022-09-05 | 2022-09-08 | PEND | LC | 2020-11-20 | Moss Landing | Tower | Q3
119363430 | T2 ELK-GUALALA 57/7 INS GYWW | ELK-GUALALA | 057/007 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2020-07-13 | Willits | Non-Tower | Q3
119778555 | T2 EAGLE ROCK-CORTINA :16/16 INST DAMPER | EAGLE ROCK-CORTINA | :016/016 | E | TR2 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2020-09-17 | Willits | Tower | Q3
119304768 | T2 DI BUTTE VLLY-CRBOU :0/1A RPR GYWW | BUTT VALLEY-CARIBOU | :000/001A | E | TR2 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | PEND | LC | 2020-07-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119537080 | T2 EI CORDELIA TAP NO. 1 5/095 RPR GYWW | CORDELIA #1 TAP | 005/095 | E | TR2 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2020-07-31 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119514234 | T2 EI CAPE HORN TAP 0/3 RPL POLE | CAPE HORN TAP | 000/003 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2020-07-27 | Sacramento | Non-Tower | Q4
119536907 | T2 EI CORDELIA TAP NO. 1 5/95 RPR GYWW | CORDELIA #1 TAP | 005/095 | E | TR2 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2020-07-31 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119537137 | T2 EI CORDELIA TAP NO. 1 5/095 RPR GYWW | CORDELIA #1 TAP | 005/095 | E | TR2 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2020-07-31 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119370825 | T2 EI TRINITY-MAPLE CRK 17/010 RMV VEG | TRINITY-MAPLE CREEK | 017/010 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | PEND | LC | 2020-07-14 | Eureka | Non-Tower | Q4
119353973 | T3 WV DRM-GRS VLLY-WMR 10/244 INST DAMW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 010/244 | E | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2020-07-10 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119341255 | T2 DI KESWICK-TRINITY 30/520 RMV VEG | KESWICK-TRINITY | 030/520 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119334990 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 20/0 RMV VEG | TRINITY-MAPLE CREEK | 020/000 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-07-08 | Eureka | Non-Tower | Q4
119329466 | T2 EI TRINITY-MAPLE CRK 31/002 RPL STRW | TRINITY-MAPLE CREEK | 031/002 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2020-07-07 | Eureka | Non-Tower | Q4
119327829 | T2 EI TRINITY-MAPLE CRK 31/4 RPL SPLCW | TRINITY-MAPLE CREEK | 031/004 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2020-07-07 | Eureka | Non-Tower | Q4
119317260 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 30/3 RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 030/003 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2020-07-06 | Eureka | Non-Tower | Q4
119317152 | EI TRINITY-MAPLE CREEK 31/0C RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 031/000 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2020-07-06 | Eureka | Non-Tower | Q4
119313019 | T2 EI TRINITY-MPLE CRK 29/8 RPL STRW | TRINITY-MAPLE CREEK | 029/008 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2020-07-03 | Eureka | Non-Tower | Q4
119296354 | DI WINDSOR-FITCH MOUNTAIN 11/4 RPR SPLW | FULTON #1 | 011/004 | E | TR2 | 2022-08-11 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2020-06-30 | Lakeville | Non-Tower | Q3
119238049 | T2 PIT #5-ROUND MTN #1 9/94 INST DAMS | PIT #5-ROUND MTN #1 | 009/094 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2020-06-30 | Table Mountain | Tower | Q3
119180645 | T2 COLGATE-GRASS VALY 12/301 INST DAMPER | COLGATE-GRASS VALLEY | 012/301 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2020-06-17 | Sacramento | Tower | Q3
119164339 | T2 TRINITY-MAPLE CREEK 28/2 INST DAMPER | TRINITY-MAPLE CREEK | 028/002 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2020-06-14 | Eureka | Tower | Q4
119163479 | T2 PHILO JCT-ELK 35/004 INST DAMPER | PHILO JCT-ELK | 035/004 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2020-06-13 | Willits | Non-Tower | Q3
119132094 | T2 UNION CHEMICAL TAP 0/02 INS ANCHOR | UNION CHEMICAL TAP | 000/002 | E | TR2 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-09 | Concord | Non-Tower | Q3
119118614 | T2 DI CLGTE-GRS VLLY 2/70 RPL POLE | COLGATE-GRASS VALLEY | 002/070 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2020-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119095109 | T2 CORDELIA #2 TAP 5/109 RPL INSW | CORDELIA #2 TAP | 005/109 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | PEND | LC | 2020-05-15 | Sacramento | Non-Tower | Q3
118977707 | T2 TRINITY-MAPLE CREEK 34/002 REPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 034/002 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2020-05-04 | Eureka | Non-Tower | Q4
117571477 | T2 EI IGNACIO-STAFFORD A4/99 RMV VEGN | ETL.1042.POLE.WOOD | A004/099 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-04-22 | Lakeville | Non-Tower | Q4
117367101 | T2 HUMBOLDT-TRINITY 59/00L RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 059/000 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-05-30 | Eureka | Non-Tower | Q4
116744935 | T2 EI HAAS-MCCALL 021/114 RPNT TWR | HAAS-MCCALL | 021/114 | F | TR2 | 2022-09-12 | 2022-09-05 | PEND | LC | 2019-02-01 | Fresno | Tower | Q3
119774914 | T2 WV MARTIN-SNEATH LANE 15/101 RPR INSS | MARTIN-SNEATH LANE | 015/101 | E | TR2 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2020-09-16 | Metcalf | Tower | Q4
120178962 | T2 EI IND FLAT-YOSEMTE 36/210 COMPLETE | ETL.1112.TOWR | 036/210 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-12-11 | Fresno | Tower | Q4
120189172 | T2 EXCHEQUER-INDIAN FLAT 33/183 RPR FOND | EXCHEQUER-YOSEMITE | 033/183 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-12-11 | Fresno | Tower | Q4
120189170 | T2 EXCHEQUER-INDIAN FLAT 35/199 RPR FOND | EXCHEQUER-YOSEMITE | 035/199 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-12-11 | Fresno | Tower | Q4
120160583 | T2 EI EXCHQR-INDIAN FLAT 28/143 COMPLETE | EXCHEQUER-YOSEMITE | 028/143 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-12-09 | Fresno | Tower | Q4
120178809 | T2 EI IND FLAT-YOSEMTE 36/211 COMPLETE | ETL.1112.TOWR | 036/211 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-12-11 | Fresno | Tower | Q4
119779999 | T2 NN INDAN FAT-YSEMITE 39/240 RPR FOND | ETL.1112.POLE.NWOD | 039/240 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-09-10 | Fresno | Tower | Q4
119792009 | T2 DI MENDOCINO HARTLEY 3/0 RPR POLE | MENDOCINO-HARTLEY | 003/000 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-09-17 | Willits | Non-Tower | Q4
119799789 | T2 NN EXHQR-INDN FLT-YSM 29/145 RPR FOND | EXCHEQUER-YOSEMITE | 029/145 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-09-19 | Fresno | Tower | Q4
122456974 | T2 DRUM-SUMMIT #1 23/282R RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 023/282 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-12-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
122511952 | T2 DRM-GRS VLY-WMAR 17/400 INS DPRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 017/400 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-03 | PEND | LC | 2021-12-22 | Sacramento | Tower | Q3
122460116 | T2 EI MRO BAY-SLR SW STA #1 0/4 RPR STRT | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 000/004 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-12-09 | Pismo Beach | Tower | Q3
122449544 | T2 EI DIABLO-MIDWAY #3 19/76 BENT STEEL | DIABLO-MIDWAY #3 | 019/076 | E | TR2 | 2022-05-12 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-12-06 | Pismo Beach | Tower | Q3
121806353 | T3 DI DIABLO-GATES #1 2/15 CNCL | DIABLO-GATES #1 | 002/015 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-07-26 | Pismo Beach | Tower | Q3
121572399 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRGG 39/0 GRND WASH | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 039/000 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits | Non-Tower | Q4
116744882 | T3TN EI GYSRS #13 TP 001/009 PNT STRT | GEYSERS #13 TAP | 001/009 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-01-31 | Lakeville | Tower | Q4
119637334 | T2 DI VIEJO-MONTEREY 000/007 BOND GUY | VIEJO-MONTEREY (NO FLY) | 000/007 | E | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-08-18 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
117030161 | T2NT DI EXCHQUER-YOSEMITE 21/78 PNT STRS | EXCHEQUER-YOSEMITE | 021/078 | F | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-29 | PEND | LC | 2019-04-03 | Fresno | Tower | Q3
119889959 | T3 DIABLO-GATES #1 0/002B RPR FOND | DIABLO-GATES #1 | 000/002B | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-10-08 | Pismo Beach | Tower | Q3
119340832 | EI TEMPLETON-GATES 50/214 RPR FOND | TEMPLETON-GATES | 050/214 | E | HFRA | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2020-07-09 | Pismo Beach | Tower | Q3
119706348 | T2 DI VIEJO-MONTEREY 0/1 RPR GYWW | VIEJO-MONTEREY (NO FLY) | 000/001 | E | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-08-31 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
119340830 | EI TEMPLETON-GATES 49/213 RPR FOND | TEMPLETON-GATES | 049/213 | F | HFRA | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2020-07-09 | Pismo Beach | Tower | Q3
119206555 | T3 MONTA VISTA-COYOTE SS 16/79 INST MKBL | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 016/079 | E | TR3 | 2022-09-10 | 2022-09-13 | PEND | LC | 2020-06-24 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
119039475 | T2 TEMPLETON-ATASCADERO 4/82 RPL STRW | TEMPLETON-ATASCADERO | 004/082 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2020-05-18 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
117492956 | T3NT DI TGR CRK-VLLY SPRNGS 4/37 REPAINT | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 004/037 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-06-20 | Victor | Tower | Q4
117445747 | T2NT DI TGR CRK-VLY SPRG 010/078 REPAINT | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 010/078 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-06-12 | Victor | Tower | Q4
117363426 | T2 EI TGR CRK-VLLY SPRNGS 10/80 PNT STRS | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 010/080 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-05-30 | Victor | Tower | Q4
117066097 | T2 DI STS-MNS SS-RB JT SS 11/65 PNT STRS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 011/065 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2019-04-15 | Victor | Tower | Q4
116985801 | T2 DI EXCHEQUER-YSMITE 01/07 PNT/CT STRS | EXCHEQUER-YOSEMITE | 001/007 | F | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2019-01-18 | Fresno | Tower | Q3
116747242 | T2 DI OLEUM-MARTINEZ 4/29 REPAINT | OLEUM-MARTINEZ | 004/029 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-03-15 | Concord | Tower | Q4
116715725 | T2 DI PARKWAY-MORAGA 9/56 RPR STRT | PARKWAY-MORAGA | 009/056 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-03-11 | Concord | Tower | Q4
116636427 | T2 EI MIDWAY-WHIRL 51/209 PNT MMBR | MIDWAY-WHIRLWIND | 051/209 | F | TR2 | 2022-09-05 | 2022-09-12 | PEND | LC | 2019-03-05 | Midway | Tower | Q3
116156843 | T3NT DI TGR CRK-VLY SPNG 3/025 RPNT STRT | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 003/025 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-01-25 | Victor | Tower | Q4
115755063 | T2 EI BALCH-SANGER 001/012 RUST REPAINT | BALCH-SANGER | 001/012 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-26 | Fresno | Tower | Q4
115738356 | T2 EI BALCH-SANGER 001/011 RUST REPAINT | BALCH-SANGER | 001/011 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-24 | Fresno | Tower | Q4
115417047 | T2 EXCHEQUER-YOSEMITE 11/33 COATING | EXCHEQUER-YOSEMITE | 011/033 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2018-11-28 | Fresno | Tower | Q3
119811210 | T2NT NN CALLENDR SS-MS 21/98 RPR FOND | CALLENDAR SW STA-MESA | 021/098 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-08-14 | Pismo Beach | Tower | Q3
119198587 | T2 DI CLNDR STA-MESA 20/94 RPR FOND | CALLENDAR SW STA-MESA | 020/094 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-06-22 | Pismo Beach | Tower | Q3
119821085 | T2NT TEMBLOR-SAN LS OBSP 30/180 RPR FOND | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 030/180 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2020-09-24 | Pismo Beach | Tower | Q3
119557780 | T3 TMBLR-SAN LS OBSP 54/3 RPR FOND | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 054/303 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2020-08-04 | Pismo Beach | Tower | Q3
119558212 | T3NT TMBLR-SN LUIS OBSPO 54/302 RPR FOND | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 054/302 | F | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2020-08-04 | Pismo Beach | Tower | Q3
119183514 | T2 DI CLLNDER SW STA-MESA 16/72 RPR FOND | CALLENDAR SW STA-MESA | 016/072 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-06-16 | Pismo Beach | Tower | Q3
119115300 | T2NT DI DIABLO-MESA 005/026A RPR FOND | DIABLO-MESA | 005/026A | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-05-26 | Pismo Beach | Tower | Q3
119111770 | T2 DI MORRO BAY-MESA 022/097 INSTALL HRD | MORRO BAY-MESA | 022/097 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2020-05-26 | Pismo Beach | Tower | Q3
119108966 | T2NT DI CLNDR STA-MESA 12/101 RPR FOND | CALLENDAR SW STA-MESA | 021/101 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-05-21 | Pismo Beach | Tower | Q3
119017470 | T3 DI EXCHQR-YOSEMITE 25/107 RPR FOND | EXCHEQUER-YOSEMITE | 025/107 | E | TR3 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-05-04 | Fresno | Tower | Q4
118801780 | T2 MORRO BAY-SLO 0/5 RPR STRT | MORRO BAY-SAN LUIS OBISPO #1 | 000/005 | B | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2020-04-08 | Pismo Beach | Tower | Q3
122279717 | T2 EI MELONES-CURTIS 3/1 RPR GYWW | MELONES-CURTIS | 003/001 | E | TR2 | 2022-11-08 | 2022-11-11 | PEND | LC | 2021-10-31 | Victor | Non-Tower | Q4
122037946 | T2 WV CRAG VIEW-CASCADE 2/27 RPR INSLW | CRAG VIEW-CASCADE | 002/027 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-09-10 | Table Mountain | Tower | Q4
121823826 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 17/146 RPLC INSW | CRAG VIEW-CASCADE | 017/146 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-07-30 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121823147 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 18/152 RPR OPGW | CRAG VIEW-CASCADE | 018/152 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-07-30 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121814391 | T2 WV HUMBOLDT-MAPLE CREEK 4/5 RPL POLE | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 004/005 | E | TR2 | 2022-11-07 | 2022-11-19 | PEND | LC | 2021-07-29 | Eureka | Non-Tower | Q4
121810997 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 004/037 RPR OPGW | CRAG VIEW-CASCADE | 004/037 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-07-28 | Table Mountain | Tower | Q4
121808164 | T2 DI MELONES-CURTIS 003/2L RPR GYWW | MELONES-CURTIS | 003/002 | E | TR2 | 2022-11-08 | 2022-11-11 | PEND | LC | 2021-07-26 | Victor | Non-Tower | Q4
121781810 | T2 DI MELONES-CURTIS 004/003 RPR STRW | MELONES-CURTIS | 004/003 | E | TR2 | 2022-11-08 | 2022-11-11 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q4
121737297 | T2 DI CTNWD-BNTN #2 7/68R RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 007/068 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-07-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121723314 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 3/33C RPR GYWW | CRAG VIEW-CASCADE | 003/033C | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-07-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121706520 | T2 DI CTTNWD-BNTN #2 5/54 RPR CONDW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 005/054 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-07-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121685246 | T2 DI CTTNWD-BENTON #2 3/39R RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 003/039 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-07-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121661464 | T2 DI CTTNWD-BENTON #2 004/045L RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 004/045 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-07-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121621270 | T2 EI HUMBOLDT-MAPLE CREK 14/0L RPR JMPW | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 014/000 | E | TR2 | 2022-11-07 | 2022-11-19 | PEND | LC | 2021-06-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
121575460 | T2 EI TOCALOMA TAP 000/005 RPL STRW | TOCALOMA TAP | 000/005 | E | TR2 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | PEND | LC | 2021-06-18 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121561563 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 8/67R RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 008/067 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121556040 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 2/18 RPL INSW | CRAG VIEW-CASCADE | 002/018 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121550935 | T2 DI CRAG VIEW CSCD 003/036A RPL HRDW | CRAG VIEW-CASCADE | 003/036A | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121546798 | DI T2 CRAG VIEW-CASCADE 10/94C RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 010/094 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121542597 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 17/144 RPR SHLS | CRAG VIEW-CASCADE | 017/144 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121533355 | T2 EI MELONES-CURTIS 3/000 RPL INSW | MELONES-CURTIS | 003/000 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-03 | PEND | LC | 2021-06-14 | Victor | Non-Tower | Q4
121527085 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 09/83 RPL INSW | CRAG VIEW-CASCADE | 009/083 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121526017 | T2 DI CRG VW-CSCDE 17/148 RPR SHLW | CRAG VIEW-CASCADE | 017/148 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121524545 | T2 DI CRG VW CSCD 011/102 RPR SHLW | CRAG VIEW-CASCADE | 011/102 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121524438 | T3 DI CRG VW CSCD 005/047L RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 005/047 | E | TR3 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121520019 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE- 8/71 RPR SHLW | CRAG VIEW-CASCADE | 008/071 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121516539 | T3 DI CRAG VIEW-CASCADE 6/55 RPR GYWW | CRAG VIEW-CASCADE | 006/055 | E | TR3 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121511245 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 7/64L RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 007/064 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121474584 | T2 DI CRAG VW-CSCD 11/100L RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 011/100 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121452292 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 19/163 RPR OPGW | CRAG VIEW-CASCADE | 019/163 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | Tower | Q4
121427106 | EI T3 BRIDGEVILLE-GRBRVILLE 8/7 RPL ANCW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 008/007 | E | TR3 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-05-26 | Eureka | Non-Tower | Q3
121405085 | T3 DI KLRC-CDR CRK 005/127 RPR JUMW | KILARC-CEDAR CREEK | 005/127 | E | TR3 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121384336 | T3 DI MISSION POWER TAP 000/012 RPL HRDW | MISSION POWER TAP | 000/012 | E | TR3 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-05-12 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121347804 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 7/9 RPL STRW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 007/009 | E | TR2 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | PEND | LC | 2021-04-22 | Fresno | Non-Tower | Q4
121338312 | T3 EI BRIDGEVILLE-GRBRVLLE 4/1 RPL STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 004/001 | E | TR3 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-05-13 | Eureka | Non-Tower | Q3
119764307 | T2 DI BRDGEVLLE-GRBERVLLE 12/12 RPL INSW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 012/012 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-09-14 | Eureka | Non-Tower | Q3
119679639 | T3 DI CRAG VIEW-CASCADE 6/55 RPR WDPKR | CRAG VIEW-CASCADE | 006/055 | E | TR3 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2020-08-25 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119380862 | T2 EI BRIDGEVILLE-GARBERVILL 13/4 RPR S | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 013/004 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-16 | Eureka | Non-Tower | Q3
119301103 | T2 EI IGNACIO-ALT-SSLT #1 14/99 RPR SPLW | IGNACIO-ALTO-SAUSALITO #1 | 014/099 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-07-02 | Lakeville | Non-Tower | Q4
122474788 | T3 EI DI MDDL FRK-GLD HILL 2/21 RPL STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 002/021 | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-12-10 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121810317 | T2 DI HMBLDT BY RIO DL JT 017/3 RPR STRW | HUMBOLDT BAY-RIO DELL JCT | 013/008 | E | TR2 | 2022-09-23 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-28 | Eureka | Non-Tower | Q3
121739006 | T2 DI MELONES-CURTIS 3/4L RPR STRW | MELONES-CURTIS | 003/004 | E | TR2 | 2022-11-08 | 2022-11-11 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121738353 | T2 DI CTTNWD-RED BLUFF 012/262 RPR GYWW | COTTONWOOD-RED BLUFF | 012/262 | E | TR2 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | PEND | LC | 2021-07-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121712517 | T3 DI EGL RCK-FLTN-SLVRD 20/87 RPL INSS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 020/087 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-07-06 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121669965 | T2 DI MDL FORK-GOLD HILL 25/198 RPL STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 025/198 | E | TR2 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-07-05 | Sacramento | Non-Tower | Q4
122226236 | T2 EI MELONES-CURTIS_002/004L RPL HRDD | MELONES-CURTIS | 002/004 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-03 | PEND | LC | 2021-10-16 | Victor | Non-Tower | Q4
121594042 | T3 DI MIDDLE FRK-GLD HLL 5/47L RPL STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 005/047 | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-06-17 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121587224 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 01/17L RPR OPGW | CRAG VIEW-CASCADE | 001/017 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121586418 | T2 DI CRG VW CSCD 18/153L RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 018/153 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
122118783 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 7/63R RPL POLE | CRAG VIEW-CASCADE | 007/063 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121573469 | T2 DI CLEAR LAKE-KONOCTI 18/9 RPLC HRDW | CLEAR LAKE-KONOCTI | 018/009 | E | TR2 | 2022-11-29 | 2022-12-14 | PEND | LC | 2021-06-10 | Willits | Non-Tower | Q4
121569106 | T3 DI CRAG VIEW-CASCADE 006/056 RPR SHLW | CRAG VIEW-CASCADE | 006/056 | E | TR3 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-15 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121554417 | T2 EI LAYTONVILLE-WILLITS 15/3C RPR GYWW | LAYTONVILLE-WILLITS | 015/003 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits | Non-Tower | Q4
121543755 | T2 DI HMBLDT BY-RIO DL JCT 16/9 RPL ANCW | HUMBOLDT BAY-RIO DELL JCT | 016/009 | E | TR2 | 2022-09-23 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-06-11 | Eureka | Non-Tower | Q3
121540794 | T3 DI EGL RCK-FLTN-SLVD 4/21 RPL INSS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 004/021 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-06-14 | Lakeville | Non-Tower | Q4
122232548 | T2 BRIDGEVILLE-COTTON 63/461B RPL DAMP | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 063/461B | E | TR2 | 2022-10-03 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2021-10-20 | Eureka | Tower | Q4
121535282 | T3 DI EGL RCK-FLTN-SLVRD 16/68 RPLC INSS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 016/068 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-06-09 | Lakeville | Non-Tower | Q4
122246729 | DI T3 MID FORK-GOLD HILL 4/43L RPL CRSW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 004/043 | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-10-13 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121526454 | T2NT DI CRAG VEW-CSCDE 18/156R RPR GYWW | CRAG VIEW-CASCADE | 018/156 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121524484 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 1/15L RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 001/015 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121524333 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 3/30 RPR STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 003/030 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
122232742 | T2 BRIDGEVILLE-COTTON 63/461C RPL DAMP | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 063/461C | E | TR2 | 2022-10-03 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2021-10-20 | Eureka | Tower | Q4
122232357 | T2 BRIDGEVILLE-COTTONWD 63/454 RPL DAMP | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 063/454 | E | TR2 | 2022-10-03 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2021-10-20 | Eureka | Tower | Q4
122041680 | T3 DI MIDDLE FRK-GLD HILL 4/36R RPL STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 004/036 | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-05-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121523416 | T2 DI CRG VW-CSCD 008/073 RPR SHLW | CRAG VIEW-CASCADE | 008/073 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121518468 | T2NT DI CRAG VIEW-CASCADE 0/10R RPR GYWW | CRAG VIEW-CASCADE | 000/010 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121516630 | T3 DI LAKEVILLE #1 7/5R RPR STRW | LAKEVILLE #1 | 007/005 | E | TR3 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | PEND | LC | 2021-06-04 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121510795 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 0/6L RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 000/006 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121497595 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 8/75L RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 008/075 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121485861 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 20/168 RPR CRSW | CRAG VIEW-CASCADE | 020/168 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121972583 | T2 HMBLDT BAY-RIO DELL JCT 18/0 RPL ANCW | HUMBOLDT BAY-RIO DELL JCT | 018/000 | E | TR2 | 2022-09-23 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-08-30 | Eureka | Non-Tower | Q3
121485425 | T3 DI EAGL-FULTN-SLVRDO 7/36A INS INSS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 007/036A | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-06-01 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121475565 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 20/174R RPR SHLS | CRAG VIEW-CASCADE | 020/174 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-05-28 | Table Mountain | Tower | Q4
121475401 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 20/173 RPR CRSW | CRAG VIEW-CASCADE | 020/173 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-05-28 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121471189 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 18/157 RPR SHLW | CRAG VIEW-CASCADE | 018/157 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-05-28 | Table Mountain | Tower | Q4
121467813 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 20/170 RPR STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 020/170 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121444198 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 13/115 RPR SHLS | CRAG VIEW-CASCADE | 013/115 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-01 | Table Mountain | Tower | Q4
121435525 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 19/166 RPR STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 019/166 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-05-28 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121890718 | T2 DI MELONES-CURTIS 1/0C RPR GYWW | MELONES-CURTIS | 001/000 | F | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-03 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
122041599 | T3 DI MDDE FRK-GOLD HILL 4/36L RPL STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 004/036 | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-05-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121814422 | T2 WV HUMBOLDT-MAPLE CREEK 4/4 RPL POLE | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 004/004 | E | TR2 | 2022-11-07 | 2022-11-19 | PEND | LC | 2021-07-29 | Eureka | Non-Tower | Q4
121800504 | T2 DI HMBLDT BY RIO DLL JT 14/0 RPR GYWW | HUMBOLDT BAY-RIO DELL JCT | 014/000 | E | TR2 | 2022-09-23 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-26 | Eureka | Tower | Q3
121370745 | T3 DI GOLD HILL #1 021/315 RPL STRW | GOLD HILL #1 | 021/315 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-05-01 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121781811 | T2NT DI MELONES-CURTIS 004/003 RPR GYWW | MELONES-CURTIS | 004/003 | F | TR2 | 2022-11-08 | 2022-11-11 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q4
121781809 | T2 DI MELONES-CURTIS 004/003 RPR STRW | MELONES-CURTIS | 004/003 | E | TR2 | 2022-11-08 | 2022-11-11 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q4
121890715 | T2 DI MELONES-CURTIS 1/0R RPR GYWW | MELONES-CURTIS | 001/000 | F | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-03 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121750766 | T2NT DI MELONES-CURTIS 3/8C RPR GYWW | MELONES-CURTIS | 003/008 | F | TR2 | 2022-11-08 | 2022-11-11 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121748619 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 3/32C RPR SHLW | CRAG VIEW-CASCADE | 003/032C | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-07-15 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121748492 | T2 DI COTTONWOOD-BENTN #2 8/76L RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 008/076 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-07-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121745754 | T2 DI MELONES-CURTIS 2/6 RPR STRW | MELONES-CURTIS | 002/006 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-03 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121737296 | T2 DI CTNWD-BNTN #2 7/68L RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 007/068 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-07-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121893529 | T2 WV CRAG VIEW-CSCADE 13/112C RPL ANCS | CRAG VIEW-CASCADE | 013/112C | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-08-12 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121718067 | T2 DI CTTNWD-BNTN #2 7/66R RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 007/066 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-07-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121717967 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 12/107C RPR SHLW | CRAG VIEW-CASCADE | 012/107C | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-07-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121890712 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 20/170R RPR STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 020/170 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121781813 | T2NT DI MELONES-CURTIS 004/003 RPR GYWW | MELONES-CURTIS | 004/003 | F | TR2 | 2022-11-08 | 2022-11-11 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q4
121810588 | T3 DI GOLD HILL #1 025/369 INS IBWW | GOLD HILL #1 | 025/369 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-07-28 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121685829 | T3 DI EGL RK-FTN-SLVRD 020/087A RPL INSS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 020/087A | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-07-06 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121776548 | T2NT DI LAYTONVLL-WILLITS 17/3C RPL STRW | LAYTONVILLE-WILLITS | 017/003 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-20 | Willits | Non-Tower | Q4
121685245 | T2 DI CTTNWD-BENTON #2 3/39L RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 003/039 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-07-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121820344 | T2 DI MELONES-CURTIS 1/2 RPL HRDD | MELONES-CURTIS | 001/002 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-03 | PEND | LC | 2021-07-28 | Victor | Non-Tower | Q4
121810023 | T3 DI GOLD HILL #1 025/374 RPR INSW | GOLD HILL #1 | 025/374 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-07-28 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121744365 | T2 DI MELONES-CURTIS 1/0 RPR STRW | MELONES-CURTIS | 001/000 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-03 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121744315 | T2NT DI MELONES-CURTIS 00/02L RPR GYWW | MELONES-CURTIS | 000/002 | F | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-03 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121742325 | T2 DI MLNES-CURTIS-WD PL 0/9L RPR STRW | MELONES-CURTIS | 000/009 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-03 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121724758 | T2 DI CTTNWD-BNTN #2 5/49L RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 005/049 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-07-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121628391 | T3 DI CTTNWD-BNTN #2 13/115 RPL HRDD | COTTONWOOD-BENTON #2 | 013/115 | E | TR3 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-06-17 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121732297 | T3 DI EGL RK-FLTN SLVRD 34/172A RPL INSS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 034/172A | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-06-12 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121625188 | T3 DI BRDGVILLE GRBRVILLE 5/19 RPL HRDD | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 005/019 | E | TR3 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-06-26 | Eureka | Non-Tower | Q3
121731740 | T3 DI EGL RCK-FLN-SLVRD 34/172B RPL INSS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 034/172B | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-06-12 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121621378 | EI HMBOLDT-MAPLE CREEK_009/004A RPL POLE | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 009/004A | E | HFRA | 2022-11-07 | 2022-11-19 | PEND | LC | 2021-06-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
121620678 | T2 EI HUMBOLDT-MAPLE CREEK 8/1L RPL STRW | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 008/001 | E | TR2 | 2022-11-07 | 2022-11-19 | PEND | LC | 2021-06-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
121750769 | T2NT DI MELONES-CURTIS 3/8R RPR GYWW | MELONES-CURTIS | 003/008 | F | TR2 | 2022-11-08 | 2022-11-11 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121781812 | T2NT DI MELONES-CURTIS 004/003 RPR GYWW | MELONES-CURTIS | 004/003 | F | TR2 | 2022-11-08 | 2022-11-11 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q4
121748897 | T3 DI EGL RK-FLTN SLVRD 34/172C RPL INSS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 034/172C | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-06-12 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121724852 | T2 DI CTTNWD-BNTN #2 5/49R RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 005/049 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-07-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121744319 | T2NT DI MELONES-CURTIS 00/02C RPR GYWW | MELONES-CURTIS | 000/002 | F | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-03 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121744134 | T2 DI MELONES-CURTIS 3/1 RPL DAMW | MELONES-CURTIS | 003/001 | E | TR2 | 2022-11-08 | 2022-11-11 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121750763 | T2NT DI MELONES-CURTIS 3/8L RPR GYWW | MELONES-CURTIS | 003/008 | F | TR2 | 2022-11-08 | 2022-11-11 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121593543 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 16/137 RPR SHLW | CRAG VIEW-CASCADE | 016/137 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121681287 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 14/118 RPR GYWW | CRAG VIEW-CASCADE | 014/118 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121679351 | T2 DI CTNWD-BENTN #2 3/38L RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 003/038 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-07-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121675658 | T2 DI MANVILLE TAP 003/055L RPL STRW | MANVILLE TAP | 003/055 | E | TR2 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | PEND | LC | 2021-07-06 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
121748455 | T2 DI COTTONWD-BENTON #2 8/76 RPR CRSW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 008/076 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-07-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121675657 | T2 DI MANVILLE TAP 003/055C RPL STRW | MANVILLE TAP | 003/055 | E | TR2 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | PEND | LC | 2021-07-06 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
121586877 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 017/140 RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 017/140 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121586507 | T3 DI DUTCH FLAT #2 TAP 0/1 RPL INSS | DUTCH FLAT #2 TAP | 000/001 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-22 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121724884 | T2 DI CTTNWD-BNTN #2 5/50 RPR INSW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 005/050 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-07-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121744276 | T2 DI MELONES-CURTIS 00/02L RPR STRW | MELONES-CURTIS | 000/002 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-03 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121718066 | T2 DI CTTNWD-BNTN #2 7/66L RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 007/066 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-07-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121718064 | T2 DI CTTNWD-BNTN #2 7/66 RPR INSW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 007/066 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-07-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121741268 | T2 DI CLEAR LAKE-KONOCTI 19/02 RPL POLE | CLEAR LAKE-KONOCTI | 019/002 | E | TR2 | 2022-11-29 | 2022-12-14 | PEND | LC | 2021-07-13 | Willits | Non-Tower | Q4
121661803 | T2 DI COTTONWOD-BENTN 2 4/43L RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 004/043 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-07-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121674423 | T2 DI MDL FRK-GLD HILL 25/198 RPLC STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 025/198 | E | TR2 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-07-05 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121666721 | T2 EI COTTONWD-BNTN #2 1/18 RPL XBRACE | COTTONWOOD-BENTON #2 | 001/018 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121549346 | T2 EI TOCALOMA TAP 0/4R RPR STRW | TOCALOMA TAP | 000/004 | E | TR2 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | PEND | LC | 2021-06-16 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121722651 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 3/33A RPR STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 003/033A | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-07-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121675697 | T2 CRAG VIEW-CASCADE 007/065R RPL POLE | CRAG VIEW-CASCADE | 007/065 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-07-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121543207 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 16/139 RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 016/139 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121546799 | DI T2 CRAG VIEW-CASCADE 10/94L RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 010/094 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121537734 | T3 DI BRDGVILLE-GRBRVILLE 3/15 RPR STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 003/015 | E | TR3 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-06-14 | Eureka | Non-Tower | Q3
121634978 | DI T2 CRAG VIEW-CASCADE 16/138 RPR OPGW | CRAG VIEW-CASCADE | 016/138 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121540115 | T2 EI MELONES-CURTIS 3/8 RPL INSW | MELONES-CURTIS | 003/008 | E | TR2 | 2022-11-08 | 2022-11-11 | PEND | LC | 2021-06-15 | Victor | Non-Tower | Q4
121528063 | T2 EI MELONES-CURTIS 0/2 RPL INSW | MELONES-CURTIS | 000/002 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-03 | PEND | LC | 2021-06-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121531800 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 12/109 RPL HRDS | CRAG VIEW-CASCADE | 012/109 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | Tower | Q4
121653905 | T2 DI MID FRK-GOLD HILL 025/195 RPL STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 025/195 | E | TR2 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-06-30 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121524864 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 14/124 RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 014/124 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121522692 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 2/24L RPR STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 002/024 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121634590 | T3 DI MDDL FK-GLD HLL 0/2R RPL STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 000/002 | B | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-06-23 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121524303 | T2 DI CRG VW CSCD 015/130 RPR SHLW | CRAG VIEW-CASCADE | 015/130 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121520579 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 11/101 RPR SHLW | CRAG VIEW-CASCADE | 011/101 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121519516 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 8/70L RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 008/070 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121673602 | T2 DI MANVILLE TAP 003/052C RPR GYWW | MANVILLE TAP | 003/052 | E | TR2 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | PEND | LC | 2021-07-06 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
121523503 | T2 DI CRG VW-CSCD 012/104 RPR SHLW | CRAG VIEW-CASCADE | 012/104 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121521772 | T2 EI CRAG VIEW-CASCADE 15/127 RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 015/127 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121516935 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 12/109 RPR SHLS | CRAG VIEW-CASCADE | 012/109 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | Tower | Q4
121516633 | T3 DI CRAG VIEW-CASCADE 006/054 RPR OPGW | CRAG VIEW-CASCADE | 006/054 | E | TR3 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121516533 | T3 DI CRAG VIEW-CASCADE 6/55 RPR GYWW | CRAG VIEW-CASCADE | 006/055 | E | TR3 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121661466 | T2 DI CTTNWD-BENTON #2 004/045R RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 004/045 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-07-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121621161 | T2 EI HUMBOLDT-MAPLE CREK 14/0R RPR GYWW | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 014/000 | E | TR2 | 2022-11-07 | 2022-11-19 | PEND | LC | 2021-06-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
121516292 | T3 DI CRAG VIEW-CASCADE 5/053L RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 005/053 | E | TR3 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121510985 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 14/118 RPL DAMW | CRAG VIEW-CASCADE | 014/118 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121511342 | T2 DI FULTON-IGNACIO #1 37/179 RPL INSS | FULTON-IGNACIO #1 | 037/179 | E | TR2 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | PEND | LC | 2021-06-08 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121620649 | T2 EI HUMBOLDT-MAPLE CREEK 8/1C RPL STRW | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 008/001 | E | TR2 | 2022-11-07 | 2022-11-19 | PEND | LC | 2021-06-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
121592193 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 11/95R RPR OPGW | CRAG VIEW-CASCADE | 011/095 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-17 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121607307 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 4/39 RPR STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 004/039 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121587399 | T2 EI MANVILLE TAP 3/52 RPL ANCW | MANVILLE TAP | 003/052 | E | TR2 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | PEND | LC | 2021-06-23 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
121584373 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 20/169 RPR CNDW | CRAG VIEW-CASCADE | 020/169 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-17 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121604369 | T3 DI CTNWD-BTN #2 13/116 RPL HRDW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 013/116 | E | TR3 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-06-17 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121485947 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 21/177 RPL HRDW | CRAG VIEW-CASCADE | 021/177 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-05-28 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121481737 | T2 EI HMBLDT-MPLE CRK 5/0L RPL ANCW | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 005/000 | E | TR2 | 2022-11-07 | 2022-11-19 | PEND | LC | 2021-06-05 | Eureka | Non-Tower | Q4
121595514 | T2 EI CTTNWD-BNTN #2 6/57R RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 006/057 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-06-24 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121593542 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 16/137 RPL INSW | CRAG VIEW-CASCADE | 016/137 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121474585 | T2 DI CRAG VW-CSCD 11/100R RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 011/100 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121487610 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 12/106 RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 012/106 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121485831 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 19/162 RPR STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 019/162 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121485765 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 20/168 RPR STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 020/168 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121568947 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 9/78 RPR OPGW | CRAG VIEW-CASCADE | 009/078 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-15 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121484561 | T3 DI EGL RCK-FLTN-SLVRD 18/78 RPL INSS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 018/078 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-06-07 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121584261 | T2NT DI CRAG VIEW-CASCADE 3/28 RPR OPGW | CRAG VIEW-CASCADE | 003/028 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Tower | Q4
121628392 | T3 DI CTTNWD-BNTN #2 13/115 RPR INSW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 013/115 | E | TR3 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-06-17 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120867786 | T3 EI DUTCH FLAT #2 TAP 000/001 RPL INSW | DUTCH FLAT #2 TAP | 000/001 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-04-22 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121466213 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 13/117 RPR SHLS | CRAG VIEW-CASCADE | 013/117 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | Tower | Q4
121621222 | T2 EI HUMBOLDT-MAPLE CREK 14/0C RPR GYWW | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 014/000 | E | TR2 | 2022-11-07 | 2022-11-19 | PEND | LC | 2021-06-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
121573466 | T2 DI CLEAR LAKE-KONOCTI 18/9 RPR GYWW | CLEAR LAKE-KONOCTI | 018/009 | E | TR2 | 2022-11-29 | 2022-12-14 | PEND | LC | 2021-06-10 | Willits | Non-Tower | Q4
121620808 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 16/136 RPR SHLW | CRAG VIEW-CASCADE | 016/136 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121620639 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 016/136 RPR STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 016/136 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121568574 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 017/142 RPL INSW | CRAG VIEW-CASCADE | 017/142 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121568571 | DI T2 CRAG VIEW-CASCADE 017/142 RPR SHLW | CRAG VIEW-CASCADE | 017/142 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121446691 | T3 DI EGL RCK-FLTN-SLVRD 14/62 RPL INSS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 014/062 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-06-01 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121437867 | DI MIDDLE FORK-GLD HLL 18/147L RPL POLE | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 018/147 | E | HFRA | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-05-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121431551 | EI T3 BRIDGVLLE-GRBRVLLE 10/3 RPL STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 010/003 | E | TR3 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-05-28 | Eureka | Non-Tower | Q3
121542075 | T3 DI BRDGVLLE-GARBRVILLE 11/1 RPL INSW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 011/001 | E | TR3 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-06-15 | Eureka | Non-Tower | Q3
121541790 | T3 DI EGL RCK-FLTN-SLVRD 0/2 RPL INSS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | :000/002 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-06-14 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121595468 | T2 EI CTTNWD-BNTN #2 6/57L RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 006/057 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-06-24 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121537509 | T3 DI BRIDGEVILLE-GRBRVLLE 3/15 RPL HRDW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 003/015 | E | TR3 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-06-14 | Eureka | Non-Tower | Q3
121536591 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 9/81 RPL INSW | CRAG VIEW-CASCADE | 009/081 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121404091 | T2 DI CTTNWD RD BLFF 005/110 RPR STRW | COTTONWOOD-RED BLUFF | 005/110 | E | TR2 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | PEND | LC | 2021-05-17 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121402496 | T2 DI COTTONWOOD RED BLF 8/177 RPR STRW | COTTONWOOD-RED BLUFF | 008/177 | E | TR2 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | PEND | LC | 2021-05-17 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121533565 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 10/92L RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 010/092 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121532029 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 4/42 RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 004/042 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121540663 | T2 EI MELONES-CURTIS 3/2 RPL INSW | MELONES-CURTIS | 003/002 | E | TR2 | 2022-11-08 | 2022-11-11 | PEND | LC | 2021-06-15 | Victor | Non-Tower | Q4
121542302 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 12/105 RPR SHLS | CRAG VIEW-CASCADE | 012/105 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-15 | Table Mountain | Tower | Q4
121538026 | T2 EI MELONES-CURTIS 0/4 RPL INSW | MELONES-CURTIS | 000/004 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-03 | PEND | LC | 2021-06-15 | Victor | Non-Tower | Q4
121526014 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 017/148 RPL INSW | CRAG VIEW-CASCADE | 017/148 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121394238 | T2 DI COTTONWOD-RED BLUFF 8/163 RPR STRW | COTTONWOOD-RED BLUFF | 008/163 | E | TR2 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | PEND | LC | 2021-05-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121536865 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 17/143 RPR SHLW | CRAG VIEW-CASCADE | 017/143 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121568464 | T2 DI CRAG VIEW-CSCD 13/112B RPR GYWW | CRAG VIEW-CASCADE | 013/112B | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-12 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121522655 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 2/24L RPR SHLW | CRAG VIEW-CASCADE | 002/024 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121522652 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 2/24 RPL INSW | CRAG VIEW-CASCADE | 002/024 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121519962 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 2/23L RPR OPGW | CRAG VIEW-CASCADE | 002/023 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121523466 | T2 DI CRG VW-CSCD 010/093 RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 010/093 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121391714 | T3 EI KONOCTI-EAGLE ROCK 6/15 RPR GYWW | KONOCTI-EAGLE ROCK | 006/015 | E | TR3 | 2022-09-12 | 2022-09-14 | PEND | LC | 2021-05-24 | Willits | Non-Tower | Q3
121524890 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 14/124 RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 014/124 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121518469 | T2NT DI CRAG VIEW-CASCADE 0/10C RPR GYWW | CRAG VIEW-CASCADE | 000/010 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121518467 | T2NT DI CRAG VIEW-CASCADE 0/10L RPR GYWW | CRAG VIEW-CASCADE | 000/010 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121522325 | T2 DI CRAG VIEW-CASCAD 8/68 RPR SHLS | CRAG VIEW-CASCADE | 008/068 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Tower | Q4
121522250 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 8/68 RPL INSW | CRAG VIEW-CASCADE | 008/068 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121519960 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 2/23R RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 002/023 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121547471 | EI BRIDGEVILLE-GARBERVILLE 14/7 RPR GYWS | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 014/007 | E | HFRA | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-06-15 | Eureka | Tower | Q3
121510756 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 14/118 RPR OPGW | CRAG VIEW-CASCADE | 014/118 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121517141 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 8/67L RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 008/067 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121499055 | T2 EI CLEAR LAKE-KONOCTI 18/9 RPR ANCW | CLEAR LAKE-KONOCTI | 018/009 | E | TR2 | 2022-11-29 | 2022-12-14 | PEND | LC | 2021-06-09 | Willits | Non-Tower | Q4
121516791 | T3 DI EGL RCK-FLTN-SLVRD 2/12 RPL INSS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 002/012 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-06-03 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121543209 | T2 DI COTTONWD-RED BLUFF 12/250 RPR GYWW | COTTONWOOD-RED BLUFF | 012/250 | E | TR2 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121516441 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 7/63L RPL POLE | CRAG VIEW-CASCADE | 007/063 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121538248 | T3 DI KONOCTI-EAGLE ROCK 7/0 RPL POLE | KONOCTI-EAGLE ROCK | 007/000 | E | TR3 | 2022-09-12 | 2022-09-14 | PEND | LC | 2021-06-14 | Willits | Non-Tower | Q3
121500097 | T3 DI EGL RCK-FLTN-SLVRD 17/72 RPL INSS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 017/072 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-06-03 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121536557 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 9/81 RPR OPGW | CRAG VIEW-CASCADE | 009/081 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121499786 | T3 DI BRDGVLL-GRBVLL 5/5 RPR STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 005/005 | E | TR3 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-05-27 | Eureka | Non-Tower | Q3
121492604 | T3 DI MDL FRK-GLD HL 3/33 RPL STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 003/033 | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-05-28 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121493259 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 13/111 RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 013/111 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121527084 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 09/83 RPR GYWW | CRAG VIEW-CASCADE | 009/083 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121525894 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 001/013 RPR STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 001/013 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120800885 | T2 EI LAYTONVILLE-WILLITS 16/1 RPL GYWW | LAYTONVILLE-WILLITS | 016/001 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-12 | Willits | Non-Tower | Q4
121525012 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 000/002 RPR OPGW | CRAG VIEW-CASCADE | 000/002 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121524743 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 17/145 RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 017/145 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121524308 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 3/30 RPL INSW | CRAG VIEW-CASCADE | 003/030 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121524158 | T2 DI CRG VW CSCD 1/14 RPR STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 001/014 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121524157 | T2 DI CRG VW CSCD 1/14 RPR STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 001/014 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121484596 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 21/182 RPR SHLW | CRAG VIEW-CASCADE | 021/182 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-05-28 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121481745 | T3 MIDDLE FORK-GOLD HILL 6/51 RPL STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 006/051 | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-06-07 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121475293 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 21/176 RPR SHLW | CRAG VIEW-CASCADE | 021/176 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-05-28 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121516988 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 2/18L RPR GYWW | CRAG VIEW-CASCADE | 002/018 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121516987 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 2/18R RPR GYWW | CRAG VIEW-CASCADE | 002/018 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121467280 | T3 DI EGL RCK-FLTN-SLVRD 11/48 RPLC INSS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 011/048 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-06-03 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121516619 | T3 DI LAKEVILLE #1 7/5L RPR STRW | LAKEVILLE #1 | 007/005 | E | TR3 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | PEND | LC | 2021-06-04 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121430276 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 020/172 RPR OPGW | CRAG VIEW-CASCADE | 020/172 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-05-28 | Table Mountain | Tower | Q4
121512325 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 18/155 RPL POLE | CRAG VIEW-CASCADE | 018/155 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121499793 | T3 DI CRAG VIEW-CASCDE 6/58 RPR SHLW | CRAG VIEW-CASCADE | 006/058 | E | TR3 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121499790 | T3 DI LAKEVLLE #1 7/6 RPR STRW | LAKEVILLE #1 | 007/006 | E | TR3 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | PEND | LC | 2021-06-03 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121431598 | EI T3 BRDGVLLE-GRBRVLLE 6/11 RPR JUMW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 006/011 | E | TR3 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-05-28 | Eureka | Non-Tower | Q3
120763547 | T3 EI EGLE RCK-FLTON-SILVER 0/3 RPL INSS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 000/003 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-04-08 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121338302 | T3 EI BRDGVLLE-GRBRVLL 4/2 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 004/002 | E | TR3 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-05-13 | Eureka | Non-Tower | Q3
121397367 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 002/089 RPR STRW | COTTONWOOD-RED BLUFF | 012/245 | E | TR2 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | PEND | LC | 2021-05-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121334249 | T3 DI KNCT-EGL RCK-WD 6/15 RPL HRDW | KONOCTI-EAGLE ROCK | 006/015 | E | TR3 | 2022-09-12 | 2022-09-14 | PEND | LC | 2021-04-23 | Willits | Non-Tower | Q3
121430969 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 12/108 RPR INSS | CRAG VIEW-CASCADE | 012/108 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | Tower | Q4
121393199 | T2 EI VACA-LAKEVILLE #1 6/31 RPL INSS | VACA-LAKEVILLE #1 | 006/031 | E | TR2 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | PEND | LC | 2021-05-21 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121387285 | T3 EI BRDGVLLE-GRBRVLLE 7/3 RPL STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 007/003 | E | TR3 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-05-24 | Eureka | Non-Tower | Q3
121356742 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 19/161 RPR OPGW | CRAG VIEW-CASCADE | 019/161 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-05-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121349822 | T3 EI BRDGVILLE-GRBRVILL 5/3 RPL POLE | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 005/003 | E | TR3 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-05-17 | Eureka | Non-Tower | Q3
121349835 | T3 EI BRDGVLL-GARBRVLLE 5/8 RPR STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 005/008 | E | TR3 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-05-17 | Eureka | Non-Tower | Q3
120943474 | T2 EI COTNWD-RED BLUFF 006/135 RPR STRW | COTTONWOOD-RED BLUFF | 006/135 | E | TR2 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | PEND | LC | 2021-05-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120864941 | T2 EI SN ML SW ST-RK JT S 17/99 RPR CONS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 017/099 | E | TR2 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-04-22 | Victor | Tower | Q3
120851775 | T3 EI EGL RCK-FLTN-SLVRDO 7/33 INS INSLS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 007/033 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-04-20 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120851739 | T3 EI EGL RCK-FLTN-SLVRDO 7/34 INS INSLS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 007/034 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-04-20 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120874728 | T2 DI CHWCHLL-KERCKHOFF 001/008 RPL INSS | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 001/008 | E | TR2 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | PEND | LC | 2021-04-22 | Fresno | Non-Tower | Q4
120874578 | T2 EI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 1/8 REPULL | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 001/008 | E | TR2 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | PEND | LC | 2021-04-23 | Fresno | Non-Tower | Q4
120831491 | T3 WV EGL RCK-FLTN-SLVDO 36/182 RPL INSS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 036/182 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-04-16 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120895688 | T2 EI STSLS-MLNS SW ST-RVR 9/55 RPR SPLS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 009/055 | E | TR2 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-04-28 | Victor | Tower | Q3
120763590 | T3 EI EGLE RCK-FLTON-SILVER 0/4 RPL INSS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 000/004 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-04-08 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120763591 | T3 EI EGLE RCK-FLTON-SILVER 0/2 RPL INSS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 000/002 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-04-08 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120694984 | T2 DI SN ML SW ST-RK JT S 17/99 RPR SPLS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 017/099 | E | TR2 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-03-25 | Victor | Tower | Q3
120534971 | WV T2 TULACAY-VACA 17/083 RPR INSS | TULACAY-VACA | 004/024 | E | TR2 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | PEND | LC | 2021-02-15 | Lakeville | Tower | Q3
120141278 | T2 DI BRIDGEVILLE-CTTNWD 58/426 RPLC INS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 058/426 | E | TR2 | 2022-10-03 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2020-12-07 | Eureka | Non-Tower | Q4
120691623 | T2 EI CRAG VW-CSCDE 11/100R RPR ANCW | CRAG VIEW-CASCADE | 011/100 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-03-25 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120130938 | T2 DI BRIDGEVILLE-CTTNWD 62/449 RPR INSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 062/449 | E | TR2 | 2022-10-03 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2020-12-04 | Eureka | Tower | Q4
120564484 | T2 COTTONWD-RED BLUFF 9/187 REPLUMB PL | COTTONWOOD-RED BLUFF | 009/187 | E | TR2 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | PEND | LC | 2021-02-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119537889 | T2 DI BRDGVL-GRBRVL 11/9 RPL STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 011/009 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-30 | Eureka | Non-Tower | Q3
119509577 | DI CRAG VIEW-CASCADE 5/47R RPR IBWW | CRAG VIEW-CASCADE | 005/047 | E | TR3 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2020-07-23 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119471439 | T2 EI BRIDGEVILLE-GARBERVILLE 12/4 REFRA | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 012/004 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-18 | Eureka | Non-Tower | Q3
119380859 | T2 EI BRIDGEVILLE-GARBERVILLE 13/4 INS J | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 013/004 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-16 | Eureka | Non-Tower | Q3
119790141 | T2 DI BRIDGEVLL-GRBRVLE 14/0A RPLC INSW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 014/000A | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-09-19 | Eureka | Non-Tower | Q3
119534973 | T2 DI BRDGVL-GRBRVL 11/12 RPR SPLW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 011/012 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-30 | Eureka | Non-Tower | Q3
119535344 | EI BRIDGEVILLE-GARBERVILLE 14/12 REFRAME | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 014/012 | E | HFRA | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-31 | Eureka | Non-Tower | Q3
119490772 | T2 EI BRIDGEVILLE-GARBERVILLE 12/7 RPR W | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 012/007 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-17 | Eureka | Non-Tower | Q3
119472976 | DI BRIDGEVILLE-GRBRVL 15/1 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 015/001 | E | HFRA | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q3
119471514 | T2 EI BRIDGEVILLE-GARBERVLLE 11/11 RPR J | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 011/011 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-18 | Eureka | Non-Tower | Q3
119471498 | T2 EI BRIDGEVILLE-GARBERVLLE 11/10 REGRA | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 011/010 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-18 | Eureka | Non-Tower | Q3
119471468 | T2 EI BRIDGEVILLE-GARBERVILE 12/6 RPL IN | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 012/006 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-18 | Eureka | Non-Tower | Q3
119471389 | T2 EI BRIDGEVILLE-GARBERVLLE 11/14 RPR S | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 011/014 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-18 | Eureka | Non-Tower | Q3
119382142 | T2 EI BRDVLE-GRBRVLE 12/11 RPL POLE | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 012/011 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-16 | Eureka | Non-Tower | Q3
119381965 | T2 EI BRIDGEVILLE-GARBERVLL 12/12 RPR GY | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 012/012 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-16 | Eureka | Non-Tower | Q3
119381947 | T2 EI BRIDGEVILLE-GARBERVILL 12/12 INS J | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 012/012 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-16 | Eureka | Non-Tower | Q3
119381787 | T2 EI BRIDGEVILLE-GARBRVILL 12/13 RPLC S | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 012/013 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-16 | Eureka | Non-Tower | Q3
119381057 | T2 EI BRIDGVLE-GRBRVLE 13/2 INST JMP INS | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 013/002 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-16 | Eureka | Non-Tower | Q3
119379659 | DI BRIDGEVL-GRBRVL 14/12 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 014/012 | E | HFRA | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q3
119376853 | T2 EI BRIDGEVILLE-GARBERVILLE 13/6 INST | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 013/006 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q3
119376410 | DI BRIDGEVILLE-GRBRVL 15/0 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 015/000 | E | HFRA | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q3
119375422 | T2 EI BRIDGEVILLE-GARBRVLLE 13/11 RPLC S | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 013/011 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q3
119374537 | T2 EI BRIDGEVILLE-GARBERVLE 14/04 RPL AN | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 014/004 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q3
119374136 | T2 EI BRIDGEVILLE-GRBRVL 14/0A RPL ANCW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 014/000A | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q3
119330461 | T3 DI CTTNWD-BNTN #2 12/107 RPR INSW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 012/107 | E | TR3 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2020-07-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119172462 | T2 EI BRIDGEVILE-GARBRVILE 35/6 RPL POLE | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 035/006 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-06-16 | Eureka | Non-Tower | Q3
119172461 | T2 EI BRIDGEVILE-GARERVILE 35/5 RPL POLE | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 035/005 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-06-16 | Eureka | Non-Tower | Q3
119171785 | T2 EI BRIDGEVILE-GARBRVILE 35/7 RPL POLE | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 035/007 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-06-16 | Eureka | Non-Tower | Q3
119171763 | T2 EI BRIDGEVILE-GARBRVILE 35/8 RPL POLE | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 035/008 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-06-16 | Eureka | Non-Tower | Q3
119167034 | T2 DI GOLD HILL #1 23/348 RPR SPLW | GOLD HILL #1 | 023/348 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-06-12 | Sacramento | Non-Tower | Q4
119166909 | T2 MENDOCINO #1 4/8 RPR GRWW | MENDOCINO #1 | 004/008 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-06-15 | Willits | Tower | Q4
118937891 | T3 EI BRIDGEVILLE-GARBRVL 10/17 RPR SPLW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 010/017 | E | TR3 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-04-21 | Eureka | Non-Tower | Q3
121776546 | T2NT DI LAYTONVLL-WILLITS 17/3R RPL STRW | LAYTONVILLE-WILLITS | 017/003 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-20 | Willits | Non-Tower | Q4
121744378 | T2NT DI MELONES-CURTIS 00/02R RPR GYWW | MELONES-CURTIS | 000/002 | F | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-03 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121744363 | T2 DI MELONES-CURTIS 1/0 RPR GYWW | MELONES-CURTIS | 001/000 | F | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-03 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121744278 | T2 DI MELONES-CURTIS 0/2R RPR STRW | MELONES-CURTIS | 000/002 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-03 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121560463 | T3 DI EGL RK FLTN SLVDO :003/12 RMV NEST | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | :003/012 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-06-14 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121535166 | T3 WV EGLE RCK-FLTN-SLVRDO 3/16 INS DAMS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 003/016 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-06-14 | Lakeville | Tower | Q4
121523502 | T2 DI CRG VW-CSCD 012/104 RMV DEBRIS | CRAG VIEW-CASCADE | 012/104 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121499770 | T2 EI CLEAR LAKE-KONOCTI 19/4 RPL POLE | CLEAR LAKE-KONOCTI | 019/004 | E | TR2 | 2022-11-29 | 2022-12-14 | PEND | LC | 2021-06-09 | Willits | Non-Tower | Q4
121389995 | T3 DI EGL RCK-FTN-SRD :1/5 RMV NEST | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | :001/005 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-05-15 | Lakeville | Tower | Q4
120942085 | T2 EI CTTONWOOD-RED BLUFF 8/163 INS DAMW | COTTONWOOD-RED BLUFF | 008/163 | E | TR2 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | PEND | LC | 2021-05-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120687142 | T3 EI EGLE RCK-FLTN-SLVRD 17/71 RMV NEST | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 017/071 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-03-24 | Lakeville | Tower | Q4
120604032 | T2 WV TULACAY-VACA 17/084 INST DAMPS | TULACAY-VACA | 017/084 | E | TR2 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | PEND | LC | 2021-03-04 | Lakeville | Tower | Q3
122163234 | T3 EAGLE ROCK-FLTN-SILVR 41/212 RPL INSS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 041/212 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-10-07 | Lakeville | Non-Tower | Q4
122162615 | T3 EAGLE ROCK-FLTN-SILVR 39/200 RPL INSS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 039/200 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-10-07 | Lakeville | Non-Tower | Q4
122161949 | T3 EAGLE ROCK-FLTN-SILVR 37/190 RPL INSS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 037/190 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-10-07 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121811002 | T3 DI GOLD HILL #1 025/367 INST IBWW | GOLD HILL #1 | 025/367 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-07-28 | Sacramento | Non-Tower | Q4
122163105 | T3 EAGLE ROCK-FLTN-SILVR 41/211 RPL INSS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 041/211 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-10-07 | Lakeville | Non-Tower | Q4
122162814 | T3 EAGLE ROCK-FLTN-SILVR 40/206 RPL INSS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 040/206 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-10-07 | Lakeville | Non-Tower | Q4
122162746 | T3 EAGLE ROCK-FLTN-SILVR 40/204 COMPLETE | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 040/204 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-10-07 | Lakeville | Non-Tower | Q4
122162710 | T3 EAGLE ROCK-FLTN-SILVR 39/202 RPL INSS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 039/202 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-10-07 | Lakeville | Non-Tower | Q4
122162001 | T2 EAGLE ROCK-FLTN-SILVR 37/191 RPL INSS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 037/191 | E | TR2 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-10-07 | Lakeville | Non-Tower | Q4
122161726 | T3 EGL RCK-FLTN-SLV 35/177 RPL INS CMPLT | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 035/177 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-10-07 | Lakeville | Non-Tower | Q4
122232937 | T2 BRIDGEVILLE-COTTON 64/464 INS DAMP | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 064/464 | E | TR2 | 2022-10-03 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2021-10-20 | Eureka | Tower | Q4
122161690 | T3 EAGLE RK-FLT-SV 35/176 RPL INSS CMPLT | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 035/176 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-10-07 | Lakeville | Non-Tower | Q4
122162670 | T3 EAGLE ROCK-FLTN-SILVR 39/201 RPL INSS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 039/201 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-10-07 | Lakeville | Non-Tower | Q4
122161752 | T3 EAGLE ROCK-FLTN-SILVR 36/180 COMPLETE | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 036/180 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-10-07 | Lakeville | Non-Tower | Q4
122161616 | T3 EAGLE ROCK-FLTN-SILVR 34/173 RPL INSS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 034/173 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-10-07 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121526722 | T2 DI CRAG VIEW-CASCDE 03/113 RMV DEBRIS | CRAG VIEW-CASCADE | 013/113 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121523816 | T2 DI CRAG VIEW-CSAD 014/126 RMV DEBRIS | CRAG VIEW-CASCADE | 014/126 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121519519 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 2/23L RMV STUB | CRAG VIEW-CASCADE | 002/023 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
122163027 | T3 EAGLE ROCK-FLTN-SILVR 41/210 RPL INSS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 041/210 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-10-07 | Lakeville | Non-Tower | Q4
122162173 | T2 EAGLE ROCK-FLTN-SILVR 38/195 RPL INSS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 038/195 | E | TR2 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-10-07 | Lakeville | Non-Tower | Q4
122162106 | T2 EAGLE ROCK-FLTN-SILVR 38/193 RPL INSS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 038/193 | E | TR2 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-10-07 | Lakeville | Non-Tower | Q4
122162074 | T3 EAGLE RCK-FLTN-SILVR 37/191A RPL INSS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 037/191A | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-10-07 | Lakeville | Non-Tower | Q4
122161529 | T3 EAGLE ROCK-FLTN-SILVR 34/172 RPL INSS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 034/172 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-10-07 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121539531 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 11/099 INS DAMS | CRAG VIEW-CASCADE | 011/099 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-15 | Table Mountain | Tower | Q4
121568948 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 9/78 RMV BUTT | CRAG VIEW-CASCADE | 009/078 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-15 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121568573 | DI T2 CRAG VIEW-CASCADE 017/142 RMV DBRS | CRAG VIEW-CASCADE | 017/142 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121402094 | T3 EI LAKEVILLE #1 8/2 INS DMPS | LAKEVILLE #1 | 008/002 | E | TR3 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | PEND | LC | 2021-05-26 | Lakeville | Tower | Q3
121536647 | T2NT DI CRAG VIEW-CASCADE 9/77 RMV STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 009/077 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121526923 | T2 DI CRAG VIEW-CSCDE 015/131 RMV DEBRIS | CRAG VIEW-CASCADE | 015/131 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121524551 | T2 DI CRG VW CSCD 011/102 RMV DEBRIS | CRAG VIEW-CASCADE | 011/102 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121524300 | T2 DI CRG VW CSCD 015/130 RMV DEBRIS | CRAG VIEW-CASCADE | 015/130 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121520217 | T2 DI EGL RK-FULT-SILV 10/42 RMV NEST | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 010/042 | E | TR2 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-06-08 | Lakeville | Tower | Q4
121453849 | T2NT DI CRAG VIEW-CSCADE 19/159 RMV DBRS | CRAG VIEW-CASCADE | 019/159 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121367073 | T2NT DI CRG VEW-CSCADE 21/183 RMV BUTT | CRAG VIEW-CASCADE | 021/183 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-05-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121435273 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 013/114 RMV NEST | CRAG VIEW-CASCADE | 013/114 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | Tower | Q4
121402779 | T3 EI LAKEVILLE #1 8/4 INS DMPS | LAKEVILLE #1 | 008/004 | E | TR3 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | PEND | LC | 2021-05-26 | Lakeville | Tower | Q3
121393015 | T2 DI CTTNWD-RD BLFF 004/089 INS HRDW | COTTONWOOD-RED BLUFF | 004/089 | E | TR2 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | PEND | LC | 2021-05-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121364064 | T3 DI GOLD HILL #1 24/360 INS HRDW | GOLD HILL #1 | 024/360 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-05-01 | Sacramento | Non-Tower | Q4
119836088 | T2NT DI CONTRA CSTA-MRGA #1 24/113 PAINT | CONTRA COSTA-MORAGA #1 | 024/113 | F | TR2 | 2022-01-10 | 2022-07-21 | PEND | LC | 2020-10-01 | Concord | Tower | Q3
120721272 | T3 EI EGL RCK-FLTN-SLVRDO 8/36 RMV NEST | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 008/036 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2021-03-31 | Lakeville | Tower | Q4
120684674 | T3 EI MDDL FRK-GLD HLL 31/229R RPL STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 031/229 | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-03-24 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120684641 | T3 EI MDDL FRK-GLD HLL 31/229L RPL STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 031/229 | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-03-24 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120684636 | T3 EI MDDL FRK-GLD HLL 31/229C RPL STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 031/229 | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-03-24 | Sacramento | Non-Tower | Q4
119381344 | EI T2NT BRIDGVLE-GRBRVLE 13/1A INST ANMS | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 013/001A | F | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-16 | Eureka | Non-Tower | Q3
119786550 | T3 DI EGL RCK-FLTN-SLVRD 35/178 HOLD | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 035/178 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2020-09-15 | Lakeville | Non-Tower | Q4
119553669 | T3 FULTON-IGNACIO #1 17/87 INST HRDW | FULTON-IGNACIO #1 | 017/087 | E | TR3 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | PEND | LC | 2020-08-03 | Lakeville | Tower | Q3
119487153 | T2 EI BRIDGEVILLE-GRBRVLL 14/2 INS CTLGR | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 014/002 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-22 | Eureka | Non-Tower | Q3
119484833 | T2 DI IGC-ALT-SSLT #2 14/98 GRD WAS INSU | IGNACIO-ALTO-SAUSALITO #2 | 014/098 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | PEND | LC | 2020-07-20 | Lakeville | Non-Tower | Q3
119381960 | T2NT EI BRIDGEVILLE-GRBRVILL 12/12 INS A | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 012/012 | F | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-16 | Eureka | Non-Tower | Q3
119381443 | EI T2NT BRIDGVLE-GRBRVLE 13/1C INST ANMS | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 013/001C | F | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-16 | Eureka | Non-Tower | Q3
119381374 | EI T2NT BRIDGVLE-GRBRVLE 13/1B INST ANMS | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 013/001B | F | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-16 | Eureka | Non-Tower | Q3
119381069 | EI T2NT BRIDGVLE-GRBRVLE 13/2 INST ANMW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 013/002 | F | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2020-07-16 | Eureka | Non-Tower | Q3
119183689 | T3 DI GYSRS #3-CLVRDL 0/6 INST HRDW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 000/006 | E | TR3 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | PEND | LC | 2020-06-17 | Lakeville | Non-Tower | Q4
118985405 | T3 EI EGL RCK-FLTN-SLVRD :17/73 RMV NEST | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 017/073 | E | TR3 | 2022-11-01 | 2022-11-12 | PEND | LC | 2020-05-05 | Lakeville | Tower | Q4
118964083 | T2 WV CTTNWD-BENTON #2 2/27 INST DMPW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 002/027 | E | TR2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2020-04-30 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
116589966 | T2NT EI RND MTN-TM #2 059/251 PAINT TWR | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 059/251 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-23 | Table Mountain | Tower | Q4
116803566 | T2NT EI OLEUM-G #1 7/45 PAINT STRS | OLEUM-G #1 | 007/045 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-03-16 | Concord | Tower | Q4
121810498 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 3/10 RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 003/010 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-07-27 | Willits | Non-Tower | Q4
121803404 | T3 DI CTTNWD-BENTON #2 11/100 RMV DBRS | COTTONWOOD-BENTON #2 | 011/100 | E | TR3 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-07-26 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
117416486 | T2NT EI SLT SPRGS-TGR CRK 0/2 PNT STRS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 000/002 | F | TR2 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2019-06-05 | Victor | Tower | Q4
121516430 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 2/11 RPR WDPKR | LAYTONVILLE-COVELO | 002/011 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-06-04 | Willits | Non-Tower | Q4
121480732 | T2 EI LAYTONVILLE-COVELO 1/8C RPR STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 001/008C | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2021-05-17 | Willits | Non-Tower | Q4
121810776 | T2NT DI LYTNVLLE COVELO 006/009 RPR GYWW | LAYTONVILLE-COVELO | 006/009 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-07-28 | Willits | Non-Tower | Q4
121810743 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 3/0 RPR STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 003/000 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-07-27 | Willits | Non-Tower | Q4
121818397 | T2 DI LYTNVLLE-COVELO 001/002 RPR GYWW | LAYTONVILLE-COVELO | 001/002 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2021-07-29 | Willits | Non-Tower | Q4
121732470 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 01/12 RPR GYWW | LAYTONVILLE-COVELO | 001/012 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-07-08 | Willits | Non-Tower | Q4
121592992 | DI LAYTONVILLE-COVELO 2/8 RPR STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 002/008 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-06-23 | Willits | Non-Tower | Q4
121595979 | DI LAYTONVILLE-COVELO 2/9 RPR STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 002/009 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-06-23 | Willits | Non-Tower | Q4
121516804 | T2NT DI LAYTONVILLE-COVELO 6/0 RPR GYWW | LAYTONVILLE-COVELO | 006/000 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-06-04 | Willits | Non-Tower | Q4
121516803 | T2NT DI LAYTONVILLE-COVELO 6/0 RPR GYWW | LAYTONVILLE-COVELO | 006/000 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-06-04 | Willits | Non-Tower | Q4
121516806 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 6/0 RPR WDPKR | LAYTONVILLE-COVELO | 006/000 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-06-04 | Willits | Non-Tower | Q4
121516805 | T2NT DI LAYTONVILLE-COVELO 6/0 RPR GYWW | LAYTONVILLE-COVELO | 006/000 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-06-04 | Willits | Non-Tower | Q4
119163171 | T2 DI EXCHEQUER-YOSEMITE 39/231 RPR GYWS | ETL.1112.POLE.NWOD | 039/231 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2020-06-04 | Fresno | Non-Tower | Q3
116861356 | T2NT DI CRESTA-RIO OSO 27/220 PAINT | CRESTA-RIO OSO | 027/220 | F | TR2 | 2021-08-23 | 2021-09-13 | PEND | LC | 2019-03-28 | Table Mountain | Tower | Q4
116792855 | T2NT EI FULTON-PUEBLO 14/068 PAINT STRS | FULTON-PUEBLO | 014/068 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2019-03-18 | Lakeville | Tower | Q3
116622623 | T3NT EI FLTN-GNC #1 008/047 RPT STRT | FULTON-IGNACIO #1 | 008/047 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-03-01 | Lakeville | Tower | Q4
119104214 | T3NT DI MORAGA-CASTRO VALY 4/22 PNT STRS | MORAGA-CASTRO VALLEY | 004/022 | F | TR3 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | PEND | LC | 2020-05-21 | Concord | Tower | Q4
119142374 | T2 DI EXCHQUER-YOSEMITE 38/224 RPR GYWS | ETL.1112.POLE.NWOD | 038/224 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2020-06-04 | Fresno | Tower | Q3
119142332 | T2 DI EXCHQUER-YOSEMITE 38/224 RPR FOND | ETL.1112.POLE.NWOD | 038/224 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-06-04 | Fresno | Tower | Q4
119125767 | T2 DI INDN FLT-YSMITE 39/232 COMPLETE | ETL.1112.POLE.NWOD | 039/232 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-06-04 | Fresno | Tower | Q4
119116157 | T2 DI EXCHEQUER-YOSEMITE 39/237 COMPLETE | ETL.1112.POLE.NWOD | 039/237 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-06-04 | Fresno | Tower | Q4
119115086 | T2 DI EXCHEQUER-YOSEMITE 36/213 COMPLETE | ETL.1112.POLE.NWOD | 036/213 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-06-02 | Fresno | Tower | Q4
121811015 | T2 DI COLGATE-ALLEGHANY 3/82 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 003/082 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-28 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121756999 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN 1 1/16R RPL STRW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 001/016 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-07-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121725372 | T2 DI PIT #5-RND MTN #1 08/079L RPL STRW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 008/079 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-07-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121704934 | T3 DI DRUM-SUMMIT #1 004/052A RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 004/052A | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121674214 | T2 DI MDL FRK-GLD HILL 25/198 RPLC STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 025/198 | E | TR2 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-07-05 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121662882 | T2 DI MENDO-WILL-FT BRAGG 28/9 RPL POLE | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 028/009 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-02 | Willits | Non-Tower | Q3
121659349 | T2 DI MDD FRK-GLD HLL 026/201 RPL STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 026/201 | E | TR2 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-06-30 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121644234 | EI T2 DRUM- SUMMIT NO. 1 22/261 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 022/261 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121587778 | T2 EI MENDOCINO-UKIAH 3/1R RPL STRW | MENDOCINO-UKIAH | 003/001 | E | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-06-23 | Willits | Non-Tower | Q3
121551028 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 19/226A RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 019/226A | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121524456 | T3 DI CRG VW CSCD 005/047R RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 005/047 | E | TR3 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121498834 | T2 DI TEJON-LEBEC 10/164 RPL INSW | TEJON-LEBEC | 010/164 | E | TR2 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-06-08 | Midway | Non-Tower | Q3
121491807 | T3 DI MDDLE FRK-GLD HL 4/37R RPL STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 004/037 | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-05-28 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121481747 | T3 MIDDLE FORK-GOLD HILL 6/51 RPL STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 006/051 | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-06-07 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121428024 | T3 DI METCALF-GREN VALEY 20/142 RPL STRW | METCALF-GREEN VALLEY | 020/142 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-05-26 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121357925 | T2 EI PHILO JCT-ELK 05/000 RPL PL | PHILO JCT-ELK | 005/000 | E | TR2 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | PEND | LC | 2021-05-19 | Willits | Non-Tower | Q3
120942242 | T2 EI HMBLDTBY-RIO DLL JCT 18/1 RPL INSW | HUMBOLDT BAY-RIO DELL JCT | 018/001 | E | TR2 | 2022-09-23 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-05-06 | Eureka | Non-Tower | Q3
122377807 | T2 DI COLGATE-ALLEGHANY 001/041 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 001/041 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-11-15 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121818692 | T2 DI DRUM-GRAS VLY-WEMR 15/347 RPL STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 015/347 | E | TR2 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2021-07-28 | Sacramento | Non-Tower | Q3
122456943 | T2 DRUM-SUMMIT #1 23/282L RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 023/282 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-12-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121805020 | T2 EI PHILO JCT-ELK 7/3 RPL STRW | PHILO JCT-ELK | 007/003 | E | TR2 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | PEND | LC | 2021-07-27 | Willits | Non-Tower | Q3
122341677 | T3 COLGATE-ALLEGHANY 15/428 RPL POLE | COLGATE-ALLEGHANY | 015/428 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-11-09 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121687883 | T2 DI TRNTY-CTNWD 5/40 RPL POLE | TRINITY-COTTONWOOD | 005/040 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121661960 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 5/64 RPL INSW | DRUM-SUMMIT #2 | 005/064 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2021-06-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121629104 | EI T2 DRUM-SUMMIT NO. 1 11/132L RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 011/132 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121600190 | EI T2 DRUM-SUMMIT #1 22/259 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 022/259 | E | TR2 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | PEND | LC | 2021-06-25 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121587271 | T2 EI MANVILLE TAP 3/52 RPL ANCW | MANVILLE TAP | 003/052 | E | TR2 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | PEND | LC | 2021-06-23 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
121580687 | T2 EI MENDOCINO-UKIAH 6/2L RPL POLE | MENDOCINO-UKIAH | 006/002 | E | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-06-22 | Willits | Non-Tower | Q3
121578581 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 049/001 RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 049/001 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-22 | Eureka | Non-Tower | Q4
122234606 | T3 DI DRUM-RIO OSO #2 9/94A RPL INSS | DRUM-RIO OSO #2 | 009/094A | E | TR3 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-10-13 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121526671 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 011/134 RPL INSW | DRUM-SUMMIT #1 | 011/134 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121525852 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 7/65L RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 007/065 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121524952 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 007/091 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 007/091 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121523799 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 017/140 RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 017/140 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121487433 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 18/0 RPL STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 018/000 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-29 | Willits | Non-Tower | Q3
121471021 | T2 EI DRUM-SUMMIT#2 24/287R RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 024/287 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-04 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121421266 | T2 DI UKH-HPLND-CLVRDL 15/140 RPL POLE | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 015/140 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-21 | Willits | Non-Tower | Q4
121395983 | T2 DI DRM-GRS VLY-WMR 15/351 RPL STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 015/351 | E | TR2 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2021-05-17 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121818109 | T2 DI TRINITY-CTTNWD 22/162 RPL INSW | TRINITY-COTTONWOOD | 022/162 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-29 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121776545 | T2NT DI LAYTONVLL-WILLITS 17/3L RPL STRW | LAYTONVILLE-WILLITS | 017/003 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-20 | Willits | Non-Tower | Q4
121855717 | T2 DI PIT#5-ROUND MTN#1 11/115L RPL STRW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 011/115 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-07-20 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121362623 | T2 DI COLGATE-PALERMO 8/149 RPLC INSW | COLGATE-PALERMO | 008/149 | E | TR2 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121864822 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 28/10 RPL INSW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 028/010 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-08-09 | Willits | Non-Tower | Q3
121738707 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 066/004 RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 066/004 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
121356741 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 19/161 RPL INSW | CRAG VIEW-CASCADE | 019/161 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-05-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121741999 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY WP 72/4 RPL ANCW | HUMBOLDT-TRINITY | 072/004 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-07-13 | Eureka | Non-Tower | Q4
121741699 | DI RIO DELL JCT-BRDGVLL 036/006 RPL STRW | RIO DELL JCT-BRIDGEVILLE | 036/006 | E | HFRA | 2022-09-26 | 2022-09-26 | PEND | LC | 2021-07-14 | Eureka | Non-Tower | Q3
121731671 | T3 DI DRUM-HIGGINS 002/026A RPL INSW | DRUM-HIGGINS | 002/026A | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121716683 | T3 DI DRUM-HIGGINS A5/51B RPLC INSW | DRUM-HIGGINS | A005/051B | E | TR3 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-07-12 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121715193 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 76/2 RPLC CRSW | HUMBOLDT-TRINITY | 076/002 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-07-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
121814425 | T2 WV HUMBOLDT-MAPLE CREEK 4/3 RPL POLE | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 004/003 | E | TR2 | 2022-11-07 | 2022-11-19 | PEND | LC | 2021-07-29 | Eureka | Non-Tower | Q4
121862794 | T2 TRINITY-COTTNWD 4/31R RPL STRW | TRINITY-COTTONWOOD | 004/031 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-31 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121705167 | T3 DI DRM-GRSS VLLY-WMR 000/011 RPL STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 000/011 | E | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | PEND | LC | 2021-07-06 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121676005 | T2 DI MANVILLE TAP 003/055R RPL STRW | MANVILLE TAP | 003/055 | E | TR2 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | PEND | LC | 2021-07-06 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
121677491 | T3 DI GREEN VLY-PL SWT 9/88L RPL STRW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 009/088 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-06-29 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121668742 | T3 DI GRN VAY-PAUL SWT 14/123R RPL STRW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 014/123 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-06-29 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121781801 | T2 DI PIT#5-ROUND MTN#1 11/115 RPL STRW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 011/115 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-07-20 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121781444 | T2 DI LAYTONVILLE-WILLITS 17/4 RPL INSW | LAYTONVILLE-WILLITS | 017/004 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-20 | Willits | Non-Tower | Q4
121649120 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 23/274B RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 023/274B | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-27 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121644056 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 22/268 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 022/268 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-23 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121190719 | T2 DI COLGATE-ALLEGHANY 002/065 RPL INSW | COLGATE-ALLEGHANY | 002/065 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-11 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121810745 | T3 DI GOLD HILL #1 025/372 RPL STRW | GOLD HILL #1 | 025/372 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-07-28 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121621655 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 27/318 RPL INSW | DRUM-SUMMIT #1 | 027/318 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-17 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120948304 | T2 DI DRUM-GRS VLY-WMR 16/369 RPLC INSW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 016/369 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-03 | PEND | LC | 2021-05-05 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121599595 | T2 EI DRUM-SUMMIT #1 25/295 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 025/295 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-25 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121598743 | T2 EI DRUM-SUMMIT #1 25/305 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 025/305 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-11 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121569220 | T3 DI DRUM-HIGGINS 011/111L RPL STRW | DRUM-HIGGINS | 011/111 | E | TR3 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-06-15 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121561396 | T2 EI CORDELIA #2 TAP 3/62L RPL STRW | CORDELIA #2 TAP | 003/062 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | PEND | LC | 2021-06-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121567800 | T3 DI DRUM-SUMMIT #1 4/57B RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 004/057B | E | TR3 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-06-15 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120924138 | T2 EI MNDCN-WLTS-FRT BRG 23/6R RPL POLE | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 023/006 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-03 | Willits | Non-Tower | Q3
121548128 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 25/299R RPL POLE | DRUM-SUMMIT #2 | 025/299 | E | TR2 | 2022-10-03 | 2022-10-22 | PEND | LC | 2021-06-04 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121725277 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 073/002A RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 073/002A | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-01 | Eureka | Non-Tower | Q4
121547451 | T2 EI MTN GATE JCT CSCDE 3/34R RPL STRW | MTN GATE JCT-CASCADE | 003/034 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121547315 | T2 EI DRUM-SUMMIT #1 23/273 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 023/273 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-16 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121547226 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 7/88A RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 007/088A | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121544877 | T2 EI PIT #5 - RND MTN #1 5/60L RPL STRW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 005/060 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121670015 | T2 MNDCN-WLTS-FRT BRG 29/3 RPL CRSW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 029/003 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-06 | Willits | Non-Tower | Q3
121707511 | T2 DI MTN GATE JCT-CASCADE 3/36 RPL STRW | MTN GATE JCT-CASCADE | 003/036 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121634592 | T3 DI MDDL FK-GLD HLL 0/2L RPL STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 000/002 | B | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-06-23 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121532952 | EI T2 PIT #5-RND MTN #1 10/102 RPL STRW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 010/102 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121532027 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 4/42 RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 004/042 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121653907 | T2 DI MID FRK-GOLD HILL 25/195 RPL STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 025/195 | E | TR2 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-06-30 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121524955 | T2 DI HMBLDT-BRDGVLLE 109/3C RPL POLE | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 109/003 | E | TR2 | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-06-08 | Eureka | Non-Tower | Q3
121684230 | T2 DI TRNITY-CTTONWD 4/33 RPL INSW | TRINITY-COTTONWOOD | 004/033 | B | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121620574 | T2 EI HUMBOLDT-MAPLE CREEK 8/1R RPL STRW | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 008/001 | E | TR2 | 2022-11-07 | 2022-11-19 | PEND | LC | 2021-06-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
121523985 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 9/107L RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 009/107 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121524505 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 1/15R RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 001/015 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121523642 | T3 DI DRM GRAS VLY-WMAR 8/214 RPL STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 008/214 | E | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-06-05 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121519514 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 8/70R RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 008/070 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121521774 | T2 EI CRAG VIEW-CASCADE 15/127 RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 015/127 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121510994 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 15/128 RPL INSW | CRAG VIEW-CASCADE | 015/128 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121510358 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 90/7 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 090/007 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Eureka | Non-Tower | Q4
121495718 | T3 DI IGNACIO-BOLINAS #1 02/033 RPL STRW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 002/033 | E | TR3 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | PEND | LC | 2021-06-03 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121497263 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 008/097R RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 008/097 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121584073 | T2 DI HUMBOLT-TRINITY 93/14 RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 093/014 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Eureka | Non-Tower | Q4
121594296 | T3 DI MIDDLE FRK-GLD HLL 5/47R RPL STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 005/047 | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-06-17 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121487435 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 12/106 RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 012/106 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121572706 | T3 DI MIDDLE FORK-GLD HILL 9/80 RPL STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 009/080 | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-06-16 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121587412 | T2 EI MANVILLE TAP 3/52 RPL INSW | MANVILLE TAP | 003/052 | E | TR2 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | PEND | LC | 2021-06-23 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
121564136 | T2 EI DRUM-SUMMIT #1 21/257 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 021/257 | E | TR2 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | PEND | LC | 2021-06-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121578220 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 10/92R RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 010/092 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121437581 | T3 DI DRUM-HIGGINS 1/20 RPL INSW | DRUM-HIGGINS | 001/020 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-05-26 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121572717 | T2 DI MDCNO-WLLTS-FRT BRG 21/6 RPL STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 021/006 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits | Non-Tower | Q3
121554725 | T2 EI UKIAH-HOPLAND 017/006R RPL POLE | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 017/006 | E | TR2 | 2022-09-21 | 2022-09-23 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits | Non-Tower | Q3
121446834 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 18/158 RPL INSW | CRAG VIEW-CASCADE | 018/158 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-05-28 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121438278 | T3 DI METCALF-GRN VALLEY 20/144 RPL INSW | METCALF-GREEN VALLEY | 020/144 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-05-26 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121560204 | DI IGNACIO-ALTO 12/96 RPL STRW | IGNACIO-ALTO | 012/096 | E | HFRA | 2022-12-01 | 2022-12-04 | PEND | LC | 2021-06-05 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121556324 | EI T2 PIT #5 - RND MTN #1 6/65 RPL STRW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 006/065 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121591859 | T2 DI TRINITY-MAPLE CRK 27/7 REFRAME | TRINITY-MAPLE CREEK | 027/007 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2021-06-22 | Eureka | Non-Tower | Q4
121547496 | EI BRDGVLE-GRBRVLE 18/9R RPL STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 018/009 | E | HFRA | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-06-14 | Eureka | Non-Tower | Q3
121546860 | DI T2 CRAG VIEW-CASCADE 10/94 RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 010/094 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121528554 | EI T2 PIT #5-RND MTN #1 10/105 RPL STRW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 010/105 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121540734 | T3 DI GEYSERS #17-FLTON 4/21 RPL INSS | GEYSERS #17-FULTON | 004/021 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-02 | PEND | LC | 2021-06-14 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121403548 | T3 DI FULTON-CALISTOGA -12/7 RPL POLE | FULTON-CALISTOGA | -012/007 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-05-19 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121524741 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 17/145 RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 017/145 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121520015 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 19/220L RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 019/220 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121523468 | T2 DI CRG VW-CSCD 010/093 RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 010/093 | B | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121385157 | T3 DI DRM GRS VLY WMR B020/457 RPL STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B020/457 | E | TR3 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-05-13 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121516293 | T3 DI CRAG VIEW-CASCADE 5/053R RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 005/053 | E | TR3 | 2022-08-18 | 2022-12-08 | PEND | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121510798 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 8/95R RPL POLE | DRUM-SUMMIT #1 | 008/095 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121512029 | T2 DI HUMBOLDT-BRIDGEVILL 110/1 RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 110/001 | E | TR2 | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-06-09 | Eureka | Non-Tower | Q3
121381152 | T2 DI COLGATE-PALERMO 8/158 RPL STRW | COLGATE-PALERMO | 008/158 | E | TR2 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121491804 | T3 DI MDDLE FRK-GLD HL 4/37L RPL STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 004/037 | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-05-28 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121493350 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 13/111 RPLC STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 013/111 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121497596 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 8/75R RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 008/075 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121481690 | T2 EI HMBLDT-MPLE CRK 5/000R RPL ANCW | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 005/000 | E | TR2 | 2022-11-07 | 2022-11-19 | PEND | LC | 2021-06-05 | Eureka | Non-Tower | Q4
121524894 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 14/124 RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 014/124 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121486064 | T2 DI MIDDLE FORK-GD HL 23/180 RPL STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 023/180 | E | TR2 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-05-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121524375 | T2 DI CRG VW CSCD 18/153 RPL STRW | CRAG VIEW-CASCADE | 018/153 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121485832 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 19/162 RPL INSW | CRAG VIEW-CASCADE | 019/162 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121474598 | EI T3 DRUM-SUMMIT #1 0/003A RPL INSW | DRUM-SUMMIT #1 | 000/003A | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-05 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121523504 | T2 DI CRG VW-CSCD 012/104 RPL INSW | CRAG VIEW-CASCADE | 012/104 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121365085 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 088/000 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 088/000 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-05-19 | Eureka | Non-Tower | Q4
121447307 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 21/180 RPL POLE | CRAG VIEW-CASCADE | 021/180 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-05-28 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121468945 | T3 DI FULTON-IGNACIO #1 6/33 RPL INSS | FULTON-IGNACIO #1 | 006/033 | E | TR3 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | PEND | LC | 2021-05-26 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121437896 | DI MIDDLE FORK-GLD HLL 18/147R RPL POLE | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 018/147 | E | HFRA | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-05-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121466562 | T3 DI DRUM-HIGGINS 011/102L RPL STRW | DRUM-HIGGINS | 011/102 | E | TR3 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-05-26 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121514815 | T2 EI DRUM-SUMMIT #1 9/111 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 009/111 | E | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | PEND | LC | 2021-04-29 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121512576 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 90/6 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 090/006 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Eureka | Non-Tower | Q4
121512326 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 18/155 RPL POLE | CRAG VIEW-CASCADE | 018/155 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-12-23 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121500611 | T2 DI TRINITY-CTTNWD 25/182 RPL INSS | TRINITY-COTTONWOOD | 025/182 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121492623 | T2 DI CHRISTIE-WILLOW PASS 2/22 RPL STRW | CHRISTIE-WILLOW PASS | 002/022 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | PEND | LC | 2021-06-01 | Concord | Non-Tower | Q3
121492606 | T3 DI MDL FRK-GLD HL 3/33 RPL STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 003/033 | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-05-28 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121336880 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 89/9 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 089/009 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-05-14 | Eureka | Non-Tower | Q4
121407441 | T3 EI POTTER VALLEY-WILLITS 4/7 RPL INSW | POTTER VALLEY-WILLITS | 004/007 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2021-05-27 | Willits | Non-Tower | Q3
121338259 | T3 EI BRIDGEVILLE-GRBRVILLE 4/4 RPL STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 004/004 | E | TR3 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-05-13 | Eureka | Non-Tower | Q3
121391183 | T3 DI COLGATE-GRASS VLY 6/151 RPL POLE | COLGATE-GRASS VALLEY | 006/151 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121385535 | T3 DI MISSION POWER TAP 001/009 RPL STRW | MISSION POWER TAP | 001/009 | E | TR3 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-05-12 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121392914 | T2 DI CHRISTIE-WILLOW PASS 2/26 RPL STRW | CHRISTIE-WILLOW PASS | 002/026 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | PEND | LC | 2021-05-17 | Concord | Non-Tower | Q3
121384767 | T2 DI COLGATE-PALERMO 1/19 RPL STRW | COLGATE-PALERMO | 001/019 | E | TR2 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121190380 | T2 EI MNDCN-WLLTS-FRT BRGG 35/9 RPL INSW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 035/009 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-11 | Willits | Non-Tower | Q3
121385175 | T3 DI DRM GRS VLY WMR 011/271 REFRAME | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 011/271 | E | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-05-13 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121384408 | T2 DI FULTON-HOPLAND 018/002 RPL POLE | FULTON-HOPLAND | 018/002 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-05-12 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121384138 | T2 DI COLGATE-ALLEGHANY 0/22 REFRAME | COLGATE-ALLEGHANY | 000/022 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-11 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121382100 | T2 DI COLGATE-PALERMO 009/186 RPL STRW | COLGATE-PALERMO | 009/186 | E | TR2 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121381231 | T2 DI COLGATE-PALERMO 11/214 RPL POLE | COLGATE-PALERMO | 011/214 | E | TR2 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121399517 | T3 EI GOLD HILL #1 22/333 RPLC POLE | GOLD HILL #1 | 022/333 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-05-26 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121378073 | T2 WV GARCIA TAP 1/1 RPL CNDW | GARCIA TAP | 001/001 | E | TR2 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-05-21 | Willits | Non-Tower | Q3
121365123 | T2 EI CTTONWOOD-HUMBOLDT 90/009 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 090/009 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-05-19 | Eureka | Non-Tower | Q4
120910707 | T2 EI MNDCN-WLTS-FRT BRG 21/5 RPL POLE | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 021/005 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-04-30 | Willits | Non-Tower | Q3
121378058 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 86/4R RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 086/004 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Eureka | Non-Tower | Q4
121369251 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 76/2A-L RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 076/002A | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-05-20 | Eureka | Non-Tower | Q4
121345212 | T2 EI FULTON-PUEBLO :1/10 RPL STRW | FULTON-PUEBLO | :001/010 | E | TR2 | 2022-07-27 | 2022-08-07 | PEND | LC | 2021-05-17 | Lakeville | Non-Tower | Q3
121318755 | T2 EI MNDCNO-WLTS-FRT BRG 16/5 RPL STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 016/005 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-12 | Willits | Non-Tower | Q3
121347642 | T3 EI BRDGEVLLE-GRBRVILLE 5/19 RPL ANCHW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 005/019 | E | TR3 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-05-17 | Eureka | Non-Tower | Q3
121328521 | T2 DI TEJON-LEBEC 12/210 RPLC STRW | TEJON-LEBEC | 012/210 | E | TR2 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-04-22 | Midway | Non-Tower | Q3
121015658 | EI T2 DRUM-SUMMIT #1 12/143B RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 012/143B | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121037957 | T2 ARCO-CHOLAME 013/125 REFRAME | ARCO-CHOLAME | 013/125 | E | TR2 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | PEND | LC | 2021-05-10 | Midway | Non-Tower | Q3
120826141 | T3 EI DRM-GRSS VLLY-WMR 5/127 REFRAME | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 005/127 | E | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-15 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120913003 | EI T2 CHWCHLLA-KRCKHFF 5/11 RPL INSW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 005/011 | E | TR2 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | PEND | LC | 2021-05-01 | Fresno | Non-Tower | Q4
120794896 | T2 LAKEVILLE #1 5/1 REFRAME | LAKEVILLE #1 | 005/001 | E | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | PEND | LC | 2021-04-12 | Lakeville | Non-Tower | Q3
120875180 | T2 DRUM-SUMMIT #1 7/92 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 007/092 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-23 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120499847 | WV T2 MTN GATE JCT-CSCD 5/061 REPL POLE | MTN GATE JCT-CASCADE | 005/061 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2021-02-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120684155 | T3 EI DRUM-SUMMIT #1 0/009 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 000/009 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-03-24 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120658053 | T3 EI DRUM-SUMMIT #1 000/007 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 000/007 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-03-18 | Sacramento | Non-Tower | Q4
119166488 | T2 TRINITY-MAPLE CREEK A0/0A RPL POL | TRINITY-MAPLE CREEK | A000/000A | E | TR2 | 2022-12-06 | 2022-12-20 | PEND | LC | 2020-06-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
119141671 | T2DI TRINITY-MAPLE CRK 27/2 REPLACE POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 027/002 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | PEND | LC | 2020-06-03 | Eureka | Non-Tower | Q4
121824800 | T3 DI DRM GRSS VLY WMR B016/381 RPL STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B016/381 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-07-31 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121648827 | T2 DI DRM-GRSS VLLY WMR B25/579 RPL STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B025/579 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-06-28 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121546156 | T2 EI DELTA-CASCADE 4/39L RPR STRW | MTN GATE JCT-CASCADE | 004/039 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121525725 | EI T2 PIT #5 - RND MTN #1 2/22 RPR CNDW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 002/022 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-12 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
122443733 | T2 WV HAT CREK #1-PIT #1 3/30 INS ANCHW | HAT CREEK #1-PIT #1 | 003/030 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2021-12-03 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121498223 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 12/143L RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 012/143 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-06-09 | Sacramento | Non-Tower | Q3
118499214 | T2 SMRTVL-NICOLAUS #1 6/120 RPL PL | SMARTVILLE-NICOLAUS #1 | 006/120 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2020-02-05 | Sacramento | Non-Tower | Q3
116744824 | T3NT EI GYSRS #13 TP 000/005 PNT STRT | GEYSERS #13 TAP | 000/005 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-01-30 | Lakeville | Tower | Q4
116587174 | T2 EI TIGER CRK-VALY 12/97 SPRGS REPAINT | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 012/097 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-22 | Victor | Tower | Q4
121548682 | T2 EI TOCALOMA TAP 0/5L RPL STRW | TOCALOMA TAP | 000/005 | E | TR2 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | PEND | LC | 2021-06-16 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121916901 | T2 EI TOCALOMA TAP 0/5R RPL STRW | TOCALOMA TAP | 000/005 | E | TR2 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | PEND | LC | 2021-06-16 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121388931 | T3 DI MISSION POWER TAP 0/4 RPL GYPL | MISSION POWER TAP | 000/004 | E | TR3 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | PEND | LC | 2021-05-12 | Lakeville | Non-Tower | Q4
117101782 | T2NT EI SLT SPNGS-TIGR CRK 11/91 REPAINT | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 011/091 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-04-25 | Victor | Tower | Q4
116842078 | T2NT EI FULTON-PUEBLO 09/44 RPNT TWR | FULTON-PUEBLO | 009/044 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-07-25 | PEND | LC | 2019-03-26 | Lakeville | Tower | Q3
116745040 | T2 EI OLEUM-MARTINEZ 4/032 REPAINT | OLEUM-MARTINEZ | 004/032 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-06 | Concord | Tower | Q4
116744905 | T2 EI HS-MCCLL 019/103 PNT STRT | HAAS-MCCALL | 019/103 | F | TR2 | 2022-09-12 | 2022-09-05 | PEND | LC | 2019-02-01 | Fresno | Tower | Q3
116744836 | T3NT EI MRG-SN LNDR #1 000/004 PNT STRT | MORAGA-SAN LEANDRO #1 | 000/004 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-01-30 | Concord | Tower | Q4
116584028 | T2 EI GNC-LT-SSLT #1 6/48 PNT | IGNACIO-ALTO-SAUSALITO #1 | 006/048 | F | TR2 | 2022-09-05 | 2022-09-08 | PEND | LC | 2019-02-22 | Lakeville | Tower | Q3
116493799 | T2NT EI OLM-NTH TWR-CHRST A03/026 PAINT | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | A003/026 | F | TR2 | 2021-04-26 | 2021-05-17 | PEND | LC | 2019-02-15 | Concord | Tower | Q4
116493267 | T2NT EI OLM-NRTH TWR-CHRST A4/29 REPAINT | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | A004/029 | F | TR2 | 2021-04-26 | 2021-05-17 | PEND | LC | 2019-02-15 | Concord | Tower | Q4
116491927 | T2NT EI OLM-NTH TWR-CHRST A03/27 REPAINT | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | A003/027 | F | TR2 | 2021-04-26 | 2021-05-17 | PEND | LC | 2019-02-15 | Concord | Tower | Q4
116481187 | T2NT EI LM-NTH TWR-CHRST 002/019 REPAINT | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | 002/019 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-12 | Concord | Tower | Q4
116481062 | T2 EI LM-NTH TWR-CHRST 002/018 RPR STRT | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | 002/018 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-12 | Concord | Tower | Q4
116476211 | T2 EI PARKWAY-MORAGA 10/060 PNT TWR | PARKWAY-MORAGA | 010/060 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2019-02-12 | Concord | Tower | Q3
116475423 | T2 EI LM-NTH TWR-CHRST 002/014 RPR STRT | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | 002/014 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-12 | Concord | Tower | Q4
116475174 | T2 EI PARKWAY-MORAGA 009/058 REPAINT | PARKWAY-MORAGA | 009/058 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-12 | Concord | Tower | Q4
116473048 | T2NT EI OLM-NRTH TWR-CHRST 3/21 PNT STRS | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | 003/021 | F | TR2 | 2021-05-03 | 2021-05-24 | PEND | LC | 2019-02-11 | Concord | Tower | Q4
116472940 | T2 EI PARKWAY-MORAGA 09/057 PNT TWR | PARKWAY-MORAGA | 009/057 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-11 | Concord | Tower | Q4
116472634 | T2NT EI OLM-NRTH TWR-CST 1/13 PNT STRS | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | 001/013 | F | TR2 | 2021-04-26 | 2021-05-17 | PEND | LC | 2019-02-11 | Concord | Tower | Q4
116471084 | T2 EI OLM-NRTH TWR-CHRST 1/10 PNT STRS | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | 001/010 | F | TR2 | 2021-05-03 | 2021-05-24 | PEND | LC | 2019-02-11 | Concord | Tower | Q4
116342755 | T2 EI TGR CRK-VAL SPR 012/099 PAINT | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 012/099 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-02-08 | Victor | Tower | Q4
116157582 | T2 EI OLM-NRTH TWR-CHRSTI 3/22 PAINT | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | 003/022 | F | TR2 | 2021-05-03 | 2021-05-24 | PEND | LC | 2019-02-07 | Concord | Tower | Q4
115761507 | T3NT EI GEYSERS #13 TAP 00/004 PNT TWR | GEYSERS #13 TAP | 000/004 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-01-29 | Lakeville | Tower | Q4
115741900 | T2NT EI MTCLF-MSSLNDNG#1 33/151 PNT STRT | METCALF-MOSS LANDING #1 | 033/151 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-25 | Moss Landing | Tower | Q4
115478055 | T2 HUMBOLDT-TRINITY 88/3A RPLC POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 088/003 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2018-10-16 | Eureka | Non-Tower | Q4
117928132 | HUMBOLDT-MAPLE CREEK 9/6 RPR GYWW | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 009/006 | E | HFRA | 2022-11-07 | 2022-11-19 | PEND | LC | 2019-09-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
116744756 | T2 EI DRUM-HIGGINS 022/176 RPNT TWR | DRUM-HIGGINS | 022/176 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-01-29 | Sacramento | Tower | Q4
117928130 | HUMBOLDT-MAPLE CREEK 9/5 RPL POLE | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 009/005 | E | HFRA | 2022-11-07 | 2022-11-19 | PEND | LC | 2019-09-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
117928116 | HUMBOLDT-MAPLE CREEK 9/6 RPR POLE | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 009/006 | E | HFRA | 2022-11-07 | 2022-11-19 | PEND | LC | 2019-09-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
117927979 | HUMBOLDT-MAPLE CREEK 9/8 RPL POLE | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 009/008 | E | HFRA | 2022-11-07 | 2022-11-19 | PEND | LC | 2019-09-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
116745016 | T3NT EI GEYSERS #12-FLTN 1/6 REPAINT | GEYSERS #12-FULTON | 001/006 | F | TR3 | 2022-12-12 | 2022-12-19 | PEND | LC | 2019-02-06 | Lakeville | Tower | Q4
116744962 | T3 EI EAGLE ROCK-REDBUD :8/048 REPAINT | EAGLE ROCK-REDBUD | :008/048 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-02-04 | Willits | Tower | Q4
116688254 | T3NT EI OLEUM-G #1 010/065 RPNT STRT | OLEUM-G #1 | 010/065 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-03-08 | Concord | Tower | Q4
116618670 | T2NT EI NEWARK-LIVERMORE 10/059 RPR STRT | NEWARK-LIVERMORE | 010/059 | F | TR2 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | PEND | LC | 2019-02-28 | Concord | Tower | Q4
116582818 | T3NT EI FULTON-PUEBLO 30/147 REPAINT | FULTON-PUEBLO | 030/147 | F | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2019-02-22 | Lakeville | Tower | Q3
116475931 | T2 EI LKVL-GNC #1 IG002/010 RPR STRT | LAKEVILLE-IGNACIO #1 | IG002/010 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-18 | PEND | LC | 2019-02-12 | Lakeville | Tower | Q4
116472075 | T3 EI FULTON-PUEBLO 41/212 HOLD | FULTON-PUEBLO | 041/212 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-02-11 | Lakeville | Tower | Q4
121786257 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 6/8 RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 006/008 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-07-23 | Willits | Non-Tower | Q4
121824547 | T2 DI IGNACIO-BLNS #1 001/022 RPL STRW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 001/022 | E | TR2 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2021-07-30 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121623675 | T2 DI LWR LK-HMSTK TP 11/18 RPL INSW | LOWER LAKE-HOMESTAKE TAP | 011/018 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-06-15 | Willits | Non-Tower | Q4
121577958 | T2 DI HUMBLDT-TRNITY 85/2L RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 085/002 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-06-08 | Eureka | Non-Tower | Q4
121437944 | T3 DI IGNACIO-BOLINAS #1 11/121 RPL INSW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 011/121 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-06-01 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121573729 | T2 DI LWR LK-HMSTK TAP 11/17 RPL POLE | LOWER LAKE-HOMESTAKE TAP | 011/017 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-06-15 | Willits | Non-Tower | Q4
121191978 | T3 EI PTR VLY-WLTS 10/6 RPL STRW CMPLTD | POTTER VALLEY-WILLITS | 010/006 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-05-11 | Willits | Non-Tower | Q4
120638702 | WV T3 POTTER VALLEY-WILTS 8/3 COMPETE | POTTER VALLEY-WILLITS | 008/003 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-03-12 | Willits | Non-Tower | Q4
121586867 | T2 EI MANVILLE TAP 4/058 RPR SPLW | MANVILLE TAP | 004/058 | E | TR2 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | PEND | LC | 2021-06-23 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120769752 | T2 EI TMBLR-SN LS OBSP 27/161 RPL INSLS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 027/161 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-09 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120725975 | T3 EI MIDDLE FORK-GOLD HILL 2/22 REPULL | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 002/022 | E | TR3 | 2022-10-03 | 2022-10-30 | PEND | LC | 2021-04-01 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120685320 | T3 EI LAURELES-OTTER 7/1 RPL ANCW | LAURELES-OTTER | 007/001 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-03-24 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
122341523 | T2 WV DRUM-SUMMIT #1 9/106 RPR INSS | DRUM-SUMMIT #1 | 009/106 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-11-09 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121488603 | T3 DI MDDL FRK-GLD HLL 8/68 RPL INSS | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 008/068 | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-06-07 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121401114 | T3 DI LAURELES-OTTER 13/7 RPL STRW | LAURELES-OTTER | 013/007 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-05-12 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121938697 | T2 EI VIEJO-MONTEREY 000/009 RPR GYWW | VIEJO-MONTEREY (NO FLY) | 000/009 | E | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-08-23 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121822443 | T3 DI MDL FRK-GLD HLL 16/131A RPL HRDD | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 016/131A | E | TR3 | 2022-10-03 | 2022-10-30 | PEND | LC | 2021-07-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121815411 | T3 DI MIDLE FRK-GLD HIL 13/107C RPL INSS | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 013/107C | B | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-07-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121336568 | T3 DI LAURELES-OTTER- 7/00 RPL POLE | LAURELES-OTTER | 007/000 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-04-23 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121685647 | T2 DI MID FRK-GLD HILL 25/194 RPR INSW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 025/194 | E | TR2 | 2022-10-03 | 2022-10-30 | PEND | LC | 2021-07-05 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121796816 | T3 DI MIDDLE FRK-GOLD HILL 8/71 RPR INSS | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 008/071 | E | TR3 | 2022-10-03 | 2022-10-30 | PEND | LC | 2021-07-24 | Sacramento | Tower | Q4
121639228 | T3 DI MID FORK-GOLD HILL 7/61 RPR CRSW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 007/061 | E | TR3 | 2022-10-03 | 2022-10-30 | PEND | LC | 2021-06-17 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121630520 | T3NT EI MDLE FRK-GLD HL 16/135R RPR GYWW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 016/135 | F | TR3 | 2022-10-03 | 2022-10-30 | PEND | LC | 2021-06-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121623875 | T3 DI MDDLE FRK-GLD HLL 13/106A RPL INSS | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 013/106A | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-06-14 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121596735 | T3 DI MID FRK-GOLD HILL 7/62 RPL INSW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 007/062 | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-06-17 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121586857 | T2 EI MANVILLE TAP 4/058 RPR JUMW | MANVILLE TAP | 004/058 | E | TR2 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | PEND | LC | 2021-06-23 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120936106 | T2 EI CLGATE-PALERMO 2/035 RPR STRW | COLGATE-PALERMO | 002/035 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-05-05 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121685680 | T2 DI MID FRK-GLD HLL 25/194 RPR CRSW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 025/194 | E | TR2 | 2022-10-03 | 2022-10-30 | PEND | LC | 2021-07-05 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121707687 | T2 DI MANVILLE TAP 004/058 RPR STRW | MANVILLE TAP | 004/058 | E | TR2 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | PEND | LC | 2021-07-06 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
121674180 | T3 EI MDL FRK-GLD HL 16/135 RPR STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 016/135 | E | TR3 | 2022-10-03 | 2022-10-30 | PEND | LC | 2021-07-04 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121556441 | T2 PIT #1-MC ARTHUR 2/32 RPL STRW | PIT #1-MCARTHUR | 002/032 | E | TR2 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-06-12 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121630515 | T3NT EI MDLE FRK-GLD HL 16/135L RPR GYWW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 016/135 | F | TR3 | 2022-10-03 | 2022-10-30 | PEND | LC | 2021-06-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121630521 | T3NT EI MDLE FRK-GLD HL 16/135C RPR GYWW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 016/135 | F | TR3 | 2022-10-03 | 2022-10-30 | PEND | LC | 2021-06-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121634319 | T3 DI MIDDLE FORK-GOLD HILL 0/5 RPL HRDD | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 000/005 | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-06-23 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121474135 | T3 DI MDDLE FORK-GOLD HILL 0/9R RPR GYWW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 000/009 | E | TR3 | 2022-10-03 | 2022-10-30 | PEND | LC | 2021-06-04 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121550165 | T3 DI MDDL FRK GLD HLL 0/8 RPL HRDD | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 000/008 | E | TR3 | 2022-10-03 | 2022-10-30 | PEND | LC | 2021-06-04 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121492261 | T3 MIDDLE FORK-GOLD HILL 1/13 RPR STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 001/013 | E | TR3 | 2022-10-03 | 2022-10-30 | PEND | LC | 2021-06-07 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121474087 | T3 DI MDDLE FORK-GOLD HILL 0/9L RPR SHLW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 000/009 | E | TR3 | 2022-10-03 | 2022-10-30 | PEND | LC | 2021-06-04 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121474028 | T3 DI MIDDLE FORK-GOLD HILL 0/9 RPL HRDW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 000/009 | E | TR3 | 2022-10-03 | 2022-10-30 | PEND | LC | 2021-06-04 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121474132 | T3 DI MDDLE FORK-GOLD HILL 0/9L RPR GYWW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 000/009 | E | TR3 | 2022-10-03 | 2022-10-30 | PEND | LC | 2021-06-04 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121363495 | T3 DI MDDL FRK-GLD HLL 031/230 RPR STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 031/230 | E | TR3 | 2022-10-03 | 2022-10-30 | PEND | LC | 2021-04-30 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121493255 | T2 DI MDL FRK-GLD HL 23/182 RPR GYWW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 023/182 | E | TR2 | 2022-10-03 | 2022-10-30 | PEND | LC | 2021-06-01 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121474089 | T3 DI MDDLE FORK-GOLD HILL 0/9R RPR SHLW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 000/009 | E | TR3 | 2022-10-03 | 2022-10-30 | PEND | LC | 2021-06-04 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121383799 | T2 DI COLGATE-PALERMO 12/237 RPR STRW | COLGATE-PALERMO | 012/237 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121191945 | T2 DI MIDDLE FRK-GLD HL 37/265 RPLC INSS | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 037/265 | E | TR2 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-04-01 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120742779 | T3 EI LAURELES-OTTER 007/008R RPL ANCW | LAURELES-OTTER | 007/008 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-04-05 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120742777 | T3 EI LAURELES-OTTER 007/008L RPL ANCW | LAURELES-OTTER | 007/008 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-04-05 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120833855 | T3 EI DRUM-RIO OSO #1 4/51 RMV ANCW | DRUM-RIO OSO #1 | 004/051 | E | TR3 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-04-17 | Sacramento | Tower | Q3
120693184 | T3 EI MIDDLE FORK-GOLD HL 0/9 RPR POLE | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 000/009 | E | TR3 | 2022-10-03 | 2022-10-30 | PEND | LC | 2021-03-25 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120745861 | T3 EI LAURELES-OTTER 007/008M RPL ANCW | LAURELES-OTTER | 007/008 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-04-05 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120707700 | T3 EI MDLE FORK-GOLD HILL 7/59 REPL CRSS | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 007/059 | E | TR3 | 2022-10-03 | 2022-10-30 | PEND | LC | 2021-03-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120452177 | T3 MIDDLE FORK-GLD HILL 9/75 REPL INSW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 009/075 | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-01-21 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120700351 | T3 EI LAURELES-OTTER 13/6 RPL STRW | LAURELES-OTTER | 013/006 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-03-26 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120683743 | T3 EI LAURELES-OTTER 6/6 RPL STRW | LAURELES-OTTER | 006/006 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-03-24 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120452175 | T3 MIDDLE FORK-GOLD HILL 8/073 RPL INSS | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 008/073 | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-01-21 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120680459 | T3 EI MDDL FRK-GLD HLL 33/244 RPL CRSS | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 033/244 | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-03-23 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120674920 | T3 EI MDDL FRK-GLD HLL 17/133 RPL CRSS | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 017/133 | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-03-22 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120452206 | T3 MIDDLE FRK-GLD HILL 9/76 REPL INSW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 009/076 | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-01-21 | Sacramento | Non-Tower | Q4
119840494 | T3 IGNACIO-BOLNAS 3/48 INST MARKER BALLS | IGNACIO-BOLINAS #2 | 003/048 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-07-28 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121815413 | T3 DI MIDLE FRK-GLD HIL 13/107C RPR GYWS | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 013/107C | E | TR3 | 2022-10-03 | 2022-10-30 | PEND | LC | 2021-07-29 | Sacramento | Tower | Q4
121679393 | T2 DI MDDL FK GLN HLL 024/192 RPL STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 024/192 | E | TR2 | 2022-10-03 | 2022-10-30 | PEND | LC | 2021-07-05 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121866669 | T3 WV LAURELES-OTTER 8/0 RPL STRW | LAURELES-OTTER | 008/000 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-08-09 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121596737 | T3 DI MID FRK-GOLD HILL 7/62L RPL STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 007/062 | E | TR3 | 2022-10-03 | 2022-10-30 | PEND | LC | 2021-06-17 | Sacramento | Non-Tower | Q4
119103352 | T3 DI DSBLA-CNTRVLLE 5/71 RMV BUTTS | DESABLA-CENTERVILLE | 005/071 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121629221 | T2 DI SLS-FT OD #2-FT OD #2 6/7 RMV DBRS | SALINAS-FORT ORD #2+ (NO FLY) | 006/007 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-23 | Moss Landing | Tower | Q3
121816429 | T3 DI MID FORK-GLD HILL 13/107B INS GYWS | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 013/107B | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-07-29 | Sacramento | Tower | Q4
121474026 | T3 DI MIDDLE FORK-GOLD HILL 0/9 RMV DBRS | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 000/009 | F | TR3 | 2022-10-03 | 2022-10-30 | PEND | LC | 2021-06-04 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120692920 | T3 EI MDDL FRK-GLD HLL 33/240C RPL STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 033/240 | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-03-24 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120692477 | T3 EI MDDL FRK-GLD HLL 33/240R RPL STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 033/240 | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-03-24 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120684658 | T3 EI MDDL FRK-GLD HLL 33/240L RPL STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 033/240 | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-03-24 | Sacramento | Non-Tower | Q4
119119033 | T3NT DI DESABLA-CENTRVLLE 4/56 RMV BUTT | DESABLA-CENTERVILLE | 004/056 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121556390 | T2 PIT #1-MC ARTHUR 1/22 RPL STRW | PIT #1-MCARTHUR | 001/022 | E | TR2 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-06-12 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121549892 | T3 EI MDL FRK-GLD HLL 2/21 RPL POLE | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 002/021 | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-06-16 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121474083 | T3 DI MIDDLE FORK-GOLD HILL 0/9 RPL INSW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 000/009 | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-06-04 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121511143 | T3 DI MDDL FRK-GOLD HILL 3/28R RPL STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 003/028 | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-06-04 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121401615 | T3 DI LAURELES-OTTER 8/3 RPLC STRW | LAURELES-OTTER | 008/003 | E | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-05-12 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121377150 | T3 EI MDLE FRK-GOLD HILL 32/233 RPL CRSW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 032/233 | E | TR3 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-05-21 | Sacramento | Non-Tower | Q4
122330089 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 5/5 RPL POLE | LAYTONVILLE-COVELO | 005/005 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-10-27 | Willits | Non-Tower | Q4
121926606 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 092/001C RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 092/001 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2019-03-07 | Eureka | Non-Tower | Q4
121738983 | T3 DI CNTRVL TBL MTN ORO 2/44 REGRADE CM | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | 002/044 | E | TR3 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | PEND | LC | 2021-07-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121706527 | T3 DI DRUM-SPAULDING 004/104 RPR INSW | DRUM-SPAULDING | 004/104 | B | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-07-09 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121659067 | T3 DI SOBRANTE ""G"" #1 003/026 RPR FOND | SOBRANTE-"G" #1 | 003/026 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | PEND | LC | 2021-07-01 | Concord | Tower | Q4
121584320 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 92/2 RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 092/002 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Eureka | Non-Tower | Q4
121568108 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 92/2 RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 092/002 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Eureka | Non-Tower | Q4
121537974 | T2 DI HUMBOLT-TRINITY 53/6 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 053/006 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-06-10 | Eureka | Non-Tower | Q4
121513967 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 93/5R RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 093/005 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Eureka | Non-Tower | Q4
121496269 | T2 DI HUMBLDT-BRIDGVILLE 109/8 REFRAME | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 109/008 | E | TR2 | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-06-08 | Eureka | Non-Tower | Q3
121485498 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 52/1R RPLC STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 052/001 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-05-28 | Eureka | Non-Tower | Q4
121475245 | T3 EI DRUM-SPAULDING 0/6 REFRAME | DRUM-SPAULDING | 000/006 | E | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-06-05 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121418282 | T3 DI VOLTA-DESHUTES 5/127 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 005/127 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-27 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121378045 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 86/5L RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 086/005 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Eureka | Non-Tower | Q4
121370457 | T2 DI COTTONWOOD-DELEVN #1 4/31 RPR SHLS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 004/031 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | Tower | Q4
121361108 | T2 CRESTA-RIO OSO 24/198 RPL INSS CMPLTD | CRESTA-RIO OSO | 024/198 | E | TR2 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-19 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121329495 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 93/1 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 093/001 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-05-13 | Eureka | Non-Tower | Q4
121326337 | T3 EI PIT #1-COTTONWD 29/241 RPR STRT | PIT #1-COTTONWOOD | 029/241 | E | TR3 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2021-05-13 | Table Mountain | Tower | Q3
121189193 | T2 DI CLAY-MARTEL 30/10 RPL INSW | CLAY-MARTEL | 030/010 | E | TR2 | 2022-03-29 | 2022-04-05 | PEND | LC | 2021-05-11 | Victor | Non-Tower | Q4
120880388 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 89/0 RPL ANCW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 089/000 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-24 | Eureka | Non-Tower | Q4
120853516 | T3 WV DRUM-HIGGINS 0/3A RPL GYWW | DRUM-HIGGINS | 000/003A | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-20 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120846271 | T2 EI SALT SPRNGS-TGR CRK 6/53 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 006/053 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-19 | Victor | Non-Tower | Q4
120701732 | T3 EI GRN VALLY-CMP EVRS 7/90L RPL STRW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 007/090 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | PEND | LC | 2021-03-27 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
120652864 | T3 EI MONTE RIO-FULTON 8/003 RPL POLE | MONTE RIO-FULTON | 008/003 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-03-17 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120465277 | WV T2 RND MTN-TBL MTN#1 38/176A REPL HRD | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 038/176A | E | TR2 | 2022-05-13 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-01-26 | Table Mountain | Tower | Q4
119818287 | T3NT DI KILARC CDAR CRK 2/47 RMV PL BUTT | KILARC-CEDAR CREEK | 002/047 | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-09-11 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119723145 | T2 NN EXCHEQUER YOSEMITE 38/223 RPR FOND | ETL.1112.TOWR | 038/223 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-08-10 | Fresno | Tower | Q4
119720476 | T2 PIT #6 JCT-ROUND MN 10/83 RPR SPLW | PIT #6 JCT-ROUND MTN | 010/083 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2020-07-20 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119709541 | T2 DI DEL MONTE-VIEJO 04/115 RPL PL | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 004/115 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-30 | PEND | LC | 2020-08-31 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
119111333 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 001/043 RMV BUTT | VOLTA-DESCHUTES | 001/043 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
122192399 | T2 EI KANAKA TAP 001/010L RPL STRW | KANAKA TAP | 001/010 | E | TR2 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | PEND | LC | 2021-06-03 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
122148896 | T2 WV PARDEE #1 TAP 5/78 INST DMPR | PARDEE #1 TAP | 005/078 | E | TR2 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | PEND | LC | 2021-10-05 | Victor | Non-Tower | Q4
121810332 | T0 DI LAYTONVILLE-COVELO 9/6A RPR GYWW | LAYTONVILLE-COVELO | 009/006A | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-07-27 | Willits | Non-Tower | Q4
121797330 | T3NT DI FNCH MWS-MDL FRK 12/231 RPR GYWW | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 012/231 | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-07-26 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121790561 | T3 DI MNT VST-CYT SW ST 9/50 RPL INSS | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 009/050 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-24 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
121736734 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 054/001B RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 054/001B | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
121655659 | T2 DI PIT #5-RND MTN #2 11/113 COMPLETE | PIT #5-ROUND MTN #2 | 011/113 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121649292 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 0/16 RPL POLE | LAYTONVILLE-COVELO | 000/016 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-06-28 | Willits | Non-Tower | Q4
122193423 | T2 EI KANAKA TAP 001/010C RPL STRW | KANAKA TAP | 001/010 | E | TR2 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | PEND | LC | 2021-06-03 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121630808 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 13/12 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 013/012 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-16 | Willits | Non-Tower | Q4
121609852 | T3 DI PARDISE-TABLE MTN 16/131 RPL POLE | PARADISE-TABLE MTN | 016/131 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-06-15 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121605289 | T2 DI MOSS LANDING-CBRN 013/065 INS HRDT | MOSS LANDING-COBURN | 013/065 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-06-22 | Moss Landing | Tower | Q4
121596497 | T3NT DI CTTNWD-BNTN #2 13/118BR RPR GYWW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 013/118B | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-06-23 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121595595 | WV GRBRVLLE-LYTNVLLE 49/6R RPL GYWS | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 049/006 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | PEND | LC | 2021-06-24 | Willits | Tower | Q4
121591800 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 5/2C RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 005/002 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-06-18 | Willits | Non-Tower | Q4
122193424 | T2 EI KANAKA TAP 001/010R RPL STRW | KANAKA TAP | 001/010 | E | TR2 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | PEND | LC | 2021-06-03 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121537971 | T2NT DI HUMBOLT-TRINITY 53/6 RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 053/006 | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-06-10 | Eureka | Non-Tower | Q4
121528411 | EI T2 PIT #5-ROUND MTN #2 9/100 RPL STRW | PIT #5-ROUND MTN #2 | 009/100 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
122055217 | DI MIDWAY-SANTA MARIA T-129 COMPLETE | SPARE T-LINE RECORD | T-129 | E | HFRA | 2022-05-25 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2021-09-15 | Midway | Non-Tower | Q4
121405558 | T2 DI MOS LNDNG-LOS BNOS 35/153 RPR FOND | MOSS LANDING-LOS BANOS | 035/153 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-20 | PEND | LC | 2021-05-21 | Moss Landing | Tower | Q4
121391922 | T3 DI CLGT-ALLGHNY 009/239 RPL INSW | COLGATE-ALLEGHANY | 009/239 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121822603 | T2NT DI METCALF-GRN VLY 14/96 COMPLETE | METCALF-GREEN VALLEY | 014/096 | F | TR2 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-07-29 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
121824434 | T0 DI GARBERVILLE-LYTNVL 56/7 RMV STUB | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 056/007 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | PEND | LC | 2021-07-30 | Willits | Non-Tower | Q4
121807808 | T0 DI LAYTONVILLE-COVELO 12/2 INS HRDD | LAYTONVILLE-COVELO | 012/002 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2021-07-26 | Willits | Non-Tower | Q4
121806234 | T2 EI KANAKA TAP 001/012L COMPLETE | KANAKA TAP | 001/012 | E | TR2 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | PEND | LC | 2021-03-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121809887 | DI LAYTONVILLE-COVELO 9/6B RPR GYWW | LAYTONVILLE-COVELO | 009/006B | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-07-27 | Willits | Non-Tower | Q4
121364193 | T2 DI TRACY-LOS BANOS- 32/149 RPR GYWS | TRACY-LOS BANOS | 032/149 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-30 | Victor | Tower | Q4
121768214 | T2 DI KANAKA TAP 000/003 RPR COMPLETE | KANAKA TAP | 000/003 | E | TR2 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | PEND | LC | 2021-07-20 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121767880 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T060 INS HRDT | SPARE T-LINE RECORD | T060 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-19 | Pismo Beach | Tower | Q4
121749071 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 89/2 RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 089/002 | F | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-14 | Eureka | Non-Tower | Q4
121816859 | T2 DI COLGATE-PALERMO 5/93 RPL HRDD | COLGATE-PALERMO | 005/093 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-07-28 | Sacramento | Tower | Q3
121743212 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 65/4L RPR WDPKR | HUMBOLDT-TRINITY | 065/004 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
121738466 | T2 DI HUMBLDT-TRINITY-WD 92/6 RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 092/006 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-07-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
121713128 | T2 WV HAT CRK #1-WESTWD 35/676 RPL STRW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 035/676 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | PEND | LC | 2021-07-12 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121862694 | T2 VOLTA-SOUTH 2/69 RPL STRW CMPLT | VOLTA-SOUTH | 002/069 | E | TR2 | 2022-02-16 | 2022-03-26 | PEND | LC | 2021-07-24 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121678854 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 3/39B RPR INSW | DRUM-SUMMIT #2 | 003/039B | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-06-14 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121768092 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T041 RPL STEP | SPARE T-LINE RECORD | T041 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-19 | Pismo Beach | Tower | Q4
121823037 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 89/0R RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 089/000 | F | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-26 | Eureka | Non-Tower | Q4
121748989 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 57/1A RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 057/001A | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
121318133 | T2 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 9/75 RPR INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 009/075 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-20 | Victor | Tower | Q4
121801728 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T-123 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T-123 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-26 | Pismo Beach | Tower | Q4
121632410 | DI DRUM-SUMMIT #1 13/148R RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 013/148 | E | Z1 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-27 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121764526 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 74/2C RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 074/002 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-07-13 | Eureka | Non-Tower | Q4
121749633 | T3 DI PTTR VLLY WLLTS 008/002 COMPLETE | POTTER VALLEY-WILLITS | 008/002 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-07-17 | Willits | Non-Tower | Q4
121756279 | T3 DI CLGTE-ALLGHNY 13/360 REPLMB INSW | COLGATE-ALLEGHANY | 013/360 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-19 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121736099 | T2 VOLTA-DESCHUTES 16/357 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 016/357 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-07-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121584276 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 92/2 RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 092/002 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Eureka | Non-Tower | Q4
121688009 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY- 54/1A RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 054/001A | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-01 | Eureka | Non-Tower | Q4
121724482 | T2 DI DIABLO-MDWY#2-TWR 44/183 RPR GYWW | DIABLO-MIDWAY #2 | 044/183 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-07-13 | Pismo Beach | Tower | Q3
121745012 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY SP 92/3R REGRADE | HUMBOLDT-TRINITY | 092/003 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-07-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
121683976 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T-106 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T-106 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-08 | Pismo Beach | Tower | Q4
121661967 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 5/64R RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 005/064 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2021-06-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121569068 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 4/46R RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 004/046 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-06-15 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121568993 | T3 DI GEYSERS #12-FULTON 1/6 RPLC INSS | GEYSERS #12-FULTON | 001/006 | E | TR3 | 2022-06-04 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2021-06-09 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121658760 | T2 DI MENDCNO-WLLTS-FT BRG 36/2 RPR SPLW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 036/002 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-07-01 | Willits | Non-Tower | Q4
121664781 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 20/556 RPL INSW | COLGATE-ALLEGHANY | 020/556 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-01 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121683987 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA_T056 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T056 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-08 | Pismo Beach | Tower | Q4
121682936 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T60 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T060 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-08 | Pismo Beach | Tower | Q4
121662148 | T2 DI GREEN VLY-PL SWT 6/78 RPR CRSW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 006/078 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | PEND | LC | 2021-06-30 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
121679309 | T2 DI COTTONWD-DELEVAN #1 9/63 RPR INSS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 009/063 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-06-29 | Table Mountain | Tower | Q4
121547165 | T2 DI TRINITY-CTNWD 38/251C RPR GYWW | TRINITY-COTTONWOOD | 038/251C | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-12 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121648812 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 22/154C RPR GYWS | CARIBOU-TABLE MTN | 022/154C | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-27 | Table Mountain | Tower | Q4
121632169 | DI DRUM-SUMMIT #1 13/148L RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 013/148 | E | Z1 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-27 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121536271 | T2 DI SLVRDO-FULTON JCT 24/115 RPL HRDT | FULTON-PUEBLO | 024/115 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-02 | PEND | LC | 2021-06-10 | Lakeville | Tower | Q4
121627844 | T3 DI BRDGVLL-GRBRVLL 4/15 RPL STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 004/015 | E | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | PEND | LC | 2021-06-14 | Eureka | Non-Tower | Q4
120904503 | T2NT EI HELMS-GREGG #1 28/174 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 028/174 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-29 | Fresno | Tower | Q4
121514193 | T2 DI COTTONWOOD-BNTN #1 1/39 COMPLETE | COTTONWOOD-BENTON #1 | 001/039 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121607575 | T2 DI CARIBOU-TBL MTN 29/206 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 029/206 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121591743 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 5/2R RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 005/002 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-06-18 | Willits | Non-Tower | Q4
121578021 | T3 DI GEYSERS #12-FULTON 12/51 RPL INSS | GEYSERS #12-FULTON | 012/051 | E | TR3 | 2022-06-04 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2021-06-17 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120879331 | EI HUMBOLDT-BRDGVILLE 100/004L RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 100/004 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-22 | Eureka | Non-Tower | Q4
121486106 | T2 DI MNDCNO-WLLTS FT BG 12/0 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 012/000 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-29 | Willits | Non-Tower | Q4
121475714 | T2 DI GRBRVLLE-LYTNVLLE 062/005 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 062/005 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-05-15 | PEND | LC | 2021-05-28 | Willits | Non-Tower | Q4
121475569 | T3 DI CTRV-TBL MTN-ORVLE 5/110L INS HRDD | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | 005/110 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-05-26 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121475471 | T2NT DI MNDCN-WLITS-FT BRG 11/7 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 011/007 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-28 | Willits | Non-Tower | Q4
121421671 | T2 DI PT#1-HT CRK#2-BRY 8/144 RMV BUTT | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 008/144 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-05-24 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121601906 | T2 EI LAYTONVILLE-COVELO 1/10 RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 001/010 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-06-25 | Willits | Non-Tower | Q4
121592528 | T2 DI TMBLR-SN LS OBISPO 37/214 RPR FOND | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 037/214 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-06-22 | Pismo Beach | Tower | Q3
121543835 | T2 DI COTTONWOOD-DLVN #1 9/61 RPR OPGW | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 009/061 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-06-12 | Table Mountain | Tower | Q4
121539637 | T3 DI GEYSERS #12-FULTON 11/48 RPLC INSS | GEYSERS #12-FULTON | 011/048 | E | TR3 | 2022-06-04 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2021-06-14 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121525402 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 91/6 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 091/006 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-06-08 | Eureka | Non-Tower | Q4
121521258 | T2 DI CARIBOU-TBLE MTN 30/214 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 030/214 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121384469 | T2 DI COLGATE-PALERMO 16/316 REFRAME CMT | COLGATE-PALERMO | 016/316 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121523100 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 2/30C RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 002/030C | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-06-11 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121522725 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 10/117 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 010/117 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121518299 | T3 DI SLY CREEK TAP 4/41 RMV BUTT CMPLT | SLY CREEK TAP | 004/041 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | PEND | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121517048 | T3NT DI RND M-CTNWD#3 34/288 COMPLETE | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 034/288 | F | TR3 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | Tower | Q4
121548425 | T2 DI CTTNWD-GLENN 67/592 RPR INSS | COTTONWOOD-GLENN | 067/592 | E | TR2 | 2022-03-29 | 2022-04-01 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Tower | Q4
121385123 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 005/058 INS ACG | DRUM-HIGGINS | 005/058 | F | TR3 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-05-13 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121513445 | T3 DI CNTRVLLE-TBL MT 3/61 RPR INSW CMPT | CENTERVILLE-TABLE MTN | 003/061 | E | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | PEND | LC | 2021-06-05 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121536157 | T2 DI CARIBOU TBL MTN 30/218 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 030/218 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121493148 | T3 DI MNT RIO-FORT ROSS 18/1 COMPLETE | ETL.6979.POLE.WOOD | 018/001 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | PEND | LC | 2021-06-01 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121374686 | T2 DI QUNTO SW STA-WST 025/112 RPR OPGW | LOS BANOS-WESTLEY | 025/112 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | PEND | LC | 2021-05-04 | Victor | Tower | Q4
121532696 | T2 DI CTNWD-DLVN #1 9/62 RPR INSS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 009/062 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | Tower | Q4
121492266 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 12/91 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 012/091 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121376608 | T2 DI CTTNWD-DLVN #1 003/028 RPL INSS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 003/028 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121471129 | T2 DI GRBRVL-LYTNVL 26/1 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 026/001 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | PEND | LC | 2021-05-27 | Willits | Non-Tower | Q4
121485496 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 52/1C RPLC STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 052/001 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-05-28 | Eureka | Non-Tower | Q4
121368534 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 3/81 RPL POLE | VOLTA-DESCHUTES | 003/081 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121475218 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 17/11 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 017/011 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-28 | Willits | Non-Tower | Q4
121471324 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 5/126 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 005/126 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-27 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121518324 | T2 DI CARIBOU-TBL MTN 27/195 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 027/195 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121437505 | T2 DI PARADISE-TABLE MTN 11/99A RPL INSW | PARADISE-TABLE MTN | 011/099A | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-27 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121516287 | T3 DI MORAGA-OAKLAND ""J"" 5/38 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND "J" | 005/038 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | PEND | LC | 2021-06-03 | Concord | Non-Tower | Q4
121431229 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 21/567 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 021/567 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121427834 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 005/112 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 005/112 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-27 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121512090 | T3 DI FULTN-CLISTGA :8/7 RPL STRW CMPLTD | FULTON-CALISTOGA | :008/007 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-06-04 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121421835 | T2 DI FORT ROSS-GUALALA 49/001 RPR STRW | GUALALA-MONTE RIO | 049/001 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-05-22 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121425232 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 005/114 RPL POLE | VOLTA-DESCHUTES | 005/114 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-27 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121423003 | T3 DI VOLTA-DSCHUTS 6/129 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 006/129 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-27 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121407907 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 0/4 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 000/004 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121480723 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 23/634 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 023/634 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-06-07 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121404708 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 0/21 REFRAME | VOLTA-DESCHUTES | 000/021 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121429747 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 19/518 RPL POLE | COLGATE-ALLEGHANY | 019/518 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121384565 | T2 DI COLGATE PALERMO 019/379 RPL STRW | COLGATE-PALERMO | 019/379 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120745901 | T2 EI PIT #1HT CRK #2-BNY 7/117 PL BUTT | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 007/117 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-04-05 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121405665 | T2 DI COTTONWOOD-BENTON #1 1/32 COMPLETE | COTTONWOOD-BENTON #1 | 001/032 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121395337 | T2 DI COTTONWOD-RED BLF 9/185 COMPLETE | COTTONWOOD-RED BLUFF | 009/185 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-17 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120724758 | T2 DI SSQC-SNT YNZ SW 21/288 RPL STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 021/288 | E | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | PEND | LC | 2021-04-01 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
121381565 | T2 DI COLGATE-PALERMO 015/303 RMV BUTT | COLGATE-PALERMO | 015/303 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121333093 | T2 EI PIT #1-CTNWD 38/330 RPR STRT CMPT | PIT #1-COTTONWOOD | 038/330 | E | TR2 | 2022-05-24 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-05-14 | Table Mountain | Tower | Q3
121328364 | T3 WV VOLTA-DESCHUTES 05/120 RPL POLE | VOLTA-DESCHUTES | 005/120 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120695046 | T2 EI ROCK CREEK-POE :0/6 MASTIC | ROCK CREEK-POE | 000/006 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-03-25 | Table Mountain | Tower | Q3
120880625 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 91/0 RPL ANCW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 091/000 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-24 | Eureka | Non-Tower | Q4
120880623 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 91/0 RPL ANCW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 091/000 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-24 | Eureka | Non-Tower | Q4
121099251 | T3NT DI MRRO BY-SLR SS #1 22/97 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 022/097 | F | TR3 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-19 | Pismo Beach | Tower | Q3
121355280 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 91/3 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 091/003 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-05-18 | Eureka | Non-Tower | Q4
120935788 | T2 EI FULTON-HOPLAND 019/006 RPL POLE | FULTON-HOPLAND | 019/006 | E | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | PEND | LC | 2021-05-05 | Lakeville | Non-Tower | Q4
121037191 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 7/206 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 007/206 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120861814 | T2 EI TRINITY-COTTNWD 34/234 RPR GYWS | TRINITY-COTTONWOOD | 034/234 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-04-21 | Table Mountain | Tower | Q3
120880919 | EI KRCKHF-CLS-SNR #1 7/47 RPR FOND CMPLT | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 007/047 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2021-04-24 | Fresno | Tower | Q4
120822136 | EI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 48/6 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 048/006 | E | HFRA |  |  | PEND | LC | 2021-04-15 | Willits | Non-Tower | Q4
120815420 | T2 EI RIO DELL TAP 002/004 RPL INSW | RIO DELL TAP | 002/004 | E | TR2 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-04-14 | Eureka | Non-Tower | Q4
120863607 | T3 DI MONTA VISTA-BURNS 5/50 RPL POLE | MONTA VISTA-BURNS | 005/050 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | PEND | LC | 2021-04-19 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
120846242 | T2 EI SALT SPRNGS-TGR CRK 6/52 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 006/052 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-19 | Victor | Non-Tower | Q4
120880310 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 89/2L RPR ADSS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 089/002 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-24 | Eureka | Non-Tower | Q4
120889868 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 97/0 RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 097/000 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-04-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
120864439 | EI LAYTONVILLE-COVELO 14/1M RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 014/001 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-03-31 | Willits | Non-Tower | Q4
120858830 | T2 DI EL DRD-MSSR FLT #2 4/29 RPL SPLS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 004/029 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-04-20 | Sacramento | Tower | Q4
120880494 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 88/6 REPULL GUY | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 088/006 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-24 | Eureka | Non-Tower | Q4
120880393 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 89/0 RPL ANCW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 089/000 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-24 | Eureka | Non-Tower | Q4
120879340 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 101/001 RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 101/001 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-22 | Eureka | Non-Tower | Q4
120859772 | T2 DI CRB-TABLE MUNTIN 49/353 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 049/353 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120859618 | T3 WV DRUM-HIGGINS 0/3C RPL GYWW | DRUM-HIGGINS | 000/003C | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-20 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120853943 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 48/347 RPLC INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 048/347 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-04-12 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120858318 | T2NT DI ELDORADO-MSR FLT #1 4/35 INS ACG | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 004/035 | F | TR2 | 2022-06-07 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2021-04-20 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120853089 | T2 DI MSS LNDNG-LS AGLS 19/88 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | 019/088 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-04-13 | Moss Landing | Tower | Q4
120850960 | T2 DI EL DRD-MSSR FLT #2 12/114 COMPLETE | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 012/114 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-04-13 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120844981 | T2 DI HELMS-GREGG #1 22/148 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 022/148 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-19 | Fresno | Tower | Q4
120935155 | T2 DI POE-RIO OSO 24/161 RPL HRDT | POE-RIO OSO | 024/161 | E | TR2 | 2022-05-25 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-04-16 | Table Mountain | Tower | Q4
120842138 | T2 DI SILVERADO-FULTON JCT 1/9 COMPLETE | SILVERADO-FULTON JCT | 001/009 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | PEND | LC | 2021-04-12 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120840128 | T2 DI ELDORADO-MSR FLT #1 6/48 RPL INSS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 006/048 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-04-16 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120863331 | T3 EI SOBRANTE-R #1 1/11 RPR STRT CMPLTD | SOBRANTE-R #1 | 001/011 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-04-21 | Concord | Tower | Q4
120859619 | T3 WV DRUM-HIGGINS 0/3B RPL GYWW | DRUM-HIGGINS | 000/003B | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-20 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120719726 | T2 EI CRSTA-RIO OSO 40/266 COMPLETE | CRESTA-RIO OSO | 040/266 | E | TR2 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-03-31 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
120801237 | T2 EI PINE GROVE TAP 000/022 RPL POLE | PINE GROVE TAP | 000/022 | E | TR2 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-04-12 | Victor | Non-Tower | Q4
120810986 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 50/360 RPLC INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 050/360 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120765990 | T2 EI GEYSERS #12-FULTON 22/091 RPL INSS | GEYSERS #12-FULTON | 022/091 | E | TR2 | 2022-06-04 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2021-04-08 | Lakeville | Non-Tower | Q4
120683456 | T3 DI CARBOU-TBL MNTN 39/290 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 039/290 | E | TR3 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-03-23 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120791769 | EI GARBERVILLE-LAYTONVILL 55/6 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 055/006 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | PEND | LC | 2021-04-10 | Willits | Non-Tower | Q4
120880682 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 91/0 RPL ANCW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 091/000 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-24 | Eureka | Non-Tower | Q4
120736840 | T3 EI DRUM-SUMMIT #2 2/24 RPL DAMP | DRUM-SUMMIT #2 | 002/024 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-04-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120764625 | T3 DI MECLF-MONTA VISTA#3 8/49 RPR OPGW | METCALF-MONTA VISTA #3 | 008/049 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-04-08 | Moss Landing | Tower | Q4
120871983 | T2 EI SALT SPRNGS-TIGR CRK 4/43 HOLD | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 004/043 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-22 | Victor | Non-Tower | Q4
120752942 | T2 DI STN ML SW STA-RVRBK 9/58 RPR SPLS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 009/058 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | PEND | LC | 2021-04-06 | Victor | Tower | Q4
120752031 | EI HMBLDT-BRDGVLE 102/2L RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 102/002 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-06 | Eureka | Non-Tower | Q4
120851227 | T2 EI SALINAS-FORT ORD#2 7/0 RPR SPLS | SALINAS-FORT ORD #2+ (NO FLY) | 007/000 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-04-20 | Moss Landing | Tower | Q4
120736499 | T2 DI MIDDLE FORK-GLD HL 37/264 INS BOLT | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 037/264 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | PEND | LC | 2021-03-31 | Sacramento | Tower | Q4
120828538 | T3 EI DRM-SPLDING 006/168 RPR GYWW | DRUM-SPAULDING | 006/168 | E | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-04-16 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120719336 | T3 EI DRUM-SUMMIT #2 1/19 RPL DAMPER | DRUM-SUMMIT #2 | 001/019 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-03-31 | Sacramento | Tower | Q4
120718968 | EI LAYTONVILLE-COVELO 14/1R RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 014/001 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-03-31 | Willits | Non-Tower | Q4
120700673 | T2 EI EL DRDO-MSSOURI FLAT 7/59 COMPLETE | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 007/059 | E | TR2 | 2022-06-08 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-03-27 | Sacramento | Tower | Q4
120808382 | T3 EI DRUM-SUMMIT#2 004/051L RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 004/051 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-04-13 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120683369 | T3 DI CARBOU-TBL MNTN 42/311 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 042/311 | E | TR3 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-03-23 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120663700 | T2 EI KANAKA TAP 0/3B RPR JMPRW COMPLETE | KANAKA TAP | 000/003B | E | TR2 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | PEND | LC | 2021-03-19 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120691628 | T2NT EI EL DRD-MSR FLT #1 12/112 RPR FND | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 012/112 | F | TR2 | 2022-06-08 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-03-25 | Sacramento | Tower | Q4
120658282 | T2 EI KANAKA TAP 1/010C RPL GYWW | KANAKA TAP | 001/010C | E | TR2 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | PEND | LC | 2021-03-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
120735241 | T3 EI GRN VLY-CMP EVRS 12/115 COMPLETE | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 012/115 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | PEND | LC | 2021-04-02 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
119630528 | T3NT DI WNDSR-FITCH MTN 25/7 RMV DEBRIS | FULTON #1 | 025/007 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | PEND | LC | 2020-08-14 | Lakeville | Non-Tower | Q4
119603986 | EI FORT SEWARD TAP 01/008 RPL PL | FORT SEWARD TAP | 001/008 | E | HFRA | 2022-05-23 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2020-08-10 | Eureka | Non-Tower | Q4
120582632 | T2 WV RIO DLL JCT-BRDGEVLLE 38/2 CMPTD | RIO DELL JCT-BRIDGEVILLE | 038/002 | E | TR2 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | PEND | LC | 2021-02-26 | Eureka | Tower | Q4
119964161 | DI LOS BANOS-PACHECO 006/001 COMPLETE | LOS BANOS-PACHECO | 006/001 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | PEND | LC | 2020-10-27 | Fresno | Non-Tower | Q4
119790473 | T2 NN CASCDE-CTTNWD 38/327 COMPLETE | CASCADE-COTTONWOOD | 038/327 | E | TR2 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | PEND | LC | 2020-07-30 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119703871 | T3 DI KONOCTI-MIDDLETOWN 28/1 INST HRDS | KONOCTI-MIDDLETOWN | 028/001 | E | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | PEND | LC | 2020-08-29 | Willits | Non-Tower | Q4
119722842 | T2 NN GRN VLY-CMP EVERS 5/64 RPL STRW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 005/064 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-07 | PEND | LC | 2020-08-06 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
119594520 | T2 EI UNION CHEMICAL TAP 0/3 INST MRKW | UNION CHEMICAL TAP | 000/003 | F | TR2 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-08-10 | Concord | Non-Tower | Q3
119570281 | T2 EI KESWICK-CASCADE 07/151 RPL POLE | KESWICK-CASCADE | 007/151 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2020-08-06 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119467298 | T0 DI FORT SEWARD TAP 1/2 RPL POLE | FORT SEWARD TAP | 001/002 | E | HFRA | 2022-05-23 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2020-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
119374595 | T0 EI LOS BANOS-PACHECO 9/1A INS ANCW | LOS BANOS-PACHECO | 009/001A | E | HFRA |  |  | PEND | LC | 2020-07-15 | Fresno | Non-Tower | Q4
119374584 | T0 EI LOS BANOS-PACHECO 9/2 RPL POLE | LOS BANOS-PACHECO | 009/002 | E | HFRA | 2022-07-22 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2020-07-15 | Fresno | Non-Tower | Q3
119369269 | T2 EI KESWICK-CASCADE 1/24 RPL POLE | KESWICK-CASCADE | 001/024 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2020-07-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119369111 | T2 EI KESWICK-CASCADE 1/25 RPL POLE | KESWICK-CASCADE | 001/025 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2020-07-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119366732 | T2 EI KESWICK-CASCADE 01/042 RPR GYWW | KESWICK-CASCADE | 001/042 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2020-07-14 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119232861 | T2 EI MTN GATE JCT-CASCADE 0/1C REPL ANC | MTN GATE JCT-CASCADE | 000/001C | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-06-29 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119232424 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 38/10 COMPLETE | TRINITY-MAPLE CREEK | 038/010 | E | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | PEND | LC | 2020-06-29 | Eureka | Non-Tower | Q4
119194835 | T3NT DI CLGTE-ALLGHNY 20/552 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 020/552 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-19 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119194238 | T3NT DI CLGT-ALLGHNY 14/373 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 014/373 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-19 | Sacramento | Non-Tower | Q3
119169380 | T2 MENDO-PHL JCT-HPLND 5/6 COMPLETE | MENDOCINO-PHILO JCT-HOPLAND | 005/006 | E | TR2 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | PEND | LC | 2020-06-15 | Willits | Non-Tower | Q4
119166724 | T2 DI TRINITY-MAPLE CRK 45/4 BOND GUY | TRINITY-MAPLE CREEK | 045/004 | E | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | PEND | LC | 2020-06-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
119161788 | T2 DI KESWICK-CASCADE 1/23 RPLC STRW | KESWICK-CASCADE | 001/023 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119110816 | T3 DI GRN VLY-CMP EVRS 9/97 SPLIT CMPLTD | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 009/097 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | PEND | LC | 2020-05-20 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
116681164 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 092/01L REPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 092/001 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2019-03-07 | Eureka | Non-Tower | Q4
121324551 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 57/4L RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 057/004 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-05-13 | Eureka | Non-Tower | Q4
121322096 | T2 WV VOLTA-DESCHUTES 14/309 INST DAMP | VOLTA-DESCHUTES | 014/309 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-12 | Table Mountain | Tower | Q4
121818292 | T2 DI LYTNVLLE-COVELO 5/4 RPR WDPKR | LAYTONVILLE-COVELO | 005/004 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-07-29 | Willits | Non-Tower | Q4
119488013 | T2NT DI TRNTY-MPL CK 18/6 RMV BUTT CMPLT | TRINITY-MAPLE CREEK | 018/006 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-07-21 | Eureka | Non-Tower | Q4
119205712 | T2NT DI IGNACIO-BLINAS#2 7/91 RMV BUTT | IGNACIO-BOLINAS #2 | 007/091 | F | TR2 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | PEND | LC | 2020-06-24 | Lakeville | Non-Tower | Q4
119130119 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 19/395 COMPLETE | KILARC-DESCHUTES | 019/395 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | PEND | LC | 2020-06-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
118497857 | T2 EI SOBRANTE-MORAGA 04/033 RPR ACG | SOBRANTE-MORAGA | 004/033 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | PEND | LC | 2020-02-05 | Concord | Tower | Q4
117458805 | T2 DI PIT#1 COTTNWOOD 21/170 PNT STRS | PIT #1-COTTONWOOD | 021/170 | F | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2019-06-13 | Table Mountain | Tower | Q4
116593172 | T2NT EI PLCR-GOLD HILL #1 04/33 COMPLETE | PLACER-GOLD HILL #1 | 004/033 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2019-02-23 | Sacramento | Non-Tower | Q4
118242987 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 104/4R RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 104/004 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2019-11-22 | Eureka | Non-Tower | Q4
116791772 | T2 EI VACA-SUISUN 012/086 INST STRS | VACA-SUISUN | 012/086 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2019-02-01 | Sacramento | Non-Tower | Q4
116724094 | T2NT EI ELDRD-MSSR FLT #1 4/33 INST ACG | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 004/033 | F | TR2 | 2022-06-07 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2019-02-14 | Sacramento | Non-Tower | Q4
122476950 | T2 EI BRIGHTON-OLEUM JCT 148/G RMV IDLE | ETL.1162.POLE.WOOD | 148/G | F | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-21 | PEND | LC | 2021-12-11 | Concord | Non-Tower | Q3
121902910 | DI BRIDGEVILLE-GRBRVLLE 24/1 RPL HRDD | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 024/001 | E | HFRA | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-17 | Eureka | Non-Tower | Q3
121809886 | T3 DI MORRO BAY-DIABLO X000/002 RPL INSS | MORRO BAY-DIABLO | X000/002 | E | TR3 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-26 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121717984 | T2 DI PTTSBRG-SN MTO 005/026 RPL INSS | PITTSBURG-SAN MATEO | 005/026 | E | TR2 | 2022-07-15 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-01 | Concord | Non-Tower | Q3
121662657 | T3 DI DIABLO-MESA X001/008 RPL INSS | DIABLO-MESA | X001/008 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | PEND | LC | 2021-06-30 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121609831 | T2 DI MORRO BAY-SOLAR #2 32/137 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 032/137 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-06-22 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121547477 | EI BRDGVLLE-GRBRVLLE 22/10R RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 022/010 | E | HFRA | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-06-14 | Eureka | Non-Tower | Q3
121500270 | T2 DI SBNT GZLY CLT #2 0/4 RPL INSS | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | 000/004 | E | TR2 | 2022-07-08 | 2022-07-24 | PEND | LC | 2021-06-03 | Concord | Non-Tower | Q3
121396322 | T2 EI DRUM-SUMMIT#2 20/238L RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 020/238 | E | TR2 | 2022-10-03 | 2022-10-22 | PEND | LC | 2021-05-25 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121388848 | T3 DI SOBRANTE-""""G"""" #2 1/9 RPL INSS | SOBRANTE-"G" #2 | 001/009 | E | TR3 | 2022-06-25 | 2022-07-07 | PEND | LC | 2021-05-12 | Concord | Non-Tower | Q3
121352941 | T2 DI MRR BY-SLR SW ST #2 33/144 RPL INS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 033/144 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-26 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121345321 | T2 DI DIABLO-MESA X010/042 RPL INSS | DIABLO-MESA | X010/042 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-09 | PEND | LC | 2021-04-28 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121338244 | T2 DI MROBAY-SLRSWSTA #2-37/163 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 037/163 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-26 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
120878809 | T2 EI SOBRANTE-G #1 4/31 RPL INSS | SOBRANTE-"G" #1 | 004/031 | E | TR2 | 2022-07-15 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-04-24 | Concord | Non-Tower | Q3
120860711 | T2 EI HUMBOLDT TRINITY 112/001 RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 112/001 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-04-21 | Eureka | Non-Tower | Q4
120842195 | T3 EI SBNTE-GRLY-CLMNT #2 5/35D RPL INSS | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | 005/035D | E | TR3 | 2022-07-08 | 2022-07-24 | PEND | LC | 2021-04-19 | Concord | Non-Tower | Q3
120827969 | T2 EI MR BY-SLR SW STA #2 18/80 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 018/080 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-16 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
120806906 | T2 EI MR BY-SLR SW STA #2 10/44 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 010/044 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-13 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
119325996 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 1/7 RPR STRW | TRINITY-MAPLE CREEK | 001/007 | E | TR2 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | PEND | LC | 2020-07-07 | Eureka | Non-Tower | Q3
122477043 | T2 EI BRIGHTON-OLEUM JCT 148/I RMV IDLE | ETL.1162.POLE.WOOD | 148/I | F | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-21 | PEND | LC | 2021-12-11 | Concord | Non-Tower | Q3
122477097 | T2 EI BRIGHTON-OLEUM JCT 148/L RMV IDLE | ETL.1162.POLE.WOOD | 148/L | F | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-21 | PEND | LC | 2021-12-11 | Concord | Non-Tower | Q3
122474300 | T2 EI BRIGHTON-OLEUM JCT 148/T RMV IDLE | ETL.1162.POLE.WOOD | 148/T | F | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-21 | PEND | LC | 2021-12-10 | Concord | Non-Tower | Q3
122474000 | T2 EI BRIGHTON-OLEUM JCT 148/R RMV IDLE | ETL.1162.POLE.WOOD | 148/R | F | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-21 | PEND | LC | 2021-12-10 | Concord | Non-Tower | Q3
122461691 | EI BRIGHTON-OLEUM JCT 148/Q RMV IDLE | ETL.1162.POLE.WOOD | 148/Q | F | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-21 | PEND | LC | 2021-12-09 | Concord | Non-Tower | Q3
121784011 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 87/1 RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 087/001 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-07-20 | Eureka | Non-Tower | Q4
122461846 | T2 EI BRIGHTON-OLEUM JCT 148/O RMV IDLE | ETL.1162.POLE.WOOD | 148/O | F | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-21 | PEND | LC | 2021-12-09 | Concord | Non-Tower | Q3
122477073 | T2 EI BRIGHTON-OLEUM JCT 148/J RMV IDLE | ETL.1162.POLE.WOOD | 148/J | F | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-21 | PEND | LC | 2021-12-11 | Concord | Non-Tower | Q3
122476891 | T2 EI BRIGHTON-OLEUM JCT 148/E RMV IDLE | ETL.1162.POLE.WOOD | 148/E | F | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-21 | PEND | LC | 2021-12-11 | Concord | Non-Tower | Q3
122477420 | T2 EI BRIGHTON-OLEUM JCT 148/M RMV IDLE | ETL.1162.POLE.WOOD | 148/M | F | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-21 | PEND | LC | 2021-12-11 | Concord | Non-Tower | Q3
122474112 | T2 EI BRIGHTON-OLEUM JCT 148/S RMV IDLE | ETL.1162.POLE.WOOD | 148/S | F | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-21 | PEND | LC | 2021-12-10 | Concord | Non-Tower | Q3
122477078 | T2 EI BRIGHTON-OLEUM JCT 148/K RMV IDLE | ETL.1162.POLE.WOOD | 148/K | F | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-21 | PEND | LC | 2021-12-11 | Concord | Non-Tower | Q3
122461953 | T2 EI BRIGHTON-OLEUM JCT 148/N RMV IDLE | ETL.1162.POLE.WOOD | 148/N | F | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-21 | PEND | LC | 2021-12-09 | Concord | Non-Tower | Q3
122461853 | T2 EI BRIGHTON-OLEUM JCT 148/1 RMV IDLE | ETL.1162.POLE.WOOD | 148/O1 | F | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-21 | PEND | LC | 2021-12-09 | Concord | Non-Tower | Q3
121550507 | T2 DI SMRTSVLLE NCLS #1 0/15 RPL STRW | SMARTVILLE-NICOLAUS #1 | 000/015 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento | Non-Tower | Q3
122104360 | T2 SOBRANTE G #2 3/29 RPL INSS | SOBRANTE-"G" #2 | 003/029 | E | TR2 | 2022-06-25 | 2022-07-07 | PEND | LC | 2021-09-27 | Concord | Non-Tower | Q3
121478090 | T3 GRN VLLEY-CMP EVERS 15/117 RPL INSS | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 015/117 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-06-06 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121466058 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 112/0 RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 112/000 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-01 | Eureka | Non-Tower | Q4
121422487 | WV T2 DUNLAP TAP 12/2 RPL STRW | DUNLAP TAP | 012/002 | E | TR2 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-28 | Fresno | Non-Tower | Q3
121395581 | T2 EI DRUM-SUMMIT #1 19/224L RPL INSW | DRUM-SUMMIT #2 | 019/224 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-18 | PEND | LC | 2021-05-25 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121810137 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #3 1/10 RPL HRDT | MORAGA-OAKLAND #3 | 001/010 | E | TR3 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-07-26 | Concord | Tower | Q3
121808499 | DI BRIDGEVILLE-GARBERVILLE 28/2 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 028/002 | F | HFRA |  |  | PEND | LC | 2021-07-26 | Eureka | Non-Tower | Q4
121809521 | DI BRIDGEVILLE-GARBERVILLE 28/1 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 028/001 | F | HFRA |  |  | PEND | LC | 2021-07-26 | Eureka | Non-Tower | Q4
121790224 | DI MOSS LNDNG-LOS BANOS 37/164 COTTER | MOSS LANDING-LOS BANOS | 037/164 | E | HFRA | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-07-24 | Moss Landing | Tower | Q3
121365114 | T2NT EI HUMBOLDT-TRINITY 87/3L RMV DBRS | HUMBOLDT-TRINITY | 087/003 | F | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-05-19 | Eureka | Non-Tower | Q4
121738768 | T3 DI SOBRNTE-""G"" #1""""TWR X3/21 RPL INSS | SOBRANTE-"G" #1 | 003/021 | E | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-07-13 | Concord | Non-Tower | Q3
121336002 | T3 DI SBRNT-GRZLY-CLRMNT#2 5/35C RPL INS | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | 005/035C | E | TR3 | 2022-07-08 | 2022-07-24 | PEND | LC | 2021-04-23 | Concord | Non-Tower | Q3
121783480 | DI BRDGVLLE-GRBRVLLE 022/010C RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 022/010 | E | HFRA | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-20 | Eureka | Non-Tower | Q3
121750406 | DI BRIDGEVILLE-GARBERVILLE 24/0 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 024/000 | E | HFRA | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-17 | Eureka | Non-Tower | Q3
121643604 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 18/221L RPL POLE | DRUM-SUMMIT #2 | 018/221 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-18 | PEND | LC | 2021-06-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121641900 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 20/242 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 020/242 | E | TR2 | 2022-10-03 | 2022-10-22 | PEND | LC | 2021-06-23 | Sacramento | Non-Tower | Q4
120949374 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #1 003/023 REPL HRD | MORAGA-OAKLAND #1 | 003/023 | E | TR3 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-04-19 | Concord | Tower | Q3
121688726 | T2 DI DVDE-CBRLLO #1 006/085 RMV DEBRIS | DIVIDE-CABRILLO #1 | 006/085 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-08-20 | PEND | LC | 2021-07-01 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121738922 | T3 DI SOBRANTE-""G"" #1 003/022 RPL INSS | SOBRANTE-"G" #1 | 003/022 | E | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-07-13 | Concord | Non-Tower | Q3
121738769 | T3 DI SOBRANTE G #1 TWR X3/21 RPL HRDT | SOBRANTE-"G" #1 | 003/021 | E | TR3 | 2022-07-25 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-07-13 | Concord | Tower | Q3
121746383 | T3 DI SOBRANTE-""""G"""" #1 3/20 RPL INSS | SOBRANTE-"G" #1 | 003/020 | E | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-07-13 | Concord | Non-Tower | Q3
121687784 | T2 DI SMRTSVLLE NCLS #1 000/002 RPL STRW | SMARTVILLE-NICOLAUS #1 | 000/002 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-05 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121661623 | T2 DI SL OBISPO-OCEANO 15/67R RPL STRW | SAN LUIS OBISPO-OCEANO | 015/067 | E | TR2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-07-01 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121532777 | WV T3 DIABLO-MESA 5/23 RPR JUMS | DIABLO-MESA | X005/023 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-07-09 | PEND | LC | 2021-06-14 | Pismo Beach | Tower | Q3
121526661 | T2 DI TESLA-RAVENSWOOD 18/97 RPL INSS | TESLA-RAVENSWOOD | 018/097 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | PEND | LC | 2021-06-11 | Concord | Non-Tower | Q4
120900255 | T2 EI MORRO BAY-SOLAR #2 35/150 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 035/150 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
120899655 | T2 EI MORRO BAY-SOLAR #2 36/156 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 036/156 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121520243 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 019/230L RPR POLE | DRUM-SUMMIT #2 | 019/230 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-18 | PEND | LC | 2021-06-04 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121658944 | T2 DI SL OBISPO-OCEANO 15/67C RPL STRW | SAN LUIS OBISPO-OCEANO | 015/067 | E | TR2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-07-01 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121658943 | T2 DI SL OBISPO-OCEANO 15/67L RPL STRW | SAN LUIS OBISPO-OCEANO | 015/067 | E | TR2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-07-01 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121496168 | T2 EI DIVIDE-VANDENBERG #2 1/10 RPL INSW | DIVIDE-VANDENBERG #2 | 001/010 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2021-06-09 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121643603 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 20/242R RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 020/242 | E | TR2 | 2022-10-03 | 2022-10-22 | PEND | LC | 2021-06-23 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121489039 | T2 EI DIVIDE-CABRILLO #1 6/85 RPR CNDW | DIVIDE-CABRILLO #1 | 006/085 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-08-20 | PEND | LC | 2021-06-08 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
120878648 | T2 EI SOBRANTE-G #1 4/32 RPL INSS | SOBRANTE-"G" #1 | 004/032 | E | TR2 | 2022-07-15 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-04-24 | Concord | Non-Tower | Q3
120878582 | T2 EI SOBRANTE-G #1 4/33 RPL INSS | SOBRANTE-"G" #1 | 004/033 | E | TR2 | 2022-07-15 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-04-24 | Concord | Non-Tower | Q3
120867282 | T3 EI SOBRANTE-G #1 3/019 RPL INSS | SOBRANTE-"G" #1 | 003/019 | E | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-04-22 | Concord | Non-Tower | Q3
121567667 | T3 DI BRDGEVILLE-CTTNWD 085/600 RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 085/600 | E | TR3 | 2022-09-27 | 2022-09-30 | PEND | LC | 2021-06-14 | Eureka | Tower | Q3
120860715 | T2 EI HUMBOLDT TRINITY 112/001 RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 112/001 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-04-21 | Eureka | Non-Tower | Q4
121563808 | T2 DI MRRO BAY-DIABLO 3/15 RPL INSS | MORRO BAY-DIABLO | 003/015 | E | TR2 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-06-16 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121420637 | T3 DI SBRNTE-GZLY-CRMNT #2 1/16 RPL INSS | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | 001/016 | E | TR3 | 2022-07-08 | 2022-07-24 | PEND | LC | 2021-05-26 | Concord | Non-Tower | Q3
121422732 | T3NT DI BRDGVILLE-GRBRVL 2/6 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 002/006 | F | TR3 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-05-27 | Eureka | Non-Tower | Q3
121542289 | T2 DI TESLA-RAVENSWOOD 18/99 RPL INSS | TESLA-RAVENSWOOD | 018/099 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | PEND | LC | 2021-06-11 | Concord | Non-Tower | Q4
120851538 | T3 EI SOBRANTE-G #1 0/4 RPL INSS | SOBRANTE-"G" #1 | 000/004 | E | TR3 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-04-20 | Concord | Non-Tower | Q3
121547493 | EI BRDGVLLE-GRBRVLLE 22/10L RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 022/010 | E | HFRA | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-06-14 | Eureka | Non-Tower | Q3
121586879 | T3 DI SOBRANTE-""""G"""" #1 2/17 RPLC INSS | SOBRANTE-"G" #1 | 002/017 | E | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-06-22 | Concord | Non-Tower | Q3
121584371 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 18/221R RPL POLE | DRUM-SUMMIT #2 | 018/221 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-18 | PEND | LC | 2021-06-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121543649 | T2 DI SMRTSVLL-NCLS #1 1/23 RPR STRW | SMARTVILLE-NICOLAUS #1 | 001/023 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120841380 | T2 DI MORRO BAY-SOLAR #2 11/45 RPLC INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 011/045 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-09 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121526789 | T2 DI SMRTVLL-NCLS #1 7/133 RPL POLE | SMARTVILLE-NICOLAUS #1 | 007/133 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Sacramento | Non-Tower | Q3
121396360 | T2 EI DRUM-SUMMIT#2 20/238R RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 020/238 | E | TR2 | 2022-10-03 | 2022-10-22 | PEND | LC | 2021-05-25 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121550197 | T2 DI TRINITY-MAPLE CREEK 2/16 RPR WDPKR | TRINITY-MAPLE CREEK | 002/016 | E | TR2 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | PEND | LC | 2021-06-13 | Eureka | Non-Tower | Q3
121493146 | T2 DI HMBLT TRNTY 111/006A RPL HRDW | HUMBOLDT-TRINITY | 111/006A | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-01 | Eureka | Non-Tower | Q4
121489010 | T2 EI DIVIDE-CABRILLO #1 6/85 RPR CNDW | DIVIDE-CABRILLO #1 | 006/085 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-08-20 | PEND | LC | 2021-06-08 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121437352 | T3 DI GRN VLLY-CMP EVRS 11/108 REFRAME | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 011/108 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-05-25 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121361257 | T2 DI MORRO BAY-DIABLE 4/18 RPR INSS | MORRO BAY-DIABLO | 004/018 | E | TR2 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | Tower | Q3
121489111 | T2 EI DIVIDE-CABRILLO #1 6/85 RPR CNDW | DIVIDE-CABRILLO #1 | 006/085 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-08-20 | PEND | LC | 2021-06-08 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121418373 | T2 DI SOBRANTE-""G"" #1 005/037 RPL INSS | SOBRANTE-"G" #1 | 005/037 | E | TR2 | 2022-07-15 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-05-24 | Concord | Non-Tower | Q3
120758769 | T2 EI MORRO BAY-SOLAR SS#2 7/30 REPL INS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 007/030 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-07 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121398003 | T3 DI MENDOCINO-WILLITS 007/016 RPL STRW | MENDOCINO-WILLITS | 007/016 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-05-19 | Willits | Non-Tower | Q4
121400720 | T2 EI DRUM-SUMMIT#2 19/235R RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 019/235 | E | TR2 | 2022-10-03 | 2022-10-22 | PEND | LC | 2021-05-25 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121401600 | T3 DI SOBRANTE-""G #2 3/27 RPL INSS | SOBRANTE-"G" #2 | 003/027 | E | TR3 | 2022-06-25 | 2022-07-07 | PEND | LC | 2021-05-19 | Concord | Non-Tower | Q3
121395309 | T2 EI DRUM-SUMMIT#2 19/235L RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 019/235 | E | TR2 | 2022-10-03 | 2022-10-22 | PEND | LC | 2021-05-25 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121191550 | T2 DI MR BY-SLR SW ST #2 30/131 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 030/131 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-20 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121376796 | T2 DI TESLA-RVNSWD 011/065 RPL INSS | TESLA-RAVENSWOOD | 011/065 | E | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | PEND | LC | 2021-05-04 | Concord | Non-Tower | Q4
121371265 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 87/2B RPR GYWS | HUMBOLDT-TRINITY | 087/002B | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-05-20 | Eureka | Tower | Q4
121371254 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 87/2C RPR GYWS | HUMBOLDT-TRINITY | 087/002C | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-05-20 | Eureka | Tower | Q4
121370253 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 87/2A RPR GYWS | HUMBOLDT-TRINITY | 087/002A | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-05-20 | Eureka | Tower | Q4
121348901 | T2 DI SISQUC-SNT YNEZ SW 13/200 REFRAME | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 013/200 | E | TR2 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | PEND | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121365088 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 87/3L RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 087/003 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-05-19 | Eureka | Non-Tower | Q4
121364100 | T3 DI SBRNT-GRZLY-CLRMNT #2 6/43 RPR JUM | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | 006/043 | E | TR3 | 2022-07-08 | 2022-07-24 | PEND | LC | 2021-04-24 | Concord | Tower | Q3
121377789 | T2 DI MRR BY-CA. FTS SS 38/159 RPL INSS | MORRO BAY-GATES #2 | 038/159 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-04 | Pismo Beach | Tower | Q3
121331774 | T2 DI KRKF-CLVS-SGR #2 000/001 RPL INSS | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #2 | 000/001 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-04-16 | Fresno | Non-Tower | Q3
120890217 | T3 EI SBNT-GRZY-CLRMNT #1 3/38 RPL INSS | SOBRNTE-GRIZZLY-CLARMNT #1+ | 003/038 | E | TR3 | 2022-06-29 | 2022-07-02 | PEND | LC | 2021-04-27 | Concord | Non-Tower | Q3
121370137 | T3 DI MORRO BY-CALIF 5/27 RPL INSS | MORRO BAY-GATES #2 | 005/027 | E | TR3 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121339283 | T3 DI SBRNT-GRZLY-CLRMNT #2 4/35 RPL INS | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | 004/035 | E | TR3 | 2022-07-08 | 2022-07-24 | PEND | LC | 2021-04-24 | Concord | Non-Tower | Q3
120690566 | T3 EI GRN VLLY-CMP EVRS 10/106C RPR JMPW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 010/106C | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-03-25 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121336274 | T3 DI OBRNTGRZY-CLRNT #2 4/35B RPL INS | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | 004/035B | E | TR3 | 2022-07-08 | 2022-07-24 | PEND | LC | 2021-04-23 | Concord | Non-Tower | Q3
120646576 | T2 DI DIABLO-MESA 028/122 RPL INSS | DIABLO-MESA | 028/122 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-09 | PEND | LC | 2021-03-12 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
120899305 | T2 EI MORRO BAY-SOLAR #2 36/158 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 036/158 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
120828315 | T2 EI MR BY-SLR SW STA #2 19/81 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 019/081 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-16 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
120814743 | T2 EI MRR BY-SLR SW #2 16/68 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 016/068 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-14 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
120813207 | EI T2 MRR BY-SLR SW ST #2 17/76 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 017/076 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-14 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
120812344 | T2 EI MRR BY-SLR #2 17/75 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 017/075 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-14 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
120812312 | T2 EI MRR BY-SLR #2 17/74 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 017/074 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-14 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
120812244 | T2 EI MRR BY-SLR #2 17/73 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 017/073 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-14 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
120867281 | T3 EI SOBRANTE-G #1 2/018 RPL INSS | SOBRANTE-"G" #1 | 002/018 | E | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-04-22 | Concord | Non-Tower | Q3
120808727 | T2 EI MR BY-SLR SW STA #112/50A RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 012/050A | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-13 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120900828 | T2 EI MORRO BAY-SOLAR #2 36/155 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 036/155 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
120896740 | T2 EI MORRO BAY-SLR #2 37/164B RPLC INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 037/164B | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-28 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
120843268 | T3 EI SBNTE-GRLY-CLMNT #2 5/35E RPL INSS | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | 005/035E | E | TR3 | 2022-07-08 | 2022-07-24 | PEND | LC | 2021-04-19 | Concord | Non-Tower | Q3
120886974 | T3 EI SBRT-GRZLY-CLRMT #1 4/38A RPL INSS | SOBRNTE-GRIZZLY-CLARMNT #1+ | 004/038A | E | TR3 | 2022-06-29 | 2022-07-02 | PEND | LC | 2021-04-26 | Concord | Non-Tower | Q3
120885152 | T2 EI SOBRANTE-G #1 4/30 RPL INSS | SOBRANTE-"G" #1 | 004/030 | E | TR2 | 2022-07-15 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-04-26 | Concord | Non-Tower | Q3
120834259 | T3 EI SBRNT-GRZL-CLRMT #1 4/38D RPL INSS | SOBRNTE-GRIZZLY-CLARMNT #1+ | 004/038D | E | TR3 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | PEND | LC | 2021-04-17 | Concord | Non-Tower | Q3
120900467 | T2 EI MORRO BAY-SOLAR #2 35/152 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 035/152 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
120899481 | T2 EI MORRO BAY-SOLAR #2 36/157 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 036/157 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
120879910 | T3 DI SOBRANTE- ""G"" #1"" 0/3 RPLC INSS | SOBRANTE-"G" #1 | 000/003 | E | TR3 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-04-23 | Concord | Non-Tower | Q3
120756617 | T2 EI MRRO BY-SLR SS #2 5/23 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 005/023 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-07 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
120863335 | T3 EI SOBRANTE-G #1 2/15 RPL INSS | SOBRANTE-"G" #1 | 002/015 | E | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-04-21 | Concord | Non-Tower | Q3
120863235 | T3 EI SOBRANTE-G #1 2/14 RPL INSS | SOBRANTE-"G" #1 | 002/014 | E | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-04-21 | Concord | Non-Tower | Q3
120864565 | T3 EI SOBRANTE-G #1 2/016 RPL INSS | SOBRANTE-"G" #1 | 002/016 | E | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-04-22 | Concord | Non-Tower | Q3
120743122 | T2 DI SISQUOC-SANTA YNEZ 18/255 RPR GYWW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 018/255 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-01 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120872605 | T2 DI SISQUOC-SANTA YNEZ 20/286 RPL STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 020/286 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-20 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120842972 | T3 EI SBTE-GRZLY-CLNT #1 5/52 RPL INSS | SOBRNTE-GRIZZLY-CLARMNT #1+ | 005/052 | E | TR3 | 2022-06-19 | 2022-07-02 | PEND | LC | 2021-04-19 | Concord | Non-Tower | Q3
120840851 | T3 EI SBTE-GRLY-CLMNT #2 A1/9 RPL INSS | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | A001/009 | E | TR3 | 2022-07-08 | 2022-07-24 | PEND | LC | 2021-04-19 | Concord | Non-Tower | Q3
120813437 | T2 EI MRR BY-SLR SW #2 16/70 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 016/070 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-14 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
120808821 | T2 EI MRR BY-SLR SW #2 12/50B RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 012/050B | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-13 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
120808170 | T2 EI MR BY-SR SW STA #2 11/047 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 011/047 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-13 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
120919854 | T2 DI DIABLO-MESA 5/25 RPLC INSS | DIABLO-MESA | 005/025 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-09 | PEND | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
120826279 | T2 EI SBRNTE-GRZLY-CLMNT #2 0/8 RPL INSS | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | 000/008 | E | TR2 | 2022-07-08 | 2022-07-24 | PEND | LC | 2021-04-16 | Concord | Non-Tower | Q3
120813276 | T2 EI MRR BY-SLR #2 16/71 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 016/071 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-14 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
120900593 | T2 EI MORRO BAY-SOLAR #235/153 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 035/153 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
120900359 | T2 EI MORRO BAY-SOLAR #2 35/151 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 035/151 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
120813159 | T2 EI MRR BY-SLR #2 17/72 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 017/072 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-14 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
120670181 | T2 COLGATE-GRASS VALLEY 004/114 RPL PL | COLGATE-GRASS VALLEY | 004/114 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-03-19 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120889933 | T2NT EI HMBLDT-TRNTY 99/0A RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 099/000A | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
120737746 | T2 WV HUMBOLDT-TRINITY 112/2 INS DAMW | HUMBOLDT-TRINITY | 112/002B | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-02 | Eureka | Non-Tower | Q4
120863234 | T3 EI SOBRANTE-G #1 001/009 RPL INSS | SOBRANTE-"G" #1 | 001/009 | E | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-04-21 | Concord | Non-Tower | Q3
120758526 | T2 EI MORRO BAY-SLR SS #2 7/29 REPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 007/029 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-07 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
120690567 | T3 EI GRN VLLY-CMP EVRS 10/106C RPL STRW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 010/106C | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-03-25 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120812830 | T3 EI SBRNT-GRZLY-CLRMT #2 7/49 RPL INSS | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | 007/049 | E | TR3 | 2022-07-08 | 2022-07-24 | PEND | LC | 2021-04-14 | Concord | Non-Tower | Q3
120690495 | T3 EI GRN VLLY-CMP EVRS 10/106B RPL STRW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 010/106B | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-03-25 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120687883 | T3 EI GRN VLLY-CMP EVRS 11/110L RPL STRW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 011/110 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-03-24 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120189159 | T2NT EI IND FLAT-YOSEMTE 36/205 INS MRKS | ETL.1112.POLE.NWOD | 036/205 | F | TR2 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2020-12-11 | Fresno | Tower | Q3
120492800 | T2 COLGATE-GRS VALY 11/259 REFRAME | COLGATE-GRASS VALLEY | 011/259 | E | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-02-02 | Sacramento | Non-Tower | Q3
120644342 | T2 EI DUNLAP 006/001 REPULL GUY | DUNLAP TAP | 006/001 | E | TR2 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-03-15 | Fresno | Non-Tower | Q3
120189148 | T2 EI IND FLAT-YOSEMTE 36/205 RMV DEBRIS | ETL.1112.POLE.NWOD | 036/205 | F | TR2 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2020-12-11 | Fresno | Tower | Q3
120107894 | T2 DI OLM-NRTH TWR-CHRSTIE 2/15 REPAINT | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | 002/015 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-11-19 | Concord | Tower | Q4
120088773 | T2 DI OLM-NRTH TR-CHRST A3/28 RPR STRT | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | A003/028 | E | TR2 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2020-11-17 | Concord | Tower | Q3
118915703 | FORT BRAGG-ELK 14/8A RPR SWTC | FORT BRAGG-ELK | 014/008A | E | TR2 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | PEND | LC | 2020-04-13 | Willits | Non-Tower | Q3
118678022 | T2 FT BRG-ELK-SWITCH 14/8A RPR SWITCHS | FORT BRAGG-ELK | 014/008A | E | TR2 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | PEND | LC | 2020-03-10 | Willits | Non-Tower | Q3
118185292 | T2NT BRIDGEVILLE-CTTNWD 75/539 INST ACG | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 075/539 | F | TR2 | 2022-09-27 | 2022-10-02 | PEND | LC | 2019-11-19 | Eureka | Non-Tower | Q4
121746385 | T3 DI SOBRANTE-""""G"""" #1 3/20 RPL HRDT | SOBRANTE-"G" #1 | 003/020 | E | TR3 | 2022-07-25 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-07-13 | Concord | Tower | Q3
121742588 | T3 DI SOBRANTE-""G"" #1 003/023 RPL INSS | SOBRANTE-"G" #1 | 003/023 | E | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-07-13 | Concord | Non-Tower | Q3
121319473 | T3 SBRNT-GRIZLY-CLRMNT #2 A1/6 RPL INSS | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | A001/006 | E | TR3 | 2022-07-08 | 2022-07-24 | PEND | LC | 2021-05-12 | Concord | Non-Tower | Q3
121496112 | EI T2 MIDDLE FRK-GLD HIL 23/180 RPL STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 023/180 | E | TR2 | 2022-09-26 | 2022-10-29 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q4
121389477 | T3 EI BRIDGEVILLE-GRBRVLL 1/10 RPL STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 001/010 | E | TR3 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-05-24 | Eureka | Non-Tower | Q3
121749500 | DI BRIDGEVILE-GARBERVILE 26/8 RPL STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 026/008 | E | HFRA | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-17 | Eureka | Non-Tower | Q3
121417433 | T3 DI BRIDGEVILLE-GARBRVLLE 5/8 RPL INSW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 005/008 | E | TR3 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-05-27 | Eureka | Non-Tower | Q3
119652842 | EI T3NT GEYSERS #17-FULTON 0/1 REPAINT | GEYSERS #17-FULTON | 000/001 | F | TR3 | 2021-08-02 | 2021-08-23 | PEND | LC | 2020-08-21 | Lakeville | Tower | Q4
121939324 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 066/001 RPL SPLW | HUMBOLDT-TRINITY | 066/001 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-08-23 | Eureka | Non-Tower | Q4
122088275 | T3 WV MORRO BAY-DIABLO X001/007 RPR OPGW | MORRO BAY-DIABLO | X001/007 | E | TR3 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-09-23 | Pismo Beach | Tower | Q3
121675043 | T2 WV SOBRANTE-R #1 0/2 RPL INSS | SOBRANTE-R #1 | 000/002 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-07-07 | Concord | Non-Tower | Q4
121517043 | T3 DI MRAG-SAN LANDRO #3 7/50 RPL INSS | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 007/050 | E | TR3 | 2022-04-17 | 2022-04-29 | PEND | LC | 2021-06-03 | Concord | Non-Tower | Q4
121341327 | T2 DI SSQC-SNT YNZ SW ST 17/252 RPR GYWW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 017/252 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120880624 | T2 EI KGS RR-SR-RY 12/65A RPL INSS CMPLT | KINGS RIVER-SANGER-REEDLEY | 012/065A | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | PEND | LC | 2021-04-24 | Fresno | Non-Tower | Q4
120813265 | T2 EI MRR BY-SLR SW ST #1 16/71 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 016/071 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-14 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120812311 | T2 EI MRR BY-SLR SW ST #1 17/73 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 017/073 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-14 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120758524 | T2 EI MORRO BAY-SOLAR SS#1 7/29 REPL INS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 007/029 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-07 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120755298 | T2 DI SISQUOC-SANTA YNEZ 18/256 RPL STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 018/256 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-01 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120713489 | T3 EI SOBRANTE-R #1 2/17 RPL INSLS | SOBRANTE-R #1 | 002/017 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-03-30 | Concord | Non-Tower | Q4
122265531 | T3 WSHN-SAN JOAQUIN #3 3/011 RPL SWCHW | WISHON-SAN JOAQUIN #3 | 003/011 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-09 | PEND | LC | 2021-10-27 | Fresno | Non-Tower | Q4
122133312 | T3 WV OLEUM-G #2 9/060 RPR JUMS | OLEUM-G #2 | 009/060 | E | TR3 | 2022-05-08 | 2022-05-13 | PEND | LC | 2021-10-01 | Concord | Tower | Q4
121908671 | T2 WV MRRO BAY-SLAR #1 32/138 RPL ARMR | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 032/138 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-08-16 | Pismo Beach | Tower | Q4
121318320 | T2 DI SISQUOC-SANTA YNEZ 17/248 RPR SPLW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 017/248 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120990839 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 99/3C COMPLETE | HUMBOLDT-TRINITY | 099/003C | E | TR2 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | PEND | LC | 2021-04-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
120948921 | T2 DI AUBERRY TAP 1/0 COMPLETE | AUBERRY TAP | 001/000 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | PEND | LC | 2021-05-05 | Fresno | Non-Tower | Q4
121584846 | T3 DI SBRNT-GRZY CLRMT A001/010 RPL INSS | SOBRNTE-GRIZZLY-CLARMNT #1+ | A001/010 | E | TR3 | 2022-06-19 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-06-22 | Concord | Non-Tower | Q4
121563736 | T2 DI MORRO BAY-MESA 3/15 RPL INSS | MORRO BAY-MESA | 003/015 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-23 | PEND | LC | 2021-06-16 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
121542912 | T2NT DI HMBLDT-TRNTY 111/1C INST MRKW | HUMBOLDT-TRINITY | 111/001C | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-06-12 | Eureka | Non-Tower | Q4
121582901 | T3 DI SOBRANTE ""R"" #1 003/020 RPL INSS | SOBRANTE-R #1 | 003/020 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-06-22 | Concord | Non-Tower | Q4
121598836 | T3 DI TDEWTR-SBRTE(NO FLY)17/84 RPR SHLS | TIDEWATER-SOBRANTE | 017/084 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-06-22 | Concord | Tower | Q4
121403907 | T2 WV EI SN LS OBSP-CAYS 5/33 RPR SPLCW | SAN LUIS OBISPO-CAYUCOS | 005/033 | E | TR2 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | PEND | LC | 2021-05-26 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
121466055 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 112/000 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 112/000 | E | TR2 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | PEND | LC | 2021-06-01 | Eureka | Non-Tower | Q4
121352942 | T2 DI MRR BY-SLR SW ST #1 33/144 RPL INS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 033/144 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-26 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120686888 | T2 EI MORRO BAY-MESA 5/24 RPL INSLS | MORRO BAY-MESA | 005/024 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-23 | PEND | LC | 2021-03-24 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
121341325 | T2 DI SSQC-SNT YNZ SW ST 17/252 RPR STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 017/252 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120900358 | T2 EI MORRO BY-SLR SS #1 35/151 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 035/151 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120919853 | T2 DI MORRO BAY-MESA 5/25 RPLC INSS | MORRO BAY-MESA | 005/025 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-23 | PEND | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120865060 | T2NT EI HUMB-TRIN 107/003L INS MRKW | HUMBOLDT-TRINITY | 107/003 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-04-22 | Eureka | Non-Tower | Q4
120888696 | T2 EI HMBLDT-TRNTY 099/003B COMPLETE | HUMBOLDT-TRINITY | 099/003B | E | TR2 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | PEND | LC | 2021-04-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
120743190 | T2 DI SSQC-SNT YNZ SW 17/250 RPR STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 017/250 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-01 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120743045 | T2 DI SSQC-SNT YNZ SW 18/255 RPL INSW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 018/255 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-01 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120814739 | T2 EI MRR BY-SLR SW ST #1 16/68 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 016/068 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-14 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120813206 | T2 EI MRR BY-SLR SW ST #1 17/76 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 017/076 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-14 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120812345 | T2 EI MRR BY-SLR SW ST #1 17/75 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 017/075 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-14 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120812313 | T2 EI MRR BY-SLR SW ST #1 17/74 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 017/074 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-14 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120808145 | T2 EI MR BY-SR SW STA #1 11/047 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 011/047 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-13 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120807878 | T2 EI MR BY-SL SW STA #1 11/046 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 011/046 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-13 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120806904 | T2 EI MR BY-SLR SW STA #1 10/44 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 010/044 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-13 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120888702 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 099/003A COMPLETE | HUMBOLDT-TRINITY | 099/003A | E | TR2 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | PEND | LC | 2021-04-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
119908539 | T2 SURF TAP 11/181 RPL INSW | SURF TAP | 011/181 | E | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | PEND | LC | 2020-10-15 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120634951 | T2 DI DIABLO-MESA 033/149 RPR INSS | DIABLO-MESA | 033/149 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-09 | PEND | LC | 2021-03-11 | Pismo Beach | Tower | Q3
120756918 | T2 EI MRO BY-SLR SW STA #1 6/25 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 006/025 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-07 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120724759 | T2 DI SSQC-SNT YNZ SW 17/249 RPR STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 017/249 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-01 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120761769 | T2 DI SSQC-SNT YNZ SW ST 20/287 RPL STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 020/287 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-01 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120743196 | T2 DI SSQC-SNT YNZ SW 17/250 RPR GYWW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 017/250 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-01 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120713872 | T3 EI SOBRANTE-R #1 2/19 RPL INSS | SOBRANTE-R #1 | 002/019 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-03-30 | Concord | Non-Tower | Q4
120813230 | T2 EI MRR BY-SLR SW ST #1 17/72 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 017/072 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-14 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120687543 | T2 DI SISQUOC-SANTA YNEZ 6/110 RPLC INSW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 006/110 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-03-22 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
119578676 | EI FORT SEWARD TAP 0/001 RPR GYWW | FORT SEWARD TAP | 000/001 | E | HFRA | 2022-05-25 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2020-08-07 | Eureka | Non-Tower | Q4
119517336 | WV SURF TAP 011/184 INST DAMPER | SURF TAP | 011/184 | E | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | PEND | LC | 2020-07-28 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
119477446 | T2 DI SOBRANTE-MORAGA 1/12 RPL SPLS | SOBRANTE-MORAGA | 001/012 | E | TR2 | 2022-05-21 | 2022-06-05 | PEND | LC | 2020-07-20 | Concord | Non-Tower | Q4
119221877 | T0 DI WISHON-COPPERMINE 14/104 RPL SPLS | WISHON-COPPERMINE | 014/104 | E | HFRA | 2022-04-25 | 2022-05-08 | PEND | LC | 2020-06-25 | Fresno | Tower | Q4
118396753 | T2 DI DUNLAP TAP 12/6 REFRAME | DUNLAP TAP | 012/006 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | PEND | LC | 2020-01-06 | Fresno | Non-Tower | Q4
118266369 | T2 DI DUNLAP TAP 014/006 STRW RPL | DUNLAP TAP | 014/006 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | PEND | LC | 2019-12-12 | Fresno | Non-Tower | Q4
121746550 | T2 DI HUMBOLDT-TRINTY 100/3B INST MRKW | HUMBOLDT-TRINITY | 100/003B | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-15 | Eureka | Non-Tower | Q4
118134486 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 103/001 RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 103/001 | E | HFRA | 2022-06-15 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2019-07-11 | Eureka | Non-Tower | Q4
121820014 | T2 DI VLLY SPNG #2 7/134R RPL STR CMPLTD | VALLEY SPRINGS #2 | 007/134 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-11 | PEND | LC | 2021-07-28 | Victor | Non-Tower | Q4
121816431 | T3 DI MRAGA-CLARMONT #2 0/5A RPL INSS | MORAGA-CLAREMONT #2 | 000/005A | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | PEND | LC | 2021-07-28 | Concord | Non-Tower | Q3
121806560 | T2 DI MELONES-CURTIS 3/7R RPL STRW | MELONES-CURTIS | 003/007 | E | TR2 | 2022-11-08 | 2022-11-11 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121741541 | T3 DI WP-VALLEY SPRINGS 0/2 RPL STRW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 000/002 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121731999 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK WP 16/1R RPR GYWW | DONNELLS-MI-WUK | 016/001 | E | TR3 | 2022-10-14 | 2022-10-20 | PEND | LC | 2021-07-07 | Victor | Non-Tower | Q4
121731238 | T2 SALINAS-LAURELES 010/214 RPL POLE | SALINAS-LAURELES | 010/214 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-14 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
121653540 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 17/5R RPR WDPK | DONNELLS-MI-WUK | 017/005 | E | TR3 | 2022-10-14 | 2022-10-20 | PEND | LC | 2021-07-02 | Victor | Non-Tower | Q4
121631262 | T2 EI MELONES-CURTIS 3/5L RPL POLE | MELONES-CURTIS | 003/005 | E | TR2 | 2022-11-08 | 2022-11-11 | PEND | LC | 2021-06-15 | Victor | Non-Tower | Q4
121628279 | T3 DI PARADISE-TBL-MTN 18/149B RPL INSW | PARADISE-TABLE MTN | 018/149B | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121605419 | T2 DI MNTA VSTA-LS GTS 008/156 RPL INSW | MONTA VISTA-LOS GATOS | 008/156 | E | TR2 | 2022-08-24 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-06-22 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121568365 | T3NT DI DONNELLS-MI-WUK 3/5A RPR GYWW | DONNELLS-MI-WUK | 003/005A | E | TR3 | 2022-09-29 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2021-06-15 | Victor | Non-Tower | Q4
121540450 | T2 EI MELONES-CURTIS 3/5R RPL POLE | MELONES-CURTIS | 003/005 | E | TR2 | 2022-11-08 | 2022-11-11 | PEND | LC | 2021-06-15 | Victor | Non-Tower | Q4
121491689 | T2 DI CARIBOU #2 000/002 REFRAME | CARIBOU #2 | 000/002 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
121486023 | T3 DI MORAGA-CLAREMONT #1 2/12 RPL INSS | MORAGA-CLAREMONT #1 | 002/012 | E | TR3 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-06-01 | Concord | Non-Tower | Q3
121482390 | DI T3 DONNELLS-MI-WUK 13/3R RPL STRW | DONNELLS-MI-WUK | 013/003 | E | TR3 | 2022-10-14 | 2022-10-20 | PEND | LC | 2021-05-26 | Victor | Non-Tower | Q4
121466514 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 0/2 RPR INSW | DONNELLS-MI-WUK | 000/002 | E | TR3 | 2022-09-29 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2021-06-01 | Victor | Non-Tower | Q4
121438595 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 002/007 RPL INSW | DONNELLS-MI-WUK | 002/007 | E | TR3 | 2022-09-29 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2021-05-25 | Victor | Non-Tower | Q4
121418203 | T3 DI DONNLLS-MI-WUK 9/6L RPR GYWW CMPLT | DONNELLS-MI-WUK | 009/006 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-05-26 | Victor | Non-Tower | Q3
121417846 | T3 DI MONT-VST-JEFFSN #2 17/75 RPL DAMS | MONTA VISTA-JEFFERSON #2 | 017/075 | E | TR3 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-05-27 | Metcalf | Tower | Q3
121403463 | T3 DI MORAGA-CLAREMONT #2 1/9 RPL INSS | MORAGA-CLAREMONT #2 | 001/009 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | PEND | LC | 2021-05-19 | Concord | Non-Tower | Q3
121383511 | T2 DI LKVILLE-SBRNTE #2 41/194 RPL INSS | LAKEVILLE-SOBRANTE #2 | 041/194 | E | TR2 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | PEND | LC | 2021-05-06 | Concord | Non-Tower | Q3
121383168 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 10/5 RPR INSW | DONNELLS-MI-WUK | 010/005 | E | TR3 | 2022-10-14 | 2022-10-20 | PEND | LC | 2021-05-12 | Victor | Non-Tower | Q4
121348497 | T3 DI MORAGA-CLAREMONT #1 0/5 RPL INSS | MORAGA-CLAREMONT #1 | 000/005 | E | TR3 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-04-24 | Concord | Non-Tower | Q3
120942285 | T3 EI MRGA-CLREMNT #1 003/025 RPL INSS | MORAGA-CLAREMONT #1 | 003/025 | E | TR3 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-04-21 | Concord | Non-Tower | Q3
120941256 | T3 EI HLLSDL JCT-HLF MN BY 2/29 RPL STRW | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 002/029 | E | TR3 | 2022-08-18 | 2022-08-21 | PEND | LC | 2021-05-05 | Metcalf | Non-Tower | Q3
120938584 | T3 EI HLDL JCT-HLF MN BY 1/17R RPL POLE | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 001/017 | E | TR3 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | PEND | LC | 2021-05-05 | Metcalf | Non-Tower | Q3
120861454 | T3 EI MRGA-CLAREMONT #2_004/030 RPL INSS | MORAGA-CLAREMONT #2 | 004/030 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | PEND | LC | 2021-04-21 | Concord | Non-Tower | Q3
120843924 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #4 003/025 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #4 | 003/025 | E | TR3 | 2022-07-09 | 2022-07-12 | PEND | LC | 2021-04-15 | Concord | Non-Tower | Q3
120812093 | T3 DI MORRO BAY-SOLAR #2 21/91 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 021/091 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-07 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120809096 | T3 EI SLT SPRNGS-TGR CRK 16/126 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 016/126 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-13 | Victor | Non-Tower | Q4
120674485 | T2 DI MNT VISTA-LOS GATOS 9/175 RPL INSW | MONTA VISTA-LOS GATOS | 009/175 | E | TR2 | 2022-08-24 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-03-16 | Metcalf | Non-Tower | Q3
120651589 | T2 DI MNTA VSTA-LOS GATOS 9/170 RPR GYWW | MONTA VISTA-LOS GATOS | 009/170 | E | TR2 | 2022-08-24 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-03-16 | Metcalf | Non-Tower | Q3
118684647 | T3 EI HILLSDALE JCT-HMB 1/20 COMPLETED | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 001/020 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-09 | PEND | LC | 2020-03-12 | Metcalf | Non-Tower | Q4
121815916 | T2 DI VLLY SPNG #2 7/134L COMPLETE | VALLEY SPRINGS #2 | 007/134 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-11 | PEND | LC | 2021-07-28 | Victor | Non-Tower | Q4
121789710 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 3/8 RPL INSW | DONNELLS-MI-WUK | 003/008 | E | TR3 | 2022-09-29 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2021-07-19 | Victor | Non-Tower | Q4
121781724 | T2 DI MELNS-CRTS 06/03L RPR STRW | MELONES-CURTIS | 006/003 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q3
121777193 | T3 DI SNEATH LN-HLF MN BY ?4/5R RPL STRW | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?004/005 | E | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-07-20 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121777191 | T3 DI SNEATH LN-HLF MN BY ?4/5L RPL STRW | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?004/005 | E | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-07-20 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121768116 | T2 DI MELONES-CURTIS 6/4R RPL POLE | MELONES-CURTIS | 006/004 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q3
121767133 | T3 DI SNTH LN-HLF MN BY ?005/1 RPL HRDD | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?005/001 | E | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-07-19 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121767131 | T3 DI SNTH LN-HLF MN BY ?005/001 RPL DAM | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?005/001 | E | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-07-19 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121735330 | T2 WV DEL MONTE-VIEJO 6/144 RPL INSW | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 006/144 | E | TR2 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | PEND | LC | 2021-07-15 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121724900 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK-WOOD 6/2 RPL INSW | DONNELLS-MI-WUK | 006/002 | E | TR3 | 2022-10-10 | 2022-10-12 | PEND | LC | 2021-07-07 | Victor | Non-Tower | Q4
121717631 | T3 DI DNNELLS-MI-WUK-WOOD 06/00 RPL INSW | DONNELLS-MI-WUK | 006/000 | E | TR3 | 2022-10-10 | 2022-10-12 | PEND | LC | 2021-07-08 | Victor | Non-Tower | Q4
121693948 | T3NT DI DONNELLS-MI-WUK 3/005B RPR GYWW | DONNELLS-MI-WUK | 003/005B | E | TR3 | 2022-09-29 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2021-06-12 | Victor | Non-Tower | Q4
122346226 | T2 DI W. PNT-VALLEY SPRNG 6/77 RPR WDPKR | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 006/077 | E | TR2 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-11-05 | Victor | Non-Tower | Q4
122227179 | T2 MONTA VISTA-LOS GATOS 9/181 RPR ANCR | MONTA VISTA-LOS GATOS | 009/181 | E | TR2 | 2022-08-24 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-10-19 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121597118 | T2 DI CLAY-MARTEL 24/338 RPR GYWW | CLAY-MARTEL | 024/338 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-06-22 | Victor | Non-Tower | Q3
121591936 | T2 DI CLAY-MARTEL 24/342 RPR GYWW | CLAY-MARTEL | 024/342 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-06-22 | Victor | Non-Tower | Q3
122233784 | T2 EI MONTA VISTA-LOS GTS 8/165 RPL HRDW | MONTA VISTA-LOS GATOS | 008/165 | E | TR2 | 2022-08-24 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-10-20 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121516730 | T3 DI MI-WUK-CURTIS 020/000 RPL STRW | ETL.1073.POLE.WDPS | 020/000 | E | TR3 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | PEND | LC | 2021-06-04 | Victor | Non-Tower | Q4
121496057 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 11/4 RPL STRW | DONNELLS-MI-WUK | 011/004 | E | TR3 | 2022-10-14 | 2022-10-20 | PEND | LC | 2021-05-26 | Victor | Non-Tower | Q4
121474112 | v3 DI W. PNT-VLY SPRNGS 3/3 COMPLETE | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 000/003 | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-06-04 | Victor | Non-Tower | Q4
121471289 | EI T3 DONNELLS-CURTIS_016/005 RPR ANCW | DONNELLS-MI-WUK | 016/005 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-06-04 | Victor | Non-Tower | Q3
121443645 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 003/004 RPR SPLW | DONNELLS-MI-WUK | 003/004 | E | TR3 | 2022-09-29 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2021-06-01 | Victor | Non-Tower | Q4
122043478 | T3 WV SLT SPRG-TGR CK 15/115 INS JMPRS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 015/115 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-09-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121430762 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 013/007 COMPLETE | DONNELLS-MI-WUK | 013/007 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-05-26 | Victor | Non-Tower | Q3
121404973 | T3 DI MORAGA-CLAREMONT #2 01/10 RPL INSS | MORAGA-CLAREMONT #2 | 001/010 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | PEND | LC | 2021-05-19 | Concord | Non-Tower | Q3
121404971 | T3 DI MORAGA-CLAREMONT #1 1/10 RPL INSS | MORAGA-CLAREMONT #1 | 001/010 | E | TR3 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-05-19 | Concord | Non-Tower | Q3
121815619 | T2 DI BRENTWOOD-KELSO 010/047 RPL INSS | BRENTWOOD-KELSO | 010/047 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-29 | Concord | Non-Tower | Q4
121381775 | T2 DI CLAY-MARTEL 21/292 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 021/292 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-05-10 | Victor | Non-Tower | Q3
121818320 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 001/5 REPLUMB | DONNELLS-MI-WUK | 001/005 | E | TR3 | 2022-09-29 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2021-07-29 | Victor | Non-Tower | Q4
121381526 | T2 DI CLAY-MARTEL 29/5 RPR STRW | CLAY-MARTEL | 029/005 | E | TR2 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2021-05-10 | Victor | Non-Tower | Q3
121906739 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 0/7R RPR GYWW | DONNELLS-MI-WUK | 000/007 | E | TR3 | 2022-09-29 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2021-06-01 | Victor | Non-Tower | Q4
121982790 | T2 WV BLT-RVBK-MLNS SW ST :4/4 RPL STRW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :004/004 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2021-09-01 | Victor | Non-Tower | Q3
121379986 | T2 DI CLAY-MARTEL 023/319 RPR STRW | CLAY-MARTEL | 023/319 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-05-08 | Victor | Non-Tower | Q3
121781661 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK-WD 4/0 RPL INSW | DONNELLS-MI-WUK | 004/000 | E | TR3 | 2022-09-29 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2021-07-21 | Victor | Non-Tower | Q4
121768968 | T2 DI MELONES-CURTIS 006/002 RPL INSW | MELONES-CURTIS | 006/002 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q3
121783656 | T3 DI SNEATH LN-HLF MN BY ?4/5C RPL STRW | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?004/005 | E | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-07-20 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121768114 | T2 DI MELONES-CURTIS 6/4L RPL POLE | MELONES-CURTIS | 006/004 | E | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-20 | Victor | Non-Tower | Q3
121748269 | T2 DI CHRISTIE-WILLOW PASS 3/41 RPR GYWW | CHRISTIE-WILLOW PASS | 003/041 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | PEND | LC | 2021-07-13 | Concord | Non-Tower | Q3
121753397 | T3 DI SNTH LN-HF MN BY ?005/000 RPR STRW | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?005/000 | E | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-07-19 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121361887 | T3 DI TASSAJARA-NEWARK 13/59 RPLC INSS | TASSAJARA-NEWARK | 013/059 | E | TR3 | 2022-06-10 | 2022-06-22 | PEND | LC | 2021-04-29 | Concord | Non-Tower | Q4
121734172 | T2 WV BLLTA-RVRBNK-MLNS :7/7 RPL INSS | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :007/007 | E | TR2 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | PEND | LC | 2021-07-15 | Victor | Non-Tower | Q3
121731053 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 6/4 RPR STRW | DONNELLS-MI-WUK | 006/004 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-07-07 | Victor | Non-Tower | Q3
121910400 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 0/7L RPR GYWW | DONNELLS-MI-WUK | 000/007 | E | TR3 | 2022-09-29 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2021-06-01 | Victor | Non-Tower | Q4
121724844 | T3 DI DNNELLS-MI-WUK-STEEL X4/7 RPR INSW | DONNELLS-MI-WUK | 004/007 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-07-07 | Victor | Non-Tower | Q3
121724201 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 3/7L RPL STRW | DONNELLS-MI-WUK | 003/007 | E | TR3 | 2022-09-29 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2021-07-07 | Victor | Non-Tower | Q4
121806581 | T2 DI MELONES-CURTIS 3/7C RPL STRW | MELONES-CURTIS | 003/007 | E | TR2 | 2022-11-08 | 2022-11-11 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121716797 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 5/1 RPL INSW | DONNELLS-MI-WUK | 005/001 | E | TR3 | 2022-09-29 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2021-07-02 | Victor | Non-Tower | Q4
121816147 | T2 DI MELONES-CURTIS 1/3 RPL X-BRACE | MELONES-CURTIS | 001/003 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-03 | PEND | LC | 2021-07-28 | Victor | Non-Tower | Q4
121687433 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK- NWP 8/5B RPR ANCW | DONNELLS-MI-WUK | 008/005B | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-06-11 | Victor | Non-Tower | Q3
121684425 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 4/2 RPL INSW | DONNELLS-MI-WUK | 004/002 | E | TR3 | 2022-09-29 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2021-07-07 | Victor | Non-Tower | Q4
121808205 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 015/3L RPR STRW | DONNELLS-MI-WUK | 015/003 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-07-26 | Victor | Non-Tower | Q3
121807905 | T2 DI MNTA VSTA-LOS GTS 8/161 RPL STRW | MONTA VISTA-LOS GATOS | 008/161 | E | TR2 | 2022-08-24 | 2022-08-27 | PEND | LC | 2021-07-26 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121332592 | T3 DI MORAGA-CLRMNT #1 000/006 RPL INSS | MORAGA-CLAREMONT #1 | 000/006 | E | TR3 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-04-24 | Concord | Non-Tower | Q3
121822282 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #2 1/9 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #2 | 001/009 | E | TR3 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-07-28 | Concord | Non-Tower | Q3
121820012 | T2 DI VLLY SPNG #2 7/134C RPL STR CMPLTD | VALLEY SPRINGS #2 | 007/134 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-11 | PEND | LC | 2021-07-28 | Victor | Non-Tower | Q4
121659234 | WV T2 JEFFERSON #1 0/4 RPL INSS | JEFFERSON #1 | 000/004 | E | TR2 | 2022-09-12 | 2022-09-14 | PEND | LC | 2021-07-02 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121803751 | T3 DI SNEATH LN-HLF MN BY ?4/0 RPR STRW | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?004/000 | E | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-07-26 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121641784 | T3 DI MORAGA-CLAREMONT 2/19 RPL INSS | MORAGA-CLAREMONT #1 | 002/019 | E | TR3 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-06-22 | Concord | Non-Tower | Q3
121732177 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 4/1 RPL INSW | DONNELLS-MI-WUK | 004/001 | E | TR3 | 2022-09-29 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2021-07-07 | Victor | Non-Tower | Q4
121191538 | T2 DI CLAY-MARTEL 020/289 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 020/289 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-05-11 | Victor | Non-Tower | Q3
121731742 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 006/005 RPL INSW | DONNELLS-MI-WUK | 006/005 | E | TR3 | 2022-10-10 | 2022-10-12 | PEND | LC | 2021-07-07 | Victor | Non-Tower | Q4
121637538 | T3 DI PARADISE-TABL MTN 18/149C RPL INSW | PARADISE-TABLE MTN | 018/149C | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121731292 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 005/003R RPR STRW | DONNELLS-MI-WUK | 005/003 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-07-07 | Victor | Non-Tower | Q3
121731291 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 005/003L RPR STRW | DONNELLS-MI-WUK | 005/003 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-07-07 | Victor | Non-Tower | Q3
121803407 | T3 DI MNT VST-JFFRSN #2 19/80 RPL INSS | MONTA VISTA-JEFFERSON #2 | 019/080 | E | TR3 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-07-26 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121724957 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK-WOOD 7/4 RPL INSW | DONNELLS-MI-WUK | 007/004 | E | TR3 | 2022-10-10 | 2022-10-12 | PEND | LC | 2021-07-07 | Victor | Non-Tower | Q4
121629593 | T2 DI CLAY-MARTEL 024/339 RPR GYWW | CLAY-MARTEL | 024/339 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-06-22 | Victor | Non-Tower | Q3
121624661 | T2 EI MELONES-CURTIS 2/1 RPL STRW | MELONES-CURTIS | 002/001 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-03 | PEND | LC | 2021-06-14 | Victor | Non-Tower | Q4
121717519 | T3NT DI DNNELLS-MI-WUK-WD 06/00 RPR GYWW | DONNELLS-MI-WUK | 006/000 | F | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-07-08 | Victor | Non-Tower | Q3
121732190 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK-WOOD 4/1 RPR STRW | DONNELLS-MI-WUK | 004/001 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-07-07 | Victor | Non-Tower | Q3
121013852 | T2 EI MNTA VSTA-LOS GATOS 8/169 RPL IBWW | MONTA VISTA-LOS GATOS | 008/169 | E | TR2 | 2022-08-24 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-05-10 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121609001 | T2 DI MNTA VSTA LS GTS 009/173 RPR INSW | MONTA VISTA-LOS GATOS | 009/173 | E | TR2 | 2022-08-24 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-06-22 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121724202 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 3/7R RPL STRW | DONNELLS-MI-WUK | 003/007 | E | TR3 | 2022-09-29 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2021-07-07 | Victor | Non-Tower | Q4
121717668 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 2/8 RPL INSW | DONNELLS-MI-WUK | 002/008 | E | TR3 | 2022-09-29 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2021-07-08 | Victor | Non-Tower | Q4
121744087 | T2 DI MELONES-CURTIS 3/7L RPL STRW | MELONES-CURTIS | 003/007 | E | TR2 | 2022-11-08 | 2022-11-11 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121596810 | T2 DI MNTA VSTA LS GTS 8/169 RPL HRDD | MONTA VISTA-LOS GATOS | 008/169 | E | TR2 | 2022-08-24 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-06-22 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121685214 | DI T3 DONNELLS-MI-WUK RPL INSW | DONNELLS-MI-WUK | 013/002B | E | TR3 | 2022-10-14 | 2022-10-20 | PEND | LC | 2021-07-05 | Victor | Non-Tower | Q4
120941269 | T3 EI HLLSDL JCT-HLF MN BY 2/28 RPL STRW | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 002/028 | E | TR3 | 2022-08-18 | 2022-08-21 | PEND | LC | 2021-05-05 | Metcalf | Non-Tower | Q3
120940067 | T2 EI MORAGA-OAKLAND #1 3/27 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #1 | 003/027 | E | TR2 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-05-05 | Concord | Non-Tower | Q3
120938580 | T3 EI HLSDL JCT-HLF MN BY 1/17C RPL POLE | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 001/017 | E | TR3 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | PEND | LC | 2021-05-05 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121687920 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 3/0 RPL INSW | DONNELLS-MI-WUK | 003/000 | E | TR3 | 2022-09-29 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2021-07-07 | Victor | Non-Tower | Q4
121717630 | T3NT DI DNNELLS-MI-WUK-WD 06/00 RPR GYWW | DONNELLS-MI-WUK | 006/000 | F | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-07-08 | Victor | Non-Tower | Q3
121568325 | T3NT DI DONNELLS-MI-WUK 3/5C RPR GYWW | DONNELLS-MI-WUK | 003/005C | E | TR3 | 2022-09-29 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2021-06-15 | Victor | Non-Tower | Q4
121565392 | T2 EI MELONES-CURTIS 0/8L RPL STRW | MELONES-CURTIS | 000/008 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-03 | PEND | LC | 2021-06-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121679156 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 5/000 RPL INSW | DONNELLS-MI-WUK | 005/000 | E | TR3 | 2022-09-29 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2021-07-02 | Victor | Non-Tower | Q4
121717703 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 4/5 RPL INSW | DONNELLS-MI-WUK | 004/005 | E | TR3 | 2022-09-29 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2021-07-07 | Victor | Non-Tower | Q4
121540065 | T2 EI MELONES-CURTIS 4/1 RPL POLE | MELONES-CURTIS | 004/001 | E | TR2 | 2022-11-08 | 2022-11-11 | PEND | LC | 2021-06-15 | Victor | Non-Tower | Q4
121642185 | T3 DI TASSAJARA-NEWARK 015/070 RPL INSS | TASSAJARA-NEWARK | 015/070 | E | TR3 | 2022-06-10 | 2022-06-22 | PEND | LC | 2021-06-26 | Concord | Non-Tower | Q4
121528415 | T2 EI MELONES-CURTIS 0/7L RPL STRW | MELONES-CURTIS | 000/007 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-03 | PEND | LC | 2021-06-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121528390 | T2 EI MELONES-CURTIS 0/8R RPL STRW | MELONES-CURTIS | 000/008 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-03 | PEND | LC | 2021-06-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121629367 | T2 EI MELONES-CURTIS 4/1 RPL POLE | MELONES-CURTIS | 004/001 | E | TR2 | 2022-11-08 | 2022-11-11 | PEND | LC | 2021-06-15 | Victor | Non-Tower | Q4
121499553 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 5/8L RPL INSW | DONNELLS-MI-WUK | 005/008 | E | TR3 | 2022-10-10 | 2022-10-12 | PEND | LC | 2021-05-26 | Victor | Non-Tower | Q4
121653596 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 17/5L RPL HRDD | DONNELLS-MI-WUK | 017/005 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-07-02 | Victor | Non-Tower | Q3
121588081 | T3 EI DONNELLS-MI-WUK 4/000 RPR STRW | DONNELLS-MI-WUK | 004/000 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-06-23 | Victor | Non-Tower | Q3
121605220 | T2NT DI CLAY-MARTEL 022/307 RPR GYWW | CLAY-MARTEL | 022/307 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-06-22 | Victor | Non-Tower | Q3
121490084 | T2 DI MNTA VSTA-LOS GATOS 8/159 RPR STRW | MONTA VISTA-LOS GATOS | 008/159 | E | TR2 | 2022-08-24 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-06-01 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121597200 | T2 DI CLAY-MARTEL 021/300 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 021/300 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-22 | Victor | Non-Tower | Q4
120874051 | T2 DI MORAGA-OAKLAND #1 3/25 RPLC INSS | MORAGA-OAKLAND #1 | 003/025 | E | TR2 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-21 | Concord | Non-Tower | Q3
121623947 | T3 DI PARADISE-TBL-MTN 18/149A RPL INSW | PARADISE-TABLE MTN | 018/149A | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-22 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121428400 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 11/4 RPL STRW | DONNELLS-MI-WUK | 011/004 | E | TR3 | 2022-10-14 | 2022-10-20 | PEND | LC | 2021-05-26 | Victor | Non-Tower | Q4
121568690 | T3 DI SAN RAMN-MORAA 4/19 RPL INSS | SAN RAMON-MORAGA | 004/019 | E | TR3 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-15 | Concord | Non-Tower | Q3
121609375 | T2 DI BLT-RVRBNK-MLNS :4/2 RPL STRW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :004/002 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2021-06-22 | Victor | Non-Tower | Q3
121424654 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 13/5R RPL POLE | DONNELLS-MI-WUK | 013/005 | E | TR3 | 2022-10-14 | 2022-10-19 | PEND | LC | 2021-05-25 | Victor | Non-Tower | Q4
121405159 | T2 DI BELLOTA-RVRBNK :006/008 RPL STRW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :006/008 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2021-05-21 | Victor | Non-Tower | Q3
121533383 | T2 EI MELONES-CURTIS 2/007 RPL STRW | MELONES-CURTIS | 002/007 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-03 | PEND | LC | 2021-06-14 | Victor | Non-Tower | Q4
121396644 | T3 DI DNNELLS-MI-WUK 000/013 RPR INSS | DONNELLS-MI-WUK | 000/013 | E | TR3 | 2022-09-29 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2021-05-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121573576 | T2 DI BLTA-RVBK-MLNS-SWSTA :0/1 RPL POLE | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :000/001 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-03 | PEND | LC | 2021-06-17 | Victor | Non-Tower | Q4
121533356 | T2 EI MELONES-CURTIS 2/007 RPL STRW | MELONES-CURTIS | 002/007 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-03 | PEND | LC | 2021-06-14 | Victor | Non-Tower | Q4
120835962 | T2 EI SLT SPRNGS-TGR CRK 10/080 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 010/080 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-17 | Victor | Non-Tower | Q4
121531586 | T2 EI MELONES-CURTIS 2/1R RPL STRW | MELONES-CURTIS | 002/001 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-03 | PEND | LC | 2021-06-14 | Victor | Non-Tower | Q4
121384312 | T2 DI CLAY-MARTEL 23/328 RPR GYWW | CLAY-MARTEL | 023/328 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-05-11 | Victor | Non-Tower | Q3
121384205 | T2NT DI WP VLY SPRNGS 16/214 RPL HRDD | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 016/214 | F | TR2 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-08 | Victor | Non-Tower | Q4
121382163 | T2 DI CLAY-MARTEL 28/7 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 028/007 | E | TR2 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2021-05-11 | Victor | Non-Tower | Q3
121499859 | T3 DI MNT VST-JFFRSN #2 15/061 RPR CONS | MONTA VISTA-JEFFERSON #2 | 015/061 | E | TR3 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-06-03 | Metcalf | Tower | Q3
121516734 | T3 DI MI-WUK-CURTIS 020/000 RPL STRW | ETL.1073.POLE.WDPS | 020/000 | E | TR3 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | PEND | LC | 2021-06-04 | Victor | Non-Tower | Q4
121516691 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 017/006 RPL INSW | DONNELLS-MI-WUK | 017/006 | E | TR3 | 2022-10-14 | 2022-10-20 | PEND | LC | 2021-06-04 | Victor | Non-Tower | Q4
121381086 | T2 DI CLAY-MARTEL 21/302 RPR STRW | CLAY-MARTEL | 021/302 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-05-10 | Victor | Non-Tower | Q3
121498568 | T3 DI MORAGA-CLAREMONT #2 1/11 RPL INSS | MORAGA-CLAREMONT #2 | 001/011 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | PEND | LC | 2021-06-01 | Concord | Non-Tower | Q3
121493263 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 014/004 RPL STRW | DONNELLS-MI-WUK | 014/004 | B | TR3 | 2022-10-14 | 2022-10-20 | PEND | LC | 2021-06-01 | Victor | Non-Tower | Q4
121490668 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 0/1C RPR GYWW | DONNELLS-MI-WUK | 000/001 | E | TR3 | 2022-09-29 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2021-06-01 | Victor | Non-Tower | Q4
121492578 | T2 WV VLLEY SPRNGS-CLVRS CMNT 1/4 RPL PL | VALLEY SPRINGS-CALAVERAS CEMENT | 001/004 | E | TR2 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | PEND | LC | 2021-06-08 | Victor | Non-Tower | Q4
121528419 | T2 EI MELONES-CURTIS 0/7R RPL STRW | MELONES-CURTIS | 000/007 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-03 | PEND | LC | 2021-06-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121492134 | T3 WV MORAGA-OAKLAND #1 2/17 RPR INSS | MORAGA-OAKLAND #1 | 002/017 | E | TR3 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-06-08 | Concord | Tower | Q3
121481565 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 016/000 RPL DAMW | DONNELLS-MI-WUK | 016/000 | E | TR3 | 2022-10-14 | 2022-10-20 | PEND | LC | 2021-06-05 | Victor | Non-Tower | Q4
121486025 | T3 DI MORAGA-CLAREMONT #2 2/12 RPL INSS | MORAGA-CLAREMONT #1 | 002/012 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | PEND | LC | 2021-06-01 | Concord | Non-Tower | Q3
121471330 | T3 EI DONNELLS-CURTIS_016/005 RPR ANCW | DONNELLS-MI-WUK | 016/005 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-06-04 | Victor | Non-Tower | Q3
121482113 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 17/2 RPL INSW | DONNELLS-MI-WUK | 017/002 | E | TR3 | 2022-10-14 | 2022-10-20 | PEND | LC | 2021-06-04 | Victor | Non-Tower | Q4
121373825 | T2 DI MORAGA-CASTRO VALLEY 0/1 RPL INSS | MORAGA-CASTRO VALLEY | 000/001 | E | TR2 | 2022-03-19 | 2022-03-31 | PEND | LC | 2021-05-04 | Concord | Non-Tower | Q4
121367091 | T3 DI MORAGA-CLAREMONT #1 2/17 RPL INSS | MORAGA-CLAREMONT #1 | 002/017 | E | TR3 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-05-19 | Concord | Non-Tower | Q3
121453396 | DI T3 DONNELLS-MI-WUK 13/3L RPL STRW | DONNELLS-MI-WUK | 013/003 | E | TR3 | 2022-10-14 | 2022-10-20 | PEND | LC | 2021-05-26 | Victor | Non-Tower | Q4
121443639 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 14/0 RPR INSW | DONNELLS-MI-WUK | 014/000 | E | TR3 | 2022-10-14 | 2022-10-20 | PEND | LC | 2021-06-01 | Victor | Non-Tower | Q4
121516552 | T2 DI MNTA VSTA-LS GTS 009/172 RPR GYWW | MONTA VISTA-LOS GATOS | 009/172 | E | TR2 | 2022-08-24 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-06-01 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121428287 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 014/5R RPR STRW | DONNELLS-MI-WUK | 014/005 | E | TR3 | 2022-10-14 | 2022-10-20 | PEND | LC | 2021-05-26 | Victor | Non-Tower | Q4
121428285 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 014/005 RPR INSW | DONNELLS-MI-WUK | 014/005 | E | TR3 | 2022-10-14 | 2022-10-20 | PEND | LC | 2021-05-26 | Victor | Non-Tower | Q4
121510753 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 14/4 RPL STRW | DONNELLS-MI-WUK | 014/004 | B | TR3 | 2022-10-14 | 2022-10-20 | PEND | LC | 2021-06-01 | Victor | Non-Tower | Q4
121420825 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 010/002 RPR STRW | DONNELLS-MI-WUK | 010/002 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-05-25 | Victor | Non-Tower | Q3
121348564 | T3 DI MRRO BY-TMPLTN 010/043 RPR OPGW | MORRO BAY-TEMPLETON | 010/043 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | Tower | Q3
120760005 | T2 EI WST PINT-VLY SPRNG 16/214 RPR GYWW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 016/214 | E | TR2 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-04-06 | Victor | Non-Tower | Q4
121329069 | T3 DI MORAGA-CLAREMONT#2 1/7 RPL INSS | MORAGA-CLAREMONT #2 | 001/007 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | PEND | LC | 2021-04-23 | Concord | Non-Tower | Q3
121382044 | T2 DI CLAY-MARTEL 021/296 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 021/296 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-08 | Victor | Non-Tower | Q4
121382010 | T2 DI CLAY-MARTEL 021/295 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 021/295 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-05-08 | Victor | Non-Tower | Q3
121381559 | T2 DI CLAY-MARTEL 024/341 RPR GYWW | CLAY-MARTEL | 024/341 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-05-08 | Victor | Non-Tower | Q3
121381525 | T2 DI CLAY-MARTEL 29/5 RPL HRDW | CLAY-MARTEL | 029/005 | E | TR2 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2021-05-10 | Victor | Non-Tower | Q3
121384761 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 008/006 RPR STRW | DONNELLS-MI-WUK | 008/006 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-05-12 | Victor | Non-Tower | Q3
121384107 | T2 DI CLAY-MARTEL 24/345 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 024/345 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-11 | Victor | Non-Tower | Q4
121379987 | T2 DI CLAY-MARTEL 023/319 RPR GYWW | CLAY-MARTEL | 023/319 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-05-08 | Victor | Non-Tower | Q3
121405601 | T2 DI BLOTA-RVRBNK-MLNS :0/10 RPL STRW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :000/010 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2021-05-21 | Victor | Non-Tower | Q3
121381953 | T2 DI CLAY-MARTEL 31/473 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 031/473 | E | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-05-11 | Victor | Non-Tower | Q3
121381950 | T2 DI CLAY-MARTEL 023/329 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 023/329 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-11 | Victor | Non-Tower | Q4
121381885 | T2 DI CLAY-MARTEL+ 24/347 RPR STRW | CLAY-MARTEL | 024/347 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-05-11 | Victor | Non-Tower | Q3
120951994 | T3 EI MONT VIST-JEFRSN #2 16/67 RPL INSS | MONTA VISTA-JEFFERSON #2 | 016/067 | E | TR3 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-05-07 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121404465 | T3 DI MI-WUK-CURTIS 20/6A RPR GYWW | ETL.1073.POLE.WOOD | 020/006A | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-05-19 | Victor | Non-Tower | Q3
120949377 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #2 003/023 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #2 | 003/023 | E | TR3 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-04-19 | Concord | Non-Tower | Q3
121403461 | T3 DI MORAGA-CLAREMONT #1 1/9 RPL INSS | MORAGA-CLAREMONT #1 | 001/009 | E | TR3 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-05-19 | Concord | Non-Tower | Q3
121375426 | T3 WV SNTH LANE-HLF MN BY ?9/2 INS SWTCH | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?009/002 | E | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-05-21 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121381087 | T2 DI CLAY-MARTEL 21/302 RPR GYWW | CLAY-MARTEL | 021/302 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-05-10 | Victor | Non-Tower | Q3
120941257 | T3 EI HILLSDL JCT-HLF MN BY 2/27 REFRAME | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 002/027 | E | TR3 | 2022-08-18 | 2022-08-21 | PEND | LC | 2021-05-05 | Metcalf | Non-Tower | Q3
120938581 | T3 EI HLSDL JCT-HLF MN BY 1/17L RPL POLE | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 001/017 | E | TR3 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | PEND | LC | 2021-05-05 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121392280 | T2 DI CLAY-MARTEL+-WOOD 20/288 RPR STRW | CLAY-MARTEL | 020/288 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-05-11 | Victor | Non-Tower | Q3
121364796 | T2 CLAY-MARTEL 30/457 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 030/457 | E | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-05-20 | Victor | Non-Tower | Q3
121364260 | T2 DI TESLA-LOS BANOS #1 025/113 RPL INS | TESLA-LOS BANOS #1 | 025/113 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-13 | PEND | LC | 2021-04-30 | Victor | Non-Tower | Q4
121388986 | T2 DI CLAY-MARTEL 021/291 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 021/291 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-05-11 | Victor | Non-Tower | Q3
121382869 | T2 DI CLAY-MARTEL 024/344 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 024/344 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-11 | Victor | Non-Tower | Q4
121357635 | T2 EI VALLEY SPRINGS #1 7/151 RPLC STRW | VALLEY SPRINGS #1 | 007/151 | E | TR2 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | PEND | LC | 2021-05-19 | Victor | Non-Tower | Q4
121378408 | T2 DI W POINT-VLY SPGS 8/100 RPR STRW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 008/100 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-06 | Victor | Non-Tower | Q4
121376404 | T2 DI BLTA-RVK-MLNS SS :007/000 RPL STRW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :007/000 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2021-05-05 | Victor | Non-Tower | Q3
120892523 | T2 EI MORAGA-OAKLAND #4 4/32 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #4 | 004/032 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | PEND | LC | 2021-04-27 | Concord | Non-Tower | Q3
121338380 | T2 DI ST SPNGS TGR CK 001/010 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 001/010 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-26 | Victor | Non-Tower | Q4
121187593 | T2 EI MNTA VSTA-LS GTOS 8/159 REFRAME | MONTA VISTA-LOS GATOS | 008/159 | E | TR2 | 2022-08-24 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-05-11 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121187108 | T2 EI MONTA VISTA-LS GTS 8/162 RPR GYWW | MONTA VISTA-LOS GATOS | 008/162 | E | TR2 | 2022-08-24 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-05-11 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121041761 | T2 EI MNTA VSTA-LS GTOS 8/163 REFRAME | MONTA VISTA-LOS GATOS | 008/163 | E | TR2 | 2022-08-24 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-05-10 | Metcalf | Non-Tower | Q3
120949375 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #1 003/023 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #1 | 003/023 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-04-19 | Concord | Non-Tower | Q4
120672348 | T2 EI SQC-SNT YNZ SW ST 21/296 RPR JMPRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 021/296 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-03-22 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
121186885 | T3 EI MOR BAY-SOLR SS #2 14/62 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 014/062 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-05-11 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
121189438 | T2 DI CLAY-MARTEL 21/297 RPL SPLW | CLAY-MARTEL | 021/297 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-05-10 | Victor | Non-Tower | Q3
120861471 | T3 EI MRGA-CLREMNT #2 003/023 RPL INSS | MORAGA-CLAREMONT #2 | 003/023 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | PEND | LC | 2021-04-21 | Concord | Non-Tower | Q3
120913492 | T3 DI TASSAJARA-NEWARK 6/31 RPL INSS | TASSAJARA-NEWARK | 006/031 | E | TR3 | 2022-06-10 | 2022-06-22 | PEND | LC | 2021-04-29 | Concord | Non-Tower | Q4
120899152 | T2 JEFFERSON-STANFORD 0/5 COMPLETE | JEFFERSON-STANFORD (NO FLY) | 000/005 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-04-29 | Metcalf | Non-Tower | Q4
121192149 | T2 DI MRGA-OAKLND #2 3/26 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #2 | 003/026 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-24 | PEND | LC | 2021-04-21 | Concord | Non-Tower | Q4
120895859 | T3 EI MORAGA-OAKLAND #4 0/6 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #4 | 000/006 | E | TR3 | 2022-07-09 | 2022-07-12 | PEND | LC | 2021-04-28 | Concord | Non-Tower | Q3
120940129 | T3 EI MORAGA-OAKLAND #1 2/017A RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #1 | 002/017A | E | TR3 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-05-05 | Concord | Non-Tower | Q3
121186584 | T2 EI STN-ML-RRBK JT 8/47 RPL INSS CMPLT | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 008/047 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | PEND | LC | 2021-04-28 | Victor | Non-Tower | Q4
121019124 | T2 EI MNTA VSTA-LS GATOS 8/167 RPL IBWW | MONTA VISTA-LOS GATOS | 008/167 | E | TR2 | 2022-08-24 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-05-10 | Metcalf | Non-Tower | Q3
120952993 | T2 EI MNTA VISTA-LOS GATOS 9/179 REFRAME | MONTA VISTA-LOS GATOS | 009/179 | E | TR2 | 2022-08-24 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-05-08 | Metcalf | Non-Tower | Q3
120878647 | T2 EI SOBRANTE-G #2 4/32 RPL INSS | SOBRANTE-"G" #2 | 004/032 | E | TR2 | 2022-06-25 | 2022-07-07 | PEND | LC | 2021-04-24 | Concord | Non-Tower | Q3
120878581 | T2 EI SOBRANTE-G #2 4/33 RPL INSS | SOBRANTE-"G" #2 | 004/033 | E | TR2 | 2022-06-25 | 2022-07-07 | PEND | LC | 2021-04-24 | Concord | Non-Tower | Q3
120811869 | T3 DI MORRO BAY-SOLAR #2 22/93 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 022/093 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-07 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
120861450 | T3 EI MRGA-CLREMNT #2 003/025 RPL INSS | MORAGA-CLAREMONT #2 | 003/025 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | PEND | LC | 2021-04-21 | Concord | Non-Tower | Q3
120892522 | T2 EI MORAGA-OAKLAND #3 004/032 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #3 | 004/032 | E | TR2 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | PEND | LC | 2021-04-27 | Concord | Non-Tower | Q3
120893444 | T2 DI STN MEL SW STA-RVRBK 6/40 RPL INSS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 006/040 | E | TR2 | 2022-08-14 | 2022-08-16 | PEND | LC | 2021-04-27 | Victor | Non-Tower | Q3
120757653 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #1 2/17 RPR SPLS | MORAGA-OAKLAND #1 | 002/017 | E | TR3 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-07 | Concord | Tower | Q3
120891390 | T3 EI DONNELLS-MI-WUK 9/4R RPL STRW | DONNELLS-MI-WUK | 009/004 | E | TR3 | 2022-10-14 | 2022-10-20 | PEND | LC | 2021-04-22 | Victor | Non-Tower | Q4
120864566 | T3 EI SOBRANTE-G #2_002/016 RPL INSS | SOBRANTE-"G" #2 | 002/016 | E | TR3 | 2022-06-25 | 2022-07-07 | PEND | LC | 2021-04-22 | Concord | Non-Tower | Q3
120861458 | T3 EI MRGA-CLREMNT #2 003/023 INS DAMS | MORAGA-CLAREMONT #2 | 003/023 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | PEND | LC | 2021-04-21 | Concord | Tower | Q3
120857487 | T3 DONNELLS-MI-WUK 6/1 RPLC INSW | DONNELLS-MI-WUK | 006/001 | E | TR3 | 2022-10-10 | 2022-10-12 | PEND | LC | 2021-04-21 | Victor | Non-Tower | Q4
120857294 | T3 EI DONNELS-MI-WUK 18/4L RPL STRW | DONNELLS-MI-WUK | 018/004 | E | TR3 | 2022-10-14 | 2022-10-20 | PEND | LC | 2021-04-14 | Victor | Non-Tower | Q4
120878871 | T2 EI SOBRANTE-G #2 4/31 RPL INSS | SOBRANTE-"G" #2 | 004/031 | E | TR2 | 2022-06-25 | 2022-07-07 | PEND | LC | 2021-04-24 | Concord | Non-Tower | Q3
120852389 | T3 EI MI-WUK-CURTIS 22/3R RPL STRW | ETL.1073.POLE.WDPS | 022/003 | E | TR3 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | PEND | LC | 2021-04-20 | Victor | Non-Tower | Q4
120853569 | T3 EI MI-WUK-CURTIS 22/006L RPL PL | ETL.1073.POLE.WDPS | 022/006 | E | TR3 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | PEND | LC | 2021-04-20 | Victor | Non-Tower | Q4
120842804 | T3 EI MI-WUK-CURTIS 021/002B RPR STRW | ETL.1073.POLE.WOOD | 021/002B | E | TR3 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | PEND | LC | 2021-04-19 | Victor | Non-Tower | Q4
120843795 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #3 3/25 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #3 | 003/025 | E | TR3 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | PEND | LC | 2021-04-15 | Concord | Non-Tower | Q3
120866839 | T3 EI MI-WUK-CURTIS 22/3L RPL STRW | ETL.1073.POLE.WDPS | 022/003 | E | TR3 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | PEND | LC | 2021-04-20 | Victor | Non-Tower | Q4
120843377 | T3 EI MI-WK-CRTIS 021/004L RPL STRW | ETL.1073.POLE.WDPS | 021/004 | E | TR3 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | PEND | LC | 2021-04-19 | Victor | Non-Tower | Q4
120842891 | T3 EI MI-WUK-CURTIS 021/002C RPR GYWW | ETL.1073.POLE.WOOD | 021/002C | E | TR3 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | PEND | LC | 2021-04-19 | Victor | Non-Tower | Q4
120842741 | T3 EI MI-WUK-CURTIS 021/002A RPR GYWW | ETL.1073.POLE.WOOD | 021/002A | E | TR3 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | PEND | LC | 2021-04-19 | Victor | Non-Tower | Q4
120861473 | T3 EI EMRAGA-CLAREMONT #1 4/030 RPL INSS | MORAGA-CLAREMONT #1 | 004/030 | E | TR3 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-04-21 | Concord | Non-Tower | Q3
120833196 | T2 EI SBRNT-GRZLY-CLMNT #2 2/22 RPL INSS | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | 002/022 | E | TR2 | 2022-07-08 | 2022-07-24 | PEND | LC | 2021-04-17 | Concord | Non-Tower | Q3
120857297 | T3 EI DONNELS-MI-WUK 18/4C RPL STRW | DONNELLS-MI-WUK | 018/004 | E | TR3 | 2022-10-14 | 2022-10-20 | PEND | LC | 2021-04-14 | Victor | Non-Tower | Q4
120853503 | T3 EI MI-WUK-CURTIS 22/6R RPL PL | ETL.1073.POLE.WDPS | 022/006 | E | TR3 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | PEND | LC | 2021-04-20 | Victor | Non-Tower | Q4
120829307 | T3 EI MI-WUK-CURTIS 19/10C RPL POLE | ETL.1073.POLE.WOOD | 019/010C | B | TR3 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | PEND | LC | 2021-04-16 | Victor | Non-Tower | Q4
120829189 | T3 EI MI-WUK-CURTIS 19/10B RPL POLE | ETL.1073.POLE.WOOD | 019/010B | B | TR3 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | PEND | LC | 2021-04-16 | Victor | Non-Tower | Q4
120829075 | T3 EI MI-WUK-CURTIS 19/10A RPL POLE | ETL.1073.POLE.WOOD | 019/010A | B | TR3 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | PEND | LC | 2021-04-16 | Victor | Non-Tower | Q4
120695347 | T2 DI BLLT-RVRBK-MLS SWST :10/3 RPL INSS | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :010/003 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | PEND | LC | 2021-03-25 | Victor | Non-Tower | Q4
120804870 | T3 EI MONTA VISTA-BURNS 5/46 RPL STRW | MONTA VISTA-BURNS | 005/046 | E | TR3 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | PEND | LC | 2021-04-13 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
120896090 | T2 EI MORAGA-OAKLAND #2 4/30 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #2 | 004/030 | E | TR2 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-04-28 | Concord | Non-Tower | Q3
120812592 | T3 EI DONNELS-MI-WUK 18/4R RPL STRW | DONNELLS-MI-WUK | 018/004 | E | TR3 | 2022-10-14 | 2022-10-20 | PEND | LC | 2021-04-14 | Victor | Non-Tower | Q4
120812091 | T3 DI MORRO BAY-SOLAR #2 21/91 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 021/091 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-04-07 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
120797733 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #1 2/16 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #1 | 002/016 | E | TR3 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-07 | Concord | Non-Tower | Q3
120734802 | T2 EI BLT-RVBNK-MLNS SW ST :6/8 RPL INSS | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :006/008 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2021-04-02 | Victor | Non-Tower | Q3
120866101 | T3 EI MI-WK-CRTIS 021/004R RPL STRW | ETL.1073.POLE.WDPS | 021/004 | E | TR3 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | PEND | LC | 2021-04-19 | Victor | Non-Tower | Q4
120743564 | T2 DI SSQC-SNT YNZ 21/296 RPL INSW JUMW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 021/296 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-01 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120706692 | T2 EI LAKVILLE-SBRNTE #2 37/171 RPL INSS | LAKEVILLE-SOBRANTE #2 | 037/171 | E | TR2 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | PEND | LC | 2021-03-24 | Concord | Non-Tower | Q3
120743567 | T2 DI SSQC-SNT YNEZ SW 21/296 RPR IBWW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 021/296 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-01 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
120835960 | T2 EI SLT SPRNGS-TIGR CRK 0/8 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 000/008 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-17 | Victor | Non-Tower | Q4
120830869 | T2 EI SALT SPRINGS-TIGR CRK 0/1 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 000/001 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-16 | Victor | Non-Tower | Q4
120824353 | T2 EI SLT SPRNGS-TGR CRK 10/084 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 010/084 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-15 | Victor | Non-Tower | Q4
120809154 | T3 EI SLT SPRNGS-TGR CRK 16/125 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 016/125 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-13 | Victor | Non-Tower | Q4
120019531 | T2 DI MILLBRAE-SNEATH LANE 14/90 RPL INS | MILLBRAE-SNEATH LANE | 014/090 | E | TR2 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2020-11-10 | Metcalf | Non-Tower | Q3
120646284 | T3 DI SN LS OBISPO-OCEANO 12/54 RPR INSS | SAN LUIS OBISPO-OCEANO | 012/054 | E | TR3 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-03-11 | Pismo Beach | Tower | Q3
120678141 | T2 EI SOBRANTE-MORAGA 5/38 RPL STRS | SOBRANTE-MORAGA | 005/038 | E | TR2 | 2022-12-05 | 2022-12-30 | PEND | LC | 2021-03-23 | Concord | Tower | Q4
120645164 | T3 WV MI-WUK-CURTIS 21/002B RPR CONDW | ETL.1073.INSL.CERA | 021/002B | E | TR3 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | PEND | LC | 2021-03-15 | Victor | Non-Tower | Q4
120706531 | T2 DI BLT-RVRBNK-MLNS :11/5 RPLC INSW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :011/005 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | PEND | LC | 2021-03-25 | Victor | Non-Tower | Q4
120046127 | T2 DI DEL MONTE-VIEJO 006/143 RPR GYWW | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 006/143 | E | TR2 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | PEND | LC | 2020-11-13 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
119600157 | T2 WV DEL MONTE-VIEJO 06/151 REFRAME | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 006/151 | E | TR2 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | PEND | LC | 2020-08-11 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
119325930 | T2 EI DEL MONTE-VIEJO 6/142 RPR GYWW | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 006/142 | E | TR2 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | PEND | LC | 2020-07-07 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
119325483 | T2 EI CARIBOU #2 000/001 RPR GYWW | CARIBOU #2 | 000/001 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2020-07-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119238422 | T2 DI JEFFERSON-STANFORD 00/10 RPR GYWW | JEFFERSON-STANFORD (NO FLY) | 000/010 | E | TR2 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2020-06-30 | Metcalf | Non-Tower | Q3
119173743 | T2 DI KESWICK-CASCADE 0/2 RPL POLE | KESWICK-CASCADE | 000/002 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-06-16 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
119101756 | T2 VALLY SPRNGS-CLVRS CMNT 3/16 RPL POLE | VALLEY SPRINGS-CALAVERAS CEMENT | 003/016 | E | TR2 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | PEND | LC | 2020-06-03 | Victor | Non-Tower | Q4
118990221 | T2 EI SN MTEO-HILSDLE JCT 6/107 RPL ANCH | SAN MATEO-HILLSDALE JCT | 006/107 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-05-06 | Metcalf | Non-Tower | Q4
118983986 | T2 EI SN MATEO-HILLSDALE J 5/97 RPL INSS | SAN MATEO-HILLSDALE JCT | 005/097 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2020-05-05 | Metcalf | Non-Tower | Q4
118779828 | T3 DELTA-MTN GATE JCT 6/100 RPR INSS | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 006/100 | E | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2020-04-06 | Table Mountain | Tower | Q3
118499442 | T3 GRN VLY-CMP EVRS 9/99C RPL STRW CMPLT | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 009/099 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | PEND | LC | 2020-02-05 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
121814228 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 015/3R RPR STRW | DONNELLS-MI-WUK | 015/003 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-07-26 | Victor | Non-Tower | Q3
121653543 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 17/5L RPR STRW | DONNELLS-MI-WUK | 017/005 | E | TR3 | 2022-10-14 | 2022-10-20 | PEND | LC | 2021-07-02 | Victor | Non-Tower | Q4
118499682 | T3 GRN VALY-CMP EVS 9/99R RPL STRW CMPLT | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 009/099 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | PEND | LC | 2020-02-05 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
122343290 | T2 KESWICK-TRINITY 15/193 RPL POLE | KESWICK-TRINITY | 015/193 | E | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-11-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
121521990 | T3 DI TASSAJARA-NEWARK 13/60 RPL INSS | TASSAJARA-NEWARK | 013/060 | E | TR3 | 2022-06-10 | 2022-06-22 | PEND | LC | 2021-06-05 | Concord | Non-Tower | Q4
121471252 | EI T3 DONNELLS-CURTIS_016/005 RPR ANCW | DONNELLS-MI-WUK | 016/005 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-06-04 | Victor | Non-Tower | Q3
121348682 | T3 DI MRGA-CSTRO VLLY 011/049 COMPLETE | MORAGA-CASTRO VALLEY | 011/049 | E | TR3 | 2022-03-19 | 2022-03-31 | PEND | LC | 2021-04-29 | Concord | Non-Tower | Q4
120853932 | T3 EI SPRING GAP TAP 0/8L RPL STRW | SPRING GAP TAP | 000/008 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | PEND | LC | 2021-04-20 | Victor | Non-Tower | Q4
120832162 | T2 EI SLT SPRNGS-TIGER CRK 0/5 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 000/005 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-16 | Victor | Non-Tower | Q4
120863334 | T3 EI SOBRANTE-R #1 2/15 RPL INSS | SOBRANTE-R #1 | 002/015 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-04-21 | Concord | Non-Tower | Q4
120853933 | T3 EI SPRING GAP TAP 0/8R RPL STRW | SPRING GAP TAP | 000/008 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | PEND | LC | 2021-04-20 | Victor | Non-Tower | Q4
118497645 | T3 GREN VLY-CMP EVS 9/99L RPL STRW CMPLT | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 009/099 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | PEND | LC | 2020-02-05 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
121837480 | T2 WV CLAY-MARTEL 24/346 INS DAMW | CLAY-MARTEL | 024/346 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-08-03 | Victor | Non-Tower | Q3
121659217 | T3 DI GREEN VALLEY-PAUL 14/124L VEG RMV | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 014/124 | F | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2021-06-29 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
122281173 | T2 WV CHRISTIE-WILLOW PASS 0/3 INS DAMP | CHRISTIE-WILLOW PASS | 000/003 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | PEND | LC | 2021-11-01 | Concord | Non-Tower | Q3
121428452 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 0/9R INS HRDD | DONNELLS-MI-WUK | 000/009 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-05-25 | Victor | Non-Tower | Q3
121890032 | T3 WV DONNELLS-MI-WUK 4/3R RPL POLE | DONNELLS-MI-WUK | 004/003 | E | TR3 | 2022-09-29 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2021-05-25 | Victor | Non-Tower | Q4
121890030 | T3 WV DONNELLS-MI-WUK 4/3C RPL POLE | DONNELLS-MI-WUK | 004/003 | E | TR3 | 2022-09-29 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2021-05-25 | Victor | Non-Tower | Q4
121396985 | T3 WV DONNELLS-MI-WUK 4/003L RPL POLE | DONNELLS-MI-WUK | 004/003 | E | TR3 | 2022-09-29 | 2022-10-06 | PEND | LC | 2021-05-25 | Victor | Non-Tower | Q4
121725058 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 7/4 RMV BUTT | DONNELLS-MI-WUK | 007/004 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-07-07 | Victor | Non-Tower | Q3
121624652 | T2 JEFFERSON-STANFORD 0/015 RPL STRW | JEFFERSON-STANFORD (NO FLY) | 000/015 | E | TR2 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-28 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121002069 | T2 EI MNTA VISTA-LOS GATOS 9/174 RMV VEG | MONTA VISTA-LOS GATOS | 009/174 | E | TR2 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2021-05-10 | Metcalf | Non-Tower | Q4
121516792 | T2 DI SNTH LN PCFCA 005/055 RMV VEG | SNEATH LANE-PACIFICA | 005/055 | E | TR2 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2021-06-01 | Metcalf | Non-Tower | Q4
121492994 | T2 DI SNTH LN-PACIFICA 4/51 RMV VEG | SNEATH LANE-PACIFICA | 004/051 | E | TR2 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2021-06-01 | Metcalf | Non-Tower | Q4
121423870 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 1/7R INS HRDD | DONNELLS-MI-WUK | 001/007 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-05-26 | Victor | Non-Tower | Q3
121420294 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 1/2R INS HRDD | DONNELLS-MI-WUK | 001/002 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-05-26 | Victor | Non-Tower | Q3
121493433 | T2 DI SNEATH LANE-PACIFICA 5/54 RMV VEG | SNEATH LANE-PACIFICA | 005/054 | E | TR2 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2021-06-01 | Metcalf | Non-Tower | Q4
121423129 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 1/7L INS HRDD | DONNELLS-MI-WUK | 001/007 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-05-26 | Victor | Non-Tower | Q3
121428451 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 0/9L INS HRDD | DONNELLS-MI-WUK | 000/009 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-05-25 | Victor | Non-Tower | Q3
121352435 | T2 DI SALINAS-LAURELES A11/250 INS HRDW | SALINAS-LAURELES | A011/250 | E | TR2 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-05-17 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
121420291 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 1/2L INS HRDD | DONNELLS-MI-WUK | 001/002 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-05-26 | Victor | Non-Tower | Q3
120923648 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #1 2/18 RPR DMPS | MORAGA-OAKLAND #1 | 002/018 | E | TR3 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-14 | Concord | Tower | Q3
121002068 | T2 EI MONTA VISTA-LOS GATOS 9/174 INS | MONTA VISTA-LOS GATOS | 009/174 | E | TR2 | 2022-08-24 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2021-05-10 | Metcalf | Non-Tower | Q3
120995326 | T2 EI MNTA VISTA-LOS GATOS 9/186 RMV VEG | MONTA VISTA-LOS GATOS | 009/186 | E | TR2 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2021-05-08 | Metcalf | Non-Tower | Q4
120953278 | T2 EI MNTA VSTA-LS GTOS 9/178 RMV VEG | MONTA VISTA-LOS GATOS | 009/178 | E | TR2 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2021-05-08 | Metcalf | Non-Tower | Q4
120952990 | T2 EI MNTA VISTA-LOS GATOS 9/179 RMV VEG | MONTA VISTA-LOS GATOS | 009/179 | E | TR2 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2021-05-08 | Metcalf | Non-Tower | Q4
120995327 | T2 EI MNTA VSTA-LS GTS 9/186 RPL STRW | MONTA VISTA-LOS GATOS | 009/186 | E | TR2 | 2022-08-24 | 2022-08-27 | PEND | LC | 2021-05-08 | Metcalf | Non-Tower | Q3
120812069 | T3 EI DONNELLS-MI-WUK 18/5A INS HRDS | DONNELLS-MI-WUK | 018/005A | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-04-14 | Victor | Tower | Q3
120645286 | T3 WV MNTA VSTA-JFFRSN #2 14/58 INS DMPS | MONTA VISTA-JEFFERSON #2 | 014/058 | E | TR3 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-03-15 | Metcalf | Tower | Q3
119325502 | T2 EI DEL MONTE-VIEJO 6/144 INST FIBR RO | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 006/144 | E | TR2 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | PEND | LC | 2020-07-07 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
119171904 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 10/7 RMV BUTT | DONNELLS-MI-WUK | 010/007 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2020-06-12 | Victor | Non-Tower | Q3
118953085 | T3 DI MI-WUK-CURTIS 21/2B BOND GUY | ETL.1073.POLE.WOOD | 021/002B | E | TR3 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | PEND | LC | 2020-04-23 | Victor | Non-Tower | Q4
118778750 | T3 DI GRN VLLY-CMP EVRS 15/119 INSU WASH | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 015/119 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-26 | PEND | LC | 2020-04-03 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
117623912 | T2NT EI CNTR CST-LS PSTS 12/83 PNT TWR | CONTRA COSTA-LAS POSITAS | 012/083 | F | TR2 | 2022-08-29 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2019-07-20 | Concord | Tower | Q3
117615246 | T2 EI CNTR CST-LS PSTS 10/70 PNT STRT | CONTRA COSTA-LAS POSITAS | 010/070 | F | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2019-07-18 | Concord | Tower | Q3
117299925 | T2 EI EXCHEQUER-YOSMITE 15/49 PAINT STRS | EXCHEQUER-YOSEMITE | 015/049 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2019-05-21 | Fresno | Tower | Q3
117137049 | T3NT DI MORAGA-OAKLAND #3 00/06 PNT STRT | MORAGA-OAKLAND #3 | 000/006 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-05-01 | Concord | Tower | Q4
116840529 | T3NT DI CNTR CSTA-MRG #1 22/104 RPR STRT | CONTRA COSTA-MORAGA #1 | 022/104 | F | TR3 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | PEND | LC | 2019-03-25 | Concord | Tower | Q3
116826431 | T3NT DI MORAGA-OKALAND 1/12 PNT STRS | MORAGA-OAKLAND #1 | 001/012 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-03-25 | Concord | Tower | Q4
116686272 | T3 DI TIGR CREK-VLLY SPRNG 8/62 PAINT | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 008/062 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-03-07 | Victor | Tower | Q4
116457907 | T3 DI TIGER CREEK-ELECTRA 4/36 PNT STRT | TIGER CREEK-ELECTRA | 004/036 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-01-25 | Victor | Tower | Q4
116319795 | T3 DI TIGR CRK-ELECTRA 5/043 REPAINT | TIGER CREEK-ELECTRA | 005/043 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-01-24 | Victor | Tower | Q4
116692383 | T3 EI SOBRANTE-R #1 002/016 PAINT | SOBRANTE-R #1 | 002/016 | E | TR3 | 2021-06-21 | 2021-07-12 | PEND | LC | 2019-03-09 | Concord | Tower | Q4
119238762 | T2 JEFFERSON-STANFORD 000/004 RPR GYWW | JEFFERSON-STANFORD (NO FLY) | 000/004 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-06-30 | Metcalf | Non-Tower | Q4
117619628 | T2 EI CNTR CST-LS PSTS 10/71 PNT STRT | CONTRA COSTA-LAS POSITAS | 010/071 | F | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2019-07-19 | Concord | Tower | Q3
117123801 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #2 001/018 REPAINT | DRUM-RIO OSO #2 | 001/018 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-04-29 | Sacramento | Tower | Q4
116815208 | T3NT DI CNTR CST-MRG #1 20/96 RPNT STRT | CONTRA COSTA-MORAGA #1 | 020/096 | F | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-04 | PEND | LC | 2019-03-19 | Concord | Tower | Q3
121732091 | T3NT DI DONNELLS-MI-WUK WP 16/1 COMPLETE | DONNELLS-MI-WUK | 016/001 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-07-07 | Victor | Non-Tower | Q4
121687378 | T3NT DI DNS-MI-WK- NP 8/5A INS MRKW CMPL | DONNELLS-MI-WUK | 008/005A | F | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-06-12 | Victor | Non-Tower | Q3
121384206 | T2NT DI WP VLY SPRNGS 16/214 RMV BUTT | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 016/214 | F | TR2 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-08 | Victor | Non-Tower | Q4
120849556 | T3NT DI WST PNT-VLY SPRNGS 0/1B RMV BUTT | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 000/001B | F | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-04-19 | Victor | Non-Tower | Q4
119790353 | T3NT NN SPRING GAP 001/000 COMPLETE | SPRING GAP TAP | 001/000 | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | PEND | LC | 2020-07-30 | Victor | Non-Tower | Q4
121720885 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 013/002A RPL INSW | DONNELLS-MI-WUK | 013/002A | E | TR3 | 2022-10-14 | 2022-10-20 | PEND | LC | 2021-07-05 | Victor | Non-Tower | Q4
121745484 | T2NT DI MELONES-CURTIS 11/01 RMV BUTT | MELONES-CURTIS | 011/001 | F | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121720881 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 013/002C RPL INSW | DONNELLS-MI-WUK | 013/002C | E | TR3 | 2022-10-14 | 2022-10-20 | PEND | LC | 2021-07-05 | Victor | Non-Tower | Q4
121748314 | T2NT DI CHRSTIE-WLLOW PASS 3/41 RMV BUTT | CHRISTIE-WILLOW PASS | 003/041 | F | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | PEND | LC | 2021-07-13 | Concord | Non-Tower | Q3
121743181 | T2NT DI MELONES-CURTIS 12/0L RMV BUTT | MELONES-CURTIS | 012/000 | F | TR2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121750813 | T2NT DI MELONES-CURTIS 3/8L RMV BUTT | MELONES-CURTIS | 003/008 | F | TR2 | 2022-11-08 | 2022-11-11 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
119567332 | T3 DI HLSL JCT-HLF MN BY 2/26 INS MRKW | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 002/026 | F | TR3 | 2022-08-18 | 2022-08-21 | PEND | LC | 2020-08-06 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121919972 | WV T2 SNEATH LN-PACIFICA 4/50 RPL STRW | SNEATH LANE-PACIFICA | 004/050 | E | TR2 | 2022-07-26 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-08-18 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121724847 | T3NT DI DONNELLS-MI-WUK- 4/7 RMV BUTT | DONNELLS-MI-WUK | 004/007 | F | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-07-07 | Victor | Non-Tower | Q3
121687779 | T3NT DI DONNELLS-MI-WUK 3/0 RMV DBRS | DONNELLS-MI-WUK | 003/000 | F | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-07-07 | Victor | Non-Tower | Q3
119567331 | T3NT DI HLSL JCT-HLF MN BY 2/29 RMV BUTT | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 002/029 | F | TR3 | 2022-08-18 | 2022-08-21 | PEND | LC | 2020-08-06 | Metcalf | Non-Tower | Q3
119097411 | T3NT DI DNNLLS-MI-WUK 5/1 RMV PLE BUTT | DONNELLS-MI-WUK | 005/001 | F | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2020-05-27 | Victor | Non-Tower | Q3
122007196 | T2 WV CLAY-MARTEL 23/325 INS DAMW | CLAY-MARTEL | 023/325 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-09-07 | Victor | Non-Tower | Q3
121919975 | WV T2 SNEATH LN-PACIFICA 4/50R RPL STRW | SNEATH LANE-PACIFICA | 004/050 | E | TR2 | 2022-07-26 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-08-18 | Metcalf | Non-Tower | Q3
121814971 | T2 KM GREEN TAP A0/5 RPR INSS | ETL.3505.POLE.NWOD | A000/005 | E | TR2 | 2022-08-27 | 2022-08-27 | PEND | LC | 2021-07-29 | Victor | Tower | Q3
121717707 | T3NT DI DONNELLS-MI-WUK 4/5L RMV BUTT | DONNELLS-MI-WUK | 004/005 | F | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-07-07 | Victor | Non-Tower | Q3
121741677 | T2NT DI MLNS-CRTS-WP STR 8/5 RMV BUTTS | MELONES-CURTIS | 008/005 | F | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q3
121744311 | T2NT DI MELONES-CURTIS 00/02 RMV BUTT | MELONES-CURTIS | 000/002 | F | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-03 | PEND | LC | 2021-07-13 | Victor | Non-Tower | Q4
121470431 | T3 DI MORAGA-CLAREMONT #1 2/21 RPR GYWS | MORAGA-CLAREMONT #2 | 002/021 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | PEND | LC | 2021-06-03 | Concord | Tower | Q3
120134236 | T2 DI JEFFERSON-MARTIN 13/86 INST MRKS | JEFFERSON-MARTIN | 013/086 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2020-12-02 | Metcalf | Tower | Q3
120121034 | T2NT DI JEFFERSON-MARTIN 13/85 INST MRKS | JEFFERSON-MARTIN | 013/085 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2020-11-25 | Metcalf | Tower | Q3
119492947 | T3NT DI DONNELLS-MI-WUK 6/2 RMV BUTT | DONNELLS-MI-WUK | 006/002 | F | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2020-07-22 | Victor | Non-Tower | Q3
119377021 | T3N DI TGR CRK-VLY SPRNGS 0/4 RMV DEBRIS | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 000/004 | F | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | PEND | LC | 2020-07-14 | Victor | Tower | Q3
119296289 | T3NT DI DONNELLS-MI-WUK 000/7 RMV BUTT | DONNELLS-MI-WUK | 000/007 | F | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2020-06-30 | Victor | Non-Tower | Q3
119167604 | T3NT DI DONNELLS-MI-WUK 6/0L RMV BUTT | DONNELLS-MI-WUK | 006/000 | F | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2020-06-12 | Victor | Non-Tower | Q3
119162892 | T3NT DI DONNELLS-MI-WUK 6/5 RMV BUTT | DONNELLS-MI-WUK | 006/005 | F | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2020-06-12 | Victor | Non-Tower | Q3
119157441 | T3NT DI DONNELLS-MI-WUK 6/4 RMV BUTT | DONNELLS-MI-WUK | 006/004 | F | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2020-06-12 | Victor | Non-Tower | Q3
119119032 | T3NT DI DONNELLS-MI-WUK 004/002 RMV STUB | DONNELLS-MI-WUK | 004/002 | F | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2020-05-27 | Victor | Non-Tower | Q3
119118979 | T3NT DI DON-MI-WUK 004/001 RMV PL BUT | DONNELLS-MI-WUK | 004/001 | F | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2020-05-27 | Victor | Non-Tower | Q3
121917457 | WV T2 SNEATH LN-PACIFICA 4/50B RPL STRW | SNEATH LANE-PACIFICA | 004/050 | E | TR2 | 2022-07-26 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-08-18 | Metcalf | Non-Tower | Q3
119610842 | T2 EI INDIAN FLAT-YSEMITE 39/227 INST RD | ETL.1112.TOWR | 039/227 | F | TR2 | 2022-12-01 | 2022-12-30 | PEND | LC | 2020-08-13 | Fresno | Non-Tower | Q4
119610810 | T2 EI INDIAN FLAT-YOSEMITE 39/228 INS RD | ETL.1112.POLE.NWOD | 039/228 | F | TR2 | 2022-12-01 | 2022-12-30 | PEND | LC | 2020-08-13 | Fresno | Non-Tower | Q4
119611081 | T2 EI INDIAN FLT-YOSEMITE 38/226 INST RD | ETL.1112.TOWR | 038/226 | F | TR2 | 2022-12-01 | 2022-12-30 | PEND | LC | 2020-08-13 | Fresno | Non-Tower | Q4
116624163 | T2NT EI TESLA-NEWARK #2 020/135 CLMB GRD | TESLA-NEWARK #2 | 020/135 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2019-03-01 | Concord | Non-Tower | Q3
116622419 | T2NT EI TESLA-NEWARK #2 020/136 CLMB GRD | TESLA-NEWARK #2 | 020/136 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2019-03-01 | Concord | Non-Tower | Q3
122476933 | T2 EI BRIGHTON-OLEUM JCT 148/F RMV IDLE | ETL.1162.POLE.WOOD | 148/F | F | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-21 | PEND | LC | 2021-12-11 | Concord | Non-Tower | Q3
117156311 | T3 DI KESWICK-TRINITY 005/072 RPR STRW | KESWICK-TRINITY | 005/072 | B | TR3 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | PEND | LC | 2019-04-27 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
119615176 | T2 EI CSCD-BNTN-DSCHUTS 1/46 RPL POLE | CASCADE-BENTON-DESCHUTES | 001/046 | B | TR2 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2020-08-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
115619094 | T2 EI CASCADE-BNTN-DSCHTS 0/016 REPL PL | CASCADE-BENTON-DESCHUTES | 000/016 | B | TR2 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2019-01-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123573661 | T2 DI VLLY SPRNGS-CLY 8/119 RPL INSW | VALLEY SPRINGS-CLAY | 008/119 | B | TR2 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2022-05-07 | Victor | Non-Tower | Q4
123350349 | T2 EI CONTRA CTA-MRGA #1 6/034 COTTER | CONTRA COSTA-MORAGA #1 | 006/034 | B | TR2 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | PEND | LC | 2022-04-16 | Concord | Tower | Q4
123827496 | T3 EI SNTH LNE-HLF MN BY ?9/4 COTTER | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?009/004 | B | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2022-06-12 | Metcalf | Tower | Q3
123651999 | T3 DI MRGA-CSTRO VALLY 009/040 RPR OPGW | MORAGA-CASTRO VALLEY | 009/040 | B | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2022-05-14 | Concord | Tower | Q4
123330783 | T3 DI PTTSBRG-SN MATEO 26/103 RPR SPLS | PITTSBURG-SAN MATEO | 026/103 | B | TR3 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2022-04-13 | Concord | Tower | Q3
123098262 | T2 DI CHINESE CAMP UP TAP 00/02 RPL STRW | CHINESE CAMP (UP) TAP | 000/002 | B | TR2 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | PEND | LC | 2022-03-11 | Victor | Non-Tower | Q3
123055344 | T2 DI JFFRSN-STNFRD 00/12 RPR SWTC | JEFFERSON-STANFORD (NO FLY) | 000/012 | B | TR2 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | PEND | LC | 2022-03-04 | Metcalf | Tower | Q4
123029659 | T2 VALLEY SPRINGS #1 07/138 RPL POLE | VALLEY SPRINGS #1 | 007/138 | B | TR2 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | PEND | LC | 2022-02-25 | Victor | Non-Tower | Q4
123778279 | T3 DI SNTH LN-HLF MOON BY ?10/7 RPL INSW | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?010/007 | B | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2022-06-02 | Metcalf | Non-Tower | Q3
123793416 | T3 DI SNEATH LANE-HLF MN BAY ?9/8 HANGER | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?009/008 | B | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2022-05-27 | Metcalf | Non-Tower | Q3
123750546 | T3 DI MORAGA-OAKLAND ""J"" 0/11 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND "J" | 000/011 | B | TR3 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2022-06-01 | Concord | Non-Tower | Q3
123725038 | T3 EI PITTSBURG-SAN MATEO 14/54 COTTER | PITTSBURG-SAN MATEO | 014/054 | B | TR3 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2022-05-31 | Concord | Tower | Q4
123786368 | T2 DI SNTH LN-HLF MN BY ;0/1A INS COTTER | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ;000/001A | B | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2022-06-03 | Metcalf | Non-Tower | Q3
123674084 | T3 DI CNTR CSTA-LS PSTAS 14/094 RPR OPGW | CONTRA COSTA-LAS POSITAS | 014/094 | B | TR3 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2022-05-17 | Concord | Tower | Q3
123653272 | T2 DI MNTA VSTA-JFFRSN #1 12/51 COMPLETE | MONTA VISTA-JEFFERSON #1 | 012/051 | B | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2022-05-17 | Metcalf | Tower | Q4
123667023 | T2 DI CNTRA-CSTA-LS PSTS 17/112 RPR OPGW | CONTRA COSTA-LAS POSITAS | 017/112 | B | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2022-05-17 | Concord | Tower | Q4
123435216 | T2 EI OLEUM-G #2 10/68 COTTER | OLEUM-G #2 | 010/068 | B | TR2 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | PEND | LC | 2022-04-27 | Concord | Tower | Q4
123403539 | T2 EI TELSA-NEWARK #2 020/134 COTTER | TESLA-NEWARK #2 | 020/134 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | PEND | LC | 2022-04-23 | Concord | Tower | Q3
123391269 | T2 EI CONTRA CSTA-LS PSTAS 7/51 INS DAMS | CONTRA COSTA-LAS POSITAS | 007/051 | B | TR2 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2022-04-22 | Concord | Tower | Q3
123499412 | T2 DI OLM-NRTH TWER-CHRST 0/4 RPR INSS | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | 000/004 | B | TR2 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2022-05-04 | Concord | Tower | Q4
123546398 | T3 DI SBRNTE G #2 3/020 RPL INSS | SOBRANTE-"G" #2 | 003/020 | B | TR3 | 2022-07-05 | 2022-07-07 | PEND | LC | 2022-04-19 | Concord | Non-Tower | Q3
123335223 | T2 DI SBRNT-GRZLY-CLRMNT #1 0/8 RPR GRWW | SOBRNTE-GRIZZLY-CLARMNT #1+ | 000/008 | B | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2022-04-01 | Concord | Non-Tower | Q4
123325645 | T3 DI MNTA VST-JFFRSN #2 16/66 RPL DAMS | MONTA VISTA-JEFFERSON #2 | 016/066 | B | TR3 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2022-04-08 | Metcalf | Tower | Q3
123391520 | T2 EI CONTRA CSTA-LS PSTAS 7/50 INS DAMS | CONTRA COSTA-LAS POSITAS | 007/050 | B | TR2 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2022-04-22 | Concord | Tower | Q3
123299105 | T2 DI VLY SPRNGS CLY 9/126 RPL STRW | VALLEY SPRINGS-CLAY | 009/126 | B | TR2 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2022-04-05 | Victor | Non-Tower | Q4
123223820 | T2 DI MELONES-RACETRACK 9/7 RPL STRW | MELONES-RACETRACK | 009/007 | B | TR2 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | PEND | LC | 2022-03-28 | Victor | Non-Tower | Q3
123401193 | T2 DI VLY SPRNGS CL 17/248 INS HRDS | VALLEY SPRINGS-CLAY | 017/248 | B | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2022-04-09 | Victor | Tower | Q4
123197873 | T2 DI IBM HARRY RD #1 TAP 0/2 RPR SHLS | IBM HARRY RD #1 TAP | 000/002 | B | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | PEND | LC | 2022-03-14 | Metcalf | Non-Tower | Q3
123192402 | T2 DI VLY SPRNGS-MRTL #1 6/5 STRW RPL | VALLEY SPRINGS-MARTELL #1 | 006/005 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-15 | Victor | Non-Tower | Q4
123230014 | T2 EI NORTH DBLN-CYTN 0/3 RPL RAPTOR | NORTH DUBLIN-CAYETANO | 000/003 | B | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2022-03-30 | Concord | Non-Tower | Q3
123171557 | T2 DI JEFFERSON-STANFORD 0/8 RPR SWTCS | JEFFERSON-STANFORD (NO FLY) | 37 | B | TR2 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | PEND | LC | 2022-03-16 | Metcalf | Non-Tower | Q4
123050271 | T2 JEFFERSON-STANFORD 1/31 COMPLETE | JEFFERSON-STANFORD (NO FLY) | 001/031 | B | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2022-03-03 | Metcalf | Non-Tower | Q4
123072418 | T2 DI JEFFERSON-STNFORD 000/016 RPR ADSS | JEFFERSON-STANFORD (NO FLY) | 000/016 | B | TR2 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | PEND | LC | 2022-03-04 | Metcalf | Non-Tower | Q4
123005653 | T2 IBM HARRY RD #2 TAP 000/001C RPR OPGW | IBM HARRY RD #2 TAP | 000/001C | B | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | PEND | LC | 2022-02-22 | Metcalf | Tower | Q4
123752690 | T2 DI PITTSBURG-EASTSHORE 5/025 RPR INSS | PITTSBURG-EASTSHORE | 005/025 | B | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2022-06-02 | Concord | Tower | Q4
123497341 | T2 DI WTSNVLE SLNS 8/110 COTTER | WATSONVILLE-SALINAS | 008/110 | B | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2022-04-29 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
123375273 | T2 DI CRZY HRS CNYN-HLLSTR 33/215 COTTER | HOLLISTER TAP | 033/215 | B | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2022-04-15 | Moss Landing | Tower | Q4
123325503 | T2 DI LOWR LKE-HOMSTKE TP 10/10 COMPLETE | LOWER LAKE-HOMESTAKE TAP | 010/010 | B | TR2 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2022-04-11 | Willits | Non-Tower | Q4
123860257 | T0 DI BRDGVL GRBRVL 18/11 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 018/011 | B | HFRA |  |  | PEND | LC | 2022-06-13 | Eureka | Non-Tower | Q4
123751045 | T2 DI MORAGA-OAKLAND ""J"" 8/58 COTTER | MORAGA-OAKLAND "J" | 008/058 | B | TR2 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | PEND | LC | 2022-05-31 | Concord | Tower | Q3
123892641 | T2 JEFFERSON-STANFORD 0/4 RPR CNDW | JEFFERSON-STANFORD (NO FLY) | 000/004 | A | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | PEND | LC | 2022-06-21 | Metcalf | Non-Tower | Q4
123905400 | T2 EI MNT VST-JFFRSN #1 12/50 EMRG RPR | MONTA VISTA-JEFFERSON #1 | 012/050 | A | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2022-06-23 | Metcalf | Tower | Q4
123867831 | T2 DI FRUITLAND TAP 3/009 COTTER | FRUITLAND TAP | 003/009 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-13 | Eureka | Non-Tower | Q4
123748382 | T2 DI LOST ESTROS-METCLF 4/22 RPR INSS | LOS ESTEROS-METCALF | 004/022 | B | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2022-05-11 | Metcalf | Tower | Q4
123638790 | T2 DI MRG LKWD 9/72 RPR SHLS | MORAGA-LAKEWOOD | 009/072 | B | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2022-05-13 | Concord | Tower | Q4
123750617 | T2 DI MORAGA-SN LEANDRO #1 9/64 RPR INSS | MORAGA-SAN LEANDRO #1 | 009/064 | B | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2022-05-31 | Concord | Tower | Q4
123593895 | T0 DI MIDWAY-SANTA MARIA T-158 HNGR CMPL | SPARE T-LINE RECORD | T-158 | B | HFRA |  |  | PEND | LC | 2022-05-12 | Midway | Tower | Q4
123397103 | T3 DI MTCLF-MSS LNDNG #1 43/190 COTTER | METCALF-MOSS LANDING #1 | 043/190 | B | TR3 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2022-04-20 | Moss Landing | Tower | Q4
123454017 | T2 DI CZY HR-CNYN-HLLSTR 3/222 COTTER | HOLLISTER TAP | 035/222 | B | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2022-04-15 | Moss Landing | Tower | Q4
123325928 | T2 DI LWR LKE-HMSTKE TP 9/10 RPL INSW | LOWER LAKE-HOMESTAKE TAP | 009/010 | B | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2022-04-11 | Willits | Non-Tower | Q4
123301107 | T2 DI WTSONVILLE-SLINS 09/112 RPR INSW | WATSONVILLE-SALINAS | 009/112 | B | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2022-04-06 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
123156570 | T2 DI EXCHQR MRPS 12/12 INS CTTR COMPLT | EXCHEQUER-MARIPOSA | 012/012 | B | TR2 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | PEND | LC | 2022-03-15 | Fresno | Non-Tower | Q4
123208062 | T2 DI MENDOCINO-WILLITS 7/6 RPL STRW | MENDOCINO-WILLITS | 007/006 | B | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2022-03-22 | Willits | Non-Tower | Q4
123144727 | T3 EI RND MTN-TABLE MTN#2 2/14 RPR STRT | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 002/014 | B | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-09 | PEND | LC | 2022-03-17 | Table Mountain | Tower | Q4
123300768 | T2 DI HAAS-MC CALL 23/118 INS HRDT | HAAS-MCCALL | 023/118 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-05 | Fresno | Tower | Q4
123154905 | T2 DI EXHQR MRPS 13/0 INS CTTR COMPLETE | EXCHEQUER-MARIPOSA | 013/000 | B | TR2 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | PEND | LC | 2022-03-15 | Fresno | Tower | Q4
123317387 | T3 EI BRIONES TAP 6/116 RPR SWITCH | BRIONES TAP | 006/116 | B | TR3 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | PEND | LC | 2022-04-02 | Concord | Non-Tower | Q4
123315151 | T2 DI EGL RCK RDBUD :16/12 COTTER | EAGLE ROCK-REDBUD | :016/012 | B | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2022-04-07 | Willits | Non-Tower | Q4
123300575 | T2 EI RND MTN-TABLE MTN #2 18/98 BNT STL | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 018/098 | B | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-09 | PEND | LC | 2022-04-11 | Table Mountain | Tower | Q4
123155236 | T2 DI EXCHQR MRPS 12/7 INS COTTER COMPLT | EXCHEQUER-MARIPOSA | 012/007 | B | TR2 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | PEND | LC | 2022-03-15 | Fresno | Non-Tower | Q4
123073093 | T2 DI BRICBRG JCT-MRPOSA 6/23 COMPLETE | BRICEBURG JCT-MARIPOSA TAP | 006/023 | B | TR2 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | PEND | LC | 2022-03-08 | Fresno | Non-Tower | Q4
122982730 | T0 MIDWAY-SANTA MARIA T-161 HANGR CMPLT | SPARE T-LINE RECORD | T-161 | B | HFRA | 2022-05-25 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2022-02-14 | Midway | Tower | Q4
123531256 | T2 DI TULE-SPRNGVLLE 11/10 RPR SWTC | TULE-SPRINGVILLE | 011/010 | B | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-07 | PEND | LC | 2022-05-03 | Midway | Non-Tower | Q4
123455269 | T2 DI BLCH SNGR 2/14 COTTER | BALCH-SANGER | 002/014 | B | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2022-04-21 | Fresno | Tower | Q4
123454694 | T3 DI CLGT-ALLGHNY 006/161 RPL INSW | COLGATE-ALLEGHANY | 006/161 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-04-15 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123359141 | T2 DI HAT CREEK #1-PIT #1 4/40 RPR ADSS | HAT CREEK #1-PIT #1 | 004/040 | B | TR2 | 2022-06-22 | 2022-07-10 | PEND | LC | 2022-04-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123323502 | T2 DI ARC CHLM 11/111 RPR INSW CMPLT | ARCO-CHOLAME | 011/111 | B | TR2 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2022-04-08 | Midway | Non-Tower | Q4
123251188 | T2 DI ARCO CHLME 12/120 GYWW CTTR CMPLT | ARCO-CHOLAME | 012/120 | B | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | PEND | LC | 2022-03-31 | Midway | Non-Tower | Q4
123236705 | T2 DI ARC PLN PS P 14/240 CTTR CMPLT | ARCO-POLONIO PASS PP | 014/240 | B | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | PEND | LC | 2022-03-31 | Midway | Non-Tower | Q4
123495788 | T2 DI HT CRK #1 PIT #1 6/79 COMPLETE | HAT CREEK #1-PIT #1 | 006/079 | B | TR2 | 2022-06-22 | 2022-07-10 | PEND | LC | 2022-04-19 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123236023 | T2 DI JOLON TAP 009/115 COTTER | JOLON TAP | 009/115 | B | TR2 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | PEND | LC | 2022-03-30 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
123203316 | T2 DI MELONES-RACETRACK 9/5 RPR INSW | MELONES-RACETRACK | 009/005 | B | TR2 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | PEND | LC | 2022-03-23 | Victor | Non-Tower | Q4
123713619 | T2 DI APPLE HILL#1 TAP 1/029 RPR INSW | APPLE HILL #1 TAP | 001/029 | B | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2022-05-25 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123844743 | T3 DI ROCK CREEK-POE 2/15 RPR SHLS | ROCK CREEK-POE | :002/015 | B | TR3 | 2022-06-22 | 2022-08-20 | PEND | LC | 2022-06-01 | Table Mountain | Tower | Q3
123707614 | T3 DI CARIBU-TBL MONTIN 45/329A COTTER | CARIBOU-TABLE MTN | 045/329A | B | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2022-05-24 | Table Mountain | Tower | Q3
123696073 | T2 DI CLGTE-ALLGHNY 2/59 RPR INSW | COLGATE-ALLEGHANY | 002/059 | B | TR2 | 2022-06-22 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2022-05-20 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123654441 | T2 DI VLLY SPRNGS-CLY 007/101 RPL HRDD | VALLEY SPRINGS-CLAY | 007/101 | B | TR2 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2022-05-09 | Victor | Non-Tower | Q4
123618309 | T2 STANISLAUS-MANTECA #2 1/6 COMPLETE | STANISLAUS-MANTECA #2 | 001/006 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-17 | Victor | Tower | Q4
123596168 | T2 DI CARIBOU#2 ;4/10 RPR INSW | CARIBOU #2 | ;004/010 | B | TR2 | 2022-05-23 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2022-05-12 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123588048 | T2 DI HAAS-MCCALL 1/14 COTTER | HAAS-MCCALL | 001/014 | B | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2022-04-22 | Fresno | Tower | Q4
123525671 | T2 DI VEDDER TAP 8/92 RPR GYWW | VEDDER TAP | 008/092 | B | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2022-05-02 | Midway | Non-Tower | Q4
123482010 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 04/57C COTTER | DRUM-SUMMIT #2 | 004/057 | B | TR3 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2022-04-28 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123390701 | T2 DI HAT CREEK #1-PIT#1 6/80 COMPLETE | HAT CREEK #1-PIT #1 | 006/080 | B | TR2 | 2022-06-22 | 2022-07-10 | PEND | LC | 2022-04-19 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123536680 | T2 DI DUNLAP TAP 11/2 RPL TIE WIRE | DUNLAP TAP | 011/002 | B | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | PEND | LC | 2022-05-03 | Fresno | Non-Tower | Q4
123380797 | T2 DI HAT CREEK #1-PIT #1 3/28 RPR ADSS | HAT CREEK #1-PIT #1 | 003/028 | B | TR2 | 2022-06-22 | 2022-07-10 | PEND | LC | 2022-04-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123339652 | T2 DI HAT CREEK #1-PIT #1 3/35 RPR ADSS | HAT CREEK #1-PIT #1 | 003/035 | B | TR2 | 2022-06-22 | 2022-07-10 | PEND | LC | 2022-04-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123534034 | T2 DI VEDDER TAP 8/93 COTTER | VEDDER TAP | 008/093 | B | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2022-05-02 | Midway | Non-Tower | Q4
123330596 | T2 DI HAT CREEK #1 PIT #1 3/34 RPR ADSS | HAT CREEK #1-PIT #1 | 003/034 | B | TR2 | 2022-06-22 | 2022-07-10 | PEND | LC | 2022-04-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123472948 | T2 DI HAT CRK#1-PIT#1 3/030 RPR ADSS | HAT CREEK #1-PIT #1 | 003/030 | B | TR2 | 2022-06-22 | 2022-07-10 | PEND | LC | 2022-04-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123464910 | T2 DI HAT CRK #1-PIT #1 5/62 COMPLETE | HAT CREEK #1-PIT #1 | 005/062 | B | TR2 | 2022-06-22 | 2022-07-10 | PEND | LC | 2022-04-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123395879 | T2 DI HT CRK #1 PT #1 6/83 INS COMPLETE | HAT CREEK #1-PIT #1 | 006/083 | B | TR2 | 2022-06-22 | 2022-07-10 | PEND | LC | 2022-04-19 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123455068 | T2 EI COTTONWOOD-BENTON #2 8/77 RMV ENCR | COTTONWOOD-BENTON #2 | 008/077 | B | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-05 | PEND | LC | 2022-04-29 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123361897 | T2 DI BALCH-MCCALL 26/215 RPR INSS | BALCH-MCCALL | 011/064 | B | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2022-04-13 | Fresno | Tower | Q4
123236838 | T2 DI ARC PLN PS PP 13/229 CTTR CMPLT | ARCO-POLONIO PASS PP | 013/229 | B | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | PEND | LC | 2022-03-31 | Midway | Non-Tower | Q4
123356305 | T2 DI HAT CREEK #1 PIT #1 3/36 RPR ADSS | HAT CREEK #1-PIT #1 | 003/036 | B | TR2 | 2022-06-22 | 2022-07-10 | PEND | LC | 2022-04-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123236073 | T2 DI MELONES-RACETRACK- 09/03 COTTER | MELONES-RACETRACK | 009/003 | B | TR2 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | PEND | LC | 2022-03-30 | Victor | Non-Tower | Q4
122269229 | T3 DI DEER CREEK-DRUM 1/44 REFRAME | DEER CREEK-DRUM | 001/044 | B | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-10-28 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123641724 | T2 DI SBRNT MRG 5/35 RPR OPGW | SOBRANTE-MORAGA | 005/035 | B | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2022-05-13 | Concord | Tower | Q4
123055882 | T2 EI BRENTWOOD-KELSO 010/047 HANGER | BRENTWOOD-KELSO | 010/047 | B | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2022-03-05 | Concord | Tower | Q4
123760588 | T2 EI DUNLAP TAP 012/010 COTTER | DUNLAP TAP | 012/010 | B | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | PEND | LC | 2022-06-04 | Fresno | Non-Tower | Q4
123104660 | T2 EI DUNLAP TAP 007/006 RPR CNDW | DUNLAP TAP | 007/006 | B | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | PEND | LC | 2022-03-15 | Fresno | Non-Tower | Q4
123260431 | T2 DI SBRNT-GRZL-CLRMNT #1 1/17 RPR STRT | SOBRNTE-GRIZZLY-CLARMNT #1+ | 001/017 | B | TR2 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2022-04-04 | Concord | Tower | Q4
123370434 | T2 DI DRUM-HIGGINS+ 026/198 RPR STRT | DRUM-HIGGINS | 026/198 | B | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2022-04-15 | Sacramento | Tower | Q3
123357871 | T2 DI GOLD HILL #1 6/61 COTTER | GOLD HILL #1 | 006/061 | B | TR2 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2022-04-12 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123842908 | T3 DI BRDGVLL-GRBRVLL 6/001 RPL INSW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 006/001 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-06-09 | Eureka | Non-Tower | Q4
123359577 | T2 DI COLEMAN-RD BLFF A13/219 RPL STRW | COLEMAN-RED BLUFF | A013/219 | B | TR2 | 2022-05-23 | 2022-07-21 | PEND | LC | 2022-04-12 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123873405 | T2 EI ELK-GUALALA 046/004 RPL INSW | ELK-GUALALA | 046/004 | B | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2022-06-18 | Willits | Non-Tower | Q3
123714133 | T2 DI FORT BRAGG-ELK 3/003 RPL POLE | FORT BRAGG-ELK | 003/003 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-24 | Willits | Non-Tower | Q4
123707381 | T2 DI MENDO-PHI JCT-HOP 1/5 RPL STRW | MENDOCINO-PHILO JCT-HOPLAND | 001/005 | B | TR2 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | PEND | LC | 2022-05-23 | Willits | Non-Tower | Q3
123852935 | T2 EI ELK-GUALALA 37/10 REFRAME | ELK-GUALALA | 037/010 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-15 | Lakeville | Non-Tower | Q4
123834237 | T2 EI EAGLE RCK-CORTNA :16/8 RPL INSW | EAGLE ROCK-CORTINA | :016/008 | B | TR2 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2022-06-13 | Willits | Non-Tower | Q3
123864416 | T2 DI ELK-GUALALA 37/011 RPL STRW | ELK-GUALALA | 037/011 | B | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2022-06-17 | Willits | Non-Tower | Q3
123868668 | T2 EI ELK-GUALALA 49/0 RPL ANCHW | ELK-GUALALA | 049/000 | B | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2022-06-17 | Willits | Non-Tower | Q3
123673677 | T2 DI PTTR VLLY-MNDCNO 9/4 RPL STRW | POTTER VALLEY-MENDOCINO | 009/004 | B | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2022-05-18 | Willits | Non-Tower | Q3
123847843 | T2 DI LAYTONVILLE-WILL 17/9 RPR SWITCH | LAYTONVILLE-WILLITS | 017/009 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-19 | Willits | Non-Tower | Q4
123723096 | T2 EI WEIMAR-HALSEY 2/53 RPL STRW | WEIMAR-HALSEY | 002/053 | B | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | PEND | LC | 2022-05-31 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123585746 | T2 DI CLGTE-SMRTVLLE #1 8/103 RPL INSW | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 008/103 | B | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2022-05-09 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123546504 | T2 DI COLGATE-GRASS VALLY 1/43 REFRAME | COLGATE-GRASS VALLEY | 001/043 | B | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2022-05-05 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123226830 | T2 DI EAGLE RCK-REDBUD :015/006 RPL POLE | EAGLE ROCK-REDBUD | :015/006 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-23 | Willits | Non-Tower | Q4
123209809 | T2 DI LWR LK-HMSTK TAP 15/15 RPL INSW | LOWER LAKE-HOMESTAKE TAP | 015/015 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-23 | Willits | Non-Tower | Q4
123208541 | T2 DI MNDCINO-UKIAH 0/10 RPL POLE | MENDOCINO-UKIAH | 000/010 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2022-03-23 | Willits | Non-Tower | Q3
121366764 | T3 DI MIDDLE FORK #1 0/17 RPL STRW | MIDDLE FORK #1 | 000/017 | B | TR3 | 2022-07-29 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2021-05-20 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123944827 | T2 DI CNTR CST-MRG #2 23/108 COTTER | CONTRA COSTA-MORAGA #2 | 023/108 | B | TR2 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2022-06-27 | Concord | Tower | Q3
123892712 | T2 JEFFERSON-STANFORD 0/002 RPL POLE | JEFFERSON-STANFORD (NO FLY) | 000/002 | B | TR2 | 2022-09-01 | 2022-09-12 | PEND | LC | 2022-06-21 | Metcalf | Non-Tower | Q3
123892701 | T2 JEFFERSON-HILLSDALE JCT 0/1 RPL POLE | JEFFERSON-HILLSDALE JCT | 000/001 | B | TR2 | 2022-09-17 | 2022-09-17 | PEND | LC | 2022-06-21 | Metcalf | Non-Tower | Q3
123892158 | T2 DI OLM NRTH TWR CHRST 3/23A COTTER | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | 003/023A | B | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | PEND | LC | 2022-06-17 | Concord | Non-Tower | Q3
123832862 | T2 DI CHRST SBRNT 16/93 RPR OPGW | CHRISTIE-SOBRANTE | 016/093 | B | TR2 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | PEND | LC | 2022-06-06 | Concord | Tower | Q3
123823406 | T2 DI OLEUM-MARTINEZ 5/038 RPR INSS | OLEUM-MARTINEZ | 005/038 | B | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | PEND | LC | 2022-06-07 | Concord | Tower | Q3
123793533 | T2 DI CHRISTIE-SOBRANTE 016/089 RPR OPGW | CHRISTIE-SOBRANTE | 016/089 | B | TR2 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | PEND | LC | 2022-06-02 | Concord | Tower | Q3
123753221 | T2 DI OLEUM-G #2 7/50 RPR SWTC | OLEUM-G #1 | 007/050 | B | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | PEND | LC | 2022-06-01 | Concord | Non-Tower | Q3
123752946 | T2 DI HLSDL JCT-HLF MON BY ?11/9 COTTER | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | ?011/009 | B | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2022-05-27 | Metcalf | Tower | Q3
123751810 | T2 DI PITTSBURG-CLAYTON #1 4/29 RPL INSS | PITTSBURG-CLAYTON #1 | 004/029 | B | TR2 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | PEND | LC | 2022-06-01 | Concord | Non-Tower | Q3
123750438 | T2 DI OLEUM-G #1 6/43 RPL INSS | OLEUM-G #1 | 006/043 | B | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | PEND | LC | 2022-06-01 | Concord | Non-Tower | Q3
123656289 | T2 DI TIDEWTR-SOBRANTE 21/101 RPR SHLS | TIDEWATER-SOBRANTE | 021/101 | B | TR2 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2022-05-17 | Concord | Tower | Q3
123546828 | T2 DI COLGATE-GRS VALLY 3/91 RPR INSW | COLGATE-GRASS VALLEY | 003/091 | B | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2022-05-05 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123407223 | T2 EI LAS POSITAS-NEWARK 11/075 RPL INSS | LAS POSITAS-NEWARK | 011/075 | B | TR2 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | PEND | LC | 2022-04-25 | Concord | Non-Tower | Q3
123214613 | T2 EI SN LS OBSPO-OCN 19/122A RPR SWTCH | SAN LUIS OBISPO-OCEANO | 019/122A | B | TR2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2022-03-30 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
123959007 | T2 DI PITTSBURG-TASSAJARA 4/20 RPR JUMP | PITTSBURG-TASSAJARA | 004/020 | B | TR2 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | PEND | LC | 2022-06-28 | Concord | Tower | Q3
123900813 | T3 DI PTTSBRG-EASTSHORE 12/51 RPR INSS | PITTSBURG-EASTSHORE | 012/051 | B | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | PEND | LC | 2022-06-17 | Concord | Tower | Q3
123892525 | T2 JEFFERSON #1 0/002 WASH INSW | JEFFERSON #1 | 000/002 | B | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | PEND | LC | 2022-06-21 | Metcalf | Non-Tower | Q3
123892306 | T3 DI PITTSBURG-SAN RAMON 10/42 COTR KEY | PITTSBURG-SAN RAMON | 010/042 | B | TR3 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2022-06-16 | Concord | Tower | Q3
123871282 | T2 LOS ESTEROS-METCALF 4/21 RPL INSS | LOS ESTEROS-METCALF | 004/021 | B | TR2 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | PEND | LC | 2022-06-18 | Metcalf | Non-Tower | Q3
123838726 | T2 DI CHRISTIE-SOBRANTE 015/085 COTTER | CHRISTIE-SOBRANTE | 015/085 | B | TR2 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | PEND | LC | 2022-06-10 | Concord | Tower | Q3
123820225 | T3 DI SAN RAMON-MORAGA 011/051 COTTER | SAN RAMON-MORAGA | 011/051 | B | TR3 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2022-06-08 | Concord | Tower | Q3
123816800 | T3 DI TASSAJARA-NEWARK 009/042 COTTER | TASSAJARA-NEWARK | 009/042 | B | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2022-06-06 | Concord | Tower | Q3
123766160 | T2 DI PTTSBRG-CLYTN #1 5/32 COTR KEY | PITTSBURG-CLAYTON #1 | 005/032 | B | TR2 | 2022-07-10 | 2022-07-13 | PEND | LC | 2022-06-01 | Concord | Tower | Q3
123525817 | T2 DI STNS-MLNS SS-RVBNK 10/66 RPR STRT | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 010/066 | B | TR2 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2022-04-21 | Victor | Tower | Q3
123437241 | T2 EI CASTRO VALLEY-NEWARK 7/44 RPL SPLS | CASTRO VALLEY-NEWARK | 007/044 | B | TR2 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2022-04-27 | Concord | Tower | Q3
123969695 | T2 DI BRIONES TAP 4/078 RPR INSW | BRIONES TAP | 004/078 | B | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2022-06-14 | Concord | Non-Tower | Q3
123959049 | T2 DI PITTSBURG-SAN RAMON 4/20 RPR JUMP | PITTSBURG-SAN RAMON | 004/020 | B | TR2 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2022-06-28 | Concord | Tower | Q3
123946028 | T2 DI NORTH DUBLIN-CYTN 1/7 RPR OPGW | NORTH DUBLIN-CAYETANO | 001/007 | B | TR2 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2022-06-01 | Concord | Tower | Q3
123919737 | T2 DI TASSAJARA-NEWARK 15/72 RPL INSS | TASSAJARA-NEWARK | 015/072 | B | TR2 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | PEND | LC | 2022-06-24 | Concord | Non-Tower | Q3
123948799 | T2 DI LAKEVLL-SBRNT #2 44/213 RPR INSS | LAKEVILLE-SOBRANTE #2 | 044/213 | B | TR2 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | PEND | LC | 2022-06-13 | Concord | Tower | Q3
123914932 | T3 DI SNEATH LN-HMB ?1/3 RPL INSW | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?001/003 | B | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2022-06-10 | Metcalf | Non-Tower | Q3
123915111 | T3 DI PITTSBURG-SAN MATEO 23/92 RPR OPGW | PITTSBURG-SAN MATEO | 023/092 | B | TR3 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2022-06-23 | Concord | Tower | Q3
123892713 | T2 JEFFERSON-STANFORD 0/004 RPL POLE | JEFFERSON-STANFORD (NO FLY) | 000/004 | B | TR2 | 2022-09-01 | 2022-09-12 | PEND | LC | 2022-06-21 | Metcalf | Non-Tower | Q3
123892711 | T2 JEFFERSON-STANFORD 0/3 RPL POLE | JEFFERSON-STANFORD (NO FLY) | 000/003 | B | TR2 | 2022-09-01 | 2022-09-12 | PEND | LC | 2022-06-21 | Metcalf | Non-Tower | Q3
123891986 | T2 DI IGNACIO-SOBRANTE 47/230A RPR INSS | IGNACIO-SOBRANTE | 047/230A | B | TR2 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | PEND | LC | 2022-06-17 | Concord | Tower | Q3
123842589 | T3 DI MORAGA-OAKLAND ""J"" 4/36 RPR INSS | MORAGA-OAKLAND "J" | 004/036 | B | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2022-06-04 | Concord | Tower | Q3
123838168 | T2 DI JFFRSN-HLLSDALE JCT 6/35 RPL INSS | JEFFERSON-HILLSDALE JCT | 006/035 | B | TR2 | 2022-09-17 | 2022-09-17 | PEND | LC | 2022-06-10 | Metcalf | Non-Tower | Q3
123814788 | T2 DI SBRNTE-STD OIL SS #2 7/45 RPL INSS | SOBRANTE-STANDARD OIL SW STA #2 | 007/045 | B | TR2 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | PEND | LC | 2022-06-06 | Concord | Non-Tower | Q3
123959257 | T2 DI PITTSBURG-CLAYTON #1 5/36 RPR INSS | PITTSBURG-CLAYTON #1 | 005/036 | B | TR2 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | PEND | LC | 2022-06-27 | Concord | Tower | Q3
123821783 | T2 DI TESORO-SOBRANTE 16/82 RPR INSS | TESORO-SOBRANTE | 016/082 | B | TR2 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2022-06-09 | Concord | Tower | Q3
123916185 | T2 DI OLEUM-MARTINEZ 4/32 RPL INSS | OLEUM-MARTINEZ | 004/032 | B | TR2 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | PEND | LC | 2022-06-06 | Concord | Non-Tower | Q3
123783670 | T2 EI JEFFERSON-STANFORD 2/53 COTTER | JEFFERSON-STANFORD (NO FLY) | 002/053 | B | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2022-06-07 | Concord | Non-Tower | Q3
123793461 | T2 DI MTCF-ST TSA-EDVL #1 3/17B RPR OPGW | METCALF-EDENVALE #1 | 003/017B | B | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2022-05-13 | Metcalf | Tower | Q3
123901609 | T2 DI LOS ESTEROS-METCLF 25/108 RPL INSS | LOS ESTEROS-METCALF | 025/108 | B | TR2 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | PEND | LC | 2022-06-14 | Metcalf | Non-Tower | Q3
123751641 | T2 DI OLEUM-""""G"""" #1"" 2/18 HANGER | OLEUM-G #1 | 002/018 | B | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | PEND | LC | 2022-06-01 | Concord | Tower | Q3
123753350 | T2 DI OLEUM-G #1 7/50 RPR SWTC | OLEUM-G #1 | 007/050 | B | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | PEND | LC | 2022-06-01 | Concord | Non-Tower | Q3
123751200 | T2 DI OLEUM-G #1 2/16 HANGER | OLEUM-G #1 | 002/016 | B | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | PEND | LC | 2022-06-01 | Concord | Tower | Q3
123872833 | T2 DI CHRSTIE-SBRNTE 011/059 COTTER | CHRISTIE-SOBRANTE | 011/059 | B | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | PEND | LC | 2022-06-15 | Concord | Tower | Q3
123748388 | T3 DI MRGA-SN LENDRO#3 2/16 COTTER | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 002/016 | B | TR3 | 2022-07-10 | 2022-07-13 | PEND | LC | 2022-06-01 | Concord | Tower | Q3
123892524 | T2 JEFFERSON-HILLSDALE JCT 0/2 WASH INSW | JEFFERSON-HILLSDALE JCT | 000/002 | B | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | PEND | LC | 2022-06-21 | Metcalf | Non-Tower | Q3
123918686 | T2 DI BRIGHTON-CLYTN #2 50/380 COTTER | BRIGHTON-CLAYTON #2 IDLE | 050/380 | B | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2022-06-23 | Concord | Tower | Q3
123916863 | T2 DI TESORO-SOBRANTE 18/89 RPR SHIELD | TESORO-SOBRANTE | 018/089 | B | TR2 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2022-06-22 | Concord | Tower | Q3
123859847 | T2 DI OLEUM-""""G"""" #2"" 1/13 RPL SPLS | OLEUM-G #2 | 001/013 | B | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | PEND | LC | 2022-06-01 | Concord | Tower | Q3
123912401 | T2 DI PITTSBURG-SAN RAMON 8/34 RPL INSS | PITTSBURG-SAN RAMON | 008/034 | B | TR2 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2022-06-22 | Concord | Non-Tower | Q3
123912302 | T2 DI PITTSBURG-TESLA #2 16/72 RPL INSS | PITTSBURG-TESLA #2 | 016/072 | B | TR2 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2022-06-22 | Concord | Non-Tower | Q3
123715046 | T2 DI MRGA-SAN LNDRO #3 009/061 RPL DMPS | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 009/061 | B | TR2 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | PEND | LC | 2022-05-27 | Concord | Tower | Q3
123837737 | T2 DI NWRK-LAWRENCE LAB 9/054 RPL INSS | NEWARK-LAWRENCE LAB | 009/054 | B | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2022-05-25 | Concord | Non-Tower | Q3
123901692 | T2 DI CHRISTIE-SOBRANTE 10/58 RPR OPGW | CHRISTIE-SOBRANTE | 010/058 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | PEND | LC | 2022-05-15 | Concord | Tower | Q3
123892431 | T3 DI CASTRO VLLY-NWRK 5/32 RPR OPGW | CASTRO VALLEY-NEWARK | 005/032 | B | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | PEND | LC | 2022-06-10 | Concord | Tower | Q3
123836017 | T2 DI CHRISTIE-SOBRNTE 10/055 RPR OPGW | CHRISTIE-SOBRANTE | 010/055 | B | TR2 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | PEND | LC | 2022-06-09 | Concord | Tower | Q3
123799640 | T2 DI LAKEVILE-SOBRNTE#2 38/177 RPL INSS | LAKEVILLE-SOBRANTE #2 | 038/177 | B | TR2 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | PEND | LC | 2022-06-06 | Concord | Non-Tower | Q3
123870672 | T3 DI CASTRO VALLEY-NEWARK 8/45 RPR OPGW | CASTRO VALLEY-NEWARK | 008/045 | B | TR3 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2022-06-10 | Concord | Tower | Q3
123674086 | T3 DI CNTR CSTA-LS PSTAS 14/94 RPR CNDS | CONTRA COSTA-LAS POSITAS | 014/094 | B | TR3 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2022-05-17 | Concord | Tower | Q3
123838165 | T2 DI JFFRSN #1 6/35 RPL INSS | JEFFERSON #1 | 006/035 | B | TR2 | 2022-09-12 | 2022-09-14 | PEND | LC | 2022-06-10 | Metcalf | Non-Tower | Q3
123750436 | T2 DI OLEUM-G #1 6/43 HANGER | OLEUM-G #1 | 006/043 | B | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | PEND | LC | 2022-06-01 | Concord | Tower | Q3
123819363 | T3 DI MORAGA-CASTRO VALLEY 6/29 RPR OPGW | MORAGA-CASTRO VALLEY | 006/029 | B | TR3 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2022-06-07 | Concord | Tower | Q3
123818246 | T2 DI TESLA-NEWARK #1 018/099 RPR OPGW | TESLA-NEWARK #1 | 018/099 | B | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | PEND | LC | 2022-05-27 | Concord | Tower | Q3
123751204 | T2 DI OLEUM-G #1 2/16 RPL INSS | OLEUM-G #1 | 002/016 | B | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | PEND | LC | 2022-06-01 | Concord | Non-Tower | Q3
123799426 | T3 DI MORAGA-SAN LEANDRO #1 2/18 COTTER | MORAGA-SAN LEANDRO #1 | 002/018 | B | TR3 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2022-05-31 | Concord | Tower | Q3
123749847 | T2 DI OLM-G #1 5/39 COTTER | OLEUM-G #2 | 005/039 | B | TR2 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2022-06-01 | Concord | Tower | Q3
123784518 | T2 DI IGNACIO-SOBRANTE 46/225 COTR KEY | IGNACIO-SOBRANTE | 046/225 | B | TR2 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2022-06-03 | Concord | Tower | Q3
123784517 | T2 DI LAKE-SOBRANTE #2 46/255 COTR KEY | LAKEVILLE-SOBRANTE #2 | 046/225 | B | TR2 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | PEND | LC | 2022-06-03 | Concord | Tower | Q3
123491266 | T2 DI TESLA-METCALF 26/108 INS COTTER | TESLA-METCALF | 026/108 | B | TR2 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2022-04-20 | Metcalf | Tower | Q3
123473813 | T2 EI MARTINEZ-SOBRANTE 010/057 COTR KEY | MARTINEZ-SOBRANTE | 010/057 | B | TR2 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2022-05-02 | Concord | Tower | Q3
123478966 | T2 DI TESLA-METCALF 34/142 RPR INSS | TESLA-METCALF | 034/142 | B | TR2 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2022-04-27 | Metcalf | Tower | Q3
123546119 | T2 DI COLGATE-GRSS VLLY 2/50 REFRAME | COLGATE-GRASS VALLEY | 002/050 | B | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2022-05-05 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123406547 | T2 DI TSL MTCLF 26/109 RPR INSS | TESLA-METCALF | 026/109 | B | TR2 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2022-04-20 | Metcalf | Tower | Q3
123533304 | T2 EI SOBR-STAN OIL #1 7/44 COTR KEY | SOBRANTE-STANDARD OIL SW STA #2 | 007/044 | B | TR2 | 2022-08-13 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2022-05-07 | Concord | Tower | Q3
123476201 | T2 EI OLEUM-G #1 002/018 RPL INSS | OLEUM-G #1 | 002/018 | B | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | PEND | LC | 2022-05-02 | Concord | Non-Tower | Q3
123321030 | T3 DI SOBRANTE-G #2 002/013 RPL INSS | SOBRANTE-"G" #2 | 002/013 | B | TR3 | 2022-06-25 | 2022-07-07 | PEND | LC | 2022-03-31 | Concord | Non-Tower | Q3
123489459 | T2 EI CHRISTIE-FRANKLIN #2 0/10 RPL POLE | CHRISTIE-FRANKLIN #2 | 000/010 | B | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2022-05-03 | Concord | Non-Tower | Q3
123179834 | T2 DI JFFRSN-STNFRD 00/12 RPL INSS IN SW | JEFFERSON-STANFORD (NO FLY) | 000/012 | B | TR2 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | PEND | LC | 2022-03-04 | Metcalf | Non-Tower | Q4
123032453 | T2 EI MR BY-SN LS OBSP #2 10/54 RPL INSS | MORRO BAY-SAN LUIS OBISPO #2 | 010/054 | B | TR2 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2022-02-28 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
123916187 | T2 DI OLEUM-MARTINEZ 4/32 HANGER | OLEUM-MARTINEZ | 004/032 | B | TR2 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | PEND | LC | 2022-06-06 | Concord | Tower | Q3
123572172 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA_T072 RPL INSS | SPARE T-LINE RECORD | T072 | B | TR3 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2022-05-11 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
123007230 | T2 DI MIDWAY-WHIRLWIND 52/211 COTTER | MIDWAY-WHIRLWIND | 052/211 | B | TR2 | 2022-11-16 | 2022-11-18 | PEND | LC | 2022-02-22 | Midway | Tower | Q4
123484449 | T2 DI CRBRY SWST-RND MTN 20/162 RPL INSS | CARBERRY SW STA-ROUND MTN | 020/162 | B | TR2 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | PEND | LC | 2022-04-28 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123321493 | T2 EI RND MTN-TBL MTN #2 38/177 RPR STRT | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 038/177 | B | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2022-04-13 | Table Mountain | Tower | Q3
123516328 | T2 PIT #1 COTTONWOOD 27/217 INS GYWS | PIT #1-COTTONWOOD | 027/217 | B | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2022-05-05 | Table Mountain | Tower | Q3
123485483 | T3 DI PIT #1-COTTNWD 29/240 BENT STEEL | PIT #1-COTTONWOOD | 029/240 | B | TR3 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2022-04-28 | Table Mountain | Tower | Q3
123099737 | T2 DI MELONES-CURTIS- 4/9 RPR SWTCH | MELONES-CURTIS | 004/009 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-11 | Victor | Non-Tower | Q4
123055455 | T2 DI TEJON-LEBEC 007/131 RPL POLE | TEJON-LEBEC | 007/131 | B | TR2 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2022-03-02 | Midway | Non-Tower | Q3
123155883 | T2 DI TGR CRK-VLY SPRNGS 11/85 COTTER | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 011/085 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | PEND | LC | 2022-03-15 | Victor | Tower | Q3
123221327 | T2 EI RND MTN-TBL MTN #1 54/232 BNT STEL | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 054/232 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2022-03-31 | Table Mountain | Tower | Q3
123477317 | T2 EI CNTRA CSTA-MRGA #1 24/115 CGI CUST | CONTRA COSTA-MORAGA #1 | 024/115 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-02 | Concord | Non-Tower | Q4
123837068 | T2 TEJON-LEBEC 10/165 NON-ROUTINE PATROL | TEJON-LEBEC | 010/165 | B | TR2 | 2022-06-24 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2022-06-10 | Midway | Non-Tower | Q4
123477311 | T2 EI CNTRA CSTA-MRGA #1 24/116 CGI CUST | CONTRA COSTA-MORAGA #1 | 024/116 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-02 | Concord | Non-Tower | Q4
123923021 | T2 DI NEWARK-LIVERMORE 10/61 RPR STRT | NEWARK-LIVERMORE | 010/061 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-31 | Concord | Tower | Q4
123867365 | T3 DI FLTON-CLSTOGA :010/005 RPL TIED | FULTON-CALISTOGA | :010/005 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-06-14 | Lakeville | Non-Tower | Q4
123832269 | T3 DI FLTN CLSTG :1/2 COTTER | FULTON-CALISTOGA | :001/002 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-06-09 | Lakeville | Non-Tower | Q4
123819026 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #1 59/252 RPR SHLS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 059/252 | B | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2022-06-06 | Table Mountain | Tower | Q3
123745808 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #1 55/236 RPR INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 055/236 | B | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2022-05-31 | Table Mountain | Tower | Q3
123745576 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #1 27/133 COTTER | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 027/133 | B | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2022-05-31 | Table Mountain | Tower | Q3
123712452 | T2 DI WEIMAR-HALSEY 1/39 RPR INSW | WEIMAR-HALSEY | 001/039 | B | TR2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2022-05-24 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123673751 | T2 DI BALCH-MCCALL 16/90 RPR INSS | BALCH-MCCALL | 016/090 | B | TR2 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2022-05-17 | Fresno | Tower | Q3
123634343 | T2 EI DRUM-SUMMIT #2 028/333 COTTER | DRUM-SUMMIT #2 | 028/333 | B | TR2 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2022-05-19 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123594596 | T2 DI MOSS LNDNG-MTCALF 18/85 RPR INSS | MOSS LANDING-METCALF | 018/085 | B | TR2 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2022-05-10 | Moss Landing | Tower | Q3
123500236 | T2 DI HAAS WDCHCK 1/25 RPR ADSS | HAAS-WOODCHUCK | 001/025 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-15 | Fresno | Non-Tower | Q4
123458313 | T2 DI HS WDCHCK 1/37 RPR ADSS HOLD | HAAS-WOODCHUCK | 001/037 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-22 | Fresno | Non-Tower | Q4
123454076 | T2 DI HASS WOODCHCK 2/049 RPR ADSS HOLD | HAAS-WOODCHUCK | 002/049 | B | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2022-04-22 | Fresno | Non-Tower | Q4
123427268 | T2 DI HAT CRK #1-PIT #1 RPR INSW | HAT CREEK #1-PIT #1 | 004/051 | B | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2022-04-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123852864 | T2 DI GARCIA TAP 1/0 RPR INSW | GARCIA TAP | 001/000B | B | TR2 | 2022-10-11 | 2022-10-13 | PEND | LC | 2022-06-10 | Willits | Non-Tower | Q4
123802394 | T2 DI VACA-PARKWAY 017/091 COTTER | VACA-PARKWAY | 017/091 | B | TR2 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2022-06-07 | Sacramento | Tower | Q3
123798614 | T2 DI VACA-SUISUN-JAMESON 9/66 COTTER | VACA-SUISUN-JAMESON | 009/066 | B | TR2 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2022-06-06 | Sacramento | Tower | Q3
123747893 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #1 34/164 RPR JMPS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 034/164 | B | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2022-06-01 | Table Mountain | Tower | Q3
123712595 | T3 DI DRM-GRS VLY-WMAR 3/68 RPR ADSS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 003/068 | B | TR3 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2022-05-23 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123707581 | T3 DI DRM-GRSS VLLY-WMR 2/57 RPR ADSS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 002/057 | B | TR3 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2022-05-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123707200 | T2 DI DRUM-RIO OSO #1 28/209 RPR INSS | DRUM-RIO OSO #1 | 028/209 | B | TR2 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2022-05-24 | Sacramento | Tower | Q3
123659502 | T2 DI METCLF-MNT VIST #3 24/116 COTTER | METCALF-MONTA VISTA #3 | 024/116 | B | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | PEND | LC | 2022-05-16 | Moss Landing | Tower | Q3
123659349 | T2 DI DRUM-RIO OSO #2 29/212 RPL INSS | DRUM-RIO OSO #2 | 029/212 | B | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2022-05-16 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123651865 | T3 DI RND MTN-TBLE MTN #1 1/11 COTTER | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 001/011 | B | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2022-05-16 | Table Mountain | Tower | Q3
123629601 | T2 DI RND MTN-TBL MTN#1 36/171 COTTER | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 036/171 | B | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2022-05-11 | Table Mountain | Tower | Q3
123573615 | T2 DI PARDEE #1 TAP 8/119 RPL INSW | PARDEE #1 TAP | 008/119 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-07 | Victor | Non-Tower | Q4
123535260 | T2 DI SPAULDING-SUMMT 19/616 RPL HRDW | SPAULDING-SUMMIT | 019/616 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | PEND | LC | 2022-04-19 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123489436 | T2 DI HAAS-WOODCHUCK 3/062 RPR ADSS | HAAS-WOODCHUCK | 003/062 | B | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2022-04-22 | Fresno | Non-Tower | Q4
123466940 | T3 EI DRUM-SUMMIT #1 3/47 COTTER | DRUM-SUMMIT #1 | 003/047 | B | TR3 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2022-04-30 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123464951 | T2 DI HAAS WOODCHUCK 3/64 RPR ADSS | HAAS-WOODCHUCK | 003/064 | B | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2022-04-22 | Fresno | Non-Tower | Q4
123919569 | T2 DI CLEAR LAKE HOPLAND 6/7 COTTER | CLEAR LAKE-HOPLAND | 006/007 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-27 | Willits | Non-Tower | Q4
123917784 | T2 DI TRINITY-MAPLE CREEK 18/10 COTTER | TRINITY-MAPLE CREEK | 018/010 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-23 | Eureka | Non-Tower | Q4
123908605 | T2 DI MNDCNO-PHLO-HPLND 18/11 RPR JUMW | MENDOCINO-PHILO JCT-HOPLAND | 018/011 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-20 | Willits | Non-Tower | Q4
123905774 | T3 SOBRANTE-R #1 003/023 HANGER | SOBRANTE-R #1 | 003/023 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-06-23 | Concord | Tower | Q4
123916343 | T2 DI TRINITY-MAPLE CREEK 051/000 COTTER | TRINITY-MAPLE CREEK | 051/000 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-21 | Eureka | Non-Tower | Q4
123910231 | T2 DI FORT BRAGG-ELK 1/7 RPL DAMW | FORT BRAGG-ELK | 001/007 | B | TR2 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | PEND | LC | 2022-05-25 | Willits | Tower | Q3
123897439 | T0 EI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 61/6 RPL G | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 061/006 | B | HFRA |  |  | PEND | LC | 2022-06-22 | Willits | Tower | Q4
123896403 | T2 EI TULE- SPRGVILLE 022/019 RPL STRW | TULE-SPRINGVILLE | 022/019 | B | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | PEND | LC | 2022-06-22 | Midway | Non-Tower | Q3
123914605 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 18/591 COTTER | SPAULDING-SUMMIT | 018/591 | B | TR2 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2022-06-15 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123895338 | T2NT DI MPL CRK HP 5/5 RPR INSW | MAPLE CREEK-HOOPA | 005/005 | B | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | PEND | LC | 2022-06-15 | Eureka | Non-Tower | Q3
123869872 | T2 DI TABLE MNTN-RIO OSO2 7/32 COTR KEY | TABLE MTN-RIO OSO | 007/032 | B | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2022-06-13 | Sacramento | Tower | Q3
123862213 | T2 DI BRDGVLL-GRBRVLL 021/009 RPL TIED | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 021/009 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-13 | Eureka | Non-Tower | Q4
123872755 | T2 DI FRUITLAND TAP 2/002 RPR SPLW | FRUITLAND TAP | 002/002 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-20 | Eureka | Non-Tower | Q4
123863503 | T2 DI EGL RCK-REDBUD 14/4 COTTER | EAGLE ROCK-REDBUD | :015/004 | B | TR2 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | PEND | LC | 2022-06-14 | Willits | Non-Tower | Q3
123813845 | T2 DI MTCLF-MSS LNDNG #1 49/211 RPR INSS | METCALF-MOSS LANDING #1 | 049/211 | B | TR2 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2022-06-07 | Moss Landing | Tower | Q3
123931668 | T2 DI SPLDNG SMT 12/422 COTTER | SPAULDING-SUMMIT | 012/422 | B | TR2 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2022-06-20 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123822326 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #1 0/004 RPR INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 000/004 | B | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2022-06-09 | Table Mountain | Tower | Q3
123821894 | T3 DI RND MTN-TBL MTN #1 4/025 COTTER | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 004/025 | B | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2022-06-08 | Table Mountain | Tower | Q3
123801968 | T2 DI RND MNT-TBL MNT #1 59/250 RPR SHLS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 059/250 | B | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2022-06-06 | Table Mountain | Tower | Q3
123911823 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #3 0/8 RPR STRT | MORAGA-OAKLAND #3 | 000/008 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-06-01 | Concord | Tower | Q4
123892378 | T3 DI EAGLE RCK-CRTNA :001/011 RPR INSS | EAGLE ROCK-CORTINA | :001/011 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-06-16 | Willits | Tower | Q4
123903288 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 0/1 RPR INSS | SPAULDING-SUMMIT | 000/001 | B | TR2 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2022-06-20 | Sacramento | Tower | Q3
123901282 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 20/242C COTTER KEY | DRUM-SUMMIT #1 | 020/242C | B | TR2 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2022-06-15 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123745809 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #1 55/236 RPL SPAS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 055/236 | B | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2022-05-31 | Table Mountain | Tower | Q3
123744407 | T3 DI GYSRS #3 CLVRDL 001/011B RPR JUMW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 001/011B | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Lakeville | Non-Tower | Q4
123873102 | T2 DI COLGATE-SMARTVILLE #1 0/1 COTTER | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 000/001 | B | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | PEND | LC | 2022-06-15 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123911766 | T3 DI DRUM-SUMMIT #1 2/26 RPR CNDW | DRUM-SUMMIT #1 | 002/026 | B | TR3 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2022-06-01 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123714327 | T3 DI COLGATE-CHALLENGE 5/105 RPR GYWW | COLGATE-CHALLENGE | 005/105 | B | TR3 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2022-05-27 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123837319 | T2 DI CLR LK HPLND 3/0 COTR KEY | CLEAR LAKE-HOPLAND | 003/000 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-09 | Willits | Non-Tower | Q4
123712791 | T3 DI ROUND MNTN-TBL MNTN #1 6/35 COTTER | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 006/035 | B | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2022-05-26 | Table Mountain | Tower | Q3
123712637 | T3 DI ROUND MTN-TBL MTN #1 6/35 RPR JMPS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 006/035 | B | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2022-05-26 | Table Mountain | Tower | Q3
123709827 | T3 DI METCALF-MNTA VSTA #3 9/51 COTTER | METCALF-MONTA VISTA #3 | 009/051 | B | TR3 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | PEND | LC | 2022-05-16 | Moss Landing | Tower | Q3
123822986 | T2 DI VACA-LAKEVILLE #1 11/055 RPR SHLS | VACA-LAKEVILLE #1 | 011/055 | B | TR2 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2022-05-16 | Sacramento | Tower | Q3
123820607 | T3 DI MORGA-SN LEANDRO #1 5/39 BNT STEEL | MORAGA-SAN LEANDRO #1 | 005/039 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-06-07 | Concord | Tower | Q4
123894454 | T3 DI DRM HGNS 5/51 COTR KEY | DRUM-HIGGINS | 005/051 | B | TR3 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | PEND | LC | 2022-06-17 | Sacramento | Tower | Q3
123842954 | T2 DI TABLE MTN-RIO OSO #2 6/29 COTR KEY | TABLE MTN-RIO OSO | 006/029 | B | TR2 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | PEND | LC | 2022-06-10 | Table Mountain | Tower | Q3
123871039 | T3 DI COLGATE-CHALLENGE 6/120 RPR CNDW | COLGATE-CHALLENGE | 006/120 | B | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2022-06-15 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123793656 | T3 DI SALMON CREEK TAP 0/11 INS COTTER | SALMON CREEK TAP | 000/011 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-06-03 | Lakeville | Non-Tower | Q4
123683548 | T2 DI RND-TBL MTN #1 26/128 RPR SHIELD | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 026/128 | B | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2022-05-19 | Table Mountain | Tower | Q3
123863083 | T3 DI EL DOR-MISS FT #2 2/18 RPR INSS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 002/018 | B | TR3 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2022-06-14 | Sacramento | Tower | Q3
123862933 | T2 DI HELMS-GREGG #2 10/76B RPL SPACER | HELMS-GREGG #2 | 010/076B | B | TR2 | 2022-08-04 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2022-06-14 | Fresno | Tower | Q3
123786418 | T2 DI VACA-LAKEVILLE #1 17/82 COTTER | VACA-LAKEVILLE #1 | 017/082 | B | TR2 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2022-06-03 | Sacramento | Tower | Q3
123784345 | T3 DI CRBRRY SS-RND MTN 25/199 RPR INSS | CARBERRY SW STA-ROUND MTN | 025/199 | B | TR3 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | PEND | LC | 2022-05-25 | Table Mountain | Tower | Q3
123636218 | T2 EI DRUM-SUMMIT #2 027/330C COTTER | DRUM-SUMMIT #2 | 027/330C | B | TR2 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2022-05-19 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123625454 | T2 DI GRANITE ROCK TAP 2/23 RPL INSW | GRANITE ROCK TAP | 002/023 | B | TR2 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | PEND | LC | 2022-05-13 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
123712457 | T3 DI DRM-GRSS VLY-WMR 2/47 RPR ADSS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 002/047 | B | TR3 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2022-05-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123595949 | T2 DI CARIBOU#2 ;3/21 RPL TIED | CARIBOU #2 | ;003/021 | B | TR2 | 2022-05-23 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2022-05-12 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123706952 | T2 DI COLGATE-SMARTVLLE #2 10/117 COTTER | COLGATE-SMARTVILLE #2 | 010/117 | B | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | PEND | LC | 2022-05-23 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123706795 | T2 DI SMRTVLL-MRYSVLL 2/44 RPR INSW | SMARTVILLE-MARYSVILLE | 002/044 | B | TR2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2022-05-23 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123713849 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #1 30/147 COTTER | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 030/147 | B | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2022-05-26 | Table Mountain | Tower | Q3
123710960 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #1 50/219 RPL DMPS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 050/219 | B | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2022-05-23 | Table Mountain | Tower | Q3
123707648 | T3 DI MSRI FLT-GLD HLL#1 22/178 COTTER | MISSOURI FLAT-GOLD HILL #1 | 022/178 | B | TR3 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2022-05-24 | Sacramento | Tower | Q3
123568775 | T2 EI WATSONVILLE-SALINAS 10/119 COTTER | WATSONVILLE-SALINAS | 010/119 | B | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | PEND | LC | 2022-05-11 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
123557082 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T-121 RPL INSS | SPARE T-LINE RECORD | T-121 | B | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2022-05-03 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
123546822 | T2 DI COLGATE-GRASS VLLEY 4/113 RPR INSW | COLGATE-GRASS VALLEY | 004/113 | B | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2022-05-05 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123676483 | T2 DI RND MTN-TBL MTN#1 50/217 RPR SHLS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 050/217 | B | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2022-05-23 | Table Mountain | Tower | Q3
123674860 | T2 DI RND MNT-TBL MNT #1 49/215 RPL SHLS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 049/215 | B | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2022-05-17 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123651868 | T3 DI RND MTN-TBLE MTN #1 1/11 INS DMPS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 001/011 | B | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2022-05-16 | Table Mountain | Tower | Q3
123710917 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #1 50/219 RPR INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 050/219 | B | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | PEND | LC | 2022-05-23 | Table Mountain | Tower | Q3
123710417 | T2 DI COLGATE-SMRTVLL #1 0/7A COTR KEY | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 000/007A | B | TR2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2022-05-24 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123708509 | T2 DI WEIMAR-HALSEY 2/46 RPR INSW | WEIMAR-HALSEY | 002/046 | B | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | PEND | LC | 2022-05-24 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123686299 | T3 DI GOLD HILL #1 11/170 COTR KEY | GOLD HILL #1 | 011/170 | B | TR3 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2022-05-20 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123648488 | T2 DI TULACAY-VACA #1 05/30 RPR INSS | TULACAY-VACA | 005/030 | B | TR2 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2022-05-16 | Sacramento | Tower | Q3
123614232 | T2 DI HS WDCHCK 2/38 RPR ADSS | HAAS-WOODCHUCK | 002/038 | B | TR2 |  | 2022-06-30 | PEND | LC | 2022-04-22 | Fresno | Non-Tower | Q4
123467820 | T2 DI HAAS-WOODCHUCK 001/024 RPR ADSS | HAAS-WOODCHUCK | 001/024 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-15 | Fresno | Non-Tower | Q4
123651322 | T2 DI MENDO-PHILO JCT 6/3 RPR STRT | MENDOCINO-PHILO JCT-HOPLAND | 006/003 | B | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2022-05-16 | Willits | Tower | Q3
123454077 | T2 DI HASS WOODCHCK 3/67 COTTER | HAAS-WOODCHUCK | 003/067 | B | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2022-04-22 | Fresno | Non-Tower | Q3
123580672 | T2 EI WATSONVILLE-SALINA 10/133 RPL INSW | WATSONVILLE-SALINAS | 010/133 | B | TR2 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | PEND | LC | 2022-05-12 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
123461632 | T2 DI HAAS-WDCHCK 2/54 RPR ADSS | HAAS-WOODCHUCK | 002/054 | B | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2022-04-22 | Fresno | Non-Tower | Q4
123573745 | DI T2 HAAS-WOODCHUCK 03/59 RPR OPGW | HAAS-WOODCHUCK | 003/059 | B | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2022-04-22 | Fresno | Non-Tower | Q4
123592817 | T2 DI COLGATE-GRSS VLLY 4/104 RPL TIED | COLGATE-GRASS VALLEY | 004/104 | B | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2022-05-05 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123458828 | T2 DI HAAS-WOODCHK 002/043 RPR ADSS | HAAS-WOODCHUCK | 002/043 | B | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2022-04-22 | Fresno | Non-Tower | Q4
123454951 | T2 DI HAAS WDCHCK 000/014 RPR ADSS | HAAS-WOODCHUCK | 000/014 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-15 | Fresno | Non-Tower | Q4
123451522 | T2 DI MONTA VISTA-BURNS 3/34B RPL HRDW | MONTA VISTA-BURNS | 003/034 | B | TR2 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | PEND | LC | 2022-04-28 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
123546630 | T2 DI CLGATE-GRASS VALLEY 01/32 RPR INSW | COLGATE-GRASS VALLEY | 001/032 | B | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2022-05-05 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123580183 | T2 EI WATSONVILLE-SALINA 10/132 RPL POLE | WATSONVILLE-SALINAS | 010/132 | B | TR2 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | PEND | LC | 2022-05-12 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
123526624 | T2 DI CASCADE-CTNWD 40/344R RPR ADSS | CASCADE-COTTONWOOD | 040/344 | B | TR2 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | PEND | LC | 2022-04-19 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123544370 | T2 DI HELMS-GREGG#2 11/84B RPL SPLS | HELMS-GREGG #2 | 011/084B | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-04 | Fresno | Tower | Q4
123401649 | T3 DI LAURELES-OTTER 4/5 RPR INSW | LAURELES-OTTER | 004/005 | B | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2022-04-20 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
123388956 | T2 DI SPLDNG-SMMT 0/6 INS COTTER | SPAULDING-SUMMIT | 000/006 | B | TR2 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2022-04-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123489435 | T2 DI HAAS-WOODCHUCK 3/062 COTR KEY | HAAS-WOODCHUCK | 003/062 | B | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2022-04-22 | Fresno | Non-Tower | Q3
123464327 | T2 DI HAAS WOODCHUCK 3/58 COTTER | HAAS-WOODCHUCK | 003/058 | B | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2022-04-22 | Fresno | Non-Tower | Q3
123482013 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 4/57B COTTER | DRUM-SUMMIT #2 | 004/057B | B | TR3 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2022-04-28 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123457443 | T3 EI DRUM-SUMMIT #1 3/35 COTTER | DRUM-SUMMIT #1 | 003/035 | B | TR3 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2022-04-29 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123313659 | T2 DI MNT VST-CYTE SW ST 25/123 RPR SHLS | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 025/123 | B | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2022-04-07 | Moss Landing | Tower | Q3
123472757 | T2 DI HASS-WDCHUCK 2/045 RPR ADSS | HAAS-WOODCHUCK | 002/045 | B | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2022-04-22 | Fresno | Non-Tower | Q4
123437010 | T2 EI CASCADE-BNTN-DSCHTS A4/99 RMV VEG | CASCADE-BENTON-DESCHUTES | A004/099 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-27 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123481957 | T3 DI SRNT-GRZLY-CLMNT#2 6/39 RPR STRT | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | 006/039 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-04-14 | Concord | Tower | Q4
123457940 | T2 DI HAAS WDCHCK 2/46 RPR ADSS | HAAS-WOODCHUCK | 002/046 | B | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2022-04-22 | Fresno | Non-Tower | Q4
123367988 | T3 DI GRN VLLY-CMP EVRS 6/83 RPR JMPW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 006/083 | B | TR3 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | PEND | LC | 2022-04-14 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
123190228 | T2 DI MDWY-SNT MR (12KV) T40 COTTER | SPARE T-LINE RECORD | T040 | B | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2022-03-19 | Pismo Beach | Tower | Q3
123335650 | T2 DI CASDE-COTTNWD 36/312L RPR OPGW | CASCADE-COTTONWOOD | 036/312 | B | TR2 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | PEND | LC | 2022-04-11 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123183942 | T2 DI MIDWAY-SANTA MARIA T038 RPL INSS | SPARE T-LINE RECORD | T038 | B | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2022-03-17 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
123391323 | DI COALINGA #1-SAN MIGUEL 8/3 BENT STEEL | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 008/003 | B | HFRA | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2022-03-28 | Fresno | Tower | Q3
123330782 | T2 DI HAT CREEK #1 PIT #1 3/34 RPR INSW | HAT CREEK #1-PIT #1 | 003/034 | B | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2022-04-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123178206 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T057 COTR KEY | SPARE T-LINE RECORD | T057 | B | TR3 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2022-03-17 | Pismo Beach | Tower | Q3
123085498 | T2 DI MOSS LNDING-BANOS 15/70A RPR INSS | MOSS LANDING-LOS BANOS | 015/070A | B | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-18 | PEND | LC | 2022-03-09 | Moss Landing | Tower | Q3
123042560 | T2 EI MOR BAY-SN LUS OBSP #1 7/41 HANGER | MORRO BAY-SAN LUIS OBISPO #1 | 007/041 | B | TR2 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2022-03-02 | Pismo Beach | Tower | Q3
123941104 | T2 DI HAAS-WOODCHUCK 1/29 RPR ADSS | HAAS-WOODCHUCK | 001/029 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-25 | Fresno | Non-Tower | Q4
123935718 | T2 DI HS WDCHCK 3/71 RPR ADSS | HAAS-WOODCHUCK | 003/071 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-26 | Fresno | Non-Tower | Q4
123932841 | T2 DI HAAS-WOODCHUCK 2/42 RPR ADSS | HAAS-WOODCHUCK | 002/042 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-25 | Fresno | Non-Tower | Q4
123932923 | T2 DI HAAS-WOODCHUCK 2/56 RPR ADSS | HAAS-WOODCHUCK | 002/056 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-25 | Fresno | Non-Tower | Q4
123935374 | T2 DI HAAS-WOODCHUCK 0/16 RPR ADSS | HAAS-WOODCHUCK | 000/016 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-25 | Fresno | Non-Tower | Q4
123935289 | T2 DI HS WDCHCK 3/66 RPR ADSS | HAAS-WOODCHUCK | 003/066 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-25 | Fresno | Non-Tower | Q4
123933336 | T2 DI HAAS-WOODCHUCK 0/11 RPR ADSS | HAAS-WOODCHUCK | 000/011 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-25 | Fresno | Non-Tower | Q4
123946697 | T2 DI HAAS-WOODCHUCK 1/20 RPR ADSS | HAAS-WOODCHUCK | 001/020 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-26 | Fresno | Non-Tower | Q4
123744429 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 2/28 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 002/028 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744186 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 3/48 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 003/048 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744172 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 5/62 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 005/062 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744161 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 4/57 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 004/057 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744079 | T2 EI CLGTE-SMRTVLL #2 3/045 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #2 | 003/045 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123725620 | T2 EI SMARTVILL-CAMP FAR WEST 14/277 CGI | SMARTVILLE-CAMP FAR WEST | 014/277 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-31 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123725095 | T2 EI SMARTVILL-CAMP FAR WEST 15/280 CGI | SMARTVILLE-CAMP FAR WEST | 015/280 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-31 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123697551 | T2 EI SURF TAP 09/164 CGI | SURF TAP | 009/164 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-26 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
123744502 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 2/27 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 002/027 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744436 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 2/32 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 002/032 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744249 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 2/37 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 002/037 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744185 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 4/53 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 004/053 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744166 | T2 EI COLGATE-SMARTVLLE #1 5/64L CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 005/064 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123725599 | T2 EI SMARTVILL-CAMP FAR WEST 14/273 CGI | SMARTVILLE-CAMP FAR WEST | 014/273 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-31 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123725548 | T2 EI SMARTVILL-CAMP FAR WEST 14/270 CGI | SMARTVILLE-CAMP FAR WEST | 014/270 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-31 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123697555 | T2 EI SURF TAP 09/162 CGI | SURF TAP | 009/162 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-26 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
123744355 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 2/33 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 002/033 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744221 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 3/40 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 003/040 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744187 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 3/42 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 003/042 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744164 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 5/63A CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 005/063A | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744162 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 4/59 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 004/059 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744593 | T2 EI COLGATE-SMARTVLLE #1 5/64R CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 005/064 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744426 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 2/30 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 002/030 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744293 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 2/38 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 002/038 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744076 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 3/46 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 003/046 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744075 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 4/58 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 004/058 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744373 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 2/34 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 002/034 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744348 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 2/35 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 002/035 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744271 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 3/39 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 003/039 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744214 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 3/41 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 003/041 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744180 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 4/55 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 004/055 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744171 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 5/61 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 005/061 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744169 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #2 2/029 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #2 | 002/029 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744139 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 5/60 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 005/060 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744078 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #2 4/049 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #2 | 004/049 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123725612 | T2 EI SMARTVILL-CAMP FAR WEST 15/278 CGI | SMARTVILLE-CAMP FAR WEST | 015/278 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-31 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123725610 | T2 EI SMARTVILL-CAMP FAR WEST 14/269 CGI | SMARTVILLE-CAMP FAR WEST | 014/269 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-31 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123725544 | T2 EI SMARTVILL-CAMP FAR WEST 14/275 CGI | SMARTVILLE-CAMP FAR WEST | 014/275 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-31 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123725596 | T2 EI SMARTVILL-CAMP FAR WEST 14/274 CGI | SMARTVILLE-CAMP FAR WEST | 014/274 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-31 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123725594 | T2 EI SMARTVILL-CAMP FAR WEST 14/272 CGI | SMARTVILLE-CAMP FAR WEST | 014/272 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-31 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123697559 | T2 EI SURF TAP 09/161 CGI | SURF TAP | 009/161 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-26 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
123697552 | T2 EI SURF TAP 09/163 CGI | SURF TAP | 009/163 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-26 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
123697498 | T2 EI SURF TAP 09/160 CGI | SURF TAP | 009/160 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-26 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
123759671 | T0 EI COALINGA #1-SAN MIGUEL 18/3 CGI | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 018/003 | B | HFRA |  |  | PEND | LC | 2022-06-03 | Fresno | Non-Tower | Q4
123744581 | T2 EI COLGATE-SMARTVLLE #1 5/64C CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 005/064 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744188 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 3/47 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 003/047 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744181 | T2 COLGATE-SMARTVILLE #2 5/058 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #2 | 005/058 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744170 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 4/51 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 004/051 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744163 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 3/44 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 003/044 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744138 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #2 4/055 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #2 | 004/055 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744077 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #2 2/034 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #2 | 002/034 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123725611 | T2 EI SMARTVILL-CAMP FAR WEST 14/271 CGI | SMARTVILLE-CAMP FAR WEST | 014/271 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-31 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123725593 | T2 EI SMARTVILL-CAMP FAR WEST 14/276 CGI | SMARTVILLE-CAMP FAR WEST | 014/276 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-31 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744184 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 4/52 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 004/052 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744182 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 4/56 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 004/056 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744167 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 3/50 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 003/050 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744165 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 3/43 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 003/043 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123725549 | T2 EI SMARTVILL-CAMP FAR WEST 15/279 CGI | SMARTVILLE-CAMP FAR WEST | 015/279 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-31 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123725098 | T2 EI SMARTVILL-CAMP FAR WEST 14/268 CGI | SMARTVILLE-CAMP FAR WEST | 014/268 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-31 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123697553 | T2 EI SURF TAP 09/165 CGI | SURF TAP | 009/165 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-26 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
123744427 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 2/29 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 002/029 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744424 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 2/31 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 002/031 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744342 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 2/36 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 002/036 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744173 | T2 COLGATE-SMARTVILLE #1 5/63 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 005/063 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744160 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 3/49 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 003/049 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744074 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 3/45 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 003/045 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123744073 | T2 EI COLGATE-SMARTVILLE #1 4/54 CGI | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 004/054 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123697556 | T2 EI SURF TAP 09/159 CGI | SURF TAP | 009/159 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-26 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
123697554 | T2 EI SURF TAP 10/166 CGI | SURF TAP | 010/166 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-26 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
123635518 | T2 EI CORDELIA #1 TAP 5/104 CGI | CORDELIA #1 TAP | 005/104 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-19 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123782362 | T2 EI ELONES-RACETRACK 003/003 RPL PL | MELONES-RACETRACK | 003/003 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-07 | Victor | Non-Tower | Q4
123965830 | T2 COLGATE-ALLEGHANY 0/26 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 000/026 | A | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123965833 | T2 COLGATE-ALLEGHANY 0/25 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 000/025 | A | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123765035 | T2 EI COLGATE-GRASS VALLEY CGI | COLGATE-GRASS VALLEY | 001/043 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-05 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123765039 | T2 EI COLGATE-GRASS VALLEY 1/042 CGI | COLGATE-GRASS VALLEY | 001/042 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-05 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123765045 | T2 EI COLGATE-GRASS VALLEY 1/040 CGI | COLGATE-GRASS VALLEY | 001/040 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-05 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123765043 | T2 EI COLGATE-GRASS VALLEY 1/044 CGI | COLGATE-GRASS VALLEY | 001/044 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-05 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123765038 | T2 EI COLGATE-GRASS VALLEY 2/045 CGI | COLGATE-GRASS VALLEY | 002/045 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-05 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123765044 | T2 EI COLGTE-GRSS VALLEY 1/041 CGI | COLGATE-GRASS VALLEY | 001/041 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-05 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123765037 | T2 EI COLGATE-GRASS VALLEY 2/047 CGI | COLGATE-GRASS VALLEY | 002/047 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-05 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123765034 | T2 EI COTE-GRSS VLLY 2/48 CGI CUST | COLGATE-GRASS VALLEY | 002/048 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-05 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123765033 | T2 EI COLGATE-GRASS VALLEY 2/046 CGI | COLGATE-GRASS VALLEY | 002/046 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-05 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123697557 | T2 EI SURF TAP 10/170 CGI | SURF TAP | 010/170 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-26 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
123697499 | T2 EI SURF TAP 10/169 CGI | SURF TAP | 010/169 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-26 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
123849839 | T2 EI TMBLR-SN LS OBISPO 033/191 COTTER | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 033/191 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-15 | Pismo Beach | Tower | Q4
123910217 | T2 DI RND MNT TBL MNT #1 75/310 RPR SHLS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 075/310 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-14 | Table Mountain | Tower | Q4
123862871 | T2 DI CORDELIA #1 TAP 6/118 RPR GYWW | CORDELIA #1 TAP | 006/118 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-14 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123862678 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 94/480 RPR JUMP | MALIN-ROUND MTN #2 | 094/480 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-09 | Table Mountain | Tower | Q4
123750331 | T2 DI RIO DELL JT-BRDGVLLE 33/1 RPR JUMW | RIO DELL JCT-BRIDGEVILLE | 033/001 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-01 | Eureka | Non-Tower | Q4
123747930 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 56/2 GUY COTR | HUMBOLDT-TRINITY | 056/002 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-31 | Eureka | Non-Tower | Q4
123747873 | T3 DI DIABLO UNIT#1 NF 5/1 INST DAMS | DIABLO UNIT #1 (NF) | 005/001 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Pismo Beach | Tower | Q4
123476247 | T2 DI BALCH-MCCALL 4/33 COTTER | BALCH-MCCALL | 004/033 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-19 | Fresno | Tower | Q4
123865449 | T2 DI RND MTN-TBL MT#1 38/177 RPR OPGW | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 038/177 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-15 | Table Mountain | Tower | Q4
123830955 | T2 DI RND MTN TBL MTN 2 31/151 RPR SHLS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 031/151 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-09 | Table Mountain | Tower | Q4
123706730 | T2 DI STNSLAUS-MANTECA #2 6/39 BNT STEEL | STANISLAUS-MANTECA #2 | 006/039 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-04 | Victor | Tower | Q4
123562253 | T2 DI GRBRILLE-LYTNVLLE 30/3 RPR INSW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 030/003 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-06 | Willits | Non-Tower | Q4
123525385 | T2 DI OAKHURST TAP 14/004 RPR INSS | OAKHURST TAP | 014/004 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-28 | Fresno | Tower | Q4
123892395 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #2 54/235 RPR INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 054/235 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-20 | Table Mountain | Tower | Q4
123902076 | T0 DI BRDGVLL-CTTNWOOD 077/552 RPR OPGW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 077/552 | B | HFRA |  |  | PEND | LC | 2022-06-16 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123868068 | T2 DI HAT CREEK#1 WSTWD 15/292 RPR TIE | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 015/292 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-17 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123862517 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 73/373 RPR JUMP | MALIN-ROUND MTN #2 | 073/373 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-08 | Table Mountain | Tower | Q4
123852504 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #1 35/166 RPR CNDS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 035/166 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-13 | Table Mountain | Tower | Q4
123852186 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #1 61/258 RPL SPCR | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 061/258 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-11 | Table Mountain | Tower | Q4
123815690 | T2 DI HMBLDT-MPL CRK 6/001 COTTER | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 006/001 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-07 | Eureka | Non-Tower | Q4
123958974 | T2 DI CARIBOU-PLUMAS JCT 6/9 RPR INSS | CARIBOU-PLUMAS JCT | 006/009 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-27 | Table Mountain | Tower | Q4
123745500 | T2 DI TRNTY-MPLE CRK 10/018 RPR INSW | TRINITY-MAPLE CREEK | 010/018 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-31 | Eureka | Non-Tower | Q4
123919322 | T2 DI TRNTY-COTTNWD 41/269C COTTER | TRINITY-COTTONWOOD | 041/269C | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-24 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123742674 | T3 DI MIDDLE FRK-GLD HLL 8/69 RPR SHIELD | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 008/069 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-05-25 | Sacramento | Tower | Q4
123917032 | T2 DI DINOSAUR PNT TAP 1/12 RPR SWTC | DINOSAUR POINT TAP | 001/012 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-21 | Fresno | Non-Tower | Q4
123720226 | T2 EI RND MTN-TBLE MTN #2 34/164 COTTER | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 034/164 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-31 | Table Mountain | Tower | Q4
123865501 | T2 DI RND MTN-TBL MT#1 38/177 RPL DMPS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 038/177 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-15 | Table Mountain | Tower | Q4
123712851 | T0 DI FORT SEWARD TAP 1/12 RPR GYWW | FORT SEWARD TAP | 001/012 | B | HFRA |  |  | PEND | LC | 2022-05-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
123894603 | T2 DI BRDGVL CTNWD 83/585R RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 083/585 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-17 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123891678 | DI BRIDGEVIL-CTNWD 77/550 RPR OPGW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 077/550 | B | HFRA |  |  | PEND | LC | 2022-06-16 | Table Mountain | Tower | Q4
123706772 | T3 DI EAGLE RCK-FLTN-SLVRDO 6/30 COTTER | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 006/030 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-05-24 | Lakeville | Tower | Q4
123884176 | T2 DI RND MT-TBL MT #2 38 RPR INSL | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 038/176 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-06 | Table Mountain | Tower | Q4
123831022 | T2 DI RND MT-TBL MT #1 35/165 RPR SHLS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 035/165 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-08 | Table Mountain | Tower | Q4
123829582 | T2 DI RND MT-TBL MT #2 35/166 RPR CNDS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 035/166 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-11 | Table Mountain | Tower | Q4
123680906 | T2 EI RO DLL JCT-BRDGEVLL 25/7 COTR KEY | RIO DELL JCT-BRIDGEVILLE | 025/007 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-24 | Eureka | Non-Tower | Q4
123802595 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #2 59/252 RPR INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 059/252 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-06 | Table Mountain | Tower | Q4
123675124 | T2 DI HMBLDT-MPL CRK 07/10 CTR KEY | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 007/010 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-17 | Eureka | Non-Tower | Q4
123766366 | T2 DI RND MTN-TBLE MTN #1 18/96 RPR JMPS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 018/096 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-31 | Table Mountain | Tower | Q4
123656888 | T2 DI CRTNA-MNDCNO #1 49/242 RPR SHLS | CORTINA-MENDOCINO #1 | 049/242 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-17 | Willits | Tower | Q4
123830813 | T2 DI RND MTN TBL MTN 1 31/150 RPR SHLS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 031/150 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-09 | Table Mountain | Tower | Q4
123748132 | T2 DI VOLTA-SOUTH 4/106 RPR INSS | VOLTA-SOUTH | 004/106 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-31 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123822157 | T2 DI MALIN-RND MTN #2 069/348A COTTER | MALIN-ROUND MTN #2 | 069/348A | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-08 | Table Mountain | Tower | Q4
123813915 | T2 DI RIO DEL JCT-BRIDGVIL 33/9 RPR INSW | RIO DELL JCT-BRIDGEVILLE | 033/009 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-06 | Eureka | Non-Tower | Q4
123642313 | T2 DI EAGLE RCK-REDBD 20/4 RPR ADSS | EAGLE ROCK-REDBUD | :020/004 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-14 | Willits | Non-Tower | Q4
123601254 | T2 EI DLT-MTN GT JCT-MT GT 5/96 RPL DMPW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 005/096 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-15 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123596692 | T2 DI LTNVILLE-WILLITS 09/03 RPR GYWW | LAYTONVILLE-WILLITS | 009/003 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-11 | Willits | Non-Tower | Q4
123707113 | T2 DI LAYTONVILLE-WILLITS 11/4 GUY COTR | LAYTONVILLE-WILLITS | 011/004 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-23 | Willits | Non-Tower | Q4
123700550 | T3 DI BURNS-LONE STAR #2 0/2 RPR XARM | BURNS-LONE STAR #2 | 000/002 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-05-23 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
123593845 | T2 CORTINA-MENDOCINO #1 57/283 NRP | CORTINA-MENDOCINO #1 | 057/283 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-14 | Willits | Non-Tower | Q4
123712798 | T2 DI TRINITY-MAPLE CRK 13/9 RPR INSW | TRINITY-MAPLE CREEK | 013/009 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-25 | Eureka | Non-Tower | Q4
123686103 | T3 DI GEYSERS #9-LAKVLL :4/16 INS DAMS | GEYSERS #9-LAKEVILLE | :004/016 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-05-03 | Lakeville | Tower | Q4
123745045 | T3 DI RND MTN-TBL MTN #2 002/017 COTTER | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 002/017 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-05-31 | Table Mountain | Tower | Q4
123679719 | T2 EI HUMBLDT-MAPLE CREEK 13/5A RPR INSW | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 013/005A | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-24 | Eureka | Non-Tower | Q4
123673403 | T3 DI GEYSERS #13 TAP 1/11 RPL SWTC | GEYSERS #13 TAP | 001/011 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-05-18 | Lakeville | Non-Tower | Q4
123713958 | T2 DI RND MT-TBL MTN#2 050/219 RPR INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 050/219 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-23 | Table Mountain | Tower | Q4
123536108 | T2 DI OAKHURST TAP 10/11 RPR SPLW | OAKHURST TAP | 010/011 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-03 | Fresno | Non-Tower | Q4
123673354 | T2 DI LAYTNVLLE-WILLITS 16/2 COTR KEY | LAYTONVILLE-WILLITS | 016/002 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-17 | Willits | Non-Tower | Q4
123534200 | T3 DI GYSR#12-FULTN 13/054 RPR INSS | GEYSERS #12-FULTON | 013/054 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-05-03 | Lakeville | Tower | Q4
123656461 | T3 DI MAPLE CREEK-HOOPA 022/005 RPR CNDW | MAPLE CREEK-HOOPA | 022/005 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-05-05 | Eureka | Non-Tower | Q4
123622070 | T3 DI RND MTN-TBL MTN #2 21/109 RPR INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 021/109 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-05-13 | Table Mountain | Tower | Q4
123678079 | T2 DI LYTNVLL-WLLTS 14/000 RPR INSW | LAYTONVILLE-WILLITS | 014/000 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-17 | Willits | Non-Tower | Q4
123594819 | T2 DI LAYTONVILLE-WILLITS 9/1 GUY COTR | LAYTONVILLE-WILLITS | 009/001 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-12 | Willits | Non-Tower | Q4
123639972 | T3 DI DBL PP STNBY SPL 0/1A RPR SHLS | DIABLO PP STANDBY SUPPLY (NO FLY) | 000/001A | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-05-18 | Pismo Beach | Tower | Q4
123582089 | T2 DI HARTLEY-CLEARLAKE1 22/14D RPR INSW | HARTLEY-CLEARLAKE | 022/014D | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-22 | Willits | Non-Tower | Q4
123535848 | T3 DI GEYSERS #17-FULTON 13/56 COTR KEY | GEYSERS #17-FULTON | 013/056 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-05-03 | Lakeville | Tower | Q4
123530464 | T2 EI TRNTY-MAPLE CRK 5/7 COTTER | TRINITY-MAPLE CREEK | 005/007 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-06 | Eureka | Non-Tower | Q4
123320484 | T2 DI CPPRMNE-TVY VLLY 22/005 RPR INSW | COPPERMINE-TIVY VALLEY | 022/005 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-07 | Fresno | Non-Tower | Q4
123442773 | T2 DI PIT #1-CTTNWD 27/217 RPL STR | PIT #1-COTTONWOOD | 027/217 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-11 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123475556 | T2 DI HAAS-MCCALL 4/33 COTTER | HAAS-MCCALL | 004/033 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-19 | Fresno | Tower | Q4
123367967 | T3 BRID-COTTONWOOD 115 kV_084/5 ACC RD | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 084/596 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-04-19 | Eureka | Non-Tower | Q4
123195372 | T2 DI TRINITY-MAPLE CRK 17/12 COTTER | TRINITY-MAPLE CREEK | 017/012 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-19 | Eureka | Non-Tower | Q4
123573418 | T2 DI BURNS-LONE STAR #1 5/67 RPR SWTCH | BURNS-LONE STAR #1 | 005/067 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-04 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
123496928 | T2 EI CORTNA-MNDOCNO #1 7/38 RPL INSS | CORTINA-MENDOCINO #1 | 007/038 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-04 | Willits | Non-Tower | Q4
123713822 | T3 DI GEYSERS#11-EAGLE RCK 1/7 RPL INSS | GEYSERS #11-EAGLE ROCK | 001/007 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-05-24 | Lakeville | Non-Tower | Q4
123715038 | T3 DI FULTON-PUEBLO 37/191A RPR SWTC | FULTON-PUEBLO | 037/191A | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-05-09 | Lakeville | Non-Tower | Q4
123674709 | T2 DI RND MNT-TBL MNT #1 49/215 RPL INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 049/215 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-17 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123542764 | T2 DI BRNS LN STR #2 5/112 RPR SWTC | BURNS-LONE STAR #2 | 005/112 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-04 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
123518661 | T2 DI CRUSHER TAP 0/1 RPR SWITCH | CRUSHER TAP | 000/01B | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-04 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
123350813 | T2 EI OAKHURST TAP 6/10 RPL INSW | OAKHURST TAP | 006/010 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-18 | Fresno | Non-Tower | Q4
123957546 | T2 COLGATE-GRASS VALLEY 0/9 RPL STRW | COLGATE-GRASS VALLEY | 000/009 | A | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123494056 | T3 EI TRINITY-CTTNWD 20/147 RPR INSW | TRINITY-COTTONWOOD | 020/147 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-05-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123396487 | T2 EI HUMBOLDT-MAPLE CREEK 3/8 RPL INSW | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 003/008 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-22 | Eureka | Non-Tower | Q4
123463275 | T2 DI CLMN-RED BLFF A14/229 RPL STRW | COLEMAN-RED BLUFF | A014/229 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123388289 | T3 DI DESABLA-CENTERVILLE 0/16 REFRAME | DESABLA-CENTERVILLE | 000/016 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-04-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123458770 | T2 DI BRDGVLL-CTTNWD 38/306 RPR OPGW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 038/306 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-11 | Table Mountain | Tower | Q4
123942427 | T2 DI CHINESE CMP (UP)TAP 0/013 EMRGCY | CHINESE CAMP (UP) TAP | 000/013 | A | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-23 | Victor | Non-Tower | Q4
123654337 | T2 DI POE-RIO OSO-RIO OSO 030/200 COTTER | POE-RIO OSO | 030/200 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-16 | Table Mountain | Tower | Q4
123496322 | T3 DI DR CRK DRM 2/71 RPL TIED | DEER CREEK-DRUM | 002/071 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-04-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123709820 | T2 DI SALT SPRNGS-TGR CRK 0/1A RPR SWTC | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 000/001A | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-26 | Victor | Non-Tower | Q4
123813684 | T3 DI MIDDLE FRK-GLD HILL 6/51L RPR STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 006/051 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-06-09 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123799562 | T2 DI TRINITY-COTTONWOOD 10/79B COTTER | TRINITY-COTTONWOOD | 010/079B | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123709860 | T2 DI SALT SPRNGS-TGR CRK 0/1A RPR ADSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 000/001A | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-26 | Victor | Tower | Q4
123596789 | T2 DI PIT #4 TAP 2/15 COMPLETE | PIT #4 TAP | 002/015 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-12 | Table Mountain | Tower | Q4
123715029 | T2 DI CORTINA-MENDO#1 43/210 RPR OPGW | CORTINA-MENDOCINO #1 | 043/210 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-24 | Willits | Tower | Q4
123649221 | T2 DI COLGATE-ALLGHNY 0/18 RPR CNDW | COLGATE-ALLEGHANY | 000/018 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123696010 | T2 DI MENDOCINO-REDBUD 45/221 COTTER | MENDOCINO-REDBUD | 045/221 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-18 | Willits | Tower | Q4
123496702 | T2 DI LYTNVLE WLTS 4/8 COTTER | LAYTONVILLE-WILLITS | 004/008 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-28 | Willits | Non-Tower | Q4
123596698 | T2 DI LVLLE-WLLITS 09/03 RPR COTTER | LAYTONVILLE-WILLITS | 009/003 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-11 | Willits | Non-Tower | Q4
123481955 | T3 DI SBRNT-GRZLY-CLRMNT#2 6/39 RPL HRDS | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | 006/039 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-04-14 | Concord | Tower | Q4
123464914 | T2 DI PIT#1-HT CRK #2-BRNY 3/30 RPR ADSS | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 003/030 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123597406 | T3 EI DRM-SPLDING 5/135 RPR CONDW | DRUM-SPAULDING | 005/135 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-05-14 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123557808 | T2 DI LYTNVL WLTS 16/9 RPR GYWW | LAYTONVILLE-WILLITS | 016/009 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-02 | Willits | Non-Tower | Q4
123380809 | T2 DI PIT#1-HAT CK#2-BRNEY 3/29 RPR ADSS | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 003/029 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-15 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123487348 | T3 DI DEER CREEK-DRUM 1/28 RPL TIE | DEER CREEK-DRUM | 001/028 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-04-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123520529 | T2 DI DILAYTONVILLE-WILTS 18/3 COTR KEY | LAYTONVILLE-WILLITS | 018/003 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-27 | Willits | Non-Tower | Q4
123371379 | T2 DI PT #1-HT CRK #2-BRNY 6/111 COTTER | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 006/111 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-15 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123215762 | T3 EI RD MTN-TB MTN #1 20/103 RPR SHIELD | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 020/103 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-03-30 | Table Mountain | Tower | Q4
123490955 | T3 DI DEER CRK-DRM 4/107 REFRAME | DEER CREEK-DRUM | 004/107 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-04-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123598493 | T3 EI FULTON-CALISTOGA -17/8 REFRAME | FULTON-CALISTOGA | -017/008 | B | TR3 |  | 2022-07-15 | PEND | LC | 2022-05-15 | Lakeville | Non-Tower | Q3
123931227 | T2 DI PLRM CLGT C0/4 COTR KEY | COLGATE-RIO OSO | C000/004 | B | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | PEND | LC | 2022-06-25 | Sacramento | Tower | Q3
123891351 | T2 EI XCHR-IND FT- YSMT 30/157 RPR INSS | EXCHEQUER-YOSEMITE | 030/157 | B | TR2 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2022-06-21 | Fresno | Tower | Q3
123874028 | T3 DI DRUM-GRSS VLLY-WMR 7/187 COTTER | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 007/187 | B | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2022-06-15 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123815775 | T2 DI MNDCNO-HRTLY 12/000 COTTER | MENDOCINO-HARTLEY | 012/000 | B | TR2 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2022-05-17 | Willits | Non-Tower | Q4
123758426 | T3 DI DRUM-SUMMIT #1 0/10A GUY COTR | DRUM-SUMMIT #1 | 000/010A | B | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2022-06-01 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123745297 | T2 DI TULE-SPRINGVILLE 18/21 RPR SPLW | TULE-SPRINGVILLE | 018/021 | B | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | PEND | LC | 2022-05-18 | Midway | Non-Tower | Q3
123744915 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN #2 4/44 RPL DMPW | PIT #5-ROUND MTN #2 | 004/044 | B | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2022-05-20 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123714474 | T2 DI PIT#1-HAT CRK#2-BRNY 3/28 RPR ADSS | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 003/028 | B | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2022-05-25 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123713795 | T2 DI HELMS-GREGG #2 008/067B COTTER | HELMS-GREGG #2 | 008/067B | B | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | PEND | LC | 2022-05-20 | Fresno | Tower | Q3
123684415 | T2 DI MALIN-RND MTN #2 60/303 RPR OPGW | MALIN-ROUND MTN #2 | 060/303 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2022-05-23 | Table Mountain | Tower | Q3
123622111 | T2 DI JOLON TAP 8/110 RPR INSW | JOLON TAP | 008/110 | B | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2022-05-13 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
123546871 | T2 DI COLGATE-CHALLENGE 0/5 RPR JUMW | COLGATE-CHALLENGE | 000/005 | B | TR2 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2022-04-21 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123540962 | T2 DI RND MNT TBL MTN #1 40/183 RPR INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 040/183 | B | TR2 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | PEND | LC | 2022-05-04 | Table Mountain | Tower | Q4
123495249 | T2 DI NARROWS #2 TAP 2/29 RPR SWITCH | NARROWS #2 TAP | 002/029 | B | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2022-04-28 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123490887 | T2 DI SPLDG-SUMMIT 2/118 RPL TIED | SPAULDING-SUMMIT | 002/118 | B | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2022-04-29 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123396434 | T2 DI COBURN-LS AGLS SS 36/154 RPR SHLD | COBURN-PANOCHE | 036/154 | B | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | PEND | LC | 2022-04-19 | Moss Landing | Tower | Q4
123335809 | T2 DI MSS LNDG-DL MNT #1 21/132 COTTER | MOSS LANDING-DEL MONTE #1 | 021/132 | B | TR2 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2022-04-11 | Moss Landing | Tower | Q4
123325831 | T2 DI VACA-SUISUN 5/42 COTTER | VACA-SUISUN | 005/042 | B | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | PEND | LC | 2022-04-09 | Sacramento | Tower | Q3
123300263 | T2 DI CORTINA-MENDOCINO # 14/66 RPR OPGW | CORTINA-MENDOCINO #1 | 014/066 | B | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | PEND | LC | 2022-04-05 | Sacramento | Tower | Q3
123909871 | T2 DI CORTINA-VACA 10/65 RPR OPGW | CORTINA-VACA | 010/065 | B | TR2 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2022-06-13 | Sacramento | Tower | Q4
123886054 | T2 EI CRESTA-RIO OSO 27/220 COTTER | CRESTA-RIO OSO | 027/220 | B | TR2 | 2022-06-29 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2022-06-21 | Table Mountain | Tower | Q3
123802041 | T2 DI TRINITY-MAPLE CRK 50/0 RPL TIED | TRINITY-MAPLE CREEK | 050/000 | B | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | PEND | LC | 2022-06-06 | Eureka | Non-Tower | Q3
123800639 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 96/7 COTTER | HUMBOLDT-TRINITY | 096/007 | B | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | PEND | LC | 2022-06-06 | Eureka | Non-Tower | Q3
123792047 | T2 DI CRST-RIO OSO 26/210 RPL INSS | CRESTA-RIO OSO | 026/210 | B | TR2 | 2022-06-29 | 2022-08-20 | PEND | LC | 2022-06-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123758238 | T2 DI HELMS-GREGG #2 22/148 RPR INSS | HELMS-GREGG #2 | 022/148 | B | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | PEND | LC | 2022-05-12 | Fresno | Tower | Q3
123752373 | T2 EI VACA-SUISUN-JAMESON 11/79 RPL INSS | VACA-SUISUN-JAMESON | 011/079 | B | TR2 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2022-06-03 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123728207 | T2 DI ELK-GUALALA 46/0 RPR INSW | ELK-GUALALA | 046/000 | B | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-07 | PEND | LC | 2022-05-25 | Willits | Non-Tower | Q3
123685170 | T3 DI MIDDLEFORK #1 01/35 GUY COTR | MIDDLE FORK #1 | 001/035 | B | TR3 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2022-05-12 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123683666 | T3 DI MNT VST BRNS 5/47 RPR INSW | MONTA VISTA-BURNS | 005/047 | B | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2022-05-19 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
123673872 | T2 DI DRUM-GRASS VALLEY B18/420 RPR INSW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B018/420 | B | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | PEND | LC | 2022-04-30 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123559409 | T2 DI MALIN-RN MTN #2 89/453A RPR OPGW | MALIN-ROUND MTN #2 | 089/453A | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2022-05-05 | Table Mountain | Tower | Q3
123520520 | T2 DI HELMS-GREGG #2 017/122 COTTER | HELMS-GREGG #2 | 017/122 | B | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | PEND | LC | 2022-04-27 | Fresno | Tower | Q3
123488717 | T2 EI MLN-RND MNTN #2 52/261 RPR OPGW | MALIN-ROUND MTN #2 | 052/261 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2022-05-03 | Table Mountain | Tower | Q3
123459856 | T2 DI HAAS-MCCALL 4/32 RPR STRT | HAAS-MCCALL | 004/032 | B | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2022-04-21 | Fresno | Tower | Q3
123378045 | T2 DI TRINITY-MPL CRK 8/4A RPL TIED | TRINITY-MAPLE CREEK | 008/004A | B | TR2 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | PEND | LC | 2022-04-13 | Eureka | Non-Tower | Q3
123375941 | T3 DI EAGLE ROCK-CORTINA :4/27 COTTER | EAGLE ROCK-CORTINA | :004/027 | B | TR3 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | PEND | LC | 2022-04-15 | Willits | Tower | Q3
123359046 | T2 DI EAGLE RCK-CORTNA :010/057 RPL INSS | EAGLE ROCK-CORTINA | :010/057 | B | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | PEND | LC | 2022-04-13 | Willits | Non-Tower | Q3
123309091 | T3 EI DRM-GRS VLLY-WMR 6/155 RPR STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 006/155 | B | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2022-04-12 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123297978 | T2 DI MNT VST CYT SS 7/40 COTTR COMPLETE | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 007/040 | B | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2022-04-05 | Moss Landing | Tower | Q4
123296004 | T2 DI MONTA VISTA-COYOTE SS 6/37 COTTER | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 006/037 | B | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2022-04-05 | Moss Landing | Tower | Q4
123204705 | T2 DI VALLEY SPRINGS #2 04/88 COTTER KEY | VALLEY SPRINGS #2 | 004/088 | B | TR2 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2022-03-23 | Victor | Non-Tower | Q3
123203450 | T2 DI HIGGINS-BELL 33/247 RPL INSS | HIGGINS-BELL | 033/247 | B | TR2 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | PEND | LC | 2022-03-23 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123162589 | T2 DI PN GRV TP 1/31 RPR GYWW COTTER | PINE GROVE TAP | 001/031 | B | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2022-03-16 | Victor | Non-Tower | Q4
123891359 | T2 EI XCHR-IND FT- YSMT 28/138 RPR INSS | EXCHEQUER-YOSEMITE | 028/138 | B | TR2 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2022-06-21 | Fresno | Tower | Q3
123873916 | T2 DI HELMS-GREGG #2 010/077B RPR OPGW | HELMS-GREGG #2 | 010/077B | B | TR2 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | PEND | LC | 2022-06-14 | Fresno | Tower | Q3
123867291 | T2 DI CRESTA-RIO OSO 25/199 RPR INSS | CRESTA-RIO OSO | 025/199 | B | TR2 | 2022-06-29 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2022-06-10 | Table Mountain | Tower | Q3
123838720 | T2 DI PRDSE TBLE MTN 25/182 RPR INSW | PARADISE-TABLE MTN | 024/182 | B | TR2 | 2022-06-29 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2022-06-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123848457 | T2 DI CRBOU-PLMAS JCT 6/016 RPR INSW | CARIBOU-PLUMAS JCT | 006/016 | B | TR2 | 2022-06-29 | 2022-08-20 | PEND | LC | 2022-06-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123793366 | T2 DI MLN-RND MTN #2 48/238 RPL SHLS | MALIN-ROUND MTN #2 | 048/238 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | PEND | LC | 2022-06-07 | Table Mountain | Tower | Q3
123800496 | T2 DI CORTINA-MENDOCINO #1 08/042 COTTER | CORTINA-MENDOCINO #1 | 008/042 | B | TR2 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | PEND | LC | 2022-06-03 | Sacramento | Tower | Q3
123928388 | T2 EI PALERMO-COLGATE C000/004 COTTER | PALERMO-COLGATE | C000/004 | B | TR2 | 2022-06-29 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2022-06-26 | Table Mountain | Tower | Q3
123785910 | T3 DI GEYSERS #12-FULTON 10/45 RPR STRT | GEYSERS #12-FULTON | 010/045 | B | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2022-05-24 | Lakeville | Tower | Q3
123796201 | T2 DI MENDOCINO-REDBUD 042/207 RPL INSS | MENDOCINO-REDBUD | 042/207 | B | TR2 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2022-05-24 | Willits | Non-Tower | Q3
123794747 | T2 DI HAT CREEK#1-PIT#1 3/028 RPR SWTC | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | A003/028 | B | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2022-06-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123771047 | T3 DI DRM-GRS VLLY- WEIMR 3/075 RPR OPGW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 003/075 | B | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2022-06-06 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123907481 | T3 DI CRESTA-RIO OSO 21/168 COTR KEY | CRESTA-RIO OSO | 021/168 | B | TR3 | 2022-06-29 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2022-06-21 | Table Mountain | Tower | Q3
123747813 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 010/118B COTR KEY | DRUM-SUMMIT #1 | 010/118B | B | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2022-06-01 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123901591 | T3 DI FRKS OF THE BTTE TAP 0/2 RPR INSW | FORKS OF THE BUTTE TAP | 000/002 | B | TR3 | 2022-06-29 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2022-06-20 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123711199 | T2 DI ELK-GUALALA 042/009 GUY COTTER | ELK-GUALALA | 042/009 | B | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-07 | PEND | LC | 2022-05-25 | Willits | Non-Tower | Q3
123713521 | T2 DI CLEAR LAKE-HOPLAND 5/4 RPR INSW | CLEAR LAKE-HOPLAND | 005/004 | B | TR2 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | PEND | LC | 2022-05-18 | Willits | Non-Tower | Q3
123846413 | T2 DI GOLD HILL#1 20/301 COTTER | GOLD HILL #1 | 020/301 | B | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2022-06-10 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123708897 | T2 DI TULE-SPRINGVLLE 16/1 RPL STRW | TULE-SPRINGVILLE | 016/001 | B | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | PEND | LC | 2022-05-18 | Midway | Non-Tower | Q3
123813780 | T2 DI BRDGEVLLE-COTTONWD 19/174 COTTER | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 019/174 | B | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2022-06-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123793831 | T3 DI DRUM-G.V.-WEIMAR 3/81 RPR ADSS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 003/081 | B | TR3 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | PEND | LC | 2022-06-06 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123820107 | T2 EI EAGLE ROCK-CORTINA :017/013 COTTER | EAGLE ROCK-CORTINA | :017/013 | B | TR2 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2022-06-10 | Willits | Non-Tower | Q3
123684361 | T2 DI MLIN-RND MTN#2 66/334 RPR SHLS | MALIN-ROUND MTN #2 | 066/334 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2022-05-19 | Table Mountain | Tower | Q3
123781556 | T3 DI LAURELES-OTTER 12/6 RPR INSW | LAURELES-OTTER | 012/006 | B | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-13 | PEND | LC | 2022-05-20 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
123746092 | T3 DI BURNS-LONE STR #2 000/007 RPR JUMW | BURNS-LONE STAR #2 | 000/007 | B | TR3 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | PEND | LC | 2022-05-11 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
123646998 | T2 DI MALIN-RND MTN #2 62/309 RPR INSS | MALIN-ROUND MTN #2 | 062/309 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2022-05-18 | Table Mountain | Tower | Q3
123651388 | T2 DI DIABLO-GATES #1 50/201 RPL DAMS | DIABLO-GATES #1 | 050/201 | B | TR2 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | PEND | LC | 2022-05-20 | Pismo Beach | Tower | Q3
123642284 | T2 DI MLN-RND MTN #2 64/319 RPR SHLS | MALIN-ROUND MTN #2 | 064/319 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2022-05-18 | Table Mountain | Tower | Q3
123814483 | T2 DI TABLE MTN-RIO OSO #2 14/65 COTTER | TABLE MTN-RIO OSO | 014/065 | B | TR2 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | PEND | LC | 2022-06-07 | Sacramento | Tower | Q3
123641024 | T0 DI DBL GTS #1 61/252 RPR SHLS | DIABLO-GATES #1 | 061/252 | B | HFRA | 2022-08-04 | 2022-08-04 | PEND | LC | 2022-05-18 | Fresno | Tower | Q3
123714597 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 87/443 RPR GYWS | MALIN-ROUND MTN #2 | 087/443 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | PEND | LC | 2022-05-27 | Table Mountain | Tower | Q3
123603269 | T2 HMLTN BRNCH-CHSTR 7/155 RPR SPLW | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 007/155 | B | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2022-05-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123784736 | T2 DI MLN-RND MTN #2 93/473 RPR SHLS | MALIN-ROUND MTN #2 | 093/473 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | PEND | LC | 2022-06-03 | Table Mountain | Tower | Q3
123784654 | T2 DI CORTINA-MENDOCINO #1 9/46 RPR OPGW | CORTINA-MENDOCINO #1 | 009/046 | B | TR2 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | PEND | LC | 2022-06-03 | Sacramento | Tower | Q3
123714015 | T2 DI ELK-GUALALA 46/2 COTTER | ELK-GUALALA | 046/002 | B | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-07 | PEND | LC | 2022-05-27 | Willits | Non-Tower | Q3
123604674 | T3 DI FRNCH MDWS-MID FRK 1/30 RPL TIED | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 001/030 | B | TR3 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2022-05-07 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123714570 | T2 DI HELMS-GREGG #2 008/065B RPR SHIELD | HELMS-GREGG #2 | 008/065B | B | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | PEND | LC | 2022-05-20 | Fresno | Tower | Q3
123595235 | T2 DI MALN-RND MTN #2 74/377 SHLS COTTER | MALIN-ROUND MTN #2 | 074/377 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2022-05-12 | Table Mountain | Tower | Q3
123584008 | T2 DI TULACAY-VACA 18/86 COTTER | TULACAY-VACA | 018/086 | B | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2022-05-04 | Sacramento | Tower | Q3
123593527 | T3 DI MDWAY-SNTA MARIA T072 HNGR PLATE | SPARE T-LINE RECORD | T072 | B | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2022-05-11 | Pismo Beach | Tower | Q3
123750693 | T2 EI VACA-SUISON-JAMESON 12/84 COTTER | VACA-SUISUN-JAMESON | 012/084 | B | TR2 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | PEND | LC | 2022-06-03 | Sacramento | Tower | Q3
123577079 | T2 EI DRUM-SUMMIT #1 9/105 COTR KEY | DRUM-SUMMIT #1 | 009/105 | B | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2022-05-12 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123712130 | T2 DI HELMS-GREGG #2 007/059B COTTER | HELMS-GREGG #2 | 007/059B | B | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | PEND | LC | 2022-05-20 | Fresno | Tower | Q3
123684256 | T2 DI MLN-RND MTN #2 72/363A RPR SHLS | MALIN-ROUND MTN #2 | 072/363A | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2022-05-24 | Table Mountain | Tower | Q3
123707414 | T3 DI PARADISE-TABLE MTN 21/167R COTTER | PARADISE-TABLE MTN | 021/167 | B | TR3 | 2022-06-09 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2022-05-25 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123706848 | T2 DI PIT #5-RND MTN #2 0/2 COMPLETE | PIT #5-ROUND MTN #2 | 000/002 | B | TR2 | 2022-06-08 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2022-05-24 | Table Mountain | Tower | Q3
123698543 | T2 EI SURF TAP 10/179 RPL DAMW | SURF TAP | 010/179 | B | TR2 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2022-05-26 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
123572574 | T2 DI WIMR-HLSY 5/114 RPR INSW | WEIMAR-HALSEY | 005/114 | B | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | PEND | LC | 2022-05-06 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123693195 | T3 EI MNDCN-WLLTS 11/0 RPR INSW | MENDOCINO-WILLITS | 011/000 | B | TR3 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | PEND | LC | 2022-05-25 | Willits | Non-Tower | Q3
123571186 | T3 DI DRUM-GRASS VLLY-WMR 0/8 RPR ADSS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 000/008 | B | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2022-04-22 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123656423 | T2 EI VALLEY SPRINGS #2 007/143 RPR GYWW | VALLEY SPRINGS #2 | 007/143 | B | TR2 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2022-05-21 | Victor | Non-Tower | Q3
123537180 | T2 DI MALIN-RND MTN #2 080/410 RPR OPGW | MALIN-ROUND MTN #2 | 080/410 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2022-05-06 | Table Mountain | Tower | Q3
123546450 | T2 DI HELMS-GREGG #1 12/91A COTTER | HELMS-GREGG #1 | 012/091A | B | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | PEND | LC | 2022-05-04 | Fresno | Tower | Q3
123648499 | T3 DI RND MTN-TBLE MTN #2 0/7 INS DMPS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 000/007 | B | TR3 | 2022-05-18 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2022-05-19 | Table Mountain | Tower | Q4
123534947 | T2 DI HLMS GRG #2 15/110B COTR KEY | HELMS-GREGG #2 | 015/110B | B | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | PEND | LC | 2022-04-19 | Fresno | Tower | Q3
123536957 | T2 DI SPUALDNG-SUMMIT 12/420 RPR INSW | SPAULDING-SUMMIT | 012/420 | B | TR2 | 2022-09-17 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2022-04-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123529040 | T3 DI DIABLO-MIDWAY #3 1/5 RPL DMPS | DIABLO-MIDWAY #3 | 001/005 | B | TR3 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | PEND | LC | 2022-05-06 | Pismo Beach | Tower | Q3
123636735 | T3 DI DBL MS X1/7 RPL HRDT | DIABLO-MESA | X001/007 | B | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2022-05-18 | Pismo Beach | Tower | Q3
123633241 | T2 DI SAN LS OBISPO-CYCS 9/69 COTR KEY | SAN LUIS OBISPO-CAYUCOS | 009/069 | B | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2022-05-13 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
123630258 | T2 EI MLN-RND MNTN #2 70/355A PPR OPGW | MALIN-ROUND MTN #2 | 070/355A | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | PEND | LC | 2022-05-18 | Table Mountain | Tower | Q3
123500812 | T2 DI HAT CREEK #1-WESTWD 5/98 RPR INSW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 005/098 | B | TR2 | 2022-05-24 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2022-04-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123494485 | T2 DI BRIDGEVLE-CTTNWD 38/303L RPL POLE | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 038/303 | B | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2022-04-12 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123648169 | T2 DI DRUM-RIO OSO #1 32/235 COTTER | DRUM-RIO OSO #1 | 032/235 | B | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2022-05-16 | Sacramento | Tower | Q3
123487340 | T2 DI HELMS-GREGG #1 21/142 COTTER | HELMS-GREGG #1 | 021/142 | B | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | PEND | LC | 2022-04-28 | Fresno | Tower | Q3
123678094 | T2 DI MLN RND MTN #2 62/313 RPR OPGW | MALIN-ROUND MTN #2 | 062/313 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2022-05-19 | Table Mountain | Tower | Q3
123635567 | T3 DI DIABLO-MIDWAY #3 004/018 COTTER | DIABLO-MIDWAY #3 | 004/018 | B | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2022-05-17 | Pismo Beach | Tower | Q3
123492838 | T2 DI WMR HLSY 0/8 COTTER | WEIMAR-HALSEY | 000/008 | B | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | PEND | LC | 2022-04-28 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123492837 | T2 DI WMR HLSY 0/8 RPR INSW | WEIMAR-HALSEY | 000/008 | B | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | PEND | LC | 2022-04-28 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123474440 | T3 EI RM-GRSS VLLY-WR B21/465 RPL HRDD | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B021/465 | B | TR3 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | PEND | LC | 2022-05-02 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123481974 | T2 DI BALCH-SANGER 4/26 RPR STRT | BALCH-SANGER | 004/026 | B | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2022-04-14 | Fresno | Tower | Q3
123588546 | T2 EI DLTA-MTN GTE JT-MTN 8/124 RPR INSW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 008/124 | B | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2022-05-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123479033 | T2 DI MSS LDG-DL MNTE #1 15/88 RPL INSS | MOSS LANDING-DEL MONTE #1 | 015/088 | B | TR2 | 2022-08-26 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2022-04-14 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
123584391 | T2 DI NARROWS #1 TAP 2/26 RPR INSW | NARROWS #1 TAP | 002/026 | B | TR2 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | PEND | LC | 2022-05-09 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123468434 | T2 DI HLMS GRG #1 23/152 INS COTTER | HELMS-GREGG #1 | 023/152 | B | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | PEND | LC | 2022-04-20 | Fresno | Tower | Q3
123595659 | T3 DI MDWY-SANTA MARIA T082 BENT STEEL | SPARE T-LINE RECORD | T082 | B | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2022-05-11 | Pismo Beach | Tower | Q3
123646927 | T2 DI MLN RND MTN #2 64/323 RPR INSS | MALIN-ROUND MTN #2 | 064/323 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2022-05-19 | Table Mountain | Tower | Q3
123437231 | T2 DI MORRO BAY-MESA 04/20 COTTER | MORRO BAY-MESA | 004/020 | B | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2022-04-26 | Pismo Beach | Tower | Q4
123447146 | T2 EI MRO BY-SLR SW ST #2 18/77 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 018/077 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2022-04-28 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
123546673 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 18/489 RPR CNDW | COLGATE-ALLEGHANY | 018/489 | B | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2022-04-21 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123542761 | T2 DI BRNS LN STR #2 5/112 RPR INSW | BURNS-LONE STAR #2 | 005/112 | B | TR2 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | PEND | LC | 2022-05-04 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
123604343 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T054 BENT STEEL | SPARE T-LINE RECORD | T054 | B | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2022-05-12 | Pismo Beach | Tower | Q3
123604207 | T2 DI MALIN-RND MTN #2 81/413 RPR OPGW | MALIN-ROUND MTN #2 | 081/413 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2022-05-13 | Table Mountain | Tower | Q3
123529850 | T3 EI LAURELES-OTTER 9/1 RPR INSW | LAURELES-OTTER | 009/001 | B | TR3 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2022-05-06 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
123526231 | T3 DI CLGT-CHLLNG 4/098 COTTER | COLGATE-CHALLENGE | 004/098 | B | TR3 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2022-05-02 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123401035 | T3 DI LAURELES-OTTER 3/5A RPR GYWW | LAURELES-OTTER | 003/005A | B | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2022-04-20 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
123533523 | T2 DI JOLON TAP 004/047 INSW GROUNDWASH | JOLON TAP | 004/047 | B | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2022-05-03 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
123499809 | T2 DI BALCH-SANGER 1/12 RPR STRT | BALCH-SANGER | 001/012 | B | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2022-04-15 | Fresno | Tower | Q3
123388232 | T2 DI MS-LNDNG AGLAS SW 047/202 RPL INSS | MOSS LANDING-PANOCHE #2 | 047/202 | B | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2022-04-18 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
123580508 | T2 DI NARROWS #2 TAP 0/1 RPR INSW | NARROWS #2 TAP | 000/001 | B | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2022-05-09 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123490056 | T3 EI MONTA VISTA-BURNS 10/081 COTR KEY | MONTA VISTA-BURNS | 010/081 | B | TR3 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | PEND | LC | 2022-05-03 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
123377821 | T2 EI SPAULDING-SUMMIT 19/615 INS JUMW | SPAULDING-SUMMIT | 019/615 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | PEND | LC | 2022-04-20 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123514505 | T2 DI DELTA-MTN GATE JCT 7/114 RPR INSW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 007/114 | B | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2022-05-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123468432 | T2 DI HLMS GRG #1 23/152 RPR SHLS | HELMS-GREGG #1 | 023/152 | B | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | PEND | LC | 2022-04-20 | Fresno | Tower | Q3
123564299 | T2 EI DLT-MTN GT JT-MTN 11/149 RMV DEBRS | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 011/149 | B | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2022-05-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123561123 | T2 DI MLN RND MTN #2 91/462 RPR SHLS | MALIN-ROUND MTN #2 | 091/462 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2022-05-02 | Table Mountain | Tower | Q3
123491409 | T3 DI DRM-GRSS VLLY-WMR 10/243 RPL TIES | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 010/243 | B | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2022-04-30 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123325968 | T2 DI DLT-MTN GT JCT-MTN 3/71 RPR INSW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 003/071 | B | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2022-04-09 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123541354 | T2 DI HELMS GREGG #2 12/88B COTTER | HELMS-GREGG #2 | 012/088B | B | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | PEND | LC | 2022-05-04 | Fresno | Tower | Q3
123313130 | T2 DI RIO DEL JCT-BRDGVIL 30/0 RPR GYWW | RIO DELL JCT-BRIDGEVILLE | 030/000 | B | TR2 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | PEND | LC | 2022-04-06 | Eureka | Non-Tower | Q3
123336644 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 019/395 RPR IBWW | KILARC-DESCHUTES | 019/395 | B | TR2 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2022-04-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123532412 | T2 DI GRN VLY-CMP EVRS 3/54 RPR INSW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 003/054 | B | TR2 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | PEND | LC | 2022-05-04 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
123334397 | T2 DI MSS LNDNG-DL MNT #2 16/94 RPR INSS | MOSS LANDING-DEL MONTE #2 | 016/094 | B | TR2 | 2022-08-26 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2022-04-12 | Moss Landing | Tower | Q3
123334269 | T2 DI VACA-SUISUN-JAMESON 8/65 COTTER | VACA-SUISUN-JAMESON | 008/065 | B | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | PEND | LC | 2022-04-12 | Sacramento | Tower | Q3
123326377 | T2 DI DRM HGNS 23/181 RPR INSS | DRUM-HIGGINS | 023/181 | B | TR2 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | PEND | LC | 2022-04-11 | Sacramento | Tower | Q3
123454005 | T2 DI JOLON TAP 7/93 RPR INSW | JOLON TAP | 007/093 | B | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2022-04-28 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
123500859 | T3 DI LAURELES-OTTER 08/08 RPL HRDW | LAURELES-OTTER | 008/008 | B | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-13 | PEND | LC | 2022-04-20 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
123447153 | T3 DI DRUM-SPLDNG 3/082 INS COTTER | DRUM-SPAULDING | 003/082 | B | TR3 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | PEND | LC | 2022-04-21 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123492486 | T2 EI MALIN-RND MTN #2 72/365A RPL SPCR | MALIN-ROUND MTN #2 | 072/365A | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2022-05-03 | Table Mountain | Tower | Q3
123489310 | T2 EI MALIN-ROUND MTN #2 72/365 RPL SPCR | MALIN-ROUND MTN #2 | 072/365 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | PEND | LC | 2022-05-03 | Table Mountain | Tower | Q3
123302284 | T2 DI RIO DL JCT BRDGVL 30/1 RPL SPLW | RIO DELL JCT-BRIDGEVILLE | 030/001 | B | TR2 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | PEND | LC | 2022-04-06 | Eureka | Non-Tower | Q3
123311120 | T2 CNTRVLE-TBL MTN-OROVLE 6/123 RPR JMPW | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | 006/123 | B | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | PEND | LC | 2022-04-12 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123301010 | T3 DI BRDGVIL-GRBRVIL 02/03 RPR CRSMW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 002/003 | B | TR3 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2022-04-05 | Eureka | Non-Tower | Q3
123235711 | T3 DI TGR CK-VLLY SPRNGS 1/10 RPL INSS | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 001/010 | B | TR3 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | PEND | LC | 2022-03-31 | Victor | Non-Tower | Q3
123235086 | T2 BRIDGEVILLE-COTTONWO 19/174L RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 019/174 | B | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2022-04-01 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123468050 | T2 DI HLMS-GREGG#1 15/108A RPR SHLS | HELMS-GREGG #1 | 015/108A | B | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2022-04-19 | Fresno | Tower | Q3
123223711 | T2 DI CLNG #1-SN MIGL 28/01 RPR STRT | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 028/001 | B | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2022-03-28 | Fresno | Tower | Q3
123259802 | T2 DI RND MTN TBLE MTN #2 13/69 COMPLETE | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 013/069 | B | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2022-04-01 | Table Mountain | Tower | Q4
123204257 | T2 DI TGR CRK-VLLY SPNGS 14/117 RPR INSS | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 014/117 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | PEND | LC | 2022-03-23 | Victor | Tower | Q3
123358146 | T2 DI HAT CRK #1-WESTWD 6/120 COMPLETE | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 006/120 | B | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | PEND | LC | 2022-04-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123444003 | T2 EI MRO BY-SLR SW ST #2 15/64 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 015/064 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2022-04-28 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
123236529 | T2 DI MENDOCINO-REDBUD 027/133 INF ENG | MENDOCINO-REDBUD | 027/133 | B | TR2 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2022-03-30 | Willits | Non-Tower | Q3
123341284 | T2 DI DRUM-HIGGINS+ 24/185B RPL HRDT | DRUM-HIGGINS | 024/185B | B | TR2 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | PEND | LC | 2022-04-05 | Sacramento | Tower | Q3
123236702 | T3 DI DRM-GRS VLY-WMR 1/33 RPR ADSS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 001/033 | B | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2022-03-30 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123225502 | T2 DI POTTER VLLY-MNDCNO 10/5 RPR INSW | POTTER VALLEY-MENDOCINO | 010/005 | B | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2022-03-28 | Willits | Non-Tower | Q3
123222730 | T2 DI SANTA YNEZ TAP A000/002 RPL SWTC | SANTA YNEZ TAP | A000/002 | B | TR2 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2022-03-28 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
123204282 | T2 DI FLINT TAP 000/002 RPR SWITCH | FLINT TAP | 000/002 | B | TR2 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | PEND | LC | 2022-03-23 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123325785 | T2 DI DLTA-MTN GTE JCT 0/4 RPR INSW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 000/004 | B | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2022-04-11 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123320741 | T2 DI MS LNDNG CBRN 20/90 INS COTTER | MOSS LANDING-COBURN | 020/090 | B | TR2 | 2022-07-26 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2022-04-08 | Moss Landing | Tower | Q3
123308705 | T2 DI CLINGA#1-SN MGUL 15/000 RPR STRT | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 015/000 | B | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2022-03-31 | Fresno | Tower | Q3
123259578 | T2 DI RND MTN-TBLE MTN#1 INS COTTER | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 012/065 | B | TR2 | 2022-05-13 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2022-04-01 | Table Mountain | Tower | Q4
123090479 | T3 IR RND MTN-TABLE MTN #2 4/24 RPR SPLS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 004/024 | B | TR3 | 2022-05-18 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2022-03-09 | Table Mountain | Tower | Q4
123174027 | T2 DI BRDGVLLE-CTTNWD 36/290L RPR SHLW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 036/290 | B | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2022-03-17 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123369700 | T3 DI SBRNT GRLY CLRMNT #2 6/40 RPR STRT | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | 006/040 | B | TR3 | 2022-07-05 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2022-04-15 | Concord | Tower | Q3
123246974 | T2 DI VLY SPRGS-CLVS CMNT 4/15 RPL STRW | VALLEY SPRINGS-CALAVERAS CEMENT | 004/015 | B | TR2 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | PEND | LC | 2022-03-31 | Victor | Non-Tower | Q4
123362812 | T2 DI HIGGINS-BELL 032/245 RPL INSS | HIGGINS-BELL | 032/245 | B | TR2 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | PEND | LC | 2022-04-14 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123354056 | T2 EI HIGGINS-BELL 029/220 COTTER | HIGGINS-BELL | 029/220 | B | TR2 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | PEND | LC | 2022-04-18 | Sacramento | Tower | Q3
123112934 | T2 DI MELONES-CURTIS 9/2 COMPLETE | MELONES-CURTIS | 009/002 | B | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2022-03-14 | Victor | Non-Tower | Q4
123229969 | T2 DI CRTNA-MNDCINO #1 34/164 RPR OPGW | CORTINA-MENDOCINO #1 | 034/164 | B | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2022-03-30 | Willits | Tower | Q3
123229644 | T2 DI MENDOCINO-REDBUD 34/164 RPL INSS | MENDOCINO-REDBUD | 034/164 | B | TR2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2022-03-30 | Willits | Non-Tower | Q3
123252119 | T2 DI DELTA-MTN GATE JCT 11/152 RPR INSS | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 011/152 | B | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2022-03-31 | Table Mountain | Tower | Q3
123229606 | T2 DI MENDOCINO-REDBUD 34/163 RPL INSS | MENDOCINO-REDBUD | 034/163 | B | TR2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2022-03-30 | Willits | Non-Tower | Q3
123204465 | T2 DI ELECTRA-BELLOTA 000/003 RPR INSS | ELECTRA-BELLOTA | 000/003 | B | TR2 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2022-03-23 | Victor | Tower | Q4
123313511 | T2 DI DLT-MTN GT JT-MTN 14/183 RPR INSW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 014/183 | B | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2022-04-07 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123183945 | T2 DI MIDWAY-SANTA MARIA T038 RPL HANGER | SPARE T-LINE RECORD | T038 | B | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2022-03-17 | Pismo Beach | Tower | Q3
123260350 | T2 DI RND MTN TBL MTN 2 11/61 INS COTTER | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 011/061 | B | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2022-04-02 | Table Mountain | Tower | Q4
123236703 | T2 DI CRTN MNDCN #1 35/168 COTTER | CORTINA-MENDOCINO #1 | 035/168 | B | TR2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2022-03-31 | Willits | Non-Tower | Q3
123223046 | T2 DI FIBREBRD STNDRD TP 0/1 COTTER COA | FIBREBOARD STANDARD TAP | 000/001 | B | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | PEND | LC | 2022-03-26 | Victor | Tower | Q3
122952154 | T2 DI PARKWAY-MORAGA 6/35 RPR STRT | PARKWAY-MORAGA | 006/035 | B | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2022-02-08 | Concord | Tower | Q3
123210481 | T2 DI SNS MLNS S MNTC 1 21/136 INS CTTR | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 021/136 | B | TR2 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | PEND | LC | 2022-03-24 | Victor | Tower | Q4
123150682 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 20/550 RPL SPLW | COLGATE-ALLEGHANY | 020/550 | B | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-03 | PEND | LC | 2022-03-18 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123161652 | T2 DI BLLTA-RVBK-MLNS SWST :7/5 RPR SWTC | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :007/005 | B | TR2 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | PEND | LC | 2022-03-11 | Victor | Non-Tower | Q4
123059598 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 15/406 RPR INSW | COLGATE-ALLEGHANY | 015/406 | B | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-02 | PEND | LC | 2022-03-07 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123090477 | T3 IR RND MTN-TABLE MTN #2 0/7 RPR SPLS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 000/007 | B | TR3 | 2022-05-18 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2022-03-08 | Table Mountain | Tower | Q4
123915247 | T2 DI COLGATE-SMARTVILL #1 2/36 RPL INSW | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 002/036 | B | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2022-06-07 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123487636 | T2 DI CLEAR LAKE-HOPLAND 3/005 RPL STRW | CLEAR LAKE-HOPLAND | 003/005 | B | TR2 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | PEND | LC | 2022-04-28 | Willits | Non-Tower | Q3
123577676 | T3 DI DRM-GRSS VLLY-WMR 8/193 RPL INSW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 008/193 | B | TR3 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2022-04-29 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123561851 | T2 DI WEIMAR-HALSEY 0/16 RPL STRW | WEIMAR-HALSEY | 000/016 | B | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | PEND | LC | 2022-05-06 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123561098 | T2 EI DLT-MTN GATE JCT 000/021 RPL STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 000/021 | B | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2022-05-10 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123737455 | T2 EI HALSEY-PLACER 000/001 GUY RPL STRW | HALSEY-PLACER | 000/001-GUY | B | TR2 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2022-06-01 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123682748 | T2 DI TULE-SPRINGVILLE 022/002 RPL STRW | TULE-SPRINGVILLE | 022/002 | B | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | PEND | LC | 2022-05-18 | Midway | Non-Tower | Q3
123480052 | T2 DRM-GRSS VLLEY-WMAR B020/450 REFRAME | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B020/450 | B | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | PEND | LC | 2022-05-02 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123377699 | T2 EI SPAULDING-SUMMIT 19/614 INS JUMW | SPAULDING-SUMMIT | 019/614 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | PEND | LC | 2022-04-20 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123109474 | T2 EI CARIBOU-PLUMAS JCT 6/15 RPL STRW | CARIBOU-PLUMAS JCT | 006/015 | B | TR2 | 2022-08-23 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2022-03-16 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123456065 | T2 DI BRIDGEVLE-CTTNWD 38/303R RPL POLE | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 038/303 | B | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2022-04-12 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123464136 | T2 DI HT CRK #1-WSTWD 29/557 RPL STRW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 029/557 | B | TR2 | 2022-08-24 | 2022-08-30 | PEND | LC | 2022-04-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123279121 | T2 DI VOLTA-DESCHUTES 8/177 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 008/177 | B | TR2 | 2022-06-08 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2022-04-04 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123236830 | T2 DI POTTER VLLY-MNDCN 8/0A RPL POLE | POTTER VALLEY-MENDOCINO | 008/000A | B | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2022-03-30 | Willits | Non-Tower | Q3
123388975 | T2 DI HAT CREEK#1-WESTWD 6/121 RPL POLE | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 006/121 | B | TR2 | 2022-08-24 | 2022-08-30 | PEND | LC | 2022-04-18 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123759339 | T2 DI ELK-GUALALA 052/006 RPL INSW | ELK-GUALALA | 052/006 | B | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-07 | PEND | LC | 2022-06-02 | Willits | Non-Tower | Q3
123572990 | T2 DI WEIMAR-HALSEY 0/18 RPL STRW | WEIMAR-HALSEY | 000/018 | B | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | PEND | LC | 2022-05-06 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123644373 | T2 DI EAGLE RCK-CRTNA :19/04 RPL INSW | EAGLE ROCK-CORTINA | :019/004 | B | TR2 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | PEND | LC | 2022-05-12 | Willits | Non-Tower | Q3
123520777 | T2 DI DELTA-MTN GATE JCT 2/59 RPL STRW | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 002/059 | B | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2022-05-02 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123464294 | T2 DI HAT CRK #1-PIT #1 3/33 RPL STRW | HAT CREEK #1-PIT #1 | 003/033 | B | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2022-04-13 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123628058 | T3 COLGATE-GRASS VALLEY 5/136 REFRAME | COLGATE-GRASS VALLEY | 005/136 | B | TR3 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2022-05-15 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123400077 | T2 SMARTVILLE-MARYSVILLE 1/29 RPL STRW | SMARTVILLE-MARYSVILLE | 001/029 | B | TR2 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | PEND | LC | 2022-04-23 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123326568 | T2 DI TRINITY-MAPLE CREEK 6/8 RPL STRW | TRINITY-MAPLE CREEK | 006/008 | B | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-06 | PEND | LC | 2022-04-13 | Eureka | Non-Tower | Q4
123438741 | T2 EI LAKEVILLE #1 2/40 REFRAME | LAKEVILLE #1 | 002/040 | B | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | PEND | LC | 2022-04-27 | Lakeville | Non-Tower | Q3
123264157 | T3 EI DEER CREEK-DRUM 2/50 RPL POLE | DEER CREEK-DRUM | 002/050 | B | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2022-04-07 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123313775 | T2 DI RIO DELL JCT-BRDGVL 30/3 RPL STRW | RIO DELL JCT-BRIDGEVILLE | 030/003 | B | TR2 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | PEND | LC | 2022-04-06 | Eureka | Non-Tower | Q3
123260582 | T2 DI LYTNVLLE-WILLITS 22/0 RPL POLE | LAYTONVILLE-WILLITS | 022/000 | B | TR2 | 2022-07-16 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2022-03-25 | Willits | Non-Tower | Q3
123585961 | T2 DI PINE GROVE TAP 0/013 RPR INSW | PINE GROVE TAP | 000/013 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-09 | Victor | Non-Tower | Q4
123235094 | T2 DI COTTLE-MELONES 005/024 RPL HRDS | COTTLE-MELONES | 005/024 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-29 | Victor | Tower | Q4
123221790 | T2 DI CLY MRTL 32/487 COTR KEY | CLAY-MARTEL | 032/487 | B | TR2 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | PEND | LC | 2022-03-26 | Victor | Non-Tower | Q3
123204717 | T2 DI TGR CRK-VLLY SPNGS 13/101 RPR INSS | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 013/101 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | PEND | LC | 2022-03-23 | Victor | Tower | Q3
123098068 | T2 DI COTTLE-MELONES 2/11 RPL INSS | COTTLE-MELONES | 002/011 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-11 | Victor | Non-Tower | Q4
123094874 | T2 DI TESLA-METCALF 34/141 RPR STRT | TESLA-METCALF | 034/141 | B | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2022-03-05 | Metcalf | Tower | Q3
123802558 | T2 DI VALLEY SPRINGS #1 1/33 RPR INSW | VALLEY SPRINGS #1 | 001/033 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-06 | Victor | Non-Tower | Q4
123798799 | T2 EI MELONES-RACETRACK 0/7 COTTER | MELONES-RACETRACK | 000/007 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-09 | Victor | Non-Tower | Q4
123796678 | T2 EI STNSLAUS-MLNS SW ST 5/33 COTTER | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 005/033 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-09 | Victor | Tower | Q4
123794419 | T2 DI VALLY SPRINGS #2 9/177 RPR INSW | VALLEY SPRINGS #2 | 009/177 | B | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2022-06-03 | Victor | Non-Tower | Q3
123714216 | T2 DI CONTR CST-LS POSTS 17/109 RPL HRDT | CONTRA COSTA-LAS POSITAS | 017/109 | B | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2022-05-20 | Concord | Tower | Q3
123642473 | T2 DI STNSLS MLNS SS 6/40 RPR INSS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 006/040 | B | TR2 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | PEND | LC | 2022-05-04 | Victor | Tower | Q3
123642205 | T2 DI STANISLAUS-MELONES 2/15 COTTER | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 002/015 | B | TR2 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | PEND | LC | 2022-05-14 | Victor | Tower | Q3
123196417 | T2 DI CHNS CMP (ULTR PWR) TP 0/10 COTTER | CHINESE CAMP (UP) TAP | 000/010 | B | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | PEND | LC | 2022-03-21 | Victor | Non-Tower | Q3
123055327 | T2 DI PEORIA TAP 000/004 RPL INSW | PEORIA TAP | 000/004 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-04 | Victor | Non-Tower | Q4
123909777 | T2 DI MELONES-RACETRACK 0/6 RPR JUMW | MELONES-RACETRACK | 000/006 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-21 | Victor | Non-Tower | Q4
123852867 | T2 DI VALLEY SPRINGS #1 1/20 COTTER | VALLEY SPRINGS #1 | 001/020 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-06 | Victor | Non-Tower | Q4
123820834 | T2 DI STNS-MLNS SS-RNK :001/009 RPR INSS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | :001/009 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-08 | Victor | Tower | Q4
123816054 | T2 DI VALLEY SPRNGS-CALAVRS 5/8 RPR INSW | VALLEY SPRINGS-CALAVERAS CEMENT | 005/008 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-06 | Victor | Non-Tower | Q4
123792857 | T2 DI VALLEY SPRINGS #1 1/30 RPR INSW | VALLEY SPRINGS #1 | 001/030 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-06 | Victor | Non-Tower | Q4
123862537 | T3 DI DNLS MI WK 7/1 COTTER | DONNELLS-MI-WUK | 007/001 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-06-13 | Victor | Tower | Q4
123853082 | T2 DI KM GREEN TAP 000/002 RPR SHLS | ETL.3505.POLE.NWOD | 000/002 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-11 | Victor | Tower | Q4
123816545 | T2 DI TGER CRK-VLLY SPRNGS 4/39 RPL INSS | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 004/039 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-07 | Victor | Non-Tower | Q4
123865223 | T2 DI KM GREEN TAP 000/003 RPR SHLS | ETL.3505.POLE.NWOD | 000/003 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-13 | Victor | Tower | Q4
123685312 | T2 DI VALLEY SPRINGS #2 12/234 RPR INSW | VALLEY SPRINGS #2 | 012/234 | B | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2022-05-20 | Victor | Non-Tower | Q3
123679781 | T2 DI CLAY-MARTEL 28/423 INS COTTER | CLAY-MARTEL | 028/423 | B | TR2 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | PEND | LC | 2022-05-19 | Victor | Non-Tower | Q3
123798800 | T2 EI STANISLAUS-MANTECA #2 5/31 COTTER | STANISLAUS-MANTECA #2 | 005/031 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-09 | Victor | Tower | Q4
123663456 | T2 EI VALLEY SPRINGS #2 12/225 RPL POLE | VALLEY SPRINGS #2 | 012/225 | B | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2022-05-22 | Victor | Non-Tower | Q3
123784911 | T2 DI MLN-RND MTN #2 71/360A RPR FOND | MALIN-ROUND MTN #2 | 071/360A | B | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2022-05-23 | Table Mountain | Tower | Q3
123656485 | T2 DI VLY SPRINGS-CLAY 011/160 INS HRDW | VALLEY SPRINGS-CLAY | 011/160 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-09 | Victor | Non-Tower | Q4
123715401 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 7/3 COTTER | DONNELLS-MI-WUK | 007/003 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-05-27 | Victor | Non-Tower | Q4
123715283 | T2 DI MELONES-RACETRACK 7/3 RPL POLE | MELONES-RACETRACK | 007/003 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-26 | Victor | Non-Tower | Q4
123790801 | T2 DI KM GREEN TAP 1/13 COTTER | ETL.3505.INSL.NCER | A001/013 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-03 | Victor | Tower | Q4
123714804 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 16/3 RPL INSW | DONNELLS-MI-WUK | 016/003 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-05-27 | Victor | Non-Tower | Q4
123663479 | T2 EI VALLEY SPRINGS #2 12/220 COTR KEY | VALLEY SPRINGS #2 | 012/220 | B | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2022-05-22 | Victor | Non-Tower | Q3
123659318 | T2 EI VLLY SPRNGS #2 10/187 RPLMB INSW | VALLEY SPRINGS #2 | 010/187 | B | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2022-05-21 | Victor | Non-Tower | Q3
123584184 | T2 DI VALLEY SPRINGS #1 1/26 RPR INSW | VALLEY SPRINGS #1 | 001/026 | B | TR2 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | PEND | LC | 2022-05-09 | Victor | Non-Tower | Q3
123582530 | T2 DI VLLY SPRNGS-CLAY 14/196 RPR ADSS | VALLEY SPRINGS-CLAY | 014/196 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-09 | Victor | Non-Tower | Q4
123573541 | T2 DI CLAY-MARTEL+ 30/13 RPR INSW | CLAY-MARTEL | 030/013 | B | TR2 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | PEND | LC | 2022-05-06 | Victor | Non-Tower | Q3
123246977 | T2 DI VLY SPRGS-CLVS CMNT 4/15 COTTER | VALLEY SPRINGS-CALAVERAS CEMENT | 004/015 | B | TR2 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | PEND | LC | 2022-03-31 | Victor | Non-Tower | Q3
123235352 | T2 DI CLAY-MARTEL 034/518 RPR SWTC | CLAY-MARTEL | 034/518 | B | TR2 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | PEND | LC | 2022-03-30 | Victor | Non-Tower | Q3
123210450 | T2 DI TGR CRK-VLY SPRNGS 14/112 RPR INSS | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 014/112 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | PEND | LC | 2022-03-25 | Victor | Tower | Q3
123223202 | T2 DI MELONES-RCETRCK 9/11A RPR SWTC | MELONES-RACETRACK | 009/011A | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-25 | Victor | Non-Tower | Q4
123216932 | T2 DI VLY SPGS-MRTL #1 07/01 COTTER | VALLEY SPRINGS-MARTELL #1 | 007/001 | B | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2022-03-26 | Victor | Non-Tower | Q3
123202278 | T2 DI VALLEY SPRINGS #2 6/118 COTR KEY | VALLEY SPRINGS #2 | 006/118 | B | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2022-03-22 | Victor | Non-Tower | Q3
123196607 | T2 DI CHNS CMP (ULTR PWR) TAP 0/6 COTTER | CHINESE CAMP (UP) TAP | 000/006 | B | TR2 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | PEND | LC | 2022-03-21 | Victor | Non-Tower | Q3
123092735 | T2 DI RACETRACK TAP 1/6 RPR GYWW | RACETRACK TAP | 001/006 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-08 | Victor | Non-Tower | Q4
123251719 | T2 DI STAS-MLNES SW MTC 18/115 RPR SWTCH | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 018/115 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-31 | Victor | Non-Tower | Q4
123236256 | T3 DI TGR CRK ELCTR 1/11 COTR KEY | TIGER CREEK-ELECTRA | 001/011 | B | TR3 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | PEND | LC | 2022-03-31 | Victor | Tower | Q3
123204694 | T2 DI MELONES-WILSON 1/010 RPR SPLS | MELONES-WILSON | 001/010 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-15 | Victor | Tower | Q4
123281609 | T2 DI MLNS WLSN 0/4 RPR SHLS | MELONES-WILSON | 000/004 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-05 | Victor | Tower | Q4
123209142 | T2 DI TGR CK-VLLY SPRNGS 10/81 RPR INSS | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 010/081 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | PEND | LC | 2022-03-23 | Victor | Tower | Q3
123201703 | T2 DI TGR CRK-VLY SPRNGS 13/107 RPR INSS | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 013/107 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | PEND | LC | 2022-03-22 | Victor | Tower | Q3
123187668 | T2 DI TIGER CREEK-ELECTRA 11/89 COTTER | TIGER CREEK-ELECTRA | 011/089 | B | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | PEND | LC | 2022-03-15 | Victor | Tower | Q3
123748648 | T3 DI RND MTN-TBL MNT #2 6/33 RPR STRT | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 006/033 | B | TR3 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | PEND | LC | 2022-05-31 | Table Mountain | Tower | Q4
123747823 | T2 RIO DELL JCT-BRIDGEVILL 30/7 RPL TIED | RIO DELL JCT-BRIDGEVILLE | 030/007 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-03 | Eureka | Non-Tower | Q4
123669800 | T3 DI DIABLO-MESA X2/13 RPR OPGW | DIABLO-MESA | X002/013 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-05-18 | Pismo Beach | Tower | Q4
123216928 | T2 DI PHILO JCT-ELK 009/000 RPR INSW | PHILO JCT-ELK | 009/000 | B | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-23 | PEND | LC | 2022-03-26 | Willits | Non-Tower | Q4
123184111 | T2 DI MORRO BAY-SLO #2 12/65 COTTER | MORRO BAY-SAN LUIS OBISPO #2 | 012/065 | B | TR2 | 2022-05-15 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2022-03-17 | Pismo Beach | Tower | Q4
122952568 | T3 DI IGNACIO-BLNS #2 022/255 RPR CONW | IGNACIO-BOLINAS #2 | 022/255 | B | TR3 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2022-02-04 | Lakeville | Non-Tower | Q4
123700229 | T2 DI SONOMA-PUEBLO 3/12 CTTR COMPLT | SONOMA-PUEBLO | 003/012 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-20 | Lakeville | Non-Tower | Q4
123651329 | T2 DI MENDOCINO #1 6/3 COTR KEY CMPLT | MENDOCINO #1 | 006/003 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-16 | Willits | Tower | Q4
123463332 | T3 DI GEYSERS #9-LKVLL 8/36 COMPLETE | GEYSERS #9-LAKEVILLE | 008/036 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-04-22 | Lakeville | Tower | Q4
123437009 | T2 DI MORRO BAY-MESA 05/23A RPR OPGW | MORRO BAY-MESA | 005/023A | B | TR2 | 2022-05-15 | 2022-05-24 | PEND | LC | 2022-04-26 | Pismo Beach | Tower | Q4
123250397 | T2 DI EAGLE ROCK-CRTN 20/3 RPR ADSS CMPT | EAGLE ROCK-CORTINA | :020/003 | B | TR2 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | PEND | LC | 2022-04-01 | Willits | Non-Tower | Q4
123793691 | T3 DI MNTE RIO-FLTN-FLTN 9/5 RPR INSW | MONTE RIO-FULTON | 009/005 | B | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2022-06-04 | Lakeville | Non-Tower | Q4
123759338 | T3 DI DIABLO-GATES #1 17/68 COTTER | DIABLO-GATES #1 | 017/068 | B | TR3 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2022-06-02 | Pismo Beach | Tower | Q4
123715163 | T2 DI UKIAH-HOPLAND 17/159 COTR KEY | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 017/159 | B | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2022-05-27 | Willits | Non-Tower | Q4
123715068 | T3 DI GEYSERS #17-FULTON 02/11 COMPLETE | GEYSERS #17-FULTON | 002/011 | B | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-02 | PEND | LC | 2022-05-05 | Lakeville | Non-Tower | Q3
123709225 | T2 DI PHILO JCT-ELK 15/3 RPR GYWW | PHILO JCT-ELK | 015/003 | B | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | PEND | LC | 2022-05-25 | Willits | Non-Tower | Q3
123709223 | T2 DI PHILO JCT-ELK 15/3 RPR INSW | PHILO JCT-ELK | 015/003 | B | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | PEND | LC | 2022-05-25 | Willits | Non-Tower | Q3
123707222 | T2 DI PHILO JCT-ELK 13/2 RPR GYWW CTTR | PHILO JCT-ELK | 013/002 | B | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | PEND | LC | 2022-05-24 | Willits | Non-Tower | Q3
123802491 | T2 DI SALMON CREEK TAP 04/02 COMPLETE | SALMON CREEK TAP | 004/002 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-06 | Lakeville | Non-Tower | Q4
123683876 | T2 DI LKEVLLE-TLCY-TLCY 37/168 RPR INSS | LAKEVILLE-TULUCAY | 003/018 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-19 | Lakeville | Tower | Q4
123751583 | T2 DI POTTER VALLY-WILLITS 01/3 RPR INSW | POTTER VALLEY-WILLITS | 001/003 | B | TR2 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2022-06-03 | Willits | Non-Tower | Q4
123592809 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 5/6B INS COTTER | LAYTONVILLE-COVELO | 005/006B | B | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2022-05-11 | Willits | Non-Tower | Q4
123747835 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 003/039 RPL HRDT | DRUM-RIO OSO #1 | 003/039 | B | TR3 | 2022-06-21 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2022-05-19 | Sacramento | Tower | Q4
123684706 | T2 DI LKEVLLE-TLCY-TLCY 1/9 RPR INSS | LAKEVILLE-TULUCAY | 001/009 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-20 | Lakeville | Tower | Q4
123745046 | T3 DI RD MTN-TBL MTN #2 002/017 RPL HRDT | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 002/017 | B | TR3 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | PEND | LC | 2022-05-31 | Table Mountain | Tower | Q4
123573340 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 5/0 RPR GYWW | LAYTONVILLE-COVELO | 005/000 | B | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2022-05-06 | Willits | Non-Tower | Q4
123709696 | T2 DI IGNACIO-SOBRANTE IG1/7 CTTR CMPLT | IGNACIO-SOBRANTE | IG001/007 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-25 | Lakeville | Tower | Q4
123532709 | T2 DI IGNACIO-BLNS #2 11/139 RPR INSW | IGNACIO-BOLINAS #2 | 011/139 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-19 | Lakeville | Non-Tower | Q4
123456299 | T3 DI EGL RCK FLTN SLVRD 8/36 COMPLETE | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 008/036 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-04-22 | Lakeville | Tower | Q4
123362209 | T2 DI LAYTNVILLE-COVELO 1/11 COTTER | LAYTONVILLE-COVELO | 001/011 | B | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2022-04-14 | Willits | Non-Tower | Q4
123440306 | T2 DI MORRO BAY-MESA 16/73 RPL DMPS | MORRO BAY-MESA | 016/073 | B | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2022-04-27 | Pismo Beach | Tower | Q4
123245371 | T2 DI ATSCDO-SN LS OBSPO 11/162 COTTER | ATASCADERO-SAN LUIS OBISPO | 011/162 | B | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2022-03-31 | Pismo Beach | Tower | Q4
123231574 | T2 DI CRTN MNDCN #1 31/149 RPR OPGW | CORTINA-MENDOCINO #1 | 031/149 | B | TR2 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | PEND | LC | 2022-03-30 | Willits | Tower | Q4
123230272 | T2 DI SANTA-YNZ TAP 2/24 RPR GYWW | SANTA YNEZ TAP | 002/024 | B | TR2 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2022-03-29 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
123374197 | T2 DI CZY HS CN SLS-SLD #2 :15/79 COTTER | MOSS LANDING-SALINAS-SOLEDAD #2 | :015/079 | B | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2022-04-15 | Moss Landing | Tower | Q4
123260534 | T3 DI POTTER VALLEY-WLLTS 10/6 RPR INSW | POTTER VALLEY-WILLITS | 010/006 | B | TR3 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2022-03-30 | Willits | Non-Tower | Q4
123332578 | T2 DI LWR LK-HMSTK TP 11/16 COMPLETE | LOWER LAKE-HOMESTAKE TAP | 011/016 | B | TR2 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2022-04-11 | Willits | Non-Tower | Q4
123210629 | T2 DI EAGLE ROCK-REDBUD :019/01 RPL SPLW | EAGLE ROCK-REDBUD | :019/001 | B | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2022-03-25 | Willits | Non-Tower | Q4
123197443 | T2 EI FRUITLAND TAP 3/007 RPL POLE | FRUITLAND TAP | 003/007 | B | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2022-03-26 | Eureka | Non-Tower | Q4
123132911 | T2 DI MRR BY-SN LS OBP #2 10/58 RPR SPLS | MORRO BAY-SAN LUIS OBISPO #2 | 010/058 | B | TR2 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2022-03-08 | Pismo Beach | Tower | Q4
123231461 | T3 DI MDWY SNT MR T081 COTTER | SPARE T-LINE RECORD | T081 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-03-29 | Pismo Beach | Tower | Q4
123247296 | T2 DI EGLE RCK CRTNA 20/2 RPR ADSS CMPLT | EAGLE ROCK-CORTINA | :020/002 | B | TR2 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | PEND | LC | 2022-03-31 | Willits | Non-Tower | Q4
122947626 | T3 DI IGNACIO-BLNS #2 20/231 RPL SPLW | IGNACIO-BOLINAS #2 | 020/231 | B | TR3 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2022-02-03 | Lakeville | Non-Tower | Q4
123239505 | T2 EI MANVILLE TAP 3/51 RPL HRDW | MANVILLE TAP | 003/051 | B | TR2 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | PEND | LC | 2022-04-04 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
123247632 | T2 DI MANVILLE TAP 3/51 RPL INSW | MANVILLE TAP | 003/051 | B | TR2 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | PEND | LC | 2022-04-05 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
123597804 | T2 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 9/72 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 009/072 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-12 | Victor | Non-Tower | Q4
123914134 | T2 EI BRDGVIL-CTNWD 41/332L RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 041/332 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-09 | Table Mountain | Tower | Q4
123622115 | T2 DI BRDGEVLLE-CTTNWD 39/313L RPR OPGW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 039/313 | B | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2022-05-13 | Table Mountain | Tower | Q3
123315024 | T2 DI MNTA VSTA-CYTE 21/104 COTR KEY | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 021/104 | B | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2022-04-07 | Moss Landing | Tower | Q4
123247991 | T2 DI EGLE RCK CRTNA 20/2 COTTER CMPLT | EAGLE ROCK-CORTINA | :020/002 | B | TR2 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | PEND | LC | 2022-03-31 | Willits | Non-Tower | Q4
123762291 | T3 EI DRUM-HIGGINS 000/001B RRL STRW | DRUM-HIGGINS | 000/001B | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-06-04 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123937888 | T2 LAKEVILLE #2 A007/140 RPL STRW | LAKEVILLE #2 | A007/140 | A | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-27 | Lakeville | Non-Tower | Q4
123707453 | T3 DI PARADISE-TABL MTN 21/167L COTTER | PARADISE-TABLE MTN | 021/167 | B | TR3 | 2022-06-09 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2022-05-25 | Table Mountain | Non-Tower | Q3
123585063 | T2 DI MNDCNO WLTS FRT BRG 15/2 RPR INSW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 015/002 | B | TR2 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | PEND | LC | 2022-04-28 | Willits | Non-Tower | Q4
123380584 | T2 DI KONOCTI-MIDDLETOWN 9/11 COMPLETE | KONOCTI-MIDDLETOWN | 009/011 | B | TR2 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | PEND | LC | 2022-04-06 | Willits | Tower | Q4
123252289 | T2 DI CRTINA-MNDOCINO #1-23/108 RPR OPGW | CORTINA-MENDOCINO #1 | 023/108 | B | TR2 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | PEND | LC | 2022-03-31 | Willits | Tower | Q4
123481958 | T2 DI KONOCTI-MIDDLETOWN 19/7 RPR INSW | KONOCTI-MIDDLETOWN | 019/007 | B | TR2 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | PEND | LC | 2022-04-22 | Willits | Non-Tower | Q4
123197012 | T2 DI KNCT MDLTWN 12/1A COMPLETE | KONOCTI-MIDDLETOWN | 012/001A | B | TR2 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | PEND | LC | 2022-03-21 | Willits | Non-Tower | Q4
123235866 | T2 DI MOUNTAIN GATE JCT-CAS 0/2 RPL POLE | MTN GATE JCT-CASCADE | 000/002 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-30 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123171415 | T2 DI OCEANO-CALLENDER 20/136 RPL SPLW | OCEANO-CALLENDAR SW STA | 020/136 | B | TR2 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | PEND | LC | 2022-03-17 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
123750545 | T3 DI MORAGA-OAKLAND ""J"" 0/11 HANGER | MORAGA-OAKLAND "J" | 000/011 | B | TR3 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2022-06-01 | Concord | Tower | Q3
123640220 | T2 EI DIVIDE-CABRILLO #1 5/77 RPL INSW | DIVIDE-CABRILLO #1 | 005/077 | B | TR2 | 2022-08-19 | 2022-08-20 | PEND | LC | 2022-05-19 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
123520599 | T1 DI ESSEX JCT-ORICK 8/4 RPR ADSS | ESSEX JCT-ORICK | 008/004 | B | Z1 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | PEND | LC | 2022-04-28 | Eureka | Non-Tower | Q3
123380901 | T2 DI DIVIDE-CABRILLO #1 8/105 RPL INSW | DIVIDE-CABRILLO #1 | 008/105 | B | TR2 | 2022-08-19 | 2022-08-20 | PEND | LC | 2022-04-06 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
123361431 | T2 DI BALCH-SANGER 7/44 COTTER | BALCH-SANGER | 007/044 | B | TR2 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | PEND | LC | 2022-04-13 | Fresno | Tower | Q3
123260474 | T2 DI EXQR-IDN FLT-YSMTE 28/144 COTTER | EXCHEQUER-YOSEMITE | 028/144 | B | TR2 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2022-04-02 | Fresno | Tower | Q3
123223272 | T2 DI BALCH-SANGER 19/103 RPL DAMS | BALCH-SANGER | 019/103 | B | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | PEND | LC | 2022-03-28 | Fresno | Tower | Q3
123196598 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 058/003A COTTER | HUMBOLDT-TRINITY | 058/003A | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-21 | Eureka | Non-Tower | Q4
123073445 | T2 DI MORRO BAY-LU OBSPO 10/58A RPL INSL | MORRO BAY-SAN LUIS OBISPO #1 | 010/058A | B | TR2 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2022-03-08 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
123839047 | T2 DI DUNLAP TAP 14/5 RPR CRSW | DUNLAP TAP | 014/005 | B | TR2 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | PEND | LC | 2022-06-03 | Fresno | Non-Tower | Q3
123715391 | T2 DI XCQR-NDN FLT-YSTE 31/172 RPR JUMPS | EXCHEQUER-YOSEMITE | 031/172 | B | TR2 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2022-05-26 | Fresno | Tower | Q3
123685148 | T2 DI ECHEQR-INDN FLT-YS 28/137 COTR KEY | EXCHEQUER-YOSEMITE | 028/137 | B | TR2 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2022-05-19 | Fresno | Tower | Q3
123659943 | T2 DI INDIAN FLAT-YSMT 36/210 COTTER | ETL.1112.INSL.CERA | 036/210 | B | TR2 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2022-05-16 | Fresno | Tower | Q3
123639842 | T2 EI DIVIDE-CABRILLO #1 5/76 RPL INSW | DIVIDE-CABRILLO #1 | 005/076 | B | TR2 | 2022-08-19 | 2022-08-20 | PEND | LC | 2022-05-19 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
123440214 | T2 DI MORRO BAY-MESA 20/92C RPL INSS | MORRO BAY-MESA | 020/092C | B | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-23 | PEND | LC | 2022-04-26 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
123359726 | T2 DI EXCHEQUER-INDIAN FLT 23/92 COTTER | EXCHEQUER-YOSEMITE | 023/092 | B | TR2 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2022-04-14 | Fresno | Tower | Q3
123474666 | T2 DI EXCHQR-INDIAN FLT 34/195 COTTER | EXCHEQUER-YOSEMITE | 034/195 | B | TR2 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2022-04-27 | Fresno | Tower | Q3
123334881 | T2 DI BALCH-SANGER 10/58 RPL INSS | BALCH-SANGER | 010/058 | B | TR2 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | PEND | LC | 2022-04-12 | Fresno | Non-Tower | Q3
123332527 | T2 DI BALCH-SANGER 009/054 RPL DMPS | BALCH-SANGER | 009/054 | B | TR2 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | PEND | LC | 2022-04-11 | Fresno | Tower | Q3
123517086 | T1 DI ESSEX JCT-ORICK 9/1 RPR SHLW | ESSEX JCT-ORICK | 009/001 | B | Z1 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | PEND | LC | 2022-04-28 | Eureka | Non-Tower | Q3
123380837 | T2 DI EXCHEQR-INDN FLT 34/192 COTTER | EXCHEQUER-YOSEMITE | 034/192 | B | TR2 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2022-04-07 | Fresno | Tower | Q3
123196471 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 058/003C COTTER | HUMBOLDT-TRINITY | 058/003C | B | TR2 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2022-03-21 | Eureka | Non-Tower | Q3
123240463 | T2 EI DIVIDE-CABRILLO #2 10/132 RPL INSW | DIVIDE-CABRILLO #2 | 010/132 | B | TR2 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2022-04-04 | Pismo Beach | Non-Tower | Q3
123183678 | T2 DI EXCHQR-IDN FT-YSMT 34/191 COTTER | EXCHEQUER-YOSEMITE | 034/191 | B | TR2 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2022-03-18 | Fresno | Tower | Q3
123223266 | T2 DI KNGS-RVR-SNGR-RDLY 19/103 RRR INSS | KINGS RIVER-SANGER-REEDLEY | 019/103 | B | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | PEND | LC | 2022-03-28 | Fresno | Tower | Q3
123314015 | T2 DI EXCHEQUER-INDN FLT 33/185 RPR INSS | EXCHEQUER-YOSEMITE | 033/185 | B | TR2 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2022-04-07 | Fresno | Tower | Q3
123230573 | T2 DI EXCHQR INDN FLT 28/142 RPL DAMS | EXCHEQUER-YOSEMITE | 028/142 | B | TR2 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2022-03-30 | Fresno | Tower | Q3
123240268 | T2 DI CAYUCOS-CAMBRIA 16/120 COTTER | CAYUCOS-CAMBRIA | 016/120 | B | TR2 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | PEND | LC | 2022-03-30 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
123227800 | T2 DI EXQR-IDN FLT-YSMT 31/168 COTTER | EXCHEQUER-YOSEMITE | 031/168 | B | TR2 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2022-03-25 | Fresno | Tower | Q3
123099524 | T2 EI DUNLAP TAP 004/001 RPR INSW | DUNLAP TAP | 004/001 | B | TR2 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2022-03-14 | Fresno | Non-Tower | Q3
123534746 | T2 DI STNSLS MNTCA #2 1/7 COMPLETE | STANISLAUS-MANTECA #2 | 001/007 | B | TR2 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | PEND | LC | 2022-04-19 | Victor | Tower | Q4
123225812 | T2 DI MELONES-RACETRACK 9/2 RPL STRW | MELONES-RACETRACK | 009/002 | B | TR2 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | PEND | LC | 2022-03-28 | Victor | Non-Tower | Q4
123865675 | T2 DI SPLDNG #3-SPAULDNG #1 0/4 RPL STRW | SPAULDING #3-SPAULDING #1 | 000/004 | B | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2022-06-16 | Sacramento | Non-Tower | Q3
123802279 | T3 DI SNTH LN HLF MN BY ?9/0 COTR KEY | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?009/000 | B | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2022-05-31 | Metcalf | Non-Tower | Q3
123815903 | T3 DI TIGER CREEK-VLLY SPRNGS 0/2 COTTER | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 000/002 | B | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | PEND | LC | 2022-06-06 | Victor | Tower | Q3
123709630 | T2 EI CLAY-MARTEL 32/496 RPR INSW | CLAY-MARTEL | 032/496 | B | TR2 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | PEND | LC | 2022-05-27 | Victor | Non-Tower | Q3
123677457 | T2 EI CLAY-MARTEL 25/349 INS COTTER | CLAY-MARTEL | 025/349 | B | TR2 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | PEND | LC | 2022-05-24 | Victor | Non-Tower | Q3
123177819 | T2 EI PARDEE #2 TAP 9/128 RPL INSW | PARDEE #2 TAP | 009/128 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-24 | Victor | Non-Tower | Q4
123175320 | T2 DI PINE GROVE TAP 1/39 COTTER | PINE GROVE TAP | 001/039 | B | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2022-03-15 | Victor | Non-Tower | Q4
123184943 | T2 DI PINE GROVE TAP 2/59 RPR INSW COTTR | PINE GROVE TAP | 002/059 | B | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2022-03-18 | Victor | Non-Tower | Q4
123751767 | T2 DI PITTSBURG-CLAYTON #1 4/29 HANGER | PITTSBURG-CLAYTON #1 | 004/029 | B | TR2 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | PEND | LC | 2022-06-01 | Concord | Tower | Q3
123712747 | T2 DI NEWARK-LIVERMORE 009/058 HANGER | NEWARK-LAWRENCE LAB | 009/058 | B | TR2 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2022-05-27 | Concord | Tower | Q3
123107826 | T2 EI MARTIN-SNEATH 015/100 RPL INSS | MARTIN-SNEATH LANE | 015/100 | B | TR2 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | PEND | LC | 2022-03-16 | Concord | Non-Tower | Q3
123947421 | T2 DI WATSNVLLE-SLNAS 16/215B COTTER | WATSONVILLE-SALINAS | 016/215B | B | TR2 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | PEND | LC | 2022-06-26 | Moss Landing | Non-Tower | Q3
123857541 | T2 ARCO-CHOLAME 11/115 RMV NEST | ARCO-CHOLAME | 011/115 | B | TR2 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | PEND | LC | 2022-06-16 | Midway | Non-Tower | Q3
123785346 | T2 DI ARCO-CHOLAME 15/154 RPL INSW | ARCO-CHOLAME | 015/154 | B | TR2 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | PEND | LC | 2022-06-03 | Midway | Non-Tower | Q3
123496707 | T2 DI TLE SPRNGVLE 14/1 COTTER | TULE-SPRINGVILLE | 014/001 | B | TR2 | 2022-09-01 | 2022-09-20 | PEND | LC | 2022-04-28 | Midway | Non-Tower | Q3
123856229 | T2 ARCO-PLNI PSS PP 17/298 RMV NEST | ARCO-POLONIO PASS PP | 017/298 | B | TR2 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | PEND | LC | 2022-06-16 | Midway | Non-Tower | Q3
123857528 | T2 ARCO-CHOLAME 11/113 RMV NEST | ARCO-CHOLAME | 011/113 | B | TR2 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | PEND | LC | 2022-06-16 | Midway | Non-Tower | Q3
123857671 | T2 ARCO-CHOLAME 14/139 RMV NEST | ARCO-CHOLAME | 014/139 | B | TR2 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | PEND | LC | 2022-06-16 | Midway | Non-Tower | Q3
123256285 | T3 EI SNEATH LANE-PACIFICA 6/67 CGI | SNEATH LANE-PACIFICA | 006/067 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-04-06 | Metcalf | Non-Tower | Q4
122994761 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 14/383 RMV VEG | COLGATE-ALLEGHANY | 014/383 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-02-17 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123762455 | T2 EI MELONES-RACETRACK 4/010 CGI | MELONES-RACETRACK | 004/010 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-04 | Victor | Non-Tower | Q4
123762428 | T2 EI MELONES-RACETRACK 004/009 CGI | MELONES-RACETRACK | 004/009 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-04 | Victor | Non-Tower | Q4
123892273 | T2 DI MELONES-RACETRACK 008/008 CRMW RPL | MELONES-RACETRACK | 008/008 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-20 | Victor | Non-Tower | Q4
123931965 | T3 DI IGNCIO BLNS #1 3/41B COTTER | IGNACIO-BOLINAS #1 | 003/041B | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-06-09 | Lakeville | Non-Tower | Q4
123940605 | T2 DI KONOCTI-MIDTWN ;12/0 COTTER | KONOCTI-MIDDLETOWN | ;012/000 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-26 | Willits | Tower | Q4
123943822 | T2 DI GARCIA TAP 0/8A COTTER | GARCIA TAP | 000/008A | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-26 | Willits | Non-Tower | Q4
123778025 | T2 EI KNCTI-MDLTOWN ;12/0 COTTER | KONOCTI-MIDDLETOWN | ;012/000 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-07 | Willits | Non-Tower | Q4
123903041 | T2 DI CARIBOU-TBL MTN 55/383 BENT STEEL | CARIBOU-TABLE MTN | 055/383 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-16 | Table Mountain | Tower | Q4
123925315 | T2 EI BCKS CRK-RCK CRK-CRST 2/24 CGI CMT | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 002/024 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-25 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123925090 | T2 EI BCKS CRK-RCK CRK-CRST 3/28 CGI CMT | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 003/028 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-25 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123925322 | T2 EI BCKS CRK-RCK CRK-CRST 2/22 CGI CMT | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 002/022 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-25 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123925321 | T2 EI BCKS CRK-RCK CRK-CRST 2/25 CGI CMT | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 002/025 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-25 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123925314 | T2 EI BCKS CRK-RCK CRK-CRST 2/23 CGI CMP | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 002/023 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-25 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123925163 | T2 EI BCKS CRK-RCK CRK-CRST 2/26 CGI CMT | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 002/026 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-25 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123925138 | T2 EI BCKS CRK-RCK CRK-CRST 2/27 CGI CMT | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 002/027 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-25 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123977374 | T2 DI BKS CR-RK CR CRSTA 004/038 COTTER | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 004/038 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-30 | Table Mountain | Tower | Q4
123977157 | T3 DI DRM GRS VLY WMR B17/385 RPR SWTC | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B017/385 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-06-13 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123971539 | T3 DI SLY CREEK TAP 0/2 COTTER | SLY CREEK TAP | 000/002 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-06-28 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123969267 | T2 DI COLGATE-SMARTVIL #1 7/80 RPR INSW | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 007/080 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-28 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123960956 | T3 DI FNCH MDWS MDDL FRK 8/149 RPR JMPW | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 008/149 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-06-27 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123974140 | T2 DI SMRTVLLE-CMP FR WST 0/9 REFRAME | SMARTVILLE-CAMP FAR WEST | 000/009 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123973204 | T2 DI SMRTVLLE-CMP FR WST 0/8 RPR INSW | SMARTVILLE-CAMP FAR WEST | 000/008 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123976803 | T2 DI SMRTVLLE-CMP FR WST A0/8 REFRAME | SMARTVILLE-CAMP FAR WEST | A000/008 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123973946 | T2 DI SMRTVLLE-CMP FR WST 0/12 REFRAME | SMARTVILLE-CAMP FAR WEST | 000/012 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-29 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123967230 | T2 DI HALSEY-PLACER 01/36 RPR TIE | HALSEY-PLACER | 001/036 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-28 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123973519 | T3 DI SLY CREEK TAP 0/1L COTTER | SLY CREEK TAP | 000/001 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-06-28 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123968907 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 14/477 RPR JUMW | SPAULDING-SUMMIT | 014/477 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-28 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123775893 | T3 EI FRNCH MDWS-MDDLE FRK 4/81 RMV VEG | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 004/081 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-06-06 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123837823 | T2 DI NWRK-LAWRENCE LAB 9/054 RPL HRDT | NEWARK-LAWRENCE LAB | 009/054 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-25 | Concord | Tower | Q4
123775894 | T3 EI FRNCH MDWS-MDDLE FRK 4/85 RMV VEG | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 004/085 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-06-06 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123969331 | T2 COLGATE-ALLEGHANY 0/011 RPL INSLW | COLGATE-ALLEGHANY | 000/011 | A | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-07-01 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123923771 | T3 EI GREEN VLLY-CMP EVERS 15/117 CGI | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 015/117 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-06-25 | Moss Landing | Non-Tower | Q4
123795412 | T3 EI EAGLE RCK-FLTN-SLVRD 15/64 CGI | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 015/064 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-06-08 | Lakeville | Non-Tower | Q4
123969333 | T2 COLGATE-ALLEGHANY 0/016 RPL INSLW | COLGATE-ALLEGHANY | 000/016 | A | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-07-01 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123969309 | T2 COLGATE-GRASS VALLEY 0/011 RPL STRW | COLGATE-GRASS VALLEY | 000/011 | A | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-07-01 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123969328 | T2 COLGATE-GRASS VALLEY 0/8 RPL INSLW | COLGATE-GRASS VALLEY | 000/008 | A | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-07-01 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123966203 | T2 DI SURF TAP 11/185 RPR BOND | SURF TAP | 011/185 | A | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-29 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
123940374 | T2 EI PALERMO-COLGATE C5/26 CGI | PALERMO-COLGATE | C005/026 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-28 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123938350 | T2 EI PALERMO-COLGATE 17/81 CGI | PALERMO-COLGATE | 017/081 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-28 | Table Mountain | Non-Tower | Q4
123984383 | T2 DI EGLE RCK CORTINA 12/000 EMRGY SR | EAGLE ROCK-CORTINA | :012/000 | A | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-07-02 | Willits | Non-Tower | Q4
123793909 | T3 EI EAGLE RCK-FLTN-SLVRD 15/65 CGI | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 015/065 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-06-08 | Lakeville | Non-Tower | Q4
123690556 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 006/163 RMV VEG | COLGATE-ALLEGHANY | 006/163 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-05-25 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123790452 | T3 EI FRNCH MEADW-MID FRK 7/131 RMV VEG | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 007/131 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-06-08 | Sacramento | Non-Tower | Q4
123901700 | T2 DI LOS ESTEROS-METCLF 25/108 RPL HRDT | LOS ESTEROS-METCALF | 025/108 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-14 | Metcalf | Tower | Q4
123939053 | T2 DI OLEUM-""""G"""" #1"" 006/041 HANGER | OLEUM-G #1 | 006/041 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-01 | Concord | Tower | Q4
123973361 | T2 DI DIVIDE-VNDNBRG #2 2/18 RPL INSW | DIVIDE-VANDENBERG #2 | 002/018 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-29 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
123924620 | T2 DI CASTRO VLLY-NWARK 010/053 RPL MKBL | CASTRO VALLEY-NEWARK | 010/053 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-22 | Concord | Non-Tower | Q4
123957835 | T2 DI TRINTY-MAPLE CREEK 50/6 COTR KEY | TRINITY-MAPLE CREEK | 050/006 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-27 | Eureka | Non-Tower | Q4
123829785 | T2 EI IGNC-ALT-SSLT #2 14/100A RPR GYWW | IGNACIO-ALTO-SAUSALITO #2 | 014/100A | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-13 | Lakeville | Non-Tower | Q4
123971477 | T2 DI HUMBOLDT-MPL CRK 7/0 RPR GYWW | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 007/000 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-29 | Eureka | Non-Tower | Q4
123971963 | T2 DI RIO DLL JCT-BRDGVLLE 28/2 RPR JMPW | RIO DELL JCT-BRIDGEVILLE | 028/002 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-28 | Eureka | Non-Tower | Q4
123954683 | T2 DI HS WDCHCK 2/50 RPR ADSS | HAAS-WOODCHUCK | 002/050 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-25 | Fresno | Non-Tower | Q4
123972791 | T2 DI MENDO-PHIL JCT-HPLND 4/2 COTTER | MENDOCINO-PHILO JCT-HOPLAND | 004/002 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-28 | Willits | Non-Tower | Q4
123971476 | T2 DI HUMBOLDT-MPL CRK 7/0 RPR INSW | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 007/000 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-29 | Eureka | Non-Tower | Q4
123972525 | T2 DI DVDE VNDNBRG#1 5/041 COTR KEY | DIVIDE-VANDENBERG #1 | 005/041 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-29 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
123945115 | T2 EI CHINESE CAMP (UP) TP 0/13 RPR HRDW | CHINESE CAMP (UP) TAP | 000/013 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-28 | Victor | Non-Tower | Q4
123975006 | T2 DI HMBLDT MPL CRK 8/003 RPR INSW | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 008/003 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-29 | Eureka | Non-Tower | Q4
123941395 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 14/002 COTTER | DONNELLS-MI-WUK | 011/010 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Victor | Non-Tower | Q4
123945685 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 0/2 RPR CONN | DONNELLS-MI-WUK | 000/002 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-06-24 | Victor | Non-Tower | Q4
123950612 | T2 DI IGCO-ALTO SUSLTO#2 14/100 RPL DAMW | IGNACIO-ALTO-SAUSALITO #2 | 014/100A | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-25 | Lakeville | Non-Tower | Q4
123964943 | T2 SURF TAP 11/185 RPL IBWW | SURF TAP | 011/185 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-30 | Pismo Beach | Non-Tower | Q4
123938752 | T2 DI RIO DL JCT BRDGVL 32/3 RPL HRDD | RIO DELL JCT-BRIDGEVILLE | 032/003 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-01 | Eureka | Non-Tower | Q4

## Completed
Notification | Work Description | ETL Name | Structure Number | Priority | Tier | Scheduled Start | Scheduled End | Notification Status | Notification type | Date Found in Field | HQ | Completion Date | Work Verific Submit Date | Tower | Quarter
121810211 | T2NT DI OAKHURST TAP 12/1L RMV PL BUTT | OAKHURST TAP | 012/001 | F | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-07-27 | Fresno | 2022-03-27 | 2022-03-28 | Non-Tower | Q1
121779120 | T2 DI HLSD JCT-HF MN BY 5/52C RPR GYWW | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 005/052 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-07-14 | Metcalf | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
121760736 | T2NT DI GRN VLLY-CMP EVRS 6/73C RMV BUTT | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 006/073C | F | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-07-19 | Moss Landing | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
121741859 | T2NT DI HLSDL JCT-HF MN BY 5/52 RMV STUB | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 005/052 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-07-14 | Metcalf | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
121691126 | T2NT DI COLEMAN-COTTONWD 03/72 INST MRKW | COLEMAN-COTTONWOOD | 003/072 | F | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | COMP | LC | 2021-07-05 | Table Mountain | 2022-05-14 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
121564171 | EI TAFT-CUYAMA #1 11/108 RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 011/108 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-06-18 | Midway | 2022-04-01 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
121386794 | T2NT DI SMRTVLE-NICLAUS #2 3/60 RMV DBRS | SMARTVILLE-NICOLAUS #2 | 003/060 | F | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-05-11 | Sacramento | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
121378388 | T3NT DI LAURELES-OTTER 10/03 RMV BUTT | LAURELES-OTTER | 010/003 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-05-07 | Moss Landing | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
121370882 | T2NT DI CHWCHLLA-KRCKHFF 6/2 INST MRKW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 006/002 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-19 | 2022-02-19 | Non-Tower | Q1
121370350 | T2NT DI CHWCHLLA-KERCKHOFF 3/11 INS MRKW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 003/011 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-16 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
121367749 | T2NTDI CHOWCHILLA-KRCKHFF 7/6 RMV STUB | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 007/006 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Non-Tower | Q1
121367467 | T2NT DI CHOWCHILLA-KRCKHFF 6/1 INS MRKW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 006/001 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-17 | 2022-02-18 | Non-Tower | Q1
120850833 | EI LOS BANOS-PACHECO 8/3 RPR GRWW | LOS BANOS-PACHECO | 008/003 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-04-14 | Fresno | 2022-03-11 | 2022-03-11 | Non-Tower | Q1
120707634 | T3NT EI LAURELES-OTTER 3/8 INS MRKW | LAURELES-OTTER | 003/008 | F | TR3 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | COMP | LC | 2021-03-29 | Moss Landing | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Non-Tower | Q1
120237303 | DI LOS BANOS-PACHECO 009/005 RMV PL BUTT | LOS BANOS-PACHECO | 009/005 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-30 | Fresno | 2022-03-11 | 2022-03-11 | Non-Tower | Q1
120118182 | DI DINOSAUR POINT TAP 1/1 INS MRKW CMPLT | DINOSAUR POINT TAP | 001/001 | F | HFRA | 2022-02-25 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2020-11-23 | Fresno | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
119978784 | DI LOS BANOS-PACHECO 2/5 RMV PL BUTT | LOS BANOS-PACHECO | 002/005 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Non-Tower | Q1
119978659 | DI LOS BANOS-PACHECO 7/6 INST GMKW | LOS BANOS-PACHECO | 007/006 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Non-Tower | Q1
119964962 | DI LOS BANOS-PACHECO 001/013 RMV DEBRIS | LOS BANOS-PACHECO | 001/013 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-10-27 | Fresno | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
119963158 | DI LS BNS-PCHCO 006/003 INST MRKW | LOS BANOS-PACHECO | 006/003 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-10-27 | Fresno | 2022-03-19 | 2022-03-19 | Non-Tower | Q1
119917459 | T2 DI GOLD HILL #1 17/264 RMV PL BUTT | GOLD HILL #1 | 017/264 | F | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2020-06-02 | Sacramento | 2022-04-07 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
119818394 | T3NT DI MNT VSTA-BRNS 17/158 RMV PL BUT | MONTA VISTA-BURNS | 017/158 | F | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2020-09-08 | Moss Landing | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Non-Tower | Q1
119805101 | T2 DI WOODLEAF PALERMO 13/129 RMV DEBRIS | WOODLEAF-PALERMO | 013/129 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | COMP | LC | 2020-08-12 | Table Mountain | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Non-Tower | Q1
119786174 | T2NT DI KESWICK-TRINITY 9/116 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 009/116 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-09-12 | Table Mountain | 2022-06-03 | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
119721598 | T3NT NN GRN VLY-CMP EVRS 7/93 RMV PL BUT | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 007/093 | F | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | COMP | LC | 2020-07-30 | Moss Landing | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
119593653 | T3 DI WST PNT-VLLY SPRNS 0/2 RMV PL BUTT | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 000/002 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | COMP | LC | 2020-08-10 | Victor | 2022-03-11 | 2022-03-15 | Non-Tower | Q1
119469981 | T2 EI HAT CREEK #1-WESTWD 43/834 RMV DEB | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 043/834 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-17 | Table Mountain | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
119469681 | NT DI HAT CRK #1-WSTW 45/873 INST MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 045/873 | F | HFRA | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-16 | Table Mountain | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
119461768 | T2NT DI HTCRK#1-WSTWD 27/528 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 027/528 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
119379483 | T2NT DI HTCRK#1-WSTWD 23/459 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 023/459 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
119379258 | T2NT DI HTCRK#1-WSTWD 22/434 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 022/434 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-05-14 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
119378297 | EI T2NT HT CRK #1-WSTWD 1/036 RMV DEBRIS | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 001/036 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
119376793 | T2NT DI HT CRK #1-WSTW 36/697 RMV DEBRIS | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 036/697 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
119365572 | T2 EI HAT CRK #1-WSTWD 2/55 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 002/055 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-13 | Table Mountain | 2022-05-17 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
119359563 | EI T2NT HTCRK#1-WSTWD 23/458 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 023/458 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
119341079 | EI T2NT HTCRK#1-WSTWD 30/592 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 030/592 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-09 | Table Mountain | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
119330265 | T2NT DI KESWICK-TRINITY 22/341 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 022/341 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
119329379 | T2NT DI KESWICK-TRINITY 22/333 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 022/333 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
119328886 | EI T2NT HT CRK #1-WSTWD 44/852 RMV DEBRI | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 044/852 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-07 | Table Mountain | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
119323488 | T2 DI KESWICK-TRINITY 28/489 RMV PL BUTT | KESWICK-TRINITY | 028/489 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
119318251 | T2 EI KESWICK-TRINITY 22/338 RMV PL BUT | KESWICK-TRINITY | 022/338 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-07 | Table Mountain | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
119317665 | EI HAT CREEK #1-WSTWD 48/941 RMV DEBRIS | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 048/941 | F | HFRA | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
119315443 | T2 DI KESWICK-TRINITY 21/322 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 021/322 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-05-31 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
119236584 | T2 EI KESWICK-TRINITY 28/475 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 028/475 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-06-30 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
119236509 | T2 EI KESWICK-TRINITY 28/476 RMV PL BUTT | KESWICK-TRINITY | 028/476 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-06-30 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
119230307 | EI T2NT KESWICK-TRINITY 12/160 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 012/160 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-06-29 | Table Mountain | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
119155932 | T2 DI CTRVL-TBL MT-ORVL 6/133 RMV PL BUT | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | 006/133 | F | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | COMP | LC | 2020-06-02 | Table Mountain | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
119150455 | T2 CNTRVLL TBLE MTN ORO 6/125 RMV PL BUT | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | 006/125 | F | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | COMP | LC | 2020-06-02 | Table Mountain | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
119145000 | T2 DI CNTR-TBL MTN ORV 8/167 RMV PL BUTT | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | 008/167 | F | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | COMP | LC | 2020-06-02 | Table Mountain | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
119115195 | T3NT DI KILARC-CEDAR CRK 9/207 RMV STUB | KILARC-CEDAR CREEK | 009/207 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | 2022-03-22 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
121790563 | DI MONTA VISTA-BURNS 0/10 INS HV | MONTA VISTA-BURNS | 000/010 | F | HFRA | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-07-24 | Moss Landing | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
121780169 | T2 EI HLSDL JCT-HF MN BY 4/49C RPR GYWW | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 004/049 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-07-14 | Metcalf | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Non-Tower | Q1
121744954 | T2NT DI PIT#5-RND MTN#2 2/27 INS MRKW HV | PIT #5-ROUND MTN #2 | 002/027 | F | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-07-13 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
121741914 | T2 DI HLSD JCT-HF MN BY 5/52L RPR GYWW | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 005/052 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-07-14 | Metcalf | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
121665987 | T3NT DI MON VISTA-BURN 10/85 RMV DEBRIS | MONTA VISTA-BURNS | 010/085 | F | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-07-01 | Moss Landing | 2022-02-26 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
121587324 | T2 DI CENTERVLLE-TABLE MTN 4/74 RMV DBRS | CENTERVILLE-TABLE MTN | 004/074 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | 2022-02-21 | 2022-02-21 | Non-Tower | Q1
121574071 | T3NT DI MNTA VSTA-BURNS 15/135 RMV STUB | MONTA VISTA-BURNS | 015/135 | F | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-06-17 | Moss Landing | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
121536769 | T2NT DI PIT #1-CTNWD 46/400 RMV BUTT | PIT #1-COTTONWOOD | 046/400 | F | TR2 | 2022-03-06 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-03-18 | 2022-03-10 | Non-Tower | Q1
122087353 | T2 DI BEALE AFB #1 TAP 0/1 INS HV | BEALE AFB (WAPA) #1 TAP | 000/001 | F | TR2 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | COMP | LC | 2021-09-17 | Sacramento | 2022-03-07 | 2022-03-08 | Non-Tower | Q1
121420566 | T2NT DI COLEMN-CTTNWD 0/4 RMV BUTT | COLEMAN-COTTONWOOD | 000/004 | F | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | COMP | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | 2022-05-14 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
121395445 | T2NT DI COTTONWD-RED BLF 10/218 INS MRKW | COTTONWOOD-RED BLUFF | 010/218 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-17 | Table Mountain | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
121816069 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 0/8 RMV DEBRIS | COLGATE-PALERMO | 000/008 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-07-28 | Sacramento | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121370845 | T2NT DI CHWCHILLA-KERCKHOFF 4/4 INS MRKW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 004/004 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
121785294 | T3 DI LAURELES-OTTER 005/003A RMV DEBR | LAURELES-OTTER | 005/003A | F | TR3 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-07-21 | Moss Landing | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
121370296 | T2NT DI CHWCHLLA-KRCKHFF 3/6 RMV BUTT | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 003/006 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Non-Tower | Q1
121369994 | T2NT DI CHWCHLLA-KRCKHFF 1/4 INST MRKW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 001/004 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
121760812 | T2NT DI CNTRVLL-TBL MTN 7/118 RMV BUTT | CENTERVILLE-TABLE MTN | 007/118 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-07-19 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
121763559 | T2NT DI GRN VLLY-CMP EVRS 6/73B RMV BUTT | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 006/073B | F | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-07-19 | Moss Landing | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
121747356 | T3NT DI GRN VALY-CMP EVRS 8/95 INST MRKW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 008/095 | F | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-07-15 | Moss Landing | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
121816460 | T2NT DI BELL-RVBK-MELONES :8/2 RMV BUTT | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :008/002 | F | TR2 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-07-28 | Victor | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
121809408 | T2 DI PT#5-RD MN#2 11/118 RPR POLE CMPLT | PIT #5-ROUND MTN #2 | 011/118 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-07-27 | Table Mountain | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121724410 | T3NT DI MONTA VISTA-BRNS 14/112 INS HV | MONTA VISTA-BURNS | 014/112 | F | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-06-30 | Moss Landing | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
121714175 | T2 WV WEIMAR-HALSEY 5/124 INS GYWW | WEIMAR-HALSEY | 005/124 | E | TR2 | 2022-03-05 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-07-12 | Sacramento | 2022-03-05 | 2022-03-05 | Non-Tower | Q1
121779123 | T2 DI HLSD JCT-HF MN BY 5/52R RPR GYWW | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 005/052 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-07-14 | Metcalf | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
121761089 | T2NT DI MELONES-CURTIS 009/004 RMV DBRS | MELONES-CURTIS | 009/004 | F | TR2 | 2022-06-09 | 2022-07-16 | COMP | LC | 2021-07-13 | Victor | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
121783187 | T2NT DI MELONES-CURTIS 012/007 RMV DEBR | MELONES-CURTIS | 012/007 | F | TR2 | 2022-06-09 | 2022-07-16 | COMP | LC | 2021-07-20 | Victor | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Non-Tower | Q1
121749331 | T2NT DI MELONES-CURTIS 13/5L RMV PL BUTT | MELONES-CURTIS | 013/005 | F | TR2 | 2022-06-09 | 2022-07-16 | COMP | LC | 2021-07-13 | Victor | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Non-Tower | Q1
121747355 | T3NT DI GRN VLY-CMP EVRS 8/95 RMV PL BUT | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 008/095 | F | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-07-15 | Moss Landing | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
121743640 | T2NT DI PIT#5-RND MTN #2 2/25 RMV DEBRIS | PIT #5-ROUND MTN #2 | 002/025 | F | TR2 | 2022-06-10 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-07-13 | Table Mountain | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121725293 | DI MONTA VISTA-PERMANENTE 00/08 RPR GYWW | MONTA VISTA-PERMANENTE | 000/008 | F | HFRA | 2022-04-02 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-07-06 | Metcalf | 2022-04-02 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
121725194 | T2NT DI CHOWCHILLA-KERKHOFF 2/9 RMV DBRS | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 002/009 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-07-07 | Fresno | 2022-02-16 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
121780166 | T2 EI HLSDL JCT-HF MN BY 4/49R RPR GYWW | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 004/049 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-07-14 | Metcalf | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Non-Tower | Q1
121717638 | T2 DI CHWCHLLA-KRCKHFF 02/08 RMV BUTT | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 002/008 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-07-07 | Fresno | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
121786742 | T2NT DI HLLSDLE-HF MN BY 5/52 RMV DEBR | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 005/052 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-07-21 | Metcalf | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
121746527 | T2NT DI MLNS-CRTS WP STR 8/6 RMV BUTTS | MELONES-CURTIS | 008/006 | F | TR2 | 2022-06-09 | 2022-07-16 | COMP | LC | 2021-07-13 | Victor | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
121745538 | T2NT DI OAKHURST TAP 12/2 RMV BUTT | OAKHURST TAP | 012/002 | F | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-07-14 | Fresno | 2022-03-27 | 2022-03-28 | Non-Tower | Q1
121744351 | T2NT DI OAKHURST TAP 12/3 RMV BUTT | OAKHURST TAP | 012/003 | F | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-07-14 | Fresno | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121743317 | T2NT DI MELONES-CURTIS 13/02L RMV STUB | MELONES-CURTIS | 013/002 | F | TR2 | 2022-06-09 | 2022-07-16 | COMP | LC | 2021-07-13 | Victor | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Non-Tower | Q1
121741545 | T2 DI HLSDL JCT-HF MN BY 4/49L RPR GYWW | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 004/049 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-07-14 | Metcalf | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Non-Tower | Q1
121720821 | T3NT DI WST PNT-VLLY SPS 1/21 RMV BUTT | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 001/021 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-07-12 | Victor | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Non-Tower | Q1
121659446 | T2 DI HAT CREEK #1-WESTWOOD 0/7 RPR GYWW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 000/007 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2021-06-28 | Table Mountain | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
121661069 | T2NT DI PIT #7 TAP 002/019 RMV BUTTS | PIT #7 TAP | 002/019 | F | TR2 | 2022-06-22 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-07-01 | Table Mountain | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121535937 | T3NT DI CNTRVLL-TBL MTN 0/6 RMV BUTT CMT | CENTERVILLE-TABLE MTN | 000/006 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-06-05 | Table Mountain | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
121512437 | T3NT DI CNTRVLLE-TABLE MTN 1/17 RMV DBRS | CENTERVILLE-TABLE MTN | 001/017 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | 2022-05-31 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
120884177 | T2NT EI OAKHURST TAP 006/000 INS MRKS | OAKHURST TAP | 006/000 | F | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-26 | Fresno | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
121492742 | T2NT DI PIT #1-COTTONWD 59/534 RMV STRW | PIT #1-COTTONWOOD | 059/534 | F | TR2 | 2022-03-06 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Non-Tower | Q1
121474240 | T3NT DI LAURELES-OTTER 10/0 RMV BUTT | LAURELES-OTTER | 010/000 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-06-04 | Moss Landing | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121578748 | LOS BANOS-PACHECO 9/5 RMV NEST | LOS BANOS-PACHECO | 009/005 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-06-22 | Fresno | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Non-Tower | Q1
121422709 | T2NT DI PT#1-HT CRK#2-BRY 8/137 RMV BUTT | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 008/137 | F | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-05-24 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121563637 | EI TAFT-CUYAMA #1 11/107C RPR ANCW | TAFT-CUYAMA #1 | 011/107 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-06-18 | Midway | 2022-04-01 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
121420387 | T2NT DI COTTONWOD-BTON #1 1/45 RMV BUTT | COTTONWOOD-BENTON #1 | 001/045 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | COMP | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | 2022-06-10 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121404666 | T2NT DI CTTNWD-BNTN #1 7/177 RMV BUTT | COTTONWOOD-BENTON #1 | 007/177 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | COMP | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | 2022-06-13 | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
121544953 | EI T2NT PIT #6 TAP 1/15 RMV DEBRIS | PIT #6 TAP | 001/015 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-06-15 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
121525958 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 6/106 RMV BUTT | COLGATE-PALERMO | 006/106 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-06-09 | Sacramento | 2022-04-27 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
120828559 | T2NT DI OAKHURST TAP 6/0 RMV POLE BUTT | OAKHURST TAP | 006/000 | F | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-16 | Fresno | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
121513627 | T3NT DI SLY CREEK TAP 000/007 RMV DBRS | SLY CREEK TAP | 000/007 | F | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
121378428 | T2NT DI WT PT VLY SPGS 14/175 RMV BUTT | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 014/175 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-07 | Victor | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Non-Tower | Q1
121370742 | T2NT DI CHWCHLLA-KRCKHFF 7/6A INST MRKW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 007/006A | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Non-Tower | Q1
121370297 | T2NT DI CHWCHLLA-KRCKHFF 5/7 INST MRKW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 005/007 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Non-Tower | Q1
121370994 | T2NT DI CHWCHLLA-KRCKHFF 03/012 RMV BUTT | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 003/012 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Non-Tower | Q1
121370790 | T2NT DI CHWCHLLA-KRCKHFF 6/3 INST MRKS | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 006/003 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Non-Tower | Q1
121370517 | T2NT DI CHWCHILLA-KERCKHOFF 4/5 INS MRKW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 004/005 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
121450764 | T2 DI CHRISTIE-WILLOW PS 3/36 RMV STUB | CHRISTIE-WILLOW PASS | 003/036 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | COMP | LC | 2021-06-01 | Concord | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121369983 | T2NT DI CHWCHLLA-KRCKHFF 3/8 RMV DBRS | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 003/008 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Non-Tower | Q1
121430935 | T3NT DI LAURELES-OTTER 009/012 RMV BUTT | LAURELES-OTTER | 009/012 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-05-27 | Moss Landing | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121428719 | T3NT DI LAURELES-OTTER 9/7 INS MRKW | LAURELES-OTTER | 009/007 | F | TR3 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2021-05-26 | Moss Landing | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Non-Tower | Q1
121418237 | T2NT DI BLTA RVBK MLNS SS :9/7 RMV BUTT | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :009/007 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-28 | COMP | LC | 2021-05-20 | Victor | 2022-02-23 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
120746469 | T3NT EI LAURELES-OTTER 010/001L INS MRKW | LAURELES-OTTER | 010/001 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-04-05 | Moss Landing | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121418316 | T2NT DI CTNWD BNTN #1 001/038 RMV DBRS | COTTONWOOD-BENTON #1 | 001/038 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | COMP | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | 2022-06-10 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121385174 | T2NT DI CNVL TBL MT 6/107 RMV BUTT CMPLT | CENTERVILLE-TABLE MTN | 006/107 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-05-10 | Table Mountain | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
121381567 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 017/336 RMV BUTT | COLGATE-PALERMO | 017/336 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Table Mountain | 2022-05-06 | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
121379083 | T3NT DI CNTRVILLE-TBLE MTN 2/35 RMV BUTT | CENTERVILLE-TABLE MTN | 002/035 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-05-07 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
121365700 | T2NT DI CHWCHLLA-KRCKHFF 3/9 RMV DBRS | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 003/009 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Non-Tower | Q1
121370286 | T2NT DI CHWCHLA-KRCKHF 4/9 RMV BUTT | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 004/009 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
121345710 | T3NT DI MNTA VISTA-BRNS 17/160 RMV DBRS | MONTA VISTA-BURNS | 017/160 | F | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-28 | Moss Landing | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Non-Tower | Q1
121363833 | T2NT DI CHOWCHILLA-KRCKFF 3/7 RMV BUTTS | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 003/007 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Non-Tower | Q1
121333676 | T3NT DI MNT VIST-BRNS 7/61 RMV BUTT | MONTA VISTA-BURNS | 007/061 | F | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-04-23 | Moss Landing | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
120894136 | T2NT DI CHWCHLLA-KERCKHOFF 4/1 RMV DBRS | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 004/001 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
121367361 | T2NT DI CHWCHLLA-KRCKHFF 3/4 RMV STUB | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 003/004 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-17 | 2022-02-18 | Non-Tower | Q1
121338330 | T2NT DI CHWCHLA-KRCKHFF 7/2 RMV PL BUT | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 007/002 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-02-18 | 2022-02-19 | Non-Tower | Q1
121341118 | T3NT DI MONTA VISTA-BURNS 10/81 RMV BUT | MONTA VISTA-BURNS | 010/081 | F | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-28 | Moss Landing | 2022-03-26 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
121362850 | T3NT DI LAURELES-OTTER 13/10 INS MRKS | LAURELES-OTTER | 013/010 | F | TR3 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-05-12 | Moss Landing | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
120681991 | T3NT EI LAURELES-OTTER 6/4R INS MRKW | LAURELES-OTTER | 006/004 | F | TR3 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-03-23 | Moss Landing | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
120878561 | T2NT DI CHWCHLLA-KERCKHOFF 3/3 RMV DBRS | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 003/003 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-02-17 | 2022-02-18 | Non-Tower | Q1
120874411 | T2 EI CHWCHLLA-KRCKHFF 1/3 RPR GWRW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 001/003 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-23 | Fresno | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
120874194 | T2 EI CHWCHLLA-KRCKHFF 1/3 RPR GWRW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 001/003 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-23 | Fresno | 2022-02-15 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
119994658 | DI LOS BANOS-PACHECO 009/001A INS MRKW | LOS BANOS-PACHECO | 009/001A | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-04-05 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q2
119988057 | DI LOS BANOS-PACHECO 008/001 INS GMKC | LOS BANOS-PACHECO | 008/001 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
119978782 | DI LOS BANOS-PACHECO 2/5 RMV PL BUTT | LOS BANOS-PACHECO | 002/005 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Non-Tower | Q1
120831442 | T3NT EI KLARC-CEDAR CREEK 8/196 RMV BUTT | KILARC-CEDAR CREEK | 008/196 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-04-16 | Table Mountain | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
120833019 | T2NT DI OAKHURST TAP 7/4 RMV PL BUTT | OAKHURST TAP | 007/004 | F | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-16 | Fresno | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
119963189 | DI LS BNS-PCHCO 006/003 INST GMKW | LOS BANOS-PACHECO | 006/003 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-10-27 | Fresno | 2022-02-27 | 2022-02-27 | Non-Tower | Q1
119963089 | DI LOS BANOS-PACHECO 006/007 INS MRKW | LOS BANOS-PACHECO | 006/007 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-10-27 | Fresno | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Non-Tower | Q1
119961983 | DI LOS BANOS-PACHECO 1/10 RMV PL BUTT | LOS BANOS-PACHECO | 001/010 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-10-27 | Fresno | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
120681479 | T3NT EI GRN VLY-CMP EVRS 12/117 RMV DBRS | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 012/117 | F | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-03-23 | Moss Landing | 2022-03-05 | 2022-03-05 | Non-Tower | Q1
119916646 | T2 NN HAT CREEK #1-WSTWD 25/481 RMV BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 025/481 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-09-18 | Table Mountain | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
120874055 | T2NT DI CHWCILLA-KERCKHOFF 3/13 RMV BUTT | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 003/013 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Non-Tower | Q1
120873998 | T2 EI CHWCHLLA-KRCKHFF 1/3A RPR GWRW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 001/003 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-23 | Fresno | 2022-02-15 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
120871992 | T2NT DI CHWCHLLA-KERCKHOFF 7/8 RMV BUTT | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 007/008 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-02-17 | 2022-02-18 | Non-Tower | Q1
120231579 | DI LOS BANOS-PACHECO 008/012 INS MRKW | LOS BANOS-PACHECO | 008/012 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-23 | Fresno | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Non-Tower | Q1
120726940 | T2 EI PIT #1-HT CRK#2-BRNY8/156 RMV BUTT | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 008/156 | F | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | COMP | LC | 2021-04-01 | Table Mountain | 2022-06-03 | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
120686606 | T3NT EI LAURELES-OTTER 7/7R INS MRKW | LAURELES-OTTER | 007/007 | F | TR3 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-03-24 | Moss Landing | 2022-03-17 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q1
119818910 | T2NT DI HT CRK #1 WW 22/439 RMV BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 022/439 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-09-12 | Table Mountain | 2022-05-14 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
120144446 | DI LOS BANOS-PACHECO 007/001 INS MRKW | LOS BANOS-PACHECO | 007/001 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Non-Tower | Q1
120136485 | T3NT DI GRN VLY-CMP EVERS 7/86L RMV BUTT | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 007/086 | F | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2020-12-02 | Moss Landing | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Non-Tower | Q1
119805053 | T2NT NN KILARC-DESCHUTES 13/290 RMV DBRS | KILARC-DESCHUTES | 013/290 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-08-07 | Table Mountain | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
120721508 | T3NT EI LAURELES-OTTER 13/2 INS MRKW | LAURELES-OTTER | 013/002 | F | TR3 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | COMP | LC | 2021-03-31 | Moss Landing | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
119788996 | T2 NN HAT CRK #1-WSTW 25/492 COMPLETE | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 025/492 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-09-18 | Table Mountain | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
119780772 | T2 DI VLY SPRNGS MRTL#1 5/8 RMV PL BUTT | VALLEY SPRINGS-MARTELL #1 | 005/008 | F | TR2 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2020-09-12 | Victor | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
119780506 | T2 DI VLY SPRNGS MRTL#1 5/9 RMV PL BUTT | VALLEY SPRINGS-MARTELL #1 | 005/009 | F | TR2 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2020-09-11 | Victor | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
120231690 | T0 DI DINOSAUR POINT TAP 1/15 MRKW CMPLT | DINOSAUR POINT TAP | 001/015 | F | HFRA | 2022-02-25 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2020-11-23 | Fresno | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
119754953 | T2 DI VALLEY SPRINGS#2 9/168 RMV STUB | VALLEY SPRINGS #2 | 009/168 | F | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2020-06-22 | Victor | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Non-Tower | Q1
119988054 | DI LOS BANOS-PACHECO 008/001 RMV DBRS | LOS BANOS-PACHECO | 008/001 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
119987975 | DI LOS BANOS - PACHECO 8/2 RMV BUTT | LOS BANOS-PACHECO | 008/002 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
119978787 | DI LOS BANOS-PACHECO 2/5 INST GMKW | LOS BANOS-PACHECO | 002/005 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Non-Tower | Q1
119978785 | DI LOS BANOS-PACHECO 2/5 INST GMKW | LOS BANOS-PACHECO | 002/005 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Non-Tower | Q1
119978658 | DI LOS BANOS-PACHECO 7/6 INST GMKW | LOS BANOS-PACHECO | 007/006 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Non-Tower | Q1
119963777 | DI LOS BANOS-PCHCO 006/006 RMV BUTT | LOS BANOS-PACHECO | 006/006 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-10-27 | Fresno | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Non-Tower | Q1
119696710 | T2NT DI KESWICK-TRINITY 6/86 INS MRKW | KESWICK-TRINITY | 006/086 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-08-29 | Table Mountain | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Non-Tower | Q2
120232521 | DI LOS BANOS-PACHECO 007/003 RMV PL BUTT | LOS BANOS-PACHECO | 007/003 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-23 | Fresno | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Non-Tower | Q1
120231521 | DI LOS BANOS-PACHECO 8/12 RMV PL | LOS BANOS-PACHECO | 008/012 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-23 | Fresno | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Non-Tower | Q1
119995291 | T2 DI HAT CRK#1-WESTWD 01/032 COMPLETE | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 001/032 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-10-05 | Table Mountain | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
119988390 | DI LOS BANOS-PACHECO 3/3 RMV STUB CMPLT | LOS BANOS-PACHECO | 003/003 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-04 | Fresno | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
120138977 | T3NT DI MNTA VSTA-BURNS 15/128 INS MRKW | MONTA VISTA-BURNS | 015/128 | F | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2020-10-28 | Moss Landing | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Non-Tower | Q1
119978783 | DI LOS BANOS-PACHECO 2/5 RMV PL BUTT | LOS BANOS-PACHECO | 002/005 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Non-Tower | Q1
119963775 | DI LOS BANOS-PCHCO 005/004 RMV PL BUTT | LOS BANOS-PACHECO | 005/004 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-10-27 | Fresno | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Non-Tower | Q1
119963188 | DI LS BNS-PCHCO 006/003 INST GMKW | LOS BANOS-PACHECO | 006/003 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-10-27 | Fresno | 2022-02-27 | 2022-02-27 | Non-Tower | Q1
119963086 | DI LOS BANOS-PACHECO 006/007 RMV PL BUTT | LOS BANOS-PACHECO | 006/007 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-10-27 | Fresno | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Non-Tower | Q1
120135650 | T2 DI KESWICK-TRINITY 6/88B RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 006/088B | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-12-02 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
120120911 | T2 DI MONTA VISTA-BRNS 4/37 RMV BUTT | MONTA VISTA-BURNS | 004/037 | F | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2020-12-01 | Moss Landing | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
120133653 | T2NT DI HT CRK #1 WW 28/544 RMV DEBRIS | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 028/544 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-10-23 | Table Mountain | 2022-04-28 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
120686516 | T3NT EI LAURELES-OTTER 7/7L INS MRKW | LAURELES-OTTER | 007/007 | F | TR3 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-03-24 | Moss Landing | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
120045972 | T2NT DI KSWICK-TRINITY 018/243 RMV BUTTS | KESWICK-TRINITY | 018/243 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-10-07 | Table Mountain | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Non-Tower | Q2
120656636 | T3NT EI KANAKA TAP 2/014C RPR GMKW | KANAKA TAP | 002/014C | F | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2021-03-17 | Table Mountain | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
120111000 | T2NT DI KSWICK-TRINITY 006/088C RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 006/088C | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-11-23 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
119995953 | T2 DI KESWCK-TRINITY 21/309 RMV PL BUTT | KESWICK-TRINITY | 021/309 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-10-07 | Table Mountain | 2022-05-31 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
119993478 | DI LS BANOS-PACHECO 9/1B INST MRKW | LOS BANOS-PACHECO | 009/001B | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-04-05 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q2
119993414 | DI LOS BANOS-PACHECO 008/003 INS MRKW | LOS BANOS-PACHECO | 008/003 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-03-11 | 2022-03-11 | Non-Tower | Q1
119992578 | DI LOS BANOS-PACHECO 9/1 INST MRKW | LOS BANOS-PACHECO | 009/001 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-04-05 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q2
119990705 | T2NT DI PEORIA TAP 0/2 TOOL LEFT BEHIND | PEORIA TAP | 000/002 | F | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | COMP | LC | 2020-10-01 | Victor | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
119988096 | DI LOS BANOS - PACHECO 8/2 INST GYMW | LOS BANOS-PACHECO | 008/002 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
119987224 | DI LOS BANOS-PACHECO 9/2 INS MRKW | LOS BANOS-PACHECO | 009/002 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Non-Tower | Q1
120252719 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 14/294 RMV BUTT | KILARC-DESCHUTES | 014/294 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-12-14 | Table Mountain | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
119965070 | DI LOS BANOS-PACHECO 001/012 RMV PL BUTT | LOS BANOS-PACHECO | 001/012 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-10-27 | Fresno | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
119978804 | NT DI LOS BANOS-PCHCO 7/2 INST MRKW | LOS BANOS-PACHECO | 007/002 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
119978786 | DI LOS BANOS-PACHECO 2/5 INST GMKW | LOS BANOS-PACHECO | 002/005 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Non-Tower | Q1
119978700 | DI LOS BANOS-PACHECO 7/6 RMV PL BUTT | LOS BANOS-PACHECO | 007/006 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Non-Tower | Q1
119964964 | NT DI LOS BANOS-PCHCO 001/013 INST GMKW | LOS BANOS-PACHECO | 001/013 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-10-27 | Fresno | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
119964967 | DI LOS BANOS-PCHCO 001/013 INST GMKW | LOS BANOS-PACHECO | 001/013 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-10-27 | Fresno | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
119964736 | DI LOS BANOS-PACHECO 001/011 RMV PL BUTT | LOS BANOS-PACHECO | 001/011 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-10-27 | Fresno | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
120130719 | T3NT NN MNTA VSTA-BRNS 17/154 RMV BUTT | MONTA VISTA-BURNS | 017/154 | F | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2020-10-20 | Moss Landing | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
120126773 | T2 DI KESWCK-TRINTY 17/229 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 017/229 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-10-07 | Table Mountain | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
120126616 | T2 DI KSWCK-TRINTY 20/306 RMV DEBRIS | KESWICK-TRINITY | 020/306 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-10-07 | Table Mountain | 2022-05-31 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
119850054 | T2NT DI HAT CRK #1-WSTWD 8/158 RMV DBRS | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 008/158 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-10-02 | Table Mountain | 2022-05-13 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
119916971 | T2NT NN HT CREK #1-WSTWD 43/844 RMV DBRS | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 043/844 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-09-19 | Table Mountain | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
119818415 | T2 DI KESWICK-TRINITY 022/347 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 022/347 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-08-29 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
119811214 | T2NT NN HAT CRK #1-WSTWD 20/393 RMV BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 020/393 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-08-14 | Table Mountain | 2022-05-13 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
119810209 | T2NT NN KESWICK-CASCADE 002/055 RMV BUTT | KESWICK-CASCADE | 002/055 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-08-12 | Table Mountain | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
119478827 | EI T2NT HAT CRK #1-WESTWOOD 7/152 RMV BU | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 007/152 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-20 | Table Mountain | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
119818914 | T2NT DI GOLD HILL 17/269 RMV BUTT | GOLD HILL #1 | 017/269 | F | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2020-09-11 | Sacramento | 2022-04-14 | 2022-04-17 | Non-Tower | Q2
119818757 | T2NT DI GOLD HILL #1 015/238 RMV BUTT | GOLD HILL #1 | 015/238 | F | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2020-09-12 | Sacramento | 2022-04-07 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
119815831 | NN SPRING GAP TAP 0/005 RMV BUTTS | SPRING GAP TAP | 000/005 | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-09-10 | Victor | 2022-04-07 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
119989633 | DI LOS BANOS-PACHECO 9/3 INST GYMW | LOS BANOS-PACHECO | 009/003 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
119809840 | T2 NN KESWICK TRINITY 22/343 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 022/343 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-08-13 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
119466944 | T2NT DI HAT CRK#1-WSTWD 27/536 RMV BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 027/536 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
119780797 | T2 DI SALINAS-LRELES 12/280 RMV DEBRIS | SALINAS-LAURELES | 012/280 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2020-09-11 | Moss Landing | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
119465006 | T2NT DI HTCRK#1-WSTWD 31/603 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 031/603 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
119816937 | T2 DI KESWICK-TRINITY 6/84 RMV DEBRIS | KESWICK-TRINITY | 006/084 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-08-29 | Table Mountain | 2022-06-03 | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
119816388 | T2 DI KESWICK-TRINITY 24/390 RMV PL BUTT | KESWICK-TRINITY | 024/390 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-08-29 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
119816320 | T2 DI KESWICK-TRINITY 30/517 RMV PL BUTT | KESWICK-TRINITY | 030/517 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-08-29 | Table Mountain | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
119790495 | T3NT DI GRN VLY-CMP EVRS 7/92 RMV PL BUT | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 007/092 | F | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | COMP | LC | 2020-07-31 | Moss Landing | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
119380089 | T2NT DI HTCRK#1-WSTWD 30/582 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 030/582 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
119378319 | EI T2NT HT CRK #1-WSTWD 1/34 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 001/034 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
119825231 | T2NT NN MONTA VISTA-BURNS 04/41 RMV DBRS | MONTA VISTA-BURNS | 004/041 | F | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2020-08-07 | Moss Landing | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Non-Tower | Q1
119377417 | T2NT DI HTCRK#1-WSTWD 24/471 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 024/471 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
119964965 | NT DI LOS BANOS-PCHCO 001/013 INST GMKW | LOS BANOS-PACHECO | 001/013 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-10-27 | Fresno | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
119795054 | T2NT NN CNTRV-TBL MTN-ORO 6/119 RMV DBRS | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | 006/119 | F | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | COMP | LC | 2020-08-05 | Table Mountain | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
119375747 | T2NT DI HTCRK#1-WSTWD 29/568 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 029/568 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
119963157 | DI LS BNS-PCHCO 006/003 RMV PL BUTT | LOS BANOS-PACHECO | 006/003 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-10-27 | Fresno | 2022-02-27 | 2022-02-27 | Non-Tower | Q1
119789606 | T2NT NN KSWICK-TRINITY 20/297 RMV DEBRIS | KESWICK-TRINITY | 020/297 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-09-18 | Table Mountain | 2022-05-31 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
119818111 | T2NT DI KILARD DSCHTS 0/20 RMV BUTT | KILARC-DESCHUTES | 000/020 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-09-11 | Table Mountain | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
119723023 | T2NT NN KESWICK-CASCADE 5/106 RMV DEBRIS | KESWICK-CASCADE | 005/106 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-08-11 | Table Mountain | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
119790550 | DI PARADISE-TABLE MTN 018/144 RMV PL BUT | PARADISE-TABLE MTN | 018/144 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-08-03 | Table Mountain | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
119371535 | EI T2NT HAT CRK #1-WESTWD 2/47 RMV VEGN | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 002/047 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-14 | Table Mountain | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
119809862 | T2 NN KESWICK CASCADE 3/71 RMV DEBRIS | KESWICK-CASCADE | 003/071 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-08-13 | Table Mountain | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
119805275 | T2 NN WOODLEAF PALERMO 18/184 RMV BUTT | WOODLEAF-PALERMO | 018/184 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | COMP | LC | 2020-08-04 | Table Mountain | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Non-Tower | Q1
119715835 | T2NT DI DEL MONTE-VIEJO 4/114 RMV BUTT | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 004/114 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-31 | Moss Landing | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
119365568 | EI T2NT HAT CRK #1-WESTWD 2/50 RMV DEBRI | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 002/050 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-14 | Table Mountain | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
119365449 | EI T2NT HTCRK#1-WSTWD 23/446 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 023/446 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-13 | Table Mountain | 2022-05-14 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
119364713 | T2NT DI KESWICK-TRINITY 9/121 RMV DEBRIS | KESWICK-TRINITY | 009/121 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-13 | Table Mountain | 2022-06-03 | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
119790376 | T3NT NN GREEN VLEY-CP EVRS 8/96 RMV DBRS | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 008/096 | F | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2020-07-30 | Moss Landing | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Non-Tower | Q1
119363764 | EI T2NT HTCRK#1-WSTWD 14/283 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 014/283 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-13 | Table Mountain | 2022-05-13 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
119787429 | T2NT NN KESWICK-TRINITY 22/331 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 022/331 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-09-11 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
119752284 | T2NT NN KESWICK-CASCADE 2/59 RMV BUTT | KESWICK-CASCADE | 002/059 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-08-11 | Table Mountain | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
119780950 | T2NT DI HT CRK #1-WSTWD 28/550 RMV BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 028/550 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-09-12 | Table Mountain | 2022-05-21 | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
119357095 | T2 EI HT CRK #1-WSTWD 30/588 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 030/588 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
119357078 | T2 EI HT CRK #1-WSTWD 29/569 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 029/569 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
119770224 | DI GRN VALLEY-CMP EVERS 6/84 RMV DEBRIS | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 006/084 | F | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2020-08-26 | Moss Landing | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
119726948 | T2 NN KESWICK-CASCADE 7/145 RMV DEBRIS | KESWICK-CASCADE | 007/145 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-08-12 | Table Mountain | 2022-06-07 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
119751606 | T2 NN WOODLEAF-PALERMO 9/78 RMV DEBRIS | WOODLEAF-PALERMO | 009/078 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | COMP | LC | 2020-08-04 | Table Mountain | 2022-05-14 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
119341102 | EI T2NT HTCRK#1-WSTWD 30/589 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 030/589 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-09 | Table Mountain | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
119721156 | T2 NN WOODLEAF-PALRMO 14/134 RMV PL BUTT | WOODLEAF-PALERMO | 014/134 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | COMP | LC | 2020-07-29 | Table Mountain | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Non-Tower | Q1
119850928 | NN GREEN VALLEY-CAMP 8/94 RMV PL BUTT | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 008/094 | F | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2020-09-17 | Moss Landing | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
119834605 | T2NT NN KESWICK-TRINITY 027/447 RMV DBRS | KESWICK-TRINITY | 027/447 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-09-29 | Table Mountain | 2022-06-03 | 2022-06-05 | Non-Tower | Q2
119329785 | T2NT DI KESWICK-TRINITY 19/274 REMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 019/274 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-05-27 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
119328551 | T2NT DI KESWICK-TRINITY 26/427 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 026/427 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Non-Tower | Q2
119696711 | T2T DI KESWICK-TRINITY 6/86 RMV DEBRIS | KESWICK-TRINITY | 006/086 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-08-29 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
119323484 | T2NT DI KESWICK-TRINITY 20/288 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 020/288 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-05-31 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
119323218 | T2NT DI KESWICK-TRINITY 17/227 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 017/227 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
119808437 | T2 NN KESWICK TRINITY 7/96 RMV DEBRIS | KESWICK-TRINITY | 007/096 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-08-12 | Table Mountain | 2022-06-03 | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
119803830 | T2 NN KESWICK TRINITY 19/280 RMV PL BUTT | KESWICK-TRINITY | 019/280 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-09-22 | Table Mountain | 2022-05-27 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
119317719 | T2NT DI KSWCK-TRNTY 26/428 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 026/428 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Non-Tower | Q2
119317602 | T2NT DI KSWCK-TRNTY 29/512 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 029/512 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
119637332 | T2NT DI DEL MONTE-VIEJO 4/86 RMV PL BUT | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 004/086 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-18 | Moss Landing | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
119636064 | T2NT DI DEL MONTE-VIEJO 6/156 RMV DEBRIS | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 006/156 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-18 | Moss Landing | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
119633020 | T2NT DI DEL MONTE-VIEJO 2/59 RMV DEBRIS | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 002/059 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-18 | Moss Landing | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Non-Tower | Q1
119789426 | T3NT NN BEARDSLEY TAP 0/8A RMV PL BUTT | BEARDSLEY TAP | 000/008A | F | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2020-07-28 | Victor | 2022-05-03 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
119238752 | T2NT EI KILARC-DESCHUTES 01/025 RMV BUTT | KILARC-DESCHUTES | 001/025 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-30 | Table Mountain | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
119236397 | T2 EI KESWICK-TRINITY 28/477 RMV PL BUTT | KESWICK-TRINITY | 028/477 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-06-30 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
119236146 | T2 EI KESWICK-TRINITY 18/254 RMV OLD ANC | KESWICK-TRINITY | 018/254 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-06-30 | Table Mountain | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
119231381 | T2 EI KESWICK-TRINITY 029/508 RMV DEBRIS | KESWICK-TRINITY | 029/508 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-06-29 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
119231149 | T2 EI KESWICK-TRINITY 29/509 RMV DEBRIS | KESWICK-TRINITY | 029/509 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-06-29 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
119665777 | T2NT DI HT CRK #1-WTWD 12/232 RMV BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 012/232 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-08-20 | Table Mountain | 2022-05-03 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
119632831 | T2NT DI DEL MONTE-VIEJO 6/151 RMV DEBRIS | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 006/151 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-18 | Moss Landing | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
119590968 | T3NT DI W. PNT-VLLY SPRNGS 0/1B INS GMKW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 000/001B | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | COMP | LC | 2020-08-10 | Victor | 2022-03-05 | 2022-03-05 | Non-Tower | Q1
119481598 | EI T2NT HAT CREEK #1-WESTW 8/156 RMV BUT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 008/156 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-21 | Table Mountain | 2022-05-13 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
119476143 | EI LOS BANOS-PACHECO 003/007B INST MRKW | LOS BANOS-PACHECO | 003/007B | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-07-20 | Fresno | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
119472756 | EI LOS BANOS-PACHECO 1/13 INS MRKW | LOS BANOS-PACHECO | 001/013 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-07-17 | Fresno | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
119470063 | NT DI HAT CRK #1-WSTWD 48/939 RMV DEBRIS | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 048/939 | F | HFRA | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-16 | Table Mountain | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
119470025 | T2NT DI HTCRK #1 WSTWD 23/452 RMV BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 023/452 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-05-14 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
119469980 | T2 EI HAT CREEK #1-WSTWD 43/831 RMV DEBR | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 043/831 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-17 | Table Mountain | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
119469964 | T2 EI HAT CREEK #1-WSTWD 42/826 RMV DEBR | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 042/826 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-17 | Table Mountain | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
119469260 | T2NT DI HAT CRK#1-WSTWD 24/474 RMV BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 024/474 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
119467003 | T2NT DI HTCRK #1-WSTWD 31/609 RMV PL BT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 031/609 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
119466731 | T2NT DI HAT CRK #1-WSTWD 32/619 RMV BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 032/619 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
119464147 | T2 DI HAT CRK #1-WSTWD 36/708 RMV DEBRIS | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 036/708 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
119464054 | EI T2NT HTCRK#1-WSTWD 13/253 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 013/253 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-16 | Table Mountain | 2022-05-13 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
119462074 | T2 DI HAT CRK#1-WSTWD 29/566 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 029/566 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
119461999 | T2NT DI HTCRK#1-WSTWD 28/545 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 028/545 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
119461996 | T2NT DI HTCRK#1-WSTWD 27/537 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 027/537 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
119461731 | T2 EI HAT CRK #1-WSTWD 13/260 RMV ANCHR | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 013/260 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-16 | Table Mountain | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
119461729 | T2NT DI HTCRK#1-WSTWD 29/561 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 029/561 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
119461726 | T2NT DI HTCRK#1-WSTWD 32/616 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 032/616 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
119461719 | EI T2NT HTCRK#1-WSTWD 13/250 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 013/250 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-16 | Table Mountain | 2022-05-18 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
119461641 | EI T2NT HT CREEK #1-WSTWD 43/841 RMV DEB | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 043/841 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-16 | Table Mountain | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
119461637 | EI T2NT HAT CREEK #1-WSTWD 43/837 RM DEB | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 043/837 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-16 | Table Mountain | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
119382321 | T2NT DI HTCRK#1-WESTW 24/475 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 024/475 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
119380681 | T2 DI HAT CRK 1-WESTW 33/639 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 033/639 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
119379845 | T2NT DI HTCRK#1-WSTWD 25/482 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 025/482 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
119379802 | T2NT DI HTCRK#1-WSTWD 32/632 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 032/632 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
119379159 | T2NT DI HTCRK#1-WSTWD 22/437 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 022/437 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-05-14 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
119378323 | EI T2NT HT CRK #1-WSTWD 1/037 RMV DEBRIS | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 001/037 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
119376795 | T2NT DI HTCRK#1-WST 29/567 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 029/567 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
119376185 | T2NT DI HTCRK#1-WSTW 26/558 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 029/558 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
119376142 | T2 DI HAT CRK #1-WSTWD 37/717 RMV DEBRIS | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 037/717 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
119375827 | T2 DI HAT CRK #1-WSTW 31/604 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 031/604 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
119375685 | T2NT DI HTCRK#1-WSTWD 31/608 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 031/608 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
119374681 | EI T2NT SALINAS-LAURELES 15/311 RMV DEBR | SALINAS-LAURELES | 015/311 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2020-07-15 | Moss Landing | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
119373668 | T2NT DI HTCRK#1-WSTW 22/435 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 022/435 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-05-14 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
119372859 | T2NT DI HTCRK#1-WSTWD 23/441 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 023/441 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-05-14 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
119372491 | T2NT DI HTCRK#1-WSTWD 21/404 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 021/404 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-15 | Table Mountain | 2022-05-13 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
119372393 | T2NT DI CNTVL-TBL MT-ORVL 6/122 RMV BUTT | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | 006/122 | F | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | COMP | LC | 2020-07-14 | Table Mountain | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
119371547 | EI T2NT HAT CRK #1-WESTWD 1/043 RMV DEBR | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 001/043 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-14 | Table Mountain | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
119371537 | EI T2NT HAT CRK #1-WESTWD 2/45 RMV DEBRI | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 002/045 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-14 | Table Mountain | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
119363206 | T2NT DI KESWICK-TRNTY 14/179 RMV PL BUTT | KESWICK-TRINITY | 014/179 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-06-03 | 2022-06-05 | Non-Tower | Q2
119359961 | T2NT DI KESWICK-TRNTY 15/184 COMPLETE | KESWICK-TRINITY | 015/184 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-13 | Table Mountain | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
119359773 | T2NT DI KESWICK-TRINITY 11/145 REMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 011/145 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
119359757 | T2 DI KESWICK-TRINITY 011/140 RMV PL BUT | KESWICK-TRINITY | 011/140 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-13 | Table Mountain | 2022-06-03 | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
119359753 | T2N DI KESWICK-TRINITY 8/109 RMV PL BUTT | KESWICK-TRINITY | 008/109 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
119359598 | T2 EI HAT CRK #1-WESTWD 15/303 RMV ANCHR | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 015/303 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
119359591 | T2 EI HT CRK #1-WSTWD 24/461 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 024/461 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
119359579 | EI T2NT HTCRK#1-WSTWD 23/457 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 023/457 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
119359571 | T2 EI HT CRK #1-WSTWD 24/462 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 024/462 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
119359487 | EI T2NT HTCRK#1-WSTWD 24/463 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 024/463 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
119357788 | T2NT DI KESWICK-TRNTY 15/185 RMV PL BUTT | KESWICK-TRINITY | 015/185 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
119357756 | T2NT DI KESWICK-TRNTY 10/123 RMV PL BUTT | KESWICK-TRINITY | 010/123 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-06-03 | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
119357530 | EI T2NT HAT CRK #1-WESTWD 5/101 RMV BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 005/101 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
119357109 | T2 EI HT CRK #1-WSTWD 29/574 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 029/574 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
119357107 | EI T2NT HTCRK#1-WSTWD 30/586 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 030/586 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
119357106 | T2 EI HT CRK #1-WSTWD 30/591 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 030/591 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
119357089 | EI T2NT HTCRK#1-WSTWD 31/595 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 031/595 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
119357087 | EI T2NT HTCRK#1-WSTWD 30/576 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 030/576 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
119357086 | T2 EI HT CRK #1-WSTWD 29/570 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 029/570 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
119357085 | T2 EI HT CRK #1-WSTWD 30/587 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 030/587 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
119357077 | T2 EI HT CRK #1-WSTWD 30/593 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 030/593 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
119357075 | EI T2NT HTCRK#1-WSTWD 30/577 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 030/577 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
119357072 | EI T2NT HTCRK#1-WSTWD 31/596 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 031/596 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
119357058 | EI T2NT HTCRK#1-WSTWD 30/585 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 030/585 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
119357056 | T2 EI HT CRK #1-WSTWD 29/573 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 029/573 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
119357028 | T2 EI HT CRK #1-WSTWD 30/594 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 030/594 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
119356909 | EI T2NT HTCRK#1-WSTWD 27/534 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 027/534 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
119353576 | EI T2NT HAT CRK #1-WESTWD 27/524 RMV DEB | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 027/524 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-09 | Table Mountain | 2022-04-28 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
119341489 | EI T2NT HT CRK #1-WSTWD 42/813 RMV ANCHR | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 042/813 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-09 | Table Mountain | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Non-Tower | Q2
119341188 | T2NT DI KESWICK-TRINITY 24/381 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 024/381 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
119341103 | EI T2NT HTCRK#1-WSTWD 30/579 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 030/579 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-09 | Table Mountain | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
119341101 | EI T2NT HTCRK#1-WSTWD 30/590 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 030/590 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-09 | Table Mountain | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
119341099 | EI T2NT HT CRK #1-WSTWD 30/587 RMV DEBRI | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 030/587 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-09 | Table Mountain | 2022-04-28 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
119341090 | EI T2NT HTCRK#1-WSTWD 30/578 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 030/578 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-09 | Table Mountain | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
119335092 | EI T2NT HAT CRK #1-WESTWD 36/704 RMV DEB | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 036/704 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-08 | Table Mountain | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
119335091 | EI T2NT HAT CRK #1-WESTWD 36/707 RMV DEB | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 036/707 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-08 | Table Mountain | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
119335086 | EI T2NT HAT CRK #1-WSTWD 36/691 RMV DEBR | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 036/691 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-08 | Table Mountain | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
119335073 | EI T2NT HAT CRK #1-WESTWD 36/706 RMV DEB | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 036/706 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-08 | Table Mountain | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
119329910 | DI KESWICK-TRINITY 25/422 RMV DEBRIS | KESWICK-TRINITY | 025/422 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Non-Tower | Q2
119329807 | T2NT DI KESWICK-TRINITY 24/395 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 024/395 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-06-03 | 2022-06-05 | Non-Tower | Q2
119329603 | T2NT DI KESWICK-TRINITY 23/362 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 023/362 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
119329308 | T2 DI KESWICK-TRINITY 29/493 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 029/493 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
119328910 | EI T2NT HT CREEK #1-WSTWD 44/858 RMV DEB | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 044/858 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-07 | Table Mountain | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
119328676 | T2NT DI KESWICK-TRINITY 22/334 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 022/334 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-06-05 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
119328675 | T2NT DI KESWICK-TRNTY 24/377 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 024/377 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
119328671 | T2NT DI KESWICK-TRINITY 18/248 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 018/248 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Non-Tower | Q2
119328624 | T2NT DI KESWICK-TRNTY 23/358 RMV DEBRIS | KESWICK-TRINITY | 023/358 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
119328558 | T2NT DI KESWICK-TRINITY 21/319 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 021/319 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
119328014 | T2 EI HAT CRK #1-WSTWD 45/865 RMV DEBRI | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 045/865 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-07 | Table Mountain | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
119325916 | T2 DI KESWICK-TRINITY 28/472 COMPLETE | KESWICK-TRINITY | 028/472 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
119325463 | T2NT DI KESWICK-TRINITY 22/340 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 022/340 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
119323571 | T2NT DI KESWICK-TRINITY 21/328 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 021/328 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-05-31 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
119323358 | T2NT DI KESWICK-TRINITY 22/339 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 022/339 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
119319443 | T2NT DI KESWICK-TRINITY 26/444 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 026/444 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-06-03 | 2022-06-05 | Non-Tower | Q2
119318298 | T2NT DI KESWICK-TRINITY 19/285 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 019/285 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-05-31 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
119318294 | T2NT DI KESWICK-TRINITY 16/217 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 016/217 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-05-24 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
119318212 | T2 EI KESWICK-TRINITY 22/336 RMV PL BUT | KESWICK-TRINITY | 022/336 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
119318209 | T2NT DI KESWICK-TRINITY 26/437 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 026/437 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Non-Tower | Q2
119317863 | T2NT DI KSWCK-TRNTY 29/503 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 029/503 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
119317841 | T2NT DI KSWCK-TRNTY 26/442 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 026/442 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-06-03 | 2022-06-05 | Non-Tower | Q2
119317803 | T2NT DI KSWCK-TRNTY 25/421 RMV DEBRIS | KESWICK-TRINITY | 025/421 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Non-Tower | Q2
119317801 | T2NT DI KSWCK-TRNTY 29/496 RMV DEBRIS | KESWICK-TRINITY | 029/496 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
119317743 | T2NT DI KSWCK-TRNTY 25/419 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 025/419 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Non-Tower | Q2
119317712 | T2NT DI KSWCK-TRNTY 25/418 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 025/418 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Non-Tower | Q2
119317701 | T2NT DI KSWCK-TRNTY 17/225 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 017/225 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
119317601 | T2NT DI KSWCK-TRNTY 22/345 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 022/345 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
119317532 | T2NT DI KSWCK-TRNTY 21/329 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 021/329 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-05-31 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
119317507 | T2NT DI KSWCK-TRNTY 26/446 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 026/446 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Non-Tower | Q2
119317398 | T2NT DI KSWCK-TRNTY 21/327 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 021/327 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-05-31 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
119317380 | T2NT DI KSWCK-TRNTY 22/346 RMV DEBRIS | KESWICK-TRINITY | 022/346 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
119316921 | EI T2NT KESWICK-TRINITY 021/321 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 021/321 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
119315292 | T2 EI WEIMAR #1 2/36 RMV DEBRIS | WEIMAR #1 | 002/036 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | COMP | LC | 2020-07-06 | Sacramento | 2022-02-21 | 2022-02-22 | Non-Tower | Q1
119305162 | T2 KESWICK-TRINITY 24/383 RMV PL BUTT | KESWICK-TRINITY | 024/383 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-02 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
119302721 | T2NT DI HAT CREEK #1-WSTWD 3/79 RMV BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 003/079 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-01 | Table Mountain | 2022-05-12 | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
119295050 | T2 EI KESWICK-TRINITY 27/448 RMV PL BUTT | KESWICK-TRINITY | 027/448 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-01 | Table Mountain | 2022-05-27 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
119295041 | T2 EI KESWICK-TRINITY 27/456 RMV PL BUTT | KESWICK-TRINITY | 027/456 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-01 | Table Mountain | 2022-05-27 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
119295028 | T2 EI KESWICK-TRINITY 27/451 RMV PL BUTT | KESWICK-TRINITY | 027/451 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-01 | Table Mountain | 2022-05-27 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
119292681 | T2 EI KESWICK-TRINITY 27/458 RMV PL BUTT | KESWICK-TRINITY | 027/458 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-01 | Table Mountain | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
119290771 | T2 EI KESWICK-TRINITY 27/463 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 027/463 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-01 | Table Mountain | 2022-05-31 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
119290206 | T2 EI KILARC-DESCHUTES 6/126 RMV PL BUTT | KILARC-DESCHUTES | 006/126 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-07-01 | Table Mountain | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
119290149 | T2 EI KILARC-DESCHUTES 6/124 BUTT COMPLE | KILARC-DESCHUTES | 006/124 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-07-01 | Table Mountain | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
119289950 | T2NT EI KILARC-DESCHUTES 01/037 RMV DBRS | KILARC-DESCHUTES | 001/037 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-30 | Table Mountain | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
119238965 | T2 EI KESWICK-TRINITY 28/473 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 028/473 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-06-30 | Table Mountain | 2022-05-31 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
119238141 | T2 EI KESWICK-TRINITY 27/465 COMPLETE | KESWICK-TRINITY | 027/465 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-06-30 | Table Mountain | 2022-05-31 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
119237890 | EI T2NT KESWICK-TRINITY 27/467 COMPLETE | KESWICK-TRINITY | 027/467 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-06-30 | Table Mountain | 2022-05-31 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
119237737 | T2 EI KESWICK-TRINITY 27/469 RMV PL BUTT | KESWICK-TRINITY | 027/469 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-06-30 | Table Mountain | 2022-05-31 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
119237676 | T2 EI KESWICK-TRINITY 28/471 COMPLETE | KESWICK-TRINITY | 028/471 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-06-30 | Table Mountain | 2022-05-31 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
119236947 | T2 EI KESWICK-TRINITY 28/474 RMV PL BUTT | KESWICK-TRINITY | 028/474 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-06-30 | Table Mountain | 2022-05-31 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
119236510 | T2NT EI KESWICK-TRINITY 18/257 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 018/257 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-06-30 | Table Mountain | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Non-Tower | Q2
119236298 | T2 EI KESWICK-TRINITY 28/478 RMV PL BUTT | KESWICK-TRINITY | 028/478 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-06-30 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
119235737 | T2 EI KESWICK-TRINITY 28/482 RMV PL BUTT | KESWICK-TRINITY | 028/482 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-06-30 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
119231811 | T2 EI KESWICK-TRINITY 29/506 RMV PL BUTT | KESWICK-TRINITY | 029/506 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-06-29 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
119231109 | T2 EI KESWICK-TRINITY 29/510 RMV DEBRIS | KESWICK-TRINITY | 029/510 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-06-29 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
119230273 | T2 EI KESWICK-TRINITY 30/516 RMV DEBRIS | KESWICK-TRINITY | 030/516 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-06-29 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
119228869 | T2 EI KESWICK-TRINITY 29/498 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 029/498 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-06-29 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
119228752 | T2 EI KESWICK-TRINITY 29/500 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 029/500 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-06-29 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
119228331 | T2 EI KESWICK-TRINITY 29/504 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 029/504 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-06-29 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
119213815 | T2 EI KESWICK-TRINITY 24/397 RMV POLE B | KESWICK-TRINITY | 024/397 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-06-25 | Table Mountain | 2022-06-03 | 2022-06-05 | Non-Tower | Q2
119210635 | T2 EI KESWICK-TRINITY 16/211 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 016/211 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-06-25 | Table Mountain | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
119198550 | DI GREEN VALLEY-CMP EVRS 4/60 RMV PL BUT | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 004/060 | F | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2020-06-22 | Moss Landing | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
119185961 | T3NT DI WST PT VLLY SPNGS 0/11 RMV STUB | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 000/011 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | COMP | LC | 2020-04-10 | Victor | 2022-03-10 | 2022-03-15 | Non-Tower | Q1
119184454 | T2NT DI KILARC-DESCHUTES 13/274 RMV BUTT | KILARC-DESCHUTES | 013/274 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-16 | Table Mountain | 2022-04-05 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
119177525 | T2NT DI VALLEY SPRNGS #2 13/240 RMV STUB | VALLEY SPRINGS #2 | 013/240 | F | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2020-04-14 | Victor | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Non-Tower | Q1
119174883 | T2NT DI KILARC-DESCHUTES 13/277 RMV BUTT | KILARC-DESCHUTES | 013/277 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-16 | Table Mountain | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
119158010 | T2NT DI KESWICK-CSCADE 6/132 RMV PL BUTT | KESWICK-CASCADE | 006/132 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
119155930 | T2 DI CTRVL-TBL MT-ORVL 6/118 RMV PL BUT | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | 006/118 | F | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | COMP | LC | 2020-06-02 | Table Mountain | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
119152884 | T2NT DI KESWICK-CASCADE 0/14 RMV BUTT | KESWICK-CASCADE | 000/014 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
119139994 | T2 CNTRVLL-TBL MTN-RVLL 6/134 RMV PL BUT | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | 006/134 | F | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | COMP | LC | 2020-06-02 | Table Mountain | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
119126220 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 19/397 RMV PL BUT | KILARC-DESCHUTES | 019/397 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-04 | Table Mountain | 2022-04-04 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
119123555 | T3 T2 DI GOLD HILL #1 18/272 RMV PL BUTT | GOLD HILL #1 | 018/272 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2020-06-03 | Sacramento | 2022-04-14 | 2022-04-17 | Non-Tower | Q2
119119844 | T2 DI SALINAS-LAURELES 15/313 RMV DEBRIS | SALINAS-LAURELES | 015/313 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2020-06-03 | Moss Landing | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
119119385 | T3NT DI KLRC-CDR CRK 11/253 RMV PL BUTT | KILARC-CEDAR CREEK | 011/253 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | 2022-03-27 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
119119190 | T3NT DI KILRC-CEDAR CRK 8/191 RMV PL BUT | KILARC-CEDAR CREEK | 008/191 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | 2022-03-21 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
119119047 | T2 DI CENT-TBL MT-ORV 8/173 RMV PL BUTT | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | 008/173 | F | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | COMP | LC | 2020-06-02 | Table Mountain | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
119118949 | T2 DI KLRC-DSCTS 5/118 RMV DBRIS COMPLTD | KILARC-DESCHUTES | 005/118 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-03 | Table Mountain | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
119118734 | T2 DI KESWICK-TRINITY 7/103 RMV PL BUTT | KESWICK-TRINITY | 007/103 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-06-02 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
119118218 | T2 DI CNTR-TBL MTN-ORO 6/135 RMV PL | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | 006/135 | F | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | COMP | LC | 2020-06-02 | Table Mountain | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
119118175 | T3NT DI KILARC-CDAR CRK 8/188 RMV PL BUT | KILARC-CEDAR CREEK | 008/188 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
119118019 | T3NT DI KILARC-CDR CRK 12/266 RMV PL BUT | KILARC-CEDAR CREEK | 012/266 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
119117550 | T3NT DI KLRC-CDR CRK 11/260 RMV PL BUT | KILARC-CEDAR CREEK | 011/260 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | 2022-03-22 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
119116800 | T3 DI GOLD HILL #1 022/334 RMV PL BUTT | GOLD HILL #1 | 022/334 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-04-10 | 2022-04-10 | Non-Tower | Q2
119116344 | T3NT DI KILARC-CEDAR CRK 11/249 RMV STUB | KILARC-CEDAR CREEK | 011/249 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
119116311 | T3NT DI KILARC-CEDR CRK 12/262 RMV STUB | KILARC-CEDAR CREEK | 012/262 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
119116259 | T3NT DI KLRC-CDAR CRK 9/208 RMV PL BUTT | KILARC-CEDAR CREEK | 009/208 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | 2022-03-22 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
119115157 | T3NT DI KILARC-CDAR CRK 8/17 RMV PL BUT | KILARC-CEDAR CREEK | 008/187 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
119114754 | T3NT DI FRC MDWS-MDL FRK 0/3 RMV PL BUTT | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 000/003 | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
119114517 | T2 DI CNTR-TBL MTN-ORVL 9/180 RMV BUTT | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | 009/180 | F | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | COMP | LC | 2020-06-02 | Table Mountain | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
119113654 | T3 DI FRNCH MDWS-MDL FRK 0/1 RMV PL BUTT | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 000/001 | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
119110812 | T3 DI GRN VLY-CMP EVRS 9/97 RMV BUTT | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 009/097 | F | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2020-05-20 | Moss Landing | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Non-Tower | Q1
119108159 | T3NT DI PRDSE-TBLE MTN 16/135 RMV DEBRIS | PARADISE-TABLE MTN | 016/135 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-05-20 | Table Mountain | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
119107780 | T2 DI GOLD HILL #1 017/266 INS MRKW | GOLD HILL #1 | 017/266 | F | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2020-06-02 | Sacramento | 2022-04-13 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
119103213 | T2NT DI WEIMAR #1 3/56 RMV PL BUTT | WEIMAR #1 | 003/056 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | COMP | LC | 2020-05-20 | Sacramento | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Non-Tower | Q1
119103037 | T3NT DI LAURELES-OTTER 10/2 RMV PL BUTT | LAURELES-OTTER | 010/002 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2020-05-29 | Moss Landing | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
119101282 | T2NT DI WEIMAR #1 4/62 RMV PL BUTT | WEIMAR #1 | 004/062 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | COMP | LC | 2020-05-20 | Sacramento | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Non-Tower | Q1
119084513 | T3NT DI KILARC-CEDAR CRK 7/178 RMV STUB | KILARC-CEDAR CREEK | 007/178 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
119081190 | T3NT DI WST PNT-VLLY SPGS 0/6 RMV PL BUT | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 000/006 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | COMP | LC | 2020-05-27 | Victor | 2022-03-11 | 2022-03-15 | Non-Tower | Q1
119059449 | T2NT DI WEIMAR #1 0/4 RMV BUTT | WEIMAR #1 | 000/004 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | COMP | LC | 2020-05-19 | Sacramento | 2022-02-21 | 2022-02-22 | Non-Tower | Q1
121816068 | T2 DI COLGATE-PALERMO 000/008 RPR GYWW | COLGATE-PALERMO | 000/008 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-07-28 | Sacramento | 2022-05-15 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121659173 | T3NT DI MNTA VISTA-BURNS 15/127 RMV DBRS | MONTA VISTA-BURNS | 015/127 | F | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-07-01 | Moss Landing | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Non-Tower | Q1
121742624 | T2NT DI CHWCHLA-KRCKHF 2/11A INST HV | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 002/011A | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-07-14 | Fresno | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
121724519 | T2 DI CHWCHLLA-KRCKHFF 2/7 RMV BUTT | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 002/007 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-07-07 | Fresno | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
121742629 | T2NT DI CHWCHLA-KRCKHF 2/11A RMV BUTT | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 002/011A | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-07-14 | Fresno | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
121547461 | T2NT DI CHWCHLLA-KRCKHFF 1/10 RMV DEBRIS | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 001/010 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-06-11 | Fresno | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
121333686 | T3NT DI MONTA VISTA-BURNS 7/61 INST HV | MONTA VISTA-BURNS | 007/061 | F | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-04-23 | Moss Landing | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
119317760 | T2NT DI KSWCK-TRNTY 29/507 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 029/507 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-06-14 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
119118618 | T2 DI CNTR-TBL MT-ORO 3/079A RMV PL BUTT | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | 003/079A | F | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | COMP | LC | 2020-06-02 | Table Mountain | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
121797208 | T3 DI PARADISE TBL MTN 016/136 RPR STRW | PARADISE-TABLE MTN | 016/136 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-07-22 | Table Mountain | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
121797205 | T3 DI PARADISE TBL MTN 016/136 RPR INSW | PARADISE-TABLE MTN | 016/136 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-07-22 | Table Mountain | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
121785859 | T3 DI GRN VLLY-CMP EVRS 10/105L RPR GYWW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 010/105 | E | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | COMP | LC | 2021-07-21 | Moss Landing | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
121749716 | T3 DI MNTA VSTA-BRNS 17/159C RPR GYWW | MONTA VISTA-BURNS | 017/159 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-07-15 | Moss Landing | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
121693891 | T3 DI MONTA VISTA-BURNS 9/77 RPR GYWW | MONTA VISTA-BURNS | 009/077 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-06-26 | Moss Landing | 2022-02-24 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
121033816 | EI T2 DRUM-SUMMIT NO. 2 12/147 RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 012/147 | E | TR2 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
120773423 | T3 EI MONTA VISTA-BURNS 9/076 REPULL GUY | MONTA VISTA-BURNS | 009/076 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-09 | Moss Landing | 2022-02-24 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
120658281 | T2 EI KANAKA TAP 1/010B RPR GYWW | KANAKA TAP | 001/010 | E | TR2 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2021-03-18 | Table Mountain | 2022-06-04 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
120737185 | T3 EI MONTA VISTA-BURNS 17/159 RPR GYWW | MONTA VISTA-BURNS | 017/159 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-02 | Moss Landing | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
120658283 | T2 EI KANAKA TAP 1/010A RPL GYWW | KANAKA TAP | 001/010A | E | TR2 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2021-03-18 | Table Mountain | 2022-06-04 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
119640152 | EI TAFT-CUYAMA #1 11/109C RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 011/109 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-19 | Midway | 2022-04-01 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
119640161 | EI TAFT-CUYAMA #1 11/109 RPR ANCHOR | TAFT-CUYAMA #1 | 011/109 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-19 | Midway | 2022-04-01 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
119512091 | DI TAFT-CUYAMA #1 011/108A RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 011/108 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-23 | Midway | 2022-04-01 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
119494827 | DI TAFT-CUYAMA #1 11/109A RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 011/109 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-22 | Midway | 2022-04-01 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
121382407 | T2NT DI WP VLY SPRGS 10/135 RMV BUTT | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 010/135 | F | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | COMP | LC | 2021-05-07 | Victor | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
121590883 | T2NT DI BLLT-RVRBK-MLN SS :10/7 RMV BUTT | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :010/007 | F | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-12 | COMP | LC | 2021-06-22 | Victor | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
121719521 | T3NT DI W PNT-VLY SPRNGS 5/62 RMV BUTT | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 005/062 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-07-12 | Victor | 2022-02-12 | 2022-02-12 | Non-Tower | Q1
121739062 | T2NT DI MELONES-CURTIS 12/04L RMV BUTTS | MELONES-CURTIS | 012/004 | F | TR2 | 2022-06-09 | 2022-07-16 | COMP | LC | 2021-07-13 | Victor | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
121636538 | T2NT DI BLLT-RBK-MLS SWST :8/6 RMV DBRS | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :008/006 | F | TR2 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-23 | Victor | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
121523244 | T2NT DI WST PT VLY SPNG 10/134 RMV BUTT | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 010/134 | F | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | COMP | LC | 2021-06-08 | Victor | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
121518182 | T2NT DI WST PT VLY SPRG 13/168 RMV BUTT | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 013/168 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-06-08 | Victor | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Non-Tower | Q1
121374059 | T2NT DI BLLTA-RVRBNK-MLNS :11/9 RMV STUB | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :011/009 | F | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-05-06 | Victor | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
121377790 | T2 DI BLOTA-RVRBNK-MELNS :07/02 RMV BUTT | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :007/002 | F | TR2 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-05-05 | Victor | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
120695344 | T2NT DI BLLT-RVRBK-MS SST :10/3 RMV BUTT | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :010/003 | F | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-12 | COMP | LC | 2021-03-25 | Victor | 2022-02-23 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
120126618 | T3NT DI W.P-VALY SPRNG 5/61 RMV DEBRIS | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 005/061 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-10-07 | Victor | 2022-02-12 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
120745840 | T2NT DI BLLT-RVRBNK-MLNES :10/4 RMV BUTT | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :010/004 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-28 | COMP | LC | 2021-03-25 | Victor | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
120840029 | T2NT DI BLT-RVRBNK-MLS SWT :8/4 RMV BUTT | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :008/004 | F | TR2 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-04-12 | Victor | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
119781175 | T3NT DI WT PNT-VLY SPRNS 3/42 RMV PL BUT | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 003/042 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-09-11 | Victor | 2022-02-12 | 2022-02-12 | Non-Tower | Q1
118976410 | T3 DI WEST PNT-VLY SPGS 1/18 RMV PL BUTT | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 001/018 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-05-01 | Victor | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Non-Tower | Q1
121679573 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T050 RMV VEG | SPARE T-LINE RECORD | T050 | E | TR3 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | COMP | LC | 2021-07-07 | Pismo Beach | 2022-01-18 |  | Non-Tower | Q1
121667162 | T2 EI PARADISE-TBL MTN 6/055CB INS HV | PARADISE-TABLE MTN | 006/055CB | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Tower | Q1
121470697 | T2NT DI PIT #1-CTTNWD 46/399 RMV PL BUTT | PIT #1-COTTONWOOD | 046/399 | F | TR2 | 2022-03-06 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Tower | Q1
121818190 | T2NT DI PIT #1-COTTONWOOD 0/5 RMV DEBR | PIT #1-COTTONWOOD | 000/005 | F | TR2 | 2022-03-06 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2021-07-29 | Table Mountain | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Tower | Q1
121785858 | T3 DI GRN VLLY-CMP EVRS 10/105 RPL INSW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 010/105B | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-12 | COMP | LC | 2021-07-21 | Moss Landing | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
121784504 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T062 RMV VEG | SPARE T-LINE RECORD | T062 | E | TR3 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | COMP | LC | 2021-07-22 | Pismo Beach | 2022-01-21 |  | Non-Tower | Q1
121688753 | T3 EI WAY-SANTA MARIA T077 RMV VEG | SPARE T-LINE RECORD | T077 | E | TR3 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | COMP | LC | 2021-07-09 | Pismo Beach | 2022-03-01 |  | Non-Tower | Q1
121679120 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T093 RMV VEG | SPARE T-LINE RECORD | T093 | E | TR3 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | COMP | LC | 2021-07-07 | Pismo Beach | 2022-01-24 |  | Non-Tower | Q1
121787522 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T072 RMV VEG | SPARE T-LINE RECORD | T072 | E | TR3 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | COMP | LC | 2021-07-22 | Pismo Beach | 2022-01-26 |  | Non-Tower | Q1
121791090 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T057 RMV VEG | SPARE T-LINE RECORD | T057 | E | TR3 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | COMP | LC | 2021-07-24 | Pismo Beach | 2022-01-27 |  | Non-Tower | Q1
121769187 | T3 MIDWAY-SANTA MARIA T055 RMV VEG | SPARE T-LINE RECORD | T055 | E | TR3 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | COMP | LC | 2021-07-21 | Pismo Beach | 2022-01-19 |  | Non-Tower | Q1
121676076 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T079 RMV VEG | SPARE T-LINE RECORD | T079 | E | TR3 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | COMP | LC | 2021-07-07 | Pismo Beach | 2022-01-25 |  | Non-Tower | Q1
121679085 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T096 RMV VEG | SPARE T-LINE RECORD | T096 | E | TR3 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | COMP | LC | 2021-07-07 | Pismo Beach | 2022-01-24 |  | Non-Tower | Q1
121679575 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T052 RMV VEG | SPARE T-LINE RECORD | T052 | E | TR3 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | COMP | LC | 2021-07-07 | Pismo Beach | 2022-01-17 |  | Non-Tower | Q1
121676401 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T071 RMV VEG | SPARE T-LINE RECORD | T071 | E | TR3 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | COMP | LC | 2021-07-07 | Pismo Beach | 2022-01-26 |  | Non-Tower | Q1
121675548 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T080 RMV VEG | SPARE T-LINE RECORD | T080 | E | TR3 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | COMP | LC | 2021-07-07 | Pismo Beach | 2022-01-25 |  | Non-Tower | Q1
121682757 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T59 RMV VEG | SPARE T-LINE RECORD | T059 | E | TR3 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | COMP | LC | 2021-07-08 | Pismo Beach | 2022-01-20 |  | Non-Tower | Q1
121679499 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA RMV VEG | SPARE T-LINE RECORD | T051 | E | TR3 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | COMP | LC | 2021-07-07 | Pismo Beach | 2022-01-17 |  | Non-Tower | Q1
121492778 | T2NT DI PIT #1-CTTNWOD 17/135 RMV DEBRIS | PIT #1-COTTONWOOD | 017/135 | F | TR2 | 2022-03-06 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Tower | Q1
121470332 | T3NT DI MORAGA-CLAREMONT #2 2/21 INS ACG | MORAGA-CLAREMONT #2 | 002/021 | F | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-06-03 | Concord | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Non-Tower | Q1
121398936 | T3 DI MRGA-SN LNDRO #3 0/2 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND "J" | 000/002 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | COMP | LC | 2021-05-19 | Concord | 2022-06-18 | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121499856 | T3 DI GRN VALY-CMP EVRS 16/124 RMV BUTT | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 016/124 | F | TR3 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | COMP | LC | 2021-06-03 | Moss Landing | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Tower | Q1
121367364 | T2NT DI CHWCHLLA-KRCKHFF 3/4 RPL GYMKS | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 003/004 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-17 | 2022-02-18 | Tower | Q1
121447385 | T2NT DI PIT #1-CTTNWD 43/372 RMV PL BUTT | PIT #1-COTTONWOOD | 043/372 | F | TR2 | 2022-03-06 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Tower | Q1
121356001 | T2NT DI CHWCHLA-KRCKHF 0/4 RMV PL BUTT | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 000/004 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
120243655 | DI LAWRENCE-MONTA VISTA 019/118 INS MRKS | LAWRENCE-MONTA VISTA | 019/118 | F | HFRA | 2022-02-10 | 2022-02-10 | COMP | LC | 2020-12-11 | Metcalf | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
120878204 | T3NT EI PITTSBURG-SAN RMN 12/48 RPR FOND | PITTSBURG-SAN RAMON | 012/048 | F | TR3 | 2022-03-28 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-23 | Concord | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Tower | Q2
120891235 | T3 EI PARKWAY-MORAGA 22/122 INS ACG | PARKWAY-MORAGA | 022/122 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-04-27 | Concord | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Tower | Q1
120744396 | T2 EI PIT #1-COTTONWOOD 49/427 RMV NEST | PIT #1-COTTONWOOD | 049/427 | E | TR2 | 2022-03-06 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2021-04-05 | Table Mountain | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Tower | Q1
120868807 | T3NT EI MORAGA-CLAREMONT #1 0/5 INS ACG | MORAGA-CLAREMONT #1 | 000/005 | F | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-04-22 | Concord | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Non-Tower | Q1
120735240 | T3 EI GRN VLY-CMP EVRS 12/115 COMPLETE | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 012/115 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-04-02 | Moss Landing | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
120770337 | T2NT EI PTSRG-TL #1 16/74 INS HRDT HOLD | PITTSBURG-TESLA #1 | 016/074 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-09 | Concord | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Tower | Q2
120574536 | WV HAT CREEK#1-WESTWD 51/987 REFRAME | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 051/987 | E | HFRA | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2021-02-24 | Table Mountain | 2022-05-06 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
120574621 | WV HAT CREEK #1-WSTWD 51/1000 REFRAME | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 051/1000 | E | HFRA | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2021-02-24 | Table Mountain | 2022-05-06 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
120574539 | WV HAT CREEK#1-WESTWD 51/993 REFRAME | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 051/993 | E | HFRA | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2021-02-24 | Table Mountain | 2022-05-06 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
120130656 | T3NT NN MNTA VSTA-BRNS 17/154 INST MRKS | MONTA VISTA-BURNS | 017/154 | F | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2020-10-20 | Moss Landing | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Tower | Q1
119567705 | EI DONNELLS-CURTIS 20/2 RMV BUTT | ETL.1073.POLE.STPS | 020/002 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-08-06 | Victor | 2022-02-19 | 2022-02-19 | Tower | Q1
119568842 | EI DONNELLS-CURTIS 020/009 RMV BUTT | ETL.1073.POLE.STPS | 020/009 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-08-06 | Victor | 2022-02-18 | 2022-02-19 | Tower | Q1
119119341 | T3 DI PIT #1-CTTNWD 32/275 RMV DEBRIS | PIT #1-COTTONWOOD | 032/275 | F | TR3 | 2022-03-06 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Tower | Q1
118955608 | T2 DI CORTINA-MNDOCNO #1 7/40 INST MRKW | CORTINA-MENDOCINO #1 | 007/040 | F | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2020-04-24 | Sacramento | 2022-04-04 | 2022-04-05 | Tower | Q2
117769940 | T2NT DI BELL-PLACER 004/034A INST MRKS | BELL-PLACER | 004/035 | F | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-24 | COMP | LC | 2019-08-16 | Sacramento | 2022-03-23 | 2022-03-25 | Tower | Q1
117768531 | T2 DI BELL-PLACER 001/017 INS MRKS | BELL-PLACER | 001/017 | F | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-24 | COMP | LC | 2019-08-15 | Sacramento | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Tower | Q1
117392509 | T2 DI CLGT PH-CLGT SW STA 0/3 INS MRKS | COLGATE PH-COLGATE SW STA | 000/003 | E | TR2 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | COMP | LC | 2019-05-21 | Sacramento | 2022-03-07 | 2022-03-08 | Tower | Q1
121763360 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T056 RMV VEG | SPARE T-LINE RECORD | T056 | E | TR3 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | COMP | LC | 2021-07-19 | Pismo Beach | 2022-01-20 |  | Non-Tower | Q1
121815902 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 103/1 RMV BUTT | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 103/001 | E | HFRA | 2022-04-04 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2021-07-26 | Eureka | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
121809036 | DI GRBRVLL-LYTNVLL 34/10 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 034/010 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-26 | Willits | 2022-04-17 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
121807221 | DI LAYTONVILLE-COVELO 012/000 RMV DBRS | LAYTONVILLE-COVELO | 012/000 | F | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-07-26 | Willits | 2022-04-04 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
121738158 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 81/01 RMV DBRS | HUMBOLDT-TRINITY | 081/001 | F | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
121690651 | WV T2 TULUCAY-NAPA #1 6/014 COMPLETE | TULUCAY-NAPA #1 | 006/014 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-07-09 | Lakeville | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Non-Tower | Q2
121690626 | WV T2 TULUCAY-NAPA #1 6/14 COMPLETE | TULUCAY-NAPA #1 | 006/014 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-07-09 | Lakeville | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Non-Tower | Q2
121681284 | T2NT DI FULTON-HOPLAND 32/11 RMV BUTT | FULTON-HOPLAND | 032/011 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-07-08 | Lakeville | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
121607941 | T2 DI CZY HRS CYN-SLS-SD 38/242 INS ACG | CRZY HORSE CYN-SALNS-SOLDAD#1 | 038/242 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-17 | COMP | LC | 2021-06-18 | Moss Landing | 2022-03-13 | 2022-03-13 | Tower | Q1
121550728 | DI LYTNVLL-CVLO 008/002 RMV DEBRIS | LAYTONVILLE-COVELO | 008/002 | F | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-04 | COMP | LC | 2021-06-13 | Willits | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121550285 | DI LYTNVLL-CVLO 012/003 RMV BUTT | LAYTONVILLE-COVELO | 012/003 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-06-14 | Willits | 2022-06-05 | 2022-06-05 | Non-Tower | Q2
121499527 | DI GRBRVLL-LYTNVLL 041/008 RPL HRDW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 041/008 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-06-03 | Willits | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
121493536 | T2NT DI FULTON-HOPLAND 35/2 RMV BUTT | FULTON-HOPLAND | 035/002 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-06-02 | Lakeville | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Non-Tower | Q1
121397222 | T2NT DI COTTONWD-RED BLUFF 6/126 INS MRK | COTTONWOOD-RED BLUFF | 006/126 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-17 | Table Mountain | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Non-Tower | Q1
121391706 | T2 DI MENDO-WILL-FT BRAGG 4/1 RMV DEBRIS | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 004/001 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-17 | Willits | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
121363537 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 59/2L RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 059/002 | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-05-19 | Eureka | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121362487 | T2NT EI HUMBOLDT-TRINITY 75/001 RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 075/001 | F | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-05-19 | Eureka | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q2
120951409 | T3NT EI FULTON-HOPLAND 29/6 RMV DEBRIS | FULTON-HOPLAND | 029/006 | F | TR3 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-05-07 | Lakeville | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
120938566 | T2NT EI FULTON-HOPLAND 32/9 RMV PL BUTT | FULTON-HOPLAND | 032/009 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-05-05 | Lakeville | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Tower | Q1
120880249 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 89/4 RPR GRWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 089/004 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-04-24 | Eureka | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
120879320 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 100/8 RMV DEBRIS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 100/008 | F | HFRA | 2022-04-04 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2021-04-22 | Eureka | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
120868792 | T3NT EI MORAGA-CLAREMONT #1 1/11 INS ACG | MORAGA-CLAREMONT #1 | 001/011 | F | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-04-22 | Concord | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Tower | Q1
120786425 | EI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 35/5 RPR STRW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 035/005 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-10 | Eureka | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
120743212 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 101/4 RPR GUYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 101/004 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-04-05 | Eureka | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
120045300 | T2NT DI FRT RSS-GUALALA 038/010 RMV DBRS | GUALALA-MONTE RIO | 038/010 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2020-10-07 | Lakeville | 2022-04-26 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
119645072 | T2 EI CRTIN-MNDIN #1 40/195 RMV DE CMPLT | CORTINA-MENDOCINO #1 | 040/195 | F | TR2 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2020-08-20 | Willits | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Tower | Q2
119595361 | T2NT DI SANTA ROSA-CORNA 11/252 RMV BUTT | SANTA ROSA-CORONA (NO FLY) | 011/252 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | COMP | LC | 2020-08-10 | Lakeville | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Non-Tower | Q1
119560947 | T3NT DI IGNACIO-BOLNS #2 18/218 CNCL | IGNACIO-BOLINAS #2 | 018/218 | F | TR3 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | COMP | LC | 2020-08-04 | Lakeville | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
119372506 | T2 DI IGNC-ALTO-SUSLT #2 15/104 INS MRKW | IGNACIO-ALTO-SAUSALITO #2 | 015/104 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-15 | Lakeville | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
119339268 | T3NT DI MAPLE CREEK-HOP 10/9 RMV PL BUTT | MAPLE CREEK-HOOPA | 010/009 | F | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | COMP | LC | 2020-07-08 | Eureka | 2022-02-19 | 2022-02-20 | Non-Tower | Q1
119294819 | DI WINDSOR-FITCH MTN 11/16 INST MRKW | FULTON #1 | 011/016 | F | TR2 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2020-06-29 | Lakeville | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Non-Tower | Q1
119219697 | T2NT DI IGNACIO-BOLINAS#2 7/84 RMV BUTT | IGNACIO-BOLINAS #2 | 007/084 | F | TR2 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | COMP | LC | 2020-06-24 | Lakeville | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
119173537 | T3 DI MAPLE CREEK-HOOPA 12/7 RMV BUTT | MAPLE CREEK-HOOPA | 012/007C | F | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | COMP | LC | 2020-06-15 | Eureka | 2022-02-12 | 2022-02-13 | Non-Tower | Q1
119163477 | T2 TRNTY MPLE CRK 42/1B RMV BUTT CMPLTD | TRINITY-MAPLE CREEK | 042/001 | F | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-06-12 | Eureka | 2022-04-26 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
121836004 | DI LAYTONVILLE-COVELO- 9/13C RPR GYWW | LAYTONVILLE-COVELO | 009/013 | F | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | COMP | LC | 2021-07-26 | Willits | 2022-06-07 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121823036 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 89/0C RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 089/000 | F | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-07-26 | Eureka | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121806690 | T0 DI GRBRVLL-LAYTONVILLE 40/2 RPR CRSW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 040/002 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-26 | Willits | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121770341 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 088/003 RMV DEBR | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 088/003 | F | HFRA | 2022-04-04 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2021-07-20 | Eureka | 2022-02-14 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
121750287 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 58/3A RPL HRDD | HUMBOLDT-TRINITY | 058/003A | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-07-15 | Eureka | 2022-03-30 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
121749987 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 104/3L RPR ADSS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 104/003 | E | HFRA | 2022-06-13 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-07-14 | Eureka | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
121748349 | DI GRBRVILLE-LAYTONVILLE 46/004 RPR COND | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 046/004 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-16 | Willits | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
121736449 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 82/5L RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 082/005 | F | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
121732103 | T2NT DI LAYTONVILLE-COVELO 6/11 RMV BUTT | LAYTONVILLE-COVELO | 006/011 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-07-08 | Willits | 2022-06-05 | 2022-06-05 | Non-Tower | Q2
121725200 | T2 DI AYTNVLLE-CVLO NWP 6/7 RMV DBRW | LAYTONVILLE-COVELO | 006/007 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-07-08 | Willits | 2022-04-04 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
122314544 | T0 DI LYTNVL CVL 12/8 RMV POLE BUTT | LAYTONVILLE-COVELO | 012/008 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-10-27 | Willits | 2022-06-05 | 2022-06-05 | Non-Tower | Q2
121649192 | T2NT DI HMBLDT-TRINITY 83/1 RMV DEBRIS | HUMBOLDT-TRINITY | 083/001 | F | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-06-28 | Eureka | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
121523916 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 96/7 RMV DBRS | HUMBOLDT-TRINITY | 096/007 | F | TR2 | 2022-03-21 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-06-09 | Eureka | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
121514020 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 111/2L RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 111/002 | F | TR2 | 2022-03-21 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-06-09 | Eureka | 2022-02-17 | 2022-02-22 | Non-Tower | Q1
121500301 | DI GRBRVLL-LYTNVLL 34/0 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 034/000 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-06-03 | Willits | 2022-05-14 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
121494636 | T2 DI WST PNT-VLLY SPRNGS 7/82 RMV BUTT | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 007/082 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-06-08 | Victor | 2022-02-05 | 2022-02-05 | Non-Tower | Q1
121493200 | T2NT DI FULTON-HOPLAND 29/16 RMV DBRS | FULTON-HOPLAND | 029/016 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-06-02 | Lakeville | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
121485412 | T2NT DI HUMBOLDT BAY-RIO 16/7 RMV BUTT | HUMBOLDT BAY-RIO DELL JCT | 016/007 | F | TR2 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-05-29 | Eureka | 2022-02-10 | 2022-02-11 | Non-Tower | Q1
121927082 | T2 WV CAYUCOS-CAMBRIA 14/95 INS DAMP | CAYUCOS-CAMBRIA | 014/095 | E | TR2 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | COMP | LC | 2021-08-20 | Pismo Beach | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Tower | Q2
121418043 | T3NT DI FULTON-PUEBLO :0/13 RMV DEBRIS | FULTON-PUEBLO | :000/013 | F | TR3 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-05-19 | Lakeville | 2022-01-28 | 2022-01-29 | Non-Tower | Q1
121385087 | T3 DI CRESTA-RIO OSO 014/122 COMPLETE | CRESTA-RIO OSO | 014/122 | E | TR3 | 2022-06-15 | 2022-07-09 | COMP | LC | 2021-05-12 | Table Mountain | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Tower | Q2
121823105 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 88/6R RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 088/006 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | COMP | LC | 2021-07-29 | Eureka | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121379905 | T2NT DI WP-VLLY SPNGS 17/228 RMV BUTT | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 017/228 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-08 | Victor | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Non-Tower | Q1
121810921 | DI GRBERVLL-LAYTNVILL 43/7 RPL HRDD | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 043/007 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-27 | Willits | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
121810028 | DI LAYTONVILLE-COVELO 09/06C RPR STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 009/006C | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | COMP | LC | 2021-07-27 | Willits | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121797880 | DI GARBERVLL-LAYTNVILLE 35/9 RPR STRW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 035/009 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-26 | Willits | 2022-04-28 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
121803578 | DI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 43/0 RPL HRDD | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 043/000 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-26 | Willits | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Non-Tower | Q2
121800593 | T3NT DI FULTON-CALISTOGA 006/5 RMV BUTT | FULTON-CALISTOGA | 006/005 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-07-26 | Lakeville | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
121787373 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 104/3 RPR STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 104/003 | E | HFRA | 2022-06-13 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-07-23 | Eureka | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
121796090 | DI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 45/1 RPL HRDD | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 045/001 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-24 | Willits | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
121791242 | DI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 45/4 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 045/004 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-24 | Willits | 2022-03-13 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q1
121364042 | T2 DI SSQC SNTA YNZ SS 021/294 INS MKRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 021/294 | F | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Non-Tower | Q1
121363493 | T2NT DI CHWCHLLA-KRCKHFF 6/10 RMV BUTT | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 006/010 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Non-Tower | Q1
121745061 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 75/0L RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 075/000 | F | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q2
121744125 | T2NT DI HUMBOLT-TRINITY 081/0 RMV DBRS | HUMBOLDT-TRINITY | 081/000 | F | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
121741224 | T3NT DI BRNS-LN STR #2 000/015 INS MRKW | BURNS-LONE STAR #2 | 000/015 | F | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | COMP | LC | 2021-07-13 | Moss Landing | 2022-02-06 | 2022-02-06 | Non-Tower | Q1
121739009 | T2NT DI MELONES-CURTIS 98/02 RMV DBRS | HUMBOLDT-TRINITY | 098/002 | F | TR2 | 2022-03-21 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-02-05 | 2022-02-05 | Non-Tower | Q1
121803555 | DI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 43/0 RMV DEBR | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 043/000 | F | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-26 | Willits | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
121822720 | DI GRBRVILL-LYTNVILL 39/8 RMV STEP | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 039/008 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-28 | Willits | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121341548 | T2NT DI CHWCHILLA-KRCKHOFF 1/6 RMV BUTT | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 001/006 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
121791241 | DI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 45/4 RPR CRSW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 045/004 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-24 | Willits | 2022-04-13 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
121810027 | DI LAYTONVILLE-COVELO 09/06C RPR GYWW | LAYTONVILLE-COVELO | 009/006C | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | COMP | LC | 2021-07-27 | Willits | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121334779 | T2NT WV IGNAC-BOLINAS #2 15/176 INS GMKW | IGNACIO-BOLINAS #2 | 015/176 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-05-14 | Lakeville | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Non-Tower | Q2
121778723 | DI HUMBLDT-BRDGEVLLE 090/003 RMV BUTT | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 090/003 | F | HFRA | 2022-04-04 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2021-07-20 | Eureka | 2022-02-14 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
121836003 | DI LAYTONVILLE-COVELO- 9/13R RPR GYWW | LAYTONVILLE-COVELO | 009/013 | F | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | COMP | LC | 2021-07-26 | Willits | 2022-06-07 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121823035 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 89/0L RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 089/000 | F | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-07-26 | Eureka | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121748671 | T2 DI HUMBOL-BRIDGEVILLE 113/8 FILL HOLE | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 113/008 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-07-14 | Eureka | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
121781494 | DI LAYTONVILLE-COVELO 13/5 RPR FOND | LAYTONVILLE-COVELO | 013/005 | E | HFRA | 2022-07-04 | 2022-07-18 | COMP | LC | 2021-07-21 | Willits | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Tower | Q2
121750699 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 105/4R RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 105/004 | E | HFRA | 2022-06-13 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-07-16 | Eureka | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
121797882 | DI GARBERVLL-LAYTNVILLE 35/9 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 035/009 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-26 | Willits | 2022-04-28 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
121815689 | DI LAYTONVILLE-COVELO- 9/13L RPR GYWW | LAYTONVILLE-COVELO | 009/013 | F | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | COMP | LC | 2021-07-26 | Willits | 2022-06-07 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121796093 | DI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 45/1 RPR CRSW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 045/001 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-24 | Willits | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
121641836 | DI LAYTONVILLE-COVELO 2/6 RMV DBRS | LAYTONVILLE-COVELO | 002/006 | F | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-06-24 | Willits | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q2
121791249 | DI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 42/7 RPR STRW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 042/007 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-24 | Willits | 2022-04-13 | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
121745919 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 96/4A RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 096/004A | F | TR2 | 2022-03-21 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-07-13 | Eureka | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
121745026 | T2NT DI HMBLDT-TRINITY 94/12 RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 094/012 | F | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-07-13 | Eureka | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
121809923 | DI GRBRVLLE-LYTNVLLE 037/007 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 037/007 | F | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-28 | Willits | 2022-04-21 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121809405 | T2NT DI GARBERVLE-LAYTNVLE 30/8 RMV DEBR | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 030/008 | F | TR2 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2021-07-26 | Willits | 2022-04-22 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
121786235 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 89/2R RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 089/002 | F | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-07-14 | Eureka | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121634446 | T2NT DI COTTONWD-RED BLFF 6/134 INS HV | COTTONWOOD-RED BLUFF | 006/134 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-06-25 | Table Mountain | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Non-Tower | Q1
121738985 | T2NT DI HMBLDT-TRNTY-WOOD 82/7 RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 082/007 | F | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
121795702 | DI GARBRVILLE-LYTNVILL 45/6R RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 045/006 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-24 | Willits | 2022-04-26 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
121750401 | DI MOSS LNDG-LOS BANOS 43/188 RPR STRT | MOSS LANDING-LOS BANOS | 043/188 | E | HFRA | 2022-03-07 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-07-17 | Moss Landing | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Tower | Q1
121705988 | T2NT DI CHWCLA-KRKHFF 007/011 INST MRKW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 007/011 | F | TR2 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-07-07 | Fresno | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Non-Tower | Q1
121748348 | DI GRBRVILLE-LAYTONVILLE 46/004 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 046/004 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-16 | Willits | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
121734601 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 110/2C INS MRKW | HUMBOLDT-TRINITY | 110/002C | F | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-03-22 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q1
121557897 | T3NT DI MAPLE CRK-HOOPA 010/003 RMV DBRS | MAPLE CREEK-HOOPA | 010/003 | F | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | COMP | LC | 2021-06-17 | Eureka | 2022-02-17 | 2022-02-18 | Non-Tower | Q1
120924223 | T2NT EI FULTON-HOPLAND 33/012 RMV BUTT | FULTON-HOPLAND | 033/012 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-05-03 | Lakeville | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Non-Tower | Q1
121536598 | T3NT DI FULTON-PUEBLO :0/11 RMV DEBRIS | FULTON-PUEBLO | :000/011 | F | TR3 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-06-09 | Lakeville | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Non-Tower | Q1
121649342 | T3NT DI UKH HPLND-CLVRDLE 13/1A RMV BUTT | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 013/001A | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-06-28 | Lakeville | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Non-Tower | Q1
121526843 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 99/01L RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 099/001 | F | TR2 | 2022-03-21 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-06-09 | Eureka | 2022-02-05 | 2022-02-05 | Non-Tower | Q1
121525280 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINTY 94/01L RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 094/001 | F | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-06-08 | Eureka | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121632675 | T2NT DI DM-GRSS VLY-WMAR 19/456 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 019/456 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-06-22 | Sacramento | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Non-Tower | Q1
121634236 | T3NT DI UKIAH-HPLND-CLVDLE 13/4 COMPLETE | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 013/004 | F | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-06-23 | Willits | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
121608243 | T2NT EI SALMON CREEK TAP 3/1 RMV DBRS | SALMON CREEK TAP | 003/001 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-06-26 | Lakeville | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121485763 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 48/3 RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 048/003 | F | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-05-28 | Eureka | 2022-03-27 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
121470982 | T2NT DI HMBT BY-RIO DL JCT 17/2 RMV BUTT | HUMBOLDT BAY-RIO DELL JCT | 017/002 | F | TR2 | 2022-04-21 | 2022-04-24 | COMP | LC | 2021-05-28 | Eureka | 2022-04-23 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
121591920 | WV GRBRVLLE-LYTNVLLE 33/0B RPR SPLW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 033/000B | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-06-24 | Eureka | 2022-04-22 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121564904 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 85/4C RMV DBRS | HUMBOLDT-TRINITY | 085/004C | F | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-06-12 | Eureka | 2022-03-24 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
121467756 | DI GARBERVL-LYTNVL 46/3 RPR STRW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 046/003 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-06-03 | Willits | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
121465845 | T2NT DI FULTON-HOPLAND 35/6 RMV BUTT | FULTON-HOPLAND | 035/006 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-06-02 | Lakeville | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
121445228 | WV GARBERVILLE-LAYTONVILLE 45/3 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 045/003 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-06-02 | Willits | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
121564909 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 93/9 RMV DBRS | HUMBOLDT-TRINITY | 093/009 | F | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-06-12 | Eureka | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121558626 | T0 DI GRBRVLLE LYTNVLLE 039/005 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 039/005 | F | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-06-13 | Willits | 2022-04-17 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
121542725 | T2NT DI IGNACIO-ALTO 15/154 RMV DBRS | IGNACIO-ALTO | 015/154 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-06-11 | Lakeville | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Non-Tower | Q1
121593581 | T3NT DI IGNACIO-BLNAS #1 13/137 RMV DBRS | IGNACIO-BOLINAS #1 | 013/137 | F | TR3 | 2022-01-15 | 2022-01-23 | COMP | LC | 2021-06-18 | Lakeville | 2022-01-15 | 2022-01-15 | Non-Tower | Q1
121402553 | T2NT DI FULTON-HOPLAND 030/012 RMV DBRS | FULTON-HOPLAND | 030/012 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-05-18 | Lakeville | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
121543754 | T2NT DI HMBLDT BY-RD JCT 16/9 RMV BUTT | HUMBOLDT BAY-RIO DELL JCT | 016/009 | F | TR2 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-06-11 | Eureka | 2022-02-10 | 2022-02-11 | Non-Tower | Q1
121535938 | T2NT DI DRM-GRS VLY-WEMR 20/462 RMV DBRS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 020/462 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-06-09 | Sacramento | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Non-Tower | Q1
121535487 | T2NT DI DRM-GRS VLY-WMR 20/469 INTS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 020/469 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-06-10 | Sacramento | 2022-01-10 | 2022-01-11 | Non-Tower | Q1
121543974 | T2NT DI HUMBLDT-TRINITY 50/07 RMV DEBRIS | HUMBOLDT-TRINITY | 050/007 | F | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-06-12 | Eureka | 2022-03-29 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121543756 | T2NT DI PIT #1-CTNWOOD 45/392 INS GMKS | PIT #1-COTTONWOOD | 045/392 | F | TR2 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Tower | Q1
121398173 | T3NT DI UKH HPLND CLVRDL 15/01 INS HV | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 015/001 | F | TR3 | 2022-01-25 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2021-05-19 | Lakeville | 2022-01-30 | 2022-01-31 | Non-Tower | Q1
121584140 | T0 DI GRBRVL-LYTNVL 46/1 RMV DEBRIS | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 046/001 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-06-14 | Willits | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
121543349 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 111/0 RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 111/000 | F | TR2 | 2022-03-21 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-06-12 | Eureka | 2022-02-17 | 2022-02-22 | Non-Tower | Q1
121397448 | T2NT DI FLTN-HPLAND-NNWOD 34/1 RMV BUTT | FULTON-HOPLAND | 034/001 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-05-18 | Lakeville | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Non-Tower | Q1
121526832 | T2NT DI FULTON-HPLAND 031/007 RMV DEBRIS | FULTON-HOPLAND | 031/007 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Non-Tower | Q1
121536504 | T2NT DI CLEAR LKE-KONCTI 19/0 RMV DEBRIS | CLEAR LAKE-KONOCTI | 019/000 | F | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-07 | COMP | LC | 2021-06-09 | Lakeville | 2022-02-06 | 2022-02-06 | Non-Tower | Q1
121533957 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 93/6 RMV DEBRIS | HUMBOLDT-TRINITY | 093/006 | F | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-06-09 | Eureka | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121526572 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 94/7L RMV DBRW | HUMBOLDT-TRINITY | 094/007 | F | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-06-09 | Eureka | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
121525672 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 94/2 RMV DEBRI | HUMBOLDT-TRINITY | 094/002 | F | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-06-09 | Eureka | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121526687 | T2NT DI LYTNVILLE-COVELO 6/6 RMV DBRIS | LAYTONVILLE-COVELO | 006/006 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | COMP | LC | 2021-06-09 | Willits | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121560589 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 95/12L RMV DBRS | HUMBOLDT-TRINITY | 095/012 | F | TR2 | 2022-03-21 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-06-08 | Eureka | 2022-02-12 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
121518688 | T3NT DI MAPLE CRK-HOOPA SP 10/6 RMV STRW | MAPLE CREEK-HOOPA | 010/006 | F | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | COMP | LC | 2021-06-05 | Eureka | 2022-02-19 | 2022-02-20 | Non-Tower | Q1
121512719 | T2NT EI CLR LKE-KONOCTI 020/001 RMV DBRS | CLEAR LAKE-KONOCTI | 020/001 | F | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-07 | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
121380659 | T2NT DI DRM-GRAS VLY-WMR 19/457 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 019/457 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-06 | Sacramento | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Non-Tower | Q1
121493539 | T2NT DI FULTON-HOPLAND 35/1 RMV DBRS | FULTON-HOPLAND | 035/001 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-06-02 | Lakeville | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Non-Tower | Q1
121539266 | T2NT DI HMBLT BY-RD JCT 18/0 RMV BUTT | HUMBOLDT BAY-RIO DELL JCT | 018/000 | F | TR2 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-06-11 | Eureka | 2022-02-14 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
121493108 | T2NT DI FULTON-HOPLAND 35/9 RMV BUTT | FULTON-HOPLAND | 035/009 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-06-02 | Lakeville | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
121492814 | T2NT DI FULTON-HOPLAND 35/5 RMV BUTT | FULTON-HOPLAND | 035/005 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-06-02 | Lakeville | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
121493488 | T2NT DI FULTON-HOPLAND 34/14 RMV BUTT | FULTON-HOPLAND | 034/014 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-06-02 | Lakeville | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Non-Tower | Q1
121493463 | T2NT DI FULTON-HOPLAND 30/13 RMV BUTT | FULTON-HOPLAND | 030/013 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-06-02 | Lakeville | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
121378403 | T2NT DI WST PT VLY SPGS 008/100 RMV BUTT | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 008/100 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-06 | Victor | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Non-Tower | Q1
121493109 | T2NT DI FULTON-HOPLAND 33/14 RMV BUTT | FULTON-HOPLAND | 033/014 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-06-02 | Lakeville | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Non-Tower | Q1
121378278 | T2NT DI DRM GS VLLY-WMR 019/454 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 019/454 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-05 | Sacramento | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Non-Tower | Q1
121526815 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 85/3 RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 085/003 | F | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-06-12 | Eureka | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
121485860 | T2NT DI MNDCN-WLTS-FRT BRGG 3/7 RMV BUTT | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 003/007 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-29 | Willits | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
121485677 | T2NT DI HMBLDT BY-RD JCT 14/2 RMV BUTT | HUMBOLDT BAY-RIO DELL JCT | 014/002 | F | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-05-29 | Eureka | 2022-02-10 | 2022-02-11 | Non-Tower | Q1
121377301 | T3 EI FULTON-PUEBLO 032/156 RMV DBRS | FULTON-PUEBLO | 032/156 | F | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-23 | COMP | LC | 2021-05-21 | Lakeville | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
121486114 | T3NT DI FULTON-HOPLAND 26/04 RMV DBRIS | FULTON-HOPLAND | 026/004 | F | TR3 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-06-01 | Lakeville | 2022-05-02 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
121473707 | T2NT DI HUMBLDT-TRINTY 54/4L RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 054/004 | F | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-05-28 | Eureka | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
121470899 | DI GRBRVL-LYTNVL 40/9 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 040/009 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-06-03 | Willits | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
121500394 | T2NT DI LAYTONVILLE-COVELO 0/11 RMV BUTT | LAYTONVILLE-COVELO | 000/011 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-05-27 | Willits | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q2
121496699 | T2NT DI FULTON-HOPLAND 35/7 RMV DBRS | FULTON-HOPLAND | 035/007 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-06-02 | Lakeville | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
121344170 | T3 DI CASTRO VALLEY-NEWARK 4/25 INS ACG | CASTRO VALLEY-NEWARK | 004/025 | F | TR3 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-04-29 | Concord | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Tower | Q1
121471181 | T2NT DI GRBRVL-LYTNVL 25/4 RMV DEBRIS | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 025/004 | F | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-05-27 | Willits | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
121381074 | T2NT DI DRM-GRS VLY-WMR 20/463 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 020/463 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-05 | Sacramento | 2022-01-10 | 2022-01-12 | Non-Tower | Q1
121380655 | T2NT DI DRM-GRAS VLY-WMR 19/457 INS HV | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 019/457 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-06 | Sacramento | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Non-Tower | Q1
121378064 | T2NT EI HMBLDT-TRNTY #1 60/7R RMV DEBRIS | HUMBOLDT-TRINITY | 060/007 | F | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-05-21 | Eureka | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
120735303 | EI MSS LNDNG-LS BNS 44/192 RPR FOND | MOSS LANDING-LOS BANOS | 044/192 | E | HFRA | 2022-03-07 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-04-02 | Moss Landing | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Tower | Q1
121397445 | T2NT DI FULTON-HOPLAND 37/10 RMV BUTT | FULTON-HOPLAND | 037/010 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-05-18 | Lakeville | 2022-02-16 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
121378890 | T2NT DI DRM-GRSS VLY-WMR 19/449 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 019/449 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-05 | Sacramento | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Tower | Q1
120938590 | T2NT EI FULTON-HOPLAND 32/10 RMV DEBRIS | FULTON-HOPLAND | 032/010 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-05-05 | Lakeville | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Tower | Q1
120935341 | T2NT EI FLTN-HPLND 33/0 RMV BUTT | FULTON-HOPLAND | 033/000 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-05-04 | Lakeville | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
121377336 | T2NT DI DRMGRS VALYWIMR 19/453 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 019/453 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-05 | Sacramento | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Non-Tower | Q1
121384727 | T2NT DI FULTON-HOPLAND 35/0 RMV BUTT | FULTON-HOPLAND | 035/000 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-05-18 | Lakeville | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Non-Tower | Q1
120922805 | T2NT DI CHOWCHILLA-KRCKHFF 2/3 RMV BUTT | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 002/003 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
121345325 | T2NT DI FULTON-PUEBLO 002/015 RMV DBRS | FULTON-PUEBLO | 002/015 | F | TR2 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2021-04-28 | Lakeville | 2022-02-21 | 2022-02-21 | Tower | Q1
120904187 | T2NT EI FLTN-HPLND 38/012 RMV POL BUTT | FULTON-HOPLAND | 038/012 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-04-29 | Lakeville | 2022-02-16 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
120897571 | T2 EI FULTON-HOPLAND 39/000 RMV BUTT | FULTON-HOPLAND | 039/000 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-04-28 | Lakeville | 2022-02-16 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
121370419 | T2NT DI CHWCHILLA-KERCKHOFF 4/8 RMV BUTT | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 004/008 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
121320742 | T0 WV GARBERVILLE-LAYTONVILLE 41/0 INS D | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 041/000 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-05-12 | Willits | 2022-04-15 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
121188695 | T2NT EI HMBLDT-BRIDGEVLLE 109/0 RMV DBRS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 109/000 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-05-10 | Eureka | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
121187744 | T2NT EI HMBLDT-BRDGVLLE 114/2R RMV BUTT | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 114/002 | F | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2021-05-10 | Eureka | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
120995301 | T2NT EI HMBLDT-BRDGVLLE 112/001 RMV DBRS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 112/001 | F | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2021-05-08 | Eureka | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
120868793 | T3NT EI MORAGA-CLAREMONT #1 2/12 INS ACG | MORAGA-CLAREMONT #1 | 002/012 | F | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-04-22 | Concord | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Tower | Q1
121130229 | T2NT EI HUMBOLDT-TRINITY 95/5 RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 095/005 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-10 | Eureka | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
120944118 | T2NT EI HMBLDT-BRDGVLLE 114/1 RMV DEBRIS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 114/001 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-05-05 | Eureka | 2022-04-09 | 2022-04-09 | Non-Tower | Q2
121318797 | T2 EI PIT #1-COTTONWOOD 006/050 RPR STRT | PIT #1-COTTONWOOD | 006/050 | E | TR2 | 2022-02-17 | 2022-03-01 | COMP | LC | 2021-05-12 | Table Mountain | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Tower | Q1
121187752 | T2NT EI HMBLDT-BRDGVLLE 114/2L RMV BUTT | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 114/002 | F | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2021-05-10 | Eureka | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
120944083 | T2 EI HMBLDT-BRDGVLLE 114/0L RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 114/000 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-05-05 | Eureka | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
120810840 | EI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 35/1 RPR FOND | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 035/001 | E | HFRA | 2022-07-04 | 2022-07-18 | COMP | LC | 2021-04-13 | Willits | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Tower | Q2
120128109 | T2NT DI IGNCO-BLNS#2 14/161 RMV DBRS | IGNACIO-BOLINAS #2 | 014/161 | F | TR2 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | COMP | LC | 2020-10-13 | Lakeville | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Non-Tower | Q2
120896198 | T2NT EI FLTN-HPLND 4/6 RPR GMKS | FULTON-HOPLAND | 004/006 | F | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-04-28 | Lakeville | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Tower | Q1
120910828 | T2NT EI FULTON-HOPLAND 37/6 RMV BUTT | FULTON-HOPLAND | 037/006 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-04-30 | Lakeville | 2022-02-16 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
120885458 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 105/3R RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 105/003 | E | HFRA | 2022-06-13 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-04-26 | Eureka | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
120885457 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 105/3L RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 105/003 | E | HFRA | 2022-06-13 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-04-26 | Eureka | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
120879779 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 88/5 REPULL GUY | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 088/005 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-04-24 | Eureka | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
120868622 | T0 EI MS LANDING-LOS BANOS 40/176 RPR FO | MOSS LANDING-LOS BANOS | 040/176 | E | HFRA | 2022-03-07 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-04-16 | Moss Landing | 2022-03-19 | 2022-03-19 | Tower | Q1
120885691 | T2NT DI CHWCHLLA-KERCKHOFF 1/2 RMV STUB | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 001/002 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Tower | Q1
120878289 | T2NT DI CHWCHLLA-KRCKHF 3/10A RMV DBRS | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 003/010A | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
120944056 | T2 EI HMBLDT-BRDGVLLE 114/0R RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 114/000 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-05-05 | Eureka | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
120737365 | EI LYTNVLLE-CVLO 10/07 RPR STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 010/007 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | COMP | LC | 2021-04-02 | Willits | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
120868797 | T3NT EI MORAGA-CLARMNT #1 1/010 INS ACG | MORAGA-CLAREMONT #1 | 001/010 | F | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-04-22 | Concord | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Tower | Q1
120868794 | T3NT EI MORGA-CLRMNT #1 2/18 INS ACG | MORAGA-CLAREMONT #1 | 002/018 | F | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-04-22 | Concord | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
120868747 | T3NT EI MORAGA-CLAREMNT #1 2/017 INS ACG | MORAGA-CLAREMONT #1 | 002/017 | F | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-04-22 | Concord | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
120735593 | EI MSS LNDNG-LS BNS 43/188 RPR FOND | MOSS LANDING-LOS BANOS | 043/188 | F | HFRA | 2022-03-07 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-04-02 | Moss Landing | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Tower | Q1
120843660 | EI GRBERVILE-LYTONVILE 42/4 RPR STRW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 042/004 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-19 | Willits | 2022-04-15 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
120840350 | T2NT DI BRCBRG JCT-MRPSA TP 6/6 INS MRKW | BRICEBURG JCT-MARIPOSA TAP | 006/006 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-03 | COMP | LC | 2021-04-12 | Fresno | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Non-Tower | Q1
120835370 | T0 EI GARBERVLE-LAYTONVLE 43/8 RPR SPLW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 043/008 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-17 | Willits | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
120910755 | T2NT EI FLTN-HPLND 37/015 RMV BUTT | FULTON-HOPLAND | 037/015 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-04-30 | Lakeville | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
120740635 | EI MOSS LANDING-LOS BANOS 040/177 MASTIC | MOSS LANDING-LOS BANOS | 040/177 | F | HFRA | 2022-03-07 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-04-03 | Moss Landing | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Tower | Q1
120770661 | T3NT EI IGNCIO-BLINS#1 10/112L RMV BUTT | IGNACIO-BOLINAS #1 | 010/112 | F | TR3 | 2022-01-15 | 2022-01-23 | COMP | LC | 2021-04-08 | Lakeville | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
120726448 | T2NT DI SSQC-SNT YNZ SW 20/285 RMV BUTT | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 020/285 | F | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-04-01 | Pismo Beach | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Non-Tower | Q1
120868784 | T3NT EI MRAG-CLREMNT #1 001/009 INS ACG | MORAGA-CLAREMONT #1 | 001/009 | F | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-04-22 | Concord | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Tower | Q1
120260725 | T2 DI FORT ROSS-GUALALA 32/9 RMV DBRS | GUALALA-MONTE RIO | 032/009 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2020-12-22 | Lakeville | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
120860149 | T2NT EI PIT #1-COTNWOD 39/337 RMV DEBRIS | PIT #1-COTTONWOOD | 039/337 | F | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | COMP | LC | 2021-04-21 | Table Mountain | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Tower | Q1
120740643 | EI MOSS LANDING-LOS BANOS 040/175 MASTIC | MOSS LANDING-LOS BANOS | 040/175 | F | HFRA | 2022-03-07 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-04-03 | Moss Landing | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Tower | Q1
120841565 | EI HMBLDT-BRDGVLLE 92/4 RMV DEBRS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 092/004 | F | HFRA | 2022-04-04 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2021-04-19 | Eureka | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Tower | Q1
120735331 | EI MSS LNDNG-LS BNS 43/189 RPR FOND | MOSS LANDING-LOS BANOS | 043/189 | F | HFRA | 2022-03-07 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-04-02 | Moss Landing | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Tower | Q1
120725569 | EI MSS LNDNG-LOS BANOS 22/101 RPR STRT | MOSS LANDING-LOS BANOS | 022/101 | E | HFRA | 2022-03-07 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-04-01 | Moss Landing | 2022-03-20 | 2022-03-20 | Tower | Q1
120129640 | T2NT NN TRNTY-MPLE CREEK 42/7 RMV DBRS | TRINITY-MAPLE CREEK | 042/007 | F | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-04 | Eureka | 2022-04-26 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
119797167 | T2 DI FORT ROSS GUALALA 41/4 RMV BUTT | GUALALA-MONTE RIO | 041/004 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2020-08-04 | Lakeville | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
119789145 | DI LAYTONVILLE-COVELO 02/010 RMV BUTT | LAYTONVILLE-COVELO | 002/010 | F | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2020-09-16 | Willits | 2022-06-05 | 2022-06-05 | Non-Tower | Q2
119757676 | T2 DI ELK-GUALALA 62/1 RMV DEBRIS | ELK-GUALALA | 062/001 | F | TR2 | 2022-01-11 | 2022-01-20 | COMP | LC | 2020-09-02 | Lakeville | 2022-01-20 | 2022-01-21 | Non-Tower | Q1
119751590 | T2NT NN MPLE CRK-HOOPA 7/005 RMV DEBRIS | MAPLE CREEK-HOOPA | 007/005 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | COMP | LC | 2020-08-13 | Eureka | 2022-02-16 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
120754593 | T3NT EI GYSRS #12-FLTN 21/087 RPR FOND | GEYSERS #12-FULTON | 021/087 | F | TR3 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | COMP | LC | 2021-04-06 | Lakeville | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Tower | Q2
120748886 | T3NT EI IGNACIO-BOLINAS #1 8/94 RMV BUTT | IGNACIO-BOLINAS #1 | 008/094 | F | TR3 | 2022-01-15 | 2022-01-23 | COMP | LC | 2021-04-06 | Lakeville | 2022-01-17 | 2022-01-18 | Non-Tower | Q1
120742438 | EI MSS LNDING-LOS BANOS 039/173 RPR FOND | MOSS LANDING-LOS BANOS | 039/173 | E | HFRA | 2022-03-07 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-04-05 | Moss Landing | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Tower | Q1
120738953 | EI MSS LNDNG-LS BNS 41/181 RPR FOND | MOSS LANDING-LOS BANOS | 041/181 | F | HFRA | 2022-03-07 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-04-02 | Moss Landing | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Tower | Q1
119574689 | T2NT DI IGNACIO-BLINAS #2 8/107 COMPLETE | IGNACIO-BOLINAS #2 | 008/107 | F | TR2 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | COMP | LC | 2020-08-07 | Lakeville | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
120238245 | T3NT DI IGNC-BLNAS #1 10/112C RMV PL BUT | IGNACIO-BOLINAS #1 | 010/112C | F | TR3 | 2022-01-15 | 2022-01-23 | COMP | LC | 2020-12-02 | Lakeville | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
119527042 | T3NT DI MAPLE CREEK-HPA 23/7 RMV DEBRIS | MAPLE CREEK-HOOPA | 023/007 | F | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | COMP | LC | 2020-07-30 | Eureka | 2022-02-19 | 2022-02-19 | Non-Tower | Q1
119504565 | EI T3NT MORAGA-CASTRO VALY 7/032 INS ACG | MORAGA-CASTRO VALLEY | 007/032 | F | TR3 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2020-07-24 | Concord | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Tower | Q1
120042584 | T2NT COLINGA #1-SAN MIGUEL 22/2 RMV GYWS | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 022/002 | F | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | COMP | LC | 2020-11-16 | Pismo Beach | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Tower | Q2
119809922 | T3NT NN UKH-HPLND-CLVRDL 12/5 RMV BUTT | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 012/005 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-08-17 | Lakeville | 2022-01-26 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
119785127 | T2 DI TRINITY-MAPLE CREK 48/2 RMV DEBRIS | TRINITY-MAPLE CREEK | 048/002 | F | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-09-14 | Eureka | 2022-04-29 | 2022-04-30 | Non-Tower | Q2
119781216 | T2 DI VLLY SPRGS-MRTL #1 9/7 RMV PL BUTT | VALLEY SPRINGS-MARTELL #1 | 009/007 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-09-12 | Victor | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Non-Tower | Q1
119803931 | DI FORT SEWARD TAP 3/3 RMV PL BUTT | FORT SEWARD TAP | 003/003 | F | HFRA | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-09-21 | Eureka | 2022-02-16 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
119775132 | EI LAYTONVILLE-COVELO 12/010 RMV DBRS | LAYTONVILLE-COVELO | 012/010 | F | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2020-09-16 | Willits | 2022-04-04 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
119772861 | T2 NN ELK-GUALALA 057/004 RMV BUTT | ELK-GUALALA | 057/004 | F | TR2 | 2022-01-11 | 2022-01-20 | COMP | LC | 2020-08-14 | Lakeville | 2022-01-21 | 2022-01-22 | Non-Tower | Q1
119786512 | T2 NN VLY SPRNGS MRTL#1 8/4 RMV PL BUTT | VALLEY SPRINGS-MARTELL #1 | 008/004 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-09-16 | Victor | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Non-Tower | Q1
119809821 | T2 NN IGNACIO-BOLINAS #2 14/167 RPL GMKW | IGNACIO-BOLINAS #2 | 014/167 | F | TR2 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | COMP | LC | 2020-08-17 | Lakeville | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Non-Tower | Q2
119715286 | T2NT DI TULUCAY-NAPA #1 7/0 RMV DEBRIS | TULUCAY-NAPA #1 | 007/000 | F | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2020-09-01 | Lakeville | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Non-Tower | Q2
119780777 | T2 DI VLY SPRNGS MRTL#1 6/2 RMV PL BUTT | VALLEY SPRINGS-MARTELL #1 | 006/002 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-09-12 | Victor | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Non-Tower | Q1
119907548 | T3NT DI IGNCIO-BLNS #1 10/115 RMV DEBRIS | IGNACIO-BOLINAS #1 | 010/115 | F | TR3 | 2022-01-15 | 2022-01-23 | COMP | LC | 2020-10-07 | Lakeville | 2022-01-17 | 2022-01-17 | Non-Tower | Q1
119669575 | T2 DI IGNACIO-BOLINAS #2 15/179 INS GMKW | IGNACIO-BOLINAS #2 | 015/179 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2020-08-25 | Lakeville | 2022-05-29 | 2022-05-29 | Non-Tower | Q2
119632539 | T2NT DI WASHOE TAP 000/009 INST MRKW | WASHOE TAP | 000/009 | F | TR2 | 2022-02-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2020-08-18 | Lakeville | 2022-02-19 | 2022-02-19 | Non-Tower | Q1
119627828 | T3NT DI MORAGA-LAKEWOOD 0/1B INS GMKW | MORAGA-LAKEWOOD | 000/001B | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-08-17 | Concord | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Non-Tower | Q1
119623115 | T2 MAPLE CREEK-HOOPA 7/2 RMV DEBRIS | MAPLE CREEK-HOOPA | 007/002 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | COMP | LC | 2020-08-16 | Eureka | 2022-02-16 | 2022-02-17 | Tower | Q1
119627011 | T3NT DI WNDSR-FTCH MTN 25/13 RMV DEBRIS | FULTON #1 | 025/013 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | COMP | LC | 2020-08-14 | Lakeville | 2022-05-26 | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
119628298 | T3NT DI CRST-R OSO 13/106B RMV DBRS CMPT | CRESTA-RIO OSO | 013/106B | F | TR3 | 2022-06-14 | 2022-07-09 | COMP | LC | 2020-08-17 | Table Mountain | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Tower | Q2
119590964 | T2NT DI WASHOE TAP 000/014 RMV DEBRIS | WASHOE TAP | 000/014 | F | TR2 | 2022-02-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2020-08-07 | Lakeville | 2022-02-19 | 2022-02-19 | Non-Tower | Q1
119576404 | T2NT DI IGC-BLNS #2 9/119 RMV BUTT CMPLT | IGNACIO-BOLINAS #2 | 009/119 | F | TR2 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | COMP | LC | 2020-08-07 | Lakeville | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
119562132 | T2NT DI TRINITY-MAPLE CREK 37/1 RMV BUTT | TRINITY-MAPLE CREEK | 037/001 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-08-05 | Eureka | 2022-04-30 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
119209689 | T2NT DI TULUCAY-NAPA #1 7/9 RMV PL BUTT | TULUCAY-NAPA #1 | 007/009 | F | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2020-06-24 | Lakeville | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Non-Tower | Q2
119560171 | T2NT DI TRINITY-MAPLE CREK 47/5 RMV BUTT | TRINITY-MAPLE CREEK | 047/005 | F | TR2 | 2022-12-06 | 2022-12-20 | COMP | LC | 2020-08-04 | Eureka | 2022-04-30 | 2022-05-06 | Non-Tower | Q2
119501185 | EI T3NT MORAGA-CASTRO VALY 7/31 INS ACG | MORAGA-CASTRO VALLEY | 007/031 | F | TR3 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2020-07-24 | Concord | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Tower | Q1
119556643 | T2NT DI TRNTY-MPLE CREEK 48/29 RMV BUTT | TRINITY-MAPLE CREEK | 048/029 | F | TR2 | 2022-04-10 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2020-08-04 | Eureka | 2022-02-01 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
119546495 | EI T2NT MAPLE CREEK-HOOPA 5/5 RMV DBRS | MAPLE CREEK-HOOPA | 005/005 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | COMP | LC | 2020-08-02 | Eureka | 2022-02-16 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
119520436 | T3NT DI GEYSERS#5-GEYSRS#3 0/7 RMV BUTT | GEYSERS #5-GEYSERS #3 | 000/007 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-07-29 | Lakeville | 2022-02-01 | 2022-02-02 | Tower | Q1
119518361 | MAPLE CREEK-HOOPA 01/006 RMV BUTT | MAPLE CREEK-HOOPA | 001/006 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | COMP | LC | 2020-07-28 | Eureka | 2022-02-12 | 2022-02-12 | Non-Tower | Q1
119506370 | T2NT EI MAPLE CREEK-HOOPA 0/2 RMV BUTT | MAPLE CREEK-HOOPA | 000/002 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | COMP | LC | 2020-07-24 | Eureka | 2022-02-12 | 2022-02-12 | Non-Tower | Q1
119499341 | EI T2NT MAPLE CREEK-HPA 24/007 RMV BUTT | MAPLE CREEK-HOOPA | 024/007 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | COMP | LC | 2020-07-24 | Eureka | 2022-02-19 | 2022-02-19 | Non-Tower | Q1
119498342 | EI T3NT RAGA-CASTRO VALLEY 8/37 INS ACG | MORAGA-CASTRO VALLEY | 008/037 | F | TR3 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2020-07-24 | Concord | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Tower | Q1
119473260 | T2NT DI IGNC-ALT-SSLT #1 14/102 INS MRKW | IGNACIO-ALTO-SAUSALITO #1 | 014/102 | F | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2020-07-20 | Lakeville | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
119469594 | DI FORT SEWARD TAP 2/0 RMV BUTT | FORT SEWARD TAP | 002/000 | F | HFRA | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-15 | Eureka | 2022-02-16 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
119374829 | T2NT DI IGNC-ALTO-SLT #2 14/103A INST MR | IGNACIO-ALTO-SAUSALITO #2 | 014/103A | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-14 | Lakeville | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
119371600 | EI T2NT TRNTY-MPL CRK 26/4 RMV BUTT | TRINITY-MAPLE CREEK | 026/004 | F | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2020-07-14 | Eureka | 2022-02-09 | 2022-02-11 | Non-Tower | Q1
119364662 | EI T2NT TRINITY-MAPLE CREEK 24/5 RMV DEB | TRINITY-MAPLE CREEK | 024/005 | F | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2020-07-13 | Eureka | 2022-02-09 | 2022-02-10 | Non-Tower | Q1
119359800 | T2NT DI MAPLE CREEK-HOOPA 8/0 RMV BUTT | MAPLE CREEK-HOOPA | 008/000 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | COMP | LC | 2020-07-10 | Eureka | 2022-02-18 | 2022-02-19 | Non-Tower | Q1
119356839 | EI WINDSOR-FITCH MOUNTAIN 11/8 RMV DEBRI | FULTON #1 | 011/008 | F | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2020-07-10 | Lakeville | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
119317680 | T2NT DI IGNCO-BLINAS #1 5/56 RMV PL BUT | IGNACIO-BOLINAS #1 | 005/056 | F | TR2 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2020-07-06 | Lakeville | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Non-Tower | Q1
119312659 | T2NT DI TRNTY MPLE CRK 34/7 RMV PL BUTT | TRINITY-MAPLE CREEK | 034/007 | F | TR2 | 2022-04-10 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2020-06-30 | Eureka | 2022-02-09 | 2022-02-11 | Non-Tower | Q1
119309647 | T2 DI TULUCAY-NAPA #1 006/017 COMPLETE | TULUCAY-NAPA #1 | 006/017 | F | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2020-07-01 | Lakeville | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Non-Tower | Q2
119296272 | DI WINDSOR-FITCH MOUNTN 11/6A INST MRKW | FULTON #1 | 011/006A | F | TR2 | 2022-01-24 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2020-06-29 | Lakeville | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Non-Tower | Q1
119295721 | DI WINDSOR-FITCH MNTN 11/12 RMV PL BUTT | FULTON #1 | 011/012 | F | TR2 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2020-06-30 | Lakeville | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Non-Tower | Q1
119294920 | T3NT EI UKH-HPLND-CLVRDL 12/2 INS MRKW | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 012/002 | F | TR3 | 2022-01-25 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2020-07-01 | Lakeville | 2022-01-26 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
119294709 | DI WNDSOR-FITCH MOUNTAIN 11/9 RMV BUTT | FULTON #1 | 011/009 | F | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2020-06-29 | Lakeville | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
119291052 | DI WINDSOR-FITCH MOUNTAIN 12/9 INS HV | FULTON #1 | 012/009 | F | TR2 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2020-06-29 | Lakeville | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
119225211 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 41/0 RMV PL BU | TRINITY-MAPLE CREEK | 041/000 | F | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-06-27 | Eureka | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
119207176 | T0 LAYTONVILLE-COVELO 12/007 INST DAMPER | LAYTONVILLE-COVELO | 012/007 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | COMP | LC | 2020-06-24 | Willits | 2022-06-18 | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
119205702 | T2NT DI IGNACIO-BOLINAS #2 7/88 RMV BUTT | IGNACIO-BOLINAS #2 | 007/088 | F | TR2 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | COMP | LC | 2020-06-24 | Lakeville | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
119177758 | T2NT DI FORT ROSS-GUALALA 35/4 RMV STUB | GUALALA-MONTE RIO | 035/004 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2020-04-24 | Lakeville | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
119176169 | T2 DI TRINITY-MPLE CRK 44/11 RMV PL BUTT | TRINITY-MAPLE CREEK | 044/011 | F | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-06-12 | Eureka | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
119125685 | T2 DI TRINITY-MAPLE CRK 42/9 RMV DEBRIS | TRINITY-MAPLE CREEK | 042/009B | F | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-06-03 | Eureka | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
119119656 | T2 DI TRINITY-MAPLE CRK 17/5 RMV DEBRIS | TRINITY-MAPLE CREEK | 017/005 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-06-03 | Eureka | 2022-02-01 | 2022-02-02 | Non-Tower | Q1
118981601 | T3 DI SALMON CREEK TAP 0/4 RMV BUTT | SALMON CREEK TAP | 000/004 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-04-24 | Lakeville | 2022-04-19 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
118918391 | EI T3NT MAPLE CREEK-HOOPA 9/9 RMV BUTT | MAPLE CREEK-HOOPA | 009/009 | F | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | COMP | LC | 2020-04-14 | Eureka | 2022-02-19 | 2022-03-08 | Non-Tower | Q1
121815900 | DI LAYTONVILLE-COVELO- 9/13R RPR STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 009/013 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | COMP | LC | 2021-07-26 | Willits | 2022-06-07 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121822709 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 89/7R REPULL | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 089/007 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-07-30 | Eureka | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121533019 | DI LAYTONVILLE-COVELO 8/5 RPR STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 008/005 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-04 | COMP | LC | 2021-06-14 | Willits | 2022-06-02 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121377770 | T2NT DI CTNWD-DLVN #2 68/598 INS ATCG | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 068/598 | F | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Non-Tower | Q1
121341152 | T2NT DI DRUM-RIO OSO #1 25/188 INS ACGT | DRUM-RIO OSO #1 | 025/188 | F | TR2 | 2022-01-13 | 2022-02-12 | COMP | LC | 2021-04-28 | Sacramento | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Non-Tower | Q1
121329195 | T3 DI TGR CRK-VLLY SPRNGS 3/29 INS ACG | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 003/029 | F | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | COMP | LC | 2021-04-19 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
121190029 | EI T2 FULTON-PUEBLO 38/193 INS ACG | FULTON-PUEBLO | 038/193 | F | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | COMP | LC | 2021-05-11 | Lakeville | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
120921136 | T3NT DI BRUNSWICK #1 TAP 3/21 INS STRT | BRUNSWICK #1 TAP | 003/021 | F | TR3 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | COMP | LC | 2021-05-03 | Sacramento | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Non-Tower | Q1
120871007 | T3NT EI TGR CRK-VLLY SPRNGS 5/42 INS ACG | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 005/042 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-04-22 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
120857092 | T3NT EI TGR CRK-VLLY SPRNGS 1/12 INS ACG | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 001/012 | F | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
120842134 | T2NT DI STNISLAUS-MANTECA #2 1/7 INS ACG | STANISLAUS-MANTECA #2 | 001/007 | F | TR2 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | COMP | LC | 2021-04-09 | Victor | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Non-Tower | Q1
120831345 | T3NT EI TIGER CREEK-ELCTRA 1/14 INS ACG | TIGER CREEK-ELECTRA | 001/014 | F | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-04-16 | Victor | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
120737346 | EI LAYTONVILLE-COVELO 10/8A REPL POLE | LAYTONVILLE-COVELO | 010/008A | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | COMP | LC | 2021-04-02 | Willits | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
119658658 | EI T3NT GEYSERS #13 TAP 0/002 INST ACG | GEYSERS #13 TAP | 000/002 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-04-15 | COMP | LC | 2020-08-22 | Lakeville | 2022-04-02 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
121374021 | T2NT DI CTNWD-DLVN #2 63/566 INS ATCG | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 063/566 | F | TR2 | 2022-01-12 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Non-Tower | Q1
121824005 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 101/3L RPL POLE | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 101/003 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-07-30 | Eureka | 2022-06-19 | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
120936638 | T3NT EI FULTON-PUEBLO 39/202 INS ACG | FULTON-PUEBLO | 039/202 | F | TR3 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | COMP | LC | 2021-05-05 | Lakeville | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Non-Tower | Q2
121557236 | DI LAYTONVILLE-COVELO 9/12 RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 009/012 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | COMP | LC | 2021-06-14 | Willits | 2022-06-07 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121550425 | DI LYTNVLL-CVLO 009/004 RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 009/004 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | COMP | LC | 2021-06-13 | Willits | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
120900940 | WV GARBERVILLE-LAYTONVILLE 41/2 RPL ANCW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 041/002 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-29 | Willits | 2022-04-15 | 2022-04-17 | Non-Tower | Q2
121590875 | T2 DI RND MTN-CTTNWD #3 R2/19 INS ACG | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | R002/019 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-17 | Table Mountain | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Non-Tower | Q1
120880569 | T3NT EI TIGER CRK-ELECTRA 6/047 INS ACG | TIGER CREEK-ELECTRA | 006/047 | F | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-04-24 | Victor | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Non-Tower | Q1
120880567 | T3NT EI TGR CRK-VLY SPRNGS 6/47 INS ACG | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 006/047 | F | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-04-24 | Victor | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
120880386 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 89/0 RPL ANCW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 089/000 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-04-24 | Eureka | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121551094 | DI LYTNVLL-CVLO 010/005 RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 010/005 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | COMP | LC | 2021-06-13 | Willits | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121525836 | T2NT DI CTTNWD-DLVN #1 10/66 INS ATCG | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 010/066 | F | TR2 | 2022-01-04 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Non-Tower | Q1
120828729 | EI GRBRVILE-LYTNVILE 45/4 RPL ANCW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 045/004 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-16 | Willits | 2022-04-13 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
120826421 | T2NT EI VACA-LAKEVILLE #1003/020 INS ACG | VACA-LAKEVILLE #1 | 003/020 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-04-16 | Lakeville | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
120819620 | T2NT DI EL DRD-MSSR FLT #1 8/61 COMPLETE | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 008/061 | F | TR2 | 2022-06-07 | 2022-06-16 | COMP | LC | 2021-04-14 | Sacramento | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
121384019 | T2NT DI DRUM-RIO OSO #1 25/186 COMPLETE | DRUM-RIO OSO #1 | 025/186 | F | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | COMP | LC | 2021-05-06 | Sacramento | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
121486107 | T3NT DI FULTON-IGNACIO #1 18/91 INS ACG | FULTON-IGNACIO #1 | 018/091 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-04-15 | COMP | LC | 2021-06-01 | Lakeville | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
121445067 | T2NT EI FULTON-PUEBLO 1/9 INS ACG | FULTON-PUEBLO | 001/009 | F | TR2 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2021-06-02 | Lakeville | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
121450768 | T2NT DI KILARC-VOLTA 35/291 INS ACG | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 035/291 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Non-Tower | Q1
121354785 | T3NT DI RD MTN-TBL MTN #1 20/104 INS ACG | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 020/104 | F | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | COMP | LC | 2021-04-28 | Table Mountain | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
121350616 | T2NT DI SLT SPRNGS-TGR CRK 2/24 INS ACG | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 002/024 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121317883 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 105/5 RPL POLE | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 105/005 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-05-11 | Eureka | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
120936788 | T3NT EI FULTON-PUEBLO 39/201 INS ACG | FULTON-PUEBLO | 039/201 | F | TR3 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | COMP | LC | 2021-05-05 | Lakeville | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
121189638 | EI T2 FULTON-PUEBLO 38/194 INS ACG | FULTON-PUEBLO | 038/194 | F | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | COMP | LC | 2021-05-11 | Lakeville | 2022-03-23 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
120857091 | T3NT EI TIGER CRK-ELECTRA 1/013 INS ACG | TIGER CREEK-ELECTRA | 001/013 | F | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
120840047 | T3NT EI TIGER CREEK-ELECTRA 1/12 INS ACG | TIGER CREEK-ELECTRA | 001/012 | F | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-04-17 | Victor | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
120936479 | T3NT EI FULTON-PUEBLO 39/203 INS ACG | FULTON-PUEBLO | 039/203 | F | TR3 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | COMP | LC | 2021-05-05 | Lakeville | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Non-Tower | Q2
120937003 | T3NT EI FULTON-PUEBLO 39/200 INS ACG | FULTON-PUEBLO | 039/200 | F | TR3 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | COMP | LC | 2021-05-05 | Lakeville | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
120880738 | T3NT EI TIGER CRK-ELECTRA 5/044 INS ACG | TIGER CREEK-ELECTRA | 005/044 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-04-24 | Victor | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Non-Tower | Q1
120880565 | T3 EI TGR CRK-VLLY SPRNGS 5/46 INS ACG | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 005/046 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-04-24 | Victor | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
120891039 | T2 EI TMBLR-SN LS OBISPO 49/277 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 049/277 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
120854891 | T2NT DI PARADISE-TABLE MTN 5/48 INS ACG | PARADISE-TABLE MTN | 005/048 | F | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-04-12 | Table Mountain | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
120871952 | T3NT EI TGR CRK-VLLY SPRNGS 5/40 INS ACG | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 005/040 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-04-22 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
120839153 | EI GRBERVILE-LYTONVILE 46/6 RPL PL | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 046/006 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-16 | Willits | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
120835359 | EI GARBERVILE-LAYTONVILE 43/010 RPL STRW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 043/010 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-17 | Willits | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
120833301 | T2NT DI STNSLS-MLNS-MNTC 14/92 INS ACG | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 014/092 | F | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-04-09 | Victor | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
120805147 | T3NT EI TIGER CRK-ELCTR 8/066 INS ACG | TIGER CREEK-ELECTRA | 008/066 | F | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-04-13 | Victor | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
120805145 | T3NT EI TIGER CRK-ELCTR 8/067 INS ACG | TIGER CREEK-ELECTRA | 008/067 | F | TR3 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-04-13 | Victor | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
120840082 | T3NT EI TGR CRK-VLY SPRNGS 1/11 INS ACG | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 001/011 | F | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-04-17 | Victor | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
120697094 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 105/2 RPL ANCW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 105/002 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-03-26 | Eureka | 2022-06-18 | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
120804619 | T2NT DI STLS-MLNS-MNTC#1 20/128 INS ACG | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 020/128 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-04-12 | Victor | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
120801781 | T2NT DI STNSLS-MLNS-MNTC 6/36 INS ACG | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 006/036 | F | TR2 | 2022-01-24 | 2022-01-30 | COMP | LC | 2021-04-12 | Victor | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
120757381 | T3NT EI DRUM-RIO OSO #1 14/126 INS ACG | DRUM-RIO OSO #1 | 014/126 | F | TR3 | 2022-01-13 | 2022-02-12 | COMP | LC | 2021-04-07 | Sacramento | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Non-Tower | Q1
120792752 | T2 EI DRUM-RIO OSO #1 21/166 INST ACG | DRUM-RIO OSO #1 | 021/166 | F | TR2 | 2022-01-13 | 2022-02-12 | COMP | LC | 2021-04-10 | Sacramento | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Non-Tower | Q1
120772782 | T2NT DI STNSLS-MLNS-MNTC 20/132 INS ACG | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 020/132 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-04-05 | Victor | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
120743211 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 101/4 RPL ANCW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 101/004 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-04-05 | Eureka | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
120765967 | T2NT EI GEYSRS #12-FULTN 22/092 INST ACG | GEYSERS #12-FULTON | 022/092 | F | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-04-08 | Lakeville | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Non-Tower | Q1
120866133 | T2NT DI IGNACIO-SOBRANTE 36/169 INS ACG | IGNACIO-SOBRANTE | 036/169 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-04-14 | Lakeville | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
120750153 | T2 EI DRUM-RIO OSO #1 26/194 INS ACG | DRUM-RIO OSO #1 | 026/194 | E | TR2 | 2022-01-13 | 2022-02-12 | COMP | LC | 2021-04-06 | Sacramento | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Non-Tower | Q1
120853406 | EI GRBRVILE-LAYTONVILLE 39/3 RPL PL | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 039/003 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-20 | Willits | 2022-04-17 | 2022-04-17 | Non-Tower | Q2
120739195 | T3NT EI MSRI FT-GLD HL #1 17/153 ACG CMT | MISSOURI FLAT-GOLD HILL #1 | 017/153 | F | TR3 | 2022-05-31 | 2022-06-23 | COMP | LC | 2021-04-03 | Sacramento | 2022-05-21 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
120737348 | EI LAYTONVILLE-COVELO 10/8B REPL POLE | LAYTONVILLE-COVELO | 010/008B | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | COMP | LC | 2021-04-02 | Willits | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
120736801 | T2NT DI STNSLS-MLS S-MT#1 22/139 INS ACG | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 022/139 | F | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-04-01 | Victor | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
120735798 | T3NT DI MTCLF-MS LDNG #1 45/195 INS ACG | METCALF-MOSS LANDING #1 | 045/195 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-17 | COMP | LC | 2021-03-23 | Moss Landing | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Non-Tower | Q1
120661904 | T3NT EI EL RK-FLN-SLVDO 25/111 INST ANTI | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 025/111 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-04-15 | COMP | LC | 2021-03-17 | Lakeville | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
120661902 | T3NT EI EGL RK-FLN-SLVDO 20/87 INST ANTI | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 020/087 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-04-15 | COMP | LC | 2021-03-17 | Lakeville | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
120684605 | T3NT DI TIGER CREEK-ELECTRA 8/68 INS ACG | TIGER CREEK-ELECTRA | 008/068 | F | TR3 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-03-23 | Victor | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
120737349 | EI LAYTONVILLE-COVELO 10/8C REPL POLE | LAYTONVILLE-COVELO | 010/008C | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | COMP | LC | 2021-04-02 | Willits | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
119658655 | EI T3NT GEYSERS #13 TAP 0/01 INST ACG | GEYSERS #13 TAP | 000/001 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-04-15 | COMP | LC | 2020-08-22 | Lakeville | 2022-04-02 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
120680793 | T3NT DI TGR CRK-VLY SPRNGS 1/13 INS ATCG | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 001/013 | F | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-03-22 | Victor | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
119652818 | EI T3NT GEYSERS #17-FULTON0/002 INST ACG | GEYSERS #17-FULTON | 000/002 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-04-15 | COMP | LC | 2020-08-21 | Lakeville | 2022-04-02 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
119354264 | T3 DI PIT #1-COTTONWD 27/226 INS ACG | PIT #1-COTTONWOOD | 027/226 | E | TR3 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | COMP | LC | 2020-07-08 | Table Mountain | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Non-Tower | Q1
119211468 | EI T3NT FULTON-LAKEVILLE 034/146 INST AC | FULTON-LAKEVILLE | 034/146 | F | TR3 | 2022-08-10 | 2022-08-12 | COMP | LC | 2020-06-25 | Lakeville | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
119162949 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #2 3/37 INST ACG | DRUM-RIO OSO #2 | 003/037 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2020-06-11 | Sacramento | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
118499974 | T2 CORTINA-MENDOCINO #1 30/144 INSTL ACG | CORTINA-MENDOCINO #1 | 030/144 | F | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2020-02-05 | Lakeville | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Non-Tower | Q1
117992715 | T2 EI CRESTA-RIO OSO 012/097 COMPELTE | CRESTA-RIO OSO | 012/097 | F | TR2 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2019-10-11 | Table Mountain | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
119176752 | T2NT DI KILARC-DESCHUTES 12/267 COMPLETE | KILARC-DESCHUTES | 012/267 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-16 | Table Mountain | 2022-04-05 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
119163068 | T2NT DI KILARC-DESCHTS 19/402 PL BUT COA | KILARC-DESCHUTES | 019/402 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-04 | Table Mountain | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
119720726 | T2 NN VALLEY SPRINGS #1 9/181 RMV BUTT | VALLEY SPRINGS #1 | 009/181 | F | TR2 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | COMP | LC | 2020-07-27 | Victor | 2022-02-04 | 2022-02-05 | Non-Tower | Q1
119636062 | T2NT DI DEL MONTE-VIEJO 04/107 RMV BUTT | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 004/107 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-18 | Moss Landing | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
119144943 | T2 DI SALINS-LAURELS 17/325C RMV PL BUTT | SALINAS-LAURELES | 017/325C | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2020-06-03 | Moss Landing | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Non-Tower | Q1
119635708 | T2NT DI LAURELES-OTTER 0/16 INST MRKW | LAURELES-OTTER | 000/016 | F | TR2 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | COMP | LC | 2020-08-18 | Moss Landing | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Non-Tower | Q1
119777863 | T2NT NN VALLEY SPRINGS #1 1/24 RMV BUTT | VALLEY SPRINGS #1 | 001/024 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-12 | COMP | LC | 2020-07-27 | Victor | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
119764469 | T2NT DI VALY SPRINGS #2 009/166 RMV BUTT | VALLEY SPRINGS #2 | 009/166 | F | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2020-09-08 | Victor | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Non-Tower | Q1
119636335 | T2NT DI DEL MONTE-VIEJO 02/044 INST MRKW | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 002/044 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-18 | Moss Landing | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
119565491 | T2 EI VALLEY SPRINGS #1 9/190 INST GYMW | VALLEY SPRINGS #1 | 009/190 | F | TR2 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | COMP | LC | 2020-08-05 | Victor | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Non-Tower | Q1
119558723 | T2NT EI VLLY SPRNGS #1 10/205 RMV DEBRIS | VALLEY SPRINGS #1 | 010/205 | F | TR2 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | COMP | LC | 2020-08-04 | Victor | 2022-02-04 | 2022-02-05 | Non-Tower | Q1
119194364 | T2 DI VALLEY SPRINGS #1 1/28 RMV BUTT | VALLEY SPRINGS #1 | 001/028 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-12 | COMP | LC | 2020-06-18 | Victor | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
119596021 | EI T2NT VALLEY SPRINGS #1 8/165 RMV BUTT | VALLEY SPRINGS #1 | 008/165 | F | TR2 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | COMP | LC | 2020-08-10 | Victor | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
119591019 | T2 EI VALLEY SPRINGS #1 8/168 RMV DEBRIS | VALLEY SPRINGS #1 | 008/168 | F | TR2 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | COMP | LC | 2020-08-07 | Victor | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
119479292 | EI LOS BANOS-PACHECO-ST 6/3 GYWW CMPLTD | LOS BANOS-PACHECO | 006/003 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-07-21 | Fresno | 2022-02-27 | 2022-02-27 | Non-Tower | Q1
119479204 | EI LOS BANOS-PACHECO-ST 6/3 GYWW CMPLTD | LOS BANOS-PACHECO | 006/003 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-07-21 | Fresno | 2022-02-27 | 2022-02-27 | Non-Tower | Q1
119374966 | EI T2NT SALINAS-LAURELES 15/312 RMV BUTT | SALINAS-LAURELES | 015/312 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2020-07-15 | Moss Landing | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
119235805 | T3NT DI GREEN VLY-CMP EVRS 7/91 RMV BUTT | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 007/091 | F | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2020-06-29 | Moss Landing | 2022-03-05 | 2022-03-05 | Non-Tower | Q1
119193946 | T2 DI VALLEY SPRINGS #1 3/62 RMV PL BUTT | VALLEY SPRINGS #1 | 003/062 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-12 | COMP | LC | 2020-06-19 | Victor | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
119193869 | T2 DI VALLEY SPRINGS #1 3/63 RMV BUTT | VALLEY SPRINGS #1 | 003/063 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-12 | COMP | LC | 2020-06-18 | Victor | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
119185872 | T2NT DI VALLEY SPRINGS #1 8/173 RMV STUB | VALLEY SPRINGS #1 | 008/173 | F | TR2 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | COMP | LC | 2020-04-07 | Victor | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
119185117 | T2NT DI VALLEY SPRINGS #1 8/172 RMV STRW | VALLEY SPRINGS #1 | 008/172 | F | TR2 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | COMP | LC | 2020-06-16 | Victor | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
119182905 | T2 DI VALLEY SPRINGS #1 A0/018 RMV BUTT | VALLEY SPRINGS #1 | A000/018 | F | TR2 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | COMP | LC | 2020-06-17 | Victor | 2022-02-04 | 2022-02-05 | Non-Tower | Q1
119182698 | T2 DI VALLEY SPRINGS #1 A0/16 RMV BUTT | VALLEY SPRINGS #1 | A000/016 | F | TR2 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | COMP | LC | 2020-06-17 | Victor | 2022-02-04 | 2022-02-05 | Non-Tower | Q1
119177876 | T3NT DI GRNVLY-CMPEVRS 16/124 RMV PL BUT | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 016/124 | F | TR3 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | COMP | LC | 2020-04-02 | Moss Landing | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Non-Tower | Q1
119144278 | T2 DI SALINAS-LAURELS 17/325A RMV PL BUT | SALINAS-LAURELES | 017/325A | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2020-06-03 | Moss Landing | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Non-Tower | Q1
119144274 | T2 DI SALINAS-LAURELS 17/325B RMV PL BUT | SALINAS-LAURELES | 017/325B | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2020-06-03 | Moss Landing | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Non-Tower | Q1
119127508 | T3NT DI LAURELES-OTTER 11/8 RMV PL BUTT | LAURELES-OTTER | 011/008 | F | TR3 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | COMP | LC | 2020-05-29 | Moss Landing | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
119120071 | T2 DI SALINAS-LAURELS 15/305 RMV PL BUTT | SALINAS-LAURELES | 015/305 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2020-06-03 | Moss Landing | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
119119376 | T2 DI VLY SPRNGS-MRTL #1 9/20 RMV PL BUT | VALLEY SPRINGS-MARTELL #1 | 009/020 | F | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2020-06-01 | Victor | 2022-03-12 | 2022-03-15 | Non-Tower | Q1
119119225 | T2 DI VLLY SPGS-MREL #1 10/6 RMV PL BUTT | VALLEY SPRINGS-MARTELL #1 | 010/006 | F | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2020-06-01 | Victor | 2022-03-12 | 2022-03-15 | Non-Tower | Q1
119117922 | T3NT DI LAURELES-OTTER 8/13 RMV PL BUT | LAURELES-OTTER | 008/013 | F | TR3 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2020-05-29 | Moss Landing | 2022-03-17 | 2022-03-18 | Non-Tower | Q1
119111514 | T3NT DI GRN VY-CMP ERS 9/102 RMV PL BUTT | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 009/102 | F | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2020-05-20 | Moss Landing | 2022-03-05 | 2022-03-05 | Non-Tower | Q1
119110285 | T3NT DI GRN VLY-CMP EVRS 7/85L RMV BUTT | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 007/085 | F | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2020-05-20 | Moss Landing | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
119102894 | T2 DI VLLY SPGS-MRTL#1 10/7 RMV PL BUTT | VALLEY SPRINGS-MARTELL #1 | 010/007 | F | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2020-06-02 | Victor | 2022-03-12 | 2022-03-15 | Non-Tower | Q1
118926655 | T3NT TIGER CREEK-ELECTRA 5/41 INST ACG | TIGER CREEK-ELECTRA | 005/041 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2020-04-15 | Victor | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Non-Tower | Q1
118921212 | T3NT TIGER CRK-VLY SPRNGS 5/43 INST ACG | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 005/043 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2020-04-14 | Victor | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
118786796 | T2 MONTA VISTA-JEFFERSON #1 7/30 INS ACG | MONTA VISTA-JEFFERSON #1 | 007/030 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2020-04-07 | Metcalf | 2022-01-29 | 2022-01-29 | Tower | Q1
117927023 | T2 DI ELECTRA-BELLOTA 001/013 INST ATCG | ELECTRA-BELLOTA | 001/013 | F | TR2 | 2022-02-21 | 2022-02-26 | COMP | LC | 2019-09-26 | Victor | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Non-Tower | Q1
117872690 | T2 PARKWAY-MORAGA 9/056 INSTL ACG | PARKWAY-MORAGA | 009/056 | F | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2019-09-11 | Concord | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Tower | Q1
117448774 | T3NT TIGER CRK-VALY SPRGS 1/9 INST ACG | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 001/009 | F | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2019-06-14 | Victor | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
117441341 | T3NT TGR CRK-VLLEY SPRNGS 0/4 INS MRKS | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 000/004 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | COMP | LC | 2019-06-12 | Victor | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Tower | Q2
116710006 | T2 DI IGNACIO-SOBRANTE 42/200 INST ACG | IGNACIO-SOBRANTE | 042/200 | E | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2019-03-11 | Concord | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Tower | Q1
116691555 | T2 DI TGR CRK VLY SPRNGS 10/77 INS GARD | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 010/077 | E | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2019-03-07 | Victor | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
116156072 | T2NT DI TIGER CRK-ELECTRA 5/39 CLMB GRD | TIGER CREEK-ELECTRA | 005/039 | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2019-01-31 | Victor | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Non-Tower | Q1
117015987 | T2 DI LS ESTROS-MTCALF 9/44 COMPLETE | LOS ESTEROS-METCALF | 009/044 | E | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2019-04-09 | Metcalf | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Tower | Q1
119118896 | T2 DI KLRC DSCHTS 9/199 RMV PL BUTT | KILARC-DESCHUTES | 009/199 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-04 | Table Mountain | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
119794616 | DI LOS BANOS-PACHECO 6/8 HIGH SIGN | LOS BANOS-PACHECO | 006/008 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-09-19 | Fresno | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Non-Tower | Q1
119483425 | DI TAFT-CUYAMA #1 11/110A RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 011/110 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-20 | Midway | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
119162237 | T2NT DI KESWICK CASCADE 6/124 RMV BUTT | KESWICK-CASCADE | 006/124 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
119130807 | T2 KILARC-DESCHUTES 6/135 RMV PL BUTT | KILARC-DESCHUTES | 006/135 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-03 | Table Mountain | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
119130408 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 6/141 RMV PL BUTT | KILARC-DESCHUTES | 006/141 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-04 | Table Mountain | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
119130316 | T2 KILARC-DESCHUTES 1/33 RMV PL BUTT | KILARC-DESCHUTES | 001/033 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-03 | Table Mountain | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
119127479 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 1/35 RMV PL BUTT | KILARC-DESCHUTES | 001/035 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-03 | Table Mountain | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
119126113 | T2 DI KLRC-DSCHTS 6/137 RMV PL BUTT | KILARC-DESCHUTES | 006/137 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-03 | Table Mountain | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
119122238 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 6/132 RMV PL BUTT | KILARC-DESCHUTES | 006/132 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-03 | Table Mountain | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
119120292 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 2/44 RMV PL BUTT | KILARC-DESCHUTES | 002/044 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-03 | Table Mountain | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
119118941 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 6/133 RMV PL BUTT | KILARC-DESCHUTES | 006/133 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-03 | Table Mountain | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
117392882 | T2NT DI BEL PLCR 3/30 INST MRKS | BELL-PLACER | 003/030 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-24 | COMP | LC | 2019-05-22 | Sacramento | 2022-03-21 | 2022-03-24 | Tower | Q1
117260429 | T2NT DI CORTINA-MNDCNO 013/062 INST MRKS | CORTINA-MENDOCINO #1 | 013/062 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2019-04-13 | Sacramento | 2022-04-04 | 2022-04-05 | Tower | Q2
117466739 | T2 DI HAT CRK 1-WSTWD 2/48 INST MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 002/048 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2019-06-12 | Table Mountain | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
117433721 | T2NT DI EL DOR MS FLT #2 10/85 INST MRKS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 010/085 | F | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2019-06-05 | Sacramento | 2022-05-20 | 2022-05-21 | Tower | Q2
117408380 | T2 DI COLGAT PH-CLGT SW STA 0/1 INS MRKS | COLGATE PH-COLGATE SW STA | 000/001 | E | TR2 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | COMP | LC | 2019-05-24 | Sacramento | 2022-03-07 | 2022-03-08 | Tower | Q1
117408009 | T2NT DI CORTINA MEN #1 9/48 INST MRKS | CORTINA-MENDOCINO #1 | 009/048 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2019-05-23 | Sacramento | 2022-04-04 | 2022-04-05 | Tower | Q2
117399450 | T2 DI CRTINA-MENDOCINO #1 12/58 INS MRKS | CORTINA-MENDOCINO #1 | 012/058 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2019-05-22 | Sacramento | 2022-04-04 | 2022-04-05 | Tower | Q2
117388858 | T2 DI CLGT PH-CLGT SW STA 0/2 INSTL MRKS | COLGATE PH-COLGATE SW STA | 000/002 | E | TR2 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | COMP | LC | 2019-05-21 | Sacramento | 2022-03-07 | 2022-03-08 | Tower | Q1
117374635 | T2NT DI CRTNA-MNDCN #1 012/059 INST MRKS | CORTINA-MENDOCINO #1 | 012/059 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2019-05-22 | Sacramento | 2022-04-04 | 2022-04-05 | Tower | Q2
117371811 | T2NT DI CORTNA-MNDCNO #1 12/57 INST MRKS | CORTINA-MENDOCINO #1 | 012/057 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2019-05-22 | Sacramento | 2022-04-04 | 2022-04-05 | Tower | Q2
117023656 | T2 DI CORTINA-MNDCNO #1 11/56 INST MRKS | CORTINA-MENDOCINO #1 | 011/056 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2019-04-05 | Sacramento | 2022-04-04 | 2022-04-05 | Tower | Q2
117267078 | T2 DI TABLE MTN-PALERMO 12/55 INST ATCG | TABLE MTN-PALERMO | 012/055 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-18 | COMP | LC | 2019-04-16 | Table Mountain | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121816145 | T2 DI METCALF-GRN VLLY 14/95 RPR WDPKR | METCALF-GREEN VALLEY | 014/095 | E | TR2 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-07-29 | Moss Landing | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
121797797 | T2 DI GRBRVLL-LAYTONVILLE 31/1 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 031/001 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-07-24 | Willits | 2022-04-22 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
121793256 | DI GRBRVLLE-LYTNVLLE 033/002 RPR CRSW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 033/002 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-24 | Willits | 2022-04-22 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121755177 | T3 EI ATASCADERO-CAYUCOS 7/061 RPR CNDW | ATASCADERO-CAYUCOS | 007/061 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | COMP | LC | 2021-06-09 | Pismo Beach | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
121750058 | DI GARBERVILLE LAYTONVILLE 32/8 RPR POLE | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 032/008 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-17 | Willits | 2022-04-22 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121719756 | T2 DI HMBLDT-TRNTY 074/001A ANTI SPLIT | HUMBOLDT-TRINITY | 074/001A | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-04-01 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
121717516 | T2 DI COLGATE-PALERMO 16/334 RPR GYWW | COLGATE-PALERMO | 016/334 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-07-08 | Sacramento | 2022-05-06 | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
121636535 | T2 DI BLLT-RBK-MLS SWST :8/6 RPR STRW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :008/006 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-06-23 | Victor | 2022-05-06 | 2022-05-08 | Non-Tower | Q2
121587760 | T2NT DI MRGA-SAN LEANDRO #1 8/61 RPR FND | MORAGA-SAN LEANDRO #1 | 008/061 | F | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-06-22 | Concord | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
121578693 | T3 DI RND MTN-TABLE MTN #2 6/37 COMPLETE | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 006/037 | E | TR3 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Tower | Q2
121573463 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 9/197 RPR CRSW | KILARC-DESCHUTES | 009/197 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | COMP | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | 2022-04-19 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
121572845 | T2 DI SOBRANTE ""R"" #1 004/030 RPR FOND | SOBRANTE-R #1 | 004/030 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-06-16 | Concord | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Tower | Q2
121564078 | T2 DI CLAY-MARTEL 034/520 RPR STRW | CLAY-MARTEL | 034/520 | E | TR2 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2021-06-17 | Victor | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Non-Tower | Q1
121562174 | T2 DI RND MTN-COTTONWD #3 R1/17 RPR STRT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | R001/017 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Tower | Q1
121557794 | T2NT DI PIT #1-CTTNWD 9/76 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 009/076 | F | TR2 | 2022-02-17 | 2022-03-01 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Tower | Q1
121550817 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 067/004 RPR INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 067/004A | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-06-12 | Eureka | 2022-03-29 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121548413 | T3NT DI DSBLA-CNTRVILLE 3/42R RPR GYWW | DESABLA-CENTERVILLE | 003/042 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-06-15 | Table Mountain | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
121544769 | T3 DI KESWICK-CASCADE 8/159 RPR SPLW | KESWICK-CASCADE | 008/159 | E | TR3 | 2022-05-20 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2021-06-15 | Table Mountain | 2022-05-25 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121541811 | T2 DI PIT #1 CTNWD 52/467 RPR GYWS | PIT #1-COTTONWOOD | 052/467 | E | TR2 | 2022-02-16 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
121540875 | T2NT DI RD-MTN CTNWD #3 036/314 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 036/314 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
121536670 | T2NT DI COTTNWD-DELVN #1 11/72 RPR FOND | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 011/072 | F | TR2 | 2022-01-04 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Tower | Q1
121536363 | T2NT DI CTTNWD-DLVN 71/617 RPR FOND | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 071/617 | F | TR2 | 2022-01-04 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Tower | Q1
121536152 | T2 DI FULTON-PUEBLO 22/102 RPR FOND | FULTON-PUEBLO | 022/102 | E | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-06-09 | Lakeville | 2022-01-29 | 2022-01-29 | Tower | Q1
121536020 | T2NT DI RND MTN-CTNWD #3 54/482 MASTIC | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 054/482 | F | TR2 | 2022-02-17 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Tower | Q1
121523309 | T2 DI PIT #3-PIT #1 7/59 RPR SPLS | PIT #3-PIT #1 | 007/059 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-06-18 | 2022-06-18 | Tower | Q2
121523141 | T2NT DI RND MTN-CTNWD #2 30/261 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 030/261 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-03-07 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
121517086 | T3NT DI RND MTN-CTNWD #3 34/290 MASTIC | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 034/290 | F | TR3 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
121516675 | T3 DI SLY CREEK TAP 3/28 RPR STRW | SLY CREEK TAP | 003/028 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | 2022-03-16 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
121516625 | T3NT DI SLY CREEK TAP 001/014R RPR GYWW | SLY CREEK TAP | 001/014 | F | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
121516550 | T3 DI IGNACIO-BLNS #1 3/42 RPR GYWW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 003/042 | E | TR3 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-06-04 | Lakeville | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Non-Tower | Q1
121513624 | T3 DI SLY CREEK TAP 000/007 RPR STRW | SLY CREEK TAP | 000/007 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
121499877 | T2NT DI RND MTN-CTNWD #2 29/253 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 029/253 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
121499845 | T2NT DI RND MTN-CTTNWD 3 47/412 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 047/412 | F | TR2 | 2022-01-26 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Tower | Q1
121495401 | T2NT DI RND MTN-CTNWD #2 27/244 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 027/244 | F | TR2 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
121493761 | T2NT DI RND MTN-CTWD#2 28/250 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 028/250 | F | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2021-06-03 | Table Mountain | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Tower | Q1
121492936 | T2 DI RND MTN-CTTN #2 32/277 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 032/277 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-03-07 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
121492450 | T2 DI CHRISTIE-WILLOW PASS 3/33 RPR GYWW | CHRISTIE-WILLOW PASS | 003/033 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | COMP | LC | 2021-06-01 | Concord | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
121488713 | T3NT DI EAGLE ROCK-REDBUD :7/42 RPR FOND | EAGLE ROCK-REDBUD | :007/042 | F | TR3 | 2022-02-28 | 2022-03-14 | COMP | LC | 2021-06-01 | Willits | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Tower | Q1
121474945 | T3 DI SLY CREEK TAP 5/48 RPR SPLW | SLY CREEK TAP | 005/048 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2021-06-05 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
121470901 | T2 EI HUMBOLDT-BRIDGEVLE 108/5L RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 108/005 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-06-04 | Eureka | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
121469947 | T3 DI MRAGA-SAN LEANDRO #3 6/44 RPR FOND | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 006/044 | F | TR3 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-04 | Concord | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Tower | Q1
121438684 | T3 DI WOODLEAF-PALERMO 7/64 RPR STRW | WOODLEAF-PALERMO | 007/064 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | COMP | LC | 2021-05-26 | Table Mountain | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Non-Tower | Q1
121436455 | T2NT DI RND MTN-CTNWD #2 40/325 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 040/325 | F | TR2 | 2022-02-23 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-06-01 | Table Mountain | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Tower | Q1
121430546 | T3NT DI PITTSBRG-SAN MTEO 14/56 RPR FOND | PITTSBURG-SAN MATEO | 014/056 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-05-27 | Concord | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Tower | Q1
121428660 | T3 DI GN VY-CP EVS 9/102R RPR GYWW CMPLT | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 009/102 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-05-25 | Moss Landing | 2022-03-05 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
121422526 | T3 DI KILARC-CEDAR CRK 010/239 RPR STRW | KILARC-CEDAR CREEK | 010/239 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-05-27 | Table Mountain | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121404778 | T2 DI POE-RIO OSO 041/274 RPR FOND | POE-RIO OSO | 041/274 | E | TR2 | 2022-01-14 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Tower | Q1
121399755 | T3 DI GRN VLY-CMP EVRS 12/116 RPR STRW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 012/116 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-15 | COMP | LC | 2021-05-25 | Moss Landing | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
121397851 | T3 DI DSBLA-CNTRVLLE 5/71 RPR STRW | DESABLA-CENTERVILLE | 005/071 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-05-19 | Table Mountain | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121392242 | T3NT DI EGLE RCK-RDBD :06/36 RPR FOND | EAGLE ROCK-REDBUD | :006/036 | F | TR3 | 2022-02-28 | 2022-03-14 | COMP | LC | 2021-05-15 | Willits | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Tower | Q1
121390645 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #1 003/034 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 003/034 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-15 | Sacramento | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Tower | Q2
121388391 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #1 07/079 MASTIC | DRUM-RIO OSO #1 | 007/079 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-12 | Sacramento | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Tower | Q2
121384279 | T3 DI LAURELES-OTTER 011/002 RPR GYWW | LAURELES-OTTER | 011/002 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-05-12 | Moss Landing | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121383200 | T2NT DI SMRTVLL-NCLS #2 2/51 RPL GMRKW | SMARTVILLE-NICOLAUS #2 | 002/051 | F | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-05-07 | Sacramento | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Tower | Q2
121381914 | T2 DI COLGATE PALERMO 022/438 RPR STRW | COLGATE-PALERMO | 022/438 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Table Mountain | 2022-04-30 | 2022-05-01 | Non-Tower | Q2
121381789 | T2 DI COLGATE-PALERMO 010/192 RPR STRW | COLGATE-PALERMO | 010/192 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121381035 | T3 DI CNTRVLE-TBL MTN 1/26 RPR STR CMPLT | CENTERVILLE-TABLE MTN | 001/026 | E | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-05-07 | Table Mountain | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
121377302 | T3 EI FULTON-PUEBLO 031/154 RPR FOND | FULTON-PUEBLO | 031/154 | E | TR3 | 2022-04-20 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-05-21 | Lakeville | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
121374526 | T3NT DI BRUNSWICK #1 TAP 0/4 RPR FOND | BRUNSWICK #1 TAP | 000/004 | F | TR3 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | COMP | LC | 2021-05-03 | Sacramento | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
121373658 | T2 DI COTTONWOOD-LOGAN CRK 8/55 RPR OPGW | COTTONWOOD-LOGAN CREEK | 008/055 | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Tower | Q1
121361008 | T2NT DI MS LNDNG-COBURN C19/079 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | C019/079 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-27 | Moss Landing | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Tower | Q1
121352423 | T2 CONTRA COSTA-MORAGA #1 14/0 RPL STRS | CONTRA COSTA-MORAGA #1 | 014/070 | E | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-05-18 | Concord | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
121348915 | T3 DI MRGA-SN LRO #3 000/004 RPR FOND | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 000/004 | F | TR3 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-04-19 | Concord | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Tower | Q1
121341388 | T2NT DI CARIBU-TBLE MTN 35/264 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 035/264 | F | TR2 | 2022-02-25 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-04-21 | Table Mountain | 2022-01-20 | 2022-01-24 | Tower | Q1
121333832 | T2 EI PIT #1-COTTONWOOD 035/297 RPR STRT | PIT #1-COTTONWOOD | 035/297 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-05-14 | Table Mountain | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Tower | Q1
121329720 | T2 DI MOS LNDNG-CBURN C019/75 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | C019/075 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-13 | Moss Landing | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Tower | Q1
121319703 | T2NT DI ARIBOU-TABLE MTN 35/263 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 035/263 | F | TR2 | 2022-02-25 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-04-21 | Table Mountain | 2022-01-20 | 2022-01-24 | Tower | Q1
121316252 | T2 DI CENTERVILLE-TABLE MTN 4/68 RPR SPL | CENTERVILLE-TABLE MTN | 004/068 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-05-10 | Table Mountain | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
121192144 | T3 DI CRESTA-RIO OSO 017/144 COMPLETE | CRESTA-RIO OSO | 017/144 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-07-09 | COMP | LC | 2021-04-19 | Table Mountain | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Tower | Q2
120998119 | T2 DI FULTON-HOPLAND :5/7 RPR INSW | FULTON-HOPLAND | 005/007 | E | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-04-28 | Lakeville | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
120943446 | T2 EI STNSLS-MLNES-MANTE 10/66 RPR STRT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 010/066 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-20 | COMP | LC | 2021-05-06 | Victor | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Tower | Q1
120921886 | T2 EI STNISLAUS-MANTECA #2 1/12 MASTIC | STANISLAUS-MANTECA #2 | 001/012 | F | TR2 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | COMP | LC | 2021-05-03 | Victor | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
120910890 | T3 EI MORAGA-CASTRO VLLY 8/035 RPR FOND | MORAGA-CASTRO VALLEY | 008/035 | E | TR3 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-04-30 | Concord | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Tower | Q1
120900337 | T3 EI CASTRO VALLEY-NEWARK 4/27 RPR FOND | CASTRO VALLEY-NEWARK | 004/027 | E | TR3 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-04-29 | Concord | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Tower | Q1
120899540 | T2 EI STNSLS-MLNS-MNTC 7/45 RPR STRT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 007/045 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-06 | COMP | LC | 2021-04-29 | Victor | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Tower | Q1
120899208 | T2 EI STNSLS-MLNS-MNTC 7/46 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 007/046 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-06 | COMP | LC | 2021-04-29 | Victor | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
120896825 | T2 EI STAN-MAN #2 8/50 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 008/050 | E | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-04-28 | Victor | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
120879920 | T2 EI STAN-MEL-MANTECA 12/74 MASTIC | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 012/074 | F | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-20 | COMP | LC | 2021-04-24 | Victor | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Tower | Q1
120878909 | T2NT EI STNSLS-MLNS SW-MNT 13/81 RPR FND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 013/081 | F | TR2 | 2022-02-21 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-04-24 | Victor | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
120878316 | T3NT DI MORAGA-LAKEWOOD 12/91 RPR FOND | MORAGA-LAKEWOOD | 012/091 | F | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-04-23 | Concord | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
120876948 | T3NT EI TIGER CREEK-ELCTR 6/54 RPR FOND | TIGER CREEK-ELECTRA | 006/054 | F | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-04-23 | Victor | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Tower | Q1
120875394 | T2 DI SALINAS-FT ORD#2 006/002 RPR FOND | SALINAS-FORT ORD #2+ (NO FLY) | 006/002 | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-04-23 | Moss Landing | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Tower | Q1
120871739 | T2 EI MALIN-RD MTN #2 074/377 COMPLETE | MALIN-ROUND MTN #2 | 074/377 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-06-03 | COMP | LC | 2021-04-22 | Table Mountain | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Tower | Q2
120869385 | T3 EI PITTSBURG-SAN RAMON 14/57 RPR FOND | PITTSBURG-SAN RAMON | 014/057 | E | TR3 | 2022-03-28 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-22 | Concord | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Tower | Q2
120868831 | T3NT EI MORAGA-CLRMNT #1 0/3 MASTIC | MORAGA-CLAREMONT #1 | 000/003 | F | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-04-22 | Concord | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
120867845 | T3 EI RINCON #1 TAP 0/1 RPR FOND | RINCON #1 TAP | 000/001 | F | TR3 | 2022-04-13 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-04-22 | Lakeville | 2022-03-11 | 2022-03-11 | Tower | Q1
120866827 | T2 EI PITSURG-TSL #1 3/18 RPR FND CMPLTD | PITTSBURG-TESLA #1 | 003/018 | E | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-04-22 | Concord | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Tower | Q1
120863333 | T3NT EI SOBRANTE-G #1 1/9 RPR FOND | SOBRANTE-"G" #1 | 001/009 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-04-21 | Concord | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Tower | Q2
120863233 | T3NT EI SOBRANTE-G #1 2/014 RPR FOND | SOBRANTE-"G" #1 | 002/014 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-04-21 | Concord | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Tower | Q2
120859489 | T2NT DI POE-RIO OSO 026/169 RPR FOND | POE-RIO OSO | 026/169 | F | TR2 | 2022-05-25 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Tower | Q2
120858832 | T2 DI EL DRD-MSSR FLT #1 4/29 RPR SPLS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 004/029 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-04-20 | Sacramento | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Tower | Q2
120851069 | T2NT DI CARIBOU-TBLE MTN 54/380 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 054/380 | F | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Tower | Q1
120833553 | T2 DI STNSLAUS-MANTECA #2 12/74 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 012/074 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-20 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Tower | Q1
120826590 | T2NT DI POE-RIO OSO 23/150 RPR FOND | POE-RIO OSO | 023/150 | F | TR2 | 2022-05-25 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-04-15 | Table Mountain | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Tower | Q2
120816155 | T3 EI SAN RAMON-MORAGA 1/9 RPR FOND | SAN RAMON-MORAGA | 001/009 | E | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-14 | Concord | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Tower | Q1
120815451 | T3NT EI SAN RAMON-MORAGA 1/10 RPR FOND | SAN RAMON-MORAGA | 001/010 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-14 | Concord | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Tower | Q2
120813890 | T2 DI STANISLAUS-MANTECA #2 7/41 RPR FON | STANISLAUS-MANTECA #2 | 007/041 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-06 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
120811018 | T2NT DI FULTON-PUEBLO 5/28 RPR FOND | FULTON-PUEBLO | 005/028 | F | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2021-04-13 | Lakeville | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Tower | Q1
120810832 | T0 EI GARBERVILLE-LAYTONVILL 33/3 RPR GY | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 033/003 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-13 | Willits | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Tower | Q2
120808149 | T3NT EI SAN RAMON-MORAGA 2/15 RPR FOND | SAN RAMON-MORAGA | 002/015 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-13 | Concord | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Tower | Q2
120805427 | T2 EI CHC-SALINAS-SOLE :23/121 MASTIC | CRZY HORSE CYN-SALNS-SOLDAD#1 | :023/121 | F | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-17 | COMP | LC | 2021-04-13 | Moss Landing | 2022-03-13 | 2022-03-13 | Tower | Q1
120800243 | T2 DI STANISLAUS-MANTECA #2 1/10 RPR FND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 001/010 | E | TR2 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | COMP | LC | 2021-04-12 | Victor | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
120795724 | T2NT EI PITTSBURG-TESL #1 010/045 MASTIC | PITTSBURG-TESLA #1 | 010/045 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-04-12 | Concord | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Tower | Q1
120793902 | T2NT EI CHC -S-S :020/107 RPR FOND | CRZY HORSE CYN-SALNS-SOLDAD#1 | :020/107 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-04-12 | Moss Landing | 2022-05-21 | 2022-05-21 | Tower | Q2
120772678 | T2 DI STNSLS-MNTCA #2 4/27 RPR STRT | STANISLAUS-MANTECA #2 | 004/027 | E | TR2 | 2022-01-24 | 2022-01-30 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Tower | Q1
120772285 | T2 EI MSS LNDNG-CBRN C006/025 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | C006/025 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-04-09 | Moss Landing | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Tower | Q2
120770338 | T2 EI PTTSRG-TL #1 16/74 RPR FOND CMPLTD | PITTSBURG-TESLA #1 | 016/074 | E | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-04-09 | Concord | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Tower | Q1
120769938 | T2NT DI STNSLS-MLNS-MNTC 7/45 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 007/045 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-06 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Tower | Q1
120766387 | T3 EI MONTA VISTA-BURNS 11/88 RPR ANCW | MONTA VISTA-BURNS | 011/088 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-08 | Moss Landing | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Non-Tower | Q1
120756734 | T3 DI TIGER CREEK-ELECTRA 6/52 RPR FOND | TIGER CREEK-ELECTRA | 006/052 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-03-30 | Victor | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Tower | Q1
120754769 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 51/365 RPR INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 051/365 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | COMP | LC | 2021-04-01 | Table Mountain | 2022-06-11 | 2022-06-11 | Tower | Q2
120754619 | T2NT EI MSS LNG-LS BS 35/154 FOND CMPTLD | MOSS LANDING-LOS BANOS | 035/154 | F | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-04-06 | Moss Landing | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Tower | Q1
120740683 | T3 EI LAURELES-OTTER 9/000 RPR POLE | LAURELES-OTTER | 009/000 | E | TR3 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2021-04-03 | Moss Landing | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Non-Tower | Q1
120735135 | T2 EI BLLTA-RVRBNK-MLNES :10/3 RPR ANCW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :010/003 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-28 | COMP | LC | 2021-04-02 | Victor | 2022-02-23 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
120708009 | T3 EI DESABLA-CENTERVILLE 0/007 RPR SPLW | DESABLA-CENTERVILLE | 000/007 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-03-29 | Table Mountain | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
120707809 | T2 EI EL DRDO-MSSOURI FLAT 4/32 RPR FOND | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 004/032 | E | TR2 | 2022-03-08 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2021-03-29 | Sacramento | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Tower | Q1
120707048 | T3 EI RND MTN-TABLE MTN #1 2/15 RPR STRT | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 002/015 | E | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | COMP | LC | 2021-03-29 | Table Mountain | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Tower | Q1
120696895 | T2 EI CTRVL-TBL MTN 007/116 RPR STRW | CENTERVILLE-TABLE MTN | 007/116 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-03-26 | Table Mountain | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
120696502 | T3 EI GRN VLLY-CMP EVERS 9/100 RPR ANCHW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 009/100 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-03-26 | Moss Landing | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
120696477 | T3 EI GRN VLLY-CMP EVRS 9/102 RPR ANCHW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 009/102 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-03-26 | Moss Landing | 2022-03-05 | 2022-03-05 | Non-Tower | Q1
120695548 | T2 DI STLS-MLNS SS-MTC #1 9/60 RPR STRT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 009/060 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-20 | COMP | LC | 2021-03-25 | Victor | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Tower | Q1
120695348 | T2 DI STANSLS-MLNS-MNTC 9/54 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 009/054 | F | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-03-25 | Victor | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
120693169 | T2 DI SSQC-ST YNZ SW ST 009/150 RPR SPLW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 009/150 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-03-25 | Pismo Beach | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
120691908 | T2 DI STNSLAUS-MANTECA #2 10/60 RPR STRT | STANISLAUS-MANTECA #2 | 010/060 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-20 | COMP | LC | 2021-03-25 | Victor | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Tower | Q1
120689693 | T2NT EI MSS LNDING-CBRN C2/013 RPR FONDT | MOSS LANDING-COBURN | C002/013 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-03-24 | Moss Landing | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Tower | Q2
120687117 | T3NT EI EGL RK-FLTN-SLVRD 19/80 RPR FOND | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 019/080 | F | TR3 | 2022-02-28 | 2022-03-14 | COMP | LC | 2021-03-24 | Lakeville | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Tower | Q1
120673281 | T2NT EI IGNCIO-SOBRANTE 043/208 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 043/208 | F | TR2 | 2022-03-03 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-03-22 | Concord | 2022-03-12 | 2022-03-12 | Tower | Q1
120667415 | T2 EI FLTN-MOLINO-COTATI 16/304 RPR GYWW | FULTON-MOLINO-COTATI | 016/304 | E | TR2 | 2022-02-03 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-03-20 | Lakeville | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
120663821 | T2NT EI IGNACIO-SOBRANTE 40/193 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 040/193 | F | TR2 | 2022-03-03 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-03-18 | Concord | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Tower | Q1
120652889 | T3NT EI ROCK CREEK-POE 14/098 RPR FOND | ROCK CREEK-POE | 014/098 | F | TR3 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-03-17 | Table Mountain | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
120645062 | T3NT EI FULTON-IGNACIO#1 3/017 RPR FOND | FULTON-IGNACIO #1 | 003/017 | F | TR3 | 2022-04-20 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-03-15 | Lakeville | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
122512441 | T2 EI VOLTA-SOUTH 1/34 STRW RPR | VOLTA-SOUTH | 001/034 | E | TR2 | 2022-02-16 | 2022-03-26 | COMP | LC | 2021-12-22 | Table Mountain | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
121890288 | T3 DI LAURELES-OTTER 9/14C RPR GYWW | LAURELES-OTTER | 009/014 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-06-04 | Moss Landing | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121825176 | T2 DI CNTRVLLE-TBL MTN 005/080 RPR INSW | CENTERVILLE-TABLE MTN | 005/080 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-07-31 | Table Mountain | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
121825174 | T2 DI CNRVL-TBL MT 6/106 RPR INSW CMPLT | CENTERVILLE-TABLE MTN | 006/106 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-07-31 | Table Mountain | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
121810319 | T2 DI GRBRVLLE-LYTNVLLE 025/007 RPR STRW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 025/007 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-07-28 | Willits | 2022-04-25 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
121810200 | T2 DI GRBRVLLE-LYTNVLLE 032/006 RPR JUMW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 032/006 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-28 | Willits | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
121810115 | T3 DI MONTA VISTA-BURNS 14/121 RP SWTC | MONTA VISTA-BURNS | 014/121 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-07-28 | Moss Landing | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
122435817 | T2 EI GRBRVL-LYTNVL 24/7 RPR STRW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 024/007 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-12-02 | Willits | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
121750087 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN #2 01/11 RPR SHLW | PIT #5-ROUND MTN #2 | 001/011 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-07-13 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
121745539 | T2 DI PRDS-TBLE MTN 006/055BA RPR GYWW | PARADISE-TABLE MTN | 006/055BA | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
121742263 | DI T2 HUMBOLDT-TRINITY 073/004 RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 073/004 | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
121732269 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 93/08L BACKFIL | HUMBOLDT-TRINITY | 093/008 | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-07-06 | Eureka | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121731533 | T3 DI LAURELES-OTTER 011/005 RPR GYWW | LAURELES-OTTER | 011/005 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-07 | Moss Landing | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121727355 | T3 DI SLY CREEK TAP A/7B COMPLETE | SLY CREEK TAP | A000/007B | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2021-06-14 | Table Mountain | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
121660273 | T3NT DI ORO FINO TAP 001/16 RPR GYWW | ORO FINO TAP | 001/016 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-06-26 | Table Mountain | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
122422686 | T3 DI MONTA VSTA-BRNS 13/106 RPR GYWW | MONTA VISTA-BURNS | 013/106 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-11-29 | Moss Landing | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
121647135 | T2 DI FULTON-HOPLAND 034/016 COMPLETE | FULTON-HOPLAND | 034/016 | E | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-06-28 | Lakeville | 2022-05-12 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
122384558 | T2 DI PIT #1-COTTNWD 4/40 RPR INSS | PIT #1-COTTONWOOD | 004/040 | E | TR2 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | COMP | LC | 2021-11-09 | Table Mountain | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Tower | Q1
121609550 | T2NT DI BLT-RVRBNK-MLNS 9/2 COMPLETE | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :009/002 | F | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-06-22 | Victor | 2022-05-06 | 2022-05-08 | Non-Tower | Q2
121603936 | T2NT DI GEYSERS #12-FLTN 19/78 RPR FOND | GEYSERS #12-FULTON | 019/078 | F | TR2 | 2022-02-16 | 2022-03-02 | COMP | LC | 2021-06-22 | Lakeville | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
121573316 | T2NT DI CTTNWD-DLVN #2 70/611 RPR FOND | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 070/611 | F | TR2 | 2022-01-04 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Tower | Q1
121568021 | T3NT DI EGL RK-FLTN-SLVRDO 7/35 RPR FOND | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 007/035 | F | TR3 | 2022-04-05 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-06-15 | Lakeville | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
121557606 | T2NT DI RND MTN-CTNWD #2 41/326 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 041/326 | F | TR2 | 2022-02-23 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Tower | Q1
121553462 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 044/382 RPR INSS | PIT #1-COTTONWOOD | 044/382 | E | TR2 | 2022-03-06 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | 2022-03-08 | 2022-03-10 | Tower | Q1
121550422 | T2 DI RND MTN CTTNWD #3 045/387 RPR STRT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 045/387 | E | TR2 | 2022-01-27 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Tower | Q1
121544204 | T2NT DI KLRC-DESCHUTES 002/045 RPR GYWW | KILARC-DESCHUTES | 002/045 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-06-12 | Table Mountain | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
121541849 | T2NT DI RND MTN-COTNWD #3 R2/20 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | R002/020 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Tower | Q1
121540560 | T2NT DI CARIBOU-TBL MTN 031/229 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 031/229 | F | TR2 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
121535916 | T2NT DI FULTON-HOPLAND 10/5 RPR GYWW | FULTON-HOPLAND | 010/005 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-06-09 | Lakeville | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Non-Tower | Q1
121535914 | T2NT DI RND MTN-CTNWD #3 52/471 MASTIC | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 052/471 | F | TR2 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Tower | Q1
121528145 | EI T2 PT #5-RD MN #2 2/25 RPR SHLW CMPLT | PIT #5-ROUND MTN #2 | 002/025 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
121527090 | T2 DI COTTNWD-DELVN #2 66/585 RPR FOND | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 066/585 | E | TR2 | 2022-01-12 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Tower | Q1
121526675 | T3NT DI RND MTN CTTNWD #3 33/279 MASTIC | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 033/279 | F | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Tower | Q1
121526573 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 94/7R RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 094/007 | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-06-09 | Eureka | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
121524920 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 24/195 RPR STRT | PIT #1-COTTONWOOD | 024/195 | E | TR2 | 2022-03-08 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Tower | Q1
121524067 | T3NT DI RND MTN CTTNWD #3 32/270 MASTIC | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 032/270 | F | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Tower | Q1
121519236 | T3NT DI PIT #1-CTTONWOOD 30/251 MASTIC | PIT #1-COTTONWOOD | 030/251 | F | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Tower | Q1
121519004 | T3 DI PIT #1-COTTON 34/293 RPR GYWS | PIT #1-COTTONWOOD | 034/293 | E | TR3 | 2022-03-04 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Tower | Q1
121517164 | T3 DI PIT #1-COTTONWOOD 34/290 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 034/290 | E | TR3 |  | 2022-02-01 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Tower | Q1
121517145 | T3NT DI RND MTN-CTTNWD 31/258 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 031/258 | F | TR3 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-01-22 | 2022-01-20 | Tower | Q1
121517079 | T3 DI RND MTN CTTNWD #3 029/238 RPR STRT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 029/238 | E | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Tower | Q1
121517047 | T3 DI RND M-CTNWD#3 34/288 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 034/288 | E | TR3 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
121517013 | T3 DI PIT #1-COTTONWD 31/266 BENT STEEL | PIT #1-COTTONWOOD | 031/266 | E | TR3 |  | 2022-02-01 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Tower | Q1
121516998 | T3 DI SLY CREEK TAP 0/4R RPR STRW | SLY CREEK TAP | 000/004 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q2
121516043 | EI T2 FULTON-PUEBLO 012/059B3 RPR GYWW | FULTON-PUEBLO | 012/059B3 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Non-Tower | Q1
121514822 | T2NT DI RND MTN-CTNWD #2 28/249 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 028/249 | F | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Tower | Q1
121514707 | T2 DI FULTON-PUEBLO 22/105 RPR INSS | FULTON-PUEBLO | 022/105 | E | TR2 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-03-02 | 2022-03-03 | Tower | Q1
121512001 | T2NT DI RND MTN-CTTNWD #2 25/225 MASTIC | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 025/225 | F | TR2 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-06-03 | Table Mountain | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
121500433 | T3NT DI SLY CREEK TAP 001/016 RPR GYWW | SLY CREEK TAP | 001/016 | F | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
121500169 | T3NT DI MORAGA-SAN LEANDRO 6/47 RPR FOND | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 006/047 | F | TR3 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-03 | Concord | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Tower | Q1
121500133 | T3NT DI MRG-SN LANDRO #3 5/40 RPR FOND | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 005/040 | F | TR3 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-03 | Concord | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Tower | Q1
121499699 | T2NT DI RND MTN-CTTNWD 3 48/424 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 048/424 | F | TR2 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Tower | Q1
121499684 | T2 DI FULTON-HOPLAND 16/1 RPR GYWW | FULTON-HOPLAND | 016/001 | F | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-06-02 | Lakeville | 2022-03-29 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121498882 | T3 WV MORAGA-OAKLAND #2 2/17 RPL HRDT | MORAGA-OAKLAND #2 | 002/017 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-24 | COMP | LC | 2021-06-09 | Concord | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Tower | Q1
121493666 | T2NT DI RND MTN CTTNWD 016/158 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 016/158 | F | TR2 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Tower | Q1
121493332 | T2NT DI RND MTN CTTNWD 28/248 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 028/248 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
121493098 | T2NT DI PIT #1-CTTNWD 054/490 RPR STRT | PIT #1-COTTONWOOD | 054/490 | F | TR2 | 2022-02-17 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Tower | Q1
121485510 | T2NT DI FULTON-MOLINO 15/287 RPR GYWW | FULTON-MOLINO-COTATI | 015/287 | F | TR2 | 2022-02-03 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-29 | Lakeville | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
121427737 | T3NT DI UKH-HPLND-CLVRDALE 15/9 RPR GYWW | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 015/009 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-05-27 | Lakeville | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Non-Tower | Q1
121418094 | T2 DI POE-RIO OSO 041/272 RPR FOND | POE-RIO OSO | 041/272 | E | TR2 | 2022-01-14 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Tower | Q1
121416954 | T3 EI FULTON-PUEBLO 27/131 RPR FOND | FULTON-PUEBLO | 027/131 | F | TR3 | 2022-04-20 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-05-27 | Lakeville | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
121405075 | T3 DI DESABLA-CENVILLE 4/53 INS IBWW | DESABLA-CENTERVILLE | 004/053 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-05-19 | Table Mountain | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121404922 | T3 DI KILARC-CDAR CRK 008/186 RPR GYWW | KILARC-CEDAR CREEK | 008/186 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
121404607 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 3/77 RPR INSW | VOLTA-DESCHUTES | 003/077 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121404571 | T3 DI DSBLA-CNTRVLL 5/66 RPR IBWW | DESABLA-CENTERVILLE | 005/066 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-05-19 | Table Mountain | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121404556 | T3 DI DESABLA-CENTERVILLE 3/36 RPR WDPKR | DESABLA-CENTERVILLE | 003/036 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-05-19 | Table Mountain | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
121398021 | T3 DI DESABLA-CENTERVILLE 1/23 RPR GYWW | DESABLA-CENTERVILLE | 001/023 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-05-19 | Table Mountain | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
121397568 | T3 DI DESABLA-CENTRVLLE 5/74 RPR STRW | DESABLA-CENTERVILLE | 005/074 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-05-19 | Table Mountain | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121384017 | T2 DI COLGATE-PALERMO 17/340 RPR STRW | COLGATE-PALERMO | 017/340 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Table Mountain | 2022-05-05 | 2022-05-07 | Non-Tower | Q2
121383798 | T2 DI COLGATE-PALERMO 12/237 RPR GYWW | COLGATE-PALERMO | 012/237 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Table Mountain | 2022-05-14 | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
121816464 | T2NT DI BELL-RVBK-MNS :8/2 RPR GYW CMPLT | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :008/002 | F | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-07-28 | Victor | 2022-05-05 | 2022-05-08 | Non-Tower | Q2
121813213 | T3 DI FRNCH MDWS-MDL FRK 12/237 RPR GYWW | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 012/237 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-07-27 | Sacramento | 2022-05-07 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121381390 | T2 DI FULTON-PUEBLO :1/14 REPAIR STRW | FULTON-PUEBLO | :001/014 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-05-06 | Lakeville | 2022-02-10 | 2022-02-12 | Non-Tower | Q1
121810214 | T2 DI GARBERVILLE-LYTNVL 25/0 RPR STRW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 025/000 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-07-26 | Willits | 2022-04-18 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
121811166 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN #2 7/75 RPR STRW | PIT #5-ROUND MTN #2 | 007/075 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-07-27 | Table Mountain | 2022-05-07 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
121811021 | T2 DI IGNACIO-BOLINAS #1 06/62B RPR GYWW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 006/062B | E | TR2 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-07-28 | Lakeville | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Non-Tower | Q1
121374976 | T2NT DI DRUM-RIO OSO #1 12/113A RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 012/113A | F | TR2 | 2022-01-13 | 2022-02-12 | COMP | LC | 2021-05-06 | Sacramento | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Tower | Q1
121792980 | T2 DI LKVLLE-SBRNTE 038/179 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 038/179 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2021-07-23 | Concord | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Tower | Q1
121373036 | T2 DI QUNTOSWSTA-WSLY-TWR 24/I9 RPR OPGW | LOS BANOS-WESTLEY | 024/109 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-04 | Victor | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Tower | Q1
121370511 | T3NT DI BRUNSWICK #1 TAP 4/28 RPR FOND | BRUNSWICK #1 TAP | 004/028 | F | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-05-03 | Sacramento | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Tower | Q1
121370262 | T3NT DI BRUNSWICK #1 TAP 3/25 RPR FOND | BRUNSWICK #1 TAP | 003/025 | F | TR3 | 2022-01-25 | 2022-02-14 | COMP | LC | 2021-05-03 | Sacramento | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
121762216 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN #2 2/30R RPR STRW | PIT #5-ROUND MTN #2 | 002/030 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
121890490 | T3 DI SLY CREEK TAP 4/38R RPR GYWW | SLY CREEK TAP | 004/038 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
121747197 | T2 DI FULTON-PUEBLO 12/59C RPR INSW | FULTON-PUEBLO | 012/059C | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2021-07-14 | Lakeville | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Non-Tower | Q1
121745268 | T3 DI KANAKA TAP-WOOD 2/14C RPR STRW | KANAKA TAP | 002/014C | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121749587 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN #2 2/30 RPR STRW | PIT #5-ROUND MTN #2 | 002/030 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
121822625 | T2 DI METCALF-GRN VLY 14/96 WDPK COMPLET | METCALF-GREEN VALLEY | 014/096 | E | TR2 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-07-29 | Moss Landing | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
121738316 | T3 WV DESABLA-CENTERVILLE 0/012 RMV BUTT | DESABLA-CENTERVILLE | 000/012 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-07-15 | Table Mountain | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121742935 | T3 DI SAN RAMON-MORAGA 002/014 RPR SHLS | SAN RAMON-MORAGA | 002/014 | E | TR3 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | COMP | LC | 2021-07-12 | Concord | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Tower | Q2
121742876 | T2 DI HUMBLDT-TRINITY WP 80/1 RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 080/001 | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-03-27 | 2022-03-28 | Non-Tower | Q1
121355218 | T2 EI CTTNWD-HMBLDT 74/2 RPR SPLW | HUMBOLDT-TRINITY | 074/002 | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-05-18 | Eureka | 2022-04-01 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
121734606 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 48/0 RPR FOND | HUMBOLDT-TRINITY | 048/000 | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-03-27 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
121352946 | T3 DI ORO FINO TAP 000/003 RPR SWIW | ORO FINO TAP | 000/003 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-04-24 | Table Mountain | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
121815287 | T2 DI HLSDL JT-HF MN BY 4/44B RPR WDPKR | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 004/044B | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-07-28 | Metcalf | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Non-Tower | Q1
121351425 | T3 EI FULTON-PUEBLO 32/161 RPR FOND | FULTON-PUEBLO | 032/161 | E | TR3 | 2022-04-20 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-05-18 | Lakeville | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
121844255 | T2 WV PRADISE-TABLE MTN 005/043 RPR INSS | PARADISE-TABLE MTN | 005/043 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-08-04 | Table Mountain | 2022-02-28 | 2022-03-03 | Tower | Q1
121810775 | T2 DI GARBERVL-LYTNVL 30/7 RPR STRW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 030/007 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-07-26 | Willits | 2022-04-22 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
121726584 | T3 DI SLY CREEK TAP A000/007A RPR GYWW | SLY CREEK TAP | A000/007A | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2021-06-14 | Table Mountain | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
121731846 | T2 DI PIT #6 TAP 1/10 RPR SHLW | PIT #6 TAP | 001/010 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121347998 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 16/134 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 016/134 | F | TR3 | 2022-01-13 | 2022-02-12 | COMP | LC | 2021-04-24 | Sacramento | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Tower | Q1
121807349 | T2NT DI MORAGA-SAN LNDRO#3 8/56 RPR FOND | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 008/056 | F | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-07-26 | Concord | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Tower | Q1
121726189 | T2 DI PIT #5-RND MTN #2 5/63 RPR SRW COA | PIT #5-ROUND MTN #2 | 005/063 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-07-09 | Table Mountain | 2022-05-07 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
121890287 | T3 DI LAURELES-OTTER 9/14R RPR GYWW | LAURELES-OTTER | 009/014 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-06-04 | Moss Landing | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121719746 | T3 DI MONTA VISTA-BURNS 12/95 RPR GYWW | MONTA VISTA-BURNS | 012/095 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-06-30 | Moss Landing | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Non-Tower | Q1
121341063 | T2 DI PTSBRG-TSL #1 18/82 RPR FOND CMPLT | PITTSBURG-TESLA #1 | 018/082 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-26 | Concord | 2022-04-09 | 2022-04-09 | Tower | Q2
121337889 | T2 DI MSS LNDNG-CBRN C024/095 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | C024/095 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-15 | Moss Landing | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Tower | Q1
121808209 | T2 DI GARBERVLLE-LAYTNVLLE 28/5 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 028/005 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-07-27 | Willits | 2022-04-21 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
121333292 | T3 DI MORAGA-LAKEWOOD 0/1B RPR INSS | MORAGA-LAKEWOOD | 000/001B | E | TR3 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | COMP | LC | 2021-04-24 | Concord | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Tower | Q1
121843140 | T2 WV PRADISE-TABLE MTN 005/042 RPR INSS | PARADISE-TABLE MTN | 005/042 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-08-04 | Table Mountain | 2022-02-28 | 2022-03-03 | Tower | Q1
121791329 | T0 DI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 33/5 RPR S | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 033/005 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-24 | Willits | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121330888 | T3NT DI MORAGA-SN LNDRO #3 3/28 RPR FOND | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 003/028 | F | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-23 | Concord | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Tower | Q1
121829468 | T2 TRINITY-MAPLE CREEK 45/2 RPR IBWW | TRINITY-MAPLE CREEK | 045/002 | E | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-07-31 | Eureka | 2022-04-28 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
121662038 | T3NT DI RND MTN-CTNWD #3 32/272 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 032/272 | F | TR3 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | COMP | LC | 2021-06-29 | Table Mountain | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
121662885 | T2 DI FLTN-MLNO-COTATI 016/308 RPR GYWW | FULTON-MOLINO-COTATI | 016/308 | E | TR2 | 2022-02-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-07-01 | Lakeville | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
121661915 | T3 DI SLY CREEK TAP 001/015 RPR STRW | SLY CREEK TAP | 001/015 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2021-07-01 | Table Mountain | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121810084 | T2 DI GARBERVLLE-LAYTNVLLE 23/2 RPR CNDW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 023/002 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-26 | Willits | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Non-Tower | Q2
121818497 | T2NT DI IGNACIO-BOLINAS #1 5/56 RPR GYWW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 005/056 | F | TR2 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-07-28 | Lakeville | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Non-Tower | Q1
121738544 | T3NT DI FRKS OF THE BTTE TP 0/5 RPR GYWW | FORKS OF THE BUTTE TAP | 000/005 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-07-12 | Table Mountain | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121818197 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 047/405 RPR GYWS | PIT #1-COTTONWOOD | 047/405 | E | TR2 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-07-29 | Table Mountain | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Tower | Q1
121649122 | T2NT DI RND MTN CTTNWD#3 42/360 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 042/360 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-28 | Table Mountain | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
121192140 | T3 DI CRESTA-RIO OSO 020/162 BRD STUB | CRESTA-RIO OSO | 020/162 | E | TR3 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | COMP | LC | 2021-04-19 | Table Mountain | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Tower | Q1
121748920 | T3 DI FRN MDW-ML FK 13/238 GYWW CMPLTD | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 013/238 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-07-16 | Sacramento | 2022-05-07 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121814972 | T2 WV PARADISE-TABLE MTN 6/53 RPR JUMS | PARADISE-TABLE MTN | 006/053 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-07-29 | Table Mountain | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Tower | Q2
121814886 | T2 WV PARADISE-TABLE MTN 7/64 RPR JUMS | PARADISE-TABLE MTN | 007/064 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-07-29 | Table Mountain | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Tower | Q2
121814436 | T2 DI HLLSDL JT-HLF MN BY 4/47A RPR GYWW | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 004/047A | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-07-28 | Metcalf | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
121810777 | T2 DI GARBERVL-LYTNVL 30/7 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 030/007 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-07-26 | Willits | 2022-04-22 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
121634137 | T3 DI DESABLA-CNTRVL 3/39 RPR GYWW | DESABLA-CENTERVILLE | 003/039 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-06-15 | Table Mountain | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
121624211 | T3 DI W-POINT-VLLY SPRNGS 0/7 RPR INSW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 000/007 | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-06-22 | Victor | 2022-05-14 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
121609162 | T2 DI BLT-RVRBNK-MLNS 2/5 RPR INSW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :002/005 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-28 | COMP | LC | 2021-06-18 | Victor | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Non-Tower | Q1
121719522 | T3 DI W. PNT-VLY SPRNGS 5/62 RPR SPLS | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 005/062 | E | TR3 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-07-12 | Victor | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Tower | Q2
121688675 | T3 DI CNTRVL TBL MTN ORO 2/57L RPR GYWW | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | 002/057 | E | TR3 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | COMP | LC | 2021-07-02 | Table Mountain | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
121745223 | T3 DI KANAKA TAP 002/014B RPR STRW | KANAKA TAP | 002/014B | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121603762 | T2NT DI CLAY-MARTEL 019/271 RPR ADSS | CLAY-MARTEL | 019/271 | F | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2021-05-11 | Victor | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Non-Tower | Q1
121744485 | T2 DI OAKHURST TAP SP STR 12/3 RPR GYWW | OAKHURST TAP | 012/003 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-07-14 | Fresno | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121597146 | T3 DI KILARC-CEDAR CRK 011/249 RPR STRW | KILARC-CEDAR CREEK | 011/249 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-06-22 | Table Mountain | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121741796 | T2 DI HMBOLDT-TRTY STL PL X83/0 RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 083/000 | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
121596837 | T3NT DI TIGER CRK-ELECTRA 7/56 RPR FOND | TIGER CREEK-ELECTRA | 007/056 | F | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-06-22 | Victor | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Tower | Q1
121596410 | T2 DI BLTA RVK MLNS SS :004/000 RPR ANCW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :004/000 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-28 | COMP | LC | 2021-06-22 | Victor | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
121593634 | T3NT DI MRGA-SN LENDRO #3 3/26 RPR FOND | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 003/026 | F | TR3 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-18 | Concord | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Tower | Q1
121750027 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 72/02L RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 072/002 | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
121587661 | T2NT DI MORAGA-SAN LNDR #3 8/58 RPR FOND | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 008/058 | F | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-22 | Concord | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Tower | Q1
121586230 | T2 EI CNTRACSTA-MRGA#1 15/76 RPR FOND | CONTRA COSTA-MORAGA #1 | 015/076 | E | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-04-21 | Concord | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
121748774 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 58/3B RPR JUMP | HUMBOLDT-TRINITY | 058/003B | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | COMP | LC | 2021-07-15 | Eureka | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121587877 | T2 DI FULTON-MLN-COTATI 16/299 RPR SPLW | FULTON-MOLINO-COTATI | 016/299 | E | TR2 | 2022-02-03 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-06-22 | Lakeville | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
121575304 | DI T3 BRDGVILL-COTTONWD 85/597 RPR STRW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 085/597 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2021-06-17 | Eureka | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121579923 | T2 EI DRUM-RIO OSO #1 32/233 RPR STRT | DRUM-RIO OSO #1 | 032/233 | E | TR2 | 2022-01-13 | 2022-02-12 | COMP | LC | 2021-06-22 | Sacramento | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
120932279 | T2NT DI CARIBOU-TABLE MTN 46/346 RPR FND | CARIBOU-TABLE MTN | 046/336 | F | TR2 | 2022-01-04 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-04-15 | Table Mountain | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Tower | Q1
121682597 | T3 DI BEARDSLEY TAP 001/006A RPR STRW | BEARDSLEY TAP | 001/006A | E | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-06-14 | Victor | 2022-05-03 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
121568323 | T3NT DI TGR CRK-VLY SPRNGS 5/42 RPR FOND | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 005/042 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-06-14 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
121561287 | T2NT DI CTTNWD-DLVAN #2 69/604 RPR FOND | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 069/604 | F | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-06-12 | Table Mountain | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Tower | Q1
121561157 | T3 DI SBRNTE-""R"" #1 2/16 RPR FOND CMPLTD | SOBRANTE-R #1 | 002/016 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-06-14 | Concord | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Tower | Q2
121565685 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 0/4 RPR INSS | PIT #1-COTTONWOOD | 000/004 | E | TR2 | 2022-03-06 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2021-06-14 | Table Mountain | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Tower | Q1
121735238 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 70/4 RPR INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 070/004 | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121557602 | T2 DI ROCK CREEK-POE 4/39 RPR STRT | ROCK CREEK-POE | 004/039 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | COMP | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
120924255 | T2 EI FULTON-HOPLAND 34/007 COMPLETE | FULTON-HOPLAND | 034/007 | E | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-05-03 | Lakeville | 2022-05-12 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
120923387 | T3 EI TIDEWATER-SBRNT 17/083 RPR FOND | TIDEWATER-SOBRANTE | 017/083 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | COMP | LC | 2021-05-03 | Concord | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Tower | Q2
121548294 | T3NT DI DSBLA-CNTRVILLE 003/42C RPR GYWW | DESABLA-CENTERVILLE | 003/042 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-06-15 | Table Mountain | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
120920328 | T2 EI STNISLAUS-MANTECA #2 1/7 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 001/007 | E | TR2 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | COMP | LC | 2021-05-03 | Victor | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
121544718 | T2 DI SMRTVLLE-NCLS #1 2/49 COMPLETE | SMARTVILLE-NICOLAUS #1 | 002/049 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-06-12 | Sacramento | 2022-05-09 | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
121661530 | T3 DI WST PT VY SNG 1/26 RPR STRW CMPLTD | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 001/026 | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-07-01 | Victor | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
120914444 | T2 EI FULTON-HPLND 36/16 RPR STRW CMPLTD | FULTON-HOPLAND | 036/016 | E | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-04-30 | Lakeville | 2022-05-13 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
121544216 | T2NT DI RND MTN-CTNWD #3 41/348 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 041/348 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
121548244 | T3NT DI DSBLA-CNTRVILLE 3/42L RPR GYWW | DESABLA-CENTERVILLE | 003/042 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-06-15 | Table Mountain | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
121543948 | T2NT DI RND MTN CTNWD #2 21/199 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 021/199 | F | TR2 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
121717922 | T3 DI WT PNT-VLLY SPRNGS 1/17A RPR STRW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 001/017A | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-07-08 | Victor | 2022-05-14 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
120913193 | T2 EI DRM-SUMIT#2 11/133C RPR GYWW CMPLT | DRUM-SUMMIT #2 | 011/130C | E | TR2 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | COMP | LC | 2021-05-01 | Sacramento | 2022-05-04 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
120912725 | T2 EI DRM-SUMT#2 11/130A RPR GYWW CMPLT | DRUM-SUMMIT #2 | 011/130A | E | TR2 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | COMP | LC | 2021-05-01 | Sacramento | 2022-05-09 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
121541778 | T2NT DI RVRBNK-MLNS SWSTA :0/12 RPR GYWW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :000/012 | F | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-06-12 | Victor | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121543757 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 26/214 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 026/214 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Tower | Q1
121542521 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 040/341 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 040/341 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Tower | Q1
121536821 | T2 DI PIT #1-CTTNWD 42/362 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 042/362 | E | TR2 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Tower | Q1
121540926 | T2 DI COLGATE-PALERMO 0/3 RPR GYWW | COLGATE-PALERMO | 000/003 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-06-10 | Sacramento | 2022-05-15 | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
121662578 | T2 DI PIT#5-RND MTN#2 11/115 RPR STRW | PIT #5-ROUND MTN #2 | 011/115 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-07-01 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
120910868 | T2 EI FULTON-HOPLND 37/1 RPR STRW CMPLTD | FULTON-HOPLAND | 037/001 | E | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-04-30 | Lakeville | 2022-05-13 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
121536573 | T2 DI COTTNWD-DELVN #2 66/584 RPR FOND | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 066/584 | E | TR2 | 2022-01-04 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Tower | Q1
121527529 | T2 EI FULTON-PUEBLO 13/62 RPR FOND | FULTON-PUEBLO | 013/062 | E | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-06-11 | Lakeville | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Tower | Q1
121524562 | EI T2 GREEN VLLEY-CMP EVRS 4/58 RPR GYWW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 004/058 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-06-12 | Moss Landing | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
121524060 | T2 DI FULTON-PUEBLO 8/40 RPR SPLS | FULTON-PUEBLO | 008/040 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2021-06-11 | Lakeville | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Tower | Q1
121525607 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 24/196 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 024/196 | E | TR2 | 2022-03-08 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Tower | Q1
121525405 | T3NT DI RND MTN CTTNWD #3 032/268 MASTIC | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 032/268 | F | TR3 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
121645196 | T2 EI PTSUG-TSL #1 19/86 RPR FOND CMPLT | PITTSBURG-TESLA #1 | 019/086 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-07-01 | Concord | 2022-04-09 | 2022-04-09 | Tower | Q2
121608255 | T2 DI BLLT-RBK-MLS SWT :003/007 RPR STRW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :003/007 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-06-22 | Victor | 2022-04-14 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121519080 | T2NT DI RND MTN-CTNWD #2 41/327 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 041/327 | F | TR2 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Tower | Q1
121518982 | T2NT DI COTTNWD-DELVN #1 11/74 RPR FOND | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 011/074 | F | TR2 | 2022-01-04 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Tower | Q1
121518812 | T3NTDI TIGER CREEK-VALLY SPS 2/15 MASTIC | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 002/015 | F | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | COMP | LC | 2021-06-07 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
121518448 | T3 DI DSBLA-CNTRVLLE 000/003 RPR GYWW | DESABLA-CENTERVILLE | 000/003 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
121606383 | T2 DI FULTON-LAKEVILLE 38/165 RPR INSS | FULTON-LAKEVILLE | 038/165 | E | TR2 | 2022-08-10 | 2022-08-12 | COMP | LC | 2021-06-22 | Lakeville | 2022-06-22 | 2022-06-23 | Tower | Q2
121518244 | T3NT DI RND MTN-CTTNWD 3 30/251 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 030/251 | F | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Tower | Q1
121517044 | T2NT DI RND MTN-CTTNWD#2 29/256 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 029/256 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
121516999 | T3NT DI LY CREEK TAP 0/4L RPR GYWW | SLY CREEK TAP | 000/004 | F | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q2
121637308 | T2NT DI GRBRVL-LYTNVL 23/8 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 023/008 | F | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-06-22 | Willits | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
121518353 | T3NT DI ORO FINO TAP 1/21 RPR GYWW | ORO FINO TAP | 001/021 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
121636372 | T2NT DI IGNCIO-SOBRANTE 039/184 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 039/184 | F | TR2 | 2022-03-21 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2021-06-24 | Concord | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Tower | Q1
120894775 | T2NT DI CARIB-TBLE MTN 53/374 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 053/374 | F | TR2 | 2022-01-14 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Tower | Q1
121634834 | T2NT DI RND MT CTNWOD #2 14/144 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 014/144 | F | TR2 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Tower | Q1
121514627 | T2 DI PIT #1 COTTONWOOD 059/535 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 059/535 | E | TR2 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
121514100 | T2 DI BELLOTA-RVRBNK :2/9 RPR GYWW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :002/009 | F | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-06-01 | Victor | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121513666 | T2 EI ATASCADERO-CAYUCOS 9/75 RPR JMPW | ATASCADERO-CAYUCOS | 009/075 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | COMP | LC | 2021-06-10 | Pismo Beach | 2022-05-09 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
121634166 | T3 DI DESABLA-CNTRVL 3/39 RPR GYWW | DESABLA-CENTERVILLE | 003/039 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-06-15 | Table Mountain | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
121516624 | T3NT DI SLY CREEK TAP 001/014L RPR GYWW | SLY CREEK TAP | 001/014 | F | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
120893973 | T3NT EI CNTR CST-MRG #1 13/063 RPR FOND | CONTRA COSTA-MORAGA #1 | 013/063 | F | TR3 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-04-28 | Concord | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
121514811 | T3NT DI MTCLF-MSS LDG #1 46/204 RPR FOND | METCALF-MOSS LANDING #1 | 046/204 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-17 | COMP | LC | 2021-06-03 | Moss Landing | 2022-03-13 | 2022-03-14 | Tower | Q1
120892686 | T2NT DI CARIB-TBL MNTN 52/372 RPR FND | CARIBOU-TABLE MTN | 052/372 | F | TR2 | 2022-01-14 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Tower | Q1
121513882 | T2NT EI FULTON-PUEBLO 008/043 RPR FOND | FULTON-PUEBLO | 008/043 | F | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
121499687 | T3 DI MRGA-SN LNDR #1 7/51 RPR FOND | MORAGA-SAN LEANDRO #1 | 007/051 | E | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-06-03 | Concord | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
121498381 | T2NT DI RND MTN-CTTNWD #2 29/258 MASTIC | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 029/258 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-03 | Table Mountain | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
121499646 | T2NT DI RND MTN CTTNWD 3 48/422 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 048/422 | F | TR2 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Tower | Q1
121499512 | T2NT DI RND MTN-CTNWD #2 28/246 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 028/246 | F | TR2 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
121499510 | T2 DI MOSS LDNG-MTCLF 12/59 RPR FOND | MOSS LANDING-METCALF | 012/059 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-06-02 | Moss Landing | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Tower | Q1
120886804 | T3NT EI PITTSBURG-SN RMN 10/040 RPR FOND | PITTSBURG-SAN RAMON | 010/040 | F | TR3 | 2022-03-28 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-26 | Concord | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Tower | Q2
121493503 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #2 10/101 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #2 | 010/101 | F | TR3 | 2022-05-25 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-01 | Sacramento | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Tower | Q2
121588318 | T2 DI MORAGA-SAN LEANDRO #3 9/60 MASTIC | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 009/060 | F | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-22 | Concord | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Tower | Q1
121608849 | T2NT DI GRBRVLLE-LYTNVLLE 023/7 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 023/007 | F | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-06-22 | Willits | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
121493178 | T2 DI CTTNWD-DLVN #1 7/52 RPR FOND | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 007/052 | F | TR2 | 2022-01-01 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-06-01 | Table Mountain | 2022-01-03 | 2022-01-03 | Tower | Q1
121489800 | T3NT DI EGL RCK-FLTN-SVRD 19/82 RPR FOND | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 019/082 | F | TR3 | 2022-02-28 | 2022-03-14 | COMP | LC | 2021-06-07 | Lakeville | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Tower | Q1
121485747 | T3NT DI EAGLE ROCK-REDBUD :7/44 RPR FOND | EAGLE ROCK-REDBUD | :007/044 | F | TR3 | 2022-02-28 | 2022-03-14 | COMP | LC | 2021-06-01 | Willits | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Tower | Q1
120880350 | EI T2 PITTSBURG-SN MTO 006/030 RPR FOND | PITTSBURG-SAN MATEO | 006/030 | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-04-24 | Concord | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Tower | Q1
121596350 | T2 EI UKIAH-HOPLAND 002/024L RPR GYWW | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 002/024 | F | TR2 | 2022-01-25 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2021-06-24 | Lakeville | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
121603218 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 87/441 RPR GYWS | MALIN-ROUND MTN #2 | 087/441 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-06-24 | Table Mountain | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Tower | Q2
121601446 | T3 DI SALMON CREEK TAP 000/004 RPR GYWW | SALMON CREEK TAP | 000/004 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-06-15 | Lakeville | 2022-04-19 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
121485976 | T2NT DI COTTONWD-DLVN#2 67/595 RPR FOND | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 067/595 | F | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Tower | Q1
121637869 | T2 DI PITT #1 COTTONWOOD 44/380 RPR INSS | PIT #1-COTTONWOOD | 044/380 | E | TR2 | 2022-03-06 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2021-06-23 | Table Mountain | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Tower | Q1
120877929 | T3NT EI PTTSBRG-SN MT 10/042 MASTIC | PITTSBURG-SAN MATEO | 010/042 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-04-23 | Concord | 2022-03-13 | 2022-03-13 | Tower | Q1
121568698 | T3 DI DESABLA-CENTERVILLE 1/21 RPR GYWW | DESABLA-CENTERVILLE | 001/021 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-06-15 | Table Mountain | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
121594492 | T3 DI RND MTN-TBL MTN #1 5/29 RPR SPLS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 005/029 | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-18 | COMP | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Tower | Q2
121471182 | T2 DI GRBRVL-LYTNVL 25/4 RPR STRW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 025/004 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-05-27 | Willits | 2022-04-19 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
120876942 | T3NT EI TIGER CREEK-ELCTR 7/55 RPR FOND | TIGER CREEK-ELECTRA | 007/055 | F | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-04-23 | Victor | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Tower | Q1
121634408 | T2NT DI MRGA-SN LNDRO #1 8/60 RPR FOND | MORAGA-SAN LEANDRO #1 | 008/060 | F | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-06-22 | Concord | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
121481128 | T3 DI CENTRVLL-TE MN 1/24 RPR STRW CMPLT | CENTERVILLE-TABLE MTN | 001/024 | E | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-06-05 | Table Mountain | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
121450319 | T2 DI CHRISTIE-WILLOW PS 3/36 RPR STRW | CHRISTIE-WILLOW PASS | 003/036 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | COMP | LC | 2021-06-01 | Concord | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121562177 | T2 DI RND MTN-COTTONWD #3 R1/17 MASTIC | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | R001/017 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Tower | Q1
120869388 | T3 EI PITTSBURG-SN RMN 14/055 RPR FOND | PITTSBURG-SAN RAMON | 014/055 | E | TR3 | 2022-03-28 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-22 | Concord | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Tower | Q2
120868803 | T3NT EI MORAGA-CLRMNT #1 000/006 MASTIC | MORAGA-CLAREMONT #1 | 000/006 | F | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-04-22 | Concord | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Tower | Q1
121624984 | T3 DI OLEUM-G #1 008/058 RPR FOND | OLEUM-G #1 | 008/058 | E | TR3 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-22 | Concord | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Tower | Q1
120867016 | T2NT DI POE-RIO OSO 026/168 RPR FOND | POE-RIO OSO | 026/168 | F | TR2 | 2022-05-25 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Tower | Q2
121557798 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 25/203 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 025/203 | E | TR2 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
121572847 | T3 DI MONTA VISTA-BURNS 7/64 RPR GYWW | MONTA VISTA-BURNS | 007/064 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-06-15 | Moss Landing | 2022-04-09 | 2022-04-09 | Non-Tower | Q2
121435277 | T2NT DI CRAG VIEW-CSCD 13/114 RPR FOND | CRAG VIEW-CASCADE | 013/114 | F | TR2 | 2022-05-31 | 2022-06-11 | COMP | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Tower | Q2
121575306 | DI T3 BRDGVILL-COTTONWD 85/597 RPR STRW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 085/597 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2021-06-17 | Eureka | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121557347 | T2 DI CTTNWD-DLVN #2 70/613 RPR FOND | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 070/613 | E | TR2 | 2022-01-04 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Tower | Q1
121573451 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 9/197 RPR GWRW | KILARC-DESCHUTES | 009/197 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | 2022-04-19 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
121429870 | T3 DI LAURELES-OTTER 8/10 RPR STRW | LAURELES-OTTER | 008/010 | E | TR3 | 2022-03-19 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-05-26 | Moss Landing | 2022-03-19 | 2022-03-19 | Non-Tower | Q1
121568488 | T2NT DI RND MTN-CTTNWD #3 R1/13 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | R001/013 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-15 | Table Mountain | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Tower | Q1
121568052 | T3 DI SALMON CREEK TAP 000/009 RPR GYWW | SALMON CREEK TAP | 000/009 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-06-14 | Lakeville | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
121567924 | T3NT DI MRGA-OAKLND #1 1/10 COMPLETE | MORAGA-OAKLAND #1 | 001/010 | F | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-06-15 | Concord | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
121443649 | T2 DI FORT ROSS-GUALALA 42/7 RPR GYWW | GUALALA-MONTE RIO | 042/007 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-05-29 | Lakeville | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
121438769 | T2 EI FULTON-PUEBLO 22/103 RPR FOND | FULTON-PUEBLO | 022/103 | E | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-06-01 | Lakeville | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Tower | Q1
121608254 | T2NT DI BLT-RK-MS ST :3/7 RPR GYWW CMPLT | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :003/007 | F | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-06-22 | Victor | 2022-04-12 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121561997 | T3 DI MDDL FRK GLD HL 005/045 RPR FOND | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 005/045 | F | TR3 | 2022-06-08 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-14 | Sacramento | 2022-06-08 | 2022-06-09 | Tower | Q2
120859613 | T2 DI FULTON-PUEBLO 13/66 RPR FOND | FULTON-PUEBLO | 013/066 | F | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-04-13 | Lakeville | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Tower | Q1
121420610 | T3 DI GREEN VLLY-CMP ERS 6/77 RPR INSW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 006/077 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-05-25 | Moss Landing | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
121605282 | T2NT DI GRBRVLLE-LYNTNVLL 24/0 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 024/000 | F | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-06-22 | Willits | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
120854348 | T2NT DI FULTON-PUEBLO 10/48 RPR FOND | FULTON-PUEBLO | 010/048 | F | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2021-04-12 | Lakeville | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Tower | Q1
121416089 | T3 DI KILARC-CEDAR CREEK 003/077 RPR STR | KILARC-CEDAR CREEK | 003/077 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-04-25 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
121542876 | T2 DI BLTA-RVBK-MLN SWSTA :0/8 BOND COA | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :000/008 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-06-12 | Victor | 2022-04-14 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121542640 | T2 DI BLTA-RVBK-MLN SWST :0/11 RPR GYWW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :000/011 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-06-12 | Victor | 2022-04-14 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121595686 | T2 DI COLGATE-PALERMO 16/239 RPR GYWW | COLGATE-PALERMO | 016/329 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-06-22 | Sacramento | 2022-05-06 | 2022-05-07 | Non-Tower | Q2
121540871 | T2NT DI RD-MTN CTNWD #3 41/346 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 041/346 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
121405168 | T3 DI KLRC-CDR CRK 009/209 RPR GRWW | KILARC-CEDAR CREEK | 009/209 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-03-22 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
120850085 | T2NT EI SOBRANTE-G #1 0/1 RPR FOND | SOBRANTE-"G" #1 | 000/001 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-04-20 | Concord | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Tower | Q2
121548383 | T2 DI CTTNWD-DELEVAN #2 067/592 RPR FOND | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 067/592 | E | TR2 | 2022-01-04 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Tower | Q1
121420192 | T3NT DI EAGLE ROCK-FULTON 6/25 RPR FOND | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 006/025 | F | TR3 | 2022-04-05 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-05-26 | Lakeville | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
121404702 | T3 DI KILARC-CEDAR CREEK 5/130 RPR GYWW | KILARC-CEDAR CREEK | 005/130 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
121419819 | T2 DI BRBRVLL LYTNVLL 027/006 RPR SPLS | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 027/006 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-05-27 | Willits | 2022-04-19 | 2022-04-20 | Tower | Q2
121538014 | T3 DI OLEUM G #1 8/57 RPR FOND | OLEUM-G #1 | 008/057 | E | TR3 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-14 | Concord | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Tower | Q1
121544941 | EI T2 PIT #6 TAP 1/15 RPR STRW | PIT #6 TAP | 001/015 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | COMP | LC | 2021-06-15 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
121587533 | T2NT DI MORAGA-SAN LNDR #3 9/59 MASTIC | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 009/059 | F | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-22 | Concord | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Tower | Q1
121536109 | T2 DI FULTON-PUEBLO 22/102 RPR INSS | FULTON-PUEBLO | 022/102 | E | TR2 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | COMP | LC | 2021-06-09 | Lakeville | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Tower | Q1
121402028 | T3 EI LAKEVILLE #1 8/1 RPR STRS | LAKEVILLE #1 | 008/001 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | COMP | LC | 2021-05-26 | Lakeville | 2022-04-05 | 2022-04-06 | Tower | Q2
121543718 | T2 DI COLGATE-PALERMO 0/1 RPR GYWW | COLGATE-PALERMO | 000/001 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-06-10 | Sacramento | 2022-05-15 | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
121543603 | T2NT DI RND MTN-CTNWD #3 41/347 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 041/347 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
121544149 | T2 DI PIT #1 COTTNWD 9/78 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 009/078 | E | TR2 | 2022-02-17 | 2022-03-01 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Tower | Q1
120845407 | T2NT DI CARIBOU-TBLE MTN 53/377 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 053/377 | F | TR2 | 2022-01-14 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Tower | Q1
121543717 | T2 DI COLGATE-PALERMO 0/1 COMPLETE | COLGATE-PALERMO | 000/001 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-06-10 | Sacramento | 2022-05-15 | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
121540927 | T2NT DI ROUD-MTN CTNWD #3 047/409 MASTIC | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 047/409 | F | TR2 | 2022-01-26 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Tower | Q1
121527753 | EI T2 PIT #5-RND MTN #2 11/109 RPR STRW | PIT #5-ROUND MTN #2 | 011/109 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
121539848 | T2NT DI RND MTN-CTNWD #3 42/363 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 042/363 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
121538962 | T2 DI PIT #1 COTTONWOOD 45/391 RPR GYWS | PIT #1-COTTONWOOD | 045/391 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Tower | Q1
121536768 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 46/400 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 046/400 | F | TR2 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Tower | Q1
121405018 | T3NT DI KLRC-CDR CRK 005/131 MASTIC | KILARC-CEDAR CREEK | 005/131 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
120842114 | T2 DI STNISLAUS-MANTECA #2 5/35 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 005/035 | E | TR2 | 2022-01-24 | 2022-01-30 | COMP | LC | 2021-04-12 | Victor | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
121573843 | T2NT DI RND MTN-CTNWD #2 23/211 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 023/211 | F | TR2 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | 2022-02-09 | 2022-02-10 | Tower | Q1
121526446 | T3 DI ORO FINO TAP 0/12 RPR STRW | ORO FINO TAP | 000/012 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | 2022-04-22 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121404820 | T2NT DI MOSS LNDG-LS BNS 36/157 RPR FOND | MOSS LANDING-LOS BANOS | 036/157 | F | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-05-21 | Moss Landing | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Tower | Q1
121536940 | T2NT DI RND MTN-CTNWD #2 45/350 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 045/350 | F | TR2 | 2022-02-16 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
121404577 | T2 DI BLTA-RNK-MLNS SS :011/004 RPR STRW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :011/004 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-05-20 | Victor | 2022-05-03 | 2022-05-08 | Non-Tower | Q2
121536790 | T2 DI FULTON-PUEBLO-WOOD 1/11 RPR STRW | FULTON-PUEBLO | :001/011 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Non-Tower | Q1
121401603 | T3 DI SOBRANTE-""G #1 003/027 RPR FOND | SOBRANTE-"G" #1 | 003/027 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-05-19 | Concord | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Tower | Q2
121568313 | T3 DI FULTON-PUEBLO :000/012 RPR STRW | FULTON-PUEBLO | :000/012 | E | TR3 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-06-14 | Lakeville | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Non-Tower | Q1
121523506 | T3 DI SLY CREEK TAP 001/011 RPR INSW | SLY CREEK TAP | 001/011 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
121525755 | T2NT DI RND MTN-CTNWD #3 47/415 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 047/415 | F | TR2 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Tower | Q1
121525604 | T2 DI SILVERADO-FULTON JCT 8/42 RPL SPLS | SILVERADO-FULTON JCT | 008/042 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-06-12 | Lakeville | 2022-03-13 | 2022-03-13 | Tower | Q1
121561411 | T2 DI PIT #1-CTTNWD 045/390 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 045/390 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Tower | Q1
121560858 | T3 DI CRESTA-RIO OSO 014/115 COMPLETED | CRESTA-RIO OSO | 014/115 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-07-09 | COMP | LC | 2021-06-14 | Table Mountain | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Tower | Q2
121526301 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 001/037 RPR SPLW | KILARC-DESCHUTES | 001/037 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
121385739 | T3 DI DRUM-HIGGINS 13/123 RPR FOND | DRUM-HIGGINS | 013/123 | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-05-12 | Sacramento | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Tower | Q2
121525951 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 94/3L RPR WDPKR | HUMBOLDT-TRINITY | 094/003 | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-06-09 | Eureka | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121557600 | T2NT DI ROCK CREEK-POE 4/39 RPR FOND | ROCK CREEK-POE | 004/039 | F | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
121518911 | T3 DI SLY CREEK TAP-WOOD 2/20 RPR STRW | SLY CREEK TAP | 002/020A | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q2
121518676 | T2NT DI ROUND MTN-COTNWD 32/274 MASTIC | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 032/274 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-03-07 | COMP | LC | 2021-06-03 | Table Mountain | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
120827640 | T3NT EI EGLERCK-FLTN-SLVRD :0/3 RPR FOND | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | :000/003 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-04-16 | Lakeville | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Tower | Q1
120827540 | T2NT EI MSS LNDING-CBURN C014/058 MASTIC | MOSS LANDING-COBURN | C014/058 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-04-16 | Moss Landing | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Tower | Q2
121391550 | T2 DI CLAY-MARTEL 033/503 RPR STRW | CLAY-MARTEL | 033/503 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-11 | Victor | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Non-Tower | Q1
121517172 | T3NT DI RND MTN CTTNWD #3 031/261 MASTIC | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 031/261 | F | TR3 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
121517053 | T3NT DI RND MTN CTTNWD #3 033/287 MASTIC | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 033/287 | F | TR3 | 2022-03-04 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Tower | Q1
121517040 | T3NT DI SLY CREEK TAP 0/4R RPR GYWW | SLY CREEK TAP | 000/004 | F | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q2
121517039 | T3 DI UKH-HOPLAND-CLOVRDAL 15/8 RPR INSW | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 015/008 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-05-27 | Lakeville | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Non-Tower | Q1
121523518 | T2NT DI RND MTN-CTNWD #2 29/257 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 029/257 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
121516704 | T3NT DI RND MTN-COTTNWD #2 19/183 MASTIC | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 019/183 | F | TR3 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Tower | Q1
121523350 | T2 DI HMBLT BRDGVLL 108/2C RPR WDPKR | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 108/002 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-06-08 | Eureka | 2022-04-06 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
121519218 | T3NT DI TIGER CRK-ELECTRA 007/061 MASTIC | TIGER CREEK-ELECTRA | 007/061 | F | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-06-07 | Victor | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Tower | Q1
121523161 | T3NT DI RND MTN CTTNWD #3 033/286 MASTIC | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 033/286 | F | TR3 | 2022-03-04 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Tower | Q1
120823062 | T3NT EI SAN RAMON-MORAGA 5/024 RPR FOND | SAN RAMON-MORAGA | 005/024 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-15 | Concord | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Tower | Q2
120822994 | T3 EI PTTSBRG-SN MATEO 26/104 RPR FOND | PITTSBURG-SAN MATEO | 026/104 | E | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-04-15 | Concord | 2022-03-12 | 2022-03-12 | Tower | Q1
121522868 | T2NT DI RND MTN-CTNWD #2 13/143 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 013/143 | F | TR2 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Tower | Q1
121518333 | T2 DI RND MTN-CTTNWD X47/405 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 047/405 | E | TR2 | 2022-01-27 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Tower | Q1
121383542 | T2 DI CLAY-MARTEL 30/16 RPR STRW | CLAY-MARTEL | 030/016 | E | TR2 | 2022-03-29 | 2022-04-05 | COMP | LC | 2021-05-11 | Victor | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q2
121522300 | T3NT DI RND MTN CTTNWD #3 32/274 MASTIC | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 032/274 | F | TR3 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
121517165 | T3 DI PIT #1-COTTONWD 34/290 BENT STEEL | PIT #1-COTTONWOOD | 034/290 | E | TR3 |  | 2022-02-01 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Tower | Q1
121519685 | T3 DI PIT #1-COTTONWOOD 31/264 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 031/264 | F | TR3 |  | 2022-02-01 | COMP | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Tower | Q1
121518681 | T3NT DI RND MTN-CTTNWD #3 3/280 MASTIC | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 033/280 | F | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Tower | Q1
121384698 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #1 015/131 RPR FND | DRUM-RIO OSO #1 | 015/131 | F | TR3 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | COMP | LC | 2021-05-12 | Sacramento | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Tower | Q1
121384664 | T3 DI LAURELES-OTTER 014/002 RPR STRW | LAURELES-OTTER | 014/002 | E | TR3 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-05-12 | Moss Landing | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
121518613 | T2NT DI RND MTN-CTNWD #3 52/465 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 052/465 | F | TR2 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Tower | Q1
121546100 | T3 DI RND MTN-TBL MTN #1 1/10 RPR GYWRS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 001/010 | E | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | COMP | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Tower | Q1
120820035 | T2 EI MSS LNDING-CBURN C021/086 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | C021/086 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-15 | Moss Landing | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Tower | Q1
121518263 | T2 DI HMBLDT-BRDGVLL 112/9 RPR CNDW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 112/009 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-06-04 | Eureka | 2022-04-06 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
121384562 | T2 DI COLGATE-PALERMO 010/193 RPR INSW | COLGATE-PALERMO | 010/193 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121516229 | T2 DI GRBRVL-LYTNVL 32/2 RPR STRW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 032/002 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-06-07 | Willits | 2022-04-22 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121500210 | T2 DI RND MTN-CTNWD #3 46/396 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 046/396 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Tower | Q1
120819718 | T2 EI PIT #1-CTTNWOOD 035/297 RPR GYWS | PIT #1-COTTONWOOD | 035/297 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-04-15 | Table Mountain | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Tower | Q1
121514104 | T2 DI BELLOTA-RVRBNK :2/9 RPR GYWW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :002/009 | F | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-06-01 | Victor | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121381127 | T2 DI DRUM-RIO OSO #1 014/123 RPR STRT | DRUM-RIO OSO #1 | 014/123 | E | TR2 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | COMP | LC | 2021-05-07 | Sacramento | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Tower | Q1
121544178 | T2 DI BLTA RVK MLNS SS :000/7 RPR STRW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :000/007 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-06-12 | Victor | 2022-04-14 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121543977 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 37/322 COMPLETE | PIT #1-COTTONWOOD | 037/322 | E | TR2 | 2022-05-24 | 2022-07-08 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Tower | Q2
121516934 | T3NT DI MRG-SN LNDRO 1-TWR 5/41 RPR FOND | MORAGA-SAN LEANDRO #1 | 005/041 | F | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-06-03 | Concord | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
121499474 | T3 DI VOLTA-SOUTH 0/3 RPR STRW | VOLTA-SOUTH | 000/003 | E | TR3 | 2022-02-16 | 2022-03-26 | COMP | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Non-Tower | Q1
121383928 | T3 DI KSWCK-TRNTY 4/67 RPR STRW CMPLTD | KESWICK-TRINITY | 004/067 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-12 | Table Mountain | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Non-Tower | Q2
121383587 | T2 DI CENTRVL-TBL MTN 6/100 RPR STRW | CENTERVILLE-TABLE MTN | 006/100 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-05-10 | Table Mountain | 2022-02-21 | 2022-02-21 | Non-Tower | Q1
121516459 | T3 DI LAURELES-OTTER 9/14 RPR GYWW | LAURELES-OTTER | 009/014 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-06-04 | Moss Landing | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121542592 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 007/149 RPR SPLW | VOLTA-DESCHUTES | 007/149 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-06-15 | Table Mountain | 2022-06-04 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121500132 | T3 DI IGNCI-BLNS #2 1/24 RPR STRW CMPLTD | IGNACIO-BOLINAS #2 | 001/024 | E | TR3 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | COMP | LC | 2021-06-03 | Lakeville | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
121493440 | T2NT DI RND MTN CTTNWD 035/294 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 035/294 | F | TR2 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Tower | Q1
121540452 | T2 DI RND MTN-CTNWD #3 39/336 RPR STRT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 039/336 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
121499534 | T3NT DI MORAGA-SAN LEANDRO 7/48 RPR FOND | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 007/048 | F | TR3 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-03 | Concord | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Tower | Q1
121512086 | T3 DI SLY CREEK TAP 4/38 RPR GYWW | SLY CREEK TAP | 004/038 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
121536826 | T2 DI CLAY-MARTEL 34/519 RPR CRSW | CLAY-MARTEL | 034/519 | E | TR2 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2021-06-09 | Victor | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121496860 | T2 DI MORAGA-SN LNDR #3 8/53 RPR FOND | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 008/053 | F | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-03 | Concord | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Tower | Q1
121500279 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 46/398 RPR STRT | PIT #1-COTTONWOOD | 046/398 | E | TR2 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Tower | Q1
121495920 | T2NT DI RND MTN-CTNWD #2 28/247 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 028/247 | F | TR2 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-06-03 | Table Mountain | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
121493582 | T2NT DI RND MTN-CTNWD#2 26/236 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 026/236 | F | TR2 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
121499036 | T3NT DI MRGA-SN LNDRO #3 6/43 RPR FOND | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 006/043 | F | TR3 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-04 | Concord | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Tower | Q1
121498557 | T2NT DI RND MTN-CTTNWD #2 29/252 MASTIC | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 029/252 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-03 | Table Mountain | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
121497832 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 81/4 RPR JUMS | HUMBOLDT-TRINITY | 081/004 | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-06-08 | Eureka | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Tower | Q1
120806599 | T3NT EI BTTL RCK TP D.W.R. 0/4 RPR FOND | BOTTLE ROCK TAP D.W.R. | 000/004 | F | TR3 | 2022-04-12 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-04-13 | Lakeville | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Tower | Q1
121532614 | T2 DI COTTONWOOD-DLVN #1 9/62 MASTIC | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 009/062 | F | TR2 | 2022-01-01 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-01-03 | 2022-01-03 | Tower | Q1
121493695 | T2NT DI MRGA-SN LNDRO #3 9/61 RPR FOND | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 009/061 | F | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-03 | Concord | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Tower | Q1
121379080 | T2 DI SQC-SNTA YNZ SW STA 9/145 RPR STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 009/145 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-05-06 | Pismo Beach | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
121493284 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 6/53 RPR STRT | PIT #1-COTTONWOOD | 006/053 | E | TR2 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Tower | Q1
121493152 | T2 DI CHRISTIE-WILLOW PASS 2/27 RPR STRW | CHRISTIE-WILLOW PASS | 002/027 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | COMP | LC | 2021-06-01 | Concord | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121527148 | T2NT DI RND MTN-CTTNWD #3 46/395 MASTIC | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 046/395 | F | TR2 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-06-03 | Table Mountain | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Tower | Q1
121493102 | T2 DI BELLOTA-RVRBNK :2/9L RPR GYWW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :002/009 | F | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-06-01 | Victor | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121493095 | T2NT DI RND MTN CTTNWD 27/242 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 027/242 | F | TR2 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
121486011 | T2 DI CTTNWD-DELVN #1 010/067 RPR FOND | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 010/067 | E | TR2 | 2022-01-04 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Tower | Q1
121482862 | T3NT DI SLY CREEK TAP 000/001L RPR GYWW | SLY CREEK TAP | 000/001 | F | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2021-06-05 | Table Mountain | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
121492777 | T2 DI MRGA-SAN LEANDRO #1 8/55 RPR FOND | MORAGA-SAN LEANDRO #1 | 008/055 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-06-02 | Concord | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
121376442 | T2 DI SISQUOC-SNTA YNZ 11/161 RPR STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 011/161 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-05-06 | Pismo Beach | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
121524594 | EI T2 GREEN VLLEY-CMP EVRS 4/58 RPR GYWW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 004/058 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-06-12 | Moss Landing | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
121524525 | EI T2 GREEN VLLEY-CMP EVRS 4/58 RPR GYWW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 004/058 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-06-12 | Moss Landing | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
121524490 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 000/009 RPR FOND | CRAG VIEW-CASCADE | 000/009 | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-11 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Tower | Q2
121476085 | T2 EI HUMBOLDT-BRDGVLL 86/0EA RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 086/000EA | E | TR2 | 2022-08-25 | 2022-09-25 | COMP | LC | 2021-06-03 | Eureka | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Tower | Q2
121370099 | T3 DI FULTON-PUEBLO 37/190 RPR FOND | FULTON-PUEBLO | 037/190 | E | TR3 | 2022-04-20 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-05-03 | Lakeville | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
120796822 | T2 DI STNISLS-MANTECA #2 8/47 RPR FND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 008/047 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-06 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Tower | Q1
121523289 | T2 DI HMBLT BRDGVLL 108/2L RPR WDPKR | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 108/002 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-06-08 | Eureka | 2022-04-06 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
121469058 | T2NT EI FULTON-PUEBLO 4/24 RPR FOND | FULTON-PUEBLO | 004/024 | F | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-06-04 | Lakeville | 2022-01-30 | 2022-01-30 | Tower | Q1
121374057 | T2 DI BLLTA-RVRBNK-MLNS :11/9 RPR STRW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :011/009 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-12 | COMP | LC | 2021-05-06 | Victor | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
121373766 | T2 DI COTTONWOOD-DELEVAN#1 5/36 RPR SHLS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 005/036 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | COMP | LC | 2021-05-03 | Table Mountain | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Tower | Q2
121522753 | T2 DI CARIBOU TBLE MTN 13/98 RPR STRT | CARIBOU-TABLE MTN | 013/098 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-03-01 | COMP | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Tower | Q1
121468114 | T3 DI KESWICK-TRINITY 3/52 COMPLETE | KESWICK-TRINITY | 003/052 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-03 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
121475447 | T3NT DI EGL RCK-FLTN-SLVRD 8/36 RPR FOND | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 008/036 | F | TR3 | 2022-02-28 | 2022-03-14 | COMP | LC | 2021-05-28 | Lakeville | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Tower | Q1
121453263 | DI T3 GREEN VLLY-CMP EVRS 7/93 RPR GYWW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 007/093 | E | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | COMP | LC | 2021-05-25 | Moss Landing | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
121519796 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 93/15L RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 093/015 | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-06-08 | Eureka | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
121519460 | T3NT DI RND MTN-CTNWD 32/269 MASTIC | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 032/269 | F | TR3 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
121450664 | T3NT DI CTRA CTA-MRGA #1 21/101 RPR FOND | CONTRA COSTA-MORAGA #1 | 021/101 | F | TR3 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-05-28 | Concord | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Tower | Q1
121370149 | T3 DI WP -VALY SPRNGS 03/45 COMPLETE | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 003/045 | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-03 | Victor | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
121518359 | T3NT DI RND MTN-CTNWD #2 20/192 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 020/192 | F | TR3 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-06-03 | Table Mountain | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
121363620 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 59/2L RPR INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 059/002B | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-05-19 | Eureka | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121363052 | T3 DI DESABLA-CENTERVILLE 4/57 BOND INSW | DESABLA-CENTERVILLE | 004/057 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-05-19 | Table Mountain | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121516923 | T3NT DI RND MTN CTNWD #3 33/283 MASTIC | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 033/283 | F | TR3 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
121438406 | T3 DI GRN VLLY-CMP EVRS 7/85 RPR INSW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 007/085 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-05-28 | Moss Landing | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
121516888 | T2 DI CTTNWD-DLVN#2 67/596 RPR STRS | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 067/596 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Tower | Q2
121437873 | T2 DI COTTONWOOD-LGN CRK 8/59 RPR OPGW | COTTONWOOD-LOGAN CREEK | 008/059 | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2021-06-01 | Table Mountain | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Tower | Q1
121437605 | T3 DI KILARC-CEDAR CREEK 12/275 RPR INSW | KILARC-CEDAR CREEK | 012/275 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-05-26 | Table Mountain | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
121516220 | T2 DI COLGATE-PALERMO 022/442 COMPLETE | COLGATE-PALERMO | 022/442 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-06-09 | Sacramento | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
121430968 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 12/108 RPR FOND | CRAG VIEW-CASCADE | 012/108 | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-11 | COMP | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Tower | Q2
121516137 | T2NT DI ROCK CRK POE 7/57 RPR FOND | ROCK CREEK-POE | 007/057 | F | TR2 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | COMP | LC | 2021-06-01 | Table Mountain | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
121429876 | T2 DI GRBRVL-LYTNVL 28/4 RPR SPLW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 028/004 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-05-27 | Willits | 2022-04-21 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
121363999 | T2NT DI FLTN-PBLO-TOWER 04/22 RPR FOND | FULTON-PUEBLO | 004/022 | F | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-04-26 | Lakeville | 2022-01-30 | 2022-01-30 | Tower | Q1
121428438 | T3 DI KILARC-CDR CRK 12/276 RPR STRW | KILARC-CEDAR CREEK | 012/276 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-05-27 | Table Mountain | 2022-04-24 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
121429882 | T3 DI DRUM-HIGGINS 9/85 RPR SPLS | DRUM-HIGGINS | 009/085 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | COMP | LC | 2021-05-28 | Sacramento | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Tower | Q2
121513861 | T2 DI CNTRVL-TBL MTN 4/79 RPR GYWW | CENTERVILLE-TABLE MTN | 004/079 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
121428614 | T3 DI PARADISE-TABLE MTN 19/153 RPR GYWW | PARADISE-TABLE MTN | 019/153 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-26 | Table Mountain | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
121512525 | T2NT EI FULTON-PUEBLO 009/045 RPR FOND | FULTON-PUEBLO | 009/045 | F | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Tower | Q1
121425028 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #1 3/36 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 003/036 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-27 | Sacramento | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Tower | Q2
121354328 | T2 EI FULTON-PUEBLO :1/4 RPR STRW | FULTON-PUEBLO | :001/004 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-05-18 | Lakeville | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Non-Tower | Q1
121354253 | T2 EI FULTON-PUEBLO 001/006 RPR GYWW | FULTON-PUEBLO | :001/006 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-05-17 | Lakeville | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Non-Tower | Q1
120766506 | T3 EI GEYSERS #16 TAP 0/1 RPR SHLS | GEYSERS #16 TAP | 000/001 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-04-08 | Lakeville | 2022-01-26 | 2022-01-27 | Tower | Q1
121431091 | T2NT DI COTTONWD-DLVN #2 69/605 RPR FOND | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 069/605 | F | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-05-28 | Table Mountain | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Tower | Q1
121421311 | T3NT DI FULTON-PUEBLO 41/213 RPR FOND | FULTON-PUEBLO | 041/213 | F | TR3 | 2022-03-15 | 2022-03-28 | COMP | LC | 2021-05-27 | Lakeville | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Tower | Q1
121425025 | T3 DI KILARC-CEDAR CRK 012/277 RPR STRW | KILARC-CEDAR CREEK | 012/277 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-05-27 | Table Mountain | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
121492974 | T2NT DI RND MTN CTTNWD 28/245 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 028/245 | F | TR2 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
121492924 | T2 DI CHRSTIE-WLLW PSS 003/032 RPR GYWW | CHRISTIE-WILLOW PASS | 003/032 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | COMP | LC | 2021-06-01 | Concord | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
121341228 | T3 DI BRUNSWICK #2 TAP 000/001 RPR FOND | BRUNSWICK #2 TAP | 000/001 | F | TR3 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | COMP | LC | 2021-04-27 | Sacramento | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
121422510 | T3 DI LAURELES-OTTER 8/13 RPR GYWW | LAURELES-OTTER | 008/013 | E | TR3 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2021-05-27 | Moss Landing | 2022-03-17 | 2022-03-18 | Non-Tower | Q1
121492487 | T3DI UKH-HPLND-CVRDL-HPLND 12/4 RPR GYWW | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 012/004 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-05-27 | Lakeville | 2022-01-26 | 2022-01-31 | Non-Tower | Q1
121348362 | T3 DI CONTRA CSTA-MORGA#1 17/82 RPR FOND | CONTRA COSTA-MORAGA #1 | 017/082 | F | TR3 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-04-24 | Concord | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
121420209 | T3 DI GREEN VLLY-CMP ERS 6/77R RPR GYWW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 006/077 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-05-25 | Moss Landing | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
121404553 | T3 DI KESWICK-TRINITY 0/18 RPR GYWW | KESWICK-TRINITY | 000/018 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
120759252 | T3 EI MONTA VISTA-BURNS 12/99 RPR GYWW | MONTA VISTA-BURNS | 012/099 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-07 | Moss Landing | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
121418230 | T2 DI BLTA RVBK MLNS SS :9/5 RPR STRW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :009/005 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-05-21 | Victor | 2022-05-05 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
121482863 | T3NT DI SLY CREEK TAP 000/01R RPR GYWW | SLY CREEK TAP | 000/001 | F | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2021-06-05 | Table Mountain | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
121405531 | T2 DI POE-RIO OSO 41/273 RPR FOND | POE-RIO OSO | 041/273 | E | TR2 | 2022-01-14 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Tower | Q1
121398939 | T2 DI CTTNWD RD BLFF 010/215 RPR STRW | COTTONWOOD-RED BLUFF | 010/215 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-18 | Table Mountain | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
121417444 | T3 DI DESABLA-CENTERVILLE 4/46 RPR WDPKR | DESABLA-CENTERVILLE | 004/046 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-05-19 | Table Mountain | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
120756648 | T3NT DI TGR CRK-ELECTRA 5/42 RPR FOND | TIGER CREEK-ELECTRA | 005/042 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-03-30 | Victor | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Tower | Q1
120755291 | T2 EI GRBRVILE-LYTNVILLE 27/5 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 027/005 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-04-07 | Willits | 2022-04-21 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
121471128 | T2 DI GRBRVL-LYTNVL 26/1 RPR STRW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 026/001 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-05-27 | Willits | 2022-04-25 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
121404695 | T3 DI DSBLA-CNTRVLL 5/69 RPR WDPKR | DESABLA-CENTERVILLE | 005/069 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-05-19 | Table Mountain | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
120755059 | T2NT DI STNSLS-MLNS-MNTC 21/135 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 021/135 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-03-31 | Victor | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Tower | Q1
120754623 | T2NT EI MSS LNDNG-LS BNS 36/156 RPR FOND | MOSS LANDING-LOS BANOS | 036/156 | F | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-04-06 | Moss Landing | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Tower | Q1
121405619 | T2 DI MOSS LDNG-LS BNS 34/151 RPR FOND | MOSS LANDING-LOS BANOS | 034/151 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-05-21 | Moss Landing | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Tower | Q1
121397269 | T3 DI DESABLA-CENTRVLLE 2/29 RPR STRW | DESABLA-CENTERVILLE | 002/029 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-05-19 | Table Mountain | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
121467251 | T2NT EI FULTON-PUEBLO 4/21 RPR FOND | FULTON-PUEBLO | 004/021 | F | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-06-04 | Lakeville | 2022-01-30 | 2022-01-30 | Tower | Q1
121404694 | T3 DI KESWICK-TRNTY 001/031 RPR INSW | KESWICK-TRINITY | 001/031 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
121399752 | T3 DI GRN VLY-CMP EVRS 12/116 RPR CRSW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 012/116 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-15 | COMP | LC | 2021-05-25 | Moss Landing | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
121333322 | T3 DI BRNSWCK #1 TP 000/003 RPR STRT | BRUNSWICK #1 TAP | 000/003 | E | TR3 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | COMP | LC | 2021-04-23 | Sacramento | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
121332720 | T3 DI EAGLE RCK-RDBD :009/055 RPR INSS | EAGLE ROCK-REDBUD | :009/055 | E | TR3 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | COMP | LC | 2021-04-23 | Lakeville | 2022-01-20 | 2022-01-24 | Tower | Q1
120749877 | T2 DI STANISLAUS-MNTC #2 15/89 RPR STRT | STANISLAUS-MANTECA #2 | 015/089 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-03-26 | Victor | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Tower | Q1
121323103 | T2NT DI BRUNSWICK #1 TAP 6/047 RPR FOND | BRUNSWICK #1 TAP | 006/047 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-04-22 | Sacramento | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Tower | Q1
121329210 | T2NT DI MORAGA-OAKLAND #1 3/28 RPR FOND | MORAGA-OAKLAND #1 | 003/028 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-04-21 | Concord | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
120748792 | T2 EI MSS LNDNG-LS BNS 34/151 RPR STRT | MOSS LANDING-LOS BANOS | 034/151 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-04-06 | Moss Landing | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Tower | Q1
121428161 | T3 DI LAURELES-OTTER 8/14 RPR GYWW | LAURELES-OTTER | 008/014 | E | TR3 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2021-05-26 | Moss Landing | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Non-Tower | Q1
121325934 | T2 DI SALINAS-FORT ORD #2 #2 8/4 RPR FON | SALINAS-FORT ORD #2+ (NO FLY) | 008/004 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-04-21 | Moss Landing | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Tower | Q1
121392208 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #1 03/30 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 003/030 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | COMP | LC | 2021-05-15 | Sacramento | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Tower | Q1
121324689 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #2 6/68 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #2 | 006/068 | F | TR3 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | COMP | LC | 2021-05-12 | Sacramento | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Tower | Q2
121324432 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #1 9/93 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 009/093 | F | TR3 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | COMP | LC | 2021-05-12 | Sacramento | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Tower | Q2
121322726 | T2 DI POE-RIO OSO 031/209 RPR FOND | POE-RIO OSO | 031/209 | E | TR2 | 2022-01-15 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Tower | Q1
121322653 | T2 DI MORAGA-OAKLAND #3 003/029 RPR FOND | MORAGA-OAKLAND #3 | 003/029 | F | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-21 | Concord | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
121389800 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #1 7/78 MASTIC | DRUM-RIO OSO #1 | 007/078 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-12 | Sacramento | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Tower | Q2
121387133 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #2 006/067 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #2 | 006/067 | F | TR3 | 2022-05-25 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-05-15 | Sacramento | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Tower | Q2
121385108 | T2 DI COLGATE-PALERMO 022/441 RPR INSW | COLGATE-PALERMO | 022/441 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Table Mountain | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
121384608 | T3NT DI DRM-RO OSO #1 87/4 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 007/084 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-12 | Sacramento | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Tower | Q2
121385606 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #2 006/069 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #2 | 006/069 | F | TR3 | 2022-05-25 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-05-12 | Sacramento | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Tower | Q2
120740336 | T2 EI GRBRVILE-LAYTNVILE 25/1 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 025/001 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-04-03 | Willits | 2022-04-18 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
121061192 | T2 EI PIT #1-COTTONWOOD 043/365 RPR STRT | PIT #1-COTTONWOOD | 043/365 | E | TR2 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-05-10 | Table Mountain | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Tower | Q1
121385124 | T3NT DI DRM-RI SO#2 007/077 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #2 | 007/077 | F | TR3 | 2022-05-25 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-05-12 | Sacramento | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Tower | Q2
121383489 | T2 DI FULTON-HOPLAND 016/000 RPR GWWW | FULTON-HOPLAND | 016/000 | E | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-05-13 | Lakeville | 2022-03-29 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
120738881 | T2NT EI MOSS LANDING-COBURN 16/76 MASTIC | MOSS LANDING-COBURN | 016/076 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-06-14 | COMP | LC | 2021-04-02 | Moss Landing | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Tower | Q2
120738879 | T2 EI MSS LNDING-CBRN 14/69 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | 014/069 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-04-02 | Moss Landing | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Tower | Q2
121383203 | T2 DI CLAY-MARTEL 28/4 RPR STRW | CLAY-MARTEL | 028/004 | E | TR2 | 2022-03-25 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-05-11 | Victor | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q2
121378132 | T3 DI KILARC-CEDAR CREK 7/167 RPR GYWW | KILARC-CEDAR CREEK | 007/167 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-05-07 | Table Mountain | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
121405316 | T3 DI KLRC-CDR CRK 004/100 RPR GYWW | KILARC-CEDAR CREEK | 004/100 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | 2022-04-16 | 2022-04-16 | Non-Tower | Q2
121381917 | T2 DI CLAY-MARTEL 020/285 RPR STRW | CLAY-MARTEL | 020/285 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2021-05-08 | Victor | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Non-Tower | Q1
121377781 | T2 DI IGNACIO-SOBRANTE 047/227 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 047/227 | F | TR2 | 2022-03-21 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2021-05-04 | Concord | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Tower | Q1
121377564 | T3 EI FULTON-PUEBLO 031/151 RPR FOND | FULTON-PUEBLO | 031/151 | E | TR3 | 2022-04-20 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-05-21 | Lakeville | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
121381817 | T2 DI CLAY-MARTEL 019/277 RPR STRW | CLAY-MARTEL | 019/277 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2021-05-11 | Victor | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Non-Tower | Q1
120736592 | T3 EI GEYSERS #3-CLOVERDALE 1/16 RPR GYW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 001/016 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2021-04-02 | Lakeville | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
120950249 | T3NT DI EL DRO-MSRI FT #1 0/1 RPR FOND | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 000/001 | F | TR3 | 2022-06-02 | 2022-06-09 | COMP | LC | 2021-04-19 | Sacramento | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Tower | Q2
121404448 | T3 DI KILARC-CDAR CRK 000/017 RPR STRW | KILARC-CEDAR CREEK | 000/017 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121382659 | T2 DI CLAY-MARTEL 28/3 RPR IBWW | CLAY-MARTEL | 028/003 | E | TR2 | 2022-03-25 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-05-11 | Victor | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q2
121382280 | T2 DI COLGATE-PALERMO 007/128 RPR STRW | COLGATE-PALERMO | 007/128 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
120949086 | T2NT EI STNSLUS-MNTCA #2 20/117 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 020/117 | F | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | COMP | LC | 2021-05-07 | Victor | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Tower | Q1
121375324 | T2 DI CTNWD DLVN #2 63/570 RPR FOND | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 063/570 | E | TR2 | 2022-06-07 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Tower | Q2
121381737 | T2 DI CLAY-MARTEL+ 27/10 RPR STRW | CLAY-MARTEL | 027/010 | E | TR2 | 2022-03-25 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-05-10 | Victor | 2022-03-26 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
121381730 | T2 DI CLAY-MARTEL 19/269 RPR STRW | CLAY-MARTEL | 019/269 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2021-05-10 | Victor | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Non-Tower | Q1
121381237 | T2 DI CLAY-MARTEL 29/9 RPR STRW | CLAY-MARTEL | 029/009 | E | TR2 | 2022-03-25 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-05-10 | Victor | 2022-04-02 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
121373737 | T2 DI MORAGA-CASTRO VLY 13/57 RPR STRT | MORAGA-CASTRO VALLEY | 013/057 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-05-04 | Concord | 2022-01-23 | 2022-01-24 | Tower | Q1
121378223 | T2 DI CORTINA-VACA 009/063 RPR FOND | CORTINA-VACA | 009/063 | F | TR2 | 2022-01-24 | 2022-02-10 | COMP | LC | 2021-05-04 | Sacramento | 2022-02-05 | 2022-02-05 | Tower | Q1
120726181 | T3NT EI GYSRS #12-FULTON 16/067 RPR FOND | GEYSERS #12-FULTON | 016/067 | F | TR3 | 2022-03-15 | 2022-03-28 | COMP | LC | 2021-04-01 | Lakeville | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Tower | Q1
121377792 | T2 DI BLOTA-RVRBNK-MELNS :07/02 RPR STRW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :007/002 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-05-05 | Victor | 2022-04-11 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
121392012 | T2 DI SBRNT-""R"" #1 004/033 RPR FND CMPLT | SOBRANTE-R #1 | 004/033 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-17 | Concord | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Tower | Q2
120934680 | T2 DI QNT SW ST-WSTLY 24/111 RPR OPGW | LOS BANOS-WESTLEY | 024/111 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-04 | Victor | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Non-Tower | Q1
121374597 | T2 DI CTNWD-DLVN #2 68/597 RPR FOND | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 068/597 | E | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Tower | Q1
120930834 | T2 DI COTTONWD-LOGAN CRK 11/77 RPR CONS | COTTONWOOD-LOGAN CREEK | 011/077 | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Tower | Q1
121363526 | T3NT DI SAN RAMON-MORAGA 03/16 RPR FOND | SAN RAMON-MORAGA | 003/016 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-04-29 | Concord | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Tower | Q2
121373176 | T2 DI CTTNWD-DELVN #1 3/24 REPAIR SHLS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 003/024 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | COMP | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Tower | Q2
121360584 | T3 DI CRESTA-RIO OSO 14/120 RMV STEP | CRESTA-RIO OSO | 014/120 | E | TR3 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-04-24 | Table Mountain | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Tower | Q1
121373656 | T2NT DI COTONWD DELEVAN #1 8/55 RPR FOND | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 008/055 | F | TR2 | 2022-01-01 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | 2022-01-03 | 2022-01-03 | Tower | Q1
121384760 | T3 DI LAURELES-OTTER 008/005 RPR STRW | LAURELES-OTTER | 008/005 | E | TR3 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-05-12 | Moss Landing | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
121357006 | T2NT DI TRACY-LOS BANOS 033/153 RPR FOND | TRACY-LOS BANOS | 033/153 | F | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-14 | COMP | LC | 2021-04-30 | Victor | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
121373138 | T2 DI QNTOSWSTA-WSLY-TWR 26/117 RPR SHLW | LOS BANOS-WESTLEY | 026/117 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-04 | Victor | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
121372899 | T2NT DI CTTNWD-DELVN #3/24 REPAIR FOND | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 003/024 | F | TR2 | 2022-01-12 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Tower | Q1
120921135 | T3NT DI BRUNSWICK #1 TAP 3/21 RPR FOND | BRUNSWICK #1 TAP | 003/021 | F | TR3 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | COMP | LC | 2021-05-03 | Sacramento | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
120919695 | T3 EI MORAGA-CASTRO VLLY 11/047 RPR FOND | MORAGA-CASTRO VALLEY | 011/047 | E | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-05-01 | Concord | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
120914524 | T2 EI FULTON-HOPLAND 36/0 GYWW CMPLTD | FULTON-HOPLAND | 036/000 | E | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-05-01 | Lakeville | 2022-05-12 | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
121370098 | T3 DI FULTON-PUEBLO 37/190 RPR CONS | FULTON-PUEBLO | 037/190 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-23 | COMP | LC | 2021-05-03 | Lakeville | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Tower | Q1
121383156 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #2 9/95 MASTIC | DRUM-RIO OSO #2 | 009/095 | F | TR3 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | COMP | LC | 2021-05-21 | Sacramento | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Tower | Q2
121344089 | T2NT DI POE-RIO OSO 40/266 RPR FOND | POE-RIO OSO | 040/266 | F | TR2 | 2022-01-14 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-04-28 | Table Mountain | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Tower | Q1
121367097 | T3 DI KILARC-CEDAR CREEK 8/194 RPR SPLW | KILARC-CEDAR CREEK | 008/194 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121380765 | T3 DI KILARC-CEDAR CRK 3/74 RPR STRW | KILARC-CEDAR CREEK | 003/074 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-05-07 | Table Mountain | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
120706876 | T2 DI STANISLAUS-MNTC #2 24/141 UNBURY | STANISLAUS-MANTECA #2 | 024/141 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-03-25 | Victor | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
121378425 | T2NT DI WST PT VLY SPGS 014/175 BACKFILL | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 014/175 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-07 | Victor | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Non-Tower | Q1
120705357 | T2NT DI STANISLAUS-MNTC #2 9/58 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 009/058 | F | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-20 | COMP | LC | 2021-03-26 | Victor | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Tower | Q1
121378225 | T3 DI LAURELES-OTTER 5/4 RPR WDPKR | LAURELES-OTTER | 005/004 | E | TR3 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-05-07 | Moss Landing | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
120899945 | T3NT DI EL DRD-MSSR FLT #1 0/6 RPR FOND | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 000/006 | F | TR3 | 2022-06-02 | 2022-06-09 | COMP | LC | 2021-04-14 | Sacramento | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Tower | Q2
120899743 | T3NT EI CASTRO VALLEY-NEWARK 3/22 MASTIC | CASTRO VALLEY-NEWARK | 003/022 | F | TR3 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-04-29 | Concord | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Tower | Q1
121331055 | T2 DI CY HS CYN SS SD :023/121 RPR STRT | CRZY HORSE CYN-SALNS-SOLDAD#1 | :023/121 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-17 | COMP | LC | 2021-04-20 | Moss Landing | 2022-03-13 | 2022-03-13 | Tower | Q1
121350015 | T2NT DI SOBRANTE-""""G"""" #1"" 4/36 RPR FOND | SOBRANTE-"G" #1 | 004/036 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-05-17 | Concord | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Tower | Q2
120698603 | T2NT DI STANISLAUS-MNTC #2 9/54 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 009/054 | F | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-03-26 | Victor | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Tower | Q1
121329464 | T2NT DI MSS LNDNG-COBURN C12/51 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | C012/051 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-04-22 | Moss Landing | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Tower | Q2
121329064 | T3NT DI MRGA-SAN LEANDRO #3 3/25 RPR FND | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 003/025 | F | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-23 | Concord | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Tower | Q1
121344731 | T3NT DI MORGA-SAN LENDRO #3 3/27 RPR FND | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 003/027 | F | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-23 | Concord | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Tower | Q1
121322946 | T2NT DI MSS LNDNG-CBRN C006/028 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | C006/028 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-04-22 | Moss Landing | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Tower | Q2
120695212 | T2 DI STANISLS-MANTECA #2 9/52 RPR STRT | STANISLAUS-MANTECA #2 | 009/052 | E | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-03-25 | Victor | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
120695210 | T2NT DI STS-MLS SS-MTC #1 24/152 RPR FND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 024/152 | F | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-03-25 | Victor | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
121321142 | EI T2NT FULTON-PUEBLO 4/25 RPR FOND | FULTON-PUEBLO | 004/025 | F | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-05-12 | Lakeville | 2022-01-30 | 2022-01-30 | Tower | Q1
120692153 | T2 DI GREEN VALLEY-LLAGAS :10/65 RPR FND | GREEN VALLEY-LLAGAS | :010/065 | F | TR2 | 2022-05-01 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-03-25 | Moss Landing | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Tower | Q1
120690715 | T2 DI SSQC-SNT YNZ SW ST 8/128 RPR SPLW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 008/128 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-03-25 | Pismo Beach | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Non-Tower | Q1
121192007 | T2 DI POE-RIO OSO 037/245 RPR FOND | POE-RIO OSO | 037/245 | E | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-04-20 | Table Mountain | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Tower | Q1
120883933 | T2NT DI MS LANDING-COBURN C2/12 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | C002/012 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-04-13 | Moss Landing | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Tower | Q2
121341154 | T2NT DI GRN VLLY-LLGS :14/90 RPR FOND | GREEN VALLEY-LLAGAS | :014/090 | F | TR2 | 2022-05-01 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-28 | Moss Landing | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Tower | Q1
121364218 | T2 DI TSLA-LOS BANOS #1 25/113 RPR FOND | TESLA-LOS BANOS #1 | 025/113 | F | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-04-30 | Victor | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Tower | Q1
120879021 | EI T2 STNISLS-MLNS SS-MNT 14/82 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 014/082 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-04-24 | Victor | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
120878226 | T3 DI MONTA VISTA-BURNS 14/114 RPR GYWW | MONTA VISTA-BURNS | 014/114 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-23 | Moss Landing | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
120876945 | T3NT EI TIGER CRK-ELECTRA 6/051 RPR FOND | TIGER CREEK-ELECTRA | 006/051 | F | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-04-23 | Victor | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Tower | Q1
121332464 | T3 DI SOBRANTE-""R"" #1 0/05 COMPLETE | SOBRANTE-R #1 | 000/005 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-04-23 | Concord | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Tower | Q2
120875677 | T2 EI PIT #1-COTTONWOOD 8/72 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 008/072 | E | TR2 | 2022-02-17 | 2022-03-01 | COMP | LC | 2021-04-23 | Table Mountain | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Tower | Q1
121336331 | T2 DI PARADISE-TABLE MTN 11/98 RPR FOND | PARADISE-TABLE MTN | 011/098 | F | TR2 | 2022-05-25 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-04-15 | Table Mountain | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Tower | Q2
121331899 | T3 DI MRGA-SN LNDRO #3 000/011 RPR FOND | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 000/011 | F | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-19 | Concord | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
121357034 | T2NT DI BRUNSWICK #2 TAP 6/49 RPR FOND | BRUNSWICK #1 TAP | 006/049 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-04-22 | Sacramento | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Tower | Q1
121330763 | T3 DI MRGA-SN LNDRO #3 002/017 RPR FOND | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 002/017 | F | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-19 | Concord | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Tower | Q1
120994784 | T2 EI HMBLDT-BRDGVLLE 111/1 RPR INSW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 111/001 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-05-08 | Eureka | 2022-06-17 | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121355812 | T2 DI SLT SPRNGS TGR CK 011/090 RPR SHLD | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 011/090 | E | TR2 | 2022-07-25 | 2022-08-06 | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Tower | Q1
121354693 | T3 DI RND MTN-TBL MTN #1 20/103 RPR FOND | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 020/103 | E | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | COMP | LC | 2021-04-28 | Table Mountain | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Tower | Q1
120871006 | T3NT EI TGR CRK-VLLY SPRNG 5/41 RPR FOND | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 005/041 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-04-22 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
121329311 | T2NT DI BRUNSWICK #1 TAP 5/43 RPR FOND | BRUNSWICK #1 TAP | 005/043 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-04-22 | Sacramento | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Tower | Q1
121323025 | T2NT DI BRUNSWICK #1 TAP 6/044 RPR FOND | BRUNSWICK #1 TAP | 006/044 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-04-22 | Sacramento | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Tower | Q1
121322722 | T2NT DI POE-RIO OSO 031/206 RPR FOND | POE-RIO OSO | 031/206 | F | TR2 | 2022-01-15 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
121327132 | T3 EI PIT #1-COTTONWOOD 30/254 BENT STEL | PIT #1-COTTONWOOD | 030/254 | E | TR3 | 2022-03-04 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-05-13 | Table Mountain | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Tower | Q1
121346405 | T2NT DI DRUM-RIO OSO #1 21/163 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 021/163 | F | TR2 | 2022-01-13 | 2022-02-12 | COMP | LC | 2021-04-28 | Sacramento | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Tower | Q1
120663007 | T3NT EI FULTON-IGNACIO #1 4/023 RPR FOND | FULTON-IGNACIO #1 | 004/023 | F | TR3 | 2022-04-20 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-03-19 | Lakeville | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
121341157 | T2NT DI DRUM-RIO OSO #1 16/139 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 016/139 | F | TR2 | 2022-01-13 | 2022-02-12 | COMP | LC | 2021-04-28 | Sacramento | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Tower | Q1
121319073 | T3NT DI MORAG-SAN LEANDR #1 1/7 RPR FOND | MORAGA-SAN LEANDRO #1 | 001/007 | F | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-19 | Concord | 2022-01-29 | 2022-01-29 | Tower | Q1
120937373 | T3NT EI FULTON-PUEBLO 39/199 RPR FOND | FULTON-PUEBLO | 039/199 | F | TR3 | 2022-04-20 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-05-05 | Lakeville | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
121192083 | T2 DI MORAGA-OAKLAND #3 003/030 RPR FOND | MORAGA-OAKLAND #3 | 003/030 | F | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-20 | Concord | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
120653228 | T2NT EI IGNACIO-SOBRANTE 45/220 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 045/220 | F | TR2 | 2022-02-16 | 2022-03-02 | COMP | LC | 2021-03-17 | Concord | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Tower | Q1
120932714 | T3NT EI MRAGA-CSTRO VALLEY 11/48 RPR FND | MORAGA-CASTRO VALLEY | 011/048 | F | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-05-04 | Concord | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
120932697 | T2NT EI PITTSBRG-SN MTEO 9/37 RPR FOND | PITTSBURG-SAN MATEO | 009/037 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-05-04 | Concord | 2022-03-13 | 2022-03-13 | Tower | Q1
121338249 | T3DI MRGA-SAN LNDRO #1-TWR 3/28 RPR FOND | MORAGA-SAN LEANDRO #1 | 003/028 | E | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-23 | Concord | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Tower | Q1
120644706 | T3NT EI FULTON-IGNACIO#1 2/016 RPR FOND | FULTON-IGNACIO #1 | 002/016 | F | TR3 | 2022-04-20 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-03-15 | Lakeville | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
121191635 | T2 DI MOSS LANDING-COBRN C20/81 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | C020/081 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-20 | Moss Landing | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Tower | Q1
121191342 | T2 DI STNSLS-MLNS MNTC 20/125 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 020/125 | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-04-12 | Victor | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Tower | Q1
121071484 | T2 DI COLGATE-PALERMO 9/168 RPR SPLW | COLGATE-PALERMO | 009/168 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-05-17 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
121335224 | T2 EI HUMBOLDT-TRNTY 68/0 RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 068/000 | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-05-14 | Eureka | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
120924458 | T2 EI MORAGA-CASTRO VLLY 13/57 RPR FOND | MORAGA-CASTRO VALLEY | 013/057 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-05-03 | Concord | 2022-01-23 | 2022-01-24 | Tower | Q1
121332433 | T2 EI PIT #1-COTTONWOOD 042/354 RPR STRT | PIT #1-COTTONWOOD | 042/354 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-05-14 | Table Mountain | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Tower | Q1
121329090 | T2NT DI POE-RIO OSO 042/275 RPR FOND | POE-RIO OSO | 042/275 | F | TR2 | 2022-01-14 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-04-21 | Table Mountain | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Tower | Q1
120912607 | T2 EI FLTN-HPLND 16/1 RPR STRW | FULTON-HOPLAND | 016/001 | E | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-05-01 | Lakeville | 2022-03-29 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
120912388 | T2 EI FULTON-HOPLAND 35/9 GYWW CMPLTD | FULTON-HOPLAND | 035/009 | E | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-05-01 | Lakeville | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
120857359 | T2NT EI STN-MLN MAN #1 22/141 MASTIC | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 022/141 | F | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-04-21 | Victor | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Tower | Q1
120857093 | T3NT EI TGR CRK-VLLY SPRNG 2/22 RPR FOND | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 002/022 | F | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
120853549 | T2 DI POE-RIO OSO 26/170 RPR STRT | POE-RIO OSO | 026/170 | E | TR2 | 2022-02-02 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
120851618 | T2NT EI SLNS-FRT ORD #2 7/1 RPR FOND | SALINAS-FORT ORD #2+ (NO FLY) | 007/001 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-04-20 | Moss Landing | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Tower | Q1
120908046 | T2 EI STNLS-MLNS SW ST-RVR 5/29 RPR SPLS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 005/029 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | COMP | LC | 2021-04-30 | Victor | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Tower | Q2
120850039 | T2NT DI MOSS LNDG-CBRN C26/103 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | C026/103 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-12 | Moss Landing | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Tower | Q1
121319765 | T2NT DI SLNS-FRT ORD #2 #2 8/8 RPR FOND | SALINAS-FORT ORD #2+ (NO FLY) | 008/008 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-04-21 | Moss Landing | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Tower | Q1
120849612 | T2 EI CNTRVLLE-TBLE MTN 6/107 RPR STRW | CENTERVILLE-TABLE MTN | 006/107 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-04-20 | Table Mountain | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
120845161 | T3 EI UKH-HPLND-CLVRDLE 13/1A RPR STRW | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 013/001A | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-04-19 | Lakeville | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Non-Tower | Q1
120947667 | T2 DI IGNACIO-SOBRANTE 039/185 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 039/185 | F | TR2 | 2022-03-21 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2021-05-06 | Concord | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Tower | Q1
120840122 | T2 DI BLLT-RVRBNK-MLS SWST :8/4 RPR STRW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :008/004 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-04-12 | Victor | 2022-05-06 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
120943512 | T3NT EI SANT FE GETHRML TAP 0/7 RPR FOND | SANTA FE GEOTHERMAL TAP | 000/007 | F | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-05-06 | Lakeville | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Tower | Q2
120833802 | T2 EI CTONWOD-DELEVAN #2 62/560 RPR FOND | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 062/560 | E | TR2 | 2022-01-12 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-04-17 | Table Mountain | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Tower | Q1
120833559 | T2NT DI POE-RIO OSO 27/182 RPR FOND | POE-RIO OSO | 027/182 | F | TR2 | 2022-02-02 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-04-06 | Table Mountain | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
120892685 | T2NT DI FULTON-PUEBLO 16/75 RPR FOND | FULTON-PUEBLO | 016/075 | F | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-04-13 | Lakeville | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Tower | Q1
120890847 | T3NT EI CNTR CST-MRG #1 16/080 RPR FOND | CONTRA COSTA-MORAGA #1 | 016/080 | F | TR3 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-04-27 | Concord | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
120890111 | T2 DI MSS LANDING-COBURN C11/47 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | C011/047 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-04-26 | Moss Landing | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Tower | Q2
120931937 | T2NT DI CARIBU-TABLE MTN 49/348 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 049/348 | F | TR2 | 2022-01-04 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-04-16 | Table Mountain | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Tower | Q1
120828145 | T3 EI UKH-HPLND-CLVRDL 14/5 RPR GYWW | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 014/005 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-04-16 | Lakeville | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Non-Tower | Q1
120886803 | T3NT EI PITTSBURG-SN RMN 9/038 RPR FOND | PITTSBURG-SAN RAMON | 009/038 | F | TR3 | 2022-03-28 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-26 | Concord | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Tower | Q2
120886769 | T3NT EI PITTSBURG-SN RMN 11/044 RPR FOND | PITTSBURG-SAN RAMON | 011/044 | F | TR3 | 2022-03-28 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-26 | Concord | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Tower | Q2
120823065 | T3NT EI SAN RAMON-MORAGA 5/025 RPR FOND | SAN RAMON-MORAGA | 005/025 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-04-15 | Concord | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Tower | Q2
120921872 | T2 EI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 4/8B RPR GYWW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 004/008B | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-03 | Fresno | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
120880751 | T3NT EI TIGER CRK-ELECTRA 5/045 RPR FOND | TIGER CREEK-ELECTRA | 005/045 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-04-24 | Victor | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Tower | Q1
120880317 | EI T2 PITTSBURG-SN MTO 6/29 COMPLETED | PITTSBURG-SAN MATEO | 006/029 | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-04-24 | Concord | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Tower | Q1
120919618 | T3 EI MORAGA-CASTRO VLLY 10/44 RPR STRT | MORAGA-CASTRO VALLEY | 010/044 | E | TR3 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-05-01 | Concord | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Tower | Q1
120919617 | T3 EI MORAGA-CASTRO VLLY 10/046 RPR FOND | MORAGA-CASTRO VALLEY | 010/046 | E | TR3 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-05-01 | Concord | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Tower | Q1
120820802 | T2 EI MOSS LNDING-CBRN C021/085 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | C021/085 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-15 | Moss Landing | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Tower | Q1
120874050 | T2 DI MORAGA-OAKLAND #1 3/25 RPR FOND | MORAGA-OAKLAND #1 | 003/025 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-04-21 | Concord | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
120873331 | T3NT EI SOBRANTE-G #1 3/024 RPR FOND | SOBRANTE-"G" #1 | 003/024 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-04-23 | Concord | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Tower | Q2
120812780 | T3NT EI PTSBURG-SAN MATEO 23/91 RPR FOND | PITTSBURG-SAN MATEO | 023/091 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-04-14 | Concord | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Tower | Q1
120869470 | T2 WV TEMBLOR-SLO 55/307 RPR INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 055/307 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-22 | Pismo Beach | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Tower | Q2
120869370 | T3NT EI PTTSBRG-SN MATEO 14/54 RPR FOND | PITTSBURG-SAN MATEO | 014/054 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-04-22 | Concord | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Tower | Q1
120934659 | T2NT DI CARIB-TBL MTN 47/342 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 047/342 | F | TR2 | 2022-01-04 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-04-15 | Table Mountain | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Tower | Q1
120934410 | T3 DI CRESTA-RIO OSO 17/145 COMPLETE | CRESTA-RIO OSO | 017/145 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-07-09 | COMP | LC | 2021-05-03 | Table Mountain | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Tower | Q2
120865877 | T2NT DI FULTON-PUEBLO 9/47 RPR FOND | FULTON-PUEBLO | 009/047 | F | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-04-13 | Lakeville | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Tower | Q1
120932702 | T2 EI PITTSBURG-SN MTEO 9/036 RPR FOND | PITTSBURG-SAN MATEO | 009/036 | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-05-04 | Concord | 2022-03-13 | 2022-03-13 | Tower | Q1
120810633 | T2NT EI RND MTN-CTNWD #3 41/350 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 041/350 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
120810606 | T2NT EI RND MTN-CTNWD #3 41/351 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 041/351 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
120907273 | T3NT EI CASTRO VALLEY-NEWARK 8/47 MASTIC | CASTRO VALLEY-NEWARK | 008/047 | F | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-04-30 | Concord | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Tower | Q1
120906887 | T2 EI STSS-MLNS SW ST-MNTE 6/36 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 006/036 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-06 | COMP | LC | 2021-04-30 | Victor | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
120806521 | T3 DI TIGER CREEK-ELECTRA 3/24 RPR STRT | TIGER CREEK-ELECTRA | 003/024 | E | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | COMP | LC | 2021-04-07 | Victor | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Tower | Q1
120861650 | T3NT EI TGR CRK-VLLY SPRNG 3/28 RPR FOND | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 003/028 | F | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | COMP | LC | 2021-04-21 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
120861618 | T3NT EI TGR CRK-VLY SPRNGS 4/31 RPR FOND | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 004/031 | F | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | COMP | LC | 2021-04-21 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
120861316 | T2NT EI SALINAS-FORT ORD #2 8/3 RPR FOND | SALINAS-FORT ORD #2+ (NO FLY) | 008/003 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-04-21 | Moss Landing | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Tower | Q1
120928526 | T2 EI STNISLS-MLNS SS-RVR 3/21 RPR SPLS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 003/021 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | COMP | LC | 2021-05-04 | Victor | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Tower | Q2
120803077 | T2NT EI GEYSERS #12-FULTON 19/79 MASTIC | GEYSERS #12-FULTON | 019/079 | F | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-04-12 | Lakeville | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Tower | Q1
120859997 | T2NT DI MOS LNDING-CBURN C23/91 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | C023/091 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-13 | Moss Landing | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Tower | Q1
120903274 | T3NT EI CASTRO VALLEY-NEWARK 3/24 MASTIC | CASTRO VALLEY-NEWARK | 003/024 | F | TR3 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-04-29 | Concord | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Tower | Q1
120900751 | T3 EI CASTRO VALLEY-NEWARK 5/29 RPR FOND | CASTRO VALLEY-NEWARK | 005/029 | E | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-04-29 | Concord | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Tower | Q1
120858661 | T2NT DI ELDRD-MSR FLT #1 4/33 RPR FOND | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 004/033 | F | TR2 | 2022-03-08 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2021-04-20 | Sacramento | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Tower | Q1
120900060 | T2NT DI CARBU-TBLE MNTN 52/373 RPR FND | CARIBOU-TABLE MTN | 052/373 | F | TR2 | 2022-01-14 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Tower | Q1
120899860 | T2 EI STNSLS-MLNS-MNTC 7/44 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 007/044 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-06 | COMP | LC | 2021-04-29 | Victor | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Tower | Q1
120796827 | T2 DI STANISLAUS-MNTC #2 5/34 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 005/034 | E | TR2 | 2022-01-24 | 2022-01-30 | COMP | LC | 2021-04-09 | Victor | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
120898888 | T2 EI MORAGA-CSTR VALY 0/5 RPR STRT | MORAGA-CASTRO VALLEY | 000/005 | E | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-04-28 | Concord | 2022-01-22 | 2022-01-22 | Tower | Q1
120854347 | T2NT DI IGNCIO-SBRANTE 37/172 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 037/172 | F | TR2 | 2022-03-21 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2021-04-13 | Lakeville | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
120795725 | T2NT EI PITTSBURG-TESLA #1 10/044 MASTIC | PITTSBURG-TESLA #1 | 010/044 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-04-12 | Concord | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Tower | Q1
120920219 | T2 EI STN MEL S S-RVERBNK 1/8 RPR SPLS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 001/008 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | COMP | LC | 2021-05-03 | Victor | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Tower | Q2
120794430 | T2NT EI PITTSBURG-TESLA #1 10/046 MASTIC | PITTSBURG-TESLA #1 | 010/046 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-04-12 | Concord | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Tower | Q1
120895673 | T3 DI DESABLA-CENTERVILLE 5/64 RPR GYWW | DESABLA-CENTERVILLE | 005/064 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-04-14 | Table Mountain | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
120896436 | T3 EI CNTR CST-MRG #1 22/105 RPR FOND | CONTRA COSTA-MORAGA #1 | 022/105 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-04-28 | Concord | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Tower | Q2
120849116 | T3NT DI MRG-SAN LNDRO #3 4/31 RPR FND | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 004/031 | F | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-19 | Concord | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Tower | Q1
120842798 | T2 DI BLLT-RBK-MLS SWS :005/001 RPR STRW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :005/001 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-04-12 | Victor | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
120842296 | T2 DI STNSLUS-MANTECA #2 20/118 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 020/118 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | COMP | LC | 2021-04-12 | Victor | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Tower | Q1
120785706 | T2 EI PITTSBURG-TESLA #1 16/73 COMPLETE | PITTSBURG-TESLA #1 | 016/073 | E | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-04-10 | Concord | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Tower | Q1
120785595 | T2 EI GRBRVLL-LYTNVLL 32/5 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 032/005 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-09 | Willits | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Tower | Q2
120890370 | T2 EI PTSRG-TSL #1 16/74 RPR STRT CMPLTD | PITTSBURG-TESLA #1 | 016/074 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-27 | Concord | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Tower | Q2
120771666 | T3NT EI GEYSERS #12-FULTN 23/98 MASTIC | GEYSERS #12-FULTON | 023/098 | F | TR3 | 2022-03-15 | 2022-03-28 | COMP | LC | 2021-04-09 | Lakeville | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Tower | Q1
120835029 | T3 EI EGL RCK-FLTN-SILVRDO 4/22 RPR FOND | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 004/022 | E | TR3 | 2022-04-05 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-04-17 | Lakeville | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
120771066 | T2NT DI STNSLS-MNTCA #2 4/26 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 004/026 | F | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-23 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Tower | Q1
120771030 | T3NT EI IGNACI-BOLINS #1 11/116 RMV DBRS | IGNACIO-BOLINAS #1 | 011/116 | F | TR3 | 2022-01-15 | 2022-01-23 | COMP | LC | 2021-04-09 | Lakeville | 2022-01-17 | 2022-01-17 | Non-Tower | Q1
120907034 | T3NT EI CASTRO VALLEY-NEWARK 8/45 MASTIC | CASTRO VALLEY-NEWARK | 008/045 | F | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-04-30 | Concord | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Tower | Q1
120886794 | T3NT EI PITTSBURG-SN MT 11/045 RPR FOND | PITTSBURG-SAN MATEO | 011/045 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-04-26 | Concord | 2022-03-13 | 2022-03-13 | Tower | Q1
120886793 | T3NT EI PITTSBURG-SAN MTO 9/038 RPR FOND | PITTSBURG-SAN MATEO | 009/038 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-04-26 | Concord | 2022-03-13 | 2022-03-13 | Tower | Q1
120766386 | T3 EI MNT VST-BN 11/86 RPR ANCW COMPLETE | MONTA VISTA-BURNS | 011/086 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-26 | COMP | LC | 2021-04-08 | Moss Landing | 2022-03-26 | 2022-02-26 | Non-Tower | Q1
120766379 | T3 EI MNTA VISTA-BURNS 010/084M RPR GYWW | MONTA VISTA-BURNS | 010/084 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-08 | Moss Landing | 2022-02-25 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
120879168 | T2 EI STN-MLNS SW ST-RVR_13/81 RPR CNDS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 013/081 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | COMP | LC | 2021-04-24 | Victor | 2022-05-13 | 2022-05-15 | Tower | Q2
120831366 | T3NT EI MTCLF-MS LNDNG#1 43/191 RPR FOND | METCALF-MOSS LANDING #1 | 043/191 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-17 | COMP | LC | 2021-04-16 | Moss Landing | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Tower | Q1
121191870 | T3NT DI MRGA-SN LNDRO #1 5/038 RPR FOND | MORAGA-SAN LEANDRO #1 | 005/038 | F | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-19 | Concord | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
120898896 | T2 EI MRG-CSTR VLY 000/004 RPR FOND | MORAGA-CASTRO VALLEY | 000/004 | F | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-04-28 | Concord | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Tower | Q1
121190030 | EI T2 FULTON-PUEBLO 38/193 RPR FOND | FULTON-PUEBLO | 038/193 | F | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-05-11 | Lakeville | 2022-01-29 | 2022-01-29 | Tower | Q1
121188358 | T2 DI POE-RIO OSO 32/213 RPR FOND | POE-RIO OSO | 032/213 | E | TR2 | 2022-01-15 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-04-12 | Table Mountain | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Tower | Q1
120896037 | T2 EI STAN-MAN #2 9/53 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 009/053 | E | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-04-28 | Victor | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
120868783 | T3NT EI MORAGA-CLAREMONT #1 2/012 MASTIC | MORAGA-CLAREMONT #1 | 002/012 | F | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-04-22 | Concord | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Tower | Q1
121011206 | T2 EI PIT #1-COTTONWOOD 045/392 RPR STRT | PIT #1-COTTONWOOD | 045/392 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-05-10 | Table Mountain | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Tower | Q1
120866929 | T2NT EI PIT #1-CTTNWOOD 24/195 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 024/195 | F | TR2 | 2022-03-08 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2021-04-22 | Table Mountain | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Tower | Q1
120868796 | T3NT EI MORAGA-CLAREMONT #1 1/010 MASTIC | MORAGA-CLAREMONT #1 | 001/010 | F | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-04-22 | Concord | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Tower | Q1
120867309 | T2 EI RINCON #1 TAP 000/002 RPR FOND | RINCON #1 TAP | 000/002 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2021-04-22 | Lakeville | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
120886795 | T3NT EI PITTSBURG-SAN MT 9/039 RPR FOND | PITTSBURG-SAN MATEO | 009/039 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-04-26 | Concord | 2022-03-13 | 2022-03-13 | Tower | Q1
120861643 | T3NT EI TIGER CRK-ELECTRA 3/030 RPR FOND | TIGER CREEK-ELECTRA | 003/030 | F | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | COMP | LC | 2021-04-21 | Victor | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Tower | Q1
120861426 | T3 EI MORAGA-CLAREMONT #1 3/022 RPR STRT | MORAGA-CLAREMONT #1 | 003/022 | E | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-04-21 | Concord | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Tower | Q1
120747459 | T2 DI STNSLS-MANTECA #2 12/75 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 012/075 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-20 | COMP | LC | 2021-04-05 | Victor | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Tower | Q1
120743624 | T2NT DI STNSLS-MNTC #2 21/126 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 021/126 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-03-31 | Victor | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Tower | Q1
120876282 | T3 EI MORAGA-CLAREMONT #2 0/2 RPR FOND | MORAGA-CLAREMONT #2 | 000/002 | E | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-04-23 | Concord | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Tower | Q1
120742186 | T2 EI GRBRVILE-LAYTNVILE 25/5 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 025/005 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-05 | Eureka | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
120876281 | T3 EI MRG-CLRMNT #2 0/4 RPR FOND | MORAGA-CLAREMONT #2 | 000/004 | E | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-04-23 | Concord | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Tower | Q1
120828996 | T3NT EI EGLRCK-FLTN-SLVRD :2/11 RPR FOND | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | :002/011 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-04-16 | Lakeville | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Tower | Q1
120850081 | T2NT EI SLNS-FRT ORD #2 6/10 RPR FOND | SALINAS-FORT ORD #2+ (NO FLY) | 006/010 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-04-20 | Moss Landing | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Tower | Q1
120849831 | T3NT DI GRN VLY-PL SWT 15/132 RPR FOND | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 015/132 | F | TR3 | 2022-05-01 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-07 | Moss Landing | 2022-03-12 | 2022-03-12 | Tower | Q1
120827556 | T2NT EI CRZ HR CN-SLS-SL 39/214 RPR FOND | CRZY HORSE CYN-SALNS-SOLDAD#1 | 039/244 | F | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-17 | COMP | LC | 2021-04-16 | Moss Landing | 2022-03-13 | 2022-03-13 | Tower | Q1
120827407 | T3NT EI IGNCO-SAN RAFAEL#1 1/13 RPR FOND | IGNACIO-SAN RAFAEL #1 | 001/013 | F | TR3 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | COMP | LC | 2021-04-16 | Lakeville | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Tower | Q2
120848788 | T3NT DI MRGA-SAN LEANDRO #1 0/6 RPR FOND | MORAGA-SAN LEANDRO #1 | 000/006 | F | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-19 | Concord | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
120849558 | T3 DI WST PNT-VLY SPRNGS 0/1B RPR PL | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 000/001B | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-04-19 | Victor | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
120849393 | T2NT DI STLS-MLS SS-MTC #1 14/84 RPR FND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 014/084 | F | TR2 | 2022-02-21 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-04-16 | Victor | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
120737372 | T2 DI STN ML SW ST-RK JT 8/51 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 008/051 | E | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-04-01 | Victor | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
120872105 | T2 DI POE-RIO OSO 42/276 RPR FOND | POE-RIO OSO | 042/276 | E | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-04-21 | Table Mountain | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Tower | Q1
120737265 | T3 EI CNTRVLE-TABL MTN 1/21 RPR PL CMPLT | CENTERVILLE-TABLE MTN | 001/021 | E | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-04-02 | Table Mountain | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
120845667 | T2NT EI SLNS-FRT ORD #2 6/4 RPR FOND | SALINAS-FORT ORD #2+ (NO FLY) | 006/004 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-04-19 | Moss Landing | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Tower | Q1
120866671 | T2NT EI SALINAS-FORT ORD #2 8/5 RPR FOND | SALINAS-FORT ORD #2+ (NO FLY) | 008/005 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-04-22 | Moss Landing | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Tower | Q1
120820572 | T3NT DI MORGA-OKLND #3 002/023 RPR FND | MORAGA-OAKLAND #3 | 002/023 | F | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-04-14 | Concord | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Tower | Q1
120865786 | T2 DI TMBLR-SN LS OBSP 29/176 RPR SPLS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 029/176 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-21 | Pismo Beach | 2022-04-20 | 2022-04-23 | Tower | Q2
120840989 | T2 EI WEIMAR-HALSEY 004/092 RPR STRW | WEIMAR-HALSEY | 004/092 | E | TR2 | 2022-03-05 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-04-19 | Sacramento | 2022-03-05 | 2022-03-05 | Non-Tower | Q1
120932715 | T2NT EI PTSBG-SAN MATEO 008/035 RPR FOND | PITTSBURG-SAN MATEO | 008/035 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-05-04 | Concord | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Tower | Q1
120727705 | T3NT EI GREN VALY-CMP EVRS 16/121 MASTIC | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 016/121 | F | TR3 | 2022-05-01 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-01 | Moss Landing | 2022-03-11 | 2022-03-11 | Tower | Q1
120861641 | T3NT EI TIGER CRK-ELECTRA 3/026 RPR FOND | TIGER CREEK-ELECTRA | 003/026 | F | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | COMP | LC | 2021-04-21 | Victor | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Tower | Q1
120838026 | EI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 33/6 RPR GRWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 033/006 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-17 | Willits | 2022-05-14 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
120861274 | T3NT EI PTTSBRG-SN MATEO 15/59 RPR FOND | PITTSBURG-SAN MATEO | 015/059 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-04-21 | Concord | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Tower | Q1
120861256 | T2 EI PITTSBURG-SAN MATEO 15/62 RPR FOND | PITTSBURG-SAN MATEO | 015/062 | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-04-21 | Concord | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Tower | Q1
120725433 | T3 EI EL DR-MSR FT #1 1/9 RPR FOND CMPLT | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 001/009 | E | TR3 | 2022-06-02 | 2022-06-09 | COMP | LC | 2021-04-01 | Sacramento | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Tower | Q2
120835048 | T3 EI EGLE RCK-FLTN-SLVRDO 4/23 RPR FOND | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 004/023 | E | TR3 | 2022-04-05 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-04-17 | Lakeville | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
120859905 | T3NT EI PITTSBURG-SN RMN 14/056 RPR FOND | PITTSBURG-SAN RAMON | 014/056 | F | TR3 | 2022-03-28 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-21 | Concord | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Tower | Q2
120724163 | T2 EI BLT-RVRBK-MLS SW ST :5/1 RPR GYWW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :005/001 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-04-01 | Victor | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
120723834 | T2NT DI STNSLS-MLNS-MNTC 8/52 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 008/052 | F | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-03-31 | Victor | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
120831342 | T3NT EI TIGER CREEK-ELCTRA 2/18 RPR FOND | TIGER CREEK-ELECTRA | 002/018 | F | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | COMP | LC | 2021-04-16 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
120831341 | T3NT EI TIGER CREEK-ELCTRA 1/14 RPR FOND | TIGER CREEK-ELECTRA | 001/014 | F | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-04-16 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
120804579 | T2NT DI STSLS-MLNS-MNTC 20/124 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 020/124 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-04-12 | Victor | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Tower | Q1
120829456 | T2 EI CTONWD-DELEVAN #2 62/563 RPR FOND | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 062/563 | E | TR2 | 2022-06-07 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-04-16 | Table Mountain | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Tower | Q2
120850645 | T2 EI ROUND MT-CTNWD#3 38/331 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 038/331 | F | TR2 | 2022-05-14 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-04-20 | Table Mountain | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Tower | Q2
120804294 | T3NT EI GYSRS #12-FLTON 013/052 RPR FOND | GEYSERS #12-FULTON | 013/052 | F | TR3 | 2022-03-15 | 2022-03-28 | COMP | LC | 2021-04-13 | Lakeville | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Tower | Q1
120850610 | T2NT EI SOBRANTE-G #1 0/002 RPR FOND | SOBRANTE-"G" #1 | 000/002 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-04-20 | Concord | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Tower | Q2
120800180 | T2 DI BLLT-RVRBNK-MLNS :5/3 RPR GYWW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :005/003 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-28 | COMP | LC | 2021-04-12 | Victor | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Non-Tower | Q1
120920258 | T3NT DI BRUNSWICK #1 TAP 4/27 RPR FOND | BRUNSWICK #1 TAP | 004/027 | F | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-05-03 | Sacramento | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Tower | Q1
120713308 | T2 DI STNSLS-MNTCA #2 17/100 UNBURY | STANISLAUS-MANTECA #2 | 017/100 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | COMP | LC | 2021-03-25 | Victor | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
120795855 | T2NT DI STNSLS-MNTC #2 1/9 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 001/009 | F | TR2 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | COMP | LC | 2021-04-09 | Victor | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Tower | Q1
120919613 | T3 EI MORAGA-CASTRO VLLY 9/038 RPR FOND | MORAGA-CASTRO VALLEY | 009/038 | E | TR3 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-05-01 | Concord | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Tower | Q1
120712236 | T3 EI GRN VLLY-CAMP EVRS 7/086L RPR ANCW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 007/086 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-03-30 | Moss Landing | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Non-Tower | Q1
120826211 | T3NT EI TIGR CREEK-ELECTRA 7/58 RPR FOND | TIGER CREEK-ELECTRA | 007/058 | F | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-04-14 | Victor | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Tower | Q1
120823454 | EI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 33/2 RPR STRW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 033/002 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-15 | Willits | 2022-04-22 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
120794500 | T2NT DI STSLS-MLS S-MTC #1 6/37 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 006/037 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-06 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
120710898 | T2 EI HUMBOLDT-BRDGVLL 112/000 RPR INS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 112/000 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-23 | COMP | LC | 2021-03-29 | Eureka | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Tower | Q2
120842390 | T2 DI POE-RIO OSO 032/214 RPR FOND | POE-RIO OSO | 032/214 | E | TR2 | 2022-01-15 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-04-12 | Table Mountain | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Tower | Q1
120839931 | T2 DI STNSLS-MLNS-MNTC 13/79 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 013/079 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-04-09 | Victor | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Tower | Q1
120819622 | T2 DI EL DRD-MSSR FLT #1 8/61 RPR SPLS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 008/061 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-04-14 | Sacramento | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Tower | Q2
120818892 | T2NT DI CRBU-TBL MTN 53/375 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 053/375 | F | TR2 | 2022-01-04 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-04-14 | Table Mountain | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Tower | Q1
120816157 | T3NT EI SAN RAMON-MORAGA 1/8 RPR FOND | SAN RAMON-MORAGA | 001/008 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-14 | Concord | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Tower | Q1
120785644 | T2 EI MSS LNDING-CBRN C007/030 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | C007/030 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-04-09 | Moss Landing | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Tower | Q2
120834001 | T2 EI STNSLUS-MANTECA #2 025/14 RPR STRT | STANISLAUS-MANTECA #2 | 025/146 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-04-17 | Victor | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
120815460 | T3NT EI SAN RAMON-MORAGA 1/11 RPR FOND | SAN RAMON-MORAGA | 001/011 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-14 | Concord | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Tower | Q2
120814592 | T2 DI STNSLUS-MNTCA #2 13/77 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 013/077 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
120831862 | T2 DI OAKHURST TAP 007/002 RPR SPLW | OAKHURST TAP | 007/002 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-16 | Fresno | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
120699300 | T3 WV POE-RIO OSO 19/134 RPR FOND | POE-RIO OSO | 019/134 | E | TR3 | 2022-02-02 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-03-26 | Table Mountain | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
120908047 | T2 EI STNISLS-MNTCA #2 5/2 RPR STRT | STANISLAUS-MANTECA #2 | 005/029 | E | TR2 | 2022-01-24 | 2022-01-30 | COMP | LC | 2021-04-30 | Victor | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
120906945 | T2 EI STNSLS-MNS SW ST-MNT 5/35 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 005/035 | E | TR2 | 2022-01-24 | 2022-01-30 | COMP | LC | 2021-04-30 | Victor | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
120906318 | T2NT EI MRGA-CASTRO VALLEY 3/16 RPR FOND | MORAGA-CASTRO VALLEY | 003/016 | F | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-04-29 | Concord | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Tower | Q1
120906279 | T3 EI MORAGA-CASTRO VLLY 5/024 RPR FOND | MORAGA-CASTRO VALLEY | 005/024 | E | TR3 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-04-29 | Concord | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Tower | Q1
120828553 | T2 DI OAKHURST TAP 6/0 RPR SPLW | OAKHURST TAP | 006/000 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-16 | Fresno | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
120906277 | T2NT EI MRGA-CASTRO VALLEY 3/17 RPR FOND | MORAGA-CASTRO VALLEY | 003/017 | F | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-04-29 | Concord | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Tower | Q1
120906275 | T2NT EI MRGA-CASTRO VALLEY 3/18 RPR FOND | MORAGA-CASTRO VALLEY | 003/018 | F | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-04-29 | Concord | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Tower | Q1
120695515 | T3 EI GRN VLLEY-CMP EVRS 9/100 RPR ANCHW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 009/100 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-03-26 | Moss Landing | 2022-04-20 | 2022-03-05 | Non-Tower | Q2
120766624 | T3 EI LAURELES-OTTER 011/000R RPR STRW | LAURELES-OTTER | 011/000 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-04-08 | Moss Landing | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
120766622 | T3 EI LAURELES-OTTER 011/000R RPR GYWW | LAURELES-OTTER | 011/000 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-04-08 | Moss Landing | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
120823255 | T3 EI RND MTN-CTTNWD #3 31/257 RPR STRT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 031/257 | E | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-04-15 | Table Mountain | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Tower | Q1
120810798 | T2 EI GRBRVLL-LYTNVILLE 31/5 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 031/005 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-04-12 | Willits | 2022-04-22 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
120810630 | T2NT EI RND MTN-CTNWD #3 41/352 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 041/352 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
120807227 | T2 DI MOSS LANDING-CBRN C19/77 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | C019/077 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-13 | Moss Landing | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Tower | Q1
120689165 | T2 DI ELDRD-MSSRI FLT #1 11/103 RPR FOND | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 011/103 | F | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | COMP | LC | 2021-03-24 | Sacramento | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Tower | Q2
120806179 | T3 DI TIGER CREEK-ELECTRA 2/017 RPR FOND | TIGER CREEK-ELECTRA | 002/017 | F | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | COMP | LC | 2021-03-24 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
120804788 | T3 EI GYSERS #12-FULTON 012/051 RPR STRT | GEYSERS #12-FULTON | 012/051 | E | TR3 | 2022-03-15 | 2022-03-28 | COMP | LC | 2021-04-13 | Lakeville | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Tower | Q1
120804264 | T2 EI CNTRVLL-TBL MTN 5/81 RPR CNDW | CENTERVILLE-TABLE MTN | 005/081 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
120759238 | T3 EI MONTA VISTA-BURNS 13/103 RPR ANCW | MONTA VISTA-BURNS | 013/103 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-07 | Moss Landing | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
120801942 | T2NT DI PE-RI OS-RI 28/185 MASTIC | POE-RIO OSO | 028/185 | F | TR2 | 2022-02-02 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-04-06 | Table Mountain | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
120814514 | T3NT DI FLTN-LKVLL 31/132 RPR FOND | FULTON-LAKEVILLE | 031/132 | F | TR3 | 2022-04-20 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-04-07 | Lakeville | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
120759038 | T2NT DI STLS-MLS S-MT #1 21/136 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 021/136 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-03-31 | Victor | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Tower | Q1
120803366 | T2 DI STN ML SW ST-RVRBNK 5/30 RPR SPLS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 005/030 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | COMP | LC | 2021-04-09 | Victor | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Tower | Q2
120680407 | T2NT DI CARBOU-TBL MNTN 55/385 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 055/385 | F | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-03-22 | Table Mountain | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Tower | Q1
120680250 | T2 EI EL DRD-MSSRI FLT #1 9/81 RPR STRW | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 009/081 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-03-23 | Sacramento | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
120757113 | T2 DI SSQC-SNT YNEZ SW ST 9/140 RPR STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 009/140 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-03-25 | Pismo Beach | 2022-01-13 | 2022-01-14 | Non-Tower | Q1
120679882 | T2 EI IGNACIO-SOBRANTE 036/168 RPR CNDS | LAKEVILLE-SOBRANTE #2 | 036/168 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-03-23 | Lakeville | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Tower | Q2
120679682 | T2 DI VASONA-METCALF 4/22 RPR FOND | VASONA-METCALF | 004/022 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | COMP | LC | 2021-03-22 | Metcalf | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Tower | Q2
120754622 | T2NT EI MSS LNDNG-LS BNS 37/163 RPR FOND | MOSS LANDING-LOS BANOS | 037/163 | F | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-04-05 | Moss Landing | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Tower | Q1
120754590 | T3NT EI GYSRS #12-FLTN 21/86 RPR FOND | GEYSERS #12-FULTON | 021/086 | F | TR3 | 2022-03-15 | 2022-03-28 | COMP | LC | 2021-04-06 | Lakeville | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Tower | Q1
120676072 | T3NT EI GRN VLY-CMP EVRS 15/116 RPR FOND | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 015/116 | F | TR3 | 2022-05-01 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-03-22 | Moss Landing | 2022-03-11 | 2022-03-11 | Tower | Q1
120792905 | T2 DI STANISLAUS-MANTEC #2 6/38 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 006/038 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-06 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
120750529 | T2 DI STNSLS-MLNS-MNTC 0/5 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 000/005 | E | TR2 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Tower | Q1
120808280 | T3 EI MONTA VISTA-BURNS 6/54 RPR ANCW | MONTA VISTA-BURNS | 006/054 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-04-13 | Moss Landing | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
120808162 | T3NT EI SAN RAMON-MORAGA 4/19 RPR FOND | SAN RAMON-MORAGA | 004/019 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-13 | Concord | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Tower | Q2
120788226 | T3 EI SLY CREEK TAP 000/005L RPR GYWW | SLY CREEK TAP | 000/005 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2021-04-10 | Table Mountain | 2022-03-02 |  | Non-Tower | Q1
120808147 | T3NT EI SN RMN-MRG 2/14 RPR FOND | SAN RAMON-MORAGA | 002/014 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-13 | Concord | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Tower | Q2
120805621 | T3NT DI GRN VLY-PL SWT 14/127 RPR FOND | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 014/127 | F | TR3 | 2022-05-01 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-07 | Moss Landing | 2022-03-12 | 2022-03-12 | Tower | Q1
120773430 | T3 EI MONTA VISTA-BURNS 009/075 RPR GYWW | MONTA VISTA-BURNS | 009/075 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-09 | Moss Landing | 2022-02-24 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
120744981 | T3NT DI TGR CRK-VLY SPRNGS 3/23 RPR FOND | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 003/023 | F | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | COMP | LC | 2021-03-24 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
120744798 | T3NT EI EGLE RK-FLTN-SLVDO 4/17 RPR FOND | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 004/017 | F | TR3 | 2022-02-28 | 2022-03-14 | COMP | LC | 2021-04-05 | Lakeville | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Tower | Q1
120771272 | T2 DI POE-RIO OSO 28/184 RPR FOND | POE-RIO OSO | 028/184 | F | TR2 | 2022-02-02 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-04-09 | Table Mountain | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
120880739 | T3NT EI TGR CRK-VLLY SPRNG 5/44 RPR FOND | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 005/044 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-04-24 | Victor | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Tower | Q1
120653433 | T2NT EI IGNACIO-SOBRANTE 45/219 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 045/219 | F | TR2 | 2022-02-16 | 2022-03-02 | COMP | LC | 2021-03-17 | Concord | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Tower | Q1
120740335 | T2 EI GRBRVILE-LAYTNVILE 25/1 RPR STRW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 025/001 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-04-03 | Willits | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
120766385 | T3 EI MNTA VISTA-BURNS 010/084R RPR GYWW | MONTA VISTA-BURNS | 010/084 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-08 | Moss Landing | 2022-02-25 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
120766378 | T3 EI MONTA VISTA-BURNS 11/87 RPR GYWW | MONTA VISTA-BURNS | 011/087 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-08 | Moss Landing | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Non-Tower | Q1
120792754 | T2 EI DRUM-RIO OSO #1 19/156 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 019/156 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-03-14 | COMP | LC | 2021-04-10 | Sacramento | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Tower | Q1
120766383 | T3 EI MONTA VISTA-BURNS 11/86 RPR GYWW | MONTA VISTA-BURNS | 011/086 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-08 | Moss Landing | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Non-Tower | Q1
120766380 | T3 EI MONTA VISTA-BURNS 11/88 RPR GYWW | MONTA VISTA-BURNS | 011/088 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-04-08 | Moss Landing | 2022-02-26 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q1
120651865 | T2NT EI IGNACIO-SOBRANTE 47/229 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 047/229 | F | TR2 | 2022-02-16 | 2022-03-02 | COMP | LC | 2021-03-17 | Concord | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
120765965 | T3NT EI GEYSERS #12-FULTON 23/95 MASTIC | GEYSERS #12-FULTON | 023/095 | F | TR3 | 2022-03-15 | 2022-03-28 | COMP | LC | 2021-04-08 | Lakeville | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Tower | Q1
120787788 | T2NT EI CHC -S-S #1 :22/105 RPR FOND | CRZY HORSE CYN-SALNS-SOLDAD#1 | :020/105 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-04-10 | Moss Landing | 2022-05-21 | 2022-05-21 | Tower | Q2
120765947 | T3NT EI GEYSERS #12-FULTON 21/88 MASTIC | GEYSERS #12-FULTON | 021/088 | F | TR3 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | COMP | LC | 2021-04-08 | Lakeville | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Tower | Q2
120765762 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 52/369 RPR INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 052/369 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | COMP | LC | 2021-04-01 | Table Mountain | 2022-06-11 | 2022-06-11 | Tower | Q2
120765761 | T2NT DI CRBOU-TBLE MTN 52/369 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 052/369 | F | TR2 | 2022-01-04 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-04-01 | Table Mountain | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Tower | Q1
120786351 | T2 EI MSS LNDING-CBRN 011/055 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | 011/055 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-04-10 | Moss Landing | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Tower | Q2
120763402 | T3 EI MONTA VISTA-BURNS 11/89 RPR GYWW | MONTA VISTA-BURNS | 011/089 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-08 | Moss Landing | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
120773734 | T2 WV CLEAR LAKE-HPLND 001/002 RPR STRW | CLEAR LAKE-HOPLAND | 001/002 | E | TR2 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | COMP | LC | 2021-04-09 | Lakeville | 2022-02-08 | 2022-02-09 | Non-Tower | Q1
120629133 | T2 RND MTN-COTTONWD #3 035/297 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 035/297 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-02-21 | Table Mountain | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
120761605 | T3 DI DESABLA-CNTRVLL 000/002 RPR SPLW | DESABLA-CENTERVILLE | 000/002 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-04-07 | Table Mountain | 2022-04-18 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
120771744 | T2 EI GRBRVLL-LYTNVLL 30/6 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 030/006 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-04-09 | Willits | 2022-04-15 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
120759251 | T3 EI MONTA VISTA-BURNS 13/105 REPULL GY | MONTA VISTA-BURNS | 013/105 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-07 | Moss Landing | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
120760063 | T3 EI MOSS LANDING-METCALF 14/65 REGRADE | MOSS LANDING-METCALF | 014/065 | E | TR3 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-04-07 | Moss Landing | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Tower | Q1
120868775 | T3NT EI MORAGA-CLRMNT #1 000/001 MASTIC | MORAGA-CLAREMONT #1 | 000/001 | F | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-04-22 | Concord | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
120868341 | T2 DI TMBLR-SN LS OBSP 30/180 RPR SPLS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 030/180 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-21 | Pismo Beach | 2022-04-22 | 2022-04-23 | Tower | Q2
120766381 | T3 EI MNTA VISTA-BURNS 010/084L RPR GYWW | MONTA VISTA-BURNS | 010/084 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-08 | Moss Landing | 2022-02-25 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
120867344 | T2 EI PIT #1-CTTNWD 8/072 RPR STRT | PIT #1-COTTONWOOD | 008/072 | E | TR2 | 2022-02-17 | 2022-03-01 | COMP | LC | 2021-04-22 | Table Mountain | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Tower | Q1
120756920 | T2 DI BLT-RVRBNK-MLNS :10/6 RPR STRW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :010/006 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-03-26 | Victor | 2022-05-03 | 2022-05-08 | Non-Tower | Q2
120723791 | T2 DI VACA-VCVL-CORDELIA 4/32 RPR SPLS | VACA-VACAVILLE-CORDELIA | 004/032 | E | TR2 | 2022-05-08 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-03-29 | Sacramento | 2022-05-11 | 2022-05-14 | Tower | Q2
120764510 | T2 EI RND MTN-CTNWD 45/391 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 045/391 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-04-08 | Table Mountain | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Tower | Q1
120866335 | T2NT DI CARIBOU-TBLE MTN 53/379 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 053/379 | F | TR2 | 2022-01-14 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-04-12 | Table Mountain | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Tower | Q1
120754760 | T3NT DI TGR CRK-ELECTRA 8/62 RPR FOND | TIGER CREEK-ELECTRA | 008/062 | F | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-03-24 | Victor | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Tower | Q1
120751775 | T2 DI STSLS-MLS SS-MTC #1 13/76 RPR STRT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 013/076 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Tower | Q1
120750902 | T3 FLTN-PBLO 27/130 MONITOR EROSION | FULTON-PUEBLO | 027/130 | E | TR3 | 2022-04-20 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-04-06 | Lakeville | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
120750841 | T3 EI MONTA VISTA-BURNS 14/109 RPR ANCW | MONTA VISTA-BURNS | 014/109 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-06 | Moss Landing | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Non-Tower | Q1
120750666 | T2 EI GARBERVLE-LAYTONVLE 27/1 RPR POLE | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 027/001 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-04-06 | Willits | 2022-04-19 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
120750840 | T3 EI MONTA VISTA-BURNS 14/114 RPR ANCW | MONTA VISTA-BURNS | 014/114 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-06 | Moss Landing | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
120750216 | T2 EI GRBRVILE-LYTNVILLE 27/4 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 027/004 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-04-06 | Willits | 2022-04-19 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
120861287 | T3 EI PTTSBRG-SN MATEO 14/55 RPR FOND | PITTSBURG-SAN MATEO | 014/055 | E | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-04-21 | Concord | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Tower | Q1
120759762 | T2 DI STNSLS-MLNS-MNTC#1 1/8 RPR STRT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 001/008 | E | TR2 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
120748514 | T2 EI GRBERVILE-LYTNVILLE 24/3 RPR WDPKR | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 024/003 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-04-06 | Willits | 2022-04-18 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
120748317 | T2 DI STANISLAUS-MNTC #2 8/49 RPR STRT | STANISLAUS-MANTECA #2 | 008/049 | E | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Tower | Q1
120859481 | T2NT DI CARIBOU-TBLE MTN 52/371 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 052/371 | F | TR2 | 2022-01-14 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Tower | Q1
120745223 | T3NT DI TGR CRK-VLY SPRNGS 4/32 RPR FOND | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 004/032 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-03-24 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
120855380 | T2 DI BLLT-RVRBK-MLS SWT :006/1 RPR STRW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :006/001 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-04-12 | Victor | 2022-04-12 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
120853942 | T2NT DI MOS LNDING-CBRN C19/76 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | C019/076 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-13 | Moss Landing | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Tower | Q1
120744811 | T3NT EI GYSRS #12-FLTN 14/59 RPR FOND | GEYSERS #12-FULTON | 014/059 | F | TR3 | 2022-03-15 | 2022-03-28 | COMP | LC | 2021-04-05 | Lakeville | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Tower | Q1
120755917 | T2 DI STNSLS-MLNS-MNTC 8/50 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 008/050 | E | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Tower | Q1
120707379 | T3NT DI CARBOU-TBLE MNTN 43/319 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 043/319 | F | TR3 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | COMP | LC | 2021-03-26 | Table Mountain | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
120705120 | T2 DI SN ML SW ST-RK JT SW 9/59 RPR SPLS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 009/059 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | COMP | LC | 2021-03-26 | Victor | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Tower | Q2
120705003 | T2NT DI STLS-MLNS-MNTCA 23/148 RPR FND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 023/148 | F | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-03-26 | Victor | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Tower | Q1
120750687 | T2NT DI STNSLS-MANTECA #2 10/62 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 010/062 | F | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-20 | COMP | LC | 2021-03-25 | Victor | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Tower | Q1
120749266 | T2 EI GRBRVILE-LAYTONVILLE 23/9 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 023/009 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-04-06 | Willits | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
120737555 | T2NT EI EGL RCK-FLTN-SLVRD 9/40 RPR FOND | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 009/040 | F | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2021-04-02 | Lakeville | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Tower | Q1
120737554 | T2NT EI GEYSERS #12-FULTON 18/74 MASTIC | GEYSERS #12-FULTON | 018/074 | F | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-04-02 | Lakeville | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Tower | Q1
120737553 | T2NT EI EGL RCK-FLTN-SLVRD 9/39 RPR FOND | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 009/039 | F | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2021-04-02 | Lakeville | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Tower | Q1
120746593 | T3 EI MONTA VISTA-BURNS 14/118 RPR GYWW | MONTA VISTA-BURNS | 014/118 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-05 | Moss Landing | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
120695345 | T2 DI BLLT-RVRBK-MLS SWST :10/3 RPR GYWW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :010/003 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-03-25 | Victor | 2022-05-03 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
120695213 | T2NT DI STANISLS-MNTCA #2 9/52 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 009/052 | F | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-03-25 | Victor | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
120728261 | T3NT EI GEYSERS #12-FULTON 0/4 MASTIC | GEYSERS #12-FULTON | 000/004 | F | TR3 | 2022-03-15 | 2022-03-28 | COMP | LC | 2021-04-01 | Lakeville | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Tower | Q1
120840127 | T2 DI FULTON-PUEBLO 10/50 RPR STRT | FULTON-PUEBLO | 010/050 | E | TR2 | 2022-03-29 | 2022-04-12 | COMP | LC | 2021-04-09 | Lakeville | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Tower | Q1
120727593 | T2 EI BLT-RVBK-MLNS SW ST :9/3 INST ARMW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :009/003 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-04-01 | Victor | 2022-05-06 | 2022-05-08 | Non-Tower | Q2
120743303 | T2 EI GRBRVILE-LAYTNVILE 23/4 RPR STRW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 023/004 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-04-05 | Willits | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
120690882 | T2NT EI FLTON-LAKEVILLE 039/169 RPR FOND | FULTON-LAKEVILLE | 039/169 | F | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-03-25 | Lakeville | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
120690565 | T3 EI GRN VLLY-CMP EVRS 10/106C RPR GYWW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 010/106C | E | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | COMP | LC | 2021-03-25 | Moss Landing | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
120742650 | T2 EI GRBRVILE-LYTNVILE 23/2 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 023/002 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-04-05 | Willits | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Non-Tower | Q2
120685251 | T3 EI DESABLA-CENTERVILLE 3/40 RPR GYWW | DESABLA-CENTERVILLE | 003/040 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-03-24 | Table Mountain | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
120721279 | T3 EI EGL RCK-FLTN-SLVRDO 14/62 RPR FOND | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 014/062 | E | TR3 | 2022-02-28 | 2022-03-14 | COMP | LC | 2021-03-31 | Lakeville | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Tower | Q1
120737370 | T2 DI STN ML SW ST-RK JT 8/51 RPR SPLS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 008/051 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | COMP | LC | 2021-04-01 | Victor | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Tower | Q2
120737116 | T2 DI STNSLS-MNTC #2 21/127 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 021/127 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-04-01 | Victor | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Tower | Q1
120831339 | T3NT EI TGR CRK-VLY SPRNGS 2/18 RPR FOND | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 002/018 | F | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | COMP | LC | 2021-04-16 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
120673385 | T3NT EI GRN VLY-CMP EVRS 16/120 RPR FOND | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 016/120 | F | TR3 | 2022-05-01 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-03-22 | Moss Landing | 2022-03-05 | 2022-03-05 | Tower | Q1
120673249 | T2NT EI IGNCIO-SOBRANTE 043/206 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 043/206 | F | TR2 | 2022-03-03 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-03-22 | Concord | 2022-03-12 | 2022-03-12 | Tower | Q1
120715195 | T3 DI DESABLA-CNTRVL 4/50 RPR SPLW | DESABLA-CENTERVILLE | 004/050 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-03-26 | Table Mountain | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
120734358 | T2 DI STANISLAUS-MANTECA #2 9/55 RPR FND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 009/055 | F | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-04-01 | Victor | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Tower | Q1
120823081 | T3NT EI SAN RAMON-MORAGA 6/027 RPR FOND | SAN RAMON-MORAGA | 006/027 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-04-15 | Concord | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Tower | Q2
120725787 | T2 DI BLT-RVRBNK-MLNS :6/7 RPR STRW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :006/007 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-03-26 | Victor | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
120663823 | T2NT EI IGNCIO-SBRANTE 041/198 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 041/198 | F | TR2 | 2022-03-03 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-03-18 | Concord | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Tower | Q1
120725652 | T2NT DI POE-RIO OSO 30/199 MASTIC | POE-RIO OSO | 030/199 | F | TR2 | 2022-05-26 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-03-29 | Table Mountain | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Tower | Q2
120725152 | T2 DI VACA-VACAVILLE-JMSN 5/42 RPR FOND | VACA-VACAVILLE-JAMESON-NTH TWR | 005/042 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | COMP | LC | 2021-04-01 | Lakeville | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Tower | Q2
120725101 | EI MSS LNDNG-LOS BANOS 22/099 RPR STRT | MOSS LANDING-LOS BANOS | 022/099 | E | HFRA | 2022-03-07 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-04-01 | Moss Landing | 2022-03-20 | 2022-03-20 | Tower | Q1
120820039 | T3 EI UKH-HPLND-CLVRDALE 15/9 RPR STRW | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 015/009 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-04-15 | Lakeville | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Non-Tower | Q1
120654484 | T2NT EI CRIBOU-TABLE MTN 51/363 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 051/363 | F | TR2 | 2022-01-04 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-03-17 | Table Mountain | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Tower | Q1
120653863 | T2NT EI CRIBOU-TABLE MTN 51/366 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 051/366 | F | TR2 | 2022-01-04 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-03-17 | Table Mountain | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Tower | Q1
120720907 | T2 EI SSQC-SNT YNZ SW ST 7/120 RPR INSW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 007/120 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-03-31 | Pismo Beach | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Non-Tower | Q1
120706571 | T2 DI STN ML SW ST-RVRB 9/57 RPR SPLS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 009/057 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | COMP | LC | 2021-03-26 | Victor | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Tower | Q2
120652276 | T2NT EI IGNACIO-SOBRANTE 47/226 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 047/226 | F | TR2 | 2022-02-16 | 2022-03-02 | COMP | LC | 2021-03-17 | Concord | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Tower | Q1
120815461 | T3 EI SAN RAMON-MORAGA 2/13 RPR FOND | SAN RAMON-MORAGA | 002/013 | E | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-14 | Concord | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Tower | Q2
120695219 | T2 DI STANSLS-MLNS-MNTC 9/54 RPR STRT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 009/054 | E | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-03-25 | Victor | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
120690575 | T2 DI SISQUOC-SANTA YNEZ 9/47 RPR STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 009/147 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-03-25 | Pismo Beach | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
120808148 | T3NT EI SAN RAMON-MORAGA 3/17 RPR FOND | SAN RAMON-MORAGA | 003/017 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-13 | Concord | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Tower | Q2
120805542 | T2 DI STANISLAUS-MANTECA #2 0/3 MASTIC | STANISLAUS-MANTECA #2 | 000/003 | F | TR2 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Tower | Q1
120799753 | T2NT DI FULTON-PUEBLO 11/54 RPR FOND | FULTON-PUEBLO | 011/054 | F | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2021-04-09 | Lakeville | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Tower | Q1
120798056 | T2NT EI PITTSBURG-SN MATEO 28/112 MASTIC | PITTSBURG-SAN MATEO | 028/112 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-04-12 | Concord | 2022-03-12 | 2022-03-12 | Tower | Q1
120705463 | T2 DI STANISLAUS-MNTC #2 24/144 UNBURY | STANISLAUS-MANTECA #2 | 024/144 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-03-24 | Victor | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
120689916 | T2NT DI STNISLS-MNTCA#2 25/150 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 025/150 | F | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-03-24 | Victor | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
120689691 | T2NT EI MSS LNDING-CBRN C3/014 RPR FONDT | MOSS LANDING-COBURN | C003/014 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-03-24 | Moss Landing | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Tower | Q2
120689684 | T2NT EI MS LNDNG-CBRN C005/023 RPR FONDT | MOSS LANDING-COBURN | C005/023 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-03-24 | Moss Landing | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Tower | Q2
120689666 | T2NT EI MSS LNDING-CBURN C3/16 RPR FONDT | MOSS LANDING-COBURN | C003/016 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-03-24 | Moss Landing | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Tower | Q2
120678440 | T2NT EI IGNCIO-SOBRANTE 037/173 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 037/173 | F | TR2 | 2022-03-03 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-03-23 | Lakeville | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
120678072 | T2NT EI IGNCIO-SOBRANTE 038/176 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 038/176 | F | TR2 | 2022-03-03 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-03-23 | Concord | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Tower | Q1
120678007 | T2NT EI IGNACIO-SBRANTE 038/177 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 038/177 | F | TR2 | 2022-03-03 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-03-23 | Concord | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Tower | Q1
120673292 | T2NT EI IGNCIO-SBRANTE 041/194 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 041/194 | F | TR2 | 2022-03-03 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-03-22 | Concord | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Tower | Q1
120673291 | T2NT EI IGNCIO-SOBRANTE 044/211 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 044/211 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-03-22 | Concord | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Tower | Q2
120673278 | T2NT EI IGNCIO-SOBRANTE 040/189 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 040/189 | F | TR2 | 2022-03-03 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-03-22 | Concord | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Tower | Q1
120673277 | T2NT EI IGNCIO-SBRANTE 043/207 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 043/207 | F | TR2 | 2022-03-03 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-03-22 | Concord | 2022-03-12 | 2022-03-12 | Tower | Q1
120786149 | T2 EI FUTON-MLIN-CTTI 015/281 RPR GYWW | FULTON-MOLINO-COTATI | 015/281 | E | TR2 | 2022-02-03 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-10 | Lakeville | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
120683075 | T2NT EI FLTON-LAKEVILLE 036/158 RPR FOND | FULTON-LAKEVILLE | 036/158 | F | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2021-03-23 | Lakeville | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Tower | Q1
120785588 | T2 EI GRBRVLL-LYTNVLL 32/6 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 032/006 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-09 | Willits | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
120772679 | T2NT DI STNSLS-MLNS-MNTC 20/132 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 020/132 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-04-05 | Victor | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Tower | Q1
120772245 | T2 EI MSS LNDNG-CBRN C006/026 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | C006/026 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-04-09 | Moss Landing | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Tower | Q2
120771716 | T2 EI CHRSTIE-WLLW PSS 003/037 RPR STRW | CHRISTIE-WILLOW PASS | 003/037 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | COMP | LC | 2021-04-09 | Concord | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
120679538 | T2NT EI IGNCIO-SOBRANTE 036/170 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 036/170 | F | TR2 | 2022-03-03 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-03-23 | Lakeville | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Tower | Q1
120663768 | T2NT EI IGNCIO-SBRANTE 042/203 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 042/203 | F | TR2 | 2022-02-16 | 2022-03-02 | COMP | LC | 2021-03-18 | Concord | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Tower | Q1
120691073 | T2NT EI FLTON-LAKEVILLE 039/170 RPR FOND | FULTON-LAKEVILLE | 039/170 | F | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-03-25 | Lakeville | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
120689619 | T2NT EI MSS LNDING-CBRN C004/020 RPR FND | MOSS LANDING-COBURN | C004/020 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-03-24 | Moss Landing | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Tower | Q2
120674594 | T2NT EI IGNCIO-SOBRANTE 038/180 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 038/180 | F | TR2 | 2022-03-03 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-03-22 | Concord | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Tower | Q1
120686394 | T3 EI GRN VLLY-CAMP EVRS 11/110 RPR GYWW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 011/110 | E | TR3 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | COMP | LC | 2021-03-24 | Moss Landing | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Non-Tower | Q1
120657047 | T2 EI IGNACIO-SOBRANTE 044/212 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 044/212 | E | TR2 | 2022-02-16 | 2022-03-02 | COMP | LC | 2021-03-18 | Concord | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Tower | Q1
120656933 | T2NT EI IGNCIO-SOBRANTE 044/213 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 044/213 | F | TR2 | 2022-02-16 | 2022-03-02 | COMP | LC | 2021-03-18 | Concord | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Tower | Q1
120673304 | T2NT EI IGNCIO-SOBRANTE 039/186 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 039/186 | F | TR2 | 2022-03-03 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-03-22 | Concord | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Tower | Q1
120673290 | T2NT EI IGNCIO-SOBRANTE 040/190 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 040/190 | F | TR2 | 2022-03-03 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-03-22 | Concord | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Tower | Q1
120673279 | T2NT EI IGNIO-SOBRANTE 039/188 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 039/188 | F | TR2 | 2022-03-03 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-03-22 | Concord | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Tower | Q1
120654058 | T2NT EI IGNACIO-SOBRANTE 44/215 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 044/215 | F | TR2 | 2022-02-16 | 2022-03-02 | COMP | LC | 2021-03-17 | Concord | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Tower | Q1
120685825 | T3 DI TIGER CREEK-ELECTRA 7/60 RPR STRT | TIGER CREEK-ELECTRA | 007/060 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-03-24 | Victor | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Tower | Q1
120683536 | T3NT DI MTCLF-MS LDG #1 46/202 RPR FOND | METCALF-MOSS LANDING #1 | 046/202 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-17 | COMP | LC | 2021-03-23 | Moss Landing | 2022-03-13 | 2022-03-13 | Tower | Q1
120653004 | T2NT EI IGNACIO-SOBRANTE 46/222 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 046/222 | F | TR2 | 2022-02-16 | 2022-03-02 | COMP | LC | 2021-03-17 | Concord | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Tower | Q1
120671518 | T2NT EI IGNCIO-SOBRANTE 043/209 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 043/209 | F | TR2 | 2022-03-03 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-03-22 | Concord | 2022-03-12 | 2022-03-12 | Tower | Q1
120663769 | T2NT EI IGNCIO-SBRANTE 041/197 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 041/197 | F | TR2 | 2022-02-16 | 2022-03-02 | COMP | LC | 2021-03-18 | Concord | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Tower | Q1
120760354 | T3 EI LAURELES-OTTER 011/008 RPR ANCW | LAURELES-OTTER | 011/008 | E | TR3 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | COMP | LC | 2021-04-07 | Moss Landing | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
120760018 | T3 MOSS LANDING-METCALF 14/65 COMPLETE | MOSS LANDING-METCALF | 014/065 | E | TR3 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-04-07 | Moss Landing | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Tower | Q1
120673293 | T2NT EI IGNIO-SOBRANTE 040/191 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 040/191 | F | TR2 | 2022-03-03 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-03-22 | Concord | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Tower | Q1
120654488 | T2NT EI IGNACIO-SOBRANTE 44/214 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 044/214 | F | TR2 | 2022-02-16 | 2022-03-02 | COMP | LC | 2021-03-17 | Concord | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Tower | Q1
120653945 | T2NT EI IGNACIO-SOBRANTE 45/216 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 045/216 | F | TR2 | 2022-02-16 | 2022-03-02 | COMP | LC | 2021-03-17 | Concord | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Tower | Q1
120651855 | T2 DI VASONA-METCALF 6/28 RPR FOND | VASONA-METCALF | 006/028 | F | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | COMP | LC | 2021-03-16 | Metcalf | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Tower | Q2
120755672 | T2NT DI ELDRDO-MSR FLT #1 11/96 RPR FOND | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 011/096 | F | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | COMP | LC | 2021-03-25 | Sacramento | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Tower | Q2
120752087 | T2 DI STNISLS-MLNS SW ST-R 8/48 RPR SPLS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 008/048 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Tower | Q2
120750828 | T3 EI MONTA VISTA-BRNS 14/115 RPR ANCW | MONTA VISTA-BURNS | 014/115 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-06 | Moss Landing | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Non-Tower | Q1
120663766 | T2NT EI IGNCIO-SOBRANTE 041/195 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 041/195 | F | TR2 | 2022-02-16 | 2022-03-02 | COMP | LC | 2021-03-18 | Concord | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Tower | Q1
120653205 | T3NT EI FULTON-IGNACIO #1 3/021 RPR FOND | FULTON-IGNACIO #1 | 003/021 | F | TR3 | 2022-04-20 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-03-17 | Lakeville | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
120652819 | T2NT EI IGNACIO-SOBRANTE 46/223 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 046/223 | F | TR2 | 2022-02-16 | 2022-03-02 | COMP | LC | 2021-03-17 | Concord | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Tower | Q1
120652051 | T2NT EI IGNCIO-SBRANTE 47/230B RPR FONDT | IGNACIO-SOBRANTE | 047/230B | F | TR2 | 2022-02-16 | 2022-03-02 | COMP | LC | 2021-03-17 | Concord | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
120651934 | T2NT EI IGNCIO-SBRNTE 047/230A RPR FONDT | IGNACIO-SOBRANTE | 047/230A | F | TR2 | 2022-02-16 | 2022-03-02 | COMP | LC | 2021-03-17 | Lakeville | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Tower | Q1
120744810 | T3NT EI GYSRS #12-FLTN 14/60 RPR FOND | GEYSERS #12-FULTON | 014/060 | F | TR3 | 2022-03-15 | 2022-03-28 | COMP | LC | 2021-04-05 | Lakeville | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Tower | Q1
120740466 | T2NT EI EGL RC-FLTN-SLVRD 10/44 RPR FOND | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 010/044 | F | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2021-04-03 | Lakeville | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Tower | Q1
120740262 | T2 WV OLEUM-G 3/25 RPR FOND | OLEUM-G #1 | 003/025 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-04-03 | Concord | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Tower | Q1
120736277 | T2 EI BLLTA-RVRBNK-MLNES :10/7 COMPLETE | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :010/007 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-04-02 | Victor | 2022-05-02 | 2022-05-08 | Non-Tower | Q2
120735316 | T2 EI BLLTA-RVRBNK-MLNES :10/6 RPR GYWW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :010/006 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-04-02 | Victor | 2022-05-03 | 2022-05-08 | Non-Tower | Q2
120726762 | T2 WV CLEAR LAKE-HOPLAND 0/15 RPR SPLW | CLEAR LAKE-HOPLAND | 000/015 | E | TR2 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | COMP | LC | 2021-04-01 | Lakeville | 2022-02-08 | 2022-02-09 | Non-Tower | Q1
120724581 | T2 DI STNSLS-MNTCA #2 22/130 UNBURY | STANISLAUS-MANTECA #2 | 022/130 | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-03-31 | Victor | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Tower | Q1
120719974 | T3 EI RND MTN-TBLE MTN #1 4/27 RPR STRT | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 004/027 | E | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | COMP | LC | 2021-03-31 | Table Mountain | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
120717193 | T3NT DI TIGER CREEK-ELECTRA 1/9 RPR FOND | TIGER CREEK-ELECTRA | 001/009 | F | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-03-30 | Victor | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Tower | Q1
120712111 | T2 EI EL DRDO-MSSOURI FLAT 5/40 RPR FOND | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 005/040 | E | TR2 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | COMP | LC | 2021-03-30 | Sacramento | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Tower | Q2
120698543 | T2 DI STLS-MLNS SS-MTC #1 25/156 RPR STR | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 025/156 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-03-26 | Victor | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Tower | Q1
120696571 | T2 DI SN ML SW ST-RK JT SW 23/136 RPR CN | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 023/136 | E | TR2 | 2022-04-22 | 2022-04-24 | COMP | LC | 2021-03-25 | Victor | 2022-04-22 | 2022-04-23 | Tower | Q2
120695869 | T2 EI PIT #1-COTTONWOOD 59/534 RPR GYWS | PIT #1-COTTONWOOD | 059/534 | E | TR2 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-03-26 | Table Mountain | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
120695740 | T3 EI DESABLA-CENTRVILLE 0/19L RPR GYWW | DESABLA-CENTERVILLE | 000/019 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-03-26 | Table Mountain | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
120690317 | T2NT EI FLTON-LAKEVILLE 038/167 RPR FOND | FULTON-LAKEVILLE | 038/167 | F | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2021-03-25 | Lakeville | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
120687143 | T3NT EI EGL RK-FLTN-SLVRD 18/78 RPR FOND | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 018/078 | F | TR3 | 2022-02-28 | 2022-03-14 | COMP | LC | 2021-03-24 | Lakeville | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Tower | Q1
120686384 | T2NT DI PTSBRG-SAN MTEO 20/80 RPR FOND | PITTSBURG-SAN MATEO | 020/080 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-03-23 | Concord | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Tower | Q1
120680791 | T3NT DI TGR CRK-VLY SPRNGS 1/13 RPR FOND | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 001/013 | F | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-03-22 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
120677290 | T3NT DI TGR CRK-VLY SPRNGS 1/14 RPR FOND | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 001/014 | F | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-03-22 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
120663820 | T2NT EI IGNACIO-SBRANTE 042/204 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 042/204 | F | TR2 | 2022-03-03 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-03-18 | Concord | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Tower | Q1
120653792 | T2NT EI IGNACIO-SOBRANTE 45/217 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 045/217 | F | TR2 | 2022-02-16 | 2022-03-02 | COMP | LC | 2021-03-17 | Concord | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Tower | Q1
120653592 | T2NT EI IGNACIO-SOBRANTE 45/218 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 045/218 | F | TR2 | 2022-02-16 | 2022-03-02 | COMP | LC | 2021-03-17 | Concord | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Tower | Q1
120651747 | T2NT EI IGNACIO-SOBRANTE 47/228 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 047/228 | F | TR2 | 2022-02-16 | 2022-03-02 | COMP | LC | 2021-03-17 | Concord | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Tower | Q1
120646697 | T2NT DI METCALF-EL PTIO #1 3/19 RPR FOND | METCALF-EL PATIO #1 | 003/019 | F | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-03-12 | Metcalf | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Tower | Q1
121816051 | T2 DI HMBLDT-BRIDEVIL 112/08 RPR ADSS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 112/008 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-07-28 | Eureka | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
121810352 | T2 DI MALIN-ROUND MTN#2 89/452A COMPLETE | MALIN-ROUND MTN #2 | 089/452B | E | TR2 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-07-27 | Table Mountain | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Tower | Q2
121760316 | T2 DI PRDS-TBLE MTN 6/55BC RPR STRW | PARADISE-TABLE MTN | 006/055BC | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
121513106 | T2NT DI RND MTN-CTNWD #2 27/243 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 027/243 | F | TR2 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
120803887 | T3 EI BTTL RCK TP D.W.R. 0/6 RPR FOND | BOTTLE ROCK TAP D.W.R. | 000/006 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-04-13 | Lakeville | 2022-01-03 | 2022-01-03 | Tower | Q1
120798057 | T3NT EI SAN RAMON-MORAGA 6/29 RPR FOND | SAN RAMON-MORAGA | 006/029 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-12 | Concord | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Tower | Q2
121568179 | T3NT DI MORAGA-OAKLAND #3 1/12 RPR FOND | MORAGA-OAKLAND #3 | 001/012 | F | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-06-15 | Concord | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
121499932 | T2NT DI RND MTN-CTNWD #2 26/232 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 026/232 | F | TR2 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
120697184 | T2 DI STANIS-MLNS-MNTC 16/104 RPR STRT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 016/104 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | COMP | LC | 2021-03-26 | Victor | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
121000957 | T2NT DI FULTON-PUEBLO 006/034 RPR FOND | FULTON-PUEBLO | 006/034 | F | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-05-08 | Lakeville | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
120808259 | T3 EI MONTA VISTA-BURNS 6/54 RPR GYWW | MONTA VISTA-BURNS | 006/054 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-04-13 | Moss Landing | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
120864896 | T2 EI STNISLUS-MNTCA#2 17/99 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 017/099 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | COMP | LC | 2021-04-22 | Victor | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
120798055 | T3NT EI SAN RAMON-MORAGA 6/28 RPR FOND | SAN RAMON-MORAGA | 006/028 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-12 | Concord | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Tower | Q2
120806626 | T3 EI BTTL RCK TP D.W.R. 0/2 RPR FOND | BOTTLE ROCK TAP D.W.R. | 000/002 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-04-13 | Lakeville | 2022-01-03 | 2022-01-03 | Tower | Q1
120644341 | T3NT EI FULTON-IGNACIO#1 5/030 RPR FOND | FULTON-IGNACIO #1 | 005/030 | F | TR3 | 2022-04-20 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-03-15 | Lakeville | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
120695693 | T2 DI STANISLAUS-MNTC #2 24/140 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 024/140 | F | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-03-25 | Victor | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Tower | Q1
120695833 | T2 DI STANISLAUS-MNTC #2 17/98 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 017/098 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | COMP | LC | 2021-03-25 | Victor | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
120664749 | T3NT EI FULTON-IGNACIO #1 8/045 RPR FOND | FULTON-IGNACIO #1 | 008/045 | F | TR3 | 2022-04-20 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-03-19 | Lakeville | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
122442011 | T3 WV CNTVL-TBL MTN-ORVL 2/55 INS DMPW | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | 002/055 | E | TR3 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | COMP | LC | 2021-12-03 | Table Mountain | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
122079183 | T2 WV VALLEY SPRINGS #1 A1/27 INS DAMW | VALLEY SPRINGS #1 | A001/027 | E | TR2 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-09-21 | Victor | 2022-04-03 | 2022-04-03 | Tower | Q2
121809972 | T2 DI GARBERVILLE-LYTNVL 29/2 RPLC HRDW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 029/002 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-07-27 | Willits | 2022-04-22 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
121745635 | T2 DI PRDS-TBLE MTN 6/55BC RPL HRDD | PARADISE-TABLE MTN | 006/055BC | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
121731588 | T3 DI SLY CREEK TAP 01/01C RPL HRDD | SLY CREEK TAP | 001/010C | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2021-06-14 | Table Mountain | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
121675200 | T2 DI GREEN VLY-PL SWT 7/80B RPLC GYWW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 007/080B | F | TR2 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | COMP | LC | 2021-06-30 | Moss Landing | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Non-Tower | Q1
121641794 | T3 DI MORAGA-CLAREMONT 2/19 RPL HRDT | MORAGA-CLAREMONT #1 | 002/019 | E | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-06-22 | Concord | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
121567922 | T3 DI SALMON CREEK TAP 000/003 RPL HRDD | SALMON CREEK TAP | 000/003 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-06-14 | Lakeville | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
121561631 | T3 DI TGR CRK ELECTRA 2/20 RPL HRDT | TIGER CREEK-ELECTRA | 002/020 | E | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | COMP | LC | 2021-06-15 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
121557655 | T3 DI PIT #1-COTTNWOOD 25/199 RPL HRDT | PIT #1-COTTONWOOD | 025/199 | F | TR3 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
121543833 | T2 DI COTTONWD-DLVN #1 9/61 RMV STEP | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 009/061 | E | TR2 | 2022-01-01 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-06-12 | Table Mountain | 2022-01-03 | 2022-01-03 | Tower | Q1
121534155 | T2 DI FULTON-PUEBLO 22/104 RPL HNGR | FULTON-PUEBLO | 022/104 | E | TR2 | 2022-03-29 | 2022-04-12 | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Tower | Q1
121532612 | T2 DI COTTONWOOD-DLVN #1 9/62 RPLC HRDT | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 009/062 | E | TR2 | 2022-01-01 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-01-03 | 2022-01-03 | Tower | Q1
121519290 | T3NT DI TIGER CRK-ELCTRA 7/061 RMV STEP | TIGER CREEK-ELECTRA | 007/061 | F | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-06-07 | Victor | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Tower | Q1
121516282 | T3 DI FULTON-PUEBLO 21/98 RPL HRDT | FULTON-PUEBLO | 021/098 | E | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-16 | COMP | LC | 2021-06-05 | Lakeville | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Tower | Q2
121488424 | T2NT DI CHRISTIE-WLW PSS 2/30 RPR GYWW | CHRISTIE-WILLOW PASS | 002/030 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | COMP | LC | 2021-06-01 | Concord | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
121485959 | T3 DI PTTSBRG-SN MATEO 14/54 RPL HRDT | PITTSBURG-SAN MATEO | 014/054 | E | TR3 | 2022-03-28 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-06-01 | Concord | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Tower | Q2
121405371 | T3 DI KLRC-CDR CRK 003/092 RPL HRDD | KILARC-CEDAR CREEK | 003/092 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
121404449 | T3 DI KILARC-CDAR CRK 000/017 RPL HWW | KILARC-CEDAR CREEK | 000/017 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121381732 | T3 DI KILARC-CEDAR CREEK 3/87 RPL HRDD | KILARC-CEDAR CREEK | 003/087 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-05-07 | Table Mountain | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
121381196 | T2 DI FULTON-HOPLAND 4/2 RMV STEPS | FULTON-HOPLAND | 004/002 | E | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-05-06 | Lakeville | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Tower | Q1
121356914 | T3 DI MONTA VISTA-BURNS 011/090 RPL HRDD | MONTA VISTA-BURNS | 011/090 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-26 | COMP | LC | 2021-04-23 | Moss Landing | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
121101921 | T3 DI MRGA-SN LNDRO #3 000/008 RMV STEP | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 000/008 | E | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-19 | Concord | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Tower | Q1
120757545 | T2NT EI RND MTN-CTNWD 47/407 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 047/407 | F | TR2 | 2022-01-26 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-04-07 | Table Mountain | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Tower | Q1
120757377 | T2NT EI RND MTN-CTNWD 47/408 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 047/408 | F | TR2 | 2022-01-26 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-04-07 | Table Mountain | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Tower | Q1
120739361 | T2NT EI RND MTN-CTNWD 52/465 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 052/465 | F | TR2 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-03 | Table Mountain | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Tower | Q1
120735678 | T2NT EI RND MTN-CTNWD 53/481 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 053/481 | F | TR2 | 2022-02-17 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-04-02 | Table Mountain | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Tower | Q1
120735499 | T2NT EI RND MTN-CTNWD 54/487 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 054/487 | F | TR2 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-04-02 | Table Mountain | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Tower | Q1
120725900 | T2 EI SSQC-SNT YNZ SW ST 8/132 RPL HRDD | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 008/132 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-04-01 | Pismo Beach | 2022-01-13 | 2022-01-14 | Non-Tower | Q1
120713307 | T2 DI STAN MEL-RVR BNK 17/100 RPL DAMS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 017/100 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | COMP | LC | 2021-03-25 | Victor | 2022-05-14 | 2022-05-14 | Tower | Q2
120674767 | T3NT EI FULTON-LAKEVILLE 28/127 RMV STEP | FULTON-LAKEVILLE | 028/127 | F | TR3 | 2022-04-20 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-03-22 | Lakeville | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
121822866 | T2 DI MORAGA-SAN LNDR #1 8/57 RMV STEP | MORAGA-SAN LEANDRO #1 | 008/057 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-07-30 | Concord | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
121822285 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #1 1/9 RPL HRDT | MORAGA-OAKLAND #1 | 001/009 | E | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-07-28 | Concord | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
121688951 | T3 DI OLEUM-""""G"""" #1"" 9/62 RPL HRDT | OLEUM-G #1 | 009/062 | E | TR3 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-07-01 | Concord | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Tower | Q1
121545308 | T2 DI CTTNWD-DLVN #1 7/50 RPL DAMS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 007/050 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Tower | Q2
121524099 | T3 DI TGR CRK VLY SPRGS 007/060 RPL HRDT | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 007/060 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-06-08 | Victor | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Tower | Q1
121522895 | T2 DI RND MTN-COTTNWD #3 45/394 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 045/394 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Tower | Q1
121514875 | T2 DI PIT #1 COTTONWOOD 53/479 RMV STEP | PIT #1-COTTONWOOD | 053/479 | E | TR2 | 2022-02-17 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Tower | Q1
121499531 | T3 DI DRUM-HIGGINS-TOWER 7/73 RPL HRDT | DRUM-HIGGINS | 007/073 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-06-03 | Sacramento | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Tower | Q2
122007748 | T2 WV CLGTE-ALLGHNY 1/44 RPL DAMW | COLGATE-ALLEGHANY | 001/044 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-09-07 | Sacramento | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121423072 | T2NT DI PRADISE-TBL MTN 013/111 RMV HRDT | PARADISE-TABLE MTN | 013/111 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-26 | Table Mountain | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Non-Tower | Q1
121385602 | T3 DI CRESTA-RIO OSO 015/123 RPR HRDT | CRESTA-RIO OSO | 015/123 | E | TR3 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | COMP | LC | 2021-05-12 | Table Mountain | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Tower | Q2
121825177 | T2 DI CNTRVLLE-TBL MTN 005/080 RPL DAMW | CENTERVILLE-TABLE MTN | 005/080 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-07-31 | Table Mountain | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
121377780 | T2 DI IGNACIO-SOBRANTE 047/227 RMV STEP | IGNACIO-SOBRANTE | 047/227 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2021-05-04 | Concord | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Tower | Q1
121793257 | DI GRBRVLLE-LYTNVLLE 033/002 RPL HRDW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 033/002 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-24 | Willits | 2022-04-22 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121724569 | T3 DI KILARC-CEDAR CRK WP 2/64 RPL HRDD | KILARC-CEDAR CREEK | 002/064 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-07-13 | Table Mountain | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
121341065 | T2 DI PTSBRG-TSL #1 18/82 RPL HRDT CMPLT | PITTSBURG-TESLA #1 | 018/082 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-26 | Concord | 2022-04-09 | 2022-04-09 | Tower | Q2
121682596 | T3 DI BEARDSLEY TAP 001/006A RPL HRDD | BEARDSLEY TAP | 001/006A | E | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-06-14 | Victor | 2022-05-03 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
121787299 | T2 DI GARBERVILLE-LYTNVLLE 29/0 RPL HRDD | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 029/000 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-07-23 | Willits | 2022-04-22 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
121662576 | T2 DI PT#5RD MN #2 11/115 RPL HRDD CMPLT | PIT #5-ROUND MTN #2 | 011/115 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-07-01 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
121822969 | T3 DI MONTA VISTA-BURNS 11/93 RPL HRDD | MONTA VISTA-BURNS | 011/093 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-07-29 | Moss Landing | 2022-03-27 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
121810691 | T2 DI GRBRVLLE-LYTNVLLE 023/002 RPL DAMW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 023/002 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-07-27 | Willits | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Non-Tower | Q2
121738542 | T3 DI FORKS OF THE BUTTE TP 0/5 RPL HRDD | FORKS OF THE BUTTE TAP | 000/005 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-07-12 | Table Mountain | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121781036 | T3 DI LAURELES-OTTER 3/5C RPR HDWW | LAURELES-OTTER | 003/005C | E | TR3 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | COMP | LC | 2021-07-21 | Moss Landing | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Non-Tower | Q1
120998159 | T2 DI BELLOTA-RBK-MLS SWST :7/9 RPL HRDD | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :007/009 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-05-07 | Victor | 2022-05-07 | 2022-05-08 | Non-Tower | Q2
121755936 | T2 DI TSLA-SLDO-MTC 25/151 RPL HRDD | TESLA-SALADO-MANTECA | 025/151 | E | TR2 | 2022-01-23 | 2022-01-30 | COMP | LC | 2021-07-19 | Victor | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Non-Tower | Q1
121750320 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN #2 00/01 RPR HRDW | PIT #5-ROUND MTN #2 | 000/001 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Tower | Q2
121747310 | T3NT DI MRG-SAN LANDRO #1 00/02 RMV HRDT | MORAGA-SAN LEANDRO #1 | 000/002 | F | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-07-14 | Concord | 2022-01-29 | 2022-01-29 | Tower | Q1
121597160 | T2 DI COLGATE-PALERMO 016/322 RPL HRDW | COLGATE-PALERMO | 016/322 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-06-22 | Sacramento | 2022-05-06 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121590871 | T2 DI RND MTN-CTTNWD #3 R2/19 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | R002/019 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-17 | Table Mountain | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Tower | Q1
121689013 | T2DI UKIHHPLND-CLVRLHPLN 11/107 RPL GYWW | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 011/107 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-07-06 | Lakeville | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
121659614 | T3 DI MONTA VISTA-BURNS 13/107 RPL HRDD | MONTA VISTA-BURNS | 013/107 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-07-01 | Moss Landing | 2022-03-27 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
121548462 | T2 DI CTTNWD-DELEVAN #2 067/592 RPL HRDT | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 067/592 | E | TR2 | 2022-01-04 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Tower | Q1
121550784 | T3 DI ROUND MTN-CTNWD #3 29/244 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 029/244 | E | TR3 | 2022-06-08 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Tower | Q2
121659240 | T3 DI MONTA VISTA-BURNS A14/121 RPL HRDD | MONTA VISTA-BURNS | A014/121 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-06-28 | Moss Landing | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Non-Tower | Q1
121543723 | T2 DI SILVERADO-FULTON JCT 6/30 RPL HNGR | SILVERADO-FULTON JCT | 006/030 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-03-08 | 2022-03-10 | Tower | Q1
121655171 | T3 DI OLEUM-G #1 9/60 RPL HRDT | OLEUM-G #1 | 009/060 | E | TR3 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-07-01 | Concord | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Tower | Q1
121635045 | T2 DI MOSS LANDING-COBURN C2/13 RPL HRDT | MOSS LANDING-COBURN | C002/013 | E | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-23 | Moss Landing | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Tower | Q2
121660272 | T3 DI ORO FINO TAP 001/16 RPL HRDD | ORO FINO TAP | 001/016 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-06-26 | Table Mountain | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121658887 | T3 DI MONTA VISTA-BURNS 15/136 RPL HRDD | MONTA VISTA-BURNS | 015/136 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-07-01 | Moss Landing | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
121526518 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 41/345 RPL HRDT | PIT #1-COTTONWOOD | 041/345 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Tower | Q1
121525750 | T2 DI PIT #1-COTNWD 24/196 RPL HRDT | PIT #1-COTTONWOOD | 024/196 | E | TR2 | 2022-03-08 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Tower | Q1
121523160 | T3NT DI RND MTN CTNWD #3 33/286 RMV STEP | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 033/286 | F | TR3 | 2022-03-04 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Tower | Q1
121518246 | T3NT DI RND MTN-CTTNWD 3 30/251 RMV STEP | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 030/251 | F | TR3 | 2022-03-04 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Tower | Q1
121521172 | T3 DI FULTON-PUEBLO 18/86 RMV STEP | FULTON-PUEBLO | 018/086 | E | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-16 | COMP | LC | 2021-06-07 | Lakeville | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Tower | Q2
121516842 | T3NT DI CNTRVLL TBL MTN 00/014 RMV STEP | CENTERVILLE-TABLE MTN | 000/013 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-06-05 | Table Mountain | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
121601285 | T2 DI MS LDNG-LS BNS 17/80 RPLC HRDT | MOSS LANDING-LOS BANOS | 017/080 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-06-24 | Moss Landing | 2022-03-20 | 2022-03-20 | Tower | Q1
121514016 | T2 EI FULTON-PUEBLO 8/42 RPL SPLS | FULTON-PUEBLO | 008/042 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-02-23 | 2022-02-25 | Tower | Q1
121499719 | T2 DI RND MNTN-COTNWD #2 47/414 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 047/414 | E | TR2 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Tower | Q1
121608250 | T2 DI MORAGA-CSTR VLLY 000/003 RPL HRDT | MORAGA-CASTRO VALLEY | 000/003 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-06-23 | Concord | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
121592830 | T3 DI TIGER CRK-ELCTRA 8/64 RPL HRDT | TIGER CREEK-ELECTRA | 008/064 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-06-18 | Victor | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Tower | Q1
121500239 | T2 DI MOSS LANDING-METCALF 13/62 RPL HRD | MOSS LANDING-METCALF | 013/062 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-06-03 | Moss Landing | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Tower | Q1
121596411 | T3 DI EL DRDO-MSI FT #1 0/4 RPL HRDT | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 000/004 | E | TR3 | 2022-06-02 | 2022-06-09 | COMP | LC | 2021-04-14 | Sacramento | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Tower | Q2
121428366 | T2 DI PARADISE-TABLE MTN 11/93 RPL SPLW | PARADISE-TABLE MTN | 011/093 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-26 | Table Mountain | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Non-Tower | Q1
121567952 | T3 DI TGR CRK VLY SPNGS 4/31 RPL HRDT | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 004/031 | E | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | COMP | LC | 2021-06-15 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
121436231 | T2 EI DRUM-SUMMIT NO. 2 22/265 HOLD | DRUM-SUMMIT #2 | 022/265 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | COMP | LC | 2021-06-01 | Sacramento | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121405527 | T3 DI KSWCK-TRNTY 003/057 RPR HRDD | KESWICK-TRINITY | 003/057 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
121547998 | T2 DI PIT#1-COTTONWOOD 45/388 RPL HRDT | PIT #1-COTTONWOOD | 045/388 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Tower | Q1
121402987 | T3 DI KILARC-DESCHUTES 000/004 RPL HRDW | KILARC-DESCHUTES | 000/004 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | COMP | LC | 2021-05-19 | Table Mountain | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
121536159 | T2 DI FULTON-PUEBLO TOWER 6/32 RPL HNGR | SILVERADO-FULTON JCT | 006/032 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-02-25 | 2022-02-26 | Tower | Q1
121536156 | T2 DI FULTON-PUEBLO TOWER 6/32 RPL HNGR | FULTON-PUEBLO | 006/032 | E | TR2 | 2022-03-29 | 2022-04-12 | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Tower | Q1
121417754 | T2 DI CLAY-MARTEL 30/09 RPR INSW | CLAY-MARTEL | 030/009 | E | TR2 | 2022-03-29 | 2022-04-05 | COMP | LC | 2021-05-21 | Victor | 2022-03-30 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q1
121541865 | T2 DI PIT #1 CTNWD 52/467 RPL HRDS | PIT #1-COTTONWOOD | 052/467 | E | TR2 | 2022-02-16 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
121532615 | T2 DI COTTONWOOD-DLVN #1 9/62 RPLC DAMS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 009/062 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-05-21 | 2022-05-21 | Tower | Q2
121405252 | T3 DI DESABLA-CENTRVLLE 4/56 RPL HRDW | DESABLA-CENTERVILLE | 004/056 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-05-19 | Table Mountain | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121538015 | T3 DI OLEUM G #1 8/57 RPL HRDT | OLEUM-G #1 | 008/057 | E | TR3 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-14 | Concord | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Tower | Q1
121525889 | T2 DI COTTONWD-DELEVAN #1 10/66 RPL DAMS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 010/066 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Tower | Q2
121525887 | T2 DI CTTNWD-LGN CRK 10/66 RPL DAMS | COTTONWOOD-LOGAN CREEK | 010/066 | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-03-16 | 2022-03-17 | Tower | Q1
121520148 | T3NT DI RND MTN-CTTNWD 28/234 RMV STEP | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 028/234 | F | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Tower | Q1
121519747 | T3 DI RND MNTN-COTNWD 21/201 HRDT RPL | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 021/201 | E | TR3 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
121518390 | T3 DI RND MTN-CTNWD #2 20/192 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 020/192 | E | TR3 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-06-03 | Table Mountain | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
121524379 | T2 DI HMBLDT-BRDGVLLE 111/4 RPL ADSS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 111/004 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-06-08 | Eureka | 2022-06-17 | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121516536 | T3 DI FULTON-PUEBLO 32/156 RMV STEP | FULTON-PUEBLO | 032/156 | E | TR3 | 2022-03-29 | 2022-04-12 | COMP | LC | 2021-06-05 | Lakeville | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Tower | Q1
121518988 | T2 DI HUMBLDT-BRIDGEVILLE 109/0 RPR HRDW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 109/000 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-06-09 | Eureka | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
120820369 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #3 002/023 RPL HRDT | MORAGA-OAKLAND #3 | 002/023 | E | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-04-14 | Concord | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Tower | Q1
121500110 | T3 DI GRN VLY-CMP EVRS 16/123 RPL HRDT | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 016/123 | E | TR3 | 2022-05-01 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-06-03 | Moss Landing | 2022-03-12 | 2022-03-12 | Tower | Q1
121384330 | T3 DI LAURELES-OTTER 011/006 RPL HRDW | LAURELES-OTTER | 011/006 | E | TR3 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | COMP | LC | 2021-05-12 | Moss Landing | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
121500211 | T2 DI RND MTN-CTNWD #3 46/396 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 046/396 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Tower | Q1
121493782 | T2 DI RND MTN-COTTONWD 3 46/698 RPR HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 046/398 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Tower | Q1
121496578 | T2 DI FULTON-PUEBLO 11/55 RPLC HRDT | FULTON-PUEBLO | 011/055 | E | TR2 | 2022-03-29 | 2022-04-12 | COMP | LC | 2021-06-01 | Lakeville | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Tower | Q1
121488759 | T2 DI RND MTN-CTTNWD #2 35/292 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 035/292 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-03-07 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
121493738 | T2 DI RND MTN CTTNWD #3 046/399 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 046/399 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
121379082 | T3 DI CENTERVILLE-TBLE MTN 2/35 RMV HRDW | CENTERVILLE-TABLE MTN | 002/035 | E | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-05-07 | Table Mountain | 2022-02-21 | 2022-02-21 | Non-Tower | Q1
121375965 | T2 DI CTNWD-DLVN #2 63/564 RMV STEP | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 063/564 | E | TR2 | 2022-01-12 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Tower | Q1
121472548 | T2 DI TRINITY-MAPLE CREEK 41/1 RPL HRDD | TRINITY-MAPLE CREEK | 041/001 | E | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-06-02 | Eureka | 2022-04-26 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
121375104 | T2 DI CTTNWD DLVN #2 063/568 RMV STEP | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 063/568 | E | TR2 | 2022-01-12 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Tower | Q1
121522268 | T3 DI SLY CRK TAP 3/29A RPL HRDW | SLY CREEK TAP | 003/029A | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
121370815 | T3NT DI BRNSWCK #1 TAP 003/026 RMV HRDT | BRUNSWICK #1 TAP | 003/026 | F | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-05-03 | Sacramento | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Tower | Q1
121518242 | T3NT DI RND MTN-CTTNWD 3 29/243 RMV STEP | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 029/243 | E | TR3 | 2022-06-08 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Tower | Q2
121518209 | T2 DI PIT#1 COTTNWOOD 39/337 RPL HRDT | PIT #1-COTTONWOOD | 039/337 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Tower | Q1
121514734 | T2 EI SILVRADO-FLTON JCT 8/40 RPL SPLS | SILVERADO-FULTON JCT | 008/040 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-03-10 | 2022-03-11 | Tower | Q1
121438400 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 6/142 RPL HRDW | VOLTA-DESCHUTES | 006/142 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-05-27 | Table Mountain | 2022-06-04 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121492620 | T3DI UKH-HPLND-CVRDL-HPLND 12/4 RPL HRDW | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 012/004 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-05-27 | Lakeville | 2022-01-26 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
121405257 | T3 DI KILARC-CEDAR CREEK 5/121 RPLC HRDW | KILARC-CEDAR CREEK | 005/121 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
121405038 | T2 DI CTTNWD-RD BF 001/229 RPL HRDW | COTTONWOOD-RED BLUFF | 011/229 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
120755978 | T2 DI STNSLS-MLNS-MNTC 8/50 INS HRDT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 008/050 | E | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Tower | Q1
120752968 | T2 DI STANISLAUS-MANTC #2 9/58 RPLC HRDT | STANISLAUS-MANTECA #2 | 009/058 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-20 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Tower | Q1
121405237 | T3 DI KLRC-CDR CRK 002/058 RPL HRDD | KILARC-CEDAR CREEK | 002/058 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
121328919 | T2 DI MORAGA-OAKLAND #1 3/28 RPL HRDT | MORAGA-OAKLAND #1 | 003/028 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-04-21 | Concord | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
121392053 | T2 DI CLAY-MARTEL 20/282 RPL HRDW | CLAY-MARTEL | 020/282 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2021-05-11 | Victor | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Non-Tower | Q1
121429015 | T3NT DI PITTSBURG-SAN RMN 14/57 RPL HRDT | PITTSBURG-SAN RAMON | 014/057 | F | TR3 | 2022-03-28 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-05-26 | Concord | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Tower | Q2
121393237 | T2 DI RND MNTN-CTTNWD #2 41/330 RPL HRDW | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 041/330 | E | TR2 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-05-17 | Table Mountain | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Tower | Q1
121318798 | T2 EI PIT #1-COTTONWOOD 006/050 RPL HRDS | PIT #1-COTTONWOOD | 006/050 | E | TR2 | 2022-02-17 | 2022-03-01 | COMP | LC | 2021-05-12 | Table Mountain | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Tower | Q1
121383850 | T2 DI CENTERVILLE-TBLE MTN 5/84 RMV STEP | CENTERVILLE-TABLE MTN | 005/084 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-05-10 | Table Mountain | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
121388969 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 002/029 RMV HRDT | DRUM-RIO OSO #1 | 002/029 | E | TR3 | 2022-02-14 | 2022-03-14 | COMP | LC | 2021-05-15 | Sacramento | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Tower | Q1
121192145 | T3NT DI CRESTA-RIO OSO 17/144 RMV STEPS | CRESTA-RIO OSO | 017/144 | F | TR3 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | COMP | LC | 2021-04-19 | Table Mountain | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
121385394 | T2 DI COLGATE-PALERMO 010/191 RPL HRDW | COLGATE-PALERMO | 010/191 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
120740334 | T2 EI GRBRVILE-LAYTNVILE 25/1 RPL DAMPER | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 025/001 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-04-03 | Willits | 2022-04-18 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
121405533 | T2 DI POE-RIO OSO 41/273 RMV HRDT | POE-RIO OSO | 041/273 | E | TR2 | 2022-01-14 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Tower | Q1
121376645 | T3 DI KILARC-CEDAR CREEK 2/47 RPL HRDW | KILARC-CEDAR CREEK | 002/047 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-05-07 | Table Mountain | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
120735822 | T2NT EI RND MTN-CTNWD 54/484 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 054/484 | F | TR2 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-04-02 | Table Mountain | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Tower | Q1
120734737 | T2 EI RND MTN-CTTNWD 054/492 RMV STEP | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 054/492 | E | TR2 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-04-02 | Table Mountain | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Tower | Q1
121380569 | T2 DI MOSS LANDNG-LS BNS 35/154 RPL HRDT | MOSS LANDING-LOS BANOS | 035/154 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-05-21 | Moss Landing | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Tower | Q1
121341066 | T3 DI CRESTA-RIO OSO 14/113 RMV STEP | CRESTA-RIO OSO | 014/113 | E | TR3 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-04-23 | Table Mountain | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Tower | Q1
121336569 | T3 DI CRESTA-RIO OSO 14/119 RMV STEP | CRESTA-RIO OSO | 014/119 | E | TR3 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-04-24 | Table Mountain | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Tower | Q1
121345718 | T3 DI MONTA VISTA-BURNS 17/160 RPR BND | MONTA VISTA-BURNS | 017/160 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-28 | Moss Landing | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Non-Tower | Q1
121344932 | T2 DI FULTON-HOPLAND 5/3 RPL HRDD | FULTON-HOPLAND | 005/003 | E | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-04-28 | Lakeville | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121367094 | T3 DI MORAGA-CLAREMONT #1 2/17 INS HRDT | MORAGA-CLAREMONT #1 | 002/017 | E | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-05-19 | Concord | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
121338384 | T3 DI CRESTA RIO OSO 17/139 RPL HRDT | CRESTA-RIO OSO | 017/139 | E | TR3 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-04-27 | Table Mountain | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Tower | Q1
121338116 | T2 DI POE-RIO OSO 040/267 RPL HRDT | POE-RIO OSO | 040/267 | E | TR2 | 2022-01-10 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-04-21 | Table Mountain | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
120882127 | EI T2 SOBRANTE-R #1 5/35 RMV HRDT | SOBRANTE-R #1 | 005/035 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-04-26 | Concord | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Tower | Q2
121364118 | T2 DI SLNS-FRTORD#2-FTORD#2 8/7 RPL HRDT | SALINAS-FORT ORD #2+ (NO FLY) | 008/007 | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-04-27 | Moss Landing | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Tower | Q1
120878319 | T3 DI MONTA VISTA-BURNS 13/108 RPLC DAMW | MONTA VISTA-BURNS | 013/108 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-04-23 | Moss Landing | 2022-03-27 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
121357001 | T3 DI CRESTA-RIO OSO 016/137 RMV STEP | CRESTA-RIO OSO | 016/137 | E | TR3 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-04-24 | Table Mountain | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Tower | Q1
121332444 | T3 DI BRUNSWICK #1 TAP 5/040 RPL HRDT | BRUNSWICK #1 TAP | 005/040 | E | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-04-23 | Sacramento | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Tower | Q1
121188172 | T2 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 13/102 RMV STEP | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 013/102 | E | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-10 | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Tower | Q1
121336710 | T3 DI CNTR CST-MRG #1 020/096 RPL HRDT | CONTRA COSTA-MORAGA #1 | 020/096 | E | TR3 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-04-23 | Concord | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Tower | Q1
121067690 | T2 DI STNSLS-MNTCA #2 013/081 RPL HRDT | STANISLAUS-MANTECA #2 | 013/081 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-04-16 | Victor | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
121317961 | T2 DI POE-RIO OSO 24/163 RPL HRDT | POE-RIO OSO | 024/163 | E | TR2 | 2022-05-25 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-04-15 | Table Mountain | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Tower | Q2
120930651 | T2 DI IGNACIO-SOBRANTE 45/218 RMV STEP | IGNACIO-SOBRANTE | 045/218 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2021-05-04 | Concord | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Tower | Q1
120866698 | T2 DI STSLS-MLS SS-MTC #1 4/28 RPL HRDT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 004/028 | E | TR2 | 2022-01-24 | 2022-01-30 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Tower | Q1
120853547 | T2 DI POE-RIO OSO 26/170 RPL HRDT | POE-RIO OSO | 026/170 | E | TR2 | 2022-02-02 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
120866137 | T2 DI IGNACIO-SOBRANTE 36/169 RPL HRDT | IGNACIO-SOBRANTE | 036/169 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2021-04-14 | Lakeville | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Tower | Q1
120851603 | T3 EI SOBRANTE-G #1 0/4 RPL HRDT | SOBRANTE-"G" #1 | 000/004 | E | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-04-20 | Concord | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Tower | Q2
120851297 | T3 EI UKH-HPLND-CLVRDLE 12/3B RPR GYWW | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 012/003B | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-04-20 | Lakeville | 2022-01-26 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
120735693 | T2NT EI RND MTN-CTNWD 54/486 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 054/486 | F | TR2 | 2022-02-17 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-04-02 | Table Mountain | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Tower | Q1
120707049 | T3 EI GEYSERS #17-FULTON 1/10 RPL HRDT | GEYSERS #17-FULTON | 001/010 | E | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-16 | COMP | LC | 2021-03-29 | Lakeville | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Tower | Q2
120813894 | T2 DI STNISLS-MANTCA #2 7/41 BENT STL | STANISLAUS-MANTECA #2 | 007/041 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-06 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
120833015 | T2 DI STNSLS-MLNS-MNTC 14/83 RPLC HRDT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 014/083 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-04-16 | Victor | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
120900961 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #1 2/21 RPL HRDT | MORAGA-OAKLAND #1 | 002/021 | E | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-14 | Concord | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Tower | Q1
120899191 | T2 EI BRENTWOOD-KELSO 8/40 RMV STEP | BRENTWOOD-KELSO | 008/040 | E | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-04-27 | Concord | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Tower | Q1
120758066 | T2 EI GRBRVILE-LAYTNVILLE 28/2 RPR DAMP | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 028/002 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-04-07 | Willits | 2022-04-21 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
120756262 | T2NT EI RND MTN-CTNWD 47/410 PRL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 047/410 | F | TR2 | 2022-01-26 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-04-07 | Table Mountain | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Tower | Q1
120668316 | T3 EI FORBESTOWN TAP 0/002B RPL GYWW | FORBESTOWN TAP | 000/002B | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | COMP | LC | 2021-03-20 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Tower | Q2
120786385 | T2 EI PITTSBURG-TESLA #112/057 INS BOLT | PITTSBURG-TESLA #1 | 012/057 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-29 | COMP | LC | 2021-04-10 | Concord | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Tower | Q2
120785585 | T2 EI GRBRVLL-LYTNVLL 32/1 RPL DAMW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 032/001 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-08 | Willits | 2022-04-22 | 2022-04-23 | Tower | Q2
120739565 | T2NT EI RND MTN-CTNWD 52/466 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 052/466 | F | TR2 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-03 | Table Mountain | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Tower | Q1
120739199 | T2NT EI RND MTN-CTNWD 52/467 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 052/467 | F | TR2 | 2022-02-16 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-03 | Table Mountain | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
120737010 | T2NT EI RND MTN-CTNWD 53/473 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 053/473 | F | TR2 | 2022-02-16 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-02 | Table Mountain | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
120763457 | T3 EI FRNCH MDS-MDL FRK 11/219A COMPLETE | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 011/219A | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-04-08 | Sacramento | 2022-05-03 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
120735555 | T2NT EI RND MTN-CTNWD 53/480 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 053/480 | F | TR2 | 2022-02-17 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-04-02 | Table Mountain | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Tower | Q1
120756400 | T2 EI GRBRVILE-LYTNVILLE 28/0 RPL DAMP | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 028/000 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-04-07 | Willits | 2022-04-21 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
120863236 | T3 EI SOBRANTE-G #1 1/011 RPL HRDT | SOBRANTE-"G" #1 | 001/011 | E | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-04-21 | Concord | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Tower | Q2
120762255 | T3 DI ROSSMOOR #2 TAP 0/1B RMV STEP | ROSSMOOR #2 TAP | 000/001B | E | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-03-30 | Concord | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Tower | Q2
120757993 | T2NT EI RND MTN-CTNWD 47/405 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 047/405 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-04-07 | Table Mountain | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
120744319 | T2NT EI PITTSBRG-TSLA #1 6/030A RMV STEP | PITTSBURG-TESLA #1 | 006/030A | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-05 | Concord | 2022-04-10 | 2022-04-10 | Tower | Q2
120707496 | T2 DI STANISLAUS-MNTECA #2 9/56 RPL HRDT | STANISLAUS-MANTECA #2 | 009/056 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-20 | COMP | LC | 2021-03-26 | Victor | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Tower | Q1
120851427 | T3 EI SOBRANTE-R #1 0/5 RPL HRDT | SOBRANTE-R #1 | 000/005 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-04-20 | Concord | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Tower | Q2
120735776 | T2NT EI RND MTN-CTNWD 54/485 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 054/485 | F | TR2 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-04-02 | Table Mountain | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Tower | Q1
120735246 | T2 EI RND MTN-CTTNWD #3 54/489 RMV STEP | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 054/489 | E | TR2 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-04-02 | Table Mountain | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Tower | Q1
120841531 | T2 DI FULTON-PUEBLO 10/49 RPL HRDT | FULTON-PUEBLO | 010/049 | E | TR2 | 2022-03-29 | 2022-04-12 | COMP | LC | 2021-04-12 | Lakeville | 2022-03-14 | 2022-03-15 | Tower | Q1
120735028 | T2NT EI RND MTN-CTNWD 54/49 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 054/490 | F | TR2 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-04-02 | Table Mountain | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Tower | Q1
120734845 | T2NT EI RND MTN-CTNWD 53/477 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 053/477 | F | TR2 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-02 | Table Mountain | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Tower | Q1
120691786 | T2 DI STNISLAUS-MANTECA #2 9/53 RPL HRDT | STANISLAUS-MANTECA #2 | 009/053 | E | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-03-25 | Victor | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
120734840 | T2 EI RND MTN-CTTNWD #3 54/491 RMV STEP | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 054/491 | E | TR2 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-04-02 | Table Mountain | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Tower | Q1
120734647 | T2NT EI RND MTN-CTNWD 53/475 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 053/475 | F | TR2 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-02 | Table Mountain | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Tower | Q1
120727138 | T2 EI ROUND MTN-CTTN #2 55/494 RMV STEP | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 055/494 | E | TR2 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-04-01 | Table Mountain | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Tower | Q1
120739641 | T2 EI GRBRVILE-LYTNVILLE 24/2 RPL DAMPER | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 024/002 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-04-03 | Willits | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
120735330 | T2NT EI RND MTN-CTNWD 53/479 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 053/479 | F | TR2 | 2022-02-17 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-04-02 | Table Mountain | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Tower | Q1
120674272 | T3NT EI FULTON-IGNACIO #1 11/64 RMV STEP | FULTON-IGNACIO #1 | 011/064 | F | TR3 | 2022-04-20 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-03-22 | Lakeville | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
120735047 | T2NT EI RND MTN-CTNWD 53/478 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 053/478 | F | TR2 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-02 | Table Mountain | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Tower | Q1
120707625 | T2 DI SN ML SW ST-RK JT SW 9/56 RPL DAMS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 009/056 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | COMP | LC | 2021-03-26 | Victor | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Tower | Q2
120810892 | T2NT DI STANISLS-MANTC #2 1/11 RPL HRDT | STANISLAUS-MANTECA #2 | 001/011 | F | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-04 | COMP | LC | 2021-04-13 | Victor | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Tower | Q1
120697186 | T2 DI STANIS-MLNS-MNTC 16/104 RPL STEP | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 016/104 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | COMP | LC | 2021-03-26 | Victor | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
120712234 | T3 EI GRN VLLY-CAMP EVRS 7/085 RPR HDWW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 007/085 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-03-30 | Moss Landing | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
120683806 | T3NT DI MTCLF-MS LDG #1 45/198 RMV STEP | METCALF-MOSS LANDING #1 | 045/198 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-17 | COMP | LC | 2021-03-23 | Moss Landing | 2022-03-13 | 2022-03-13 | Tower | Q1
120683805 | T3NT DI MTCLF-MS LDG #1 45/199 RMV STEP | METCALF-MOSS LANDING #1 | 045/199 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-17 | COMP | LC | 2021-03-23 | Moss Landing | 2022-03-13 | 2022-03-13 | Tower | Q1
120750551 | T2 DI SN ML SW ST-RK JT 3/19 RPL DAMS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 003/019 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Tower | Q2
120748145 | T2NT EI RND MTN-CTNWD 48/425 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 048/425 | F | TR2 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-06 | Table Mountain | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Tower | Q1
120744501 | T2 EI GRBERVILE-LYTNVILLE 23/6 RPR SPLW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 023/006 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-04-05 | Willits | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
120742427 | T3NT DI TGR CRK-ELCTRA 3/25 RPL HRDT | TIGER CREEK-ELECTRA | 003/025 | F | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | COMP | LC | 2021-03-24 | Victor | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Tower | Q1
120739394 | T2NT EI RND MTN-CTNWD 52/464 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 052/464 | F | TR2 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-03 | Table Mountain | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Tower | Q1
120739194 | T2NT EI RND MTN-CTNWD 52/468 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 052/468 | F | TR2 | 2022-02-16 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-03 | Table Mountain | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
120736179 | T2NT EI RND MTN-CTNWD 54/483 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 054/483 | F | TR2 | 2022-02-17 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-04-02 | Table Mountain | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Tower | Q1
120734650 | T2 EI RND MTN-CTTNWD #3 55/493 RMV STEP | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 055/493 | E | TR2 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-04-02 | Table Mountain | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Tower | Q1
120734446 | T2NT EI RND MTN-CTNWD 53/474 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 053/474 | F | TR2 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-02 | Table Mountain | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Tower | Q1
120719965 | T2 EI SSQC-SNT YNZ SW ST 7/118 RPL HRDD | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 007/118 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-03-31 | Pismo Beach | 2022-01-13 | 2022-01-14 | Non-Tower | Q1
120649005 | T3 EI ORO FINO TAP 00/006 RPL HWRW | ORO FINO TAP | 000/006 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-03-16 | Table Mountain | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121823109 | T2 DI CTNWD-RD BLFF 10/203 RPL HRDD | COTTONWOOD-RED BLUFF | 010/203 | E | TR2 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | COMP | LC | 2021-07-27 | Table Mountain | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
122432644 | T2 WV TLCY-NP #1 T3/0 INS DAMW CMPLTD | TULUCAY-NAPA #1 | T003/000 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-12-01 | Lakeville | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Tower | Q2
122340835 | T2 WV HUMBOLDT-BRIDGEVILE 114/1 INS DAMP | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 114/001 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-23 | COMP | LC | 2021-11-09 | Eureka | 2022-04-09 | 2022-04-09 | Non-Tower | Q2
121790223 | DI MOSS LNDNG-LOS BANOS 37/164 RPR FOND | MOSS LANDING-LOS BANOS | 037/164 | E | HFRA | 2022-03-07 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-07-24 | Moss Landing | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Tower | Q1
121787165 | T2 DI PIT#6 JCT-RND MTN 11/089B RMV DBRS | PIT #6 JCT-ROUND MTN | 011/089B | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | COMP | LC | 2021-07-20 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
121737747 | T2 DI PIT #7 TAP 2/20 RMV BUTT | PIT #7 TAP | 002/020 | E | TR2 | 2022-06-22 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-07-09 | Table Mountain | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121691330 | WV T2 DIVIDE-CABRILLO #2 7/086 INS DAMW | DIVIDE-CABRILLO #2 | 007/086 | E | TR2 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-07-09 | Pismo Beach | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121573081 | T3 DI MNTA VSTA-BURNS 10/84 RMV STUB | MONTA VISTA-BURNS | 010/084 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-06-15 | Moss Landing | 2022-02-25 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
121568122 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 41/347 RMV BUTT | PIT #1-COTTONWOOD | 041/347 | E | TR2 | 2022-03-06 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Non-Tower | Q1
121540682 | T3 DI TGR CRK-VLY SPRNGS 0/4 UNBURY | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 000/004 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-06-15 | Victor | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Tower | Q1
121527528 | T2 EI FULTON-PUEBLO 12/59 RMV NEST | FULTON-PUEBLO | 012/059 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2021-06-11 | Lakeville | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Tower | Q1
121517050 | T3 DI UH-HOPLAND-CLOVERDAL 15/8 RMV BUTT | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 015/008 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-05-27 | Lakeville | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Non-Tower | Q1
121516414 | T3 DI DRUM-RIO OSO #2 2/29 INS HRDT | DRUM-RIO OSO #2 | 002/029 | E | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | COMP | LC | 2021-06-05 | Sacramento | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Tower | Q1
121500456 | T3NT DI CSTR VLY-NWRK 8/49 RPR FOND | CASTRO VALLEY-NEWARK | 008/049 | F | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-04 | Concord | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Tower | Q1
121493150 | T2 DI CTNWD-DLVN #2 68/601 INS HRDT | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 068/601 | E | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Tower | Q1
121492925 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 53/480 RMV DBRS | PIT #1-COTTONWOOD | 053/480 | E | TR2 | 2022-03-06 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Tower | Q1
121489274 | T3 DI PIT #1-COTTONWOOD 28/228 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 028/228 | E | TR3 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
121395986 | T2 DI CTTNWD-RED BLUFF 11/226 RMV DEBRIS | COTTONWOOD-RED BLUFF | 011/226 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-05-18 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121395157 | T2 DI COTTONWD-RED BLF 11/235 RMV DEBRIS | COTTONWOOD-RED BLUFF | 011/235 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-05-17 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
121391699 | T2 DI CTTNWD-RD BLFF 012/247 RMV DEBRIS | COTTONWOOD-RED BLUFF | 012/247 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-05-17 | Table Mountain | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Tower | Q2
121380142 | T2 DI IGNCO-SBRNTE 040/189 INST HRDT | IGNACIO-SOBRANTE | 040/189 | E | TR2 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-05-06 | Lakeville | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Tower | Q1
120949644 | T3 DI MRGA-SAN LNDRO #3 000/010 INS HRDT | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 000/010 | E | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-19 | Concord | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
120941549 | T2 EI HMBLT BY-RIO DLL JCT 16/9 ANTI SPL | HUMBOLDT BAY-RIO DELL JCT | 016/009 | E | TR2 | 2022-04-21 | 2022-04-24 | COMP | LC | 2021-05-06 | Eureka | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
120899483 | T2 EI STNISLAUS-MANTECA #2 7/44 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 007/044 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-06 | COMP | LC | 2021-04-29 | Victor | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Tower | Q1
120890141 | T2 EI PIT #1-CTTNWD 6/050 RMV NEST | PIT #1-COTTONWOOD | 006/050 | E | TR2 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-04-27 | Table Mountain | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Tower | Q1
120889948 | T2 EI FLTN-HPLND 20/5 RMV DEBRIS | FULTON-HOPLAND | 020/005 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-04-27 | Lakeville | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
120879170 | T2 EI STANISLAUS-MANTECA #2 13/81 UNBURY | STANISLAUS-MANTECA #2 | 013/081 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-04-24 | Victor | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
120833017 | T2NT DI STNSLS-MLNS-MNTC 14/83 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 014/083 | F | TR2 | 2022-02-21 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-04-16 | Victor | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
120798639 | T2 DI STN ML SW ST-RVRBNK 1/6 INS DAMS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 001/006 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | COMP | LC | 2021-04-09 | Victor | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Tower | Q2
120797464 | T2 EI POE-RIO OSO 038/251 RPR FOND | POE-RIO OSO | 038/251 | E | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-04-12 | Table Mountain | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Tower | Q1
120796360 | T2 EI POE-RIO OSO 038/255 RPR FOND | POE-RIO OSO | 038/255 | E | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-04-12 | Table Mountain | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Tower | Q1
120726911 | T2 DI STANISLAUS-MNTC #2 21/125 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 021/125 | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-04-01 | Victor | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Tower | Q1
122221375 | WV T2 CHRISTIE-WILLOW PASS 0/9 INS DAMW | CHRISTIE-WILLOW PASS | 000/009 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-10-18 | Concord | 2022-02-12 | 2022-02-12 | Non-Tower | Q1
121928543 | T2 WV KESWICK-TRINITY 22/330 INS DAMP | KESWICK-TRINITY | 022/330 | E | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-08-20 | Table Mountain | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
121908470 | T2 WV PARDISE-TBL MTN 5/48 INS DAMT | PARADISE-TABLE MTN | 005/048 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-08-16 | Table Mountain | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Tower | Q1
121816869 | T3 DI GOLD HILL #1 25/374 GRND WASH | GOLD HILL #1 | 025/374 | E | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-07-28 | Sacramento | 2022-04-15 | 2022-04-17 | Non-Tower | Q2
121810117 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN #2 7/73 RMV BUTT | PIT #5-ROUND MTN #2 | 007/073 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-07-26 | Table Mountain | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121790897 | T2 DI NARROWS #2 TAP 02/25 RMV DBRS | NARROWS #2 TAP | 002/025 | E | TR2 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | COMP | LC | 2021-07-20 | Sacramento | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121664700 | T2 DI GRN VLY-PL SWT 4/65 INS HRDW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 004/065 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-06-30 | Moss Landing | 2022-03-11 | 2022-03-11 | Non-Tower | Q1
121662394 | T3 DI MONTA VISTA-BURNS 17/155 INS HRDD | MONTA VISTA-BURNS | 017/155 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-07-01 | Moss Landing | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Non-Tower | Q1
122408931 | WV T2 TLCY-NP #1 T2/15 INS DAMW CMPLT | TULUCAY-NAPA #1 | T002/015 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-11-23 | Lakeville | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Tower | Q2
122208822 | T2 WV FULTON-HOPLAND 34/12 INS DAMS | FULTON-HOPLAND | 034/012 | E | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-10-14 | Lakeville | 2022-05-17 | 2022-05-14 | Tower | Q2
121604404 | T3 DI GEYSERS #12-FULTON 24/100 INS HRDT | GEYSERS #12-FULTON | 024/100 | E | TR3 | 2022-04-13 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-06-25 | Lakeville | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Tower | Q1
121604304 | T2 DI MALIN-RND MTN #2 87/445 RMV DBRS | MALIN-ROUND MTN #2 | 087/445 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | COMP | LC | 2021-06-24 | Table Mountain | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Tower | Q2
121573082 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 9/73 INS HRDT | CARIBOU-TABLE MTN | 009/073 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-03-01 | COMP | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Tower | Q1
121568051 | T3 DI SALMON CREEK TAP 0/9 RMV BUTT | SALMON CREEK TAP | 000/009 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-06-14 | Lakeville | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
121567921 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #3 001/011 COMPLETE | MORAGA-OAKLAND #3 | 001/011 | E | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-06-15 | Concord | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
121557793 | T2 DI PIT #1-CTTNWD 9/76 RMV NEST | PIT #1-COTTONWOOD | 009/076 | E | TR2 | 2022-03-06 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Non-Tower | Q1
122221261 | WV T3 CNTRVL-TBL MTN-ORVL 2/43 INS DAMW | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | 002/043 | E | TR3 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | COMP | LC | 2021-10-18 | Table Mountain | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Tower | Q2
121499782 | T2 DI MLN RND MTN #2 088/447 INST HRDT | MALIN-ROUND MTN #2 | 088/447 | E | TR2 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-06-03 | Table Mountain | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Tower | Q2
121405107 | T3NT DI KILRC-CEDAR CREEK 9/205 RMV BUTT | KILARC-CEDAR CREEK | 009/205 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
121397453 | T2 DI COTTNWD-RED BLUFF 7/153 RMV DEBRIS | COTTONWOOD-RED BLUFF | 007/153 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-05-18 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
121397368 | T2 DI CTTNWD-RED BLUFF 11/223 RMV DEBRIS | COTTONWOOD-RED BLUFF | 011/223 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-05-17 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
121854886 | WV T2 PARADISE-TABLE MTN 5/50 INS DAMS | PARADISE-TABLE MTN | 005/050 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-08-06 | Table Mountain | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Tower | Q1
121389012 | T3 DI DRUM-RIO OSO #2 05/56 INS HRDT | DRUM-RIO OSO #2 | 005/056 | E | TR3 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-15 | Sacramento | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Tower | Q2
121379050 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 4/7 RMV DBRS | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 004/007 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-06 | Fresno | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
121767694 | T2 DI CTTNWD-RD BLFF 8/172 RMV BUTT | COTTONWOOD-RED BLUFF | 008/172 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-07-19 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
121822893 | T2 DI IGNACIO-SOBRANTE 039/181 RMV NEST | IGNACIO-SOBRANTE | 039/181 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-07-30 | Lakeville | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Tower | Q2
121736319 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 82/3C INS HRDD | HUMBOLDT-TRINITY | 082/003C | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
121908595 | T2 WV HUMBOLDT-TRINITY 95/6 INS DAMT | HUMBOLDT-TRINITY | 095/006 | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-08-16 | Eureka | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121781749 | T2 DI MELONES-CURTIS 012/006 RMV DEBR | MELONES-CURTIS | 012/006 | E | TR2 | 2022-06-09 | 2022-07-16 | COMP | LC | 2021-07-20 | Victor | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Non-Tower | Q1
121807462 | T2 DI GRBRVLL-LAYTONVILLE 32/4 RMV DBRS | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 032/004 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-26 | Willits | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
121668224 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 7/77 INS HRDT | DRUM-RIO OSO #1 | 007/077 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-07-06 | Sacramento | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Tower | Q2
121649245 | T2 DI COTTONWOOD-RED BLF 6/131 RMV BUTT | COTTONWOOD-RED BLUFF | 006/131 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-06-25 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
121748834 | T3 DI FRNCH MDWS-MDL FRK 13/238 INS HRDD | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 013/238 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-07-16 | Sacramento | 2022-05-07 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121632685 | T2 DI PIT #7 TAP 001/010 RMV BUTT | PIT #7 TAP | 001/010 | E | TR2 | 2022-06-22 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-06-28 | Table Mountain | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121780943 | T0 DI LAYTONVILLE-COVELO 2/3 BACKFILL | LAYTONVILLE-COVELO | 002/003 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-07-21 | Willits | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q2
121602719 | T2 DI CHRISTIE-WLLW PASS 3/37 RMV DBRS | CHRISTIE-WILLOW PASS | 003/037 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | COMP | LC | 2021-06-23 | Concord | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121691121 | T2 DI COLEMAN-COTTONWOOD 03/72 RMV DEBRI | COLEMAN-COTTONWOOD | 003/072 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | COMP | LC | 2021-07-05 | Table Mountain | 2022-05-14 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
121573080 | T3NT DI MNTA VST-JFRSN #1 13/53 INS HRDT | MONTA VISTA-JEFFERSON #1 | 013/053 | E | TR3 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-06-16 | Metcalf | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Tower | Q1
121649049 | T2 DI CTTNWD-RED BLUFF 12/252 RMV DEBRIS | COTTONWOOD-RED BLUFF | 012/252 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-06-28 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
121548380 | T2 DI PIT#1-COTTONWOOD 012/099 RMV NEST | PIT #1-COTTONWOOD | 012/099 | E | TR2 | 2022-03-06 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Tower | Q1
121543882 | T2 DI RND MTN-CTTNWD #3 45/390 INS HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 045/390 | E | TR2 | 2022-01-26 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Tower | Q1
121542662 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 37/321 COMPLETE | PIT #1-COTTONWOOD | 037/321 | E | TR2 | 2022-05-24 | 2022-07-08 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Tower | Q2
121634377 | T2 DI COLGATE-PALERMO 15/312 RMV STUB | COLGATE-PALERMO | 015/312 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-06-22 | Sacramento | 2022-05-01 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
121534692 | T2 DI ROND-MTN CTTNWD #3 47/406 INS STEP | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 047/406 | E | TR2 | 2022-01-26 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Tower | Q1
121624936 | T3 DI OLEUM-G#1 008/058 INS HRDT | OLEUM-G #1 | 008/058 | E | TR3 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-22 | Concord | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Tower | Q1
121523428 | T3 DI PIT #1-COTTONWOOD 31/265 INS STEP | PIT #1-COTTONWOOD | 031/265 | E | TR3 |  | 2022-02-01 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Tower | Q1
121523292 | T2 DI POE-RIO OSO 31/210 RPR FOND | POE-RIO OSO | 031/210 | E | TR2 | 2022-01-15 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Tower | Q1
121634447 | T3 DI FULTON-CALISTOGA Z11/3 INS HRDT | FULTON-CALISTOGA | Z011/003 | E | TR3 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | COMP | LC | 2021-06-25 | Lakeville | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Tower | Q2
121641705 | T3 DI DESABLA-CNTRVLL 005/060 INS HRDD | DESABLA-CENTERVILLE | 005/060 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-06-26 | Table Mountain | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121664678 | T2 DI GRN VLY-CMP EVERS 4/56 RMV DEBRIS | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 004/056 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-07-01 | Moss Landing | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
121518523 | T3 DI RND MTN-CTNWD 31/258 RPR STRT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 032/267 | E | TR3 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
120896230 | T2 EI STAN-MEL SS-MAN 8/53 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 008/053 | E | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-04-28 | Victor | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
121660547 | T3 DI MONTA VISTA BURNS 15/133 INS HRDD | MONTA VISTA-BURNS | 015/133 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-07-01 | Moss Landing | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Non-Tower | Q1
121499844 | T2 DI RND MTN-COTTONWD 2 27/240 INS HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 027/240 | E | TR2 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
121604367 | T2 DI PITTSBURG-TESLA #1 15/69 INS HRDT | PITTSBURG-TESLA #1 | 015/069 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-06-15 | Concord | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Tower | Q2
121634443 | T2 DI COTTONWOOD-RED BLFF 6/134 RMV BUTT | COTTONWOOD-RED BLUFF | 006/134 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-06-25 | Table Mountain | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Non-Tower | Q1
120867199 | T2 EI PIT #1-CTTNWD 8/073 RMV NEST | PIT #1-COTTONWOOD | 008/073 | E | TR2 | 2022-03-06 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2021-04-22 | Table Mountain | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Tower | Q1
121568790 | T3 DI DESABLA-CNTRVL 4/43 INS HRDW | DESABLA-CENTERVILLE | 004/043 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-06-15 | Table Mountain | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
121568639 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 0/2 RMV NEST | PIT #1-COTTONWOOD | 000/002 | E | TR2 | 2022-03-06 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2021-06-15 | Table Mountain | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Tower | Q1
121568388 | T3 DI DESABLA-CNTRVLLE 001/026 RMV DEBRS | DESABLA-CENTERVILLE | 001/026 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-06-15 | Table Mountain | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
121538295 | T2 DI HUMBOLT-TRINITY 94/6 RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 094/006 | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-06-12 | Eureka | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
120848900 | T3 DI MORAGA-SAN LEANDRO #1 0/6 INS HRDT | MORAGA-SAN LEANDRO #1 | 000/006 | E | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-19 | Concord | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
121402017 | T2 WV HALSEY-PLACER 002/042 INS DAMW | HALSEY-PLACER | 002/042 | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-05-26 | Sacramento | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
121397475 | T2 DI CTTNWD-RD BLFF 008/166 RMV DEBRIS | COTTONWOOD-RED BLUFF | 008/166 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-05-18 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
121542363 | T2 DI FULTON-PUEBLO :001/006 RMV DEBRIS | FULTON-PUEBLO | :001/006 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-06-12 | Lakeville | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Non-Tower | Q1
121395444 | T2 DI COTTONWOOD-RED BLF 10/218 RMV STUB | COTTONWOOD-RED BLUFF | 010/218 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-05-17 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
121536749 | T2 DI FULTON-PUEBLO-WOOD 1/11 RMV STRW | FULTON-PUEBLO | :001/011 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Non-Tower | Q1
121572925 | T2 DI CTTNWOOD-RED BLFF 012/244 RMV DBRS | COTTONWOOD-RED BLUFF | 012/244 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-06-17 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121536151 | T2 DI FULTON-PUEBLO 22/102 INS STEP | FULTON-PUEBLO | 022/102 | E | TR2 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | COMP | LC | 2021-06-09 | Lakeville | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Tower | Q2
121392202 | T2 DI COTTNWD-RED BLUFF 7/155 RMV DEBRIS | COTTONWOOD-RED BLUFF | 007/155 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-05-17 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
121527142 | T2 DI COTTONWD-RED BLUFF 12/251 RMV BUTT | COTTONWOOD-RED BLUFF | 012/251 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121397221 | T2 DI COTTNWD-RED BLUFF 6/126 RMV DEBRIS | COTTONWOOD-RED BLUFF | 006/126 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-17 | Table Mountain | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Non-Tower | Q1
121530738 | T3 DI PIT #1 COTTONWOOD 031/263 INS HRDT | PIT #1-COTTONWOOD | 031/263 | E | TR3 |  | 2022-02-01 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Tower | Q1
121393477 | T2 DI CTTNWD-RED BLUFF 10/214 RMV DEBRIS | COTTONWOOD-RED BLUFF | 010/214 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-05-18 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
121519644 | T3 DI PIT #1-COTTONWOOD 29/241 RMV NEST | PIT #1-COTTONWOOD | 029/241 | E | TR3 | 2022-03-06 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Non-Tower | Q1
121392209 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 03/30 INS HRDT | DRUM-RIO OSO #1 | 003/030 | E | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | COMP | LC | 2021-05-15 | Sacramento | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Tower | Q1
121384537 | T2NT DI WP-VALY SPRNGS 16/215 RMV BUTT | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 016/215 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-07 | Victor | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Non-Tower | Q1
121387595 | T2 DI COLGATE-PALERMO 7/133 RMV BUTT | COLGATE-PALERMO | 007/133 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-05-16 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
121384103 | T2 DI COLGATE-PALERMO 7/126 RMV BUTT | COLGATE-PALERMO | 007/126 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121382865 | T2 DI SMRTVLL-NCLS #2 002/058 RMV DEBRIS | SMARTVILLE-NICOLAUS #2 | 002/058 | E | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-05-11 | Sacramento | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
121382108 | T2 DI COLGATE-PALERMO 004/080 RMV DEBRIS | COLGATE-PALERMO | 004/080 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
121512524 | T3 WV CSTRO VLLEY-NWRK 5/29 INS DAMS | CASTRO VALLEY-NEWARK | 005/029 | E | TR3 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | COMP | LC | 2021-06-10 | Concord | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
121381629 | T2 DI COLGATE-PALERMO 15/313 RMV BUTT | COLGATE-PALERMO | 015/313 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-11 | Table Mountain | 2022-02-27 | 2022-02-27 | Non-Tower | Q1
121543727 | T2 DI PIT #1-COTTNWD 9/74A RMV NEST | PIT #1-COTTONWOOD | 009/074A | E | TR2 | 2022-03-06 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Tower | Q1
121498837 | T2 DI RND MTN-CTNWD #2 25/222 RPL HDWT | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 025/222 | E | TR2 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
121500453 | T2 DI ROUND MOUNTAIN 25/224 HRDT INST | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 025/224 | E | TR2 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
121516073 | T2 DI MORGA-SN LEANDRO #1 7/54 INS HRDS | MORAGA-SAN LEANDRO #1 | 007/054 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-06-02 | Concord | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
121514651 | T2 DI PIT #1 COTTONWOOD 059/535 RMV DBRS | PIT #1-COTTONWOOD | 059/535 | E | TR2 | 2022-03-06 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Tower | Q1
121499934 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 8/69 UNBURY | PIT #1-COTTONWOOD | 008/069 | E | TR2 | 2022-02-17 | 2022-03-01 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Tower | Q1
121499849 | T2 DI RND MTN-COTTONWD 3 47/412 INS HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 047/412 | E | TR2 | 2022-01-26 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Tower | Q1
121379589 | T2 DI STSLS-MLS SS-MTC #1 11/70 INS HRDT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 011/070 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-20 | COMP | LC | 2021-05-21 | Victor | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Tower | Q1
121500247 | T2 DI RND MTN-CTNWD #2 25/221 RPL HDWT | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 025/221 | E | TR2 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
120810896 | T2 DI STANISLAUS-MANTEC #2 1/11 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 001/011 | E | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-04 | COMP | LC | 2021-04-13 | Victor | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Tower | Q1
121533835 | T2 DI PIT #1 CTNWD 53/473 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 053/473 | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Tower | Q1
120805731 | T2 DI STANISLAUS-MANTECA #2 7/45 REGRADE | STANISLAUS-MANTECA #2 | 007/045 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-06 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Tower | Q1
121485945 | T3 DI PARADISE-TBLE MTN 21/169L INS HRDD | PARADISE-TABLE MTN | 021/169 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121492516 | T2 DI GEYSERS #12-FLTN 018/076 INS HRDD | GEYSERS #12-FULTON | 018/076 | E | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-06-02 | Lakeville | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Tower | Q1
121375963 | T2 DI DRM-GRS VLY-WMR 19/450 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 019/450 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-05 | Sacramento | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Non-Tower | Q1
121490244 | T3 DI FULTON-PUEBLO 40/205 INS HRDT | FULTON-PUEBLO | 040/205 | E | TR3 | 2022-03-29 | 2022-04-12 | COMP | LC | 2021-06-01 | Lakeville | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Tower | Q1
120796790 | T2 EI POE-RIO OSO 038/253 RPR FOND | POE-RIO OSO | 038/253 | E | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-04-12 | Table Mountain | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
120796371 | T2 EI POE-RIO OSO 038/254 RPR FOND | POE-RIO OSO | 038/254 | E | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-04-12 | Table Mountain | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Tower | Q1
121370749 | T2 DI CHWCHLLA-KRCKHFF 006/003 RMV BUTT | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 006/003 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Non-Tower | Q1
121450464 | T2 DI RND MTN-CTNWD #2 29/255 RPLC HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 029/255 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
121513862 | T2 DI CNTRVL-TBL MTN 4/79 INS HRDW | CENTERVILLE-TABLE MTN | 004/079 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
121360330 | T3 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 16/128 INS BOLT | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 016/128 | E | TR3 | 2022-03-28 | 2022-04-10 | COMP | LC | 2021-04-29 | Victor | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Tower | Q1
121422388 | T3 DI BEARDSLY TAP 1/7L REGRADE | BEARDSLEY TAP | 001/007 | E | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-05-26 | Victor | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Non-Tower | Q2
121341385 | T2 DI IGNACIO-SOBRANTE 41/198 INS HRDT | IGNACIO-SOBRANTE | 041/198 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2021-04-28 | Concord | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Tower | Q1
121422492 | T2 DI PT #1-HT CRK #2-BRY 3/41 RMV BUTT | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 003/041 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | COMP | LC | 2021-05-24 | Table Mountain | 2022-05-22 | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
121338086 | T2 DI POE-RIO OSO 041/269 INST HRDT | POE-RIO OSO | 041/269 | E | TR2 | 2022-01-11 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-04-21 | Table Mountain | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
121485367 | T2 DI GARBRVLLE-LYTNVL 23/6 INS HRDS | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 023/006 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-05-29 | Willits | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Tower | Q2
121409338 | T3 EI FULTON-PUEBLO 28/137 INS STEP | FULTON-PUEBLO | 028/137 | E | TR3 | 2022-03-29 | 2022-04-12 | COMP | LC | 2021-05-27 | Lakeville | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Tower | Q1
120752134 | T2 DI STSLS-MLS SS-MTC #1 0/4 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 000/004 | E | TR2 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Tower | Q1
120752085 | T2 DI STSLS-MLS SS-MTC #1 7/44 INS HRDT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 007/044 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-06 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Tower | Q1
121447381 | T2 DI ROUND MTN-CTTNWD #2 13/133 INS HRD | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 013/133 | E | TR2 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Tower | Q1
121328524 | T2 DI ELDRD-MSR FLT #1 12/109 INS HRDS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 012/109 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-04-13 | Sacramento | 2022-05-28 | 2022-05-28 | Tower | Q2
121400364 | T3 DI DRUM-RIO OSO #2 003/033 INS HRDT | DRUM-RIO OSO #2 | 003/033 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-17 | Sacramento | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Tower | Q2
121389462 | T2 DI FORT ROSS-GUALALA 042/008 INS HRDW | GUALALA-MONTE RIO | 042/008 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-05-15 | Lakeville | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
121395339 | T2 DI COTTONWD-RED BLF 7/156 RMV DEBRIS | COTTONWOOD-RED BLUFF | 007/156 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-05-17 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
121430433 | T3 DI GEYSERS #12-FULTON 13/56 INS HRDT | GEYSERS #12-FULTON | 013/056 | E | TR3 | 2022-03-15 | 2022-03-28 | COMP | LC | 2021-05-27 | Lakeville | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Tower | Q1
121383348 | T2 DI COLGATE-PALERMO 3/53 RMV DEBRIS | COLGATE-PALERMO | 003/053 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Non-Tower | Q1
121384725 | T2 DI COLGATE-PALERMO 015/305 RMV BUTT | COLGATE-PALERMO | 015/305 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-04-29 | 2022-05-01 | Non-Tower | Q2
121383940 | T2 DI COLGATE-PALERMO 15/310 RMV BUTT | COLGATE-PALERMO | 015/310 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Table Mountain | 2022-05-01 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
121383471 | T2NT DI WP-VLY SPRNGS 13/166 RMV BUTT | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 013/166 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-07 | Victor | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Non-Tower | Q1
121383422 | T2 DI COLGATE-PALERMO 004/065 RMV DEBRIS | COLGATE-PALERMO | 004/065 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Non-Tower | Q1
121383302 | T2 DI COLGATE-PALERMO 12/243 RMV STUB | COLGATE-PALERMO | 012/243 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Table Mountain | 2022-02-23 | 2022-02-27 | Non-Tower | Q1
120949722 | T2 EI STNLS-MLS STA-MTE 20/126 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 020/126 | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-05-07 | Victor | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Tower | Q1
121380451 | T2NT DI W PT-VLLY SPRNGS 16/206 RMV BUTT | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 016/206 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-08 | Victor | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Non-Tower | Q1
121371231 | T2 DI CHWCHLLA-KRCKHFF 007/001 RMV BUTT | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 007/001 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Non-Tower | Q1
121394237 | T2 DI COTTNWD-RED BLUFF 8/163 RMV DEBRIS | COTTONWOOD-RED BLUFF | 008/163 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-05-18 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
121375298 | T3 WV WST PNT-VLLEY SPRNGS 1/21 INS DAMW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 001/021 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | COMP | LC | 2021-05-21 | Victor | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
120929600 | T2 EI STANISLAUS-MLNS MNTE 1/6 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 001/006 | E | TR2 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | COMP | LC | 2021-05-04 | Victor | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Tower | Q1
121370916 | T2 DI CHWCLA-KRCKHFF 4/6 RMV BUTT | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 004/006 | E | TR2 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Non-Tower | Q1
121381819 | T2 DI COLGATE-PALERMO 015/304 RMV BUTT | COLGATE-PALERMO | 015/304 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Table Mountain | 2022-02-22 | 2022-02-27 | Non-Tower | Q1
121381734 | T2 DI COLGATE-PALERMO 6/120 RMV DEBRIS | COLGATE-PALERMO | 006/120 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-05-09 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121338088 | T2 DI POE-RIO OSO 041/269 UNBURY | POE-RIO OSO | 041/269 | E | TR2 | 2022-01-10 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-04-21 | Table Mountain | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
121375149 | T2 DI DRM-GRSS VLLY-WMR 021/492 RMV DEBR | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 021/492 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-05 | Sacramento | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Non-Tower | Q1
121348176 | T3 DI EAGLE ROCK-CORTINA :4/23 INS BOLT | EAGLE ROCK-REDBUD | :004/023 | E | TR3 | 2022-02-28 | 2022-03-14 | COMP | LC | 2021-04-24 | Willits | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Tower | Q1
121370838 | T2 DI MRG-CSTR VLY 001/008 RPR HRDT | MORAGA-CASTRO VALLEY | 001/008 | E | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-05-04 | Concord | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Tower | Q1
121341156 | T2 DI DRUM-RIO OSO #1 16/139 INS HRDT | DRUM-RIO OSO #1 | 016/139 | E | TR2 | 2022-01-13 | 2022-02-12 | COMP | LC | 2021-04-28 | Sacramento | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Tower | Q1
121192141 | T3NT DI CRESTA-RIO OSO 020/162 RMV STEP | CRESTA-RIO OSO | 020/162 | E | TR3 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | COMP | LC | 2021-04-19 | Table Mountain | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Tower | Q1
121192124 | T2 DI STNSLS MNTCA #2 14/82 INS HRDT | STANISLAUS-MANTECA #2 | 014/082 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-04-16 | Victor | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
121338115 | T2 DI POE-RIO OSO 040/267 UNBURY | POE-RIO OSO | 040/267 | E | TR2 | 2022-01-10 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-04-21 | Table Mountain | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
121339314 | T2 DI DRUM-RIO OSO #1 028/208 INST HRDT | DRUM-RIO OSO #1 | 028/208 | E | TR2 | 2022-01-13 | 2022-02-12 | COMP | LC | 2021-04-26 | Sacramento | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
120879853 | T2 EI STAN-MEL-MANTECA 12/75 UNBURY | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 012/075 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-04-24 | Victor | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Tower | Q1
121328100 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 055/001 RPR WDPK | HUMBOLDT-TRINITY | 055/001 | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-05-13 | Eureka | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
121326135 | WV T2 PARADISE-TABLE MTN 4/46 INS DMPS | PARADISE-TABLE MTN | 004/046 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-05 | Table Mountain | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Tower | Q1
121319064 | T2 DI POE-RIO OSO 041/268 INS HRDT | POE-RIO OSO | 041/268 | E | TR2 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-04-21 | Table Mountain | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
121319063 | T2 DI POE-RIO OSO 041/268 RPR FOND | POE-RIO OSO | 041/268 | E | TR2 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-04-21 | Table Mountain | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
121341089 | T3 DI GEYSERS #12-FULTON 9/40 INS HRDT | GEYSERS #12-FULTON | 009/040 | E | TR3 | 2022-03-15 | 2022-03-28 | COMP | LC | 2021-05-15 | Lakeville | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Tower | Q1
121338332 | T2 DI FULTON-HOPLAND 004/006 INST HRDW | FULTON-HOPLAND | 004/006 | E | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-04-26 | Lakeville | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
121330762 | T2 DI MSS LNDNG-CBRN C020/080 INS HRDT | MOSS LANDING-COBURN | C020/080 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-20 | Moss Landing | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Tower | Q1
121326113 | WV T2 PRDISE-TABLE MNTN 5/60 INS DMPS | PARADISE-TABLE MTN | 005/060 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-05 | Table Mountain | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Tower | Q1
120911218 | T2NT EI HMBLDT BY-RO DLL 16/6 INS HRDD | HUMBOLDT BAY-RIO DELL JCT | 016/006 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-04-30 | Eureka | 2022-04-24 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
121322841 | T3 DI DRUM-RIO OSO #2 008/083 INS HRDT | DRUM-RIO OSO #2 | 008/083 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-12 | Sacramento | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Tower | Q2
120899520 | T2NT EI FLTN-HOPLAND 4/4 INS GMKW | FULTON-HOPLAND | 004/004 | F | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-04-29 | Lakeville | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Tower | Q1
120842796 | T2 DI BLLT-RBK-MLS SWS :005/001 RMV BUTT | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :005/001 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-04-12 | Victor | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
120938151 | T2 WV PARADISE-TABLE MTN 23/181 INS DAMS | PARADISE-TABLE MTN | 023/181 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-05 | Table Mountain | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Tower | Q2
120943094 | T2 EI STNSLAUS-MLNS-MANTE 0/2 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 000/002 | E | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-04 | COMP | LC | 2021-05-06 | Victor | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Tower | Q1
121085122 | T3 DI MORAGA-SAN LEANDRO #1 0/5 INS HRDT | MORAGA-SAN LEANDRO #1 | 000/005 | E | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-20 | Concord | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
120880153 | T2 EI STAN-MEL-MANTECA 12/73 UNBURY | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 012/073 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-20 | COMP | LC | 2021-04-24 | Victor | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Tower | Q1
120912748 | T2NT EI HMBLDT BY-RO DLL 17/3 INS HRDD | HUMBOLDT BAY-RIO DELL JCT | 017/003 | F | TR2 | 2022-04-21 | 2022-04-24 | COMP | LC | 2021-05-01 | Eureka | 2022-04-24 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
120805553 | T3 EI RND MTN-CTTNWD #3 30/248 COMPLETE | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 030/248 | E | TR3 | 2022-06-08 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Tower | Q2
120887980 | T2 DI DRUM-RIO OSO #1 29/213 INS HRDT | DRUM-RIO OSO #1 | 029/213 | E | TR2 | 2022-01-13 | 2022-02-12 | COMP | LC | 2021-04-26 | Sacramento | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
120878673 | T2 EI STANISLAUS-MANTECA #2 12/76 UNBURY | STANISLAUS-MANTECA #2 | 012/076 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-04-24 | Victor | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
120889082 | T2 EI STNSLS-MLNS SS-MNT 11/69 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 011/069 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-20 | COMP | LC | 2021-04-27 | Victor | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Tower | Q1
120947464 | T3 DI BEARDSLEY TAP 002/004 INS DAMS | BEARDSLEY TAP | 002/004 | E | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-05-06 | Victor | 2022-05-04 | 2022-05-05 | Tower | Q2
120850238 | T2 EI STAN-MAN #2 21/123 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 021/123 | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Tower | Q1
120737274 | T2 DI STANSLS-MNTC #2 22/131A UNBURY | STANISLAUS-MANTECA #2 | 022/131A | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-03-31 | Victor | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Tower | Q1
120806300 | T2 DI STANISLAUS-MANTCA #2 6/36 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 006/036 | E | TR2 | 2022-01-24 | 2022-01-30 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
120921485 | T2 EI STNISLS-MLNS SS-MNT 1/12 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 001/012 | E | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-04 | COMP | LC | 2021-05-03 | Victor | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Tower | Q1
120842140 | T2 DI STNISLAUS-MANTECA #2 5/35 INS HRDT | STANISLAUS-MANTECA #2 | 005/035 | E | TR2 | 2022-01-24 | 2022-01-30 | COMP | LC | 2021-04-12 | Victor | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
120708094 | T2 DI BLLT-RBK-MLS SWSTA :2/2 RMV DB | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :002/002 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-28 | COMP | LC | 2021-03-29 | Victor | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
120907747 | T2NT EI FLTN-HPLND 6/6 INS GWRMRKS CMPLT | FULTON-HOPLAND | 006/006 | F | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-04-30 | Lakeville | 2022-05-03 | 2022-05-04 | Tower | Q2
120899893 | T2 EI STANISLAUS-MANTECA #2 7/43 UNBURY | STANISLAUS-MANTECA #2 | 007/043 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-06 | COMP | LC | 2021-04-29 | Victor | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
120801581 | T2 DI STNSLS-MLNS-MNTC 5/31 INS STEP | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 005/031 | E | TR2 | 2022-01-24 | 2022-01-30 | COMP | LC | 2021-04-12 | Victor | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
120894084 | T2 EI STAN-MAN #2 10/61 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 010/061 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-20 | COMP | LC | 2021-04-28 | Victor | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Tower | Q1
120751380 | T3 EI GYSRS #3-CLVRDLE 5/64 RMV NEST | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 005/064 | E | TR3 | 2022-05-18 | 2022-06-04 | COMP | LC | 2021-04-06 | Lakeville | 2022-02-12 | 2022-02-12 | Non-Tower | Q1
120805722 | T2 EI DRUM-RIO OSO #1 18/146 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 018/146 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-03-14 | COMP | LC | 2021-04-13 | Sacramento | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Tower | Q1
120880171 | T2 EI STANISLAUS-MANTECA #2 12/72 UNBURY | STANISLAUS-MANTECA #2 | 012/072 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-20 | COMP | LC | 2021-04-24 | Victor | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Tower | Q1
120765948 | T2 EI GEYSERS #12-FULTON 22/092 RPR FOND | GEYSERS #12-FULTON | 022/092 | E | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-04-08 | Lakeville | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Tower | Q1
120735872 | T2 DI STNSLS-MLS -MTC #1 20/129 UNBURY | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 020/129 | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-03-31 | Victor | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Tower | Q1
120762141 | T3 DI TGR CRK-VLLY SPRINGS 6/51 REGRADE | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 006/051 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-03-30 | Victor | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Tower | Q1
120754534 | T3 DI ATASCADERO-CAYUCOS 4/40 INS HRDW | ATASCADERO-CAYUCOS | 004/040 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | COMP | LC | 2021-03-30 | Pismo Beach | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
120761987 | T2 DI STANISLAUS-MNTCA #2 21/122 UNBURY | STANISLAUS-MANTECA #2 | 021/122 | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-04-05 | Victor | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Tower | Q1
120860951 | T3 DI MONTA VISTA-BURNS 5/51 INS HRDW | MONTA VISTA-BURNS | 005/051 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-19 | Moss Landing | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
120749748 | T2 EI RND MT-CTTNWD#3 47/415 INST BOLT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 047/415 | E | TR2 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-06 | Table Mountain | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Tower | Q1
120748287 | T3 DI DESABLA-CENTERVILLE 0/13 RMV BUTT | DESABLA-CENTERVILLE | 000/013 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-03-26 | Table Mountain | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
120750320 | T2 DI STNLS-MLNS SS-MTC #1 7/47 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 007/047 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-06 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Tower | Q1
120718082 | T2 EI POE-RIO OSO 038/252 RPR FOND | POE-RIO OSO | 038/252 | E | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-03-31 | Table Mountain | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
120717714 | T2 EI POE-RIO OSO 038/250 RPR FOND | POE-RIO OSO | 038/250 | E | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-03-31 | Table Mountain | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Tower | Q1
120706617 | T2 DI STNSLS-MNTC #2 10/63 UNBURY | STANISLAUS-MANTECA #2 | 010/063 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-20 | COMP | LC | 2021-03-25 | Victor | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Tower | Q1
120772918 | T2 WV IGNACIO-BOLINS #2 013/159 INS DAMP | IGNACIO-BOLINAS #2 | 013/159 | E | TR2 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | COMP | LC | 2021-04-09 | Lakeville | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Non-Tower | Q2
120679881 | T2NT EI IGNCIO-SOBRANTE 036/168 RPR FOND | IGNACIO-SOBRANTE | 036/168 | F | TR2 | 2022-03-03 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-03-23 | Lakeville | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
120552778 | WV T2 CENTERVILLE-TBLE MTN 4/74 INS DMPW | CENTERVILLE-TABLE MTN | 004/074 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-02-18 | Table Mountain | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
120612804 | T3 EAGLE ROCK-REDBUD :8/046 TIGHTN NUT | EAGLE ROCK-REDBUD | :008/046 | E | TR3 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | COMP | LC | 2021-03-08 | Lakeville | 2022-01-20 | 2022-01-26 | Tower | Q1
121813845 | T2 WV PARADISE-TABLE MTN 6/56 INS DAMS | PARADISE-TABLE MTN | 006/056 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-07-29 | Table Mountain | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Tower | Q1
121659175 | T3 DI MONTA VISTA-BURNS 15/132 INS HRDD | MONTA VISTA-BURNS | 015/132 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-07-01 | Moss Landing | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Non-Tower | Q1
121811335 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN #2 7/75 RMV BUTT | PIT #5-ROUND MTN #2 | 007/075 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-07-27 | Table Mountain | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121810382 | T2 DI SMRTSVLLE-NCLS #2 003/067 COMPLETE | SMARTVILLE-NICOLAUS #2 | 003/067 | E | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-07-28 | Sacramento | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
121419925 | T2 DI LYTNVLL-CVL 001/005 RMV BUTT | LAYTONVILLE-COVELO | 001/005 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-05-27 | Willits | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q2
121364041 | T2 DI SSQC SNTA YNZ SS 021/294 RMV DBRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 021/294 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Non-Tower | Q1
120807761 | T2 EI DRUM-RIO OSO #1 16/138 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 016/138 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-03-14 | COMP | LC | 2021-04-13 | Sacramento | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Tower | Q1
120679938 | T2NT DI SQC-SNT YNZ SW ST 15/223 RMV DB | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 015/223 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-03-22 | Pismo Beach | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Non-Tower | Q1
121683960 | T2 WV CORTNA-MENDCNO #1 54/266 RPR FOND | CORTINA-MENDOCINO #1 | 054/266 | E | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2021-07-08 | Willits | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Tower | Q1
121569269 | T2 DI SILVERADO-FULTN JCT 13/62 RPL INSS | SILVERADO-FULTON JCT | 013/062 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-06-15 | Lakeville | 2022-03-14 | 2022-03-16 | Non-Tower | Q1
121534205 | T2 DI FULTON-PUEBLO 22/104 RPL INSS | FULTON-PUEBLO | 022/104 | E | TR2 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
121520444 | T3NT DI RND MTN-CTNWD 33/281 MASTIC | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 033/281 | F | TR3 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
121514017 | T2 EI FULTON-PUEBLO 8/42 RPL INSS | FULTON-PUEBLO | 008/042 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-02-23 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
121482990 | T2 EI SLVRDO-FULTON JCT 23/109 RPL INSS | SILVERADO-FULTON JCT | 023/109 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-06-07 | Lakeville | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
121445522 | T2 DI SILVERADO-FUTON JCT 9/45 RPL INSS | SILVERADO-FULTON JCT | 009/045 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-06-01 | Lakeville | 2022-03-11 | 2022-03-11 | Non-Tower | Q1
121445379 | T2 DI FULTON-LAKEVILLE 009/045 RPL INSS | FULTON-PUEBLO | 009/045 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2021-06-01 | Lakeville | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
121437966 | T3 EI FULTON-PUEBLO 021/096 RPL INSS | FULTON-PUEBLO | 021/096 | E | TR3 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | COMP | LC | 2021-06-01 | Lakeville | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Non-Tower | Q1
121427949 | T3 DI FULTON-PUEBLO 41/212 RPL INSS | FULTON-PUEBLO | 041/212 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-23 | COMP | LC | 2021-05-27 | Lakeville | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
121389441 | T3 DI EAGLE ROCK-REDBUD :001/9 RPL INSS | EAGLE ROCK-REDBUD | :001/009 | E | TR3 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | COMP | LC | 2021-05-15 | Willits | 2022-01-19 | 2022-01-24 | Non-Tower | Q1
121385129 | T2 DI FULTON-PUEBLO 006/033 RPL INSS | SILVERADO-FULTON JCT | 006/033 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-05-08 | Lakeville | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Non-Tower | Q1
121338680 | T2 DI SLVRDO-FLTN JCT-06/31 RPL INSS | SILVERADO-FULTON JCT | 006/031 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-04-26 | Lakeville | 2022-03-08 | 2022-03-10 | Non-Tower | Q1
120874558 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 0/3 RPL INSS | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 000/003 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-02-13 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
120871993 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 7/8 RPLC INSW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 007/008 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-02-17 | 2022-02-18 | Non-Tower | Q1
120854345 | T2 DI FULTON-PUEBLO 10/48 RPL INSS | FULTON-PUEBLO | 010/048 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2021-04-12 | Lakeville | 2022-02-24 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
120853941 | T2NT DI CRIBOU-TABLE MTN 48/347 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 048/347 | F | TR2 | 2022-01-04 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-04-12 | Table Mountain | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Tower | Q1
120839930 | T2 DI SILVERADO-FULTON JCT 10/52 RPL INS | SILVERADO-FULTON JCT | 010/052 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-04-12 | Lakeville | 2022-03-13 | 2022-03-14 | Non-Tower | Q1
122436499 | T2 EI GRBRVL-LYTNVL 26/5 RPL STRW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 026/005 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-12-02 | Willits | 2022-04-16 | 2022-04-16 | Non-Tower | Q2
122322909 | T0 DI LAYTONVILLE-COVELO 7/8 RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 007/008 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-04 | COMP | LC | 2021-10-27 | Willits | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121605689 | T3 DI EAGLE ROCK-REDBUD :9/53 RPL INSS | EAGLE ROCK-REDBUD | :009/053 | E | TR3 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | COMP | LC | 2021-06-24 | Lakeville | 2022-01-20 | 2022-01-24 | Non-Tower | Q1
121598603 | T3 DI RND MTN-TABLE MTN #1 6/34 RPR FOND | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 006/034 | E | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | COMP | LC | 2021-06-24 | Table Mountain | 2022-02-14 | 2022-02-16 | Tower | Q1
122162126 | T2 DI LYTNVLE CVLO 0/2 RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 000/002 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-10-07 | Willits | 2022-06-02 | 2022-06-05 | Non-Tower | Q2
121543721 | T2 DI SILVERADO-FULTON JCT 6/30 RPL INSS | SILVERADO-FULTON JCT | 006/030 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-03-08 | 2022-03-10 | Non-Tower | Q1
121519268 | T2NT DI RND MTN-CTNWD #3 40/344 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 040/344 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
121467209 | T2 EI SILVERADO-FULTON JCT 4/21 RPL INSS | SILVERADO-FULTON JCT | 004/021 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | COMP | LC | 2021-06-04 | Lakeville | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Non-Tower | Q1
121397768 | T2 DI DRUM-RIO OSO #1 20/158 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 020/158 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-03-14 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Tower | Q1
121810221 | T2 DI SILVERADO-FULTON JCT 8/39 RPL INSS | SILVERADO-FULTON JCT | 008/039 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-07-27 | Lakeville | 2022-03-13 | 2022-03-13 | Non-Tower | Q1
121378014 | T2 DI CTTNWD DLVN #2 063/567 RMV STEP | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 063/567 | E | TR2 | 2022-01-12 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Tower | Q1
121934849 | T2 TRINITY-MAPLE CRK 019/007A RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 019/007A | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-08-22 | Eureka | 2022-02-08 | 2022-02-09 | Non-Tower | Q1
121739118 | T2 DI MENDOCINO-PHILO 2/0 RPR GYWW | MENDOCINO-PHILO JCT-HOPLAND | 002/000 | E | TR2 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | COMP | LC | 2021-07-09 | Willits | 2022-02-22 | 2022-02-23 | Non-Tower | Q1
121356809 | T2 DI IGNACIO-SOBRANTE 041/197 RPL INSS | IGNACIO-SOBRANTE | 041/197 | E | TR2 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | COMP | LC | 2021-04-28 | Lakeville | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
121352995 | T2 DI SISQUOC-SANTA YNEZ 20/283 RPR STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 020/283 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-04-28 | Pismo Beach | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Non-Tower | Q1
121816111 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 3/7 RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 003/007 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | COMP | LC | 2021-07-29 | Willits | 2022-06-11 | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
121810077 | T2 DI SILVERADO-FULTON JCT 7/38 RPL INSS | SILVERADO-FULTON JCT | 007/038 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-07-27 | Lakeville | 2022-03-13 | 2022-03-13 | Non-Tower | Q1
121810118 | T2 DI FULTON-PUEBLO 08/39 RPL INSS | FULTON-PUEBLO | 008/039 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2021-07-27 | Lakeville | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Non-Tower | Q1
121624329 | T2 DI RND MTN-CTNWD #3 58/527 RPL INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 058/527 | E | TR2 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
120934883 | T2NT DI CARIBOU-TBL MTN 48/344 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 048/344 | F | TR2 | 2022-01-04 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Tower | Q1
121679307 | T2 DI COTTONWD-DELEVAN #1 9/63 RPR FOND | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 009/063 | F | TR2 | 2022-01-01 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-06-29 | Table Mountain | 2022-01-03 | 2022-01-03 | Tower | Q1
121536153 | T2 DI FULTON-PUEBLO-INSUL 6/32 RPL INSS | FULTON-PUEBLO | 006/032 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Non-Tower | Q1
121526720 | T2 DI HUMBOLDT-BRDGVLL 111/0 RPL INSW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 111/000 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2021-06-08 | Eureka | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
121642407 | T2 DI SILVERADO-FULTN JCT 14/67 RPL INSS | SILVERADO-FULTON JCT | 014/067 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-06-11 | Lakeville | 2022-03-14 | 2022-03-16 | Non-Tower | Q1
121642405 | T2 DI FULTON-PUEBLO 14/67 RPL INSS | FULTON-PUEBLO | 014/067 | E | TR2 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | COMP | LC | 2021-06-11 | Lakeville | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
121641603 | T2 DI FLTN-MOLNO-COTATI 15/291 RPL STRW | FULTON-MOLINO-COTATI | 015/291 | E | TR2 | 2022-02-03 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-06-22 | Lakeville | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
121518832 | T2 DI FULTON-PUEBLO 38/193 RPL INSS | FULTON-PUEBLO | 038/193 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-23 | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
121513891 | T2 EI FULTON-PUEBLO 008/043 RPL INSS | FULTON-PUEBLO | 008/043 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Non-Tower | Q1
121514752 | T2 EI SILVRADO-FLTON JCT 8/40 RPL INSS | SILVERADO-FULTON JCT | 008/040 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-03-10 | 2022-03-11 | Non-Tower | Q1
121514018 | T2 EI SILVRADO-FLTON JCT 8/42 RPL INSS | SILVERADO-FULTON JCT | 008/042 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-03-13 | 2022-03-13 | Non-Tower | Q1
120892720 | T2 DI FULTON-PUEBLO 009/046 RPL INSS | FULTON-PUEBLO | 009/046 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2021-04-13 | Lakeville | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
121496595 | T2 DI SILVERADO-FLTN JCT 11/55 RPLC INSS | SILVERADO-FULTON JCT | 011/055 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-06-01 | Lakeville | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Non-Tower | Q1
121496593 | T2 DI FULTON-PUEBLO 11/55 RPLC INSS | FULTON-PUEBLO | 011/055 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2021-06-01 | Lakeville | 2022-02-28 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
121493587 | T2NT DI RND MTN-CTNWD #3 46/402 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 046/402 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
121605856 | T2 DI GARBRVILLE-LAYTNVLLE 25/2 RPL STRW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 025/002 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-06-24 | Willits | 2022-04-18 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
121493151 | T2NT DI CTNWD-DLVN #2 68/601 RPR FOND | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 068/601 | F | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Tower | Q1
121483850 | T3 DI SILVERADO-FLTN JCT 18/84 RPL INSS | SILVERADO-FULTON JCT | 018/084 | E | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-06-07 | Lakeville | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Non-Tower | Q1
120874053 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 3/13 RPL INSW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 003/013 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Non-Tower | Q1
120865878 | T2 DI SILVERADO-FLTN JCT 9/47 RPLC INSS | SILVERADO-FULTON JCT | 009/047 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-04-13 | Lakeville | 2022-03-13 | 2022-03-13 | Non-Tower | Q1
121437974 | T3 EI SLVRDO-FULTON JCT 021/096 RPL INSS | SILVERADO-FULTON JCT | 021/096 | E | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-06-01 | Lakeville | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Non-Tower | Q1
120854346 | T2 DI SILVERADO-FLTN JCT 10/48 RPL INSS | SILVERADO-FULTON JCT | 010/048 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-04-12 | Lakeville | 2022-03-13 | 2022-03-13 | Non-Tower | Q1
121596976 | T2NT DI ROCK CREEK POE 008/061 RPR FOND | ROCK CREEK-POE | 008/061 | F | TR2 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | COMP | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
121536774 | T2 DI PIT #1-CTTND 027/216 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 027/216 | E | TR2 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
120844552 | T2 DI FULTON-PUEBLO 10/51 RPLC INSS | FULTON-PUEBLO | 010/051 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2021-04-12 | Lakeville | 2022-02-25 | 2022-02-26 | Non-Tower | Q1
121578023 | T2 DI HUMBLDT-BRIDGEVILLE 112/3 RPL POLE | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 112/003 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-06-08 | Eureka | 2022-04-08 | 2022-04-10 | Non-Tower | Q2
120841512 | T2 DI FULTON-PUEBLO 011/053 RPL INSS | FULTON-PUEBLO | 011/053 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2021-04-12 | Lakeville | 2022-02-27 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
120840123 | T2 DI FLTN-PUEBLO SLVR 10/50 RPLC INSS | SILVERADO-FULTON JCT | 010/050 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-04-09 | Lakeville | 2022-03-13 | 2022-03-13 | Non-Tower | Q1
121562497 | T2 EI UKIAH-HOPLAND 015/142L RPL POLE | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 015/142 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-06-18 | Willits | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Non-Tower | Q2
121519930 | T2 DI HUMBLDT-BRIDGEVILLE 112/3 RPL POLE | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 112/003 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-06-08 | Eureka | 2022-04-08 | 2022-04-10 | Non-Tower | Q2
121391807 | T3 DI EAGLE ROCK-REDBUD :0/3 RPL INSS | EAGLE ROCK-CORTINA | :000/003 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | COMP | LC | 2021-05-13 | Lakeville | 2022-01-18 | 2022-01-24 | Non-Tower | Q1
121514750 | T2 EI FULTON-PUEBLO 8/40 RPL INSS | FULTON-PUEBLO | 008/040 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Non-Tower | Q1
121514214 | T2 EI SILVERADO-FULTON JCT 8/41 RPL INSS | SILVERADO-FULTON JCT | 008/041 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-03-13 | 2022-03-14 | Non-Tower | Q1
121513881 | T2 EI SILVERADO-FULTON 008/043 RPL INSS | SILVERADO-FULTON JCT | 008/043 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-02-23 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
120820454 | T3 EI UKH-HPLND-CLVRDALE 15/7 RPL STRW | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 015/007 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-04-15 | Lakeville | 2022-01-30 | 2022-01-31 | Non-Tower | Q1
121518227 | T3 DI WINDSOR-FITCH MTN 25/06 RPL HRDW | FULTON #1 | 025/006 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | COMP | LC | 2021-06-07 | Lakeville | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
121514221 | T2 EI FULTON-PUEBLO 8/41 RPL INSS | FULTON-PUEBLO | 008/041 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Non-Tower | Q1
121381129 | T2 DI DRUM-RIO OSO #1 014/123 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 014/123 | E | TR2 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | COMP | LC | 2021-05-07 | Sacramento | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Tower | Q1
121543142 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 26/213 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 026/213 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Tower | Q1
120814657 | T2 EI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 0/1 RPL INSS | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 000/001 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-14 | Fresno | 2022-02-15 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
121537361 | T3 DI BRDGEVLLE-COTTNWD 84/595 RPL INSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 084/595 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-06-14 | Eureka | 2022-05-19 | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121536108 | T2 DI SILVERA FULTON INSUL 6/32 RPL INSS | SILVERADO-FULTON JCT | 006/032 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Non-Tower | Q1
121534971 | T2 DI SILVERADO-FULTON 23/111 RPL INSS | SILVERADO-FULTON JCT | 023/111 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
121379450 | T2 DI FULTON PUEBLO 007/036 RPL INSS | FULTON-PUEBLO | 007/036 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2021-05-07 | Lakeville | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Non-Tower | Q1
121488719 | T2 DI FULTON-PUEBLO 012/059 RPL INSS | FULTON-PUEBLO | 012/059 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2021-06-01 | Lakeville | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
121372146 | T2 DI SLVDO FLTN JCT SW 012/060 RPL INSS | SILVERADO-FULTON JCT | 012/060 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-05-17 | Lakeville | 2022-03-07 | 2022-03-08 | Non-Tower | Q1
120799847 | T2 DI FULTON-PUEBLO 11/54 RPL INSS | FULTON-PUEBLO | 011/054 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2021-04-09 | Lakeville | 2022-02-28 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
121473902 | T3 DI IGNACIO-ALTO 16/163 RPR STRW | IGNACIO-ALTO | 016/163 | E | TR3 | 2022-01-29 | 2022-02-02 | COMP | LC | 2021-06-04 | Lakeville | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Non-Tower | Q1
121482324 | T3NT DI WINDSOR-FITCH MTN 25/7 RPR GYWW | FULTON #1 | 025/007 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | COMP | LC | 2021-06-04 | Lakeville | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
121467250 | T2 EI FULTON-PUEBLO 4/21 RPL INSS | FULTON-PUEBLO | 004/021 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2021-06-04 | Lakeville | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Non-Tower | Q1
121470213 | T2NT DI CTTNWD-DLVN #1 10/65 RPR FOND | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 010/065 | F | TR2 | 2022-01-04 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Tower | Q1
121437713 | T3 EI FULTON-PUEBLO 021/097 RPL INSS | FULTON-PUEBLO | 021/097 | E | TR3 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | COMP | LC | 2021-06-01 | Lakeville | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Non-Tower | Q1
121493356 | T2 DI DRUM-RIO OSO #1 19/152 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 019/152 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-03-14 | COMP | LC | 2021-05-29 | Sacramento | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Tower | Q1
121488961 | T2 DI SILVERADO-FULTON 12/59 RPL INSS | SILVERADO-FULTON JCT | 012/059 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-06-01 | Lakeville | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Non-Tower | Q1
121485517 | T2 DI FULTON-MOLINO 15/287 REFRAME | FULTON-MOLINO-COTATI | 015/287 | E | TR2 | 2022-02-03 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-29 | Lakeville | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
121343618 | T3 DI EAGLE RCK-CORTIN :2/13 RPL INSS | EAGLE ROCK-CORTINA | :002/013 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | COMP | LC | 2021-04-23 | Lakeville | 2022-01-19 | 2022-01-24 | Non-Tower | Q1
121394663 | T2 EI SILVERADO-FULTON 24/115 RPL INSS | SILVERADO-FULTON JCT | 024/115 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-05-25 | Lakeville | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
121437722 | T3 EI SLVRDO-FULTON JCT 021/097 RPL INSS | SILVERADO-FULTON JCT | 021/097 | E | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-06-01 | Lakeville | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Non-Tower | Q1
121398174 | T3 DI UKH HPLND CLVRDL 15/1 RPL INSS | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 015/001 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-05-19 | Lakeville | 2022-01-30 | 2022-01-31 | Non-Tower | Q1
121383708 | T2 DI DRUM-RIO OSO #1 018/149 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 018/149 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-03-14 | COMP | LC | 2021-05-06 | Sacramento | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Tower | Q1
121379451 | T2 DI SLVERADO-FULTON JCT 7/36 RPL INSS | SILVERADO-FULTON JCT | 007/036 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-05-07 | Lakeville | 2022-03-09 | 2022-03-11 | Non-Tower | Q1
121381064 | T2 DI SLVD FLTN JCT 007/037 RPL INSS | SILVERADO-FULTON JCT | 007/037 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-05-08 | Lakeville | 2022-03-09 | 2022-03-11 | Non-Tower | Q1
121387268 | T3 DI EAGLE ROCK-CORTINA :1/7 RPL INSS | EAGLE ROCK-CORTINA | :001/007 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | COMP | LC | 2021-05-15 | Willits | 2022-01-18 | 2022-01-24 | Non-Tower | Q1
121385128 | T2 DI FULTON-PUEBLO 006/033 RPL INSS | FULTON-PUEBLO | 006/033 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2021-05-08 | Lakeville | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Non-Tower | Q1
121370834 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 4/3 RPL STRW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 004/003 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
121381065 | T2 DI FULTON-PUEBLO 007/037 RPL INSS | FULTON-PUEBLO | 007/037 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2021-05-08 | Lakeville | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Non-Tower | Q1
120706978 | T2 EI HMBLDT-BRDGVLLE 112/5L RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 112/005 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-03-29 | Eureka | 2022-04-06 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
120706808 | T2 EI HMBLDT-BRDGVLLE 112/5R RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 112/005 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-03-29 | Eureka | 2022-04-06 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
120886078 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 1/7 RPL INSW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 001/007 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
121364067 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 6/2A RPL STRW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 006/002A | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Non-Tower | Q1
120994782 | T2 EI HMBLDT-BRDGVLLE 111/002 RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 111/002 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-05-08 | Eureka | 2022-04-06 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
120654247 | T2NT EI CRIBOU-TABLE MTN 51/364 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 051/364 | F | TR2 | 2022-01-04 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-03-17 | Table Mountain | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Tower | Q1
121338682 | T2 DI FULTON-PUEBLO 6/31 RPL INSS | FULTON-PUEBLO | 006/031 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2021-04-26 | Lakeville | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Non-Tower | Q1
120930221 | EI T2 CHWCHLLA-KRCKHFF 1/1 RPL INSS | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 001/001 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-04 | Fresno | 2022-02-13 | 2022-02-13 | Non-Tower | Q1
121187052 | T2 DI FULTON-MLN-COTATI 16/304 REPL INSW | FULTON-MOLINO-COTATI | 016/304 | E | TR2 | 2022-02-03 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-08 | Lakeville | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
120936428 | T2 EI FULTON-HOPLAND 021/001 RPL POLE | FULTON-HOPLAND | 021/001 | E | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-05-05 | Lakeville | 2022-05-12 | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
120890628 | T2 DI TMBLR-SAN LS OBSPO 35/204 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 035/204 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-26 | Pismo Beach | 2022-04-24 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
120890579 | T2 EI TMBLR-SN LS OBISPO 48/275 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 048/275 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
120889592 | T2 EI TMBLR-SN LS OBSP 50/283 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 050/283 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
120922806 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 2/3 RPL INSW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 002/003 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
120810831 | T2 EI GRBRVLL-LYTNVILLE 30/5 RPL STRW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 030/005 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-04-12 | Willits | 2022-05-14 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
120800037 | T2 DI SLVRD-FLTN JCT 11/54 RPL INSS | SILVERADO-FULTON JCT | 011/054 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-04-09 | Lakeville | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Non-Tower | Q1
120844585 | T2 DI SILVERADO-FLTN JCT 10/51 RPL INSS | SILVERADO-FULTON JCT | 010/051 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-04-12 | Lakeville | 2022-03-13 | 2022-03-13 | Non-Tower | Q1
120841530 | T2 DI SLVRDO-FULTON JCT 10/49 RPL INSS | SILVERADO-FULTON JCT | 010/049 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-04-12 | Lakeville | 2022-03-13 | 2022-03-14 | Non-Tower | Q1
120840126 | T2 DI FULTON-PUEBLO 10/50 RPLC INSS | FULTON-PUEBLO | 010/050 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2021-04-09 | Lakeville | 2022-02-25 | 2022-02-26 | Non-Tower | Q1
120892609 | T2 DI SILVERADO-FULTON JCT 9/46 RPL INSS | SILVERADO-FULTON JCT | 009/046 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-04-13 | Lakeville | 2022-03-11 | 2022-03-11 | Non-Tower | Q1
120886588 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVLLE 107/3L RPLC STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 107/003 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-04-26 | Eureka | 2022-06-18 | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
120903289 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 5/5 RPL INSW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 005/005 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Non-Tower | Q1
120883936 | T2 DI SILVERADO-FULTON JCT 6/29 RPL INSS | SILVERADO-FULTON JCT | 006/029 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | COMP | LC | 2021-04-13 | Lakeville | 2022-03-08 | 2022-03-10 | Non-Tower | Q1
120763546 | T3 EI GEYSERS #11-EAGLE RCK 0/5 RPL INSS | GEYSERS #11-EAGLE ROCK | 000/005 | E | TR3 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-08 | Lakeville | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
120875779 | T2 DI TMBLR-SN LS OBSP 34/197 RPLC INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 034/197 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-23 | Pismo Beach | 2022-04-20 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
120890690 | T2 EI TMBLR-SN LS OBISPO 49/280 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 049/280 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach | 2022-04-24 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
120866100 | T2 DI FULTON-PUEBLO 9/47 RPL INSS | FULTON-PUEBLO | 009/047 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2021-04-13 | Lakeville | 2022-02-24 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
120995296 | T2 EI HMBLDT-BRDGVLLE 111/003 RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 111/003 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-05-08 | Eureka | 2022-04-05 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
120994785 | T2 EI HMBLDT-BRDGVLLE 110/002 RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 110/002 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-05-08 | Eureka | 2022-04-09 | 2022-04-10 | Non-Tower | Q2
120883937 | T2 DI FULTON-PUEBLO 006/029 RPL INSS | FULTON-PUEBLO | 006/029 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2021-04-13 | Lakeville | 2022-02-21 | 2022-02-21 | Non-Tower | Q1
120878286 | T2 DI CHOWCHILLA-KRCKHF 3/10A RPLC INSW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 003/010A | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
120848658 | T3 EI UKH-HPLND-CLVRDLE 13/2R RPL STRW | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 013/002 | E | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-04-19 | Willits | 2022-05-02 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
120842841 | T3 EI UKH-HPLND-CLVRDLE 13/2L RPL STRW | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 013/002 | E | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-04-19 | Willits | 2022-05-02 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
120841387 | T2 DI FULTON-PUEBLO 10/49 RPL INSS | FULTON-PUEBLO | 010/049 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2021-04-12 | Lakeville | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
120840164 | T3 EI UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE 13/7 | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 013/007 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-04-19 | Lakeville | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Non-Tower | Q1
120839933 | T2 DI FULTON-PUEBLO 10/52 RPL INSS | FULTON-PUEBLO | 010/052 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2021-04-12 | Lakeville | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
120859852 | T2NT DI CRIBOU-TABLE MTN 50/357 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 050/357 | F | TR2 | 2022-01-04 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Tower | Q1
120842139 | T2 DI FULTON-PUEBLO 1/9 RPL INSS | FULTON-PUEBLO | 001/009 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2021-04-12 | Lakeville | 2022-02-27 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
120909460 | T2 EI HOWCHILLA-KERCKHOFF 7/2 RPL INSW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 007/002 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-30 | Fresno | 2022-02-18 | 2022-02-19 | Non-Tower | Q1
120810948 | T2NT DI CRBU-TBL MTN 50/360 RPR FND | CARIBOU-TABLE MTN | 050/360 | F | TR2 | 2022-01-04 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Tower | Q1
120761608 | T2 DI METCALF-EL PATIO #2 5/26 RPL INSS | METCALF-EL PATIO #2 | 005/026 | E | TR2 | 2022-01-29 | 2022-02-06 | COMP | LC | 2021-03-29 | Metcalf | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Non-Tower | Q1
120756345 | T2NT EI RND MTN-CTNWD 47/409 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 047/409 | F | TR2 | 2022-01-26 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-04-07 | Table Mountain | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Tower | Q1
120885896 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 6/9 RPLC INSW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 006/009 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
120866508 | T2NT DI CARIBOU-TBLE MTN 52/370 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 052/370 | F | TR2 | 2022-01-04 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Tower | Q1
120743018 | T2 EI GRBRVLE-LYTNVILE 23/1 RPL PL | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 023/001 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-04-05 | Willits | 2022-04-12 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
120828406 | T2 WV CRTINA-MNDOCINO #1 43/208 RPL INSS | CORTINA-MENDOCINO #1 | 043/208 | E | TR2 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-04-16 | Willits | 2022-01-13 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
120758180 | T2NT EI RND MTN-CTNWD 46/403 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 046/403 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-04-07 | Table Mountain | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
120600576 | T2 ELK-GUALALA 58/8 REPL ANCW | ELK-GUALALA | 058/008 | E | TR2 | 2022-01-11 | 2022-01-20 | COMP | LC | 2021-03-03 | Lakeville | 2022-01-21 | 2022-01-22 | Non-Tower | Q1
120736813 | T2 DI TMBLR-SN LS OBISPO 54/304 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 054/304 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-03-22 | Pismo Beach | 2022-04-21 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
121810950 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 4/4 RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 004/004 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | COMP | LC | 2021-07-28 | Willits | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
121654736 | T3 DI EAGLE RK-REDBUD :006/039 RPL INSS | EAGLE ROCK-CORTINA | :006/039 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | COMP | LC | 2021-06-24 | Lakeville | 2022-01-19 | 2022-01-24 | Non-Tower | Q1
122515661 | T2 OAKHURST TAP 13/01 RPL INSW | OAKHURST TAP | 013/001 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q2
122515536 | T2 OAKHURST TAP 12/00A RPL INSW | OAKHURST TAP | 012/000A | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-26 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
122515411 | T2 OAKHURST TAP 09/01C RPL INSW | OAKHURST TAP | 009/001C | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
122515397 | T2 OAKHURST TAP 09/01A RPL INSW | OAKHURST TAP | 009/001A | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
122515393 | T2 OAKHURST TAP 07/14 RPL INSW | OAKHURST TAP | 007/014 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
122515193 | T2 OAKHURST TAP 04/07 RPL INSW | OAKHURST TAP | 004/007 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
122515043 | T2 OAKHURST TAP 02/02 RPL INSW | OAKHURST TAP | 002/002 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
122513875 | T2 OAKHURST TAP 00/10 RPL INSW | OAKHURST TAP | 000/010 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121745535 | T2 DI OAKHURST TAP 12/2 RPL INSW | OAKHURST TAP | 012/002 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-07-14 | Fresno | 2022-03-27 | 2022-03-28 | Non-Tower | Q1
121741741 | T3 DI GRN VLY CMP EVRS 011/112A RPL INSW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 011/112A | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | COMP | LC | 2021-07-14 | Moss Landing | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
121662175 | T2 DI CENTERVILLE-TBL MTN 7/108 REFRAME | CENTERVILLE-TABLE MTN | 007/108 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-06-28 | Table Mountain | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
121648528 | T3 DI OAKHURST TAP 018/000C RPL INSW | OAKHURST TAP | 018/000C | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-06-26 | Fresno | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Non-Tower | Q1
121542136 | T2 DI CTTNWD-GLENN 70/610 RPL INSS | COTTONWOOD-GLENN | 070/610 | E | TR2 | 2022-03-29 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-06-12 | Table Mountain | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121539235 | T2 DI CTTNWD-DELEVAN #2 70/608 RPL INSS | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 070/608 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
121524020 | EI T2 GREN VLLEY-CMP EVRS 5/70 RPL INSW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 005/070 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2021-06-12 | Moss Landing | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
121378013 | T2 DI CTTNWD-DLVN #2 063/567 RPL INSS | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 063/567 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | COMP | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
121348679 | T2 DI TEMBLOR-SLO- 26/159 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 026/159 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-22 | Pismo Beach | 2022-04-20 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121086095 | T3 DI EL DRD-MSRI FT #1 0/3 RPL INSS CMT | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 000/003 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-04-19 | Sacramento | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
120923265 | T2 EI TMBLR-SN LUIS OBSP 35/202 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 035/202 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-05-03 | Pismo Beach | 2022-04-20 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
120903209 | T2 EI TMBLR-SN LUS OBSPO 32/187 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 032/187 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | 2022-04-22 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
120898197 | T3 WV BEARDSLEY TAP 1/009L RPL STRW | BEARDSLEY TAP | 001/009 | E | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-04-28 | Victor | 2022-05-02 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
120894135 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 4/1 RPLC INSW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 004/001 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-02-16 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
120885654 | T3 DI EL DRD-MSSR FLT #2 1/11 RPL INSS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 001/011 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-04-14 | Sacramento | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
120873229 | T2 DI MOSS LANDING-COBURN C8/36 RPL INSS | MOSS LANDING-COBURN | C008/036 | E | TR2 | 2022-07-26 | 2022-08-01 | COMP | LC | 2021-04-22 | Moss Landing | 2022-04-17 | 2022-04-17 | Non-Tower | Q2
120858214 | T2 DI MOSS LANDING-COBURN 18/85 RPL INSS | MOSS LANDING-COBURN | 018/085 | E | TR2 | 2022-07-26 | 2022-08-01 | COMP | LC | 2021-04-13 | Moss Landing | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
120795031 | T2 EI MIDWAY-WHIRLWIND 45/185 RPL INSS | MIDWAY-WHIRLWIND | 045/185 | E | TR2 | 2022-03-09 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-04-12 | Midway | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Non-Tower | Q1
120706180 | T2 EI SQC-SNT YNZ 15/216 RPL STRW CMPLTD | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 015/216 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-03-29 | Pismo Beach | 2022-04-16 | 2022-04-16 | Non-Tower | Q2
120705762 | T2 DI STANMEL-RVRBNK :7/41 COMPLETE | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | :007/041 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-21 | COMP | LC | 2021-03-26 | Victor | 2022-05-19 | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
122515668 | T2 OAKHURST TAP 13/03 RPL INSW | OAKHURST TAP | 013/003 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
122515666 | T2 OAKHURST TAP 13/02B RPL INSW | OAKHURST TAP | 013/002B | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q2
122515266 | T2 OAKHURST TAP 05/05 COMPLETE | OAKHURST TAP | 005/005 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-25 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
122514428 | T2 OAKHURST TAP 02/00 RPL INSW | OAKHURST TAP | 002/000 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
122515978 | T2 OAKHURST TAP 17/01 RPL INSW | OAKHURST TAP | 017/001 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
122515973 | T2 OAKHURST TAP 16/03 RPL INSW | OAKHURST TAP | 016/003 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-26 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
122515971 | T2 OAKHURST TAP 16/00 RPL INSW | OAKHURST TAP | 016/000 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-26 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
122515805 | T2 OAKHURST TAP 15/06A RPL INSW | OAKHURST TAP | 015/006A | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-27 | 2022-03-28 | Non-Tower | Q1
122515537 | T2 T0 OAKHURST TAP 12/00B RPL INSW | OAKHURST TAP | 012/000B | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-26 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
122515478 | T2 OAKHURST TAP 10/07 RPL INSW | OAKHURST TAP | 010/007 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-25 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
122515044 | T2 OAKHURST TAP 03/00 RPL INSW | OAKHURST TAP | 003/000 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
122515662 | T2 OAKHURST TAP 13/02A COMPLETE | OAKHURST TAP | 013/002A | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q2
122515396 | T2 OAKHURST TAP 08/04 RPL INSW | OAKHURST TAP | 008/004 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
122515394 | T2 OAKHURST TAP 08/00 RPL INSW | OAKHURST TAP | 008/000 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
122515260 | T2 OAKHURST TAP 05/04C RPL INSW | OAKHURST TAP | 005/004C | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-24 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
122515194 | T2 OAKHURST TAP 04/09 RPL INSW | OAKHURST TAP | 004/009 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
122514424 | T2 T0 OAKHURST TAP 01/08 RPL INSW | OAKHURST TAP | 001/008 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
122515976 | T2 OAKHURST TAP 16/10 RPL INSW | OAKHURST TAP | 016/010 | E | TR2 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-04-02 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
122515975 | T2 OAKHURST TAP 16/09 RPL INSW | OAKHURST TAP | 016/009 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
122515808 | T2 OAKHURST TAP 15/07A RPL INSW | OAKHURST TAP | 015/007A | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-27 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
122515807 | T2 OAKHURST TAP 15/06C RPL INSW | OAKHURST TAP | 015/006C | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Non-Tower | Q1
122515308 | T2 OAKHURST TAP 06/08 COMPLETE | OAKHURST TAP | 006/008 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
122515289 | T2 OAKHURST TAP 06/06 RPL INSW | OAKHURST TAP | 006/006 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
122515970 | T2 OAKHURST TAP 15/07C RPL INSW | OAKHURST TAP | 015/007C | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-27 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
122515806 | T2 OAKHURST TAP 15/06B RPL INSW | OAKHURST TAP | 015/006B | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-27 | 2022-03-28 | Non-Tower | Q1
122515538 | T2 OAKHURST TAP 12/00C RPL INSW | OAKHURST TAP | 012/000C | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-27 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
122515977 | T2 OAKHURST TAP 16/11 RPL INSW | OAKHURST TAP | 016/011 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
122515974 | T2 OAKHURST TAP 16/08 RPL INSW | OAKHURST TAP | 016/008 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
122515809 | T2 OAKHURST TAP 15/07B RPL INSW | OAKHURST TAP | 015/007B | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-27 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
122515660 | T2 OAKHURST TAP 13/00 RPL INSW | OAKHURST TAP | 013/000 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-27 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
122515309 | T2 OAKHURST TAP 06/09 RPL INSW | OAKHURST TAP | 006/009 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
122515667 | T2 OAKHURST TAP 13/02C RPL INSW | OAKHURST TAP | 013/002C | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q2
122515399 | T2 OAKHURST TAP 09/01B RPL INSW | OAKHURST TAP | 009/001B | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
122515199 | T2 OAKHURST TAP 05/04B RPL INSW | OAKHURST TAP | 005/004B | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-24 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
122515197 | T2 OAKHURST TAP 05/04A RPL INSW | OAKHURST TAP | 005/004A | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
121578783 | T3 DI RD MT-TB MT #2 2/18 RPL INS CMPLTD | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 002/018 | E | TR3 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
121568753 | T2 DI DELEVAN-VACA #1 012/081 RPL INSS | DELEVAN-VACA #1 | 012/081 | E | TR2 | 2022-03-26 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-06-15 | Sacramento | 2022-04-01 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
121567904 | T2 DI BRDGVLLE-CTTNWD 051/386 RPL INSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 051/386 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-06-15 | Table Mountain | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
121525839 | T2 DI COTTONWD-DELEVAN #1 10/66 RPL INSS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 010/066 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121523148 | T2 DI VACA-VACAVL-CORDELIA 4/36 RPL INSS | VACA-VACAVILLE-CORDELIA | 004/036 | E | TR2 | 2022-05-08 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-06-11 | Sacramento | 2022-05-11 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
121485978 | T2 DI COTTONWD-GLENN 67/595 RPL INSS | COTTONWOOD-GLENN | 067/595 | E | TR2 | 2022-03-29 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121947699 | T2 WV EL DORAD-MISS FT #2 10/93 RPL INSS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 010/093 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-08-24 | Sacramento | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
121972364 | T2 PIT #1-COTTONWOOD 3/27 RPL INSS | PIT #1-COTTONWOOD | 003/027 | E | TR2 | 2022-03-06 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2021-08-30 | Table Mountain | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
121381641 | T2 DI CLAY-MARTEL 30/12 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 030/012 | E | TR2 | 2022-03-29 | 2022-04-05 | COMP | LC | 2021-05-10 | Victor | 2022-03-30 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q1
121810212 | T2 DI OAKHURST TAP 12/1 RPLC INSS | OAKHURST TAP | 012/001 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-07-27 | Fresno | 2022-03-30 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
121738457 | T2 DI PT#5-RD MN #2 2/28L RPL STW CMPLT | PIT #5-ROUND MTN #2 | 002/028 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-07-13 | Table Mountain | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121814732 | T2 WV PARADISE-TABLE MTN 8/74 RPL INSS | PARADISE-TABLE MTN | 008/074 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-07-29 | Table Mountain | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121810220 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN #2 7/73 RPL INSW | PIT #5-ROUND MTN #2 | 007/073 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-07-26 | Table Mountain | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121806258 | T3 DI RND MT-TM #2 22/113 RPL INS CMPLT | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 022/113 | E | TR3 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2021-07-26 | Table Mountain | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
121676035 | T2 WV HAT CRK #1-WSTWD 42/808 RPL CRSW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 042/808 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2021-07-07 | Table Mountain | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Non-Tower | Q2
121331003 | T2 DI SALINAS-FORT ORD #2 8/3 RPL INSS | SALINAS-FT ORD #1+ (NO FLY) | 008/003 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-04-20 | Moss Landing | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
121741600 | T3 DI GRN VLY CMP EVRS 011/112C RPL INSW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 011/112C | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | COMP | LC | 2021-07-14 | Moss Landing | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
121744085 | T3 DI GREEN VLLY-CMP EVRS 8/96 RPL INSW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 008/096 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-24 | COMP | LC | 2021-07-14 | Moss Landing | 2022-04-24 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
121741613 | T3 DI GRN VLY CMP EVRS 011/112B RPL INSW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 011/112B | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | COMP | LC | 2021-07-14 | Moss Landing | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
120943592 | T2 DI MOSS LDNG-LS AGLS 23/102 RPL INSS | MOSS LANDING-PANOCHE #2 | 023/102 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-13 | COMP | LC | 2021-04-15 | Moss Landing | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
121582581 | T3 DI RND MT-TBL MT 5/32 COMPLETE | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 005/032 | E | TR3 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
121586943 | T3 DI CTNWD-BNTN #2 12/109 RPL INSW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 012/109 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-06-15 | Table Mountain | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121579707 | T3 DI RND MTN-TBL MTN #1 4/26 RPL INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 004/026 | E | TR3 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121745730 | T2 DI PIT #5-RD MTN #2 4/53 COMPLETE | PIT #5-ROUND MTN #2 | 004/053 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121582197 | T3 DI RD MT-TL MT #2 3/19 RPL INSS CMPLT | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 003/019 | E | TR3 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
121745630 | T2 DI PRDS-TBLE MTN 6/55BA RPL HRDD | PARADISE-TABLE MTN | 006/055BA | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
120935602 | T2 DI TEMBLOR-SAN LUIS 37/215 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 037/215 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-15 | Pismo Beach | 2022-04-24 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
120927982 | EI T2 CHWCHLLA-KRCKHFF 0/4 RPL INSS | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 000/004 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-04 | Fresno | 2022-02-12 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
120921883 | T2 EI TMBLR-SN LUIS OBSP 37/217 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 037/217 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-30 | Pismo Beach | 2022-04-24 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
120921583 | T2 DI ELDORADO-MSR FLT #1 7/57 RPLC INSS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 007/057 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-04-14 | Sacramento | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
120921581 | T2 DI ELDORADO-MSR FLT #2 7/57 RPLC INSS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 007/057 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-04-14 | Sacramento | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
121545445 | EI T2 GREEN VLEY-CMP EVRS 4/56 RPL INSW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 004/056 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-14 | COMP | LC | 2021-06-16 | Moss Landing | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
121639690 | T3 DI RND MTN-TBL MTN #2 9/49 COMPLETE | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 009/049 | E | TR3 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2021-06-24 | Table Mountain | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
121662144 | T2 DI GREEN VLY-PL SWT 6/78 RPL INSW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 006/078 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-06-30 | Moss Landing | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
120909047 | T3 EI CTTNWD-BENTON #2 12/107 RPL INSW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 012/107 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-04-30 | Table Mountain | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121648489 | T3 DI OAKHURST TAP 018/000B RPL INSW | OAKHURST TAP | 018/000B | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-06-26 | Fresno | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Non-Tower | Q1
121634379 | T2 DI COLGATE-PALERMO 15/312 RPL INSW | COLGATE-PALERMO | 015/312 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-06-22 | Sacramento | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121523644 | T2 DI CTTNWD-DELEVAN #2 71/616 RPL INSS | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 071/616 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
120896381 | T2 EI TMBLR-SN LIS OBSP 39/225 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 039/225 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-28 | Pismo Beach | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
120896228 | T2 EI TMBR-SN LUIS OBISP 39/226 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 039/226 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-28 | Pismo Beach | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
120892067 | T2 EI TMBLR-SN LS OBISPO 49/279 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 049/279 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach | 2022-04-24 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
120885649 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 2/1 RPL INSW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 002/001 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-02-14 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
120884781 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 0/6 RPL INSS | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 000/006 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-02-14 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
121633157 | T2 DI GRN VLLY-CMP EVRS 5/65 RPL INSW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 005/065 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-06-28 | Moss Landing | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
120870560 | T2 EI MOS LNDNG-CBRN C11/46 COMPLETE | MOSS LANDING-COBURN | C011/046 | E | TR2 | 2022-07-26 | 2022-08-01 | COMP | LC | 2021-04-22 | Moss Landing | 2022-04-14 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
121579352 | T3 DI RND MTN-TABLE MTN #1 4/27 RPL INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 004/027 | E | TR3 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
121405102 | T2 DI BELLOTA-RBK-MLS :011/002 RPL STRW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :011/002 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-05-21 | Victor | 2022-05-05 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
121544654 | T2 DI MSS LNDNG-COBRN C009/037 RPL INSS | MOSS LANDING-COBURN | C009/037 | E | TR2 | 2022-07-26 | 2022-08-01 | COMP | LC | 2021-06-15 | Moss Landing | 2022-04-17 | 2022-04-17 | Non-Tower | Q2
121542667 | T3 DI PRDSE-TABLE MTN 016/130 RPL INSS | PARADISE-TABLE MTN | 016/130 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-06-15 | Table Mountain | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
121404784 | T3 DI FCH MS-ML FK 10/191 RPL STRW CMPLT | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 010/191 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-05-20 | Sacramento | 2022-05-03 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
120840125 | T2 DI BLT-RVRBNK-MLNS SWST :8/4 RPL INSW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :008/004 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-04-12 | Victor | 2022-05-06 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
121564487 | ;/LOI ROUND MTN-TBL MTN #1 1/7 RPLC INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 001/007 | E | TR3 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
121525883 | T2 DI CTTNWD-LGN CRK 10/66 RPL INSS | COTTONWOOD-LOGAN CREEK | 010/066 | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-03-16 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
121384771 | T2 DI COLGATE-PALERMO 015/305 REFRAME | COLGATE-PALERMO | 015/305 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-05-11 | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
121384414 | T2 DI CLAY-MARTEL 27/11 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 027/011 | E | TR2 | 2022-03-25 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-05-11 | Victor | 2022-03-25 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q1
121521514 | T2 EI G.V.-CAMP EVERS 5/67 RPL INSW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 005/067 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-26 | COMP | LC | 2021-06-11 | Moss Landing | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
121516963 | T2 DI BLTA RVK MLNS SS :002/8 BACKFIL | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :002/008 | E | TR2 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | COMP | LC | 2021-06-05 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
121517041 | T3 DI MORAGA-OAKLAND ""J"" 7/50 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND "J" | 007/050 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | COMP | LC | 2021-06-03 | Concord | 2022-06-19 | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
121496648 | T2 DI COTTONWOOD-GLENN 66/586 RPL INSS | COTTONWOOD-GLENN | 066/586 | E | TR2 | 2022-03-29 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121536657 | EI T2 PIT #5-ROUND MTN #2 5/57 COMPLETE | PIT #5-ROUND MTN #2 | 005/057 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-06-14 | Table Mountain | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
120812832 | T3 DI GRN VLY-CMP EVRS 14/115 RPLC INSS | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 014/115 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-04-07 | Moss Landing | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
121475442 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 6/5 RPL STRW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 006/005 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-28 | Fresno | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
121524593 | EI T2 GREEN VLLEY-CMP EVRS 4/58 RPL INSW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 004/058 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-06 | COMP | LC | 2021-06-12 | Moss Landing | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
121369472 | T2 WV PARADISE-TABLE MTN 19/158 RPL INSW | PARADISE-TABLE MTN | 019/158 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-05-14 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
121373793 | T2 DI COTTONWOOD DLVN #2 65/578 RPL INSS | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 065/578 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | COMP | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
121371019 | T2 DI COTTONWOD-DLVAN #2 65/579 RPL INSS | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 065/579 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | COMP | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
121362927 | T2 WV PARADISE-TABLE MTN 20/160 RPL INSW | PARADISE-TABLE MTN | 020/160 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-19 | Table Mountain | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
121421093 | T3 DI KILARC-CEDAR CREEK 10/238 RPL POLE | KILARC-CEDAR CREEK | 010/238 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-05-27 | Table Mountain | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
121405231 | T3 DI KLRC-CDR CRK 002/049 RPL STRW | KILARC-CEDAR CREEK | 002/049 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
120756561 | T2 DI GRN VLEY-PAUL SWT 4/61 RPL INSW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 004/061 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-03-30 | Moss Landing | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
121395797 | T2 DI COTTONWOOD-RED BLUFF 9/188 RPL HRD | COTTONWOOD-RED BLUFF | 009/188 | E | TR2 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | COMP | LC | 2021-05-18 | Table Mountain | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
121334292 | T2 WV EL DORADO-MSR FLT #2 4/33 RPL INSS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 004/033 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-14 | Sacramento | 2022-05-17 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
121323644 | T3 DI HL JT-HF MN BY 3/40 RPL INSW CMPLT | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 003/040 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2021-05-12 | Metcalf | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
121421678 | T2 DI BLT-RVRBNK-MLNS :9/4 RPL STRW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :009/004 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-05-20 | Victor | 2022-05-07 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
121086096 | T3 DI EL DRD-MSRI FT #1 000/003 RPL INSS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 000/003 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-04-19 | Sacramento | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121384406 | T2 DI EL DRD-MSRI FT #1 10/93 RPL INSS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 010/093 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-05-21 | Sacramento | 2022-06-21 | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121378583 | T2 DI SIQC-SNT YNZ 9/144 RPL STRW CMPLTD | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 009/144 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-05-06 | Pismo Beach | 2022-04-11 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
121382255 | T2 DI COLGATE-PALERMO 009/166 RPL STRW | COLGATE-PALERMO | 009/166 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
121381973 | T2 DI COLGATE-PALERMO 020/412 RPL STRW | COLGATE-PALERMO | 020/412 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Table Mountain | 2022-05-07 | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
120941300 | T3 EI HLLSDL JCT-HLF MN BY 2/30 REFRAME | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 002/030 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2021-05-05 | Metcalf | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
121374197 | T2 DI SSQC-SNT YNZ SW ST 14/206 RPL PL | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 014/206 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-05-06 | Pismo Beach | 2022-04-12 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
120718257 | T2 DI GRN VLY-PL SWT 4/63 RPLC INSW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 004/063 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-03-30 | Moss Landing | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
120923282 | T2 EI TMBLR-SN LUIS OBSP 34/199 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 034/199 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-05-03 | Pismo Beach | 2022-04-20 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
120923280 | T2 EI TMBLR-SN LUIS OBSP 35/201 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 035/201 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-05-03 | Pismo Beach | 2022-04-20 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121332191 | T2 DI SALINAS-FORT ORD #2 9/2 RPL INSS | SALINAS-FT ORD #1+ (NO FLY) | 009/002 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-04-21 | Moss Landing | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
120896208 | T2 EI TMBLR-SN LIS OBISP 40/229 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 040/229 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-28 | Pismo Beach | 2022-04-24 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
120896206 | T2 EI TMBLR-SN LIS OBISP 40/228 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 040/228 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-28 | Pismo Beach | 2022-04-24 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
121373796 | T2 DI COTTONWOOD- GELENN 65/578 RPL INSS | COTTONWOOD-GLENN | 065/578 | E | TR2 | 2022-03-29 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
121190586 | T2 DI CLAY-MARTEL 28/6 REFRAME | CLAY-MARTEL | 028/006 | E | TR2 | 2022-03-25 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-05-11 | Victor | 2022-03-26 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q1
121329124 | T2 DI TMBLR-SN LS OBSP 30/177 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 030/177 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-21 | Pismo Beach | 2022-04-20 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
120872244 | T2 EI MOS LANDING-COBURN C10/43 RPL INSS | MOSS LANDING-COBURN | C010/043 | E | TR2 | 2022-07-26 | 2022-08-01 | COMP | LC | 2021-04-23 | Moss Landing | 2022-04-14 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
121187367 | T2 DI CLAY-MARTEL 029/010 RPL POLE CMPLT | CLAY-MARTEL | 029/010 | E | TR2 | 2022-03-25 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-05-10 | Victor | 2022-03-31 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q1
120923284 | T2 EI TMBLR-SN LUIS OBSP 36/207 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 036/207 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-05-03 | Pismo Beach | 2022-04-24 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
120921882 | T2 EI TMBLR-SN LUIS OBSP 37/213 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 037/213 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-30 | Pismo Beach | 2022-04-24 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
120909131 | T2 EI TMBLR-SN LUIS OBSP 33/196 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 033/196 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-30 | Pismo Beach | 2022-04-20 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121322505 | T2 DI TMBLR-SLO 037/218 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 037/218 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-21 | Pismo Beach | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
120903615 | T2 EI TMBLR-SN LUS OBSPO 32/188 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 032/188 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | 2022-04-22 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
120896629 | T2 EI TMBLR-SN LIS OBISP 38/222 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 038/222 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-28 | Pismo Beach | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
120896380 | T2 EI TMBLR-SAN LIS BISP 39/224 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 039/224 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-28 | Pismo Beach | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
120894859 | T2 EI TMBLR-SN LIS OBISP 31/184 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 031/184 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-28 | Pismo Beach | 2022-04-22 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
120894140 | T2 EI TMBLR-SN LIS OBISP 30/180 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 030/180 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-28 | Pismo Beach | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
120833070 | T2 DI OAKHURST TAP 7/4 RPLC INSW | OAKHURST TAP | 007/004 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-16 | Fresno | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
120827186 | T2 EI CTONWD-DELEVAN #2 64/576 RPL INSS | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 064/576 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | COMP | LC | 2021-04-16 | Table Mountain | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
120923281 | T2 EI TMBLR-SN LUIS OBSP 35/203 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 035/203 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-05-03 | Pismo Beach | 2022-04-20 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
120819621 | T2 DI EL DRD-MSSR FLT #2 8/61 RPL INSS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 008/061 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-04-14 | Sacramento | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
120870642 | T2 EI MOS LANDING-CBURN C11/45 COMPLETE | MOSS LANDING-COBURN | C011/045 | E | TR2 | 2022-07-26 | 2022-08-01 | COMP | LC | 2021-04-22 | Moss Landing | 2022-04-14 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
121317971 | T2 DI TMBLR-SN LS OBSP 36/209 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 036/209 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-20 | Pismo Beach | 2022-04-24 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
120936482 | T2 DI MS LDG-LS ALS SW ST 14/68 RPL INSS | MOSS LANDING-PANOCHE #2 | 014/068 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-13 | COMP | LC | 2021-04-16 | Moss Landing | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
120812646 | T3 DI MNT VST-CYTE SW ST 14/74 RPL INSS | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 014/074 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-04-08 | Moss Landing | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
120923263 | T2 EI TMBLR-SN LUIS OBSP 36/208 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 036/208 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-05-03 | Pismo Beach | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
120921873 | T2 EI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 4/7 RPL INSW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 004/007 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-03 | Fresno | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
120893794 | T2 EI TMBR-SN LS OBP 30/178 RPL INSS CMP | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 030/178 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-28 | Pismo Beach | 2022-04-20 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
120893949 | T2 EI TMBLR-SN LIS OBISP 30/179 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 030/179 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-28 | Pismo Beach | 2022-04-22 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
120839722 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 54/381 RPLC INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 054/381 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | COMP | LC | 2021-04-12 | Table Mountain | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
120878338 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 0/5 RPL INSS | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 000/005 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-02-13 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
120872241 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 0/7 RPLC INSS | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 000/007 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-02-14 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
120873207 | T2 EI MOSS LANDING-COBURN C9/40 RPL INSS | MOSS LANDING-COBURN | C009/040 | E | TR2 | 2022-07-26 | 2022-08-01 | COMP | LC | 2021-04-23 | Moss Landing | 2022-04-17 | 2022-04-17 | Non-Tower | Q2
121012769 | T3 DI OAKHURST TAP 17/06 RPL INSW | OAKHURST TAP | 017/006 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-08 | Fresno | 2022-03-29 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
120873792 | T2 EI MOSS LANDING-COBURN C9/38 RPL INSS | MOSS LANDING-COBURN | C009/038 | E | TR2 | 2022-07-26 | 2022-08-01 | COMP | LC | 2021-04-23 | Moss Landing | 2022-04-17 | 2022-04-17 | Non-Tower | Q2
120870565 | T2 EI MOS LNDNG-CBRN C10/44 RPL INSS | MOSS LANDING-COBURN | C010/044 | E | TR2 | 2022-07-26 | 2022-08-01 | COMP | LC | 2021-04-22 | Moss Landing | 2022-04-14 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
120725431 | T3 EI EL DRD-MSSR FLAT #2 1/9 RPL INSS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 001/009 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-04-01 | Sacramento | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
120923266 | T2 EI TMBLR-SN LUIS OBSP 34/200 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 034/200 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-05-03 | Pismo Beach | 2022-04-20 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
120923264 | T2 EI TMBLR-SN LUIS OBSP 34/198 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 034/198 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-05-03 | Pismo Beach | 2022-04-20 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
120820208 | T3 DI EL DRD-MSSR FLT #2 1/13 RPL INSS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 001/013 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-04-14 | Sacramento | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
120816207 | T2 EI SLT SPRGS-TGR CRK 13/101 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 013/101 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | COMP | LC | 2021-04-14 | Victor | 2022-06-27 | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
120810991 | T2 DI EL DRDO-MSSR FLT #2 7/59 RPL INSS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 007/059 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-04-13 | Sacramento | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
120820362 | T3 DI EL DRD-MSSR FLT #1 1/13 RPL INSS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 001/013 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-04-14 | Sacramento | 2022-06-17 | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
120813813 | T2 EI CHOWCHILL-KRCKHFF 1/12A RPL INSS | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 001/012A | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-14 | Fresno | 2022-02-16 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
120793811 | T2 DI LOS ESTEROS-METCALF 2/12 RPL INSS | LOS ESTEROS-METCALF | 002/012 | E | TR2 | 2022-03-12 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2021-04-08 | Metcalf | 2022-03-12 | 2022-03-12 | Non-Tower | Q1
120892682 | T2 DI EL DRD-MSSRI FLT#2 8/62 RPL INSS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 008/062 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-04-13 | Sacramento | 2022-05-18 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
120762622 | T3 DI MSSR FT-GLD HLL #1 19/159 RPL INSS | MISSOURI FLAT-GOLD HILL #1 | 019/159 | E | TR3 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | COMP | LC | 2021-04-02 | Sacramento | 2022-04-07 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
120734838 | T2 EI GRN VALLEY-PAUL SWT 7/79 RPL INSW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 007/079 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-04-02 | Moss Landing | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Non-Tower | Q2
120873096 | T2 EI MOSS LANDING-CBURNC 10/41RPL INSS | MOSS LANDING-COBURN | C010/041 | E | TR2 | 2022-07-26 | 2022-08-01 | COMP | LC | 2021-04-23 | Moss Landing | 2022-04-17 | 2022-04-17 | Non-Tower | Q2
120868605 | T2 DI TMBLR-SN LS OBSPO 28/172 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 028/172 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-21 | Pismo Beach | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
120748782 | T2 EI GREEN VALLEY-PAUL 04/064 COMPLETE | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 004/064 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-14 | COMP | LC | 2021-04-06 | Moss Landing | 2022-05-14 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
120711857 | T2 DI SN ML SW ST-RK JT S :5/31 RPL INSS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | :005/031 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-21 | COMP | LC | 2021-03-26 | Victor | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
120738889 | T2 EI MSS LNDG-LS AGLS SW 15/73 RPL INSS | MOSS LANDING-PANOCHE #2 | 015/073 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-13 | COMP | LC | 2021-04-02 | Moss Landing | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
120747897 | T2 EI GREEN VALLEY-PAUL 04/065 RPL INSW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 004/065 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-04-06 | Moss Landing | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
120842735 | T2 DI BLLT-RBK-MLS SWS :009/000 RPL INSW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :009/000 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-04-12 | Victor | 2022-05-02 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
120841540 | T2 DI SILVERADO-FULTN JCT 11/53 RPL INSS | SILVERADO-FULTON JCT | 011/053 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-04-12 | Lakeville | 2022-03-13 | 2022-03-14 | Non-Tower | Q1
120734813 | T2 DI STN ML SW ST-RK JT 22/128 RPL INSS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 022/128 | E | TR2 | 2022-04-22 | 2022-04-24 | COMP | LC | 2021-03-31 | Victor | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
120840270 | T2 DI ELDORADO-MSR FLT #2 6/48 RPL INSS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 006/048 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-04-16 | Sacramento | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
120675004 | T2 WEIMAR-HALSEY 2/054 REFRAME | WEIMAR-HALSEY | 002/054 | E | TR2 | 2022-03-05 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-03-22 | Sacramento | 2022-03-06 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
120824294 | T2 EI SALT SPRING-TGR CRK 11/90 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 011/090 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | COMP | LC | 2021-04-15 | Victor | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
120689973 | T3 EI GRN VLLY-CMP EVRS 11/107R RPL POLE | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 011/107 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-24 | COMP | LC | 2021-03-25 | Moss Landing | 2022-04-24 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
120686462 | T2 EI CTTNWD-LGN CRK 003/028 RPL INSS | COTTONWOOD-LOGAN CREEK | 003/028 | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2021-03-24 | Table Mountain | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Non-Tower | Q1
120685861 | T2 CLMN-STH 012/251 RPL CRSW COMPLETE | COLEMAN-SOUTH | 012/251 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | COMP | LC | 2021-03-24 | Table Mountain | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
120759918 | T2 EI MS LNG-LS GLS SW ST 13/63 RPL INSS | MOSS LANDING-PANOCHE #2 | 013/063 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-13 | COMP | LC | 2021-04-07 | Moss Landing | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
120759250 | T3 EI MONTA VISTA-BURNS 12/102 RPL ANCW | MONTA VISTA-BURNS | 012/102 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-04-07 | Moss Landing | 2022-03-27 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
120568939 | WV T2 VACA-SSN-JAM 11/81 INST JUMPR INSS | VACA-SUISUN-JAMESON | 011/081 | E | TR2 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2021-02-23 | Sacramento | 2022-05-16 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
120736084 | T2 EI GRN VLLY-PAUL SWT-WD 6/78 RPL INSW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 006/078 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-04-02 | Moss Landing | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
120717934 | T2 DI SSQC-SNT YNZ 010/154 RPL STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 010/154 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-03-30 | Pismo Beach | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
120705468 | T2 DI STAN MEL-RVRBK 24/144 RPL INSS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 024/144 | E | TR2 | 2022-04-22 | 2022-04-24 | COMP | LC | 2021-03-24 | Victor | 2022-04-23 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
120670231 | T2 NARRWS #2 TAP 001/014 COMPLETE | NARROWS #2 TAP | 001/014 | E | TR2 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | COMP | LC | 2021-03-19 | Sacramento | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121524613 | T2 EI NARROWS #2 TAP 0/7 RPL STRW | NARROWS #2 TAP | 000/007 | E | TR2 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | COMP | LC | 2021-06-12 | Sacramento | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121316059 | T2 DI CENTRVL-TBL MTN 4/75 REPL POLE | CENTERVILLE-TABLE MTN | 004/075 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-05-10 | Table Mountain | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
120746613 | T3 EI WST PNT-VLY SPRNGS 2/30 RPL STRW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 002/030 | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-04-05 | Victor | 2022-05-15 | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
122491982 | T3 DI GRN VLLY-CMP EVRS 7/92L RPL STRW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 007/092 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-12-14 | Moss Landing | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
121670399 | EI T2 GRN VLY-CP EV 6/72R RPL STR COMPLT | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 006/072 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2021-07-06 | Moss Landing | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
121667376 | T2 DI GRN VLY-CAMP EVER 5/71 RPL STRW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 005/071 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-06-28 | Moss Landing | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
121405575 | T3 DI KILARC-CEDAR CREEK 9/208 RPL POLE | KILARC-CEDAR CREEK | 009/208 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121985436 | T2 WV VOLTA-DESCHUTES 16/359 RPL POLE | VOLTA-DESCHUTES | 016/359 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-09-01 | Table Mountain | 2022-06-13 | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
121810582 | T2 DI COLEMAN-CTTNWD 0/3 RPL STRW | COLEMAN-COTTONWOOD | 000/003 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | COMP | LC | 2021-07-28 | Table Mountain | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121743394 | T2 DI PIT #6 TAP-WP STR 1/12L RPL STRW | PIT #6 TAP | 001/012 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | COMP | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121353333 | T2 DI SSQC-SNT YNZ SW ST 6/112 RPL STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 006/112 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
121810626 | T2 DI BLTA RVK MLNS SS :008/003 RPL STRW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :008/003 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-07-28 | Victor | 2022-05-05 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
121688280 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN #2 9/95L RPL POLE | PIT #5-ROUND MTN #2 | 009/095 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121634312 | T2 DI BELLOTA-RVRBNK-MELON 10/2 RPL STRW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :010/002 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-06-24 | Victor | 2022-05-03 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
121736009 | T2 VOLTA-DESCHUTES 17/384 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 017/384 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-07-10 | Table Mountain | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121609051 | T3 DI FRNCH MDWS-MDL FRK 1/25 RPLC STRW | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 001/025 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-06-26 | Sacramento | 2022-05-14 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121681088 | T3 KILARC-CEDAR CREEK 5/115 RPL POLE | KILARC-CEDAR CREEK | 005/115 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-07-08 | Table Mountain | 2022-04-23 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
121743643 | T2 DI PT #5-RD MN #2 2/23 RPL STRW CMPLT | PIT #5-ROUND MTN #2 | 002/023 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-07-13 | Table Mountain | 2022-06-11 | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
121632974 | T2 DI CLAY-MARTEL 29/20 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 029/020 | E | TR2 | 2022-03-25 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-06-23 | Victor | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
121520943 | T2 WV HAT CREEK #1-WSTWD 21/421 RPL POLE | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 021/421 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
121600852 | EI T2 PIT #5-ROUND MTN #2 7/72 RPL STRW | PIT #5-ROUND MTN #2 | 007/072 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-06-14 | Table Mountain | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121384303 | T2 DI CLAY-MARTEL 27/6 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 027/006 | E | TR2 | 2022-03-25 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-05-11 | Victor | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
121482869 | T3 EI KILARC-CEDAR CREEK 12/263 RPL STRW | KILARC-CEDAR CREEK | 012/263 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
121453572 | T3 DI GRN VLLY-CMP EVRS 10/104 RPL STRW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 010/104 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-12 | COMP | LC | 2021-05-26 | Moss Landing | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
121370090 | T2 DI CHOWCHILLA-KRCKHOFF 5/1 RPL STRW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 005/001 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
121405106 | T3 DI KILARC-CEDAR CREEK 9/205 RPL POLE | KILARC-CEDAR CREEK | 009/205 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121367558 | T3 DI KILARC-CEDAR CREEK 9/207 RPLC STRW | KILARC-CEDAR CREEK | 009/207 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121364150 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 6/7 RPL STRW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 006/007 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-18 | 2022-02-19 | Non-Tower | Q1
121341018 | T2 DI COLGATE-PALERMO 21/429 RPL STRW | COLGATE-PALERMO | 021/429 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
121329011 | T3 WV BEARDSLEY TAP 01/009R RPL STRW | BEARDSLEY TAP | 001/009 | E | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-05-13 | Victor | 2022-05-02 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
121190962 | T2 DI CLAY-MARTEL 30/002 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 030/002 | E | TR2 | 2022-03-25 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-05-11 | Victor | 2022-03-27 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
120893787 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 6/6 RPL STRW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 006/006 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-02-18 | 2022-02-19 | Non-Tower | Q1
120886007 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 7/4 RPL STRW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 007/004 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-02-18 | 2022-02-19 | Non-Tower | Q1
120757454 | T3 EI FRNCH MDWS-MDDLE FRK 1/22 RPL STRW | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 001/022 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-04-07 | Sacramento | 2022-05-14 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
120757456 | T3 EI FRNCH MDWS-MDDLE FRK 1/37 RPL STRW | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 001/037 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-04-07 | Sacramento | 2022-05-13 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
120751707 | T3 EI FRNCH MDWS-MDDLE FRK 0/17 RPL STRW | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 000/017 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-04-06 | Sacramento | 2022-05-15 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
120701035 | T2 EI CTRVL-TBL MTN 006/105 RPL STRW | CENTERVILLE-TABLE MTN | 006/105 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-03-27 | Table Mountain | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
120689972 | T3 EI GRN VLLY-CMP EVRS 11/107L RPL POLE | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 011/107 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-24 | COMP | LC | 2021-03-25 | Moss Landing | 2022-04-24 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
120685865 | T2 CLMN-STH 012/249 RPL STRW COMPLETE | COLEMAN-SOUTH | 012/249 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | COMP | LC | 2021-03-24 | Table Mountain | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
121761949 | T2 DI PT #5-RD MN #2 2/23R RPL STR CMPLT | PIT #5-ROUND MTN #2 | 002/023 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-07-13 | Table Mountain | 2022-06-11 | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
121737483 | T2 WV PARADISE-TABLE MTN 5/45 INS DAMT | PARADISE-TABLE MTN | 005/045 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-07-15 | Table Mountain | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Tower | Q1
121658267 | T2 DI BELLOTA-RVRBNK-MELNES 6/2 BACKFILL | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :006/002 | E | TR2 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | COMP | LC | 2021-06-28 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
121947435 | T3 KILARC-CEDAR CREEK-WOOD 1/45 RPL POLE | KILARC-CEDAR CREEK | 001/045 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-08-21 | Table Mountain | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
121737407 | T2 WV PARADISE-TABLE MTN 5/46 INS DAMT | PARADISE-TABLE MTN | 005/046 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-07-15 | Table Mountain | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Tower | Q1
120759254 | T3 EI MONTA VISTA-BURNS 12/101 RPL STRW | MONTA VISTA-BURNS | 012/101 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-04-07 | Moss Landing | 2022-03-27 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
121326572 | T2 DI MORAGA-OAKLAND #3 3/27 RPR FOND | MORAGA-OAKLAND #3 | 003/027 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-21 | Concord | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
120773530 | T3 EI FRNCH MDWS-MDDL FRK 5/108 RPL STRW | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 005/108 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-04-09 | Sacramento | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
120696349 | T2 DI BLT-RVRBNK-MLNS :11/6 RMV DEBRIS | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :011/006 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-12 | COMP | LC | 2021-03-25 | Victor | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
120701723 | T3 EI GRN VALLY-CMP EVRS 7/90R RPL STRW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 007/090 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2021-03-27 | Moss Landing | 2022-04-04 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
121647724 | T2 DI VLY SPRNGS-MRTLL #1 6/14 RPL HWRW | VALLEY SPRINGS-MARTELL #1 | 006/014 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-07-01 | Victor | 2022-02-26 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
121550574 | T2 DI COLEMAN-SOUTH 00/06 RPL HRDW | COLEMAN-SOUTH | 000/006 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
121382807 | T2 DI CLGTE-PALERMO 006/108 RMV DEBRIS | COLGATE-PALERMO | 006/108 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
120886797 | T3NT EI PITTSBURG-SN RMN 11/045 RPR FOND | PITTSBURG-SAN RAMON | 011/045 | F | TR3 | 2022-03-28 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-26 | Concord | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Tower | Q2
120880331 | EI T2 PITTSBURG-SAN MATEO 6/027 RPR FOND | PITTSBURG-SAN MATEO | 006/027 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-04-24 | Concord | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Tower | Q1
120880324 | T2 EI PTSBRG-SN MTEO 5/26F RPR FOND | PITTSBURG-SAN MATEO | 005/026F | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-04-24 | Concord | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Tower | Q2
120879756 | T2 EI PITTSBURG-TESLA #1 21/93 FOUND COA | PITTSBURG-TESLA #1 | 021/093 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-24 | Concord | 2022-04-09 | 2022-04-09 | Tower | Q2
120869410 | T3NT EI PITTSBURG-SAN RMN 13/53 RPR FOND | PITTSBURG-SAN RAMON | 013/053 | F | TR3 | 2022-03-28 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-22 | Concord | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Tower | Q2
120760103 | T2 EI PITTSBRG-TSLA #1 020/091 COMPLETE | PITTSBURG-TESLA #1 | 020/091 | E | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-07 | Concord | 2022-04-09 | 2022-04-09 | Tower | Q2
120074230 | EI STILLWATER-KESWICK RGHT 8/158 INS MRK | KESWICK-CASCADE | 008/158 | F | TR2 | 2022-05-20 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2020-11-18 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
119788957 | T3 DI CTTNWD-BNTN #2 011/100 RPL INSW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 011/100 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2020-09-17 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
118796669 | T2 METCALF-EDENVALE #2 3/18B RPR FOND | METCALF-EDENVALE #2 | 003/018B | F | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2020-04-08 | Metcalf | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Tower | Q1
122515617 | T2 OAKHURST TAP 12/06 RPL INSW | OAKHURST TAP | 012/006 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-27 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
122515534 | T2 OAKHURST TAP 10/02 RPL INSW | OAKHURST TAP | 011/002 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-27 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
122515417 | T2 OAKHURST TAP 09/11 RPL INSW | OAKHURST TAP | 009/011 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
122515415 | T2 OAKHURST TAP 09/09 RPL INSW | OAKHURST TAP | 009/009 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
122515539 | T2 OAKHURST TAP 12/04 RPL INSW | OAKHURST TAP | 012/004 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
122515619 | T2 OAKHURST TAP 12/09 RPL INSW | OAKHURST TAP | 012/009 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-27 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
122515355 | T2 OAKHURST TAP 07/13 RPL INSW | OAKHURST TAP | 007/013 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
122515153 | T2 OAKHURST TAP 04/02 RPL INSW | OAKHURST TAP | 004/002 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
122515151 | T2 OAKHURST TAP 04/00 RPL INSW | OAKHURST TAP | 004/000 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
122410197 | T2 VALLEY SPRINGS #1 1/22 RPL GYWW | VALLEY SPRINGS #1 | 001/022 | E | TR2 | 2022-02-15 | 2022-02-23 | COMP | LC | 2021-11-23 | Victor | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
122515593 | T2 OAKHURST TAP 12/05C RPL INSW | OAKHURST TAP | 012/005C | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-27 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
122515590 | T2 OAKHURST TAP 12/05A RPL INSW | OAKHURST TAP | 012/005A | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-27 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
122515476 | T2 OAKHURST TAP 10/02C RPL INSW | OAKHURST TAP | 010/002C | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
122515475 | T2 AKHURST TAP 10/02B RPL INSW | OAKHURST TAP | 010/002B | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
122515045 | T2 OAKHURST TAP 03/04 RPL INSW | OAKHURST TAP | 003/004 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
122515591 | T2 OAKHURST TAP 12/05B RPL INSW | OAKHURST TAP | 012/005B | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-27 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
122515474 | T2 OAKHURST TAP 10/02A RPL INSW | OAKHURST TAP | 010/002A | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
122515191 | T2 OAKHURST TAP 04/04 RPL INSW | OAKHURST TAP | 004/004 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
122515155 | T2 OAKHURST TAP 04/03 RPL INSW | OAKHURST TAP | 004/003 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
122515618 | T2 OAKHURST TAP 12/07 RPL INSW | OAKHURST TAP | 012/007 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
122515531 | T2 OAKHURST TAP 10/11 RPL INSW | OAKHURST TAP | 010/011 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-26 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
122515418 | T2 OAKHURST TAP 10/01 RPL INSW | OAKHURST TAP | 010/001 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
121976937 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 1/7 RPR ANCW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 001/007 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-08-30 | Fresno | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
121816119 | T2 DI PITTSBURG-SAN MATEO 7/32 RPL HRDT | PITTSBURG-SAN MATEO | 007/032 | E | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-07-29 | Concord | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Tower | Q2
121381190 | T2 DI COLGATE-PALERMO 5/103 RMV STUB | COLGATE-PALERMO | 005/103 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
121370881 | T2 DI CHWCHLLA-KRCKHFF 006/002 RMV BUTT | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 006/002 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
121761837 | T2 DI PITTSBURG-TESLA #1 7/34 RPL HRDT | PITTSBURG-TESLA #1 | 007/034 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-07-19 | Concord | 2022-04-10 | 2022-04-10 | Tower | Q2
121724803 | T2 DI PITTSBURG-TESLA #1 10/50 RPR FOND | PITTSBURG-TESLA #1 | 010/050 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-07-07 | Concord | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Tower | Q1
121725195 | T2 DI CHOWCHILLA-KERHOFF 2/9 RPR GYWW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 002/009 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-07-07 | Fresno | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
121687429 | T2 DI MLNS-RCTRCK-WD 5/3 RPR STRW CMPLTD | MELONES-RACETRACK | 005/003 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | COMP | LC | 2021-07-05 | Victor | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
120895258 | T2 EI OAKHURST TAP 7/002 INS DAMW | OAKHURST TAP | 007/002 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-28 | Fresno | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
120892584 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 5/5 RPL GYWW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 005/005 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Non-Tower | Q1
120880688 | T2 EI PITTSBURG-TESLA #1 7/34 COMPLETED | PITTSBURG-TESLA #1 | 007/034 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-24 | Concord | 2022-04-10 | 2022-04-10 | Tower | Q2
120878214 | T3 EI PTSBG-SN RMN 11/46 RPR FOND CMPLTD | PITTSBURG-SAN RAMON | 011/046 | E | TR3 | 2022-03-28 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-23 | Concord | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Tower | Q2
120877927 | T3NT EI PITTSBURG-SAN RMN 12/50 RPR FOND | PITTSBURG-SAN RAMON | 012/050 | F | TR3 | 2022-03-28 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-23 | Concord | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Tower | Q2
121437281 | T3NT DI LAURELES-OTTER 12/5 RPR GYWW | LAURELES-OTTER | 012/005 | F | TR3 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | COMP | LC | 2021-06-01 | Moss Landing | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
121560717 | T3 DI EAGLE RCK-CORTINA 018/090 RPR FOND | EAGLE ROCK-CORTINA | 018/090 | E | TR3 | 2022-04-05 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-06-14 | Lakeville | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Tower | Q1
121418229 | T2 DI COTTONWOOD-BNTN #1 1/33 RMV DBRS | COTTONWOOD-BENTON #1 | 001/033 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | COMP | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | 2022-06-10 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121405036 | T3 DI KILARC-CDAR CRK 000/010 RPR STRW | KILARC-CEDAR CREEK | 000/010 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121417945 | T3 EI ATASCADERO-CYCS 5/049 RPR CNDW | ATASCADERO-CAYUCOS | 005/049 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | COMP | LC | 2021-05-27 | Pismo Beach | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
121384046 | T2 DI CLAY-MARTEL 27/20 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 027/020 | E | TR2 | 2022-03-25 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-05-11 | Victor | 2022-03-29 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
121367466 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 6/1 RMV BUTT | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 006/001 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Non-Tower | Q1
121398117 | T3 DI GOLD HILL #1 026/388 RMV DEBRIS | GOLD HILL #1 | 026/388 | E | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-05-19 | Sacramento | 2022-04-16 | 2022-04-17 | Non-Tower | Q2
121430252 | T3 DI PITTSBURG-TASSAJARA 12/50 RPL HRDT | PITTSBURG-SAN RAMON | 012/050 | E | TR3 | 2022-03-28 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-05-28 | Concord | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Tower | Q2
121382059 | T2DI COLGATE-PALERMO 18/359 RMV BUTT | COLGATE-PALERMO | 018/359 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Table Mountain | 2022-04-29 | 2022-05-01 | Non-Tower | Q2
121420642 | T2NT DI CTONWOOD-BENTON #1 1/30 RMV BUTT | COTTONWOOD-BENTON #1 | 001/030 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | COMP | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | 2022-06-10 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121370978 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 1/5 RMV BUTT | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 001/005 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-14 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
121365432 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 5/8 RPL STRW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 005/008 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-17 | 2022-02-18 | Non-Tower | Q1
121385814 | T2 DI CLAY-MARTEL 027/022 REFRAME | CLAY-MARTEL | 027/022 | E | TR2 | 2022-03-25 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-05-11 | Victor | 2022-03-26 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q1
121363714 | T2 DI CHWCHLLA-KRCKHFF 005/009 RPL STRW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 005/009 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
121109613 | T3 DI KILARC-CDR CRK 000/016 RPR STRW | KILARC-CEDAR CREEK | 000/016 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-04-19 | Table Mountain | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
120914998 | T2 EI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 5/3 RPR GYWW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 005/003 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
121191146 | T2 DI CLAY-MARTEL 27/21 REFRAME | CLAY-MARTEL | 027/021 | E | TR2 | 2022-03-25 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-05-11 | Victor | 2022-03-26 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q1
120877928 | T3 EI PITTSBURG-SAN MATEO 11/047 REGRADE | PITTSBURG-SAN MATEO | 011/047 | E | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-04-23 | Concord | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Tower | Q1
120869404 | T3NT EI PITTSBURG-SAN RMN 13/54 RPR FOND | PITTSBURG-SAN RAMON | 013/054 | F | TR3 | 2022-03-28 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-22 | Concord | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Tower | Q2
120894987 | T2 EI TMBLR-SN LIS OBISP 31/185 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 031/185 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-28 | Pismo Beach | 2022-04-22 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
120122306 | T3 DI OAKHURST TAP 18/0A RPLC INSW | OAKHURST TAP | 018/000A | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2020-12-02 | Fresno | 2022-03-30 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
120892683 | T2 DI IONE TAP 3/001 REPA STRW | IONE TAP | 003/001 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-04-13 | Victor | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Non-Tower | Q1
120885690 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 2/1 RMV DBRS | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 002/001 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-02-14 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
120880328 | T2 EI PITTSBURG-SAN MATEO 5/26H RPR FOND | PITTSBURG-SAN MATEO | 005/026H | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-04-24 | Concord | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Tower | Q2
120760102 | T2 EI PTTSBURG-TSL #1 21/092 COMPLETE | PITTSBURG-TESLA #1 | 021/092 | E | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-07 | Concord | 2022-04-09 | 2022-04-09 | Tower | Q2
120878205 | T3NT EI PITTSBURG-SAN MATEO 12/49 MASTIC | PITTSBURG-SAN MATEO | 012/049 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-04-23 | Concord | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Tower | Q1
120876566 | T2 EI PTSBURG-TSL #1 6/28 RPR FOND CMPLT | PITTSBURG-TESLA #1 | 006/028 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-23 | Concord | 2022-04-10 | 2022-04-10 | Tower | Q2
120871998 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 7/8 RPLC HRDW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 007/008 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-02-17 | 2022-02-18 | Non-Tower | Q1
120866893 | T2 EI PITSURG-TSL #1 3/17 RPR FND CMPLTD | PITTSBURG-TESLA #1 | 003/017 | E | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-04-22 | Concord | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Tower | Q1
120874345 | T2 EI PITTSBURG-TESLA #1 5/21 RPR FOND | PITTSBURG-TESLA #1 | 005/021 | E | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-23 | Concord | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Tower | Q2
120914999 | EI T2 CHWCHLLA-KRCKHFF 5/4 RPR GYWW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 005/004 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Non-Tower | Q1
120793847 | T2NT EI PITTSBRG-TSLA #1 010/048 MASTIC | PITTSBURG-TESLA #1 | 010/048 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-04-12 | Concord | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Tower | Q1
120787604 | T2 EI ARCO-CHOLAME 15/155 RMV NEST | ARCO-CHOLAME | 015/155 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-04-10 | Midway | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Tower | Q1
120880314 | T2 EI PTSBRG-SN MTEO 5/26G RPR FOND | PITTSBURG-SAN MATEO | 005/026G | F | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-04-24 | Concord | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Tower | Q2
120878967 | T2 EI PTSBRG-TSL #1 7/33 RPR FOND CMPLTD | PITTSBURG-TESLA #1 | 007/033 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-24 | Concord | 2022-04-10 | 2022-04-10 | Tower | Q2
120878208 | T3NT EI PTTSBRG-SAN MATEO 11/046 MASTIC | PITTSBURG-SAN MATEO | 011/046 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-04-23 | Concord | 2022-03-13 | 2022-03-13 | Tower | Q1
120878201 | T3NT EI PITTSBURG-SAN RMN 12/49 RPR FOND | PITTSBURG-SAN RAMON | 012/049 | F | TR3 | 2022-03-28 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-23 | Concord | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Tower | Q2
120876536 | T2 EI PITTSBURG-TESLA #1 6/27 RPR FOND | PITTSBURG-TESLA #1 | 006/027 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-23 | Concord | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Tower | Q2
120874966 | T2 EI CHWCHILLA-KRCKHFF 3/2 RPR GWRW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 003/002 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-23 | Fresno | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Tower | Q1
120771261 | T2 EI PIT #1-COTTONWD 44/382 TIGHTN HRD | PIT #1-COTTONWOOD | 044/382 | E | TR2 | 2022-03-06 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2021-04-09 | Table Mountain | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Tower | Q1
120808243 | T3 EI MONTA VISTA-BURNS 5/49 RPL ANCW | MONTA VISTA-BURNS | 005/049 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-04-13 | Moss Landing | 2022-03-21 | 2022-04-09 | Non-Tower | Q1
120785913 | T2 EI PTTSBRG-TSL #1 015/071 INS BOLT | PITTSBURG-TESLA #1 | 015/071 | E | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-04-10 | Concord | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Tower | Q1
119722478 | T2 NN CASCADE-COTTONWOOD 25/220 RMV BUTT | CASCADE-COTTONWOOD | 025/220 | E | TR2 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2020-07-31 | Table Mountain | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
120074226 | EI STILLWATER-KESWICK CTR 8/158 INS MRKW | KESWICK-CASCADE | 008/158 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2020-11-18 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
120465189 | WV T2 RND MN-TBL MN#1 54/235 REPL HRD | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 054/235 | E | TR2 | 2022-05-13 | 2022-05-18 | COMP | LC | 2021-01-26 | Table Mountain | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Tower | Q2
120189084 | T3 DI OAKHURST TAP 018/001 RPL INSW | OAKHURST TAP | 018/001 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2020-12-10 | Fresno | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
120110519 | T3 DI GREEN VLLY-CMP EVERS 7/88 RPL INSW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 007/088 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-26 | COMP | LC | 2020-11-19 | Moss Landing | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
120126776 | T3 DI GREEN VALLEY-CAMP EVERS 7/86 RPL I | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 007/086 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2020-12-02 | Moss Landing | 2022-04-09 | 2022-04-09 | Non-Tower | Q2
119931787 | T2 NN SANTA ROSA-CORONA 11/257 RMV BUTT | SANTA ROSA-CORONA (NO FLY) | 011/257 | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | COMP | LC | 2020-10-20 | Lakeville | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Non-Tower | Q1
120044685 | T3 EI GREEN VLLY-CMP EVRS 7/86R RPR GYWW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 007/086 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2020-11-16 | Moss Landing | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Non-Tower | Q1
120044691 | T3 EI GREEN VLLY-CMP EVRS 7/86C RPR GYWW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 007/086 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2020-11-16 | Moss Landing | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Non-Tower | Q1
119995951 | T2 DI DEL MONTE-VIEJO 4/81 RMV BUTT | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 004/081 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-10-07 | Moss Landing | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
120044681 | T3 EI GREEN VLLY-CMP EVRS 7/86L RPR GYWW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 007/086 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2020-11-16 | Moss Landing | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Non-Tower | Q1
119787912 | T2 DI CASCADE-COTNWD 24/210 RMV DBRS | CASCADE-COTTONWOOD | 024/210 | E | TR2 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2020-09-14 | Table Mountain | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
119756048 | T2 NN CSCD-CTNWD 39/337 BCKFLL CMPLTD | CASCADE-COTTONWOOD | 039/337 | E | TR2 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2020-08-18 | Table Mountain | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
119334433 | EI HAT CREEK #1-WESTWD 45/873 INST ANMW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 045/873 | E | HFRA | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-08 | Table Mountain | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
119696649 | T2T DI KESWICK-TRINITY 6/86 INS HRDW | KESWICK-TRINITY | 006/086 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-08-29 | Table Mountain | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Non-Tower | Q2
119799320 | T2NT NN CNTRVLL-TBL MT-OR 4/92 RPL HRDS | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | 004/092 | F | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | COMP | LC | 2020-09-19 | Table Mountain | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
119597660 | T2 DI SANTA ROSA-CORNA 11/250 RMV PL BUT | SANTA ROSA-CORONA (NO FLY) | 011/250 | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | COMP | LC | 2020-08-10 | Lakeville | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Non-Tower | Q1
119603802 | T2 DI N. TWR-MRTZ JCT#1 :31/201 RPR FOND | NORTH TOWER-MARTINEZ JCT #1 (21KV) | :031/201 | F | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2020-08-11 | Concord | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Tower | Q1
119467867 | T3 EI MORAGA-CASTRO VALLEY 11/47 RMV HRD | MORAGA-CASTRO VALLEY | 011/047 | E | TR3 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2020-07-17 | Concord | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Tower | Q1
119160793 | T2 DI OAKHURST TAP 2/2 RMV POLE BUTT | OAKHURST TAP | 002/002 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2020-04-23 | Fresno | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
119114745 | T3 DI GRN VLY-CAMP EVRS 11/108L RMV DBR | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 011/108 | E | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | COMP | LC | 2020-05-20 | Moss Landing | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
119082163 | T3 DI WST PNT-VLY SPRNG 4/52 RMV PL BUTT | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 004/052 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | COMP | LC | 2020-05-27 | Victor | 2022-03-10 | 2022-03-15 | Non-Tower | Q1
119038444 | T3 DI GRN VLY-CMP EVRS 9/100 WASH INSW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 009/100 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-20 | COMP | LC | 2020-05-12 | Moss Landing | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
118964971 | T2 DI SOBRANTE-""""R"""" #1 4/31 INST HRDT | SOBRANTE-R #1 | 004/031 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2020-04-29 | Concord | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Tower | Q2
118796765 | T2 METCALF-EDENVALE #2 3/19B RPR FOND | METCALF-EDENVALE #2 | 003/019B | F | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2020-04-08 | Metcalf | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Tower | Q1
118751403 | EI PARADISE-TABLE MTN 17/138L RPR GYWW | PARADISE-TABLE MTN | 017/138 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-03-27 | Table Mountain | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
118751402 | EI PARADISE-TABLE MTN 17/138C RPR GYWW | PARADISE-TABLE MTN | 017/138 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-03-27 | Table Mountain | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
118751401 | EI PARADISE-TABLE MTN 17/138R RPR GYWW | PARADISE-TABLE MTN | 017/138 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-03-27 | Table Mountain | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
121649546 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 1/0 RPL POLE | LAYTONVILLE-COVELO | 001/000 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | COMP | LC | 2021-06-28 | Willits | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121541886 | T2 DI ROCK CREEK-POE 1/18 RPR STRT | ROCK CREEK-POE | 001/018 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
121378770 | T2NT DI CTNWD DLVN #1 12/78 RPR FOND | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 012/078 | F | TR2 | 2022-01-04 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Tower | Q1
121370993 | T2NT DI CTTNWD-DLVN#2 071/0620 RPR FOND | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 071/620 | F | TR2 | 2022-01-04 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Tower | Q1
121191583 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 96/1 BOND HRDW | HUMBOLDT-TRINITY | 096/001 | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-05-11 | Eureka | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
120875419 | T2 EI CHWCHILLA-KRCKHFF 2/4 RPR GWRW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 002/004 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-23 | Fresno | 2022-02-13 | 2022-02-14 | Tower | Q1
120874190 | T2 EI STNSLS-MLNS-MNTC 14/92 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 014/092 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-04-23 | Victor | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Tower | Q1
120872961 | T2 EI STNLS-MLNS SW ST #2 14/90 UNBURY | STANISLAUS-MANTECA #2 | 015/090 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-04-23 | Victor | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
120866441 | T2 EI STAN-MEL SS-MAN 16/101 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 016/101 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | COMP | LC | 2021-04-22 | Victor | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
120865734 | T2 EI STNSLS-MNTCA #2 16/95 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 016/097 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-04-22 | Victor | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
120860886 | T2 EI STN-MLN MAN #1 18/112 UNBURY | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 018/112 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | COMP | LC | 2021-04-21 | Victor | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
120845278 | T2 DI STANISLAUS-MNTC#2 14/85 RPR STRT | STANISLAUS-MANTECA #2 | 014/085 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-04-09 | Victor | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Tower | Q1
120833721 | T2 DI STNISLAUS-MANTECA #2 5/32 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 005/032 | E | TR2 | 2022-01-24 | 2022-01-30 | COMP | LC | 2021-04-09 | Victor | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
120799954 | T2 DI VAC-VACVLL-JMSN-NTH 11/80 INS HRDT | VACA-VACAVILLE-JAMESON-NTH TWR | 011/080 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2021-04-12 | Lakeville | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
120765383 | T2NT EI MSS LNDNG-COBURN C18/73 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | C018/073 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-08 | Moss Landing | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Tower | Q1
120750243 | T2 DI STNLS-MLNS SS-MTC #1 3/24 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 003/024 | E | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-23 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Tower | Q1
120726307 | T2 EI ROUND MTN-CTTN #2 55/495 RMV STEP | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 055/495 | E | TR2 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-04-01 | Table Mountain | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Tower | Q1
119928505 | T3 NN SALMON CREEK TAP 01/0 INS DAMW | SALMON CREEK TAP | 001/000 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-10-19 | Lakeville | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
119096825 | T3 DI IGNACIO-ALTO 1/12 RPLC INSS | IGNACIO-ALTO | 001/012 | E | TR3 | 2022-01-24 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2020-05-18 | Lakeville | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Non-Tower | Q1
121526909 | T2NT DI CARIBOU-TBLE MTN 28/200 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 028/200 | F | TR2 | 2022-02-25 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Tower | Q1
122021883 | T2NT DI ROCK CREEK 04/033 RPR FOND | ROCK CREEK-POE | 004/033 | F | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-09-03 | Table Mountain | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
121999377 | T2NT DI ROCK CREEK-POE 4/36 RPR FOND | ROCK CREEK-POE | 004/036 | F | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-09-03 | Table Mountain | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
121403988 | T2 WV ELK-GUALALA 53/006 RMV BUTT | ELK-GUALALA | 053/006 | F | TR2 | 2022-01-11 | 2022-01-20 | COMP | LC | 2021-05-26 | Lakeville | 2022-01-21 | 2022-01-22 | Non-Tower | Q1
122035643 | T2 WV TRNTY-MPL CK 18/8 INST DMPRW CMPLT | TRINITY-MAPLE CREEK | 018/008 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-09-10 | Eureka | 2022-04-18 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
121818327 | T2 DI RND MTN-CTTNWD #3 48/426 COMPLETE | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 048/426 | E | TR2 | 2022-06-07 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-07-28 | Table Mountain | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Tower | Q2
121809844 | T2 DI HMBLDT BY-RIO DL JCT 17/0 RMV BUTT | HUMBOLDT BAY-RIO DELL JCT | 017/000 | E | TR2 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-07-27 | Eureka | 2022-02-14 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
121748753 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 58/3B RPL HRDD | HUMBOLDT-TRINITY | 058/003B | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-07-15 | Eureka | 2022-03-30 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
121824217 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 1/7 RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 001/007 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-07-29 | Willits | 2022-06-04 | 2022-06-05 | Non-Tower | Q2
121328948 | T3NT DI EGL RCK-RDBD :003/021 RPR FOND | EAGLE ROCK-REDBUD | :003/021 | F | TR3 | 2022-02-28 | 2022-03-14 | COMP | LC | 2021-04-24 | Willits | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Tower | Q1
121318437 | T2NT DI GREN VALEY-LLAGAS 15/94 RPR FOND | GREEN VALLEY-LLAGAS | :015/094 | F | TR2 | 2022-05-01 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-28 | Moss Landing | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Tower | Q1
121738211 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 82/4 RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 082/004 | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
121638124 | T2 WV FORT ROSS-GUALALA 41/5 RPL STRW | GUALALA-MONTE RIO | 041/005 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-06-30 | Lakeville | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
121785199 | T2 DI LYTNVLLE-COVELO 006/003 RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 006/003 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | COMP | LC | 2021-07-23 | Willits | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121777092 | T2 DI SALMON CREEK TAP 003/001 RPR GYWW | SALMON CREEK TAP | 003/001 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-07-20 | Lakeville | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121724738 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 95/5 RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 095/005 | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-07-13 | Eureka | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
121747438 | T2 DI CNTR CST-MRG #2 8/40A RPR GYWS | CONTRA COSTA-MORAGA #2 | 008/040A | E | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-07-16 | Concord | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Tower | Q1
121747437 | T2 DI CNTR CST-MRG #2 8/40A RPL HRDT | CONTRA COSTA-MORAGA #2 | 008/040A | E | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-07-16 | Concord | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Tower | Q1
121714924 | T2 DI STANISLAUS-MNTC #2 3/20 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 003/020 | E | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-23 | COMP | LC | 2021-07-12 | Victor | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Tower | Q1
121664282 | T3 DI GYSRS #3-EGL RCK 000/003C RMV DBRS | GEYSERS #3-EAGLE ROCK | 000/003C | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-06-26 | Lakeville | 2022-01-21 | 2022-01-26 | Non-Tower | Q1
121540156 | T2 DI CARIBOU-TBL MTN 029/21 RPL HRDT | CARIBOU-TABLE MTN | 029/211 | E | TR2 | 2022-02-25 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Tower | Q1
121526927 | T2 DI CARIBOU TBL MTN 31/223 RPL HRDT | CARIBOU-TABLE MTN | 031/223 | E | TR2 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
121530855 | T2 DI TRINITY-MAPLE CRK 16/1 GYWW COMPLT | TRINITY-MAPLE CREEK | 016/001 | E | TR2 | 2022-11-28 | 2022-12-06 | COMP | LC | 2021-06-13 | Eureka | 2022-04-16 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
121523149 | T2 DI VACA-VACAVL-JAMESON 4/36 INS STEP | VACA-VACAVILLE-JAMESON-NTH TWR | 004/036 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | COMP | LC | 2021-06-11 | Lakeville | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Tower | Q2
120899170 | T2 EI BRENTWOOD-KELSO 10/48 RPR FOND | BRENTWOOD-KELSO | 010/048 | E | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-04-27 | Concord | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Tower | Q1
121523108 | T2NT DI RND MTN-CTNWD #2 31/266 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 031/266 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-03-07 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
121498792 | T2 DI PIT #1-CTTNWD 55/495 RPR STRT | PIT #1-COTTONWOOD | 055/495 | E | TR2 | 2022-02-17 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Tower | Q1
121608262 | T2 EI SALMON CREEK TAP 3/1 INS DAMW | SALMON CREEK TAP | 003/001 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-06-26 | Lakeville | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121495266 | T2 DI ROUND MTN-CTNWD #3 49/428 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 049/428 | E | TR2 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Tower | Q1
121473815 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 54/4C RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 054/004 | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-05-28 | Eureka | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
121572824 | T2NT DI ROCK CREEK-POE 3/29 RPR FOND | ROCK CREEK-POE | 003/029 | F | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-06-17 | Table Mountain | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
121565098 | T2NT DI RND MTN-CTTNWD#3 44/381 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 044/381 | F | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Tower | Q1
121541889 | T2NT DI ROCK CREEK-POE 1/18 RPR FOND | ROCK CREEK-POE | 001/018 | F | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
121540153 | T2 DI CARIBOU-TBL MTN 29/211 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 029/211 | E | TR2 | 2022-02-25 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Tower | Q1
121403991 | T2 WV ELK-GUALALA 053/006 RPL ANCW | ELK-GUALALA | 053/006 | E | TR2 | 2022-01-11 | 2022-01-20 | COMP | LC | 2021-05-26 | Lakeville | 2022-01-21 | 2022-01-22 | Non-Tower | Q1
121536834 | T2 DI ROUND MTN-CTNWD #2 31/265 INS HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 031/265 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-03-07 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
120842014 | T2 EI STN-MLN MAN #1 23/144 UNBURY | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 023/144 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-04-19 | Victor | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Tower | Q1
120839806 | T2 DI STANISLAUS-MNTC #2 15/87 RPLC HRDT | STANISLAUS-MANTECA #2 | 015/087 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-04-12 | Victor | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Tower | Q1
121521253 | T2NT DI CARIBOU-TBLE MTN 30/214 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 030/214 | F | TR2 | 2022-02-25 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
121546118 | T2NT DI CARIBOU-TBLE MTN 30/216 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 030/216 | F | TR2 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
121543728 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 96/6 RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 096/006 | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-06-12 | Eureka | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
121516634 | T3 DI GYSRS #5-GYSRS #3 0/3 RPR STRW | GEYSERS #5-GEYSERS #3 | 000/003 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-06-05 | Lakeville | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Non-Tower | Q1
121500249 | T2NT DI RUND MTN-CTTNWD 49/427 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 049/427 | F | TR2 | 2022-06-07 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-03 | Table Mountain | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Tower | Q2
120812147 | T3NT EI GYSRS #12-FLTN 9/42 RPR FOND | GEYSERS #12-FULTON | 009/042 | F | TR3 | 2022-03-15 | 2022-03-28 | COMP | LC | 2021-04-14 | Lakeville | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Tower | Q1
121493448 | T2 DI RND MTN CTTNWD 036/299 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 036/299 | F | TR2 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Tower | Q1
121494967 | T2NT DI RND MTN-CTNWD #2 32/273 RPR FND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 032/273 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-03-07 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
121492884 | T2NT DI RND MTN CTTNWD 031/269 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 031/269 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-03-07 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
121526347 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 31/224 RPL HRDT | CARIBOU-TABLE MTN | 031/224 | E | TR2 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
121483854 | T3NT DI FULTON-PUEBLO 18/84 RPR FOND | FULTON-PUEBLO | 018/084 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-16 | COMP | LC | 2021-06-07 | Lakeville | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Tower | Q2
121372287 | T2NT DI CTND DLVN #2 TWR 64/575 RPR FOND | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 064/575 | F | TR2 | 2022-01-04 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
120793163 | T2 DI STSLS-MLS SS-MTC #1 16/99 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 016/099 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-04-09 | Victor | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
120787883 | T3NT EI GEYSERS #12-FULTN 8/039 RPR FOND | GEYSERS #12-FULTON | 008/039 | F | TR3 | 2022-03-15 | 2022-03-28 | COMP | LC | 2021-04-10 | Lakeville | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Tower | Q1
121437964 | T3NT EI FULTON-PUEBLO 021/096 RPR FOND | FULTON-PUEBLO | 021/096 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-16 | COMP | LC | 2021-06-01 | Lakeville | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Tower | Q2
121516538 | T3 DI UKH-HPLND-CLVRDL 015/04 RMV DEBRIS | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 015/004 | E | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-06-04 | Willits | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
121365033 | T2NT DI GRN VLLEY-LAGS 15/092 RPR FOND | GREEN VALLEY-LLAGAS | :015/092 | F | TR2 | 2022-05-01 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-28 | Moss Landing | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Tower | Q1
121447628 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 47/5C RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 047/005 | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-06-01 | Eureka | 2022-04-01 | 2022-04-03 | Non-Tower | Q2
121498554 | T2 DI PIT #1-CTTNWD 59/536 INS HRDT | PIT #1-COTTONWOOD | 059/536 | E | TR2 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-02-15 | 2022-02-16 | Tower | Q1
121404538 | T3 DI TRINITY-COTTONWD 12/96A RPL HRDT | TRINITY-COTTONWOOD | 012/096A | E | TR3 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-26 | Table Mountain | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Tower | Q1
121398171 | T3 DI UKH HPLND CLVRDL 015/001 RMV BUTT | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 015/001 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-05-19 | Lakeville | 2022-01-30 | 2022-01-31 | Non-Tower | Q1
120739366 | T2NT EI CRZY HRS CNY-SLN :11/61 RPR FOND | CRZY HORSE CYN-SALNS-SOLDAD#1 | :011/061 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-04-03 | Moss Landing | 2022-05-21 | 2022-05-21 | Tower | Q2
121374873 | T2 DI CTNWD-DLVN #2 64/574 RMV STEP | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 064/574 | E | TR2 | 2022-01-04 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
121381187 | T2 DI FULTON-PUEBLO :006/011 RPR STRW | FULTON-PUEBLO | :006/011 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-05-06 | Lakeville | 2022-02-10 | 2022-02-12 | Non-Tower | Q1
121370412 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 3/1 RPL STRW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 003/001 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Non-Tower | Q1
121374716 | T2 DI COTTONWD DLVN #2 64/573 RMV STEP | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 064/573 | E | TR2 | 2022-01-04 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-05-04 | Table Mountain | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
121355053 | T2 DI POE-RIO OSO 40/265 RPR FOND | POE-RIO OSO | 040/265 | E | TR2 | 2022-01-14 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-04-28 | Table Mountain | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Tower | Q1
121363834 | T2 DI CHWCHLL-KRCKHFF 5/006 RPL STRW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 005/006 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Non-Tower | Q1
121363433 | T2NT DI GRN VLLY-LLGS :015/093 RPR FOND | GREEN VALLEY-LLAGAS | :015/093 | F | TR2 | 2022-05-01 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-28 | Moss Landing | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Tower | Q1
121329015 | T2 DI POE-RIO OSO 38/249 RPR FOND | POE-RIO OSO | 038/249 | E | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-04-21 | Table Mountain | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Tower | Q1
121344431 | T2NT DI GRN VALLEY-LLAGAS 14/87 RPR FOND | GREEN VALLEY-LLAGAS | :014/087 | F | TR2 | 2022-05-01 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-28 | Moss Landing | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Tower | Q1
121319587 | T2 DI MOSS LDNG-COBURN C18/71 INS HRDT | MOSS LANDING-COBURN | C018/071 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-21 | Moss Landing | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Tower | Q1
121339269 | T2 DI POE RIO OSO 39/257 UNBURY | POE-RIO OSO | 039/257 | E | TR2 | 2022-01-10 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-04-26 | Table Mountain | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Tower | Q1
121192005 | T2 DI PALERMO-NICOLAUS 000/006 RPR FOND | PALERMO-NICOLAUS | 000/006 | F | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | COMP | LC | 2021-04-20 | Sacramento | 2022-01-03 | 2022-01-04 | Tower | Q1
121338964 | T2NT DI PALERMO-NICOLAUS 0/3 RPR FOND | PALERMO-NICOLAUS | 000/003 | F | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | COMP | LC | 2021-04-21 | Sacramento | 2022-01-03 | 2022-01-04 | Tower | Q1
121329811 | T2NT DI CRZY HRS CYN :023/120 RPR FOND | CRZY HORSE CYN-SALNS-SOLDAD#1 | :023/120 | F | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-17 | COMP | LC | 2021-04-20 | Moss Landing | 2022-03-13 | 2022-03-13 | Tower | Q1
121348560 | T2NT DI GRN VLLY-LLGS :015/095 RPR FOND | GREEN VALLEY-LLAGAS | :015/095 | F | TR2 | 2022-05-01 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-28 | Moss Landing | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Tower | Q1
121190579 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 94/8R RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 094/008 | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-05-11 | Eureka | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
120850507 | T2 DI VC-VCVL-JMSN-N. TWR 11/79 INS HRDT | VACA-VACAVILLE-JAMESON-NTH TWR | 011/079 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2021-04-12 | Lakeville | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
120833336 | T2 EI STN-MLN MAN #1 25/159 RPR STRT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 025/159 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-04-17 | Victor | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Tower | Q1
120928524 | T2 EI STANISLAUS-MANTECA #2 3/2 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 003/021 | E | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-23 | COMP | LC | 2021-05-04 | Victor | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Tower | Q1
120923574 | T2 EI STNISLAUS-MANTECA #2 2/15 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 002/015 | E | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-23 | COMP | LC | 2021-05-03 | Victor | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Tower | Q1
120950353 | T2NT DI FULTON-PUEBLO 1/11 RPR FOND | FULTON-PUEBLO | 001/011 | F | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-04-12 | Lakeville | 2022-01-30 | 2022-01-30 | Tower | Q1
120874201 | T2 EI STNLS-MLNS SW ST #1 14/91 UNBURY | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 014/091 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-04-23 | Victor | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Tower | Q1
120865996 | T2 EI STNSLS-MNTCA #2 16/96 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 016/096 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-04-22 | Victor | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
120864058 | T2 EI STN-MLN MAN #1 17/108 UNBURY | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 017/108 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | COMP | LC | 2021-04-22 | Victor | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
120834008 | T3 EI EGLE RCK-FLTN-SLVRDO 3/16A RPR FND | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 003/016A | E | TR3 | 2022-04-05 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-04-17 | Lakeville | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
120833557 | T2 DI STNSLS-MLS SS-MTC #1 4/26 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 004/026 | E | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-23 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Tower | Q1
120765382 | T2 EI MSS LANDING-COBURN C18/72 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | C018/072 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-08 | Moss Landing | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Tower | Q1
120875049 | T2 EI CHWCHILLA-KRCKHFF 2/2 RPL STRW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 002/002 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-23 | Fresno | 2022-02-13 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
121130234 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 95/6 BOND | HUMBOLDT-TRINITY | 095/006 | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-05-10 | Eureka | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
120873663 | T2 EI STNLS-MLNS SW ST #2 15/88 UNBURY | STANISLAUS-MANTECA #2 | 015/088 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-04-23 | Victor | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Tower | Q1
121019898 | T2 EI PIT #1-COTTONWOOD 44/382 RPR STRT | PIT #1-COTTONWOOD | 044/382 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-05-10 | Table Mountain | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Tower | Q1
120754513 | T2 DI STNSLS-MANTCA #2 23/137 UNBURY | STANISLAUS-MANTECA #2 | 023/137 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Tower | Q1
120751971 | T2 DI STNSLS-MANTCA #2 3/18 INS HRDT | STANISLAUS-MANTECA #2 | 003/018 | E | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-23 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Tower | Q1
120866256 | T2 EI STNSLS-MNTCA #2 16/95 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 016/095 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-04-22 | Victor | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
120875631 | T2 EI STNLS-MLNS SW ST #2 14/88 UNBURY | STANISLAUS-MANTECA #2 | 014/083 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-04-23 | Victor | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Tower | Q1
120826420 | T2 EI VACA-LAKEVILLE #1 003/020 RPR FOND | VACA-LAKEVILLE #1 | 003/020 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2021-04-16 | Lakeville | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Tower | Q1
120842974 | T2 DI STNISLAUS-MANTECA #2 2/15 INS HRDT | STANISLAUS-MANTECA #2 | 002/015 | E | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-23 | COMP | LC | 2021-04-12 | Victor | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
120808721 | T2 WV CRNA MNDCNO 31 27/133 RPR FOND | CORTINA-MENDOCINO #1 | 027/133 | E | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2021-04-13 | Lakeville | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Tower | Q1
120850945 | T2NT DI FULTON-PUEBLO 1/10 RPR FOND | FULTON-PUEBLO | 001/010 | F | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2021-04-12 | Lakeville | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Tower | Q1
120803356 | T2 DI STANISLAUS-MNTC #2 2/16 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 002/016 | E | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-23 | COMP | LC | 2021-04-12 | Victor | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Tower | Q1
120799146 | T2 DI STNSLS-MLNS-MNTC 5/33 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 005/033 | E | TR2 | 2022-01-24 | 2022-01-30 | COMP | LC | 2021-04-09 | Victor | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
120797959 | T2NT DI SL-MLS S-MTC #1 15/95 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 015/095 | F | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-04-09 | Victor | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
120845279 | T2 DI STANISLAUS-MNTC#2 14/85 RPLC HRDT | STANISLAUS-MANTECA #2 | 014/085 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-04-09 | Victor | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Tower | Q1
120711034 | T2 DI STNSLS-MNTC #2 18/105 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 018/105 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | COMP | LC | 2021-03-29 | Victor | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
120708819 | T2NT DI STNS-MS S-MTC #1 16/103 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 016/103 | F | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | COMP | LC | 2021-03-26 | Victor | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
120708358 | T2NT DI STNSLS-MLNS-MNTC 17/110 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 017/110 | F | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | COMP | LC | 2021-03-29 | Victor | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
120707926 | T2NT DI STNSLS-MNTCA #2 15/92 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 015/092 | F | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-03-26 | Victor | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
120699193 | T2 EI MADISON-VACA 49/310 RPR FOND | MADISON-VACA | 049/310 | E | TR2 | 2022-02-15 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-03-26 | Sacramento | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Tower | Q1
120695790 | T2 DI STLS-MLS SS-MTC #1 23/146 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 023/146 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-03-25 | Victor | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Tower | Q1
120807710 | T2NT DI STLS-MLS SS-MTC #1 14/87 RPR FND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 014/087 | F | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-04-12 | Victor | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Tower | Q1
120689776 | T2NT DI GREEN VLY-LLAGAS :13/86 RPR FOND | GREEN VALLEY-LLAGAS | :013/086 | F | TR2 | 2022-05-01 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-03-24 | Moss Landing | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Tower | Q1
120893784 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 2/5 RPL STRW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 002/005 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-02-13 | 2022-02-13 | Non-Tower | Q1
120754658 | T2 DI STSLS-MLS SS-MTC #1 4/25 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 004/025 | E | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-23 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Tower | Q1
120794804 | T2NT DI STS-MLS SS-MTC #1 15/98 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 015/098 | F | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-04-09 | Victor | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
120892182 | T2 EI MNDCN-WLTS-FRT BRG 003/01 RPL POLE | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 003/001 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-04-27 | Willits | 2022-05-17 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
120750480 | T2 DI STNISLAUS-MANTECA #2 3/19 RPR STRT | STANISLAUS-MANTECA #2 | 003/019 | E | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-23 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Tower | Q1
120773130 | T2 DI STNISLUS-MANTECA #2 4/24 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 004/024 | E | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-23 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Tower | Q1
120798237 | T2 DI SLS-MLS SS-MTC #1 15/95 RPR STRT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 015/095 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-04-09 | Victor | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
120771751 | T2 DI STNISLS-MANTCA #2 3/17 INST STEP | STANISLAUS-MANTECA #2 | 003/017 | E | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-23 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Tower | Q1
120742290 | T2NT DI STNLS-MLS SS-MTC :6/39 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | :006/039 | F | TR2 | 2022-01-10 | 2022-01-16 | COMP | LC | 2021-03-26 | Victor | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Tower | Q1
120795676 | T2 DI STANISLAUS-MANTC #2 5/33 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 005/033 | E | TR2 | 2022-01-24 | 2022-01-30 | COMP | LC | 2021-04-09 | Victor | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
120771061 | T2NT DI STLS-MLS SS-MTC #1 2/17 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 002/017 | F | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-23 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Tower | Q1
120766800 | T2 EI MSS LNDNG-CBRN C017/070 FOND RPR | MOSS LANDING-COBURN | C017/070 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-08 | Moss Landing | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Tower | Q1
120754616 | T2NT DI GRN VLY-LLAGAS :13/85 RPR FOND | GREEN VALLEY-LLAGAS | :013/085 | F | TR2 | 2022-05-01 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-03-22 | Moss Landing | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Tower | Q1
120718575 | T2 EI POE-RIO OSO 039/256 RPR FOND | POE-RIO OSO | 039/256 | E | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | COMP | LC | 2021-03-31 | Table Mountain | 2022-01-03 | 2022-01-03 | Tower | Q1
120751022 | T3NT EI MSRI FT-GD HL #1 18/156 RPR FOND | MISSOURI FLAT-GOLD HILL #1 | 018/156 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-23 | COMP | LC | 2021-04-06 | Sacramento | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Tower | Q2
120750241 | T2 DI STNLS-MLNS SS-MTC #1 3/24 INS HRDT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 003/024 | E | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-23 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Tower | Q1
120859013 | T2 DI VAC-VCVL-JMSN-N. TWR 8/65 RPR FOND | VACA-VACAVILLE-JAMESON-NTH TWR | 008/065 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2021-04-13 | Lakeville | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
120746124 | T2 DI MADISON-VACA 046/287 RPR STRT | MADISON-VACA | 046/287 | E | TR2 | 2022-02-15 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-03-26 | Sacramento | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Tower | Q1
120739227 | T2NT EI CRZY HRS CNY-SLN :11/60 RPR FOND | CRZY HORSE CYN-SALNS-SOLDAD#1 | :011/060 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-04-03 | Moss Landing | 2022-05-21 | 2022-05-21 | Tower | Q2
120746125 | T2 DI MADISON-VACA 046/287 INS HRDT | MADISON-VACA | 046/287 | E | TR2 | 2022-02-15 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-03-26 | Sacramento | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Tower | Q1
120842001 | T2 DI STNSLS-MLNS-MNTC 14/89 RPR STRT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 014/089 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-04-09 | Victor | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Tower | Q1
120841072 | T2 EI STN-MLN MAN #1 23/147 UNBURY | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 023/147 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-04-19 | Victor | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Tower | Q1
120695043 | T2 BRICEBURG -MRPSA TAP 5/19 STRW RPL | BRICEBURG JCT-MARIPOSA TAP | 005/019 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-03 | COMP | LC | 2021-03-26 | Fresno | 2022-02-01 | 2022-02-02 | Non-Tower | Q1
120689778 | T2 DI STANISLAUS-MNTC #2 18/106 INS BOLT | STANISLAUS-MANTECA #2 | 018/106 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | COMP | LC | 2021-03-24 | Victor | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
120739509 | T2NT EI RND MTN-CTNWD 52/462 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 052/462 | F | TR2 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-03 | Table Mountain | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Tower | Q1
120739156 | T2NT EI RND MTN-CTNWD 52/461 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 052/461 | F | TR2 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-03 | Table Mountain | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Tower | Q1
120717530 | T2 EI POE-RIO OSO 037/248 RPR FOND | POE-RIO OSO | 037/248 | E | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-03-31 | Table Mountain | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Tower | Q1
120719246 | T2 EI RND MTN-CTND #3 59/536 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 059/536 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-03-31 | Table Mountain | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
120713041 | T2 DI STNS-MEL -MTC #1 :7/040 INS HRDT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | :007/040 | E | TR2 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | COMP | LC | 2021-03-26 | Victor | 2022-01-06 | 2022-01-10 | Tower | Q1
120705714 | T2 DI STNISLAUS-MNTC #2 18/104 UNBURY | STANISLAUS-MANTECA #2 | 018/104 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | COMP | LC | 2021-03-25 | Victor | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
120750485 | T2NT DI STANISLAUS-MANTECA 3/19 RPR FOND | STANISLAUS-MANTECA #2 | 003/019 | F | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-23 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Tower | Q1
120739485 | T2NT EI RND MTN-CTNWD 52/463 RPL HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 052/463 | F | TR2 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-03 | Table Mountain | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Tower | Q1
120717361 | T2 EI POE-RIO OSO 037/246 RPR STRT | POE-RIO OSO | 037/246 | E | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-03-31 | Table Mountain | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Tower | Q1
119658721 | T3 EI GEYSERS #13 TAP 0/006 RMV NEST | GEYSERS #13 TAP | 000/006 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-08-22 | Lakeville | 2022-01-21 | 2022-01-26 | Tower | Q1
120110081 | T2 DI CHRISTIE-SOBRANTE 0/1 MASTIC | CHRISTIE-SOBRANTE | 000/001 | F | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2020-11-17 | Concord | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Tower | Q1
119793215 | T2 FULTON-MOLINO-COTATI 16/310 RPL INSW | FULTON-MOLINO-COTATI | 016/310 | E | TR2 | 2022-02-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2020-09-17 | Lakeville | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
119793267 | T2 FULTON-MOLINO-COTATI 16/309 RPL INSW | FULTON-MOLINO-COTATI | 016/309 | E | TR2 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | COMP | LC | 2020-09-21 | Lakeville | 2022-02-05 | 2022-02-05 | Non-Tower | Q1
119726279 | T2 NN MAPLE CREK-HOOPA 8/003A RPR DEBRIS | MAPLE CREEK-HOOPA | 008/003A | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | COMP | LC | 2020-08-12 | Eureka | 2022-02-19 | 2022-03-08 | Non-Tower | Q1
119301626 | EI T3NT SALMON CREEK TAP 0/11 INST ANMW | SALMON CREEK TAP | 000/011 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-07-02 | Lakeville | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
119580687 | T3 EI MAPLE CREEK-HOOPA 012/008 RMV DEBR | MAPLE CREEK-HOOPA | 012/008 | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | COMP | LC | 2020-08-08 | Eureka | 2022-02-12 | 2022-02-13 | Non-Tower | Q1
119564471 | T3 EI WINDSOR-FITCH MNTN 25/013 RPL STRW | FULTON #1 | 025/013 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | COMP | LC | 2020-08-05 | Lakeville | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Non-Tower | Q2
119669823 | EI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 33/2 RMV BUTT | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 033/002 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-08-25 | Willits | 2022-04-22 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
119632830 | T2 DI WASHOE TAP 000/009 RMV DEBRIS | WASHOE TAP | 000/009 | E | TR2 | 2022-02-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2020-08-18 | Lakeville | 2022-02-19 | 2022-02-19 | Non-Tower | Q1
119630524 | T3 DI WINDSOR-FITCH MTN 25/7 RPR SPLW | FULTON #1 | 025/007 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | COMP | LC | 2020-08-14 | Lakeville | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
119597669 | T2 DI SNTA RA-CRNA 11/263 RMV STUB | SANTA ROSA-CORONA (NO FLY) | 011/263 | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | COMP | LC | 2020-08-10 | Lakeville | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Non-Tower | Q1
119556043 | T3 DI IGNCIO-BLNS #2 19/226 BUTT CMPLTD | IGNACIO-BOLINAS #2 | 019/226 | E | TR3 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | COMP | LC | 2020-08-04 | Lakeville | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
119486793 | HMBLDT-TRINITY 105/1R RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 105/001 | E | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2020-07-01 | Eureka | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Non-Tower | Q1
119479130 | T2NT DI IBM HARRY RD #1 0/4 RPR FOND | IBM HARRY RD #1 TAP | 000/004 | F | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2020-07-20 | Metcalf | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Tower | Q1
119363909 | EI WINDSR-FTCH MNTN 10/13 RMV DEBR COA | FULTON #1 | 010/013 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2020-07-13 | Lakeville | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
119351152 | T2 DI IGNACIO-BOLINAS #2 4/50 RMV BUTT | IGNACIO-BOLINAS #2 | 004/050 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-07-07 | Lakeville | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
119351151 | T2 DI IGNACIO-BOLINAS #2 4/50 RMV BUTT | IGNACIO-BOLINAS #2 | 004/050 | E | TR2 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | COMP | LC | 2020-07-07 | Lakeville | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
119294728 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 45/8 INST MRKW | TRINITY-MAPLE CREEK | 045/008 | F | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-01 | Eureka | 2022-04-28 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
119238612 | T2NT EI FORT ROSS-GULALA 32/10 RPL RPTW | GUALALA-MONTE RIO | 032/010 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2020-06-30 | Lakeville | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
119184936 | IGNACIO-BOLINAS #1 3/043 LFT INS DAMPER | IGNACIO-BOLINAS #1 | 003/043 | E | TR3 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2020-06-18 | Lakeville | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Tower | Q1
119168024 | T3 DI GEYSERS #16 TAP 001/006 INST HRDT | GEYSERS #16 TAP | 001/006 | E | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-16 | COMP | LC | 2020-06-10 | Lakeville | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Tower | Q2
119161578 | DI HUMBOLDT-TRINITY 102/2 RPLC POLE (C) | HUMBOLDT-TRINITY | 102/002 | E | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2020-06-12 | Eureka | 2022-01-19 | 2022-01-21 | Non-Tower | Q1
119156013 | DI HUMBOLDT-TRINITY 102/2 RPLC POLE (R) | HUMBOLDT-TRINITY | 102/002 | E | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2020-06-12 | Eureka | 2022-01-19 | 2022-01-21 | Non-Tower | Q1
119091880 | T3 DI PIT#1-COTTONWOOD 28/227 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 028/227 | E | TR3 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | COMP | LC | 2020-05-19 | Table Mountain | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
119087370 | T3 DI GEYSERS #16 1/5 RPR FOND | GEYSERS #16 TAP | 001/005 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-16 | COMP | LC | 2020-05-14 | Lakeville | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Tower | Q2
118966770 | T2 ELK-GUALALA 42/003 RMV DEBRIS | ELK-GUALALA | 042/003 | E | TR2 | 2022-01-11 | 2022-01-20 | COMP | LC | 2020-05-01 | Lakeville | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Non-Tower | Q1
118796891 | T2 METCALF-EL PATIO #1 3/15 RPR FOND | METCALF-EL PATIO #1 | 003/015 | F | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2020-04-08 | Metcalf | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Tower | Q1
118794602 | T3 GEYSERS #16 TAP 0/2 RPR FOND | GEYSERS #16 TAP | 000/002 | E | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-16 | COMP | LC | 2020-04-07 | Lakeville | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Tower | Q2
121815598 | T2 DI BRENTWOOD-KELSO 010/047 RPR STRT | BRENTWOOD-KELSO | 010/047 | E | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-07-29 | Concord | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Tower | Q1
121364036 | T3 DI MNT VST-CYTE SW ST 21/101 INSS RPL | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 021/101 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-04-14 | Moss Landing | 2022-06-10 | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
119724988 | DI CASCADE-COTTONWOOD 028/243 RPR SHLW | CASCADE-COTTONWOOD | 028/243 | E | TR2 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2020-08-06 | Table Mountain | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
119721694 | T2 NN CASCADE-COTTONWOOD 25/217 RPR SPLW | CASCADE-COTTONWOOD | 025/217 | E | TR2 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2020-07-31 | Table Mountain | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
119150688 | T2 DI WASHOE TAP 0/16 RPL INSW | WASHOE TAP | 000/016 | E | TR2 | 2022-02-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2020-06-04 | Lakeville | 2022-02-19 | 2022-02-19 | Non-Tower | Q1
121384311 | T2 DI HLSDL JCT-HLF MN BY 3/38 RMV VEG | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 003/038 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-05-12 | Metcalf | 2022-03-31 |  | Non-Tower | Q1
120849997 | T2 EI SLNS-FRT ORD #2 6/10 RMV VEG | SALINAS-FORT ORD #2+ (NO FLY) | 006/010 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-04-20 | Moss Landing | 2022-01-18 |  | Non-Tower | Q1
121561988 | T2 DI RND MTN-CTONWD #3 R1/17 RPNT COA | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | R001/017 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | 2022-04-28 | 2022-04-29 | Tower | Q2
121749614 | T3 DI SNTH LN-HLF MN BY ?1/6 RMV VEG | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?001/006 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-07-17 | Metcalf | 2022-01-03 |  | Non-Tower | Q1
121747958 | T2 DI MSS LNDNG-CBRN C010/042 RMV VEG | MOSS LANDING-COBURN | C010/042 | E | TR2 | 2022-07-16 | 2022-07-30 | COMP | LC | 2021-07-15 | Moss Landing | 2022-04-20 |  | Non-Tower | Q2
121498485 | T2 EI SN LS OBSPO-OCNO 15/67 RMV VEG | SAN LUIS OBISPO-OCEANO | 015/067 | E | TR2 | 2022-07-01 | 2022-07-15 | COMP | LC | 2021-06-09 | Pismo Beach | 2022-05-10 |  | Non-Tower | Q2
121453981 | T3 DI SNTH LNE-PCFCA 5/62 RMV VEG | SNEATH LANE-PACIFICA | 005/062 | E | TR3 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | COMP | LC | 2021-05-27 | Metcalf | 2022-01-18 |  | Non-Tower | Q1
121406169 | T2 DI HLSDL JCT-HLF MN BY 4/4B RMV VEG | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 004/004B | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-05-17 | Metcalf | 2022-03-07 |  | Non-Tower | Q1
121392011 | T2 DI HLSDL JT HLF MN BY 4/4A RMV VEG | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 004/004A | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-05-17 | Metcalf | 2022-03-07 |  | Non-Tower | Q1
120921838 | T2 EI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 4/9 RMV VEG | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 004/009 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-03 | Fresno | 2022-04-18 |  | Non-Tower | Q2
120852664 | T2 EI SLNS-FRT ORD #2 7/2 RMV VEG | SALINAS-FORT ORD #2+ (NO FLY) | 007/002 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-04-20 | Moss Landing | 2022-01-18 |  | Non-Tower | Q1
120872583 | T2 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 8/69 RMV VEG | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 008/069 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-04-22 | Victor | 2022-04-11 |  | Non-Tower | Q2
120860794 | T2 EI SALINAS-FORT ORD #2 7/011 RMV VEG | SALINAS-FORT ORD #2+ (NO FLY) | 007/011 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-04-21 | Moss Landing | 2022-01-18 |  | Non-Tower | Q1
122484724 | T2 DI UKIAH-HPLND-CLVRDLE 2/23L COMPLETE | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 002/023 | E | TR2 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | COMP | LC | 2021-07-24 | Willits | 2022-05-27 | 2022-05-08 | Non-Tower | Q2
122443843 | T3 FRNCH MDWS-MDDL FRK 9/171 REFRAME | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 009/171 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-12-03 | Sacramento | 2022-05-03 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
121408614 | T2 DI STANISLAUS-MLNS MNT 11/68 RPR INSS | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 011/068 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-05-21 | Victor | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Tower | Q1
120921312 | T2 EI STNISLS-MLONS SS-MNT1/11 REPLUMB | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 001/011 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-05-03 | Victor | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Tower | Q1
120941093 | T2 DI TESLA-SLD-MTC 24/139 RPR DAMPR | TESLA-SALADO-MANTECA | 024/139 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | COMP | LC | 2021-05-04 | Victor | 2022-01-31 | 2022-02-01 | Non-Tower | Q1
120794564 | T2 DI STNSLS-MLNS-MNTC 1/11 RPLC DAMS | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 001/011 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-04-09 | Victor | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Tower | Q1
120794319 | T2 DI STSLS-MLS SS-MTC #1 6/37 RPR SPLS | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 006/037 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Tower | Q1
120723836 | T2 DI STNSLS-MLNS-MNTC 8/52 RPR SPLS | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 008/052 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-03-31 | Victor | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Tower | Q1
120795938 | T2 DI STNSLS-MLNS-MNTC#1 1/7 RPLC DAMS | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 001/007 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-04-09 | Victor | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Tower | Q1
120896794 | T2 EI STNLS-MLNS SW ST-MNT 8/51 RPR SPL | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 008/051 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-04-28 | Victor | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Tower | Q1
120795697 | T2 DI SLS-MLS SS-MTC #1 3/18 RPL DAMS | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 003/018 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Tower | Q1
120795309 | T2 DI STNLS-MLNS-MNTC 5/32 RPLC DAMS | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 005/032 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-04-09 | Victor | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Tower | Q1
120807629 | T2 DI STNSLS-MLNS-MNTC 2/15 RPR INSS | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 002/015 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-04-12 | Victor | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Tower | Q1
120801309 | T2 DI STNSLS-MLNS-MNTC 5/31 RPLC DAMS | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 005/031 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-04-12 | Victor | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Tower | Q1
120801659 | T2 DI SLS-MLS SS-MTC #1 3/22 RPR DMPS | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 003/022 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-04-12 | Victor | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Tower | Q1
120695699 | T2 DI STS-MLS-MTC SS-MN#1 11/67 RPR SPLS | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 011/067 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-03-25 | Victor | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Tower | Q1
121379587 | T2 DI STSLS-MLS SS-MTC #1 11/70 INS DAMS | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 011/070 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-05-21 | Victor | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Tower | Q1
120799284 | T2 DI STNSLS-MLNS-MNTC 5/33 RPR SPLS | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 005/033 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-04-09 | Victor | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Tower | Q1
120868548 | T2NT DI TESLA-SALD-MNTC 25/144 RMV DBRS | TESLA-SALADO-MANTECA | 025/144 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | COMP | LC | 2021-04-21 | Victor | 2022-01-31 | 2022-02-01 | Non-Tower | Q1
120927623 | T2 EI STNSLS-MLNS SS-MNT #1 3/19 RPR SPL | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 003/019 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-05-04 | Victor | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Tower | Q1
120803554 | T2 DI STNSLS-MLNS-MNTC 3/21 RPR SPLS | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 003/021 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-04-12 | Victor | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Tower | Q1
119165199 | T3 DI GRN VLLY-CMP EVRS 14/114 RPR STRT | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 014/114 | E | TR3 | 2022-05-01 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-06-10 | Moss Landing | 2022-03-11 | 2022-03-11 | Tower | Q1
119118939 | T2 DI SLNS LRLS LRLS 17/328 RMV PL BUTT | SALINAS-LAURELES | 017/328 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2020-06-03 | Moss Landing | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Non-Tower | Q1
118934642 | T3NT DI GRN VLY-CMP EVRS 17/125 RPR FOND | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 017/125 | F | TR3 | 2022-05-01 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-04-15 | Moss Landing | 2022-03-12 | 2022-03-12 | Tower | Q1
119834704 | DI NN MRG-LKEWD 012/090 RPR INSLS | MORAGA-LAKEWOOD | 012/090 | E | TR3 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | COMP | LC | 2020-09-30 | Concord | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
119780878 | T3NT NN GN VY CMP EVRS TR 15/117 RPR FND | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 015/117 | F | TR3 | 2022-05-01 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-07-27 | Moss Landing | 2022-03-11 | 2022-03-11 | Tower | Q1
119632980 | T2NT DI DEL MONTE-VIEJO 6/146 RMV BUTT | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 006/146 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-18 | Moss Landing | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
119469915 | T2NT DI METCLF-EL PTIO #1 5/28 RPR FOUND | METCALF-EL PATIO #1 | 005/028 | F | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2020-07-01 | Metcalf | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
119359996 | T2NT DI METCLF-EL PATIO #1 5/27 RPR FOND | METCALF-EL PATIO #1 | 005/027 | F | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2020-07-02 | Metcalf | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
119310415 | T2NT DI METCALF-EL PT #1 5/25 RPR FOUND | METCALF-EL PATIO #1 | 005/025 | F | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2020-07-02 | Metcalf | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
119198884 | DI GREEN VLY-CMP EVERS 10/103 RPL INSW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 010/103 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-12 | COMP | LC | 2020-06-22 | Moss Landing | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
119187513 | T3 DI GRN VLY-CMP EVRS 11/112B RPLC HRDW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 011/112B | E | TR3 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | COMP | LC | 2020-06-16 | Moss Landing | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Non-Tower | Q1
119165197 | T3NT DI GRN VLY-CMP EVRS 14/114 MASTIC | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 014/114 | F | TR3 | 2022-05-01 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-06-10 | Moss Landing | 2022-03-11 | 2022-03-11 | Tower | Q1
118778756 | T3NT DI GRN VLY-CMP EVRS 15/119 RPR FOND | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 015/119 | F | TR3 | 2022-05-01 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-04-03 | Moss Landing | 2022-03-11 | 2022-03-05 | Tower | Q1
119153524 | T2 DI KSWCK-CASCADE 1/22 RMV PL BUTT | KESWICK-CASCADE | 001/022 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
119179643 | T3 DI MORAGA-SAN LENDRO #3 3/24 INS HRDT | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 003/024 | E | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2020-06-15 | Concord | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Tower | Q1
119165537 | T2 DI KESWICK-CSCDE 5/100 RMV PL BUTT | KESWICK-CASCADE | 005/100 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
119161781 | T2 DI KESWICK-CASCADE 3/70 RMV BUTT | KESWICK-CASCADE | 003/070 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
119117043 | T3 DI VOLTA DESCHUTES 2/55 RMV BUTT | VOLTA-DESCHUTES | 002/055 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121754402 | T2 DI GRN VLLY-CMP EVRS 6/73A RPR SPLW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 006/073A | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-07-19 | Moss Landing | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
121534380 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 8/150 RMV DBRS | COLGATE-PALERMO | 008/150 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-06-09 | Sacramento | 2022-05-17 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
121382282 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 009/183 INS MRKW | COLGATE-PALERMO | 009/183 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-05-17 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
121047412 | T2 DI COLGATE-PALERMO 4/71 INS MRKW | COLGATE-PALERMO | 004/071 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-04-28 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
117375309 | T2NT DI ELDRD-MO FLT 009/082 INST MRKS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 009/082 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2019-05-17 | Sacramento | 2022-05-20 | 2022-05-21 | Tower | Q2
121593404 | T2 WV MORRO BAY SLO #1 0/4 INS DAMS | MORRO BAY-SAN LUIS OBISPO #1 | 000/004 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | COMP | LC | 2021-06-24 | Pismo Beach | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Tower | Q1
121586118 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 19/392 RMV DBRS | COLGATE-PALERMO | 019/392 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-06-12 | Sacramento | 2022-02-22 | 2022-02-27 | Non-Tower | Q1
121513301 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 13/254 INS GMKW | COLGATE-PALERMO | 013/254 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-06-09 | Sacramento | 2022-02-23 | 2022-02-27 | Non-Tower | Q1
121979240 | T2NT WV COLGATE-PALERM 20/409 RMV BUTT | COLGATE-PALERMO | 020/409 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-08-31 | Sacramento | 2022-02-22 | 2022-02-27 | Non-Tower | Q1
121383313 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 8/165 INS MKRW | COLGATE-PALERMO | 008/165 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-02-25 | 2022-02-27 | Non-Tower | Q1
121381977 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 4/76 RMV DBRS | COLGATE-PALERMO | 004/076 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
121381592 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 00/10 RMV DEBRIS | COLGATE-PALERMO | 000/010 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121187141 | T2 DI COLGATE-PALERMO 009/179 RMV DBRS | COLGATE-PALERMO | 009/179 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-02-24 | 2022-02-27 | Non-Tower | Q1
121786746 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 005/090 RMV DEBR | COLGATE-PALERMO | 005/090 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-07-21 | Sacramento | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
121754228 | T2 DI GREEN VLLY-CMP EVRS 6/73A RMV BUTT | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 006/073A | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-07-19 | Moss Landing | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
121542253 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 004/070 RMV DEBR | COLGATE-PALERMO | 004/070 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-06-10 | Sacramento | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
121536578 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 5/85 RMV BUTT | COLGATE-PALERMO | 005/085 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-06-10 | Sacramento | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
121690850 | T2NT DI GRN VLLY-PUL SWEET 7/83 RMV STUB | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 007/083 | F | TR2 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | COMP | LC | 2021-07-05 | Moss Landing | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Non-Tower | Q1
121647236 | T2NT DI GRN VLY-CMP EVRS 4/57 RMV DBRS | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 004/057 | F | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-07-01 | Moss Landing | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
121596000 | T2 DI COLGATE-PALERMO 13/270 RPL MRKW | COLGATE-PALERMO | 013/270 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-06-22 | Sacramento | 2022-02-22 | 2022-02-27 | Non-Tower | Q1
121566567 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #1 2/28 RMV DEBRIS | DRUM-SUMMIT #1 | 002/028 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-15 | Sacramento | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
120852842 | T2NT DI EL DRD-MSR FLT #1 12/110 INS MRK | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 012/110 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-04-13 | Sacramento | 2022-05-28 | 2022-05-28 | Tower | Q2
121543158 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 19/395 RMV BUTT | COLGATE-PALERMO | 019/395 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-06-12 | Sacramento | 2022-02-22 | 2022-02-27 | Non-Tower | Q1
121542590 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 4/79 RMV BUTT | COLGATE-PALERMO | 004/079 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-06-10 | Sacramento | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
121569281 | DI T3NT DRUM-SUMMIT #1 001/017 INS MRKW | DRUM-SUMMIT #1 | 001/017 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-15 | Sacramento | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
121388338 | T2NT DI CLGTE-PALERMO 009/172 RMV DEBRIS | COLGATE-PALERMO | 009/172 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-02-24 | 2022-02-27 | Non-Tower | Q1
121384012 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 10/207 RMV BUTT | COLGATE-PALERMO | 010/207 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-02-23 | 2022-02-27 | Non-Tower | Q1
121381063 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 10/194 INS MRKW | COLGATE-PALERMO | 010/194 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-02-23 | 2022-02-27 | Non-Tower | Q1
121542574 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 21/428 RMV DBRS | COLGATE-PALERMO | 021/428 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-06-12 | Sacramento | 2022-02-22 | 2022-02-27 | Non-Tower | Q1
120815523 | EI SRGNT SW STA-HLISTER 1/4 RPR GYWW | SARGENT SW STA-HOLLISTER (IDLE) | 001/004 | E | HFRA | 2022-06-17 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-04-14 | Moss Landing | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121381147 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 4/74 RMV DEBRIS | COLGATE-PALERMO | 004/074 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
121318523 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 10/205 RMV BUTT | COLGATE-PALERMO | 010/205 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-02-23 | 2022-02-27 | Non-Tower | Q1
121382254 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 011/211 RMV DBRS | COLGATE-PALERMO | 011/211 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-02-23 | 2022-02-27 | Non-Tower | Q1
121383474 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 11/209 INS MRKW | COLGATE-PALERMO | 011/209 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-02-23 | 2022-02-27 | Non-Tower | Q1
121329125 | T2 DI SALINAS-FORT ORD #2 7/12 RMV NEST | SALINAS-FORT ORD #2+ (NO FLY) | 007/012 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-04-22 | Moss Landing | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Tower | Q2
120895461 | T2NT DI ELDRD-MSR FLT #1 12/113 INS MRK | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 012/113 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-04-13 | Sacramento | 2022-05-28 | 2022-05-28 | Tower | Q2
120860131 | T2NT DI EL DRD-MSSR FLT #1 8/65 RMV DBRS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 008/065 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-04-13 | Sacramento | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121086680 | T2 DI COLGATE-PLRM 6/111 RMV BUTT CMPLT | COLGATE-PALERMO | 006/111 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-04-27 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
120805200 | T3NT DI MSR FLT-GD HL #1 22/178 INS MRKS | MISSOURI FLAT-GOLD HILL #1 | 022/178 | F | TR3 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | COMP | LC | 2021-04-07 | Sacramento | 2022-04-06 | 2022-04-07 | Tower | Q2
117432850 | T2NT DI EL DOR MIS FLT #2 9/72 INST MRKW | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 009/072 | F | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2019-06-05 | Sacramento | 2022-05-20 | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
117432385 | T2NT DI EL DORD-MSSR FLT#1 8/66 INS MRKW | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 008/066 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2019-06-06 | Sacramento | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
117307981 | T2 DI EL DORADO-MISSOURI 12/108 INS MRKS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 012/108 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2019-05-13 | Sacramento | 2022-05-28 | 2022-05-28 | Tower | Q2
117301594 | T2 MISSOURI FLAT-GLD HL#1 14/129 INST HV | MISSOURI FLAT-GOLD HILL #1 | 014/129 | F | TR2 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | COMP | LC | 2019-05-22 | Sacramento | 2022-04-07 | 2022-04-08 | Tower | Q2
121374233 | T2 DI DIABLO-MESA-TOWER X5/24 RPR OPGW | DIABLO-MESA | X005/024 | E | TR2 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | COMP | LC | 2021-04-28 | Pismo Beach | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
120716029 | T3 EI GRN VALLY-PAUL SWT 9/90 RPR GYWW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 009/090 | E | TR3 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | COMP | LC | 2021-03-30 | Moss Landing | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Non-Tower | Q1
121355537 | T2 DI DIABLO-MESA X7/31 RPR SHLW | DIABLO-MESA | X007/031 | E | TR2 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | COMP | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Non-Tower | Q1
121705242 | T2 DI GRN VLLY-CMP EVRS 3/53L RPR STRW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 003/053 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-07-01 | Moss Landing | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
121722668 | T2 DI GRN VLLY-PL SWT 6/71 RPR STRW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 006/071 | E | TR2 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | COMP | LC | 2021-07-05 | Moss Landing | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Non-Tower | Q1
121629223 | T2 DI SLS-FT OD #2-FT OD #2 6/7 RPR CNDS | SALINAS-FORT ORD #2+ (NO FLY) | 006/007 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-06-23 | Moss Landing | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Tower | Q2
121731122 | T3 DI GRN VLY-PL SWT 10/100 RPR GYWW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 010/100 | E | TR3 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | COMP | LC | 2021-07-13 | Moss Landing | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Non-Tower | Q1
121722666 | T2 DI GRN VLLY-PL SWT 6/71 RPR STRW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 006/071 | E | TR2 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | COMP | LC | 2021-07-05 | Moss Landing | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Non-Tower | Q1
121705243 | T2 DI GRN VLLY-CMP EVRS 3/53R RPR STRW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 003/053 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-07-01 | Moss Landing | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
121659340 | T2 DI GRN VLY PAUL SWT 005/70 RMV DEBRIS | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 005/070 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-06-30 | Moss Landing | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
121645068 | T2 DI GRN VLLY-CMP EVERS 6/75L RMV BUTT | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 006/075 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-06-28 | Moss Landing | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
121647104 | T2 DI GRN VLY-CMP EVRS 4/57 RPL HRDD | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 004/057 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-07-01 | Moss Landing | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
121518228 | T3 DI MNTE VSTA CYT SS 017/084 COMPLETE | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 017/084 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-06-08 | Moss Landing | 2022-05-14 | 2022-05-14 | Tower | Q2
121659343 | T2 DI GRN VLY PAUL SWT 005/070 RPR INSW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 005/070 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-06-30 | Moss Landing | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
121656135 | T2 DI GRN VLLY-PAUL SWT 3/57 RMV DEBRIS | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 003/057 | E | TR2 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | COMP | LC | 2021-06-30 | Moss Landing | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Non-Tower | Q1
121477962 | T3 GRN VLLY-CMP EVERS 17/126 RPR INSS | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 017/126 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2021-06-06 | Moss Landing | 2022-04-09 | 2022-04-09 | Tower | Q2
121491419 | T3 WV GRN VLLY-CMP EVRS 16/121 INS DAMS | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 016/121 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2021-06-08 | Moss Landing | 2022-04-09 | 2022-04-09 | Tower | Q2
121331000 | T2 DI SALINAS-FORT ORD #2 8/3 RMV DEBRI | SALINAS-FORT ORD #2+ (NO FLY) | 008/003 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-04-20 | Moss Landing | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Tower | Q2
121420205 | T3 DI GREEN VLLY-CMP ERS 7/87L RPR STRW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 007/087 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-05-26 | Moss Landing | 2022-03-05 | 2022-03-05 | Non-Tower | Q1
120734837 | T2 EI GRN VLLY-PAUL SWT 7/79 RPR HRDW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 007/079 | E | TR2 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-04-02 | Moss Landing | 2022-03-11 | 2022-03-11 | Non-Tower | Q1
120733933 | T2 EI GRN VALLEY-PAUL SWT 7/83L RPR GYWW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 007/083 | E | TR2 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | COMP | LC | 2021-04-01 | Moss Landing | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Non-Tower | Q1
121363877 | T2DI DIABLO-MESA X7/32 RPR SHLS | DIABLO-MESA | X007/032 | E | TR2 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | COMP | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
120876186 | T2 DI SALINAS-FT ORD#1 006/005 RPR SPLS | SALINAS-FT ORD #1+ (NO FLY) | 006/005 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-04-22 | Moss Landing | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Tower | Q2
120572091 | T2 DEL MONTE-VIEJO 3/60 REPLUMB | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 003/060 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-02-24 | Moss Landing | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
120848867 | T2 EI SALINAS-FORT ORD #1 6/6 RPR SPLS | SALINAS-FT ORD #1+ (NO FLY) | 006/006 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-04-20 | Moss Landing | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Tower | Q2
120909291 | T3 DI MONTA VISTA-COYOTE 21/103 RPR INSS | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 021/103 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-04-14 | Moss Landing | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Tower | Q2
120741909 | T2 EI GREEN VALLEY-PAUL 05/070 RPL HRDW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 005/070 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-04-05 | Moss Landing | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
120849406 | T2 EI SNS-FRT ORD #2 6/8 RPL ANCS CMPLTD | SALINAS-FORT ORD #2+ (NO FLY) | 006/008 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-04-20 | Moss Landing | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
120843329 | T2 EI SALINAS-FORT ORD#1 6/2 RPR SPLS | SALINAS-FT ORD #1+ (NO FLY) | 006/002 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-04-19 | Moss Landing | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Tower | Q2
120858334 | T2 DI SALINAS-FORT ORD #2 8/9 RPR SPLS | SALINAS-FT ORD #1+ (NO FLY) | 008/009 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-04-20 | Moss Landing | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Tower | Q2
120719456 | T3 DI GRN VLLY-PAUL SWT 11/107 RMV DBRS | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 011/107 | E | TR3 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | COMP | LC | 2021-03-30 | Moss Landing | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Tower | Q1
120849998 | T2 EI SLNS-FRT ORD #2 6/10 RPL GYWW | SALINAS-FORT ORD #2+ (NO FLY) | 006/010 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-04-20 | Moss Landing | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Tower | Q2
120716094 | T3 EI GRN VLLY-PAUL SWT 9/90 RPR GYWW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 009/090 | E | TR3 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | COMP | LC | 2021-03-30 | Moss Landing | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Non-Tower | Q1
120709442 | T3 EI GRN VLLY-CMP EVRS 7/87 RPR HDWW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 007/087 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-03-29 | Moss Landing | 2022-03-05 | 2022-03-05 | Non-Tower | Q1
120716091 | T3 EI GRN VLLY-PAUL SWT 9/90 RPR GYWW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 009/090 | E | TR3 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | COMP | LC | 2021-03-30 | Moss Landing | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Non-Tower | Q1
121655206 | T3 DI GRN VLLY-PAUL SWEET 7/85L RPL HRDD | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 007/085 | E | TR3 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | COMP | LC | 2021-06-30 | Moss Landing | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Non-Tower | Q1
121806235 | T2 EI KANAKA TAP 001/012R RPL STRW | KANAKA TAP | 001/012 | E | TR2 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2021-03-18 | Table Mountain | 2022-06-03 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
118123461 | GARBERVILLE-LAYTONVILLE 45/6 RPL INSW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 045/006 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2019-10-30 | Willits | 2022-04-26 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
116579343 | T2 EI PLACER-GOLD HILL #1 3/031 INST GRD | PLACER-GOLD HILL #1 | 003/031 | E | TR2 | 2022-01-25 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2019-02-21 | Sacramento | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Non-Tower | Q1
122412908 | T0 EI LAYTONVILLE-COVELO 10/3 RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 010/003 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | COMP | LC | 2021-11-24 | Willits | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121468947 | T3NT DI FULTON-IGNACIO #1 6/33 INS ACG | FULTON-IGNACIO #1 | 006/033 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-04-15 | COMP | LC | 2021-05-27 | Lakeville | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
121793259 | DI GRBRVLLE-LYTNVLLE 046/000 RPL POLE | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 046/000 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-24 | Willits | 2022-05-04 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
121317665 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 105/5 RPL POLE | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 105/005 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-05-11 | Eureka | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121796419 | T0 DI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 45/5 RPL P | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 045/005 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-24 | Willits | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
121361014 | T3 DI SAN RAMON-MORAGA 6/27 COMPLETE | SAN RAMON-MORAGA | 006/027 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-04-29 | Concord | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Tower | Q2
121328940 | T3NT DI CNTR CST-MRG #1 020/097 INT ACG | CONTRA COSTA-MORAGA #1 | 020/097 | F | TR3 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-04-24 | Concord | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Tower | Q1
120658647 | T2 EI KANAKA TAP 001/012L RPL STRW | KANAKA TAP | 001/012 | E | TR2 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2021-03-18 | Table Mountain | 2022-06-03 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
120876638 | T2NT EI PTSRG-TSL #1 7/31 INS ATG CMPLTD | PITTSBURG-TESLA #1 | 007/031 | F | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-23 | Concord | 2022-04-10 | 2022-04-10 | Tower | Q2
119978805 | DI LOS BANOS-PACHECO 2/4 RMV PL BUTT | LOS BANOS-PACHECO | 002/004 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Non-Tower | Q1
118991360 | T3 DI GEYSERS #13 TAP 01/11 REMOVE IDLE | GEYSERS #13 TAP | 001/011 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2020-04-27 | Lakeville | 2022-02-01 | 2022-02-02 | Non-Tower | Q1
117974119 | T2 TGR CRK-VLLY SPRNGS 14/114 INS MRKS | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 014/114 | F | TR2 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | COMP | LC | 2019-10-09 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
116712012 | T2 EI OLEUM-G #1 4/29 INS ATCG | OLEUM-G #1 | 004/029 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2019-03-11 | Concord | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Tower | Q1
116692699 | T2 EI NWK-VALLECITOS 095/622 INS ANTCLMB | NEWARK-VALLECITOS | 095/622 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2019-03-09 | Concord | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Tower | Q1
116620204 | T2 EI LAS POSITAS-NEWRK 013/086 INS ANCG | LAS POSITAS-NEWARK | 013/086 | E | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2019-02-28 | Concord | 2022-01-22 | 2022-01-22 | Tower | Q1
116618920 | T2 EI PTSBURG-SAN RAMON 7/31 COMPLETED | PITTSBURG-SAN RAMON | 007/031 | E | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2019-02-28 | Concord | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Tower | Q2
116589851 | T2NT EI OLEUM-G #1 002/019 CLMB GRD | OLEUM-G #1 | 002/019 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2019-02-23 | Concord | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Tower | Q1
116589458 | T2NT EL DRDO-MSSRI FLT #1 11/104 MRKS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 011/104 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2019-02-23 | Sacramento | 2022-05-28 | 2022-05-28 | Tower | Q2
116476385 | T2 EI PLRM-CLGT 017/082 INS GRDS | PALERMO-COLGATE | 017/082 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-05 | COMP | LC | 2019-02-12 | Table Mountain | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
116475905 | T2 EI PALERMO-COLGATE 15/072 INST GRD | PALERMO-COLGATE | 015/072 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-05 | COMP | LC | 2019-02-12 | Table Mountain | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
116319494 | T2 EI PLACER-GH #1 0/008 RPL GUARD | PLACER-GOLD HILL #1 | 000/008 | E | TR2 | 2022-01-25 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2019-02-08 | Sacramento | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Non-Tower | Q1
121816256 | T3 DI DEER CREEK-DRUM 0/6 RPL INSW | DEER CREEK-DRUM | 000/006 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-07-29 | Sacramento | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
121810822 | T2 DI HMBLDT BY-RIO DL JCT 17/0 RPL INSW | HUMBOLDT BAY-RIO DELL JCT | 017/000 | E | TR2 | 2022-04-21 | 2022-04-24 | COMP | LC | 2021-07-27 | Eureka | 2022-04-24 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
121735025 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN #2 1/18R RPL STRW | PIT #5-ROUND MTN #2 | 001/018 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-07-09 | Table Mountain | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121578025 | T2 DI HUMBLDT-BRIDGEVILLE 112/3 RPL POLE | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 112/003 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-06-08 | Eureka | 2022-04-08 | 2022-04-09 | Non-Tower | Q2
121536656 | EI T2 PIT #5-ROUND MTN #2 5/57 COMPLETE | PIT #5-ROUND MTN #2 | 005/057 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-06-14 | Table Mountain | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
121530904 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 23/283A RPL INSW | DRUM-SUMMIT #2 | 023/283A | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | COMP | LC | 2021-06-12 | Sacramento | 2022-06-09 | 2022-06-12 | Non-Tower | Q2
121524670 | T2 EI NARROWS #2 TAP 0/7 RPL STRW | NARROWS #2 TAP | 000/007 | E | TR2 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | COMP | LC | 2021-06-12 | Sacramento | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121500231 | T3 DI MNTE RIO-FT RSS 16/3 RPL INSW | ETL.6979.INSL.NCER | 016/003 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-06-03 | Lakeville | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121437941 | T3 DI BEARDSLEY TAP 002/001R RPL STRW | BEARDSLEY TAP | 002/001 | E | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-05-26 | Victor | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
121417321 | PTR T2 CLEAR LAKE-HOPLAND 9/6 RPL STRW | CLEAR LAKE-HOPLAND | 009/006 | E | TR2 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | COMP | LC | 2021-05-27 | Willits | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Non-Tower | Q1
121408429 | T3 DI KILARC-CEDAR CREEK 1/44 RPL PL | KILARC-CEDAR CREEK | 001/044 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
121405017 | T3 DI KLRC-CDR CRK 008/193 RPL POLE | KILARC-CEDAR CREEK | 008/193 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121404485 | T3 DI KILARC CEDR CREEK 0/13 RPL POLE | KILARC-CEDAR CREEK | 000/013 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121380092 | T3 DI CENTERVILLE-TBL MTN 1/28 RPL POLE | CENTERVILLE-TABLE MTN | 001/028 | E | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-05-07 | Table Mountain | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
122437207 | T2 EI GRBRVL-LYTNVL 27/0 RPL STRW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 027/000 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-12-02 | Willits | 2022-04-22 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121760815 | T2 DI CENTERVILLE-TBL MTN 7/118 RPL INSW | CENTERVILLE-TABLE MTN | 007/118 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-07-19 | Table Mountain | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
121738923 | T2 DI CTTND-BENTON #2 008/083 RPL INSW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 008/083 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-07-13 | Table Mountain | 2022-06-04 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
122331551 | T3 FRNCH MEADOW-MIDDLE FRK 6/114 REFRAME | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 006/114 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-11-06 | Sacramento | 2022-05-12 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121648475 | T3 DI OAKHURST TAP 018/000 RPL INSW | OAKHURST TAP | 018/000 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-06-26 | Fresno | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Non-Tower | Q1
121744589 | T2 DI COLGATE-PALERMO 005/086 RPL STRW | COLGATE-PALERMO | 005/086 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-07-15 | Sacramento | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
121816529 | T3 DI KILARC-CEDAR CRK 011/251 RPL STRW | KILARC-CEDAR CREEK | 011/251 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-07-29 | Table Mountain | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121670344 | EI T2 GRN VLY-CP EV 6/72L RPL STR COMPLT | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 006/072 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2021-07-06 | Moss Landing | 2022-04-04 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
121809216 | T2 DI GARBERVLLE-LAYTNVLLE 30/8 RPL INSW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 030/008 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-07-26 | Willits | 2022-04-22 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
121793255 | DI GRBRVLLE-LYTNVLLE 033/002 RPR ANCHW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 033/002 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-24 | Willits | 2022-04-22 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121750167 | T2 DI LYTNVILLE-COVELO 1/6 RPL POLE | LAYTONVILLE-COVELO | 001/006 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-07-17 | Willits | 2022-06-04 | 2022-06-05 | Non-Tower | Q2
121565778 | T2 DI COLEMAN-SOUTH 000/008 RPL STRW | COLEMAN-SOUTH | 000/008 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | COMP | LC | 2021-06-14 | Table Mountain | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121662684 | T2 DI GRN VLY-CAMP EVR 5/71 RPL STRW COA | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 005/071 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-06-28 | Moss Landing | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
121717989 | T2 DI PIT #5-RND MTN #2 010/101 COMPLETE | PIT #5-ROUND MTN #2 | 010/101 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121536221 | T2NT DI FULTON-PUEBLO 21/101 RMV STEP | FULTON-PUEBLO | 021/101 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-02 | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-04-21 | 2022-04-22 | Tower | Q2
121536739 | EI T2 PIT #5-ROUND MTN #2 7/72 RPL STRW | PIT #5-ROUND MTN #2 | 007/072 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-06-14 | Table Mountain | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121531182 | T2 DI COLGATE-PALERMO 19/381 RPL STRW | COLGATE-PALERMO | 019/381 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-06-12 | Sacramento | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
121525959 | T2 DI COLGATE-PALERMO 6/106 RPL STRW | COLGATE-PALERMO | 006/106 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-06-09 | Sacramento | 2022-05-14 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
121514400 | T2 EI CENTERVILLE-TBLE MTN 4/67 RPL STRW | CENTERVILLE-TABLE MTN | 004/067 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
121512539 | T3 DI FULTON-CALISTOGA :006/000 RPL INSW | FULTON-CALISTOGA | :006/000 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-06-05 | Lakeville | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
121484563 | DI T3 GREN VLLY-CMP EVRS 10/104 RPL STRW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 010/104 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-12 | COMP | LC | 2021-05-26 | Moss Landing | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
121475212 | T3 DI IGNC-BLNS #2 16/185 RPL INSW CMPLT | IGNACIO-BOLINAS #2 | 016/185 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-06-03 | Lakeville | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Non-Tower | Q2
121427673 | T3 DI GRN VLLEY-CAMP EVERS 7/92 RPL STRW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 007/092 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-05-25 | Moss Landing | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
121408569 | T3 DI KILARC-CEDAR CREEK 9/204 RPL POLE | KILARC-CEDAR CREEK | 009/204 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121399756 | T3 DI GRN VLY-CMP EVRS 12/116 RPL INSW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 012/116 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-15 | COMP | LC | 2021-05-25 | Moss Landing | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
121406558 | T3 DI WOODLEAF-PALERMO 3/35 RPL INSW | WOODLEAF-PALERMO | 003/035 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | COMP | LC | 2021-05-26 | Table Mountain | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
121402546 | T3 EI LAKEVILLE #1 8/003 RPL STRW | LAKEVILLE #1 | 008/003 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | COMP | LC | 2021-05-26 | Lakeville | 2022-04-05 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
120831401 | T3 WV FULTON-PUEBLO 036/182 RPL INSS | FULTON-PUEBLO | 036/182 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-23 | COMP | LC | 2021-04-16 | Lakeville | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
120810796 | T2 EI GRBRVLL-LYTNVILLE 31/7 RPL INSW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 031/007 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-04-12 | Willits | 2022-04-22 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
121453649 | WV T2 HT CREEK #1-WSTWD 020/385 RPL POLE | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 020/385 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2021-06-03 | Table Mountain | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
121454123 | T3 DI KILARC-CEDAR CRK 12/267 RPL HRDD | KILARC-CEDAR CREEK | 012/267 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-05-26 | Table Mountain | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121438683 | T3 DI WOODLEAF-PALERMO 7/64 RPL INSW | WOODLEAF-PALERMO | 007/064 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | COMP | LC | 2021-05-26 | Table Mountain | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121514015 | T3 DI FULTON-HOPLAND 002/000 RPL INSW | FULTON-HOPLAND | 002/000 | E | TR3 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-05-11 | Lakeville | 2022-03-29 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121341117 | T3 DI MONTA VISTA-BURNS 10/81 RPLC INSW | MONTA VISTA-BURNS | 010/081 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-26 | COMP | LC | 2021-04-28 | Moss Landing | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
121403728 | T3 DI KILARC-CDAR CRK 009/214 RPL POLE | KILARC-CEDAR CREEK | 009/214 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
121447681 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 47/5 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 047/005 | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-06-01 | Eureka | 2022-04-01 | 2022-04-03 | Non-Tower | Q2
121328519 | WV T3 FULTON-CALISTOGA :6/1 RPL PL CMPLT | FULTON-CALISTOGA | :006/001 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-13 | Lakeville | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
121435263 | T3 DI WOODLEAF-PALERMO 7/60 RPLC INSW | WOODLEAF-PALERMO | 007/060 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | COMP | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
120995303 | T2 EI HMBLDT-BRDGVLLE 111/004 RPL ANCW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 111/004 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-05-08 | Eureka | 2022-06-17 | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121382286 | T2 DI COLGATE-PALERMO 018/369 RPL POLE | COLGATE-PALERMO | 018/369 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Table Mountain | 2022-05-04 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
121405233 | T3 DI KLRC-CDR CRK 008/196 REFRAME | KILARC-CEDAR CREEK | 008/196 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121378372 | T3 DI CENTRVILLE-TBLE MT 0/4 RPLC INSW | CENTERVILLE-TABLE MTN | 000/004 | E | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-05-07 | Table Mountain | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
121332580 | T3 DI EAGLE ROCK-REDBUD :1/6 REPL INSS | EAGLE ROCK-CORTINA | :001/006 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | COMP | LC | 2021-05-14 | Willits | 2022-01-18 | 2022-01-24 | Non-Tower | Q1
121347992 | T3 DI KONOCTI-EAGLE ROCK 4/13 RPR CRSW | KONOCTI-EAGLE ROCK | 004/013 | E | TR3 | 2022-02-11 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-04-24 | Willits | 2022-02-11 | 2022-02-13 | Non-Tower | Q1
120994863 | T2 EI HMBLDT-BRDGVLLE 111/002 RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 111/002 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-05-08 | Eureka | 2022-04-06 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
120994788 | T2 EI HMBLDT-BRDGVLLE 110/002 RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 110/002 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-05-08 | Eureka | 2022-04-09 | 2022-04-10 | Non-Tower | Q2
120770296 | T2 PALERMO-OROVILLE #2 A6/79 REFRAME | PALERMO-OROVILLE #2 | A006/079 | E | TR2 | 2022-07-27 | 2022-08-05 | COMP | LC | 2021-04-08 | Table Mountain | 2022-04-21 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
120994860 | T2 EI HMBLDT-BRDGVLLE 111/003 RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 111/003 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-05-08 | Eureka | 2022-04-05 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
120804292 | T3 EI WNDSR-FTCH MTN 25/14 RPL STRW | FULTON #1 | 025/014 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | COMP | LC | 2021-04-13 | Lakeville | 2022-05-26 | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
120741773 | T2 EI GARBRVILLE-LYTNVILE 23/0 RPL POLE | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 023/000 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-04-05 | Willits | 2022-04-12 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
120740135 | T2 EI GRN VLLY-PAUL SWT-WD 6/72 RPL INSW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 006/072 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-04-03 | Moss Landing | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Non-Tower | Q2
120685868 | T2 CLMN-STH 012/248 RPL STRW CMPLTD | COLEMAN-SOUTH | 012/248 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | COMP | LC | 2021-03-24 | Table Mountain | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
120584982 | T2 MTN GATE JCT-CASCAD 2/18 REPL INSW | MTN GATE JCT-CASCADE | 002/018 | E | TR2 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-02-25 | Table Mountain | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
120706874 | T2 EI HMBLDT-BRDGVLLE 112/5C RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 112/005 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-03-29 | Eureka | 2022-04-06 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
121670245 | T2NT EI CTNWOOD-BENTON #2 8/83 RMV BUTT | COTTONWOOD-BENTON #2 | 008/083 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
120191075 | T2NT DI MTN GT JCT-CSCDE 0/001C RMV DBR | MTN GATE JCT-CASCADE | 000/001C | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-12-10 | Table Mountain | 2022-05-31 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
120133315 | T3NT NN MNTA VSTA-BURNS 10/083 INST MRKW | MONTA VISTA-BURNS | 010/083 | F | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2020-10-20 | Moss Landing | 2022-02-25 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
120113013 | DI LOS BANOS-PACHECO 003/001 RMV BUTT | LOS BANOS-PACHECO | 003/001 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-20 | Fresno | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Non-Tower | Q1
119983889 | T0 DI FORT SEWARD TAP 001/000 RMV STRW | FORT SEWARD TAP | 001/000 | E | HFRA | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-11-02 | Eureka | 2022-02-16 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
119970882 | EI T2NT KESWICK-TRINITY 30/520 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 030/520 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-11-02 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
119963826 | DI LOS BANOS-PCHCO 003/005 RPR GYWW | LOS BANOS-PACHECO | 003/005 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-10-27 | Fresno | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
119962029 | DI LOS BANOS-PACHECO 3/007 RPR GYWW | LOS BANOS-PACHECO | 003/007C | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-10-27 | Fresno | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
119790511 | T3NT NN MNTA VSTA-BRNS 005/048 RMV BUTT | MONTA VISTA-BURNS | 005/048 | F | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2020-07-31 | Moss Landing | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Non-Tower | Q1
119790100 | DI LYNVL-CVLO 10/3 RMV BUTT | LAYTONVILLE-COVELO | 010/003 | F | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | COMP | LC | 2020-09-17 | Willits | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
119722509 | DI WOODLEAF-PALERMO 2/26 RMV BUTT | WOODLEAF-PALERMO | 002/026 | F | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | COMP | LC | 2020-07-31 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
119628299 | T3NT DI LAURELES-OTTER 013/000 RMV BUTT | LAURELES-OTTER | 013/000 | F | TR3 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | COMP | LC | 2020-08-17 | Moss Landing | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
119578681 | T0 EI FORT SEWARD TAP 0/06 RPL PL | FORT SEWARD TAP | 000/006 | E | HFRA | 2022-05-23 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2020-08-07 | Eureka | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
119466966 | DI FORT SEWARD TAP 2/9 RPR GYWW | FORT SEWARD TAP | 002/009 | E | HFRA | 2022-05-23 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2020-07-16 | Eureka | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
119162037 | T3NT DI CLGTE-ALLGHNY 013/352 RMV PL BUT | COLGATE-ALLEGHANY | 013/352 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2020-06-10 | Sacramento | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
119140645 | T3NT DI VOLTA-DESCHUTES 0/4 RMV PL BUTT | VOLTA-DESCHUTES | 000/004 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
119140063 | T3NT DI CNTRVLL-TBL MTN 1/32 RMV PL BUTT | CENTERVILLE-TABLE MTN | 001/032 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | 2022-05-31 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
119132307 | T2NT DI MORRO BAY-MSA 5/23 RMV DEBRIS | MORRO BAY-MESA | 005/023 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-06-03 | Pismo Beach | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Tower | Q1
119131971 | T3NT DI VOLTA-DESCHUTES 000/010 RMV STUB | VOLTA-DESCHUTES | 000/010 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
119118635 | T3NT DI CNTRVILL-TABLE 2/36 RMV PL BUTT | CENTERVILLE-TABLE MTN | 002/036 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
119118610 | T3NT DI VOLTA-DESCHUTES 1/44 RMV PL BUTT | VOLTA-DESCHUTES | 001/044 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
119118160 | T3NT DI KLRC-CEDAR CREEK 5/126 RMV BUTT | KILARC-CEDAR CREEK | 005/126 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-05-28 | Table Mountain | 2022-03-28 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
119118085 | T3NT DI KILARC-CEDAR CRK 9/211 RMV DEBRS | KILARC-CEDAR CREEK | 009/211 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | 2022-03-22 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
119117167 | T3NT DI VOLTA-DESCHUTES 2/46 RMV BUTT | VOLTA-DESCHUTES | 002/046 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
119110933 | T3NT DI VOLTA-DESCHUTES 0/18 RMV STUB | VOLTA-DESCHUTES | 000/018 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-06-08 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
119109461 | T3NT DI VOLTA-DESCHUTES 3/71 RMV BUTT | VOLTA-DESCHUTES | 003/071 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
119103145 | T3NT DI VOLTA-DESCHUTES 1/24 RMV STUB | VOLTA-DESCHUTES | 001/024 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-06-08 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
119101423 | T3NT DI WEIMAR #1 5/72 RMV DEBRIS | WEIMAR #1 | 005/072 | F | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | COMP | LC | 2020-05-20 | Sacramento | 2022-02-21 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q1
116968961 | T2NT DI CRTNA-MNDOCINO #1 5/30 INST MRKS | CORTINA-MENDOCINO #1 | 005/030 | F | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2019-04-05 | Sacramento | 2022-04-04 | 2022-04-05 | Tower | Q2
121555151 | T2NT EI MNTN GT JCT-CSCD 1/11 RMV BUTT | MTN GATE JCT-CASCADE | 001/011 | F | TR2 | 2022-08-28 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-06-17 | Table Mountain | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
121547495 | EI FORT SEWARD TAP 4/8 RMV PL BUTT | FORT SEWARD TAP | 004/008 | F | HFRA | 2022-05-23 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2021-06-14 | Eureka | 2022-05-27 | 2022-05-28 | Non-Tower | Q2
121544940 | T2NT EI PT #5-RND MTN #1 4/50 RMV DEBRIS | PIT #5-ROUND MTN #1 | 004/050 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-06-14 | Table Mountain | 2022-06-10 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121544874 | EI T2NT PT #5-RND MTN #1 4/43 RMV DEBRIS | PIT #5-ROUND MTN #1 | 004/043 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | 2022-06-10 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121523295 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 9/93 RMV DBRS | DRUM-HIGGINS | 009/093 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | COMP | LC | 2021-06-04 | Sacramento | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Non-Tower | Q2
121422372 | T2NT DI PT #1-HT CRK#2-BRY 3/30 RMV BUTT | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 003/030 | F | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-05-24 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121921529 | T3 WV COLGATE-ALLEGHANY 12/336 INS DAM | COLGATE-ALLEGHANY | 012/336 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-08-19 | Sacramento | 2022-06-17 | 2022-06-18 | Tower | Q2
121384117 | T2NT DI SMRTVLL NCLS #2 0/4 RMV BUTT | SMARTVILLE-NICOLAUS #2 | 000/004 | F | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-05-11 | Sacramento | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
121890283 | T2NT DI SNTH LNE-PCFCA 4/49L RPR GYWW | SNEATH LANE-PACIFICA | 004/049 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-05 | COMP | LC | 2021-06-09 | Metcalf | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
121687737 | T2NT DI PT#1 HT CRK#2 BRNY 3/29 RMV BUTT | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 003/029 | F | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121667821 | T2 EI COTTONWD-BENTON #2 1/23R RPL STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 001/023 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121554369 | T2NT EI MOUNTAIN GATE JCT 1/17 RMV BUTT | MTN GATE JCT-CASCADE | 001/017 | F | TR2 | 2022-08-28 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-06-17 | Table Mountain | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
121544943 | T2NT EI PT #5-RND MTN #1 5/62 RMV DEBRIS | PIT #5-ROUND MTN #1 | 005/062 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-06-14 | Table Mountain | 2022-06-10 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121653286 | T3 DI ROUND MTN-TBL MT 8/45 RPL SHLS INS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 008/045 | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-18 | COMP | LC | 2021-06-30 | Table Mountain | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Tower | Q2
121561704 | T2NT EI MNTAIN GT JCT-CSCD 0/7 RMV BUTT | MTN GATE JCT-CASCADE | 000/007 | F | TR2 | 2022-08-28 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
121544956 | T2NT EI PT #5-RND MTN #1 5/61 RMV DEBRIS | PIT #5-ROUND MTN #1 | 005/061 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-06-14 | Table Mountain | 2022-06-10 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121535915 | T2NT DI SNTH LNE-PCFCA 4/49R RPR GYWW | SNEATH LANE-PACIFICA | 004/049 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-05 | COMP | LC | 2021-06-09 | Metcalf | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
121383274 | T2NT DI SMRTVLL-NCLS #2 1/29 RMV DEBRIS | SMARTVILLE-NICOLAUS #2 | 001/029 | F | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-05-11 | Sacramento | 2022-04-21 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
121544946 | T2NT EI PT #5-RND MTN #1 6/66L RMV DBRS | PIT #5-ROUND MTN #1 | 006/066 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-09 | COMP | LC | 2021-06-14 | Table Mountain | 2022-06-10 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121429880 | T3NT DI VOLTA-DESCHUTES 6/143 RMV DBRS | VOLTA-DESCHUTES | 006/143 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-05-27 | Table Mountain | 2022-06-10 | 2022-06-12 | Non-Tower | Q2
121404706 | T3NT DI VOLTA-DESCHUTES 0/21 RMV BUTT | VOLTA-DESCHUTES | 000/021 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
121032607 | EI T2 DRUM-SUMMIT NO. 2 12/147 RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 012/147 | E | TR2 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
121377932 | T3NT DI CLGTE-ALLGHNY 15/402 RMV BUT | COLGATE-ALLEGHANY | 015/402 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-05-07 | Sacramento | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
120683965 | T3NT EI WOODLEAF-PLRM 1/18 INS GMKW | WOODLEAF-PALERMO | 001/018 | F | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | COMP | LC | 2021-03-24 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Tower | Q2
120939047 | T3 WV PARADISE-TABLE MTN 16/136 RPR SPLS | PARADISE-TABLE MTN | 016/136 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-05 | Table Mountain | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Tower | Q2
120850918 | T2NT EI CLGTE-ALGHNY 03/081 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 003/081 | F | TR2 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-04-20 | Sacramento | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
120113016 | DI LOS BANOS-PACHECO 003/001 RPR GYWW | LOS BANOS-PACHECO | 003/001 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-23 | Fresno | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Non-Tower | Q1
120110276 | DI DINOSAUR POINT TAP 000/003 RPR GYWW | DINOSAUR POINT TAP | 000/003 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-23 | Fresno | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Non-Tower | Q1
119993356 | DI LOS BANOS-PACHECO 008/003 RPR CNDW | LOS BANOS-PACHECO | 008/003 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
119987221 | DI LOS BANOS-PACHECO 8/14 RPR GYWW | LOS BANOS-PACHECO | 008/014 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-03-12 | 2022-03-12 | Non-Tower | Q1
119966984 | DI LOS BANOS-PACHECO 003/006 RPR GYWW | LOS BANOS-PACHECO | 003/006 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-10-28 | Fresno | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
119917480 | T3NT DI VOLTA-DESCHUTES 3/074 RMV BUTT | VOLTA-DESCHUTES | 003/074 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
119916844 | DI LOS BANOS-PACHECO 0/9 RPR GYWW | LOS BANOS-PACHECO | 000/009 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-10-15 | Fresno | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
119851917 | T3NT NN KILARC-CEDAR CRK 10/225 RMV BUTT | KILARC-CEDAR CREEK | 010/225 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-09-18 | Table Mountain | 2022-03-22 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
120191208 | T2 DI MNTN GTE JCT-CASCADE 0/1B RPR GYWW | MTN GATE JCT-CASCADE | 000/001B | E | TR2 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2020-12-10 | Table Mountain | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
119816387 | T3NT DI KLRC-CDR CRK 004/113 RMV PL BUTT | KILARC-CEDAR CREEK | 004/113 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-08-29 | Table Mountain | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
120130469 | T3NT NN LAURELES-OTTER 12/004 INST MRKW | LAURELES-OTTER | 012/004 | F | TR3 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | COMP | LC | 2020-10-22 | Moss Landing | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
120118401 | EI DESABLA-OROVILLE 4/43 RMV PL BUTT | DESABLA-CENTERVILLE | 004/043 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-12-02 | Table Mountain | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
120695986 | T3 EI DESABLA-CENTRVILLE 1/20 RPL SPLW | DESABLA-CENTERVILLE | 001/020B | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-03-26 | Table Mountain | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
119725973 | T3NT NN GRN VLY-PL SWT 11/104 RMV BUTT | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 011/104 | F | TR3 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | COMP | LC | 2020-08-12 | Moss Landing | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Non-Tower | Q1
120132452 | DI FORT SEWARD TAP 1/5 RPR WDPKR | FORT SEWARD TAP | 001/005 | E | HFRA | 2022-05-23 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2020-12-04 | Eureka | 2022-05-28 | 2022-05-28 | Non-Tower | Q2
120232252 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 005/050C RMV BUTT | DRUM-HIGGINS | 005/050C | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | COMP | LC | 2020-11-30 | Sacramento | 2022-05-29 | 2022-05-29 | Non-Tower | Q2
119994657 | DI LOS BANOS-PACHECO 009/001A RPR GYWW | LOS BANOS-PACHECO | 009/001A | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-04-05 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q2
119993389 | DI LOS BANOS-PACHECO 008/003 RPL HRDD | LOS BANOS-PACHECO | 008/003 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
119989560 | DI LOS BANOS-PACHECO 9/3 RPR GYWW | LOS BANOS-PACHECO | 009/003 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
119988392 | DI LOS BANOS-PACHECO 3/3 RPR GYWW | LOS BANOS-PACHECO | 003/003 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-04 | Fresno | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
119988056 | DI LOS BANOS-PACHECO 008/001 RPR GYWW | LOS BANOS-PACHECO | 008/001 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
120138527 | T3NT DI FRNCH MDWS-MDL FK 6/124 RMV DBRS | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 006/124 | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2020-10-28 | Sacramento | 2022-05-10 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
119978781 | DI LOS BANOS-PACHECO 002/005 RPR GYWW | LOS BANOS-PACHECO | 002/005 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Non-Tower | Q1
119963088 | DI LOS BANOS-PACHECO 006/007 RPR HRDW | LOS BANOS-PACHECO | 006/007 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-10-27 | Fresno | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Non-Tower | Q1
119633249 | T3NT DI CENTERVLLE-TBL MTN 3/62 RMV STUB | CENTERVILLE-TABLE MTN | 003/062 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2020-08-18 | Table Mountain | 2022-05-10 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
119628420 | T3NT DI FRNCH MDWS-MDL FRK 1/21 RMV DBRS | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 001/021 | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2020-08-17 | Sacramento | 2022-05-13 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
120114911 | DI LOS BANOS-PCHCO 8/13 RPR COMPLETE | LOS BANOS-PACHECO | 008/013 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-23 | Fresno | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Non-Tower | Q1
120074207 | EI EI STILLWATER-KESWCK LEFT 8/158 RMV B | KESWICK-CASCADE | 008/158 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2020-11-18 | Table Mountain | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
119988083 | T0 DI LOS BANOS - PACHECO 8/2 RPR GYWW | LOS BANOS-PACHECO | 008/002 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-02-27 | 2022-02-27 | Non-Tower | Q1
119893698 | T3NT DI MNTA VISTA-BURNS 5/51 RMV DBRS | MONTA VISTA-BURNS | 005/051 | F | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2020-10-06 | Moss Landing | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
119993383 | DI LOS BANOS-PACHECO 008/003 RMV DEBRIS | LOS BANOS-PACHECO | 008/003 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-03-12 | 2022-03-12 | Non-Tower | Q1
119978655 | DI LOS BANOS-PACHECO 7/6 RPR GYWW | LOS BANOS-PACHECO | 007/006 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Non-Tower | Q1
119867879 | T3NT DI VOLTA-DESCHUTES 0/11 RMV PL BUTT | VOLTA-DESCHUTES | 000/011 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-10-06 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
119964902 | DI LOS BANOS-PACHECO 001/013 RPR GYWW | LOS BANOS-PACHECO | 001/013 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-10-27 | Fresno | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
119964901 | DI LOS BANOS-PACHECO 001/013 RPR GYWW | LOS BANOS-PACHECO | 001/013 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-10-27 | Fresno | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
119978654 | DI LOS BANOS-PACHECO 7/6 RPR GYWW | LOS BANOS-PACHECO | 007/006 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Non-Tower | Q1
119964903 | DI LOS BANOS-PACHECO 001/013 RPR GYWW | LOS BANOS-PACHECO | 001/013 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-10-27 | Fresno | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
119963732 | DI LOS BANOS-PCHCO 003/007B RPR GYWW | LOS BANOS-PACHECO | 003/007B | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-10-27 | Fresno | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
120134127 | T3NT DI VLTA-DSCHTS 4/93 RMV STRW BUTT | VOLTA-DESCHUTES | 004/093 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-10-21 | Table Mountain | 2022-06-08 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
119836376 | DI FRNCH MDWS-MDL FRK 3/76 RMV BUTT | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 003/076 | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2020-09-15 | Sacramento | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
120129222 | T3NT NN ATSCDRO-CYCS 006/55 RMV DEBRI | ATASCADERO-CAYUCOS | 006/055 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | COMP | LC | 2020-08-19 | Pismo Beach | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
120124633 | DESABLA-CENTERVILLE 3/042 RMV PL BUTTS | DESABLA-CENTERVILLE | 003/042 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-12-03 | Table Mountain | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
119851793 | T2NT NN PIT #1-COTTONWD 7/62A RMV DBRIS | PIT #1-COTTONWOOD | 007/062A | F | TR2 | 2022-03-06 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2020-09-18 | Table Mountain | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Tower | Q1
119818834 | T3NT DI GOLD HILL #1 024/352 RMV PL BUTT | GOLD HILL #1 | 024/352 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2020-08-03 | Sacramento | 2022-04-13 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
119916722 | DI LOS BANOS-PACHECO 0/10 RPR GYWW | LOS BANOS-PACHECO | 000/010 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-10-15 | Fresno | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Non-Tower | Q1
119816344 | T3NT DI KILARC-CEDAR CRK 8/182 RMV DBRS | KILARC-CEDAR CREEK | 008/182 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-08-29 | Table Mountain | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
119836219 | T3NT DI FRNCH MWS-ML FRK 2/49 RMV PL BUT | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 002/049 | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2020-09-15 | Sacramento | 2022-05-11 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
119896215 | DI DINOSAUR POINT TAP 01/02 RMV PL BUTT | DINOSAUR POINT TAP | 001/002 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-10-12 | Fresno | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Non-Tower | Q1
119908736 | T3NT DI MONTA VISTA-BURNS 5/52 RMV BUTT | MONTA VISTA-BURNS | 005/052 | F | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2020-10-07 | Moss Landing | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
119816138 | T3NT DI DUTCH FLT #2 0/2C RMV PL BUTT | DUTCH FLAT #2 TAP | 000/002C | F | TR3 | 2022-05-17 | 2022-05-21 | COMP | LC | 2020-08-29 | Sacramento | 2022-05-21 | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
119993350 | DI LOS BANOS-PACHECO 008/003 RPL DAMW | LOS BANOS-PACHECO | 008/003 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-03-12 | 2022-03-12 | Non-Tower | Q1
119851003 | T0 DI GARBERVILLE-LAYTONVIL 42/3 INST MR | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 042/003 | F | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-09-16 | Willits | 2022-04-15 | 2022-04-16 | Non-Tower | Q2
119817881 | T3NT DI MNTA VSTA-BURNS 6/58 RMV PL BUTT | MONTA VISTA-BURNS | 006/058 | F | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2020-08-31 | Moss Landing | 2022-03-21 | 2022-04-09 | Non-Tower | Q1
119978803 | DI LOS BANOS-PACHECO 7/2 RPR GYWW | LOS BANOS-PACHECO | 007/002 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
119775882 | T2 DI TRINITY-MAPLE CRK 49/4 RMV PL BUTT | TRINITY-MAPLE CREEK | 049/004 | F | TR2 | 2022-04-10 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2020-09-09 | Eureka | 2022-02-01 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
119810479 | T2NT NN MORRO BAY-MESA 011/052 RMV DBRS | MORRO BAY-MESA | 011/052 | F | TR2 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | COMP | LC | 2020-08-27 | Pismo Beach | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Tower | Q1
119816135 | T3NT DI KILARC-CEDAR C 5/120 RMV BUTT | KILARC-CEDAR CREEK | 005/120 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-08-29 | Table Mountain | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
119790359 | T3NT NN GREEN VLY-CP EVRS 6/78 RMV DBRS | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 006/078 | F | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2020-07-30 | Moss Landing | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Non-Tower | Q1
119787626 | T3NT DI DRM-HGGNS 005/051 RMV DEBRIS | DRUM-HIGGINS | 005/051 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | COMP | LC | 2020-09-16 | Sacramento | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Tower | Q2
119796489 | T2NT DI MORRO BAY MESA 28/120 RMV DEBRIS | MORRO BAY-MESA | 028/120 | F | TR2 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | COMP | LC | 2020-08-04 | Pismo Beach | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
119790514 | T3NT NN WEIMAR #1 008/125 RMV BUTT | WEIMAR #1 | 008/125 | F | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | COMP | LC | 2020-08-03 | Sacramento | 2022-02-21 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q1
119816314 | T3NT DI KILARC-CEDAR CRK 5/115 RMV BUTT | KILARC-CEDAR CREEK | 005/115 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-08-29 | Table Mountain | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
119809419 | T3NT NN VOLTA-DESCHUTES 2/060 RMV DEBRI | VOLTA-DESCHUTES | 002/060 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-08-12 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
119775551 | NN CENTERVILLE-TABLE MTN 0/3 RMV BUTT | CENTERVILLE-TABLE MTN | 000/003 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2020-09-10 | Table Mountain | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
119709988 | T2NT DI MTN GT JCT-CSCD 0/1A RMV PL BUT | MTN GATE JCT-CASCADE | 000/001A | F | TR2 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2020-08-31 | Table Mountain | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
119769192 | T3NT DI VLT-SCHUTES 0/13 RMV DBRS | VOLTA-DESCHUTES | 000/013 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2020-09-09 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
119685600 | T3 DI PARADIS-TBL MTN 21/169 RMV PL BUTT | PARADISE-TABLE MTN | 021/169 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2020-08-25 | Table Mountain | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
119683060 | T3 KANAKA TAP 1/13B INST DMPRW | KANAKA TAP | 001/013B | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2020-08-27 | Table Mountain | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
119816859 | DI GOLD HILL #1 11/169 COMPLETED | GOLD HILL #1 | 011/169 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2020-09-10 | Sacramento | 2022-04-07 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
119634094 | EI TAFT-CUYAMA #1 13/122 RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 013/122 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-18 | Midway | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
119816225 | T3NT DI KILRC-CEDR CRK 6/147 RMV BUTT | KILARC-CEDAR CREEK | 006/147 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-08-29 | Table Mountain | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
119816130 | T3NT DI KLRC-CDAR CRK 06/149 RMV BUTT | KILARC-CEDAR CREEK | 006/149 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-08-29 | Table Mountain | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
119631554 | T3NT DI FRCH MDWS-MDL FRK 11/209 RMV DBR | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 011/209 | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2020-08-17 | Sacramento | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Non-Tower | Q2
119629199 | T3NT DI FRNCH MDW-MDL FRK 3/61 RMV DBRS | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 003/061 | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2020-08-17 | Sacramento | 2022-05-13 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
119631559 | T3NT DI FRCH MDWS-MDL FK 10/195 RMV DBRS | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 010/195 | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2020-08-17 | Sacramento | 2022-05-05 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
119789692 | T2 NN CTRVLL-TBLMTN-OROVLL 4/95 RMV BUTT | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | 004/095 | F | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | COMP | LC | 2020-09-19 | Table Mountain | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
119638290 | T0 EI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 42/6 RMV D | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 042/006 | F | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-08-19 | Willits | 2022-04-15 | 2022-04-16 | Non-Tower | Q2
119636858 | EI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 41/7 RMV DBRS | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 041/007 | F | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-08-19 | Willits | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
119607595 | EI FORT SEWARD TAP 3/009 RPR GYWW | FORT SEWARD TAP | 003/009 | E | HFRA | 2022-05-23 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2020-08-12 | Eureka | 2022-05-26 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
119628297 | T3NT DI FRNCH MDW-MDL FRK 2/50 RMV DBRS | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 002/050 | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2020-08-17 | Sacramento | 2022-05-13 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
119629261 | T3NT DI FRCH MDW-MDL FK 6/123 RMV DEBRIS | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 006/123 | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2020-08-17 | Sacramento | 2022-05-10 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
119628659 | T3NT DI FRNCH MDW-MDL FRK 2/48 RMV DBRS | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 002/048 | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2020-08-17 | Sacramento | 2022-05-11 | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
119626719 | T3NT DI FRNCH MDWS-MDDL FRK 0/9 RMV BUTT | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 000/009 | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2020-08-17 | Sacramento | 2022-05-15 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
119723871 | T3NT NN GOLD HILL #1 21/323 RMV PL BUTT | GOLD HILL #1 | 021/323 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2020-08-07 | Sacramento | 2022-04-08 | 2022-04-16 | Non-Tower | Q2
119722508 | DI WOODLEAF-PALERMO 2/28L RMV DEBRIS | WOODLEAF-PALERMO | 002/028 | F | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | COMP | LC | 2020-07-31 | Table Mountain | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
119706696 | T2NT DI KESWICK-CASCADE 0/8 RMV BUTT | KESWICK-CASCADE | 000/008 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-08-29 | Table Mountain | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
119184455 | T2NT DI KILARC-DESCHUTES 15/314 RMV BUTT | KILARC-DESCHUTES | 015/314 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-16 | Table Mountain | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
119637601 | T3NT DI LAURELES-OTTER 12/1 RMV DEBRIS | LAURELES-OTTER | 012/001 | F | TR3 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | COMP | LC | 2020-08-19 | Moss Landing | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
119495294 | DI TAFT-CUYAMA #1 11/109L RMV DEBRIS | TAFT-CUYAMA #1 | 011/109 | F | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-22 | Midway | 2022-04-01 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
119723447 | T3NT NN KILARC-CDR CRK 9/212 RMV PL BUTT | KILARC-CEDAR CREEK | 009/212 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-08-07 | Table Mountain | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
119632531 | T3NT DI FCH MW-MDL FRK 10/203 RMV DEBRIS | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 010/203 | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2020-08-17 | Sacramento | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
119627775 | T3NT DI LAURELES-OTTER 13/1 RMV DEBRIS | LAURELES-OTTER | 013/001 | F | TR3 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | COMP | LC | 2020-08-14 | Moss Landing | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
119493154 | DI TAFT-CUYAMA #1 11/107L RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 011/107 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-22 | Midway | 2022-04-01 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
119482715 | DI TAFT-CUYAMA #1 014/128 RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 014/128 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-20 | Midway | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
119467199 | EI LOS BANOS-PACHECO 007/006 RPR GYWW | LOS BANOS-PACHECO | 007/006 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-07-17 | Fresno | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Non-Tower | Q1
119400069 | DI FORT SEWARD TAP 1/6 RPR WDPKR | FORT SEWARD TAP | 001/006 | E | HFRA | 2022-05-23 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2020-07-15 | Eureka | 2022-05-28 | 2022-05-28 | Non-Tower | Q2
119374597 | EI LOS BANOS-PACHECO 9/1A INST SPLT BLT | LOS BANOS-PACHECO | 009/001A | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-04-05 | COMP | LC | 2020-07-15 | Fresno | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q2
119373221 | EI LOS BANOS-PACHECO 9/3 RMV NEST | LOS BANOS-PACHECO | 009/003 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-07-15 | Fresno | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
119357440 | T3NT DI KESWICK TRNTY 3/58 RMV PL BUTT | KESWICK-TRINITY | 003/058 | F | TR3 | 2022-05-30 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-12 | Non-Tower | Q2
119336582 | T3NT DI COLGATE-ALLGHNY 10/287 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 010/287 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-08 | Sacramento | 2022-06-18 | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
119324319 | EI T2NT KILARC-DESCHUTES 18/389 RMV BUTT | KILARC-DESCHUTES | 018/389 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-07-07 | Table Mountain | 2022-04-04 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
119317121 | T2NT EI KESWICK-TRINITY 22/348 GUY MARKR | KESWICK-TRINITY | 022/348 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
119311025 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 10/98 REMV PL BUTT | DRUM-HIGGINS | 010/098 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | COMP | LC | 2020-07-02 | Sacramento | 2022-05-23 | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
119309117 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 10/100R RMV BUTT | DRUM-HIGGINS | 010/100 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | COMP | LC | 2020-07-02 | Sacramento | 2022-05-23 | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
119302178 | T2NT TRINITY-MAPLE CREEK 50/8 RMV BUTT | TRINITY-MAPLE CREEK | 050/008 | F | TR2 | 2022-04-10 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2020-07-02 | Eureka | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
119301791 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 1/20L INST MRKW | DRUM-HIGGINS | 001/020 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | COMP | LC | 2020-07-01 | Sacramento | 2022-05-27 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
119239309 | EI T3NT KILARC-DESCHUTES 000/002 RMV BUT | KILARC-DESCHUTES | 000/002 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-30 | Table Mountain | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
119236858 | EI T3NT KILARC-DESCHUTES 0/3 RMV PL BUT | KILARC-DESCHUTES | 000/003 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-30 | Table Mountain | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
119222766 | T3NT EI KILARC-CEDAR CRK 4/114 RMV BUTT | KILARC-CEDAR CREEK | 004/114 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-26 | Table Mountain | 2022-04-07 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
119222764 | EI T3NT KILRC-CDR CRK 6/152 RMV PL BUTT | KILARC-CEDAR CREEK | 006/152 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-26 | Table Mountain | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
119222702 | T2NT DI KESWICK-CASCADE 6/118 RMV BUTT | KESWICK-CASCADE | 006/118 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-24 | Table Mountain | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
119221354 | EI T3NT KILARC-CDAR CRK 8/186 RMV PL BU | KILARC-CEDAR CREEK | 008/186 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-26 | Table Mountain | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
119210874 | T2NT DI KESWICK-CASCADE 2/52 RMV BUTT | KESWICK-CASCADE | 002/052 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-24 | Table Mountain | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
119210017 | T3NT EI KILARC-CDAR CRK 10/241 RMV BUTT | KILARC-CEDAR CREEK | 010/241 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2020-06-25 | Table Mountain | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
119208020 | T3NT EI KILARC-CEDAR CRK 13/279 RMV BUTT | KILARC-CEDAR CREEK | 013/279 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2020-06-24 | Table Mountain | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
119207348 | T3NT EI KILARC-CEDAR CREEK 6/158 RMV BUT | KILARC-CEDAR CREEK | 006/158 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-24 | Table Mountain | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
119207346 | T3NT EI KILARC-CEDAR CREEK 7/161 RMV ANC | KILARC-CEDAR CREEK | 007/161 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-24 | Table Mountain | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
119205605 | T3NT EI KILARC-CEDAR CRK 12/268 RMV BUTT | KILARC-CEDAR CREEK | 012/268 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2020-06-24 | Table Mountain | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
119199276 | T3NT DI CLGTE-ALLGHNY 24/662 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 024/662 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-22 | Sacramento | 2022-06-15 | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
119180906 | T2NT DI KILARC-DSCHUTS 14/302 RMV BUTT | KILARC-DESCHUTES | 014/302 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-16 | Table Mountain | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
119180730 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 12/265 RMV DEBRIS | KILARC-DESCHUTES | 012/265 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-16 | Table Mountain | 2022-04-05 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
119178420 | T2NT DI KILARC-DESCHUTES 15/312 RMV BUTT | KILARC-DESCHUTES | 015/312 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-16 | Table Mountain | 2022-05-16 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
119176965 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 14/307 RMV PL BUT | KILARC-DESCHUTES | 014/307 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-16 | Table Mountain | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
119160264 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 18/388 RMV PL BUT | KILARC-DESCHUTES | 018/388 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-04 | Table Mountain | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
119156553 | T3NT DI KESWICK-TRINITY 1/34 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 001/034 | F | TR3 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-06-05 | Table Mountain | 2022-05-24 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
119155624 | T2NT DI KILARC-DSCHTS 19/399 RMV PL BUT | KILARC-DESCHUTES | 019/399 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-04 | Table Mountain | 2022-04-04 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
119144744 | T2NT DI KILRC-DSCHUTES 019/409 INST MRKW | KILARC-DESCHUTES | 019/409 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-04 | Table Mountain | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
119144711 | T2 DI KILARC-DESCHUTS 19/391 RMV PL BUTT | KILARC-DESCHUTES | 019/391 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-04 | Table Mountain | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
119142265 | T3NT DI VOLTA-DESCHUTES 1/23 RMV PL BUTT | VOLTA-DESCHUTES | 001/023 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-02 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
119142145 | T3NT DI VOLTA-DESCHUTES 0/9 RMV PL BUTT | VOLTA-DESCHUTES | 000/009 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
119140494 | T3NT DI VOLTA-DESCHUTES 2/48 RMV PL BUTT | VOLTA-DESCHUTES | 002/048 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
119132423 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 9/392 RMV PL BUTT | KILARC-DESCHUTES | 019/392 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-04 | Table Mountain | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
119131973 | T3NT DI VOLTA-DESCHUTES 0/19 RMV PL BUTT | VOLTA-DESCHUTES | 000/019 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
119126049 | T2 DI KLRC-DSCHTS 19/394 RMV PL BUTT | KILARC-DESCHUTES | 019/394 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-04 | Table Mountain | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
119125887 | T3NT DI CNT-TBL MT-ORLE 1/41 RMV PL BUTT | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | 001/041 | F | TR3 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | COMP | LC | 2020-05-28 | Table Mountain | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
119125886 | T3NT DI VOLTA-DESCHUTES 1/26 RMV PL BUTT | VOLTA-DESCHUTES | 001/026 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
119119473 | T3NT DI CNT-TBL MTN-ORO 2/37 RMV PL BUTT | CENTERVILLE-TABLE MTN | 002/037 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | 2022-05-10 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
119119345 | T3NT DI CNTL TBLE MTN ORO 0/5 RMV PL BUT | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | 000/005 | F | TR3 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | COMP | LC | 2020-05-28 | Table Mountain | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
119119338 | T3 DI VOLTA DESCHUTES 1/27 RMV STUB | VOLTA-DESCHUTES | 001/027 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-06-13 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
119119318 | T3NT DI KLRC-CDAR CRK 9/209 RMV PL BUTT | KILARC-CEDAR CREEK | 009/209 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | 2022-03-22 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
119119270 | T3NT DI VLTA DSCHTS 5/110 RMV BUTT | VOLTA-DESCHUTES | 005/110 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-06-10 | 2022-06-12 | Non-Tower | Q2
119118724 | T3NT DI CNTR-TBLE3/61 RMV PL BUTT | CENTERVILLE-TABLE MTN | 003/061 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
119118638 | T3NT DI VOLTA-DESCHUTES 2/61 RMV PL BUTT | VOLTA-DESCHUTES | 002/061 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
119118617 | T3NT DI CNTR-TBLE MTN 3/53 RMV PL BUTT | CENTERVILLE-TABLE MTN | 003/053 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
119117930 | T3NT DI KLRC-CEDAR CREEK 2/058 INS MRKW | KILARC-CEDAR CREEK | 002/058 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | 2022-04-25 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
119117581 | T3NT DI KILARC-CDR CRK 12/276 RMV PL BUT | KILARC-CEDAR CREEK | 012/276 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | 2022-04-24 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
119117507 | T3NT DI KILARC-CDR CRK 12/275 RMV PL BUT | KILARC-CEDAR CREEK | 012/275 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
119117493 | T3NT DI CLGTE ALLGHNY 10/277 INST MRKW | COLGATE-ALLEGHANY | 010/277 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2020-05-29 | Sacramento | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Non-Tower | Q1
119117269 | T3NT DI CNTRVL-TBL MTN 1/33 RMV PL BUTT | CENTERVILLE-TABLE MTN | 001/033 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | 2022-05-31 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
119117094 | T3 DI VOLTA DESCHUTES 1/34 RMV BUTT | VOLTA-DESCHUTES | 001/034 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
119117078 | T3NT DI CNTRVIL-TBLE MTN 1/31 RMV PL BUT | CENTERVILLE-TABLE MTN | 001/031 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
119116186 | T3NT DI CENTERVIL-TBL-ORV 1/32 RMV BUT | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | 001/032 | F | TR3 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | COMP | LC | 2020-05-28 | Table Mountain | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
119115999 | T3NT DI GOLD HILL #1 026/387 RMV STUB | GOLD HILL #1 | 026/387 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2020-05-29 | Sacramento | 2022-04-17 | 2022-04-17 | Non-Tower | Q2
119115996 | T3NT DI GOLD HILL #1 021/328 RMV PL BUTT | GOLD HILL #1 | 021/328 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-04-10 | 2022-04-10 | Non-Tower | Q2
119115581 | T3NT DI CNTR-TBLE MTN 1/28 RMV PL BUTT | CENTERVILLE-TABLE MTN | 001/028 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
119114829 | T3NT DI KILARC-CEDAR CREK 5/123 RMV STUB | KILARC-CEDAR CREEK | 005/123 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | 2022-03-28 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
119114728 | T3NT DI KILARC-CDR CRK 12/278 RMV PL BUT | KILARC-CEDAR CREEK | 012/278 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
119114519 | T3NT DI CNTL-TBL MTN-ORO 1/24 RMV PL BUT | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | 001/024 | F | TR3 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | COMP | LC | 2020-05-28 | Table Mountain | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
119112355 | T3NT DI VOLTA-DESCHUTES 6/141 RMV BUTT | VOLTA-DESCHUTES | 006/141 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
119111228 | T3NT DI VOLTA-DESCHUTES 001/041 RMV BUTT | VOLTA-DESCHUTES | 001/041 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
119103016 | T3NT DI VOLTA-DESCHUTES 002/049 RMV BUTT | VOLTA-DESCHUTES | 002/049 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
119102983 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 0/15 RMV STUB | VOLTA-DESCHUTES | 000/015 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
119102889 | T3NT DI VOLTA-DESCHUTES 3/77 RMV BUTT | VOLTA-DESCHUTES | 003/077 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-06-10 | 2022-06-12 | Non-Tower | Q2
119102700 | T3 DI GOLD HILL #1 26/382 RMV BUTT | GOLD HILL #1 | 026/382 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-04-08 | 2022-04-16 | Non-Tower | Q2
119102699 | T3NT DI GOLD HILL #1 026/388 INS MRKW | GOLD HILL #1 | 026/388 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2020-05-12 | Sacramento | 2022-04-16 | 2022-04-17 | Non-Tower | Q2
119102693 | T3NT DI VOLTA-DESCHUTES 1/040 RMV BUTT | VOLTA-DESCHUTES | 001/040 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
119094508 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 2/45 RMV BUTT | VOLTA-DESCHUTES | 002/045 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
119085209 | T3NT DI GOLD HILL#1 25/374 RMV BUTT | GOLD HILL #1 | 025/374 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2020-05-11 | Sacramento | 2022-04-15 | 2022-04-17 | Non-Tower | Q2
119084721 | T3NT DI KLRC-CDR CRK 10/235 RMV STUB | KILARC-CEDAR CREEK | 010/235 | F | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | 2022-03-22 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
119083252 | T3NT DI CENTERVLLE-TBL MTN 3/54 RMV BUTT | CENTERVILLE-TABLE MTN | 003/054 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
119081295 | T3 DI KESWICK-CASCADE 8/159A RPR SPLW | KESWICK-CASCADE | 008/159A | E | TR3 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2020-05-20 | Table Mountain | 2022-05-25 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
118951800 | T3NT EI OAKHURST TAP 17/4 RMV POLE BUTT | OAKHURST TAP | 017/004 | F | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2020-04-27 | Fresno | 2022-03-27 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
115777123 | T2NT EI CORTINA-MEND #1 07/039 INST MRKS | CORTINA-MENDOCINO #1 | 007/039 | F | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2019-01-29 | Sacramento | 2022-04-04 | 2022-04-05 | Tower | Q2
115587675 | T2NT COLGATE-PALERMO 015/303 INS HV SIGN | COLGATE-PALERMO | 015/303 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2018-12-21 | Table Mountain | 2022-04-29 | 2022-05-01 | Non-Tower | Q2
121397833 | T3NT DI SBRT-GRZLY-CLRMT #1 4/40 INS ACG | SOBRNTE-GRIZZLY-CLARMNT #1+ | 004/040 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | COMP | LC | 2021-05-19 | Concord | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Tower | Q2
120843013 | T3NT EI SBTE-GRLY-CLRMNT #1 5/51 INS ACG | SOBRNTE-GRIZZLY-CLARMNT #1+ | 005/051 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | COMP | LC | 2021-04-19 | Concord | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
119116574 | T3 DI CRTNA-MNDCNO #1 18/86 RPL HRDT | CORTINA-MENDOCINO #1 | 018/086 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-05-27 | Lakeville | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Tower | Q1
118913550 | T3NT EI DRUM PH #2 TAP 0/2A INST ACG | DRUM PH #2 TAP | 000/002A | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2020-04-11 | Sacramento | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
121683975 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T099 RMV VEG | SPARE T-LINE RECORD | T099 | E | TR3 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | COMP | LC | 2021-07-08 | Pismo Beach | 2022-02-28 |  | Non-Tower | Q1
121469567 | T3NT DI CNTR CSTA-MRGA #1 22/105 INS ACG | CONTRA COSTA-MORAGA #1 | 022/105 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-05-28 | Concord | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Tower | Q2
121372657 | T2NT DI TSLA-NWRK #1-TWR 11/64 INS ACG | TESLA-NEWARK #1 | 011/064 | F | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | COMP | LC | 2021-05-04 | Concord | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121344083 | T3NT DI ROCK CREEK-POE 12/89 INS ACG | ROCK CREEK-POE | 012/089 | F | TR3 | 2022-06-20 | 2022-07-20 | COMP | LC | 2021-04-23 | Table Mountain | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121339218 | T3NT DI SBRNT-GRZY-CRMNT #2 4/35 INS ACG | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | 004/035 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | COMP | LC | 2021-04-24 | Concord | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
121325395 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 15/140 INS ACG | DRUM-HIGGINS | 015/140 | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-05-12 | Sacramento | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
120849150 | T3NT EI SBNTE-GRLY-CLMNT #2 5/36 INS ACG | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | 005/036 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | COMP | LC | 2021-04-20 | Concord | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Tower | Q2
119963222 | DI LOS BANOS-PACHECO 005/003 RPL POLE | LOS BANOS-PACHECO | 005/003 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-10-27 | Fresno | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Non-Tower | Q1
120252862 | T3NT DI TIDWTER-SOBRANTE 21/100 INS ACG | TIDEWATER-SOBRANTE | 021/100 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | COMP | LC | 2020-12-14 | Concord | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Tower | Q2
120241323 | T3NT DI CARIB-TABLE MTN 45/329C INST ACG | CARIBOU-TABLE MTN | 045/329C | F | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | COMP | LC | 2020-12-04 | Table Mountain | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
119947916 | T0 DI MONTA VISTA-PERMANENTE 0/6 RPL POL | MONTA VISTA-PERMANENTE | 000/006 | E | HFRA | 2022-04-02 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2020-10-21 | Metcalf | 2022-04-02 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
119983883 | DI BRDGEVL-GARBRVIL 031/002 RPL STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 031/002 | E | HFRA | 2022-03-05 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2020-11-02 | Eureka | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
119607606 | T0 EI FORT SEWARD TAP 4/000 RPL POLE | FORT SEWARD TAP | 004/000 | B | HFRA | 2022-05-23 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2020-08-12 | Eureka | 2022-05-27 | 2022-05-28 | Non-Tower | Q2
119603962 | EI FORT SEWARD TAP 2/008 RPL PL | FORT SEWARD TAP | 002/008 | E | HFRA | 2022-05-23 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2020-08-10 | Eureka | 2022-05-26 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
119511695 | T3NT EI DRUM-HIGGINS 8/81 INST ACG | DRUM-HIGGINS | 008/081 | F | TR3 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2020-07-27 | Sacramento | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
119380656 | T0 DI FORT SEWARD TAP 1/3 RPL POLE | FORT SEWARD TAP | 001/003 | B | HFRA | 2022-05-23 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2020-07-16 | Eureka | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
119310006 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 52/0 (A) RPL P | TRINITY-MAPLE CREEK | 052/000A | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-03 | Eureka | 2022-02-04 | 2022-02-06 | Non-Tower | Q1
118912011 | T3NT EI DRUM PH #2 TAP 0/2C INST ACG | DRUM PH #2 TAP | 000/002C | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2020-04-10 | Sacramento | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
117992718 | T2 EI CRESTA-RIO OSO 011/093 INS ATCG | CRESTA-RIO OSO | 011/093 | F | TR2 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2019-10-11 | Table Mountain | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
117656164 | T3NT DI RND M-TBL M #2 19/101 INST GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 019/101 | F | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | COMP | LC | 2019-07-26 | Table Mountain | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Tower | Q1
116712269 | T3NT EI RND MTN-TBL MTN#1 20/103 INST GM | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 020/103 | F | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | COMP | LC | 2019-03-11 | Table Mountain | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Tower | Q1
116712180 | T3NT EI RND MTN-TBL MTN #1 7/40 GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 007/040 | E | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | COMP | LC | 2019-03-11 | Table Mountain | 2022-02-14 | 2022-02-16 | Tower | Q1
115821546 | T2NT EI PIT #1-COTTONW 46/396 INST ACG | PIT #1-COTTONWOOD | 046/396 | F | TR2 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2019-02-06 | Table Mountain | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
119081631 | T3NT DI CTRVL-TBL MTN-RVL 1/25 RMV BUTT | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | 001/025 | F | TR3 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | COMP | LC | 2020-05-28 | Table Mountain | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
119115159 | T3NT DI LAURELES-OTTER 9/2 RMV STUB | LAURELES-OTTER | 009/002 | F | TR3 | 2022-03-19 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-05-29 | Moss Landing | 2022-03-19 | 2022-03-19 | Non-Tower | Q1
119665837 | T3 DI LAURELES-OTTER 4/1 INST MRKW | LAURELES-OTTER | 004/001 | F | TR3 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | COMP | LC | 2020-08-20 | Moss Landing | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Non-Tower | Q1
119176544 | DI VALLEY SPRINGS #1 A0/21A RPR WDPKR | VALLEY SPRINGS #1 | A000/021A | E | TR2 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2020-06-15 | Victor | 2022-04-03 | 2022-04-03 | Non-Tower | Q2
119127506 | T3NT DI LAURELES-OTTER 9/4 RMV PL BUTT | LAURELES-OTTER | 009/004 | F | TR3 | 2022-03-19 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-05-29 | Moss Landing | 2022-03-19 | 2022-03-19 | Non-Tower | Q1
119126039 | T3NT DI LAURELES-OTTER 8/10 RMV STUB | LAURELES-OTTER | 008/010 | F | TR3 | 2022-03-19 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-05-29 | Moss Landing | 2022-03-19 | 2022-03-19 | Non-Tower | Q1
119115233 | T3NT DI LAURELES-OTTER 9/11 RMV STUB | LAURELES-OTTER | 009/011 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2020-05-29 | Moss Landing | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
119115201 | T3NT DI LAURELES-OTTER 9/7 RMV STUB | LAURELES-OTTER | 009/007 | F | TR3 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2020-05-29 | Moss Landing | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Non-Tower | Q1
119115200 | T3NT DI LAURELES-OTTER 9/5 RMV PL BUTT | LAURELES-OTTER | 009/005 | F | TR3 | 2022-03-19 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-05-29 | Moss Landing | 2022-03-19 | 2022-03-19 | Non-Tower | Q1
119114768 | T3NT DI LAURELES-OTTER 8/11 RMV STUB | LAURELES-OTTER | 008/011 | F | TR3 | 2022-03-19 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-05-29 | Moss Landing | 2022-03-19 | 2022-03-19 | Non-Tower | Q1
119088568 | T3 DI LAURELES-OTTER 8/9 RMV BUTT | LAURELES-OTTER | 008/009 | F | TR3 | 2022-03-19 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-05-29 | Moss Landing | 2022-03-19 | 2022-03-19 | Non-Tower | Q1
119084747 | T3NT DI LAURELES-OTTER 9/1 RMV STUB | LAURELES-OTTER | 009/001 | F | TR3 | 2022-03-19 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-05-29 | Moss Landing | 2022-03-19 | 2022-03-19 | Non-Tower | Q1
119084707 | T3NT DI LAURELES-OTTER 8/12 RMV STUB | LAURELES-OTTER | 008/012 | F | TR3 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2020-05-29 | Moss Landing | 2022-03-17 | 2022-03-18 | Non-Tower | Q1
117891742 | T3NT PARKWAY-MORAGA 19/109 INST ACG | PARKWAY-MORAGA | 019/109 | F | TR3 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2019-09-17 | Concord | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Tower | Q1
116774387 | T2NT EI TESLA-NEWARK #2 11/079 INST ATCG | TESLA-NEWARK #2 | 011/079 | F | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | COMP | LC | 2019-03-02 | Concord | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Tower | Q2
120828273 | T2 EI SBRNT-GRZLY-CLMNT #2 1/15 RPL HWRS | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | 001/015 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-04-16 | Concord | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Tower | Q2
121485627 | T3NT DI SRNT-GRZL-CLRMNT#1 4/38F INS ACG | SOBRNTE-GRIZZLY-CLARMNT #1+ | 004/038F | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | COMP | LC | 2021-06-01 | Concord | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Tower | Q2
121749567 | DI FORT SEWARD TAP 00/01 RPL STRW | FORT SEWARD TAP | 000/001 | E | HFRA | 2022-05-25 | 2022-05-25 | COMP | LC | 2021-07-17 | Eureka | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
121667769 | T2 EI COTTONWD-BENTON #2 1/23L RPL STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 001/023 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
118117120 | T0 FORT SEWARD TAP 1/7 RPL POLE | FORT SEWARD TAP | 001/007 | E | HFRA | 2022-05-23 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2019-10-28 | Eureka | 2022-05-26 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
117905762 | T2 EI KWAY-MORAGA 021/118 INST CLMB | PARKWAY-MORAGA | 021/118 | F | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2019-09-21 | Concord | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
117905595 | T3NT EI CRSTA-RIO OSO 014/116 INST ACG | CRESTA-RIO OSO | 014/116 | F | TR3 | 2022-06-16 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2019-09-21 | Table Mountain | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
117882900 | T2 STANISLAUS-MANTECA #2 21/122 INST ACG | STANISLAUS-MANTECA #2 | 021/122 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2019-09-14 | Victor | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Non-Tower | Q1
116742581 | T3NT EI RND MTN-TBL MTN#1 004/027 GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 004/027 | F | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | COMP | LC | 2019-03-15 | Table Mountain | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Tower | Q1
116716559 | T3NT EI RND MTN-TBL MT #1 4/26 INST GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 004/026 | F | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | COMP | LC | 2019-03-12 | Table Mountain | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Tower | Q1
116708848 | T3NT EI RND MN-TL MN#1 20/103 INS HV COA | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 020/103 | F | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-18 | COMP | LC | 2019-03-11 | Table Mountain | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Tower | Q1
116708672 | T2 EI RND MT-TBL MT #1 22/111 INST GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 022/111 | F | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | COMP | LC | 2019-03-11 | Table Mountain | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Tower | Q1
116594280 | T2NT EI LS PSTS-NWRK 013/088 INS CLMB | LAS POSITAS-NEWARK | 013/088 | F | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2019-02-25 | Concord | 2022-01-22 | 2022-01-22 | Tower | Q1
116593299 | T2 EI NEWARK-LIVERMORE 007/045 INS GRD | NEWARK-LIVERMORE | 007/045 | F | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2019-02-25 | Concord | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
116592819 | T2NT EI CSTRO VLLY-NWRK 014/078 INS ATCG | CASTRO VALLEY-NEWARK | 014/078 | F | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2019-02-25 | Concord | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
116579660 | T2 EI PTSBRG-SAN RMN 020/080 INS ANTI CL | PITTSBURG-SAN RAMON | 020/080 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | COMP | LC | 2019-02-21 | Concord | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
116471569 | T3NT EI DRD-MSSRFLT#1 003/025 INS ACG | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 003/025 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2019-02-11 | Sacramento | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
115858021 | T2NT EI PIT #1-COTTONW 45/395 INST ACG | PIT #1-COTTONWOOD | 046/395 | F | TR2 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2019-02-06 | Table Mountain | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
115820117 | T2NT EI POE-RIO OSO 39/256 INST ACG | POE-RIO OSO | 039/256 | F | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | COMP | LC | 2019-02-06 | Table Mountain | 2022-01-03 | 2022-01-03 | Non-Tower | Q1
115807512 | T2NT EI PIT #1-COTTONWD 048/424 INST ACG | PIT #1-COTTONWOOD | 048/424 | F | TR2 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2019-02-05 | Table Mountain | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
115787535 | T2NT EI PIT #1-COTTONWD 048/420 INST ACG | PIT #1-COTTONWOOD | 048/420 | F | TR2 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2019-02-05 | Table Mountain | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
115761361 | T3NT EI MRGA-SN LNDRO #3 000/012 CLB GRD | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 000/012 | F | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2019-01-29 | Concord | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
115739294 | T2NT EI RND MTN-CTNWD#3 R2/19 INST ACG | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | R002/019 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2019-01-24 | Table Mountain | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
116721350 | T2NT EI DIBL-GTS #1 51/207B INST MRKS | DIABLO-GATES #1 | 051/207A | F | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | COMP | LC | 2019-03-13 | Pismo Beach | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Tower | Q2
121985520 | T2 WV VOLTA-DESCHUTES 15/323 RPL POLE | VOLTA-DESCHUTES | 015/323 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-09-01 | Table Mountain | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121748368 | T2 DI CTTNWD-BENTON #2 8/79R RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 008/079 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-07-13 | Table Mountain | 2022-06-04 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121705852 | T2 DI PRDSE TBL MTN 023/181C RPR GYWW | PARADISE-TABLE MTN | 023/181 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121667423 | T2 EI COTTONWOOD-BENTON 1/021L RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 001/021 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
121549856 | T2 EI MTN GATE JCT-CSCDE 2/28L COMPLETE | MTN GATE JCT-CASCADE | 002/028 | E | TR2 | 2022-08-28 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
121547491 | EI T2 FORT SEWARD TAP 6/4 RPL STRW | FORT SEWARD TAP | 006/004 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2021-06-14 | Eureka | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
121544951 | EI T2NT PIT #5 -RND MTN #1 3/40 RMV DBRS | PIT #5-ROUND MTN #1 | 003/040 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-09 | COMP | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | 2022-06-10 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121544944 | EI T2NT PT #5 - RND MN #1 4/42 RMV BUT | PIT #5-ROUND MTN #1 | 004/042 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-09 | COMP | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | 2022-06-10 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121516818 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 4/93 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 004/093 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121500206 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 005/116 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 005/116 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-06-03 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121493586 | T3NT DI DRUM-HIGGINS+ 17/146 RPR FOND | DRUM-HIGGINS | 017/146 | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-06-01 | Sacramento | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Tower | Q2
121451356 | T3 DI OXBOW TAP 0/2 RPR GYWW | OXBOW TAP | 000/002 | E | TR3 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | COMP | LC | 2021-06-01 | Sacramento | 2022-02-21 | 2022-02-21 | Non-Tower | Q1
121450734 | T3 DI VLTA-DSCHTES 5/113 RPR GYWW | VOLTA-DESCHUTES | 005/113 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-05-27 | Table Mountain | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
121422694 | T3 DI SBRNT-GRZL-CLRMT #2 5/35D INS HRDD | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | 005/035D | E | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-05-18 | Concord | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Tower | Q2
121407686 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 4/106 RPR STRW | VOLTA-DESCHUTES | 004/106 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-06-10 | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
121386601 | T2 EI PARADISE-TABLE MTN 6/55 RPL INSS | PARADISE-TABLE MTN | 006/055 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
121356385 | T3 DI CRESTA-RIO OSO 014/114 RMV STEP | CRESTA-RIO OSO | 014/114 | E | TR3 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-04-23 | Table Mountain | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Tower | Q1
121325751 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 15/399 RPLC INSW | COLGATE-ALLEGHANY | 015/399 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-05-07 | Sacramento | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
120943228 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 13/367 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 013/367 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-05-04 | Sacramento | 2022-06-19 | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
120906885 | EI T2NT MALIN-RND MTN #2 87/445 RPL HRDT | MALIN-ROUND MTN #2 | 087/445 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-06-03 | COMP | LC | 2021-04-29 | Table Mountain | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Tower | Q2
120901137 | T2 EI MALIN-RND MTN #2 87/443 RPR ANCS | MALIN-ROUND MTN #2 | 087/443 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-06-03 | COMP | LC | 2021-04-29 | Table Mountain | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Tower | Q2
120886808 | T2 EI MNDCIN-WLITS-FRT BRG 4/4 RPL STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 004/004 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-04-26 | Willits | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
120876987 | T2 EI SLT SPRNG-TGR CRK 6/051 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 006/051 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | COMP | LC | 2021-04-23 | Victor | 2022-06-25 | 2022-06-25 | Non-Tower | Q2
120849029 | T3 DI MONTA VISTA-BURNS 5/48 INST BOND | MONTA VISTA-BURNS | 005/048 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-19 | Moss Landing | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Non-Tower | Q1
120835425 | T3 EI SBRNT-GRZL-CLRMT #1 A0/5 RPR FOND | SOBRNTE-GRIZZLY-CLARMNT #1+ | A000/005 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-04-17 | Concord | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Tower | Q2
120831363 | T3 EI MTCLF-MSS LNDNG #1 45/196 RPR FOND | METCALF-MOSS LANDING #1 | 045/196 | E | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-17 | COMP | LC | 2021-04-16 | Moss Landing | 2022-03-13 | 2022-03-13 | Tower | Q1
120824354 | T2 EI SLT SPRNGS-TGR CRK 10/083 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 010/083 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | COMP | LC | 2021-04-15 | Victor | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
120808031 | T3 EI FRNCH MDWS-MDDL FRK 7/132 REFRAME | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 007/132 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-04-13 | Sacramento | 2022-05-12 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
120773496 | T3 EI FRC MDS-MF 5/104 REFRAME COMPLT | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 005/104 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-04-09 | Sacramento | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
120772242 | T3 EI FRNCH MDWS-MDL FRK 10/203 COMPLETE | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 010/203 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-04-09 | Sacramento | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
120763643 | T2NT EI PT #1-HT CRK #2 BNY 4/54 RMV BUT | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 004/054 | F | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | COMP | LC | 2021-04-08 | Table Mountain | 2022-05-21 | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
120758413 | T3NT DI CRIBOU-TABLE MNTN 42/310 MASTIC | CARIBOU-TABLE MTN | 042/310 | F | TR3 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | COMP | LC | 2021-03-23 | Table Mountain | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
120715990 | T2 EI MOSS LANDING-CBURN 18/82 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | 018/082 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-18 | COMP | LC | 2021-03-30 | Moss Landing | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Tower | Q2
120689525 | T3 DI MTCLF-MS LNDNG #1 44/194 RPR FOND | METCALF-MOSS LANDING #1 | 044/194 | E | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-17 | COMP | LC | 2021-03-23 | Moss Landing | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Tower | Q1
120683702 | T3NT DI MTCLF-MS LDNG #1 45/197 RPR FOND | METCALF-MOSS LANDING #1 | 045/197 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-17 | COMP | LC | 2021-03-23 | Moss Landing | 2022-03-13 | 2022-03-13 | Tower | Q1
120668033 | T3 EI VOLTA-DESCHUTES 2/050 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 002/050 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-03-20 | Table Mountain | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
120666911 | T3 EI VOLTA-DESCHUTES 000/022 RPL PL | VOLTA-DESCHUTES | 000/022 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-03-20 | Table Mountain | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
119784295 | T3 DI BRIDGVLL-GARBERVILLE 11/6 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 011/006 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2020-09-14 | Eureka | 2022-02-23 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
119769762 | T2 DI TRINITY-MAPLE CRK 46/10 REPL INSW | TRINITY-MAPLE CREEK | 046/010 | E | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-09-14 | Eureka | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
119766068 | EI DINOSAUR POINT TAP 1/001 RPL GY CMPLT | DINOSAUR POINT TAP | 001/001 | E | HFRA | 2022-02-25 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2020-09-15 | Fresno | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
119758884 | T2 DI TRINITY-MAPLE CREEK 50/0 RPL BOND | TRINITY-MAPLE CREEK | 050/000 | E | TR2 | 2022-04-10 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2020-09-02 | Eureka | 2022-02-03 | 2022-02-09 | Non-Tower | Q1
119721555 | T2 NN CHWCHLA-KRKCHFF 0/2 RPL INSS | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 000/002 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2020-07-29 | Fresno | 2022-02-12 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
119682340 | T2 DI TRINITY-MAPLE CREEK 50/8 RPR GYWW | TRINITY-MAPLE CREEK | 050/008 | E | TR2 | 2022-04-10 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2020-08-25 | Eureka | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
119606207 | T2 EI KESWICK-CASCADE 05/094 RPL POLE | KESWICK-CASCADE | 005/094 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2020-08-12 | Table Mountain | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
119536304 | T3 EI RND MTN-CTNWD #3 34/291 INST HRDWS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 034/291 | E | TR3 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | COMP | LC | 2020-07-31 | Table Mountain | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
119523611 | T3NT EI RND MTN-CTTNWD #2 19/187 RPR FON | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 019/187 | F | TR3 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2020-07-29 | Table Mountain | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
119355612 | T2 EI DEL MONTE-VIEJO 4/93 RPR GYWW | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 004/093 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-10 | Moss Landing | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
119296273 | DI WINDSOR-FITCH MOUNTN 11/6A RPR GYWW | FULTON #1 | 011/006A | E | TR2 | 2022-01-24 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2020-06-29 | Lakeville | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Non-Tower | Q1
119295830 | DI WNDSR-FTCH MUNTN 11/10 RPL INSW | FULTON #1 | 011/010 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-06-29 | Lakeville | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
119295723 | DI WINDSOR-FITCH MNTN 11/12 RPR WDPKR | FULTON #1 | 011/012 | E | TR2 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2020-06-30 | Lakeville | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Non-Tower | Q1
119195079 | T2 ELECTRA-BELLOTA 4/032 RPR FOUND | ELECTRA-BELLOTA | 004/032 | E | TR2 | 2022-02-21 | 2022-02-26 | COMP | LC | 2020-06-22 | Victor | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Tower | Q1
119172701 | T2 DI TRINITY-MAPLE CREEK 35/8C RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 035/008 | E | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-06-12 | Eureka | 2022-04-26 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
119172190 | T3 DI KESWICK-CASCADE 008/160 BOND GYWW | KESWICK-CASCADE | 008/160 | E | TR3 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2020-06-15 | Table Mountain | 2022-05-25 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
119160508 | T2 DI KESWICK-CASCADE 5/112 RPL INSW | KESWICK-CASCADE | 005/112 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | 2022-05-29 | 2022-05-29 | Non-Tower | Q2
119144743 | T2 DI TRINITY-MPLE CREEK 19/13 RPR WDPKR | TRINITY-MAPLE CREEK | 019/013 | E | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2020-06-03 | Eureka | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Non-Tower | Q1
119117424 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 1/28 RMV STUB | VOLTA-DESCHUTES | 001/028 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
119114902 | T3 DI SBRNT-GRZLY-CLRMT#2 5/35E INST HDS | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | 005/035E | E | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2020-05-21 | Concord | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Tower | Q2
119109429 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 0/17 RMV STUB | VOLTA-DESCHUTES | 000/017 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-06-08 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
119108875 | T3 DI SBRNT-GZLY-CLRMNT#2+ 7/45 REP FOND | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | 007/045 | E | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2020-05-26 | Concord | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Tower | Q2
119040548 | T2 MTN GATE JCT-CASCADE 01/013 RPR INSS | MTN GATE JCT-CASCADE | 001/013 | E | TR2 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2020-05-18 | Table Mountain | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
119030438 | T2 WV UNION CHEMICAL TAP 0/3 INST DAMW | UNION CHEMICAL TAP | 000/003 | E | TR2 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-05-14 | Concord | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
118782572 | T3 EI CENTERVILLE-TABLE MTN 1/19 RPR CND | CENTERVILLE-TABLE MTN | 001/019 | E | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2020-04-07 | Table Mountain | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
117376077 | T2NT DI PIT#-COTTONWOOD 27/220 PNT STRS | PIT #1-COTTONWOOD | 027/220 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2019-05-17 | Table Mountain | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Tower | Q2
122088530 | T3 WV COLGATE-ALLEGHANY 10/269 INS DAMP | COLGATE-ALLEGHANY | 010/269 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-09-23 | Sacramento | 2022-06-18 | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
121985665 | T3 WV VOLTA-DESCHUTES 1/032 RPL POLE | VOLTA-DESCHUTES | 001/032 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-09-01 | Table Mountain | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
121815095 | T2 WV PARADISE-TABLE MTN 6/57 RPL INSS | PARADISE-TABLE MTN | 006/057 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-07-29 | Table Mountain | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121767884 | T2 DI PITTSBURG-TESLA #1 5/23 RPL HRDT | PITTSBURG-TESLA #1 | 005/023 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-07-19 | Concord | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Tower | Q2
121745790 | T2 EL DRD-MSSR FLT #2 10/85 RMV BUTT | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 010/085 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-07-16 | Sacramento | 2022-05-20 | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121712732 | T3 DI WOODLEAF-PALERMO 001/014L RPR GYWW | WOODLEAF-PALERMO | 001/014 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | COMP | LC | 2021-07-12 | Table Mountain | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
121706650 | T2 DI MTN GTE JCT CSCD 000/006L RPL STRW | MTN GATE JCT-CASCADE | 000/006 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
121669497 | T2 EI COTTONWOOD-BNTN #2 9/86R RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 009/086 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | 2022-06-04 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121660639 | T2 DI CTTNWD-BENTON #2 002/025L RPL STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 002/025 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-07-01 | Table Mountain | 2022-06-04 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121602766 | T3 DI COTTONWOOD-BENTON 12/108B RPL HRDD | COTTONWOOD-BENTON #2 | 012/108B | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-06-22 | Table Mountain | 2022-06-04 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121593574 | T3NT EI PRKWAY-MORAGA 19/106 RPR FOND | PARKWAY-MORAGA | 019/106 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-06-24 | Concord | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Tower | Q1
121591517 | T3NT DI CTTNWD-BNTN #2 13/118BL RPR GYWW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 013/118B | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-06-23 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
121573584 | T3NT DI PARKWAY-MORAGA 22/122 RPR FOND | PARKWAY-MORAGA | 022/122 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-06-15 | Concord | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Tower | Q1
121548265 | T2 DI FULTON-LAKEVILLE 38/166 RPR INSS | FULTON-LAKEVILLE | 038/166 | E | TR2 | 2022-08-10 | 2022-08-12 | COMP | LC | 2021-06-11 | Lakeville | 2022-06-22 | 2022-06-23 | Tower | Q2
121547497 | EI T2 FORT SEWARD TAP 6/4 RPL STRW | FORT SEWARD TAP | 006/004 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2021-06-14 | Eureka | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
121544955 | EI T2NT PIT #5 -RND MTN #1 4/44 RMV BUTT | PIT #5-ROUND MTN #1 | 004/044 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | 2022-06-10 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121544221 | T2 DI BLTA RVK MLNS SS :001/005 RPR STRW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :001/005 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-06-11 | Victor | 2022-04-16 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121523163 | T2NT DI SMRTSVLL NCLS #2 1/36 RMV BUTT | SMARTVILLE-NICOLAUS #2 | 001/036 | F | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-06-08 | Sacramento | 2022-04-21 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
121453437 | T3 DI COLGTE-ALLGHANY 12/327 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 012/327 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-05-27 | Sacramento | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121427969 | T3 DI WOODLEAF-PALERMO 002/027 RPL PL | WOODLEAF-PALERMO | 002/027 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | COMP | LC | 2021-05-25 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121421268 | T2NT DI PT #1-HT CRK #2-BY 5/91 RMV BUTT | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 005/091 | F | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | COMP | LC | 2021-05-24 | Table Mountain | 2022-05-21 | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
121417890 | T3 EI ATASCADERO-CAYUCOS 05/050 RPR CNDW | ATASCADERO-CAYUCOS | 005/050 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | COMP | LC | 2021-05-27 | Pismo Beach | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
121417473 | T3 DI FRCH MDWS-MDL FRK 1/30 RPR ANCW | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 001/030 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-05-21 | Sacramento | 2022-05-14 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121392169 | T2 DI SOBRANTE-""G"" #1 4/31 REGRADE | SOBRANTE-"G" #1 | 004/031 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-05-17 | Concord | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Tower | Q2
121392022 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 008/233 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 008/233 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-05-14 | Sacramento | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
121390916 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 008/224 RPR CRSW | COLGATE-ALLEGHANY | 008/224 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-05-14 | Sacramento | 2022-06-21 | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
121816153 | T2 DI PITTSBURG-TESLA #1 4/20 RPR FOND | PITTSBURG-TESLA #1 | 004/020 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-07-29 | Concord | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Tower | Q2
121944786 | T2 WV PRADISE-TABLE MTN 006/057 RPL SPLS | PARADISE-TABLE MTN | 006/057 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-08-24 | Table Mountain | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Tower | Q2
121824798 | T2NT DI PT #1-HT CK #2-BNY 4/61 RMV DBRS | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 004/061 | F | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | COMP | LC | 2021-07-30 | Table Mountain | 2022-05-21 | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
121741356 | T2 DI CTTNWD-BENTON#2 8/80L RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 008/080 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-07-13 | Table Mountain | 2022-06-04 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121742267 | T2 DI CTTNWD-BENTON 2 10/93R RPR GYWW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 010/093 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-07-13 | Table Mountain | 2022-06-04 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121353014 | T3 EI ATASCADERO-CAYUCOS 4/36C RPR GYWW | ATASCADERO-CAYUCOS | 004/036 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | COMP | LC | 2021-05-18 | Pismo Beach | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
121735917 | T2 VOLTA-DESCHUTES 18/416 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 018/416 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-07-10 | Table Mountain | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121732075 | T2 DI CTTNWD-BENTON #2 8/75L RMV BUTT | COTTONWOOD-BENTON #2 | 008/075 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-07-08 | Table Mountain | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121722340 | T2 DI MTN GATE-JCT CSCADE 1/17L RPR STRW | MTN GATE JCT-CASCADE | 001/017 | E | TR2 | 2022-08-28 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
121725589 | T3 DI WOODLEAF-PALERMO 001/018 RMV BUTT | WOODLEAF-PALERMO | 001/018 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | COMP | LC | 2021-07-07 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121725587 | T3 DI WOODLEAF-PALERMO 001/018 RPR STRW | WOODLEAF-PALERMO | 001/018 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | COMP | LC | 2021-07-07 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
121705853 | T2 DI PRDSE TBL MTN 023/181L RPR GYWW | PARADISE-TABLE MTN | 023/181 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121705851 | T2 DI PRDSE TBL MTN 023/181R RPR GYWW | PARADISE-TABLE MTN | 023/181 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121706848 | T2 DI MTN GTE JCT-CSCDE 2/25R RPR POLE | MTN GATE JCT-CASCADE | 002/025 | E | TR2 | 2022-08-28 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
121335598 | T3 DI ATASCADERO-CAYUCOS 3/33 RPL STRW | ATASCADERO-CAYUCOS | 003/033 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | COMP | LC | 2021-04-23 | Pismo Beach | 2022-05-09 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
121734600 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #3 0/8 INS HRDT | MORAGA-OAKLAND #3 | 000/008 | E | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-07-12 | Concord | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
121188598 | T2 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 12/97 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 012/097 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-06-25 | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
121743579 | T2 DI COTTONWOOD-BNTN #2 8/81R RPL HRDD | COTTONWOOD-BENTON #2 | 008/081 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-07-13 | Table Mountain | 2022-06-04 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121741357 | T2 DI COTTONWD-BNTN#2 8/80 ANCW RPR | COTTONWOOD-BENTON #2 | 008/080 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-07-13 | Table Mountain | 2022-06-04 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121099250 | T3NT DI EL DRD-MSRI FT #1 0/2 RPR FOND | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 000/002 | F | TR3 | 2022-06-02 | 2022-06-09 | COMP | LC | 2021-04-19 | Sacramento | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Tower | Q2
121722149 | T2 DI MTN GATE-JCT CSCADE 1/17R RPR STRW | MTN GATE JCT-CASCADE | 001/017 | E | TR2 | 2022-08-28 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
121629566 | T3 EI COTTONWD-BNTN #2 12/105 RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 012/105 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-06-29 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
121749533 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN #2 4/48L RPL STRW | PIT #5-ROUND MTN #2 | 004/048 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121780880 | T3 DI DUTCH FLT#2 TAP 0/2B RPR INSW | DUTCH FLAT #2 TAP | 000/002B | E | TR3 | 2022-05-17 | 2022-05-21 | COMP | LC | 2021-07-21 | Sacramento | 2022-05-21 | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
121744570 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN #2 4/43L RPL STRW | PIT #5-ROUND MTN #2 | 004/043 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
121742330 | T2 DI PITTSBURG-TESLA #1 20/90 COMPLETE | PITTSBURG-TESLA #1 | 020/090 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-07-12 | Concord | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Tower | Q2
121757061 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN #2 4/48R RPL STRW | PIT #5-ROUND MTN #2 | 004/048 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121756994 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN #2 4/43R RPL STRW | PIT #5-ROUND MTN #2 | 004/043 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-07-14 | Table Mountain | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
121754872 | T2 DI PITTSBURG-TESLA #1 8/36 RPR FOND | PITTSBURG-TESLA #1 | 008/036 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-07-19 | Concord | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Tower | Q2
120943226 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 13/366 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 013/366 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-05-04 | Sacramento | 2022-06-19 | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
121746502 | T3NT DI VOLTA-DESCHUTES 1/30 RMV BUTT | VOLTA-DESCHUTES | 001/030 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-07-15 | Table Mountain | 2022-06-08 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
121725584 | T3 DI WOODLEAF-PALERMO 001/018 RPR STRW | WOODLEAF-PALERMO | 001/018 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | COMP | LC | 2021-07-07 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
121685573 | T2 DI GARBRVIL-LYTNVIL 28/01 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 028/001 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-07-05 | Willits | 2022-04-21 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
121662804 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 11/292C RPL HRDD | COLGATE-ALLEGHANY | 011/292 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-07-01 | Sacramento | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121567741 | T3NT DI PARKWAY-MORAGA 020/114 RPR FOND | PARKWAY-MORAGA | 020/114 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-06-15 | Concord | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Tower | Q1
121567700 | T3 DI BRDGEVILLE-CTTNWD 085/600 RPL INSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 085/600 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2021-06-14 | Eureka | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
121734783 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 13/352 RPR INSW | COLGATE-ALLEGHANY | 013/352 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-07-12 | Sacramento | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121685474 | T3 DI RND MNTN-TBLE 22/111 RPL INSLS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 022/111 | E | TR3 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2021-06-30 | Table Mountain | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
121550227 | T2 EI MTN GATE JCT-CSCDE 2/28R COMPLETE | MTN GATE JCT-CASCADE | 002/028 | E | TR2 | 2022-08-28 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
121649486 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 10/289 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 010/289 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-06-26 | Sacramento | 2022-06-18 | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121552924 | T2 EI MTN GATE JCT-CSCDE 2/025L RPR GYWW | MTN GATE JCT-CASCADE | 002/025 | E | TR2 | 2022-08-28 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-06-17 | Table Mountain | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
121552581 | T2NT EI MTN GTE- CSCD 2/26 RMV DEBRIS | MTN GATE JCT-CASCADE | 002/026 | F | TR2 | 2022-08-28 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-06-17 | Table Mountain | 2022-04-26 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
121648464 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #1 0/7 STEP | MORAGA-OAKLAND #1 | 000/007 | F | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-06-26 | Concord | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
121660805 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 25/304 RPL HRDW | DRUM-SUMMIT #2 | 025/304 | E | TR2 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | COMP | LC | 2021-06-28 | Sacramento | 2022-06-10 | 2022-06-12 | Non-Tower | Q2
121706994 | T2 DI MTN GT JCT-CASCAD+ 3/31L RPL STRW | MTN GATE JCT-CASCADE | 003/031 | E | TR2 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
121542296 | T2NT DI PIT #1-CTTNWD 26/215 PNT STRS | PIT #1-COTTONWOOD | 026/215 | F | TR2 | 2022-03-06 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Tower | Q2
121662714 | T2 DI PARADISE-TBL MTN 024/186 RPR INSW | PARADISE-TABLE MTN | 024/186 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-06-30 | Table Mountain | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121536530 | T2 DI PITTSBURG-TSLA #1 006/029 RPL HRDT | PITTSBURG-TESLA #1 | 006/029 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-06-10 | Concord | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Tower | Q2
121691868 | T3 DI DRUM PH #2 TAP 000/002C RPL INSS | DRUM PH #2 TAP | 000/002C | E | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | COMP | LC | 2021-06-12 | Sacramento | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
121690950 | T2 DI MTN GTE JCT-CSCDE 2/25L RPR POLE | MTN GATE JCT-CASCADE | 002/025 | E | TR2 | 2022-08-28 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
121646847 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 10/122C RPR STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 010/122C | E | TR2 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | COMP | LC | 2021-06-28 | Sacramento | 2022-05-07 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121527147 | T3 DI DEER CREEK-DRUM 4/115 RPR GYWW | DEER CREEK-DRUM | 004/115 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-06-05 | Sacramento | 2022-06-18 | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121617730 | T3 DI RND MTN-TBL MTN #1 23/115 RPL INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 023/115 | E | TR3 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2021-06-22 | Table Mountain | 2022-05-13 | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121522381 | T3 DI FRNCH MDWS MDL FK 009/182 RPL STRW | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 009/182 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-06-07 | Sacramento | 2022-05-04 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
121523978 | T3 DI FRNCH MDWS MDL FK 008/149 REFRAME | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 008/149 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-06-07 | Sacramento | 2022-05-02 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
121523167 | T2 DI SMRTSVLL NCLS #2 000/005 RPR GYWW | SMARTVILLE-NICOLAUS #2 | 000/005 | E | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-06-08 | Sacramento | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
121495416 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 33/237 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 033/237 | B | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | COMP | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121653363 | T2 DI COTTONWD-BENTON #2 1/24R RPL STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 001/024 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-07-02 | Table Mountain | 2022-06-04 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121610602 | T3NT DI PARKWAY-MORAGA 20/110 RPR FOND | PARKWAY-MORAGA | 020/110 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-06-26 | Concord | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Tower | Q1
121604188 | T3 DI IGNACIO-BOLINAS#2 019/225 RMV BUTT | IGNACIO-BOLINAS #2 | 019/225 | F | TR3 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | COMP | LC | 2021-06-18 | Lakeville | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121580947 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 23/277 C RPR SPLW | DRUM-SUMMIT #2 | 023/277 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | COMP | LC | 2021-06-18 | Sacramento | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
120879433 | T2 EI PITTSBURG-TESLA #1 22/96A RPR STRT | PITTSBURG-TESLA #1 | 022/096A | B | TR2 | 2022-04-11 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-04-24 | Concord | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Tower | Q2
121569265 | T3 DI DSBLA-CNTERVILLE 001/020L RPL HRDW | DESABLA-CENTERVILLE | 001/020 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-06-15 | Table Mountain | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121634694 | T2 DI SNEATH LANE-PACIFICA 4/45 RPR INSW | SNEATH LANE-PACIFICA | 004/045 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-05 | COMP | LC | 2021-06-23 | Metcalf | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
120876342 | T2 EI PITTSBURG-TESLA #1 6/26 RPR FOND | PITTSBURG-TESLA #1 | 006/026 | E | TR2 | 2022-03-28 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-04-23 | Concord | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Tower | Q2
121568261 | T3 DI DRUM-HIGGINS 10/95A RMV DBRS | DRUM-HIGGINS | 010/095A | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | COMP | LC | 2021-06-15 | Sacramento | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Non-Tower | Q2
121591550 | T3NT DI CTTNWD-BNTN #2 13/118BC RPR GYWW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 013/118B | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-06-23 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
120872428 | T2 EI MOS LANDING-COBURN C10/42 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | C010/042 | E | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-04-23 | Moss Landing | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Tower | Q2
121580992 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 23/277 L RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 023/277 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | COMP | LC | 2021-06-18 | Sacramento | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
120866748 | T2 EI PITTSBURG-TESLA #1 4/019 RPR FOND | PITTSBURG-TESLA #1 | 004/019 | E | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-22 | Concord | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Tower | Q2
121557015 | T3 DI PIT #1-COTTONWOOD 32/270 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 032/270 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Tower | Q2
121428325 | T3 DI VLT-DSCHTS 7/156 RPR STRW | VOLTA-DESCHUTES | 007/156 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-05-27 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
120862268 | T2 EI SALT SPRNGS-TGR CREK 3/30 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 003/030 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | COMP | LC | 2021-04-21 | Victor | 2022-06-21 | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121424590 | T3 DI WOODLEAF-PALERMO 3/32 RPL PL | WOODLEAF-PALERMO | 003/032 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | COMP | LC | 2021-05-26 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
121561702 | T2 EI MNTN GT JCT-CSCD 0/7L RPR GYWW | MTN GATE JCT-CASCADE | 000/007 | E | TR2 | 2022-08-28 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
121418363 | T2NT DI PT #1-HT CRK #2-BY 3/42 RMV BUTT | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 003/042 | F | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | COMP | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | 2022-05-21 | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
121544948 | EI T2NT PIT #5-RND MTN #1 4/46 RMV BUT | PIT #5-ROUND MTN #1 | 004/046 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-09 | COMP | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | 2022-06-10 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121552961 | T2 EI MTN GATE JCT-CSCDE 2/025R RPR GYWW | MTN GATE JCT-CASCADE | 002/025 | E | TR2 | 2022-08-28 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-06-17 | Table Mountain | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
121552923 | T2NT EI MTN GATE JCT-CSCDE 2/25 RMV DBRS | MTN GATE JCT-CASCADE | 002/025 | F | TR2 | 2022-08-28 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-06-17 | Table Mountain | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
121405070 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 4/102 REFRAME | VOLTA-DESCHUTES | 004/102 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-05-21 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
121404859 | T3 DI FRNCH MDWS-MDL FRK 8/151 RPL CRSW | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 008/151 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-05-20 | Sacramento | 2022-05-02 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
121544958 | T2 EI PIT #5-RND MTN #1 5/63 RMV DEBRIS | PIT #5-ROUND MTN #1 | 005/063 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-06-14 | Table Mountain | 2022-06-10 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121401953 | T3 DI FRNCH MDWS-MDL FRK 9/168 COMPLETE | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 009/168 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-05-20 | Sacramento | 2022-05-02 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121544942 | EI T2NT PIT #5 -RND MTN #1 5/57 RMV DBRS | PIT #5-ROUND MTN #1 | 005/057 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-09 | COMP | LC | 2021-06-14 | Table Mountain | 2022-06-10 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121544878 | T2 EI PIT #5 RND MN #1 4/48L RMV DEBRIS | PIT #5-ROUND MTN #1 | 004/048 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | 2022-06-10 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121574311 | T3 DI CNTRVL-TBL MTN-ORVL 0/1 RPL HRDW | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | 000/001 | E | TR3 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | COMP | LC | 2021-06-16 | Table Mountain | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
121404014 | T3 DI FRNCH MADW-MDDLE 007/140 REFRAME | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 007/140 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-05-20 | Sacramento | 2022-05-13 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121569263 | T3 DI DSBLA-CNTERVILLE 001/020R RPL HRDW | DESABLA-CENTERVILLE | 001/020 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-06-15 | Table Mountain | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121531454 | T3 DI COLGATE-ALLGNY 12/315 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 012/315 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-06-09 | Sacramento | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121391723 | T2 DI SBRNTE-GRZY-CLRMT #2 0/11 RPR FOND | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | 000/011 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-05-15 | Concord | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Tower | Q2
121527661 | EI T2 PIT #5-RND MTN #2 11/111 RPL STRW | PIT #5-ROUND MTN #2 | 011/111 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121527240 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 26/310 RPR FOND | DRUM-SUMMIT #1 | 026/310 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-08 | Sacramento | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Tower | Q2
121523105 | T2 DI PITTSBURG-TESLA #1 7/33 RPR STRT | PITTSBURG-TESLA #1 | 007/033 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-06-11 | Concord | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Tower | Q2
121520984 | T3 DI PIT #1-COTTONWOOD 32/271 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 032/271 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Tower | Q2
121526862 | T3 DI PIT #1-CTTNWD 29/242 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 029/242 | E | TR3 | 2022-06-08 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-08 | Table Mountain | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Tower | Q2
121385373 | T3 DI DRUM-HIGGINS 005/059 RPL INSS | DRUM-HIGGINS | 005/059 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Non-Tower | Q2
121523296 | T3 DI DRUM-HIGGINS 9/93 RPR GYWW | DRUM-HIGGINS | 009/093 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | COMP | LC | 2021-06-04 | Sacramento | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Non-Tower | Q2
121524511 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 25/181 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 025/181 | B | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121516809 | T3 DI PIT #1-COTTONWD 33/280 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 033/280 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-06-07 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Tower | Q2
121536608 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 30/221 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 030/221 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-06-18 | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
120812366 | T3 DI OAKHURST TAP 017/009 RPL INSW | OAKHURST TAP | 017/009 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-08 | Fresno | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
120811964 | T3 DI OAKHURST TAP 017/004 RPL INSW | OAKHURST TAP | 017/004 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-08 | Fresno | 2022-03-27 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
120808022 | T3 EI FRNCH MDWS-MDDL FRK 7/138 COMPLETE | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 007/138 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-04-13 | Sacramento | 2022-05-12 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121485626 | T3 DI SRNT-GRZL-CLRMNT #1 4/38F RPR FOND | SOBRNTE-GRIZZLY-CLARMNT #1+ | 004/038F | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-06-01 | Concord | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Tower | Q2
121377008 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 6/172 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 006/172 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-05-07 | Sacramento | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
120788064 | T3 EI FRH MWS-ML FK 8/162 RPR STRW CMPLT | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 009/179 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-04-10 | Sacramento | 2022-05-02 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121513143 | EI T2 FULTON-PUEBLO 015/073 RPL HRDT | FULTON-PUEBLO | 015/073 | E | TR2 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Tower | Q2
121355057 | T3 DI SAN RAMON-MORAGA 13/61 RPL INSS | SAN RAMON-MORAGA | 013/061 | E | TR3 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-04-29 | Concord | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
120766891 | T3 EI GEYSERS #12-FULTON !0/4 RPR GYWS | GEYSERS #12-FULTON | !000/004 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | COMP | LC | 2021-04-08 | Lakeville | 2022-02-01 | 2022-02-02 | Tower | Q1
121436339 | T2NT DI PT #1HT CRK #2-BNY 5/82 RMV BUTT | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 005/082 | F | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-05-24 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121421008 | T2 DI PT #1-HT CRK#2-BRY 3/33 RMV BUTT | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 003/033 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121424989 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 005/115 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 005/115 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-05-27 | Table Mountain | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121493074 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 5/124 RPR STRW | VOLTA-DESCHUTES | 005/124 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-05-27 | Table Mountain | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
121417982 | T3 EI ATASCADERO-CAYUCOS 5/048 RPR CNDW | ATASCADERO-CAYUCOS | 005/048 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | COMP | LC | 2021-05-27 | Pismo Beach | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
121405325 | T3 DI KILARC-DESCHUTES 0/5 RPL DAMPW | KILARC-DESCHUTES | 000/005 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
121347662 | T3 DI MORAGA-LAKEWOOD 000/002B RPL INSS | MORAGA-LAKEWOOD | 000/002B | E | TR3 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | COMP | LC | 2021-04-23 | Concord | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121408695 | T3 DI FRNCH MDWS-MDL FRK 8/158 RPL STRW | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 008/158 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-05-20 | Sacramento | 2022-05-03 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
121471464 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 5/117 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 005/117 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-05-27 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121397701 | T3 DI SBRNT-GRLY-CLRMT #1 4/38C RPR FOND | SOBRNTE-GRIZZLY-CLARMNT #1+ | 004/038C | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | COMP | LC | 2021-05-19 | Concord | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Tower | Q2
121404246 | T3 DI FRNH MDWS-MDL FRK 000/018 RPR GYWW | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 000/018 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-05-19 | Sacramento | 2022-05-15 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121453480 | T3 DI COLGTE-ALLGHANY 12/327 REFRAME | COLGATE-ALLEGHANY | 012/327 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-05-27 | Sacramento | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121403926 | T3 DI FRNCH MDWS-MDDL FRK 4/087 RMV DBRS | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 004/087 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-05-19 | Sacramento | 2022-05-15 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121398112 | T3NT DI PARKWAY-MORG 022/126 RPR FOND | PARKWAY-MORAGA | 022/126 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-05-18 | Concord | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Tower | Q1
121396976 | T3 DI FNCH MWS-MDL FRK 4/89 RPL INSW COA | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 004/089 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-05-21 | Sacramento | 2022-06-17 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
121388326 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 6/67 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 006/067 | F | TR3 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | COMP | LC | 2021-05-15 | Sacramento | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Tower | Q2
121392178 | T2NT DI SMRSVL-NCLS #2 1/32 RMV DEBRI | SMARTVILLE-NICOLAUS #2 | 001/032 | F | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-05-11 | Sacramento | 2022-04-21 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
121384335 | T2 DI SMARTVILLE-NCLS #2 1/34 RPR STRW | SMARTVILLE-NICOLAUS #2 | 001/034 | E | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-05-11 | Sacramento | 2022-04-21 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
121322651 | T2 DI MSS LNDNG-CBRN 011/057 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | 011/057 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-18 | COMP | LC | 2021-04-21 | Moss Landing | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Tower | Q2
121418433 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 004/100 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 004/100 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-06-11 | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
121385506 | T3 DI DRUM-HIGGINS 005/055 RPL INSS | DRUM-HIGGINS | 005/055 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Non-Tower | Q2
121385399 | T3 DI PARKWAY-MORAGA 021/120 RPR FOND | PARKWAY-MORAGA | 021/120 | E | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-05-13 | Concord | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Tower | Q1
121379087 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 014/370 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 014/370 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-05-07 | Sacramento | 2022-06-19 | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121405148 | T3 DI VOLTA-DESCHUTE 2/48 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 002/048 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
121378459 | T3DI EI COLGATE-ALLEGHANY 6/173 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 006/173 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-05-07 | Sacramento | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
120725594 | T3NT DI CRBOU-TBLE MTN 39/286 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 039/286 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-03-23 | Table Mountain | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
121364879 | T3 DI FRNCH MDWS-MDL FRK 11/205 RPL STRW | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 011/205 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-05-19 | Sacramento | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
121365205 | T3 DI KILARC-DESCHUTES 0/3 RPR STRW | KILARC-DESCHUTES | 000/003 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | COMP | LC | 2021-05-19 | Table Mountain | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
121333997 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 14/380 RPL HRDD | COLGATE-ALLEGHANY | 014/380 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-06-19 | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
120698537 | T3 WV DRUM-HIGGINS 007/073 RPR INSS | DRUM-HIGGINS | 007/073 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | COMP | LC | 2021-03-26 | Sacramento | 2022-05-29 | 2022-05-29 | Tower | Q2
121347808 | T3NT DI SBRANTE-MORAGA 000/002A RPR FOND | SOBRANTE-MORAGA | 005/041 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-04-24 | Concord | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Tower | Q2
121369987 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 001/038 RMV DEBRIS | VOLTA-DESCHUTES | 001/038 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-05-20 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121339196 | T2 DI ST SPNGS TGR CK 003/031 RPR INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 003/031 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | COMP | LC | 2021-04-16 | Victor | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Tower | Q2
121333936 | T3 EI COLGTE-ALLEGHANY 22/605 RPL SPLW | COLGATE-ALLEGHANY | 022/605 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-05-14 | Sacramento | 2022-06-14 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121338128 | T3 DI DRUM-HIGGINS 6/65 RPLC INSS | DRUM-HIGGINS | 006/065 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-05-29 | 2022-05-29 | Non-Tower | Q2
120685065 | T3NT DI MTCLF-MS LNDNG#1 41/182 RPR FOND | METCALF-MOSS LANDING #1 | 041/182 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-17 | COMP | LC | 2021-03-23 | Moss Landing | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Tower | Q1
121354461 | T3 DI SAN RAMON-MORAGA 17/76 RPLC INSS | SAN RAMON-MORAGA | 017/076 | E | TR3 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-04-29 | Concord | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
120663641 | T3 EI VOLTA-DESCHUTES 000/014 RPL PL | VOLTA-DESCHUTES | 000/014 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-03-19 | Table Mountain | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121337846 | T2 DI MSS LNDNG-CBRN C012/050 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | C012/050 | E | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-04-26 | Moss Landing | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Tower | Q2
120646693 | T3NT DI CRBOU-TBLE MTN 39/291 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 039/291 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-03-12 | Table Mountain | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
120598546 | T3 EI RUND MT-TABLE MTN #2 8/48 BENT MEM | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 008/048 | E | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | COMP | LC | 2021-03-03 | Table Mountain | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Tower | Q1
120591058 | T2 ROUND MTN-TBL MTN #1 44/199 REPL INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 044/199 | E | TR2 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2021-03-02 | Table Mountain | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
120860501 | T3 EI SBRNTE-GRZLY-CLRMNT#1 A2/15 MASTIC | SOBRNTE-GRIZZLY-CLARMNT #1+ | A002/015 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-04-21 | Concord | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Tower | Q2
120991249 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 013/350 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 013/350 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-05-07 | Sacramento | 2022-06-17 | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
120948235 | T2 DI PRDSE-TBLE MTN 12/107 RPL INSS | PARADISE-TABLE MTN | 012/107 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-04-15 | Table Mountain | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
120889860 | T2 EI PITTSBURG-TESLA #1 11/53 RPR FOND | PITTSBURG-TESLA #1 | 011/053 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-27 | Concord | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Tower | Q2
120816456 | T3 EI SBRNT-GRZLY-CRMNT #2 6/40 RPL HRDT | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | 006/040 | E | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-04-14 | Concord | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Tower | Q2
120812505 | T3 DI OAKHURST TAP 017/008 RPL INSW | OAKHURST TAP | 017/008 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-08 | Fresno | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
120140422 | T2 WV CLEAR LAKE-HOPLAND 5/6 INST DAMP | CLEAR LAKE-HOPLAND | 005/006 | E | TR2 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | COMP | LC | 2020-12-08 | Lakeville | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
120923645 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #2 2/18 RPR DMPS | MORAGA-OAKLAND #2 | 002/018 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-24 | COMP | LC | 2021-04-14 | Concord | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Tower | Q1
120892728 | T3 DI EL DRDO-MSSRI FLT #2 0/8 RPL INSS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 000/008 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-04-14 | Sacramento | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
120773029 | T3NT DI MSR FLT-GLD HLL #1 18/154 MASTIC | MISSOURI FLAT-GOLD HILL #1 | 018/154 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-23 | COMP | LC | 2021-04-05 | Sacramento | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Tower | Q2
120835027 | T3 EI SBRNT-GRZL-CLRMT #1 A0/4 RPR FOND | SOBRNTE-GRIZZLY-CLARMNT #1+ | A000/004 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-04-17 | Concord | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Tower | Q2
120886826 | T2 EI PITTSBURG-TESLA #1 12/57 RPR FOND | PITTSBURG-TESLA #1 | 012/057 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-26 | Concord | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Tower | Q2
121191393 | T2 DI PARADISE-TABLE MTN 6/52 RPR FOND | PARADISE-TABLE MTN | 006/052 | E | TR2 | 2022-05-31 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-04-16 | Table Mountain | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Tower | Q2
120763476 | T3 EI FRNCH MDWS-MDL FRK 11/216 RPL STRW | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 011/216 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-04-08 | Sacramento | 2022-05-07 | 2022-05-08 | Non-Tower | Q2
120074227 | EI STILLWATER-KESWICK CTR 8/158 RPR GWRW | KESWICK-CASCADE | 008/158 | E | TR2 | 2022-05-20 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2020-11-18 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
120873208 | T2 EI MOSS LANDING-COBURN C9/40 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | C009/040 | E | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-04-23 | Moss Landing | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Tower | Q2
120871989 | T2 EI SALT SPRNGS-TIGR CRK 4/42 PNT STRT | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 004/042 | F | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | COMP | LC | 2021-04-22 | Victor | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Tower | Q2
120862374 | T2 EI SALT SPRNGS-TGR CREK 4/35 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 004/035 | B | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | COMP | LC | 2021-04-21 | Victor | 2022-06-18 | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
120886827 | T2 EI PITTSBURG-TESLA #1 12/55 RPR FOND | PITTSBURG-TESLA #1 | 012/055 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-26 | Concord | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Tower | Q2
120746591 | T3 EI MONTA VISTA-BURNS 15/134L RPR GYWW | MONTA VISTA-BURNS | 015/134 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-05 | Moss Landing | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Non-Tower | Q1
120854211 | T2 EI SALT SPRNGS-TGR CREK 1/12 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 001/012 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-06-19 | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
120828275 | T2 EI SBRNT-GRZLY-CLMNT #2 1/15 RPR FOND | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | 001/015 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-04-16 | Concord | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Tower | Q2
120874309 | T2 EI PITTSBURG-TESLA #1 5/22 RPR FOND | PITTSBURG-TESLA #1 | 005/022 | E | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-23 | Concord | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Tower | Q2
120736904 | T3NT DI CRIBOU-TBLE MTN 39/288 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 039/288 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-03-23 | Table Mountain | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
120735525 | T2 EI BLLTA-RVRBNK-MLNS :10/1 RPL STRW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :010/001 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-04-02 | Victor | 2022-05-03 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
120839698 | T3NT EI SBTE-GRLY-CLMNT #1 A0/3 RPR FOND | SOBRNTE-GRIZZLY-CLARMNT #1+ | A000/003 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-04-19 | Concord | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Tower | Q2
120858016 | T3 DI CRESTA-RIO OSO 016/138 RPR FOND | CRESTA-RIO OSO | 016/138 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-07-09 | COMP | LC | 2021-04-20 | Table Mountain | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Tower | Q2
120854571 | T2 EI SALT SPRNGS-TGR CREK 2/20 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 002/020 | B | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-06-21 | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
120831510 | T3 EI MORAGA-OAKLAND #3 2/020 RPR FOND | MORAGA-OAKLAND #3 | 002/020 | E | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-04-16 | Concord | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
120824158 | T3 EI SLT SPRNGS-TGR CRK 16/122 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 016/122 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | COMP | LC | 2021-04-15 | Victor | 2022-06-27 | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
120839882 | T3 EI SBTE-GRLY-CLMNT #2 3/33 RPR FOND | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | 003/033 | E | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-04-19 | Concord | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Tower | Q2
120788101 | T3 EI FRH MW-MDL FK 9/167 RPL STRW CMPLT | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 009/167 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-04-10 | Sacramento | 2022-05-03 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
120788099 | T3 EI FRNCH MDWS-MDDL FRK 9/183 RPL STRW | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 009/183 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-04-10 | Sacramento | 2022-05-04 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
120788065 | T3 EI FRH MWS-ML FK 9/178 RPL STRW CMPLT | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 009/178 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-04-10 | Sacramento | 2022-05-02 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
120908949 | T2 EI TMBLR-SN LUIS OBSP 33/195 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 033/195 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-30 | Pismo Beach | 2022-04-20 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
120812777 | T3 DI OAKHURST TAP 017/005 RPL INSW | OAKHURST TAP | 017/005 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-08 | Fresno | 2022-03-27 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
120764969 | T3 EI FRNCH MDWS-MDL FRK 11/207 RPL STRW | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 011/207 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-04-08 | Sacramento | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Non-Tower | Q2
120764967 | T3 EI FRNCH MDWS-MIDLE FRK 11/210 RPL PL | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 011/210 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-04-08 | Sacramento | 2022-05-07 | 2022-05-08 | Non-Tower | Q2
120690378 | T3 EI VOLTA-DESCHUTES 5/109 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 005/109 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-03-25 | Table Mountain | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
120899602 | T3NT DI ELDORD-MSR FLT #1 3/25 RPR FOND | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 003/025 | F | TR3 | 2022-03-08 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2021-04-14 | Sacramento | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Tower | Q1
120820697 | T3 DI EL DRD-MSSR FLT #2 3/24 RPL HRDT | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 003/024 | E | TR3 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2021-04-14 | Sacramento | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Tower | Q2
120683451 | T3 DI CARBOU-TBL MNTN 42/311 RPR STRT | CARIBOU-TABLE MTN | 042/311 | E | TR3 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | COMP | LC | 2021-03-23 | Table Mountain | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
120813342 | T2 EI SBRNT-GRZLY-CLRMNT #2 7/050 MASTIC | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | 007/050 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-04-14 | Concord | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Tower | Q2
120812188 | T3 DI OAKHURST TAP 17/2 RPL INSW | OAKHURST TAP | 017/002 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-08 | Fresno | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
120673930 | T3 EI VOLTA-DESCHUTES 3/75 RPL PL | VOLTA-DESCHUTES | 003/075 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-03-22 | Table Mountain | 2022-06-14 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
120808030 | T3 EI FRH MWS-ML FK 9/184 RPR STRW CMPLT | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 009/184 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-04-13 | Sacramento | 2022-05-04 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
120773923 | T3 WV SOBRANTE-G #1 000/006 COMPLETE | SOBRANTE-"G" #1 | 000/006 | E | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-04-09 | Concord | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Tower | Q2
120886825 | T2 EI PITSBURG-TESLA #1 13/59 RPR FOND | PITTSBURG-TESLA #1 | 013/059 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-26 | Concord | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Tower | Q2
120773232 | T3 EI FRNCH MDWS-MDL FRK 10/198 COMPLETE | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 010/198 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-04-09 | Sacramento | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
120772451 | T2 EI MSS LNDING-CBRN C007/029 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | C007/029 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-04-09 | Moss Landing | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Tower | Q2
120658081 | T3 EI MSS LANDING-METCALF 21/94 RPR STRT | MOSS LANDING-METCALF | 021/094 | E | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-03-18 | Moss Landing | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Tower | Q1
120794576 | T3 EI FRNCH MDWS-MDDL FRK 8/156 RPL POLE | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 008/156 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-04-12 | Sacramento | 2022-05-02 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
120639236 | T3NT DI CRIB-TBL MTN 40/294 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 040/294 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-03-11 | Table Mountain | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
120773215 | T3 EI FRNCH MDWS-MDLE FRK 10/197 REFRAME | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 010/197 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-04-09 | Sacramento | 2022-05-05 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
120586117 | T3 EI RND MTN-TBL MTN#1 21/107 COMPLETED | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 021/107 | E | TR3 | 2022-02-16 | 2022-02-28 | COMP | LC | 2021-03-01 | Table Mountain | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Tower | Q1
120871990 | T2 EI SALT SPRNGS-TIGR CRK 4/44 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 004/044 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | COMP | LC | 2021-04-22 | Victor | 2022-06-17 | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
120764609 | T3 DI MONTA VIST-CYT SW ST 8/49 RPR OGPW | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 008/049 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-04-08 | Moss Landing | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Tower | Q2
120746592 | T3 EI MONTA VISTA-BURNS 15/134R RPR GYWW | MONTA VISTA-BURNS | 015/134 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-05 | Moss Landing | 2022-03-01 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
120755486 | T3 DI ATSCDRO-CYCOS 5/43 RPR STRW | ATASCADERO-CAYUCOS | 005/043 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | COMP | LC | 2021-03-30 | Pismo Beach | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
120740381 | T3 EI WST PNT-VLEY SPRNGS 1/19 RPR POLE | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 001/019 | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-04-03 | Victor | 2022-05-14 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
120839693 | T3 EI SBTE-GRLY-CLMNT #2 3/31 RPR FOND | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | 003/031 | E | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-04-19 | Concord | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Tower | Q2
120823022 | T3 EI PTTSBRG-SN MATEO 26/103 RPR STRT | PITTSBURG-SAN MATEO | 026/103 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-04-15 | Concord | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Tower | Q2
120815904 | T3 EI MONTA VISTA-BURNS 6/58 RPR GYWW | MONTA VISTA-BURNS | 006/058 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-04-14 | Moss Landing | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
120718282 | T3 EI EL DOR-MISS FT #1 2/18 COMPLETE | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 002/018 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-03-31 | Sacramento | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Tower | Q2
120814500 | T2 EI MSS LNDNG-CBRN C23/94 RPR FOND COA | MOSS LANDING-COBURN | C023/094 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-14 | Moss Landing | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Tower | Q1
120629182 | T2NT RND MTN-COTTNWD #3 15/151 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 015/151 | F | TR2 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-02-21 | Table Mountain | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Tower | Q1
119787809 | NN RD MTN-CTTNWD #2 034/285 INST HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 034/285 | E | HFRA | 2022-02-24 | 2022-02-24 | COMP | LC | 2020-09-17 | Table Mountain | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Tower | Q1
120533001 | T2 WV MTN GATE JCT-CASCDE4/54 INST DAMP | MTN GATE JCT-CASCADE | 004/054 | E | TR2 | 2022-08-28 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-02-12 | Table Mountain | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
120689957 | T3 EI VOLTA-DESCHUTES 4/103 RPR STRW | VOLTA-DESCHUTES | 004/103 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-03-25 | Table Mountain | 2022-06-10 | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
119785803 | T3 DI BRIDGEVILLE-GARBRVLL 9/17 RPL INSW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 009/017 | E | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2020-09-14 | Eureka | 2022-03-18 | 2022-03-19 | Non-Tower | Q1
120686490 | T3NT DI MTCLF-MS LDNG #1 44/193 RPR FOND | METCALF-MOSS LANDING #1 | 044/193 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-17 | COMP | LC | 2021-03-23 | Moss Landing | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Tower | Q1
120786951 | T2 EI PTSBRG-TSL #1 12/056 RPR BENT STL | PITTSBURG-TESLA #1 | 012/056 | E | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-10 | Concord | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Tower | Q2
120226678 | T2 DI MELONES-WILSON 000/004 RPR FOND | MELONES-WILSON | 000/004 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-09 | COMP | LC | 2020-12-18 | Victor | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Tower | Q1
120667962 | T3 EI VOLTA-DESCHUTES 2/047 RPL PL | VOLTA-DESCHUTES | 002/047 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-03-20 | Table Mountain | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
120690056 | T3 EI VOLTA-DESCHUTES 4/104 RPR STRW | VOLTA-DESCHUTES | 004/104 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-03-25 | Table Mountain | 2022-06-10 | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
120689923 | T3 EI VOLTA-DESCHUTES 4/102 RPR STRW | VOLTA-DESCHUTES | 004/102 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-03-25 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
120683703 | T3 DI MTCLF-MSS LNDNG #1 42/185 RPR FOND | METCALF-MOSS LANDING #1 | 042/185 | E | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-17 | COMP | LC | 2021-03-23 | Moss Landing | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Tower | Q1
120664523 | T3 DI MTCLF-MSS LNDNG #1 40/179 RPR FOND | METCALF-MOSS LANDING #1 | 040/179 | E | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-17 | COMP | LC | 2021-03-17 | Moss Landing | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Tower | Q1
120590300 | T2 MTN GATE JCT-CASCADE 6/73 REFRAME | MTN GATE JCT-CASCADE | 006/073 | E | TR2 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-03-02 | Table Mountain | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
119718685 | T2 NN OAKHURST TAP 2/2 RPR SPLS | OAKHURST TAP | 002/002 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2020-07-27 | Fresno | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
120564296 | T3 EI RUND MTN-TBL MTN#2 22/113 BENT STL | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 022/113 | E | TR3 | 2022-02-16 | 2022-02-28 | COMP | LC | 2021-02-22 | Table Mountain | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Tower | Q1
119716113 | T2 DI TRNTY-MPL CK 49/14 RPR WDPKR CMPLT | TRINITY-MAPLE CREEK | 049/014 | E | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-09-02 | Eureka | 2022-04-30 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
119716111 | T2 DI TRINTY-MPL CK 49/14 RPR HRDW CMPLT | TRINITY-MAPLE CREEK | 049/014 | E | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-09-02 | Eureka | 2022-04-30 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
120586525 | T3 EI RND MTN-TBL MTN #1 20/104 RPR STRT | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 020/104 | E | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | COMP | LC | 2021-03-01 | Table Mountain | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Tower | Q1
120746616 | T3 EI WST PNT-VLY SPRS 1/20 RPR SPLW CMP | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 001/020 | B | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-04-05 | Victor | 2022-05-14 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
119703877 | T3NT DI RND MT-CTNWD #2 20/195 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 020/195 | F | TR3 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2020-08-29 | Table Mountain | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
120639066 | T3 DI MTCLF-MSS LNDING #1 40/177 RPR FON | METCALF-MOSS LANDING #1 | 040/177 | E | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-17 | COMP | LC | 2021-03-11 | Moss Landing | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Tower | Q1
120074209 | EI STILLWATER-KESWICK RIGHT 8/158 RPR GW | KESWICK-CASCADE | 008/158 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2020-11-18 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
120737022 | T3NT DI CRBU-TBLE MNTIN 39/289 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 039/289 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-03-23 | Table Mountain | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
119682268 | T2 DI TRINITY-MAPLE CREEK 50/8 RPR GYWW | TRINITY-MAPLE CREEK | 050/008 | E | TR2 | 2022-04-10 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2020-08-25 | Eureka | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
120140482 | T2 WV CLEAR LAKE-HOPLAND 7/3 INST DAMP | CLEAR LAKE-HOPLAND | 007/003 | E | TR2 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | COMP | LC | 2020-12-08 | Lakeville | 2022-02-08 | 2022-02-09 | Tower | Q1
120712054 | T3 DI CARIBOU-TABLE MTN 42/308 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 042/308 | E | TR3 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | COMP | LC | 2021-03-23 | Table Mountain | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
120711082 | T2 EI BLLT-RVRBK-MLNS SWST :0/7 RPR GYWW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :000/007 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-03-29 | Victor | 2022-04-14 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
120191073 | T2 DI MTN GTE JCT-CSCDE 000/001C RPR GYW | MTN GATE JCT-CASCADE | 000/001C | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-12-10 | Table Mountain | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
120698741 | T2 EI MSS LNDING-CBURN 022/099 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | 022/099 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-03-26 | Moss Landing | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Tower | Q2
119637963 | T2 WV IGNACIO-ALTO-SUSLTO#2 7/50 RPR CON | IGNACIO-ALTO-SAUSALITO #2 | 007/050 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-08-19 | Lakeville | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Tower | Q2
120683701 | T3NT DI MTCLF-MSS LNG #1 45/196 INS HRDT | METCALF-MOSS LANDING #1 | 045/196 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-17 | COMP | LC | 2021-03-23 | Moss Landing | 2022-03-13 | 2022-03-13 | Tower | Q1
120110303 | T3 DI ROCK CREEK-POE 015/108 RMV HRDS | ROCK CREEK-POE | 015/108 | E | TR3 | 2022-06-15 | 2022-07-20 | COMP | LC | 2020-11-23 | Table Mountain | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Tower | Q2
120097328 | T2 DI OLEUM-N. TWR-CHRST A4/30 RPL BOLT | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | A004/030 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2020-11-16 | Concord | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Tower | Q1
119606711 | T2 EI KESWICK-CASCADE 05/099 RPL POLE | KESWICK-CASCADE | 005/099 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2020-08-12 | Table Mountain | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Non-Tower | Q2
119605241 | T2 EI KESWICK-CASCADE 04/084 RPL POLE | KESWICK-CASCADE | 004/084 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2020-08-12 | Table Mountain | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
120659174 | T3NT DI MTCLF-MS LDNG #1 41/184 RPR FOND | METCALF-MOSS LANDING #1 | 041/184 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-17 | COMP | LC | 2021-03-18 | Moss Landing | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Tower | Q1
120044684 | T3 EI GREEN VLLY-CMP EVRS 6/77C RPR GYWW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 006/077 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2020-11-16 | Moss Landing | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
120647812 | T3NT DI MSR FLT-GLD HL #1 20/165 RPR FON | MISSOURI FLAT-GOLD HILL #1 | 020/165 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-23 | COMP | LC | 2021-03-11 | Sacramento | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Tower | Q2
120097249 | T2 DI OLM-NORTH TWR-CHRST 2/20 MASTIC | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | 002/020 | F | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2020-11-18 | Concord | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Tower | Q1
120088708 | T2 DI OLM-NRTH TWR-CHRST A3/25 RPR STRT | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | A003/025 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2020-11-17 | Concord | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Tower | Q1
120602579 | T3 EI ROUND MT-TBL MTN #2 7/43 BENT STL | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 007/043 | E | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | COMP | LC | 2021-03-04 | Table Mountain | 2022-02-14 | 2022-02-16 | Tower | Q1
120531658 | T2 WV MTN GATE JCT-CASCDE 0/2 INST DAMPR | MTN GATE JCT-CASCADE | 000/002 | E | TR2 | 2022-08-28 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-02-12 | Table Mountain | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
119872840 | WV CASCD-CTTNWD 24/204 RPL HRDW | CASCADE-COTTONWOOD | 024/204 | E | TR2 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2020-10-08 | Table Mountain | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
119871719 | T2 DI IGNACIO-ALTO 015/148 RPR GYWW | IGNACIO-ALTO | 015/148 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-10-05 | Lakeville | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Non-Tower | Q1
120255829 | T3 MONTA VISTA-BURNS 14/119 RPR SWITCH | MONTA VISTA-BURNS | 014/119 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-01-04 | Moss Landing | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Non-Tower | Q1
119924273 | WV T2 COLGATE-RIO OSO C011/051 RPR INSS | COLGATE-RIO OSO | C011/051 | E | TR2 | 2022-04-05 | 2022-04-07 | COMP | LC | 2020-10-19 | Sacramento | 2022-04-07 | 2022-04-09 | Tower | Q2
119851188 | T3NT NN RND MTN-CTNWD #2 18/180 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 018/180 | F | TR3 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2020-09-17 | Table Mountain | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Tower | Q1
119828133 | T2NT DI SOBRANTE-MORAGA 00/01A RPR FOND | SOBRANTE-MORAGA | 005/042 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2020-09-28 | Concord | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Tower | Q2
119768780 | T2 DI TRINITY-MAPLE CREEK 48/8 RPL PL | TRINITY-MAPLE CREEK | 048/008 | E | TR2 | 2022-04-10 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2020-09-09 | Eureka | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Non-Tower | Q1
119743661 | WV T2 MRO BY-SN LUIS OBSP 12/67 RPR INSS | MORRO BAY-SAN LUIS OBISPO #1 | 012/067 | E | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-20 | COMP | LC | 2020-09-10 | Pismo Beach | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
119373571 | T2 DI GRN VLLY-CMP EVRS 4/60 RPR STRW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 004/060 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2020-07-14 | Moss Landing | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
119817884 | T3NT DI GRN VLY-CAMP EVERS 7/89 RMV BUTT | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 007/089 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2020-08-31 | Moss Landing | 2022-03-05 | 2022-03-05 | Non-Tower | Q1
119754938 | T2 NN CASCADE-CTNWD 21/188L RPR OPGW | CASCADE-COTTONWOOD | 021/188A | E | TR2 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2020-08-25 | Table Mountain | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
119775883 | T2 DI TRINITY-MAPLE CRK 49/4 RPR GYWW | TRINITY-MAPLE CREEK | 049/004 | E | TR2 | 2022-04-10 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2020-09-09 | Eureka | 2022-02-01 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
119368761 | T2 EI KESWICK-CASCADE 0/19 RPL POLE | KESWICK-CASCADE | 000/019 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-06-11 | COMP | LC | 2020-07-14 | Table Mountain | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
119773526 | T2 NN CASCADE-COTTONWD 36/316 RPR SHLW | CASCADE-COTTONWOOD | 036/316 | E | TR2 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2020-08-25 | Table Mountain | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
119774640 | T2 DI TRINITY-MAPLE CREK 49/5 RPR GYWW | TRINITY-MAPLE CREEK | 049/005 | E | TR2 | 2022-04-10 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2020-09-09 | Eureka | 2022-02-03 | 2022-02-08 | Non-Tower | Q1
119793243 | T2 FULTON-MOLINO-COTATI 16/310 RPR GYWW | FULTON-MOLINO-COTATI | 016/310 | E | TR2 | 2022-02-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2020-09-21 | Lakeville | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
119710020 | T2 DI MTN GATE JCT-CASCADE 0/1A RPL GYWW | MTN GATE JCT-CASCADE | 000/001A | E | TR2 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2020-08-31 | Table Mountain | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
119907582 | T3 DI CNTRVLL-TBL MTN 0/6 BACKFILL CMPLT | CENTERVILLE-TABLE MTN | 000/006 | E | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2020-10-07 | Table Mountain | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
119705788 | T2 WV LAKEVILLE #1 06/01 INST DAMW | LAKEVILLE #1 | 006/001 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | COMP | LC | 2020-09-02 | Lakeville | 2022-04-05 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
119355170 | T2 EI SANTA ROSA-CORONA 11/253 RPR GYWW | SANTA ROSA-CORONA (NO FLY) | 011/253 | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | COMP | LC | 2020-07-10 | Lakeville | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Non-Tower | Q1
119766042 | EI DINOSAUR POINT TAP 1/1 RPL GYW CMPLT | DINOSAUR POINT TAP | 001/001 | E | HFRA | 2022-02-25 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2020-09-15 | Fresno | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
119899919 | T2 DI DEL MONTE-VIEJO 2/46 RPR GYWW | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 002/046 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-10-07 | Moss Landing | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
119682343 | T2 DI TRINITY-MAPLE CREEK 50/8 RPR INSW | TRINITY-MAPLE CREEK | 050/008 | E | TR2 | 2022-04-10 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2020-08-25 | Eureka | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
119723194 | T3 NN CENTERVLLE-TBL MTN 2/46 RMV DEBRIS | CENTERVILLE-TABLE MTN | 002/046 | E | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2020-08-05 | Table Mountain | 2022-02-21 | 2022-02-21 | Non-Tower | Q1
119720209 | T3 NN ELDRD-MISSRI FLT #1 1/14 INS HRDT | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 001/014 | E | TR3 | 2022-03-08 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2020-08-18 | Sacramento | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Tower | Q1
119717910 | T2 DI TRINITY-MAPLE CREEK 49/12 RPL INSW | TRINITY-MAPLE CREEK | 049/012 | E | TR2 | 2022-04-10 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2020-09-02 | Eureka | 2022-02-03 | 2022-02-08 | Non-Tower | Q1
119327964 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 18/011 RPL POL | TRINITY-MAPLE CREEK | 018/011 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-07-07 | Eureka | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Non-Tower | Q1
119682342 | T2 DI TRINITY-MAPLE CREEK 50/8 RPR GYWW | TRINITY-MAPLE CREEK | 050/008 | E | TR2 | 2022-04-10 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2020-08-25 | Eureka | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
119765631 | EI DINOSAUR POINT TAP 1/001 RPL GY CMPLT | DINOSAUR POINT TAP | 001/001 | E | HFRA | 2022-02-25 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2020-09-15 | Fresno | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
119636314 | T2 DI DEL MONTE-VIEJO 3/63 INST DAMW | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 003/063 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-18 | Moss Landing | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
119671075 | DI DINOSAUR POINT TAP 1/16 RPR GYWW | DINOSAUR POINT TAP | 001/016 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-08-20 | Fresno | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Non-Tower | Q1
119309295 | DI WNDSR FTCH MTN 12/10 RPL POLE | FULTON #1 | 012/010 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2020-06-30 | Lakeville | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
119781295 | T2 DI CRESTA-RIO OSO 027/219 BUR STUB | CRESTA-RIO OSO | 027/219 | E | TR2 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2020-09-10 | Table Mountain | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Tower | Q1
119307691 | DI WINDSOR-FITCH MTN 12/15 RPL POLE | FULTON #1 | 012/015 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2020-06-29 | Lakeville | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
119777719 | T2 NN KESWICK-CASCADE 1/36 RPR STRW | KESWICK-CASCADE | 001/036 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-06-11 | COMP | LC | 2020-09-11 | Table Mountain | 2022-05-09 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
119597076 | T2 DI SAN MATEO-HLSDL JCT 6/106 RPR GYWW | SAN MATEO-HILLSDALE JCT | 006/106 | E | TR2 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | COMP | LC | 2020-08-10 | Metcalf | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Non-Tower | Q1
119637336 | T2 DI DEL MONTE-VIEJO 004/080 RPR GYWW | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 004/080 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-18 | Moss Landing | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
119768925 | T3 DI VLT-DSCHTS 7/156 RMV PL BUTT | VOLTA-DESCHUTES | 007/156 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-09-09 | Table Mountain | 2022-06-08 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
119296061 | DI WINDSOR-FITCH MOUNTAIN 12/14 RPL STRW | FULTON #1 | 012/014 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-06-29 | Lakeville | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
119570589 | T2 EI KESWICK-CASCADE 7/146 RPL POLE | KESWICK-CASCADE | 007/146 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2020-08-06 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
119726945 | T2 NN KESWICK-CASCADE 7/145 RPR STRW | KESWICK-CASCADE | 007/145 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2020-08-12 | Table Mountain | 2022-06-11 | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
119292283 | DI WINDSOR-FITCH MOUNTAIN 11/6 RPR GYWW | FULTON #1 | 011/006 | E | TR2 | 2022-01-24 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2020-06-29 | Lakeville | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Non-Tower | Q1
119723178 | T3NT NN VOLTA-DESCHUTES 004/106 RMV BUTT | VOLTA-DESCHUTES | 004/106 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-08-05 | Table Mountain | 2022-06-08 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
119236563 | T2 EI IGNACIO-ALTO-SUSLT#2 15/104 REPUL | IGNACIO-ALTO-SAUSALITO #2 | 015/104 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-06-30 | Lakeville | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
119233053 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK_038/011C RPL P | TRINITY-MAPLE CREEK | 038/011 | E | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-06-29 | Eureka | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
119231917 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 47/9 RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 047/009 | E | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-06-29 | Eureka | 2022-04-30 | 2022-05-01 | Non-Tower | Q2
119557605 | T2 DI TRNTY-MPLE CREEK 48/25 RPR CNDW | TRINITY-MAPLE CREEK | 048/025 | E | TR2 | 2022-04-10 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2020-08-03 | Eureka | 2022-01-31 | 2022-02-02 | Non-Tower | Q1
119552925 | T3 EI PIT #1-CTTNWD 33/285 UNBURY STUBS | PIT #1-COTTONWOOD | 033/285 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2020-08-03 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Tower | Q2
119208221 | T2 DI KESWICK-CASCADE 4/91 RPR GYWW | KESWICK-CASCADE | 004/091 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2020-06-24 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
119558074 | T3 DI IGNCIO-BOLNAS #2 18/214 RMV BUTT | IGNACIO-BOLINAS #2 | 018/214 | E | TR3 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | COMP | LC | 2020-08-04 | Lakeville | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
119536307 | T3 EI ROUND MTN-CTTND #3 34/290 INST HRD | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 034/290 | E | TR3 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | COMP | LC | 2020-07-31 | Table Mountain | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
119726991 | T3 NN VOLTA-DESCHUTES 004/105 RMV BUTT | VOLTA-DESCHUTES | 004/105 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-08-12 | Table Mountain | 2022-06-08 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
119722879 | T2 NN WINTU TAP 1/30 RPL STRW | WINTU TAP | 001/030 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2020-06-24 | Table Mountain | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
119575404 | EI T3NT ROUND MTN-CTTNWD #3 28/227 PAINT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 028/227 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-08-07 | Table Mountain | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Tower | Q2
119561288 | TRINITY-MAPLE CREEK 45/007C RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 045/007 | E | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-05 | Eureka | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
119553803 | EI T3NT RND MTN-CTTNWD #3 27/223 REPAINT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 027/223 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-08-03 | Table Mountain | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Tower | Q2
119524355 | EI DESABLA-CENTERVILLE_003/039 RPR GYWW | DESABLA-CENTERVILLE | 003/039 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-07-29 | Table Mountain | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Tower | Q1
119515321 | T3 DI BRDGVL-GRBRVL 5/1 RPR SPLW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 005/001 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2020-07-24 | Eureka | 2022-02-22 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
119515296 | T3 DI BRDGVLL-GRBERVLL 10/0 RPR SPLW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 010/000 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2020-07-24 | Eureka | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Non-Tower | Q1
119475345 | T2NT DI SOBRANTE-MORAGA 1/13 RPR MASTIC | SOBRANTE-MORAGA | 001/013 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2020-07-20 | Concord | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Tower | Q2
119475343 | T2 DI SOBRANTE-MORAGA 1/13 RPR STRT | SOBRANTE-MORAGA | 001/013 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2020-07-20 | Concord | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Tower | Q2
119462145 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 21/0 RPL INSW | TRINITY-MAPLE CREEK | 021/000 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-07-16 | Eureka | 2022-02-09 | 2022-02-10 | Non-Tower | Q1
119412046 | DI FORT SEWARD TAP 4/1 RPL POLE | FORT SEWARD TAP | 004/001 | E | HFRA | 2022-05-23 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2020-07-15 | Eureka | 2022-05-31 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
119368986 | T2 EI KESWICK-CASCADE 1/21 RPL POLE | KESWICK-CASCADE | 001/021 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-06-11 | COMP | LC | 2020-07-14 | Table Mountain | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
119368913 | T2 EI KESWICK-CASCADE 1/27 RPL POLE | KESWICK-CASCADE | 001/027 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-06-11 | COMP | LC | 2020-07-14 | Table Mountain | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
119364507 | T2 EI PIT #5-RND MT #2 1/010 INS DAMS | PIT #5-ROUND MTN #2 | 001/010 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2020-07-13 | Table Mountain | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Tower | Q2
119356870 | T2 PIT #5-ROUND MTN #2 2/20 INST DAMPER | PIT #5-ROUND MTN #2 | 002/020 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-06-11 | 2022-06-11 | Tower | Q2
119355703 | T2 PIT #5-ROUND MTN #2 1/12 INST DAMPER | PIT #5-ROUND MTN #2 | 001/012 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Tower | Q2
119355648 | T2 WV PIT #5-RND MT #2 4/52 INST DAMW | PIT #5-ROUND MTN #2 | 004/052 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Tower | Q2
119351081 | T2 EI DEL MONTE-VIEJO 4/108 RPR STRW | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 004/108 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-10 | Moss Landing | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
119340002 | T2 EI WINDSR-FITCH MOUNTIN 11/013 RPL PL | FULTON #1 | 011/013 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-07-09 | Lakeville | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
119340001 | T2 EI WINDSOR-FITCH MOUNTAIN 12/1 RPR WP | FULTON #1 | 012/001 | E | TR2 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2020-07-09 | Lakeville | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Non-Tower | Q1
119339983 | T2 EI WINDSOR-FITCH MOUNTAIN 12/0 RPR WP | FULTON #1 | 012/000 | E | TR2 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2020-07-09 | Lakeville | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Non-Tower | Q1
119339548 | T2 EI IGNACIO-BLNS #2 8/102 RPR ANCW | IGNACIO-BOLINAS #2 | 008/102 | E | TR2 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | COMP | LC | 2020-07-09 | Lakeville | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
119337250 | T2 EI DEL MONTE-VIEJO 04/119 RPR WDPKR | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 004/119 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-09 | Moss Landing | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
119337248 | T2 EI DEL MONTE-VIEJO 05/120 INST DAMPER | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 005/120 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | COMP | LC | 2020-07-09 | Moss Landing | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
119337244 | T2 EI DEL MONTE-VIEJO 5/120 REFRAME | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 005/120 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | COMP | LC | 2020-07-09 | Moss Landing | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
119334996 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 19/7 RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 019/007 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-07-08 | Eureka | 2022-02-07 | 2022-02-08 | Non-Tower | Q1
119334975 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 19/13 REFRAME | TRINITY-MAPLE CREEK | 019/013 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-07-08 | Eureka | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Non-Tower | Q1
119330800 | T2 PIT #5-ROUND MTN #2 0/8 INST DAMPER | PIT #5-ROUND MTN #2 | 000/008 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2020-07-08 | Table Mountain | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
119325740 | T3 DI CTNWD-BNTN #2 12/109 RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 012/109 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
119325649 | T3 DI CTNWD-BNTN #2 12/109 RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 012/109 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
119325538 | EI T3NT GRN VLLY-CMP EVERS 15/118 RPR FO | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 015/118 | F | TR3 | 2022-05-01 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-07-07 | Moss Landing | 2022-03-11 | 2022-03-11 | Tower | Q1
119324116 | T2 EI DEL MONTE-VIEJO 6/151 RPR CNDW | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 006/151 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-07 | Moss Landing | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
119314547 | T2 EI DEL MONTE-VIEJO 06/160A RPR GYWW | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 006/160A | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-06 | Moss Landing | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
119311079 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 52/0(B) RPL PO | TRINITY-MAPLE CREEK | 052/000B | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-03 | Eureka | 2022-02-04 | 2022-02-06 | Non-Tower | Q1
119311057 | T2 DI METCALF-EL PATIO #2 3/19 RPL INSS | METCALF-EL PATIO #2 | 003/019 | E | TR2 | 2022-01-29 | 2022-02-06 | COMP | LC | 2020-07-01 | Metcalf | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Non-Tower | Q1
119304339 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 41/4 STRW RPL | TRINITY-MAPLE CREEK | 041/004 | E | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-02 | Eureka | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
119300682 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 40/3 PRLC INSW | TRINITY-MAPLE CREEK | 040/003 | E | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-02 | Eureka | 2022-04-26 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
119296274 | DI WINDSOR-FITCH MOUNTN 11/5 RPR GYWW | FULTON #1 | 011/005 | E | TR2 | 2022-01-24 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2020-06-29 | Lakeville | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Non-Tower | Q1
119295485 | DI WINDSOR-FITCH MOUNTAIN 11/8 RPR WPKR | FULTON #1 | 011/008 | E | TR2 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2020-06-29 | Lakeville | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
119293431 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 46/2 RPL INSW | TRINITY-MAPLE CREEK | 046/002 | E | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-01 | Eureka | 2022-04-29 | 2022-04-30 | Non-Tower | Q2
119293427 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 46/3 REFRAME | TRINITY-MAPLE CREEK | 046/003 | E | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-01 | Eureka | 2022-04-28 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
119293426 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 46/004 REFRAME | TRINITY-MAPLE CREEK | 046/004 | E | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-01 | Eureka | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Non-Tower | Q2
119292344 | EI TRINITY-MAPLE CREEK_45/7 RPL RIGHT PO | TRINITY-MAPLE CREEK | 045/007 | E | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-01 | Eureka | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
119291310 | EI TRINITY-MAPLE CREEK 45/007 RPL LEFT P | TRINITY-MAPLE CREEK | 045/007 | E | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-01 | Eureka | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
119237273 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 46/6 RPL INSW | TRINITY-MAPLE CREEK | 046/006 | E | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-06-30 | Eureka | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
119236535 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 46/012 RPL INS | TRINITY-MAPLE CREEK | 046/012 | E | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-06-30 | Eureka | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
119236361 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 47/0 RPL INSW | TRINITY-MAPLE CREEK | 047/000 | E | TR2 | 2022-12-06 | 2022-12-20 | COMP | LC | 2020-06-30 | Eureka | 2022-04-30 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
119235708 | T2 EI LUCERNE #1 TAP 000/001 RPLC POLE | LUCERNE # 1 TAP | 000/001 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-06-30 | Lakeville | 2022-01-12 | 2022-01-25 | Non-Tower | Q1
119233064 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK_038/011R RPL P | TRINITY-MAPLE CREEK | 038/011 | E | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-06-29 | Eureka | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
119233013 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK_038/011L RPL P | TRINITY-MAPLE CREEK | 038/011 | E | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-06-29 | Eureka | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
119231911 | T2 EI TRINITY-MAPLE CRK 47/10 INST INSW | TRINITY-MAPLE CREEK | 047/010 | E | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-06-29 | Eureka | 2022-04-29 | 2022-04-30 | Non-Tower | Q2
119209098 | T3 DI RND MTN-CTNWD #2 19/187 INST HRDT | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 019/187 | E | TR3 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2020-06-24 | Table Mountain | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
119208225 | T2 DI KESWICK-CASCADE 4/91 RPR SPLW | KESWICK-CASCADE | 004/091 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2020-06-24 | Table Mountain | 2022-05-29 | 2022-05-29 | Non-Tower | Q2
119206027 | T2 DI WINTU TAP 001/040 RPL STRW | WINTU TAP | 001/040 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2020-06-24 | Table Mountain | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
119198553 | T3NT DI RND MTN-CTNWD #2 21/201 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 021/201 | F | TR3 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2020-06-22 | Table Mountain | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
119188941 | T3 DI FULTON-PUEBLO 034/170 INS HRDT | FULTON-PUEBLO | 034/170 | E | TR3 | 2022-03-29 | 2022-04-12 | COMP | LC | 2020-06-18 | Lakeville | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Tower | Q1
119185503 | T3 DI IGNACIO-ALTO 16/169 RPR GYWW | IGNACIO-ALTO | 016/169 | F | TR3 | 2022-01-29 | 2022-02-02 | COMP | LC | 2020-06-17 | Lakeville | 2022-01-29 | 2022-01-29 | Non-Tower | Q1
119185461 | T3 FNCH DWS-ML FK 10/194 RPL POLE CMPLT | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 010/194 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2020-06-18 | Sacramento | 2022-05-04 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
119180721 | T2 COLEMAN-SOUTH 010/214 COMPLETE | COLEMAN-SOUTH | 010/214 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | COMP | LC | 2020-06-17 | Table Mountain | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
119180526 | T2 FULTON-PUEBLO :001/012 INST DAMPER | FULTON-PUEBLO | :001/012 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2020-06-17 | Lakeville | 2022-02-11 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
119174324 | T2 DI VALLEY SPRINGS-CALA 6/1 RPR GYWW | VALLEY SPRINGS-CALAVERAS CEMENT | 006/001 | E | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2020-06-15 | Victor | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
119172702 | T2 DI TRINITY-MAPLE CREEK 35/8R RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 035/008 | E | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-06-12 | Eureka | 2022-04-26 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
119172589 | T2 DI TRINITY-MAPLE CRK 35/8L RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 035/008 | E | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-06-12 | Eureka | 2022-04-26 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
119168628 | T2 DI TRINITY-MAPLE CRK 36/5 INS DAMPER | TRINITY-MAPLE CREEK | 036/005 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-06-12 | Eureka | 2022-04-30 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
119166751 | T2 VLLY SPRNS-CLVRS CMNT 6/2 INST DAMPER | VALLEY SPRINGS-CALAVERAS CEMENT | 006/002 | E | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2020-06-15 | Victor | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
119166690 | T2 VLLY SPRNS-CLVRS CMNT 6/6 INST DAMPER | VALLEY SPRINGS-CALAVERAS CEMENT | 006/006 | E | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2020-06-15 | Victor | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Tower | Q1
119164332 | T2 TRINITY-MAPLE CREEK 44/10 INST DAMPER | TRINITY-MAPLE CREEK | 044/010 | E | TR2 | 2022-12-06 | 2022-12-20 | COMP | LC | 2020-06-14 | Eureka | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
119164315 | T2 TRINITY-MAPLE CREEK 43/10 INST DAMPER | TRINITY-MAPLE CREEK | 043/010 | E | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-06-14 | Eureka | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
119164293 | T2 TULLOCH TAP 07/06A INST DAMPER | TULLOCH TAP | 007/006A | E | TR2 | 2022-06-18 | 2022-06-18 | COMP | LC | 2020-06-14 | Victor | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
119164279 | T3 FRENCH MDWS-MDDL FRK 11/209 INST DAMP | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 011/209 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2020-06-14 | Sacramento | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Non-Tower | Q2
119162612 | T2 MNDCIN-PHL JCT-HPLND 1/5 RPL ANCHOR | MENDOCINO-PHILO JCT-HOPLAND | 001/005 | E | TR2 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | COMP | LC | 2020-06-13 | Willits | 2022-02-22 | 2022-02-23 | Non-Tower | Q1
119161343 | T2 DI KESWICK-CASCADE 2/58 RPL INSW | KESWICK-CASCADE | 002/058 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | 2022-05-28 | 2022-05-28 | Non-Tower | Q2
119161326 | T2NT DI KESWICK-CASCADE 0/9 RMV PL BUTT | KESWICK-CASCADE | 000/009 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
119161025 | T2 DI KESWICK-CASCADE 5/110 RPR STRW | KESWICK-CASCADE | 005/110 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | 2022-05-29 | 2022-05-29 | Non-Tower | Q2
119159364 | T2 DI KESWICK-CASCADE 003/073 REPAIR GYW | KESWICK-CASCADE | 003/073 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | 2022-05-29 | 2022-05-29 | Non-Tower | Q2
119158882 | T2 DI TRINITY-MAPLE CREEK 20/6L RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 020/006 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-12 | Eureka | 2022-02-08 | 2022-02-12 | Non-Tower | Q1
119158880 | T2 DI TRINITY-MAPLE CREEK 20/6R RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 020/006 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-12 | Eureka | 2022-02-08 | 2022-02-12 | Non-Tower | Q1
119156181 | T2 DI KESWICK-CASCADE 4/82 RMV PL BUTT | KESWICK-CASCADE | 004/082 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
119152889 | T2 DI KESWICK-CSCDE 4/86 RPLC STRW | KESWICK-CASCADE | 004/086 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
119152886 | T2 DI KESWICK-CASCADE 0/14 RPR INSW | KESWICK-CASCADE | 000/014 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-06-11 | COMP | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | 2022-05-22 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
119152235 | T2 DI KESWICK-CASCADE 3/68 RPR SPLW | KESWICK-CASCADE | 003/068 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
119144822 | T2 DI KESWICK-CASCADE 1/26 RPL STRW | KESWICK-CASCADE | 001/026 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-06-11 | COMP | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
119144794 | T2 DI KESWICK-CASCADE 1/35 RMV PL BUTT | KESWICK-CASCADE | 001/035 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-06-11 | COMP | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | 2022-05-09 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
119131388 | T3 FNCH MDWS-ML FK 6/114 INST DAMP CMPLT | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 006/114 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2020-06-09 | Sacramento | 2022-05-12 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
119130284 | T3NT DI RND MTN-CTTNWD#2 20/194 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 020/194 | F | TR3 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2020-05-28 | Table Mountain | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
119128729 | T2 DI KESWICK-CASCADE 004/085 RPR STRW | KESWICK-CASCADE | 004/085 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
119128726 | T2 DI KESWICK-CASCADE 003/067 RPR SPLW | KESWICK-CASCADE | 003/067 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
119119151 | T2 DI TRNTY-MPLE CRK 21/2 RPR INSW | TRINITY-MAPLE CREEK | 021/002 | E | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2020-06-03 | Eureka | 2022-02-09 | 2022-02-10 | Non-Tower | Q1
119118974 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 003/085 RMV BUTT | VOLTA-DESCHUTES | 003/085 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-02 | Table Mountain | 2022-06-08 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
119118270 | T3 DI CNTRVL TBLE MTN 1/23 RMV PL BUTT | CENTERVILLE-TABLE MTN | 001/023 | E | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | 2022-05-10 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
119118071 | T3NT DI RND MTN-CTTND #2 20/191 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 020/191 | F | TR3 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2020-05-28 | Table Mountain | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
119117651 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 016/133 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 016/133 | E | TR3 | 2022-01-13 | 2022-02-12 | COMP | LC | 2020-05-26 | Sacramento | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Tower | Q1
119117328 | T3NT DI RND MTN CTTNWD 19/185 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 019/185 | F | TR3 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2020-05-28 | Table Mountain | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Tower | Q1
119116567 | T3 DI OXBOW TAP 0/2 RPR STRW | OXBOW TAP | 000/002 | E | TR3 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | COMP | LC | 2020-05-29 | Sacramento | 2022-02-21 | 2022-02-21 | Non-Tower | Q1
119114810 | T3 DI PIT #1-COTTONWOOD 32/273 RRP FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 032/273 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Tower | Q2
119114374 | T3 DI BRUNSWICK #2 TAP 0/1 INST HRDT | BRUNSWICK #2 TAP | 000/001 | E | TR3 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
119113067 | T2 DI CALLENDER SS-MESA 4/74 RPR INSW | CALLENDAR SW STA-MESA | 004/074 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2020-05-22 | Pismo Beach | 2022-01-03 | 2022-01-03 | Non-Tower | Q1
119110841 | T3 DI IGNACIO-ALTO 016/173 RPR GYWW | IGNACIO-ALTO | 016/173 | E | TR3 | 2022-01-29 | 2022-02-02 | COMP | LC | 2020-05-19 | Lakeville | 2022-01-30 | 2022-01-30 | Non-Tower | Q1
119108079 | T2 DI KESWICK-CASCADE 8/158L RPR GYWW | KESWICK-CASCADE | 008/158 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2020-05-20 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
119107191 | T2 FLTN-MLIN-CTTI-60 16/305 INS DAMPERS | FULTON-MOLINO-COTATI | 016/305 | E | TR2 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | COMP | LC | 2020-06-04 | Lakeville | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
119088029 | T3 DI CENTERVILLE-TBLE MTN 3/55 RPR SPLW | CENTERVILLE-TABLE MTN | 003/055 | E | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
119083253 | T3 DI CENTERVLLE-TBL MTN 3/54 RPR SPLW | CENTERVILLE-TABLE MTN | 003/054 | E | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
119081164 | T2 WV DEL MONTE-VIEJO 5/124 INST DAMW | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 005/124 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-05-29 | Moss Landing | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Tower | Q2
119073389 | T3 DI FULTON-PUEBLO 28/138 INST STEP | FULTON-PUEBLO | 028/138 | E | TR3 | 2022-03-29 | 2022-04-12 | COMP | LC | 2020-05-27 | Lakeville | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Tower | Q1
119046934 | T3 DI PARKWAY-MORAGA 22/122 INST BOLT | PARKWAY-MORAGA | 022/122 | E | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2020-05-12 | Concord | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Tower | Q1
119039875 | T2 TEMPLETON-ATASCADERO 4/83 RPL GYPOLE | TEMPLETON-ATASCADERO | 004/083 | E | TR2 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2020-05-18 | Pismo Beach | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
119037411 | T3 EI FRH MDS-MDL FRK 12/234 DAMW CMPLTD | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 012/232 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2020-05-16 | Sacramento | 2022-05-06 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
119037406 | T3 EI FRENCH MDWS-MDDL FRK 12/235 INST D | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 012/235 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2020-05-16 | Sacramento | 2022-05-07 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
119030434 | T2 PEORIA TAP 000/004 INST DMPW | PEORIA TAP | 000/004 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | COMP | LC | 2020-05-14 | Victor | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
119020755 | T3 DI FULTON-LAKEVILLE 32/138 RPR FOND | FULTON-LAKEVILLE | 032/138 | E | TR3 | 2022-03-15 | 2022-03-28 | COMP | LC | 2019-05-28 | Lakeville | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Tower | Q1
119016545 | T3 DI MORAGA-CLAREMONT #1 4/28 INST HRDT | MORAGA-CLAREMONT #1 | 004/028 | E | TR3 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2020-05-05 | Concord | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Tower | Q1
119005262 | T3NT DI ELDORADO-MIS FLT #1 0/8 RPR FOND | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 000/008 | F | TR3 | 2022-03-08 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2020-05-06 | Sacramento | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Tower | Q1
118948201 | T3 EI BRIDGEVILLE-GARBERVILLE 9/3 REFRAM | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 009/003 | E | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2020-04-24 | Eureka | 2022-03-16 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
118939132 | T3 DI IGNACIO-ALTO 16/166 RPR GYWW | IGNACIO-ALTO | 016/166 | E | TR3 | 2022-01-29 | 2022-02-02 | COMP | LC | 2020-04-20 | Lakeville | 2022-01-29 | 2022-01-29 | Non-Tower | Q1
118937901 | T3 EI BRIDGEVILLE-GARBERVL 10/13 RPL PL | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 010/013 | E | TR3 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | COMP | LC | 2020-04-21 | Eureka | 2022-03-20 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
118927181 | T3 EI CENTERVILLE-TBL MTN 2/45 RPR WDPKR | CENTERVILLE-TABLE MTN | 002/045 | E | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2020-04-16 | Table Mountain | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
118926516 | T3 EI CENTERVILLE-TABL MTN 2/49 INST GRD | CENTERVILLE-TABLE MTN | 002/049 | E | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2020-04-16 | Table Mountain | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Tower | Q2
118917784 | T3 DI MTCLF-MSS LNDNG #1 40/177 INS HRDT | METCALF-MOSS LANDING #1 | 040/177 | E | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-17 | COMP | LC | 2020-04-14 | Moss Landing | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Tower | Q1
118899139 | T3 EI CENTERVIL-TB MT 0/2 RPR STRW CMPT | CENTERVILLE-TABLE MTN | 000/002 | E | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2020-04-09 | Table Mountain | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
118796895 | T3 EI CENTERVILLE-TABLE MT 2/36 RPR COND | CENTERVILLE-TABLE MTN | 002/036 | E | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2020-04-08 | Table Mountain | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Tower | Q2
118796215 | T3 EI CENTERVILLE-TABLE MTN 1/30 RPR CND | CENTERVILLE-TABLE MTN | 001/030 | E | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2020-04-08 | Table Mountain | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Tower | Q2
118788645 | T3 EI CENTERVILLE-TABLE MTN 1/24 RPL SPL | CENTERVILLE-TABLE MTN | 001/024 | E | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2020-04-07 | Table Mountain | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
118786369 | T3 EI CNTRVLE-TL MTN 1/22 RPR WDPK CMPLT | CENTERVILLE-TABLE MTN | 001/022 | E | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2020-04-07 | Table Mountain | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
118537866 | TRINITY-MAPLE CREEK 50/8 RPL ANCW | TRINITY-MAPLE CREEK | 050/008 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-02-14 | Eureka | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
118310176 | T2 DI HALSEY-PLACER 01/032 BOND GUYS | HALSEY-PLACER | 001/032 | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2019-05-10 | Sacramento | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
118288892 | T2 OLM-NRTH TWR-CHRISTIE 0/22 RPR STRT | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | 003/022 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2019-12-19 | Concord | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Tower | Q1
118279140 | T2 FULTON-PUEBLO 23/110 RPL INSS | FULTON-PUEBLO | 023/110 | E | TR2 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | COMP | LC | 2019-12-16 | Lakeville | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
117456576 | T2NT DI RND MTN CTTNWD R002/19 PNT STRS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | R002/019 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2019-06-11 | Table Mountain | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Tower | Q2
117374740 | T3NT DI RND MTN-CTNWD #3 31/262 PNT CMPT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 031/262 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2019-05-16 | Table Mountain | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Tower | Q2
117371922 | T2 DI PIT #1-COTONWOD 023/191 PAINT STRS | PIT #1-COTTONWOOD | 023/191 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2019-05-16 | Table Mountain | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Tower | Q2
117371839 | T2 DI PIT #1-COTONWOD 021/174 REPAINT | PIT #1-COTTONWOOD | 021/174 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2019-05-16 | Table Mountain | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Tower | Q2
117340377 | T2NT DI PIT#1-COTTONWOOD 24/194 PNT STRS | PIT #1-COTTONWOOD | 024/194 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2019-05-17 | Table Mountain | 2022-06-04 | 2022-06-04 | Tower | Q2
119317806 | T2 DI TULUCAY-NAPA #1 T001/8 RPL INSW | TULUCAY-NAPA #1 | T001/008 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2020-07-01 | Lakeville | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
121527614 | EI T2 PIT #5-RND MTN #211/111 RPL STRW | PIT #5-ROUND MTN #2 | 011/111 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-06-13 | Table Mountain | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121427924 | T2 DI PRADISE-TABLE MTN 11/096A RPL INSS | PARADISE-TABLE MTN | 011/096A | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-26 | Table Mountain | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
121383318 | T3 DI KILARC-CEDAR CRK 000/001 RPL STRW | KILARC-CEDAR CREEK | 000/001 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-05-07 | Table Mountain | 2022-04-21 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
119161062 | T2 DI KESWICK-CASCADE 1/33 RPL STRW | KESWICK-CASCADE | 001/033 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-06-11 | COMP | LC | 2020-06-09 | Table Mountain | 2022-05-22 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121862693 | T3 VOLTA-DESCHUTES 7/151A RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 007/151A | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-07-24 | Table Mountain | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121818173 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 14/386 REFRAME | COLGATE-ALLEGHANY | 014/386 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-07-29 | Sacramento | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
115844556 | T2 EI PIT #1-COTTON 026/213 PAINT | PIT #1-COTTONWOOD | 026/213 | F | TR2 | 2022-05-31 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2019-02-06 | Table Mountain | 2022-05-31 | 2022-06-01 | Tower | Q2
121690704 | T2 DI MTN GTE JCT CSCD 000/006 RPL STRW | MTN GATE JCT-CASCADE | 000/006 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
122164335 | T3 DI CLGT-ALLGHNY 024/653 RPL INSW | COLGATE-ALLEGHANY | 024/653 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-10-07 | Sacramento | 2022-06-15 | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121500484 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 4/98 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 004/098 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | 2022-06-11 | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
121430792 | T3 DI WOODLEAF-PALERMO 2/27 RPL STRW | WOODLEAF-PALERMO | 002/027 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | COMP | LC | 2021-05-25 | Table Mountain | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121660670 | T2 DI CTTNWD-BENTON #2 002/025R RPL STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 002/025 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-07-01 | Table Mountain | 2022-06-04 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121644351 | T2 FULTON-HOPLAND 32/008 RPL STRW | FULTON-HOPLAND | 032/008 | B | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2021-07-01 | Lakeville | 2022-06-23 | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121653362 | T2 DI COTTONWD-BENTON #2 1/24L RPL STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 001/024 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-07-02 | Table Mountain | 2022-06-04 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121487619 | T2 DI PARADISE-TABLE MTN 11/96 REFRAME | PARADISE-TABLE MTN | 011/096 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-29 | Table Mountain | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
121547500 | EI T2 FORT SEWARD TAP 6/4 RPL STRW | FORT SEWARD TAP | 006/004 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2021-06-14 | Eureka | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
121398959 | T3 DI FRNCH MDW-MDDLE FK 005/109 REFRAME | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 005/109 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-05-19 | Sacramento | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121486028 | T2 DI PARADISE-TBLE MTN 10/84 REFRAME | PARADISE-TABLE MTN | 010/084 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-26 | Table Mountain | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121365419 | T3 DI FNCH MS-ML FRK 6/113 RPL STW CMPLT | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 006/113 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-05-19 | Sacramento | 2022-05-12 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121519045 | T2 EI COTTONWD-BENTON #2 14/124 RPL INSW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 014/124 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-06-11 | Table Mountain | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121402032 | T3 DI FNC MS-MDL FK 8/163 RPL PL CMPLTD | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 008/163 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-05-19 | Sacramento | 2022-05-04 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121437940 | T3 DI WOODLEAF-PALERMO 3/32R RPL PL | WOODLEAF-PALERMO | 003/032 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | COMP | LC | 2021-05-26 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
121378229 | T3 DI CLGAT-ALLGHNY 005/136 REFRAME | COLGATE-ALLEGHANY | 005/136 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-05-07 | Sacramento | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121364875 | T3 DI FRNCH MDWS-MDL FRK 11/217 RPL STRW | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 011/217 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-05-19 | Sacramento | 2022-05-05 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
120696029 | T2 PIT #5-ROUND MTN #2 11/117 RPL INSW | PIT #5-ROUND MTN #2 | 011/117 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-03-26 | Table Mountain | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
120920663 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 10/291 RPL INSW | COLGATE-ALLEGHANY | 010/291 | B | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-05-03 | Sacramento | 2022-06-18 | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
120938104 | T2 WV PARADISE-TABLE MTN 23/181 RPL INSW | PARADISE-TABLE MTN | 023/181 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-05 | Table Mountain | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
120794574 | T3 EI FRNCH MDWS-MDDL FRK 8/159 REFRAME | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 008/159 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-04-12 | Sacramento | 2022-05-03 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
120751708 | T3 EI FRNCH MDWS-MDDLE FRK 0/8 RPL STRW | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 000/008 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-04-06 | Sacramento | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
119340696 | T3 EI GREN VALY-CMP EVRS 6/81 RPL PL | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 006/081 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-26 | COMP | LC | 2020-07-09 | Moss Landing | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
119296187 | DI WINDSOR-FITCH MOUNTAIN 11/7 RPL POLE | FULTON #1 | 011/007 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-06-29 | Lakeville | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
119061231 | T3 DI KESWICK-CASCADE 9/169 RPL GUY STUB | KESWICK-CASCADE | 009/169 | E | TR3 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | COMP | LC | 2020-05-19 | Table Mountain | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
116766767 | T3NT EI PT #1-CTTNWD 029/245 RPR FND COA | PIT #1-COTTONWOOD | 029/245 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2019-03-19 | Table Mountain | 2022-05-20 | 2022-05-23 | Tower | Q2
116332004 | T3 EI PIT #1-COTTONW 28/228 PNT TWR | PIT #1-COTTONWOOD | 028/228 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2019-02-08 | Table Mountain | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Tower | Q2
115676592 | T2 EI CRIBU-PLERM 4/42 INS HRDT STEP | CARIBOU-PALERMO | 004/042 | E | TR2 | 2022-02-16 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2019-01-11 | Table Mountain | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
121693484 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 004/047B INS MRKW | DRUM-HIGGINS | 004/047B | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | COMP | LC | 2021-06-13 | Sacramento | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Non-Tower | Q2
121651686 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 023/271L CMPLTD | DRUM-SUMMIT #2 | 023/271 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | COMP | LC | 2021-06-23 | Sacramento | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
117473027 | T2NT DI CLGTE-PALRMO 9/170 INS HV MRKR | COLGATE-PALERMO | 009/170 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2019-06-15 | Sacramento | 2022-02-25 | 2022-02-27 | Tower | Q1
121693295 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 004/047C INS MRKW | DRUM-HIGGINS | 004/047C | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | COMP | LC | 2021-06-13 | Sacramento | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Non-Tower | Q2
122400202 | T3 EI ATSCADRO-CAYCS 7/63 RPL ANCW | ATASCADERO-CAYUCOS | 007/063 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | COMP | LC | 2021-11-19 | Pismo Beach | 2022-05-09 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
121815985 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #2 24/284 RMV ANCHOR | DRUM-SUMMIT #2 | 024/284 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | COMP | LC | 2021-07-29 | Sacramento | 2022-06-10 | 2022-06-12 | Non-Tower | Q2
121728063 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 2/28B INS MRKW | DRUM-HIGGINS | 002/028B | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | COMP | LC | 2021-07-07 | Sacramento | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
121585473 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 1/23 INS MRKW | DRUM-HIGGINS | 001/023 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | COMP | LC | 2021-06-17 | Sacramento | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
121543641 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #2 24/286B INS MRKW | DRUM-SUMMIT #2 | 024/286B | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | COMP | LC | 2021-06-12 | Sacramento | 2022-06-09 | 2022-06-12 | Non-Tower | Q2
121516635 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 00/07 INST MRKW | DRUM-HIGGINS | 000/007 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | COMP | LC | 2021-06-07 | Sacramento | 2022-05-27 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
121567626 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 006/071 INST MRKW | DRUM-HIGGINS | 006/071 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | COMP | LC | 2021-06-14 | Sacramento | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Non-Tower | Q2
121427773 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 010/099 INST MRKW | DRUM-HIGGINS | 010/099 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | COMP | LC | 2021-05-26 | Sacramento | 2022-05-23 | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
120717409 | T3 DI MONTA VISTA-COYOTE 12/61 COMPLETE | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 012/061 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-03-30 | Moss Landing | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Tower | Q2
120016366 | DI METCALF-SALINAS #1 028/180 RPR STRT | METCALF-SALINAS #1 (IDLE) | 028/180 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-04-17 | COMP | LC | 2020-11-10 | Moss Landing | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Tower | Q1
119914246 | EI METCALF-SALINAS #1 28/182 RPR FOND | METCALF-SALINAS #1 (IDLE) | 028/182 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-04-17 | COMP | LC | 2020-10-16 | Moss Landing | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Tower | Q1
118975684 | T3NT DI MIS FLT-GD HL #1 20/168 INS MRKS | MISSOURI FLAT-GOLD HILL #1 | 020/168 | F | TR3 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | COMP | LC | 2020-04-30 | Sacramento | 2022-04-07 | 2022-04-08 | Tower | Q2
117610417 | T2NT DI ELDRD-MISSR FT #2 9/71 INST MRKS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 009/071 | F | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2019-07-17 | Sacramento | 2022-05-22 | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
117599373 | T2NT DI EL DRADO-MISS FLT 8/66 INST MRKS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 008/066 | F | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2019-07-11 | Sacramento | 2022-05-20 | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
117506522 | T2NT DI COL PAL 9/180 INST MRKS | COLGATE-PALERMO | 009/180 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2019-06-28 | Sacramento | 2022-02-24 | 2022-02-27 | Non-Tower | Q1
117476544 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 9/179 INST MRKS | COLGATE-PALERMO | 009/179 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2019-06-19 | Sacramento | 2022-02-24 | 2022-02-27 | Tower | Q1
117463275 | T2NT DI COL PAL 9/171 INST MRKS | COLGATE-PALERMO | 009/171 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2019-06-15 | Sacramento | 2022-02-25 | 2022-02-27 | Tower | Q1
117463110 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 7/134 INS MRKW | COLGATE-PALERMO | 007/134 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2019-06-14 | Sacramento | 2022-05-16 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
117439797 | T2NT DI COLGATE-PLRMO 006/122 INST MRKS | COLGATE-PALERMO | 006/122 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2019-06-10 | Sacramento | 2022-05-09 | 2022-05-11 | Tower | Q2
117407806 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 005/050B INST MRKS | DRUM-HIGGINS | 005/050B | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | COMP | LC | 2019-05-25 | Sacramento | 2022-05-29 | 2022-05-29 | Tower | Q2
115655350 | T2NT EI COLGATE-PALERMO 10/187 INST MRKS | COLGATE-PALERMO | 010/187 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2019-01-07 | Sacramento | 2022-02-23 | 2022-02-27 | Tower | Q1
121466146 | T2NT EI STN-MLN SS-MNT :000/004 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | :000/004 | F | TR2 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | COMP | LC | 2021-06-03 | Victor | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Tower | Q1
121387656 | T2 DI STSLS-MANTECA #2 11/70 INS DAMS | STANISLAUS-MANTECA #2 | 011/070 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-28 | COMP | LC | 2021-05-21 | Victor | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Tower | Q1
120144085 | T2NT DI GOLD HILL #1 20/301 RMV BUTT | GOLD HILL #1 | 020/301 | F | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2020-12-05 | Sacramento | 2022-04-16 | 2022-04-17 | Non-Tower | Q2
119160378 | T2 DI GOLD HILL#1 19/295 RMV PL BUTT | GOLD HILL #1 | 019/295 | F | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2020-06-02 | Sacramento | 2022-04-07 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
119117738 | T3NT DI GOLD HILL #1 017/260 INST MRKW | GOLD HILL #1 | 017/260 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-04-13 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
117327796 | T2NT DI CTTNWD-DELVN #1 3/24 INST ACG | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 003/024 | F | TR2 | 2022-01-12 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2019-05-15 | Table Mountain | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Non-Tower | Q1
117298457 | T2NT DI ROND MTN-CTND #2 13/135 INST ACG | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 013/135 | F | TR2 | 2022-01-19 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2019-05-09 | Table Mountain | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Non-Tower | Q1
117132451 | T2NT DI COTTON-DLVN 9/62 ANTI CLB GRD | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 009/062 | F | TR2 | 2022-01-01 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2019-04-16 | Table Mountain | 2022-01-03 | 2022-01-03 | Non-Tower | Q1
116496059 | T2 EI PLACER-GOLD HLL #1 3/28 INSTL STRT | PLACER-GOLD HILL #1 | 003/028 | E | TR2 | 2022-01-25 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2019-02-16 | Sacramento | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Non-Tower | Q1
122341696 | T3 COLGATE-ALLEGHANY 14/389 RPR GYWW | COLGATE-ALLEGHANY | 014/389 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-11-09 | Sacramento |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
122020448 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 21/146B RPL HRDS | CARIBOU-TABLE MTN | 021/146B | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-09-02 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
121823951 | T2 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 8/67 RPR INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 008/067 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-07-30 | Victor |  | 2022-06-25 | Tower | Q2
121781585 | T2 DI CARIBOU-TBL MTN 22/155 RPR GYWS | CARIBOU-TABLE MTN | 022/155 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-07-21 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
121781142 | T2 DI MTCALF-GREN VALLEY 15/101 COMPLETE | METCALF-GREEN VALLEY | 015/101 | E | TR2 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-07-21 | Moss Landing |  | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121753091 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 14/388 RPL SPLW | COLGATE-ALLEGHANY | 014/388 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-19 | Sacramento |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
121743620 | T2 DI CARIBOU-TBL MTN 013/103A RPR GYWS | CARIBOU-TABLE MTN | 013/103A | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-07-12 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
121705123 | T2 DI BC CRK-RCK CK-CRST 1/13 RPR SPLS | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 001/013 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-07-09 | Table Mountain |  | 2022-06-28 | Tower | Q2
121689308 | T2NT DI DELTA MTN GT JCT 10/141 RMV STUB | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 010/141 | F | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121662032 | T2 DI DRUM-SUMT #2 10/122A RPL INSW | DRUM-SUMMIT #2 | 010/122A | E | TR2 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | PEND | LC | 2021-06-28 | Sacramento |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121657520 | T2 DI PIT #5-RND MTN#1 12/125 RMV DEBRIS | PIT #5-ROUND MTN #1 | 012/125 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-06-28 | Table Mountain |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
121607773 | T2 DI COLGATE-PALERMO 014/292 RPR GYWW | COLGATE-PALERMO | 014/292 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-06-22 | Sacramento |  | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
121578286 | T2 DI BCKSCRK-RCKCRK CRSTA 2/20 RPR SPLS | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 002/020 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain |  | 2022-06-28 | Tower | Q2
121536738 | T2 EI PIT #5-ROUND MTN #2 4/45L RPL STRW | PIT #5-ROUND MTN #2 | 004/045 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-06-14 | Table Mountain |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121536538 | T2NT DI PIT #1-COTTONWD 23/187 PNT STRW | PIT #1-COTTONWOOD | 023/187 | F | TR2 | 2022-06-11 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain |  | 2022-06-13 | Tower | Q2
121513367 | T3 DI FRNCH MDWS-MID FRK 7/133 RPL HRDD | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 007/133 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-06-05 | Sacramento |  | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121495047 | T2 DI PIT #3-PIT #1 :005/047 RPR INSS | PIT #3-PIT #1 | :005/047 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
121483440 | T3NT DI MONTE RIO-FULTON 14/9 RPR GYWW | MONTE RIO-FULTON | 014/009 | F | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2021-06-03 | Lakeville |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
121470297 | T2 DI CTTNWD-DLVN #1 10/65 RPR SHLS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 010/065 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-05-29 | Table Mountain |  | 2022-05-21 | Tower | Q2
121445972 | T3NT DI COLGATE-ALLGHNY 19/514 RMV STUB | COLGATE-ALLEGHANY | 019/514 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121420593 | T2 DI COLEMN-CTTNWD 0/4 RPLC HRDW | COLEMAN-COTTONWOOD | 000/004 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain |  | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121417789 | T2 DI CTNWD-BNTN #1 1/40 COMPLETE | COTTONWOOD-BENTON #1 | 001/040 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121405596 | T2 DI COTTONWOOD-BENTON #1 1/29 COMPLETE | COTTONWOOD-BENTON #1 | 001/029 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121405410 | T3NT DI COLGATE-ALLEGHNY 15/416 INS MRKW | COLGATE-ALLEGHANY | 015/416 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-19 | Sacramento |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121405153 | T3 DI FRCH MDW-MDLE 3/65 RPR STRW CMPLTD | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 003/065 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-05-20 | Sacramento |  | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121404978 | T3 DI FRNCH MDWS-MDL 5/96 RPR COND CMPLT | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 005/096 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-05-19 | Sacramento |  | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
121404742 | T2 DI BLT-RVBK-MLNS :7/11 RPR STRW CMPLT | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :007/011 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | PEND | LC | 2021-05-20 | Victor |  | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
121398101 | T3NT DI FRN MWS-MD FK 12/226 BUTT CMPLTD | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 012/226 | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-05-19 | Sacramento |  | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121391831 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 12/319 RPR SPLW | COLGATE-ALLEGHANY | 012/319 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-24 | Sacramento |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121388530 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 004/075 RMV DBRW | COLGATE-PALERMO | 004/075 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento |  | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
121385490 | T3 DI DEER CREEK-DRUM 00/19 RPR STRW | DEER CREEK-DRUM | 000/019 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
121334450 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 7/200 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 007/200 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-13 | Sacramento |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121331717 | T2 DI SLT SPGS-TG CRK 008/066 RPR INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 008/066 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-22 | Victor |  | 2022-06-25 | Tower | Q2
121330931 | T2 DI EL DRO-MSRI FT #1 4/30 RPR INSS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 004/030 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-04-20 | Sacramento |  | 2022-06-17 | Tower | Q2
121330849 | T2 DI EL DRO-MSRI FT #2 004/030 RPR INSS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 004/030 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-04-20 | Sacramento |  | 2022-05-17 | Tower | Q2
120913948 | T2 EI PIT #3-PIT #1 0/0A RPL GWRS | PIT #3-PIT #1 | 000/000A | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-05-01 | Table Mountain |  | 2022-06-18 | Tower | Q2
120879177 | T2NT EI COLGATE-ALLEGHANY 0/027 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 000/027 | F | TR2 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-04-24 | Sacramento |  | 2022-06-25 | Non-Tower | Q2
120866584 | T2NT EI COLGATE-ALLEGHANY 2/66 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 002/066 | F | TR2 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-04-22 | Sacramento |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
120858321 | T2NT EI COLGATE-ALLEGHANY 3/78 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 003/078 | F | TR2 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-04-21 | Sacramento |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
120842738 | T2 DI BLLT-RBK-MLS SWS :009/000 COMPLETE | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :009/000 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | PEND | LC | 2021-04-12 | Victor |  | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
120773957 | T2 WV MORAGA-LAKEWOOD 10/78 RPR SPLS | MORAGA-LAKEWOOD | 010/078 | E | TR2 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2021-04-09 | Concord |  | 2022-06-16 | Tower | Q2
120739511 | T2 EI PIT #1HT CRK #2-BNY 7/130 PL BUTT | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 007/130 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-04-03 | Table Mountain |  | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
120712178 | T3NT EI DESABLA-ORVL 1/21 RMV BUTT CMPT | DESABLA-CENTERVILLE | 001/021 | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-03-30 | Table Mountain |  | 2022-05-17 | Tower | Q2
120711617 | T2 EI EL DRD-MISRI FLT #2 25/39 RPR SPLS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 005/039 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-03-30 | Sacramento |  | 2022-05-20 | Tower | Q2
120697531 | T3 DI CARIBOU-TABLE MTN 43/314 RPLC INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 043/314 | E | TR3 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-03-26 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
120692133 | T3 EI VOLTA-DESCHUTES 6/138 RPR STRW | VOLTA-DESCHUTES | 006/138 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-03-25 | Table Mountain |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
120130343 | T3NT NN FRCH MWS MDL FK 10/196 RMV DEBRI | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 010/196 | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2020-10-22 | Sacramento |  | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
119954027 | EI LLAGAS-HOLLISTER 0/002 INST CATTLEGRD | LLAGAS-HOLLISTER | 000/002 | F | HFRA | 2022-06-22 | 2022-06-22 | PEND | LC | 2020-10-28 | Moss Landing |  | 2022-06-22 | Tower | Q2
119817969 | T3NT NN KILARC-CEDAR CREEK 4/99 RMV BUTT | KILARC-CEDAR CREEK | 004/099 | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-09-11 | Table Mountain |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
119791897 | T2NT NN COLEMAN-RED BLUFF 05/95 COMPLETE | COLEMAN-RED BLUFF | 005/095 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-31 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
119790922 | T2NT NN COLEMAN RED BLUFF 7/123 COMPLETE | COLEMAN-RED BLUFF | 007/123 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-08-04 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
119787328 | T3NT DI CLGTE-ALGHNY 24/655 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 024/655 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-09-16 | Sacramento |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
119774642 | T2NT NN COLEMAN-RED BLUFF 01/18 COMPLETE | COLEMAN-RED BLUFF | 001/018 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-08-25 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
119769194 | T2 NN PIT #6 JCT-RND MTN 8/066 RPR INSS | PIT #6 JCT-ROUND MTN | 008/066 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-08-14 | Table Mountain |  | 2022-06-28 | Tower | Q2
119514941 | T2 DI BRDGVLL-CTTNWD 41/324 RMV BUTT | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 041/324 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-23 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
119336042 | T2NT DI CAYUCOS-CAMBRIA 15/108 RMV BUTT | CAYUCOS-CAMBRIA | 015/108 | F | TR2 | 2022-05-15 | 2022-05-24 | PEND | LC | 2020-07-08 | Pismo Beach |  | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
119317783 | T3 DI CTTNWD-BENTON #2 11/100 RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 011/100 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2020-07-02 | Table Mountain |  | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
119316711 | T2NT EI KILARC-DESCHUTES 15/323 RMV BUTT | KILARC-DESCHUTES | 015/323 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-06 | Table Mountain |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
119232265 | EI T3NT KILARC-CEDAR CREEK 2/53 RMV PL B | KILARC-CEDAR CREEK | 002/053 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-29 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
119190317 | T3NT DI CLGTE-ALLGHNY 16/442 INS HV | COLGATE-ALLEGHANY | 016/442 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2020-06-19 | Sacramento |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
119183390 | T2NT DI KILARC-DESCHTS 14/304 RMV BUTT | KILARC-DESCHUTES | 014/304 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-16 | Table Mountain |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
119163023 | T3NT DI CLGT ALLGHNY 12/312 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 012/312 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-11 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119129735 | T2 CLMN-SUTH 13/271 INST DAMPER CMPLTD | COLEMAN-SOUTH | 013/271 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2020-06-09 | Table Mountain |  | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
119125662 | T3 DI DEER CREEK-DRUM 0/3 RMV DEBRIS | DEER CREEK-DRUM | 000/003 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2020-05-28 | Sacramento |  | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
119119521 | T3NT DI PRDSE-TBL MTN 22/176 RMV DEBRIS | PARADISE-TABLE MTN | 022/176 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2020-06-01 | Table Mountain |  | 2022-05-16 | Tower | Q2
119116413 | T3NT DI CNTRVILE-TABL MTN 1/29 RMV BUTT | CENTERVILLE-TABLE MTN | 001/029 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | PEND | LC | 2020-05-29 | Table Mountain |  | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
122460965 | T3 DI GREEN VALLEY 007/093R COMPLETE | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 007/093 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | PEND | LC | 2021-12-09 | Moss Landing |  | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
122125579 | T2 EI KSWCK-TRNITY 023/367 INS DMPW | KESWICK-TRINITY | 023/367 | E | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-09-30 | Table Mountain |  | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
121887627 | WV T3 COLGATE-ALLEGHANY 10/287 INS DMPR | COLGATE-ALLEGHANY | 010/287 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-08-11 | Sacramento |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
122533739 | COLGATE-ALLEGHANY 20/561 RPR SWTCH | COLGATE-ALLEGHANY | 020/561 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-12-31 | Sacramento |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
122389325 | T2 DI CNR-TL MN-RVL A9/189 RPR WDP CMPLT | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | A009/189 | E | TR2 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | PEND | LC | 2021-11-15 | Table Mountain |  | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121752993 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 13/358 RPR SPLW | COLGATE-ALLEGHANY | 013/358 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-19 | Sacramento |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121722141 | T3 DI DRUM-HIGGINS A005/051C RPR STRW | DRUM-HIGGINS | A005/051C | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento |  | 2022-05-29 | Non-Tower | Q2
121689872 | T2 DI MTN GATE JCT-CASCAD 3/31R RPL STRW | MTN GATE JCT-CASCADE | 003/031 | E | TR2 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain |  | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
121662796 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN#2 11/109 RMV DBRS | PIT #5-ROUND MTN #2 | 011/109 | F | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-01 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121662577 | T2NT DI PT #5-RND MTN #2 11/115 RMV BUTT | PIT #5-ROUND MTN #2 | 011/115 | F | TR2 | 2022-06-10 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-01 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
122279796 | T2 EI BT-RBK-MLN SW :7/11 RPR GYWW CMPLT | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :007/011 | F | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | PEND | LC | 2021-10-31 | Victor |  | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
122460968 | T3 DI GREEN VALLEY 007/093C COMPLETE | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 007/093 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | PEND | LC | 2021-12-09 | Moss Landing |  | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
121620965 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 26/310 RPR INSW | DRUM-SUMMIT #2 | 026/310 | E | TR2 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-18 | Sacramento |  | 2022-06-12 | Non-Tower | Q2
121608012 | T2NT DI BRDGEVILE-CTNWD 25/219 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 025/219 | F | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
121600875 | EI T2 PIT #5-RND MTN #2 9/100L COMPLETE | PIT #5-ROUND MTN #2 | 009/100 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121596914 | T2 EI CARIBOU-TABLE MTN 14/109 RPR JUMS | CARIBOU-TABLE MTN | 014/109 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-24 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
121545525 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 13/99 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 013/099 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-16 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
121543885 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 4/78 INS MRKW | COLGATE-PALERMO | 004/078 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-06-10 | Sacramento |  | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
121524716 | T2 EI NARROWS #2 TAP 0/7 RPL STRW CMPLTD | NARROWS #2 TAP | 000/007 | E | TR2 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento |  | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
122011832 | T2 DI BUCKS CREEK-ROCK 000/007 RPL INSS | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 000/007 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-09-03 | Table Mountain |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
121500401 | T2 DI PIT #3-PIT #1 008/070 RPR CONS | PIT #3-PIT #1 | 008/070 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
121500118 | T2 DI TESLA-METCALF 31/131 RPR GYWS | TESLA-METCALF | 031/131 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-06-01 | Metcalf |  | 2022-06-29 | Tower | Q2
121496472 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 34/248 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 034/248 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121493230 | T2 DI CTTNWD-DLVN #1 7/52 RPR SHLD | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 007/052 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-06-01 | Table Mountain |  | 2022-05-22 | Tower | Q2
121487718 | T2 DI COTTONWOOD-DLVN #1 11/73 RPR SHLS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 011/073 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-06-01 | Table Mountain |  | 2022-05-22 | Tower | Q2
121474731 | T3 DI DRUM-HIGGINS 9/91R RPR STRW | DRUM-HIGGINS | 009/091 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | PEND | LC | 2021-06-04 | Sacramento |  | 2022-05-29 | Non-Tower | Q2
121473510 | T2NT EI DELTA-MTN GATE 13/170 RMV DBRS | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 013/170 | F | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-05 | Table Mountain |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
121452135 | T3NT DI COLGTE-ALEGHNY 012/326 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 012/326 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
121450850 | T2 DI CTTNWOOD-DLEVN #2 069/606 RMV STEP | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 069/606 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | PEND | LC | 2021-05-28 | Table Mountain |  | 2022-05-21 | Tower | Q2
121942699 | WV T2 VALLEY SPRINGS #2 13/238 RPR SPLW | VALLEY SPRINGS #2 | 013/238 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-08-23 | Victor |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121436776 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 20/553 RPR GYWW | COLGATE-ALLEGHANY | 020/553 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121911024 | T3 WV MONTE RIO-FULTON 8/5 INS DMPW | MONTE RIO-FULTON | 008/005 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-08-17 | Lakeville |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
121419996 | T3 DI CLGTE-ALLGHNY 012/332 RPL HRDW | COLGATE-ALLEGHANY | 012/332 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121405373 | T3 DI VLTA-DSCHTS 001/40 RPR INSW | VOLTA-DESCHUTES | 001/040 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-20 | Table Mountain |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121405088 | T3 DI VLTA-DSCHTS 005/108 REFRAME | VOLTA-DESCHUTES | 005/108 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-20 | Table Mountain |  | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
121405073 | T3 DI VLTA DSCHTS 5/110 RPR STRW | VOLTA-DESCHUTES | 005/110 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-20 | Table Mountain |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
121398102 | T3NT DI FRH MD-MD FRK 12/226 GYWW CMPLTD | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 012/226 | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-05-19 | Sacramento |  | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121392203 | T2NT DI CTTNWD-RED BLUFF 7/155 RPR STRW | COTTONWOOD-RED BLUFF | 007/155 | F | TR2 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | PEND | LC | 2021-05-17 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
121391769 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 012/330 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 012/330 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-24 | Sacramento |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121390733 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 6/156 RMV STUB | COLGATE-ALLEGHANY | 006/156 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121384049 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 7/126 MRKW CMPLT | COLGATE-PALERMO | 007/126 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento |  | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121381843 | T2NT DI CLGTE-ALEGHNY 0/19 RMV PL BUT | COLGATE-ALLEGHANY | 000/019 | F | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-11 | Sacramento |  | 2022-06-25 | Non-Tower | Q2
121819422 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 10/279 RPR SPLW | COLGATE-ALLEGHANY | 010/279 | B | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-29 | Sacramento |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
121811334 | T2 DI PIT #5-RD MT #2 7/75R RPR STRW CMT | PIT #5-ROUND MTN #2 | 007/075 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-27 | Table Mountain |  | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
121810019 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 017/124 RPR GYWS | CARIBOU-TABLE MTN | 017/124 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-07-28 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
121797401 | T3NT DI FH MWS-ML FK 12/232 GYWW CMPLTD | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 012/232 | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-07-26 | Sacramento |  | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121795883 | T3 DI RND MTN-TBL MTN #1 22/113 RPL INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 022/113 | E | TR3 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | PEND | LC | 2021-07-24 | Table Mountain |  | 2022-05-27 | Non-Tower | Q2
121373402 | T2 DI COTTONWOOD-DELEVN #1 5/40 RPR SHLS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 005/040 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-05-04 | Table Mountain |  | 2022-05-20 | Tower | Q2
121762907 | T2NT DI PT #1-HT CRK #2 4/50A RMV BUTT | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 004/050A | F | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-19 | Table Mountain |  | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121838787 | T2 WV BCKS CRK-RC-CRST :1/13 RPR SPLW | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | :001/013 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-08-03 | Table Mountain |  | 2022-06-30 | Tower | Q2
121751057 | T2 DI DELTA-MTNGATEJCT-3/77 RMV BUTT | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 003/077 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121865086 | T3 WV COLGATE-ALLEGHANY 14/387 INS DAMW | COLGATE-ALLEGHANY | 014/387 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-08-09 | Sacramento |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121744907 | T2NT DI PIT #6 TAP-WP STR 0/6L HRDD CMT | PIT #6 TAP | 000/006 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-14 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121815605 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 010/282 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 010/282 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-29 | Sacramento |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
121738459 | T2 DI PT#5-RD MN #2 2/28R RPL STW CMPLT | PIT #5-ROUND MTN #2 | 002/028 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-13 | Table Mountain |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121351478 | T3 DI MORAGA-OAKLAND ""J"" 0/1 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND "J" | 000/001 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | PEND | LC | 2021-04-24 | Concord |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121809407 | T2NT DI PIT #5RND MTN #2 11/118 RMV BUTT | PIT #5-ROUND MTN #2 | 011/118 | F | TR2 | 2022-06-10 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-27 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121724762 | T2NT DI COTTNWOD-BNTN #2 9/90L RMV BUTT | COTTONWOOD-BENTON #2 | 009/090 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-13 | Table Mountain |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121705124 | T2 DI BC CRK-RCK CK-CRST 1/13 RPL INSS | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 001/013 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-07-09 | Table Mountain |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121704915 | T2 DI COLGATE-PALERMO 6/110 RPR JUMPW | COLGATE-PALERMO | 006/110 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-07-09 | Sacramento |  | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
121694096 | T2NT DI PIT #5-RND MTN#1 10/101 RMV DBRS | PIT #5-ROUND MTN #1 | 010/101 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-09 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
121714827 | T2 DI PIT #3-PIT #1 11/92 RPR INSS | PIT #3-PIT #1 | 011/092 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-07-12 | Table Mountain |  | 2022-06-18 | Tower | Q2
121689196 | T2 DI DELTA MTN GTE JCT 9/132 RMV DEBRIS | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 009/132 | E | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121685645 | T3 DI COLGTE-ALLEGANY 23/628 RPR GYWW | COLGATE-ALLEGHANY | 023/628 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-06-30 | Sacramento |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121797927 | T3 DI CTTNWOOD-BENTON#2 12/107 RPR CNDW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 012/107 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-07-26 | Table Mountain |  | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121662933 | T3 DI FRNCH MDWS-MDDL FRK 2/46 RPR GYWW | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 002/046 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-06-26 | Sacramento |  | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121784820 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 6/157 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 006/157 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-23 | Sacramento |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121664289 | T3 DI RND MTN-TBL MTN #1 22/112 RPR SHLS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 022/112 | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-06-30 | Table Mountain |  | 2022-05-27 | Tower | Q2
121794559 | T2 DI COTTONWD-RED BLUFF 12/246 RPR STRW | COTTONWOOD-RED BLUFF | 012/246 | E | TR2 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | PEND | LC | 2021-07-23 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
121785216 | T3 WV CLGTE-ALGHNY 10/272 INST DMPW | COLGATE-ALLEGHANY | 010/272 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-23 | Sacramento |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
121112837 | T2 DI EL DRDO-MSRI FT #2 6/45 RMV DEBRS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 006/045 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-04-19 | Sacramento |  | 2022-05-20 | Tower | Q2
121049882 | T2 DI COLGATE-PALERMO 5/96 RPR SPLW | COLGATE-PALERMO | 005/096 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento |  | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
121721917 | T3 DI KESWICK-TRNTY 4/65 RPR STRW CMPLTD | KESWICK-TRINITY | 004/065 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-07-05 | Table Mountain |  | 2022-05-30 | Non-Tower | Q2
121781587 | T2 DI CARIBOU-TBL MTN 22/155R RPR GYWS | CARIBOU-TABLE MTN | 022/155 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-07-21 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
121630906 | T2 PIT #6 TAP-WOOD 1/14 RPL POLE | PIT #6 TAP | 001/014 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-06-19 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121630806 | T3 DI CARIBOU-TABLE MTN 18/132 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 018/132 | E | TR3 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-16 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121628012 | T2NT DI RND MN-CTNWD #2 13/141L RMV BUTT | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 013/141 | F | TR2 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121717987 | T2 DI PIT #5-RND MTN #2 010/101 RPR STRW | PIT #5-ROUND MTN #2 | 010/101 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121753092 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 14/388 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 014/388 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-19 | Sacramento |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121608010 | T2NT DI BRDGEVLE-CTNWD 25/219 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 025/219 | F | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
121781144 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 9/250 RPR GYWW | COLGATE-ALLEGHANY | 009/250 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-22 | Sacramento |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
121717986 | T2 DI PIT #5-RND MTN #2 010/101 RPR STRW | PIT #5-ROUND MTN #2 | 010/101 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121687471 | T2 DI MELONES-RACETRACK 5/3 COMPLETE | MELONES-RACETRACK | 005/003 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | PEND | LC | 2021-07-05 | Victor |  | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
121715678 | T3 DI WST PNT-VLLY SPRGS 0/9 COMPLETE | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 000/009 | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-07-12 | Victor |  | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121599943 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 27/193 RPR ANCS | CARIBOU-TABLE MTN | 027/193 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-23 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
121599484 | T2 DI CLAY-MARTEL 18/265 RPR SWIW | CLAY-MARTEL | 018/265 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-06-23 | Victor |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121738956 | T2 DI PIT #5-RND MT #2 8/82 BUTT CMPLTD | PIT #5-ROUND MTN #2 | 008/082 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-09 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121750227 | DI LAYTONVILLE COVELO 013/001 RMV BUTT | LAYTONVILLE-COVELO | 013/001 | F | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-07-17 | Willits |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
121735061 | T3 DI IGNCI-BLNS #2 25/281 COMPLETE | IGNACIO-BOLINAS #2 | 025/281 | E | TR3 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | PEND | LC | 2021-07-12 | Lakeville |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
121735029 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 009/254 RPL HRDD | COLGATE-ALLEGHANY | 009/254 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-12 | Sacramento |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
121732372 | T2 DI PIT #3-PIT #1 013/103 RPR JUMS | PIT #3-PIT #1 | 013/103 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-07-09 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
121732338 | T2 DI CARBU-TBL MTN 11/86B RPR GYWS | CARIBOU-TABLE MTN | 011/086B | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-12 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
121674136 | T2 DI MTN GATE JCT-CASCDE 2/18L RPL STRW | MTN GATE JCT-CASCADE | 002/018 | E | TR2 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain |  | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
121580016 | T3 DI ROUND MTN-TBL MTN#1 3/22 RPL INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 003/022 | E | TR3 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain |  | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
121744997 | T2 DI PT #5-RD MN #2 2/27 RMV DBRS CMPLT | PIT #5-ROUND MTN #2 | 002/027 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-13 | Table Mountain |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121575743 | T2 WV STN ML SW ST-R 2/15 RPL HRDT CMPLT | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 002/015 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | PEND | LC | 2021-06-21 | Victor |  | 2022-05-11 | Tower | Q2
121663040 | T2NT DI CRB-TBLE-MTN 26/192A RMV DBRS | CARIBOU-TABLE MTN | 026/192A | F | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-07-01 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Tower | Q2
121568057 | T2 DI BRDGVLLE-CTTNWD 50/383 RPR INSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 050/383 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-06-14 | Table Mountain |  | 2022-06-27 | Tower | Q2
121565753 | T3NT DI DUTCH FLAT #2 TAP 0/3B INS MRKW | DUTCH FLAT #2 TAP | 000/003B | F | TR3 | 2022-05-17 | 2022-05-21 | PEND | LC | 2021-06-15 | Sacramento |  | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
121689786 | T2 DI PIT #7 TAP 3/27 COMPLETE | PIT #7 TAP | 003/027 | E | TR2 | 2022-06-22 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-01 | Table Mountain |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121732143 | T2 DI PIT #3-PIT #1 012/102 RPR INSS | PIT #3-PIT #1 | 012/102 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-07-09 | Table Mountain |  | 2022-06-18 | Tower | Q2
121550925 | T3 DI RND MTN CTTNWD #3 31/263 PNT CMPLT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 031/263 | F | TR3 | 2022-05-19 | 2022-05-23 | PEND | LC | 2021-06-07 | Table Mountain |  | 2022-05-23 | Tower | Q2
121549859 | T3NT EI FRCH MDW-MDL FRK 3/72 RPR ANCW | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 003/072 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-06-15 | Sacramento |  | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
121727332 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN #2 3/34 COMPLETE | PIT #5-ROUND MTN #2 | 003/034 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-13 | Table Mountain |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121552658 | T2 EI MTN GTE- CSCD 2/26R RPR GYWW | MTN GATE JCT-CASCADE | 002/026 | E | TR2 | 2022-08-28 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-17 | Table Mountain |  | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
121662802 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 22/155A RPR GYWS | CARIBOU-TABLE MTN | 022/155 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-07-01 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
121550684 | T2 DI PIT #3-PIT #1 003/031 RPR INSS | PIT #3-PIT #1 | 003/031 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
121545520 | T2 DI CTTNWD-DLVN #1 7/50 RPR OPGW | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 007/050 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain |  | 2022-06-10 | Tower | Q2
121549607 | T2NT EI DLTA-MTN GATE JCT 9/129 RMV BUTT | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 009/129 | F | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-16 | Table Mountain |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
121721915 | T3NT DI KSWCK-TRNTY 4/65 RPR GYWW CMPLTD | KESWICK-TRINITY | 004/065 | F | TR3 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-07-05 | Table Mountain |  | 2022-05-30 | Non-Tower | Q2
121544073 | T2NT DI PIT #1-CTTNWD 22/178 PNT STRS | PIT #1-COTTONWOOD | 022/178 | F | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Tower | Q2
121544961 | EI T2NT PIT #5 -RND MTN #1 6/67 RMV DBRS | PIT #5-ROUND MTN #1 | 006/067 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-09 | PEND | LC | 2021-06-14 | Table Mountain |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121658479 | EI T2NT DELTA-CASCADE 12/167 RMV DEBRIS | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 012/167 | F | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-02 | Table Mountain |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
121657836 | T2 DI PIT #5-RND MTN#1 11/118 RMV DEBRIS | PIT #5-ROUND MTN #1 | 011/118 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-06-28 | Table Mountain |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
121649548 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 10/274 REPLUMB | COLGATE-ALLEGHANY | 010/274 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-06-26 | Sacramento |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
121648426 | T2 DI SLT SPNGS TGR CRK 000/007 RPR INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 000/007 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-06-17 | Victor |  | 2022-06-18 | Tower | Q2
121630247 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 25/184 RPLC INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 025/184 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121623363 | T2 DI CARIBOU-TBLE MTN 010/075C RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 010/075C | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-27 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Tower | Q2
121524196 | T2 DI PIT #3-PIT #1 05/51 RPR INSS | PIT #3-PIT #1 | 005/051 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
121609059 | T3NT DI DEER CREEK-DRUM 0/1 RPR GYWW | DEER CREEK-DRUM | 000/001 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-06-18 | Sacramento |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
121645483 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 22/154A RPR GYWS | CARIBOU-TABLE MTN | 022/154A | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
121602640 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 8/230 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 008/230 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-06-18 | Sacramento |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
121516885 | T3NT DI PIT #1-CTTNWD 34/288 PNT TWR | PIT #1-COTTONWOOD | 034/288 | E | TR3 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2021-06-07 | Table Mountain |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
121659347 | T3NT DI DEER CRK-DRUM 0/3 INS HV CMPLTD | DEER CREEK-DRUM | 000/003 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-06-30 | Sacramento |  | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121609834 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 34/255 RPR INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 034/255 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-23 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Tower | Q2
121493335 | T2 DI TESLA-METCALF 010/043 RPR GYWS | TESLA-METCALF | 010/043 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-01 | Metcalf |  | 2022-06-27 | Tower | Q2
121605939 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 035/258 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 035/258 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-24 | Table Mountain |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121599976 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 27/193 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 027/193 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-23 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121605658 | T3NT DI COLGATE-ALLEGHNY 16/442 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 016/442 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-06-18 | Sacramento |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121603133 | T2 DI COLGATE-PALERMO 007/139 RPR STRW | COLGATE-PALERMO | 007/139 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-06-22 | Sacramento |  | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
121597166 | T2NT DI BLTA RNK MLNS SS :11/0 COMPLETE | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :011/000 | F | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | PEND | LC | 2021-06-22 | Victor |  | 2022-05-08 | Non-Tower | Q2
121596664 | T2NT DI HMLTN BRNCH CHSTR 1/33 RMV BUTT | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 001/033 | F | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-06-22 | Table Mountain |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121588462 | T3 DI DEER CREEK-DRUM 004/103 RPR INSW | DEER CREEK-DRUM | 004/103 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-06-22 | Sacramento |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121481730 | T2 DI CTNWD-DLVN #1 7/53 RPL DAMS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 007/053 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-05-29 | Table Mountain |  | 2022-05-21 | Tower | Q2
121590882 | T2NT DI BLLT-RVRBK-MLN SS :10/7 COMPLETE | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :010/007 | F | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | PEND | LC | 2021-06-22 | Victor |  | 2022-05-08 | Non-Tower | Q2
121565757 | T3NT DI DUTCH FLAT #2 TAP 0/3C INS MRKW | DUTCH FLAT #2 TAP | 000/003C | F | TR3 | 2022-05-17 | 2022-05-21 | PEND | LC | 2021-06-15 | Sacramento |  | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
121475446 | T2NT EI DELTA-CASCADE 10/145 RMV BUTT | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 010/145 | F | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-05 | Table Mountain |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
121473876 | T2NT EI DELTA-CASCADE 12/166 RMV BUTT | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 012/166 | F | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-05 | Table Mountain |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
121445739 | T3NT DI COLGATE-ALLGHNY 24/654 INS HV | COLGATE-ALLEGHANY | 024/654 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121578563 | T3 DI RND MTN-TBL MTN #1 5/29 RPR SHLS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 005/029 | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain |  | 2022-05-18 | Tower | Q2
120867099 | T2 EI STN ML S S-RB J S S 15/93 RPR CONS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 015/093 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | PEND | LC | 2021-04-22 | Victor |  | 2022-05-15 | Tower | Q2
121447970 | T2 WV BRIDGVILLE-COTTNWD 25/221 RPR INSW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 025/221 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
121427489 | T3 DI PARADISE-TBL MTN 16/133 RPR GYWW | PARADISE-TABLE MTN | 016/133 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-26 | Table Mountain |  | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
121421105 | T2NT DI PT #1-HT CRK #2-BY 6/99 RMV BUTT | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 006/099 | F | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-05-24 | Table Mountain |  | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
121431224 | T2 DI TESLA-METCALF 012/050 RPR GYWS | TESLA-METCALF | 012/050 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-28 | Metcalf |  | 2022-06-27 | Tower | Q2
121601101 | T3 DI RND MTN-TBL MTN #1 7/40 RPR SHLS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 007/040 | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-06-24 | Table Mountain |  | 2022-05-13 | Tower | Q2
121556535 | T2NT EI DLTA-MTN GATE JCT 7/113 RMV BUTT | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 007/113 | F | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-17 | Table Mountain |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
121555181 | T2NT EI DLTA-MTN GTE JCT 14/177 RMV BUTT | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 014/177 | F | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-17 | Table Mountain |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
121555038 | T2NT EI DLTA-MTN GTE JCT 14/178 RMV BUTT | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 014/178 | F | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-17 | Table Mountain |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
121410816 | T2NT DI HMLTN BRNCH-CHSTR 3/86 RMV DEBRS | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 003/086 | F | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121422466 | T2NT DI PIT#1-HAT CRK#2 BY 5/90 RMV BUTT | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 005/090 | F | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-05-24 | Table Mountain |  | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
121552580 | T2 EI MTN GTE- CSCD 2/26L RPR GWRW | MTN GATE JCT-CASCADE | 002/026 | E | TR2 | 2022-08-28 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-17 | Table Mountain |  | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
121406431 | T2 DI COLEMAN-COTTONWOOD 3/68 RMV DBRS | COLEMAN-COTTONWOOD | 003/068 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain |  | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
121405670 | T2 DI HMLTN BRNCH-CHSTR 3/87 RMV DEBRIS | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 003/087 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121420560 | T2 DI COLEMN-CTTNWD 0/4 RPR INSW | COLEMAN-COTTONWOOD | 000/004 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain |  | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121549422 | T2NT EI DLTA-MTN GATE JCT 9/130 RMV BUTT | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 009/130 | F | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-16 | Table Mountain |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121409196 | T2 DI COTTONWOOD-BENTON #1 2/53 COMPLETE | COTTONWOOD-BENTON #1 | 002/053 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121528117 | EI T2 PT #5-RD MN #2 2/25 RPR SHLW CMPLT | PIT #5-ROUND MTN #2 | 002/025 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain |  | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
121396871 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 011/306 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 011/306 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-25 | Sacramento |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121536551 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 22/156 RPR JUMS | CARIBOU-TABLE MTN | 022/156 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
121536415 | EI T2NT PT #5-RND MTN #2 8/85 RMV DEBRIS | PIT #5-ROUND MTN #2 | 008/085 | F | TR2 | 2022-06-10 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-06-14 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121534058 | T2NT DI CTTNWD BNTN 9/231 RMV DBRS | COTTONWOOD-BENTON #1 | 009/231 | F | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
121524845 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 12/95 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 012/095 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
121391789 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 12/332 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 012/332 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-24 | Sacramento |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121565756 | T3NT DI DUTCH FLAT #2 TAP 0/3A INS MRKW | DUTCH FLAT #2 TAP | 000/003A | F | TR3 | 2022-05-17 | 2022-05-21 | PEND | LC | 2021-06-15 | Sacramento |  | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
121526994 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 28/200 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 028/200 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
121557482 | T3 DI RND MT-TBL MT #1 22/114 RPR SHLDWS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 022/114 | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-06-17 | Table Mountain |  | 2022-05-27 | Tower | Q2
120828427 | T3 WV DRUM-HIGGINS 7/72 RPL HRDS | DRUM-HIGGINS | 007/072 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | PEND | LC | 2021-04-16 | Sacramento |  | 2022-05-29 | Tower | Q2
121518326 | T2 DI CARIBOU-TBL MTN 31/227 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 031/227 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121524629 | T2 DI BCKS CRK-RCK CRK :1/8 RPL INSS | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | :001/008 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
121519269 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 27/194 RPR INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 027/194 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Tower | Q2
121519120 | T2 DI CTTNWD DLVN #1 6/42A RPR OPGW | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 006/042A | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain |  | 2022-05-21 | Tower | Q2
121550748 | T2 DI PIT #3-PIT #1 001/016 RPR INSS | PIT #3-PIT #1 | 001/016 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
121386795 | T2 DI SMRTVLLE-NICLAUS #2 3/60 RPL HRDD | SMARTVILLE-NICOLAUS #2 | 003/060 | E | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | PEND | LC | 2021-05-11 | Sacramento |  | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
121385523 | T2NT DI COLGATE-ALLEGHANY 0/5 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 000/005 | F | TR2 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-11 | Sacramento |  | 2022-06-25 | Non-Tower | Q2
121500159 | T3NT DI WST POINT VLLY SPR 0/6 COMPLETE | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 000/006 | F | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-06-03 | Victor |  | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
120814774 | T3 DI ATASCADERO-CAYUCOS 5/50 RPR GYWW | ATASCADERO-CAYUCOS | 005/050 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | PEND | LC | 2021-04-07 | Pismo Beach |  | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121514551 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 30/220 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 030/220 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121499998 | T2 DI PIT #3-PIT #1 6/51 RPR INSS | PIT #3-PIT #1 | 006/051 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
121379455 | T3NT DI CLGAT-ALLGHNY 014/381 INST MRKW | COLGATE-ALLEGHANY | 014/381 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-07 | Sacramento |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
121500236 | T2 DI PIT #3-PIT #1 :005/048 RPR INSS | PIT #3-PIT #1 | :005/048 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
121381179 | T3 DI COLGATE-ALLEGHAN 6/171 RPL POLE | COLGATE-ALLEGHANY | 006/171 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-07 | Sacramento |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121499747 | T3NT DI WT PNT-VY SR 1/15 RPR GYWW CMPLT | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 001/015 | F | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-06-03 | Victor |  | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121492654 | T2NT DI SNTH LN PCFCA 4/48 RPR GYWW | SNEATH LANE-PACIFICA | 004/048 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-05 | PEND | LC | 2021-06-01 | Metcalf |  | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
120811547 | T3 DI ATASCADERO-CAYUCOS 5/48 RPL HRDW | ATASCADERO-CAYUCOS | 005/048 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | PEND | LC | 2021-04-07 | Pismo Beach |  | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
121493584 | T2 DI TESLA-METCALF-TOWER 14/61 RPR GYWS | TESLA-METCALF | 014/061 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-06-01 | Metcalf |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121374977 | T3 DI W. PNT-VALL SPRG 3/46 RPR POLE CMT | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 003/046 | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-03 | Victor |  | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
121485452 | T2 DI TESLA-METCALF 016/068 RPR ANCS | TESLA-METCALF | 016/068 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-05-28 | Metcalf |  | 2022-06-28 | Tower | Q2
121493520 | T2 DI CARIBOU-TBL MTN 20/144A RPL HRDS | CARIBOU-TABLE MTN | 020/144A | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-01 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
121489472 | T2 DI COTTONWD-DLVAN #1 7/54 RPR SHLS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 007/054 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-06-01 | Table Mountain |  | 2022-05-22 | Tower | Q2
121487617 | T2 DI PARADISE-TABLE MTN 11/96 RPL HRDW | PARADISE-TABLE MTN | 011/096 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-29 | Table Mountain |  | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
121493127 | T2 DI CRIBU-TBL MNTN-TWR 20/141 | CARIBOU-TABLE MTN | 020/141 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-01 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121525211 | T2 DI CARIBOU TBL MTN 28/201 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 028/201 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-12 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121470294 | T2 DI CTTNWD-DLVN #1 10/65 RPR INSS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 010/065 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-05-29 | Table Mountain |  | 2022-05-21 | Tower | Q2
121471571 | T2 DI TESLA-METCALF 31/129 RPR GYWS | TESLA-METCALF | 031/129 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-05-28 | Metcalf |  | 2022-06-29 | Tower | Q2
121475947 | T2NT EI DELTA-CASCADE 10/142 RMV BUTT | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 010/142 | F | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-05 | Table Mountain |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121453872 | T3 DI VLTA-DSCHTES 6/137 RPR STRW | VOLTA-DESCHUTES | 006/137 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-27 | Table Mountain |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
121519260 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 29/208 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 029/208 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121447975 | T2 WV BRIDGVILLE-COTTNWD 25/221 INS DAMP | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 025/221 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-06-02 | Table Mountain |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
121430876 | T2 DI TESLA-METCALF 31/132 RPR GYWS | TESLA-METCALF | 031/132 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-05-28 | Metcalf |  | 2022-06-29 | Tower | Q2
121445738 | T3NT DI COLGATE-ALLGHNY 24/654 RMV STUB | COLGATE-ALLEGHANY | 024/654 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121422848 | T2NT DI HMLTN BRNCH-CHSTR 2/79 RMV BUTT | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 002/079 | F | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121495596 | T2 DI COTTONWOOD-LOGAN 11/73 RPR INSS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 011/073 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-06-01 | Table Mountain |  | 2022-06-09 | Tower | Q2
121420407 | T3 DI ATSCDERO-CYUCOS 7/60L RPR GYWW | ATASCADERO-CAYUCOS | 007/060 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | PEND | LC | 2021-05-26 | Pismo Beach |  | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121415034 | T2 DI CTTNWD-BNTN #1 2/64 RMV BUTT | COTTONWOOD-BENTON #1 | 002/064 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
121352610 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 0/29 RMV BUTT | SPAULDING-SUMMIT | 000/029 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-05-17 | Sacramento |  | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121418235 | T2 DI BLT RVK MNS SS :9/7 RPR STRW CMPLT | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :009/007 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | PEND | LC | 2021-05-20 | Victor |  | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
121421206 | T2 DI TESLA-METCALS 010/039 RPR ANCS | TESLA-METCALF | 010/039 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-21 | Metcalf |  | 2022-06-27 | Tower | Q2
121417281 | T2NT DI HMLTN BRNCH-CHSTR 2/72 RMV DEBRS | HAMILTON BRANCH-CHESTER | 002/072 | F | TR2 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121338443 | T2DI SALTSPRINGS-TIGR CREK 1/11 RPR INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 001/011 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-26 | Victor |  | 2022-06-19 | Tower | Q2
121344620 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 10/278 RPR POLE | COLGATE-ALLEGHANY | 010/278 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
121475894 | T2NT EI DELTA-CASCADE 10/143 RMV BUTT | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 010/143 | F | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-05 | Table Mountain |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
121475793 | T2NT EI DELTA-CASCADE 10/144 RMV BUTT | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 010/144 | F | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-06-05 | Table Mountain |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
121405400 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 003/069 RPL DAMW | VOLTA-DESCHUTES | 003/069 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-20 | Table Mountain |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121405063 | T3 DI VOLTA-DESCUTES 1/31 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 001/031 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-20 | Table Mountain |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
121330766 | T3 DI MRGA-OAKLND ""J"" 002/017 RPR INSS | MORAGA-OAKLAND "J" | 002/017 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | PEND | LC | 2021-04-19 | Concord |  | 2022-06-19 | Tower | Q2
121453430 | T3NT DI COLGTE-ALLGHANY 12/327 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 012/327 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121404633 | T2 DI COLMN-COTTONWOOD 3/73 RMV BUTT | COLEMAN-COTTONWOOD | 003/073 | F | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain |  | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
121400952 | T2 DI COTTONWOOD-RED BLF 5/107 RPR STRW | COTTONWOOD-RED BLUFF | 005/107 | E | TR2 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | PEND | LC | 2021-05-17 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
121333290 | T3 DI KSWCK-CSCDE 09/164 RPR GYWW | KESWICK-CASCADE | 009/164 | E | TR3 | 2022-05-20 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2021-04-24 | Table Mountain |  | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121325216 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 33/245 REPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 033/245 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-05-12 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121329703 | T2 DI EL DD-MSRFT #2 4/32 RPR INSS CMPLT | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 004/032 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-04-20 | Sacramento |  | 2022-05-17 | Tower | Q2
121397567 | T3 DI COLGTE-ALLEGANY 7/195 RPLC HRDW | COLGATE-ALLEGHANY | 007/195 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121392201 | T2 DI COTTNWOOD-RED BLUFF 7/155 INS HRDW | COTTONWOOD-RED BLUFF | 007/155 | E | TR2 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | PEND | LC | 2021-05-17 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
121391695 | T3 DI CLGT-ALLGHNY 005/151 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 005/151 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121384014 | T2NT DI COLGTE-ALGHNY 0/8 RMV DEBRI | COLGATE-ALLEGHANY | 000/008 | F | TR2 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-11 | Sacramento |  | 2022-06-25 | Non-Tower | Q2
121391722 | T2 DI COLGATE-ALLEGHANY 0/13 RMV STUB | COLGATE-ALLEGHANY | 000/013 | F | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-11 | Sacramento |  | 2022-06-25 | Non-Tower | Q2
121192009 | T2 DI CRBU-TBL MTN 053/378 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 053/378 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-04-13 | Table Mountain |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121382846 | T2NT DI CLGTE-ALLGHNY 003/090 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 003/090 | F | TR2 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-11 | Sacramento |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
121187572 | T2 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 12/94 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 012/094 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-20 | Victor |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
121384726 | T2 DI COLGATE-PALERMO 015/305 RPR GYWW | COLGATE-PALERMO | 015/305 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento |  | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
121385542 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 7/204 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 007/204 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121417483 | T2NT DI PARADSE-TBLE MTN 20/160 RMV DBRS | PARADISE-TABLE MTN | 020/160 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-26 | Table Mountain |  | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
121383654 | T2 DI COLGATE-PALERMO 14/293 RPR STRW | COLGATE-PALERMO | 014/293 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-10 | Table Mountain |  | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
121408155 | T2 DI COTTONWD-BNTN #1 9/229 RMV DEBRIS | COTTONWOOD-BENTON #1 | 009/229 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
121384245 | T2NT DI CLGATE-ALGHNY 0/11 RMV DEBRI | COLGATE-ALLEGHANY | 000/011 | F | TR2 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-11 | Sacramento |  | 2022-06-25 | Non-Tower | Q2
121378451 | T3 DI COLGTE-ALLEGNY 14/373 RPR POLE | COLGATE-ALLEGHANY | 014/373 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-07 | Sacramento |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121378215 | T2 DI EL DRD-MSURI FLT #1 9/80 RPL HRDD | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 009/080 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-05 | Sacramento |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121405534 | T2 DI COTTNWD-BENTON #1 002/058 COMPLETE | COTTONWOOD-BENTON #1 | 002/058 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-22 | Table Mountain |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121405315 | T3NT DI KLRC-CDR CRK 004/100 RMV BUTT | KILARC-CEDAR CREEK | 004/100 | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
121381699 | T2 DI COLGATE-PALERMO 6/124 RMV HRDW | COLGATE-PALERMO | 006/124 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento |  | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121381568 | T2 DI COLGATE-PALERMO 017/336 RPL HRDD | COLGATE-PALERMO | 017/336 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-10 | Table Mountain |  | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
121404515 | T2 DI CTTNWD-BNTN #1 2/66 COMPLETE | COTTONWOOD-BENTON #1 | 002/066 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
121381080 | T3NT DI CLGTE-ALLEGHANY 16/441 RMV DBRS | COLGATE-ALLEGHANY | 016/441 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-07 | Sacramento |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
120943497 | T3NT EI COLGT-ALLGHNY 14/389 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 014/389 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-05 | Sacramento |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121393851 | T2 DI SPAULDING-SUMMIT 3/135 RPR WDPKR | SPAULDING-SUMMIT | 003/135 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2021-05-18 | Sacramento |  | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
121378279 | T3 DI COLGTE-ALLEGNY 13/344 RPL POLE | COLGATE-ALLEGHANY | 013/344 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-07 | Sacramento |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121391862 | T3NT DI COLGTE-ALLGHNY 7/206 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 007/206 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
120932542 | WV T2 BRDGVILL-CTTNWD 15/144 RPL HRDW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 015/144 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-05-04 | Table Mountain |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
121391311 | T3NT DI CLGATE-ALLEGHANY 10/290 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 010/290 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121375085 | T2 DI CTTNWD-DLVN #1 008/056 RPR SHLS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 008/056 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-05-04 | Table Mountain |  | 2022-05-22 | Tower | Q2
121360601 | T2 EI CARIBOU-TABLE MTN 15/114 RPR SHWS | CARIBOU-TABLE MTN | 015/114 | F | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-05-19 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
121383306 | T2NT DI COLGATE-ALGHANY 0/6 RMV DEBRI | COLGATE-ALLEGHANY | 000/006 | F | TR2 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-11 | Sacramento |  | 2022-06-25 | Non-Tower | Q2
121382802 | T2NT DI CLGTE-ALGHNY 0/20 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 000/020 | F | TR2 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-11 | Sacramento |  | 2022-06-25 | Non-Tower | Q2
121382251 | T2 DI COLGATE-PALERMO 004/077 RPR STRW | COLGATE-PALERMO | 004/077 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento |  | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
121360976 | T2 WV RND MT TBL MT #2 61/258 RPR INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 061/258 | E | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | PEND | LC | 2021-05-19 | Table Mountain |  | 2022-06-02 | Tower | Q2
121338441 | T2 DI SALTSPRNGS-TIGR CREK 1/11 RPL HRDS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 001/011 | F | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-26 | Victor |  | 2022-06-19 | Tower | Q2
121336101 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 10/267 RPL INSW | COLGATE-ALLEGHANY | 010/267 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-13 | Sacramento |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
120904189 | T2 EI FLTN-HOPLAND 38/10 RPR GYWW | FULTON-HOPLAND | 038/010 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-04-29 | Lakeville |  | 2022-06-22 | Tower | Q2
121333327 | T2 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 6/57 RPR INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 006/057 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-26 | Victor |  | 2022-06-20 | Tower | Q2
121376672 | T2 DI CTTNWD DLVN #1 003/028 RPR SHLS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 003/028 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-05-04 | Table Mountain |  | 2022-06-10 | Tower | Q2
121332942 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 33/243 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 033/243 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-05-14 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
120898982 | T3 EI MORAGA-LAKEWOOD 0/3B RPR INSS | MORAGA-LAKEWOOD | 000/003B | E | TR3 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2021-04-29 | Concord |  | 2022-06-15 | Tower | Q2
121375600 | T2 DI STN MEL SS-RVRBNK :6/34 RPR SPLS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | :006/034 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-21 | PEND | LC | 2021-05-21 | Victor |  | 2022-05-20 | Tower | Q2
121374949 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 2/61 RPR SPLW | VOLTA-DESCHUTES | 002/061 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-20 | Table Mountain |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121353018 | T3 EI ATASCADERO-CAYUCOS 4/36R RPR GYWW | ATASCADERO-CAYUCOS | 004/036 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | PEND | LC | 2021-05-18 | Pismo Beach |  | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
121326575 | T2NT DI SLT SPRNGS-TGR CRK 4/36 PNT STRS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 004/036 | F | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | PEND | LC | 2021-04-21 | Victor |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
120692151 | T2 DI ELDRDO-MSR FLT #1 11/98 RPL STEP | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 011/098 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-03-25 | Sacramento |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
121339051 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 007/201 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 007/201 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
120690164 | T2 DI GREEN VLY-LLAGAS :13/83 RPLC INSS | MORGAN HILL-LLAGAS | :013/083 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-03-24 | Moss Landing |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121362582 | T3 DI WST PNT-VLY SPRNGS 3/40 RPR SPLW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 003/040 | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-03 | Victor |  | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
120878317 | T3 DI MORAGA-LAKEWOOD 12/91 RPLC INSS | MORAGA-LAKEWOOD | 012/091 | E | TR3 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2021-04-23 | Concord |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121330795 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 20/541 REPL SPLW | COLGATE-ALLEGHANY | 020/541 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-13 | Sacramento |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
121334527 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 10/285 RPR CNDW | COLGATE-ALLEGHANY | 010/285 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
120942523 | T2 WV CLGT-PLRMO 10/198 INS GYWW CMPLTD | COLGATE-PALERMO | 010/198 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-06 | Sacramento |  | 2022-05-16 | Tower | Q2
121322920 | T2NT DI SLT SPRNGS-TGR CRK 4/37 PNT STRS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 004/037 | F | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-04-21 | Victor |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
120939432 | WV T2 PRDISE-BUTTE 5/60 INS DMPS | PARADISE-BUTTE | 005/060 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-05-05 | Table Mountain |  | 2022-06-27 | Tower | Q2
121321223 | T3NT EI CARIBO-TABL MTN 39/290 INST MRKS | CARIBOU-TABLE MTN | 039/290 | F | TR3 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-05-12 | Table Mountain |  | 2022-06-15 | Tower | Q2
121339050 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 007/201 REFRAME | COLGATE-ALLEGHANY | 007/201 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121319133 | WV T2 BRDGVILL-CTTNWD 14/133 RPL HRDW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 014/133 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-05-12 | Table Mountain |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121333402 | T2 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 6/54 RPR INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 006/054 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-26 | Victor |  | 2022-06-25 | Tower | Q2
121101923 | T3 DI MRGA-OAKLAND ""J"" 000/008 RPR JUMS | MORAGA-OAKLAND "J" | 000/008 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | PEND | LC | 2021-04-19 | Concord |  | 2022-06-19 | Tower | Q2
120860044 | T2 DI MELONES-RACETRACK 4/6 CORONA | MELONES-RACETRACK | 004/006 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | PEND | LC | 2021-04-13 | Victor |  | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
121329239 | T2 DI CRBU-TBLE MTN 050/358 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 050/358 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-04-13 | Table Mountain |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121327704 | T2 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 4/39 RPR INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 004/039 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-22 | Victor |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
121322255 | WV T2 BRDGVILL-CTTNWD 28/241 COMPLETE | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 028/241 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-05-12 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
120903215 | T2 WV BRIDGEVILL-CTTNWD 23/203 INS DAMS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 023/203 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-29 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Tower | Q2
120843523 | T2NT EI COLGATE-ALLEGHANY 3/091 INS MRKW | COLGATE-ALLEGHANY | 003/091 | F | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-04-19 | Sacramento |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
121187720 | T2 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 13/103 RPR INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 013/103 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-20 | Victor |  | 2022-06-29 | Tower | Q2
120891013 | T2 WV BRIDGEVILLE-CTTNWD 11/102 RPL HRDS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 011/102 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-27 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
120880853 | T3 EI SLT SPRNGS-TGR CRK 16/128 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 016/128 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-24 | Victor |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
120820525 | T2NT EI CLGT-ALLGHNY 0/3B RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 000/003B | F | TR2 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-04-15 | Sacramento |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
120944152 | WV T2 BRDGVILL-CTTNWD 29/250 RPL HRDW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 029/250 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-05-06 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Tower | Q2
120818894 | T2 DI CRBU-TBL MTN 53/375 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 053/375 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-04-14 | Table Mountain |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
120866198 | T2NT EI COLGATE-ALLEGHANY 2/67 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 002/067 | F | TR2 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-04-22 | Sacramento |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
120899947 | T3 DI EL DRD-MISSRI FLT #2 0/6 RPL INSS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 000/006 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-04-14 | Sacramento |  | 2022-05-17 | Tower | Q2
120795555 | T2 DI STANISLAUS-MANTC #2 5/33 INS DAMS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 005/033 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | PEND | LC | 2021-04-09 | Victor |  | 2022-05-11 | Tower | Q2
120849669 | T2NT EI CLGTE-ALGHNY 3/085 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 003/085 | F | TR2 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-04-20 | Sacramento |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
120892727 | T3 DI EL DRD-MSRI FT #1 0/8 INSS CMPLTED | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 000/008 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-04-14 | Sacramento |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
120896069 | T2 EI MORAGA-OAKLAND #1 4/30 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #1 | 004/030 | E | TR2 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-28 | Concord |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
120875897 | T2 DI SLT SPRNGS-TGER CRK 7/62 RPR SPLS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 007/062 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-20 | Victor |  | 2022-06-25 | Tower | Q2
120871984 | T2 EI SALT SPRNGS-TIGR CRK 4/41 PNT STRT | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 004/041 | F | TR2 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-04-22 | Victor |  | 2022-06-22 | Tower | Q2
120872289 | T2 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 8/69 RPR SPLS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 008/069 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-22 | Victor |  | 2022-06-25 | Tower | Q2
120866636 | T3NT DI GRN VLY-CMP EVRS 11/113 COMPLETE | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 011/113 | F | TR3 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | PEND | LC | 2021-04-14 | Moss Landing |  | 2022-03-08 | Non-Tower | Q2
120754518 | T2 DI STN ML SW ST-RK JT 23/137 RPR SPLS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 023/137 | E | TR2 | 2022-04-22 | 2022-04-24 | PEND | LC | 2021-04-06 | Victor |  | 2022-04-23 | Tower | Q2
120749329 | T2 DI EL DRD-MSSR FLT #1 11/97 RMV HRDS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 011/097 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-03-25 | Sacramento |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
120880826 | T2 EI SLT SPRNGS-TGR CRK 12/95 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 012/095 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-24 | Victor |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
120859853 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 50/357 RPR INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 050/357 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-04-13 | Table Mountain |  | 2022-06-17 | Tower | Q2
120824367 | T2 EI SLT SPRING-TIGR CRK 10/85 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 010/085 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-15 | Victor |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
120824350 | T2 EI SALT SPRING-TGR CRK 10/87 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 010/087 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-15 | Victor |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
120810995 | T2 DI EL DRDO-MSSR FLT #1 7/59 REPL INSS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 007/059 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-04-13 | Sacramento |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
120849559 | T3 DI WST PNT-VLY SPRNGS 0/1B RPLC HRDW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 000/001B | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-04-19 | Victor |  | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
120848506 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #1 003/022 RPR SPLS | MORAGA-OAKLAND #1 | 003/022 | E | TR3 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-19 | Concord |  | 2022-06-28 | Tower | Q2
120846801 | T2 EI SLT SPS-TGR CRK 6/55 RPR CNDS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 006/055 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-19 | Victor |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
120823084 | T2NT EI COLGATE-ALLEGHANY 0/4 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 000/004 | F | TR2 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-04-15 | Sacramento |  | 2022-06-25 | Non-Tower | Q2
120820010 | T3 DI EL DRD-MSSR FLT #2 1/10 RPR SPLS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 001/010 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-04-14 | Sacramento |  | 2022-05-17 | Tower | Q2
120811085 | T2 DI EL DRDO-MSSR FLT #1 7/58 RPR SPLS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 007/058 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-04-13 | Sacramento |  | 2022-06-15 | Tower | Q2
120810841 | T2 DI STAN MEL-RVRBNK JCT 1/12 RPR SPLS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 001/012 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | PEND | LC | 2021-04-13 | Victor |  | 2022-05-11 | Tower | Q2
120806791 | T2 EI PARADISE-TBLE MTN 21/166L RPR STRW | PARADISE-TABLE MTN | 021/166 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-04-13 | Table Mountain |  | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
120806954 | T2NT EI PRDSE-TBLE MTN 21/166 RMV DEBRIS | PARADISE-TABLE MTN | 021/166 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-04-13 | Table Mountain |  | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
120680450 | T2 EI EL DRD-MSSR FLT #1 9/82 RPR GYWW | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 009/082 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-03-23 | Sacramento |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
120751899 | T2 DI STN ML SW ST-RBK JT 3/18 RPR SPLS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 003/018 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | PEND | LC | 2021-04-06 | Victor |  | 2022-05-11 | Tower | Q2
120772900 | T2 DI STAN ML-RVRBNK 7/43 RPL INSS CMPLT | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 007/043 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | PEND | LC | 2021-04-06 | Victor |  | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
120750940 | T2 DI EL DRD-MSSR FLT #1 11/99 RPL STEP | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 011/099 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-03-24 | Sacramento |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
120749362 | T2 DI EL DRD-MSSR FLT #1 11/97 RMV NEST | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 011/097 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-03-25 | Sacramento |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
120746615 | T3 EI WST PNT-VLY SPRNGS 1/20 RPR INSW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 001/020 | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-04-05 | Victor |  | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
120741212 | T3 EI WST PNT-VLLY SPRNGS 0/7 COMPLETE | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 000/007 | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-04-03 | Victor |  | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
120848185 | T3 EI MORAGA-OAKLAND J 3/22 INS DAMPS | MORAGA-OAKLAND "J" | 003/022 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | PEND | LC | 2021-04-19 | Concord |  | 2022-06-19 | Tower | Q2
120833011 | T2NT DI SLT SPRNGS-TGR CRK 3/33 PNT STRT | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 003/033 | F | TR2 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-04-16 | Victor |  | 2022-06-25 | Tower | Q2
120712835 | T2 EI EL DRD-MSRI FLT #2 5/37 RPR SPLS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 005/037 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-03-30 | Sacramento |  | 2022-05-20 | Tower | Q2
119800241 | T2 NN KILARC DESCHUTES 13/279 RMV PL BUT | KILARC-DESCHUTES | 013/279 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-09-22 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
120648117 | T3 EI PARADISE-BUTTE 1/20 RPR GRWS | PARADISE-BUTTE | 001/020 | E | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-03-16 | Table Mountain |  | 2022-06-27 | Tower | Q2
119791685 | T2NT NN COLEMAN RED BLF 1/22 COMPLETE | COLEMAN-RED BLUFF | 001/022 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-08-04 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
119791319 | T2NT NN COLEMAN RED BLUFF 0/10 COMPLETE | COLEMAN-RED BLUFF | 000/010 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-08-18 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
120810847 | T2 DI STNS MLNS-RVRBNK JCT 1/11 RPR SPLS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 001/011 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | PEND | LC | 2021-04-13 | Victor |  | 2022-05-11 | Tower | Q2
120574796 | T2 EI CARIBOU-TABLE MTN 16/119 RPR GYSS | CARIBOU-TABLE MTN | 016/119 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-02-24 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
120804599 | T2 EI CENTERVLE-TBL MT 5/82 COMPLETE | CENTERVILLE-TABLE MTN | 005/082 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | PEND | LC | 2021-04-13 | Table Mountain |  | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
120691220 | T3 EI VOLTA-DESCHUTES 7/155 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 007/155 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-03-25 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
120689166 | T2 DI ELDRD-MSSRI FLT #1 11/103 RPL INSS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 011/103 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-03-24 | Sacramento |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
120680662 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 55/384 RPLC INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 055/384 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-03-22 | Table Mountain |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
120683457 | T3 DI CARBOU-TBL MNTAIN 38/285 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 038/285 | E | TR3 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-03-23 | Table Mountain |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
120222096 | T2NT DI BRDGVL-CTNWD 30/252 STUB COMPLT | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 030/252 | F | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-12-17 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
119743470 | T2 KESWICK-CASCADE 006/122 RPLC HDRW | KESWICK-CASCADE | 006/122 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2020-08-12 | Table Mountain |  | 2022-05-29 | Non-Tower | Q2
119723448 | T2NT NN CASCADE-COTTNWD 22/192 RMV BUTT | CASCADE-COTTONWOOD | 022/192 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-08-07 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
119721695 | T2 NN CLEMAN-RD BLFF A12/206 COMPLETE | COLEMAN-RED BLUFF | A012/206 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-07-31 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
120749120 | T2NT EI PIT #1-HT CK #2-BY 6/97 RMV BUTT | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 006/097 | F | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-04-06 | Table Mountain |  | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
120574861 | T2 EI CARIBOU-TABLE MTN 16/122 RPR GYWS | CARIBOU-TABLE MTN | 016/122 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-02-24 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
120648075 | T3 DI CARBOU-TBLE MNTN 39/293 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 039/293 | E | TR3 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-03-11 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
119692813 | T2NT DI KESWICK-TRINITY 16/200 RMV DBRIS | KESWICK-TRINITY | 016/200 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2020-08-29 | Table Mountain |  | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
120016098 | DI LLAGAS-HOLLISTER 000/001 RPR GYWW | LLAGAS-HOLLISTER | 000/001 | E | HFRA | 2022-06-22 | 2022-06-22 | PEND | LC | 2020-11-10 | Moss Landing |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
120139177 | T2 DI BRDGVL-CTNWD 18/164 RMV BUT CMT | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 018/164 | F | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2020-10-28 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
120144381 | T2NT DI BDGVL-CTWD 28/240 RMV DBRIS CMPL | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 028/240 | F | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-12-08 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
120695835 | T2 DI STANMEL-RVRBNK JCT 17/98 RPR INSS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 017/098 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | PEND | LC | 2021-03-25 | Victor |  | 2022-05-15 | Tower | Q2
120127669 | T2NT DI HT CRK #1-WSTWD 003/068 COMPLETE | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 003/068 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-10-05 | Table Mountain |  | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
120689190 | T2 DI ELDRD-MSSRI FLT #2 11/103 RPR SPL | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 011/103 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-03-24 | Sacramento |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
119954047 | EI LLAGAS-HOLLISTER 0/003 GYWW | LLAGAS-HOLLISTER | 000/003 | E | HFRA | 2022-06-22 | 2022-06-22 | PEND | LC | 2020-10-28 | Moss Landing |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
119954028 | EI LLAGAS-HOLLISTER 0/002 RPR GYWW | LLAGAS-HOLLISTER | 000/002 | E | HFRA | 2022-06-22 | 2022-06-22 | PEND | LC | 2020-10-28 | Moss Landing |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
119994968 | T2NT DI HT-CRK #1 WSTWD 5/99 COMPLETE | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 005/099 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-10-05 | Table Mountain |  | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
119992241 | T2 DI HAT CRK #1-WSTWD 13/257 RMV PL BUT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 013/257 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-10-02 | Table Mountain |  | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
119995952 | T3NT DI MONTE RIO-FULTON 14/02 RMV BUTT | MONTE RIO-FULTON | 014/002 | F | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2020-10-06 | Lakeville |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
119989686 | T2 DI HAT CRK #1-WESTWOOD 1/33 COMPLETE | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 001/033 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-10-02 | Table Mountain |  | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
119844255 | T3NT DI COLGAT-ALLEGHANY 12/320 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 012/320 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-09-08 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119486481 | EI METCALF-COYTE PMPNG PLT 5/77 RPR GYWW | METCALF-COYOTE PP | 005/077 | E | HFRA | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-07-22 | Moss Landing |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
119918262 | DI METCALF-COYOTE 5/78 RPR GYWW | METCALF-COYOTE PP | 005/078 | E | HFRA | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-10-16 | Moss Landing |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
119835233 | T3NT DI CLGTE-ALGHNY 12/318 RMV STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 012/318 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2020-09-08 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119805030 | T3NT NN CLGT-ALGHNY 24/661 RMV PL BUT | COLGATE-ALLEGHANY | 024/661 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2020-08-07 | Sacramento |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
119794683 | T2NT DI COLEMAN-RED BLF 8/141 COMPLETE | COLEMAN-RED BLUFF | 008/141 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-09-17 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
119995890 | T2 DI HT CK #1-WTD 7/151 RMV DEBR CMPLTD | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 007/151 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-10-05 | Table Mountain |  | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
119995356 | T2 DI HAT CRK#1-WSTWD 16/313 RMV PL BUT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 016/313 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-10-05 | Table Mountain |  | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
119839424 | T3NT DI DLTA-MTN GATE JCT 7/109 RMV BUTT | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 007/109 | F | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2020-09-08 | Table Mountain |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
119870296 | T2NT DI HT CRK #1-WSTWD 10/194 COMPLETE | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 010/194 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-10-05 | Table Mountain |  | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
119805353 | T3NT DI KILARC-CEDAR CRK 4/97 RMV DBRIS | KILARC-CEDAR CREEK | 004/097 | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-08-29 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
119805035 | T3NT NN CLGT-ALGHNY 23/624 RMV PL BUT | COLGATE-ALLEGHANY | 023/624 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2020-08-07 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119796586 | T2 DI COLEMAN RED BLUFF 5/86 DEBRIS CMT | COLEMAN-RED BLUFF | 005/086 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-08-04 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
119792006 | T2NT DI COLEMAN RD BF 4/75 RMV BUTT CMT | COLEMAN-RED BLUFF | 004/075 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-09-17 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
119816137 | T3NT DI DUTCH FLT #2 0/2A RMV PL BUTT | DUTCH FLAT #2 TAP | 000/002A | F | TR3 | 2022-05-17 | 2022-05-21 | PEND | LC | 2020-08-29 | Sacramento |  | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
119756047 | T2NT CLMN-RD-BF 011/205 RMV BUTT CMPLT | COLEMAN-RED BLUFF | 011/205 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-08-18 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
119791892 | T2NT NN CLN-RD BLF 12/222 RMV BUTT CMPLT | COLEMAN-RED BLUFF | 012/222 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-07-30 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
119723774 | T3 NN VOLTA-SOUTH 000/021 RMV BUTT | VOLTA-SOUTH | 000/021 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-08-05 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
119769210 | T3NT DI KILARC-CEDAR CRK 5/129 RMV DBRS | KILARC-CEDAR CREEK | 005/129 | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-09-09 | Table Mountain |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
119791684 | T2NT NN COLEMAN RED BLUFF 3/67 COMPLETE | COLEMAN-RED BLUFF | 003/067 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-08-25 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
119722720 | T2NT NN CLMN-RD BLFF 14/245 RMV PL BUTT | COLEMAN-RED BLUFF | 014/245 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-08-04 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
119722538 | T2 NN CASCADE-COTTONWOOD 24/214 RMV BUTT | CASCADE-COTTONWOOD | 024/214 | E | TR2 | 2022-05-04 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-08-03 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
119816139 | T3NT DI DUTCH FLT #2 0/2B RMV PL BUTT | DUTCH FLAT #2 TAP | 000/002B | F | TR3 | 2022-05-17 | 2022-05-21 | PEND | LC | 2020-08-29 | Sacramento |  | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
119721619 | T2NT NN CSCDE-COTTONWOOD 25/218 RMV BUTT | CASCADE-COTTONWOOD | 025/218 | F | TR2 | 2022-05-04 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-31 | Table Mountain |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
119756049 | T2NT NN COLEMAN-RD BF 4/076 RMV BUTT CMT | COLEMAN-RED BLUFF | 004/076 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-08-18 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
119720348 | T3 NN MORAGA-LAKEWOOD 12/91 RPR SPLCS | MORAGA-LAKEWOOD | 012/091 | E | TR3 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2020-08-18 | Concord |  | 2022-06-15 | Tower | Q2
119775098 | EI LAYTONVILLE-COVELO 13/002 RMV BUTT | LAYTONVILLE-COVELO | 013/002 | F | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2020-09-16 | Willits |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
119776378 | T2 DI VLLY SPRNGS-MARTL #1 5/10 RMV DBRS | VALLEY SPRINGS-MARTELL #1 | 005/010 | F | TR2 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-09-15 | Victor |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
119772868 | T2NT COLMN-RD BLF 10/172 RMV DBRS CMPT | COLEMAN-RED BLUFF | 010/172 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-08-25 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
119367925 | T2 EI KESWICK-CASCADE 0/010 REPL POLE | KESWICK-CASCADE | 000/010 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2020-07-14 | Table Mountain |  | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
119770018 | T2NT NN COLEMAN-RD BLFF 12/225 RMV BUTT | COLEMAN-RED BLUFF | 012/225 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-08-25 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
119721478 | T2 NN COLEMN-RED BLFF 8/146 RMV COMPLETE | COLEMAN-RED BLUFF | 008/146 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-30 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
119721453 | T2 NN CLEMAN-RED BLUFF 9/169 COMPLETE | COLEMAN-RED BLUFF | 009/169 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-30 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
119754724 | T2NT NN COLEMAN-RED BLUFF 9/165 COMPLETE | COLEMAN-RED BLUFF | 009/165 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-08-17 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
119723740 | T2NT NN CLMN-RD BLF A12/205 COMPLETE | COLEMAN-RED BLUFF | A012/205 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-08-04 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
119723440 | T3NT DI COLGTE-ALLHNY 11/301 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 011/301 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-19 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119687874 | T2 DI BRDGVL-CTWD 35/287 RMV BUTT CMT | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 035/287 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-08-25 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
119722922 | T2 NN CASCADE-COTTONWOOD 25/223 RMV BUTT | CASCADE-COTTONWOOD | 025/223 | E | TR2 | 2022-05-04 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-08-04 | Table Mountain |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
119721918 | T2 NN CLEMAN-RD BLFF 004/079 COMPLETE | COLEMAN-RED BLUFF | 004/079 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-08-03 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
119723696 | T2NT NN COLMN-RD BLF A14/226 COMPLETE | COLEMAN-RED BLUFF | A014/226 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-08-04 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
119722483 | T3NT NN COTTNWD-BNT#2 12/105 RMV BUTT | COTTONWOOD-BENTON #2 | 012/105 | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-31 | Table Mountain |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
119703684 | T3NT DI DEER CREEK-DRUM 4/114 RMV BUTT | DEER CREEK-DRUM | 004/114 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-08-29 | Sacramento |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
119702365 | T3NT DI KILARC-CEDAR CREEK 1/24 RMV BUTT | KILARC-CEDAR CREEK | 001/024 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-08-29 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
119692991 | T3NT DI KILARC-CEDR CRK 4/108 RMV DEBRIS | KILARC-CEDAR CREEK | 004/108 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-08-28 | Table Mountain |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
119685403 | T2NT DI BRDGVL-CTTNWD 5/53 COMPLETE | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 005/053 | F | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-08-25 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
119325907 | T3NT DI CTTNWD-BNTN #2 12/111 RMV BUTT | COTTONWOOD-BENTON #2 | 012/111 | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-06 | Table Mountain |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
119809782 | T3NT NN CLGTE-ALGHNY 20/555 RMV DEBRIS | COLGATE-ALLEGHANY | 020/555 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-08-18 | Sacramento |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
119671886 | T2 DI BRDGVL-CTTNWD 36/290 RMV BUTT | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 036/290 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-08-24 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
119671884 | T2 DI BRDGVL-CTTNWD 36/289L RMV PL BUTT | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 036/289 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-08-24 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
119791689 | T2NT DI COLEMAN RED BLF 1/28 RMV DEBRIS | COLEMAN-RED BLUFF | 001/028 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-09-17 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
119309112 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 10/100L RMV BUTT | DRUM-HIGGINS | 010/100 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | PEND | LC | 2020-07-02 | Sacramento |  | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
119775154 | DI COLGATE-ALLEGHANY 12/317 RMV DEBRIS | COLGATE-ALLEGHANY | 012/317 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-09-08 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119723042 | T3NT NN VOLTA-DESCHUTES 1/37 RMV BUTT | VOLTA-DESCHUTES | 001/037 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-08-10 | Table Mountain |  | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
119721697 | T2 NN CLEMAN-RD BLFF A11/197 RMV BUTT | COLEMAN-RED BLUFF | A011/197 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-31 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
119756105 | T3NT DI CLGT-ALLGHNY 12/316 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 012/316 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-09-08 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119560948 | T3 DI IGNACIO-BOLNS #2 18/218 RMV BUTT | IGNACIO-BOLINAS #2 | 018/218 | F | TR3 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | PEND | LC | 2020-08-04 | Lakeville |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
119554594 | T3 DI MONTE RIO-FULTON 14/11 INST DAMW | MONTE RIO-FULTON | 014/011 | E | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2020-08-03 | Lakeville |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
119203958 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 22/612 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 022/612 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-23 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119201518 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 22/601 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 022/601 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-23 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119199327 | T3NT DI CLGTE-ALLGHNY 23/623 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 023/623 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-23 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119198559 | T3NT DI CLGT-ALLGHANY 22/607 RMV PL BUT | COLGATE-ALLEGHANY | 022/607 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-23 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119196504 | T3NT DI COLGATE-ALLGHNY 24/663 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 024/663 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-19 | Sacramento |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
119721760 | T2 NN COLMN-RED BLF 9/167 COMPLETE | COLEMAN-RED BLUFF | 009/167 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-30 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
119702238 | DI BRDGVL-CTTNWD 14/130 COMPLETE | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 014/130 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-08-25 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
119552062 | T2 DI KILARC-DSCHTS A024/517 RMV DEBRIS | KILARC-DESCHUTES | A024/517 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-08-03 | Table Mountain |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
119515328 | T2NT DI BRDGVLL-CTTNWD 39/313R RMV BUTT | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 039/313 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-07-23 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
119515326 | T2NT I BRDGVLL-CTTNWD 39/313L RMV BUTT | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 039/313 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-07-23 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
119486682 | EI METCALF-COYOTE PPNG PLT 5/76 RPR GYWW | METCALF-COYOTE PP | 005/076 | E | HFRA | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-07-22 | Moss Landing |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
119485953 | EI METCLF-CYTE PMPNG PLANT 5/81 RPR GYWW | METCALF-COYOTE PP | 005/081 | E | HFRA | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-07-22 | Moss Landing |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
119485287 | EI METCLF-CYTE PMPNG PLANT 3/52 INST GY | METCALF-COYOTE PP | 003/052 | F | HFRA | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-07-22 | Moss Landing |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
119483894 | T3NT EI FRENCH MDW-MDL FRK 4/88 RMV BUTT | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 004/088 | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2020-07-21 | Sacramento |  | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
119481787 | T2NT EI HT CK #1-WTD 7/153 RMV BUT CMPLT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 007/153 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-21 | Table Mountain |  | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
119470028 | T2NT DI HTCRK #1 WSTWD 21/410 RMV BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 021/410 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-15 | Table Mountain |  | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
119380275 | T3NT DI COLGATE-ALLEGHNY 15/399 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 015/399 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-14 | Sacramento |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
119380085 | T2NT DI HTCRK#1-WSTWD 28/540 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 028/540 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-15 | Table Mountain |  | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
119365567 | EI T2NT HT CRK#1-WSTWD 2/53 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 002/053 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-13 | Table Mountain |  | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
119365544 | EI T2NT HTCRK#1-WESTWD 2/57 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 002/057 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-13 | Table Mountain |  | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
119363565 | T2 EI HAT CRK #1-WESTWD 16/309 RMV ANCHR | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 016/309 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | PEND | LC | 2020-07-13 | Table Mountain |  | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
119360322 | EI T2NT HT CREEK #1-WESTWD 4/97 COMPLETE | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 004/097 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-13 | Table Mountain |  | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
119359575 | EI T2NT HTCRK#1-WSTWD 23/455 COMPLETE | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 023/455 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-10 | Table Mountain |  | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
119357901 | T2NT DI BRDGVLL-CD 17/155 RMV BUTT CMPLT | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 017/155 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-07-09 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
119355375 | T2 PIT #5-ROUND MTN #2 4/47 INS DAMPER | PIT #5-ROUND MTN #2 | 004/047 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2020-07-10 | Table Mountain |  | 2022-06-14 | Tower | Q2
119341844 | T2 KESWICK-TRINTY 18/258 RMV PL BUTT | KESWICK-TRINITY | 018/258 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2020-07-08 | Table Mountain |  | 2022-05-27 | Non-Tower | Q2
119340814 | T3NT DI CLGTE-ALLGHNY 13/361 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 013/361 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-07-08 | Sacramento |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
119336877 | DI BRIDGEVILL-COTTW 17/160 RMV BUTT CMT | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 017/160 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-07-08 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
119335512 | T2 BRIDGEVIL-CTONWOD 36/291 RMV BUTT | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 036/291 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-07-08 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
119330161 | T2NT DI KESWICK-TRINITY 26/424 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 026/424 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2020-07-06 | Table Mountain |  | 2022-05-27 | Non-Tower | Q2
119329096 | EI T2NT KILARC-DESCHUTES 10/210 RMV BUTT | KILARC-DESCHUTES | 010/210 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-07-07 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
119317703 | T2NT DI KSWCK-TRNTY 17/219 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 017/219 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2020-07-06 | Table Mountain |  | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
119317284 | T2NT EI BRDGVLLE-CTTNWD 14/134 COMPLETE | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 014/134 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-07-06 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
119317063 | EI T2NT KILARC-DESCHUTES 11/238 RMV BUTT | KILARC-DESCHUTES | 011/238 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-06 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
119302470 | EI T2NT KILARC-DESCHUTES 8/170 RMV DEBRI | KILARC-DESCHUTES | 008/170 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-07-02 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
119300486 | EI BRDGVILE-CTTNWD 5/47 RMV BUTT CMPLTD | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 005/047 | F | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2020-07-02 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
119295754 | T2 EI KILARC-DESCHUTES 3/066 RMV DEBRI | KILARC-DESCHUTES | 003/066 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-07-01 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
119295752 | T2 EI KILARC-DESCHUTES 3/069 RMV PL BUTT | KILARC-DESCHUTES | 003/069 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-07-01 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
119295282 | EI T2NT BRDGVLLE-CTTNWD 9/83 COMPLETE | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 009/083 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-07-01 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
119293793 | EI T2NT BRDGEVLLE-CTTNWD 2/026 RMV PL BU | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 002/026 | F | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2020-07-01 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
119204608 | T3 DI COLGATE-ALLGHNY 22/597 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 022/597 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-23 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119204304 | T3NT DI COLGATE-ALLEGHNY 14/392 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 014/392 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-23 | Sacramento |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
119201517 | T3NT DI CLGATE-ALLGNY 22/605 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 022/605 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-23 | Sacramento |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
119200776 | T3NT DI CLGTE-ALLGHNY 22/611 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 022/611 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-23 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119200744 | T3NT DI CLGTE-ALGHANY 22/608 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 022/608 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-23 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119200013 | T3 DI CLGATE-ALLEGHANY 22/602 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 022/602 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-23 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119200006 | T3NT DI CLGT-ALLGHNY 21/571 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 021/571 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-23 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119199200 | T3NT DI CLGTE-ALLGHNY 19/526 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 019/526 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-22 | Sacramento |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
119199136 | T3NT DI CLGTE-ALLGHNY 18/509 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 018/509 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-22 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119198757 | T3NT DI CLGT-ALLG 22/163 REMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 022/613 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-23 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119198756 | T3NT DI CLGT-ALLGHNY 21/586 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 021/586 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-22 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119198751 | T3NT DI COLGATE-ALLGHANY 22/606 PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 022/606 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-23 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119198647 | T3NT DI CLGTE-ALLGHNY 21/588 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 021/588 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-23 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119198516 | T3NT DI COLGATE-ALLEGHNY 11/302 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 011/302 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-22 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119198511 | T3NT DI CLGT-ALLGHNY 23/638 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 023/638 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-22 | Sacramento |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
119198009 | T3NT DI CLGTE-ALLEGHANY 11/297 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 011/297 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-22 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119197984 | T3NT DI CLGTE-ALLEGHANY 20/551 INST MRKS | COLGATE-ALLEGHANY | 020/551 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2020-06-22 | Sacramento |  | 2022-06-16 | Tower | Q2
119197965 | T3NT DI CLGTE-ALLGHNY 19/527 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 019/527 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-22 | Sacramento |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
119197964 | T3NT DI CLGTE-ALLEGHANY 19/527 INS MRKW | COLGATE-ALLEGHANY | 019/527 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2020-06-22 | Sacramento |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
119197936 | T3NT DI CLGTE-ALLGHNY 18/511 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 018/511 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-22 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119197932 | T3NT DI CLGTE-ALLGHNY 18/507 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 018/507 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-22 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119197929 | T3NT DI CLGTE-ALLGHNY 18/503 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 018/503 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-22 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119197861 | T3NT DI CLGTE-ALLGHNY 18/497 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 018/497 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-22 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119197834 | T3NT DI CLGTE-ALLGHNY 23/643 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 023/643 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-22 | Sacramento |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
119197603 | T3 DI COLGATE-ALLGHNY 18/501 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 018/501 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-22 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119197190 | T3NT DI CLGTE-ALLGHNY 20/544 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 020/544 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-22 | Sacramento |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
119197088 | T3NT DI CLGTE-ALLGHNY 18/506 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 018/506 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-22 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119196288 | T3NT DI CLGATE-ALLGHNY 12/323 RMV PL BUT | COLGATE-ALLEGHANY | 012/323 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-19 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119195362 | T3NT DI COLGATE-ALLEGHANY 19/534 BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 019/534 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-22 | Sacramento |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
119195225 | T3NT DI COLGATE-ALLGHNY 18/512 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 018/512 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-22 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119195021 | T3NT DI COLGATE-ALLGHNY 18/508 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 018/508 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-22 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119194262 | T3NT DI CLGT-ALLGHNY 20/550 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 020/550 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-19 | Sacramento |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
119190163 | T3NT DI CLGTE-ALLGHNY 12/324 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 012/324 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-19 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119185228 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 11/25 RMV PL BUT | KILARC-DESCHUTES | 011/250 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-17 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
119177255 | T2NT DI KILARC-DSCHUTS 15/318 RMV BUTT | KILARC-DESCHUTES | 015/318 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-16 | Table Mountain |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
119174918 | T2NT DI KILARC-DESCHUTES 15/313 RMV BUTT | KILARC-DESCHUTES | 015/313 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-16 | Table Mountain |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
119164317 | T2 CLMN-STH 12/257 INST DAMW CMPLTD | COLEMAN-SOUTH | 012/257 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2020-06-14 | Table Mountain |  | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
119163808 | T3NT DI CLGT ALLGHNY 11/293 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 011/293 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-11 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119163672 | T3NT DI COLGATE ALLGHNY 011/294 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 011/294 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-11 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119163523 | T2 COLEMAN-SOUTH 10/216 COMPLETE | COLEMAN-SOUTH | 010/216 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2020-06-13 | Table Mountain |  | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
119163520 | T2 COLMN-SUTH 12/264 INST DAMPER CMPLT | COLEMAN-SOUTH | 012/264 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2020-06-13 | Table Mountain |  | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
119163519 | T2 COLEMAN-SOUTH 10/212 COMPLETE | COLEMAN-SOUTH | 010/212 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2020-06-13 | Table Mountain |  | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
119163480 | T3NT DI COLGTE-ALGHNY 14/377 RMV PL BUT | COLGATE-ALLEGHANY | 014/377 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-10 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119162036 | T3NT DI CLGT-ALLGHNY 013/344 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 013/344 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-10 | Sacramento |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
119161797 | T3NT DI CLGT ALLGHNY 11/300 RMV PL BUT | COLGATE-ALLEGHANY | 011/300 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-11 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119161786 | T2 DI KESWICK-CASCADE 000/012 RPR STRW | KESWICK-CASCADE | 000/012 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2020-06-09 | Table Mountain |  | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
119161782 | T2NT DI KESWICK-CASCADE 0/12 RMV PL BUTT | KESWICK-CASCADE | 000/012 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-09 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
119161609 | T2NT DI KSWCK-CSCDE 1/38 INS MRKW CMPLTD | KESWICK-CASCADE | 001/038 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2020-06-09 | Table Mountain |  | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
119161198 | T2 DI KESWICK-CASCADE 4/81 RPR IBWW | KESWICK-CASCADE | 004/081 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2020-06-09 | Table Mountain |  | 2022-05-29 | Non-Tower | Q2
119155600 | T3NT DI CLGTE-ALLGHNY 12/325 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 012/325 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-11 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119155592 | T3NT DI COLGATE-ALLEGHNY 11/310 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 011/310 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-11 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119149602 | T3NT DI KILARC-CEDAR CRK 4/96 RMV BUTT | KILARC-CEDAR CREEK | 004/096 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-11 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
119144779 | T2 DI KESWICK-CASCADE 2/62 RMV PL BUTT | KESWICK-CASCADE | 002/062 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-09 | Table Mountain |  | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
119144777 | T2 DI KESWICK-CASCADE 5/116 RPR STRW | KESWICK-CASCADE | 005/116 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2020-06-09 | Table Mountain |  | 2022-05-29 | Non-Tower | Q2
119144618 | T2 DI KILARC-DESCHUTS 10/215 RMV PL BUTT | KILARC-DESCHUTES | 010/215 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-06-04 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
119129995 | T2 COLEMAN-SOUTH 12/258 INST DAMPER | COLEMAN-SOUTH | 012/258 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2020-06-09 | Table Mountain |  | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
119126103 | T2 DI VLY SPGS-MRTL #1 5/12 RMV PL BUTT | VALLEY SPRINGS-MARTELL #1 | 005/012 | F | TR2 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-06-02 | Victor |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
119119474 | T3NT DI CLGT-ALLGHNY 10/284 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 010/284 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-01 | Sacramento |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
119118954 | T3NT DI KILRC-CEDR CRK 3/75 RMV PL BUT | KILARC-CEDAR CREEK | 003/075 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-05-29 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
119118940 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 10/225 RMV PL BUT | KILARC-DESCHUTES | 010/225 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-06-04 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
119118631 | T3NT DI KILARC-CEDR CRK 1/36 RMV PL BUTT | KILARC-CEDAR CREEK | 001/036 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-05-29 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
119117932 | T3NT DI KLRC-CEDAR CRK 2/058 RMV STUB | KILARC-CEDAR CREEK | 002/058 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-05-29 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
119117879 | T3NT DI COLGATE-ALGHANY 8/225 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 008/225 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-05-29 | Sacramento |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
119117811 | T3NT DI KILARC-CEDR CRK 1/39 RMV DEBRIS | KILARC-CEDAR CREEK | 001/039 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-05-29 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
119117612 | T3NT DI COLGATE-ALLGHANY 7/202 CMPLTD | COLGATE-ALLEGHANY | 007/202 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-01 | Sacramento |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
119117398 | T3NT DI KILARC-CEDAR CRK 3/92 RMV BUTT | KILARC-CEDAR CREEK | 003/092 | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-05-29 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
119114999 | T3NT DI COLGATE-ALLEGHANY 8/235 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 008/235 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-01 | Sacramento |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
119114826 | T3NT DI KILARC-CEDAR CREK 4/111 RMV STUB | KILARC-CEDAR CREEK | 004/111 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-05-29 | Table Mountain |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
119114763 | T3NT DI KILARC-CEDAR CRK 5/132 RMV STUB | KILARC-CEDAR CREEK | 005/132 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-05-29 | Table Mountain |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
119113871 | T3 DI TIGER CREEK-ELECTRA 1/10L INS HRDS | TIGER CREEK-ELECTRA | 001/010 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2020-05-21 | Victor |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
119111685 | T3NT DI COTTONWD-BNTN #2 13/119 RMV BUTT | COTTONWOOD-BENTON #2 | 013/119 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-05-19 | Table Mountain |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
119110513 | T3NT DI DLT-MTN GT JCT 6/100 RMV PL BUT | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 006/100 | F | TR3 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2020-05-19 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
119106887 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 8/175 RMV BUTT | KILARC-DESCHUTES | 008/175 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-03 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
119105012 | T3 DI WEIMAR #1 008/121 RMV BUTT | WEIMAR #1 | 008/121 | F | TR3 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2020-05-20 | Sacramento |  | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
119104605 | T2 DI BRDGVL-CTTNWD 32/267 RMV PL BUT | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 032/267 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-05-19 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
119104204 | T2 DI BRDGVL-CTTNWD 13/121 RMV POLE BUTT | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 013/121 | F | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-05-19 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
119103089 | T3NT DI CLGTE-ALGHNY 9/250 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 009/250 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-05-29 | Sacramento |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
119102947 | T3NT DI KILARC-CEDAR CREK 3/77 RMV STUB | KILARC-CEDAR CREEK | 003/077 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-05-29 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
119102714 | T3NT DI DLTA-MTN GT JCT 6/99R RMV BUTT | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 006/099 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-05-19 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
119102712 | T3NT DI DLTA-MTN GT JCT 6/99L RMV BUTT | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 006/099 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-05-19 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
119102042 | T3NT DI DLTA-MTN GT JCT 5/95L RMV PL BTT | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 005/095 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-05-19 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
119098757 | T3 DI CTTNWD-BENTON #2 12/112 RMV BUTTS | COTTONWOOD-BENTON #2 | 012/112 | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-05-19 | Table Mountain |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
119098525 | T3NT DI VOLTA-SOUTH 1/24 RMV PL BUTT | VOLTA-SOUTH | 001/024 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-06-01 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
118684357 | T3 EI PARADISE-BUTTE 0/11 RPR GRWS | PARADISE-BUTTE | 000/011 | E | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2020-03-12 | Table Mountain |  | 2022-06-27 | Tower | Q2
118491653 | T2 BCKS CRK-RCK CRK-CRSTA 5/50 RPL HRDS | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 005/050 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-02-03 | Table Mountain |  | 2022-06-30 | Tower | Q2
121661522 | T2 DI BRDGVLLE-CTTNWD X28/240 COMPLETE | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 028/240 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-07-01 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
121658128 | EI T2 DELTA-CASCADE 14/175 RMV DEBRIS | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 014/175 | F | TR2 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | PEND | LC | 2021-07-02 | Table Mountain |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
121320390 | WV T2 BRDGVILL-CTTNWD 25/217 INS DAMW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 025/217 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-05-12 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121811001 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 18/130 RPR GYWS | CARIBOU-TABLE MTN | 018/130 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-07-28 | Table Mountain |  | 2022-06-28 | Tower | Q2
121810867 | T2 DI COLGATE-PALERMO 5/93 RPR GYWW | COLGATE-PALERMO | 005/093 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-07-27 | Sacramento |  | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
121966943 | T3 WV KSWCK-TRNTY 2/37 RPL POLE CMLT | KESWICK-TRINITY | 002/037 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-08-27 | Table Mountain |  | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
121731295 | T2 DI PT #5-RD MN #2 1/18 RPL STRW CMPLT | PIT #5-ROUND MTN #2 | 001/018 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-09 | Table Mountain |  | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121408761 | T2 DI TESLA-METCALF 10/42 UNBURY | TESLA-METCALF | 010/042 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-21 | Metcalf |  | 2022-06-27 | Tower | Q2
121392249 | T2 DI SOBRANTE-R #1 4/32 RPL HRDT CMPLTD | SOBRANTE-R #1 | 004/032 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-17 | Concord |  | 2022-05-10 | Tower | Q2
121392099 | T2 DI SOBRANTE-R #1 5/036 INST HRWT | SOBRANTE-R #1 | 005/036 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-17 | Concord |  | 2022-05-10 | Tower | Q2
121384679 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 7/205 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 007/205 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-13 | Sacramento |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121374587 | T2NT DI TESLA-NEWARK #1 021/111 RPR FOND | TESLA-NEWARK #1 | 021/111 | F | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | PEND | LC | 2021-05-04 | Concord |  | 2022-05-11 | Tower | Q2
120936662 | T2NT EI TESLA-NEWARK #1 013/072 RPR FOND | TESLA-NEWARK #1 | 013/072 | F | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | PEND | LC | 2021-05-05 | Concord |  | 2022-05-11 | Tower | Q2
120701550 | T2NT EI SOBRANTE-R #1 0/002 COMPLETE | SOBRANTE-R #1 | 000/002 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-03-27 | Concord |  | 2022-05-04 | Tower | Q2
121733741 | T2 DI MTN GAT JCT-CSCD 2/19L RPL STRW | MTN GATE JCT-CASCADE | 002/019 | E | TR2 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain |  | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
121648673 | T2NT DI TESLA-NEWARK #1 21/112 RPR FOND | TESLA-NEWARK #1 | 021/112 | F | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | PEND | LC | 2021-06-28 | Concord |  | 2022-05-11 | Tower | Q2
122228070 | T3 SAN RAMON-MORAGA 3/018 RPR STRT | SAN RAMON-MORAGA | 003/018 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-10-19 | Concord |  | 2022-06-30 | Tower | Q2
121591200 | T2 DI COLGATE PLM 16/319 RPL STRW CMPT | COLGATE-PALERMO | 016/319 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-06-22 | Sacramento |  | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
121346915 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 05/152 RPL POLE | COLGATE-ALLEGHANY | 005/152 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-17 | Sacramento |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121832305 | T3 EI SOBRANTE-R #1 2/016 RPR STRT | SOBRANTE-R #1 | 002/016 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | PEND | LC | 2021-08-02 | Concord |  | 2022-06-01 | Tower | Q2
121879630 | T3 WV MONTE RIO-FULTON 8/4 RPL STRW | MONTE RIO-FULTON | 008/004 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-08-10 | Lakeville |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
121586166 | T3 DI SOBRANTE-R #1 002/018 RPL HRDT | SOBRANTE-R #1 | 002/018 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | PEND | LC | 2021-06-22 | Concord |  | 2022-05-23 | Tower | Q2
121725182 | T2 DI MTN GAT JCT-CSCD+ 02/19 RPL STRW | MTN GATE JCT-CASCADE | 002/019 | E | TR2 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain |  | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
121719411 | T2 DI TESLA-METCALF 13/56A RPR FOND | TESLA-METCALF | 013/056A | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-07-12 | Metcalf |  | 2022-06-28 | Tower | Q2
121655657 | T2 DI PIT #5-RND MTN #2 11/113 COMPLETE | PIT #5-ROUND MTN #2 | 011/113 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-01 | Table Mountain |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121488053 | T2 DI TESLA-METCALF 011/045 UNBURY | TESLA-METCALF | 011/045 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-01 | Metcalf |  | 2022-06-27 | Tower | Q2
121596954 | T3 DI SOBRANTE-""R"" #1 002/013 RPR STRT | SOBRANTE-R #1 | 002/013 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | PEND | LC | 2021-06-22 | Concord |  | 2022-05-26 | Tower | Q2
120873332 | T3 EI SOBRANTE-R #1 3/24 UNBURY CMPLTD | SOBRANTE-R #1 | 003/024 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-04-23 | Concord |  | 2022-05-10 | Tower | Q2
121404927 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 000/019 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 000/019 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-20 | Table Mountain |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121404827 | T2NT DI TESLA-METCALF 8/32 RPR FOND | TESLA-METCALF | 008/032 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-21 | Metcalf |  | 2022-06-27 | Tower | Q2
121381788 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 013/347 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 013/347 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-07 | Sacramento |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121481175 | T3 DI MORAGA-SAN LEANDRO #1 6/43 RPR STR | MORAGA-SAN LEANDRO #1 | 006/043 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-06-03 | Concord |  | 2022-06-26 | Tower | Q2
121431227 | T2 DI TESLA-METCALF 012/050 UNBURY | TESLA-METCALF | 012/050 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-28 | Metcalf |  | 2022-06-27 | Tower | Q2
121430148 | T2 DI TESLA-METCALF 012/049 INS HRDT | TESLA-METCALF | 012/049 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-28 | Metcalf |  | 2022-06-27 | Tower | Q2
121398110 | T2 DI SBRT-GRZLY-CLT #2 1/13 RPL HRDT | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | 001/013 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-05-19 | Concord |  | 2022-06-08 | Tower | Q2
121391865 | T3 DI CLGT-ALLGHNY 007/196 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 007/196 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121376045 | T2NT DI TESLA-NEWARK #1 013/071 RPR FOND | TESLA-NEWARK #1 | 013/071 | F | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | PEND | LC | 2021-05-04 | Concord |  | 2022-05-11 | Tower | Q2
121398113 | T3NT DI PARKWAY-MORAGA 022/126 INS ACG | PARKWAY-MORAGA | 022/126 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-05-18 | Concord |  | 2022-06-27 | Tower | Q2
121334314 | T3 DI CLGTE-ALLGHNY 007/202 STRW RPL | COLGATE-ALLEGHANY | 007/202 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
120690279 | T3 EI VOLTA-DESCHUTES 4/107 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 004/107 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-03-25 | Table Mountain |  | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
120877924 | T3 EI PITTSBURG-SAN RAMON 10/42 RPR FOND | PITTSBURG-SAN RAMON | 010/042 | E | TR3 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | PEND | LC | 2021-04-23 | Concord |  | 2022-06-29 | Tower | Q2
120678298 | T3 EI SOBRANTE-MORAGA 005/040 RPL STRT | SOBRANTE-MORAGA | 005/040 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | PEND | LC | 2021-03-23 | Concord |  | 2022-06-01 | Tower | Q2
121189477 | DI METCALF-GREEN VALLEY 1/13 RPR FOND | METCALF-GREEN VALLEY | 001/013 | F | HFRA | 2022-07-18 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-19 | Metcalf |  | 2022-06-16 | Tower | Q2
120935344 | T2 EI FULTON-HOPLAND 32/17 RPL STRW | FULTON-HOPLAND | 032/017 | B | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-04 | Lakeville |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
120830996 | T3 EI SBRNT-GRZL-CLRMNT #1 3/36 RPR FOND | SOBRNTE-GRIZZLY-CLARMNT #1+ | 003/036 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-04-16 | Concord |  | 2022-05-10 | Tower | Q2
120910170 | EI T2 TESLA-NEWARK #1 18/97 RPR FOND | TESLA-NEWARK #1 | 018/097 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-30 | Concord |  | 2022-06-29 | Tower | Q2
120908652 | EI T2 TESLA-NEWARK #1 20/109 RPR FOND | TESLA-NEWARK #1 | 020/109 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-30 | Concord |  | 2022-06-29 | Tower | Q2
120908516 | EI T2 TESLA-NEWARK #1 21/110 RPR FOND | TESLA-NEWARK #1 | 021/110 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-30 | Concord |  | 2022-06-29 | Tower | Q2
120896621 | T2NT EI VASONA-METCALF 5/25 MASTIC | VASONA-METCALF | 005/025 | F | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | PEND | LC | 2021-04-28 | Metcalf |  | 2022-05-16 | Tower | Q2
120880325 | T2 EI PTSBRG-SN MTEO 5/26E RPR FOND | PITTSBURG-SAN MATEO | 005/026E | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-24 | Concord |  | 2022-06-14 | Tower | Q2
120815428 | T3 EI PITTSBURG-SAN MATEO 23/94 RPR FOND | PITTSBURG-SAN MATEO | 023/094 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-04-14 | Concord |  | 2022-05-23 | Tower | Q2
120815467 | T3 EI PITTSBURG-SAN MATEO 23/95 RPR FOND | PITTSBURG-SAN MATEO | 023/095 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-04-14 | Concord |  | 2022-05-23 | Tower | Q2
120667003 | T3 EI VOLTA-DESCHUTES 1/024 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 001/024 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-03-20 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
120840161 | T3NT EI SBTE-GRLY-CLMNT #1 A1/7 RPR FOND | SOBRNTE-GRIZZLY-CLARMNT #1+ | A001/007 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | PEND | LC | 2021-04-19 | Concord |  | 2022-05-23 | Tower | Q2
120664476 | T2NT DI VASONA-METCALF 005/023 RPR FOND | VASONA-METCALF | 005/023 | F | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | PEND | LC | 2021-03-19 | Metcalf |  | 2022-05-16 | Tower | Q2
120700517 | T2NT EI SOBRANTE-R 4/034 RPR FOND CMPLTD | SOBRANTE-R #1 | 004/034 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-03-27 | Concord |  | 2022-05-10 | Tower | Q2
120700318 | T2NT EI SBRNTE-R #1 5/36 RPR FOND CMPLTD | SOBRANTE-R #1 | 005/036 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-03-27 | Concord |  | 2022-05-10 | Tower | Q2
120750826 | T3 EI MONTA VISTA-BURNS 14/116 RPL STRW | MONTA VISTA-BURNS | 014/116 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-26 | PEND | LC | 2021-04-06 | Moss Landing |  | 2022-03-27 | Non-Tower | Q2
120135534 | T2 DI JEFFERSON-MARTIN 13/86 RPR FOND | JEFFERSON-MARTIN | 013/086 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2020-12-02 | Metcalf |  | 2022-06-29 | Tower | Q2
119616764 | T2 EI JEFFERSON-MARTIN 13/85 RPR FOND | JEFFERSON-MARTIN | 013/085 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2020-08-14 | Metcalf |  | 2022-06-29 | Tower | Q2
119368663 | T2 EI KESWICK-CASCADE 1/30 RPL POLE | KESWICK-CASCADE | 001/030 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2020-07-14 | Table Mountain |  | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
119112767 | T2 DI OLEUM-G #1 5/37 RPR FOND | OLEUM-G #1 | 005/037 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2020-05-21 | Concord |  | 2022-06-07 | Tower | Q2
118709842 | T2 KESWICK-CASCADE 6/119 RPL POLE | KESWICK-CASCADE | 006/119 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2020-03-16 | Table Mountain |  | 2022-05-29 | Non-Tower | Q2
121628780 | T2NT DI RND MTN-CTNWD #3 R1/14L CNCL | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | R001/014 | F | TR2 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121382848 | T2NT DI CLGTE-ALLGHNY 0/12 COMPLETE | COLGATE-ALLEGHANY | 000/012 | F | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-11 | Sacramento |  | 2022-06-25 | Non-Tower | Q2
119530047 | EI T3NT RND MTN-CTTNWD #3 27/225 REPAINT | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 027/225 | F | TR3 | 2022-05-07 | 2022-05-10 | PEND | LC | 2020-07-30 | Table Mountain |  | 2022-05-10 | Tower | Q2
117908447 | T2NT DI RND MT-CTNWD#3 41/345 PAINT STRS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 041/345 | F | TR2 | 2022-05-26 | 2022-05-28 | PEND | LC | 2019-09-23 | Table Mountain |  | 2022-05-28 | Tower | Q2
121607609 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 5/50A RMV BUTT | DRUM-HIGGINS | 005/050A | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | PEND | LC | 2021-06-15 | Sacramento |  | 2022-05-29 | Non-Tower | Q2
121493504 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 12/116 INS MRKW | DRUM-HIGGINS | 012/116 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | PEND | LC | 2021-05-28 | Sacramento |  | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
121428617 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 011/105 RMV DBRS | DRUM-HIGGINS | 011/105 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | PEND | LC | 2021-05-26 | Sacramento |  | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
121391463 | T3NT DI DEER CREEK-DRUM 4/117 INS MRKW | DEER CREEK-DRUM | 004/117 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
120848843 | T2 EI SALINAS-FORT ORD #2 6/6 REPL SPLS | SALINAS-FORT ORD #2+ (NO FLY) | 006/006 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-04-20 | Moss Landing |  | 2022-04-19 | Tower | Q2
122375979 | T2 COLGATE-PALERMO 5/91 RPL STRW CMPLTD | COLGATE-PALERMO | 005/091 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-11-15 | Sacramento |  | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
121550707 | T2 DI COLGATE-PALERMO 21/421 INST MRKW | COLGATE-PALERMO | 021/421 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento |  | 2022-05-01 | Non-Tower | Q2
121387474 | T2 DI COLGATE-PALERMO 8/152 INS MRKW | COLGATE-PALERMO | 008/152 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento |  | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
121818918 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 0/7 RMV DBRI | COLGATE-PALERMO | 000/007 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-07-29 | Sacramento |  | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
121381643 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 6/125 RMV DEBRIS | COLGATE-PALERMO | 006/125 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento |  | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121727663 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 2/28A INS MRKW | DRUM-HIGGINS | 002/028A | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | PEND | LC | 2021-07-07 | Sacramento |  | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
121692683 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 004/047A INS MRKW | DRUM-HIGGINS | 004/047A | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento |  | 2022-05-27 | Non-Tower | Q2
121730272 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 2/28C INS MRKW | DRUM-HIGGINS | 002/028C | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | PEND | LC | 2021-07-07 | Sacramento |  | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
121500432 | T3 DI DRUM-HIGGINS 9/92L INS HV | DRUM-HIGGINS | 009/092 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | PEND | LC | 2021-06-04 | Sacramento |  | 2022-05-29 | Non-Tower | Q2
121544052 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #2 23/280B INST MRKW | DRUM-SUMMIT #2 | 023/280B | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento |  | 2022-06-12 | Non-Tower | Q2
121386954 | T3NT DI DEER CREEK-DRUM 4/109 RMV DBRS | DEER CREEK-DRUM | 004/109 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121381077 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 0/11 RMV DEBRIS | COLGATE-PALERMO | 000/011 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento |  | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
121328610 | T3 DI MNTA VTA CT SS #3 016/082 RPR INSS | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 016/082 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-04-19 | Moss Landing |  | 2022-05-13 | Tower | Q2
121391776 | T3NT DI DR CRK-DRM 4/116 RMV DBRIS | DEER CREEK-DRUM | 004/116 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121384938 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 006/121 RMV DBRS | COLGATE-PALERMO | 006/121 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento |  | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121384463 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 000/005 INS MRKW | COLGATE-PALERMO | 000/005 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento |  | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
121383304 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 11/216 RMV BUTT | COLGATE-PALERMO | 011/216 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento |  | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121328538 | T3 DI MTCLF MNTA VTA #3 016/082 RPR INSS | METCALF-MONTA VISTA #3 | 016/082 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | PEND | LC | 2021-04-19 | Moss Landing |  | 2022-05-13 | Tower | Q2
119914940 | EI METCALF-SALINAS #1 27/177 INS MRKS | METCALF-SALINAS #1 (IDLE) | 027/177 | F | HFRA | 2022-06-22 | 2022-06-22 | PEND | LC | 2020-10-16 | Moss Landing |  | 2022-06-22 | Tower | Q2
119835386 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 005/050A INST MRKW | DRUM-HIGGINS | 005/050A | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | PEND | LC | 2020-09-04 | Sacramento |  | 2022-05-29 | Non-Tower | Q2
120128761 | NT DI SARGENT SS-HOLLISTER 1/2 RMV BUTT | SARGENT SW STA-HOLLISTER (IDLE) | 001/002 | F | HFRA | 2022-06-17 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2020-10-19 | Moss Landing |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
120572024 | T2 DEL MONTE-VIEJO 3/062 RPR GYWW | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 003/062 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-30 | PEND | LC | 2021-02-24 | Moss Landing |  | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
120683650 | T2NT EI ELDRD-MSSR FLT #1 9/77 RPL MRKW | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 009/077 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-03-24 | Sacramento |  | 2022-06-25 | Non-Tower | Q2
120683740 | T2NT EI EL DRD-MSSR FLT #1 9/78 INS MRKW | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 009/078 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-03-24 | Sacramento |  | 2022-06-25 | Non-Tower | Q2
120680013 | T2NT EI EL DRD-MSRI FT #1 10/83 INST MKW | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 010/083 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-03-23 | Sacramento |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
120047313 | DI SARGENT SW STA-HOLLISTER 0/7 RPR GYWW | SARGENT SW STA-HOLLISTER (IDLE) | 000/007 | E | HFRA | 2022-06-17 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2020-11-10 | Moss Landing |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
120016894 | DI SARGENT SS-HLLSTR 001/004A RPR GYWW | SARGENT SW STA-HOLLISTER (IDLE) | 001/004A | E | HFRA | 2022-06-17 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2020-11-10 | Moss Landing |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
119534028 | T3NT EI DRUM-HIGGINS 5/50C INST MRKS | DRUM-HIGGINS | 005/050C | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | PEND | LC | 2020-07-31 | Sacramento |  | 2022-05-29 | Non-Tower | Q2
119926747 | DI SRGNT SW ST-HLLSTR 001/000 RPR GYWW | SARGENT SW STA-HOLLISTER (IDLE) | 001/000 | E | HFRA | 2022-06-17 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2020-10-19 | Moss Landing |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
119310702 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 5/53 INST MRKW | DRUM-HIGGINS | 005/053 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | PEND | LC | 2020-07-02 | Sacramento |  | 2022-05-27 | Non-Tower | Q2
119290786 | EI T3NT DEER CREEK-DRUM 4/107 MARK COA | DEER CREEK-DRUM | 004/107 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2020-07-01 | Sacramento |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
121659348 | T2 DI GRN VLY PAUL SWT 007/078A RPR STRW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 007/078A | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | PEND | LC | 2021-06-30 | Moss Landing |  | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
121750172 | PIT #5-ROUND MTN #2 COMPLETE | PIT #5-ROUND MTN #2 | 004/051 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-14 | Table Mountain |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
121469304 | T3 DI GRN VLLY-CAMP EVRS 11/109 RPL INSW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 011/109 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-24 | PEND | LC | 2021-05-25 | Moss Landing |  | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
122460818 | T3 DI GREEN VALLEY 007/093L COMPLETE | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 007/093 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | PEND | LC | 2021-12-09 | Moss Landing |  | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
121645246 | T2 PIT #6 TAP-WOOD 1/14 RPL POLE | PIT #6 TAP | 001/014 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-06-19 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121762271 | T2 DI PIT #6 TAP-WP STR 1/12R RPL STRW | PIT #6 TAP | 001/012 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-14 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121674058 | T2 DI MTN GATE JCT-CASCDE 2/18R RPL STRW | MTN GATE JCT-CASCADE | 002/018 | E | TR2 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | PEND | LC | 2021-07-06 | Table Mountain |  | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
121706524 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 020/542 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 020/542 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-07 | Sacramento |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121655658 | T2 DI PIT #5-RND MTN #2 11/113 COMPLETE | PIT #5-ROUND MTN #2 | 011/113 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-01 | Table Mountain |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121600768 | T2 EI PIT #5-ROUND MTN #2 4/45R RPL STRW | PIT #5-ROUND MTN #2 | 004/045 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-06-14 | Table Mountain |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121497597 | T2 DI BRIDGEVILLE-CTTNWD 13/127 RPL INSW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 013/127 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
121417999 | T2 DI ELDRA-MISURI FLT#1 10/93B RPL INSW | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 010/093B | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Sacramento |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121427944 | T3 DI GRN VY-CMP EVS 6/84 RPL INSW CMPLT | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 006/084 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | PEND | LC | 2021-05-25 | Moss Landing |  | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
120943227 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 13/365 REFRAME | COLGATE-ALLEGHANY | 013/365 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-04 | Sacramento |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
121338592 | T2 DI ELDRD-MSSR FLT #1 9/82 RPL STRW | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 009/082 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-04-16 | Sacramento |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
120677952 | T3 EI VOLTA-DESCHUTES 3/078 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 003/078 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-03-23 | Table Mountain |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
117773524 | EI METCALF-EL PATIO #1 6/30 INSTL ACG | METCALF-EL PATIO #1 | 006/030 | F | HFRA | 2022-07-18 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2019-08-17 | Metcalf |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121816183 | T3 DI KILARC-DESCHUTES 00/02 RPL INSW | KILARC-DESCHUTES | 000/002 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | PEND | LC | 2021-07-27 | Table Mountain |  | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
119119546 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 10/208 RMV PL BUT | KILARC-DESCHUTES | 010/208 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-03 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
119119121 | T2 DI KLRC DSCHTS 10/209 RMV PL BUTT | KILARC-DESCHUTES | 010/209 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-03 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
119118878 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 9/198 RMV PL BUTT | KILARC-DESCHUTES | 009/198 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-03 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
117277191 | T2 DI PIT #1-COTTONWOD 20/164 PAINT STRS | PIT #1-COTTONWOOD | 020/164 | F | TR2 | 2022-05-04 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2019-05-04 | Table Mountain |  | 2022-06-16 | Tower | Q2
117256935 | T2 DI CLMN-STH 12/249 INST MRKW CMPLTD | COLEMAN-SOUTH | 012/249 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2019-04-27 | Table Mountain |  | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
119780771 | T3NT DI SLT SPRNG TGR CRK 15/116 REPAINT | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 015/116 | F | TR3 | 2022-06-18 | 2022-06-18 | PEND | LC | 2020-09-11 | Victor |  | 2022-06-19 | Tower | Q2
119166491 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 9/204 RMV PL BUTT | KILARC-DESCHUTES | 009/204 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-04 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
119161325 | T2NT DI KESWCK-CSCDE 0/9 INST MRKW | KESWICK-CASCADE | 000/009 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2020-06-09 | Table Mountain |  | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
119156175 | T2NT DI KESWICK-CASCADE 4/82 INST MRKW | KESWICK-CASCADE | 004/082 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2020-06-09 | Table Mountain |  | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
119155622 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 18/386 RMV PL BUT | KILARC-DESCHUTES | 018/386 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-04 | Table Mountain |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
119153525 | T2NT DI KSWCK-CASCADE 001/022 INS MRKW | KESWICK-CASCADE | 001/022 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2020-06-09 | Table Mountain |  | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
119144797 | T2NT DI KESWICK-CSCDE 1/35 INSTALL MRKW | KESWICK-CASCADE | 001/035 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2020-06-09 | Table Mountain |  | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
119132422 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 9/193 RMV PL BUTT | KILARC-DESCHUTES | 009/193 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-04 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
119130259 | T2 KILARC-DESCHUTES 9/202 RMV PL BUTT | KILARC-DESCHUTES | 009/202 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-04 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
119129577 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 8/183 RMV PL BUTT | KILARC-DESCHUTES | 008/183 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-06-04 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
119128933 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 9/190 RMV PL BUTT | KILARC-DESCHUTES | 009/190 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-03 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
119127304 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 9/205 RMV DEBRIS | KILARC-DESCHUTES | 009/205 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-03 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
119127187 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 8/184 RMV PL BUTT | KILARC-DESCHUTES | 008/184 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-06-03 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
119126112 | T2 DI KLRC-DSCHTS 9/194 RMV PL BUTT | KILARC-DESCHUTES | 009/194 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-03 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
119126069 | T2 DI KLRC-DSCHTS 9/189 RMV PL BUTT | KILARC-DESCHUTES | 009/189 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-06-03 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
119120155 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 9/91 RMV PL BUTT | KILARC-DESCHUTES | 009/191 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-04 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
119119847 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 2/62 RMV PL BUTT | KILARC-DESCHUTES | 002/062 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-04 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
119119548 | T2 DI KILARC-DESCHTES 10/211 RMV PL BUTT | KILARC-DESCHUTES | 010/211 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-03 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
117447047 | T2NT DI PIT #5 RND MTN #1 8/81 PNT TWR | PIT #5-ROUND MTN #1 | 008/081 | F | TR2 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2019-06-11 | Table Mountain |  | 2022-06-25 | Tower | Q2
117371962 | T2 DI PIT #1-COTONWOD 022/185 PAINT STRS | PIT #1-COTTONWOOD | 022/185 | F | TR2 | 2022-06-11 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2019-05-16 | Table Mountain |  | 2022-06-13 | Tower | Q2
117256936 | T2 DI CLMN-STH 12/249 INST GMKW CMPLTD | COLEMAN-SOUTH | 012/249 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2019-04-27 | Table Mountain |  | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
116745077 | T2 EI PIT#1-COTTONWD 42/358 REPAINT | PIT #1-COTTONWOOD | 042/358 | F | TR2 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2019-02-07 | Table Mountain |  | 2022-05-27 | Tower | Q2
116744701 | T2 EI PIT #5-ROUND MTN #1 0/002 RPNT TWR | PIT #5-ROUND MTN #1 | 000/002 | F | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | PEND | LC | 2019-01-25 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Tower | Q2
116614411 | T3NT EI VOLTA DESCHUTES 3/85 INS MRKW | VOLTA-DESCHUTES | 003/085 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2019-02-20 | Table Mountain |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
115754394 | T2NT EI BCKS CRK-RK CK-CRT :0/4 RPL MRKS | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | :000/004 | F | TR2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2019-01-25 | Table Mountain |  | 2022-06-28 | Tower | Q2
117433726 | T2NT DI EL DOR MIS FT #1 10/85 INST MRKW | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 010/085 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2019-06-05 | Sacramento |  | 2022-06-25 | Non-Tower | Q2
117649678 | T2 DI ELDRD-MSSUR FLT#1 8/064 INS MRKS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 008/064 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2019-07-26 | Sacramento |  | 2022-06-13 | Tower | Q2
117439058 | T2NT DI DRUM-HGGINS 14/130 INST MRKS | DRUM-HIGGINS | 014/130 | F | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | PEND | LC | 2019-06-10 | Sacramento |  | 2022-05-24 | Tower | Q2
117432604 | T2 DI EL DOR MIS FLT #1 9/79 INST MRKW | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 009/079 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2019-06-05 | Sacramento |  | 2022-06-25 | Non-Tower | Q2
117399354 | T3NT DI DRUM-HGNS 10/100L INST MRKW | DRUM-HIGGINS | 010/100 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | PEND | LC | 2019-05-22 | Sacramento |  | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
117399119 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 11/104L INST MRKW | DRUM-HIGGINS | 011/104 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | PEND | LC | 2019-05-22 | Sacramento |  | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
117306519 | T3NT DI EL DRD-MSSRI FLT #1 3/26 INST HV | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 003/026 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2019-05-13 | Sacramento |  | 2022-06-17 | Tower | Q2
117266986 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 012/114L INST MRKW | DRUM-HIGGINS | 012/114 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | PEND | LC | 2019-04-23 | Sacramento |  | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
116499877 | T3 EI PIT #1-COTTONWOOD 028/234 PNT STRT | PIT #1-COTTONWOOD | 028/234 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2019-02-19 | Table Mountain |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
116744515 | T2 EI PT #1-CTTNWD 009/075 RPR FOND | PIT #1-COTTONWOOD | 009/075 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2019-01-12 | Table Mountain |  | 2022-06-28 | Tower | Q2
115755224 | T2 EI PT #5-RND MTN #1 3/32 PAINT STRT | PIT #5-ROUND MTN #1 | 003/032 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | PEND | LC | 2019-01-26 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
116757531 | T2NT EI PIT#1-COTTONWD 17/137 REPAINT | PIT #1-COTTONWOOD | 017/137 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2019-03-18 | Table Mountain |  | 2022-06-13 | Tower | Q2
117402750 | T2NT DI PIT#1 CTTNWD 17/135 PNT TWR | PIT #1-COTTONWOOD | 017/135 | F | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2019-05-23 | Table Mountain |  | 2022-06-14 | Tower | Q2
122222668 | T2 WV FULTON-HOPLAND 30/7 RPL SPLW | FULTON-HOPLAND | 030/007 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-10-18 | Lakeville |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
121986520 | T2NT EI PARADISE-TABLE MTN 7/64 RPR FOND | PARADISE-TABLE MTN | 007/064 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-09-01 | Table Mountain |  | 2022-06-28 | Tower | Q2
121807907 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 95/1 RPR ADSS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 095/001 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-26 | Eureka |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121792813 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 99/5L RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 099/005 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-21 | Eureka |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121572952 | T3NT DI BRIDGVL-CTNWD 85/598 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 085/598 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | PEND | LC | 2021-06-15 | Eureka |  | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
121545998 | T2NT DI FULTON-CALISTGA 38/195 COMPLETE | FULTON-PUEBLO | 038/195 | F | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-06-10 | Lakeville |  | 2022-05-04 | Tower | Q2
121518890 | T2 DI CARIBOU-TBL MTN 33/242 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 033/242 | F | TR2 | 2022-06-21 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Tower | Q2
121422744 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #1 3/41 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 003/041 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-26 | Sacramento |  | 2022-05-16 | Tower | Q2
121422583 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #2 3/41 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #2 | 003/041 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento |  | 2022-05-16 | Tower | Q2
121420586 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 4/44 INS HRDT | DRUM-RIO OSO #1 | 004/044 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-26 | Sacramento |  | 2022-05-16 | Tower | Q2
121405253 | T2 DI FORT ROSS-GUALALA 47/1 RPR STRW | GUALALA-MONTE RIO | 047/001 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-05-21 | Lakeville |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121391781 | T2 DI MENDO-WILL-FT BRAGG 2/13 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 002/013 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-17 | Willits |  | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
121384422 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #2 7/75 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #2 | 007/075 | F | TR3 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
121341084 | T3 DI DRUM-RIO OSO #2 5/63 RMV STEP | DRUM-RIO OSO #2 | 005/063 | E | TR3 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-05-15 | Sacramento |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
121335029 | T2 DI CRBU-TBLE MTN 035/261 RPR STRT | CARIBOU-TABLE MTN | 035/261 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-04-21 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Tower | Q2
121328784 | T2 DI FULTON-LAKEVILLE 040/174 RMV NEST | FULTON-LAKEVILLE | 040/174 | E | TR2 | 2022-08-10 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-04-13 | Lakeville |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
121328534 | T3 DI MNTA VSTA-CYTE SS 016/082 RPL HRDT | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 016/082 | E | TR3 | 2022-05-02 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-04-19 | Moss Landing |  | 2022-05-13 | Tower | Q2
120945307 | T2 EI FULTON-HOPLAND 31/4 RPR STRW | FULTON-HOPLAND | 031/004 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-06 | Lakeville |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
120944014 | T2NT DI MOS LANDING-CBURN 14/66 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | 014/066 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-04-16 | Moss Landing |  | 2022-05-18 | Tower | Q2
120895875 | T2NT DI POE-RIO OSO 26/171 RPR FOND | POE-RIO OSO | 026/171 | F | TR2 | 2022-05-25 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-04-14 | Table Mountain |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
120880681 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 91/0 RPR WDPKR | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 091/000 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-24 | Eureka |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
120850969 | T2 DI MOSS LANDING-COBURN 18/85 COMPLETE | MOSS LANDING-COBURN | 018/085 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-04-13 | Moss Landing |  | 2022-05-18 | Tower | Q2
120826333 | T2 DI POE-RIO OSO 24/160 RPR FOND | POE-RIO OSO | 024/160 | F | TR2 | 2022-05-25 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-04-15 | Table Mountain |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
120792634 | EI HMBLDT-BRDGEVLLE 095/000R RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 095/000 | F | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-08 | Eureka |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
120711835 | T2 EI EL DRDO-MSSOURI FLAT 5/38 RPR FOND | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 005/038 | E | TR2 | 2022-06-07 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2021-03-30 | Sacramento |  | 2022-06-08 | Tower | Q2
120689682 | T2NT EI MOSS LNDNG-CBRN C005/24 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | C005/024 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-03-24 | Moss Landing |  | 2022-05-19 | Tower | Q2
119723745 | T3 NN IGNACIO-BLNS #2 20/230 RMV PL BUT | IGNACIO-BOLINAS #2 | 020/230 | E | TR3 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | PEND | LC | 2020-08-06 | Lakeville |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
119295662 | EI HMBLDT-TRINITY 105/1C RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 105/001 | E | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | PEND | LC | 2020-07-01 | Eureka |  | 2022-01-24 | Non-Tower | Q2
119237020 | EI T2NT IGNACIO-BLINAS #2 15/178 INST GU | IGNACIO-BOLINAS #2 | 015/178 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2020-06-30 | Lakeville |  | 2022-05-29 | Non-Tower | Q2
122191829 | T3 EI MAPLE CREEK-HOOPA 11/9C RMV STEP | MAPLE CREEK-HOOPA | 011/009C | E | TR3 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2021-10-12 | Eureka |  | 2022-06-25 | Non-Tower | Q2
121897689 | T2 WV DIABLO-MESA 27/119 INS MKBL | DIABLO-MESA | 027/119 | E | TR2 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | PEND | LC | 2021-08-13 | Pismo Beach |  | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
121824006 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 101/3R RPL POLE | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 101/003 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-30 | Eureka |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
121816669 | DI GARBERVIL-LAYTONVILLE 40/07 RPL HRDD | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 040/007 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | PEND | LC | 2021-07-28 | Willits |  | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
121811004 | DI LYTNVLLE COVELO 011/008 RPL HRDD | LAYTONVILLE-COVELO | 011/008 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-07-28 | Willits |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121807594 | T2NT DI FULTON-HOPLAND 013/000 RMV BUTT | FULTON-HOPLAND | 013/000 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-07-26 | Lakeville |  | 2022-06-21 | Tower | Q2
121730031 | T2 DI HUMBOLDT-BRDGVL 86/0H RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 086/000H | E | TR2 | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-09 | Eureka |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121664419 | T2NT DI POE-RIO OSO 028/190 RPR FOND | POE-RIO OSO | 028/190 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-07-05 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
121607944 | T2 DI EL DRD-MSSR FLT #1 13/117 RMV STEP | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 013/117 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | PEND | LC | 2021-06-23 | Sacramento |  | 2022-05-23 | Tower | Q2
121593874 | T2 DI RIO DELL TAP 2/6 RPR SPLW | RIO DELL TAP | 002/006 | E | TR2 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-06-23 | Eureka |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121572950 | T3NT DI BRIDGVL-CTNWD 85/598 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 085/598 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | PEND | LC | 2021-06-15 | Eureka |  | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
121565932 | T2 DI MOSS LANDING-METCALF 4/23 RPR GYWS | MOSS LANDING-METCALF | 004/023 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-06-18 | Moss Landing |  | 2022-06-28 | Tower | Q2
121556119 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 06/06R RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 006/006 | E | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-09 | Willits |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121526688 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 06/06L RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 006/006 | E | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-09 | Willits |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
122233244 | T2 BRIDGEVILLE-COTTON 83/583 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 083/583 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | PEND | LC | 2021-10-20 | Eureka |  | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
122233191 | T2 BRIDGEVILLE-COTTON 82/581 INS DAMP | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 082/581 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | PEND | LC | 2021-10-20 | Eureka |  | 2022-05-18 | Tower | Q2
121492996 | T2 DI FULTON-HOPLAND 30/1 RPR STRW | FULTON-HOPLAND | 030/001 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-06-02 | Lakeville |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
122147225 | T2NT EI FULTON-HOPLAND 16/5 RPR GYWW | FULTON-HOPLAND | 016/005 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-10-04 | Lakeville |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
122018042 | T2 WV TRINITY-MAPLE CREEK 36/4 RPR COND | TRINITY-MAPLE CREEK | 036/004 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-09-09 | Eureka |  | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
121417656 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 4/46 INST HRDS | DRUM-RIO OSO #1 | 004/046 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento |  | 2022-05-16 | Tower | Q2
121406745 | T3 DI DRUM-RIO OSO #2 003/036 INS HRDT | DRUM-RIO OSO #2 | 003/036 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-26 | Sacramento |  | 2022-05-16 | Tower | Q2
121405492 | T3 DI DRUM-RIO OSO #2 10/102 INS STEP | DRUM-RIO OSO #2 | 010/102 | E | TR3 | 2022-05-25 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-21 | Sacramento |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
121391705 | T3NT DI DRM-RO OSO #1 6/66 FOND CMPLTD | DRUM-RIO OSO #1 | 006/066 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-15 | Sacramento |  | 2022-05-17 | Tower | Q2
121385736 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #1 009/095 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 009/095 | F | TR3 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
121384936 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #2 011/110 MASTIC | DRUM-RIO OSO #2 | 011/110 | F | TR3 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento |  | 2022-05-31 | Tower | Q2
121818468 | DI HUMBOLDT-BRDGVLLE 098/001 RPL HRDD | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 098/001 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-29 | Eureka |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
121986476 | T2 EI PARADISE-TABLE MTN 7/64 RPL HRDT | PARADISE-TABLE MTN | 007/064 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-09-01 | Table Mountain |  | 2022-06-28 | Tower | Q2
121778156 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILL 100/003C RPL HRDW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 100/003 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-20 | Eureka |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121750709 | DI FORT SEWARD TAP 4/2 RPR GYWW | FORT SEWARD TAP | 004/002 | E | HFRA | 2022-05-23 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2021-07-17 | Eureka |  | 2022-05-27 | Non-Tower | Q2
121750541 | DI LAYTONVILLE-COVELO 012/004 BOND | LAYTONVILLE-COVELO | 012/004 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-07-17 | Willits |  | 2022-06-18 | Tower | Q2
121356773 | T3 DI CRSTA-RIO OSO 016/130 RMV STEP | CRESTA-RIO OSO | 016/130 | E | TR3 | 2022-06-15 | 2022-07-09 | PEND | LC | 2021-04-23 | Table Mountain |  | 2022-06-15 | Tower | Q2
121816342 | DI LAYTONVILLE-COVELO 13/08 RPL HRDD | LAYTONVILLE-COVELO | 013/008 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-07-26 | Willits |  | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
121344758 | T2NT EI FULTON-PUEBLO :1/13 INS MRKW | FULTON-PUEBLO | :001/013 | F | TR2 | 2022-07-27 | 2022-08-07 | PEND | LC | 2021-05-17 | Lakeville |  | 2022-05-28 | Non-Tower | Q2
121818469 | DI HUMBOLDT-BRDGVLLE 098/001 RPL HRDD | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 098/001 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-29 | Eureka |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
121704951 | T2NT DI FULTON-HOPLAND 017/001 RPR GYWW | FULTON-HOPLAND | 017/001 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-07-05 | Lakeville |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121816329 | DI LAYTONVILLE-COVELO 13/08 RPR STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 013/008 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-07-26 | Willits |  | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
121770499 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILL 095/000R RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 095/000 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-20 | Eureka |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121750061 | T3 DI DRM-RO OSO #1 11/110 BNT STL CMPLT | DRUM-RIO OSO #1 | 011/110 | E | TR3 | 2022-05-31 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-07-17 | Sacramento |  | 2022-05-31 | Tower | Q2
121818466 | DI HUMBOLDT-BRDGVLLE 098/001 RPL HRDD | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 098/001 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-29 | Eureka |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
121647341 | T2 DI VACA-BAHIA 9/53 INS HRDT | VACA-BAHIA | 009/053 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-08-08 | PEND | LC | 2021-06-30 | Sacramento |  | 2022-06-28 | Tower | Q2
121642070 | T3 DI IGNACIO-BOLINAS#2 026/286 RPL HRDD | IGNACIO-BOLINAS #2 | 026/286 | E | TR3 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | PEND | LC | 2021-06-23 | Lakeville |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121747005 | DI HMBLDT-BRDGVLL 94/2 RPR SHLS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 094/002 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-14 | Eureka |  | 2022-06-15 | Tower | Q2
121810945 | T3 DI DIABLO-GATES #1 20/84 RPR JUMPER | DIABLO-GATES #1 | 020/084 | E | TR3 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-07-28 | Pismo Beach |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121639553 | T3NT DI EAGLE ROCK-REDBUD :6/37 RPR FOND | EAGLE ROCK-REDBUD | :006/037 | F | TR3 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-24 | Willits |  | 2022-06-21 | Tower | Q2
121770125 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 95/4 BACKFILL | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 095/004 | F | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-20 | Eureka |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121750486 | DI LAYTONVILLE-COVELO 012/004 RPL HRDW | LAYTONVILLE-COVELO | 012/004 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-07-17 | Willits |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121607949 | T3NT DI IGNC-BLNS #2 20/234 BUTT CMPLTD | IGNACIO-BOLINAS #2 | 020/234 | F | TR3 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | PEND | LC | 2021-06-18 | Lakeville |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121608433 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #1 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 006/065 | F | TR3 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-14 | Sacramento |  | 2022-05-17 | Tower | Q2
121780561 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 99/6 RPR ADSS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 099/006 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-20 | Eureka |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121778153 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILL 100/003L RPL HRDW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 100/003 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-20 | Eureka |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121605536 | T2 DI BUCKS CRK-RCK CRK 003/033 RPR FOND | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 003/033 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-06-23 | Table Mountain |  | 2022-06-27 | Tower | Q2
120944011 | T2 DI MOSS LANDING-COBURN 14/66 INS HRDT | MOSS LANDING-COBURN | 014/066 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-04-16 | Moss Landing |  | 2022-05-18 | Tower | Q2
121591746 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 5/2L RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 005/002 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-06-18 | Willits |  | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
121575309 | DI T3 BRDGVILL-COTTONWD 85/597 RPR SHLW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 085/597 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | PEND | LC | 2021-06-17 | Eureka |  | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121568014 | T3 DI DRUM-HIGGINS B10/106 RPR STRT | DRUM-HIGGINS | B010/106 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-06-14 | Sacramento |  | 2022-06-09 | Tower | Q2
121717377 | T2 DI FULTON-HOPLAND 029/017 RPR STRW | FULTON-HOPLAND | 029/017 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-07-08 | Lakeville |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121540258 | T2 DI FULTON-HOLAND 32/1 RPR GYWW | FULTON-HOPLAND | 032/001 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-06-10 | Lakeville |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121536773 | T2NT DI RND MTN CTNWD #3 38/329 RPR FOND | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 038/329 | F | TR2 | 2022-05-14 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain |  | 2022-06-01 | Tower | Q2
121687473 | T2 DI FULTON-HOPLAND 19/0 RMV DEBRIS | FULTON-HOPLAND | 019/000 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-07-05 | Lakeville |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121685634 | T2 DI FULTON-HOPLAND 029/015 RPR STRW | FULTON-HOPLAND | 029/015 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-07-05 | Lakeville |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121649157 | T2 DI FULTON-HOPLAND 30/10 RPR STRW | FULTON-HOPLAND | 030/010 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-06-28 | Lakeville |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121647604 | T2 DI HMBLDT-BRDGVLL 086/000B RPR SPLW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 086/000B | E | TR2 | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-06-30 | Eureka |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121518498 | T2 DI CARIBOU-TBL MTN 33/241 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 033/241 | F | TR2 | 2022-06-21 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-06-08 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Tower | Q2
121636957 | T2 DI RIO DEL TAP 002/004 RPR GYWW | RIO DELL TAP | 002/004 | E | TR2 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-06-29 | Eureka |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121633915 | T2NT DI BC CRK-RCK CK-CRST 1/13 RPR FOND | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 001/013 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-06-24 | Table Mountain |  | 2022-06-27 | Tower | Q2
121493094 | T2 DI FULTON-HOPLAND 38/13 RPR STRW | FULTON-HOPLAND | 038/013 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-06-02 | Lakeville |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121492515 | T2NT DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 3/2 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 003/002 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-01 | Willits |  | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
121475730 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #1 4/43 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 004/043 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento |  | 2022-05-16 | Tower | Q2
121474460 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 5/3 RPL POLE | LAYTONVILLE-COVELO | 005/003 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-06-04 | Willits |  | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121596830 | T2 DI BCKS CRK/RK CRK CRS 3/32 RPR FOND | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 003/032 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-06-18 | Table Mountain |  | 2022-06-27 | Tower | Q2
121595847 | T3 WV IGNACIO-BOLINAS #2 21/240 RPL STRW | IGNACIO-BOLINAS #2 | 021/240 | E | TR3 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | PEND | LC | 2021-06-24 | Lakeville |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
121469946 | T3 DI IGNACIO-BOLINAS #2 19/226 RPR SPLW | IGNACIO-BOLINAS #2 | 019/226 | E | TR3 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | PEND | LC | 2021-06-03 | Lakeville |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121439262 | T2 EI FULTON-PUEBLO 21/101 RPR STRT | FULTON-PUEBLO | 021/101 | E | TR2 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-01 | Lakeville |  | 2022-06-14 | Tower | Q2
121554022 | T2 DI MSS LNDING-METCALF 26/115 RPR GYWS | MOSS LANDING-METCALF | 026/115 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-06-16 | Moss Landing |  | 2022-06-29 | Tower | Q2
120864540 | EI LAYTONVILLE-COVELO 14/1L RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 014/001 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-03-31 | Willits |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121427830 | T3 DI DRUM-RIO OSO #2 004/051 RPL HRDT | DRUM-RIO OSO #2 | 004/051 | E | TR3 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-26 | Sacramento |  | 2022-05-17 | Tower | Q2
121546688 | T2 DI FULTON-LAKEVILLE 037/161 RMV NEST | FULTON-LAKEVILLE | 037/161 | E | TR2 | 2022-08-10 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-16 | Lakeville |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
120859126 | T2NT DI EL DRD-MSSR FLT #1 5/40 INS ACG | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 005/040 | F | TR2 | 2022-06-07 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2021-04-20 | Sacramento |  | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121424997 | T3 DI DRUM-RIO OSO #2 004/050 RPL HRDT | DRUM-RIO OSO #2 | 004/050 | E | TR3 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-26 | Sacramento |  | 2022-05-17 | Tower | Q2
121595721 | T3 DI DRUM-RIO OSO #2 3/39 RPL HRDT | DRUM-RIO OSO #2 | 003/039 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-17 | Sacramento |  | 2022-05-16 | Tower | Q2
121421832 | T2 DI FORT ROSS-GUALALA 049/001 RPL HRDD | GUALALA-MONTE RIO | 049/001 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-05-21 | Lakeville |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121420585 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #1 4/44 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 004/044 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-26 | Sacramento |  | 2022-05-16 | Tower | Q2
121542665 | T3NT DI PRDSE-TABLE MTN 016/130 RPR FOND | PARADISE-TABLE MTN | 016/130 | F | TR3 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-06-15 | Table Mountain |  | 2022-06-15 | Tower | Q2
121538204 | T2 DI ROUND-MTN CTNWD #3 37/327 COMPLETE | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 037/327 | E | TR2 | 2022-05-14 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain |  | 2022-06-01 | Tower | Q2
121524309 | T3NT DI GEYSERS #16 TAP 000/004 RPR FOND | GEYSERS #16 TAP | 000/004 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-16 | PEND | LC | 2021-06-09 | Lakeville |  | 2022-04-20 | Tower | Q2
121568681 | T2 DI MSS LNDNG-CBRN C006/027 MASTIC | MOSS LANDING-COBURN | C006/027 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-06-16 | Moss Landing |  | 2022-05-19 | Tower | Q2
121397491 | T3 DI DRUM-RIO OSO #2 005/062 INS HRDT | DRUM-RIO OSO #2 | 005/062 | E | TR3 | 2022-05-25 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-15 | Sacramento |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
121526689 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 06/06C RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 006/006 | E | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-09 | Willits |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121520398 | T2 DI FLTON-LAKEVLLE 39/170 COMPLETE | FULTON-LAKEVILLE | 039/170 | E | TR2 | 2022-08-10 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2021-06-07 | Lakeville |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
121393245 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #1 004/054 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 004/054 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-15 | Sacramento |  | 2022-05-17 | Tower | Q2
121385607 | T3 DI DRUM-RIO OSO #2 006/069 INS HRDT | DRUM-RIO OSO #2 | 006/069 | E | TR3 | 2022-05-25 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
121385507 | T3 DI DRUM-RIO OSO #2 008/085 INS HRDT | DRUM-RIO OSO #2 | 008/085 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento |  | 2022-05-23 | Tower | Q2
121391548 | T3 DI DRM-RI OS #2 05/57 RPL HRDT CMPLTD | DRUM-RIO OSO #2 | 005/057 | E | TR3 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-15 | Sacramento |  | 2022-05-17 | Tower | Q2
121518226 | T3 DI FULTON-PUEBLO 30/146 RMV STEP | FULTON-PUEBLO | 030/146 | E | TR3 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-05 | Lakeville |  | 2022-06-21 | Tower | Q2
121519754 | T2 DI RND MTN-CTTNWD #3 37/328 COMPLETE | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 037/328 | E | TR2 | 2022-05-14 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain |  | 2022-05-24 | Tower | Q2
121550429 | DI LYTNVLL-CVLO 011/005 RPL HRDW | LAYTONVILLE-COVELO | 011/005 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-06-14 | Willits |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121384723 | T3 DI DRUM-HIGGINS B9/87 RPL HRDT | DRUM-HIGGINS | B009/087 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento |  | 2022-05-24 | Tower | Q2
121384662 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 15/139 INST ACG | DRUM-HIGGINS | 015/139 | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento |  | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
121384462 | T3 DI DRUM-RIO OSO #2 006/070 RMV STEP | DRUM-RIO OSO #2 | 006/070 | E | TR3 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
121516991 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #2 027/323 RPR FOND | DRUM-SUMMIT #2 | 027/323 | F | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-01 | Sacramento |  | 2022-05-24 | Tower | Q2
121496230 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 26/309 RPR FOND | DRUM-SUMMIT #1 | 026/309 | F | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento |  | 2022-05-24 | Tower | Q2
120806701 | T2NT DI TABLE MTN-PLRM 004/022 RPR FOND | TABLE MTN-PALERMO | 004/022 | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2021-04-06 | Table Mountain |  | 2022-06-01 | Tower | Q2
121531927 | T3 DI FULTON-PUEBLO 20/92 RPL HRDT | FULTON-PUEBLO | 020/092 | E | TR3 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-05 | Lakeville |  | 2022-06-22 | Tower | Q2
121379648 | T2 DI DRUM-RIO OSO #1 024/185 INST HRDT | DRUM-RIO OSO #1 | 024/185 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | PEND | LC | 2021-05-06 | Sacramento |  | 2022-05-23 | Tower | Q2
121524390 | T2 DI HMBLDT-BRDGVLLE 111/4 RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 111/004 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-06-08 | Eureka |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121474464 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 5/3 RPL POLE | LAYTONVILLE-COVELO | 005/003 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-06-04 | Willits |  | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121466532 | T2 EI HUMBOLDT-BRIDGEVLE 113/1C RPL ANCW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 113/001 | E | TR2 | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-06-03 | Eureka |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121475343 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 3/9 RPL HRDW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 003/009 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-29 | Willits |  | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
121474461 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 5/3 RPL POLE | LAYTONVILLE-COVELO | 005/003 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-06-04 | Willits |  | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121450406 | T2 DI FULTON-HOPLAND 033/004 RPL SPLW | FULTON-HOPLAND | 033/004 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-06-02 | Lakeville |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121518224 | T3 DI WINDSOR-FITCH MTN 25/06 RMV BUTT | FULTON #1 | 025/006 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | PEND | LC | 2021-06-07 | Lakeville |  | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
121444195 | T2NT DI CRAG VIEW-CASCD 13/115 RPR FOND | CRAG VIEW-CASCADE | 013/115 | F | TR2 | 2022-05-31 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2021-06-01 | Table Mountain |  | 2022-05-31 | Tower | Q2
121430257 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 11/97 INS HRDT | CRAG VIEW-CASCADE | 011/097 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2021-05-28 | Table Mountain |  | 2022-06-02 | Tower | Q2
121423156 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #2 3/38 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #2 | 003/038 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento |  | 2022-05-16 | Tower | Q2
121352785 | T2 EI MALIN-ROUND MTN #2 70/357 RPR STRT | MALIN-ROUND MTN #2 | 070/357 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-18 | Table Mountain |  | 2022-06-13 | Tower | Q2
121420146 | T2 DI FORT ROSS-GUALALA 052/001 RPR STRW | GUALALA-MONTE RIO | 052/001 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-05-21 | Lakeville |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121356847 | T2 DI DRUM-RIO OSO #1 026/195 RMV STEP | DRUM-RIO OSO #1 | 026/195 | E | TR2 | 2022-05-31 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-04-28 | Sacramento |  | 2022-05-31 | Tower | Q2
121498386 | T2NT DI FLTN-HPLND 36/16 RMV BUTT CMPLTD | FULTON-HOPLAND | 036/016 | F | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | PEND | LC | 2021-06-02 | Lakeville |  | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
121429044 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #1 4/47 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 004/047 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento |  | 2022-05-16 | Tower | Q2
121341151 | T2NT DI PARADISE-TABLE MTN 5/47 RPR FOND | PARADISE-TABLE MTN | 005/047 | E | TR2 | 2022-05-31 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-04-28 | Table Mountain |  | 2022-06-16 | Tower | Q2
121347996 | T3NT DI CRESTA-RIO OSO 013/110 RPR FOND | CRESTA-RIO OSO | 013/110 | F | TR3 | 2022-06-15 | 2022-07-09 | PEND | LC | 2021-04-24 | Table Mountain |  | 2022-06-15 | Tower | Q2
120752002 | EI HMBLDT-BRDGVLE 102/2R RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 102/002 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-06 | Eureka |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121332879 | T2NT DI CARIBO-TABLE MTN 33/243 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 033/243 | F | TR2 | 2022-06-21 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-05-14 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Tower | Q2
121435717 | T2 DI FORT ROSS-GUALALA 43/5 RPR STRW | GUALALA-MONTE RIO | 043/005 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-05-29 | Lakeville |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121397225 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #2 010/107 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #2 | 010/107 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento |  | 2022-05-26 | Tower | Q2
121395557 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 005/058 INS HRDT | DRUM-RIO OSO #1 | 005/058 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-15 | Sacramento |  | 2022-05-17 | Tower | Q2
121322844 | T2 DI PARADISE-TBLE MTN 012/100 RPR FOND | PARADISE-TABLE MTN | 012/100 | E | TR2 | 2022-05-25 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-04-21 | Table Mountain |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
121385737 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 009/095 INS HRDT | DRUM-RIO OSO #1 | 009/095 | E | TR3 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
121321874 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 106/4 RPL PL | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 106/004 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-05-12 | Eureka |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121393249 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 004/054 INS HRDT | DRUM-RIO OSO #1 | 004/054 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-15 | Sacramento |  | 2022-05-17 | Tower | Q2
121391559 | T2 DI MOSS LANDING-MTCLF 29/125 RPR GYWS | MOSS LANDING-METCALF | 029/125 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-05-15 | Moss Landing |  | 2022-06-29 | Tower | Q2
121391327 | T3 DI DRUM-RIO OSO #2 005/060 INS HRDT | DRUM-RIO OSO #2 | 005/060 | E | TR3 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-15 | Sacramento |  | 2022-05-17 | Tower | Q2
121391622 | T2 DI MENDOCINO-WILLITS-FT X4/1 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 004/001 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-17 | Willits |  | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
121323026 | T3 DI CREST-RIO OS 21/168 RPR FOND CMPLT | CRESTA-RIO OSO | 021/168 | E | TR3 | 2022-05-31 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-04-19 | Table Mountain |  | 2022-05-31 | Tower | Q2
121190546 | T2 EI CARIBOU-TABLE MTN 048/343 RPR STRT | CARIBOU-TABLE MTN | 048/343 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-05-11 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
120743210 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 101/004 RPL HRDW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 101/004 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-05 | Eureka |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121386410 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 003/033 RPL HRDT | DRUM-RIO OSO #1 | 003/033 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-15 | Sacramento |  | 2022-05-16 | Tower | Q2
121384693 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #2 007/076 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #2 | 007/076 | F | TR3 | 2022-05-25 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
121420206 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #2 004/043 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #2 | 004/043 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-26 | Sacramento |  | 2022-05-16 | Tower | Q2
121417984 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 004/052 INS HRDT | DRUM-RIO OSO #1 | 004/052 | E | TR3 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento |  | 2022-05-17 | Tower | Q2
121384870 | T3 DI DRM-RIO OSO #1-TWR 10/105 RMV STEP | DRUM-RIO OSO #1 | 010/105 | E | TR3 | 2022-05-26 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-05-13 | Sacramento |  | 2022-05-26 | Tower | Q2
121383922 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #1 6/72 MASTIC | DRUM-RIO OSO #1 | 006/072 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento |  | 2022-05-23 | Tower | Q2
121383540 | T3 DI CRESTA-RIO OSO 013/107 RPR FOND | CRESTA-RIO OSO | 013/107 | E | TR3 | 2022-06-15 | 2022-07-09 | PEND | LC | 2021-05-12 | Table Mountain |  | 2022-06-15 | Tower | Q2
120738898 | T2 EI MSS LNDING-COBURN 16/77 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | 016/077 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-04-02 | Moss Landing |  | 2022-05-18 | Tower | Q2
121402558 | T2 DI FULTON-HOPLAND 030/012 RPR STRW | FULTON-HOPLAND | 030/012 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-18 | Lakeville |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121400368 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #2 003/033 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #2 | 003/033 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-17 | Sacramento |  | 2022-05-16 | Tower | Q2
120944901 | T2 DI PARADISE-TABLE MTN 8/71 RPR FOND | PARADISE-TABLE MTN | 008/071 | E | TR2 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-09 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
121395056 | T3 DI DRUM-RIO OSO #2 005/061 INS HRDT | DRUM-RIO OSO #2 | 005/061 | E | TR3 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-15 | Sacramento |  | 2022-05-17 | Tower | Q2
121383337 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #2 009/093 MASTIC | DRUM-RIO OSO #2 | 009/093 | F | TR3 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
121346980 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 010/100 INS HRDT | DRUM-RIO OSO #1 | 010/100 | E | TR3 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-05-13 | Sacramento |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
121355477 | T2NT DI MOSS LNDNG-CBRN C8/32 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | C008/032 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-04-22 | Moss Landing |  | 2022-05-19 | Tower | Q2
121360874 | T2NT DI CZY HS CYN-SL-SL :21/109 RPR FND | CRZY HORSE CYN-SALNS-SOLDAD#1 | :021/109 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-04-20 | Moss Landing |  | 2022-05-21 | Tower | Q2
120699739 | T2 EI EL DRDO-MSSOURI FLAT 7/56 RPR FOND | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 007/056 | E | TR2 | 2022-05-31 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-03-26 | Sacramento |  | 2022-06-01 | Tower | Q2
121355694 | T3 DI CRSTA-RIO OSO 020/167 RMV STEP | CRESTA-RIO OSO | 020/167 | E | TR3 | 2022-05-31 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-04-19 | Table Mountain |  | 2022-05-31 | Tower | Q2
120699190 | T3 EI MOSS LNDING-METCALF 16/77 RPR GYWS | MOSS LANDING-METCALF | 016/077 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-03-26 | Moss Landing |  | 2022-06-28 | Tower | Q2
121354783 | T3 DI RD MTN-TBL MTN #1 20/104 COMPLETE | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 020/104 | E | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | PEND | LC | 2021-04-28 | Table Mountain |  | 2022-02-15 | Tower | Q2
121323131 | T2NT DI MSS LNDNG-CBRN C013/055 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | C013/055 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-04-22 | Moss Landing |  | 2022-05-19 | Tower | Q2
120691151 | T2 EI POE-RIO OSO 25/167 INS HRDT | POE-RIO OSO | 025/167 | E | TR2 | 2022-05-25 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-03-25 | Table Mountain |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
120689679 | T2NT EI MSS LNDING-CBRN C3/017 RPR FONDT | MOSS LANDING-COBURN | C003/017 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-03-24 | Moss Landing |  | 2022-05-18 | Tower | Q2
121338878 | T2 DI DRUM-RIO OSO #1 027/200 RMV STEP | DRUM-RIO OSO #1 | 027/200 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-07-09 | PEND | LC | 2021-04-28 | Sacramento |  | 2022-06-15 | Tower | Q2
121116450 | T2 DI MSS LNDNG-CBRN 021/098 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | 021/098 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-04-12 | Moss Landing |  | 2022-05-17 | Tower | Q2
120874816 | T2 EI CHWCHILLA-KRCKHFF 1/10 RPL INSS | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 001/010 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | PEND | LC | 2021-04-23 | Fresno |  | 2022-02-14 | Non-Tower | Q2
120874450 | T2 EI PARADIS-TBLE MTN 008/069 RPR STRT | PARADISE-TABLE MTN | 008/069 | E | TR2 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-23 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
120679687 | T2 DI SQC-ST YNZ SW ST 15/219 RPL STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 015/219 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | PEND | LC | 2021-03-22 | Pismo Beach |  | 2022-04-16 | Non-Tower | Q2
121333859 | T3 DI CRESTA-RO OSO 20/160 UNBURY CMPLTD | CRESTA-RIO OSO | 020/160 | E | TR3 | 2022-05-31 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-04-19 | Table Mountain |  | 2022-05-31 | Tower | Q2
121324561 | T3 DI DRM-RO OSO #1 7/73 RPR STRT CMPLTD | DRUM-RIO OSO #1 | 007/073 | E | TR3 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
120948305 | T3 DI CREST RO OO 19/154 RPR FOND CMPLTD | CRESTA-RIO OSO | 019/154 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-07-09 | PEND | LC | 2021-04-19 | Table Mountain |  | 2022-06-14 | Tower | Q2
120944529 | T2NT DI POE-RIO OSO 29/192 RPR FOND | POE-RIO OSO | 029/192 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-09 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
121341158 | T2 DI FULTON-PUEBLO 2/14 INS HRDT | FULTON-PUEBLO | 002/014 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-02 | PEND | LC | 2021-04-28 | Lakeville |  | 2022-04-21 | Tower | Q2
121321848 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 106/004 RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 106/004 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-05-12 | Eureka |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121191948 | T2NT DI MIDL FRK-GLD HL 37/265 INS STRT | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 037/265 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-01 | Sacramento |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
120647331 | T3 EI FULTON-IGNACIO #1 17/089 COMPLETE | FULTON-IGNACIO #1 | 017/089 | E | TR3 | 2022-05-17 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-03-16 | Lakeville |  | 2022-04-28 | Tower | Q2
121013473 | T2NT DI MS LANDING-COBURN 17/81 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | 017/081 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-04-15 | Moss Landing |  | 2022-05-18 | Tower | Q2
121329725 | T3 DI CRST-RO OS 19/153 RPR FOND CMPLTD | CRESTA-RIO OSO | 019/153 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-07-09 | PEND | LC | 2021-04-19 | Table Mountain |  | 2022-06-14 | Tower | Q2
120859776 | T2NT DI MOS LNDING-COBURN 20/94 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | 020/094 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-04-13 | Moss Landing |  | 2022-05-17 | Tower | Q2
120910401 | T2 EI FLTN-HPLND 12/007 RPL STRW | FULTON-HOPLAND | 012/007 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-04-30 | Lakeville |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
120951461 | T2 EI FULTON-HOPLAND 30/2 GRND WASH | FULTON-HOPLAND | 030/002 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-07 | Lakeville |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
120895878 | T2 DI POE-RIO OSO 26/171 RPL HRDT | POE-RIO OSO | 026/171 | E | TR2 | 2022-05-25 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-04-14 | Table Mountain |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
120938589 | T2 EI FULTON-HOPLAND 32/10 RPR SPLW | FULTON-HOPLAND | 032/010 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-05 | Lakeville |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
121116456 | T3 DI CREST-RO OS 19/158 BRD STUB CMPLTD | CRESTA-RIO OSO | 019/158 | E | TR3 | 2022-06-15 | 2022-07-09 | PEND | LC | 2021-04-19 | Table Mountain |  | 2022-06-15 | Tower | Q2
120892166 | T2 EI MNDCN-WLTS-FRT BRG 3/4 SPLITBOLT | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 003/004 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-04-27 | Willits |  | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
120892049 | T2 EI FLTN-HPLND 28/1 RPR CNDW | FULTON-HOPLAND | 028/001 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-04-27 | Lakeville |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
120827445 | T3 EI IGNACIO-SAN RAFAEL#1 1/12 COMPLETE | IGNACIO-SAN RAFAEL #1 | 001/012 | E | TR3 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-04-16 | Lakeville |  | 2022-06-07 | Tower | Q2
120886784 | T2 EI MNDCIN-WLITS-FRT BRG 4/5 RMV DEBRI | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 004/005 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-04-26 | Willits |  | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
120951472 | T2 EI FULTON-HOPLAND 30/1 GRND WASH | FULTON-HOPLAND | 030/001 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-07 | Lakeville |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
120880685 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE0 90/8 FILL HOLE | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 090/008 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-24 | Eureka |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
120914525 | T2 EI FULTON-HPLND 36/0 RPR STRW CMPLTD | FULTON-HOPLAND | 036/000 | E | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | PEND | LC | 2021-05-01 | Lakeville |  | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
120807966 | T2 EI DRUM-RIO OSO #1 16/137 COMPLETE | DRUM-RIO OSO #1 | 016/137 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | PEND | LC | 2021-04-13 | Sacramento |  | 2022-05-23 | Tower | Q2
120854349 | T2NT DI MOS LNDING-CBURN 20/93 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | 020/093 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-04-13 | Moss Landing |  | 2022-05-17 | Tower | Q2
120897572 | T2 EI FULTON-HOPLAND 39/2 RPR SWTC | FULTON-HOPLAND | 039/002 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-04-28 | Lakeville |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
120892597 | T2 DI EL DRD-MSSRI FLT#1 8/62 INS ACG | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 008/062 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-13 | Sacramento |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
120885257 | T2NT DI POE-RIO OSO 026/172 RPR FOND | POE-RIO OSO | 026/172 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-13 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Tower | Q2
120879311 | EI HUMBOLDT-BRDGVILLE 100/004R RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 100/004 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-22 | Eureka |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
120899946 | T3 DI EL DRD-MSSR FLAT #1 0/6 RPL HRDT | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 000/006 | E | TR3 | 2022-06-02 | 2022-06-09 | PEND | LC | 2021-04-27 | Sacramento |  | 2022-06-02 | Tower | Q2
120880660 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 91/1 RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 091/001 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-24 | Eureka |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
120755388 | T2 DI MDL FRK-GLD HL 35/256 RPR FOND | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 035/256 | F | TR2 | 2022-06-08 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-03-19 | Sacramento |  | 2022-06-08 | Tower | Q2
120886810 | T2 EI MNDCN-WLTS-FRT BRAGG 3/9 RPR WDPKR | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 003/009 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-04-26 | Willits |  | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
120864701 | T2 DI POE-RIO OSO 37/244 RPR FOND | POE-RIO OSO | 037/244 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-21 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
120885624 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 105/0 RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 105/000 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-26 | Eureka |  | 2022-06-18 | Tower | Q2
120879325 | EI HUMBOLDT-BRDGVILLE 100/005L RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 100/005 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-22 | Eureka |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
120879308 | EI HMBLDT-BRDGVLLE 103/1L RPL ANCW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 103/001 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-22 | Eureka |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
120879307 | EI HUMBOLDT-BRDGVILLE 100/005R RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 100/005 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-22 | Eureka |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
120850399 | T2NT DI POE-RIO OSO 26/173 RPR FOND | POE-RIO OSO | 026/173 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-13 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Tower | Q2
120874209 | T2 EI CHWCHLLA-KRCKHFF 1/3 RPL INSW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 001/003 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | PEND | LC | 2021-04-23 | Fresno |  | 2022-02-16 | Non-Tower | Q2
120738903 | T2NT EI MSS LNDNG-CBRN 16/74 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | 016/074 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-04-02 | Moss Landing |  | 2022-05-18 | Tower | Q2
120922496 | T2 DI MOSS LANDING-COBURN C3/15 INS HRDT | MOSS LANDING-COBURN | C003/015 | E | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-04-15 | Moss Landing |  | 2022-05-18 | Tower | Q2
120801837 | T2NT DI PE-RI OS-RI OSO 27/179 MASTIC | POE-RIO OSO | 027/179 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-06 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Tower | Q2
120821605 | T2NT DI POE-RIO OSO 28/188 MASTIC | POE-RIO OSO | 028/188 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-09 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
120833833 | T2NT DI POE-RIO OSO 27/181 RPR FOND | POE-RIO OSO | 027/181 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-09 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Tower | Q2
120828668 | T2NT DI POE-RIO OSO 28/189 RPR FOND | POE-RIO OSO | 028/189 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-09 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
120692082 | T3NT EI EGL RCK-FLTN-SLVD 20/084 RPR FND | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 020/084 | F | TR3 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-03-25 | Lakeville |  | 2022-06-21 | Tower | Q2
120691841 | T2 EI POE-RIO OSO 26/169 INS HRDT | POE-RIO OSO | 026/169 | E | TR2 | 2022-05-25 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-03-25 | Table Mountain |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
120820698 | T3 DI EL DRD-MSSR FLT #1 3/24 RPL HRDT | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 003/024 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-04-14 | Sacramento |  | 2022-06-06 | Tower | Q2
120814932 | EI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 34/0 RPR STRW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 034/000 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | PEND | LC | 2021-04-14 | Willits |  | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
120679773 | T2NT DI POE-RO OS-RO OSO 30/203 RPR FOND | POE-RIO OSO | 030/203 | F | TR2 | 2022-05-31 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-03-22 | Table Mountain |  | 2022-05-31 | Tower | Q2
120786305 | T2 EI MSS LNDING-CBRN 011/056 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | 011/056 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-04-10 | Moss Landing |  | 2022-05-18 | Tower | Q2
120804986 | T2NT DI POE-RIO OSO 30/200 MASTIC | POE-RIO OSO | 030/200 | F | TR2 | 2022-05-26 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-03-29 | Table Mountain |  | 2022-05-26 | Tower | Q2
120788073 | T2 EI MOSS LNDING-CBRN C013/053 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | C013/053 | E | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-04-10 | Moss Landing |  | 2022-05-19 | Tower | Q2
120716020 | T2 EI MOSS LANDING-COBURN 18/83 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | 018/083 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-03-30 | Moss Landing |  | 2022-05-18 | Tower | Q2
120704854 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 102/003L RPL PL | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 102/003 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-03-27 | Eureka |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
120738905 | T2 EI MOSS LANDING-COBURN 15/73 FOND CMP | MOSS LANDING-COBURN | 015/073 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-04-02 | Moss Landing |  | 2022-05-18 | Tower | Q2
120717616 | T2NT DI POE-RIO OSO 30/198 MASTIC | POE-RIO OSO | 030/198 | F | TR2 | 2022-05-26 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-03-29 | Table Mountain |  | 2022-05-26 | Tower | Q2
120715963 | T2NT EI MSS LANDING-CBRN 17/79 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | 017/079 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-03-30 | Moss Landing |  | 2022-05-18 | Tower | Q2
120708924 | T2 EI MOSS LNDING-COBURN 20/092 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | 020/092 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-03-29 | Moss Landing |  | 2022-05-17 | Tower | Q2
120725720 | EI LYTNVLLE-CVLO 12/4 RPR STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 012/004 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-04-01 | Willits |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
120706502 | T3 EI MIDDLE FORK-GOLD HILL 8/73 RPR FON | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 008/073 | E | TR3 | 2022-06-08 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-03-29 | Sacramento |  | 2022-06-09 | Tower | Q2
120647730 | T3 EI ROCK CREEK-POE 12/087 RPR FOND | ROCK CREEK-POE | 012/087 | E | TR3 | 2022-06-16 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-03-16 | Table Mountain |  | 2022-06-16 | Tower | Q2
120698746 | T2 EI MOSS LANDING-COBURN 22/101 RPR FON | MOSS LANDING-COBURN | 022/101 | E | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-03-26 | Moss Landing |  | 2022-05-17 | Tower | Q2
120715992 | T2 EI MSS LNDING-CBRN 18/086 COMPLETE | MOSS LANDING-COBURN | 018/086 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-03-30 | Moss Landing |  | 2022-05-18 | Tower | Q2
120707572 | T2 EI MOSS LANDING-COBURN 21/96 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | 021/096 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-03-29 | Moss Landing |  | 2022-05-17 | Tower | Q2
120704845 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 102/003R RPL PL | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 102/003 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-03-27 | Eureka |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
120689677 | T2NT EI MSS LNDING-CBRN C3/015 RPR FONDT | MOSS LANDING-COBURN | C003/015 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-03-24 | Moss Landing |  | 2022-05-18 | Tower | Q2
120678258 | T3NT EI FULTON-LAKEVILLE 35/152 RPR FOND | FULTON-LAKEVILLE | 035/152 | F | TR3 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-03-23 | Lakeville |  | 2022-06-14 | Tower | Q2
120663199 | T3 EI MONTE RIO-FULTON 9/5 RPR JMPR | MONTE RIO-FULTON | 009/005 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-03-19 | Lakeville |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
120766561 | T2NT EI PRDISE TABLE MTN 7/067 RPR FOND | PARADISE-TABLE MTN | 007/067 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-08 | Table Mountain |  | 2022-06-28 | Tower | Q2
120654108 | T2 IGNACIO-BOLINAS #2 8/108 RPL INSW | IGNACIO-BOLINAS #2 | 008/108 | E | TR2 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | PEND | LC | 2021-03-17 | Lakeville |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
120759607 | T2 EI MOSS LANDING-CBRN 13/64 COMPLETE | MOSS LANDING-COBURN | 013/064 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-04-07 | Moss Landing |  | 2022-05-18 | Tower | Q2
120657718 | T3 EI MOSS LANDNG-METCLF 20/092 RPR GYWS | MOSS LANDING-METCALF | 020/092 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-03-18 | Moss Landing |  | 2022-06-28 | Tower | Q2
120738892 | T2 EI MOSS LANDING-COBURN 15/70 FOND CMT | MOSS LANDING-COBURN | 015/070 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-04-02 | Moss Landing |  | 2022-05-18 | Tower | Q2
120737322 | EI LYTNVLLE-CVLO 10/9 RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 010/009 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-04-02 | Willits |  | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
120240992 | T3NT DI CARIBOU-TBL MTN 45/329A INST ACG | CARIBOU-TABLE MTN | 045/329A | F | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2020-12-04 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
120715964 | T2 EI MOSS LANDING-COBURN 19/87 COMPLETE | MOSS LANDING-COBURN | 019/087 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-03-30 | Moss Landing |  | 2022-05-17 | Tower | Q2
120706738 | T2 EI EL DRDO-MSSOURI FLAT 4/35 RPR FOND | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 004/035 | E | TR2 | 2022-05-31 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-03-29 | Sacramento |  | 2022-06-01 | Tower | Q2
120701483 | T3 EI IGNACIO-BOLINAS #2 20/234 RPR INSW | IGNACIO-BOLINAS #2 | 020/234 | E | TR3 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | PEND | LC | 2021-03-27 | Lakeville |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
120697139 | T2 EI EL DRDO-MSSOURI FLAT 8/62 RPR FOND | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 008/062 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-03-26 | Sacramento |  | 2022-06-27 | Tower | Q2
120689692 | T2NT EI MS LNDNG-CBRN C005/022 RPR FONDT | MOSS LANDING-COBURN | C005/022 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-03-24 | Moss Landing |  | 2022-05-19 | Tower | Q2
120689685 | T2NT EI MSS LNDING-CBRN C005/021 RPR FND | MOSS LANDING-COBURN | C005/021 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-03-24 | Moss Landing |  | 2022-05-19 | Tower | Q2
120573399 | T2 WV VACA-SSN-JN 11/81 INST HRDT CMPLT | VACA-SUISUN-JAMESON | 011/081 | E | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-02-23 | Sacramento |  | 2022-05-18 | Tower | Q2
120241321 | T3NT DI CARIBOU-TBL MTN 45/329B INST ACG | CARIBOU-TABLE MTN | 045/329B | F | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2020-12-04 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
119470037 | DI FORT SEWARD TAP 1/1 RPR GYWW | FORT SEWARD TAP | 001/001 | E | HFRA | 2022-05-23 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2020-07-15 | Eureka |  | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
119795094 | DI FORT SEWARD TAP 2/7 RPR GYWW | FORT SEWARD TAP | 002/007 | E | HFRA | 2022-05-23 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2020-09-21 | Eureka |  | 2022-05-28 | Non-Tower | Q2
119721416 | T2 FORT SEWARD TAP 5/9 INS RPTW | FORT SEWARD TAP | 005/009 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2020-09-06 | Eureka |  | 2022-05-28 | Non-Tower | Q2
119721417 | T2 FORT SEWARD TAP 5/8 INS RPTW | FORT SEWARD TAP | 005/008 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2020-09-06 | Eureka |  | 2022-05-28 | Non-Tower | Q2
119721456 | T2 FORT SEWARD TAP 6/5 INS ANML GRD | FORT SEWARD TAP | 006/005 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2020-09-06 | Eureka |  | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
119721415 | T2 FORT SEWARD TAP 6/2 INST BRD GRD | FORT SEWARD TAP | 006/002 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2020-09-06 | Eureka |  | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
119512999 | EI DRUM-RIO OSO #1 32/232 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 032/232 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-07-09 | PEND | LC | 2020-07-27 | Sacramento |  | 2022-06-15 | Tower | Q2
119648504 | T3 EI MR FT-GD HL #1 15/1 RPR FOND CMPL | MISSOURI FLAT-GOLD HILL #1 | 015/136 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-23 | PEND | LC | 2020-08-21 | Sacramento |  | 2022-05-23 | Tower | Q2
119726274 | T2NT NN MAPLE CREK-HOOPA 08/3A INST MRKS | MAPLE CREEK-HOOPA | 008/003A | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2020-08-12 | Eureka |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
119488282 | T2 DI IGNCO-ALTO-SSLT #1 15/109 INS BOLT | IGNACIO-ALTO-SAUSALITO #1 | 015/109 | E | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-17 | PEND | LC | 2020-07-20 | Lakeville |  | 2022-04-26 | Tower | Q2
119486792 | HMBLDT-TRINITY 105/1L RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 105/001 | E | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | PEND | LC | 2020-07-01 | Eureka |  | 2022-01-24 | Non-Tower | Q2
119473069 | T2 DI IGNC-ALT-ST #1 14/102 RPR STRW CMT | IGNACIO-ALTO-SAUSALITO #1 | 014/102 | E | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-17 | PEND | LC | 2020-07-20 | Lakeville |  | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
119404378 | DI FORT SEWARD TAP 0/3 RPR GYWW | FORT SEWARD TAP | 000/003 | E | HFRA | 2022-05-23 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2020-07-15 | Eureka |  | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
119399329 | DI FORT SEWARD TAP 1/6 RPR GYWW | FORT SEWARD TAP | 001/006 | E | HFRA | 2022-05-23 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2020-07-15 | Eureka |  | 2022-05-28 | Non-Tower | Q2
119380860 | T2NT EI BRIDGVILE-GRBRVLL 13/4 RMV PL BU | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 013/004 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-07-16 | Eureka |  | 2022-06-25 | Non-Tower | Q2
119295346 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 45/4R RPR GYWW | TRINITY-MAPLE CREEK | 045/004 | E | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | PEND | LC | 2020-07-01 | Eureka |  | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
119225098 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 44/0 RPR GYWW | TRINITY-MAPLE CREEK | 044/000 | E | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | PEND | LC | 2020-06-27 | Eureka |  | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
119181756 | T3 DI DRM-RI OS #1 11/110 RPR FOND CMPLT | DRUM-RIO OSO #1 | 011/110 | E | TR3 | 2022-05-31 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2020-06-11 | Sacramento |  | 2022-05-31 | Tower | Q2
119161575 | DI HUMBOLDT-TRINITY 102/2 RPLC POLE (L) | HUMBOLDT-TRINITY | 102/002 | E | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | PEND | LC | 2020-06-12 | Eureka |  | 2022-01-21 | Non-Tower | Q2
119088768 | T3NT DI DRUM-R OS #1 10/107 RPR FOND | DRUM-RIO OSO #1 | 010/107 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | PEND | LC | 2020-05-19 | Sacramento |  | 2022-05-26 | Tower | Q2
119070804 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 006/065 INST STEPS | DRUM-RIO OSO #1 | 006/065 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2020-05-19 | Sacramento |  | 2022-05-17 | Tower | Q2
118934736 | EI T3NT FULTON-PUEBLO 21/096 INST ATCG | FULTON-PUEBLO | 021/096 | F | TR3 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2020-04-20 | Lakeville |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
118929268 | T3 DI TIGER CREEK-ELECTRA 4/31 ISNT HRDT | TIGER CREEK-ELECTRA | 004/031 | E | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | PEND | LC | 2020-04-16 | Victor |  | 2022-02-23 | Tower | Q2
117986628 | T2NT BCKS CRK-RK CRK-CRSTA 0/6A INS ATCG | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 000/006A | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2019-10-10 | Table Mountain |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
117932239 | T2 MORRO BAY-MESA 27/118 INST MRKR BALL | MORRO BAY-MESA | 027/118 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-09-30 | Pismo Beach |  | 2022-04-10 | Non-Tower | Q2
117923450 | T2NT EI BCKS CRK-RK CRK-C 0/6B INST ACG | BUCKS CREEK-ROCK CREEK-CRESTA | 000/006B | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2019-09-26 | Table Mountain |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
117905171 | T3NT EI TGR CRK-VLLY SPRNGS 0/2 COMPLETE | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 000/002 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | PEND | LC | 2019-09-21 | Victor |  | 2022-05-11 | Tower | Q2
117621422 | EI NTT2 ORVLL-THRM-TBL MTN#3 3/014 CLIMB | MTN #3 (CDWR) | 003/014 | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2019-07-19 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
116743799 | T2NT EI BUTTE VALLEY-CAR 4/31 ACG CMPLT | BUTT VALLEY-CARIBOU | 004/031 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2019-03-15 | Table Mountain |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
121778157 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILL 100/003R RPL HRDW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 100/003 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-20 | Eureka |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
115661457 | T2NT EI CRIBU-TBL MTN 008/66L INST ACG | CARIBOU-TABLE MTN | 008/066 | F | TR2 | 2022-06-29 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2019-01-09 | Table Mountain |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
121770494 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILL 095/000L RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 095/000 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-07-20 | Eureka |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121741437 | T3 DI IGNACIO-BOLINS #2 26/290 RPL INSW | IGNACIO-BOLINAS #2 | 026/290 | E | TR3 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | PEND | LC | 2021-07-14 | Lakeville |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
120914591 | T2NT EI FLTN-HPLND 36/010 BUTT CMPLTD | FULTON-HOPLAND | 036/010 | F | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | PEND | LC | 2021-05-01 | Lakeville |  | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
120130307 | T2NT NN FORT ROSS-GUALAL 47/8 RMV DEBRIS | GUALALA-MONTE RIO | 047/008 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2020-10-20 | Lakeville |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
119908110 | T2 DI FORT ROSS-GUALALA 46/1 RMV PL BUT | GUALALA-MONTE RIO | 046/001 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2020-10-07 | Lakeville |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
119576434 | T2NT DI IGNCIO-BLINAS #2 10/122 RPR STRW | IGNACIO-BOLINAS #2 | 010/122 | F | TR2 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | PEND | LC | 2020-08-07 | Lakeville |  | 2022-04-30 | Non-Tower | Q2
119304086 | EI T3NT IGNCO-BLNS #2 19/221 GYMK CMPLT | IGNACIO-BOLINAS #2 | 019/221 | F | TR3 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | PEND | LC | 2020-07-02 | Lakeville |  | 2022-05-29 | Non-Tower | Q2
121493300 | T2NT DI FULTON-HOPLAND 12/0 RMV BUTT | FULTON-HOPLAND | 012/000 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-06-02 | Lakeville |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121809927 | DI LYTNVLLE COVELO 011/10 RMV PL BUTT | LAYTONVILLE-COVELO | 011/010 | F | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-07-28 | Willits |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121809920 | T2 DI LYTNVLLE COVELO 0/8 RMV DEBRIS | LAYTONVILLE-COVELO | 000/008 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-07-28 | Willits |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121716734 | DI LAYTONVILLE-COVELO 13/7 RMV BUTT | LAYTONVILLE-COVELO | 013/007 | F | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-06-24 | Willits |  | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
121734023 | T3NT DI IGNCIO-BLNS #2 25/283 COMPLETE | IGNACIO-BOLINAS #2 | 025/283 | F | TR3 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | PEND | LC | 2021-07-12 | Lakeville |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
121584769 | T3NT DI IGNC-BLNS #2 20/237 BUTT CMPLTD | IGNACIO-BOLINAS #2 | 020/237 | F | TR3 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | PEND | LC | 2021-06-18 | Lakeville |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
120914578 | T2NT EI FLTN-HPLND 36/11 RMV BUTT CMPLTD | FULTON-HOPLAND | 036/011 | F | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | PEND | LC | 2021-05-01 | Lakeville |  | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
121516631 | T3NT DI IGNACIO-BLNS #2 18/216 RMV BUTT | IGNACIO-BOLINAS #2 | 018/216 | F | TR3 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | PEND | LC | 2021-06-03 | Lakeville |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121493585 | T2NT DI FULTON-HOPLAND 11/07 RMV DBRS | FULTON-HOPLAND | 011/007 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-06-02 | Lakeville |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121489559 | T2NT DI FULTON-HOPLAND 13/2 RMV DBRS | FULTON-HOPLAND | 013/002 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2021-06-02 | Lakeville |  | 2022-06-21 | Tower | Q2
121596115 | T3NT DI IGNACIO-BLNAS #2 18/217 RMV BUTT | IGNACIO-BOLINAS #2 | 018/217 | F | TR3 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | PEND | LC | 2021-06-22 | Lakeville |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121446943 | T3NT DI UKIAH-HPLND-CLVRDL 15/0 COMPLETE | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 015/000 | F | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-08 | PEND | LC | 2021-05-27 | Willits |  | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
121499817 | T3NT DI IGNC-BLNS #2 16/187 BUTT CMPLTD | IGNACIO-BOLINAS #2 | 016/187 | F | TR3 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-06-03 | Lakeville |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121516355 | T3NT DI IGNC-BLNS #2 17/193 BUTT CMPTLD | IGNACIO-BOLINAS #2 | 017/193 | F | TR3 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-06-03 | Lakeville |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
120914601 | T2NT EI FLTN-HPLND 36/13 RMV BUTT CMPLTD | FULTON-HOPLAND | 036/013 | F | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | PEND | LC | 2021-05-01 | Lakeville |  | 2022-05-14 | Tower | Q2
120914565 | T2NT EI FLTN-HPLND 036/006 BUTT CMPLTD | FULTON-HOPLAND | 036/006 | F | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | PEND | LC | 2021-05-01 | Lakeville |  | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
120129535 | T3NT NN IGNCIO-BLNAS#2 16/181 INS GYMW | IGNACIO-BOLINAS #2 | 016/181 | F | TR3 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2020-10-19 | Lakeville |  | 2022-05-29 | Non-Tower | Q2
119573921 | T2NT DI FRT RSS-GUALALA 45/6 RMV PL BUT | GUALALA-MONTE RIO | 045/006 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2020-08-06 | Lakeville |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
119488538 | T2NT DI TRINTY-MAPLE CRK 15/4 RMV BUTT | TRINITY-MAPLE CREEK | 015/004 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-07-21 | Eureka |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
119916976 | DI LAYTONVILLE-COVELO 11/2 RMV PL BUTT | LAYTONVILLE-COVELO | 011/002 | F | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2020-09-19 | Willits |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
119669578 | T2 DI IGNACIO-BOLINAS #2 15/179 INS GMKW | IGNACIO-BOLINAS #2 | 015/179 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2020-08-25 | Lakeville |  | 2022-05-29 | Non-Tower | Q2
119569653 | T2NT DI FORT ROSS-GUALALA 47/7 RMVBUTT | GUALALA-MONTE RIO | 047/007 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2020-08-06 | Lakeville |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
119573578 | T2NT FORT ROSS-GUALALA 46/8 RMV DEBRIS | GUALALA-MONTE RIO | 046/008 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2020-08-06 | Lakeville |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
119546370 | EI T2NT MAPLE CREEK-HOOPA 6/7 RMV POLE B | MAPLE CREEK-HOOPA | 006/007 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-11-06 | PEND | LC | 2020-08-02 | Eureka |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
119669650 | T2 DI IGNACIO-BOLINAS #2 15/179 INS GMKW | IGNACIO-BOLINAS #2 | 015/179 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2020-08-25 | Lakeville |  | 2022-05-29 | Non-Tower | Q2
119485556 | T2 DI TRINITY-MPL CRK 16/10 RMV DEBRIS | TRINITY-MAPLE CREEK | 016/010 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-07-21 | Eureka |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
119293978 | DI FULTON-HOPLAND 011/009 RMV PL BUTT | FULTON-HOPLAND | 011/009 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2020-06-29 | Lakeville |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
119110764 | T2NT DI DVDE-CBRLLO #2 5/73 RMV PL BUTT | DIVIDE-CABRILLO #2 | 005/073 | F | TR2 | 2022-05-15 | 2022-05-21 | PEND | LC | 2020-05-26 | Pismo Beach |  | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
116721308 | T2 EI DIABLO-GATES #1 051/207A INS MRKS | DIABLO-GATES #1 | 051/207B | F | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | PEND | LC | 2019-03-13 | Pismo Beach |  | 2022-05-06 | Tower | Q2
115692871 | T2NT EI WYANDOTTE 6/054 RPR FOND | CARIBOU-PALERMO | 006/054 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2019-01-15 | Table Mountain |  | 2022-06-27 | Tower | Q2
117267163 | T2NT DI TABLE MTN-PLRMO 12/57 INST ACG | TABLE MTN-PALERMO | 012/057 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2019-04-16 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
117996834 | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 107/3R RPLC STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 107/003 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2019-10-14 | Eureka |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
117971532 | T2 EI EL DRDO-MSRI FLT #1 10/93 INS ATCG | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 010/093 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2019-10-08 | Sacramento |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121822629 | DI GRBRVL-LYTNVL 56/13 RPL HRDD | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 056/013 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-30 | Willits | 2022-05-06 | 2022-05-07 | Non-Tower | Q2
121814516 | T2 DI BURNS-LONE STAR #1 4/50C RPR GYWW | BURNS-LONE STAR #1 | 004/050 | E | TR2 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | COMP | LC | 2021-07-26 | Moss Landing | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Non-Tower | Q1
121810647 | T2NT DI GARBERVLE-LYTNVLLE 31/4 RMV BUTT | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 031/004 | F | TR2 | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-27 | Willits | 2022-04-22 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121804020 | T3 DI DRUM-SPAULDING 002/060 RMV BUTT | DRUM-SPAULDING | 002/060 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-07-26 | Sacramento | 2022-03-18 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121785386 | DI TEMPLETON-GATES 53/227 INS HRDT | TEMPLETON-GATES | 053/227 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | COMP | LC | 2021-07-22 | Fresno | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Tower | Q2
121750097 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 71/0C RMV STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 071/000C | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-15 | Eureka | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121747825 | DI TAFT-CUYAMA #1 011/108C RPR ANCW | TAFT-CUYAMA #1 | 011/108 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-07-14 | Midway | 2022-04-02 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
121747432 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 54/5A RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 054/005A | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-15 | Eureka | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
121741748 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 83/2B RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 083/002B | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-05-14 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121738440 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 75/3AL RMV DBRW | HUMBOLDT-TRINITY | 075/003A | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-04-01 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
121733746 | DI HUMBOLDT-TRINITY 104/4R RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 104/004 | E | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
121731924 | T2N DI DRM GRSS VLLY-WMR 14/336 RPL MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 014/336 | F | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-12 | Sacramento | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
121730234 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 86/7 RMV STUB | HUMBOLDT-TRINITY | 086/007 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-17 | Eureka | 2022-03-24 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
121729209 | T3NT DI BURNS-LNE STAR #2 0/3 RMV DBRS | BURNS-LONE STAR #2 | 000/003 | F | TR3 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | COMP | LC | 2021-07-09 | Moss Landing | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Non-Tower | Q1
121683974 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T-100 RPR STRT | SPARE T-LINE RECORD | T-100 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-08 | Pismo Beach | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Tower | Q2
121671292 | DI DIABLO-MIDWAY #2 046/188 RMV DEBRS | DIABLO-MIDWAY #2 | 046/188 | F | HFRA | 2022-03-14 | 2022-03-15 | COMP | LC | 2021-07-06 | Midway | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Tower | Q1
121651768 | T2NT DI DRM-GRSS VLY-WMR 19/437 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 019/437 | F | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-06-28 | Sacramento | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Non-Tower | Q1
121641033 | T2NT DI GRBRVLLE-LAYTNVLLE 31/6 RMV BUTT | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 031/006 | F | TR2 | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-06-23 | Willits | 2022-04-22 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
121595316 | WV GRBRVLLE-LYTNVLLE 49/6C RPL GYWS | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 049/006 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-06-24 | Willits | 2022-05-04 | 2022-05-09 | Tower | Q2
121572820 | T2NT DI MDCN-WLLTS-FRT BRG 39/1 RMV DBRS | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 039/001 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-17 | Willits | 2022-05-14 | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
121568015 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR B18/403 RMV STUB | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B018/403 | F | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-06 | COMP | LC | 2021-06-15 | Sacramento | 2022-01-14 | 2022-01-16 | Non-Tower | Q1
121536638 | T2NT DI DRM-GRSS VLY-WMR 14/327 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 014/327 | F | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-06-10 | Sacramento | 2022-01-24 | 2022-01-25 | Non-Tower | Q1
121531533 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 85/4B RMV STUB | HUMBOLDT-TRINITY | 085/004B | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-12 | Eureka | 2022-03-24 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
121421658 | T3NT DI BRS-LN-STAR#1 000/015 RMV DBRS | BURNS-LONE STAR #1 | 000/015 | F | TR3 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | COMP | LC | 2021-05-27 | Moss Landing | 2022-01-13 | 2022-01-18 | Non-Tower | Q1
121418232 | T2NT DI BLTA RVBK MLNS SS :9/5 RMV BUTT | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :009/005 | F | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-12 | COMP | LC | 2021-05-21 | Victor | 2022-02-23 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
121405571 | T2NT DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 13/9 RMV BUTT | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 013/009 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-21 | Willits | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
121395200 | T2NT DI DRUM-GRS VAL-WAR 12/279 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 012/279 | F | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-05-17 | Sacramento | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Non-Tower | Q2
121393010 | T2NT DI DRM-GRS VL-WMR 12/283 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 012/283 | F | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-05-17 | Sacramento | 2022-04-08 | 2022-04-10 | Non-Tower | Q2
121392260 | T2NT DI DRUM-GV-WEMR B16/360 INST MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B016/360 | F | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-06 | COMP | LC | 2021-05-17 | Sacramento | 2022-01-13 | 2022-01-16 | Non-Tower | Q1
121384472 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR 1/34 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 001/034 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-03-04 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
121379024 | T2NT DI EXCHEQR-MRPS 9/13 RMV BUTT | EXCHEQUER-MARIPOSA | 009/013 | F | TR2 | 2022-02-05 | 2022-02-05 | COMP | LC | 2021-05-05 | Fresno | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
121378820 | T2NT DI DRM-GRS VLY-WMR 17/386 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 017/386 | F | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-05-05 | Sacramento | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Non-Tower | Q1
121320135 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 057/001L RPR BOND | HUMBOLDT-TRINITY | 057/001 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-12 | Eureka | 2022-05-29 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
120946236 | T2NT EI HELMS-GREGG #1 07/062A RMV BUSH | HELMS-GREGG #1 | 007/062A | F | TR2 | 2021-09-14 | 2022-06-03 | COMP | LC | 2021-05-06 | Fresno | 2022-05-31 |  | Non-Tower | Q2
120758070 | EI GRBRVLLE-LYTNVLLE 58/4 RPR STRW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 058/004 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-07 | Willits | 2022-05-03 | 2022-05-07 | Non-Tower | Q2
120691029 | T2NT EI DRUM-GV-WEMR B18/414 RMV PL BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B018/414 | F | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-06 | COMP | LC | 2021-03-25 | Sacramento | 2022-01-17 | 2022-01-18 | Non-Tower | Q1
119847342 | T0 DI HUMBOLDT-TRINITY 105/00A RMV DEBRI | HUMBOLDT-TRINITY | 105/000A | F | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2020-09-09 | Eureka | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
119847049 | T0 DI HUMBOLDT-TRINITY 105/000 RPL GMKW | HUMBOLDT-TRINITY | 105/000B | F | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2020-09-09 | Eureka | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
119809788 | T3NT NN GEYSRS #3-EGL RCK 0/5 RMV DEBRIS | GEYSERS #3-EAGLE ROCK | 000/005 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-08-18 | Lakeville | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
119779997 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 006/158 RMV BUTT | DRUM-SPAULDING | 006/158 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2020-09-10 | Sacramento | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
119723084 | T2 NN MENDOCINO-HARTLEY 6/0 RMV BUTT | MENDOCINO-HARTLEY | 006/000 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-08-05 | Willits | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
119640149 | EI TAFT-CUYAMA #1 11/108 RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 011/108 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-19 | Midway | 2022-04-02 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
119634133 | EI TAFT-CUYAMA #1 12/117 INST MRKW | TAFT-CUYAMA #1 | 012/117 | F | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-18 | Midway | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
119476708 | EI T2NT ELK-GUALALA 52/006 INST GMKW | ELK-GUALALA | 052/006 | F | TR2 | 2022-01-11 | 2022-01-20 | COMP | LC | 2020-07-20 | Lakeville | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Non-Tower | Q1
119204214 | T2 DI EXCHEQUER-MARIPSA 11/5 RMV PL BUTT | EXCHEQUER-MARIPOSA | 011/005 | F | TR2 | 2022-02-05 | 2022-02-05 | COMP | LC | 2020-06-23 | Fresno | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
119178349 | DI HUMBOLDT-TRINITY 103/5A RMV PL BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 103/005A | F | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2020-06-15 | Eureka | 2022-01-23 | 2022-01-23 | Non-Tower | Q1
119124244 | T2 DI TRINITY-MAPLE CRK 52/5 RMV PL BUTT | TRINITY-MAPLE CREEK | 052/005 | F | TR2 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | COMP | LC | 2020-06-03 | Eureka | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
119084468 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR 8/211 RMV PL BUT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 008/211 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
121975886 | T3 MENDOCINO-WILLITS 9/4R RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS | 009/004 | F | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | COMP | LC | 2021-08-23 | Willits | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
121810085 | DI GARBERVILLE-LYTNVILLE 59/8 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 059/008 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-27 | Willits | 2022-05-06 | 2022-05-07 | Non-Tower | Q2
121802212 | T2 DI BURNS-LONE STAR #1 4/50R RPR STRW | BURNS-LONE STAR #1 | 004/050 | E | TR2 | 2022-02-05 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-07-26 | Moss Landing | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
121791216 | T3 DI MDWY-SNTA MRA T078 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T078 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-22 | Pismo Beach | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Tower | Q2
121785300 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T071 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T071 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-23 | Pismo Beach | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Tower | Q2
121783192 | DI GARBRVLLE-LAYTNVLLE 58/2 RMV BUTT | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 058/002 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-21 | Willits | 2022-05-07 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
121744769 | DI HUMBOLT-TRINITY 103/003L RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 103/003 | E | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2021-07-13 | Eureka | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Non-Tower | Q1
121743482 | T3NT DI DRM GRSS VLY WMR 5/145 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 005/145 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-13 | Sacramento | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Non-Tower | Q1
121721239 | T3 DI IGNACIO-BOLINAS #1 10/113 RPR SPLW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 010/113 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | COMP | LC | 2021-07-13 | Lakeville | 2022-06-18 | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
121662862 | T3NT DI KONOCTI-EAGLE RCK 7/9 RMV BUTT | KONOCTI-EAGLE ROCK | 007/009 | F | TR3 | 2022-02-11 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-07-01 | Lakeville | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Non-Tower | Q1
121662828 | T3NT DI BRNS-LN STR #1 000/009 INS MRKW | BURNS-LONE STAR #1 | 000/009 | F | TR3 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | COMP | LC | 2021-07-01 | Moss Landing | 2022-01-13 | 2022-01-18 | Non-Tower | Q1
121657029 | T2NT DI DRM GRSS VLY WMR 018/429 RMV DEB | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 018/429 | F | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-06-28 | Sacramento | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Non-Tower | Q1
122234658 | T3 EI SNTH LANE-HALF MN BY ?7/7 RMV BUTT | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?007/007 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-14 | COMP | LC | 2021-10-20 | Metcalf | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
121585484 | T3NT DI DM GS VLY WR B24/542 RMV DBS CMP | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B024/542 | F | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-06-18 | Sacramento | 2022-04-14 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
121523463 | T3NT DI BRNS LN STR #2 1/034 RMV ANC | BURNS-LONE STAR #2 | 001/034 | F | TR3 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-06-07 | Moss Landing | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Non-Tower | Q1
121488450 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR 6/163 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 006/163 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-06-07 | Sacramento | 2022-04-05 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
121470989 | T2NT DI GARBRVLLE-LYTNVL 26/6 RMV DEBRIS | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 026/006 | F | TR2 | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-05-27 | Willits | 2022-03-25 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
121428688 | T2NT DI BRNS-LONE STR #1 3/46 RMV DEBRIS | BURNS-LONE STAR #1 | 003/046 | F | TR2 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | COMP | LC | 2021-05-28 | Moss Landing | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
121428169 | T2NT DI VEDDER TAP 8/95A RMV DBRS | VEDDER TAP | 008/095A | F | TR2 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | COMP | LC | 2021-05-27 | Midway | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
121427501 | T3NT DI UKH-HPLND-CLVRDL 16/4 RMV BUT | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 016/004 | F | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-05-27 | Lakeville | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Non-Tower | Q1
121404256 | T2NT DI DRM-GRSS VLY-WMR 15/349 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 015/349 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | COMP | LC | 2021-05-17 | Sacramento | 2022-01-24 | 2022-01-25 | Non-Tower | Q1
121399759 | T2NT DI DRM-GRS VLY-WMR B24/554 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B024/554 | F | TR2 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-05-17 | Sacramento | 2022-04-14 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
121954185 | T3 MENDOCINO-WILLITS 9/4L RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS | 009/004 | F | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | COMP | LC | 2021-08-23 | Willits | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
121394409 | T2NT DI DRUM-GRS VL-WAR 12/294 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 012/294 | F | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-05-17 | Sacramento | 2022-04-01 | 2022-04-03 | Non-Tower | Q2
121384953 | T3NT DI DRM-GRS VALY-WEMAR 4/97 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 004/097 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Non-Tower | Q1
121384851 | T3NT DI DRM GRS VLY WMR B23/512 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B023/512 | F | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-04-11 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
121384768 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 1/19 RMV DEBRIS | COLGATE-PALERMO | 001/019 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121821401 | T3NT DI DRM-GRSS VLLY-WMR 5/136 INS HV | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 005/136 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-28 | Sacramento | 2022-03-08 | 2022-03-11 | Non-Tower | Q1
121383813 | T2NT DI DRM-GRS VLY-WMR 18/414 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 018/414 | F | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-05-05 | Sacramento | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Non-Tower | Q1
121822187 | T2NT DI DRM-GRSS VLY-WMR 20/477 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 020/477 | F | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-07-29 | Sacramento | 2022-01-10 | 2022-01-11 | Non-Tower | Q1
121815437 | T2NT DI DRM GRS VLY WMR 14/324 RMV DBRS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 014/324 | F | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-29 | Sacramento | 2022-01-24 | 2022-01-25 | Non-Tower | Q1
121814540 | T2 DI BURNS-LONE STAR #1 4/50L RPR GYWW | BURNS-LONE STAR #1 | 004/050 | E | TR2 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | COMP | LC | 2021-07-26 | Moss Landing | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Non-Tower | Q1
121809442 | DI HELMS-GREGG #1 001/013A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 001/013A | F | Z1 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-07-27 | Fresno | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Tower | Q2
121810923 | DI GARBERVIL-LAYTONVIL 53/07 RPL HRDD | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 053/007 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-26 | Willits | 2022-05-10 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121802215 | T2 DI BURNS-LONE STAR #1 4/50R RPR GYWW | BURNS-LONE STAR #1 | 004/050 | E | TR2 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | COMP | LC | 2021-07-26 | Moss Landing | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Non-Tower | Q1
121977525 | T3 WV BURNS-LONE STAR #2 4/093 INS DAMW | BURNS-LONE STAR #2 | 004/093 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | COMP | LC | 2021-08-31 | Moss Landing | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121797003 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T098 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T098 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-26 | Pismo Beach | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Tower | Q2
121975887 | T3 MENDOCINO-WILLITS 9/4C RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS | 009/004 | F | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | COMP | LC | 2021-08-23 | Willits | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
121786178 | T2NT DI GRBRVL-LYTNVL 32/00 RMV STUB | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 032/000 | F | TR2 | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-23 | Willits | 2022-04-22 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
121791435 | T3 DI MDWY-SNTA MARIA T092 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T092 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-22 | Pismo Beach | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Tower | Q2
121762843 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T58 BENT STEEL | SPARE T-LINE RECORD | T058 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-19 | Pismo Beach | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Tower | Q2
121369475 | T2NT EI HUMBOLDT-TRINITY 76/4A COMPLETE | HUMBOLDT-TRINITY | 076/004A | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-05-20 | Eureka | 2022-05-12 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121781016 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T077 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T077 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-22 | Pismo Beach | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Tower | Q2
121780948 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T089 RPR STRT | SPARE T-LINE RECORD | T089 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-22 | Pismo Beach | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Tower | Q2
121747433 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 54/5C RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 054/005C | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-15 | Eureka | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
121750734 | T3NT DI DRM-GRSS VLLY-WMR 9/215 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 009/215 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-17 | Sacramento | 2022-03-14 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
121749830 | T3NT DI DRM GRS VLY WMR 0/2 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 000/002 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-07-17 | Sacramento | 2022-04-23 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
121819467 | DI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 54/3 RPL HRDD | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 054/003 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-27 | Willits | 2022-05-10 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121742937 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 83/2A RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 083/002A | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-05-14 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121736537 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 66/2L RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 066/002 | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
121816141 | DI BRDGVLLE-GRBRVLLE 31/8 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 031/008 | F | HFRA | 2022-03-05 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-07-26 | Eureka | 2022-03-06 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
121734615 | T3NT DI BURNS-LN STAR #1 0/6 RMV DEBRIS | BURNS-LONE STAR #1 | 000/006 | F | TR3 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | COMP | LC | 2021-07-12 | Moss Landing | 2022-01-19 | 2022-01-18 | Non-Tower | Q1
121810661 | DI HELMS-GREGG #1 001/015A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 001/015A | F | Z1 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-07-27 | Fresno | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Tower | Q2
121349823 | T3NT EI BRDGVLL-GRBRVLL 5/15 RMV BUTT | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 005/015 | F | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-05-17 | Eureka | 2022-02-23 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
121733745 | DI HUMBOLDT-TRINITY 104/4C RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 104/004 | E | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
121810208 | DI GRBRVLLE-LYTNVLLE 39/7 RMV DEBR | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 039/007 | F | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-28 | Willits | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121809943 | T3NT DI DRM-GRSS VLY B23/520 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B023/520 | F | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-07-27 | Sacramento | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
121909499 | T2NT MOSS LANDING-COBURN C5/021 RMV VEG | MOSS LANDING-COBURN | C005/021 | F | TR2 | 2022-01-24 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-06-01 | Moss Landing | 2022-02-08 |  | Non-Tower | Q1
121822463 | DI TEMPLETON-GATES 53/224 RPR FOND | TEMPLETON-GATES | 053/224 | F | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | COMP | LC | 2021-07-29 | Fresno | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Tower | Q2
121815493 | DI GARBERVILLE-LAYTONVIL 58/7 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 058/007 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-28 | Willits | 2022-05-03 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
121786026 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T068 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T068 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-22 | Pismo Beach | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Tower | Q2
121812528 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR B22/497 RMV DBRS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B022/497 | F | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-07-28 | Sacramento | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
121800596 | DI GRBRVLLE-LYTNVLLE 054/007 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 054/007 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-26 | Willits | 2022-05-07 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121766924 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T042 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T042 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-19 | Pismo Beach | 2022-05-07 | 2022-05-08 | Tower | Q2
121753134 | DI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 52/1 RMV BUTT | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 052/001 | F | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-19 | Willits | 2022-05-02 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
121327327 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR B23/509 RMV DBRS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B023/509 | F | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-05-12 | Sacramento | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
121326308 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR 4/96 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 004/096 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
121822465 | DI TEMPLETON-GATES 53/224 RPL HRDT | TEMPLETON-GATES | 053/224 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | COMP | LC | 2021-07-29 | Fresno | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Tower | Q2
121325489 | T3NT DI DRUM-GRS VLY-WMR 0/18 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 000/018 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
121747171 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 064/5C RMV DEBR | HUMBOLDT-TRINITY | 064/005C | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-15 | Eureka | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
121738562 | T2NT DI HMBLDT-TRINITY SP 7/2 RMV DEBRIS | HUMBOLDT-TRINITY | 070/002 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121807727 | T0 DI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 59/5 RPR S | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 059/005 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-26 | Willits | 2022-05-03 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
121750317 | DI BRIDGEVILLE-GARBERVILLE 31/3 RMV BUTT | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 031/003 | E | HFRA | 2022-03-05 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-07-17 | Eureka | 2022-03-06 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
121816140 | DI BRDGVLLE-GRBRVLLE 31/8 RPL HRDD | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 031/008 | E | HFRA | 2022-03-05 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-07-26 | Eureka | 2022-03-06 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
121747248 | T2NT DI HUMBLDT-TRINITY 77/0A RMV DEBRIS | HUMBOLDT-TRINITY | 077/000A | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-16 | Eureka | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
121813032 | T2NT DI GRBRVLLE-LYTNVLE 30/3 RMV DEBRIS | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 030/003 | F | TR2 | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-28 | Willits | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
121743622 | T3NT DI BRNS-LNE STR #1 003/044 RMV DBRS | BURNS-LONE STAR #1 | 003/044 | F | TR3 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | COMP | LC | 2021-07-13 | Moss Landing | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
121742829 | T2NT DI HMBLDT-TRNTY SP 109/0 RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 109/000 | F | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-01-22 | 2022-01-22 | Non-Tower | Q1
121785384 | DI TEMPLETON-GATES 053/227 RPR FOND | TEMPLETON-GATES | 053/227 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | COMP | LC | 2021-07-22 | Fresno | 2022-06-18 | 2022-06-18 | Tower | Q2
121738242 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 80/02 RMV DBRS | HUMBOLDT-TRINITY | 080/002 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-03-27 | 2022-03-28 | Non-Tower | Q1
121736445 | T3NT DI BRNS-LN STR #2 1/27 RMV DEBIRS | BURNS-LONE STAR #2 | 001/027 | F | TR3 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-07-12 | Moss Landing | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Non-Tower | Q1
121735966 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 106/0L RMV DBRS | HUMBOLDT-TRINITY | 106/000 | F | TR2 | 2022-03-21 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-02-05 | 2022-02-12 | Non-Tower | Q1
121733744 | DI HUMBOLDT-TRINITY 104/4L RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 104/004 | E | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
121789403 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T064 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T064 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-22 | Pismo Beach | 2022-05-09 | 2022-05-09 | Tower | Q2
121783888 | T3NT DI DRM-GRSS VLY WEMR 2/49 RPL MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 002/049 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-07-20 | Sacramento | 2022-03-04 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
121783802 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T045 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T045 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-20 | Pismo Beach | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Tower | Q2
121607274 | T2NT DI DRM GRS VLY WMR 018/426 RMV DBRS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 018/426 | F | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-06-22 | Sacramento | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Non-Tower | Q1
121778922 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T084 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T084 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-19 | Pismo Beach | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Tower | Q2
121767690 | T2NT DI DRM-GRS VLLY-WMR 15/358 INS HV | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 015/358 | F | TR2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-07-19 | Sacramento | 2022-03-28 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
121744872 | DI HUMBOLT-TRINITY 103/003R RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 103/003 | E | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2021-07-13 | Eureka | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Non-Tower | Q1
121716471 | T2NT DI UKH-HPLND-CLVDL-HP 9/83 RMV BUTT | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 009/083 | F | TR2 | 2022-01-25 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2021-07-06 | Lakeville | 2022-01-26 | 2022-01-31 | Non-Tower | Q1
121739005 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 76/01L RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 076/001 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-03-27 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121737450 | T2 DI HUMBOLT-TRINITY 072/000 RMV DEBR | HUMBOLDT-TRINITY | 072/000 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121733742 | DI HUMBOLDT-TRINITY 104/4C RPL HRDW | HUMBOLDT-TRINITY | 104/004 | E | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
121745448 | T2NT DI DRM GRSS VLY WMR 17/403 RMV DBRS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 017/403 | F | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-07-13 | Sacramento | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Non-Tower | Q1
121745362 | T0 DI HUMBOLDT-TRINITY 105/000B INS GMKW | HUMBOLDT-TRINITY | 105/000B | F | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2021-07-15 | Eureka | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
121566344 | DI HELMS-GREGG #1 1/11A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 001/011A | F | Z1 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-14 | Fresno | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Tower | Q2
121684015 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T-100 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T-100 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-08 | Pismo Beach | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Tower | Q2
121564731 | T2NT DI HMBLDT-TRNTY 60/0B COMPLETE | HUMBOLDT-TRINITY | 060/000B | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-12 | Eureka | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121569268 | T3NT DI BURNS-LONE STAR #2 0/14 RMV BUTT | BURNS-LONE STAR #2 | 000/014 | F | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | COMP | LC | 2021-06-16 | Moss Landing | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Non-Tower | Q1
121563638 | EI TAFT-CUYAMA #1 11/107C RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 011/107 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-06-18 | Midway | 2022-04-01 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
121561775 | T3NT DI BRNS-LNE STR #1 1/21 BUTT CMPLT | BURNS-LONE STAR #1 | 001/021 | F | TR3 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | COMP | LC | 2021-06-15 | Moss Landing | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
121557520 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 71/3 RMV STUB | HUMBOLDT-TRINITY | 071/003 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-12 | Eureka | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
121684006 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T-107 RPR STRT | SPARE T-LINE RECORD | T-107 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-08 | Pismo Beach | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Tower | Q2
121550711 | DI GRBRVLL LYTNVLL 055/007 RMV BUTT | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 055/007 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-06-13 | Willits | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Non-Tower | Q2
121543907 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 71/4 RMV DEBRIS | HUMBOLDT-TRINITY | 071/004 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-12 | Eureka | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121543048 | T2NT DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 34/8 RMV BUTT | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 034/008 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-10 | Willits | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121534288 | T2NT DI DRUM-GR VLLY-WMR 14/334 RPL MRKS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 014/334 | F | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-06-10 | Sacramento | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
121536310 | T2NT DI DRM-GRSS VLLY 14/317 RMV DBRS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 014/317 | F | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-06-10 | Sacramento | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
121659170 | T3NT DI KONOCTI-EAGLE ROCK 5/3 RMV DBRS | KONOCTI-EAGLE ROCK | 005/003 | F | TR3 | 2022-02-11 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-07-01 | Lakeville | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Non-Tower | Q1
121533427 | T2NT DI BURNS-LONE STR #2 5/110 RMV DBRS | BURNS-LONE STAR #2 | 005/110 | F | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | COMP | LC | 2021-06-09 | Moss Landing | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Non-Tower | Q1
121523067 | T3NT DI DRM GRAS VLY WMAR 9/221 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 009/221 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-06-05 | Sacramento | 2022-03-14 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
121641639 | T3NT DI BURNS-LN STR #2 001/021 RMV BUTT | BURNS-LONE STAR #2 | 001/021 | F | TR3 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | COMP | LC | 2021-06-26 | Moss Landing | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Non-Tower | Q1
121606883 | T2NT DI DRM GS VLY WMR B016/371 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B016/371 | F | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-06 | COMP | LC | 2021-06-23 | Sacramento | 2022-01-13 | 2022-01-16 | Non-Tower | Q1
121521170 | T2NT DI BURNS-LONE STAR #1 4/56 RMV DBRS | BURNS-LONE STAR #1 | 004/056 | F | TR2 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | COMP | LC | 2021-06-10 | Moss Landing | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Non-Tower | Q1
121516340 | T0 DI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 50/5 RPR S | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 050/005 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-06-03 | Willits | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
121516960 | DI HELMS-GREGG #1 1/8A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 001/008A | F | Z1 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-07 | Fresno | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Tower | Q2
121598831 | T2NT DI MNN-WLLTS-FT BRG 25/3 RMV DBRS | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 025/003 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-17 | Willits | 2022-05-20 | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121516047 | T3NT EI EGE RCK-REDBUD :009/053 RPR ROAD | EAGLE ROCK-REDBUD | :009/053 | F | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-06-10 | Willits | 2022-03-11 |  | Non-Tower | Q1
121594951 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #1 B21/466 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B021/466 | F | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-06-16 | Sacramento | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
121511133 | EI T2NT FULTON-PUEBLO 010/052 RPR ROAD | FULTON-PUEBLO | 010/052 | F | TR2 | 2022-04-15 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-05-10 |  | Non-Tower | Q2
121579693 | T3NT DI DRM-GRSS VLLY-WMR 4/115 RMV DBRS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 004/115 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-06-15 | Sacramento | 2022-03-09 | 2022-03-11 | Non-Tower | Q1
121475737 | T2NT DI MNDCN-WLT-FRT BRG 14/12 RMV BUTT | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 014/012 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-29 | Willits | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
121564735 | T2NT DI HMBLDT-TRNTY 60/0C COMPLETE | HUMBOLDT-TRINITY | 060/000C | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-12 | Eureka | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121564468 | EI TAFT-CUYAMA #1 11/109C RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 011/109 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-06-18 | Midway | 2022-04-01 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
121564367 | T3 DI CORTINA-MENDCN #1 18/86 RPR FOND | CORTINA-MENDOCINO #1 | 018/086 | E | TR3 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | COMP | LC | 2021-06-14 | Lakeville | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Tower | Q1
121561910 | T3NT DI DRM GRS VLY WMR B23/515 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B023/515 | F | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-06-15 | Sacramento | 2022-04-11 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
121572979 | T2NT DI HUMBOLT-TRINITY 46/0 RMV DEBRIS | HUMBOLDT-TRINITY | 046/000 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-12 | Eureka | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Non-Tower | Q1
121572697 | T3NT DI BURNS-LONE STAR #2 0/4 RMV DBRS | BURNS-LONE STAR #2 | 000/004 | F | TR3 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | COMP | LC | 2021-06-16 | Moss Landing | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Non-Tower | Q1
121431099 | T3NT DI BRDGVL-GRBRVL 4/14 RMV DEBRIS | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 004/014 | F | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-05-27 | Eureka | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Non-Tower | Q1
121466477 | T2NT DI TRNTY-MPL CK 18/8 RMV BUTT CMPLT | TRINITY-MAPLE CREEK | 018/008 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-06-03 | Eureka | 2022-04-18 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
121568249 | T3NT DI DRM GRS VLY WMR 3/90 INST MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 003/090 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-06-15 | Sacramento | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
121551114 | T2NT DI HMBOLDT-TRINITY 84/4A RMV DEBRIS | HUMBOLDT-TRINITY | 084/004A | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-12 | Eureka | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
121549309 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 85/4A RMV DBRS | HUMBOLDT-TRINITY | 085/004A | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-12 | Eureka | 2022-03-24 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
121561634 | T3NT DI BRM GRSS VLLY WMR 1/29 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 001/029 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-06-15 | Sacramento | 2022-03-03 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
121543944 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 86/1 RMV DBRS | HUMBOLDT-TRINITY | 086/001 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-12 | Eureka | 2022-03-24 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
121557524 | T2NT DI HMBLDT-TRNTY 93/3A RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 093/003A | F | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | COMP | LC | 2021-06-12 | Eureka | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121555735 | T3NT DI BURNS-LONE STAR #2 0/12 RMV STUB | BURNS-LONE STAR #2 | 000/012 | F | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | COMP | LC | 2021-06-16 | Moss Landing | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Non-Tower | Q1
121539749 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 51/4 RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 051/004 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-10 | Eureka | 2022-03-27 | 2022-03-28 | Non-Tower | Q1
121416475 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 82/6C RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 082/006C | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-27 | Eureka | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Tower | Q1
121536904 | T2NT DI DRM VLLY WMR 014/335 RMV DEBRIS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 014/335 | F | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-06-10 | Sacramento | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
121404484 | T2NT DI MND-WLTS-FT BRAG 14/1 RMV DEBRIS | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 014/001 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-21 | Willits | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
121392157 | T2NT DI DRUM-GRS VLY B19/422 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B019/422 | F | TR2 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-05-17 | Sacramento | 2022-01-17 | 2022-01-18 | Non-Tower | Q1
121392025 | T2 DI DRM-GRSS VLLY-WMR 13/303 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 013/303 | F | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-05-17 | Sacramento | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
121568395 | T3NT DI DRM-GRS VLLY-WMR 10/242 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 010/242 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-06-15 | Sacramento | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
121568245 | T3NT DI BRDGVLLE-GRBRVLLE 4/11 RMV DBRS | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 004/011 | F | TR3 | 2022-02-20 | 2022-03-05 | COMP | LC | 2021-06-14 | Eureka | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Non-Tower | Q1
121534071 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 93/6 RMV DBRS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 014/326 | F | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-06-10 | Sacramento | 2022-01-24 | 2022-01-25 | Non-Tower | Q1
121523106 | T2NT DI DRM-GRSS VLLY-WR 14/328 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 014/328 | F | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-06-09 | Sacramento | 2022-01-24 | 2022-01-25 | Non-Tower | Q1
121523861 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 94/11L RMV DBRS | HUMBOLDT-TRINITY | 094/011 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-09 | Eureka | 2022-03-26 | 2022-03-28 | Non-Tower | Q1
121384412 | T3NT DI DRM-GRSS VLLY-WMR 3/72 RMV DBRS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 003/072 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-03-04 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
121385900 | T3NT DI DRM-GRS VY-WR 8/200 INS MRKW COA | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 008/200 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
121512527 | T2NT EI FULTON-PUEBLO 009/045 RPR ROAD | FULTON-PUEBLO | 009/045 | F | TR2 | 2022-04-15 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-05-10 |  | Non-Tower | Q2
121518338 | DI HELMS-GREGG #2 1/12B RPR FOND | HELMS-GREGG #2 | 001/012B | F | Z1 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-07 | Fresno | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Tower | Q2
121383921 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR B24/546 RMV BUT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B024/546 | F | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-04-14 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
121383896 | T3NT DI DRM-GRS VALY-WMR 9/228 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 009/228 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Non-Tower | Q1
121543027 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINTY 69/2 RMV DEBRIS | HUMBOLDT-TRINITY | 069/002 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-12 | Eureka | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121378589 | T2NT DI DRUM-GRS VLY-WMR 17/392 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 017/392 | F | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-05-05 | Sacramento | 2022-01-17 | 2022-01-18 | Non-Tower | Q1
121378530 | T2NT DI DRM-GRS VLY-WMR 18/415 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 018/415 | F | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-05-05 | Sacramento | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Non-Tower | Q1
121536475 | T2NT DI BURNS-LONE STAR #1 4/53 RMV DBRS | BURNS-LONE STAR #1 | 004/053 | F | TR2 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | COMP | LC | 2021-06-09 | Moss Landing | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Non-Tower | Q1
121536458 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 93/2 RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 093/002 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-06-09 | Eureka | 2022-06-03 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
121377628 | T2NT DI DRM-GRS VLY-WMR 18/431 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 018/431 | F | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-05-05 | Sacramento | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Non-Tower | Q1
120808941 | T0 EI GARBERVLE-LYTONVL 51/5 REPL SPLW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 051/005 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-13 | Willits | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
121380509 | T2NT DI DRM-GRS VLY-WMR 16/383 INS MRKS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 016/383 | F | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-05-05 | Sacramento | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Non-Tower | Q1
121377837 | T2NT DI DRM-GS VLY-WMR- 19/447 INST MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 019/447 | F | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-05-05 | Sacramento | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Non-Tower | Q1
121370785 | T2NT DI VEDDER TAP 9/13 RMV DEBRIS | VEDDER TAP | 009/103 | F | TR2 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | COMP | LC | 2021-04-27 | Midway | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
121452068 | T3NT DI MONTE RIO-FRT ROSS 20/5 RMV DBRS | ETL.6979.POLE.WOOD | 020/005 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-05-27 | Lakeville | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
121370122 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 62/000L RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 062/000 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-05-20 | Eureka | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121516819 | T3NT DI DRM-GRAS VLY-WMAR 9/224 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 009/224 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-06-05 | Sacramento | 2022-03-14 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
121425747 | T3NT DI BRS-LONE STR #1 003/041 RMV DBRS | BURNS-LONE STAR #1 | 003/041 | F | TR3 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | COMP | LC | 2021-05-26 | Moss Landing | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
121422235 | T3NT DI BRS-LONE STAR #1 X2/37 INS MRKW | BURNS-LONE STAR #1 | 002/037 | F | TR3 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | COMP | LC | 2021-05-26 | Moss Landing | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
121435028 | T2NT DI GRBRVLL-LYTNVLL 30/2 RMV BUTT | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 030/002 | F | TR2 | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-05-29 | Willits | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
120762932 | T3NT EI IGNCIO-BLINS #1 010/108 RMV DBRS | IGNACIO-BOLINAS #1 | 010/108 | F | TR3 | 2022-01-15 | 2022-01-23 | COMP | LC | 2021-04-08 | Lakeville | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
121416481 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 82/6A RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 082/006 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-27 | Eureka | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Tower | Q1
121402200 | T2NT DI DRM-GRS VLY WMR 13/298 INS MRRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 013/298 | F | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-05-17 | Sacramento | 2022-04-01 | 2022-04-03 | Non-Tower | Q2
121475340 | T2NT DI GRBRVL-LYTNVL 24/5 RMV DEBRIS | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 024/005 | F | TR2 | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-05-28 | Willits | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
121404078 | T2NT EI HUMBOLDT-TRINITY 81/3 RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 081/003 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-26 | Eureka | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
121395746 | T2NT DI DRM-GRS VL-WAR 13/302 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 013/302 | F | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-05-17 | Sacramento | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
121401238 | T2NT DI DRM GRS VLY WMR 15/341 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 015/341 | F | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-05-17 | Sacramento | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
121392155 | T2NT DI DRUM-GRS VLY 13/311 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 013/311 | F | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-05-17 | Sacramento | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
121392055 | T2NT DI DRM-GRSS VY-WMR B20/451 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B020/451 | F | TR2 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-05-17 | Sacramento | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Non-Tower | Q1
121391938 | T2 DI DRUM-GRSS VLLY-WMR 12/288 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 012/288 | F | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-05-17 | Sacramento | 2022-04-08 | 2022-04-10 | Non-Tower | Q2
121391855 | T2NT DI DRM-GRSS VLY 12/293 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 012/293 | F | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-05-17 | Sacramento | 2022-04-01 | 2022-04-03 | Non-Tower | Q2
121391702 | T2NT DI DRM-GRS VLY-WMR B18/417 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B018/417 | F | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-06 | COMP | LC | 2021-05-17 | Sacramento | 2022-01-17 | 2022-01-18 | Non-Tower | Q1
121388275 | T2NT DI EXCHQUR-MRPSA 009/012 RMV BUTT | EXCHEQUER-MARIPOSA | 009/012 | F | TR2 | 2022-02-05 | 2022-02-05 | COMP | LC | 2021-05-06 | Fresno | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
121394067 | T2NT DI DRM-GRSS VLY 13/296 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 013/296 | F | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-05-17 | Sacramento | 2022-04-01 | 2022-04-03 | Non-Tower | Q2
121395795 | T2NT DI DRM-GRS VLY-WMR B15/358 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B015/358 | F | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-06 | COMP | LC | 2021-05-17 | Sacramento | 2022-01-13 | 2022-01-16 | Non-Tower | Q1
121320127 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 057/001R RPR BOND | HUMBOLDT-TRINITY | 057/001 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-12 | Eureka | 2022-05-29 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121325759 | T3NT DI DRUM-GRS VLY-WMR 2/59 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 002/059 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
121384735 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 4/074 COMPLETE | COLGATE-PALERMO | 004/073 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-04-27 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
121392219 | T2NT DI DRM-GRSS VLY 13/300 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 013/300 | F | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-05-17 | Sacramento | 2022-03-14 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
121392215 | T2NT DI DRM-GRSS VLY-WMR 12/292 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 012/292 | F | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-05-17 | Sacramento | 2022-04-08 | 2022-04-10 | Non-Tower | Q2
121391777 | T2NT DI DRM GRS VLY WMR B16/375 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B016/375 | F | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-06 | COMP | LC | 2021-05-17 | Sacramento | 2022-01-14 | 2022-01-16 | Non-Tower | Q1
121391728 | T3NT DI DRM-GRSS VLY-WMR 6/149 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 006/149 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-03-08 | 2022-03-11 | Non-Tower | Q1
121390304 | T2NT EI FULTON-PUEBLO 7/037 RPR ROAD | FULTON-PUEBLO | 007/037 | F | TR2 | 2022-04-15 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-05-24 | Lakeville | 2022-05-10 |  | Non-Tower | Q2
121385730 | T3NT DI DUM-GRS VLY-WMR B20/462 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B020/462 | F | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-05-12 | Sacramento | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
121385312 | T3NT DI DRM GRS VLY WMR 6/153 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 006/153 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
121381527 | T2NT DI EXCHQUR-MRIPOSA 9/4 RMV BUTT | EXCHEQUER-MARIPOSA | 009/004 | F | TR2 | 2022-02-05 | 2022-02-05 | COMP | LC | 2021-05-05 | Fresno | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
121384476 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR B21/484 INS HV | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B021/484 | F | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-01-20 | 2022-01-21 | Non-Tower | Q1
121416479 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 82/6B RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 082/006B | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-27 | Eureka | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Tower | Q1
121383975 | T2NT EI HMBLDT-TRINITY #1 66/3L INS MRKS | HUMBOLDT-TRINITY | 066/003 | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-05-22 | Eureka | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
121377730 | T2NT DI DRM-GRS VLY-WEMR 18/431 INS HV | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 018/431 | F | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-05-05 | Sacramento | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Non-Tower | Q1
121377215 | T2NT DI DRM-GRS VLY-WMR 17/387 STRW BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 017/387 | F | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-05-05 | Sacramento | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Non-Tower | Q1
121381330 | T2NT DI DRM-GRS VLY-WMAR 17/393 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 017/393 | F | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-05-05 | Sacramento | 2022-01-17 | 2022-01-18 | Non-Tower | Q1
121396574 | T2NT DI DRM-GRS VLY-WMR B15/357 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B015/357 | F | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-06 | COMP | LC | 2021-05-17 | Sacramento | 2022-01-13 | 2022-01-16 | Non-Tower | Q1
121369476 | T2NT EI HUMBOLDT-TRINITY 77/0L RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 077/000 | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-05-20 | Eureka | 2022-06-02 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121377156 | T2NT DI DRM-GRS VLY-WR 18/409 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 018/409 | F | TR2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-05-05 | Sacramento | 2022-03-28 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
121385628 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR 1/40 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 001/040 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-03-04 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
121348350 | T2NT EI HELMS-GREGG #115/112A RPR FENCE | HELMS-GREGG #1 | 015/112A | F | TR2 | 2022-05-24 | 2022-06-03 | COMP | LC | 2021-05-17 | Fresno | 2022-05-31 |  | Non-Tower | Q2
121378007 | T2NT EI HUMBOLDT-TRINITY 79/003 RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 079/003 | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-05-21 | Eureka | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
121369419 | T2NT EI HUMBOLDT-TRINITY 76/4B COMPLETE | HUMBOLDT-TRINITY | 076/004B | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-05-20 | Eureka | 2022-05-12 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
120690530 | T2NT EI DRUM-GV-WEIM B18/420 RMV PL BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B018/420 | F | TR2 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-03-25 | Sacramento | 2022-01-17 | 2022-01-18 | Non-Tower | Q1
121332382 | T3NT DI DRUM-GRS VAEY-WMR 4/106 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 004/106 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
121340590 | T2NT EI HUMBOLDT-TRINITY 71/2 RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 071/002 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-15 | Eureka | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
120913826 | T2NT EI HUMBOLDT-TRINITY 65/2R INS MRKW | HUMBOLDT-TRINITY | 065/002 | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-05-01 | Eureka | 2022-06-05 | 2022-06-05 | Non-Tower | Q2
121045778 | T2NT EI HUMBOLDT-TRINITY 52/003 COMPLETE | HUMBOLDT-TRINITY | 052/003 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-10 | Eureka | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
120900943 | T3NT EI FULTON-PUEBLO 41/212 RPR ROAD | FULTON-PUEBLO | 041/212 | F | TR3 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | COMP | LC | 2021-04-29 | Lakeville | 2022-03-01 |  | Non-Tower | Q1
120816181 | EI GARBERVILLE-LAYTONVILL 49/1 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 049/001 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-14 | Willits | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Non-Tower | Q2
120865160 | T2NT EI COLGATE-ALLEGHANY 2/72 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 002/072 | F | TR2 | 2022-06-23 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-04-22 | Sacramento | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
120923259 | T2 EI TMBLR-SN LUIS OBSP 34/200 RPR ROAD | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 034/200 | E | TR2 | 2022-02-01 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-05-03 | Pismo Beach | 2022-04-19 |  | Non-Tower | Q2
120748961 | T3NT EI IGNACIO-BOLINAS #1 8/91 RMV DBRS | IGNACIO-BOLINAS #1 | 008/091 | F | TR3 | 2022-01-15 | 2022-01-23 | COMP | LC | 2021-04-06 | Lakeville | 2022-01-23 | 2022-01-23 | Non-Tower | Q1
120725508 | T2NT EI GRN VALLEY-LLAGAS 9/67L RPR ROAD | GREEN VALLEY-LLAGAS | 009/067 | F | TR2 | 2022-04-01 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-04-01 | Moss Landing | 2022-04-26 |  | Non-Tower | Q2
120834337 | T3NT EI DRM-GRSS VLLY-WMR 3/70 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 003/070 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-17 | Sacramento | 2022-03-02 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
120808940 | T0 EI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 51/8 INS M | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 051/008 | F | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-13 | Willits | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
120718879 | T2NT EI GREN VALLEY-LLAGAS 10/075 RPR RD | GREEN VALLEY-LLAGAS | 010/075 | F | TR2 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-03-31 | Moss Landing | 2022-03-30 |  | Non-Tower | Q1
120690744 | T2NT EI DRUM-GV-WEMR B18/419 RMV PL BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B018/419 | F | TR2 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-03-25 | Sacramento | 2022-01-17 | 2022-01-18 | Non-Tower | Q1
120762990 | T2NT EI DRM-GRSS VLY-WIMR 13/307 RMV VEG | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 013/307 | F | TR2 | 2022-03-01 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-08 | Sacramento | 2022-04-06 |  | Non-Tower | Q2
119892563 | T3NT WV BRNS-LNE STAR #2 0/005 RMV BUTT | BURNS-LONE STAR #2 | 000/005 | F | TR3 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | COMP | LC | 2020-10-12 | Moss Landing | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Non-Tower | Q1
120751840 | T2 EI DEL MONTE-VIEJO 006/151 RPR FENCE | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 006/151 | E | TR2 | 2022-01-17 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-04-02 | Moss Landing | 2022-01-21 |  | Non-Tower | Q1
120745391 | EI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 61/0C RMV VEG | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 061/000C | E | HFRA | 2022-02-01 | 2022-03-30 | COMP | LC | 2021-04-05 | Eureka | 2022-03-25 |  | Non-Tower | Q1
120708815 | T3NT EI IGNCIO-BLINAS #1 3/40C RMV BUTT | IGNACIO-BOLINAS #1 | 003/040C | F | TR3 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-03-29 | Lakeville | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Non-Tower | Q1
120727495 | T3 EI LAURLES-OTTER 4/3 RMV VEG | LAURELES-OTTER | 004/003 | E | TR3 | 2022-05-02 | 2023-12-15 | COMP | LC | 2021-04-01 | Moss Landing | 2022-04-06 |  | Non-Tower | Q2
120833586 | T3NT EI DRM-GRSS VALY-WMR4/113A RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 004/113A | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-16 | Sacramento | 2022-03-10 | 2022-03-11 | Non-Tower | Q1
120717467 | T2NT EI DRUM-GV-WEIMR 17/388 RMV PL BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 017/388 | F | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-03-31 | Sacramento | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Non-Tower | Q1
119800407 | T2 NN TRINITY-MPL CRK 28/2 RMV PL BUTT | TRINITY-MAPLE CREEK | 028/002 | F | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | COMP | LC | 2020-08-06 | Eureka | 2022-04-20 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
120805878 | EI T3 GYSRS #9-LKVILE :003/012 RMV NEST | GEYSERS #9-LAKEVILLE | :003/012 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-04-13 | Lakeville | 2022-02-02 | 2022-02-03 | Tower | Q1
120685878 | T2 EI MSS LNDNG-MTCLF 024/104 REM VEG | MOSS LANDING-METCALF | 024/104 | F | TR2 | 2022-04-01 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-03-24 | Moss Landing | 2022-05-03 |  | Non-Tower | Q2
120799158 | EI GARBERVLE-LAYTONVLE 54/1 RPR SPL | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 054/001 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-12 | Willits | 2022-05-10 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
120128574 | T2NT NN PHILO JCT-ELK 006/005 RMV DEBRIS | PHILO JCT-ELK | 006/005 | F | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2020-10-19 | Willits | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Non-Tower | Q1
119696489 | DI TAFT-CUYAMA #1 13/122 INST GMKW | TAFT-CUYAMA #1 | 013/122 | F | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-27 | Midway | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
119997131 | EI LAWRENCE-MONTA VISTA 19/118 RPR RD | LAWRENCE-MONTA VISTA | 019/118 | F | HFRA | 2022-01-17 | 2022-02-20 | COMP | LC | 2020-11-08 | Metcalf | 2022-02-02 |  | Non-Tower | Q1
120720578 | T2 WV HUMBOLDT-TRINITY 064/000 INS DMPW | HUMBOLDT-TRINITY | 064/000 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-03-31 | Eureka | 2022-06-05 | 2022-06-06 | Tower | Q2
120713049 | DI HELMS-GREGG #1 041/229 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 041/229 | E | HFRA | 2022-05-12 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-03-26 | Fresno | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Tower | Q2
120705993 | T3NT EI IGNCIO-BLINAS #1 2/34 RMV BUTT | IGNACIO-BOLINAS #1 | 002/034 | F | TR3 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-03-29 | Lakeville | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Non-Tower | Q1
120701324 | T2NT EI DRUM-GV-WEMR B16/372 RMV PL BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B016/372 | F | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-06 | COMP | LC | 2021-03-27 | Sacramento | 2022-01-13 | 2022-01-16 | Non-Tower | Q1
119641873 | EI T3NT DRUM-SPAULDING 2/66 RMV DBRS | DRUM-SPAULDING | 002/066 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2020-08-20 | Sacramento | 2022-03-22 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
119634104 | EI TAFT-CUYAMA #1 12/118 INST MRKW | TAFT-CUYAMA #1 | 012/118 | F | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-18 | Midway | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
120128866 | T2 DI IGNACIO-BOLINAS#1 5/54 RMV BUTTS | IGNACIO-BOLINAS #1 | 005/054 | F | TR2 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2020-10-15 | Lakeville | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Non-Tower | Q1
120044486 | T3NT DI MNTE RIO-FRT ROSS 22/1 RMV DBRST | ETL.6979.POLE.WOOD | 022/001 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-10-06 | Lakeville | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
119996503 | EI T2NT MENDOCINO-HARTLEY 20/008 RMV DEB | MENDOCINO-HARTLEY | 020/008 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-11-07 | Willits | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
120024042 | T3NT DI BURNS-LONE STAR #2 2/60 RMV BUTT | BURNS-LONE STAR #2 | 002/060 | F | TR3 | 2022-02-01 | 2022-02-06 | COMP | LC | 2020-11-12 | Moss Landing | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Non-Tower | Q1
120045487 | T3NT DI MNTE RIO-FRT RSS 18/000 RMV DBRS | ETL.6979.POLE.NWOD | 018/000 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-10-07 | Lakeville | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
120044484 | T3NT DI MNTE RIO-FORT ROSS 19/3 RMV DBRS | ETL.6979.POLE.WOOD | 019/003 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-10-07 | Lakeville | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
119975211 | T2 NN VIEJO-MONTEREY 000/012 INS MRKW | VIEJO-MONTEREY (NO FLY) | 000/012 | F | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2020-09-28 | Moss Landing | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Non-Tower | Q1
119535398 | T2NT DI EAGLE RCK-CRTN :14/15 RMV DEBRIS | EAGLE ROCK-CORTINA | :014/015 | F | TR2 | 2022-03-29 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2020-07-31 | Willits | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
119918024 | T3NT DI UKH-HOPLND-CLVRDAL 17/5 RMV BUTT | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 017/005 | F | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2020-09-18 | Lakeville | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
119503529 | T3NT DI DRUM-GRS VLY-WMR 2/63 INST HV | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 002/063 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-23 | Sacramento | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
119917453 | T2NT DI TRNTY-MPLE CRK 18/13 RMV PL BUTT | TRINITY-MAPLE CREEK | 018/013 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-09-17 | Eureka | 2022-04-18 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
119847340 | T0 DI HUMBOLDT-TRINITY 105/000 RPL GMKW | HUMBOLDT-TRINITY | 105/000A | F | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2020-09-09 | Eureka | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
120044885 | T2NT DI PHILO JCT-ELK-ELK 23/07 RMV DBRS | PHILO JCT-ELK | 023/007 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2020-10-07 | Willits | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Non-Tower | Q1
119482137 | DI TAFT-CUYAMA #1 13/121 INST MRKW | TAFT-CUYAMA #1 | 013/121 | F | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-20 | Midway | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
119816622 | T3NT NN DRUM-SPAULNNNG 5/145 RMV PL BUTT | DRUM-SPAULDING | 005/145 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2020-09-10 | Sacramento | 2022-04-07 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
119805831 | T2 NN TRINITY-MAPLE CRK 52/4 RMV PL BUTT | TRINITY-MAPLE CREEK | 052/004 | F | TR2 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | COMP | LC | 2020-08-10 | Eureka | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
119819524 | T2 DI PHILO JCT-ELK 30/1 RMV PL BUTT | PHILO JCT-ELK | 030/001 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2020-09-11 | Willits | 2022-03-17 | 2022-03-18 | Non-Tower | Q1
119819458 | T3NT NN IGANC-BOLINAS#1 8/93 RMV PL BUTT | IGNACIO-BOLINAS #1 | 008/093 | F | TR3 | 2022-01-15 | 2022-01-23 | COMP | LC | 2020-09-14 | Lakeville | 2022-01-17 | 2022-01-18 | Non-Tower | Q1
119765577 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR B23/513 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B023/513 | F | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2020-09-08 | Sacramento | 2022-04-11 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
119723036 | T3NT NN IGNC-BOLINAS #1 3/40B RMV PL BUT | IGNACIO-BOLINAS #1 | 003/040B | F | TR3 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2020-08-04 | Lakeville | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Non-Tower | Q1
119848018 | T3NT NN DRM-SPAULDING 5/144 COMPLETE | DRUM-SPAULDING | 005/144 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2020-09-16 | Sacramento | 2022-05-21 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
119847048 | T0 DI HUMBOLDT-TRINITY 105/00A RPL GMKW | HUMBOLDT-TRINITY | 105/000A | F | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2020-09-09 | Eureka | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
119640196 | EI NT TAFT-CUYAMA #1 12/114 INST MRKW | TAFT-CUYAMA #1 | 012/114 | F | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-19 | Midway | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
119816768 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 6/164 RMV BUTT | DRUM-SPAULDING | 006/164 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2020-09-10 | Sacramento | 2022-04-12 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
119327966 | EI T2NT TRINITY-MAPLE CREEK 18/012 RMV B | TRINITY-MAPLE CREEK | 018/012 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-07-07 | Eureka | 2022-04-18 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
119816389 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 6/150 RMV PL BUTT | DRUM-SPAULDING | 006/150 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2020-08-29 | Sacramento | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
119682148 | T2 DI PHILO JCT-ELK 011/005 RMV PL BUTT | PHILO JCT-ELK | 011/005 | F | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2020-08-25 | Willits | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Non-Tower | Q1
119640166 | EI TAFT-CUYAMA #1 10/097 INST MRKW | TAFT-CUYAMA #1 | 010/097 | F | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-19 | Midway | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
119640157 | EI TAFT-CUYAMA #1 11/107R RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 011/107 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-19 | Midway | 2022-04-02 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
119634096 | EI TAFT-CUYAMA #1 13/122 INST MRKW | TAFT-CUYAMA #1 | 013/122 | F | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-18 | Midway | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
119632737 | EI TAFT-CUYAMA #1 13/124 INST MRKW | TAFT-CUYAMA #1 | 013/124 | F | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-18 | Midway | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
119628159 | T3NT DI IGNACIO-BOLINAS #1 8/97 RMV BUTT | IGNACIO-BOLINAS #1 | 008/097 | F | TR3 | 2022-01-15 | 2022-01-23 | COMP | LC | 2020-08-17 | Lakeville | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
119753887 | T2NT NN MENDOCINO #1 5/6 RMV DEBRIS | MENDOCINO-PHILO JCT-HOPLAND | 005/006 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2020-09-03 | Willits | 2022-02-22 | 2022-03-14 | Tower | Q1
119576432 | T2NT DI FULTN-CALISTOGA -11/9 RMV DEBRIS | FULTON-CALISTOGA | -011/009 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | COMP | LC | 2020-08-07 | Lakeville | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
119578523 | T2NT DI LAKEVILLE #2 A004/099 RMV DEBRIS | LAKEVILLE #2 | A004/099 | F | TR2 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-08-07 | Lakeville | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
119554840 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 000/010 RMV DEBR | DRUM-SPAULDING | 000/010 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2020-08-03 | Sacramento | 2022-03-14 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
119534659 | T2 DI EAGLE RCK-CORTNA :16/8 RMV PL BUTT | EAGLE ROCK-CORTINA | :016/008 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | COMP | LC | 2020-07-30 | Willits | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
119754752 | T3NT NN UKIAH-HPLND-CLVRDL 17/0 RMV BUTT | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 017/000 | F | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2020-07-21 | Lakeville | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
119554323 | T2NT DI KONCTI-MIDDLTWN 19/5 RMV BUTT | KONOCTI-MIDDLETOWN | 019/005 | F | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | COMP | LC | 2020-07-31 | Lakeville | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Non-Tower | Q1
119200329 | T2 DI JOLON TAP 12/167 RMV PL BUTT | JOLON TAP | 012/167 | F | TR2 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | COMP | LC | 2020-06-22 | Moss Landing | 2022-01-12 | 2022-01-13 | Non-Tower | Q1
119535206 | T2NT DI EGL RCK-CORTINA :17/9 RMV DEBRIS | EAGLE ROCK-CORTINA | :017/009 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | COMP | LC | 2020-07-30 | Willits | 2022-03-31 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q1
119511999 | DI TAFT-CUYAMA #1 10/97 RMV NEST | TAFT-CUYAMA #1 | 010/097 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-22 | Midway | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
119495714 | DI TAFT-CUYAMA #1 11/106 INST MRKW | TAFT-CUYAMA #1 | 011/106 | F | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-22 | Midway | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
119494828 | DI TAFT-CUYAMA #1 11/109A RPR ANCW | TAFT-CUYAMA #1 | 011/109 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-22 | Midway | 2022-04-01 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
119553880 | T0 EI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 60/4 RMV B | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 060/004 | F | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-08-03 | Willits | 2022-05-07 | 2022-05-08 | Non-Tower | Q2
119516276 | DI TAFT-CUYAMA #1 012/113 INS MRKW | TAFT-CUYAMA #1 | 012/113 | F | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-23 | Midway | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
119494353 | DI TAFT-CUYAMA #1 10/101 INST MRKW | TAFT-CUYAMA #1 | 010/101 | F | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-22 | Midway | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
119489110 | T3NT DI DRM-GRSS VLLY-WMR 2/62 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 002/062 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-22 | Sacramento | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
119487626 | T3NT DI MNDO-WLLT-FRTBRG 8/6 RMV PL BUTT | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 008/006 | F | TR3 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | COMP | LC | 2020-07-21 | Willits | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
119486577 | DI TAFT-CUYAMA #1 13/125 INST MRKW | TAFT-CUYAMA #1 | 013/125 | F | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-21 | Midway | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
119486575 | DI TAFT-CUYAMA #1 13/125 INST GMKR | TAFT-CUYAMA #1 | 013/125 | F | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-21 | Midway | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
119484915 | T3NT DI UKIH-HPLND-CVRDL 17/2 RMV DEBRIS | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 017/002 | F | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2020-07-21 | Lakeville | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
119483744 | DI TAFT-CUYAMA #1 13/123 INST MRKW | TAFT-CUYAMA #1 | 013/123 | F | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-20 | Midway | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
119483742 | DI TAFT-CUYAMA #1 13/123 INST GMKW | TAFT-CUYAMA #1 | 013/123 | F | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-20 | Midway | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
119483645 | DI TAFT-CUYAMA #1 11/110C RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 011/110 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-20 | Midway | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
119481945 | DI TAFT-CUYAMA #1 12/116 INST MRKW | TAFT-CUYAMA #1 | 012/116 | F | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-20 | Midway | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
119479315 | DI TAFT-CUYAMA #1 12/115 INST HV | TAFT-CUYAMA #1 | 012/115 | F | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-20 | Midway | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
119471377 | NT DI HT CRK #1-WSWD 51/994 RPR ANL GRD | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 051/994 | F | HFRA | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-16 | Table Mountain | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Non-Tower | Q2
119464509 | DI HUMBOLDT-TRINITY 104/2 RMV PL BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 104/002 | F | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2020-07-15 | Eureka | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
119377788 | T2NT DI JOLON TAP 10/128 RMV DEBRIS | JOLON TAP | 010/128 | F | TR2 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | COMP | LC | 2020-07-14 | Moss Landing | 2022-01-12 | 2022-01-13 | Non-Tower | Q1
119359991 | DI HUMBOLDT-TRINITY 103/000 RMV PL BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 103/000 | F | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2020-07-08 | Eureka | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Non-Tower | Q1
119358142 | EI T2NT TRINITY-MAPLE CREEK 22/004 RMV B | TRINITY-MAPLE CREEK | 022/004 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-07-10 | Eureka | 2022-04-15 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
119332831 | T3NT DRUM-SPAULDING - 5/142 RMV DEBRIS | DRUM-SPAULDING | 005/142 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2020-07-08 | Sacramento | 2022-04-07 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
119327963 | EI T2NT TRINITY-MAPLE CREEK 18/010 RMV B | TRINITY-MAPLE CREEK | 018/010 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-07-07 | Eureka | 2022-04-18 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
119304748 | T2 EI TRINITY-MAPLE CRK 28/3 INST MRKW | TRINITY-MAPLE CREEK | 028/003 | F | TR2 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | COMP | LC | 2020-07-02 | Eureka | 2022-04-20 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
119303233 | EI T2NT TRINITY-MAPLE CREEK 51/4 RMV BUT | TRINITY-MAPLE CREEK | 051/004 | F | TR2 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2020-07-02 | Eureka | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
119301537 | T3NT EI DRUM-GRASS VLLY-WMR 2/66 RMV BUT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 002/066 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-02 | Sacramento | 2022-03-02 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
119301216 | EI T3NT DRUM-GRASS VLLY-WMR 2/63 RMV BUT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 002/063 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-02 | Sacramento | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
119228885 | DI PHILO JCT-ELK 29/11 RMV DEBRIS | PHILO JCT-ELK | 029/011 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2020-06-25 | Willits | 2022-03-17 | 2022-03-18 | Non-Tower | Q1
119184456 | T2 DI W PNT-VLY SPRNGS 16/212 RMV PL BUT | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 016/212 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2020-06-17 | Victor | 2022-03-10 | 2022-03-15 | Non-Tower | Q1
119178416 | DI HUMBOLDT-TRINITY 103/5C RMV PL BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 103/005C | F | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2020-06-15 | Eureka | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Non-Tower | Q1
119178412 | DI HUMBOLDT-TRINITY 103/5B RMV PL BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 103/005B | F | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2020-06-15 | Eureka | 2022-01-23 | 2022-01-23 | Non-Tower | Q1
119177522 | T3NT DI KNCT-EGL RCK-WD 6/15 RMV PL BUTT | KONOCTI-EAGLE ROCK | 006/015 | F | TR3 | 2022-02-11 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2020-04-24 | Willits | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Non-Tower | Q1
119166669 | EI T2NT BALCH-SANGER 018/096 RPR ROAD | BALCH-SANGER | 018/096 | F | TR2 | 2022-03-01 | 2022-05-01 | COMP | LC | 2020-06-15 | Fresno | 2022-03-11 |  | Non-Tower | Q1
119166668 | T2 EI BALCH-SANGER 17/093 INST GATE | BALCH-SANGER | 017/093 | F | TR2 | 2021-03-01 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2020-06-15 | Fresno | 2022-04-20 |  | Non-Tower | Q2
119150443 | T2 DI TRINITY-MAPLE CREK 21/6 RMV PL BUT | TRINITY-MAPLE CREEK | 021/006 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-06-03 | Eureka | 2022-04-19 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
119146305 | T2 DI BRDGVLL-GRBRVLL 0/1 RMV PL BUTT | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 000/001 | F | TR2 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2020-06-02 | Eureka | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
119119544 | T2 DI TRINITY-MPLE CREEK 24/6 RMV PL BUT | TRINITY-MAPLE CREEK | 024/006 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-06-03 | Eureka | 2022-04-20 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
119119198 | T3 DI DRM-GRSS VLY-WMR 7/170 RMV PL BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 007/170 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-03-14 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
119118139 | T3NT DI IGNCO-BLINS #1 009/103 RMV STUB | IGNACIO-BOLINAS #1 | 009/103 | F | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | COMP | LC | 2020-05-29 | Lakeville | 2022-06-17 | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
119108908 | T2NT DI ELK-GUALALA 40/3 RMV PL BUTT | ELK-GUALALA | 040/003 | F | TR2 | 2022-01-11 | 2022-01-20 | COMP | LC | 2020-05-21 | Lakeville | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
119108345 | T3 DI IGNCIO-BLINAS #1 3/037C RMV BUTTS | IGNACIO-BOLINAS #1 | 003/037C | F | TR3 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2020-05-20 | Lakeville | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Non-Tower | Q1
119108270 | T3 DI IGNCIO-BLINAS #1 3/037B RMV BUTTS | IGNACIO-BOLINAS #1 | 003/037 | F | TR3 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2020-05-20 | Lakeville | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Non-Tower | Q1
119086067 | T3 DI DRM-GRS VLY-WMR 003/078 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 003/078 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-05-27 | Sacramento | 2022-03-04 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
119084676 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR 7/171 RMV PL BUT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 007/171 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-03-14 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
119082162 | T2NT DI BALCH-SANGER 0/8 RMV DEBRIS | BALCH-SANGER | 000/008 | F | TR2 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2020-05-27 | Fresno | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Tower | Q2
119026485 | T2NT DI ELK-GUALALA 065/004 RMV BUTT COA | ELK-GUALALA | 065/004 | F | TR2 | 2022-01-11 | 2022-01-20 | COMP | LC | 2020-05-07 | Lakeville | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
118384312 | T2 DI CORTINA-MENDCN#1 55/275 INST ATCG | CORTINA-MENDOCINO #1 | 055/275 | F | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2019-12-31 | Lakeville | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
121824432 | T0 DI GARBERVILLE-LYTNVL 56/7 INS MRKW H | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 056/007 | F | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-30 | Willits | 2022-05-03 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
121810401 | T2NT DI DRUM-GRS VLY-WEI 16/373 RMV DBRS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 016/373 | F | TR2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-07-27 | Sacramento | 2022-03-28 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
119896775 | DI TAFT-CUYAMA #2 9/87 RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #2 | 009/087 | E | HFRA | 2022-06-08 | 2022-06-09 | COMP | LC | 2020-10-08 | Midway | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
119824393 | DI COALINGA #1-SAN MIGUEL 9/1 RPR FOND | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 009/001 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | COMP | LC | 2020-09-28 | Fresno | 2022-05-09 | 2022-05-09 | Tower | Q2
120814026 | T3NT DI TMBLR-SN LS OBSP 44/254 INS ATGC | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 044/254 | F | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | COMP | LC | 2021-04-08 | Pismo Beach | 2022-06-26 | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119183447 | T2 BALCH-SANGER 1/10 INS ROAD | BALCH-SANGER | 001/010 | F | TR2 | 2021-03-01 | 2022-05-03 | COMP | LC | 2020-06-18 | Fresno | 2022-04-21 |  | Non-Tower | Q2
118201998 | T2NT BRIDGEVILLE-CTNWD 83/587 INST ACG | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 083/587 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2019-11-25 | Eureka | 2022-05-18 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
120948705 | T2NT DI MRO BY-SLR SS #1 017/73 INST ACG | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 017/073 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-04-15 | Pismo Beach | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
120814414 | T3NT DI TMBLR-SNLS OBSPO 44/250 INS ATCG | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 044/250 | F | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | COMP | LC | 2021-04-08 | Pismo Beach | 2022-06-25 | 2022-06-25 | Non-Tower | Q2
120718560 | T2NT SN MTEO-HLLSDLE JCT 5/99 INS ROAD | SAN MATEO-HILLSDALE JCT | 005/099 | F | TR2 | 2021-09-16 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-03-31 | Metcalf | 2022-06-21 |  | Non-Tower | Q2
119237817 | EI T3NT BRDGVLLE-CTTNWD 84/595 INST ACG | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 084/595 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-06-30 | Eureka | 2022-05-18 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
118206557 | T2NT BRIDGEVLE-CTNWD 86/602 INST ACG | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 086/602 | F | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2019-11-25 | Eureka | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
118200424 | T2NT BRIDGEVLE-CTNWD 82/581 INST ACG | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 082/581 | F | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2019-11-24 | Eureka | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
118189745 | T2NT BRIDGEVILLE-CTNWD 68/493 INST ACG | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 068/493 | F | TR2 | 2022-08-28 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2019-11-20 | Eureka | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
118189184 | T2NT BRIDGEVILLE-CTNWD 67/487 INST ACG | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 067/487 | F | TR2 | 2022-08-28 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2019-11-20 | Eureka | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
118189110 | T2NT BRIDGEVILLE-CTNWD 67/486 INST ACG | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 067/486 | F | TR2 | 2022-08-28 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2019-11-20 | Eureka | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
118185733 | T2NT BRIDGEVILLE-CTTNWD 74/534 INST ACG | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 074/534 | F | TR2 | 2022-08-28 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2019-11-19 | Eureka | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
118185050 | T2NT BRIDGEVILLE-CTTNWD 64/463 INST ACG | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 064/463 | F | TR2 | 2022-08-28 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2019-11-18 | Eureka | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
118181406 | T2NT BRIDGEVILLE-CTTND 061/443 INST ACG | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 061/443 | F | TR2 | 2022-08-28 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2019-11-18 | Eureka | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
118179657 | BRIDGEVILLE-CTTNWD 076/548 INS ANCG | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 076/548 | F | HFRA | 2022-08-28 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2019-11-16 | Eureka | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
118179551 | BRIDGEVILLE-CTTNWD 076/547 INS ANCG | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 076/547 | F | HFRA | 2022-08-28 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2019-11-16 | Eureka | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
121810504 | DI GARBERVILLE-LAYTONVIL 53/6 RPLC CRSW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 053/006 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-27 | Willits | 2022-05-10 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121659610 | T3NT DI BURNS-LONE STAR #2 2/54 INS MRKW | BURNS-LONE STAR #2 | 002/054 | F | TR3 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-07-01 | Moss Landing | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Non-Tower | Q1
119822881 | DI COLING #1-SN MIGL 2/51 INS MRKW CMPLT | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 002/051 | F | HFRA | 2022-05-12 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2020-09-03 | Fresno | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
118960503 | T3 EI HILLSDALE JCT-HALF MN BY 3/41 ROAD | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 003/041 | F | TR3 | 2022-05-01 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2020-04-29 | Metcalf | 2022-06-21 |  | Non-Tower | Q2
121681029 | T2 OAKHURST TAP 13/2A INST POLE | OAKHURST TAP | 013/002A | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2021-07-08 | Fresno | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
121527092 | T2NT DI LKVLLE-IGNCO #2 37/178 INS ACG | LAKEVILLE-IGNACIO #2 | 037/178 | F | TR2 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | COMP | LC | 2021-06-08 | Lakeville | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
121416473 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 82/6A RPL INSS | HUMBOLDT-TRINITY | 082/006A | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-27 | Eureka | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
121748476 | T3 DI BURNS-LONE STAR#2 003/078 RMV BUTT | BURNS-LONE STAR #2 | 003/078 | F | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | COMP | LC | 2021-07-16 | Moss Landing | 2022-03-05 | 2022-03-05 | Non-Tower | Q1
121744582 | T3 DI BURNS-LNE STAR #2 003/079 INS MRKW | BURNS-LONE STAR #2 | 003/079 | F | TR3 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | COMP | LC | 2021-07-13 | Moss Landing | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Non-Tower | Q1
121630009 | T2NT DI BLT-RVRBNK-MLNS 9/1 RMV BUTT | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :009/001 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-06-22 | Victor | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Non-Tower | Q1
121744911 | T3NT DI BRNS-LNE STR #2 003/076 INS MRKW | BURNS-LONE STAR #2 | 003/076 | F | TR3 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | COMP | LC | 2021-07-13 | Moss Landing | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Non-Tower | Q1
121609551 | T2NT DI BLT-RVRBNK-MLNS 9/2 RMV BUTT | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :009/002 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-06-22 | Victor | 2022-02-19 | 2022-02-19 | Non-Tower | Q1
121572440 | T3NT DI BURNS-LONE STAR #2 1/31 RMV BUTT | BURNS-LONE STAR #2 | 001/031 | F | TR3 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-06-16 | Moss Landing | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Non-Tower | Q1
121497586 | T2NT TRNITY-CTTNWOOD 4/36 RPL ROAD | TRINITY-COTTONWOOD | 004/036 | F | TR2 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-06-09 | Table Mountain | 2022-02-15 |  | Non-Tower | Q1
121418161 | T2NT DI BLTA RVBK MLNS SS :9/6 RMV BUTT | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :009/006 | F | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-12 | COMP | LC | 2021-05-20 | Victor | 2022-02-23 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
120762447 | EI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 57/8 REFRAME | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 057/008 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-08 | Willits | 2022-05-09 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
120875663 | T2NT EI HMBLDT-TRINITY 108/0L RMV BRSH | HUMBOLDT-TRINITY | 108/000 | F | TR2 | 2021-06-30 | 2021-07-30 | COMP | LC | 2021-04-23 | Eureka | 2022-04-25 |  | Non-Tower | Q2
120751848 | EI HMBLDT-BRIDGVL 102/000 REM VEG | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 102/000 | F | HFRA |  |  | COMP | LC | 2021-04-06 | Eureka | 2022-05-02 |  | Non-Tower | Q2
120765960 | TAFT-CUYAMA #1 14/129 RPL ANCW | TAFT-CUYAMA #1 | 014/129 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-08 | Midway | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
120708530 | T3 EI MONTE RIO-FORT ROSS 17/3 RMV VEG | ETL.6979.POLE.NWOD | 017/003 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-03-29 | Lakeville | 2022-04-01 |  | Non-Tower | Q2
120853397 | EI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 39/1 RMV VEG | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 039/001 | E | HFRA |  |  | COMP | LC | 2021-04-20 | Willits | 2022-03-17 |  | Non-Tower | Q1
120130112 | T2NT NN PHILO JCT-ELK 024/010 RMV DEBRIS | PHILO JCT-ELK | 024/010 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-10-20 | Willits | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
120128298 | T2NT NN PHILO JCT-ELK 009/000 RMV DEBRIS | PHILO JCT-ELK | 009/000 | F | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2020-10-19 | Willits | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Non-Tower | Q1
119563761 | T2NT DI PHILO JCT-ELK 27/11 RMV DEBRIS | PHILO JCT-ELK | 027/011 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-08-05 | Willits | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
119561170 | T2NT DI PHILO JCT-ELK 20/6 RMV BUTT | PHILO JCT-ELK | 020/006 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-08-05 | Willits | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
119907278 | DI GARBERVILLE-LAYTONVLL 34/005 RMV VEG | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 034/005 | E | HFRA |  |  | COMP | LC | 2020-10-09 | Willits | 2022-03-25 |  | Non-Tower | Q1
119892452 | T3NT WV BRNS-LNE STAR #2 02/063 RMV BUTT | BURNS-LONE STAR #2 | 002/063 | F | TR3 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2020-10-12 | Moss Landing | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Non-Tower | Q1
119822882 | DI CLING #1-SAN MIGL 2/51 RMV BUTT CMPLT | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 002/051 | F | HFRA | 2022-05-12 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2020-09-03 | Fresno | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
119708927 | T2NT DI EGL RCK-CRTN :014/010 RMV PL BUT | EAGLE ROCK-CORTINA | :014/010 | F | TR2 | 2022-03-29 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2020-08-31 | Willits | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
119561086 | T2NT DI PHILO JCT-ELK 15/2 RMV PL BUT | PHILO JCT-ELK | 015/002 | F | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2020-08-04 | Willits | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
119354785 | EI T3NT KONOCTI-EAGLE ROCK 0/3 RMV DEBRI | KONOCTI-EAGLE ROCK | 000/003 | F | TR3 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | COMP | LC | 2020-07-10 | Lakeville | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Non-Tower | Q1
119174609 | DI HUMBOLDT-TRINITY 103/1A RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 103/001A | E | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2020-06-15 | Eureka | 2022-01-24 | 2022-02-01 | Non-Tower | Q1
119118713 | T2NT DI BALCH-SANGER 5/32 INSTALL ACG | BALCH-SANGER | 005/032 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-05-26 | Fresno | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Non-Tower | Q1
117872755 | T2 PARKWAY-MORAGA 10/060 INSTL ACG | PARKWAY-MORAGA | 010/060 | F | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2019-09-11 | Concord | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Tower | Q1
116950070 | T3NT SLT SPRNGS-TGR CREK 15/116 INS MRKS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 015/116 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2019-04-02 | Victor | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Tower | Q1
119727623 | DI TAFT-CUYAMA #2 009/085 INS HV | TAFT-CUYAMA #2 | 009/085 | F | HFRA | 2022-06-08 | 2022-06-09 | COMP | LC | 2020-09-03 | Midway | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
117905158 | T3NT EI TGR CRK-VLY SPRNGS 0/2 INST CLMB | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 000/002 | F | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2019-09-21 | Victor | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
117902049 | T3NT EI TIGER CRK-ELCTRA 0/2 INST CLMB | TIGER CREEK-ELECTRA | 000/002 | F | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2019-09-20 | Victor | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
117901870 | T3NT EI TIGER CREEK-ELCTRA 0/3 INST CLMB | TIGER CREEK-ELECTRA | 000/003 | F | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2019-09-20 | Victor | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
117474230 | T2NT DI MON VIS LO GAT 9/178 INST MRKW | MONTA VISTA-LOS GATOS | 009/178 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2019-06-17 | Metcalf | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
116500617 | T2NT EI HLDL JT-HLF MN BY 4/4A INST MRKS | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 004/004A | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2019-02-15 | Metcalf | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Tower | Q1
115787760 | T3NT DI TIGER CRK 000/001 INST ACG | TIGER CREEK-ELECTRA | 000/001 | E | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2019-01-24 | Victor | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
121732063 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #1 00/06C RMV BUTT | DRUM-SUMMIT #1 | 000/006C | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-07-08 | Sacramento | 2022-06-18 | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121384118 | T3NT DI DM GRSS VLLY WMR 11/260 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 011/260 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-04-12 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
120162027 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 0/7 RMV DBRS | DRUM-SPAULDING | 000/007 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2020-11-03 | Sacramento | 2022-05-20 | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
119872578 | TEMPLETON-GATES 53/228 BENT STEEL | TEMPLETON-GATES | 053/228 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | COMP | LC | 2020-10-08 | Fresno | 2022-06-13 | 2022-06-14 | Tower | Q2
119847349 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR B23/522 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B023/522 | F | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2020-09-08 | Sacramento | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
119835360 | T3NT DI DRM-GRS VLLY-WE 4/110 RMV PL BUT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 004/110 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-09-08 | Sacramento | 2022-03-10 | 2022-03-11 | Non-Tower | Q1
119819841 | DI COALINGA #1-SAN MIGUEL 7/001 COMPLETE | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 007/001 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | COMP | LC | 2020-09-25 | Fresno | 2022-05-09 | 2022-05-09 | Tower | Q2
119814125 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 5/130 RMV DEBRIS | DRUM-SPAULDING | 005/130 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2020-08-29 | Sacramento | 2022-03-25 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
119803197 | T3NT NN DRM-GRSS VLY-WMR 9/219 INST MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 009/219 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-08-07 | Sacramento | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Non-Tower | Q1
119775278 | T3NT DI DM-GRS VLLY-WMR B22/499 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B022/499 | F | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2020-09-08 | Sacramento | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
119768240 | T3NT DI DRM-GS VLY-WR B24/536 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B024/536 | F | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2020-09-08 | Sacramento | 2022-04-14 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
119756190 | T3NT NN DRM-GRS VLY-WMR 11/255 RMV DEBRS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 011/255 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-07-22 | Sacramento | 2022-04-12 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
119727932 | T3NT DI DM-GS VY-WR B22/492 RMV BUT PL | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B022/492 | F | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2020-09-08 | Sacramento | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Non-Tower | Q1
119608890 | NT DI TEMPLETON-GATES 53/228 RPR FOND | TEMPLETON-GATES | 053/228 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | COMP | LC | 2020-08-12 | Fresno | 2022-06-18 | 2022-06-18 | Tower | Q2
119489401 | EI T3NT DRM-GRSS VLLY-WMR B24/548 RMV BU | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B024/548 | F | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2020-07-22 | Sacramento | 2022-04-14 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
119483803 | DI TAFT-CUYAMA #1 14/130 RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 014/130 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-20 | Midway | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
119481388 | DI TAFT-CUYAMA #1 13/119 RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 013/119 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-20 | Midway | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
119357441 | T3NT DI KESWICK-TRINITY 3/57 RMV PL BUTT | KESWICK-TRINITY | 003/057 | F | TR3 | 2022-05-30 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
119329883 | T3NT EI DRM-GRSS VLY-WMAR 8/210 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 008/210 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-07-08 | Sacramento | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
119300842 | T3NT EI DRM-GRSS VLLY-WMR 2/61 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 002/061 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-02 | Sacramento | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
119295805 | DI WISHON-COPPERMINE 15/108 COMPLETE | WISHON-COPPERMINE | 015/108 | E | HFRA | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2020-06-29 | Fresno | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Tower | Q2
119228110 | DI WISHON-COPPERMINE 15/110 RPR STRS | WISHON-COPPERMINE | 015/110 | E | HFRA | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2020-06-25 | Fresno | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Tower | Q2
119144589 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR 5/147 RMV PL BUT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 006/147 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Non-Tower | Q1
119117685 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR 11/251 INST MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 011/251 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-05-27 | Sacramento | 2022-04-13 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
119088587 | T3 DI DRM-GRSS VLY-WMAR 10/247 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 010/247 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-05-27 | Sacramento | 2022-04-13 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
119085454 | T3NT DI DRUM-GRAS VL-WI 4/111 RMV PL BUT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 004/111 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-03-10 | 2022-03-11 | Non-Tower | Q1
119084650 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR 8/200 RMV PL BUT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 008/200 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
119084568 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WR 10/249 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 010/249 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-03-14 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
119082689 | T3NT DI DRM GRSS VLLY-WMR B17/388 INS HV | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B017/388A | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-05-29 | Sacramento | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
118948410 | T3 EI BRIDGEVILLE-GARBERVILL 7/8 RMV PL | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 007/008 | F | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2020-04-24 | Eureka | 2022-01-16 | 2022-01-20 | Non-Tower | Q1
118179656 | T0 BRIDGEVILLE-CTTNWD 077/550 INS ATCG | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 077/550 | F | HFRA | 2022-05-16 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2019-11-16 | Eureka | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121715910 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 054/2A RMV DEBR | HUMBOLDT-TRINITY | 054/002A | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121659552 | T2NT DI MORRO BAY-MESA 9/41 INS ACG | MORRO BAY-MESA | 009/041 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-06-28 | Pismo Beach | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121890284 | T2NT DI SNTH LNE-PCFCA 4/49C RPR GYWW | SNEATH LANE-PACIFICA | 004/049 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-05 | COMP | LC | 2021-06-09 | Metcalf | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
121385919 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 004/090 RMV BUTT | DRUM-SPAULDING | 004/090 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-05-14 | Sacramento | 2022-05-21 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121385204 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR 0/6 RMV DBRS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 000/006 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-04-23 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
121815794 | DI DIABLO-GATES #1 63/257 RPL HRDT | DIABLO-GATES #1 | 063/257 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | COMP | LC | 2021-07-29 | Fresno | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Tower | Q2
121694160 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 005/059A RMV BUTT | DRUM-SUMMIT #2 | 005/059A | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-06-11 | Sacramento | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Tower | Q2
121810881 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 7/83 FILL HOLE | DRUM-SUMMIT #2 | 007/083 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-27 | Sacramento | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121332509 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR 11/266 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 011/266 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Non-Tower | Q2
121816526 | DI DIABLO-GATES #1 061/253 RPR SHLS | DIABLO-GATES #1 | 061/253 | E | HFRA | 2022-05-27 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-07-29 | Fresno | 2022-05-27 | 2022-05-31 | Tower | Q2
121623300 | T2 EI DRUM-SUMMIT #2 8/91C RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 008/091C | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-06-28 | Sacramento | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Tower | Q2
121683996 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T-101 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T-101 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-08 | Pismo Beach | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Tower | Q2
121568750 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 004/057B RPL INSW | DRUM-SUMMIT #2 | 004/057B | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-06-15 | Sacramento | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121623201 | T2 EI DRUM-SUMMIT #2 8/91B RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 008/091B | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-06-28 | Sacramento | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Tower | Q2
121623176 | T2 EI DRUM-SUMMIT #2 8/91A RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 008/091A | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-06-28 | Sacramento | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Tower | Q2
121512721 | T3NT DI DRM-GRSS VLLY WMR 8/213 RMV DBRS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 008/213 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-06-05 | Sacramento | 2022-04-13 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
121500487 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 2/32 RMV BUTT | DRUM-SUMMIT #2 | 002/032 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-06-04 | Sacramento | 2022-04-27 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
121534538 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #2 9/109 RMV DBRS | DRUM-SUMMIT #2 | 009/109 | F | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-06-08 | Sacramento | 2022-06-03 | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
121390646 | T3NT DI RUM-GRS VAL-WMR 011/254 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 011/254 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-04-13 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
121389533 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR 0/13 RMV DBRS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 000/013 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
121355307 | T3NT DI DIABLO-MIDWAY #2 9/34 INS ACG | DIABLO-MIDWAY #2 | 009/034 | F | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-04-28 | Pismo Beach | 2022-06-04 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121362926 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR 10/238 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 010/238 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Non-Tower | Q1
121341547 | T2NT DI DIABLO-MIDWAY #3 12/49 INS STRT | DIABLO-MIDWAY #3 | 012/049 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-04-28 | Pismo Beach | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
120939281 | T3NT EI MR BY-SR SW ST #1 23/99A INS ACG | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 023/099A | F | TR3 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-05-05 | Pismo Beach | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121191294 | T2NT EI HMBLDT-TRINITY 54/1B RMV PL BUT | HUMBOLDT-TRINITY | 054/001B | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-05-11 | Eureka | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
120904504 | T2 EI HELMS-GREGG #1 28/174 RPR ROAD | HELMS-GREGG #1 | 028/174 | E | TR2 | 2022-04-01 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-04-29 | Fresno | 2022-05-11 |  | Non-Tower | Q2
120042122 | DI KERCKHOFF-CLOVIS-SNGR #1 7/52 RP FOND | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 007/052 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | COMP | LC | 2020-11-10 | Fresno | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Tower | Q2
119995945 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR B22/495 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B022/495 | F | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2020-10-06 | Sacramento | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Non-Tower | Q1
120805632 | T0 EI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 51/0 RPL S | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 051/000 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-13 | Willits | 2022-05-02 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
120821705 | T3NT DI TMBOR-SN LS OBSPO 43/249 INS ACG | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 043/249 | F | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | COMP | LC | 2021-04-08 | Pismo Beach | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
120899293 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #3 13/50 INS ACG | DIABLO-MIDWAY #3 | 013/050 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-04-28 | Pismo Beach | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
120771562 | T3 IGNACIO-BOLINAS 11/117 RPR CONDW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 011/117B | E | TR3 | 2022-01-15 | 2022-01-23 | COMP | LC | 2021-04-09 | Lakeville | 2022-01-23 | 2022-01-23 | Non-Tower | Q1
119850011 | T3NT NN MISSION POWER TAP 0/9 RMV BUTT | MISSION POWER TAP | 000/009 | F | TR3 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | COMP | LC | 2020-09-16 | Lakeville | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
119839768 | T3NT DI DRM-GRS VY-WR B21/470 RMV PL BUT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B021/470 | F | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2020-09-08 | Sacramento | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
120161426 | T2 BALCH-SANGER 0/5 INST MRKS | BALCH-SANGER | 000/005 | F | TR2 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2020-12-08 | Fresno | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Tower | Q2
119816702 | T3NT DI DRUM SPAULDING 5/112 RMV BUTT | DRUM-SPAULDING | 005/112 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2020-09-10 | Sacramento | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
119816134 | T3NT DI DRUM SPAULDING 5/138 RMV DEBRIS | DRUM-SPAULDING | 005/138 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2020-08-28 | Sacramento | 2022-04-07 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
119768840 | T3NT DI DRM-GRS VL-WR B21/469 RMV PL BUT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B021/469 | F | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2020-09-08 | Sacramento | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
119765462 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR B22/498 RMV DEBR | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B022/498 | F | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2020-09-08 | Sacramento | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
119727760 | DI TAFT-CUYAMA #2 010/091 RPL POLE | TAFT-CUYAMA #2 | 010/091 | E | HFRA |  |  | COMP | LC | 2020-09-03 | Midway | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
119723480 | T3NT NN DRUM-GV-WMR 7/172 RMV PL BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 007/172 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-08-07 | Sacramento | 2022-03-14 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
119722963 | T3NT NN DRM-GRSS VLLY-WMAR 2/60 PL BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 002/060 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-04 | Sacramento | 2022-03-04 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
120139370 | T3NT DI BURNS-LONE STAR #2 3/089 INS MRK | BURNS-LONE STAR #2 | 003/089 | F | TR3 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | COMP | LC | 2020-10-28 | Moss Landing | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Non-Tower | Q1
119983840 | DI GRBRVLLE-LYTNVLLE 059/006 RMV DEBRIS | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 059/006 | F | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-10-30 | Willits | 2022-05-06 | 2022-05-07 | Non-Tower | Q2
119701856 | DI TAFT-CUYAMA #1 12/114 RPR STRW | TAFT-CUYAMA #1 | 012/114 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-27 | Midway | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
120232352 | T2NT DI EXCHEQR-MARIPOSA 8/13 RMV PL BUT | EXCHEQUER-MARIPOSA | 008/013 | F | TR2 | 2022-02-05 | 2022-02-05 | COMP | LC | 2020-11-23 | Fresno | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Tower | Q1
120139283 | T3NT NN DRUM-SPAULDING 003/084 RMV BUTT | DRUM-SPAULDING | 003/084 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2020-10-28 | Sacramento | 2022-03-23 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
119966447 | DI LOS BANOS-PACHECO 004/005 RPL PL | LOS BANOS-PACHECO | 004/005 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-10-27 | Fresno | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Non-Tower | Q1
119640188 | EI TAFT-CUYAMA #1 12/114 RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 012/114 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-19 | Midway | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
119640154 | EI TAFT-CUYAMA #1 11/107 RPR ANCHOR | TAFT-CUYAMA #1 | 011/107 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-19 | Midway | 2022-04-01 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
120110201 | DI DINOSAUR POINT TAP 0/002 (L) RPL STRW | DINOSAUR POINT TAP | 000/002 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-23 | Fresno | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
119917147 | T3NT NN DRUM-GRS VLY-WMR 1/26 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 001/026 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-09-21 | Sacramento | 2022-03-03 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
119907453 | DI MNTA VSTA-PRMNNTE 000/007 RPR GYWW | MONTA VISTA-PERMANENTE | 000/007 | E | HFRA | 2022-04-02 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2020-10-08 | Metcalf | 2022-04-02 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
119978706 | DI LOS BANOS-PACHECO 2/1 RPLC STRW | LOS BANOS-PACHECO | 002/001 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Non-Tower | Q1
119839967 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR 5/139 RMV PL BUT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 005/139 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-09-08 | Sacramento | 2022-03-08 | 2022-03-11 | Non-Tower | Q1
119972720 | T3NT DI BURNS-LONE STAR #2 4/99 RMV BUTT | BURNS-LONE STAR #2 | 004/099 | F | TR3 | 2022-03-21 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2020-10-28 | Moss Landing | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
119978707 | DI LOS BANOS-PACHECO 2/1 RPLC STRW | LOS BANOS-PACHECO | 002/001 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-11-03 | Fresno | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Non-Tower | Q1
119840326 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR 5/142 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 005/142 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-09-08 | Sacramento | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Non-Tower | Q1
119823078 | DI COALINGA #1-SAN MIGUEL 8/2 COMPLETE | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 008/002 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | COMP | LC | 2020-09-25 | Fresno | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Tower | Q2
119844257 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR B23/518 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B023/518 | F | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2020-09-08 | Sacramento | 2022-04-11 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
119815644 | T3NT DI DRM-GRSS VY-WMR B023/521 RMV BUT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B023/521 | F | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2020-09-08 | Sacramento | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
119835301 | T3NT DI DRUM-GRSS VLY B21/472 RMV PL BUT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B021/472 | F | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2020-09-08 | Sacramento | 2022-01-20 | 2022-01-21 | Non-Tower | Q1
119479314 | DI TAFT-CUYAMA #1 12/115 RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 012/115 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-20 | Midway | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
119806434 | T3NT NN DRM GRS VLY WMR 4/112 RMV PL BUT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 004/112 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-11 | Sacramento | 2022-03-10 | 2022-03-11 | Non-Tower | Q1
119805448 | T3NT NN DRM-GRS VLY-WMR 9/229 RMV PL BUT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 009/229 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-08-10 | Sacramento | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Non-Tower | Q1
119473696 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 73/3A INST MRKW | HUMBOLDT-TRINITY | 073/003A | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-15 | Eureka | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q2
119816617 | T3NT NN DRM-GRS VLY-WMAR 11/264 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 011/264 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-09-12 | Sacramento | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Non-Tower | Q2
119839760 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR 4/94 RMV PL BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 004/094 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-09-08 | Sacramento | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
119810008 | NN GARBERVILLE-LAYTNVL 51/4B RMV BUTT | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 051/004B | F | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-08-14 | Willits | 2022-05-08 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
119816610 | T3NT DI DRM-SPLDNG 6/163 RMV PL BUT | DRUM-SPAULDING | 006/163 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2020-09-11 | Sacramento | 2022-05-21 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
119805596 | T3NT NN DRM-GRS VLY-WMR B18/404 RMV DBRS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B018/404 | F | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-06 | COMP | LC | 2020-08-10 | Sacramento | 2022-01-20 | 2022-01-21 | Non-Tower | Q1
119803159 | T3NT NN DRM-GRSS VLLY-WMR 9/219 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 009/219 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-08-07 | Sacramento | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Non-Tower | Q1
119818386 | T3NT DI DRM-SPAULDING 5/122 RMV DEBRIS | DRUM-SPAULDING | 005/122 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2020-09-11 | Sacramento | 2022-03-24 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
119818354 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 0/21 RMV PL BUTT | DRUM-SPAULDING | 000/021 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2020-09-11 | Sacramento | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Non-Tower | Q1
119818020 | T3NT DI GOLD HILL #1 22/333 RMV PL BUTT | GOLD HILL #1 | 022/333 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2020-09-11 | Sacramento | 2022-04-10 | 2022-04-10 | Non-Tower | Q2
119788683 | T3NT DI DM-GRS VLY-WR 10/243 RMV PL BUT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 010/243 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-09-14 | Sacramento | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
119766438 | T3NT DI DR-GRS VLY-WR B22/494 RMV PL BUT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B022/494 | F | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2020-09-08 | Sacramento | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Non-Tower | Q1
119718158 | DI TAFT-CUYAMA #2 9/83 RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #2 | 009/083 | E | HFRA | 2022-06-08 | 2022-06-09 | COMP | LC | 2020-09-03 | Midway | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
119775155 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR B20/454 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B020/454 | F | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2020-09-08 | Sacramento | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Non-Tower | Q1
119767345 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WR 6/161 COMPLETE | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 006/161 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-09-08 | Sacramento | 2022-04-05 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
119703518 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 2/47 RMV BUTT | DRUM-SPAULDING | 002/047 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2020-08-28 | Sacramento | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
119775270 | T3NT DI DM-GS VLY-WMR B24/534 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B024/534 | F | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2020-09-08 | Sacramento | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
119764876 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR B21/468 RMV BUT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B021/468 | F | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2020-09-08 | Sacramento | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
119763095 | T3 DI DRM GRS VLY-WMR B22/487 RMV DEBRIS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B022/487 | F | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2020-09-08 | Sacramento | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Non-Tower | Q1
119724789 | T3NT NN DRM-GRSS VLLY-WMR 3/83 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 003/083 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-05 | Sacramento | 2022-03-04 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
119839962 | T3NT DI DM-GS VLY-WMR B21/474 RMV DEBRIS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B021/474 | F | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2020-09-08 | Sacramento | 2022-01-20 | 2022-01-21 | Non-Tower | Q1
119839428 | T3NT DI DRM-GRS VY-WMR B21/471 RMV DEBRI | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B021/471 | F | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2020-09-08 | Sacramento | 2022-01-20 | 2022-01-21 | Non-Tower | Q1
119829191 | DI COALNGA #1-SAN MIGEL 007/002 COMPLETE | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 007/002 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | COMP | LC | 2020-09-29 | Fresno | 2022-05-09 | 2022-05-09 | Tower | Q2
119634142 | EI TAFT-CUYAMA #1 12/117 RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 012/117 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-18 | Midway | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
119634106 | EI TAFT-CUYAMA #1 13/123 RPR ANCHOR | TAFT-CUYAMA #1 | 013/123 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-18 | Midway | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
119632738 | EI TAFT-CUYAMA #1 13/124 RPR ANCHOR | TAFT-CUYAMA #1 | 013/124 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-18 | Midway | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
119604396 | EI WISHON-COPPERMINE 14/107 COMPLETE | WISHON-COPPERMINE | 014/107 | E | HFRA | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2020-08-12 | Fresno | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Tower | Q2
119775420 | T3NT DI DRM-GS VL-WR B22/499 RMV PL BUT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B022/499 | F | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2020-09-08 | Sacramento | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
119592696 | T3NT DI FULTON-CALISTOGA -16/1 RMV BUTT | FULTON-CALISTOGA | -016/001 | F | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | COMP | LC | 2020-08-10 | Lakeville | 2022-05-28 | 2022-05-28 | Non-Tower | Q2
119763654 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR B21/485 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B021/485 | F | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2020-09-08 | Sacramento | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Non-Tower | Q1
119295844 | DI WISHON-COPPERMINE 15/108 COMPLETE | WISHON-COPPERMINE | 015/108 | E | HFRA | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2020-06-29 | Fresno | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Tower | Q2
119295274 | T3NT EI DRUM-GRASS VLY-WMR 2/53 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 002/053 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-01 | Sacramento | 2022-03-04 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
119577136 | EI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 57/4 RMV BUTT | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 057/004 | F | HFRA |  |  | COMP | LC | 2020-08-07 | Willits | 2022-05-07 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
119709665 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 5/124 RMV DEBRIS | DRUM-SPAULDING | 005/124 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2020-08-29 | Sacramento | 2022-03-25 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
119559588 | EI GARBERVILLE-LAYTONVIL 56/13 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 056/013 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-08-04 | Willits | 2022-05-06 | 2022-05-07 | Non-Tower | Q2
119551732 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 0/2 RMV PL BUTT | DRUM-SPAULDING | 000/002 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2020-08-03 | Sacramento | 2022-05-20 | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
119539654 | EI GRBRVILLE-LYTNVILE 61/10 RMV PL BUTT | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 061/010 | F | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-07-31 | Willits | 2022-05-07 | 2022-05-08 | Non-Tower | Q2
119512044 | DI TAFT-CUYAMA #1 10/97 RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 010/097 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-22 | Midway | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
119504543 | T3NT DI DRUM-GRS VLY-WMR 3/88 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 003/088 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-23 | Sacramento | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
119722964 | T3NT NN DRM-GRSS VLLY-WMAR 2/60 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 002/060 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-04 | Sacramento | 2022-03-04 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
119720039 | T3NT NN DRM-GS VLY-WMR 10/240 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 010/240 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-08-07 | Sacramento | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
119634137 | EI TAFT-CUYAMA #1 12/117 RPR ANCHOR | TAFT-CUYAMA #1 | 012/117 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-18 | Midway | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
119634132 | EI TAFT-CUYAMA #1 12/118 RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 012/118 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-18 | Midway | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
119632753 | EI TAFT-CUYAMA #1 13/125 RPR ANCHOR | TAFT-CUYAMA #1 | 013/125 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-18 | Midway | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
119632699 | EI TAFT-CUYAMA #1 13/124 RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 013/124 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-18 | Midway | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
119630795 | EI TAFT-CUYAMA #1 14/128 RPR ANCHOR | TAFT-CUYAMA #1 | 014/128 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-18 | Midway | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
119630481 | EI TAFT-CUYAMA #1 14/130 RPL ANCHOR | TAFT-CUYAMA #1 | 014/130 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-18 | Midway | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
119516371 | DI TAFT-CUYAMA #1 012/113 RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 012/113 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-23 | Midway | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
119512046 | DI TAFT-CUYAMA #1 10/97 RPLC HRDD | TAFT-CUYAMA #1 | 010/097 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-22 | Midway | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
119491919 | T0 DI TAFT-CUYAMA #1 9/90 RPL STRW | TAFT-CUYAMA #1 | 009/090 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-22 | Midway | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
119490885 | DI TAFT-CUYAMA #1 13/126 RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 013/126 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-21 | Midway | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
119490052 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR 4/105 RMV DEBRIS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 004/105 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-22 | Sacramento | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Non-Tower | Q1
119487071 | DI TAFT-CUYAMA #1 13/120 RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 013/120 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-21 | Midway | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
119486572 | DI TAFT-CUYAMA #1 13/125 RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 013/125 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-21 | Midway | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
119483740 | DI TAFT-CUYAMA #1 13/123 RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 013/123 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-20 | Midway | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
119483579 | DI TAFT-CUYAMA #1 12/111 RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 012/111 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-21 | Midway | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
119482157 | DI TAFT-CUYAMA #1 14/129 RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 014/129 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-20 | Midway | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
119482109 | DI TAFT-CUYAMA #1 13/121 RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 013/121 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-20 | Midway | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
119481944 | DI TAFT-CUYAMA #1 12/116 RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 012/116 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-20 | Midway | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
119480419 | T3NT DI DRM-GRSS VLY-WMR 9/216 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 009/216 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-07-20 | Sacramento | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Non-Tower | Q1
119480012 | DI TAFT-CUYAMA #1 12/112 RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 012/112 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-21 | Midway | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
119478869 | DI TAFT-CUYAMA #1 14/127 RPR STRW | TAFT-CUYAMA #1 | 014/127 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-20 | Midway | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
119478868 | DI TAFT-CUYAMA #1 14/127 RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 014/127 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-20 | Midway | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
119467233 | EI LOS BANOS-PACHECO 07/007L RPL PL | LOS BANOS-PACHECO | 007/007 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-07-17 | Fresno | 2022-03-16 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
119358086 | T3NT DI KESWICK-TRINITY 4/66 RMV PL BUTT | KESWICK-TRINITY | 004/066 | F | TR3 | 2022-05-30 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-12 | Non-Tower | Q2
119335751 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 2/46 RMV BUTT | DRUM-SPAULDING | 002/046 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2020-07-07 | Sacramento | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
119328513 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 0/20 RMV PL BUTT | DRUM-SPAULDING | 000/020 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2020-07-07 | Sacramento | 2022-05-21 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
119314200 | T3NT EI DRM-GRSS VLLY-WMAR 0/16 RMV PL B | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 000/016 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-06 | Sacramento | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
119314174 | T3NT EI DRM-GRSS VLLY-WMAR 0/17 RMV PL B | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 000/017 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-06 | Sacramento | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
119313498 | EI T3NT DRUM-GRSS VLLY-WMR 3/79 RMV PL B | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 003/079 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-06 | Sacramento | 2022-04-26 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
119303654 | EI T3NT DRM-GRSS VLLY-WMR 0/14 RMV PL BU | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 000/014 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-02 | Sacramento | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
119301212 | T3NT EI DRUM-GRASS VALLEY-WMR 2/64 RMV B | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 002/064 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-02 | Sacramento | 2022-03-02 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
119233522 | DI WISHON-COPPERMINE 14/105 COMPLETE | WISHON-COPPERMINE | 014/105 | E | HFRA | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2020-06-25 | Fresno | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Tower | Q2
119233479 | DI WISHON-COPPERMINE 14/105 INST STEPS | WISHON-COPPERMINE | 014/105 | E | HFRA | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2020-06-25 | Fresno | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Tower | Q2
119231227 | DI WISHON-COPPERMINE 14/106 COMPLETE | WISHON-COPPERMINE | 014/106 | E | HFRA | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2020-06-25 | Fresno | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Tower | Q2
119195359 | T3NT DI COLGATE-ALLGHANY 20/545 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 020/545 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-22 | Sacramento | 2022-06-14 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
119160870 | DI GRBRVLL LYTNVILL 51/004A RMV PL BUTT | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 051/004A | F | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-06-09 | Willits | 2022-05-08 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
119140571 | T3NT DI CRESTA-RIO OSO 12/98 RMV DEBRIS | CRESTA-RIO OSO | 012/098 | F | TR3 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2020-06-04 | Table Mountain | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Tower | Q2
119120369 | T2 DI TRINITY-MPL CRK 52/0(C) RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 052/000C | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-06-03 | Eureka | 2022-02-24 | 2022-02-06 | Non-Tower | Q1
119119550 | T3NT DI DRUM-HIGGINS A005/52C RMV STUB | DRUM-HIGGINS | A005/052C | F | TR3 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | COMP | LC | 2020-06-01 | Sacramento | 2022-05-27 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
119119388 | T3NT DI DRM GRSS VLY WMR 9/220 INST MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 009/220 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Non-Tower | Q1
119119099 | T3NT DI DRM-GRS VLLY-WMR 2/56 RMV PL BUT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 002/056 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
119118951 | T3NT DI DRM-GRS VLL-WMR 03/069 INST MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 003/069 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-03-02 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
119118950 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR 3/69 RMV PL BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 003/069 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-03-02 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
119118873 | DI DRUM-SPAULDING 0/13 RMV PL BUTT | DRUM-SPAULDING | 000/013 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2020-05-29 | Sacramento | 2022-03-16 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
119118798 | T3NT DI DRM GRS VLLY WMR 5/126 INST MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 005/126 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-05-27 | Sacramento | 2022-03-09 | 2022-03-11 | Non-Tower | Q1
119118792 | T3NT DI DRM GRSS VLLY WMR 5/126 RMV STUB | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 005/126 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-05-27 | Sacramento | 2022-03-09 | 2022-03-11 | Non-Tower | Q1
119118780 | T3NT DI DRM GRSS VLLY WMR 4/95 RMV STUB | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 004/095 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-05-27 | Sacramento | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Tower | Q1
119118489 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 4/92 RMV PL BUTT | DRUM-SPAULDING | 004/092 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2020-05-29 | Sacramento | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
119118049 | T3NT DI DRUM SPAULDING 1/26 RMV PL BUTT | DRUM-SPAULDING | 001/026 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2020-05-29 | Sacramento | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Non-Tower | Q1
119117920 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 1/22 RMV PL BUTT | DRUM-SPAULDING | 001/022 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2020-06-01 | Sacramento | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Non-Tower | Q1
119117582 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 1/29 RMV PL BUTT | DRUM-SPAULDING | 001/029 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2020-06-01 | Sacramento | 2022-05-21 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
119117554 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR 0/22 RMV PL BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 000/022 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-03-03 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
119117466 | T3NT DI DRM-GSS VLY-WEI 4/100 RMV PL BUT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 004/101 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Non-Tower | Q1
119116957 | DI DRUM-SPAULDING 0/6 RMV PL BUTT | DRUM-SPAULDING | 000/006 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2020-05-29 | Sacramento | 2022-05-20 | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
119116467 | T3NT DI DM GS-GS VY WR 1/30 RMV PL BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 001/030 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-03-03 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
119116218 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR 6/160 COMPLETE | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 006/160 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-04-06 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
119115240 | T2NT DI BRDGEVLE-GRBRVLE 21/4 RMV BUTT | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 021/004 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2020-06-02 | Eureka | 2022-01-15 | 2022-01-15 | Non-Tower | Q1
119115191 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR 8/198 RMV PL BUT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 008/198 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
119114762 | T3NT DI DRM-GSS VLY-WEI 4/100 RMV PL BUT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 004/100 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Non-Tower | Q1
119109573 | T3NT DI DRUM-HIGGINS A005/052B RMV STUB | DRUM-HIGGINS | A005/052B | F | TR3 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | COMP | LC | 2020-06-01 | Sacramento | 2022-05-27 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
119099392 | T3NT DI DRM-GRSS VY-WMR 10/248 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 010/248 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-05-27 | Sacramento | 2022-03-14 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
119088683 | T3NT DI DRM-GS VY-WAR 10/239 RMV PL BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 010/239 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-05-27 | Sacramento | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Non-Tower | Q1
119084574 | T3NT DI DM GS-GS VY WR 1/38 RMV PL BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 001/038 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-03-04 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
119084514 | T3NT DI DRM-GRS VY-WMR 6/156 RMV PL BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 006/156 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
119084472 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR 8/194 RMV DEBRIS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 008/194 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-04-12 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
119084466 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR 8/205 INST MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 008/205 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
119084465 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR 8/205 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 008/205 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
119083348 | T3 DI DRM-GRS VLLY-WMR 6/152 RMV PL BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 006/152 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
119083258 | T3NT DI DRM-GRS VY-WEI 10/238 RMV PL BUT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 010/238 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Non-Tower | Q1
119082457 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR 8/202 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 008/202 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-05-27 | Sacramento | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
119081791 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR 4/113 RMV PL BUT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 004/113 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-03-10 | 2022-03-11 | Non-Tower | Q1
119081566 | T3NT DI DRUM-GRASS VLEY 0/11 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 000/011 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
119080669 | T3NT DI DRUM-GRS VLY-WMR 5/135 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 005/135 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-05-27 | Sacramento | 2022-03-08 | 2022-03-11 | Non-Tower | Q1
119014291 | T2NT KRCKHFF-CLVS-SNGER #1 4/27 INST ACG | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 004/027 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-05-11 | Fresno | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Non-Tower | Q1
119014267 | T2NT KRCKHFF-CLVIS-SNGR #1 4/28 INST ACG | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 004/028 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-05-11 | Fresno | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Non-Tower | Q1
118977428 | EI T3NT BRIDGVLLE-GRBRVLLE 4/6 RMV DEBRI | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 004/006 | F | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2020-05-03 | Eureka | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Non-Tower | Q1
118957158 | T3 EI BRIDGEVILLE-GARBERVLL 5/9 RMV PL B | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 005/009 | F | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2020-04-28 | Eureka | 2022-01-16 | 2022-01-21 | Non-Tower | Q1
118957054 | T3NT EI BRIDGEVILLE-GARBRVLE 5/16 RMV BU | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 005/016 | F | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2020-04-28 | Eureka | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Non-Tower | Q1
118948413 | T3NT EI BRIDGEVILLE-GRBRVLL 7/10 RMV PL | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 007/010 | F | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2020-04-24 | Eureka | 2022-01-15 | 2022-01-15 | Non-Tower | Q1
118940791 | T3NT EI BRDGVLE-GRBRVLLE 10/6 RMV BUTT | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 010/006 | F | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2020-04-22 | Eureka | 2022-01-15 | 2022-01-15 | Non-Tower | Q1
118248814 | T2NT MORRO BAY-MESA 0/2 INST ACG | MORRO BAY-MESA | 000/002 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2019-12-09 | Pismo Beach | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
118202436 | T3NT BRIDGEVILLE-CTNWD 85/600 INS ACG | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 085/600 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2019-11-25 | Eureka | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
118179474 | BRIDGEVILLE-CTTNWD 77/551 INS ATCG | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 077/551 | E | HFRA | 2022-05-16 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2019-11-16 | Eureka | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
118179409 | T0 BRIDGEVILLE-CTTNWD 077/552 INS ATCG | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 077/552 | F | HFRA | 2022-05-16 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2019-11-16 | Eureka | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
117498717 | HUMBOLDT-TRINITY 103/002L REPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 103/002 | E | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2019-05-13 | Eureka | 2022-01-22 | 2022-01-22 | Non-Tower | Q1
117459856 | HUMBOLDT-TRINITY 103/2R REPLACE POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 103/002 | E | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2019-05-13 | Eureka | 2022-01-22 | 2022-01-22 | Non-Tower | Q1
117260622 | T2NT DI MORRO BAY-MESA 010/049 INST ACG | MORRO BAY-MESA | 010/049 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2019-04-25 | Pismo Beach | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
117220394 | T2NT MOSS LANDING-CBRN 15/073 RMV VG RD | MOSS LANDING-COBURN | 015/073 | F | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2019-05-13 | Moss Landing | 2022-06-06 |  | Non-Tower | Q2
121743491 | T2NT DI HUMBOLT-TRINITY 064/0B INS MRKW | HUMBOLDT-TRINITY | 064/000B | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-15 | Eureka | 2022-06-05 | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
121785761 | T2NT EI DRUM-RIO OSO #1 16/140 INS MRKS | DRUM-RIO OSO #1 | 016/140 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-07-23 | Sacramento | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Tower | Q1
121397708 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 001/040 INS MRKW | DRUM-SPAULDING | 001/040 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-19 | Sacramento | 2022-03-17 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121385154 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 006/160 RMV BUT | DRUM-SPAULDING | 006/160 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
121071487 | T2 DI COLGATE-PALERMO 2/33 RMV DEBRIS | COLGATE-PALERMO | 002/033 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
119818219 | T3NT DI DRUB-SPAULDING 2/062 INST MRKW | DRUM-SPAULDING | 002/062 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2020-09-10 | Sacramento | 2022-03-21 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
119102641 | T3NT DI DESABLA-CNTRVLE 0/17C RMV BUTT | DESABLA-CENTERVILLE | 000/017 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-05-28 | Table Mountain | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121688083 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 000/6C INST MRKW | DRUM-SUMMIT #2 | 000/006C | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-06-11 | Sacramento | 2022-06-09 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121685405 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #1 00/10A RPL MRKW | DRUM-SUMMIT #1 | 000/010A | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-14 | Sacramento | 2022-04-12 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
121567621 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #1 5/61B COMPLETE | DRUM-SUMMIT #1 | 005/061B | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-15 | Sacramento | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Non-Tower | Q2
121711923 | T3 DI DRUM-SUMMIT #1 5/61A RMV STUB | DRUM-SUMMIT #1 | 005/061A | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-14 | Sacramento | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Non-Tower | Q2
121518371 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #1 00/08 RMV STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 000/008 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-04 | Sacramento | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
121516765 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 5/145 INS HV | DRUM-SPAULDING | 005/145 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-05 | Sacramento | 2022-04-07 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
120893356 | T2 DI TULE-SPRINGVILLE 019/004 RMV BUTT | TULE-SPRINGVILLE | 019/004 | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-07 | COMP | LC | 2021-04-27 | Midway | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
121499787 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #1 3/37 RMV DBRS | DRUM-SUMMIT #1 | 003/037 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-04 | Sacramento | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
121575605 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 006/151 RMV DBRS | DRUM-SPAULDING | 006/151 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
121568807 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #1 5/63 COMPLETE | DRUM-SUMMIT #1 | 005/063 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-15 | Sacramento | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Non-Tower | Q2
121567624 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 3/81 RMV DEBRIS | DRUM-SPAULDING | 003/081 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-15 | Sacramento | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
121405129 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 2/59 RMV DEBRIS | DRUM-SPAULDING | 002/059 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-19 | Sacramento | 2022-03-22 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
121401085 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #1 9/095A RMV BUTT | DRUM-RIO OSO #1 | 009/095A | F | TR3 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-05-25 | Sacramento | 2022-02-15 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
121399454 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 001/042 RMV BUTT | DRUM-SPAULDING | 001/042 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-18 | Sacramento | 2022-03-17 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121397641 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 00/12 RMV DEBRS | DRUM-SPAULDING | 000/012 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-19 | Sacramento | 2022-03-14 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121398023 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 00/16 RMV DBRS | DRUM-SPAULDING | 000/016 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-19 | Sacramento | 2022-03-16 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121567628 | T3 DI DRUM-SPAULDING 005/148 RMV DEBRIS | DRUM-SPAULDING | 005/148 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-15 | Sacramento | 2022-04-07 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
121385448 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 3/87 RMV DEBRIS | DRUM-SPAULDING | 003/087 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-03-23 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
121391341 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 004/091 RMV DBRS | DRUM-SPAULDING | 004/091 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-14 | Sacramento | 2022-03-22 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121516761 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #1 2/31 RMV DBRS | DRUM-SUMMIT #1 | 002/031 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-04 | Sacramento | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
121384762 | T3NT DI DRUM-SLDING 003/089 RMV PL BUTT | DRUM-SPAULDING | 003/089 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-03-24 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
121516548 | T3NT DI DRM-SPLDNG-N WP 03/76 RMV DEBRIS | DRUM-SPAULDING | 003/076 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-05 | Sacramento | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
121512997 | T3NT DI DRM-SMMIT #1 4/49 RMV BUTT CMPLT | DRUM-SUMMIT #1 | 004/049 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-04 | Sacramento | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Non-Tower | Q2
121500404 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #1 4/58 COMPLETE | DRUM-SUMMIT #1 | 004/058 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-04 | Sacramento | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Non-Tower | Q2
121518491 | T3NT DI DRUM-SPAULDING NWP 0/17 RMV DBRS | DRUM-SPAULDING | 000/017 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-05 | Sacramento | 2022-03-16 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121404974 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 2/45 RMV BUTT | DRUM-SPAULDING | 002/045 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-19 | Sacramento | 2022-03-18 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121405214 | T3NT DI DRUB-SPAULDING 2/62 RMV BUTT | DRUM-SPAULDING | 002/062 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-19 | Sacramento | 2022-03-21 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
121405149 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 0/11 RMV DEBR | DRUM-SPAULDING | 000/011 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-19 | Sacramento | 2022-03-14 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121397688 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 2/49 RMV DBRIS | DRUM-SPAULDING | 002/049 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-19 | Sacramento | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Non-Tower | Q1
121390968 | T3NT DI DRUM-SPULDG 004/098 RMV DBRS | DRUM-SPAULDING | 004/098 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-14 | Sacramento | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121397561 | T3NT DI DRUM-SPAULDNG 1/34 INST MRKS | DRUM-SPAULDING | 001/034 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-19 | Sacramento | 2022-03-17 | 2022-03-23 | Tower | Q1
121385920 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 005/117 RMV DBRS | DRUM-SPAULDING | 005/117 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-14 | Sacramento | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
121385861 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 4/93 RMV PL BUTT | DRUM-SPAULDING | 004/093 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-14 | Sacramento | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121387303 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 5/119 RMV DBRIS | DRUM-SPAULDING | 005/119 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-14 | Sacramento | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
121385524 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 3/87 INST MRKW | DRUM-SPAULDING | 006/166 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-04-12 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
121384845 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 2/35 RMV BUTT | COLGATE-PALERMO | 002/035 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-05-21 | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
120736188 | T3NT EI DRM-SPLDNG 2/52 INS MRKW | DRUM-SPAULDING | 002/052 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-04-02 | Sacramento | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Non-Tower | Q1
121398095 | T3NT DI DRUM-SPAULDNG 5/132 RMV PL BUTT | DRUM-SPAULDING | 005/132 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-14 | Sacramento | 2022-03-25 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
121398078 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 003/069 INST NMW | DRUM-SPAULDING | 003/069 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-19 | Sacramento | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
121398077 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 003/069 RMV DBRS | DRUM-SPAULDING | 003/069 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-19 | Sacramento | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
121397796 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 006/159 RMV BUTT | DRUM-SPAULDING | 006/159 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
121397496 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 002/048 RMV BUTT | DRUM-SPAULDING | 002/048 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-19 | Sacramento | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Non-Tower | Q1
121388686 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 5/134 RMV DBRS | DRUM-SPAULDING | 005/134 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-14 | Sacramento | 2022-03-25 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
120936105 | T2 EI COLGATE-PALERMO 3/039 | COLGATE-PALERMO | 003/039 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-05-05 | Sacramento | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121320630 | T2 DI TULE-SPRINGVILLE 19/3 RMV BUTT | TULE-SPRINGVILLE | 019/003 | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-07 | COMP | LC | 2021-04-21 | Midway | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
121332015 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 3/83 RMV DEBRIS | DRUM-SPAULDING | 003/083 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
120918069 | T3NT EI BRUNSWICK #1 TAP 1/9 INS MRKS | BRUNSWICK #1 TAP | 001/009 | F | TR3 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-04-27 | Sacramento | 2022-02-11 | 2022-02-16 | Tower | Q1
120761563 | T3NT EI DRUM-SPAULDING 4/107 RMV DBRS | DRUM-SPAULDING | 004/107 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-04-05 | Sacramento | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
119340365 | T3NT DESABLA-CNTRVLLE 1/22C RMV PL BUTT | DESABLA-CENTERVILLE | 001/022C | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-09 | Table Mountain | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
119105591 | T3NT DI DESABLA-CNTRVL 3/42L RMV DEBRIS | DESABLA-CENTERVILLE | 003/042 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-05-19 | Table Mountain | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
117594547 | T2NT DI DRUM-SPAULDING 9/229 INST MRKW | DRUM-SPAULDING | 009/229 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2019-07-11 | Sacramento | 2022-04-12 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
117386240 | T2NT DI PLRMO-CLGTE C8/37 INS MRKS | PALERMO-COLGATE | C008/037 | E | TR2 | 2022-04-05 | 2022-04-11 | COMP | LC | 2019-05-22 | Sacramento | 2022-04-04 | 2022-04-10 | Tower | Q2
121568944 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #2 11/17B INS HV | DRUM-SUMMIT #2 | 011/137B | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-06-15 | Sacramento | 2022-06-07 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
119897664 | T3 DI DESABLA-CNTRVL 0/10 RMV BUTT | DESABLA-CENTERVILLE | 000/010 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-10-08 | Table Mountain | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
119103320 | T3NT DI ORO FINO TP 0/11 REMOVE DEBRIS | ORO FINO TAP | 000/011 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
119087476 | T3 DI DESABLA-CENTERVILLE 5/69 RMV BUTT | DESABLA-CENTERVILLE | 005/069 | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
121688081 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 000/6B INST MRKW | DRUM-SUMMIT #2 | 000/006B | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-06-11 | Sacramento | 2022-06-09 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121643944 | T3NT DI DRUM-HIGGINS A005/052A RMV BUTT | DRUM-HIGGINS | A005/052A | F | TR3 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | COMP | LC | 2021-06-26 | Sacramento | 2022-05-27 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
121519002 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #2 7/89R INST MRKW | DRUM-SUMMIT #2 | 007/089 | F | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-06-08 | Sacramento | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121518217 | T3NT DI DRM-SMT #1 -STEEL 4/53 RMV DBRS | DRUM-SUMMIT #1 | 004/053 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-04 | Sacramento | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Non-Tower | Q2
121653734 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #2 8/99A RMV DEBRIS | DRUM-SUMMIT #2 | 008/099A | F | TR2 | 2022-05-23 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-06-27 | Sacramento | 2022-06-02 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121729737 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 013/122C INS MRKW | DRUM-HIGGINS | 013/122C | F | TR3 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | COMP | LC | 2021-06-13 | Sacramento | 2022-05-25 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121731972 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #1 00/06B RMV DBRI | DRUM-SUMMIT #1 | 000/006B | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-07-08 | Sacramento | 2022-06-18 | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121687859 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 000/6A INST MRKW | DRUM-SUMMIT #2 | 000/006A | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-06-11 | Sacramento | 2022-06-09 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121684708 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #1 000/010C RPL MRKW | DRUM-SUMMIT #1 | 000/010C | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-14 | Sacramento | 2022-04-12 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
121717772 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #2 9/104C INS MRKW | DRUM-SUMMIT #2 | 009/104C | F | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-07-08 | Sacramento | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121717639 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #2 9/104A INS MRKW | DRUM-SUMMIT #2 | 009/104A | F | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-07-08 | Sacramento | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121717636 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #2 9/104B RMV DBRS | DRUM-SUMMIT #2 | 009/104B | F | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-07-08 | Sacramento | 2022-06-03 | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
121661616 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #2 7/86B INS MRKW | DRUM-SUMMIT #2 | 007/086B | F | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-02 | Sacramento | 2022-06-04 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121585474 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 2/25 RMV DEBRIS | DRUM-SUMMIT #2 | 002/025 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-06-17 | Sacramento | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
121452884 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 005/061B RMV DBRS | DRUM-SUMMIT #2 | 005/061B | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-05-28 | Sacramento | 2022-06-02 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121516716 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 0/11 INST MRKW | DRUM-SUMMIT #2 | 000/011 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-06-04 | Sacramento | 2022-06-09 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121523421 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 005/060L RMV DBRS | DRUM-SUMMIT #2 | 005/060 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-06-04 | Sacramento | 2022-06-02 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
120120912 | T3NT DI DESABLA-CNTERVILLE 1/20 RMV BUTT | DESABLA-CENTERVILLE | 001/020 | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-11-30 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
119631679 | EI T3NT DRUM-SPAULDING 3/88 INST MRKS | DRUM-SPAULDING | 003/088 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2020-08-18 | Sacramento | 2022-03-23 | 2022-03-26 | Tower | Q1
120126444 | T3NT DI DESBLA-CENTERVILLE 3/38 RMV STUB | DESABLA-CENTERVILLE | 003/038 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-10-07 | Table Mountain | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
119816312 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 2/61 INST MRKS | DRUM-SPAULDING | 002/061 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2020-08-29 | Sacramento | 2022-03-18 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
119814199 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 3/85 INST MRKW | DRUM-SPAULDING | 003/085 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2020-08-29 | Sacramento | 2022-03-23 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
119337741 | T3NT EI DSABLA-CNTVILLE 2/32 RMV PL BUTT | DESABLA-CENTERVILLE | 002/032 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-07-09 | Table Mountain | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
119840321 | T3NT DI DESABLA-CNTRVL 4/44 RMV PL BUTT | DESABLA-CENTERVILLE | 004/044 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-09-08 | Table Mountain | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
119505236 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 13/122A INS HV | DRUM-HIGGINS | 013/122A | F | TR3 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | COMP | LC | 2020-07-23 | Sacramento | 2022-05-25 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
119490874 | T3NT DI DESABLA-CENTRVLL 0/3 RMV DEBRIS | DESABLA-CENTERVILLE | 000/003 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-07-22 | Table Mountain | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
119340996 | EI T3NT DSBLA-CENTERVIE 1/24 RMV PL BUT | DESABLA-CENTERVILLE | 001/024 | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-09 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
119140081 | T3NT DI DESABLA-CNTRVLL 0/7 RMV BUTT | DESABLA-CENTERVILLE | 000/007 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-05 | Table Mountain | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
119119315 | T3NT DI DSBLA-CNTERVILE 4/59 RMV PL BUTT | DESABLA-CENTERVILLE | 004/059 | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Tower | Q2
119118590 | T3NT DI DSBL-CENTERVILLE 0/6 RMV PL BUTT | DESABLA-CENTERVILLE | 000/006 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
119118338 | T3NT DI DSBLA CNTRVL 0/9 RMV BUTT | DESABLA-CENTERVILLE | 000/009 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-05-28 | Table Mountain | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
119118222 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 004/103 INS MRKW | DRUM-SPAULDING | 004/103 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2020-05-29 | Sacramento | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
119117713 | T3NT DI DESABLA-CENTRVLE 3/36 RMV BUTTS | DESABLA-CENTERVILLE | 003/036 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
119117689 | T3NT DI DESBL-CNTRVLL 0/5 RMV PL BUTT | DESABLA-CENTERVILLE | 000/005 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
119102568 | T3NT DI DESABLA-CNTRVILLE 0/17B RMV BUTT | DESABLA-CENTERVILLE | 000/017 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-05-28 | Table Mountain | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
117463778 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 0/21 INST MRKW | DRUM-SPAULDING | 000/021 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2019-06-11 | Sacramento | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Non-Tower | Q1
117444747 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 4/92 INST MRKW | DRUM-SPAULDING | 004/092 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2019-06-12 | Sacramento | 2022-03-22 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
117384644 | T2 DI PALERMO-COLGATE C010/044 INST MRKS | PALERMO-COLGATE | C010/044 | F | TR2 | 2022-04-05 | 2022-04-11 | COMP | LC | 2019-05-20 | Sacramento | 2022-04-04 | 2022-04-10 | Tower | Q2
117266727 | T2 DI PALERMO-COLGATE C004/019 INST MRKS | PALERMO-COLGATE | C004/019 | E | TR2 | 2022-04-05 | 2022-04-11 | COMP | LC | 2019-05-01 | Sacramento | 2022-04-05 | 2022-04-06 | Tower | Q2
115671766 | T2NT DI DRM-GRSS VLY-WMR 11/252 RPL MRKS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 011/252 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2019-01-04 | Sacramento | 2022-04-13 | 2022-04-14 | Tower | Q2
117955403 | T2NT DI DRM-GRS VLY-WMR 13/299 INST MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 013/299 | F | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2019-10-02 | Sacramento | 2022-04-01 | 2022-04-03 | Non-Tower | Q2
117911626 | T3NT DI DRUM-GRAS VLY-WMR 2/64 INST MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 002/064 | F | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2019-09-24 | Sacramento | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
117751399 | T3NT DI DRM-GSS VLY-WR B020/456 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B020/456 | F | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2019-08-12 | Sacramento | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Non-Tower | Q1
117599300 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 004/093 INST MRKW | DRUM-SPAULDING | 004/093 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2019-07-11 | Sacramento | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
117558196 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 00/01 INST MRKW | DRUM-SPAULDING | 000/001 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2019-07-02 | Sacramento | 2022-05-20 | 2022-05-21 | Tower | Q2
117475140 | T2NT DI COLGATE-PALER 8/162 INST MRKW | COLGATE-PALERMO | 008/162 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2019-06-17 | Sacramento | 2022-05-17 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
117464723 | T3NT DI DRM-GS VLLY-WR 006/162 INST MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 006/162 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2019-06-13 | Sacramento | 2022-04-05 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
117463923 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 3/68 INST MRKW | DRUM-SPAULDING | 003/068 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2019-06-11 | Sacramento | 2022-03-22 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
117457339 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 004/105 INST MRKW | DRUM-SPAULDING | 004/105 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2019-06-11 | Sacramento | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
117449885 | T2 DI DRUM-SPAULDING 9/232 INSTL MRKW | DRUM-SPAULDING | 009/232 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2019-06-13 | Sacramento | 2022-04-12 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
117445714 | T2 DI DRUM-SPAULDING 9/235 INS MRKW | DRUM-SPAULDING | 009/235 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2019-06-12 | Sacramento | 2022-04-12 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
117443683 | T3NT DI DRU SPA 1/22 INST MRKW | DRUM-SPAULDING | 001/022 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2019-06-11 | Sacramento | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Non-Tower | Q1
117443652 | T3NT DI DRU SPA 2/48 INST MRKW | DRUM-SPAULDING | 002/048 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2019-06-11 | Sacramento | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Non-Tower | Q1
117442862 | T3NT DI DRM- SPLDING 4/110 INST MRKS | DRUM-SPAULDING | 004/110 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2019-06-11 | Sacramento | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
117271670 | T2 DI PALERMO-COLGATE C005/025 INST MRKS | PALERMO-COLGATE | C005/025 | E | TR2 | 2022-04-05 | 2022-04-11 | COMP | LC | 2019-05-01 | Sacramento | 2022-04-05 | 2022-04-06 | Tower | Q2
117271638 | T2 DI PALERMO-COLGATE C005/024 INST MRKS | PALERMO-COLGATE | C005/024 | E | TR2 | 2022-04-05 | 2022-04-11 | COMP | LC | 2019-05-01 | Sacramento | 2022-04-05 | 2022-04-06 | Tower | Q2
117271636 | T2 DI PALERMO-COLGATE C003/012 INST MRKS | PALERMO-COLGATE | C003/012 | E | TR2 | 2022-04-05 | 2022-04-11 | COMP | LC | 2019-05-02 | Sacramento | 2022-04-05 | 2022-04-06 | Tower | Q2
117271634 | T2 DI PALERMO-COLGATE C002/011 INST MRKS | PALERMO-COLGATE | C002/011 | E | TR2 | 2022-04-05 | 2022-04-11 | COMP | LC | 2019-05-02 | Sacramento | 2022-04-05 | 2022-04-06 | Tower | Q2
117271633 | T2 DI PALERMO-COLGATE C002/010 INST MRKS | PALERMO-COLGATE | C002/010 | E | TR2 | 2022-04-05 | 2022-04-11 | COMP | LC | 2019-05-02 | Sacramento | 2022-04-05 | 2022-04-06 | Tower | Q2
117266726 | T2 DI PALERMO-COLGATE C005/023 INST MRKS | PALERMO-COLGATE | C005/023 | E | TR2 | 2022-04-05 | 2022-04-11 | COMP | LC | 2019-05-01 | Sacramento | 2022-04-05 | 2022-04-06 | Tower | Q2
117177980 | T3NT DI DRM-GRSS VLY-WMR 7/170 INST MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 007/170 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2019-04-12 | Sacramento | 2022-03-14 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
117023057 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR 10/235 INST MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 010/235 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2019-04-03 | Sacramento | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Non-Tower | Q1
116593773 | T2NT EI DRM-GRS VLY-WMR B25/572 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B025/572 | F | TR2 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2019-02-23 | Sacramento | 2022-04-21 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
116471067 | T2NT DI DRM-GRSS VLY-WR B16/373 INS MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B016/373 | F | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-06 | COMP | LC | 2019-01-22 | Sacramento | 2022-01-14 | 2022-01-16 | Non-Tower | Q1
115698103 | T3NT DI DRM-GRSS VLLY-WMR B24/532 INS MR | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B024/532 | F | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2019-01-16 | Sacramento | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Tower | Q2
115676201 | T3NT DI DRM-GRSS VLLY-WMR 7/169 RPL HV | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 007/169 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2019-01-07 | Sacramento | 2022-04-08 | 2022-04-10 | Non-Tower | Q2
115671815 | T3NT DI DRM GRS VLY WMR 11/261 INST MRKS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 011/261 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2019-01-04 | Sacramento | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Tower | Q2
115671651 | T3NT DI DRM-GRSS VLLY-WMR 10/243 RPR SGN | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 010/243 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2019-01-04 | Sacramento | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
115671061 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR 11/258 INST MRKS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 011/258 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2019-01-04 | Sacramento | 2022-04-12 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
115670779 | T2NT DI DRM-GRSS VLLY-WMR B16/369 RPL HV | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B016/369 | F | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-06 | COMP | LC | 2019-01-09 | Sacramento | 2022-01-13 | 2022-01-16 | Non-Tower | Q1
115662634 | T2NT DI DRM GRSS VLLY 12/284 RPL HV | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 012/284 | F | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2019-01-04 | Sacramento | 2022-04-08 | 2022-04-10 | Non-Tower | Q2
117273005 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 010/211 INST MRKW | KILARC-DESCHUTES | 010/211 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | COMP | LC | 2019-04-27 | Table Mountain | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
119600584 | EI TAFT-CUYAMA #2 9/86 INST MRKW | TAFT-CUYAMA #2 | 009/086 | F | HFRA | 2022-06-08 | 2022-06-09 | COMP | LC | 2020-08-11 | Midway | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
119580790 | T0 EI TAFT-CUYAMA #2 13/107 REPL POLE | TAFT-CUYAMA #2 | 013/107 | E | HFRA | 2022-08-11 | 2022-08-13 | COMP | LC | 2020-08-08 | Midway | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
119719006 | DI TAFT-CUYAMA #2 9/84 RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #2 | 009/084 | E | HFRA | 2022-06-08 | 2022-06-09 | COMP | LC | 2020-09-03 | Midway | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
119688147 | DI TAFT-CUYAMA #2 10/95 RMV DEBRIS | TAFT-CUYAMA #2 | 010/095 | F | HFRA | 2022-06-08 | 2022-06-09 | COMP | LC | 2020-08-27 | Midway | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
119600581 | EI TAFT-CUYAMA #2 11/099 RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #2 | 011/099 | E | HFRA | 2022-06-08 | 2022-06-09 | COMP | LC | 2020-08-11 | Midway | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
119580802 | T0 EI TAFT-CUYAMA #2 13/104 RPL PL | TAFT-CUYAMA #2 | 013/104 | E | HFRA |  |  | COMP | LC | 2020-08-08 | Midway | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
119497621 | T0 DI TAFT-CUYAMA #2 012/101 RPL STRW | TAFT-CUYAMA #2 | 012/101 | E | HFRA |  |  | COMP | LC | 2020-07-23 | Midway | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
119498384 | T0 DI TAFT-CUYAMA #2 12/103 RPL STRW | TAFT-CUYAMA #2 | 012/103 | E | HFRA |  |  | COMP | LC | 2020-07-23 | Midway | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
119600640 | EI TAFT-CUYAMA #2 10/95 INST MRKW | TAFT-CUYAMA #2 | 010/095 | F | HFRA | 2022-06-08 | 2022-06-09 | COMP | LC | 2020-08-11 | Midway | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
119498020 | T0 DI TAFT-CUYAMA #2 12/100 RPL STRW | TAFT-CUYAMA #2 | 012/100 | E | HFRA |  |  | COMP | LC | 2020-07-23 | Midway | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
119491097 | DI TAFT-CUYAMA #1 11/105 RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 011/105 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-22 | Midway | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
119483648 | DI TAFT-CUYAMA #1 11/110C RPR GYWW | TAFT-CUYAMA #1 | 011/110 | E | HFRA | 2022-04-13 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-20 | Midway | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
117604913 | T2NT DI APPLE HILL #2 TAP 0/5 INST MRKW | APPLE HILL #2 TAP | 000/005 | F | TR2 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | COMP | LC | 2019-07-16 | Sacramento | 2022-01-26 | 2022-01-28 | Non-Tower | Q1
117430881 | T2NT DI APPLE HILL#2 TAP 1/25 INST MRKW | APPLE HILL #2 TAP | 001/025 | F | TR2 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | COMP | LC | 2019-06-04 | Sacramento | 2022-01-26 | 2022-01-29 | Non-Tower | Q1
117430114 | T2NT DI APPLE HILL #1 TAP 1/27 INST MRKW | APPLE HILL #1 TAP | 001/027 | F | TR2 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | COMP | LC | 2019-06-04 | Sacramento | 2022-01-26 | 2022-01-29 | Non-Tower | Q1
117428693 | T2NT DI APPLE HILL #2 TAP 0/21 INST MRKW | APPLE HILL #2 TAP | 000/021 | F | TR2 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | COMP | LC | 2019-06-04 | Sacramento | 2022-01-26 | 2022-01-28 | Non-Tower | Q1
117306036 | T2 DI APPLE HILL #1 TAP 001/031 INST GMK | APPLE HILL #1 TAP | 001/031 | E | TR2 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | COMP | LC | 2019-05-08 | Sacramento | 2022-01-26 | 2022-01-29 | Tower | Q1
117305986 | T2 DI APPLE HILL #1 TAP 001/031 INST MRK | APPLE HILL #1 TAP | 001/031 | E | TR2 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | COMP | LC | 2019-05-08 | Sacramento | 2022-01-26 | 2022-01-29 | Tower | Q1
117297669 | T2NT DI APPL HLL #1 TP 001/026 INST MRKS | APPLE HILL #1 TAP | 001/026 | F | TR2 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | COMP | LC | 2019-05-08 | Sacramento | 2022-01-26 | 2022-01-29 | Tower | Q1
116686285 | T2NT EI VACA-SUISUN 007/056 INS CLMB | VACA-SUISUN | 007/056 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2019-03-04 | Sacramento | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
117048360 | T2 DI EAGLE RCK-REDBUD :16/016 INST GMKW | EAGLE ROCK-REDBUD | :016/016 | F | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | COMP | LC | 2019-04-12 | Lakeville | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Tower | Q1
121516720 | T3NT DI DRM-SUMIT #1 1/018 DEBRI COA | DRUM-SUMMIT #1 | 001/018 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-04 | Sacramento | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
121516696 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 5/65 CNCL | DRUM-SUMMIT #2 | 005/065 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-06-04 | Sacramento | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121818696 | T0 DI GARBRVIL-LAYTNVL 56/00 RPL POLE | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 056/000 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-29 | Willits | 2022-04-03 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
117881254 | T3NT BEARDSLEY TAP 2/4 INST ACG | BEARDSLEY TAP | 002/004 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-05-02 | COMP | LC | 2019-09-13 | Victor | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
117745607 | EI LOS BANOS-PACHECO 3/2A RPL POLE | LOS BANOS-PACHECO | 003/002A | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2019-08-12 | Fresno | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Non-Tower | Q1
121511344 | T2NT DI LKVL-IGNACIO #2 37/179 INS ACG | LAKEVILLE-IGNACIO #2 | 037/179 | F | TR2 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | COMP | LC | 2021-06-08 | Lakeville | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
121500434 | DI GRBRVLL-LYTNVLL 58/5 RPL STRW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 058/005 | E | HFRA | 2022-07-16 | 2022-07-18 | COMP | LC | 2021-06-03 | Willits | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
120879523 | T0 EI HUMBOLDT-TRINITY 103/001C RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 103/001C | E | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2021-04-24 | Eureka | 2022-01-24 | 2022-02-01 | Non-Tower | Q1
119972703 | T0 DI LOS BNOS-PACHECO 005/001 RPL POLE | LOS BANOS-PACHECO | 005/001 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-10-27 | Fresno | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Non-Tower | Q1
117956918 | T2 MRRO BY-SN LS OBSPO#1 14/83 INST CLMB | MORRO BAY-SAN LUIS OBISPO #1 | 014/083 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2019-10-03 | Pismo Beach | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
117933236 | T2NT MORRO BAY-MESA 29/127 INST ACG | MORRO BAY-MESA | 029/127 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2019-09-30 | Pismo Beach | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
117910322 | T2 EI SALT SPRINGS-TGR CRK 4/36 INS ATCG | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 004/036 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2019-09-23 | Victor | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
117910215 | T3NT SALT SPGS-TGR CRK 16/123 INS ATCG | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 016/123 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2019-09-23 | Victor | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
117909338 | GARBERVILLE-LAYTONVILLE 048/003 RPL PL | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 048/003 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2019-09-23 | Willits | 2022-05-02 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
117906975 | T2 MRRO BY-SN LS OBPO #1 6/34 INS ATCG | MORRO BAY-SAN LUIS OBISPO #1 | 006/034 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2019-09-23 | Pismo Beach | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
117893920 | T2 EI CRTN-MENDOCINO #1 56/277 INSTL ACG | CORTINA-MENDOCINO #1 | 056/277 | F | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2019-09-18 | Lakeville | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
117893863 | T2 EI CRTN-MNDCN #1 34/163 INSTL ACG | CORTINA-MENDOCINO #1 | 034/163 | F | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2019-09-18 | Lakeville | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Tower | Q1
117882667 | T2 HELMS-GREGG #1 29/178 INST ACG CMPLTD | HELMS-GREGG #1 | 029/178 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2019-09-14 | Fresno | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
117745796 | EI LOS BANOS-PACHECO 3/2B RPL POLE | LOS BANOS-PACHECO | 003/002B | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2019-08-12 | Fresno | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Non-Tower | Q1
117745717 | EI LOS BANOS-PACHECO 3/2 RPL POLE | LOS BANOS-PACHECO | 003/002 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2019-08-12 | Fresno | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Non-Tower | Q1
117730321 | LOS BANOS-PACHECO 002/003 RPL STRW | LOS BANOS-PACHECO | 002/003 | F | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2019-08-08 | Fresno | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Non-Tower | Q1
116792594 | T2 EI SLT SPRNGS-TGR CRK 8/66 BNT MEM | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 008/066 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2019-03-20 | Victor | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Tower | Q1
116747954 | T2 EI HLSDL JCT-HLF MN BY 4/4B INST MRKW | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 004/004B | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2019-03-16 | Metcalf | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Tower | Q1
116745004 | T2 EI PLCR-GLD HL #1 4/39 INST ATC CMPLT | PLACER-GOLD HILL #1 | 004/039 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-11 | COMP | LC | 2019-02-06 | Sacramento | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
116496027 | T2 EI PLCR-GD HL #1 6/52 INSL STRT CMPLT | PLACER-GOLD HILL #1 | 006/052 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-11 | COMP | LC | 2019-02-16 | Sacramento | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
116492852 | T2NT EI EL DRD-MSR FLT #1 4/30 INS MRKS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 004/030 | E | TR2 | 2022-03-08 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2019-02-15 | Sacramento | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Tower | Q1
116471998 | T3NT EI ELDORDO-MSR FLT#1 3/24 INST ATCG | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 003/024 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2019-02-11 | Sacramento | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
121745800 | T0 DI GARBRVLL-LAYTNVLL 051/005 RPL IN | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 051/005 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-15 | Willits | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
115778714 | T2 EI DRM-HGGNS 024/186A INS MRKS | DRUM-HIGGINS | 024/186A | F | TR2 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | COMP | LC | 2019-02-01 | Sacramento | 2022-05-25 | 2022-06-02 | Tower | Q2
118141427 | T2nt DUNLAP TAP 15/0 INS MRKW | DUNLAP TAP | 015/000 | F | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | COMP | LC | 2019-11-05 | Fresno | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
115599773 | T2 EI APPLE HLL #2 TAP 00/001A INST MRKW | APPLE HILL #2 TAP | 000/001A | E | TR2 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | COMP | LC | 2018-12-27 | Sacramento | 2022-01-26 | 2022-01-28 | Non-Tower | Q1
121749940 | DI TRNTY-CTTNWD 32/221 RPR GYWW | TRINITY-COTTONWOOD | 032/221 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-14 | Table Mountain |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121607891 | T2NT DI TRINITY-CTTNWD 29/208 RMV BUTT | TRINITY-COTTONWOOD | 029/208 | F | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-22 | Table Mountain |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
120873168 | T2 EI DRUM-SUMMIT #2 7/84B RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 007/084B | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-04-23 | Sacramento |  | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
120756298 | T2NT EI WST PNT-VLY SPNGS 9/114 COMPLETE | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 009/114 | F | TR2 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-04-07 | Victor |  | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
119785245 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 5/121 RMV PL BUTT | DRUM-SPAULDING | 005/121 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2020-09-10 | Sacramento |  | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
119380530 | EI LOS BANOS-PACHECO 008/007 RPL POLE | LOS BANOS-PACHECO | 008/007 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | PEND | LC | 2020-07-16 | Fresno |  | 2022-03-17 | Non-Tower | Q2
122043823 | T2 DI COLGATE-ALLEGHANY 0/15 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 000/015 | F | TR2 | 2022-06-23 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-09-10 | Sacramento |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121724481 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 26/315B INST MRKW | DRUM-SUMMIT #1 | 026/315B | F | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-07-07 | Sacramento |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
121724449 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 26/315C INST MRKW | DRUM-SUMMIT #1 | 026/315C | F | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-07-07 | Sacramento |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
121543219 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 012/141B RMV DEBRIS | DRUM-SUMMIT #1 | 012/141B | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
121535097 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 8/99 RMV DBRS | DRUM-SUMMIT #1 | 008/099 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121523633 | T2NT DI TRINITY CTTNWD 3/23L RMV BUTT | TRINITY-COTTONWOOD | 003/023 | F | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121452720 | T3NT DI COLGTE-ALLGHANY 19/528 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 019/528 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121754583 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #1 005/068 RMV DBRS | DRUM-SUMMIT #1 | 005/068 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-07-19 | Sacramento |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121746454 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 000/003C RMV BUTT | DRUM-HIGGINS | 000/003C | F | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-16 | Sacramento |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121731712 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #1 00/06A RMV BUTTS | DRUM-SUMMIT #1 | 000/006A | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-08 | Sacramento |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121746580 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 000/003B RMV BUTT | DRUM-HIGGINS | 000/003B | F | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-16 | Sacramento |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121607890 | T2NT DI TRINITY-CTTNWD 29/208 RMV BUTT | TRINITY-COTTONWOOD | 029/208 | F | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-22 | Table Mountain |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
121684231 | T2 DI TRNITY-CTTONWD 4/33 RMV BUTTS | TRINITY-COTTONWOOD | 004/033 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-07 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121744929 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 0/3A RMV DBRS | DRUM-HIGGINS | 000/003A | F | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-07-15 | Sacramento |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121572839 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 4/52 RMV DBRS | DRUM-SUMMIT #2 | 004/052 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-06-15 | Sacramento |  | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
121565126 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 1/16C INS MRKW | DRUM-SUMMIT #2 | 001/016C | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2021-06-15 | Sacramento |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121543480 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 18/216 RMV DBRS | DRUM-SUMMIT #1 | 018/216 | F | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
121685484 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #1 000/010B RPL MRKW | DRUM-SUMMIT #1 | 000/010B | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-14 | Sacramento |  | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
121646266 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 22/270C RMV DBRS | DRUM-SUMMIT #1 | 022/270C | F | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-28 | Sacramento |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
121646049 | T3 WV CMP EVRS-PL SWT 17/127 RPL INSS | CAMP EVERS-PAUL SWEET | 017/127 | E | TR3 | 2022-06-25 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-07-01 | Moss Landing |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
121523876 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 002/028 RMV DBRS | DRUM-SUMMIT #2 | 002/028 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121523635 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 20/235 RMV DBRS | DRUM-SUMMIT #1 | 020/235 | F | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
121519341 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 11/129 RMV DEBRIS | DRUM-SUMMIT #1 | 011/129 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121607779 | T2 DI TRINITY-CTTNWD 29/208 RMV BUTT | TRINITY-COTTONWOOD | 029/208 | F | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-22 | Table Mountain |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
120880786 | T2NT EI COLGATE-ALLEGHANY 0/022 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 000/022 | F | TR2 | 2022-06-23 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-04-24 | Sacramento |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121573670 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 3/38 RMV DBRS | DRUM-SUMMIT #2 | 003/038 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2021-06-17 | Sacramento |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121565161 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 1/16B INS MRKW | DRUM-SUMMIT #2 | 001/016B | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2021-06-15 | Sacramento |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121564855 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 1/16A INS MRKW | DRUM-SUMMIT #2 | 001/016A | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2021-06-15 | Sacramento |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121564073 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 001/016 RMV DBRS | COLGATE-PALERMO | 001/016 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-06-18 | Sacramento |  | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121561990 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #1 6/75B RMV DEBRIS | DRUM-SUMMIT #1 | 006/075B | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-06-15 | Sacramento |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
121536842 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 2/030A RMV DEBRIS | DRUM-SUMMIT #2 | 002/030A | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-06-11 | Sacramento |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121527798 | T2NT EI PT #5-RND MTN #1 11/118 INS MRKW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 011/118 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
121525287 | T2NT DI DRUM-SUMMT #1 12/141A RMV DEBRIS | DRUM-SUMMIT #1 | 012/141A | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
121385216 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 5/120 RMV PL BUTT | DRUM-SPAULDING | 005/120 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento |  | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121512787 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #1 0/5L RMV BUTT | DRUM-SUMMIT #1 | 000/005 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-06-05 | Sacramento |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121379089 | T2NT DI WP-VALLEY SPRNGS 9/113 COMPLETE | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 009/113 | F | TR2 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-07 | Victor |  | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
121381111 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 2/32 INS MRKW | COLGATE-PALERMO | 002/032 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento |  | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121520982 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 12/139 RMV DEBRIS | DRUM-SUMMIT #1 | 012/139 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
121520214 | T2NT DI TRINTY-COTTNWD 8/66L RMV PL STUB | TRINITY-COTTONWOOD | 008/066 | F | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
121516252 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 5/137 RMV BUTT | DRUM-SPAULDING | 005/137 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-06-05 | Sacramento |  | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121381012 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 00/14 RMV DEBRIS | COLGATE-PALERMO | 000/014 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento |  | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121378006 | T2NT EI HMBLDT-TRNTY 77/3A RMV DEBRIS | HUMBOLDT-TRINITY | 077/003A | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-21 | Eureka |  | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
120873246 | T2 EI DRUM-SUMMIT #2 7/84C RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 007/084C | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-04-23 | Sacramento |  | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
120833623 | T2NT EI COLGATE-ALLEGHANY 4/102 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 004/102 | F | TR2 | 2022-06-22 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-04-17 | Sacramento |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
120823086 | T2NT EI COLGATE-ALLEGHANY 0/10 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 000/010 | F | TR2 | 2022-06-23 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-04-15 | Sacramento |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
120891605 | EI LOS BANOS-PACHECO 07/007R COMPLETE | LOS BANOS-PACHECO | 007/007 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | PEND | LC | 2020-07-17 | Fresno |  | 2022-03-17 | Non-Tower | Q2
120879544 | T2 EI TRNTY-CTTNWD 32/221B RPR GYWW | TRINITY-COTTONWOOD | 032/221 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-04-24 | Table Mountain |  | 2022-06-28 | Tower | Q2
119816704 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 6/161 RMV PL BUTT | DRUM-SPAULDING | 006/161 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2020-09-10 | Sacramento |  | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
120133311 | DI METCALF-COYOT PMPNG PT 1/21 INST HV | METCALF-COYOTE PP | 001/021 | F | HFRA | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-10-20 | Moss Landing |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
119840063 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR 7/183 RMV PL BUT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 007/183 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-09-08 | Sacramento |  | 2022-06-25 | Non-Tower | Q2
119371801 | T3NT DI TRINITY-CTTNWD 19/139 RMV BUTT | TRINITY-COTTONWOOD | 019/139 | F | TR3 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2020-07-13 | Table Mountain |  | 2022-06-27 | Tower | Q2
119845171 | T3NT NN DRUM-SPALDING 0/18 RMV PL BUTT | DRUM-SPAULDING | 000/018 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2020-09-15 | Sacramento |  | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
119562041 | T2NT DI PHIL JCT-LK 14/3 RMV STUB CMPLTD | PHILO JCT-ELK | 014/003 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-08-05 | Willits |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
119327945 | EI T2NT TRINITY-MAPLE CRk -019/002 RMV B | TRINITY-MAPLE CREEK | 019/002 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-07-07 | Eureka |  | 2022-06-25 | Non-Tower | Q2
119312555 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 2/31 RMV PL BUTT | DRUM-HIGGINS | 002/031 | F | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-07-01 | Sacramento |  | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
119204948 | T3NT DI COLGATE-ALLGHNY 22/614 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 022/614 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-23 | Sacramento |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
119200618 | T3NT DI CLGTE-ALLGHNY 21/567 RMV PL BUT | COLGATE-ALLEGHANY | 021/567 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2020-06-23 | Sacramento |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
119200190 | T3NT DI CLGTE-ALLGHNY 22/603 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 022/603 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-23 | Sacramento |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
119199849 | T3NT DI CLGATE-ALGHANY 22/616 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 022/616 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-23 | Sacramento |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
119197986 | T3NT DI CLGTE-ALLGHNY 23/640 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 023/640 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-22 | Sacramento |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
119197961 | T3NT DI COLGATE-ALLEGHNY 19/520 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 019/520 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-22 | Sacramento |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
119197839 | T3NT DI CLGTE-ALLGHNY 18/495 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 018/495 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-22 | Sacramento |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
119195545 | T3NT DI CLGTE-ALLGHNY 23/632 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 023/632 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-22 | Sacramento |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
119194559 | T3NT DI COLGATE-ALLGHNY 19/535 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 019/535 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-19 | Sacramento |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
119114513 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 0/4 RMV DBRW | DRUM-SPAULDING | 000/004 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2020-05-29 | Sacramento |  | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
117956886 | T2NT DI COLGATE-ALGHANY 3/84 INST MRKW | COLGATE-ALLEGHANY | 003/084 | F | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2019-10-03 | Sacramento |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
117942316 | T3NT DI COLGATE-ALLGHNY 10/286 INST MRKW | COLGATE-ALLEGHANY | 010/286 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2019-10-02 | Sacramento |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
117023288 | T3NT DI DRM-GRS VY-WR 07/175 INST MRKW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 007/175 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-04-03 | Sacramento |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121761227 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 19/231L RMV BUTT | DRUM-SUMMIT #1 | 019/231 | F | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-07-19 | Sacramento |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
121756417 | T2NT DI UKH-HPLND-CLVDL 20/192C CMPLTD | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 020/192C | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-19 | Willits |  | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
121747232 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 64/5A RMV DBRI | HUMBOLDT-TRINITY | 064/005A | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-07-15 | Eureka |  | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
121684017 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T-107 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T-107 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-08 | Pismo Beach |  | 2022-05-02 | Tower | Q2
121683999 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T-108 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T-108 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-08 | Pismo Beach |  | 2022-05-09 | Tower | Q2
121608659 | T2NT DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 25/2 RMV BUTT | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 025/002 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits |  | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121543908 | T2NT DI HMBLDT-TRNTY 47/0 BUTT CMPLTD | HUMBOLDT-TRINITY | 047/000 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-06-12 | Eureka |  | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
121542118 | T2NT DI MNDCN-WLLTS-FTBRG 34/7 RMV DBRS | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 034/007 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-11 | Willits |  | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121499995 | DI GRBRVLL-LYTNVLL 055/0 RMV BUTT | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 055/000 | F | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | PEND | LC | 2021-06-03 | Willits |  | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
121475345 | T2NT DI MNDCN-WLT-FRT BRG 11/6 RMV BUTT | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 011/006 | F | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-29 | Willits |  | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
121377995 | T2NT EI HMBLDT-TRNTY 77/3B RMV DEBRIS | HUMBOLDT-TRINITY | 077/003B | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-05-21 | Eureka |  | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121365077 | T2NT EI HUMBOLDT-TRINITY 88/0 RMV DEBRIS | HUMBOLDT-TRINITY | 088/000 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-19 | Eureka |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
120770681 | T3NT EI IGNACI-BOLINS #1 10/113C RMV DBR | IGNACIO-BOLINAS #1 | 010/113 | F | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-04-08 | Lakeville |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
120770674 | T3 EI IGNACIO-BOLINS #1 10/113 INST DMPW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 010/113 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-04-08 | Lakeville |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
120210184 | DI HELMS-GREGG #1 042/233 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 042/233 | E | HFRA | 2022-05-12 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-11-06 | Fresno |  | 2022-05-17 | Tower | Q2
119606214 | T0 NT DI TEMPLETON-GATES 053/225 RPR FON | TEMPLETON-GATES | 053/225 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2020-08-12 | Fresno |  | 2022-06-18 | Tower | Q2
119488676 | T3NT DI PTTR VLLY-WLLTS 7/3 RMV PL BUTT | POTTER VALLEY-WILLITS | 007/003 | F | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2020-07-21 | Willits |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
119380469 | T2NT EI BRIDGvILE-GRBRVLL 12/15 RMV PL B | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 012/015 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-07-16 | Eureka |  | 2022-06-25 | Non-Tower | Q2
119356623 | EI TEMPLETON-GATES 51/221 RPR FOND | TEMPLETON-GATES | 051/221 | E | HFRA | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2020-07-10 | Fresno |  | 2022-06-29 | Tower | Q2
121779835 | DI GARBERVLL-LAYTNVILL 53/2 RMV DBRS | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 053/002 | F | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | PEND | LC | 2021-07-19 | Willits |  | 2022-05-10 | Tower | Q2
121742248 | T2NT DI HMBLDT-TRINITY 83/2C RMV BUTTS | HUMBOLDT-TRINITY | 083/002C | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-12 | Eureka |  | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121660943 | DI TEMPLETON-GATES 50/216 RPLC HRDW | TEMPLETON-GATES | 050/216 | E | HFRA | 2022-05-25 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2021-06-28 | Pismo Beach |  | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
121548114 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 87/0C RMV DBRS | HUMBOLDT-TRINITY | 087/000C | F | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-06-12 | Eureka |  | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
121536635 | T2NT DI MEN-WLTS-FT BRG 35/6B HOLD | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 035/006B | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-11 | Willits |  | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
121518568 | T2NT DI HUMBOLDT-TRNTY 85/0 RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 085/000 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-04 | Eureka |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121428403 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #1 9/98 COMPLETE | DRUM-RIO OSO #1 | 009/098 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-05-25 | Sacramento |  | 2022-05-26 | Tower | Q2
121816289 | DI DIABLO-GATES #1 63/260 RPR GYWS | DIABLO-GATES #1 | 063/260 | E | HFRA | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-07-29 | Fresno |  | 2022-06-10 | Tower | Q2
121747272 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 78/01C RMV DBRS | HUMBOLDT-TRINITY | 078/001C | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-15 | Eureka |  | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
121746588 | T0 DI HMBLDT-BRDGVLL 094/000 RPR ADSS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 094/000 | E | HFRA | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-07-15 | Eureka |  | 2022-06-15 | Tower | Q2
121744643 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 64/3L RMV BUTTS | HUMBOLDT-TRINITY | 064/003 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-07-12 | Eureka |  | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
121721236 | T3 DI IGNACIO-BOLINAS #1 10/113 RPR GYWW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 010/113 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-07-13 | Lakeville |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
121785690 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T-108 INS STEP | SPARE T-LINE RECORD | T-108 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-22 | Pismo Beach |  | 2022-05-09 | Tower | Q2
121810924 | DI GARBERVIL-LAYTONVIL 53/07 RMV BUTT | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 053/007 | F | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | PEND | LC | 2021-07-26 | Willits |  | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121810749 | T2NT DI MNDCN WLTS FT BRG 36/7 RMV DBRS | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 036/007 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-07-28 | Willits |  | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
121714929 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 76/2L RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 076/002 | F | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-07-12 | Eureka |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
121753645 | T0 DI BRIDGEVILLE GARBERVILLE 52/0 RPR G | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 052/000 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | PEND | LC | 2021-07-19 | Willits |  | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
121745572 | DI HELMS-GREGG #1 034/198 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 034/198 | E | HFRA | 2022-05-18 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-07-13 | Fresno |  | 2022-05-23 | Tower | Q2
121738873 | T2NT DI HUMBOLDT-TRITY 64/6L RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 064/006 | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-12 | Eureka |  | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
121735744 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 83/3L RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 083/003 | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-12 | Eureka |  | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121749159 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 076/0A RMV DBRS | HUMBOLDT-TRINITY | 076/000A | F | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-07-15 | Eureka |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
121573800 | T2NT DI MDNO-WLLTS-FRT BRG 36/3 RMV BUTT | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 036/003 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits |  | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
121739114 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 64/4L RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 064/004 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-07-12 | Eureka |  | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
121736155 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 53/0 RMV DEBRIS | HUMBOLDT-TRINITY | 053/000 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-07-12 | Eureka |  | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121550193 | T2NT DI MNDO-WLTS-FRT BRG 29/9 RMV STUB | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 029/009 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-12 | Willits |  | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
121547126 | T2NT DI MDCN-WLTS-FRT BRGG 36/6 RMV BUTT | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 036/006 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-10 | Willits |  | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
121663046 | T2NT DI MNDCN-WLLTS-FT BRG 35/5 RMV BUTT | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 035/005 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-07-01 | Willits |  | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
121662997 | T2NT DI MEND-WILL-FT BRAGG 26/0 RMV BUTT | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 026/000 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-07-01 | Willits |  | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
121660942 | DI TEMPLETON-GATES 50/216 RPR FOND | TEMPLETON-GATES | 050/216 | E | HFRA | 2022-09-05 | 2022-10-31 | PEND | LC | 2021-06-28 | Pismo Beach |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
121518689 | T2NT DI MENDO-WILL-FT BRG 29/11 RMV BUTT | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 029/011 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-07 | Willits |  | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
121606811 | T2NT DI MNN-WLLT-FRT BRGG 26/11 RMV DBRS | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 026/011 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits |  | 2022-05-09 | Tower | Q2
121538499 | DI HELMS-GREGG #1 1/12A RPR STRT CMPLTD | HELMS-GREGG #1 | 001/012A | E | Z1 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-14 | Fresno |  | 2022-05-18 | Tower | Q2
121516263 | DI GARBERVILLE-LAYTONVILE 55/3 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 055/003 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | PEND | LC | 2021-06-04 | Willits |  | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
121377994 | T2NT EI HUMBOLDT-TRINITY 79/4 RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 079/004 | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-05-21 | Eureka |  | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
121485071 | T2NT DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 5/8 RMV BUTT | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 005/008 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-29 | Willits |  | 2022-05-27 | Non-Tower | Q2
121361391 | T3 WV IGNC-BOLINAS #1 10/113C RPR GYWW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 010/113 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-05-19 | Lakeville |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
121390168 | T2NT EI HUMBOLDT-TRINITY 79/2L RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 079/002 | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-05-21 | Eureka |  | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
120947373 | T2NT EI MEND-WILL-FT BRAG 27/0 RMV ANCW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 027/000 | F | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-06 | Willits |  | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
121378009 | T2NT EI HMBLDT-TRNTY 77/3C RMV DEBRIS | HUMBOLDT-TRINITY | 077/003C | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-05-21 | Eureka |  | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
120697667 | DI HELMS-GREGG #1 40/228 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 040/228 | E | HFRA | 2022-05-18 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-03-26 | Fresno |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
120947392 | T2NT EI MEND-WILL-FT BRAG 27/5 RMV DEBR | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 027/005 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-06 | Willits |  | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
120939121 | EI COALINGA #1-SAN MIGUEL 8/2 COMPLETE | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 008/002 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2021-05-05 | Fresno |  | 2022-05-11 | Tower | Q2
120770664 | T3NT EI IGNACI-BOLINS #1 10/113 RMV DBRS | IGNACIO-BOLINAS #1 | 010/113 | F | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-04-08 | Lakeville |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
120770675 | T3 EI IGNACI-BOLINS #1 10/113R RPR GYWW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 010/113 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-04-08 | Lakeville |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
120718071 | DI KRCKHFF-CLVIS-SANGER #1 9/57 RPR FOND | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 009/057 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2021-03-30 | Fresno |  | 2022-06-03 | Tower | Q2
119764309 | T2NT DI BRDGVLL-GRBRVL 12/12 RMV PL BUT | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 012/012 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-09-14 | Eureka |  | 2022-06-25 | Non-Tower | Q2
120013120 | T0 DI TEMPLETON-GATES 053/226 RPR FOND | TEMPLETON-GATES | 053/226 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2020-11-09 | Fresno |  | 2022-06-18 | Tower | Q2
120724186 | DI KRCKHFF-CLVS-SNGR #1 7/52 INS STEP | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 007/052 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2021-03-30 | Fresno |  | 2022-06-03 | Tower | Q2
120139497 | T0 DI GRBRVILLE-LYTNVLE 56/14 RMV BUTT | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 056/014 | F | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | PEND | LC | 2020-10-30 | Willits |  | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
119978721 | DI COALINGA #1 SAN MIGUEL 11/0 COMPLETE | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 011/000 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2020-11-02 | Fresno |  | 2022-05-10 | Tower | Q2
119829760 | DI COALINGA #1-SAN MIGL 8/1 COMPLETE | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 008/001 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2020-09-28 | Fresno |  | 2022-05-12 | Tower | Q2
119803643 | DI COALNGA #1-SAN MGUEL 10/00 COMPLETE | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 010/000 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2020-09-21 | Fresno |  | 2022-05-10 | Tower | Q2
119822504 | DI COALINGA #1-SAN MIGUEL 6/2 COMPLETE | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 006/002 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2020-09-25 | Fresno |  | 2022-05-10 | Tower | Q2
119800676 | DI COALINGA #1-SAN MIGUL 10/1 COMPLETE | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 010/001 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2020-09-21 | Fresno |  | 2022-05-10 | Tower | Q2
119609175 | NT DI TEMPLETON-GATES 54/229 RPR FOND | TEMPLETON-GATES | 054/229 | F | HFRA | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2020-08-12 | Fresno |  | 2022-06-29 | Tower | Q2
119634150 | EI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 49/7 RMV BUTT | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 049/007 | F | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | PEND | LC | 2020-08-18 | Willits |  | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
119487030 | T3NT EI MORR BY-SLR S #1 23/101 INST ACG | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 023/101 | F | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2020-07-22 | Pismo Beach |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119483013 | T3N DI PTTER VALLY-WILLTS 7/9 COMPELTE | POTTER VALLEY-WILLITS | 007/009 | F | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2020-07-21 | Willits |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
119382475 | T2 EI BRIDGEVILLE-GRBRVLL 12/8 RMV PL BU | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 012/008 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-07-16 | Eureka |  | 2022-06-25 | Non-Tower | Q2
119379656 | DI BRIDGEVL-GRBRVL 14/12 RMV BUTT | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 014/012 | F | HFRA | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-07-15 | Eureka |  | 2022-06-25 | Non-Tower | Q2
119376369 | DI BRIDGEVILLE-GRBRVL 15/0 RMV PL BUTT | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 015/000 | F | HFRA | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-07-15 | Eureka |  | 2022-06-25 | Non-Tower | Q2
119334969 | EI T2NT TRINITY-MAPLE CRK 20/0 RMV PL BU | TRINITY-MAPLE CREEK | 020/000 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-07-08 | Eureka |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
119327980 | EI T2NT TRINITY-MAPLE CREEK 19/004 RMV B | TRINITY-MAPLE CREEK | 019/004 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-07-07 | Eureka |  | 2022-06-25 | Non-Tower | Q2
119184037 | T2NT DI CALLENDR SW ST-MES 16/72 INS ACG | CALLENDAR SW STA-MESA | 016/072 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-06-16 | Pismo Beach |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
119103518 | T3NT DI ATSCDR-SN LS BSP 9/147 INST ACG | ATASCADERO-SAN LUIS OBISPO | 009/147 | F | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-05-18 | Pismo Beach |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
117907068 | T2 EI DIABLO-MESA X007/031 INST CLMB | DIABLO-MESA | X007/031 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2019-09-23 | Pismo Beach |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
117907049 | T2 DIABLO-MESA X005/026 INS ATCG | DIABLO-MESA | X005/026 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2019-09-23 | Pismo Beach |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
117376216 | DIABLO-GATES #1 64/264 RPR GYWS | DIABLO-GATES #1 | 064/264 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2019-05-14 | Fresno |  | 2022-06-14 | Tower | Q2
121745349 | T2NT DI MENDCN-WLLTS-FTBG 37/2 RMV BUTT | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 037/002 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-07-14 | Willits |  | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
120879522 | EI HUMBOLDT-TRINITY WD 103/001B RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 103/001B | E | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | PEND | LC | 2021-04-24 | Eureka |  | 2022-02-01 | Non-Tower | Q2
117463697 | HUMBOLDT-TRINITY 103/4 REPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 103/004 | E | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | PEND | LC | 2019-05-13 | Eureka |  | 2022-01-20 | Non-Tower | Q2
117459412 | HUMBOLDT-TRINITY 104/3L REPLACE POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 104/003 | E | HFRA | 2022-01-18 | 2022-01-29 | PEND | LC | 2019-05-13 | Eureka |  | 2022-01-19 | Non-Tower | Q2
116589633 | T2NT EI PLCR-GOLD HILL #1 06/53 CLMB GRD | PLACER-GOLD HILL #1 | 006/053 | F | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2019-02-23 | Sacramento |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
116587257 | T2NT EI PLACER-GLD HL #1 7/58 INSTL STRT | PLACER-GOLD HILL #1 | 007/058 | F | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2019-02-22 | Sacramento |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
118195221 | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 104/4L RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 104/004 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2019-11-22 | Eureka |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
115857324 | T2 EI VC-LKVLL #1 008/042 INS CLMB | VACA-LAKEVILLE #1 | 008/042 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2019-02-06 | Sacramento |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
116332093 | T2 EI VC-LKVLLE #1 009/048 INS CLMB | VACA-LAKEVILLE #1 | 009/048 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2019-02-08 | Sacramento |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121649231 | T2NT DI UKH-HPLND-CLVRDL 20/193 BUTT COA | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 020/193 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-28 | Willits |  | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
119125539 | T3NT DI GOLD HILL #1 017/261 RMV PL BUTT | GOLD HILL #1 | 017/261 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-04-13 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
121786255 | T2NT DI LAYTONVILLE-COVELO 6/8 RMV DBRI | LAYTONVILLE-COVELO | 006/008 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-07-23 | Willits | 2022-04-04 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
121818299 | T2NT DI LYTNVLLE-COVELO 5/4 RMV BUTT | LAYTONVILLE-COVELO | 005/004 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | COMP | LC | 2021-07-29 | Willits | 2022-06-05 | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
121587034 | T2 EI MANVILLE TAP 3/53L RPR GYWW | MANVILLE TAP | 003/053 | E | TR2 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2021-06-23 | Pismo Beach | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121586900 | T2 EI MANVILLE TAP 3/53R RPR GYWW | MANVILLE TAP | 003/053 | E | TR2 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2021-06-23 | Pismo Beach | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121586707 | T2 EI MANVILLE TAP 3/54C RPR GYWW | MANVILLE TAP | 003/054 | E | TR2 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2021-06-23 | Pismo Beach | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121586789 | T2 EI MANVILLE TAP 3/54R RPR GYWW | MANVILLE TAP | 003/054 | E | TR2 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2021-06-23 | Pismo Beach | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121586489 | T2 EI MANVILLE TAP 3/54L RPR GYWW | MANVILLE TAP | 003/054 | E | TR2 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2021-06-23 | Pismo Beach | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121586965 | T2 EI MANVILLE TAP 3/53C RPR GYWW | MANVILLE TAP | 003/053 | E | TR2 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2021-06-23 | Pismo Beach | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121500491 | T2NT DI LYTNVLL-CVLO 7/0 RMV BUTT | LAYTONVILLE-COVELO | 007/000 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-04 | COMP | LC | 2021-06-04 | Willits | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
117003919 | T3NT TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO 46/267 ACG | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 046/267 | F | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2019-04-10 | Pismo Beach |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
122515804 | T2 OAKHURST TAP 15/04 RPL INSW | OAKHURST TAP | 015/004 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-27 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
122515761 | T2 OAKHURST TAP 13/08 COMPLETE | OAKHURST TAP | 013/008 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
122515704 | T2 OAKHURST TAP 13/05B COMPLETE | OAKHURST TAP | 013/005B | E | TR2 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-04-02 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
122456358 | T2 MORRO BAY-SLO #1 12/66 MASTIC | MORRO BAY-SAN LUIS OBISPO #1 | 012/066 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-12-08 | Pismo Beach | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Tower | Q2
121821186 | T2 DI DRUM-GRSS VLLY-WMR 18/412 INS HRDD | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 018/412 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-07-29 | Sacramento | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
121781667 | T2 DI MENDCINO-WILLITS-FT X34/0 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 034/000 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-07-19 | Willits | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121748225 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 080/003B RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 080/003B | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-15 | Eureka | 2022-03-27 | 2022-03-28 | Non-Tower | Q1
121745442 | T2 DI MENDCN-WLLTS-FTBG 37/2 INS HRDW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 037/002 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-07-14 | Willits | 2022-05-15 | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
121745167 | T3 DI KONOCTI-EAGLE RK 000/009 RPL HRDD | KONOCTI-EAGLE ROCK | 000/009 | E | TR3 | 2022-02-11 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-07-13 | Lakeville | 2022-02-12 | 2022-02-13 | Non-Tower | Q1
121739001 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 67/00L RPL HRDD | HUMBOLDT-TRINITY | 067/000 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-03-31 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q1
121738358 | T2 WV CHOWCHILLA-KERCKHOFF 0/3 RPR FOND | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 000/003 | E | TR2 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | COMP | LC | 2021-07-15 | Fresno | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
121734028 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 84/1 RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 084/001 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
121719888 | T2 DI HMBLDT-TRNTY 105/002 RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 105/002 | E | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
121660671 | T3 DI BRDGVL GRBRVL 007/009 RPR STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 007/009 | E | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-06-30 | Eureka | 2022-02-26 | 2022-03-06 | Non-Tower | Q1
121641858 | T3 DI BRDGVLL-GRBRVLL 007/009 RPL HRDD | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 007/009 | E | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-06-26 | Eureka | 2022-02-26 | 2022-03-06 | Non-Tower | Q1
121624921 | T2 DI GRN VLLY-CMP EVRS 5/67R RPR STRW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 005/067 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-06-28 | Moss Landing | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
121624328 | T2 DI RND MTN-CTNWD #3 58/527 RPL HNGR | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 058/527 | E | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | COMP | LC | 2021-06-10 | Table Mountain | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
121609002 | T2 DI CLAY-MARTEL 28/421 RPR STRW | CLAY-MARTEL | 028/421 | E | TR2 | 2022-01-24 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2021-06-24 | Victor | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
121606812 | T2 DI MNDCN-WLLTS-FRT BRGG 25/1 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 025/001 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-17 | Willits | 2022-05-20 | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121588857 | T2NT DI ST SPRNG-TGR CRK 14/109 RPR FOND | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 014/109 | F | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-06-17 | Victor | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Tower | Q1
121581169 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 32/5 RPLC DAMW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 032/005 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-18 | Willits | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121580251 | T2 EI EAGLE ROCK-REDBUD :19/10 RPR GYWW | EAGLE ROCK-REDBUD | :019/010 | E | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | COMP | LC | 2021-06-22 | Lakeville | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Non-Tower | Q1
121575203 | T2 DI WISHON-COPPERMINE 000/014 RPR FOND | WISHON-COPPERMINE | 000/014 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-06-17 | Fresno | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Tower | Q2
121574624 | T2NT DI ST SPRNGS-TGR CRK 1/14 RPR FOND | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 001/014 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-06-17 | Victor | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Tower | Q1
121569312 | T3 DI DRM-GRS VLY-WMR B22/503 RPR STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B022/503 | E | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-06-16 | Sacramento | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
121563628 | T2 DI MORRO BAY-MESA 3/15 RPL HRDT | MORRO BAY-MESA | 003/015 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-06-16 | Pismo Beach | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Tower | Q2
121562392 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 22/0 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 022/000 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | COMP | LC | 2021-06-18 | Willits | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121536645 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 20/237 INS HRDD | DRUM-SUMMIT #1 | 020/237 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | COMP | LC | 2021-06-08 | Sacramento | 2022-06-19 | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
121531483 | T2 DI W POINT VLY SPNGS 011/141 RPL HRDD | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 011/141 | E | TR2 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-08 | Victor | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
121524931 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 67/1C RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 067/001 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-09 | Eureka | 2022-04-01 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
121524899 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 67/1L RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 067/001 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-09 | Eureka | 2022-04-01 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
121523863 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 94/11 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 094/011 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-09 | Eureka | 2022-03-26 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
121519790 | T2 DI MENDO-WILL-FT BRAGG 29/10 RPR HRDW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 029/010 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-07 | Willits | 2022-05-16 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
121518186 | T3NT DI GEYSERS #13 TAP 1/9 RMV DEBRIS | GEYSERS #13 TAP | 001/009 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-06-07 | Lakeville | 2022-02-02 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
121516793 | T3 DI GEYSERS #13 TAP 0/2 RMV NEST | GEYSERS #13 TAP | 000/002 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-06-05 | Lakeville | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Tower | Q1
121496512 | T2 EI CLEAR LAKE-KONOCTI 18/1 RPL POLE | CLEAR LAKE-KONOCTI | 018/001 | E | TR2 | 2022-11-29 | 2022-12-14 | COMP | LC | 2021-06-09 | Lakeville | 2022-02-01 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
121493618 | T2 DI CLAY-MARTEL 032/482 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 032/482 | E | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-06-01 | Victor | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Non-Tower | Q1
121493254 | T3 DI MONTE RIO-FORT ROSS 19/7 RPL HRDD | ETL.6979.POLE.WOOD | 019/007 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-06-01 | Lakeville | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
121492307 | T2NT DI PHILO JCT-ELK 23/7 RPR GYWW | PHILO JCT-ELK | 023/007 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2021-05-29 | Willits | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Non-Tower | Q1
121489485 | T2 DI MIDWAY-WHIRLWIND 47/191 RPR GYWS | MIDWAY-WHIRLWIND | 047/191 | E | TR2 | 2022-01-24 | 2022-02-07 | COMP | LC | 2021-06-07 | Midway | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Tower | Q1
121485673 | T2 DI MENDOCINO-WILLITS-FB 17/6 RPL STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 017/006 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-29 | Willits | 2022-05-23 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
121428435 | T3 DI BRDGVLLE-GRBRVL 4/10 REFRAME | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 004/010 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-05-27 | Eureka | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
121404131 | T2NT EI HUMBOLDT-TRINITY 82/0 RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 082/000 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-26 | Eureka | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
121402931 | T3 DI DRUM-SPAULDING 2/63 RMV DEBRIS | DRUM-SPAULDING | 002/063 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-19 | Sacramento | 2022-03-21 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
121398001 | T3 DI DRUM-SPAULDING 003/073 RMV DEBRIS | DRUM-SPAULDING | 003/073 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-19 | Sacramento | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
121394750 | T2 EI CRESTA-RIO OSO 8/68 RPL INSS | CRESTA-RIO OSO | 008/068 | E | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-11 | COMP | LC | 2021-05-25 | Table Mountain | 2022-05-04 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
121392149 | T3 DI GOLD HILL #1 21/319 INST HRDW | GOLD HILL #1 | 021/319 | E | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-05-14 | Sacramento | 2022-04-13 | 2022-04-17 | Non-Tower | Q2
121385172 | T3 DI GYSRS #3-CLVRDL 004/050 RMV NEST | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 004/050 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2021-05-12 | Lakeville | 2022-02-12 | 2022-02-12 | Non-Tower | Q1
121384879 | T2 DI COLGATE-PALERMO 2/30 RMV BUTT | COLGATE-PALERMO | 002/030 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121382214 | T2 DI CLAY-MARTEL 028/422 RPL HRDW | CLAY-MARTEL | 028/422 | E | TR2 | 2022-01-24 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2021-05-10 | Victor | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
121381771 | T2 DI COLGATE-PALERMO 1/25 RPL STRW | COLGATE-PALERMO | 001/025 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-05-06 | Sacramento | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
121380453 | T2 DI WP-VLLY SPRNGS 16/206 RPL HRDD | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 016/206 | E | TR2 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-08 | Victor | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Non-Tower | Q2
121380217 | T2NT DI HAAS-MC CALL 012/073 RPR FUND | HAAS-MCCALL | 012/073 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-05-07 | Fresno | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Tower | Q1
121376130 | T2 DI DRM-GRSS VLLY-WMR 020/461 RMV DBRS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 020/461 | E | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-05-05 | Sacramento | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Non-Tower | Q1
121372765 | T2 DI BLTA RVK MLNS SS :8/5 RMV BUTT | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :008/005 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-12 | COMP | LC | 2021-05-20 | Victor | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
121369103 | T2 EI HELMS-GREGG #1 11/80A COMPLETE | HELMS-GREGG #1 | 011/080A | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-05-20 | Fresno | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Tower | Q2
121363630 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 61/3L RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 061/003 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-19 | Eureka | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121357632 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 89/0 RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 089/000 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | COMP | LC | 2021-05-15 | Eureka | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121355810 | T2 DI SLT SPRNGS TGR CK 11/90 INS HRDT | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 011/090 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Tower | Q1
121347643 | T3 EI BRIDGEVILL-GARBRVLL 5/18 RPL POLE | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 005/018 | E | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-05-17 | Eureka | 2022-03-14 | 2022-03-18 | Non-Tower | Q1
121341513 | T3 DI EAGLE ROCK-CORTINA :4/25 RPL INSS | EAGLE ROCK-CORTINA | :004/025 | E | TR3 | 2022-03-29 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-04-23 | Willits | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121339255 | T2 DI CRESTA-RIO OSO 39/257 RPL INSS | CRESTA-RIO OSO | 039/257 | F | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-11 | COMP | LC | 2021-04-26 | Table Mountain | 2022-05-07 | 2022-05-07 | Non-Tower | Q2
121339080 | T2 DI CLAY-MARTEL 29/432 RPR SPLW | CLAY-MARTEL | 029/432 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-05 | COMP | LC | 2021-05-11 | Victor | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
121337983 | T3NT DI DIABLO-MESA X003/016 RPR FOND | DIABLO-MESA | X003/016 | F | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-04-23 | Pismo Beach | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Tower | Q2
121335436 | T2NT DI SLT SPRNGS-TGR CRK 9/78 RPL HRDT | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 009/078 | F | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-04-26 | Victor | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Tower | Q1
121329377 | T2 DI KRKF-CLS-SNR #1 001/008 RPR FOND | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 001/008 | F | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-16 | Fresno | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Tower | Q1
121322000 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 93/10L RPR PL | HUMBOLDT-TRINITY | 093/010 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-12 | Eureka | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121318624 | T2 EI CLAY-MARTEL 33/509 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 033/509 | E | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-04-12 | Victor | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
121316970 | T2 EI HMBLDT-BRDGVLLE 110/0 RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 110/000 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-05-10 | Eureka | 2022-04-08 | 2022-04-09 | Non-Tower | Q2
120947465 | T3 DI BEARDSLEY TAP 002/004 RPR FOND | BEARDSLEY TAP | 002/004 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-05-02 | COMP | LC | 2021-05-06 | Victor | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Tower | Q2
120946243 | T2 EI HELMS-GREGG #1 8/064A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 008/064A | E | TR2 | 2022-05-12 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-05-06 | Fresno | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Tower | Q2
120938341 | T2NT DI KRCKHFF-CLVS-SNG #1 1/9 RPR FOND | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 001/009 | F | TR2 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-16 | Fresno | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
120931782 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 66/002 RPR SPLW | HUMBOLDT-TRINITY | 066/002 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-05-04 | Eureka | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
120931396 | T2 EI MDCNO-WLLTS-FRT BRG 27/6 GRND WASH | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 027/006 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-04 | Willits | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
120912562 | T2 EI STNSLS-MLN SS-MN :003/018 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | :003/018 | E | TR2 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | COMP | LC | 2021-05-01 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
120889580 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 97/2 RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 097/002 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-04-27 | Eureka | 2022-03-24 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
120876187 | T2NT DI SALINS-FT ORD#2 006/005 RPR FOND | SALINAS-FORT ORD #2+ (NO FLY) | 006/005 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-04-22 | Moss Landing | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Tower | Q1
120875626 | T2 EI CHWCHILLA-KERCKHOFF 3/10 RPL STRW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 003/010 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-23 | Fresno | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
120865073 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 107/0 RMV DEBRIS | HUMBOLDT-TRINITY | 107/000 | E | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2021-04-22 | Eureka | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Non-Tower | Q1
120854895 | T2 DI VC-VACVILLE-JMESN-NH 9/69 RPL INSS | VACA-VACAVILLE-JAMESON-NTH TWR | 009/069 | E | TR2 | 2022-02-23 | 2022-02-28 | COMP | LC | 2021-04-13 | Lakeville | 2022-02-25 | 2022-02-26 | Non-Tower | Q1
120854570 | T2 EI SALT SPRNGS-TGR CREK 2/20 RPR STRT | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 002/020 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Tower | Q1
120849254 | T3 DI CRESTA-RIO OSO 17/142 RPLC INSS | CRESTA-RIO OSO | 017/142 | E | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-11 | COMP | LC | 2021-04-19 | Table Mountain | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
120827644 | T2NT EI MRRO BY-SLR #1 18/78 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 018/078 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-04-16 | Pismo Beach | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Tower | Q2
120801583 | T2NT DI MRO BAY-SOLAR #1 7/31 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 007/031 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | COMP | LC | 2021-04-12 | Pismo Beach | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Tower | Q2
120773110 | T2 EI MIDWAY-WHIRLWIND 050/203 RPR GYWS | MIDWAY-WHIRLWIND | 050/203 | E | TR2 | 2022-01-24 | 2022-02-07 | COMP | LC | 2021-04-09 | Midway | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
120750936 | T2 DI KRCKHFF-CLVS-SNGR #1 5/34 INS HRDT | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 005/034 | E | TR2 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-01 | Fresno | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
120747853 | T2 DI KRCKHFF-CLVS-SNGR #1 2/13 RPR STRT | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 002/013 | E | TR2 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-03-29 | Fresno | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
120742469 | T2NT DI KRF-CLVS-SNGR #1 2/23 RPR FOND | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 003/023 | F | TR2 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-03-29 | Fresno | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
120721277 | T2 EI EGL RCK-FLTN-SILVERD 9/38 RPR FOND | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 009/038 | E | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2021-03-31 | Lakeville | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Tower | Q1
120717358 | T2NT DI MORRO BAY-MESA 13/59 MASTIC | MORRO BAY-MESA | 013/059 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-03-30 | Pismo Beach | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Tower | Q2
120713046 | T2 DI KRCKHF-CLVS-SGR #1 4/25 COMPLETE | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 004/025 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-05-16 | COMP | LC | 2021-03-29 | Fresno | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Tower | Q2
120707323 | T2 DI KRCKHF-CLVS-SNGR #1 4/24 RPR STRT | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 004/024 | E | TR2 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-03-29 | Fresno | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
120705994 | T3NT EI IGNCIO-BOLINAS #1 2/34 RMV STEP | IGNACIO-BOLINAS #1 | 002/034 | F | TR3 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-03-29 | Lakeville | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Non-Tower | Q1
120654243 | T2NT DI HELMS-GREGG #1 025/161 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 025/161 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-03-16 | Fresno | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Tower | Q2
119681504 | T2 DI PHILO JCT-ELK 014/010 RMV PL BUTT | PHILO JCT-ELK | 014/010 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2020-08-25 | Willits | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
119118628 | T2NT DI BALCH-SANGER 6/41 RPR FOUND | BALCH-SANGER | 006/041 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2020-05-27 | Fresno | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Tower | Q2
122515802 | T2 OAKHURST TAP 15/01C RPL INSW | OAKHURST TAP | 015/001C | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
122515800 | T2 OAKHURST TAP 15/01A RPL INSW | OAKHURST TAP | 015/001A | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
122515768 | T2 OAKHURST TAP 14/06 RPL INSW | OAKHURST TAP | 014/006 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
122515766 | T2 OAKHURST TAP 14/05B COMPLETE | OAKHURST TAP | 014/005B | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
122382734 | T2 DI COLGTE-ALLGHNY 2/72 RPR GYWW | COLGATE-ALLEGHANY | 002/072 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-11-15 | Sacramento | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
122320030 | T2 CRESTA-RIO OSO 036/240 RPL INSS | CRESTA-RIO OSO | 036/240 | E | TR2 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-11-04 | Table Mountain | 2022-05-07 | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
121815914 | T2 DI IGNACIO-BLNS #1 0/4 RPR WDPKR | IGNACIO-BOLINAS #1 | 000/004 | E | TR2 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-07-29 | Lakeville | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Non-Tower | Q1
122515803 | T2 OAKHURST TAP 15/03 RPL INSW | OAKHURST TAP | 015/003 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
122515705 | T2 OAKHURST TAP 13/05C COMPLETE | OAKHURST TAP | 013/005C | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-04-02 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
122515669 | T2 OAKHURST TAP 13/05A COMPLETE | OAKHURST TAP | 013/005A | E | TR2 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-04-02 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
121809449 | DI HELMS-GREGG #1 007/058A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 007/058A | F | Z1 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-07-27 | Fresno | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Tower | Q2
121792269 | T2 DI BURNS-LONE STR #1 004/051 RMV DEBR | BURNS-LONE STAR #1 | 004/051 | E | TR2 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | COMP | LC | 2021-07-24 | Moss Landing | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Non-Tower | Q1
122515764 | T2 OAKHURST TAP 14/04 RPL INSW | OAKHURST TAP | 014/004 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
122515762 | T2 OAKHURST TAP 14/00 RPL INSW | OAKHURST TAP | 014/000 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-04-04 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
121764525 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 74/2R RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 074/002 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-13 | Eureka | 2022-04-01 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
121749049 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 106/1C RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 106/001C | E | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2021-07-14 | Eureka | 2022-01-22 | 2022-01-22 | Non-Tower | Q1
122515708 | T2 OAKHURST TAP 13/07B RPL INSW | OAKHURST TAP | 013/007B | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q2
122515707 | T2 OAKHURST TAP 13/07A RPL INSW | OAKHURST TAP | 013/007A | E | TR2 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q2
121746958 | T2 DI MORRO BAY-MESA 30/131 RPR FOND | MORRO BAY-MESA | 030/131 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-07-15 | Pismo Beach | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Tower | Q2
122448105 | T2 EI GRBRVLL-LAYTNVLL 26/0 INS DMPW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 026/000 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-12-06 | Willits | 2022-04-22 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121742750 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 65/2L BRKN BOND | HUMBOLDT-TRINITY | 065/002 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-13 | Eureka | 2022-06-05 | 2022-06-05 | Non-Tower | Q2
121741714 | T2 DI WP-VALLEY SPRINGS 09/109 RPL STRW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 009/109 | E | TR2 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-07-14 | Victor | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121738572 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 74/2L RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 074/002 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-13 | Eureka | 2022-04-02 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
121732101 | T2 DI EAGLE ROCK-RDBD :019/010C RPR GYWW | EAGLE ROCK-REDBUD | :019/010 | E | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | COMP | LC | 2021-07-09 | Lakeville | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Non-Tower | Q1
121724698 | T2 DI DRM GRSS VLY-WIMR 19/451 RPR STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 019/451 | E | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-07-13 | Sacramento | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
122515763 | T2 OAKHURST TAP 14/01 RPL INSW | OAKHURST TAP | 014/001 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
121707788 | T2 DI UKIAH HPLND CLVDL 009/087 RMV BUTT | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 009/087 | E | TR2 | 2022-01-25 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2021-07-06 | Lakeville | 2022-01-26 | 2022-01-31 | Non-Tower | Q1
122245197 | T2DI DRM GRS VLY WMR 19/440 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 019/440 | E | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-10-07 | Sacramento | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Non-Tower | Q1
121664785 | T2 DI CLEAR LAKE-KONOCTI 22/2 RPR GYWW | CLEAR LAKE-KONOCTI | 022/002 | F | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-07 | COMP | LC | 2021-07-05 | Lakeville | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
121662998 | T2 DI MENDO-WILL-FT BRAGG 26/0 RPR WDPKR | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 026/000 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-07-01 | Willits | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
122515709 | T2 OAKHURST TAP 13/07C RPL INSW | OAKHURST TAP | 013/007C | E | TR2 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q2
121651349 | T3 DI BRDGVILLE-GARBERVILLE 7/2 RPL STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 007/002 | E | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-06-26 | Eureka | 2022-02-26 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
122515801 | T2 OAKHURST TAP 15/01B RPL INSW | OAKHURST TAP | 015/001B | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
122515767 | T2 OAKHURST TAP 14/05C RPL INSW | OAKHURST TAP | 014/005C | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
122515765 | T2 OAKHURST TAP 14/05A COMPLETE | OAKHURST TAP | 014/005A | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-12-21 | Fresno | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
121628602 | T2 DI MDCN-WLLT-FT BRG 41/9 GRND WASH | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 041/009 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-17 | Willits | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121624075 | T2 DI CLAY-MARTEL 29/442 RPR STRW | CLAY-MARTEL | 029/442 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-05 | COMP | LC | 2021-06-28 | Victor | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
121623037 | T3 DI BRDGVLL-GRBRVLL 6/2 RPL INSW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 006/002 | E | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-06-26 | Eureka | 2022-03-18 | 2022-03-19 | Non-Tower | Q1
122234671 | T3 EI SNTH LANE-HALF MN BY ?7/7 RPR STRW | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?007/007 | E | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-14 | COMP | LC | 2021-10-20 | Metcalf | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
121605538 | T3 DI GEYSERS #12-FLTN 3/15 RMV NEST | GEYSERS #12-FULTON | 003/015 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | COMP | LC | 2021-06-22 | Lakeville | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Non-Tower | Q1
121584299 | T2 EI UKIAH-HOPLAND 010/090L RPL INSW | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 010/090 | E | TR2 | 2022-01-25 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2021-06-22 | Lakeville | 2022-01-26 | 2022-01-31 | Non-Tower | Q1
121581538 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 32/5 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 032/005 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-18 | Willits | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121581421 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 32/5 RPR ANCW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 032/005 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-18 | Willits | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121577828 | T3 DI RND MTN-TBL MTN #2 5/30 RPR GYWS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 005/030 | E | TR3 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | COMP | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Tower | Q1
122190819 | EI T3 GEYSERS #3-CLOVERDALE 0/5 RMV DBRS | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 000/005 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2021-09-01 | Lakeville | 2022-02-02 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
121567953 | T3 DI TGR CK VLY SPNGS 4/31 HANGER CMPLT | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 004/031 | E | TR3 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-06-15 | Victor | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Tower | Q2
121562271 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 23/7C RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 023/007 | F | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | COMP | LC | 2021-06-17 | Willits | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
121557742 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 84/4B RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 084/004B | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-12 | Eureka | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
121550788 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #3 017/070 RPL HRDT | DIABLO-MIDWAY #3 | 017/070 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-06-16 | Pismo Beach | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Tower | Q1
121550571 | T3NT DI DIABLO-GATES #1 021/088 RPR FOND | DIABLO-GATES #1 | 021/088 | F | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-06-16 | Pismo Beach | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Tower | Q1
121547548 | EI BRIDGEVILLE-GARBERVLLE 35/0L RPL STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 035/000 | E | HFRA | 2022-03-05 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-06-15 | Eureka | 2022-03-06 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
121537835 | T3NT DI CORTNA-MNDOCINO #1 19/91 RPL HRD | CORTINA-MENDOCINO #1 | 019/091 | F | TR3 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | COMP | LC | 2021-06-14 | Lakeville | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Tower | Q1
121537452 | T3 DI BRDGVL-GRBRVL 3/12 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 003/012 | F | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-06-14 | Eureka | 2022-02-20 | 2022-02-21 | Non-Tower | Q1
121536784 | T2 DI CLEAR LAKE-KONOCTI 21/3 RPL STRW | CLEAR LAKE-KONOCTI | 021/003 | E | TR2 | 2022-11-29 | 2022-12-14 | COMP | LC | 2021-06-09 | Lakeville | 2022-02-05 | 2022-02-05 | Non-Tower | Q1
122230107 | T2 DI MENDOCNO-WILLTS-FB 17/5 RPL IBWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 017/005 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-10-07 | Willits | 2022-05-23 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
121524935 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 67/1R RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 067/001 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-09 | Eureka | 2022-04-01 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
121519753 | T2 DI MNDO-WLTS-FRT BRG 34/03 GRND WSH | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 034/003 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-10 | Willits | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
121517181 | DI HELMS-GREGG #2 7/58B RPR FOND | HELMS-GREGG #2 | 007/058B | F | Z1 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-07 | Fresno | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Tower | Q2
122192045 | T3 EI KONOCTI-EAGLE ROCK 0/011 RMV STEP | KONOCTI-EAGLE ROCK | 000/011 | E | TR3 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | COMP | LC | 2021-10-12 | Lakeville | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Non-Tower | Q1
121500033 | T3 DI IGNACIO-BLNS #1 009/103 RPR CRSW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 009/103 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | COMP | LC | 2021-06-03 | Lakeville | 2022-06-17 | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
121499748 | T2 EI CLEAR LAKE-KONOCTI 19/6 RPL POLE | CLEAR LAKE-KONOCTI | 019/006 | E | TR2 | 2022-11-29 | 2022-12-14 | COMP | LC | 2021-06-09 | Willits | 2022-02-02 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
122018591 | T3 WV KONOCTI-EAGLE ROCK 03/010 BOND WIR | KONOCTI-EAGLE ROCK | 003/010 | E | TR3 | 2022-02-11 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-09-09 | Lakeville | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Non-Tower | Q1
121986389 | T2 EI RIO DLL JCT-BRDGEVLL 38/5 RPL STRW | RIO DELL JCT-BRIDGEVILLE | 038/005 | E | TR2 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-09-01 | Eureka | 2022-02-18 | 2022-02-20 | Non-Tower | Q1
121493617 | T2 DI CLAY-MARTEL 032/482 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 032/482 | E | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-06-01 | Victor | 2022-02-11 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
121493047 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 050/000 RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 050/000 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-01 | Eureka | 2022-03-27 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121492932 | T3 DI MONTE RIO-FORT ROSS 18/3 RPR INSW | ETL.6979.INSL.NCER | 018/003 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-06-01 | Lakeville | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
122154913 | T2 CRESTA-RIO OSO 8/073 INS DAMS | CRESTA-RIO OSO | 008/073 | E | TR2 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-10-06 | Table Mountain | 2022-05-04 | 2022-06-07 | Tower | Q2
121484223 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 17/3 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 017/003 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-29 | Willits | 2022-05-23 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
121454241 | T3 DI BEARDSLEY TAP 001/004 RPR STRW | BEARDSLEY TAP | 001/004 | E | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-05-26 | Victor | 2022-05-03 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
121453290 | T2 DI MDCNO-WLLTS-FRT BRG 19/10 RPL POLE | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 019/010 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-28 | Willits | 2022-05-23 | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
121450984 | T3 DI MONTE RIO-FORT ROSS 19/4 RPR STRW | ETL.6979.POLE.WOOD | 019/004 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-06-01 | Lakeville | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
121447106 | T2NT EI CTTNWD-HMBLDT 84/1R RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 084/001 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-27 | Eureka | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
121444981 | T3 DI UKIAH-HOPLAND-CLVRDL 16/1 REGRADE | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 016/001 | E | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-05-27 | Lakeville | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Non-Tower | Q1
121439652 | T3 EI KONOCTI-EAGLE ROCK 4/001 RPR STRW | KONOCTI-EAGLE ROCK | 004/001 | E | TR3 | 2022-02-11 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-06-01 | Willits | 2022-02-11 | 2022-02-12 | Non-Tower | Q1
121431477 | EI T3 BRDGVLLE-GRBRVLLE 10/2 RPR STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 010/002 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-05-29 | Eureka | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Non-Tower | Q1
121431162 | T3 DI BRDGVL-GRBRVL 7/5 RPR STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 007/005 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-05-27 | Eureka | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Non-Tower | Q1
121421970 | T3 EI KONOCTI-EAGLE ROCK 5/012 RPR GYWWW | KONOCTI-EAGLE ROCK | 005/012 | E | TR3 | 2022-02-11 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-05-28 | Lakeville | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Non-Tower | Q1
121418158 | T2 DI CLAY-MARTEL 28/423 RPR STRW | CLAY-MARTEL | 028/423 | E | TR2 | 2022-01-24 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2021-05-21 | Victor | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Non-Tower | Q1
121409134 | T2 DI STNSLS-MLNS-MNTC 2/18 INS HRDT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | :002/013 | E | TR2 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | COMP | LC | 2021-05-21 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
121398072 | T3 DI MENDOCINO-WILLITS 008/002 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS | 008/002 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | COMP | LC | 2021-05-19 | Willits | 2022-03-22 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121392020 | T2 DI DRUM-GRS VLY-WEMR B20/448 RPR STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B020/448 | E | TR2 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-05-17 | Sacramento | 2022-04-20 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
121391937 | T2 DI CLAY-MARTEL 31/470 RPR STRW | CLAY-MARTEL | 031/470 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-05 | COMP | LC | 2021-05-11 | Victor | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Non-Tower | Q1
122017569 | T3 WV KONOCTI-EAGLE ROCK 3/8 INST DMAPE | KONOCTI-EAGLE ROCK | 003/008 | E | TR3 | 2022-02-11 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-09-09 | Lakeville | 2022-02-12 | 2022-02-12 | Non-Tower | Q1
121387376 | T3 EI BRDGVLLE-GRBRVLLE 7/5 REFRAME | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 007/005 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-05-24 | Eureka | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Non-Tower | Q1
121387106 | T2 DI MNDCNO-WLLTS-FRT BRG 15/2 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 015/002 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-21 | Willits | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
121385621 | T3 DI EAGLE RK CRTNA :001/007A RPL INSS | EAGLE ROCK-CORTINA | :001/007A | E | TR3 | 2022-03-29 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-05-13 | Willits | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121385502 | T3 DI MISSION POWER TAP 000/007 RPR GYWW | MISSION POWER TAP | 000/007 | E | TR3 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | COMP | LC | 2021-05-12 | Lakeville | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
121816523 | T2 DI DRUM GRS VLY WMR 019/436 RPR GYWW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 019/436 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-07-29 | Sacramento | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
121381009 | T2 DI EXCHEQUER-MARIPOS 009/010 RMV BUTT | EXCHEQUER-MARIPOSA | 009/010 | E | TR2 | 2022-02-05 | 2022-02-05 | COMP | LC | 2021-05-06 | Fresno | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
121814440 | T2 EI STNSLS-MLNS SS MNTE :0/5 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | :000/005 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-07-29 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
121810687 | T2 DI IGNACO-BOLNS #1 05/55B INS IBWW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 005/055B | E | TR2 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-07-28 | Lakeville | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Non-Tower | Q1
121810030 | DI HELMS-GREGG #1-TOWER 6/55A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 006/055A | F | Z1 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-07-27 | Fresno | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Tower | Q2
121978929 | T3 WV IGNACIO-BOLINAS #1 4/049 INS DAMW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 004/049 | E | TR3 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-08-31 | Lakeville | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Non-Tower | Q1
121378114 | T2 DI DRUM-GRASS VALLEY X19/444 COMPLETE | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 019/444 | E | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-05-05 | Sacramento | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
121807345 | T2 DI HMBLDT BY-RO DLL JT 17/3 RPL INSW | HUMBOLDT BAY-RIO DELL JCT | 017/003 | E | TR2 | 2022-04-21 | 2022-04-24 | COMP | LC | 2021-07-26 | Eureka | 2022-04-24 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
121376529 | T2 DI DRM-GRSS VLY-WMR 017/389 RPR GYWW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 017/389 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-05-05 | Sacramento | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
121786741 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 106/1A RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 106/001A | E | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2021-07-14 | Eureka | 2022-01-22 | 2022-01-23 | Non-Tower | Q1
121972568 | T3 BRIDGEVILLE-GARBERVILLE 9/16 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 009/016 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-08-30 | Eureka | 2022-02-22 | 2022-02-23 | Non-Tower | Q1
121864974 | T2 WV CLAY-MARTEL 29/440 INS DAMW | CLAY-MARTEL | 029/440 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-05 | COMP | LC | 2021-08-09 | Victor | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Non-Tower | Q1
121370945 | T2 DI QNO STA-WSTL-WSTL 25/113 INS HRDT | LOS BANOS-WESTLEY | 025/113 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-05-04 | Fresno | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Tower | Q2
121370913 | T2 DI QNT SW ST-WSLY-WSLY 27/119 RPL HRD | LOS BANOS-WESTLEY | 027/119 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-05-04 | Fresno | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Tower | Q1
121785192 | T2 DI KNGS RVR-SGR-RLY 012/065C RPR GYWS | KINGS RIVER-SANGER-REEDLEY | 012/065C | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-07-23 | Fresno | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Tower | Q1
121365999 | T2 DI TRACY-LOS BANOS 33/154 RPR GYWS | TRACY-LOS BANOS | 033/154 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-04-28 | Victor | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Tower | Q2
121749739 | T3 DI DRM GRSS VLY WMR 000/002 RPR SPLW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 000/002 | E | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-07-17 | Sacramento | 2022-04-23 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
121747165 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 95/10C RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 095/010 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-15 | Eureka | 2022-03-25 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
121747163 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 95/10L RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 095/010 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-15 | Eureka | 2022-03-25 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
121362672 | T2 EI HELMS-GREGG #1 10/077A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 010/077A | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-05-19 | Fresno | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Tower | Q2
121745804 | T2 DI DRUM-GRSS VLLY WMR 17/399 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 017/399 | E | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-07-13 | Sacramento | 2022-01-17 | 2022-01-18 | Non-Tower | Q1
121360953 | T2NT DI MORRO BAY-MESA 6/30 RPR FOND | MORRO BAY-MESA | 006/030 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Tower | Q2
121742485 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 108/3L RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 108/003 | E | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-01-22 | 2022-01-23 | Non-Tower | Q1
121359598 | T2NT EI HELMS-GREGG #1 12/091A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 012/091A | F | TR2 | 2022-05-12 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-05-19 | Fresno | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Tower | Q2
121748228 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 067/005A RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 067/005A | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-15 | Eureka | 2022-03-29 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q1
121741190 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 79/3R RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 079/003 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
121738350 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 093/004 RPR INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 093/004 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121816524 | T2 DI DRUM GRS VLY WMR 019/436 RPR STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 019/436 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-07-29 | Sacramento | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
121741501 | T2 DI IGNACIO-BOLINS #1 0/9 RPL HRDD | IGNACIO-BOLINAS #1 | 000/009 | E | TR2 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-07-14 | Lakeville | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Non-Tower | Q1
121352999 | T2 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 9/79 RMV STEP | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 009/079 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-04-26 | Victor | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Tower | Q1
121352997 | T2 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 14/108 RPR FOND | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 014/108 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-04-26 | Victor | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Tower | Q1
121739002 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 67/00C RPL HRDD | HUMBOLDT-TRINITY | 067/000 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-03-31 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q1
121738464 | T2 DI HMBLDT-TRNTY STEEL 107/4 RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 107/004 | E | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Non-Tower | Q1
121738291 | T3 WV EAGLE ROCK-CORTINA :7/42 INS DAMS | EAGLE ROCK-CORTINA | :007/042 | E | TR3 | 2022-03-29 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-07-15 | Willits | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Tower | Q1
121737298 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #3 44/181 RPL HRDT | DIABLO-MIDWAY #3 | 044/181 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-07-12 | Pismo Beach | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Tower | Q1
121736660 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 56/1 RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 056/001 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-03-29 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121716515 | T2 DI UKH-HPLND-CLOVER 9/83 ANTI SPLIT | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 009/083 | E | TR2 | 2022-01-25 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2021-07-06 | Lakeville | 2022-01-26 | 2022-01-31 | Non-Tower | Q1
121339310 | T2NT DI ST SPNGS TGR CK 003/031 RPR FOND | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 003/031 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-04-16 | Victor | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Tower | Q1
121338359 | T3 EI BRDGVLLE-GRBRVLLE 3/7 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 003/007 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-05-13 | Eureka | 2022-02-20 | 2022-02-23 | Non-Tower | Q1
121785290 | T3NT DI WT PNT-VLY SPRNGS 5/63A RPR GYWW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 005/063A | F | TR3 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-07-21 | Victor | 2022-05-21 | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
121337887 | T2 DI CRESTA-RIO OSO 037/246 RPL INSS | CRESTA-RIO OSO | 037/246 | E | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-11 | COMP | LC | 2021-04-21 | Table Mountain | 2022-05-10 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121685488 | T3 DI DRM-GRS VALY-WEMR 00/01 RPR GYWW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 000/001 | E | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-07-06 | Sacramento | 2022-04-23 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
121332724 | T2 DI HELMS-GREGG#1 020/137 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 020/137 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-04-21 | Fresno | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Tower | Q2
121678893 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 3/039C RPR INSW | DRUM-SUMMIT #2 | 003/039C | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-06-14 | Sacramento | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
121331052 | T2 DI SLT SPGS-TG CRK 000/003 RPR STRT | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 000/003 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Tower | Q1
121667320 | T2NT DI CLEAR LAKE-KONOCTI 18/3 RPR GYWW | CLEAR LAKE-KONOCTI | 018/003 | F | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-07 | COMP | LC | 2021-07-05 | Lakeville | 2022-02-01 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
121749943 | T2 DI DRUM-GRSS VLLY-WMR 19/442 RPR GYWW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 019/442 | E | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-07-15 | Sacramento | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
121326576 | T2 DI SALT SPRNGS-TGR CRK 4/36 RPR STRT | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 004/036 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-04-21 | Victor | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Tower | Q1
121662651 | T2 DI UKIAH-HPLND-CLVRDL 20/186 RPR STRW | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 020/186 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-07-01 | Lakeville | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
121748271 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 067/005C RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 067/005C | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-15 | Eureka | 2022-03-29 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q1
121748221 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 067/005B RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 067/005B | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-15 | Eureka | 2022-03-29 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q1
121819225 | T2 DI DRM-GRSS VLY-WMR 14/325 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 014/325 | E | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-29 | Sacramento | 2022-01-24 | 2022-01-25 | Non-Tower | Q1
121748189 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 80/3C RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 080/003C | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-15 | Eureka | 2022-03-27 | 2022-03-28 | Non-Tower | Q1
121318620 | T2 DI MORGAN HILL-LLAGAS 15/94 RPL INSS | MORGAN HILL-LLAGAS | :015/094 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | COMP | LC | 2021-04-28 | Moss Landing | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121738380 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 56/0 RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 056/000 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-03-29 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121738243 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 80/02 RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 080/002 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-03-27 | 2022-03-28 | Non-Tower | Q1
121736739 | T2 DI BURNS-LONE STAR #1 5/69 RPR GYWW | BURNS-LONE STAR #1 | 005/069 | E | TR2 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | COMP | LC | 2021-07-12 | Moss Landing | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Non-Tower | Q1
121749831 | T3 DI DRM GRSS VLY WMR 000/002 RPR GYWW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 000/002 | E | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-07-17 | Sacramento | 2022-04-23 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
121749695 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 60/1 RPR IBWW | HUMBOLDT-TRINITY | 060/001 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121815490 | T2 DI UKIAH-HPLND-CLVRDLE 2/23R COMPLETE | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 002/023 | E | TR2 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | COMP | LC | 2021-07-24 | Willits | 2022-05-07 | 2022-05-08 | Non-Tower | Q2
121748477 | T3 DI BURNS-LONE STAR#2 003/078 RPR INSW | BURNS-LONE STAR #2 | 003/078 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | COMP | LC | 2021-07-16 | Moss Landing | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
121730038 | T2 DI HUMBOLT-TRINITY 066/001C RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 066/001 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
121634723 | T2NT DI MRRO BY-SLR STA#1 16/70 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 016/070 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-06-25 | Pismo Beach | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Tower | Q2
121636050 | T2 DI DRM-GRSS VLLY-WMR 17/398 RPR STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 017/398 | E | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-06-23 | Sacramento | 2022-01-17 | 2022-01-18 | Non-Tower | Q1
121635209 | T2 DI CLAY-MARTEL 27/408 RPR CRSW | CLAY-MARTEL | 027/408 | E | TR2 | 2022-01-24 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2021-06-22 | Victor | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Non-Tower | Q1
121784512 | T3 DI DRM-GRS VLY-WMR B22/493 INST IBWW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B022/493 | E | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-07-23 | Sacramento | 2022-04-18 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
121741389 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 93/0 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 093/000 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121741239 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 61/3L RMV LADDER | HUMBOLDT-TRINITY | 061/003 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121738942 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 51/00B RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 051/000B | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-04-02 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
121738249 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 82/00 RMV DBRS | HUMBOLDT-TRINITY | 082/000 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
121798910 | T2 DI DRUM-GRSS VLLY WMR 20/475 RPR STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 020/475 | E | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-07-26 | Sacramento | 2022-03-31 | 2022-04-03 | Non-Tower | Q1
121629018 | T3 EI IGNACIO-BOLINAS #1 A8/86 GRND WASH | IGNACIO-BOLINAS #1 | A008/086 | E | TR3 | 2022-01-15 | 2022-01-23 | COMP | LC | 2021-06-29 | Lakeville | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Non-Tower | Q1
121737363 | T2 DI CLEAR LAKE-KONOCTI 20/13 RPR INSW | CLEAR LAKE-KONOCTI | 020/013 | E | TR2 | 2022-11-29 | 2022-12-14 | COMP | LC | 2021-07-12 | Willits | 2022-02-02 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
121628396 | T2 DI WSHN-CPPRMNE 6/46 RPR FOND CMPLTD | WISHON-COPPERMINE | 006/046 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-06-17 | Fresno | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Tower | Q2
121609155 | T2 DI COLGATE-PALERMO 002/028 RMV BUTT | COLGATE-PALERMO | 002/028 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-06-22 | Sacramento | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121750020 | T2 DI MNDCN-WLLTS-FRT BRG 18/5 RPL HRDD | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 018/005 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-07-17 | Willits | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
120953654 | T2 EI MNDCN-WLLTS-FRT BRGG 41/8 RPR HRDW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 041/008 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-08 | Willits | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121749101 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 106/1B RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 106/001B | E | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2021-07-15 | Eureka | 2022-01-22 | 2022-01-23 | Non-Tower | Q1
121607601 | T2 DI MNDCN-WLLTS-FRT BRGG 22/2 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 022/002 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-18 | Willits | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121719515 | T2 DI HMBLDT-TRNTY 051/000A RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 051/000A | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-04-02 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
121603812 | T2 DI MNDOCN-WLLTS-FRT BRGG 32/3 RPR STR | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 032/003 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-17 | Willits | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
121717775 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 6/73A INS HRDD | DRUM-SUMMIT #2 | 006/073A | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-06-13 | Sacramento | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121717393 | T2 DI HUMBLDT-TRINITY 54/02C RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 054/002C | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121599168 | T2 DI MDCN-WLLT-FT BRGG 34/5 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 034/005 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-17 | Willits | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121741745 | T3 DI DRM GRSS VLLY WMR 000/004 RPR IBWW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 000/004 | E | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-07-13 | Sacramento | 2022-04-23 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
121759919 | T2 DI UKH-HPLD-CLDL-HLD 20/192B COTTER | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 020/192B | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-07-19 | Lakeville | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Non-Tower | Q1
121741260 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 61/3 RPR INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 061/003 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121739003 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 67/00R RPL HRDD | HUMBOLDT-TRINITY | 067/000 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-03-31 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q1
121738954 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY WP 108/0 RMV STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 108/000 | E | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2021-07-13 | Eureka | 2022-01-21 | 2022-01-22 | Non-Tower | Q1
121738686 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY SP 106/2 RPR INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 106/002 | E | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-01-22 | 2022-01-22 | Non-Tower | Q1
120944028 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 049/003L RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 049/003 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-05-06 | Eureka | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
121736967 | T2 DI HUMBOLT-TRINITY 084/003L RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 084/003 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
121736965 | T2 DI HUMBOLT-TRINITY 084/003R RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 084/003 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
121592098 | T2 EI CLEAR LAKE-KONOCTI 17/2 RMV BUTT | CLEAR LAKE-KONOCTI | 017/002 | E | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-07 | COMP | LC | 2021-06-24 | Lakeville | 2022-02-02 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
121589349 | T2 DI PHILO JCT-ELK 24/000 RPR STRW | PHILO JCT-ELK | 024/000 | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2021-06-17 | Willits | 2022-03-14 | 2022-03-15 | Non-Tower | Q1
121732104 | T2 DI EAGLE ROCK-RDBD :019/010L RPR GYWW | EAGLE ROCK-REDBUD | :019/010 | E | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | COMP | LC | 2021-07-09 | Lakeville | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Non-Tower | Q1
121732102 | T2 DI EAGLE ROCK-RDBD :019/010R RPR GYWW | EAGLE ROCK-REDBUD | :019/010 | E | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | COMP | LC | 2021-07-09 | Lakeville | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Non-Tower | Q1
121748223 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 80/3A RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 080/003A | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-15 | Eureka | 2022-03-27 | 2022-03-28 | Non-Tower | Q1
120938429 | T2 DI KRCKHFF-CLVS-SNGR #1 1/9 RPR STRT | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 001/009 | E | TR2 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-16 | Fresno | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
121746683 | T2 DI UKHPLND-CLVRDHPLND 22/204 RMV BUTT | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 022/204 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-07-14 | Lakeville | 2022-01-29 | 2022-01-29 | Non-Tower | Q1
121580225 | T2 EI EAGLE ROCK-REDBUD :19/10 RPR GYWW | EAGLE ROCK-REDBUD | :019/010 | E | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | COMP | LC | 2021-06-22 | Lakeville | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Non-Tower | Q1
121743826 | T2 DI HBOLDT-TRITY 73/2AA RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 073/002AA | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-04-02 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
121568752 | T2 DI CORTINA-VACA 012/081 INSS COA | CORTINA-VACA | 012/081 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | COMP | LC | 2021-06-15 | Sacramento | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
121741503 | T3 DI KONOCTI-EAGLE RCK 000/007 INS HRDD | KONOCTI-EAGLE ROCK | 000/007 | E | TR3 | 2022-02-11 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-07-13 | Lakeville | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
121572712 | T2 DI MDCNO-WLLTS-FRT BRG 34/6 RPR GRWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 034/006 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | COMP | LC | 2021-06-17 | Willits | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121564272 | T2 DI MNDCN-WLLTS-FRT BRGG 27/11 RPL CRS | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 027/011 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-18 | Willits | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
121738946 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 51/00C RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 051/000C | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-04-02 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
120930690 | T2 EI HAAS-MCCALL 17/094 RPR FOND | HAAS-MCCALL | 017/094 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-28 | Fresno | 2022-03-22 | 2022-03-23 | Tower | Q1
121738245 | T2 DI HUMBOLDT-TRNTY 82/00 RPR RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 082/000 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
121738209 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 56/0 RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 056/000 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-03-29 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121568025 | T3 DI BRDGVLL-GARBRVLLE 10/15 RPR STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 010/015 | E | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-06-14 | Eureka | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
121560585 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 95/12R RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 095/012 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-08 | Eureka | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
121560462 | T3 DI BRDGVLLE GRBRVLLE 8/13 RPL HRDW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 008/013 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-06-12 | Eureka | 2022-02-25 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
121562216 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 23/7L RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 023/007 | F | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | COMP | LC | 2021-06-17 | Willits | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
121655619 | T2 DI HUMB BAY-RIO DELL 16/8 RPL INSW | HUMBOLDT BAY-RIO DELL JCT | 016/008 | E | TR2 | 2022-04-21 | 2022-04-24 | COMP | LC | 2021-06-29 | Eureka | 2022-04-23 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
121552706 | T2 DI MIDWAY-WHIRLWIND 48/197 RPR GYWS | MIDWAY-WHIRLWIND | 048/197 | E | TR2 | 2022-01-24 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-06-16 | Midway | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
121556770 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #2 020/082 RPL HRDT | DIABLO-MIDWAY #2 | 020/082 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-06-17 | Pismo Beach | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Tower | Q1
121727331 | T2 DI WT PT-VLY SGS 9/115 RPL STRW CMPLT | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 009/115 | E | TR2 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-07-13 | Victor | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
121548430 | T2 DI MNDCN-WLLTS-FRT BRGG 24/5 RPL INSW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 024/005 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | COMP | LC | 2021-06-12 | Willits | 2022-05-21 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121648664 | T3 DI DIABLO-GATES #1 000/005 INS HRDT | DIABLO-GATES #1 | 000/005 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-07-01 | Pismo Beach | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
121725009 | T3 DI BURNS-LONE STAR #1 02/38 RPR STRW | BURNS-LONE STAR #1 | 002/038 | E | TR3 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | COMP | LC | 2021-07-09 | Moss Landing | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
121543816 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 107/5R RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 107/005 | E | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2021-06-10 | Eureka | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Non-Tower | Q1
121547499 | EI BRIDGEVILLE-GARBERVLLE 33/0L RPL STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 033/000 | E | HFRA | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2021-06-15 | Eureka | 2022-03-02 | 2022-03-08 | Non-Tower | Q1
121641447 | T3 DI PITTSBURG-SAN RMN 011/044 RPR STRT | PITTSBURG-SAN RAMON | 011/044 | E | TR3 | 2022-03-28 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-06-25 | Concord | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Tower | Q2
121659501 | T2NT DI MRR BY-SLR SWST#1 16/71 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 016/071 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-06-25 | Pismo Beach | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Tower | Q2
121655532 | T3 DI GYSRS #3-CLVRDL 009/106B RMV DEBRI | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 009/106B | E | TR3 | 2022-05-18 | 2022-06-04 | COMP | LC | 2021-06-26 | Lakeville | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
121540054 | T2 EI CLR LAKE-KONOCTI 021/002 RPR STRW | CLEAR LAKE-KONOCTI | 021/002 | E | TR2 | 2022-11-29 | 2022-12-14 | COMP | LC | 2021-06-15 | Willits | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
121662176 | T3 DI KONOCTI-EAGLE ROCK 4/11 RPR STRW | KONOCTI-EAGLE ROCK | 004/011 | E | TR3 | 2022-02-11 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-07-01 | Lakeville | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Non-Tower | Q1
121651688 | T2 DI WST PNT-VLLY SPGS 11/145A RPL HRDD | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 011/145A | E | TR2 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-28 | Victor | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
121537882 | T3 DI BRDGVL-GRBRVL 9/12 RPLC INSW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 009/012 | E | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-06-14 | Eureka | 2022-03-20 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
121649280 | T2 DI DRM GRS VLY WMR 19/435 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 019/435 | E | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-06-28 | Sacramento | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Non-Tower | Q1
121536646 | T2 DI MNDO-WLTS-FRT BRAG 35/8 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 035/008 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-11 | Willits | 2022-05-15 | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
121659553 | T2NT DI MORRO BAY-MESA 9/41 RPR FOND | MORRO BAY-MESA | 009/041 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-06-28 | Pismo Beach | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Tower | Q2
121525464 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 105/4 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 105/004 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-06-09 | Eureka | 2022-01-22 | 2022-01-22 | Non-Tower | Q1
121648742 | T2 DI DRM-GRSS VLY WMR B25/580 RPR GYWW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B025/580 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-06-28 | Sacramento | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
121648442 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 8/98 INSTALL HRDW | DRUM-SUMMIT #2 | 008/098C | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-06-28 | Sacramento | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121648440 | T3 DI BRIDGEVILLE-GRBRVLLE 10/1 RPL HRDD | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 010/001 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-06-26 | Eureka | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Non-Tower | Q1
121524614 | T2 DI MIDWAY-WHIRLWIND 50/206 RPL INSS | MIDWAY-WHIRLWIND | 050/206 | E | TR2 | 2022-03-09 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-08 | Midway | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Non-Tower | Q1
121524480 | T3 DI KNCTI-EAGLE RK 005/002 RPL BOND | KONOCTI-EAGLE ROCK | 005/002 | E | TR3 | 2022-02-11 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-06-09 | Lakeville | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Non-Tower | Q1
121524071 | T2 DI CLR LAKE-KONOCTI 020/003 RPL STRW | CLEAR LAKE-KONOCTI | 020/003 | E | TR2 | 2022-11-29 | 2022-12-14 | COMP | LC | 2021-06-09 | Willits | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
121523946 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 24/288 RPL INSW | DRUM-SUMMIT #1 | 024/288 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | COMP | LC | 2021-06-08 | Sacramento | 2022-06-26 | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
121523301 | T2 DI VACA-VACVL-JMSN NRTH 4/36 RPL INSS | VACA-VACAVILLE-JAMESON-NTH TWR | 004/036 | E | TR2 | 2022-02-23 | 2022-02-28 | COMP | LC | 2021-06-11 | Lakeville | 2022-02-24 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
121521697 | T3 DI DIABLO-MIDWAY #3 001/009 COMPLETED | DIABLO-MIDWAY #3 | 001/009 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2021-06-05 | Pismo Beach | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Tower | Q2
121624280 | T2 DI CLAY-MARTEL 29/442 RPLC HRDW | CLAY-MARTEL | 029/442 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-05 | COMP | LC | 2021-06-28 | Victor | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
121624076 | T2 DI CLAY-MARTEL 29/442 RPLC SPLW | CLAY-MARTEL | 029/442 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-05 | COMP | LC | 2021-06-28 | Victor | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
121623240 | T3NT DI BRDGVLL-GRBRVLL 6/2 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 006/002 | F | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-06-26 | Eureka | 2022-03-18 | 2022-03-19 | Non-Tower | Q1
121601672 | T3 DI RND MTN-TBL MTN #2 4/24 RPR GYWS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 004/024 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-06-25 | Table Mountain | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Tower | Q1
121500278 | T2 DI PINE FLAT PH TAP PF/3 RPL HRDT | FLAT PH TAP (CDWR) | PF/3 | E | TR2 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-06-03 | Fresno | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Tower | Q1
121620545 | T3 DI RND MT-TB MT#1 2/16 RPR GYS CMPLTD | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 002/016 | E | TR3 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-06-18 | Table Mountain | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Tower | Q1
121499033 | T2 DI ISHON-COPPERMINE 6/49 RPR FOND | WISHON-COPPERMINE | 006/049 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-06-02 | Fresno | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Tower | Q2
121653631 | DI T2 COLGATE-PALERMO 000/015 RMV DEBRIS | COLGATE-PALERMO | 000/015 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-06-22 | Sacramento | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121496459 | T2 EI CLEAR LAKE-KONOCTI 17/9 RPL POLE | CLEAR LAKE-KONOCTI | 017/009 | E | TR2 | 2022-11-29 | 2022-12-14 | COMP | LC | 2021-06-09 | Lakeville | 2022-02-02 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
121587732 | T3 DI GOLD HILL #1 18/276 RPR STRW | GOLD HILL #1 | 018/276 | E | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-06-18 | Sacramento | 2022-04-15 | 2022-04-17 | Non-Tower | Q2
121604288 | T2NT DI HELMS-GREGG #1 11/81A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 011/081A | F | TR2 | 2022-05-12 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-17 | Fresno | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Tower | Q2
121648548 | T3 DI BRDGVLL-GRBRVLL 005/011 RPL INSW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 005/011 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-06-26 | Eureka | 2022-02-23 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
120883779 | T2NT DI MRR BSLR SW ST #1 19/82 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 019/082 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-04-14 | Pismo Beach | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Tower | Q2
121587045 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 82/2 RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 082/002 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-09 | Eureka | 2022-03-29 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121493660 | T2 DI CLAY-MARTEL 032/482 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 032/482 | E | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-06-01 | Victor | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
120880920 | T2 EI KRKHF-CLS-SANGR 5/30 UNBURY CMPLTD | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 005/030 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-05-16 | COMP | LC | 2021-04-23 | Fresno | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Tower | Q2
121584273 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 37/6 RPR SPLW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 037/006 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-17 | Willits | 2022-05-14 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
121646261 | T3 DI GOLD HILL #1 011/171 RPR INSW | GOLD HILL #1 | 011/171 | E | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-06-26 | Sacramento | 2022-04-13 | 2022-04-17 | Non-Tower | Q2
121485949 | T2 DI MENDO-WLITS-FRT BRG 17/7 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 017/007 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-29 | Willits | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121482239 | WV T2 STAN-MEL SW STA-RVR 14/85 COMPLETE | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 014/085 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | COMP | LC | 2021-06-07 | Victor | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
121578925 | T2 DI MNDCNO-WLTS-FT BRG 30/002 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 030/002 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-18 | Willits | 2022-05-16 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
121474553 | T3NT DI MNTE RIO-FRT ROSS 016/4 RPR GYWW | ETL.6979.POLE.WOOD | 016/004 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-06-03 | Lakeville | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121592138 | T2 EI CLEAR LAKE-KONOCTI 17/2 RPL HRDD | CLEAR LAKE-KONOCTI | 017/002 | E | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-07 | COMP | LC | 2021-06-24 | Lakeville | 2022-02-02 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
121487714 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 1/7 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 001/007 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-29 | Willits | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121596430 | T2 EI UKIAH-HOPLAND 002/024R RPR GYWW | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 002/024 | F | TR2 | 2022-01-25 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2021-06-24 | Lakeville | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
121589348 | T2NT DI PHILO JCT-ELK 24/000 RPR GYWW | PHILO JCT-ELK | 024/000 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2021-06-17 | Willits | 2022-03-14 | 2022-03-15 | Non-Tower | Q1
120878446 | T3 DI CRESTA-RIO OSO 17/141 RPLC INSS | CRESTA-RIO OSO | 017/141 | E | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-11 | COMP | LC | 2021-04-23 | Table Mountain | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
121485674 | T2 DI MDCN-WLLTS-FT BGG 13/13 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 013/013 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-29 | Willits | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
121485499 | T3NT DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 9/4 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 009/004 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-29 | Willits | 2022-05-24 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
121485497 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 52/1L RPLC STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 052/001 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-05-28 | Eureka | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121592622 | T2 DI MDCNO-WLLTS-FT BRG 37/004 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 037/004 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-18 | Willits | 2022-05-14 | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
121592086 | T2 DI MDCN-WLLTS-FRT BRGG 41/5 RPR SPLW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 041/005 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | COMP | LC | 2021-06-23 | Willits | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121586465 | T2 EI UKIAH-HOPLAND 009/083 RPL INSW | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 009/083 | E | TR2 | 2022-01-25 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2021-06-23 | Lakeville | 2022-01-26 | 2022-01-31 | Non-Tower | Q1
121568162 | T2NT DI EAGLE RCK-REDBUD :16/15 RPR GYWW | EAGLE ROCK-REDBUD | :016/015 | F | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | COMP | LC | 2021-06-15 | Lakeville | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Non-Tower | Q1
121475544 | T2 DI MNDCN-WLLTS-FT BRGG 13/6 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 013/006 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-29 | Willits | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
121584300 | T2 EI UKIAH-HOPLAND 009/087L RPL INSW | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 009/087 | E | TR2 | 2022-01-25 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2021-06-22 | Lakeville | 2022-01-26 | 2022-01-31 | Non-Tower | Q1
121584286 | T2 EI UKIAH-HOPLAND 005/049L RPL POLE | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 005/049 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-06-22 | Willits | 2022-05-05 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
121447477 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 47/5C RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 047/005 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-01 | Eureka | 2022-04-01 | 2022-04-03 | Non-Tower | Q2
121447475 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 47/5 RPL GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 047/005 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-01 | Eureka | 2022-04-01 | 2022-04-03 | Non-Tower | Q2
121447109 | T2NT EI CTTNWD-HMBLDT 84/1L RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 084/001 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-27 | Eureka | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
121562278 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 23/7R RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 023/007 | F | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | COMP | LC | 2021-06-17 | Willits | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
121561809 | T2 DI CORTINA-VACA 12/79 RPL DAMS | CORTINA-VACA | 012/079 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-06-15 | Sacramento | 2022-05-09 | 2022-05-11 | Tower | Q2
121580186 | T2 EI EAGLE ROCK-REDBUD :19/10 RPR GYWW | EAGLE ROCK-REDBUD | :019/010 | E | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | COMP | LC | 2021-06-22 | Lakeville | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Non-Tower | Q1
121560055 | T2 DI HMBLDT-BRDGVLLE 109/007 RPL INSW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 109/007 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-06-17 | Eureka | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
121573440 | T2 DI CORTINA-VACA 12/80 RPLC DAMS | CORTINA-VACA | 012/080 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-06-16 | Sacramento | 2022-05-09 | 2022-05-11 | Tower | Q2
121431476 | EI T3 BRIDGVLLE-GRBRVLLE 10/1 RPR STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 010/001 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-05-29 | Eureka | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Non-Tower | Q1
121573802 | T2 DI MDCNO-WLLTS-FRT BRG 36/3 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 036/003 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-17 | Willits | 2022-05-15 | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
121429970 | T2NT DI VEDDER TAP 8/95 RPR GYWW | VEDDER TAP | 008/095 | F | TR2 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | COMP | LC | 2021-05-28 | Midway | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Non-Tower | Q1
121453745 | T3 EI BRDGVLLE-GRBRVLLE 11/5 RPL STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 011/005 | E | TR3 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | COMP | LC | 2021-06-01 | Eureka | 2022-03-20 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121428832 | T3 DI GRN VLLY-CAMP EVERS 6/78 RPL DAMW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 006/078 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-05-26 | Moss Landing | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
120864408 | T2NT DI HAAS-MC CALL 017/095 RPR FOND | HAAS-MCCALL | 017/095 | F | TR2 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-21 | Fresno | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Tower | Q1
121568310 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #3 001/012 RPL HRDT | MORAGA-OAKLAND #3 | 001/012 | E | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-06-15 | Concord | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
121447627 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 47/5L RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 047/005 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-01 | Eureka | 2022-04-01 | 2022-04-03 | Non-Tower | Q2
121444258 | T3 EI BRIDGEVILLE-GRBRILL 10/17 COMPLETE | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 010/017 | E | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-06-01 | Eureka | 2022-03-16 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
121564273 | T2 DI MNDCN-WLLTS-FRT BRG 27/11 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 027/011 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-18 | Willits | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
121421973 | T3 EI KONOCTI-EAGLE ROCK 5/011 RPR GYWWW | KONOCTI-EAGLE ROCK | 005/011 | E | TR3 | 2022-02-11 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-05-28 | Lakeville | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Non-Tower | Q1
121607603 | T2NT DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 22/2 RMV DBRS | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 022/002 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-18 | Willits | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121562258 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 23/7L RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 023/007 | F | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | COMP | LC | 2021-06-17 | Willits | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
120859777 | T2 DI FULTON-LAKEVILLE 041/177 RPR FOND | FULTON-LAKEVILLE | 041/177 | E | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2021-04-13 | Lakeville | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
121420746 | T3 DI MENDO- WILLITS 10/5 RMV STUB | MENDOCINO-WILLITS | 010/005 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | COMP | LC | 2021-05-26 | Willits | 2022-03-18 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
121561533 | T2 EI PHILO JCT-ELK 30/3C RPL ANCW | PHILO JCT-ELK | 030/003C | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2021-06-18 | Willits | 2022-03-17 | 2022-03-18 | Non-Tower | Q1
121547473 | EI BRIDGEVILLE-GARBERVLLE 33/0R RPL STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 033/000 | E | HFRA | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2021-06-15 | Eureka | 2022-03-05 | 2022-03-08 | Non-Tower | Q1
121560861 | T2 EI GYSRS NO. 3-UKIAH_022/204 RPL INSW | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 022/204 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-06-18 | Lakeville | 2022-01-29 | 2022-01-29 | Non-Tower | Q1
121560586 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 95/12L RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 095/012 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-08 | Eureka | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
121428682 | T3 DI BRDGVL-GRBRVL 10/10 RPR STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 010/010 | E | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-05-27 | Eureka | 2022-03-20 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
120854650 | T2 EI SLT SPS-TGR CK 1/10 BENT STL CMPLT | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 001/010 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-02 | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Tower | Q2
121427573 | T3 DI BRIDGEVILLE-GRBRVLLE 5/14 RPR STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 005/014 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-05-27 | Eureka | 2022-02-23 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
121420251 | T2 DI MNDCN-WLLTS-FRT BRGG 18/3 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 018/003 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-27 | Willits | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121590824 | T2NT DI SALT SPRNG-TGR CRK 2/20 RPR FOND | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 002/020 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Tower | Q1
121547766 | T2 HUMBOLDT-TRINITY 51/1B RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 051/001B | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-12 | Eureka | 2022-03-27 | 2022-03-28 | Non-Tower | Q1
121547498 | EI BRIDGEVILLE-GARBERVLLE 35/0R RPL STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 035/000 | E | HFRA | 2022-03-05 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-06-15 | Eureka | 2022-03-06 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
121536860 | T2 DI MNDCN WLTS FT BRG 35/0 RPL HRDD | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 035/000 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-10 | Willits | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
121404132 | T2NT EI HUMBOLDT-TRINITY 82/0 RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 082/000 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-26 | Eureka | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
121587934 | T2 DI CLAY-MARTEL 029/439 RPR STRW | CLAY-MARTEL | 029/439 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-05 | COMP | LC | 2021-06-22 | Victor | 2022-02-01 | 2022-02-02 | Non-Tower | Q1
121418220 | T2 DI CLAY-MARTEL 31/468 RPR STRW | CLAY-MARTEL | 031/468 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-05 | COMP | LC | 2021-05-21 | Victor | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Non-Tower | Q1
121404034 | T3 DI MENDOCINO-WILLITS 008/004 INS HRDW | MENDOCINO-WILLITS | 008/004 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | COMP | LC | 2021-05-19 | Willits | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121536209 | T2NT DI CLEAR LAKE-KONOCTI 21/4 RPR GYWW | CLEAR LAKE-KONOCTI | 021/004 | F | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-07 | COMP | LC | 2021-06-09 | Lakeville | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
121543818 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 107/5 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 107/005 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-06-10 | Eureka | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Non-Tower | Q1
120846960 | T2 EI SLT SPRNGS-TGR CRK 7/62 RPR STRT | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 007/062 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-04-19 | Victor | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Tower | Q1
121542999 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 34/8 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 034/008 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-10 | Willits | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
121584271 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 37/6 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 037/006 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-17 | Willits | 2022-05-14 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
121531944 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 48/1A RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 048/001A | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-12 | Eureka | 2022-03-27 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
121539376 | T3 DI BRDGVLL-GRBRVLL 4/17 RPL HRDW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 004/017 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-06-14 | Eureka | 2022-02-22 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
121542077 | T3 DI BRIDGVLLE-GRBERVILLE 11/1 RPR STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 011/001 | E | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-06-15 | Eureka | 2022-03-20 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
120842767 | T2 DI BLLT-RBK-MLS SWS :009/000 RMV BUTT | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :009/000 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-04-12 | Victor | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Non-Tower | Q1
121526849 | T2 DI CLEAR LAKE-KONOCTI 18/04 RPR STRW | CLEAR LAKE-KONOCTI | 018/004 | E | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-07 | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
121536634 | T2 DI DRUM-GRASS VLY-WMR 14/327 RPL HRDW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 014/327 | E | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-06-10 | Sacramento | 2022-01-24 | 2022-01-25 | Non-Tower | Q1
121573058 | T2 DI MNDCN WLLTS FRT BRG 26/12 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 026/012 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-17 | Willits | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
121536200 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 108/1L RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 108/001 | E | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2021-06-10 | Eureka | 2022-01-22 | 2022-01-22 | Non-Tower | Q1
121535930 | T2 DI HUMBLDT-TRINTY 93/12 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 093/012 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-08 | Eureka | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121393772 | T2 DI MENDO-WILL-FT BRAGG 1/14 RPL POLE | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 001/014 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-17 | Willits | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Non-Tower | Q2
121524828 | T2 DI HMBLDT-BRDGVLLE 109/4 RPL POLE | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 109/004 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-06-08 | Eureka | 2022-04-07 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
121524159 | T2 DI MIDWY-WHRLWND 49/201 RPL INSS | MIDWAY-WHIRLWIND | 049/201 | E | TR2 | 2022-03-09 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-05 | Midway | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Non-Tower | Q1
121531303 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 51/1A RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 051/001A | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-12 | Eureka | 2022-03-27 | 2022-03-28 | Non-Tower | Q1
121533210 | T2 DI HMBLDT BY-RIO DL JCT 16/6 RPL INSW | HUMBOLDT BAY-RIO DELL JCT | 016/006 | E | TR2 | 2022-04-21 | 2022-04-24 | COMP | LC | 2021-06-14 | Eureka | 2022-04-24 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
121397564 | T2 DI MENDO-WILLTS-FT BRG 1/0 RPL HRDW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 001/000 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-17 | Willits | 2022-05-14 | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121522870 | T2 WV HUMBOLDT-TRINITY 96/0 INS DAMP | HUMBOLDT-TRINITY | 096/000 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-11 | Eureka | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
121525919 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 094/3 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 094/003 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-09 | Eureka | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121388124 | T3 EI BRIDGEVILE-GARBERVILE 8/2 RPR STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 008/002 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-05-24 | Eureka | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Non-Tower | Q1
121525219 | T2 DI DRUM-GRAS VLY-WEMR 16/377 RPR GYWW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 016/377 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-09 | Sacramento | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
121519611 | T2 DI DRUM-GRS VALY-WMR B25/577 RPR SPLW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B025/577 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-06-10 | Sacramento | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
121523915 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 96/7 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 096/007 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-09 | Eureka | 2022-03-26 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
121385609 | T3 DI MISSION POWER TAP 000/003 COMPLETE | MISSION POWER TAP | 000/003 | E | TR3 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | COMP | LC | 2021-05-12 | Lakeville | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
121518794 | T2 DI WST PT VLY SPRNGS 13/161 RPL DAMW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 013/161 | E | TR2 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-08 | Victor | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121519488 | T2 IGNACIO-BOLINAS #1 6/68 RPR GYWW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 006/068 | E | TR2 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-06-07 | Lakeville | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Tower | Q1
121383969 | T2 EI CTTNWD-HMBLDT 67/0C RPL GWRW | HUMBOLDT-TRINITY | 067/000 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-22 | Eureka | 2022-03-31 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q1
121522675 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 10/117 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 010/117 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-08 | Sacramento | 2022-06-13 | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121522507 | T2 DI STAN-MEL SS-MAN 0/1 BENT STEEL | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 000/001 | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2021-06-11 | Victor | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Tower | Q1
121549612 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 048/001B RMV DBRS | HUMBOLDT-TRINITY | 048/001B | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-12 | Eureka | 2022-03-27 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
121385589 | T3 DI EAGLE RK REDBUD :001/007A RPL INSS | EAGLE ROCK-REDBUD | :001/007A | E | TR3 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | COMP | LC | 2021-05-13 | Lakeville | 2022-01-18 | 2022-01-24 | Non-Tower | Q1
121516018 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 110/000 RPL STRS | HUMBOLDT-TRINITY | 110/000 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-04 | Eureka | 2022-03-30 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
121547890 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 51/1C RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 051/001C | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-12 | Eureka | 2022-03-27 | 2022-03-28 | Non-Tower | Q1
121384964 | EI HELMS-GREGG #2 6/55B RPR FOND | HELMS-GREGG #2 | 006/055B | F | Z1 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-05-22 | Fresno | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Tower | Q2
121500495 | T2 DI WSHN CPPRMN 003/029 RPR STRT | WISHON-COPPERMINE | 003/029 | E | TR2 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-06-01 | Fresno | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Tower | Q1
121384564 | T2 DI COLGATE-PALERMO 003/044 RMV DBRS | COLGATE-PALERMO | 003/044 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121499823 | T2 EI CLEAR LAKE-KONOCTI 19/7 RPL POLE | CLEAR LAKE-KONOCTI | 019/007 | E | TR2 | 2022-11-29 | 2022-12-14 | COMP | LC | 2021-06-09 | Lakeville | 2022-02-02 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
121499756 | T2 DI WISHON-COPPERMINE 5/39 RPR FOND | WISHON-COPPERMINE | 005/039 | E | TR2 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-06-03 | Fresno | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Tower | Q1
121498723 | T3 DI MONTE RIO-FORT ROSS 18/4 RPL HRDD | ETL.6979.POLE.WOOD | 018/004 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-06-01 | Lakeville | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121500232 | T3NT DI MNTE RIO-FT RSS 16/3 RPR GYWW | ETL.6979.POLE.WOOD | 016/003 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-06-03 | Lakeville | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121516116 | T3NT DI GYSRS #12-FLTON 15/63 INST HRDT | GEYSERS #12-FULTON | 015/063 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | COMP | LC | 2021-06-01 | Lakeville | 2022-02-04 | 2022-02-07 | Non-Tower | Q1
121382860 | T2 DI CLAY-MARTEL 28/419 REFRAME | CLAY-MARTEL | 028/419 | E | TR2 | 2022-01-24 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2021-05-11 | Victor | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
121513097 | T2 DI WISHON-CPPRMINE 3/27 RPR FOND | WISHON-COPPERMINE | 003/027 | E | TR2 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-06-03 | Fresno | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Tower | Q1
121498798 | T2 DI WISHON-COPPERMINE 4/30 RPR FOND | WISHON-COPPERMINE | 004/030 | E | TR2 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-06-03 | Fresno | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Tower | Q1
121536861 | T2 DI MNDCN WLTS FT BRG 35/0 RPR INSW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 035/000 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-10 | Willits | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
121496556 | T2 EI CLEAR LAKE-KONOCTI 18/003 RMV DBRS | CLEAR LAKE-KONOCTI | 018/003 | E | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-07 | COMP | LC | 2021-06-09 | Lakeville | 2022-02-01 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
121493054 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 050/000 RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 050/000 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-01 | Eureka | 2022-03-29 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121500190 | T3NT DI MONTE RIO-FORT RSS 16/7 RPR GYWW | ETL.6979.POLE.WOOD | 016/007 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-06-03 | Lakeville | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
120811545 | T2 DI KRKF-CLVS-SNGR #1 6/44 FOND CMPLTD | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 006/044 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | COMP | LC | 2021-04-01 | Fresno | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Tower | Q2
121498082 | T2 EI CLEAR LAKE-KONOCTI 18/6 REGRADE | CLEAR LAKE-KONOCTI | 018/006 | E | TR2 | 2022-11-29 | 2022-12-14 | COMP | LC | 2021-06-09 | Willits | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Non-Tower | Q1
121380886 | T2 DI STNSLS-MLNS-MNTC :4/28 RPR STRT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | :004/028 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-21 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
121534003 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 93/6 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 093/006 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-09 | Eureka | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121493250 | T3 DI MONTE RIO-FORT ROSS 18/8 RPR STRW | ETL.6979.POLE.WOOD | 018/008 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-06-01 | Lakeville | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
121532145 | T2NT DI BURNS-LONE STAR #1 5/64 RPR GYWW | BURNS-LONE STAR #1 | 005/064 | F | TR2 | 2022-02-05 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-06-09 | Moss Landing | 2022-02-12 | 2022-02-12 | Non-Tower | Q1
121486020 | T2 DI MENDO-WLITS-FRT BRAG 17/7 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 017/007 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-29 | Willits | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121485520 | T3 DI DIABLO-MIDWAY #2 26/103 RPL HRDT | DIABLO-MIDWAY #2 | 026/103 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-05-28 | Pismo Beach | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Tower | Q1
121493527 | T3 DI MONTE RIO-FORT ROSS 18/6 RPR STRW | ETL.6979.POLE.WOOD | 018/006 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-06-01 | Lakeville | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121379180 | T2 DI WP-VLLEY SPRNGS 9/113 RPR GYWW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 009/113 | E | TR2 | 2022-05-24 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-05-07 | Victor | 2022-03-05 | 2022-03-05 | Non-Tower | Q1
121485420 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 14/11 RMV BUTT | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 014/011 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-29 | Willits | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
121373139 | T2NT DI QUW STA-WLY-TWR 26/117 RPL HRDT | LOS BANOS-WESTLEY | 026/117 | F | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-05-04 | Fresno | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Tower | Q2
121492891 | T3 DI DIABLO-MIDWAY #3 005/022 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #3 | 005/022 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-06-01 | Pismo Beach | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Tower | Q2
121485692 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 5/10 RPL STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 005/010 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-29 | Willits | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Non-Tower | Q2
121377601 | T2 DI DRUM-GRS VALY-WMAR 20/459 RPL STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 020/459 | E | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-05-05 | Sacramento | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121370642 | T2 DI QUNTO SW STA-WSTLY 27/118 RPL HRDT | LOS BANOS-WESTLEY | 027/118 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-05-04 | Fresno | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Tower | Q1
121490008 | T3 DI MORRO BY-SLR #1 22/99A RPLC HRDT | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 023/099A | E | TR3 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-06-01 | Pismo Beach | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Tower | Q2
120800017 | T2 EI CRESTA-RIO OSO 41/269 RPL INSS | CRESTA-RIO OSO | 041/269 | E | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-11 | COMP | LC | 2021-04-12 | Table Mountain | 2022-05-06 | 2022-05-07 | Non-Tower | Q2
121375270 | T2NT DI TEMPLETON-GATES 037/155 RPR FOND | TEMPLETON-GATES | 037/155 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-05-04 | Pismo Beach | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Tower | Q2
121475049 | T3NT DI MENDOCINO-WILLITS 8/5 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS | 008/005 | F | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | COMP | LC | 2021-05-26 | Willits | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
121523422 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 0/18 INS HRDD | DRUM-SPAULDING | 000/018 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-06-05 | Sacramento | 2022-05-21 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
121373391 | T2 DI QUINTO-WSTLY 27/120 INS HRDT | LOS BANOS-WESTLEY | 027/120 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-05-04 | Fresno | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Tower | Q1
121475479 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 6/5 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 006/005 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | COMP | LC | 2021-05-29 | Willits | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
121447624 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 47/5L MV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 047/005 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-01 | Eureka | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Non-Tower | Q1
121447590 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 47/5 RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 047/005 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-01 | Eureka | 2022-04-01 | 2022-04-03 | Non-Tower | Q2
121519009 | T2NT DI IGNACIO-BOLINAS #1 4/53 RPR GYWW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 004/053 | F | TR2 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-06-07 | Lakeville | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Non-Tower | Q1
121446062 | T3 DI BEARDSLEY TAP 000/006 RPR GYWW | BEARDSLEY TAP | 000/006 | E | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-06-01 | Victor | 2022-05-03 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
121469863 | T2 DI PHILO JCT-ELK 22/8 RPR GYWW | PHILO JCT-ELK | 022/008 | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2021-05-29 | Willits | 2022-03-14 | 2022-03-15 | Non-Tower | Q1
121443971 | T3 EI BRIDGEVILLE-GRBRVLL 11/6 RPR CNDW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 011/006 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-06-01 | Eureka | 2022-02-23 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
121361718 | T2 DI VEDDER TAP 008/100 RPR INSW | VEDDER TAP | 008/100 | E | TR2 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | COMP | LC | 2021-04-27 | Midway | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
121435616 | T2 DI MENDOCN-WLLTS-FRT BRG 7/2 RPL INSW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 007/002 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-29 | Willits | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
120773343 | T2 EI MIDWAY-WHIRLWIND 050/202 RPR GYWS | MIDWAY-WHIRLWIND | 050/202 | E | TR2 | 2022-01-24 | 2022-02-07 | COMP | LC | 2021-04-09 | Midway | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
121516019 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 110/000 RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 110/000 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-04 | Eureka | 2022-03-30 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
121356870 | T2NT DI HELMS-GREGG #1 027/171 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 027/171 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-04-26 | Fresno | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Tower | Q2
121512943 | T2 EI CLR LAKE-KONOCTI 020/005 RPR STRW | CLEAR LAKE-KONOCTI | 020/005 | E | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-07 | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
121362502 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 75/002 RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 075/002 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-05-19 | Eureka | 2022-06-05 | 2022-06-05 | Non-Tower | Q2
120770633 | T2 EI VC-VCVLL-JMSN-N 10/73 RPL INSS | VACA-VACAVILLE-JAMESON-NTH TWR | 010/073 | E | TR2 | 2022-02-23 | 2022-02-28 | COMP | LC | 2021-04-09 | Lakeville | 2022-02-26 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
121362495 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 75/5 RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 075/005 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-19 | Eureka | 2022-04-02 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
121427600 | EI T3 BRDGEVILLE-GRBRVILLE 4/18 RPR STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 004/018 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-05-28 | Eureka | 2022-02-22 | 2022-02-23 | Non-Tower | Q1
121428163 | T3NT DI UKH-HPLND-CLVRDL 16/5 RPR GYWW | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 016/005 | F | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-05-27 | Lakeville | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Non-Tower | Q1
121443416 | T3 EI BRIDGEVILLE-GRBRVLLE 8/10 RPL STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 008/010 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-06-01 | Eureka | 2022-02-26 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
121427092 | EI T3 BRDGVLLE-GRBRVLLE 7/11 RPL STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 007/011 | E | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-05-26 | Eureka | 2022-03-14 | 2022-03-15 | Non-Tower | Q1
121425974 | T3 DI BRDGVLL-GRBERVLL 010/008 RPL DAMW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 010/008 | E | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-05-27 | Eureka | 2022-03-20 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
121500194 | T3 DI MONTE RIO-FORT ROSS 16/7 RPL HRDD | ETL.6979.POLE.WOOD | 016/007 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-06-03 | Lakeville | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121436203 | T3 DI BRDGVL-GRBRVL 9/11 REFRAME | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 009/011 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-05-27 | Eureka | 2022-02-25 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
120766338 | T2 DI KRCKHFF-CLVS-SNGR #1 4/26 RPR FOND | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 004/026 | E | TR2 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-03-29 | Fresno | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
121498722 | T3 DI MONTE RIO-FORT ROSS 18/4 RPR STRW | ETL.6979.POLE.WOOD | 018/004 | E | TR3 | 2022-08-22 | 2022-08-25 | COMP | LC | 2021-06-01 | Lakeville | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121355141 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 73/2AA RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 073/002AA | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-18 | Eureka | 2022-04-02 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
121355109 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 73/3L RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 073/003 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-18 | Eureka | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
121420258 | T3 DI BEARDSLEY TAP 2/1 RPL STRW | BEARDSLEY TAP | 002/001 | F | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-05-26 | Victor | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
121427104 | EI T3 BRIDGEVILLE-GRBRVILLE 8/6 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 008/006 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-05-26 | Eureka | 2022-02-22 | 2022-02-23 | Tower | Q1
121493055 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 050/000 RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 050/000 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-01 | Eureka | 2022-03-29 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
120763549 | T3 EI GEYSERS #11-EAGLE RCK 0/4 RPL INSS | GEYSERS #11-EAGLE ROCK | 000/004 | E | TR3 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-08 | Lakeville | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
121405357 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 16/0 RPL STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 016/000 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-21 | Willits | 2022-05-17 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
120762713 | T2 EI WST POINT-VALY SPRGS 5/64C REPL PL | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 005/064 | E | TR2 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-04-08 | Victor | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
121405123 | T2 DI MNDCN WLT-FRT BRG 007/006 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 007/006 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-21 | Willits | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
121489030 | T2 DI MNCN-WLLTS-FRT BGG 4/8 RPL STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 004/008 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-29 | Willits | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
121338386 | T2 DI SALTSPRINGS-TIGR CRK 1/11 RPR FOND | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 001/011 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-04-26 | Victor | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Tower | Q1
121487793 | T3 DI BURNS-LONE STAR #2 3/66 RPR SPLW | BURNS-LONE STAR #2 | 003/066 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-24 | COMP | LC | 2021-06-07 | Moss Landing | 2022-03-05 | 2022-03-05 | Non-Tower | Q1
121407689 | T2 DI STNSLS-MLNS-MNTC 3/18 INS HRDT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | :003/018 | E | TR2 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | COMP | LC | 2021-05-21 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
121485671 | T2 DI MDCN-WLLTS-FRT BRGG 13/13 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 013/013 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-29 | Willits | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
121338245 | T2 DI ST SPNGS TGR CK 000/008 INS HRDT | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 000/008 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-04-26 | Victor | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Tower | Q1
121338243 | T2 DI ST SPNGS TGR CK 000/008 RPR FOND | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 000/008 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-04-26 | Victor | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Tower | Q1
121485435 | T2NT DI PHILO JCT-ELK--WD 30/04 RPR GYWW | PHILO JCT-ELK | 030/004 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2021-05-29 | Willits | 2022-03-17 | 2022-03-18 | Non-Tower | Q1
121336914 | T2 DI SLT SPG-TGR CK 6/55 RPR STRT CMPLT | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 006/055 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2021-04-26 | Victor | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Tower | Q2
121398054 | T3 DI MENDOCINO-WILLITS 009/006 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS | 009/006 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | COMP | LC | 2021-05-19 | Willits | 2022-03-18 | 2022-03-20 | Non-Tower | Q1
121332997 | T2 EI HELMS-GREGG #1 020/138 MASTIC | HELMS-GREGG #1 | 020/138 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-05-14 | Fresno | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Tower | Q2
120755242 | T2 EI WST PINT-VLY SPRNGS 9/117 RPR GYWW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 009/117 | E | TR2 | 2022-05-24 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-04-07 | Victor | 2022-03-05 | 2022-03-05 | Non-Tower | Q1
121331168 | T2 DI SLT SPGS-TG CRK 001/019 RPR FOND | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 001/019 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Tower | Q1
121331166 | T2 DI SLT SPGS-TG CRK 001/019 RMV HRDT | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 001/019 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Tower | Q1
121404010 | T3 DI MNDOCNO-WLLITS 007/009 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 007/009 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-19 | Willits | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
121329494 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 93/1 RPL IBWW | HUMBOLDT-TRINITY | 093/001 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | COMP | LC | 2021-05-13 | Eureka | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121404858 | T2 DI STNS-MELN MTCA #1 :4/23 RPR STRT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | :004/023 | E | TR2 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | COMP | LC | 2021-05-20 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
121329262 | T2NT DI HAAS-MCCALL 9/59 REPA FOND | HAAS-MCCALL | 009/059 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Tower | Q1
121391785 | T2 DI MENDO-WILITS-FRT BRG 5/1 RPR HRDD | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 005/001 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-17 | Willits | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
121443538 | T3 EI BRIDGEVILLE-GRBRVLLE 8/18 RPR JUMW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 008/018 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-06-01 | Eureka | 2022-02-25 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
121387858 | T3 EI BRDGVLLE-GRBRVLLE 7/10 REFRAME | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 007/010 | E | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-05-24 | Eureka | 2022-02-23 | 2022-03-04 | Non-Tower | Q1
121397949 | T3 DI DRUM-SPAULDING 3/70 RMV DBRIS | DRUM-SPAULDING | 003/070 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-19 | Sacramento | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
121329310 | T2NT DI MORRO BAY-SLR #2 12/50B RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 012/050B | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-04-21 | Pismo Beach | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Tower | Q2
121395507 | T2 DI MENDO-WILL-FT BRAGG 1/9 RPL POLE | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 001/009 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-17 | Willits | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Non-Tower | Q2
121329010 | T2 DI HAAS-MC CALL 007/049 RPR FOND | HAAS-MCCALL | 007/049 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-21 | Fresno | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Tower | Q1
121385588 | T3 DI KONOCTI-EAGLE ROCK 4/6 RPR CONW | KONOCTI-EAGLE ROCK | 004/006 | E | TR3 | 2022-02-11 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-05-13 | Lakeville | 2022-02-12 | 2022-02-12 | Non-Tower | Q1
121395202 | T2NT DI DRM-GRS VL-WAR 12/279 RPL HRDD | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 012/279 | F | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-05-17 | Sacramento | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Non-Tower | Q2
121391996 | T2NT DI MENDO-WILL-FT BRAGG 1/2 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 001/002 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-17 | Willits | 2022-05-19 | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121427408 | T3NT DI UKH-HPLND-CLVRDL 16/4 RPR GYWW | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 016/004 | F | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-05-27 | Lakeville | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Non-Tower | Q1
121427093 | EI T3 BRDGVILLE-GRBRVILLE 6/6 RMV DEBRIS | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 006/006 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-05-26 | Eureka | 2022-02-23 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
121388957 | T3 EI BRDGEVLLE-GRBERVLLE 4/7 RPR GYWS | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 004/007 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-05-24 | Eureka | 2022-02-21 | 2022-02-25 | Tower | Q1
121382946 | T2 DI COLGATE-ALEGHANY 2/53 REFRAME | COLGATE-ALLEGHANY | 002/053 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-05-11 | Sacramento | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121385526 | T2 DI CLAY-MARTEL 029/435 RPR INSW | CLAY-MARTEL | 029/435 | E | TR2 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | COMP | LC | 2021-05-11 | Victor | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
121388400 | T3 EI BRDGEVLLE-GRBERVLLE 4/12 RMV BUTT | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 004/012 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-05-24 | Eureka | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Non-Tower | Q1
121188467 | T2 DI CRESTA-RIO OSO 32/213 RPL INSS | CRESTA-RIO OSO | 032/213 | E | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-11 | COMP | LC | 2021-04-12 | Table Mountain | 2022-05-09 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121187463 | T2 EI MNDOCNO-WLTS-FRT BRG 37/1 REPL INS | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 037/001 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | COMP | LC | 2021-05-11 | Willits | 2022-05-15 | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
121385924 | T3 DI GOLD HILL #1 021/321 INS HRDD | GOLD HILL #1 | 021/321 | E | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-05-14 | Sacramento | 2022-04-13 | 2022-04-17 | Non-Tower | Q2
121380589 | T2 DI STNSLS-MLNS-MNTC :4/28 RPLC HRDT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | :004/028 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-21 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
121417848 | T3NT DI MNT-VST-JEFFSN #1 17/75 RPR FOND | MONTA VISTA-JEFFERSON #1 | 017/075 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-05-27 | Metcalf | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Tower | Q2
121383972 | T2 EI CTTNWD-HMBLDT 67/0R RPL GWRW | HUMBOLDT-TRINITY | 067/000 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-22 | Eureka | 2022-03-31 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q1
121379904 | T2 DI WST PNT-VLLY SPNGS 17/228 RPR GYWW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 017/228 | E | TR2 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-08 | Victor | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Non-Tower | Q2
121379804 | T2 DI CLAY-MARTEL 032/488 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 032/488 | E | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-05-21 | Victor | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Non-Tower | Q1
121407455 | T2 DI DRM-GRS VLY-WMR B19/423 RMV STUB | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B019/423 | E | TR2 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-05-17 | Sacramento | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Non-Tower | Q1
121379185 | T2 DI DRM-GRSS VLLY-WMR 15/356 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 015/356 | E | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-05-05 | Sacramento | 2022-03-28 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
121405551 | T3NT DI MEND-WLT-FT BRG 7/14 INS GMKW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 007/014 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-19 | Willits | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
121383970 | T2 EI CTTNWD-HMBLDT 67/0L RPL GWRW | HUMBOLDT-TRINITY | 067/000 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-22 | Eureka | 2022-03-31 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q1
120737007 | DI KERCKHF-CS-SR #1 7/48 RPR FOND CMPLTD | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 007/048 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | COMP | LC | 2021-04-01 | Fresno | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Tower | Q2
121381331 | T2 DI DRM-GRS VLY-WIMAR 17/393 RPR GYWW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 017/393 | E | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-05-05 | Sacramento | 2022-01-17 | 2022-01-18 | Non-Tower | Q1
121404079 | T2NT EI HUMBOLDT-TRINITY 82/0 RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 082/000 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-26 | Eureka | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
121381955 | T2 DI CLAY-MARTEL 29/429 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 029/429 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-05 | COMP | LC | 2021-05-11 | Victor | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Non-Tower | Q1
121380213 | T2 DI DRUM-GRAS VAL-WMR 020/481 RPL STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 020/481 | E | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-05-05 | Sacramento | 2022-03-31 | 2022-04-03 | Non-Tower | Q1
121400585 | T2 DI CORTINA 11/75 RPR INSU | CORTINA-VACA | 011/075 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-18 | Sacramento | 2022-05-09 | 2022-05-11 | Tower | Q2
121381112 | T2 DI COLGATE-PALERMO 2/32 RMV DEBRIS | COLGATE-PALERMO | 002/032 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121379840 | T2NT DI WP-VLLY SPRNGS 15/202 INST HRDW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 015/202 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-05-07 | Victor | 2022-03-09 | 2022-03-15 | Non-Tower | Q1
121371129 | T2 DI QUINTO-WSTLY 26/116 RPR FOND | LOS BANOS-WESTLEY | 026/116 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-05-04 | Fresno | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Tower | Q2
121370946 | T2 DI QNO STA-WSTL-WSTL 25/113 RPR FOND | LOS BANOS-WESTLEY | 025/113 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-05-04 | Fresno | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Tower | Q2
121395906 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 5/2 RPL POLE | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 005/002 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-15 | Willits | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
121394870 | T2 DI MENDO-WILL-FT BRAGG 1/6 RPL POLE | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 001/006 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-15 | Willits | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121391894 | T2 DI MENDO-WILTS-FRT BRG 4/9 RPR INSS | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 004/009 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-17 | Willits | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Tower | Q2
121391543 | T3 DI KONOCTI-EAGLE ROCK 1/5 RPR GYWW | KONOCTI-EAGLE ROCK | 001/005 | E | TR3 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | COMP | LC | 2021-05-15 | Lakeville | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Non-Tower | Q1
121376525 | T2 DI DRM-GRSS VLY-WMR 017/389 RPR STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 017/389 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-05-05 | Sacramento | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
120931799 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 66/1C RPR ANCHW | HUMBOLDT-TRINITY | 066/001 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-05-04 | Eureka | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
121376307 | T2 DI DRM-GRSVAL-WEIMAR X20/473 RPR STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 020/473 | E | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-05-05 | Sacramento | 2022-03-31 | 2022-04-03 | Non-Tower | Q1
121388821 | T3 EI BRDGEVLLE-GRBERVLLE 3/8 RPL STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 003/008 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-05-24 | Eureka | 2022-02-20 | 2022-02-21 | Non-Tower | Q1
121388318 | T3 EI BRDGVLLE-GRBRVLLE 8/0 RPL STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 008/000 | E | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-05-24 | Eureka | 2022-03-14 | 2022-03-16 | Non-Tower | Q1
121387667 | T2 DI CLAY-MARTEL 29/440 RPR STRW | CLAY-MARTEL | 029/440 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-05 | COMP | LC | 2021-05-10 | Victor | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Non-Tower | Q1
121387331 | T2 DI OLGATE-PALERMO 7/130 RMV BUTT | COLGATE-PALERMO | 007/130 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121374685 | T2 DI QUNTO SW STA-WEST 025/12 RPR FOND | LOS BANOS-WESTLEY | 025/112 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-05-04 | Fresno | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Tower | Q2
120718574 | T2 EI CRSTA-RIO OSO 39/256 RPL INSS | CRESTA-RIO OSO | 039/256 | E | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-11 | COMP | LC | 2021-03-31 | Table Mountain | 2022-05-07 | 2022-05-07 | Non-Tower | Q2
121373442 | T2 DI QUINTO-WSTLY 27/120 RPR FOND | LOS BANOS-WESTLEY | 027/120 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-05-04 | Fresno | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Tower | Q2
121370518 | T3 DI GOLD HILL #1 12/192 RPR INSW | GOLD HILL #1 | 012/192 | E | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Sacramento | 2022-04-13 | 2022-04-17 | Non-Tower | Q2
121370135 | T3 DI MORRO BAY-TEMPLETON 5/27 MASTIC | MORRO BAY-TEMPLETON | 005/027 | F | TR3 | 2022-05-18 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Tower | Q2
121355121 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 73/3R RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 073/003 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-18 | Eureka | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
121354468 | T2NT DI MRR BAY-SOLAR #1 15/66 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 015/066 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-04-21 | Pismo Beach | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Tower | Q2
121350190 | T3 DI KONOCTI-EAGLE ROCK 0/5 RPR GYWW | KONOCTI-EAGLE ROCK | 000/005 | E | TR3 | 2022-02-11 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-05-17 | Willits | 2022-02-12 | 2022-02-13 | Non-Tower | Q1
121370641 | T2 DI QUNTO SW STA-WSTLY 27/118 RPR FOND | LOS BANOS-WESTLEY | 027/118 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-05-04 | Fresno | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Tower | Q2
121347648 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 91/6R RPR WDPKR | HUMBOLDT-TRINITY | 091/006 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | COMP | LC | 2021-05-17 | Eureka | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
121347533 | T2 EI TESLA-LOS BANOS #1 27/122 INS RPTS | TESLA-LOS BANOS #1 | 027/122 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-13 | COMP | LC | 2021-05-17 | Victor | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
121369012 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 78/2B RPR ANCS | HUMBOLDT-TRINITY | 078/002B | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-05-20 | Eureka | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Tower | Q2
121382284 | T2 DI DRM-GRSS VLLY-WMR 19/434 RPR STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 019/434 | E | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-05-05 | Sacramento | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Non-Tower | Q1
120912811 | T2 EI STNSLS-MLN SS-MN :003/022 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | :003/022 | E | TR2 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | COMP | LC | 2021-05-01 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
120912454 | T2 EI STNSLS-MLN SS-MN :003/019 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | :003/019 | E | TR2 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | COMP | LC | 2021-05-01 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
121363719 | T2 DI TESLA-LOS BNS #1 026/121 RPR GYWS | TESLA-LOS BANOS #1 | 026/121 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-04-28 | Victor | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Tower | Q2
121362665 | T2 EI HELMS-GREGG #1 10/078A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 010/078A | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-05-19 | Fresno | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Tower | Q2
121380583 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 15/7 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 015/007 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-21 | Willits | 2022-05-24 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
120909044 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 048/001B RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 048/001B | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-04-30 | Eureka | 2022-03-27 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
121364014 | T3 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 15/120 REGRADE | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 015/120 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-04-29 | Victor | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Tower | Q1
121338258 | T3 EI BRIDGEVILLE-GRBRVLLE 4/0 RPR STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 004/000 | E | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-05-13 | Eureka | 2022-02-20 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
121363621 | T2NT EI HUMBOLDT-TRINITY 61/3R RMV DBRS | HUMBOLDT-TRINITY | 061/003 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-19 | Eureka | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121355814 | T2NT DI SLT SPRGS TR CK 011/090 RPR FOND | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 011/090 | F | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Tower | Q1
121377540 | T2 DI DRM-GRS VLY-WMR 21/489 RPR INSW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 021/489 | E | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-05-05 | Sacramento | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q2
121376136 | T2 DI DRM-GRSS VLLY-WMR 020/461 RPR STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 020/461 | E | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-05-05 | Sacramento | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121357805 | T2 DI CRESTA-RIO OSO 38/251 RPLC INSS | CRESTA-RIO OSO | 038/251 | E | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-11 | COMP | LC | 2021-04-21 | Table Mountain | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Non-Tower | Q2
121351366 | T2 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 12/95 RPR FOND | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 012/095 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Tower | Q1
121356930 | T2NT DI HELMS-GREGG #1 13/96A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 013/096A | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-04-21 | Fresno | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Tower | Q2
121331772 | T2 DI KRKF-CLVS-SGR #1 000/001 RPR FOND | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 000/001 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | COMP | LC | 2021-04-16 | Fresno | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Tower | Q2
121351066 | T2NT DI HELMS-GREGG #1 020/136 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 020/136 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-04-27 | Fresno | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Tower | Q2
121355140 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 73/3C RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 073/003 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-18 | Eureka | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
121355122 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 73/2AA RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 073/002AA | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-18 | Eureka | 2022-04-02 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
121328313 | T2 DI MRR BY-SLR SW ST #1 2/50A RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 012/050A | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-04-21 | Pismo Beach | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Tower | Q2
121345704 | T3 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 16/126 RMV STEP | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 016/126 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-04-29 | Victor | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Tower | Q1
121349824 | T3 EI BRDGVILLE-GRBRVILLE 3/3 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 003/003 | E | TR3 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | COMP | LC | 2021-05-13 | Eureka | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
121348538 | T2 DI GRN VLLY-LLGS :15/095 RPL INSS | MORGAN HILL-LLAGAS | :015/095 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | COMP | LC | 2021-04-28 | Moss Landing | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
120889890 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 97/0 RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 097/000 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | COMP | LC | 2021-04-27 | Eureka | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121370269 | T3 DI GOLD HILL #1 022/330 RMV BUTT | GOLD HILL #1 | 022/330 | E | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Sacramento | 2022-04-10 | 2022-04-10 | Non-Tower | Q2
120889749 | T2 EI MNDCN-WLTS-FRT BRG 7/5 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 007/005 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-04-27 | Willits | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
121322848 | T2NT DI HELMS-GREGG #1 013/095A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 013/095A | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-04-21 | Fresno | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Tower | Q2
121346084 | T2 DI ARCO-CHOLAME 15/155 GRND WASH | ARCO-CHOLAME | 015/155 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-05-17 | Midway | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Non-Tower | Q1
121318136 | T2 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 9/75 RMV STEPS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 009/075 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Tower | Q1
121338397 | T3 EI BRDGVLLE-GRBRVLLE 3/7 RPR CNDW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 003/007 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-05-13 | Eureka | 2022-02-20 | 2022-02-23 | Non-Tower | Q1
121192088 | T2 DI SLT SPGS-TGR CK 11/89 RMV HRDT | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 011/089 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Tower | Q1
121338535 | T2NT DI SLT SPRNGS-TGR CRK 9/77 RPR FOND | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 009/077 | F | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-04-22 | Victor | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Tower | Q1
121338310 | T3 EI BRIDGEVILLE-GRBRVLLE 4/0 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 004/000 | E | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-05-13 | Eureka | 2022-02-20 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
121338303 | T3 EI BRDGVLLE-GRBRVLLE 3/9 RPR STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 003/009 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-05-13 | Eureka | 2022-02-20 | 2022-02-21 | Non-Tower | Q1
121362496 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 75/5 RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 075/005 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-19 | Eureka | 2022-04-02 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
120878460 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 0/5 RPR STRS | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 000/005 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-02-15 | 2022-02-16 | Tower | Q1
121338117 | T2 DI CRESTA-RIO OSO 040/267 RPL INSS | CRESTA-RIO OSO | 040/267 | E | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-11 | COMP | LC | 2021-04-21 | Table Mountain | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Non-Tower | Q2
121361627 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 75/5 RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 075/005 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-19 | Eureka | 2022-04-02 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
121335252 | T2 EI HUMBOLDT-TRNTY 68/1R RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 068/001 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-14 | Eureka | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121335245 | T2 EI HUMBOLDT-TRNTY 68/1L RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 068/001 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-14 | Eureka | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
120677077 | T3 EI CRESTA-RIO OSO 016/135 RPL INSS | CRESTA-RIO OSO | 016/135 | E | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-11 | COMP | LC | 2021-03-22 | Table Mountain | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
121355143 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 73/2AA RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 073/002AA | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-18 | Eureka | 2022-04-02 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
121355011 | T2NT DI MORRO BY-TMPLETN 12/47 RPR FOND | MORRO BAY-TEMPLETON | 012/047 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Tower | Q2
120950777 | T2 DI KRCKHFF-CLVS-SNGR #1 0/7 RPR FOND | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 000/007 | E | TR2 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-16 | Fresno | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
121333012 | T2NT DI HELMS-GREGG#1 012/090A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 012/090A | F | TR2 | 2022-05-12 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-04-21 | Fresno | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Tower | Q2
121331051 | T2NT DI SLT SPGS-TG CRK 00/03 RPR FOND | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 000/003 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Tower | Q1
120948707 | T2NT DI MR BY-SLR SS #1 17/73 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 017/073 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-04-15 | Pismo Beach | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Tower | Q2
121329054 | T2 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 4/41 RMV HRDT | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 004/041 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-04-21 | Victor | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Tower | Q1
121348627 | T2 DI TRACY-LOS BANOS 032/150 RPL ZENA | TRACY-LOS BANOS | 032/150 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-04-28 | Victor | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
121322557 | T2NT DI HAAS-MC CALL 9/57 RPR FOND | HAAS-MCCALL | 009/057 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-21 | Fresno | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Tower | Q1
121322507 | T2NT DI TMBLR-SLO 037/218 RPR FOND | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 037/218 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | COMP | LC | 2021-04-21 | Pismo Beach | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Tower | Q2
121322354 | T2 EI HUMBLDT-TRINTY 55/3 COMPLETE | HUMBOLDT-TRINITY | 055/003 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-12 | Eureka | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121322353 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 55/003 RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 055/003 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-12 | Eureka | 2022-03-29 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121322239 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 55/003 RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 055/003 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-12 | Eureka | 2022-03-29 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121347991 | T3 DI KONOCTI-EAGLE ROCK 4/13 RPR GYWW | KONOCTI-EAGLE ROCK | 004/013 | E | TR3 | 2022-02-11 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-04-24 | Lakeville | 2022-02-11 | 2022-02-12 | Non-Tower | Q1
121322559 | T2NT DI HAAS-MC CALL 11/69 RPR FOND | HAAS-MCCALL | 011/069 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-21 | Fresno | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Tower | Q1
121322009 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 93/10R RPR PL | HUMBOLDT-TRINITY | 093/010 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-12 | Eureka | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121192030 | T2NT DI HELMS-GREGG #1 013/101A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 013/101A | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-04-21 | Fresno | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Tower | Q2
121319826 | T2 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 11/91 RMV HRDT | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 011/091 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Tower | Q1
121191580 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY_094/09C RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 094/009C | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-11 | Eureka | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Tower | Q1
121339199 | T2NT DI SLT SPG-TGR CRK 7/61 STEP CMPLTD | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 007/061 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-02 | COMP | LC | 2021-04-26 | Victor | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Tower | Q2
120932914 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 063/007 RPR INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 063/007 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-03 | Eureka | 2022-06-05 | 2022-06-05 | Non-Tower | Q2
121319583 | T2NT DI HAAS-MCCALL 11/67 RPR FOND | HAAS-MCCALL | 011/067 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-21 | Fresno | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Tower | Q1
121339049 | T2 DI CLAY-MARTEL 29/432 RPR STRW | CLAY-MARTEL | 029/432 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-05 | COMP | LC | 2021-05-11 | Victor | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
121338968 | T2NT DI KRKHF-CLVS-SNGR #1 0/4 RPR FOND | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 000/004 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-04-16 | Fresno | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Tower | Q2
120648616 | T2NT DI HELMS-GREGG #1 024/159 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 024/159 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-03-16 | Fresno | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Tower | Q2
121338300 | T3 EI BRDGVLLE-GRBRVLLE 3/14 RPR CNDW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 003/014 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-05-14 | Eureka | 2022-02-20 | 2022-02-23 | Non-Tower | Q1
120640162 | T2 WV MIDWAY-WHIRLWIND 52/214 REPL INSS | MIDWAY-WHIRLWIND | 052/214 | E | TR2 | 2022-03-09 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-03-12 | Midway | 2022-03-08 | 2022-03-09 | Non-Tower | Q1
121186985 | T2 EI MNDCN-WLLTS-FRT BRGG 37/5 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 037/005 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-11 | Willits | 2022-05-14 | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
121336910 | T2 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 3/29 INS HRDT | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 003/029 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-02 | COMP | LC | 2021-04-26 | Victor | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Tower | Q2
121191549 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 094/9B RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 094/009B | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-11 | Eureka | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Tower | Q1
121190624 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 96/000 RPR CRSW | HUMBOLDT-TRINITY | 096/000 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-11 | Eureka | 2022-03-24 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
120862473 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 110/003A RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 110/003A | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-04-21 | Eureka | 2022-03-30 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q1
120862241 | T2 EI SALT SPRNGS-TGR CREK 2/23 RPR FOND | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 002/023 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-04-21 | Victor | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Tower | Q1
121329122 | T2 DI TMBLR-SN LS OBSP 40/230 RMV STEP | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 040/230 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-04-21 | Pismo Beach | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Tower | Q2
120912909 | T2 EI STNSLS-MLN SS-MN :004/023 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | :004/023 | E | TR2 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | COMP | LC | 2021-05-01 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
121327885 | T2NT DI KNS RVR-SR-RDLY ;10/60A RPR FOND | KINGS RIVER-SANGER-REEDLEY | ;010/060A | F | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-21 | Fresno | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Tower | Q1
120910750 | T2 EI MNDCN-WLTS-FRT BRG 19/8 RPL POL | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 019/008 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-04-30 | Willits | 2022-05-23 | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
120854492 | T2 EI SALT SPGS-TIGER CRK 1/18 RPR FOND | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 001/018 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Tower | Q1
120948865 | T2NT DI HELMS-GREGG #1 21/145 RPR FND | HELMS-GREGG #1 | 021/145 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-04-16 | Fresno | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Tower | Q2
120909048 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 048/001C RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 048/001C | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-04-30 | Eureka | 2022-03-27 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
121322238 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 55/003 RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 055/003 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-12 | Eureka | 2022-03-29 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
120947374 | T2 EI MNDCN-WLLTS-FRT BRGG 30/5 RPL STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 030/005 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-06 | Willits | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121191581 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY_094/09A RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 094/009A | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-11 | Eureka | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Tower | Q1
120835133 | T2NT EI KRCKHF-CLS-SNR #1 2/016 RPR FOND | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 002/016 | F | TR2 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-17 | Fresno | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
121187487 | T2 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 1/13 RMV STEP | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 001/013 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Tower | Q1
120931767 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 66/1R RPR ANCHW | HUMBOLDT-TRINITY | 066/001 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-05-04 | Eureka | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
121063798 | T2 DI COLGATE-PALERMO 001/018 RPR SPLW | COLGATE-PALERMO | 001/018 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-05-21 | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121044710 | T2 DI COLGATE-PALERMO 1/23 RPLC STRW | COLGATE-PALERMO | 001/023 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-05-20 | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
120991747 | T2 DI W. PNT-VLY SPRNGS 9/112 RPLC DAMW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 009/112 | E | TR2 | 2022-05-24 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-05-07 | Victor | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
120924135 | T2 EI MNDCINO-FRT BRGG 23/7 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 023/007 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | COMP | LC | 2021-05-03 | Willits | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
120913482 | T2 EI SNSLS-MLN SS-MNT :004/028 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | :004/028 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-01 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
120912165 | T2 EI STSLS-MLN SS-MNT :005/032 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | :005/032 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-01 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
120871008 | T3 EI TIGER CRK-ELECTRA 4/036 RPR STRT | TIGER CREEK-ELECTRA | 004/036 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-05-02 | COMP | LC | 2021-04-22 | Victor | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Tower | Q2
120813307 | T3 EI UKIAH-HOPLAND-CLVRDL 16/7 RPR STRW | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 016/007 | E | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-04-14 | Lakeville | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Non-Tower | Q1
120910238 | EI T2NT HELMS-GREGG #1 26/165 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 026/165 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-04-30 | Fresno | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Tower | Q2
120909054 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 048/001A RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 048/001A | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-04-30 | Eureka | 2022-03-27 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
120934510 | T2 DI DELEVAN-VACA #2 160/1215 RPL INSS | DELEVAN-VACA #2 | 160/1215 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-13 | COMP | LC | 2021-05-04 | Sacramento | 2022-04-05 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
120865545 | T2NT DI HAAS-MC CALL 8/53 MASTIC | HAAS-MCCALL | 008/053 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-21 | Fresno | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Tower | Q1
120865328 | T2 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 0/1 INS HRDT | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 000/001 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Tower | Q1
120931401 | T2 EI MNDCNO-WLLTS-FT BRG 24/1 GRND WASH | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 024/001 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-04 | Willits | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
120930666 | T2 EI HAAS-MCCALL 17/093 FOND | HAAS-MCCALL | 017/093 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-28 | Fresno | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Tower | Q1
120804224 | T2 EI VC-VCVLL-JMSN-N 4/34 RPL INSS | VACA-VACAVILLE-JAMESON-NTH TWR | 004/034 | E | TR2 | 2022-02-23 | 2022-02-28 | COMP | LC | 2021-04-13 | Lakeville | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
120803577 | T2 DI BRCBRG JCT-MARPOSA TAP 6/12 RPL PL | BRICEBURG JCT-MARIPOSA TAP | 006/012 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-03 | COMP | LC | 2021-04-12 | Fresno | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Non-Tower | Q1
120857757 | T3 DI CRESTA-RIO OSO 016/138 RPL INSS | CRESTA-RIO OSO | 016/138 | E | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-11 | COMP | LC | 2021-04-20 | Table Mountain | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
120787033 | T2 EI MIDWAY-WHIRLWIND 047/194 RPR GYWS | MIDWAY-WHIRLWIND | 047/194 | E | TR2 | 2022-01-24 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-10 | Midway | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
120843700 | T3 DI CRESTA-RIO OSO 018/148 RPL INSS | CRESTA-RIO OSO | 018/148 | E | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-11 | COMP | LC | 2021-04-19 | Table Mountain | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
120786263 | T2 EI MIDWAY-WHIRLWIND 048/198 RPR GYWS | MIDWAY-WHIRLWIND | 048/198 | E | TR2 | 2022-01-24 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-10 | Midway | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
120891025 | T2 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 0/9 RMV STEPS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 000/009 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-04-26 | Victor | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Tower | Q1
120786072 | T2 EI MIDWAY-WHIRLWIND 049/199 RPR GYWS | MIDWAY-WHIRLWIND | 049/199 | E | TR2 | 2022-01-24 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-10 | Midway | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
120890089 | T2 EI KNGS RVR-SNGR-RDLY ;11/62A MASTIC | KINGS RIVER-SANGER-REEDLEY | ;011/062A | F | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-27 | Fresno | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Tower | Q1
120772704 | T2 EI MIDWAY-WHIRLWIND 50/206 RPR GYWS | MIDWAY-WHIRLWIND | 050/206 | E | TR2 | 2022-01-24 | 2022-02-07 | COMP | LC | 2021-04-09 | Midway | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
120772629 | T2 EI VC-VCVLL-JMSN-N 8/66 RPL INSS | VACA-VACAVILLE-JAMESON-NTH TWR | 008/066 | E | TR2 | 2022-02-23 | 2022-02-28 | COMP | LC | 2021-04-09 | Lakeville | 2022-02-25 | 2022-02-26 | Non-Tower | Q1
120836014 | T2 EI SALT SPRNGS-TIGR CRK 9/76 INS HRDT | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 009/076 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-04-17 | Victor | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Tower | Q1
120889584 | T2 EI HMBLDT-TRINITY 97/4 RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 097/004 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-04-27 | Eureka | 2022-03-24 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q1
120770464 | T2 EI VC-VCVLL-JMSN-N 10/74 RPL INSS | VACA-VACAVILLE-JAMESON-NTH TWR | 010/074 | E | TR2 | 2022-02-23 | 2022-02-28 | COMP | LC | 2021-04-09 | Lakeville | 2022-02-26 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
120884657 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 0/6 INS HRDT | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 000/006 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-02-15 | 2022-02-16 | Tower | Q1
120766284 | T2 DI KRCKHFF-CLVS-SNGR #1 4/26 INS HRDT | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 004/026 | E | TR2 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-03-29 | Fresno | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
120884654 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 0/6 RPR FOND | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 000/006 | E | TR2 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
121190098 | T2 DI CLAY-MARTEL 33/502 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 033/502 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-11 | Victor | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
120872116 | T2 DI CRESTA-RIO OSO 42/276 RPLC INSS | CRESTA-RIO OSO | 042/276 | E | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-11 | COMP | LC | 2021-04-21 | Table Mountain | 2022-05-06 | 2022-05-07 | Non-Tower | Q2
120871953 | T3 EI TIGER CRK-ELCTR 4/35 RPR STRT CMPT | TIGER CREEK-ELECTRA | 004/035 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-05-02 | COMP | LC | 2021-04-22 | Victor | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Tower | Q2
120889536 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 97/2 RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 097/002 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-04-27 | Eureka | 2022-03-24 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
120862481 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 110/003C RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 110/003C | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-04-21 | Eureka | 2022-03-30 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q1
120860659 | T2 DI STNSLS-MLS SS-MTC #1 :1/9 RPR STRT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | :001/009 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
120885692 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 1/2 RPL INSS | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 001/002 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-02-12 | 2022-02-13 | Non-Tower | Q1
120948700 | T2NT DI MOR BAY-SOLAR#1 11/46 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 011/046 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-04-19 | Pismo Beach | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Tower | Q2
120858169 | T2 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 9/72 RPLC HRDT | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 009/072 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Tower | Q1
120854493 | T2 EI SALT SPRNGS-TGR CREK 1/17 RPR FOND | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 001/017 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Tower | Q1
120858549 | T2NT DI SLT SPRNGS-TGR CRK 2/26 RPR FOND | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 002/026 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Tower | Q1
120854188 | T2 EI SALT SPRNGS-TGR CREK 1/13 RPR FOND | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 001/013 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Tower | Q1
120873042 | T2NT DI HELMS-GREGG #1 18/128 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 018/128 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-04-20 | Fresno | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Tower | Q2
120824165 | T3 EI SLT SPRNGS-TGR CRK 16/123 RPR FOND | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 016/123 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-04-15 | Victor | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Tower | Q1
120866939 | T2 EI CTTNWD-HMBLDT 109/002A RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 109/002A | E | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2021-04-22 | Eureka | 2022-01-22 | 2022-01-22 | Non-Tower | Q1
120842691 | T2 DI BRCBRG JCT-MRPSA TP 6/9 RPL STRW | BRICEBURG JCT-MARIPOSA TAP | 006/009 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-03 | COMP | LC | 2021-04-12 | Fresno | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Non-Tower | Q1
120839860 | T2NT DI MRRO BAY-SOLAR #1 16/68 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 016/068 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-04-09 | Pismo Beach | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Tower | Q2
120862242 | T2 EI SALT SPRNGS-TGR CREK 2/23 RPR STRT | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 002/023 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-04-21 | Victor | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Tower | Q1
120861323 | T2 DI HELMS-GREGG #1 018/125 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 018/125 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-04-21 | Fresno | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Tower | Q2
120835966 | T2 EI SALT SPRNGS-TIGR CRK 9/79 RPR FOND | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 009/079 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-04-17 | Victor | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Tower | Q1
120836040 | T2 EI SLT SPG-TGR CREEK 009/07 RPR FOND | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 009/074 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-04-17 | Victor | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Tower | Q1
120930611 | T2 DI IGNACIO-SOBRANTE 45/218 RPR INSS | IGNACIO-SOBRANTE | 045/218 | E | TR2 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | COMP | LC | 2021-05-04 | Lakeville | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Tower | Q1
120835005 | T2 EI KRCKHF-CLVS-SNGR #1 2/015 RPR FOND | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 002/015 | E | TR2 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-17 | Fresno | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
120859470 | T2 DI BRCBRG JCT-MRPS TP 6/11 RPL STRW | BRICEBURG JCT-MARIPOSA TAP | 006/011 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-03 | COMP | LC | 2021-04-12 | Fresno | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Non-Tower | Q1
120857397 | T2 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 9/73 INS HRDT | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 009/073 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Tower | Q1
120927376 | T2NT DI MORRO BY-SLR #1 17/75 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 017/075 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-04-13 | Pismo Beach | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Tower | Q2
120833201 | T2 DI VAC-VCVL-JMSN-NR TWR 9/72 RPL INSS | VACA-VACAVILLE-JAMESON-NTH TWR | 009/072 | E | TR2 | 2022-02-23 | 2022-02-28 | COMP | LC | 2021-04-13 | Lakeville | 2022-02-26 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
120830454 | T2NT DI MORR BAY-SOLAR #1 18/79 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 018/079 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-04-09 | Pismo Beach | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Tower | Q2
120918743 | T3 EI POTTER VALLEY-WILLITS 9/2 COMPLETE | POTTER VALLEY-WILLITS | 009/002 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | COMP | LC | 2021-05-02 | Willits | 2022-06-19 | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
120913195 | T2 EI STSLS-MLS SS-MNT :004/025 RPR FOND | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | :004/025 | E | TR2 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | COMP | LC | 2021-05-01 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
120839800 | T2 DI HELMS-GREGG #1 030/183 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 030/183 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-04-16 | Fresno | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Tower | Q2
120815978 | T2 EI SLT SPRNGS-TGR CRK 14/107 RMV STEP | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 014/107 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-04-14 | Victor | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Tower | Q1
120772774 | T2 EI MDWY-WHRLWND 50/204 RPR GYWS | MIDWAY-WHIRLWIND | 050/204 | E | TR2 | 2022-01-24 | 2022-02-07 | COMP | LC | 2021-04-09 | Midway | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
120828050 | T3NT EI EGLRCK-FLTN-SLVRDO :0/2 RPR FOND | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | :000/002 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-04-16 | Lakeville | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Tower | Q1
120763580 | T3 EI GEYSERS #11-EAGLE RCK 0/2 RPL INSS | GEYSERS #11-EAGLE ROCK | 000/002 | E | TR3 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-08 | Lakeville | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
120763548 | T3 EI GEYSERS #11-EAGLE RCK 0/3 RPL INSS | GEYSERS #11-EAGLE ROCK | 000/003 | E | TR3 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-08 | Lakeville | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
120763082 | T3 EI MENDOCINO-WILLITS 007/012 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS | 007/012 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | COMP | LC | 2021-04-07 | Willits | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
120814664 | T2 EI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 0/1 REGRADE | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 000/001 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-14 | Fresno | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Tower | Q1
120889538 | T2 EI HMBLDT-TRINITY 97/4 RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 097/004 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-04-27 | Eureka | 2022-03-24 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q1
120785966 | T2 EI MIDWAY-WHIRLWIND 049/200 RPR GYWS | MIDWAY-WHIRLWIND | 049/200 | E | TR2 | 2022-01-24 | 2022-02-07 | COMP | LC | 2021-04-10 | Midway | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
120786621 | T2 EI MIDWAY-WHIRLWIND 048/196 RPR GYWS | MIDWAY-WHIRLWIND | 048/196 | E | TR2 | 2022-01-24 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-10 | Midway | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
120747855 | T2 DI KRCKHFF-CLVS-SNGR #1 2/13 INS HRDT | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 002/013 | E | TR2 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-03-29 | Fresno | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
120878333 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 0/5 RPL HRDT | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 000/005 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-02-15 | 2022-02-16 | Tower | Q1
120643843 | T3NT EI FULTON-IGNACIO#1 1/9 RPR FOND | FULTON-IGNACIO #1 | 001/009 | F | TR3 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | COMP | LC | 2021-03-15 | Lakeville | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Tower | Q1
120614436 | T3 DI EAGLE RCK-CORTINA :8/46 TIGHTN NUT | EAGLE ROCK-CORTINA | :008/046 | E | TR3 | 2022-03-29 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2021-03-08 | Willits | 2022-03-29 | 2022-03-30 | Tower | Q1
120760008 | T2 EI WST PNT-VLY SPRNGS 14/181 RPR GYWW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 014/181 | E | TR2 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-04-07 | Victor | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
120761986 | T3NT DI MRR BY-SLR SS #1 13/57 MASTIC | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 013/057 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-04-02 | Pismo Beach | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Tower | Q2
120872892 | T3 EI MNDCNO-FRT BRGG 10/001L RPR CRSRMW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 010/001 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-04-23 | Lakeville | 2022-05-18 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
120872285 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 2/11 RPL STRW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 002/011 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
120868773 | T3 EI MORAGA-OAKLAND J 2/016 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND "J" | 002/016 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | COMP | LC | 2021-04-22 | Concord | 2022-06-19 | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
120763909 | T2 EI VEDDER TAP 009/102 RPR HRDW | VEDDER TAP | 009/102 | E | TR2 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | COMP | LC | 2021-04-08 | Midway | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
120754715 | T2 DI KERCKHFF-CLVS-SGR #1 5/32 RPR STRT | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 005/032 | E | TR2 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-03-29 | Fresno | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
120862455 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 110/003B RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 110/003B | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-04-21 | Eureka | 2022-03-30 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q1
120860719 | T2 EI EXCHEQUER-MARIPOSA 19/2 RPL STRW | EXCHEQUER-MARIPOSA | 019/002 | E | TR2 | 2022-02-05 | 2022-02-05 | COMP | LC | 2021-04-21 | Fresno | 2022-02-05 | 2022-02-05 | Non-Tower | Q1
120713044 | T2 DI KRCKHFF-CLVS-SNGR #1 4/25 RMV HRDT | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 004/025 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-05-16 | COMP | LC | 2021-03-29 | Fresno | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Tower | Q2
120711374 | T2NT DI KRCKHFF-CLV-SGR #1 2/15 INS HRDT | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 002/015 | F | TR2 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-03-29 | Fresno | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
120742849 | T2 DI KRCKHFF-CLVS-SNGR #1 2/23 INS HRDT | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 003/023 | E | TR2 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-03-29 | Fresno | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
120828938 | T2 EI DRUM-SUMMIT#2 6/075 RPL DAMW | DRUM-SUMMIT #2 | 006/075 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-04-16 | Sacramento | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
120726406 | T2 EI DRUM-GV-WEIMAR 18/428 RPR WDPKR | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 018/428 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-04-01 | Sacramento | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
120711208 | T2 DI KRCKHFF-CLVS-SNGR #1 3/19 RPR STRT | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 003/019 | E | TR2 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-03-29 | Fresno | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
120706189 | T3NT EI IGNACIO-BLINAS #1 2/035 RMV STEP | IGNACIO-BOLINAS #1 | 002/035 | F | TR3 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-03-29 | Lakeville | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Non-Tower | Q1
120717713 | T2 EI CRESTA-RIO OSO 038/250 RPL INSS | CRESTA-RIO OSO | 038/250 | E | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-11 | COMP | LC | 2021-03-31 | Table Mountain | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
120809209 | T3NT EI SLT SPGS-TGR CRK 15/117 RPR FOND | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 015/117 | F | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-04-13 | Victor | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Tower | Q1
120803963 | T2 EI VC-VCVLL-JMSN-N 4/35 RPL INSS | VACA-VACAVILLE-JAMESON-NTH TWR | 004/035 | E | TR2 | 2022-02-23 | 2022-02-28 | COMP | LC | 2021-04-13 | Lakeville | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
120707268 | T2 DI KRCKHF-CLVS-SNGR #1 4/24 RPR FOND | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 004/024 | E | TR2 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-03-29 | Fresno | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
120700820 | T3 EI MONTE RIO-FORT ROSS 19/2 RPR GYWW | ETL.6979.POLE.WOOD | 019/002 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-03-27 | Lakeville | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
120690655 | T2NT EI FLTON-LAKEVILLE 039/168 RPR FOND | FULTON-LAKEVILLE | 039/168 | F | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2021-03-25 | Lakeville | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
120769542 | T2 EI WST PNT-VLY SPRGS 13/168 RPR GYWW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 013/168 | E | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-04-08 | Victor | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
120653036 | T2NT DI MORRO BAY-MESA 22/100 RPR FOND | MORRO BAY-MESA | 022/100 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-03-15 | Pismo Beach | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Tower | Q2
120763094 | T3 EI MENDOCINO-WILLITS 007/012 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS | 007/012 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | COMP | LC | 2021-04-07 | Willits | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
120762785 | T2 EI WST POINT-VALY SPRGS 5/64L REPL PL | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 005/064 | E | TR2 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-04-08 | Victor | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
120762758 | T2 EI WST POINT-VALY SPRGS 5/64R REPL PL | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 005/064 | E | TR2 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-04-08 | Victor | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
120138602 | T2NT EI EXCHQR-INDIAN FLT 18/65 RPR FOND | EXCHEQUER-YOSEMITE | 018/065 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2020-12-07 | Fresno | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Tower | Q2
120750617 | EI GARBERVILLE-LAYTNVILLE 60/3 RPR WDPKR | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 060/003 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-04-06 | Willits | 2022-05-07 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
120745844 | DI KRCKHFF-CLVIS-SANGER #1 7/49 RPR FOND | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 007/049 | F | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | COMP | LC | 2021-04-01 | Fresno | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Tower | Q2
120638865 | T3 DI MISRI FLT-GLD HL #2 17/151 RPL INS | MISSOURI FLAT-GOLD HILL #2 | 017/151 | E | TR3 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-03-11 | Sacramento | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
120726683 | T2 EI DRUM-GV-WEIMAR 18/432 RPR GYWW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 018/432 | E | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-04-01 | Sacramento | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Non-Tower | Q1
120651586 | T2NT DI MORRO BAY-MESA 18/79 RPR FOND | MORRO BAY-MESA | 018/079 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-03-12 | Pismo Beach | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Tower | Q2
120646974 | T2NT DI MORRO BAY-MESA 14/62 RPR FOND | MORRO BAY-MESA | 014/062 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-03-12 | Pismo Beach | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Tower | Q2
119722957 | T2 NN MENDOCINO-HARTLEY 2/3 RMV PL BUTT | MENDOCINO-HARTLEY | 002/003 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-08-07 | Willits | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
119222944 | T3 EI UKIAH-HPLND-CLVERDLE 16/8 REGRADE | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 016/008 | E | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2020-06-26 | Lakeville | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
119567093 | T2NT DI PHILO JCT-ELK 21/1 INST MRKW | PHILO JCT-ELK | 021/001 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2020-08-05 | Willits | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Non-Tower | Q1
119483254 | T3 DI GEYSRS #3-CLVERDLE 1/17 RMV DEBRIS | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 001/017 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2020-07-21 | Lakeville | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Non-Tower | Q1
119354822 | T3 EI KONOCTI-EAGLE ROCK 0/003 INST DAMP | KONOCTI-EAGLE ROCK | 000/003 | E | TR3 | 2022-02-11 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2020-07-10 | Willits | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
119118698 | T2NT DI BALCH-SANGER 5/32 RPR FOUNDATION | BALCH-SANGER | 005/032 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-05-26 | Fresno | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Tower | Q1
119116811 | T2NT DI BALCH-SANGER 15/79 RPR FOUND | BALCH-SANGER | 015/079 | F | TR2 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2020-05-27 | Fresno | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Tower | Q1
119112781 | T2NT DI BLCH-SGR 8/48 RPR FOUND | BALCH-SANGER | 008/048 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2020-05-26 | Fresno | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Tower | Q2
119111577 | T2NT DI BALCH-SANGER 7/46 RPR FOND | BALCH-SANGER | 007/046 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2020-05-26 | Fresno | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Tower | Q2
119110507 | T2NT DI BALCH-SANGER 17/94 RPR FOUND | BALCH-SANGER | 017/094 | F | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2020-05-26 | Fresno | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Tower | Q1
118913027 | T2 HAAS-MCCALL 21/114 RPR FOND | HAAS-MCCALL | 021/114 | F | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2020-04-09 | Fresno | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Tower | Q1
121816066 | T3 DI DIABLO-GATES #1 3/20 INS HRDT | DIABLO-GATES #1 | 003/020 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-07-29 | Pismo Beach | 2022-05-21 | 2022-05-21 | Tower | Q2
121660545 | T3 DI BRDGVL GRBRVL 008/002 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 008/002 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-07-01 | Eureka | 2022-02-21 | 2022-02-22 | Non-Tower | Q1
121322847 | T2 DI HELMS-GREGG #1 012/092A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 012/092A | F | TR2 | 2022-05-12 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-04-21 | Fresno | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Tower | Q2
121322515 | T2NT DI HAAS-MC CALL 014/081 RPR FOND | HAAS-MCCALL | 014/081 | F | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-21 | Fresno | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Tower | Q1
121745563 | DI HLMS-GRG #1-TWR 7/57A RPR FOND CMPLT | HELMS-GREGG #1 | 007/057A | F | Z1 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-07-13 | Fresno | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Tower | Q2
121743860 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 095/007 RPL HRDW | HUMBOLDT-TRINITY | 095/007 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-03-31 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q1
121742441 | T3 DI KONOCTI-EAGLE RK 000/10 REPLUMB | KONOCTI-EAGLE ROCK | 000/010 | E | TR3 | 2022-02-11 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-07-13 | Lakeville | 2022-02-12 | 2022-02-13 | Non-Tower | Q1
121742391 | T2 DI HUMBOLT-TRINITY 54/0 FL HL COMPLT | HUMBOLDT-TRINITY | 054/000 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-13 | Eureka | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121655933 | T2 DI MNDCN-PHL JCT-HPLND 20/11 RPR GYWW | MENDOCINO-PHILO JCT-HOPLAND | 020/011 | E | TR2 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | COMP | LC | 2021-07-01 | Willits | 2022-03-08 | 2022-03-01 | Non-Tower | Q1
121654237 | NRP T2 PLACER-GOLD HILL #1 7/57 RMV VEG | PLACER-GOLD HILL #1 | 007/057 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-07-02 | Sacramento | 2022-01-07 |  | Non-Tower | Q1
121524481 | T3 DI KNCTI-EAGLE RK 005/002 RMV VEG | KONOCTI-EAGLE ROCK | 005/002 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-06-09 | Lakeville | 2022-02-17 |  | Non-Tower | Q1
121466546 | T2 EI HUMBOLDT-BRIDGEVLLE 113/1L RMV VEG | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 113/001 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-06-03 | Eureka | 2022-03-18 |  | Non-Tower | Q1
121430964 | T2 DI TESLA-METCALF 13/55 RMV VEG | TESLA-METCALF | 013/055 | E | TR2 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | COMP | LC | 2021-05-28 | Metcalf | 2022-04-14 |  | Non-Tower | Q2
121187750 | T2 EI HMBLDT-BRDGVLLE 114/2 RMV VEG | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 114/002 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-10 | Eureka | 2022-03-18 |  | Non-Tower | Q1
120794420 | T3 EI GEYSERS #12-FULTON 0/3 RMV VEG | GEYSERS #12-FULTON | 000/003 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-04-12 | Lakeville | 2022-03-24 |  | Non-Tower | Q1
119381198 | T2 EI FORT BRAGG-ELK 4/9 RMV VEG | FORT BRAGG-ELK | 004/009 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-07-16 | Willits | 2022-02-17 |  | Non-Tower | Q1
119374746 | EI HUMBOLDT-MAPLE CREEK 12/1 RMV VEG | HUMBOLDT-MAPLE CREEK | 012/001 | E | HFRA |  |  | COMP | LC | 2020-07-15 | Eureka | 2022-02-23 |  | Non-Tower | Q1
119290607 | T2 EI IGNACIO-BOLINAS #2 14/163 RMV VEG | IGNACIO-BOLINAS #2 | 014/163 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-07-01 | Lakeville | 2022-03-02 |  | Non-Tower | Q1
121384732 | T3DI GEYSERS #3-CLOVERDALE 2/25 RMV VEG | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 002/025 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-05-12 | Lakeville | 2022-06-15 |  | Non-Tower | Q2
121746102 | T2 DI COTTONWD-BENTON #2 14/125 RMV VEGN | COTTONWOOD-BENTON #2 | 014/125 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-07-13 | Table Mountain | 2022-04-29 |  | Non-Tower | Q2
121338606 | T3 EI CORTINA-MENDOCINO#1 14/070 RMV VEG | CORTINA-MENDOCINO #1 | 014/070 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-05-15 | Lakeville | 2022-02-21 |  | Non-Tower | Q1
121745269 | T3 DI KONOCTI-EAGLE ROCK 5/12 RMV VEG | KONOCTI-EAGLE ROCK | 005/012 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-07-13 | Willits | 2022-02-24 |  | Non-Tower | Q1
121596815 | T2 DI FLTN MLNO CTTI 16/306 RMV VEG | FULTON-MOLINO-COTATI | 016/306 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-06-22 | Lakeville | 2022-04-05 |  | Non-Tower | Q2
121422775 | T3 EI KONOCTI-EAGLE ROCK 5/007 RMV VEG | KONOCTI-EAGLE ROCK | 005/007 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-05-28 | Willits | 2022-03-23 |  | Non-Tower | Q1
121554552 | EI T3 EAGLE ROCK-REDBUD :006/38 RMV VEG | EAGLE ROCK-REDBUD | :006/038 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-06-17 | Willits | 2022-05-26 |  | Non-Tower | Q2
121405588 | T2 DI CTTNWD-BENTON #1 8/200 RMV VEG | COTTONWOOD-BENTON #1 | 008/200 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-22 | Table Mountain | 2022-04-26 |  | Non-Tower | Q2
121541584 | T2 PARKWAY-MORAGA 14/82 RMV VEG | PARKWAY-MORAGA | 014/082 | E | TR2 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | COMP | LC | 2021-06-04 | Concord | 2022-05-25 |  | Non-Tower | Q2
121536604 | T2 DI ULTON-PUEBLO :01/13 RMV VEG | FULTON-PUEBLO | :001/013 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-06-10 | Lakeville | 2022-02-18 |  | Non-Tower | Q1
121392177 | T2 DI DRM GRSS VLY WMR B19/424 RMV VEG | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B019/424 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-17 | Sacramento | 2022-02-14 |  | Non-Tower | Q1
121536590 | T3 DI FULTON-IGNACIO #1 18/92 RMV VEG | FULTON-IGNACIO #1 | 018/092 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-06-09 | Lakeville | 2022-06-07 |  | Non-Tower | Q2
121341360 | T2 DI DRUM-RIO OSO #1 27/202 RMV VEG | DRUM-RIO OSO #1 | 027/202 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-04-28 | Sacramento | 2022-01-06 |  | Non-Tower | Q1
120736894 | T2 EI DRUM-GV-WEIMAR 19/447 RMV VEG | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 019/447 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-04-02 | Sacramento | 2022-02-08 |  | Non-Tower | Q1
120735137 | T3 EI GEYSERS #3-CLOVERDALE 1/24 RMV VEG | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 001/024 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-04-02 | Lakeville | 2022-06-15 |  | Non-Tower | Q2
121191386 | T3 EI PTTR VLLY-WLLITS 10/4 RMV VEG | POTTER VALLEY-WILLITS | 010/004 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-05-11 | Willits | 2022-04-14 |  | Non-Tower | Q2
120578558 | T2 LAYTONVILLE-WILLITS 14/9 RMV TREE | LAYTONVILLE-WILLITS | 014/009 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-02-25 | Willits | 2022-02-18 |  | Non-Tower | Q1
120860712 | T2 EI HUMBOLDT TRINITY 112/001 RMV VEG | HUMBOLDT-TRINITY | 112/001 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-04-21 | Eureka | 2022-04-28 |  | Non-Tower | Q2
120815896 | T2 EI VAC-VCVILLE-JMSN-NTH 3/31 RMV VEG | VACA-VACAVILLE-JAMESON-NTH TWR | 003/031 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-04-14 | Lakeville | 2022-05-23 |  | Non-Tower | Q2
120897785 | T2 EI MNDCN-WLTS-FRT BRG 01/014 RMV VEG | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 001/014 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-04-28 | Lakeville | 2022-02-17 |  | Non-Tower | Q1
120891944 | T3 EI FULTON-HOPLAND 19/007 RMV VEG | FULTON-HOPLAND | 019/007 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-04-27 | Lakeville | 2022-04-05 |  | Non-Tower | Q2
120748944 | T2 EI GRBRVILE-LYTNVILLE 26/1 RMV VEG | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 026/001 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-04-06 | Eureka | 2022-05-03 |  | Non-Tower | Q2
120859883 | T2 EI HUMBLDT-TRINTY 111/1C RMV VEG | HUMBOLDT-TRINITY | 111/001C | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-04-21 | Eureka | 2022-03-18 |  | Non-Tower | Q1
120084173 | T3 ROUND MTN-TABLE MTN #2 19/101 RMV VEG | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 019/101 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-11-21 | Table Mountain | 2022-01-21 |  | Non-Tower | Q1
120748513 | T2 EI GRBERVILE-LYTNVILLE 24/3 RMV VEG | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 024/003 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-04-06 | Willits | 2022-03-15 |  | Non-Tower | Q1
120742370 | T2 EI GRBRVILE-LAYTNVILE 25/6 RMV VEG | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 025/006 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-04-05 | Willits | 2022-05-03 |  | Non-Tower | Q2
120084174 | T3 ROUND MTN-TABLE MTN #1 19/101 RMV VEG | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 019/101 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-11-21 | Table Mountain | 2022-01-21 |  | Non-Tower | Q1
119507307 | EI T2NT TULUCAY-NAPA #1 7/011 RMV VEG | TULUCAY-NAPA #1 | 007/011 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-07-25 | Lakeville | 2022-02-25 |  | Non-Tower | Q1
119559191 | EI T3NT MAPLE CREEK-HOOPA 20/5 RMV VEG | MAPLE CREEK-HOOPA | 020/005 | F | TR3 | 2022-07-05 | 2022-10-01 | COMP | LC | 2020-08-04 | Eureka | 2022-02-23 |  | Non-Tower | Q1
119558337 | T3 EI MAPLE CRK-HP 22/003 RMV VEG | MAPLE CREEK-HOOPA | 022/003 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-10-01 | COMP | LC | 2020-08-04 | Eureka | 2022-02-23 |  | Non-Tower | Q1
119511162 | T3 EI FULTON-CALISTOGA 3/2 RMV VEG | FULTON-CALISTOGA | 003/002 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-07-27 | Lakeville | 2022-02-23 |  | Non-Tower | Q1
119485544 | T3 DI GEYSERS #3-CLVRDL 2/29 RMV VEG | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 002/029 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-07-21 | Lakeville | 2022-05-27 |  | Non-Tower | Q2
119477098 | T2 EI FORT BRAGG-ELK 019/011 RMV VEG | FORT BRAGG-ELK | 019/011 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-07-20 | Lakeville | 2022-02-02 |  | Non-Tower | Q1
119304438 | T2 EI FORT ROSS-GUALALA 35/008 RMV VEG | GUALALA-MONTE RIO | 035/008 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-07-02 | Lakeville | 2022-04-01 |  | Non-Tower | Q2
119294013 | DI FULTON-HOPLAND 10/10 RMV VEG | FULTON-HOPLAND | 010/010 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-06-29 | Lakeville | 2022-06-28 |  | Non-Tower | Q2
119235893 | T2NT EI FORT ROSS-GULLA 58/001 RMV VEGN | GUALALA-MONTE RIO | 058/001 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-06-30 | Lakeville | 2022-04-20 |  | Non-Tower | Q2
119000249 | T2 EI CRYSTAL SPRNGS TAP 000/003 RMV VEG | CRYSTAL SPRINGS TAP (NO FLY) | 000/003 | E | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-07 | COMP | LC | 2020-05-08 | Metcalf | 2022-01-19 |  | Non-Tower | Q1
121961520 | T3 WV SAN RAMON-MORAGA 13/62 RPL INSS | SAN RAMON-MORAGA | 013/062 | E | TR3 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-08-26 | Concord | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121803870 | T3 DI DIABLO-GATES #1 2/14 RPR GYWS | DIABLO-GATES #1 | 002/014 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-07-26 | Pismo Beach | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Tower | Q2
121748325 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 004/050A RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 004/050A | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-06-11 | Sacramento | 2022-06-06 | 2022-06-12 | Non-Tower | Q2
121722171 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 4/50B RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 004/050B | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-06-12 | Sacramento | 2022-06-12 | 2022-06-12 | Non-Tower | Q2
121714644 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #2 42/173 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 042/173 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-07-08 | Pismo Beach | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Tower | Q2
121694059 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 005/059A RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 005/059A | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-06-11 | Sacramento | 2022-06-11 | 2022-06-12 | Tower | Q2
121661964 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 5/64L RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 005/064 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-06-29 | Sacramento | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121647474 | T2 DI DIABLO-GATES #1 9/43 RPR GYWS | DIABLO-GATES #1 | 009/043 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-06-26 | Pismo Beach | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Tower | Q2
121607116 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 010/118 RPR STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 010/118 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-06-17 | Sacramento | 2022-05-08 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121579629 | T3 DI DRM-GRSS VLLY-WMR 4/115 RPR SPLW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 004/115 | E | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-06-15 | Sacramento | 2022-03-09 | 2022-03-11 | Non-Tower | Q1
121572409 | T3 DI DRM-GRSS VLLY-WMR B21/478 RPL HRDW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B021/478 | E | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-06-16 | Sacramento | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
121568676 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 4/57R RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 004/057 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-06-15 | Sacramento | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121568126 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR 4/98 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 004/098 | E | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-06-15 | Sacramento | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Non-Tower | Q1
121543640 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #2 9/102C RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 009/102C | F | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-06-12 | Sacramento | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121525606 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #2 0/12A RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 009/102A | F | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-06-12 | Sacramento | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121512813 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 0/1 RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 000/001 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-06-04 | Sacramento | 2022-05-30 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121500488 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 2/32 RPR STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 002/032 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-06-04 | Sacramento | 2022-05-07 | 2022-05-07 | Non-Tower | Q2
121476463 | EI T3 DRUM-SUMMIT #1 06/072 RPL INSW | DRUM-SUMMIT #1 | 006/072 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-05 | Sacramento | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121397622 | T3 DI DRUM-SPAULDING 02/56 RPR STRW | DRUM-SPAULDING | 002/056 | E | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-05-19 | Sacramento | 2022-05-21 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
120938255 | T2 EI COLGATE-PALERMO 1/021 INST ANMS | COLGATE-PALERMO | 001/021 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-05-05 | Sacramento | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
120911283 | T2 EI HMBLDT-TRNTY-WD 49/0R RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 049/000 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-04-30 | Eureka | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
120901273 | T2 EI DIABLO-MIDWAY #3 42/170 RPR STRT | DIABLO-MIDWAY #3 | 042/170 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Tower | Q2
120860854 | T3 EI DIABLO-MIDWAY #2 23/094 INS GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 023/094 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-04-21 | Pismo Beach | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Tower | Q2
120845853 | T3 EI DRM-GRSS VLLY-WMR 2/45 RPL STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 002/045 | E | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-19 | Sacramento | 2022-04-25 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
120819006 | T3 DI EXCHQR-INDN FLT-YS 27/130 UNBURY | EXCHEQUER-YOSEMITE | 027/130 | E | TR3 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-04-14 | Fresno | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Tower | Q2
120812243 | T2NT EI MRR BY-SLR SW #1 17/74 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 017/074 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-04-14 | Pismo Beach | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Tower | Q2
120806527 | T3 DI EXCHQR-INDN FLT-YS 28/135 RPR FOND | EXCHEQUER-YOSEMITE | 028/135 | E | TR3 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-04-07 | Fresno | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Tower | Q2
120806427 | T3 EI DRUM-SPAULDING 4/99 RPL STRW | DRUM-SPAULDING | 004/099 | E | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-04-13 | Sacramento | 2022-05-17 | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
120764479 | T3 DI MONTA VISTA-COYOTE 8/49 RPL INSS | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 008/049 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-04-08 | Moss Landing | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
120685881 | T2 EI MORRO BAY-MESA 4/21 RPR STRT | MORRO BAY-MESA | 004/021 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-03-24 | Pismo Beach | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Tower | Q2
120646430 | T3NT DI MORRO BAY-MESA 026/112 RPR FOND | MORRO BAY-MESA | 026/112 | F | TR3 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-03-12 | Pismo Beach | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Tower | Q2
122405115 | T3 WV COLGATE-ALLEGHANY 17/457 RPL POLE | COLGATE-ALLEGHANY | 017/457 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-11-22 | Sacramento | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121816284 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 000/002 RPR GYWW | DRUM-SPAULDING | 000/002 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-07-29 | Sacramento | 2022-05-20 | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121745441 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 64/0C RPR CNDW | HUMBOLDT-TRINITY | 064/000C | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-15 | Eureka | 2022-06-05 | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
121722694 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 4/50C RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 004/050C | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-06-12 | Sacramento | 2022-06-06 | 2022-06-12 | Non-Tower | Q2
121707184 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #2 43/174 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 043/174 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-07-08 | Pismo Beach | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Tower | Q2
121694167 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 004/054C RPR STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 004/054C | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-07 | Sacramento | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
121685843 | T2 DI DRUM-SUMMIT #207/86A SPLIT BOLT | DRUM-SUMMIT #2 | 007/086A | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-01 | Sacramento | 2022-06-04 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121674296 | T3 DI DRUM GRSS VLY WEMR 4/109 RPR INSW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 004/109 | E | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-06-29 | Sacramento | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
121609150 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 8/95 FILL HOLE | DRUM-SUMMIT #2 | 008/095 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-06-15 | Sacramento | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121588743 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 4/46L RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 004/046 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-06-15 | Sacramento | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
121568636 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 3/44 RPL INSW | DRUM-SUMMIT #2 | 003/044 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-06-15 | Sacramento | 2022-06-04 | 2022-06-05 | Non-Tower | Q2
121539709 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 2/30B INS HRDW | DRUM-SUMMIT #2 | 002/030B | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-06-11 | Sacramento | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
121518602 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 5/144 RPR GYWW | DRUM-SPAULDING | 005/144 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-06-05 | Sacramento | 2022-05-21 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121438112 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 24/659 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 024/659 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-05-27 | Sacramento | 2022-06-15 | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121419813 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 022/603 REFRAME | COLGATE-ALLEGHANY | 022/603 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-05-27 | Sacramento | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121397804 | T3 DI DRUM-SPAULDNG 1/29 RPR POLE | DRUM-SPAULDING | 001/029 | E | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-05-19 | Sacramento | 2022-05-21 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
121749444 | DI DIABLO-MIDWAY #3 45/185 INST GYWW | DIABLO-MIDWAY #3 | 045/185 | E | HFRA | 2022-09-05 | 2022-10-31 | COMP | LC | 2021-07-16 | Pismo Beach | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Tower | Q2
121749030 | T3 DI DRUM SUMMIT #2 4/54A RPL INSW | DRUM-SUMMIT #2 | 004/054A | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-07 | Sacramento | 2022-06-05 | 2022-06-05 | Non-Tower | Q2
121742367 | T3 DI DRM GRSS VLY WMR B023/531 RPR STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B023/531 | E | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-07-13 | Sacramento | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
121734613 | T2 DI HUMBOLT-TRINTY 064/001R RPL HRDD | HUMBOLDT-TRINITY | 064/001 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121734490 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 054/001C RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 054/001C | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121715777 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 054/2A RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 054/002A | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121714643 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #3 42/171 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #3 | 042/171 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-07-08 | Pismo Beach | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Tower | Q2
121890144 | T3 DI TRINITY-COTTONWD 19/139R RPR STRW | TRINITY-COTTONWOOD | 019/139 | E | TR3 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | COMP | LC | 2021-06-04 | Table Mountain | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121694169 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 004/054C RPL INSW | DRUM-SUMMIT #2 | 004/054C | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-07 | Sacramento | 2022-06-05 | 2022-06-05 | Non-Tower | Q2
121693944 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 005/059C RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 005/059C | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-06-11 | Sacramento | 2022-06-11 | 2022-06-12 | Non-Tower | Q2
121806251 | T3 DI BURNS-LONE STAR #2 4/100 RPR GYWW | BURNS-LONE STAR #2 | 004/100 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | COMP | LC | 2021-07-26 | Moss Landing | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
121803879 | T3 DI DRUM-SPAULDING 002/060 RPL HRDW | DRUM-SPAULDING | 002/060 | E | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-07-26 | Sacramento | 2022-05-21 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
121325757 | T3 DI DRUM-GRS VLY-WMR 0/21 RPLC INSW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 000/021 | E | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-04-22 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
121648536 | T3 DI DRUM-GRS VLY-WMR 0/19 RPR GYWW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 000/019 | E | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-06-26 | Sacramento | 2022-03-03 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
121732210 | T3 DI DRUM-HIGGINS 002/026C RPL INSW | DRUM-HIGGINS | 002/026C | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-12 | Sacramento | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121643608 | T3 EI DRUM-SUMMIT #2 001/017R RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 001/017 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-01 | Sacramento | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
121729387 | T3 DI DRUM-HIGGINS 013/122B RPR GYWW | DRUM-HIGGINS | 013/122B | E | TR3 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | COMP | LC | 2021-06-12 | Sacramento | 2022-05-25 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
121727498 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 19/537 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 019/537 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-07-07 | Sacramento | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
121742368 | T3 DI DRM GRSS VLY WMR B023/531 RPL HRDD | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B023/531 | E | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-07-13 | Sacramento | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
121630570 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 1/13C RPR STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 001/013 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-06-08 | Sacramento | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121627953 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 4/49L RPL POLE | DRUM-SUMMIT #2 | 004/049 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-06-15 | Sacramento | 2022-05-29 | 2022-05-30 | Non-Tower | Q2
121749382 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 19/535 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 019/535 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-07-17 | Sacramento | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
121607115 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 010/118 RPR STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 010/118 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-06-17 | Sacramento | 2022-05-08 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121688543 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 3/39A RPR INSW | DRUM-SUMMIT #2 | 003/039A | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-06-14 | Sacramento | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
121590796 | T2 DI DRM-GRS VLY-WMR B18/418 RPR GYWW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B018/418 | E | TR2 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-06-22 | Sacramento | 2022-04-20 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121694497 | T3 DI DRUM-SUMMIT #1 004/052B RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 004/052B | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-12 | Sacramento | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121749042 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 57/1B RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 057/001B | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-15 | Eureka | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
121694168 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 004/054C RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 004/054C | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-07 | Sacramento | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
121737509 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 054/2B RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 054/002B | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121693947 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 005/059B RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 005/059B | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-06-11 | Sacramento | 2022-06-11 | 2022-06-12 | Non-Tower | Q2
121669475 | T2 WTSNVLE-SLNS 15/201L RPL STRW | WATSONVILLE-SALINAS | 015/201 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | COMP | LC | 2021-07-06 | Moss Landing | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121545988 | T3 DI DRM-GRS VLY-WEMR B022/492 RPR SPLW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B022/492 | E | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-06-16 | Sacramento | 2022-04-18 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
121643820 | T3 EI DRUM-SUMMIT #2 001/017L RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 001/017 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-01 | Sacramento | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
121543341 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #2 9/102B RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 009/102B | F | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-06-12 | Sacramento | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121705754 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 007/086C RPR STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 007/086C | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-06-27 | Sacramento | 2022-06-04 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
120911287 | T2 EI HMBLDT-TRNTY-WD 49/0C RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 049/000 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-04-30 | Eureka | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
121655028 | T3 DI DRM-GRS VLY-WMR B22/495 RPR INSW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B022/495 | E | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-06-28 | Sacramento | 2022-04-18 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
120903716 | T2 EI DIABLO-MIDWAY #3 42/173 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #3 | 042/173 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Tower | Q2
121679468 | T3NT DI FULTON-CALISTOGA -17/05 RMV BUTT | FULTON-CALISTOGA | -017/005 | F | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | COMP | LC | 2021-07-05 | Lakeville | 2022-05-28 | 2022-05-28 | Non-Tower | Q2
121522081 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 003/034 RPL INSW | DRUM-SUMMIT #2 | 003/034 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-06-04 | Sacramento | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121516701 | T3 DI DRUM-GRASS VLY WEIMR 0/20 RPR GYWW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 000/020 | E | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-06-05 | Sacramento | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
121661751 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 5/64C RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 005/064 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-06-29 | Sacramento | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121516860 | T3 DI DIABLO-MIDWAY #2 10/39 RPR GYSW | DIABLO-MIDWAY #2 | 010/039 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-06-04 | Pismo Beach | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Tower | Q2
121609372 | T3 DI DRM-GRS VLY-WMR 10/240 RPR INSW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 010/240 | E | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-06-18 | Sacramento | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
121609851 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 3/42 RPL INSW | DRUM-SUMMIT #2 | 003/042 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-06-15 | Sacramento | 2022-06-01 | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
121580212 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #2 33/134 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 033/134 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-06-22 | Pismo Beach | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Tower | Q2
121568480 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 2/24C RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 002/024 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-06-08 | Sacramento | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
121586870 | T3 DI DIABLO-GATES #1 4/22 RPR GYWS | DIABLO-GATES #1 | 004/022 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-06-22 | Pismo Beach | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Tower | Q2
121630531 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 1/13L RPR STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 001/013 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-06-08 | Sacramento | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121438219 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 22/614 RPR INSW | COLGATE-ALLEGHANY | 022/614 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-05-27 | Sacramento | 2022-06-14 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121569103 | T3 DI DRM-GRSS VLLY-WMR 000/022 RPR STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 000/022 | E | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-06-16 | Sacramento | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
121569039 | T3 DI GEYSERS #12-FULTON 1/9 RPL INSS | GEYSERS #12-FULTON | 001/009 | E | TR3 | 2022-06-04 | 2022-06-11 | COMP | LC | 2021-06-09 | Lakeville | 2022-06-13 | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
121550846 | T3 DI TESLA-METCALF 25/100 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 025/100 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-06-16 | Pismo Beach | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Tower | Q2
120854850 | T3 EI DIABLO-MIDWAY #3 22/091 RPR STRT | DIABLO-MIDWAY #3 | 022/091 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-04-20 | Pismo Beach | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Tower | Q2
121541572 | T3 EI DRUM-SUMMIT #2 0/5L RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 000/005 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-06-15 | Sacramento | 2022-05-30 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121541103 | T2NT DI DIABLO-MIDWAY #2 33/135 INS STEP | DIABLO-MIDWAY #2 | 033/135 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-06-11 | Pismo Beach | 2022-06-05 | 2022-06-05 | Tower | Q2
121590792 | T2 DI DRM-GRS VLY-WMR B18/418 RPL INSW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B018/418 | E | TR2 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-06-22 | Sacramento | 2022-04-20 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121546800 | T3 DI DRM-GRS VLY-WMR B21/476 RPR SPLW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B021/476 | E | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-06-16 | Sacramento | 2022-04-21 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
121546071 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #2 029/119 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 029/119 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-06-11 | Pismo Beach | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Tower | Q2
121579510 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 10/115 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 010/115 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-08 | Sacramento | 2022-06-16 | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121526349 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 0/5R RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 000/005 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-06-08 | Sacramento | 2022-05-30 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121568678 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 04/057L RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 004/057 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-06-15 | Sacramento | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121526072 | T3 EI EXQR-INDN FT-YT 26/121 RPR FOND | EXCHEQUER-YOSEMITE | 026/121 | E | TR3 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-12 | Fresno | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Tower | Q2
121517021 | T3NT DI SNEATH LN-PACIFICA 6/65 RPR GYWW | SNEATH LANE-PACIFICA | 006/065 | F | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-05 | COMP | LC | 2021-06-04 | Metcalf | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
121385659 | T3 DI RUM-SPAULDING 5/116 COMPLETE | DRUM-SPAULDING | 005/116 | E | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-05-14 | Sacramento | 2022-05-19 | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121512810 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 0/1 RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 000/001 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-06-04 | Sacramento | 2022-05-30 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121516534 | T3 DI DRM-GRSS VLLY-WMR 2/52 RPR STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 002/052 | E | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-06-05 | Sacramento | 2022-04-14 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
121363740 | T2 DI CORTINA-VACA 9/64 RPR OPGW | CORTINA-VACA | 009/064 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-18 | Sacramento | 2022-05-10 | 2022-05-11 | Tower | Q2
121430798 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 21/572 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 021/572 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-05-27 | Sacramento | 2022-06-13 | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121422860 | T3 DI BRIDGEVILLE-GARBVL 5/2 RPL HRDW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 005/002 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-05-27 | Eureka | 2022-02-24 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
121344175 | T2NT DI DIABLO-MESA X8/38 RPR FOND | DIABLO-MESA | X008/038 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Tower | Q2
120751466 | T3NT DI MO BY-SR SW ST #1 15/63 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 015/063 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-04-02 | Pismo Beach | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Tower | Q2
121333917 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 22/610 RPL POLE | COLGATE-ALLEGHANY | 022/610 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-05-14 | Sacramento | 2022-06-13 | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121333349 | T3 DI DRM-GRS VLY-WMR 4/118 RPR SPLW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 004/118 | E | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
121428062 | T3 DI GRN VLY-CMP EVRS 8/94 COMPLETE | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 008/094 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-05-25 | Moss Landing | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
121427576 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 021/573 REFRAME | COLGATE-ALLEGHANY | 021/573 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-05-27 | Sacramento | 2022-06-14 | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121384175 | T3NT DI DRM-GRS VLY-WMR 11/259 RPL HRDD | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 011/259 | F | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-04-12 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
120996682 | T2 EI SNEATH LANE-PACIFICA 5/56 INS DAMW | SNEATH LANE-PACIFICA | 005/056 | E | TR2 | 2022-07-26 | 2022-07-30 | COMP | LC | 2021-05-10 | Metcalf | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
121378585 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 015/414 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 015/414 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-05-07 | Sacramento | 2022-06-15 | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
120726913 | T2 DI SISQUOC-SANTA YNZ 17/253 RPLC STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 017/253 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-04-01 | Pismo Beach | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
121373644 | T2 DI TEMPLETON-GATES 036/153 RPR FOND | TEMPLETON-GATES | 036/153 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-05-04 | Pismo Beach | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Tower | Q2
120718610 | T3 EI DRUM-SPAULDING 1/37 RPL STRW | DRUM-SPAULDING | 001/037 | E | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-03-31 | Sacramento | 2022-05-21 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121383756 | T2 DI COLGATE-ALLEGHANY 4/101 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 004/101 | E | TR2 | 2022-06-22 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-05-11 | Sacramento | 2022-06-22 | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
120908072 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #2 27/108A RPR STRT | DIABLO-MIDWAY #2 | 027/108A | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Tower | Q2
121363639 | T2 DI DELEVAN-VACA #1 9/64 COMPLETE | DELEVAN-VACA #1 | 009/064 | B | TR2 | 2022-03-26 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-05-18 | Sacramento | 2022-04-13 | 2022-04-14 | Tower | Q2
121322563 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 22/615 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 022/615 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-05-12 | Sacramento | 2022-06-14 | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121340493 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 21/589 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 021/589 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-05-15 | Sacramento | 2022-06-13 | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
120686235 | T3 EI DRUM-SPAULDING 1/25 RPL INSW | DRUM-SPAULDING | 001/025 | E | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-03-24 | Sacramento | 2022-05-21 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
120685984 | T3 EI DRUM-SUMIT NO. 2 001/013C RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 001/013 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-03-24 | Sacramento | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
121047511 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 052/004 RPR CRSW | HUMBOLDT-TRINITY | 052/004 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-05-10 | Eureka | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
120928719 | T2 EI MRR BY-SLR SS#1 29/127 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 029/127 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | COMP | LC | 2021-05-04 | Pismo Beach | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Tower | Q2
121332383 | T3 DI DRUM-GRSS VALY-WMR 4/106 RPR ADSS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 004/106 | E | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-05-13 | Sacramento | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
120533134 | T2 EI DRUM-SUMMIT #2 11/137C RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 011/137C | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2021-02-12 | Sacramento | 2022-06-07 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
120912124 | T2 EI HELMS-GREGG #1 26/164 COMPLETE | HELMS-GREGG #1 | 026/164 | E | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-05-01 | Fresno | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Tower | Q2
120908180 | T3 DI DIABLO-MIDWAY #3 8/30 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #3 | 008/030 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Tower | Q2
120842451 | T2 DI HELMS-GREGG #1 31/184 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 031/184 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-04-19 | Fresno | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Tower | Q2
121186583 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 47/3 RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 047/003 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-05-11 | Eureka | 2022-06-03 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
120827488 | T3 EI DRUM-SUMMIT NO. 1 6/073L RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 006/073 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-04-16 | Sacramento | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
120813346 | T3NT DI MORRO BAY-SOLR #1 22/94 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 022/094 | F | TR3 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-04-07 | Pismo Beach | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Tower | Q2
120812469 | T3 EI DRUM-SUMMIT#2 4/056L RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 004/056 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-04-14 | Sacramento | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
120886956 | T2 EI DIABLO-MIDWAY #3 037/151 RPR STRT | DIABLO-MIDWAY #3 | 037/151 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-04-26 | Pismo Beach | 2022-06-05 | 2022-06-05 | Tower | Q2
121186452 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 18/496 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 018/496 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
120874474 | T2 EI DRUM-SUMMIT#2 7/87 RPR GWRW | DRUM-SUMMIT #2 | 007/087C | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-04-23 | Sacramento | 2022-06-04 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
120851847 | T2 EI DRUM-SUMMIT #1 7/083A RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 007/083A | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-04-20 | Sacramento | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
120828428 | T3 EI DRUM-SUMMIT #1 6/76R RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 006/076 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-04-16 | Sacramento | 2022-06-18 | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
120834144 | T3 EI DRM-GRSS VLLY-WMR 3/76 RPR STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 003/076 | E | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-17 | Sacramento | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
120851964 | T2 EI DRUM-SUMMIT #1 007/083C RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 007/083C | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-04-20 | Sacramento | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
120829974 | T2 DI TMBLR-SN LS OBSPO 49/280 RPR STRT | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 049/280 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | COMP | LC | 2021-04-09 | Pismo Beach | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Tower | Q2
120833583 | T3 EI DRUM-GRSS VALY-WMR 4/116 REPL SPLW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 004/116 | E | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-16 | Sacramento | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
120696851 | T3 EI DRM-GRS VLY-WIMR B17/394 COMPLETE | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B017/394 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-03-26 | Sacramento | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
120823787 | T2 EI DIABLO-MIDWAY #2 017/067 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 017/067 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-04-15 | Pismo Beach | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Tower | Q2
120686359 | T3 EI DIABLO-GATES #1 17/069 RPR STRT | DIABLO-GATES #1 | 017/069 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-03-24 | Pismo Beach | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Tower | Q2
120761525 | T3 EI DRUM-SMMIT #1 3/44 FILL HOLE CMPLT | DRUM-SUMMIT #1 | 003/044 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-04-06 | Sacramento | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Non-Tower | Q2
120891512 | T2 EI DRUM-SUMMIT#2 9/105C REPUL GUY | DRUM-SUMMIT #2 | 009/105C | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-04-27 | Sacramento | 2022-05-10 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
120806507 | T3 EI DRUM-SUMMIT#2 4/048L RPL POLE | DRUM-SUMMIT #2 | 004/048 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-04-13 | Sacramento | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
120741220 | T3 EI DRUM-SUMMIT#2 03/40L RPR STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 003/040 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-04-03 | Sacramento | 2022-05-02 | 2022-05-07 | Non-Tower | Q2
120735738 | T3 EI DRUM-SUMMIT #2 2/23 RPL POLE | DRUM-SUMMIT #2 | 002/023 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-04-02 | Sacramento | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
120863561 | T2 EI COLGATE-ALLEGHANY 3/97 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 003/097 | E | TR2 | 2022-06-22 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-04-21 | Sacramento | 2022-06-22 | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
120845852 | T3 EI DRM-GRSS VLLY-WMR 2/58 RPL STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 002/058 | E | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-19 | Sacramento | 2022-04-26 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
120698121 | T2 EI MORRO BAY-MESA 011/050 RPR FONDT | MORRO BAY-MESA | 011/050 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | COMP | LC | 2021-03-26 | Pismo Beach | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Tower | Q2
120740795 | T3 EI DRUM-SPAULDING 2/060 RPR STRW | DRUM-SPAULDING | 002/060 | E | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-04-02 | Sacramento | 2022-05-21 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
120737387 | T3 EI DRUM-SUMMIT #2 2/26 RPL POLE | DRUM-SUMMIT #2 | 002/026 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-04-02 | Sacramento | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
120827602 | T3 EI DRUM-SMIT NO. 1 6/73R RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 006/073 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-04-16 | Sacramento | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
120691476 | T2NT DI HELMS-GREGG #1 32/189 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 032/189 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-03-25 | Fresno | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Tower | Q2
120805174 | T3 DI EXCHEQUER-INDN FLT 25/107 RPL HRDT | EXCHEQUER-YOSEMITE | 025/107 | E | TR3 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-04-07 | Fresno | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Tower | Q2
120685972 | T3 EI DRUM-SUMMIT #2 001/013L RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 001/013 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-03-24 | Sacramento | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
119951381 | T2 EI DIABLO-MIDWAY #2 29/117 RPR FOUND | DIABLO-MIDWAY #2 | 029/117 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2020-10-27 | Pismo Beach | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Tower | Q2
119763657 | T3 DI DRM-GRS VLY-WMR B23/514 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B023/514 | E | TR3 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2020-09-08 | Sacramento | 2022-04-11 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
119237718 | T2 WV DRM-GRSS VLLY-WMR B20/453 INS DAMP | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B020/453 | E | TR2 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2020-06-30 | Sacramento | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
119373423 | T3 EI BRIDGEVILLE-GRBRVLLE 8/12 RMV BUTT | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 008/012 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2020-07-15 | Eureka | 2022-01-15 | 2022-01-15 | Non-Tower | Q1
119162686 | T3 WV UKIAH-HPLND-CLVRDLE 16/0 INS DAMP | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 016/000 | E | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2020-06-13 | Lakeville | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Non-Tower | Q1
119117533 | T3NT DI DRM-GRS VY-WAR 6/159 COMPLETE | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 006/159 | E | TR3 | 2022-05-03 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-04-06 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
119087067 | T3 DI DRM-GRSS VLY-WMAR 3/76 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 003/076 | E | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-05-27 | Sacramento | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
118961262 | T3 EI BRIDGEVILLE-GARBERVLL 6/8 RMV BUTT | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 006/008 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2020-04-29 | Eureka | 2022-01-16 | 2022-01-20 | Non-Tower | Q1
117366696 | T2 HUMBOLDT-TRINITY 60/4A RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 060/004 | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2019-05-30 | Eureka | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
117213280 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 98/1C RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 098/001 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2019-01-18 | Eureka | 2022-04-01 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
117213249 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 98/1R RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 098/001 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2019-01-18 | Eureka | 2022-04-01 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
121763467 | T3 DI DIABLO-MIDWAY #2 2/11 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 002/011 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-07-19 | Pismo Beach | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Tower | Q2
122379414 | T2 DI COLGATE-ALLEGHANY 3/94 RPR INSW | COLGATE-ALLEGHANY | 003/094 | E | TR2 | 2022-06-22 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-11-15 | Sacramento |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
122377685 | T2 DI COLGATE-ALLEGHANY 3/94 RPR GYWW | COLGATE-ALLEGHANY | 003/094 | F | TR2 | 2022-06-22 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-11-15 | Sacramento |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
122154841 | T2 CRESTA-RIO OSO 8/074 INS DAMS | CRESTA-RIO OSO | 008/074 | E | TR2 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-10-06 | Table Mountain |  | 2022-06-07 | Tower | Q2
121750033 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN #1 2/27 INST HRDD | PIT #5-ROUND MTN #1 | 002/027 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-07-14 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
121745803 | T2 DI DRUM-GRSS VLLY WMR 17/399 RPR GYWW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 017/399 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-03 | PEND | LC | 2021-07-13 | Sacramento |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
121732474 | T2 DI COLGATE-PALERMO 1/22 RMV BUTT | COLGATE-PALERMO | 001/022 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-07-09 | Sacramento |  | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121717091 | T2 DI COLGATE-PALERMO 000/013 RPR GYWW | COLGATE-PALERMO | 000/013 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-07-05 | Sacramento |  | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121641040 | EI T2 DRUM-SUMMIT #1 1 011/132R RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 011/132 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-29 | Sacramento |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
121605787 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 021/258 RPR STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 021/258 | E | TR2 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | PEND | LC | 2021-06-23 | Sacramento |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
121568201 | T2 DI TRINITY-CTTNWD 6/52L RMV BUTT | TRINITY-COTTONWOOD | 006/052 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121520980 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 12/139 RPR STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 012/139 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
121516543 | T3 DI DRUM-SPAULDING 6/165 RPL HRDD | DRUM-SPAULDING | 006/165 | E | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-06-05 | Sacramento |  | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
121451431 | T3 DI CMP EVRS-PAU SWT 014/122A RPR GWRW | CAMP EVERS-PAUL SWEET | 014/122A | E | TR3 | 2022-06-25 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-25 | Moss Landing |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
121384661 | T2 DI COLGATE-PALERMO 002/038 COMPLETE | COLGATE-PALERMO | 002/038 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento |  | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121346943 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 23/631 RPL POLE | COLGATE-ALLEGHANY | 023/631 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-17 | Sacramento |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121186446 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 18/495 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 018/495 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
120949837 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 4/117 RPR SPLW | COLGATE-ALLEGHANY | 004/117 | E | TR3 | 2022-06-22 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-07 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
120875115 | T2 EI DRUM-SUMMIT #1 8/93 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 008/093 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-23 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
122498720 | EI CORTINA-MENDOCINE 026/125 RMV SWITCH | CORTINA-MENDOCINO #1 | 026/125 | E | TR2 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-12-17 | Willits |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
122378392 | T2 DI CLGTE-ALLGHNY 002/055 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 002/055 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-11-15 | Sacramento |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121727774 | T2 DI DRM-GRSS VLLY-WMR 17/407 RPR STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 017/407 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-03 | PEND | LC | 2021-07-13 | Sacramento |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
122515706 | T2 OAKHURST TAP 13/06 COMPLETE | OAKHURST TAP | 013/006 | E | TR2 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | PEND | LC | 2021-12-21 | Fresno |  | 2022-04-01 | Non-Tower | Q2
121717395 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 05/62C RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 005/062C | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-11 | Sacramento |  | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121653519 | DI T2 COLGATE-PALERMO 000/015 RPR GYWW | COLGATE-PALERMO | 000/015 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-06-22 | Sacramento |  | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121649541 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 024/669 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 024/669 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-06-26 | Sacramento |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
122378391 | T2 DI CLGTE-ALLGHNY 002/055 RPR SPLW | COLGATE-ALLEGHANY | 002/055 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-11-15 | Sacramento |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121525184 | T2 EI PIT #5-ROUND MTN #1 1/12R RPR STRW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 001/012 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-12 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
121523814 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 007/085 RPR STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 007/085 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
122044120 | T2 DI COLGATE-ALLEGHANY 00/15 RPR GYWW | COLGATE-ALLEGHANY | 000/015 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-09-10 | Sacramento |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121523631 | T2 DI TRINITY CTTNWD 3/23R RPR STRW | TRINITY-COTTONWOOD | 003/023 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121520540 | T3 DI TRINITY-COTTONWD 19/139L RPR STRW | TRINITY-COTTONWOOD | 019/139 | E | TR3 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-04 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121516745 | T3 DI DRM SMMT #1 1/13R RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 001/013 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-04 | Sacramento |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121516611 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 005/128 RPR GYWW | DRUM-SPAULDING | 005/128 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-06-05 | Sacramento |  | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121452722 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 19/528 RPR INSW | COLGATE-ALLEGHANY | 019/528 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121450263 | EI T2 DRUM-SUMMIT #1 12/143A RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 012/143A | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
121430694 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 20/560 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 020/560 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121424893 | T3NT DI MNTA VSTA-JFRSN#1 17/74 RPR FOND | MONTA VISTA-JEFFERSON #1 | 017/074 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-05-27 | Metcalf |  | 2022-06-06 | Tower | Q2
121405071 | T3 DI COLGATE-ALLEGHY 15/417 RPL POLE | COLGATE-ALLEGHANY | 015/417 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-19 | Sacramento |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121385217 | T3 DI DRUM-SPAULDING 5/120 RPR INSW | DRUM-SPAULDING | 005/120 | E | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento |  | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121822280 | T2 DI DRM-GRSS VLLY-WMR 20/477 PPL STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 020/477 | E | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | PEND | LC | 2021-07-29 | Sacramento |  | 2022-03-31 | Non-Tower | Q2
121816344 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 23/640 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 023/640 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-29 | Sacramento |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121816237 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 23/651 INS HRDD | COLGATE-ALLEGHANY | 023/651 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-26 | Sacramento |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121780062 | T2NT DI COLGATE-ALLEGHANY 0/001 RPR GYWW | COLGATE-ALLEGHANY | 000/001 | F | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-19 | Sacramento |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121745445 | T2 DI DRM GRSS VLY WMR 017/403 RPL HRDD | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 017/403 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-03 | PEND | LC | 2021-07-13 | Sacramento |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
121816277 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 23/640 RPL HRDD | COLGATE-ALLEGHANY | 023/640 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-29 | Sacramento |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121732300 | T2 DI TRINITY-CTTNWD 6/46 RMV BUTT | TRINITY-COTTONWOOD | 006/046 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-07 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121732107 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 0/8 RPR GYWW | DRUM-SPAULDING | 000/008 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-07-12 | Sacramento |  | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121719766 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 5/62B RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 005/062B | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-11 | Sacramento |  | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121705544 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 004/054B RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 004/054B | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-07 | Sacramento |  | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
121783721 | T3 DI COLGATE-ALLGHNY 019/532 RPL PL | COLGATE-ALLEGHANY | 019/532 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-22 | Sacramento |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
121785127 | T3NT DI WT PNT-VLY SPGS 5/63C GYW CMPLTD | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 005/063C | F | TR3 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-07-21 | Victor |  | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
121747353 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN #1 1/12L RPR STRW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 001/012 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-07-14 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
121651687 | T2NT DI TRNTY-CTTNWD 37/244A RPL HRDD | TRINITY-COTTONWOOD | 037/244A | F | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-28 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121815975 | T3 DI DRUM-SPAULDING 00/09 RPR HDWW | DRUM-SPAULDING | 000/009 | E | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-07-29 | Sacramento |  | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121785852 | T3NT DI WT PNT-VLY SNG 5/63B GYWW CMPLTD | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 005/063B | F | TR3 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-07-21 | Victor |  | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
121628973 | EI T2 DRUM-SUMMIT NO. 1 11/131 RPL INSW | DRUM-SUMMIT #1 | 011/131 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-29 | Sacramento |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121621085 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 010/119 RPL INSW | DRUM-SUMMIT #1 | 010/119 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-17 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
121731747 | T3 DI DRUM-HIGGINS 002/026B RPL INSW | DRUM-HIGGINS | 002/026B | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121780007 | T2 DI COLGATE-ALLEGHANY 000/001 RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 000/001 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-07-19 | Sacramento |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121744923 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 020/552 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 020/552 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-13 | Sacramento |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121568677 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 004/057C RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 004/057 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2021-06-15 | Sacramento |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
121714537 | T3NT DI DRM-SUMMIT #2 005/062A RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 005/062A | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-11 | Sacramento |  | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121707821 | T2 DI TRINITY-CTTNWD 40/265 RMV BUTT | TRINITY-COTTONWOOD | 040/265 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-07 | Table Mountain |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121568398 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 2/24L RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 002/024 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento |  | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
121561914 | T3 DI DRUM-SUMMIT #1 4/57C RPL POLE | DRUM-SUMMIT #1 | 004/057C | E | TR3 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-06-15 | Sacramento |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
121547224 | T2 DI TRINITY-CTNWD 38/251B RPR GYWW | TRINITY-COTTONWOOD | 038/251B | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-12 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121704936 | T3 DI DRUM-SUMMIT #1 004/052C RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 004/052C | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121653517 | DI T2 COLGATE-PALERMO 000/015 RPR GYWW | COLGATE-PALERMO | 000/015 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-06-22 | Sacramento |  | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121532893 | T2 EI COLGATE-ALLEGHANY 4/116 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 004/116 | E | TR2 | 2022-06-22 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-06-14 | Sacramento |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121642267 | T3 DI GEYSERS #3-EAGLE RCK 0/3B RPL STRW | GEYSERS #3-EAGLE ROCK | 000/003B | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-02 | PEND | LC | 2021-06-26 | Lakeville |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
121649542 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 015/407 RPL PL | COLGATE-ALLEGHANY | 015/407 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-06-18 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
121527220 | T2 DI WST PNT-VLEY SPRINGS 7/81 RPL STRW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 007/081 | E | TR2 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-08 | Victor |  | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
121523469 | T2 DI TRINITY CTTNWD 6/49L RMV BUTT | TRINITY-COTTONWOOD | 006/049 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121641303 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 7/92R RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 007/092 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-23 | Sacramento |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121516113 | T3 DI TRINITY-COTTONWOD 12/98L RPR GYWW | TRINITY-COTTONWOOD | 012/098 | E | TR3 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-04 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121513975 | T3 DI CMP EVERS - PL SWT 17/125 RPL INSS | CAMP EVERS-PAUL SWEET | 017/125 | E | TR3 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-03 | Moss Landing |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
121621100 | DI T2 DRUM-SUMMIT #1 010/119 RPR STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 010/119 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-18 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
121605788 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 021/258 RPR STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 021/258 | E | TR2 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | PEND | LC | 2021-06-23 | Sacramento |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
121578022 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 7/86 RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 007/086 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
121474417 | EI T3 DRUM-SUMMIT #1 0/003C RPL INSW | DRUM-SUMMIT #1 | 000/003C | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-05 | Sacramento |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
121468149 | T3 EI POTTER VALLEY-WILLITS 8/8 COMPLETE | POTTER VALLEY-WILLITS | 008/008 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-06-04 | Willits |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121572954 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 5/118 COMPLETE | DRUM-SPAULDING | 005/118 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-06-16 | Sacramento |  | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121426001 | T3 DI DRUM-HIGGINS+- 002/025 RPR STRW | DRUM-HIGGINS | 002/025 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-26 | Sacramento |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121591927 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 22/267L RPR STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 022/267 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-23 | Sacramento |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
121419928 | T3 DI CLGTE-ALLGHNY 018/488 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 018/488 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121578020 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 7/86 RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 007/086 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
121574380 | T3 DI TRINITY-CTTNWD 012/096L RMV DEBR | TRINITY-COTTONWOOD | 012/096 | E | TR3 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-17 | Table Mountain |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
121568481 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 2/24R RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 002/024 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento |  | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
121391832 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 015/422 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 015/422 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-24 | Sacramento |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121568396 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 3/41 RPL INSW | DRUM-SUMMIT #2 | 003/041 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-06-15 | Sacramento |  | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
121520215 | T2 DI TRINTY-COTTNWD 8/66L RPL HRDD | TRINITY-COTTONWOOD | 008/066 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121523632 | T2 DI TRINITY CTTNWD 3/23L RPR STRW | TRINITY-COTTONWOOD | 003/023 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121524504 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 10/121R RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 010/121 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
121520571 | T2 DI WP VALLEY SPRNGS 12/157 RPR GYWW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 012/157 | E | TR2 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-08 | Victor |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121523500 | T2 DI TRINITY CTTNWD 6/49L RPR STRW | TRINITY-COTTONWOOD | 006/049 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121518718 | T3 DI DRUM-SUMMIT #1 000/002L RPR CRSW | DRUM-SUMMIT #1 | 000/002 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-04 | Sacramento |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
121516254 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 5/137 RPR GYWW | DRUM-SPAULDING | 005/137 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-06-05 | Sacramento |  | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121516118 | DI T3 TRINITY-COTTONWOOD 12/98 INS HRDD | TRINITY-COTTONWOOD | 012/098 | E | TR3 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-04 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121547908 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 7/88C RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 007/088C | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
121547422 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 7/88B RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 007/088B | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
121382406 | T2NT DI WP VLY SPRGS 10/135 RPL HRDD | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 010/135 | F | TR2 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-07 | Victor |  | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
121519231 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 7/86 RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 007/086 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
121516744 | T3 DI DRM SMMT #1 1/13L RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 001/013 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-04 | Sacramento |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121516112 | DI T3 TRINITY-COTTONWOOD 12/98 RPR GYWW | TRINITY-COTTONWOOD | 012/098 | E | TR3 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-04 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121543645 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 012/141C RPR STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 012/141C | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
121542406 | T2 DI COLGATE-PALERMO 3/47 RPR STRW | COLGATE-PALERMO | 003/047 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-06-10 | Sacramento |  | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121499781 | T3 DI CLGTE-ALLEGHANY 24/667 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 024/667 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121381913 | T2 DI CLGTE-ALLEGHANY 001/037 RPR GYWW | COLGATE-ALLEGHANY | 001/037 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-11 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
121494637 | T2 DI WST PNT-VLLY SPRNGS 7/82 RPR SPLW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 007/082 | E | TR2 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-08 | Victor |  | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
121376022 | T2 DI DRM-GRS VLY-WMR 16/368 RPR GYWW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 016/368 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-03 | PEND | LC | 2021-05-05 | Sacramento |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
120808403 | T3 EI DRUM-SUMMIT#2 004/051R RPR STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 004/051 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-04-13 | Sacramento |  | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
121527098 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 24/283 RPL INSW | DRUM-SUMMIT #1 | 024/283 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121482293 | T3NT EI DRUM-SUMMIT #1 0/3C RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 000/003C | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-07 | Sacramento |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
121483239 | T3 DI DRUM-SPAULDING 0/14 RPR GYWW | DRUM-SPAULDING | 000/014 | E | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-06-05 | Sacramento |  | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121524508 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 10/121L RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 010/121 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
121524507 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #1 10/121C RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 010/121 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
121481109 | T3NT DI DRUM-SPAULDING 3/82 RPR GYWW | DRUM-SPAULDING | 003/082 | F | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-06-05 | Sacramento |  | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121428572 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 21/580 INS HRDW | COLGATE-ALLEGHANY | 021/580 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121510871 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 8/95L RPL POLE | DRUM-SUMMIT #1 | 008/095 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121421884 | T3 DI DRUM-HIGGINS+ 0/001 RPL INSS | DRUM-HIGGINS | 000/001 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121346944 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 23/633 RPL POLE | COLGATE-ALLEGHANY | 023/633 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-17 | Sacramento |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121346942 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 23/637 RPR POL | COLGATE-ALLEGHANY | 023/637 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-17 | Sacramento |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
121428851 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 19/520 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 019/520 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
121343100 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 20/557 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 020/557 | E | TR3 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
121418200 | T3 DI COLGATE-ALLGNY 19/513 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 019/513 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121340494 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 22/596 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 022/596 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-15 | Sacramento |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121483295 | T3 CW CAMP EVRS-PL SWT 15/117 RPL INSS | CAMP EVERS-PAUL SWEET | 015/117 | E | TR3 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | PEND | LC | 2021-06-07 | Moss Landing |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121482192 | T3NT EI DRUM-SUMMIT #1 0/3B RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 000/003B | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-07 | Sacramento |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
121482191 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #1 0/3A RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #1 | 000/003A | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-07 | Sacramento |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
121474621 | EI T3 DRUM-SUMMIT #1 0/003B RPL INSW | DRUM-SUMMIT #1 | 000/003B | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-05 | Sacramento |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
121330800 | T3 EI CLGTE-ALLGHNY 20/545 RPL HRDW | COLGATE-ALLEGHANY | 020/545 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-13 | Sacramento |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121438408 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 19/531 RPR INSW | COLGATE-ALLEGHANY | 019/531 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121322433 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 23/622 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 023/622 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121384533 | T2 DI COLGATE-ALLEGHANY 1/42 REFRAME | COLGATE-ALLEGHANY | 001/042 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-11 | Sacramento |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121384450 | T2 DI COLGATE-ALLEGHANY 4/102 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 004/102 | E | TR2 | 2022-06-22 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-11 | Sacramento |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121427190 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 022/609 INS HRDD | COLGATE-ALLEGHANY | 022/609 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121383295 | T2 DI COLGATE-ALLEGHANY 0/10 RPR GYWW | COLGATE-ALLEGHANY | 000/010 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121384924 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY X5/133 GYWW RPR | COLGATE-ALLEGHANY | 005/133 | E | TR3 | 2022-06-22 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121378485 | T2 DI W PNT-VLY SPRNGS 9/114 COMPLETE | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 009/114 | E | TR2 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-07 | Victor |  | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
121381900 | T2 DI COLGATE-PALERMO 002/031 COMPLETE | COLGATE-PALERMO | 002/031 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento |  | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121404347 | T3 DI DRUM-GRSS VLLY-WMR 0/16 RPR WDPKR | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 000/016 | E | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | PEND | LC | 2021-05-13 | Sacramento |  | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
121380562 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 15/408 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 015/408 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-19 | Sacramento |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121377561 | T3 DI COLGTE-ALLEGNY 16/439 RPLC POLE | COLGATE-ALLEGHANY | 016/439 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-07 | Sacramento |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
121345157 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 23/644 RPL POLE | COLGATE-ALLEGHANY | 023/644 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-17 | Sacramento |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121381883 | T2 DI COLGATE-ALLEGHANY 3/87 RPL POLE | COLGATE-ALLEGHANY | 003/087 | E | TR2 | 2022-06-22 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-11 | Sacramento |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
120908874 | T2 EI DRUM-SUMMIT #1 10/121R RPL ANCW | DRUM-SUMMIT #1 | 010/121 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-30 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
121378458 | T2 DI W PNT-VLY SPRNGS 9/105 RPL POLE | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 009/105 | E | TR2 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-07 | Victor |  | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
121374767 | T2 DI DRM-GRSS VLLY-WMR 17/391 RPR STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 017/391 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-03 | PEND | LC | 2021-05-05 | Sacramento |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
120891387 | T2 EI DRUM-SUMMIT#2 09/105A REPUL GUY | DRUM-SUMMIT #2 | 009/105A | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-04-27 | Sacramento |  | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
120876488 | T2 EI TRNTY-COTTONWOOD 32/222C RPR GYWW | TRINITY-COTTONWOOD | 032/222C | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-04-23 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
120876486 | T2 EI TRNTY-COTTONWOOD 32/222A RPR GYWW | TRINITY-COTTONWOOD | 032/222A | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-04-23 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
120875018 | T2 EI DRUM-SUMMIT # 8/93 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 008/093 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-23 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
120658093 | T3 EI DRUM-SUMMIT #1 000/007 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 000/007 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-03-18 | Sacramento |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121322473 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 22/616 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 022/616 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121017170 | EI T2 DRUM-SUMMIT #1 12/143C RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 012/143C | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
120805583 | T3 DI CAMP EVRS-PL SWT 14/127 RPL INSS | CAMP EVERS-PAUL SWEET | 014/127 | E | TR3 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | PEND | LC | 2021-04-07 | Moss Landing |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
120834591 | T3 EI CAMP EVRS-PL SWT 14/122A RPR ANCW | CAMP EVERS-PAUL SWEET | 014/122A | E | TR3 | 2022-06-25 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-04-17 | Moss Landing |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
120903958 | T2 EI DRUM-SUMMIT#2 10/116 RPR INSW | DRUM-SUMMIT #2 | 010/116 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2021-04-29 | Sacramento |  | 2022-06-13 | Tower | Q2
120880110 | T2 EI MORAGA-LAKEWOOD_011/086 RPL INSS | MORAGA-LAKEWOOD | 011/086 | E | TR2 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2021-04-22 | Concord |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
120763871 | T2 EI WST PINT-VLY SPRNGS 6/75 RPR WDPKR | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 006/075 | E | TR2 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-04-08 | Victor |  | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
120828426 | T3 EI DRUM-SUMMIT #1 6/76L RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 006/076 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-16 | Sacramento |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
120866590 | T3 DI CMP EVRS-PL SWT 15/116 RPLC INSS | CAMP EVERS-PAUL SWEET | 015/116 | E | TR3 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | PEND | LC | 2021-04-07 | Moss Landing |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
120811412 | T3 EI DRUM-SUMMIT#2 4/048R RPL POLE | DRUM-SUMMIT #2 | 004/048 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-04-13 | Sacramento |  | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
120759053 | T3 EI DRUM-HIGGINS 3/35 RPR INSW | DRUM-HIGGINS | 003/035 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-07 | Sacramento |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
120891376 | T2 EI DRUM-SUMMIT#2 9/105B REPUL GUY | DRUM-SUMMIT #2 | 009/105B | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-04-27 | Sacramento |  | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
120658022 | T3 EI DRUM-SUMMIT #1 000/007 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 000/007 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-03-18 | Sacramento |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
120875098 | T2 EI DRUM-SUMMIT # 8/93 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 008/093 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-23 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
120873964 | T2 EI DRUM-SUMMIT #2 7/86A RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 007/086A | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-04-23 | Sacramento |  | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
120757973 | T3 EI DRUM-HIGGINS 3/34 RPR INSW | DRUM-HIGGINS | 003/034 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-07 | Sacramento |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
120684062 | T3 EI DRUM-SUMMIT #1 0/009L RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 000/009 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-03-24 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
120707753 | T2 DI SN ML SW ST-R JT SW 16/96 RPL INSS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 016/096 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | PEND | LC | 2021-03-26 | Victor |  | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
120684125 | EI T3 DRUM-SUMMIT #1 0/009C RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 000/009 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-03-24 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
120761524 | T3 EI DRM-SPLDNG 4/90 RPR STRW | DRUM-SPAULDING | 004/090 | E | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-04-06 | Sacramento |  | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
120741198 | T3 EI DRUM-SPAULDING 3/086 RPL DAMW | DRUM-SPAULDING | 003/086 | E | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-04-03 | Sacramento |  | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121816064 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 23/641 RPL HRDD | COLGATE-ALLEGHANY | 023/641 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-29 | Sacramento |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121322432 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 23/619 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 023/619 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-12 | Sacramento |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121653518 | DI T2 COLGATE-PALERMO 000/015 RPR GYWW | COLGATE-PALERMO | 000/015 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-06-22 | Sacramento |  | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121810803 | T2 DI TRNTY-CTTNWD 9/74 BACKFIL | TRINITY-COTTONWOOD | 009/074 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-27 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121942182 | T3 WV IGNACIO-BOLINAS #1 8/96 RPR SPLW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 008/096 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-08-23 | Lakeville |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121803595 | T2 DI MNDCNO-WLLTS-FT BRG 22/1 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 022/001 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-07-26 | Willits |  | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121736150 | T3NT DI IGNCIO-BLNS #1 13/146 RPR GYWW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 013/146 | F | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-07-12 | Lakeville |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121678894 | T2NT DI MNDCN WLTS FT BRG 11/5 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 011/005 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-07-05 | Willits |  | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
121658106 | T3NT EI PTR VLY-WLTS 7/4 RPL GYWW CMPLTD | POTTER VALLEY-WILLITS | 007/004 | F | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-07-02 | Willits |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121639443 | T3 DI DIABLO-MIDWAY #2 1/6 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 001/006 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-30 | Pismo Beach |  | 2022-05-31 | Tower | Q2
121603511 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 27/10 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 027/010 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits |  | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
121526049 | T3 EI EXCHQR-INDN FLAT 27/133 COMPLETE | EXCHEQUER-YOSEMITE | 027/133 | E | TR3 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-12 | Fresno |  | 2022-06-21 | Tower | Q2
121521980 | T2 DI MEN-WILLTS-FT BRG 32/6 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 032/006 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-10 | Willits |  | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121430439 | T3 DI POTTER VLY-WLTS 9/10 COMPLETE | POTTER VALLEY-WILLITS | 009/010 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-05-27 | Willits |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121353552 | T2 EI BUTTE VALLEY-CARIBOU 6/43 RPR GYWS | BUTT VALLEY-CARIBOU | 006/043 | E | TR2 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | PEND | LC | 2021-05-18 | Table Mountain |  | 2022-06-28 | Tower | Q2
121191669 | T2NT DI MR BY-SLR SS #2 6/027B RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #2 | 006/027B | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-12 | Pismo Beach |  | 2022-06-29 | Tower | Q2
120937519 | EI HELMS-GREGG #1 07/056A RPR FOND CMPLT | HELMS-GREGG #1 | 007/056A | E | Z1 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-05 | Fresno |  | 2022-05-19 | Tower | Q2
120893985 | T2NT DI HELMS-GREGG #1 31/187 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 031/187 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-27 | Fresno |  | 2022-05-31 | Tower | Q2
120889055 | T2 EI HELMS-GREGG 32/188 COMPLETE | HELMS-GREGG #1 | 032/188 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-27 | Fresno |  | 2022-05-31 | Tower | Q2
120872500 | T3 EI MNDCN-FRT BRGG 10/2L RPR CRSRMW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 010/002 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-04-23 | Willits |  | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
120845210 | T2NT DI MRO BY-SLAR #1 7/30 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 007/030 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-12 | Pismo Beach |  | 2022-06-29 | Tower | Q2
120815505 | T2 EI DIABLO-MIDWAY #2 015/060 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 015/060 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-14 | Pismo Beach |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
120713764 | T3NT DI ATSRO-SN LS OBPO 10/153 RPR FOND | ATASCADERO-SAN LUIS OBISPO | 010/153 | F | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-03-30 | Pismo Beach |  | 2022-06-29 | Tower | Q2
119379669 | T2NT DI CLLNDR SW ST-MSA 21/100 RPR FOND | CALLENDAR SW STA-MESA | 021/100 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-07-15 | Pismo Beach |  | 2022-06-30 | Tower | Q2
121738940 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 76/03 RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 076/003 | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-12 | Eureka |  | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121685443 | T2 DI MNDCNO-WLTS-FRT BRG 23/8 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 023/008 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-07-05 | Willits |  | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121628738 | T3 DI DIABLO MIDWAY #3 1/7 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #3 | 001/007 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-24 | Pismo Beach |  | 2022-06-16 | Tower | Q2
122104068 | T2 WV IGNACIO-BOLINAS #1 14/148 INS DAMW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 014/148 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-09-27 | Lakeville |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121526073 | T3 EI EXQR-INDN FT-YT 25/108 RPR FOND | EXCHEQUER-YOSEMITE | 025/108 | E | TR3 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-12 | Fresno |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
122104028 | T2 WV IGNACIO-BOLINAS #1 14/148 RPR STRW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 014/148 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-09-27 | Lakeville |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121493079 | T2 DI MDCN-WLLT-FRT BRGG 24/8 RPL HRDW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 024/008 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-28 | Willits |  | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121488518 | T3 DI MDDL FRK-GLD HLL 8/68 RPR STRT | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 008/068 | E | TR3 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-06-07 | Sacramento |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
121453875 | T3NT DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 9/2 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 009/002 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Willits |  | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
121391835 | T2 DI MENDO-WILITS-FRT BRG 5/1 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 005/001 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-17 | Willits |  | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
121822444 | T3 DI FULTON-CALISTOGA -18/0 RPLC HRDW | FULTON-CALISTOGA | -018/000 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-07-28 | Lakeville |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
121722347 | T3 DI POTTER VALLEY-WILLITS 9/4 COMPLETE | POTTER VALLEY-WILLITS | 009/004 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-07-06 | Willits |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
121816461 | T2 DI GARBRVIL-LAYTNVLE 62/08 RPR SPLW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 062/008 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-05-15 | PEND | LC | 2021-07-27 | Willits |  | 2022-05-06 | Non-Tower | Q2
121813039 | DI GRBRVL-LYTNVILL 60/1 RPR GYWW CMPLTD | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 060/001 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | PEND | LC | 2021-07-27 | Willits |  | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
121810756 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #2 39/158 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 039/158 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-07-27 | Pismo Beach |  | 2022-06-21 | Tower | Q2
121684868 | T2NT DI MENDOO-WILLITS-FB 23/2 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 023/002 | F | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-05 | Willits |  | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
121333794 | T2NT DI TMBLR-SN LS OBSP 32/189 RMV HRDT | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 032/189 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-22 | Pismo Beach |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
121671482 | T3 DI DIABLO-GATES #1 22/89 RPR GYWS | DIABLO-GATES #1 | 022/089 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-07-06 | Pismo Beach |  | 2022-06-25 | Tower | Q2
121748584 | T3NT DI IGNACIO-BLINAS#1 9/106A RPR GYWW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 009/106A | F | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-06-11 | Lakeville |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121732078 | T3NT DI IGNACIO-BLNS #1 13/147 RPR GYWW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 013/147 | F | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-07-12 | Lakeville |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121129534 | T2 EI MEND-WILL-FT BRAGG 32/6 RPR SPLW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 032/006 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-08 | Willits |  | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121737231 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 078/003L RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 078/003 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-12 | Eureka |  | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
121617091 | T3 DI DIABLO-MIDWAY #2 001/007 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 001/007 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-26 | Pismo Beach |  | 2022-05-23 | Tower | Q2
121581509 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 32/5 RPR HRDW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 032/005 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-18 | Willits |  | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121745165 | T2 DI MENDCN-WLLTS-FTBG 24/7 RPR WDPKR | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 024/007 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-07-14 | Willits |  | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
121575379 | T2 DI MNDCN-WLLTS-FRT BRGG 41/6 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 041/006 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits |  | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121562334 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 22/0 RMV DEBRIS | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 022/000 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-18 | Willits |  | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121555923 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #2 020/082 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 020/082 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-17 | Pismo Beach |  | 2022-05-26 | Tower | Q2
120923238 | T3 DI EXCHEQR-INDN FLT 25/111 RPR STRT | EXCHEQUER-YOSEMITE | 025/111 | E | TR3 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-14 | Fresno |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
121546522 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #2 011/044 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 011/044 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-11 | Pismo Beach |  | 2022-06-16 | Tower | Q2
121550577 | T3 DI DIABLO-MIDWAY #3 006/024 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #3 | 006/024 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-16 | Pismo Beach |  | 2022-06-03 | Tower | Q2
121724441 | T2 DI DIABLO-MDWY#2 43/175 RPR GYWW | DIABLO-MIDWAY #2 | 043/175 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-07-08 | Pismo Beach |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121546499 | T3 DI IGNACIO-BOLINAS#1 10/111R RPR GYWW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 010/111 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-06-15 | Lakeville |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121542828 | T2DI MENDO-WLTS-FRT BRG 36/8 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 036/008 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-10 | Willits |  | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
121536137 | T2NT DI HELMS-GREGG #1 11/84 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 011/084A | F | TR2 | 2022-05-12 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-10 | Fresno |  | 2022-05-17 | Tower | Q2
121535846 | T2 DI MNDCNO WLT FT BRG 34/2 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 034/002 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-10 | Willits |  | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
121607602 | T2 DI MNDCN-WLLTS-FRT BRGG 22/2 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 022/002 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-18 | Willits |  | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121630807 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 13/12 RPR INSW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 013/012 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-16 | Willits |  | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
121623738 | T3 DI DIABLO-MIDWAY #2 001/005 RPR STRT | DIABLO-MIDWAY #2 | 001/005 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-27 | Pismo Beach |  | 2022-05-31 | Tower | Q2
121606814 | T2NT DI MNN-WLLTS-FRT BRGG 25/1 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 025/001 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits |  | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121606589 | T2 DI MNDCN-WLLTS-FRT BRGG 26/7 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 026/007 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-18 | Willits |  | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
121609585 | T2 DI DIABLO-GATES #1 010/044 RPR GYWS | DIABLO-GATES #1 | 010/044 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-26 | Pismo Beach |  | 2022-06-25 | Tower | Q2
120885364 | T3 DI EXCHQR-INDN FLT-YS 27/132 RPR FOND | EXCHEQUER-YOSEMITE | 027/132 | E | TR3 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-14 | Fresno |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
121603348 | T2NT DI MORRO BAY-MESA 7/34 RPR FOND | MORRO BAY-MESA | 007/034 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-06-17 | Pismo Beach |  | 2022-06-16 | Tower | Q2
121475126 | T2NT DI MDCNO-WLTS-FT BRGG 24/2 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 024/002 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-29 | Willits |  | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
121489248 | T3 DI MNCN-WLLTS-FRT BGG 9/3C RPL HRDD | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 009/003 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-29 | Willits |  | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
121489243 | T3 DI MNCN-WLLTS-FRT BGG 9/3L RPL HRDD | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 009/003 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-29 | Willits |  | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
121484661 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 18/1 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 018/001 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-29 | Willits |  | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121556312 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #2 020/081 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 020/081 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-16 | Pismo Beach |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
121608690 | T2NT DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 25/2 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 025/002 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits |  | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121550631 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #2 036/145 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 036/145 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-15 | Pismo Beach |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
121405104 | T3 DI PTTR VLLY-WLLTS 007/000 COMPLETE | POTTER VALLEY-WILLITS | 007/000 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-05-19 | Willits |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
121405002 | T2 DI DIABLO-GATES #1 51/209 RPR HRDD | DIABLO-GATES #1 | 051/209 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-21 | Pismo Beach |  | 2022-06-26 | Tower | Q2
121398107 | T3DI POTTER VLLY-WLLITS 7/8 COMPLETE | POTTER VALLEY-WILLITS | 007/008 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-05-19 | Willits |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
120841278 | T2NT DI MRRO BAY-SOLAR #1 11/45 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 011/045 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-09 | Pismo Beach |  | 2022-06-21 | Tower | Q2
121404775 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 14/13 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 014/013 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-21 | Willits |  | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
121391934 | T2NT DI MEND-WILL-FT BRAGG 1/12 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 000/012 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-17 | Willits |  | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121527094 | T2 DI LKVLLE-IGNCIO #2 37/178 RPR STRT | LAKEVILLE-IGNACIO #2 | 037/178 | E | TR2 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | PEND | LC | 2021-06-08 | Lakeville |  | 2022-06-02 | Tower | Q2
121554024 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #2 018/075 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 018/075 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-16 | Pismo Beach |  | 2022-06-21 | Tower | Q2
121519518 | T3 DI EXCQR-INDIAN FLT 27/126 RPR FOND | EXCHEQUER-YOSEMITE | 027/126 | E | TR3 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-07 | Fresno |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
121518937 | T3 DI EXCHQR-INDN FLT 026/123 RPR FOND | EXCHEQUER-YOSEMITE | 026/123 | E | TR3 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-07 | Fresno |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
120821358 | T2 DI MORRO BAY-SOLAR #1 15/64 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 015/064 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-09 | Pismo Beach |  | 2022-06-07 | Tower | Q2
121516697 | T3 DI DIABLO-MIDWAY #2 10/40 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 010/040 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-04 | Pismo Beach |  | 2022-06-16 | Tower | Q2
120815474 | T2 EI DIABLO-MIDWAY #3 015/060 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #3 | 015/060 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-14 | Pismo Beach |  | 2022-05-31 | Tower | Q2
121500032 | T3 DI IGNACIO-BLNS #1 9/103 RPR STRW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 009/103 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-06-03 | Lakeville |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
121485838 | T3 DI DIABLO-MIDWAY #2 23/93 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 023/093 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-01 | Pismo Beach |  | 2022-05-26 | Tower | Q2
121485316 | T2NT DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 0/11 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 000/011 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-29 | Willits |  | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121524993 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 90/3 RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 090/003 | F | TR2 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-06-09 | Eureka |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
121475734 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 1/8 RPL HRDW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 001/008 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-29 | Willits |  | 2022-05-27 | Non-Tower | Q2
121363854 | T2NT DI SLT SPRNGS-TGR CRK 5/47 RPR STRT | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 005/047 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-04-20 | Victor |  | 2022-03-29 | Tower | Q2
120772909 | T2NT DI MORRO BAY-MESA 22/97 RPR FOND | MORRO BAY-MESA | 022/097 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-03-23 | Pismo Beach |  | 2022-06-21 | Tower | Q2
121348348 | T2NT EI HELMS-GREGG #1 15/108A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 015/108A | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-17 | Fresno |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
121348562 | T2NT DI MORRO BAY-MESA 005/026B RPR FOND | MORRO BAY-MESA | 005/026B | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach |  | 2022-06-16 | Tower | Q2
121489916 | T2NT DI MNDCNO-WLLTS-FT BG 24/1 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 024/001 | F | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-29 | Willits |  | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
120757263 | T2 EI MRO BY-SLR SW STA #1 5/24 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 005/024 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-07 | Pismo Beach |  | 2022-06-27 | Tower | Q2
121404163 | T3 DI MNDCN-WLLTS-FRT BRGG 8/2 RPR INSW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 008/002 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-19 | Willits |  | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
121336423 | T2DI TEMBLR-SLO-TOWER 27/162 RPL HRDT ST | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 027/162 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-22 | Pismo Beach |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
121445542 | T3 DI PTR VLY-WLTS 7/3 RPR GYWW CMPLTD | POTTER VALLEY-WILLITS | 007/003 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-05-27 | Willits |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121319068 | T2NT DI MRR BSLR SW ST #1 27/119 RPR FON | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 027/119 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-20 | Pismo Beach |  | 2022-06-25 | Tower | Q2
121391933 | T2 DI MEND-WILL-FT BRAGG 1/12 SPLIT BOLT | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 000/012 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-17 | Willits |  | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
120744331 | T2 EI DIABLO-GATES #1 050/203 RPR GYWS | DIABLO-GATES #1 | 050/203 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-05 | Pismo Beach |  | 2022-06-28 | Tower | Q2
121187031 | T2 EI MNDCN-WLLTS-FRT BRGG 37/6 GRND WSH | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 037/006 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-11 | Willits |  | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
120737826 | EI DIABLO-GATES #1 060/249 RPR STRT | DIABLO-GATES #1 | 060/249 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2021-04-02 | Fresno |  | 2022-06-28 | Tower | Q2
121373405 | T2NT DI TEMPLETON-GATES 40/170 COMPLETE | TEMPLETON-GATES | 040/170 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-05-04 | Pismo Beach |  | 2022-06-16 | Tower | Q2
121377788 | T2 DI TEMPLETON-GATES 038/159 RPR FOND | TEMPLETON-GATES | 038/159 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-05-04 | Pismo Beach |  | 2022-06-16 | Tower | Q2
121365030 | T3 DI FULTON-CALISTOGA -15/03 INS HRDW | FULTON-CALISTOGA | -015/003 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-05-03 | Lakeville |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
120931770 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 66/001 RPR JMPW | HUMBOLDT-TRINITY | 066/001 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-05-04 | Eureka |  | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
120931395 | T2 EI MNDCNO-WLLTS-FRT BRG 27/7 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 027/007 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-04 | Willits |  | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
121363843 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #2 015/061 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 015/061 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-30 | Pismo Beach |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
121374310 | T2 DI TEMPLETON-GATES 036/154 RPR FOND | TEMPLETON-GATES | 036/154 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-05-04 | Pismo Beach |  | 2022-06-06 | Tower | Q2
121372557 | T2NT DI MRRO BY-SLR SW S #1 0/4 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 000/004 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-05-03 | Pismo Beach |  | 2022-06-27 | Tower | Q2
121360333 | T2 EI HLMS-GRG #1 12/93A RPR FOND CMPLTD | HELMS-GREGG #1 | 012/093A | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-19 | Fresno |  | 2022-06-14 | Tower | Q2
121358295 | T2NT DI HELMS-GREGG #1 12/89A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 012/089A | F | TR2 | 2022-05-12 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-21 | Fresno |  | 2022-05-17 | Tower | Q2
121369105 | T2 EI HELMS-GREGG #1 9/74A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 009/074A | F | TR2 | 2022-05-12 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-20 | Fresno |  | 2022-05-17 | Tower | Q2
121361742 | T3 EI POTTER VLLY-WLLITS 7/8 COMPLETE | POTTER VALLEY-WILLITS | 007/008 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-05-19 | Willits |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121361049 | T2NT EI HELMS-GREGG #1 13/098A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 013/098A | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-19 | Fresno |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
121355059 | T2 DI MORR BAY-TEMPLETON 4/23 RPR FOND | MORRO BAY-TEMPLETON | 004/023 | E | TR2 | 2022-05-18 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach |  | 2022-05-20 | Tower | Q2
121374682 | T2 DI DRUM-RIO OSO #1 017/141 INS HWRT | DRUM-RIO OSO #1 | 017/141 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | PEND | LC | 2021-05-06 | Sacramento |  | 2022-05-23 | Tower | Q2
120893793 | T2 EI TMBLR-SN LIS OBISP 30/178 RPR STRT | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 030/178 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-28 | Pismo Beach |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
121346604 | T3NT DI MRR BAY-TMPLTN 6/31 RPR FND | MORRO BAY-TEMPLETON | 006/031 | F | TR3 | 2022-05-18 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-28 | Pismo Beach |  | 2022-05-19 | Tower | Q2
121370887 | T2 DI TEMPLETON-GATES 039/166 RPR FOND | TEMPLETON-GATES | 039/166 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-05-04 | Pismo Beach |  | 2022-06-15 | Tower | Q2
121336876 | T2NT DI HELMS-GREGG #1 14/102A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 014/102A | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-21 | Fresno |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
120689128 | DI HELMS-GREGG #1 32/191 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 032/191 | F | HFRA | 2022-05-18 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-03-24 | Fresno |  | 2022-05-23 | Tower | Q2
120873210 | T3 EI MNDCN-FRT BRGG 10/000L RPR CRSRMW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 010/000 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-04-23 | Willits |  | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
121355244 | T2NT DI HAAS-MC CALL 009/058 RPR FOND | HAAS-MCCALL | 009/058 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-21 | Fresno |  | 2022-06-04 | Tower | Q2
121322972 | T2 DI TMBLR-SN LS OBSP 27/164 RPR STRT | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 027/164 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-21 | Pismo Beach |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
121327364 | T2NT DI HELMS-GREGG #1 14/107A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 014/107A | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-20 | Fresno |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
121319581 | T2NT DI TMBLR-SN LS OBSP 37/217 RPR FOND | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 037/217 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-21 | Pismo Beach |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
120931393 | T2 EI MNDCNO-WLLTS-FRT BRG 27/8 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 027/008 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-04 | Willits |  | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
120931391 | T2 EI MDCNO-WLLTS-FRT BRG 27/3 GRND WASH | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 027/003 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-04 | Willits |  | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
120921082 | T3 EI MORRO BAY-TEMPLTN 6/029 RPR STRT | MORRO BAY-TEMPLETON | 006/029 | E | TR3 | 2022-05-12 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-05-03 | Pismo Beach |  | 2022-05-12 | Tower | Q2
121190228 | T3 EI POTTER VLLY-WLLTS 9/10 COMPLETE | POTTER VALLEY-WILLITS | 009/010 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-05-11 | Willits |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
120894138 | T3 DI MORRO BAY-SOLAR #1 24/104 INS HRDT | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 024/104 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-14 | Pismo Beach |  | 2022-06-26 | Tower | Q2
120946242 | T2 EI HELMS-GREGG #1 08/067A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 008/067A | E | TR2 | 2022-05-12 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-06 | Fresno |  | 2022-05-16 | Tower | Q2
120939354 | T2 EI HELMS-GREGG #1 007/060A RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 007/060A | E | TR2 | 2022-05-12 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-05 | Fresno |  | 2022-05-16 | Tower | Q2
120813641 | T3NT DI MRR BY-SLR SW #1 8/32 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 008/032 | F | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-07 | Pismo Beach |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
120931398 | T2 EI MNDCNO-WLLTS-FT BRG 24/2 GRND WASH | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 024/002 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-04 | Willits |  | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
120904697 | T2 EI DIABLO-MIDWAY #3 43/176 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #3 | 043/176 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach |  | 2022-06-15 | Tower | Q2
120804315 | T2 EI DIABLO-MIDWAY #2 012/048 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 012/048 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-13 | Pismo Beach |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
120899492 | T3 DI EXCHQR-INDN FLT 25/110 RPR FOND | EXCHEQUER-YOSEMITE | 025/110 | E | TR3 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-14 | Fresno |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
120896204 | T2 EI TMBLR-SN LIS OBISP 40/230 RPR FOND | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 040/230 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-28 | Pismo Beach |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
120890082 | T2 EI HELMS-GREGG #1 31/186 RPR FND CMPT | HELMS-GREGG #1 | 031/186 | E | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-27 | Fresno |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
120891759 | T3 EI DIABLO-MIDWAY #3 3/013A RPR STRT | DIABLO-MIDWAY #3 | 003/013A | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach |  | 2022-06-07 | Tower | Q2
120891374 | T3 EI DIABLO-MIDWAY #3 2/010A RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #3 | 002/010A | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach |  | 2022-05-23 | Tower | Q2
120890220 | T3 EI TEMBLOR-SLO 44/252 BENT STEEL | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 044/252 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach |  | 2022-06-27 | Tower | Q2
120898260 | T2 EI DIABLO-MIDWAY #3 44/181 RPR STRT | DIABLO-MIDWAY #3 | 044/181 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-28 | Pismo Beach |  | 2022-06-22 | Tower | Q2
121130223 | T2 EI MEND-WILL-FT BRAGG 32/7 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 032/007 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-08 | Willits |  | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
120890840 | T3 EI DIABLO-MIDWAY #3 2/010 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #3 | 002/010 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach |  | 2022-05-23 | Tower | Q2
120890739 | T2 EI HELMS-GREGG 31/185 RPR FOND CMPLT | HELMS-GREGG #1 | 031/185 | E | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-27 | Fresno |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
120885542 | T2 EI DIABLO-MIDWAY #2 036/148 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 036/148 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-26 | Pismo Beach |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
120859484 | T2NT DI MR BYSLR SW STA #1 6/27A RPR FON | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 006/027A | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-12 | Pismo Beach |  | 2022-06-29 | Tower | Q2
120828828 | T2 EI DIABLO-MIDWAY #2 17/065 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 017/065 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-15 | Pismo Beach |  | 2022-05-31 | Tower | Q2
120740541 | EI DIABLO-GATES #1 60/249 RPR GYWS | DIABLO-GATES #1 | 060/249 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2021-04-03 | Fresno |  | 2022-06-28 | Tower | Q2
120846019 | T2 EI DIABLO-MIDWAY #2 -21/084 RPR STRT | DIABLO-MIDWAY #2 | 021/084 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-19 | Pismo Beach |  | 2022-05-26 | Tower | Q2
120844546 | T2 EI DIABLO-MIDWAY #3 20/082 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #3 | 020/082 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-19 | Pismo Beach |  | 2022-05-26 | Tower | Q2
120934689 | T2NT DI SLT SPRNGS-TG CK 13/105 RPR FOND | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 013/105 | F | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-04-16 | Victor |  | 2022-03-29 | Tower | Q2
120850196 | T2NT DI MRRO BAY-SLR#1 6/28 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 006/028 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-12 | Pismo Beach |  | 2022-06-29 | Tower | Q2
120801469 | T2 DI MRR BAY-SOLAR SW ST #1 7/29 RPR FO | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 007/029 | F | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | PEND | LC | 2021-04-12 | Pismo Beach |  | 2022-06-29 | Tower | Q2
120713765 | T3NT DI ATSRO-SN LS OBPO 10/153 RPL HDRT | ATASCADERO-SAN LUIS OBISPO | 010/153 | F | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-03-30 | Pismo Beach |  | 2022-06-29 | Tower | Q2
120845680 | T2NT DI MORO BAY-SOLAR #1 18/80 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 018/080 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-09 | Pismo Beach |  | 2022-06-09 | Tower | Q2
120829753 | T3 EI TMBLR-SN LS OBSPO 47/268 RPR FOND | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 047/268 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-16 | Pismo Beach |  | 2022-06-27 | Tower | Q2
120903746 | T2 EI HLMS-GRG #1 29/177 RPR FOND CMPLTD | HELMS-GREGG #1 | 029/177 | E | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-29 | Fresno |  | 2022-05-18 | Tower | Q2
120763333 | T3 EI DIABLO-MIDWAY #2 9/34 BENT STEEL | DIABLO-MIDWAY #2 | 009/034 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-08 | Pismo Beach |  | 2022-05-22 | Tower | Q2
120820748 | T2NT DI TMBLR-SN LS OBSP 50/282 RPR FOND | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 050/282 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-09 | Pismo Beach |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
120653476 | T2NT DI HELMS-GREGG #1 27/168 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 027/168 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-03-16 | Fresno |  | 2022-05-18 | Tower | Q2
120794593 | T3 EI DIABLO-MIDWAY #2 10/039 RPR STRT | DIABLO-MIDWAY #2 | 010/039 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-12 | Pismo Beach |  | 2022-06-13 | Tower | Q2
120646283 | T3NT DI SN LS OBSPO-OCNO 12/54 RPR FOND | SAN LUIS OBISPO-OCEANO | 012/054 | F | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-03-11 | Pismo Beach |  | 2022-06-29 | Tower | Q2
120639063 | T3 DI MORRO BAY-MESA 025/110 INS HRDT | MORRO BAY-MESA | 025/110 | E | TR3 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-03-11 | Pismo Beach |  | 2022-06-21 | Tower | Q2
120632745 | T3 EI DIABLO-GATES #1 2/013 RPR ANCHOR | DIABLO-GATES #1 | 002/013 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-03-10 | Pismo Beach |  | 2022-06-27 | Tower | Q2
120761985 | T3NT DI ATDR-SN LS OBSPO 10/155 RPR FOND | ATASCADERO-SAN LUIS OBISPO | 010/155 | F | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-03-30 | Pismo Beach |  | 2022-06-29 | Tower | Q2
120769739 | T2 EI TMBLR-SN LS OBSP 27/161 COMPLETE | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 027/161 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | PEND | LC | 2021-04-09 | Pismo Beach |  | 2022-04-26 | Tower | Q2
120860653 | T3NT DI MRR BY-SLAR #1 24/103 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 024/103 | F | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-14 | Pismo Beach |  | 2022-06-26 | Tower | Q2
120714331 | T3NT DI ATRO-SN LS OBSPO 10/154 RPR FOND | ATASCADERO-SAN LUIS OBISPO | 010/154 | F | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-03-30 | Pismo Beach |  | 2022-06-29 | Tower | Q2
120709519 | T2 EI DIABLO-GATES #1 47/192 BENT STEEL | DIABLO-GATES #1 | 047/192 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-03-29 | Pismo Beach |  | 2022-06-27 | Tower | Q2
120850030 | T2NT DI MORRO BAY-SOLAR #1 5/23 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 005/023 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-04-12 | Pismo Beach |  | 2022-06-27 | Tower | Q2
120698036 | T2 EI DIABLO-GATES #1 10/45 RPR TURNBUCK | DIABLO-GATES #1 | 010/045 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-03-26 | Pismo Beach |  | 2022-06-25 | Tower | Q2
120743367 | T2NT EI DIABLO-GATES #1 50/205 RPR GYWS | DIABLO-GATES #1 | 050/205 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-05 | Pismo Beach |  | 2022-06-27 | Tower | Q2
120742014 | T2NT EI DIABLO-GATES #1 51/208 RPR GYWS | DIABLO-GATES #1 | 051/208 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-05 | Pismo Beach |  | 2022-06-27 | Tower | Q2
120686387 | T2 DI MORRO BAY-MESA 11/51 RPLC HRDT | MORRO BAY-MESA | 011/051 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-03-23 | Pismo Beach |  | 2022-06-16 | Tower | Q2
120811860 | T3 DI EXCHEQR-INDN FLT 28/136 RPR FOND | EXCHEQUER-YOSEMITE | 028/136 | E | TR3 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-07 | Fresno |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
120689954 | T2NT DI HELMS-GREGG #1 028/175 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 028/175 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-03-19 | Fresno |  | 2022-05-18 | Tower | Q2
120685927 | T3 EI DIABLO-GATES #1 17/070 RPR GYWS | DIABLO-GATES #1 | 017/070 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-03-24 | Pismo Beach |  | 2022-06-14 | Tower | Q2
120673447 | T2 EI DIABLO-GATES #1 009/041 RPR GYWS | DIABLO-GATES #1 | 009/041 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-03-22 | Pismo Beach |  | 2022-06-09 | Tower | Q2
120647624 | T2NT DI MORRO BAY-MESA 015/066 RPR FOND | MORRO BAY-MESA | 015/066 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-03-15 | Pismo Beach |  | 2022-06-21 | Tower | Q2
120634384 | T2NT DI MORRO BAY-MESA 008/038 RPR FOND | MORRO BAY-MESA | 008/038 | F | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-03-11 | Pismo Beach |  | 2022-06-16 | Tower | Q2
120646807 | T2NT DI MORRO BAY-MESA 16/71 RPR FOND | MORRO BAY-MESA | 016/071 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-03-12 | Pismo Beach |  | 2022-06-21 | Tower | Q2
120646971 | T2NT DI MORRO BAY-MESA 27/118 RPR FOND | MORRO BAY-MESA | 027/118 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-03-12 | Pismo Beach |  | 2022-06-22 | Tower | Q2
120743865 | T2 EI DIABLO-GATES #1 050/204 RPR GYWS | DIABLO-GATES #1 | 050/204 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-04-05 | Pismo Beach |  | 2022-06-28 | Tower | Q2
120646803 | T2NT DI MORRO BAY-MESA 17/78 RPR FOND | MORRO BAY-MESA | 017/078 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-03-12 | Pismo Beach |  | 2022-06-21 | Tower | Q2
120143824 | T3 EXCHR-INDIAN FLAT 024/093 RPR FOND | EXCHEQUER-YOSEMITE | 024/093 | E | TR3 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-12-08 | Fresno |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
120689926 | T2NT EI MORRO BAY-MESA 6/29 RPR FOND | MORRO BAY-MESA | 006/029 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-03-25 | Pismo Beach |  | 2022-06-16 | Tower | Q2
120680725 | T2NT DI DIABLO-MESA 020/092B RPR FOND | DIABLO-MESA | 020/092B | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-03-18 | Pismo Beach |  | 2022-05-22 | Tower | Q2
120652881 | T3NT DI MORRO BAY-MESA 027/117 RPR FOND | MORRO BAY-MESA | 027/117 | F | TR3 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-03-12 | Pismo Beach |  | 2022-06-22 | Tower | Q2
120634674 | T2 DI MORRO BAY-MESA 19/87 RPR FOND | MORRO BAY-MESA | 019/087 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-03-11 | Pismo Beach |  | 2022-06-22 | Tower | Q2
119554807 | T2 DI TRINITY-MAPLE CRK 51/5 RMV DEBRIS | TRINITY-MAPLE CREEK | 051/005 | E | TR2 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | PEND | LC | 2020-08-03 | Eureka |  | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
119377328 | T2NT DI CLLNDR SS-MSA 16/70 RPR FOND | CALLENDAR SW STA-MESA | 016/070 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-07-14 | Pismo Beach |  | 2022-06-29 | Tower | Q2
117611033 | T3 DRUM-HIGGINS 4/49 RPR RETAINING WALL | DRUM-HIGGINS | 004/049 | E | TR3 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2019-07-17 | Sacramento |  | 2022-06-15 | Tower | Q2
121657158 | T2NT DI MORRO BAY-MESA 34/153 RPR FOND | MORRO BAY-MESA | 034/153 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-06-28 | Pismo Beach |  | 2022-06-22 | Tower | Q2
121897801 | T2 WV DIABLO-MESA 27/118 BALL MARKER | DIABLO-MESA | 027/118 | E | TR2 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | PEND | LC | 2021-08-13 | Pismo Beach |  | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
121488123 | T3 DI IGNACIO-BOLINAS #1 9/102 RPL INSW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 009/102 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-06-07 | Lakeville |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
121572392 | T2 DI MNDCN WLLTS FRT BRGG 39/0 RPL ANCW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 039/000 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits |  | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
121572822 | T2NT DI MDCN-WLLTS-FRT BRG 39/1 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 039/001 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits |  | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
121427105 | EI T3 BRIDGEVL-GRBRVL 8/5 RPL STRW CMPLT | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 008/005 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | PEND | LC | 2021-05-26 | Eureka |  | 2022-02-28 | Non-Tower | Q2
121519517 | T2 DI HUMBLDT- TRNITY 85/2R RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 085/002 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-06-08 | Eureka |  | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
121358085 | T2 PHILO JCT-ELK 08/008 RPL PL CMPLTD | PHILO JCT-ELK | 008/008 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-23 | PEND | LC | 2021-05-19 | Willits |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
120723749 | T2 DI VAC-VCVL-JMSN-N. TWR 4/32 RPLC INS | VACA-VACAVILLE-JAMESON-NTH TWR | 004/032 | E | TR2 | 2022-02-23 | 2022-02-28 | PEND | LC | 2021-03-29 | Lakeville |  | 2022-02-24 | Non-Tower | Q2
120215840 | T2 INDIAN FLAT-YOSEMITE 37/217 COMPLETE | ETL.1112.TOWR | 037/217 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2020-12-16 | Fresno | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Tower | Q2
120076252 | T2 BRCBRG JCT-MRPS TAP 07/9 RPL STRW | BRICEBURG JCT-MARIPOSA TAP | 007/009 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-03 | COMP | LC | 2020-11-19 | Fresno | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Non-Tower | Q1
119221876 | DI WISHON-COPPERMINE 14/104 COMPLETE | WISHON-COPPERMINE | 014/104 | E | HFRA | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2020-06-25 | Fresno | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Tower | Q2
119045810 | T2 DI OLEUM-G#1 4/28 INST HRDT | OLEUM-G #1 | 004/028 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-05-11 | Concord | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Tower | Q2
120712404 | T2 EI BRCBRG JCT-MRPS TP 4/16 RPL POLE | BRICEBURG JCT-MARIPOSA TAP | 004/016 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-03 | COMP | LC | 2020-11-06 | Fresno | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
119774588 | WV T2 PHILO JCT-ELK 20/011 INST DAMPER | PHILO JCT-ELK | 020/011 | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2020-09-16 | Willits | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Non-Tower | Q1
120178963 | T2 EXCHEQUER-INDIAN FLAT 33/185 RPR FOND | EXCHEQUER-YOSEMITE | 033/185 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2020-12-11 | Fresno | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Tower | Q2
120160586 | T2 EI EXCHQR-INDIAN FLAT 32/179 RPR FOND | EXCHEQUER-YOSEMITE | 032/179 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2020-12-09 | Fresno | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Tower | Q2
119967574 | T2 NN METCALF-EL PATIO #2 4/23 RPL INSS | METCALF-EL PATIO #2 | 004/023 | E | TR2 | 2022-01-29 | 2022-02-06 | COMP | LC | 2020-08-29 | Metcalf | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Non-Tower | Q1
119992693 | T2 EI BRCBRG JCT-MRPS TP 4/15 RPL POLE | BRICEBURG JCT-MARIPOSA TAP | 004/015 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-03 | COMP | LC | 2020-11-06 | Fresno | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
119918129 | T2 EI MENDOCINO-HARTLEY 012/003 RPR GYWW | MENDOCINO-HARTLEY | 012/003 | E | TR2 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | COMP | LC | 2020-10-17 | Willits | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Tower | Q1
119893708 | DI IGNACIO-ALTO 012/098 RPR GYWW | IGNACIO-ALTO | 012/098 | E | HFRA | 2022-01-24 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2020-10-06 | Lakeville | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Non-Tower | Q1
119803763 | T2 DI EXCHQUR YOSMT 36/207 UNBRY CMPLT | ETL.1112.POLE.NWOD | 036/207 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2020-09-22 | Fresno | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Tower | Q2
119370716 | T2 EI FORT ROSS-GUALALA- 44/005 RMV VEG | GUALALA-MONTE RIO | 044/005 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-07-14 | Lakeville | 2022-04-13 |  | Non-Tower | Q2
119664323 | T2 WV PHILO JCT-ELK 0/1 INST DAMW | PHILO JCT-ELK | 000/001 | E | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2020-08-24 | Willits | 2022-03-18 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
119755701 | T2 DI EXCHEQUER-MARIPOSA 13/009 RPR INSS | EXCHEQUER-MARIPOSA | 013/009 | E | TR2 | 2022-02-05 | 2022-02-05 | COMP | LC | 2020-06-23 | Fresno | 2022-02-05 | 2022-02-05 | Tower | Q1
119568079 | T2 EI CASCADE-BENTN-DSCHTES 4/94 RMV VEG | CASCADE-BENTON-DESCHUTES | 004/094 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-08-06 | Table Mountain | 2022-01-05 |  | Non-Tower | Q1
119196904 | T2 HARTLEY-CLEARLAKE 27/01 INST DAMPER | HARTLEY-CLEARLAKE | 027/001 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2020-06-22 | Lakeville | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
119696592 | T2 DI EXCHEQUER-YOSEMITE 36/208 COMPLETE | ETL.1112.POLE.NWOD | 036/208 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2020-08-27 | Fresno | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Tower | Q2
119362591 | T2 DI KRCKHFF#1-KRCKHFF #2 1/9 RPLC HRDT | KERCKHOFF #1-KERCKHOFF #2 | 001/009 | E | TR2 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2020-07-13 | Fresno | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
119359809 | T2 DI KRCKHFF #1-KRCHFF #2 1/12 RPR GYWS | KERCKHOFF #1-KERCKHOFF #2 | 001/012 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-07-13 | Fresno | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Tower | Q2
119359807 | T2 DI KRCKHFF #1-KRCHFF #2 1/12 RPR FOND | KERCKHOFF #1-KERCKHOFF #2 | 001/012 | E | TR2 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2020-07-13 | Fresno | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Tower | Q1
119357040 | T2 EI FORT ROSS-GUALALA 46/6 RMV VEGN | GUALALA-MONTE RIO | 046/006 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-07-10 | Lakeville | 2022-04-13 |  | Non-Tower | Q2
119356632 | T2 DI KRCKHF #1-KRCKHF #2 0/7 BENT STL | KERCKHOFF #1-KERCKHOFF #2 | 000/007 | E | TR2 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2020-07-09 | Fresno | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
119228884 | DI PHILO JCT-ELK 29/11 RPL ANCHOR | PHILO JCT-ELK | 029/011 | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2020-06-25 | Willits | 2022-03-17 | 2022-03-18 | Non-Tower | Q1
119220991 | T2 MNDCIN-PHL JCT HPLND 15/13 RPL PL | MENDOCINO-PHILO JCT-HOPLAND | 015/013 | E | TR2 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | COMP | LC | 2020-06-26 | Willits | 2022-03-08 | 2022-03-09 | Non-Tower | Q1
119206258 | T2 MENDCIN-PHILO JCT-HPLAND 3/6 RPR INSW | MENDOCINO-PHILO JCT-HOPLAND | 003/006 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2020-06-24 | Willits | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Tower | Q1
119185327 | T2 MNDCN-PHL JCT-HPLND 15/0 RPR SPLS | MENDOCINO-PHILO JCT-HOPLAND | 015/006 | E | TR2 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | COMP | LC | 2020-06-18 | Willits | 2022-03-08 | 2022-03-09 | Tower | Q1
119180533 | T2 LAKEVILLE #2 A004/104 INS DAMPER | LAKEVILLE #2 | A004/104 | E | TR2 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2020-06-17 | Lakeville | 2022-03-19 | 2022-03-20 | Non-Tower | Q1
119163175 | DI INDN FLT-YSEMTE 39/239 RPR FOND | ETL.1112.POLE.NWOD | 039/239 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2020-06-08 | Fresno | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Tower | Q2
119158701 | T2 MNDCIN-PHIL JCT-HPLND 19/4 RPR WDPKR | MENDOCINO-PHILO JCT-HOPLAND | 019/004 | E | TR2 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | COMP | LC | 2020-06-10 | Willits | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Non-Tower | Q1
119120046 | T2 DI TRINITY-MAPLE CREK 47/18 RPR WDPKR | TRINITY-MAPLE CREEK | 047/018 | E | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-06-03 | Eureka | 2022-04-29 | 2022-04-30 | Non-Tower | Q2
119112788 | T2 EI KERCKHOFF #1-KERCKHFF 2 0/2 BENT S | KERCKHOFF #1-KERCKHOFF #2 | 000/002 | E | TR2 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2020-06-05 | Fresno | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
119096752 | T2 EI CRYSTL SPRINGS TAP 0/5A RMV VEG | CRYSTAL SPRINGS TAP (NO FLY) | 000/005A | E | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-07 | COMP | LC | 2020-06-02 | Metcalf | 2022-01-19 |  | Non-Tower | Q1
119774914 | T2 WV MARTIN-SNEATH LANE 15/101 RPR INSS | MARTIN-SNEATH LANE | 015/101 | E | TR2 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2020-09-16 | Metcalf |  | 2022-06-26 | Tower | Q2
120178962 | T2 EI IND FLAT-YOSEMTE 36/210 COMPLETE | ETL.1112.TOWR | 036/210 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-12-11 | Fresno |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
120189172 | T2 EXCHEQUER-INDIAN FLAT 33/183 RPR FOND | EXCHEQUER-YOSEMITE | 033/183 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-12-11 | Fresno |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
120189170 | T2 EXCHEQUER-INDIAN FLAT 35/199 RPR FOND | EXCHEQUER-YOSEMITE | 035/199 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-12-11 | Fresno |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
120160583 | T2 EI EXCHQR-INDIAN FLAT 28/143 COMPLETE | EXCHEQUER-YOSEMITE | 028/143 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-12-09 | Fresno |  | 2022-06-21 | Tower | Q2
120178809 | T2 EI IND FLAT-YOSEMTE 36/211 COMPLETE | ETL.1112.TOWR | 036/211 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-12-11 | Fresno |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
119779999 | T2 NN INDAN FAT-YSEMITE 39/240 RPR FOND | ETL.1112.POLE.NWOD | 039/240 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-09-10 | Fresno |  | 2022-06-22 | Tower | Q2
119792009 | T2 DI MENDOCINO HARTLEY 3/0 RPR POLE | MENDOCINO-HARTLEY | 003/000 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-09-17 | Willits |  | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
119799789 | T2 NN EXHQR-INDN FLT-YSM 29/145 RPR FOND | EXCHEQUER-YOSEMITE | 029/145 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-09-19 | Fresno |  | 2022-06-21 | Tower | Q2
122511952 | T2 DRM-GRS VLY-WMAR 17/400 INS DPRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 017/400 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-03 | PEND | LC | 2021-12-22 | Sacramento |  | 2022-06-29 | Tower | Q2
122460116 | T2 EI MRO BAY-SLR SW STA #1 0/4 RPR STRT | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 000/004 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-12-09 | Pismo Beach |  | 2022-06-27 | Tower | Q2
122449544 | T2 EI DIABLO-MIDWAY #3 19/76 BENT STEEL | DIABLO-MIDWAY #3 | 019/076 | E | TR2 | 2022-05-12 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-12-06 | Pismo Beach |  | 2022-05-12 | Tower | Q2
120113638 | T3 DI DESABLA-CENTERVILE 2/30B REPL ANCW | DESABLA-CENTERVILLE | 002/030 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-11-30 | Table Mountain | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
119360524 | T2 DI KESWICK-TRINITY 10/131 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 010/131 | E | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
120843099 | T3 EI IGNCO-BLNS #1 13/141A RPL STRW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 013/141A | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | COMP | LC | 2021-04-13 | Lakeville | 2022-01-16 | 2022-01-16 | Non-Tower | Q1
120806287 | T3 EI IGNCO-BLNS #1 13/141B RPL STRW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 013/141B | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | COMP | LC | 2021-04-13 | Lakeville | 2022-01-16 | 2022-01-16 | Non-Tower | Q1
120795198 | T3 EI IGNCI-BLNS #1 11/124 RPL STRW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 011/124 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | COMP | LC | 2021-04-12 | Lakeville | 2022-01-22 | 2022-01-23 | Non-Tower | Q1
120803456 | T3 EI IGNACIO-BOLINAS #1 12/130 RPL STRW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 012/130 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | COMP | LC | 2021-04-12 | Lakeville | 2022-01-17 | 2022-01-18 | Non-Tower | Q1
120771087 | T3 EI IGNACI-BOLINAS #1 11/117L RPR GYWW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 011/117 | E | TR3 | 2022-01-15 | 2022-01-23 | COMP | LC | 2021-04-09 | Lakeville | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
120831376 | T2 EI COLGATE-PALERMO 10/204 RPR WDPKR | COLGATE-PALERMO | 010/204 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-04-16 | Sacramento | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
120806273 | T3 EI IGNCO-BLNS #1 13/141C RPL STRW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 013/141C | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | COMP | LC | 2021-04-13 | Lakeville | 2022-01-16 | 2022-01-16 | Non-Tower | Q1
120804021 | T3 EI IGNACIO-BOLINAS #1 12/132 RPL STRW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 012/132 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | COMP | LC | 2021-04-13 | Lakeville | 2022-01-23 | 2022-01-23 | Non-Tower | Q1
120795633 | T3 EI IGNACIO-BOLINAS #1 12/126 RPL STRW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 012/126 | E | TR3 | 2022-01-15 | 2022-01-23 | COMP | LC | 2021-04-12 | Lakeville | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Non-Tower | Q1
120793618 | T3 EI IGNACIO-BOLINA 11/118 INS DAMW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 011/118 | E | TR3 | 2022-01-15 | 2022-01-23 | COMP | LC | 2021-04-12 | Lakeville | 2022-01-23 | 2022-01-23 | Non-Tower | Q1
120804386 | T3 EI IGNCO-BLNS #1 12/134 REFRAME | IGNACIO-BOLINAS #1 | 012/134 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | COMP | LC | 2021-04-13 | Lakeville | 2022-01-17 | 2022-01-17 | Non-Tower | Q1
120843337 | T2 EI COLEMAN-RED BLUFF 4/78 RPLC STRW | COLEMAN-RED BLUFF | 004/078 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-04-19 | Table Mountain | 2022-04-11 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
120803502 | T3 EI IGNACIO-BOLINAS #1 12/127 RPL STRW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 012/127 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | COMP | LC | 2021-04-12 | Lakeville | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Non-Tower | Q1
120079316 | T2 COLGATE-PALERMO 013/269 RPL POLE | COLGATE-PALERMO | 013/269 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2020-06-22 | Table Mountain | 2022-05-08 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
119915670 | T2 WV FORT ROSS-GUALALA 36/5C DIST XARM | GUALALA-MONTE RIO | 036/005 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2020-10-16 | Lakeville | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
119232551 | T2 PARADISE-TABLE MTN 21/166 RPL MKBL | PARADISE-TABLE MTN | 021/166 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-06-29 | Table Mountain | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
119643293 | T3 DI IGNACIO-BLNS #1 8/92 RPL POLE | IGNACIO-BOLINAS #1 | 008/092 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | COMP | LC | 2020-08-19 | Lakeville | 2022-01-23 | 2022-01-23 | Non-Tower | Q1
119341393 | EI T3NT DRUM-RIO OSO #2 8/084 RMV VEG | DRUM-RIO OSO #2 | 008/084 | F | TR3 | 2021-04-01 | 2021-05-27 | COMP | LC | 2020-07-09 | Sacramento | 2022-02-25 |  | Non-Tower | Q1
119062818 | T3 DI IGNCIO-BOLINS #1 10/114 REFRAME | IGNACIO-BOLINAS #1 | 010/114 | E | TR3 | 2022-01-15 | 2022-01-23 | COMP | LC | 2020-05-20 | Lakeville | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Non-Tower | Q1
119364861 | T2 DI KESWICK-TRINITY 010/126 RPR GYWW | KESWICK-TRINITY | 010/126 | E | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Non-Tower | Q2
120904283 | T2 DRUM-SUMMIT#2 020/248R REPL POLE | DRUM-SUMMIT #2 | 020/248 | B | TR2 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | COMP | LC | 2020-09-09 | Sacramento | 2022-06-03 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
119781125 | T2 DI KESWICK-TRINITY 10/132 REFRAME | KESWICK-TRINITY | 010/132 | E | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-09-12 | Table Mountain | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Non-Tower | Q2
119359770 | T2 DI KESWICK-TRINITY 10/125 RPR GYWW | KESWICK-TRINITY | 010/125 | E | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Non-Tower | Q2
119357900 | T2 DI KESWICK-TRINITY 10/128 RPR WPKR | KESWICK-TRINITY | 010/128 | E | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Non-Tower | Q2
119357830 | T2 DI KESWICK-TRINITY 7/92 RPR STRW | KESWICK-TRINITY | 007/092 | E | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Non-Tower | Q2
119119859 | T2 DI CAPE HORN TAP 0/1 RMV VEG | CAPE HORN TAP | 000/001 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-06-04 | Sacramento | 2022-02-08 |  | Non-Tower | Q1
119081471 | T3 DI GOLD HILL #1 15/237 RPLC INSW | GOLD HILL #1 | 015/237 | E | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2020-05-28 | Sacramento | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
117502430 | T2 DI PARADISE-TABLE MTN 15/123 RPL INSS | PARADISE-TABLE MTN | 015/123 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2019-06-21 | Table Mountain | 2022-05-14 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
120806961 | T2 EI PARADISE-TBLE MTN 21/166 RPR DAMPW | PARADISE-TABLE MTN | 021/166 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-13 | Table Mountain |  | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
119097076 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 10/102 RPL INSS | DRUM-RIO OSO #1 | 010/102 | E | TR3 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | PEND | LC | 2020-05-19 | Sacramento |  | 2022-02-17 | Non-Tower | Q2
120804216 | T3 EI IGNACIO-BOLINAS #1 12/133 INS DAMW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 012/133 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-04-13 | Lakeville |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
120747735 | T3 EI IGNACIO-BOLINAS #1 8/086 RPL STRW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 008/086 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-04-05 | Lakeville |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
120763178 | T3 EI IGNACIO-BOLINAS #1 10/109 RPL HRDD | IGNACIO-BOLINAS #1 | 010/109 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-04-08 | Lakeville |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
120761776 | T3 EI IGNCIO-BLINS #1 009/106B RPR GWRW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 009/106B | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-04-07 | Lakeville |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
119560486 | T3 DI LAKEVILLE #1 8/5 RPLC STRW | LAKEVILLE #1 | 008/005 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | COMP | LC | 2020-08-04 | Lakeville | 2022-04-05 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
118913773 | T2 MNT RIO-FRT RSS 25/3 RPL ANCW | ETL.6979.POLE.WOOD | 025/003 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-04-13 | Lakeville | 2022-04-26 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
121740955 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN #1 8/83 GYWW COA | PIT #5-ROUND MTN #1 | 008/083 | E | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | COMP | LC | 2021-07-12 | Table Mountain | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121738858 | T2NT DI HMBOLDT-TY 76/03L RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 076/003 | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-06-03 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121738859 | T2NT DI HMBLDT-TTY 76/03 RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 076/003 | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-06-03 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121806353 | T3 DI DIABLO-GATES #1 2/15 CNCL | DIABLO-GATES #1 | 002/015 | E | TR3 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-07-26 | Pismo Beach |  | 2022-06-09 | Tower | Q2
121572399 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRGG 39/0 GRND WASH | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 039/000 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-17 | Willits |  | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
119837129 | T2 NN CALLENDER-MESA 20/95 MASTIC | CALLENDAR SW STA-MESA | 020/095 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2020-09-15 | Pismo Beach | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Tower | Q2
119784768 | T3 DI OAK TAP 17/3 RPL INSW | OAKHURST TAP | 017/003 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2020-09-11 | Fresno | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
119645001 | T3 EI EXCHQR-INDN FLT 24/101 RPR FOND | EXCHEQUER-YOSEMITE | 024/101 | E | TR3 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2020-08-20 | Fresno | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Tower | Q2
119179786 | T2 DI MESA-SANTA MARIA 021/102E MASTIC | MESA-SANTA MARIA | 021/102E | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2020-06-15 | Pismo Beach | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Tower | Q2
118923802 | T2 DI SS-TIGER CREEK 02/24 INS HRDT | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 002/024 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2020-04-14 | Victor | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Tower | Q1
119635576 | T2 DI VIEJO-MONTEREY 0/13 RPR GYWW | VIEJO-MONTEREY (NO FLY) | 000/013 | E | TR2 | 2022-08-22 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2020-08-18 | Moss Landing | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Non-Tower | Q1
119780902 | T3 DI OAKHURST TAP 17/7 RPL INSW | OAKHURST TAP | 017/007 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2020-09-11 | Fresno | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
118995202 | T3 DI EXCHEQUER-YOSEMITE 25/109 RPR FOND | EXCHEQUER-YOSEMITE | 025/109 | E | TR3 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2020-05-05 | Fresno | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Tower | Q2
116939545 | T3 DI SLT SPRGS-TGR CRK 15/118 PNT STRT | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 015/118 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2019-04-01 | Victor | 2022-06-17 | 2022-06-18 | Tower | Q2
117146633 | T3 EI KSWCK-TRNTY 4/66 RPR STRW CMPLTD | KESWICK-TRINITY | 004/066 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2019-04-26 | Table Mountain |  | 2022-05-30 | Non-Tower | Q2
119811210 | T2NT NN CALLENDR SS-MS 21/98 RPR FOND | CALLENDAR SW STA-MESA | 021/098 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-08-14 | Pismo Beach |  | 2022-06-30 | Tower | Q2
119198587 | T2 DI CLNDR STA-MESA 20/94 RPR FOND | CALLENDAR SW STA-MESA | 020/094 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-06-22 | Pismo Beach |  | 2022-06-30 | Tower | Q2
119821085 | T2NT TEMBLOR-SAN LS OBSP 30/180 RPR FOND | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 030/180 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2020-09-24 | Pismo Beach |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
119557780 | T3 TMBLR-SAN LS OBSP 54/3 RPR FOND | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 054/303 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2020-08-04 | Pismo Beach |  | 2022-06-28 | Tower | Q2
119558212 | T3NT TMBLR-SN LUIS OBSPO 54/302 RPR FOND | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 054/302 | F | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2020-08-04 | Pismo Beach |  | 2022-06-28 | Tower | Q2
119183514 | T2 DI CLLNDER SW STA-MESA 16/72 RPR FOND | CALLENDAR SW STA-MESA | 016/072 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-06-16 | Pismo Beach |  | 2022-06-30 | Tower | Q2
119115300 | T2NT DI DIABLO-MESA 005/026A RPR FOND | DIABLO-MESA | 005/026A | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-05-26 | Pismo Beach |  | 2022-05-19 | Tower | Q2
119111770 | T2 DI MORRO BAY-MESA 022/097 INSTALL HRD | MORRO BAY-MESA | 022/097 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2020-05-26 | Pismo Beach |  | 2022-06-21 | Tower | Q2
119108966 | T2NT DI CLNDR STA-MESA 12/101 RPR FOND | CALLENDAR SW STA-MESA | 021/101 | F | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2020-05-21 | Pismo Beach |  | 2022-06-30 | Tower | Q2
119017470 | T3 DI EXCHQR-YOSEMITE 25/107 RPR FOND | EXCHEQUER-YOSEMITE | 025/107 | E | TR3 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-05-04 | Fresno |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
118801780 | T2 MORRO BAY-SLO 0/5 RPR STRT | MORRO BAY-SAN LUIS OBISPO #1 | 000/005 | B | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PEND | LC | 2020-04-08 | Pismo Beach |  | 2022-06-29 | Tower | Q2
120697188 | T2 DI STANIS-MLNS-MNTC 16/104 RPR INSS | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 016/104 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-03-26 | Victor | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Tower | Q1
121954184 | T2 EI LAYTONVILLE-COVELO 1/1 RPR INSW | LAYTONVILLE-COVELO | 001/001 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-08-23 | Willits | 2022-06-04 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121818291 | T2 DI LYTNVLLE-COVELO 5/4 RPR WDPKR | LAYTONVILLE-COVELO | 005/004 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | COMP | LC | 2021-07-29 | Willits | 2022-06-05 | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
121749871 | T2 DI LAYTNVILLE-COVELO 1/11 RPL HRDD | LAYTONVILLE-COVELO | 001/011 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-07-17 | Willits | 2022-06-04 | 2022-06-05 | Non-Tower | Q2
121818396 | T2 DI LYTNVLLE-COVELO 001/002 RPL DAMW | LAYTONVILLE-COVELO | 001/002 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-07-29 | Willits | 2022-06-04 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121745711 | T2 DI LYTNVLLE-COVELO 7/5 RPR GYWW | LAYTONVILLE-COVELO | 007/005 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-04 | COMP | LC | 2021-07-13 | Willits | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
121818269 | T2 DI LYTNVLLE-COVELO 5/4 RPR WDPKR | LAYTONVILLE-COVELO | 005/004 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | COMP | LC | 2021-07-29 | Willits | 2022-06-05 | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
121745712 | T2 DI LYTNVLLE-COVELO 7/5 RPR WDPKR | LAYTONVILLE-COVELO | 007/005 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-04 | COMP | LC | 2021-07-13 | Willits | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
121633485 | T3 DI GOLD HILL #1 15/232 RPR INSW | GOLD HILL #1 | 015/232 | E | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-06-18 | Sacramento | 2022-04-20 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121600556 | T2 WV LAYTONVILLE-COVELO 7/4 RPR HRDD | LAYTONVILLE-COVELO | 007/004 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-04 | COMP | LC | 2021-06-25 | Willits | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
121596694 | DI LAYTONVILLE-COVELO 2/9 RPR CRSW | LAYTONVILLE-COVELO | 002/009 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | COMP | LC | 2021-06-23 | Willits | 2022-06-10 | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
121586541 | T3 DI GLD HLL #1 17/261 RPR GYWW CMPLTD | GOLD HILL #1 | 017/261 | E | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-06-18 | Sacramento | 2022-04-13 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
121608861 | T3 DI GOLD HILL #1 21/325 RPR STRW | GOLD HILL #1 | 021/325 | E | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-06-18 | Sacramento | 2022-04-12 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
121587714 | T3 DI GOLD HILL #1 18/276 RPR SPLW | GOLD HILL #1 | 018/276 | E | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-06-18 | Sacramento | 2022-04-15 | 2022-04-17 | Non-Tower | Q2
121596693 | DI LAYTONVILLE-COVELO 2/9 RPR GYWW | LAYTONVILLE-COVELO | 002/009 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-06-23 | Willits | 2022-06-05 | 2022-06-05 | Non-Tower | Q2
121453768 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 0/14 RPR GYWW | LAYTONVILLE-COVELO | 000/014 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-05-28 | Willits | 2022-06-04 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121600652 | T2 WV LAYTONVILLE-COVELO 7/4 RPR ARMROD | LAYTONVILLE-COVELO | 007/004 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-04 | COMP | LC | 2021-06-25 | Willits | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Tower | Q2
121500492 | T2NT DI LYTNVLL-CVLO 7/0 RPR GYWW | LAYTONVILLE-COVELO | 007/000 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-04 | COMP | LC | 2021-06-04 | Willits | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
121516378 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 2/11 RPR WDPKR | LAYTONVILLE-COVELO | 002/011 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | COMP | LC | 2021-06-04 | Willits | 2022-06-10 | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
121500494 | T2NT DI LAYTONVILLE-COVELO 7/0 RPR GYWW | LAYTONVILLE-COVELO | 007/000 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-04 | COMP | LC | 2021-06-04 | Willits | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
121500493 | T2NT DI LAYTONVILLE-COVELO 7/0 RPR GYWW | LAYTONVILLE-COVELO | 007/000 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-04 | COMP | LC | 2021-06-04 | Willits | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
121391778 | T2 DI ARCO-POLONIO PASS 017/293 RPR JUMS | ARCO-POLONIO PASS PP | 017/293 | E | TR2 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | COMP | LC | 2021-05-17 | Midway | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
121370519 | T3 DI GOLD HILL #1 12/192 RPR STRW | GOLD HILL #1 | 012/192 | E | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Sacramento | 2022-04-13 | 2022-04-17 | Non-Tower | Q2
120798233 | T2 DI SLS-MLS SS-MTC #1 15/95 RPR SPLS | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 015/095 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-04-09 | Victor | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Tower | Q1
120734351 | T2 DI STANSLS-MLNS-MNTC 22/137 RPR SPLS | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 022/137 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-04-01 | Victor | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Tower | Q1
120695694 | T2 DI STLS-MLS SS-MTC #1 23/145 RPR INSS | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 023/145 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-03-25 | Victor | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Tower | Q1
119965222 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 009/098 RPL INSS | DRUM-RIO OSO #1 | 009/098 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-08-25 | Sacramento | 2022-02-14 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
120120777 | T3 EI DRUM-RIO OSO #1 007/073 RPR SPLS | DRUM-RIO OSO #1 | 007/073 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-08-28 | Sacramento | 2022-02-15 | 2022-02-16 | Tower | Q1
121737277 | T3 DI GOLD HILL #1 008/109 RPR HRDW | GOLD HILL #1 | 008/109 | E | TR3 | 2022-04-16 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-07-12 | Sacramento | 2022-04-21 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
121428234 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 6/10 RPR GYWW | LAYTONVILLE-COVELO | 006/010 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-05-27 | Willits | 2022-06-05 | 2022-06-05 | Non-Tower | Q2
121428241 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 6/10 RPR WDPKR | LAYTONVILLE-COVELO | 006/010 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-05-27 | Willits | 2022-06-05 | 2022-06-05 | Non-Tower | Q2
119751327 | T3 NN GOLD HILL #1 15/232 COMPLETE | GOLD HILL #1 | 015/232 | E | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2020-08-05 | Sacramento | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
119158881 | T2 DI TRINITY-MAPLE CREEK 20/6C RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 020/006 | E | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2020-06-12 | Eureka | 2022-02-08 | 2022-02-12 | Non-Tower | Q1
121605651 | T3 DI GOLD HILL #1 021/312 INS HRDD | GOLD HILL #1 | 021/312 | E | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-06-18 | Sacramento | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
120658248 | T3 EI GOLD HILL #1 24/353 RMV BUTT | GOLD HILL #1 | 024/353 | E | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-03-18 | Sacramento | 2022-04-13 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
119829669 | T2 NN SALINAS-LAURELES 9/203 RMV VEG | SALINAS-LAURELES | 009/203 | E | TR2 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | COMP | LC | 2020-09-28 | Moss Landing | 2022-02-07 |  | Non-Tower | Q1
115765154 | T2 CHC SAN BENITO-115 kV VEG RD CLRING_0 | SAN BENITO TAP | 033/212A | F | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2019-01-29 | Moss Landing | 2022-03-25 |  | Non-Tower | Q1
120874200 | T2 EI STNLS-MLNS SW ST #1 14/91 INS HRDS | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 014/091 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-04-23 | Victor | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Tower | Q1
120794217 | T3 EI IGNCO-BLNS #1 11/120 INSW DAMPER | IGNACIO-BOLINAS #1 | 011/120 | E | TR3 | 2022-01-15 | 2022-01-23 | COMP | LC | 2021-04-12 | Lakeville | 2022-01-17 | 2022-01-18 | Non-Tower | Q1
120805835 | T3 EI IGNACIO-BLINS#1 13/140 INST DAMP | IGNACIO-BOLINAS #1 | 013/140 | E | TR3 | 2022-01-15 | 2022-01-23 | COMP | LC | 2021-04-13 | Lakeville | 2022-01-15 | 2022-01-15 | Non-Tower | Q1
119372641 | T2 EI SALINAS-LAURELES A15/333 RMV VEG | SALINAS-LAURELES | A015/333 | E | TR2 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | COMP | LC | 2020-07-15 | Moss Landing | 2022-02-07 |  | Non-Tower | Q1
119119000 | T2 SLNS LRLS LRLS 17/159 RMV VEG | SALINAS-LAURELES | 007/159 | E | TR2 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | COMP | LC | 2020-06-03 | Moss Landing | 2022-02-09 |  | Non-Tower | Q1
119111978 | T3 GOLD HILL #1 015/234 COMPLETE | GOLD HILL #1 | 015/234 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-06-05 | Sacramento | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
117008204 | T2 DI SALINAS-LAURELES 08/186 RMV VEGN | SALINAS-LAURELES | 008/186 | E | TR2 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | COMP | LC | 2019-04-04 | Moss Landing | 2022-04-22 |  | Non-Tower | Q2
120135356 | T2 DI BLACK TAP 000/003 RMV NEST | BLACK TAP | 000/003 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-12-04 | Table Mountain | 2022-02-09 | 2022-02-10 | Tower | Q1
119354766 | T2 EI SALINAS-LAURELES A14/299 RMV VEG | SALINAS-LAURELES | A014/299 | E | TR2 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Moss Landing | 2022-04-12 |  | Non-Tower | Q2
117484431 | T2 DI SALINAS-LAURELES A12/260 RMV VEGN | SALINAS-LAURELES | A012/260 | E | TR2 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | COMP | LC | 2019-06-18 | Moss Landing | 2022-04-12 |  | Non-Tower | Q2
117481230 | T2 DI SALINAS-LAURELES A16/350 RMV VEGN | SALINAS-LAURELES | A016/350 | E | TR2 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | COMP | LC | 2019-06-15 | Moss Landing | 2022-02-08 |  | Non-Tower | Q1
117476952 | T2 DI SALINAS-LAURELES A017/359 RMV VEGN | SALINAS-LAURELES | A017/359 | E | TR2 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | COMP | LC | 2019-06-15 | Moss Landing | 2022-04-12 |  | Non-Tower | Q2
117472296 | T2 DI SLNS-LRLS A12/269 RMV VEGN | SALINAS-LAURELES | A012/269 | E | TR2 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | COMP | LC | 2019-06-17 | Moss Landing | 2022-04-12 |  | Non-Tower | Q2
116879972 | T2 SALINAS LAURELES A15/319 RMV VEGN | SALINAS-LAURELES | A015/319 | F | TR2 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | COMP | LC | 2019-03-21 | Moss Landing | 2022-04-12 |  | Non-Tower | Q2
116856926 | T2 EI SALT SPGS-TGR CRK 11/90 PAINT STRS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 011/090 | F | TR2 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2019-03-26 | Victor | 2022-06-19 | 2022-06-19 | Tower | Q2
121803404 | T3 DI CTTNWD-BENTON #2 11/100 RMV DBRS | COTTONWOOD-BENTON #2 | 011/100 | E | TR3 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | PEND | LC | 2021-07-26 | Table Mountain |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
117416486 | T2NT EI SLT SPRGS-TGR CRK 0/2 PNT STRS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 000/002 | F | TR2 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2019-06-05 | Victor |  | 2022-06-26 | Tower | Q2
121516430 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 2/11 RPR WDPKR | LAYTONVILLE-COVELO | 002/011 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-06-04 | Willits |  | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
121480732 | T2 EI LAYTONVILLE-COVELO 1/8C RPR STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 001/008C | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2021-05-17 | Willits |  | 2022-06-05 | Non-Tower | Q2
121810776 | T2NT DI LYTNVLLE COVELO 006/009 RPR GYWW | LAYTONVILLE-COVELO | 006/009 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-07-28 | Willits |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121810743 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 3/0 RPR STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 003/000 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-07-27 | Willits |  | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
121818397 | T2 DI LYTNVLLE-COVELO 001/002 RPR GYWW | LAYTONVILLE-COVELO | 001/002 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2021-07-29 | Willits |  | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121732470 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 01/12 RPR GYWW | LAYTONVILLE-COVELO | 001/012 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-07-08 | Willits |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121592992 | DI LAYTONVILLE-COVELO 2/8 RPR STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 002/008 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-06-23 | Willits |  | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
121595979 | DI LAYTONVILLE-COVELO 2/9 RPR STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 002/009 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-06-23 | Willits |  | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
121516804 | T2NT DI LAYTONVILLE-COVELO 6/0 RPR GYWW | LAYTONVILLE-COVELO | 006/000 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-06-04 | Willits |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121516803 | T2NT DI LAYTONVILLE-COVELO 6/0 RPR GYWW | LAYTONVILLE-COVELO | 006/000 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-06-04 | Willits |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121516806 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 6/0 RPR WDPKR | LAYTONVILLE-COVELO | 006/000 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-06-04 | Willits |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121516805 | T2NT DI LAYTONVILLE-COVELO 6/0 RPR GYWW | LAYTONVILLE-COVELO | 006/000 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-06-04 | Willits |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
115673628 | T2 DI PARADISE-TABLE MT 15/121 RPL INS | PARADISE-TABLE MTN | 015/121 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2018-12-22 | Table Mountain | 2022-05-14 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
119119246 | T2 DI INDIAN FLAT-YOS 37/219 COMPLETE | ETL.1112.TOWR | 037/219 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2020-06-02 | Fresno | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Tower | Q2
119104214 | T3NT DI MORAGA-CASTRO VALY 4/22 PNT STRS | MORAGA-CASTRO VALLEY | 004/022 | F | TR3 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | PEND | LC | 2020-05-21 | Concord |  | 2022-06-18 | Tower | Q2
115704178 | T3NT EI KESWICK-TRINITY 004/066 RPR GYWW | KESWICK-TRINITY | 004/066 | F | TR3 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2019-01-18 | Table Mountain |  | 2022-05-30 | Non-Tower | Q2
115673686 | T2 DI PARADISE-TABLE MT 15/121 RPL HRD | PARADISE-TABLE MTN | 015/121 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2018-12-22 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
115650889 | T3 EI PRDSE-TBLE MTN 21/167 MRKR BALL | PARADISE-TABLE MTN | 021/167 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2019-01-07 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
119142374 | T2 DI EXCHQUER-YOSEMITE 38/224 RPR GYWS | ETL.1112.POLE.NWOD | 038/224 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2020-06-04 | Fresno |  | 2022-06-30 | Tower | Q2
119142332 | T2 DI EXCHQUER-YOSEMITE 38/224 RPR FOND | ETL.1112.POLE.NWOD | 038/224 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-06-04 | Fresno |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
119125767 | T2 DI INDN FLT-YSMITE 39/232 COMPLETE | ETL.1112.POLE.NWOD | 039/232 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-06-04 | Fresno |  | 2022-06-22 | Tower | Q2
119116157 | T2 DI EXCHEQUER-YOSEMITE 39/237 COMPLETE | ETL.1112.POLE.NWOD | 039/237 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-06-04 | Fresno |  | 2022-06-22 | Tower | Q2
119115086 | T2 DI EXCHEQUER-YOSEMITE 36/213 COMPLETE | ETL.1112.POLE.NWOD | 036/213 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-06-02 | Fresno |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
118284857 | T2 EI CARIBOU-TABLE MTN 7/056 RPR ANCHOR | CARIBOU-TABLE MTN | 007/056 | E | TR2 | 2022-03-02 | 2022-03-21 | COMP | LC | 2019-12-18 | Table Mountain | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Tower | Q1
121811015 | T2 DI COLGATE-ALLEGHANY 3/82 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 003/082 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-28 | Sacramento |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121704934 | T3 DI DRUM-SUMMIT #1 004/052A RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 004/052A | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121481854 | T3 DI DRUM-SPAULDING 5/146 RPL STRW | DRUM-SPAULDING | 005/146 | E | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-06-05 | Sacramento | 2022-05-18 | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
120857310 | T3 EI DRM-GRSS VLLY-WMR 001/030 RPL STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 001/030 | E | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-20 | Sacramento | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
120735767 | T3 EI DRUM-SUMMIT #2 2/23 RPL POLE | DRUM-SUMMIT #2 | 002/023 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-04-02 | Sacramento | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
122377807 | T2 DI COLGATE-ALLEGHANY 001/041 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 001/041 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-11-15 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
122341677 | T3 COLGATE-ALLEGHANY 15/428 RPL POLE | COLGATE-ALLEGHANY | 015/428 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-11-09 | Sacramento |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
121661960 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 5/64 RPL INSW | DRUM-SUMMIT #2 | 005/064 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2021-06-29 | Sacramento |  | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
121629104 | EI T2 DRUM-SUMMIT NO. 1 11/132L RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 011/132 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-29 | Sacramento |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
121526671 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 011/134 RPL INSW | DRUM-SUMMIT #1 | 011/134 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121518249 | T3 DI DRM GRSS VLY WMR B017/400 REFRAME | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B017/400 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-05-29 | Sacramento | 2022-04-07 | 2022-04-09 | Non-Tower | Q2
121810946 | T2 DI DRM GRS VLY WMR 019/440 RPL CRSW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 019/440 | E | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-07-28 | Sacramento | 2022-03-29 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121731671 | T3 DI DRUM-HIGGINS 002/026A RPL INSW | DRUM-HIGGINS | 002/026A | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121705167 | T3 DI DRM-GRSS VLLY-WMR 000/011 RPL STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 000/011 | E | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | PEND | LC | 2021-07-06 | Sacramento |  | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
121669478 | T2 WTSNVLE-SLNS 15/201R RPL STRW | WATSONVILLE-SALINAS | 015/201 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | COMP | LC | 2021-07-06 | Moss Landing | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121190719 | T2 DI COLGATE-ALLEGHANY 002/065 RPL INSW | COLGATE-ALLEGHANY | 002/065 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-11 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
121785063 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 019/525 RPL INSW | COLGATE-ALLEGHANY | 019/525 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-07-22 | Sacramento | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
120948304 | T2 DI DRUM-GRS VLY-WMR 16/369 RPLC INSW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 016/369 | E | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-03 | PEND | LC | 2021-05-05 | Sacramento |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
121705543 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 004/054B RPL INSW | DRUM-SUMMIT #2 | 004/054B | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-07 | Sacramento | 2022-06-05 | 2022-06-05 | Non-Tower | Q2
121731717 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 00/05 RPL ANCW | DRUM-SUMMIT #2 | 000/005 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-07-08 | Sacramento | 2022-05-30 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121568482 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 2/24 RPL INSW | DRUM-SUMMIT #2 | 002/024 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-06-08 | Sacramento | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
121567800 | T3 DI DRUM-SUMMIT #1 4/57B RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 004/057B | E | TR3 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-06-15 | Sacramento |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
121547226 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 7/88A RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 007/088A | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
121622104 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 4/49R RPL POLE | DRUM-SUMMIT #2 | 004/049 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-06-15 | Sacramento | 2022-05-29 | 2022-05-30 | Non-Tower | Q2
121476196 | EI T3 DRUM-SUMMIT #2 05/063 RPL INSW | DRUM-SUMMIT #2 | 005/063 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-06-05 | Sacramento | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121569303 | T2 DI DRM-GRS VLY-WMR 19/446 RPL STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 019/446 | E | TR2 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2021-06-14 | Sacramento | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121536502 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 10/115LRPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 010/115 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-08 | Sacramento | 2022-06-16 | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121526440 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 0/5C RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 000/005 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-06-08 | Sacramento | 2022-05-30 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121510798 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 8/95R RPL POLE | DRUM-SUMMIT #1 | 008/095 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121500451 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2-WOOD 2/27 RPL INSW | DRUM-SUMMIT #2 | 002/027 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-06-04 | Sacramento | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
121474598 | EI T3 DRUM-SUMMIT #1 0/003A RPL INSW | DRUM-SUMMIT #1 | 000/003A | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-05 | Sacramento |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
121516769 | T3 DI DRM GRAS VLY WMAR 3/79 RPL STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 003/079 | E | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-06-05 | Sacramento | 2022-04-26 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
121496181 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 009/107 RPL INSW | DRUM-SUMMIT #1 | 009/107 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-08 | Sacramento | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121405487 | T2 DI CLAY-MARTEL 033/514 RPL POLE | CLAY-MARTEL | 033/514 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-21 | Victor | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
121401273 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 015/403 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 015/403 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-05-19 | Sacramento | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121384138 | T2 DI COLGATE-ALLEGHANY 0/22 REFRAME | COLGATE-ALLEGHANY | 000/022 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-11 | Sacramento |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121375709 | T3 DI GOLD HILL #1 016/240 RPL CRSMW | GOLD HILL #1 | 016/240 | E | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-05-01 | Sacramento | 2022-04-19 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
121403225 | T2 EI DRUM-SUMMIT #1 20/237 RPL INSW | DRUM-SUMMIT #1 | 020/237 | E | TR2 | 2022-08-19 | 2022-09-16 | COMP | LC | 2021-05-26 | Sacramento | 2022-06-19 | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
121383874 | T2 DI COLGATE-PALERMO 11/223 REFRAME | COLGATE-PALERMO | 011/223 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-05-10 | Table Mountain | 2022-05-19 | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121015658 | EI T2 DRUM-SUMMIT #1 12/143B RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 012/143B | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
120805451 | T3 EI DRUM-SPAULDING 4/94 RPL STRW | DRUM-SPAULDING | 004/094 | E | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2021-04-13 | Sacramento | 2022-05-19 | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
120875180 | T2 DRUM-SUMMIT #1 7/92 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 007/092 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-23 | Sacramento |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
120718981 | T3 EI DRUM-SUMMIT #2 1/17C RPL POLE | DRUM-SUMMIT #2 | 001/017 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-03-31 | Sacramento | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
120737416 | T3 EI DRUM-SUMMIT #2 2/26 RPL POLE | DRUM-SUMMIT #2 | 002/026 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-04-02 | Sacramento | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
120684155 | T3 EI DRUM-SUMMIT #1 0/009 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 000/009 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-03-24 | Sacramento |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
120658053 | T3 EI DRUM-SUMMIT #1 000/007 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 000/007 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-03-18 | Sacramento |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
119786032 | T3 DI GOLD HILL #1 25/375 RPL STRW | GOLD HILL #1 | 025/375 | E | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2020-09-15 | Sacramento | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
119615740 | T3 EI DRUM-SUMMIT#2 00/005 RPL ANCW | DRUM-SUMMIT #2 | 000/005 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2020-08-14 | Sacramento | 2022-05-30 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121648827 | T2 DI DRM-GRSS VLLY WMR B25/579 RPL STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B025/579 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-06-28 | Sacramento |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
120833768 | T3 EI DRM-GRSS VLLY-WMR 3/85 RPL STRW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 003/085 | E | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-17 | Sacramento | 2022-04-26 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
121813323 | T2 DI IGNACIO-BOLINAS #1 7/70 RPL INSW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 007/070 | E | TR2 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-07-28 | Lakeville | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Non-Tower | Q1
121781442 | T3 DI UKH-HPLAND-CLVRDL 11/9 RPL STRW | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 011/009 | E | TR3 | 2022-01-25 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2021-07-21 | Lakeville | 2022-01-25 | 2022-01-31 | Non-Tower | Q1
121741784 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY WP 95/0L RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 095/000 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121719513 | T2 DI HMBLDT-TRNTY 051/000A RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 051/000A | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-04-02 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
121674139 | T3 DI PTER VALY-WLITS 7/5 RPL INSW CMPLT | POTTER VALLEY-WILLITS | 007/005 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | COMP | LC | 2021-07-06 | Willits | 2022-06-19 | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121369414 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 76/3 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 076/003 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-05-20 | Eureka | 2022-06-03 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121329620 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 93/2 RPL INSS | HUMBOLDT-TRINITY | 093/002 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | COMP | LC | 2021-05-13 | Eureka | 2022-06-03 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121190615 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 95/10R RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 095/010 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-11 | Eureka | 2022-03-25 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
121926603 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 092/1R RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 092/001 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | COMP | LC | 2019-03-07 | Eureka | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
122421794 | T2 WV EAGLE RCK-RDBD :15/11 RPL STRW | EAGLE ROCK-REDBUD | :015/011 | E | TR2 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | COMP | LC | 2021-11-29 | Lakeville | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Non-Tower | Q1
121562590 | T2 EI UKIAH-HOPLAND 015/142R COMPLETE | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 015/142 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-06-18 | Willits | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Non-Tower | Q2
121547480 | EI BRIDGEVILLE-GARBERVLLE 33/0C RPL STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 033/000 | E | HFRA | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2021-06-15 | Eureka | 2022-03-05 | 2022-03-08 | Non-Tower | Q1
121786257 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 6/8 RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 006/008 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-07-23 | Willits |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
121824547 | T2 DI IGNACIO-BLNS #1 001/022 RPL STRW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 001/022 | E | TR2 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2021-07-30 | Lakeville |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121856898 | T3 WV FULTN-CLISTOG 18/6 INS ANCW | FULTON-CALISTOGA | -018/006 | E | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | COMP | LC | 2021-08-06 | Lakeville | 2022-05-25 | 2022-05-28 | Non-Tower | Q2
121736442 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 77/1 RPLC INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 077/001 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121816468 | T2 DI GARBRVIL-LAYTNVLE 62/08 RPL INSW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 062/008 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-07-27 | Willits | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Non-Tower | Q2
121623675 | T2 DI LWR LK-HMSTK TP 11/18 RPL INSW | LOWER LAKE-HOMESTAKE TAP | 011/018 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-06-15 | Willits |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121596351 | T2 EI UKIAH-HOPLAND 002/024 RPL INSW | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 002/024 | E | TR2 | 2022-01-25 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2021-06-24 | Lakeville | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
121683227 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 3/5 RPL STRW | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 003/005 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-07-07 | Fresno | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
121744912 | T3 DI KONOCTI-EAGLE ROCK 5/8 RPL STRW | KONOCTI-EAGLE ROCK | 005/008 | E | TR3 | 2022-02-11 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-07-13 | Willits | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Non-Tower | Q1
121577958 | T2 DI HUMBLDT-TRNITY 85/2L RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 085/002 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-06-08 | Eureka |  | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
121649019 | T2 DI CLEAR LAKE-KONOCTI 17/6 RPL STRW | CLEAR LAKE-KONOCTI | 017/006 | E | TR2 | 2022-11-29 | 2022-12-14 | COMP | LC | 2021-07-01 | Lakeville | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
121513966 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 93/5L RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 093/005 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | COMP | LC | 2021-06-09 | Eureka | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121485867 | T3 DI UKIAH-HOPLAND 17/1 RPL STRW | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 017/001 | E | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-05-31 | Lakeville | 2022-01-30 | 2022-01-31 | Non-Tower | Q1
121584296 | T2 EI UKIAH-HOPLAND 005/049R RPL POLE | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 005/049 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-06-22 | Willits | 2022-05-05 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
121584249 | T2 DI MNDCNO-WLTS-FRT BRG 41/4 RPL STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 041/004 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-17 | Willits | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
121578280 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 25/0 RPL STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 025/000 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | COMP | LC | 2021-06-17 | Willits | 2022-05-21 | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121447200 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 84/3 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 084/003 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-27 | Eureka | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
121444853 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 83/5 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 083/005 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-05-28 | Eureka | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
121437944 | T3 DI IGNACIO-BOLINAS #1 11/121 RPL INSW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 011/121 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2021-06-01 | Lakeville |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121548724 | EI BRIDGEVILLE-GARBERVLLE 35/0C RPL STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 035/000 | E | HFRA | 2022-03-05 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-06-15 | Eureka | 2022-03-06 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
121540000 | T2 DI CLEAR LAKE-KONOCTI 19/3 REFRAME | CLEAR LAKE-KONOCTI | 019/003 | E | TR2 | 2022-11-29 | 2022-12-14 | COMP | LC | 2021-06-09 | Willits | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Non-Tower | Q1
121537451 | T3 DI BRDGVL-GRBRVL 3/12 RPL INS | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 003/012 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-06-14 | Eureka | 2022-02-21 | 2022-02-22 | Non-Tower | Q1
121573729 | T2 DI LWR LK-HMSTK TAP 11/17 RPL POLE | LOWER LAKE-HOMESTAKE TAP | 011/017 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-06-15 | Willits |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121524827 | T2 DI HMBLDT-BRDGVLLE 109/4 RPL POLE | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 109/004 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-06-08 | Eureka | 2022-04-07 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
121525676 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 82/2L RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 082/002 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-09 | Eureka | 2022-03-29 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121516017 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 110/000 RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 110/000 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-04 | Eureka | 2022-03-30 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
121385089 | T3 DI UKH-HPLD-CLVRDL 010/007 RPL INSW | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 010/007 | E | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-05-12 | Willits | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
121500340 | T3 DI MONTE RIO-FORT ROSS 16/6 RPL INSW | ETL.6979.INSL.NCER | 016/006 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-06-04 | Lakeville | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121526848 | T2 DI CLEAR LAKE-KONOCTI 18/04 RPL INSW | CLEAR LAKE-KONOCTI | 018/004 | E | TR2 | 2022-11-29 | 2022-12-14 | COMP | LC | 2021-06-10 | Willits | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
121431168 | T2 DI VEDDER TAP 8/97 RPL POLE | VEDDER TAP | 008/097 | E | TR2 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | COMP | LC | 2021-05-28 | Midway | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Non-Tower | Q1
121402030 | T2 DI MNDCN-PHL JCT-HPLND 20/10 RPL STRW | MENDOCINO-PHILO JCT-HOPLAND | 020/010 | E | TR2 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | COMP | LC | 2021-05-18 | Willits | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Non-Tower | Q1
121475290 | T2 DI MNDCN-WLLTS-FT BRGG 16/1 RPL STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 016/001 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-29 | Willits | 2022-05-17 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
121437435 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 0/7 REFRAME | LAYTONVILLE-COVELO | 000/007 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2021-05-27 | Willits | 2022-02-03 | 2022-06-05 | Non-Tower | Q1
121427058 | EI T3 BRDGVLLE-GRBRVLL 7/6 RPL STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 007/006 | E | TR3 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | COMP | LC | 2021-05-26 | Eureka | 2022-03-16 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
121188001 | T2 EI HMBLDT-BRDGVLLE 110/0 RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 110/000 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2021-05-11 | Eureka | 2022-04-08 | 2022-04-09 | Non-Tower | Q2
121378043 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 86/5R RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 086/005 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | COMP | LC | 2021-05-21 | Eureka | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
121367445 | T3 DI KONOCTI-EAGLE ROCK 2/2 RPL STRW | KONOCTI-EAGLE ROCK | 002/002 | E | TR3 | 2022-02-11 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-05-03 | Willits | 2022-02-13 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
121329568 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 92/5 RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 092/005 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | COMP | LC | 2021-05-13 | Eureka | 2022-06-07 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121344887 | T2 EI FULTON-PUEBLO :1/012 RPL INSW | FULTON-PUEBLO | :001/012 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-17 | Lakeville | 2022-02-11 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
121340568 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 89/0 RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 089/000 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | COMP | LC | 2021-05-15 | Eureka | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121329874 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 92/6 RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 092/006 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | COMP | LC | 2021-05-13 | Eureka | 2022-06-07 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121191978 | T3 EI PTR VLY-WLTS 10/6 RPL STRW CMPLTD | POTTER VALLEY-WILLITS | 010/006 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-05-11 | Willits |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
120259920 | T2 HARTLEY-CLEARLAKE 26/001 REPL PL | HARTLEY-CLEARLAKE | 026/001 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-01-05 | Willits | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
120944051 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 049/003R COMPLETE | HUMBOLDT-TRINITY | 049/003 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-05-06 | Eureka | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
120911294 | T2 EI HMBLDT-TRNTY-WD 49/0L RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 049/000 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-04-30 | Eureka | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
120901338 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 47/03 RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 047/003 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-04-29 | Eureka | 2022-06-03 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
120638702 | WV T3 POTTER VALLEY-WILTS 8/3 COMPETE | POTTER VALLEY-WILLITS | 008/003 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-03-12 | Willits |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
120573245 | T2 WV PHILO JCT-ELK 30/3B REPL ANCW | PHILO JCT-ELK | 030/003B | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2021-02-24 | Willits | 2022-03-17 | 2022-03-18 | Non-Tower | Q1
119722924 | T2 NN MENDOCINO-HARTLEY 018/006 RPL ANCW | MENDOCINO-HARTLEY | 018/006 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-08-04 | Willits | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
119091228 | T2 DI ELK-GUALALA 055/002 RPLC STRW | ELK-GUALALA | 055/002 | E | TR2 | 2022-01-11 | 2022-01-20 | COMP | LC | 2020-05-15 | Willits | 2022-01-22 | 2022-01-22 | Non-Tower | Q1
115781948 | T2 EI CRIBOU-TBLE MTN 007/056 RPR FOND | CARIBOU-TABLE MTN | 007/056 | E | TR2 | 2022-03-02 | 2022-03-21 | COMP | LC | 2019-02-02 | Table Mountain | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Tower | Q1
121659314 | T3 DI BRDGVILLE-GARBERVILLE 5/0 RPL STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 005/000 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-07-01 | Eureka | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
117613868 | T2 CENTERVILLE-TABLE MTN 6/93 RPL POLE | CENTERVILLE-TABLE MTN | 006/093 | E | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | COMP | LC | 2019-06-18 | Table Mountain | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Non-Tower | Q1
121667480 | T2 EI COTTONWOOD-BENTON 1/021R RPR STRW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 001/021 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
121820845 | T3 DI DRM-GRS VY-WR 1/35 RPR ADSS CMPLTD | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 001/035 | E | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-07-29 | Sacramento | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
122341523 | T2 WV DRUM-SUMMIT #1 9/106 RPR INSS | DRUM-SUMMIT #1 | 009/106 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-11-09 | Sacramento |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121453390 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 7/74 RPL INSS | DRUM-RIO OSO #1 | 007/074 | E | TR3 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-05-25 | Sacramento | 2022-02-16 | 2022-02-18 | Non-Tower | Q1
121343352 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 2/21 RPR SPLS | DRUM-RIO OSO #1 | 002/021 | E | TR3 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-05-15 | Sacramento | 2022-02-18 | 2022-02-21 | Tower | Q1
120936106 | T2 EI CLGATE-PALERMO 2/035 RPR STRW | COLGATE-PALERMO | 002/035 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-05-05 | Sacramento |  | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121556441 | T2 PIT #1-MC ARTHUR 2/32 RPL STRW | PIT #1-MCARTHUR | 002/032 | E | TR2 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-06-12 | Table Mountain |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
121624868 | T2 DI GREEN VLLY-CMP EVRS 5/68 RPR SPLW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 005/068 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-06-28 | Moss Landing | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
121400992 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #1 9/095A RPL HRDD | DRUM-RIO OSO #1 | 009/095A | F | TR3 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-05-25 | Sacramento | 2022-02-15 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
121374525 | T3NT DI BRUNSWICK #1 TAP RMV HRDT | BRUNSWICK #1 TAP | 000/004 | F | TR3 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-05-03 | Sacramento | 2022-02-11 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
121338688 | T2 DI DRUM-RIO OSO #1 027/200 RPL INSS | DRUM-RIO OSO #1 | 027/200 | E | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-04-28 | Sacramento | 2022-02-10 | 2022-02-11 | Non-Tower | Q1
121400879 | T3NT DI DRUM-RIO OSO #1 9/095A RPL HRDD | DRUM-RIO OSO #1 | 009/095A | F | TR3 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-05-25 | Sacramento | 2022-02-15 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
121329819 | T3 DI BRUNSWICK #1 TAP 000/002 RPL INSS | BRUNSWICK #1 TAP | 000/002 | E | TR3 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-04-24 | Sacramento | 2022-02-11 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
121320631 | T2 DI TULE-SPRINGVILLE 19/3 RPR STRW | TULE-SPRINGVILLE | 019/003 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-07 | COMP | LC | 2021-04-21 | Midway | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
121391995 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 12/113 RPR JUMS | DRUM-RIO OSO #1 | 012/113 | E | TR3 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-05-12 | Sacramento | 2022-02-16 | 2022-02-18 | Tower | Q1
121383799 | T2 DI COLGATE-PALERMO 12/237 RPR STRW | COLGATE-PALERMO | 012/237 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-10 | Table Mountain |  | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
121417983 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 004/052 RPL INSS | DRUM-RIO OSO #1 | 004/052 | E | TR3 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-05-27 | Sacramento | 2022-02-16 | 2022-02-18 | Non-Tower | Q1
121395556 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 005/058 RPL INSS | DRUM-RIO OSO #1 | 005/058 | E | TR3 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-05-15 | Sacramento | 2022-02-16 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
121391994 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 12/113 RPL INSS | DRUM-RIO OSO #1 | 012/113 | E | TR3 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-05-12 | Sacramento | 2022-02-14 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
120926681 | T3 DI BRUNSWICK #1 TAP 0/5 RPL HRDT | BRUNSWICK #1 TAP | 000/005 | E | TR3 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-05-01 | Sacramento | 2022-02-11 | 2022-02-16 | Tower | Q1
121383438 | T3 DI DRM-RIO OSO #1-TOWER 7/75 RPL HRDT | DRUM-RIO OSO #1 | 007/075 | E | TR3 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-05-12 | Sacramento | 2022-02-15 | 2022-02-16 | Tower | Q1
120893357 | T2 DI TULE-SPRINGVILLE 019/004 RPR STRW | TULE-SPRINGVILLE | 019/004 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-07 | COMP | LC | 2021-04-27 | Midway | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
121323648 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 009/092 RPR SPLS | DRUM-RIO OSO #1 | 009/092 | E | TR3 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-05-12 | Sacramento | 2022-02-15 | 2022-02-17 | Tower | Q1
121341361 | T2 DI DRUM-RIO OSO #1 27/202 RPL INSS | DRUM-RIO OSO #1 | 027/202 | E | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-04-28 | Sacramento | 2022-02-10 | 2022-02-11 | Non-Tower | Q1
120660280 | T2 WV KILARC-DESCHUTES 019/401 RPL PL | KILARC-DESCHUTES | 019/401 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | COMP | LC | 2021-03-18 | Table Mountain | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
120947831 | T2 DI DRUM-RIO OSO #1 024/181 RPR INSS | DRUM-RIO OSO #1 | 024/181 | E | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-05-06 | Sacramento | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
120932273 | T3 DI BRUNSWICK #1 TAP 3/22 RPL INSS | BRUNSWICK #1 TAP | 003/022 | E | TR3 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-05-03 | Sacramento | 2022-02-11 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
120761604 | T3 DI DSABL-CENTERVILLE 000/002 RPL INSW | DESABLA-CENTERVILLE | 000/002 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-04-07 | Table Mountain | 2022-04-18 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
120920256 | T3 DI BRUNSWICK #1 TAP 004/027 RPL INSS | BRUNSWICK #1 TAP | 004/027 | E | TR3 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-05-03 | Sacramento | 2022-02-16 | 2022-02-20 | Non-Tower | Q1
120835338 | T3 EI KILARC-CEDAR CREEK 4/95 REPULL GUY | KILARC-CEDAR CREEK | 004/095 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-04-17 | Table Mountain | 2022-04-16 | 2022-04-16 | Non-Tower | Q2
120764364 | T3 EI KILARC-CEDAR CREEK 12/263 RPL HRDD | KILARC-CEDAR CREEK | 012/263 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-04-08 | Table Mountain | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
120582893 | T2 EI KILARC-DESCHUTES 6/126 REFRAME | KILARC-DESCHUTES | 006/126 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | COMP | LC | 2021-02-26 | Table Mountain | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
120654560 | T3 EI KILARC-DESCHUTES 0/010 REFRAME | KILARC-DESCHUTES | 000/010 | E | TR3 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2021-03-17 | Table Mountain | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
119334582 | T2 EI KILARC-DESCHUTES A024/507 RPR PL | KILARC-DESCHUTES | A024/507 | E | TR2 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2020-07-08 | Table Mountain |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
119148522 | T2 DI KILARC-DESCHUTES A25/531 RPR STRW | KILARC-DESCHUTES | A025/531 | E | TR2 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2020-06-04 | Table Mountain |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
119061151 | T2 TULE-SPRINGVILLE 020/014 RPR STRW | TULE-SPRINGVILLE | 020/014 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-07 | COMP | LC | 2020-05-23 | Midway | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
120853544 | T3 EI KILARC-CEDAR CREEK 9/217 RPL POLE | KILARC-CEDAR CREEK | 009/217 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | PEND | LC | 2021-04-20 | Table Mountain |  | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
120844626 | T3 EI KILARC-CEDAR CREEK 4/106 RPL STRW | KILARC-CEDAR CREEK | 004/106 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-04-19 | Table Mountain | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
120844627 | T3 EI KILARC-CDR CRK 4/114 RPL STRW | KILARC-CEDAR CREEK | 004/114 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-04-19 | Table Mountain | 2022-04-23 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
120823209 | T3 EI KILARC-CEDAR CREEK 9/218 RPL STRW | KILARC-CEDAR CREEK | 009/218 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | PEND | LC | 2021-04-15 | Table Mountain |  | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
120803889 | T3 EI KILARC-CEDAR CREEK 12/273 RPL STRW | KILARC-CEDAR CREEK | 012/273 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2021-04-13 | Table Mountain | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
120750163 | T3 DI ORO FINO TAP 0/15 RPL STRW | ORO FINO TAP | 000/015 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-03-30 | Table Mountain | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
120764307 | T3 EI DESABLA-CENTERVILLE 5/72 RPL STRW | DESABLA-CENTERVILLE | 005/072 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-04-08 | Table Mountain | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
120701527 | T3 EI DESABLA-CENTERVILLE 0/11 RPL STRW | DESABLA-CENTERVILLE | 000/011 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-03-27 | Table Mountain | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
120582892 | T2 EI KILARC-DESCHUTES 5/111 REPL POLE | KILARC-DESCHUTES | 005/111 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | COMP | LC | 2021-02-26 | Table Mountain | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
120742570 | T3 DI ORO FINO TAP 000/001 RPL STRW | ORO FINO TAP | 000/001 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-03-30 | Table Mountain | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
119235832 | EI T2 KILARC-DESCHUTES 0/14 RPL STRW | KILARC-DESCHUTES | 000/014 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | COMP | LC | 2020-06-30 | Table Mountain | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
121472544 | T3 DI GRN VLY-CMP EVRS 16/120 GRD WSH | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 016/120 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-06-03 | Moss Landing | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
121383508 | T2 DI DRUM-RIO OSO #1 018/148 RMV DEBRIS | DRUM-RIO OSO #1 | 018/148 | E | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-05-07 | Sacramento | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
121322942 | T2 DI BRUNSWICK #1 TAP 6/48 RMV DBRS | BRUNSWICK #1 TAP | 006/048 | E | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-04-22 | Sacramento | 2022-02-16 | 2022-02-20 | Tower | Q1
121383925 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 6/72 INS HRDS | DRUM-RIO OSO #1 | 006/072 | E | TR3 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-05-12 | Sacramento | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Tower | Q1
120808906 | T2 WV TULE-SPRINGVILLE 011/010 INS DAMW | TULE-SPRINGVILLE | 011/010 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-07 | COMP | LC | 2021-04-13 | Midway | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Tower | Q2
120660125 | T2 WV KILARC-DESCHUTES 04/097 INST DAMP | KILARC-DESCHUTES | 004/097 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | COMP | LC | 2021-03-18 | Table Mountain | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
119315940 | T2 EI KILARC-DESCHUTES 9/197 INS ANMW | KILARC-DESCHUTES | 009/197 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-04-19 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
119095630 | T3 DI DESABLA-CENTERVILLE 0/16 RMV BUTT | DESABLA-CENTERVILLE | 000/016 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2020-06-01 | Table Mountain | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
118606097 | T2 TULE-SPRINGVILLE 20/015 RMV POLE BUTT | TULE-SPRINGVILLE | 020/015 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-07 | COMP | LC | 2020-03-04 | Midway | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
118602974 | T2 TULE-SPRINGVILLE 20/015 INST DAMPER | TULE-SPRINGVILLE | 020/015 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-07 | COMP | LC | 2020-03-04 | Midway | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
121556390 | T2 PIT #1-MC ARTHUR 1/22 RPL STRW | PIT #1-MCARTHUR | 001/022 | E | TR2 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-06-12 | Table Mountain |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
122407035 | T3 EI DRUM-SUMMIT #2 4/56 RPLC STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 004/056 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-11-22 | Sacramento | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121541395 | T3 EI FRKS OF THE BUTTE TAP 0/3 RPL STRW | FORKS OF THE BUTTE TAP | 000/003 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-06-15 | Table Mountain | 2022-04-20 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121384846 | T2 DI COLGATE-PALERMO 2/35 RPL STRW | COLGATE-PALERMO | 002/035 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-05-21 | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121475543 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 04/044A RPL INSW | DRUM-RIO OSO #1 | 004/044A | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-06-04 | Sacramento | 2022-02-16 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
121397997 | T3 DI DESABLA-CENTRVLLE 0/5 RPL STRW | DESABLA-CENTERVILLE | 000/005 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-05-19 | Table Mountain | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
121320316 | T2 DI COLGT-PLRMO 7/135 RPL POLE CMPLTD | COLGATE-PALERMO | 007/135 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-10 | Sacramento | 2022-05-14 | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
120763906 | T3 EI KILARC-CEDAR CREEK 12/265 RPL STRW | KILARC-CEDAR CREEK | 012/265 | E | TR3 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | PEND | LC | 2021-04-08 | Table Mountain |  | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
120582829 | T2 KILARC-DESCHUTES 2/046 REPL POLE | KILARC-DESCHUTES | 002/046 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | COMP | LC | 2021-02-26 | Table Mountain | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
115658156 | T2 EI KILARC-DESCHUTES A024/506 RFRM | KILARC-DESCHUTES | A024/506 | E | TR2 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2019-01-08 | Table Mountain |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
122168885 | PTR T2 ARCO-CHOLAME 11/115 RMV NEST | ARCO-CHOLAME | 011/115 | E | TR2 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | COMP | LC | 2021-10-08 | Midway | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Non-Tower | Q1
121418592 | T2 DI MS LNDING-LOS BANS 37/163 RPR SHLS | MOSS LANDING-LOS BANOS | 037/163 | E | TR2 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | COMP | LC | 2021-05-21 | Moss Landing | 2022-01-15 | 2022-01-15 | Tower | Q1
121405557 | T2 DI MOS LNDNG-LOS BNOS 35/153 RPR SHLS | MOSS LANDING-LOS BANOS | 035/153 | E | TR2 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | COMP | LC | 2021-05-21 | Moss Landing | 2022-01-15 | 2022-01-15 | Non-Tower | Q1
122330089 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 5/5 RPL POLE | LAYTONVILLE-COVELO | 005/005 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-10-27 | Willits |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121926606 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 092/001C RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 092/001 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2019-03-07 | Eureka |  | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
121738983 | T3 DI CNTRVL TBL MTN ORO 2/44 REGRADE CM | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | 002/044 | E | TR3 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | PEND | LC | 2021-07-13 | Table Mountain |  | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
121706527 | T3 DI DRUM-SPAULDING 004/104 RPR INSW | DRUM-SPAULDING | 004/104 | B | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-07-09 | Sacramento |  | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121659067 | T3 DI SOBRANTE ""G"" #1 003/026 RPR FOND | SOBRANTE-"G" #1 | 003/026 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | PEND | LC | 2021-07-01 | Concord |  | 2022-05-02 | Tower | Q2
121584320 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 92/2 RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 092/002 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Eureka |  | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121568108 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 92/2 RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 092/002 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Eureka |  | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121537974 | T2 DI HUMBOLT-TRINITY 53/6 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 053/006 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-06-10 | Eureka |  | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121513967 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 93/5R RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 093/005 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Eureka |  | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121496269 | T2 DI HUMBLDT-BRIDGVILLE 109/8 REFRAME | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 109/008 | E | TR2 | 2022-08-25 | 2022-09-25 | PEND | LC | 2021-06-08 | Eureka |  | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121485498 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 52/1R RPLC STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 052/001 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-05-28 | Eureka |  | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121475245 | T3 EI DRUM-SPAULDING 0/6 REFRAME | DRUM-SPAULDING | 000/006 | E | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-06-05 | Sacramento |  | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121418282 | T3 DI VOLTA-DESHUTES 5/127 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 005/127 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-27 | Table Mountain |  | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
121378045 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 86/5L RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 086/005 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Eureka |  | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
121370457 | T2 DI COTTONWOOD-DELEVN #1 4/31 RPR SHLS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 004/031 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-05-04 | Table Mountain |  | 2022-06-10 | Tower | Q2
121361108 | T2 CRESTA-RIO OSO 24/198 RPL INSS CMPLTD | CRESTA-RIO OSO | 024/198 | E | TR2 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-05-19 | Table Mountain |  | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
121329495 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 93/1 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 093/001 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-05-13 | Eureka |  | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121189193 | T2 DI CLAY-MARTEL 30/10 RPL INSW | CLAY-MARTEL | 030/010 | E | TR2 | 2022-03-29 | 2022-04-05 | PEND | LC | 2021-05-11 | Victor |  | 2022-04-01 | Non-Tower | Q2
120880388 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 89/0 RPL ANCW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 089/000 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-24 | Eureka |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
120853516 | T3 WV DRUM-HIGGINS 0/3A RPL GYWW | DRUM-HIGGINS | 000/003A | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-20 | Sacramento |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
120846271 | T2 EI SALT SPRNGS-TGR CRK 6/53 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 006/053 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-19 | Victor |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
120701732 | T3 EI GRN VALLY-CMP EVRS 7/90L RPL STRW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 007/090 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | PEND | LC | 2021-03-27 | Moss Landing |  | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
120652864 | T3 EI MONTE RIO-FULTON 8/003 RPL POLE | MONTE RIO-FULTON | 008/003 | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-03-17 | Lakeville |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
120465277 | WV T2 RND MTN-TBL MTN#1 38/176A REPL HRD | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 038/176A | E | TR2 | 2022-05-13 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-01-26 | Table Mountain |  | 2022-05-19 | Tower | Q2
119818287 | T3NT DI KILARC CDAR CRK 2/47 RMV PL BUTT | KILARC-CEDAR CREEK | 002/047 | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-09-11 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
119723145 | T2 NN EXCHEQUER YOSEMITE 38/223 RPR FOND | ETL.1112.TOWR | 038/223 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-08-10 | Fresno |  | 2022-06-21 | Tower | Q2
119720476 | T2 PIT #6 JCT-ROUND MN 10/83 RPR SPLW | PIT #6 JCT-ROUND MTN | 010/083 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2020-07-20 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
119709541 | T2 DI DEL MONTE-VIEJO 04/115 RPL PL | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 004/115 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-30 | PEND | LC | 2020-08-31 | Moss Landing |  | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
119111333 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 001/043 RMV BUTT | VOLTA-DESCHUTES | 001/043 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-01 | Table Mountain |  | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
122192399 | T2 EI KANAKA TAP 001/010L RPL STRW | KANAKA TAP | 001/010 | E | TR2 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | PEND | LC | 2021-06-03 | Table Mountain |  | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
122148896 | T2 WV PARDEE #1 TAP 5/78 INST DMPR | PARDEE #1 TAP | 005/078 | E | TR2 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | PEND | LC | 2021-10-05 | Victor |  | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
121810332 | T0 DI LAYTONVILLE-COVELO 9/6A RPR GYWW | LAYTONVILLE-COVELO | 009/006A | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-07-27 | Willits |  | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121797330 | T3NT DI FNCH MWS-MDL FRK 12/231 RPR GYWW | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 012/231 | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-07-26 | Sacramento |  | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121790561 | T3 DI MNT VST-CYT SW ST 9/50 RPL INSS | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 009/050 | E | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-24 | Moss Landing |  | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121736734 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 054/001B RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 054/001B | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-12 | Eureka |  | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121655659 | T2 DI PIT #5-RND MTN #2 11/113 COMPLETE | PIT #5-ROUND MTN #2 | 011/113 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-01 | Table Mountain |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121649292 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 0/16 RPL POLE | LAYTONVILLE-COVELO | 000/016 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-06-28 | Willits |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
122193423 | T2 EI KANAKA TAP 001/010C RPL STRW | KANAKA TAP | 001/010 | E | TR2 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | PEND | LC | 2021-06-03 | Table Mountain |  | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121630808 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 13/12 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 013/012 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-06-16 | Willits |  | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
121609852 | T3 DI PARDISE-TABLE MTN 16/131 RPL POLE | PARADISE-TABLE MTN | 016/131 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-06-15 | Table Mountain |  | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121605289 | T2 DI MOSS LANDING-CBRN 013/065 INS HRDT | MOSS LANDING-COBURN | 013/065 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-06-22 | Moss Landing |  | 2022-05-18 | Tower | Q2
121596497 | T3NT DI CTTNWD-BNTN #2 13/118BR RPR GYWW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 013/118B | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-06-23 | Table Mountain |  | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
121595595 | WV GRBRVLLE-LYTNVLLE 49/6R RPL GYWS | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 049/006 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | PEND | LC | 2021-06-24 | Willits |  | 2022-05-09 | Tower | Q2
121591800 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 5/2C RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 005/002 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-06-18 | Willits |  | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
122193424 | T2 EI KANAKA TAP 001/010R RPL STRW | KANAKA TAP | 001/010 | E | TR2 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | PEND | LC | 2021-06-03 | Table Mountain |  | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121537971 | T2NT DI HUMBOLT-TRINITY 53/6 RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 053/006 | F | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-06-10 | Eureka |  | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121528411 | EI T2 PIT #5-ROUND MTN #2 9/100 RPL STRW | PIT #5-ROUND MTN #2 | 009/100 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-06-13 | Table Mountain |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
122055217 | DI MIDWAY-SANTA MARIA T-129 COMPLETE | SPARE T-LINE RECORD | T-129 | E | HFRA | 2022-05-25 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2021-09-15 | Midway |  | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
121405558 | T2 DI MOS LNDNG-LOS BNOS 35/153 RPR FOND | MOSS LANDING-LOS BANOS | 035/153 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-20 | PEND | LC | 2021-05-21 | Moss Landing |  | 2022-03-09 | Tower | Q2
121391922 | T3 DI CLGT-ALLGHNY 009/239 RPL INSW | COLGATE-ALLEGHANY | 009/239 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-14 | Sacramento |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
121822603 | T2NT DI METCALF-GRN VLY 14/96 COMPLETE | METCALF-GREEN VALLEY | 014/096 | F | TR2 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-07-29 | Moss Landing |  | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
121824434 | T0 DI GARBERVILLE-LYTNVL 56/7 RMV STUB | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 056/007 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | PEND | LC | 2021-07-30 | Willits |  | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
121807808 | T0 DI LAYTONVILLE-COVELO 12/2 INS HRDD | LAYTONVILLE-COVELO | 012/002 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2021-07-26 | Willits |  | 2022-06-05 | Non-Tower | Q2
121806234 | T2 EI KANAKA TAP 001/012L COMPLETE | KANAKA TAP | 001/012 | E | TR2 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | PEND | LC | 2021-03-18 | Table Mountain |  | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121809887 | DI LAYTONVILLE-COVELO 9/6B RPR GYWW | LAYTONVILLE-COVELO | 009/006B | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-07-27 | Willits |  | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121364193 | T2 DI TRACY-LOS BANOS- 32/149 RPR GYWS | TRACY-LOS BANOS | 032/149 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-04-30 | Victor |  | 2022-05-03 | Tower | Q2
121768214 | T2 DI KANAKA TAP 000/003 RPR COMPLETE | KANAKA TAP | 000/003 | E | TR2 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | PEND | LC | 2021-07-20 | Table Mountain |  | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
121767880 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T060 INS HRDT | SPARE T-LINE RECORD | T060 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-19 | Pismo Beach |  | 2022-05-06 | Tower | Q2
121749071 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 89/2 RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 089/002 | F | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-14 | Eureka |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121816859 | T2 DI COLGATE-PALERMO 5/93 RPL HRDD | COLGATE-PALERMO | 005/093 | E | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2021-07-28 | Sacramento |  | 2022-05-19 | Tower | Q2
121743212 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 65/4L RPR WDPKR | HUMBOLDT-TRINITY | 065/004 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-12 | Eureka |  | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121738466 | T2 DI HUMBLDT-TRINITY-WD 92/6 RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 092/006 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-07-12 | Eureka |  | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121713128 | T2 WV HAT CRK #1-WESTWD 35/676 RPL STRW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 035/676 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | PEND | LC | 2021-07-12 | Table Mountain |  | 2022-05-06 | Non-Tower | Q2
121862694 | T2 VOLTA-SOUTH 2/69 RPL STRW CMPLT | VOLTA-SOUTH | 002/069 | E | TR2 | 2022-02-16 | 2022-03-26 | PEND | LC | 2021-07-24 | Table Mountain |  | 2022-03-07 | Non-Tower | Q2
121678854 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 3/39B RPR INSW | DRUM-SUMMIT #2 | 003/039B | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-06-14 | Sacramento |  | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
121768092 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T041 RPL STEP | SPARE T-LINE RECORD | T041 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-19 | Pismo Beach |  | 2022-05-08 | Tower | Q2
121823037 | DI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 89/0R RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 089/000 | F | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-07-26 | Eureka |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121748989 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 57/1A RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 057/001A | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-07-15 | Eureka |  | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
121318133 | T2 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 9/75 RPR INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 009/075 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-20 | Victor |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
121801728 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T-123 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T-123 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-26 | Pismo Beach |  | 2022-05-02 | Tower | Q2
121632410 | DI DRUM-SUMMIT #1 13/148R RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 013/148 | E | Z1 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-27 | Sacramento |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
121764526 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 74/2C RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 074/002 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-07-13 | Eureka |  | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
121749633 | T3 DI PTTR VLLY WLLTS 008/002 COMPLETE | POTTER VALLEY-WILLITS | 008/002 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2021-07-17 | Willits |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121756279 | T3 DI CLGTE-ALLGHNY 13/360 REPLMB INSW | COLGATE-ALLEGHANY | 013/360 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-19 | Sacramento |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121736099 | T2 VOLTA-DESCHUTES 16/357 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 016/357 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-07-10 | Table Mountain |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121584276 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 92/2 RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 092/002 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Eureka |  | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121688009 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY- 54/1A RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 054/001A | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-01 | Eureka |  | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121724482 | T2 DI DIABLO-MDWY#2-TWR 44/183 RPR GYWW | DIABLO-MIDWAY #2 | 044/183 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-07-13 | Pismo Beach |  | 2022-06-21 | Tower | Q2
121745012 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY SP 92/3R REGRADE | HUMBOLDT-TRINITY | 092/003 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-07-12 | Eureka |  | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121683976 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T-106 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T-106 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-08 | Pismo Beach |  | 2022-05-02 | Tower | Q2
121661967 | T3NT DI DRUM-SUMMIT #2 5/64R RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 005/064 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2021-06-29 | Sacramento |  | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121569068 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 4/46R RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 004/046 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-06-15 | Sacramento |  | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
121568993 | T3 DI GEYSERS #12-FULTON 1/6 RPLC INSS | GEYSERS #12-FULTON | 001/006 | E | TR3 | 2022-06-04 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2021-06-09 | Lakeville |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121658760 | T2 DI MENDCNO-WLLTS-FT BRG 36/2 RPR SPLW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 036/002 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-07-01 | Willits |  | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
121664781 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 20/556 RPL INSW | COLGATE-ALLEGHANY | 020/556 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-01 | Sacramento |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121683987 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA_T056 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T056 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-08 | Pismo Beach |  | 2022-05-06 | Tower | Q2
121682936 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA T60 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T060 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-08 | Pismo Beach |  | 2022-05-06 | Tower | Q2
121662148 | T2 DI GREEN VLY-PL SWT 6/78 RPR CRSW | GREEN VALLEY-PAUL SWEET | 006/078 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | PEND | LC | 2021-06-30 | Moss Landing |  | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
121679309 | T2 DI COTTONWD-DELEVAN #1 9/63 RPR INSS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 009/063 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-06-29 | Table Mountain |  | 2022-05-21 | Tower | Q2
121547165 | T2 DI TRINITY-CTNWD 38/251C RPR GYWW | TRINITY-COTTONWOOD | 038/251C | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-12 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121648812 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 22/154C RPR GYWS | CARIBOU-TABLE MTN | 022/154C | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-27 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
121632169 | DI DRUM-SUMMIT #1 13/148L RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 013/148 | E | Z1 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-27 | Sacramento |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
121536271 | T2 DI SLVRDO-FULTON JCT 24/115 RPL HRDT | FULTON-PUEBLO | 024/115 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-02 | PEND | LC | 2021-06-10 | Lakeville |  | 2022-04-22 | Tower | Q2
121627844 | T3 DI BRDGVLL-GRBRVLL 4/15 RPL STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 004/015 | E | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | PEND | LC | 2021-06-14 | Eureka |  | 2022-03-01 | Non-Tower | Q2
120904503 | T2NT EI HELMS-GREGG #1 28/174 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 028/174 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-29 | Fresno |  | 2022-05-18 | Tower | Q2
121514193 | T2 DI COTTONWOOD-BNTN #1 1/39 COMPLETE | COTTONWOOD-BENTON #1 | 001/039 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-06-09 | Table Mountain |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121607575 | T2 DI CARIBOU-TBL MTN 29/206 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 029/206 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
121591743 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 5/2R RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 005/002 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-06-18 | Willits |  | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
121578021 | T3 DI GEYSERS #12-FULTON 12/51 RPL INSS | GEYSERS #12-FULTON | 012/051 | E | TR3 | 2022-06-04 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2021-06-17 | Lakeville |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
120879331 | EI HUMBOLDT-BRDGVILLE 100/004L RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 100/004 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-22 | Eureka |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121486106 | T2 DI MNDCNO-WLLTS FT BG 12/0 RPR STRW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 012/000 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-29 | Willits |  | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
121475714 | T2 DI GRBRVLLE-LYTNVLLE 062/005 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 062/005 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-05-15 | PEND | LC | 2021-05-28 | Willits |  | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121475471 | T2NT DI MNDCN-WLITS-FT BRG 11/7 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 011/007 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-28 | Willits |  | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
121421671 | T2 DI PT#1-HT CRK#2-BRY 8/144 RMV BUTT | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 008/144 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-05-24 | Table Mountain |  | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
121601906 | T2 EI LAYTONVILLE-COVELO 1/10 RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 001/010 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-06-25 | Willits |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121592528 | T2 DI TMBLR-SN LS OBISPO 37/214 RPR FOND | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 037/214 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-06-22 | Pismo Beach |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
121543835 | T2 DI COTTONWOOD-DLVN #1 9/61 RPR OPGW | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 009/061 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-06-12 | Table Mountain |  | 2022-05-22 | Tower | Q2
121539637 | T3 DI GEYSERS #12-FULTON 11/48 RPLC INSS | GEYSERS #12-FULTON | 011/048 | E | TR3 | 2022-06-04 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2021-06-14 | Lakeville |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
121525402 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 91/6 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 091/006 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-06-08 | Eureka |  | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
121521258 | T2 DI CARIBOU-TBLE MTN 30/214 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 030/214 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121384469 | T2 DI COLGATE-PALERMO 16/316 REFRAME CMT | COLGATE-PALERMO | 016/316 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-10 | Table Mountain |  | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121523100 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 2/30C RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 002/030C | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-06-11 | Sacramento |  | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
121522725 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 10/117 RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 010/117 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-06-08 | Sacramento |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121518299 | T3 DI SLY CREEK TAP 4/41 RMV BUTT CMPLT | SLY CREEK TAP | 004/041 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | PEND | LC | 2021-06-04 | Table Mountain |  | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
121517048 | T3NT DI RND M-CTNWD#3 34/288 COMPLETE | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 034/288 | F | TR3 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2021-06-07 | Table Mountain |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
121548425 | T2 DI CTTNWD-GLENN 67/592 RPR INSS | COTTONWOOD-GLENN | 067/592 | E | TR2 | 2022-03-29 | 2022-04-01 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain |  | 2022-03-30 | Tower | Q2
121385123 | T3NT DI DRUM-HIGGINS 005/058 INS ACG | DRUM-HIGGINS | 005/058 | F | TR3 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-05-13 | Sacramento |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121513445 | T3 DI CNTRVLLE-TBL MT 3/61 RPR INSW CMPT | CENTERVILLE-TABLE MTN | 003/061 | E | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | PEND | LC | 2021-06-05 | Table Mountain |  | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
121536157 | T2 DI CARIBOU TBL MTN 30/218 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 030/218 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121493148 | T3 DI MNT RIO-FORT ROSS 18/1 COMPLETE | ETL.6979.POLE.WOOD | 018/001 | E | TR3 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | PEND | LC | 2021-06-01 | Lakeville |  | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121374686 | T2 DI QUNTO SW STA-WST 025/112 RPR OPGW | LOS BANOS-WESTLEY | 025/112 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | PEND | LC | 2021-05-04 | Victor |  | 2022-06-02 | Tower | Q2
121532696 | T2 DI CTNWD-DLVN #1 9/62 RPR INSS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 009/062 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-06-11 | Table Mountain |  | 2022-05-21 | Tower | Q2
121492266 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 12/91 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 012/091 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-01 | Table Mountain |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121376608 | T2 DI CTTNWD-DLVN #1 003/028 RPL INSS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 003/028 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-05-04 | Table Mountain |  | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
121471129 | T2 DI GRBRVL-LYTNVL 26/1 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 026/001 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | PEND | LC | 2021-05-27 | Willits |  | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
121485496 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 52/1C RPLC STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 052/001 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-05-28 | Eureka |  | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121368534 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 3/81 RPL POLE | VOLTA-DESCHUTES | 003/081 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-20 | Table Mountain |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
121475218 | T2 DI MNDCN-WLTS-FRT BRG 17/11 RPR GYWW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 017/011 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-28 | Willits |  | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121471324 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 5/126 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 005/126 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-27 | Table Mountain |  | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
121518324 | T2 DI CARIBOU-TBL MTN 27/195 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 027/195 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-06-10 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
121437505 | T2 DI PARADISE-TABLE MTN 11/99A RPL INSW | PARADISE-TABLE MTN | 011/099A | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-27 | Table Mountain |  | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
121516287 | T3 DI MORAGA-OAKLAND ""J"" 5/38 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND "J" | 005/038 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | PEND | LC | 2021-06-03 | Concord |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121431229 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 21/567 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 021/567 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121427834 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 005/112 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 005/112 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-27 | Table Mountain |  | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
121512090 | T3 DI FULTN-CLISTGA :8/7 RPL STRW CMPLTD | FULTON-CALISTOGA | :008/007 | E | TR3 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-06-04 | Lakeville |  | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121421835 | T2 DI FORT ROSS-GUALALA 49/001 RPR STRW | GUALALA-MONTE RIO | 049/001 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-05-22 | Lakeville |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121425232 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 005/114 RPL POLE | VOLTA-DESCHUTES | 005/114 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-27 | Table Mountain |  | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
121423003 | T3 DI VOLTA-DSCHUTS 6/129 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 006/129 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-27 | Table Mountain |  | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
121407907 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 0/4 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 000/004 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-20 | Table Mountain |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121480723 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 23/634 RPL STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 023/634 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-06-07 | Sacramento |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
121404708 | T3 DI VOLTA-DESCHUTES 0/21 REFRAME | VOLTA-DESCHUTES | 000/021 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-20 | Table Mountain |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121429747 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 19/518 RPL POLE | COLGATE-ALLEGHANY | 019/518 | E | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-27 | Sacramento |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
121384565 | T2 DI COLGATE PALERMO 019/379 RPL STRW | COLGATE-PALERMO | 019/379 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-10 | Table Mountain |  | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
120745901 | T2 EI PIT #1HT CRK #2-BNY 7/117 PL BUTT | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 007/117 | E | TR2 | 2022-07-20 | 2022-07-23 | PEND | LC | 2021-04-05 | Table Mountain |  | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
121405665 | T2 DI COTTONWOOD-BENTON #1 1/32 COMPLETE | COTTONWOOD-BENTON #1 | 001/032 | E | TR2 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-05-21 | Table Mountain |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121395337 | T2 DI COTTONWOD-RED BLF 9/185 COMPLETE | COTTONWOOD-RED BLUFF | 009/185 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-05-17 | Table Mountain |  | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
120724758 | T2 DI SSQC-SNT YNZ SW 21/288 RPL STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 021/288 | E | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | PEND | LC | 2021-04-01 | Pismo Beach |  | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121381565 | T2 DI COLGATE-PALERMO 015/303 RMV BUTT | COLGATE-PALERMO | 015/303 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento |  | 2022-05-01 | Non-Tower | Q2
121333093 | T2 EI PIT #1-CTNWD 38/330 RPR STRT CMPT | PIT #1-COTTONWOOD | 038/330 | E | TR2 | 2022-05-24 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2021-05-14 | Table Mountain |  | 2022-05-24 | Tower | Q2
121328364 | T3 WV VOLTA-DESCHUTES 05/120 RPL POLE | VOLTA-DESCHUTES | 005/120 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-13 | Table Mountain |  | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
120695046 | T2 EI ROCK CREEK-POE :0/6 MASTIC | ROCK CREEK-POE | 000/006 | F | TR2 | 2022-06-20 | 2022-07-20 | PEND | LC | 2021-03-25 | Table Mountain |  | 2022-06-27 | Tower | Q2
120880625 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 91/0 RPL ANCW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 091/000 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-24 | Eureka |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
120880623 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 91/0 RPL ANCW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 091/000 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-24 | Eureka |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
121099251 | T3NT DI MRRO BY-SLR SS #1 22/97 RPR FOND | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 022/097 | F | TR3 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-19 | Pismo Beach |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
121355280 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 91/3 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 091/003 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-05-18 | Eureka |  | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
120935788 | T2 EI FULTON-HOPLAND 019/006 RPL POLE | FULTON-HOPLAND | 019/006 | E | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | PEND | LC | 2021-05-05 | Lakeville |  | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
121037191 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 7/206 RPR STRW | COLGATE-ALLEGHANY | 007/206 | E | TR3 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-05-10 | Sacramento |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
120861814 | T2 EI TRINITY-COTTNWD 34/234 RPR GYWS | TRINITY-COTTONWOOD | 034/234 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | PEND | LC | 2021-04-21 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
120880919 | EI KRCKHF-CLS-SNR #1 7/47 RPR FOND CMPLT | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 007/047 | E | HFRA | 2022-11-01 | 2022-12-31 | PEND | LC | 2021-04-24 | Fresno |  | 2022-06-03 | Tower | Q2
120822136 | EI GARBERVILLE-LAYTONVILLE 48/6 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 048/006 | E | HFRA |  |  | PEND | LC | 2021-04-15 | Willits |  | 2022-05-06 | Non-Tower | Q2
120815420 | T2 EI RIO DELL TAP 002/004 RPL INSW | RIO DELL TAP | 002/004 | E | TR2 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-04-14 | Eureka |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
120863607 | T3 DI MONTA VISTA-BURNS 5/50 RPL POLE | MONTA VISTA-BURNS | 005/050 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | PEND | LC | 2021-04-19 | Moss Landing |  | 2022-03-22 | Non-Tower | Q2
120846242 | T2 EI SALT SPRNGS-TGR CRK 6/52 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 006/052 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-19 | Victor |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
120880310 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 89/2L RPR ADSS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 089/002 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-24 | Eureka |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
120889868 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 97/0 RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 097/000 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2021-04-27 | Eureka |  | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
120864439 | EI LAYTONVILLE-COVELO 14/1M RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 014/001 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-03-31 | Willits |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
120858830 | T2 DI EL DRD-MSSR FLT #2 4/29 RPL SPLS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 004/029 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-04-20 | Sacramento |  | 2022-05-17 | Tower | Q2
120880494 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 88/6 REPULL GUY | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 088/006 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-24 | Eureka |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
120880393 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 89/0 RPL ANCW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 089/000 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-24 | Eureka |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
120879340 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 101/001 RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 101/001 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-22 | Eureka |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
120859772 | T2 DI CRB-TABLE MUNTIN 49/353 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 049/353 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-04-13 | Table Mountain |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
120859618 | T3 WV DRUM-HIGGINS 0/3C RPL GYWW | DRUM-HIGGINS | 000/003C | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-20 | Sacramento |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
120853943 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 48/347 RPLC INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 048/347 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-04-12 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
120858318 | T2NT DI ELDORADO-MSR FLT #1 4/35 INS ACG | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 004/035 | F | TR2 | 2022-06-07 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2021-04-20 | Sacramento |  | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
120853089 | T2 DI MSS LNDNG-LS AGLS 19/88 RPR FOND | MOSS LANDING-COBURN | 019/088 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2021-04-13 | Moss Landing |  | 2022-05-17 | Tower | Q2
120850960 | T2 DI EL DRD-MSSR FLT #2 12/114 COMPLETE | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 012/114 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-04-13 | Sacramento |  | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
120844981 | T2 DI HELMS-GREGG #1 22/148 RPR FOND | HELMS-GREGG #1 | 022/148 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-19 | Fresno |  | 2022-05-26 | Tower | Q2
120935155 | T2 DI POE-RIO OSO 24/161 RPL HRDT | POE-RIO OSO | 024/161 | E | TR2 | 2022-05-25 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2021-04-16 | Table Mountain |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
120840128 | T2 DI ELDORADO-MSR FLT #1 6/48 RPL INSS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 006/048 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-04-16 | Sacramento |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
120863331 | T3 EI SOBRANTE-R #1 1/11 RPR STRT CMPLTD | SOBRANTE-R #1 | 001/011 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-04-21 | Concord |  | 2022-05-04 | Tower | Q2
120859619 | T3 WV DRUM-HIGGINS 0/3B RPL GYWW | DRUM-HIGGINS | 000/003B | E | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-20 | Sacramento |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
120719726 | T2 EI CRSTA-RIO OSO 40/266 COMPLETE | CRESTA-RIO OSO | 040/266 | E | TR2 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | PEND | LC | 2021-03-31 | Table Mountain |  | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
120801237 | T2 EI PINE GROVE TAP 000/022 RPL POLE | PINE GROVE TAP | 000/022 | E | TR2 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-04-12 | Victor |  | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
120810986 | T2 DI CARIBOU-TABLE MTN 50/360 RPLC INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 050/360 | E | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-04-13 | Table Mountain |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
120765990 | T2 EI GEYSERS #12-FULTON 22/091 RPL INSS | GEYSERS #12-FULTON | 022/091 | E | TR2 | 2022-06-04 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2021-04-08 | Lakeville |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
120683456 | T3 DI CARBOU-TBL MNTN 39/290 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 039/290 | E | TR3 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-03-23 | Table Mountain |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
120791769 | EI GARBERVILLE-LAYTONVILL 55/6 RPR GYWW | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 055/006 | E | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | PEND | LC | 2021-04-10 | Willits |  | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
120880682 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 91/0 RPL ANCW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 091/000 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-24 | Eureka |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
120736840 | T3 EI DRUM-SUMMIT #2 2/24 RPL DAMP | DRUM-SUMMIT #2 | 002/024 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-04-02 | Sacramento |  | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
120764625 | T3 DI MECLF-MONTA VISTA#3 8/49 RPR OPGW | METCALF-MONTA VISTA #3 | 008/049 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-04-08 | Moss Landing |  | 2022-06-22 | Tower | Q2
120871983 | T2 EI SALT SPRNGS-TIGR CRK 4/43 HOLD | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 004/043 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-22 | Victor |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
120752942 | T2 DI STN ML SW STA-RVRBK 9/58 RPR SPLS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 009/058 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | PEND | LC | 2021-04-06 | Victor |  | 2022-05-12 | Tower | Q2
120752031 | EI HMBLDT-BRDGVLE 102/2L RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 102/002 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-06 | Eureka |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
120851227 | T2 EI SALINAS-FORT ORD#2 7/0 RPR SPLS | SALINAS-FORT ORD #2+ (NO FLY) | 007/000 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2021-04-20 | Moss Landing |  | 2022-05-12 | Tower | Q2
120736499 | T2 DI MIDDLE FORK-GLD HL 37/264 INS BOLT | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 037/264 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | PEND | LC | 2021-03-31 | Sacramento |  | 2022-05-23 | Tower | Q2
120828538 | T3 EI DRM-SPLDING 006/168 RPR GYWW | DRUM-SPAULDING | 006/168 | E | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | PEND | LC | 2021-04-16 | Sacramento |  | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
120719336 | T3 EI DRUM-SUMMIT #2 1/19 RPL DAMPER | DRUM-SUMMIT #2 | 001/019 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-03-31 | Sacramento |  | 2022-05-02 | Tower | Q2
120718968 | EI LAYTONVILLE-COVELO 14/1R RPL STRW | LAYTONVILLE-COVELO | 014/001 | E | HFRA | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-03-31 | Willits |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
120700673 | T2 EI EL DRDO-MSSOURI FLAT 7/59 COMPLETE | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 007/059 | E | TR2 | 2022-06-08 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-03-27 | Sacramento |  | 2022-06-08 | Tower | Q2
120808382 | T3 EI DRUM-SUMMIT#2 004/051L RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 004/051 | E | TR3 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-04-13 | Sacramento |  | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
120683369 | T3 DI CARBOU-TBL MNTN 42/311 RPL INSS | CARIBOU-TABLE MTN | 042/311 | E | TR3 | 2022-06-16 | 2022-06-26 | PEND | LC | 2021-03-23 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
120663700 | T2 EI KANAKA TAP 0/3B RPR JMPRW COMPLETE | KANAKA TAP | 000/003B | E | TR2 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | PEND | LC | 2021-03-19 | Table Mountain |  | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
120691628 | T2NT EI EL DRD-MSR FLT #1 12/112 RPR FND | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 012/112 | F | TR2 | 2022-06-08 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-03-25 | Sacramento |  | 2022-06-08 | Tower | Q2
120658282 | T2 EI KANAKA TAP 1/010C RPL GYWW | KANAKA TAP | 001/010C | E | TR2 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | PEND | LC | 2021-03-18 | Table Mountain |  | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
120735241 | T3 EI GRN VLY-CMP EVRS 12/115 COMPLETE | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 012/115 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | PEND | LC | 2021-04-02 | Moss Landing |  | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
119630528 | T3NT DI WNDSR-FITCH MTN 25/7 RMV DEBRIS | FULTON #1 | 025/007 | F | TR3 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | PEND | LC | 2020-08-14 | Lakeville |  | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
119603986 | EI FORT SEWARD TAP 01/008 RPL PL | FORT SEWARD TAP | 001/008 | E | HFRA | 2022-05-23 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2020-08-10 | Eureka |  | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
120582632 | T2 WV RIO DLL JCT-BRDGEVLLE 38/2 CMPTD | RIO DELL JCT-BRIDGEVILLE | 038/002 | E | TR2 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | PEND | LC | 2021-02-26 | Eureka |  | 2022-02-22 | Tower | Q2
119964161 | DI LOS BANOS-PACHECO 006/001 COMPLETE | LOS BANOS-PACHECO | 006/001 | E | HFRA | 2022-03-16 | 2022-03-19 | PEND | LC | 2020-10-27 | Fresno |  | 2022-02-27 | Non-Tower | Q2
119790473 | T2 NN CASCDE-CTTNWD 38/327 COMPLETE | CASCADE-COTTONWOOD | 038/327 | E | TR2 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | PEND | LC | 2020-07-30 | Table Mountain |  | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
119722842 | T2 NN GRN VLY-CMP EVERS 5/64 RPL STRW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 005/064 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-07 | PEND | LC | 2020-08-06 | Moss Landing |  | 2022-04-09 | Non-Tower | Q2
119594520 | T2 EI UNION CHEMICAL TAP 0/3 INST MRKW | UNION CHEMICAL TAP | 000/003 | F | TR2 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-08-10 | Concord |  | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
119570281 | T2 EI KESWICK-CASCADE 07/151 RPL POLE | KESWICK-CASCADE | 007/151 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2020-08-06 | Table Mountain |  | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
119467298 | T0 DI FORT SEWARD TAP 1/2 RPL POLE | FORT SEWARD TAP | 001/002 | E | HFRA | 2022-05-23 | 2022-05-29 | PEND | LC | 2020-07-15 | Eureka |  | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
119369269 | T2 EI KESWICK-CASCADE 1/24 RPL POLE | KESWICK-CASCADE | 001/024 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2020-07-14 | Table Mountain |  | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
119369111 | T2 EI KESWICK-CASCADE 1/25 RPL POLE | KESWICK-CASCADE | 001/025 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2020-07-14 | Table Mountain |  | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
119366732 | T2 EI KESWICK-CASCADE 01/042 RPR GYWW | KESWICK-CASCADE | 001/042 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2020-07-14 | Table Mountain |  | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
119232861 | T2 EI MTN GATE JCT-CASCADE 0/1C REPL ANC | MTN GATE JCT-CASCADE | 000/001C | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-06-29 | Table Mountain |  | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
119232424 | T2 EI TRINITY-MAPLE CREEK 38/10 COMPLETE | TRINITY-MAPLE CREEK | 038/010 | E | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | PEND | LC | 2020-06-29 | Eureka |  | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
119194835 | T3NT DI CLGTE-ALLGHNY 20/552 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 020/552 | F | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-19 | Sacramento |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
119194238 | T3NT DI CLGT-ALLGHNY 14/373 RMV PL BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 014/373 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-19 | Sacramento |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
119169380 | T2 MENDO-PHL JCT-HPLND 5/6 COMPLETE | MENDOCINO-PHILO JCT-HOPLAND | 005/006 | E | TR2 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | PEND | LC | 2020-06-15 | Willits |  | 2022-02-23 | Non-Tower | Q2
119166724 | T2 DI TRINITY-MAPLE CRK 45/4 BOND GUY | TRINITY-MAPLE CREEK | 045/004 | E | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | PEND | LC | 2020-06-12 | Eureka |  | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
119161788 | T2 DI KESWICK-CASCADE 1/23 RPLC STRW | KESWICK-CASCADE | 001/023 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2020-06-09 | Table Mountain |  | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
119110816 | T3 DI GRN VLY-CMP EVRS 9/97 SPLIT CMPLTD | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 009/097 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | PEND | LC | 2020-05-20 | Moss Landing |  | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
116681164 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 092/01L REPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 092/001 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | PEND | LC | 2019-03-07 | Eureka |  | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121324551 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 57/4L RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 057/004 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-05-13 | Eureka |  | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121322096 | T2 WV VOLTA-DESCHUTES 14/309 INST DAMP | VOLTA-DESCHUTES | 014/309 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-05-12 | Table Mountain |  | 2022-06-16 | Tower | Q2
121818292 | T2 DI LYTNVLLE-COVELO 5/4 RPR WDPKR | LAYTONVILLE-COVELO | 005/004 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2021-07-29 | Willits |  | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
121660928 | T2NT DI MEND-WILL-FT BRAG 27/4 RMV DEBRI | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 027/004 | F | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-07-01 | Willits |  | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
121550074 | DI GRBRVLL LYTNVLL 059/000 RMV DEBRIS | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 059/000 | F | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | PEND | LC | 2021-06-13 | Willits |  | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
121810953 | DI GARBERVLLE-LAYTONVILLE 53/9B RMV BUTT | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 053/009B | F | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | PEND | LC | 2021-07-27 | Willits |  | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
121544693 | T2 DI COLGATE-PALERMO 21/420 INS MRKW | COLGATE-PALERMO | 021/420 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-06-12 | Sacramento |  | 2022-05-01 | Non-Tower | Q2
121421020 | T3NT DI PADISE-TBL MN 21/167 RMV BUT | PARADISE-TABLE MTN | 021/167 | F | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-05-26 | Table Mountain |  | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
120853940 | T3 EI KILARC-CEDAR CREEK 7/177 RPL CRSW | KILARC-CEDAR CREEK | 007/177 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-04-20 | Table Mountain |  | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
119816738 | T3NT NN KESWICK-TRINITY 0/6 RMV PL BUTT | KESWICK-TRINITY | 000/006 | F | TR3 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2020-09-10 | Table Mountain |  | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
119917439 | T2NT NN KESWICK-TRINITY 025/399 RMV BUTT | KESWICK-TRINITY | 025/399 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-09-22 | Table Mountain |  | 2022-06-05 | Non-Tower | Q2
120089748 | DI GARBRVILLE-LAYTNVLLE 062/000 RMV DBRS | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 062/000 | F | HFRA | 2022-04-11 | 2022-05-15 | PEND | LC | 2020-11-20 | Willits |  | 2022-05-08 | Non-Tower | Q2
119869521 | T2 DI KESWICK-TRINITY 019/281 RMV DBRS | KESWICK-TRINITY | 019/281 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2020-10-07 | Table Mountain |  | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
119770016 | T2NT NN COLEMAN-RED BLUFF 2/36 COMPLETE | COLEMAN-RED BLUFF | 002/036 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-08-25 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
119556659 | T2NT DI TRNITY-MPLE CRK 47/13 RMV PL BUT | TRINITY-MAPLE CREEK | 047/013 | F | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | PEND | LC | 2020-08-04 | Eureka |  | 2022-04-30 | Non-Tower | Q2
119495538 | T2NT DI BRDGVLL-CTTNWD 37/301 RMV BUTT | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 037/301 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-07-22 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
119488013 | T2NT DI TRNTY-MPL CK 18/6 RMV BUTT CMPLT | TRINITY-MAPLE CREEK | 018/006 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-07-21 | Eureka |  | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
119373218 | T2NT DI HTCRK#1-WSTWD 22/429 RMV PL BUTT | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 022/429 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-15 | Table Mountain |  | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
119360158 | T2NT DI KSWICK-TRINITY 8/112 RMV PL STUB | KESWICK-TRINITY | 008/112 | F | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2020-07-10 | Table Mountain |  | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
119356875 | EI T2NT HT CRK #1-WSTWD 27/533 RMV ANCHR | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 027/533 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | PEND | LC | 2020-07-10 | Table Mountain |  | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
119205712 | T2NT DI IGNACIO-BLINAS#2 7/91 RMV BUTT | IGNACIO-BOLINAS #2 | 007/091 | F | TR2 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | PEND | LC | 2020-06-24 | Lakeville |  | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
119130119 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 19/395 COMPLETE | KILARC-DESCHUTES | 019/395 | F | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | PEND | LC | 2020-06-04 | Table Mountain |  | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
118685443 | T2 FULTON-HOPLAND 36/3 RMV DEBRIS | FULTON-HOPLAND | 036/003 | F | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | PEND | LC | 2020-03-12 | Lakeville |  | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
118497857 | T2 EI SOBRANTE-MORAGA 04/033 RPR ACG | SOBRANTE-MORAGA | 004/033 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | PEND | LC | 2020-02-05 | Concord |  | 2022-04-22 | Tower | Q2
117477663 | T3NT DI MIS FL GLD HIL #1 INST MRKS | MISSOURI FLAT-GOLD HILL #1 | 022/179 | F | TR3 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | PEND | LC | 2019-06-20 | Sacramento |  | 2022-04-07 | Tower | Q2
117458805 | T2 DI PIT#1 COTTNWOOD 21/170 PNT STRS | PIT #1-COTTONWOOD | 021/170 | F | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2019-06-13 | Table Mountain |  | 2022-06-16 | Tower | Q2
116593172 | T2NT EI PLCR-GOLD HILL #1 04/33 COMPLETE | PLACER-GOLD HILL #1 | 004/033 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2019-02-23 | Sacramento |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
119790809 | T3NT NN TGER CRK ELECTRA 0/5 COMPLETE | TIGER CREEK-ELECTRA | 000/005 | F | TR3 | 2022-04-18 | 2022-05-07 | PEND | LC | 2020-08-04 | Victor |  | 2022-05-05 | Tower | Q2
119140577 | T3NT DI VOLTA-DESCHUTES 1/29 RMV PL BUTT | VOLTA-DESCHUTES | 001/029 | F | TR3 | 2022-06-06 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-06-01 | Table Mountain |  | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
119103974 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 10/221 RMV BUTT | KILARC-DESCHUTES | 010/221 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-06-03 | Table Mountain |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
118242987 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 104/4R RPL STRW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 104/004 | E | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2019-11-22 | Eureka |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
116791772 | T2 EI VACA-SUISUN 012/086 INST STRS | VACA-SUISUN | 012/086 | E | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2019-02-01 | Sacramento |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
116724094 | T2NT EI ELDRD-MSSR FLT #1 4/33 INST ACG | ELDORADO-MISSOURI FLAT #1 | 004/033 | F | TR2 | 2022-06-07 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2019-02-14 | Sacramento |  | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
121516075 | T3 DI SLY CREEK TAP 1/18 RPL INSW | SLY CREEK TAP | 001/018 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2021-06-02 | Table Mountain | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
121539819 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 51/4L RPR WDPKR | HUMBOLDT-TRINITY | 051/004 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-06-10 | Eureka | 2022-03-27 | 2022-03-28 | Non-Tower | Q1
121370069 | T2NT EI HUMBOLDT-TRINTY 61/6R BCKFIL | HUMBOLDT-TRINITY | 061/006 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-05-20 | Eureka | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
120893445 | T2 DI STANISLS-MNTCA #2 6/40 RPL HRDT | STANISLAUS-MANTECA #2 | 006/040 | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | COMP | LC | 2021-04-27 | Victor | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Tower | Q1
122282450 | T2 DI DIVIDE-VANDNBRG #2 1/12 RPR INSW | DIVIDE-VANDENBERG #2 | 001/012 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | COMP | LC | 2021-11-01 | Pismo Beach | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Non-Tower | Q1
121815409 | T2 DI DIVIDE-VNDNBRG #1 001/11R RPL STRW | DIVIDE-VANDENBERG #1 | 001/011 | E | TR2 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-07-28 | Pismo Beach | 2022-03-16 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
121812955 | T2 DI DIVIDE-VANDENBERG#2 4/34L RPL STRW | DIVIDE-VANDENBERG #2 | 004/034 | E | TR2 | 2022-04-21 | 2022-04-24 | COMP | LC | 2021-07-28 | Pismo Beach | 2022-04-21 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
121744581 | T3 DI BURNS-LNE STAR #2 002/058 RPL HRDD | BURNS-LONE STAR #2 | 002/058 | E | TR3 | 2022-02-01 | 2022-02-06 | COMP | LC | 2021-07-13 | Moss Landing | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Non-Tower | Q1
121741827 | T3 DI SISQUOC-GAREY 4/69A RPL HRDD | SISQUOC-GAREY | 004/069A | E | TR3 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | COMP | LC | 2021-07-14 | Pismo Beach | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Non-Tower | Q1
121731888 | T3 DI SOBRANTE ""R"" ""#2+"" 3/26 RPR INSS | SOBRANTE-R #2 | 003/026 | E | TR3 | 2022-05-26 | 2022-06-07 | COMP | LC | 2021-07-07 | Concord | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Tower | Q2
121687929 | EI T2 SSQC-SNT YNZ SW ST 10/159 RPL HRDD | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 010/159 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-07-09 | Pismo Beach | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
121677533 | T3 DI MOSS LANDING-MTCLF 14/67 RPR INSS | MOSS LANDING-METCALF | 014/067 | E | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-06-26 | Moss Landing | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Tower | Q1
121666905 | T3 DI DIABLO-MIDWAY #2 3/13 RPL HRDS | DIABLO-MIDWAY #2 | 003/013 | E | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-07-06 | Pismo Beach | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
121645195 | T2 EI PITTSBRG-TSLA #20 19/086 GRND WASH | PITTSBURG-TESLA #2 | 019/086 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-07-01 | Concord | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Non-Tower | Q2
121579983 | T3 DI BURNS-LONE STAR #2 2/44 INS HRDW | BURNS-LONE STAR #2 | 002/044 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-06-16 | Moss Landing | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
121557680 | T3 DI BURNS-LONE STAR #2 2/45 RPR SPLW | BURNS-LONE STAR #2 | 002/045 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-06-16 | Moss Landing | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
121548438 | T2NT DI HMBLDT-TRNTY 100/0B RMV DBRS | HUMBOLDT-TRINITY | 100/000B | F | TR2 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | COMP | LC | 2021-06-13 | Eureka | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
121538535 | T2 EI DIVIDE-VANDENBERG #1 2/19 RPR JMPW | DIVIDE-VANDENBERG #1 | 002/019 | E | TR2 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-06-15 | Pismo Beach | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Non-Tower | Q1
121525331 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 101/000C RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 101/000 | E | TR2 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | COMP | LC | 2021-06-08 | Eureka | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
121394918 | T2 EI OCEANO-CLNDR SW ST 22/169 RPL ANCW | OCEANO-CALLENDAR SW STA | 022/169 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | COMP | LC | 2021-05-25 | Pismo Beach | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Non-Tower | Q1
121381296 | T3 DI MORAGA-CASTRO VALLEY 5/25 RPR SHLS | MORAGA-CASTRO VALLEY | 005/025 | E | TR3 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | COMP | LC | 2021-04-29 | Concord | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Tower | Q1
121381085 | T2NT DI AUBERRY TAP 01/03 MRKW CMPLT | AUBERRY TAP | 001/003 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-05-05 | Fresno | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
121378581 | T2NT DI AUBERRY TAP 0/11 COMPLETE | AUBERRY TAP | 000/011 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-05-05 | Fresno | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
121357782 | T3 DI MORAGA-CASTRO VALLEY 6/29 RPR OPGW | MORAGA-CASTRO VALLEY | 006/029 | E | TR3 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | COMP | LC | 2021-04-29 | Concord | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
121350212 | T2 MERCED FALLS-EXCHEQUER 12/00 RPR INSS | MERCED FALLS-EXCHEQUER | 012/001 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | COMP | LC | 2021-05-18 | Fresno | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Tower | Q1
121350137 | T2 MERCED FALLS-EXCHEQUER 11/6 RPL INSS | MERCED FALLS-EXCHEQUER | 011/006 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | COMP | LC | 2021-05-18 | Fresno | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
121349826 | T3 EI BRIDGVILLE-GARBRVLL 3/2 RPR STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 003/002 | E | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-05-13 | Eureka | 2022-02-01 | 2022-02-02 | Non-Tower | Q1
121347254 | T3 EI PARKWAY-MORAGA 22/125 COMPLETED | PARKWAY-MORAGA | 022/125 | E | TR3 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | COMP | LC | 2021-04-20 | Concord | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Non-Tower | Q1
121341363 | T2 DI SISQUOC-SANTA YNEZ 20/275 RPR STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 020/275 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
121319074 | T3 DI MORAGA-SAN LEANDRO #2 1/7 RPL INSS | MORAGA-SAN LEANDRO #2 | 000/007 | E | TR3 | 2022-04-12 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-19 | Concord | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
120942385 | T2 EI KNGS RVR-SNGR-RDLY 0/2 COMPLETE | KINGS RIVER-SANGER-REEDLEY | 000/002 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-14 | COMP | LC | 2021-05-06 | Fresno | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
120891713 | T2 DI MRR BY-SLR SW ST #1 32/139 RPL INS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 032/139 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-04-26 | Pismo Beach | 2022-06-18 | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
120885811 | T2 SISQC-SNT YNZ SW STA 8/133 RPR JMP | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 008/133 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-04-09 | Pismo Beach | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Non-Tower | Q2
120873804 | T2 MERCED FALLS-EXCHEQUER 11/7 RPL INSS | MERCED FALLS-EXCHEQUER | 011/007 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | COMP | LC | 2021-04-23 | Fresno | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
120762250 | T3 DI SISQUOC-GAREY 004/071 RPL INSW | SISQUOC-GAREY | 004/071 | E | TR3 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | COMP | LC | 2021-04-07 | Pismo Beach | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Non-Tower | Q1
119973865 | DI COALINGA #1-SN MIGUEL 4/84 COMPLETE | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 004/084 | F | HFRA | 2022-05-12 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2020-10-29 | Fresno | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
119785488 | T3NT DI MENDOCINO WILLITS 11/1 RMV BUTT | MENDOCINO-WILLITS | 011/001 | F | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | COMP | LC | 2020-09-10 | Willits | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Non-Tower | Q1
119357666 | T2 DI KERCKHFF #1-KRCKHF #2 0/6 RPL INSS | KERCKHOFF #1-KERCKHOFF #2 | 000/006 | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | COMP | LC | 2020-07-09 | Fresno | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Non-Tower | Q1
119356323 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 95/5 RMV BUTT | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 095/005 | F | HFRA | 2022-05-23 | 2022-05-23 | COMP | LC | 2020-07-10 | Eureka | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Non-Tower | Q1
119227767 | DI WISHON-COPPERMINE 014/107 COMPLETE | WISHON-COPPERMINE | 014/107 | F | HFRA | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2020-06-25 | Fresno | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Tower | Q2
119188770 | T2 WV TRINITY-MAPLE CREK 49/3 INST DAMS | TRINITY-MAPLE CREEK | 049/003 | E | TR2 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | COMP | LC | 2020-06-19 | Eureka | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Tower | Q1
122265399 | T3 WHN-SN JQUN #3 3/10A RPL SWCHW CMPLT | WISHON-SAN JOAQUIN #3 | 003/010A | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-09 | COMP | LC | 2021-10-27 | Fresno | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
121821145 | T2 DI DIVIDE-VANDENBERG #2 3/21 RPL HRDD | DIVIDE-VANDENBERG #2 | 003/021 | E | TR2 | 2022-04-21 | 2022-04-24 | COMP | LC | 2021-07-28 | Pismo Beach | 2022-04-23 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
121816418 | DI BRDGVLLE-GRBRVLLE 027/000 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 027/000 | E | HFRA | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2021-07-29 | Eureka | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Non-Tower | Q1
121807392 | T2NT DI DIVIDE-VANDNBRG#1 1/10R RPR GYWW | DIVIDE-VANDENBERG #1 | 001/010 | F | TR2 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-07-26 | Pismo Beach | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Non-Tower | Q1
121753644 | DI BRIDGEVILLE-GARBERVILLE 26/2 RPR STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 026/002 | E | HFRA | 2022-05-03 | 2022-05-03 | COMP | LC | 2021-07-19 | Eureka | 2022-03-06 | 2022-03-06 | Non-Tower | Q1
121720120 | T2NT DI HMBLDT-TRNTY 095/001 RMV DBRS | HUMBOLDT-TRINITY | 095/001 | F | TR2 | 2022-03-21 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-07-13 | Eureka | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
121713134 | T2 DI SSQC-SNT YNZ SW ST 16/232 RPL INSW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 016/232 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-30 | Pismo Beach | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
122289485 | T3 WV WISHN-SAN JOAQN #3 1/10 COMPLETE | WISHON-SAN JOAQUIN #3 | 001/010 | E | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-11-02 | Fresno | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Tower | Q2
122326142 | T2 DI DIVIDE-VANDENBURG#2 3/20L INS HRDD | DIVIDE-VANDENBERG #2 | 003/020 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | COMP | LC | 2021-11-01 | Pismo Beach | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
121677738 | T2 DI SSQUC-SNTA YNZ SW 16/234 RPL INSW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 016/234 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-30 | Pismo Beach | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
122371735 | T2 WV PARKWAY-MORAGA 21/117 RPR OPGW | PARKWAY-MORAGA | 021/117 | E | TR2 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | COMP | LC | 2021-11-12 | Concord | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
122371678 | T2 WV PARKWAY-MORAGA 21/118 RPR OPGW | PARKWAY-MORAGA | 021/118 | E | TR2 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | COMP | LC | 2021-11-12 | Concord | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
121649158 | T3 DI BURNS-LONE STAR #2 1/25 REPLUMB | BURNS-LONE STAR #2 | 001/025 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-06-28 | Moss Landing | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
122233485 | T3 EI MORAGA-CASTRO VLY 11/47 RPR INSS | MORAGA-CASTRO VALLEY | 011/047 | E | TR3 | 2022-03-19 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-10-20 | Concord | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Tower | Q2
121596097 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #2 034/140 RMV NEST | DIABLO-MIDWAY #2 | 034/140 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-06-22 | Pismo Beach | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Tower | Q1
121589228 | T2 DI SSQC-SNT YNZ SW ST 8/135 RPL INSW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 008/135 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-22 | Pismo Beach | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Non-Tower | Q2
121550122 | T3NT DI BRNS LN STR #2 2/46 INS MRKW | BURNS-LONE STAR #2 | 002/046 | F | TR3 | 2022-03-21 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-06-04 | Moss Landing | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
122282527 | T2 DI DIVIDE-VANDNBRG #2 2/17 RPL HRDD | DIVIDE-VANDENBERG #2 | 002/017 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | COMP | LC | 2021-11-01 | Pismo Beach | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
122281259 | T2 WV WISHON-SAN JAQUIN #3 0/6 COMPLETE | WISHON-SAN JOAQUIN #3 | 000/006 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-11-01 | Fresno | 2022-05-02 | 2022-05-03 | Tower | Q2
122080418 | T2 DIVIDE-VANDENBERG #2 2/014 RPR INSW | DIVIDE-VANDENBERG #2 | 002/014 | E | TR2 | 2022-04-21 | 2022-04-24 | COMP | LC | 2021-09-21 | Pismo Beach | 2022-04-23 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
121524433 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 99/4L RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 099/004 | E | TR2 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-06-08 | Eureka | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
121953131 | T2 MONTA VISTA-JEFFERS #1 3/14 WASH INSU | MONTA VISTA-JEFFERSON #1 | 003/014 | E | TR2 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | COMP | LC | 2021-08-25 | Metcalf | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Non-Tower | Q1
121401380 | T2 DI MOSS LNDNG-MTCLF 25/110 RPR SHLS | MOSS LANDING-METCALF | 025/110 | E | TR2 | 2022-01-18 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-05-19 | Moss Landing | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Tower | Q1
121832599 | T2 BURNS-LONE STAR #2 5/112 RPR SWITCH | BURNS-LONE STAR #2 | 005/112 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-08-02 | Moss Landing | 2022-04-06 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
121821142 | T2 DI DIVIDE-VANDENBERG #2 3/21 RPL HRDD | DIVIDE-VANDENBERG #2 | 003/021 | E | TR2 | 2022-04-21 | 2022-04-24 | COMP | LC | 2021-07-28 | Pismo Beach | 2022-04-23 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
121816389 | T0 DI BRIDGEVILLE-GARBERVILLE 27/1 RPR G | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 027/001 | E | HFRA | 2022-03-05 | 2022-03-06 | COMP | LC | 2021-07-29 | Eureka | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Non-Tower | Q1
121812475 | T2 DI DIVIDE-VNDNBRG #2 1/11L RPR STRW | DIVIDE-VANDENBERG #2 | 001/011 | E | TR2 | 2022-04-19 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-07-28 | Pismo Beach | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Non-Tower | Q1
121812927 | T2 DI DIVIDE-VANDENBERG#2 4/34C RPL STRW | DIVIDE-VANDENBERG #2 | 004/034 | E | TR2 | 2022-04-21 | 2022-04-24 | COMP | LC | 2021-07-28 | Pismo Beach | 2022-04-21 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
121375057 | T2 CHRISTIE-FRANKLIN #1 1/015 RPL POLE | CHRISTIE-FRANKLIN #1 | 001/015 | E | TR2 | 2022-02-15 | 2022-02-26 | COMP | LC | 2021-05-20 | Concord | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
121770631 | DI HUMBOLDT-TRINITY 102/3R RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 102/003 | F | HFRA | 2022-03-30 | 2022-03-30 | COMP | LC | 2021-07-13 | Eureka | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121954178 | T2 MONTA VISTA-JEFFERS #1 3/16 WASH INSU | MONTA VISTA-JEFFERSON #1 | 003/016 | E | TR2 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | COMP | LC | 2021-08-25 | Metcalf | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Non-Tower | Q1
121753642 | DI BRIDGEVILLE-GARBERVILL 26/2 INST HRDW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 026/002 | E | HFRA | 2022-05-03 | 2022-05-03 | COMP | LC | 2021-07-19 | Eureka | 2022-03-06 | 2022-03-06 | Non-Tower | Q1
121743187 | DI HUMBOLDT-TRINITY 101/3L RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 101/003 | E | HFRA | 2022-03-26 | 2022-03-26 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
121355018 | T3 DI MORAGA-CASTRO VALLEY 9/40 RPR OPGW | MORAGA-CASTRO VALLEY | 009/040 | E | TR3 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | COMP | LC | 2021-04-29 | Concord | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
121742008 | T3NT DI WISHN-SAN JAQIN #3 7/3 INST MRKW | WISHON-SAN JOAQUIN #3 | 007/003 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-07-12 | Fresno | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
121352329 | T3 DI MRG-CLRMNT #2 3/24 WASH INSS CMPLT | MORAGA-CLAREMONT #2 | 003/024 | E | TR3 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | COMP | LC | 2021-04-24 | Concord | 2022-02-10 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
121812951 | T2 DI DIVIDE-VANDENBERG#2 4/34R RPL STRW | DIVIDE-VANDENBERG #2 | 004/034 | E | TR2 | 2022-04-21 | 2022-04-24 | COMP | LC | 2021-07-28 | Pismo Beach | 2022-04-21 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
121736751 | T2 MOSS LANDING-METCALF 4/24 RPL INSS | MOSS LANDING-METCALF | 004/024 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-07-15 | Moss Landing | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
121350155 | T2 MERCED FALLS-EXCHEQUER 11/08 RPR INSS | MERCED FALLS-EXCHEQUER | 011/008 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | COMP | LC | 2021-05-18 | Fresno | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Tower | Q1
121809725 | T2 DI DIVIDE-VNDNBRG #2 1/9 INS HRDW | DIVIDE-VANDENBERG #2 | 001/009 | E | TR2 | 2022-04-19 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-07-27 | Pismo Beach | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
121713139 | T2 DI SSQC-SNT YNZ SW ST 16/232 RPR STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 016/232 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-06-30 | Pismo Beach | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
121816447 | T2 DI DIVIDE-VNDNBRG #2 005/038 RPR INSW | DIVIDE-VANDENBERG #2 | 005/038 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | COMP | LC | 2021-07-28 | Pismo Beach | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
121785122 | T3NT DI DIABLO-MIDWAY #3 000/1A INS MRKS | DIABLO-MIDWAY #3 | 000/001A | F | TR3 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-07-23 | Pismo Beach | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Tower | Q1
121684961 | T2 DI SISQUOC-SNTA YNEZ 10/159R RPL HRDD | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 010/159 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-06-30 | Pismo Beach | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
121679154 | T2 DI SISQC-SNT YNZ SSTA 17/238 RPL INSW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 017/238 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-30 | Pismo Beach | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
121679152 | T2 DI SSQC-SNT YNZ SWSTA 17/238 RPR STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 017/238 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-06-30 | Pismo Beach | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
121770632 | DI HUMBOLDT-TRINITY 102/3C RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 102/003 | F | HFRA | 2022-03-30 | 2022-03-30 | COMP | LC | 2021-07-13 | Eureka | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121800378 | T3 DI SISQUOC-GAREY 004/069C RPR INSW | SISQUOC-GAREY | 004/069C | E | TR3 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | COMP | LC | 2021-07-26 | Pismo Beach | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Non-Tower | Q1
121332824 | T3 EI BRDGVLL-GRBRVLL 2/2 RPR CNDW COA | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 002/002 | E | TR3 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | COMP | LC | 2021-05-14 | Eureka | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Non-Tower | Q1
121750762 | DI BRIDGEVILL-GARBERVILLE 25/16 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 025/016 | F | HFRA | 2022-05-02 | 2022-05-02 | COMP | LC | 2021-07-17 | Eureka | 2022-03-05 | 2022-03-05 | Non-Tower | Q1
121823152 | T2 DI PN FLT PH TAP (CDWR) PF/2 RPL INSS | FLAT PH TAP (CDWR) | PF/2 | E | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-09 | COMP | LC | 2021-07-30 | Fresno | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Non-Tower | Q1
121662526 | T2 DI SISQC-SNTA YNZ SS 16/233L RPR GYWW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 016/233 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-06-30 | Pismo Beach | 2022-04-14 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
121662524 | T2 DI SISQC SNTA YNZ SS 016/233 RPL INSW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 016/233 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-30 | Pismo Beach | 2022-04-14 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
121659500 | T3 DI BNS-LN STR #2 4/97 RPR STRW CMPLTD | BURNS-LONE STAR #2 | 004/097 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-07-01 | Moss Landing | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
121816449 | T2 DI DIVIDE-VNDNBRG #2 005/038 RPR STRW | DIVIDE-VANDENBERG #2 | 005/038 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | COMP | LC | 2021-07-28 | Pismo Beach | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
121653868 | T2NT DI SC-SY SW ST 10/158 RMV BUTT CMPL | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 010/158 | F | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-06-30 | Pismo Beach | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
121738830 | DI HUMBOLDT-TRINITY 102/3L RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 102/003 | F | HFRA | 2022-03-30 | 2022-03-30 | COMP | LC | 2021-07-13 | Eureka | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121807391 | T2NT DI DIVIDE-VANDNBRG#1 1/10L RPR GYWW | DIVIDE-VANDENBERG #1 | 001/010 | F | TR2 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-07-26 | Pismo Beach | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Non-Tower | Q1
121648420 | T3 DI BURNS-LONE STR #2 001/028 RPR INSW | BURNS-LONE STAR #2 | 001/028 | E | TR3 | 2022-02-01 | 2022-02-06 | COMP | LC | 2021-06-26 | Moss Landing | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
121749488 | DI BRIDGEVILLE-GARBERVIL 27/09 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 027/009 | E | HFRA | 2022-05-04 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-07-17 | Eureka | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
121647743 | T2 DI CAL FLATS GATES 48/204A RPL INSS | ETL.5281.INSL.CERA | 048/204B | E | TR2 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-07-01 | Fresno | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
121815408 | T2 DI DIVIDE-VNDNBRG #1 001/11L RPL STRW | DIVIDE-VANDENBERG #1 | 001/011 | E | TR2 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-07-28 | Pismo Beach | 2022-03-16 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
121792268 | T2 DI BURNS-LONE STR #1 004/051 RPL INSW | BURNS-LONE STAR #1 | 004/051 | E | TR2 | 2022-02-05 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-07-24 | Moss Landing | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Non-Tower | Q1
121731124 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #2 44/180 RPR SHLDWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 044/180 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-07-13 | Pismo Beach | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Tower | Q1
121640264 | T2 DI SBRNTE-GRZLY-CLRMNT#2 0/5 RPR GYWW | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | 000/005 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2021-06-24 | Concord | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Non-Tower | Q1
121742336 | T3 DI SISQUOC-GAREY4/69C RPL HRDD | SISQUOC-GAREY | 004/069C | E | TR3 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | COMP | LC | 2021-07-14 | Pismo Beach | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Non-Tower | Q1
121047827 | T2 DI CRZY HS CYN-SL-SD :24/127 RPL INSS | MOSS LANDING-SALINAS-SOLEDAD #2 | :024/127 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2021-04-15 | Moss Landing | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Non-Tower | Q1
121752841 | T2 DI PITTSBURG-TESLA #2 5/022 RPR INSS | PITTSBURG-TESLA #2 | 005/022 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2021-07-17 | Concord | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Tower | Q1
121609153 | T3 DI SOBRANTE-R #2 3/21 RPR INSS | SOBRANTE-R #2 | 003/021 | E | TR3 | 2022-05-26 | 2022-06-07 | COMP | LC | 2021-06-22 | Concord | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Tower | Q2
121609580 | T3 DI MSS LNDNG-MTCALF 014/066 RPL SHLS | MOSS LANDING-METCALF | 014/066 | E | TR3 | 2022-01-18 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-06-26 | Moss Landing | 2022-02-20 | 2022-02-20 | Tower | Q1
121608251 | T2 DI MORAGA-CSTR VLLY 000/003 RPR SHLS | MORAGA-CASTRO VALLEY | 000/003 | E | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | COMP | LC | 2021-06-23 | Concord | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Tower | Q1
121749901 | DI BRIDGEVILE-GARBERVILE 25/8 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 025/008 | E | HFRA | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2021-07-17 | Eureka | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
121687925 | EI T2 SSQC-SNT YNZ SW ST 10/159 RPR GYWW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 010/159 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-07-09 | Pismo Beach | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
121713088 | T2NT DI SSQC-SNT YNZ SW 16/232 RMV BUTT | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 016/232 | F | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-06-30 | Pismo Beach | 2022-04-06 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
121687927 | EI T2 SC-ST YZ SW ST 10/159 RPR GYWW CMP | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 010/159 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-07-09 | Pismo Beach | 2022-04-11 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
121724499 | T2 DI MSS LANDING-METCALF 4/22 RMV NEST | MOSS LANDING-METCALF | 004/022 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-07-13 | Moss Landing | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Non-Tower | Q1
121722176 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #2 40/164 RPR SHLWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 040/164 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-07-08 | Pismo Beach | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Tower | Q1
121687477 | T3 DI BRDGVLLE CTTNWD 085/601 RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 085/601 | E | TR3 | 2022-09-27 | 2022-09-30 | COMP | LC | 2021-07-06 | Eureka | 2022-05-02 | 2022-05-04 | Tower | Q2
121719368 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 95/2 RMV DBRS | HUMBOLDT-TRINITY | 095/002 | F | TR2 | 2022-03-21 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
121684962 | T2 DI SQC-SNT YNZ 10/159L RPR GYWW CMPLT | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 010/159 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-06-30 | Pismo Beach | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
121658092 | T3NT DI BRDGVLLE GRBRVLLE 2/4 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 002/004 | F | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-06-29 | Eureka | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Non-Tower | Q1
121560412 | T3 DI PARKWAY-MORAGA 020/115 RPR OPGW | PARKWAY-MORAGA | 020/115 | E | TR3 | 2022-02-28 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-06-14 | Concord | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Tower | Q1
121662573 | T2 DI SISQC SNTA YNZ SS 16/233C CMPLTD | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 016/233 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-06-30 | Pismo Beach | 2022-04-14 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
121725010 | T2 DI BRIONES TAP 003/053 RPR GYWW | BRIONES TAP | 003/053 | E | TR2 | 2022-04-02 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-07-07 | Concord | 2022-04-02 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
121536762 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 100/1L RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 100/001 | E | TR2 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | COMP | LC | 2021-06-09 | Eureka | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
121662529 | T2 DI SISQC SNTA YNZ SS 16/233R RPR GYWW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 016/233 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-06-30 | Pismo Beach | 2022-04-14 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
121662527 | T2 DI SSQC SNT YNZ SS 16/233C CMPLTD | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 016/233 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-06-30 | Pismo Beach | 2022-04-14 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
121661961 | T3 DI MRGA-CASTRO VLLY 011/047 RPR OPGW | MORAGA-CASTRO VALLEY | 011/047 | E | TR3 | 2022-03-19 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-06-30 | Concord | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Tower | Q2
121525330 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 101/000R RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 101/000 | E | TR2 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | COMP | LC | 2021-06-08 | Eureka | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
121684965 | T2 DI SISQUOC-SANTA YNEZ 10/159 RPL INSW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 010/159 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-06-30 | Pismo Beach | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
121524453 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 99/4L RMV BUTT | HUMBOLDT-TRINITY | 099/004 | E | TR2 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-06-08 | Eureka | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
120900257 | T2 EI MORRO BY-SLR SS #1 35/150 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 035/150 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
120899304 | T2 EI MORRO BY-SLR SS #1 36/158 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 036/158 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121525041 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 19/227L SPLIT BOLT | DRUM-SUMMIT #2 | 019/227 | E | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-18 | COMP | LC | 2021-06-08 | Sacramento | 2022-06-10 | 2022-06-12 | Non-Tower | Q2
121518305 | T2 EI CPRMNE-TIVY VALLEY 22/8C COMPLETE | COPPERMINE-TIVY VALLEY | 022/008 | E | TR2 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-06-11 | Fresno | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
121516969 | T3 DI BRNS-LN STR #2 003/071 RPL HRDW | BURNS-LONE STAR #2 | 003/071 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-06-07 | Moss Landing | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
121516840 | T3 DI BRNS-LN STR #2 001/041 RPL BOND | BURNS-LONE STAR #2 | 001/041 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-06-05 | Moss Landing | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
121518289 | T2 EI CPRMINE-TIVY VALLEY 22/8R COMPLETE | COPPERMINE-TIVY VALLEY | 022/008 | E | TR2 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-06-11 | Fresno | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
121662570 | T2 DI SISQC SNTA YNZ SS 16/233R CMPLTD | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 016/233 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-06-30 | Pismo Beach | 2022-04-14 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
121516083 | T2 WV SOBRANTE G #2 4/36 INST DMPRS | SOBRANTE-"G" #2 | 004/036 | E | TR2 | 2022-07-01 | 2022-07-13 | COMP | LC | 2021-06-10 | Concord | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Tower | Q1
120891397 | T2 DI MRR BY-SLR SW ST #1 34/146 RPL INS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 034/146 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-04-26 | Pismo Beach | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121621817 | T2 DI MSS LNDNG-MTCLF 25/111 RMV NEST | MOSS LANDING-METCALF | 025/111 | E | TR2 | 2022-01-18 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-06-24 | Moss Landing | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Tower | Q1
121498692 | T3 WV PARKWAY-MORAGA 20/112 RPR INSS | PARKWAY-MORAGA | 020/112 | E | TR3 | 2022-04-05 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-06-09 | Concord | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Tower | Q2
121616754 | T3 DI PARKWAY-MORAGA 19/107 RPR SHLS | PARKWAY-MORAGA | 019/107 | E | TR3 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | COMP | LC | 2021-06-26 | Concord | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
121610936 | T3 DI PARKWAY-MORAGA 18/105 RPL INSS | PARKWAY-MORAGA | 018/105 | E | TR3 | 2022-04-05 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-06-26 | Concord | 2022-04-15 | 2022-04-16 | Non-Tower | Q2
121608681 | T3 DI MSS LANDING-METCALF 21/95 RMV NEST | MOSS LANDING-METCALF | 021/095 | E | TR3 | 2022-01-18 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-06-17 | Moss Landing | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Tower | Q1
121492885 | T3NT DI DIABLO-MIDWAY #2 6/23 RMV DBRS | DIABLO-MIDWAY #2 | 006/023 | F | TR3 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-06-01 | Pismo Beach | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
121574078 | T3 DI BURNS-LONE STAR #2 2/47 INS HRDW | BURNS-LONE STAR #2 | 002/047 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-06-16 | Moss Landing | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
121595594 | T3 EI PARKWAY-MORAGA 18/103 RPL INSLS | PARKWAY-MORAGA | 018/103 | E | TR3 | 2022-04-05 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-06-24 | Concord | 2022-04-15 | 2022-04-16 | Non-Tower | Q2
121588480 | T2 DI MRAGA-SAN LEANDRO #3 9/60 RPL INSS | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 009/060 | E | TR2 | 2022-04-17 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-06-22 | Concord | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
121587537 | T2 DI MORAGA-SAN LNDR #3 9/59 RPLC INSS | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 009/059 | E | TR2 | 2022-04-17 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-06-22 | Concord | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
121592522 | T3 DI SOBRANTE-R #2 2/19 RPL INSS | SOBRANTE-R #2 | 002/019 | E | TR3 | 2022-05-26 | 2022-06-07 | COMP | LC | 2021-06-23 | Concord | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
121628395 | T2 DI WISHON-COPPERMINE 006/046 RPL INSS | WISHON-COPPERMINE | 006/046 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-06-17 | Fresno | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
121622761 | T3NT DI BURNS-LONE STAR #2 1/26 RMV DBRS | BURNS-LONE STAR #2 | 001/026 | F | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-06-27 | Moss Landing | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Non-Tower | Q1
121467288 | T2NT DI WISHON-COPPERMINE 6/48 COMPLETE | WISHON-COPPERMINE | 006/048 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-06-03 | Fresno | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
121466054 | T2NT DI HUMBOLDT-TRINITY 112/0 RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 112/000 | F | TR2 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | COMP | LC | 2021-06-01 | Eureka | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121427696 | T3 DI MNTA VSTA-JFSN #1 18/76 RPR INSS | MONTA VISTA-JEFFERSON #1 | 018/076 | E | TR3 | 2022-01-26 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-05-27 | Metcalf | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Tower | Q1
121550145 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 20/239B RPL HRDD | DRUM-SUMMIT #2 | 020/239B | E | TR2 | 2022-10-03 | 2022-10-22 | COMP | LC | 2021-06-13 | Sacramento | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121607303 | T3 DI PARKWAY-MORAGA 22/125 RPR SHLS | PARKWAY-MORAGA | 022/125 | E | TR3 | 2022-02-03 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2021-06-18 | Concord | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Tower | Q1
121550190 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 20/239C RPL HRDD | DRUM-SUMMIT #2 | 020/239C | E | TR2 | 2022-10-03 | 2022-10-22 | COMP | LC | 2021-06-13 | Sacramento | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121538699 | T2 EI DIVIDE-VANDENBERG #1 2/17 RPR JMPW | DIVIDE-VANDENBERG #1 | 002/017 | E | TR2 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-06-15 | Pismo Beach | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Non-Tower | Q1
121589301 | T3 WV SOBRANTE ""R"" #2 3/20 RPL INSS | SOBRANTE-R #2 | 003/020 | E | TR3 | 2022-05-26 | 2022-06-07 | COMP | LC | 2021-06-23 | Concord | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
121525513 | T3 DI BRDGVLL GRBRVLL 001/005 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 001/005 | F | TR3 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | COMP | LC | 2021-06-09 | Eureka | 2022-02-20 | 2022-02-20 | Non-Tower | Q1
121525309 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 101/000L RPR GYWW | HUMBOLDT-TRINITY | 101/000 | E | TR2 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | COMP | LC | 2021-06-08 | Eureka | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
121524391 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 99/4R RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 099/004 | E | TR2 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-06-08 | Eureka | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
121562648 | T2 DI MSS LNDNG-MTCLF 023/100 RPR SHLS | MOSS LANDING-METCALF | 023/100 | E | TR2 | 2022-01-18 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-06-17 | Moss Landing | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Tower | Q1
121526844 | T2 DI BURNS-LONE STAR #1 03/49 RPR GYWW | BURNS-LONE STAR #1 | 003/049 | E | TR2 | 2022-02-05 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-06-09 | Moss Landing | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Non-Tower | Q1
121557682 | T3 DI BURNS-LONE STAR #2 2/45 RPL HRDW | BURNS-LONE STAR #2 | 002/045 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-06-16 | Moss Landing | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
121557013 | T3 DI GRBRVLLE-LYTNVLLE 2/1 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 002/001 | E | TR3 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | COMP | LC | 2021-06-14 | Eureka | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
121389610 | T3 EI BRIDGEVILLE-GRBERVLLE 1/7 RPR GYWS | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 001/007 | E | TR3 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | COMP | LC | 2021-05-24 | Eureka | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
121518584 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #2 27/110 RPR SHLS | DIABLO-MIDWAY #2 | 027/110 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-06-10 | Pismo Beach | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
121516303 | T2 DI WISHON-COPPERMINE 3/28 RPL INSS | WISHON-COPPERMINE | 003/028 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-06-03 | Fresno | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
121383778 | T2NT DI AUBERRY TAP 0/7 RMV BUTT CMPLTD | AUBERRY TAP | 000/007 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-05-05 | Fresno | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
121381904 | T2NT DI AUBERRY TAP 1/4 INS HRDD | AUBERRY TAP | 001/004 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-05-05 | Fresno | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
121518256 | T2 EI CPRMNE-TIVY VALLEY 22/8L COMPLETE | COPPERMINE-TIVY VALLEY | 022/008 | E | TR2 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-06-11 | Fresno | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
121500392 | T2NT DI PN FLT PH TAP CDWR PF/1 RMV DBRS | FLAT PH TAP (CDWR) | PF/1 | F | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-09 | COMP | LC | 2021-06-02 | Fresno | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
121516144 | T2NT DI WISHN-CPERMN 3/24 RMV DBRS CMPLT | WISHON-COPPERMINE | 003/024 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-06-03 | Fresno | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Tower | Q2
121513053 | T3 DI BURNS-LONE STAR #2 2/52 INS HRDD | BURNS-LONE STAR #2 | 002/052 | E | TR3 | 2022-02-01 | 2022-02-06 | COMP | LC | 2021-06-05 | Moss Landing | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Non-Tower | Q1
121516048 | T2 WV SOBRANTE G #1 4/36 INST DMPRS | SOBRANTE-"G" #1 | 004/036 | E | TR2 | 2022-07-15 | 2022-07-30 | COMP | LC | 2021-06-10 | Concord | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Tower | Q1
121538348 | T2 EI DIVIDE-VANDENBERG #1 2/21 RPR IBWW | DIVIDE-VANDENBERG #1 | 002/021 | E | TR2 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-06-15 | Pismo Beach | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Non-Tower | Q1
120813734 | T3 DI ATASCADERO-CAYUCOS 6/57 RPL STRW | ATASCADERO-CAYUCOS | 006/057 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | COMP | LC | 2021-04-07 | Pismo Beach | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121500590 | T2NT DI DRUM-SUMMIT #2 19/228 RMV DEBRIS | DRUM-SUMMIT #2 | 019/228 | F | TR2 | 2022-08-07 | 2022-08-18 | COMP | LC | 2021-06-04 | Sacramento | 2022-06-10 | 2022-06-12 | Non-Tower | Q2
121372907 | T3 DI MRGA-CSTRO VLLY 6/28 RPR OPGW | MORAGA-CASTRO VALLEY | 006/028 | E | TR3 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | COMP | LC | 2021-04-29 | Concord | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
121371303 | T3NT DI WISHON-SAN JOAQ #3 5/1 RMV STUB | WISHON-SAN JOAQUIN #3 | 005/001 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-05-03 | Fresno | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121524458 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 99/4 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 099/004 | E | TR2 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2021-06-08 | Eureka | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
121375540 | T2NT DI AUBERRY TAP 01/01 COMPLETE | AUBERRY TAP | 001/001 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-05-06 | Fresno | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Tower | Q2
121373089 | T3 DI WISHON-SAN JOA #3 4/11A INS HRDW | WISHON-SAN JOAQUIN #3 | 004/011A | E | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-05-03 | Fresno | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
121372855 | T2NT DI AUBERRY TAP 0/8 INS MRKW CMPLTD | AUBERRY TAP | 000/008 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-05-05 | Fresno | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
121364190 | T3 DI MRAGA-CASTRO VALLEY 9/41 RPR SHLS | MORAGA-CASTRO VALLEY | 009/041 | E | TR3 | 2022-03-19 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-29 | Concord | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Tower | Q2
121351713 | T3 EI ATASCADERO-CAYUCOS 3/31 RPL INSW | ATASCADERO-CAYUCOS | 003/031 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | COMP | LC | 2021-05-18 | Pismo Beach | 2022-05-09 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
120766238 | T2 DI KRCKHFF-CLVS-SNGR #1 4/26 COMPLETE | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 004/026 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | COMP | LC | 2021-03-29 | Fresno | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
121341321 | T2 DI SSQC-SNT YNZ SW ST 20/280 RPR STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 020/280 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
120757565 | T2 DI SSQC-SANTA YNEZ 15/224 RPR STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 015/224 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-03-22 | Pismo Beach | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
121333931 | T3 EI BRDGVLLE-GRBRVLLE 2/12 RPR STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 002/012 | E | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | COMP | LC | 2021-05-13 | Eureka | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Non-Tower | Q1
121471699 | T3 DI BRIDGEVL-GRBRVL 2/3 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 002/003 | E | TR3 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | COMP | LC | 2021-05-26 | Eureka | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Non-Tower | Q1
121332847 | T3 EI BRDGVLL-GRBRVLL 2/2 RPR STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 002/002 | E | TR3 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-05-14 | Eureka | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Non-Tower | Q1
120748875 | T2 DI SC-ST YZ SW ST 9/141 RPR PL CMPLTD | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 009/141 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-03-25 | Pismo Beach | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Non-Tower | Q2
121322149 | T2 DI HAAS-MC CALL 014/081 RPL INSS | HAAS-MCCALL | 014/081 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-10 | COMP | LC | 2021-04-21 | Fresno | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Non-Tower | Q1
120946278 | T3 EI MNT VST-JFFRSN #1 14/059 RPL DAMS | MONTA VISTA-JEFFERSON #1 | 014/059 | E | TR3 | 2022-02-05 | 2022-02-05 | COMP | LC | 2021-05-06 | Metcalf | 2022-02-05 | 2022-02-05 | Tower | Q1
121373520 | T3NT DI WISHN-SAN JOA #3 5/11 RMV DEB | WISHON-SAN JOAQUIN #3 | 005/011 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-05-03 | Fresno | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
121370846 | T3NT DI WISHON-SAN JOAQ #3 4/7 INS MRKW | WISHON-SAN JOAQUIN #3 | 004/007 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-05-03 | Fresno | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
121370312 | T3NT DI WSHN-SN JQN #3 4/12 COMPLETE | WISHON-SAN JOAQUIN #3 | 004/012 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-05-03 | Fresno | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
121376589 | T2 DI MRGA-CSTRO VLLY 000/005 RPR SHLS | MORAGA-CASTRO VALLEY | 000/005 | E | TR2 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | COMP | LC | 2021-05-04 | Concord | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Tower | Q1
121369803 | T3NT DI WSHN-SAN JOAQUIN #3 5/6 RMV STUB | WISHON-SAN JOAQUIN #3 | 005/006 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-05-03 | Fresno | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
121383791 | T2NT DI AUBERRY TAP 0/7 INS HRDT | AUBERRY TAP | 000/007 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-05-05 | Fresno | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
120713362 | T2 DI KRCKHFF-CLVS-SNGR #1 1/12 RMV DBRS | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 001/012 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | COMP | LC | 2021-03-29 | Fresno | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Tower | Q2
121348535 | T3 DI MORAGA-SAN LEANDRO #2 0/1 RPL INSS | MORAGA-SAN LEANDRO #2 | 000/001 | E | TR3 | 2022-04-12 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-24 | Concord | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
121368326 | T3 DI WISHON-SAN JOAQUIN #3 4/9 RMV BUTT | WISHON-SAN JOAQUIN #3 | 004/009 | E | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-05-03 | Fresno | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
121341517 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #2 015/058 INS MRKS | DIABLO-MIDWAY #2 | 015/058 | F | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-04-28 | Pismo Beach | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
120708331 | T2 BALCH-MCCAL 14/80 RPL INSS | BALCH-MCCALL | 014/080 | E | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-09 | COMP | LC | 2021-03-29 | Fresno | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Non-Tower | Q1
121364132 | T2 DI SQUC-SNT YNZ S 20/277 RMV BUTT COA | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 020/277 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
121338241 | T2 DI MROBAY-SLRSWSTA #1-37/163 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 037/163 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-04-26 | Pismo Beach | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121355663 | T2 DI SISQUOC-SANTA YNEZ 21/290 RPR STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 021/290 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
120899482 | T2 EI MORRO BY-SLR SS #1 36/157 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 036/157 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121355390 | T2 DI SISQUOC-SANTA YNEZ 20/274 RPR STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 020/274 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
121348681 | T3 DI MRGA-CSTRO VLLY 011/049 RPR OPGW | MORAGA-CASTRO VALLEY | 011/049 | E | TR3 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | COMP | LC | 2021-04-29 | Concord | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Non-Tower | Q1
121344732 | T3 DI MOSS LANDING-METCLF 17/81 RPR SPLS | MOSS LANDING-METCALF | 017/081 | E | TR3 | 2022-02-14 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-05-17 | Moss Landing | 2022-01-21 |  | Tower | Q1
120885301 | EI COALINGA #1-SAN MIGUEL 5/5 COMPLETE | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 005/005 | E | HFRA | 2022-05-12 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-04-26 | Fresno | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Tower | Q2
121341354 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #2 14/54 INS MRKS | DIABLO-MIDWAY #2 | 014/054 | F | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-04-28 | Pismo Beach | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
120683563 | T2 DI SISQUOC-SANTA YNEZ 13/198 RPL INSW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 013/198 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-03-22 | Pismo Beach | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
121333173 | T3 EI BRDGVLL-GRBRVLL 2/5 RRP GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 002/005 | E | TR3 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | COMP | LC | 2021-05-13 | Eureka | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Non-Tower | Q1
121330765 | T3 DI MRGA-SN LNDRO #3 002/017 RPL INSS | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 002/017 | E | TR3 | 2022-04-17 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-04-19 | Concord | 2022-04-28 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
121348628 | T3 DI MRGA-CSTRO VLLY 007/032 RPR OPGW | MORAGA-CASTRO VALLEY | 007/032 | E | TR3 | 2022-02-05 | 2022-02-05 | COMP | LC | 2021-04-29 | Concord | 2022-02-05 | 2022-02-05 | Tower | Q1
121318840 | T2 DI MORRO BAY-MESA 5/27 RPLC INSS | MORRO BAY-MESA | 005/027 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-23 | COMP | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
121191878 | T2NT DI KNGS RVR-SNGR-RDLY 0/9 INS MRKW | KINGS RIVER-SANGER-REEDLEY | 000/009 | F | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-14 | COMP | LC | 2021-04-20 | Fresno | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
121191710 | T3 DI MORAGA-SAN LEANDR #3 2/18 RPL INSS | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 002/018 | E | TR3 | 2022-04-17 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-04-19 | Concord | 2022-04-28 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
121130243 | T2 EI HUMBOLDT-TRNTY 95/7 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 095/007 | E | TR2 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | COMP | LC | 2021-05-10 | Eureka | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
121323024 | T2NT DI KNS RVR-SGR-RDLY ;012/64A MRKS | KINGS RIVER-SANGER-REEDLEY | ;012/064A | F | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | COMP | LC | 2021-04-21 | Fresno | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Tower | Q1
120849414 | T3 DI MORAGA-SAN LNDRO #2 3/21 RPL INSS | MORAGA-SAN LEANDRO #2 | 003/021 | E | TR3 | 2022-04-12 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-04-19 | Concord | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
120900826 | T2 EI MORRO BY-SLR SS #1 36/155 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 036/155 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
121319061 | T2NT DI KNGS RVR-SGR-RD ;11/61A INS MRKS | KINGS RIVER-SANGER-REEDLEY | ;011/061A | F | TR2 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | COMP | LC | 2021-04-21 | Fresno | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Tower | Q1
121192164 | T2NT DI KINGS RIVER-SANGER 0/5 COMPLETE | KINGS RIVER-SANGER-REEDLEY | 000/005 | F | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-14 | COMP | LC | 2021-04-20 | Fresno | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
120840145 | T3 EI SBRNTE-GRZZLY-CLRMNT #2 3/34 SPLS | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | 003/034 | E | TR3 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | COMP | LC | 2021-04-19 | Concord | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Tower | Q1
120237707 | T3NT DI WISHON-SN JQN #3 7/6 INS MRKW | WISHON-SAN JOAQUIN #3 | 007/006 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2020-12-02 | Fresno | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
120873801 | T2 MERCED FALLS-EXCHEQUER 11/9 RPR INSS | MERCED FALLS-EXCHEQUER | 011/009 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | COMP | LC | 2021-04-23 | Fresno | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Tower | Q1
120866096 | T2 WV N TWR-MTZ JCT #1 :032/204 INS DAMS | NORTH TOWER-MARTINEZ JCT #1 (21KV) | :032/204 | E | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-07 | COMP | LC | 2021-04-22 | Concord | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Tower | Q2
120907580 | T2 DI SSQC-SNT YNZ SW ST 16/228 RPR STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 016/228 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
120893528 | T2 DI MORRO BY-SLR #1 32/140 RPLC INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 032/140 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
120896456 | T2 EI MORRO BAY-SLR #1 38/165 RPLS INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 038/165 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-04-28 | Pismo Beach | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
120893430 | T2 DI SSQC-SNT YNZ SW ST 8/137 RPR SPLW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 008/137 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Non-Tower | Q2
120873658 | T2 EI MOSS LANDING-MTCLF 18/085 RPL INSS | MOSS LANDING-METCALF | 018/085 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2021-04-23 | Moss Landing | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Non-Tower | Q1
120889936 | T2 EI HMBLDT-TRNTY 99/0 INS ANMW | HUMBOLDT-TRINITY | 099/000A | E | TR2 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | COMP | LC | 2021-04-27 | Eureka | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
120859991 | T2 DI CZY HRS CN-SNS-SLD :23/123 RPL INS | MOSS LANDING-SALINAS-SOLEDAD #2 | :023/123 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2021-04-13 | Moss Landing | 2022-03-11 | 2022-03-11 | Non-Tower | Q1
120882198 | T2 DI CRZY HRS CYN-SLS :20/103 RPL INSS | MOSS LANDING-SALINAS-SOLEDAD #2 | :020/103 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2021-04-20 | Moss Landing | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Non-Tower | Q1
120942309 | T2 DI AUBERRY TAP 000/012 RPL INSW | AUBERRY TAP | 000/012 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-05-05 | Fresno | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
120857447 | T2 EI HUMBOLDT TRNTY 112/004 RPR STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 112/004 | E | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-04-20 | Eureka | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
120920751 | T3NT DI WSHN-SN JOAQUIN #3 4/11 RMV BUTT | WISHON-SAN JOAQUIN #3 | 004/011 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-05-03 | Fresno | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
120712461 | T2 DI SSQC-SNT YNZ 9/143 RPR STRW CMPLTD | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 009/143 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-03-25 | Pismo Beach | 2022-04-16 | 2022-04-16 | Non-Tower | Q2
120843862 | T2 EI DIABLO-MIDWAY #2 20/081 RPR INSS | DIABLO-MIDWAY #2 | 020/081 | E | TR2 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-19 | Pismo Beach | 2022-02-17 | 2022-02-18 | Tower | Q1
119967616 | T2 DI SOBRANTE-MORAGA 000/007 RPL INSS | SOBRANTE-MORAGA | 000/007 | E | TR2 | 2022-05-21 | 2022-06-05 | COMP | LC | 2020-08-31 | Concord | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
120811541 | T3 DI ATASCADERO-CAYUCOS 6/58 RPL STRW | ATASCADERO-CAYUCOS | 006/058 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | COMP | LC | 2021-04-07 | Pismo Beach | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
120900736 | T2 EI MORRO BY-SLR SS #1 35/154 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 035/154 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
120899657 | T2 EI MORRO BY-SLR SS #1 36/156 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 036/156 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
120805206 | T2 EI DIABLO-MIDWAY #2 013/049 RPR INSS | DIABLO-MIDWAY #2 | 013/049 | E | TR2 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2021-04-13 | Pismo Beach | 2022-02-17 | 2022-02-18 | Tower | Q1
120686757 | T2 EI SQC-SNT YNZ SW STA 19/264 RPR GYWW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 019/264 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-03-24 | Pismo Beach | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
120762146 | T3 DI SISQUOC-GAREY 004/071 RPR GYWW | SISQUOC-GAREY | 004/071 | E | TR3 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | COMP | LC | 2021-04-07 | Pismo Beach | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Non-Tower | Q1
120887466 | EI HUMBOLDT-TRINITY 101/3 FILL HOLE | HUMBOLDT-TRINITY | 101/003 | E | HFRA | 2022-03-26 | 2022-03-26 | COMP | LC | 2021-04-26 | Eureka | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
120734185 | T2 DI KRKF-CS-SR #1 6/39 RPL INSS CMPLTD | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 006/039 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | COMP | LC | 2021-04-01 | Fresno | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
120757087 | T2NT DI SC-ST YZ SW ST 9/140 RMV DBR CMP | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 009/140 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-03-25 | Pismo Beach | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Non-Tower | Q2
120743919 | T2 DI KRCKHFF-CLVS-SNGR #1 6/43 RPL INSS | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 006/043 | E | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | COMP | LC | 2021-04-01 | Fresno | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
120851032 | T3NT EI WSHN-SN JQN #3 5/8 INST MRKW | WISHON-SAN JOAQUIN #3 | 005/008 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-04-20 | Fresno | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Tower | Q2
120848183 | T3 EI MRGA-SN LNDRO #3 3/22 INS DMPS | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 003/022 | E | TR3 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | COMP | LC | 2021-04-19 | Concord | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Tower | Q1
120745558 | T2 DI SSQC-SNT YNZ SW 19/265 RPR STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 019/265 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-04-01 | Pismo Beach | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
120728061 | T2 EI SC-ST YZ SW ST 9/143 RPR GYWW CMPL | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 009/143 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-04-01 | Pismo Beach | 2022-04-16 | 2022-04-16 | Non-Tower | Q2
120727075 | T2 EI SSQC-SNT YNEZ SW ST 8/137 RPL HRDD | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 008/137 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-04-01 | Pismo Beach | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Non-Tower | Q2
120725062 | T2 DI SSQC-SNT YNZ 19/268 RPR STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 019/268 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-04-01 | Pismo Beach | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
120724887 | T2 DI SSQC-SNT YNZ 20/278 RPR STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 020/278 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-04-01 | Pismo Beach | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
120712732 | T3 EI SOBRANTE-R #1 3/23 RPL INSS | SOBRANTE-R #1 | 003/023 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-25 | COMP | LC | 2021-03-30 | Concord | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
120726791 | T2 EI SQC-ST YZ SW ST 8/135 RPL HRD CMPL | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 008/135 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-04-01 | Pismo Beach | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Non-Tower | Q2
120714109 | T2 DI SSQC-SNTA YNZ 10/153 COMPLETE | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 010/153 | E | TR2 | 2022-04-16 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-03-30 | Pismo Beach | 2022-04-16 | 2022-04-16 | Non-Tower | Q2
120712462 | T2 DI SISQUOC-SANTA YNEZ 9/143 RPR SPLW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 009/143 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-03-25 | Pismo Beach | 2022-04-16 | 2022-04-16 | Non-Tower | Q2
120720086 | T3 SOBRANTE-R #2 2/17 RPLC INSS | SOBRANTE-R #2 | 002/017 | E | TR3 | 2022-05-26 | 2022-06-07 | COMP | LC | 2021-03-31 | Concord | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
120690639 | T2 EI SSQC-SNT YNZ SW 18/260A RPR ANCW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 018/260A | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-03-25 | Pismo Beach | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Non-Tower | Q1
120097143 | T2 DI OLM-N. TWR-CHRSTIE 3/23A RPL INSW | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | 003/023A | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2020-11-16 | Concord | 2022-03-22 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
120770582 | T2 DI SISQUOC-SANTA YNEZ 19/264 RPR INSW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 019/264 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-04-01 | Pismo Beach | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
120656760 | T2NT EI AUBERRY TAP 0/014 COMPLETE | AUBERRY TAP | 000/014 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-03-17 | Fresno | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Tower | Q2
120656742 | T2NT EI AUBERRY TAP 0/10 INS MRKS CMPLTD | AUBERRY TAP | 000/010 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-03-17 | Fresno | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Tower | Q2
119983801 | DI COALINGA #1-SAN MIGUEL 11/2 RMV BUTTS | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 011/002 | F | HFRA | 2022-05-12 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2020-11-02 | Fresno | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Tower | Q2
120237700 | T3NT DI WISHN-SN JQN #3 7/1 INS HV | WISHON-SAN JOAQUIN #3 | 007/001 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2020-12-02 | Fresno | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
120576394 | T2 OLM-NRTH TWR-CHRST 0/8 INS RPTR GARD | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | 000/008 | F | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-02-25 | Concord | 2022-03-22 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
120240652 | T3NT DI WISHN-SAN JQN #3 6/7 INST MRKS | WISHON-SAN JOAQUIN #3 | 006/007 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2020-12-04 | Fresno | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
120691164 | T2 EI SSQC-SNT YNZ SW 18/259 RPR GYWW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 018/259 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-03-25 | Pismo Beach | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Non-Tower | Q1
120690660 | T2 EI SSQC-SNT YNZ SW 18/260A RPR STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 018/260A | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-03-25 | Pismo Beach | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Non-Tower | Q1
120110315 | T2 DI CHRISTIE-SOBRANTE 9/53 RPR OPGW | CHRISTIE-SOBRANTE | 009/053 | E | TR2 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | COMP | LC | 2020-11-17 | Concord | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
120097180 | T2 DI OLM-N. TWR-CHRSTIE 3/23C RPL INSW | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | 003/023C | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2020-11-16 | Concord | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
120097147 | T2 DI OLM-N. TWR-CHRSTIE 3/23B RPL INSW | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | 003/023B | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2020-11-16 | Concord | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
120110085 | T2 DI NRH TWR-MTN JT #1:31/198B INST MRK | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | :031/198B | F | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-26 | COMP | LC | 2020-11-16 | Concord | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Tower | Q1
120656761 | T2NT EI AUBERRY TAP 1/000 COMPLETE | AUBERRY TAP | 001/000 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2021-03-17 | Fresno | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
120020684 | T2 WV OLEM-NRTH TWR-CRIST A4/30 RPR INSS | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | A004/030 | E | TR2 | 2022-05-10 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2020-11-13 | Concord | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Tower | Q2
120097182 | T2 DI OLM-N. TWER-CHRSTIE 3/23B INST MRK | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | 003/023C | F | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-26 | COMP | LC | 2020-11-16 | Concord | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
119890790 | T3NT EI DIABLO-MIDWAY #3 0/001C INS MRKS | DIABLO-MIDWAY #3 | 000/001C | F | TR3 | 2022-02-01 | 2022-02-03 | COMP | LC | 2020-10-12 | Pismo Beach | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Tower | Q1
120419118 | T2 CABRILLO-SNT YNZ SS 6/54 REPL INSW | CABRILLO-SANTA YNEZ SW STA | 006/054 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | COMP | LC | 2021-01-11 | Pismo Beach | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
120253055 | T3NT DI WISHON-SN JQUIN #3 3/14 INS MRKW | WISHON-SAN JOAQUIN #3 | 003/014 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2020-12-16 | Fresno | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
119554935 | T3NT DI WISHN-SAN JQN #3 6/14 RMV DEBRIS | WISHON-SAN JOAQUIN #3 | 006/014 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2020-08-04 | Fresno | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
119916584 | T2 WV N TW-MRZ JT :31/199 INST JMPR INSS | NORTH TOWER-MARTINEZ JCT #1 (21KV) | :031/199 | E | TR2 | 2022-05-14 | 2022-05-14 | COMP | LC | 2020-10-16 | Concord | 2022-05-14 | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
119918675 | T3NT DI WSHN-SN JOAQN #3 5/4 RMV PL STUB | WISHON-SAN JOAQUIN #3 | 005/004 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2020-10-01 | Fresno | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
119916622 | T2 WV N TW-MTZ JT :31/202 INST JMPR INSS | NORTH TOWER-MARTINEZ JCT #1 (21KV) | :031/202 | E | TR2 | 2022-05-14 | 2022-05-14 | COMP | LC | 2020-10-16 | Concord | 2022-05-14 | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
119476404 | T2 DI SOBRANTE-MORAGA 0/4 INSU WASH | SOBRANTE-MORAGA | 000/004 | E | TR2 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2020-07-20 | Concord | 2022-05-04 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
119828135 | T2 DI SOBRANTE-MORAGA 005/042 RPLC INSS | SOBRANTE-MORAGA | 005/042 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | COMP | LC | 2020-09-28 | Concord | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
119794777 | T2 NN KERCKHOFF#1 KRCKHF #2 0/5 RPL INSS | KERCKHOFF #1-KERCKHOFF #2 | 000/005 | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | COMP | LC | 2020-09-18 | Fresno | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Non-Tower | Q1
119817652 | T2 NN SN LS BSP-CYCS 003/018 RMV PL BUTT | SAN LUIS OBISPO-CAYUCOS | 003/018 | F | TR2 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | COMP | LC | 2020-09-10 | Pismo Beach | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Non-Tower | Q2
119753703 | T2 NN JOLON TAP 15/220 RPR HRDW | JOLON TAP | 015/220 | E | TR2 | 2022-03-28 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2020-08-13 | Moss Landing | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
119834416 | T2 NN SOBRANTE-MORAGA 000/001 RPLC INSW | SOBRANTE-MORAGA | 000/001 | E | TR2 | 2022-05-21 | 2022-06-05 | COMP | LC | 2020-09-29 | Concord | 2022-06-04 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
119644089 | T2 DI BRDGVL-CTTNWD 63/460A RMV DEBRIS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 063/460A | F | TR2 | 2022-09-27 | 2022-10-02 | COMP | LC | 2020-08-20 | Eureka | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Tower | Q2
119705235 | T2 DI SOBRANTE-MORAGA 0/5 RPR GYWW | SOBRANTE-MORAGA | 000/005 | E | TR2 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | COMP | LC | 2020-08-29 | Concord | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Non-Tower | Q1
119233521 | DI WISHON-COPPERMINE 14/105 BUTT COA | WISHON-COPPERMINE | 014/105 | F | HFRA | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2020-06-25 | Fresno | 2022-05-03 | 2022-05-05 | Tower | Q2
119591425 | T3NT DI WISH-SAN JOAQN #3 7/5 RMV DEBRIS | WISHON-SAN JOAQUIN #3 | 007/005 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2020-08-10 | Fresno | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
119485524 | T3NT DI MENDOCINO-WILLTS 9/1 RMV PL BUTT | MENDOCINO-WILLITS | 009/001 | F | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2020-07-21 | Willits | 2022-03-22 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
119482880 | T3NT DI MENDOCINO-WLLITS 9/2 RMV PL BUTT | MENDOCINO-WILLITS | 009/002 | F | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2020-07-21 | Willits | 2022-03-04 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
119481921 | EI T3NT MENDOCINO-WILLITS 10/5 INS HV | MENDOCINO-WILLITS | 010/005 | F | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | COMP | LC | 2020-07-21 | Willits | 2022-03-04 | 2022-03-07 | Tower | Q1
119381954 | DI FORT SEWARD TAP 0/2 RPL STRW | FORT SEWARD TAP | 000/002 | E | HFRA | 2022-05-25 | 2022-05-25 | COMP | LC | 2020-07-15 | Eureka | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
119356716 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 94/2 INST HRDW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 094/002 | E | HFRA | 2022-04-05 | 2022-04-07 | COMP | LC | 2020-07-10 | Eureka | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Tower | Q2
119355020 | T2NT DI CAYUCOS-CAMBRIA 15/109 REMV BUTT | CAYUCOS-CAMBRIA | 015/109 | F | TR2 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | COMP | LC | 2020-07-08 | Pismo Beach | 2022-06-12 | 2022-06-12 | Non-Tower | Q2
119325283 | EI BRIDGEVILE-CTNWD 072/525 RMV PL BUTT | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 072/525 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | COMP | LC | 2020-07-07 | Eureka | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
119316056 | T2NT EI DIABLO-MIDWY #2 21/086 INST MKRS | DIABLO-MIDWAY #2 | 021/086 | F | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2020-07-06 | Pismo Beach | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
119301522 | T2 DI OCN-CLLNDR SW ST 19/125 RMV PL BUT | OCEANO-CALLENDAR SW STA | 019/125 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | COMP | LC | 2020-06-30 | Pismo Beach | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
119205238 | T3NT EI WISHN-SN JOAQN #3 5/14 RMV PL BU | WISHON-SAN JOAQUIN #3 | 005/014 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2020-06-24 | Fresno | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
119201615 | T2 DI JOLON TAP 12/157 BOND HRDD | JOLON TAP | 012/157 | E | TR2 | 2022-03-28 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2020-06-23 | Moss Landing | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
119201097 | EI T3NT WISHON-SAN JOAQUIN #3 7/2 INST M | WISHON-SAN JOAQUIN #3 | 007/002 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2020-06-23 | Fresno | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
119174509 | T2 DI TRNTY-MPL CRK 6/10C RMV PL BUTT | TRINITY-MAPLE CREEK | 006/010 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-06-12 | Eureka | 2022-02-01 | 2022-02-02 | Non-Tower | Q1
119164335 | T2 DIVIDE-VANDENBERG #2 3/21 INST DAMW | DIVIDE-VANDENBERG #2 | 003/021 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | COMP | LC | 2020-06-14 | Pismo Beach | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Non-Tower | Q1
119150537 | T3NT DI WISHON SAN JQN #3 5/13 RMV BUTT | WISHON-SAN JOAQUIN #3 | 005/013 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2020-06-02 | Fresno | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
119128440 | T3 EI SISQUOC-GAREY 4/070 RPR JUMPER | SISQUOC-GAREY | 004/070 | E | TR3 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | COMP | LC | 2020-06-09 | Pismo Beach | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Non-Tower | Q1
119128429 | T3 EI SISQUOC-GAREY 4/70 RPL INSW | SISQUOC-GAREY | 004/070 | E | TR3 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | COMP | LC | 2020-06-09 | Pismo Beach | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Non-Tower | Q1
119113675 | T2 EI KERCKHOFF #1-KERCKHFF 2 0/2 INST M | KERCKHOFF #1-KERCKHOFF #2 | 000/003 | F | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | COMP | LC | 2020-06-05 | Fresno | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Tower | Q1
119112739 | T2 EI KERCKHOFF#1-KRCKHFF#2 0/6RPR JUMS | KERCKHOFF #1-KERCKHOFF #2 | 000/006 | E | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | COMP | LC | 2020-06-05 | Fresno | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Tower | Q1
119108601 | T3 DI BRDGVL-CTTNWD 84/596 RMV PL BUTT | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 084/596 | F | TR3 | 2022-09-27 | 2022-09-30 | COMP | LC | 2020-05-19 | Eureka | 2022-05-02 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
119049167 | T2 DIVIDE-VANDENBERG #2 1/9 INST DAMPERS | DIVIDE-VANDENBERG #2 | 001/009 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | COMP | LC | 2020-05-20 | Pismo Beach | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
119049068 | T2 CHRISTIE-FRNKLIN #1 1/18 INST DAMS | CHRISTIE-FRANKLIN #1 | 001/018 | E | TR2 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | COMP | LC | 2020-05-20 | Concord | 2022-01-25 | 2022-01-26 | Tower | Q1
119035909 | T2NT DI OCEANO-CALLENDR 19/128 INST MRKW | OCEANO-CALLENDAR SW STA | 019/128 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | COMP | LC | 2020-05-15 | Pismo Beach | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
118952856 | T2 DIVIDE-VANDENBERG #1 4/31 INST DAMP | DIVIDE-VANDENBERG #1 | 004/031 | E | TR2 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2020-04-27 | Pismo Beach | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
118947952 | T2 DIVIDE-VANDENBERG #2 5/38 INST DAMW | DIVIDE-VANDENBERG #2 | 005/038 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | COMP | LC | 2020-04-24 | Pismo Beach | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
118939712 | T3 DI SOBRANTE-MORAGA 005/040 RPR INSS | SOBRANTE-MORAGA | 005/040 | E | TR3 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | COMP | LC | 2020-04-20 | Concord | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Tower | Q2
118934479 | T2 WV OLEUM-NT-CHRISTIE 1/13 INS INSS | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | 001/013 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2020-04-20 | Concord | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
118454702 | T2 DI SOBRANTE-MORAGA 5/36 INST DAMS | SOBRANTE-MORAGA | 005/036 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | COMP | LC | 2020-01-23 | Concord | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Tower | Q2
118224790 | T2NT CHRISTIE-SOBRANTE 00/01 INST MRKW | CHRISTIE-SOBRANTE | 000/001 | F | TR2 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | COMP | LC | 2019-12-03 | Concord | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Tower | Q1
118124307 | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 103/01L RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 103/001 | E | HFRA | 2022-06-15 | 2022-06-15 | COMP | LC | 2019-10-30 | Eureka | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
118124302 | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 104/003 RPR WP HOLE | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 104/003 | E | HFRA | 2022-06-15 | 2022-06-15 | COMP | LC | 2019-10-30 | Eureka | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
117656175 | T2 DI TESLA-METCALF 010/043 INS GMKS | TESLA-METCALF | 010/043 | F | TR2 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | COMP | LC | 2019-07-26 | Concord | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
117621043 | T2NT DI HMBLDT-TRNTY 107/004L INST MRKS | HUMBOLDT-TRINITY | 107/004 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2019-07-19 | Eureka | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
117607996 | T2 DI HUMBOLT-TRINITY 107/4 INST MRKS | HUMBOLDT-TRINITY | 107/004 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2019-07-16 | Eureka | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
117601467 | T2NT DI HMBLT-TRNTY 108/1 INST MRKW (R) | HUMBOLDT-TRINITY | 108/001 | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2019-07-11 | Eureka | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
117438680 | T2 DI TSLA-MTCALF 18/76 INST GMKS | TESLA-METCALF | 018/076 | F | TR2 | 2022-01-21 | 2022-02-04 | COMP | LC | 2019-06-07 | Metcalf | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Tower | Q1
117430455 | T2NT DI TESLA-METCALF 020/085 INST GMKS | TESLA-METCALF | 020/085 | F | TR2 | 2022-01-21 | 2022-02-04 | COMP | LC | 2019-05-30 | Metcalf | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Tower | Q1
117380130 | T2NT DI PIT 1-CTTONWOOD 25/201 INST MRK | PIT #1-COTTONWOOD | 025/201 | F | TR2 | 2022-03-06 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2019-05-18 | Table Mountain | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Tower | Q1
117334995 | T2 DI TESLA METCALF 15/65 INST GMKS | TESLA-METCALF | 015/065 | F | TR2 | 2022-01-21 | 2022-02-04 | COMP | LC | 2019-05-13 | Concord | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Tower | Q1
117280491 | T2 DI TESLA-METCALF 19/77 INST GMKS | TESLA-METCALF | 019/077 | E | TR2 | 2022-01-21 | 2022-02-04 | COMP | LC | 2019-05-02 | Metcalf | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Tower | Q1
117274748 | T2 DI TESLA-METCALF 15/62 INST GMKS | TESLA-METCALF | 015/062 | F | TR2 | 2022-01-21 | 2022-02-04 | COMP | LC | 2019-05-02 | Concord | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Tower | Q1
117265336 | T2NT DI TESLA-METCALF 21/91 INST GMKS | TESLA-METCALF | 021/091 | E | TR2 | 2022-01-21 | 2022-02-04 | COMP | LC | 2019-04-30 | Metcalf | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Tower | Q1
117260820 | T2NT DI TESLA-METCALF 12/49 INST GMKS | TESLA-METCALF | 012/049 | F | TR2 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | COMP | LC | 2019-04-30 | Concord | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
117165094 | T2NT DI TESLA-METCALF 010/042 INS GMKS | TESLA-METCALF | 010/042 | F | TR2 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | COMP | LC | 2019-04-30 | Concord | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Tower | Q1
121812473 | T2 DI DIVIDE-VANDENBRG #2 1/11R RPR STRW | DIVIDE-VANDENBERG #2 | 001/011 | E | TR2 | 2022-04-19 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-07-28 | Pismo Beach | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Non-Tower | Q1
121653911 | T2 DI SQC-SY SW ST 10/158 RPR STRW CMPLT | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 010/158 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-06-30 | Pismo Beach | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
121737272 | T2 DI PITTSBRG-TESLA #1 20/89 RPL HANGER | PITTSBURG-TESLA #2 | 020/089 | E | TR2 | 2022-03-11 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-07-12 | Concord | 2022-03-11 | 2022-03-11 | Tower | Q1
120904913 | T3 EI BRIONES TAP 6/114 RPL POLE | BRIONES TAP | 006/114 | E | TR3 | 2022-04-02 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-04-29 | Concord | 2022-04-02 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
120754869 | T3 DI ATSCDRO-CYCS 5/47 RPL STRW | ATASCADERO-CAYUCOS | 005/047 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | COMP | LC | 2021-03-30 | Pismo Beach | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
119222055 | DI WISHON-COPPERMINE 15/109 COMPLETE | WISHON-COPPERMINE | 015/109 | F | HFRA | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2020-06-25 | Fresno | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Tower | Q2
116733549 | T2 EI PLRMO-COLGATE C008/036 INST DAMS | PALERMO-COLGATE | C008/036 | E | TR2 | 2022-04-05 | 2022-04-11 | COMP | LC | 2019-02-08 | Sacramento | 2022-04-05 | 2022-04-06 | Tower | Q2
121824672 | T2 DI DVD-VNDBG #2 4/27C RPL STRW COMPLT | DIVIDE-VANDENBERG #2 | 004/027 | E | TR2 | 2022-04-21 | 2022-04-24 | COMP | LC | 2021-07-28 | Pismo Beach | 2022-04-22 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
121818290 | T2 DI DIVIDE-VNDNBRG #2 2/19L RPL STRW | DIVIDE-VANDENBERG #2 | 002/019 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | COMP | LC | 2021-07-28 | Pismo Beach | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Non-Tower | Q1
122108911 | T2 BRENTWOOD-KELSO 010/049 RPL HRDT | BRENTWOOD-KELSO | 010/049 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-09-27 | Concord | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Tower | Q2
121802551 | T2 CHRISTIE-FRANKLIN #2 1/17 RPL STRW | CHRISTIE-FRANKLIN #2 | 001/017 | E | TR2 | 2022-02-02 | 2022-02-12 | COMP | LC | 2021-07-27 | Concord | 2022-02-12 | 2022-02-12 | Non-Tower | Q1
121822676 | T2 DI DIVIDE-VANDNBERG #2 3/26R RPL STRW | DIVIDE-VANDENBERG #2 | 003/026 | E | TR2 | 2022-04-19 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-07-28 | Pismo Beach | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Non-Tower | Q1
121820954 | T2 DI DVD-VNDBG #2 4/27L RPL STRW COMPLT | DIVIDE-VANDENBERG #2 | 004/027 | E | TR2 | 2022-04-21 | 2022-04-24 | COMP | LC | 2021-07-28 | Pismo Beach | 2022-04-22 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
121802319 | T2 CHRISTIE-FRANKLIN #2 1/17 RPL STRW | CHRISTIE-FRANKLIN #2 | 001/017 | E | TR2 | 2022-02-02 | 2022-02-12 | COMP | LC | 2021-07-27 | Concord | 2022-02-12 | 2022-02-12 | Non-Tower | Q1
121824673 | T2 DI DIVIDE-VANDNBERG #2 3/26L RPL STRW | DIVIDE-VANDENBERG #2 | 003/026 | E | TR2 | 2022-04-19 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2021-07-28 | Pismo Beach | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Non-Tower | Q1
121824671 | T2 DI DVD-VNDBG #2 4/27R RPL STRW COMPLT | DIVIDE-VANDENBERG #2 | 004/027 | E | TR2 | 2022-04-21 | 2022-04-24 | COMP | LC | 2021-07-28 | Pismo Beach | 2022-04-22 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
121815407 | T2 DI DIVIDE-VNDNBRG #1 001/11C RPL STRW | DIVIDE-VANDENBERG #1 | 001/011 | E | TR2 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2021-07-28 | Pismo Beach | 2022-03-16 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
121746930 | T2 DI CTR CST-DLT SCG YRD 10/53 RPL HRDT | CONTRA COSTA-DELTA SWITCHING YARD | 010/053 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | COMP | LC | 2021-07-15 | Concord | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Tower | Q1
121595556 | EI T3 BAHIA-MORAGA 21/119 RPL HANGER | BAHIA-MORAGA | 021/119 | E | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | COMP | LC | 2021-06-24 | Concord | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Tower | Q1
121746669 | T3 DI BRNS-LONE STR #2 000/018 RPL STRW | BURNS-LONE STAR #2 | 000/018 | E | TR3 | 2022-02-01 | 2022-02-06 | COMP | LC | 2021-07-15 | Moss Landing | 2022-02-06 | 2022-02-06 | Non-Tower | Q1
121516367 | T3 WV MORAGA-OAKLAND #2 1/8 RPR STRT | MORAGA-OAKLAND #1 | 001/008 | E | TR3 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | COMP | LC | 2021-06-10 | Concord | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Tower | Q1
121588310 | T2 DI PTTSBRG-TSL #1 9/40 RPL HANGER | PITTSBURG-TESLA #1 | 009/040 | E | TR2 | 2022-05-06 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-06-22 | Concord | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Tower | Q2
121454020 | T2 DI BURNS-LONE STAR #1 005/62 RPL STRW | BURNS-LONE STAR #1 | 005/062 | E | TR2 | 2022-02-05 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-05-29 | Moss Landing | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Non-Tower | Q1
121427877 | T3 DI MENDOCINO-WLLTS 10/003 RPL POLE | MENDOCINO-WILLITS | 010/003 | E | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-24 | COMP | LC | 2021-05-26 | Willits | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
121389293 | T3 EI BRDGEVLLE-GRBERVLLE 3/6 RPL STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 003/006 | E | TR3 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2021-05-24 | Eureka | 2022-03-20 | 2022-03-20 | Non-Tower | Q1
120686380 | T3 DI ATASCADERO-CAYUCOS 2/24 RPL PL | ATASCADERO-CAYUCOS | 002/024 | E | TR3 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | COMP | LC | 2021-03-23 | Pismo Beach | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
119590986 | T2 PORT COSTA BRICK TAP 1/019 RPLC STRW | PORT COSTA BRICK TAP | 001/019 | E | TR2 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2020-08-10 | Concord | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Non-Tower | Q2
119669510 | T2 MC SWAIN TAP 0/5 STRW RPL | MCSWAIN TAP | 000/005 | E | TR2 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | COMP | LC | 2020-08-25 | Fresno | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
119218444 | DI WSHN-CPPRMNE 14/103 INS MRKS CMPLTD | WISHON-COPPERMINE | 014/103 | F | HFRA | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2020-06-25 | Fresno | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Tower | Q2
119032437 | T2 DUNLAP TAP 015/004 RPL STRW | DUNLAP TAP | 015/004 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | COMP | LC | 2020-05-14 | Fresno | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
118544990 | T2 OLM-NRTH TWR-CHRST 1/13 RPLC HRDT | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | 001/013 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-26 | COMP | LC | 2020-02-18 | Concord | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Tower | Q1
118544969 | T2 OLEUM-MARTINEZ 2/17 RPL HRDT | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | 002/017 | B | TR2 | 2022-03-21 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2020-02-18 | Concord | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Tower | Q2
118185606 | T2NT BRIDGEVLLE-CTTNWD 74/535 INST ACG | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 074/535 | F | TR2 | 2022-08-28 | 2022-08-31 | COMP | LC | 2019-11-19 | Eureka | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
121660645 | T2 DI CNTR CST DLT SW 8/41 HANGER | CONTRA COSTA-DELTA SWITCHING YARD | 012/060 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-16 | COMP | LC | 2021-06-28 | Concord | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Tower | Q1
121651764 | T3 DI PITTSBURG-SAN MATEO 23/94 RPR OPGW | PITTSBURG-SAN MATEO | 023/094 | E | TR3 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | COMP | LC | 2021-06-27 | Concord | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Tower | Q1
121651765 | T3 DI PITTSBURG-SAN MATEO 23/94 RPR INSS | PITTSBURG-SAN MATEO | 023/094 | E | TR3 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | COMP | LC | 2021-06-27 | Concord | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Tower | Q1
119117949 | T2 DI TRINITY MAPLE CRK 36/6 RPR GYWW | TRINITY-MAPLE CREEK | 036/006 | E | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | COMP | LC | 2020-06-04 | Eureka | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
119117921 | T2 DI TRINITY MAPLE CRK 36/6 RMV PL BUTT | TRINITY-MAPLE CREEK | 036/006 | F | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | COMP | LC | 2020-06-04 | Eureka | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
121743864 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 99/02 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 099/002 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
121468940 | T3 DI MENDOCINO-WILLITS 8/3 REFRAME | MENDOCINO-WILLITS | 008/003 | E | TR3 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | COMP | LC | 2021-05-26 | Willits | 2022-03-23 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
121429108 | T3 DI BRIDGEVIL-GRBRVL 2/12 RPLC INSW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 002/012 | E | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | COMP | LC | 2021-05-27 | Eureka | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Non-Tower | Q1
121341069 | T2 DI HAAS-MCCALL 11/68 RPLC INSS | HAAS-MCCALL | 011/068 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-10 | COMP | LC | 2021-04-21 | Fresno | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Non-Tower | Q1
121374650 | T2 WV SAN LUIS OBISPO-CYCS 6/44 RPL INSW | SAN LUIS OBISPO-CAYUCOS | 006/044 | E | TR2 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | COMP | LC | 2021-05-21 | Pismo Beach | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Non-Tower | Q2
115606134 | T2 EI WEST PNT-VLLY SPRGS 9/11 STRCT# MI | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 009/114 | F | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-28 | COMP | LC | 2018-12-28 | Victor | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
121518589 | T2 DI BURNS-LONE STAR #1 5/63 RPL STRW | BURNS-LONE STAR #1 | 005/063 | E | TR2 | 2022-02-05 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2021-06-10 | Moss Landing | 2022-02-10 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
121191556 | T2 DI KNGS RVR-SNGR-RDLY 0/6 RPL STRW | KINGS RIVER-SANGER-REEDLEY | 000/006 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-14 | COMP | LC | 2021-04-20 | Fresno | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
121444353 | T3 EI BRIDGEVILLE-GRBRVLL 10/16 RPL STRW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 010/016 | E | TR3 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | COMP | LC | 2021-06-01 | Eureka | 2022-03-17 | 2022-03-18 | Non-Tower | Q1
117931431 | T2 PALERMO-COLGATE C003/016 RPL INSS | PALERMO-COLGATE | C003/016 | E | TR2 | 2022-04-05 | 2022-04-11 | COMP | LC | 2019-09-30 | Sacramento | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
120139414 | T2NT DI BRIDGEVIL-CTTNWD 62/447 RMV DBRS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 062/447 | F | TR2 | 2022-09-27 | 2022-10-02 | PEND | LC | 2020-12-05 | Eureka |  | 2022-05-16 | Tower | Q2
119980427 | DI CLINGA #1-SN MIGUEL 4/81 COMPLETE | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 004/081 | F | HFRA | 2022-05-12 | 2022-05-13 | PEND | LC | 2020-10-29 | Fresno |  | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
119973811 | T0 DI BRDGVLLE-GRBRVLLE 28/10 INST GMKW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 028/010 | F | HFRA |  |  | PEND | LC | 2020-11-02 | Eureka |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
119973763 | T0 DI CLINGA #1-SAN MIGUEL 4/72 COMPLETE | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 004/072 | F | HFRA | 2022-05-12 | 2022-05-13 | PEND | LC | 2020-10-29 | Fresno |  | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
119752315 | DI BRDGVL-CTTNWD 73/526 RMV PL BUTT | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 073/526 | F | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2020-08-29 | Eureka |  | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
119476953 | T2 DI BRDGVLL-CTTNWD 75/539 RMV DEBRIS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 075/539 | F | TR2 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | PEND | LC | 2020-07-20 | Eureka |  | 2022-06-29 | Tower | Q2
121939324 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 066/001 RPL SPLW | HUMBOLDT-TRINITY | 066/001 | E | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-08-23 | Eureka |  | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
122088275 | T3 WV MORRO BAY-DIABLO X001/007 RPR OPGW | MORRO BAY-DIABLO | X001/007 | E | TR3 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2021-09-23 | Pismo Beach |  | 2022-05-24 | Tower | Q2
121675043 | T2 WV SOBRANTE-R #1 0/2 RPL INSS | SOBRANTE-R #1 | 000/002 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-07-07 | Concord |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
121517043 | T3 DI MRAG-SAN LANDRO #3 7/50 RPL INSS | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 007/050 | E | TR3 | 2022-04-17 | 2022-04-29 | PEND | LC | 2021-06-03 | Concord |  | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
121341327 | T2 DI SSQC-SNT YNZ SW ST 17/252 RPR GYWW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 017/252 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
120880624 | T2 EI KGS RR-SR-RY 12/65A RPL INSS CMPLT | KINGS RIVER-SANGER-REEDLEY | 012/065A | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | PEND | LC | 2021-04-24 | Fresno |  | 2022-03-02 | Non-Tower | Q2
120813265 | T2 EI MRR BY-SLR SW ST #1 16/71 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 016/071 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-14 | Pismo Beach |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
120812311 | T2 EI MRR BY-SLR SW ST #1 17/73 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 017/073 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-14 | Pismo Beach |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
120758524 | T2 EI MORRO BAY-SOLAR SS#1 7/29 REPL INS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 007/029 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-07 | Pismo Beach |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
120755298 | T2 DI SISQUOC-SANTA YNEZ 18/256 RPL STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 018/256 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-01 | Pismo Beach |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
120713489 | T3 EI SOBRANTE-R #1 2/17 RPL INSLS | SOBRANTE-R #1 | 002/017 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-03-30 | Concord |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
122265531 | T3 WSHN-SAN JOAQUIN #3 3/011 RPL SWCHW | WISHON-SAN JOAQUIN #3 | 003/011 | F | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-09 | PEND | LC | 2021-10-27 | Fresno |  | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
122133312 | T3 WV OLEUM-G #2 9/060 RPR JUMS | OLEUM-G #2 | 009/060 | E | TR3 | 2022-05-08 | 2022-05-13 | PEND | LC | 2021-10-01 | Concord |  | 2022-05-13 | Tower | Q2
121908671 | T2 WV MRRO BAY-SLAR #1 32/138 RPL ARMR | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 032/138 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-08-16 | Pismo Beach |  | 2022-06-18 | Tower | Q2
121318320 | T2 DI SISQUOC-SANTA YNEZ 17/248 RPR SPLW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 017/248 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
120990839 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 99/3C COMPLETE | HUMBOLDT-TRINITY | 099/003C | E | TR2 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | PEND | LC | 2021-04-27 | Eureka |  | 2022-03-24 | Non-Tower | Q2
120948921 | T2 DI AUBERRY TAP 1/0 COMPLETE | AUBERRY TAP | 001/000 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | PEND | LC | 2021-05-05 | Fresno |  | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
121584846 | T3 DI SBRNT-GRZY CLRMT A001/010 RPL INSS | SOBRNTE-GRIZZLY-CLARMNT #1+ | A001/010 | E | TR3 | 2022-06-19 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-06-22 | Concord |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
121563736 | T2 DI MORRO BAY-MESA 3/15 RPL INSS | MORRO BAY-MESA | 003/015 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-23 | PEND | LC | 2021-06-16 | Pismo Beach |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121542912 | T2NT DI HMBLDT-TRNTY 111/1C INST MRKW | HUMBOLDT-TRINITY | 111/001C | F | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-06-12 | Eureka |  | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
121582901 | T3 DI SOBRANTE ""R"" #1 003/020 RPL INSS | SOBRANTE-R #1 | 003/020 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-06-22 | Concord |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
121598836 | T3 DI TDEWTR-SBRTE(NO FLY)17/84 RPR SHLS | TIDEWATER-SOBRANTE | 017/084 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2021-06-22 | Concord |  | 2022-06-14 | Tower | Q2
121403907 | T2 WV EI SN LS OBSP-CAYS 5/33 RPR SPLCW | SAN LUIS OBISPO-CAYUCOS | 005/033 | E | TR2 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | PEND | LC | 2021-05-26 | Pismo Beach |  | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
121466055 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 112/000 RPL INSW | HUMBOLDT-TRINITY | 112/000 | E | TR2 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | PEND | LC | 2021-06-01 | Eureka |  | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121352942 | T2 DI MRR BY-SLR SW ST #1 33/144 RPL INS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 033/144 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-26 | Pismo Beach |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
120686888 | T2 EI MORRO BAY-MESA 5/24 RPL INSLS | MORRO BAY-MESA | 005/024 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-23 | PEND | LC | 2021-03-24 | Pismo Beach |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121341325 | T2 DI SSQC-SNT YNZ SW ST 17/252 RPR STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 017/252 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
120900358 | T2 EI MORRO BY-SLR SS #1 35/151 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 035/151 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
120919853 | T2 DI MORRO BAY-MESA 5/25 RPLC INSS | MORRO BAY-MESA | 005/025 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-23 | PEND | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
120865060 | T2NT EI HUMB-TRIN 107/003L INS MRKW | HUMBOLDT-TRINITY | 107/003 | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-04-22 | Eureka |  | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
120888696 | T2 EI HMBLDT-TRNTY 099/003B COMPLETE | HUMBOLDT-TRINITY | 099/003B | E | TR2 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | PEND | LC | 2021-04-27 | Eureka |  | 2022-03-24 | Non-Tower | Q2
120743190 | T2 DI SSQC-SNT YNZ SW 17/250 RPR STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 017/250 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-01 | Pismo Beach |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
120743045 | T2 DI SSQC-SNT YNZ SW 18/255 RPL INSW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 018/255 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-01 | Pismo Beach |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
120814739 | T2 EI MRR BY-SLR SW ST #1 16/68 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 016/068 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-14 | Pismo Beach |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
120813206 | T2 EI MRR BY-SLR SW ST #1 17/76 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 017/076 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-14 | Pismo Beach |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
120812345 | T2 EI MRR BY-SLR SW ST #1 17/75 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 017/075 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-14 | Pismo Beach |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
120812313 | T2 EI MRR BY-SLR SW ST #1 17/74 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 017/074 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-14 | Pismo Beach |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
120808145 | T2 EI MR BY-SR SW STA #1 11/047 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 011/047 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-13 | Pismo Beach |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
120807878 | T2 EI MR BY-SL SW STA #1 11/046 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 011/046 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-13 | Pismo Beach |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
120806904 | T2 EI MR BY-SLR SW STA #1 10/44 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 010/044 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-13 | Pismo Beach |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
120888702 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 099/003A COMPLETE | HUMBOLDT-TRINITY | 099/003A | E | TR2 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | PEND | LC | 2021-04-27 | Eureka |  | 2022-03-24 | Non-Tower | Q2
119908539 | T2 SURF TAP 11/181 RPL INSW | SURF TAP | 011/181 | E | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | PEND | LC | 2020-10-15 | Pismo Beach |  | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
120634951 | T2 DI DIABLO-MESA 033/149 RPR INSS | DIABLO-MESA | 033/149 | E | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-09 | PEND | LC | 2021-03-11 | Pismo Beach |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
120756918 | T2 EI MRO BY-SLR SW STA #1 6/25 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 006/025 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-07 | Pismo Beach |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
120724759 | T2 DI SSQC-SNT YNZ SW 17/249 RPR STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 017/249 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-01 | Pismo Beach |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
120761769 | T2 DI SSQC-SNT YNZ SW ST 20/287 RPL STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 020/287 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-01 | Pismo Beach |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
120743196 | T2 DI SSQC-SNT YNZ SW 17/250 RPR GYWW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 017/250 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-01 | Pismo Beach |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
120713872 | T3 EI SOBRANTE-R #1 2/19 RPL INSS | SOBRANTE-R #1 | 002/019 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-03-30 | Concord |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
120813230 | T2 EI MRR BY-SLR SW ST #1 17/72 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 017/072 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-14 | Pismo Beach |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
119578676 | EI FORT SEWARD TAP 0/001 RPR GYWW | FORT SEWARD TAP | 000/001 | E | HFRA | 2022-05-25 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2020-08-07 | Eureka |  | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
119517336 | WV SURF TAP 011/184 INST DAMPER | SURF TAP | 011/184 | E | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | PEND | LC | 2020-07-28 | Pismo Beach |  | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
119477446 | T2 DI SOBRANTE-MORAGA 1/12 RPL SPLS | SOBRANTE-MORAGA | 001/012 | E | TR2 | 2022-05-21 | 2022-06-05 | PEND | LC | 2020-07-20 | Concord |  | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
119221877 | T0 DI WISHON-COPPERMINE 14/104 RPL SPLS | WISHON-COPPERMINE | 014/104 | E | HFRA | 2022-04-25 | 2022-05-08 | PEND | LC | 2020-06-25 | Fresno |  | 2022-05-06 | Tower | Q2
118396753 | T2 DI DUNLAP TAP 12/6 REFRAME | DUNLAP TAP | 012/006 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | PEND | LC | 2020-01-06 | Fresno |  | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
118266369 | T2 DI DUNLAP TAP 014/006 STRW RPL | DUNLAP TAP | 014/006 | E | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | PEND | LC | 2019-12-12 | Fresno |  | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121746550 | T2 DI HUMBOLDT-TRINTY 100/3B INST MRKW | HUMBOLDT-TRINITY | 100/003B | F | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2021-07-15 | Eureka |  | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
118134486 | EI HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 103/001 RPR GYWW | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 103/001 | E | HFRA | 2022-06-15 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2019-07-11 | Eureka |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121820014 | T2 DI VLLY SPNG #2 7/134R RPL STR CMPLTD | VALLEY SPRINGS #2 | 007/134 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-11 | PEND | LC | 2021-07-28 | Victor |  | 2022-03-09 | Non-Tower | Q2
121815652 | T2 DI CONTRA COSTA-DELT 10/047 COMPLETED | CONTRA COSTA-DELTA SWITCHING YARD | 014/066 | E | TR2 | 2022-02-04 | 2022-02-16 | COMP | LC | 2021-07-29 | Concord | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
121792981 | T2 DI LKVLLE-SBRNTE #2 38/179 RPL INSS | LAKEVILLE-SOBRANTE #2 | 038/179 | E | TR2 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | COMP | LC | 2021-07-23 | Concord | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
121761372 | T3 DI SNEATH LN-HLF MN BY ?5/2 RPR STRW | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?005/002 | E | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-14 | COMP | LC | 2021-07-19 | Metcalf | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
121745503 | T3 DI BURNS-LONE STAR #2 3/65 REFRAME | BURNS-LONE STAR #2 | 003/065 | E | TR3 | 2022-02-01 | 2022-02-06 | COMP | LC | 2021-07-13 | Moss Landing | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
121744442 | T2 DI OAKHURST TAP NCINSUL 12/3 RPL INSW | OAKHURST TAP | 012/003 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-07-14 | Fresno | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
121573320 | T3 DI SPRING GAP TAP 1/0 RPL INSW | SPRING GAP TAP | 001/000 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-06-16 | Victor | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Non-Tower | Q2
121549013 | T2 EI SQC-SNT NZ 21/295A RPL STRW CMPLTD | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 021/295A | E | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2021-06-16 | Pismo Beach | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
121521269 | T3 DI TMBLR-SN LUIS OBSP 41/234 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 041/234 | E | TR3 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-05-29 | Pismo Beach | 2022-04-26 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
121493293 | DI T2 BLLT-RBK-MLS SWST 4/7 RPL STRW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | 004/007 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-06-01 | Victor | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
121418239 | T2 DI BLTA RVBK MLNS SS :9/7 RPL INSW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :009/007 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-05-20 | Victor | 2022-05-04 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
121405614 | T2 DI STN ML-RVNK JT 1/11 RPL INSS CMPLT | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | :001/011 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-21 | COMP | LC | 2021-05-21 | Victor | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121400055 | T2 DI SALINAS-LAURELES 7/172 RPLC HRDW | SALINAS-LAURELES | 007/172 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-17 | Moss Landing | 2022-05-09 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
121384665 | T2 DI CLAY-MARTEL 32/484 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 032/484 | E | TR2 | 2022-02-07 | 2022-02-13 | COMP | LC | 2021-05-11 | Victor | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Non-Tower | Q1
121382057 | T2 DI CLAY-MARTEL 29/13 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 029/013 | E | TR2 | 2022-03-25 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-05-11 | Victor | 2022-03-31 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q1
121381778 | T2 DI CLAY-MARTEL 017/255 RPR STRW | CLAY-MARTEL | 017/255 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2021-05-10 | Victor | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
121375012 | T2 CHRISTIE-FRANKLIN #1 001/013 RPL POLE | CHRISTIE-FRANKLIN #1 | 001/013 | E | TR2 | 2022-02-15 | 2022-02-26 | COMP | LC | 2021-05-20 | Concord | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Non-Tower | Q1
121374358 | T3 MORAGA-SAN LEANDRO #3_2/014 RPL INSS | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 002/014 | E | TR3 | 2022-04-17 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-05-19 | Concord | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
121324322 | T2 EI MORAGA-OAKLAND #2 3/27 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #2 | 003/027 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-24 | COMP | LC | 2021-05-05 | Concord | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121320335 | T3 EI SN LIS OBSP-ST MRIA 12/55 RPL INSS | SAN LUIS OBISPO-SANTA MARIA | 012/055 | E | TR3 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-05-12 | Pismo Beach | 2022-05-04 | 2022-05-06 | Non-Tower | Q2
120898454 | T2 EI MELONES-RACETRACK 7/16 RPL INSW | MELONES-RACETRACK | 007/016 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | COMP | LC | 2021-04-28 | Victor | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
120888744 | EI T2 TESLA-LOS BANOS #1 24/111 RPL INSS | TESLA-LOS BANOS #1 | 024/111 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-13 | COMP | LC | 2021-04-27 | Victor | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
120884836 | T3 EI MRG-SAN LEANDRO #1 0/2 RPL INSS | MORAGA-SAN LEANDRO #1 | 000/002 | E | TR3 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-04-26 | Concord | 2022-05-09 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
120880824 | T2 EI SLT SPRNGS-TGR CRK 11/9 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 011/091 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | COMP | LC | 2021-04-24 | Victor | 2022-06-19 | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
120860654 | T2 DI STN ML SW ST-RBK JT :1/9 RPL INSS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | :001/009 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-21 | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
120860057 | T3 EI SPRING GAP TAP 000/003 RPL INSW | SPRING GAP TAP | 000/003 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-21 | Victor | 2022-04-30 | 2022-05-01 | Non-Tower | Q2
120855381 | T2 DI BLLT-RVRBK-MLS SWT :006/1 RPL INSW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :006/001 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-04-12 | Victor | 2022-04-12 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
120852037 | T3 EI MI-WUK-CURTIS 22/2L RPR GYWW | ETL.1073.POLE.STPS | 022/002 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-02-18 | 2022-02-19 | Non-Tower | Q1
120830084 | T3 EI TMBLR-SN LS OBSPO 46/267 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 046/267 | E | TR3 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-16 | Pismo Beach | 2022-04-24 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
120829752 | T3 EI TMBLR-SN LS OBSPO 47/268 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 047/268 | E | TR3 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-16 | Pismo Beach | 2022-04-24 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
120829552 | T3 EI TMBLR-SN LS OBSPO 47/269 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 047/269 | E | TR3 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-16 | Pismo Beach | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
120812093 | T3 DI MORRO BAY-SOLAR #2 21/91 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 021/091 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2021-04-07 | Pismo Beach |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
120809096 | T3 EI SLT SPRNGS-TGR CRK 16/126 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 016/126 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-13 | Victor |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
120804866 | T3 EI MONTA VISTA-BURNS 5/47C RPR ANCW | MONTA VISTA-BURNS | 005/047 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-13 | Moss Landing | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Non-Tower | Q1
120770320 | T2 EI CHRSTIE-WLW PSS 002/029 RPL INSW | CHRISTIE-WILLOW PASS | 002/029 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-04-09 | Concord | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
120759524 | T2 EI WST PNT-VLY SPNGS 8/93 REPL POLE | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 008/093 | E | TR2 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-04-07 | Victor | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
120759292 | T2 EI VLY SPRNGS-CLVRS 4/10 RPLC STRW | VALLEY SPRINGS-CALAVERAS CEMENT | 004/010 | E | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-04-07 | Victor | 2022-04-02 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
120683984 | T2 DI SISQUOC-SANTA YNEZ 12/82 RPR GYWW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 012/182 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-03-22 | Pismo Beach | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
120646691 | T3 DI SN LS OBSP-SNT MR 013/058 RPL INSS | SAN LUIS OBISPO-SANTA MARIA | 013/058 | E | TR3 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2021-03-12 | Pismo Beach | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
120128546 | T3 DI MONTA VISTA-BURNS 005/047 RPR GYWW | MONTA VISTA-BURNS | 005/047 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2020-11-25 | Moss Landing | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Non-Tower | Q1
120107890 | T2 DI OLEUM-MARTINEZ 002/015 RPL INSS | OLEUM-MARTINEZ | 002/015 | E | TR2 | 2022-05-07 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2020-11-19 | Concord | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
120097805 | T2 DI OLEUM-NTH TWR-CHRIS A4/31 RPL INSS | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | A004/031 | E | TR2 | 2022-05-10 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2020-11-16 | Concord | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
120097301 | T2 DI OLEUM-MARTINEZ 2/19 RPL INSS | OLEUM-MARTINEZ | 002/019 | E | TR2 | 2022-05-07 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2020-11-19 | Concord | 2022-05-15 | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
120088495 | T2 DI MARTINEZ-SOBRANTE A04/029 RPL INSS | MARTINEZ-SOBRANTE | A004/029 | E | TR2 | 2022-02-18 | 2022-02-28 | COMP | LC | 2020-11-19 | Concord | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
119164295 | T2 VLY SPNGS-CLVRS CMNT 2/7 RPL POLE | VALLEY SPRINGS-CALAVERAS CEMENT | 002/007 | E | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2020-06-14 | Victor | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
119004623 | T3 DI GRN VLLY-CAMP EVERS 6/80C RPL POLE | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 006/080C | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2020-04-20 | Moss Landing | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
118684647 | T3 EI HILLSDALE JCT-HMB 1/20 COMPLETED | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 001/020 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-09 | PEND | LC | 2020-03-12 | Metcalf |  | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
122073420 | T2 DIABLO-MIDWAY #3 37/151 RPR INSS | DIABLO-MIDWAY #3 | 037/151 | E | TR2 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | COMP | LC | 2021-09-20 | Pismo Beach | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Tower | Q1
121815916 | T2 DI VLLY SPNG #2 7/134L COMPLETE | VALLEY SPRINGS #2 | 007/134 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-11 | PEND | LC | 2021-07-28 | Victor |  | 2022-03-09 | Non-Tower | Q2
121738589 | T2 DI MRG-SN LNDR #1 9/65 RPL INSS CMPLT | MORAGA-SAN LEANDRO #1 | 009/065 | E | TR2 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-07-12 | Concord | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
121721039 | T3 DI W POINT-VALLEY SPRNGS 0/4 RPR STRW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 000/004 | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-07-13 | Victor | 2022-05-14 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
121706952 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 016/005C RPR STRW | DONNELLS-MI-WUK | 016/005 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | COMP | LC | 2021-07-02 | Victor | 2022-06-11 | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
122346226 | T2 DI W. PNT-VALLEY SPRNG 6/77 RPR WDPKR | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 006/077 | E | TR2 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-11-05 | Victor |  | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
121609552 | T2 DI BLT-RVRBNK-MLNS :9/2 RPL INSW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :009/002 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-06-22 | Victor | 2022-05-06 | 2022-05-08 | Non-Tower | Q2
121604402 | EI T3 BAHIA-MORAGA 21/119 RPL INSS | BAHIA-MORAGA | 021/119 | E | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-15 | COMP | LC | 2021-06-24 | Concord | 2022-03-14 | 2022-03-15 | Non-Tower | Q1
121572348 | T3 DI SANDBAR TAP 0/26B RPR GYWW | SANDBAR TAP | 000/026B | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-06-15 | Victor | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
121560933 | T2 DI BLTA-RVK-MLNS SS :1/4 RPL POLE | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :001/004 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-06-12 | Victor | 2022-04-15 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121538941 | T3 DI BEARDSLEY TAP 1/1A RPLC INSW | BEARDSLEY TAP | 001/001A | E | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-06-11 | Victor | 2022-05-02 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
122134446 | T2 DI MELONES-RACETRACK 8/4 RPL STRW | MELONES-RACETRACK | 008/004 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | COMP | LC | 2021-10-01 | Victor | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
122216321 | T3 SAN RMN-MORAGA 11/50 RPL INSS | SAN RAMON-MORAGA | 011/050 | E | TR3 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | COMP | LC | 2021-10-13 | Concord | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
122209234 | T3 MORAGA-CASTRO VALLEY 11/48 RPL INSS | MORAGA-CASTRO VALLEY | 011/048 | E | TR3 | 2022-03-19 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-10-13 | Concord | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
121521927 | T3 DI CASTRO VLLY-NEWARK 3/21 RPR SHLS | CASTRO VALLEY-NEWARK | 003/021 | E | TR3 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | COMP | LC | 2021-06-05 | Concord | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
121490005 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 14/2L COMPLETE | DONNELLS-MI-WUK | 014/002 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | COMP | LC | 2021-06-01 | Victor | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
121973862 | T2 WV VALLEY SPRINGS #1 7/147 RPL SPLW | VALLEY SPRINGS #1 | 007/147 | E | TR2 | 2022-02-15 | 2022-02-23 | COMP | LC | 2021-08-30 | Victor | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
121474112 | v3 DI W. PNT-VLY SPRNGS 3/3 COMPLETE | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 000/003 | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-06-04 | Victor |  | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
121471289 | EI T3 DONNELLS-CURTIS_016/005 RPR ANCW | DONNELLS-MI-WUK | 016/005 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-06-04 | Victor |  | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
121445234 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 010/004 REGRADE | DONNELLS-MI-WUK | 010/004 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-06-01 | Victor | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
121437948 | T3 DI BEARDSLEY TAP 001/000 RPL INSW | BEARDSLEY TAP | 001/000 | E | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-05-26 | Victor | 2022-05-02 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
122043478 | T3 WV SLT SPRG-TGR CK 15/115 INS JMPRS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 015/115 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-09-13 | Victor |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121430762 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 013/007 COMPLETE | DONNELLS-MI-WUK | 013/007 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-05-26 | Victor |  | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
121428520 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 016/007 COMPLETE | DONNELLS-MI-WUK | 016/007 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | COMP | LC | 2021-05-26 | Victor | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
121421302 | T3 DI MI-WUK-CURTIS 021/005L RPR STRW | ETL.1073.POLE.WDPS | 021/005 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-05-26 | Victor | 2022-02-18 | 2022-02-19 | Non-Tower | Q1
121408917 | T2 DI STAN MEL-RVRBNK JCT 4/24 INSS COA | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | :004/024 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-21 | COMP | LC | 2021-05-21 | Victor | 2022-05-13 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121407681 | T2 DI BLT-RVRBNK-MLNS :0/6 RPL STRW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :000/006 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-21 | Victor | 2022-04-14 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121815619 | T2 DI BRENTWOOD-KELSO 010/047 RPL INSS | BRENTWOOD-KELSO | 010/047 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2021-07-29 | Concord |  | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
121794702 | T2 EI OLEUM-G #2 010/066 RPL INSS | OLEUM-G #2 | 010/066 | E | TR2 | 2022-05-08 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-07-23 | Concord | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
121745234 | T3 DI WP-VLY SPRGS 4/55R RPL STRW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 004/055 | B | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-07-14 | Victor | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121361887 | T3 DI TASSAJARA-NEWARK 13/59 RPLC INSS | TASSAJARA-NEWARK | 013/059 | E | TR3 | 2022-06-10 | 2022-06-22 | PEND | LC | 2021-04-29 | Concord |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121747317 | T2 DI CHRISTIE-WILLOW PASS 2/25 RPR STRW | CHRISTIE-WILLOW PASS | 002/025 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-07-14 | Concord | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
121346930 | T3 DI TASSAJARA-NEWARK 19/90 RPLC INS | TASSAJARA-NEWARK | 019/090 | E | TR3 | 2022-06-10 | 2022-06-22 | COMP | LC | 2021-04-29 | Concord | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
121706953 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 016/005R RPR STRW | DONNELLS-MI-WUK | 016/005 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | COMP | LC | 2021-07-02 | Victor | 2022-06-11 | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
121688723 | T2 DI CNTRA CSTA DLTA 012/061 RPL INSS | CONTRA COSTA-DELTA SWITCHING YARD | 012/061 | E | TR2 | 2022-02-04 | 2022-02-16 | COMP | LC | 2021-07-06 | Concord | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
121666000 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 16/4R RPR STRW | DONNELLS-MI-WUK | 016/004 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-07-02 | Victor | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
121820012 | T2 DI VLLY SPNG #2 7/134C RPL STR CMPLTD | VALLEY SPRINGS #2 | 007/134 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-11 | PEND | LC | 2021-07-28 | Victor |  | 2022-03-09 | Non-Tower | Q2
121753257 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #2 034/140 RPR SHLS | DIABLO-MIDWAY #3 | 034/140 | E | TR2 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-07-19 | Pismo Beach | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Tower | Q1
121748159 | T3 DI BURNS-LNE STAR #2 003/082 RPL ANCW | BURNS-LONE STAR #2 | 003/082 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-07-16 | Moss Landing | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
121747316 | T2NT DI CHRSTE-WILLOW PASS 2/25 RPR GYWW | CHRISTIE-WILLOW PASS | 002/025 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-07-14 | Concord | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
121640064 | T3 DI LONE TREE-CAYETANO 18/96 RPL INSS | LONE TREE-CAYETANO | 018/096 | E | TR3 | 2022-02-26 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-06-24 | Concord | 2022-02-27 | 2022-02-27 | Non-Tower | Q1
121810092 | T3 DI WST PT-VLY SPRNGS 004/058 RPR STRW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 004/058 | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-07-28 | Victor | 2022-05-14 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
121729887 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 012/003 RPR STRW | DONNELLS-MI-WUK | 012/003 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | COMP | LC | 2021-07-07 | Victor | 2022-06-11 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121635207 | T2 DI MRG-SN LD #1 8/56 RPL INSS COMPLET | MORAGA-SAN LEANDRO #1 | 008/056 | E | TR2 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-06-23 | Concord | 2022-05-09 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
121784963 | T2 EI OLEUM-G #1 010/066 RPL INSS | OLEUM-G #1 | 010/066 | E | TR2 | 2022-05-08 | 2022-05-12 | COMP | LC | 2021-07-23 | Concord | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
121633744 | T2 DI CONTRA COSTA-DELTA S 6/32 RPL INSS | CONTRA COSTA-DELTA SWITCHING YARD | 010/051 | E | TR2 | 2022-02-04 | 2022-02-16 | COMP | LC | 2021-06-25 | Concord | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
121745187 | T3 DI WP-VLY SPRGS 4/55L RPL STRW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 004/055 | B | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-07-14 | Victor | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121602769 | T2 DI CLAY-MARTEL 27/404 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 027/404 | E | TR2 | 2022-01-24 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2021-06-23 | Victor | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Non-Tower | Q1
121738588 | T2 DI MRGA-SAN LNDRO #2 9/65 RPL INSS | MORAGA-SAN LEANDRO #2 | 009/065 | E | TR2 | 2022-04-12 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2021-07-12 | Concord | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
121579480 | T3 EI OLEUM-G #1 10/64 RPL INSLS | OLEUM-G #1 | 010/064 | E | TR3 | 2022-05-08 | 2022-05-12 | COMP | LC | 2021-06-22 | Concord | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
121665948 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 16/4L RPR STRW | DONNELLS-MI-WUK | 016/004 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-07-02 | Victor | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
121649299 | T2 DI CNTRA CSTA-DLTA 07/037 RPL INSS | CONTRA COSTA-DELTA SWITCHING YARD | 011/056 | E | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-08 | COMP | LC | 2021-06-28 | Concord | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121721230 | T3 DI W POINT-VALLEY SPRNGS 0/4 RPL HRDD | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 000/004 | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-07-13 | Victor | 2022-05-14 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
121642183 | T3 DI CASTRO VLLY NWRK 005/031 RPLC INSS | CASTRO VALLEY-NEWARK | 005/031 | E | TR3 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | COMP | LC | 2021-06-26 | Concord | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Non-Tower | Q1
121540056 | T3 DI BEARDSLEY TAP 1/1B RPLC INSW | BEARDSLEY TAP | 001/001B | E | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-06-11 | Victor | 2022-05-02 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
121642185 | T3 DI TASSAJARA-NEWARK 015/070 RPL INSS | TASSAJARA-NEWARK | 015/070 | E | TR3 | 2022-06-10 | 2022-06-22 | PEND | LC | 2021-06-26 | Concord |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121514259 | DI T2 BLLT-RBK-MLS SWST 4/7 RPL STRW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | 004/007 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-06-01 | Victor | 2022-04-14 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
121500273 | T3 DI WST POINT VLLY SPNGS 0/12 RPL STRW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 000/012 | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-06-04 | Victor | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
120880469 | T3 EI MRG-SN LNDR #1 0/3 RPL INSS | MORAGA-SAN LEANDRO #1 | 000/003 | E | TR3 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-04-24 | Concord | 2022-05-09 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
121454029 | T3 DI BEARDSLEY TAP 001/004 RPL INSW | BEARDSLEY TAP | 001/004 | E | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-05-26 | Victor | 2022-05-03 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
120874051 | T2 DI MORAGA-OAKLAND #1 3/25 RPLC INSS | MORAGA-OAKLAND #1 | 003/025 | E | TR2 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-21 | Concord |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
121428098 | T3 DI SPRING GAP TAP 0/4 RPL INSW | SPRING GAP TAP | 000/004 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-05-25 | Victor | 2022-04-30 | 2022-05-01 | Non-Tower | Q2
121437874 | T3 DI BEARDSLEY TAP 002/002 RPL STRW | BEARDSLEY TAP | 002/002 | E | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-05-25 | Victor | 2022-05-03 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
121564076 | T2 DI CLAY-MARTEL 034/520 REFRAME | CLAY-MARTEL | 034/520 | E | TR2 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2021-06-17 | Victor | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121408803 | T2 DI STN ML-RVNK JT 1/10 RPL INSS CMPLT | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | :001/010 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-21 | COMP | LC | 2021-05-21 | Victor | 2022-05-20 | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121593582 | T3 EI BAHIA-MORAGA 22/122 RPL INSLS | BAHIA-MORAGA | 022/122 | E | TR3 | 2022-03-07 | 2022-03-15 | COMP | LC | 2021-06-24 | Concord | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Non-Tower | Q1
121405061 | T2 DI STLS-MEL-SWSTA-RVB :04/26 COMPLETE | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | :004/026 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-21 | COMP | LC | 2021-05-21 | Victor | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121536827 | T3 DI BEARDSLEY TAP 001/001C RPPL INSW | BEARDSLEY TAP | 001/001C | E | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-06-11 | Victor | 2022-05-02 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
121404602 | T3 DI MI-WUK-CURTIS 20/6C RPR WDPKR | ETL.1073.POLE.WOOD | 020/006C | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-05-19 | Victor | 2022-02-19 | 2022-02-19 | Non-Tower | Q1
121581632 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #3 39/157 RPR JUMS | DIABLO-MIDWAY #3 | 039/157 | E | TR2 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | COMP | LC | 2021-06-22 | Pismo Beach | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
121538289 | T2 EI CHRISTIE-FRANKLIN #1 1/17 RPL ANCW | CHRISTIE-FRANKLIN #1 | 001/017 | E | TR2 | 2022-02-15 | 2022-02-26 | COMP | LC | 2021-06-15 | Concord | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Non-Tower | Q1
121527985 | T2 EI VALLEY SPRINGS#2 007/133R RPL STRW | VALLEY SPRINGS #2 | 007/133 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-13 | Victor | 2022-03-10 | 2022-03-11 | Non-Tower | Q1
121527968 | T2 EI VALLEY SPRINGS#2 007/133L RPL STRW | VALLEY SPRINGS #2 | 007/133 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-13 | Victor | 2022-03-10 | 2022-03-11 | Non-Tower | Q1
121579459 | EI T3 OLEUM-""""G"""" #2 10/64 RPL INSS | OLEUM-G #2 | 010/064 | E | TR3 | 2022-05-08 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-06-22 | Concord | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
121538121 | T2 EI CHRISTIE-FRANKLIN #1 1/17 RPL ANCW | CHRISTIE-FRANKLIN #1 | 001/017 | E | TR2 | 2022-02-15 | 2022-02-26 | COMP | LC | 2021-06-15 | Concord | 2022-02-26 | 2022-02-26 | Non-Tower | Q1
121536572 | T2 DI SSQC-SNT YNZ SW 21/295C RPL STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 021/295C | E | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2021-06-14 | Pismo Beach | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
120835962 | T2 EI SLT SPRNGS-TGR CRK 10/080 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 010/080 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-17 | Victor |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121398134 | T3 DI WST PT VLY SPNGS 004/050 RPL STRW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 004/050 | E | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-05-19 | Victor | 2022-05-15 | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
121517072 | T3 DI DIABLO-MIDWAY #3 009/037 RPR SHLS | DIABLO-MIDWAY #3 | 009/037 | E | TR3 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-06-04 | Pismo Beach | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Tower | Q1
121384205 | T2NT DI WP VLY SPRNGS 16/214 RPL HRDD | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 016/214 | F | TR2 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-08 | Victor |  | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
121549011 | T2 EI SSQC-SNT YNZ SW ST 21/295B RPL STR | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 021/295B | E | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2021-06-16 | Pismo Beach | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
120814155 | T3 DI MORRO BAY-SOLAR #1 19/84 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 019/084 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-04-08 | Pismo Beach | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
121493297 | DI T2 BLLT-RBK-MLS SWST 4/7 RPL STRW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | 004/007 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-06-01 | Victor | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
121379952 | T2 DI WST PT VLY SPNGS 006/080 RPR STRW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 006/080 | E | TR2 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-07 | Victor | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Non-Tower | Q2
121379809 | T2 DI WES PNT-VALL SPRG 008/092 REFRAME | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 008/092 | E | TR2 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-06 | Victor | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
121527984 | T2 EI VALLEY SPRINGS#2 007/133M RPL STRW | VALLEY SPRINGS #2 | 007/133 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2021-06-13 | Victor | 2022-03-10 | 2022-03-11 | Non-Tower | Q1
121492134 | T3 WV MORAGA-OAKLAND #1 2/17 RPR INSS | MORAGA-OAKLAND #1 | 002/017 | E | TR3 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-06-08 | Concord |  | 2022-06-29 | Tower | Q2
121373825 | T2 DI MORAGA-CASTRO VALLEY 0/1 RPL INSS | MORAGA-CASTRO VALLEY | 000/001 | E | TR2 | 2022-03-19 | 2022-03-31 | PEND | LC | 2021-05-04 | Concord |  | 2022-03-31 | Non-Tower | Q2
121522035 | T3 DI CASTRO VLLY-NEWARK 3/21 RPL INSS | CASTRO VALLEY-NEWARK | 003/021 | E | TR3 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | COMP | LC | 2021-06-05 | Concord | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Non-Tower | Q1
121372764 | T2 DI BLTA RVK MLNS SS :8/5 RPL INSW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :008/005 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-05-20 | Victor | 2022-05-06 | 2022-05-08 | Non-Tower | Q2
121516738 | T3 DI WST PNT-VLLY SPRGS 5/60 RPL STRW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 005/060 | B | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-06-04 | Victor | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
121516369 | T2 DI TRACY-LOS BANOS 30/143 RPL INSS | TRACY-LOS BANOS | 030/143 | E | TR2 | 2022-04-08 | 2022-04-10 | COMP | LC | 2021-06-05 | Victor | 2022-04-10 | 2022-04-10 | Non-Tower | Q2
121430761 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 013/007 COMPLETE | DONNELLS-MI-WUK | 013/007 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | COMP | LC | 2021-05-26 | Victor | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
121355055 | T3 DI MORAGA-CASTRO VALLEY 8/37 RPLC INS | MORAGA-CASTRO VALLEY | 008/037 | E | TR3 | 2022-03-19 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-29 | Concord | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
121361434 | T3 DI TASSAJARA-NEWARK 10/48 RPL INSS | TASSAJARA-NEWARK | 010/048 | E | TR3 | 2022-06-10 | 2022-06-22 | COMP | LC | 2021-04-29 | Concord | 2022-06-19 | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
121421561 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 13/6 COMPLETE | DONNELLS-MI-WUK | 013/006 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | COMP | LC | 2021-05-26 | Victor | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
121345874 | T3 DI MORAGA-CASTRO VALLEY 7/33 RPL INSS | MORAGA-CASTRO VALLEY | 007/033 | E | TR3 | 2022-03-19 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-29 | Concord | 2022-03-30 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
121418285 | T2 DI SN-MS-SWT-MNTC :0/4 RPL INSS CMPLT | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | :000/004 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-21 | COMP | LC | 2021-05-21 | Victor | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121348564 | T3 DI MRRO BY-TMPLTN 010/043 RPR OPGW | MORRO BAY-TEMPLETON | 010/043 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
121404740 | T2 DI BLTA-RVRBNK-MELNS :7/11 RPL INSW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :007/011 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-05-20 | Victor | 2022-05-07 | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
120760005 | T2 EI WST PINT-VLY SPRNG 16/214 RPR GYWW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 016/214 | E | TR2 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-04-06 | Victor |  | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
121418412 | T3 DI BEARDSLEY TAP 002/002 RPL STRW | BEARDSLEY TAP | 002/002 | E | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-05-25 | Victor | 2022-05-09 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
121335112 | T2 EI STN ML SW ST-RBK JT SW :6/36 RPL I | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | :006/036 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-21 | COMP | LC | 2021-05-07 | Victor | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
121405299 | T2 DI CLAY-MARTEL+ 32/487 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 032/487 | E | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-15 | COMP | LC | 2021-05-21 | Victor | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Non-Tower | Q1
121411803 | T2 DI STAN MEL-RVRBNK JCT :5/29 COMPLETE | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | :005/029 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-21 | COMP | LC | 2021-05-21 | Victor | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
121404578 | T2 DI BLTA-RNK-MLNS SS :011/004 RPL INSW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :011/004 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-05-20 | Victor | 2022-05-03 | 2022-05-08 | Non-Tower | Q2
121387843 | T2 DI CLAY-MARTEL 033/512 RPL POLE | CLAY-MARTEL | 033/512 | E | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-05-21 | Victor | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
121385735 | T2 DI CLAY-MARTEL 027/406 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 027/406 | E | TR2 | 2022-01-24 | 2022-02-04 | COMP | LC | 2021-05-11 | Victor | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
121428479 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 016/007 COMPLETE | DONNELLS-MI-WUK | 016/007 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | COMP | LC | 2021-05-26 | Victor | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
121383297 | T2 DI CLAY-MARTEL 30/1 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 030/001 | E | TR2 | 2022-03-25 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-05-10 | Victor | 2022-03-29 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
121421560 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 13/6 COMPLETE | DONNELLS-MI-WUK | 013/006 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | COMP | LC | 2021-05-26 | Victor | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
121109619 | T3 DI MRGA-SN LNDRO #3 000/009 RPL INSS | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 000/009 | E | TR3 | 2022-04-17 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-04-19 | Concord | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
121406670 | T2 DI STAN MEL-RVRBNK JCT 0/3 RPLC INSS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | :000/003 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-21 | COMP | LC | 2021-05-21 | Victor | 2022-05-21 | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
121379585 | T2 DI STN ML SW ST-RBK JT :3/22 RPL INSS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | :003/022 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-21 | COMP | LC | 2021-05-21 | Victor | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
121404512 | T2 DI BLLT-RVRBNK-MLNS S S :0/9 RPL INSW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :000/009 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | COMP | LC | 2021-05-21 | Victor | 2022-04-14 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
120949645 | T3 DI MRGA-SAN LNDRO #3 000/010 RPL INSS | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 000/010 | E | TR3 | 2022-04-17 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-04-19 | Concord | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
121373739 | T2 DI MORAGA-CASTRO VLY 13/57 RPR SHLS | MORAGA-CASTRO VALLEY | 013/057 | E | TR2 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | COMP | LC | 2021-05-04 | Concord | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Tower | Q1
121364260 | T2 DI TESLA-LOS BANOS #1 025/113 RPL INS | TESLA-LOS BANOS #1 | 025/113 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-13 | PEND | LC | 2021-04-30 | Victor |  | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
120717823 | T2 EI BLT-RVBK-MLS SWSTA :2/9 INST INSLW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :002/009 | E | TR2 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | COMP | LC | 2021-03-31 | Victor | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
121370136 | T3 DI MORRO BAY-TEMPLETON 5/27 RPR OPGW | MORRO BAY-TEMPLETON | 005/027 | E | TR3 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | COMP | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
121345778 | T3 DI TASSAJARA-NEWARK 14/66 RPL INSS | TASSAJARA-NEWARK | 014/066 | E | TR3 | 2022-06-10 | 2022-06-22 | COMP | LC | 2021-04-29 | Concord | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
121364119 | T3 DI MRAGA-CASTRO VALLEY 9/41 RPL INSS | MORAGA-CASTRO VALLEY | 009/041 | E | TR3 | 2022-03-19 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-29 | Concord | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q2
120709216 | T3 DIABLO-MIDWAY #3 8/032 RPL INSLS | DIABLO-MIDWAY #3 | 008/032 | E | TR3 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | COMP | LC | 2021-03-29 | Pismo Beach | 2022-01-08 | 2022-01-08 | Non-Tower | Q1
121381333 | T2 DI CLAY-MARTEL 20/284 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 020/284 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2021-05-10 | Victor | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Non-Tower | Q1
121381151 | T2 DI CLAY-MARTEL 18/266 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 018/266 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-12 | COMP | LC | 2021-05-10 | Victor | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Non-Tower | Q1
120900813 | T2 DI STNSLS-MLNS-MNTC 0/1 RPL INSS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | :000/001 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-21 | COMP | LC | 2021-04-13 | Victor | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
121347807 | T3 DI SOBRANTE-MORAGA 5/41 RPR INSS | SOBRANTE-MORAGA | 005/041 | E | TR3 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | COMP | LC | 2021-04-24 | Concord | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Tower | Q2
120696346 | T2 DI BLT-RVRBNK-MLNS :11/6 RPLC INSW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :011/006 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-03-25 | Victor | 2022-05-02 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
121344437 | T2 DI CLAY-MARTEL 28/409 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 028/409 | E | TR2 | 2022-01-24 | 2022-01-29 | COMP | LC | 2021-05-17 | Victor | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Non-Tower | Q1
121338380 | T2 DI ST SPNGS TGR CK 001/010 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 001/010 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-26 | Victor |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121364071 | T3 DI MORAGA-CASTRO VALLEY 9/42 RPL INSS | MORAGA-CASTRO VALLEY | 009/042 | E | TR3 | 2022-03-19 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2021-04-29 | Concord | 2022-03-30 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
121187408 | T2 DI CLAY-MARTEL 030/007 RPR SPLW | CLAY-MARTEL | 030/007 | E | TR2 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-05-10 | Victor | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q2
121187159 | T2 DI CLAY-MARTEL 17/254 RPR STRW | CLAY-MARTEL | 017/254 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-10 | Victor | 2022-02-22 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
121362414 | T2 EI TRACY-LOS BANOS 3/153 RPL INSS | TRACY-LOS BANOS | 033/153 | E | TR2 | 2022-04-08 | 2022-04-10 | COMP | LC | 2021-05-19 | Victor | 2022-04-10 | 2022-04-10 | Non-Tower | Q2
120683982 | T2 DI SISQUOC-SANTA YNEZ 12/182 RPL INSW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 012/182 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-03-22 | Pismo Beach | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
120950847 | T2 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 13/98 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 013/098 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | COMP | LC | 2021-04-16 | Victor | 2022-06-19 | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
120949373 | T3 DI MRGA-SAN LNDRO #3 003/023 RPL INSS | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 003/023 | E | TR3 | 2022-04-17 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-04-19 | Concord | 2022-04-28 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
120672348 | T2 EI SQC-SNT YNZ SW ST 21/296 RPR JMPRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 021/296 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-03-22 | Pismo Beach |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
121338281 | T3 DI MRGA-SN LNDRO #1-TWR 3/28 COMPLETE | MORAGA-SAN LEANDRO #1 | 003/028 | E | TR3 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-04-23 | Concord | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
121331897 | T3 DI MRGA-SN LNDRO #3 000/011 RPL INSS | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 000/011 | E | TR3 | 2022-04-17 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-04-19 | Concord | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
120913492 | T3 DI TASSAJARA-NEWARK 6/31 RPL INSS | TASSAJARA-NEWARK | 006/031 | E | TR3 | 2022-06-10 | 2022-06-22 | PEND | LC | 2021-04-29 | Concord |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
120996556 | T2 EI SNEATH LANE-PACIFICA 5/56 RPL INSW | SNEATH LANE-PACIFICA | 005/056 | E | TR2 | 2022-07-26 | 2022-07-30 | COMP | LC | 2021-05-10 | Metcalf | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
120854494 | T2 EI SLT SPRINGS-TGR CREK 1/17 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 001/017 | B | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-06-21 | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
120944585 | T2 DI VLY SPRNGS-CLVRS CMNT 2/3 RPL STRW | VALLEY SPRINGS-CALAVERAS CEMENT | 002/003 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-03-06 | Victor | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
120899152 | T2 JEFFERSON-STANFORD 0/5 COMPLETE | JEFFERSON-STANFORD (NO FLY) | 000/005 | E | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-04-29 | Metcalf |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
121192149 | T2 DI MRGA-OAKLND #2 3/26 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #2 | 003/026 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-24 | PEND | LC | 2021-04-21 | Concord |  | 2022-03-24 | Non-Tower | Q2
120835969 | T2 EI SALT SPRNGS-TGR CRK 9/078 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 009/078 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | COMP | LC | 2021-04-17 | Victor | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
120940129 | T3 EI MORAGA-OAKLAND #1 2/017A RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #1 | 002/017A | E | TR3 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-05-05 | Concord |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
121186884 | T3 EI MORR BAY-SOLR SS #1 14/62 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 014/062 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-05-11 | Pismo Beach | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
121186584 | T2 EI STN-ML-RRBK JT 8/47 RPL INSS CMPLT | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 008/047 | E | TR2 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | PEND | LC | 2021-04-28 | Victor |  | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
120829022 | T3 EI MI-WUK-CURTIS 019/009R RPR STRW | ETL.1073.POLE.WDPS | 019/009 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-04-16 | Victor | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
120889141 | T3 EI TEMBLOR-SLO 53/297 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 053/297 | E | TR3 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach | 2022-04-24 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
120880468 | T3 EI MRG-SN LNDR #1 0/4 RPL INSS | MORAGA-SAN LEANDRO #1 | 000/004 | E | TR3 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-04-23 | Concord | 2022-05-09 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
120814150 | T3 DI MORRO BAY-SOLAR #1 22/95 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 022/095 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-04-08 | Pismo Beach | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
120868772 | T3 EI EMRG-SAN LEANDRO #3 2/016 RPL INSS | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 002/016 | E | TR3 | 2022-04-17 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2021-04-22 | Concord | 2022-04-28 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
120808257 | T3 EI MONTA VISTA-BURNS 5/47L RPL ANCW | MONTA VISTA-BURNS | 005/047 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2021-04-13 | Moss Landing | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
120913686 | T2 EI STSLS-ML SW STA-RVR :5/30 COMPLETE | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | :005/030 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-21 | COMP | LC | 2021-05-01 | Victor | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
120911160 | T3 DI DIABLO-MIDWAY #3 009/033 RPR INSS | DIABLO-MIDWAY #3 | 009/033 | E | TR3 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-04-30 | Pismo Beach | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Tower | Q1
120843068 | T2 DI BLLT-RBK-MLS SWS :005/006 RPL INSW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :005/006 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-04-12 | Victor | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
120889183 | T3 EI TEMBLOR-SLO 51/288 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 051/288 | E | TR3 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach | 2022-04-24 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
120110527 | T2 DI OLEUM-MARTINEZ 001/010 RPL INSS | OLEUM-MARTINEZ | 001/010 | E | TR2 | 2022-05-07 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2020-11-19 | Concord | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
120906665 | T3 EI DONNELLS-CURTIS 17/005 RPR ANCW | DONNELLS-MI-WUK | 017/005 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-04-30 | Victor | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
120757653 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #1 2/17 RPR SPLS | MORAGA-OAKLAND #1 | 002/017 | E | TR3 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-07 | Concord |  | 2022-06-29 | Tower | Q2
120757026 | T2 DI BELLOTA-RVRBNK-MLNS :11/1 RPL STRW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :011/001 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-03-25 | Victor | 2022-05-05 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
120891858 | T3 EI TEMBLOR-SLO 45/255 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 045/255 | E | TR3 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
120752714 | T2 DI BELLOTA-RBK-MLS :010/000 RPL INSW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :010/000 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-03-25 | Victor | 2022-05-04 | 2022-05-08 | Non-Tower | Q2
120889099 | T3 EI TEMBLOR-SLO 52/292 RPL INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 052/292 | E | TR3 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-27 | Pismo Beach | 2022-04-23 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
120829528 | T3 EI MRR BAY SLR #1 20/87 RPL INSS | MORRO BAY-SOLAR SW STA #1 | 020/087 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2021-04-16 | Pismo Beach | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
120864034 | T2 DI MORAGA-OAKLAND #2 3/29 RPLC INSS | MORAGA-OAKLAND #2 | 003/029 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-24 | COMP | LC | 2021-04-21 | Concord | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
120849413 | T3 DI MRGA-SN LNDRO #1 3/21 COMPLETE | MORAGA-SAN LEANDRO #1 | 003/021 | E | TR3 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-04-19 | Concord | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
120848902 | T3 DI TMBLR-SN LS OBISPO 53/298 RPR SPLS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 053/298 | E | TR3 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-19 | Pismo Beach | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Tower | Q2
120846898 | T2 EI SALT SPRGS-TGR CRK 7/59 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 007/059 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | COMP | LC | 2021-04-19 | Victor | 2022-06-25 | 2022-06-25 | Non-Tower | Q2
120848508 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #2 003/022 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #2 | 003/022 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-24 | COMP | LC | 2021-04-19 | Concord | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
120844495 | T2 DI BLLT-RVRBNK-MLS SWS :1/7 RPL STRW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :001/007 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-04-12 | Victor | 2022-04-16 | 2022-04-16 | Non-Tower | Q2
120930618 | T2 DI LAKVL-SOBRANTE#2 45/218 RPR INSS | LAKEVILLE-SOBRANTE #2 | 045/218 | E | TR2 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | COMP | LC | 2021-05-04 | Concord | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
120725206 | T2 EI BLT-RVRBK-MLS SWST :6/0 INST INSLS | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :006/000 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-04-01 | Victor | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
120833212 | T2 DI VASONA-METCALF 003/017 RPL INSS | VASONA-METCALF | 003/017 | E | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | COMP | LC | 2021-04-09 | Metcalf | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
120806417 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #2 2/19 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #2 | 002/019 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-24 | COMP | LC | 2021-04-07 | Concord | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
120851967 | T3 EI MI-WUK-CURTIS 22/2C RPR GYWW | ETL.1073.POLE.STPS | 022/002 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-04-20 | Victor | 2022-02-18 | 2022-02-19 | Non-Tower | Q1
120828952 | T3 EI DONNELLS-CURTIS 019/009L RPR STRW | ETL.1073.POLE.WDPS | 019/009 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-04-16 | Victor | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
120828684 | T3 EI DONNELLS CURTIS 019/007R RPR STRW | ETL.1073.POLE.WDPS | 019/007 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-04-16 | Victor | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
120797861 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #2 2/16 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #2 | 002/016 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-24 | COMP | LC | 2021-04-07 | Concord | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
120713040 | T2 DI STAN MEL - RVRBNK :7/40 RPL INSS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | :007/040 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-21 | COMP | LC | 2021-03-26 | Victor | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
120823659 | T3 EI MI-WUK-CURTIS 019/003L RPR GYWW | ETL.1073.POLE.WDPS | 019/003 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-04-15 | Victor | 2022-04-04 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
120835905 | T2 EI SLT SPRNGS-TIGR CRK 0/006 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 000/006 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | COMP | LC | 2021-04-17 | Victor | 2022-06-18 | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
120815371 | T3 EI DONNELLS-MI-WUK 18/0 RPR GYWW | DONNELLS-MI-WUK | 018/000 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-04-14 | Victor | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
120695349 | T2 DI BLLT-RVRBK-MLS SWST :10/8 RPL STRW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :010/008 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-03-25 | Victor | 2022-05-05 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
120695347 | T2 DI BLLT-RVRBK-MLS SWST :10/3 RPL INSS | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :010/003 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | PEND | LC | 2021-03-25 | Victor |  | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
120763699 | T2 EI WST PINT-VLY SPRINGS 6/73 RPL PL | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 006/073 | E | TR2 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-04-08 | Victor | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Non-Tower | Q2
120819625 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #2 2/20 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #2 | 002/020 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-24 | COMP | LC | 2021-04-14 | Concord | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
120819393 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #2 2/15 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #2 | 002/015 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-24 | COMP | LC | 2021-04-14 | Concord | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
120760006 | T2 EI WST PINT-VLY SPRING 15/19 RMV STEP | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 015/197 | E | TR2 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-04-07 | Victor | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Non-Tower | Q2
120797733 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #1 2/16 RPL INSS | MORAGA-OAKLAND #1 | 002/016 | E | TR3 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-07 | Concord |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
120881818 | T2 DI MORAGA-OAKLAND #2 3/25 RPLC INSS | MORAGA-OAKLAND #2 | 003/025 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-24 | COMP | LC | 2021-04-21 | Concord | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
120446065 | T2 EI SNEATH LNE-PCIFIC 4/053 RPL INSW | SNEATH LANE-PACIFICA | 004/053 | B | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-05 | COMP | LC | 2021-01-19 | Metcalf | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
120720098 | T2 EI BLT-RVBNK-MLNS SWST :4/5 RPL STRW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :004/005 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-03-31 | Victor | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
120751290 | T3 DI TEMBLOR-SN LS OBSP 48/273 RPR INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 048/273 | E | TR3 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-02 | Pismo Beach | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Tower | Q2
120713644 | T2 EI SISQUOC-SANTA YNEZ 13/195 RPL STRW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 013/195 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2021-03-30 | Pismo Beach | 2022-04-16 | 2022-04-16 | Non-Tower | Q2
120745841 | T2 DI BLLT-RVRBNK-MLNES :10/4 RPL INSW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :010/004 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-03-25 | Victor | 2022-05-03 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
120743564 | T2 DI SSQC-SNT YNZ 21/296 RPL INSW JUMW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 021/296 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-01 | Pismo Beach |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
120696181 | T2 DI BELLOT-RVRBNK-MLNS :11/7 RPLC INSW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :011/007 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-03-25 | Victor | 2022-05-02 | 2022-05-08 | Non-Tower | Q2
120735315 | T2 EI BLLTA-RVRBNK-MLNES :10/6 RPL INSW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :010/006 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-04-02 | Victor | 2022-05-03 | 2022-05-08 | Non-Tower | Q2
120727389 | T2 EI BLT-RVRBK-MLS SW ST :6/3 RPL INSLW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :006/003 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-04-01 | Victor | 2022-04-12 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
120743567 | T2 DI SSQC-SNT YNEZ SW 21/296 RPR IBWW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 021/296 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2021-04-01 | Pismo Beach |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
120835960 | T2 EI SLT SPRNGS-TIGR CRK 0/8 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 000/008 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-17 | Victor |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
120727177 | T2 EI BLT-RVBK-MLNS SW :9/5 INST INSLW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :009/005 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-04-01 | Victor | 2022-05-05 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
120741782 | T2 BLLT-RBK-MLNS SW :005/001 RPL INSW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :005/001 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2021-04-05 | Victor | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
120835381 | T3 EI BEARDSLEY TAP 002/003 RPL INSW | BEARDSLEY TAP | 002/003 | E | TR3 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | COMP | LC | 2021-04-17 | Victor | 2022-05-04 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
120737270 | T3 DI TMBLR-SN LS OBSP 51/290 RPR SPLS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 051/290 | E | TR3 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-02 | Pismo Beach | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Tower | Q2
120830869 | T2 EI SALT SPRINGS-TIGR CRK 0/1 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 000/001 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-16 | Victor |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
120824353 | T2 EI SLT SPRNGS-TGR CRK 10/084 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 010/084 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-15 | Victor |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
120809154 | T3 EI SLT SPRNGS-TGR CRK 16/125 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 016/125 | E | TR3 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-13 | Victor |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
120107805 | T2 DI OLM-NRTH TWER-CHRST 2/15 RPL INSLS | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | 002/015 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2020-11-19 | Concord | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
120097186 | T2 DI OLM-NORTH TWER-CHRST 2/20 RPL INSS | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | 002/020 | E | TR2 | 2022-05-10 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2020-11-18 | Concord | 2022-05-21 | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
120696189 | T2 DI BLT-RVRBNK-MLNS :9/8 RPLC INSW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :009/008 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-03-25 | Victor | 2022-05-04 | 2022-05-08 | Non-Tower | Q2
120762149 | T3 DI TMBR-SN LS OB 44/251 RPC INS CMPTD | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 044/251 | E | TR3 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-04-08 | Pismo Beach | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
120108571 | T2 DI OLEUM-MARTINEZ 1/11 RPL INS | OLEUM-MARTINEZ | 001/011 | E | TR2 | 2022-05-07 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2020-11-16 | Concord | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
120097822 | T2 DI OLEUM-MARTINEZ 2/16 RPL INSS | OLEUM-MARTINEZ | 002/016 | E | TR2 | 2022-05-07 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2020-11-19 | Concord | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
120742027 | T2 DI STN ML SW ST-RBK JT :6/39 RPR INSS | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | :006/039 | E | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-21 | COMP | LC | 2021-03-26 | Victor | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
120088566 | T2 DI OLUM-NRTH TWR-CHRST A4/32 RPL INSS | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | A004/032 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2020-11-16 | Concord | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
120727230 | T2 EI BLT-RVBK-MLNS SW ST :9/6 RPL INSLW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :009/006 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2021-04-01 | Victor | 2022-05-04 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
120706531 | T2 DI BLT-RVRBNK-MLNS :11/5 RPLC INSW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :011/005 | E | TR2 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | PEND | LC | 2021-03-25 | Victor |  | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
120110084 | T2 DI NRH TWR-MTN JT #1:31/198B RPL INSS | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | :031/198B | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2020-11-16 | Concord | 2022-03-21 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
120110528 | T2 DI OLEUM-MARTINEZ 001/009 RPL INSS | OLEUM-MARTINEZ | 001/009 | E | TR2 | 2022-05-07 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2020-11-18 | Concord | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
120677192 | T2 DI SSQC-SNT YNZ SW ST 13/194 RPR GYWW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 013/194 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-03-22 | Pismo Beach | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
119940175 | T2 DI SAN BRUNO TAP 0/11 RPLC STRW | SAN BRUNO TAP | 000/011 | E | TR2 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2020-10-22 | Metcalf | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
120088561 | T2 DI OLM-NRTH TWR-CHRST A4/29 RPL INSS | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | A004/029 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2020-11-19 | Concord | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
120097364 | T2 DI OLEUM-MARTINEZ 2/18 RPL INSS | OLEUM-MARTINEZ | 002/018 | E | TR2 | 2022-05-07 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2020-11-19 | Concord | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
120088690 | T2 DI OLM-NRTH TWER-CHRST A3/25 RPL INSS | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | A003/025 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2020-11-17 | Concord | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
120088490 | T2 DI OLM-NRTH TWR-CHRST A3/26 RPL INSS | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | A003/026 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2020-11-16 | Concord | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
119829716 | T2 NN OLEUM-N TWR-CHRST 4/32 RPL INSS | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | 004/032 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2020-09-28 | Concord | 2022-03-21 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
119477442 | T2 DI SOBRANTE-MORAGA 1/12 RPL INSS | SOBRANTE-MORAGA | 001/012 | E | TR2 | 2022-05-21 | 2022-06-05 | COMP | LC | 2020-07-20 | Concord | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
119600888 | T2 DI N. TWR-MRTZ JCT#1 :32/204 RPR SHLS | NORTH TOWER-MARTINEZ JCT #1 (21KV) | :032/204 | E | TR2 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | COMP | LC | 2020-08-11 | Concord | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Tower | Q1
119354743 | T2 VLY SPRINGS-CLVRS CMNT2/12 RPR FENCE | VALLEY SPRINGS-CALAVERAS CEMENT | 002/012 | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2020-07-10 | Victor | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Tower | Q1
119338086 | T2 EI SALINAS-LAURELES 7/172 RPR ANCW | SALINAS-LAURELES | 007/172 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-07-09 | Moss Landing | 2022-05-09 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
119203772 | T0 DI VALLEY SPRINGS#1 6/116 REPL POLE | VALLEY SPRINGS #1 | 006/116 | E | HFRA | 2022-02-15 | 2022-02-23 | COMP | LC | 2020-06-23 | Victor | 2022-02-23 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
119164273 | T2 VLY SPNGS-CLVRS CMNT 2/13 RPR FENCE | VALLEY SPRINGS-CALAVERAS CEMENT | 002/013 | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2020-06-14 | Victor | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Tower | Q1
119039792 | T3 DI GRN VLY-CMP EVRS 12/114 RPR STRW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 012/114 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2020-05-05 | Moss Landing | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Non-Tower | Q1
119004622 | T3 DI GRN VLLY-CAMP EVERS 6/80B RPL POLE | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 006/080B | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2020-04-20 | Moss Landing | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
118983986 | T2 EI SN MATEO-HILLSDALE J 5/97 RPL INSS | SAN MATEO-HILLSDALE JCT | 005/097 | E | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2020-05-05 | Metcalf |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
118948005 | T2 WV OLEUM-N. TOWR-CHRST 3/21 INST INSS | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | 003/021 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2020-04-24 | Concord | 2022-03-26 | 2022-03-27 | Non-Tower | Q1
118938249 | T3 DI GRN VLLY-CAMP EVERS 6/80A RPL POLE | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 006/080A | B | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2020-04-20 | Moss Landing | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
118935968 | DI VALLEY SPRINGS #1 6/121 RPL POLE | VALLEY SPRINGS #1 | 006/121 | E | HFRA |  |  | COMP | LC | 2020-04-20 | Victor | 2022-02-23 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
118701175 | T3 EI HILLSDALE JCT-HMB 1/24 RPL ANCW | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 001/024 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2020-03-13 | Metcalf | 2022-04-06 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
118499442 | T3 GRN VLY-CMP EVRS 9/99C RPL STRW CMPLT | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 009/099 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | PEND | LC | 2020-02-05 | Moss Landing |  | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
118498947 | GREEN VALLEY-CAMP EVERS 5/64 RPL STRW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 005/064 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-07 | COMP | LC | 2020-02-05 | Moss Landing | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
121746699 | T2 DI CTR CST-DLT SCG YRD 10/53 RPL INSS | CONTRA COSTA-DELTA SWITCHING YARD | 010/053 | E | TR2 | 2022-02-04 | 2022-02-16 | COMP | LC | 2021-07-15 | Concord | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
121660643 | T2 DI CNTR CST DLT SW 12/60 RPL INSS | CONTRA COSTA-DELTA SWITCHING YARD | 012/060 | E | TR2 | 2022-02-04 | 2022-02-16 | COMP | LC | 2021-06-28 | Concord | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
121322779 | T2 DI CLAY-MARTEL 028/426 RPL STRW | CLAY-MARTEL | 028/426 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-05 | COMP | LC | 2021-05-10 | Victor | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Non-Tower | Q1
121745232 | T3 DI WP-VLY SPRGS 4/55C RPL STRW | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 004/055 | B | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2021-07-14 | Victor | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
121810918 | T2 DI TSLA-NWRD #1 20/109 COMPLETE | TESLA-NEWARK #1 | 020/109 | E | TR2 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2021-07-26 | Concord | 2022-04-23 | 2022-04-24 | Tower | Q2
118499682 | T3 GRN VALY-CMP EVS 9/99R RPL STRW CMPLT | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 009/099 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | PEND | LC | 2020-02-05 | Moss Landing |  | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
122343290 | T2 KESWICK-TRINITY 15/193 RPL POLE | KESWICK-TRINITY | 015/193 | E | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | PEND | LC | 2021-11-09 | Table Mountain |  | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
121521990 | T3 DI TASSAJARA-NEWARK 13/60 RPL INSS | TASSAJARA-NEWARK | 013/060 | E | TR3 | 2022-06-10 | 2022-06-22 | PEND | LC | 2021-06-05 | Concord |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
121471252 | EI T3 DONNELLS-CURTIS_016/005 RPR ANCW | DONNELLS-MI-WUK | 016/005 | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-06-04 | Victor |  | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
121348682 | T3 DI MRGA-CSTRO VLLY 011/049 COMPLETE | MORAGA-CASTRO VALLEY | 011/049 | E | TR3 | 2022-03-19 | 2022-03-31 | PEND | LC | 2021-04-29 | Concord |  | 2022-03-31 | Non-Tower | Q2
120853932 | T3 EI SPRING GAP TAP 0/8L RPL STRW | SPRING GAP TAP | 000/008 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | PEND | LC | 2021-04-20 | Victor |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
120832162 | T2 EI SLT SPRNGS-TIGER CRK 0/5 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 000/005 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2021-04-16 | Victor |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
120863334 | T3 EI SOBRANTE-R #1 2/15 RPL INSS | SOBRANTE-R #1 | 002/015 | E | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2021-04-21 | Concord |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
120853933 | T3 EI SPRING GAP TAP 0/8R RPL STRW | SPRING GAP TAP | 000/008 | E | TR3 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | PEND | LC | 2021-04-20 | Victor |  | 2022-05-01 | Non-Tower | Q2
118497645 | T3 GREN VLY-CMP EVS 9/99L RPL STRW CMPLT | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 009/099 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-28 | PEND | LC | 2020-02-05 | Moss Landing |  | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
121188025 | T2 EI TSLA-SLDO-MNTCA 27/170 RPL INSW | TESLA-SALADO-MANTECA | 027/170 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | COMP | LC | 2021-05-11 | Victor | 2022-02-03 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
120818788 | T3 EI KSWCK-TRINTY 005/074 RPR JUMW | KESWICK-TRINITY | 005/074 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-04-14 | Table Mountain | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
119357359 | T2 EI HAT CREEK #1-WSTWD 11/217 RPL STRW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 011/217 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-03-31 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q1
122512189 | T2 STNSLS-MNTCA #2 16/097 RPR SPLSS | STANISLAUS-MANTECA #2 | 016/097 | E | TR2 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | COMP | LC | 2021-12-22 | Victor | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Tower | Q1
120833556 | T2 DI TSLA-SLADO-MANTECA 26/156 RPL INSW | TESLA-SALADO-MANTECA | 026/156 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Non-Tower | Q1
120771603 | T2 DI TSLA SLDO MNTCA 26/165 RPL INSW | TESLA-SALADO-MANTECA | 026/165 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | COMP | LC | 2021-04-06 | Victor | 2022-02-03 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
120944240 | T3 EI SNTH LNE-HLF MN BY ?5/5 RPL STRW | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?005/005 | E | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-14 | COMP | LC | 2021-05-06 | Metcalf | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
120940627 | T3 EI SNTH LNE-HLF MN BY ?2/2 RPR GYWW | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?002/002 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-05-05 | Metcalf | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
120787478 | T3 EI KESWICK-TRINITY 003/062 RPR JUMW | KESWICK-TRINITY | 003/062 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-04-10 | Table Mountain | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
120796694 | T3 EI KSWCK-TRNTY 4/66 RPL ANCW CMPLTD | KESWICK-TRINITY | 004/066 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-04-12 | Table Mountain | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Non-Tower | Q2
120797098 | T3 EI KSWCK-TRNTY 4/67 RPL ANCW CMPLTD | KESWICK-TRINITY | 004/067 | E | TR3 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2021-04-12 | Table Mountain | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Non-Tower | Q2
120742097 | T2 DI TESLA-SALADO-MNTC 25/148 RPL INSW | TESLA-SALADO-MANTECA | 025/148 | E | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | COMP | LC | 2021-03-31 | Victor | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Non-Tower | Q1
120204558 | T2 HAT CREEK #1-WESTWOOD 0/14 RPL STRW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 000/014 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-12-15 | Table Mountain | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
119979259 | T3 DI HLSDL JCT-HLF MN BAY 1/24 RPR GYWW | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 001/024 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2020-10-29 | Metcalf | 2022-04-06 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
119353566 | T2 EI HAT CRK #1-WESTWD 26/510 RPL POLE | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 026/510 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-09 | Table Mountain | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
119568261 | T3 DI HLLSDL JCT-HLF MN BY 1/21 CMPLTD | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 001/021 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2020-08-06 | Metcalf | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
119359419 | T2 EI HAT CRK #1-WESTWD 9/186 RPL STRW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 009/186 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
119165683 | T3 DI FULTON-PUEBLO 37/191A RPL SWITCH | FULTON-PUEBLO | 037/191A | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-06-09 | Lakeville | 2022-03-23 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
118971895 | T2 DI VLY SPRNGS-MRTL#1 12/9 REPL POLE | VALLEY SPRINGS-MARTELL #1 | 012/009 | E | TR2 | 2022-02-26 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2020-04-28 | Victor | 2022-02-27 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
117192537 | T2 DI TESLA-METCALF 25/104 RPL INSS | TESLA-METCALF | 025/104 | E | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | COMP | LC | 2019-04-18 | Metcalf | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Non-Tower | Q1
119878869 | T2 DI HAT CRK#1-WESTWOOD 04/90 COMPLETE | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 004/090 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | PEND | LC | 2020-10-05 | Table Mountain |  | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
119893575 | T3 DI HSDE JT-HF MN BY 1/22 GYWW CMPLTD | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 001/022 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-09 | PEND | LC | 2020-10-06 | Metcalf |  | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
118202924 | T2 HAT CREEK #1-WSTWOOD 26/509 COMPLETE | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 026/509 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | PEND | LC | 2019-10-04 | Table Mountain |  | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
122104805 | T2 WV SBRNT-GRZLY-CLRMT #1 2/24 INS DAMS | SOBRNTE-GRIZZLY-CLARMNT #1+ | 002/024 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2021-09-27 | Concord | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Tower | Q2
121742584 | T2 DI DEL MONTE-VIEJO 006/144 RMV BUTT | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 006/144 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-07-13 | Moss Landing | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Non-Tower | Q1
122400235 | T2 EI GRN VLY-CAMP EVERS 5/65L RMV VEG | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 005/065 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | COMP | LC | 2021-11-19 | Moss Landing | 2022-06-02 |  | Non-Tower | Q2
122332381 | T3NT DONNELLS-MI-WUK 0/2 COMPLETE | DONNELLS-MI-WUK | 000/002 | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2021-11-07 | Victor | 2022-05-09 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
122410249 | T2 VALLEY SPRINGS #1 1/22 INS HRDD | VALLEY SPRINGS #1 | 001/022 | E | TR2 | 2022-02-15 | 2022-02-23 | COMP | LC | 2021-11-23 | Victor | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
121738821 | T3 DI DONNELLS-MI-WUK 015/002 INS HRDD | DONNELLS-MI-WUK | 015/002 | E | TR3 | 2022-10-14 | 2022-10-20 | COMP | LC | 2021-07-08 | Victor | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
122403952 | T2 EI GRN VLY-CAMP EVERS 5/65C RMV VEG | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 005/065 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | COMP | LC | 2021-11-19 | Moss Landing | 2022-06-02 |  | Non-Tower | Q2
122403951 | T2 EI GRN VLY-CAMP EVERS 5/65R RMV VEG | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 005/065 | E | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | COMP | LC | 2021-11-19 | Moss Landing | 2022-06-02 |  | Non-Tower | Q2
121848661 | T2 WV VLLY SPRNGS-CLY 13/172 INS DAMW | VALLEY SPRINGS-CLAY | 013/172 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | COMP | LC | 2021-08-05 | Victor | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
121746697 | T2 DI BRENTWOOD-KELSO 6/34 RMV NEST | BRENTWOOD-KELSO | 006/034 | E | TR2 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | COMP | LC | 2021-07-15 | Concord | 2022-01-09 | 2022-01-09 | Tower | Q1
121591939 | T2 DI WST PNT-VLY SPRNGS 15/186 RMV DBRS | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 015/186 | E | TR2 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-22 | Victor | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
121384478 | T2NT DI WP-VLLY SPRNGS 13/163 INST HRDD | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 013/163 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-07 | Victor | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
121378771 | T2NT DI W PNT-VLY SPRNGS 12/153 RMV STUB | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 012/153 | E | TR2 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-05-07 | Victor | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
121475349 | T2 DI TESLA-METCALF 33/139 GRND WASH | TESLA-METCALF | 033/139 | E | TR2 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | COMP | LC | 2021-05-28 | Metcalf | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Non-Tower | Q1
120923648 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #1 2/18 RPR DMPS | MORAGA-OAKLAND #1 | 002/018 | E | TR3 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2021-04-14 | Concord |  | 2022-06-29 | Tower | Q2
121352940 | T3 DI MRG-CLRMNT #1 3/24 WASH INSS | MORAGA-CLAREMONT #1 | 003/024 | E | TR3 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | COMP | LC | 2021-04-24 | Concord | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Non-Tower | Q1
120812069 | T3 EI DONNELLS-MI-WUK 18/5A INS HRDS | DONNELLS-MI-WUK | 018/005A | E | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-04-14 | Victor |  | 2022-06-02 | Tower | Q2
120861427 | T3 EI MRGA-CLREMNT #2 003/022 GRND WASH | MORAGA-CLAREMONT #2 | 003/022 | E | TR3 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | COMP | LC | 2021-04-21 | Concord | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Non-Tower | Q1
120757997 | T2 EI WST P-VLY SPGS 10/125 RMV ANC | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 010/125 | E | TR2 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-04-07 | Victor | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Tower | Q2
119602752 | T2 DI SALNAS-LAURELES A13/279 RMV PL BUT | SALINAS-LAURELES | A013/279 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-08-11 | Moss Landing | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
119354603 | T2 WV DEL MONTE-VIEJO 6/151 INST DMPW | DEL MONTE-VIEJO (NO FLY) | 006/151 | E | TR2 | 2022-04-18 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-10 | Moss Landing | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
119129558 | T2 WV VLY SPRNGS-CLVRS CMT 4/6 INST DAMP | VALLEY SPRINGS-CALAVERAS CEMENT | 004/006 | E | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2020-06-09 | Victor | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
118991410 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #2 1/11 RMV DBR CND | MORAGA-OAKLAND #2 | 001/011 | E | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-24 | COMP | LC | 2020-05-05 | Concord | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Tower | Q1
118778750 | T3 DI GRN VLLY-CMP EVRS 15/119 INSU WASH | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 015/119 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-26 | PEND | LC | 2020-04-03 | Moss Landing |  | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
117613890 | T2 SAN LUIS OBSP-SNTA MRA 11/51 RMV DBRS | SAN LUIS OBISPO-SANTA MARIA | 011/051 | F | TR2 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | COMP | LC | 2019-07-15 | Pismo Beach | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Tower | Q1
121662074 | T3 DI HLSDL JT HF MN BY 1/22 COMPLETE | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 001/022 | E | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2021-06-27 | Metcalf | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
121606789 | T2 DI VAL SPGS-MRTL#1 6/14 RMV DEBR | VALLEY SPRINGS-MARTELL #1 | 006/014 | E | TR2 | 2022-02-26 | 2022-02-27 | COMP | LC | 2021-06-25 | Victor | 2022-02-26 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
120079557 | T2 DRUM-SUMMIT#2 020/248L RPL POLE | DRUM-SUMMIT #2 | 020/248 | B | TR2 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | COMP | LC | 2020-09-09 | Sacramento | 2022-06-03 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
119330592 | T2 EI SALINAS-LAURELES 9/206 RMV VEG | SALINAS-LAURELES | 009/206 | E | TR2 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | COMP | LC | 2020-07-08 | Moss Landing | 2022-02-07 |  | Non-Tower | Q1
115703293 | T2 EI KESWICK-TRINITY 006/088A REPL ANCW | KESWICK-TRINITY | 006/088A | E | TR2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2019-01-18 | Table Mountain | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Non-Tower | Q2
118539520 | T2 OLEM-NRTH TWR-CHRST 2/17 RPL INSS | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | 002/017 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-27 | COMP | LC | 2020-02-15 | Concord | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
115681029 | T2 EI HAT CREEK #1-WSTWD 12/247 RPL POLE | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 012/247 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2019-01-13 | Table Mountain | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
115645495 | T2 EI HAT CREK #1-WSTWD 13/265 RPL STRW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 013/265 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2019-01-05 | Table Mountain | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
115641609 | T2 EI HAT CRK #1-WSTWD 003/073 RPL STRW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 003/073 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2019-01-03 | Table Mountain | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
121732091 | T3NT DI DONNELLS-MI-WUK WP 16/1 COMPLETE | DONNELLS-MI-WUK | 016/001 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-07-07 | Victor |  | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
119790356 | T3NT NN SPRING GAP 001/004 RMV DBRS | SPRING GAP TAP | 001/004 | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | PEND | LC | 2020-07-30 | Victor |  | 2022-05-01 | Non-Tower | Q2
121687378 | T3NT DI DNS-MI-WK- NP 8/5A INS MRKW CMPL | DONNELLS-MI-WUK | 008/005A | F | TR3 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | PEND | LC | 2021-06-12 | Victor |  | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
121384206 | T2NT DI WP VLY SPRNGS 16/214 RMV BUTT | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 016/214 | F | TR2 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2021-05-08 | Victor |  | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
120849556 | T3NT DI WST PNT-VLY SPRNGS 0/1B RMV BUTT | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 000/001B | F | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | PEND | LC | 2021-04-19 | Victor |  | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
119758627 | T2NT DI VY SRNS-ML#1 5/15 RMV BUTT CMPLT | VALLEY SPRINGS-MARTELL #1 | 005/015 | F | TR2 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-09-12 | Victor |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
119819254 | DI T2 DVLY SPRGS-MRTL #1 6/1 RMV PL BUTT | VALLEY SPRINGS-MARTELL #1 | 006/001 | F | TR2 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-09-12 | Victor |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
119818754 | T2 DI VLY SPRNGS-MRTL#1 6/6 COMPLETE | VALLEY SPRINGS-MARTELL #1 | 006/006 | F | TR2 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-09-12 | Victor |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
119780907 | T2 DI VLY SPRGS-MARTEL # 6/9 RMV PL BUTT | VALLEY SPRINGS-MARTELL #1 | 006/009 | F | TR2 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-09-12 | Victor |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
119780784 | T2NT DI VLY SPRNGS-MRTL #1 5/11 RMV BUTT | VALLEY SPRINGS-MARTELL #1 | 005/011 | F | TR2 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2020-09-11 | Victor |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
119790353 | T3NT NN SPRING GAP 001/000 COMPLETE | SPRING GAP TAP | 001/000 | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | PEND | LC | 2020-07-30 | Victor |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
120110317 | T2 DI CHRISTIE-SOBRANTE 9/53 RMV DBRS | CHRISTIE-SOBRANTE | 009/053 | F | TR2 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | COMP | LC | 2020-11-17 | Concord | 2022-02-27 | 2022-02-27 | Non-Tower | Q1
119829912 | T2NT NN SALINAS-LAURLS A016/350 RMV BUTT | SALINAS-LAURELES | A016/350 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-09-28 | Moss Landing | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
119780340 | T2 DI VLY SPRNGS-MRTL#1 6/10 RMV PL BUTT | VALLEY SPRINGS-MARTELL #1 | 006/010 | F | TR2 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2020-09-12 | Victor | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Non-Tower | Q2
119679700 | T3 DI SNTH LN-HLF MN BY ?3/1 RMV PL BUTT | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?003/001 | E | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-14 | COMP | LC | 2020-08-25 | Metcalf | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
119600380 | T2 DI SALINAS-LAURLES A12/273 RMV PL BUT | SALINAS-LAURELES | A012/273 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-08-11 | Moss Landing | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
119180028 | T2NT DI MI-WUK-CURTIS 024/007L RMV BUTT | ETL.1073.POLE.WDPS | 024/007 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-06-17 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
119179610 | T2NT DI MI-WUK-CURTIS 25/10L RMV BUTT | ETL.1073.POLE.STPS | 025/010 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-06-17 | Victor | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
121596816 | T3NT DI SNTH LN HLF MN BY ?8/0 RMV DBRS | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?008/000 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-06-22 | Metcalf | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
120126167 | T3NT DI SNTH LN-HLF MN BAY ?3/4 COMPLETE | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?003/004 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-14 | COMP | LC | 2020-10-06 | Metcalf | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
119810003 | T3NT NN DONNELLS-MI-WUK 16/2L COMPLETE | DONNELLS-MI-WUK | 016/002 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-08-18 | Victor | 2022-04-06 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
119787424 | T3NT SNTH LNE-HMB ?7/8 RMV BUTT CMPLTD | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?007/008 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-14 | COMP | LC | 2020-08-31 | Metcalf | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
120108114 | T3NT EI SNTH LN-HLF MN BY ?8/4A RMV BUTT | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?008/004A | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-14 | COMP | LC | 2020-11-30 | Metcalf | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
119780519 | NN DONNELLS-MI-WUK 017/000 RMV PL BUTT | DONNELLS-MI-WUK | 017/000 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-09-10 | Victor | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
119598889 | T2NT DI SLINAS-LAURELES 9/202 RMV DEBRIS | SALINAS-LAURELES | 009/202 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-08-11 | Moss Landing | 2022-05-09 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
120044480 | T3NT DI SNTH LN-HLF MN BY ?003/003 RMV D | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?003/003 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-14 | COMP | LC | 2020-10-06 | Metcalf | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
120237343 | T3NT DI SANDBAR TAP 000/026C RMV DBRS | SANDBAR TAP | 000/026A | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-12-02 | Victor | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
119489823 | T3NT DI DONNELLS-MI-WUK 2/2 RMV BUTT | DONNELLS-MI-WUK | 002/002 | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2020-07-22 | Victor | 2022-05-09 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
119796656 | T3NT NN DONNELLS MI WUK 15/0C RMV STUB | DONNELLS-MI-WUK | 015/000C | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-08-04 | Victor | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
119838735 | T2 DI PEORIA TAP 0/01 RMV PL BUTT | PEORIA TAP | 000/001 | F | TR2 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | COMP | LC | 2020-10-01 | Victor | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
119803056 | T3NT NN DONNELLS-MI-WUK 15/0A RMV BUTT | DONNELLS-MI-WUK | 015/000A | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-08-07 | Victor | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
119780717 | T2 DI VLY SPGS-MARTEL #1 6/8 COMPLETE | VALLEY SPRINGS-MARTELL #1 | 006/008 | F | TR2 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2020-09-12 | Victor | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
119790516 | T3NT NN SPRING GAP 000/012 COMPLETE | SPRING GAP TAP | 000/012 | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-03 | Victor | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
119796651 | T3NT DI SPRING GAP TAP 0/9 RMV STUB | SPRING GAP TAP | 000/009 | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-08-04 | Victor | 2022-04-07 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
119917435 | T3NT DI SPRING GAP TAP 0/2A RMV BUTT | SPRING GAP TAP | 000/002A | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-09-22 | Victor | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
119893576 | T3NT DI HLSDLE JT-HLF MN BY 1/22 CMPLETE | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 001/022 | F | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2020-10-06 | Metcalf | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
119723049 | DI DONNELLS-MI-WUK 17/4 COMPLETE | DONNELLS-MI-WUK | 017/004 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-06-25 | Victor | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
119684968 | T3NT DI MI-WUK-CURTIS 20/9 RMV BUTT | ETL.1073.POLE.STPS | 020/009 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-08-24 | Victor | 2022-02-18 | 2022-02-19 | Non-Tower | Q1
119789517 | T3NT NN SPRING GAP TAP 000/011 COMPLETE | SPRING GAP TAP | 000/011 | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-07-29 | Victor | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
119758431 | T2NT DI VLY SPS-ML#1 5/14 RMV BUTS CMPLT | VALLEY SPRINGS-MARTELL #1 | 005/014 | F | TR2 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2020-09-11 | Victor | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
119568532 | T3NT DI HL JT-HF MN BY 3/41 RMV DRBS CMP | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 003/041 | F | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2020-08-06 | Metcalf | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
119602894 | T2 DI SALNAS-LAURELS A12/263 RMV PL BUTT | SALINAS-LAURELES | A012/263 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-08-11 | Moss Landing | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
119602898 | T2 DI SALNAS-LAURELS 010/217 RMV PL BUTT | SALINAS-LAURELES | 010/217 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-08-11 | Moss Landing | 2022-05-09 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
119600381 | T2 DI SALINAS-LURLS A16/354 RMV PL BUT | SALINAS-LAURELES | A016/354 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-08-11 | Moss Landing | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
119599579 | T2 DI SALINAS-LAURELES 10/218 RMV PL BUT | SALINAS-LAURELES | 010/218 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2020-08-11 | Moss Landing | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
119556412 | EI MI-WUK-CURTIS 19/1 RMV PL BUTTS | ETL.1073.POLE.STPS | 019/001 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-08-04 | Victor | 2022-04-04 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
119699446 | T3NT DI SH LN-HF MN BY ?3/9 RMV BUTT CMP | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?003/009 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-14 | COMP | LC | 2020-08-27 | Metcalf | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
119536577 | T2 DI MI-WUK-CURTIS 23/3L RMV PL BUTT | ETL.1073.POLE.STPS | 023/003 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-07-30 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
119574022 | EI MI-WUK-CURTIS 21/0 RMV PL BUTTS | ETL.1073.POLE.STPS | 021/000 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-08-06 | Victor | 2022-02-18 | 2022-02-19 | Non-Tower | Q1
119189105 | T2NT DI MI-WUK-CURTIS 025/003 RMV BUTT | ETL.1073.POLE.WDPS | 025/003 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-06-17 | Victor | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
119189104 | T2NT DI MI-WUK-CURTIS 025/003 RMV BUTT | ETL.1073.POLE.WDPS | 025/003 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-06-17 | Victor | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
119180325 | T2 DI MI-WUK-CURTIS 025/006 RMV PL BUTT | ETL.1073.POLE.WDPS | 025/006 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-06-16 | Victor | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
119180029 | T2NT DI MI-WUK-CURTIS 024/007R RMV BUTT | ETL.1073.POLE.WDPS | 024/007 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-06-17 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
119179069 | T2 DI MI-WUK-CURTIS 25/7 RMV PL BUTT | ETL.1073.POLE.WDPS | 025/007 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-06-16 | Victor | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
119174832 | T2 DI MI-WUK-CURTIS 24/4 RMV PL BUTT | ETL.1073.POLE.WDPS | 024/004 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-06-16 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
119173431 | T3NT DI DONNELLS-MI-WUK 002/003 RMV BUTT | DONNELLS-MI-WUK | 002/003 | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2020-06-12 | Victor | 2022-05-09 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
119171907 | T3NT DI DONNELLS-MI-WUK 2/4 RMV BUTT | DONNELLS-MI-WUK | 002/004 | F | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2020-06-12 | Victor | 2022-05-09 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
119167184 | T2NT DI MI-WUK-CURTIS 24/5 RMV BUTT | ETL.1073.POLE.WDPS | 024/005 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-06-15 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Non-Tower | Q1
119119428 | T3NT DI MI-WUK-CURTIS 020/010 RMV BUTT | ETL.1073.POLE.WDPS | 020/010 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-06-02 | Victor | 2022-02-18 | 2022-02-19 | Non-Tower | Q1
119111761 | T3NT DI DNNLLS-MI-WUK 15/0B RMV PLE BUTT | DONNELLS-MI-WUK | 015/000B | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-05-27 | Victor | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
119098632 | T3 DI MI-WUK-CURTIS 20/5L RMV PL BUTT | ETL.1073.POLE.WDPS | 020/005 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-06-02 | Victor | 2022-02-19 | 2022-02-19 | Non-Tower | Q1
122209222 | T2 HILLSDALE JCT-HMB 5/52 RPR INSW | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 005/052 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | COMP | LC | 2021-10-01 | Metcalf | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
121357496 | T2NT DI DIABLO-MIDWAY #3 11/44 INS MRKS | DIABLO-MIDWAY #3 | 011/044 | F | TR2 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-04-28 | Pismo Beach | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Tower | Q1
121731401 | T2NT DI DBLO-MIDWAY #3 18/71 RMV DEBRIS | DIABLO-MIDWAY #3 | 018/071 | F | TR2 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-07-14 | Pismo Beach | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Non-Tower | Q1
121680744 | T2NT DI DIABLO-MIDWAY #3 37/149 INS MRKS | DIABLO-MIDWAY #3 | 037/149 | F | TR2 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-07-07 | Pismo Beach | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Tower | Q1
121367505 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #3 14/54A INS MRKS | DIABLO-MIDWAY #3 | 014/054A | F | TR2 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-04-28 | Pismo Beach | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Tower | Q1
121583086 | T2NT DI DIABLO-MIDWAY #3 21/86 INS MRKS | DIABLO-MIDWAY #3 | 021/086 | F | TR2 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-06-18 | Pismo Beach | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Tower | Q1
121363924 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #3 15/61 INS MRKS | DIABLO-MIDWAY #3 | 015/061 | F | TR2 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-04-30 | Pismo Beach | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Tower | Q1
121488712 | T2NT DI DBLO-MIDWAY #3 027/109A INS MRKS | DIABLO-MIDWAY #3 | 027/109A | F | TR2 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-06-02 | Pismo Beach | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Tower | Q1
121363232 | T2 DI DIABLO-MIDWAY #3 016/063 INS MRKS | DIABLO-MIDWAY #3 | 016/063 | F | TR2 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Tower | Q1
119052570 | T2 BRIGHTON-CLYTON #2 050/382 RPL SPLICE | BRIGHTON-CLAYTON #2 IDLE | 050/382 | E | TR2 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | COMP | LC | 2020-05-20 | Concord | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Tower | Q1
118993545 | T3NT DI SPRING GAP TAP 0/4 RMV BUTT | SPRING GAP TAP | 000/004 | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-05-04 | Victor | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
121738827 | T3NT DI DONNELLS-MI-WUK 015/002 RMV BUTT | DONNELLS-MI-WUK | 015/002 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-07-08 | Victor | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
121687976 | T3NT DI DONNELLS-MI-WUK 18/00 RMV BUTT | DONNELLS-MI-WUK | 018/000 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-07-08 | Victor | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
121749227 | T3NT DI DNELLS-MI-WK NWP 13/2A RMV BUTT | DONNELLS-MI-WUK | 013/002A | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-07-15 | Victor | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
121748395 | T3NT DI DNNLLS-MI-WK NWP 13/2C RMV BTT | DONNELLS-MI-WUK | 013/002C | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-07-15 | Victor | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
121685250 | DI T3NT DONNELLS-MI-WUK RMV DEBRIS | DONNELLS-MI-WUK | 013/002B | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-07-05 | Victor | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
121493460 | T3NT DI SPRING GAP TAP 0/3 RMV DBRIS | SPRING GAP TAP | 000/003 | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2021-06-02 | Victor | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
121531542 | T2NT DI W POINT VLY SPNG 11/141 RMV BUTT | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 011/141 | F | TR2 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2021-06-08 | Victor | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
121381238 | T2NT DI CLAY-MARTEL 29/9 RMV DBRS | CLAY-MARTEL | 029/009 | F | TR2 | 2022-03-25 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-05-10 | Victor | 2022-03-28 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
121404604 | T3NT DI MI-WUK-CURTIS 20/6C RMV BUTT | ETL.1073.POLE.WOOD | 020/006C | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-05-19 | Victor | 2022-02-19 | 2022-02-19 | Non-Tower | Q1
120237622 | T3NT DI SANDBAR TAP 000/026B RMV BUTT | SANDBAR TAP | 000/026B | F | TR3 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2020-12-02 | Victor | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
119979258 | T3NT DI HLSDL-HLF MN BAY 1/24 RMV BUTT | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 001/024 | F | TR3 | 2022-04-04 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2020-10-29 | Metcalf | 2022-04-06 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
119829668 | T2NT NN SALINAS-LAURLS 9/203 INS MRKW | SALINAS-LAURELES | 009/203 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2020-09-28 | Moss Landing | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
119564104 | T3NT DI TGR CRK-VLY SPRNGS 0/1 INST MRKW | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 000/001 | F | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | COMP | LC | 2020-08-05 | Victor | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Non-Tower | Q2
119568440 | EI T3NT MI-WUK-CURTIS 20/6A RMV BUTT | ETL.1073.POLE.WOOD | 020/006A | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-08-06 | Victor | 2022-02-19 | 2022-02-19 | Non-Tower | Q1
117932428 | T2 EI LOS ESTROS-MTCLF 17/81 INS ANTCLMB | LOS ESTEROS-METCALF | 017/081 | F | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2019-09-30 | Metcalf | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
117926781 | T2 PITTSBURG-TESLA #2 15/068B INST ACG | PITTSBURG-TESLA #2 | 015/068B | F | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2019-09-27 | Concord | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Tower | Q1
117926672 | T2 PITTSBURG-TESLA #1 15/068A INST ACG | PITTSBURG-TESLA #1 | 015/068A | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2019-09-27 | Concord | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Tower | Q1
117918775 | T2NT EI MORAGA-LAKEWOOD 011/082 INS ATCG | MORAGA-LAKEWOOD | 011/082 | F | TR2 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2019-09-25 | Concord | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Non-Tower | Q1
116632944 | T2 EI NWRK-LWRNC LB 008/049B RPR CLMB | NEWARK-LAWRENCE LAB | 008/049B | E | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2019-03-04 | Concord | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Tower | Q1
117932426 | T2 EI LOS ESTROS-MTCLF 17/79 INS ANTCLMB | LOS ESTEROS-METCALF | 017/079 | F | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2019-09-30 | Metcalf | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
117727491 | T2NT CNTRA CSTA-MRGA #1 6/34 INS ANTCLMB | CONTRA COSTA-MORAGA #1 | 006/034 | F | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2019-08-08 | Concord | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
117615251 | T2 EI CNTR CST-LS PSTS 10/70 CLMB GRD | CONTRA COSTA-LAS POSITAS | 010/070 | F | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2019-07-18 | Concord | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
117932439 | T2 EI LOS STERS-MTCLF 18/82 INS ANTCLMB | LOS ESTEROS-METCALF | 018/082 | F | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2019-09-30 | Metcalf | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
117932427 | T2 EI LOS ESTROS-MTCLF 17/80 INS ANTCLMB | LOS ESTEROS-METCALF | 017/080 | F | TR2 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2019-09-30 | Metcalf | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Tower | Q1
117730298 | T2 CNTRA COSTA-MORGA #1 7/36 INS ANTCLMB | CONTRA COSTA-MORAGA #1 | 007/036 | F | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2019-08-08 | Concord | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
117730293 | T2NT CONTRA COSTA-MRGA #1 6/35 INST ACG | CONTRA COSTA-MORAGA #1 | 006/035 | F | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2019-08-08 | Concord | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
117727408 | T2NT CONTRA COSTA-MORGA#1 06/33 INST ACG | CONTRA COSTA-MORAGA #1 | 006/033 | F | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2019-08-08 | Concord | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
117623922 | T2NT EI CNTR CST-LS PSTS 12/83 INST ACG | CONTRA COSTA-LAS POSITAS | 012/083 | F | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2019-07-20 | Concord | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
117623517 | T2 EI CNTR CST-LS PSTS 12/82 INSTL ACG | CONTRA COSTA-LAS POSITAS | 012/082 | F | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2019-07-20 | Concord | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
117623157 | T2NT EI CNTR CST-LS PSTS 11/75 INST ACG | CONTRA COSTA-LAS POSITAS | 011/075 | F | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2019-07-20 | Concord | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
117621428 | T2 EI CNTR CST-LS PSTS 11/77 INSTL ACG | CONTRA COSTA-LAS POSITAS | 011/077 | F | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2019-07-19 | Concord | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
117620428 | T2 EI CNTR CST-LS PSTS 10/73 INSTL ACG | CONTRA COSTA-LAS POSITAS | 010/073 | F | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2019-07-19 | Concord | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
117619625 | T2 EI CNTR CST-LS PSTS 10/71 CLMB GRD | CONTRA COSTA-LAS POSITAS | 010/071 | F | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2019-07-19 | Concord | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
117617231 | T2NT EI CNTR CSTA-LS PSTS 10/72 INST ACG | CONTRA COSTA-LAS POSITAS | 010/072 | F | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2019-07-18 | Concord | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
117614539 | T2 EI CNTR CST-LAS PSTS 10/69 CLMB GRD | CONTRA COSTA-LAS POSITAS | 010/069 | F | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2019-07-18 | Concord | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
116624526 | T2 EI CASTRO VALY-NEWARK 14/75 INST ATCG | CASTRO VALLEY-NEWARK | 014/075 | E | TR2 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COMP | LC | 2019-03-01 | Concord | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Tower | Q1
119665778 | T2 DI NTWR-MRTNZJCT#1 :031/198A RMV IDLE | NORTH TOWER-MARTINEZ JCT #1 (21KV) | :031/198A | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-07 | COMP | LC | 2020-08-20 | Concord | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
120097323 | T2 DI OLEUM-N. TWR-CHRST A4/30 RPLC INSS | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | A004/030 | E | TR2 | 2022-05-10 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2020-11-16 | Concord | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
120885305 | EI COALINGA #1-SAN MIGUEL 9/2 COMPLETE | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 009/002 | E | HFRA | 2022-05-12 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2021-04-26 | Fresno | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
120874559 | T2NT DI CHWCHLLA-KERCKHOFF 0/3 RMV BUTT | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 000/003 | F | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-19 | COMP | LC | 2021-04-22 | Fresno | 2022-02-13 | 2022-02-15 | Tower | Q1
119634120 | TSLA-NWRK #2 20/131 RMV IDLE | TESLA-NEWARK #2 | 020/131 | F | TR2 | 2022-01-22 | 2022-01-22 | COMP | LC | 2020-08-18 | Concord | 2022-01-22 | 2022-01-22 | Non-Tower | Q1
119333790 | T2 CRYSTAL SPRINGS TAP 0/5A INST MRKS | CRYSTAL SPRINGS TAP (NO FLY) | 000/005A | F | TR2 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | COMP | LC | 2020-07-08 | Metcalf | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Tower | Q2
123525166 | T2 EI DUNLAP TAP 15/2 RPR CNDW | DUNLAP TAP | 015/002 | B | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | COMP | LC | 2022-05-06 | Fresno | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
123337718 | T2 DI CLMN-RED BLUFF 3/52 RPR INSW | COLEMAN-RED BLUFF | 003/052 | B | TR2 | 2022-05-23 | 2022-07-21 | COMP | LC | 2022-04-12 | Table Mountain | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
123531255 | T2 DI TULE-SPRNGVLLE 11/10 COTTER | TULE-SPRINGVILLE | 011/010 | B | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-07 | COMP | LC | 2022-05-03 | Midway | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
123400517 | T2 DI OAKHURST TAP 3/9 COTTER | OAKHURST TAP | 003/009 | B | TR2 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | COMP | LC | 2022-04-20 | Fresno | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
123536038 | T2 DI TULE-SPRINGVILLE 11/11 COMPLETE | TULE-SPRINGVILLE | 011/011 | B | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-07 | COMP | LC | 2022-05-03 | Midway | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
123432518 | T3 EI COTTNWD-BENTN #2 11/100 COTTER | COTTONWOOD-BENTON #2 | 011/100 | B | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-05 | COMP | LC | 2022-04-26 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
123235477 | T2 DI ARC-PLN PSS PP 19/327 CTTR CMPLT | ARCO-POLONIO PASS PP | 019/327 | B | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | COMP | LC | 2022-03-30 | Midway | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
123318916 | T2 DI LWR LK-HMSTAKE TAP 2/1 COTTER | LOWER LAKE-HOMESTAKE TAP | 002/001 | B | TR2 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | COMP | LC | 2022-04-08 | Willits | 2022-05-24 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
123236221 | T2 DI ARCO PLNO PASS PP 19/325 CTTR CMPL | ARCO-POLONIO PASS PP | 019/325 | B | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | COMP | LC | 2022-03-30 | Midway | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
123235410 | T2 DI ARCO-PLNO PSS PP 18/307 CTTR CMPLT | ARCO-POLONIO PASS PP | 018/307 | B | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | COMP | LC | 2022-03-30 | Midway | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
123052194 | T2 DI EXCHEQUER MARIPOSA GYWW COTTER | EXCHEQUER-MARIPOSA | 013/007 | B | TR2 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2022-03-02 | Fresno | 2022-03-11 | 2022-03-11 | Non-Tower | Q1
123237253 | T2 DI ARC PLN PS PP 14/239 CTTR COMPLT | ARCO-POLONIO PASS PP | 014/239 | B | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | COMP | LC | 2022-03-31 | Midway | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
123235917 | T2 DI ARC-PLN PSS PP 19/238 COTTER CMPLT | ARCO-POLONIO PASS PP | 019/328 | B | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | COMP | LC | 2022-03-30 | Midway | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
123223263 | T2 DI BRCBRG JCT-MRPS TAP 07/09 COTR KEY | BRICEBURG JCT-MARIPOSA TAP | 007/009 | B | TR2 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | COMP | LC | 2022-03-28 | Fresno | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
123053735 | T2 DI PLACER-DEL MAR 5/115 RPR INSW | PLACER-DEL MAR | 005/115 | B | TR2 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2022-03-03 | Sacramento | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Non-Tower | Q1
123052196 | T2 DI EXCHEQUER MARIPOSA 13/7 COTTER | EXCHEQUER-MARIPOSA | 013/007 | B | TR2 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2022-03-02 | Fresno | 2022-03-11 | 2022-03-11 | Non-Tower | Q1
123370180 | T2 DI CZY HS CYN SLS-SLD :016/086 COMPLT | CRZY HORSE CYN-SALNS-SOLDAD#1 | :016/086 | B | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | COMP | LC | 2022-04-15 | Moss Landing | 2022-05-21 | 2022-05-21 | Tower | Q2
123189477 | T2 DI EXCHEQUER-INDIAN FT 13/40 COTR KEY | EXCHEQUER-YOSEMITE | 013/040 | B | TR2 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | COMP | LC | 2022-03-18 | Fresno | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Tower | Q2
123053194 | T2 DI PLCR-GLD HILL #1 4/37 RPR INSS | PLACER-GOLD HILL #1 | 004/037 | B | TR2 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | COMP | LC | 2022-03-02 | Sacramento | 2022-03-29 | 2022-03-30 | Tower | Q1
123050179 | T2 DI PLCR-GLD HILL #2 9/64 COTTER | PLACER-GOLD HILL #2 | 009/064 | B | TR2 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | COMP | LC | 2022-03-02 | Sacramento | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Tower | Q1
123055163 | T2 DI EXCHQR-IND FLT YSMTE 33/187 COTTER | EXCHEQUER-YOSEMITE | 033/187 | B | TR2 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | COMP | LC | 2022-03-04 | Fresno | 2022-03-11 | 2022-03-11 | Tower | Q1
123041808 | T2 DI PLACER-GOLD HILL #1 8/61 COTTER | PLACER-GOLD HILL #1 | 008/061 | B | TR2 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | COMP | LC | 2022-03-01 | Sacramento | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Tower | Q1
123325783 | T2 DI HELMS-GREGG #1 32/189 COTR KEY | HELMS-GREGG #1 | 032/189 | B | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | COMP | LC | 2022-04-08 | Fresno | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Tower | Q2
123043199 | T2 EI MERCED FALLS-EXCHEQR 10/6 COTTER | MERCED FALLS-EXCHEQUER | 010/006 | B | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | COMP | LC | 2022-03-02 | Fresno | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Tower | Q1
123056024 | T2 DI PLACER-GOLD HILL #2 3/26 RPR INSS | PLACER-GOLD HILL #2 | 003/026 | B | TR2 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | COMP | LC | 2022-03-04 | Sacramento | 2022-03-29 | 2022-03-30 | Tower | Q1
123055482 | T2 DI MONTA VISTA-COYTE SS 22/109 COTTER | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 022/109 | B | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | COMP | LC | 2022-03-01 | Moss Landing | 2022-05-21 | 2022-06-02 | Tower | Q2
123053142 | T2 DI COLGATE-RIO OSO C011/049 COTTER | COLGATE-RIO OSO | C011/049 | B | TR2 | 2022-04-06 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2022-03-03 | Sacramento | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Tower | Q2
123111131 | T2 HELMS-GREGG #2 29/178 COTTER | HELMS-GREGG #2 | 029/178 | B | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | COMP | LC | 2022-02-02 | Fresno | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Tower | Q2
123389050 | T2 DI HAAS-MCCALL 018/099 COMPLETE | HAAS-MCCALL | 018/099 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-07 | Fresno | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Tower | Q2
123223299 | T2NT LOWER LAKE-HOMESTAKE 8/2 RPR ROAD | LOWER LAKE-HOMESTAKE TAP | 008/002 | F | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2022-03-11 | Lakeville | 2022-06-17 |  | Non-Tower | Q2
122190818 | T3 IGNACIO-BOLINAS #2 3/47 RPR ROAD | IGNACIO-BOLINAS #2 | 003/047 | E | TR3 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | COMP | LC | 2021-08-18 | Lakeville | 2022-02-15 |  | Non-Tower | Q1
123149060 | T2 SNEATH LANE-PACIFICA 4/45 RPR GYWW | SNEATH LANE-PACIFICA | 004/045 | E | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | COMP | LC | 2022-03-10 | Metcalf | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Tower | Q2
122622855 | T2 PIT #1-COTTONWOOD 59/538 RPR ROAD | PIT #1-COTTONWOOD | 059/538 | B | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-11 | COMP | LC | 2022-01-11 | Table Mountain | 2022-03-29 |  | Non-Tower | Q1
123002818 | EI FORT SEWARD TAP 004/008 RPR ROAD | FORT SEWARD TAP | 004/008 | F | HFRA | 2022-05-23 | 2022-06-01 | COMP | LC | 2022-02-22 | Eureka | 2022-06-01 |  | Non-Tower | Q2
123223201 | T2 DI CNG#1-SN MGL 31/3 RPL HNGR COMPLET | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 031/003 | B | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2022-03-28 | Pismo Beach | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Tower | Q2
123499966 | T2 DI DNLP TP 14/8 RPL HRDD | DUNLAP TAP | 014/008 | B | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | COMP | LC | 2022-05-03 | Fresno | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
122601617 | T2 PIT #1-COTTONWOOD 59/538 RPL BRIDGE | PIT #1-COTTONWOOD | 059/538 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-11 | COMP | LC | 2022-01-11 | Table Mountain | 2022-03-29 |  | Non-Tower | Q1
123249543 | T2 DI VACA-SUISUN 009/071 RPL HRDS | VACA-SUISUN | 009/071 | B | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2022-03-31 | Sacramento | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Tower | Q2
123249286 | T2 DI VACA-SUISUN 009/071 RPL HRDS | VACA-SUISUN-JAMESON | 009/071 | B | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2022-03-31 | Sacramento | 2022-05-10 | 2022-05-11 | Tower | Q2
122601632 | T2 ROUND MTN-CTTWD #2 45/354 RPL GATE | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 045/354 | E | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-11 | COMP | LC | 2022-01-11 | Table Mountain | 2022-04-04 |  | Non-Tower | Q2
122601621 | T2 PIT #1-COTTONWOOD 59/538 RPL GATE | PIT #1-COTTONWOOD | 059/538 | E | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-11 | COMP | LC | 2022-01-11 | Table Mountain | 2022-03-29 |  | Non-Tower | Q1
122601742 | T2 PIT #1-COTTONWOOD 59/535 RPL GATE | PIT #1-COTTONWOOD | 059/535 | E | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-11 | COMP | LC | 2022-01-11 | Table Mountain | 2022-04-04 |  | Non-Tower | Q2
123061848 | T0 EI MIDWAY-SANTA MARIA T-149 HANGER | SPARE T-LINE RECORD | T-149 | B | HFRA | 2022-05-25 | 2022-05-25 | COMP | LC | 2022-03-07 | Midway | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Tower | Q2
123368919 | T2 TULE-SPRINGVILLE 20/7 NON-ROUTINE | TULE-SPRINGVILLE | 020/007 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-19 | Midway | 2022-04-19 |  | Non-Tower | Q2
122529072 | T3 MAPLE CREEK-HOOPA 21/9 RPR CNDW | MAPLE CREEK-HOOPA | 021/009 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-12-30 | Eureka | 2022-01-01 | 2022-01-04 | Tower | Q1
122987663 | T3 EI ATASCADERO-CAYUCOS 3/31 RMV BRSH | ATASCADERO-CAYUCOS | 003/031 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-02-16 | Pismo Beach | 2022-05-04 |  | Non-Tower | Q2
122986268 | T2 DIABLO-MIDWAY #2 021/088 NRP | DIABLO-MIDWAY #2 | 021/088 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-02-15 | Pismo Beach | 2022-02-15 |  | Non-Tower | Q1
122995108 | T3NT EI DIABLO-GATES #1 22/089 RPR ROAD | DIABLO-GATES #1 | 022/089 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-02-17 | Pismo Beach | 2022-04-29 |  | Non-Tower | Q2
122531307 | T3 DEER CREEK-DRUM 5/148 RPR CNDW | DEER CREEK-DRUM | 005/148 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-12-30 | Sacramento | 2022-01-05 | 2022-01-12 | Non-Tower | Q1
123056322 | T0 EI FORT SEWARD TAP 003/003 RMV RD VEG | FORT SEWARD TAP | 003/003 | F | HFRA | 2022-05-23 | 2022-06-01 | COMP | LC | 2022-03-06 | Eureka | 2022-06-01 |  | Non-Tower | Q2
122531345 | T3 MAPLE CREEK-HOOPA 11/9A RPR CONDW | MAPLE CREEK-HOOPA | 011/009A | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-12-30 | Eureka | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Tower | Q1
121748083 | T3NT DI KONOCTI-EAGLE ROCK 0/6 RMV DBRS | KONOCTI-EAGLE ROCK | 000/006 | F | TR3 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | COMP | LC | 2021-07-13 | Lakeville | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Non-Tower | Q1
121341549 | T3NT DI KNCTI-EGLE RCK 2/1 RMV DBRIS | KONOCTI-EAGLE ROCK | 002/001 | F | TR3 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | COMP | LC | 2021-04-24 | Lakeville | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Non-Tower | Q1
117589347 | T3 SNEATH LANE-HALF MOON BY ?7/9 REGRADE | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?007/009 | F | TR3 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2019-07-11 | Metcalf | 2022-04-29 |  | Non-Tower | Q2
122979814 | T2NT WINDSOR FITCH MTN 11/9 RMV VEG RD | FULTON #1 | 011/009 | F | TR2 |  | 2022-04-28 | COMP | LC | 2022-02-14 | Lakeville | 2022-04-09 |  | Non-Tower | Q2
122490473 | T3 FULTON-IGNACIO #1 005/031 RPR ROAD | FULTON-IGNACIO #1 | 005/031 | E | TR3 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | COMP | LC | 2021-12-15 | Lakeville | 2022-03-04 |  | Non-Tower | Q1
120951948 | T2NT EI HELMS-GREGG #1 07/059A | HELMS-GREGG #1 | 007/059A | F | TR2 | 2021-09-14 | 2022-06-03 | COMP | LC | 2021-05-05 | Fresno | 2022-05-31 |  | Non-Tower | Q2
120880286 | T3NT EI MOSS LANDNG-MTCLF 15/70 RMV BRSH | MOSS LANDING-METCALF | 015/070 | F | TR3 | 2022-03-01 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2021-04-24 | Moss Landing | 2022-03-24 |  | Non-Tower | Q1
120828527 | T3NT EI DEER CREEK-DRUM 3/92 RPR ROAD | DEER CREEK-DRUM | 003/092 | F | TR3 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | COMP | LC | 2021-04-16 | Sacramento | 2022-01-19 |  | Non-Tower | Q1
121383610 | T2NT DI MRRO BAY-TEMPLETON 5/24 RMV DBRS | MORRO BAY-TEMPLETON | 005/024 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-04-29 | Pismo Beach | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Tower | Q2
120692271 | T3NT EI ATSCDRO-CYCS 2/23 RMV VEG | ATASCADERO-CAYUCOS | 002/023 | F | TR3 | 2022-04-01 | 2022-05-15 | COMP | LC | 2021-03-25 | Pismo Beach | 2022-05-03 |  | Non-Tower | Q2
117590972 | T3 SNEATH LANE-HALF MN BY ?8/4A CLR ROAD | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?008/004A | F | TR3 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2019-07-11 | Metcalf | 2022-04-29 |  | Non-Tower | Q2
117605151 | T3 SNEATH LANE-HALF MOON BAY ?7/6 CLR RD | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?007/006 | F | TR3 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2019-07-15 | Metcalf | 2022-04-29 |  | Non-Tower | Q2
123476876 | T2 DI DRUM-RIO OSO #1 16/137 INS HRDT | DRUM-RIO OSO #1 | 016/137 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-14 | Sacramento | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Tower | Q2
121382018 | T2NT DI CLAY-MARTEL 30/11 RMV BUTT | CLAY-MARTEL | 030/011 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-11 | Victor | 2022-03-30 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q1
123935194 | T3 EI DESABLA-CENTERVILLE 1/26L CGI | DESABLA-CENTERVILLE | 001/026 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-06-27 | Table Mountain | 2022-06-28 |  | Non-Tower | Q2
123226302 | T2 DI VACA-SUISUN 003/031 RMV VEG | VACA-SUISUN | 003/031 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-22 | Sacramento | 2022-04-11 |  | Non-Tower | Q2
123325830 | T2 DI VACA-SUISUN 5/42 RMV VEG | VACA-SUISUN | 005/042 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-09 | Sacramento | 2022-05-25 |  | Non-Tower | Q2
122531927 | T2 MAPLE CREEK-HOOPA 24/6 EMRG RPR | MAPLE CREEK-HOOPA | 024/006 | A | TR2 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | COMP | LC | 2021-12-30 | Eureka | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Non-Tower | Q1
123174960 | T2 ARCO-POLONIO PASS PP 014/240 RPL ANCW | ARCO-POLONIO PASS PP | 014/240 | A | TR2 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | COMP | LC | 2022-03-23 | Midway | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
122531940 | T3 MAPLE CREEK-HOOPA 19/0 EMRG RPR | MAPLE CREEK-HOOPA | 019/000 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-12-30 | Eureka | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Non-Tower | Q1
122531872 | T3 MAPLE CREEK-HOOPA 18/3 EMRG RPR | MAPLE CREEK-HOOPA | 018/003 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-12-30 | Eureka | 2022-01-08 | 2022-01-08 | Non-Tower | Q1
122529057 | T2 MAPLE CREEK-HOOPA 24/4 RPL STRW | MAPLE CREEK-HOOPA | 024/004 | A | TR2 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | COMP | LC | 2021-12-30 | Eureka | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Non-Tower | Q1
122531901 | T3 MAPLE CREEK-HOOPA 18/2 EMRG RPR | MAPLE CREEK-HOOPA | 018/002 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-12-30 | Eureka | 2022-01-08 | 2022-01-08 | Non-Tower | Q1
122529056 | T3 MAPLE CREEK-HOOPA 21/10 RPL INSLW | MAPLE CREEK-HOOPA | 021/010 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-12-30 | Eureka | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Non-Tower | Q1
122531885 | T3 MAPLE CREEK-HOOPA 18/1 EMRG RPR | MAPLE CREEK-HOOPA | 018/001 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-12-30 | Eureka | 2022-01-08 | 2022-01-08 | Non-Tower | Q1
122611440 | T3 CORTINA-MENDOCINO #1 18/92A RPR SWTCH | CORTINA-MENDOCINO #1 | 018/092A | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-01-13 | Lakeville | 2022-01-26 | 2022-01-27 | Non-Tower | Q1
123248843 | T2 EI CHINESE CAMP TAP 0/5 RPL POLE | CHINESE CAMP (UP) TAP | 000/005 | B | TR2 | 2022-06-18 | 2022-06-18 | COMP | LC | 2022-04-05 | Victor | 2022-06-18 | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
123252448 | T2 DI ARCO-CHOLAME 15/155 RPR SWTC | ARCO-CHOLAME | 015/155 | B | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | COMP | LC | 2022-04-01 | Midway | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
122615597 | T2 KONOCTI-MDLTWN-SWTC 12/0A RPR SWTC | KONOCTI-MIDDLETOWN | 012/000A | B | TR2 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | COMP | LC | 2022-01-14 | Lakeville | 2022-01-14 | 2022-01-20 | Non-Tower | Q1
123042089 | T3 SPRING GAP TAP 1/6 RPR SW | SPRING GAP TAP | 001/006 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-03-02 | Victor | 2022-03-02 | 2022-04-16 | Non-Tower | Q1
119516237 | T2 LOS ESTEROS-METCALF 3/18 ROAD COA | LOS ESTEROS-METCALF | 003/018 | E | TR2 | 2022-04-01 | 2022-05-28 | COMP | LC | 2020-07-28 | Metcalf | 2022-05-06 |  | Non-Tower | Q2
117389070 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #2 12/67 INS GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 012/067 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2019-05-15 | Table Mountain | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Tower | Q2
117396438 | T2 DI ROUND MTN-TBL MTN#1 11/62 INST GMK | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 011/062 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2019-05-24 | Table Mountain | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Tower | Q1
117365150 | T2NT DI RND MT-TBL MT#1 12/66 INST GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 012/066 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2019-05-16 | Table Mountain | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Tower | Q2
117330234 | T2NT DI RND MT-TBL MT #1 11/57 INST GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 011/057 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2019-05-15 | Table Mountain | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Tower | Q1
117345172 | T2 DI RND M-TB-MTN#1 12/64 INSTL GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 012/064 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2019-05-17 | Table Mountain | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Tower | Q2
117399722 | T2 DI RND MTN-TBL MTN#1 18/94 INS GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 018/094 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2019-05-22 | Table Mountain | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Tower | Q2
117332303 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #2 10/056 INS GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 010/056 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2019-05-15 | Table Mountain | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Tower | Q1
117267957 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #1 13/68 INST GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 013/068 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2019-05-16 | Table Mountain | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Tower | Q2
117315361 | T2NT DI RND MT-TBL MT#1 13/69 INST GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 013/069 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2019-05-14 | Table Mountain | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Tower | Q2
117328293 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #2 11/057 INS GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 011/057 | E | TR2 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2019-05-15 | Table Mountain | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Tower | Q1
117337429 | T2NT DI RND MT-TBL MT#1 10/55 INST GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 010/055 | E | TR2 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2019-05-16 | Table Mountain | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Tower | Q1
117343042 | T2 DI RND MTN-T MTN#2 12/64 INSTL GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 012/064 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2019-05-17 | Table Mountain | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Tower | Q2
117303103 | T2NT DI RND MTN-TBL MTN #2 18/94 INST GM | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 018/094 | E | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | COMP | LC | 2019-05-09 | Table Mountain | 2022-04-08 | 2022-05-05 | Tower | Q2
117280907 | T2 DI ROUND MTN-TBL MTN 12/67 INSTL GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 012/067 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2019-05-06 | Table Mountain | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Tower | Q2
123059621 | T2 DI NWRK-VALLECITOS 95/619 COTTER | NEWARK-VALLECITOS | 095/619 | B | TR2 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | COMP | LC | 2022-03-05 | Concord | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Tower | Q2
123872771 | T2 DI PORT CSTA BRK TP 0/5A RPR COTTER | PORT COSTA BRICK TAP | 000/005A | B | TR2 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | COMP | LC | 2022-06-15 | Concord | 2022-06-26 | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
123035556 | T2 DI METCALF-EL PATIO #2 4/23 RPR INSS | METCALF-EL PATIO #2 | 004/023 | B | TR2 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2022-02-28 | Metcalf | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Tower | Q1
122952549 | T2 DI PARKWAY-MORAGA 17/100 RPR OPGW | PARKWAY-MORAGA | 017/100 | B | TR2 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | COMP | LC | 2022-02-09 | Concord | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Tower | Q1
123403294 | T2 DI WISHON-COPPERMINE 4/32 RPR JUMS | WISHON-COPPERMINE | 004/032 | B | TR2 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | COMP | LC | 2022-04-20 | Fresno | 2022-04-27 | 2022-05-04 | Tower | Q2
123371706 | T2 DI WISHON-COPPERMINE 07/56 RPR INSS | WISHON-COPPERMINE | 007/056 | B | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-04-15 | Fresno | 2022-05-03 | 2022-05-04 | Tower | Q2
123189015 | T2 DI JEFFERSON-STANFORD 1/24 RPR ADSS | JEFFERSON-STANFORD (NO FLY) | 001/024 | B | TR2 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2022-03-16 | Metcalf | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
123266201 | T2 EI PITTSBURG-TESLA #2 7/31 RPR COTTER | PITTSBURG-TESLA #2 | 007/031 | B | TR2 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | COMP | LC | 2022-04-07 | Concord | 2022-06-26 | 2022-06-26 | Tower | Q2
123099755 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #1 2/18 COTTER | MORAGA-OAKLAND #1 | 002/018 | B | TR3 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | COMP | LC | 2022-03-11 | Concord | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Tower | Q1
123055608 | T2 DI STNSLS-NWRK #2 95/621 COTTER | STANISLAUS-NEWARK #2 (12KV) | 095/621 | B | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2022-03-04 | Concord | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Tower | Q2
123054638 | T3 DI PTTSBRG-SAN MATEO 27/108 RPR SHLS | PITTSBURG-SAN MATEO | 027/108 | B | TR3 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | COMP | LC | 2022-03-02 | Concord | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Tower | Q2
122952067 | T2 DI PARKWAY-MORAGA 023/128 RPR OPGW | PARKWAY-MORAGA | 023/128 | B | TR2 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2022-02-05 | Concord | 2022-03-04 | 2022-03-07 | Tower | Q1
122493784 | T2 DI BRIGHTON-OLEUM JT 148/O COTR KEY | ETL.1162.POLE.WOOD | 148/O | B | TR2 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | COMP | LC | 2021-12-15 | Concord | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Non-Tower | Q1
122964358 | T2 DI 20166 PRKWY-MRAGA 6/36 RPR INSS | PARKWAY-MORAGA | 006/036 | B | TR2 | 2022-02-28 | 2022-03-19 | COMP | LC | 2022-02-09 | Concord | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Tower | Q1
122963856 | T2 DI 20166 PRKWY-MORAGA 17/97 RPR INSS | PARKWAY-MORAGA | 017/097 | B | TR2 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | COMP | LC | 2022-02-09 | Concord | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Tower | Q2
122952158 | T2 DI PARKWAY-MORAGA 6/35 COTR KEY | PARKWAY-MORAGA | 006/035 | B | TR2 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | COMP | LC | 2022-02-08 | Concord | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Tower | Q1
122951517 | T3 DI PRKWY-MORAGA 22/122 RPR OPGW | PARKWAY-MORAGA | 022/122 | B | TR3 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2022-02-07 | Concord | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Tower | Q1
122952371 | T3 DI PARKWAY-MORAGA 19/106 RPR OPGW | PARKWAY-MORAGA | 019/106 | B | TR3 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | COMP | LC | 2022-02-05 | Concord | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Tower | Q1
123090390 | T2 DI JEFFERSON-STANFORD 1/29 RPR ADSS | JEFFERSON-STANFORD (NO FLY) | 001/029 | B | TR2 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2022-03-10 | Metcalf | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Non-Tower | Q1
123055647 | T2 DI JFFRSN-STNFRD 2/61 COTTER | JEFFERSON-STANFORD (NO FLY) | 002/061 | B | TR2 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2022-03-05 | Metcalf | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Non-Tower | Q1
122950802 | T2 DI PARKWAY-MORAGA 17/101 RPR OPGW | PARKWAY-MORAGA | 017/101 | B | TR2 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | COMP | LC | 2022-02-05 | Concord | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Tower | Q1
122949530 | T2 DI PARKWAY-MORAGA 21/116 RPR OPGW | PARKWAY-MORAGA | 021/116 | B | TR2 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2022-02-05 | Concord | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Tower | Q1
122949972 | T3 DI PARKWAY-MORAGA 20/112 RPR OPGW | PARKWAY-MORAGA | 020/112 | B | TR3 | 2022-04-05 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2022-02-05 | Concord | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Tower | Q2
123103441 | T2 DI CNTA-CSTA-LS PSTS 12/81 RPR EMR | CONTRA COSTA-LAS POSITAS | 012/081 | A | TR2 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | COMP | LC | 2022-03-15 | Concord | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Non-Tower | Q1
123649540 | T3 ETLI00001414_014/93B | LONE TREE-CAYETANO | 014/93B | B | TR3 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2022-05-20 | Concord | 2022-05-20 |  | Non-Tower | Q2
123844897 | T3 SNEATH LANE-HALF MOON BAY COMPLETE | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ;001/017 | B | TR3 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | COMP | LC | 2022-06-14 | Metcalf | 2022-06-14 |  | Non-Tower | Q2
123935830 | T2 JEFFERSON-STANFORD - 60 kV_000/004A | JEFFERSON-STANFORD (NO FLY) | 000/004A | B | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2022-06-27 | Metcalf | 2022-06-27 |  | Non-Tower | Q2
123781518 | T3 MORAGA-CLAREMONT #1 0/3 NRP | MORAGA-CLAREMONT #1 | 000/003 | B | TR3 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | COMP | LC | 2022-06-01 | Concord | 2022-06-07 |  | Non-Tower | Q2
123094783 | T2 TIDEWATER-SOBRANTE - 230 kV_022/107 | TIDEWATER-SOBRANTE | 022/107 | B | TR2 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | COMP | LC | 2022-03-12 | Concord | 2022-03-12 |  | Non-Tower | Q1
122773596 | T3 MORAGA-CLRMNT 2/21 NRP INVG GRPT | MORAGA-CLAREMONT #2 | 002/021 | B | TR3 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | COMP | LC | 2022-01-19 | Concord | 2022-01-21 |  | Non-Tower | Q1
123760883 | T2 EI DUNLAP TAP 013/001 RPL INSW | DUNLAP TAP | 013/001 | B | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | COMP | LC | 2022-06-04 | Fresno | 2022-06-09 | 2022-06-12 | Non-Tower | Q2
122966729 | T2 DI BAHIA-MORAGA 7/41 RPL INSS | BAHIA-MORAGA | 010/057 | B | TR2 | 2022-03-07 | 2022-03-15 | COMP | LC | 2022-02-09 | Concord | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Non-Tower | Q1
123874400 | T3 EI SNTH LN-HLF MN BY-HL?1/6 EMRG RPL | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?001/006 | A | TR3 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | COMP | LC | 2022-06-18 | Metcalf | 2022-06-19 | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
117463684 | T2 DI HAT CRK#1-WESTWOOD 42/824 INS HV | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 042/824 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2019-06-13 | Table Mountain | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Non-Tower | Q2
115449342 | T2NT RND MTN-TBLE MTN#1 11/57 MRKS MISS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 011/057 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2018-12-05 | Table Mountain | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Tower | Q1
123145492 | T3 EI RND MTN-TABLE MTN#2 2/15 RPR STRT | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 002/015 | B | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-09 | COMP | LC | 2022-03-17 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Tower | Q2
123325701 | T2 DI CRTNA-MNDCINO #1 52/257 RPR OPGW | CORTINA-MENDOCINO #1 | 052/257 | B | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | COMP | LC | 2022-04-08 | Willits | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Tower | Q2
123241412 | T2 DI CRTN MNDCN #1 58/286 RPR OPGW | CORTINA-MENDOCINO #1 | 058/286 | B | TR2 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | COMP | LC | 2022-03-31 | Willits | 2022-05-10 | 2022-05-12 | Tower | Q2
119993207 | T2NT PIT #1-COTTONWOOD 43/371 RPR ROAD | PIT #1-COTTONWOOD | 043/371 | F | TR2 | 2022-05-12 | 2022-06-12 | COMP | LC | 2020-11-06 | Table Mountain | 2022-03-25 |  | Non-Tower | Q1
123072006 | T2 DI SBRANTE-MORAGA 04/30 RPL HRD OPGW | SOBRANTE-MORAGA | 004/030 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-07-20 | Concord | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Tower | Q2
122246640 | T2 DRUM-SPAULDING 9/239 RPR SWITCH | DRUM-SPAULDING | 009/239 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-10-22 | Sacramento | 2022-05-04 | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
122489637 | T2 NARROWS #2 TAP A002/031 RPR SWTCHW | NARROWS #2 TAP | A002/031 | B | TR2 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | COMP | LC | 2021-12-15 | Sacramento | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Non-Tower | Q1
117590974 | T3NT SNEATH LNE-HLF MN BY ?8/3 CLR ROAD | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?008/003 | F | TR3 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2019-07-11 | Metcalf | 2022-04-29 |  | Non-Tower | Q2
117584021 | T3NT SNEATH LANE-HLF MN BY ?10/0 CLR RD | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?010/000 | F | TR3 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2019-07-03 | Metcalf | 2022-04-29 |  | Non-Tower | Q2
117585894 | T3NT SNEATH LANE-HALF MN BY ?9/3 CLR RD | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?009/003 | F | TR3 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2019-07-03 | Metcalf | 2022-04-29 |  | Non-Tower | Q2
117583647 | T3NT SNEATH LANE-HALF MN BY ?10/4 CLR RD | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?010/004 | F | TR3 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2019-07-03 | Metcalf | 2022-04-29 |  | Non-Tower | Q2
117583486 | T3NT SNEATH LANE-HALF MN BY ?10/5 CLR RD | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?010/005 | F | TR3 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2019-07-03 | Metcalf | 2022-03-02 |  | Non-Tower | Q1
117584043 | T3NT SNETH LN-HLF MN BY ?09/09 RMV VG RD | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?009/009 | F | TR3 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2019-07-03 | Metcalf | 2022-04-29 |  | Non-Tower | Q2
117590554 | T3NT SNTH LNE-HLF MN BY ?08/02 RMV VG RD | SNEATH LANE-HALF MOON BAY | ?008/002 | F | TR3 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2019-07-11 | Metcalf | 2022-04-29 |  | Non-Tower | Q2
117183170 | T3 HILLSDALE JCT-HMB 003/042 need access | HILLSDALE JCT-HALF MOON BAY | 003/042 | F | TR3 | 2022-05-01 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2019-05-08 | Metcalf | 2022-06-21 |  | Non-Tower | Q2
123031341 | T3 LN TR-CYTN-SW279 14/93B RPR SW | LONE TREE-CAYETANO | 279 | B | TR3 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | COMP | LC | 2022-02-26 | Concord | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
122792582 | T2 SN LS OBISP-SNT MAR 11/51 RPL INSS | SAN LUIS OBISPO-SANTA MARIA | 011/051 | B | TR2 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | COMP | LC | 2022-01-24 | Pismo Beach | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
122270145 | T3 DI WEIMAR #1 14/185C COTR KEY | WEIMAR #1 | 014/185C | B | TR3 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | COMP | LC | 2021-10-28 | Sacramento | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
122514108 | T2 HAT CREEK #1-WESTWD 53/1034 RPR TIE | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 053/1034 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-12-23 | Table Mountain | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
122171899 | T3 DI WEIMAR #1 11/169 INS COTTER | WEIMAR #1 | 011/169 | B | TR3 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | COMP | LC | 2021-10-08 | Sacramento | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
122170872 | T3 DI WEIMAR #1 012/176 INS COTTER | WEIMAR #1 | 012/176 | B | TR3 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | COMP | LC | 2021-10-08 | Sacramento | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
119380753 | T0 DI FORT SEWARD TAP 04/05 RPL POLE | FORT SEWARD TAP | 004/005 | B | HFRA | 2022-05-26 | 2022-05-26 | COMP | LC | 2020-07-15 | Eureka | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
123455481 | T2 DI COLEMAN-RED BLUFF 003/050 RPL INSW | COLEMAN-RED BLUFF | 003/050 | B | TR2 | 2022-05-23 | 2022-07-21 | COMP | LC | 2022-04-12 | Table Mountain | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
123451952 | T2 DI COLEMAN-RED BLUFF 6/112 RPL POLE | COLEMAN-RED BLUFF | 006/112 | B | TR2 | 2022-05-23 | 2022-07-21 | COMP | LC | 2022-04-12 | Table Mountain | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
123313929 | T2 DI PTTR VLLY-WLLTS 002/000 RPL STRW | POTTER VALLEY-WILLITS | 002/000 | B | TR2 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | COMP | LC | 2022-03-30 | Willits | 2022-06-16 | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
123209099 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 23/621 RPL POLE | COLGATE-ALLEGHANY | 023/621 | B | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-25 | COMP | LC | 2022-03-29 | Sacramento | 2022-06-14 | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
122941570 | T0 MDWY-SNTA MRIA T-161 RPL INSS CMPLT | SPARE T-LINE RECORD | T-161 | B | HFRA | 2022-05-25 | 2022-05-25 | COMP | LC | 2019-03-25 | Midway | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
122531489 | T2 MAPLE CREEK-HOOPA 17/1 EMRG RPR | MAPLE CREEK-HOOPA | 017/001 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-12-30 | Eureka | 2022-01-09 | 2022-01-09 | Non-Tower | Q1
116682984 | T2NT EI RND MTN-TBL MTN #2 0/3 INS MRKS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 000/003 | E | TR2 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | COMP | LC | 2019-03-07 | Table Mountain | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Tower | Q1
116640715 | T2 EI RND MTN-TBL MTN #2 0/2 INST GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 000/002 | E | TR2 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | COMP | LC | 2019-03-06 | Table Mountain | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Tower | Q1
116715134 | T3NT EI RND MTN-TABLE MTN #1 4/28 GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 004/028 | F | TR3 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | COMP | LC | 2019-03-12 | Table Mountain | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Tower | Q1
116720853 | T3NT EI RND MT-TBL MT 004/025 INS GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 004/025 | F | TR3 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | COMP | LC | 2019-03-13 | Table Mountain | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Tower | Q1
122966597 | T2 DI BAHIA-MORAGA 7/41 RPL HRDT | BAHIA-MORAGA | 010/057 | B | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | COMP | LC | 2022-02-09 | Concord | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Tower | Q1
122949017 | T3NT GYSRS #3-CLVRDALE 1/10 RMV DEBRIS | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 001/010 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-02-09 | Lakeville | 2022-02-03 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
122947488 | T2 WISHON-COPPERMINE 011/086 RPL INSS | WISHON-COPPERMINE | 011/086 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-02-08 | Fresno | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Non-Tower | Q2
122947445 | T2 WISHON-COPPERMINE 010/075 RPL INSS | WISHON-COPPERMINE | 010/075 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-02-08 | Fresno | 2022-04-30 | 2022-05-01 | Non-Tower | Q2
122947095 | T2 WISHON-COPPERMINE 005/042 RPL INSS | WISHON-COPPERMINE | 005/042 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-02-08 | Fresno | 2022-04-28 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
122261751 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 110/3C ANTI SPLIT | HUMBOLDT-TRINITY | 110/003C | B | TR2 | 2022-03-21 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-10-26 | Eureka | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
119481599 | T2 EI HAT CREEK #1-WESTWD 8/156 INST MRK | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 008/156 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-21 | Table Mountain | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
119471378 | NT DI HAT CRK #1-WSTWD 51/994 INST MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 051/994 | F | HFRA | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-16 | Table Mountain | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Non-Tower | Q2
119317647 | EI HAT CREEK #1-WESTWOOD 48/939 GUY MARW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 048/939 | F | HFRA | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-06 | Table Mountain | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
117458837 | T2NT DI HAT CRK#1-WESTWD 23/441 INS MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 023/441 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2019-06-13 | Table Mountain | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
122949539 | T2 DI PARKWAY-MORAGA 11/67 HNGR PLATE | PARKWAY-MORAGA | 011/067 | B | TR2 | 2022-04-14 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2022-02-05 | Concord | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Tower | Q2
122947448 | T2 WISHON-COPPERMINE 010/076 RPL INSS | WISHON-COPPERMINE | 010/076 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-02-08 | Fresno | 2022-04-30 | 2022-05-01 | Non-Tower | Q2
122947233 | T2 WISHON-COPPERMINE 007/054 RPL INSS | WISHON-COPPERMINE | 007/054 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-02-08 | Fresno | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Non-Tower | Q2
122947099 | T2 WISHON-COPPERMINE 006/043 RPL INSS | WISHON-COPPERMINE | 006/043 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-02-08 | Fresno | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
122507061 | T3 PARADISE-TABLE MTN 16/125 RPR STRT | PARADISE-TABLE MTN | 016/125 | B | TR3 | 2022-02-01 | 2022-02-03 | COMP | LC | 2021-12-21 | Table Mountain | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Tower | Q1
122426239 | T3 MAPLE CREEK-HOOPA 15/003 RPR CONDW | MAPLE CREEK-HOOPA | 015/003 | B | TR3 | 2022-07-05 | 2022-10-01 | COMP | LC | 2021-11-30 | Eureka | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Non-Tower | Q1
122261636 | T2 EI HUMBOLDT-TRINITY 110/3B ANTI SPLIT | HUMBOLDT-TRINITY | 110/003B | B | TR2 | 2022-03-21 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2021-10-26 | Eureka | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Non-Tower | Q1
123337760 | EI BRDGEVLL-GRBERVILLE 20/3 COMPLETE | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 020/003 | B | HFRA | 2022-05-23 | 2022-05-23 | COMP | LC | 2022-04-15 | Eureka | 2022-04-29 |  | Non-Tower | Q2
123238378 | T3 DI CRTNA-MNDCINO 17/83 RPR OPGW | CORTINA-MENDOCINO #1 | 017/083 | B | TR3 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2022-03-30 | Willits | 2022-04-28 | 2022-05-02 | Tower | Q2
123337751 | EI BRIDGVLL-GRBVLLE 20/4 COMPLETE | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 020/004 | B | HFRA | 2022-05-23 | 2022-05-23 | COMP | LC | 2022-04-15 | Eureka | 2022-04-29 |  | Non-Tower | Q2
123178403 | T3 WSHON-SN JQUIN #3 3/12 REFRAME | WISHON-SAN JOAQUIN #3 | 003/012 | E | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-03-24 | Fresno | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Non-Tower | Q2
123337761 | EI BRDGEVLL-GRBERVILLE 20/2 CGI HOLD | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 020/002 | B | HFRA | 2022-05-23 | 2022-05-23 | COMP | LC | 2022-04-15 | Eureka | 2022-04-29 |  | Non-Tower | Q2
123144282 | T2 AUBERRY TAP 01/015 RPL INSW | AUBERRY TAP | 001/015 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-03-17 | Fresno | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
122947523 | T2 WISHON-COPPERMINE 013/098 RPL INSS | WISHON-COPPERMINE | 013/098 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-02-08 | Fresno | 2022-05-02 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
122947521 | T2 WISHON-COPPERMINE 013/094 RPL INSS | WISHON-COPPERMINE | 013/094 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-02-08 | Fresno | 2022-05-02 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
122947489 | T2 WISHON-COPPERMINE 012/088 RPL INSS | WISHON-COPPERMINE | 012/088 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-02-08 | Fresno | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Non-Tower | Q2
122947444 | T2 WISHON-COPPERMINE 009/072 RPL INSS | WISHON-COPPERMINE | 009/072 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-02-08 | Fresno | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
122947178 | T2 WISHON-COPPERMINE 006/047 RPL INSS | WISHON-COPPERMINE | 006/047 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-02-08 | Fresno | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
123144244 | T2 AUBERRY TAP 02/000 RPL INSW | AUBERRY TAP | 002/000 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-03-17 | Fresno | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
122531942 | T3 MAPLE CREEK-HOOPA 22/0 EMRG RPR | MAPLE CREEK-HOOPA | 022/000 | A | TR3 | 2022-07-05 | 2022-10-01 | COMP | LC | 2021-12-30 | Eureka | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Non-Tower | Q1
122947159 | T2 WISHON-COPPERMINE 006/045 RPL INSS | WISHON-COPPERMINE | 006/045 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-02-08 | Fresno | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
122946959 | T2 WISHON-COPPERMINE 005/042A RMV LSP | WISHON-COPPERMINE | 005/042A | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-02-08 | Fresno | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
122531937 | T3 MAPLE CREEK-HOOPA 23/1 RPR CONDW | MAPLE CREEK-HOOPA | 023/001 | A | TR3 | 2022-07-05 | 2022-10-01 | COMP | LC | 2021-12-30 | Eureka | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Non-Tower | Q1
122531284 | T2 MAPLE CREEK-HOOPA 02/007 RPR CONDW | MAPLE CREEK-HOOPA | 002/007 | A | TR2 | 2022-01-02 | 2022-01-02 | COMP | LC | 2021-12-30 | Eureka | 2022-01-02 | 2022-01-02 | Tower | Q1
122947622 | T2 WISHON-COPPERMINE 014/100 RPL INSS | WISHON-COPPERMINE | 014/100 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-02-08 | Fresno | 2022-05-02 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
122947529 | T2 WISHON-COPPERMINE 013/099 RPL INSS | WISHON-COPPERMINE | 013/099 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-02-08 | Fresno | 2022-05-02 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
122947522 | T2 WISHON-COPPERMINE 013/095 RPL INSS | WISHON-COPPERMINE | 013/095 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-02-08 | Fresno | 2022-05-02 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
122947486 | T2 WISHON-COPPERMINE 011/084 RPL INSS | WISHON-COPPERMINE | 011/084 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-02-08 | Fresno | 2022-05-01 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
122947272 | T2 WISHON-COPPERMINE 009/068 RPL INSS | WISHON-COPPERMINE | 009/068 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-02-08 | Fresno | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Non-Tower | Q2
122947204 | T2 WISHON-COPPERMINE 007/053 RPL INSS | WISHON-COPPERMINE | 007/053 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-02-08 | Fresno | 2022-04-29 | 2022-04-30 | Non-Tower | Q2
122947179 | T2 WISHON-COPPERMINE 006/049 RPL INSS | WISHON-COPPERMINE | 006/049 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-02-08 | Fresno | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
122947154 | T2 WISHON-COPPERMINE 006/044 RPL INSS | WISHON-COPPERMINE | 006/044 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-02-08 | Fresno | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
122939741 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY WP 95/0C RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 095/000 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
122939198 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY WP 95/0R RPL STRW | HUMBOLDT-TRINITY | 095/000 | E | TR2 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | COMP | LC | 2021-07-12 | Eureka | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
123144147 | T2 AUBERRY TAP 2/0A RPL INSW | AUBERRY TAP | 002/000A | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-03-17 | Fresno | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
122531875 | T3 MAPLE CREEK-HOOPA 23/4 RPR CONDW | MAPLE CREEK-HOOPA | 023/004 | A | TR3 | 2022-07-05 | 2022-10-01 | COMP | LC | 2021-12-30 | Eureka | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Tower | Q1
122531282 | T2 MAPLE CREEK-HOOPA 2/006 RPR CONDW | MAPLE CREEK-HOOPA | 002/006 | A | TR2 | 2022-01-02 | 2022-01-02 | COMP | LC | 2021-12-30 | Eureka | 2022-01-02 | 2022-01-02 | Tower | Q1
122947239 | T2 WISHON-COPPERMINE 007/055 RPL INSS | WISHON-COPPERMINE | 007/055 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-02-08 | Fresno | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
122966720 | T2 DI PARKWAY-MORAGA 7/41 RPL HRDT | PARKWAY-MORAGA | 007/041 | B | TR2 | 2022-04-14 | 2022-04-16 | COMP | LC | 2022-02-09 | Concord | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Tower | Q2
122947485 | T2 WISHON-COPPERMINE 011/083 RPL INSS | WISHON-COPPERMINE | 011/083 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-02-08 | Fresno | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Non-Tower | Q2
122947483 | T2 WISHON-COPPERMINE 011/080 RPL INSS | WISHON-COPPERMINE | 011/080 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-02-08 | Fresno | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Non-Tower | Q2
122947449 | T2 WISHON-COPPERMINE 010/077 RPL INSS | WISHON-COPPERMINE | 010/077 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-02-08 | Fresno | 2022-05-01 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
122536223 | T3 MAPLE CREEK-HOOPA 60 kV_20/1 RMV VEG | MAPLE CREEK-HOOPA | 020/001 | A | TR3 | 2022-07-05 | 2022-10-01 | COMP | LC | 2022-01-01 | Eureka | 2022-01-01 | 2022-01-01 | Non-Tower | Q1
122529071 | T2 TRINITY-MAPLE CREEK 51/6 REFRAME | TRINITY-MAPLE CREEK | 051/006 | A | TR2 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | COMP | LC | 2021-12-30 | Eureka | 2022-01-01 | 2022-01-02 | Non-Tower | Q1
119906496 | DI HAT CRK #1-WSTWD 48/941 INS MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 048/941 | F | HFRA | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-10-08 | Table Mountain | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
119769414 | T2NT NN ELK-GUALALA 052/004 INST MRKW | ELK-GUALALA | 052/004 | F | TR2 | 2022-08-01 | 2022-08-07 | COMP | LC | 2020-08-18 | Willits | 2022-03-28 | 2022-03-29 | Non-Tower | Q1
119478822 | T2 EI HAT CREEK #1-WESTWOOD 7/151 INST M | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 007/151 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-20 | Table Mountain | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
119356902 | EI T2NT HAT CREEK #1-WSTWD 27/528 INS MR | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 027/528 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-10 | Table Mountain | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
119328888 | EI T2NT HAT CREEK #1-WSTWD 44/858 INS MR | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 044/858 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-07 | Table Mountain | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
119328914 | EI T2nt HAT CREEK #1-WESTWD 44/852 INS M | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 044/852 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-07 | Table Mountain | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
119478828 | T2 EI HAT CREEK #1-WESTWOOD 7/152 INST M | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 007/152 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2020-07-20 | Table Mountain | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
119469970 | T2 EI HAT CREEK #1-WSTWD 43/831 INST MRK | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 043/831 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2020-07-17 | Table Mountain | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
117477994 | T2NT DI HAT CRK#1 WSTWD 28/545 INST MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 028/545 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2019-06-17 | Table Mountain | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
117462584 | T2NT DI HAT CRK #1 WSTWD INS MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 029/569 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2019-06-13 | Table Mountain | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
117456738 | T2NT DI HT CRK #1 WW 24/474 INST MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 024/474 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2019-06-13 | Table Mountain | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
117459487 | T2NT DI HAT CRK #1-WSTWD 31/603 INS MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 031/603 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2019-06-13 | Table Mountain | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
117458266 | T2NT DI HT CRK #1 WW 2/57 INST HV | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 002/057 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2019-06-13 | Table Mountain | 2022-05-21 | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
117464797 | T2NT DI HATCRK#1 -WSTD 24//461 INST MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 024/461 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2019-06-13 | Table Mountain | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
117458981 | T2NT DI HAT CRK#1-WESTWD 22/435 INS MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 022/435 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2019-06-13 | Table Mountain | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
117463440 | T2 DI HAT CRK 1-WSTWD 1/33 INST MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 001/033 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2019-06-12 | Table Mountain | 2022-05-21 | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
117445743 | T2 DI HAT CRK#1-WESTWD 30/590 INS MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 030/590 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2019-06-12 | Table Mountain | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
117456399 | T2 DI HT CRK #1 WW 29/561 INST MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 029/561 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2019-06-13 | Table Mountain | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
117455992 | T2 DI HAT CREK #1-WESTWOOD 1/37 INS MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 001/037 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2019-06-13 | Table Mountain | 2022-05-21 | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
117448340 | T2NT DI HT CRK #1-WSTWD 30/587 INST MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 030/587 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2019-06-12 | Table Mountain | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
117448322 | T2 DI HAT CREEK#1 WSTWOOD 1/43 INST MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 001/043 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2019-06-12 | Table Mountain | 2022-05-21 | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
117461312 | T2NT DI HT CRK #1 WW 23/458 INST MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 023/458 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2019-06-13 | Table Mountain | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
117459433 | T2NT DI HAT CRK #1-WSTWD 29/570 INS MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 029/570 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2019-06-13 | Table Mountain | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
117457693 | T2NT DI HAT CRK #1-WEST 30/593 INST MRKS | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 030/593 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2019-06-11 | Table Mountain | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
117455989 | T2NT DI HAT CRK #1-WSTWD 2/45 MRKW INST | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 002/045 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2019-06-12 | Table Mountain | 2022-05-21 | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
117455830 | T2 DI HT CRK #1 WW 30/591 INST MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 030/591 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2019-06-13 | Table Mountain | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
117459460 | T2NT DI HAT CRK#1-WESTWD 24/475 INS MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 024/475 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2019-06-13 | Table Mountain | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
117456437 | T2NT DI HT CRK #1 WW 28/544 INST MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 028/544 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | COMP | LC | 2019-06-13 | Table Mountain | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
117393980 | DI HAT CRK#1-WSTWD 48/939 INST MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 048/939 | E | HFRA | 2022-05-02 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2019-05-20 | Table Mountain | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
118124411 | T2 HUMBOLDT-TRINITY 076/000C RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 076/000 | B | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2018-10-19 | Eureka | 2022-03-27 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
118124179 | T2 HUMBOLDT-TRINITY 076/000L RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 076/000 | B | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2018-10-19 | Eureka | 2022-03-27 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
115447759 | T2 HUMBOLDT-TRINITY 76/0R RPL POLE | HUMBOLDT-TRINITY | 076/000 | B | TR2 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2018-10-09 | Eureka | 2022-03-27 | 2022-03-30 | Non-Tower | Q1
123800102 | T2 MNTA VSTA-CYTE 3/18 NON-ROUTINE | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 003/018 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-06-07 | Moss Landing | 2022-06-10 |  | Non-Tower | Q2
123034575 | T2 VEDDER TAP 007/086 EMRG RPR | VEDDER TAP | 007/086 | A | TR2 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | COMP | LC | 2022-02-28 | Midway | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
122521073 | T3 MAPLE CREEK HOOPA 24/1 RPL STRW | MAPLE CREEK-HOOPA | 024/001 | A | TR3 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | COMP | LC | 2021-12-27 | Eureka | 2022-01-10 | 2022-01-11 | Non-Tower | Q1
122524247 | T3 MAPLE CREEK-HOOPA 24/0 RPL STRW | MAPLE CREEK-HOOPA | 024/000 | A | TR3 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | COMP | LC | 2021-12-28 | Eureka | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Non-Tower | Q1
122521072 | T2 MAPLE CREEK HOOPA 24/2 RPL POLE | MAPLE CREEK-HOOPA | 024/002 | A | TR2 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | COMP | LC | 2021-12-27 | Eureka | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Non-Tower | Q1
117437298 | T2 DI WEIMAR HALSEY 1/21 RPL STRW | WEIMAR-HALSEY | 001/021 | B | TR2 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2019-06-03 | Sacramento | 2022-03-06 | 2022-03-08 | Non-Tower | Q1
123406948 | T2 DI WISHON-COPPERMINE 0/10 RPL INSS | WISHON-COPPERMINE | 000/010 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-04-20 | Fresno | 2022-05-03 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
123370655 | T2 DI WSHN-CPRMN 7/57 RPL INSS | WISHON-COPPERMINE | 007/057 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-15 | Fresno | 2022-04-30 | 2022-05-01 | Non-Tower | Q2
123359552 | T2 DI WSHN CPRMN 8/62 RPL INSS | WISHON-COPPERMINE | 008/062 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-11 | Fresno | 2022-04-30 | 2022-05-01 | Non-Tower | Q2
123449565 | T2 DI WSHN CPRMN 0/8 RPL INSS | WISHON-COPPERMINE | 000/008 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-04-21 | Fresno | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
123395447 | T2 DI WISHON-COPPERMINE 00/04 RPL INSS | WISHON-COPPERMINE | 000/004 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-04-20 | Fresno | 2022-05-03 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
123400388 | T2 DI WISHON-COPPERMINE 0/6 RPL INSS | WISHON-COPPERMINE | 000/006 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-04-20 | Fresno | 2022-05-03 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
122970787 | T2 WISHON-COPPERMINE 005/041A REFRAME | WISHON-COPPERMINE | 005/041A | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | COMP | LC | 2022-02-11 | Fresno | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
123048287 | T2NT WISHON-COPPERMINE 8/061 RMV IDLE | WISHON-COPPERMINE | 008/061 | F | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2022-03-03 | Fresno | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
122216743 | T2 HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 114/001 RPL HNGR | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 114/001 | B | TR2 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | COMP | LC | 2021-10-16 | Eureka | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
123230046 | T2 EI NRTH DBLN-CYTN 0/2 COMPLETE | NORTH DUBLIN-CAYETANO | 000/002 | B | TR2 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2022-03-30 | Concord | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
123229646 | T2 EI NRTH DBLIN-CYTN 2/11 COMPLETED | NORTH DUBLIN-CAYETANO | 002/011 | B | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | COMP | LC | 2022-03-30 | Concord | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
123095049 | T2 DI PITTSBURG-SN MTEO 5/26 RPR INSS | PITTSBURG-EASTSHORE | 005/026 | B | TR2 | 2022-04-09 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2022-03-11 | Concord | 2022-04-09 | 2022-04-09 | Tower | Q2
123058774 | T2 JEFFRSN STNFD 1/42 RPR ADSS | JEFFERSON-STANFORD (NO FLY) | 001/042 | B | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | COMP | LC | 2022-03-01 | Metcalf | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
123095073 | T2 DI PITTSBURG-SN MTEO 5/26 RPR INSS | PITTSBURG-SAN MATEO | 005/026 | B | TR2 | 2022-04-09 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2022-03-11 | Concord | 2022-04-09 | 2022-04-09 | Tower | Q2
123057771 | T2 DI JEFFERSON-STANFORD 2/52 COMPLETE | JEFFERSON-STANFORD (NO FLY) | 002/052 | B | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | COMP | LC | 2022-03-04 | Metcalf | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
123057033 | T2 DI NRTH DBLN-CYTN 2/12 COMPLETED | NORTH DUBLIN-CAYETANO | 002/012 | B | TR2 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2022-03-04 | Concord | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Non-Tower | Q2
123263705 | T2 DI JFFRSN-STNFRD 2/50 RPR INSS | JEFFERSON-STANFORD (NO FLY) | 002/050 | B | TR2 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2022-04-04 | Metcalf | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
123211452 | T3 DI SBRNTE-GRZ-CLRMT#1 5/50 RPR INSS | SOBRNTE-GRIZZLY-CLARMNT #1+ | 005/050 | B | TR3 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2022-03-25 | Concord | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Tower | Q2
123203716 | T2 DI NEWARK-LVRMR 16/95 COTR KEY | NEWARK-LIVERMORE | 016/095 | B | TR2 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | COMP | LC | 2022-03-22 | Concord | 2022-04-23 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
123196487 | T2 DI METCALF-EDNVLE #1 3/17 RPR SHLS | METCALF-EDENVALE #1 | 003/017 | B | TR2 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2022-03-17 | Metcalf | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Tower | Q2
123190044 | T2 DI MTCL-SNT TRS-EDN #1 3/19A COTTER | METCALF-EDENVALE #1 | 003/019A | B | TR2 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2022-03-19 | Metcalf | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Tower | Q2
123183860 | T3 DI MORAGA-OAKLAND #3 2/16 COTTER | MORAGA-OAKLAND #3 | 002/016 | B | TR3 | 2022-04-09 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2022-03-15 | Concord | 2022-04-09 | 2022-04-09 | Tower | Q2
123190038 | T2 DI MTCLF-SNT TRS-ED #1 3/17A RPR ADSS | METCALF-EDENVALE #1 | 003/017A | B | TR2 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2022-03-19 | Metcalf | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Tower | Q2
123090949 | T2 DI MORAGA-LAKEWOOD 11/83 RPR OPGW | MORAGA-LAKEWOOD | 011/083 | B | TR2 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | COMP | LC | 2022-03-10 | Concord | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Tower | Q2
123150670 | T3 DI MRGA-OAKLAND #3 000/003 RPR INSS | MORAGA-OAKLAND #3 | 000/003 | B | TR3 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | COMP | LC | 2022-03-14 | Concord | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Tower | Q2
123230094 | T2 EI NRTH DBLN-CYTN 0/1 RPL RPTR GRD | NORTH DUBLIN-CAYETANO | 000/001 | B | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | COMP | LC | 2022-03-30 | Concord | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
123229962 | T2 EI NRTH DBLIN-CYTN 0/5 RPL RAPTOR | NORTH DUBLIN-CAYETANO | 000/005 | B | TR2 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | COMP | LC | 2022-03-30 | Concord | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
123030079 | T2 NORTH DUBLIN-CAYETANO 1/8 RPL RPTS | NORTH DUBLIN-CAYETANO | 001/008 | B | TR2 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | COMP | LC | 2022-02-25 | Concord | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
123073790 | T2 DI N DBLN-CAYETANO 2/13 RPR INSS | NORTH DUBLIN-CAYETANO | 002/013 | B | TR2 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | COMP | LC | 2022-03-08 | Concord | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Tower | Q2
123064257 | T2 EI SNEATH LANE-PACIFICA 5/54 RPL INSW | SNEATH LANE-PACIFICA | 005/054 | B | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-05 | COMP | LC | 2022-03-08 | Metcalf | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
123229823 | T2 EI NRTH DBLN-CYTN 1/9 COMPLETED | NORTH DUBLIN-CAYETANO | 001/009 | B | TR2 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2022-04-01 | Concord | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
123229774 | T2 EI NRTH DBLN-CYTN 1/6 COMPLETED | NORTH DUBLIN-CAYETANO | 001/006 | B | TR2 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2022-03-30 | Concord | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Non-Tower | Q2
123155476 | T2 DI IBM HARRY RD#2 0/1C RPR INSS | IBM HARRY RD #2 TAP | 000/001C | B | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | COMP | LC | 2022-03-14 | Metcalf | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Tower | Q2
122949618 | T2 DI PARKWAY-MORAGA 11/67 RPL INSS | PARKWAY-MORAGA | 011/067 | B | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-15 | COMP | LC | 2022-02-05 | Concord | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
123229966 | T2 EI NORTH DUBLIN-CYTAN 0/4 COMPLETED | NORTH DUBLIN-CAYETANO | 000/004 | B | TR2 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2022-03-30 | Concord | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
123229866 | T2 EI NRTH DBLIN-CYTN 1/7 COMPLETED | NORTH DUBLIN-CAYETANO | 001/007 | B | TR2 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | COMP | LC | 2022-03-30 | Concord | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Non-Tower | Q2
122966726 | T2 DI PARKWAY-MORAGA 7/41 RPL INSS | PARKWAY-MORAGA | 007/041 | B | TR2 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | COMP | LC | 2022-02-09 | Concord | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
123088149 | T2 DI MORAGA-OAKLAND #2 003/024 RPR INSS | MORAGA-OAKLAND #2 | 003/024 | B | TR2 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | COMP | LC | 2022-03-10 | Concord | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Tower | Q2
122527507 | T2 JEFFERSON-STANFORD 2/62 RPR ADSS | JEFFERSON-STANFORD (NO FLY) | 002/062 | B | TR2 | 2022-01-24 | 2022-02-21 | COMP | LC | 2021-12-29 | Metcalf | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Non-Tower | Q1
123073188 | T2 DI N DBLN-CAYETANO 0/1 RPR OPGW | NORTH DUBLIN-CAYETANO | 000/001 | B | TR2 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | COMP | LC | 2022-03-04 | Concord | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Tower | Q2
123156423 | T2 DI PARDEE #1 TAP 0/0 COTTER | PARDEE #1 TAP | 000/000 | B | TR2 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2022-03-16 | Victor | 2022-04-21 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
123054636 | T2 DI TESLA-METCALF 009/037 COMPLETE | TESLA-METCALF | 009/037 | B | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2022-03-03 | Metcalf | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Tower | Q2
123037238 | T2 DI PERMANENTE #1 TAP 0/11 RPL INSS | PERMANENTE #1 TAP | 000/011 | B | TR2 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2022-02-28 | Metcalf | 2022-04-02 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
123065809 | T2 DI TESLA-METCALF 33/138 WASH INSS | TESLA-METCALF | 033/138 | B | TR2 | 2022-04-09 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2022-03-07 | Metcalf | 2022-04-09 | 2022-04-09 | Non-Tower | Q2
122983257 | T2 DI TESLA-NWRK #1 21/112 RPR OPGW | TESLA-NEWARK #1 | 021/112 | B | TR2 | 2022-03-03 | 2022-03-05 | COMP | LC | 2022-02-08 | Concord | 2022-03-05 | 2022-03-05 | Tower | Q1
122964180 | T2 DI TESLA-METCALF 8/33 RPR SHLS | TESLA-METCALF | 008/033 | B | TR2 | 2022-03-05 | 2022-03-05 | COMP | LC | 2022-02-08 | Metcalf | 2022-03-05 | 2022-03-05 | Tower | Q1
123230207 | T2 DI SBRNT GRLY CLRMNT #1 2/27 COTTER | SOBRNTE-GRIZZLY-CLARMNT #1+ | 002/027 | B | TR2 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2022-03-29 | Concord | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Tower | Q2
123103446 | T2 DI LONE TREE-CAYETANO 15/80 RPL INSS | LONE TREE-CAYETANO | 015/080 | B | TR2 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | COMP | LC | 2022-03-15 | Concord | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
123065615 | T2 DI TESLA-METCALF 33/140 WASH INSS | TESLA-METCALF | 033/140 | B | TR2 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2022-03-07 | Metcalf | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
122900726 | T2 DI IBM HARRY RD #1 TAP 0/6 RPR ADSS | IBM HARRY RD #1 TAP | 000/006 | B | TR2 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | COMP | LC | 2022-01-28 | Metcalf | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Tower | Q1
122499256 | T2 DI BRIGHTON-OLEUM JT 148/H RPR CNDW | ETL.1162.INSL.NCER | 148/H | B | TR2 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | COMP | LC | 2021-12-16 | Concord | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
122499327 | T2 DI BRIGHTON-OLEUM JT 148/H RPL INSW | ETL.1162.INSL.NCER | 148/H | B | TR2 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | COMP | LC | 2021-12-16 | Concord | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
122499258 | T2 DI BRIGHTON-OLEUM 148/H RPL/RMV CRSW | ETL.1162.POLE.WDPS | 148/H | B | TR2 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | COMP | LC | 2021-12-16 | Concord | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Non-Tower | Q1
123006604 | T2 OLEUM-MARTINEZ 2/17 RPL INSS | OLEUM-MARTINEZ | 002/017 | E | TR2 | 2022-05-07 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2022-02-22 | Concord | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
123350349 | T2 EI CONTRA CTA-MRGA #1 6/034 COTTER | CONTRA COSTA-MORAGA #1 | 006/034 | B | TR2 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | PEND | LC | 2022-04-16 | Concord |  | 2022-05-24 | Tower | Q2
123651999 | T3 DI MRGA-CSTRO VALLY 009/040 RPR OPGW | MORAGA-CASTRO VALLEY | 009/040 | B | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2022-05-14 | Concord |  | 2022-06-13 | Tower | Q2
123725038 | T3 EI PITTSBURG-SAN MATEO 14/54 COTTER | PITTSBURG-SAN MATEO | 014/054 | B | TR3 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | PEND | LC | 2022-05-31 | Concord |  | 2022-06-25 | Tower | Q2
123653272 | T2 DI MNTA VSTA-JFFRSN #1 12/51 COMPLETE | MONTA VISTA-JEFFERSON #1 | 012/051 | B | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2022-05-17 | Metcalf |  | 2022-06-10 | Tower | Q2
123667023 | T2 DI CNTRA-CSTA-LS PSTS 17/112 RPR OPGW | CONTRA COSTA-LAS POSITAS | 017/112 | B | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2022-05-17 | Concord |  | 2022-06-13 | Tower | Q2
123435216 | T2 EI OLEUM-G #2 10/68 COTTER | OLEUM-G #2 | 010/068 | B | TR2 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | PEND | LC | 2022-04-27 | Concord |  | 2022-05-24 | Tower | Q2
123499412 | T2 DI OLM-NRTH TWER-CHRST 0/4 RPR INSS | OLEUM-NORTH TOWER-CHRISTIE | 000/004 | B | TR2 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2022-05-04 | Concord |  | 2022-05-22 | Tower | Q2
123335223 | T2 DI SBRNT-GRZLY-CLRMNT #1 0/8 RPR GRWW | SOBRNTE-GRIZZLY-CLARMNT #1+ | 000/008 | B | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2022-04-01 | Concord |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
123050271 | T2 JEFFERSON-STANFORD 1/31 COMPLETE | JEFFERSON-STANFORD (NO FLY) | 001/031 | B | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2022-03-03 | Metcalf |  | 2022-06-12 | Non-Tower | Q2
123095009 | T2 DI JFFRSN-STNFRD-STNFRD 1/31 RPR INSW | JEFFERSON-STANFORD (NO FLY) | 001/031 | E | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2022-03-10 | Metcalf |  | 2022-06-12 | Non-Tower | Q2
123072418 | T2 DI JEFFERSON-STNFORD 000/016 RPR ADSS | JEFFERSON-STANFORD (NO FLY) | 000/016 | B | TR2 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | PEND | LC | 2022-03-04 | Metcalf |  | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
123005653 | T2 IBM HARRY RD #2 TAP 000/001C RPR OPGW | IBM HARRY RD #2 TAP | 000/001C | B | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | PEND | LC | 2022-02-22 | Metcalf |  | 2022-05-02 | Tower | Q2
118010880 | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE 092/002 RMV DEBRIS | HUMBOLDT-BRIDGEVILLE | 092/002 | F | HFRA | 2022-06-14 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2019-10-16 | Eureka |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
117484557 | T2 EI SPAULDING-SUMMIT 004/144 COMPLETE | SPAULDING-SUMMIT | 004/144 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-06-24 | Sacramento |  | 2021-11-18 | Non-Tower | Q2
117462013 | T2NT DI HAT CRK#1 WSTWD 22/437 INS MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 022/437 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2019-06-13 | Table Mountain |  | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
117456733 | T2 DI HT CRK #1 WW 24/463 INST MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 024/463 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2019-06-13 | Table Mountain |  | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
117456658 | T2 DI HT CRK #1 WW 22/439 INST MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 022/439 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2019-06-13 | Table Mountain |  | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
117465394 | T2NT DI HATCRK#1 -WSTD 23/455 INST MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 023/455 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2019-06-13 | Table Mountain |  | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
117463924 | T2NT DI HAT CRK 1-WSTWOOD 2/47 INST MRKS | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 002/047 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2019-06-12 | Table Mountain |  | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
117449882 | T2 DI HAT CRK#1 WESTWOOD 1/36 INST MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 001/036 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2019-06-12 | Table Mountain |  | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
117603892 | T2 DI HAT CREK #1-WESTWD 21/404 INS MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 021/404 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2019-07-12 | Table Mountain |  | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
117481094 | T2 DI HAT CRK #1-WSTWD 8/158 INSTL MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 008/158 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2019-06-19 | Table Mountain |  | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
117466176 | T2NT DI HAT CRK#1-WSWD 023/452 INST MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 023/452 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2019-06-13 | Table Mountain |  | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
117462589 | T2 DI HAT CRK #1 WSTWD 29/573 INS MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 029/573 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2019-06-14 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
117461319 | T2NT DI MT CRK #1 22 23/446 INST MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 023/446 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2019-06-13 | Table Mountain |  | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
117459483 | T2NT DI HAT CRK #1-WSTWD 29/574 INS MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 029/574 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2019-06-13 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
117448343 | T2 DI HT CREK #1-WSTWOOD 30/594 INS MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 030/594 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2019-06-12 | Table Mountain |  | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
117460439 | T2 DI HAT CRK#1-WESTWD 30/579 INS MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 030/579 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2019-06-12 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
117456913 | T2NT DI HAT CRK#1 WSTWD 10/194 INST MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 010/194 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2019-06-13 | Table Mountain |  | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
117466097 | T2 DI HAT CREEK#1-WSTWD 030/585 INST HV | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 030/585 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2019-06-13 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
120854540 | T2 DI CBRN-LS AGLS SW ST C18/74 RPL INSS | COBURN-PANOCHE | C018/074 | E | TR2 | 2021-11-16 | 2021-11-21 | PEND | LC | 2021-04-13 | Moss Landing |  | 2021-11-20 | Non-Tower | Q2
118758398 | EI PARADISE-TABLE MTN 21/167 RPL MRK BAL | PARADISE-TABLE MTN | 021/167 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-03-31 | Table Mountain |  | 2021-11-12 | Non-Tower | Q2
122947481 | T2 WISHON-COPPERMINE 010/078 RPL INSS | WISHON-COPPERMINE | 010/078 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | PEND | LC | 2022-02-08 | Fresno |  | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
123752690 | T2 DI PITTSBURG-EASTSHORE 5/025 RPR INSS | PITTSBURG-EASTSHORE | 005/025 | B | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2022-06-02 | Concord |  | 2022-06-14 | Tower | Q2
123497341 | T2 DI WTSNVLE SLNS 8/110 COTTER | WATSONVILLE-SALINAS | 008/110 | B | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2022-04-29 | Moss Landing |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
123375273 | T2 DI CRZY HRS CNYN-HLLSTR 33/215 COTTER | HOLLISTER TAP | 033/215 | B | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2022-04-15 | Moss Landing |  | 2022-06-15 | Tower | Q2
123325503 | T2 DI LOWR LKE-HOMSTKE TP 10/10 COMPLETE | LOWER LAKE-HOMESTAKE TAP | 010/010 | B | TR2 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2022-04-11 | Willits |  | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
123860257 | T0 DI BRDGVL GRBRVL 18/11 RPR GYWW | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 018/011 | B | HFRA |  |  | PEND | LC | 2022-06-13 | Eureka |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
123892641 | T2 JEFFERSON-STANFORD 0/4 RPR CNDW | JEFFERSON-STANFORD (NO FLY) | 000/004 | A | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | PEND | LC | 2022-06-21 | Metcalf |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
123905400 | T2 EI MNT VST-JFFRSN #1 12/50 EMRG RPR | MONTA VISTA-JEFFERSON #1 | 012/050 | A | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2022-06-23 | Metcalf |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
123867831 | T2 DI FRUITLAND TAP 3/009 COTTER | FRUITLAND TAP | 003/009 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-13 | Eureka |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
123748382 | T2 DI LOST ESTROS-METCLF 4/22 RPR INSS | LOS ESTEROS-METCALF | 004/022 | B | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2022-05-11 | Metcalf |  | 2022-06-13 | Tower | Q2
123638790 | T2 DI MRG LKWD 9/72 RPR SHLS | MORAGA-LAKEWOOD | 009/072 | B | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2022-05-13 | Concord |  | 2022-06-10 | Tower | Q2
123750617 | T2 DI MORAGA-SN LEANDRO #1 9/64 RPR INSS | MORAGA-SAN LEANDRO #1 | 009/064 | B | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2022-05-31 | Concord |  | 2022-06-13 | Tower | Q2
123593895 | T0 DI MIDWAY-SANTA MARIA T-158 HNGR CMPL | SPARE T-LINE RECORD | T-158 | B | HFRA |  |  | PEND | LC | 2022-05-12 | Midway |  | 2022-05-26 | Tower | Q2
123440337 | T3NT DI MORRO BAY-TMPLTN 006/031 REPAINT | MORRO BAY-TEMPLETON | 006/031 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-04-27 | Pismo Beach |  | 2022-05-19 | Tower | Q2
123397103 | T3 DI MTCLF-MSS LNDNG #1 43/190 COTTER | METCALF-MOSS LANDING #1 | 043/190 | B | TR3 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2022-04-20 | Moss Landing |  | 2022-06-16 | Tower | Q2
123454017 | T2 DI CZY HR-CNYN-HLLSTR 3/222 COTTER | HOLLISTER TAP | 035/222 | B | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2022-04-15 | Moss Landing |  | 2022-06-15 | Tower | Q2
123303674 | T3 EI MORRO BAY-TEMPLETON 7/032 MASTIC | MORRO BAY-TEMPLETON | 007/032 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-04-12 | Pismo Beach |  | 2022-05-19 | Tower | Q2
123325928 | T2 DI LWR LKE-HMSTKE TP 9/10 RPL INSW | LOWER LAKE-HOMESTAKE TAP | 009/010 | B | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2022-04-11 | Willits |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
123455624 | T3 DI DRM RIO OSO #1 9/93 INS STEP | DRUM-RIO OSO #1 | 009/093 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-04-12 | Sacramento |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
123301107 | T2 DI WTSONVILLE-SLINS 09/112 RPR INSW | WATSONVILLE-SALINAS | 009/112 | B | TR2 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2022-04-06 | Moss Landing |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
123223184 | T2 DI CGL#1-SN ML 31/3 RPR FOND | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 031/003 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-28 | Pismo Beach |  | 2022-05-12 | Tower | Q2
123156570 | T2 DI EXCHQR MRPS 12/12 INS CTTR COMPLT | EXCHEQUER-MARIPOSA | 012/012 | B | TR2 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | PEND | LC | 2022-03-15 | Fresno |  | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
123208062 | T2 DI MENDOCINO-WILLITS 7/6 RPL STRW | MENDOCINO-WILLITS | 007/006 | B | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2022-03-22 | Willits |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
123144727 | T3 EI RND MTN-TABLE MTN#2 2/14 RPR STRT | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 002/014 | B | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-09 | PEND | LC | 2022-03-17 | Table Mountain |  | 2022-06-01 | Tower | Q2
123300768 | T2 DI HAAS-MC CALL 23/118 INS HRDT | HAAS-MCCALL | 023/118 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-05 | Fresno |  | 2022-05-17 | Tower | Q2
123154905 | T2 DI EXHQR MRPS 13/0 INS CTTR COMPLETE | EXCHEQUER-MARIPOSA | 013/000 | B | TR2 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | PEND | LC | 2022-03-15 | Fresno |  | 2022-06-03 | Tower | Q2
123144363 | T2 AUBERRY TAP 01/013 RPL INSW | AUBERRY TAP | 001/013 | E | TR2 | 2022-04-25 | 2022-05-08 | PEND | LC | 2022-03-17 | Fresno |  | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
123317387 | T3 EI BRIONES TAP 6/116 RPR SWITCH | BRIONES TAP | 006/116 | B | TR3 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | PEND | LC | 2022-04-02 | Concord |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
123315151 | T2 DI EGL RCK RDBUD :16/12 COTTER | EAGLE ROCK-REDBUD | :016/012 | B | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2022-04-07 | Willits |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
123300575 | T2 EI RND MTN-TABLE MTN #2 18/98 BNT STL | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 018/098 | B | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-09 | PEND | LC | 2022-04-11 | Table Mountain |  | 2022-06-01 | Tower | Q2
123155236 | T2 DI EXCHQR MRPS 12/7 INS COTTER COMPLT | EXCHEQUER-MARIPOSA | 012/007 | B | TR2 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | PEND | LC | 2022-03-15 | Fresno |  | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
123073093 | T2 DI BRICBRG JCT-MRPOSA 6/23 COMPLETE | BRICEBURG JCT-MARIPOSA TAP | 006/023 | B | TR2 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | PEND | LC | 2022-03-08 | Fresno |  | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
122982730 | T0 MIDWAY-SANTA MARIA T-161 HANGR CMPLT | SPARE T-LINE RECORD | T-161 | B | HFRA | 2022-05-25 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2022-02-14 | Midway |  | 2022-05-26 | Tower | Q2
119758334 | T0 EI DBLO-GTS #1 61/253 RPR GYWS CMPLTD | DIABLO-GATES #1 | 061/253 | E | HFRA | 2021-12-01 | 2021-12-31 | PEND | LC | 2020-09-11 | Fresno |  | 2021-12-03 | Tower | Q2
119341616 | T2NT DI CRESTA-RIO OSO 27/221 INST MRKS | CRESTA-RIO OSO | 027/221 | F | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | PEND | LC | 2020-07-01 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
119310905 | T2NT DI CRESTA-RIO OSO 27/223 INST MRKS | CRESTA-RIO OSO | 027/223 | F | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | PEND | LC | 2020-07-01 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
116692006 | T2 DI IONE TAP 2/002 RPL INSW | IONE TAP | 002/002 | E | TR2 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | PEND | LC | 2019-03-08 | Victor |  | 2021-11-14 | Non-Tower | Q2
117008010 | T2 DI VLLY SPRNG-MRTL #1 12/7 RPL STRW | VALLEY SPRINGS-MARTELL #1 | 012/007 | E | TR2 | 2021-07-13 | 2021-07-23 | PEND | LC | 2019-04-10 | Victor |  | 2021-08-05 | Non-Tower | Q2
115781771 | T2 EI PARADISE-TABLE MTN 15/123 RPR FOND | PARADISE-TABLE MTN | 015/123 | E | TR2 | 2021-12-06 | 2021-12-09 | PEND | LC | 2019-02-02 | Table Mountain |  | 2021-12-09 | Tower | Q2
120526615 | T2 DI DRM-SUMT #2 25/305R RPL POLE CMPLT | DRUM-SUMMIT #2 | 025/305 | E | TR2 | 2021-08-16 | 2021-11-19 | PEND | LC | 2020-08-24 | Sacramento |  | 2021-09-21 | Non-Tower | Q2
119568184 | T3 DI MDL FRK-GLD HL 11/94R RPL PL CMPLT | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 011/094 | E | TR3 | 2021-08-16 | 2021-11-18 | PEND | LC | 2020-07-08 | Sacramento |  | 2021-11-06 | Non-Tower | Q2
123531256 | T2 DI TULE-SPRNGVLLE 11/10 RPR SWTC | TULE-SPRINGVILLE | 011/010 | B | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-07 | PEND | LC | 2022-05-03 | Midway |  | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
123455269 | T2 DI BLCH SNGR 2/14 COTTER | BALCH-SANGER | 002/014 | B | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2022-04-21 | Fresno |  | 2022-06-21 | Tower | Q2
123454694 | T3 DI CLGT-ALLGHNY 006/161 RPL INSW | COLGATE-ALLEGHANY | 006/161 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-04-15 | Sacramento |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
123359141 | T2 DI HAT CREEK #1-PIT #1 4/40 RPR ADSS | HAT CREEK #1-PIT #1 | 004/040 | B | TR2 | 2022-06-22 | 2022-07-10 | PEND | LC | 2022-04-13 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
123323502 | T2 DI ARC CHLM 11/111 RPR INSW CMPLT | ARCO-CHOLAME | 011/111 | B | TR2 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2022-04-08 | Midway |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
123313424 | T0 DI TAFT-CUYAMA #2 012/102 RPL POLE | TAFT-CUYAMA #2 | 012/102 | E | HFRA |  |  | PEND | LC | 2022-03-30 | Midway |  | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
123251188 | T2 DI ARCO CHLME 12/120 GYWW CTTR CMPLT | ARCO-CHOLAME | 012/120 | B | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | PEND | LC | 2022-03-31 | Midway |  | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
123236705 | T2 DI ARC PLN PS P 14/240 CTTR CMPLT | ARCO-POLONIO PASS PP | 014/240 | B | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | PEND | LC | 2022-03-31 | Midway |  | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
123195482 | T2NT DI BLT RVRBK MLNS SS 8/4 RMV BUTT | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :008/004 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-15 | Victor |  | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
119853558 | T2 DI HAT CREEK #1-WSTWD 13/253 INS MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 013/253 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-10-02 | Table Mountain |  | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
123495788 | T2 DI HT CRK #1 PIT #1 6/79 COMPLETE | HAT CREEK #1-PIT #1 | 006/079 | B | TR2 | 2022-06-22 | 2022-07-10 | PEND | LC | 2022-04-19 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
123236023 | T2 DI JOLON TAP 009/115 COTTER | JOLON TAP | 009/115 | B | TR2 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | PEND | LC | 2022-03-30 | Moss Landing |  | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
123203316 | T2 DI MELONES-RACETRACK 9/5 RPR INSW | MELONES-RACETRACK | 009/005 | B | TR2 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | PEND | LC | 2022-03-23 | Victor |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
123187508 | T2 DI BELLT-RVRBNK-MLNS :9/0 RPR GYWW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :009/000 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-11 | Victor |  | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
123713619 | T2 DI APPLE HILL#1 TAP 1/029 RPR INSW | APPLE HILL #1 TAP | 001/029 | B | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2022-05-25 | Sacramento |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
123844743 | T3 DI ROCK CREEK-POE 2/15 RPR SHLS | ROCK CREEK-POE | :002/015 | B | TR3 | 2022-06-22 | 2022-08-20 | PEND | LC | 2022-06-01 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Tower | Q2
123707614 | T3 DI CARIBU-TBL MONTIN 45/329A COTTER | CARIBOU-TABLE MTN | 045/329A | B | TR3 | 2022-07-18 | 2022-07-26 | PEND | LC | 2022-05-24 | Table Mountain |  | 2022-06-17 | Tower | Q2
123696073 | T2 DI CLGTE-ALLGHNY 2/59 RPR INSW | COLGATE-ALLEGHANY | 002/059 | B | TR2 | 2022-06-22 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2022-05-20 | Sacramento |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
123654441 | T2 DI VLLY SPRNGS-CLY 007/101 RPL HRDD | VALLEY SPRINGS-CLAY | 007/101 | B | TR2 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2022-05-09 | Victor |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
123618309 | T2 STANISLAUS-MANTECA #2 1/6 COMPLETE | STANISLAUS-MANTECA #2 | 001/006 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-17 | Victor |  | 2022-05-23 | Tower | Q2
123596168 | T2 DI CARIBOU#2 ;4/10 RPR INSW | CARIBOU #2 | ;004/010 | B | TR2 | 2022-05-23 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2022-05-12 | Table Mountain |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
123588048 | T2 DI HAAS-MCCALL 1/14 COTTER | HAAS-MCCALL | 001/014 | B | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2022-04-22 | Fresno |  | 2022-06-21 | Tower | Q2
123525671 | T2 DI VEDDER TAP 8/92 RPR GYWW | VEDDER TAP | 008/092 | B | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2022-05-02 | Midway |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
123519142 | T3 DRUM-HIGGINS B9/87 RMV CONS | DRUM-HIGGINS | B009/087 | E | TR3 | 2022-05-25 | 2022-06-01 | PEND | LC | 2022-05-05 | Sacramento |  | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
123482010 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 04/57C COTTER | DRUM-SUMMIT #2 | 004/057 | B | TR3 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | PEND | LC | 2022-04-28 | Sacramento |  | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
123390701 | T2 DI HAT CREEK #1-PIT#1 6/80 COMPLETE | HAT CREEK #1-PIT #1 | 006/080 | B | TR2 | 2022-06-22 | 2022-07-10 | PEND | LC | 2022-04-19 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
123536680 | T2 DI DUNLAP TAP 11/2 RPL TIE WIRE | DUNLAP TAP | 011/002 | B | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | PEND | LC | 2022-05-03 | Fresno |  | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
123519390 | T2 DRUM-HIGGINS 13/127 RMV CONS | DRUM-HIGGINS | 013/127 | E | TR2 | 2022-05-25 | 2022-06-01 | PEND | LC | 2022-05-05 | Sacramento |  | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
123380797 | T2 DI HAT CREEK #1-PIT #1 3/28 RPR ADSS | HAT CREEK #1-PIT #1 | 003/028 | B | TR2 | 2022-06-22 | 2022-07-10 | PEND | LC | 2022-04-18 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
123496972 | T2 DI WTSNVLE SLNS 8/110 RPR CRSW | WATSONVILLE-SALINAS | 008/110 | E | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2022-04-29 | Moss Landing |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
123339652 | T2 DI HAT CREEK #1-PIT #1 3/35 RPR ADSS | HAT CREEK #1-PIT #1 | 003/035 | B | TR2 | 2022-06-22 | 2022-07-10 | PEND | LC | 2022-04-13 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
123534034 | T2 DI VEDDER TAP 8/93 COTTER | VEDDER TAP | 008/093 | B | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2022-05-02 | Midway |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
123330596 | T2 DI HAT CREEK #1 PIT #1 3/34 RPR ADSS | HAT CREEK #1-PIT #1 | 003/034 | B | TR2 | 2022-06-22 | 2022-07-10 | PEND | LC | 2022-04-13 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
123472948 | T2 DI HAT CRK#1-PIT#1 3/030 RPR ADSS | HAT CREEK #1-PIT #1 | 003/030 | B | TR2 | 2022-06-22 | 2022-07-10 | PEND | LC | 2022-04-18 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
123464910 | T2 DI HAT CRK #1-PIT #1 5/62 COMPLETE | HAT CREEK #1-PIT #1 | 005/062 | B | TR2 | 2022-06-22 | 2022-07-10 | PEND | LC | 2022-04-13 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
123395879 | T2 DI HT CRK #1 PT #1 6/83 INS COMPLETE | HAT CREEK #1-PIT #1 | 006/083 | B | TR2 | 2022-06-22 | 2022-07-10 | PEND | LC | 2022-04-19 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
123455068 | T2 EI COTTONWOOD-BENTON #2 8/77 RMV ENCR | COTTONWOOD-BENTON #2 | 008/077 | B | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-05 | PEND | LC | 2022-04-29 | Table Mountain |  | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
123361897 | T2 DI BALCH-MCCALL 26/215 RPR INSS | BALCH-MCCALL | 011/064 | B | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | PEND | LC | 2022-04-13 | Fresno |  | 2022-06-21 | Tower | Q2
123236838 | T2 DI ARC PLN PS PP 13/229 CTTR CMPLT | ARCO-POLONIO PASS PP | 013/229 | B | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | PEND | LC | 2022-03-31 | Midway |  | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
123187488 | T2 DI BLTA-RVRBNK-MLNS SS :10/4 RPR POLE | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :010/004 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-16 | Victor |  | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
123356305 | T2 DI HAT CREEK #1 PIT #1 3/36 RPR ADSS | HAT CREEK #1-PIT #1 | 003/036 | B | TR2 | 2022-06-22 | 2022-07-10 | PEND | LC | 2022-04-13 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
123210134 | T2 DI BLTA-RVRBNK-MLNS SS :9/5 RMV BUTT | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :009/005 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-23 | Victor |  | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
123195485 | T2 DI BLT RVRBK MLNS SS 8/4 RPL HRDD | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :008/004 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-15 | Victor |  | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
123099739 | T2 DI BLLT-RVRBNK-MLNS SW :11/6 RMV BUTT | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :011/006 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-11 | Victor |  | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
123188770 | T2NT DI BLT-RVRBNK-MLNS :11/5 RPR GYWW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :011/005 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-11 | Victor |  | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
123161711 | T2NT DI BLT RVNK MLNS SS :11/7 RPR GYWW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :011/007 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-11 | Victor |  | 2022-05-08 | Non-Tower | Q2
123099764 | T2 DI BLLT-RVRBNK-MLNS SW :11/6 RPR POLE | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :011/006 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-11 | Victor |  | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
123148475 | T0 METCALF-COYOTE PP 005/077 RPR GYWW | METCALF-COYOTE PP | 005/077 | E | HFRA | 2022-06-27 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2022-03-10 | Moss Landing |  | 2022-06-28 | Tower | Q2
123236073 | T2 DI MELONES-RACETRACK- 09/03 COTTER | MELONES-RACETRACK | 009/003 | B | TR2 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | PEND | LC | 2022-03-30 | Victor |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
123177053 | T2 CLAY-MARTEL 22/313 RPR GYWW | CLAY-MARTEL | 022/313 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-10 | Victor |  | 2022-06-30 | Tower | Q2
123161713 | T2 DI BLT RVRBNK MLNS SS :11/7 RPR STRW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :011/007 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-11 | Victor |  | 2022-05-08 | Non-Tower | Q2
123186856 | T2NT DI BLT-RVRBNK-MLNS :9/7 RMV BUTT | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :009/007 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-16 | Victor |  | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
123099767 | T2 DI BLLT-RVRBNK-MLNS SW :11/6 RPR GYWW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :011/006 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-11 | Victor |  | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
122269229 | T3 DI DEER CREEK-DRUM 1/44 REFRAME | DEER CREEK-DRUM | 001/044 | B | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2021-10-28 | Sacramento |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
123059491 | T0 EI MIDWAY-SANTA MARIA T-149 RPL INSS | SPARE T-LINE RECORD | T-149 | E | HFRA | 2022-05-25 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2022-03-07 | Midway |  | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
121813853 | T2 WV CRESTA-RIO OSO 28/231 INS MRKS | CRESTA-RIO OSO | 028/231 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-29 | Table Mountain |  | 2022-06-28 | Tower | Q2
119222491 | T2 DI CRESTA-RIO OSO 28/227 INS MRKS | CRESTA-RIO OSO | 028/227 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-06-24 | Table Mountain |  | 2022-06-28 | Tower | Q2
119359522 | EI T2NT HAT CREEK #1-WSTWD 20/393 INS MR | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 020/393 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-10 | Table Mountain |  | 2022-05-24 | Tower | Q2
119379846 | T2NT DI HT CRK #1-WSTWD 25/482 INST MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 025/482 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-15 | Table Mountain |  | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
119375449 | T2NT DI HT CRK #1-WSTWD 24/462 INST MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 024/462 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-15 | Table Mountain |  | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
119471157 | T2NT DI HT CRK #1-WSTWD 43/843 RPLC GMKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 043/843 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-16 | Table Mountain |  | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
119208088 | T2 DI CRESTA-RIO OSO 028/226 INS MRKS | CRESTA-RIO OSO | 028/226 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-06-24 | Table Mountain |  | 2022-06-28 | Tower | Q2
119375829 | T2 DI HAT CREEK #1-WESTW 31/604 INST MRK | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 031/604 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-15 | Table Mountain |  | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
119335102 | T2 EI HT CRK #1-WSTWD 42/805 INST MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 042/805 | F | TR2 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | PEND | LC | 2020-07-08 | Table Mountain |  | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
123641724 | T2 DI SBRNT MRG 5/35 RPR OPGW | SOBRANTE-MORAGA | 005/035 | B | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-11 | PEND | LC | 2022-05-13 | Concord |  | 2022-06-20 | Tower | Q2
123055882 | T2 EI BRENTWOOD-KELSO 010/047 HANGER | BRENTWOOD-KELSO | 010/047 | B | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2022-03-05 | Concord |  | 2022-06-10 | Tower | Q2
123760588 | T2 EI DUNLAP TAP 012/010 COTTER | DUNLAP TAP | 012/010 | B | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | PEND | LC | 2022-06-04 | Fresno |  | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
123104660 | T2 EI DUNLAP TAP 007/006 RPR CNDW | DUNLAP TAP | 007/006 | B | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | PEND | LC | 2022-03-15 | Fresno |  | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
123260431 | T2 DI SBRNT-GRZL-CLRMNT #1 1/17 RPR STRT | SOBRNTE-GRIZZLY-CLARMNT #1+ | 001/017 | B | TR2 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2022-04-04 | Concord |  | 2022-06-29 | Tower | Q2
123573886 | T3 ETLI00000852_000/001 | US WINDPOWER #3 TAP | 000/001 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-11 | Concord | 2022-05-11 |  | Non-Tower | Q2
123434449 | T3 METCALF-GRN VLLY 19/135 NRP INVG GRPT | METCALF-GREEN VALLEY | 019/135 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-04-27 | Moss Landing | 2022-04-27 |  | Non-Tower | Q2
123377845 | T2 SPAULDING-SUMMIT 19/614 NRP GROUND | SPAULDING-SUMMIT | 019/614 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-20 | Sacramento | 2022-04-20 |  | Non-Tower | Q2
123034303 | T2 ARCO-POLONIO PASS PP 17/293 INVS SW | ARCO-POLONIO PASS PP | 017/293 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-02-28 | Midway | 2022-03-01 |  | Non-Tower | Q1
123801638 | T3 MIDDLE FORK-GOLD HILL 006/05 NRP GRND | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 006/051 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-06-09 | Sacramento | 2022-06-09 |  | Non-Tower | Q2
123573846 | T3 ETLI00001414_014/93B | LONE TREE-CAYETANO | 014/93B | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-11 | Concord | 2022-05-11 |  | Non-Tower | Q2
123526932 | T2 WEIMAR-HALSEY 000/016 NRP GROUND | WEIMAR-HALSEY | 000/016 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-06 | Sacramento | 2022-05-06 |  | Non-Tower | Q2
123518796 | T3 COLGATE-ALLEGHANY 018/489 NRP GROUND | COLGATE-ALLEGHANY | 018/489 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-05 | Sacramento | 2022-05-05 |  | Non-Tower | Q2
123404454 | T3 WEIMAR #1 014/191 NRP GROUND | WEIMAR #1 | 014/191 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-04-24 | Sacramento | 2022-04-25 |  | Non-Tower | Q2
123459012 | T3 WEIMAR #1 009/141 NRP GROUND | WEIMAR #1 | 009/141 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-04-28 | Sacramento | 2022-04-28 |  | Non-Tower | Q2
123161998 | T2 COTTONWOOD-BENTON #1 - 60 kV_008/213 | COTTONWOOD-BENTON #1 | 008/213 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-21 | Table Mountain | 2022-03-21 |  | Non-Tower | Q1
123318291 | T3 BRIONES TAP NRPG 006/116 | BRIONES TAP | 006/116 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-04-02 | Concord | 2022-04-02 |  | Non-Tower | Q2
122639486 | T2 MTN GATE TAP 00/003 NRP INVG GRPT | MTN GATE TAP | 000/003 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-01-20 | Table Mountain | 2022-01-20 |  | Non-Tower | Q1
123274272 | T2 MANVILLE TAP 3/55 NRP | MANVILLE TAP | 003/055 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-08 | Pismo Beach | 2022-04-08 |  | Non-Tower | Q2
122616061 | T2 EAGLE ROCK-REDBUD 25/118 NRP | EAGLE ROCK-REDBUD | 025/118 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-01-14 | Lakeville | 2022-01-14 |  | Non-Tower | Q1
123048373 | T2 METCALF-HICKS 1 & 2-115 kV_000/003 | METCALF-HICKS 1 & 2 (IDLE) | 000/003 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-03 | Metcalf | 2022-03-03 |  | Non-Tower | Q1
123171078 | T2 DRUM-SUMMIT #2 024/288 NRP GROUND | DRUM-SUMMIT #2 | 024/288 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-23 | Sacramento | 2022-03-23 |  | Non-Tower | Q1
123073137 | T3 DRUM-HIGGINS B009/089 NRP GROUND | DRUM-HIGGINS | B009/089 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-03-09 | Sacramento | 2022-03-09 |  | Non-Tower | Q1
122995825 | T2 IGNCIO-ALTO-SAUSLTO #1_015/108 NRP | IGNACIO-ALTO-SAUSALITO #1 | 015/108 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-02-18 | Lakeville | 2022-02-17 |  | Non-Tower | Q1
123744072 | T2NT EI LWR LAKE-HOMESTAKE 11/7 RPR ROAD | LOWER LAKE-HOMESTAKE TAP | 011/007 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-06-02 | Willits | 2022-06-17 |  | Non-Tower | Q2
123497303 | T0 TAFT-CUYAMA #2 12/100 INS ROAD | TAFT-CUYAMA #2 | 012/100 | B | HFRA |  |  | COMP | LC | 2022-05-04 | Midway | 2022-05-21 |  | Non-Tower | Q2
123690703 | T2NT EI LWR LK-HMSTK-HMSTK 14/16 ROAD | LOWER LAKE-HOMESTAKE TAP | 014/016 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-25 | Willits | 2022-06-17 |  | Non-Tower | Q2
123817876 | T3 DI DIABLO-MESA X0/2 RPR OPGW | DIABLO-MESA | X000/002 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-06-03 | Pismo Beach | 2022-06-03 |  | Tower | Q2
123624895 | T3NT EI FULTON-CLSTGA -16/3 RPR ROAD | FULTON-CALISTOGA | -016/003 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-18 | Lakeville | 2022-06-21 |  | Non-Tower | Q2
123744048 | T2NT EI LOWR LAKE-HOMSTAKE 11/8 RPR ROAD | LOWER LAKE-HOMESTAKE TAP | 011/008 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-06-02 | Willits | 2022-06-17 |  | Non-Tower | Q2
123624412 | T2 HAT CREEK #1-WSTWD 17/329 RPR STRW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 017/329 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-04 | Table Mountain | 2022-05-04 |  | Non-Tower | Q2
122885701 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 6/5R CMPLTD | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 006/005 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-28 | Fresno | 2022-06-09 |  | Non-Tower | Q2
122885705 | T2 DI CHOWCHILLA-KERCKHOFF 6/5C CMPLTD | CHOWCHILLA-KERCKHOFF | 006/005 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-28 | Fresno | 2022-06-09 |  | Non-Tower | Q2
123596818 | T0 BRDGVILLE-GRBRVILLE 22/6 CGI | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 022/006 | B | HFRA |  |  | COMP | LC | 2022-05-14 | Eureka | 2022-03-14 |  | Non-Tower | Q1
123567057 | T2 EI FRUITLAND TAP 3/4 CGI | FRUITLAND TAP | 003/004 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-11 | Eureka | 2022-03-08 |  | Non-Tower | Q1
119515395 | DI KRCKHF-CLVS-SNGR #1 8/54 INST MRKS | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 008/054 | F | HFRA |  |  | COMP | LC | 2020-07-23 | Fresno | 2022-06-03 |  | Tower | Q2
123405408 | T2 DI WISHON-COPPERMINE 1/15 BENT STEEL | WISHON-COPPERMINE | 001/015 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-20 | Fresno | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Tower | Q2
123325531 | T3 DI MNT RIO-FRT RSS 20/1 RPR INSW | ETL.6979.INSL.NCER | 020/001 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-04-07 | Lakeville | 2022-04-19 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
123260087 | T3NT DI MNTE RIO-FRT RSS 21/4 INS MRKW | ETL.6979.POLE.WOOD | 021/004 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-03-25 | Lakeville | 2022-04-19 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
123259426 | T2 DI DRUM-SUMMIT #2 12/147A RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 012/147A | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-25 | Sacramento | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
123197672 | T2 DI HALSEY-PLACER 000/003 COTR KEY | HALSEY-PLACER | 000/003 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-18 | Sacramento | 2022-04-02 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
123197658 | T2 DI HALSEY-PLACER 000/003 RPR ADSS | HALSEY-PLACER | 000/003 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-18 | Sacramento | 2022-04-02 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
123183718 | T2NT DI FRT RSS-GUALALA 31/4 INS MRKW | GUALALA-MONTE RIO | 031/004 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-18 | Lakeville | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
123154974 | T3 DI MSORI FLT-GOLD HLL #2 0/1 RPR INSS | MISSOURI FLAT-GOLD HILL #2 | 000/001 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-03-15 | Sacramento | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Tower | Q1
123151312 | T2 DI CTTNWD-DELEVAN 1 6/46 RPR OPGW | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 006/046 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-14 | Table Mountain | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Tower | Q1
123145221 | T2 DI CTTNWD-DELEVAN #1 4/30 RPR SHLS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 004/030 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-10 | Table Mountain | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Tower | Q1
123090423 | T2 DI COTTONWOOD-DELVAN 1 7/48 RPR OPGW | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 007/048 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-10 | Table Mountain | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Tower | Q1
123084221 | T3 DI DRUM-HIGGINS B9/89 RPL INSS | DRUM-HIGGINS | B009/089 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-03-09 | Sacramento | 2022-03-09 | 2022-03-10 | Non-Tower | Q1
123036614 | T2 DI COLEMAN-RD BLUFF A012/207 RPR INSW | COLEMAN-RED BLUFF | A012/207 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-02-28 | Table Mountain | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Non-Tower | Q1
123032102 | T2 DI BRDGEVLLE-COTTONWD 5/46 RPR STRW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 005/046 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-02-25 | Table Mountain | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
122901003 | T2 DI BRIDGEVILLE-CTTNWD 2/27 RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 002/027 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-01-31 | Table Mountain | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
119476040 | EI LOS BANOS-PACHECO 03/07A INST MRKW | LOS BANOS-PACHECO | 003/007A | F | HFRA |  |  | COMP | LC | 2020-07-20 | Fresno | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
119303818 | DI WINDSOR-FITCH MTN 12/2 INST MRKW | FULTON #1 | 012/002 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-06-29 | Lakeville | 2022-01-28 | 2022-01-31 | Non-Tower | Q1
123648804 | T3 EI FULTON-CALISTOGA 13/4 EMRG RPR | FULTON-CALISTOGA | -013/004 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-20 | Lakeville | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Tower | Q2
123584077 | T2 DI PARADISE-TABLE MTN 6/54 RPR GYWW | PARADISE-TABLE MTN | 006/054 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-09 | Table Mountain | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Tower | Q2
123395446 | T2NT DI WISHON-COPPERMINE 0/4 INS STEPS | WISHON-COPPERMINE | 000/004 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-20 | Fresno | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Tower | Q2
123337603 | T2NT EI MTN GATE JCT-CSCDE 0/1B RMV BUTT | MTN GATE JCT-CASCADE | 000/001B | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-15 | Table Mountain | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
123279860 | T3NT EI DRM-GRS VLY-WMR 4/118 RMV BUTT | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 004/118 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-04-09 | Sacramento | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
123251699 | T2NT DI FORT ROSS-GUALALA 30/3 RMV BUTT | GUALALA-MONTE RIO | 030/003 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-26 | Lakeville | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
123050100 | T2 DI CLMN-RED BLFF 004/083 COTR KEY | COLEMAN-RED BLUFF | 004/083 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-02-28 | Table Mountain | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Non-Tower | Q1
123042144 | T3 DONNELLS-MI-WUK-SW 007/007 RPR SW | DONNELLS-MI-WUK | 143 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-03-02 | Victor | 2022-03-02 | 2022-03-04 | Non-Tower | Q1
123006614 | T2 DI VACA-PARKWAY 18/97 COTTER | VACA-PARKWAY | 018/097 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-02-15 | Sacramento | 2022-03-05 | 2022-03-05 | Tower | Q1
122625785 | T2 CARIBOU #2 25/651 RPR SWTC | CARIBOU #2 | 025/651 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-01-19 | Table Mountain | 2022-03-01 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
123937933 | T2 LAKEVILLE #2 A007/141 RPL STRW | LAKEVILLE #2 | A007/141 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-06-27 | Lakeville | 2022-06-28 | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
123868328 | T3 DI MORAGA-CLRMNT#1 2/020 EMGY RPR | MORAGA-CLAREMONT #1 | 002/020 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-06-17 | Concord | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
123678798 | T3 SOBRANTE-R #1 2/18 RPR FOND | SOBRANTE-R #1 | 002/018 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-24 | Concord | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Non-Tower | Q2
123790101 | T2 DI CLGT SMRTVL #1 3/39 RPR EMGN | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 003/039 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-06-07 | Sacramento | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
123723326 | T3 DI KILARC-CEDAR CRK 4/112 RPR EMR | KILARC-CEDAR CREEK | 004/112 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-31 | Table Mountain | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
123694237 | T2 DI LKVL #1 3/46 RMV BUTT | LAKEVILLE #1 | 003/046 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-21 | Lakeville | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
123489332 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 #2 5/64R RPR STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 005/064 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-04-28 | Sacramento | 2022-06-11 | 2022-06-11 | Non-Tower | Q2
123487658 | T3 EI MONTA VISTA-BURNS 10/083 EMRG RPL | MONTA VISTA-BURNS | 010/083 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-03 | Moss Landing | 2022-05-03 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
123614711 | T3 DI KLRC CDR CRK 4/96 RPR EMRG | KILARC-CEDAR CREEK | 004/096 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-13 | Table Mountain | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
123586081 | T2 DI PARADISE-TABLE MTN 6/53 RPR INSS | PARADISE-TABLE MTN | 006/053 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-09 | Table Mountain | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Tower | Q2
123459628 | T2 DI MOUNTAIN GATE TAP 0/4 RPR TIE WIRE | MTN GATE TAP | 000/004 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-11 | Table Mountain | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
123546430 | T0 DI RND MTN CTNWD #2 33/282 RPR OPGW | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 033/282 | B | HFRA |  |  | COMP | LC | 2022-05-05 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Tower | Q2
123546044 | T2 DI VLY SPRNGS CLY 6/94 RPR EMGN | VALLEY SPRINGS-CLAY | 006/094 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-09 | Victor | 2022-05-09 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
123406395 | T2 DI WISHON-COPPERMINE 2/17 UNBURY | WISHON-COPPERMINE | 002/017 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-20 | Fresno | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Tower | Q2
123398160 | T2 EI CRBRRY SS-RND MTN 024/197 COTTER | CARBERRY SW STA-ROUND MTN | 024/197 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-22 | Table Mountain | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Tower | Q2
123518536 | T2 DI CRUSHER TAP 0/1 RPR EMR | CRUSHER TAP | 000/001 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-04 | Moss Landing | 2022-05-05 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
123325789 | T3NT DI CNTRVLLE-TBL MTN 000/1 RPR STRW | CENTERVILLE-TABLE MTN | 000/001 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-04-04 | Table Mountain | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
123544293 | T2 DI SMRTVL NCLS #1 2/49 RPR EMGN | SMARTVILLE-NICOLAUS #1 | 002/049 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-09 | Sacramento | 2022-05-09 | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
123320243 | T2 DI KESWICK-CASCADE 2/52 EMERGENCY | KESWICK-CASCADE | 002/052 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-08 | Table Mountain | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
123451709 | T2 DI NARROWS #2 TAP 2/33 INS LOCK | NARROWS #2 TAP | 002/033 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-28 | Sacramento | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
123272252 | T0 HAT CREEK #1-WESTWOOD 45/882 REFRAME | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 045/882 | A | HFRA |  |  | COMP | LC | 2022-04-08 | Table Mountain | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
123269712 | T2 DI PLACER-GOLD HILL #1 5/41 COTTER | PLACER-GOLD HILL #1 | 005/041 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-28 | Sacramento | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Tower | Q2
123400387 | T2 DI WISHON-COPPERMINE 0/6 UNBURY | WISHON-COPPERMINE | 000/006 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-20 | Fresno | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Tower | Q2
123308134 | T3NT DI ORO FNO TAP 1/021 RMV BUTT | ORO FINO TAP | 001/021 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-04-06 | Table Mountain | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
123245539 | T3 DI MNTE RIO-FRT RSS 21/5 RPR POLE | ETL.6979.POLE.WDPS | 021/005 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-03-25 | Lakeville | 2022-04-19 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
123244308 | T2 SPAULDING-SUMMIT 011/375 REFRAME | SPAULDING-SUMMIT | 011/375 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-04 | Sacramento | 2022-04-04 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
123386865 | T2 COLGATE-PALERMO 14/278 RPL GYPOLE | COLGATE-PALERMO | 014/278 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-21 | Table Mountain | 2022-04-21 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
123404435 | T3 MIDDLEFORK #1 014/191 RPL SWITCH | MIDDLE FORK #1 | 014/191 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-04-25 | Sacramento | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
123211777 | T2 DI RND MTN-CTTNWD#2 41/326 RPR SHLS | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 041/326 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-24 | Table Mountain | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Tower | Q2
123342238 | T2 VALLEY SPRINGS #1 7/147 CAR POLE | VALLEY SPRINGS #1 | 007/147 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-15 | Victor | 2022-04-16 | 2022-04-16 | Non-Tower | Q2
123414119 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN #2 9/95R RPL POLE | PIT #5-ROUND MTN #2 | 009/095 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
123319474 | T2 DRUM-GRSS VLLY-WMR 12/279 RMV DEBRIS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 012/279 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-13 | Sacramento | 2022-04-13 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
123204731 | T2 DI SSQC-SNTA YNZ SS 9/141 RPR EMRG | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 009/141 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-17 | Pismo Beach | 2022-03-30 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q1
123195483 | T2NT DI BLT RVRBK MLNS SS 8/4 RPR GYWW | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :008/004 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-15 | Victor | 2022-05-06 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
123196372 | T3NT DI FULTON-CALISTOGA :09/02 INS MRKW | FULTON-CALISTOGA | :009/002 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-03-21 | Lakeville | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
123192313 | T2 DI SSQC SNT YNZ SS 10/158C RPR POLE | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 010/158 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-17 | Pismo Beach | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
123313253 | T3 DI CNTRVLLE-TBL MTN 0/5 RPR STRW | CENTERVILLE-TABLE MTN | 000/005 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-04-04 | Table Mountain | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
123370653 | T2 DI WSHN CPRMN 7/57 RPR FOND | WISHON-COPPERMINE | 007/057 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-15 | Fresno | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Tower | Q2
123359839 | T3 DI GRN VLLY-CAMP EVERS 6/81L RPL POLE | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 006/081 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-04-14 | Moss Landing | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
123273458 | T2NT DI FORT ROSS-GUALALA 32/08 INS MRKW | GUALALA-MONTE RIO | 032/008 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-25 | Lakeville | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
123358185 | T2 DI MTN GT JCT CSCD 2/26 INS COTTER | MTN GATE JCT-CASCADE | 002/026 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-07 | Table Mountain | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
123264453 | T2 ETLI00001182_;003/002 | CARIBOU #2 | ;003/002 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-07 | Table Mountain | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
123155477 | T2 DI PLACER-GOLD HILL #2 00/02 COTTER | PLACER-GOLD HILL #2 | 000/002 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-15 | Sacramento | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Non-Tower | Q1
123152187 | T2 DI BRDGVLLE-CTTNWD 018/167 RPL HRDW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 018/167 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-15 | Table Mountain | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
123252183 | T3 DI MONTE RIO-FORT ROSS 21/3 RPR POLE | ETL.6979.POLE.WOOD | 021/003 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-03-25 | Lakeville | 2022-04-19 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
123064725 | T2 DI MONTA VISTA-COYOTE 03/18 RMV STEP | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 003/018 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-04 | Moss Landing | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Tower | Q2
123219982 | T2 DI CLNG #1 SN MGL 34/3 RPR FOND | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 034/003 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-28 | Fresno | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Tower | Q2
123181212 | T2 DI CTTNWD-DELEVAN #1 3/26 RPR SHLS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 003/026 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-16 | Table Mountain | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Tower | Q1
123260267 | T3NT DI MNTE RIO-FRT RSS 21/0 RMV DEBRIS | ETL.6979.POLE.WOOD | 021/000 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-03-24 | Lakeville | 2022-04-19 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
123210622 | T3 DI GOLD HILL #1 21/325 EMRG RPR | GOLD HILL #1 | 021/325 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-03-25 | Sacramento | 2022-03-30 | 2022-04-01 | Non-Tower | Q1
123235449 | T2NT DI PT #1 CTNWD 45/391 RPL GMKS | PIT #1-COTTONWOOD | 045/391 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-23 | Table Mountain | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Tower | Q2
123235145 | T2 DI VLY SPRNGS-CLVRS CMNT 1/6 RPR BOND | VALLEY SPRINGS-CALAVERAS CEMENT | 001/006 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-30 | Victor | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
122524411 | T2 DRUM-GRS VLY-WMR B16/378 RPR CONDW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B016/378 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-12-28 | Sacramento | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Non-Tower | Q1
122982001 | T2 DI CASCADE-CTTNWD 40/347 RPR ADSS | CASCADE-COTTONWOOD | 040/347 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-02-08 | Table Mountain | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
123206952 | T2 EI CARIBOU-WESTWOOD 0/4 RPR GYWW | CARIBOU-WESTWOOD | 000/004 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-29 | Table Mountain | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
123189222 | T2NT DI FORT ROSS-GUALALA 30/8 RMV DEBRI | GUALALA-MONTE RIO | 030/008 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-18 | Lakeville | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
123184123 | T2 DI RND MTN-CTTNWD #3 54/482 RPR INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 054/482 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-18 | Table Mountain | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Tower | Q2
122798614 | T2 DRM-GRSS VLLEY-WMAR B015/354 RPR SWTC | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B015/354 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-01-24 | Sacramento | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Non-Tower | Q1
123187224 | T2NT DI WINDSOR-FITCH MTN 12/16 INS MRKW | FULTON #1 | 012/016 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-18 | Lakeville | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Non-Tower | Q2
123095797 | T2 DI CTTNWOOD-DLVN #1 008/057 RPR OPGW | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 008/057 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-08 | Table Mountain | 2022-03-16 | 2022-03-17 | Tower | Q1
123176830 | T2 DI CTTNWD-DELEVAN #1 3/27 RPR SHLS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 003/027 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-16 | Table Mountain | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Tower | Q1
123162907 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 052/468 RPR GYWS | PIT #1-COTTONWOOD | 052/468 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-17 | Table Mountain | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Tower | Q2
123155787 | T2NT DI BRDGVLLE-CTTNWD 4/42 L BACKFILL | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 004/042 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-14 | Table Mountain | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
123054668 | T2 DI BRDGVLLE-CTTNWD 012/116 RPR SHLW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 012/116 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-03 | Table Mountain | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
123144355 | T2 DI BRDGVLL-CTTNWD 34/275 RPR OPGW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 034/275 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-16 | Table Mountain | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Tower | Q1
123038492 | T3 DONNELLS-MI-WUK 007/005 RPR EMRGN | DONNELLS-MI-WUK | 147 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-03-01 | Victor | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
123088520 | T2 DI BRDGVLLE-CTTNWD 10/98 (L) RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 010/098 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-09 | Table Mountain | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
123003310 | T2 DI VACA-PARKWAY 009/054 RPR INSS | VACA-PARKWAY | 009/054 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-02-15 | Sacramento | 2022-03-05 | 2022-03-05 | Tower | Q1
122993350 | T3NT DIABL-GTES #1 21/87 RMV DBRS | DIABLO-GATES #1 | 021/087 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-02-17 | Pismo Beach | 2022-02-16 | 2022-02-22 | Tower | Q1
122988938 | T2 DI STAN-MLNS SS MNTC 18/114 EMRG RPR | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 018/114 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-02-16 | Victor | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Tower | Q1
122985798 | T2 DI MRRO BY-SN LS BSPO 5/32 INS HWT | MORRO BAY-SAN LUIS OBISPO #1 | 005/032 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-02-09 | Pismo Beach | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Tower | Q1
122951184 | T2 DRUM-GRASS VLLY-WMR 21/493 RPR GYWW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 021/493 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-02-09 | Sacramento | 2022-02-09 | 2022-02-10 | Non-Tower | Q1
122981760 | T2 DI RND MTN-CTTNWD #3 59/533 RPR INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 059/533 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-02-08 | Table Mountain | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Tower | Q1
122980992 | T2 DI BRIDGEVILLE-CTTNWD 6/55 RPR INSW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 006/055 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-02-08 | Table Mountain | 2022-02-22 | 2022-02-23 | Non-Tower | Q1
121813322 | T2NT DI PHILO JCT-ELK 030/003A INS MRKW | PHILO JCT-ELK | 030/003A | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-07-28 | Willits | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Non-Tower | Q1
121820834 | T2NT DI DVDE-VNDNBRG #2 2/18L INS MRKW | DIVIDE-VANDENBERG #2 | 002/018 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-07-28 | Pismo Beach | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
121664766 | T3 DI MI-WUK-CURTIS 019/009 RMV BUTT | ETL.1073.POLE.WDPS | 019/009 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-06-30 | Victor | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
121561966 | T3NT EI MI-WUK-CURTIS 19/5B INS MRKW | ETL.1073.POLE.NWOD | 019/005B | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-06-18 | Victor | 2022-03-23 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q1
121667149 | T2NT EI PRDISE-TABLE MTN 6/55BB RMV DBRS | PARADISE-TABLE MTN | 006/055BB | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-07-06 | Table Mountain | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Tower | Q1
121624380 | T3NT DI DIABLO-GATES #1 0/2A RMV DBRS | DIABLO-GATES #1 | 000/002A | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-06-26 | Pismo Beach | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Tower | Q1
121404093 | T2NT DI CTTND RD BLFF RD 11/222 RMV BUTT | COTTONWOOD-RED BLUFF | 011/222 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-17 | Table Mountain | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
121381052 | T2NT DI COLGATE-PALERMO 14/278 INST MRKW | COLGATE-PALERMO | 014/278 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-10 | Table Mountain | 2022-04-21 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
121339113 | T3NT DI RND MTN-TBL MTN #1 1/12 INS MRKS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 001/012 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-04-28 | Table Mountain | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Tower | Q1
121341546 | T2 DI FULTON-HOPLAND 6/0 INS MRKS | FULTON-HOPLAND | 006/000 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-04-28 | Lakeville | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Tower | Q1
121380244 | T2NT DI SISQC-SNT YNZ SS 11/167 RMV DEBR | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 011/167 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-06 | Pismo Beach | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
121377893 | T2NT DI SISQC-SNT YNZ SWST 11/162 RMV BT | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 011/162 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-05-06 | Pismo Beach | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Non-Tower | Q1
120884209 | T2NT EI FULTON-HOPLAND 4/1 RPL GYMW | FULTON-HOPLAND | 004/001 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-04-26 | Lakeville | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Tower | Q1
120884840 | T2NT EI FULTON-HOPLAND 5/1 RPL GYMW | FULTON-HOPLAND | 005/001 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-04-26 | Lakeville | 2022-05-03 | 2022-05-04 | Tower | Q2
120835022 | T3NT EI MI-WUK-CURTIS 20/6B RMV ANCHOR | ETL.1073.POLE.WOOD | 020/006B | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-04-17 | Victor | 2022-02-19 | 2022-02-19 | Non-Tower | Q1
119966526 | DI LOS BANOS-PACHECO 003/007 INS GMKW | LOS BANOS-PACHECO | 003/007C | F | HFRA |  |  | COMP | LC | 2020-10-27 | Fresno | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
120133466 | T2NT NN SNT RSA-CRN 11/259 INST MRKW | SANTA ROSA-CORONA (NO FLY) | 011/259 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-10-21 | Lakeville | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Non-Tower | Q1
119898340 | T3NT EI DONNELLS-CURTIS 018/8 INST MRKW | ETL.1073.POLE.WDPS | 018/008 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-10-13 | Victor | 2022-04-04 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
119810004 | T3NT NN DONNELLS-MI-WUK 16/2L INST MRKW | DONNELLS-MI-WUK | 016/002 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-08-18 | Victor | 2022-04-06 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
119355086 | EI T3NT KONOCTI-EAGLE ROCK 0/1 INS GMKW | KONOCTI-EAGLE ROCK | 000/001 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-07-10 | Lakeville | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Non-Tower | Q1
119338456 | T2 DI CARIBOU #2 19/495 INST MRKW | CARIBOU #2 | 019/495 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-07-09 | Table Mountain | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
123654125 | T2 DI WYANDOTTE 1105 6/54 RPL EMRS | CARIBOU-PALERMO | 006/054 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-09 | Table Mountain | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
123713956 | T2 DI ROUND MT-TBL MT#1 50/218 RPR SHILD | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 050/218 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-23 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Tower | Q2
123535289 | T2 DI FLTN-LKVLL 38/164 COTR KEY | FULTON-LAKEVILLE | 038/164 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-04 | Lakeville | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Tower | Q2
123280257 | T2 EI VOLTA-DESCHUTES 16/344 RPR CNDW | VOLTA-DESCHUTES | 016/344 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-09 | Table Mountain | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
123241292 | T3 DI KILARC-CEDAR CREEK 0/17 RPR INSW | KILARC-CEDAR CREEK | 000/017 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-03-31 | Table Mountain | 2022-04-24 | 2022-04-24 | Non-Tower | Q2
123231132 | T2 DI RND MNTN-CTNWD #2 26/229 COMPLETE | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 026/229 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-29 | Table Mountain | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Tower | Q2
123216924 | T2 DI SISQUOC-GAREY 4/068 GUY COTTER HLD | SISQUOC-GAREY | 004/068 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-26 | Pismo Beach | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
123210476 | T2 DI CSCADE-CTTNWOOD 036/313 RPR COTTER | CASCADE-COTTONWOOD | 036/313 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-23 | Table Mountain | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
123197397 | T2 DI CSCD BNTN DSCHTS 2/57 RPR INSW | CASCADE-BENTON-DESCHUTES | 002/057 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-21 | Table Mountain | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
123187362 | T2 DI BRDGVLLE-CTTNWD 16/147L RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 016/147 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-16 | Table Mountain | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
123184472 | T2 DI RND MTN-CTTNWD #3 44/373 RPL SPLS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 044/373 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-17 | Table Mountain | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Tower | Q2
123159943 | T2 DI BRDVL CTNWD 27/235 RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 027/235 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-16 | Table Mountain | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
123156478 | T2 DI BRDGVLLE-CTTNWD L 16/145 RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 016/145 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-16 | Table Mountain | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
123155467 | T2 DI BRDGVLLE-CTTNWD L 18/163 RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 018/163 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-14 | Table Mountain | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
123032881 | T2 DI RND MTN-COTTONWD 41/327 RPR OPGW | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 041/327 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-02-26 | Table Mountain | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Tower | Q1
122980912 | T2 DI BRIDGEVILLE-CTTNWD 4/43L RPR SHLW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 004/043 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-02-08 | Table Mountain | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Non-Tower | Q1
119568846 | EI MI-WUK-CURTIS 20/9 INS MRKW | ETL.1073.POLE.STPS | 020/009 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-08-06 | Victor | 2022-02-18 | 2022-02-19 | Non-Tower | Q1
123332891 | T3 DI DRUM-HIGGINS+ B10/108 COMPLETE | DRUM-HIGGINS | B010/108 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-04-11 | Sacramento | 2022-04-30 | 2022-05-02 | Tower | Q2
123300935 | T2 DI RND MTN-TBLE MTN #1 17/91 COMPLETE | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 017/091 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-06 | Table Mountain | 2022-05-14 | 2022-05-27 | Tower | Q2
123229056 | T2 DI RND MTN-CTNWD #2 29/251 COMPLETE | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 029/251 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-29 | Table Mountain | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Tower | Q2
123155788 | T2 DI BRIDGEVILLE-COTNWD L 4/42 RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 004/042 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-14 | Table Mountain | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
123154901 | T3 DI TRINITY-CTTONWOOD 16/122(L) COTTER | TRINITY-COTTONWOOD | 016/122 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-03-15 | Table Mountain | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
123148887 | T2 DI BRDGVLLE-CTTNWD 003/029 RPR SHLW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 003/029 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-14 | Table Mountain | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
123054559 | T2 DI COLEMAN-RED BLUFF 0/7 RPL SPLW | COLEMAN-RED BLUFF | 000/007 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-03 | Table Mountain | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Non-Tower | Q2
123597522 | T3 DI FRNCH MDWS-MDLE FRK 1/28 COMPLETE | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 001/028 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-06 | Sacramento | 2022-05-21 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
123585154 | T2 DI CLGTE-SMRTVLLE #1 0/1 RPR SWTC | COLGATE-SMARTVILLE #1 | 000/001 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-09 | Sacramento | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
123457656 | T2 DI CBRRY SW ST-RD MTN R0/8 INS COTTER | CARBERRY SW STA-ROUND MTN | R000/008 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-22 | Table Mountain | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Tower | Q2
123387670 | T2 DI MTN GT JCT CSCD 1/17 COTR KEY | MTN GATE JCT-CASCADE | 001/017 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-07 | Table Mountain | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
123546601 | T0 DI RND MTN CTNWD #2 33/283 RPR OPGW | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 033/283 | B | HFRA |  |  | COMP | LC | 2022-05-05 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Tower | Q2
123325689 | T2 DI CRBRY SS-RND MTN 25/203 INS COTTER | CARBERRY SW STA-ROUND MTN | 025/203 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-09 | Table Mountain | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Tower | Q2
123482081 | T2 DI NARROWS #1 TAP 02/30 RPR SWTC | NARROWS #1 TAP | 002/030 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-28 | Sacramento | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
123359720 | T2 DI CSCADE-CTTONWOOD 35/310 RPR OPGW | CASCADE-COTTONWOOD | 035/310 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-11 | Table Mountain | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
123321815 | T2 DI CRAG VIEW-CASCADE 0/10 RPR GRWW | CRAG VIEW-CASCADE | 000/010 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-31 | Table Mountain | 2022-05-09 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
123239021 | T2 EI KESWICK-CASCADE 4/091 COTTER | KESWICK-CASCADE | 004/091 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-04 | Table Mountain | 2022-05-09 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
123235845 | T2 DI OCEANO-CALLNDR 19/123A COTTER | OCEANO-CALLENDAR SW STA | 019/123A | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-31 | Pismo Beach | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
123269775 | T2 DI CASCDE-COTTNWD 30/263 RPR SHLW | CASCADE-COTTONWOOD | 030/263 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-28 | Table Mountain | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
123388325 | T2 DI BRDGVLL-CTTNWD 55/409 RPR OPGW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 055/409 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-15 | Table Mountain | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Tower | Q2
123236933 | T2 DI CTNWD DLVN #1 5/41 RPR OPGW | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 005/041 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-28 | Table Mountain | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Tower | Q2
123225506 | T2 DI SANTA YNEZ TAP 0/05 COTTER | SANTA YNEZ TAP | 000/005 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-29 | Pismo Beach | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
123177083 | T2 DI RND MTN-CTTNWD #3 45/394 RPR INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 045/394 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-17 | Table Mountain | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Tower | Q2
123223715 | T2 DI CASCADE-CTTNWD 25/223 RPR INSW | CASCADE-COTTONWOOD | 025/223 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-28 | Table Mountain | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
123210702 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 45/393 RPR GYWS | PIT #1-COTTONWOOD | 045/393 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-25 | Table Mountain | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Tower | Q2
123319742 | T2 DI CTTNWD-DELEVAN #1 6/43 RPR OPGW | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 006/043 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-08 | Table Mountain | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Tower | Q2
123162954 | T2 DI BRIDGEVLLE-CTTNWD 010/099 RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 010/099 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-09 | Table Mountain | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
123216177 | T2 DI BRDGVLLE-CTTNWD 29/246 RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 029/246 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-16 | Table Mountain | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
123210698 | T2 DI RND MTN-CTTNWD #3 45/390 RPR INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 045/390 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-25 | Table Mountain | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Tower | Q2
123197398 | T2 DI CSCD BNTN DSCHTS 2/57 RPR GYWW | CASCADE-BENTON-DESCHUTES | 002/057 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-21 | Table Mountain | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
123193120 | T2 DI DRM RIO OSO #1 30/222 COTTER | DRUM-RIO OSO #1 | 030/222 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-19 | Sacramento | 2022-04-02 | 2022-04-02 | Tower | Q2
123196925 | T2 DI BRIDGEVLLE-CTTNWD 20/184 REPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 020/184 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-17 | Table Mountain | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Tower | Q2
123165844 | T2 DI BRDGVLLE-CTTNWD 26/223 COTTER | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 026/223 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-16 | Table Mountain | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Tower | Q2
123241258 | T2 DI DLT MTN GT JCT 1/40 COTTER CMPLTED | DELTA-MOUNTAIN GATE JCT | 001/040 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-31 | Table Mountain | 2022-05-09 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
123055324 | T2 DI BRDGVLLE-CTTNWD 012/115 RPR SHLW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 012/115 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-03 | Table Mountain | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
123054681 | T2 DI COLEMAN-SOUTH 013/279 RPR INSW | COLEMAN-SOUTH | 013/279 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-03 | Table Mountain | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
123037869 | T2 DI BRIDGEVILLE-CTTNWD 3/33L RPR OPGW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 003/033 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-02-26 | Table Mountain | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
123033600 | T2 DI COLEMAN-RED BLUFF 7/127 COTTER | COLEMAN-RED BLUFF | 007/127 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-02-28 | Table Mountain | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Non-Tower | Q1
123225657 | T2 DI COTTONWOOD-LOGAN CRK 4/32 RPR OPGW | COTTONWOOD-LOGAN CREEK | 004/032 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-28 | Table Mountain | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Tower | Q2
123223228 | T2 DI COTTONWOOD-DELEVN #1 4/32 RPR OPGW | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 004/032 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-28 | Table Mountain | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Tower | Q2
123332863 | T2 DI CASCADE-COTTONWOOD 21/188 RPR OPGW | CASCADE-COTTONWOOD | 021/188 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-12 | Table Mountain | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Non-Tower | Q2
123236709 | T3 DI GOLD HILL #1 26/387 RPL SPLW | GOLD HILL #1 | 026/387 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-03-30 | Sacramento | 2022-04-17 | 2022-04-17 | Non-Tower | Q2
123091605 | T2 DI BRIDGEVILLE-COTTNWOD 5/53 RPR SHLW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 005/053 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-10 | Table Mountain | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
123036222 | T2 DI BRIDGEVILLE-CTTNWD 4/37L RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 004/037 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-02-26 | Table Mountain | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
123223322 | T2 DI CSCD BNTN DSHTS 4/102 RPR INSW | CASCADE-BENTON-DESCHUTES | 004/102 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-28 | Table Mountain | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
123184770 | T2 DI BRIDGEVILLE-CTNWD 30/253L RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 030/253 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-17 | Table Mountain | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
123269156 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #1 16/82 RPR SHLS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 016/082 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-01 | Table Mountain | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Tower | Q2
123178729 | T2 DI BRIDGEVILLE-CTNWD 27/230L RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 027/230 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-16 | Table Mountain | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
123162985 | T2 DI BRIDGEVILLE-CTTNWD 16/151 RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 016/151 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-16 | Table Mountain | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
123156476 | T2 DI BRDGVLLE-COTTNWD L 16/149 RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 016/149 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-16 | Table Mountain | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
122623292 | T2 SPAULDING-SUMMIT 1/74 INS COTTER | SPAULDING-SUMMIT | 001/074 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-01-18 | Sacramento | 2022-02-16 | 2022-02-17 | Non-Tower | Q1
123231420 | T2 DI CTNWD DLVN #1 2/16 RPR OPGW | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 002/016 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-28 | Table Mountain | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Tower | Q2
122986164 | T2 DI COTTONWD-DLEVAN #1 2/20 RPR OPGW | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 002/020 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-02-09 | Table Mountain | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Tower | Q2
123226926 | T2 DI CSCD-CTTNWD 30/262L RPR OPGW | CASCADE-COTTONWOOD | 030/262 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-28 | Table Mountain | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
123225804 | T2 DI FLINT TAP 1/27 COTTER | FLINT TAP | 001/027 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-29 | Sacramento | 2022-04-13 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
123086059 | T2 DI BRDGEVLLE-CTTNWD 10/92 RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 010/092 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-09 | Table Mountain | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
123085866 | T2 DI CTTNWD-DELEVAN #1 10/68 RPR OPGW | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 010/068 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-08 | Table Mountain | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Tower | Q2
123071244 | T2 DI COTTONWD-PNORAMA 0/2 RPR INSLW | COTTONWOOD-PANORAMA | 000/002 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-08 | Table Mountain | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
123204615 | T2 DI TRINITY-CTTNWD 4/038 RPR INSS | TRINITY-COTTONWOOD | 004/038 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-23 | Table Mountain | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Tower | Q2
123032104 | T2 DI BRDGEVLLE-COTTONWD 5/46L RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 005/046 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-02-25 | Table Mountain | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
123162664 | T2 DI DRUM-RIO OSO #2 27/198 COTTER | DRUM-RIO OSO #2 | 027/198 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-16 | Sacramento | 2022-03-26 | 2022-03-26 | Tower | Q1
123181625 | T2 DI RND MTN-CTTONWD #3 44/375 RPR INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #3 | 044/375 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-17 | Table Mountain | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Tower | Q2
123162039 | T2 DI BRIDGEVILLE-CTNWD 17/155L RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 017/155 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-16 | Table Mountain | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
123055489 | T2 DI COTTONWOOD-DLVN #1 10/64 RPR OPGW | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 010/064 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-02-28 | Table Mountain | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Tower | Q2
123032058 | T2 DI BRDGEVLLE-COTTONWOOD 5/46 COTTER | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 005/046 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-02-25 | Table Mountain | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
123031907 | T2 DI COLEMAN-RED BLUFF 11/191 COTTER | COLEMAN-RED BLUFF | 011/191 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-02-26 | Table Mountain | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Non-Tower | Q1
123084644 | T2 DI CTTNWD-DELEVAN #1 8/58 RPR OPGW | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 008/058 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-09 | Table Mountain | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Tower | Q2
123073746 | T2 DI COTTONWOOD #2 009/062 RPR INSS | COTTONWOOD #2 | 009/062 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-08 | Table Mountain | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Tower | Q2
120045485 | T3NT DI MNTE RIO-FRT RSS 18/000 INS MRKW | ETL.6979.POLE.NWOD | 018/000 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-10-07 | Lakeville | 2022-04-14 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
119818874 | T2 DI FT ROSS-GLLA-GLLA 34/0 INST MRKW | GUALALA-MONTE RIO | 034/000 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-09-01 | Lakeville | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
119569470 | T2NT DI FORT ROSS-GUALALA 29/3 INST MRKW | GUALALA-MONTE RIO | 029/003 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-08-06 | Lakeville | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
119566866 | T2NT DI FORT ROSS-GUALALA 32/7 INS MRKW | GUALALA-MONTE RIO | 032/007 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-08-06 | Lakeville | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
119175061 | T2NT DI FULTON-HOPLAND 4/5 INST MRKW | FULTON-HOPLAND | 004/005 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-06-15 | Lakeville | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Tower | Q1
119469963 | T2 EI HAT CREEK #1-WESTWOOD 43/828 INS M | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 043/828 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2020-07-17 | Table Mountain | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Tower | Q2
118150322 | T2NT DIVIDE-VANDENBERG#2 4/33B INST MRKW | DIVIDE-VANDENBERG #2 | 004/033B | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2019-11-07 | Pismo Beach | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
123485996 | T3 MIDDLEFORK #1 14/191 RPR SWITCH | MIDDLE FORK #1 | 014/191 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-03 | Sacramento | 2022-05-07 | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
123332923 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #1 14/74 RPL INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 014/074 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-06 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
123668410 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #2 49/215 RPL INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 049/215 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-16 | Table Mountain | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Non-Tower | Q2
123514244 | T2 EI MALIN-R MTN #2 72/364A COMPLETE | MALIN-ROUND MTN #2 | 072/364A | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-05 | Table Mountain | 2022-05-07 | 2022-05-07 | Non-Tower | Q2
123294614 | T2 DI PT #7 TP 3/29A RPR SWITCH | PIT #7 TAP | 003/029A | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-05 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
118150303 | T2NT DIVIDE-VANDENBERG#2 4/33A INST MRKW | DIVIDE-VANDENBERG #2 | 004/033A | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2019-11-07 | Pismo Beach | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Non-Tower | Q1
117253359 | T2 DI RND MTN-TBL MTN#1 67/279 INST GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 067/279 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2019-04-26 | Table Mountain | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Tower | Q1
116710646 | T2 EI RND MTN-TBL MT 2 016/084 INST GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 016/084 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2019-03-11 | Table Mountain | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Tower | Q2
117460947 | T2NT DI HAT CRK#1-WESTWD 43/829 INS MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 043/829 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2019-06-13 | Table Mountain | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
117296812 | T2NT DI RND MT-TBL MTN#1 17/91 INS GYMRK | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 017/091 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2019-05-09 | Table Mountain | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Tower | Q2
117248869 | T2 DI ROUND MTN-TB MT #2 13/68 INST GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 013/068 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2019-05-16 | Table Mountain | 2022-04-01 | 2022-04-04 | Tower | Q2
117155807 | T2NT DI MTN GTE JCT-CSCDE 5/59 INST MRKW | MTN GATE JCT-CASCADE | 005/059 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2019-04-26 | Table Mountain | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
123546839 | T2 DI STANS-MLONS RVBNK 1/6 COTTER | STAN MEL SW STA-RVERBNK JCT SW STA | 001/006 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-04 | Victor | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Tower | Q2
123246158 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #1 10/56 RPL INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 010/056 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-01 | Table Mountain | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
123587889 | T2 DI RND MNTN-TBL MNTN#2 43/194 RPR INS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 043/194 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-11 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Tower | Q2
123229468 | T3 DI RND MTN-CTWD#2 19/186 RPR INSS | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 019/186 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-03-29 | Table Mountain | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Tower | Q2
123230599 | T2 DI RND MTN CTNWD #2 23/209 RPR OPGW | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 023/209 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-29 | Table Mountain | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Tower | Q2
123325926 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #1 62/261 RPR SHLS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 062/261 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-11 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Tower | Q2
123325522 | T2 DI RND MT-TBL MT #1 63/266 INS COTTER | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 063/266 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-01 | Table Mountain | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Tower | Q2
123227190 | T3 DI RND MTN-CTNWD#2 20/191 RPR OPGW | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 020/191 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-03-29 | Table Mountain | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Tower | Q2
123152085 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #1 79/322 RPL INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 079/322 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-18 | Table Mountain | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
117169696 | T3NT DI RND MT-TB MT #1 002/017 INS GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 002/017 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2019-05-03 | Table Mountain | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Tower | Q1
123325449 | T3 DI KILARC-CEDAR CREEK 4/104 RPL INSW | KILARC-CEDAR CREEK | 004/104 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-03-31 | Table Mountain | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
123577176 | T3 DI FRNCH MDWS-MDL FRK 11/209 COMPLETE | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 011/209 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-09 | Sacramento | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
116710485 | T2 EI RD MT-TBL MT 2 016/083 INST GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 016/083 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2019-03-11 | Table Mountain | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Tower | Q2
123509391 | T2 SMRTVLLE-CMP FR WST 02/43 REFRAME | SMARTVILLE-CAMP FAR WEST | 002/043 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-05 | Sacramento | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Non-Tower | Q2
123477328 | T3 DI FRCH MDWS-MDDLE FRK 6/118 REFRAME | FRENCH MEADOWS-MIDDLE FORK | 006/118 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-02 | Sacramento | 2022-05-10 | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
123360598 | T2 DI COLEMAN-SOUTH 1/44 RPL STRW | COLEMAN-SOUTH | 001/044 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-12 | Table Mountain | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
123272231 | T0 HAT CREEK #1-WESTWOOD 45/880 REFRAME | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 045/880 | A | HFRA |  |  | COMP | LC | 2022-04-08 | Table Mountain | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
122917526 | T2 COLGATE-SMARTVILLE #2 09/109 REFRAME | COLGATE-SMARTVILLE #2 | 009/109 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-02-02 | Sacramento | 2022-02-02 | 2022-02-03 | Non-Tower | Q1
116709169 | T2NT EI RND MTN-TBL MTN #1 16/82 MRKS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 016/082 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2019-03-11 | Table Mountain | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Tower | Q2
116635625 | T2 EI RND MTN-TBL M #1 000/002 INST GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 000/002 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2019-03-05 | Table Mountain | 2022-03-11 | 2022-03-11 | Tower | Q1
116709130 | T2NT EI RND MTN-TBL MTN #1 16/85 GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 016/085 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2019-03-11 | Table Mountain | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Tower | Q2
115618979 | T2NT EI FORT ROSS-GUALALA 35/11 INS MRKW | GUALALA-MONTE RIO | 035/011 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2019-01-02 | Lakeville | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
123166164 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 22/598 RPL POLE | COLGATE-ALLEGHANY | 022/598 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-03-22 | Sacramento | 2022-06-13 | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
123573268 | T3 DI DEER CREEK-DRUM 4/109 RMV STEP | DEER CREEK-DRUM | 004/109 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-04-29 | Sacramento |  | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
123458770 | T2 DI BRDGVLL-CTTNWD 38/306 RPR OPGW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 038/306 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-11 | Table Mountain |  | 2022-06-08 | Tower | Q2
123230696 | T2 DI PIT #1-COTTONWOOD 38/330 RPR GYWS | PIT #1-COTTONWOOD | 038/330 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-30 | Table Mountain |  | 2022-05-24 | Tower | Q2
123230278 | T2 DI SANTA-YNZ TAP 2/24 RPL HRDD | SANTA YNEZ TAP | 002/024 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-29 | Pismo Beach |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
123018902 | T2 EI DIABLO-MIDWAY #3 042/170 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #3 | 042/170 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-02-24 | Pismo Beach |  | 2022-06-15 | Tower | Q2
122988382 | T3 EI DIABLO-MIDWAY #2 22/091 RPR GYWS | DIABLO-MIDWAY #2 | 022/091 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-02-16 | Pismo Beach |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
120928963 | T2NT EI FLTN-HPLND 18/007 INS MRKS | FULTON-HOPLAND | 018/007 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-04 | Lakeville |  | 2022-06-21 | Tower | Q2
119576091 | T2NT DI FORT ROSS-GUALALA 49/7 INST MRKW | GUALALA-MONTE RIO | 049/007 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-08-06 | Lakeville |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
123942427 | T2 DI CHINESE CMP (UP)TAP 0/013 EMRGCY | CHINESE CAMP (UP) TAP | 000/013 | A | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-23 | Victor |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
123654337 | T2 DI POE-RIO OSO-RIO OSO 030/200 COTTER | POE-RIO OSO | 030/200 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-16 | Table Mountain |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
123496322 | T3 DI DR CRK DRM 2/71 RPL TIED | DEER CREEK-DRUM | 002/071 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-04-29 | Sacramento |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
123183830 | T3NT DI MNTE RIO-FRT RSS 21/1 RMV DEBRIS | ETL.6979.POLE.WOOD | 021/001 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-03-18 | Lakeville |  | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
123709820 | T2 DI SALT SPRNGS-TGR CRK 0/1A RPR SWTC | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 000/001A | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-26 | Victor |  | 2022-06-19 | Non-Tower | Q2
123646521 | T2NT DI PIT #5-RND MTN #1 0/5 REPAINT | PIT #5-ROUND MTN #1 | 000/005 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-20 | Table Mountain |  | 2022-06-27 | Tower | Q2
123813684 | T3 DI MIDDLE FRK-GLD HILL 6/51L RPR STRW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 006/051 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-06-09 | Sacramento |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
123636734 | T3 DI DBL MS X1/7 RPR SHLS | DIABLO-MESA | X001/007 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-05-18 | Pismo Beach |  | 2022-05-24 | Tower | Q2
123799562 | T2 DI TRINITY-COTTONWOOD 10/79B COTTER | TRINITY-COTTONWOOD | 010/079B | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-07 | Table Mountain |  | 2022-06-24 | Non-Tower | Q2
123709860 | T2 DI SALT SPRNGS-TGR CRK 0/1A RPR ADSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 000/001A | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-26 | Victor |  | 2022-06-19 | Tower | Q2
123596789 | T2 DI PIT #4 TAP 2/15 COMPLETE | PIT #4 TAP | 002/015 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-12 | Table Mountain |  | 2022-06-09 | Tower | Q2
123715029 | T2 DI CORTINA-MENDO#1 43/210 RPR OPGW | CORTINA-MENDOCINO #1 | 043/210 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-24 | Willits |  | 2022-06-30 | Tower | Q2
123649221 | T2 DI COLGATE-ALLGHNY 0/18 RPR CNDW | COLGATE-ALLEGHANY | 000/018 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-29 | Sacramento |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
123535288 | T2 DI GEYSERS #9 38/164 RPR INSS | GEYSERS #9-LAKEVILLE | 038/164 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-04 | Lakeville |  | 2022-05-20 | Tower | Q2
123696010 | T2 DI MENDOCINO-REDBUD 45/221 COTTER | MENDOCINO-REDBUD | 045/221 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-18 | Willits |  | 2022-06-30 | Tower | Q2
123496702 | T2 DI LYTNVLE WLTS 4/8 COTTER | LAYTONVILLE-WILLITS | 004/008 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-28 | Willits |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
123484736 | T2 EI SURF TAP 11/186A RPR INSS | SURF TAP | 011/186A | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-03 | Pismo Beach |  | 2022-05-04 | Tower | Q2
123596698 | T2 DI LVLLE-WLLITS 09/03 RPR COTTER | LAYTONVILLE-WILLITS | 009/003 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-11 | Willits |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
123481955 | T3 DI SBRNT-GRZLY-CLRMNT#2 6/39 RPL HRDS | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | 006/039 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-04-14 | Concord |  | 2022-06-21 | Tower | Q2
123464914 | T2 DI PIT#1-HT CRK #2-BRNY 3/30 RPR ADSS | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 003/030 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-13 | Table Mountain |  | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
123597406 | T3 EI DRM-SPLDING 5/135 RPR CONDW | DRUM-SPAULDING | 005/135 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-05-14 | Sacramento |  | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
123557808 | T2 DI LYTNVL WLTS 16/9 RPR GYWW | LAYTONVILLE-WILLITS | 016/009 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-02 | Willits |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
123380809 | T2 DI PIT#1-HAT CK#2-BRNEY 3/29 RPR ADSS | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 003/029 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-15 | Table Mountain |  | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
123487348 | T3 DI DEER CREEK-DRUM 1/28 RPL TIE | DEER CREEK-DRUM | 001/028 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-04-29 | Sacramento |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
123281805 | T2NT DI SSQC SNT YNZ SS 21/296 RPR GYWW | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 021/296 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-28 | Pismo Beach |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
123520529 | T2 DI DILAYTONVILLE-WILTS 18/3 COTR KEY | LAYTONVILLE-WILLITS | 018/003 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-27 | Willits |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
123454239 | T2 DI COBURN-LAS AGLS SS 46/197 RPR FOND | COBURN-PANOCHE | 046/197 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-15 | Moss Landing |  | 2022-05-20 | Tower | Q2
123394310 | T3 DI MONTE RIO FLTN 14/2 RPR INSW | MONTE RIO-FULTON | 014/002 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-04-07 | Lakeville |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
123360861 | T2 WISHON-COPPERMINE 8/60A REFRAME | WISHON-COPPERMINE | 008/060A | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-02-11 | Fresno |  | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
123196346 | T3 DI FULTON-CALISTOGA :09/00 RPR STRW | FULTON-CALISTOGA | :009/000 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-03-21 | Lakeville |  | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
123371379 | T2 DI PT #1-HT CRK #2-BRNY 6/111 COTTER | PIT #1-HAT CREEK #2-BURNEY | 006/111 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-15 | Table Mountain |  | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
123223459 | DI COLINGA #1-SN MIGEL 08/02 INS STEP | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 008/002 | E | HFRA |  |  | PEND | LC | 2022-03-28 | Fresno |  | 2022-05-11 | Tower | Q2
123177017 | T3 DI MIDWAY-SNT MR (12KV) T052 RPL HRDT | SPARE T-LINE RECORD | T052 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-03-17 | Pismo Beach |  | 2022-05-17 | Tower | Q2
123391324 | DI COALINGA #1-SAN MIGUEL 8/3 INS STEPS | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 008/003 | F | HFRA |  |  | PEND | LC | 2022-03-28 | Fresno |  | 2022-05-12 | Tower | Q2
123226518 | T2 DI CBRLL-SNT YNZ SW ST 9/76 RPR GYWW | CABRILLO-SANTA YNEZ SW STA | 009/076 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-28 | Pismo Beach |  | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
123226834 | T2 DI CBRLL-SNT YNZ SW ST 9/75 RPR GYWW | CABRILLO-SANTA YNEZ SW STA | 009/075 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-28 | Pismo Beach |  | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
123236418 | T3 DI MDWY SNT MR T050 UNBURY | SPARE T-LINE RECORD | T050 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-03-30 | Pismo Beach |  | 2022-05-06 | Tower | Q2
123215762 | T3 EI RD MTN-TB MTN #1 20/103 RPR SHIELD | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 020/103 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-03-30 | Table Mountain |  | 2022-05-17 | Tower | Q2
121493015 | T2 DI FULTON-HOPLAND 11/8 INS MRKW | FULTON-HOPLAND | 011/008 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-02 | Lakeville |  | 2022-06-20 | Tower | Q2
121492658 | T2NT DI FULTON-HOPLAND 18/8 INS MRKW | FULTON-HOPLAND | 018/008 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-06-02 | Lakeville |  | 2022-06-21 | Tower | Q2
120765832 | T3NT EI FULTON-CALISTOGA :8/8 DBRS CMPLT | FULTON-CALISTOGA | :008/008 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-04-08 | Lakeville |  | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
120130309 | T2NT NN FORT ROSS-GUALAL 47/8 INST MRKW | GUALALA-MONTE RIO | 047/008 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-10-20 | Lakeville |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
123490955 | T3 DI DEER CRK-DRM 4/107 REFRAME | DEER CREEK-DRUM | 004/107 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-04-29 | Sacramento |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
123056865 | T3 DI DRUM-SUMMIT #1 4/57A RPL STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 004/057A | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-15 | Sacramento |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
123053161 | T3 EI DRUM-SUMMIT#2 04/051R RPL STRW | DRUM-SUMMIT #2 | 004/051 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-04-13 | Sacramento |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
123302328 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #2 RPR SHLS COMPLT | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 014/073 | B | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2022-04-06 | Table Mountain | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Tower | Q2
123299059 | T2 DI RND MT-TBL MT#2 77/315 CTTR CMPLT | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 077/315 | B | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2022-03-29 | Table Mountain | 2022-05-21 | 2022-05-21 | Tower | Q2
123240038 | T2 DI PARDEE #1 TAP 9/125 COTTER | PARDEE #1 TAP | 009/125 | B | TR2 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2022-03-31 | Victor | 2022-04-21 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
123229092 | T2 DI BRIDGEVILLE-CTTNWD 23/206 RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 023/206 | B | TR2 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | COMP | LC | 2022-03-29 | Table Mountain | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Non-Tower | Q2
123222951 | T3 DI DRM-GRS VALY-WEMAR 04/108 COMPLETE | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 004/108 | B | TR3 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2022-03-30 | Sacramento | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
123215574 | T2 DI PLCR GLD HL #1 5/43 INS COTTER | PLACER-GOLD HILL #1 | 005/043 | B | TR2 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2022-03-24 | Sacramento | 2022-04-09 | 2022-04-09 | Tower | Q2
123210340 | T2 DI GOLD HILL #1 20/311 RPR INSW | GOLD HILL #1 | 020/311 | B | TR2 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2022-03-25 | Sacramento | 2022-04-13 | 2022-04-17 | Non-Tower | Q2
123204442 | T3 DI WST PNT VLY SPRNGS 1/16 COTR CMPLT | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 001/016 | B | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2022-03-23 | Victor | 2022-05-14 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
123203456 | T2 DI HIGGINS-BELL 33/247 RPR INSS | HIGGINS-BELL | 033/247 | B | TR2 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2022-03-23 | Sacramento | 2022-04-09 | 2022-04-09 | Tower | Q2
123197758 | T2 DI VLLY SPRINGS-CLAY 5/78 COMPLETE | VALLEY SPRINGS-CLAY | 005/078 | B | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | COMP | LC | 2022-03-22 | Victor | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
123184361 | T2 DI BRIDGEVILLE-CTTNWD 35/283 RPR OPGW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 035/283 | B | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2022-03-17 | Table Mountain | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
123084339 | T2 DI MELONES-CURTIS 9/6 COMPLETE | MELONES-CURTIS | 009/006 | B | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | COMP | LC | 2022-03-08 | Victor | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
123073907 | T3 DRM-GRSS VLLEY-WMAR 4/98 RPR ADSS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 004/098 | B | TR3 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2022-03-09 | Sacramento | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Non-Tower | Q1
123536079 | T2 DI KESWICK-TRINITY 17/231 COMPLETE | KESWICK-TRINITY | 017/231 | B | TR2 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2022-05-04 | Table Mountain | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
123388392 | T2 DI CZY HRSE CYN-HOLLSTR 32/210 COTTER | HOLLISTER TAP | 032/210 | B | TR2 | 2022-06-15 | 2022-07-15 | COMP | LC | 2022-04-18 | Moss Landing | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Tower | Q2
123296006 | T3 DI RND MTN TBL MTN #2 9/51 COMPLETE | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 009/051 | B | TR3 | 2022-05-18 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2022-04-04 | Table Mountain | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Tower | Q2
123279643 | T3 DI DRM GRS VLY WMR 3/83 COTR KEY | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 003/083 | B | TR3 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | COMP | LC | 2022-04-04 | Sacramento | 2022-04-14 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
123226782 | T2 DI BRIDGEVILL-CTTNWD 27/234L RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 027/234 | B | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | COMP | LC | 2022-03-28 | Table Mountain | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
123216422 | DI T2 BELL-PLACER 03/30 RPR SPLS | BELL-PLACER | 003/030 | B | TR2 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2022-03-23 | Sacramento | 2022-04-09 | 2022-04-09 | Tower | Q2
123212127 | T3NT EI DRUM-G.V.-WEIMAR 11/268 RPR ROAD | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 011/268 | F | TR3 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | COMP | LC | 2022-03-30 | Sacramento | 2022-05-12 |  | Non-Tower | Q2
123204420 | T3 DI MDL FRK-GLD HL 32/236 RPR INSW | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 032/236 | B | TR3 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2022-03-23 | Sacramento | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Tower | Q2
123193356 | T2 DI BLT RVRBNK MLNS SS :8/5 COTTER | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :008/005 | B | TR2 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2022-03-14 | Victor | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
123189495 | T2 DI BRDGV CTNWD 16/153L RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 016/153 | B | TR2 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | COMP | LC | 2022-03-16 | Table Mountain | 2022-04-06 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
123187055 | T2 DI BRDGVL-CTTNWD 17/157L RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 017/157 | B | TR2 | 2022-06-11 | 2022-06-11 | COMP | LC | 2022-03-17 | Table Mountain | 2022-04-06 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
123155937 | T2 DI BRDGEVIL-COTNWOOD 26/227 COTTER | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 026/227 | B | TR2 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | COMP | LC | 2022-03-16 | Table Mountain | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
123152546 | T3 DI TRINITY CTTNWD 13/106 RPR INSS | TRINITY-COTTONWOOD | 013/106 | B | TR3 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | COMP | LC | 2022-03-14 | Table Mountain | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
123032933 | T2 DI MONTA VSTA-CYTE SW 24/114 RPR INSS | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 024/114 | B | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2022-02-28 | Moss Landing | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Tower | Q2
123005544 | T2 DI VACA-BAHIA 005/034 RPR INSS | VACA-BAHIA | 005/034 | B | TR2 | 2022-03-05 | 2022-03-05 | COMP | LC | 2022-02-15 | Sacramento | 2022-03-05 | 2022-03-05 | Tower | Q1
123480252 | T3 DI KESWICK-TRINITY 5/73 GUY COTR | KESWICK-TRINITY | 005/073 | B | TR3 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2022-04-28 | Table Mountain | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Non-Tower | Q2
123440094 | T2 DI PIT #5-RND MTN #1 7/75 RPR INSW | PIT #5-ROUND MTN #1 | 007/075 | B | TR2 | 2022-06-08 | 2022-07-10 | COMP | LC | 2022-04-21 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
123606365 | T2 DI RND MTN-TB MTN#2 23/118 COTR CMPLT | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 023/118 | B | TR2 | 2022-05-20 | 2022-05-26 | COMP | LC | 2022-05-13 | Table Mountain | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Tower | Q2
123588081 | T2 DI RND MNTN-TBL MNTN#2 42/191 COMPLT | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 042/191 | B | TR2 | 2022-05-20 | 2022-05-26 | COMP | LC | 2022-05-11 | Table Mountain | 2022-05-21 | 2022-05-21 | Tower | Q2
123388985 | T2 DI HAT CRK #1-WSTWD 010/192 RPR INSW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 010/192 | B | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | COMP | LC | 2022-04-19 | Table Mountain | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
123481936 | T2 DI KSWCK-TRNTY 022/349 COTTER | KESWICK-TRINITY | 022/349 | B | TR2 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2022-04-28 | Table Mountain | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
123370652 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #2 63/264 COMPLETE | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 063/264 | B | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2022-04-11 | Table Mountain | 2022-05-21 | 2022-05-21 | Tower | Q2
123360003 | T2 DI VOLTA-DESCHUTES 9/200 RPR INSW | VOLTA-DESCHUTES | 009/200 | B | TR2 | 2022-06-08 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2022-04-04 | Table Mountain | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Non-Tower | Q2
123313828 | T3 DI MONTA VISTA-COYTE 20/99 COMPLETE | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 020/099 | B | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2022-04-07 | Moss Landing | 2022-05-21 | 2022-05-21 | Tower | Q2
123313259 | T2 DI RND MTN TBL MTN #2 11/62 RPR SHLS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 011/062 | B | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2022-04-06 | Table Mountain | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Tower | Q2
123299980 | T3 DI MNT VST CYT SS 10/54 SHLS COMPLETE | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 010/054 | B | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2022-04-05 | Moss Landing | 2022-05-15 | 2022-05-15 | Tower | Q2
123300828 | T2 DI VALLEY SPRINGS #1 A00/006 RPR INSW | VALLEY SPRINGS #1 | A000/006 | B | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2022-04-05 | Victor | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
123297984 | T2 DI METCALF-MONTA VISTA 7/40 COMPLETE | METCALF-MONTA VISTA #3 | 007/040 | B | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | COMP | LC | 2022-04-05 | Moss Landing | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Tower | Q2
123282023 | T2 DI BRDGVL CTNWD 16/150L RPR SHLS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 016/150 | B | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | COMP | LC | 2022-03-28 | Table Mountain | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Tower | Q2
123270043 | T2 DI VLY SPRINGS-CLAY 11/147 RPR INSW | VALLEY SPRINGS-CLAY | 011/147 | B | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | COMP | LC | 2022-04-05 | Victor | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
123269057 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #1 10/54 COTTER | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 010/054 | B | TR2 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2022-04-01 | Table Mountain | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Tower | Q2
123370589 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #2 63/264 COMPLETE | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 063/264 | B | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2022-04-11 | Table Mountain | 2022-05-21 | 2022-05-21 | Tower | Q2
123210641 | T3 DI GOLD HILL #1 18/277 RPR INSW | GOLD HILL #1 | 018/277 | B | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2022-03-25 | Sacramento | 2022-04-15 | 2022-04-17 | Non-Tower | Q2
123210518 | T2 DI PLACER-GOLD HILL #1 5/44 RPR INSS | PLACER-GOLD HILL #1 | 005/044 | B | TR2 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2022-03-24 | Sacramento | 2022-04-09 | 2022-04-09 | Tower | Q2
123210139 | T3 DI MI-WUK-CURTIS 020/010 COTTER | ETL.1073.INSL.CERA | 020/010 | B | TR3 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | COMP | LC | 2022-03-23 | Victor | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
123251610 | T2 DI BRDGVIL-CTTNWOOD 15/139 RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 015/139 | B | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | COMP | LC | 2022-03-28 | Table Mountain | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Non-Tower | Q2
123238376 | T2 DI BRDGVLLE-CTTNWD 21/187 RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 021/187 | B | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | COMP | LC | 2022-03-30 | Table Mountain | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Tower | Q2
123236029 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #1 15/79 COTR KEY | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 015/079 | B | TR2 | 2022-05-13 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2022-04-01 | Table Mountain | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Tower | Q2
123370628 | T2 DI MTN GT JCT-CASCDE 4/41 RPR TIE WIR | MTN GATE JCT-CASCADE | 004/041 | B | TR2 | 2022-04-28 | 2022-05-11 | COMP | LC | 2022-04-07 | Table Mountain | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
123235448 | T2 DI BRIDGEVILLE-CTTWD 23/202L RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 023/202 | B | TR2 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | COMP | LC | 2022-03-29 | Table Mountain | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Non-Tower | Q2
123226135 | T3 DI WST PONT-VLLY SP 4/53L COMPLETE | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 004/053 | B | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2022-03-28 | Victor | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
123188079 | T2 DI BRIDGEVIL-COTNWD 34/277L RPR GRWW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 034/277 | B | TR2 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | COMP | LC | 2022-03-16 | Table Mountain | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
123185205 | T2 DI BRIDGEVILLE-COTTONWD 32/264 COTTER | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 032/264 | B | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2022-03-16 | Table Mountain | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Tower | Q2
123325851 | T3 DI METCALF-MNT VST#3 19/92 COTR KEY | METCALF-MONTA VISTA #3 | 019/092 | B | TR3 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | COMP | LC | 2022-04-09 | Moss Landing | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Tower | Q2
123210625 | T3 DI GOLD HILL #1 21/325 RPR INSW | GOLD HILL #1 | 021/325 | B | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2022-03-25 | Sacramento | 2022-04-12 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
123210568 | T3 DI GOLD HILL #1 21/325 RPR GYWW | GOLD HILL #1 | 021/325 | B | TR3 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2022-03-25 | Sacramento | 2022-04-12 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
123210400 | T2 DI STAN-MTCA #2 20/120 INS COTTER | STANISLAUS-MANTECA #2 | 020/120 | B | TR2 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | COMP | LC | 2022-03-23 | Victor | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Tower | Q2
123209766 | T3 DI WST PT-VLLY SPRNGS 1/18 COTTR CMPL | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 001/018 | B | TR3 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2022-03-21 | Victor | 2022-05-14 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
123315025 | T2 DI MTCLF-MNT VST#3 21/104 COTR KEY | METCALF-MONTA VISTA #3 | 021/104 | B | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2022-04-07 | Moss Landing | 2022-05-21 | 2022-05-21 | Tower | Q2
123195622 | T3 DI MTCALF MNTA VISTA #3 16/81 COTTER | METCALF-MONTA VISTA #3 | 016/081 | B | TR3 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | COMP | LC | 2022-03-19 | Moss Landing | 2022-05-21 | 2022-05-14 | Tower | Q2
123195621 | T3 DI MNTA VSTA CYOTE 16/81 COTTER | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 016/081 | B | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2022-03-19 | Moss Landing | 2022-05-21 | 2022-05-14 | Tower | Q2
123378959 | T2 DI BRIDGEVILLE-COTTONWD 54/406 COTTER | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 054/406 | B | TR2 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | COMP | LC | 2022-04-15 | Table Mountain | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Tower | Q2
123253662 | T2 DI RND MT-TBL MTN #1 14/75 INS COTTER | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 014/075 | B | TR2 | 2022-05-13 | 2022-05-18 | COMP | LC | 2022-03-31 | Table Mountain | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Tower | Q2
123072329 | T2 DI MELONES-CURTIS 10/0 COMPLETE | MELONES-CURTIS | 010/000 | B | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | COMP | LC | 2022-03-08 | Victor | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
123242480 | T2 DI VLY SPRNGS #1 A1/22 INS COTTER | VALLEY SPRINGS #1 | A001/022 | B | TR2 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | COMP | LC | 2022-03-30 | Victor | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
123279261 | T2 EI KILARC-DESCHUTES 021/454 RPR INSW | KILARC-DESCHUTES | 021/454 | B | TR2 | 2022-04-20 | 2022-04-25 | COMP | LC | 2022-04-09 | Table Mountain | 2022-04-21 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
123235478 | T3 DI DRM-GRSS VLLY-WMAR 9/221 RPR INSS | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 009/221 | B | TR3 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | COMP | LC | 2022-03-30 | Sacramento | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
123219866 | T2 DI DRUM-SUMMIT #1 8/100A COTTER | DRUM-SUMMIT #1 | 008/100A | B | TR2 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2022-03-25 | Sacramento | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
123085860 | T2 DI BRIDGEVILLE-CTTNWD 2/24 RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 002/024 | B | TR2 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | COMP | LC | 2022-03-10 | Table Mountain | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Non-Tower | Q1
123237326 | T2 DI JOLON TAP 004/054 COTTER | JOLON TAP | 004/054 | B | TR2 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | COMP | LC | 2022-03-31 | Moss Landing | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
123236107 | T2 DI JOLON TAP 009/119 COTTER | JOLON TAP | 009/119 | B | TR2 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | COMP | LC | 2022-03-30 | Moss Landing | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
123206498 | T3 DI MI-WUK-CURTIS 021/001 COTTER | ETL.1073.INSL.CERA | 021/001 | B | TR3 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | COMP | LC | 2022-03-23 | Victor | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
123312290 | T3 CNTRVLL-TBL MTN 3/061 RESAG | CENTERVILLE-TABLE MTN | 003/061 | B | TR3 | 2022-04-25 | 2022-05-01 | COMP | LC | 2022-04-12 | Table Mountain | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Non-Tower | Q2
123044614 | T3 DI TRNTY-COTTONWOOD 12/96A COTTER | TRINITY-COTTONWOOD | 012/096A | B | TR3 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | COMP | LC | 2022-03-02 | Table Mountain | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Tower | Q1
122893580 | T2 DI MTCALF-MOSS LADNG #1 37/167 COTTER | METCALF-MOSS LANDING #1 | 037/167 | B | TR2 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2022-01-27 | Moss Landing | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Tower | Q1
122533685 | T2 FLINT TAP 1/14 RPR ADSS | FLINT TAP | 001/014 | B | TR2 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | COMP | LC | 2021-12-30 | Sacramento | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Tower | Q1
123217004 | T3 DI MTCLF-MNTA VISTA #3 13/70 INSS RPR | METCALF-MONTA VISTA #3 | 013/070 | B | TR3 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | COMP | LC | 2022-03-24 | Moss Landing | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Tower | Q2
123215570 | T2 DI PLCR GLD HL #2 5/43 INS COTTER | PLACER-GOLD HILL #2 | 005/043 | B | TR2 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2022-03-24 | Sacramento | 2022-04-09 | 2022-04-09 | Tower | Q2
123210352 | T2 DI WP-VALY SPRNGS 13/170 COMPLETE | WEST POINT-VALLEY SPRINGS | 013/170 | B | TR2 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2022-03-25 | Victor | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Non-Tower | Q2
122893566 | T2 DI MTCALF-MSS LDNG #2 37/167 COTTER | METCALF-MOSS LANDING #2 | 037/167 | B | TR2 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2022-01-27 | Moss Landing | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Tower | Q1
122888775 | T2 DI GRN VLLY-LLAGAS :12/81 COTTER | GREEN VALLEY-LLAGAS | :012/081 | B | TR2 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2022-01-26 | Moss Landing | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Tower | Q1
122533646 | T2 FLINT TAP 1/13 RPR ADSS | FLINT TAP | 001/013 | B | TR2 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | COMP | LC | 2021-12-30 | Sacramento | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
123059301 | T2 DI MTCALF-MNTA VISTA #3 4/25 RPR INSS | METCALF-MONTA VISTA #3 | 004/025 | B | TR2 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2022-03-05 | Moss Landing | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Tower | Q1
123207519 | T2 DI PLACER GOLD HILL #2 1/18 COTTER | PLACER-GOLD HILL #2 | 001/018 | B | TR2 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2022-03-24 | Sacramento | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Tower | Q2
122888664 | T2 DI GREEN VLLY-LLAGAS 10/78 COTTER | GREEN VALLEY-LLAGAS | 010/078 | B | TR2 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | COMP | LC | 2022-01-26 | Moss Landing | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Non-Tower | Q1
123196827 | T2 DI BRIDGEVILLE-CTNWD 17/156L RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 017/156 | B | TR2 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | COMP | LC | 2022-03-16 | Table Mountain | 2022-04-06 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
123196356 | T2 DI VLY SPRNGS CLY 6/93 RPR ADSS CMPLT | VALLEY SPRINGS-CLAY | 006/093 | B | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | COMP | LC | 2022-03-17 | Victor | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
123180548 | T2 DI BRDGEVILE-COTNWD 35/287 RPR GRWW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 035/287 | B | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2022-03-17 | Table Mountain | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
123103292 | T2 DI METCALF GRN-VLLY 12/79 RPR INSW | METCALF-GREEN VALLEY | 012/079 | B | TR2 | 2022-04-19 | 2022-04-24 | COMP | LC | 2022-03-15 | Moss Landing | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Non-Tower | Q1
123073748 | T2 DI COTTONWOOD #1 009/062 RPR INSS | COTTONWOOD #1 | 009/062 | B | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | COMP | LC | 2022-03-08 | Table Mountain | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Tower | Q1
122985411 | T2 DI CTTNWD-DELEVAN #1 2/19 RPR SHLS | COTTONWOOD-DELEVAN #1 | 002/019 | B | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | COMP | LC | 2022-02-09 | Table Mountain | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Tower | Q1
122988965 | T2 DI 20158 VACA-PRKWAY 3/23 RPR SHLDW S | VACA-PARKWAY | 003/023 | B | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | COMP | LC | 2022-02-15 | Sacramento | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Tower | Q1
122987274 | T2 DI 20158 VACA-PARKWAY 18/94 RPR INSS | VACA-PARKWAY | 018/094 | B | TR2 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | COMP | LC | 2022-02-14 | Sacramento | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Tower | Q1
122890846 | T2 DI CASCAGE-CTTNWD 41/353A RPR OPGW | CASCADE-COTTONWOOD | 041/353A | B | TR2 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | COMP | LC | 2022-01-27 | Table Mountain | 2022-04-03 | 2022-04-03 | Non-Tower | Q2
123383023 | T2 DI HAT CRK #1-WSTWOOD 0/006 RPL TIED | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 000/006 | B | TR2 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | COMP | LC | 2022-04-18 | Table Mountain | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
123313431 | T3 DI DESABL-CNTRVILE 0/9 RPLC SPLW | DESABLA-CENTERVILLE | 000/009 | B | TR3 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | COMP | LC | 2022-04-07 | Table Mountain | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Non-Tower | Q2
123452228 | T3 DI KSWCK-TRNTY 002/038 COMPLETE | KESWICK-TRINITY | 002/038 | B | TR3 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | COMP | LC | 2022-04-11 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
123071770 | T2 DI MOSS LANDING-MTCLF 4/23 RPL SHLS | MOSS LANDING-METCALF | 004/023 | B | TR2 | 2022-04-19 | 2022-04-24 | COMP | LC | 2022-03-07 | Moss Landing | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Tower | Q1
123332949 | T2 DI KSWCK-TRINITY 16/198 RPL TIED CMPT | KESWICK-TRINITY | 016/198 | B | TR2 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2022-04-11 | Table Mountain | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
123227243 | T2 DI RD MT-TBL MT #2 77/313 SPCR CMPLT | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 077/313 | B | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2022-03-22 | Table Mountain | 2022-05-21 | 2022-05-21 | Tower | Q2
121382253 | T2NT DI EXCHEQUER-MARIPOSA 9/7 INS MRKW | EXCHEQUER-MARIPOSA | 009/007 | F | TR2 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | COMP | LC | 2021-05-03 | Fresno | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
123086481 | T2 DI METCALF-HICKS 1&2 5/31 RMV DEBRIS | METCALF-HICKS 1 & 2 (IDLE) | 005/031 | B | TR2 | 2022-03-28 | 2022-03-31 | COMP | LC | 2022-03-10 | Metcalf | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Tower | Q1
123571497 | T2 CARIBOU-PALERMO :008/69 RMV IDLE | CARIBOU-PALERMO | :008/069 | B | TR2 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2022-05-11 | Table Mountain | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Tower | Q2
123300679 | T3 DI MNT VST CYT SS 11/56 COMPLETE | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 011/056 | B | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2022-04-05 | Moss Landing | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Tower | Q2
122544383 | WV T2 CARIBOU #2 019/496 INS DMPW | CARIBOU #2 | 019/496 | B | TR2 | 2022-01-26 | 2022-04-02 | COMP | LC | 2022-01-03 | Table Mountain | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Non-Tower | Q1
122511850 | WV CBRN-AGLS SW ST-PNCH C10/44 INS DMPS | COBURN-PANOCHE | C010/044 | B | TR2 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-12-22 | Moss Landing | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Tower | Q1
123249661 | T2 DI RND MTN-TBLE MTN#1 23/117 RPL INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 023/117 | B | TR2 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2022-04-01 | Table Mountain | 2022-05-13 | 2022-05-21 | Non-Tower | Q2
123245534 | T2 DI RND MTN-TBLE MTN#2 12/066 RPL INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 012/066 | B | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2022-04-01 | Table Mountain | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
123177146 | T2 DI BRIDGEVILLE-CTTNWD 31/258 RPR SWTC | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 031/258 | B | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2022-03-17 | Table Mountain | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
123706842 | T2 DI PIT #5-RND MTN #2 0/2 COMPLETE | PIT #5-ROUND MTN #2 | 000/002 | B | TR2 | 2022-06-08 | 2022-08-10 | COMP | LC | 2022-05-24 | Table Mountain | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
123593914 | T0 DI MIDWAY-SANTA MRA T-158 RPL INSS CM | SPARE T-LINE RECORD | T-158 | B | HFRA | 2022-12-19 | 2022-12-28 | COMP | LC | 2022-05-12 | Midway | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
123528434 | T2 DI PARADISE-TABLE MTN 4/50 RPL INSS | PARADISE-TABLE MTN | 004/050 | B | TR2 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | COMP | LC | 2022-04-18 | Table Mountain | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
123239489 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #2 14/76 RPL INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 014/076 | B | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2022-03-31 | Table Mountain | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
123251914 | T2 DI RD MNTN-TBL MNT#2 23/117 RPL INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 023/117 | B | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2022-04-01 | Table Mountain | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
123302540 | T2 DI RND MT-TB MT#2 14/73 INSS COMPLETE | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 014/073 | B | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2022-04-06 | Table Mountain | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
123251915 | T2 DI RND MNTN-TBL MNT#2 10/55 RPL INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 010/055 | B | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2022-04-01 | Table Mountain | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
123245984 | T2 DI RND MTN-TBLE MTN#2 12/067 RPL INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 012/067 | B | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2022-04-01 | Table Mountain | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
123300694 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #1 17/90 RPLC INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 017/090 | B | TR2 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2022-04-06 | Table Mountain | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
123053248 | T2 DI PALERMO-COLGATE C010/047 COTTER | PALERMO-COLGATE | C010/047 | B | TR2 | 2022-04-05 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2022-03-04 | Sacramento | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Tower | Q2
117445289 | T2NT DI ECHQUER-MARPOSA 011/001 INS MRKS | EXCHEQUER-MARIPOSA | 011/001 | F | TR2 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | COMP | LC | 2019-06-10 | Fresno | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Tower | Q1
123338274 | T2 DI RND MTN TBL MTN #1 33/159 RPR SHLS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 033/159 | B | TR2 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2022-04-11 | Table Mountain | 2022-05-16 | 2022-05-19 | Tower | Q2
123281461 | T2 DI VOLTA-DESCHUTES 9/211 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 009/211 | B | TR2 | 2022-06-08 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2022-04-04 | Table Mountain | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
123242578 | T2 EI RND MTN-TBL MTN #1 14/76 RPL DMPS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 014/076 | B | TR2 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2022-04-04 | Table Mountain | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Tower | Q2
123226920 | T3 DI RND MNT-TBL MNT #2 22/112 RPL INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 022/112 | E | TR3 | 2022-05-18 | 2022-05-22 | COMP | LC | 2022-03-29 | Table Mountain | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
123224537 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #1 68/282 RPL INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 068/282 | B | TR2 | 2022-05-13 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2022-03-28 | Table Mountain | 2022-05-15 | 2022-05-15 | Non-Tower | Q2
123335361 | T2 DI RND MTN-TBL MTN#1 67/281 RPL HRDS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 067/281 | B | TR2 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2022-04-02 | Table Mountain | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Tower | Q2
123569281 | - | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 043/195 | B | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2022-05-11 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Tower | Q2
123477907 | T2 DI CRZHRS CNY SLS SLD :19/100 COTTER | CRZY HORSE CYN-SALNS-SOLDAD#1 | :019/100 | B | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | COMP | LC | 2022-04-27 | Moss Landing | 2022-05-21 | 2022-05-21 | Tower | Q2
123569287 | T2 DI RND MTN TBL MTN #2 43/195 COTTER | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 043/195 | B | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2022-05-11 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Tower | Q2
123485119 | T2 DI MTCALF MNTA VSTA #3 5/32 RPR INSS | METCALF-MONTA VISTA #3 | 005/032 | B | TR2 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | COMP | LC | 2022-05-02 | Moss Landing | 2022-06-05 | 2022-06-05 | Tower | Q2
123335360 | T2 DI RND MTN-TBL MTN#1 67/281 COTTER | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 067/281 | B | TR2 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2022-04-02 | Table Mountain | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Tower | Q2
123453867 | T2 DI CZY HR-CNYN-SN BNTO 3/222 COTTER | SAN BENITO TAP | 035/222 | B | TR2 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2022-04-15 | Moss Landing | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Tower | Q2
123229302 | T2 DI RND MTN-TL MTN#1 11/11/59 RPR SHWS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 011/059 | B | TR2 | 2022-05-13 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2022-03-29 | Table Mountain | 2022-05-13 | 2022-05-14 | Tower | Q2
123187297 | T2 DI COTTON-BENTON #2 14/125 RPR GYWW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 014/125 | B | TR2 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | COMP | LC | 2022-03-18 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
123259841 | T2 DI RND MTN-TBLE MTN#1 RPR SHWS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 012/065 | B | TR2 | 2022-05-13 | 2022-05-18 | COMP | LC | 2022-04-01 | Table Mountain | 2022-05-14 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
123251332 | T2 DI RND MTN-TBLE MTN #1 12/64 COTTER | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 012/064 | B | TR2 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2022-04-01 | Table Mountain | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Tower | Q2
123235154 | T3 DI DRM-GRSS VLY-WMR 2/52 RPR GYWW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 002/052 | B | TR3 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | COMP | LC | 2022-03-30 | Sacramento | 2022-04-14 | 2022-04-15 | Non-Tower | Q2
123197649 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #1 67/278 RPL INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 067/278 | B | TR2 | 2022-05-13 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2022-03-22 | Table Mountain | 2022-06-03 | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
123176818 | T2 DI RND MT-TBL MT #1 72/296 RPR SHIELD | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 072/296 | B | TR2 | 2022-05-13 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2022-03-21 | Table Mountain | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Tower | Q2
123204630 | T2 DI HIGGINS-BELL 28/215 RPR INSS | HIGGINS-BELL | 028/215 | E | TR2 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | COMP | LC | 2022-03-23 | Sacramento | 2022-04-09 | 2022-04-11 | Tower | Q2
123192212 | T2 DI VOLTA-DESCHUTES 11/233 COTR KEY | VOLTA-DESCHUTES | 011/233 | B | TR2 | 2022-06-08 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2022-03-19 | Table Mountain | 2022-06-04 | 2022-06-04 | Non-Tower | Q2
123353475 | T2 DI HAT CRK #1-WSTWD 35/687 REFRAME | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 035/687 | B | TR2 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | COMP | LC | 2022-04-13 | Table Mountain | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Non-Tower | Q2
123273355 | T2 DI MOUNTAIN GATE JCT 5/59 RPL INSW | MTN GATE JCT-CASCADE | 005/059 | B | TR2 | 2022-04-28 | 2022-05-11 | COMP | LC | 2022-04-04 | Table Mountain | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
123327075 | T2 DI MTN GATE TP 0/2 RPL STRW | MTN GATE TAP | 000/002 | B | TR2 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2022-04-11 | Table Mountain | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
122984118 | T2 DI GRN VLLY CMP EVRS 4/57L RPL ANCW | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 004/057 | B | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-10 | COMP | LC | 2022-02-09 | Moss Landing | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
123295884 | T2 DI VLT DSCHTS 18/413 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 018/413 | B | TR2 | 2022-06-08 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2022-04-05 | Table Mountain | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
123251912 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 10/222 REFRAME | KILARC-DESCHUTES | 010/222 | B | TR2 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | COMP | LC | 2022-04-01 | Table Mountain | 2022-06-26 | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
123055819 | T3 DI CTTNWD-BNTN #2 13/118B RPL INSW | COTTONWOOD-BENTON #2 | 013/118B | B | TR3 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | COMP | LC | 2022-03-04 | Table Mountain | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Non-Tower | Q2
123276893 | T2 DI VOLTA-DESCHUTES 11/236 RPL STRW | VOLTA-DESCHUTES | 011/236 | B | TR2 | 2022-06-08 | 2022-06-24 | COMP | LC | 2022-04-04 | Table Mountain | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
123815775 | T2 DI MNDCNO-HRTLY 12/000 COTTER | MENDOCINO-HARTLEY | 012/000 | B | TR2 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2022-05-17 | Willits |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
123744915 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN #2 4/44 RPL DMPW | PIT #5-ROUND MTN #2 | 004/044 | B | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-19 | PEND | LC | 2022-05-20 | Table Mountain |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
123540962 | T2 DI RND MNT TBL MTN #1 40/183 RPR INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 040/183 | B | TR2 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | PEND | LC | 2022-05-04 | Table Mountain |  | 2022-05-17 | Tower | Q2
123396434 | T2 DI COBURN-LS AGLS SS 36/154 RPR SHLD | COBURN-PANOCHE | 036/154 | B | TR2 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | PEND | LC | 2022-04-19 | Moss Landing |  | 2022-06-27 | Tower | Q2
123335809 | T2 DI MSS LNDG-DL MNT #1 21/132 COTTER | MOSS LANDING-DEL MONTE #1 | 021/132 | B | TR2 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2022-04-11 | Moss Landing |  | 2022-06-15 | Tower | Q2
123251895 | T2 DI RD MOUNTAIN-TABLE 25/126 COTR KEY | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 025/126 | E | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2022-04-01 | Table Mountain |  | 2022-05-19 | Tower | Q2
123683666 | T3 DI MNT VST BRNS 5/47 RPR INSW | MONTA VISTA-BURNS | 005/047 | B | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2022-05-19 | Moss Landing |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
123297978 | T2 DI MNT VST CYT SS 7/40 COTTR COMPLETE | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 007/040 | B | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2022-04-05 | Moss Landing |  | 2022-05-18 | Tower | Q2
123296004 | T2 DI MONTA VISTA-COYOTE SS 6/37 COTTER | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 006/037 | B | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2022-04-05 | Moss Landing |  | 2022-05-24 | Tower | Q2
123204705 | T2 DI VALLEY SPRINGS #2 04/88 COTTER KEY | VALLEY SPRINGS #2 | 004/088 | B | TR2 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2022-03-23 | Victor |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
123162589 | T2 DI PN GRV TP 1/31 RPR GYWW COTTER | PINE GROVE TAP | 001/031 | B | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2022-03-16 | Victor |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
123838720 | T2 DI PRDSE TBLE MTN 25/182 RPR INSW | PARADISE-TABLE MTN | 024/182 | B | TR2 | 2022-06-29 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2022-06-10 | Table Mountain |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
123848457 | T2 DI CRBOU-PLMAS JCT 6/016 RPR INSW | CARIBOU-PLUMAS JCT | 006/016 | B | TR2 | 2022-06-29 | 2022-08-20 | PEND | LC | 2022-06-10 | Table Mountain |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
123901591 | T3 DI FRKS OF THE BTTE TAP 0/2 RPR INSW | FORKS OF THE BUTTE TAP | 000/002 | B | TR3 | 2022-06-29 | 2022-09-01 | PEND | LC | 2022-06-20 | Table Mountain |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
123846413 | T2 DI GOLD HILL#1 20/301 COTTER | GOLD HILL #1 | 020/301 | B | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2022-06-10 | Sacramento |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
123813780 | T2 DI BRDGEVLLE-COTTONWD 19/174 COTTER | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 019/174 | B | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2022-06-07 | Table Mountain |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
123714597 | T2 DI MALIN-ROUND MTN #2 87/443 RPR GYWS | MALIN-ROUND MTN #2 | 087/443 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | PEND | LC | 2022-05-27 | Table Mountain |  | 2022-06-09 | Tower | Q2
123707414 | T3 DI PARADISE-TABLE MTN 21/167R COTTER | PARADISE-TABLE MTN | 021/167 | B | TR3 | 2022-06-09 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2022-05-25 | Table Mountain |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
123706848 | T2 DI PIT #5-RND MTN #2 0/2 COMPLETE | PIT #5-ROUND MTN #2 | 000/002 | B | TR2 | 2022-06-08 | 2022-08-10 | PEND | LC | 2022-05-24 | Table Mountain |  | 2022-06-16 | Tower | Q2
123693195 | T3 EI MNDCN-WLLTS 11/0 RPR INSW | MENDOCINO-WILLITS | 011/000 | B | TR3 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | PEND | LC | 2022-05-25 | Willits |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
123648499 | T3 DI RND MTN-TBLE MTN #2 0/7 INS DMPS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 000/007 | B | TR3 | 2022-05-18 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2022-05-19 | Table Mountain |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
123494485 | T2 DI BRIDGEVLE-CTTNWD 38/303L RPL POLE | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 038/303 | B | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2022-04-12 | Table Mountain |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
123437231 | T2 DI MORRO BAY-MESA 04/20 COTTER | MORRO BAY-MESA | 004/020 | B | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2022-04-26 | Pismo Beach |  | 2022-06-20 | Tower | Q2
123546673 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 18/489 RPR CNDW | COLGATE-ALLEGHANY | 018/489 | B | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2022-04-21 | Sacramento |  | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
123336644 | T2 DI KILARC-DESCHUTES 019/395 RPR IBWW | KILARC-DESCHUTES | 019/395 | B | TR2 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | PEND | LC | 2022-04-01 | Table Mountain |  | 2022-06-26 | Non-Tower | Q2
123235086 | T2 BRIDGEVILLE-COTTONWO 19/174L RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 019/174 | B | TR2 | 2022-06-21 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2022-04-01 | Table Mountain |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
123259802 | T2 DI RND MTN TBLE MTN #2 13/69 COMPLETE | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 013/069 | B | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2022-04-01 | Table Mountain |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
123204257 | T2 DI TGR CRK-VLLY SPNGS 14/117 RPR INSS | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 014/117 | B | TR2 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | PEND | LC | 2022-03-23 | Victor |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
123358146 | T2 DI HAT CRK #1-WESTWD 6/120 COMPLETE | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 006/120 | B | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | PEND | LC | 2022-04-18 | Table Mountain |  | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
123259578 | T2 DI RND MTN-TBLE MTN#1 INS COTTER | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 012/065 | B | TR2 | 2022-05-13 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2022-04-01 | Table Mountain |  | 2022-05-14 | Tower | Q2
123090479 | T3 IR RND MTN-TABLE MTN #2 4/24 RPR SPLS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 004/024 | B | TR3 | 2022-05-18 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2022-03-09 | Table Mountain |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
123174027 | T2 DI BRDGVLLE-CTTNWD 36/290L RPR SHLW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 036/290 | B | TR2 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2022-03-17 | Table Mountain |  | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
123369700 | T3 DI SBRNT GRLY CLRMNT #2 6/40 RPR STRT | SOBRANTE-GRIZLY-CLARMNT #2+ | 006/040 | B | TR3 | 2022-07-05 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2022-04-15 | Concord |  | 2022-06-26 | Tower | Q2
123112934 | T2 DI MELONES-CURTIS 9/2 COMPLETE | MELONES-CURTIS | 009/002 | B | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | PEND | LC | 2022-03-14 | Victor |  | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
123204465 | T2 DI ELECTRA-BELLOTA 000/003 RPR INSS | ELECTRA-BELLOTA | 000/003 | B | TR2 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2022-03-23 | Victor |  | 2022-06-15 | Tower | Q2
123260350 | T2 DI RND MTN TBL MTN 2 11/61 INS COTTER | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 011/061 | B | TR2 | 2022-05-18 | 2022-05-22 | PEND | LC | 2022-04-02 | Table Mountain |  | 2022-05-24 | Tower | Q2
123211388 | EI T2 RND MTN-TBL MTN#1 77/314 RPR INSS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 077/314 | E | TR2 | 2022-05-13 | 2022-05-17 | PEND | LC | 2022-03-30 | Table Mountain |  | 2022-05-11 | Tower | Q2
123223046 | T2 DI FIBREBRD STNDRD TP 0/1 COTTER COA | FIBREBOARD STANDARD TAP | 000/001 | B | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | PEND | LC | 2022-03-26 | Victor |  | 2022-06-15 | Tower | Q2
123210728 | T2 DI ROUND MOUNTAIN-TABLE66/277 INSS RP | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 066/277 | E | TR2 | 2022-05-13 | 2022-05-17 | PEND | LC | 2022-03-22 | Table Mountain |  | 2022-05-16 | Tower | Q2
123210481 | T2 DI SNS MLNS S MNTC 1 21/136 INS CTTR | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | 021/136 | B | TR2 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | PEND | LC | 2022-03-24 | Victor |  | 2022-06-09 | Tower | Q2
123150682 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 20/550 RPL SPLW | COLGATE-ALLEGHANY | 020/550 | B | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-03 | PEND | LC | 2022-03-18 | Sacramento |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
123161652 | T2 DI BLLTA-RVBK-MLNS SWST :7/5 RPR SWTC | BELLOTA-RIVERBANK-MELONES SW STA | :007/005 | B | TR2 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | PEND | LC | 2022-03-11 | Victor |  | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
123059598 | T3 EI COLGATE-ALLEGHANY 15/406 RPR INSW | COLGATE-ALLEGHANY | 015/406 | B | TR3 | 2022-06-13 | 2022-07-02 | PEND | LC | 2022-03-07 | Sacramento |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
123090477 | T3 IR RND MTN-TABLE MTN #2 0/7 RPR SPLS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 000/007 | B | TR3 | 2022-05-18 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2022-03-08 | Table Mountain |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
123456065 | T2 DI BRIDGEVLE-CTTNWD 38/303R RPL POLE | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 038/303 | B | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2022-04-12 | Table Mountain |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
123264157 | T3 EI DEER CREEK-DRUM 2/50 RPL POLE | DEER CREEK-DRUM | 002/050 | B | TR3 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2022-04-07 | Sacramento |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
123094874 | T2 DI TESLA-METCALF 34/141 RPR STRT | TESLA-METCALF | 034/141 | B | TR2 | 2022-06-13 | 2022-07-08 | PEND | LC | 2022-03-05 | Metcalf |  | 2022-06-30 | Tower | Q2
123034517 | T2 DI MONTA VISTA-BURNS 1/12 COTTER | MONTA VISTA-BURNS | 001/012 | B | TR2 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2022-02-28 | Moss Landing | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
123714216 | T2 DI CONTR CST-LS POSTS 17/109 RPL HRDT | CONTRA COSTA-LAS POSITAS | 017/109 | B | TR2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | PEND | LC | 2022-05-20 | Concord |  | 2022-06-30 | Tower | Q2
123088455 | T2 DI MSS LNDNG-LS BNS 15/72 INS DMPS | MOSS LANDING-LOS BANOS | 015/072 | B | TR2 | 2022-04-19 | 2022-04-24 | COMP | LC | 2022-03-09 | Moss Landing | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Tower | Q1
123088453 | T3 DI GRN VLLY-LLAGAS 6/050 RPR INSW | GREEN VALLEY-LLAGAS | 006/050 | B | TR3 | 2022-04-19 | 2022-04-24 | COMP | LC | 2022-03-10 | Moss Landing | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
123062115 | T2 DI MOSS LNDING-MTCLF 31/131 COTTER | MOSS LANDING-METCALF | 031/131 | B | TR2 | 2022-04-19 | 2022-04-24 | COMP | LC | 2022-03-07 | Moss Landing | 2022-03-19 | 2022-03-19 | Tower | Q1
123055280 | T2 DI MOSS LANDNG-LOS BNS 014/066 COTTER | MOSS LANDING-LOS BANOS | 014/066 | B | TR2 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2022-03-03 | Moss Landing | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Tower | Q1
123066456 | T2 DI MOSS LNDING-MTCLF 3/20 COTTER | MOSS LANDING-METCALF | 003/020 | B | TR2 | 2022-04-19 | 2022-04-24 | COMP | LC | 2022-03-07 | Moss Landing | 2022-03-19 | 2022-03-19 | Tower | Q1
123055258 | T2 DI MELONES-CURTIS 004/005 RPR INSW | MELONES-CURTIS | 004/005 | B | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | COMP | LC | 2022-03-04 | Victor | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
123055887 | T2 DI MELONES-CURTIS 005/006 RPR INSW | MELONES-CURTIS | 005/006 | B | TR2 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | COMP | LC | 2022-03-04 | Victor | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Non-Tower | Q2
123092254 | T2 DI MOSS LANDING-LS BNS 14/69 RPR SHLS | MOSS LANDING-LOS BANOS | 014/069 | B | TR2 | 2022-04-19 | 2022-04-24 | COMP | LC | 2022-03-09 | Moss Landing | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Tower | Q1
123085687 | T2 DI MS LNDING-LOS BANOS 015/070 COTTER | MOSS LANDING-LOS BANOS | 015/070 | B | TR2 | 2022-04-19 | 2022-04-24 | COMP | LC | 2022-03-09 | Moss Landing | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Tower | Q1
123041968 | T2 DI MONTA VISTA-BURNS 3/29 COTTER | MONTA VISTA-BURNS | 003/029 | B | TR2 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | COMP | LC | 2022-02-28 | Moss Landing | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
123090056 | T2 DI MSS LNDNG-LOS BANS 15/70B RPR INSS | MOSS LANDING-LOS BANOS | 015/070B | B | TR2 | 2022-04-19 | 2022-04-24 | COMP | LC | 2022-03-09 | Moss Landing | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Tower | Q1
123715474 | T3 DI GEYSERS #17-FULTON 10/44 COTTER | GEYSERS #17-FULTON | 010/044 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-24 | Lakeville | 2022-06-05 | 2022-06-06 | Tower | Q2
123677695 | T2 DI TMPLTN-GATES 48/204 RPR OPGW | ETL.5281.INSL.CERA | 048/204 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-18 | Pismo Beach | 2022-06-02 | 2022-06-06 | Tower | Q2
123473839 | T2 DI IGNCIO-BLNAS #2 10/129 COTR KEY | IGNACIO-BOLINAS #2 | 010/129 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-18 | Lakeville | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
123441408 | T2 EI ATSCDRO-CYCS 8/74 INS COTTER | ATASCADERO-CAYUCOS | 008/074 | B | TR2 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | COMP | LC | 2022-04-27 | Pismo Beach | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Non-Tower | Q2
123420852 | T3 DI DIABLO-MIDWAY #3 11/43 RPR INSS | DIABLO-MIDWAY #3 | 011/043 | B | TR3 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2022-04-25 | Pismo Beach | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Tower | Q2
123338610 | T2 DI FULTON-HOPLAND 6/7 RPR INSW | FULTON-HOPLAND | 006/007 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-12 | Lakeville | 2022-05-03 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
123313742 | T3 DI MONTE RIO-FORT ROSS 15/6 RPR INSW | ETL.6979.INSL.CERA | 015/006 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-04-07 | Lakeville | 2022-04-19 | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
123225891 | T2 DI MONTE RIO-FORT ROSS 28/08 RPR JUMW | ETL.6979.INSL.NCER | 028/008 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-24 | Lakeville | 2022-04-13 | 2022-04-14 | Non-Tower | Q2
123216635 | T2 DI FT OSS-GULLA-GLL 29/7 COTR KEY | GUALALA-MONTE RIO | 029/007 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-25 | Lakeville | 2022-04-18 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
123216074 | T2 EI CBRLLO-ST YNZ SS 1/6 INS COTTER | CABRILLO-SANTA YNEZ SW STA | 001/006 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-30 | Pismo Beach | 2022-04-09 | 2022-04-09 | Non-Tower | Q2
123204585 | DI T2 SSQUOC-SNTA YNZ SS 08/126 RPR INSS | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 008/126 | B | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2022-03-23 | Pismo Beach | 2022-04-16 | 2022-04-16 | Non-Tower | Q2
123196711 | T2 DI SLO-OCEANO 15/66A COTTER GYWW | SAN LUIS OBISPO-OCEANO | 015/066A | B | TR2 | 2022-05-17 | 2022-05-21 | COMP | LC | 2022-03-21 | Pismo Beach | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
123166756 | T2 EI MENDCINO-WILLITS 4/7 COTTER | MENDOCINO-WILLITS | 004/007 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-22 | Willits | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
123100908 | T2 DI MR BY SNLS BSPO #1 9/52 RPR INSS | MORRO BAY-SAN LUIS OBISPO #1 | 009/052 | B | TR2 | 2022-04-01 | 2022-04-15 | COMP | LC | 2022-03-05 | Pismo Beach | 2022-04-02 | 2022-04-02 | Tower | Q2
123094456 | T2 DI SN LS OBSPO-OCEANO 19/110 COTTER | SAN LUIS OBISPO-OCEANO | 019/110 | B | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | COMP | LC | 2022-03-10 | Pismo Beach | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
122912717 | T2 MORRO BAY-TEMPLETON 000/004 RPR ADSS | MORRO BAY-TEMPLETON | 000/004 | B | TR2 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2022-02-01 | Pismo Beach | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Tower | Q1
123335614 | T2 DI MONTE RIO-FORT ROSS 26/2 RPR INSW | ETL.6979.INSL.NCER | 026/002 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-12 | Lakeville | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
123230694 | T2 DI PTTER VLLEY-WILLITS 3/0 RPR GYWW | POTTER VALLEY-WILLITS | 003/000 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-30 | Willits | 2022-04-07 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
123230007 | T2 DI CBRLL-SNT YNZ SW ST 11/95 COTTER | CABRILLO-SANTA YNEZ SW STA | 011/095 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-29 | Pismo Beach | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
123218124 | T2 DI FRT ROSS-GUALALA 32/5 INS COTTER | GUALALA-MONTE RIO | 032/005 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-24 | Lakeville | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
123196783 | T2 DI FULTON-HOPLAND 034/014 COMPLETE | FULTON-HOPLAND | 034/014 | B | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | COMP | LC | 2022-03-21 | Lakeville | 2022-05-12 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
123184902 | T2 DI DIVIDE-CABRILLO #1 8/110 COTTER | DIVIDE-CABRILLO #1 | 008/110 | B | TR2 | 2022-04-01 | 2022-04-15 | COMP | LC | 2022-03-17 | Pismo Beach | 2022-04-09 | 2022-04-09 | Non-Tower | Q2
123184615 | T2 DI SN LS OBSP-CYCS 12/169 COTTER | SAN LUIS OBISPO-CAYUCOS | 003/016 | B | TR2 | 2022-04-01 | 2022-04-15 | COMP | LC | 2022-03-18 | Pismo Beach | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Tower | Q2
123099147 | T3 DI SN LUIS OBSPO-SN MRA 12/56 COTTER | SAN LUIS OBISPO-SANTA MARIA | 012/056 | B | TR3 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | COMP | LC | 2022-03-11 | Pismo Beach | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Tower | Q1
123097847 | T2 DI MONTA VISTA-COYOTE 25/121 RPR FOND | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 025/121 | B | TR2 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2022-03-12 | Moss Landing | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Tower | Q1
123071339 | T2 DI MORO BAY-LUIS OBSPO 10/59 RPR OPGW | MORRO BAY-SAN LUIS OBISPO #1 | 010/059 | B | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | COMP | LC | 2022-03-08 | Pismo Beach | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Tower | Q1
123055848 | T2 DI MORRO BAY-SLO #1 7/39 RPR OPGW | MORRO BAY-SAN LUIS OBISPO #1 | 007/039 | B | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | COMP | LC | 2022-03-04 | Pismo Beach | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Tower | Q1
123053340 | T2 DI SLO-OCEANO 4/021 RPR INSS | SAN LUIS OBISPO-OCEANO | 004/021 | B | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | COMP | LC | 2022-03-03 | Pismo Beach | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Tower | Q2
123815218 | T2 DI HMBLDT-TRNTY 93/005 COTTER | HUMBOLDT-TRINITY | 093/005 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-06-07 | Eureka | 2022-06-23 | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
123715495 | T3 DI GEYSERS #3-CLVRDL 6/74 RPR INSW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 006/074 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-26 | Lakeville | 2022-06-03 | 2022-06-05 | Non-Tower | Q2
123714110 | T3 DI GEYSERS#3-CLVRDL 5/66 RPR INSW | GEYSERS #3-CLOVERDALE | 005/066 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-26 | Lakeville | 2022-06-03 | 2022-06-05 | Non-Tower | Q2
123668372 | T2 DI DIBLO-GATES#1 46/188 RPR INSS | DIABLO-GATES #1 | 046/188 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-17 | Pismo Beach | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Tower | Q2
123685020 | T2 DI STNISLS-MNT #2 3/21 RPR STRT CMPLT | STANISLAUS-MANTECA #2 | 003/021 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-02 | Victor | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Tower | Q2
123694337 | T2 DI LKVL #1 3/46 GUY COTR | LAKEVILLE #1 | 003/046 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-21 | Lakeville | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
123676772 | T2 DI SONOMA-PUEBLO 3/13 CTTR COMPLT | SONOMA-PUEBLO | 003/013 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-19 | Lakeville | 2022-05-27 | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
123673950 | T2 DI SONOMA-PUEBLO 5/5 COTTER | SONOMA-PUEBLO | 005/005 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-19 | Lakeville | 2022-05-27 | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
123673749 | T2 DI SONOMA-PUEBLO 5/5 COMPLETE | SONOMA-PUEBLO | 005/005 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-19 | Lakeville | 2022-05-27 | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
123484486 | T2 EI SURF TAP 11/187 RPR INSS | SURF TAP | 011/187 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-03 | Pismo Beach | 2022-05-03 | 2022-05-04 | Tower | Q2
123474735 | T2 DI MNDCNO HRTLY 18/0 COTTER | MENDOCINO-HARTLEY | 018/000 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-27 | Willits | 2022-05-12 | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
123454477 | T3 DI GYSRS #17-FLTN 17/71 INS COTTER | GEYSERS #17-FULTON | 017/071 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-04-22 | Lakeville | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Tower | Q2
123648163 | T2 EI DIVIDE CABRILLO 4/65 COTTER | DIVIDE-CABRILLO #1 | 004/065 | B | TR2 | 2022-08-19 |  | COMP | LC | 2022-05-20 | Pismo Beach | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Non-Tower | Q2
123454234 | T3 DI FULTON-LAKEVILLE 28/127 CTTR CMPLT | FULTON-LAKEVILLE | 028/127 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-04-22 | Lakeville | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Tower | Q2
123433262 | T2 DI MORRO BAY-MESA 5/25 RPR SHLS | MORRO BAY-MESA | 005/025 | B | TR2 | 2022-05-15 | 2022-05-24 | COMP | LC | 2022-04-26 | Pismo Beach | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Tower | Q2
123604208 | T3 DI FULTON-CALISTOGA -13/4 RPR INSW | FULTON-CALISTOGA | -013/004 | B | TR3 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | COMP | LC | 2022-05-13 | Lakeville | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
123399125 | T3 DI FULTON-CALISTOGA :8/6 RPR INSW | FULTON-CALISTOGA | :008/006 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-04-20 | Lakeville | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
123391739 | T2 DI TULUCAY-NAPA #1 7/11 COMPLETE | TULUCAY-NAPA #1 | 007/011 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-08 | Lakeville | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
123523295 | T2 DI CRTN MNDCN #1 44/217 COTTER | CORTINA-MENDOCINO #1 | 044/217 | B | TR2 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | COMP | LC | 2022-04-21 | Willits | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Tower | Q2
123332486 | T2 DI WINDSR-FITCH MTN 12/7 COTTER | FULTON #1 | 012/007 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-11 | Lakeville | 2022-05-03 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
123403477 | T2 EI CRTNA-MNDCNO #1 46/227 RPR OPGW | CORTINA-MENDOCINO #1 | 046/227 | B | TR2 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | COMP | LC | 2022-04-23 | Willits | 2022-05-10 | 2022-05-12 | Tower | Q2
123485615 | T3 DI GEYSERS #5-GEYSERS #3 0/8 RPR INSW | GEYSERS #5-GEYSERS #3 | 000/008 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-04-22 | Lakeville | 2022-06-05 | 2022-06-06 | Non-Tower | Q2
123236077 | T2 DI CBRLL-SNT YNZ SW ST 08/71 COTTER | CABRILLO-SANTA YNEZ SW STA | 008/071 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-30 | Pismo Beach | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
123229695 | T2 DI CBRLL-SNT YNZ SW ST 11/94 COTTER | CABRILLO-SANTA YNEZ SW STA | 011/094 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-30 | Pismo Beach | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
123211309 | T2 DI MONTE RIO-FRT ROSS 28/4 COTR KEY | ETL.6979.INSL.NCER | 028/004 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-24 | Lakeville | 2022-04-18 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
123255754 | T2 EI MENDOCINO-WILLITS 05/05 RPR INSW | MENDOCINO-WILLITS | 005/005 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-06 | Willits | 2022-05-12 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
123457989 | T3 DI FLTN LKVL 27/120 INS COTTER | FULTON-LAKEVILLE | 027/120 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-04-22 | Lakeville | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Tower | Q2
123237369 | T2 DI CRTN MDCN #1 28/136 RPR OPGW | CORTINA-MENDOCINO #1 | 028/136 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-31 | Willits | 2022-04-07 | 2022-04-08 | Tower | Q2
123228509 | T2 DI SANTA YNEZ TAP 3/33 COTTER | SANTA YNEZ TAP | 003/033 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-29 | Pismo Beach | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
123222868 | T2 EI CBRILLO-SANTA YNZ 2/21 RPR INSW | CABRILLO-SANTA YNEZ SW STA | 002/021 | B | TR2 | 2022-05-17 | 2022-05-21 | COMP | LC | 2022-03-31 | Pismo Beach | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
123219422 | T2 DI PTR VLY MNDCN 3/1 INS COTTER | POTTER VALLEY-MENDOCINO | 003/001 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-28 | Willits | 2022-04-07 | 2022-04-08 | Tower | Q2
123339255 | T2 DI MANVILLE TAP 5/63 COTTER | MANVILLE TAP | 005/063 | B | TR2 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2022-03-31 | Pismo Beach | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
123336066 | T2 DI TULUCAY-NAPA#1 3/4 COTTR COMPLETE | TULUCAY-NAPA #1 | T003/004 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-12 | Lakeville | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
123308135 | T2 DI KNCT MDLTWN 26/7 COTR KEY | KONOCTI-MIDDLETOWN | 026/007 | B | TR2 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | COMP | LC | 2022-04-05 | Willits | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
123334245 | T3 DI EGL RCK-FLTN-SLVRDO 16/67 COMPLETE | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 016/067 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-04-12 | Lakeville | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Tower | Q2
123325819 | T3 DI MONTE RIO-FULTON 9/0 RPR INSW | MONTE RIO-FULTON | 009/000 | B | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | COMP | LC | 2022-04-09 | Lakeville | 2022-05-27 | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
123381499 | T2 DI IGNCIO-BLINAS #2 6/78 RPR INSW | IGNACIO-BOLINAS #2 | 006/078 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-18 | Lakeville | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
123099705 | T3 DI IGNACIO-BOLINAS #1 12/135 RPR GYWW | IGNACIO-BOLINAS #1 | 012/135 | B | TR3 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | COMP | LC | 2022-03-11 | Lakeville | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
123184528 | T2 DI SISQUC-SNTA YNZ SW 7/123 COTTER | SISQUOC-SANTA YNEZ SW STA | 007/123 | B | TR2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | COMP | LC | 2022-03-17 | Pismo Beach | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Non-Tower | Q2
123145045 | T2 DI SN LS OBSPO-OCNO 16/73 RPR INSW | SAN LUIS OBISPO-OCEANO | 016/073 | B | TR2 | 2022-04-01 | 2022-04-15 | COMP | LC | 2022-03-14 | Pismo Beach | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
123155795 | T2 DI SAN LUIS OBISPO-OCEANO 8/38 COTTER | SAN LUIS OBISPO-SANTA MARIA | 008/038 | B | TR2 | 2022-04-01 | 2022-04-15 | COMP | LC | 2022-03-15 | Pismo Beach | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Tower | Q2
123111153 | T2 DI MESA-SISQUOC- 0/14 RPR INSW | MESA-SISQUOC | 000/014 | B | TR2 | 2022-04-01 | 2022-04-15 | COMP | LC | 2022-03-12 | Pismo Beach | 2022-04-02 | 2022-04-02 | Non-Tower | Q2
123227129 | T2 DI CBRLL-ST YNZ SW ST 12/106 COTTER | CABRILLO-SANTA YNEZ SW STA | 012/106 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-28 | Pismo Beach | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
123225568 | T2 DI COALINGA#1-SN MGUEL 34/5 COTTER | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 034/005 | B | TR2 | 2022-05-17 | 2022-05-21 | COMP | LC | 2022-03-28 | Pismo Beach | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Tower | Q2
123084949 | T2 DI MR BY-SNLS BSP #2 10/57 RPR SHIELD | MORRO BAY-SAN LUIS OBISPO #2 | 010/057 | B | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2022-03-08 | Pismo Beach | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Tower | Q1
122985759 | T2 DI MRRO BY-SN LS BSPO 5/32 RPR SHLS | MORRO BAY-SAN LUIS OBISPO #1 | 005/032 | B | TR2 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | COMP | LC | 2022-02-09 | Pismo Beach | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Tower | Q1
123204351 | T2 DI MND-PHL JCT-HPLND 1/11 COTR KEY | MENDOCINO-PHILO JCT-HOPLAND | 001/011 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-22 | Willits | 2022-04-07 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
123042374 | T2 DI TMBLR-SN LS OBSPO 30/179 COTTER | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 030/179 | B | TR2 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | COMP | LC | 2022-03-02 | Pismo Beach | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Tower | Q2
122888425 | T2 COTTONWOOD-DLVN #2 68/601 BNT STEEL | COTTONWOOD-DELEVAN #2 | 068/601 | B | TR2 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | COMP | LC | 2022-01-27 | Table Mountain | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Tower | Q1
123216655 | T2 DI CBRL SNT YNZ SS 8/69 INS COTTER | CABRILLO-SANTA YNEZ SW STA | 008/069 | B | TR2 | 2022-05-17 | 2022-05-21 | COMP | LC | 2022-03-26 | Pismo Beach | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
123176832 | T2 DI TIGER CREK-ELECTRA 13/100 RPR STRT | TIGER CREEK-ELECTRA | 013/100 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-16 | Victor | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Tower | Q1
123049707 | T2 DI ATASCADERO-SLO 10/158 COTR KEY | ATASCADERO-SAN LUIS OBISPO | 010/158 | B | TR2 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | COMP | LC | 2022-03-03 | Pismo Beach | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Tower | Q1
123042337 | T2 DI MR BY-SN LS OBSPO #1 8/45 RPR OPGW | MORRO BAY-SAN LUIS OBISPO #1 | 008/045 | B | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | COMP | LC | 2022-03-01 | Pismo Beach | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Tower | Q1
123243688 | T2 DI CLINGA #1 SN MIGUL 14/005 COTTER | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 014/005 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-31 | Pismo Beach | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Tower | Q2
123220338 | T2 DI PTTR VLLY-MNDCINO 3/0 INS COTTER | POTTER VALLEY-MENDOCINO | 003/000 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-28 | Willits | 2022-04-07 | 2022-04-08 | Tower | Q2
123053403 | T2 DI SAN LUIS OBSP-SNT MRIA 8/39 COTTER | SAN LUIS OBISPO-SANTA MARIA | 008/039 | B | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | COMP | LC | 2022-03-03 | Pismo Beach | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Tower | Q1
123050177 | T2 DI MRRO BAY-SLO #1 008/042 RPR OPGW | MORRO BAY-SAN LUIS OBISPO #1 | 008/042 | B | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | COMP | LC | 2022-03-02 | Pismo Beach | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Tower | Q1
123041846 | T2 EI MR BY-SN LIS OBSP #1 8/44 RPR INSS | MORRO BAY-SAN LUIS OBISPO #1 | 008/044 | B | TR2 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | COMP | LC | 2022-03-02 | Pismo Beach | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Tower | Q1
122411674 | T2 DI MOSS LNDING-MTCLF 19/86 COTR KEY | MOSS LANDING-METCALF | 019/086 | B | TR2 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | COMP | LC | 2021-11-23 | Moss Landing | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Tower | Q1
123058026 | T2 DI SN-LIS OBSPO-CYUCOS 9/71 RPR INSW | SAN LUIS OBISPO-CAYUCOS | 009/071 | B | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | COMP | LC | 2022-03-05 | Pismo Beach | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Non-Tower | Q1
122984862 | T2 EI MORRO BAY-SLO #2 COTR KEY | MORRO BAY-SAN LUIS OBISPO #2 | 015/085 | B | TR2 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2022-02-15 | Pismo Beach | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Tower | Q1
123053405 | T2 DI SAN LIS OBSP-SNTA MRIA 9/43 COTTER | SAN LUIS OBISPO-SANTA MARIA | 009/043 | B | TR2 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | COMP | LC | 2022-03-03 | Pismo Beach | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Tower | Q1
122942192 | T2 STANISLAUS-MANTECA #2 14/81 RPR STRT | STANISLAUS-MANTECA #2 | 013/081 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-02-07 | Victor | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Tower | Q1
123148997 | T3 DI ATSCDRO-CAYUCOS 4/38 RPL SPLW | ATASCADERO-CAYUCOS | 004/038 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-03-14 | Pismo Beach | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Non-Tower | Q1
121744331 | T3NT DI GYSRS #3-EGL RCK 0/4A INS MRKW | GEYSERS #3-EAGLE ROCK | 000/004A | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-07-16 | Lakeville | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
121743988 | T3NT DI GYSRS #3-EGL RCK 0/4B INS MRKW | GEYSERS #3-EAGLE ROCK | 000/004B | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-07-15 | Lakeville | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
123487785 | T2 DI LAKEVILLE #1 7/0 COMPLETE | LAKEVILLE #1 | 007/000 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-28 | Lakeville | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
123247159 | T2 EI MANVILLE TAP 4/058 RPL DMPW | MANVILLE TAP | 004/058 | B | TR2 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | COMP | LC | 2022-04-05 | Pismo Beach | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
123162798 | T2 DI LAKEVILLE #1 4/3 RPL TIED | LAKEVILLE #1 | 004/003 | B | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2022-03-17 | Lakeville | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Non-Tower | Q2
123204258 | T2 DI EAGLE ROCK-REDBUD :14/13 RPL HRDW | EAGLE ROCK-REDBUD | :014/013 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-24 | Willits | 2022-04-07 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
121568670 | T3NT DI GYSRS #3-EGL RCK 0/9A INS MRKW | GEYSERS #3-EAGLE ROCK | 000/009A | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-06-15 | Lakeville | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
121690017 | T3NT DI GYSRS #3-EGL RK 0/006C INS MRKW | GEYSERS #3-EAGLE ROCK | 000/006C | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-06-26 | Lakeville | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
121641144 | T3NT DI GEYSERS #3-EGL RCK 0/2B RPL MRKW | GEYSERS #3-EAGLE ROCK | 000/002B | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-06-26 | Lakeville | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
121690013 | T3NT DI GYSRS #3-EGL RK 0/006A INS MRKW | GEYSERS #3-EAGLE ROCK | 000/006A | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-06-26 | Lakeville | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Non-Tower | Q1
120686934 | T2NT EI FULTON-HOPLAND 11/5 INST MRKW | FULTON-HOPLAND | 011/005 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-03-24 | Lakeville | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Tower | Q2
121378214 | T2NT DI EXCHR-MARIPOSA 19/150 INST MRKS | EXCHEQUER-MARIPOSA | 008/011 | F | TR2 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | COMP | LC | 2021-05-05 | Fresno | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Tower | Q1
121378285 | T2NT DI EXCHEQR-MRIPSA 008/012 INS MRKW | EXCHEQUER-MARIPOSA | 008/012 | F | TR2 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | COMP | LC | 2021-05-05 | Fresno | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
119199597 | T2 DI EXCHEQUER-MARIPOSA 18/14 INST HV | EXCHEQUER-MARIPOSA | 018/014 | F | TR2 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | COMP | LC | 2020-06-23 | Fresno | 2022-02-05 | 2022-02-05 | Non-Tower | Q1
123110936 | T2 DIVIDE-CABRILLO #1 05/78 RPR EMRGNC | DIVIDE-CABRILLO #1 | 005/078 | A | TR2 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | COMP | LC | 2022-03-16 | Pismo Beach | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Non-Tower | Q1
122531287 | T3 DEER CREEK-DRUM 0/8 RPR CONDW | DEER CREEK-DRUM | 000/008 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-12-30 | Sacramento | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Non-Tower | Q1
122527854 | T3 DRUM-HIGGINS 6/65 RPR CNDS | DRUM-HIGGINS | 006/065 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-12-28 | Sacramento | 2022-01-04 | 2022-01-05 | Non-Tower | Q1
123884433 | T2 DI TRINITY-MPL CRK 49/2 RPR EMR | TRINITY-MAPLE CREEK | 049/002 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-06-20 | Eureka | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
123729962 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #1 56/240 RPR EMR | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 056/240 | A | TR2 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | COMP | LC | 2022-05-31 | Table Mountain | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
123538236 | T2 POTTER VALLEY-WILLITS 03/02 RPR STRW | POTTER VALLEY-WILLITS | 003/002 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-09 | Willits | 2022-05-09 | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
123894720 | T3 DI MPLE CRK-HOOPA 24/010 EMRGCY STRM | MAPLE CREEK-HOOPA | 024/010 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-06-20 | Eureka | 2022-06-21 | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
123854929 | T3 EAGLE RCK-FLTN-SLVRDO 3/16 EMRG CNDS | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 003/016 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-06-16 | Lakeville | 2022-06-16 | 2022-06-17 | Non-Tower | Q2
123719210 | T2 EAGLE ROCK-CORTINA :014/005 RMV DBRW | EAGLE ROCK-CORTINA | :014/005 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-28 | Willits | 2022-05-28 | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
123726504 | T2 DI HMBLDT BY HMBDT #1 4/20A RPR EM | HUMBOLDT BAY-HUMBOLDT #1 | 004/020A | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-31 | Eureka | 2022-05-31 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
123696706 | T2 DI HMBLDT TRNTY 52/2 EMGN RPR | HUMBOLDT-TRINITY | 052/002 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-24 | Eureka | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
123752212 | T3 DI FULTON-CALISTOGA -16/5 EMR RPR | FULTON-CALISTOGA | -016/005 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-06-03 | Lakeville | 2022-06-03 | 2022-06-05 | Non-Tower | Q2
123518485 | T3 DI GEYSERS #13 TAP 1/11 RPR EMR | GEYSERS #13 TAP | 001/011 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-05 | Lakeville | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Non-Tower | Q2
123633302 | T2 DI RIO DLL JCT-BRDGVLLE 27/3 RPR TIEW | RIO DELL JCT-BRIDGEVILLE | 027/003 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-18 | Eureka | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
123487299 | T2 SURF TAP 11/186 RPL BOND | SURF TAP | 011/186 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-03 | Pismo Beach | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
123485937 | T2 SURF TAP 11/185 RPL BOND | SURF TAP | 011/185 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-03 | Pismo Beach | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Non-Tower | Q2
123264189 | T2 DI RIO DL JCT BRDGVL 34/3 RPR EMGN | RIO DELL JCT-BRIDGEVILLE | 034/003 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-06 | Eureka | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
123424901 | T0 BRIDGEVILLE-GARBERVILLE 16/5 RMV DBRS | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 016/005 | A | HFRA |  |  | COMP | LC | 2022-04-26 | Eureka | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
123313802 | T2 DI WATSONVIL-SALINAS 10/123 RPR SWS | WATSONVILLE-SALINAS | 010/123 | A | TR2 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | COMP | LC | 2022-04-06 | Moss Landing | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
123085240 | T2 DI CORTIN-MNDCNO #1 20/100 RPR EMR | CORTINA-MENDOCINO #1 | 020/100 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-10 | Willits | 2022-03-09 | 2022-03-10 | Non-Tower | Q1
123146047 | T2 MIDWAY-SANTA MARIA T033 RPR EMRGNC | SPARE T-LINE RECORD | T033 | A | TR2 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2022-03-16 | Pismo Beach | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Non-Tower | Q1
123256512 | T2 MESA-SISQUOC 1/022 RPR JMPW | MESA-SISQUOC | 001/022 | A | TR2 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | COMP | LC | 2022-04-06 | Pismo Beach | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
123019460 | T3 SPRING GAP TAP 1/6 RPR SWTCH | SPRING GAP TAP | 001/006 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-02-24 | Victor | 2022-02-24 | 2022-02-25 | Tower | Q1
123087319 | T2 EI LAYTONVILLE-COVELO 3/0 RMV DEBRIS | LAYTONVILLE-COVELO | 003/000 | B | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | COMP | LC | 2022-03-10 | Willits | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Non-Tower | Q1
123201050 | T2 ARCO-CHOLAME 13/126 RPR EMRG | ARCO-CHOLAME | 013/126 | A | TR2 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | COMP | LC | 2022-03-28 | Midway | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Non-Tower | Q1
122790800 | T0 TAFT-CUYAMA #2 10/091 EMERG RPR | TAFT-CUYAMA #2 | 010/091 | A | HFRA | 2022-01-22 | 2022-01-22 | COMP | LC | 2022-01-22 | Midway | 2022-01-22 | 2022-01-22 | Non-Tower | Q1
122553752 | T3 SLY CREEK TAP 1/17 EMRG RPR | SLY CREEK TAP | 001/017 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-01-05 | Table Mountain | 2022-01-05 | 2022-01-06 | Non-Tower | Q1
122524259 | T3 DRM-GRS VLY-WMR B21/467 EMRG RPR | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B021/467 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-12-28 | Sacramento | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Non-Tower | Q1
123019125 | T3 DONNELLS-MI-WUK 7/7 RPR SWTCH | DONNELLS-MI-WUK | 143 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-02-24 | Victor | 2022-02-24 | 2022-02-25 | Tower | Q1
123006875 | T2 EI MORRO BAY-SLO 12/65 RPR COTTER | MORRO BAY-SAN LUIS OBISPO #2 | 012/065 | A | TR2 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | COMP | LC | 2022-02-23 | Pismo Beach | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Non-Tower | Q1
122531457 | T2 DRUM-HIGGINS 19/158 RPR CONDS | DRUM-HIGGINS | 019/158 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-12-30 | Sacramento | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Non-Tower | Q1
123092421 | T2 DI JOLON TAP 1/22 RPR EMR | JOLON TAP | 001/022 | A | TR2 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | COMP | LC | 2022-03-11 | Moss Landing | 2022-03-11 | 2022-03-15 | Non-Tower | Q1
122900548 | T2 DI GRN VLLY-LLAGAS 12/85 RPR EMR | GREEN VALLEY-LLAGAS | 012/085 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-01-28 | Moss Landing | 2022-01-28 | 2022-02-08 | Non-Tower | Q1
122531286 | T3 COLGATE-ALLEGHANY 22/613 RPR CONDW | COLGATE-ALLEGHANY | 022/613 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-12-30 | Sacramento | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Non-Tower | Q1
122524298 | T3 DRUM-GRS VLEY-WMAR B21/482 RPR CONDW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B021/482 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-12-28 | Sacramento | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Non-Tower | Q1
122547404 | T3 DRUM-GRSS VLLY-WEIMR 011/264 RPR CNDW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 011/264 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-01-03 | Sacramento | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Non-Tower | Q1
122531494 | T3 DRUM-RIO OSO #2 1/19 RPR CONDW | DRUM-RIO OSO #2 | 001/019 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-12-30 | Sacramento | 2022-01-02 | 2022-01-04 | Non-Tower | Q1
122925410 | T2NT EXCHEQUER-MARIPOSA 09/2 RMV BUTT | EXCHEQUER-MARIPOSA | 009/002 | F | TR2 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | COMP | LC | 2022-02-04 | Fresno | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Non-Tower | Q1
121628922 | T2NT DI MLIN RND MTN #2 82/417 COMPLETE | MALIN-ROUND MTN #2 | 082/417 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-06-29 | Table Mountain | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Tower | Q2
121661450 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #2 81/415 COMPLETE | MALIN-ROUND MTN #2 | 081/415 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-06-30 | Table Mountain | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Tower | Q2
117971037 | T2 DI RD MTN-TBL MTN #1 23/116 INST GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 023/116 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2019-10-07 | Table Mountain | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Tower | Q2
123197015 | T2 EI FRUITLAND TAP 04/000 RPL POLE | FRUITLAND TAP | 004/000 | B | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2022-03-26 | Eureka | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
122791267 | T3 LAURELES-OTTER 015/000 (R) RPL STRW | LAURELES-OTTER | 015/000 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-01-22 | Moss Landing | 2022-02-01 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
122791167 | T3 LAURELES-OTTER 014/005C EMRG RPL | LAURELES-OTTER | 014/005C | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-01-22 | Moss Landing | 2022-02-01 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
122791160 | T3 LAURELES-OTTER 015/001 (L) RPL STRW | LAURELES-OTTER | 015/001 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-01-22 | Moss Landing | 2022-02-01 | 2022-02-08 | Non-Tower | Q1
122791085 | T3 LAURELES-OTTER 015/005 RPL STRW | LAURELES-OTTER | 015/005 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-01-22 | Moss Landing | 2022-02-01 | 2022-02-08 | Non-Tower | Q1
122790449 | T3 FULTON-CALISTOGA 04/003 REFRAME | FULTON-CALISTOGA | 004/003 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-01-22 | Lakeville | 2022-01-22 | 2022-01-22 | Non-Tower | Q1
122531916 | T3 MAPLE CREEK-HOOPA 21/11 REFRAME | MAPLE CREEK-HOOPA | 021/011 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-12-30 | Eureka | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Non-Tower | Q1
122531566 | T3 DRUM-RIO OSO #1 2/023 RPL INSLS | DRUM-RIO OSO #1 | 002/023 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-12-30 | Sacramento | 2022-01-02 | 2022-01-04 | Non-Tower | Q1
122524496 | T2 EL DORADO-MISSRI FLT #2 5/37 RPL CNDS | ELDORADO-MISSOURI FLAT #2 | 005/037 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-12-28 | Sacramento | 2022-01-03 | 2022-01-05 | Non-Tower | Q1
123937808 | T2 LAKEVILLE #2 A007/141A RPL STRW | LAKEVILLE #2 | A007/141A | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-06-27 | Lakeville | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
123678518 | T0 DI BRDGVLLE-GRBRVLLE 33/5 RPR JUMPR | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 033/005 | A | HFRA |  |  | COMP | LC | 2022-05-24 | Eureka | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Non-Tower | Q2
123480497 | T0 GARBERVILLE-LAYTONVILLE 51/3 RPL POLE | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 051/003 | A | HFRA |  |  | COMP | LC | 2022-05-02 | Willits | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
123508862 | T2 TRINITY-MAPLE CREEK 17/1B RPR SWITCH | TRINITY-MAPLE CREEK | 017/001B | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-05 | Eureka | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Non-Tower | Q2
122791266 | T3 LAURELES-OTTER 015/004 RPL STRW | LAURELES-OTTER | 015/004 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-01-22 | Moss Landing | 2022-02-01 | 2022-02-08 | Non-Tower | Q1
122791166 | T3 LAURELES-OTTER 014/005B EMRG RPL | LAURELES-OTTER | 014/005B | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-01-22 | Moss Landing | 2022-02-01 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
122791161 | T3 LAURELES-OTTER 015/001 (C) RPL STRW | LAURELES-OTTER | 015/001 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-01-22 | Moss Landing | 2022-02-01 | 2022-02-08 | Non-Tower | Q1
122607932 | T2 CARIBOU #2 ;002/001 EMRG RPR | CARIBOU #2 | ;002/001 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-01-12 | Table Mountain | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Non-Tower | Q1
123273218 | T2 FULTON-CALISTOGA 10/004 RPR SW | FULTON-CALISTOGA | 010/004 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-07 | Lakeville | 2022-04-11 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
122791350 | T3 LAURELES-OTTER 015/000 (C) RPL STRW | LAURELES-OTTER | 015/000 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-01-22 | Moss Landing | 2022-02-01 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
122791086 | T3 LAURELES-OTTER 015/003 RPL STRW | LAURELES-OTTER | 015/003 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-01-22 | Moss Landing | 2022-02-01 | 2022-02-08 | Non-Tower | Q1
122791084 | T3 LAURELES-OTTER 015/006 RPL STRW | LAURELES-OTTER | 015/006 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-01-22 | Moss Landing | 2022-02-01 | 2022-02-08 | Non-Tower | Q1
122531933 | T3 MAPLE CRK-HPA 19/2 EMRG RPR | MAPLE CREEK-HOOPA | 019/002 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-12-30 | Eureka | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Non-Tower | Q1
122531574 | T3 DRUM-RIO OSO #1 2/024 RPL INSLS | DRUM-RIO OSO #1 | 002/024 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-12-30 | Sacramento | 2022-01-02 | 2022-01-04 | Non-Tower | Q1
122531504 | T3 DRUM-RIO OSO #1 1/20 RPL INSLS | DRUM-RIO OSO #1 | 001/020 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-12-30 | Sacramento | 2022-01-02 | 2022-01-04 | Non-Tower | Q1
122791164 | T3 LAURELES-OTTER 014/007C RPL STRW | LAURELES-OTTER | 014/007C | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-01-22 | Moss Landing | 2022-02-01 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
122791163 | T3 LAURELES-OTTER 014/007B RPL STRW | LAURELES-OTTER | 014/007B | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-01-22 | Moss Landing | 2022-02-01 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
122531502 | T2 MAPLE CREEK-HOOPA 17/2C EMRG RPL | MAPLE CREEK-HOOPA | 017/002 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-12-30 | Eureka | 2022-01-09 | 2022-01-09 | Non-Tower | Q1
122524299 | T3 DRM-GRS VLY-WEIMAR B21/469 STRW RPL | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B021/469 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-12-28 | Sacramento | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Non-Tower | Q1
122791369 | T2 LAKEVILLE #2 13/274 RPL POLE | LAKEVILLE #2 | 013/274 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-01-23 | Lakeville | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Non-Tower | Q1
122791269 | T3 LAURELES-OTTER 015/000 (L) RPL STRW | LAURELES-OTTER | 015/000 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-01-22 | Moss Landing | 2022-02-01 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
122524405 | T3 DRM-GRS VLY-WEIMAR B20/454 REFRAME | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B020/454 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-12-28 | Sacramento | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Non-Tower | Q1
122791165 | T3 LAURELES-OTTER 014/005A EMR RPL | LAURELES-OTTER | 014/005A | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-01-22 | Moss Landing | 2022-02-01 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
122791162 | T3 LAURELES-OTTER 014/007A RPL STRW | LAURELES-OTTER | 014/007A | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-01-22 | Moss Landing | 2022-02-01 | 2022-02-04 | Non-Tower | Q1
122901138 | T2 DIVIDE-VANDENBERG #2 2/13 RPR XBRACE | DIVIDE-VANDENBERG #2 | 002/013 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-01-31 | Pismo Beach | 2022-01-31 | 2022-02-01 | Non-Tower | Q1
122791089 | T3 LAURELES-OTTER 015/001 (R) RPL STRW | LAURELES-OTTER | 015/001 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-01-22 | Moss Landing | 2022-02-01 | 2022-02-08 | Non-Tower | Q1
122791087 | T3 LAURELES-OTTER 015/002 RPL STRW | LAURELES-OTTER | 015/002 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-01-22 | Moss Landing | 2022-02-01 | 2022-02-08 | Non-Tower | Q1
117429342 | T2NT DI EXCHQUER-MARIPOSA 10/10 INS MRKS | EXCHEQUER-MARIPOSA | 010/010 | E | TR2 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | COMP | LC | 2019-06-03 | Fresno | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Tower | Q1
119206203 | T2NT DI EXCHQUR-MARIPOSA 11/11 INS MRKS | EXCHEQUER-MARIPOSA | 011/011 | F | TR2 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | COMP | LC | 2020-06-23 | Fresno | 2022-02-05 | 2022-02-05 | Non-Tower | Q1
123168271 | T2 DI PTTR VLLY-MNDCN 10/0 RPL EMR | POTTER VALLEY-MENDOCINO | 010/000 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-22 | Willits | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Non-Tower | Q1
123067829 | T2 DI TOCALOMA TAP 1/00 RPL EMRW | TOCALOMA TAP | 001/000 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-08 | Lakeville | 2022-03-08 | 2022-03-09 | Non-Tower | Q1
123815053 | T2 TRINITY-MAPLE CREEK 29/9 RPL POLE | TRINITY-MAPLE CREEK | 029/009 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-06-10 | Eureka | 2022-06-10 | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
123378826 | T2 GRBRVLL-LYTNVLLE 23/8 RPL POLE | GARBERVILLE-LAYTONVILLE | 023/008 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-20 | Willits | 2022-05-13 | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
123223209 | T3 DI MENDOCINO-WILLITS-WD 8/6 RPL STRW | MENDOCINO-WILLITS | 008/006 | B | TR3 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | COMP | LC | 2022-03-28 | Willits | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
123210550 | T2 DI EAGLE RCK-RDBD :016/010 RPL INSS | EAGLE ROCK-REDBUD | :016/010 | B | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | COMP | LC | 2022-03-25 | Willits | 2022-06-14 | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
123210350 | T2 DI MEND-PHLO-JT-HPLN 15/9 RPL POLE | MENDOCINO-PHILO JCT-HOPLAND | 015/009 | B | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | COMP | LC | 2022-03-23 | Willits | 2022-06-23 | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
123212652 | T3 DI PTR VLLY-WLLTS 8/6 RPL STRW EMRG | POTTER VALLEY-WILLITS | 008/006 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-03-30 | Willits | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
123221477 | T2 DI PTTR VLLY-WILLITS 5/0 RPL EMRG | POTTER VALLEY-WILLITS | 005/000 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-31 | Willits | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Non-Tower | Q1
122522409 | T3 SLY CREEK TAP 0/5 EMRG RPL | SLY CREEK TAP | 000/005 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-12-28 | Table Mountain | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Non-Tower | Q1
122531589 | T3 DRM-GRS VLY-WEIMAR 5/134 RPL INSLW | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | 005/134 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-12-30 | Sacramento | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Non-Tower | Q1
122535421 | T3 DRUM-GRASS VLLY-WEIMR B021/468 RPL PL | DRUM-GRASS VALLEY-WEIMAR | B021/468 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-12-31 | Sacramento | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Non-Tower | Q1
123193017 | T2 DI TRINITY-MAPLE CREEK 11/11 COTR KEY | TRINITY-MAPLE CREEK | 011/011 | B | TR2 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | COMP | LC | 2022-03-19 | Eureka | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Non-Tower | Q2
122156945 | T3 FULTON-CALISTOGA 003/005 INS MRKW | FULTON-CALISTOGA | 003/005 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-10-06 | Lakeville | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121842678 | T2NT WV FULTON-CALISTOGA 0/7 RMV BUTT | FULTON-CALISTOGA | 000/007 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2021-08-04 | Lakeville | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
120708434 | T3NT EI FULTON-CALISTOGA 4/5 INS GMKW | FULTON-CALISTOGA | 004/005 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-03-26 | Lakeville | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Tower | Q2
123235223 | T3 DI CRTNA-MNDCNO #1 17/81 RPR OPGW | CORTINA-MENDOCINO #1 | 017/081 | B | TR3 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | COMP | LC | 2022-03-30 | Willits | 2022-04-28 | 2022-05-02 | Tower | Q2
123235170 | T2 DI CRTNA-MNDCNO #1 22/105 RPR OPGW | CORTINA-MENDOCINO #1 | 022/105 | B | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | COMP | LC | 2022-03-30 | Willits | 2022-04-28 | 2022-05-02 | Tower | Q2
122549542 | WV T2 FULTON-HOPLAND 012/004 INS DMPW | FULTON-HOPLAND | 012/004 | B | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | COMP | LC | 2022-01-04 | Lakeville | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Tower | Q1
121516924 | T3NT DI FULTON-CALISTOGA 3/7 COMPLETE | FULTON-CALISTOGA | 003/007 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-06-07 | Lakeville | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
121373968 | T3NT DI FULTON-CALISTOGA 0/8 INS MRKW | FULTON-CALISTOGA | 000/008 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-05-06 | Lakeville | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
121364092 | T3 DI FULTON-CALISTOGA 8/0 RPL GMKW | FULTON-CALISTOGA | 008/000 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-05-01 | Lakeville | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
121365937 | T3 DI FULTON-CALISTOGA 6/6 RMV BUTT | FULTON-CALISTOGA | 006/006 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-05-01 | Lakeville | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
120701174 | T3NT EI FULTON-CALISTOGA 1/1 INS GMKW | FULTON-CALISTOGA | 001/001 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-03-24 | Lakeville | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
120708432 | T3 EI FULTON-CALISTOGA 1/2 INS MRKW | FULTON-CALISTOGA | 001/002 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-03-24 | Lakeville | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
120701180 | T3NT EI FLTN-CLSTGA 1/3 INS GMKW | FULTON-CALISTOGA | 001/003 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-03-24 | Lakeville | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
120701237 | T3NT EI FLTN-CLSTGA 5/8 INS GMKW | FULTON-CALISTOGA | 005/008 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2021-03-27 | Lakeville | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Non-Tower | Q2
119918556 | T2NT NN LAKEVILLE #2 14/291 INS MRKW | LAKEVILLE #2 | 014/291 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2020-09-29 | Lakeville | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Non-Tower | Q1
119595544 | T2NT DI LAKEVILLE #2 13/276 INS MRKW | LAKEVILLE #2 | 013/276 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2020-08-10 | Lakeville | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Non-Tower | Q1
117937254 | T2NT EI MNDNO-PLO JCT-HPLD 5/5 INS MRKS | MENDOCINO-PHILO JCT-HOPLAND | 005/005 | F | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2019-10-01 | Willits | 2022-03-18 | 2022-03-20 | Tower | Q1
122908152 | T2 LAKEVILLE #2 13/274 RPL ANCW | LAKEVILLE #2 | 013/274 | B | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-03 | COMP | LC | 2022-01-24 | Lakeville | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
123356233 | T2 DI LWR LAKE-HOMESTAKE 11/01 RPL INSW | LOWER LAKE-HOMESTAKE TAP | 011/001 | B | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | COMP | LC | 2022-04-09 | Willits | 2022-06-17 | 2022-06-18 | Non-Tower | Q2
123230146 | T2 DI CRTN MNDCN #1 30/144 RPR OPGW | CORTINA-MENDOCINO #1 | 030/144 | B | TR2 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2022-03-30 | Willits | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Tower | Q2
123210751 | T2 DI TRNTY-MAPLE CRK 6/010 RPR INSW | TRINITY-MAPLE CREEK | 006/010 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-24 | Eureka | 2022-05-20 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
123397316 | T3 DI CORTINA-MNDCN 19/91 RPR OPGW | CORTINA-MENDOCINO #1 | 019/091 | B | TR3 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | COMP | LC | 2022-04-14 | Willits | 2022-05-10 | 2022-05-12 | Tower | Q2
117438274 | T3NT DI RD MTN TBL MTN #1 3/19 INST GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 003/019 | F | TR3 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | COMP | LC | 2019-05-28 | Table Mountain | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Tower | Q1
116709753 | T3NT EI RND MT-TBL MT #2 3/22 INST MRKS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 003/022 | F | TR3 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | COMP | LC | 2019-03-11 | Table Mountain | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Tower | Q1
123524634 | T2 DI RIO DELL JCT-BRIDGVLLE 33/6 COTTER | RIO DELL JCT-BRIDGEVILLE | 033/006 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-28 | Eureka | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
123235913 | T2 DI CORTINA-MENDCNO #1 29/141 RPR OPGW | CORTINA-MENDOCINO #1 | 029/141 | B | TR2 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2022-03-30 | Willits | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Tower | Q2
123210150 | T2 DI FULTON-HOPLAND 37/008 RPL DAMW | FULTON-HOPLAND | 037/008 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-23 | Lakeville | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
123235300 | T2 DI CRTN MNDCN #1 31/147 COTTER | CORTINA-MENDOCINO #1 | 031/147 | B | TR2 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | COMP | LC | 2022-03-30 | Willits | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Tower | Q2
123236333 | T2 DI CAYUCOS-CAMBRIA 14/99 HOLD | CAYUCOS-CAMBRIA | 014/099 | B | TR2 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | COMP | LC | 2022-03-30 | Pismo Beach | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Non-Tower | Q2
123099698 | T2 DI TRINITY-MAPLE CREEK 3/12 RPR INSW | TRINITY-MAPLE CREEK | 003/012 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-11 | Eureka | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
123223024 | T2 DI CORTINA-MENDO #1 39/189 RPR OPGW | CORTINA-MENDOCINO #1 | 039/189 | B | TR2 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | COMP | LC | 2022-03-28 | Willits | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Tower | Q2
123276225 | T2 DI CORTINA-MENDOCINO 26/125 RPR SHLS | CORTINA-MENDOCINO #1 | 026/125 | B | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | COMP | LC | 2022-04-04 | Willits | 2022-05-10 | 2022-05-12 | Tower | Q2
116735766 | T3NT EI ROUND MTN-T MTN #1 6/33 RPL GYMK | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 006/033 | F | TR3 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | COMP | LC | 2019-03-14 | Table Mountain | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Tower | Q1
116709982 | T3NT EI RND MT-TBL MT #1 1/11 MRK CMPLTD | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 001/011 | F | TR3 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | COMP | LC | 2019-03-11 | Table Mountain | 2022-03-17 | 2022-03-17 | Tower | Q1
115589959 | T2 EI KONCTI-MIDDLETWN 12/4 RPR INSW | KONOCTI-MIDDLETOWN | 012/004 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2018-12-22 | Lakeville | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Non-Tower | Q1
117024099 | T2 DI MENDCN-PHL JCT-HPLND 1/3 INST GMKW | MENDOCINO-PHILO JCT-HOPLAND | 001/003 | E | TR2 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | COMP | LC | 2019-04-11 | Willits | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Non-Tower | Q1
117125902 | T2NT DI MNDCNO-PHL JC-HPLD 5/2 INST MRKS | MENDOCINO-PHILO JCT-HOPLAND | 005/002 | E | TR2 | 2022-03-01 | 2022-03-03 | COMP | LC | 2019-04-12 | Willits | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Tower | Q1
123213812 | T2 EI TEMBLOR-SLO 33/191 RPR INSS | TEMBLOR-SAN LUIS OBISPO | 033/191 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-30 | Pismo Beach | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Tower | Q2
123748648 | T3 DI RND MTN-TBL MNT #2 6/33 RPR STRT | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 006/033 | B | TR3 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | PEND | LC | 2022-05-31 | Table Mountain |  | 2022-06-08 | Tower | Q2
123747823 | T2 RIO DELL JCT-BRIDGEVILL 30/7 RPL TIED | RIO DELL JCT-BRIDGEVILLE | 030/007 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-03 | Eureka |  | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
123669800 | T3 DI DIABLO-MESA X2/13 RPR OPGW | DIABLO-MESA | X002/013 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-05-18 | Pismo Beach |  | 2022-06-02 | Tower | Q2
123216928 | T2 DI PHILO JCT-ELK 009/000 RPR INSW | PHILO JCT-ELK | 009/000 | B | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-23 | PEND | LC | 2022-03-26 | Willits |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
123184111 | T2 DI MORRO BAY-SLO #2 12/65 COTTER | MORRO BAY-SAN LUIS OBISPO #2 | 012/065 | B | TR2 | 2022-05-15 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2022-03-17 | Pismo Beach |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
122952568 | T3 DI IGNACIO-BLNS #2 022/255 RPR CONW | IGNACIO-BOLINAS #2 | 022/255 | B | TR3 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2022-02-04 | Lakeville |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
123700229 | T2 DI SONOMA-PUEBLO 3/12 CTTR COMPLT | SONOMA-PUEBLO | 003/012 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-20 | Lakeville |  | 2022-06-03 | Non-Tower | Q2
123651329 | T2 DI MENDOCINO #1 6/3 COTR KEY CMPLT | MENDOCINO #1 | 006/003 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-16 | Willits |  | 2022-06-20 | Tower | Q2
123463332 | T3 DI GEYSERS #9-LKVLL 8/36 COMPLETE | GEYSERS #9-LAKEVILLE | 008/036 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-04-22 | Lakeville |  | 2022-06-07 | Tower | Q2
123437009 | T2 DI MORRO BAY-MESA 05/23A RPR OPGW | MORRO BAY-MESA | 005/023A | B | TR2 | 2022-05-15 | 2022-05-24 | PEND | LC | 2022-04-26 | Pismo Beach |  | 2022-05-24 | Tower | Q2
123250397 | T2 DI EAGLE ROCK-CRTN 20/3 RPR ADSS CMPT | EAGLE ROCK-CORTINA | :020/003 | B | TR2 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | PEND | LC | 2022-04-01 | Willits |  | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
123802747 | T2NT DI PO-RI OSO-RI OSO 27/179 INS MRKS | POE-RIO OSO | 027/179 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-02 | Table Mountain |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
123793691 | T3 DI MNTE RIO-FLTN-FLTN 9/5 RPR INSW | MONTE RIO-FULTON | 009/005 | B | TR3 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | PEND | LC | 2022-06-04 | Lakeville |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
123715163 | T2 DI UKIAH-HOPLAND 17/159 COTR KEY | UKIAH-HOPLAND-CLOVERDALE | 017/159 | B | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2022-05-27 | Willits |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
123715068 | T3 DI GEYSERS #17-FULTON 02/11 COMPLETE | GEYSERS #17-FULTON | 002/011 | B | TR3 | 2022-06-27 | 2022-07-02 | PEND | LC | 2022-05-05 | Lakeville |  | 2022-06-05 | Non-Tower | Q2
123709225 | T2 DI PHILO JCT-ELK 15/3 RPR GYWW | PHILO JCT-ELK | 015/003 | B | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | PEND | LC | 2022-05-25 | Willits |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
123709223 | T2 DI PHILO JCT-ELK 15/3 RPR INSW | PHILO JCT-ELK | 015/003 | B | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | PEND | LC | 2022-05-25 | Willits |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
123707222 | T2 DI PHILO JCT-ELK 13/2 RPR GYWW CTTR | PHILO JCT-ELK | 013/002 | B | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | PEND | LC | 2022-05-24 | Willits |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
123802491 | T2 DI SALMON CREEK TAP 04/02 COMPLETE | SALMON CREEK TAP | 004/002 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-06 | Lakeville |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
123683876 | T2 DI LKEVLLE-TLCY-TLCY 37/168 RPR INSS | LAKEVILLE-TULUCAY | 003/018 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-19 | Lakeville |  | 2022-06-13 | Tower | Q2
123751583 | T2 DI POTTER VALLY-WILLITS 01/3 RPR INSW | POTTER VALLEY-WILLITS | 001/003 | B | TR2 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2022-06-03 | Willits |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
123592809 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 5/6B INS COTTER | LAYTONVILLE-COVELO | 005/006B | B | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2022-05-11 | Willits |  | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
123747835 | T3 DI DRUM-RIO OSO #1 003/039 RPL HRDT | DRUM-RIO OSO #1 | 003/039 | B | TR3 | 2022-06-21 | 2022-06-30 | PEND | LC | 2022-05-19 | Sacramento |  | 2022-06-21 | Tower | Q2
123684706 | T2 DI LKEVLLE-TLCY-TLCY 1/9 RPR INSS | LAKEVILLE-TULUCAY | 001/009 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-20 | Lakeville |  | 2022-06-13 | Tower | Q2
123745046 | T3 DI RD MTN-TBL MTN #2 002/017 RPL HRDT | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 002/017 | B | TR3 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | PEND | LC | 2022-05-31 | Table Mountain |  | 2022-06-08 | Tower | Q2
123573340 | T2 DI LAYTONVILLE-COVELO 5/0 RPR GYWW | LAYTONVILLE-COVELO | 005/000 | B | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2022-05-06 | Willits |  | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
123709696 | T2 DI IGNACIO-SOBRANTE IG1/7 CTTR CMPLT | IGNACIO-SOBRANTE | IG001/007 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-25 | Lakeville |  | 2022-06-13 | Tower | Q2
123532709 | T2 DI IGNACIO-BLNS #2 11/139 RPR INSW | IGNACIO-BOLINAS #2 | 011/139 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-19 | Lakeville |  | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
123456299 | T3 DI EGL RCK FLTN SLVRD 8/36 COMPLETE | EAGLE ROCK-FULTON-SILVERADO | 008/036 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-04-22 | Lakeville |  | 2022-06-07 | Tower | Q2
123362209 | T2 DI LAYTNVILLE-COVELO 1/11 COTTER | LAYTONVILLE-COVELO | 001/011 | B | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | PEND | LC | 2022-04-14 | Willits |  | 2022-06-10 | Non-Tower | Q2
123440306 | T2 DI MORRO BAY-MESA 16/73 RPL DMPS | MORRO BAY-MESA | 016/073 | B | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | PEND | LC | 2022-04-27 | Pismo Beach |  | 2022-06-20 | Tower | Q2
123245371 | T2 DI ATSCDO-SN LS OBSPO 11/162 COTTER | ATASCADERO-SAN LUIS OBISPO | 011/162 | B | TR2 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | PEND | LC | 2022-03-31 | Pismo Beach |  | 2022-06-01 | Tower | Q2
123231574 | T2 DI CRTN MNDCN #1 31/149 RPR OPGW | CORTINA-MENDOCINO #1 | 031/149 | B | TR2 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | PEND | LC | 2022-03-30 | Willits |  | 2022-05-19 | Tower | Q2
123230272 | T2 DI SANTA-YNZ TAP 2/24 RPR GYWW | SANTA YNEZ TAP | 002/024 | B | TR2 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | PEND | LC | 2022-03-29 | Pismo Beach |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
123374197 | T2 DI CZY HS CN SLS-SLD #2 :15/79 COTTER | MOSS LANDING-SALINAS-SOLEDAD #2 | :015/079 | B | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2022-04-15 | Moss Landing |  | 2022-06-15 | Tower | Q2
123260534 | T3 DI POTTER VALLEY-WLLTS 10/6 RPR INSW | POTTER VALLEY-WILLITS | 010/006 | B | TR3 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2022-03-30 | Willits |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
123429628 | T2 EI MENDOCINO-HARTLEY 17/8 RPL HRDD | MENDOCINO-HARTLEY | 017/008 | E | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | PEND | LC | 2022-04-26 | Willits |  | 2022-05-14 | Non-Tower | Q2
123332578 | T2 DI LWR LK-HMSTK TP 11/16 COMPLETE | LOWER LAKE-HOMESTAKE TAP | 011/016 | B | TR2 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | PEND | LC | 2022-04-11 | Willits |  | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
123210629 | T2 DI EAGLE ROCK-REDBUD :019/01 RPL SPLW | EAGLE ROCK-REDBUD | :019/001 | B | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2022-03-25 | Willits |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
123197443 | T2 EI FRUITLAND TAP 3/007 RPL POLE | FRUITLAND TAP | 003/007 | B | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2022-03-26 | Eureka |  | 2022-06-14 | Non-Tower | Q2
123132911 | T2 DI MRR BY-SN LS OBP #2 10/58 RPR SPLS | MORRO BAY-SAN LUIS OBISPO #2 | 010/058 | B | TR2 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | PEND | LC | 2022-03-08 | Pismo Beach |  | 2022-05-25 | Tower | Q2
123231461 | T3 DI MDWY SNT MR T081 COTTER | SPARE T-LINE RECORD | T081 | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-03-29 | Pismo Beach |  | 2022-06-08 | Tower | Q2
123247296 | T2 DI EGLE RCK CRTNA 20/2 RPR ADSS CMPLT | EAGLE ROCK-CORTINA | :020/002 | B | TR2 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | PEND | LC | 2022-03-31 | Willits |  | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
123149449 | T3 POTTER VALLEY-WILLITS 09/02 RPR GYWW | POTTER VALLEY-WILLITS | 009/002 | E | TR3 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | PEND | LC | 2022-03-10 | Willits |  | 2022-06-20 | Tower | Q2
123216929 | T2 DI PHILO JCT-ELK 009/000 RPL POLE | PHILO JCT-ELK | 009/000 | E | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-23 | PEND | LC | 2022-03-26 | Willits |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
123054368 | T3 IGNACIO-BLNS #2 20/231 RPL POLE | IGNACIO-BOLINAS #2 | 020/231 | E | TR3 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2022-03-03 | Lakeville |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
122947626 | T3 DI IGNACIO-BLNS #2 20/231 RPL SPLW | IGNACIO-BOLINAS #2 | 020/231 | B | TR3 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | PEND | LC | 2022-02-03 | Lakeville |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
121485620 | T2NT DI FLTN-MLNO CTT 16/298 INST MRKW | FULTON-MOLINO-COTATI | 016/298 | F | TR2 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-05-29 | Lakeville |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121489521 | T2NT DI FLTN-MLN-CTT 15/279 INS MRKW | FULTON-MOLINO-COTATI | 015/279 | F | TR2 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-05-29 | Lakeville |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121370795 | T3NT DI FLTN-CLSTGA 9/5 DEBRIS COMPLETE | FULTON-CALISTOGA | 009/005 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-05-01 | Lakeville |  | 2022-04-21 | Non-Tower | Q2
120785812 | T2NT EI FLTN-MLIN-CTTI 015/282 INST MRKW | FULTON-MOLINO-COTATI | 015/282 | F | TR2 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | PEND | LC | 2021-04-10 | Lakeville |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
119591573 | T2NT DI LAKEVILLE #2 013/270 HV COMPLETE | LAKEVILLE #2 | 013/270 | F | TR2 | 2022-03-28 | 2022-04-03 | PEND | LC | 2020-08-07 | Lakeville |  | 2022-03-04 | Non-Tower | Q2
123067827 | T2 DI RND MTN-TBL MTN #1 0/1 RPR EMR | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 000/001 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-04 | Table Mountain | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Non-Tower | Q1
123067823 | T3 DI RND MTN-TBL MTN #1 1/8 RPR EMR | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 001/008 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-03-04 | Table Mountain | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Non-Tower | Q1
115131150 | T2 RND MTN-TABLE MTN#2 024/121 MRKS MISS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 024/121 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2018-11-01 | Table Mountain | 2022-04-15 | 2022-04-13 | Tower | Q2
117467001 | T2 DI HAT CREEK#1-WSTWD 043/830 INST HV | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 043/830 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2019-06-13 | Table Mountain | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
115409741 | T3NT RND MTN-TBL MTN#1-20/105 CMPLTD | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 020/105 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2018-11-26 | Table Mountain | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Tower | Q2
115131199 | T2 RND MTN-TABLE MTN#2 023/118 MRKS MISS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 023/118 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2018-11-01 | Table Mountain | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Tower | Q2
122984113 | T2 DI GRN VLLY CMP EVRS 4/57C RPL HRDD | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 004/057 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-10 | COMP | LC | 2022-02-09 | Moss Landing | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
122895355 | T2 GREEN VALLEY-LLAGAS 12/085 NRP | GREEN VALLEY-LLAGAS | 012/085 | B | TR2 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | COMP | LC | 2022-01-28 | Moss Landing | 2022-01-28 |  | Non-Tower | Q1
123439132 | T3 DI MRRO BY-TMPLTN 10/41 RPR INSS | MORRO BAY-TEMPLETON | 010/041 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-04-27 | Pismo Beach | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Tower | Q2
122984067 | T2 DI GRN VLLY CMP EVRS 4/57L RPL HRDD | GREEN VALLEY-CAMP EVERS | 004/057 | E | TR2 | 2022-04-04 | 2022-04-10 | COMP | LC | 2022-02-09 | Moss Landing | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Non-Tower | Q2
123636841 | T3 MDWY-ST MARIA (12KV) T93 RPR FOND | SPARE T-LINE RECORD | T093 | A | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-19 | Pismo Beach | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Non-Tower | Q2
123297709 | T3 MRGA-SN LNDRO #3 2/17 RPL HRDT | MORAGA-SAN LEANDRO #3 | 002/017 | E | TR3 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | COMP | LC | 2022-04-11 | Concord | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Tower | Q2
123294518 | T2 NRTH TWR-MRTNZ JT#1 :31/199 INST HNGR | NORTH TOWER-MARTINEZ JCT #1 (21KV) | :031/199 | E | TR2 | 2022-05-14 | 2022-05-14 | COMP | LC | 2020-10-16 | Concord | 2022-05-14 | 2022-05-14 | Tower | Q2
123257750 | T2 EI PITTSBURG-TESLA #1 5/21 BNT STEEL | PITTSBURG-TESLA #1 | 005/021 | E | TR2 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | COMP | LC | 2022-04-06 | Concord | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Tower | Q2
123072987 | T2 OAKHURST TAP 3/1 RPL INSW | OAKHURST TAP | 003/001 | E | TR2 | 2022-03-21 | 2022-04-04 | COMP | LC | 2022-03-09 | Fresno | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Non-Tower | Q1
123430393 | T3 EI ATASCADERO-CAYUCOS 7/60 RPR CNDW | ATASCADERO-CAYUCOS | 007/060 | E | TR3 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | PEND | LC | 2022-04-26 | Pismo Beach |  | 2022-05-11 | Non-Tower | Q2
123294594 | T2 NRTH TWR-MRTNZ JCT#1 :31/202 INS HNGR | NORTH TOWER-MARTINEZ JCT #1 (21KV) | :031/202 | E | TR2 | 2022-05-14 | 2022-05-14 | PEND | LC | 2020-10-16 | Concord |  | 2022-05-14 | Tower | Q2
123057264 | T2 DI RACETRACK TAP 002/011 RPR INSW | RACETRACK TAP | 002/011 | E | TR2 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | PEND | LC | 2022-03-05 | Victor |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
123597804 | T2 DI SLT SPRNGS-TGR CRK 9/72 RPL INSS | SALT SPRINGS-TIGER CREEK | 009/072 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-12 | Victor |  | 2022-06-25 | Non-Tower | Q2
121641290 | T3NT DI GEYSERS #3-EGL RCK 0/2C RPL MRKW | GEYSERS #3-EAGLE ROCK | 000/002C | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-26 | Lakeville |  | 2022-02-25 | Non-Tower | Q2
123914134 | T2 EI BRDGVIL-CTNWD 41/332L RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 041/332 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-09 | Table Mountain |  | 2022-06-28 | Tower | Q2
123622115 | T2 DI BRDGEVLLE-CTTNWD 39/313L RPR OPGW | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 039/313 | B | TR2 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | PEND | LC | 2022-05-13 | Table Mountain |  | 2022-06-08 | Tower | Q2
123315024 | T2 DI MNTA VSTA-CYTE 21/104 COTR KEY | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 021/104 | B | TR2 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | PEND | LC | 2022-04-07 | Moss Landing |  | 2022-05-21 | Tower | Q2
123247991 | T2 DI EGLE RCK CRTNA 20/2 COTTER CMPLT | EAGLE ROCK-CORTINA | :020/002 | B | TR2 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | PEND | LC | 2022-03-31 | Willits |  | 2022-05-18 | Non-Tower | Q2
123210402 | T3 DI MONTE RIO-FORT ROSS 19/04 RPR SPLW | ETL.6979.INSL.NCER | 019/004 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-03-24 | Lakeville |  | 2022-04-20 | Non-Tower | Q2
123762291 | T3 EI DRUM-HIGGINS 000/001B RRL STRW | DRUM-HIGGINS | 000/001B | B | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-06-04 | Sacramento |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
123937888 | T2 LAKEVILLE #2 A007/140 RPL STRW | LAKEVILLE #2 | A007/140 | A | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-06-27 | Lakeville |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
123707453 | T3 DI PARADISE-TABL MTN 21/167L COTTER | PARADISE-TABLE MTN | 021/167 | B | TR3 | 2022-06-09 | 2022-08-15 | PEND | LC | 2022-05-25 | Table Mountain |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
123544375 | T2 DI SMARTVLL-NICOLS #1 2/49 RPL HRDW | SMARTVILLE-NICOLAUS #1 | 002/049 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-09 | Sacramento |  | 2022-05-10 | Non-Tower | Q2
123585063 | T2 DI MNDCNO WLTS FRT BRG 15/2 RPR INSW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 015/002 | B | TR2 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | PEND | LC | 2022-04-28 | Willits |  | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
123380584 | T2 DI KONOCTI-MIDDLETOWN 9/11 COMPLETE | KONOCTI-MIDDLETOWN | 009/011 | B | TR2 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | PEND | LC | 2022-04-06 | Willits |  | 2022-05-26 | Tower | Q2
123406828 | T2 DI WISHON-COPPERMINE 0/10 UNBURY | WISHON-COPPERMINE | 000/010 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-20 | Fresno |  | 2022-05-02 | Tower | Q2
123252289 | T2 DI CRTINA-MNDOCINO #1-23/108 RPR OPGW | CORTINA-MENDOCINO #1 | 023/108 | B | TR2 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | PEND | LC | 2022-03-31 | Willits |  | 2022-05-18 | Tower | Q2
123481958 | T2 DI KONOCTI-MIDDLETOWN 19/7 RPR INSW | KONOCTI-MIDDLETOWN | 019/007 | B | TR2 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | PEND | LC | 2022-04-22 | Willits |  | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
123197012 | T2 DI KNCT MDLTWN 12/1A COMPLETE | KONOCTI-MIDDLETOWN | 012/001A | B | TR2 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | PEND | LC | 2022-03-21 | Willits |  | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
123235866 | T2 DI MOUNTAIN GATE JCT-CAS 0/2 RPL POLE | MTN GATE JCT-CASCADE | 000/002 | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-30 | Table Mountain |  | 2022-06-08 | Non-Tower | Q2
121744332 | T3NT DI GYSRS #3-EGL RCK 0/4C INST MRKW | GEYSERS #3-EAGLE ROCK | 000/004C | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-07-16 | Lakeville |  | 2022-02-25 | Non-Tower | Q2
121641293 | T3NT DI GEYSERS #3-EGL RCK 0/2A RPL MRKW | GEYSERS #3-EAGLE ROCK | 000/002A | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-26 | Lakeville |  | 2022-02-25 | Non-Tower | Q2
119818758 | T2NT DI GOLD HILL #1 015/238 INST MRKW | GOLD HILL #1 | 015/238 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2020-09-12 | Sacramento |  | 2022-04-13 | Non-Tower | Q2
119504624 | DI KRCKHFF-CLVS-SNGR #1 7/53 INS MRKS | KERCKHOFF-CLOVIS-SANGER #1 | 007/053 | F | HFRA |  |  | PEND | LC | 2020-07-23 | Fresno |  | 2022-06-03 | Tower | Q2
119310111 | T3NT DI MI-WUK-CURTIS 020/001 INS MRKW | ETL.1073.POLE.STPS | 020/001 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-07-01 | Victor |  | 2022-02-19 | Non-Tower | Q2
116709167 | T2NT EI RND MTN-TBL MTN #1 16/82 GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 016/082 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-03-11 | Table Mountain |  | 2022-04-05 | Tower | Q2
117483995 | T2NT DI HT CRK#1 WWD 042/825 INST MRKW | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 042/825 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-06-17 | Table Mountain |  | 2022-04-07 | Non-Tower | Q2
117309192 | T2NT DI RND MTN-TBL MT#1 17/88 INST GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 017/088 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-05-09 | Table Mountain |  | 2022-04-06 | Tower | Q2
117275213 | T2NT DI RND MTN-TBL MN #2 17/88 INS GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 017/088 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-05-02 | Table Mountain |  | 2022-04-06 | Tower | Q2
117270901 | T2NT DI RND MT-TBL MT #2 17/93 INST GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 017/093 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-05-02 | Table Mountain |  | 2022-04-08 | Tower | Q2
116715400 | T2 EI RND MT-TBL MT #2 17/87 INST GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 017/087 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-03-12 | Table Mountain |  | 2022-04-06 | Tower | Q2
116709552 | T2NT EI RND MTN-TBL MTN #1 15/81 GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #1 | 015/081 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-03-11 | Table Mountain |  | 2022-04-05 | Tower | Q2
116712914 | T2NT EI RD MN-TBL MN #2 015/081 INS GMKS | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 015/081 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-03-11 | Table Mountain |  | 2022-04-05 | Tower | Q2
116709153 | T2 EI RND MTN-TBL MTN#2 017/091 INS MRKT | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 017/088 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2019-03-11 | Table Mountain |  | 2022-04-06 | Tower | Q2
123459273 | T2 DI MRRO BAY-MESA 19/086 INS COTTER | DIABLO-MESA | 019/086 | B | TR2 | 2022-07-05 | 2022-07-09 | COMP | LC | 2022-04-26 | Pismo Beach | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
123196598 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 058/003A COTTER | HUMBOLDT-TRINITY | 058/003A | B | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-21 | Eureka |  | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
123440214 | T2 DI MORRO BAY-MESA 20/92C RPL INSS | MORRO BAY-MESA | 020/092C | B | TR2 | 2022-06-20 | 2022-06-23 | PEND | LC | 2022-04-26 | Pismo Beach |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
123196471 | T2 DI HUMBOLDT-TRINITY 058/003C COTTER | HUMBOLDT-TRINITY | 058/003C | B | TR2 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | PEND | LC | 2022-03-21 | Eureka |  | 2022-05-22 | Non-Tower | Q2
123240268 | T2 DI CAYUCOS-CAMBRIA 16/120 COTTER | CAYUCOS-CAMBRIA | 016/120 | B | TR2 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | PEND | LC | 2022-03-30 | Pismo Beach |  | 2022-06-12 | Non-Tower | Q2
123213680 | T0 EI BRDGEVLLE-GRBRVLL 32/7 RPL POLE | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 032/007 | B | HFRA | 2022-05-02 | 2022-05-03 | COMP | LC | 2022-03-30 | Eureka | 2022-05-03 | 2022-05-04 | Non-Tower | Q2
123230306 | T2 DI COLINGA #1-SN MIGUL 27/03 RPL INSS | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 027/003 | B | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | COMP | LC | 2022-03-29 | Pismo Beach | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
123226760 | T2 DI CBRLL-SNT YNZ SW ST 9/76 COTTER | CABRILLO-SANTA YNEZ SW STA | 009/076 | B | TR2 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | COMP | LC | 2022-03-28 | Pismo Beach | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
123245108 | T2 DI SN LS OBSPO-OCENO 10/45 COTTER | SAN LUIS OBISPO-OCEANO | 010/045 | B | TR2 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | COMP | LC | 2022-03-22 | Pismo Beach | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Tower | Q2
123227005 | T2 DI CNG#1-SN MGL 31/3 RPL INSS | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 031/003 | E | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | COMP | LC | 2022-03-28 | Pismo Beach | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
123099680 | T2 DI CALLENDER-MESA 4/72 RPL DAMW | CALLENDAR SW STA-MESA | 004/072 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-11 | Pismo Beach | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
123106775 | T2 DI CLINGA #1-SN MIGL 29/2A COMPLETE | COALINGA #1-SAN MIGUEL | 029/002A | B | TR2 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | COMP | LC | 2022-03-11 | Pismo Beach | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
122940662 | T2 EI MR BY-SN LUS OBISP #2 0/3 RPL INSS | MORRO BAY-SAN LUIS OBISPO #2 | 000/003 | B | TR2 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2022-02-07 | Pismo Beach | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
123041809 | T2 EI MRR BY-SN LS OBSP #2 8/046 RPL INS | MORRO BAY-SAN LUIS OBISPO #2 | 008/046 | B | TR2 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | COMP | LC | 2022-03-02 | Pismo Beach | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
121763227 | T3 DI MIDWAY-SANTA MARIA T056 RPL INSS | SPARE T-LINE RECORD | T056 | B | TR3 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | COMP | LC | 2021-07-19 | Pismo Beach | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Non-Tower | Q1
123177084 | T3 DI MI-WUK-CURTIS 019/006 COTTER | ETL.1073.POLE.WDPS | 019/006 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-03-16 | Victor | 2022-05-05 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
123173004 | T3 DI MI-WUK-CURTIS 20/7 RPR INSW | ETL.1073.INSL.CERA | 020/007 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-03-23 | Victor | 2022-05-05 | 2022-05-12 | Non-Tower | Q2
123112840 | T2 DI MELONES-RACETRACK 7/1 RPR INSW | MELONES-RACETRACK | 007/001 | B | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | COMP | LC | 2022-03-11 | Victor | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
123197507 | T3 DI MI-WUK-CURTIS 019/005A COTTER | ETL.1073.INSL.NCER | 019/005A | B | TR3 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | COMP | LC | 2022-03-21 | Victor | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Non-Tower | Q2
123155798 | T2 DI PN GRV TP 1/42 INS COTTER | PINE GROVE TAP | 001/042 | B | TR2 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | COMP | LC | 2022-03-15 | Victor | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
123155377 | T3 DI PINE GROVE TAP 0/20 COTTER | PINE GROVE TAP | 000/020 | B | TR3 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | COMP | LC | 2022-03-15 | Victor | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
123160910 | T2 DI PINE GROVE TAP 0/3 RPR GYWW COTTER | PINE GROVE TAP | 000/003 | B | TR2 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | COMP | LC | 2022-03-16 | Victor | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Non-Tower | Q2
123098891 | T2 DI MLNS RCTRCK 7/10 RPR INSS | MELONES-RACETRACK | 007/010 | B | TR2 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | COMP | LC | 2022-03-11 | Victor | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
123534746 | T2 DI STNSLS MNTCA #2 1/7 COMPLETE | STANISLAUS-MANTECA #2 | 001/007 | B | TR2 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | PEND | LC | 2022-04-19 | Victor |  | 2022-06-09 | Tower | Q2
123175320 | T2 DI PINE GROVE TAP 1/39 COTTER | PINE GROVE TAP | 001/039 | B | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2022-03-15 | Victor |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
123184943 | T2 DI PINE GROVE TAP 2/59 RPR INSW COTTR | PINE GROVE TAP | 002/059 | B | TR2 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | PEND | LC | 2022-03-18 | Victor |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
121418283 | T2 DI SN-MLS-ST-MNTC :0/4 RPL INSS CMPLT | STANISLAUS-MELONES SS-MANTECA #1+ | :000/004 | E | TR2 | 2021-12-14 | 2021-12-18 | PEND | LC | 2021-05-21 | Victor |  | 2021-12-18 | Non-Tower | Q2
122553016 | T2 HAT CREEK #1-WESTWD 010/209 RMV VEG | HAT CREEK #1-WESTWOOD | 010/209 | A | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-01-05 | Table Mountain | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Non-Tower | Q1
123323116 | T2 DI ARC CHLM 11/111 INS ANMW | ARCO-CHOLAME | 011/111 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-08 | Midway | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
123393738 | T2 DI MTN GTE JCT-CSCD 0/1A RPR STRW | MTN GATE JCT-CASCADE | 000/001A | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-07 | Table Mountain | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Non-Tower | Q2
123308004 | T3 DI ORO FNO TAP 1/021 RPR INSW | ORO FINO TAP | 001/021 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-04-06 | Table Mountain | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Non-Tower | Q2
123573637 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 000/006B RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 000/006B | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-04-28 | Sacramento | 2022-06-09 | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
123668337 | T2 DI RND MTN-TBL MTN#2 49/215 RPL SPCR | ROUND MTN-TABLE MTN #2 | 049/215 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-16 | Table Mountain | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Tower | Q2
123360606 | T2 DI MTN GTE JCT-CSCDE 0/7 RPR STRW | MTN GATE JCT-CASCADE | 000/007 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-07 | Table Mountain | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
123432630 | T2 DI DIABLO-MDWY #2 29/119 RPR HRDT | DIABLO-MIDWAY #2 | 029/119 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-26 | Pismo Beach | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Tower | Q2
123374193 | T2NT DI MTN GTE JT-CSCDE 0/5 INS MRKW | MTN GATE JCT-CASCADE | 000/005 | F | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-04-07 | Table Mountain | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Non-Tower | Q2
119113704 | T3NT DI CNTR-TBL MTN-ORVL 0/4 INST MRKW | CENTERVILLE-TABLE MTN-OROVILLE | 000/004 | F | TR3 |  |  | COMP | LC | 2020-05-29 | Table Mountain | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Non-Tower | Q2
123543570 | T2NT EI DRUM-SUMMIT #1 11/135 RMV DEBRIS | DRUM-SUMMIT #1 | 011/135 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-09 | Sacramento |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
123541834 | T2NT EI DRUM-SUMMIT #1 11/130 RMV BUTT | DRUM-SUMMIT #1 | 011/130 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-09 | Sacramento |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
123534035 | T2 DI VEDDER TAP 8/93 RPL HRDD | VEDDER TAP | 008/093 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-02 | Midway |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
123529280 | T2 EI DRUM-SUMMIT #1 011/136B RPR ANCW | DRUM-SUMMIT #1 | 011/136B | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-06 | Sacramento |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
123529023 | T2 EI DRUM-SUMMIT #1 11/136C RPR ANCW | DRUM-SUMMIT #1 | 011/136C | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-06 | Sacramento |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
123313567 | T2 DI MNDCNO-WLTS-FRT BRGG 13/6 RPL HRDW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 013/006 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-29 | Willits |  | 2022-05-20 | Non-Tower | Q2
123237023 | T3 EI DRUM-SUMMIT #2 3/34L RPR POLE | DRUM-SUMMIT #2 | 003/034 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-04-02 | Sacramento |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
123156203 | T2 DI BRDGVL CTNWD 25/219L RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 025/219 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-16 | Table Mountain |  | 2022-06-30 | Non-Tower | Q2
123573664 | T2 DI VLLY SPRNGS-CLY 8/119 RPL HRDD | VALLEY SPRINGS-CLAY | 008/119 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-07 | Victor |  | 2022-06-25 | Non-Tower | Q2
123573317 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 001/016B RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 001/016B | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-04-28 | Sacramento |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
123762292 | T3 EI DRUM-HIGGINS 000/001C RPR GYWW | DRUM-HIGGINS | 000/001C | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-06-04 | Sacramento |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
123700428 | T2NT DI CARIBOU-TBL MTN 55/384 MASTIC | CARIBOU-TABLE MTN | 055/384 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-17 | Table Mountain |  | 2022-06-17 | Tower | Q2
123720449 | T2 EI VALLY SPRNGS-CLY 007/101 RPR STRW | VALLEY SPRINGS-CLAY | 007/101 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-31 | Victor |  | 2022-06-25 | Non-Tower | Q2
123715340 | T2 DI BRIDGVLL-CTTNWD 29/250 RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 029/250 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-26 | Table Mountain |  | 2022-06-22 | Non-Tower | Q2
123762293 | T3 EI DRUM-HIGGINS 000/001A RPR GYWW | DRUM-HIGGINS | 000/001A | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-06-04 | Sacramento |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
123564445 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 19/514 RPL HRDW | COLGATE-ALLEGHANY | 019/514 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-04-29 | Sacramento |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
123685254 | T2 DI PIT #5-ROUND MTN #1 00/02 RPL INSS | PIT #5-ROUND MTN #1 | 000/002 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-20 | Table Mountain |  | 2022-06-16 | Non-Tower | Q2
123547113 | T3 DI DIABLO-MDWY #2 2/11 INS STEP | DIABLO-MIDWAY #2 | 002/011 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-05-06 | Pismo Beach |  | 2022-06-03 | Tower | Q2
123648928 | T3NT DI CLGT-ALLGHNY 13/360 INS MRKW | COLGATE-ALLEGHANY | 013/360 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-04-29 | Sacramento |  | 2022-06-20 | Non-Tower | Q2
123629265 | T2 EI DRUM-SUMMIT #1 023/271L RPR STRW | DRUM-SUMMIT #1 | 023/271 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-18 | Sacramento |  | 2022-06-27 | Non-Tower | Q2
123440408 | T2NT DI WINDSR-FTCH MTN 1/3A INS MRKS | FULTON #1 | 001/003A | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-11 | Lakeville |  | 2022-06-21 | Tower | Q2
123564309 | T3 DI COLGATE-ALLEGHANY 19/514 RPR POLE | COLGATE-ALLEGHANY | 019/514 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-04-29 | Sacramento |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
123545421 | T2 DI MDCNO-WLTS-FT BRG 17/11 RPR INSW | MENDOCINO-WILLITS-FORT BRAGG | 017/011 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-05-05 | Willits |  | 2022-05-17 | Non-Tower | Q2
123573342 | T3 DI DRUM-SUMMIT #2 001/016C RPR GYWW | DRUM-SUMMIT #2 | 001/016C | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-04-28 | Sacramento |  | 2022-06-13 | Non-Tower | Q2
123323026 | T2 DI ARC CHLM 11/111 RMV DBRW | ARCO-CHOLAME | 011/111 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-08 | Midway |  | 2022-06-15 | Non-Tower | Q2
123319007 | T3 DI DRUM-HIGGINS 1/20L RPL HRDW | DRUM-HIGGINS | 001/020 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-04-02 | Sacramento |  | 2022-06-28 | Non-Tower | Q2
123396432 | T2 DI MS LNDG-LS AGLS SW 36/154 RPR SHLD | MOSS LANDING-PANOCHE #2 | 036/154 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-19 | Moss Landing |  | 2022-06-23 | Tower | Q2
123368320 | T2NT DI KESWICK-CASCADE 1/36 RMV ENCRCH | KESWICK-CASCADE | 001/036 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-04 | Table Mountain |  | 2022-05-09 | Non-Tower | Q2
123184135 | T3 DI MIDWY-SNT MR (12KV) T42 RMV VEG | SPARE T-LINE RECORD | T042 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-03-18 | Pismo Beach |  | 2022-05-08 | Non-Tower | Q2
123162877 | T2 DI BRIDGEVILLE-COTNWD 15/144 RPR ADSS | BRIDGEVILLE-COTTONWOOD | 015/144 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-16 | Table Mountain |  | 2022-06-29 | Non-Tower | Q2
123337902 | T2 DI CLMN-RED BLUFF 3/52 RPR STRW | COLEMAN-RED BLUFF | 003/052 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-04-12 | Table Mountain |  | 2022-05-23 | Non-Tower | Q2
123054554 | T2 DI COLEMAN-RED BLUFF 0/7 RPL HRDD | COLEMAN-RED BLUFF | 000/007 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-03 | Table Mountain |  | 2022-04-11 | Non-Tower | Q2
123071245 | T2 DI COTTONWD-PNORAMA 0/2 RPR STRW | COTTONWOOD-PANORAMA | 000/002 | E | TR2 |  |  | PEND | LC | 2022-03-08 | Table Mountain |  | 2022-03-21 | Non-Tower | Q2
123236967 | T3 EI DRUM-SUMMIT #2 3/41L RPR POLE | DRUM-SUMMIT #2 | 003/041 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-04-02 | Sacramento |  | 2022-05-31 | Non-Tower | Q2
123195620 | T3 DI MNTA VSTA CYOTE 16/81 RPR SHLS | MONTA VISTA-COYOTE SW STA | 016/081 | E | TR3 |  |  | PEND | LC | 2022-03-19 | Moss Landing |  | 2022-05-14 | Tower | Q2
121733881 | T2NT DI COLGATE-ALLEGHANY 0/03C RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 000/003C | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-09 | Sacramento |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121738692 | T2NT DI COLGATE-ALLEGHANY 0/3A RMV BUTT | COLGATE-ALLEGHANY | 000/003A | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-07-09 | Sacramento |  | 2022-06-23 | Non-Tower | Q2
121562032 | T3NT EI MI-WUK-CURTIS 19/5C INS MRKW | ETL.1073.POLE.NWOD | 019/005C | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-06-18 | Victor |  | 2022-04-05 | Tower | Q2
120912984 | T2NT EI FLTN-HPLND 7/7 INS MRKW | FULTON-HOPLAND | ;007/007 | F | TR2 |  |  | PEND | LC | 2021-05-01 | Lakeville |  | 2022-06-21 | Non-Tower | Q2
120756874 | T3NT EI DRUM-HIGGINS 3/32 INS MRKW | DRUM-HIGGINS | 003/032 | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2021-04-07 | Sacramento |  | 2022-05-26 | Non-Tower | Q2
119850804 | T3NT NN GYSRS #3-EGL RCK 0/9C CNCL | GEYSERS #3-EAGLE ROCK | 000/009C | F | TR3 |  |  | PEND | LC | 2020-09-17 | Lakeville |  | 2022-02-25 | Non-Tower | Q2
123862042 | T3 EI MIDDLE FORK #1 08/112 COMPLETE | MIDDLE FORK #1 | 008/112 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-06-17 | Sacramento | 2022-06-25 |  | Non-Tower | Q2
123791275 | T3 EI MIDDLE FORK-GLD HILL 8/67 COMPLETE | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 008/067 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-06-08 | Sacramento | 2022-06-25 |  | Non-Tower | Q2
123765060 | T2 EI COLGATE-GRASS VALLEY 0/17 COMPLETE | COLGATE-GRASS VALLEY | 000/017 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-06-05 | Sacramento | 2022-06-28 |  | Non-Tower | Q2
123765053 | T2 EI COLGATE-GRASS VALLEY 0/13 COMPLETE | COLGATE-GRASS VALLEY | 000/013 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-06-05 | Sacramento | 2022-06-28 |  | Non-Tower | Q2
123765046 | T2 EI COLGATE-GRASS VALLEY 0/21 COMPLETE | COLGATE-GRASS VALLEY | 000/021 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-06-05 | Sacramento | 2022-06-28 |  | Non-Tower | Q2
123609493 | T0 BRIDGEVILLE-GARBERVILLE 34/9 CGI | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 034/009 | B | HFRA |  |  | COMP | LC | 2022-03-28 | Eureka | 2022-03-29 |  | Non-Tower | Q1
123585361 | T3 EI CARIBOU-PALERMO :11/088 CGI COMPLT | CARIBOU-PALERMO | :011/088 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-13 | Table Mountain | 2022-06-03 |  | Non-Tower | Q2
123584643 | T3 EI CARIBOU-PALERMO :010/083 CGI CMPT | CARIBOU-PALERMO | :010/083 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-13 | Table Mountain | 2022-06-25 |  | Non-Tower | Q2
123559914 | T3 EI CARIBOU-PALERMO :8/63 CGI COMPLETE | CARIBOU-PALERMO | :008/063 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-10 | Table Mountain | 2022-06-02 |  | Non-Tower | Q2
123557735 | T2 EI CARIBOU-PALERMO :6/48 CGI COMPLETE | CARIBOU-PALERMO | :006/048 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-10 | Table Mountain | 2022-06-02 |  | Non-Tower | Q2
123490683 | T2 EI KILARC-DESCHUTES 21/439 CGI | KILARC-DESCHUTES | 021/439 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-03 | Table Mountain | 2022-06-06 |  | Non-Tower | Q2
123585430 | T3 EI CARIBOU-PALERMO :11/089 CGI COMPLT | CARIBOU-PALERMO | :011/089 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-13 | Table Mountain | 2022-06-03 |  | Non-Tower | Q2
123584464 | T3 EI CARIBOU-PALERMO :10/81 CGI CMPLT | CARIBOU-PALERMO | :010/081 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-13 | Table Mountain | 2022-06-25 |  | Non-Tower | Q2
123572294 | T3 EI MIDWAY-SANTA MARIA_T048 CGI CMPLT | SPARE T-LINE RECORD | T048 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-11 | Pismo Beach | 2022-06-08 |  | Non-Tower | Q2
123557286 | T2 EI CARIBOU-PALERMO :6/49 CGI COMPLETE | CARIBOU-PALERMO | :006/049 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-10 | Table Mountain | 2022-06-02 |  | Non-Tower | Q2
123490687 | T2 EI KILARC-DESCHUTES 21/441 CGI | KILARC-DESCHUTES | 021/441 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-03 | Table Mountain | 2022-06-06 |  | Non-Tower | Q2
123490553 | T2 EI KILARC-DESCHUTES 21/446 CGI | KILARC-DESCHUTES | 021/446 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-03 | Table Mountain | 2022-06-06 |  | Non-Tower | Q2
123156237 | T3 DI TIGR CREK-VALY SPRNGS 7/58 RMV VEG | TIGER CREEK-VALLEY SPRINGS | 007/058 | E | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-03-16 | Victor | 2022-04-13 |  | Non-Tower | Q2
123145177 | T3 EI GEYSERS #7-EAGLE ROCK 0/8 CGI | GEYSERS #7-EAGLE ROCK | 000/008 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-03-17 | Lakeville | 2022-06-11 |  | Non-Tower | Q2
122971350 | T2 EI PARKWAY-MORAGA 021/117 RMV VEG | PARKWAY-MORAGA | 021/117 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-02-11 | Concord | 2022-05-25 |  | Non-Tower | Q2
123862043 | T3 EI MIDDLE FORK #1 8/113 COMPLETE | MIDDLE FORK #1 | 008/113 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-06-17 | Sacramento | 2022-06-25 |  | Non-Tower | Q2
123859219 | T2 EI CRESTA-RIO OSO 9/81 CGI | CRESTA-RIO OSO | 009/081 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-06-16 | Table Mountain | 2022-06-17 |  | Non-Tower | Q2
123853773 | T3 EI CRESTA-RIO OSO 15/125 CGI | CRESTA-RIO OSO | 015/125 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-06-16 | Table Mountain | 2022-06-23 |  | Non-Tower | Q2
123765054 | T2 EI COLGATE-GRASS VALLEY 0/15 COMPLETE | COLGATE-GRASS VALLEY | 000/015 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-06-05 | Sacramento | 2022-06-28 |  | Non-Tower | Q2
123765052 | T2 EI COLGATE-GRASS VALLEY 0/19 COMPLETE | COLGATE-GRASS VALLEY | 000/019 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-06-05 | Sacramento | 2022-06-28 |  | Non-Tower | Q2
123765050 | T2 EI COLGATE-GRASS VALLEY 0/20 COMPLETE | COLGATE-GRASS VALLEY | 000/020 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-06-05 | Sacramento | 2022-06-28 |  | Non-Tower | Q2
123765049 | T2 EI COLGATE-GRASS VALLEY 0/18 COMPLETE | COLGATE-GRASS VALLEY | 000/018 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-06-05 | Sacramento | 2022-06-28 |  | Non-Tower | Q2
123765036 | T2 EI COLGATE-GRASS VALLEY 1/24 COMPLETE | COLGATE-GRASS VALLEY | 001/024 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-06-05 | Sacramento | 2022-06-28 |  | Non-Tower | Q2
123853792 | T3 EI CRESTA-RIO OSO 15/124 CGI | CRESTA-RIO OSO | 015/124 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-06-16 | Table Mountain | 2022-06-23 |  | Non-Tower | Q2
123672916 | T3 EI MIDDLE FORK-GLD HILL 8/69 COMPLETE | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 008/066 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-23 | Sacramento | 2022-06-25 |  | Non-Tower | Q2
123765051 | T2 EI COLGATE-GRASS VALLEY 0/22 COMPLET | COLGATE-GRASS VALLEY | 000/022 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-06-05 | Sacramento | 2022-06-28 |  | Non-Tower | Q2
123765019 | T2 EI COLGATE-GRASS VALLE 0/012 COMPLETE | COLGATE-GRASS VALLEY | 000/012 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-06-05 | Sacramento | 2022-06-28 |  | Non-Tower | Q2
123775704 | T2 BRCBRG JCT-MRPSA TP 0/14 CGI | BRICEBURG JCT-MARIPOSA TAP | 000/014 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-06-06 | Fresno | 2022-06-07 |  | Non-Tower | Q2
123765042 | T2 EI COLGATE-GRASS VALLEY 1/23 COMPLETE | COLGATE-GRASS VALLEY | 001/023 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-06-05 | Sacramento | 2022-06-28 |  | Non-Tower | Q2
123791219 | T3 EI MIDDLE FORK-GLD HILL 8/68 COMPLETE | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 008/068 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-06-08 | Sacramento | 2022-06-25 |  | Non-Tower | Q2
123765048 | T2 EI COLGATE-GRASS VALLEY 0/16 COMPLETE | COLGATE-GRASS VALLEY | 000/016 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-06-05 | Sacramento | 2022-06-28 |  | Non-Tower | Q2
123765047 | T2 EI COLGATE-GRASS VALLEY 0/014 CGI | COLGATE-GRASS VALLEY | 000/014 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-06-05 | Sacramento | 2022-06-28 |  | Non-Tower | Q2
123585919 | T3 EI CARIBOU-PALERMO :12/94 CGI COMPLT | CARIBOU-PALERMO | :012/094 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-13 | Table Mountain | 2022-06-03 |  | Non-Tower | Q2
123585730 | T3 EI CARIBOU-PALERMO :11/092 CGI COMPLT | CARIBOU-PALERMO | :011/092 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-13 | Table Mountain | 2022-06-03 |  | Non-Tower | Q2
123585526 | T3 EI CARIBOU-PALERMO :11/090 CGI COMPLT | CARIBOU-PALERMO | :011/090 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-13 | Table Mountain | 2022-06-03 |  | Non-Tower | Q2
123585219 | T3 EI CARIBOU-PALERMO :11/087 CGI COMPLT | CARIBOU-PALERMO | :011/087 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-13 | Table Mountain | 2022-06-03 |  | Non-Tower | Q2
123585083 | T3 EI CARIBOU-PALERMO :011/086 CGI CMPLT | CARIBOU-PALERMO | :011/086 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-13 | Table Mountain | 2022-06-25 |  | Non-Tower | Q2
123584560 | T3 EI CARIBOU-PALERMO :010/082 CGI CMPLT | CARIBOU-PALERMO | :010/082 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-13 | Table Mountain | 2022-06-25 |  | Non-Tower | Q2
123566819 | T3 EI CARIBOU-PALERMO :010/80 CGI CMPLT | CARIBOU-PALERMO | :010/080 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-11 | Table Mountain | 2022-06-25 |  | Non-Tower | Q2
123566692 | T3 EI CARIBOU-PALERMO :010/78 COMPLETE | CARIBOU-PALERMO | :010/078 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-11 | Table Mountain | 2022-06-25 |  | Non-Tower | Q2
123566619 | T3 EI CARIBOU-PALERMO :009/77 COMPLETE | CARIBOU-PALERMO | :009/077 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-11 | Table Mountain | 2022-06-02 |  | Non-Tower | Q2
123566390 | T3 EI CARIBOU-PALERMO :9/74 COMPLETE | CARIBOU-PALERMO | :009/074 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-11 | Table Mountain | 2022-06-02 |  | Non-Tower | Q2
123559667 | T3 EI CARIBOU-PALERMO :8/62 CGI COMPLETE | CARIBOU-PALERMO | :008/062 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-10 | Table Mountain | 2022-06-02 |  | Non-Tower | Q2
123559397 | T3 EI CARIBOU-PALERMO :7/59 COMPLETE | CARIBOU-PALERMO | :007/059 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-10 | Table Mountain | 2022-06-02 |  | Non-Tower | Q2
123559281 | T3 EI CARIBOU-PALERMO :7/58 COMPLETE | CARIBOU-PALERMO | :007/058 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-10 | Table Mountain | 2022-06-02 |  | Non-Tower | Q2
123560053 | T3 EI CARIBOU-PALERMO :8/64 COMPLETE | CARIBOU-PALERMO | :008/064 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-10 | Table Mountain | 2022-06-02 |  | Non-Tower | Q2
123673054 | T3 EI MIDDLE FRK-GLD HILL 8/70 CGI CMPT | MIDDLE FORK-GOLD HILL | 008/070 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-23 | Sacramento | 2022-06-26 |  | Non-Tower | Q2
123523844 | T0 EI NEWARK-JARVIS #1 010/062 CGI | NEWARK-JARVIS #1 | 010/062 | B | HFRA |  |  | COMP | LC | 2022-05-06 | Concord | 2022-05-07 |  | Non-Tower | Q2
123490745 | T2 EI KILARC-DESCHUTES 21/443 CGI | KILARC-DESCHUTES | 021/443 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-03 | Table Mountain | 2022-06-06 |  | Non-Tower | Q2
123490575 | T2 EI KILARC-DESCHUTES 21/445 CGI | KILARC-DESCHUTES | 021/445 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-03 | Table Mountain | 2022-06-06 |  | Non-Tower | Q2
123490552 | T2 EI KILARC-DESCHUTES 21/447 CGI | KILARC-DESCHUTES | 021/447 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-03 | Table Mountain | 2022-06-06 |  | Non-Tower | Q2
123490393 | T2 EI KILARC-DESCHUTES 21/449 CGI | KILARC-DESCHUTES | 021/449 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-03 | Table Mountain | 2022-06-06 |  | Non-Tower | Q2
123490665 | T2 EI KILARC-DESCHUTES 21/444 CGI | KILARC-DESCHUTES | 021/444 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-03 | Table Mountain | 2022-06-06 |  | Non-Tower | Q2
123490312 | T2 EI RND MTN-CTTNWD #2 16/166 COMPLETE | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 016/166 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-03 | Table Mountain | 2022-06-25 |  | Non-Tower | Q2
123585845 | T3 EI CARIBOU-PALERMO :12/093 CGI COMPLT | CARIBOU-PALERMO | :012/093 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-13 | Table Mountain | 2022-06-03 |  | Non-Tower | Q2
123588807 | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE 19/6 CGI | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 019/006 | B | HFRA |  |  | COMP | LC | 2022-05-13 | Eureka | 2022-03-16 |  | Non-Tower | Q1
123566525 | T3 EI CARIBOU-PALERMO :009/76 COMPLETE | CARIBOU-PALERMO | :009/076 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-11 | Table Mountain | 2022-06-02 |  | Non-Tower | Q2
123564396 | T3 EI CARIBOU-PALERMO :9/73 COMPLETE | CARIBOU-PALERMO | :009/073 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-10 | Table Mountain | 2022-06-02 |  | Non-Tower | Q2
123559548 | T3 EI CARIBOU-PALERMO :7/61 CGI COMPLETE | CARIBOU-PALERMO | :007/061 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-10 | Table Mountain | 2022-06-02 |  | Non-Tower | Q2
123557944 | T2 EI CARIBOU-PALERMO :6/47 COMPLETE | CARIBOU-PALERMO | :006/047 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-10 | Table Mountain | 2022-06-02 |  | Non-Tower | Q2
123559510 | T3 EI CARIBOU-PALERMO :7/60 COMPLETE | CARIBOU-PALERMO | :007/060 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-10 | Table Mountain | 2022-06-02 |  | Non-Tower | Q2
123585624 | T3 EI CARIBOU-PALERMO :11/091 CGI COMPLT | CARIBOU-PALERMO | :011/091 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-13 | Table Mountain | 2022-06-03 |  | Non-Tower | Q2
123581647 | T2 EI RACETRACK TAP 0/12 CGI | RACETRACK TAP | 000/012 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-12 | Victor | 2022-04-27 |  | Non-Tower | Q2
123490685 | T2 EI KILARC-DESCHUTES 21/440 CGI | KILARC-DESCHUTES | 021/440 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-03 | Table Mountain | 2022-06-06 |  | Non-Tower | Q2
123490335 | T2 EI RND MTN-CTTNWD #2 16/164 COMPLETE | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 016/164 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-03 | Table Mountain | 2022-06-25 |  | Non-Tower | Q2
123566772 | T3 EI CARIBOU-PALERMO :010/79 COMPLETE | CARIBOU-PALERMO | :010/079 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-11 | Table Mountain | 2022-06-25 |  | Non-Tower | Q2
123566471 | T3 EI CARIBOU-PALERMO :9/75 COMPLETE | CARIBOU-PALERMO | :009/075 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-05-11 | Table Mountain | 2022-06-02 |  | Non-Tower | Q2
123490354 | T2 EI RND MTN-CTTNWD #2 16/165 COMPLETE | ROUND MTN-COTTONWOOD #2 | 016/165 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-03 | Table Mountain | 2022-06-25 |  | Non-Tower | Q2
123490513 | T2 EI KILARC-DESCHUTES 21/448 CGI | KILARC-DESCHUTES | 021/448 | B | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-05-03 | Table Mountain | 2022-06-06 |  | Non-Tower | Q2
123183814 | T2 DI TIGER CRK-ELECTRA 11/90 RMV VEG | TIGER CREEK-ELECTRA | 011/090 | E | TR2 |  |  | COMP | LC | 2022-03-15 | Victor | 2022-04-13 |  | Non-Tower | Q2
123575063 | T0 EI BRIDGEVILLE-GARBERVILLE 15/10 CGI | BRIDGEVILLE-GARBERVILLE | 015/010 | B | HFRA |  |  | COMP | LC | 2022-05-11 | Eureka | 2022-06-02 |  | Non-Tower | Q2
123275883 | T3 EI WOODLEAF-PALERMO 4/42 COMPLETE | WOODLEAF-PALERMO | 004/042 | B | TR3 |  |  | COMP | LC | 2022-04-08 | Table Mountain | 2022-04-18 |  | Non-Tower | Q2