123712014 | 2022-05-23 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 37.0257 | -122.1548
123679497 | 2022-05-23 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.8945 | -122.3808
123679499 | 2022-05-23 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.8945 | -122.3808
123691124 | 2022-05-23 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.0121 | -122.6537
123694672 | 2022-05-23 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.0121 | -122.6537
123694675 | 2022-05-23 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.0121 | -122.6537
123694750 | 2022-05-23 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.3877 | -121.4031
123694753 | 2022-05-23 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.3877 | -121.4031
123698219 | 2022-05-23 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.0121 | -122.6537
123701481 | 2022-05-23 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 39.6774 | -121.4916
123701488 | 2022-05-23 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 39.6774 | -121.4916
123703920 | 2022-05-23 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 39.6774 | -121.4916
123704047 | 2022-05-23 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 39.6774 | -121.4916
123704197 | 2022-05-23 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 39.6774 | -121.4916
123712371 | 2022-05-23 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 37.0257 | -122.1548
123714166 | 2022-05-23 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.2859 | -123.8373
123679641 | 2022-05-23 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.8945 | -122.3808
123679949 | 2022-05-23 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 35.5593 | -118.9576
123704040 | 2022-05-23 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 39.6774 | -121.4916
123704194 | 2022-05-23 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 39.6774 | -121.4916
123704361 | 2022-05-23 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 39.6774 | -121.4916
123711052 | 2022-05-23 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.2859 | -123.8373
123712370 | 2022-05-23 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 37.0257 | -122.1548
123712372 | 2022-05-23 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 37.0257 | -122.1548
123712600 | 2022-05-23 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 37.0257 | -122.1548
123683422 | 2022-05-24 | E | T2/3A | 2024-01-01 |  | 37.5869 | -121.8697
123691757 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.6545 | -121.6356
123692731 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.6545 | -121.6356
123699294 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.7407 | -122.3096
123700703 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.6545 | -121.6356
123703695 | 2022-05-24 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 40.6238 | -122.4621
123704042 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.9292 | -121.5444
123708039 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.2859 | -123.8373
123709531 | 2022-05-24 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 39.7888 | -121.6574
123710439 | 2022-05-24 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 39.7888 | -121.6574
123711054 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.2859 | -123.8373
123714304 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.1199 | -122.614
123714419 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.2859 | -123.8373
123728035 | 2022-05-24 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.6593 | -120.9473
123730664 | 2022-05-24 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 39.7888 | -121.6574
123758717 | 2022-05-24 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 40.6238 | -122.4621
123768969 | 2022-05-24 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.7934 | -120.6192
123770019 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123770913 | 2022-05-24 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.7934 | -120.6192
123771173 | 2022-05-24 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.7934 | -120.6192
123774201 | 2022-05-24 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.7934 | -120.6192
123682936 | 2022-05-24 | E | T2/3A | 2024-01-01 |  | 37.7273 | -122.1387
123683130 | 2022-05-24 | E | T2/3A | 2024-01-01 |  | 37.7273 | -122.1387
123683178 | 2022-05-24 | E | T2/3A | 2024-01-01 |  | 37.7273 | -122.1387
123683459 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.8945 | -122.3808
123686169 | 2022-05-24 | E | T2/3A | 2024-01-01 |  | 37.604 | -122.4232
123690445 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.8945 | -122.3808
123694825 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.957 | -121.0424
123694828 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.957 | -121.0424
123696525 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.6545 | -121.6356
123699298 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.7407 | -122.3096
123700255 | 2022-05-24 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 39.7888 | -121.6574
123702102 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.6545 | -121.6356
123703690 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.9292 | -121.5444
123709964 | 2022-05-24 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 39.7888 | -121.6574
123710330 | 2022-05-24 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 39.7888 | -121.6574
123712016 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.0027 | -122.2083
123714077 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.0027 | -122.2083
123759018 | 2022-05-24 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 40.6238 | -122.4621
123771048 | 2022-05-24 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.7934 | -120.6192
123771176 | 2022-05-24 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.7934 | -120.6192
123682412 | 2022-05-24 | E | T2/3A | 2024-01-01 |  | 37.7273 | -122.1387
123682517 | 2022-05-24 | E | T2/3A | 2024-01-01 |  | 37.7273 | -122.1387
123682931 | 2022-05-24 | E | T2/3A | 2024-01-01 |  | 37.7273 | -122.1387
123683273 | 2022-05-24 | E | T2/3A | 2024-01-01 |  | 37.7273 | -122.1387
123683451 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.8945 | -122.3808
123690447 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.8945 | -122.3808
123692736 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.6545 | -121.6356
123692900 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.6545 | -121.6356
123696382 | 2022-05-24 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 39.7888 | -121.6574
123696791 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.6545 | -121.6356
123701757 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.6545 | -121.6356
123703133 | 2022-05-24 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 39.7888 | -121.6574
123703668 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.9292 | -121.5444
123703692 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.9292 | -121.5444
123709683 | 2022-05-24 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 39.7888 | -121.6574
123709966 | 2022-05-24 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 39.7888 | -121.6574
123710435 | 2022-05-24 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 39.7888 | -121.6574
123710438 | 2022-05-24 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 39.7888 | -121.6574
123711057 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.2859 | -123.8373
123715196 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.0027 | -122.2083
123715199 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.0027 | -122.2083
123730697 | 2022-05-24 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 39.7888 | -121.6574
123771044 | 2022-05-24 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.7934 | -120.6192
123773494 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123682481 | 2022-05-24 | E | T2/3A | 2024-01-01 |  | 37.7273 | -122.1387
123682806 | 2022-05-24 | E | T2/3A | 2024-01-01 |  | 37.7273 | -122.1387
123683428 | 2022-05-24 | E | T2/3A | 2024-01-01 |  | 37.5869 | -121.8697
123683527 | 2022-05-24 | E | T2/3A | 2024-01-01 |  | 37.5869 | -121.8697
123683553 | 2022-05-24 | E | T2/3A | 2024-01-01 |  | 37.5869 | -121.8697
123696385 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.6545 | -121.6356
123698759 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.6545 | -121.6356
123700376 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.6545 | -121.6356
123700707 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.2859 | -123.8373
123700903 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.2859 | -123.8373
123701752 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.6545 | -121.6356
123703136 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.9292 | -121.5444
123708211 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.2859 | -123.8373
123708214 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.2859 | -123.8373
123711056 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.2859 | -123.8373
123711621 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.2859 | -123.8373
123711650 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.3399 | -121.195
123712378 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.2859 | -123.8373
123714305 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.1199 | -122.614
123758306 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123759201 | 2022-05-24 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 40.6238 | -122.4621
123770167 | 2022-05-24 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.7934 | -120.6192
123770610 | 2022-05-24 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.7934 | -120.6192
123770918 | 2022-05-24 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.7934 | -120.6192
123774206 | 2022-05-24 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.7934 | -120.6192
123692381 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 37.2539 | -119.5192
123697879 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.957 | -121.0424
123698452 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123702627 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.957 | -121.0424
123711628 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.0027 | -122.2083
123712012 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.0027 | -122.2083
123724125 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.4333 | -123.4727
123729345 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123732776 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.957 | -121.0424
123732827 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.957 | -121.0424
123745232 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.4333 | -123.4727
123761784 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.1199 | -122.614
123761962 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.4333 | -123.4727
123770359 | 2022-05-25 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.7934 | -120.6192
123770536 | 2022-05-25 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.7934 | -120.6192
123772337 | 2022-05-25 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.7934 | -120.6192
123038041 | 2022-02-24 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 37.2035 | -119.4973
123691977 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.3114 | -123.7865
123696795 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.957 | -121.0424
123698031 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.957 | -121.0424
123709305 | 2022-05-23 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.3877 | -121.4031
123714134 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.0027 | -122.2083
123714414 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.0027 | -122.2083
123714547 | 2022-05-25 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 40.6238 | -122.4621
123723932 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.4333 | -123.4727
123725046 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123732712 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.957 | -121.0424
123732915 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.957 | -121.0424
123732944 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.957 | -121.0424
123742158 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123758711 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.4333 | -123.4727
123761350 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.1199 | -122.614
123762546 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.4333 | -123.4727
123769076 | 2022-05-25 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.7934 | -120.6192
123770257 | 2022-05-25 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.7934 | -120.6192
123770683 | 2022-05-25 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.7934 | -120.6192
123041848 | 2022-02-24 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 37.2035 | -119.4973
123693611 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.9908 | -121.4978
123698596 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.2859 | -123.8373
123704041 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.9292 | -121.5444
123711623 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.0027 | -122.2083
123714902 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.0027 | -122.2083
123729290 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123733001 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.957 | -121.0424
123744081 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.0027 | -122.2083
123767728 | 2022-05-25 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.7934 | -120.6192
123770059 | 2022-05-25 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.7934 | -120.6192
123770301 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123772227 | 2022-05-25 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.7934 | -120.6192
123690524 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 36.9274 | -119.0205
123714878 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.1199 | -122.614
123724126 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.4333 | -123.4727
123730481 | 2022-05-24 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.937 | -122.609
123761352 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.1199 | -122.614
123762509 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.4333 | -123.4727
123762542 | 2022-05-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.4333 | -123.4727
123767723 | 2022-05-25 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.7934 | -120.6192
123768961 | 2022-05-25 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.7934 | -120.6192
123770254 | 2022-05-25 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.7934 | -120.6192
123771494 | 2022-05-25 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.7934 | -120.6192
123772455 | 2022-05-25 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.7934 | -120.6192
123774083 | 2022-05-25 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.7934 | -120.6192
123712017 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.0027 | -122.2083
123723717 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123726505 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123728700 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123732594 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.7679 | -123.8738
123738069 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.7679 | -123.8738
123738220 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.7679 | -123.8738
123741919 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123742316 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123698556 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.2859 | -123.8373
123712375 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.0027 | -122.2083
123714204 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.0027 | -122.2083
123714788 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.1199 | -122.614
123715242 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123723345 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123723435 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123726352 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123730425 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123738352 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.7679 | -123.8738
123742088 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123709703 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 35.1016 | -120.5811
123714480 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123714481 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123721713 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.9977 | -121.7478
123726047 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123726501 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123730333 | 2022-05-26 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.8057 | -122.815
123761359 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.1199 | -122.614
123711629 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.0027 | -122.2083
123715087 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123723938 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123726359 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123728592 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123742578 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123761413 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.1199 | -122.614
123761828 | 2022-05-26 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.1199 | -122.614
123714540 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123723518 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123723617 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123724166 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123728880 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123730397 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.0027 | -122.2083
123740860 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.7679 | -123.8738
123758919 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.5396 | -123.2237
123762859 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.7679 | -123.8738
123762953 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.3193 | -120.3788
123763125 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.0027 | -122.2083
123763240 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.0027 | -122.2083
123763360 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.0027 | -122.2083
123770768 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.3193 | -120.3788
123774496 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.3193 | -120.3788
123776118 | 2022-05-27 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.829 | -122.8102
123714541 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123727955 | 2022-05-27 | E | T2/3A | 2024-01-01 |  | 39.2506 | -123.1964
123729102 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123729183 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123738670 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.7679 | -123.8738
123741591 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123756236 | 2022-05-27 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.829 | -122.8102
123758010 | 2022-05-27 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.829 | -122.8102
123762912 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.3193 | -120.3788
123762915 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.3193 | -120.3788
123762957 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.3193 | -120.3788
123763264 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.0027 | -122.2083
123767575 | 2022-05-27 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.829 | -122.8102
123767643 | 2022-05-27 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.829 | -122.8102
123770303 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.3193 | -120.3788
123775774 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.3193 | -120.3788
123776113 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.0027 | -122.2083
123712019 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.3114 | -123.7865
123714906 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.9908 | -121.4978
123714966 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.9908 | -121.4978
123724246 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123726350 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123730146 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.4428 | -122.5838
123730478 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.0027 | -122.2083
123738675 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.7679 | -123.8738
123738678 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.7679 | -123.8738
123740490 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.5087 | -122.2145
123758293 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123758535 | 2022-05-27 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.829 | -122.8102
123773708 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.3193 | -120.3788
123774110 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.3193 | -120.3788
123775027 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.5087 | -122.2145
123776116 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.0027 | -122.2083
123714983 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.9908 | -121.4978
123714989 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.9908 | -121.4978
123728612 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.0027 | -122.2083
123728764 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123730056 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.4428 | -122.5838
123737911 | 2022-05-27 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.829 | -122.8102
123737914 | 2022-05-27 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.829 | -122.8102
123738672 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.7679 | -123.8738
123740865 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.7679 | -123.8738
123745230 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0439 | -121.0907
123745238 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.7679 | -123.8738
123754092 | 2022-05-27 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.829 | -122.8102
123756232 | 2022-05-27 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.829 | -122.8102
123758526 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.5087 | -122.2145
123758917 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.5396 | -123.2237
123759421 | 2022-05-27 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.3193 | -120.3788
123715136 | 2022-05-28 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.4981 | -120.2184
123749387 | 2022-05-28 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.49 | -122.6661
123749490 | 2022-05-28 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.49 | -122.6661
123750293 | 2022-05-28 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.49 | -122.6661
123758742 | 2022-05-28 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.49 | -122.6661
123775910 | 2022-05-28 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.49 | -122.6661
123776385 | 2022-05-28 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.5396 | -123.2237
123740769 | 2022-05-28 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.49 | -122.6661
123776253 | 2022-05-28 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.49 | -122.6661
123730005 | 2022-05-28 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.829 | -122.8102
123741105 | 2022-05-28 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.49 | -122.6661
123750419 | 2022-05-28 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.5396 | -123.2237
123758744 | 2022-05-28 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.49 | -122.6661
123776386 | 2022-05-28 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.5396 | -123.2237
123729965 | 2022-05-28 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.829 | -122.8102
123759041 | 2022-05-28 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.49 | -122.6661
123775777 | 2022-05-28 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.49 | -122.6661
123728542 | 2022-05-31 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.9908 | -121.4978
123769502 | 2022-05-31 | E | T2/3A | 2024-01-01 |  | 37.9844 | -120.3796
123769500 | 2022-05-31 | E | T2/3A | 2024-01-01 |  | 37.9844 | -120.3796
123732629 | 2022-06-01 | E | T2/3A | 2024-01-01 |  | 40.4343 | -122.268
123727701 | 2022-06-01 | E | T2/3A | 2024-01-01 |  | 37.4572 | -122.2862
123742746 | 2022-06-01 | E | T2/3A | 2024-01-01 |  | 37.9744 | -120.32
123750414 | 2022-06-02 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.9288 | -121.5444
123771758 | 2022-06-02 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.3871 | -123.0441
123748746 | 2022-06-02 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.4048 | -122.1217
123772161 | 2022-06-03 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 40.4595 | -121.8665
123773922 | 2022-06-03 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 40.4595 | -121.8665
123768989 | 2022-06-04 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 37.1512 | -119.5048
123775436 | 2022-06-04 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 40.4595 | -121.8665
123771822 | 2022-06-04 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.6869 | -122.6412
123568380 | 2022-05-05 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 37.9037 | -120.4977
122801396 | 2021-11-26 | E | T2/3A | 2024-01-01 |  | 38.9014 | -121.0879
123527540 | 2022-05-04 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 36.6448 | -119.1605
121973848 | 2021-08-02 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.9141 | -121.019
123528827 | 2022-05-04 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 36.6448 | -119.1605
123657272 | 2022-05-11 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 37.2035 | -119.4973
123715902 | 2021-12-09 | E | T2/3A | 2024-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123018423 | 2022-02-24 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 37.3219 | -119.6343
122985200 | 2022-02-15 | E | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.0121 | -122.6537
123477396 | 2022-05-02 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.9141 | -121.019
123099303 | 2022-03-14 | E | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.1154 | -120.953
123539253 | 2022-05-09 | E | T2/3A | 2024-01-01 |  | 38.9468 | -121.0917
120689842 | 2021-03-25 | E | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.2539 | -119.5192
119675853 | 2020-08-26 | F | T2/3A | 2023-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
119052181 | 2020-05-21 | F | Tier 2 - Elevated | 2023-01-01 |  | 37.622 | -122.4467
118476828 | 2020-01-28 | F | Tier 2 - Elevated | 2023-01-01 |  | 40.8079 | -121.9358
118476840 | 2020-01-28 | F | Tier 2 - Elevated | 2023-01-01 |  | 40.8079 | -121.9358
118476829 | 2020-01-28 | F | Tier 2 - Elevated | 2023-01-01 |  | 40.8079 | -121.9358
117123811 | 2019-04-10 | F | Tier 2 - Elevated | 2023-01-01 |  | 38.9123 | -123.6799
117613275 | 2019-07-17 | F | T2/3A | 2023-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
119069015 | 2020-05-27 | F | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 37.6648 | -119.8412
120636075 | 2021-03-11 | F | T2/3A | 2024-01-01 |  | 37.0419 | -122.0252
119069013 | 2020-05-27 | F | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 37.5865 | -120.1256
119069014 | 2020-05-27 | F | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 37.9463 | -120.5278
120511378 | 2021-02-09 | F | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 37.9463 | -120.5278
119069016 | 2020-05-27 | F | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 38.0529 | -120.2169
119674416 | 2020-08-26 | F | T2/3A | 2024-01-01 |  | 37.5869 | -121.8697
121829764 | 2021-07-29 | F | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 37.9055 | -122.2083
122057999 | 2021-09-16 | F | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 37.9055 | -122.2083
121997067 | 2021-09-03 | F | T2/3A | 2024-01-01 |  | 37.0419 | -122.0252
120842515 | 2021-04-17 | F | T2/3A | 2024-01-01 |  | 39.4056 | -123.3271
120858578 | 2021-04-17 | F | T2/3A | 2024-01-01 |  | 39.4056 | -123.3271
120899219 | 2021-04-17 | F | T2/3A | 2024-01-01 |  | 39.4056 | -123.3271
115787801 | 2019-02-05 | F | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 37.7448 | -121.8579
120827285 | 2021-04-01 | F | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 37.1512 | -119.5048
120845756 | 2021-04-19 | F | T2/3A | 2024-01-01 |  | 39.7607 | -121.6189
120862068 | 2021-04-07 | F | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.7528 | -122.6087
120897426 | 2021-04-28 | F | T2/3A | 2024-01-01 |  | 39.0078 | -122.894
120926613 | 2021-04-17 | F | T2/3A | 2024-01-01 |  | 39.4056 | -123.3271
121352198 | 2021-05-18 | F | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 37.1512 | -119.5048
121385541 | 2021-05-22 | F | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0639 | -123.4377
121386556 | 2021-05-22 | F | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0639 | -123.4377
121521114 | 2021-06-03 | F | T2/3A | 2024-01-01 |  | 39.0078 | -122.894
121521393 | 2021-06-03 | F | T2/3A | 2024-01-01 |  | 39.0078 | -122.894
121525768 | 2021-06-03 | F | T2/3A | 2024-01-01 |  | 39.0078 | -122.894
121947978 | 2021-08-11 | F | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 36.3801 | -121.8993
120862067 | 2021-04-07 | F | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.7528 | -122.6087
120862173 | 2021-04-07 | F | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.7528 | -122.6087
120867306 | 2021-04-22 | F | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.3617 | -123.1277
120878369 | 2021-04-07 | F | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.7528 | -122.6087
121374026 | 2021-05-20 | F | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.9123 | -123.6799
121374219 | 2021-05-20 | F | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.9123 | -123.6799
121391156 | 2021-05-21 | F | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0639 | -123.4377
121391321 | 2021-05-22 | F | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0639 | -123.4377
121437141 | 2021-05-24 | F | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0772 | -122.9325
121521714 | 2021-06-03 | F | T2/3A | 2024-01-01 |  | 39.0078 | -122.894
121522726 | 2021-06-03 | F | T2/3A | 2024-01-01 |  | 39.0078 | -122.894
121530888 | 2021-06-03 | F | T2/3A | 2024-01-01 |  | 39.0078 | -122.894
120603692 | 2021-02-24 | F | T2/3A | 2024-01-01 |  | 39.4542 | -121.5178
120745310 | 2021-04-01 | F | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 37.1512 | -119.5048
120941971 | 2021-04-08 | F | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.9107 | -122.6174
121323469 | 2021-05-06 | F | Tier 3 - Extreme | 2024-01-01 |  | 37.1512 | -119.5048
121373828 | 2021-05-20 | F | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.9123 | -123.6799
121379477 | 2021-05-21 | F | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.9123 | -123.6799
121434125 | 2021-05-24 | F | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0772 | -122.9325
119040254 | 2020-05-18 | F | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.086 | -121.149
120826111 | 2021-04-03 | F | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 37.2274 | -119.6908
120917911 | 2021-02-18 | F | T2/3A | 2024-01-01 |  | 39.4056 | -123.3271
121375322 | 2021-05-20 | F | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.9123 | -123.6799
121385686 | 2021-05-21 | F | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0639 | -123.4377
121389208 | 2021-05-22 | F | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 39.0639 | -123.4377
121520621 | 2021-06-03 | F | T2/3A | 2024-01-01 |  | 39.0078 | -122.894
121521760 | 2021-06-03 | F | T2/3A | 2024-01-01 |  | 39.0078 | -122.894
121527551 | 2021-06-03 | F | T2/3A | 2024-01-01 |  | 39.0078 | -122.894
121756346 | 2021-07-19 | F | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 38.9123 | -123.6799
118257492 | 2019-12-10 | F | T2/3A | 2024-01-01 |  | 39.4542 | -121.5178
118723810 | 2019-05-02 | F | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.1714 | -121.0854
118723659 | 2019-05-02 | F | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.1714 | -121.0854
120430304 | 2021-01-12 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.0419 | -122.0252
122981337 | 2022-02-07 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 35.374 | -120.8552
118573798 | 2020-02-24 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 38.7528 | -122.6087
118287059 | 2019-12-06 | F | Tier 3 - Extreme | 2025-01-01 |  | 38.829 | -122.8102
120675273 | 2021-03-01 | F | Tier 3 - Extreme | 2025-01-01 |  | 37.8479 | -122.1611
120657727 | 2021-03-04 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 39.3617 | -123.1277
123044689 | 2022-03-01 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.9055 | -122.2083
120737287 | 2021-04-01 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.4572 | -122.2862
120737830 | 2021-04-01 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.7448 | -121.8579
120737568 | 2021-04-01 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.7273 | -122.1387
123053114 | 2022-03-03 | F | Tier 3 - Extreme | 2025-01-01 |  | 37.8479 | -122.1611
119112283 | 2020-06-05 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 38.1699 | -120.6673
123497102 | 2022-05-03 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.068 | -119.4956
120941858 | 2021-05-05 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 38.8892 | -123.5509
121189239 | 2021-05-11 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.7273 | -122.1387
123053211 | 2022-03-03 | F | Tier 3 - Extreme | 2025-01-01 |  | 37.8479 | -122.1611
123088432 | 2022-03-10 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.9055 | -122.2083
123088435 | 2022-03-10 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.9055 | -122.2083
121544781 | 2021-06-16 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.0923 | -119.5526
121565243 | 2021-06-18 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 41.0565 | -123.6823
121565245 | 2021-06-18 | F | Tier 3 - Extreme | 2025-01-01 |  | 40.9478 | -123.6401
121565825 | 2021-06-18 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.5045 | -120.0079
121565827 | 2021-06-18 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.9798 | -120.4141
121566122 | 2021-06-18 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 40.888 | -121.6711
121566126 | 2021-06-18 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 34.6252 | -120.1193
121566128 | 2021-06-18 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 40.3025 | -121.227
121565247 | 2021-06-18 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 38.9324 | -122.741
121565249 | 2021-06-18 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 40.4333 | -123.4727
121565366 | 2021-06-18 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 39.036 | -120.988
121565826 | 2021-06-18 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9744 | -120.32
121566120 | 2021-06-18 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 38.1699 | -120.6673
121565117 | 2021-06-18 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 39.231 | -121.035
121565118 | 2021-06-18 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 39.0078 | -122.894
121565365 | 2021-06-18 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 39.3399 | -121.195
121565367 | 2021-06-18 | F | Tier 3 - Extreme | 2025-01-01 |  | 37.1308 | -122.1721
121566121 | 2021-06-18 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 40.888 | -121.6711
121566127 | 2021-06-18 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 36.5784 | -121.9085
121565240 | 2021-06-18 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 39.0772 | -122.9325
121565363 | 2021-06-18 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.0311 | -122.1882
121566124 | 2021-06-18 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 35.32 | -120.6931
123363272 | 2022-04-19 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 38.3313 | -120.6731
119615940 | 2020-06-29 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.0923 | -119.5526
119615837 | 2020-06-29 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.0923 | -119.5526
119856799 | 2020-07-21 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.0923 | -119.5526
119850679 | 2020-07-21 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.0923 | -119.5526
123327902 | 2022-04-11 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.622 | -122.4467
123715995 | 2021-10-29 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.8475 | -122.2287
123715998 | 2021-10-29 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.8475 | -122.2287
123716118 | 2021-10-29 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.8475 | -122.2287
123716178 | 2021-10-29 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.8475 | -122.2287
123715944 | 2021-10-29 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.8475 | -122.2287
123716041 | 2021-10-29 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.8475 | -122.2287
123715992 | 2021-10-29 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.8475 | -122.2287
123716049 | 2021-10-29 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.8475 | -122.2287
123716174 | 2021-10-29 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.8475 | -122.2287
123716235 | 2021-10-29 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.8475 | -122.2287
122358945 | 2021-11-10 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.4617 | -122.2773
122379928 | 2021-11-15 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.5251 | -122.3563
122379926 | 2021-11-15 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.5251 | -122.3563
122380120 | 2021-11-15 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.5251 | -122.3563
122452129 | 2021-11-17 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 36.4777 | -121.7273
123714456 | 2021-11-18 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.8364 | -122.2202
123714334 | 2021-11-18 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.8364 | -122.2202
123715965 | 2021-11-18 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.885 | -122.2551
123714332 | 2021-11-18 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.8364 | -122.2202
123714450 | 2021-11-18 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.8364 | -122.2202
123714504 | 2021-11-18 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.885 | -122.2551
123714506 | 2021-11-08 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.885 | -122.2551
123717638 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
122443351 | 2021-12-03 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.0311 | -122.1882
123715860 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123717630 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123717637 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123715869 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123717537 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123717633 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123717726 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123717800 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123717804 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123717890 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123717894 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123715868 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123715909 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123717635 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123717721 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123717724 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123717802 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123717808 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123717892 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123717895 | 2021-12-09 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.885 | -122.2551
123717898 | 2021-12-09 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 37.885 | -122.2551
123715846 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123715849 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123715862 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123715904 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123715907 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123715941 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123717535 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123717536 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123717539 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123717631 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123717722 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123717725 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123717805 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123717806 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123717809 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
123717893 | 2021-12-09 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.9163 | -122.3031
122489054 | 2021-12-14 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 36.9923 | -121.9822
120952288 | 2021-05-07 | F | Tier 3 - Extreme | 2025-01-01 |  | 39.8716 | -121.6108
120953973 | 2021-05-04 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
120954905 | 2021-05-04 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121002954 | 2021-05-03 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121049782 | 2021-05-03 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121058152 | 2021-05-03 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121179478 | 2021-05-03 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121186394 | 2021-05-03 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
122544390 | 2021-12-31 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.4572 | -122.2862
120953974 | 2021-05-04 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
120954011 | 2021-05-03 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121017754 | 2021-05-04 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121056509 | 2021-05-03 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121179475 | 2021-05-03 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
122544875 | 2021-12-31 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.4572 | -122.2862
122561300 | 2022-01-06 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 37.0419 | -122.0252
123668744 | 2022-05-20 | F | Tier 3 - Extreme | 2025-01-01 |  | 39.8716 | -121.6108
120890888 | 2021-04-23 | F | Tier 3 - Extreme | 2025-01-01 |  | 39.8716 | -121.6108
120953972 | 2021-05-04 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121049786 | 2021-05-04 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121186390 | 2021-05-03 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121186393 | 2021-05-03 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121186396 | 2021-05-03 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
122561185 | 2022-01-06 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 36.9923 | -121.9822
123597901 | 2022-05-11 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 40.2693 | -121.0881
121017758 | 2021-05-04 | F | T2/3A | 2025-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
122337203 | 2021-06-01 | F | Tier 2 - Elevated | 2025-01-01 |  | 40.1714 | -121.0854
122917158 | 2022-02-02 | F | Tier 3 - Extreme | 2026-01-01 |  | 36.3801 | -121.8993
123037658 | 2022-03-01 | F | Tier 3 - Extreme | 2026-01-01 |  | 37.0953 | -122.1442
121344483 | 2021-05-10 | F | T2/3A | 2026-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121345223 | 2021-05-07 | F | T2/3A | 2026-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121345921 | 2021-05-04 | F | T2/3A | 2026-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121349713 | 2021-05-07 | F | T2/3A | 2026-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121349932 | 2021-05-07 | F | T2/3A | 2026-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121350261 | 2021-05-08 | F | T2/3A | 2026-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
120594868 | 2021-03-02 | F | Tier 3 - Extreme | 2026-01-01 |  | 40.4595 | -121.8665
121344489 | 2021-05-07 | F | T2/3A | 2026-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121364622 | 2021-05-01 | F | T2/3A | 2026-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121349717 | 2021-05-08 | F | T2/3A | 2026-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121350260 | 2021-05-08 | F | T2/3A | 2026-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121357338 | 2021-05-10 | F | T2/3A | 2026-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
120831433 | 2021-04-07 | F | Tier 2 - Elevated | 2026-01-01 |  | 40.9908 | -121.4978
120954010 | 2021-05-04 | F | T2/3A | 2026-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121344481 | 2021-05-10 | F | T2/3A | 2026-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121344763 | 2021-05-07 | F | T2/3A | 2026-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121344944 | 2021-05-07 | F | T2/3A | 2026-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121346934 | 2021-05-06 | F | T2/3A | 2026-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121478312 | 2021-06-05 | F | T2/3A | 2026-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121481379 | 2021-06-05 | F | T2/3A | 2026-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121478393 | 2021-06-05 | F | T2/3A | 2026-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121479241 | 2021-06-05 | F | T2/3A | 2026-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
120747769 | 2021-04-02 | F | Tier 3 - Extreme | 2026-01-01 |  | 40.4595 | -121.8665
120755507 | 2021-04-06 | F | Tier 3 - Extreme | 2026-01-01 |  | 40.4595 | -121.8665
120755658 | 2021-04-06 | F | Tier 3 - Extreme | 2026-01-01 |  | 40.4595 | -121.8665
120893772 | 2021-04-02 | F | Tier 3 - Extreme | 2026-01-01 |  | 40.4595 | -121.8665
120755620 | 2021-04-06 | F | Tier 3 - Extreme | 2026-01-01 |  | 40.4595 | -121.8665
120893428 | 2021-04-02 | F | Tier 3 - Extreme | 2026-01-01 |  | 40.4595 | -121.8665
121579502 | 2021-06-18 | F | T2/3A | 2026-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121580407 | 2021-06-22 | F | T2/3A | 2026-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121579508 | 2021-06-18 | F | T2/3A | 2026-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121583383 | 2021-06-22 | F | T2/3A | 2026-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121583386 | 2021-06-22 | F | T2/3A | 2026-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121580310 | 2021-06-18 | F | T2/3A | 2026-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
121580582 | 2021-06-22 | F | T2/3A | 2026-01-01 |  | 40.3977 | -122.2649
112501828 | 2017-01-10 | F | T2/3A | 2023-01-01 |  | 41.0565 | -123.6823
114474703 | 2018-04-05 | F | T2/3A | 2022-01-01 |  | 37.5842 | -120.2712
115054329 | 2018-10-11 | F | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.8079 | -121.9358
114717525 | 2018-06-20 | F | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 37.5865 | -120.1251
114788051 | 2018-07-12 | F | Tier 2 - Elevated | 2024-01-01 |  | 40.8079 | -121.9358