## Overhead Projects
[26 empty] | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027
[22 empty] | 1438.1084 | 2612.4361 | 204.0003 | 4254.5448 | 15.7729 | 0 | 0 | 15.7729 | 145.0011 | 6.7643 | 19.2358 | 171.0012 | 334.504 | 5.2672 | 3.2223 | 342.9936 | 146.8277 | 40.3576 | 22.6438 | 209.829 | 335.2212 | 118.993 | 28.7924 | 483.0066 | 25.3756 | 8.4667 | 4.5875 | 38.4297 | 111.3388 | 530.9368 | 29.6495 | 671.9252 | 165.9946 | 446.7422 | 65.4687 | 678.2054 | 158.0663 | 515.2953 | 26.007 | 699.3686 | 0.040916 | 938.5814 | 4.103 | 942.7254 | 0 | 0 | 0 | 0
Order | Order Description | SAP Status | MAT | User Status Group | Program | Sub-Program | City | County | Region | Div | Latitude | Longitude | Circuit | Circuit Protection Zone | Circuit Name | HFTD Tier | Risk Rank 2021 | Risk Rank 2022 | 2022 Risk Tranches v3 | 2023 UG Scenario | Draft Future Year Planning | Planned OH Miles | Planned UG Miles | Planned Removal Miles | Total Miles | OH - 2018 Complete | UG - 2018 Complete | Removal - 2018 Complete | 2018 Miles Complete | OH - 2019 Complete | UG - 2019 Complete | Removal - 2019 Complete | 2019 Miles Complete | OH - 2020 Complete | UG - 2020 Complete | Removal - 2020 Complete | 2020 Miles Complete | OH - 2021 Complete | UG - 2021 Complete | Removal - 2021 Complete | 2021 Miles Complete | OH - 2022 Complete | UG - 2022 Complete | Removal - 2022 Complete | 2022 Miles Complete | OH - 2023 Complete | UG - 2023 Complete | Removal - 2023 Complete | 2023 Miles Complete | OH - 2023 Remaining | UG - 2023 Remaining | Removal - 2023 Remaining | 2023 Remaining Total Miles | OH - 2024 Forecast | UG - 2024 Forecast | Removal - 2024 Forecast | 2024 Total Miles | OH - 2025 Forecast | UG - 2025 Forecast | Removal - 2025 Forecast | 2025 Total Miles | OH - 2026 Forecast | UG - 2026 Forecast | Removal - 2026 Forecast | 2026 Total Miles | OH - 2027 Forecast | UG - 2027 Forecast | Removal - 2027 Forecast | 2027 Total Miles
35316200 | PLUCODIXIE-KINDER AVE Z4 GREENVILLE | UNSC | 95F | Ready | Community Rebuild | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1413 | -120.957 | [8 empty] | 2023 | 0 | 1.0417 | 0 | 1.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0417 | 0 | 1.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35316201 | PLUCODIXIE-HOT SPRINGS RD Z5 GREENVILLE | ESTS | 95F | Estimating | Community Rebuild | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1397 | -120.9389 | [8 empty] | 2023 | 0 | 0.68314 | 0 | 0.68314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68314 | 0 | 0.68314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35313249 | PLUCODIXIE-BUSH ST Z1 GREENVILLE | UNSC | 95F | Ready | Community Rebuild | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1415 | -120.9483 | [8 empty] | 2023 | 0 | 1.2871 | 0 | 1.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35316018 | PLUCODIXIE-BIDWELL ST Z2 GREENVILLE | PEND | 95F | Dependency | Community Rebuild | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1407 | -120.9513 | [8 empty] | 2023 | 0 | 0.7197 | 0 | 0.7197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7197 | 0 | 0.7197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35316019 | PLUCODIXIE-FORGAY AVE Z3 GREENVILLE | ESTS | 95F | Estimating | Community Rebuild | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1435 | -120.9581 | [8 empty] | 2023 | 0 | 1.017 | 0 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35350519 | PLUCODIXIE-ALTA CAMP Z6 GREENVILLE | ESTS | 95F | Estimating | Community Rebuild | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1415 | -120.9483 | [8 empty] | 2023 | 0 | 0.47348 | 0 | 0.47348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47348 | 0 | 0.47348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35350582 | PLUCODIXIE-HIDEAWAY Z7 GREENVILLE | PEND | 95F | Dependency | Community Rebuild | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1415 | -120.9483 | [8 empty] | 2023 | 0 | 0.37879 | 0 | 0.37879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37879 | 0 | 0.37879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35378609 | PLUCODIXIE-COMMERCIAL-Z2 GREENVILLE | PEND | 95F | Dependency | Community Rebuild | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1407 | -120.9513 | [8 empty] | 2023 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35374104 | FRRB - MARIPOSA 21019400 TL-4 - REMOVAL | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Oak | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5016 | -119.8815 | [8 empty] | CLSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35374119 | FRRB - MARIPOSA 21019400 TL-6 - REMOVAL | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Oak | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5363 | -119.833 | [8 empty] | CLSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35374176 | FRRB - MARIPOSA 21019400 TL-5 - REMOVAL | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Oak | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5083 | -119.8773 | [8 empty] | CLSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35375295 | FRRB - MARIPOSA 21019400 TL-9 REMOVAL | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Oak | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5268 | -119.904 | [8 empty] | CLSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35372327 | FRRB - SG 1102 TL UG 03 - SECONDARY | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-River | Colfax | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.123 | -120.9618 | [8 empty] | CLSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35401998 | FRRB - BUCKS CREEK 1103CB 56A | ESTS | 56A | Estimating | FRRB | Fire-Dixie | Quincy | Plumas | Region 2 - North East | NV | 39.8955 | -121.2802 | [8 empty] | Misc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35264250 | FRRB - ANTLER 1101 1612 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Salt | Lakehead | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.8915 | -122.3764 | 103271101 | ANTLER 11011612 | ANTLER 1101 | Tier 2 & 3 | 1791 | 210 | 1 |  | CLSD | 0.15473 | 0 | 0 | 0.15473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15473 | 0 | 0 | 0.15473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35270705 | FRRB - ANTLER 11011612 TL2 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Salt | Lakehead | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.8743 | -122.3575 | 103271101 | ANTLER 11011612 | ANTLER 1101 | Tier 2 & 3 | 1791 | 143 | 1 |  | CLSD | 0 | 0.79394 | 0 | 0.79394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79394 | 0 | 0.79394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35270706 | FRRB - ANTLER 11011612 TL5 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Salt | Lakehead | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.872 | -122.3592 | 103271101 | ANTLER 11011612 | ANTLER 1101 | Tier 2 & 3 | 1791 | 143 | 1 |  | CLSD | 0.10417 | 0.87102 | 0 | 0.97519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10417 | 0.87102 | 0 | 0.97519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35270755 | FRRB - ANTLER 11011612 TL1 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Salt | Lakehead | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.8776 | -122.3623 | 103271101 | ANTLER 11011612 | ANTLER 1101 | Tier 2 & 3 | 1791 | 143 | 1 |  | CLSD | 0 | 0.74867 | 0 | 0.74867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74867 | 0 | 0.74867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284826 | FRRB - APPLE HILLL 2102 (REMOVAL) | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Somerset | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6538 | -120.6215 | 153662102 | APPLE HILL 21029722 | APPLE HILL 2102 | Tier 2 & 3 | 1131 | 145 | 2 |  | CLSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284827 | FRRB - APPLE HILL 2102 - OH - 1 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Somerset | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6538 | -120.6215 | 153662102 | APPLE HILL 21029722 | APPLE HILL 2102 | Tier 2 & 3 | 1131 | 145 | 2 |  | CLSD | 1.2553 | 0 | 0.087121 | 1.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2553 | 0 | 0.087121 | 1.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31401029 | NO-NV-SHASTA CO-07/23/18 CARR FIRE | CONS | 95A | Construction | FRRB | Fire-Carr | French Gulch | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6866 | -122.6412 |  |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | Misc | 0 | 0 | 3.104 | 3.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.104 | 3.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31415330 | 1B NO-NV-BUTTE-11/08/18 CAMP FIRE | ESTS | 95A | Estimating | FRRB | Fire-Camp |  | Butte | Region 2 - North East | NV | 0 | 0 |  |  |  | Tier 2 & 3 |  |  |  |  | Misc | 4.6129 | 0 | 0 | 4.6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6129 | 0 | 0 | 4.6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31434881 | 0P 3100 SKYWAY RD PARADISE TUSCAN RIDGE | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Paradise Rebuild |  | Butte | Region 2 - North East | NV | 0 | 0 | 102041103 |  | NOTRE DAME 1103 | Tier 2 |  |  |  |  | CLSD | 0 | 3.3589 | 0 | 3.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3589 | 0 | 3.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31511571 | NR-NB-NAPA- 8/17/20-LNU COMPLEX FIRE OH | POST | 95A | Construction | FRRB | Fire-LNU |  | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 0 | 0 |  |  |  | Tier 2 & 3 |  |  |  |  | CLSD | 27.2941 | 0 | 0 | 27.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2941 | 0 | 0 | 27.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35193574 | SR-CC-SANTA CRUZ-08-16-20 CZU FIRE | FICL | 95A | Construction | FRRB | Fire-CZU | Santa Cruz | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 36.9747 | -122.0309 |  |  |  | Tier 2 & 3 |  |  |  |  | CLSD | 10.0449 | 0 | 0 | 10.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0449 | 0 | 0 | 10.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35193585 | FINAL_35193585-08-16-20 RIVER/CARMEL/DOL | DOCC | 95A | Construction | FRRB | Fire-Carmel | Salinas | Monterey | Region 4 - Central Coast | CC | 36.5626 | -121.5619 |  |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | CLSD | 0.94034 | 0 | 0 | 0.94034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94034 | 0 | 0 | 0.94034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35193614 | NO-SA-SOLANO-8/18/20-LNU COMPLEX FIRE OH | FICL | 95A | Construction | FRRB | Fire-LNU |  | Solano | Region 2 - North East | SA | 0 | 0 |  |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | CLSD | 13.0686 | 0 | 0 | 13.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0686 | 0 | 0 | 13.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35193618 | NR-SO-SONOMA 8/17/20-LNU COMPLEX FIRES | DOCC | 95A | Construction | FRRB | Fire-LNU |  | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 0 | 0 |  |  |  | Tier 3 |  |  |  |  | CLSD | 13.8578 | 0 | 0 | 13.8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8578 | 0 | 0 | 13.8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35194291 | SO-SJ-SANTA CLARA - 08/18/20 - SCU LIGHT | PEND | 95A | Dependency | FRRB | Fire-SCU |  | Santa Clara | Region 4 - Central Coast | SJ | 0 | 0 |  |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | Misc | 7.7659 | 0 | 0 | 7.7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7659 | 0 | 0 | 7.7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35194522 | SR-CC-SANTA CRUZ-08-16-20 CZU COMPLEX | CONS | 95B | Construction | FRRB | Fire-CZU |  | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.1767 | -122.1553 |  |  |  | Tier 3 |  |  |  |  | Misc | 0 | 0.50739 | 0 | 0.50739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50739 | 0 | 0.50739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35199565 | NO-NV-BUTTE 9/8/20- N. CMPLX FIRE SYS H | ADER | 95A | Estimating | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5439 | -121.4323 |  |  |  | Tier 2 | 1288 |  |  |  | Misc | 28.8953 | 0 | 0 | 28.8953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7508 | 0 | 0 | 26.7508 | 2.1445 | 0 | 0 | 2.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35199649 | CV-YO-MADERA - 9/10/20 CREEK FIRE SYS H | FICL | 95A | Construction | FRRB | Fire-Creek | Coarsegold | Madera | Region 5 - Central Valley | YO | 37.1025 | -119.7907 |  |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | CLSD | 0.95795 | 0 | 0 | 0.95795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95795 | 0 | 0 | 0.95795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35199922 | CV-FR - CREEK 9/13/20 - CREEK FIRE SYS H | CONS | 95A | Construction | FRRB | Fire-Creek |  | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 37.0441 | -119.3666 |  |  |  | Tier 3 |  |  |  |  | Misc | 17.26 | 0.37197 | 0 | 17.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.26 | 0.37197 | 0 | 17.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35200051 | NO-NV-BUTTE 9/8/20- N. CMPLX FIRE SYS H | DOCC | 95B | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5752 | -121.3053 |  |  |  | Tier 2 & 3 | 1288 |  |  |  | CLSD | 0 | 1.4746 | 0 | 1.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4746 | 0 | 1.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35204191 | NO-NV- SHASTA 9/27/20 ZOGG FIRE SYS HRDN | ESTS | 95A | Estimating | FRRB | Fire-Zogg |  | Shasta | Region 2 - North East | NV | 0 | 0 |  |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | Misc | 11.0267 | 0 | 0 | 11.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0267 | 0 | 0 | 11.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35204225 | NR-SO-SONOMA- 9/28/20- GLASS FIRE SYS H | CONS | 95A | Construction | FRRB | Fire-Glass |  | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 0 | 0 |  |  |  | Tier 3 |  |  |  |  | Misc | 33.4379 | 0 | 0 | 33.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4379 | 0 | 0 | 33.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35204298 | NO-HB-TRINITY-9/10/20-LOW GAP FIRE SYS H | CONS | 95A | Construction | FRRB | Fire-August | Mad River | Trinity | Region 1 - North Coast | HB | 0 | 0 |  |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | Misc | 2.5008 | 0 | 0 | 2.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5008 | 0 | 0 | 2.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35204446 | NR-NB-NAPA- 9/27/20- GLASS FIRE SYS HARD | ESTS | 95A | Estimating | FRRB | Fire-Glass |  | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 0 | 0 |  |  |  | Tier 2 & 3 |  |  |  |  | Misc | 20.2525 | 0 | 0 | 20.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2525 | 0 | 0 | 20.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35199234 | NO-NV-BUTTE 9/8/20- NORTH COMPLEX FIRE | ESTS | 95A | Estimating | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6422 | -121.4233 |  |  |  | Tier 2 & 3 |  |  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 1.9848 | 1.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9848 | 1.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35250987 | XCZUSCRUZ 185 KNOB HILL DR, BOULDER | UNSC | 95F | Ready | FRRB | Fire-CZU | Boulder Creek | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.1376 | -122.1453 | 82841102 | Big Basin 110212758 | Big Basin 1102 | Tier 3 | 2358 | 897 | 3 |  | 2023 - OH | 0.088258 | 0 | 0 | 0.088258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088258 | 0 | 0 | 0.088258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35334541 | FRRB -BIG BASIN 1102 12758 P1S2 CYPRESS | CONS | 08W | Construction | FRRB | Fire-CZU | Boulder Creek | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.1443 | -122.1579 | 82841102 | BIG BASIN 110212758 | BIG BASIN 1102 | Tier 3 | 2358 | 897 | 3 | Committed | 2023 | 0 | 0.13258 | 0 | 0.13258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13258 | 0 | 0.13258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35334406 | FRRB - BIG BASIN 1102 2253 PH1SM2 CHINAG | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-CZU | Boulder Creek | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.174 | -122.1694 | 82841102 | BIG BASIN 11022253 | BIG BASIN 1102 | Tier 3 | 2246 | 936 | 3 |  | 2022 | 0.041477 | 0.44318 | 0 | 0.48466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041477 | 0.44318 | 0 | 0.48466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35318074 | FRRB-PT MORETTI 1101 12122 P1S2 640SWANV | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-CZU | Davenport | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.072 | -122.2298 | 82841102 | BIG BASIN 11022253 | BIG BASIN 1102 | Tier 2 | 2246 | 936 | 3 | Potential | 2023-Civil | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35342335 | FRRB - BIG BASIN 1102 UG3 HWY 236 | ESTS | 08W | Estimating | FRRB | Fire-CZU | Boulder Creek | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.1672 | -122.2131 | 82841102 | BIG BASIN 11025066 | BIG BASIN 1102 | Tier 3 | 2359 | 1314 | 0 | Not Likely | 2024 | 0 | 1.5299 | 0 | 1.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5299 | 0 | 1.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35342336 | FRRB - BIG BASIN 1102 UG2 CAMPGROUND | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-CZU | Boulder Creek | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.1699 | -122.2026 | 82841102 | BIG BASIN 11025066 | BIG BASIN 1102 | Tier 3 | 2359 | 1314 | 0 | Not Likely | 2023-Civil | 0 | 2.9763 | 0 | 2.9763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9763 | 0 | 2.9763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35342337 | FRRB - BIG BASIN 1102 UG4 BBSP PUMPSTN | ESTS | 08W | Estimating | FRRB | Fire-CZU | Boulder Creek | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.1657 | -122.2231 | 82841102 | BIG BASIN 11025066 | BIG BASIN 1102 | Tier 3 | 2359 | 1314 | 0 | Not Likely | 2024 | 0 | 0.52008 | 0 | 0.52008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52008 | 0 | 0.52008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35342338 | FRRB - BIG BASIN 1102 UG5 LITTLEBASIN CG | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-CZU | Boulder Creek | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.1629 | -122.1903 | 82841102 | BIG BASIN 11025066 | BIG BASIN 1102 | Tier 3 | 2359 | 1314 | 0 | Not Likely | 2023-Civil | 0 | 1.4348 | 0 | 1.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4348 | 0 | 1.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35342460 | FRRB - BIG BASIN 1102 OH1 LODGE RD | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-CZU | Boulder Creek | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.1741 | -122.1812 | 82841102 | BIG BASIN 11025066 | BIG BASIN 1102 | Tier 3 | 2359 | 1314 | 0 |  | 2023 - OH | 0.59129 | 0 | 0 | 0.59129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59129 | 0 | 0 | 0.59129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35263364 | XCZUSCRUZ 20801 LITTLE BASIN RD,BOULDER | FICL | 95F | Construction | FRRB | Fire-CZU | Boulder Creek | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.1636 | -122.1864 | 82841102 | Big Basin 11025066 | BIG BASIN 1102 | Tier 3 | 2359 | 1314 | 0 |  | 2022 | 0.38788 | 0 | 0 | 0.38788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38788 | 0 | 0 | 0.38788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35239462 | DAVIDCRUZ 1675 FOXGLOVE, BOULDER CREE | FICL | 95F | Construction | FRRB | Fire-CZU | Boulder Creek | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.1797 | -122.1837 | 82841102 | Big Basin 11025066 | BIG BASIN 1102 | Tier 3 | 2359 | 1314 | 0 |  | 2022 | 0.28788 | 0 | 0 | 0.28788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22879 | 0 | 0 | 0.22879 | 0.059091 | 0 | 0 | 0.059091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35242673 | XCZUCRUZ 20141 LITTLE BASIN, BOULDER CR | FICL | 95F | Construction | FRRB | Fire-CZU | Boulder Creek | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.1701 | -122.1891 | 82841102 | BIG BASIN 11025066 | BIG BASIN 1102 | Tier 3 | 2359 | 1314 | 0 |  | CLSD | 0.067235 | 0 | 0 | 0.067235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067235 | 0 | 0 | 0.067235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35222036 | CZUSCRUZ 21600 BIG BASIN, BOULDER CRK | UNSC | 95F | Ready | FRRB | Fire-CZU | Boulder Creek | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.1676 | -122.2 | 82841102 | Big Basin 11025066 | Big Basin 1102 | Tier 3 | 2359 | 1314 | 0 |  | 2023 - OH | 0.50455 | 0 | 0 | 0.50455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50455 | 0 | 0 | 0.50455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35350039 | FRRB - BIG BEND 1102 884340 - B4 SM2 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6626 | -121.4006 | 103751102 | BIG BEND 11021972 | BIG BEND 1102 | Tier 3 | 1288 | 267 | 1 | Committed | 2023 | 0 | 0.096212 | 0 | 0.096212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096212 | 0 | 0.096212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35311924 | FRRB - BIG BEND 1102 884340 - B4 SM1 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6747 | -121.3798 | 103751102 | BIG BEND 11021972 | BIG BEND 1102 | Tier 3 | 1288 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.079924 | 0 | 0.079924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079924 | 0 | 0.079924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35223343 | FRRB - BIG BEND 1102 - LAKE MADRONE PH1 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6444 | -121.4314 | 103751102 | BIG BEND 11021972 | BIG BEND 1102 | Tier 3 | 1288 | 0 | 0 |  | CLSD | 0.0094697 | 0.95473 | 0 | 0.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094697 | 0.95473 | 0 | 0.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225821 | FRRB - BIG BEND 1102 - LAKE MADRONE PH2 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6444 | -121.4314 | 103751102 | BIG BEND 11021972 | BIG BEND 1102 | Tier 3 | 1288 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 1.1314 | 0 | 1.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0252 | 0 | 1.0252 | 0 | 0.10625 | 0 | 0.10625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35242421 | FRRB - BIG BEND 1102 - B6 PH6.2 (M/L-M) | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6444 | -121.4314 | 103751102 | BIG BEND 11021972 | BIG BEND 1102 | Tier 3 | 1288 | 0 | 0 |  | CLSD | 0 | 1.2674 | 0 | 1.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2674 | 0 | 1.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35242422 | FRRB - BIG BEND 1102 - B6 PH6.3 (T/L-1) | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6444 | -121.4314 | 103751102 | BIG BEND 11021972 | BIG BEND 1102 | Tier 3 | 1288 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.85398 | 0 | 0.85398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85398 | 0 | 0.85398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35242423 | FRRB - BIG BEND 1102 - B6 PH6.4 (T/L-2) | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6444 | -121.4314 | 103751102 | BIG BEND 11021972 | BIG BEND 1102 | Tier 3 | 1288 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.88958 | 0 | 0.88958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88958 | 0 | 0.88958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35242424 | FRRB - BIG BEND 1102 - B6 PH6.5 (T/L-3) | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6444 | -121.4314 | 103751102 | BIG BEND 11021972 | BIG BEND 1102 | Tier 3 | 1288 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.69943 | 0 | 0.69943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69943 | 0 | 0.69943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35242425 | FRRB - BIG BEND 1102 - B6 PH6.6 (T/L-4) | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6444 | -121.4314 | 103751102 | BIG BEND 11021972 | BIG BEND 1102 | Tier 3 | 1288 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.66155 | 0 | 0.66155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66155 | 0 | 0.66155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35242426 | FRRB - BIG BEND 1102 - B6 PH6.7 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6444 | -121.4314 | 103751102 | BIG BEND 11021972 | BIG BEND 1102 | Tier 3 | 1288 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.58864 | 0 | 0.58864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58864 | 0 | 0.58864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35242427 | FRRB - BIG BEND 1102 - B6 PH6.8 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6444 | -121.4314 | 103751102 | BIG BEND 11021972 | BIG BEND 1102 | Tier 3 | 1288 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.82822 | 0 | 0.82822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82822 | 0 | 0.82822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35242428 | FRRB - BIG BEND 1102 - B4 PH4.2 | CLSD | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6444 | -121.4314 | 103751102 | BIG BEND 11021972 | BIG BEND 1102 | Tier 3 | 1288 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.73598 | 0 | 0.73598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73598 | 0 | 0.73598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35242429 | FRRB - BIG BEND 1102 - B4 PH4.3 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6444 | -121.4314 | 103751102 | BIG BEND 11021972 | BIG BEND 1102 | Tier 3 | 1288 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.59792 | 0 | 0.59792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59792 | 0 | 0.59792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35236983 | FRRB - BIG BEND 1102 - B5 PH5.3 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6772 | -121.4917 | 103751102 | BIG BEND 11021972 | BIG BEND 1102 | Tier 3 | 1288 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.31989 | 0 | 0.31989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31989 | 0 | 0.31989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35235676 | FRRB - BIG BEND 1102 - LAKE MADRONE PH4 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6552 | -121.4593 | 103751102 | BIG BEND 11021972 | BIG BEND 1102 | Tier 3 | 1288 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 2.6394 | 0 | 2.6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11231 | 0 | 0.11231 | 0 | 2.5271 | 0 | 2.5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35235677 | FRRB - BIG BEND 1102 - B4 PH4.1 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6552 | -121.4593 | 103751102 | BIG BEND 11021972 | BIG BEND 1102 | Tier 3 | 1288 | 0 | 0 |  | CLSD | 0 | 5.414 | 0 | 5.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.414 | 0 | 5.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35235678 | FRRB - BIG BEND 1102 - B5 PH5.1 (M/L-S) | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6552 | -121.4593 | 103751102 | BIG BEND 11021972 | BIG BEND 1102 | Tier 3 | 1288 | 0 | 0 |  | CLSD | 0 | 1.2422 | 0 | 1.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2422 | 0 | 1.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35235679 | FRRB - BIG BEND 1102 - B6 PH6.1 (M/L-N) | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6552 | -121.4593 | 103751102 | BIG BEND 11021972 | BIG BEND 1102 | Tier 3 | 1288 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.72784 | 0 | 0.72784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72784 | 0 | 0.72784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35235139 | FRRB - BIG BEND 1102 - LAKE MADRONE PH3 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6645 | -121.4316 | 103751102 | BIG BEND 11021972 | BIG BEND 1102 | Tier 3 | 1288 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 1.5297 | 0 | 1.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2008 | 0 | 1.2008 | 0 | 0.32898 | 0 | 0.32898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233166 | FRRB - BIG BEND 1102 - B5 PH5.2 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6444 | -121.4314 | 103751102 | BIG BEND 11021972 | BIG BEND 1102 | Tier 3 | 1288 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.88542 | 0 | 0.88542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88542 | 0 | 0.88542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35235674 | FRRB - BIG BEND 1102 - B1 PH1.1 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6552 | -121.4593 | 103751102 | BIG BEND 1102CB | BIG BEND 1102 | Tier 3 | 865 | 187 | 1 |  | CNCL | 0.1108 | 0 | 0 | 0.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1108 | 0 | 0 | 0.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35242420 | FRRB - BIG BEND 1102 - B1 PH1.4 | CLSD | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6552 | -121.4593 | 103751102 | BIG BEND 1102CB | BIG BEND 1102 | Tier 3 | 865 | 187 | 1 |  | CLSD | 0.094697 | 0 | 0 | 0.094697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094697 | 0 | 0 | 0.094697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35241078 | FRRB - BIG BEND 1102 - B1 PH1.2 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6552 | -121.4593 | 103751102 | BIG BEND 1102CB | BIG BEND 1102 | Tier 3 | 865 | 187 | 1 |  | CLSD | 0.18258 | 0 | 0 | 0.18258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18258 | 0 | 0 | 0.18258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35241079 | FRRB - BIG BEND 1102 - B1 PH1.3 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6552 | -121.4593 | 103751102 | BIG BEND 1102CB | BIG BEND 1102 | Tier 3 | 865 | 187 | 1 |  | CLSD | 0.074621 | 0 | 0 | 0.074621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074621 | 0 | 0 | 0.074621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35239464 | #CZUSCRUZ 395 BOULDER BROOK DR, BCREEK | CONS | 95F | Construction | FRRB | Fire-CZU | Boulder Creek | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.1297 | -122.1378 | 82841101 | Big Basin 110110720 | BIG BASIN 1101 | Tier 3 | 2435 | 1105 | 0 |  | 2022 | 0.070265 | 0 | 0 | 0.070265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070265 | 0 | 0 | 0.070265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35318072 | FRRB-BIG BASIN 1101 10720 P1S1 705BOULDB | CONS | 08W | Construction | FRRB | Fire-CZU | Boulder Creek | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.1291 | -122.1378 | 82841102 | BIG BASIN 110110720 | BIG BASIN 1101 | Tier 3 | 2435 | 1105 | 0 | Committed | 2023 | 0.013826 | 0.1803 | 0 | 0.19413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013826 | 0.1803 | 0 | 0.19413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35342333 | FRRB-BIG BASIN 1101 UG1 SAN VICENTE | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-CZU | Santa Cruz | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.0992 | -122.1435 | 82841101 | BIG BASIN 11015000 | BIG BASIN 1101 | Tier 3 | 2579 | 1120 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 0.38977 | 0 | 0.38977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38977 | 0 | 0.38977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237593 | #CZUSCRUZ 425 SAN VICENTE TERRACE, SCRUZ | CONS | 95F | Construction | FRRB | Fire-CZU | Santa Cruz | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.1011 | -122.1426 | 82841101 | Big Basin 11015000 | BIG BASIN 1101 | Tier 3 | 2579 | 1120 | 0 |  | 2023 - OH | 0.027462 | 0 | 0 | 0.027462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027462 | 0 | 0 | 0.027462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35342339 | FRRB - BIG BASIN 1102 UG6 BB VINEYARD | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-CZU | Boulder Creek | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.1837 | -122.1598 | 82841102 | BIG BASIN 110296986 | BIG BASIN 1102 | Tier 3 | 2070 | 1413 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 0.14489 | 0 | 0.14489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14489 | 0 | 0.14489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35110725 | BUCOCAMPT 11521 AUREOLE WAY OROVILLE* | FICL | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7256 | -121.511 | 103751101 | BIG BEND 1101180398 | BIG BEND 1101 | Tier 3 | 1246 |  |  |  | CLSD | 0.05322 | 0 | 0 | 0.05322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05322 | 0 | 0 | 0.05322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35110916 | BUCOCAMPT 12994 MOHAWK WAY OROVILLE | DOCC | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7736 | -121.5006 | 103751101 | BIG BEND 1101641808 | BIG BEND 1101 | Tier 3 | 1608 |  |  |  | CLSD | 0.095265 | 0 | 0 | 0.095265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095265 | 0 | 0 | 0.095265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35368118 | FRRB BIG BEND 1102 CB - B1 SM1 | UNSC | 08W | Ready | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6347 | -121.4543 | 103751102 | BIG BEND 1102CB | BIG BEND 1102 | Tier 3 | 865 | 187 | 1 |  | 2023 - OH | 0.030303 | 0 | 0 | 0.030303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030303 | 0 | 0 | 0.030303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35292754 | FRRB - BIG MEADOWS 21012248 UG ML PH2 | CONS | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012248 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 916 | 575 | 3 | Committed | 2023 | 0 | 4.0852 | 0 | 4.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0852 | 0 | 4.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35292755 | FRRB - BIG MEADOWS 21012248 UG ML PH3 | CONS | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012248 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 916 | 575 | 3 | Committed | 2023 | 0 | 2.6481 | 0 | 2.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6481 | 0 | 2.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35292756 | FRRB - BIG MEADOWS 21012248 UG ML PH4.1 | CONS | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012248 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 916 | 575 | 3 | Committed | 2023 | 0 | 1.2301 | 0 | 1.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2301 | 0 | 1.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35292757 | FRRB -BIG MEADOWS 21012248 REMOVE TL 4.2 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012248 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 916 | 575 | 3 |  | CLSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35292758 | FRRB BIG MEADOWS 2101 CB PH1 | UNSC | 08W | Ready | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012248 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 916 | 575 | 3 |  | 2023 - OH | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290540 | FRRB - BIG MEADOWS 21012248 UG ML PH1 | CONS | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012248 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 916 | 575 | 3 | Committed | 2023 | 0.055682 | 1.2858 | 0.094697 | 1.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055682 | 1.2858 | 0.094697 | 1.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35279985 | FRRB-BIG MEADOW2101 UG RND VLY RES PH1.1 | CONS | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Chester | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.2927 | -121.2429 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012248 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 916 | 2135 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 2.7989 | 0 | 2.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7989 | 0 | 2.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35280492 | FRRB- BIG MEADOWS 21012248 REMVE PH1,2,3 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012248 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 916 | 575 | 3 |  | CLSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35280493 | FRRB -BIG MEADOWS 21012260 UG TL 1.13 | CONS | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012248 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 916 | 2135 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 0.44811 | 0 | 0.44811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44811 | 0 | 0.44811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35280495 | FRRB - BIG MEADOW 21012260 OH TL PH1.1 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012248 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 916 | 575 | 3 |  | 2022 | 0.52121 | 0 | 0 | 0.52121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52121 | 0 | 0 | 0.52121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290542 | FRRB - BIG MEADOWS 21012260 UG ML PH1.2 | CONS | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012260 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 995 | 2135 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 1.2955 | 0 | 1.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2955 | 0 | 1.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290544 | FRRB - BIG MEADOWS 21012260 UG ML PH1.3 | CONS | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012260 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 995 | 2135 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 2.0723 | 0 | 2.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0723 | 0 | 2.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290545 | FRRB -BIG MEADOWS 21012260 REMOVE ML 1.4 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012260 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 995 | 2135 | 0 |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290943 | FRRB -BIG MEADOWS 21012260 REMOVE TL 1.6 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012260 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 995 | 2135 | 0 |  | CLSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290944 | FRRB -BIG MEADOWS 21012260 UG TL 1.6 | CONS | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012260 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 995 | 2135 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 0.48788 | 0 | 0.48788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48788 | 0 | 0.48788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290945 | FRRB -BIG MEADOWS 21012260 REMOVE TL 1.7 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012260 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 995 | 2135 | 0 |  | CLSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290946 | FRRB -BIG MEADOWS 21012260 UG TL 1.7 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012260 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 995 | 2135 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.19924 | 0 | 0.19924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19924 | 0 | 0.19924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290947 | FRRB -BIG MEADOWS 21012260 REMOVE TL 1.8 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012260 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 995 | 2135 | 0 |  | CLSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290948 | FRRB -BIG MEADOWS 21012260 UG TL 1.8 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012260 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 995 | 2135 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.10966 | 0 | 0.10966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10966 | 0 | 0.10966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290518 | FRRB -BIG MEADOWS 21012260 REMOVE ML 1.3 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012260 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 995 | 2135 | 0 |  | CLSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290519 | FRRB -BIG MEADOWS 21012260 REMOVE ML 1.5 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012260 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 995 | 2135 | 0 |  | CLSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35292759 | FRRB-BIG MEADOWS 21012260 REMOVE TL 1.9 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012260 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 995 | 2135 | 0 |  | CLSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35292780 | FRRB -BIG MEADOWS 21012260 UG TL 1.9 | UNSC | 08W | Ready | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012260 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 995 | 2135 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 0.24318 | 0 | 0.24318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24318 | 0 | 0.24318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35292781 | FRRB-BIG MEADOWS 21012260 REMOVE TL 1.10 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012260 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 995 | 2135 | 0 |  | CLSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35292782 | FRRB BIG MEADOWS 21012260 UG TL1.10&1.11 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012260 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 995 | 2135 | 0 |  | 2022 | 0.077462 | 0.11288 | 0 | 0.19034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077462 | 0.11288 | 0 | 0.19034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35292784 | FRRB - BUCKS CREEK 1102CB PH5 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012260 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 995 | 2135 | 0 | Not Likely | 2023 | 0 | 3.1443 | 0 | 3.1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1443 | 0 | 3.1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35292785 | FRRB-BIG MEADOWS 21012260 REMOVE TL 1.12 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012260 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 995 | 2135 | 0 |  | CLSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35407303 | FRRB-BIG MEADOWS2101 RND VALLY RES PH1.2 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-Dixie | Twain | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1137 | -120.9705 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012260 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 995 | 2135 | 0 |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35404061 | FRRB -BIG MEADOWS 21012260 UG TL 1.18 | ESTS | 08W | Estimating | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1354 | -120.947 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012260 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 995 | 2135 | 0 |  | 2023 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35398090 | FRRB -BIG MEADOWS 21012260 OH TL 1.14 | CONS | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1356 | -120.9468 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012260 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 995 | 2135 | 0 |  | 2023 - OH | 0.46042 | 0 | 0 | 0.46042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46042 | 0 | 0 | 0.46042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35398091 | FRRB -BIG MEADOWS 21012260 UG TL 1.15 | ESTS | 08W | Estimating | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1356 | -120.9468 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012260 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 995 | 2135 | 0 | Potential | 2024 | 0 | 0.11364 | 0 | 0.11364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11364 | 0 | 0.11364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35398092 | FRRB -BIG MEADOWS 21012260 UG TL 1.16 | ESTS | 08W | Estimating | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1356 | -120.9468 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012260 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 995 | 2135 | 0 | Potential | 2024 | 0 | 0.11364 | 0 | 0.11364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11364 | 0 | 0.11364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35398093 | FRRB -BIG MEADOWS 21012260 UG TL 1.17 | ESTS | 08W | Estimating | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1356 | -120.9468 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012260 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 995 | 2135 | 0 |  | 2023 | 0 | 0.14015 | 0 | 0.14015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14015 | 0 | 0.14015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35292787 | FRRB -BIG MEADOWS 21012476 OH ML PH1.1 | ESTS | 08W | Estimating | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012476 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 2342 | 1533 | 0 |  | 2024 - OH | 0.16004 | 0 | 0 | 0.16004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16004 | 0 | 0 | 0.16004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35292788 | FRRB -BIG MEADOWS 21012476 UG ML PH1.2 | ESTS | 08W | Estimating | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012476 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 2342 | 1533 | 0 | Committed | 2024 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35292789 | FRRB -BIG MEADOWS 21012248 UG TL PH1.1 | CONS | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012476 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 2342 | 1533 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 0.22614 | 0 | 0.22614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22614 | 0 | 0.22614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290541 | FRRB - BIG MEADOWS 21012586 OH TL 1.1 | CLSD | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012586 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 1285 | 2987 | 0 |  | CLSD | 0.34223 | 0 | 0 | 0.34223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34223 | 0 | 0 | 0.34223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35292790 | FRRB -BIG MEADOWS 21012586 REMOVE PH1 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1615 | -120.9317 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012586 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 1285 | 2987 | 0 |  | CLSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35292791 | FRRB -BIG MEADOWS 21012586 UG PH1 | CONS | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012586 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 1285 | 2987 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 0.11932 | 0 | 0.11932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11932 | 0 | 0.11932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35279512 | FRRB - BRUNSWICK 1106 UG - 02 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-River | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1174 | -120.9918 | 152461106 | BRUNSWICK 11062790 | BRUNSWICK 1106 | Tier 3 | 715 | 378 | 2 |  | 2022 | 0 | 0.17708 | 0 | 0.17708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17708 | 0 | 0.17708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35279603 | FRRB - BRUNSWICK 1106 (REMOVAL) | UNSC | 08W | Ready | FRRB | Fire-River | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1461 | -120.9737 | 152461106 | BRUNSWICK 11062790 | BRUNSWICK 1106 | Tier 3 | 715 | 378 | 2 |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35279604 | FRRB - BRUNSWICK 1106 OH | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-River | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1461 | -120.9737 | 152461106 | BRUNSWICK 11062790 | BRUNSWICK 1106 | Tier 3 | 715 | 378 | 2 |  | 2022 | 1.5455 | 0 | 0 | 1.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3104 | 0 | 0 | 1.3104 | 0.23504 | 0 | 0 | 0.23504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35279605 | FRRB - BRUNSWICK 1106-TL-OH-06 | CLSD | 08W | Construction | FRRB | Fire-River | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1461 | -120.9737 | 152461106 | BRUNSWICK 11062790 | BRUNSWICK 1106 | Tier 3 | 715 | 378 | 2 |  | CLSD | 0.72879 | 0 | 0 | 0.72879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72879 | 0 | 0 | 0.72879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35286199 | FRRB - BRUNSWICK 1106-TL-OH-07 | CLSD | 08W | Construction | FRRB | Fire-River | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1461 | -120.9737 | 152461106 | BRUNSWICK 11062790 | BRUNSWICK 1106 | Tier 3 | 715 | 378 | 2 |  | CLSD | 0.29167 | 0 | 0 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35224712 | FRRB - BUCKS CREEK 1101 CB PH 2.1 | CONS | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Belden | Plumas | Region 2 - North East | NV | 39.9101 | -121.3297 | 102211101 | BUCKS CREEK 1101CB | BUCKS CREEK 1101 | Tier 2 & 3 | 11 | 21 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 2.0761 | 0 | 2.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0761 | 0 | 2.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35224713 | FRRB - BUCKS CREEK 1101 CB PH 3.1 | CONS | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Belden | Plumas | Region 2 - North East | NV | 39.9007 | -121.3594 | 102211101 | BUCKS CREEK 1101CB | BUCKS CREEK 1101 | Tier 2 & 3 | 11 | 21 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 1.8095 | 0 | 1.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8095 | 0 | 1.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35217268 | FRRB - BUCKS CREEK 1101 CB PH 1 | ADER | 08W | Estimating | FRRB | Fire-Dixie | Belden | Plumas | Region 2 - North East | NV | 39.9107 | -121.3275 | 102211101 | BUCKS CREEK 1101CB | BUCKS CREEK 1101 | Tier 2 & 3 | 11 | 21 | 0 |  | 2023 - OH | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35277195 | FRRB - BUCKS CREEK 1101 (REMOVALS) | CONS | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Belden | Plumas | Region 2 - North East | NV | 39.8656 | -121.3819 | 102211102 | BUCKS CREEK 1101CB | BUCKS CREEK 1101 | Tier 2 & 3 | 11 | 21 | 0 |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35101036 | BUCOCAMP POLE_BURN - BARDEES BAR RD OROV | UNSC | 95F | Ready | FRRB | Paradise Rebuild | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7378 | -121.4771 | 102211101 | BUCKS CREEK 1101CB | BUCKS CREEK 1101 | Tier 3 | 11 |  |  |  | Paradise | 4.1068 | 0 | 0 | 4.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1068 | 0 | 0 | 4.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35101860 | BUCOCAMP POLE_BURN HWY 70 OROVILLE | FICL | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7839 | -121.4494 | 102211101 | BUCKS CREEK 1101CB | BUCKS CREEK 1101 | Tier 2 & 3 | 11 |  |  |  | Paradise | 4.7458 | 0 | 0 | 4.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7458 | 0 | 0 | 4.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35101861 | BUCOCAMP POLE BURN -CAMP CRK RD OROVILLE | UNSC | 95F | Ready | FRRB | Paradise Rebuild | Belden | Plumas | Region 2 - North East | NV | 39.8741 | -121.3788 | 102211101 | BUCKS CREEK 1101CB | BUCKS CREEK 1101 | Tier 2 | 11 |  |  |  | Paradise | 4.2203 | 0 | 0 | 4.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2203 | 0 | 0 | 4.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35333472 | FRRB-BUCKS CREEK 1101CB PH3.2 (SEC ONLY) | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-Dixie | Belden | Plumas | Region 2 - North East | NV | 39.8977 | -121.3621 | 102211101 | BUCKS CREEK 1101CB | BUCKS CREEK 1101 | Tier 2 & 3 | 11 | 21 | 0 |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35297232 | FRRB - BUCKS CREEK 1102CB PH5 (REMOVE) | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Twain | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.0139 | -121.2232 | 102211102 | BUCKS CREEK 1102CB | BUCKS CREEK 1102 | Tier 2 & 3 | 378 | 45 | 1 |  | CLSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35123202 | BUCOCAMPT HOG RANCH RD OROVILLE*ILB | FICL | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7872 | -121.5308 | 103751101 | BIG BEND 1101641808 | BIG BEND 1101 | Tier 2 | 1608 |  |  |  | CLSD | 0.16742 | 0 | 0 | 0.16742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16742 | 0 | 0 | 0.16742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35117219 | BUCOCAMPT 4239 SCHWYHART LN OROVILLE | DOCC | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7908 | -121.4981 | 103751101 | BIG BEND 1101641808 | BIG BEND 1101 | Tier 2 | 1608 |  |  |  | CLSD | 0.087689 | 0 | 0 | 0.087689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087689 | 0 | 0 | 0.087689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35087693 | BUCOCAMP 13524 HOG RANCH RD ORO COMP | FICL | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7882 | -121.5302 | 103751101 | BIG BEND 1101641808 | BIG BEND 1101 | Tier 2 | 1608 |  |  |  | CLSD | 0.12614 | 0 | 0 | 0.12614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12614 | 0 | 0 | 0.12614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396074 | FRRB - BUCKS CREEK 1103CB PH1 | ESTS | 08W | Estimating | FRRB | Fire-Dixie | Belden | Plumas | Region 2 - North East | NV | 39.8984 | -121.3203 | 102211103 | BUCKS CREEK 1103CB | BUCKS CREEK 1103 | Tier 3 | 1658 | 404 | 2 |  | 2027 - OH | 1.1932 | 0 | 0 | 1.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1932 | 0 | 0 | 1.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35295446 | FRRB - BUCKS CREEK 1103 CB PH2 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-Dixie | Quincy | Plumas | Region 2 - North East | NV | 39.8957 | -121.2789 | 102211103 | BUCKS CREEK 1103CB | BUCKS CREEK 1103 | Tier 2 & 3 | 1658 | 404 | 2 |  | 2024 | 0.43561 | 0.49432 | 0 | 0.92992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43561 | 0.49432 | 0 | 0.92992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35122641 | BUCOCAMP - CENTERVILLE CNYN TIE LINE RMV | UNSC | 95F | Ready | FRRB | Paradise Rebuild | Magalia | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7983 | -121.6039 | 103081105 | BUTTE 11051243 | BUTTE 1105 | Tier 3 | 1979 |  |  |  | Misc | 0 | 0 | 4.1657 | 4.1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1657 | 4.1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35120069 | BUCOCAMPT 4569 RIM VIEW DR CHICO* | DOCC | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Chico | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7545 | -121.6828 | 103081105 | BUTTE 1105751990 | BUTTE 1105 | Tier 3 | 1089 |  |  |  | CLSD | 0.2642 | 0 | 0 | 0.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2642 | 0 | 0 | 0.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35117381 | BUCOCAMPT 2459 HONEY RUN RD CHICO | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Chico | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7422 | -121.6763 | 103081105 | BUTTE 1105751990 | BUTTE 1105 | Tier 3 | 1089 |  |  |  | CLSD | 0.099432 | 0 | 0 | 0.099432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099432 | 0 | 0 | 0.099432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112504 | BUCOCAMPT 12700 CENTERVILLE RD CHICO | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Chico | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.762 | -121.6764 | 103081105 | BUTTE 1105751990 | BUTTE 1105 | Tier 3 | 1089 |  |  |  | CLSD | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35102732 | BUCOCAMPT 2543 HONEY RUN RD CHICO | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Chico | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7482 | -121.6698 | 103081105 | BUTTE 1105751990 | BUTTE 1105 | Tier 3 | 1089 |  |  |  | CLSD | 0.97481 | 0 | 0 | 0.97481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97481 | 0 | 0 | 0.97481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35277565 | FRRB - BUCKS CREEK 1102 CB (REMOVAL) | CONS | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Belden | Plumas | Region 2 - North East | NV | 39.9141 | -121.3272 | 102211102 | BUCKS CREEK 1102CB | BUCKS CREEK 1102 | Tier 2 & 3 | 378 | 45 | 1 |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35279181 | FRRB - BUCKS CREEK 1102 CB PH1 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-Dixie | Belden | Plumas | Region 2 - North East | NV | 39.9141 | -121.3272 | 102211102 | BUCKS CREEK 1102CB | BUCKS CREEK 1102 | Tier 2 & 3 | 378 | 45 | 1 | Potential | 2023-Civil | 0 | 6.786 | 0 | 6.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.786 | 0 | 6.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35279182 | FRRB - BUCKS CREEK 1102 CB PH2 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-Dixie | Belden | Plumas | Region 2 - North East | NV | 39.9141 | -121.3272 | 102211102 | BUCKS CREEK 1102CB | BUCKS CREEK 1102 | Tier 2 & 3 | 378 | 45 | 1 | Not Likely | 2023-Civil | 0 | 2.4947 | 0 | 2.4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4947 | 0 | 2.4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35280560 | FRRB - BUCKS CREEK 1102 CB PH4 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-Dixie | Belden | Plumas | Region 2 - North East | NV | 39.9141 | -121.3272 | 102211102 | BUCKS CREEK 1102CB | BUCKS CREEK 1102 | Tier 2 & 3 | 378 | 45 | 1 | Potential | 2023-Civil | 0 | 2.4705 | 0 | 2.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4705 | 0 | 2.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35280499 | FRRB - BUCKS CREEK 1102 CB PH3 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-Dixie | Belden | Plumas | Region 2 - North East | NV | 39.9141 | -121.3272 | 102211102 | BUCKS CREEK 1102CB | BUCKS CREEK 1102 | Tier 2 & 3 | 378 | 45 | 1 | Potential | 2023-Civil | 0 | 1.4023 | 0 | 1.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4023 | 0 | 1.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35279987 | FRRB - CHESTER 1102 2564 | CLSD | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Chester | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.2927 | -121.2429 | 103181102 | CHESTER 11022564 | CHESTER 1102 | Tier 2 | 2726 | 1943 | 0 |  | CLSD | 1.5227 | 0 | 0.087121 | 1.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5227 | 0 | 0.087121 | 1.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35087685 | BUCOCAMP 5000 BLUE BALATON LN PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.727 | -121.5755 | 103091102 | CLARK ROAD 110247006 | CLARK ROAD 1102 | Tier 3 | 1535 |  |  |  | CLSD | 0.051515 | 0 | 0 | 0.051515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051515 | 0 | 0 | 0.051515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35105132 | BUCOCAMPT 3681 DION ROAD OROVILLE | FICL | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7216 | -121.5236 | 103091102 | CLARK ROAD 110290548 | CLARK ROAD 1102 | Tier 3 | 1578 |  |  |  | CLSD | 0.085227 | 0 | 0 | 0.085227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085227 | 0 | 0 | 0.085227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35280496 | FRRB - CRESCENT MILLS 21012056 UG ML 1.2 | ESTS | 08W | Estimating | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 103132101 | CRESCENT MILLS 21012056 | CRESCENT MILLS 2101 | Tier 2 | 895 | 854 | 3 | Committed | 2024 | 0 | 0.82008 | 0 | 0.82008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82008 | 0 | 0.82008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35280497 | FRRB - CRESCENT MILLS 21012056 REMOVE TL | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 103132101 | CRESCENT MILLS 21012056 | CRESCENT MILLS 2101 | Tier 2 | 895 | 854 | 3 |  | CLSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35280498 | FRRB - CRESCENT MILLS 21012056 OH TL 1.1 | UNSC | 08W | Ready | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 103132101 | CRESCENT MILLS 21012056 | CRESCENT MILLS 2101 | Tier 2 | 895 | 854 | 3 |  | 2023 - OH | 0.15019 | 0 | 0 | 0.15019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15019 | 0 | 0 | 0.15019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35286724 | FRRB - CRESCENT MILLS 21012056 OH ML 1.1 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1746 | -120.9945 | 103132101 | CRESCENT MILLS 21012056 | CRESCENT MILLS 2101 | Tier 2 | 895 | 854 | 3 |  | 2022 | 1.0837 | 0 | 0 | 1.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0485 | 0 | 0 | 1.0485 | 0.035227 | 0 | 0 | 0.035227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35292751 | FRRB-BIG MEADOWS 2101 REMOVE RND VALLY R | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 103132101 | CRESCENT MILLS 21012056 | CRESCENT MILLS 2101 | Tier 2 | 895 | 854 | 3 |  | CLSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35292753 | FRRB - GANSNER 11012424 REMOVE PH1.2 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 103132101 | CRESCENT MILLS 21012056 | CRESCENT MILLS 2101 | Tier 2 | 895 | 854 | 3 |  | CLSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284023 | FRRB - DUNBAR 1101416 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-Glass | Santa Rosa | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.4361 | -122.5779 | 43071101 | DUNBAR 1101416 | DUNBAR 1101 | Tier 3 | 1684 | 0 | 0 | Not Likely | 2023-Civil | 0 | 1.3411 | 0 | 1.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3411 | 0 | 1.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285586 | FRRB - ECHO SUMMIT 1101 - OH - 2 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | South Lake Tahoe | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8226 | -120.0665 | 158031101 | ECHO SUMMIT 1101344250 | ECHO SUMMIT 1101 | Tier 2 | 2461 | 2186 | 0 |  | CLSD | 0.27216 | 0 | 0 | 0.27216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27216 | 0 | 0 | 0.27216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285587 | FRRB - ECHO SUMMIT 1101 - OH - 3 | MAPP | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Echo Lake | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8219 | -120.0701 | 158031101 | ECHO SUMMIT 1101344250 | ECHO SUMMIT 1101 | Tier 2 | 2461 | 2186 | 0 |  | CLSD | 0.71136 | 0 | 0 | 0.71136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71136 | 0 | 0 | 0.71136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285588 | FRRB - ECHO SUMMIT 1101 - OH - 4 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Echo Lake | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.819 | -120.0782 | 158031101 | ECHO SUMMIT 1101344250 | ECHO SUMMIT 1101 | Tier 2 | 2461 | 2186 | 0 |  | CLSD | 0.56307 | 0 | 0.046023 | 0.60909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56307 | 0 | 0.046023 | 0.60909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285589 | FRRB - ECHO SUMMIT 1101 - UG - 5 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Twin Bridges | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8159 | -120.0774 | 158031101 | ECHO SUMMIT 1101344250 | ECHO SUMMIT 1101 | Tier 2 | 2461 | 2186 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.26326 | 0 | 0.26326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26326 | 0 | 0.26326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285590 | FRRB - ECHO SUMMIT 1101 - OH - 6 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Echo Lake | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8173 | -120.0816 | 158031101 | ECHO SUMMIT 1101344250 | ECHO SUMMIT 1101 | Tier 2 | 2461 | 2186 | 0 |  | CLSD | 0.43674 | 0 | 0 | 0.43674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43674 | 0 | 0 | 0.43674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285591 | FRRB - ECHO SUMMIT 1101 - OH - 7 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Echo Lake | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8157 | -120.0846 | 158031101 | ECHO SUMMIT 1101344250 | ECHO SUMMIT 1101 | Tier 2 | 2461 | 2186 | 0 |  | CLSD | 0.47595 | 0 | 0.032955 | 0.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47595 | 0 | 0.032955 | 0.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285592 | FRRB - ECHO SUMMIT 1101 - OH - 8 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Echo Lake | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8136 | -120.0884 | 158031101 | ECHO SUMMIT 1101344250 | ECHO SUMMIT 1101 | Tier 2 | 2461 | 2186 | 0 |  | CLSD | 0.76458 | 0 | 0 | 0.76458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76458 | 0 | 0 | 0.76458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285593 | FRRB - ECHO SUMMIT 1101 - OH - 9 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Twin Bridges | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8071 | -120.094 | 158031101 | ECHO SUMMIT 1101481660 | ECHO SUMMIT 1101 | Tier 2 | 2005 | 2299 | 0 |  | CLSD | 0.26458 | 0 | 0 | 0.26458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26458 | 0 | 0 | 0.26458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285594 | FRRB - ECHO SUMMIT 1101 - UG - 10 | UNSE | 08W | UNSE | FRRB | Fire-Caldor | Twin Bridges | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8075 | -120.0935 | 158031101 | ECHO SUMMIT 1101481660 | ECHO SUMMIT 1101 | Tier 2 | 2005 | 2299 | 0 | Not Likely | 2027 | 0 | 0.21989 | 0 | 0.21989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21989 | 0 | 0.21989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285352 | FRRB - ECHO SUMMIT 1101 - OH - 12 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Twin Bridges | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8033 | -120.0987 | 158031101 | ECHO SUMMIT 1101481660 | ECHO SUMMIT 1101 | Tier 2 | 2005 | 2299 | 0 |  | CLSD | 0.13845 | 0 | 0 | 0.13845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13845 | 0 | 0 | 0.13845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285353 | FRRB - ECHO SUMMIT 1101 - OH - 11 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Twin Bridges | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8025 | -120.0927 | 158031101 | ECHO SUMMIT 1101481660 | ECHO SUMMIT 1101 | Tier 2 | 2005 | 2299 | 0 |  | CLSD | 0.31856 | 0 | 0 | 0.31856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31856 | 0 | 0 | 0.31856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285354 | FRRB - ECHO SUMMIT 1101 (REMOVAL) | POST | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Twin Bridges | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8025 | -120.0927 | 158031101 | ECHO SUMMIT 1101481660 | ECHO SUMMIT 1101 | Tier 2 | 2005 | 2299 | 0 |  | CLSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285585 | FRRB - ECHO SUMMIT 1101 - OH - 1 | CONS | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Echo Lake | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8223 | -120.0295 | 158031101 | ECHO SUMMIT 110155262 | ECHO SUMMIT 1101 | Tier 2 | 3355 | 3403 | 0 |  | 2022 | 0.63902 | 0 | 0 | 0.63902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63902 | 0 | 0 | 0.63902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35286483 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 20 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Twin Bridges | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8098 | -120.1217 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | CLSD | 1.0843 | 0 | 0 | 1.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0843 | 0 | 0 | 1.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284716 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 13 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6375 | -120.5393 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | CLSD | 0.7589 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284717 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 14 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6325 | -120.5421 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | CLSD | 0.89489 | 0 | 0 | 0.89489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89489 | 0 | 0 | 0.89489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285741 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 18 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Twin Bridges | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8098 | -120.1217 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1186 | 0 |  | CLSD | 0.26837 | 0 | 0.027273 | 0.29564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26837 | 0 | 0.027273 | 0.29564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285742 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 19 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Twin Bridges | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8098 | -120.1217 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1186 | 0 |  | CLSD | 0.24432 | 0 | 0.027462 | 0.27178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24432 | 0 | 0.027462 | 0.27178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35295182 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - UG - 2 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8098 | -120.1217 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.2589 | 0 | 0.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2589 | 0 | 0.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35295010 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - UG - 25 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6426 | -120.5235 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.3608 | 0 | 0.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608 | 0 | 0.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35295011 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - UG - 24 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6507 | -120.5314 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.12765 | 0 | 0.12765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12765 | 0 | 0.12765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35295012 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - UG - 23 | CONS | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6507 | -120.5314 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.89792 | 0 | 0.89792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89792 | 0 | 0.89792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35295013 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - UG - 22 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6507 | -120.5314 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.25814 | 0 | 0.25814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25814 | 0 | 0.25814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35295014 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - UG - 21 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6426 | -120.5235 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.15758 | 0 | 0.15758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15758 | 0 | 0.15758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35295015 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - UG - 20 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6426 | -120.5235 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.26155 | 0 | 0.26155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26155 | 0 | 0.26155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35295016 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - UG - 19 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6425 | -120.5224 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.22481 | 0 | 0.22481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22481 | 0 | 0.22481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35295017 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - UG - 18 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6407 | -120.5097 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | 2022 | 0.086364 | 0.33352 | 0 | 0.41989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086364 | 0.33352 | 0 | 0.41989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35295018 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - UG - 17 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6462 | -120.5227 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.37121 | 0 | 0.37121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37121 | 0 | 0.37121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35295019 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - UG - 16 | CONS | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6425 | -120.5224 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | 2022 | 0 | 1.0549 | 0 | 1.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0549 | 0 | 1.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35292144 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 21 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8098 | -120.1217 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | CLSD | 1.139 | 0 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35292145 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 22 | MAPP | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8098 | -120.1217 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | 2022 | 2.1555 | 0 | 0 | 2.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 0 | 1.625 | 0.53049 | 0 | 0 | 0.53049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35292188 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 23 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8098 | -120.1217 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | CLSD | 0.13542 | 0 | 0 | 0.13542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13542 | 0 | 0 | 0.13542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35292189 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 24 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8098 | -120.1217 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | CLSD | 0.18125 | 0 | 0 | 0.18125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18125 | 0 | 0 | 0.18125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35295184 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - UG - 4 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8098 | -120.1217 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.54205 | 0 | 0.54205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54205 | 0 | 0.54205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35295185 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - UG - 5 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8098 | -120.1217 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.050379 | 0 | 0.050379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050379 | 0 | 0.050379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35295186 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - UG - 6 | CONS | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8098 | -120.1217 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | 2022 | 0 | 1.0076 | 0 | 1.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0076 | 0 | 1.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35295187 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - UG - 7 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8098 | -120.1217 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.50644 | 0 | 0.50644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50644 | 0 | 0.50644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35295188 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - UG - 8 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8098 | -120.1217 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.4733 | 0 | 0.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4733 | 0 | 0.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35295189 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - UG - 9 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8098 | -120.1217 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.17936 | 0 | 0.17936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17936 | 0 | 0.17936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35295190 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - UG - 10 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8098 | -120.1217 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35295191 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - UG - 11 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6384 | -120.5197 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.22595 | 0 | 0.22595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22595 | 0 | 0.22595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35295192 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - UG - 12 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6393 | -120.5232 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.05303 | 0 | 0.05303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05303 | 0 | 0.05303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35295193 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - UG - 13 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6462 | -120.5227 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.18542 | 0 | 0.18542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18542 | 0 | 0.18542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35295194 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - UG - 14 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Somerset | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6416 | -120.5256 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.17102 | 0 | 0.17102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17102 | 0 | 0.17102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35295195 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - UG - 15 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6397 | -120.5229 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.78447 | 0 | 0.78447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78447 | 0 | 0.78447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35282125 | FRRB - EL DORADO PH 2101 (REMOVAL) | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6385 | -120.5319 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284828 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 10 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6335 | -120.5339 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | CLSD | 0.65606 | 0 | 0 | 0.65606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65606 | 0 | 0 | 0.65606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284829 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 11 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Somerset | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6341 | -120.5354 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | CLSD | 0.57348 | 0 | 0 | 0.57348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57348 | 0 | 0 | 0.57348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284830 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 12 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Somerset | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6455 | -120.5406 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | CLSD | 0.76515 | 0 | 0 | 0.76515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76515 | 0 | 0 | 0.76515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284831 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 9 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6361 | -120.5283 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | CLSD | 0.96402 | 0 | 0 | 0.96402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96402 | 0 | 0 | 0.96402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284832 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 8 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6421 | -120.5132 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | CLSD | 0.89299 | 0 | 0 | 0.89299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89299 | 0 | 0 | 0.89299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284833 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 7 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6404 | -120.5146 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | CLSD | 0.91837 | 0 | 0 | 0.91837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91837 | 0 | 0 | 0.91837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284834 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 6 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6386 | -120.5215 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | CLSD | 0.70587 | 0 | 0 | 0.70587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70587 | 0 | 0 | 0.70587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284835 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 5 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Grizzly Flats | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6411 | -120.5234 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | CLSD | 0.4661 | 0 | 0 | 0.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4661 | 0 | 0 | 0.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284836 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 4 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Somerset | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.643 | -120.526 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | CLSD | 0.88182 | 0 | 0 | 0.88182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88182 | 0 | 0 | 0.88182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284837 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 3 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Somerset | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6544 | -120.5324 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | CLSD | 1.7884 | 0 | 0 | 1.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7884 | 0 | 0 | 1.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284838 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 2 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Somerset | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6544 | -120.5324 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | CLSD | 0.60568 | 0 | 0 | 0.60568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60568 | 0 | 0 | 0.60568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284839 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 1 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Somerset | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6533 | -120.5363 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1042 | 0 |  | CLSD | 0.47595 | 0 | 0 | 0.47595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47595 | 0 | 0 | 0.47595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285048 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 15 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Kyburz | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7868 | -120.2054 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1186 | 0 |  | CLSD | 0.41212 | 0 | 0 | 0.41212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41212 | 0 | 0 | 0.41212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285049 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 16 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Kyburz | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7799 | -120.2508 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 1186 | 0 |  | CLSD | 0.18542 | 0 | 0 | 0.18542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18542 | 0 | 0 | 0.18542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285050 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 17 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Caldor | Twin Bridges | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8096 | -120.1259 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 2252 | 351 | 1 |  | CLSD | 1.593 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35392113 | FRRB FORESTHILL 110137238 UG TL4 | ESTS | 08W | Estimating | FRRB | Fire-Mosquito | Foresthill | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.0444 | -120.7393 | 152181101 | FORESTHILL 110137238 | FORESTHILL 1101 | Tier 3 | 1434 | 322 | 1 | Potential | 2023-Civil | 0 | 1.8483 | 0 | 1.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8483 | 0 | 1.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35385897 | FRRB FORESTHILL 1101 LR 37238 REMOVE TL1 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Mosquito | Foresthill | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.039 | -120.7359 | 152181101 | FORESTHILL 110137238 | FORESTHILL 1101 | Tier 2 | 1434 | 322 | 1 |  | 2022 | 0 | 0 | 0.30303 | 0.30303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30303 | 0.30303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35385898 | FRRB FORESTHILL 1101 LR 37238 REMOVE TL2 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Mosquito | Foresthill | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.0419 | -120.7367 | 152181101 | FORESTHILL 110137238 | FORESTHILL 1101 | Tier 3 | 1434 | 322 | 1 |  | 2022 | 0 | 0 | 0.13958 | 0.13958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13958 | 0.13958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35385899 | FRRB FORESTHILL 1101 LR 37238 REMOVE TL3 | MAPP | 08W | Construction | FRRB | Fire-Mosquito | Foresthill | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.0432 | -120.7377 | 152181101 | FORESTHILL 110137238 | FORESTHILL 1101 | Tier 3 | 1434 | 322 | 1 |  | 2022 | 0 | 0 | 0.10076 | 0.10076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10076 | 0.10076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31547582 | T2 CARIBOU #2 - 60 KV_;001/001 | CLSD | 92F | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Quincy | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.012 | -120.9667 | 103021101 | GANSNER 11012424 | GANSNER 1101 | Tier 2 & 3 | 1172 | 785 | 0 |  | 2022 | 0.97765 | 0 | 0 | 0.97765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97765 | 0 | 0 | 0.97765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35279307 | FRRB - GANSNER 11012424 UG PH1.2 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-Dixie | Quincy | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.0075 | -120.9605 | 103021101 | GANSNER 11012424 | GANSNER 1101 | Tier 2 & 3 | 1172 | 785 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35279313 | FRRB - GANSNER 11012424 UG PH1.1 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Quincy | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.0075 | -120.9605 | 103021101 | GANSNER 11012424 | GANSNER 1101 | Tier 2 & 3 | 1172 | 785 | 0 |  | 2022 | 0.10227 | 0.46345 | 0 | 0.56572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10227 | 0.46345 | 0 | 0.56572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31475979 | NC-SO-SONOMA 10/23/19 KINCADE FIRE UG CA | FICL | 95B | Construction | FRRB | Fire-Kincade | Healdsburg | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.5891 | -122.8242 |  | GEYSERVILLE 1102484 |  | Tier 2 | 668 |  |  |  | CLSD | 0.99924 | 0 | 0 | 0.99924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99924 | 0 | 0 | 0.99924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35281758 | FRRB - GRAYS FLAT 0401904916 PH1.1 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-Dixie | Twain | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.0222 | -121.0643 | 102530401 | GRAYS FLAT 0401CB | GRAYS FLAT 0401 | Tier 2 | 1748 | 521 | 3 | Not Likely | 2023-Civil | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35220936 | FRRB - HMB 1103 6012 - PH1 BUTANO | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-CZU | Pescadero | San Mateo | Region 3 - Bay Area | PN | 37.2082 | -122.333 | 24101103 | HALF MOON BAY 11036012 | HALF MOON BAY 1103 | Tier 2 | 2186 | 2434 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.86269 | 0 | 0.86269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86269 | 0 | 0.86269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284810 | FRRB - HMB 1103 SM CO LR6012 PUMP HOUSE | ESTS | 08W | Estimating | FRRB | Fire-CZU | Pescadero | San Mateo | Region 3 - Bay Area | PN | 37.2086 | -122.3251 | 24101103 | HALF MOON BAY 11036012 | HALF MOON BAY 1103 | Tier 2 | 2186 | 2434 | 0 | Not Likely | 2024 | 0.037879 | 0.85814 | 0 | 0.89602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037879 | 0.85814 | 0 | 0.89602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35217274 | FRRB - HMB 1103 655644 PH1.1 SM COUNTY | CONS | 08W | Construction | FRRB | Fire-CZU | Pescadero | San Mateo | Region 3 - Bay Area | PN | 37.2551 | -122.3815 | 24101103 | HALF MOON BAY 110369412 | HALF MOON BAY 1103 | Tier 2 | 2055 | 2554 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 2.5239 | 0 | 2.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6411 | 0 | 1.6411 | 0 | 0.88277 | 0 | 0.88277 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35217275 | FRRB - HMB 1103 655644 PH2.1 SC COUNTY | CONS | 08W | Construction | FRRB | Fire-CZU | Pescadero | San Mateo | Region 3 - Bay Area | CC | 37.2551 | -122.3815 | 24101103 | HALF MOON BAY 110369412 | HALF MOON BAY 1103 | Tier 2 | 2055 | 2554 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 2.7439 | 0 | 2.7439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0.14394 | 0 | 0.14394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35282131 | FRRB - KANAKA 1101CB - K1 SM1 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5804 | -121.2945 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 |  | 2022 | 0 | 0.038447 | 0 | 0.038447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038447 | 0 | 0.038447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35253173 | FRRB - KANAKA 1101CB - K4 SM1 | CLSD | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5466 | -121.3552 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 |  | CLSD | 0.059848 | 0 | 0 | 0.059848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059848 | 0 | 0 | 0.059848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35253174 | FRRB - KANAKA 1101CB - K4 SM2 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5462 | -121.3509 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 |  | CLSD | 0.28826 | 0 | 0 | 0.28826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28826 | 0 | 0 | 0.28826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35250343 | FRRB - KANAKA 1101CB - K2 SM1 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5737 | -121.3129 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 |  | 2022 | 0 | 0.29432 | 0 | 0.29432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29432 | 0 | 0.29432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254695 | FRRB - KANAKA 1101CB - K2 SM2 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Feather Falls | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5752 | -121.3053 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 |  | 2022 | 0 | 0.055303 | 0 | 0.055303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055303 | 0 | 0.055303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35236999 | FRRB - KANAKA 1101 - K5 PH5.2 | CLSD | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5707 | -121.3264 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 |  | CLSD | 0.175 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237020 | FRRB - KANAKA 1101 - K5 PH5.3 | CLSD | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5603 | -121.3467 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 |  | CLSD | 0.50795 | 0 | 0 | 0.50795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50795 | 0 | 0 | 0.50795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35236992 | FRRB - KANAKA 1101 - K1 PH 1.2 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5795 | -121.2969 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 |  | 2022 | 0 | 0.70587 | 0 | 0.70587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70587 | 0 | 0.70587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35235701 | FRRB - KANAKA 1101 - K2 PH2.1 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5762 | -121.3051 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 |  | CNCL | 0.10909 | 0 | 0 | 0.10909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10909 | 0 | 0 | 0.10909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35235702 | FRRB - KANAKA 1101 - K3 PH 3 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5762 | -121.3051 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 |  | 2022 | 0 | 1.8371 | 0 | 1.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8371 | 0 | 1.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35236985 | FRRB - KANAKA 1101 - K1 PH 1.1 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5762 | -121.3051 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 | Not Likely | 2023-Civil | 0 | 2.0655 | 0 | 2.0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0655 | 0 | 2.0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35236986 | FRRB - KANAKA 1101 - K5 PH5.4 | CLSD | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5762 | -121.3051 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 |  | CLSD | 1.8441 | 0 | 0 | 1.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8441 | 0 | 0 | 1.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35236989 | FRRB - KANAKA 1101 - K2 PH2.2 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5762 | -121.3051 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 |  | CNCL | 0.51136 | 0 | 0 | 0.51136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51136 | 0 | 0 | 0.51136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35235704 | FRRB - KANAKA 1101 - K5 PH5.1 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5762 | -121.3051 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 |  | CNCL | 0.18902 | 0 | 0 | 0.18902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18902 | 0 | 0 | 0.18902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35244696 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.1 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5137 | -121.346 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 |  | CLSD | 0.29678 | 0 | 0 | 0.29678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29678 | 0 | 0 | 0.29678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35244697 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.2 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5618 | -121.3286 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 |  | CLSD | 0.12405 | 0 | 0 | 0.12405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12405 | 0 | 0 | 0.12405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35244698 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.3 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5137 | -121.346 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 |  | CNCL | 0.090341 | 0 | 0 | 0.090341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090341 | 0 | 0 | 0.090341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35244699 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.4 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5137 | -121.346 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 |  | CNCL | 0.080114 | 0 | 0 | 0.080114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080114 | 0 | 0 | 0.080114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35245140 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.5 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5137 | -121.346 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 |  | 2022 | 0.27746 | 0 | 0 | 0.27746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27746 | 0 | 0 | 0.27746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35245141 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.6 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5137 | -121.346 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 |  | CNCL | 0.041288 | 0 | 0 | 0.041288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041288 | 0 | 0 | 0.041288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35245142 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.7 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5137 | -121.346 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 |  | CLSD | 0.056818 | 0 | 0 | 0.056818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056818 | 0 | 0 | 0.056818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35245143 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.8 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5137 | -121.346 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 |  | CLSD | 0.2589 | 0 | 0 | 0.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2589 | 0 | 0 | 0.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35245144 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.9 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5137 | -121.346 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 |  | CLSD | 0.24886 | 0 | 0 | 0.24886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24886 | 0 | 0 | 0.24886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35245145 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.10 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5137 | -121.346 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 |  | CLSD | 0.095455 | 0 | 0 | 0.095455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095455 | 0 | 0 | 0.095455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35245146 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.11 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5137 | -121.346 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 |  | 2022 | 0.13731 | 0 | 0 | 0.13731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13731 | 0 | 0 | 0.13731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35245147 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.12 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5137 | -121.346 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 |  | CLSD | 0.39242 | 0 | 0 | 0.39242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39242 | 0 | 0 | 0.39242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35245148 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.13 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5137 | -121.346 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 |  | 2022 | 0.20492 | 0 | 0 | 0.20492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20492 | 0 | 0 | 0.20492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35245149 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.14 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5665 | -121.3344 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 |  | 2022 | 0.26837 | 0 | 0 | 0.26837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26837 | 0 | 0 | 0.26837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35245150 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.15 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5137 | -121.346 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 |  | 2022 | 0.15966 | 0 | 0 | 0.15966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15966 | 0 | 0 | 0.15966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35245151 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.16 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5137 | -121.346 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 |  | CLSD | 0.15455 | 0 | 0 | 0.15455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15455 | 0 | 0 | 0.15455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35245152 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.17 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5137 | -121.346 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 |  | CNCL | 0.48125 | 0 | 0 | 0.48125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48125 | 0 | 0 | 0.48125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240542 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.19 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5707 | -121.3264 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 |  | CLSD | 0.90795 | 0 | 0 | 0.90795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90795 | 0 | 0 | 0.90795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240543 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.18 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5707 | -121.3264 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 |  | CLSD | 1.2068 | 0 | 0 | 1.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2068 | 0 | 0 | 1.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35294385 | FRRB - KANAKA 1101CB - K4 SM4 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.56 | -121.3289 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 |  | 2022 | 0.036553 | 0 | 0 | 0.036553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036553 | 0 | 0 | 0.036553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35373051 | FRRB KANAKA 1101CB - K2 SM3 | UNSC | 08W | Ready | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.574 | -121.3077 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 | 212 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 0.12424 | 0 | 0.12424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12424 | 0 | 0.12424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396073 | FRRB KANAKA 1101CB - K4 SM5 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5468 | -121.3424 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 2 | 1480 | 212 | 2 |  | 2023 - OH | 0.16951 | 0 | 0 | 0.16951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16951 | 0 | 0 | 0.16951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35376713 | FRRB - MARIPOSA 21019400 TL-12 | ESTS | 08W | Estimating | FRRB | Fire-Oak | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5136 | -119.8722 | 254452101 | MARIPOSA 210110170 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 & 3 | 1809 | 504 | 2 | Committed | 2023 | 0.037879 | 0.25985 | 0 | 0.29773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037879 | 0.25985 | 0 | 0.29773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35376305 | FRRB - MARIPOSA 210110170 TL-10 | UNSC | 08W | Ready | FRRB | Fire-Oak | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5083 | -119.8773 | 254452101 | MARIPOSA 210110170 | MARIPOSA 2101 | Tier 3 | 1809 | 137 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 0.53068 | 0 | 0.53068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53068 | 0 | 0.53068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35374863 | FRRB - MARIPOSA 21019400 TL-4 INSTALL | UNSC | 08W | Ready | FRRB | Fire-Oak | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5016 | -119.8815 | 254452101 | MARIPOSA 210110170 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 | 1809 | 504 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 0.45076 | 0 | 0.45076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45076 | 0 | 0.45076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35374681 | FRRB - MARIPOSA 21019400 ML-2 | ESTS | 08W | Estimating | FRRB | Fire-Oak | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5113 | -119.9076 | 254452101 | MARIPOSA 210110240 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 & 3 | 679 | 126 | 1 | Committed | 2023 | 0 | 5.2438 | 0 | 5.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2438 | 0 | 5.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35375721 | FRRB - MARIPOSA 21019400 ML-6 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-Oak | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5139 | -119.8384 | 254452101 | MARIPOSA 210110240 | MARIPOSA 2101 | Tier 3 | 679 | 137 | 1 | Committed | 2023 | 0 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35376303 | FRRB - MARIPOSA 21019400 TL-9 INSTALL | UNSC | 08W | Ready | FRRB | Fire-Oak | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5268 | -119.904 | 254452101 | MARIPOSA 21019400 | MARIPOSA 2101 | Tier 3 | 655 | 504 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 0.27348 | 0 | 0.27348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27348 | 0 | 0.27348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35376304 | FRRB - MARIPOSA 21019400 TL-8 INSTALL | UNSC | 08W | Ready | FRRB | Fire-Oak | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5136 | -119.8722 | 254452101 | MARIPOSA 21019400 | MARIPOSA 2101 | Tier 3 | 655 | 504 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 0.52822 | 0 | 0.52822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52822 | 0 | 0.52822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35376306 | FRRB - MARIPOSA 21019400 TL-11 | UNSC | 08W | Ready | FRRB | Fire-Oak | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5136 | -119.8722 | 254452101 | MARIPOSA 21019400 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 & 3 | 655 | 504 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 0.36023 | 0 | 0.36023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36023 | 0 | 0.36023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35376714 | FRRB - MARIPOSA 2101 - OPEN PM | UNSE | 08W | UNSE | FRRB | Fire-Oak | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5268 | -119.904 | 254452101 | MARIPOSA 21019400 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 & 3 | 655 | 137 | 2 |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35376716 | FRRB - MARIPOSA 2101 - OPEN PM | UNSE | 08W | UNSE | FRRB | Fire-Oak | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5136 | -119.8722 | 254452101 | MARIPOSA 21019400 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 & 3 | 655 | 504 | 2 |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35374682 | FRRB - MARIPOSA 210110240 ML-1 | ESTS | 08W | Estimating | FRRB | Fire-Oak | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.541 | -119.9184 | 254452101 | MARIPOSA 21019400 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 & 3 | 655 | 504 | 2 | Not Likely | 2024 | 0 | 2.45 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35374683 | FRRB - MARIPOSA 21019400 ML-4 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-Oak | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.513 | -119.8444 | 254452101 | MARIPOSA 21019400 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 & 3 | 655 | 504 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 1.34 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35374684 | FRRB - MARIPOSA 210110170 ML-5 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-Oak | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.517 | -119.8344 | 254452101 | MARIPOSA 21019400 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 & 3 | 655 | 504 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 1.48 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35374685 | FRRB - MARIPOSA 210110240 TL-1 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-Oak | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.517 | -119.8344 | 254452101 | MARIPOSA 21019400 | MARIPOSA 2101 | Tier 3 | 655 | 126 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 2.37 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35374686 | FRRB - MARIPOSA 21019400 TL-2 | UNSC | 08W | Ready | FRRB | Fire-Oak | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5268 | -119.904 | 254452101 | MARIPOSA 21019400 | MARIPOSA 2101 | Tier 3 | 655 | 504 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 2.38 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35374687 | FRRB - MARIPOSA 21019400 TL-3 | UNSC | 08W | Ready | FRRB | Fire-Oak | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5083 | -119.8773 | 254452101 | MARIPOSA 21019400 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 | 655 | 504 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 0.87008 | 0 | 0.87008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87008 | 0 | 0.87008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35374862 | FRRB - MARIPOSA 21029590 TL-1 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-Oak | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5079 | -119.8466 | 254452101 | MARIPOSA 21019400 | MARIPOSA 2101 | Tier 3 | 655 | 714 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 1.5299 | 0 | 1.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5299 | 0 | 1.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35374864 | FRRB - MARIPOSA 21019400 TL-5 INSTALL | CONS | 08W | Construction | FRRB | Fire-Oak | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5083 | -119.8773 | 254452101 | MARIPOSA 21019400 | MARIPOSA 2101 | Tier 3 | 655 | 137 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 1.7504 | 0 | 1.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7504 | 0 | 1.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35374865 | FRRB - MARIPOSA 21019400 TL-6 INSTALL | UNSC | 08W | Ready | FRRB | Fire-Oak | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5363 | -119.833 | 254452101 | MARIPOSA 21019400 | MARIPOSA 2101 | Tier 3 | 655 | 504 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 0.78883 | 0 | 0.78883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78883 | 0 | 0.78883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35374866 | FRRB - MARIPOSA 21019400 TL-7 | UNSC | 08W | Ready | FRRB | Fire-Oak | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5363 | -119.833 | 254452101 | MARIPOSA 21019400 | MARIPOSA 2101 | Tier 3 | 655 | 504 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 0.44508 | 0 | 0.44508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44508 | 0 | 0.44508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35374867 | FRRB - MARIPOSA 21019400 TL-8 REMOVAL | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Oak | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5136 | -119.8722 | 254452101 | MARIPOSA 21019400 | MARIPOSA 2101 | Tier 3 | 655 | 504 | 2 |  | CLSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35374559 | FRRB - MARIPOSA 21019400 ML-3 | UNSC | 08W | Ready | FRRB | Fire-Oak | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5087 | -119.8728 | 254452101 | MARIPOSA 21019400 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 & 3 | 655 | 504 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 4.2148 | 0 | 4.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2148 | 0 | 4.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35376715 | FRRB - MARIPOSA 2101 - OPEN PM | UNSE | 08W | UNSE | FRRB | Fire-Oak | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5083 | -119.8773 | 254452102 | MARIPOSA 21029590 | MARIPOSA 2102 | Tier 2 & 3 | 551 | 504 | 0 |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35120949 | CWSP- BUCOCAMP - SKYWAY PARADISE TIE PH2 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7439 | -121.6552 | 102041103 | NOTRE DAME 1103317782 | NOTRE DAME 1103 | Tier 3 | 1877 |  |  |  | CLSD | 0 | 1.9223 | 0 | 1.9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9223 | 0 | 1.9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35238587 | #CZUDOLAN 55459 HWY 1 BIG SUR | FICL | 95F | Construction | FRRB | Fire-Dolan | Big Sur | Monterey | Region 4 - Central Coast | CC | 36.1136 | -121.6264 | 182941102 | OTTER 110298036 | OTTER 1102 | Tier 2 | 1257 | 1632 | 0 |  | CLSD | 0.36761 | 0 | 0 | 0.36761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36761 | 0 | 0 | 0.36761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112770 | BUCOCAMPT 456 GREEN OAKS DR PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7424 | -121.6341 | 102831104 | PARADISE 11042488 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 2924 |  |  |  | CLSD | 0.069886 | 0 | 0 | 0.069886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069886 | 0 | 0 | 0.069886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35120368 | BUCOCAMPT 5021 RUSSEL DR PARADISE* | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7446 | -121.6528 | 102831104 | PARADISE 1104283794 | PARADISE 1104 | Tier 2 & 3 | 2926 |  |  |  | CLSD | 0.068561 | 0 | 0 | 0.068561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068561 | 0 | 0 | 0.068561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35076188 | BUCOCAMP - 5275 SKYWAY PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7477 | -121.6375 | 102831104 | PARADISE 1104283794 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 2926 |  |  |  | CLSD | 0.039205 | 0 | 0 | 0.039205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039205 | 0 | 0 | 0.039205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35103767 | BUCOCAMPT 5428 PRINCETON WY PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7457 | -121.644 | 102831104 | PARADISE 1104283794 | PARADISE 1104 | Tier 2 | 2926 |  |  |  | CLSD | 0.047538 | 0 | 0 | 0.047538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047538 | 0 | 0 | 0.047538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31422909 | BUCOCAMP - 874 BUSCHMANN RD PARADISE | FICL | 95A | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7466 | -121.6137 |  | PARADISE 110439216 |  | Tier 3 | 2467 |  |  |  | CLSD | 0.1714 | 0 | 0 | 0.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1714 | 0 | 0 | 0.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113526 | BUCOCAMPT 5601 CAMPUS DR PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7523 | -121.6202 | 102831104 | PARADISE 110439216 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 2467 |  |  |  | CLSD | 0.073295 | 0 | 0 | 0.073295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073295 | 0 | 0 | 0.073295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113072 | BUCOCAMPT 485 LEISURE LANE PARADISE | DOCC | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7366 | -121.6324 | 102831104 | PARADISE 1104409622 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 817 |  |  |  | CLSD | 0.069318 | 0 | 0 | 0.069318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069318 | 0 | 0 | 0.069318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35106022 | BUCOCAMPT 5548 KEMLYN LN PARADISE | FICL | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7485 | -121.625 | 102831104 | PARADISE 1104409622 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 817 |  |  |  | CLSD | 0.093371 | 0 | 0 | 0.093371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093371 | 0 | 0 | 0.093371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35123195 | BUCOCAMPT 686 MARVIN DR PARADISE* | DOCC | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7466 | -121.6265 | 102831104 | PARADISE 1104409622 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 817 |  |  |  | CLSD | 0.0094697 | 0 | 0 | 0.0094697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094697 | 0 | 0 | 0.0094697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35116866 | BUCOCAMPT 5594 SIERRA PARK DR PARADISE | FICL | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise |  | Region 2 - North East | NV | 39.7485 | -121.6256 | 102831104 | PARADISE 1104409622 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 817 |  |  |  | CLSD | 0.050189 | 0 | 0 | 0.050189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050189 | 0 | 0 | 0.050189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35117128 | BUCOCAMPT 627 SCOTT DR PARADISE* | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7481 | -121.6265 | 102831104 | PARADISE 1104409622 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 817 |  |  |  | CLSD | 0.10152 | 0 | 0 | 0.10152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10152 | 0 | 0 | 0.10152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35117406 | BUCOCAMPT 5050 EDEN RD PARADISE | FICL | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.733 | -121.6265 | 102831104 | PARADISE 1104409622 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 817 |  |  |  | CLSD | 0.20739 | 0 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35116861 | BUCOCAMPT 546 HILLCREST DR PARADISE*ILB | DOCC | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.747 | -121.629 | 102831104 | PARADISE 1104409622 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 817 |  |  |  | CLSD | 0.20625 | 0 | 0 | 0.20625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20625 | 0 | 0 | 0.20625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31426086 | BUCOCAMP - 5250 FOSTER RD PARADISE | CLSD | 95A | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7386 | -121.6299 |  | PARADISE 1104409622 |  | Tier 3 | 817 |  |  |  | CLSD | 0.0094697 | 0 | 0 | 0.0094697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094697 | 0 | 0 | 0.0094697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35091861 | BUCOCAMP 628 MORRIS LANE PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7437 | -121.6267 | 102831104 | PARADISE 1104409622 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 817 |  |  |  | CLSD | 0.045076 | 0 | 0 | 0.045076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045076 | 0 | 0 | 0.045076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35077480 | BUCOCAMP - 5220 FOSTER RD PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.738 | -121.6306 | 102831104 | PARADISE 1104409622 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 817 |  |  |  | CLSD | 0.22064 | 0 | 0 | 0.22064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22064 | 0 | 0 | 0.22064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31425894 | BUCOCAMP - REBUILD CHAPARRAL DR PARADISE | CLSD | 95A | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7324 | -121.6496 |  | PARADISE 110443008 |  | Tier 3 | 734 |  |  |  | CLSD | 0.38314 | 0 | 0 | 0.38314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38314 | 0 | 0 | 0.38314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35131034 | BUCOCAMPT 2903 NEAL RD PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7161 | -121.6612 | 102831104 | PARADISE 110443008 | PARADISE 1104 | Tier 2 | 734 |  |  |  | CLSD | 0.076136 | 0 | 0 | 0.076136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076136 | 0 | 0 | 0.076136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35127511 | BUCOCAMPT 5548 NEWLAND RD PARADISE* | DOCC | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7493 | -121.6009 | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 2340 |  |  |  | CLSD | 0.042803 | 0 | 0 | 0.042803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042803 | 0 | 0 | 0.042803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35116863 | BUCOCAMPT 5721 BONNIE LN PARADISE*ILB | FICL | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7559 | -121.5949 | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | HFRA | 2340 |  |  |  | CLSD | 0.10227 | 0 | 0 | 0.10227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10227 | 0 | 0 | 0.10227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35118170 | BUCOCAMPT 5732 PACHECO LN PARADISE* | FICL | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7559 | -121.598 | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | HFRA | 2340 |  |  |  | CLSD | 0.031629 | 0 | 0 | 0.031629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031629 | 0 | 0 | 0.031629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35117121 | BUCOCAMPT 5765 DEANNA WAY PARADISE | FICL | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7558 | -121.592 | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | HFRA | 2340 |  |  |  | CLSD | 0.21591 | 0 | 0 | 0.21591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21591 | 0 | 0 | 0.21591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35123825 | BUCOCAMPT 1486 MAGADON RD PARADISE* | FICL | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7418 | -121.5891 | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 2340 |  |  |  | CLSD | 0.26117 | 0 | 0 | 0.26117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26117 | 0 | 0 | 0.26117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35123182 | BUCOCAMPT 1608 HEMLOCK LN PARADISE* | FICL | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7531 | -121.5844 | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 2340 |  |  |  | CLSD | 0.21534 | 0 | 0 | 0.21534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21534 | 0 | 0 | 0.21534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35126879 | BUCOCAMPT 5771 BONNIE LN PARADISE*ILB | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7559 | -121.5949 | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | HFRA | 2340 |  |  |  | CLSD | 0.055303 | 0 | 0 | 0.055303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055303 | 0 | 0 | 0.055303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35129370 | BUCOCAMPT 5784 HOMESTEAD PL PARADISE*ILB | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.756 | -121.5805 | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 2340 |  |  |  | CLSD | 0.13011 | 0 | 0 | 0.13011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13011 | 0 | 0 | 0.13011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35106025 | BUCOCAMP 5389 NEWLAND ROAD PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7485 | -121.5952 | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 2340 |  |  |  | CLSD | 0.13902 | 0 | 0 | 0.13902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13902 | 0 | 0 | 0.13902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112699 | BUCOCAMPT 5210 PARKWAY DR PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7377 | -121.5945 | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 2340 |  |  |  | CLSD | 0.056629 | 0 | 0 | 0.056629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056629 | 0 | 0 | 0.056629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35110849 | BUCOCAMPT 5200 HEATHROW RD PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7377 | -121.5971 | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 2340 |  |  |  | CLSD | 0.064583 | 0 | 0 | 0.064583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064583 | 0 | 0 | 0.064583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35110795 | BUCOCAMPT 5150 CIRCLE LN PARADISE*ILB | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7377 | -121.596 | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 2340 |  |  |  | CLSD | 0.17727 | 0 | 0 | 0.17727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17727 | 0 | 0 | 0.17727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35110799 | BUCOCAMPT 1643 ALEXIS LN PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.757 | -121.582 | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 2340 |  |  |  | CLSD | 0.042045 | 0 | 0 | 0.042045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042045 | 0 | 0 | 0.042045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113075 | BUCOCAMPT 5577 NEWLAND RD PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7523 | -121.6009 | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 2340 |  |  |  | CLSD | 0.074242 | 0 | 0 | 0.074242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074242 | 0 | 0 | 0.074242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112838 | BUCOCAMPT 1409 JESSIE LN PARADISE*ILB | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7518 | -121.5937 | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 2340 |  |  |  | CLSD | 0.029735 | 0 | 0 | 0.029735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029735 | 0 | 0 | 0.029735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113521 | BUCOCAMPT 1651 LIGHTLY LN PARADISE*ILB | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7582 | -121.582 | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 2340 |  |  |  | CLSD | 0.21402 | 0 | 0 | 0.21402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21402 | 0 | 0 | 0.21402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31422902 | BUCOCAMP -5295 S LIBBY RD PARADISE | CLSD | 95A | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7404 | -121.5938 |  | PARADISE 1104457900 |  | Tier 3 | 2340 |  |  |  | CLSD | 0.045644 | 0 | 0 | 0.045644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045644 | 0 | 0 | 0.045644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31426519 | BUCOCAMP - 5250 CALIFORNIA WAY PARADISE | CLSD | 95A | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7377 | -121.5957 |  | PARADISE 1104457900 |  | Tier 3 | 2340 |  |  |  | CLSD | 0.14053 | 0 | 0 | 0.14053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14053 | 0 | 0 | 0.14053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35081674 | BUCOCAMPT 5615 NEWLAND RD PARADISE*ILB | FICL | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7523 | -121.6026 | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 2340 |  |  |  | CLSD | 0.048106 | 0 | 0 | 0.048106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048106 | 0 | 0 | 0.048106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35081676 | BUCOCAMP 5708 ROUND TREE DR PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7544 | -121.5962 | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | HFRA | 2340 |  |  |  | CLSD | 0.095455 | 0 | 0 | 0.095455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095455 | 0 | 0 | 0.095455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35088308 | BUCOCAMP 1445 KELLER LANE PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7413 | -121.5938 | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 2340 |  |  |  | CLSD | 0.092045 | 0 | 0 | 0.092045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092045 | 0 | 0 | 0.092045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35088309 | BUCOCAMP 1426 W DOTTIE LANE PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.745 | -121.5937 | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 2340 |  |  |  | CLSD | 0.10038 | 0 | 0 | 0.10038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10038 | 0 | 0 | 0.10038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35100244 | BUCOCAMPT 1411 RAMADA LN PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild |  | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7539 | -121.5925 | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 2340 |  |  |  | CLSD | 0.07197 | 0 | 0 | 0.07197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07197 | 0 | 0 | 0.07197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35100245 | BUCOCAMP 5706 PARADISE AVE PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7536 | -121.5971 | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | HFRA | 2340 |  |  |  | CLSD | 0.07803 | 0 | 0 | 0.07803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07803 | 0 | 0 | 0.07803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35099740 | BUCOCAMPT 1361 PEACEFUL OAKS LN PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild |  | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7423 | -121.5937 | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 2340 |  |  |  | CLSD | 0.36534 | 0 | 0 | 0.36534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36534 | 0 | 0 | 0.36534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35082172 | BUCOCAMP 5150 S LIBBY RD PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7372 | -121.5938 | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 2340 |  |  |  | CLSD | 0.16288 | 0 | 0 | 0.16288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16288 | 0 | 0 | 0.16288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31425506 | BUCOCAMP - 5541 VISTA WAY PARADISE | CLSD | 95A | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7482 | -121.636 |  | PARADISE 110453544 |  | Tier 3 | 2950 |  |  |  | CLSD | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35106277 | BUCOCAMP 1895 MARYWOOD DR PARADISE | FICL | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.74 | -121.5727 | 102831104 | PARADISE 1104954322 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 2943 |  |  |  | CLSD | 0.055114 | 0 | 0 | 0.055114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055114 | 0 | 0 | 0.055114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112698 | BUCOCAMPT 5036 EDGEWOOD LN PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7312 | -121.5844 | 102831104 | PARADISE 1104961990 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 2954 |  |  |  | CLSD | 0.22045 | 0 | 0 | 0.22045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22045 | 0 | 0 | 0.22045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31426083 | BUCOCAMP 5720 ACADEMY DR PARADISE | CLSD | 95A | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7546 | -121.6173 |  | PARADISE 1104CB |  | Non-HFTD | 2941 |  |  |  | CLSD | 0.032955 | 0 | 0 | 0.032955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032955 | 0 | 0 | 0.032955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35078820 | BUCOCAMP - 820 COLLEGE HILL RD PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7509 | -121.6182 | 102831104 | PARADISE 1104CB | PARADISE 1104 | Tier 3 | 2941 |  |  |  | CLSD | 0.0875 | 0 | 0 | 0.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0 | 0 | 0.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113522 | BUCOCAMPT 13832 TULSA CT MAGALIA | DOCC | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Magalia | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.8121 | -121.596 | 102831105 | PARADISE 1105121988 | PARADISE 1105 | Tier 3 | 2484 |  |  |  | CLSD | 0.14848 | 0 | 0 | 0.14848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14848 | 0 | 0 | 0.14848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35126139 | BUCOCAMPT 6562 MILTON DR MAGALIA | DOCC | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Magalia | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.8098 | -121.5925 | 102831105 | PARADISE 1105121988 | PARADISE 1105 | Tier 3 | 2484 |  |  |  | CLSD | 0.19602 | 0 | 0 | 0.19602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19602 | 0 | 0 | 0.19602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35126592 | BUCOCAMPT 6381 CALVIN DR MAGALIA*ILB | FICL | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Magalia | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.8078 | -121.5998 | 102831105 | PARADISE 1105121988 | PARADISE 1105 | Tier 3 | 2484 |  |  |  | CLSD | 0.043371 | 0 | 0 | 0.043371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043371 | 0 | 0 | 0.043371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35119487 | BUCOCAMPT 6486 SHAW CIRCLE MAGALIA* | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Magalia | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.8116 | -121.5971 | 102831105 | PARADISE 1105121988 | PARADISE 1105 | Tier 3 | 2484 |  |  |  | CLSD | 0.11023 | 0 | 0 | 0.11023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11023 | 0 | 0 | 0.11023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35131804 | BUCOCAMPT 13869 TULSA CT MAGALIA*ILB | FICL | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Magalia | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.811 | -121.5942 | 102831105 | PARADISE 1105121988 | PARADISE 1105 | Tier 3 | 2484 |  |  |  | CLSD | 0.074242 | 0 | 0 | 0.074242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074242 | 0 | 0 | 0.074242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35120508 | BUCOCAMPT 14786 COUTOLENC RD MAGALIA* | DOCC | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Magalia | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.843 | -121.5704 | 102831105 | PARADISE 11052214 | PARADISE 1105 | Tier 3 | 2141 |  |  |  | CLSD | 0.054924 | 0 | 0 | 0.054924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054924 | 0 | 0 | 0.054924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35117126 | BUCOCAMPT 7070 PENTZ RD PARADISE | DOCC | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7914 | -121.5797 | 102831105 | PARADISE 11052214 | PARADISE 1105 | Tier 3 | 2141 |  |  |  | CLSD | 0.18561 | 0 | 0 | 0.18561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18561 | 0 | 0 | 0.18561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35117411 | BUCOCAMPT 1524 FOREST CIR PARADISE* | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7741 | -121.5871 | 102831105 | PARADISE 11052214 | PARADISE 1105 | Non-HFTD | 2141 |  |  |  | CLSD | 0.093371 | 0 | 0 | 0.093371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093371 | 0 | 0 | 0.093371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35120063 | BUCOCAMPT 1600 CARSON LN PARADISE* | FICL | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7748 | -121.5866 | 102831105 | PARADISE 11052214 | PARADISE 1105 | Non-HFTD | 2141 |  |  |  | CLSD | 0.062121 | 0 | 0 | 0.062121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062121 | 0 | 0 | 0.062121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35111096 | BUCOCAMPT 1398 FOREST SERVICE RD PARADIS | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7849 | -121.5917 | 102831105 | PARADISE 11052214 | PARADISE 1105 | Tier 3 | 2141 |  |  |  | CLSD | 0.025758 | 0 | 0 | 0.025758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025758 | 0 | 0 | 0.025758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35077252 | BUCOCAMP - 1658 HUCKA LN PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7916 | -121.5854 | 102831105 | PARADISE 11052214 | PARADISE 1105 | Tier 3 | 2141 |  |  |  | CLSD | 0.10663 | 0 | 0 | 0.10663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10663 | 0 | 0 | 0.10663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35100980 | BUCOCAMPT 1736 PINEY RIDGE DR PARADISE | DOCC | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7951 | -121.5797 | 102831105 | PARADISE 11052214 | PARADISE 1105 | Tier 3 | 2141 |  |  |  | CLSD | 0.096591 | 0 | 0 | 0.096591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096591 | 0 | 0 | 0.096591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35100982 | BUCOCAMPT 1428 JUNIPER LN PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7744 | -121.5937 | 102831105 | PARADISE 11052214 | PARADISE 1105 | Non-HFTD | 2141 |  |  |  | CLSD | 0.16155 | 0 | 0 | 0.16155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16155 | 0 | 0 | 0.16155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35094363 | BUCOCAMP 13764 CANYON RD MAGALIA | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Magalia | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.8088 | -121.5822 | 102831105 | PARADISE 11052214 | PARADISE 1105 | Tier 3 | 2141 |  |  |  | CLSD | 0.10511 | 0 | 0 | 0.10511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10511 | 0 | 0 | 0.10511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31426417 | BUCOCAMP - 13797 SUGAR PINE DR MAGALIA | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild |  | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.8095 | -121.5816 | 102831105 | PARADISE 11052214 | PARADISE 1105 | Tier 3 | 2141 |  |  |  | CLSD | 0.14318 | 0 | 0 | 0.14318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14318 | 0 | 0 | 0.14318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31427127 | BUCOCAMP-COMCAST-FOREST SERVICE RD PARAD | CLSD | 95A | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7849 | -121.5889 |  | PARADISE 11052214 |  | Tier 3 | 2141 |  |  |  | CLSD | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112822 | BUCOCAMPT 13949 ANDOVER DR MAGALIA*ILB | FICL | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Magalia | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.8172 | -121.5971 | 102831105 | PARADISE 1105829194 | PARADISE 1105 | Tier 3 | 2849 |  |  |  | CLSD | 0.23939 | 0 | 0 | 0.23939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23939 | 0 | 0 | 0.23939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113524 | BUCOCAMPT 1308 DEODARA WAY PARADISE* | DOCC | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7578 | -121.5985 | 102831105 | PARADISE 110599226 | PARADISE 1105 | HFRA | 2912 |  |  |  | CLSD | 0.035038 | 0 | 0 | 0.035038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035038 | 0 | 0 | 0.035038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35110919 | BUCOCAMPT 1290 LUCKY LADY LN PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7749 | -121.5995 | 102831105 | PARADISE 1105CB | PARADISE 1105 | Tier 3 | 2808 |  |  |  | CLSD | 0.090909 | 0 | 0 | 0.090909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090909 | 0 | 0 | 0.090909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35110712 | BUCOCAMPT 6359 OAK WAY PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7776 | -121.6031 | 102831105 | PARADISE 1105CB | PARADISE 1105 | Tier 3 | 2808 |  |  |  | CLSD | 0.4553 | 0 | 0 | 0.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4553 | 0 | 0 | 0.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35100240 | BUCOCAMPT 6285 OAK WAY PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7726 | -121.6031 | 102831105 | PARADISE 1105CB | PARADISE 1105 | HFRA | 2808 |  |  |  | CLSD | 0.018182 | 0 | 0 | 0.018182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018182 | 0 | 0 | 0.018182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35117218 | BUCOCAMPT 840 CENTRAL PARK DR PRDSE*ILB | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7659 | -121.6094 | 102831105 | PARADISE 1105CB | PARADISE 1105 | Tier 3 | 2808 |  |  |  | CLSD | 0.13258 | 0 | 0 | 0.13258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13258 | 0 | 0 | 0.13258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31423331 | BUCOCAMP - 6168 TWIN LN PARADISE | CLSD | 95A | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7703 | -121.6074 |  | PARADISE 1105CB |  | Tier 3 | 2808 |  |  |  | CLSD | 0.079545 | 0 | 0 | 0.079545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079545 | 0 | 0 | 0.079545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35073525 | BUCOCAMP - 6265 AZALEA LN PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7719 | -121.6019 | 102831105 | PARADISE 1105CB | PARADISE 1105 | Tier 3 | 2808 |  |  |  | CLSD | 0.40284 | 0 | 0 | 0.40284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40284 | 0 | 0 | 0.40284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35081535 | BUCOCAMP - 785 SECLUDED LN PARADIS*COMP* | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7755 | -121.622 | 102831106 | PARADISE 11061212 | PARADISE 1106 | Tier 3 | 2910 |  |  |  | Paradise | 0.1053 | 0 | 0 | 0.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1053 | 0 | 0 | 0.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31420416 | BUCOCAMP - 675 SUNSET DR PARADISE | CLSD | 95A | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7688 | -121.6265 |  | PARADISE 11061212 |  | Tier 3 | 2910 |  |  |  | Paradise | 0.16723 | 0 | 0 | 0.16723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16723 | 0 | 0 | 0.16723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31420810 | BUCOCAMP-6160 FORTY OAKS LN PARADISE | CLSD | 95A | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7705 | -121.6338 |  | PARADISE 11061212 |  | Tier 3 | 2910 |  |  |  | Paradise | 0.15663 | 0 | 0 | 0.15663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15663 | 0 | 0 | 0.15663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31425508 | BUCOCAMP - 6097 LAUREL DR PARADISE | CLSD | 95A | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7672 | -121.6339 |  | PARADISE 11061212 |  | Tier 3 | 2910 |  |  |  | Paradise | 0.079924 | 0 | 0 | 0.079924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079924 | 0 | 0 | 0.079924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35106027 | BUCOCAMPT 6709 CHAPMAN LN PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.787 | -121.5725 | 102831104 | PARADISE 11042206 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 2383 |  |  |  | CLSD | 0.061553 | 0 | 0 | 0.061553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061553 | 0 | 0 | 0.061553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35119726 | BUCOCAMPT 1692 YOUNG AVE PARADISE*ILB | DOCC | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7667 | -121.5819 | 102831104 | PARADISE 11042206 | PARADISE 1104 | HFRA | 2383 |  |  |  | CLSD | 0.076326 | 0 | 0 | 0.076326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076326 | 0 | 0 | 0.076326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35126588 | BUCOCAMPT 1652 KINGS ROW PARADISE*ILB | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7727 | -121.5798 | 102831104 | PARADISE 11042206 | PARADISE 1104 | Non-HFTD | 2383 |  |  |  | CLSD | 0.16288 | 0 | 0 | 0.16288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16288 | 0 | 0 | 0.16288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35126138 | BUCOCAMPT 1420 PINE CRK WY PARADISE*ILB | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise |  | Region 2 - North East | NV | 39.7659 | -121.5936 | 102831104 | PARADISE 11042206 | PARADISE 1104 | HFRA | 2383 |  |  |  | CLSD | 0.060606 | 0 | 0 | 0.060606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060606 | 0 | 0 | 0.060606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35126607 | BUCOCAMPT 6904 DEAN PL PARADISE*ILB | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.787 | -121.5701 | 102831104 | PARADISE 11042206 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 2383 |  |  |  | CLSD | 0.16799 | 0 | 0 | 0.16799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16799 | 0 | 0 | 0.16799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35117031 | BUCOCAMPT 1710 RYAN RD PARADISE* | FICL | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7632 | -121.582 | 102831104 | PARADISE 11042206 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 2383 |  |  |  | CLSD | 0.10758 | 0 | 0 | 0.10758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10758 | 0 | 0 | 0.10758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35117130 | BUCOCAMPT 1659 NELSON LN PARADISE*ILB | FICL | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7638 | -121.582 | 102831104 | PARADISE 11042206 | PARADISE 1104 | HFRA | 2383 |  |  |  | CLSD | 0.12917 | 0 | 0 | 0.12917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12917 | 0 | 0 | 0.12917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35114629 | BUCOCAMPT 6114 N LIBBY RD PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise |  | Region 2 - North East | NV | 39.7674 | -121.5937 | 102831104 | PARADISE 11042206 | PARADISE 1104 | HFRA | 2383 |  |  |  | CLSD | 0.09678 | 0 | 0 | 0.09678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09678 | 0 | 0 | 0.09678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35126986 | BUCOCAMPT 6050 MAXWOOD DR PARADISE*ILB | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild |  | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7665 | -121.585 | 102831104 | PARADISE 11042206 | PARADISE 1104 | HFRA | 2383 |  |  |  | CLSD | 0.21231 | 0 | 0 | 0.21231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21231 | 0 | 0 | 0.21231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35099113 | BUCOCAMP 1793 EL TORO CT PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7854 | -121.5758 | 102831104 | PARADISE 11042206 | PARADISE 1104 | HFRA | 2383 |  |  |  | CLSD | 0.053409 | 0 | 0 | 0.053409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053409 | 0 | 0 | 0.053409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35080391 | BUCOCAMP - 6650 PENTZ RD PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7778 | -121.5799 | 102831104 | PARADISE 11042206 | PARADISE 1104 | Non-HFTD | 2383 |  |  |  | CLSD | 0.21951 | 0 | 0 | 0.21951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21951 | 0 | 0 | 0.21951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35077549 | BUCOCAMP - 1797 STARK LN PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7742 | -121.5764 | 102831104 | PARADISE 11042206 | PARADISE 1104 | Non-HFTD | 2383 |  |  |  | CLSD | 0.051136 | 0 | 0 | 0.051136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051136 | 0 | 0 | 0.051136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31433961 | BUCOCAMP 1700 SONOMA CT PARADISE | CLSD | 95B | Construction | FRRB | Paradise Rebuild |  | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7805 | -121.5804 |  | PARADISE 11042206 |  | HFRA | 2383 |  |  |  | CLSD | 0.04053 | 0 | 0 | 0.04053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04053 | 0 | 0 | 0.04053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31422565 | BUCOCAMP -6250 MOUNTAIN VIEW DR PARADISE | CLSD | 95A | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7743 | -121.57 |  | PARADISE 11042206 |  | Tier 3 | 2383 |  |  |  | CLSD | 0.067424 | 0 | 0 | 0.067424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067424 | 0 | 0 | 0.067424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31422566 | BUCOCAMP -6250 MOUNTAIN VIEW DR PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild |  | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7724 | -121.5689 | 102831104 | PARADISE 11042206 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 2383 |  |  |  | CLSD | 0.067424 | 0 | 0 | 0.067424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067424 | 0 | 0 | 0.067424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35126057 | BUCOCAMPT 643 CIRCLEWOOD DR PARADISE | FICL | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7444 | -121.6316 | 102831104 | PARADISE 11042488 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 2924 |  |  |  | CLSD | 0.12841 | 0 | 0 | 0.12841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12841 | 0 | 0 | 0.12841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35118171 | BUCOCAMPT 528 BARBARA WAY PARADISE* | DOCC | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Chico | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7555 | -121.6298 | 102831103 | PARADISE 1103143744 | PARADISE 1103 | Tier 3 | 2784 |  |  |  | CLSD | 0.049432 | 0 | 0 | 0.049432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049432 | 0 | 0 | 0.049432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112837 | BUCOCAMP 6037 SHADOW MTN LN PARADIS | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild |  | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.764 | -121.6391 | 102831103 | PARADISE 11032534 | PARADISE 1103 | Tier 3 | 2922 |  |  |  | CLSD | 0.077652 | 0 | 0 | 0.077652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077652 | 0 | 0 | 0.077652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113528 | BUCOCAMPT 1056 FAIRVIEW DR PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7635 | -121.6125 | 102831103 | PARADISE 1103CB | PARADISE 1103 | Tier 3 | 2257 |  |  |  | CLSD | 0.037879 | 0 | 0 | 0.037879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037879 | 0 | 0 | 0.037879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35110843 | BUCOCAMPT 1068 MAPLE PARK DR PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7609 | -121.6093 | 102831103 | PARADISE 1103CB | PARADISE 1103 | Tier 3 | 2257 |  |  |  | CLSD | 0.071402 | 0 | 0 | 0.071402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071402 | 0 | 0 | 0.071402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35120507 | BUCOCAMPT 766 WILLOW ST PARADISE* | FICL | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7574 | -121.6229 | 102831103 | PARADISE 1103CB | PARADISE 1103 | Non-HFTD | 2257 |  |  |  | CLSD | 0.18182 | 0 | 0 | 0.18182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18182 | 0 | 0 | 0.18182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35081665 | BUCOCAMP - 732 WILLOW ST PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7572 | -121.6223 | 102831103 | PARADISE 1103CB | PARADISE 1103 | Non-HFTD | 2257 |  |  |  | CLSD | 0.025947 | 0 | 0 | 0.025947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025947 | 0 | 0 | 0.025947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35096604 | BUCOCAMPT 678 MEMORIAL WAY PARADISE | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7611 | -121.6241 | 102831103 | PARADISE 1103CB | PARADISE 1103 | Tier 3 | 2257 |  |  |  | CLSD | 0.041288 | 0 | 0 | 0.041288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041288 | 0 | 0 | 0.041288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31422838 | BUCOCAMP -7057 MOLOKAI DR PARADISE | CLSD | 95A | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7836 | -121.6044 |  | PARADISE 110636042 |  | Tier 3 | 2933 |  |  |  | CLSD | 0.01572 | 0 | 0 | 0.01572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01572 | 0 | 0 | 0.01572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31422901 | BUCOCAMP -7057 MOLOKAI DR PARADISE | CLSD | 95B | Construction | FRRB | Paradise Rebuild |  | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7836 | -121.6048 |  | PARADISE 110636042 |  | Tier 3 | 2933 |  |  |  | CLSD | 0.015909 | 0 | 0 | 0.015909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015909 | 0 | 0 | 0.015909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35121380 | BUCOCAMPT 1412 ANDREA LN PARADISE* | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7813 | -121.594 | 102831106 | PARADISE 110636042 | PARADISE 1106 | Tier 3 | 2933 |  |  |  | CLSD | 0.048485 | 0 | 0 | 0.048485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048485 | 0 | 0 | 0.048485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113520 | BUCOCAMPT 1395 SALISBURY LN PARADISE | FICL | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild |  | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7814 | -121.5947 | 102831106 | PARADISE 110636042 | PARADISE 1106 | Tier 3 | 2933 |  |  |  | CLSD | 0.063826 | 0 | 0 | 0.063826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063826 | 0 | 0 | 0.063826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113925 | BUCOCAMPT 6466 LONE CEDAR LN PARADISE | FICL | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7812 | -121.5983 | 102831106 | PARADISE 1106CB | PARADISE 1106 | Tier 3 | 2813 |  |  |  | CLSD | 0.031629 | 0 | 0 | 0.031629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031629 | 0 | 0 | 0.031629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35121259 | BUCOCAMPT 6419 DORA LEE LN PARADISE* | CLSD | 95F | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7776 | -121.5937 | 102831106 | PARADISE 1106CB | PARADISE 1106 | Tier 3 | 2813 |  |  |  | CLSD | 0.10076 | 0 | 0 | 0.10076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10076 | 0 | 0 | 0.10076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31426416 | BUCOCAMP - 6452 RIX LN PARADISE | CLSD | 95A | Construction | FRRB | Paradise Rebuild | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7778 | -121.5924 |  | PARADISE 1106CB |  | Tier 3 | 2813 |  |  |  | CLSD | 0.10076 | 0 | 0 | 0.10076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10076 | 0 | 0 | 0.10076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35392114 | FRRB PLACERVILLE 21061104 UG TL5 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-Mosquito | Georgetown | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.9878 | -120.7412 | 153082106 | PLACERVILLE 21061104 | PLACERVILLE 2106 | Tier 3 | 2131 | 397 | 2 | Potential | 2024 | 0 | 1.0307 | 0 | 1.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0307 | 0 | 1.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35235158 | #CZUSCRUZ 2151 PINE FLAT RD, SCRUZ | FICL | 95F | Construction | FRRB | Fire-CZU | Felton | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.0448 | -122.0673 | 82931101 | Point Moretti 110110726 | POINT MORETTI 1101 | Tier 3 | 2539 | 903 | 3 |  | 2023 - OH | 0.030871 | 0 | 0 | 0.030871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030871 | 0 | 0 | 0.030871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237620 | XCZUSCRUZ 380 SWANTON RD, DAVENPORT | FICL | 95F | Construction | FRRB | Fire-CZU | Davenport | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.0742 | -122.2363 | 82931101 | POINT MORETTI 110112122 | POINT MORETTI 1101 | Tier 2 | 2199 | 2216 | 0 |  | CLSD | 0.024621 | 0 | 0 | 0.024621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024621 | 0 | 0 | 0.024621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35321894 | FRRB - PT MORETTI 1101 12122 PH1 SM4 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-CZU | Davenport | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.0773 | -122.2434 | 82931101 | POINT MORETTI 110112122 | POINT MORETTI 1101 | Tier 2 | 2199 | 2216 | 0 | Potential | 2023-Civil | 0 | 0.10985 | 0 | 0.10985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10985 | 0 | 0.10985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35297464 | FRRB -PT MORETTI 1101 12122 P1S3 460SWAN | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-CZU | Davenport | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.0777 | -122.2439 | 82931101 | POINT MORETTI 110112122 | POINT MORETTI 1101 | Tier 2 | 2199 | 2216 | 0 | Potential | 2023-Civil | 0 | 1.0021 | 0 | 1.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0021 | 0 | 1.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35238840 | CZUSCRUZ 230 SWANTON RD, DAVENPORT | CONS | 95F | Construction | FRRB | Fire-CZU | Davenport | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.0544 | -122.2257 | 82931101 | Point Moretti 110135874 | POINT MORETTI 1101 | Tier 2 | 226 | 2760 | 0 |  | 2022 | 0.14962 | 0.46117 | 0 | 0.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14962 | 0.46117 | 0 | 0.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35245029 | XPOLE_BURN_REPL - 890 ROBLES DR. SANTA C | FICL | 95F | Construction | FRRB | Fire-CZU | Santa Cruz | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.0954 | -122.1479 | 82931101 | Point Moretti 110136516 | POINT MORETTI 1101 | Tier 3 | 2542 | 937 | 0 |  | 2022 | 0.35682 | 0 | 0 | 0.35682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35682 | 0 | 0 | 0.35682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35259466 | XCZUSCRUZ 161 ROBLES DR, SANTA CRUZ | FICL | 95F | Construction | FRRB | Fire-CZU | Santa Cruz | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.093 | -122.1442 | 82931101 | POINT MORETTI 110136516 | POINT MORETTI 1101 | Tier 3 | 2542 | 937 | 0 |  | CLSD | 0.045076 | 0 | 0 | 0.045076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045076 | 0 | 0 | 0.045076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35334404 | FRRB - PT MORETTI 1101 P1S2 310SWAN | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-CZU | Davenport | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.0671 | -122.2231 | 82931101 | POINT MORETTI 1101415734 | POINT MORETTI 1101 | Tier 2 | 0 | 2485 | 0 |  | 2023 - OH | 0.44602 | 0 | 0 | 0.44602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44602 | 0 | 0 | 0.44602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31272374 | CWSP PT. MORETTI FROM 5043 TO 5955 | CLSD | 08W | Construction | FRRB | Fire-CZU | Davenport | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.0684 | -122.2302 | 82931101 | POINT MORETTI 11015076 | POINT MORETTI 1101 | Tier 2 | 1393 |  |  |  | CLSD | 6.6568 | 0 | 0 | 6.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6568 | 0 | 0 | 6.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35385407 | FRRB - FORK FIRE REBUILD - TL-1 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-Fork | North Fork | Madera | Region 5 - Central Valley | YO | 37.2151 | -119.5066 | 252521103 | SAN JOAQUIN #2 1103CB | SAN JOAQUIN #2 1103 | Tier 2 | 204 | 824 | 0 |  | 2022 | 0.69432 | 0 | 0 | 0.69432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69432 | 0 | 0 | 0.69432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35279508 | FRRB - SHADY GLEN 1101 & 1102 (REMOVAL) | UNSC | 08W | Ready | FRRB | Fire-River | Colfax | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.1057 | -120.9742 | 152431101 | SHADY GLEN 11012768 | SHADY GLEN 1101 | Tier 2 | 1885 | 120 | 1 |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35279509 | FRRB - SG 1101 TL OH 02 05 12 | MAPP | 08W | Construction | FRRB | Fire-River | Colfax | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.1057 | -120.9742 | 152431101 | SHADY GLEN 11012768 | SHADY GLEN 1101 | Tier 2 | 1885 | 120 | 1 |  | CLSD | 1.1758 | 0 | 0 | 1.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1758 | 0 | 0 | 1.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284567 | FRRB - SG 1101 TL UG 08 09 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-River | Colfax | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.1039 | -120.976 | 152431101 | SHADY GLEN 11012768 | SHADY GLEN 1101 | Tier 2 | 1885 | 120 | 1 |  | 2022 | 0 | 0.60701 | 0 | 0.60701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60701 | 0 | 0.60701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284570 | FRRB - SG 1101 TL OH 01 | CLSD | 08W | Construction | FRRB | Fire-River | Colfax | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.1172 | -120.9705 | 152431101 | SHADY GLEN 11012768 | SHADY GLEN 1101 | Tier 2 | 1885 | 120 | 1 |  | CLSD | 0.24564 | 0 | 0 | 0.24564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24564 | 0 | 0 | 0.24564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35295009 | FRRB - SG 1101 TL UG 06 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-River | Colfax | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.1166 | -120.967 | 152431101 | SHADY GLEN 11012768 | SHADY GLEN 1101 | Tier 2 | 1885 | 120 | 1 |  | 2022 | 0 | 1.0794 | 0 | 1.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0794 | 0 | 1.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284568 | FRRB - SG 1101 TL UG 10 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-River | Colfax | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.0914 | -120.9837 | 152431101 | SHADY GLEN 110132726 | SHADY GLEN 1101 | Tier 2 | 2201 | 71 | 1 |  | 2022 | 0 | 0.92045 | 0 | 0.92045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92045 | 0 | 0.92045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284569 | FRRB - SG 1102 TL UG 03 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-River | Colfax | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.1166 | -120.967 | 152431101 | SHADY GLEN 110248894 | SHADY GLEN 1101 | Tier 2 | 1378 | 89 | 1 |  | 2022 | 0 | 0.62311 | 0 | 0.62311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62311 | 0 | 0.62311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35279510 | FRRB - SG 1102 TL UG 04 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-River | Colfax | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.1057 | -120.9742 | 152431101 | SHADY GLEN 110248894 | SHADY GLEN 1101 | Tier 2 | 1378 | 89 | 1 |  | CLSD | 0 | 0.091856 | 0 | 0.091856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091856 | 0 | 0.091856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35281759 | FRRB - SPANISH CREEK (REMOVAL) | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Crescent Mills | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.0604 | -120.9643 | 103104401 | SPANISH CREEK 4401CB | SPANISH CREEK 4401 | Tier 2 | 1322 | 1064 | 0 |  | 2022 | 0 | 0 | 2.7297 | 2.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7297 | 2.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35282166 | FRRB - SPANISH CREEK UG ML PH1.1 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-Dixie | Crescent Mills | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.0604 | -120.9643 | 103104401 | SPANISH CREEK 4401CB | SPANISH CREEK 4401 | Tier 2 | 1322 | 1064 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 2.5902 | 0 | 2.5902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5902 | 0 | 2.5902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290517 | FRRB - SPANISH CREEK UG TL PH1.2 | CONS | 08W | Construction | FRRB | Fire-Dixie | Crescent Mills | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.0553 | -120.9636 | 103104401 | SPANISH CREEK 4401CB | SPANISH CREEK 4401 | Tier 2 | 1322 | 1064 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 0.6625 | 0 | 0.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6625 | 0 | 0.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35293380 | FRRB - STILLWATER 1101_OH_RMVL_3 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Fawn | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6915 | -122.318 | 103561101 | STILLWATER 110148950 | STILLWATER 1101 | Tier 2 | 851 | 2266 | 0 |  | CLSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35291988 | FRRB - STILLWATER 1101_OH_RMVL_2 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Fawn | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6957 | -122.3167 | 103561101 | STILLWATER 110148950 | STILLWATER 1101 | Tier 2 | 851 | 2266 | 0 |  | CLSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35291986 | FRRB - STILLWATER 1101_OH_FH_TPL_6 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Fawn | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6951 | -122.3174 | 103561101 | STILLWATER 110148950 | STILLWATER 1101 | Tier 2 | 851 | 2266 | 0 |  | 2022 | 1.8223 | 0 | 0 | 1.8223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6958 | 0 | 0 | 1.6958 | 0.12652 | 0 | 0 | 0.12652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35297984 | REMG 368-STILLWATER 1101,OLD OREGON TRAI | UNSE | 08W | UNSE | FRRB | Fire-Fawn | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6951 | -122.3174 | 103561101 | STILLWATER 110148950 | STILLWATER 1101 | Tier 2 | 851 | 2266 | 0 | Not Likely | 2026 | 0 | 0 | 1.1201 | 1.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1201 | 1.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35291987 | FRRB - STILLWATER 1102_OH_RMVL_1 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Fawn | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6856 | -122.3196 | 103561102 | STILLWATER 1102CB | STILLWATER 1102 | Tier 2 | 502 | 1768 | 0 |  | CLSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35291895 | FRRB - STILLWATER 1102_OH_FH_TPL_1 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Fawn | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.703 | -122.2836 | 103561102 | STILLWATER 1102CB | STILLWATER 1102 | Tier 2 | 502 | 1768 | 0 |  | CLSD | 0.18864 | 0 | 0 | 0.18864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18864 | 0 | 0 | 0.18864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35291982 | FRRB - STILLWATER 1102_OH_FH_TPL_2 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Fawn | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6862 | -122.3124 | 103561102 | STILLWATER 1102CB | STILLWATER 1102 | Tier 2 | 502 | 1768 | 0 |  | CLSD | 0.15076 | 0 | 0 | 0.15076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15076 | 0 | 0 | 0.15076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35291983 | FRRB - STILLWATER 1102_OH_FH_TPL_3 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Fawn | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6853 | -122.3097 | 103561102 | STILLWATER 1102CB | STILLWATER 1102 | Tier 2 | 502 | 1768 | 0 |  | CLSD | 0.25038 | 0 | 0 | 0.25038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25038 | 0 | 0 | 0.25038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35291984 | FRRB - STILLWATER 1102_OH_FH_TPL_4 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Fawn | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6755 | -122.3215 | 103561102 | STILLWATER 1102CB | STILLWATER 1102 | Tier 2 | 502 | 1768 | 0 |  | CLSD | 1.3712 | 0 | 0.11288 | 1.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3712 | 0 | 0.11288 | 1.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35291985 | FRRB - STILLWATER 1102_OH_FH_TPL_5 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Fawn | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6857 | -122.3155 | 103561102 | STILLWATER 1102CB | STILLWATER 1102 | Tier 2 | 502 | 1768 | 0 |  | CLSD | 0.8875 | 0 | 0.057008 | 0.94451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8875 | 0 | 0.057008 | 0.94451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35295745 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W5 SM5 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6008 | -121.4265 | 102911103 | WYANDOTTE 11031508 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1176 | 526 | 2 |  | 2022 | 0 | 0.40038 | 0 | 0.40038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40038 | 0 | 0.40038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35236984 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W5 PH 5.5 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6425 | -121.4237 | 102911103 | WYANDOTTE 11031508 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1176 | 526 | 2 |  | 2022 | 0 | 1.5852 | 0 | 1.5852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5852 | 0 | 1.5852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225824 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - HWY 162 | CLSD | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5047 | -121.4524 | 102911103 | WYANDOTTE 11031508 | WYANDOTTE 1103 | Tier 2 | 1176 | 526 | 2 |  | CLSD | 0 | 2.2879 | 0 | 2.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2879 | 0 | 2.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35331458 | FRRB - WYANDOTTE 11031941 - W2 SM1 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6272 | -121.3969 | 102911103 | WYANDOTTE 11031941 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 0 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.050568 | 0 | 0.050568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050568 | 0 | 0.050568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35341054 | FRRB - WYANDOTTE 11031941 - W2 SM2 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6143 | -121.4029 | 102911103 | WYANDOTTE 11031941 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 0 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.18333 | 0 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35320807 | FRRB - WYANDOTTE 11031974 - W4 SM1 | CONS | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6274 | -121.3727 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.09375 | 0 | 0.09375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09375 | 0 | 0.09375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35335712 | FRRB - WYANDOTTE 11031947 - W1 SM3 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6333 | -121.4164 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.0087121 | 0 | 0.0087121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087121 | 0 | 0.0087121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35302356 | FRRB - WYANDOTTE 11031974 - W3 SM5 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6299 | -121.3518 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.24962 | 0 | 0.24962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24962 | 0 | 0.24962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225822 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - BALD ROCK ZONE 6 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6394 | -121.4295 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | CLSD | 0 | 0.75152 | 0 | 0.75152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75152 | 0 | 0.75152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35223344 | FRRB - WYANDOTTE 1103 BALD ROCK ZONE 1&2 | MAPP | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6394 | -121.4295 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | CLSD | 0 | 3.8902 | 0 | 3.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8902 | 0 | 3.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35235705 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W2 PH 2.6 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.646 | -121.4244 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | CLSD | 0 | 1.7104 | 0 | 1.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7104 | 0 | 1.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35235706 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W2 PH 2.7 | CLSD | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.646 | -121.4244 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.7108 | 0 | 0.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7108 | 0 | 0.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35235707 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W2 PH 2.8 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.646 | -121.4244 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.94451 | 0 | 0.94451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94451 | 0 | 0.94451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233038 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W1 PH 1.2 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6425 | -121.4237 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | CLSD | 0 | 0.46932 | 0 | 0.46932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46932 | 0 | 0.46932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233039 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W1 PH 1.3 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6425 | -121.4237 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.42216 | 0 | 0.42216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42216 | 0 | 0.42216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35232718 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W2 PH 2.1 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6343 | -121.4112 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | CLSD | 0 | 0.37652 | 0 | 0.37652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37652 | 0 | 0.37652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35232298 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W1 PH 1.1 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6425 | -121.4237 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | CLSD | 0 | 0.26155 | 0 | 0.26155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26155 | 0 | 0.26155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233300 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W1 PH 1.4 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6425 | -121.4237 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.36117 | 0 | 0.36117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36117 | 0 | 0.36117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233301 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W1 PH 1.5 | CLSD | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6425 | -121.4237 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | CLSD | 0 | 0.12917 | 0 | 0.12917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12917 | 0 | 0.12917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233302 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W1 PH 1.6 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6425 | -121.4237 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.14205 | 0 | 0.14205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14205 | 0 | 0.14205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233303 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W1 PH 1.7 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6425 | -121.4237 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | CLSD | 0 | 0.065909 | 0 | 0.065909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065909 | 0 | 0.065909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233304 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W1 PH 1.8 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6425 | -121.4237 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | CLSD | 0 | 0.35644 | 0 | 0.35644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35644 | 0 | 0.35644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233305 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W1 PH 1.9 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6425 | -121.4237 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | CLSD | 0 | 0.55114 | 0 | 0.55114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55114 | 0 | 0.55114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233306 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W1 PH1.10 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.63 | -121.4206 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | CLSD | 0 | 0.35398 | 0 | 0.35398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35398 | 0 | 0.35398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233307 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W1 PH1.11 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6305 | -121.4215 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | CLSD | 0 | 0.36402 | 0 | 0.36402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36402 | 0 | 0.36402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233308 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W1 PH1.12 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6333 | -121.4164 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | CLSD | 0 | 1.047 | 0 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.047 | 0 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233309 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W1 PH1.13 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6321 | -121.4205 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | CLSD | 0 | 0.38295 | 0 | 0.38295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38295 | 0 | 0.38295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233310 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W1 PH1.14 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6338 | -121.4138 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.28617 | 0 | 0.28617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28617 | 0 | 0.28617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233311 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W2 PH 2.2 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6329 | -121.3979 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | CLSD | 0 | 0.64205 | 0 | 0.64205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64205 | 0 | 0.64205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233312 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W2 PH 2.3 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.633 | -121.388 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.78371 | 0 | 0.78371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78371 | 0 | 0.78371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233314 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W2 PH 2.4 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6254 | -121.398 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 2.3701 | 0 | 2.3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9703 | 0 | 1.9703 | 0 | 0.39981 | 0 | 0.39981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233315 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W2 PH 2.5 | CLSD | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6234 | -121.4009 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.70758 | 0 | 0.70758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70758 | 0 | 0.70758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35239522 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W2 PH 2.9 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6343 | -121.4112 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.24564 | 0 | 0.24564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24564 | 0 | 0.24564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35239523 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W2 PH2.10 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6343 | -121.4112 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | CLSD | 0 | 0.22917 | 0 | 0.22917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22917 | 0 | 0.22917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35239937 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W2 PH2.11 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6343 | -121.4112 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | CLSD | 0 | 0.46193 | 0 | 0.46193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46193 | 0 | 0.46193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240545 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W2 PH2.12 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6343 | -121.4112 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | CLSD | 0 | 0.13125 | 0 | 0.13125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13125 | 0 | 0.13125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240546 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W2 PH2.13 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6343 | -121.4112 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.12311 | 0 | 0.12311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12311 | 0 | 0.12311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35279243 | FRRB - WYANDOTTE 11031974 - W3 SM4 | CLSD | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6287 | -121.3656 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | CLSD | 0 | 0.20511 | 0 | 0.20511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20511 | 0 | 0.20511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35283874 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W2 PH2.14 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6343 | -121.4112 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.40284 | 0.15057 | 0.55341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40284 | 0.15057 | 0.55341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35244330 | FRRB - WYANDOTTE 11031974 - W1 SM1 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.646 | -121.4244 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | CLSD | 0 | 0.057386 | 0 | 0.057386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057386 | 0 | 0.057386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35248770 | FRRB - WYANDOTTE 11031974 - W1 SM2 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.646 | -121.4244 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | CLSD | 0 | 0.10814 | 0 | 0.10814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10814 | 0 | 0.10814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35249161 | FRRB - WYANDOTTE 11031974 - W3 SM3 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6397 | -121.3741 | 102911103 | WYANDOTTE 11031974 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1849 | 0 | 0 |  | CLSD | 0 | 0.19508 | 0 | 0.19508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19508 | 0 | 0.19508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35241075 | FRRB - WYANDOTTE 1103 W5 PH5.2 FUTURE SM | UNSE | 08W | UNSE | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6348 | -121.3915 | 102911103 | WYANDOTTE 11031976 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1299 | 0 | 0 | Not Likely | 2027 | 0 | 0.070076 | 0 | 0.070076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070076 | 0 | 0.070076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35241076 | FRRB - WYANDOTTE 1103 W5 PH5.3 FUTURE SM | UNSE | 08W | UNSE | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6348 | -121.3915 | 102911103 | WYANDOTTE 11031976 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1299 | 0 | 0 | Not Likely | 2027 | 0 | 0.11004 | 0 | 0.11004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11004 | 0 | 0.11004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35241077 | FRRB - WYANDOTTE 1103 W5 PH5.4 SM | UNSC | 08W | Ready | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6348 | -121.3915 | 102911103 | WYANDOTTE 11031976 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1299 | 0 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 0.33807 | 0 | 0.33807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33807 | 0 | 0.33807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237896 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W3 PH 3.8 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6343 | -121.4112 | 102911103 | WYANDOTTE 11031976 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1299 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 1.3059 | 0 | 1.3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3059 | 0 | 1.3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237889 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W3 PH 3.2 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6343 | -121.4112 | 102911103 | WYANDOTTE 11031976 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1299 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 1.8193 | 0 | 1.8193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8193 | 0 | 1.8193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237890 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W3 PH 3.3 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6343 | -121.4112 | 102911103 | WYANDOTTE 11031976 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1299 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 1.2174 | 0 | 1.2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2174 | 0 | 1.2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237891 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W3 PH 3.4 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6343 | -121.4112 | 102911103 | WYANDOTTE 11031976 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1299 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.43352 | 0 | 0.43352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43352 | 0 | 0.43352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237893 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W3 PH 3.5 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6343 | -121.4112 | 102911103 | WYANDOTTE 11031976 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1299 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.74811 | 0 | 0.74811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74811 | 0 | 0.74811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237894 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W3 PH 3.6 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6343 | -121.4112 | 102911103 | WYANDOTTE 11031976 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1299 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 1.1083 | 0 | 1.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1083 | 0 | 1.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35239095 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W4 PH 4.3 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6348 | -121.3915 | 102911103 | WYANDOTTE 11031976 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1299 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 1.5373 | 0 | 1.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5373 | 0 | 1.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35239096 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W4 PH 4.4 | CLSD | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6348 | -121.3915 | 102911103 | WYANDOTTE 11031976 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1299 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.78504 | 0 | 0.78504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78504 | 0 | 0.78504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35239097 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W4 PH 4.5 | CLSD | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6348 | -121.3915 | 102911103 | WYANDOTTE 11031976 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1299 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 1.2205 | 0 | 1.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2205 | 0 | 1.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35239098 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W4 PH 4.6 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6348 | -121.3915 | 102911103 | WYANDOTTE 11031976 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1299 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 2.1644 | 0 | 2.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1644 | 0 | 2.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35239099 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W4 PH 4.7 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6348 | -121.3915 | 102911103 | WYANDOTTE 11031976 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1299 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.41042 | 0 | 0.41042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41042 | 0 | 0.41042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35235700 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W4 PH4.11 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5762 | -121.3051 | 102911103 | WYANDOTTE 11031976 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1299 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.96761 | 0 | 0.96761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96761 | 0 | 0.96761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35235675 | FRRB - WYANDOTTE 1103 W7 PH7.3 FUTURE SM | UNSE | 08W | UNSE | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6552 | -121.4593 | 102911103 | WYANDOTTE 11031976 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1299 | 0 | 0 | Not Likely | 2027 | 0 | 0.11364 | 0 | 0.11364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11364 | 0 | 0.11364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35235320 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W3 PH 3.1 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6316 | -121.3793 | 102911103 | WYANDOTTE 11031976 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1299 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.2267 | 0 | 0.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 0.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35235669 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W4 PH 4.1 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.646 | -121.4244 | 102911103 | WYANDOTTE 11031976 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1299 | 0 | 0 |  | CLSD | 0 | 0.39148 | 0 | 0.39148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39148 | 0 | 0.39148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35235670 | FRRB - WYANDOTTE 1103 W5 PH5.1 SM | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.646 | -121.4244 | 102911103 | WYANDOTTE 11031976 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1299 | 0 | 0 |  | 2022 | 0.1178 | 0 | 0 | 0.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1178 | 0 | 0 | 0.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35235671 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W4 PH 4.2 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.646 | -121.4244 | 102911103 | WYANDOTTE 11031976 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1299 | 0 | 0 |  | CLSD | 0 | 0.6161 | 0 | 0.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6161 | 0 | 0.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35235672 | FRRB - WYANDOTTE 1103 W7 PH7.1 FUTURE SM | UNSE | 08W | UNSE | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5852 | -121.4309 | 102911103 | WYANDOTTE 11031976 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1299 | 0 | 0 | Not Likely | 2027 | 0 | 0.30303 | 0 | 0.30303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30303 | 0 | 0.30303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35235673 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W3 PH3.10 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5852 | -121.4309 | 102911103 | WYANDOTTE 11031976 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1299 | 0 | 0 |  | CLSD | 0 | 0.49356 | 0 | 0.49356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49356 | 0 | 0.49356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35236990 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W3 PH 3.9 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.646 | -121.4244 | 102911103 | WYANDOTTE 11031976 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1299 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.85303 | 0 | 0.85303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85303 | 0 | 0.85303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35236991 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W4 PH 4.8 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.646 | -121.4244 | 102911103 | WYANDOTTE 11031976 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1299 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 1.0731 | 0 | 1.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0731 | 0 | 1.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237021 | FRRB - WYANDOTTE 1103 W7 SM1 | FICL | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5614 | -121.4274 | 102911103 | WYANDOTTE 11031976 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1299 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.17386 | 0 | 0.17386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17386 | 0 | 0.17386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35236993 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W4 PH 4.9 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.646 | -121.4244 | 102911103 | WYANDOTTE 11031976 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1299 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.36837 | 0 | 0.36837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36837 | 0 | 0.36837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35236995 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - W4 PH4.10 | CLSD | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.646 | -121.4244 | 102911103 | WYANDOTTE 11031976 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1299 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 2.2905 | 0 | 2.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2905 | 0 | 2.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35236997 | FRRB - WYANDOTTE 1103 W7 PH7.2 FUTURE SM | UNSE | 08W | UNSE | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6827 | -121.3105 | 102911103 | WYANDOTTE 11031976 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1299 | 0 | 0 | Not Likely | 2027 | 0 | 0.28409 | 0 | 0.28409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28409 | 0 | 0.28409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35223345 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - BALD ROCK ZONE 3 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6348 | -121.3915 | 102911103 | WYANDOTTE 11031976 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1299 | 0 | 0 |  | CLSD | 0 | 3.7676 | 0 | 3.7676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7676 | 0 | 3.7676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225823 | FRRB - WYANDOTTE 1103 - BALD ROCK ZONE 7 | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6348 | -121.3915 | 102911103 | WYANDOTTE 11031976 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 1299 | 0 | 0 |  | CLSD | 0 | 1.3602 | 0 | 1.3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3602 | 0 | 1.3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35419624 | FRRB WYANDOTTE 1103 1974 - W2 SM3 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-North Complex | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6324 | -121.4086 | 102911103 | WYANDOTTE 1103640652 | WYANDOTTE 1103 | Tier 3 | 219 | 250 | 2 | Potential | 2023 | 0 | 0.099621 | 0 | 0.099621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099621 | 0 | 0.099621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35281810 | FRRB - WILLOW CREEK 1103 (REMOVAL) | DOCC | 08W | Construction | FRRB | Fire-Monument | Burnt Ranch | Trinity | Region 1 - North Coast | HB | 40.8422 | -123.485 | 192171103 | WILLOW CREEK 11032936 | WILLOW CREEK 1103 | Tier 2 | 1474 | 938 | 0 |  | CLSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35281815 | FRRB - WILLOW CREEK 11032936 UG ML1 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-Monument | Burnt Ranch | Trinity | Region 1 - North Coast | HB | 40.8422 | -123.485 | 192171103 | WILLOW CREEK 11032936 | WILLOW CREEK 1103 | Tier 2 | 1474 | 938 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 0.45985 | 0 | 0.45985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45985 | 0 | 0.45985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35281816 | FRRB - WILLOW CREEK 11032936 ML2OHBRIDGE | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-Monument | Burnt Ranch | Trinity | Region 1 - North Coast | HB | 40.8422 | -123.485 | 192171103 | WILLOW CREEK 11032936 | WILLOW CREEK 1103 | Tier 2 | 1474 | 938 | 0 |  | 2023 - OH | 0.046591 | 0 | 0 | 0.046591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046591 | 0 | 0 | 0.046591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35297692 | FRRB - WILLOW CREEK 11032936 UG ML4 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-Monument | Burnt Ranch | Trinity | Region 1 - North Coast | HB | 40.8422 | -123.485 | 192171103 | WILLOW CREEK 11032936 | WILLOW CREEK 1103 | Tier 2 | 1474 | 938 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 4.6598 | 0 | 4.6598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6598 | 0 | 4.6598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35297693 | FRRB - WILLOW CREEK 11032936 UG ML5 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-Monument | Burnt Ranch | Trinity | Region 1 - North Coast | HB | 40.8422 | -123.485 | 192171103 | WILLOW CREEK 11032936 | WILLOW CREEK 1103 | Tier 2 | 1474 | 938 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35297694 | FRRB - WILLOW CREEK 11032936 UG ML6 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-Monument | Burnt Ranch | Trinity | Region 1 - North Coast | HB | 40.8422 | -123.485 | 192171103 | WILLOW CREEK 11032936 | WILLOW CREEK 1103 | Tier 2 | 1474 | 938 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35297695 | FRRB - WILLOW CREEK 11032936 UG TL1 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-Monument | Burnt Ranch | Trinity | Region 1 - North Coast | HB | 40.8422 | -123.485 | 192171103 | WILLOW CREEK 11032936 | WILLOW CREEK 1103 | Tier 2 | 1474 | 938 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 0.43996 | 0 | 0.43996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43996 | 0 | 0.43996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35297696 | FRRB - WILLOW CREEK 11032936 UG TL2 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-Monument | Burnt Ranch | Trinity | Region 1 - North Coast | HB | 40.8422 | -123.485 | 192171103 | WILLOW CREEK 11032936 | WILLOW CREEK 1103 | Tier 2 | 1474 | 938 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 0.78996 | 0 | 0.78996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78996 | 0 | 0.78996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35297697 | FRRB - WILLOW CREEK 11032936 UG TL3 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-Monument | Burnt Ranch | Trinity | Region 1 - North Coast | HB | 40.8422 | -123.485 | 192171103 | WILLOW CREEK 11032936 | WILLOW CREEK 1103 | Tier 2 | 1474 | 938 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 0.035985 | 0 | 0.035985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035985 | 0 | 0.035985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35297699 | FRRB - WILLOW CREEK 11032936 UG ML3 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-Monument | Burnt Ranch | Trinity | Region 1 - North Coast | HB | 40.8422 | -123.485 | 192171103 | WILLOW CREEK 11032936 | WILLOW CREEK 1103 | Tier 2 | 1474 | 938 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 1.0199 | 0 | 1.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0199 | 0 | 1.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35334407 | FRRB - WILLOW CREEK 11032936 - UG TL4 | PEND | 08W | Dependency | FRRB | Fire-Monument | Burnt Ranch | Trinity | Region 1 - North Coast | HB | 40.7875 | -123.4468 | 192171103 | WILLOW CREEK 11032936 | WILLOW CREEK 1103 | Tier 2 | 1474 | 938 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 0.13352 | 0 | 0.13352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13352 | 0 | 0.13352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35207965 | 8/31-DRSTS-COND_IDLE_REMV-2 W/O 3516 HAR | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Platina | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.3884 | -122.9869 | 103611101 | WILDWOOD 11011576 | WILDWOOD 1101 | Tier 2 | 1125 | 191 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.0079545 | 0.0079545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079545 | 0.0079545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35038672 | REMV IDLE 4 LOCS HEARST POST OFC RD | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Willits | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.493 | -123.1895 | 42661103 | WILLITS 11032500 | WILLITS 1103 | Tier 2 | 782 | 631 | 3 |  | IF | 0 | 0 | 0.013826 | 0.013826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013826 | 0.013826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35016714 | 12/31-ST-CON_IDL_RMV-2 S/O TX-WHEEL BARR | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Willits | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.4987 | -123.3351 | 42661103 | WILLITS 11032506 | WILLITS 1103 | Tier 2 | 1326 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.16212 | 0.16212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16212 | 0.16212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35038671 | REMV IDLE 2 LOCS 33500 SHIMMINS RIDGE | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Willits | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.5498 | -123.381 | 42661103 | WILLITS 110337506 | WILLITS 1103 | Tier 2 | 1161 | 798 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.028409 | 0.028409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028409 | 0.028409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35132574 | T2-COND_IDLE_REMV-1625 HILL TOP RD*PAR | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Willits | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.3877 | -123.3241 | 42661103 | WILLITS 1103968 | WILLITS 1103 | Tier 2 | 1264 | 2403 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.019697 | 0.019697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019697 | 0.019697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35016357 | STS-COND_IDLE_REMV-LCO 2961 DENNY RD | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Salyer | Trinity | Region 1 - North Coast | HB | 40.8704 | -123.5212 | 192171103 | WILLOW CREEK 11035012 | WILLOW CREEK 1103 | Tier 2 | 1821 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.12254 | 0.12254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12254 | 0.12254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35078723 | FT~COND_IDLE_REMV-580 RALSTON LN | MAPP | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Newcastle | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.8921 | -121.1444 | 152271102 | WISE 11022234 | WISE 1102 | Tier 2 | 430 | 2219 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.074432 | 0.074432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074432 | 0.074432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35242865 | DR~STS-COND_IDLE_REMV-410 STAR HILL RD | PEND | 2AF | Dependency | IF | Primary Cond | Redwood City | San Mateo | Region 3 - Bay Area | PN | 37.4126 | -122.3299 | 24251101 | WOODSIDE 11018972 | WOODSIDE 1101 | Tier 3 | 1376 | 1131 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.056818 | 0.056818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056818 | 0.056818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35132570 | STS-POLE_IDLE_REMV-CROPLEY LN @ RR TRACK | ESTS | 2AF | Estimating | IF | Primary Cond | Willits | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.4024 | -123.3649 | 042661104 | WILLITS 11044650 | WILLITS 1104 | Tier 2 | 571 | 2249 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.038068 | 0.038068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038068 | 0.038068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35038668 | REMV IDLE 3 LOCS-16211 RIDGEVIEW RIDGE | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Willits | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.343 | -123.349 | 42661104 | WILLITS 1104934 | WILLITS 1104 | Tier 3 | 778 | 1201 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.032197 | 0.032197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032197 | 0.032197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35038669 | ANCH_SOIL_ADJU-2701 BLACKHAWK RI*DIV | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Willits |  | Region 1 - North Coast | HB | 39.3445 | -123.345 | 42661104 | WILLITS 1104934 | WILLITS 1104 | Tier 3 | 778 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.092803 | 0.092803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092803 | 0.092803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35150617 | STS-OFAC_IDLE_REMV-C/O BRANNON MTN RD/BR | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Willow Creek | Humboldt | Region 1 - North Coast | HB | 40.943 | -123.6884 | 192171101 | WILLOW CREEK 11014904 | WILLOW CREEK 1101 | Tier 3 | 1802 | 1969 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.022727 | 0.022727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022727 | 0.022727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35151029 | STS-COND_IDLE_REMV-2N/O 3W/O 1S/O A/F LO | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Burnt Ranch | Trinity | Region 1 - North Coast | HB | 40.8113 | -123.4962 | 192171103 | WILLOW CREEK 11032936 | WILLOW CREEK 1103 | Tier 2 | 1474 | 938 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.02178 | 0.02178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02178 | 0.02178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35149294 | T2-COND_IDLE_REMV-END OFSOUTH FORKTAP*MJ | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Salyer | Humboldt | Region 1 - North Coast | HB | 40.8032 | -123.5563 | 192171103 | WILLOW CREEK 11033090 | WILLOW CREEK 1103 | Tier 2 | 1598 | 1279 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.082955 | 0.082955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082955 | 0.082955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35078735 | COND_IDLE_REMV-1403 FORBESTOWN ROAD | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.4969 | -121.3903 | 102911107 | WYANDOTTE 11071510 | WYANDOTTE 1107 | Tier 2 | 905 | 670 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.045833 | 0.045833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045833 | 0.045833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35211671 | DR~STS-COND_IDLE_REMV-1120 NATUREWOOD DR | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Colfax | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.0289 | -121.0036 | 152491102 | WEIMAR 11022038 | WEIMAR 1102 | Tier 2 | 2536 | 1432 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.83769 | 0.83769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83769 | 0.83769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35221809 | STS-POLE_IDLE_REMV - 17013 BAKER RILEY R | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Mokelumne Hill | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2714 | -120.5658 | 163201102 | WEST POINT 11024788 | WEST POINT 1102 | Tier 2 | 1206 | 164 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.029735 | 0.029735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029735 | 0.029735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35125284 | STS-POLE_IDLE_REMV - #2S ON LINE @ 17255 | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Mokelumne Hill | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2822 | -120.5696 | 163201102 | WEST POINT 11024788 | WEST POINT 1102 | Tier 2 | 1206 | 164 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.037689 | 0.037689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037689 | 0.037689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35079380 | STS-POLE_IDLE_REMV-17425 BAKER RILEY | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Mountain Ranch | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2766 | -120.5631 | 163201102 | WEST POINT 11024788 | WEST POINT 1102 | Tier 2 | 1206 | 164 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.21951 | 0.21951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21951 | 0.21951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35098264 | FT-POLE_IDLE_REMV - NE/O ENTR. 5756 RAI | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Mountain Ranch | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2657 | -120.5096 | 163201102 | WEST POINT 11024788 | WEST POINT 1102 | Tier 3 | 1206 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.10322 | 0.10322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10322 | 0.10322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35221807 | STS-COND_IDLE_REMV - 1142 RAILROAD FLAT | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Mokelumne Hill | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3496 | -120.5094 | 163201102 | WEST POINT 11024790 | WEST POINT 1102 | Tier 2 | 1664 | 213 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.1214 | 0.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1214 | 0.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35221997 | T2/T3-X STS-COND_IDLE_REMV-#1W ON LINE @ | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Mokelumne Hill | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3546 | -120.5022 | 163201102 | WEST POINT 11024790 | WEST POINT 1102 | Tier 2 | 1664 | 213 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.043561 | 0.043561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043561 | 0.043561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35221998 | STS-COND_IDLE_REMV - #2N ON LINE @ R/O 1 | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Mokelumne Hill | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3545 | -120.504 | 163201102 | WEST POINT 11024790 | WEST POINT 1102 | Tier 2 | 1664 | 213 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.10985 | 0.10985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10985 | 0.10985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35246806 | STS-OFAC_IDLE_REMV-#6S ON LINE @ 2345 RI | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Mokelumne Hill | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3304 | -120.5652 | 163201102 | WEST POINT 110293116 | WEST POINT 1102 | Tier 3 | 1909 | 384 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.31534 | 0.31534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31534 | 0.31534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35114140 | STS-POLE_IDLE_REMV - #1E 15986 HWY 26GLE | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Glencoe | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3507 | -120.5826 | 163201102 | WEST POINT 110293116 | WEST POINT 1102 | Tier 3 | 1909 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.023485 | 0.023485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023485 | 0.023485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35087462 | STS-OFAC_IDLE_DEEN - 6 N/O 2 W/O R/O 930 | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Lincoln | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.0461 | -121.3037 | 152811105 | WHEATLAND 1105248490 | WHEATLAND 1105 | Tier 2 | 769 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.29129 | 0.29129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29129 | 0.29129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35207962 | FT-COND_IDLE_REMV-13080 FERN RD EAST | PEND | 2AF | Dependency | IF | Primary Cond | Whitmore | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6587 | -121.8939 | 103601101 | WHITMORE 11011594 | WHITMORE 1101 | Tier 2 | 678 | 1076 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.086364 | 0.086364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086364 | 0.086364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35208023 | T2/T3-STS-COND_IDLE_REMV-14461 S LINE RD | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Oak Run | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.7054 | -121.9102 | 103601101 | WHITMORE 11011598 | WHITMORE 1101 | Tier 3 | 820 | 1536 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.037311 | 0.037311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037311 | 0.037311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35204814 | DR-COND_IDLE_REMV-14820 FERN RD | CONS | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Whitmore | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6759 | -121.971 | 103601101 | WHITMORE 11011598 | WHITMORE 1101 | Tier 2 & 3 | 820 | 1536 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.21023 | 0.21023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21023 | 0.21023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35275960 | FT-OFAC_IDLE_REMV - 4E/O 30146 OAK RUN | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Oak Run | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.7044 | -121.9215 | 103601101 | WHITMORE 11011598 | WHITMORE 1101 | Tier 3 | 820 | 1536 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.035606 | 0.035606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035606 | 0.035606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35217667 | DR~STS-POLE_IDLE_REM-1S/O 10W/O 30520 MO | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Whitmore | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.588 | -121.9245 | 103601101 | WHITMORE 110145262 | WHITMORE 1101 | Tier 2 | 685 | 2015 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.098864 | 0.098864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098864 | 0.098864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35174308 | 8/31-FT~STS-OFAC_IDLE_REMV-2S/O 1E/O C/O | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Whitmore | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.5867 | -121.935 | 103601101 | WHITMORE 110145262 | WHITMORE 1101 | Tier 2 | 685 | 2015 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.069697 | 0.069697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069697 | 0.069697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35294732 | DR-OFAC_IDLE_REMV - 28758 WHITMORE RD R | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Whitmore | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6228 | -121.9836 | 103601101 | WHITMORE 110145262 | WHITMORE 1101 | Tier 2 | 685 | 2015 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.039205 | 0.039205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039205 | 0.039205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35207963 | DR-COND_IDLE_REMV-30759 WHITMORE | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Whitmore | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6302 | -121.9057 | 103601101 | WHITMORE 1101CB | WHITMORE 1101 | Tier 2 | 1481 | 1604 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.042992 | 0.042992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042992 | 0.042992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35204864 | DR-OFAC_IDLE_REMV-3 POLES NW/O & 5 POLE | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Platina | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.3344 | -122.8489 | 103611101 | WILDWOOD 11011454 | WILDWOOD 1101 | Tier 2 | 52 | 86 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.053977 | 0.053977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053977 | 0.053977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35204877 | DR -COND_IDLE_REMV-R/O 544 FIRCREST DR | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Ukiah | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.1167 | -123.2146 | 42771113 | UKIAH 1113548420 | UKIAH 1113 | Tier 2 | 1369 | 353 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.092803 | 0.092803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092803 | 0.092803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35018539 | 6/30-STS-POLE_IDLE_REMV-#1S/O 3000GUIDIV | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Ukiah |  | Region 1 - North Coast | HB | 39.139 | -123.1476 | 42771114 | UKIAH 11143606 | UKIAH 1114 | Tier 2 | 1231 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.047727 | 0.047727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047727 | 0.047727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35038557 | DR COND_IDLE_REMV-UKIAH POLICE SHOOTING | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Ukiah | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.1731 | -123.1558 | 42771115 | UKIAH 11151216 | UKIAH 1115 | Tier 2 | 1030 | 2115 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.081439 | 0.081439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081439 | 0.081439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35207931 | 8/31-FT-COND_IDLE_REMV-6612 GIBSON CANYO | DOCC | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.3791 | -121.9972 | 63601111 | VACAVILLE 1111CB | VACAVILLE 1111 | Tier 2 | 500 | 1985 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.042424 | 0.042424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042424 | 0.042424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35083893 | STS-COND_IDLE_REMV-5282 MINES RD | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Livermore | Alameda | Region 3 - Bay Area | MI | 37.6459 | -121.7137 | 13751102 | VASCO 1102MR176 | VASCO 1102 | Tier 2 | 324 | 764 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.067424 | 0.067424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067424 | 0.067424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35083687 | STS-COND_IDLE_REMV-10185MENDENHALLRDLI | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Livermore | Alameda | Region 3 - Bay Area | MI | 37.5923 | -121.6813 | 13751102 | VASCO 1102MR176 | VASCO 1102 | Tier 2 | 324 | 764 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.050189 | 0.050189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050189 | 0.050189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35083695 | FT~STS-COND_IDLE_REMV - 125000 MENDENHAL | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Livermore | Alameda | Region 3 - Bay Area | MI | 37.5741 | -121.6777 | 13751102 | VASCO 1102MR176 | VASCO 1102 | Tier 2 | 324 | 764 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.1661 | 0.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1661 | 0.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35229381 | STS-COND_IDLE_REMV-HWY 68 | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Pebble Beach | Monterey | Region 4 - Central Coast | CC | 36.5936 | -121.9216 | 182852202 | VIEJO 2202CB | VIEJO 2202 | Tier 2 | 3216 | 1387 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.11477 | 0.11477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11477 | 0.11477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35255007 | STS-COND_IDLE_REMV - PLEASANTS VALLEY RD | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.3586 | -122.0259 | 063601108 | VACAVILLE 11088762 | VACAVILLE 1108 | Tier 2 | 64 | 768 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.35076 | 0.35076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35076 | 0.35076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35275479 | FT-OFAC_IDLE_REMV - #7 ON LINE S/O CO#5 | CONS | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Manton | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.4236 | -121.8237 | 102541101 | VOLTA 110180454 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 532 | 1752 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.26705 | 0.26705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26705 | 0.26705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35275962 | STS-COND_IDLE_REMV-1W/O 14508 WONDERLAND | UNSC | 2BF | Ready | IF | Primary Cond | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.7096 | -122.3366 | 103561101 | STILLWATER 11011320 | STILLWATER 1101 | Tier 2 | 1828 | 838 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.035227 | 0.035227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035227 | 0.035227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35177215 | STS-OFAC_IDLE_REMV_4N/O 3E/O 1S/O C/ | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6969 | -122.3392 | 103561101 | STILLWATER 11011320 | STILLWATER 1101 | Tier 2 | 1828 | 838 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.1892 | 0.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1892 | 0.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35151005 | 8/31 REMV IDLE 4 LOCS OLD WITTER SP*RA | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Upper Lake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.185 | -122.9886 | 42871101 | UPPER LAKE 1101412 | UPPER LAKE 1101 | Tier 2 | 259 | 327 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.28636 | 0.28636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28636 | 0.28636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35038141 | STS-COND_IDLE_REMV-BRUSH CREEL LANE | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Shingletown | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4947 | -121.8664 | 102541102 | VOLTA 11021502 | VOLTA 1102 | Tier 3 | 2149 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.061174 | 0.061174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061174 | 0.061174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35038136 | STS-COND_IDLE_REMV-7660 PONDEROSA WAY | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Shingletown | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.5114 | -121.9377 | 102541102 | VOLTA 11021646 | VOLTA 1102 | Tier 3 | 1455 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.035606 | 0.035606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035606 | 0.035606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35023234 | STS-OFAC_IDLE_REMV-34039 HIGHWAY 44 | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Shingletown | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.5131 | -121.7719 | 102541102 | VOLTA 110293418 | VOLTA 1102 | Tier 2 | 2488 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.07197 | 0.07197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07197 | 0.07197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35205037 | DR~STS-COND_IDLE_REMV-22735 CANYON WY | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Colfax | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.07 | -120.9579 | 152491101 | WEIMAR 11012058 | WEIMAR 1101 | Tier 2 | 1379 | 166 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.028788 | 0.028788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028788 | 0.028788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35211657 | DR~STS-COND_IDLE_REMV-1540 DOG BAR RD | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Colfax | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.0636 | -121.0002 | 152491101 | WEIMAR 11012058 | WEIMAR 1101 | Tier 2 | 1379 | 166 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.098106 | 0.098106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098106 | 0.098106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35211297 | DR~STS-COND_IDLE_REMV-2000 PONDEROSA WY | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Colfax | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.02 | -120.944 | 152491101 | WEIMAR 11012084 | WEIMAR 1101 | Tier 2 | 1801 | 142 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.21326 | 0.21326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21326 | 0.21326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31048480 | STS-POLE_IDLE_REMV-S/O 21604 DONNER P | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Soda Springs |  | Region 2 - North East | SI | 39.3232 | -120.3817 | 152591101 | SUMMIT 110148632 | SUMMIT 1101 | Tier 2 | 1529 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.043561 | 0.043561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043561 | 0.043561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35199323 | XSTS-POLE_IDLE_REMV-102 MT HAMILTON RD Q | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Mount Hamilton | Santa Clara | Region 4 - Central Coast | SJ | 37.3476 | -121.7275 | 83392110 | SWIFT 2110XR254 | SWIFT 2110 | Tier 2 | 1228 | 666 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.24072 | 0.24072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24072 | 0.24072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35204831 | DR~STS-OFAC_IDLE_REMV-LE CLAIRE RD | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6952 | -122.3405 | 103561101 | STILLWATER 1101CB | STILLWATER 1101 | Tier 2 | 1737 | 1590 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.16439 | 0.16439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16439 | 0.16439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35204830 | FT~STS-OFAC_IDLE_REMV-22249 ELK TRAIL | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.7018 | -122.2322 | 103561102 | STILLWATER 11021466 | STILLWATER 1102 | Tier 2 | 1251 | 220 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35211694 | EMV-1 SW/O 22319 ELK | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6992 | -122.23 | 103561102 | STILLWATER 11021466 | STILLWATER 1102 | Tier 2 | 1251 | 220 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.047348 | 0.047348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047348 | 0.047348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35204820 | DRSTS-COND_IDLE_REMV-DRY CREEK RD (JONES | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6835 | -122.2448 | 103561102 | STILLWATER 11021644 | STILLWATER 1102 | Tier 2 | 628 | 1365 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.058523 | 0.058523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058523 | 0.058523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35207810 | DR-STS-POLE_IDLE_REMV-624 BPONDEROSATOEO | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Chico | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.9088 | -121.7178 | 102971111 | SYCAMORE CREEK 11112014 | SYCAMORE CREEK 1111 | Tier 3 | 1137 | 434 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.072538 | 0.072538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072538 | 0.072538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35083737 | STS-COND_IDLE_REMV-1/10M N/O 5008 HIGH V | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Lebec | Kern | Region 5 - Central Valley | KE | 34.8884 | -118.9403 | 252931102 | TEJON 11023751 | TEJON 1102 | Tier 2 | 691 | 368 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.80947 | 0.80947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80947 | 0.80947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35083721 | STS-COND_IDLE_REMV-8/10MI N/O BEAR TRAP | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Lebec | Kern | Region 5 - Central Valley | KE | 34.8483 | -118.8649 | 252931102 | TEJON 11023760 | TEJON 1102 | Tier 2 | 931 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.015152 | 0.015152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015152 | 0.015152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35083733 | CNC-COND_IDLE_REMV-36017 TOYON DR/SOUTH | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Lebec | Kern | Region 5 - Central Valley | KE | 34.8446 | -118.8761 | 252931102 | TEJON 1102732836 | TEJON 1102 | Tier 2 | 583 | 219 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.10644 | 0.10644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10644 | 0.10644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35083812 | STS-COND_IDLE_REMV-2/10MI W/O LEBEC RD N | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Lebec | Kern | Region 5 - Central Valley | KE | 34.8273 | -118.885 | 252931102 | TEJON 1102732836 | TEJON 1102 | Tier 2 | 583 | 219 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.045076 | 0.045076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045076 | 0.045076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35083923 | 8/31-STS-COND_IDLE_REMV-4237 DIGIER RD. | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Lebec | Kern | Region 5 - Central Valley | KE | 34.8793 | -118.9008 | 252931102 | TEJON 1102732836 | TEJON 1102 | Tier 2 | 583 | 219 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.079167 | 0.079167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079167 | 0.079167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35100238 | STS-COND_IDLE_REMV-3750 SUNRISE RIDGE | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Templeton | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.5212 | -120.7973 | 183052110 | TEMPLETON 2110901690 | TEMPLETON 2110 | Tier 3 | 1098 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.12595 | 0.12595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12595 | 0.12595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31159702 | TRAN_IDLE_REMV-CHIMNEY ROCK RD | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Paso Robles | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.6596 | -120.9242 | 183052110 | TEMPLETON 2110N30 | TEMPLETON 2110 | Tier 2 | 1032 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.07197 | 0.07197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07197 | 0.07197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31159701 | +TRAN_IDLE_REMV-KLAU MINE RD | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Paso Robles | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.6234 | -120.8919 | 183052110 | TEMPLETON 2110R90 | TEMPLETON 2110 | Tier 2 | 1328 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.13447 | 0.13447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13447 | 0.13447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35135297 | STS-REM IDLE 12KV-110 PARKHILL,S.MARGAR | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Santa Margarita | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.3707 | -120.4072 | 183052113 | TEMPLETON 2113A12 | TEMPLETON 2113 | Tier 3 | 133 | 265 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.098864 | 0.098864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098864 | 0.098864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225409 | 8/31-STS-POLE_IDLE_REMV - 2/P/S/O 5/P/W/ | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Templeton | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.5119 | -120.6445 | 183052113 | TEMPLETON 2113A70 | TEMPLETON 2113 | Tier 2 | 955 | 1633 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.1072 | 0.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1072 | 0.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35079416 | STS-COND_IDLE_REMV-3/P/N/3/P/E/O ROCKY C | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Creston | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.4899 | -120.5388 | 183052113 | TEMPLETON 2113R82 | TEMPLETON 2113 | Tier 2 | 864 | 1229 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.055492 | 0.055492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055492 | 0.055492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290902 | B1-STS-TREE_TREC_INPL - END OF DIRT ROAD | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Norden | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.3026 | -120.5446 | 152291102 | TAMARACK 1102482896 | TAMARACK 1102 | HHZ | 0 | 9981 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.073295 | 0.073295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073295 | 0.073295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35083773 | STS-COND_IDLE_REMV-20230 LYONS BALD MTN | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Sonora | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 37.9912 | -120.3715 | 163240401 | TAR FLAT 0401CB | TAR FLAT 0401 | Tier 2 | 3142 | 1149 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.09678 | 0.09678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09678 | 0.09678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35083823 | OCLH STS-COND_IDLE_RMV-1 PLE S/OF D89103 | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Squaw Valley | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 36.7241 | -119.2396 | 252941107 | TIVY VALLEY 1107584840 | TIVY VALLEY 1107 | Tier 2 | 349 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.011364 | 0.011364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011364 | 0.011364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35211234 | DR STS-COND_IDLE_REMV-BOWMANLAKERD(SEE N | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Alta | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.3061 | -120.6766 | 152251101 | SPAULDING 1101578852 | SPAULDING 1101 | Tier 2 | 1563 | 1321 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.15928 | 0.15928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15928 | 0.15928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35038190 | X-STS-TRAN_IDLE_REMV-A/O 30445 CHUALAR | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Salinas | Monterey | Region 4 - Central Coast | CC | 36.6031 | -121.429 | 182201104 | SPENCE 1104965598 | SPENCE 1104 | Tier 2 | 1970 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.097538 | 0.097538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097538 | 0.097538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35277146 | STS-COND_IDLE_REMV-29040 SNOWHITE RD | CONS | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Long Barn | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 38.1406 | -120.0581 | 162831702 | SPRING GAP 17029690 | SPRING GAP 1702 | Tier 3 | 2788 | 922 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.13617 | 0.13617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13617 | 0.13617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35221765 | STS-COND_IDLE_REMV - 1504 PINE DR ARNOLD | UNSE | 2AF | UNSE | IF | Primary Cond | Arnold | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2531 | -120.3592 | 162821702 | STANISLAUS 170237278 | STANISLAUS 1702 | Tier 3 | 2810 | 98 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.056818 | 0.056818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056818 | 0.056818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35205038 | DR-OFAC_IDLE_REMV-745 HWY 174 | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Colfax | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.1074 | -120.9492 | 152431102 | SHADY GLEN 1102CB | SHADY GLEN 1102 | Tier 2 | 1829 | 180 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.052083 | 0.052083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052083 | 0.052083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35359329 | +FT-D_IDLE_REMV-2805 SPRING MOUNTAIN | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Saint Helena | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5107 | -122.5014 | 043432105 | SILVERADO 2105658898 | SILVERADO 2105 | Tier 3 | 1361 | 87 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.026515 | 0.026515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026515 | 0.026515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31048050 | STS-OFAC_IDLE_REMV-WENTWORTH SPRINGS | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Georgetown |  | Region 2 - North East | SI | 38.9287 | -120.7701 | 153082106 | PLACERVILLE 21061104 | PLACERVILLE 2106 | Tier 3 | 2131 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.22443 | 0.22443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22443 | 0.22443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35038312 | +STS-COND_IDLE_REMV-S OF 7100 FOXEN CYN | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Santa Maria | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.8321 | -120.2332 | 182811102 | SISQUOC 1102M54 | SISQUOC 1102 | Tier 2 | 567 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.060606 | 0.060606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060606 | 0.060606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35275477 | STS-POLE_IDLE_REMV-3/P/E/5/P/N/O ENT. 34 | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Soledad | Monterey | Region 4 - Central Coast | CC | 36.4295 | -121.2649 | 182052102 | SOLEDAD 2102955138 | SOLEDAD 2102 | Tier 2 | 623 | 2877 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.043561 | 0.043561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043561 | 0.043561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225436 | STS-OFAC_IDLE_REMV-SS/O 74267 CROSS COUN | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | San Miguel | Monterey | Region 4 - Central Coast | LP | 35.8349 | -120.6535 | 182661106 | SAN MIGUEL 1106428314 | SAN MIGUEL 1106 | Tier 2 | 471 | 2769 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.040909 | 0.040909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040909 | 0.040909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35224441 | REMV IDLE LINE: 6477 HAPPY CYN, S.YNEZ | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Santa Ynez | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6248 | -119.9848 | 182721104 | SANTA YNEZ 1104Y66 | SANTA YNEZ 1104 | Tier 2 | 153 | 1417 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.19697 | 0.19697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19697 | 0.19697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35275478 | STS-POLE_IDLE_REMV-23600 STATE HWY 9 | DCNL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Saratoga | Santa Clara | Region 4 - Central Coast | DA | 37.2476 | -122.0791 | 83371107 | SARATOGA 1107167792 | SARATOGA 1107 | Tier 3 | 2354 | 825 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.15852 | 0.15852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15852 | 0.15852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35150987 | STS-COND_IDLE_REMV-15808 SANBORN RD/4PE/ | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Saratoga | Santa Clara | Region 4 - Central Coast | DA | 37.239 | -122.0699 | 83371107 | SARATOGA 1107413816 | SARATOGA 1107 | Tier 3 | 2145 | 776 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.060606 | 0.060606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060606 | 0.060606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35221770 | STS-COND_IDLE_REMV-15878-15998 WILDCAT R | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Saratoga | Santa Clara | Region 4 - Central Coast | DA | 37.2371 | -122.0373 | 83371107 | SARATOGA 1107LC12 | SARATOGA 1107 | Tier 3 | 2627 | 567 | 3 |  | IF | 0 | 0 | 0.043561 | 0.043561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043561 | 0.043561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35083747 | STS-COND_IDLE_REMV-23736 SKY HARBOUR RD | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Clovis | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 36.9905 | -119.6294 | 252062111 | SHEPHERD 2111327814 | SHEPHERD 2111 | Tier 2 | 147 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.0094697 | 0.0094697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094697 | 0.0094697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35083743 | STS-COND_IDLE_REMV-ON N/S MILLERTON RD 1 | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Clovis | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 36.9783 | -119.6277 | 252062111 | SHEPHERD 2111707358 | SHEPHERD 2111 | Tier 2 | 247 | 2181 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.039394 | 0.039394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039394 | 0.039394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35022860 | STS-POLE_IDLE_REMV-END OF CALDERWOOD RD | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Shingle Springs |  | Region 2 - North East | SI | 38.6675 | -120.9541 | 153652105 | SHINGLE SPRINGS 2105CB | SHINGLE SPRINGS 2105 | Tier 3 | 657 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.069697 | 0.069697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069697 | 0.069697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35250938 | STS-POLE_IDLE_REMV-4/S/O 1/N/O 4511 BROO | PEND | 2AF | Dependency | IF | Primary Cond | Shingle Springs | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6385 | -120.9907 | 153652108 | SHINGLE SPRINGS 210851476 | SHINGLE SPRINGS 2108 | Tier 3 | 424 | 886 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.24432 | 0.24432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24432 | 0.24432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35106410 | STS-OFAC_IDLE_DEEN - #2W T-PL#11/11 N/O | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Shingle Springs | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6592 | -120.9554 | 153652108 | SHINGLE SPRINGS 2108CB | SHINGLE SPRINGS 2108 | Tier 3 | 2298 | 196 | 3 |  | IF | 0 | 0 | 0.042803 | 0.042803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042803 | 0.042803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35355048 | STS-FT- COND_IDLE_REMV-PALMER DR | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Shingle Springs | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6615 | -120.9606 | 153652108 | SHINGLE SPRINGS 2108CB | SHINGLE SPRINGS 2108 | Tier 3 | 2298 | 196 | 3 |  | IF | 0 | 0 | 0.052652 | 0.052652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052652 | 0.052652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35244173 | DR-COND_IDLE_REMV-5260 GRANITE CREEK RD | PEND | 2AF | Dependency | IF | Primary Cond | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7888 | -120.9206 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 210911092 | SHINGLE SPRINGS 2109 | Tier 2 | 2116 | 237 | 3 |  | IF | 0 | 0 | 0.075758 | 0.075758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075758 | 0.075758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35208079 | FT~STS-COND_IDLE_REMV-5670 BASSI RD | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Lotus | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8055 | -120.9274 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 210911092 | SHINGLE SPRINGS 2109 | Tier 2 | 2116 | 237 | 3 |  | IF | 0 | 0 | 0.13977 | 0.13977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13977 | 0.13977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35081139 | STS-POLE_DECA_REPL - 1S/O R/O 2421 PINEO | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Rescue | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7111 | -120.9793 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 21092679 | SHINGLE SPRINGS 2109 | Tier 3 | 578 | 1062 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.15246 | 0.15246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15246 | 0.15246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35120413 | DR-STS-COND_IDLE_REMV78TOYONDRIVE | PEND | 2AF | Dependency | IF | Primary Cond | Fairfax | Marin | Region 1 - North Coast | NB | 37.9797 | -122.6039 | 42011108 | SAN RAFAEL 1108516 | SAN RAFAEL 1108 | Tier 3 | 1837 | 1001 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.020455 | 0.020455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020455 | 0.020455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35083765 | STS-COND_IDLE_REMV - 9711 DUBLIN CANYON | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Castro Valley | Alameda | Region 3 - Bay Area | MI | 37.6985 | -121.9821 | 14232107 | SAN RAMON 2107MR284 | SAN RAMON 2107 | Tier 3 | 1365 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.0094697 | 0.0094697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094697 | 0.0094697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35215883 | STS-TRAN_CORR_REPL - 45886 CHUCKWAGON RD | PEND | 2AA | Dependency | IF | Primary Cond | Squaw Valley | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 36.6914 | -119.1303 | 254601103 | SAND CREEK 110345190 | SAND CREEK 1103 | Tier 2 | 195 | 1266 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.10303 | 0.10303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10303 | 0.10303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35262347 | STS-POLE_IDLE_REMV - A/F 45771 BUTTERNUT | CONS | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Squaw Valley | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 36.6995 | -119.1257 | 254601103 | SAND CREEK 110345190 | SAND CREEK 1103 | Tier 2 | 195 | 1266 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.069318 | 0.069318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069318 | 0.069318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35221671 | 8/31- STS-COND_IDLE_REMV-46565 DRY CREEK | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Woodlake | Tulare | Region 5 - Central Valley | FR | 36.5921 | -119.0181 | 254601103 | SAND CREEK 11037110 | SAND CREEK 1103 | Tier 2 | 636 | 939 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.048864 | 0.048864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048864 | 0.048864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35221706 | 8/31-STS-COND_IDLE_REMV - 49250 STAGECOA | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Badger | Tulare | Region 5 - Central Valley | FR | 36.6132 | -118.9938 | 254601103 | SAND CREEK 11037110 | SAND CREEK 1103 | Tier 2 | 636 | 939 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.035795 | 0.035795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035795 | 0.035795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35083879 | STS-POLE_IDLE_REMV - NEGRO CK RD/RD 152 | DCNL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Orange Cove | Tulare | Region 5 - Central Valley | FR | 36.6365 | -119.1962 | 254601103 | SAND CREEK 1103CB | SAND CREEK 1103 | Tier 2 | 337 | 2377 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.056818 | 0.056818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056818 | 0.056818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225003 | +8/31-STS-COND_IDLE_REMV - 11011 BOBCAT | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Arroyo Grande | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.1094 | -120.3815 | 182671108 | SANTA MARIA 1108M80 | SANTA MARIA 1108 | Tier 2 | 1109 | 1286 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.015909 | 0.015909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015909 | 0.015909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31323810 | T3-COND_IDLE_REMV-2042 HIDDEN VALL*OCLH | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Santa Rosa | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.4598 | -122.7023 | 42151104 | SANTA ROSA A 1104991788 | SANTA ROSA A 1104 | Tier 3 | 3369 | 2989 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.034091 | 0.034091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034091 | 0.034091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35209864 | STS-OFAC_IDLE_DEEN - R/O STORE 835 LOTUS | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8083 | -120.8992 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 210981390 | SHINGLE SPRINGS 2109 | Tier 2 | 1306 | 882 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.036553 | 0.036553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036553 | 0.036553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35205115 | B3-DR~STS-OFAC_IDLE_REMV-7330 AMOLOC LN | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Lotus | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.802 | -120.9155 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 210985766 | SHINGLE SPRINGS 2109 | Tier 2 | 332 | 336 | 3 |  | IF | 0 | 0 | 0.060606 | 0.060606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060606 | 0.060606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35211743 | FT~STS-COND_IDLE_REMV-1S/O 1W/O 3881 WEL | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Shingle Springs | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6795 | -120.9469 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 2109CB | SHINGLE SPRINGS 2109 | Tier 3 | 1240 | 1891 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.031818 | 0.031818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031818 | 0.031818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35211237 | COND_IDLE_REMV-2607 CHILES POPE VALL | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Saint Helena | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5195 | -122.361 | 43432102 | SILVERADO 210234959 | SILVERADO 2102 | Tier 3 | 579 | 483 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.022159 | 0.022159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022159 | 0.022159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35217683 | FT STS-POLE_IDLEREMV-NE/C/O CAMBALL CRK | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Colfax | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.0984 | -120.9737 | 152431101 | SHADY GLEN 110132726 | SHADY GLEN 1101 | Tier 2 | 2201 | 71 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.022917 | 0.022917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022917 | 0.022917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35205036 | DR-COND_IDLE_REMV-2135 S AUBURN ST | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Colfax | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.08 | -120.9599 | 152431101 | SHADY GLEN 110151696 | SHADY GLEN 1101 | Tier 2 | 1581 | 208 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.051326 | 0.051326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051326 | 0.051326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35273069 | DR-STS-IDLE_REMV - 13N/O 10E/O R/O 175 | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1778 | -120.8918 | 152431102 | SHADY GLEN 11022232 | SHADY GLEN 1102 | Tier 2 & 3 | 2022 | 93 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.20379 | 0.20379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20379 | 0.20379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35009046 | CCM POLE_IDLE+_REMV-2E/O 8S/O 4890 CHILE | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Saint Helena | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5783 | -122.3939 | 43432104 | SILVERADO 2104806 | SILVERADO 2104 | Tier 2 | 309 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.16875 | 0.16875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16875 | 0.16875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35224939 | +STS-OFAC_IDLE_REMV-1W/O R/O 5385 EDNA | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | San Luis Obispo | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.2226 | -120.6281 | 182631103 | SAN LUIS OBISPO 1103V82 | SAN LUIS OBISPO 1103 | Tier 2 | 1504 | 2799 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.032576 | 0.032576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032576 | 0.032576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225006 | +STS-TRAN_IDLE_REMV - 6996 MONTE DR-2/P/ | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | San Luis Obispo | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.1868 | -120.6991 | 182631107 | SAN LUIS OBISPO 1107V02 | SAN LUIS OBISPO 1107 | Tier 2 | 1317 | 1687 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.050947 | 0.050947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050947 | 0.050947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225464 | STS-OFAC_IDLE_REMV-322 HAMES HOLLOW RD | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Aptos | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 36.988 | -121.824 | 83692104 | ROY ROY 210412596 | ROY ROY 2104 | Tier 2 | 2754 | 2152 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.21117 | 0.21117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21117 | 0.21117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35010118 | STS-COND_IDLE_REMV - 695 ORCHARD AVE SON | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Sonora | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 37.9942 | -120.3876 | 163761703 | RACETRACK 1703CB | RACETRACK 1703 | Tier 2 | 2042 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.028409 | 0.028409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028409 | 0.028409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35355026 | STS-FT-COND_IDLE_REMV- | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Red Bluff | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.2258 | -122.3267 | 103541101 | RED BLUFF 11011556 | RED BLUFF 1101 | Tier 2 | 390 | 1709 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.10057 | 0.10057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10057 | 0.10057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35205119 | FT-OFAC_IDLE_REMV-22830 BEND FERRY ROAD | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Red Bluff | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.2892 | -122.1837 | 103541104 | Red Bluff 11041630 | RED BLUFF 1104 | Tier 2 | 273 | 4176 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.18428 | 0.18428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18428 | 0.18428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35244163 | STS-POLE_IDLE_REMV-1135 WATERTROUGH RD | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Clearlake Oaks | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0375 | -122.495 | 43191101 | Redbud 1101323962 | Redbud 1101 | Tier 3 | 423 | 127 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.025758 | 0.025758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025758 | 0.025758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35208096 | 8/31-HOLD REMV IDLE FAC -LONGVALLEY *KS | CONS | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Clearlake Oaks | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.069 | -122.6909 | 43191101 | REDBUD 1101708166 | REDBUD 1101 | Tier 3 | 345 | 679 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.20663 | 0.20663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20663 | 0.20663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35012964 | 7/9-STS-COND_IDLE_REMV-CRN ELM DR | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Clearlake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0076 | -122.6702 | 43191102 | REDBUD 1102CB | REDBUD 1102 | Tier 2 | 371 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.23371 | 0.23371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23371 | 0.23371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35018537 | STS-COND_IDLE_REMV - 17059 VAN ARSDALE R | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Potter Valley |  | Region 1 - North Coast | HB | 39.3739 | -123.1227 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 110576498 | POTTER VALLEY PH 1105 | Tier 2 | 1348 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.73693 | 0.73693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73693 | 0.73693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225467 | STS-COND_IDLE_REMV - 1/P/S/O/587 AVOCADO | PEND | 2AF | Dependency | IF | Primary Cond | Watsonville | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.012 | -121.7958 | 83692104 | ROB ROY 210410298 | ROB ROY 2104 | Tier 2 | 2387 | 1464 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.023674 | 0.023674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023674 | 0.023674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35010356 | X*FT-OFAC_IDLE_REMV-OLD ADOBE RD 13 POLE | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Watsonville | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 36.9512 | -121.8189 | 83692104 | ROB ROY 210410714 | ROB ROY 2104 | Tier 2 | 2362 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.063826 | 0.063826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063826 | 0.063826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35224421 | STS-OFAC_IDLE_REMV - MM 10.34 SO GRANITE | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Bakersfield | Kern | Region 5 - Central Valley | KE | 35.5472 | -118.9278 | 253642103 | Poso Mountain 2103CB | Poso Mountain 2103 | Tier 2 | 30 | 1458 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.17254 | 0.17254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17254 | 0.17254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225543 | 8/31-STS-COND_IDLE_REMV-4E/O RD MTN MICR | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Bakersfield | Kern | Region 5 - Central Valley | KE | 35.5027 | -118.8761 | 253642104 | POSO MOUNTAIN 210448268 | POSO MOUNTAIN 2104 | Tier 2 | 402 | 1497 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.1858 | 0.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1858 | 0.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35211243 | DR-TRAN_IDLE_REMV - 2210 SODA CANYON RD | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Napa | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.4048 | -122.2884 | 43291105 | PUEBLO 1105637242 | PUEBLO 1105 | Tier 2 | 873 | 586 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.27386 | 0.27386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27386 | 0.27386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225437 | +8/31-STS-COND_IDLE_REMV-3940 ADELAID | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Paso Robles | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.6605 | -120.7647 | 182611104 | PASO ROBLES 1104R56 | PASO ROBLES 1104 | Tier 2 | 251 | 528 | 3 |  | IF | 0 | 0 | 0.034659 | 0.034659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034659 | 0.034659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35135355 | STS-COND_IDLE_REMV-10048 ROCK CREEK RD | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7902 | -120.772 | 153082106 | PLACERVILLE 2106935216 | PLACERVILLE 2106 | Tier 3 | 904 | 58 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.057008 | 0.057008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057008 | 0.057008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35114039 | FT STS-POLE_IDLE_REMV-1S\O2W\O 227 | MAPP | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7979 | -120.7673 | 153082106 | PLACERVILLE 2106935216 | PLACERVILLE 2106 | Tier 3 | 904 | 58 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.15549 | 0.15549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15549 | 0.15549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35016855 | 10/31-ST-POLE_IDLE_REMV-43451 EUREKA HIL | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Point Arena | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 38.9098 | -123.6856 | 43381101 | POINT ARENA 11013702 | POINT ARENA 1101 | Tier 2 | 1490 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.04053 | 0.04053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04053 | 0.04053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35221768 | 8/31- STS-COND_IDLE_REMV-OBYRNES FERRY R | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Copperopolis | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 37.9039 | -120.566 | 163781704 | PEORIA 1704CB | PEORIA 1704 | Tier 2 | 800 | 1424 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.19792 | 0.19792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19792 | 0.19792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35083704 | STS-COND_IDLE_REMV-17715 HARVARD MINE RD | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Jamestown | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 37.9456 | -120.4308 | 163781705 | PEORIA 170510580 | PEORIA 1705 | Tier 2 | 835 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.011932 | 0.011932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011932 | 0.011932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35083726 | T2/T3-STS-COND_IDLE_REMV-17195 HWY 108 | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Jamestown | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 37.934 | -120.4427 | 163781705 | PEORIA 170510580 | PEORIA 1705 | Tier 2 | 835 | 1778 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.048295 | 0.048295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048295 | 0.048295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35264102 | DRSTS-POLE_IDLE_REMV-1SO 6410 JOHNSTOWN | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Garden Valley | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8094 | -120.867 | 153082106 | PLACERVILLE 21067522 | PLACERVILLE 2106 | Tier 2 | 1363 | 277 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.10606 | 0.10606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10606 | 0.10606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35149631 | STS-POLE_IDLE_REMV + 1701 MT VEEDER RD | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Napa | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.3485 | -122.389 | 43292103 | Pueblo 2103678 | PUEBLO 2103 | Tier 3 | 1224 | 255 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.23693 | 0.23693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23693 | 0.23693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35038608 | STS-COND_IDLE_REMV-8100 PLEASANTS VALLEY | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.461 | -122.0537 | 63681102 | PUTAH CREEK 110267858 | PUTAH CREEK 1102 | Tier 2 | 92 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.21591 | 0.21591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21591 | 0.21591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225254 | STS-TRAN_IDLE_REMV - 4558 PAUL SWEET RDS | DOCC | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Santa Cruz | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.0048 | -121.9828 | 083252105 | PAUL SWEET 2105CB | PAUL SWEET 2105 | Tier 3 | 2633 | 1539 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.05303 | 0.05303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05303 | 0.05303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35211210 | DR-COND_IDLE_REMV-3205 CLOVER VALLEY RD | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Loomis | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.8276 | -121.2251 | 152561106 | PENRYN 1106212772 | PENRYN 1106 | Tier 2 | 385 | 2831 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.11364 | 0.11364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11364 | 0.11364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31081464 | STS-REMV IDLE FAC 8110 DICK COOK RD | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Granite Bay |  | Region 2 - North East | SI | 38.7924 | -121.1524 | 152561107 | PENRYN 11072708 | PENRYN 1107 | Tier 2 | 1071 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.15511 | 0.15511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15511 | 0.15511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35146183 | STS-OFAC_IDLE_REMV - R/O 3200 AUBURN FOL | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Newcastle |  | Region 2 - North East | SI | 38.8343 | -121.1215 | 152561107 | PENRYN 1107346 | PENRYN 1107 | Tier 2 | 1538 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.064015 | 0.064015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064015 | 0.064015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35083680 | STS-TRAN_IDLE_REMV-LOC #1, RADIAL TAP 4 | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond |  |  | Region 5 - Central Valley | YO | 37.9008 | -120.4153 | 163781701 | PEORIA 170190090 | PEORIA 1701 | Tier 2 | 780 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.086742 | 0.086742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086742 | 0.086742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35176816 | STS_COND_IDLE_REMV-R/O 9650 HWY 193 | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7988 | -120.8164 | 153082106 | PLACERVILLE 210611132 | PLACERVILLE 2106 | Tier 3 | 1666 | 68 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.14299 | 0.14299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14299 | 0.14299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35208054 | +STS-COND_IDLE_REMV-BAYNE RD | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7975 | -120.8281 | 153082106 | PLACERVILLE 210611132 | PLACERVILLE 2106 | Tier 2 | 1666 | 68 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.14867 | 0.14867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14867 | 0.14867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35135357 | STS-COND_IDLE_REMV-2931 CLAY ST | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7312 | -120.7962 | 153082106 | PLACERVILLE 210619732 | PLACERVILLE 2106 | Tier 3 | 2992 | 1085 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.022348 | 0.022348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022348 | 0.022348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35038571 | POLE_IDLE_REMV-NEXT TO BUSCH CR | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Potter Valley |  | Region 1 - North Coast | HB | 39.3459 | -123.143 | 42281104 | POTTER VALLEY P H 110495878 | POTTER VALLEY PH 1104 | Tier 2 | 60 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.051705 | 0.051705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051705 | 0.051705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254545 | STS-POLE_IDLE_REMV-NACIMIENTO LAKE RD/HE | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Paso Robles | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.7214 | -120.8474 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N50 | PASO ROBLES 1103 | Tier 2 | 138 | 742 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.87273 | 0.87273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87273 | 0.87273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35058267 | IDLE FACILITY-R/O15140 GOLD DUST VOLCANO | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Kit Carson | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4252 | -120.611 | 163751102 | PINE GROVE 110235576 | PINE GROVE 1102 | Tier 3 | 2011 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.11553 | 0.11553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11553 | 0.11553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35165775 | #TX_IDLE_RMV 4/E/O 3291 AIRPORT | DOCC | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7265 | -120.7511 | 153081109 | PLACERVILLE 1109868678 | PLACERVILLE 1109 | Tier 2 | 0 | 328 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.2108 | 0.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2108 | 0.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35298200 | POLE_IDLE_REMV - R/O.244 WILTSE W | CONS | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7265 | -120.7727 | 153081109 | PLACERVILLE 1109CB | PLACERVILLE 1109 | Tier 2 | 1761 | 390 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.096591 | 0.096591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096591 | 0.096591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35129622 | STS-COND_IDLE_REMV - A/F 1EO 3600 BLACKT | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7127 | -120.7989 | 153081111 | PLACERVILLE 1111508410 | PLACERVILLE 1111 | Tier 2 | 2459 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.067235 | 0.067235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067235 | 0.067235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109767 | STS-COND_IDLE_REMV - AMERICAN WY ON CLAR | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7387 | -121.6123 | 102831104 | PARADISE 11042034 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 1537 | 362 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.054356 | 0.054356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054356 | 0.054356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109755 | STS-COND_IDLE_REMV - 5280 FARVIEW CT W/T | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7395 | -121.6335 | 102831104 | PARADISE 11042488 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 2924 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.0085227 | 0.0085227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085227 | 0.0085227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225011 | STS-COND_IDLE_REMV - AT 1580 PRESTON ST | PEND | 2AF | Dependency | IF | Primary Cond | Cambria | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.5452 | -121.0718 | 183071101 | PERRY 1101V74 | PERRY 1101 | Tier 2 | 2433 | 2127 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.032576 | 0.032576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032576 | 0.032576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31254945 | 4/30/18 REMV IF -750 CHILENO VALLEY*OCLH | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Petaluma | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.2093 | -122.6764 | 42631108 | PETALUMA C 1108618 | PETALUMA C 1108 | Tier 2 | 516 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.051136 | 0.051136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051136 | 0.051136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35221246 | DR~T2 REMV IDLE POLE 6 N/O #1 E/0 ENT | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Yorkville | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 38.9374 | -123.309 | 42601101 | PHILO 11013700 | PHILO 1101 | Tier 2 | 417 | 1638 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35094082 | STS-POLE_IDLE_REMV - 5549 GLEN DR#1PNPAR | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Paradise |  | Region 2 - North East | NV | 39.7492 | -121.6026 | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | Tier 3 | 2340 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.1072 | 0.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1072 | 0.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35012324 | STS-TRAN_IDLE_REMV-2 POLES EAST OF C/O'S | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6314 | -122.2541 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 3 | 49 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.049811 | 0.049811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049811 | 0.049811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35373813 | STS-COND_IDLE_REMV - 2N/1W/C/O DRY CREEK | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6747 | -122.242 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.14413 | 0.14413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14413 | 0.14413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225318 | +STS-COND_IDLE_REMV-CAT CANYON RD | PEND | 2AF | Dependency | IF | Primary Cond | Santa Maria | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.8111 | -120.2748 | 183031101 | PALMER 1101M84 | PALMER 1101 | Tier 2 | 256 | 2229 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.094697 | 0.094697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094697 | 0.094697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225319 | +STS-COND_IDLE_REMV-CAT CANYON RD. | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Santa Maria | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.814 | -120.2785 | 183031101 | PALMER 1101M84 | PALMER 1101 | Tier 3 | 256 | 2229 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.094697 | 0.094697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094697 | 0.094697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35083784 | STS-COND_IDLE_REMV-5811 E. WHITLOCK RD | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond |  |  | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5441 | -119.9961 | 254452101 | MARIPOSA 210110070 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 | 187 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.045455 | 0.045455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045455 | 0.045455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35022707 | XSTS-COND_IDLE_REMV-HWY 1 (AREA 3 SPANS | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Carmel | Monterey | Region 4 - Central Coast | CC | 36.4215 | -121.9117 | 182941101 | OTTER 1101CB | OTTER 1101 | Tier 3 | 2068 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.074811 | 0.074811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074811 | 0.074811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35204902 | FT~STS-COND_IDLE_REMV-4506 PANORAMA PNT | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.42 | -122.2553 | 103461101 | PANORAMA 1101CB | PANORAMA 1101 | Tier 2 | 1038 | 3890 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.017614 | 0.017614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017614 | 0.017614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35119600 | STS-OFAC_IDLE_REMV- 1NE/O 24099 DERSCH | DOCC | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4714 | -122.1602 | 103461102 | PANORAMA 1102508502 | PANORAMA 1102 | Tier 3 | 283 | 3090 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.40947 | 0.40947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40947 | 0.40947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35083719 | STS-POLE_IDLE_REMV - 42781 E OAK LN 1PE | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Oakhurst | Madera | Region 5 - Central Valley | YO | 37.3717 | -119.6102 | 254421103 | OAKHURST 11035480 | OAKHURST 1103 | Tier 3 | 1903 | 396 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.038636 | 0.038636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038636 | 0.038636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225441 | +STS-COND_IDLE_REMV-73580 PLEYTO CEMETAR | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Bradley | Monterey | Region 4 - Central Coast | LP | 35.8643 | -121.026 | 182391103 | OILFIELDS 1103N48 | OILFIELDS 1103 | Tier 2 | 508 | 612 | 3 |  | IF | 0 | 0 | 0.49091 | 0.49091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49091 | 0.49091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35359518 | +FT COND IDLE-16375 SIR FRANCIS DRAKE | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Inverness | Marin | Region 1 - North Coast | NB | 38.0733 | -122.9073 | 042291101 | OLEMA 1101602 | OLEMA 1101 | Tier 2 | 2360 | 3015 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.073485 | 0.073485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073485 | 0.073485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35280121 | STS-COND_IDLE_REMV-HOUSE 14350 HWY 49 PV | DOCC | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Sutter Creek | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4206 | -120.8333 | 163541101 | OLETA 110113478 | OLETA 1101 | Tier 2 | 1041 | 1430 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.027841 | 0.027841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027841 | 0.027841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31088475 | CCM REM IDLE LINE^ 17171 SFD BVD INVERV | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Inverness | Marin | Region 1 - North Coast | NB | 38.0818 | -122.9316 | 42291101 | OLEMA 1101602 | OLEMA 1101 | Tier 3 | 2360 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.69564 | 0.69564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69564 | 0.69564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35204811 | FT~STS-POLE_IDL_REMV-4 POLES S/O CO#2413 | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6562 | -122.4233 | 103521102 | OREGON TRAIL 11021584 | OREGON TRAIL 1102 | Tier 2 | 1773 | 64 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.082197 | 0.082197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082197 | 0.082197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35211263 | H TAG REMV IDLE SEC/ANCH 11951 BEST LN | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6357 | -122.2643 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.032765 | 0.032765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032765 | 0.032765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35401392 | DR-STS-COND_IDLE_REMV-13481 NIMSHEW RD | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Chico | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.8044 | -121.6279 | 103031102 | ORO FINO 11022090 | ORO FINO 1102 | Tier 3 | 2440 | 150 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.041098 | 0.041098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041098 | 0.041098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35211225 | DR-COND_IDLE_REMV-11762 MCELROY LN | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6285 | -122.3936 | 103521102 | OREGON TRAIL 110249144 | OREGON TRAIL 1102 | Tier 2 | 968 | 1956 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.048864 | 0.048864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048864 | 0.048864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35211643 | DR-STS-COND_IDLE_REMV-6 PLS W/O 11554 ON | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6201 | -122.4409 | 103521103 | OREGON TRAIL 11031500 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 981 | 957 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.24489 | 0.24489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24489 | 0.24489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35262346 | DR-STS-POLE_IDLE_REMV-1S/O17160KESWICKDA | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6194 | -122.4272 | 103521103 | OREGON TRAIL 11031500 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 981 | 957 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.13996 | 0.13996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13996 | 0.13996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35262343 | STS-POLE_IDLE_REMV-1N/O 22055 TIFFANY LN | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Bella Vista | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6447 | -122.2377 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.063258 | 0.063258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063258 | 0.063258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35262344 | DR-STS-POLE_IDLE_REMV-1E/O21623SEVENLAKE | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6219 | -122.2563 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.043561 | 0.043561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043561 | 0.043561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35294736 | FT-OFAC_IDLE_REMV - 1N/O C/O BOYLE RD\O | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.5946 | -122.2865 | 103521104 | OREGON TRAIL 11041574 | OREGON TRAIL 1104 | Tier 2 | 160 | 2540 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.050568 | 0.050568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050568 | 0.050568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35204806 | DR~STS-TRAN_IDLE_REMV-1P N/O 10133 FRAZ | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.5828 | -122.3125 | 103521104 | OREGON TRAIL 1104CB | OREGON TRAIL 1104 | Tier 2 | 255 | 2227 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.048485 | 0.048485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048485 | 0.048485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35051827 | STS-POLE_DECA_REMV - 44243 ROAD 619AHWAH | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond |  | Madera | Region 5 - Central Valley | YO | 37.3614 | -119.7348 | 254421101 | OAKHURST 110110090 | OAKHURST 1101 | Tier 3 | 421 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.12008 | 0.12008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12008 | 0.12008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35217564 | DR-COND_IDLE_REMV - 1PWO 11188 TOWNSHIP | UNSE | 2AF | UNSE | IF | Primary Cond | Browns Valley | Yuba | Region 2 - North East | SA | 39.2864 | -121.3535 | 153132101 | NARROWS 21011202 | NARROWS 2101 | Tier 2 | 758 | 2091 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.056818 | 0.056818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056818 | 0.056818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35355043 | STS-FT-COND_IDLE_REMV-SCOTT FORBES ROAD | PEND | 2AF | Dependency | IF | Primary Cond | Browns Valley | Yuba | Region 2 - North East | SA | 39.2505 | -121.3101 | 153132101 | NARROWS 2101CB | NARROWS 2101 | Tier 2 | 287 | 1249 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.082765 | 0.082765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082765 | 0.082765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35355045 | STS-FT-COND_IDLE_REMV-TIMBUCTOO ROAD EAS | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Smartsville | Yuba | Region 2 - North East | SA | 39.2224 | -121.3189 | 153132101 | NARROWS 2101CB | NARROWS 2101 | Tier 2 | 287 | 1249 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.23504 | 0.23504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23504 | 0.23504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35208024 | 8/31-DR~STS-COND_IDLE_REMV-12486 PLEASAN | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Penn Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.233 | -121.2206 | 153132102 | NARROWS 21022718 | NARROWS 2102 | Tier 3 | 1812 | 1154 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.049811 | 0.049811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049811 | 0.049811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35244179 | FT-OFAC_IDLE_REMV-1S/O 1W/O 13034 OFF B | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Nevada City | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.254 | -121.1391 | 153132102 | Narrows 210248484 | NARROWS 2102 | Tier 2 | 764 | 690 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.059659 | 0.059659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059659 | 0.059659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31547964 | POLE_IDLE_REMV-4W/O 19700 MARTINSBURG LN | CONS | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Penn Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.2172 | -121.2198 | 153132105 | NARROWS 21052748 | NARROWS 2105 | Tier 2 | 869 | 744 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.38277 | 0.38277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38277 | 0.38277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35211618 | FT~STS-COND_IDLE_REMV-SCHMIDT CT | DOCC | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Smartsville | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.2156 | -121.2722 | 153132105 | NARROWS 210551582 | NARROWS 2105 | Tier 2 | 582 | 1741 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.060417 | 0.060417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060417 | 0.060417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35361657 | STS-COND_IDLE_REMV-A/F 1855 HOGAN DAM RD | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Valley Springs | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.1623 | -120.7983 | 163231101 | NORTH BRANCH 1101752104 | NORTH BRANCH 1101 | Tier 2 | 0 | 1573 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.17879 | 0.17879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17879 | 0.17879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35037395 | POD T2 REMV IDLE -21335 PINE ST | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Middletown |  | Region 1 - North Coast | HB | 38.7492 | -122.62 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101932140 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 3073 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.0066288 | 0.0066288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066288 | 0.0066288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31211614 | IDLE OH 4004 BONES RD SEBASTOPOL*OCLH | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Sebastopol | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.4361 | -122.9103 | 42571102 | MOLINO 110241392 | MOLINO 1102 | Tier 3 | 1468 | 2841 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.032197 | 0.032197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032197 | 0.032197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31406815 | POD REMV IDLE FAC 4800 MUNIZ RANCH*W | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Cazadero | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.5104 | -123.14 | 42811111 | MONTE RIO 1111292 | MONTE RIO 1111 | Tier 3 | 1195 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.072159 | 0.072159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072159 | 0.072159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35092061 | STS-COND_IDLE_REMV - 19501 OLD CAZ *OCLH | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Guerneville | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.5309 | -123.0506 | 42811111 | MONTE RIO 11113891 | MONTE RIO 1111 | Tier 3 | 1926 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.022727 | 0.022727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022727 | 0.022727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35078758 | COND_IDLE_REMV-20508 HIGHWAY 116 *OCLH | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Monte Rio | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.4681 | -123.0125 | 42811111 | MONTE RIO 1111506 | MONTE RIO 1111 | Tier 3 | 3047 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.0098485 | 0.0098485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098485 | 0.0098485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35085362 | ASAP REMV IDLE R/O 17020 ARMSTRON*AE | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Guerneville | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.5542 | -123.0043 | 42811113 | MONTE RIO 1113346 | MONTE RIO 1113 | Tier 3 | 2084 | 1673 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.026515 | 0.026515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026515 | 0.026515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35298305 | 4/26/22 REMV IDLE 16101 NEELEY RD*CA | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Guerneville | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.4979 | -122.9929 | 042811113 | MONTE RIO 11133970 | MONTE RIO 1113 | Tier 3 | 2428 | 1478 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.030303 | 0.030303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030303 | 0.030303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35243374 | DR~--REMV IDLE 5 LOCS 3560 MONTICELLO R | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Napa | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.3601 | -122.1971 | 43051101 | MONTICELLO 11014360 | MONTICELLO 1101 | Tier 2 | 757 | 425 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.61837 | 0.61837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61837 | 0.61837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35103110 | STS-COND_IDLE_REMV-2920 HOLLOWAY DR | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Georgetown |  | Region 2 - North East | SI | 38.8989 | -120.8611 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 210192474 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 3 | 1212 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.019886 | 0.019886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019886 | 0.019886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35221620 | +STS-COND_IDLE_REMV-12345 HERITAGE WAY | CONS | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Gilroy | Santa Clara | Region 4 - Central Coast | SJ | 37.0533 | -121.6625 | 83242105 | MORGAN HILL 2105XR176 | MORGAN HILL 2105 | Tier 2 | 854 | 1052 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.042614 | 0.042614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042614 | 0.042614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35094321 | XSTS-POLE_IDLE-REMOV - 6PSE1PSW 6700 CRO | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Morgan Hill | Santa Clara | Region 4 - Central Coast | SJ | 37.0834 | -121.7524 | 83242111 | MORGAN HILL 2111XR398 | MORGAN HILL 2111 | Tier 3 | 891 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.10322 | 0.10322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10322 | 0.10322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35224941 | +STS-COND_IDLE_REMV-R/O 2PE 1PS/O #67 BL | CONS | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Morro Bay | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.3583 | -120.8253 | 183011102 | MORRO BAY 1102CB | MORRO BAY 1102 | Tier 2 | 2399 | 2247 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.032008 | 0.032008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032008 | 0.032008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35062127 | *FT-OFAC_IDLE_REMV - 5000 HWY 49COOL | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.85 | -120.9828 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011102 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 3 | 548 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 1.1384 | 1.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1384 | 1.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35241886 | STS-POLE_BROK_REPL - 5040 RESERVIOR RD W | FICL | 07D | Construction | IF | Primary Cond | Georgetown | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.9166 | -120.8837 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011130 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 1433 | 380 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.023106 | 0.023106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023106 | 0.023106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35037896 | DR~REMV IDLE FAC 9 POLES 7769 HWY 29 | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Kelseyville | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9332 | -122.7583 | 43311102 | KONOCTI 1102965078 | KONOCTI 1102 | Tier 2 | 9 | 735 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.42443 | 0.42443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42443 | 0.42443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35260214 | OFAC_IDLE_REMV - 3031[HSE]WESTFALL RD/1P | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.487 | -119.7904 | 254452101 | MARIPOSA 21014410 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 | 731 | 1143 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.095644 | 0.095644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095644 | 0.095644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35083919 | STS-COND_IDLE_REMV-3962 USONA RD | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.396 | -119.8287 | 254452102 | MARIPOSA 210237288 | MARIPOSA 2102 | Tier 3 | 379 | 1272 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.094886 | 0.094886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094886 | 0.094886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35221744 | 8/31-STS-COND_IDLE_REMV-5800 ILLILOUETTE | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.4893 | -119.8378 | 254452101 | MARIPOSA 21019400 | MARIPOSA 2101 | Tier 3 | 655 | 504 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.1447 | 0.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1447 | 0.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35083888 | STS-COND_IDLE_REMV-#2W ON LINE A/F 916 N | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Jackson | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3594 | -120.7799 | 163011102 | MARTELL 110292172 | MARTELL 1102 | Tier 2 | 2054 | 3365 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.072348 | 0.072348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072348 | 0.072348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35221764 | STS-COND_IDLE_REMV-2S/O/1SW/O/A/F 1001 S | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Jackson | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3521 | -120.7925 | 163011103 | MARTELL 110368192 | MARTELL 1103 | Tier 3 | 1330 | 1882 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.15473 | 0.15473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15473 | 0.15473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35211249 | DR-FT-COND_IDLE_REMV-RITTER ROAD | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Fall River Mills | Shasta | Region 2 - North East | NV | 41.0968 | -121.5541 | 103491101 | MC ARTHUR 11011490 | MC ARTHUR 1101 | Tier 2 | 1181 | 2192 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.032197 | 0.032197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032197 | 0.032197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35207802 | STS-COND_IDLE_REMV-MCARTHUR RD | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Fall River Mills | Shasta | Region 2 - North East | NV | 41.114 | -121.5687 | 103491101 | MC ARTHUR 11011490 | MC ARTHUR 1101 | Tier 3 | 1181 | 2192 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.0625 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35038562 | DR COND_IDLE_REMV-4700 JENKINS RD | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Redwood Valley | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.3397 | -123.2189 | 42951101 | MENDOCINO 110148750 | MENDOCINO 1101 | Tier 3 | 1073 | 727 | 3 |  | IF | 0 | 0 | 0.054924 | 0.054924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054924 | 0.054924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35223241 | DR~STS-COND_IDLE_REMV-R/O 5500 ALPINE R | PEND | 2AF | Dependency | IF | Primary Cond | Portola Valley | San Mateo | Region 3 - Bay Area | PN | 37.3567 | -122.2181 | 24131102 | MENLO 11028896 | MENLO 1102 | Tier 2 | 1917 | 630 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.056818 | 0.056818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056818 | 0.056818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35155226 | STS-OFAC_IDLE_REMV - #1 E/O 152 LA HONDA | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | La Honda | San Mateo | Region 3 - Bay Area | PN | 37.3555 | -122.2666 | 24131102 | MENLO 1102W80 | MENLO 1102 | Tier 2 | 620 | 1700 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.042045 | 0.042045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042045 | 0.042045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35083885 | STS-COND_IDLE_REMV-6/P/E OF C/OUTS 38296 | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond |  | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5245 | -120.3127 | 252811102 | MERCED FALLS 1102482838 | MERCED FALLS 1102 | Tier 3 | 1705 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.046402 | 0.046402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046402 | 0.046402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35078217 | STS-COND_IDLE_REMV-2290 BANDERILLA DR | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond |  | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 37.6758 | -120.3562 | 252811102 | MERCED FALLS 110285002 | MERCED FALLS 1102 | Tier 3 | 1122 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.26061 | 0.26061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26061 | 0.26061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35083685 | STS-POLE_IDLE_REMV-MERCED FALLS RD 1/P/S | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond |  | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 37.6861 | -120.3248 | 252811102 | MERCED FALLS 11029470 | MERCED FALLS 1102 | Tier 3 | 676 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.19394 | 0.19394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19394 | 0.19394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35083897 | STS-COND_IDLE_REMV-14403 LAS MORAS ST | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | La Grange | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 37.6845 | -120.3291 | 252811102 | MERCED FALLS 11029470 | MERCED FALLS 1102 | Tier 3 | 676 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.051136 | 0.051136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051136 | 0.051136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35149134 | OCGC-8/31-REMV IDLE 4 LOCS-C/O POLE 1321 | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Kelseyville | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.8576 | -122.7617 | 43141101 | MIDDLETOWN 11014646 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 328 | 182 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.098674 | 0.098674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098674 | 0.098674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35338364 | STS-COND_IDLE_REMV-21240 SANTA CLARA AVE | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7503 | -122.6203 | 043141101 | MIDDLETOWN 1101439572 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 2 | 450 | 174 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.092045 | 0.092045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092045 | 0.092045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35221710 | STS-COND_IDLE_REMV-5572 WHITLOCK 1/P/S/O | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5059 | -120.0008 | 254452101 | MARIPOSA 2101CB | MARIPOSA 2101 | Tier 3 | 57 | 82 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.013636 | 0.013636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013636 | 0.013636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35083727 | STS-POLE_IDLE_REMV-INDIAN PEAK RD | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.4418 | -119.892 | 254452102 | MARIPOSA 21021960 | MARIPOSA 2102 | Tier 3 | 429 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.027462 | 0.027462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027462 | 0.027462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35151024 | OCGCPOLEIDLE_REMV-3LOCS-SOCRATES MINE RD | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7811 | -122.7076 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.1339 | 0.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1339 | 0.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35244105 | DR-COND_IDLE_REMV-20095 HWY 175 | UNSE | 2AF | UNSE | IF | Primary Cond | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7672 | -122.6631 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.056818 | 0.056818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056818 | 0.056818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237664 | OCGC8/31-REMV IDLE 9LOCS W/O NOYES RANCH | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Hidden Valley Lake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7706 | -122.5157 | 43141103 | MIDDLETOWN 1103830 | MIDDLETOWN 1103 | Tier 3 | 14 | 443 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.47273 | 0.47273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47273 | 0.47273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35149930 | REMV IDLE 4 LOCS 18424 HARBIN SPGS | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7865 | -122.6517 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101CB | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 86 | 1264 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.090341 | 0.090341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090341 | 0.090341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35117550 | STS-OFAC_IDLE_REMV-21495 DRY CREEK RD*KS | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7445 | -122.6397 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101CB | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 86 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.15019 | 0.15019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15019 | 0.15019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35150992 | 8/31-REMV IDLE 2 LOCS-20333 HWY 29[BAR | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7687 | -122.5915 | 43141102 | MIDDLETOWN 1102302610 | MIDDLETOWN 1102 | Tier 3 | 8 | 392 | 3 |  | IF | 0 | 0 | 0.061932 | 0.061932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061932 | 0.061932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35198772 | STS-OFAC_IDLE_REMV - 7119-7185 CA-140MID | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Midpines | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5926 | -119.9625 | 254452101 | MARIPOSA 210110240 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 & 3 | 679 | 126 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.27652 | 0.27652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27652 | 0.27652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35198773 | STS-OFAC_IDLE_REMV - 7119-7185 CA-140MID | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Midpines | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5958 | -119.9582 | 254452101 | MARIPOSA 210110240 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 & 3 | 679 | 126 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.22064 | 0.22064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22064 | 0.22064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35198774 | STS-OFAC_IDLE_REMV - 7119-7185 CA-140MID | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Midpines | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5986 | -119.9564 | 254452101 | MARIPOSA 210110240 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 & 3 | 679 | 126 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.012311 | 0.012311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012311 | 0.012311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35198775 | STS-OFAC_IDLE_REMV - 7119-7185 CA-140MID | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Midpines | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5987 | -119.9566 | 254452101 | MARIPOSA 210110240 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 & 3 | 679 | 126 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.19223 | 0.19223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19223 | 0.19223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35198776 | STS-OFAC_IDLE_REMV - BRICEBURG SUBSTATIO | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Midpines | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5951 | -119.9586 | 254452101 | MARIPOSA 210110240 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 & 3 | 679 | 126 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.051136 | 0.051136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051136 | 0.051136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35198777 | STS-OFAC_IDLE_REMV - 7119-7185 CA-140MID | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Midpines | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.6005 | -119.9592 | 254452101 | MARIPOSA 210110240 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 & 3 | 679 | 126 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.034091 | 0.034091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034091 | 0.034091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35198778 | STS-OFAC_IDLE_REMV - 7119-7185 CA-140MID | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Midpines | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.6009 | -119.9597 | 254452101 | MARIPOSA 210110240 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 & 3 | 679 | 126 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.15625 | 0.15625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15625 | 0.15625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35198779 | STS-OFAC_IDLE_REMV - 7119-7185 CA-140MID | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Midpines | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.6023 | -119.9619 | 254452101 | MARIPOSA 210110240 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 & 3 | 679 | 126 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.019886 | 0.019886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019886 | 0.019886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35198780 | STS-OFAC_IDLE_REMV - 7119-7185 CA-140MID | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Midpines | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.6025 | -119.9621 | 254452101 | MARIPOSA 210110240 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 & 3 | 679 | 126 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.19242 | 0.19242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19242 | 0.19242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35198781 | STS-OFAC_IDLE_REMV - 7119-7185 CA-140MID | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Midpines | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.6044 | -119.9647 | 254452101 | MARIPOSA 210110240 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 & 3 | 679 | 126 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.13068 | 0.13068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13068 | 0.13068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35198782 | STS-OFAC_IDLE_REMV - 7119-7185 CA-140MID | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Midpines | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.6035 | -119.9668 | 254452101 | MARIPOSA 210110240 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 & 3 | 679 | 126 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.035985 | 0.035985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035985 | 0.035985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35277148 | STS-POLE_IDLE_REMV-1PW 1PN 1PW 5219 FOUR | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.4926 | -119.9792 | 254452101 | MARIPOSA 2101309438 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 | 605 | 565 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.12652 | 0.12652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12652 | 0.12652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35242663 | STS-TRAN_IDLE_REMV - R/O 4821 CRYSTAL AI | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5507 | -119.9509 | 254452101 | MARIPOSA 2101752630 | MARIPOSA 2101 | Tier 3 | 700 | 199 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.048295 | 0.048295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048295 | 0.048295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35221621 | STS-COND_IDLE_REMV-21578 ALMA CT . | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Los Gatos | Santa Clara | Region 4 - Central Coast | DA | 37.1533 | -121.9852 | 82021106 | LOS GATOS 1106LA42 | LOS GATOS 1106 | Tier 3 | 3015 | 689 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.018939 | 0.018939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018939 | 0.018939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35247033 | STS-COND_IDLE_REMV - 20049 BLACK RDLOS G | PEND | 2AF | Dependency | IF | Primary Cond | Los Gatos | Santa Clara | Region 4 - Central Coast | DA | 37.196 | -122.0245 | 082021106 | LOS GATOS 1106LB44 | LOS GATOS 1106 | Tier 3 | 1864 | 917 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.070644 | 0.070644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070644 | 0.070644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35221766 | +STS-COND_IDLE_REMV-BEAR CREEK RD I MI. | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Los Gatos | Santa Clara | Region 4 - Central Coast | DA | 37.1711 | -122.0148 | 082021106 | LOS GATOS 1106LB48 | LOS GATOS 1106 | Tier 3 | 1851 | 868 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.030303 | 0.030303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030303 | 0.030303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35369798 | STS-FT~COND_IDLE_REMV-BREDCKINRIDGE & TA | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Bakersfield | Kern | Region 5 - Central Valley | KE | 35.385 | -118.8226 | 252771108 | MAGUNDEN 1108250674 | MAGUNDEN 1108 | Tier 2 | 0 | 3002 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.070076 | 0.070076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070076 | 0.070076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35211698 | DR-COND_IDLE_REMV-CO POLE #85883 | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4479 | -122.3165 | 103441102 | JESSUP 1102158468 | JESSUP 1102 | Tier 2 | 3114 | 643 | 3 |  | IF | 0 | 0 | 0.074811 | 0.074811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074811 | 0.074811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35204821 | FT~STS-POLE_IDLE_REMV-5138 POPLAR AVE | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4356 | -122.3978 | 103441102 | JESSUP 11023105 | JESSUP 1102 | Tier 2 | 89 | 1853 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.10322 | 0.10322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10322 | 0.10322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35294739 | STS-POLE_IDLE_REMV-1E/O 17706 ANDREA WY. | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4565 | -122.3893 | 103441102 | Jessup 110276068 | JESSUP 1102 | Tier 2 | 977 | 2047 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.057008 | 0.057008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057008 | 0.057008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35204826 | FT STS-OFAC_IDLE_REMV-BRIGHTPATHLN1ST TA | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4283 | -122.4024 | 103441102 | JESSUP 110296554 | JESSUP 1102 | Tier 2 | 267 | 1298 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35037854 | X STS-TRAN_IDLE_REMV-16 POLES FROM E.O. | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Greenfield | Monterey | Region 4 - Central Coast | CC | 36.133 | -121.2302 | 182031103 | KING CITY 11037038 | KING CITY 1103 | Tier 2 | 1814 | 675 | 3 |  | IF | 0 | 0 | 0.086553 | 0.086553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086553 | 0.086553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35204796 | FT-COND_IDLE_REMV-X/ST FEATHER FALLS SC | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5928 | -121.2637 | 103221101 | KANAKA 11011034 | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1566 | 212 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.018182 | 0.018182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018182 | 0.018182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35211630 | DR~COND_IDLE_REMV-18929 NEW YORK FLAT | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Forbestown | Yuba | Region 2 - North East | NV | 39.5104 | -121.2737 | 103221101 | KANAKA 110165606 | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1201 | 890 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.060038 | 0.060038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060038 | 0.060038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35026994 | STS-POLE_IDLE_REMV - 7140 KELSEY CREEK D | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Kelseyville |  | Region 1 - North Coast | HB | 38.9516 | -122.8385 | 43311102 | KONOCTI 110264664 | KONOCTI 1102 | Tier 2 | 168 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.073864 | 0.073864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073864 | 0.073864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35208093 | STS-POLE_IDLE_REMV - 11635 N SEIGLER MID | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.882 | -122.6934 | 43311102 | KONOCTI 110275382 | KONOCTI 1102 | Tier 3 | 728 | 431 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.034091 | 0.034091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034091 | 0.034091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35262342 | POLE_IDL_REMV++13N/O 4W/O 2400 LUCA | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | San Rafael | Marin | Region 1 - North Coast | NB | 38.0537 | -122.5964 | 42991105 | LAS GALLINAS A 1105532 | LAS GALLINAS A 1105 | Tier 3 | 359 | 1434 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.16193 | 0.16193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16193 | 0.16193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35055289 | STS-POLE_DECA_REPL - 6999 ARROYO RDLIVER | CONS | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Livermore | Alameda | Region 3 - Bay Area | MI | 37.6055 | -121.7501 | 14402108 | LAS POSITAS 2108MR182 | LAS POSITAS 2108 | Tier 2 | 803 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.05947 | 0.05947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05947 | 0.05947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35223248 | STS-COND_IDLE_REMV-5535 ARROYO RD | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Livermore | Alameda | Region 3 - Bay Area | MI | 37.6185 | -121.7511 | 14402108 | LAS POSITAS 2108MR182 | LAS POSITAS 2108 | Tier 2 | 803 | 884 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.052083 | 0.052083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052083 | 0.052083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35255493 | V-4533 ARROYO RD./2PSE | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Livermore | Alameda | Region 5 - Central Valley | MI | 37.6294 | -121.7632 | 14402108 | LAS POSITAS 2108MR182 | LAS POSITAS 2108 | Tier 2 | 803 | 884 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.13447 | 0.13447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13447 | 0.13447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35038684 | REMV IDLE 4 LOCS 48600 VALLEY DR LAY | PEND | 2AF | Dependency | IF | Primary Cond | Laytonville | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.7297 | -123.5078 | 42681101 | LAYTONVILLE 1101402 | LAYTONVILLE 1101 | Tier 2 | 1293 | 992 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.16818 | 0.16818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16818 | 0.16818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35038648 | REMV IDLE-3 LOCS-44170 LAKEVIEW AVE | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Laytonville | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.6762 | -123.5055 | 42681102 | LAYTONVILLE 110264908 | LAYTONVILLE 1102 | Tier 2 | 1003 | 2335 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.049811 | 0.049811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049811 | 0.049811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35149255 | STS-COND_IDLE_REMV-2E\O 2N\O A\F ENTRANC | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Branscomb | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.6572 | -123.6316 | 42681102 | LAYTONVILLE 1102682 | LAYTONVILLE 1102 | Tier 2 | 1508 | 1195 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.044508 | 0.044508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044508 | 0.044508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35132573 | STS-COND_IDLE_REMV-2538 LAYTON DOS RIOS | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Dos Rios | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.6876 | -123.4485 | 42681102 | LAYTONVILLE 1102CB | LAYTONVILLE 1102 | Tier 2 | 786 | 879 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.068182 | 0.068182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068182 | 0.068182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35208072 | DR STS-OFAC_IDLE_REMV -2PS3PE OF 465 OA | DOCC | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Lincoln | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.8754 | -121.2617 | 153701101 | LINCOLN 11012310 | LINCOLN 1101 | Tier 2 | 1408 | 3268 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.11193 | 0.11193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11193 | 0.11193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35211785 | FT~POLE_IDLE_REMV - 95648LINCOLN95648 | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Lincoln | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9492 | -121.2458 | 153701104 | LINCOLN 11042070 | LINCOLN 1104 | Tier 2 | 568 | 3055 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.048485 | 0.048485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048485 | 0.048485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35244172 | STS-POLE_IDLE_REMV-4335 GARDEN BAR RD CO | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Lincoln | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9514 | -121.2285 | 153701104 | LINCOLN 11042070 | LINCOLN 1104 | Tier 2 | 568 | 3055 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.17424 | 0.17424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17424 | 0.17424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30962842 | REM OH FAC -408 MILL RD. FEATHER FA | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Feather Falls | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6139 | -121.2027 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | Tier 3 | 1480 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 1.3258 | 1.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3258 | 1.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35224519 | T2/T3-XSTS-COND_IDLE_REMV - 13052 CIENEG | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Hollister | San Benito | Region 4 - Central Coast | CC | 36.7152 | -121.347 | 182492105 | HOLLISTER 21054048 | HOLLISTER 2105 | Tier 2 | 2382 | 1180 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.0094697 | 0.0094697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094697 | 0.0094697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31297994 | 12/31/18-T2-PLE_IDL_REM-1E/O 16N/O C/O P | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Orleans |  | Region 1 - North Coast | HB | 41.3249 | -123.5155 | 192401101 | HOOPA 11013290 | HOOPA 1101 | Tier 2 | 897 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.16951 | 0.16951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16951 | 0.16951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35149197 | STS-POLE_IDLE_REMV-HWY 169 MP 29.32 | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Hoopa | Humboldt | Region 1 - North Coast | HB | 41.2191 | -123.7646 | 192401101 | HOOPA 110137202 | HOOPA 1101 | Tier 2 | 1863 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.037879 | 0.037879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037879 | 0.037879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35149246 | STS-COND_IDLE_REMV-16251 HWY 101*JM | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Hopland | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 38.9503 | -123.0881 | 42251101 | HOPLAND 1101768 | HOPLAND 1101 | Tier 2 | 110 | 519 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.18277 | 0.18277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18277 | 0.18277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35151000 | STS-COND_IDLE_REMV-12250 PRATT RANCH RD | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Hopland | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 38.9889 | -123.0588 | 42251101 | HOPLAND 1101CB | HOPLAND 1101 | Tier 2 | 1099 | 2902 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.039773 | 0.039773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039773 | 0.039773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35275961 | FT-POLE_IDLE_REMV-13116 A/F GAS POINT R | DOCC | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Igo | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4427 | -122.5277 | 103441101 | JESSUP 110141356 | JESSUP 1101 | Tier 2 | 350 | 479 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.13068 | 0.13068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13068 | 0.13068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35244167 | DR-COND_IDLE_REMV-WINCHESTER DR | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Meadow Vista | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9969 | -121.0593 | 152241101 | HALSEY 11011704 | HALSEY 1101 | Tier 2 | 2500 | 1766 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.22519 | 0.22519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22519 | 0.22519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35009378 | FT~STS-COND_IDLE_REMV-1405 CLOVERDALE RD | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Pescadero | San Mateo | Region 3 - Bay Area | PN | 37.1979 | -122.3465 | 24101103 | HALF MOON BAY 11036012 | HALF MOON BAY 1103 | Tier 2 | 2186 | 2434 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.60379 | 0.60379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60379 | 0.60379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35211277 | FT-POLE_IDLE_REMV-13013 QUARTER HORSE D | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Grass Valley | Madera | Region 2 - North East | SI | 39.0854 | -121.1369 | 152691109 | HIGGINS 110950072 | HIGGINS 1109 | Tier 2 | 186 | 1926 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.014394 | 0.014394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014394 | 0.014394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35014742 | 0628 IDLE FACIREPL - 1S/O 16823 COLEMAN | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1267 | -121.1697 | 152691109 | HIGGINS 110950072 | HIGGINS 1109 | Tier 2 | 186 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.15208 | 0.15208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15208 | 0.15208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31298793 | OFAC_IDLE_REMV - 2 S/O 5 W/O 5245 HWY 49 | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Auburn | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9816 | -121.1133 | 152691109 | HIGGINS 1109594 | HIGGINS 1109 | Tier 2 | 412 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.053977 | 0.053977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053977 | 0.053977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35211265 | DR-COND_IDLE_REMV-14438 MAGNOLIA RD | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.058 | -121.0256 | 152691110 | HIGGINS 1110166282 | HIGGINS 1110 | Tier 2 | 1259 | 319 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.16837 | 0.16837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16837 | 0.16837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35037563 | DR-COND_IDLE_REMV-4966 CANYON DR | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Eureka | Humboldt | Region 1 - North Coast | HB | 40.7546 | -124.1484 | 192431108 | HARRIS 11082062 | HARRIS 1108 | Tier 2 | 3118 | 2159 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.040152 | 0.040152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040152 | 0.040152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35205102 | DR-COND_IDLE_REMV-1W/O 1S/O 1226 FRE | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Eureka | Humboldt | Region 1 - North Coast | HB | 40.7699 | -124.075 | 192431109 | HARRIS 1109355914 | HARRIS 1109 | Tier 2 | 2462 | 2495 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.10985 | 0.10985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10985 | 0.10985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35151050 | 8/31- REMV IDLE 3 LOCS 2951 HENDRICKS RD | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Lakeport | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0734 | -122.9666 | 43211101 | HARTLEY 1101658 | HARTLEY 1101 | Tier 2 | 439 | 2963 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.0041667 | 0.0041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041667 | 0.0041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35151026 | 8/31-REMV IDLE 3 LOCS 2537 DESSIE | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Lakeport | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0684 | -122.967 | 43211101 | HARTLEY 1101658 | HARTLEY 1101 | Tier 2 | 439 | 2963 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.10152 | 0.10152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10152 | 0.10152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35149235 | 8/31-REMV IDLE 6 LOCS 13311 HWY 29 | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Lower Lake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.8612 | -122.6264 | 43361103 | HIGHLANDS 11031282 | HIGHLANDS 1103 | Tier 2 | 626 | 582 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.16515 | 0.16515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16515 | 0.16515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35151074 | T2-REMV IDLE 7LOCS 18225 MORGAN VLY*KS | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Lower Lake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9014 | -122.5753 | 43361103 | HIGHLANDS 1103482 | HIGHLANDS 1103 | Tier 2 | 181 | 270 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.2964 | 0.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2964 | 0.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35208097 | 8/31-REMV IDLE 19824 MORGAN HOLD FOR 10J | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Lower Lake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.8926 | -122.5433 | 43361103 | HIGHLANDS 1103482 | HIGHLANDS 1103 | Tier 2 | 181 | 270 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.017045 | 0.017045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017045 | 0.017045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35149249 | STS-COND_IDLE_REMV-20144 JERUSALEM GR*KS | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Lower Lake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.8324 | -122.5358 | 43361103 | HIGHLANDS 1103520 | HIGHLANDS 1103 | Tier 2 | 440 | 691 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.060606 | 0.060606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060606 | 0.060606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35150641 | T2-COND_IDLE_REMV-16853 DAM RD *KS | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Clearlake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9248 | -122.5972 | 43361103 | HIGHLANDS 1103568 | HIGHLANDS 1103 | Tier 2 | 212 | 847 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.07197 | 0.07197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07197 | 0.07197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35149472 | REMV IDLE 6 LOCS 11911 HWY 29 LOWER | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Lower Lake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.8811 | -122.6115 | 43361103 | HIGHLANDS 1103828 | HIGHLANDS 1103 | Tier 2 | 127 | 1114 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.080492 | 0.080492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080492 | 0.080492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35151070 | STS-COND_IDLE_REMV-10095 MILL ST 1PS/1PW | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Lower Lake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9073 | -122.6071 | 43361103 | HIGHLANDS 1103CB | HIGHLANDS 1103 | Tier 2 | 461 | 1007 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.054924 | 0.054924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054924 | 0.054924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35037377 | DR POD POLE_IDLE_REMV-18TH AVE. | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Clearlake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.936 | -122.6055 | 43361103 | HIGHLANDS 1103CB | HIGHLANDS 1103 | Tier 2 | 461 | 1007 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.0375 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35037374 | COND_IDLE_REMV-15587 38TH AVE CLK * KS | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Clearlake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9493 | -122.6209 | 43361104 | HIGHLANDS 110448262 | HIGHLANDS 1104 | Tier 2 | 3295 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.018939 | 0.018939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018939 | 0.018939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31547953 | COND_IDLE_REMV - C/O LABAR MEADOWS RD AN | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1608 | -121.0582 | 152031101 | GRASS VALLEY 11012208 | GRASS VALLEY 1101 | Tier 2 | 1973 | 248 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.027462 | 0.027462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027462 | 0.027462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31364361 | 0428OFAC_IDLE_REMV 12310 OLD AUBURN 4TA | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1926 | -121.0791 | 152031103 | GRASS VALLEY 11032110 | GRASS VALLEY 1103 | Tier 2 | 1068 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.074621 | 0.074621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074621 | 0.074621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35211212 | DR-COND_IDLE_REMV-17480 WOLF MOUNTAIN R | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1376 | -121.1011 | 152031103 | GRASS VALLEY 11032180 | GRASS VALLEY 1103 | Tier 2 | 524 | 1255 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.073864 | 0.073864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073864 | 0.073864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35224947 | +STS-COND_IDLE_REMV-1\P\N\O\2212 STENNER | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | San Luis Obispo | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.3288 | -120.6721 | 182581105 | GOLDTREE 1105CB | GOLDTREE 1105 | Tier 2 | 1104 | 1903 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.035227 | 0.035227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035227 | 0.035227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35037728 | REMV IF 3 LOCS-STEWARTS PT SKAGGS *OCLH | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Cazadero | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.6704 | -123.0994 | 42891101 | GEYSERVILLE 110179788 | GEYSERVILLE 1101 | Tier 2 | 386 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.097538 | 0.097538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097538 | 0.097538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35255487 | T2 REMV IDLE FAC 4 LOCS 3220 PASSALACQUA | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Healdsburg | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.6491 | -122.8541 | 42891102 | GEYSERVILLE 1102274 | GEYSERVILLE 1102 | Tier 2 | 940 | 2363 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.21818 | 0.21818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21818 | 0.21818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35037708 | OCGC-COND_IDLE_REMV-65709 CEDAR CREEK RD | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Leggett | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.8453 | -123.7041 | 192221101 | GARBERVILLE 110135706 | GARBERVILLE 1101 | Tier 2 | 928 | 1482 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.13277 | 0.13277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13277 | 0.13277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35037707 | DR POLES_IDLE_REMV-25 POLES E/0 #4269 | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Garberville | Humboldt | Region 1 - North Coast | HB | 40.0598 | -123.7285 | 192221101 | GARBERVILLE 110139524 | GARBERVILLE 1101 | Tier 2 | 1245 | 1938 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.21837 | 0.21837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21837 | 0.21837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35150103 | REMV IDLE 3 LOCS 2615 BRICELAND RD*RMTC | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Myers Flat | Humboldt | Region 1 - North Coast | HB | 40.1302 | -123.8559 | 192221102 | GARBERVILLE 11021510 | GARBERVILLE 1102 | Tier 2 | 1476 | 1769 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.038447 | 0.038447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038447 | 0.038447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35037706 | T2 REMV IDLE -WOLF RANCH/WOLF RD*RMTC | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Garberville | Humboldt | Region 1 - North Coast | HB | 40.125 | -123.9784 | 192221102 | GARBERVILLE 11022500 | GARBERVILLE 1102 | Tier 2 | 1149 | 1948 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.024811 | 0.024811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024811 | 0.024811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31366453 | STS-COND_BROK_REPL - LANDERGEN RD HONEYD | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Garberville | Humboldt | Region 1 - North Coast | HB | 40.226 | -124.1121 | 192221102 | GARBERVILLE 110237054 | GARBERVILLE 1102 | Tier 2 | 1237 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.038826 | 0.038826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038826 | 0.038826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35208094 | FT STS-TRAN_IDLE_REMV-2W/O6NW/O 7251 WIL | PEND | 2AF | Dependency | IF | Primary Cond | Garberville | Humboldt | Region 1 - North Coast | HB | 40.1679 | -124.0858 | 192221102 | GARBERVILLE 110237054 | GARBERVILLE 1102 | Tier 2 | 1237 | 2057 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.079735 | 0.079735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079735 | 0.079735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35208076 | COND_IDLE_REMV-11100 BRICELANDRD | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Piercy | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.9875 | -123.9267 | 192221102 | GARBERVILLE 11026084 | GARBERVILLE 1102 | Tier 2 | 1777 | 1555 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.092235 | 0.092235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092235 | 0.092235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35208098 | DRSTS-POLE_IDLE_REMV-1653 BRICELAND THOR | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Redway | Humboldt | Region 1 - North Coast | HB | 40.1218 | -123.8347 | 192221102 | GARBERVILLE 1102CB | GARBERVILLE 1102 | Tier 2 | 1198 | 2092 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.029356 | 0.029356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029356 | 0.029356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35037596 | TRAN_IDLE_REMV-OLD LIGHTHOUSE RD E.O | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Ferndale | Humboldt | Region 1 - North Coast | HB | 40.4395 | -124.4062 | 192381102 | EEL RIVER 11024814 | EEL RIVER 1102 | Tier 2 | 1252 | 2462 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.20265 | 0.20265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20265 | 0.20265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35115404 | STS-COND_IDLE_REMV-5745 GOLD ST | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Foresthill |  | Region 2 - North East | SI | 39.0237 | -120.8195 | 152181101 | FORESTHILL 1101CB | FORESTHILL 1101 | Tier 3 | 2058 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.022917 | 0.022917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022917 | 0.022917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35150689 | T2 REMV IDLE 5 LOCS-31850 AIRPORT RD | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Fort Bragg | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.4657 | -123.7875 | 42761104 | FORT BRAGG A 11041316 | FORT BRAGG A 1104 | Tier 2 | 2581 | 2288 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.22045 | 0.22045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22045 | 0.22045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35030877 | 12/31 REMV IDLE 5 PLS 25050 HWY 1 C*OCLH | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Cazadero | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.6004 | -123.3488 | 42851121 | FORT ROSS 1121560 | FORT ROSS 1121 | Tier 2 | 2129 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.15076 | 0.15076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15076 | 0.15076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35037705 | T2 REMV IDLE 3 LOCS-BLUE ROCK RA.RD KET | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Zenia | Trinity | Region 1 - North Coast | HB | 40.1619 | -123.4504 | 192321121 | FORT SEWARD 11211602 | FORT SEWARD 1121 | Tier 2 | 1194 | 1325 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35149328 | STS-COND_IDLE_REMV-JUNCTION OF 4TH*LSA6 | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Alderpoint | Humboldt | Region 1 - North Coast | HB | 40.1781 | -123.6143 | 192321121 | FORT SEWARD 1121CB | FORT SEWARD 1121 | Tier 2 | 566 | 1325 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.16193 | 0.16193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16193 | 0.16193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35078728 | COND_IDLE_REMV-17351 TRINITY MOUNTAI | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | French Gulch | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.7883 | -122.614 | 103381101 | FRENCH GULCH 11012905 | FRENCH GULCH 1101 | Tier 2 | 1797 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.036553 | 0.036553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036553 | 0.036553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35078734 | COND_IDLE_REMV-16333 TRINITY MOUNTAI | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | French Gulch |  | Region 2 - North East | NV | 40.764 | -122.6095 | 103381101 | FRENCH GULCH 11012905 | FRENCH GULCH 1101 | Tier 2 | 1797 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.063826 | 0.063826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063826 | 0.063826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31254545 | POLE_IDLE_REMV-SEWER TREATMENT PLANT | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | French Gulch |  | Region 2 - North East | NV | 40.6492 | -122.6135 | 103381102 | FRENCH GULCH 11021462 | FRENCH GULCH 1102 | Tier 2 | 1782 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.16231 | 0.16231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16231 | 0.16231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35361658 | STS-COND_IDLE_REMV-750 OLIVE RANCH RD | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Copperopolis | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 37.9683 | -120.6477 | 163451702 | FROGTOWN 170275252 | FROGTOWN 1702 | Tier 2 | 838 | 1734 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.050947 | 0.050947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050947 | 0.050947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35130803 | STS-POLE_IDLE_REMV-BEHIND EEL R. SAWMILL | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Redcrest | Humboldt | Region 1 - North Coast | HB | 40.3996 | -123.9396 | 192311141 | FRUITLAND 11418746 | FRUITLAND 1141 | Tier 2 | 3130 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.39905 | 0.39905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39905 | 0.39905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35045886 | OCGC COND_IDLE_REMV-1 POLE N/O 911 LOGAN | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Myers Flat | Humboldt | Region 1 - North Coast | HB | 40.2486 | -123.8131 | 192311142 | FRUITLAND 11422006 | FRUITLAND 1142 | Tier 2 | 1426 | 2317 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.20587 | 0.20587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20587 | 0.20587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35149232 | STS-COND_IDLE_REMV-2 POLES N/O SW 1537 | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Myers Flat | Humboldt | Region 1 - North Coast | HB | 40.2507 | -123.831 | 192311142 | FRUITLAND 11426054 | FRUITLAND 1142 | Tier 2 | 1295 | 2007 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.16098 | 0.16098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16098 | 0.16098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35037701 | TRAN_IDLE_REMV-M.P. 4.39 AVE OF THE | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Myers Flat |  | Region 1 - North Coast | HB | 40.2224 | -123.8051 | 192311142 | FRUITLAND 114263170 | FRUITLAND 1142 | Tier 2 | 1429 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.05928 | 0.05928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05928 | 0.05928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35150991 | T2-POLE_IDLE_REMV - GIBNEY DR MIRANDA*RM | CONS | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Myers Flat | Humboldt | Region 1 - North Coast | HB | 40.2188 | -123.8212 | 192311142 | FRUITLAND 114263170 | FRUITLAND 1142 | Tier 2 | 1429 | 2354 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.072159 | 0.072159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072159 | 0.072159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225016 | REMOVE IDLE P0LES, 2020 STERLING LN, SLO | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | San Luis Obispo | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.2563 | -120.7043 | 182951102 | FOOTHILL 110299432 | FOOTHILL 1102 | Tier 2 | 2765 | 2265 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.32614 | 0.32614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32614 | 0.32614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35038685 | REMV IDLE TAP-X ST FROM 2997 RD. 30 | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Elk Creek | Glenn | Region 2 - North East | NV | 39.587 | -122.5881 | 102781101 | ELK CREEK 110137334 | ELK CREEK 1101 | Tier 2 | 253 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.11818 | 0.11818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11818 | 0.11818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35221637 | STS-POLE_IDLE_REMV - 45000 HWY180-1E/1N/ | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Kings Canyon National Pk | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 36.7606 | -119.0709 | 254061103 | DUNLAP 11037220 | DUNLAP 1103 | Tier 2 | 364 | 517 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.13636 | 0.13636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13636 | 0.13636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35083772 | STS-POLE_IDLE_REMV - 39850 DUNLOP RD/2PS | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Miramonte | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 36.7321 | -119.112 | 254061103 | DUNLAP 11037220 | DUNLAP 1103 | Tier 2 | 364 | 517 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.15152 | 0.15152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15152 | 0.15152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35211354 | FT-COND_IDLE_REMV-4 W/O R/O 20666 US HW | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Echo Lake | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8238 | -120.049 | 158031101 | ECHO SUMMIT 1101344250 | ECHO SUMMIT 1101 | Tier 2 | 2461 | 2186 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.065909 | 0.065909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065909 | 0.065909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35208069 | DR-POLE_IDLE_REMV - #3W ON LINE @ R/O 2 | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7709 | -120.5996 | 152762102 | EL DORADO PH 21026645 | EL DORADO PH 2102 | Tier 3 | 2469 | 780 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.041667 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35066689 | OCLH STS-OFAC_IDLE_REMV-16275 HWY 88 | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond |  |  | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3643 | -120.7245 | 162161101 | ELECTRA 110136816 | ELECTRA 1101 | Tier 2 | 1720 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.019508 | 0.019508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019508 | 0.019508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35281215 | STS-COND_IDLE_REMV-11411 PINE GROVE TABE | PEND | 2AF | Dependency | IF | Primary Cond | Pine Grove | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3734 | -120.6405 | 162161101 | ELECTRA 11017104 | ELECTRA 1101 | Tier 2 | 1548 | 62 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.054924 | 0.054924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054924 | 0.054924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35011276 | STS-COND_IDLE_REMV-#2E CO#9975 W/O SHIRL | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Jackson | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3431 | -120.7166 | 162161101 | ELECTRA 1101CB | ELECTRA 1101 | Tier 2 | 1088 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.056818 | 0.056818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056818 | 0.056818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35025977 | REMV 4 IDLE POLES 12099 HWY 12 KEN*OCLH | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Kenwood | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.3948 | -122.5147 | 43071101 | DUNBAR 110147964 | DUNBAR 1101 | Tier 3 | 1794 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.13485 | 0.13485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13485 | 0.13485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31252580 | 3/1/18 REMV IF IRO COURTNEY DR KENW*OCLH | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Kenwood | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.4225 | -122.5305 | 43071101 | DUNBAR 1101CB | DUNBAR 1101 | Tier 3 | 2048 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.032386 | 0.032386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032386 | 0.032386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35224439 | *8/31STS-COND_IDLE_REMV-1020 BALLARD CYN | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Solvang | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6171 | -120.1485 | 183041102 | BUELLTON 1102Y50 | BUELLTON 1102 | Tier 2 | 269 | 2607 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.15777 | 0.15777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15777 | 0.15777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35087207 | STS-REPL POLE 16E/O 2S/O CO 19161 BLA | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Clayton |  | Region 3 - Bay Area | DI | 37.9396 | -121.911 | 12022213 | CLAYTON 2213CB | CLAYTON 2213 | Tier 2 | 1367 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.2017 | 0.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2017 | 0.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35223265 | 8/31-STS-COND_IDLE_REMV-BLACK DIAMOND TR | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Brentwood | Contra Costa | Region 3 - Bay Area | DI | 37.9299 | -121.8703 | 12022213 | CLAYTON 2213CB | CLAYTON 2213 | Tier 2 | 1367 | 3086 | 3 |  | IF | 0 | 0 | 1.2756 | 1.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2756 | 1.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35207842 | DR-POLE_IDLE_REMV-2110 DUPONTE DR | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Placerville | Riverside | Region 2 - North East | SI | 38.7206 | -120.917 | 152261107 | DIAMOND SPRINGS 11071402 | DIAMOND SPRINGS 1107 | Tier 3 | 811 | 1184 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.056439 | 0.056439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056439 | 0.056439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35208012 | FT~STS-COND_IDLE_REMV-10139 CLARK RANCH | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Dobbins | Yuba | Region 2 - North East | SA | 39.3986 | -121.2356 | 153741101 | DOBBINS 11011264 | DOBBINS 1101 | Tier 2 | 650 | 343 | 3 |  | IF | 0 | 0 | 0.075379 | 0.075379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075379 | 0.075379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35208036 | COND_IDLE_REMV-14511 MERRIAM RD | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Dobbins | Yuba | Region 2 - North East | SA | 39.3813 | -121.2068 | 153741101 | DOBBINS 11011264 | DOBBINS 1101 | Tier 3 | 650 | 343 | 3 |  | IF | 0 | 0 | 0.073485 | 0.073485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073485 | 0.073485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35208044 | 8/31-STS-COND_IDLE_REMV-16091 INDIANA RD | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Dobbins | Yuba | Region 2 - North East | SA | 39.4103 | -121.2229 | 153741101 | DOBBINS 11011264 | DOBBINS 1101 | Tier 3 | 650 | 343 | 3 |  | IF | 0 | 0 | 0.20871 | 0.20871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20871 | 0.20871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35208047 | FT-COND_IDLE_REMV-9775 EVANS WY | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Dobbins | Yuba | Region 2 - North East | SA | 39.3777 | -121.2491 | 153741101 | DOBBINS 11011808 | DOBBINS 1101 | Tier 2 | 193 | 1252 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.02178 | 0.02178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02178 | 0.02178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35208031 | DR~STS-POLE_IDLE_REMV-FRENCHTWN DOBBINS | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Dobbins | Yuba | Region 2 - North East | SA | 39.3785 | -121.2515 | 153741101 | DOBBINS 11011808 | DOBBINS 1101 | Tier 2 | 193 | 1252 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.051136 | 0.051136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051136 | 0.051136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35244117 | DR--COND_IDLE_REMV-2S/O 1E/O 41210 SKYLI | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Alta | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.2869 | -120.6941 | 152321101 | DRUM 11011602 | DRUM 1101 | Tier 3 | 2009 | 1411 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.075758 | 0.075758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075758 | 0.075758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35065058 | STS-POLE_IDLE_REMV - BETWEEN 1860 & 1850 | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | El Dorado |  | Region 2 - North East | SI | 38.6055 | -120.8122 | 152261105 | DIAMOND SPRINGS 11057722 | DIAMOND SPRINGS 1105 | Tier 2 | 649 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.10038 | 0.10038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10038 | 0.10038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35244155 | STS-COND_IDLE_REMV-1PS/O 5100 RAMBLING R | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6644 | -120.7763 | 152261106 | DIAMOND SPRINGS 110610587 | DIAMOND SPRINGS 1106 | Tier 2 | 632 | 412 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.031629 | 0.031629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031629 | 0.031629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35211241 | FT STS-POLE_IDLE_REMV-95667PLACERVILLE | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6841 | -120.7566 | 152261106 | DIAMOND SPRINGS 11062100 | DIAMOND SPRINGS 1106 | Tier 2 | 1292 | 498 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.074811 | 0.074811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074811 | 0.074811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35244160 | DR-OFAC_IDLE_REMV-3SE/O 4003 BIG CUT RD | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.702 | -120.7918 | 152261106 | DIAMOND SPRINGS 1106930190 | DIAMOND SPRINGS 1106 | Tier 2 | 2077 | 535 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.070265 | 0.070265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070265 | 0.070265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35042670 | STS-POLE_DECA_REPL - 4300 SOFAR RD PLACE | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Placerville |  | Region 2 - North East | SI | 38.7026 | -120.7902 | 152261106 | DIAMOND SPRINGS 1106930190 | DIAMOND SPRINGS 1106 | Tier 2 | 2077 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.088447 | 0.088447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088447 | 0.088447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237026 | DR-STS-COND_IDLE_REMV-S/ENDOFSILVERBRIDG | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Palo Cedro | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.5064 | -122.2232 | 103351104 | DESCHUTES 11049718 | DESCHUTES 1104 | Tier 2 | 48 | 3065 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.19223 | 0.19223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19223 | 0.19223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35208066 | REMV IDLE FAC 7528 DESCHUTES RD | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Palo Cedro | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.5062 | -122.2412 | 103351104 | DESCHUTES 11049718 | DESCHUTES 1104 | Tier 2 | 48 | 3065 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.14205 | 0.14205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14205 | 0.14205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35244159 | STS-COND_IDLE_REMV-1 E/O R/O 5387 SPRING | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7181 | -120.9127 | 152261107 | DIAMOND SPRINGS 11071402 | DIAMOND SPRINGS 1107 | Tier 3 | 811 | 1184 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.038826 | 0.038826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038826 | 0.038826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35238953 | STS-OFAC_IDLE_REMV - 6445 NORTH VALLEY R | ESTS | 2AF | Estimating | IF | Primary Cond | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1311 | -120.8634 | 103132101 | CRESCENT MILLS 21012562 | CRESCENT MILLS 2101 | Tier 2 | 1078 | 1929 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 4.2356 | 4.2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2356 | 4.2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35208075 | FT-COND_IDLE_REMV-2265 PLEASANT VALLEY | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | North San Juan | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.3258 | -121.1483 | 152471101 | COLUMBIA HILL 110190730 | COLUMBIA HILL 1101 | Tier 2 | 408 | 75 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.040341 | 0.040341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040341 | 0.040341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35211656 | DR-COND_IDLE_REMV-23406 PURDON RD | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Nevada City | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.3516 | -121.061 | 152471101 | COLUMBIA HILL 1101CB | COLUMBIA HILL 1101 | Tier 3 | 1077 | 138 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.019318 | 0.019318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019318 | 0.019318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35038650 | T2 REMV IDLE 2 LOC FCO 6641*ROK | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Covelo | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.738 | -123.1621 | 43061101 | COVELO 1101516510 | COVELO 1101 | Tier 2 | 1591 | 320 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.037879 | 0.037879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037879 | 0.037879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31257161 | STS-POLE_IDLE_REMV-R/O 7652 WARREN RD | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond |  |  | Region 5 - Central Valley | ST | 38.1373 | -120.9225 | 162991101 | CORRAL 110112608 | CORRAL 1101 | Tier 2 | 246 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.092803 | 0.092803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092803 | 0.092803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35208019 | DR~STS-COND_IDLE_REM-2S/O 16490 BLUE OAK | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Cottonwood | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.2983 | -122.4258 | 102931101 | COTTONWOOD 11011610 | COTTONWOOD 1101 | Tier 2 | 470 | 1169 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.037121 | 0.037121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037121 | 0.037121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35204801 | FT~STS-TRAN_IDLE_REMV-4 SPANS W/O15625 | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Cottonwood | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.313 | -122.4579 | 102931101 | COTTONWOOD 11011610 | COTTONWOOD 1101 | Tier 2 | 470 | 1169 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.27462 | 0.27462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27462 | 0.27462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35204803 | DR~STS-POLE_IDLE_REMV-16250 BOWMAN RD | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Cottonwood | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.3251 | -122.4357 | 102931101 | COTTONWOOD 11011610 | COTTONWOOD 1101 | Tier 2 | 470 | 1169 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.10606 | 0.10606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10606 | 0.10606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35262345 | DR-STS-POLE_IDLE_REMV-4S/OR/O3235MEADOW | CONS | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Cottonwood | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.3774 | -122.4352 | 102931102 | COTTONWOOD 11021578 | COTTONWOOD 1102 | Tier 2 | 554 | 1152 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.17803 | 0.17803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17803 | 0.17803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35079972 | STS-COND_IDLE_REMV-12655 RATTLESNAKE GUL | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Sonora | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 38.0334 | -120.3671 | 163351704 | CURTIS 17048140 | CURTIS 1704 | Tier 3 | 1604 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.017424 | 0.017424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017424 | 0.017424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35246795 | STS-TRAN_IDLE_REMV - 23384 RANCHO CASTAN | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Sonora | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 38.0479 | -120.3492 | 163351704 | CURTIS 17048140 | CURTIS 1704 | Tier 3 | 1604 | 418 | 3 |  | IF | 0 | 0 | 0.09053 | 0.09053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09053 | 0.09053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35221715 | STS-COND_IDLE_REMV-20599 KINGS CT | CONS | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Soulsbyville | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 37.9965 | -120.2635 | 163351705 | CURTIS 17058170 | CURTIS 1705 | Tier 2 | 1770 | 2025 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.041288 | 0.041288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041288 | 0.041288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35372408 | E~STS-FT~COND_IDLE_REMV-6/P/NW/2/P/E MB | PEND | 2AF | Dependency | IF | Primary Cond | Maricopa | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | KE | 34.8157 | -119.458 | 253142101 | CUYAMA 21013542 | CUYAMA 2101 | Tier 2 | 0 | 1157 | 3 |  | IF | 0 | 0 | 0.072538 | 0.072538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072538 | 0.072538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35204816 | FT-COND_IDLE_REMV-28490 OAK RUN RD TO F | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Oak Run | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.7009 | -121.993 | 103351101 | DESCHUTES 11011580 | DESCHUTES 1101 | Tier 3 | 375 | 1459 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.050568 | 0.050568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050568 | 0.050568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35274991 | STS-OFAC_IDLE_REMV - 600' S/O SWEDE CREE | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Oak Run | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6935 | -122.042 | 103351101 | DESCHUTES 11011580 | DESCHUTES 1101 | Tier 2 | 375 | 1459 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.072538 | 0.072538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072538 | 0.072538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35162302 | 8/31- STS-COND_IDLE_REMV - 2SW/O 10640 O | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Oak Run | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.5988 | -122.1677 | 103351101 | DESCHUTES 11011580 | DESCHUTES 1101 | Tier 2 | 375 | 1459 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.11629 | 0.11629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11629 | 0.11629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35275963 | DR-OFAC_IDLE_REMV - 9S/O 5E/O 27223 HWY | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Shingletown | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.51 | -122.0382 | 103351101 | DESCHUTES 11011654 | DESCHUTES 1101 | Tier 2 | 1086 | 2719 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.18523 | 0.18523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18523 | 0.18523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35204808 | DR-POLE_IDLE_REMV-BEHIND 10979 SPARROW | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Palo Cedro | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6074 | -122.2415 | 103351104 | DESCHUTES 11041370 | DESCHUTES 1104 | Tier 2 | 100 | 2704 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.015152 | 0.015152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015152 | 0.015152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35137767 | REMV IDLE 2 LOCS 1E/O 6S/O R/O 12109 | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Bella Vista | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6374 | -122.2152 | 103351104 | DESCHUTES 11041370 | DESCHUTES 1104 | Tier 2 | 100 | 2704 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.032576 | 0.032576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032576 | 0.032576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35144989 | STS-POLE_IDLE_REMV - 10590 DESCHUTES RD | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Palo Cedro | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.595 | -122.2369 | 103351104 | DESCHUTES 11049718 | DESCHUTES 1104 | Tier 2 | 48 | 3065 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.073485 | 0.073485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073485 | 0.073485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35205100 | FT~STS-COND_IDLE_REMV-1593 BEALS RD | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7473 | -120.8611 | 152261103 | DIAMOND SPRINGS 11039432 | DIAMOND SPRINGS 1103 | Tier 2 | 1699 | 1436 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.081818 | 0.081818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081818 | 0.081818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35022861 | STS-POLE_IDLE_REMV-CHURCH MINE RD | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Diamond Springs |  | Region 2 - North East | SI | 38.6537 | -120.8271 | 152261104 | DIAMOND SPRINGS 1104705100 | DIAMOND SPRINGS 1104 | Tier 2 | 635 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.41061 | 0.41061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41061 | 0.41061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35211280 | DR-POLE_IDLE_REMV-BEHIND 5530 QUAIL VAL | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6785 | -120.892 | 152261105 | DIAMOND SPRINGS 11052102 | DIAMOND SPRINGS 1105 | Tier 3 | 666 | 775 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.029167 | 0.029167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029167 | 0.029167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35011295 | *FT-OFAC_IDLE_REMV-6301 ECHO LN | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Placerville |  | Region 2 - North East | SI | 38.7048 | -120.8618 | 152261105 | DIAMOND SPRINGS 11052102 | DIAMOND SPRINGS 1105 | Tier 3 | 666 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.29981 | 0.29981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29981 | 0.29981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35211211 | FT-COND_IDLE_REMV-3201 BUZZARDS ROOST R | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7285 | -121.5403 | 103091102 | CLARK ROAD 110290548 | CLARK ROAD 1102 | Tier 3 | 1578 | 477 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.13352 | 0.13352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13352 | 0.13352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35221249 | DR~STS-OFAC_IDLE_REMV - 1/N/O/AT 908 ORE | CONS | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5519 | -121.5068 | 103091102 | CLARK ROAD 110292622 | CLARK ROAD 1102 | Tier 2 | 771 | 1281 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.086364 | 0.086364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086364 | 0.086364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35252853 | STS-POLE_DECA_REPL - 6/P/N 2200 OLD BASS | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | El Dorado Hills | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.663 | -121.0408 | 153612104 | CLARKSVILLE 2104CB | CLARKSVILLE 2104 | Tier 2 | 134 | 2164 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.12557 | 0.12557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12557 | 0.12557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35299177 | STS-OFAC_IDLE_REMV - NO ADRESS SHINGLE S | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | El Dorado Hills | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6436 | -121.0133 | 153612105 | CLARKSVILLE 210575884 | CLARKSVILLE 2105 | Tier 3 | 810 | 2110 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.27367 | 0.27367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27367 | 0.27367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35221659 | STS-COND_IDLE_REMV-1N/O 2W/O 10835 WATER | CONS | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Ione | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3665 | -120.9291 | 163341101 | CLAY 110113442 | CLAY 1101 | Tier 2 | 744 | 2444 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.15076 | 0.15076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15076 | 0.15076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35083755 | STS-COND_IDLE_REMV-41563 LILLEY MOUNTAIN | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Coarsegold | Madera | Region 5 - Central Valley | YO | 37.1935 | -119.7917 | 254432104 | COARSEGOLD 210410400 | COARSEGOLD 2104 | Tier 2 | 263 | 1781 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.059091 | 0.059091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059091 | 0.059091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35037880 | DR REMV IDLE 15 LOCS -CLARK DR KELSEY | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Kelseyville | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0032 | -122.8175 | 42141101 | CLEAR LAKE 11011302 | CLEAR LAKE 1101 | Tier 2 | 2020 | 747 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.70549 | 0.70549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70549 | 0.70549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35023526 | 1/6/19-STS-POLE_IDLE_REMV-7050 BOGGS KEL | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Kelseyville |  | Region 1 - North Coast | HB | 38.9498 | -122.879 | 42141101 | CLEAR LAKE 1101406 | CLEAR LAKE 1101 | Tier 2 | 588 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.077652 | 0.077652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077652 | 0.077652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35079389 | STS-OFAC_IDLE_REMV-37775 CHINA CREEK LN | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Oakhurst | Madera | Region 5 - Central Valley | YO | 37.2946 | -119.6252 | 254432102 | COARSEGOLD 210210040 | COARSEGOLD 2102 | Tier 3 | 1855 | 745 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.14015 | 0.14015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14015 | 0.14015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35208045 | 8/31-FT-COND_IDLE_REMV-W/O 1053 DONKEY L | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Rescue | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7604 | -121.01 | 153612104 | CLARKSVILLE 210413352 | CLARKSVILLE 2104 | Tier 3 | 586 | 840 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.11155 | 0.11155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11155 | 0.11155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35205032 | DR~STS-OFAC_IDLE_REMV 2005 GREEN VALEY R | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | El Dorado Hills | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7088 | -121.0374 | 153612104 | CLARKSVILLE 210413352 | CLARKSVILLE 2104 | Tier 3 | 586 | 840 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.050189 | 0.050189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050189 | 0.050189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35014889 | STS-POLE_DECA_REPL - #1E ON LINE @ R/O 2 | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | North San Juan | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.3722 | -121.1011 | 152471101 | COLUMBIA HILL 110135424 | COLUMBIA HILL 1101 | Tier 3 | 1580 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.10455 | 0.10455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10455 | 0.10455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35211659 | DR-COND_IDLE_REMV-14932 MOONSHINE RD | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Camptonville | Yuba | Region 2 - North East | SI | 39.3894 | -121.0978 | 152471101 | COLUMBIA HILL 1101764 | COLUMBIA HILL 1101 | Tier 3 | 1590 | 149 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.030303 | 0.030303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030303 | 0.030303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35149360 | T2/T3-STS-COND_IDLE_REMV-BEHIND USFS OFF | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Red Bluff | Tehama | Region 2 - North East | NV | 39.885 | -122.5436 | 103331102 | CORNING 110253184 | CORNING 1102 | Tier 2 | 413 | 694 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.065152 | 0.065152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065152 | 0.065152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35038502 | STS-TRAN_IDLE_REMV-CHOLAME VALLEY RD | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | San Miguel | Monterey | Region 4 - Central Coast | LP | 35.8497 | -120.3945 | 182562102 | CHOLAME 2102796386 | CHOLAME 2102 | Tier 2 | 336 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.16402 | 0.16402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16402 | 0.16402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35018047 | +STS-POLE_IDLE_REMV - TABLE MTNSAN MIGUE | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | San Miguel | Monterey | Region 4 - Central Coast | LP | 35.9272 | -120.3825 | 182562102 | CHOLAME 2102796386 | CHOLAME 2102 | Tier 2 | 336 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.1589 | 0.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1589 | 0.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35264103 | T2/T3 POLE_IDLE_REMV-3411 LAWLEY RD R/O | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Calistoga | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.6206 | -122.5857 | 42711101 | CALISTOGA 110189150 | CALISTOGA 1101 | Tier 3 | 1093 | 134 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.23277 | 0.23277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23277 | 0.23277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225015 | STS-COND_IDLE_REMV-SAN SIMEON PEIR PARKI | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | San Simeon | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.6442 | -121.1875 | 182771101 | CAMBRIA 1101858200 | CAMBRIA 1101 | Tier 2 | 1620 | 2572 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.030114 | 0.030114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030114 | 0.030114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35037588 | T2 REMV IDLE COND L/S 5429 (5800 R*RMTC | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Fortuna | Humboldt | Region 1 - North Coast | HB | 40.5516 | -124.1125 | 192291121 | CARLOTTA 112142896 | CARLOTTA 1121 | Tier 2 | 1918 | 3044 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.17216 | 0.17216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17216 | 0.17216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35037594 | COND_IDLE_REMV-JUNCTION @ HWY 36 & R | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Carlotta |  | Region 1 - North Coast | HB | 40.5019 | -123.9909 | 192291121 | CARLOTTA 11214914 | CARLOTTA 1121 | Tier 2 | 2091 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.094129 | 0.094129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094129 | 0.094129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31153500 | STS-COND_IDLE_REMV-27534 GRANDVIEW | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Hayward | Alameda | Region 3 - Bay Area | MI | 37.6511 | -122.0461 | 14091102 | CASTRO VALLEY 1102MR204 | CASTRO VALLEY 1102 | Tier 2 | 3457 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.25852 | 0.25852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25852 | 0.25852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31326034 | STS-POLE_IDLE_REMV - 27218 FAIRVIEW AVE | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Hayward |  | Region 5 - Central Valley | MI | 37.6665 | -122.0274 | 14091111 | CASTRO VALLEY 1111MR334 | CASTRO VALLEY 1111 | Tier 3 | 2041 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.025379 | 0.025379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025379 | 0.025379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35204835 | DR~STS-COND_IDLE_REMV-INDIAN AVENUE | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Montgomery Creek | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.8361 | -121.917 | 103321101 | CEDAR CREEK 11011664 | CEDAR CREEK 1101 | Tier 2 | 281 | 584 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.18636 | 0.18636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18636 | 0.18636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35217691 | STS-COND_IDLE_REMV - C/O WINDY POINT RD/ | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Montgomery Creek | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.8329 | -121.9285 | 103321101 | CEDAR CREEK 11011664 | CEDAR CREEK 1101 | Tier 2 | 281 | 584 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.083144 | 0.083144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083144 | 0.083144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35207960 | 8/31-DR STSCOND_IDLE_REMV-4881 FRISBY 1S | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Oak Run | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.7832 | -121.8958 | 103321101 | CEDAR CREEK 1101CB | CEDAR CREEK 1101 | Tier 3 | 392 | 583 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.10568 | 0.10568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10568 | 0.10568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35038058 | STS-COND_IDLE_REMV-LA PORTE RD 1 PL E/O | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Challenge | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.531 | -121.1651 | 103201101 | CHALLENGE 1101CB | CHALLENGE 1101 | Tier 3 | 1874 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.02178 | 0.02178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02178 | 0.02178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35038059 | STS-COND_IDLE_REMV-11648 LA PORTE ROAD | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Challenge | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5226 | -121.1812 | 103201101 | CHALLENGE 1101CB | CHALLENGE 1101 | Tier 3 | 1874 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.02178 | 0.02178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02178 | 0.02178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35355353 | DR-COND_IDLE_REMV-12298 LA PORTE RD | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Forbestown | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5345 | -121.1523 | 103201101 | CHALLENGE 1101CB | CHALLENGE 1101 | Tier 3 | 1874 | 599 | 3 |  | IF | 0 | 0 | 0.061742 | 0.061742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061742 | 0.061742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35038065 | STS-COND_IDLE_REMV-17420 NEW YORK HOUSE | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Brownsville | Yuba | Region 2 - North East | NV | 39.4687 | -121.2462 | 103201102 | CHALLENGE 11021064 | CHALLENGE 1102 | Tier 3 | 793 | 786 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.17973 | 0.17973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17973 | 0.17973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35122386 | STS-POLE_IDLE_REMV-15122 FRENCHTOWN | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Brownsville | Yuba | Region 2 - North East | NV | 39.3982 | -121.2604 | 103201102 | CHALLENGE 11021064 | CHALLENGE 1102 | Tier 3 | 793 | 786 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.025379 | 0.025379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025379 | 0.025379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35122388 | T2/T3-STS-COND_IDLE_REMV-2/E/O 183 | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Brownsville | Yuba | Region 2 - North East | NV | 39.4185 | -121.2563 | 103201102 | CHALLENGE 11021064 | CHALLENGE 1102 | Tier 3 | 793 | 786 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.034091 | 0.034091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034091 | 0.034091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35122390 | T2/T3-STS-COND_IDLE_REMV-15839 FRENCHTOW | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Brownsville | Yuba | Region 2 - North East | NV | 39.4233 | -121.2597 | 103201102 | CHALLENGE 11021064 | CHALLENGE 1102 | Tier 3 | 793 | 786 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.031061 | 0.031061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031061 | 0.031061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35126796 | STS-POLE_IDLE_REMV - SW C/O SCOUT LN/PE | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Squaw Valley | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 36.6747 | -119.1932 | 102211103 | BUCKS CREEK 1103CB | BUCKS CREEK 1103 | Tier 3 | 1658 | 404 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.089583 | 0.089583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089583 | 0.089583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35038547 | DR TRAN_IDLE_REMV-6450 ELLEDGE RANCH | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Ukiah | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.2377 | -123.1384 | 43411101 | CALPELLA 1101542 | CALPELLA 1101 | Tier 2 | 483 | 678 | 3 |  | IF | 0 | 0 | 0.07197 | 0.07197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07197 | 0.07197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35211655 | DR-COND_IDLE_REMV-7253 N STATE ST | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Redwood Valley | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.2495 | -123.2081 | 43411101 | CALPELLA 1101619542 | CALPELLA 1101 | Tier 2 | 1432 | 432 | 3 |  | IF | 0 | 0 | 0.055871 | 0.055871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055871 | 0.055871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35207971 | DR-T2 REMV IDLE 4 LOCS 196 COYOTE VALLEY | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Redwood Valley | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.2551 | -123.2096 | 43411101 | CALPELLA 1101619542 | CALPELLA 1101 | Tier 2 | 1432 | 432 | 3 |  | IF | 0 | 0 | 0.072917 | 0.072917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072917 | 0.072917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35122244 | +STS-COND_IDLE_REMV-3780 SANTA ROSA | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Lompoc | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.613 | -120.3724 | 183101103 | CABRILLO 1103Y46 | CABRILLO 1103 | Tier 2 | 998 | 2826 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.014205 | 0.014205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014205 | 0.014205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225253 | STS-COND_IDLE_REMV-214 TABERNACLE DRIVE | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Scotts Valley | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.0631 | -122.0333 | 83622104 | CAMP EVERS 21045096 | CAMP EVERS 2104 | Tier 3 | 2474 | 1225 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.028409 | 0.028409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028409 | 0.028409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35092175 | STS-POLE_DECA_REPL - R/O 235 CROWN DR 1/ | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Ben Lomond | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.0705 | -122.0679 | 83622105 | Camp Evers 2105 | Camp Evers 2105 | Tier 3 | 2296 | 990 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.032197 | 0.032197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032197 | 0.032197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35010358 | X STS-COND_IDLE_REMV-OLD GIRL SCOUT | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Felton | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.1214 | -122.0166 | 83622105 | CAMP EVERS 210510214 | CAMP EVERS 2105 | Tier 3 | 2388 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.097727 | 0.097727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097727 | 0.097727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35150875 | STS-POLE_IDLE_REMV - 4/P/W CORNER OLD MI | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Felton | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.1114 | -122.0496 | 83622105 | CAMP EVERS 210510294 | CAMP EVERS 2105 | Tier 3 | 2167 | 546 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.027841 | 0.027841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027841 | 0.027841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35206236 | STS-COND_IDLE_REMV-11259 FRESCO ST | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Felton | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.1115 | -122.049 | 83622105 | CAMP EVERS 210510294 | CAMP EVERS 2105 | Tier 3 | 2167 | 546 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.056061 | 0.056061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056061 | 0.056061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35037345 | STS-OFAC_IDLE_REMV-6645 E. HWY 246 | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Lompoc | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6381 | -120.29 | 183041101 | BUELLTON 1101Y06 | BUELLTON 1101 | Tier 2 | 631 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.047348 | 0.047348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047348 | 0.047348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35224443 | STS-COND_IDLE_REMV-JONATA PARK RD | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Buellton | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6338 | -120.189 | 183041101 | BUELLTON 1101Y26 | BUELLTON 1101 | Tier 2 | 517 | 1610 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.096402 | 0.096402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096402 | 0.096402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35244185 | STS-COND_IDLE_REMV-1E/O 11780 E. BENNETT | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.2161 | -121.0312 | 152481106 | BRUNSWICK 1106CB | BRUNSWICK 1106 | Tier 3 | 1876 | 1531 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.12178 | 0.12178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12178 | 0.12178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35224444 | STS-COND_IDLE_REMV-ACROSS ST FROM 1271 S | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Lompoc | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6219 | -120.4538 | 183101104 | CABRILLO 1104Y24 | CABRILLO 1104 | Tier 2 | 949 | 2028 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.32481 | 0.32481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32481 | 0.32481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35224438 | #+STS-COND_IDLE_REMV-SUDDEN RANCH AT RR | CONS | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Lompoc | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.5386 | -120.5365 | 183101104 | CABRILLO 1104Y24 | CABRILLO 1104 | Tier 2 | 949 | 2028 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.017235 | 0.017235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017235 | 0.017235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35246811 | STS-POLE_IDLE_REMV-8640 GARDEN LN | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Mokelumne Hill | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3032 | -120.7078 | 162211101 | CALAVERAS CEMENT 110111188 | CALAVERAS CEMENT 1101 | Tier 2 | 1534 | 506 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.011364 | 0.011364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011364 | 0.011364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35222069 | OCGC 8/31-STS-COND_IDLE_REMV-A/F 3225 | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | San Andreas | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.1699 | -120.6303 | 162211101 | CALAVERAS CEMENT 110111236 | CALAVERAS CEMENT 1101 | Tier 2 | 886 | 644 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.067045 | 0.067045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067045 | 0.067045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35011247 | STS-COND_IDLE_REMV-3054 CALAVERITAS RD ( | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | San Andreas | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.1713 | -120.6327 | 162211101 | CALAVERAS CEMENT 110111236 | CALAVERAS CEMENT 1101 | Tier 2 | 886 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.20644 | 0.20644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20644 | 0.20644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35011253 | STS-POLE_IDLE_REMV-OPP 5865 POOLE STATIO | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond |  | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.1415 | -120.6643 | 162211101 | CALAVERAS CEMENT 110111236 | CALAVERAS CEMENT 1101 | Tier 2 | 886 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.15152 | 0.15152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15152 | 0.15152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35011254 | STS-TRAN_IDLE_REMV-OLD BULK OIL PLANT 1/ | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | San Andreas | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.1675 | -120.6727 | 162211101 | CALAVERAS CEMENT 110111236 | CALAVERAS CEMENT 1101 | Tier 2 | 886 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.066288 | 0.066288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066288 | 0.066288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35221824 | STS-COND_IDLE_REMV-9995 HWY 26 | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Mokelumne Hill | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3042 | -120.672 | 162211101 | CALAVERAS CEMENT 11012646 | CALAVERAS CEMENT 1101 | Tier 2 | 1889 | 217 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.033712 | 0.033712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033712 | 0.033712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35291143 | STS-COND_IDLE_REMV - 1E\O C\O MONTGOMERY | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Mokelumne Hill | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3142 | -120.6705 | 162211101 | CALAVERAS CEMENT 11012646 | CALAVERAS CEMENT 1101 | Tier 3 | 1889 | 217 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.037879 | 0.037879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037879 | 0.037879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35221747 | OCGC STS-COND_IDLE_REMV-9353 SUN RD | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Mountain Ranch | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2342 | -120.5195 | 162211101 | CALAVERAS CEMENT 11014786 | CALAVERAS CEMENT 1101 | Tier 2 | 804 | 184 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.028409 | 0.028409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028409 | 0.028409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35079383 | STS-OFAC_IDLE_REMV-15961 JESUS MARIA RD | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Mokelumne Hill | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2886 | -120.5912 | 162211101 | CALAVERAS CEMENT 110147968 | CALAVERAS CEMENT 1101 | Tier 2 | 1941 | 260 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.060606 | 0.060606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060606 | 0.060606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35011264 | STS-POLE_IDLE_REMV-11700 WHISKEY SLIDE R | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Amador City | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2672 | -120.587 | 162211101 | CALAVERAS CEMENT 110147968 | CALAVERAS CEMENT 1101 | Tier 2 | 1941 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.042235 | 0.042235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042235 | 0.042235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285462 | STS-COND_IDLE_REMV-#1S ON LINE @ CO#5257 | PEND | 2AF | Dependency | IF | Primary Cond | Mokelumne Hill | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2871 | -120.5883 | 162211101 | CALAVERAS CEMENT 110147968 | CALAVERAS CEMENT 1101 | Tier 2 | 1941 | 260 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.16496 | 0.16496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16496 | 0.16496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35247006 | STS-POLE_IDLE_REMV-@3E\O 4N\O 4932 DOGTO | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Mountain Ranch | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.1437 | -120.5424 | 162211101 | CALAVERAS CEMENT 1101502 | CALAVERAS CEMENT 1101 | Tier 2 | 1281 | 321 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.34943 | 0.34943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34943 | 0.34943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35221818 | STS-COND_IDLE_REMV-#2E #2SW ON LINE @ 75 | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Mountain Ranch | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2576 | -120.529 | 162211101 | CALAVERAS CEMENT 110180930 | CALAVERAS CEMENT 1101 | Tier 2 | 1652 | 295 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.071591 | 0.071591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071591 | 0.071591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31254690 | CCM COND_IDLE_REMV+-3640 HWY 128 | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Calistoga | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.6063 | -122.6299 | 42711101 | CALISTOGA 110143924 | CALISTOGA 1101 | Tier 3 | 1005 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.056818 | 0.056818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056818 | 0.056818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35149117 | STS-COND_IDLE_REMV-20305 HWY 36 | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Carlotta | Humboldt | Region 1 - North Coast | HB | 40.4723 | -123.8654 | 192461102 | BRIDGEVILLE 110237486 | BRIDGEVILLE 1102 | Tier 2 | 1315 | 2099 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.099621 | 0.099621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099621 | 0.099621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35037613 | DR_POLE_IDLE_REMV-JAYMAR LN & HWY 36*RMT | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Carlotta | Humboldt | Region 1 - North Coast | HB | 40.4722 | -123.87 | 192461102 | BRIDGEVILLE 110237486 | BRIDGEVILLE 1102 | Tier 2 | 1315 | 2099 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.055114 | 0.055114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055114 | 0.055114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35355041 | STS-FTCOND_IDLE_REMV-R/O 35386 ALDE*RMTC | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Blocksburg | Humboldt | Region 1 - North Coast | HB | 40.3493 | -123.7127 | 192461102 | BRIDGEVILLE 110255612 | BRIDGEVILLE 1102 | Tier 3 | 816 | 1625 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.040341 | 0.040341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040341 | 0.040341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35211230 | DRCOND_IDLE_REMV-5726 EVERGLADE | CONS | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Browns Valley | Yuba | Region 2 - North East | SA | 39.2454 | -121.3989 | 152921101 | BROWNS VALLEY 110193870 | BROWNS VALLEY 1101 | Tier 2 | 774 | 3122 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.061174 | 0.061174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061174 | 0.061174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35037647 | STS-POLE_IDLE_REMV-44141 LITTLE LAKE RD | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Mendocino | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.3103 | -123.7841 | 43081101 | BIG RIVER 110179628 | BIG RIVER 1101 | Tier 2 | 2831 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.099811 | 0.099811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099811 | 0.099811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35106411 | STS-OFAC_IDLE_DEEN - 1S/O 543 DUTCH FLAT | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Dutch Flat | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.1967 | -120.8328 | 152301101 | BONNIE NOOK 1101CB | BONNIE NOOK 1101 | Tier 3 | 1526 | 20 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.038447 | 0.038447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038447 | 0.038447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109753 | STS-COND_IDLE_REMV - R/O 32660 SECORT AL | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Dutch Flat | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.2046 | -120.8409 | 152301101 | BONNIE NOOK 1101CB | BONNIE NOOK 1101 | Tier 3 | 1526 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.013826 | 0.013826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013826 | 0.013826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240792 | *8/31STS-COND_IDLE_REMV-7423 HAPPY CANYO | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Santa Ynez | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6424 | -119.9642 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012260 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 995 | 2135 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.075189 | 0.075189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075189 | 0.075189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109764 | STS-COND_IDLE_REMV - YELLOW WOOD RD ON K | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.769 | -121.5015 | 103751101 | BIG BEND 1101641808 | BIG BEND 1101 | Tier 3 | 1608 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.0075758 | 0.0075758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075758 | 0.0075758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35078178 | STS-COND_IDLE_REMV-295 EAST RD | UNSE | 2AF | UNSE | IF | Primary Cond | Boulder Creek | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.1304 | -122.1182 | 82841101 | BIG BASIN 11015028 | BIG BASIN 1101 | Tier 3 | 2968 | 1102 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.056818 | 0.056818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056818 | 0.056818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35026735 | X STS-COND_BROK_REPA - NEAR 19145 BIG | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Boulder Creek | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.1718 | -122.1761 | 82841102 | BIG BASIN 11025066 | BIG BASIN 1102 | Tier 3 | 2359 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.079545 | 0.079545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079545 | 0.079545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35083840 | OLCH STS-COND_IDLE_RMV-41524 ACORN | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Auberry | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 37.0944 | -119.4281 | 254151101 | AUBERRY 1101R2838 | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 989 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.11534 | 0.11534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11534 | 0.11534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31252335 | 0611POLE_IDLE_REMV-12398 SHALE RIDGE LN | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Auburn | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.953 | -121.0896 | 152701108 | BELL 1108CB | BELL 1108 | Non-HFTD | 395 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.094508 | 0.094508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094508 | 0.094508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31102666 | REMV IDLE FAC 6 LOCS WO C/O5095 | PEND | 2AF | Dependency | IF | Primary Cond | Napa | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.2544 | -122.3806 | 42461106 | BASALT 1106657038 | BASALT 1106 | Tier 2 | 1451 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.2358 | 0.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2358 | 0.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35083689 | STS-TRAN_IDLE_REMV-LOC #8 8655 HUNTERS V | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond |  |  | Region 5 - Central Valley | YO | 37.6153 | -120.2408 | 252192101 | BEAR VALLEY 210110000 | BEAR VALLEY 2101 | Tier 2 | 983 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.065909 | 0.065909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065909 | 0.065909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35083670 | STS-TRAN_IDLE_REMV-LOC 1-3/P/E & 1/P S/O | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond |  |  | Region 5 - Central Valley | YO | 37.4453 | -120.0998 | 252192101 | BEAR VALLEY 21014500 | BEAR VALLEY 2101 | Tier 2 | 1150 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.0094697 | 0.0094697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094697 | 0.0094697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35277147 | STS-POLE_IDLE_REMV-GREELY HILL RD CO#423 | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Coulterville | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.7302 | -120.182 | 252192105 | BEAR VALLEY 210521160 | BEAR VALLEY 2105 | Tier 2 | 1019 | 433 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.40871 | 0.40871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40871 | 0.40871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35145458 | STS-POLE_IDLE_REMV - NW C/O BUCKMEADOWS | CONS | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.758 | -120.0408 | 252192105 | BEAR VALLEY 2105454432 | BEAR VALLEY 2105 | Tier 2 | 882 | 550 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 1.6263 | 1.6263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6263 | 1.6263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35054959 | STS-POLE_IDLE_REMV - 4215 HOLLIS LN FIDD | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Fiddletown | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.5424 | -120.693 | 153662102 | APPLE HILL 210277546 | APPLE HILL 2102 | Tier 3 | 699 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.076894 | 0.076894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076894 | 0.076894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35148039 | DR-COND_IDLE_REMV-CEDERVILLE ROAD ALMOS | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Somerset | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.5689 | -120.6488 | 153662102 | APPLE HILL 21028372 | APPLE HILL 2102 | Tier 3 | 654 | 463 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.1089 | 0.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1089 | 0.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35221635 | STS-TRAN_IDLE_REMV - 27685 SALES CREEK R | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Clovis | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 36.9298 | -119.4336 | 254151101 | AUBERRY 1101R314 | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 327 | 1558 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.082955 | 0.082955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082955 | 0.082955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35038067 | STS-COND_IDLE_REMV-202 OBERT DRIVE ( MAP | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Bangor | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.4408 | -121.3711 | 103191101 | BANGOR 11011804 | BANGOR 1101 | Tier 2 | 994 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.034848 | 0.034848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034848 | 0.034848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35205112 | FT-COND_IDLE_REMV-6746 OLIVERA LN | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Marysville | Yuba | Region 2 - North East | NV | 39.3393 | -121.3618 | 103191101 | BANGOR 11011958 | BANGOR 1101 | Tier 2 | 785 | 2493 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.095644 | 0.095644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095644 | 0.095644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35211755 | FT-COND_IDLE_REMV-LOS VERJELES | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Marysville | Yuba | Region 2 - North East | NV | 39.3521 | -121.3673 | 103191101 | BANGOR 11011958 | BANGOR 1101 | Tier 2 | 785 | 2493 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.094318 | 0.094318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094318 | 0.094318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35211757 | DR-COND_IDLE_REMV-13716 LOS VERJELES | CONS | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Marysville | Yuba | Region 2 - North East | SA | 39.3562 | -121.3774 | 103191101 | BANGOR 110131502 | BANGOR 1101 | Tier 2 | 225 | 2534 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.15057 | 0.15057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15057 | 0.15057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35355022 | STS-FT-COND_IDLE_REMV-14034 CASCADE WAY | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Browns Valley | Yuba | Region 2 - North East | SA | 39.3684 | -121.3357 | 103191101 | BANGOR 11017446 | BANGOR 1101 | Tier 2 | 613 | 1050 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.11307 | 0.11307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11307 | 0.11307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35355021 | DR-COND_IDLE_REMV - 3P/SE OF 12145 D | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Marysville | Yuba | Region 2 - North East | SA | 39.3127 | -121.3861 | 103191101 | BANGOR 110182350 | BANGOR 1101 | Tier 2 | 363 | 2928 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.10909 | 0.10909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10909 | 0.10909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35099926 | STS-POLE_IDLE_REMV - 10S/O HOUSE 49742 O | PEND | 2AF | Dependency | IF | Primary Cond | Woodlake | Tulare | Region 5 - Central Valley | FR | 36.6497 | -119.0809 | [8 empty] | IF | 0 | 0 | 0.47973 | 0.47973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47973 | 0.47973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35111038 | +STS-COND_IDLE_REMV-11010 FUENTEDS R | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Atascadero | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.4927 | -120.7772 | 182541101 | ATASCADERO 1101A02 | ATASCADERO 1101 | Tier 3 | 1458 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.9233 | 0.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9233 | 0.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35111037 | +STS-COND_IDLE_REMV - 14655 HWY 41 1/P/N | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Atascadero | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.461 | -120.7383 | 182541103 | ATASCADERO 1103440856 | ATASCADERO 1103 | Tier 3 | 1294 | 738 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.030682 | 0.030682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030682 | 0.030682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225434 | STS-OFAC_IDLE_REMV-4635 LAS PILITAS | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Santa Margarita | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.3516 | -120.4935 | 182541103 | ATASCADERO 1103A16 | ATASCADERO 1103 | Tier 3 | 641 | 1087 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.073295 | 0.073295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073295 | 0.073295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35078144 | STS-TRAN_IDLE_REMV - SIERRA NATIONAL FOR | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond |  |  | Region 5 - Central Valley | FR | 37.0566 | -119.3751 | 254151101 | AUBERRY 110137536 | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 934 |  |  |  | IF | 0 | 0 | 0.085227 | 0.085227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085227 | 0.085227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35185246 | NR4 B3 REMV IDLE FAC 6 LOC 4100 INAGAHEE | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7458 | -120.599 | 153661104 | APPLE HILL 110413512 | APPLE HILL 1104 | Tier 3 | 1284 | 124 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.30701 | 0.30701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30701 | 0.30701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35121398 | STS-COND_IDLE_REMV-WEST OF RR BRIDGE LOW | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Lakehead | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.8413 | -122.3559 | 103271101 | ANTLER 11011378 | ANTLER 1101 | Tier 3 | 1722 | 247 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.03447 | 0.03447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03447 | 0.03447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35121520 | NR7 OFAC_IDLE_REMV-LAKEVIEW RD-14LOC | PEND | 2AF | Dependency | IF | Primary Cond | Lakehead | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.8122 | -122.3073 | 103271101 | ANTLER 11011378 | ANTLER 1101 | Tier 2 | 1722 | 247 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.65606 | 0.65606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65606 | 0.65606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35387704 | FT-COND_IDLE_REMV-5281 EIGHT MILE RD | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Camino | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7415 | -120.633 | 153661104 | APPLE HILL 110413512 | APPLE HILL 1104 | Tier 2 | 1284 | 124 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.079735 | 0.079735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079735 | 0.079735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35224093 | 8/31-STS-POLE_IDLE_REMO - 1S/O R/O 5461 | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6603 | -120.6729 | 153662102 | APPLE HILL 21026552 | APPLE HILL 2102 | Tier 2 | 178 | 32 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.068182 | 0.068182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068182 | 0.068182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35421130 | FT-COND_IDLE_REMV-6579 RAILROAD FLAT RD | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Mountain Ranch | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2566 | -120.5205 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.020455 | 0.020455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020455 | 0.020455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35372409 | E~STS~COND_IDLE_REMV-2/P/SE/2/P/W M | MAPP | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Maricopa | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | KE | 34.811 | -119.4574 | [8 empty] | IF | 0 | 0 | 0.062879 | 0.062879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062879 | 0.062879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35372278 | E~FT-COND_IDLE_REMV-44138 HWY 180 1SW | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Kings Canyon National Pk | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 36.7558 | -119.08 | [8 empty] | IF | 0 | 0 | 0.018939 | 0.018939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018939 | 0.018939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35387468 | STS-OFAC_IDLE_REMV - 22910 GOLF CLUB DR/ | POST | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Twain Harte | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 38.0381 | -120.2341 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.03125 | 0.03125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03125 | 0.03125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35390785 | STS-DR~COND_IDLE_REMV-2660 SMITH LN | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Clearlake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9757 | -122.6352 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.042992 | 0.042992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042992 | 0.042992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35028500 | *FT-REPL POLE:17SW/O C/O 7943 TO KATE H. | CLSD | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Camptonville | Sierra | Region 2 - North East | SI | 39.4782 | -120.8883 | 152101101 | ALLEGHANY 1101806 | ALLEGHANY 1101 | Tier 3 | 1446 | 254 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.65152 | 0.65152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65152 | 0.65152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35264104 | DRSTS-OFAC_IDLE_REMV-7NE/O 15921 STATE H | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Downieville | Sierra | Region 2 - North East | SI | 39.5593 | -120.8348 | 152101101 | ALLEGHANY 1101806 | ALLEGHANY 1101 | Tier 3 | 1446 | 254 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.10549 | 0.10549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10549 | 0.10549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35208064 | FT-COND_IDLE_REMV-879 OLD TOOL BRIDGE R | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Goodyears Bar | Sierra | Region 2 - North East | SI | 39.5441 | -120.8676 | 152101101 | ALLEGHANY 1101806 | ALLEGHANY 1101 | Tier 3 | 1446 | 254 | 2 |  | IF | 0 | 0 | 0.042614 | 0.042614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042614 | 0.042614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35244150 | FT-COND_IDLE_REMV-D/P R/O 19182 GERMAN | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Nevada City | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.437 | -120.8154 | 152101102 | ALLEGHANY 1102CB | ALLEGHANY 1102 | Tier 3 | 1700 | 41 | 1 |  | IF | 0 | 0 | 0.022727 | 0.022727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022727 | 0.022727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35294737 | STS-OFAC_IDLE_REMV - R/O 4990 S. STAR WA | FICL | 2AF | Construction | IF | Primary Cond | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.432 | -122.3107 | 103261101 | ANDERSON 1101CB | ANDERSON 1101 | Tier 2 | 1842 | 2500 | 0 |  | IF | 0 | 0 | 0.088636 | 0.088636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088636 | 0.088636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35095898 | STS-POLE_IDLE_REMV -17557 CHALK CRK | PEND | 2AF | Dependency | IF | Primary Cond | Clearlake Oaks | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0763 | -122.585 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.11742 | 0.11742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11742 | 0.11742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35312067 | STS-POLE_IDLE_REMV-#3E SHEEP RANCH RD ON | PEND | 2AF | Dependency | IF | Primary Cond | Mountain Ranch | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2313 | -120.4941 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.041288 | 0.041288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041288 | 0.041288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35384512 | STS-FT-OFAC_IDLE_REMV - 6940 PERKS CT PL | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7129 | -120.8369 | [8 empty] | IF | 0 | 0 | 0.11023 | 0.11023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11023 | 0.11023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35355050 | STS-FT-COND_IDLE_REMV-5388 MARYSVILLE RO | APPR | 2AF | Estimating | IF | Primary Cond | Browns Valley | Yuba | Region 2 - North East | SA | 39.2419 | -121.4083 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.033902 | 0.033902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033902 | 0.033902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35359508 | FT COND_IDLE_REMV-12781 FIORI LN | UNSC | 2AF | Ready | IF | Primary Cond | Sebastopol | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.3876 | -122.9214 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.0375 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35185022 | INSTALL 3RD PHASE ON ALLEGHANY 1101 | FICL | 06I | Construction | Other | Capacity | Nevada City | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.3633 | -120.7915 | 152101102 | ALLEGHANY 1102CB | ALLEGHANY 1102 | Tier 3 | 1700 | 41 | 1 |  | Other | 0.41705 | 0 | 0 | 0.41705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41705 | 0 | 0 | 0.41705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74013926 | 1B BROAD ST NEVADA CITY R20A | FICL | 30A | Construction | Other | Rule 20A | Nevada City | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.2625 | -121.0182 | 152481103 | Brunswick 1103CB | Brunswick 1103 | Tier 2 | 2397 | 2128 | 0 |  | Other | 0 | 0.14583 | 0 | 0.14583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14583 | 0 | 0.14583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35080162 | OCGC CALPELLA 1101 OH 12,000' RECONDUCT | MAPP | 06H | Construction | Other | Capacity | Redwood Valley | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.2143 | -123.1889 | 43411101 | Calpella 1101CB | CALPELLA 1101 | Tier 2 | 1256 | 2107 | 0 |  | Other | 1.4413 | 0 | 0 | 1.4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2462 | 0 | 0 | 1.2462 | 0.19508 | 0 | 0 | 0.19508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237937 | EQUIP ACCESS ISSUE 1025 HIDDEN VALLEY RD | CONS | 2BP | Construction | Other | Other | Soquel | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.0341 | -121.9738 | 83622103 | CAMP EVERS 210311046 | CAMP EVERS 2103 | Tier 3 | 2595 | 1319 | 0 | Committed | Other | 0 | 0.015341 | 0.18466 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015341 | 0 | 0.015341 | 0 | 0.015341 | 0.16932 | 0.18466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31066255 | DIAMOND SPRINGS 1A-EL DORADO CTY R20A | FICL | 30A | Construction | Other | Rule 20A | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 0 | 0 | 152261106 | Diamond Springs 1106930190 | Diamond Springs 1106 | Tier 2 | 2077 | 535 | 2 |  | Other | 0.11269 | 1.3144 | 0 | 1.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11269 | 1.3144 | 0 | 1.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74010582 | GREEN VALLEY RD EL DORADO CNTY R20A | PEND | 30A | Dependency | Other | Rule 20A | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.726 | -120.8396 | 152261107 | Diamond Springs 1402 | Diamond Springs 1107 | Tier 2 | 811 | 1184 | 0 | Not Likely | Other | 0 | 1.3299 | 0 | 1.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3299 | 0 | 1.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74001486 | GRIZZLY PEAK BLVD BERKELEY R20A | UNSC | 30A | Ready | Other | Rule 20A | Berkeley | Alameda | Region 3 - Bay Area | EB | 37.8838 | -122.2484 | 12501105 | El Cerrito G 1105BR160 | El Cerrito G 1105 | Tier 2 & 3 | 2792 | 2633 | 0 | Potential | Other | 0 | 1.4576 | 0 | 1.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4576 | 0 | 1.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35128962 | RECOND HWY 20 - FTBRAGG 1102 | UNSE | 08J | UNSE | Other | Deteriorated Conductor | Fort Bragg | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.4154 | -123.7771 | 42761102 | FORT BRAGG A 110231304 | FORT BRAGG A 1102 | Tier 2 | 2305 | 2316 | 0 |  | Other | 1.6288 | 0 | 0 | 1.6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6288 | 0 | 0 | 1.6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112572 | OCGC-GARBERVILLE 1102 CAPACITY WORK | FICL | 06H | Construction | Other | Capacity | Garberville | Humboldt | Region 1 - North Coast | HB | 40.105 | -123.796 | 192221102 | GARBERVILLE 1102CB | GARBERVILLE 1102 | Tier 2 | 1198 | 2092 | 0 |  | Other | 0.59527 | 0.57311 | 0 | 1.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59527 | 0.57311 | 0 | 1.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31546316 | *COMP* 18802 BALD HILL ROAD GRASS VALLEY | MAPP | 10I | Construction | Other | WRO | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 0 | 0 | 152691109 | Higgins 110950072 | Higgins 1109 | Tier 2 | 186 | 1926 | 0 |  | Other | 0 | 0.13049 | 0 | 0.13049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13049 | 0 | 0.13049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35190945 | OCGC EP 2951 HIGHWAY 4 MURPHYS WAGON | DOCC | 10Q | Construction | Other | WRO | Copperopolis | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 0 | 0 | 163451702 | Frogtown 170275252 | Frogtown 1702 | Tier 2 | 838 | 1734 | 0 |  | Other | 1.1169 | 0 | 0 | 1.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99186 | 0 | 0 | 0.99186 | 0.125 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290901 | #EP BICKFORD RANCH RD WATER TANK LINCOLN | CONS | 16H | Construction | Other | New Business | Lincoln | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.8685 | -121.2351 | 153701101 | Lincoln 1101875554 | LINCOLN 1101 | Tier 2 | 1408 | 2686 | 0 |  | Other | 0.64432 | 0 | 0 | 0.64432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64432 | 0 | 0 | 0.64432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35280505 | 35280505_HWY 299 SHASTA R20A | ESTS | 30A | Estimating | Other | Rule 20A | Shasta | Shasta | Region 2 - North East | NV | 0 | 0 | 103451101 | Keswick 11019712 | Keswick 1101 | Tier 3 | 1614 | 43 | 2 |  | Other | 0 | 0.37879 | 0 | 0.37879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37879 | 0 | 0.37879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35262812 | LUCERNE 1103 - DIST LINE WORK | ESTS | 06H | Estimating | Other | Capacity | Lucerne | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 0 | 0 | 43351103 | Lucerne 11031280 | LUCERNE 1103 | Tier 2 | 512 | 3737 | 0 |  | Other | 0.94697 | 0 | 0 | 0.94697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94697 | 0 | 0 | 0.94697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35251360 | MIRABEL 1101 - RECONDUCTOR 3,338 FT | PEND | 06E | Dependency | Other | Capacity | Forestville | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.4736 | -122.8979 | 42091101 | MIRABEL 1101116 | MIRABEL 1101 | Tier 2 | 1313 | 1448 | 0 |  | Other | 0.34261 | 0 | 0 | 0.34261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34261 | 0 | 0 | 0.34261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35206538 | OCGC 2021-MSO-REPLAC-WITH-FUS-RECON | FICL | 49H | Construction | Other | Other | Forestville | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.4827 | -122.895 | 42091101 | MIRABEL 1101CB | MIRABEL 1101 | Tier 2 | 2709 | 2512 | 0 |  | Other | 0.054735 | 0 | 0 | 0.054735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054735 | 0 | 0 | 0.054735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35236002 | EP 11140 CANYON ROAD FORESTVILLE *OCLH | FICL | 10J | Construction | Other | WRO | Forestville | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 0 | 0 | 42091102 | Mirabel 11021139 | Mirabel 1102 | Tier 3 | 2616 | 757 | 3 |  | Other | 0 | 0.18163 | 0 | 0.18163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18163 | 0 | 0.18163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31291071 | OCGC 14043533 WRO - HWY 175 MIDDLETOWN | CLSD | 10J | Construction | Other | WRO |  | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.5848 | -123.4602 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 |  |  |  | Other | 1.2468 | 0 | 0 | 1.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2468 | 0 | 0 | 1.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30748101 | OCGC R7 EP ED WRO - HWY 29 - KELSEYVILLE | CLSD | 10L | Construction | Other | WRO |  | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 0 | 0 | 43311102 | KONOCTI 1102965078 | KONOCTI 1102 | Tier 2 | 9 |  |  |  | Other | 3.3142 | 0 | 0 | 3.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3142 | 0 | 0 | 3.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35056808 | R20A - FREESTONE SONOMA COUNTY | PEND | 30A | Dependency | Other | Rule 20A | Sebastopol | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.3734 | -122.918 | 42571102 | Molino 110266006 | Molino 1102 | Tier 3 | 534 | 1720 | 0 | Potential | Other | 0 | 1.5138 | 0 | 1.5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5138 | 0 | 1.5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35134959 | VALLEY SPRINGS 1102 FEEDER OUTLET | PEND | 06A | Dependency | Other | Capacity | Valley Springs | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2131 | -120.7638 | 163231101 | NORTH BRANCH 1101CB | NORTH BRANCH 1101 | Tier 2 | 322 | 1048 | 0 | Potential | Other | 1.1553 | 0.18939 | 0 | 1.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1553 | 0.18939 | 0 | 1.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35224856 | BR-12-5A HWY 191 RELOCATION, PARB | CONS | 10K | Construction | Other | WRO | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7352 | -121.6113 | 102831104 | Paradise 11042034 | Paradise 1104 | Tier 2 & 3 | 1537 | 362 | 2 | Committed | Other | 0.11136 | 2.4956 | 0 | 2.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3678 | 0 | 1.3678 | 0.052083 | 1.1871 | 0 | 1.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35332718 | PEORIA 1705 RECONDUCTORING | ESTS | 06H | Estimating | Other | Capacity | Jamestown | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 37.8663 | -120.4293 | 163781705 | PEORIA 170510580 | PEORIA 1705 | Tier 2 | 835 | 1778 | 0 |  | Other | 1.4015 | 0 | 0 | 1.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4015 | 0 | 0 | 1.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35272294 | STS-POLE_BROK_REPL - 4/W/O FUSE 5925 FRO | FICL | 07D | Construction | Other | Other | Davenport | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.0234 | -122.1917 | 082931101 | POINT MORETTI 11015104 | POINT MORETTI 1101 | Tier 2 | 488 | 2774 | 0 |  | Other | 0 | 0 | 0.38239 | 0.38239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38239 | 0.38239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31383326 | E CAP - SR 1107 & 1110 RECONFIGURE | CONS | 06E | Construction | Other | Capacity | Santa Rosa | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.4388 | -122.6868 | 43321103 | RINCON 1103472 | RINCON 1103 | Tier 2 | 2799 | 7022 | 0 |  | Other | 0.40133 | 0 | 0 | 0.40133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29867 | 0 | 0 | 0.29867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10265 | 0 | 0 | 0.10265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35055474 | OCGC REDBUD 1101 RECONDUCTOR FOR NB LOAD | CLSD | 06H | Construction | Other | Capacity | Clearlake Oaks | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.024 | -122.6783 | 43191101 | REDBUD 1101708166 | REDBUD 1101 | Tier 2 | 345 |  |  |  | Other | 1.4309 | 0 | 0 | 1.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4309 | 0 | 0 | 1.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74008802 | INST ROSSMOOR 1109 FDR_MORAGA BK5 EMERG | DOCC | 06A | Construction | Other | Capacity | Lafayette | Contra Costa | Region 3 - Bay Area | DI | 37.9561 | -122.0286 | 14161108 | ROSSMOOR 1108CB | ROSSMOOR 1108 | Tier 2 | 2676 | 1517 | 0 |  | Other | 1.0496 | 0.099432 | 0 | 1.1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0496 | 0.099432 | 0 | 1.1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35088670 | +STS-COND_BROK_REPL 3 S/O 2 W/O 1 S/O R | FICL | 2AA | Construction | Other | Other | Arnold | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.1979 | -120.362 | 162821701 | STANISLAUS 17011812 | STANISLAUS 1701 | Tier 3 | 1412 | 66 | 1 |  | Other | 0.17481 | 0 | 0 | 0.17481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17481 | 0 | 0 | 0.17481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35384430 | VOLTA 1101 RPLC T5063 W/ AUTO XFMR | UNSC | 48L | Ready | Other | Other | East Tehama County | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.3475 | -121.6347 | 102541101 | VOLTA 11011596 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 966 | 281 | 2 |  | Other | 0 | 0.012879 | 0 | 0.012879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012879 | 0 | 0.012879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35146106 | RECONDUCTOR - USASA - PHASE II - SM1104 | CLSD | 06H | Construction | Other | Capacity | Paso Robles | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.6961 | -120.7404 | 182661104 | SAN MIGUEL 1104N60 | SAN MIGUEL 1104 | Tier 2 | 229 | 2655 | 0 |  | Other | 3.621 | 0 | 0 | 3.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.621 | 0 | 0 | 3.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35058839 | STS-POLE_BROK_REPL - 17 STARWOOD DR REDW | FICL | 07D | Construction | Other | Other | Redwood City | San Mateo | Region 3 - Bay Area | PN | 37.3801 | -122.2699 | 24251101 | WOODSIDE 11018974 | WOODSIDE 1101 | Tier 3 | 1145 | 1026 | 0 |  | Other | 0.1625 | 0 | 0 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026136 | 0 | 0 | 0.026136 | 0.13636 | 0 | 0 | 0.13636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35030654 | TW ON WOODSIDE1101 N/O 7573 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Redwood City | San Mateo | Region 3 - Bay Area | PN | 37.3792 | -122.2831 | 24251101 | WOODSIDE 11018974 | WOODSIDE 1101 | Tier 2 | 1145 |  |  |  | CLSD | 0.9983 | 0 | 0 | 0.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9983 | 0 | 0 | 0.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35283938 | CWSP - WOODSIDE 1101 FS 775939 PH 1.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Redwood City | San Mateo | Region 3 - Bay Area | PN | 37.3781 | -122.2797 | 24251101 | WOODSIDE 11018974 | WOODSIDE 1101 | Tier 3 | 1145 | 1026 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 1.1939 | 0 | 1.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1939 | 0 | 1.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35343395 | PSPS - WYANDOTTE 1110 LR980944 PH1.7 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5168 | -121.4943 | 102911110 | WYANDOTTE 1110980944 | WYANDOTTE 1110 | Tier 2 | 976 | 1779 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 1.76 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35343396 | PSPS - WYANDOTTE 1110 LR980944 PH1.8 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.52 | -121.4943 | 102911110 | WYANDOTTE 1110980944 | WYANDOTTE 1110 | Tier 2 | 976 | 1779 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35343397 | PSPS - WYANDOTTE 1110 LR980944 PH1.9 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5082 | -121.5038 | 102911110 | WYANDOTTE 1110980944 | WYANDOTTE 1110 | Tier 2 | 976 | 1779 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35343398 | PSPS - WYANDOTTE 1110 LR980944 PH1.10 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5169 | -121.5161 | 102911110 | WYANDOTTE 1110980944 | WYANDOTTE 1110 | Tier 2 | 976 | 1779 | 0 |  | 2023 | 0 | 0 | 0.31761 | 0.31761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31761 | 0.31761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31269259 | ZACA 1101 FOXEN CYN RD, LOS OLIVOS | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Los Olivos | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6997 | -120.1495 | 182681101 | ZACA 1101CB | ZACA 1101 | Tier 2 | 416 |  |  |  | CLSD | 1.2095 | 0 | 0 | 1.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2095 | 0 | 0 | 1.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31232280 | ZACA 1102 LONG CYN RD, SANTA YNEZ | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Santa Ynez | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6544 | -120.074 | 182681102 | ZACA 1102Y54 | ZACA 1102 | Tier 2 | 94 |  |  |  | CLSD | 1.1081 | 0 | 0 | 1.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1081 | 0 | 0 | 1.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35320466 | CWSP - WILLOW CREEK 11032936 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Salyer | Trinity | Region 1 - North Coast | HB | 40.8669 | -123.5148 | 192171103 | WILLOW CREEK 11032936 | WILLOW CREEK 1103 | Tier 2 | 1474 | 938 | 0 | Not Likely | 2024 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219273 | CWSP - VOLTA 110149742 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Manton | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.4305 | -121.8716 | 102541101 | VOLTA 110149742 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 39 | 2016 | 0 |  | 2022 | 3.4322 | 0 | 0 | 3.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4322 | 0 | 0 | 3.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240168 | CWSP - VOLTA 110153118 PH 1.1 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Paynes Creek | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.4013 | -121.8752 | 102541101 | VOLTA 110153118 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 157 | 280 | 2 |  | 2022 | 1.478 | 0 | 0 | 1.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.478 | 0 | 0 | 1.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254649 | CWSP - VOLTA 110153118 PH 1.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Paynes Creek | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.4013 | -121.8752 | 102541101 | VOLTA 110153118 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 157 | 280 | 2 |  | 2022 | 0.14773 | 0.46686 | 0 | 0.61458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14773 | 0.46686 | 0 | 0.61458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254650 | CWSP - VOLTA 110153118 PH 1.3 | MAPP | 08W | Construction | SH | Base | Paynes Creek | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.4013 | -121.8752 | 102541101 | VOLTA 110153118 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 157 | 280 | 2 | Committed | 2023 | 0.0056818 | 0.30436 | 0 | 0.31004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30436 | 0 | 0.30436 | 0.0056818 | 0 | 0 | 0.0056818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254651 | CWSP - VOLTA 110153118 PH 1.4 | MAPP | 08W | Construction | SH | Base | Paynes Creek | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.4013 | -121.8752 | 102541101 | VOLTA 110153118 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 157 | 280 | 2 |  | 2022 - OH | 2.4038 | 0 | 0 | 2.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3117 | 0 | 0 | 2.3117 | 0.092045 | 0 | 0 | 0.092045 | 3.4694e-16 | 0 | 0 | 3.4694e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254652 | CWSP - VOLTA 110153118 PH 1.5 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Paynes Creek | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.4013 | -121.8752 | 102541101 | VOLTA 110153118 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 157 | 280 | 2 |  | 2022 | 1.9714 | 0 | 0 | 1.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9714 | 0 | 0 | 1.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254653 | CWSP - VOLTA 110153118 PH 1.6 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Paynes Creek | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.4013 | -121.8752 | 102541101 | VOLTA 110153118 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 157 | 280 | 2 |  | 2022 | 1.9822 | 0 | 0 | 1.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9822 | 0 | 0 | 1.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254654 | CWSP - VOLTA 110153118 PH 1.7 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Paynes Creek | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.4013 | -121.8752 | 102541101 | VOLTA 110153118 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 157 | 280 | 2 |  | 2022 | 0.15511 | 0 | 0 | 0.15511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15511 | 0 | 0 | 0.15511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254655 | CWSP - VOLTA 110153118 PH 1.8 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Paynes Creek | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.4013 | -121.8752 | 102541101 | VOLTA 110153118 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 157 | 280 | 2 |  | 2022 | 0.5517 | 0 | 0 | 0.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5517 | 0 | 0 | 0.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35107688 | CWSP - VOLTA 1102 - LR 1648 -PH1.1 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Shingletown | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4948 | -121.873 | 102541102 | VOLTA 11021502 | VOLTA 1102 | Tier 3 | 2149 |  |  |  | CLSD | 1.6337 | 0 | 0 | 1.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6337 | 0 | 0 | 1.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35106042 | CWSP - VOLTA 1102 - LR 1648 - PH1.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Shingletown | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4951 | -121.8557 | 102541102 | VOLTA 11021502 | VOLTA 1102 | Tier 3 | 2149 |  |  |  | CLSD | 1.8193 | 0 | 0 | 1.8193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70928 | 0 | 0 | 0.70928 | 1.11 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35106265 | CWSP - VOLTA 1102 - LR 1648 - PH1.3 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Shingletown | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.493 | -121.8591 | 102541102 | VOLTA 11021502 | VOLTA 1102 | Tier 3 | 2149 |  |  |  | CLSD | 1.7972 | 0 | 0 | 1.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086364 | 0 | 0 | 0.086364 | 1.7108 | 0 | 0 | 1.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35111500 | CWSP-RECON UPPER LAKE 01 HUNTERS PT RD | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Upper Lake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.2124 | -122.9479 | 42871101 | UPPER LAKE 11016663 | UPPER LAKE 1101 | Tier 2 | 2047 |  |  |  | CLSD | 0.35038 | 0 | 0 | 0.35038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35038 | 0 | 0 | 0.35038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31326119 | WEIMAR 1101 - NATURE'S WAY RECONDUCTOR | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Colfax | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.0375 | -120.9882 | 152491101 | WEIMAR 1101CB | WEIMAR 1101 | Tier 2 | 2422 |  |  |  | CLSD | 0.56629 | 0 | 0 | 0.56629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56629 | 0 | 0 | 0.56629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35058905 | CWSP - VOLTA 1102 - LR 1648 -PH 4.1 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Shingletown | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.518 | -121.7552 | 102541102 | VOLTA 11029742 | VOLTA 1102 | Tier 3 | 2280 |  |  |  | CLSD | 2.1108 | 0 | 0 | 2.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4371 | 0 | 0 | 1.4371 | 0.67367 | 0 | 0 | 0.67367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35110445 | CWSP-VOLTA 1102-LR 1648-PH4.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Shingletown | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.5264 | -121.747 | 102541102 | VOLTA 11029742 | VOLTA 1102 | Tier 3 | 2280 |  |  |  | CLSD | 1.6417 | 0 | 0 | 1.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4508 | 0 | 0 | 1.4508 | 0.19091 | 0 | 0 | 0.19091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35110446 | CWSP-VOLTA 1102-LR 1648-PH4.3 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Shingletown | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.5305 | -121.7454 | 102541102 | VOLTA 11029742 | VOLTA 1102 | Tier 3 | 2280 |  |  |  | CLSD | 2.1593 | 0 | 0 | 2.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1593 | 0 | 0 | 2.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35110447 | CWSP-VOLTA 1102-LR 1648-PH4.4 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Shingletown | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.5334 | -121.7392 | 102541102 | VOLTA 11029742 | VOLTA 1102 | Tier 3 | 2280 |  |  |  | CLSD | 1.1739 | 0 | 0 | 1.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1739 | 0 | 0 | 1.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35110448 | CWSP-VOLTA 1102-LR 1648-PH4.5 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Shingletown | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.5326 | -121.7349 | 102541102 | VOLTA 11029742 | VOLTA 1102 | Tier 3 | 2280 |  |  |  | CLSD | 1.9892 | 0 | 0 | 1.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9892 | 0 | 0 | 1.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35106331 | CWSP - VOLTA 1102 - LR 1648 - PH1.4 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Shingletown | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4974 | -121.8474 | 102541102 | VOLTA 110253130 | VOLTA 1102 | Tier 3 | 2314 | 2302 | 0 |  | CLSD | 2.49 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109737 | CWSP-VOLTA 1102-LR 1648-PH2.2 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Shingletown | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.5069 | -121.8223 | 102541102 | VOLTA 110253130 | VOLTA 1102 | Tier 3 | 2314 |  |  |  | CLSD | 2.1989 | 0 | 0 | 2.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37462 | 0 | 0 | 0.37462 | 1.8242 | 0 | 0 | 1.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109738 | CWSP-VOLTA 1102-LR 1648-PH2.3 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Shingletown | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4991 | -121.8391 | 102541102 | VOLTA 110253130 | VOLTA 1102 | Tier 3 | 2314 |  |  |  | CLSD | 2.0756 | 0 | 0 | 2.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0756 | 0 | 0 | 2.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109739 | CWSP-VOLTA 1102-LR 1648-PH2.4 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Shingletown | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.5126 | -121.822 | 102541102 | VOLTA 110253130 | VOLTA 1102 | Tier 3 | 2314 |  |  |  | CLSD | 2.3379 | 0 | 0 | 2.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2555 | 0 | 0 | 1.2555 | 1.0824 | 0 | 0 | 1.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35110440 | CWSP-VOLTA 1102-LR 1648-PH2.5 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Shingletown | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.522 | -121.8311 | 102541102 | VOLTA 110253130 | VOLTA 1102 | Tier 3 | 2314 |  |  |  | CLSD | 2.6447 | 0 | 0 | 2.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6447 | 0 | 0 | 2.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35110441 | CWSP-VOLTA 1102-LR 1648-PH2.6 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Shingletown | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.5274 | -121.8352 | 102541102 | VOLTA 110253130 | VOLTA 1102 | Tier 3 | 2314 |  |  |  | CLSD | 2.2331 | 0 | 0 | 2.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2331 | 0 | 0 | 2.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35110442 | CWSP-VOLTA 1102-LR 1648-PH3.2 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Shingletown | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.5122 | -121.8041 | 102541102 | VOLTA 110253130 | VOLTA 1102 | Tier 3 | 2314 |  |  |  | CLSD | 1.3551 | 0 | 0 | 1.3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3244 | 0 | 0 | 1.3244 | 0.030682 | 0 | 0 | 0.030682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35110443 | CWSP-VOLTA 1102-LR 1648-PH3.3 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Shingletown | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.5043 | -121.814 | 102541102 | VOLTA 110253130 | VOLTA 1102 | Tier 2 | 2314 |  |  |  | CLSD | 1.2557 | 0 | 0 | 1.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0956 | 0 | 0 | 1.0956 | 0.16004 | 0 | 0 | 0.16004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35110444 | CWSP-VOLTA 1102-LR 1648-PH3.4 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Shingletown | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.5086 | -121.8083 | 102541102 | VOLTA 110253130 | VOLTA 1102 | Tier 3 | 2314 |  |  |  | CLSD | 1.4741 | 0 | 0 | 1.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85038 | 0 | 0 | 0.85038 | 0.62367 | 0 | 0 | 0.62367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35117444 | CWSP - VOLTA 1102 LR 1648 PH 2.1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Shingletown | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.5069 | -121.8183 | 102541102 | VOLTA 110253130 | VOLTA 1102 | Tier 3 | 2314 |  |  |  | CLSD | 2.397 | 0 | 0 | 2.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.397 | 0 | 0 | 2.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35095165 | CWSP - VOLTA 1102 - LR 1648 -PH 3.1 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Shingletown | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.5069 | -121.8183 | 102541102 | VOLTA 110253130 | VOLTA 1102 | Tier 3 | 2314 |  |  |  | CLSD | 0.69432 | 0 | 0 | 0.69432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69432 | 0 | 0 | 0.69432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254640 | CWSP - VOLTA 1101CB PH 1.4 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Manton | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4594 | -121.8663 | 102541101 | VOLTA 1101CB | VOLTA 1101 | Tier 2 & 3 | 76 | 2202 | 0 |  | 2022 | 1.0326 | 0 | 0 | 1.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0326 | 0 | 0 | 1.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254641 | CWSP - VOLTA 1101CB PH 1.5 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Manton | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4594 | -121.8663 | 102541101 | VOLTA 1101CB | VOLTA 1101 | Tier 2 & 3 | 76 | 2202 | 0 |  | 2022 | 0.088068 | 0.33598 | 0.72008 | 1.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088068 | 0.33598 | 0.72008 | 1.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254642 | CWSP - VOLTA 1101CB PH 1.6 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Manton | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4594 | -121.8663 | 102541101 | VOLTA 1101CB | VOLTA 1101 | Tier 2 & 3 | 76 | 2202 | 0 |  | 2022 | 0.81042 | 0 | 0 | 0.81042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81042 | 0 | 0 | 0.81042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254643 | CWSP - VOLTA 1101CB PH 1.7 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Manton | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4594 | -121.8663 | 102541101 | VOLTA 1101CB | VOLTA 1101 | Tier 2 & 3 | 76 | 2202 | 0 |  | 2022 | 0 | 1.2705 | 1.0356 | 2.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2705 | 1.0356 | 2.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254644 | CWSP - VOLTA 1101CB PH 1.8 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Manton | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4594 | -121.8663 | 102541101 | VOLTA 1101CB | VOLTA 1101 | Tier 2 & 3 | 76 | 2202 | 0 |  | 2022 | 0.42879 | 0 | 0 | 0.42879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42879 | 0 | 0 | 0.42879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254645 | CWSP - VOLTA 1101CB PH 2.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Paynes Creek | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.4354 | -121.8725 | 102541101 | VOLTA 1101CB | VOLTA 1101 | Tier 2 | 76 | 2202 | 0 |  | 2022 | 0.7233 | 0 | 0 | 0.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7233 | 0 | 0 | 0.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254646 | CWSP - VOLTA 1101CB PH 2.3 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Paynes Creek | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.4354 | -121.8725 | 102541101 | VOLTA 1101CB | VOLTA 1101 | Tier 2 | 76 | 2202 | 0 |  | 2022 | 0 | 0 | 0.33996 | 0.33996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33996 | 0.33996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254647 | CWSP - VOLTA 1101CB PH 2.4 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Paynes Creek | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.4354 | -121.8725 | 102541101 | VOLTA 1101CB | VOLTA 1101 | Tier 2 | 76 | 2202 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.50928 | 0 | 0.50928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50928 | 0 | 0.50928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254648 | CWSP - VOLTA 1101CB PH 2.5 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Paynes Creek | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.4354 | -121.8725 | 102541101 | VOLTA 1101CB | VOLTA 1101 | Tier 2 | 76 | 2202 | 0 |  | 2022 | 0.44375 | 0 | 0 | 0.44375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44375 | 0 | 0 | 0.44375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254258 | CWSP - VOLTA 1101CB PH 1.2 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Manton | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4594 | -121.8663 | 102541101 | VOLTA 1101CB | VOLTA 1101 | Tier 2 & 3 | 76 | 2202 | 0 |  | 2023 - OH | 1.3968 | 0 | 0 | 1.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 0 | 0 | 1.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254259 | CWSP - VOLTA 1101CB PH 1.3 | MAPP | 08W | Construction | SH | Base | Manton | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4594 | -121.8663 | 102541101 | VOLTA 1101CB | VOLTA 1101 | Tier 2 & 3 | 76 | 2202 | 0 | Committed | 2023 | 0.24848 | 0.25455 | 0 | 0.50303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24848 | 0.25455 | 0 | 0.50303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240166 | CWSP - VOLTA 1101CB PH 1.1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Manton | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4595 | -121.8662 | 102541101 | VOLTA 1101CB | VOLTA 1101 | Tier 2 & 3 | 76 | 2202 | 0 | Committed | 2023 | 0.46326 | 0.015341 | 0 | 0.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46326 | 0 | 0 | 0.46326 | 0 | 0.015341 | 0 | 0.015341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240167 | CWSP - VOLTA 1101CB PH 2.1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Manton | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4595 | -121.8662 | 102541101 | VOLTA 1101CB | VOLTA 1101 | Tier 2 | 76 | 2202 | 0 |  | 2022 | 0.02803 | 0.40909 | 0 | 0.43712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02803 | 0.40909 | 0 | 0.43712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31633176 | CWSP - VOLTA 1101CB PH 1.1 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Manton | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4594 | -121.8663 | 102541101 | VOLTA 1101CB | VOLTA 1101 | Tier 2 & 3 | 76 | 2202 | 0 |  | 2020 | 2.135 | 0 | 0 | 2.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.135 | 0 | 0 | 2.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35335290 | PSPS - VACAVILLE 1111 LR13652 PH 1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.3898 | -122.0001 | 63601111 | VACAVILLE 111113652 | VACAVILLE 1111 | Tier 2 | 190 | 1722 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 2.61 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35320441 | PSPS - VACAVILLE 1111 LR13652 PH 1.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.3933 | -122.0146 | 63601111 | VACAVILLE 111113652 | VACAVILLE 1111 | Tier 2 | 190 | 1722 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 2.14 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35320440 | PSPS - VACAVILLE 1111 CB PH 1.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.3783 | -122.0044 | 63601111 | VACAVILLE 1111CB | VACAVILLE 1111 | Tier 2 | 500 | 1985 | 0 | Committed | 2023-Civil | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35335291 | PSPS - VACAVILLE 1111 CB PH 1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.3771 | -121.9968 | 63601111 | VACAVILLE 1111CB | VACAVILLE 1111 | Tier 2 | 500 | 1985 | 0 | Committed | 2023-Civil | 0 | 1.3299 | 0 | 1.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3299 | 0 | 1.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35335292 | PSPS - VACAVILLE 1111 CB PH 1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.3772 | -121.9918 | 63601111 | VACAVILLE 1111CB | VACAVILLE 1111 | Tier 2 | 500 | 1985 | 0 | Committed | 2023-Civil | 0 | 1.8799 | 0 | 1.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8799 | 0 | 1.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35335293 | PSPS - VACAVILLE 1111 CB PH 1.4 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.3663 | -121.9916 | 63601111 | VACAVILLE 1111CB | VACAVILLE 1111 | Tier 2 | 500 | 1985 | 0 | Committed | 2024 | 0 | 2.41 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35404727 | PSPS - VACAVILLE 1108 LR38316 PH 1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.4267 | -122.0475 | 63601108 | VACAVILLE 110838316 | VACAVILLE 1108 | Tier 2 | 122 | 491 | 2 | Committed | 2023-Civil | 0 | 1.1366 | 0 | 1.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1366 | 0 | 1.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35404728 | PSPS - VACAVILLE 1108 LR38316 PH 1.4 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.4201 | -122.0443 | 63601108 | VACAVILLE 110838316 | VACAVILLE 1108 | Tier 2 | 122 | 491 | 2 | Committed | 2023-Civil | 0 | 0.82462 | 0 | 0.82462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82462 | 0 | 0.82462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35404729 | PSPS - VACAVILLE 1108 LR38316 PH 1.5 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.4295 | -122.0489 | 63601108 | VACAVILLE 110838316 | VACAVILLE 1108 | Tier 2 | 122 | 491 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 0.92159 | 0 | 0.92159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92159 | 0 | 0.92159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35334753 | PSPS - VACAVILLE 1108 LR38316 PH 1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.4313 | -122.05 | 63601108 | VACAVILLE 110838316 | VACAVILLE 1108 | Tier 2 | 122 | 491 | 2 | Committed | 2023-Civil | 0 | 1.896 | 0 | 1.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.896 | 0 | 1.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35334754 | PSPS - VACAVILLE 1108 LR38316 PH 2.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.4024 | -122.0318 | 63601108 | VACAVILLE 110838316 | VACAVILLE 1108 | Tier 2 | 122 | 491 | 2 | Potential | 2023-Civil | 0 | 3.93 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35334755 | PSPS - VACAVILLE 1108 LR38316 PH 2.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.3911 | -122.0367 | 63601108 | VACAVILLE 110838316 | VACAVILLE 1108 | Tier 2 | 122 | 491 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 1.47 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35320336 | PSPS - VACAVILLE 1108 LR38316 PH 1.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.4365 | -122.0527 | 63601108 | VACAVILLE 110838316 | VACAVILLE 1108 | Tier 2 | 122 | 491 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 2.3509 | 0 | 2.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3509 | 0 | 2.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35320339 | PSPS - VACAVILLE 1108 LR38316 PH 2.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.4168 | -122.0381 | 63601108 | VACAVILLE 110838316 | VACAVILLE 1108 | Tier 2 | 122 | 491 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35320335 | PSPS - VACAVILLE 1108 LR8762 PH 1.4 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.3593 | -122.0012 | 63601108 | VACAVILLE 110847860 | VACAVILLE 1108 | Tier 2 | 1247 | 1923 | 0 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35320333 | PSPS - VACAVILLE 1108 LR8762 PH 1.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.344 | -122.0247 | 63601108 | VACAVILLE 11088762 | VACAVILLE 1108 | Tier 2 | 64 | 768 | 0 | Committed | 2024 | 0 | 2.95 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35320334 | PSPS - VACAVILLE 1108 LR8762 PH 2.0 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.3618 | -122.0219 | 63601108 | VACAVILLE 11088762 | VACAVILLE 1108 | Tier 2 | 64 | 768 | 0 | Committed | 2023-Civil | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35334750 | PSPS - VACAVILLE 1108 LR8762 PH 1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.3588 | -122.0245 | 63601108 | VACAVILLE 11088762 | VACAVILLE 1108 | Tier 2 | 64 | 768 | 0 | Committed | 2023-Civil | 0 | 1.49 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35334752 | PSPS - VACAVILLE 1108 LR8762 PH 1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.3655 | -122.0233 | 63601108 | VACAVILLE 11088762 | VACAVILLE 1108 | Tier 2 | 64 | 768 | 0 | Committed | 2024 | 0 | 1.81 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35334464 | PSPS - VOLTA 11011516 PH 1.2 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Red Bluff | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.3748 | -122.1217 | 102541101 | VOLTA 11011516 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 580 | 704 | 0 |  | 2025 - OH | 1.7991 | 0 | 0 | 1.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7991 | 0 | 0 | 1.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35334465 | PSPS - VOLTA 11011516 PH 1.3 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Red Bluff | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.3507 | -122.1218 | 102541101 | VOLTA 11011516 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 580 | 704 | 0 |  | 2027 - OH | 1.989 | 0 | 0 | 1.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.989 | 0 | 0 | 1.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35334466 | PSPS - VOLTA 11011516 PH 1.4 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Red Bluff | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.3386 | -122.1218 | 102541101 | VOLTA 11011516 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 580 | 704 | 0 | Not Likely | 2024 | 0 | 1.5951 | 1.5951 | 3.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5951 | 1.5951 | 3.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35334468 | REMG 465 - VOLTA 1101 1.6 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Red Bluff | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.3139 | -122.0706 | 102541101 | VOLTA 11011516 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 580 | 704 | 0 |  | 2024 | 0 | 0 | 5.77 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35364332 | PSPS - VOLTA 11011516 PH 1.7 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Paynes Creek | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.3452 | -121.8922 | 102541101 | VOLTA 11011516 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 580 | 704 | 0 | Not Likely | 2024 | 0 | 2.4159 | 0 | 2.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4159 | 0 | 2.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35364333 | PSPS - VOLTA 11011516 PH 1.8 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Paynes Creek | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.3452 | -121.8922 | 102541101 | VOLTA 11011516 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 580 | 704 | 0 | Not Likely | 2024 | 0 | 2.8131 | 0 | 2.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8131 | 0 | 2.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35364334 | PSPS - VOLTA 11011516 PH 1.9 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Paynes Creek | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.3452 | -121.8922 | 102541101 | VOLTA 11011516 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 580 | 704 | 0 | Not Likely | 2024 | 0 | 2.1591 | 0 | 2.1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1591 | 0 | 2.1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35364336 | PSPS - VOLTA 11011516 PH 1.10 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Paynes Creek | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.3452 | -121.8922 | 102541101 | VOLTA 11011516 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 580 | 704 | 0 | Not Likely | 2024 | 0 | 1.8561 | 0 | 1.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8561 | 0 | 1.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35364337 | PSPS - VOLTA 11011516 PH 1.11 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Paynes Creek | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.3452 | -121.8922 | 102541101 | VOLTA 11011516 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 580 | 704 | 0 | Not Likely | 2024 | 0 | 2.5091 | 0 | 2.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5091 | 0 | 2.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35364339 | PSPS - VOLTA 11011516 PH 1.12 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Paynes Creek | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.3452 | -121.8922 | 102541101 | VOLTA 11011516 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 580 | 704 | 0 | Not Likely | 2024 | 0 | 2.746 | 0 | 2.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.746 | 0 | 2.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35364440 | PSPS - VOLTA 11011516 PH 1.13 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Paynes Creek | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.3452 | -121.8922 | 102541101 | VOLTA 11011516 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 580 | 704 | 0 | Not Likely | 2024 | 0 | 2.8612 | 0 | 2.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8612 | 0 | 2.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35364442 | PSPS - VOLTA 11011516 PH 1.14 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Paynes Creek | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.3452 | -121.8922 | 102541101 | VOLTA 11011516 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 580 | 704 | 0 | Not Likely | 2024 | 0 | 4.621 | 0 | 4.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.621 | 0 | 4.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35364446 | PSPS - VOLTA 11011516 PH 1.15 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Paynes Creek | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.3452 | -121.8922 | 102541101 | VOLTA 11011516 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 580 | 704 | 0 | Not Likely | 2024 | 0.057008 | 2.5381 | 0 | 2.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057008 | 2.5381 | 0 | 2.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35364448 | PSPS - VOLTA 11011516 PH 1.16 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Paynes Creek | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.3452 | -121.8922 | 102541101 | VOLTA 11011516 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 580 | 704 | 0 | Not Likely | 2024 | 0 | 3.2201 | 0 | 3.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2201 | 0 | 3.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35364450 | PSPS - VOLTA 11011516 PH 1.17 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Paynes Creek | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.3452 | -121.8922 | 102541101 | VOLTA 11011516 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 580 | 704 | 0 |  | 2026 - OH | 1.496 | 0 | 0 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.496 | 0 | 0 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35312556 | PSPS - VOLTA 11011516 PH1.1 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Paynes Creek | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.3453 | -121.8922 | 102541101 | VOLTA 11011516 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 580 | 704 | 0 |  | 2027 - OH | 2.178 | 0 | 0 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.178 | 0 | 0 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35243444 | REMG 757 - VOLTA 1101, SHINGLETOWN WILDC | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Manton | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4587 | -121.867 | 102541101 | VOLTA 11011568 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 85 | 2428 | 0 |  | 2025 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240169 | CWSP - VOLTA 11011568 PH 1.1 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Manton | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4587 | -121.867 | 102541101 | VOLTA 11011568 | VOLTA 1101 | Tier 2 & 3 | 85 | 2428 | 0 |  | 2022 | 1.9038 | 0 | 0 | 1.9038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9038 | 0 | 0 | 1.9038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240170 | CWSP - VOLTA 11011568 PH 2.1 | MAPP | 08W | Construction | SH | Base | Manton | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4587 | -121.867 | 102541101 | VOLTA 11011568 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 85 | 2428 | 0 |  | 2022 | 0.83712 | 0 | 0 | 0.83712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83712 | 0 | 0 | 0.83712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240171 | CWSP - VOLTA 11011568 PH 3.1 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Manton | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4587 | -121.867 | 102541101 | VOLTA 11011568 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 85 | 2428 | 0 |  | 2022 | 1.4104 | 0 | 0 | 1.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4104 | 0 | 0 | 1.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254720 | CWSP - VOLTA 11011568 PH 1.6 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Manton | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4587 | -121.867 | 102541101 | VOLTA 11011568 | VOLTA 1101 | Tier 2 & 3 | 85 | 2428 | 0 |  | 2022 | 1.4263 | 0 | 0 | 1.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4263 | 0 | 0 | 1.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254721 | CWSP - VOLTA 11011568 PH 1.7 | MAPP | 08W | Construction | SH | Base | Manton | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4587 | -121.867 | 102541101 | VOLTA 11011568 | VOLTA 1101 | Tier 2 & 3 | 85 | 2428 | 0 |  | 2022 | 1.7807 | 0 | 0 | 1.7807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7807 | 0 | 0 | 1.7807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254738 | REMG 760 - VOLTA 1101, WILDCAT | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Manton | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4587 | -121.867 | 102541101 | VOLTA 11011568 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 85 | 2428 | 0 |  | 2023 | 0 | 0 | 1.018 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.018 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254940 | REMG 761 - VOLTA 1101, BATTLE CREEK | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Manton | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4587 | -121.867 | 102541101 | VOLTA 11011568 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 85 | 2428 | 0 |  | 2023 | 0 | 0 | 0.64697 | 0.64697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64697 | 0.64697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254941 | CWSP - VOLTA 11011568 PH 3.3 | MAPP | 08W | Construction | SH | Base | Manton | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4587 | -121.867 | 102541101 | VOLTA 11011568 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 85 | 2428 | 0 |  | 2022 | 2.0992 | 0 | 0 | 2.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0992 | 0 | 0 | 2.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254942 | CWSP - VOLTA 11011568 PH 3.4 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Manton | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4587 | -121.867 | 102541101 | VOLTA 11011568 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 85 | 2428 | 0 |  | 2022 | 1.4555 | 0 | 0 | 1.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4555 | 0 | 0 | 1.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254943 | CWSP - VOLTA 11011568 PH 3.5 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Manton | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4587 | -121.867 | 102541101 | VOLTA 11011568 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 85 | 2428 | 0 |  | 2022 | 2.2205 | 0 | 0 | 2.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2205 | 0 | 0 | 2.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254656 | CWSP - VOLTA 11011568 PH 1.2 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Manton | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4587 | -121.867 | 102541101 | VOLTA 11011568 | VOLTA 1101 | Tier 2 & 3 | 85 | 2428 | 0 |  | 2022 | 0.0028409 | 0.44545 | 0 | 0.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028409 | 0.44545 | 0 | 0.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254657 | CWSP - VOLTA 11011568 PH 1.3 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Manton | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4587 | -121.867 | 102541101 | VOLTA 11011568 | VOLTA 1101 | Tier 2 & 3 | 85 | 2428 | 0 |  | 2022 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254658 | CWSP - VOLTA 11011568 PH 1.4 | MAPP | 08W | Construction | SH | Base | Manton | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4587 | -121.867 | 102541101 | VOLTA 11011568 | VOLTA 1101 | Tier 2 & 3 | 85 | 2428 | 0 |  | 2022 - OH | 1.8225 | 0 | 0 | 1.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7841 | 0 | 0 | 1.7841 | 0.038447 | 0 | 0 | 0.038447 | 3.2613e-16 | 0 | 0 | 3.2613e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254659 | CWSP - VOLTA 11011568 PH 1.5 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Manton | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4587 | -121.867 | 102541101 | VOLTA 11011568 | VOLTA 1101 | Tier 2 & 3 | 85 | 2428 | 0 |  | 2022 | 2.6057 | 0 | 0 | 2.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6057 | 0 | 0 | 2.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254944 | CWSP - VOLTA 11011596 - PH1.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Paynes Creek | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.351 | -121.7811 | 102541101 | VOLTA 11011596 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 966 | 281 | 2 |  | 2022 | 0.052841 | 0 | 0.083144 | 0.13598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052841 | 0 | 0.083144 | 0.13598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254945 | CWSP - VOLTA 11011596 - PH1.3 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Paynes Creek | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.351 | -121.7811 | 102541101 | VOLTA 11011596 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 966 | 281 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 0.41307 | 0 | 0.41307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41307 | 0 | 0.41307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254946 | CWSP - VOLTA 11011596 - PH1.4 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Paynes Creek | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.351 | -121.7811 | 102541101 | VOLTA 11011596 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 966 | 281 | 2 |  | 2023 - OH | 0.88277 | 0 | 0 | 0.88277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12481 | 0 | 0 | 0.12481 | 0.75795 | 0 | 0 | 0.75795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254947 | CWSP - VOLTA 11011596 - PH1.5 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Paynes Creek | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.351 | -121.7811 | 102541101 | VOLTA 11011596 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 966 | 281 | 2 | Committed | 2023 | 0.013826 | 0.25038 | 0 | 0.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013826 | 0.25038 | 0 | 0.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254948 | CWSP - VOLTA 11011596 - PH1.6 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Paynes Creek | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.351 | -121.7811 | 102541101 | VOLTA 11011596 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 966 | 281 | 2 |  | 2023 - OH | 0.9803 | 0 | 0 | 0.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66383 | 0 | 0 | 0.66383 | 0.31648 | 0 | 0 | 0.31648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35243453 | CWSP-VOLTA-11011596-PH1 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Paynes Creek | Tehama | Region 2 - North East | NV | 40.351 | -121.7811 | 102541101 | VOLTA 11011596 | VOLTA 1101 | Tier 2 | 966 | 281 | 2 |  | 2022 - OH | 1.428 | 0 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 1.086 | 0.032955 | 0 | 0 | 0.032955 | 0.30909 | 0 | 0 | 0.30909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35382934 | CWSP - UPPER LAKE 1101 LR 75370 PH 1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Upper Lake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.1892 | -122.9009 | 42871101 | UPPER LAKE 110175370 | UPPER LAKE 1101 | Tier 2 | 705 | 309 | 1 |  | 2026 | 0 | 6.04 | 0 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35382936 | CWSP - UPPER LAKE 1101 LR 75370 PH 2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Upper Lake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.213 | -122.9301 | 42871101 | UPPER LAKE 110175370 | UPPER LAKE 1101 | Tier 2 & 3 | 705 | 309 | 1 |  | 2026 | 0 | 5.26 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0
35217273 | OCGC SH - UPPER LAKE 1101 CB | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Upper Lake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.353 | -122.7722 | 42871101 | UPPER LAKE 1101CB | UPPER LAKE 1101 | Tier 2 | 6 | 588 | 1 |  | 2022 | 1.0777 | 0 | 0 | 1.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0777 | 0 | 0 | 1.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219291 | CWSP - VACA DIXON 1101126774 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.3973 | -121.9855 | 63591101 | VACA DIXON 1101126774 | VACA DIXON 1101 | Tier 2 | 20 | 0 | 0 |  | 2022 | 0.36572 | 0 | 0 | 0.36572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36572 | 0 | 0 | 0.36572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219269 | CWSP - VACA DIXON 110540092 PH 1.1 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.4159 | -121.9706 | 63591105 | VACA DIXON 110540092 | VACA DIXON 1105 | Tier 2 | 37 | 1554 | 0 |  | 2022 | 2.1066 | 0 | 0 | 2.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1066 | 0 | 0 | 2.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237258 | CWSP - VACA DIXON 110540092 PH 1.2 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.4159 | -121.9706 | 63591105 | VACA DIXON 110540092 | VACA DIXON 1105 | Tier 2 | 37 | 1554 | 0 |  | 2022 | 2.1097 | 0 | 0 | 2.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1097 | 0 | 0 | 2.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237259 | CWSP - VACA DIXON 110540092 PH 1.3 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.4159 | -121.9706 | 63591105 | VACA DIXON 110540092 | VACA DIXON 1105 | Tier 2 | 37 | 1554 | 0 |  | 2022 | 3.5578 | 0 | 0 | 3.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5578 | 0 | 0 | 3.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237360 | CWSP - VACA DIXON 110540092 PH 1.4 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.4159 | -121.9706 | 63591105 | VACA DIXON 110540092 | VACA DIXON 1105 | Tier 2 | 37 | 1554 | 0 |  | 2022 | 3.0958 | 0 | 0 | 3.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0958 | 0 | 0 | 3.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237361 | CWSP - VACA DIXON 110540092 PH 1.5 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.4159 | -121.9706 | 63591105 | VACA DIXON 110540092 | VACA DIXON 1105 | Tier 2 | 37 | 1554 | 0 |  | 2022 | 2.7896 | 0 | 0 | 2.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7896 | 0 | 0 | 2.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237364 | CWSP - VACA DIXON 110540092 PH 1.6 | MAPP | 08W | Construction | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.4159 | -121.9706 | 63591105 | VACA DIXON 110540092 | VACA DIXON 1105 | Tier 2 | 37 | 1554 | 0 |  | 2022 | 3.0277 | 0 | 0 | 3.0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0277 | 0 | 0 | 3.0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237365 | CWSP - VACA DIXON 110540092 PH 1.7 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.4159 | -121.9706 | 63591105 | VACA DIXON 110540092 | VACA DIXON 1105 | Tier 2 | 37 | 1554 | 0 |  | 2022 | 2.803 | 0 | 0 | 2.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.803 | 0 | 0 | 2.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237366 | CWSP - VACA DIXON 110540092 PH 1.8 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.4159 | -121.9706 | 63591105 | VACA DIXON 110540092 | VACA DIXON 1105 | Tier 2 | 37 | 1554 | 0 |  | 2022 | 2.2186 | 0 | 0 | 2.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2186 | 0 | 0 | 2.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237368 | CWSP - VACA DIXON 110540092 PH 1.9 | MAPP | 08W | Construction | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.4159 | -121.9706 | 63591105 | VACA DIXON 110540092 | VACA DIXON 1105 | Tier 2 | 37 | 1554 | 0 |  | 2022 | 2.8725 | 0 | 0.14129 | 3.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8725 | 0 | 0.14129 | 3.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237369 | CWSP - VACA DIXON 110540092 PH 1.10 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.4159 | -121.9706 | 63591105 | VACA DIXON 110540092 | VACA DIXON 1105 | Tier 2 | 37 | 1554 | 0 |  | 2022 | 3.2769 | 0 | 0 | 3.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2769 | 0 | 0 | 3.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237370 | CWSP - VACA DIXON 110540092 PH 1.11 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.4159 | -121.9706 | 63591105 | VACA DIXON 110540092 | VACA DIXON 1105 | Tier 2 | 37 | 1554 | 0 |  | 2022 - OH | 3.6491 | 0 | 0 | 3.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5733 | 0 | 0 | 3.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075758 | 0 | 0 | 0.075758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237371 | CWSP - VACA DIXON 110540092 PH 1.12 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.4159 | -121.9706 | 63591105 | VACA DIXON 110540092 | VACA DIXON 1105 | Tier 2 | 37 | 1554 | 0 |  | 2022 | 0.3428 | 0 | 0 | 0.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3428 | 0 | 0 | 0.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219590 | CWSP - VACA DIXON 1105965390 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.4341 | -121.9915 | 63591105 | VACA DIXON 1105965390 | VACA DIXON 1105 | Tier 2 | 53 | 3718 | 0 |  | 2022 | 1.6172 | 0 | 0 | 1.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6172 | 0 | 0 | 1.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219276 | CWSP - VACAVILLE 11046542 PH 1.1 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.3423 | -122.0077 | 63601104 | VACAVILLE 11046542 | VACAVILLE 1104 | Tier 3 | 42 | 383 | 3 | Committed | 2023 | 0 | 3.1549 | 0 | 3.1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1549 | 0 | 3.1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35224378 | CWSP - VACAVILLE 11046542 - PH 2.1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.3423 | -122.0077 | 63601104 | VACAVILLE 11046542 | VACAVILLE 1104 | Tier 3 | 42 | 383 | 3 |  | 2022 | 2.8888 | 0 | 0.075947 | 2.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0445 | 0 | 0.075947 | 1.1205 | 1.8443 | 0 | 0 | 1.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227656 | CWSP - VACAVILLE 11046542 - PH 2.3 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.3423 | -122.0077 | 63601104 | VACAVILLE 11046542 | VACAVILLE 1104 | Tier 3 | 42 | 383 | 3 |  | 2022 | 0.049432 | 1.0758 | 0 | 1.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049432 | 1.0758 | 0 | 1.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227657 | CWSP - VACAVILLE 11046542 - PH 2.4 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.3423 | -122.0077 | 63601104 | VACAVILLE 11046542 | VACAVILLE 1104 | Tier 3 | 42 | 383 | 3 |  | CLSD | 0.44186 | 0 | 0 | 0.44186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44186 | 0 | 0 | 0.44186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227658 | CWSP - VACAVILLE 11046542 - PH 2.5 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.3423 | -122.0077 | 63601104 | VACAVILLE 11046542 | VACAVILLE 1104 | Tier 3 | 42 | 383 | 3 |  | 2022 | 0.34489 | 0 | 0 | 0.34489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34489 | 0 | 0 | 0.34489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227659 | CWSP - VACAVILLE 11046542 - PH 2.6 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.3423 | -122.0077 | 63601104 | VACAVILLE 11046542 | VACAVILLE 1104 | Tier 3 | 42 | 383 | 3 |  | 2022 | 0.25568 | 0.056818 | 0 | 0.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25568 | 0 | 0 | 0.25568 | 0 | 0.056818 | 0 | 0.056818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227870 | CWSP - VACAVILLE 11046542 - PH 2.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.3423 | -122.0077 | 63601104 | VACAVILLE 11046542 | VACAVILLE 1104 | Tier 3 | 42 | 383 | 3 |  | 2022 | 0 | 1.5928 | 0 | 1.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5928 | 0 | 1.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227651 | CWSP - VACAVILLE 11046542 PH 1.2 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.3423 | -122.0077 | 63601104 | VACAVILLE 11046542 | VACAVILLE 1104 | Tier 3 | 42 | 383 | 3 |  | 2022 | 2.7343 | 0 | 0 | 2.7343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7343 | 0 | 0 | 2.7343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227652 | CWSP - VACAVILLE 11046542 PH 1.3 | MAPP | 08W | Construction | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.3423 | -122.0077 | 63601104 | VACAVILLE 11046542 | VACAVILLE 1104 | Tier 3 | 42 | 383 | 3 | Committed | 2023 | 0.0075758 | 0.45871 | 0 | 0.46629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075758 | 0.45871 | 0 | 0.46629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227653 | CWSP - VACAVILLE 11046542 PH 1.4 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.3423 | -122.0077 | 63601104 | VACAVILLE 11046542 | VACAVILLE 1104 | Tier 3 | 42 | 383 | 3 |  | 2022 | 2.6422 | 0 | 0.064394 | 2.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6422 | 0 | 0.064394 | 2.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227654 | CWSP - VACAVILLE 11046542 PH 1.5 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.3423 | -122.0077 | 63601104 | VACAVILLE 11046542 | VACAVILLE 1104 | Tier 3 | 42 | 383 | 3 |  | 2023 | 0 | 0 | 0.87216 | 0.87216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87216 | 0.87216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35271455 | CWSP - VACAVILLE 11046542 PH 1.6 | MAPP | 08W | Construction | SH | Base | Vacaville | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.3373 | -122.0168 | 63601104 | VACAVILLE 11046542 | VACAVILLE 1104 | Tier 3 | 42 | 383 | 3 |  | 2022 | 0.54034 | 0 | 0 | 0.54034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54034 | 0 | 0 | 0.54034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35283343 | CWSP UPPER LAKE 1101 1276 PH 1.3 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Lakeport | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.1488 | -122.9992 | 42871101 | UPPER LAKE 11011276 | UPPER LAKE 1101 | Tier 2 | 335 | 35 | 1 | Committed | 2023 | 0.2517 | 0.55909 | 0 | 0.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2517 | 0.55909 | 0 | 0.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35283344 | CWSP UPPER LAKE 1101 1276 PH 1.4 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Lakeport | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.1474 | -122.9995 | 42871101 | UPPER LAKE 11011276 | UPPER LAKE 1101 | Tier 2 | 335 | 35 | 1 |  | 2024 - OH | 1.6561 | 0 | 0 | 1.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6561 | 0 | 0 | 1.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35283346 | CWSP UPPER LAKE 1101 1276 PH 1.5 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Lakeport | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.13 | -122.997 | 42871101 | UPPER LAKE 11011276 | UPPER LAKE 1101 | Tier 2 | 335 | 35 | 1 | Committed | 2023 | 0 | 1.4462 | 0 | 1.4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4462 | 0 | 1.4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35283347 | CWSP UPPER LAKE 1101 1276 PH 1.6 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Lakeport | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.1253 | -122.9948 | 42871101 | UPPER LAKE 11011276 | UPPER LAKE 1101 | Tier 2 | 335 | 35 | 1 |  | 2024 - OH | 1.4144 | 0 | 0 | 1.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4144 | 0 | 0 | 1.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35283348 | CWSP UPPER LAKE 1101 1276 PH 1.7 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Lakeport | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.1213 | -122.9896 | 42871101 | UPPER LAKE 11011276 | UPPER LAKE 1101 | Tier 2 | 335 | 35 | 1 |  | 2024 - OH | 0.95379 | 0 | 0 | 0.95379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95379 | 0 | 0 | 0.95379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35283349 | CWSP UPPER LAKE 1101 1276 PH 1.8 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Lakeport | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.113 | -122.9818 | 42871101 | UPPER LAKE 11011276 | UPPER LAKE 1101 | Tier 2 | 335 | 35 | 1 |  | 2024 - OH | 1.0549 | 0 | 0 | 1.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0549 | 0 | 0 | 1.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285247 | CWSP - UPPER LAKE 1101 1276 PH 2.2 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Upper Lake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.1668 | -123.0058 | 42871101 | UPPER LAKE 11011276 | UPPER LAKE 1101 | Tier 2 | 335 | 35 | 1 |  | 2023 - OH | 0.30379 | 0 | 0 | 0.30379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30379 | 0 | 0 | 0.30379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285248 | CWSP - UPPER LAKE 1101 1276 PH 2.3 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Upper Lake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.1679 | -123.0053 | 42871101 | UPPER LAKE 11011276 | UPPER LAKE 1101 | Tier 2 | 335 | 35 | 1 |  | 2025 - OH | 1.461 | 0 | 0 | 1.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.461 | 0 | 0 | 1.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285249 | CWSP - UPPER LAKE 1101 1276 PH 2.4 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Lakeport | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.1673 | -123.0087 | 42871101 | UPPER LAKE 11011276 | UPPER LAKE 1101 | Tier 2 | 335 | 35 | 1 | Committed | 2023 | 0.090152 | 2.2447 | 0 | 2.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090152 | 2.2447 | 0 | 2.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285250 | CWSP - UPPER LAKE 1101 1276 PH 2.5 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Lakeport | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.1756 | -123.0186 | 42871101 | UPPER LAKE 11011276 | UPPER LAKE 1101 | Tier 2 | 335 | 35 | 1 |  | 2024 - OH | 0.51705 | 0 | 0 | 0.51705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51705 | 0 | 0 | 0.51705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285251 | CWSP - UPPER LAKE 1101 1276 PH 2.6 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Lakeport | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.1758 | -123.0191 | 42871101 | UPPER LAKE 11011276 | UPPER LAKE 1101 | Tier 2 | 335 | 35 | 1 | Not Likely | 2023-Civil | 0 | 0.65303 | 0 | 0.65303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65303 | 0 | 0.65303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35256082 | CWSP - UPPER LAKE 11011276 PH 1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Upper Lake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.1583 | -122.9898 | 42871101 | UPPER LAKE 11011276 | UPPER LAKE 1101 | Tier 2 | 335 | 35 | 1 |  | 2024 - OH | 1.1477 | 0 | 0 | 1.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1477 | 0 | 0 | 1.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35256083 | CWSP - UPPER LAKE 11011276 PH 2 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Lakeport | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.1434 | -123.0023 | 42871101 | UPPER LAKE 11011276 | UPPER LAKE 1101 | Tier 2 | 335 | 35 | 1 | Committed | 2023 | 0.0089015 | 1.8593 | 0 | 1.8682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089015 | 1.8593 | 0 | 1.8682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35349642 | CWSP - UPPER LAKE 1101 1276 PH 2.7 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Upper Lake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.1699 | -123.006 | 042871101 | UPPER LAKE 11011276 | UPPER LAKE 1101 | Tier 2 | 335 | 35 | 1 |  | 2024 | 0 | 0.035985 | 0 | 0.035985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035985 | 0 | 0.035985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219589 | CWSP - WILDWOOD 11011454 | MAPP | 08W | Construction | SH | Base | Platina | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.3595 | -122.8928 | 103611101 | WILDWOOD 11011454 | WILDWOOD 1101 | Tier 2 | 52 | 86 | 1 |  | 2022 | 2.7631 | 0 | 0 | 2.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7631 | 0 | 0 | 2.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35224321 | CWSP - WILDWOOD 1101 LR 1454 TEHAMA CO | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Platina | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.3595 | -122.8928 | 103611101 | WILDWOOD 11011454 | WILDWOOD 1101 | Tier 2 | 52 | 86 | 1 |  | 2024 - OH | 2.4055 | 0 | 0 | 2.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4055 | 0 | 0 | 2.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226798 | CWSP-WILDWOOD 1101-LR 1454-TEHAMA CO PH2 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Platina | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.3595 | -122.8928 | 103611101 | WILDWOOD 11011454 | WILDWOOD 1101 | Tier 2 | 52 | 86 | 1 |  | 2023 - OH | 1.7208 | 0 | 0 | 1.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7208 | 0 | 0 | 1.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226799 | CWSP-WILDWOOD 1101-LR 1454-TEHAMA CO PH3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Platina | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.3595 | -122.8928 | 103611101 | WILDWOOD 11011454 | WILDWOOD 1101 | Tier 2 | 52 | 86 | 1 |  | 2023 | 0 | 0 | 0.14489 | 0.14489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14489 | 0.14489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226900 | CWSP-WILDWOOD 1101-LR 1454-TEHAMA CO PH4 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Platina | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.3595 | -122.8928 | 103611101 | WILDWOOD 11011454 | WILDWOOD 1101 | Tier 2 | 52 | 86 | 1 |  | 2022 | 0.60871 | 0 | 0 | 0.60871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60871 | 0 | 0 | 0.60871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35383753 | CWSP - WEST POINT 11024788 PH 1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Mokelumne Hill | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3313 | -120.5186 | 163201102 | WEST POINT 11024788 | WEST POINT 1102 | Tier 2 | 1206 | 164 | 1 |  | 2025 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35383754 | CWSP - WEST POINT 11024788 PH 2.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Mokelumne Hill | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3095 | -120.5094 | 163201102 | WEST POINT 11024788 | WEST POINT 1102 | Tier 2 & 3 | 1206 | 164 | 1 |  | 2026 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35383755 | CWSP - WEST POINT 11024788 PH 3.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Mokelumne Hill | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2875 | -120.4954 | 163201102 | WEST POINT 11024788 | WEST POINT 1102 | Tier 2 & 3 | 1206 | 164 | 1 |  | 2026 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0
35383756 | CWSP - WEST POINT 11024788 PH 4.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Mokelumne Hill | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2842 | -120.516 | 163201102 | WEST POINT 11024788 | WEST POINT 1102 | Tier 2 & 3 | 1206 | 164 | 1 |  | 2026 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0
35383757 | CWSP - WEST POINT 11024788 PH5 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Mokelumne Hill | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3313 | -120.5186 | 163201102 | WEST POINT 11024788 | WEST POINT 1102 | Tier 2 & 3 | 1206 | 164 | 1 |  | 2026 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0
35429564 | CWSP - WEST POINT 11024788 PH 1.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Mokelumne Hill | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3313 | -120.5186 | 163201102 | WEST POINT 11024788 | WEST POINT 1102 | Tier 2 | 1206 | 164 | 1 |  | 2025 | 0 | 3.6799 | 0 | 3.6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6799 | 0 | 3.6799 | 0 | 0 | 0 | 0
35429565 | CWSP - WEST POINT 11024788 PH 1.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Mokelumne Hill | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3313 | -120.5186 | 163201102 | WEST POINT 11024788 | WEST POINT 1102 | Tier 2 | 1206 | 164 | 1 |  | 2025 | 0 | 3.26 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35431784 | CWSP - WEST POINT 11024788 PH 3.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Mokelumne Hill | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2886 | -120.4973 | 163201102 | WEST POINT 11024788 | WEST POINT 1102 | Tier 2 & 3 | 1206 | 164 | 1 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35431785 | CWSP - WEST POINT 11024788 PH 3.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Mokelumne Hill | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2866 | -120.505 | 163201102 | WEST POINT 11024788 | WEST POINT 1102 | Tier 2 & 3 | 1206 | 164 | 1 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35431786 | CWSP - WEST POINT 11024788 PH 2.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Mokelumne Hill | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3096 | -120.5167 | 163201102 | WEST POINT 11024788 | WEST POINT 1102 | Tier 2 & 3 | 1206 | 164 | 1 |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35431787 | CWSP - WEST POINT 11024788 PH 2.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Mokelumne Hill | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3012 | -120.5032 | 163201102 | WEST POINT 11024788 | WEST POINT 1102 | Tier 2 & 3 | 1206 | 164 | 1 |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35431788 | CWSP - WEST POINT 11024788 PH 2.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Mokelumne Hill | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2963 | -120.4937 | 163201102 | WEST POINT 11024788 | WEST POINT 1102 | Tier 2 & 3 | 1206 | 164 | 1 |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35431789 | CWSP - WEST POINT 11024788 PH 4.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Mokelumne Hill | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2825 | -120.5294 | 163201102 | WEST POINT 11024788 | WEST POINT 1102 | Tier 2 & 3 | 1206 | 164 | 1 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35431790 | CWSP - WEST POINT 11024788 PH 4.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Mokelumne Hill | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2831 | -120.5262 | 163201102 | WEST POINT 11024788 | WEST POINT 1102 | Tier 2 & 3 | 1206 | 164 | 1 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35431791 | CWSP - WEST POINT 11024788 PH 4.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Mokelumne Hill | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2828 | -120.5395 | 163201102 | WEST POINT 11024788 | WEST POINT 1102 | Tier 2 & 3 | 1206 | 164 | 1 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35431792 | CWSP - WEST POINT 11024788 PH 4.5 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Mokelumne Hill | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2794 | -120.5312 | 163201102 | WEST POINT 11024788 | WEST POINT 1102 | Tier 2 & 3 | 1206 | 164 | 1 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35431793 | CWSP - WEST POINT 11024788 PH 3.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Mokelumne Hill | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2896 | -120.4931 | 163201102 | WEST POINT 11024788 | WEST POINT 1102 | Tier 2 & 3 | 1206 | 164 | 1 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113101 | CWSP - WEST POINT 1101 -LR 13444- PH 2.5 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Volcano | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.489 | -120.5655 | 163201101 | WEST POINT 110113444 | WEST POINT 1101 | Tier 3 | 2293 |  |  |  | CLSD | 2.0496 | 0 | 0 | 2.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0496 | 0 | 0 | 2.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113102 | CWSP - WEST POINT 1101 -LR 13444- PH 2.6 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Volcano | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4952 | -120.5721 | 163201101 | WEST POINT 110113444 | WEST POINT 1101 | Tier 3 | 2293 | 256 | 1 |  | CLSD | 2.2267 | 0 | 0 | 2.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2267 | 0 | 0 | 2.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35373706 | CWSP - WEST POINT 110113444 PH 2.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4894 | -120.5255 | 163201101 | WEST POINT 110113444 | WEST POINT 1101 | Tier 3 | 2293 | 256 | 1 |  | 2025 | 0 | 3.02 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35421667 | CWSP - WEST POINT 110113444 PH 2.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4894 | -120.5255 | 163201101 | WEST POINT 110113444 | WEST POINT 1101 | Tier 3 | 2293 | 256 | 1 |  | 2025 | 0 | 3.91 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35421182 | CWSP - WEST POINT 110113444 PH 1.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4868 | -120.523 | 163201101 | WEST POINT 110113444 | WEST POINT 1101 | Tier 3 | 2293 | 256 | 1 |  | 2025 | 0 | 2.643 | 0 | 2.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.643 | 0 | 2.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35421183 | CWSP - WEST POINT 110113444 PH 1.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4868 | -120.523 | 163201101 | WEST POINT 110113444 | WEST POINT 1101 | Tier 3 | 2293 | 256 | 1 |  | 2025 | 0 | 2.928 | 0 | 2.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.928 | 0 | 2.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35421184 | CWSP - WEST POINT 110113444 PH 1.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4868 | -120.523 | 163201101 | WEST POINT 110113444 | WEST POINT 1101 | Tier 3 | 2293 | 256 | 1 |  | 2025 | 0 | 3.114 | 0 | 3.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.114 | 0 | 3.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35367522 | CWSP - WEST POINT 110113444 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4868 | -120.523 | 163201101 | WEST POINT 110113444 | WEST POINT 1101 | Tier 3 | 2293 | 256 | 1 |  | 2025 | 0 | 3.341 | 0 | 3.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.341 | 0 | 3.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35367524 | CWSP WEST POINT 1101 LR4706 PH1.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4678 | -120.5277 | 163201101 | WEST POINT 11014706 | WEST POINT 1101 | Tier 3 | 2468 | 107 | 1 |  | 2025 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35425646 | CWSP - WEST POINT 11014706 PH 2.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4817 | -120.52 | 163201101 | WEST POINT 11014706 | WEST POINT 1101 | Tier 3 | 2468 | 107 | 1 |  | 2026 | 0 | 2.917 | 0 | 2.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.917 | 0 | 2.917 | 0 | 0 | 0 | 0
35425647 | CWSP - WEST POINT 11014706 PH 2.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4872 | -120.519 | 163201101 | WEST POINT 11014706 | WEST POINT 1101 | Tier 3 | 2468 | 107 | 1 |  | 2026 | 0 | 1.86 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0
35411026 | CWSP WEST POINT 1101 LR4706 PH1.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4695 | -120.5278 | 163201101 | WEST POINT 11014706 | WEST POINT 1101 | Tier 3 | 2468 | 107 | 1 |  | 2025 | 0 | 3.36 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35411027 | CWSP WEST POINT 1101 LR4706 PH1.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4725 | -120.5267 | 163201101 | WEST POINT 11014706 | WEST POINT 1101 | Tier 3 | 2468 | 107 | 1 |  | 2025 | 0 | 3.51 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35411028 | CWSP WEST POINT 1101 LR4706 PH1.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4646 | -120.5292 | 163201101 | WEST POINT 11014706 | WEST POINT 1101 | Tier 3 | 2468 | 107 | 1 |  | 2025 | 0 | 1.69 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35383305 | CWSP - WEST POINT 11014706 PH 2.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4841 | -120.5202 | 163201101 | WEST POINT 11014706 | WEST POINT 1101 | Tier 3 | 2468 | 107 | 1 |  | 2026 | 0 | 0.57 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0
35376889 | CWSP - WEST POINT 1101 CB & 12256 PH2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4214 | -120.5494 | 163201101 | WEST POINT 1101CB | WEST POINT 1101 | Tier 3 | 1765 | 218 | 1 |  | 2025 | 0 | 13.7 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0
35415642 | CWSP - WEST POINT 1101 CB & 12256 PH 1.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4216 | -120.5507 | 163201101 | WEST POINT 1101CB | WEST POINT 1101 | Tier 3 | 1765 | 218 | 1 |  | 2025 | 0 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35415647 | CWSP - WEST POINT 1101 CB & 12256 PH 1.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4262 | -120.5414 | 163201101 | WEST POINT 1101CB | WEST POINT 1101 | Tier 3 | 1765 | 218 | 1 |  | 2025 | 0 | 1.61 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35415652 | CWSP - WEST POINT 1101 CB & 12256 PH 1.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | West Point | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4197 | -120.5186 | 163201101 | WEST POINT 1101CB | WEST POINT 1101 | Tier 3 | 1765 | 218 | 1 |  | 2025 | 0.39 | 4.44 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 4.44 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35415655 | CWSP - WEST POINT 1101 CB & 12256 PH 1.5 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | West Point | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4198 | -120.5188 | 163201101 | WEST POINT 1101CB | WEST POINT 1101 | Tier 3 | 1765 | 218 | 1 |  | 2025 | 0 | 3.86 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35415662 | CWSP - WEST POINT 1101 CB & 12256 PH 1.6 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4237 | -120.5238 | 163201101 | WEST POINT 1101CB | WEST POINT 1101 | Tier 3 | 1765 | 218 | 1 |  | 2025 | 0 | 2.55 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35415669 | CWSP - WEST POINT 1101 CB & 12256 PH 1.7 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4237 | -120.5238 | 163201101 | WEST POINT 1101CB | WEST POINT 1101 | Tier 3 | 1765 | 218 | 1 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35421187 | CWSP - WEST POINT 1101 CB & 12256 PH 2.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4214 | -120.5494 | 163201101 | WEST POINT 1101CB | WEST POINT 1101 | Tier 3 | 1765 | 218 | 1 |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35421188 | CWSP - WEST POINT 1101 CB & 12256 PH 2.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4214 | -120.5494 | 163201101 | WEST POINT 1101CB | WEST POINT 1101 | Tier 3 | 1765 | 218 | 1 |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35421189 | CWSP - WEST POINT 1101 CB & 12256 PH 2.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4214 | -120.5494 | 163201101 | WEST POINT 1101CB | WEST POINT 1101 | Tier 3 | 1765 | 218 | 1 |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35421190 | CWSP - WEST POINT 1101 CB & 12256 PH 2.5 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4214 | -120.5494 | 163201101 | WEST POINT 1101CB | WEST POINT 1101 | Tier 3 | 1765 | 218 | 1 |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35367526 | CWSP - WEST POINT 1101 CB & 12256 PH 1.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4187 | -120.557 | 163201101 | WEST POINT 1101CB | WEST POINT 1101 | Tier 3 | 1765 | 218 | 1 |  | 2025 | 0 | 0.97 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35429499 | CWSP - WEST POINT 11021341 PH1.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Mokelumne Hill | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3174 | -120.5211 | 163201102 | WEST POINT 11021341 | WEST POINT 1102 | Tier 3 | 2247 | 80 | 1 |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35429560 | CWSP - WEST POINT 11021341 PH1.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Mokelumne Hill | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3174 | -120.5211 | 163201102 | WEST POINT 11021341 | WEST POINT 1102 | Tier 3 | 2247 | 80 | 1 |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35429561 | CWSP - WEST POINT 11021341 PH1.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Mokelumne Hill | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3174 | -120.5211 | 163201102 | WEST POINT 11021341 | WEST POINT 1102 | Tier 3 | 2247 | 80 | 1 |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35429562 | CWSP - WEST POINT 11021341 PH1.5 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Mokelumne Hill | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3174 | -120.5211 | 163201102 | WEST POINT 11021341 | WEST POINT 1102 | Tier 3 | 2247 | 80 | 1 |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35429563 | CWSP - WEST POINT 11021341 PH1.6 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Mokelumne Hill | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3174 | -120.5211 | 163201102 | WEST POINT 11021341 | WEST POINT 1102 | Tier 3 | 2247 | 80 | 1 |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35383758 | CWSP - WEST POINT 11021341 PH1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Mokelumne Hill | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3174 | -120.5211 | 163201102 | WEST POINT 11021341 | WEST POINT 1102 | Tier 3 | 2247 | 80 | 1 |  | 2026 | 0 | 10.8 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0
35226700 | CWSP - WYANDOTTE 110932586 PH 1.2 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.4647 | -121.5189 | 102911109 | WYANDOTTE 110932586 | WYANDOTTE 1109 | Tier 2 | 29 | 2717 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 0.4214 | 0 | 0.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41477 | 0 | 0.41477 | 0 | 0.0066288 | 0 | 0.0066288 | 0 | 3.3827e-17 | 0 | 3.3827e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219260 | CWSP - WYANDOTTE 110932586 PH 1.1 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.4631 | -121.5149 | 102911109 | WYANDOTTE 110932586 | WYANDOTTE 1109 | Tier 2 | 29 | 2717 | 0 |  | 2023 - OH | 0.92822 | 0 | 0.43845 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87803 | 0 | 0 | 0.87803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050189 | 0 | 0.43845 | 0.48864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35223039 | PSPS - WYANDOTTE 1109 - MOORETOWN RANCHE | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.4738 | -121.5307 | 102911109 | WYANDOTTE 1109702710 | WYANDOTTE 1109 | Tier 2 | 218 | 2461 | 0 | Committed | 2023 | 0.062879 | 0.50265 | 0 | 0.56553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062879 | 0.40985 | 0 | 0.47273 | 0 | 0.092803 | 0 | 0.092803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35312559 | PSPS - WYANDOTTE 11101954 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.4985 | -121.5285 | 102911110 | WYANDOTTE 11101954 | WYANDOTTE 1110 | Tier 2 | 1724 | 6551 | 0 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35312560 | PSPS WYANDOTTE 1110 LR980944 PH1.1 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5054 | -121.4999 | 102911110 | WYANDOTTE 1110980944 | WYANDOTTE 1110 | Tier 2 | 976 | 1779 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 3.61 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35331306 | PSPS WYANDOTTE 1110 LR980944 PH1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5178 | -121.4854 | 102911110 | WYANDOTTE 1110980944 | WYANDOTTE 1110 | Tier 2 | 976 | 1779 | 0 | Potential | 2024 | 0 | 2.67 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35331307 | PSPS WYANDOTTE 1110 LR980944 PH1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5261 | -121.4815 | 102911110 | WYANDOTTE 1110980944 | WYANDOTTE 1110 | Tier 2 | 976 | 1779 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 2.55 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35331308 | PSPS WYANDOTTE 1110 LR980944 PH1.4 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5171 | -121.4825 | 102911110 | WYANDOTTE 1110980944 | WYANDOTTE 1110 | Tier 2 | 976 | 1779 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 1.179 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35331309 | REMG 801 - WYANDOTTE 1110, OROVILLE DAM | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.5255 | -121.4817 | 102911110 | WYANDOTTE 1110980944 | WYANDOTTE 1110 | Tier 2 | 976 | 1779 | 0 |  | 2025 | 0 | 0 | 0.82992 | 0.82992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82992 | 0.82992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35418379 | CWSP - STANISLAUS 170237278 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Arnold | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2465 | -120.3643 | 162821702 | STANISLAUS 170237278 | STANISLAUS 1702 | Tier 3 | 2810 | 98 | 1 |  | 2026 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35418375 | CWSP - STANISLAUS 17026028 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Arnold | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.237 | -120.3646 | 162821702 | STANISLAUS 17026028 | STANISLAUS 1702 | Tier 3 | 2670 | 60 | 1 |  | 2026 | 0 | 10.4 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0
35425879 | CWSP - STANISLAUS 17011812 PH 1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Murphys | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.1831 | -120.3755 | 162821701 | STANISLAUS 17011812 | STANISLAUS 1701 | Tier 3 | 1412 | 66 | 1 |  | 2026 | 0 | 23.8 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0
35425921 | CWSP - STANISLAUS 17011812 PH 2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Arnold | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.1836 | -120.3749 | 162821701 | STANISLAUS 17011812 | STANISLAUS 1701 | Tier 3 | 1412 | 66 | 1 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35418371 | CWSP - STANISLAUS 170179826 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Murphys | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.1699 | -120.4068 | 162821701 | STANISLAUS 170179826 | STANISLAUS 1701 | Tier 2 | 2142 | 231 | 1 |  | 2026 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0
35129944 | (GO BACK) SILVERADO 2105 - DIST.UNDERBU. | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Saint Helena | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.4951 | -122.4819 | 43432105 | Siverado 2105167360 | Siverado 2105 | Tier 3 | 2174 | 398 | 1 |  | 2022 | 0.68504 | 0 | 0 | 0.68504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68504 | 0 | 0 | 0.68504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35144944 | PSPS - SNEATH LANE 1107 - LR 48338 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | South San Francisco | San Mateo | Region 3 - Bay Area | PN | 37.6432 | -122.4679 | 22721107 | SNEATH LANE 110748338 | SNEATH LANE 1107 | Tier 2 | 3550 | 4399 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.20398 | 0 | 0.20398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20398 | 0 | 0.20398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35072146 | RPL 17,500' 4AR TIER 3 SILVERADO 2105 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Saint Helena | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5223 | -122.5326 | 43432105 | SILVERADO 2105658898 | SILVERADO 2105 | Tier 2 | 1361 |  |  |  | CLSD | 0.69773 | 0 | 0 | 0.69773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69773 | 0 | 0 | 0.69773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35085538 | SILVERADO 2105 WIRE DOWN - PH 1 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Saint Helena | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5139 | -122.5083 | 43432105 | SILVERADO 2105658898 | SILVERADO 2105 | Tier 2 | 1361 |  |  |  | CLSD | 1.9722 | 0 | 0 | 1.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87197 | 0 | 0 | 0.87197 | 1.1002 | 0 | 0 | 1.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35085539 | SILVERADO 2105 WIRE DOWN - PH 2 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Saint Helena | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.516 | -122.5102 | 43432105 | SILVERADO 2105658898 | SILVERADO 2105 | Tier 2 | 1361 |  |  |  | CLSD | 1.9432 | 0 | 0 | 1.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2411 | 0 | 0 | 1.2411 | 0.70208 | 0 | 0 | 0.70208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35085681 | SILVERADO 2105 WIRE DOWN - PH 4 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Saint Helena | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5205 | -122.5281 | 43432105 | SILVERADO 2105658898 | SILVERADO 2105 | Tier 2 | 1361 |  |  |  | CLSD | 0.55568 | 0 | 0 | 0.55568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55568 | 0 | 0 | 0.55568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35418356 | CWSP - SILVERADO 2105900104 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Saint Helena | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5431 | -122.4977 | 43432105 | SILVERADO 2105900104 | SILVERADO 2105 | Tier 2 & 3 | 0 | 90 | 1 |  | 2026 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35031139 | SHADY GLEN 1102 RECONDUCTOR BEYOND 6343 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Colfax | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.1479 | -120.9087 | 152431102 | SHADY GLEN 1102CB | SHADY GLEN 1102 | Tier 2 | 1829 |  |  |  | CLSD | 1.5182 | 0 | 0 | 1.5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5182 | 0 | 0 | 1.5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35362685 | CWSP - STANISLAUS 1701 CB PH1.7 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Murphys | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.178 | -120.3801 | 162821701 | STANISLAUS 1701CB | STANISLAUS 1701 | Tier 2 | 56 | 95 | 1 |  | 2024 - OH | 0.42708 | 0 | 0 | 0.42708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42708 | 0 | 0 | 0.42708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35338384 | CWSP - STANISLAUS 1701 CB PH1.6 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Murphys | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.1735 | -120.3833 | 162821701 | STANISLAUS 1701CB | STANISLAUS 1701 | Tier 2 & 3 | 56 | 95 | 1 | Committed | 2023 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35278899 | CWSP - STANISLAUS 1701 CB PH1.2 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Murphys | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.1735 | -120.3833 | 162821701 | STANISLAUS 1701CB | STANISLAUS 1701 | Tier 2 & 3 | 56 | 95 | 1 | Committed | 2023 | 0 | 1.5324 | 0 | 1.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5324 | 0 | 1.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35279120 | CWSP - STANISLAUS 1701 CB PH1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Murphys | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.1831 | -120.3755 | 162821701 | STANISLAUS 1701CB | STANISLAUS 1701 | Tier 2 & 3 | 56 | 95 | 1 | Committed | 2023 | 0 | 1.0909 | 0.18939 | 1.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0909 | 0.18939 | 1.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35279121 | OCGC CWSP - STANISLAUS 1701 CB PH1.4 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Murphys | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.1797 | -120.3786 | 162821701 | STANISLAUS 1701CB | STANISLAUS 1701 | Tier 2 & 3 | 56 | 95 | 1 |  | 2023 - OH | 0.15663 | 0 | 0 | 0.15663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13807 | 0 | 0 | 0.13807 | 0.018561 | 0 | 0 | 0.018561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35279122 | CWSP - STANISLAUS 1701 CB PH1.5 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Mi Wuk Village | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 38.1379 | -120.3707 | 162821701 | STANISLAUS 1701CB | STANISLAUS 1701 | Tier 2 & 3 | 56 | 95 | 1 |  | 2023 - OH | 0.83598 | 0 | 0 | 0.83598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83598 | 0 | 0 | 0.83598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35250578 | CWSP - STANISLAUS 1701 CB PH1.1 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Mi Wuk Village | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | ST | 38.1376 | -120.3702 | 162821701 | STANISLAUS 1701CB | STANISLAUS 1701 | Tier 2 & 3 | 56 | 95 | 1 |  | 2023 - OH | 2.1631 | 0 | 0 | 2.1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1631 | 0 | 0 | 2.1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35094513 | CWSP-STANISLAUS 1702-LR1804&4905-PH 1.1 | MAPP | 08W | Construction | SH | Base | Arnold | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2579 | -120.3477 | 162821702 | STANISLAUS 17021804 | STANISLAUS 1702 | Tier 3 | 2712 | 1583 | 0 | Committed | 2023 | 1.7242 | 0.053977 | 0.048485 | 1.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.483 | 0.053977 | 0 | 1.5369 | 0.24129 | 0 | 0.048485 | 0.28977 | 2.7756e-17 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35367520 | CWSP - STANISLAUS 1702 LR1888 PH1.1 | PEND | 3UG | Dependency | SH | Targeted UG | Arnold | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2367 | -120.3629 | 162821702 | STANISLAUS 17021888 | STANISLAUS 1702 | Tier 3 | 2386 | 379 | 1 | Committed | 2023 | 0 | 2.0068 | 0 | 2.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0068 | 0 | 2.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35424128 | CWSP - STANISLAUS 17021888 PH 3.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Arnold | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2364 | -120.3626 | 162821702 | STANISLAUS 17021888 | STANISLAUS 1702 | Tier 3 | 2386 | 379 | 1 |  | 2026 | 0.005 | 2.88 | 0 | 2.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 2.88 | 0 | 2.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35424129 | CWSP - STANISLAUS 17021888 PH 3.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Arnold | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2364 | -120.3626 | 162821702 | STANISLAUS 17021888 | STANISLAUS 1702 | Tier 3 | 2386 | 379 | 1 |  | 2026 | 0 | 2.134 | 0 | 2.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.134 | 0 | 2.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35404753 | CWSP - STANISLAUS 17021888 PH 2.2 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Arnold | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2364 | -120.3626 | 162821702 | STANISLAUS 17021888 | STANISLAUS 1702 | Tier 3 | 2386 | 379 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 3.74 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35376888 | CWSP - STANISLAUS 17021888 PH 3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Arnold | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2364 | -120.3626 | 162821702 | STANISLAUS 17021888 | STANISLAUS 1702 | Tier 3 | 2386 | 379 | 1 |  | 2026 | 0 | 2.062 | 0 | 2.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.062 | 0 | 2.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35385888 | CWSP - STANISLAUS 1702 LR1888 PH1.2 | PEND | 3UG | Dependency | SH | Targeted UG | Arnold | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2367 | -120.3629 | 162821702 | STANISLAUS 17021888 | STANISLAUS 1702 | Tier 3 | 2386 | 379 | 1 | Committed | 2024 | 0 | 1.5631 | 0 | 1.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5631 | 0 | 1.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35385889 | CWSP - STANISLAUS 1702 LR1888 PH1.3 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Arnold | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2367 | -120.3629 | 162821702 | STANISLAUS 17021888 | STANISLAUS 1702 | Tier 3 | 2386 | 379 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 2.453 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35385890 | CWSP - STANISLAUS 1702 LR1888 PH1.4 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Arnold | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2367 | -120.3629 | 162821702 | STANISLAUS 17021888 | STANISLAUS 1702 | Tier 3 | 2386 | 379 | 1 | Potential | 2024 | 0 | 1.383 | 0 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.383 | 0 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35373705 | CWSP - STANISLAUS 1702 LR1888 PH 2.1 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Arnold | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2364 | -120.3626 | 162821702 | STANISLAUS 17021888 | STANISLAUS 1702 | Tier 3 | 2386 | 379 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 5.517 | 0 | 5.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.517 | 0 | 5.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35243443 | REMG 188 - TIVY VALLEY 1107 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Sanger | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 36.8168 | -119.3407 | 252941107 | TIVY VALLEY 1107869946 | TIVY VALLEY 1107 | Tier 2 | 491 | 1657 | 0 |  | 2025 | 0 | 0 | 11.215 | 11.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.215 | 11.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35053033 | CWSP - TASSAJARA 2112 - FUSE 18053 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Danville | Contra Costa | Region 3 - Bay Area | DI | 37.8359 | -121.9505 | 14662112 | TASSAJARA 2112D514R | TASSAJARA 2112 | Tier 3 | 1335 |  |  |  | CLSD | 5.9042 | 0 | 0 | 5.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9042 | 0 | 0 | 5.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219093 | CWSP - TIDEWATER 210614072 PH 1.1 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Concord | Contra Costa | Region 3 - Bay Area | DI | 37.9632 | -121.9407 | 14652106 | TIDEWATER 210614072 | TIDEWATER 2106 | Tier 2 | 18 | 448 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 1.14 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35231543 | CWSP - TIDEWATER 210614072 PH 1.2 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Concord | Contra Costa | Region 3 - Bay Area | DI | 37.9632 | -121.9407 | 14652106 | TIDEWATER 210614072 | TIDEWATER 2106 | Tier 2 | 18 | 448 | 2 |  | 2022 | 0.13371 | 1.2386 | 0 | 1.3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13371 | 1.2386 | 0 | 1.3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35231544 | CWSP - TIDEWATER 210614072 PH 1.3 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Concord | Contra Costa | Region 3 - Bay Area | DI | 37.9632 | -121.9407 | 14652106 | TIDEWATER 210614072 | TIDEWATER 2106 | Tier 2 | 18 | 448 | 2 |  | CLSD | 1.1009 | 0 | 0 | 1.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1009 | 0 | 0 | 1.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35372461 | CWSP - TIGER CREEK 201 CB & 320746 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4492 | -120.492 | 161380201 | TIGER CREEK 0201CB | TIGER CREEK 0201 | Tier 2 & 3 | 1744 | 8 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 4.42 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35312555 | PSPS - TEJON 1102 LR732836 PH 1.1 | ESTS | 08W | Estimating | SH | EPC | Lebec | Kern | Region 5 - Central Valley | KE | 34.8814 | -118.9012 | 252931102 | TEJON 1102732836 | TEJON 1102 | Tier 2 | 583 | 219 | 2 | Not Likely | 2025 | 0 | 1.979 | 0 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.979 | 0 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35342311 | PSPS - TEJON 1102 LR732836 PH 1.2 | ESTS | 08W | Estimating | SH | EPC | Lebec | Kern | Region 5 - Central Valley | KE | 34.8765 | -118.8926 | 252931102 | TEJON 1102732836 | TEJON 1102 | Tier 2 | 583 | 219 | 2 | Not Likely | 2025 | 0 | 2.174 | 0 | 2.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174 | 0 | 2.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35342312 | PSPS - TEJON 1102 LR732836 PH 1.3 | ESTS | 08W | Estimating | SH | EPC | Lebec | Kern | Region 5 - Central Valley | KE | 34.8726 | -118.8905 | 252931102 | TEJON 1102732836 | TEJON 1102 | Tier 2 | 583 | 219 | 2 | Not Likely | 2025 | 0 | 1.591 | 0 | 1.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.591 | 0 | 1.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35342313 | PSPS - TEJON 1102 LR732836 PH 1.4 | ESTS | 08W | Estimating | SH | EPC | Lebec | Kern | Region 5 - Central Valley | KE | 34.8582 | -118.8835 | 252931102 | TEJON 1102732836 | TEJON 1102 | Tier 2 | 583 | 219 | 2 | Not Likely | 2025 | 0 | 2.902 | 0 | 2.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.902 | 0 | 2.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35342314 | PSPS - TEJON 1102 LR732836 PH 1.5 | ESTS | 08W | Estimating | SH | EPC | Lebec | Kern | Region 5 - Central Valley | KE | 34.8594 | -118.8797 | 252931102 | TEJON 1102732836 | TEJON 1102 | Tier 2 | 583 | 219 | 2 | Not Likely | 2025 | 0 | 0.421 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35342315 | PSPS - TEJON 1102 LR732836 PH 2.2 | UNSE | 08W | UNSE | SH | EPC | Lebec | Kern | Region 5 - Central Valley | KE | 34.8407 | -118.8677 | 252931102 | TEJON 1102732836 | TEJON 1102 | Tier 2 | 583 | 219 | 2 | Not Likely | 2025 | 0 | 1.723 | 0 | 1.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.723 | 0 | 1.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35342316 | PSPS - TEJON 1102 LR732836 PH 2.3 | UNSE | 08W | UNSE | SH | EPC | Lebec | Kern | Region 5 - Central Valley | KE | 34.837 | -118.8663 | 252931102 | TEJON 1102732836 | TEJON 1102 | Tier 2 | 583 | 219 | 2 | Not Likely | 2025 | 0 | 2.443 | 0 | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.443 | 0 | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35342317 | PSPS - TEJON 1102 LR732836 PH 2.4 | UNSE | 08W | UNSE | SH | EPC | Lebec | Kern | Region 5 - Central Valley | KE | 34.8295 | -118.8723 | 252931102 | TEJON 1102732836 | TEJON 1102 | Tier 2 | 583 | 219 | 2 | Not Likely | 2025 | 0 | 2.604 | 0 | 2.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.604 | 0 | 2.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35342318 | PSPS - TEJON 1102 LR732836 PH 2.5 | UNSE | 08W | UNSE | SH | EPC | Lebec | Kern | Region 5 - Central Valley | KE | 34.8363 | -118.8637 | 252931102 | TEJON 1102732836 | TEJON 1102 | Tier 2 | 583 | 219 | 2 | Not Likely | 2025 | 0 | 4.508 | 0 | 4.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.508 | 0 | 4.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35320607 | PSPS - TEJON 1102 LR732836 PH 2.1 | UNSE | 08W | UNSE | SH | EPC | Lebec | Kern | Region 5 - Central Valley | KE | 34.846 | -118.872 | 252931102 | TEJON 1102732836 | TEJON 1102 | Tier 2 | 583 | 219 | 2 | Not Likely | 2025 | 0 | 2.8129 | 0 | 2.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8129 | 0 | 2.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35312553 | PSPS - TEJON 1102 LR2455 PH 1.1 | UNSE | 08W | UNSE | SH | EPC | Lebec | Kern | Region 5 - Central Valley | KE | 34.8582 | -118.8837 | 252931102 | TEJON 11022455 | TEJON 1102 | Tier 2 | 642 | 72 | 2 | Not Likely | 2024 | 0 | 2.39 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35335286 | PSPS - TEJON 1102 LR2455 PH 1.2 | UNSE | 08W | UNSE | SH | EPC | Lebec | Kern | Region 5 - Central Valley | KE | 34.8542 | -118.893 | 252931102 | TEJON 11022455 | TEJON 1102 | Tier 2 | 642 | 72 | 2 | Not Likely | 2024 | 0 | 5.21 | 0 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 0 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35335287 | PSPS - TEJON 1102 LR2455 PH 1.3 | ESTS | 08W | Estimating | SH | EPC | Lebec | Kern | Region 5 - Central Valley | KE | 34.8466 | -118.8987 | 252931102 | TEJON 11022455 | TEJON 1102 | Tier 2 | 642 | 72 | 2 | Not Likely | 2024 | 0 | 2.1799 | 0 | 2.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1799 | 0 | 2.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35335288 | PSPS - TEJON 1102 LR3751 PH 1.2 | ESTS | 08W | Estimating | SH | EPC | Lebec | Kern | Region 5 - Central Valley | KE | 34.9158 | -118.9258 | 252931102 | TEJON 11023751 | TEJON 1102 | Tier 2 | 691 | 368 | 2 | Not Likely | 2024-Civil | 1.3799 | 3.6 | 0 | 4.9799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3799 | 3.6 | 0 | 4.9799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35335289 | PSPS - TEJON 1102 LR3751 PH 1.3 | ESTS | 08W | Estimating | SH | EPC | Lebec | Kern | Region 5 - Central Valley | KE | 34.8908 | -118.9154 | 252931102 | TEJON 11023751 | TEJON 1102 | Tier 2 | 691 | 368 | 2 | Not Likely | 2024-Civil | 0 | 1.5775 | 0 | 1.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5775 | 0 | 1.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35321445 | PSPS - TEJON 11023751 PH 2.1 | UNSE | 08W | UNSE | SH | EPC | Lebec | Kern | Region 5 - Central Valley | KE | 34.8908 | -118.9154 | 252931102 | TEJON 11023751 | TEJON 1102 | Tier 2 | 691 | 368 | 2 | Not Likely | 2025 | 0 | 2.958 | 0 | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.958 | 0 | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35342307 | PSPS - TEJON 11023751 PH 2.2 | UNSE | 08W | UNSE | SH | EPC | Lebec | Kern | Region 5 - Central Valley | KE | 34.8833 | -118.9271 | 252931102 | TEJON 11023751 | TEJON 1102 | Tier 2 | 691 | 368 | 2 | Not Likely | 2025 | 0 | 2.252 | 0 | 2.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.252 | 0 | 2.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35342308 | PSPS - TEJON 11023751 PH 2.3 | UNSE | 08W | UNSE | SH | EPC | Lebec | Kern | Region 5 - Central Valley | KE | 34.8868 | -118.9361 | 252931102 | TEJON 11023751 | TEJON 1102 | Tier 2 | 691 | 368 | 2 | Not Likely | 2025 | 0 | 2.997 | 0 | 2.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.997 | 0 | 2.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35342310 | PSPS - TEJON 11023751 PH 2.4 | UNSE | 08W | UNSE | SH | EPC | Lebec | Kern | Region 5 - Central Valley | KE | 34.8814 | -118.9012 | 252931102 | TEJON 11023751 | TEJON 1102 | Tier 2 | 691 | 368 | 2 | Not Likely | 2025 | 0 | 1.357 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35312554 | PSPS - TEJON 1102 LR3751 PH 1.1 | ESTS | 08W | Estimating | SH | EPC | Lebec | Kern | Region 5 - Central Valley | KE | 34.9321 | -118.9283 | 252931102 | TEJON 11023751 | TEJON 1102 | Tier 2 | 691 | 368 | 2 | Not Likely | 2024-Civil | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35364784 | CWSP - SYCAMORE CREEK 11112268 PH 3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Chico | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.9339 | -121.7255 | 102971111 | SYCAMORE CREEK 11112268 | SYCAMORE CREEK 1111 | Tier 3 | 2537 | 57 | 1 |  | 2026 | 0 | 7.1701 | 0 | 7.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1701 | 0 | 7.1701 | 0 | 0 | 0 | 0
35363559 | CWSP - SYCAMORE CREEK 11112268 PH 1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Chico | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.9035 | -121.742 | 102971111 | SYCAMORE CREEK 11112268 | SYCAMORE CREEK 1111 | Tier 3 | 2537 | 57 | 1 |  | 2026 | 0 | 10.34 | 0 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 0 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35363720 | CWSP - SYCAMORE CREEK 11112268 PH 2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Chico | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.9339 | -121.7255 | 102971111 | SYCAMORE CREEK 11112268 | SYCAMORE CREEK 1111 | Tier 3 | 2537 | 57 | 1 |  | 2026 | 0 | 9.59 | 0 | 9.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.59 | 0 | 9.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35250577 | CWSP - STANISLAUS 1702 CB | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Mi Wuk Village | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | ST | 38.1377 | -120.3701 | 162821702 | STANISLAUS 1702CB | STANISLAUS 1702 | Tier 2 & 3 | 235 | 54 | 1 |  | 2023 - OH | 4.0286 | 0 | 0 | 4.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1983 | 0 | 0 | 0.1983 | 3.8303 | 0 | 0 | 3.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35426040 | CWSP - STANISLAUS 1702 CB PH 1.6 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Mi Wuk Village | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 38.1377 | -120.3701 | 162821702 | STANISLAUS 1702CB | STANISLAUS 1702 | Tier 2 & 3 | 235 | 54 | 1 |  | 2024 - OH | 0.16231 | 0 | 0 | 0.16231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16231 | 0 | 0 | 0.16231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35337306 | CWSP STANISLAUS 1702 CB PH 1.5 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Murphys | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.1677 | -120.3831 | 162821702 | STANISLAUS 1702CB | STANISLAUS 1702 | Tier 2 & 3 | 235 | 54 | 1 | Committed | 2023 | 0.0098485 | 2.3121 | 0 | 2.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098485 | 2.3121 | 0 | 2.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284364 | CWSP STANISLAUS 1702 CB PH 1.2 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Murphys | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.1677 | -120.3831 | 162821702 | STANISLAUS 1702CB | STANISLAUS 1702 | Tier 2 & 3 | 235 | 54 | 1 | Committed | 2023 | 0 | 0.81458 | 0 | 0.81458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81458 | 0 | 0.81458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284365 | CWSP STANISLAUS 1702 CB PH 1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Arnold | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.2399 | -120.3619 | 162821702 | STANISLAUS 1702CB | STANISLAUS 1702 | Tier 2 & 3 | 235 | 54 | 1 | Potential | 2023 | 0.074242 | 2.7547 | 0 | 2.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074242 | 2.7547 | 0 | 2.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284366 | REMG 512 - STANISLAUS 1702, FOREBAY | ESTS | 08W | Estimating | SH | Remote Grid | Mi Wuk Village | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 38.1446 | -120.3574 | 162821702 | STANISLAUS 1702CB | STANISLAUS 1702 | Tier 2 & 3 | 235 | 54 | 1 |  | 2023 | 0 | 0 | 0.60871 | 0.60871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60871 | 0.60871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396572 | REMG 339, SWIFT 2110 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Livermore | Santa Clara | Region 4 - Central Coast | SJ | 37.3643 | -121.5789 | 083392110 | SWIFT 2110XR332 | SWIFT 2110 | Tier 2 | 1769 | 276 | 1 |  | 2026 | 0 | 0 | 1.8939 | 1.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8939 | 1.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35374444 | CWSP - SYCAMORE CREEK 11112014 PH 1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Chico | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.8316 | -121.8443 | 102971111 | SYCAMORE CREEK 11112014 | SYCAMORE CREEK 1111 | Tier 2 | 1137 | 434 | 1 |  | 2026 | 0 | 8.66 | 0 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.66 | 0 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35374454 | CWSP - SYCAMORE CREEK 11112014 PH 2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Chico | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.833 | -121.8444 | 102971111 | SYCAMORE CREEK 11112014 | SYCAMORE CREEK 1111 | Tier 2 | 1137 | 434 | 1 |  | 2026 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
35374455 | CWSP - SYCAMORE CREEK 11112014 PH 3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Chico | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.8337 | -121.8445 | 102971111 | SYCAMORE CREEK 11112014 | SYCAMORE CREEK 1111 | Tier 2 & 3 | 1137 | 434 | 1 |  | 2026 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
35376891 | CWSP - SILVERADO 2104646776 PH 1.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Angwin | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5753 | -122.4443 | 43432104 | SILVERADO 2104646776 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 1235 | 14 | 1 |  | 2025 | 0 | 2.235 | 0 | 2.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.235 | 0 | 2.235 | 0 | 0 | 0 | 0
35335235 | PSPS - SILVERADO 2104708 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Saint Helena | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5192 | -122.4719 | 43432104 | SILVERADO 2104708 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 1648 | 619 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 3.5799 | 0 | 3.5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5799 | 0 | 3.5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74022390 | CWSP - SILVERADO 2104- LR722-PH 1A | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Saint Helena | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.4989 | -122.4616 | 43432104 | SILVERADO 2104722 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 690 |  |  |  | CLSD | 0.96742 | 0 | 0 | 0.96742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96742 | 0 | 0 | 0.96742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35085393 | CWSP - SILVERADO 2104 - LR722 PH 1B | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Deer Park | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.548 | -122.4764 | 43432104 | SILVERADO 2104722 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 690 |  |  |  | CLSD | 0.35436 | 0 | 0 | 0.35436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35436 | 0 | 0 | 0.35436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35085532 | CWSP - SILVERADO 2104 - LR722 PH 1C | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Saint Helena | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5514 | -122.4721 | 43432104 | SILVERADO 2104722 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 690 |  |  |  | CLSD | 1.1265 | 0 | 0 | 1.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1265 | 0 | 0 | 1.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35085533 | CWSP - SILVERADO 2104 - LR722 PH 1D | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Saint Helena | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5429 | -122.4699 | 43432104 | SILVERADO 2104722 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 690 |  |  |  | CLSD | 1.0161 | 0 | 0 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0 | 0 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35085534 | CWSP - SILVERADO 2104 - LR722 PH 1E | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Saint Helena | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5514 | -122.4721 | 43432104 | SILVERADO 2104722 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 690 |  |  |  | CLSD | 0.79375 | 0 | 0 | 0.79375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069697 | 0 | 0 | 0.069697 | 0.72405 | 0 | 0 | 0.72405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35085535 | CWSP - SILVERADO 2104 - LR722 PH 1F | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Angwin | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5536 | -122.4572 | 43432104 | SILVERADO 2104722 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 690 |  |  |  | CLSD | 1.6653 | 0 | 0 | 1.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6653 | 0 | 0 | 1.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35085536 | CWSP - SILVERADO 2104 - LR722 PH 1G | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Angwin | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5527 | -122.4572 | 43432104 | SILVERADO 2104722 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 690 |  |  |  | CLSD | 1.3277 | 0 | 0 | 1.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3277 | 0 | 0 | 1.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35085537 | CWSP - SILVERADO 2104 - LR722 PH 1H | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Angwin | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5519 | -122.4552 | 43432104 | SILVERADO 2104722 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 690 |  |  |  | CLSD | 0.71061 | 0 | 0 | 0.71061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59167 | 0 | 0 | 0.59167 | 0.11894 | 0 | 0 | 0.11894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35192284 | ECOP - SILVERADO 2104 - H05-LR726 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Saint Helena | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.6157 | -122.4315 | 43432104 | SILVERADO 2104726 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 279 | 203 | 1 |  | 2022 | 0 | 1.9475 | 0 | 1.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9475 | 0 | 1.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35223024 | ECOP - SILVERADO 2104 - H05 - LR726 PH 2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Pope Valley | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.6152 | -122.4293 | 43432104 | SILVERADO 2104726 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 279 | 203 | 1 |  | 2022 | 0 | 2.0195 | 0 | 2.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0195 | 0 | 2.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35223026 | ECOP - SILVERADO 2104 - H05 - LR726 PH 3 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Pope Valley | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.6152 | -122.4293 | 43432104 | SILVERADO 2104726 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 279 | 203 | 1 |  | 2022 | 0.079545 | 1.329 | 0 | 1.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079545 | 1.329 | 0 | 1.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35223027 | ECOP - SILVERADO 2104 - H05 - LR726 PH 4 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Pope Valley | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.6152 | -122.4293 | 43432104 | SILVERADO 2104726 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 279 | 203 | 1 |  | 2022 | 1.7458 | 0 | 0 | 1.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35909 | 0 | 0 | 0.35909 | 1.3867 | 0 | 0 | 1.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35223028 | ECOP - SILVERADO 2104 - H05 - LR726 PH 5 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Pope Valley | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.6152 | -122.4293 | 43432104 | SILVERADO 2104726 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 279 | 203 | 1 |  | CLSD | 1.1784 | 0 | 0 | 1.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1784 | 0 | 0 | 1.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35238098 | ECOP - SILVERADO 2104 - H05 - LR726 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Pope Valley | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.6152 | -122.4293 | 43432104 | SILVERADO 2104726 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 279 | 203 | 1 |  | 2022 | 0.47936 | 0 | 0 | 0.47936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47936 | 0 | 0 | 0.47936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35052718 | OCGC CWSP: ANGWIN OH TO UG DEMO - PH 2 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Angwin | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5653 | -122.4416 | 43432104 | SILVERADO 210478268 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 1254 |  |  |  | CLSD | 0 | 0.42898 | 0 | 0.42898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42898 | 0 | 0.42898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35042719 | CWSP-AMGWIN STEEL POLE & TW DEMO PH | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Angwin | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5729 | -122.4427 | 43432104 | SILVERADO 210478268 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 1254 |  |  |  | CLSD | 0.24148 | 0 | 0 | 0.24148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24148 | 0 | 0 | 0.24148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35404726 | CWSP - SILVERADO 210478268 PH 2.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Angwin | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5572 | -122.4315 | 43432104 | SILVERADO 210478268 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 1254 | 101 | 1 |  | 2025 | 0 | 3.88 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35404351 | CWSP - SILVERADO 210478268 PH 1.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Angwin | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5575 | -122.452 | 43432104 | SILVERADO 210478268 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 1254 | 101 | 1 |  | 2025 | 0 | 1.632 | 0 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 0 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35404352 | CWSP - SILVERADO 210478268 PH 1.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Angwin | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5578 | -122.4566 | 43432104 | SILVERADO 210478268 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 1254 | 101 | 1 |  | 2025 | 0 | 2.029 | 0 | 2.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.029 | 0 | 2.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35404353 | CWSP - SILVERADO 210478268 PH 1.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Angwin | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5587 | -122.4577 | 43432104 | SILVERADO 210478268 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 1254 | 101 | 1 |  | 2025 | 0 | 2.096 | 0 | 2.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.096 | 0 | 2.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35404354 | CWSP - SILVERADO 210478268 PH 1.5 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Angwin | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5582 | -122.4502 | 43432104 | SILVERADO 210478268 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 1254 | 101 | 1 |  | 2025 | 0 | 0.862 | 0 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 0 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35404355 | CWSP - SILVERADO 210478268 PH 1.6 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Angwin | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5532 | -122.4564 | 43432104 | SILVERADO 210478268 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 1254 | 101 | 1 |  | 2025 | 0 | 1.113 | 0 | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.113 | 0 | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35373704 | CWSP - SILVERADO 210478268 PH 2.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Angwin | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5653 | -122.4415 | 43432104 | SILVERADO 210478268 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 1254 | 101 | 1 | Not Likely | 2025 | 0 | 3.648 | 0 | 3.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.648 | 0 | 3.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35367516 | CWSP - SILVERADO 210478268 PH 1.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Angwin | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5613 | -122.4612 | 43432104 | SILVERADO 210478268 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 1254 | 101 | 1 | Not Likely | 2025 | 0 | 1.358 | 0 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.358 | 0 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35367518 | CWSP-SILVERADO 2105 167360&990552 PH1.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Saint Helena | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.4983 | -122.4796 | 43432105 | SILVERADO 2105167360 | SILVERADO 2105 | Tier 3 | 2174 | 398 | 1 | Not Likely | 2025 | 0 | 1.5057 | 0 | 1.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5057 | 0 | 1.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35403551 | CWSP-SILVERADO 2105 167360&990552 PH1.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Saint Helena | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.4996 | -122.4892 | 43432105 | SILVERADO 2105167360 | SILVERADO 2105 | Tier 3 | 2174 | 398 | 1 |  | 2025 | 0 | 1.2547 | 0 | 1.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2547 | 0 | 1.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35403552 | CWSP-SILVERADO 2105 167360&990552 PH1.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Saint Helena | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.4944 | -122.4756 | 43432105 | SILVERADO 2105167360 | SILVERADO 2105 | Tier 3 | 2174 | 398 | 1 |  | 2025 | 0 | 2.3106 | 0 | 2.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3106 | 0 | 2.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35403553 | CWSP-SILVERADO 2105 167360&990552 PH1.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Saint Helena | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.4947 | -122.494 | 43432105 | SILVERADO 2105167360 | SILVERADO 2105 | Tier 3 | 2174 | 398 | 1 |  | 2025 | 0 | 1.5299 | 0 | 1.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5299 | 0 | 1.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35403554 | CWSP-SILVERADO 2105 167360&990552 PH1.5 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Saint Helena | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.4911 | -122.5229 | 43432105 | SILVERADO 2105167360 | SILVERADO 2105 | Tier 3 | 2174 | 398 | 1 |  | 2025 | 0 | 2.95 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35376558 | CWSP - SILVERADO 2105658898 PH 1.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Saint Helena | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5139 | -122.5083 | 43432105 | SILVERADO 2105658898 | SILVERADO 2105 | Tier 3 | 1361 | 87 | 1 |  | 2026 | 0 | 10.25 | 0 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0
35376559 | CWSP - SILVERADO 2105658898 PH 2.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Saint Helena | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5253 | -122.551 | 43432105 | SILVERADO 2105658898 | SILVERADO 2105 | Tier 3 | 1361 | 87 | 1 |  | 2026 | 0 | 3.7199 | 0 | 3.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7199 | 0 | 3.7199 | 0 | 0 | 0 | 0
35422749 | CWSP - SHADY GLEN 11022232 PH 1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Colfax | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.1443 | -120.9082 | 152431102 | SHADY GLEN 11022232 | SHADY GLEN 1102 | Tier 2 | 2022 | 93 | 1 |  | 2026 | 0 | 7.34 | 0 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 0 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 0
35422750 | CWSP - SHADY GLEN 11022232 PH 2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Colfax | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.1445 | -120.908 | 152431102 | SHADY GLEN 11022232 | SHADY GLEN 1102 | Tier 3 | 2022 | 93 | 1 |  | 2026 | 0 | 6.96 | 1.55 | 8.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 1.55 | 8.51 | 0 | 0 | 0 | 0
35422751 | CWSP - SHADY GLEN 11022232 PH 3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Colfax | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.144 | -120.9088 | 152431102 | SHADY GLEN 11022232 | SHADY GLEN 1102 | Tier 3 | 2022 | 93 | 1 |  | 2026 | 0 | 9.9701 | 0 | 9.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9701 | 0 | 9.9701 | 0 | 0 | 0 | 0
35418361 | CWSP - SHADY GLEN 110248894 PH1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Colfax | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.119 | -120.9512 | 152431102 | SHADY GLEN 110248894 | SHADY GLEN 1102 | Tier 2 & 3 | 1378 | 89 | 1 |  | 2026 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0
35418366 | CWSP - SHADY GLEN 110248894 PH2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1338 | -120.9551 | 152431102 | SHADY GLEN 110248894 | SHADY GLEN 1102 | Tier 2 & 3 | 1378 | 89 | 1 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35191383 | ECOP - SILVERADO 2102 - H01-LR58626 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Saint Helena | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5057 | -122.401 | 43432102 | SILVERADO 210258626 | SILVERADO 2102 | Tier 3 | 663 | 1278 | 0 |  | CLSD | 1.3337 | 0 | 0 | 1.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3337 | 0 | 0 | 1.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35191318 | ECOP - SILVERADO 2102 - H02-LR58626 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Saint Helena | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5095 | -122.386 | 43432102 | SILVERADO 210258626 | SILVERADO 2102 | Tier 3 | 663 | 1278 | 0 |  | 2022 | 2.2331 | 0 | 0 | 2.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2331 | 0 | 0 | 2.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113871 | SILVERADO 2104 RECONDUCTOR - PHASE 2 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Angwin | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5568 | -122.4952 | 43432104 | SILVERADO 210437632 | SILVERADO 2104 | Tier 2 | 1235 |  |  |  | CLSD | 0 | 0.12311 | 0 | 0.12311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12311 | 0 | 0.12311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35061709 | SILVERADO 2104 RECONDUCTOR PROJECT | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Angwin | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5568 | -122.4939 | 43432104 | SILVERADO 210437632 | SILVERADO 2104 | Tier 2 | 1235 |  |  |  | CLSD | 1.5157 | 0 | 0 | 1.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5157 | 0 | 0 | 1.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35089880 | OCGC PIH SILVERADO 2104 - ANGWIN UG_PH 2 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Angwin | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.572 | -122.4437 | 43432104 | SILVERADO 210437632 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 1235 |  |  |  | CLSD | 0 | 0.40095 | 0 | 0.40095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40095 | 0 | 0.40095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35429566 | CWSP - SILVERADO 2104 LR 515946 PH 2.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Saint Helena | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5516 | -122.4853 | 43432104 | SILVERADO 2104515946 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 0 | 33 | 1 |  | 2025 | 0 | 3.795 | 0 | 3.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.795 | 0 | 3.795 | 0 | 0 | 0 | 0
35428403 | CWSP - SILVERADO 2104 LR 515946 PH 1.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Angwin | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5736 | -122.4558 | 43432104 | SILVERADO 2104515946 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 0 | 33 | 1 |  | 2025 | 0 | 2.739 | 0 | 2.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.739 | 0 | 2.739 | 0 | 0 | 0 | 0
35428406 | CWSP - SILVERADO 2104 LR 515946 PH 1.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Angwin | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5778 | -122.4547 | 43432104 | SILVERADO 2104515946 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 0 | 33 | 1 |  | 2025 | 0 | 3.166 | 0 | 3.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.166 | 0 | 3.166 | 0 | 0 | 0 | 0
35428408 | CWSP - SILVERADO 2104 LR 515946 PH 1.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Angwin | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5859 | -122.4622 | 43432104 | SILVERADO 2104515946 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 0 | 33 | 1 |  | 2025 | 0 | 2.562 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.562 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 0 | 0
35385805 | CWSP - SILVERADO 2104 LR 515946 PH 1.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Angwin | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5633 | -122.4694 | 43432104 | SILVERADO 2104515946 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 1235 | 33 | 1 |  | 2025 | 0 | 3.124 | 0 | 3.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.124 | 0 | 3.124 | 0 | 0 | 0 | 0
35385806 | CWSP - SILVERADO 2104 LR 515946 PH 2.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Saint Helena | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5379 | -122.4767 | 43432104 | SILVERADO 2104515946 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 1235 | 33 | 1 |  | 2025 | 0 | 2.936 | 0 | 2.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.936 | 0 | 2.936 | 0 | 0 | 0 | 0
35385803 | CWSP - SILVERADO 2104 LR 632 PH 1.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Angwin | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5917 | -122.4436 | 43432104 | SILVERADO 2104632 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 792 | 59 | 1 |  | 2025 | 0 | 2.198 | 0 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.198 | 0 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 0
35385804 | CWSP - SILVERADO 2104 LR 632 PH 2.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Angwin | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5934 | -122.4486 | 43432104 | SILVERADO 2104632 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 792 | 59 | 1 |  | 2026 | 0 | 2.65 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0
35428425 | CWSP - SILVERADO 2104 LR 632 PH 2.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Angwin | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5991 | -122.4595 | 43432104 | SILVERADO 2104632 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 792 | 59 | 1 |  | 2026 | 0 | 2.57 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0
35428426 | CWSP - SILVERADO 2104 LR 632 PH 2.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Angwin | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.6059 | -122.4586 | 43432104 | SILVERADO 2104632 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 792 | 59 | 1 |  | 2026 | 0 | 2.284 | 0 | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.284 | 0 | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 0
35428427 | CWSP - SILVERADO 2104 LR 632 PH 2.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Angwin | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.6116 | -122.4584 | 43432104 | SILVERADO 2104632 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 792 | 59 | 1 |  | 2026 | 0 | 2.972 | 0 | 2.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.972 | 0 | 2.972 | 0 | 0 | 0 | 0
35425877 | CWSP - SILVERADO 2104646776 PH 1.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Angwin | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5809 | -122.451 | 43432104 | SILVERADO 2104632 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 792 | 14 | 1 |  | 2025 | 0 | 1.225 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0
35425878 | CWSP - SILVERADO 2104646776 PH 1.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Angwin | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5792 | -122.4492 | 43432104 | SILVERADO 2104632 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 792 | 14 | 1 |  | 2025 | 0 | 1.684 | 0 | 1.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.684 | 0 | 1.684 | 0 | 0 | 0 | 0
35425643 | CWSP - SILVERADO 2104 LR 632 PH 1.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Angwin | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5933 | -122.4411 | 43432104 | SILVERADO 2104632 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 792 | 59 | 1 |  | 2025 | 0 | 2.508 | 0 | 2.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.508 | 0 | 2.508 | 0 | 0 | 0 | 0
35425644 | CWSP - SILVERADO 2104 LR 632 PH 1.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pope Valley | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.6044 | -122.4357 | 43432104 | SILVERADO 2104632 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 792 | 59 | 1 |  | 2025 | 0 | 4.114 | 0 | 4.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.114 | 0 | 4.114 | 0 | 0 | 0 | 0
35425645 | CWSP - SILVERADO 2104 LR 632 PH 1.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Angwin | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5762 | -122.4427 | 43432104 | SILVERADO 2104632 | SILVERADO 2104 | Tier 3 | 792 | 59 | 1 |  | 2025 | 0 | 3.212 | 0 | 3.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.212 | 0 | 3.212 | 0 | 0 | 0 | 0
35226846 | CWSP-SHINGLE SPRINGS 2109-LR 9372-PH1.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Shingle Springs | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7138 | -120.9394 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 21099372 | SHINGLE SPRINGS 2109 | Tier 3 | 227 | 225 | 3 |  | 2022 | 1.4795 | 0 | 0 | 1.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4795 | 0 | 0 | 1.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226847 | CWSP-SHINGLE SPRINGS 2109-LR 9372-PH1.3 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Shingle Springs | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7138 | -120.9394 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 21099372 | SHINGLE SPRINGS 2109 | Tier 3 | 227 | 225 | 3 |  | 2022 | 1.2947 | 0 | 0.22462 | 1.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2947 | 0 | 0.22462 | 1.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226848 | CWSP-SHINGLE SPRINGS 2109-LR 9372-PH2.2 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Shingle Springs | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7138 | -120.9394 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 21099372 | SHINGLE SPRINGS 2109 | Tier 3 | 227 | 225 | 3 |  | 2022 | 2.8729 | 0 | 0 | 2.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8729 | 0 | 0 | 2.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226849 | CWSP-SHINGLE SPRINGS 2109-LR 9372-PH2.3 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Shingle Springs | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7138 | -120.9394 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 21099372 | SHINGLE SPRINGS 2109 | Tier 3 | 227 | 225 | 3 |  | 2022 | 0 | 2.0458 | 0 | 2.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0458 | 0 | 2.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226850 | 46SP-SHINGLE SPRINGS 2109-LR 9372-PH2.4 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Shingle Springs | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7138 | -120.9394 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 21099372 | SHINGLE SPRINGS 2109 | Tier 3 | 227 | 225 | 3 |  | 2022 | 1.4674 | 0 | 0 | 1.4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18542 | 0 | 0 | 0.18542 | 1.282 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226851 | CWSP-SHINGLE SPRINGS 2109-LR 9372-PH2.5 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Shingle Springs | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7138 | -120.9394 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 21099372 | SHINGLE SPRINGS 2109 | Tier 3 | 227 | 225 | 3 |  | 2022 | 2.047 | 0 | 0 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.047 | 0 | 0 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35231607 | CWSP-SHINGLE SPRINGS 2109-LR 9372-PH1.4 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Shingle Springs | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7138 | -120.9394 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 21099372 | SHINGLE SPRINGS 2109 | Tier 3 | 227 | 225 | 3 |  | 2022 | 1.3644 | 0 | 0 | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3644 | 0 | 0 | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35231608 | CWSP-SHINGLE SPRINGS 2109-LR 9372-PH1.6 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Shingle Springs | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7138 | -120.9394 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 21099372 | SHINGLE SPRINGS 2109 | Tier 3 | 227 | 225 | 3 |  | 2022 | 0.36742 | 0 | 0 | 0.36742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36742 | 0 | 0 | 0.36742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35231609 | CWSP-SHINGLE SPRINGS 2109-LR 9372-PH1.5 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Shingle Springs | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7138 | -120.9394 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 21099372 | SHINGLE SPRINGS 2109 | Tier 3 | 227 | 225 | 3 |  | 2022 | 1.7044 | 0 | 0.15758 | 1.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7044 | 0 | 0.15758 | 1.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35232280 | CWSP-SHINGLE SPRINGS 2109-LR 9372-PH2.6 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Shingle Springs | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7138 | -120.9394 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 21099372 | SHINGLE SPRINGS 2109 | Tier 3 | 227 | 225 | 3 |  | CLSD | 0.61269 | 0 | 0 | 0.61269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61269 | 0 | 0 | 0.61269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35062374 | CWSP-SHINGLE SPRINGS 2109-LR 9372-PH1.1 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7317 | -120.9334 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 21099372 | SHINGLE SPRINGS 2109 | Tier 3 | 227 | 225 | 3 |  | 2022 | 0.037311 | 2.0536 | 0 | 2.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037311 | 2.0536 | 0 | 2.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35062375 | CWSP-SHINGLE SPRINGS 2109-LR 9372-PH2.1 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7539 | -120.9339 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 21099372 | SHINGLE SPRINGS 2109 | Tier 3 | 227 | 225 | 3 |  | 2022 | 0 | 1.4892 | 0 | 1.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4892 | 0 | 1.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35264191 | CWSP - SANTA YNEZ 110477098 PH 1.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Solvang | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6323 | -120.1426 | 182721104 | SANTA YNEZ 110477098 | SANTA YNEZ 1104 | Tier 2 | 308 | 2145 | 0 |  | 2022 | 2.3604 | 0 | 0 | 2.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3604 | 0 | 0 | 2.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35264192 | CWSP - SANTA YNEZ 110477098 PH 1.3 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Solvang | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6338 | -120.1419 | 182721104 | SANTA YNEZ 110477098 | SANTA YNEZ 1104 | Tier 2 | 308 | 2145 | 0 |  | 2022 | 2.4191 | 0 | 0 | 2.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4191 | 0 | 0 | 2.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35264193 | CWSP - SANTA YNEZ 110477098 PH 1.4 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Solvang | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6509 | -120.1422 | 182721104 | SANTA YNEZ 110477098 | SANTA YNEZ 1104 | Tier 2 | 308 | 2145 | 0 |  | 2022 | 2.0784 | 0 | 0 | 2.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0784 | 0 | 0 | 2.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35264194 | CWSP - SANTA YNEZ 110477098 PH 1.5 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Solvang | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.647 | -120.1323 | 182721104 | SANTA YNEZ 110477098 | SANTA YNEZ 1104 | Tier 2 | 308 | 2145 | 0 |  | 2022 | 1.9746 | 0 | 0 | 1.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9746 | 0 | 0 | 1.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35271002 | CWSP - SANTA YNEZ 110477098 PH 1.6 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Solvang | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.66 | -120.1339 | 182721104 | SANTA YNEZ 110477098 | SANTA YNEZ 1104 | Tier 2 | 308 | 2145 | 0 |  | 2022 | 1.1235 | 0 | 0 | 1.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1235 | 0 | 0 | 1.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240224 | CWSP - SANTA YNEZ 110477098 PH 1.1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Solvang | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6323 | -120.1186 | 182721104 | SANTA YNEZ 110477098 | SANTA YNEZ 1104 | Tier 2 | 308 | 2145 | 0 |  | 2022 | 1.8794 | 0 | 0 | 1.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8794 | 0 | 0 | 1.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240179 | CWSP - SANTA YNEZ 1104CB | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Solvang | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6254 | -120.1189 | 182721104 | SANTA YNEZ 1104CB | SANTA YNEZ 1104 | Tier 2 | 137 | 9344 | 0 |  | 2022 | 0.31629 | 0 | 0 | 0.31629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31629 | 0 | 0 | 0.31629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240220 | CWSP -SANTA YNEZ 1104Y04 PH 1.1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Santa Ynez | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6354 | -120.0656 | 182721104 | SANTA YNEZ 1104Y04 | SANTA YNEZ 1104 | Tier 2 | 108 | 2888 | 0 |  | 2022 | 2.7716 | 0 | 0 | 2.7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7716 | 0 | 0 | 2.7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240221 | CWSP - SANTA YNEZ 1104Y04 PH 2.1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Santa Ynez | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6354 | -120.0656 | 182721104 | SANTA YNEZ 1104Y04 | SANTA YNEZ 1104 | Tier 2 | 108 | 2888 | 0 |  | 2022 | 2.9184 | 0 | 0 | 2.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9184 | 0 | 0 | 2.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35264181 | CWSP - SANTA YNEZ 1104Y04 PH 1.2 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Santa Ynez | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6365 | -120.0218 | 182721104 | SANTA YNEZ 1104Y04 | SANTA YNEZ 1104 | Tier 2 | 108 | 2888 | 0 |  | 2023 - OH | 2.7506 | 0 | 0 | 2.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89205 | 0 | 0 | 0.89205 | 1.8585 | 0 | 0 | 1.8585 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35264182 | CWSP - SANTA YNEZ 1104Y04 PH 1.3 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Santa Ynez | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6278 | -120.0209 | 182721104 | SANTA YNEZ 1104Y04 | SANTA YNEZ 1104 | Tier 2 | 108 | 2888 | 0 |  | 2023 - OH | 2.6348 | 0 | 0 | 2.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4572 | 0 | 0 | 2.4572 | 0.17765 | 0 | 0 | 0.17765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35264183 | CWSP - SANTA YNEZ 1104Y04 PH 2.2 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Santa Ynez | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6273 | -120.0209 | 182721104 | SANTA YNEZ 1104Y04 | SANTA YNEZ 1104 | Tier 2 | 108 | 2888 | 0 |  | 2022 | 2.436 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35264184 | CWSP - SANTA YNEZ 1104Y04 PH 2.3 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Santa Ynez | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.5985 | -120.0297 | 182721104 | SANTA YNEZ 1104Y04 | SANTA YNEZ 1104 | Tier 2 | 108 | 2888 | 0 |  | 2022 | 2.0775 | 0 | 0 | 2.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0775 | 0 | 0 | 2.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35264185 | CWSP - SANTA YNEZ 1104Y66 PH 1.2 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Santa Ynez | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6142 | -119.9878 | 182721104 | SANTA YNEZ 1104Y66 | SANTA YNEZ 1104 | Tier 2 & 3 | 153 | 1417 | 0 |  | 2023 - OH | 1.4926 | 0 | 0 | 1.4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21439 | 0 | 0 | 0.21439 | 1.2782 | 0 | 0 | 1.2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35264186 | CWSP - SANTA YNEZ 1104Y66 PH 1.3 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Santa Ynez | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6119 | -119.9908 | 182721104 | SANTA YNEZ 1104Y66 | SANTA YNEZ 1104 | Tier 2 & 3 | 153 | 1417 | 0 |  | 2022 | 0.42822 | 0 | 0 | 0.42822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42822 | 0 | 0 | 0.42822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35264187 | CWSP - SANTA YNEZ 1104Y66 PH 1.4 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Santa Ynez | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6112 | -119.9786 | 182721104 | SANTA YNEZ 1104Y66 | SANTA YNEZ 1104 | Tier 2 & 3 | 153 | 1417 | 0 |  | 2023 - OH | 1.6919 | 0 | 0 | 1.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6919 | 0 | 0 | 1.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35264188 | CWSP - SANTA YNEZ 1104Y66 PH 1.5 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Santa Ynez | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6065 | -119.9508 | 182721104 | SANTA YNEZ 1104Y66 | SANTA YNEZ 1104 | Tier 2 & 3 | 153 | 1417 | 0 |  | 2023 - OH | 1.11 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35264189 | CWSP - SANTA YNEZ 1104Y66 PH 2.2 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Santa Ynez | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6377 | -119.9713 | 182721104 | SANTA YNEZ 1104Y66 | SANTA YNEZ 1104 | Tier 2 & 3 | 153 | 1417 | 0 |  | 2023 - OH | 2.7369 | 0 | 0 | 2.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72254 | 0 | 0 | 0.72254 | 2.0144 | 0 | 0 | 2.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35264190 | CWSP - SANTA YNEZ 1104 Y66 PH 2.3 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Santa Ynez | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6451 | -119.9634 | 182721104 | SANTA YNEZ 1104Y66 | SANTA YNEZ 1104 | Tier 2 & 3 | 153 | 1417 | 0 |  | 2023 - OH | 2.3384 | 0 | 0 | 2.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3384 | 0 | 0 | 2.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240222 | CWSP - SANTA YNEZ 1104Y66 PH 1.1 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Santa Ynez | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6109 | -120.0203 | 182721104 | SANTA YNEZ 1104Y66 | SANTA YNEZ 1104 | Tier 2 & 3 | 153 | 1417 | 0 |  | 2023 - OH | 2.0513 | 0 | 0 | 2.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0513 | 0 | 0 | 2.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240223 | CWSP - SANTA YNEZ 1104Y66 PH 2.1 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Santa Ynez | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6109 | -120.0203 | 182721104 | SANTA YNEZ 1104Y66 | SANTA YNEZ 1104 | Tier 2 & 3 | 153 | 1417 | 0 |  | 2023 - OH | 2.5759 | 0 | 0 | 2.5759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6964 | 0 | 0 | 1.6964 | 0.87955 | 0 | 0 | 0.87955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35062376 | CWSP-SHINGLE SPRINGS 2109-LR 9372-PH3.1 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Shingle Springs | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7686 | -120.9251 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 210935598 | SHINGLE SPRINGS 2109 | Tier 3 | 159 | 241 | 3 | Committed | 2023 | 0.19413 | 5.0311 | 0 | 5.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97178 | 0 | 0.97178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2534 | 0 | 4.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226852 | CWSP-SHINGLE SPRINGS 2109-LR 9372-P | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Shingle Springs | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7138 | -120.9394 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 210935598 | SHINGLE SPRINGS 2109 | Tier 3 | 159 | 241 | 3 |  | 2023 - OH | 2.368 | 0 | 0 | 2.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25057 | 0 | 0 | 0.25057 | 2.1174 | 0 | 0 | 2.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226853 | CWSP-SHINGLE SPRINGS 2109-LR 9372-PH3.3 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Shingle Springs | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7138 | -120.9394 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 210935598 | SHINGLE SPRINGS 2109 | Tier 3 | 159 | 241 | 3 |  | 2022 | 2.6305 | 0 | 0 | 2.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6305 | 0 | 0 | 2.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226854 | CWSP-SHINGLE SPRINGS 2109-LR 9372-PH3.4 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Shingle Springs | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7138 | -120.9394 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 210935598 | SHINGLE SPRINGS 2109 | Tier 3 | 159 | 241 | 3 |  | 2022 | 2.1119 | 0 | 0.1572 | 2.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1119 | 0 | 0.1572 | 2.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226856 | CWSP-SHINGLE SPRINGS 2109-LR 9372-PH3.5 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Shingle Springs | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7138 | -120.9394 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 210935598 | SHINGLE SPRINGS 2109 | Tier 3 | 159 | 241 | 3 |  | 2022 | 1.093 | 0 | 0 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.093 | 0 | 0 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31290145 | R7 SAN RAFAEL 1107 COND REPLACEMENT | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Greenbrae | Marin | Region 1 - North Coast | NB | 37.9468 | -122.5599 | 42011107 | SAN RAFAEL 11071166 | SAN RAFAEL 1107 | Tier 3 | 2837 |  |  |  | CLSD | 0.1517 | 0 | 0 | 0.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1517 | 0 | 0 | 0.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35409205 | CWSP - SHADY GLEN 110132726 PH 1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Colfax | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.1011 | -120.9596 | 152431101 | SHADY GLEN 110132726 | SHADY GLEN 1101 | Tier 2 | 2201 | 71 | 1 |  | 2026 | 0 | 15.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0
35409211 | CWSP - SHADY GLEN 110132726 PH 2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.0865 | -120.9937 | 152431101 | SHADY GLEN 110132726 | SHADY GLEN 1101 | Tier 2 | 2201 | 71 | 1 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35317398 | CWSP REDBUD 1101 754544 PH 1.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Clearlake Oaks | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0581 | -122.693 | 43191101 | REDBUD 1101754544 | REDBUD 1101 | Tier 2 & 3 | 0 | 375 | 1 | Committed | 2023-Civil | 0 | 3.5201 | 0 | 3.5201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5201 | 0 | 3.5201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35329474 | CWSP REDBUD 1101 754544 PH 1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Clearlake Oaks | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0932 | -122.6804 | 43191101 | REDBUD 1101754544 | REDBUD 1101 | Tier 2 & 3 | 0 | 375 | 1 | Committed | 2023 | 1.1807 | 0.1375 | 0 | 1.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1807 | 0.1375 | 0 | 1.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35329475 | PSPS REDBUD 1102 CB PH 1.2 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Clearlake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9362 | -122.6213 | 43191102 | REDBUD 1102CB | REDBUD 1102 | Tier 2 | 371 | 1792 | 0 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35329476 | PSPS REDBUD 1102 CB PH 1.3 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Clearlake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9385 | -122.6285 | 43191102 | REDBUD 1102CB | REDBUD 1102 | Tier 2 | 371 | 1792 | 0 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35329477 | PSPS REDBUD 1102 CB PH 1.4 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Clearlake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.947 | -122.6308 | 43191102 | REDBUD 1102CB | REDBUD 1102 | Tier 2 | 371 | 1792 | 0 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35329478 | PSPS REDBUD 1102 CB PH 1.5 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Clearlake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9564 | -122.6313 | 43191102 | REDBUD 1102CB | REDBUD 1102 | Tier 2 | 371 | 1792 | 0 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35329479 | PSPS REDBUD 1102 CB PH 1.6 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Clearlake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9588 | -122.6424 | 43191102 | REDBUD 1102CB | REDBUD 1102 | Tier 2 | 371 | 1792 | 0 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31319444 | RECON 5-SPANS PORTER CRK RD-RINCON 1103 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Santa Rosa | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.5541 | -122.6551 | 43321103 | RINCON 11035152 | RINCON 1103 | Tier 3 | 625 |  |  |  | CLSD | 0.24223 | 0 | 0 | 0.24223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24223 | 0 | 0 | 0.24223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35145524 | PSPS - RINCON 1101 1103 SYSTEM HARDENING | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Santa Rosa | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.4896 | -122.6662 | 43321103 | RINCON 1103CB | RINCON 1103 | Tier 3 | 1755 | 1401 | 0 |  | CLSD | 0 | 1.5216 | 0 | 1.5216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5216 | 0 | 1.5216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35145525 | OCGC - RINCON 1102 1104 SYSTEM HARDENING | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Santa Rosa | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.489 | -122.666 | 43321104 | RINCON 1104CB | RINCON 1104 | Tier 2 | 3302 | 2587 | 0 |  | 2022 | 0.13598 | 1.283 | 0 | 1.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.283 | 0 | 1.283 | 0.13598 | 0 | 0 | 0.13598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35228449 | RIO DELL STORM REBUILD | CLSD | 08W | Construction | SH | Storm/Wind | Myers Flat | Humboldt | Region 1 - North Coast | HB | 40.3679 | -124.0594 | 192251102 | Rio Dell 11024230 | RIO DELL 1102 | Tier 2 | 585 | 1782 | 0 |  | CLSD | 2.829 | 0 | 0 | 2.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.829 | 0 | 0 | 2.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31215474 | RECONDUCTOR ROB ROY 2104-MCDONALD RD | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Aptos | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 36.9875 | -121.8608 | 83692104 | ROB ROY 210410954 | ROB ROY 2104 | Tier 2 | 2864 |  |  |  | CLSD | 0.51496 | 0 | 0 | 0.51496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51496 | 0 | 0 | 0.51496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31209950 | R7 RECON POTTER VLY 1105 ( VAN ARSDALE) | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Potter Valley | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.3808 | -123.1149 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 110576498 | POTTER VALLEY PH 1105 | Tier 3 | 1348 |  |  |  | CLSD | 0.5697 | 0 | 0 | 0.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5697 | 0 | 0 | 0.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35330211 | CWSP - REDBUD 1101323962 PH 2.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Clearlake Oaks | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0287 | -122.5858 | 43191101 | REDBUD 1101323962 | REDBUD 1101 | Tier 2 & 3 | 423 | 127 | 1 | Committed | 2023 | 0 | 1.9701 | 0 | 1.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9701 | 0 | 1.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35330213 | CWSP - REDBUD 1101323962 PH 2.3 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Clearlake Oaks | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0448 | -122.5887 | 43191101 | REDBUD 1101323962 | REDBUD 1101 | Tier 2 & 3 | 423 | 127 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 5.26 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35330215 | CWSP - REDBUD 1101323962 PH 2.4 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Clearlake Oaks | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0669 | -122.5993 | 43191101 | REDBUD 1101323962 | REDBUD 1101 | Tier 2 & 3 | 423 | 127 | 1 | Potential | 2024 | 0 | 2.7998 | 0 | 2.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7998 | 0 | 2.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35330216 | CWSP - REDBUD 1101323962 PH 2.5 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Clearlake Oaks | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0696 | -122.585 | 43191101 | REDBUD 1101323962 | REDBUD 1101 | Tier 2 & 3 | 423 | 127 | 1 | Committed | 2023 | 0 | 1.4299 | 0 | 1.4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4299 | 0 | 1.4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35330217 | CWSP - REDBUD 1101323962 PH 2.6 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Clearlake Oaks | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0506 | -122.5833 | 43191101 | REDBUD 1101323962 | REDBUD 1101 | Tier 2 & 3 | 423 | 127 | 1 | Committed | 2023 | 0 | 0.27992 | 0 | 0.27992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27992 | 0 | 0.27992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35330219 | CWSP - REDBUD 1101 LR323962 PH1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Clearlake Oaks | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0688 | -122.6043 | 43191101 | REDBUD 1101323962 | REDBUD 1101 | Tier 3 | 423 | 127 | 1 | Committed | 2023 | 0 | 3.1299 | 0 | 3.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1299 | 0 | 3.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35330241 | CWSP - REDBUD 1101 LR323962 PH1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Clearlake Oaks | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0823 | -122.6045 | 43191101 | REDBUD 1101323962 | REDBUD 1101 | Tier 3 | 423 | 127 | 1 | Committed | 2023-Civil | 0 | 2.8549 | 0 | 2.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8549 | 0 | 2.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35330242 | CWSP - REDBUD 1101 LR323962 PH1.4 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Clearlake Oaks | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0671 | -122.5853 | 43191101 | REDBUD 1101323962 | REDBUD 1101 | Tier 3 | 423 | 127 | 1 |  | 2025 - OH | 0.69091 | 0 | 0 | 0.69091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69091 | 0 | 0 | 0.69091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35330243 | CWSP - REDBUD 1101 LR323962 PH1.5 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Clearlake Oaks | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0621 | -122.5786 | 43191101 | REDBUD 1101323962 | REDBUD 1101 | Tier 3 | 423 | 127 | 1 |  | 2024 | 0 | 0 | 4.1479 | 4.1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1479 | 4.1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35312550 | CWSP - REDBUD 1101 LR323962 PH1.1 | ADER | 08W | Estimating | SH | Base | Clearlake Oaks | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0662 | -122.6111 | 43191101 | REDBUD 1101323962 | REDBUD 1101 | Tier 3 | 423 | 127 | 1 | Committed | 2023 | 0 | 1.54 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35317399 | CWSP - REDBUD 1101323962 PH 2.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Clearlake Oaks | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0662 | -122.6111 | 43191101 | REDBUD 1101323962 | REDBUD 1101 | Tier 2 & 3 | 423 | 127 | 1 | Committed | 2023 | 0 | 1.1799 | 0 | 1.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1799 | 0 | 1.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35312551 | CWSP - REDBUD 1101 LR454 PH 1.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Clearlake Oaks | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0837 | -122.66 | 43191101 | REDBUD 1101454 | REDBUD 1101 | Tier 3 | 312 | 44 | 1 | Potential | 2024 | 0 | 3.2049 | 0 | 3.2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2049 | 0 | 3.2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35329472 | CWSP - REDBUD 1101 LR454 PH 1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Clearlake Oaks | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0748 | -122.6503 | 43191101 | REDBUD 1101454 | REDBUD 1101 | Tier 3 | 312 | 44 | 1 | Committed | 2023 | 0 | 2.8689 | 0 | 2.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8689 | 0 | 2.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35329473 | CWSP - REDBUD 1101 LR454 PH 1.3 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Clearlake Oaks | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0654 | -122.6333 | 43191101 | REDBUD 1101454 | REDBUD 1101 | Tier 3 | 312 | 44 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 4.761 | 0 | 4.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.761 | 0 | 4.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35330244 | CWSP REDBUD 1101 708166 PH 1.2 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Clearlake Oaks | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0531 | -122.6813 | 43191101 | REDBUD 1101708166 | REDBUD 1101 | Tier 2 & 3 | 345 | 679 | 1 | Committed | 2023 | 0 | 0.46723 | 0 | 0.46723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46723 | 0 | 0.46723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35330245 | CWSP REDBUD 1101 708166 PH 1.3 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Clearlake Oaks | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0541 | -122.6767 | 43191101 | REDBUD 1101708166 | REDBUD 1101 | Tier 2 & 3 | 345 | 679 | 1 | Committed | 2023 | 0 | 0.077273 | 0 | 0.077273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077273 | 0 | 0.077273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35330246 | CWSP REDBUD 1101 708166 PH 1.4 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Clearlake Oaks | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0448 | -122.6814 | 43191101 | REDBUD 1101708166 | REDBUD 1101 | Tier 2 & 3 | 345 | 679 | 1 | Committed | 2023 | 0 | 0.78504 | 0 | 0.78504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78504 | 0 | 0.78504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35330247 | CWSP REDBUD 1101 708166 PH 1.5 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Clearlake Oaks | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.04 | -122.6823 | 43191101 | REDBUD 1101708166 | REDBUD 1101 | Tier 2 & 3 | 345 | 679 | 1 | Committed | 2023 | 0 | 0.80511 | 0 | 0.80511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80511 | 0 | 0.80511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35330248 | CWSP REDBUD 1101 708166 PH 1.6 | ADER | 08W | Estimating | SH | Base | Clearlake Oaks | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0296 | -122.6802 | 43191101 | REDBUD 1101708166 | REDBUD 1101 | Tier 2 & 3 | 345 | 679 | 1 | Committed | 2024 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35330249 | CWSP REDBUD 1101 708166 PH 1.7 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Clearlake Oaks | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0287 | -122.6799 | 43191101 | REDBUD 1101708166 | REDBUD 1101 | Tier 2 & 3 | 345 | 679 | 1 | Committed | 2023 | 0.25 | 4 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 4 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35312552 | CWSP REDBUD 1101 708166 PH 1.1 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Clearlake Oaks | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.023 | -122.6779 | 43191101 | REDBUD 1101708166 | REDBUD 1101 | Tier 2 & 3 | 345 | 679 | 1 | Committed | 2023 | 0 | 0.69508 | 0 | 0.69508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69508 | 0 | 0.69508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35115855 | CWSP-SALT SPRINGS 2102-LR3142L491-PH 1.4 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Arnold | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3017 | -120.2771 | 163692102 | SALT SPRINGS 21023142 | SALT SPRINGS 2102 | Tier 3 | 2659 | 1175 | 0 |  | CLSD | 1.2456 | 0 | 0 | 1.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1621 | 0 | 0 | 1.1621 | 0.083523 | 0 | 0 | 0.083523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35367515 | CWSP - SALT SPRINGS 210297924 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Arnold | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.323 | -120.2535 | 163692102 | SALT SPRINGS 210297924 | SALT SPRINGS 2102 | Tier 3 | 2620 | 133 | 1 |  | 2026 | 0 | 6.6799 | 0 | 6.6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6799 | 0 | 6.6799 | 0 | 0 | 0 | 0
35015704 | OH RECONDUCTR ROB ROY 2105 -S026CC117 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Aptos | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 36.9718 | -121.8758 | 83692105 | ROB ROY 210512474 | ROB ROY 2105 | Tier 3 | 3283 | 2739 | 0 |  | 2027 - OH | 1.0038 | 0 | 0 | 1.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0038 | 0 | 0 | 1.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35085847 | OH RECONDUCTOR - ROB ROY 2105 -S027CC118 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Aptos | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 36.9747 | -121.8839 | 83692105 | ROB ROY 210512474 | ROB ROY 2105 | Tier 3 | 3283 | 2739 | 0 |  | 2027 - OH | 0.86269 | 0 | 0 | 0.86269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86269 | 0 | 0 | 0.86269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35081748 | OH RECONDUCTOR - ROB ROY 2105 -S028CC119 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Aptos | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 36.9734 | -121.9038 | 83692105 | ROB ROY 210538430 | ROB ROY 2105 | Tier 3 | 2918 |  |  |  | CLSD | 0.16098 | 0 | 0 | 0.16098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16098 | 0 | 0 | 0.16098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35103324 | CWSP - ROSSMOOR 1102 - OCB | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Walnut Creek | Contra Costa | Region 3 - Bay Area | DI | 37.8556 | -122.0714 | 14161102 | ROSSMOOR 1102457174 | ROSSMOOR 1102 | Tier 3 | 2739 |  |  |  | CLSD | 0.76629 | 0 | 0 | 0.76629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45587 | 0 | 0 | 0.45587 | 0.31042 | 0 | 0 | 0.31042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35145004 | PSPS CWSP - ROSSMOOR 1106 - CB | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Lafayette | Contra Costa | Region 3 - Bay Area | DI | 37.8624 | -122.0862 | 14161106 | ROSSMOOR 1106CB | ROSSMOOR 1106 | Tier 2 & 3 | 3259 | 1347 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.69489 | 0 | 0.69489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69489 | 0 | 0.69489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35324156 | PSPS - ROSSMOOR 1108 CB | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Walnut Creek | Contra Costa | Region 3 - Bay Area | DI | 37.8652 | -122.081 | 14161108 | ROSSMOOR 1108CB | ROSSMOOR 1108 | Tier 2 & 3 | 2676 | 1517 | 0 |  | 2022 | 0.38864 | 0.55341 | 0.092614 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38864 | 0.55341 | 0.092614 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35060582 | SLO 1107 RECOD 3884 FT WITH 2CU TW | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Oceano | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.1938 | -120.6781 | 182631107 | SAN LUIS OBISPO 1107V02 | SAN LUIS OBISPO 1107 | Tier 2 | 1317 |  |  |  | CLSD | 0.73561 | 0 | 0 | 0.73561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73561 | 0 | 0 | 0.73561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31389447 | PUEBLO 1105 RECONDUCTOR W TREE WIRE | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Napa | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.3818 | -122.2913 | 43291105 | PUEBLO 1105696 | PUEBLO 1105 | Tier 3 | 1069 |  |  |  | CLSD | 1.27 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35191937 | ECOP - PUEBLO 2102 - H01-LR792 PH 1.1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Napa | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.4109 | -122.4506 | 43292102 | PUEBLO 2102792 | PUEBLO 2102 | Tier 3 | 951 | 0 | 0 |  | CLSD | 1.4542 | 0 | 0 | 1.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4542 | 0 | 0 | 1.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227032 | ECOP - PUEBLO 2102 - H01-LR792 PH 1.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Napa | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.433 | -122.4021 | 43292102 | PUEBLO 2102792 | PUEBLO 2102 | Tier 3 | 951 | 0 | 0 |  | CLSD | 0.56269 | 0 | 0 | 0.56269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56269 | 0 | 0 | 0.56269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227033 | PUEBLO 2102, DRY CREEK | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Napa | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.433 | -122.4021 | 43292102 | PUEBLO 2102792 | PUEBLO 2102 | Tier 3 | 951 | 0 | 0 |  | 2024 - OH | 1.3091 | 0 | 0 | 1.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3091 | 0 | 0 | 1.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35250579 | CWSP - POTTER VALLEY PH 1104 95878 PH1.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Potter Valley | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.3618 | -123.1272 | 42281104 | POTTER VALLEY P H 110495878 | POTTER VALLEY P H 1104 | Tier 2 & 3 | 60 | 2459 | 0 |  | 2026 - OH | 0.67992 | 0 | 0 | 0.67992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67992 | 0 | 0 | 0.67992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35353435 | PSPS - PLACERVILLE 2106 MICROGRID PH 1.4 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Georgetown | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.9081 | -120.8468 | 153082106 | PLACERVILLE 21067522 | PLACERVILLE 2106 | Tier 3 | 1363 | 277 | 2 |  | Removal | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35418255 | CWSP - PLACERVILLE 2106935216 PH 2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.758 | -120.7682 | 153082106 | PLACERVILLE 2106935216 | PLACERVILLE 2106 | Tier 3 | 904 | 58 | 1 |  | 2026 | 0 | 8.7 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35418305 | CWSP - PLACERVILLE 2106935216 PH 3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7584 | -120.7683 | 153082106 | PLACERVILLE 2106935216 | PLACERVILLE 2106 | Tier 3 | 904 | 58 | 1 |  | 2026 | 0 | 8.7 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0
35417127 | CWSP - PLACERVILLE 2106935216 PH 1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7572 | -120.7681 | 153082106 | PLACERVILLE 2106935216 | PLACERVILLE 2106 | Tier 3 | 904 | 58 | 1 |  | 2026 | 0 | 4.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240178 | CWSP - PUTAH CREEK 1102710384 PH 1.1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Winters | Yolo | Region 2 - North East | SA | 38.5142 | -122.0002 | 63681102 | PUTAH CREEK 1102710384 | PUTAH CREEK 1102 | Tier 2 | 418 | 2277 | 0 |  | 2022 | 3.4229 | 0 | 0 | 3.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4229 | 0 | 0 | 3.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254263 | CWSP - PUTAH CREEK 1102710384 PH 1.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Winters | Yolo | Region 2 - North East | SA | 38.5142 | -122.0002 | 63681102 | PUTAH CREEK 1102710384 | PUTAH CREEK 1102 | Tier 2 | 418 | 2277 | 0 |  | 2022 | 1.2795 | 0 | 0 | 1.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2795 | 0 | 0 | 1.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254264 | CWSP - PUTAH CREEK 11028352 PH 1.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Winters | Yolo | Region 2 - North East | SA | 38.5035 | -122.002 | 63681102 | PUTAH CREEK 11028352 | PUTAH CREEK 1102 | Tier 2 | 171 | 712 | 2 |  | 2022 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254265 | CWSP - PUTAH CREEK 11028352 PH 2.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Winters | Yolo | Region 2 - North East | SA | 38.5035 | -122.002 | 63681102 | PUTAH CREEK 11028352 | PUTAH CREEK 1102 | Tier 2 | 171 | 712 | 2 |  | 2022 | 2.6678 | 0 | 0.054735 | 2.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6678 | 0 | 0.054735 | 2.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254266 | CWSP - PUTAH CREEK 11028352 PH 2.3 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Winters | Yolo | Region 2 - North East | SA | 38.5035 | -122.002 | 63681102 | PUTAH CREEK 11028352 | PUTAH CREEK 1102 | Tier 2 | 171 | 712 | 2 |  | 2023 - OH | 0.15814 | 0 | 0 | 0.15814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15814 | 0 | 0 | 0.15814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240173 | CWSP - PUTAH CREEK 11028352 PH 1.1 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Winters | Yolo | Region 2 - North East | SA | 38.5035 | -122.002 | 63681102 | PUTAH CREEK 11028352 | PUTAH CREEK 1102 | Tier 2 | 171 | 712 | 2 |  | 2023 - OH | 1.567 | 0 | 0 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.567 | 0 | 0 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240174 | CWSP - PUTAH CREEK 1102 8352 PH 2.1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Winters | Yolo | Region 2 - North East | SA | 38.5035 | -122.002 | 63681102 | PUTAH CREEK 11028352 | PUTAH CREEK 1102 | Tier 2 | 171 | 712 | 2 |  | 2022 | 1.0494 | 0 | 0 | 1.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0494 | 0 | 0 | 1.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240176 | CWSP - PUTAH CREEK 110264044 PH 1.1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Winters | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.4946 | -122.034 | 63681102 | PUTAH CREEK 110264044 | PUTAH CREEK 1102 | Tier 2 | 529 | 252 | 2 |  | 2022 | 2.3687 | 0 | 0 | 2.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3687 | 0 | 0 | 2.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240177 | CWSP - PUTAH CREEK 110264044 PH 2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Winters | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.4946 | -122.034 | 63681102 | PUTAH CREEK 110264044 | PUTAH CREEK 1102 | Tier 2 | 529 | 252 | 2 |  | 2022 | 2.3945 | 0 | 0 | 2.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3945 | 0 | 0 | 2.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254177 | CWSP - PUTAH CREEK 110264044 PH 2.2 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Winters | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.4946 | -122.034 | 63681102 | PUTAH CREEK 110264044 | PUTAH CREEK 1102 | Tier 2 | 529 | 252 | 2 |  | 2022 | 0.29489 | 0 | 0 | 0.29489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29489 | 0 | 0 | 0.29489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254178 | CWSP - PUTAH CREEK 110267858 PH 1.3 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Winters | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.481 | -122.0272 | 63681102 | PUTAH CREEK 110267858 | PUTAH CREEK 1102 | Tier 2 | 92 | 423 | 2 |  | 2022 | 1.2492 | 0 | 0 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2492 | 0 | 0 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254260 | CWSP - PUTAH CREEK 110267858 PH 1.6 | MAPP | 08W | Construction | SH | Base | Winters | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.481 | -122.0272 | 63681102 | PUTAH CREEK 110267858 | PUTAH CREEK 1102 | Tier 2 | 92 | 423 | 2 |  | 2022 | 0.1036 | 0.37822 | 0 | 0.48182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1036 | 0.37822 | 0 | 0.48182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254261 | CWSP - PUTAH CREEK 110267858 PH 1.5 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Winters | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.481 | -122.0272 | 63681102 | PUTAH CREEK 110267858 | PUTAH CREEK 1102 | Tier 2 | 92 | 423 | 2 |  | 2022 | 2.829 | 0 | 0 | 2.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.829 | 0 | 0 | 2.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254262 | CWSP - PUTAH CREEK 110267858 PH 1.4 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Winters | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.481 | -122.0272 | 63681102 | PUTAH CREEK 110267858 | PUTAH CREEK 1102 | Tier 2 | 92 | 423 | 2 |  | 2022 | 2.0928 | 0 | 0 | 2.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0928 | 0 | 0 | 2.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254560 | CWSP - PUTAH CREEK 110267858 PH 1.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Winters | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.481 | -122.0272 | 63681102 | PUTAH CREEK 110267858 | PUTAH CREEK 1102 | Tier 2 | 92 | 423 | 2 |  | 2022 | 1.2205 | 0 | 0 | 1.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2205 | 0 | 0 | 1.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240175 | CWSP - PUTAH CREEK 110267858 PH 1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Winters | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.481 | -122.0272 | 63681102 | PUTAH CREEK 110267858 | PUTAH CREEK 1102 | Tier 2 | 92 | 423 | 2 |  | 2022 | 3.3032 | 0 | 0.12879 | 3.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3032 | 0 | 0.12879 | 3.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35367513 | CWSP - PUEBLO 2103678 PH 1.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Napa | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.3155 | -122.342 | 43292103 | PUEBLO 2103678 | PUEBLO 2103 | Tier 2 | 1224 | 255 | 1 | Not Likely | 2025 | 0 | 2.27 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35397960 | CWSP - PUEBLO 2103678 PH 4.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Napa | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.3441 | -122.41 | 43292103 | PUEBLO 2103678 | PUEBLO 2103 | Tier 3 | 1224 | 255 | 1 | Not Likely | 2025 | 0 | 2.222 | 0 | 2.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.222 | 0 | 2.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35397961 | CWSP - PUEBLO 2103678 PH 4.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Napa | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.3465 | -122.4193 | 43292103 | PUEBLO 2103678 | PUEBLO 2103 | Tier 3 | 1224 | 255 | 1 | Not Likely | 2025 | 0 | 1.161 | 0 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | 0 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35392773 | CWSP - PUEBLO 2103678 PH 1.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Napa | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.3284 | -122.3536 | 43292103 | PUEBLO 2103678 | PUEBLO 2103 | Tier 2 & 3 | 1224 | 255 | 1 | Not Likely | 2025 | 0 | 4.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35392774 | CWSP - PUEBLO 2103678 PH 1.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Napa | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.3337 | -122.3742 | 43292103 | PUEBLO 2103678 | PUEBLO 2103 | Tier 3 | 1224 | 255 | 1 | Not Likely | 2025 | 0 | 1.59 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35392775 | CWSP - PUEBLO 2103678 PH 1.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Napa | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.3365 | -122.3839 | 43292103 | PUEBLO 2103678 | PUEBLO 2103 | Tier 3 | 1224 | 255 | 1 | Not Likely | 2025 | 0 | 1.76 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35392776 | CWSP - PUEBLO 2103678 PH 1.5 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Napa | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.3391 | -122.3909 | 43292103 | PUEBLO 2103678 | PUEBLO 2103 | Tier 3 | 1224 | 255 | 1 | Not Likely | 2025 | 0 | 1.6201 | 0 | 1.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6201 | 0 | 1.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35392777 | CWSP - PUEBLO 2103678 PH 1.6 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Napa | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.3326 | -122.398 | 43292103 | PUEBLO 2103678 | PUEBLO 2103 | Tier 2 & 3 | 1224 | 255 | 1 | Not Likely | 2025 | 0 | 1.8201 | 0 | 1.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8201 | 0 | 1.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396869 | CWSP - PUEBLO 2103678 PH 2.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Napa | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.3395 | -122.3757 | 43292103 | PUEBLO 2103678 | PUEBLO 2103 | Tier 3 | 1224 | 255 | 1 | Not Likely | 2025 | 0 | 3.618 | 0 | 3.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.618 | 0 | 3.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396870 | CWSP - PUEBLO 2103678 PH 2.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Napa | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.3512 | -122.3815 | 43292103 | PUEBLO 2103678 | PUEBLO 2103 | Tier 3 | 1224 | 255 | 1 | Not Likely | 2025 | 0 | 1.619 | 0 | 1.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.619 | 0 | 1.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396871 | CWSP - PUEBLO 2103678 PH 2.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Napa | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.3624 | -122.4047 | 43292103 | PUEBLO 2103678 | PUEBLO 2103 | Tier 3 | 1224 | 255 | 1 | Not Likely | 2025 | 0 | 0.703 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.703 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396874 | CWSP - PUEBLO 2103678 PH 2.5 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Napa | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.3471 | -122.3949 | 43292103 | PUEBLO 2103678 | PUEBLO 2103 | Tier 3 | 1224 | 255 | 1 | Not Likely | 2025 | 0 | 2.965 | 0 | 2.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.965 | 0 | 2.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396875 | CWSP - PUEBLO 2103678 PH 2.6 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Napa | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.363 | -122.4052 | 43292103 | PUEBLO 2103678 | PUEBLO 2103 | Tier 3 | 1224 | 255 | 1 | Not Likely | 2025 | 0 | 2.705 | 0 | 2.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.705 | 0 | 2.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396876 | CWSP - PUEBLO 2103678 PH 3.2 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Napa | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.3753 | -122.4221 | 43292103 | PUEBLO 2103678 | PUEBLO 2103 | Tier 3 | 1224 | 255 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396877 | CWSP - PUEBLO 2103678 PH 3.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Napa | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.3723 | -122.4178 | 43292103 | PUEBLO 2103678 | PUEBLO 2103 | Tier 3 | 1224 | 255 | 1 | Not Likely | 2025 | 0 | 4.262 | 0 | 4.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.262 | 0 | 4.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396878 | CWSP - PUEBLO 2103678 PH 3.4 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Napa | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.3757 | -122.4227 | 43292103 | PUEBLO 2103678 | PUEBLO 2103 | Tier 3 | 1224 | 255 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 1.74 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396900 | CWSP - PUEBLO 2103678 PH 3.5 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Napa | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.382 | -122.4321 | 43292103 | PUEBLO 2103678 | PUEBLO 2103 | Tier 3 | 1224 | 255 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 1.418 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396902 | CWSP - PUEBLO 2103678 PH 3.6 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Napa | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.3857 | -122.4324 | 43292103 | PUEBLO 2103678 | PUEBLO 2103 | Tier 3 | 1224 | 255 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 2.575 | 0 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.575 | 0 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396903 | CWSP - PUEBLO 2103678 PH 3.7 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Napa | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.3905 | -122.438 | 43292103 | PUEBLO 2103678 | PUEBLO 2103 | Tier 3 | 1224 | 255 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 1.957 | 0 | 1.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.957 | 0 | 1.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396904 | CWSP - PUEBLO 2103678 PH 3.8 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Napa | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.3909 | -122.4387 | 43292103 | PUEBLO 2103678 | PUEBLO 2103 | Tier 3 | 1224 | 255 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 0.848 | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396905 | CWSP - PUEBLO 2103678 PH 3.9 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Napa | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.393 | -122.4421 | 43292103 | PUEBLO 2103678 | PUEBLO 2103 | Tier 3 | 1224 | 255 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 0.481 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35373636 | CWSP - PUEBLO 2103678 PH 2.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Napa | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.3338 | -122.3727 | 43292103 | PUEBLO 2103678 | PUEBLO 2103 | Tier 3 | 1224 | 255 | 1 | Not Likely | 2025 | 0 | 0.616 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35373637 | CWSP - PUEBLO 2103678 PH 3.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Napa | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.3704 | -122.4132 | 43292103 | PUEBLO 2103678 | PUEBLO 2103 | Tier 3 | 1224 | 255 | 1 | Not Likely | 2025 | 0 | 1.87 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35373703 | CWSP - PUEBLO 2103678 PH 4.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Napa | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.3419 | -122.3942 | 43292103 | PUEBLO 2103678 | PUEBLO 2103 | Tier 3 | 1224 | 255 | 1 | Not Likely | 2025 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219275 | CWSP - PUTAH CREEK 110246012 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Winters | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.4836 | -122.0249 | 63681102 | PUTAH CREEK 110246012 | PUTAH CREEK 1102 | Tier 2 | 41 | 2031 | 0 |  | 2022 | 1.0231 | 0 | 0 | 1.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 0 | 0 | 1.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219542 | PSPS - ESKATON VILLAGE - PLACERVILLE 111 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7307 | -120.7828 | 153081112 | PLACERVILLE 1112CB | PLACERVILLE 1112 | Tier 2 | 2123 | 1979 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.12879 | 0 | 0.12879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12879 | 0 | 0.12879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219543 | PSPS - WEST MAIN ST / RESERVOIR ST - PLA | DCNL | 08W | Construction | SH | Base | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7293 | -120.7998 | 153081112 | PLACERVILLE 1112CB | PLACERVILLE 1112 | Tier 2 | 2123 | 1979 | 0 | Potential | 2024 | 0 | 0.23996 | 0 | 0.23996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23996 | 0 | 0.23996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35367511 | CWSP - PINE GROVE 110245292 PH 1.1 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4536 | -120.5299 | 167351102 | PINE GROVE 110245292 | PINE GROVE 1102 | Tier 2 & 3 | 2447 | 233 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 0.486 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396697 | CWSP - PINE GROVE 110245292 PH 1.2 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4536 | -120.5299 | 167351102 | PINE GROVE 110245292 | PINE GROVE 1102 | Tier 2 & 3 | 2447 | 233 | 1 |  | 2024 | 0 | 3.856 | 0 | 3.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.856 | 0 | 3.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396698 | CWSP - PINE GROVE 110245292 PH 1.3 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4536 | -120.5299 | 167351102 | PINE GROVE 110245292 | PINE GROVE 1102 | Tier 3 | 2447 | 233 | 1 |  | 2024 | 0 | 3.64 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396699 | CWSP - PINE GROVE 110245292 PH 1.4 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4536 | -120.5299 | 167351102 | PINE GROVE 110245292 | PINE GROVE 1102 | Tier 3 | 2447 | 233 | 1 |  | 2024 | 0 | 3.3701 | 0 | 3.3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3701 | 0 | 3.3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396760 | CWSP - PINE GROVE 110245292 PH 1.5 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4536 | -120.5299 | 167351102 | PINE GROVE 110245292 | PINE GROVE 1102 | Tier 3 | 2447 | 233 | 1 |  | 2024 | 0 | 0.92992 | 0 | 0.92992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92992 | 0 | 0.92992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35404713 | CWSP - PINE GROVE 11026080 PH 1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Volcano | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4613 | -120.6578 | 167351101 | PINE GROVE 11026080 | PINE GROVE 1102 | Tier 2 | 1271 | 131 | 1 |  | 2026 | 0 | 10.1799 | 0 | 10.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1799 | 0 | 10.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35404714 | CWSP - PINE GROVE 11026080 PH 2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Volcano | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4606 | -120.6584 | 167351101 | PINE GROVE 11026080 | PINE GROVE 1102 | Tier 2 | 1271 | 131 | 1 |  | 2026 | 0 | 10.66 | 0 | 10.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 0 | 10.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35404715 | CWSP - PINE GROVE 11026080 PH 3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Volcano | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4609 | -120.6593 | 167351101 | PINE GROVE 11026080 | PINE GROVE 1102 | Tier 2 | 1271 | 131 | 1 |  | 2026 | 0 | 8.65 | 0 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 0 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0
35404716 | CWSP - PINE GROVE 11026080 PH 4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Sutter Creek | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4602 | -120.6594 | 167351101 | PINE GROVE 11026080 | PINE GROVE 1102 | Tier 2 | 1271 | 131 | 1 |  | 2026 | 0 | 6.96 | 0 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0
35410284 | CWSP - PINE GROVE 11026080 PH 4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Volcano | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4613 | -120.6578 | 167351101 | PINE GROVE 11026080 | PINE GROVE 1102 | Tier 2 | 1271 | 131 | 1 |  | 2026 | 0 | 8.1201 | 0 | 8.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1201 | 0 | 8.1201 | 0 | 0 | 0 | 0
35355171 | PSPS PIT NO 3 21011482 PH 2.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Montgomery Creek | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.9849 | -121.8485 | 103732101 | PIT NO 3 21011482 | PIT NO 3 2101 | Tier 2 | 2320 | 394 | 2 | Not Likely | 2024 | 0 | 0.55814 | 0 | 0.55814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55814 | 0 | 0.55814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35355173 | PSPS PIT NO 3 2101CB PH 1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Montgomery Creek | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.9947 | -121.7415 | 103732101 | PIT NO 3 21011482 | PIT NO 3 2101 | Tier 2 | 2320 | 394 | 2 | Not Likely | 2024 | 0 | 0.52917 | 0 | 0.52917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52917 | 0 | 0.52917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35325224 | PSPS PIT NO 3 2101CB PH 1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Montgomery Creek | Shasta | Region 2 - North East | NV | 41.0088 | -121.7129 | 103732101 | PIT NO 3 21011482 | PIT NO 3 2101 | Tier 2 | 2320 | 394 | 2 | Not Likely | 2024 | 0.051 | 3.284 | 0 | 3.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 3.284 | 0 | 3.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35325225 | PSPS PIT NO 3 21011482 PH 1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Montgomery Creek | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.9729 | -121.7814 | 103732101 | PIT NO 3 21011482 | PIT NO 3 2101 | Tier 2 | 2320 | 394 | 2 | Not Likely | 2024 | 0 | 3.6396 | 0 | 3.6396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6396 | 0 | 3.6396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35325226 | PSPS PIT NO 3 21011482 PH 2.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Montgomery Creek | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.9868 | -121.8481 | 103732101 | PIT NO 3 21011482 | PIT NO 3 2101 | Tier 2 | 2320 | 394 | 2 | Not Likely | 2024 | 0 | 3.5241 | 0 | 3.5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5241 | 0 | 3.5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35294729 | PSPS - PIT NO 3 21011482 PH 1.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Montgomery Creek | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.9982 | -121.7479 | 103732101 | PIT NO 3 21011482 | PIT NO 3 2101 | Tier 2 | 2320 | 394 | 2 | Not Likely | 2024 | 0 | 3.1407 | 0 | 3.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1407 | 0 | 3.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35294730 | PSPS - PIT NO 3 21011482 PH 2.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Montgomery Creek | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.9685 | -121.8246 | 103732101 | PIT NO 3 21011482 | PIT NO 3 2101 | Tier 2 | 2320 | 394 | 2 | Not Likely | 2024 | 0 | 2.9066 | 0 | 2.9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9066 | 0 | 2.9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35294728 | PSPS - PIT NO 3 2101CB PH 1.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Montgomery Creek | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.9982 | -121.7478 | 103732101 | PIT NO 3 2101CB | PIT NO 3 2101 | Tier 2 | 1816 | 326 | 2 | Not Likely | 2024 | 0 | 1.9273 | 0 | 1.9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9273 | 0 | 1.9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35341551 | REMG 499 - PIT NO 7 1101 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Montgomery Creek | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.8417 | -122.0114 | 103501101 | PIT NO 7 1101CB | PIT NO 7 1101 | Tier 2 | 1055 | 549 | 0 |  | 2025 | 0 | 0 | 2.7098 | 2.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7098 | 2.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35279627 | CWSP - PASO ROBLES 1103 LRN50 PH 1. | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Paso Robles | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.7253 | -120.8701 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N50 | PASO ROBLES 1103 | Tier 2 | 138 | 742 | 0 |  | 2023 - OH | 1.3269 | 0 | 0 | 1.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3269 | 0 | 0 | 1.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35279628 | CWSP PASO ROBLES 1103 LRN52 PH1.2 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Paso Robles | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.706 | -120.8189 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N52 | PASO ROBLES 1103 | Tier 2 | 291 | 311 | 2 |  | 2023 - OH | 2.1023 | 0 | 0 | 2.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1023 | 0 | 0 | 2.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35279629 | CWSP PASO ROBLES 1103 LRN52 PH1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Paso Robles | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.7141 | -120.8386 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N52 | PASO ROBLES 1103 | Tier 2 | 291 | 311 | 2 |  | 2025 - OH | 1.8534 | 0 | 0 | 1.8534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8534 | 0 | 0 | 1.8534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254252 | +CWSP - PASO ROBLES 1103 LR N52 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Paso Robles | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.6886 | -120.7649 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N52 | PASO ROBLES 1103 | Tier 2 | 291 | 311 | 2 |  | 2023 - OH | 2.4148 | 0 | 0 | 2.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4148 | 0 | 0 | 2.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254249 | CWSP - PASO ROBLES 1103 LR N54 PH1.1 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Paso Robles | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.6543 | -120.7258 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N54 | PASO ROBLES 1103 | Tier 2 | 69 | 940 | 0 |  | 2023 - OH | 2.6725 | 0 | 0 | 2.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5458 | 0 | 0 | 2.5458 | 0.1267 | 0 | 0 | 0.1267 | 1.1102e-15 | 0 | 0 | 1.1102e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254250 | CWSP - PASO ROBLES 1103 LR N54 PH2 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Paso Robles | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.6543 | -120.7258 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N54 | PASO ROBLES 1103 | Tier 2 | 69 | 940 | 0 |  | 2022 | 1.0428 | 0 | 0 | 1.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0428 | 0 | 0 | 1.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35278880 | CWSP - PASO ROBLES 1103 LRN54 PH1.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Paso Robles | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.6698 | -120.7266 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N54 | PASO ROBLES 1103 | Tier 2 | 69 | 940 | 0 |  | 2022 | 2.7083 | 0 | 0 | 2.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7083 | 0 | 0 | 2.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35278881 | +CWSP - PASO ROBLES 1103 LRN54 PH1.3 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Paso Robles | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.6635 | -120.7259 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N54 | PASO ROBLES 1103 | Tier 2 | 69 | 940 | 0 |  | 2023 - OH | 2.6445 | 0 | 0 | 2.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6445 | 0 | 0 | 2.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35278882 | +CWSP - PASO ROBLES 1103 LRN54 PH1.4 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Paso Robles | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.6747 | -120.7423 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N54 | PASO ROBLES 1103 | Tier 2 | 69 | 940 | 0 |  | 2023 - OH | 2.6322 | 0 | 0 | 2.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7252 | 0 | 0 | 1.7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90701 | 0 | 0 | 0.90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35278883 | +CWSP - PASO ROBLES 1103 LRN54 PH2.2 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Paso Robles | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.6795 | -120.745 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N54 | PASO ROBLES 1103 | Tier 2 | 69 | 940 | 0 |  | 2023 - OH | 1.7593 | 0 | 0 | 1.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58996 | 0 | 0 | 0.58996 | 1.1693 | 0 | 0 | 1.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35278884 | +CWSP - PASO ROBLES 1103 LRN54 PH2.3 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Paso Robles | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.6807 | -120.7554 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N54 | PASO ROBLES 1103 | Tier 2 | 69 | 940 | 0 |  | 2023 - OH | 2.2519 | 0 | 0 | 2.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16723 | 0 | 0 | 0.16723 | 2.0847 | 0 | 0 | 2.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35278885 | +CWSP - PASO ROBLES 1103 LRN54 PH2.4 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Paso Robles | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.6819 | -120.7391 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N54 | PASO ROBLES 1103 | Tier 2 | 69 | 940 | 0 |  | 2022 | 1.3748 | 0 | 0 | 1.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3748 | 0 | 0 | 1.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35278886 | +CWSP - PASO ROBLES 1103 LRN54 PH2.5 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Paso Robles | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.6892 | -120.7391 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N54 | PASO ROBLES 1103 | Tier 2 | 69 | 940 | 0 |  | 2022 | 1.379 | 0.024621 | 0 | 1.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0.024621 | 0 | 1.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35278887 | CWSP -PASO ROBLES 1103 LRN54 PH2.6 | MAPP | 08W | Construction | SH | Base | Paso Robles | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.6819 | -120.738 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N54 | PASO ROBLES 1103 | Tier 2 | 69 | 940 | 0 |  | 2023 - OH | 1.4517 | 0 | 0 | 1.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4517 | 0 | 0 | 1.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35278888 | CWSP - PASO ROBLES 1103 LRN54 PH2. | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Paso Robles | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.6848 | -120.73 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N54 | PASO ROBLES 1103 | Tier 2 | 69 | 940 | 0 |  | 2024 - OH | 1.39 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35279631 | CWSP - PASO ROBLES 1103 LRN58 PH1.2 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Paso Robles | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.6385 | -120.7157 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N58 | PASO ROBLES 1103 | Tier 2 | 257 | 771 | 0 |  | 2023 - OH | 3.064 | 0 | 0 | 3.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4223 | 0 | 0 | 1.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6417 | 0 | 0 | 1.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254248 | CWSP - PASO ROBLES 1103 LR N58 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | El Paso De Robles | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.6286 | -120.6955 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N58 | PASO ROBLES 1103 | Tier 2 | 257 | 771 | 0 |  | 2026 - OH | 1.4299 | 0 | 0 | 1.4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4299 | 0 | 0 | 1.4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35310713 | CWSP - POTTER VALLEY PH 1104 95878 PH1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Potter Valley | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.3618 | -123.1272 | 42281104 | POTTER VALLEY P H 110495878 | POTTER VALLEY P H 1104 | Tier 2 & 3 | 60 | 2459 | 0 |  | 2026 - OH | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35310714 | CWSP - POTTER VALLEY PH 1104 95878 PH1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Potter Valley | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.3618 | -123.1272 | 42281104 | POTTER VALLEY P H 110495878 | POTTER VALLEY P H 1104 | Tier 2 & 3 | 60 | 2459 | 0 |  | 2026 - OH | 0.72008 | 0 | 0 | 0.72008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72008 | 0 | 0 | 0.72008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35310715 | CWSP - POTTER VALLEY PH 1104 95878 PH1.4 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Potter Valley | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.3618 | -123.1272 | 42281104 | POTTER VALLEY P H 110495878 | POTTER VALLEY P H 1104 | Tier 2 & 3 | 60 | 2459 | 0 |  | 2026 - OH | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35311131 | CWSP - POTTER VALLEY PH 1104 95878 PH1.5 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Potter Valley | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.3618 | -123.1272 | 42281104 | POTTER VALLEY P H 110495878 | POTTER VALLEY P H 1104 | Tier 2 & 3 | 60 | 2459 | 0 |  | 2026 - OH | 0.87008 | 0 | 0 | 0.87008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87008 | 0 | 0 | 0.87008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35311132 | CWSP - POTTER VALLEY PH 1104 95878 PH1.6 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Potter Valley | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.3618 | -123.1272 | 42281104 | POTTER VALLEY P H 110495878 | POTTER VALLEY P H 1104 | Tier 2 & 3 | 60 | 2459 | 0 |  | 2026 - OH | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35311133 | CWSP - POTTER VALLEY PH 1104 95878 PH1.7 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Potter Valley | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.3618 | -123.1272 | 42281104 | POTTER VALLEY P H 110495878 | POTTER VALLEY P H 1104 | Tier 2 & 3 | 60 | 2459 | 0 |  | 2026 - OH | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35311134 | CWSP - POTTER VALLEY PH 1104 95878 PH1.8 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Potter Valley | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.3618 | -123.1272 | 42281104 | POTTER VALLEY P H 110495878 | POTTER VALLEY P H 1104 | Tier 2 & 3 | 60 | 2459 | 0 |  | 2026 - OH | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35311135 | CWSP - POTTER VALLEY PH 1104 95878 PH1.9 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Potter Valley | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.3618 | -123.1272 | 42281104 | POTTER VALLEY P H 110495878 | POTTER VALLEY P H 1104 | Tier 2 & 3 | 60 | 2459 | 0 |  | 2026 - OH | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35293770 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH1.2 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Potter Valley | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.3146 | -123.0942 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 & 3 | 75 | 573 | 2 |  | 2024 - OH | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35293774 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Potter Valley | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.3095 | -123.0931 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 & 3 | 75 | 573 | 2 |  | 2026 - OH | 1.2699 | 0 | 0 | 1.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2699 | 0 | 0 | 1.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35293775 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH1.4 | MAPP | 08W | Construction | SH | Base | Potter Valley | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.3018 | -123.0942 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 & 3 | 75 | 573 | 2 |  | 2023 - OH | 0.81932 | 0 | 0 | 0.81932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81932 | 0 | 0 | 0.81932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35293841 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH1.5 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Potter Valley | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.2927 | -123.085 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 & 3 | 75 | 573 | 2 |  | 2026 - OH | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35293843 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH1.6 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Potter Valley | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.2953 | -123.0616 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 & 3 | 75 | 573 | 2 |  | 2024 - OH | 1.3095 | 0 | 0 | 1.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3095 | 0 | 0 | 1.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35293844 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH1.7 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Potter Valley | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.2984 | -123.0591 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 & 3 | 75 | 573 | 2 |  | 2023 - OH | 0.9286 | 0 | 0 | 0.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9286 | 0 | 0 | 0.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35293845 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH1.8 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Potter Valley | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.3031 | -123.057 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 & 3 | 75 | 573 | 2 |  | 2023 - OH | 0.97955 | 0 | 0 | 0.97955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97955 | 0 | 0 | 0.97955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35293846 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH1.9 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Potter Valley | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.3009 | -123.0524 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 & 3 | 75 | 573 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 0.85985 | 0 | 0.85985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85985 | 0 | 0.85985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290807 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH2.8 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Ukiah | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.2457 | -123.1271 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 | 75 | 573 | 2 |  | 2026 - OH | 1.3699 | 0 | 0 | 1.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3699 | 0 | 0 | 1.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290808 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH2.9 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Potter Valley | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.2815 | -123.1027 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 | 75 | 573 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 0.27992 | 0 | 0.27992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27992 | 0 | 0.27992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290295 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH2.2 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Ukiah | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.2738 | -123.0944 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 | 75 | 573 | 2 |  | 2024 - OH | 1.1953 | 0 | 0 | 1.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1953 | 0 | 0 | 1.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290296 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH2.3 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Ukiah | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.2715 | -123.097 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 | 75 | 573 | 2 |  | 2024 - OH | 0.93598 | 0 | 0 | 0.93598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93598 | 0 | 0 | 0.93598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290297 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH2.4 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Ukiah | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.2696 | -123.1053 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 | 75 | 573 | 2 |  | 2024 - OH | 0.94508 | 0 | 0 | 0.94508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94508 | 0 | 0 | 0.94508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290298 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH2.5 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Ukiah | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.2619 | -123.1148 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 | 75 | 573 | 2 |  | 2023 - OH | 1.179 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290299 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH2.6 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Ukiah | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.2594 | -123.1172 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 | 75 | 573 | 2 |  | 2023 - OH | 1.4307 | 0 | 0 | 1.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4307 | 0 | 0 | 1.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290500 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH2.7 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Ukiah | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.2537 | -123.1188 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 | 75 | 573 | 2 |  | 2023 - OH | 0.96932 | 0 | 0 | 0.96932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96932 | 0 | 0 | 0.96932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290501 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH3.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Ukiah | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.2328 | -123.1053 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 | 75 | 573 | 2 |  | 2026 - OH | 1.64 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290502 | REMG 436 - POTTER VALLEY 1105, CCA-SCP | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Ukiah | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.228 | -123.0887 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 | 75 | 573 | 2 |  | 2024 | 0 | 0 | 1.6299 | 1.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6299 | 1.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290503 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH3.4 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Ukiah | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.2248 | -123.0882 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 | 75 | 573 | 2 |  | 2026 - OH | 1.1157 | 0 | 0 | 1.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1157 | 0 | 0 | 1.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290504 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH3.5 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Ukiah | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.2145 | -123.0742 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 | 75 | 573 | 2 | Not Likely | 2024 | 0 | 1.0436 | 0 | 1.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0436 | 0 | 1.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290506 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH3.6 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Ukiah | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.2105 | -123.0642 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 | 75 | 573 | 2 |  | 2026 - OH | 2.09 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290507 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH3.7 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Ukiah | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.1963 | -123.0435 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 | 75 | 573 | 2 |  | 2024 - OH | 0.77992 | 0 | 0 | 0.77992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77992 | 0 | 0 | 0.77992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290508 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH3.8 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Ukiah | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.1988 | -123.0496 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 | 75 | 573 | 2 | Committed | 2024 | 0 | 0.62008 | 0 | 0.62008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62008 | 0 | 0.62008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290509 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH4.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Upper Lake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.1918 | -123.0344 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 | 75 | 573 | 2 |  | 2026 - OH | 1.09 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290510 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH4.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Upper Lake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.1887 | -123.0323 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 | 75 | 573 | 2 |  | 2024 | 0 | 0.55303 | 0 | 0.55303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55303 | 0 | 0.55303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254073 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH1 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Potter Valley | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.3218 | -123.0951 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 & 3 | 75 | 573 | 2 |  | 2024 - OH | 1.0233 | 0 | 0 | 1.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0233 | 0 | 0 | 1.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254074 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH2 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Potter Valley | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.3218 | -123.0951 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 | 75 | 573 | 2 |  | 2024 - OH | 0.39792 | 0 | 0 | 0.39792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39792 | 0 | 0 | 0.39792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254075 | CWSP - POTTER VALLEY PH 1105 LR 1904 PH3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Potter Valley | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.3218 | -123.0951 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 | 75 | 573 | 2 |  | 2024 - OH | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254076 | CWSP - POTTER VALLEY PH 1105 LR 1904 PH4 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Potter Valley | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.3218 | -123.0951 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 | 75 | 573 | 2 |  | 2024 - OH | 0.92992 | 0 | 0 | 0.92992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92992 | 0 | 0 | 0.92992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254077 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR37476 PH1.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Potter Valley | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.3171 | -123.1131 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 110537476 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 | 396 | 2321 | 0 |  | 2026 - OH | 1.5875 | 0 | 0 | 1.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5875 | 0 | 0 | 1.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285064 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR37476 PH1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Potter Valley | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.3076 | -123.1132 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 110537476 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 | 396 | 2321 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 0.79848 | 0 | 0.79848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79848 | 0 | 0.79848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285065 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR37476 PH1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Potter Valley | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.2968 | -123.1087 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 110537476 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 | 396 | 2321 | 0 | Committed | 2023 | 0.012311 | 0.25398 | 0 | 0.26629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012311 | 0.25398 | 0 | 0.26629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285245 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR37476 PH1.4 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Potter Valley | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.3019 | -123.109 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 110537476 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 | 396 | 2321 | 0 |  | 2024 - OH | 0.38333 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226632 | OCGCCWSP-POTTER VLLY PH 110564118 PH 1.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Potter Valley | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.362 | -123.1283 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 110564118 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 | 43 | 1733 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.11364 | 0 | 0.11364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11364 | 0 | 0.11364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219280 | CWSP - POTTER VALLEY PH 110564118 PH 1.1 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Potter Valley | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.362 | -123.1283 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 110564118 | POTTER VALLEY P H 1105 | Tier 2 | 43 | 1733 | 0 |  | 2022 - OH | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6364 | 0 | 0 | 1.6364 | 0.063636 | 0 | 0 | 0.063636 | 3.6082e-16 | 0 | 0 | 3.6082e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35224377 | PSPS - PLACERVILLE 2106 MICROGRID PH 1.1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Georgetown | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.9086 | -120.8534 | 153082106 | PLACERVILLE 21067522 | PLACERVILLE 2106 | Tier 3 | 1363 | 277 | 2 |  | 2022 | 0 | 0.21799 | 0 | 0.21799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21799 | 0 | 0.21799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233995 | PSPS - PLACERVILLE 2106 MICROGRID PH 1.2 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Georgetown | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.905 | -120.8401 | 153082106 | PLACERVILLE 21067522 | PLACERVILLE 2106 | Tier 3 | 1363 | 277 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 0.66042 | 0 | 0.66042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66042 | 0 | 0.66042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233996 | PSPS - PLACERVILLE 2106 MICROGRID PH 1.3 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Georgetown | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.9063 | -120.837 | 153082106 | PLACERVILLE 21067522 | PLACERVILLE 2106 | Tier 3 | 1363 | 277 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 0.65322 | 0 | 0.65322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65322 | 0 | 0.65322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396570 | REMG 432 - PEORIA 1701, TBD | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | La Grange | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 37.7952 | -120.2836 | 163781701 | PEORIA 170190090 | PEORIA 1701 | Tier 2 | 780 | 122 | 1 |  | 2026 | 0 | 0 | 1.8939 | 1.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8939 | 1.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396571 | REMG 433 - PEORIA 1701, TBD | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | La Grange | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 37.7906 | -120.3074 | 163781701 | PEORIA 170190090 | PEORIA 1701 | Tier 2 | 780 | 122 | 1 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35391471 | CWSP - PLACERVILLE 210611132 PH 1.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7719 | -120.8141 | 153082106 | PLACERVILLE 210611132 | PLACERVILLE 2106 | Tier 2 & 3 | 1666 | 68 | 1 |  | 2025 | 0 | 2.075 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35391472 | CWSP - PLACERVILLE 210611132 PH 2.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.79 | -120.8169 | 153082106 | PLACERVILLE 210611132 | PLACERVILLE 2106 | Tier 2 & 3 | 1666 | 68 | 1 |  | 2025 | 0 | 3.0545 | 0 | 3.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0545 | 0 | 3.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35391473 | CWSP PLACERVILLE 2106-11132 PH 3.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7978 | -120.8203 | 153082106 | PLACERVILLE 210611132 | PLACERVILLE 2106 | Tier 2 | 1666 | 68 | 1 |  | 2026 | 0 | 3.135 | 0 | 3.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.135 | 0 | 3.135 | 0 | 0 | 0 | 0
35391721 | CWSP PLACERVILLE 2106-11132 PH 4.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7952 | -120.8123 | 153082106 | PLACERVILLE 210611132 | PLACERVILLE 2106 | Tier 3 | 1666 | 68 | 1 |  | 2026 | 0 | 4.721 | 0 | 4.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.721 | 0 | 4.721 | 0 | 0 | 0 | 0
35391722 | CWSP - PLACERVILLE 210611132 PH 5.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8102 | -120.8074 | 153082106 | PLACERVILLE 210611132 | PLACERVILLE 2106 | Tier 3 | 1666 | 68 | 1 |  | 2026 | 0 | 3.189 | 0 | 3.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.189 | 0 | 3.189 | 0 | 0 | 0 | 0
35391723 | CWSP - PLACERVILLE 210611132 PH 6.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Garden Valley | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8261 | -120.8117 | 153082106 | PLACERVILLE 210611132 | PLACERVILLE 2106 | Tier 3 | 1666 | 68 | 1 |  | 2026 | 0 | 3.24 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0
35420105 | CWSP - PLACERVILLE 210611132 PH 1.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7728 | -120.8153 | 153082106 | PLACERVILLE 210611132 | PLACERVILLE 2106 | Tier 2 & 3 | 1666 | 68 | 1 |  | 2025 | 0 | 2.433 | 0 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.433 | 0 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35420106 | CWSP - PLACERVILLE 210611132 PH 1.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7837 | -120.8168 | 153082106 | PLACERVILLE 210611132 | PLACERVILLE 2106 | Tier 2 & 3 | 1666 | 68 | 1 |  | 2025 | 0 | 1.228 | 0 | 1.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.228 | 0 | 1.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35420107 | CWSP - PLACERVILLE 210611132 PH 1.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7882 | -120.8162 | 153082106 | PLACERVILLE 210611132 | PLACERVILLE 2106 | Tier 2 & 3 | 1666 | 68 | 1 |  | 2025 | 0 | 2.416 | 0 | 2.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.416 | 0 | 2.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35420108 | CWSP - PLACERVILLE 210611132 PH 1.5 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7836 | -120.8175 | 153082106 | PLACERVILLE 210611132 | PLACERVILLE 2106 | Tier 2 & 3 | 1666 | 68 | 1 |  | 2025 | 0 | 1.339 | 0 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35420109 | CWSP - PLACERVILLE 210611132 PH 1.6 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7735 | -120.8137 | 153082106 | PLACERVILLE 210611132 | PLACERVILLE 2106 | Tier 2 & 3 | 1666 | 68 | 1 |  | 2025 | 0 | 1.509 | 0 | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.509 | 0 | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35420110 | CWSP - PLACERVILLE 210611132 PH 1.7 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7666 | -120.8222 | 153082106 | PLACERVILLE 210611132 | PLACERVILLE 2106 | Tier 2 & 3 | 1666 | 68 | 1 |  | 2025 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35420111 | CWSP - PLACERVILLE 210611132 PH 2.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8014 | -120.8187 | 153082106 | PLACERVILLE 210611132 | PLACERVILLE 2106 | Tier 2 & 3 | 1666 | 68 | 1 |  | 2025 | 0 | 3.283 | 0 | 3.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.283 | 0 | 3.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35420112 | CWSP - PLACERVILLE 210611132 PH 2.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8126 | -120.8217 | 153082106 | PLACERVILLE 210611132 | PLACERVILLE 2106 | Tier 2 & 3 | 1666 | 68 | 1 |  | 2025 | 0.02 | 4.133 | 0 | 4.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.133 | 0 | 4.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35420113 | CWSP - PLACERVILLE 210611132 PH 2.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7948 | -120.828 | 153082106 | PLACERVILLE 210611132 | PLACERVILLE 2106 | Tier 2 & 3 | 1666 | 68 | 1 |  | 2025 | 0 | 0.513 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35424589 | CWSP - PLACERVILLE 210611132 PH 6.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.832 | -120.8169 | 153082106 | PLACERVILLE 210611132 | PLACERVILLE 2106 | Tier 3 | 1666 | 68 | 1 |  | 2026 | 0.015 | 0.712 | 0 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.712 | 0 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 0
35424590 | CWSP - PLACERVILLE 210611132 PH 6.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.83 | -120.8152 | 153082106 | PLACERVILLE 210611132 | PLACERVILLE 2106 | Tier 3 | 1666 | 68 | 1 |  | 2026 | 0 | 1.885 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0
35424580 | CWSP - PLACERVILLE 210611132 PH 5.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8123 | -120.8027 | 153082106 | PLACERVILLE 210611132 | PLACERVILLE 2106 | Tier 3 | 1666 | 68 | 1 |  | 2026 | 0 | 4.009 | 0 | 4.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.009 | 0 | 4.009 | 0 | 0 | 0 | 0
35424581 | CWSP - PLACERVILLE 210611132 PH 5.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Garden Valley | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8196 | -120.7924 | 153082106 | PLACERVILLE 210611132 | PLACERVILLE 2106 | Tier 3 | 1666 | 68 | 1 |  | 2026 | 0 | 2.281 | 0 | 2.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.281 | 0 | 2.281 | 0 | 0 | 0 | 0
35424356 | CWSP PLACERVILLE 2106-11132 PH 4.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8026 | -120.805 | 153082106 | PLACERVILLE 210611132 | PLACERVILLE 2106 | Tier 3 | 1666 | 68 | 1 |  | 2026 | 0 | 2.582 | 0 | 2.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.582 | 0 | 2.582 | 0 | 0 | 0 | 0
35424357 | CWSP PLACERVILLE 2106-11132 PH 4.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8025 | -120.7946 | 153082106 | PLACERVILLE 210611132 | PLACERVILLE 2106 | Tier 3 | 1666 | 68 | 1 |  | 2026 | 0 | 1.646 | 0 | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.646 | 0 | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 0
35424358 | CWSP PLACERVILLE 2106-11132 PH 4.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7881 | -120.7965 | 153082106 | PLACERVILLE 210611132 | PLACERVILLE 2106 | Tier 3 | 1666 | 68 | 1 |  | 2026 | 0 | 2.155 | 0 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.155 | 0 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 0
35424359 | CWSP - PLACERVILLE 210611132 PH 5.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Garden Valley | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8235 | -120.8094 | 153082106 | PLACERVILLE 210611132 | PLACERVILLE 2106 | Tier 3 | 1666 | 68 | 1 |  | 2026 | 0 | 1.363 | 0 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.363 | 0 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 0
35423081 | CWSP PLACERVILLE 2106-11132 PH 3.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8024 | -120.845 | 153082106 | PLACERVILLE 210611132 | PLACERVILLE 2106 | Tier 2 | 1666 | 68 | 1 |  | 2026 | 0 | 3.014 | 0 | 3.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | 0 | 3.014 | 0 | 0 | 0 | 0
35423082 | CWSP PLACERVILLE 2106-11132 PH 3.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7983 | -120.836 | 153082106 | PLACERVILLE 210611132 | PLACERVILLE 2106 | Tier 2 | 1666 | 68 | 1 |  | 2026 | 0 | 2.896 | 0 | 2.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.896 | 0 | 2.896 | 0 | 0 | 0 | 0
35423083 | CWSP PLACERVILLE 2106-11132 PH 3.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7887 | -120.8368 | 153082106 | PLACERVILLE 210611132 | PLACERVILLE 2106 | Tier 2 | 1666 | 68 | 1 |  | 2026 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0
35254254 | CWSP - PASO ROBLES 1103 LR 2731 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Paso Robles | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.6844 | -120.7299 | 182611103 | PASO ROBLES 11032731 | PASO ROBLES 1103 | Tier 2 | 260 | 0 | 0 |  | 2023 - OH | 1.4409 | 0 | 0 | 1.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4409 | 0 | 0 | 1.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35279626 | +CWSP -PASO ROBLES 1103 LR 2731 PH1 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Paso Robles | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.6844 | -120.73 | 182611103 | PASO ROBLES 11032731 | PASO ROBLES 1103 | Tier 2 | 260 | 0 | 0 |  | 2023 - OH | 0.16364 | 0 | 0 | 0.16364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16364 | 0 | 0 | 0.16364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35279630 | CWSP - PASO ROBLES 1103 LR59763 PH1.2 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Paso Robles | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.6401 | -120.7318 | 182611103 | PASO ROBLES 110359763 | PASO ROBLES 1103 | Tier 2 | 615 | 0 | 0 |  | 2022 | 1.6623 | 0 | 0 | 1.6623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6623 | 0 | 0 | 1.6623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254251 | +CWSP - PASO ROBLES 1103 LR 59763 PH 1.1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Paso Robles | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.6415 | -120.7259 | 182611103 | PASO ROBLES 110359763 | PASO ROBLES 1103 | Tier 2 | 615 | 0 | 0 |  | 2022 | 1.1744 | 0 | 0 | 1.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1744 | 0 | 0 | 1.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35260649 | CWSP - PASO ROBLES 1103N04 PH 1 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Paso Robles | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.7334 | -120.8792 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N04 | PASO ROBLES 1103 | Tier 2 | 510 | 0 | 0 |  | 2023 - OH | 0.61742 | 0 | 0 | 0.61742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61742 | 0 | 0 | 0.61742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35375452 | CWSP - PIKE CITY 11011720 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Camptonville | Yuba | Region 2 - North East | SI | 39.4556 | -121.0536 | 152201101 | PIKE CITY 11011720 | PIKE CITY 1101 | Tier 3 | 1710 | 52 | 1 |  | 2026 | 0 | 6.9201 | 0 | 6.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9201 | 0 | 6.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35375453 | CWSP - PIKE CITY 11011730 PH 1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Camptonville | Yuba | Region 2 - North East | SI | 39.452 | -121.0541 | 152201101 | PIKE CITY 11011730 | PIKE CITY 1101 | Tier 3 | 1400 | 301 | 1 |  | 2027 | 0 | 10.5875 | 0 | 10.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5875 | 0 | 10.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35379289 | CWSP - PIKE CITY 11011730 PH 2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | North San Juan | Yuba | Region 2 - North East | SI | 39.4332 | -121.0753 | 152201101 | PIKE CITY 11011730 | PIKE CITY 1101 | Tier 3 | 1400 | 301 | 1 |  | 2027 | 0 | 6.74 | 0 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0
35377525 | CWSP - PIKE CITY 1101CB PH 3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Camptonville | Yuba | Region 2 - North East | SI | 39.454 | -121.0327 | 152201101 | PIKE CITY 1101CB | PIKE CITY 1101 | Tier 3 | 1484 | 116 | 1 |  | 2026 | 0 | 6.9701 | 0 | 6.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9701 | 0 | 6.9701 | 0 | 0 | 0 | 0
35375449 | CWSP - PIKE CITY 1101CB PH 1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | North San Juan | Sierra | Region 2 - North East | SI | 39.4388 | -120.9968 | 152201101 | PIKE CITY 1101CB | PIKE CITY 1101 | Tier 3 | 1484 | 116 | 1 |  | 2027 | 0 | 10.85 | 0 | 10.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 10.85 | 0 | 0 | 0 | 0
35375450 | CWSP - PIKE CITY 1101CB PH 2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Camptonville | Yuba | Region 2 - North East | SI | 39.4528 | -121.0297 | 152201101 | PIKE CITY 1101CB | PIKE CITY 1101 | Tier 3 | 1484 | 116 | 1 |  | 2026 | 0 | 10.66 | 0 | 10.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 0 | 10.66 | 0 | 0 | 0 | 0
35243442 | REMG 130 - PIKE CITY 1102, TAHOE NF | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | North San Juan | Sierra | Region 2 - North East | SI | 39.4385 | -120.9959 | 152201102 | PIKE CITY 1102CB | PIKE CITY 1102 | Tier 3 | 1308 | 162 | 2 |  | 2025 | 0 | 0 | 2.319 | 2.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.319 | 2.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35373707 | CWSP - PINE GROVE 11013166 PH 2.1 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Pine Grove | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4067 | -120.6708 | 167351101 | PINE GROVE 11013166 | PINE GROVE 1101 | Tier 2 | 1764 | 147 | 1 | Not Likely | 2025 | 0 | 2.461 | 0 | 2.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.461 | 0 | 2.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35372460 | CWSP - PINE GROVE 11013166 PH 1.1 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Pine Grove | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4069 | -120.6707 | 167351101 | PINE GROVE 11013166 | PINE GROVE 1101 | Tier 2 | 1764 | 147 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 6.122 | 0 | 6.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.122 | 0 | 6.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35402643 | CWSP - PINE GROVE 11013166 PH 1.2 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Pine Grove | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4069 | -120.6707 | 167351101 | PINE GROVE 11013166 | PINE GROVE 1101 | Tier 2 | 1764 | 147 | 1 |  | 2024 | 0 | 2.456 | 0 | 2.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.456 | 0 | 2.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396761 | CWSP - PINE GROVE 11013166 PH 2.2 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Pine Grove | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4067 | -120.6708 | 167351101 | PINE GROVE 11013166 | PINE GROVE 1101 | Tier 2 | 1764 | 147 | 1 |  | 2025 | 0 | 4.641 | 0 | 4.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.641 | 0 | 4.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396762 | CWSP - PINE GROVE 1101CB PH 1.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pine Grove | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4129 | -120.6605 | 167351101 | PINE GROVE 1101CB | PINE GROVE 1101 | Tier 2 | 2334 | 6 | 1 |  | 2025 | 0.07 | 2.91 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.91 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396763 | CWSP - PINE GROVE 1101CB PH 1.3 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Pine Grove | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4129 | -120.6605 | 167351101 | PINE GROVE 1101CB | PINE GROVE 1101 | Tier 2 | 2334 | 6 | 1 |  | 2025 | 0 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35372259 | CWSP - PINE GROVE 1101CB | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Pine Grove | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4129 | -120.6605 | 167351101 | PINE GROVE 1101CB | PINE GROVE 1101 | Tier 2 | 2334 | 6 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 2.84 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35114040 | CWSP - PINE GROVE 1102 - LR1222 - PH 1.2 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.436 | -120.5559 | 163751102 | PINE GROVE 11021222 | PINE GROVE 1102 | Tier 3 | 2271 | 558 | 0 | Committed | 2023 | 1.3718 | 0.093561 | 0 | 1.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2725 | 0.04072 | 0 | 1.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058523 | 0.093561 | 0 | 0.15208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35114042 | OCGC PINE GROVE 1102 - LR1222 - PH 1.4 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4356 | -120.5538 | 163751102 | PINE GROVE 11021222 | PINE GROVE 1102 | Tier 3 | 2271 | 558 | 0 |  | CLSD | 1.3352 | 0 | 0 | 1.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3352 | 0 | 0 | 1.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35114043 | CWSP - PINE GROVE 1102 - LR1222 - PH 1.5 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4428 | -120.5503 | 163751102 | PINE GROVE 11021222 | PINE GROVE 1102 | Tier 3 | 2271 |  |  |  | CLSD | 1.0496 | 0 | 0 | 1.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0496 | 0 | 0 | 1.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35114044 | CWSP - PINE GROVE 1102 - LR1222 - PH 1.6 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4428 | -120.5433 | 163751102 | PINE GROVE 11021222 | PINE GROVE 1102 | Tier 3 | 2271 | 558 | 0 |  | CLSD | 1.0966 | 0 | 0 | 1.0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16345 | 0 | 0 | 0.16345 | 0.93314 | 0 | 0 | 0.93314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35114048 | OCGC CWSP - PINE GROVE 1102 - LR1222 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.436 | -120.5559 | 163751102 | PINE GROVE 11021222 | PINE GROVE 1102 | Tier 3 | 2271 | 558 | 0 |  | CLSD | 1.3909 | 0 | 0 | 1.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3909 | 0 | 0 | 1.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35114049 | CWSP - PINE GROVE 1102 - LR1222 - PH 2.4 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.436 | -120.5559 | 163751102 | PINE GROVE 11021222 | PINE GROVE 1102 | Tier 3 | 2271 | 558 | 0 |  | CLSD | 1.5705 | 0 | 0 | 1.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70663 | 0 | 0 | 0.70663 | 0.86383 | 0 | 0 | 0.86383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35114051 | OCGC PINE GROVE 1102 - LR1222 - PH | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4485 | -120.5393 | 163751102 | PINE GROVE 11021222 | PINE GROVE 1102 | Tier 3 | 2271 | 558 | 0 |  | CLSD | 1.4371 | 0 | 0 | 1.4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4371 | 0 | 0 | 1.4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35107689 | OCGC CWSP - PINE GROVE 1102 - LR1222 - | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Pioneer | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.436 | -120.5561 | 163751102 | PINE GROVE 11021222 | PINE GROVE 1102 | Tier 3 | 2271 |  |  |  | CLSD | 2.0942 | 0 | 0 | 2.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0942 | 0 | 0 | 2.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35373635 | CWSP - PINE GROVE 110213438 PH 2.1 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Volcano | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4858 | -120.6021 | 167351102 | PINE GROVE 110213438 | PINE GROVE 1102 | Tier 2 & 3 | 2136 | 204 | 1 | Not Likely | 2025 | 0 | 4.888 | 0 | 4.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.888 | 0 | 4.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35402641 | CWSP - PINE GROVE 110213438 PH 1.2 | ADER | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Volcano | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4738 | -120.6267 | 167351102 | PINE GROVE 110213438 | PINE GROVE 1102 | Tier 2 & 3 | 2136 | 204 | 1 |  | 2024 | 0 | 4.914 | 0 | 4.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.914 | 0 | 4.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35402642 | CWSP - PINE GROVE 110213438 1.3 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Volcano | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4738 | -120.6267 | 167351102 | PINE GROVE 110213438 | PINE GROVE 1102 | Tier 2 & 3 | 2136 | 204 | 1 |  | 2025 | 0.15909 | 0.83902 | 0 | 0.99811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15909 | 0.83902 | 0 | 0.99811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35404267 | CWSP - PINE GROVE 110213438 PH 2.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Volcano | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.489 | -120.5889 | 167351102 | PINE GROVE 110213438 | PINE GROVE 1102 | Tier 2 & 3 | 2136 | 204 | 1 |  | 2025 | 0 | 6.192 | 0 | 6.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.192 | 0 | 6.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35367510 | CWSP - PINE GROVE 110213438 | ADER | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Volcano | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4738 | -120.6267 | 167351102 | PINE GROVE 110213438 | PINE GROVE 1102 | Tier 2 & 3 | 2136 | 204 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 4.5951 | 0 | 4.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5951 | 0 | 4.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35043291 | OCGC CWSP- PINE GROVE 1102 LR9145 PH 1.1 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Pine Grove | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4082 | -120.6204 | 163751102 | PINE GROVE 11023172 | PINE GROVE 1102 | Tier 3 | 1592 |  |  |  | CLSD | 2.8735 | 0 | 0 | 2.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8735 | 0 | 0 | 2.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31343500 | CWSP ORINDA 401 HIGH SPLICE COUNT | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Orinda | Contra Costa | Region 3 - Bay Area | DI | 37.8861 | -122.1985 | 12350402 | ORINDA 0402402/2 LR | ORINDA 0402 | Tier 3 | 2846 |  |  |  | CLSD | 1.5074 | 0 | 0 | 1.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5074 | 0 | 0 | 1.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35367501 | CWSP - ORO FINO 11012022 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Magalia | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.8541 | -121.6059 | 103031101 | ORO FINO 11012022 | ORO FINO 1101 | Tier 3 | 2420 | 657 | 1 |  | 2027 | 0 | 4.54 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0
35373629 | CWSP - ORO FINO 11012022 PH 2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Magalia | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.8536 | -121.6057 | 103031101 | ORO FINO 11012022 | ORO FINO 1101 | Tier 3 | 2420 | 657 | 1 |  | 2027 | 0 | 5.76 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0
35373630 | CWSP - ORO FINO 11012022 PH 3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Magalia | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.8531 | -121.6056 | 103031101 | ORO FINO 11012022 | ORO FINO 1101 | Tier 3 | 2420 | 657 | 1 |  | 2027 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0
35373534 | CWSP - ORO FINO 1101CB PH 2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Magalia | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.8701 | -121.6102 | 103031101 | ORO FINO 1101CB | ORO FINO 1101 | Tier 3 | 2289 | 158 | 1 |  | 2026 | 0 | 5.5701 | 0 | 5.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5701 | 0 | 5.5701 | 0 | 0 | 0 | 0
35373535 | CWSP - ORO FINO 1101CB PH 3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Magalia | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.8695 | -121.6115 | 103031101 | ORO FINO 1101CB | ORO FINO 1101 | Tier 3 | 2289 | 158 | 1 |  | 2026 | 0 | 6.04 | 0 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0
35367503 | CWSP - ORO FINO 1101CB | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Magalia | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.8717 | -121.6106 | 103031101 | ORO FINO 1101CB | ORO FINO 1101 | Tier 3 | 2289 | 158 | 1 |  | 2026 | 0 | 7.75 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233947 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH1.2 | DOCC | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2022 | 1.8646 | 0 | 0 | 1.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8646 | 0 | 0 | 1.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233948 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 | Not Likely | 2024 | 0.0056818 | 4.6665 | 0 | 4.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056818 | 4.6665 | 0 | 4.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233949 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH1.4 | CONS | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2022 - OH | 1.7706 | 0 | 0 | 1.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12955 | 0 | 0 | 0.12955 | 1.2447 | 0 | 0 | 1.2447 | 0.3964 | 0 | 0 | 0.3964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233950 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH1.5 | PEND | 08W | Dependency | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 | Not Likely | 2024 | 0.039583 | 4.0951 | 0 | 4.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039583 | 4.0951 | 0 | 4.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233951 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH1.6 | CONS | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2023 - OH | 1.6214 | 0 | 0 | 1.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42973 | 0 | 0 | 0.42973 | 1.1917 | 0 | 0 | 1.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233952 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH2.2 | CONS | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2022 | 2.1816 | 0 | 0 | 2.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1816 | 0 | 0 | 2.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233953 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH2.3 | CONS | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.81761 | 0 | 0.81761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81761 | 0 | 0.81761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233954 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH3.2 | DOCC | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2022 | 0.19451 | 0 | 0 | 0.19451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19451 | 0 | 0 | 0.19451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233955 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH2.4 | CONS | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.55928 | 0 | 0.55928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55928 | 0 | 0.55928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233956 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH3.3 | FICL | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2022 | 0.26098 | 0 | 0 | 0.26098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26098 | 0 | 0 | 0.26098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233957 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH2.5 | CONS | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.10436 | 0 | 0.10436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10436 | 0 | 0.10436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233958 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH3.4 | FICL | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2022 | 0.18845 | 0 | 0 | 0.18845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18845 | 0 | 0 | 0.18845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233959 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH2.6 | CONS | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2022 | 0.3358 | 0 | 0 | 0.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3358 | 0 | 0 | 0.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234380 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH3.5 | DOCC | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2022 | 2.1807 | 0 | 0 | 2.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1807 | 0 | 0 | 2.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234381 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH2.7 | CONS | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2023 - OH | 1.5324 | 0 | 0 | 1.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5324 | 0 | 0 | 1.5324 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234382 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH2.8 | CONS | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2023 - OH | 1.4915 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 0 | 1.4915 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234383 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH3.6 | CONS | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2022 | 0 | 1.2502 | 0 | 1.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2502 | 0 | 1.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234384 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH3.7 | FICL | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2022 | 0.050568 | 0 | 0 | 0.050568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050568 | 0 | 0 | 0.050568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234385 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH3.8 | DOCC | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2022 | 0.64545 | 0 | 0 | 0.64545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64545 | 0 | 0 | 0.64545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234386 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH3.9 | CONS | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2022 | 0.93239 | 0 | 0 | 0.93239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93239 | 0 | 0 | 0.93239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234387 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH4.2 | FICL | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2022 | 0.81534 | 0 | 0 | 0.81534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81534 | 0 | 0 | 0.81534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234388 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH4.3 | FICL | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2022 | 1.9795 | 0 | 0 | 1.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9795 | 0 | 0 | 1.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234389 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH4.4 | DOCC | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2022 | 0.88731 | 0 | 0 | 0.88731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88731 | 0 | 0 | 0.88731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234390 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH4.5 | FICL | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2022 | 0.41439 | 0 | 0 | 0.41439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41439 | 0 | 0 | 0.41439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234391 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH4.6 | FICL | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2022 | 1.229 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234392 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH4.7 | FICL | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2022 | 1.6227 | 0 | 0 | 1.6227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6227 | 0 | 0 | 1.6227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234393 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH5.2 | CONS | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2023 - OH | 2.297 | 0 | 0 | 2.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.297 | 0 | 0 | 2.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234394 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH5.3 | CONS | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2023 - OH | 1.3403 | 0 | 0 | 1.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3403 | 0 | 0 | 1.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234395 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH5.4 | CONS | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2023 - OH | 2.6723 | 0 | 0 | 2.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6723 | 0 | 0 | 2.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234396 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH5.5 | CONS | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2023 - OH | 1.5604 | 0 | 0 | 1.5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5604 | 0 | 0 | 1.5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234397 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH5.6 | CONS | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2022 - OH | 0.71345 | 0 | 0 | 0.71345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56856 | 0 | 0 | 0.56856 | 0.14489 | 0 | 0 | 0.14489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234398 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PHASE 6.2 | CONS | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2023 - OH | 2.7417 | 0 | 0 | 2.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7417 | 0 | 0 | 2.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234399 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PHASE 6.3 | CONS | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 | Committed | 2023 | 0.027841 | 0.59034 | 0 | 0.61818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027841 | 0.59034 | 0 | 0.61818 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234400 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PHASE 6.4 | DOCC | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2022 - OH | 1.2771 | 0 | 0 | 1.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2277 | 0 | 0 | 1.2277 | 0.049432 | 0 | 0 | 0.049432 | 2.7756e-16 | 0 | 0 | 2.7756e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234401 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PHASE 6.5 | FICL | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2022 | 1.846 | 0 | 0 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.846 | 0 | 0 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35422193 | REMG 508 - ORO FINO 1102, TBD | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Forest Ranch | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.9036 | -121.6791 | 103031102 | ORO FINO 110239154 | ORO FINO 1102 | Tier 3 | 2575 | 273 | 1 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35422194 | REMG 510 - ORO FINO 1102, TBD | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Forest Ranch | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.9341 | -121.6574 | 103031102 | ORO FINO 110239154 | ORO FINO 1102 | Tier 3 | 2575 | 273 | 1 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35422195 | REMG 36 - ORO FINO 110239154 PH 5 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Forest Ranch | Butte | Region 2 - North East | NV | 40.093 | -121.5558 | 103031102 | ORO FINO 110239154 | ORO FINO 1102 | Tier 2 | 2575 | 273 | 1 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35374456 | CWSP - ORO FINO 110239154 PH1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Forest Ranch | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.8871 | -121.6654 | 103031102 | ORO FINO 110239154 | ORO FINO 1102 | Tier 3 | 2575 | 273 | 1 |  | 2027 | 0 | 10.19 | 0 | 10.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 0 | 10.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35374457 | CWSP - ORO FINO 110239154 PH 2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Forest Ranch | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.887 | -121.6654 | 103031102 | ORO FINO 110239154 | ORO FINO 1102 | Tier 3 | 2575 | 273 | 1 |  | 2027 | 0 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35374458 | CWSP - ORO FINO 110239154 PH3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Forest Ranch | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.8868 | -121.6655 | 103031102 | ORO FINO 110239154 | ORO FINO 1102 | Tier 2 & 3 | 2575 | 273 | 1 |  | 2027 | 0 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35374459 | CWSP - ORO FINO 110239154 PH 4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Forest Ranch | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.8864 | -121.6657 | 103031102 | ORO FINO 110239154 | ORO FINO 1102 | Tier 2 | 2575 | 273 | 1 |  | 2027 | 0 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35374561 | REMG 36 - ORO FINO 1102, TBD | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Forest Ranch | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.8856 | -121.666 | 103031102 | ORO FINO 110239154 | ORO FINO 1102 | Tier 2 | 2575 | 273 | 1 |  | 2027 | 0 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0
35374562 | CWSP - ORO FINO 110239154 PH 6 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Forest Ranch | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.8847 | -121.6661 | 103031102 | ORO FINO 110239154 | ORO FINO 1102 | Tier 2 | 2575 | 273 | 1 |  | 2027 | 0 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0
35373628 | CWSP - ORO FINO 110276008 PH 2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Forest Ranch | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.8877 | -121.666 | 103031102 | ORO FINO 110276008 | ORO FINO 1102 | Tier 3 | 2763 | 61 | 1 |  | 2026 | 0 | 8.7299 | 0 | 8.7299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7299 | 0 | 8.7299 | 0 | 0 | 0 | 0
35367504 | CWSP - ORO FINO 110276008 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Forest Ranch | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.8877 | -121.6655 | 103031102 | ORO FINO 110276008 | ORO FINO 1102 | Tier 3 | 2763 | 61 | 1 |  | 2026 | 0 | 9.35 | 0 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 0 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 0
35367507 | CWSP - ORO FINO 1102CB | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Magalia | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.8718 | -121.6107 | 103031102 | ORO FINO 1102CB | ORO FINO 1102 | Tier 3 | 2451 | 17 | 1 |  | 2025-Civil | 0 | 3.04 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0
35367508 | CWSP - ORO FINO 11022090 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Magalia | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.8583 | -121.6134 | 103031102 | ORO FINO 1102CB | ORO FINO 1102 | Tier 3 | 2451 | 150 | 1 |  | 2025 | 0 | 5.94 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0
35373632 | CWSP - ORO FINO 11022090 PH 2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Magalia | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.8576 | -121.6133 | 103031102 | ORO FINO 1102CB | ORO FINO 1102 | Tier 3 | 2451 | 150 | 1 |  | 2025 | 0 | 10.2299 | 0 | 10.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2299 | 0 | 10.2299 | 0 | 0 | 0 | 0
35373634 | CWSP - ORO FINO 11022090 PH 3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Magalia | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.8569 | -121.6134 | 103031102 | ORO FINO 1102CB | ORO FINO 1102 | Tier 3 | 2451 | 150 | 1 |  | 2025 | 0 | 4.4299 | 0 | 4.4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4299 | 0 | 4.4299 | 0 | 0 | 0 | 0
35219287 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PHASE 6.1 | CONS | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6299 | -122.2445 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2023 - OH | 2.31 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 2.31 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219289 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH1.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 | Not Likely | 2024 | 0.019697 | 7.0055 | 0 | 7.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019697 | 7.0055 | 0 | 7.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225826 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH2.1 | CONS | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2022 | 2.5006 | 0 | 0 | 2.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5006 | 0 | 0 | 2.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225827 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH3.1 | CONS | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2022 | 0 | 1.1182 | 0 | 1.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1182 | 0 | 1.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225828 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH4.1 | DOCC | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2022 | 0 | 2.7928 | 0 | 2.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7928 | 0 | 2.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225829 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH5.1 | CONS | 08W | Construction | SH | EPC | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 49 | 2405 | 0 |  | 2023 - OH | 2.1778 | 0 | 0 | 2.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1778 | 0 | 0 | 2.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35409215 | CWSP - OREGON TRAIL 11021584 PH 1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Shasta Lake | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6654 | -122.3865 | 103521102 | OREGON TRAIL 11021584 | OREGON TRAIL 1102 | Tier 2 | 1773 | 64 | 1 |  | 2026 | 0 | 5.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0
35409217 | CWSP - OREGON TRAIL 11021584 PH 2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Shasta Lake | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.665 | -122.3871 | 103521102 | OREGON TRAIL 11021584 | OREGON TRAIL 1102 | Tier 2 | 1773 | 64 | 1 |  | 2026 | 0 | 9.7 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0
35243445 | REMG 49 - OLEMA 1101, HOME RANCH PRNS | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Inverness | Marin | Region 1 - North Coast | NB | 38.1094 | -122.8698 | 42291101 | OLEMA 1101602 | OLEMA 1101 | Tier 2 | 2360 | 3015 | 0 |  | 2025 | 0 | 0 | 1.92 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35236662 | CWSP - OLETA 1101754718 PH 1.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Plymouth | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4692 | -120.8536 | 163541101 | OLETA 1101754718 | OLETA 1101 | Tier 2 | 54 | 2197 | 0 |  | CLSD | 1.6246 | 0 | 0 | 1.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6246 | 0 | 0 | 1.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219591 | CWSP - OLETA 1101754718 PH1.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Plymouth | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4692 | -120.8536 | 163541101 | OLETA 1101754718 | OLETA 1101 | Tier 2 | 54 | 2197 | 0 |  | 2024 - OH | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35243446 | REMG 665 - OLEMA 1101, MT VISIONS PRNS | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Inverness | Marin | Region 1 - North Coast | NB | 38.1094 | -122.8698 | 42291101 | OLEMA 110150396 | OLEMA 1101 | Tier 2 | 2644 | 2439 | 0 |  | 2025 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31290147 | OCCCR7 OLEMA 1101 REPLACE COND VISION RD | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Inverness | Marin | Region 1 - North Coast | NB | 38.0995 | -122.8753 | 42291101 | OLEMA 110150396 | OLEMA 1101 | Tier 3 | 2644 |  |  |  | CLSD | 0.60114 | 0 | 0 | 0.60114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60114 | 0 | 0 | 0.60114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74021963 | CWSP - OAKLAND K 1102 OCB ZONE | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Oakland | Alameda | Region 3 - Bay Area | EB | 37.8027 | -122.272 | 12101102 | OAKLAND K 1102CB | OAKLAND K 1102 | Tier 3 | 2675 |  |  |  | CLSD | 2.7609 | 0 | 0 | 2.7609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.442 | 0 | 0 | 2.442 | 0.31894 | 0 | 0 | 0.31894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35338403 | CWSP - PANORAMA 1101 LR885215 PH 1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cottonwood | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4063 | -122.2482 | 103461101 | PANORAMA 1101885215 | PANORAMA 1101 | Tier 2 | 380 | 0 | 0 |  | 2024 - OH | 0.92008 | 0 | 0 | 0.92008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92008 | 0 | 0 | 0.92008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35320465 | CWSP - PANORAMA 1101 LR885215 PH 1.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cottonwood | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4073 | -122.2444 | 103461101 | PANORAMA 1101885215 | PANORAMA 1101 | Tier 2 | 380 | 0 | 0 |  | 2024 - OH | 1.11 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35320464 | PSPS - PANORAMA 1101 CB PH 1.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4267 | -122.2656 | 103461101 | PANORAMA 1101CB | PANORAMA 1101 | Tier 2 | 1038 | 3890 | 0 | Committed | 2023-Civil | 0 | 0.24318 | 0.11402 | 0.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24318 | 0.11402 | 0.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35338402 | PSPS - PANORAMA 1101 CB PH 1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4214 | -122.2578 | 103461101 | PANORAMA 1101CB | PANORAMA 1101 | Tier 2 | 1038 | 3890 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 0.7572 | 0 | 0.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7572 | 0 | 0.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35243440 | PSPS-OREGON TRAIL 1103 CB & 35002-PH7 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6242 | -122.3039 | 103521103 | OREGON TRAIL 1103CB | OREGON TRAIL 1103 | Tier 2 | 290 | 1867 | 0 |  | 2022 | 0 | 1.0214 | 0 | 1.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0214 | 0 | 1.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35374570 | CWSP - NARROWS 2102CB | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Smartsville | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.2362 | -121.2665 | 153132102 | NARROWS 2102CB | NARROWS 2102 | Tier 2 | 658 | 46 | 1 |  | 2026 | 0 | 7.2799 | 0 | 7.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2799 | 0 | 7.2799 | 0 | 0 | 0 | 0
74022388 | OCGC CWSP: X-1104 OH RECOND SKYLINE | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Oakland | Alameda | Region 3 - Bay Area | EB | 37.8317 | -122.1857 | 12541104 | OAKLAND X 1104CR022 | OAKLAND X 1104 | Tier 3 | 3053 |  |  |  | CLSD | 0 | 0.72159 | 0 | 0.72159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72159 | 0 | 0.72159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31278200 | +OCEANO 1102 S HALCYON & PINE RDGE | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Arroyo Grande | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.0696 | -120.5679 | 182601102 | OCEANO 1102V56 | OCEANO 1102 | Tier 3 | 1311 |  |  |  | CLSD | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227201 | STRM - OAKHURST 1103 - LR 5120 PH 3 | CLSD | 08W | Construction | SH | Storm/Wind | Fish Camp | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.4809 | -119.6371 | 254421103 | OAKHURST 11035120 | OAKHURST 1103 | Tier 3 | 1975 | 878 | 0 |  | CLSD | 0.83523 | 0 | 0 | 0.83523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83523 | 0 | 0 | 0.83523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227096 | STRM - OAKHURST 1103 - LR 5120 PH 2 | CLSD | 08W | Construction | SH | Storm/Wind | Fish Camp | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.4809 | -119.6371 | 254421103 | OAKHURST 11035120 | OAKHURST 1103 | Tier 3 | 1975 | 878 | 0 |  | CLSD | 1.1049 | 0 | 0 | 1.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1049 | 0 | 0 | 1.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35192053 | STRM-OAKHURST 1103-LR 5120 PH1 | CLSD | 08W | Construction | SH | Storm/Wind | Fish Camp | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.481 | -119.6374 | 254421103 | OAKHURST 11035120 | OAKHURST 1103 | Tier 3 | 1975 | 878 | 0 |  | CLSD | 2.143 | 0 | 0 | 2.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.143 | 0 | 0 | 2.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35241060 | REMG 581 - OAKHURST 1101, MIAMI MOUNTAIN | PEND | 08W | Dependency | SH | Remote Grid | Ahwahnee | Madera | Region 5 - Central Valley | YO | 37.3642 | -119.7251 | 254421101 | OAKHURST 110110090 | OAKHURST 1101 | Tier 3 | 421 | 913 | 0 |  | 2023 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35223037 | PSPS - OAKHURST 1101 - OAKHURST | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Oakhurst | Madera | Region 5 - Central Valley | YO | 37.3227 | -119.6344 | 254421101 | OAKHURST 1101CB | OAKHURST 1101 | Tier 3 | 847 | 1208 | 1 |  | 2022 | 0 | 0.0079545 | 0 | 0.0079545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079545 | 0 | 0.0079545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35374203 | CWSP - NOTRE DAME 1104176446 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Chico | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7783 | -121.7319 | 102041104 | NOTRE DAME 1104176446 | NOTRE DAME 1104 | Tier 2 & 3 | 73 | 155 | 1 |  | 2026 | 0 | 10.6299 | 0 | 10.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6299 | 0 | 10.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35374200 | CWSP - NOTRE DAME 11042028 PH 1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Forest Ranch | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.8389 | -121.702 | 102041104 | NOTRE DAME 11042028 | NOTRE DAME 1104 | Tier 3 | 1043 | 37 | 1 |  | 2025-Civil | 0 | 8.04 | 0 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0
35374202 | CWSP - NOTRE DAME 11042028 PH 2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Forest Ranch | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.839 | -121.7019 | 102041104 | NOTRE DAME 11042028 | NOTRE DAME 1104 | Tier 3 | 1043 | 37 | 1 |  | 2025-Civil | 0 | 4.6701 | 0 | 4.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6701 | 0 | 4.6701 | 0 | 0 | 0 | 0
35385801 | CWSP - NOTRE DAME 11042537 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Chico | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7911 | -121.7218 | 102041104 | NOTRE DAME 11042537 | NOTRE DAME 1104 | Tier 2 & 3 | 1045 | 290 | 1 |  | 2027 | 0 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0
35137590 | OCGC-CWSP-ECOP-MIDDLETOWN 1101-OCB-H02 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7927 | -122.6592 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101CB | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 86 | 1264 | 0 |  | 2022 | 0.39299 | 0 | 0 | 0.39299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39299 | 0 | 0 | 0.39299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31334292 | RECON 9-SPANS, AUSTIN CREEK RD | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Cazadero | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.49 | -123.06 | 42811111 | MONTE RIO 1111969182 | MONTE RIO 1111 | Tier 3 | 2559 |  |  |  | CLSD | 0.47216 | 0 | 0 | 0.47216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47216 | 0 | 0 | 0.47216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35040742 | OCGC - 2018 MONTE RIO 1112 OH TO UG DEMO | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Occidental | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.4146 | -122.9514 | 42811112 | MONTE RIO 1112120 | MONTE RIO 1112 | Tier 3 | 1517 |  |  |  | CLSD | 0 | 0.53 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35103065 | CWSP - MORAGA 1101 - LR 108540 PH 1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Orinda | Contra Costa | Region 3 - Bay Area | DI | 37.852 | -122.1681 | 13801101 | MORAGA 1101108540 | MORAGA 1101 | Tier 3 | 2515 |  |  |  | CLSD | 2.3862 | 0 | 0 | 2.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3163 | 0 | 0 | 2.3163 | 0.069886 | 0 | 0 | 0.069886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35103323 | CWSP - MORAGA 1101 - LR 108540 - PH 2 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Orinda | Contra Costa | Region 3 - Bay Area | DI | 37.8848 | -122.2062 | 13801101 | MORAGA 1101108540 | MORAGA 1101 | Tier 3 | 2515 |  |  |  | CLSD | 1.1127 | 0 | 0 | 1.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1127 | 0 | 0 | 1.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35114431 | CWSP - MORAGA 1101 - LR108540 - PH5 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Orinda | Contra Costa | Region 3 - Bay Area | DI | 37.8823 | -122.2089 | 13801101 | MORAGA 1101108540 | MORAGA 1101 | Tier 3 | 2515 |  |  |  | CLSD | 1.4055 | 0.031439 | 0 | 1.4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4055 | 0.031439 | 0 | 1.4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35103325 | CWSP - MORAGA 1102 & 1104 - OCB | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Orinda | Contra Costa | Region 3 - Bay Area | DI | 37.85 | -122.1594 | 13801102 | MORAGA 1102CB | MORAGA 1102 | Tier 3 | 2480 |  |  |  | CLSD | 0.55057 | 0.7589 | 0 | 1.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55057 | 0.7589 | 0 | 1.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35145003 | PSPS CWSP - MORAGA 1103 - CB | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Orinda | Contra Costa | Region 3 - Bay Area | DI | 37.849 | -122.1613 | 13801103 | MORAGA 1103CB | MORAGA 1103 | Tier 2 & 3 | 2631 | 2083 | 0 |  | 2022 | 0.11742 | 0.12178 | 0.24356 | 0.48277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11742 | 0.12178 | 0.24356 | 0.48277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74028021 | CWSP - MIRABEL 02/MONTE RIO 13-LR652 PH2 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Forestville | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.5056 | -122.9307 | 42811113 | MONTE RIO 1113652 | MONTE RIO 1113 | Tier 3 | 2192 | 1383 | 0 |  | 2023 - OH | 1.8559 | 0 | 0 | 1.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8402 | 0 | 0 | 1.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01572 | 0 | 0 | 0.01572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74021961 | CWSP - MIRABEL 02/MONTE RIO 13 - LR 652 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Forestville | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.5056 | -122.9307 | 42811113 | MONTE RIO 1113652 | MONTE RIO 1113 | Tier 3 | 2192 |  |  |  | CLSD | 4.767 | 0 | 0 | 4.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.767 | 0 | 0 | 4.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35223032 | PSPS - MOUNTAIN QUARRIES 2101 - COOL | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8855 | -121.0156 | 152282102 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 68 | 106 | 2 | Potential | 2023 | 0 | 1.1299 | 0 | 1.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1299 | 0 | 1.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254067 | CWSP - MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.9141 | -121.0189 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 68 | 106 | 2 | Potential | 2023-Civil | 0 | 0.58011 | 0 | 0.58011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58011 | 0 | 0.58011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254068 | CWSP - MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.9141 | -121.0189 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 68 | 106 | 2 |  | 2025 - OH | 1.2595 | 0 | 0 | 1.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2595 | 0 | 0 | 1.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254069 | CWSP - MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8777 | -120.9979 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 68 | 106 | 2 |  | 2025 - OH | 1.3778 | 0 | 0 | 1.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3778 | 0 | 0 | 1.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35293672 | CWSP - MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.9075 | -121.0168 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 68 | 106 | 2 |  | 2025 - OH | 1.0322 | 0 | 0 | 1.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0322 | 0 | 0 | 1.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35293673 | CWSP - MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8939 | -121.0149 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 68 | 106 | 2 |  | 2025 - OH | 1.7534 | 0 | 0 | 1.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7534 | 0 | 0 | 1.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35293674 | CWSP - MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH1.4 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8882 | -121.0144 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 68 | 106 | 2 |  | 2025 - OH | 1.6254 | 0 | 0 | 1.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6254 | 0 | 0 | 1.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35293675 | CWSP - MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH1.5 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8795 | -121.0164 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 68 | 106 | 2 |  | 2025 - OH | 1.9528 | 0 | 0 | 1.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9528 | 0 | 0 | 1.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35293676 | CWSP - MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH1.6 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8745 | -121.0198 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 68 | 106 | 2 |  | 2025 - OH | 1.8201 | 0 | 0 | 1.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8201 | 0 | 0 | 1.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35293677 | CWSP - MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH1.7 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8918 | -120.9988 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 68 | 106 | 2 |  | 2025 - OH | 0.71989 | 0 | 0 | 0.71989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71989 | 0 | 0 | 0.71989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35293505 | CWSP MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH2.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8782 | -120.9979 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 68 | 106 | 2 |  | 2025 - OH | 1.3019 | 0 | 0 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3019 | 0 | 0 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35293506 | CWSP MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH2.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8803 | -121.0037 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 68 | 106 | 2 |  | 2025 - OH | 0.72083 | 0 | 0 | 0.72083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72083 | 0 | 0 | 0.72083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35293507 | CWSP MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH2.4 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8774 | -120.9979 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 68 | 106 | 2 |  | 2025 - OH | 1.5506 | 0 | 0 | 1.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5506 | 0 | 0 | 1.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35293508 | CWSP MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH2.5 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8729 | -120.991 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 68 | 106 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 0.46212 | 0 | 0.46212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46212 | 0 | 0.46212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35293509 | CWSP MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH2.6 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8608 | -120.993 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 68 | 106 | 2 |  | 2025 - OH | 2.0441 | 0 | 0 | 2.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0441 | 0 | 0 | 2.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35293847 | CWSP - MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH1.8 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8704 | -121.0217 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 68 | 106 | 2 |  | 2025 - OH | 0.38636 | 0 | 0 | 0.38636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38636 | 0 | 0 | 0.38636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35301112 | CWSP - MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH3.4 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8641 | -120.9817 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 68 | 106 | 2 | Committed | 2023 | 0.26515 | 0.28788 | 0 | 0.55303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26515 | 0.28788 | 0 | 0.55303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35301113 | CWSP - MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH3.5 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8632 | -120.9814 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 68 | 106 | 2 |  | 2025 - OH | 1.6998 | 0 | 0 | 1.6998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6998 | 0 | 0 | 1.6998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35301114 | CWSP - MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH3.6 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8694 | -120.979 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 68 | 106 | 2 |  | 2025 - OH | 1.0695 | 0 | 0 | 1.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0695 | 0 | 0 | 1.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35300933 | CWSP - MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH3.2 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8775 | -120.993 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 68 | 106 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 0.49432 | 0 | 0.49432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49432 | 0 | 0.49432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35300934 | CWSP - MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH3.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8708 | -120.9825 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 68 | 106 | 2 |  | 2025 - OH | 1.6409 | 0 | 0 | 1.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6409 | 0 | 0 | 1.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254070 | CWSP-MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR 1350 PH1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8931 | -120.9966 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 169 | 401 | 1 |  | 2025 - OH | 0.95701 | 0 | 0 | 0.95701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95701 | 0 | 0 | 0.95701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254071 | CWSP-MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR 1350 PH2. | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8932 | -120.9965 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 169 | 401 | 1 |  | 2025 - OH | 2.65 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35305303 | CWSP MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR1350 PH1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8972 | -120.989 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 169 | 401 | 1 | Not Likely | 2023-Civil | 0 | 1.1206 | 0 | 1.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1206 | 0 | 1.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35305304 | CWSP MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR1350 PH1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8978 | -120.9866 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 169 | 401 | 1 |  | 2025 - OH | 0.99205 | 0 | 0 | 0.99205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99205 | 0 | 0 | 0.99205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35305305 | CWSP MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR1350 PH1.4 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8981 | -120.9738 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 169 | 401 | 1 |  | 2025 - OH | 1.522 | 0 | 0 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 0 | 0 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35305306 | CWSP MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR1350 PH1.5 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8977 | -120.972 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 169 | 401 | 1 |  | 2025 - OH | 0.65398 | 0 | 0 | 0.65398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65398 | 0 | 0 | 0.65398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35305307 | CWSP MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR1350 PH1.6 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8962 | -120.9648 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 169 | 401 | 1 |  | 2025 - OH | 1.0741 | 0 | 0 | 1.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0741 | 0 | 0 | 1.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35305308 | CWSP MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR1350 PH1.7 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8944 | -120.9647 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 169 | 401 | 1 | Not Likely | 2023-Civil | 0 | 0.48655 | 0 | 0.48655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48655 | 0 | 0.48655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35305309 | CWSP MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR1350 PH1.8 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8962 | -120.9633 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 169 | 401 | 1 |  | 2025 - OH | 1.9229 | 0 | 0 | 1.9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9229 | 0 | 0 | 1.9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35305310 | CWSP MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR1350 PH1.9 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.899 | -120.9485 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 169 | 401 | 1 |  | 2025 - OH | 1.0771 | 0 | 0 | 1.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0771 | 0 | 0 | 1.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35305311 | CWSP MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR1350PH1.10 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Greenwood | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8965 | -120.9455 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 169 | 401 | 1 |  | 2025 - OH | 0.73201 | 0 | 0 | 0.73201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73201 | 0 | 0 | 0.73201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35305312 | CWSP MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR1350PH1.11 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8977 | -120.9674 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 169 | 401 | 1 |  | 2025 - OH | 0.14792 | 0 | 0 | 0.14792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14792 | 0 | 0 | 0.14792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35310704 | CWSP MOUNTAIN QUARRIES 2101 1350 PH1.12 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8972 | -120.989 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 169 | 401 | 1 |  | 2025 - OH | 1.196 | 0 | 0 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 0 | 0 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35293662 | CWSP-MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR1350 PH2.2 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8956 | -120.9606 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 169 | 401 | 1 | Committed | 2023 | 0.0060606 | 0.58902 | 0 | 0.59508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060606 | 0.58902 | 0 | 0.59508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35293663 | CWSP-MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR1350 PH2.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Greenwood | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8964 | -120.922 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 169 | 401 | 1 | Committed | 2023 | 0 | 1.5905 | 0 | 1.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0 | 1.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35293664 | CWSP-MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR1350 PH2.4 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Greenwood | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8981 | -120.914 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 169 | 401 | 1 |  | 2025 - OH | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35293665 | CWSP-MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR1350 PH2.5 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Greenwood | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8973 | -120.9098 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 169 | 401 | 1 | Committed | 2023 | 0 | 0.3017 | 0 | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3017 | 0 | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35293666 | CWSP-MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR1350 PH2.6 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.9012 | -120.9346 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 169 | 401 | 1 |  | 2025 - OH | 0.22992 | 0 | 0 | 0.22992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22992 | 0 | 0 | 0.22992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35293667 | CWSP-MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR1350 PH2.7 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8974 | -120.9338 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 169 | 401 | 1 |  | 2025 - OH | 1.65 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35293668 | CWSP-MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR1350 PH2.8 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8894 | -120.9589 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 169 | 401 | 1 |  | 2025 - OH | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35293669 | CWSP-MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR1350 PH2.9 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8852 | -120.96 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 169 | 401 | 1 |  | 2025 - OH | 1.6299 | 0 | 0 | 1.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6299 | 0 | 0 | 1.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35293670 | CWSP-MOUNTAIN QUARRIES 21011350 PH2.10 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8805 | -120.9418 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 169 | 401 | 1 | Committed | 2023 | 0 | 0.64848 | 0 | 0.64848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64848 | 0 | 0.64848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35232650 | CWSP - MOUNTAIN QUARRIES 21016953 PH 1.2 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8982 | -120.9827 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21016953 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 45 | 950 | 0 |  | 2022 | 0 | 1.3269 | 0 | 1.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3269 | 0 | 1.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35232651 | CWSP - MOUNTAIN QUARRIES 21016953 PH 1.3 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8982 | -120.9827 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21016953 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 45 | 950 | 0 |  | CLSD | 1.7445 | 0 | 0 | 1.7445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7445 | 0 | 0 | 1.7445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219281 | CWSP - MOUNTAIN QUARRIES 21016953 PH1.1 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Cool | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.8982 | -120.9827 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21016953 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | Tier 2 | 45 | 950 | 0 |  | 2022 | 0.0083333 | 1.8222 | 0 | 1.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 1.8222 | 0 | 1.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35116800 | CWSP-MIWUK 1702-LR 6018-PHASE 1.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Twain Harte | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 38.0441 | -120.2479 | 163661702 | MIWUK 1702823548 | MIWUK 1702 | Tier 3 | 2411 | 1130 | 0 |  | CLSD | 1.3864 | 0 | 0 | 1.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7358 | 0 | 0 | 0.7358 | 0.65057 | 0 | 0 | 0.65057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35116801 | CWSP-MIWUK 1702-LR 6018-PHASE 1.3 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Twain Harte | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 38.0441 | -120.2479 | 163661702 | MIWUK 1702823548 | MIWUK 1702 | Tier 3 | 2411 | 1130 | 0 |  | CLSD | 1.1737 | 0.10417 | 0 | 1.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3661 | 0 | 0 | 0.3661 | 0.80758 | 0.10417 | 0 | 0.91174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35116802 | CWSP-MIWUK 1702-LR 6018-PHASE 1.4 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Twain Harte | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 38.0441 | -120.2479 | 163661702 | MIWUK 1702823548 | MIWUK 1702 | Tier 3 | 2411 | 1130 | 0 |  | CLSD | 2.2237 | 0 | 0 | 2.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2237 | 0 | 0 | 2.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35116804 | CWSP-MIWUK 1702-LR 6018-PHASE 1.6 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Twain Harte | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 38.0441 | -120.2479 | 163661702 | MIWUK 1702823548 | MIWUK 1702 | Tier 3 | 2411 |  |  |  | CLSD | 1.0167 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35116391 | CWSP - MIWUK 1702 - OCB - PH 1.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Twain Harte | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 38.0494 | -120.261 | 163661702 | MIWUK 1702CB | MIWUK 1702 | Tier 3 | 2369 | 1470 | 0 |  | CLSD | 2.0902 | 0 | 0 | 2.0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4657 | 0 | 0 | 1.4657 | 0.62443 | 0 | 0 | 0.62443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35116393 | CWSP - MIWUK 1702 - OCB - PH 1.3 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Twain Harte | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 38.0498 | -120.2241 | 163661702 | MIWUK 1702CB | MIWUK 1702 | Tier 3 | 2369 |  |  |  | CLSD | 2.5705 | 0 | 0 | 2.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5705 | 0 | 0 | 2.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35116394 | CWSP - MIWUK 1702 - OCB - PH 1.4 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Twain Harte | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 38.0531 | -120.237 | 163661702 | MIWUK 1702CB | MIWUK 1702 | Tier 2 | 2369 |  |  |  | CLSD | 1.6777 | 0 | 0 | 1.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6777 | 0 | 0 | 1.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35116395 | CWSP - MIWUK 1702 - OCB - PH 1.5 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Twain Harte | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 38.0596 | -120.2138 | 163661702 | MIWUK 1702CB | MIWUK 1702 | Tier 3 | 2369 | 1470 | 0 |  | CLSD | 1.703 | 0 | 0 | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.703 | 0 | 0 | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35052820 | CWSP - MIWUK 1702 - OCB - PH 1.1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Twain Harte | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 38.0528 | -120.2183 | 163661702 | MIWUK 1702CB | MIWUK 1702 | Tier 3 | 2369 |  |  |  | CLSD | 2.0112 | 0 | 0 | 2.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0112 | 0 | 0 | 2.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35052825 | CWSP - MIWUK 1702 - LR 8090 - PH 1.1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Twain Harte | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 38.0489 | -120.2345 | 163661702 | MIWUK 1702S2247 | MIWUK 1702 | Tier 3 | 2737 | 927 | 0 |  | CLSD | 1.0917 | 0 | 0 | 1.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0917 | 0 | 0 | 1.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31082393 | RECON THREE SPANS CHERRY RIDGE RD | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Sebastopol | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.406 | -122.8917 | 42571102 | MOLINO 1102178 | MOLINO 1102 | Tier 3 | 1208 |  |  |  | CLSD | 0.25473 | 0 | 0 | 0.25473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25473 | 0 | 0 | 0.25473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35052821 | T2/T3-CWSP - MIWUK 1701 OCB - PH 1.1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Twain Harte | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 38.0571 | -120.2065 | 163661701 | MIWUK 1701CB | MIWUK 1701 | Tier 3 | 2353 | 1291 | 0 |  | CLSD | 2.0911 | 0 | 0 | 2.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0911 | 0 | 0 | 2.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35056746 | CWSP - MIWUK 1701 OCB PHASE 2.1 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Twain Harte | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 38.0885 | -120.1927 | 163661701 | MIWUK 1701CB | MIWUK 1701 | Tier 3 | 2353 | 1291 | 0 |  | CLSD | 1.6869 | 0 | 0 | 1.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6869 | 0 | 0 | 1.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35116442 | CWSP-MIWUK 1702-LR 38218-PH 1.3 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Twain Harte | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 38.0486 | -120.2438 | 163661702 | MIWUK 170238218 | MIWUK 1702 | Tier 3 | 2678 | 363 | 3 |  | CLSD | 2.3314 | 0 | 0 | 2.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7888 | 0 | 0 | 1.7888 | 0.54261 | 0 | 0 | 0.54261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35116444 | CWSP-MIWUK 1702-LR 38218-PH 1.5 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Twain Harte | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 38.0486 | -120.2438 | 163661702 | MIWUK 170238218 | MIWUK 1702 | Tier 3 | 2678 | 363 | 3 |  | 2022 | 2.1023 | 0 | 0 | 2.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38883 | 0 | 0 | 0.38883 | 1.7134 | 0 | 0 | 1.7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35116383 | CWSP - MIWUK 1701 - LR 8060 - PH 1.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Mi Wuk Village | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 38.0679 | -120.1868 | 163661701 | MIWUK 1701953336 | MIWUK 1701 | Tier 3 | 2267 | 866 | 0 |  | 2022 | 1.3919 | 0 | 0 | 1.3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 1.042 | 0.34981 | 0 | 0 | 0.34981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35116384 | SP - MIWUK 1701 - LR 8060 - PH 1.3 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Mi Wuk Village | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 38.0743 | -120.1731 | 163661701 | MIWUK 1701953336 | MIWUK 1701 | Tier 3 | 2267 | 866 | 0 |  | CLSD | 1.7617 | 0 | 0 | 1.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7617 | 0 | 0 | 1.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35116385 | CWSP - MIWUK 1701 - LR 8060 - PH 1.4 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Mi Wuk Village | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 38.073 | -120.1778 | 163661701 | MIWUK 1701953336 | MIWUK 1701 | Tier 3 | 2267 | 866 | 0 |  | 2022 | 1.397 | 0 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35116390 | CWSP - MIWUK 1701 - LR 8060 - PH 1.7 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Mi Wuk Village | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 38.0859 | -120.1567 | 163661701 | MIWUK 1701953336 | MIWUK 1701 | Tier 3 | 2267 |  |  |  | CLSD | 0.9036 | 0 | 0 | 0.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9036 | 0 | 0 | 0.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35115050 | CWSP - MIWUK 1701_OCB - PH 1.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Twain Harte | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 38.0571 | -120.2065 | 163661701 | MIWUK 1701CB | MIWUK 1701 | Tier 3 | 2353 | 1291 | 0 |  | CLSD | 1.6241 | 0 | 0 | 1.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6241 | 0 | 0 | 1.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35115053 | CWSP - MIWUK 1701_OCB - PH 1.5 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Twain Harte | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 38.0594 | -120.2227 | 163661701 | MIWUK 1701CB | MIWUK 1701 | Tier 3 | 2353 | 1291 | 0 |  | CLSD | 1.7411 | 0 | 0 | 1.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7411 | 0 | 0 | 1.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35115054 | CWSP - MIWUK 1701 - OCB - PH 2.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Twain Harte | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 38.0614 | -120.1982 | 163661701 | MIWUK 1701CB | MIWUK 1701 | Tier 3 | 2353 | 1291 | 0 |  | CLSD | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35115055 | CWSP - MIWUK 1701 - OCB - PH 2.3 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Twain Harte | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 38.0615 | -120.1971 | 163661701 | MIWUK 1701CB | MIWUK 1701 | Tier 2 | 2353 | 1291 | 0 |  | CLSD | 2.1343 | 0 | 0 | 2.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1343 | 0 | 0 | 2.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35161152 | OCT2019 BRICEBURG FIRE REBUILD | FICL | 08W | Construction | SH | Remote Grid | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.604 | -119.9668 | 254452101 | MARIPOSA 2101752630 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 & 3 | 700 | 199 | 1 |  | CLSD | 0 | 0 | 0.081439 | 0.081439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081439 | 0.081439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227263 | CWSP - MARIPOSA 2102CB PH 2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5059 | -120.005 | 254452102 | MARIPOSA 2102CB | MARIPOSA 2102 | Tier 2 | 35 | 77 | 1 |  | CLSD | 2.5125 | 0 | 0 | 2.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5125 | 0 | 0 | 2.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219266 | CWSP - MARIPOSA 2102CB PH 1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5059 | -120.005 | 254452102 | MARIPOSA 2102CB | MARIPOSA 2102 | Tier 2 | 35 | 77 | 1 |  | 2022 | 2.9455 | 0 | 0 | 2.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9455 | 0 | 0 | 2.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35223038 | OCGC PSPS - MARTELL 1101 - SUTTER CREEK | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Sutter Creek | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3949 | -120.804 | 163541101 | MARTELL 1101CB | MARTELL 1101 | Tier 2 | 999 | 2578 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.51155 | 0 | 0.51155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51155 | 0 | 0.51155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234526 | OCGC PSPS - MARTELL 1101 - SUTTER CREEK | MAPP | 08W | Construction | SH | Base | Sutter Creek | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3949 | -120.804 | 163541101 | MARTELL 1101CB | MARTELL 1101 | Tier 2 | 999 | 2578 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 1.0347 | 0.13258 | 1.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0347 | 0.13258 | 1.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234284 | OCGC PSPS - MARTELL 1101 - SUTTER CREEK | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Sutter Creek | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3949 | -120.804 | 163541101 | MARTELL 1101CB | MARTELL 1101 | Tier 2 | 999 | 2578 | 0 |  | CLSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35024926 | MARTELL 1101 RECONDCUTOR 3,700FT | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Sutter Creek | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3951 | -120.8017 | 163011101 | MARTELL 1101CB | MARTELL 1101 | Tier 3 | 999 |  |  |  | CLSD | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219267 | CWSP - MARIPOSA 2102440236 PH1.1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.4861 | -119.9697 | 254452102 | MARIPOSA 2102440236 | MARIPOSA 2102 | Tier 2 & 3 | 50 | 400 | 0 |  | 2022 | 1.8269 | 0 | 0 | 1.8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8269 | 0 | 0 | 1.8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219587 | CWSP - MARIPOSA 2102440236 PH1.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.4867 | -119.9603 | 254452102 | MARIPOSA 2102440236 | MARIPOSA 2102 | Tier 2 & 3 | 50 | 400 | 0 |  | 2022 | 1.8813 | 0 | 0 | 1.8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8813 | 0 | 0 | 1.8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219588 | CWSP - MARIPOSA 2102440236 PH1.3 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.4632 | -119.9481 | 254452102 | MARIPOSA 2102440236 | MARIPOSA 2102 | Tier 2 & 3 | 50 | 400 | 0 |  | 2022 - OH | 0.88182 | 0 | 0.27973 | 1.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87045 | 0 | 0.27973 | 1.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011364 | 0 | 0 | 0.011364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35280362 | CWSP - MARIPOSA 2102440236 PH1.4 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.4632 | -119.9482 | 254452102 | MARIPOSA 2102440236 | MARIPOSA 2102 | Tier 2 & 3 | 50 | 400 | 0 | Committed | 2023-Civil | 0.047348 | 0.13258 | 0 | 0.17992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047348 | 0.13258 | 0 | 0.17992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219268 | CWSP - MARIPOSA 210197142 PH 1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5065 | -120.0082 | 254452101 | MARIPOSA 210197142 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 | 36 | 725 | 0 |  | CLSD | 1.972 | 0 | 0 | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.972 | 0 | 0 | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226240 | CWSP - MARIPOSA 210197142 PH 3 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5065 | -120.0082 | 254452101 | MARIPOSA 210197142 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 | 36 | 725 | 0 |  | CLSD | 1.2004 | 0 | 0 | 1.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2004 | 0 | 0 | 1.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226241 | CWSP - MARIPOSA 210197142 PH 2 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5065 | -120.0082 | 254452101 | MARIPOSA 210197142 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 | 36 | 725 | 0 |  | CLSD | 1.2593 | 0 | 0 | 1.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2593 | 0 | 0 | 1.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35238567 | CWSP - MARIPOSA 210197142 PH 1.4 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5065 | -120.0082 | 254452101 | MARIPOSA 210197142 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 | 36 | 725 | 0 |  | 2022 | 0.11723 | 0 | 0.28826 | 0.40549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11723 | 0 | 0.28826 | 0.40549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35250573 | CWSP - MARIPOSA 2101 CB | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5046 | -120.0081 | 254452101 | MARIPOSA 2101CB | MARIPOSA 2101 | Tier 2 | 57 | 82 | 2 |  | 2024 - OH | 1.7591 | 0 | 0 | 1.7591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7591 | 0 | 0 | 1.7591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35274597 | CWSP MARIPOSA 2101 CB PH 1.2 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5054 | -120.0067 | 254452101 | MARIPOSA 2101CB | MARIPOSA 2101 | Tier 2 | 57 | 82 | 2 |  | 2027 - OH | 0.63295 | 0 | 0 | 0.63295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63295 | 0 | 0 | 0.63295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219272 | CWSP - MIDDLETOWN 1101481876 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7628 | -122.6133 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101481876 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 2 & 3 | 38 | 673 | 1 |  | 2022 | 0.88977 | 0 | 0 | 0.88977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88977 | 0 | 0 | 0.88977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227027 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H16-LR48212 PH1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7249 | -122.6186 | 43141101 | MIDDLETOWN 110148212 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 468 | 13 | 1 |  | 2024 - OH | 0.97576 | 0 | 0 | 0.97576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97576 | 0 | 0 | 0.97576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227028 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H16-LR48212 PH1.3 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7249 | -122.6186 | 43141101 | MIDDLETOWN 110148212 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 468 | 13 | 1 |  | 2022 | 0.65322 | 0 | 0 | 0.65322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65322 | 0 | 0 | 0.65322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227029 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H16-LR48212 PH1.4 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7249 | -122.6186 | 43141101 | MIDDLETOWN 110148212 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 468 | 13 | 1 |  | 2022 | 1.1886 | 0 | 0 | 1.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1886 | 0 | 0 | 1.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227030 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H16-LR48212 PH1.5 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7249 | -122.6186 | 43141101 | MIDDLETOWN 110148212 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 468 | 13 | 1 | Committed | 2023 | 0.0037879 | 1.3765 | 0 | 1.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037879 | 1.3765 | 0 | 1.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227031 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H16-LR48212 PH1.6 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7249 | -122.6186 | 43141101 | MIDDLETOWN 110148212 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 468 | 13 | 1 | Committed | 2023 | 0.13485 | 1.3758 | 0 | 1.5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13485 | 1.3758 | 0 | 1.5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226621 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H16-LR48212 PH2.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7249 | -122.6186 | 43141101 | MIDDLETOWN 110148212 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 468 | 13 | 1 | Not Likely | 2023-Civil | 0.55701 | 1.55 | 0 | 2.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55701 | 1.55 | 0 | 2.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226622 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H16-LR48212 PH2.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7249 | -122.6186 | 43141101 | MIDDLETOWN 110148212 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 468 | 13 | 1 |  | 2024 - OH | 0.87841 | 0 | 0 | 0.87841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87841 | 0 | 0 | 0.87841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226623 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H16-LR48212 PH2.4 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7249 | -122.6186 | 43141101 | MIDDLETOWN 110148212 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 468 | 13 | 1 |  | 2024 - OH | 1.2953 | 0 | 0 | 1.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2953 | 0 | 0 | 1.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226624 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H16-LR48212 PH2.5 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7249 | -122.6186 | 43141101 | MIDDLETOWN 110148212 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 468 | 13 | 1 |  | 2022 | 0.70587 | 0 | 0 | 0.70587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70587 | 0 | 0 | 0.70587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35236437 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H16-LR48212 PH1.7 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7249 | -122.6186 | 43141101 | MIDDLETOWN 110148212 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 468 | 13 | 1 |  | 2022 | 0.3803 | 0 | 0 | 0.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3803 | 0 | 0 | 0.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35236438 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H16-LR48212 PH1.8 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7249 | -122.6186 | 43141101 | MIDDLETOWN 110148212 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 468 | 13 | 1 |  | 2022 | 0.5197 | 0 | 0 | 0.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5197 | 0 | 0 | 0.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35192281 | ECOP - MIDDLETOWN 1101 - H16-LR48212 PH1 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7241 | -122.619 | 43141101 | MIDDLETOWN 110148212 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 468 | 13 | 1 |  | 2022 | 0.5125 | 0 | 0 | 0.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5125 | 0 | 0 | 0.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35192282 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H16-LR48212 PH2.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7241 | -122.619 | 43141101 | MIDDLETOWN 110148212 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 468 | 13 | 1 | Not Likely | 2023-Civil | 0 | 2.04 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35301110 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H16-LR48212 PH2.6 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7249 | -122.6186 | 43141101 | MIDDLETOWN 110148212 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 468 | 13 | 1 |  | 2024 - OH | 0.40322 | 0 | 0 | 0.40322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40322 | 0 | 0 | 0.40322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74022387 | CWSP-MIDDLETOWN 1101-TS 1079 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9024 | -122.7519 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 |  |  |  | CLSD | 3.9701 | 0 | 0 | 3.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9701 | 0 | 0 | 3.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35174478 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH1.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7576 | -122.6358 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 | Not Likely | 2023-Civil | 0 | 1.04 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35174479 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH.2.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7576 | -122.6358 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 |  | 2025 - OH | 3.96 | 0 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35174501 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH3.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7988 | -122.7044 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 3.8303 | 0 | 3.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8303 | 0 | 3.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219098 | CWSP - MIDDLETOWN 1101118494 PH 1.1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7513 | -122.6115 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101118494 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 2 & 3 | 23 | 0 | 0 |  | 2022 | 0.62424 | 0 | 0.063826 | 0.68807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62424 | 0 | 0.063826 | 0.68807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35229119 | CWSP - MIDDLETOWN 1101118494 PH 1.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7513 | -122.6115 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101118494 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 2 & 3 | 23 | 0 | 0 |  | 2022 | 0.0054924 | 0.64167 | 0.28333 | 0.93049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054924 | 0.64167 | 0.28333 | 0.93049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35409202 | CWSP - MIDDLETOWN 11011314 PH1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7313 | -122.6233 | 43141101 | MIDDLETOWN 11011314 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 2 & 3 | 915 | 56 | 1 |  | 2026 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
35377520 | CWSP - MIDDLETOWN 1101171414 PH 1.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Kelseyville | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.8481 | -122.7562 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101171414 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 328 | 38 | 1 |  | 2025 | 0 | 3.9701 | 0 | 3.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9701 | 0 | 3.9701 | 0 | 0 | 0 | 0
35409203 | CWSP - MIDDLETOWN 1101433160 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7253 | -122.6191 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101433160 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 2 & 3 | 0 | 99 | 1 |  | 2026 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0
35236439 | OCGC ECOP-MIDDLETWN1101-H12-LR548-PH2.15 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7577 | -122.6359 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 | Committed | 2023 | 0.17614 | 1.2508 | 0 | 1.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088068 | 1.2034 | 0 | 1.2915 | 0.088068 | 0 | 0 | 0.088068 | 0 | 0.047348 | 0 | 0.047348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35236660 | OCGCECOP-MIDDLETWN 1101-H12-LR548-PH2.16 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7577 | -122.6359 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 |  | 2022 | 0 | 0.42557 | 0 | 0.42557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42557 | 0 | 0.42557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234756 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH3.9 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7576 | -122.6358 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 2.782 | 0 | 2.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.782 | 0 | 2.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234758 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH3.10 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7576 | -122.6358 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 | Committed | 2023 | 0 | 1.0267 | 0 | 1.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0267 | 0 | 1.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234862 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH3.11 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7576 | -122.6358 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 | Committed | 2023 - OH | 0.0037879 | 0.12311 | 0 | 0.12689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12689 | 0 | 0 | 0.12689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234865 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH3.12 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7576 | -122.6358 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 1.0684 | 0 | 1.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0684 | 0 | 1.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35137593 | OCGC-CWSP-ECOP-MIDDLETWN 1101-LR4646-H07 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Kelseyville | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.8654 | -122.7693 | 43141101 | MIDDLETOWN 11014646 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 328 | 182 | 1 |  | 2022 | 1.3786 | 0 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35137596 | OCGC WSP-ECOP-MIDDLETOWN1101-LR 4646-H08 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Kelseyville | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.8546 | -122.7807 | 43141101 | MIDDLETOWN 11014646 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 328 | 182 | 1 |  | 2022 | 1.0116 | 0 | 0 | 1.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0116 | 0 | 0 | 1.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35217267 | SH - MARIPOSA 2102 LR 241564 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.4872 | -119.9618 | 254452102 | MARIPOSA 2102241564 | MARIPOSA 2102 | Tier 2 & 3 | 10 | 515 | 1 |  | CLSD | 0.93977 | 0 | 0 | 0.93977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93977 | 0 | 0 | 0.93977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35378687 | CWSP - MIDDLETOWN 11014646 -PH 2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.8291 | -122.7295 | 43141101 | MIDDLETOWN 11014646 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 328 | 182 | 1 |  | 2026 | 0 | 8.84 | 0 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 0 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35378688 | CWSP - MIDDLETOWN 11014646 -PH 3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.8296 | -122.73 | 43141101 | MIDDLETOWN 11014646 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 328 | 182 | 1 |  | 2026 | 0 | 10.89 | 0 | 10.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 0 | 10.89 | 0 | 0 | 0 | 0
35378690 | CWSP - MIDDLETOWN 11014646 -PH 4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.8301 | -122.73 | 43141101 | MIDDLETOWN 11014646 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 328 | 182 | 1 |  | 2027 | 0 | 4.46 | 0 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 0 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0
35377437 | CWSP - MIDDLETOWN 11014646 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.829 | -122.7294 | 43141101 | MIDDLETOWN 11014646 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 328 | 182 | 1 |  | 2026 | 0 | 7.19 | 0 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 0 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226857 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7577 | -122.6359 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 1.1449 | 0 | 1.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1449 | 0 | 1.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226858 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7577 | -122.6359 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 |  | 2025 - OH | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226859 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH1.4 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7577 | -122.6359 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 |  | 2025 - OH | 0.87992 | 0 | 0 | 0.87992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87992 | 0 | 0 | 0.87992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226861 | OCGCECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH1.5 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7577 | -122.6359 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 |  | 2022 | 0.8161 | 0 | 0 | 0.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8161 | 0 | 0 | 0.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226862 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH1.6 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7577 | -122.6359 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 |  | 2022 - OH | 0.71326 | 0 | 0 | 0.71326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5358 | 0 | 0 | 0.5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17746 | 0 | 0 | 0.17746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226863 | OCGC ECOP-MIDDLETWN 1101-H12-LR548-PH2.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7577 | -122.6359 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 |  | 2022 | 0.52822 | 0 | 0 | 0.52822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52822 | 0 | 0 | 0.52822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226864 | OCGCECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH2.3 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7577 | -122.6359 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 |  | 2022 | 0.36477 | 0 | 0 | 0.36477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36477 | 0 | 0 | 0.36477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226865 | OCGCECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH2.4 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7577 | -122.6359 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 |  | 2022 | 0.23447 | 0 | 0 | 0.23447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23447 | 0 | 0 | 0.23447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226866 | OCGCECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH2.5 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7577 | -122.6359 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 |  | 2022 | 0.56439 | 0 | 0 | 0.56439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56439 | 0 | 0 | 0.56439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226870 | OCGCECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH2.6 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7577 | -122.6359 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 |  | 2022 | 0.35568 | 0 | 0 | 0.35568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35568 | 0 | 0 | 0.35568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226871 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH2.7 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7577 | -122.6359 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 |  | CLSD | 0.39659 | 0 | 0 | 0.39659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39659 | 0 | 0 | 0.39659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226872 | OCGCECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH2.8 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7577 | -122.6359 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 |  | 2022 | 0.21117 | 0 | 0 | 0.21117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21117 | 0 | 0 | 0.21117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226873 | REMG 749-MIDDLETOWN 1101,ANDRESON SPRNGS | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7577 | -122.6359 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 | Potential | 2024 | 0 | 0 | 1.0394 | 1.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0394 | 1.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226878 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH2.10 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7577 | -122.6359 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 | Committed | 2023 | 0 | 0.62216 | 0 | 0.62216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62216 | 0 | 0.62216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227001 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH2.11 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7577 | -122.6359 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 | Committed | 2023 | 0 | 0.69924 | 0 | 0.69924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69924 | 0 | 0.69924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227002 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH2.12 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7577 | -122.6359 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 | Committed | 2023 | 0 | 0.41894 | 0 | 0.41894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41894 | 0 | 0.41894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227003 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH2.13 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7577 | -122.6359 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 |  | 2022 | 0 | 0.53864 | 0 | 0.53864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53864 | 0 | 0.53864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227004 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH2.14 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7577 | -122.6359 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 |  | 2022 | 0 | 0.35758 | 0 | 0.35758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35758 | 0 | 0.35758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227007 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH3.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7577 | -122.6359 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 2.8756 | 0 | 2.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8756 | 0 | 2.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227010 | OCGCECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH3.3 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7577 | -122.6359 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 |  | 2022 | 0.091477 | 0 | 0 | 0.091477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091477 | 0 | 0 | 0.091477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227013 | OCGCECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH3.4 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7577 | -122.6359 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 |  | 2022 | 0.041856 | 0 | 0 | 0.041856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041856 | 0 | 0 | 0.041856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227015 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH3.5 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7577 | -122.6359 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 |  | 2023 - OH | 0.79375 | 0 | 0 | 0.79375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79375 | 0 | 0 | 0.79375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227018 | OCGCECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH3.6 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7577 | -122.6359 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 |  | 2022 | 1.1657 | 0 | 0 | 1.1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1657 | 0 | 0 | 1.1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227021 | OCGCECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH3.7 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7577 | -122.6359 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 |  | 2022 | 0.35947 | 0 | 0 | 0.35947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35947 | 0 | 0 | 0.35947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227025 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH3.8 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7577 | -122.6359 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 474 | 102 | 1 | Committed | 2023 | 0.13314 | 0.53485 | 0 | 0.66799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13314 | 0.53485 | 0 | 0.66799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35367500 | CWSP - MIDDLETOWN 1101614 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Kelseyville | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.8267 | -122.7271 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101614 | MIDDLETOWN 1101 | Tier 3 | 2060 | 211 | 1 |  | 2026 | 0 | 1.4299 | 0 | 1.4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4299 | 0 | 1.4299 | 0 | 0 | 0 | 0
35052737 | CWSP - MIWUK 1701 - LR 8060 - PH 1.1 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Mi Wuk Village | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 38.0742 | -120.1735 | 163661701 | MIWUK 1701953336 | MIWUK 1701 | Tier 3 | 2267 | 866 | 0 |  | 2022 | 1.3907 | 0 | 0 | 1.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3907 | 0 | 0 | 1.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227160 | CWSP - MIDDLETOWN 1102 -LR 302610 PH 1.3 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7573 | -122.606 | 43141102 | MIDDLETOWN 1102302610 | MIDDLETOWN 1102 | Tier 2 | 8 | 392 | 3 | Not Likely | 2024 | 0.10019 | 1.5888 | 0 | 1.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10019 | 1.5888 | 0 | 1.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227161 | CWSP - MIDDLETOWN 1102 -LR 302610 PH 1.4 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7573 | -122.606 | 43141102 | MIDDLETOWN 1102302610 | MIDDLETOWN 1102 | Tier 2 | 8 | 392 | 3 |  | 2024 - OH | 0.73068 | 0 | 0 | 0.73068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73068 | 0 | 0 | 0.73068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227162 | OCGCCWSPMIDDLETOWN 1102-LR 302610 PH 1.5 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7573 | -122.606 | 43141102 | MIDDLETOWN 1102302610 | MIDDLETOWN 1102 | Tier 2 | 8 | 392 | 3 |  | 2022 | 0.10227 | 0.22064 | 0 | 0.32292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10227 | 0.22064 | 0 | 0.32292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227163 | OCGC-CWSPMIDDLETOWN 1102-LR 302610 PH1.6 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7673 | -122.5911 | 43141102 | MIDDLETOWN 1102302610 | MIDDLETOWN 1102 | Tier 2 | 8 | 392 | 3 |  | 2022 | 0.33769 | 0 | 0 | 0.33769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33769 | 0 | 0 | 0.33769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227164 | OCGCCWSP-MIDDLETWN1102 -LR 302610 PH 1.7 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7573 | -122.606 | 43141102 | MIDDLETOWN 1102302610 | MIDDLETOWN 1102 | Tier 2 | 8 | 392 | 3 |  | 2022 | 0.52481 | 0 | 0 | 0.52481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52481 | 0 | 0 | 0.52481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35217269 | OCGCCWSP-MIDDLETOWN 1102-LR 302610PH 1.1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7573 | -122.606 | 43141102 | MIDDLETOWN 1102302610 | MIDDLETOWN 1102 | Tier 2 | 8 | 392 | 3 |  | 2022 | 0.15587 | 0.34261 | 0 | 0.49848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15587 | 0.34261 | 0 | 0.49848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226819 | CWSP - MIDDLETOWN 1102 -LR 302610 PH 1.2 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7573 | -122.606 | 43141102 | MIDDLETOWN 1102302610 | MIDDLETOWN 1102 | Tier 2 | 8 | 392 | 3 |  | 2027 - OH | 1.321 | 0 | 0 | 1.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.321 | 0 | 0 | 1.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35228186 | CWSP - MIDDLETOWN 1103 - LR 830 PH2.2 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7564 | -122.6056 | 43141103 | MIDDLETOWN 1103830 | MIDDLETOWN 1103 | Tier 2 & 3 | 14 | 443 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 0.95852 | 0 | 0.95852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95852 | 0 | 0.95852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35228187 | CWSP - MIDDLETOWN 1103 - LR 830 PH2.3 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7564 | -122.6056 | 43141103 | MIDDLETOWN 1103830 | MIDDLETOWN 1103 | Tier 2 & 3 | 14 | 443 | 2 |  | CLSD | 0.57614 | 0 | 0 | 0.57614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57614 | 0 | 0 | 0.57614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35228188 | CWSP - MIDDLETOWN 1103 - LR 830 PH2.4 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7564 | -122.6056 | 43141103 | MIDDLETOWN 1103830 | MIDDLETOWN 1103 | Tier 2 & 3 | 14 | 443 | 2 |  | 2023 - OH | 3.403 | 0 | 0 | 3.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.403 | 0 | 0 | 3.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35236661 | OCGC-CWSP-MIDDLETOWN 1103-LR 830 PH2.5 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7564 | -122.6056 | 43141103 | MIDDLETOWN 1103830 | MIDDLETOWN 1103 | Tier 2 & 3 | 14 | 443 | 2 |  | 2022 | 0.20208 | 0 | 0 | 0.20208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20208 | 0 | 0 | 0.20208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35217271 | CWSP - MIDDLETOWN 1103 LR 830 PH 1.1 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7564 | -122.6056 | 43141103 | MIDDLETOWN 1103830 | MIDDLETOWN 1103 | Tier 2 & 3 | 14 | 443 | 2 |  | 2022 | 0 | 2.3784 | 0 | 2.3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3784 | 0 | 2.3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227165 | CWSP - MIDDLETOWN 1103 - LR 830 PH3.2 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7564 | -122.6056 | 43141103 | MIDDLETOWN 1103830 | MIDDLETOWN 1103 | Tier 2 & 3 | 14 | 443 | 2 |  | 2022 | 0 | 0.89394 | 0 | 0.89394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89394 | 0 | 0.89394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227167 | CWSP - MIDDLETOWN 1103 - LR 830 PH3.3 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7564 | -122.6056 | 43141103 | MIDDLETOWN 1103830 | MIDDLETOWN 1103 | Tier 2 & 3 | 14 | 443 | 2 |  | 2022 | 0 | 1.653 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227168 | CWSP - MIDDLETOWN 1103 - LR 830 PH3.4 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7564 | -122.6056 | 43141103 | MIDDLETOWN 1103830 | MIDDLETOWN 1103 | Tier 2 & 3 | 14 | 443 | 2 |  | 2022 | 0 | 1.2121 | 0 | 1.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2121 | 0 | 1.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227860 | CWSP - MIDDLETOWN 1103 LR 830 PH 1.2 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7564 | -122.6056 | 43141103 | MIDDLETOWN 1103830 | MIDDLETOWN 1103 | Tier 2 & 3 | 14 | 443 | 2 |  | CLSD | 0.19602 | 0 | 0 | 0.19602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19602 | 0 | 0 | 0.19602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227861 | CWSP - MIDDLETOWN 1103 LR 830 PH 1.3 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7564 | -122.6056 | 43141103 | MIDDLETOWN 1103830 | MIDDLETOWN 1103 | Tier 2 & 3 | 14 | 443 | 2 |  | 2022 | 1.4517 | 0 | 0 | 1.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4517 | 0 | 0 | 1.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227862 | CWSP - MIDDLETOWN 1103 LR 830 PH 1.4 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7564 | -122.6056 | 43141103 | MIDDLETOWN 1103830 | MIDDLETOWN 1103 | Tier 2 & 3 | 14 | 443 | 2 |  | 2022 | 1.2335 | 0 | 0 | 1.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2335 | 0 | 0 | 1.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227863 | CWSP - MIDDLETOWN 1103 LR 830 PH 1.5 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7564 | -122.6056 | 43141103 | MIDDLETOWN 1103830 | MIDDLETOWN 1103 | Tier 2 & 3 | 14 | 443 | 2 |  | 2022 | 0.7947 | 0 | 0 | 0.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7947 | 0 | 0 | 0.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227864 | CWSP - MIDDLETOWN 1103 LR 830 PH 1.6 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7564 | -122.6056 | 43141103 | MIDDLETOWN 1103830 | MIDDLETOWN 1103 | Tier 2 & 3 | 14 | 443 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 1.3212 | 0 | 1.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36136 | 0 | 0.36136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95985 | 0 | 0.95985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227866 | CWSP - MIDDLETOWN 1103 LR 830 PH 1.7 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7564 | -122.6056 | 43141103 | MIDDLETOWN 1103830 | MIDDLETOWN 1103 | Tier 2 & 3 | 14 | 443 | 2 |  | CLSD | 0.53314 | 0 | 0 | 0.53314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53314 | 0 | 0 | 0.53314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227867 | CWSP - MIDDLETOWN 1103 LR 830 PH 1.8 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7564 | -122.6056 | 43141103 | MIDDLETOWN 1103830 | MIDDLETOWN 1103 | Tier 2 & 3 | 14 | 443 | 2 |  | 2022 | 0.96932 | 0 | 0 | 0.96932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052652 | 0 | 0 | 0.052652 | 0.91667 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227868 | CWSP - MIDDLETOWN 1103 LR 830 PH 1.9 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7564 | -122.6056 | 43141103 | MIDDLETOWN 1103830 | MIDDLETOWN 1103 | Tier 2 & 3 | 14 | 443 | 2 |  | 2022 - OH | 0.57727 | 0 | 0 | 0.57727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13788 | 0 | 0 | 0.13788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43939 | 0 | 0 | 0.43939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35220895 | CWSP - MIDDLETOWN 1103 - LR 830 PH2.1 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7569 | -122.607 | 43141103 | MIDDLETOWN 1103830 | MIDDLETOWN 1103 | Tier 2 & 3 | 14 | 443 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 2.0608 | 0 | 2.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49432 | 0 | 0.49432 | 0 | 1.5665 | 0 | 1.5665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35220896 | CWSP - MIDDLETOWN 1103 - LR 830 PH3.1 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Middletown | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.7569 | -122.607 | 43141103 | MIDDLETOWN 1103830 | MIDDLETOWN 1103 | Tier 2 & 3 | 14 | 443 | 2 |  | 2022 | 0 | 0.31686 | 0 | 0.31686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31686 | 0 | 0.31686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35222045 | OCGC SH - MIDDLTOWN 1103 - LR 830 PH4 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Pope Valley | Napa | Region 1 - North Coast | HB | 38.7569 | -122.607 | 43141103 | MIDDLETOWN 1103830 | MIDDLETOWN 1103 | Tier 2 & 3 | 14 | 443 | 2 |  | 2022 | 0.91648 | 0 | 0 | 0.91648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91648 | 0 | 0 | 0.91648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35390389 | CWSP - MARIPOSA 210110070 PH 1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.508 | -119.9962 | 254452101 | MARIPOSA 210110070 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 | 187 | 531 | 1 |  | 2027 | 0 | 5.51 | 0 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 0 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35382858 | CWSP - LOS OSITOS 21033010 PH 5 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Greenfield | Monterey | Region 4 - Central Coast | CC | 36.2698 | -121.4424 | 182082103 | LOS OSITOS 21033010 | LOS OSITOS 2103 | Tier 2 | 1509 | 178 | 1 |  | 2026 | 0 | 7.9701 | 0 | 7.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9701 | 0 | 7.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35375094 | CWSP - LOS OSITOS 21033010 PH 1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Greenfield | Monterey | Region 4 - Central Coast | CC | 36.2799 | -121.3079 | 182082103 | LOS OSITOS 21033010 | LOS OSITOS 2103 | Tier 2 | 1509 | 178 | 1 |  | 2026 | 0 | 8.9799 | 0 | 8.9799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9799 | 0 | 8.9799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35375095 | CWSP - LOS OSITOS 21033010 PH 2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Greenfield | Monterey | Region 4 - Central Coast | CC | 36.2609 | -121.3708 | 182082103 | LOS OSITOS 21033010 | LOS OSITOS 2103 | Tier 2 | 1509 | 178 | 1 |  | 2026 | 0 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35375096 | CWSP - LOS OSITOS 21033010 PH 3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Greenfield | Monterey | Region 4 - Central Coast | CC | 36.2618 | -121.4162 | 182082103 | LOS OSITOS 21033010 | LOS OSITOS 2103 | Tier 2 | 1509 | 178 | 1 |  | 2026 | 0 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0
35375099 | CWSP - LOS OSITOS 21033010 PH 4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Greenfield | Monterey | Region 4 - Central Coast | CC | 36.2703 | -121.439 | 182082103 | LOS OSITOS 21033010 | LOS OSITOS 2103 | Tier 2 | 1509 | 178 | 1 |  | 2026 | 0 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0
35375180 | CWSP - LOS OSITOS 21037014 PH 1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Paicines | San Benito | Region 4 - Central Coast | CC | 36.3874 | -121.0046 | 182082103 | LOS OSITOS 21037014 | LOS OSITOS 2103 | HFRA | 0 | 193 | 1 |  | 2027 | 0 | 12.71 | 0 | 12.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.71 | 0 | 12.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35375181 | CWSP - LOS OSITOS 21037014 PH 2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Paicines | San Benito | Region 4 - Central Coast | CC | 36.4052 | -120.9534 | 182082103 | LOS OSITOS 21037014 | LOS OSITOS 2103 | HFRA | 0 | 193 | 1 |  | 2027 | 0 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0
35375182 | CWSP - LOS OSITOS 21037014 PH 3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Paicines | San Benito | Region 4 - Central Coast | CC | 36.3871 | -120.9253 | 182082103 | LOS OSITOS 21037014 | LOS OSITOS 2103 | HFRA | 0 | 193 | 1 |  | 2027 | 0 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0
35375183 | CWSP - LOS OSITOS 21037014 PH 4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Paicines | San Benito | Region 4 - Central Coast | CC | 36.3616 | -120.8504 | 182082103 | LOS OSITOS 21037014 | LOS OSITOS 2103 | HFRA | 0 | 193 | 1 |  | 2027 | 0 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0
35375184 | CWSP - LOS OSITOS 21037014 PH 5 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Paicines | San Benito | Region 4 - Central Coast | CC | 36.3394 | -120.7479 | 182082103 | LOS OSITOS 21037014 | LOS OSITOS 2103 | HFRA | 0 | 193 | 1 |  | 2027 | 0 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0
35375091 | CWSP - LOS OSITOS 21037062 PH 2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Greenfield | Monterey | Region 4 - Central Coast | CC | 36.2786 | -121.3033 | 182082103 | LOS OSITOS 21037062 | LOS OSITOS 2103 | Tier 2 | 1359 | 516 | 1 |  | 2027 | 0 | 7.6799 | 0 | 7.6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6799 | 0 | 7.6799 | 0 | 0 | 0 | 0
35364020 | CWSP - LOS OSITOS 21037062 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Greenfield | Monterey | Region 4 - Central Coast | CC | 36.2791 | -121.3034 | 182082103 | LOS OSITOS 21037062 | LOS OSITOS 2103 | Tier 2 | 1359 | 516 | 1 |  | 2027 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
35113103 | CWSP - LOS GATOS 1106 - LB44 - PHASE 1.3 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Los Gatos | Santa Clara | Region 4 - Central Coast | DA | 37.1932 | -122.0166 | 82021106 | LOS GATOS 1106LB44 | LOS GATOS 1106 | Tier 3 | 1864 |  |  |  | CLSD | 0.21818 | 0 | 0 | 0.21818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21818 | 0 | 0 | 0.21818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113104 | CWSP - LOS GATOS 1106 - LB44 - PHASE 1.2 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Los Gatos | Santa Clara | Region 4 - Central Coast | DA | 37.1936 | -121.9964 | 82021106 | LOS GATOS 1106LB44 | LOS GATOS 1106 | Tier 3 | 1864 |  |  |  | CLSD | 0.25081 | 0 | 0 | 0.25081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25081 | 0 | 0 | 0.25081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113105 | CWSP - LOS GATOS 1106 - LB44 - PHASE 1.4 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Los Gatos | Santa Clara | Region 4 - Central Coast | DA | 37.1897 | -122.0097 | 82021106 | LOS GATOS 1106LB44 | LOS GATOS 1106 | Tier 3 | 1864 |  |  |  | CLSD | 0.71629 | 0 | 0 | 0.71629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71629 | 0 | 0 | 0.71629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113108 | CWSP - LOS GATOS 1106 - LB44 - PHASE2.4D | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Los Gatos | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | DA | 37.1912 | -122.0324 | 82021106 | LOS GATOS 1106LB44 | LOS GATOS 1106 | Tier 3 | 1864 | 917 | 0 |  | CLSD | 0.72102 | 0 | 0 | 0.72102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72102 | 0 | 0 | 0.72102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113109 | CWSP - LOS GATOS 1106 - LB44 - PHASE 3.2 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Los Gatos | Santa Clara | Region 4 - Central Coast | DA | 37.1963 | -122.0064 | 82021106 | LOS GATOS 1106LB44 | LOS GATOS 1106 | Tier 3 | 1864 |  |  |  | CLSD | 0.12898 | 0 | 0 | 0.12898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12898 | 0 | 0 | 0.12898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35119965 | CWSP - LOS GATOS 1106 - LB44 - PH 2.5E | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Los Gatos | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | DA | 37.1912 | -122.0324 | 82021106 | LOS GATOS 1106LB44 | LOS GATOS 1106 | Tier 3 | 1864 | 917 | 0 |  | 2022 | 0.84905 | 0 | 0 | 0.84905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84905 | 0 | 0 | 0.84905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35119966 | CWSP - LOS GATOS 1106 - LB44 - PH 2.6F | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Los Gatos | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | DA | 37.1913 | -122.0333 | 82021106 | LOS GATOS 1106LB44 | LOS GATOS 1106 | Tier 3 | 1864 |  |  |  | CLSD | 0.81913 | 0 | 0 | 0.81913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81913 | 0 | 0 | 0.81913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35119969 | CWSP - LOS GATOS 1106 - LB44 - PH 4.2 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Los Gatos | Santa Clara | Region 4 - Central Coast | DA | 37.1992 | -122.0421 | 82021106 | LOS GATOS 1106LB44 | LOS GATOS 1106 | Tier 3 | 1864 |  |  |  | CLSD | 1.2835 | 0 | 0 | 1.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2835 | 0 | 0 | 1.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35119970 | CWSP - LOS GATOS 1106 - LB44 - PH 4.3 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Los Gatos | Santa Clara | Region 4 - Central Coast | DA | 37.1987 | -122.0303 | 82021106 | LOS GATOS 1106LB44 | LOS GATOS 1106 | Tier 3 | 1864 |  |  |  | CLSD | 0.58523 | 0 | 0 | 0.58523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58523 | 0 | 0 | 0.58523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35031662 | CWSP - LOS GATOS 1106 - LB44 - PHASE 2.1 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Los Gatos | Santa Clara | Region 4 - Central Coast | DA | 37.1933 | -122.0204 | 82021106 | LOS GATOS 1106LB44 | LOS GATOS 1106 | Tier 3 | 1864 |  |  |  | CLSD | 0.46723 | 0.09678 | 0 | 0.56402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46723 | 0.09678 | 0 | 0.56402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35403847 | CWSP - MARIPOSA 2101752630 PH 1.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Midpines | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5685 | -119.9677 | 25442101 | MARIPOSA 2101752630 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 | 700 | 199 | 1 |  | 2025 | 0 | 4.39 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35403848 | CWSP - MARIPOSA 2101752630 PH 1.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Midpines | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5677 | -119.9692 | 25442101 | MARIPOSA 2101752630 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 | 700 | 199 | 1 |  | 2025 | 0 | 3.81 | 0 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35403849 | CWSP - MARIPOSA 2101752630 PH 2.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Midpines | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5736 | -119.9769 | 25442101 | MARIPOSA 2101752630 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 | 700 | 199 | 1 |  | 2025 | 0 | 4.31 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35403850 | CWSP - MARIPOSA 2101752630 PH 2.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Midpines | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5728 | -119.9924 | 25442101 | MARIPOSA 2101752630 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 | 700 | 199 | 1 |  | 2025 | 0 | 3.13 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35382933 | CWSP - MARIPOSA 2101752630 PH 2.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Midpines | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5664 | -119.9692 | 254452101 | MARIPOSA 2101752630 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 | 700 | 199 | 1 |  | 2025 | 0 | 5.24 | 0 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35379382 | CWSP - MARIPOSA 2101752630 PH 1.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Midpines | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5641 | -119.9403 | 254452101 | MARIPOSA 2101752630 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 | 700 | 199 | 1 |  | 2025 | 0 | 5.28 | 0 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35274595 | CWSP-MARIPOSA 2101 LR 309438 PH 1.2 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.4983 | -119.9732 | 254452101 | MARIPOSA 2101309438 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 | 605 | 565 | 2 |  | 2023 | 0 | 0 | 0.057 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35274596 | CWSP MARIPOSA 2101 LR 309438 PH 1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.4889 | -119.9738 | 254452101 | MARIPOSA 2101309438 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 | 605 | 565 | 2 |  | 2025 - OH | 1.2138 | 0 | 1.1187 | 2.3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2138 | 0 | 1.1187 | 2.3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35274589 | CWSP MARIPOSA 2101 LR 35244 PH1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5186 | -119.9402 | 254452101 | MARIPOSA 210135244 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 & 3 | 428 | 0 | 0 | Committed | 2023-Civil | 0 | 2.132 | 0 | 2.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.132 | 0 | 2.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35274591 | CWSP MARIPOSA 2101 LR 35244 PH1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5195 | -119.9397 | 254452101 | MARIPOSA 210135244 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 & 3 | 428 | 0 | 0 |  | 2027 - OH | 1.022 | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35274592 | CWSP MARIPOSA 2101 LR 35244 PH 2.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5116 | -119.9647 | 254452101 | MARIPOSA 210135244 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 | 428 | 0 | 0 |  | 2024 - OH | 1.963 | 0 | 0 | 1.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.963 | 0 | 0 | 1.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35274593 | CWSP MARIPOSA 2101 LR 35244 PH 2.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5165 | -119.9716 | 254452101 | MARIPOSA 210135244 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 | 428 | 0 | 0 | Committed | 2023-Civil | 0 | 2.756 | 0 | 2.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.756 | 0 | 2.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35274594 | CWSP MARIPOSA 2101 LR 35244 PH 2.4 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5353 | -119.9554 | 254452101 | MARIPOSA 210135244 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 | 428 | 0 | 0 |  | 2027 - OH | 3.078 | 0 | 0 | 3.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.078 | 0 | 0 | 3.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35250570 | CWSP - MARIPOSA 2101 LR 35244 PH1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.4927 | -119.9656 | 254452101 | MARIPOSA 210135244 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 & 3 | 428 | 0 | 0 |  | 2024 - OH | 2.4009 | 0 | 0 | 2.4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4009 | 0 | 0 | 2.4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35250571 | CWSP - MARIPOSA 2101 LR 35244 PH2 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.4927 | -119.9656 | 254452101 | MARIPOSA 210135244 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 | 428 | 0 | 0 |  | 2025 - OH | 4.595 | 0 | 0 | 4.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.595 | 0 | 0 | 4.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35238088 | REMG 531 - MARIPOSA 2101,SLAUGHTER HOUSE | CONS | 08W | Construction | SH | Remote Grid | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.4927 | -119.9656 | 254452101 | MARIPOSA 210135244 | MARIPOSA 2101 | Tier 3 | 428 | 0 | 0 |  | 2023 | 0 | 0 | 0.83617 | 0.83617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83617 | 0.83617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35250572 | CWSP - MARIPOSA 2101 LR 309438 PH1.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5026 | -119.9886 | 254452101 | MARIPOSA 2101309438 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 | 605 | 565 | 2 |  | 2025 - OH | 1.953 | 0 | 0 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.953 | 0 | 0 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35382932 | CWSP MARIPOSA 210110240 PH 2.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Midpines | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5611 | -119.9354 | 254452101 | MARIPOSA 210110240 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 & 3 | 679 | 126 | 1 |  | 2025 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35379383 | CWSP MARIPOSA 210110240 PH 1.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5251 | -119.9182 | 254452101 | MARIPOSA 210110240 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 & 3 | 679 | 126 | 1 |  | 2025 | 0 | 4.74 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35397962 | CWSP MARIPOSA 210110240 PH 2.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Midpines | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5616 | -119.9349 | 254452101 | MARIPOSA 210110240 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 & 3 | 679 | 126 | 1 |  | 2025 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35397963 | CWSP MARIPOSA 210110240 PH 2.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Midpines | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.57 | -119.9414 | 254452101 | MARIPOSA 210110240 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 & 3 | 679 | 126 | 1 |  | 2025 | 0 | 3.88 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35401011 | CWSP MARIPOSA 210110240 PH 1.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.541 | -119.9184 | 254452101 | MARIPOSA 210110240 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 & 3 | 679 | 126 | 1 |  | 2025 | 0 | 2.46 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35401012 | CWSP MARIPOSA 210110240 PH 1.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Midpines | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5582 | -119.9305 | 254452101 | MARIPOSA 210110240 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 & 3 | 679 | 126 | 1 |  | 2025 | 0 | 3.11 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35401013 | CWSP MARIPOSA 210110240 PH 1.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Mariposa | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.5474 | -119.93 | 254452101 | MARIPOSA 210110240 | MARIPOSA 2101 | Tier 2 & 3 | 679 | 126 | 1 |  | 2025 | 0 | 3.15 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35217270 | CWSP - KONOCTI 1102 LR 965078 PH1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Kelseyville | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.93 | -122.7428 | 43311101 | KONOCTI 1102965078 | KONOCTI 1102 | Tier 3 | 9 | 735 | 0 |  | 2026 - OH | 0.57614 | 0 | 0 | 0.57614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57614 | 0 | 0 | 0.57614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225589 | OCGC CWSP - KONOCTI 1102 LR 965078 PH2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Kelseyville | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.93 | -122.7428 | 43311101 | KONOCTI 1102965078 | KONOCTI 1102 | Tier 3 | 9 | 735 | 0 |  | 2022 | 0.88277 | 0 | 0 | 0.88277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88277 | 0 | 0 | 0.88277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225591 | OCGC CWSP - KONOCTI 1102 LR 965078 PH3 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Kelseyville | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.93 | -122.7428 | 43311101 | KONOCTI 1102965078 | KONOCTI 1102 | Tier 3 | 9 | 735 | 0 |  | 2022 | 0.8464 | 0 | 0.63258 | 1.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8464 | 0 | 0.63258 | 1.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219096 | CWSP - KIRKER 2104442850 PH 1.1 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Pittsburg | Contra Costa | Region 3 - Bay Area | DI | 37.9907 | -121.896 | 14452104 | KIRKER 2104442850 | KIRKER 2104 | Tier 2 | 21 | 571 | 2 | Committed | 2023 | 0.11288 | 1.8303 | 0.028409 | 1.9716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11288 | 1.8019 | 0 | 1.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056818 | 0 | 0.056818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227655 | CWSP - KIRKER 2104442850 PH 1.2 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Pittsburg | Contra Costa | Region 3 - Bay Area | DI | 37.9907 | -121.896 | 14452104 | KIRKER 2104442850 | KIRKER 2104 | Tier 2 | 21 | 571 | 2 |  | 2028 - OH | 3.2598 | 0 | 0 | 3.2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2598 | 0 | 0 | 3.2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35094388 | CWSP-KONOCTI 1102-LR 532 PH 1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Kelseyville | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9024 | -122.7519 | 43311102 | KONOCTI 1102532 | KONOCTI 1102 | Tier 3 | 1999 |  |  |  | CLSD | 0.42443 | 0 | 0 | 0.42443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42443 | 0 | 0 | 0.42443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35094390 | CWSP-KONOCTI 1102-LR 532 PH 3 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Kelseyville | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9024 | -122.7519 | 43311102 | KONOCTI 1102532 | KONOCTI 1102 | Tier 3 | 1999 |  |  |  | CLSD | 0.54564 | 0 | 0 | 0.54564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54564 | 0 | 0 | 0.54564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35094392 | OCGC CWSP-KONOCTI 1102-LR 532 PH 5 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Kelseyville | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9024 | -122.7519 | 43311102 | KONOCTI 1102532 | KONOCTI 1102 | Tier 3 | 1999 |  |  |  | CLSD | 0.37045 | 0 | 0 | 0.37045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37045 | 0 | 0 | 0.37045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35094393 | OCGC KONOCTI - 1102 - LR 532 PH 6 (OH) | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Kelseyville | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9024 | -122.7519 | 43311102 | KONOCTI 1102532 | KONOCTI 1102 | Tier 3 | 1999 |  |  |  | CLSD | 2.0153 | 0 | 0 | 2.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0153 | 0 | 0 | 2.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35094394 | OCGC CWSP-KONOCTI 1102-LR 532 PH 7 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Kelseyville | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9024 | -122.7519 | 43311102 | KONOCTI 1102532 | KONOCTI 1102 | Tier 3 | 1999 |  |  |  | CLSD | 1.4706 | 0 | 0 | 1.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4706 | 0 | 0 | 1.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35094397 | OCGC CWSP-KONOCTI 1102-LR 532 PH 10 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Kelseyville | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9024 | -122.7519 | 43311102 | KONOCTI 1102532 | KONOCTI 1102 | Tier 3 | 1999 | 478 | 2 |  | CLSD | 1.0646 | 0 | 0 | 1.0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0646 | 0 | 0 | 1.0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35312549 | PSPS - JESSUP 1103 LR348657 PH 1.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4913 | -122.2744 | 103441103 | JESSUP 1103348657 | JESSUP 1103 | Tier 2 | 590 | 0 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 1.2337 | 0 | 1.2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2337 | 0 | 1.2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35332863 | PSPS - JESSUP 1103 LR348657 PH 1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4921 | -122.2838 | 103441103 | JESSUP 1103348657 | JESSUP 1103 | Tier 2 | 590 | 0 | 0 |  | 2024 - OH | 0.22633 | 0 | 0 | 0.22633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22633 | 0 | 0 | 0.22633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35332864 | PSPS - JESSUP 1103 LR348657 PH 1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Palo Cedro | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.5058 | -122.2644 | 103441103 | JESSUP 1103348657 | JESSUP 1103 | Tier 2 | 590 | 0 | 0 |  | 2024 - OH | 1.2585 | 0 | 0 | 1.2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2585 | 0 | 0 | 1.2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35332866 | PSPS - JESSUP 1103 LR348657 PH 1.4 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4668 | -122.3357 | 103441103 | JESSUP 1103348657 | JESSUP 1103 | Tier 2 | 590 | 0 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 1.0081 | 0 | 1.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0081 | 0 | 1.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35217272 | CWSP - KESWICK 1101 LR 1586 PH 1.1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6253 | -122.4633 | 103451101 | KESWICK 11011586 | KESWICK 1101 | Tier 3 | 7 | 48 | 2 |  | 2022 | 0.014773 | 0.28466 | 0 | 0.29943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014773 | 0.28466 | 0 | 0.29943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226627 | CWSP - KESWICK 1101 LR 1586 PH 1.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6253 | -122.4633 | 103451101 | KESWICK 11011586 | KESWICK 1101 | Tier 3 | 7 | 48 | 2 |  | CLSD | 0.31761 | 0 | 0 | 0.31761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31761 | 0 | 0 | 0.31761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226628 | CWSP - KESWICK 1101 LR 1586 PH 1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6253 | -122.4633 | 103451101 | KESWICK 11011586 | KESWICK 1101 | Tier 3 | 7 | 48 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 0.85511 | 0 | 0.85511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85511 | 0 | 0.85511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226629 | CWSP - KESWICK 1101 LR 1586 PH 1.4 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6253 | -122.4633 | 103451101 | KESWICK 11011586 | KESWICK 1101 | Tier 3 | 7 | 48 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 4.8061 | 0 | 4.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8061 | 0 | 4.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226630 | CWSP - KESWICK 1101 LR 1586 PH 1.5 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6253 | -122.4633 | 103451101 | KESWICK 11011586 | KESWICK 1101 | Tier 3 | 7 | 48 | 2 |  | 2022 | 1.4138 | 0 | 0.033523 | 1.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4138 | 0 | 0.033523 | 1.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226631 | CWSP - KESWICK 1101 LR 1586 PH 1.6 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6253 | -122.4633 | 103451101 | KESWICK 11011586 | KESWICK 1101 | Tier 3 | 7 | 48 | 2 |  | CLSD | 1.5402 | 0 | 0 | 1.5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5402 | 0 | 0 | 1.5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396568 | REMG 840 - KESWICK 1101, BRANDY CRK BEAC | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | French Gulch | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.616 | -122.5718 | 103451101 | KESWICK 11011588 | KESWICK 1101 | Tier 2 | 1135 | 83 | 1 |  | 2026 | 0 | 0 | 1.8939 | 1.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8939 | 1.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396569 | REMG 841 - KESWICK 1101, WSKYTWN ENV SCH | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | French Gulch | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.5822 | -122.5413 | 103451101 | KESWICK 11011588 | KESWICK 1101 | Tier 2 | 1135 | 83 | 1 |  | 2026 | 0 | 0 | 1.8939 | 1.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8939 | 1.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35397971 | REMG 292 - KESWICK 1101, WHISKEYTOWN DAM | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | French Gulch | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.598 | -122.5371 | 103451101 | KESWICK 11011588 | KESWICK 1101 | Tier 3 | 1135 | 83 | 1 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35320312 | CWSP LINCOLN 1104 LR2070 PH 2.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Lincoln | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9507 | -121.219 | 153701104 | LINCOLN 11042070 | LINCOLN 1104 | Tier 2 | 568 | 3055 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 2.7269 | 0 | 2.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7269 | 0 | 2.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35332958 | CWSP LINCOLN 1104 LR2070 PH 2.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Lincoln | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9431 | -121.219 | 153701104 | LINCOLN 11042070 | LINCOLN 1104 | Tier 2 | 568 | 3055 | 0 | Committed | 2023-Civil | 0 | 2.3487 | 0 | 2.3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3487 | 0 | 2.3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35332959 | CWSP LINCOLN 1104 LR2070 PH 2.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Lincoln | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.8975 | -121.2471 | 153701104 | LINCOLN 11042070 | LINCOLN 1104 | Tier 2 | 568 | 3055 | 0 |  | 2027 - OH | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35335281 | CWSP - LINCOLN 1104 LR2070 PH 1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Lincoln | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9448 | -121.2456 | 153701104 | LINCOLN 11042070 | LINCOLN 1104 | Tier 2 | 568 | 3055 | 0 |  | 2027 - OH | 3.0201 | 0 | 0 | 3.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0201 | 0 | 0 | 3.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35335282 | CWSP - LINCOLN 1104 LR2070 PH 1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Lincoln | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9448 | -121.2456 | 153701104 | LINCOLN 11042070 | LINCOLN 1104 | Tier 2 | 568 | 3055 | 0 |  | 2027 - OH | 2.21 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35335283 | CWSP - LINCOLN 1104 LR2070 PH 1.4 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Lincoln | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9566 | -121.2286 | 153701104 | LINCOLN 11042070 | LINCOLN 1104 | Tier 2 | 568 | 3055 | 0 |  | 2027 - OH | 1.94 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35320454 | CWSP - LINCOLN 1104 LR2070 PH 1.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Lincoln | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.952 | -121.2551 | 153701104 | LINCOLN 11042070 | LINCOLN 1104 | Tier 2 | 568 | 3055 | 0 |  | 2027 - OH | 1.71 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396565 | REMG 152 - LAYTONVILLE 1101, TBD | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Laytonville | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.8173 | -123.5608 | 042681101 | LAYTONVILLE 1101518 | LAYTONVILLE 1101 | Tier 2 | 1623 | 638 | 1 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35223615 | ECOP - LAS GALLINAS A 1105 PH 2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | San Rafael | Marin | Region 1 - North Coast | NB | 38.0443 | -122.6155 | 42991105 | LAS GALLINAS A 110599904 | LAS GALLINAS A 1105 | Tier 3 | 215 | 1267 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 1.3843 | 0 | 1.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3843 | 0 | 1.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35191319 | ECOP - LAS GALLINAS A 1105 - H01-LR99904 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Nicasio | Marin | Region 1 - North Coast | NB | 38.046 | -122.646 | 42991105 | LAS GALLINAS A 110599904 | LAS GALLINAS A 1105 | Tier 3 | 215 | 1267 | 0 |  | 2022 | 0 | 1.1354 | 0 | 1.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1354 | 0 | 1.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35342302 | CWSP - LINCOLN 1104 LR997576 PH 1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Sheridan | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.0278 | -121.2938 | 153701104 | LINCOLN 1104997576 | LINCOLN 1104 | Tier 2 | 0 | 3098 | 0 |  | 2027 - OH | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35332872 | CWSP - LINCOLN 1104 LR997576 PH 1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Sheridan | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.0337 | -121.3086 | 153701104 | LINCOLN 1104997576 | LINCOLN 1104 | Tier 2 | 0 | 3098 | 0 |  | 2024 | 1.61 | 0.23636 | 0 | 1.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0.23636 | 0 | 1.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35332874 | CWSP - LINCOLN 1104 LR997576 PH 1.4 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Lincoln | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.0224 | -121.2874 | 153701104 | LINCOLN 1104997576 | LINCOLN 1104 | Tier 2 | 0 | 3098 | 0 |  | 2027 - OH | 1.7729 | 0 | 0 | 1.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7729 | 0 | 0 | 1.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35332876 | CWSP - LINCOLN 1104 LR997576 PH 1.5 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Lincoln | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.0181 | -121.2717 | 153701104 | LINCOLN 1104997576 | LINCOLN 1104 | Tier 2 | 0 | 3098 | 0 |  | 2027 - OH | 2.307 | 0 | 0 | 2.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.307 | 0 | 0 | 2.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35332878 | CWSP - LINCOLN 1104 LR997576 PH 1.6 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Lincoln | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.0128 | -121.263 | 153701104 | LINCOLN 1104997576 | LINCOLN 1104 | Tier 2 | 0 | 3098 | 0 |  | 2027 - OH | 2.1021 | 0 | 0 | 2.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1021 | 0 | 0 | 2.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35320453 | CWSP - LINCOLN 1104 LR997576 PH 1.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Sheridan | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.0371 | -121.3366 | 153701104 | LINCOLN 1104997576 | LINCOLN 1104 | Tier 2 | 0 | 3098 | 0 |  | Removal | 0 | 0 | 1.74 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35364022 | CWSP - LOS COCHES 1101625902 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Soledad | Monterey | Region 4 - Central Coast | CC | 36.3482 | -121.322 | 182151101 | LOS COCHES 1101625902 | LOS COCHES 1101 | Tier 2 | 2006 | 462 | 1 |  | 2027 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35337163 | CWSP LINCOLN 1104 51756 & 275986 PH 1.2 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Lincoln | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.97 | -121.2606 | 153701104 | LINCOLN 1104275986 | LINCOLN 1104 | Tier 2 | 185 | 0 | 0 | Committed | 2023 | 0.47727 | 1.5087 | 0 | 1.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47727 | 1.5087 | 0 | 1.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35337164 | CWSP LINCOLN 1104 51756 & 275986 PH 1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Lincoln | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9708 | -121.2498 | 153701104 | LINCOLN 1104275986 | LINCOLN 1104 | Tier 2 | 185 | 0 | 0 |  | 2024 - OH | 1.9701 | 0 | 0.86004 | 2.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9701 | 0 | 0.86004 | 2.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35320449 | CWSP LINCOLN 1104 51756 & 275986 PH 1.1 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Lincoln | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9755 | -121.2772 | 153701104 | LINCOLN 1104275986 | LINCOLN 1104 | Tier 2 | 185 | 0 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 2.7686 | 0 | 2.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7686 | 0 | 2.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35320450 | CWSP - LINCOLN 1104 LR685276 PH 1.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Lincoln | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.0041 | -121.2605 | 153701104 | LINCOLN 1104685276 | LINCOLN 1104 | Tier 2 | 230 | 4147 | 0 | Committed | 2023-Civil | 0 | 2.0701 | 0 | 2.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0701 | 0 | 2.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35339290 | CWSP - LINCOLN 1104 LR685276 PH 1.2 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Auburn | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9962 | -121.1167 | 153701104 | LINCOLN 1104685276 | LINCOLN 1104 | Tier 2 | 230 | 4147 | 0 |  | 2028 - OH | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35339291 | CWSP - LINCOLN 1104 LR685276 PH 1.3 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Lincoln | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9964 | -121.2681 | 153701104 | LINCOLN 1104685276 | LINCOLN 1104 | Tier 2 | 230 | 4147 | 0 |  | 2028 - OH | 1.29 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35339292 | CWSP - LINCOLN 1104 LR685276 PH 1.4 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Lincoln | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9969 | -121.2718 | 153701104 | LINCOLN 1104685276 | LINCOLN 1104 | Tier 2 | 230 | 4147 | 0 |  | 2028 - OH | 1.24 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35349244 | CWSP - LINCOLN 1104 LR685276 PH 1.5 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Lincoln | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9873 | -121.2542 | 153701104 | LINCOLN 1104685276 | LINCOLN 1104 | Tier 2 | 230 | 4147 | 0 | Committed | 2023-Civil | 0 | 0.60682 | 0.82254 | 1.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60682 | 0.82254 | 1.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35018787 | HALSEY 1101 - S039NO112 HIGH SPLICE 08J | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Meadow Vista | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.0044 | -121.0306 | 152241101 | HALSEY 110176178 | HALSEY 1101 | Tier 3 | 2852 |  |  |  | CLSD | 0.54053 | 0 | 0 | 0.54053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54053 | 0 | 0 | 0.54053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35040225 | HIGGINS 1110 RECONDUCTOR | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.0684 | -121.034 | 152691110 | HIGGINS 11102408 | HIGGINS 1110 | Tier 3 | 1054 |  |  |  | CLSD | 1.6258 | 0 | 0 | 1.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6258 | 0 | 0 | 1.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35250576 | CWSP - HARTLEY 1101 LR 698 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Lakeport | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0803 | -122.9513 | 43211101 | HARTLEY 1101698 | HARTLEY 1101 | Tier 2 | 58 | 486 | 2 |  | 2023 - OH | 1.185 | 0 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35283196 | CWSP HARTLEY 1101 LR698 PH 1.2 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Lakeport | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.095 | -122.9656 | 43211101 | HARTLEY 1101698 | HARTLEY 1101 | Tier 2 | 58 | 486 | 2 |  | 2023 - OH | 1.4114 | 0 | 0 | 1.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4114 | 0 | 0 | 1.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35283197 | CWSP HARTLEY 1101 LR698 PH 1.3 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Lakeport | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0946 | -122.9632 | 43211101 | HARTLEY 1101698 | HARTLEY 1101 | Tier 2 | 58 | 486 | 2 |  | 2023 - OH | 2.5229 | 0 | 0 | 2.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5229 | 0 | 0 | 2.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35283198 | CWSP HARTLEY 1101 LR698 PH 1.4 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Lakeport | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.108 | -122.9558 | 43211101 | HARTLEY 1101698 | HARTLEY 1101 | Tier 2 | 58 | 486 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 0.29773 | 0 | 0.29773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29773 | 0 | 0.29773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35283199 | CWSP HARTLEY 1101 LR698 PH 1.5 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Lakeport | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0813 | -122.9625 | 43211101 | HARTLEY 1101698 | HARTLEY 1101 | Tier 2 | 58 | 486 | 2 |  | 2023 - OH | 1.4239 | 0 | 0 | 1.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4239 | 0 | 0 | 1.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35283340 | CWSP HARTLEY 1101 LR698 PH 1.6 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Lakeport | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.105 | -122.9581 | 43211101 | HARTLEY 1101698 | HARTLEY 1101 | Tier 2 | 58 | 486 | 2 |  | 2023 - OH | 1.4854 | 0 | 0 | 1.4854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4854 | 0 | 0 | 1.4854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35250575 | CWSP HARTLEY 1101 LR789752 PH 1.1 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Lakeport | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0636 | -122.9526 | 43211101 | HARTLEY 1101980662 | HARTLEY 1101 | Tier 2 | 19 | 0 | 0 |  | 2023 - OH | 0.30133 | 0 | 0 | 0.30133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30133 | 0 | 0 | 0.30133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35299133 | CWSP HARTLEY 1101 LR789752 PH 1.2 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Lakeport | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0729 | -122.9569 | 43211101 | HARTLEY 1101980662 | HARTLEY 1101 | Tier 2 | 19 | 0 | 0 |  | 2023 - OH | 0.28163 | 0 | 0 | 0.28163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28163 | 0 | 0 | 0.28163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35299134 | CWSP HARTLEY 1101 LR789752 PH 1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Lakeport | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0704 | -122.9571 | 43211101 | HARTLEY 1101980662 | HARTLEY 1101 | Tier 2 | 19 | 0 | 0 |  | 2024 - OH | 0.40303 | 0 | 0 | 0.40303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40303 | 0 | 0 | 0.40303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35299135 | CWSP HARTLEY 1101 LR789752 PH 1.4 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Lakeport | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0722 | -122.9571 | 43211101 | HARTLEY 1101980662 | HARTLEY 1101 | Tier 2 | 19 | 0 | 0 |  | 2024 - OH | 0.92102 | 0 | 0 | 0.92102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92102 | 0 | 0 | 0.92102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35299136 | CWSP HARTLEY 1101 LR789752 PH 1.5 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Lakeport | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0716 | -122.9638 | 43211101 | HARTLEY 1101980662 | HARTLEY 1101 | Tier 2 | 19 | 0 | 0 |  | 2024 - OH | 0.86004 | 0 | 0 | 0.86004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86004 | 0 | 0 | 0.86004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35299137 | CWSP HARTLEY 1101 LR789752 PH 1.6 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Lakeport | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.067 | -122.9672 | 43211101 | HARTLEY 1101980662 | HARTLEY 1101 | Tier 2 | 19 | 0 | 0 |  | 2024 - OH | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35250574 | CWSP HARTLEY 1101 LR336932 1.1 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Lakeport | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0512 | -122.9379 | 43211101 | HARTLEY 11011306 | HARTLEY 1101 | Tier 2 | 593 | 1213 | 2 |  | 2027 - OH | 0.73996 | 0 | 0 | 0.73996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73996 | 0 | 0 | 0.73996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35317928 | CWSP HARTLEY 1101 LR336932 1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Lakeport | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0406 | -122.9405 | 43211101 | HARTLEY 11011306 | HARTLEY 1101 | Tier 2 | 593 | 1213 | 2 |  | 2026 - OH | 1.29 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35317929 | CWSP HARTLEY 1101 LR336932 1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Lakeport | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0441 | -122.9543 | 43211101 | HARTLEY 11011306 | HARTLEY 1101 | Tier 2 | 593 | 1213 | 2 |  | 2026 - OH | 0.86 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35317930 | CWSP HARTLEY 1101 LR336932 1.4 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Lakeport | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0441 | -122.9543 | 43211101 | HARTLEY 11011306 | HARTLEY 1101 | Tier 2 | 593 | 1213 | 2 |  | 2026 - OH | 1.19 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35317931 | CWSP HARTLEY 1101 LR336932 1.5 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Lakeport | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0439 | -122.9625 | 43211101 | HARTLEY 11011306 | HARTLEY 1101 | Tier 2 | 593 | 1213 | 2 |  | 2026 - OH | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35317932 | CWSP HARTLEY 1101 LR336932 1.6 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Lakeport | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.044 | -122.9654 | 43211101 | HARTLEY 11011306 | HARTLEY 1101 | Tier 2 | 593 | 1213 | 2 |  | 2026 - OH | 0.73 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35317934 | CWSP HARTLEY 1101 LR336932 1.7 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Lakeport | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.041 | -122.9443 | 43211101 | HARTLEY 11011306 | HARTLEY 1101 | Tier 2 | 593 | 1213 | 2 |  | 2026 - OH | 1.39 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35317935 | CWSP HARTLEY 1101 LR336932 1.8 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Lakeport | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0405 | -122.9316 | 43211101 | HARTLEY 11011306 | HARTLEY 1101 | Tier 2 | 593 | 1213 | 2 |  | 2026 - OH | 1.53 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35317936 | CWSP HARTLEY 1101 LR336932 1.9 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Lakeport | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0402 | -122.9674 | 43211101 | HARTLEY 11011306 | HARTLEY 1101 | Tier 2 | 593 | 1213 | 2 |  | 2026 - OH | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35317937 | CWSP HARTLEY 1101 LR336932 1.10 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Lakeport | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 39.0436 | -122.9703 | 43211101 | HARTLEY 11011306 | HARTLEY 1101 | Tier 2 | 593 | 1213 | 2 |  | 2028 - OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35312547 | PSPS - HIGHLANDS 1104CB PH 1.1 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Clearlake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9373 | -122.6095 | 43361104 | HIGHLANDS 1104CB | HIGHLANDS 1104 | Tier 2 | 3243 | 1561 | 0 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35329471 | PSPS HIGHLANDS 1104 CB PH 1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Clearlake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9373 | -122.6091 | 43361104 | HIGHLANDS 1104CB | HIGHLANDS 1104 | Tier 2 | 3243 | 1561 | 0 | Potential | 2024 | 0.029356 | 2.097 | 0 | 2.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029356 | 2.097 | 0 | 2.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254072 | CWSP - HIGHLANDS 1102 LR 623120 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Clearlake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9544 | -122.6079 | 43361102 | HIGHLANDS 1102623120 | HIGHLANDS 1102 | Tier 2 | 74 | 1256 | 0 |  | 2024 - OH | 0.77008 | 0 | 0 | 0.77008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77008 | 0 | 0 | 0.77008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290511 | CWSP - HIGHLANDS 1102 LR623120 PH1.2 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Clearlake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.979 | -122.6124 | 43361102 | HIGHLANDS 1102623120 | HIGHLANDS 1102 | Tier 2 | 74 | 1256 | 0 |  | 2024 - OH | 1.2799 | 0 | 0 | 1.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2799 | 0 | 0 | 1.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290512 | CWSP - HIGHLANDS 1102 LR623120 PH1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Clearlake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9612 | -122.6089 | 43361102 | HIGHLANDS 1102623120 | HIGHLANDS 1102 | Tier 2 | 74 | 1256 | 0 |  | 2026 - OH | 2.06 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290513 | CWSP - HIGHLANDS 1102 LR623120 PH1.4 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Clearlake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9769 | -122.6124 | 43361102 | HIGHLANDS 1102623120 | HIGHLANDS 1102 | Tier 2 | 74 | 1256 | 0 |  | 2026 - OH | 2.0201 | 0 | 0 | 2.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0201 | 0 | 0 | 2.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35290514 | CWSP - HIGHLANDS 1102 LR623120 PH1.5 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Clearlake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9794 | -122.6125 | 43361102 | HIGHLANDS 1102623120 | HIGHLANDS 1102 | Tier 2 | 74 | 1256 | 0 |  | 2026 - OH | 0.060038 | 0 | 0 | 0.060038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060038 | 0 | 0 | 0.060038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35231620 | CWSP - HIGHLANDS 1102628 PH 1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Clearlake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9822 | -122.6031 | 43361102 | HIGHLANDS 1102628 | HIGHLANDS 1102 | Tier 2 & 3 | 27 | 29 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 2.6782 | 0 | 2.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6782 | 0 | 2.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35231621 | CWSP - HIGHLANDS 1102628 PH 1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Clearlake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9822 | -122.6031 | 43361102 | HIGHLANDS 1102628 | HIGHLANDS 1102 | Tier 2 & 3 | 27 | 29 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 2.8943 | 0 | 2.8943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8943 | 0 | 2.8943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35231622 | REMG 706 - HIGHLANDS 1102, INDIAN CREEK | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Clearlake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9822 | -122.6031 | 43361102 | HIGHLANDS 1102628 | HIGHLANDS 1102 | Tier 2 & 3 | 27 | 29 | 1 |  | 2025 | 0 | 0 | 0.88996 | 0.88996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88996 | 0.88996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35231623 | REMG 205 - HIGHLANDS 1102, OASIS | ESTS | 08W | Estimating | SH | Remote Grid-Buyout | Clearlake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9822 | -122.6031 | 43361102 | HIGHLANDS 1102628 | HIGHLANDS 1102 | Tier 2 & 3 | 27 | 29 | 1 |  | 2023 | 0 | 0 | 1.3799 | 1.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3799 | 1.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35231624 | REMG 728 - HIGHLANDS 1102, BUCKSKIN WAY | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Clearlake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9822 | -122.6031 | 43361102 | HIGHLANDS 1102628 | HIGHLANDS 1102 | Tier 2 & 3 | 27 | 29 | 1 |  | 2025 | 0 | 0 | 4.2701 | 4.2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2701 | 4.2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35231625 | CWSP - HIGHLANDS 1102628 PH 1.7 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Clearlake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9822 | -122.6031 | 43361102 | HIGHLANDS 1102628 | HIGHLANDS 1102 | Tier 2 & 3 | 27 | 29 | 1 |  | 2025 - OH | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35231626 | OCGC: CWSP-HIGHLANDS 1102628 PH 1.8 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Clearlake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9822 | -122.6031 | 43361102 | HIGHLANDS 1102628 | HIGHLANDS 1102 | Tier 2 & 3 | 27 | 29 | 1 |  | 2022 - OH | 0.78295 | 0 | 0.64962 | 1.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78295 | 0 | 0.60417 | 1.3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045455 | 0 | 0 | 0.045455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35231627 | CWSP - HIGHLANDS 1102628 PH 1.9 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Clearlake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9822 | -122.6031 | 43361102 | HIGHLANDS 1102628 | HIGHLANDS 1102 | Tier 2 & 3 | 27 | 29 | 1 |  | 2024 - OH | 0.39867 | 0 | 0 | 0.39867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39867 | 0 | 0 | 0.39867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35231628 | REMG 729 - HIGHLANDS 1102, WATERTROUGH | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Clearlake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9822 | -122.6031 | 43361102 | HIGHLANDS 1102628 | HIGHLANDS 1102 | Tier 2 & 3 | 27 | 29 | 1 |  | 2025 | 0 | 0 | 1.8799 | 1.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8799 | 1.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35231629 | CWSP - HIGHLANDS 1102628 PH 1.11 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Clearlake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9822 | -122.6031 | 43361102 | HIGHLANDS 1102628 | HIGHLANDS 1102 | Tier 2 & 3 | 27 | 29 | 1 |  | 2024 - OH | 1.2165 | 0 | 0 | 1.2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2165 | 0 | 0 | 1.2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35231630 | OCGC-CWSP - HIGHLANDS 1102628 PH 1.12 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Clearlake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9822 | -122.6031 | 43361102 | HIGHLANDS 1102628 | HIGHLANDS 1102 | Tier 2 & 3 | 27 | 29 | 1 |  | 2022 | 0.35663 | 0 | 0 | 0.35663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35663 | 0 | 0 | 0.35663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35231631 | OCGC-CWSP-HIGHLANDS 1102628 PH 1.13 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Clearlake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9822 | -122.6031 | 43361102 | HIGHLANDS 1102628 | HIGHLANDS 1102 | Tier 2 & 3 | 27 | 29 | 1 |  | 2022 - OH | 0.44867 | 0 | 0 | 0.44867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36439 | 0 | 0 | 0.36439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08428 | 0 | 0 | 0.08428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219099 | CWSP - HIGHLANDS 1102628 PH 1.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Clearlake | Lake | Region 1 - North Coast | HB | 38.9822 | -122.6031 | 43361102 | HIGHLANDS 1102628 | HIGHLANDS 1102 | Tier 2 & 3 | 27 | 29 | 1 |  | 2024 - OH | 2.7275 | 0 | 0 | 2.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7275 | 0 | 0 | 2.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35337008 | CWSP - JESSUP 1102 LR1550 PH 1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4409 | -122.3061 | 103441102 | JESSUP 11021550 | JESSUP 1102 | Tier 2 | 389 | 1853 | 0 | Committed | 2024 | 0 | 1.5178 | 0 | 1.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5178 | 0 | 1.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35337010 | CWSP - JESSUP 1102 LR1550 PH 1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4416 | -122.3258 | 103441102 | JESSUP 11021550 | JESSUP 1102 | Tier 2 | 389 | 1853 | 0 | Committed | 2023-Civil | 0 | 3.8585 | 0 | 3.8585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8585 | 0 | 3.8585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35337011 | CWSP - JESSUP 1102 LR1550 PH 1.4 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4406 | -122.3414 | 103441102 | JESSUP 11021550 | JESSUP 1102 | Tier 2 | 389 | 1853 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 3.2417 | 0 | 3.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2417 | 0 | 3.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35337012 | CWSP - JESSUP 1102 LR1550 PH 1.5 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.443 | -122.3663 | 103441102 | JESSUP 11021550 | JESSUP 1102 | Tier 2 | 389 | 1853 | 0 | Potential | 2024 | 0 | 4.4936 | 0 | 4.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4936 | 0 | 4.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35339282 | CWSP - JESSUP 1102 LR1550 PH 2.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4516 | -122.3245 | 103441102 | JESSUP 11021550 | JESSUP 1102 | Tier 2 | 389 | 1853 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35339283 | CWSP - JESSUP 1102 LR1550 PH 2.3 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4359 | -122.3689 | 103441102 | JESSUP 11021550 | JESSUP 1102 | Tier 2 | 389 | 1853 | 0 | Potential | 2024 | 0 | 2.5653 | 0 | 2.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5653 | 0 | 2.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35339285 | CWSP - JESSUP 1102 LR1550 PH 2.4 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4359 | -122.3689 | 103441102 | JESSUP 11021550 | JESSUP 1102 | Tier 2 | 389 | 1853 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 1.5464 | 0 | 1.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5464 | 0 | 1.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35339286 | CWSP - JESSUP 1102 LR1550 PH 2.5 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4362 | -122.3535 | 103441102 | JESSUP 11021550 | JESSUP 1102 | Tier 2 | 389 | 1853 | 0 | Potential | 2023 | 0 | 2.0049 | 0 | 2.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0049 | 0 | 2.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35339287 | CWSP - JESSUP 1102 LR1550 PH 3.2 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4427 | -122.3927 | 103441102 | JESSUP 11021550 | JESSUP 1102 | Tier 2 | 389 | 1853 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 1.068 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35339288 | CWSP - JESSUP 1102 LR1550 PH 3.3 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4403 | -122.4075 | 103441102 | JESSUP 11021550 | JESSUP 1102 | Tier 2 | 389 | 1853 | 0 | Committed | 2023 | 0.0034091 | 2.5028 | 0 | 2.5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034091 | 2.5028 | 0 | 2.5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35339289 | CWSP - JESSUP 1102 LR1550 PH 3.4 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4493 | -122.4078 | 103441102 | JESSUP 11021550 | JESSUP 1102 | Tier 2 | 389 | 1853 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 1.1025 | 0 | 1.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1025 | 0 | 1.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35317480 | CWSP - JESSUP 1102 LR1550 PH 2.1 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4488 | -122.3179 | 103441102 | JESSUP 11021550 | JESSUP 1102 | Tier 2 | 389 | 1853 | 0 | Potential | 2024 | 0 | 2.06 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35317887 | CWSP - JESSUP 1102 LR1550 PH 3.1 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4377 | -122.3878 | 103441102 | JESSUP 11021550 | JESSUP 1102 | Tier 2 | 389 | 1853 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 0.8053 | 0 | 0.8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8053 | 0 | 0.8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35312548 | CWSP - JESSUP 1102 LR1550 PH 1.1 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4517 | -122.3081 | 103441102 | JESSUP 11021550 | JESSUP 1102 | Tier 2 | 389 | 1853 | 0 | Not Likely | 2024 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35320448 | CWSP - HORSESHOE 1101416226 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Loomis | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.7733 | -121.1641 | 152571101 | HORSESHOE 1101416226 | HORSESHOE 1101 | Tier 2 | 231 | 9142 | 0 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35320447 | CWSP - HORSESHOE 1101 LR50140 PH 1.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Granite Bay | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.782 | -121.1456 | 152571101 | HORSESHOE 110150140 | HORSESHOE 1101 | Tier 2 | 661 | 2556 | 0 | Committed | 2023 | 0.96023 | 0.8178 | 0 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96023 | 0.8178 | 0 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35339663 | CWSP - HORSESHOE 1101 LR50140 PH 1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Granite Bay | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.782 | -121.1456 | 152571101 | HORSESHOE 110150140 | HORSESHOE 1101 | Tier 2 | 661 | 2556 | 0 |  | 2026 - OH | 2.06 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35339664 | CWSP - HORSESHOE 1101 LR50140 PH 1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Loomis | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.7815 | -121.1632 | 152571101 | HORSESHOE 110150140 | HORSESHOE 1101 | Tier 2 | 661 | 2556 | 0 | Committed | 2023 | 0.80928 | 0.20814 | 0 | 1.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80928 | 0.20814 | 0 | 1.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35339665 | CWSP - HORSESHOE 1101 LR50140 PH 1.4 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Loomis | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.767 | -121.1634 | 152571101 | HORSESHOE 110150140 | HORSESHOE 1101 | Tier 2 | 661 | 2556 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 1.0619 | 0 | 1.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0619 | 0 | 1.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35372257 | CWSP INDIAN FLAT 1104 CB & 4440 PH 1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | El Portal | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.6651 | -119.8416 | 252691104 | INDIAN FLAT 1104CB | INDIAN FLAT 1104 | Tier 2 | 555 | 10 | 1 |  | 2024-Civil | 0 | 9.808 | 0 | 9.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.808 | 0 | 9.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35372258 | REMG 618 - INDIAN FLAT 1104, TBD | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | El Portal | Mariposa | Region 5 - Central Valley | YO | 37.6745 | -119.7867 | 252691104 | INDIAN FLAT 1104CB | INDIAN FLAT 1104 | Tier 2 | 555 | 10 | 1 |  | 2024-Civil | 0 | 8.892 | 0 | 8.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.892 | 0 | 8.892 | 0 | 0 | 0 | 0
35342143 | PSPS - JAMESON 1102 LR65516 1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Fairfield | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.2645 | -122.1722 | 63801102 | JAMESON 110265516 | JAMESON 1102 | Tier 2 | 739 | 313 | 1 | Committed | 2024 | 0 | 3.2771 | 0 | 3.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2771 | 0 | 3.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35342144 | PSPS - JAMESON 1102 LR65516 1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Fairfield | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.2553 | -122.1615 | 63801102 | JAMESON 110265516 | JAMESON 1102 | Tier 2 | 739 | 313 | 1 | Committed | 2024 | 0 | 1.617 | 0 | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | 0 | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35342145 | PSPS - JAMESON 1102 LR65516 1.4 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Fairfield | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.2565 | -122.1688 | 63801102 | JAMESON 110265516 | JAMESON 1102 | Tier 2 | 739 | 313 | 1 | Committed | 2023 | 0 | 0.18068 | 0 | 0.18068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18068 | 0 | 0.18068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35342146 | PSPS - JAMESON 1102 LR65516 1.5 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Fairfield | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.262 | -122.1635 | 63801102 | JAMESON 110265516 | JAMESON 1102 | Tier 2 | 739 | 313 | 1 | Committed | 2023 | 0 | 2.397 | 0 | 2.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.397 | 0 | 2.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35342147 | PSPS - JAMESON 1102 LR65516 1.6 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Fairfield | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.2706 | -122.167 | 63801102 | JAMESON 110265516 | JAMESON 1102 | Tier 2 | 739 | 313 | 1 | Committed | 2023 | 0 | 1.8259 | 0 | 1.8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8259 | 0 | 1.8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35342148 | PSPS - JAMESON 1102 LR65516 1.7 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Fairfield | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.2714 | -122.1672 | 63801102 | JAMESON 110265516 | JAMESON 1102 | Tier 2 | 739 | 313 | 1 | Committed | 2023-Civil | 0 | 1.19 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35342150 | PSPS - JAMESON 1102 LR65516 1.8 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Fairfield | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.2623 | -122.1638 | 63801102 | JAMESON 110265516 | JAMESON 1102 | Tier 2 | 739 | 313 | 1 |  | 2023 | 0 | 0 | 4.2521 | 4.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2521 | 4.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35342151 | PSPS - JAMESON 1102 LR65516 1.9 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Fairfield | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.2491 | -122.1769 | 63801102 | JAMESON 110265516 | JAMESON 1102 | Tier 2 | 739 | 313 | 1 | Committed | 2023 | 0 | 0.077841 | 0 | 0.077841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077841 | 0 | 0.077841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35320442 | PSPS - JAMESON 1102 LR65516 1.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Fairfield | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.2515 | -122.161 | 63801102 | JAMESON 110265516 | JAMESON 1102 | Tier 2 | 739 | 313 | 1 | Committed | 2024 | 0 | 0.38693 | 0 | 0.38693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38693 | 0 | 0.38693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35320443 | CWSP - JAMESON 1102865502 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Fairfield | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.236 | -122.1528 | 63801102 | JAMESON 1102865502 | JAMESON 1102 | Tier 2 | 67 | 1581 | 0 |  | 2026 - OH | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35320462 | PSPS - JAMESON 1105371694 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Fairfield | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.2642 | -122.1295 | 63801105 | JAMESON 1105371694 | JAMESON 1105 | Tier 2 | 1848 | 8953 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 0.34508 | 0 | 0.34508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34508 | 0 | 0.34508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35320460 | PSPS - JAMESON 1105 LR466348 PH 1.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Fairfield | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.3063 | -122.1288 | 63801105 | JAMESON 1105466348 | JAMESON 1105 | Tier 2 | 393 | 728 | 2 | Committed | 2023-Civil | 0 | 1.7799 | 0 | 1.7799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7799 | 0 | 1.7799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35320461 | PSPS - JAMESON 1105 LR466348 PH 2.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Fairfield | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.299 | -122.1519 | 63801105 | JAMESON 1105466348 | JAMESON 1105 | Tier 2 | 393 | 728 | 2 | Committed | 2023-Civil | 0 | 3.56 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35338404 | PSPS - JAMESON 1105 LR466348 PH 1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Fairfield | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.3141 | -122.1263 | 63801105 | JAMESON 1105466348 | JAMESON 1105 | Tier 2 | 393 | 728 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 1.0299 | 0 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0299 | 0 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35338405 | PSPS - JAMESON 1105 LR466348 PH 1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Fairfield | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.2972 | -122.1262 | 63801105 | JAMESON 1105466348 | JAMESON 1105 | Tier 2 | 393 | 728 | 2 | Committed | 2023-Civil | 0 | 2.24 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35338406 | PSPS - JAMESON 1105 LR466348 PH 1.4 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Fairfield | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.2877 | -122.1043 | 63801105 | JAMESON 1105466348 | JAMESON 1105 | Tier 2 | 393 | 728 | 2 | Committed | 2024 | 0 | 1.14 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35338407 | PSPS - JAMESON 1105 LR466348 PH 1.5 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Fairfield | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.3039 | -122.0964 | 63801105 | JAMESON 1105466348 | JAMESON 1105 | Tier 2 | 393 | 728 | 2 | Committed | 2023-Civil | 0 | 0.66004 | 0 | 0.66004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66004 | 0 | 0.66004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35338408 | PSPS - JAMESON 1105 LR466348 PH 1.6 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Fairfield | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.3148 | -122.0962 | 63801105 | JAMESON 1105466348 | JAMESON 1105 | Tier 2 | 393 | 728 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 1.1299 | 0 | 1.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1299 | 0 | 1.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35338409 | PSPS - JAMESON 1105 LR466348 PH 2.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Fairfield | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.2968 | -122.1356 | 63801105 | JAMESON 1105466348 | JAMESON 1105 | Tier 2 | 393 | 728 | 2 | Committed | 2023-Civil | 0 | 2.35 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35338410 | PSPS - JAMESON 1105 LR466348 PH 2.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Fairfield | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.2925 | -122.1292 | 63801105 | JAMESON 1105466348 | JAMESON 1105 | Tier 2 | 393 | 728 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 2.21 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35339293 | PSPS - JAMESON 1105 LR466348 PH 1.7 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Fairfield | Solano | Region 2 - North East | NB | 38.3158 | -122.1039 | 63801105 | JAMESON 1105466348 | JAMESON 1105 | Tier 2 | 393 | 728 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 1.1799 | 0 | 1.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1799 | 0 | 1.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35320463 | PSPS - JAMESON 1105913400 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Fairfield | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.284 | -122.128 | 63801105 | JAMESON 1105913400 | JAMESON 1105 | Tier 2 | 419 | 987 | 0 | Committed | 2023-Civil | 0 | 0.56004 | 0 | 0.56004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56004 | 0 | 0.56004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35320459 | CWSP - JAMESON 1105 LR9472 PH 1.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Fairfield | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.2515 | -122.157 | 63801105 | JAMESON 11059472 | JAMESON 1105 | Tier 2 | 724 | 1928 | 0 |  | 2026 - OH | 0.97008 | 0 | 0 | 0.97008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97008 | 0 | 0 | 0.97008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35337013 | CWSP - JAMESON 1105 LR9472 PH 1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Fairfield | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.2491 | -122.1517 | 63801105 | JAMESON 11059472 | JAMESON 1105 | Tier 2 | 724 | 1928 | 0 |  | 2026 - OH | 0.28996 | 0 | 0 | 0.28996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28996 | 0 | 0 | 0.28996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35337014 | CWSP - JAMESON 1105 LR9472 PH 1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Fairfield | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.2525 | -122.144 | 63801105 | JAMESON 11059472 | JAMESON 1105 | Tier 2 | 724 | 1928 | 0 | Committed | 2023 | 0.82992 | 0.020076 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82992 | 0.020076 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35337015 | CWSP - JAMESON 1105 LR9472 PH 1.4 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Fairfield | Solano | Region 2 - North East | SA | 38.2533 | -122.1356 | 63801105 | JAMESON 11059472 | JAMESON 1105 | Tier 2 | 724 | 1928 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 0.48996 | 0 | 0.48996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48996 | 0 | 0.48996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35374057 | CWSP - GEYSERVILLE - 1101482 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Geyserville | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.7005 | -122.9574 | 42891101 | GEYSERVILLE 1101482 | GEYSERVILLE 1101 | Tier 2 | 2170 | 1375 | 1 |  | 2027 | 0 | 0.33996 | 0 | 0.33996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33996 | 0 | 0.33996 | 0 | 0 | 0 | 0
35072720 | RPL OH WIRE ON GABILN 1101 17-0077248 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Salinas | Monterey | Region 4 - Central Coast | CC | 36.6615 | -121.5473 | 182331101 | GABILAN 1101989608 | GABILAN 1101 | Tier 2 | 1310 |  |  |  | CLSD | 2.2244 | 0 | 0 | 2.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2244 | 0 | 0 | 2.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35399833 | PSPS-SLO PH 1.2, JOHNSON AVE AREA - SLO | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | San Luis Obispo | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.2752 | -120.6435 | 182581105 | GOLDTREE 1105CB | GOLDTREE 1105 | Tier 2 | 1104 | 1903 | 0 |  | Removal | 0 | 0 | 1.33 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35320444 | PSPS-SLO 1101 PH 1.1,JOHNSON AVE, SLO | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | San Luis Obispo | San Luis Obispo | Region 4 - Central Coast | LP | 35.2683 | -120.6383 | 182581105 | GOLDTREE 1105CB | GOLDTREE 1105 | Tier 2 | 1104 | 1903 | 0 | Not Likely | 2024 | 1.7886 | 0.36144 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7886 | 0.36144 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35135864 | CWSP - GRAYS FLAT 401 FUSE 3079 ZONE | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Quincy | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.018 | -121.0405 | 102530401 | GRAYS FLAT 0401CB | GRAYS FLAT 0401 | Tier 3 | 1748 |  |  |  | CLSD | 1.7492 | 0 | 0 | 1.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7492 | 0 | 0 | 1.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35019006 | ROB ROY 2104 CO11865 REPLACE OH LINE | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Watsonville | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.0261 | -121.7749 | 83192101 | GREEN VALLEY 210111054 | GREEN VALLEY 2101 | Tier 2 | 1543 |  |  |  | CLSD | 1.804 | 0 | 0 | 1.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.804 | 0 | 0 | 1.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31248532 | CWSP HALF MOON BAY 1101 LS CO4063 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Half Moon Bay | San Mateo | Region 3 - Bay Area | PN | 37.4891 | -122.3917 | 24101101 | HALF MOON BAY 11018902 | HALF MOON BAY 1101 | Tier 3 | 1344 |  |  |  | CLSD | 0.74356 | 0 | 0 | 0.74356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74356 | 0 | 0 | 0.74356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35145540 | PSPS - FROGTOWN 1702 - CB | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Angels Camp | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.0453 | -120.5253 | 163451702 | FROGTOWN 1702CB | FROGTOWN 1702 | Tier 3 | 1316 | 1205 | 0 | Committed | 2023-Civil | 0.61212 | 0.53447 | 0 | 1.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61212 | 0.53447 | 0 | 1.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31289238 | FRUITLAND 1142 INS TREE WIRE LR 6064 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Myers Flat | Humboldt | Region 1 - North Coast | HB | 40.2734 | -123.7722 | 192311142 | FRUITLAND 11426064 | FRUITLAND 1142 | Tier 3 | 1065 |  |  |  | CLSD | 1.1877 | 0 | 0 | 1.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1877 | 0 | 0 | 1.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35060229 | 2018 OH COND RPLC: FRUITLAND 42 C/O 7449 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Myers Flat | Humboldt | Region 1 - North Coast | HB | 40.2075 | -123.8404 | 192311142 | FRUITLAND 11422006 | FRUITLAND 1142 | Tier 3 | 1426 |  |  |  | CLSD | 1.2366 | 0 | 0 | 1.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2366 | 0 | 0 | 1.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225595 | ECOP - FULTON 1107 - H02-LR604 PH 1.3 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Santa Rosa | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.549 | -122.72 | 42561107 | FULTON 1107604 | FULTON 1107 | Tier 3 | 637 | 1034 | 0 |  | 2022 | 0.8375 | 0 | 0 | 0.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11629 | 0 | 0 | 0.11629 | 0.72121 | 0 | 0 | 0.72121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225597 | ECOP - FULTON 1107 - H02-LR604 PH 1.4 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Santa Rosa | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.549 | -122.72 | 42561107 | FULTON 1107604 | FULTON 1107 | Tier 3 | 637 | 1034 | 0 |  | 2022 | 0.79356 | 0 | 0 | 0.79356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79356 | 0 | 0 | 0.79356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225598 | ECOP - FULTON 1107 - H02-LR604 PH 1.5 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Santa Rosa | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.549 | -122.72 | 42561107 | FULTON 1107604 | FULTON 1107 | Tier 3 | 637 | 1034 | 0 |  | 2022 | 0.9053 | 0 | 0 | 0.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9053 | 0 | 0 | 0.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35192292 | OCGC COP - FULTON 1107 - H02-LR604 PH1.1 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Santa Rosa | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.5527 | -122.7132 | 42561107 | FULTON 1107604 | FULTON 1107 | Tier 3 | 637 | 1034 | 0 |  | 2022 | 0.19489 | 1.7848 | 0 | 1.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19489 | 1.7848 | 0 | 1.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35246501 | REMG 44-FULTON 1107, PEPPERWOOD PRESERVE | PEND | 08W | Dependency | SH | Remote Grid | Santa Rosa | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.5702 | -122.6772 | 42561107 | FULTON 1107604 | FULTON 1107 | Tier 3 | 637 | 1034 | 0 |  | 2023 | 0 | 0 | 2.6038 | 2.6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6038 | 2.6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112076 | OCGC FULTON 1107-OH TO UG MARK W SPG | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Santa Rosa | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.5301 | -122.7252 | 42561107 | FULTON 1107214 | FULTON 1107 | Tier 3 | 1297 |  |  |  | CLSD | 1.6078 | 0.59413 | 0 | 2.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16856 | 0 | 0 | 0.16856 | 1.4392 | 0.59413 | 0 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396567 | REMG 823 - FRENCHGULCH 1102,SHASTA BALLY | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Igo | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6068 | -122.6544 | 103381102 | FRENCH GULCH 11022902 | FRENCH GULCH 1102 | Tier 2 | 2518 | 262 | 1 |  | 2026 | 0 | 0 | 1.8939 | 1.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8939 | 1.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31360766 | FROGTOWN 1701 RECOND 1153FTTO 1/0ACSR TW | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Murphys | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.1373 | -120.4594 | 163451701 | FROGTOWN 170113412 | FROGTOWN 1701 | Tier 3 | 1123 |  |  |  | CLSD | 0.21837 | 0 | 0 | 0.21837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21837 | 0 | 0 | 0.21837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35075103 | FROGTOWN 1701 TIER 2 RECOND - FUSE L2969 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Murphys | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.1383 | -120.4132 | 163451701 | FROGTOWN 17011623 | FROGTOWN 1701 | Tier 3 | 721 | 499 | 2 |  | CLSD | 0.63674 | 0 | 0 | 0.63674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63674 | 0 | 0 | 0.63674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35174085 | OCGC PSPS - FROGTOWN 1702 - LR 36870 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Angels Camp | Calaveras | Region 5 - Central Valley | ST | 38.088 | -120.5696 | 163451702 | FROGTOWN 170236870 | FROGTOWN 1702 | Tier 3 | 2139 | 2635 | 0 |  | CLSD | 0.095265 | 0 | 0 | 0.095265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095265 | 0 | 0 | 0.095265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31334291 | RECON-6 SPANS CAMP ONE TEN MILE FT BRAGG | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Fort Bragg | Mendocino | Region 1 - North Coast | HB | 39.5022 | -123.7717 | 42761101 | FORT BRAGG A 11013113 | FORT BRAGG A 1101 | Tier 3 | 2140 | 2327 | 0 |  | 2022 | 0.51326 | 0 | 0.13598 | 0.64924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51326 | 0 | 0.13598 | 0.64924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35043299 | CWSP-OH COND RPLC: EEL RIVER 1102 FU1907 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Ferndale | Humboldt | Region 1 - North Coast | HB | 40.501 | -124.2739 | 192381102 | EEL RIVER 11024814 | EEL RIVER 1102 | Tier 3 | 1252 |  |  |  | CLSD | 1.2076 | 0 | 0 | 1.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2076 | 0 | 0 | 1.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35043303 | CWSP-OH COND RPLC: EEL RIVER 1102 FU1909 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Ferndale | Humboldt | Region 1 - North Coast | HB | 40.5118 | -124.1573 | 192381102 | EEL RIVER 1102530 | EEL RIVER 1102 | Tier 3 | 2683 |  |  |  | CLSD | 1.5417 | 0 | 0 | 1.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5417 | 0 | 0 | 1.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35394392 | REMG 831 - FORESTHILL 1101 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Foresthill | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.0602 | -120.7671 | 152181101 | FORESTHILL 110137238 | FORESTHILL 1101 | Tier 3 | 1434 | 322 | 1 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35374059 | CWSP - ELECTRA 1101L1697 PH 1.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pine Grove | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3794 | -120.6379 | 162161101 | ELECTRA 1101L1697 | ELECTRA 1101 | Tier 2 | 2349 | 118 | 1 |  | 2026 | 0 | 5.6701 | 0.87992 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6701 | 0.87992 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35431074 | CWSP - ELECTRA 1101L1697 PH 1.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pine Grove | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3732 | -120.6317 | 162161101 | ELECTRA 1101L1697 | ELECTRA 1101 | Tier 2 | 2349 | 118 | 1 |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35431075 | CWSP - ELECTRA 1101L1697 PH 1.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pine Grove | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.374 | -120.6333 | 162161101 | ELECTRA 1101L1697 | ELECTRA 1101 | Tier 2 | 2349 | 118 | 1 |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35431076 | CWSP - ELECTRA 1101L1697 PH 1.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pine Grove | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3727 | -120.6311 | 162161101 | ELECTRA 1101L1697 | ELECTRA 1101 | Tier 2 | 2349 | 118 | 1 |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35431077 | CWSP - ELECTRA 1101L1697 PH 1.5 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pine Grove | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3705 | -120.6288 | 162161101 | ELECTRA 1101L1697 | ELECTRA 1101 | Tier 2 | 2349 | 118 | 1 |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35404349 | CWSP - ELECTRA 1101 LR7104 PH 1.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pine Grove | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.395 | -120.645 | 162161101 | ELECTRA 11017104 | ELECTRA 1101 | Tier 2 | 1548 | 62 | 1 |  | 2025 | 0 | 4.47 | 0 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 0 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35404350 | CWSP - ELECTRA 1101 LR7104 PH 1.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pine Grove | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3892 | -120.6341 | 162161101 | ELECTRA 11017104 | ELECTRA 1101 | Tier 2 | 1548 | 62 | 1 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35426736 | CWSP - ELECTRA 11017104 PH 2.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pine Grove | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.3756 | -120.6406 | 162161101 | ELECTRA 11017104 | ELECTRA 1101 | Tier 2 | 1548 | 62 | 1 |  | 2026 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0
35372462 | CWSP - ELECTRA 1101 LR7104 PH 1.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pine Grove | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.4053 | -120.6461 | 162161101 | ELECTRA 11017104 | ELECTRA 1101 | Tier 2 | 1548 | 62 | 1 |  | 2025 | 0.019886 | 4.85 | 0 | 4.8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019886 | 4.85 | 0 | 4.8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35376890 | CWSP - ELECTRA 11017104 PH2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pine Grove | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.364 | -120.6467 | 162161101 | ELECTRA 11017104 | ELECTRA 1101 | Tier 2 | 1548 | 62 | 1 |  | 2026 | 0 | 2.91 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0
35409481 | CWSP_0780_EL DORADO 21026645 1.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7685 | -120.5935 | 152762102 | EL DORADO PH 21026645 | EL DORADO PH 2102 | Tier 3 | 2469 | 780 | 1 |  | 2027 | 0 | 1.624 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35367472 | CWSP_0780_EL DORADO 21026645 1.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7701 | -120.5893 | 152762102 | EL DORADO PH 21026645 | EL DORADO PH 2102 | Tier 3 | 2469 | 780 | 1 |  | 2026 | 0 | 2.665 | 0 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.665 | 0 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35419928 | CWSP - EL DORADO 2102CB PH 1.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7803 | -120.5969 | 152762102 | EL DORADO PH 2102CB | EL DORADO PH 2102 | Tier 3 | 2732 | 278 | 1 |  | 2026 | 0 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0
35419929 | CWSP - EL DORADO 2102CB PH 1.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7685 | -120.5863 | 152762102 | EL DORADO PH 2102CB | EL DORADO PH 2102 | Tier 3 | 2732 | 278 | 1 |  | 2026 | 0 | 3.06 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0
35367475 | CWSP - EL DORADO 2102CB PH 1.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7928 | -120.6192 | 152762102 | EL DORADO PH 2102CB | EL DORADO PH 2102 | Tier 3 | 2732 | 278 | 1 |  | 2026 | 0 | 1.55 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0
35312544 | CWSP ELK CREEK 1101 LR93504 PH 1.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Elk Creek | Glenn | Region 2 - North East | NV | 39.5927 | -122.5431 | 102781101 | ELK CREEK 110193504 | ELK CREEK 1101 | Tier 2 | 206 | 1350 | 0 | Committed | 2023 | 0.077841 | 0.51913 | 0 | 0.59697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077841 | 0.51913 | 0 | 0.59697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35332219 | CWSP ELK CREEK 1101 LR93504 PH 1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Elk Creek | Glenn | Region 2 - North East | NV | 39.593 | -122.5412 | 102781101 | ELK CREEK 110193504 | ELK CREEK 1101 | Tier 2 | 206 | 1350 | 0 |  | 2026 - OH | 1.065 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039773 | 0 | 0 | 0.039773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0252 | 0 | 0 | 1.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74022384 | OCGC CWSP - FITCH MOUNTAIN 1113 LR 24918 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Healdsburg | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.5912 | -122.9201 | 42751113 | FITCH MOUNTAIN 111324918 | FITCH MOUNTAIN 1113 | Tier 3 | 481 | 1309 | 0 |  | CLSD | 5.1314 | 0 | 0 | 5.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4142 | 0 | 0 | 0.4142 | 4.7172 | 0 | 0 | 4.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226626 | OCGC - FITCH MOUNTAIN 1113 LR 6751 | FICL | 08W | Construction | SH | Remote Grid-Buyout | Healdsburg | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.5919 | -122.9622 | 42751113 | FITCH MOUNTAIN 11136751 | FITCH MOUNTAIN 1113 | Tier 2 | 945 | 0 | 0 |  | CLSD | 0 | 0 | 4.15 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35325589 | CWSP FLINT 1101 750 PH 1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Auburn | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.8537 | -121.0803 | 152531101 | FLINT 1101750 | FLINT 1101 | Tier 2 | 152 | 1508 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 1.21 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35325590 | CWSP FLINT 1101 750 PH 1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Auburn | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.8575 | -121.0758 | 152531101 | FLINT 1101750 | FLINT 1101 | Tier 2 | 152 | 1508 | 0 | Potential | 2023-Civil | 0 | 2.06 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35331564 | CWSP FLINT 1101 750 PH1.4 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Auburn | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.8579 | -121.0805 | 152531101 | FLINT 1101750 | FLINT 1101 | Tier 2 | 152 | 1508 | 0 |  | No Units | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35312545 | CWSP - FLINT 1101750 PH 1.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Auburn | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.8586 | -121.0805 | 152531101 | FLINT 1101750 | FLINT 1101 | Tier 2 | 152 | 1508 | 0 | Committed | 2024 | 0 | 1.3299 | 0 | 1.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3299 | 0 | 1.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35312546 | PSPS - FLINT1101 CB & 40666 PH1.1 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Auburn | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.8933 | -121.0677 | 152531101 | FLINT 1101958726 | FLINT 1101 | Tier 2 | 2980 | 2071 | 0 | Not Likely | 2024 | 0 | 1.0131 | 0 | 1.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0131 | 0 | 1.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35326790 | PSPS - FLINT1101 CB & 40666 PH1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Auburn | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.8934 | -121.0677 | 152531101 | FLINT 1101958726 | FLINT 1101 | Tier 2 | 2980 | 2071 | 0 | Committed | 2023-Civil | 0 | 0.14792 | 0 | 0.14792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14792 | 0 | 0.14792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35332360 | CWSP ELK CREEK 1101 LR2002 PH 2.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Willows | Glenn | Region 2 - North East | NV | 39.456 | -122.5138 | 102781101 | ELK CREEK 11012002 | ELK CREEK 1101 | Tier 2 | 315 | 1044 | 0 | Committed | 2024 | 1.6042 | 2.736 | 0 | 4.3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6042 | 2.736 | 0 | 4.3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35332361 | REMG 255 - ELK CREEK 1101, BRAVO | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Elk Creek | Glenn | Region 2 - North East | NV | 39.4277 | -122.5067 | 102781101 | ELK CREEK 11012002 | ELK CREEK 1101 | Tier 2 | 315 | 1044 | 0 |  | 2025 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35332362 | CWSP ELK CREEK 1101 LR2002 PH 2.4 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Elk Creek | Glenn | Region 2 - North East | NV | 39.4286 | -122.5052 | 102781101 | ELK CREEK 11012002 | ELK CREEK 1101 | Tier 2 | 315 | 1044 | 0 | Committed | 2024 | 0 | 3.9803 | 0 | 3.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9803 | 0 | 3.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35332363 | CWSP ELK CREEK 1101 LR2002 PH 2.5 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Elk Creek | Glenn | Region 2 - North East | NV | 39.4073 | -122.5471 | 102781101 | ELK CREEK 11012002 | ELK CREEK 1101 | Tier 2 | 315 | 1044 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 1.2528 | 0 | 1.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2528 | 0 | 1.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35332364 | CWSP ELK CREEK 1101 LR2002 PH 2.6 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Elk Creek | Glenn | Region 2 - North East | NV | 39.3944 | -122.5518 | 102781101 | ELK CREEK 11012002 | ELK CREEK 1101 | Tier 2 | 315 | 1044 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 1.0562 | 0 | 1.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0562 | 0 | 1.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35330812 | CWSP ELK CREEK 1101 LR2002 PH 1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Elk Creek | Glenn | Region 2 - North East | NV | 39.5561 | -122.5414 | 102781101 | ELK CREEK 11012002 | ELK CREEK 1101 | Tier 2 | 315 | 1044 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 2.9045 | 0 | 2.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9045 | 0 | 2.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35330813 | PSPS - ELK CREEK 1101 2022 PH1.3 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Elk Creek | Glenn | Region 2 - North East | NV | 39.5331 | -122.5377 | 102781101 | ELK CREEK 11012002 | ELK CREEK 1101 | Tier 2 | 315 | 1044 | 0 |  | 2025 | 0 | 0 | 1.74 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35312543 | CWSP ELK CREEK 1101 LR2002 PH 1.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Elk Creek | Glenn | Region 2 - North East | NV | 39.5896 | -122.5395 | 102781101 | ELK CREEK 11012002 | ELK CREEK 1101 | Tier 2 | 315 | 1044 | 0 | Potential | 2024 | 0 | 3.5214 | 0 | 3.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5214 | 0 | 3.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35316278 | CWSP ELK CREEK 1101 LR2002 PH 2.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Elk Creek | Glenn | Region 2 - North East | NV | 39.4868 | -122.5188 | 102781101 | ELK CREEK 11012002 | ELK CREEK 1101 | Tier 2 | 315 | 1044 | 0 | Potential | 2023 | 0 | 2.5201 | 0 | 2.5201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5201 | 0 | 2.5201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226625 | REMG 670 - ELK CREEK 1101, VALLEY VIEW | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Elk Creek | Glenn | Region 2 - North East | NV | 39.6065 | -122.5419 | 102781101 | ELK CREEK 11012106 | ELK CREEK 1101 | Tier 2 | 340 | 308 | 2 |  | 2025 | 0 | 0 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35367476 | CWSP - FORESTHILL 1101 1802 PH 1.1 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Foresthill | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.0163 | -120.835 | 152181101 | FORESTHILL 11011802 | FORESTHILL 1101 | Tier 3 | 1865 | 179 | 1 |  | 2025 | 0 | 4.52 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35403555 | CWSP - FORESTHILL 11011802 PH 3.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Foresthill | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9898 | -120.8728 | 152181101 | FORESTHILL 11011802 | FORESTHILL 1101 | Tier 3 | 1865 | 179 | 1 |  | 2025 | 0 | 3.172 | 0 | 3.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.172 | 0 | 3.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35403556 | CWSP - FORESTHILL 11011802 PH 3.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Foresthill | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9826 | -120.8755 | 152181101 | FORESTHILL 11011802 | FORESTHILL 1101 | Tier 3 | 1865 | 179 | 1 |  | 2025 | 0 | 2.55 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35399834 | CWSP - FORESTHILL 1101 1802 PH 1.2 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Foresthill | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.01 | -120.8465 | 152181101 | FORESTHILL 11011802 | FORESTHILL 1101 | Tier 3 | 1865 | 179 | 1 |  | 2025 | 0 | 3.952 | 0 | 3.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.952 | 0 | 3.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35399835 | CWSP - FORESTHILL 1101 1802 PH 2.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Foresthill | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9997 | -120.8545 | 152181101 | FORESTHILL 11011802 | FORESTHILL 1101 | Tier 3 | 1865 | 179 | 1 |  | 2025 | 0 | 2.342 | 0 | 2.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.342 | 0 | 2.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35399836 | CWSP - FORESTHILL 1101 1802 PH 2.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Auburn | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9768 | -121.1313 | 152181101 | FORESTHILL 11011802 | FORESTHILL 1101 | Tier 3 | 1865 | 179 | 1 |  | 2025 | 0 | 5.387 | 0 | 5.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.387 | 0 | 5.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35373525 | CWSP - FORESTHILL 1101 1802 PH 2.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Foresthill | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.0065 | -120.853 | 152181101 | FORESTHILL 11011802 | FORESTHILL 1101 | Tier 3 | 1865 | 179 | 1 |  | 2025 | 0 | 2.84 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35373526 | CWSP - FORESTHILL 11011802 PH 3.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Foresthill | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9828 | -120.8824 | 152181101 | FORESTHILL 11011802 | FORESTHILL 1101 | Tier 3 | 1865 | 179 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 2.785 | 0 | 2.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.785 | 0 | 2.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35387916 | CWSP - FORESTHILL 110137238 PH 1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Foresthill | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.0473 | -120.7853 | 152181101 | FORESTHILL 110137238 | FORESTHILL 1101 | Tier 2 & 3 | 1434 | 322 | 1 |  | 2027 | 0 | 7.21 | 0 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 0 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35387917 | CWSP - FORESTHILL 110137238 PH 2 - REMG | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Remote Grid | Foresthill | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.0547 | -120.7651 | 152181101 | FORESTHILL 110137238 | FORESTHILL 1101 | Tier 3 | 1434 | 322 | 1 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35373533 | CWSP - FORESTHILL 110150486 PH 2 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Foresthill | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9918 | -120.883 | 152181101 | FORESTHILL 110150486 | FORESTHILL 1101 | Tier 3 | 2270 | 114 | 1 | Potential | 2024 | 0 | 2.24 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396908 | CWSP - FORESTHILL 110150486 - PH 1.2 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Foresthill | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9994 | -120.8896 | 152181101 | FORESTHILL 110150486 | FORESTHILL 1101 | Tier 3 | 2270 | 114 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 2.32 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396909 | CWSP - FORESTHILL 110150486 - PH 1.3 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Foresthill | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9917 | -120.8912 | 152181101 | FORESTHILL 110150486 | FORESTHILL 1101 | Tier 3 | 2270 | 114 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 3.01 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396910 | CWSP - FORESTHILL 110150486 - PH 1.4 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Foresthill | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9928 | -120.8828 | 152181101 | FORESTHILL 110150486 | FORESTHILL 1101 | Tier 3 | 2270 | 114 | 1 | Not Likely | 2025 | 0 | 2.9699 | 0 | 2.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9699 | 0 | 2.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396911 | CWSP - FORESTHILL 110150486 - PH 1.5 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Foresthill | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9913 | -120.8827 | 152181101 | FORESTHILL 110150486 | FORESTHILL 1101 | Tier 3 | 2270 | 114 | 1 | Not Likely | 2025 | 0 | 3.13 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35367478 | CWSP - FORESTHILL 110150486 - PH 1.1 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Foresthill | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.0016 | -120.8905 | 152181101 | FORESTHILL 110150486 | FORESTHILL 1101 | Tier 3 | 2270 | 114 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 2.04 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35401220 | CWSP EL DORADO PH 2101-19612 PH 1.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7643 | -120.5577 | 152762101 | EL DORADO PH 210119612 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 2037 | 287 | 1 |  | 2027 | 0 | 2.64 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35401221 | CWSP EL DORADO PH 2101-19612 PH 2.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7616 | -120.5345 | 152762101 | EL DORADO PH 210119612 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 2037 | 287 | 1 |  | 2027 | 0 | 3.08 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35401222 | CWSP EL DORADO PH 2101-19612 PH 2.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7583 | -120.5159 | 152762101 | EL DORADO PH 210119612 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 2037 | 287 | 1 |  | 2027 | 0 | 4.3201 | 0 | 4.3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3201 | 0 | 4.3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35367466 | CWSP EL DORADO PH 2101-19612 PH 1.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7619 | -120.5592 | 152762101 | EL DORADO PH 210119612 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 2037 | 287 | 1 |  | 2025 | 0 | 1.41 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35373598 | CWSP EL DORADO PH 2101-19612 PH 2.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7632 | -120.5442 | 152762101 | EL DORADO PH 210119612 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 2037 | 287 | 1 |  | 2026 | 0 | 2.43 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35056733 | CWSP - EL DORADO 2101 - 19752 - PH 1.1 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7821 | -120.6094 | 152762101 | EL DORADO PH 210119752 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 1946 | 49 | 1 | Committed | 2023 | 1.7455 | 0.57576 | 0 | 2.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6231 | 0 | 0 | 1.6231 | 0 | 0.0015152 | 0 | 0.0015152 | 0.12235 | 0.57424 | 0 | 0.69659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35057010 | CWSP - EL DORADO 2101 - 19752 - PH 2.1 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7821 | -120.6094 | 152762101 | EL DORADO PH 210119752 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 1946 | 49 | 1 | Committed | 2023 | 0.62519 | 2.2513 | 0 | 2.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62519 | 2.2513 | 0 | 2.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35057017 | CWSP - EL DORADO 2101 - 19752 - PH 3.1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7821 | -120.6094 | 152762101 | EL DORADO PH 210119752 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 1946 |  |  |  | CLSD | 1.7057 | 0 | 0 | 1.7057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7057 | 0 | 0 | 1.7057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35057018 | CWSP - EL DORADO 2101 - 19752 - PH 4.1 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7821 | -120.6094 | 152762101 | EL DORADO PH 210119752 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 1946 | 49 | 1 |  | 2022 | 0.22367 | 4.1256 | 0 | 4.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22367 | 4.1256 | 0 | 4.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109540 | CWSP-EL DORADO 2101-19752- PHASE 1.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6799 | -120.6298 | 152762101 | EL DORADO PH 210119752 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 1946 |  |  |  | CLSD | 1.3381 | 0 | 0 | 1.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3381 | 0 | 0 | 1.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109541 | CWSP - EL DORADO 2101- 19752 - PH 1.3 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6839 | -120.6354 | 152762101 | EL DORADO PH 210119752 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 1946 | 49 | 1 | Committed | 2023 | 2.8136 | 0.37955 | 0 | 3.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2008 | 0.04072 | 0 | 2.2415 | 0.13655 | 0 | 0 | 0.13655 | 0.43561 | 0.37955 | 0 | 0.81515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109542 | CWSP-EL DORADO 2101-19752- PHASE 1.4 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6805 | -120.6373 | 152762101 | EL DORADO PH 210119752 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 1946 |  |  |  | CLSD | 1.832 | 0 | 0 | 1.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.832 | 0 | 0 | 1.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109543 | CWSP-EL DORADO 2101-19752- PHASE 1.5 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6745 | -120.6453 | 152762101 | EL DORADO PH 210119752 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 1946 |  |  |  | CLSD | 1.6898 | 0 | 0 | 1.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6898 | 0 | 0 | 1.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109545 | CWSP - EL DORADO 2101 - 19752 -PHASE 2.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6894 | -120.6221 | 152762101 | EL DORADO ph 210119752 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 1946 |  |  |  | CLSD | 2.4282 | 0 | 0 | 2.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4282 | 0 | 0 | 2.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109546 | CWSP - EL DORADO 2101 - 19752 -PHASE 2.3 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.692 | -120.6132 | 152762101 | EL DORADO PH 210119752 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 1946 | 49 | 1 | Committed | 2023 | 2.3513 | 0.44621 | 0 | 2.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2216 | 0.44621 | 0 | 2.6678 | 0.10303 | 0 | 0 | 0.10303 | 0.026705 | 0 | 0 | 0.026705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109547 | CWSP - EL DORADO 2101 - 19752 -PHASE 2.4 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6967 | -120.6062 | 152762101 | EL DORADO ph 210119752 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 1946 |  |  |  | CLSD | 1.5261 | 0 | 0 | 1.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5261 | 0 | 0 | 1.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109548 | CWSP - EL DORADO 2101 - 19752 -PHASE 2.5 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.687 | -120.6072 | 152762101 | EL DORADO ph 210119752 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 1946 |  |  |  | CLSD | 2.8519 | 0 | 0 | 2.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8519 | 0 | 0 | 2.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109549 | CWSP - EL DORADO 2101 - 19752 -PHASE 3.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7059 | -120.5999 | 152762101 | EL DORADO ph 210119752 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 1946 |  |  |  | CLSD | 1.3375 | 0 | 0 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62614 | 0 | 0 | 0.62614 | 0.71136 | 0 | 0 | 0.71136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109550 | CWSP - EL DORADO 2101 - 19752 -PHASE 3.3 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7144 | -120.6092 | 152762101 | EL DORADO ph 210119752 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 1946 |  |  |  | CLSD | 1.915 | 0 | 0 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6239 | 0 | 0 | 1.6239 | 0.2911 | 0 | 0 | 0.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109551 | CWSP - EL DORADO 2101 - 19752 -PHASE 3.4 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7082 | -120.6024 | 152762101 | EL DORADO ph 210119752 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 1946 |  |  |  | CLSD | 1.4354 | 0 | 0 | 1.4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0761 | 0 | 0 | 1.0761 | 0.35928 | 0 | 0 | 0.35928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109552 | CWSP - EL DORADO 2101 - 19752 -PHASE 3.5 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7066 | -120.6141 | 152762101 | EL DORADO ph 210119752 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 1946 |  |  |  | CLSD | 2.1165 | 0 | 0 | 2.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7606 | 0 | 0 | 1.7606 | 0.35587 | 0 | 0 | 0.35587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109553 | CWSP - EL DORADO 2101 - 19752 -PHASE 3.6 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6983 | -120.6176 | 152762101 | EL DORADO ph 210119752 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 1946 |  |  |  | CLSD | 2.6667 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4146 | 0 | 0 | 1.4146 | 1.2521 | 0 | 0 | 1.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109554 | CWSP - EL DORADO 2101 - 19752 -PHASE 4.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6988 | -120.6038 | 152762101 | EL DORADO ph 210119752 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 1946 |  |  |  | CLSD | 1.2578 | 0 | 0 | 1.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2578 | 0 | 0 | 1.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109555 | CWSP - EL DORADO 2101 - 19752 -PHASE 4.3 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7051 | -120.6093 | 152762101 | EL DORADO ph 210119752 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 1946 |  |  |  | CLSD | 2.2117 | 0 | 0 | 2.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75303 | 0 | 0 | 0.75303 | 1.4587 | 0 | 0 | 1.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109556 | CWSP - EL DORADO 2101 - 19752 -PHASE 4.4 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7159 | -120.5879 | 152762101 | EL DORADO ph 210119752 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 1946 |  |  |  | CLSD | 0.30644 | 0 | 0 | 0.30644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30644 | 0 | 0 | 0.30644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35228774 | PSPS - DUNBAR 1101 - OAKMONT PH 2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Santa Rosa | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.4438 | -122.602 | 43071101 | DUNBAR 1101CB | DUNBAR 1101 | Tier 2 | 2048 | 3020 | 0 | Not Likely | 2024 | 0 | 1.3513 | 0 | 1.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3513 | 0 | 1.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35228775 | PSPS - DUNBAR 1101 - OAKMONT PH 3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Santa Rosa | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.4438 | -122.602 | 43071101 | DUNBAR 1101CB | DUNBAR 1101 | Tier 2 | 2048 | 3020 | 0 | Not Likely | 2024 | 0 | 1.0708 | 0 | 1.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0708 | 0 | 1.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35223063 | PSPS - DUNBAR 1101 - OAKMONT | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Santa Rosa | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.4438 | -122.602 | 43071101 | DUNBAR 1101CB | DUNBAR 1101 | Tier 2 | 2048 | 3020 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31275658 | R7 DUNBAR 1102 RECOND OH BEYOND CO 1285 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Sonoma | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.3327 | -122.5266 | 43071102 | DUNBAR 1102694641 | DUNBAR 1102 | Tier 3 | 1660 |  |  |  | CLSD | 0.48864 | 0 | 0 | 0.48864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48864 | 0 | 0 | 0.48864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35312542 | PSPS - DUNBAR 1101 440 PH 1.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Glen Ellen | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.3791 | -122.5192 | 43071101 | DUNBAR 1103534 | DUNBAR 1101 | Tier 2 & 3 | 1827 | 0 | 0 | Not Likely | 2023-Civil | 0 | 0.67386 | 0 | 0.67386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67386 | 0 | 0.67386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35343740 | PSPS - DUNBAR 1101 440 PH 1.2 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Glen Ellen | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.3706 | -122.5155 | 43071101 | DUNBAR 1103534 | DUNBAR 1101 | Tier 2 & 3 | 1827 | 0 | 0 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35343741 | PSPS - DUNBAR 1101 440 PH 1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Sonoma | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.3371 | -122.4929 | 43071101 | DUNBAR 1103534 | DUNBAR 1101 | Tier 2 & 3 | 1827 | 0 | 0 | Not Likely | 2023-Civil | 0 | 0.70795 | 0 | 0.70795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70795 | 0 | 0.70795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35343742 | PSPS - DUNBAR 1101 440 PH 1.4 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Sonoma | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.3352 | -122.4919 | 43071101 | DUNBAR 1103534 | DUNBAR 1101 | Tier 2 & 3 | 1827 | 0 | 0 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35343743 | REMG TBD - DUNBAR 1101, 440 PH 1.5 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Glen Ellen | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.3746 | -122.4634 | 43071101 | DUNBAR 1103534 | DUNBAR 1101 | Tier 2 & 3 | 1827 | 0 | 0 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35222235 | REMG 631 - DUNLAP 1102, UC BERKELEY WHIT | PEND | 08W | Dependency | SH | Remote Grid | Kings Canyon National Pk | Tulare | Region 5 - Central Valley | FR | 36.6537 | -118.986 | 254061102 | DUNLAP 1102778286 | DUNLAP 1102 | Tier 3 | 2738 | 0 | 0 |  | 2023 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35072362 | CWSP-OH COND RPLC: EEL RIVER 1102 FU1913 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Ferndale | Humboldt | Region 1 - North Coast | HB | 40.4519 | -124.2701 | 192381102 | EEL RIVER 11024814 | EEL RIVER 1102 | Tier 3 | 1252 |  |  |  | CLSD | 2.7068 | 0 | 0 | 2.7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7068 | 0 | 0 | 2.7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31361965 | OCGC 2300 FT - NUNS CANYON -DUNBAR 1101 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Glen Ellen | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.3919 | -122.53 | 43071101 | DUNBAR 110147964 | DUNBAR 1101 | Tier 3 | 1794 | 0 | 0 |  | CLSD | 0.4483 | 0 | 0 | 0.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4483 | 0 | 0 | 0.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226845 | ECOP-DIAMOND SPRINGS 1107-H02-LR1402-PH2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7201 | -120.861 | 152261107 | DIAMOND SPRINGS 11071402 | DIAMOND SPRINGS 1107 | Tier 3 | 811 | 1184 | 0 |  | CLSD | 2.3184 | 0 | 0 | 2.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3184 | 0 | 0 | 2.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35145001 | PSPS - CLAYTON 2215 - CB | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Concord | Contra Costa | Region 3 - Bay Area | DI | 37.931 | -121.9736 | 12022215 | CLAYTON 2215184604 | CLAYTON 2215 | Tier 2 & 3 | 1739 | 1812 | 0 | Committed | 2023 | 0.091098 | 1.8845 | 0 | 1.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091098 | 1.8845 | 0 | 1.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35192290 | ECOP - DIAMOND SPRINGS 1107 - H01-LR1402 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.739 | -120.9055 | 152261107 | DIAMOND SPRINGS 11071402 | DIAMOND SPRINGS 1107 | Tier 3 | 811 | 1184 | 0 |  | 2022 | 5.0519 | 0 | 0 | 5.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8996 | 0 | 0 | 2.8996 | 2.1523 | 0 | 0 | 2.1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35192291 | ECOP - DIAMOND SPRINGS 1107 - H02-LR1402 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7215 | -120.8714 | 152261107 | DIAMOND SPRINGS 11071402 | DIAMOND SPRINGS 1107 | Tier 3 | 811 | 1184 | 0 |  | 2022 | 0.029167 | 1.0148 | 0 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029167 | 1.0148 | 0 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219286 | CWSP - DESCHUTES 11049718 PH1.1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Palo Cedro | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.535 | -122.2392 | 103351104 | DESCHUTES 11049718 | DESCHUTES 1104 | Tier 2 | 48 | 3065 | 0 |  | 2022 | 3.4386 | 0 | 0 | 3.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4386 | 0 | 0 | 3.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225825 | CWSP - DESCHUTES 11049718 PH2.1 | FICL | 08W | Construction | SH |  | Palo Cedro | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.535 | -122.2392 | 103351104 | DESCHUTES 11049718 | DESCHUTES 1104 | Tier 2 | 48 | 3065 | 0 |  | CLSD | 1.5214 | 0 | 0 | 1.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5214 | 0 | 0 | 1.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35408730 | CWSP EL DORADO PH 2101-63464 PH 1.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7722 | -120.4873 | 152762101 | EL DORADO PH 210163464 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 | 1138 | 370 | 1 |  | 2027 | 0 | 4.57 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35408732 | CWSP EL DORADO PH 2101-63464 PH 1.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7802 | -120.4996 | 152762101 | EL DORADO PH 210163464 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 | 1138 | 370 | 1 |  | 2027 | 0 | 4.34 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35408733 | CWSP EL DORADO PH 2101-63464 PH 2.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7794 | -120.4242 | 152762101 | EL DORADO PH 210163464 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 1138 | 370 | 1 |  | 2027 | 0 | 2.82 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0
35373599 | CWSP EL DORADO PH 2101-63464 PH 2.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7688 | -120.4471 | 152762101 | EL DORADO PH 210163464 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 & 3 | 1138 | 370 | 1 |  | 2026 | 0.003 | 3.16 | 0 | 3.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 3.16 | 0 | 3.163 | 0 | 0 | 0 | 0
35367467 | CWSP EL DORADO PH 2101-63464 PH 1.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7606 | -120.505 | 152762101 | EL DORADO PH 210163464 | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 | 1138 | 370 | 1 |  | 2026 | 0 | 4.07 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35373624 | CWSP - EL DORADO PH 21016852 PH 2.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7168 | -120.58 | 152762101 | EL DORADO PH 21016852 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 2028 | 625 | 1 |  | 2025 | 0 | 3.76 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35373625 | CWSP - EL DORADO PH 21016852 PH 3.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7458 | -120.5645 | 152762101 | EL DORADO PH 21016852 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 2028 | 625 | 1 |  | 2027 | 0 | 2.09 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0
35373626 | CWSP - EL DORADO PH 21016852 PH 4.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7382 | -120.5729 | 152762101 | EL DORADO PH 21016852 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 2028 | 625 | 1 |  | 2027 | 0 | 3.49 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0
35408800 | CWSP - EL DORADO PH 21016852 PH 1.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7607 | -120.5589 | 152762101 | EL DORADO PH 21016852 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 2028 | 625 | 1 |  | 2027 | 0 | 2.57 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35419930 | CWSP - EL DORADO PH 21016852 PH 2.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7207 | -120.5839 | 152762101 | EL DORADO PH 21016852 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 2028 | 625 | 1 |  | 2025 | 0 | 2.17 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35419931 | CWSP - EL DORADO PH 21016852 PH 2.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7223 | -120.5894 | 152762101 | EL DORADO PH 21016852 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 2028 | 625 | 1 |  | 2025 | 0 | 3.29 | 0 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35419932 | CWSP - EL DORADO PH 21016852 PH 2.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7231 | -120.5991 | 152762101 | EL DORADO PH 21016852 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 2028 | 625 | 1 |  | 2027 | 0 | 1.87 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35419933 | CWSP - EL DORADO PH 21016852 PH 2.5 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7231 | -120.6026 | 152762101 | EL DORADO PH 21016852 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 2028 | 625 | 1 |  | 2027 | 0 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35419934 | CWSP - EL DORADO PH 21016852 PH 3.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.744 | -120.566 | 152762101 | EL DORADO PH 21016852 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 2028 | 625 | 1 |  | 2027 | 0 | 2.14 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0
35419935 | CWSP - EL DORADO PH 21016852 PH 3.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7358 | -120.5719 | 152762101 | EL DORADO PH 21016852 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 2028 | 625 | 1 |  | 2027 | 0 | 2.02 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0
35419936 | CWSP - EL DORADO PH 21016852 PH 4.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.72 | -120.5748 | 152762101 | EL DORADO PH 21016852 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 2028 | 625 | 1 |  | 2027 | 0 | 1.77 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0
35419937 | CWSP - EL DORADO PH 21016852 PH 4.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7197 | -120.5744 | 152762101 | EL DORADO PH 21016852 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 2028 | 625 | 1 |  | 2027 | 0.00284 | 1.98 | 0 | 1.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00284 | 1.98 | 0 | 1.9828 | 0 | 0 | 0 | 0
35367473 | CWSP - EL DORADO PH 21016852 PH 1.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7468 | -120.5634 | 152762101 | EL DORADO PH 21016852 | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 2028 | 625 | 1 |  | 2026 | 0.0037879 | 4.29 | 0 | 4.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037879 | 4.29 | 0 | 4.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112425 | CWSP - EL DORADO 2101 - OCBZONE - PH 1.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7883 | -120.6156 | 152762101 | EL DORADO PH 2101CB | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 | 2250 |  |  |  | CLSD | 1.3013 | 0 | 0 | 1.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3013 | 0 | 0 | 1.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112426 | CWSP - EL DORADO 2101 - OCBZONE - PH 1.3 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7883 | -120.6156 | 152762101 | EL DORADO PH 2101CB | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 2250 |  |  |  | CLSD | 1.7191 | 0 | 0 | 1.7191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7191 | 0 | 0 | 1.7191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112427 | CWSP - EL DORADO 2101 - OCBZONE - PH 1.4 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7883 | -120.6156 | 152762101 | EL DORADO PH 2101CB | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 | 2250 |  |  |  | CLSD | 0.96004 | 0 | 0 | 0.96004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071402 | 0 | 0 | 0.071402 | 0.88864 | 0 | 0 | 0.88864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112428 | CWSP - EL DORADO 2101 - OCBZONE - PH 1.5 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7883 | -120.6156 | 152762101 | EL DORADO PH 2101CB | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 2250 |  |  |  | CLSD | 1.6233 | 0 | 0 | 1.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6233 | 0 | 0 | 1.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112429 | CWSP - EL DORADO 2101 - OCBZONE - PH 1.6 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7883 | -120.6156 | 152762101 | EL DORADO PH 2101CB | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 2250 |  |  |  | CLSD | 1.3903 | 0 | 0 | 1.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3903 | 0 | 0 | 1.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35058273 | CWSP- EL DORADO 2101 OCB ZONE PHASE 1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7883 | -120.6156 | 152762101 | EL DORADO PH 2101CB | EL DORADO PH 2101 | Tier 2 | 2250 |  |  |  | CLSD | 1.1771 | 0 | 0 | 1.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1771 | 0 | 0 | 1.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35401224 | CWSP EL DORADO PH 2101-668674 PH 2.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7605 | -120.5747 | 152762101 | EL DORADO PH 2101CB | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 2250 | 81 | 1 |  | 2026 | 0 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0
35401226 | CWSP EL DORADO PH 2101-668674 PH 2.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7609 | -120.5741 | 152762101 | EL DORADO PH 2101CB | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 2250 | 81 | 1 |  | 2026 | 0 | 2.04 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0
35367468 | CWSP EL DORADO PH 2101-668674 PH 1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7928 | -120.6194 | 152762101 | EL DORADO PH 2101CB | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 2250 | 81 | 1 |  | 2026 | 0 | 2.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0
35373620 | CWSP EL DORADO PH 2101-668674 PH 2.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7646 | -120.5783 | 152762101 | EL DORADO PH 2101CB | EL DORADO PH 2101 | Tier 3 | 2250 | 81 | 1 |  | 2026 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0
35373621 | CWSP - EL DORADO 210219542 PH 2.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7563 | -120.5981 | 152762102 | EL DORADO PH 210219542 | EL DORADO PH 2102 | Tier 3 | 2512 | 176 | 1 |  | 2026 | 0 | 3.852 | 0 | 3.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.852 | 0 | 3.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35367470 | CWSP - EL DORADO 210219542 PH 1.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7583 | -120.5864 | 152762102 | EL DORADO PH 210219542 | EL DORADO PH 2102 | Tier 3 | 2512 | 176 | 1 |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35408734 | CWSP - EL DORADO 210219542 PH 1.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.763 | -120.5761 | 152762102 | EL DORADO PH 210219542 | EL DORADO PH 2102 | Tier 3 | 2512 | 176 | 1 |  | 2026 | 0 | 0.267 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35408736 | CWSP - EL DORADO 210219542 PH 1.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7593 | -120.5829 | 152762102 | EL DORADO PH 210219542 | EL DORADO PH 2102 | Tier 3 | 2512 | 176 | 1 |  | 2026 | 0 | 3.534 | 0 | 3.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.534 | 0 | 3.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35408737 | CWSP - EL DORADO 210219542 PH 1.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7617 | -120.5783 | 152762102 | EL DORADO PH 210219542 | EL DORADO PH 2102 | Tier 3 | 2512 | 176 | 1 |  | 2027 | 0 | 1.91 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35408738 | CWSP - EL DORADO 210219542 PH 2.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7591 | -120.5872 | 152762102 | EL DORADO PH 210219542 | EL DORADO PH 2102 | Tier 3 | 2512 | 176 | 1 |  | 2027 | 0 | 3.074 | 0 | 3.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.074 | 0 | 3.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112431 | CWSP - EL DORADO 2102 - LR19562 - PH 1.1 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7468 | -120.5634 | 152762102 | EL DORADO PH 210219562 | EL DORADO PH 2102 | Tier 3 | 3014 |  |  |  | CLSD | 1.5373 | 0 | 0 | 1.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5373 | 0 | 0 | 1.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112432 | CWSP - EL DORADO 2102 - LR19562 - PH 1.2 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7319 | -120.602 | 152762102 | EL DORADO PH 210219562 | EL DORADO PH 2102 | Tier 3 | 3014 |  |  |  | CLSD | 2.5053 | 0 | 0 | 2.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5053 | 0 | 0 | 2.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112433 | CWSP - EL DORADO 2102 - LR19562 - PH 1.3 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7532 | -120.5758 | 152762102 | EL DORADO PH 210219562 | EL DORADO PH 2102 | Tier 3 | 3014 |  |  |  | CLSD | 1.9968 | 0 | 0 | 1.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9968 | 0 | 0 | 1.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112434 | CWSP - EL DORADO 2102 - LR19562 - PH 1.4 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7468 | -120.5642 | 152762102 | EL DORADO PH 210219562 | EL DORADO PH 2102 | Tier 3 | 3014 |  |  |  | CLSD | 1.5008 | 0 | 0 | 1.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5008 | 0 | 0 | 1.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112435 | CWSP - EL DORADO 2102 - LR19562 - PH 1.5 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7525 | -120.5747 | 152762102 | EL DORADO PH 210219562 | EL DORADO PH 2102 | Tier 3 | 3014 | 195 | 1 |  | CLSD | 1.3269 | 0 | 0 | 1.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 0 | 0 | 1.1178 | 0.20909 | 0 | 0 | 0.20909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112436 | CWSP - EL DORADO 2102 - LR19562 - PH 1.6 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.759 | -120.5765 | 152762102 | EL DORADO PH 210219562 | EL DORADO PH 2102 | Tier 3 | 3014 |  |  |  | CLSD | 1.8047 | 0 | 0 | 1.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8047 | 0 | 0 | 1.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112437 | CWSP - EL DORADO 2102 - LR19562 - PH 1.7 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7407 | -120.5822 | 152762102 | EL DORADO PH 210219562 | EL DORADO PH 2102 | Tier 3 | 3014 |  |  |  | CLSD | 2.6655 | 0 | 0 | 2.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6655 | 0 | 0 | 2.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35095166 | CWSP - EL DORADO 2102 - LR19562 - PH 1.0 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7717 | -120.5878 | 152762102 | EL DORADO PH 210219562 | EL DORADO PH 2102 | Tier 3 | 3014 |  |  |  | CLSD | 1.4038 | 0 | 0 | 1.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4038 | 0 | 0 | 1.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35223062 | PSPS - CALISTOGA 1102 - W/O NAPA RIVER | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Calistoga | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5766 | -122.5839 | 42711102 | CALISTOGA 1102184814 | CALISTOGA 1102 | Tier 2 | 3098 | 843 | 1 |  | 2022 | 0.11402 | 0 | 0 | 0.11402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11402 | 0 | 0 | 0.11402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35329014 | PSPS CLARK ROAD 1102 LR514690 PH 1.2 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6666 | -121.5712 | 103091102 | CLARK ROAD 11022070 | CLARK ROAD 1102 | Tier 2 | 1033 | 711 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 3.1701 | 0 | 3.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1701 | 0 | 3.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35329015 | REMG 794 - CLARK ROAD 1102 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6575 | -121.5646 | 103091102 | CLARK ROAD 11022070 | CLARK ROAD 1102 | Tier 2 | 1033 | 711 | 0 |  | 2025 | 0 | 0 | 1.9299 | 1.9299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9299 | 1.9299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35299634 | PSPS CLARK ROAD 1102 LR514690 PH 1.1 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6568 | -121.5763 | 103091102 | CLARK ROAD 11022070 | CLARK ROAD 1102 | Tier 2 | 1033 | 711 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 2.2799 | 0 | 2.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2799 | 0 | 2.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35384087 | PSPS - CLARK ROAD 1102 LR514690 PH 1.4 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6578 | -121.5657 | 103091102 | CLARK ROAD 11022070 | CLARK ROAD 1102 | Tier 2 | 1033 | 711 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 0.47992 | 0 | 0.47992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47992 | 0 | 0.47992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35299633 | PSPS CLARK ROAD 1102 LR514690 PH 2.1 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6766 | -121.5675 | 103091102 | CLARK ROAD 11022094 | CLARK ROAD 1102 | Tier 2 | 1703 | 0 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 2.14 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35329012 | PSPS CLARK ROAD 1102 LR514690 PH 2.2 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6908 | -121.5733 | 103091102 | CLARK ROAD 11022094 | CLARK ROAD 1102 | Tier 2 | 1703 | 0 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 1.6201 | 0 | 1.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6201 | 0 | 1.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35329013 | PSPS CLARK ROAD 1102 LR514690 PH 2.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6805 | -121.5693 | 103091102 | CLARK ROAD 11022094 | CLARK ROAD 1102 | Tier 2 | 1703 | 0 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 1.85 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35329016 | PSPS CLARK ROAD 1102 LR47006 PH 1.2 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.709 | -121.5757 | 103091102 | CLARK ROAD 110247006 | CLARK ROAD 1102 | Tier 2 | 1535 | 47 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 3.7186 | 0 | 3.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7186 | 0 | 3.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35299635 | PSPS CLARK ROAD 1102 LR47006 PH 1.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Paradise | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6988 | -121.5743 | 103091102 | CLARK ROAD 110247006 | CLARK ROAD 1102 | Tier 2 | 1535 | 47 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 2.4572 | 0 | 2.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4572 | 0 | 2.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35243441 | REMG 17 - CHALLENGE 1102, PONDEROSA WAY | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Brownsville | Yuba | Region 2 - North East | NV | 39.483 | -121.2466 | 103201102 | CHALLENGE 11025462 | CHALLENGE 1102 | Tier 2 & 3 | 1428 | 408 | 2 |  | 2025 | 0 | 0 | 2.3233 | 2.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3233 | 2.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35064793 | LP RECONDUCTOR, CABRILLO 1104 S006CC102 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Lompoc | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6451 | -120.5194 | 183101104 | CABRILLO 1104Y22 | CABRILLO 1104 | Tier 3 | 1500 |  |  |  | CLSD | 2.2996 | 0 | 0 | 2.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2996 | 0 | 0 | 2.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35119401 | CWSP - CAMP EVERS 2106 - 5020 - PHASE 2 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Scotts Valley | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.1013 | -121.979 | 83622106 | CAMP EVERS 21065020 | CAMP EVERS 2106 | Tier 3 | 2464 |  |  |  | CLSD | 1.0763 | 0 | 0 | 1.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0763 | 0 | 0 | 1.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35114100 | CWSP - CAMP EVERS 2106 - LR5020 PH 2.2 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Scotts Valley | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.1088 | -121.9868 | 83622106 | CAMP EVERS 21065020 | CAMP EVERS 2106 | Tier 3 | 2464 | 797 | 3 |  | CLSD | 0.95076 | 0 | 0 | 0.95076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95076 | 0 | 0 | 0.95076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35114101 | CWSP - CAMP EVERS 2106 - LR5020 - PH 2.3 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Scotts Valley | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.1024 | -121.9848 | 83622106 | CAMP EVERS 21065020 | CAMP EVERS 2106 | Tier 3 | 2464 |  |  |  | CLSD | 1.3017 | 0 | 0 | 1.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3017 | 0 | 0 | 1.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35114102 | CWSP - CAMP EVERS 2106 - LR5020 - PH 2.4 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Scotts Valley | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.0987 | -121.9895 | 83622106 | CAMP EVERS 21065020 | CAMP EVERS 2106 | Tier 3 | 2464 | 797 | 3 |  | CLSD | 0.73428 | 0 | 0 | 0.73428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1589 | 0 | 0 | 0.1589 | 0.57538 | 0 | 0 | 0.57538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35114103 | CWSP - CAMP EVERS 2106 - LR5020 - PH 2.5 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Scotts Valley | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.0997 | -121.9916 | 83622106 | CAMP EVERS 21065020 | CAMP EVERS 2106 | Tier 3 | 2464 | 797 | 3 |  | CLSD | 1.1294 | 0 | 0 | 1.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1294 | 0 | 0 | 1.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35114104 | XCWSP - CAMP EVERS 2106 - LR5020 -PH 2.6 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Scotts Valley | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.0933 | -121.9915 | 83622106 | CAMP EVERS 21065020 | CAMP EVERS 2106 | Tier 3 | 2464 |  |  |  | CLSD | 1.4725 | 0 | 0 | 1.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4725 | 0 | 0 | 1.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35403558 | CWSP - CALISTOGA 110143924 PH 1.2 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Calistoga | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5797 | -122.5933 | 42711101 | CALISTOGA 110143924 | CALISTOGA 1101 | Tier 3 | 1005 | 105 | 1 |  | 2025 | 0 | 1.73 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35367464 | CWSP - CALISTOGA 110143924 PH 1.1 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Calistoga | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5891 | -122.6068 | 42711101 | CALISTOGA 110143924 | CALISTOGA 1101 | Tier 3 | 1005 | 105 | 1 |  | 2025 | 0 | 5.65 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35373597 | CWSP - CALISTOGA 110143924 PH 2 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Calistoga | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5951 | -122.6024 | 42711101 | CALISTOGA 110143924 | CALISTOGA 1101 | Tier 3 | 1005 | 105 | 1 |  | 2024 | 0 | 4.49 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74022040 | 2019 CALISTOGA 1101 HIGH SPLICE COUNT | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Calistoga | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5985 | -122.6193 | 42711101 | CALISTOGA 1101734 | CALISTOGA 1101 | Tier 3 | 683 |  |  |  | CLSD | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35039002 | OCGC 2018 CALISTOGA 1101 LEVEL 2 DEMO | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Calistoga | Sonoma | Region 1 - North Coast | NB | 38.5652 | -122.6289 | 42711101 | CALISTOGA 1101736 | CALISTOGA 1101 | Tier 3 | 833 |  |  |  | CLSD | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74024171 | CALISTOGA 1101 HIGH SPLICE COUNT | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Calistoga | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.5766 | -122.6209 | 42711101 | CALISTOGA 1101736 | CALISTOGA 1101 | Tier 2 | 833 |  |  |  | CLSD | 2.6098 | 0 | 0 | 2.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6098 | 0 | 0 | 2.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35223036 | PSPS - BRUNSWICK 1110 - MORGAN RANCH DR | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.2376 | -121.0592 | 152481110 | BRUNSWICK 1110CB | BRUNSWICK 1110 | Tier 2 | 2134 | 3406 | 2 |  | 2022 | 0 | 0.027841 | 0.018371 | 0.046212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027841 | 0.018371 | 0.046212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396566 | REMG 24 - BIG BEND 1101, RIM RD | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7676 | -121.5053 | 103751101 | BIG BEND 1101641808 | BIG BEND 1101 | Tier 3 | 1608 | 318 | 1 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35320445 | CWSP - BUELLTON 1102 CB PH 1.1 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Buellton | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6236 | -120.185 | 183041102 | BUELLTON 1102CB | BUELLTON 1102 | Tier 2 | 307 | 2847 | 0 |  | 2028 - OH | 1.83 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35349643 | CWSP - BUELLTON 1102 CB PH 1.2 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Solvang | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6137 | -120.1576 | 183041102 | BUELLTON 1102CB | BUELLTON 1102 | Tier 2 | 307 | 2847 | 0 |  | 2028 - OH | 1.59 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35349645 | CWSP - BUELLTON 1102 CB PH 1.3 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Goleta | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6005 | -120.1908 | 183041102 | BUELLTON 1102CB | BUELLTON 1102 | Tier 2 | 307 | 2847 | 0 |  | 2028 - OH | 1.4199 | 0 | 0 | 1.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4199 | 0 | 0 | 1.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35349646 | CWSP - BUELLTON 1102 CB PH 1.4 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Solvang | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.5925 | -120.1558 | 183041102 | BUELLTON 1102CB | BUELLTON 1102 | Tier 2 | 307 | 2847 | 0 |  | 2028 - OH | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35349647 | CWSP - BUELLTON 1102 Y50 PH 1.2 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Goleta | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6129 | -120.1624 | 183041102 | BUELLTON 1102Y50 | BUELLTON 1102 | Tier 2 | 269 | 2607 | 0 |  | 2028 - OH | 1.0398 | 0 | 0 | 1.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0398 | 0 | 0 | 1.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35349648 | CWSP - BUELLTON 1102 Y50 PH 1.3 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Solvang | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6137 | -120.1537 | 183041102 | BUELLTON 1102Y50 | BUELLTON 1102 | Tier 2 | 269 | 2607 | 0 |  | 2024 | 1.34 | 0.25625 | 0 | 1.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0.25625 | 0 | 1.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35349649 | CWSP - BUELLTON 1102 Y50 PH 1.4 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Solvang | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6137 | -120.1537 | 183041102 | BUELLTON 1102Y50 | BUELLTON 1102 | Tier 2 | 269 | 2607 | 0 |  | 2024 | 2.7606 | 0.25019 | 0 | 3.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7606 | 0.25019 | 0 | 3.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35349650 | CWSP - BUELLTON 1102 Y50 PH 1.5 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Solvang | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6137 | -120.1537 | 183041102 | BUELLTON 1102Y50 | BUELLTON 1102 | Tier 2 | 269 | 2607 | 0 |  | 2028 - OH | 1.2843 | 0 | 0 | 1.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2843 | 0 | 0 | 1.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35349651 | CWSP - BUELLTON 1102 Y50 PH 1.6 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Solvang | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.6136 | -120.1365 | 183041102 | BUELLTON 1102Y50 | BUELLTON 1102 | Tier 2 | 269 | 2607 | 0 |  | 2028 - OH | 2.4951 | 0 | 0 | 2.4951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4951 | 0 | 0 | 2.4951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35320446 | CWSP - BUELLTON 1102 Y50 PH 1.1 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Solvang | Santa Barbara | Region 4 - Central Coast | LP | 34.613 | -120.1749 | 183041102 | BUELLTON 1102Y50 | BUELLTON 1102 | Tier 2 | 269 | 2607 | 0 |  | 2028 - OH | 1.5701 | 0 | 0 | 1.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5701 | 0 | 0 | 1.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35407709 | REMG 429 - BUCKS CREEK 1102, RED HILL | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Twain | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.0359 | -121.2181 | 102211102 | BUCKS CREEK 1102CB | BUCKS CREEK 1102 | Tier 2 | 378 | 45 | 1 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35406859 | CWSP - BUCKS CREEK 1102CB - TOBIN | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Twain | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.0144 | -121.2252 | 102211102 | BUCKS CREEK 1102CB | BUCKS CREEK 1102 | Tier 3 | 378 | 45 | 1 |  | 2024 | 0 | 0.22102 | 0 | 0.22102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22102 | 0 | 0.22102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35430878 | CWSP - BUCKS CREEK 1102 CB PH1.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Twain | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.0547 | -121.2063 | 102211102 | BUCKS CREEK 1102CB | BUCKS CREEK 1102 | Tier 2 | 378 | 45 | 1 |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35430879 | CWSP - BUCKS CREEK 1102 CB PH2.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Twain | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.0785 | -121.1611 | 102211102 | BUCKS CREEK 1102CB | BUCKS CREEK 1102 | Tier 2 | 378 | 45 | 1 |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35430880 | CWSP - BUCKS CREEK 1102 CB PH2.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Twain | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.0913 | -121.1478 | 102211102 | BUCKS CREEK 1102CB | BUCKS CREEK 1102 | Tier 2 | 378 | 45 | 1 |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35374563 | CWSP - BUCKS CREEK 1102 CB PH1.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Twain | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.0144 | -121.2252 | 102211102 | BUCKS CREEK 1102CB | BUCKS CREEK 1102 | Tier 2 | 378 | 45 | 1 |  | 2025 | 0 | 7.21 | 0 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 0 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0
35374564 | CWSP - BUCKS CREEK 1102 CB PH2.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Twain | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.0721 | -121.1691 | 102211102 | BUCKS CREEK 1102CB | BUCKS CREEK 1102 | Tier 2 | 378 | 45 | 1 |  | 2025 | 0 | 6.79 | 1.76 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 1.76 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0
35374566 | CWSP - BUCKS CREEK 1102CB - ROCK CREST | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Belden | Plumas | Region 2 - North East | NV | 39.9272 | -121.3169 | 102211102 | BUCKS CREEK 1102CB | BUCKS CREEK 1102 | Tier 2 | 378 | 45 | 1 |  | 2025 | 0 | 0.11004 | 0 | 0.11004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11004 | 0 | 0.11004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35374567 | CWSP - BUCKS CREEK 1102CB - RODGERS FLAT | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Twain | Plumas | Region 2 - North East | NV | 39.9591 | -121.2804 | 102211102 | BUCKS CREEK 1102CB | BUCKS CREEK 1102 | Tier 2 & 3 | 378 | 45 | 1 |  | 2025 | 0 | 0.43996 | 0 | 0.43996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43996 | 0 | 0.43996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35374569 | CWSP - BUCKS CREEK 1102CB - BELDEN | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Twain | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.0055 | -121.249 | 102211102 | BUCKS CREEK 1102CB | BUCKS CREEK 1102 | Tier 2 & 3 | 378 | 45 | 1 |  | 2025 | 0 | 0.51004 | 0 | 0.51004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51004 | 0 | 0.51004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35431987 | PSPS - CORNING 1102 LR53184 PH 1.17 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Corning | Tehama | Region 2 - North East | NV | 39.8844 | -122.5466 | 103331102 | CORNING 110253184 | CORNING 1102 | Tier 2 | 413 | 694 | 0 |  | No Units | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35380365 | PSPS - CORNING 1102 LR53184 PH 1.5 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Corning | Tehama | Region 2 - North East | NV | 39.9089 | -122.4786 | 103331102 | CORNING 110253184 | CORNING 1102 | Tier 2 | 413 | 694 | 0 | Potential | 2024 | 0 | 2.5884 | 0 | 2.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5884 | 0 | 2.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35380367 | PSPS - CORNING 1102 LR53184 PH 1.6 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Corning | Tehama | Region 2 - North East | NV | 39.8998 | -122.4731 | 103331102 | CORNING 110253184 | CORNING 1102 | Tier 2 | 413 | 694 | 0 |  | No Units | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35380368 | PSPS - CORNING 1102 LR53184 PH 1.7 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Red Bluff | Tehama | Region 2 - North East | NV | 39.9108 | -122.493 | 103331102 | CORNING 110253184 | CORNING 1102 | Tier 2 | 413 | 694 | 0 | Committed | 2024 | 0 | 2.1271 | 0 | 2.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1271 | 0 | 2.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35380369 | PSPS - CORNING 1102 LR53184 PH 1.8 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Red Bluff | Tehama | Region 2 - North East | NV | 39.8928 | -122.5171 | 103331102 | CORNING 110253184 | CORNING 1102 | Tier 2 | 413 | 694 | 0 | Committed | 2023-Civil | 0 | 2.3021 | 0 | 2.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3021 | 0 | 2.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35380370 | PSPS - CORNING 1102 LR53184 PH 1.9 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Red Bluff | Tehama | Region 2 - North East | NV | 39.887 | -122.5361 | 103331102 | CORNING 110253184 | CORNING 1102 | Tier 2 | 413 | 694 | 0 | Potential | 2024 | 0 | 3.6866 | 0 | 3.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6866 | 0 | 3.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35380371 | PSPS - CORNING 1102 LR53184 PH 1.10 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Corning | Tehama | Region 2 - North East | NV | 39.8773 | -122.5512 | 103331102 | CORNING 110253184 | CORNING 1102 | Tier 2 | 413 | 694 | 0 | Potential | 2024 | 0 | 2.1763 | 0 | 2.1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1763 | 0 | 2.1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35380372 | PSPS - CORNING 1102 LR53184 PH 1.11 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Covelo | Tehama | Region 2 - North East | NV | 39.8634 | -122.5862 | 103331102 | CORNING 110253184 | CORNING 1102 | Tier 2 | 413 | 694 | 0 | Committed | 2024 | 0 | 1.6455 | 0 | 1.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6455 | 0 | 1.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35380373 | PSPS - CORNING 1102 LR53184 PH 1.12 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Covelo | Tehama | Region 2 - North East | NV | 39.8466 | -122.59 | 103331102 | CORNING 110253184 | CORNING 1102 | Tier 2 | 413 | 694 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 1.6557 | 0 | 1.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6557 | 0 | 1.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35380374 | REMG 818 - CORNING 1102 PH 1.13 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Covelo | Tehama | Region 2 - North East | NV | 39.8507 | -122.6133 | 103331102 | CORNING 110253184 | CORNING 1102 | Tier 2 | 413 | 694 | 0 |  | 2025 | 0 | 0 | 2.5299 | 2.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5299 | 2.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35380375 | REMG 797 - CORNING 1102 PH 1.14 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Covelo | Tehama | Region 2 - North East | NV | 39.8374 | -122.6306 | 103331102 | CORNING 110253184 | CORNING 1102 | Tier 2 | 413 | 694 | 0 |  | 2025 | 0 | 0 | 1.85 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35380376 | PSPS - CORNING 1102 LR53184 PH 1.15 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Covelo | Tehama | Region 2 - North East | NV | 39.846 | -122.5891 | 103331102 | CORNING 110253184 | CORNING 1102 | Tier 2 | 413 | 694 | 0 | Potential | 2024 | 0 | 2.5708 | 0 | 2.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5708 | 0 | 2.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35380377 | REMG 301 - CORNING 1102, NEWVILLE | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Corning | Tehama | Region 2 - North East | NV | 39.8303 | -122.5775 | 103331102 | CORNING 110253184 | CORNING 1102 | Tier 2 | 413 | 694 | 0 |  | 2025 | 0 | 0 | 2.09 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35334228 | PSPS - CORNING 1102 LR53184 PH 1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Covelo | Tehama | Region 2 - North East | NV | 39.8468 | -122.589 | 103331102 | CORNING 110253184 | CORNING 1102 | Tier 2 | 413 | 694 | 0 |  | No Units | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35334229 | PSPS - CORNING 1102 LR53184 PH 1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Covelo | Tehama | Region 2 - North East | NV | 39.8493 | -122.6179 | 103331102 | CORNING 110253184 | CORNING 1102 | Tier 2 | 413 | 694 | 0 | Committed | 2023-Civil | 0 | 3.0424 | 0 | 3.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0424 | 0 | 3.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35334230 | REMG 817 - CORNING 1102 PH 1.4 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Covelo | Tehama | Region 2 - North East | NV | 39.8348 | -122.6319 | 103331102 | CORNING 110253184 | CORNING 1102 | Tier 2 | 413 | 694 | 0 | Not Likely | 2024 | 0 | 0 | 3.6701 | 3.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6701 | 3.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35311897 | PSPS - CORNING 1102 LR53184 PH 1.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Corning | Tehama | Region 2 - North East | NV | 39.8685 | -122.5663 | 103331102 | CORNING 110253184 | CORNING 1102 | Tier 2 | 413 | 694 | 0 | Potential | 2023-Civil | 0 | 4.3975 | 0 | 4.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3975 | 0 | 4.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35311898 | PSPS - CORNING 1102 LR915324 PH 1.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Corning | Tehama | Region 2 - North East | NV | 39.9193 | -122.4369 | 103331102 | CORNING 1102915324 | CORNING 1102 | Tier 2 | 457 | 2905 | 0 | Committed | 2023-Civil | 0 | 2.1458 | 0 | 2.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1458 | 0 | 2.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35340270 | PSPS - CORNING 1102 LR915324 PH 1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Corning | Tehama | Region 2 - North East | NV | 39.918 | -122.4709 | 103331102 | CORNING 1102915324 | CORNING 1102 | Tier 2 | 457 | 2905 | 0 | Committed | 2023-Civil | 0 | 2.4937 | 0 | 2.4937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4937 | 0 | 2.4937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31098626 | CLARKSVILLE 2104 RECONDUCTOR -PH 3 Y2018 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | El Dorado Hills | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6997 | -121.0284 | 153612104 | CLARKSVILLE 210413352 | CLARKSVILLE 2104 | Tier 3 | 586 |  |  |  | CLSD | 1.525 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35145522 | PSPS - CLARKSVILLE 2104 - CB UG | MAPP | 08W | Construction | SH | Base | El Dorado Hills | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6562 | -121.0588 | 153612104 | CLARKSVILLE 2104CB | CLARKSVILLE 2104 | Tier 2 | 134 | 2164 | 0 |  | 2022 | 0 | 2.7455 | 0 | 2.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7455 | 0 | 2.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35249996 | CWSP - COARSEGOLD 210410030 PH 1.2 | MAPP | 08W | Construction | SH | Base | Coarsegold | Madera | Region 5 - Central Valley | YO | 37.2234 | -119.7689 | 254432104 | COARSEGOLD 210410030 | COARSEGOLD 2104 | Tier 2 | 144 | 2787 | 0 |  | 2022 | 1.8127 | 0 | 0 | 1.8127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8127 | 0 | 0 | 1.8127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35249997 | CWSP - COARSEGOLD 210410030 PH 1.3 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Coarsegold | Madera | Region 5 - Central Valley | YO | 37.2234 | -119.7689 | 254432104 | COARSEGOLD 210410030 | COARSEGOLD 2104 | Tier 2 | 144 | 2787 | 0 |  | 2022 | 1.9303 | 0 | 0 | 1.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9303 | 0 | 0 | 1.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35249998 | CWSP - COARSEGOLD 210410030 PH 1.4 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Coarsegold | Madera | Region 5 - Central Valley | YO | 37.2234 | -119.7689 | 254432104 | COARSEGOLD 210410030 | COARSEGOLD 2104 | Tier 2 | 144 | 2787 | 0 |  | 2022 - OH | 3.4638 | 0 | 0 | 3.4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3981 | 0 | 0 | 3.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06572 | 0 | 0 | 0.06572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35249999 | CWSP - COARSEGOLD 210410030 PH 1.5 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Coarsegold | Madera | Region 5 - Central Valley | YO | 37.2234 | -119.7689 | 254432104 | COARSEGOLD 210410030 | COARSEGOLD 2104 | Tier 2 | 144 | 2787 | 0 |  | 2023 - OH | 2.1866 | 0 | 0 | 2.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1866 | 0 | 0 | 2.1866 | -8.8818e-16 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35243452 | CWSP - COARSEGOLD 210410030 - PH1.1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Coarsegold | Madera | Region 5 - Central Valley | YO | 37.2234 | -119.7689 | 254432104 | COARSEGOLD 210410030 | COARSEGOLD 2104 | Tier 2 | 144 | 2787 | 0 |  | 2022 | 3.3856 | 0 | 0 | 3.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3856 | 0 | 0 | 3.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227260 | CWSP - COARSEGOLD 2104CB PH 1.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Coarsegold | Madera | Region 5 - Central Valley | YO | 37.2275 | -119.6904 | 254432104 | COARSEGOLD 210410335 | COARSEGOLD 2104 | Tier 2 | 66 | 1952 | 0 |  | CLSD | 2.2362 | 0 | 0 | 2.2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2362 | 0 | 0 | 2.2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227261 | CWSP - COARSEGOLD 2104CB PH 1.3 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Coarsegold | Madera | Region 5 - Central Valley | YO | 37.2275 | -119.6904 | 254432104 | COARSEGOLD 210410335 | COARSEGOLD 2104 | Tier 2 | 66 | 1952 | 0 |  | CLSD | 1.729 | 0 | 0 | 1.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.729 | 0 | 0 | 1.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227262 | CWSP - COARSEGOLD 2104CB PH 1.4 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Coarsegold | Madera | Region 5 - Central Valley | YO | 37.2275 | -119.6904 | 254432104 | COARSEGOLD 210410335 | COARSEGOLD 2104 | Tier 2 | 66 | 1952 | 0 |  | CLSD | 1.7343 | 0 | 0 | 1.7343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7343 | 0 | 0 | 1.7343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240160 | CWSP - COARSEGOLD 21045310 PH 1.1 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Coarsegold | Madera | Region 5 - Central Valley | YO | 37.2285 | -119.7103 | 254432104 | COARSEGOLD 21045310 | COARSEGOLD 2104 | Tier 2 | 61 | 1416 | 0 |  | 2022 | 3.9845 | 0 | 0.041288 | 4.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9845 | 0 | 0.041288 | 4.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240162 | CWSP - COARSEGOLD 21045310 PH 2.1 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Coarsegold | Madera | Region 5 - Central Valley | YO | 37.2285 | -119.7103 | 254432104 | COARSEGOLD 21045310 | COARSEGOLD 2104 | Tier 2 | 61 | 1416 | 0 |  | 2024 - OH | 2.4195 | 0 | 0 | 2.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4195 | 0 | 0 | 2.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240163 | CWSP - COARSEGOLD 21045310 PH 3.1 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Coarsegold | Madera | Region 5 - Central Valley | YO | 37.2285 | -119.7103 | 254432104 | COARSEGOLD 21045310 | COARSEGOLD 2104 | Tier 2 | 61 | 1416 | 0 |  | 2024 - OH | 2.1735 | 0 | 0 | 2.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1735 | 0 | 0 | 2.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35249871 | CWSP - COARSEGOLD 21045310 PH 1.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Coarsegold | Madera | Region 5 - Central Valley | YO | 37.2285 | -119.7103 | 254432104 | COARSEGOLD 21045310 | COARSEGOLD 2104 | Tier 2 | 61 | 1416 | 0 |  | 2022 | 1.9297 | 0 | 0 | 1.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9297 | 0 | 0 | 1.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35249872 | CWSP - COARSEGOLD 21045310 PH 1.3 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Coarsegold | Madera | Region 5 - Central Valley | YO | 37.2285 | -119.7103 | 254432104 | COARSEGOLD 21045310 | COARSEGOLD 2104 | Tier 2 | 61 | 1416 | 0 |  | 2022 | 2.7057 | 0 | 0 | 2.7057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7057 | 0 | 0 | 2.7057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35249873 | CWSP - COARSEGOLD 21045310 PH 3.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Coarsegold | Madera | Region 5 - Central Valley | YO | 37.2285 | -119.7103 | 254432104 | COARSEGOLD 21045310 | COARSEGOLD 2104 | Tier 2 | 61 | 1416 | 0 |  | 2026 - OH | 3.7049 | 0 | 0 | 3.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7049 | 0 | 0 | 3.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35249874 | CWSP - COARSEGOLD 21045310 PH 3.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Coarsegold | Madera | Region 5 - Central Valley | YO | 37.2285 | -119.7103 | 254432104 | COARSEGOLD 21045310 | COARSEGOLD 2104 | Tier 2 | 61 | 1416 | 0 |  | 2026 - OH | 4.7163 | 0 | 0 | 4.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7163 | 0 | 0 | 4.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35250737 | CWSP - COARSEGOLD 21045310 PH 2.2 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Coarsegold | Madera | Region 5 - Central Valley | YO | 37.2285 | -119.7103 | 254432104 | COARSEGOLD 21045310 | COARSEGOLD 2104 | Tier 2 | 61 | 1416 | 0 |  | 2024 - OH | 2.6388 | 0 | 0 | 2.6388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6388 | 0 | 0 | 2.6388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35250738 | CWSP - COARSEGOLD 21045310 PH 2.3 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Coarsegold | Madera | Region 5 - Central Valley | YO | 37.2285 | -119.7103 | 254432104 | COARSEGOLD 21045310 | COARSEGOLD 2104 | Tier 2 | 61 | 1416 | 0 |  | 2024 - OH | 3.4591 | 0 | 0 | 3.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4591 | 0 | 0 | 3.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240164 | CWSP - COARSEGOLD 2104570682 PH 1 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Coarsegold | Madera | Region 5 - Central Valley | YO | 37.2635 | -119.7123 | 254432104 | COARSEGOLD 2104570682 | COARSEGOLD 2104 | Tier 2 | 78 | 1728 | 0 |  | 2023 - OH | 2.0216 | 0 | 0 | 2.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0216 | 0 | 0 | 2.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240165 | CWSP - COARSEGOLD 21046210 PH 1.1 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Coarsegold | Madera | Region 5 - Central Valley | YO | 37.269 | -119.7126 | 254432104 | COARSEGOLD 21046210 | COARSEGOLD 2104 | Tier 2 | 132 | 1380 | 0 |  | 2023 - OH | 3.7867 | 0 | 0 | 3.7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7867 | 0 | 0 | 3.7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35249875 | CWSP - COARSEGOLD 21046210 PH 1.2 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Coarsegold | Madera | Region 5 - Central Valley | YO | 37.269 | -119.7126 | 254432104 | COARSEGOLD 21046210 | COARSEGOLD 2104 | Tier 2 | 132 | 1380 | 0 |  | 2023 - OH | 2.7038 | 0 | 0 | 2.7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7038 | 0 | 0 | 2.7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35249876 | CWSP - COARSEGOLD 21046210 PH 1.3 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Coarsegold | Madera | Region 5 - Central Valley | YO | 37.269 | -119.7126 | 254432104 | COARSEGOLD 21046210 | COARSEGOLD 2104 | Tier 2 | 132 | 1380 | 0 |  | 2022 - OH | 3.7142 | 0 | 0 | 3.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94489 | 0 | 0 | 0.94489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7693 | 0 | 0 | 2.7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35249877 | REMG 755 - COARSEGOLD 2104, MELVIN | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Coarsegold | Madera | Region 5 - Central Valley | YO | 37.269 | -119.7126 | 254432104 | COARSEGOLD 21046210 | COARSEGOLD 2104 | Tier 2 | 132 | 1380 | 0 |  | 2023 | 0 | 0 | 1.0299 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0299 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219097 | CWSP - COARSEGOLD 2104CB PH 1.1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Coarsegold | Madera | Region 5 - Central Valley | YO | 37.2277 | -119.6904 | 254432104 | COARSEGOLD 2104CB | COARSEGOLD 2104 | Tier 2 | 22 | 2019 | 0 |  | 2022 | 2.4733 | 0 | 0 | 2.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4733 | 0 | 0 | 2.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35098578 | CWSP-COLUMBIA HILL 1101-LR 2212 PH2 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Nevada City | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.3817 | -120.9966 | 152471101 | COLUMBIA HILL 11012212 | COLUMBIA HILL 1101 | Tier 3 | 606 |  |  |  | CLSD | 1.7955 | 0 | 0 | 1.7955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7955 | 0 | 0 | 1.7955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35098579 | CWSP-COLUMBIA HILL 1101-LR 2212 PH3 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Nevada City | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.3713 | -120.9964 | 152471101 | COLUMBIA HILL 11012212 | COLUMBIA HILL 1101 | Tier 3 | 606 |  |  |  | CLSD | 1.4343 | 0 | 0 | 1.4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4343 | 0 | 0 | 1.4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35098621 | CWSP-COLUMBIA HILL 1101-LR 2212 PH4 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Nevada City | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.373 | -120.9952 | 152471101 | COLUMBIA HILL 11012212 | COLUMBIA HILL 1101 | Tier 3 | 606 |  |  |  | CLSD | 0.36098 | 0.71042 | 0 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36098 | 0.71042 | 0 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35098622 | CWSP-COLUMBIA HILL 1101-LR 2212 PH5 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Nevada City | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.3712 | -120.9953 | 152471101 | COLUMBIA HILL 11012212 | COLUMBIA HILL 1101 | Tier 3 | 606 |  |  |  | CLSD | 2.4813 | 0 | 0 | 2.4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4813 | 0 | 0 | 2.4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74022382 | CWSP-COLUMBIA HILL 1101-LR 2212 PH1 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Nevada City | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.3854 | -121.0339 | 152471101 | COLUMBIA HILL 11012212 | COLUMBIA HILL 1101 | Tier 3 | 606 |  |  |  | CLSD | 2.3464 | 0 | 0 | 2.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3464 | 0 | 0 | 2.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35362666 | CWSP - CLAYTON 2212614950 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Clayton | Contra Costa | Region 3 - Bay Area | DI | 37.9331 | -121.942 | 12022212 | CLAYTON 2212614950 | CLAYTON 2212 | Tier 2 & 3 | 2561 | 100 | 1 |  | 2026 | 0 | 0.67992 | 0 | 0.67992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67992 | 0 | 0.67992 | 0 | 0 | 0 | 0
35379381 | CWSP - CLAYTON 2212681608 PH 1.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Clayton | Contra Costa | Region 3 - Bay Area | DI | 37.9247 | -121.9144 | 12022212 | CLAYTON 2212681608 | CLAYTON 2212 | Tier 2 & 3 | 400 | 115 | 1 |  | 2026 | 0 | 10.4 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0
35385802 | CWSP - CLAYTON 2212 LR 96224 PH1.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Clayton | Contra Costa | Region 3 - Bay Area | DI | 37.9038 | -121.8741 | 12022212 | CLAYTON 221296224 | CLAYTON 2212 | Tier 3 | 377 | 15 | 1 |  | 2025 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0
35225593 | ECOP - CLAYTON 2212 - H01-LR2951 PH2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Clayton | Contra Costa | Region 3 - Bay Area | DI | 37.8879 | -121.8676 | 12022212 | CLAYTON 221296224 | CLAYTON 2212 | Tier 3 | 377 | 15 | 1 |  | 2024 - OH | 1.1756 | 0 | 0 | 1.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1756 | 0 | 0 | 1.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35192280 | ECOP - CLAYTON 2212 - H01-LR2951 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Clayton | Contra Costa | Region 3 - Bay Area | DI | 37.8684 | -121.8573 | 12022212 | CLAYTON 221296224 | CLAYTON 2212 | Tier 3 | 377 | 15 | 1 | Committed | 2023 | 0 | 1.6784 | 0 | 1.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6784 | 0 | 1.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35329008 | PSPS CLARK ROAD 1102 CB PH 1.2 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6413 | -121.6413 | 103091102 | CLARK ROAD 1102CB | CLARK ROAD 1102 | Tier 2 | 268 | 2491 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 0.39602 | 0 | 0.39602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39602 | 0 | 0.39602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35299629 | PSPS CLARK ROAD 1102 CB PH 1.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.654 | -121.6323 | 103091102 | CLARK ROAD 1102CB | CLARK ROAD 1102 | Tier 2 | 268 | 2491 | 0 | Not Likely | 2024 | 0 | 0.89091 | 0 | 0.89091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89091 | 0 | 0.89091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35299631 | PSPS CLARK ROAD 1102 LR81296 PH 1.1 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6474 | -121.6306 | 103091102 | CLARK ROAD 110281296 | CLARK ROAD 1102 | Tier 2 | 698 | 1028 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 3.2472 | 0 | 3.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2472 | 0 | 3.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35329009 | PSPS CLARK ROAD 1102 LR81296 PH 1.2 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.655 | -121.5839 | 103091102 | CLARK ROAD 110281296 | CLARK ROAD 1102 | Tier 2 | 698 | 1028 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 0.70795 | 0 | 0.70795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70795 | 0 | 0.70795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35329010 | PSPS CLARK ROAD 1102 LR81296 PH 1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6564 | -121.5838 | 103091102 | CLARK ROAD 110281296 | CLARK ROAD 1102 | Tier 2 | 698 | 1028 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 2.4538 | 0.020076 | 2.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4538 | 0.020076 | 2.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35329011 | PSPS CLARK ROAD 1102 LR81296 PH 1.4 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6667 | -121.5826 | 103091102 | CLARK ROAD 110281296 | CLARK ROAD 1102 | Tier 2 | 698 | 1028 | 2 | Committed | 2023 | 0 | 1.5634 | 0 | 1.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5634 | 0 | 1.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35026643 | DIAMOND SPRINGS 1105 - LR 2102 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6824 | -120.8551 | 152261105 | DIAMOND SPRINGS 11052102 | DIAMOND SPRINGS 1105 | Tier 2 | 666 | 775 | 0 |  | 2022 - OH | 1.0733 | 0 | 0 | 1.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2928 | 0 | 0 | 0.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78049 | 0 | 0 | 0.78049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35259514 | CWSP - DESCHUTES 11041582 PH1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Palo Cedro | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.5894 | -122.2244 | 103351104 | DESCHUTES 11041582 | DESCHUTES 1104 | Tier 2 | 301 | 3101 | 0 |  | 2027 - OH | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35241071 | CWSP - DESCHUTES 11041582 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Palo Cedro | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.5725 | -122.2381 | 103351104 | DESCHUTES 11041582 | DESCHUTES 1104 | Tier 2 | 301 | 3101 | 0 |  | 2022 | 2.0297 | 0 | 0.21042 | 2.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0297 | 0 | 0.21042 | 2.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35241073 | CWSP - DESCHUTES 110449024 PH1.1 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Palo Cedro | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.5929 | -122.2396 | 103351104 | DESCHUTES 110449024 | DESCHUTES 1104 | Tier 2 | 99 | 2481 | 0 |  | 2022 | 3.8303 | 0 | 0 | 3.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8303 | 0 | 0 | 3.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35243448 | CWSP - DESCHUTES 110449024 PH 2.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Palo Cedro | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.5929 | -122.2396 | 103351104 | DESCHUTES 110449024 | DESCHUTES 1104 | Tier 2 | 99 | 2481 | 0 |  | 2026 - OH | 3.69 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35259517 | CWSP - DESCHUTES 110449024 PH 1.2 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Palo Cedro | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.593 | -122.2549 | 103351104 | DESCHUTES 110449024 | DESCHUTES 1104 | Tier 2 | 99 | 2481 | 0 |  | 2022 | 4.847 | 0 | 0 | 4.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.847 | 0 | 0 | 4.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35259513 | CWSP - DESCHUTES 1104499024 PH 2.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Redding | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.5917 | -122.2743 | 103351104 | DESCHUTES 110449024 | DESCHUTES 1104 | Tier 2 | 99 | 2481 | 0 |  | 2026 - OH | 4.5964 | 0 | 0 | 4.5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5964 | 0 | 0 | 4.5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35232960 | CWSP - DESCHUTES 11049718 PH1.2 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Palo Cedro | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.535 | -122.2392 | 103351104 | DESCHUTES 11049718 | DESCHUTES 1104 | Tier 2 | 48 | 3065 | 0 |  | 2022 | 2.8663 | 0 | 0 | 2.8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8663 | 0 | 0 | 2.8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35232442 | CWSP - DESCHUTES 11049718 PH 2.2 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Palo Cedro | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.535 | -122.2392 | 103351104 | DESCHUTES 11049718 | DESCHUTES 1104 | Tier 2 | 48 | 3065 | 0 |  | 2022 | 3.1608 | 0 | 0 | 3.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1608 | 0 | 0 | 3.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35232443 | CWSP - DESCHUTES 11049718 PH 2.3 | DOCC | 08W | Construction | SH | Base | Palo Cedro | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.535 | -122.2392 | 103351104 | DESCHUTES 11049718 | DESCHUTES 1104 | Tier 2 | 48 | 3065 | 0 |  | CLSD | 1.0093 | 0 | 0 | 1.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0093 | 0 | 0 | 1.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35232444 | CWSP - DESCHUTES 11049718 PH 2.4 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Palo Cedro | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.535 | -122.2392 | 103351104 | DESCHUTES 11049718 | DESCHUTES 1104 | Tier 2 | 48 | 3065 | 0 |  | 2022 | 3.3822 | 0 | 0 | 3.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2443 | 0 | 0 | 1.2443 | 2.1379 | 0 | 0 | 2.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35232445 | CWSP - DESCHUTES 11049718 PH 2.5 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Palo Cedro | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.535 | -122.2392 | 103351104 | DESCHUTES 11049718 | DESCHUTES 1104 | Tier 2 | 48 | 3065 | 0 |  | 2022 | 2.6036 | 0 | 0 | 2.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45246 | 0 | 0 | 0.45246 | 2.1511 | 0 | 0 | 2.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35243447 | CWSP - DESCHUTES 11041370 PH 2.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Palo Cedro | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.573 | -122.2386 | 103351104 | DESCHUTES 11041370 | DESCHUTES 1104 | Tier 2 | 100 | 2704 | 0 |  | 2026 - OH | 2.64 | 0 | 0.032955 | 2.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0.032955 | 2.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35241072 | CWSP - DESCHUTES 11041370 PH1.1 | MAPP | 08W | Construction | SH | Base | Palo Cedro | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.573 | -122.2386 | 103351104 | DESCHUTES 11041370 | DESCHUTES 1104 | Tier 2 | 100 | 2704 | 0 |  | 2022 | 3.4682 | 0 | 0.15985 | 3.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4682 | 0 | 0.15985 | 3.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35259511 | CWSP - DESCHUTES 11041370 PH 2.2 | MAPP | 08W | Construction | SH | Base | Bella Vista | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6276 | -122.2347 | 103351104 | DESCHUTES 11041370 | DESCHUTES 1104 | Tier 2 | 100 | 2704 | 0 |  | 2022 | 2.667 | 0 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35259512 | CWSP - DESCHUTES 11041370 PH 2.3 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Bella Vista | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.6324 | -122.2376 | 103351104 | DESCHUTES 11041370 | DESCHUTES 1104 | Tier 2 | 100 | 2704 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 0.25871 | 0 | 0.25871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25871 | 0 | 0.25871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35259515 | CWSP - DESCHUTES 11041370 PH 1.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Palo Cedro | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.5836 | -122.2422 | 103351104 | DESCHUTES 11041370 | DESCHUTES 1104 | Tier 2 | 100 | 2704 | 0 |  | 2022 | 2.517 | 0 | 0 | 2.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.517 | 0 | 0 | 2.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35259516 | CWSP - DESCHUTES 11041370 PH 1.3 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Palo Cedro | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.598 | -122.2382 | 103351104 | DESCHUTES 11041370 | DESCHUTES 1104 | Tier 2 | 100 | 2704 | 0 |  | 2022 | 0 | 0.19489 | 0 | 0.19489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19489 | 0 | 0.19489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35332218 | PSPS COTTONWOOD 1102 LR544790 PH 1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cottonwood | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.3986 | -122.3143 | 102931102 | COTTONWOOD 1102544790 | COTTONWOOD 1102 | Tier 2 | 123 | 1675 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 3.6246 | 0 | 3.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6246 | 0 | 3.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35332213 | PSPS COTTONWOOD 1102 LR544790 PH 2.2 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Cottonwood | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.3892 | -122.3258 | 102931102 | COTTONWOOD 1102544790 | COTTONWOOD 1102 | Tier 2 | 123 | 1675 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 2.5614 | 0 | 2.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5614 | 0 | 2.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35311899 | PSPS - COTTONWOOD 1102544790 PH 1.1 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Cottonwood | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.3895 | -122.3067 | 102931102 | COTTONWOOD 1102544790 | COTTONWOOD 1102 | Tier 2 | 123 | 1675 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 3.497 | 0 | 3.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.497 | 0 | 3.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35316561 | PSPS - COTTONWOOD 1102544790 PH 2.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cottonwood | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.3895 | -122.3067 | 102931102 | COTTONWOOD 1102544790 | COTTONWOOD 1102 | Tier 2 | 123 | 1675 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 4.4331 | 0 | 4.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4331 | 0 | 4.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35316567 | PSPS - COTTONWOOD 11029026 PH2.1 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Cottonwood | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.3893 | -122.3434 | 102931102 | COTTONWOOD 11029026 | COTTONWOOD 1102 | Tier 2 | 271 | 2723 | 0 | Committed | 2023 | 0.0081439 | 2.6369 | 0 | 2.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081439 | 2.6369 | 0 | 2.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35316569 | PSPS - COTTONWOOD 11029026 PH3.1 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Cottonwood | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.3893 | -122.3434 | 102931102 | COTTONWOOD 11029026 | COTTONWOOD 1102 | Tier 2 | 271 | 2723 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 4.6282 | 0 | 4.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6282 | 0 | 4.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35312540 | PSPS - COTTONWOOD 11029026 PH1.1 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Cottonwood | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.3893 | -122.3434 | 102931102 | COTTONWOOD 11029026 | COTTONWOOD 1102 | Tier 2 | 271 | 2723 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 4.8799 | 0 | 4.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8799 | 0 | 4.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35332214 | PSPS COTTONWOOD 1102 LR9026 PH 1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cottonwood | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.3899 | -122.3499 | 102931102 | COTTONWOOD 11029026 | COTTONWOOD 1102 | Tier 2 | 271 | 2723 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 4.3371 | 0 | 4.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3371 | 0 | 4.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35332215 | PSPS COTTONWOOD 1102 LR9026 PH 2.2 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4149 | -122.3421 | 102931102 | COTTONWOOD 11029026 | COTTONWOOD 1102 | Tier 2 | 271 | 2723 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 2.1809 | 0 | 2.1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1809 | 0 | 2.1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35332216 | PSPS COTTONWOOD 1102 LR9026 PH 2.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cottonwood | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4042 | -122.3264 | 102931102 | COTTONWOOD 11029026 | COTTONWOOD 1102 | Tier 2 | 271 | 2723 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 1.3411 | 0 | 1.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3411 | 0 | 1.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35332217 | PSPS COTTONWOOD 1102 LR9026 PH 3.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Cottonwood | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.3886 | -122.3831 | 102931102 | COTTONWOOD 11029026 | COTTONWOOD 1102 | Tier 2 | 271 | 2723 | 0 | Potential | 2024 | 0 | 3.083 | 0 | 3.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.083 | 0 | 3.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35229051 | REMG 299 - CORNING 1102, TURRI ELLIS | CONS | 08W | Construction | SH | Remote Grid | Red Bluff | Tehama | Region 2 - North East | NV | 39.9003 | -122.5065 | 103331102 | CORNING 110253184 | CORNING 1102 | Tier 3 | 413 | 694 | 0 |  | 2023 | 0 | 0 | 1.9998 | 1.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9998 | 1.9998 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35276100 | REMG 300 - CORNING 1102, TURRI MAIN | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Red Bluff | Tehama | Region 2 - North East | NV | 39.9108 | -122.493 | 103331102 | CORNING 110253184 | CORNING 1102 | Tier 3 | 413 | 694 | 0 |  | 2025 | 0 | 0 | 0.77008 | 0.77008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77008 | 0.77008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35312541 | CURTIS 1701 CB PH 1.1 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Sonora | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 37.9777 | -120.3274 | 163351701 | CURTIS 1701CB | CURTIS 1701 | Tier 2 | 1166 | 1018 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 0.46686 | 0 | 0.46686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46686 | 0 | 0.46686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35332868 | PSPS - CURTIS 1701 CB PH 1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Sonora | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 37.9803 | -120.337 | 163351701 | CURTIS 1701CB | CURTIS 1701 | Tier 2 | 1166 | 1018 | 0 | Committed | 2024 | 0 | 2.785 | 0 | 2.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.785 | 0 | 2.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35332870 | PSPS - CURTIS 1701 CB PH 1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Sonora | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 37.9737 | -120.3714 | 163351701 | CURTIS 1701CB | CURTIS 1701 | Tier 2 | 1166 | 1018 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 0.69527 | 0 | 0.69527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69527 | 0 | 0.69527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74021903 | CWSP-BRUNSWICK 1105 LR-1030 ZONE | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Nevada City | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.2413 | -121.0305 | 152481105 | BRUNSWICK 11051030 | BRUNSWICK 1105 | Tier 3 | 2654 |  |  |  | CLSD | 4.771 | 0 | 0 | 4.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.771 | 0 | 0 | 4.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74021960 | CWSP-BRUNSWICK 1105 LR-32536 ZONE # PH 1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Nevada City | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.2394 | -120.9997 | 152481105 | BRUNSWICK 110532536 | BRUNSWICK 1105 | Tier 3 | 2734 |  |  |  | CLSD | 5.8756 | 0 | 0 | 5.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8756 | 0 | 0 | 5.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35373585 | CWSP - BRUNSWICK 11062104 PH 2.1 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1953 | -121.0108 | 152481106 | BRUNSWICK 11062104 | BRUNSWICK 1106 | Tier 3 | 2157 | 429 | 1 | Potential | 2026 | 0 | 1.44 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35367418 | CWSP - BRUNSWICK 11062104 PH1.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1994 | -121.0172 | 152481106 | BRUNSWICK 11062104 | BRUNSWICK 1106 | Tier 3 | 2157 | 429 | 1 | Not Likely | 2026 | 0 | 4.0199 | 0 | 4.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0199 | 0 | 4.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35392778 | CWSP - BRUNSWICK 11062104 PH 1.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1989 | -121.0106 | 152481106 | BRUNSWICK 11062104 | BRUNSWICK 1106 | Tier 3 | 2157 | 429 | 1 |  | 2026 | 0 | 1.48 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35392779 | CWSP - BRUNSWICK 11062104 PH 1.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1985 | -121.0106 | 152481106 | BRUNSWICK 11062104 | BRUNSWICK 1106 | Tier 3 | 2157 | 429 | 1 |  | 2026 | 0 | 3.07 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396304 | CWSP - BRUNSWICK 11062104 PH2.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1904 | -121.0028 | 152481106 | BRUNSWICK 11062104 | BRUNSWICK 1106 | Tier 3 | 2157 | 429 | 1 |  | 2026 | 0 | 2.24 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35115147 | CWSP-BRUNSWICK 1103 LR50070 ZONE-PH 3.2 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Nevada City | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.2903 | -121.0232 | 152481103 | BRUNSWICK 110350070 | BRUNSWICK 1103 | Tier 3 | 2144 |  |  |  | CLSD | 1.2269 | 0 | 0 | 1.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2269 | 0 | 0 | 1.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35115148 | CWSP-BRUNSWICK 1103 LR50070 ZONE-PH 3.3 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Nevada City | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.2957 | -121.0155 | 152481103 | BRUNSWICK 110350070 | BRUNSWICK 1103 | Tier 3 | 2144 | 662 | 0 |  | CLSD | 2.1331 | 0 | 0 | 2.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1331 | 0 | 0 | 2.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35115149 | CWSP-BRUNSWICK 1103 LR50070 ZONE-PH 3.4 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Nevada City | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.2929 | -121.0146 | 152481103 | BRUNSWICK 110350070 | BRUNSWICK 1103 | Tier 3 | 2144 |  |  |  | CLSD | 1.2674 | 0 | 0 | 1.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2674 | 0 | 0 | 1.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35115150 | CWSP-BRUNSWICK 1103 LR50070 ZONE-PH 3.5 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Nevada City | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.295 | -121.0109 | 152481103 | BRUNSWICK 110350070 | BRUNSWICK 1103 | Tier 3 | 2144 |  |  |  | CLSD | 1.182 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35115151 | CWSP-BRUNSWICK 1103 LR50070 ZONE-PH 2.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Nevada City | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.3037 | -121.0396 | 152481103 | BRUNSWICK 110350070 | BRUNSWICK 1103 | Tier 3 | 2144 | 662 | 0 |  | CLSD | 1.9057 | 0 | 0 | 1.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9057 | 0 | 0 | 1.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35115152 | CWSP-BRUNSWICK 1103 LR50070 ZONE-PH 2.3 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Nevada City | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.3166 | -121.037 | 152481103 | BRUNSWICK 110350070 | BRUNSWICK 1103 | Tier 3 | 2144 | 662 | 0 |  | 2022 | 1.6023 | 0 | 0 | 1.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83201 | 0 | 0 | 0.83201 | 0.77027 | 0 | 0 | 0.77027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35115153 | CWSP-BRUNSWICK 1103 LR50070 ZONE-PH 2.4 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Nevada City | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.299 | -121.0391 | 152481103 | BRUNSWICK 110350070 | BRUNSWICK 1103 | Tier 3 | 2144 | 662 | 0 |  | CLSD | 1.7006 | 0 | 0 | 1.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7006 | 0 | 0 | 1.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35115154 | CWSP-BRUNSWICK 1103 LR50070 ZONE-PH 2.5 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Nevada City | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.3103 | -121.0216 | 152481103 | BRUNSWICK 110350070 | BRUNSWICK 1103 | Tier 3 | 2144 | 662 | 0 |  | CLSD | 1.6462 | 0 | 0 | 1.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6462 | 0 | 0 | 1.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35115155 | CWSP-BRUNSWICK 1103 LR50070 ZONE-PH 1.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Nevada City | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.2756 | -121.023 | 152481103 | BRUNSWICK 110350070 | BRUNSWICK 1103 | Tier 3 | 2144 |  |  |  | CLSD | 1.7833 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35115156 | CWSP-BRUNSWICK 1103 LR50070 ZONE-PH 1.3 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Nevada City | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.2817 | -121.0342 | 152481103 | BRUNSWICK 110350070 | BRUNSWICK 1103 | Tier 3 | 2144 |  |  |  | CLSD | 1.9006 | 0 | 0 | 1.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9006 | 0 | 0 | 1.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35115157 | CWSP-BRUNSWICK 1103 LR50070 ZONE-PH 1.4 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Nevada City | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.2911 | -121.031 | 152481103 | BRUNSWICK 110350070 | BRUNSWICK 1103 | Tier 3 | 2144 |  |  |  | CLSD | 1.7909 | 0 | 0 | 1.7909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7909 | 0 | 0 | 1.7909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35115158 | CWSP-BRUNSWICK 1103 LR50070 ZONE-PH 1.5 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Nevada City | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.284 | -121.0237 | 152481103 | BRUNSWICK 110350070 | BRUNSWICK 1103 | Tier 3 | 2144 |  |  |  | CLSD | 2.1462 | 0 | 0 | 2.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1462 | 0 | 0 | 2.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35117443 | CWSP-BRUNSWICK 1103 LR50070 ZONE-PH 3.6 | MAPP | 08W | Construction | SH | Base | Nevada City | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.3003 | -121.0157 | 152481103 | BRUNSWICK 110350070 | BRUNSWICK 1103 | Tier 3 | 2144 | 662 | 0 |  | CLSD | 2.1347 | 0 | 0 | 2.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1347 | 0 | 0 | 2.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35061206 | CWSP-BRUNSWICK 1103 LR50070 ZONE-PH 1.1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Nevada City | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.2755 | -121.0223 | 152481103 | BRUNSWICK 110350070 | BRUNSWICK 1103 | Tier 3 | 2144 | 662 | 0 |  | CLSD | 1.7348 | 0 | 0 | 1.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7348 | 0 | 0 | 1.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35061212 | CWSP-BRUNSWICK 1103 LR50070 ZONE-PH 2.1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Nevada City | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.291 | -121.0309 | 152481103 | BRUNSWICK 110350070 | BRUNSWICK 1103 | Tier 3 | 2144 | 662 | 0 |  | CLSD | 1.9985 | 0 | 0 | 1.9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9985 | 0 | 0 | 1.9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35061213 | CWSP-BRUNSWICK 1103 LR50070 ZONE-PH3 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Nevada City | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.2907 | -121.0162 | 152481103 | BRUNSWICK 110350070 | BRUNSWICK 1103 | Tier 3 | 2144 | 662 | 0 |  | CLSD | 1.4511 | 0 | 0 | 1.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4511 | 0 | 0 | 1.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35367415 | CWSP - BRUNSWICK 11021010 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.2129 | -121.0128 | 152481102 | BRUNSWICK 11021010 | BRUNSWICK 1102 | Tier 3 | 1649 | 234 | 1 | Not Likely | 2027 | 0 | 7.01 | 0 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 0 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35373536 | CWSP - BRUNSWICK 11021010 PH 2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.2127 | -121.0123 | 152481102 | BRUNSWICK 11021010 | BRUNSWICK 1102 | Tier 3 | 1649 | 234 | 1 | Not Likely | 2027 | 0 | 10.3 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35373537 | CWSP - BRUNSWICK 11021010 PH 3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.2127 | -121.0121 | 152481102 | BRUNSWICK 11021010 | BRUNSWICK 1102 | Tier 3 | 1649 | 234 | 1 | Not Likely | 2027 | 0 | 9.7 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0
35373538 | CWSP - BRUNSWICK 11021010 PH 4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.2125 | -121.0114 | 152481102 | BRUNSWICK 11021010 | BRUNSWICK 1102 | Tier 3 | 1649 | 234 | 1 | Not Likely | 2027 | 0 | 8.24 | 0 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.24 | 0 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 0
35373539 | CWSP - BRUNSWICK 11021010 PH 5 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.2123 | -121.0107 | 152481102 | BRUNSWICK 11021010 | BRUNSWICK 1102 | Tier 3 | 1649 | 234 | 1 | Not Likely | 2027 | 0 | 9.31 | 0 | 9.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 0 | 9.31 | 0 | 0 | 0 | 0
35373580 | CWSP - BRUNSWICK 11021010 PH 6 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.212 | -121.0099 | 152481102 | BRUNSWICK 11021010 | BRUNSWICK 1102 | Tier 3 | 1649 | 234 | 1 | Not Likely | 2027 | 0 | 8.3799 | 0 | 8.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3799 | 0 | 8.3799 | 0 | 0 | 0 | 0
35373581 | CWSP - BRUNSWICK 11021010 PH 7 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.2118 | -121.0092 | 152481102 | BRUNSWICK 11021010 | BRUNSWICK 1102 | Tier 3 | 1649 | 234 | 1 | Not Likely | 2027 | 0.12992 | 6.7299 | 0 | 6.8598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12992 | 6.7299 | 0 | 6.8598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35142826 | CWSP-BRUNSWICK-1103-LR2200 HARDENING PH2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Nevada City | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.2906 | -120.9978 | 152481103 | BRUNSWICK 11032200 | BRUNSWICK 1103 | Tier 3 | 2521 | 752 | 0 |  | CLSD | 1.5932 | 0 | 0 | 1.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5932 | 0 | 0 | 1.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35419707 | CWSP BRUNSWICK 1106-51484 PH 1.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1811 | -120.9944 | 152481106 | BRUNSWICK 110651484 | BRUNSWICK 1106 | Tier 2 & 3 | 1154 | 266 | 1 |  | 2025 | 0 | 2.69 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35419708 | CWSP BRUNSWICK 1106-51484 PH 1.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1723 | -120.9915 | 152481106 | BRUNSWICK 110651484 | BRUNSWICK 1106 | Tier 2 & 3 | 1154 | 266 | 1 |  | 2025 | 0 | 3.07 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35419709 | CWSP BRUNSWICK 1106-51484 PH 1.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1666 | -120.9893 | 152481106 | BRUNSWICK 110651484 | BRUNSWICK 1106 | Tier 2 & 3 | 1154 | 266 | 1 |  | 2025 | 0 | 2.22 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35419710 | CWSP BRUNSWICK 1106-51484 PH 1.5 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1821 | -121.0022 | 152481106 | BRUNSWICK 110651484 | BRUNSWICK 1106 | Tier 2 & 3 | 1154 | 266 | 1 |  | 2026 | 0 | 2.28 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35419711 | CWSP - BRUNSWICK 110651484 PH 2.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1602 | -120.9887 | 152481106 | BRUNSWICK 110651484 | BRUNSWICK 1106 | Tier 2 & 3 | 1154 | 266 | 1 |  | 2026 | 0 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35419712 | CWSP - BRUNSWICK 110651484 PH 2.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1578 | -120.9812 | 152481106 | BRUNSWICK 110651484 | BRUNSWICK 1106 | Tier 2 & 3 | 1154 | 266 | 1 |  | 2026 | 0 | 1.86 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35419713 | CWSP - BRUNSWICK 110651484 PH 2.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1523 | -120.9826 | 152481106 | BRUNSWICK 110651484 | BRUNSWICK 1106 | Tier 2 & 3 | 1154 | 266 | 1 |  | 2026 | 0 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35419714 | CWSP - BRUNSWICK 110651484 PH 2.5 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1498 | -120.9744 | 152481106 | BRUNSWICK 110651484 | BRUNSWICK 1106 | Tier 2 & 3 | 1154 | 266 | 1 |  | 2026 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35419715 | CWSP BRUNSWICK 1106-51484 PH 3.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1642 | -120.998 | 152481106 | BRUNSWICK 110651484 | BRUNSWICK 1106 | Tier 2 & 3 | 1154 | 266 | 1 |  | 2026 | 0 | 1.852 | 0 | 1.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.852 | 0 | 1.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35419716 | CWSP BRUNSWICK 1106-51484 PH 3.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1618 | -121.0024 | 152481106 | BRUNSWICK 110651484 | BRUNSWICK 1106 | Tier 2 & 3 | 1154 | 266 | 1 |  | 2026 | 0 | 2.282 | 0 | 2.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.282 | 0 | 2.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35419717 | CWSP BRUNSWICK 1106-51484 PH 3.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1633 | -121.0068 | 152481106 | BRUNSWICK 110651484 | BRUNSWICK 1106 | Tier 2 & 3 | 1154 | 266 | 1 |  | 2026 | 0 | 3.038 | 0 | 3.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.038 | 0 | 3.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35367460 | CWSP BRUNSWICK 1106-51484 PH 1.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1909 | -120.9998 | 152481106 | BRUNSWICK 110651484 | BRUNSWICK 1106 | Tier 2 & 3 | 1154 | 266 | 1 |  | 2026 | 0 | 2.41 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35373587 | CWSP - BRUNSWICK 110651484 PH 2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1651 | -120.988 | 152481106 | BRUNSWICK 110651484 | BRUNSWICK 1106 | Tier 2 & 3 | 1154 | 266 | 1 |  | 2026 | 0 | 2.84 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35373588 | CWSP BRUNSWICK 1106-51484 PH 3.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1696 | -120.993 | 152481106 | BRUNSWICK 110651484 | BRUNSWICK 1106 | Tier 2 & 3 | 1154 | 266 | 1 |  | 2026 | 0 | 1.826 | 0 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35373589 | CWSP - BRUNSWICK 110651486 PH 2.1 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1905 | -120.9887 | 152481106 | BRUNSWICK 110651486 | BRUNSWICK 1106 | Tier 3 | 1788 | 315 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 2.6701 | 0 | 2.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6701 | 0 | 2.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35373590 | CWSP - BRUNSWICK 110651486 PH 3.1 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1715 | -120.9736 | 152481106 | BRUNSWICK 110651486 | BRUNSWICK 1106 | Tier 2 & 3 | 1788 | 315 | 1 | Not Likely | 2025 | 0 | 2.268 | 0 | 2.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.268 | 0 | 2.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35373592 | CWSP - BRUNSWICK 110651486 PH 4.1 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1919 | -120.9748 | 152481106 | BRUNSWICK 110651486 | BRUNSWICK 1106 | Tier 3 | 1788 | 315 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 5.642 | 0 | 5.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.642 | 0 | 5.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35373593 | CWSP - BRUNSWICK 110651486 PH 5.1 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1871 | -120.9543 | 152481106 | BRUNSWICK 110651486 | BRUNSWICK 1106 | Tier 3 | 1788 | 315 | 1 | Potential | 2024 | 0 | 3.081 | 0 | 3.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.081 | 0 | 3.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35373594 | CWSP - BRUNSWICK 110651486 PH 6.1 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1841 | -120.9421 | 152481106 | BRUNSWICK 110651486 | BRUNSWICK 1106 | Tier 3 | 1788 | 315 | 1 | Potential | 2024 | 0 | 2.353 | 0 | 2.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.353 | 0 | 2.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35373595 | CWSP - BRUNSWICK 110651486 PH 7.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1851 | -120.9719 | 152481106 | BRUNSWICK 110651486 | BRUNSWICK 1106 | Tier 3 | 1788 | 315 | 1 |  | 2026 | 0 | 3.061 | 0 | 3.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.061 | 0 | 3.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35373596 | CWSP - BRUNSWICK 110651486 PH 8 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1907 | -120.9917 | 152481106 | BRUNSWICK 110651486 | BRUNSWICK 1106 | Tier 3 | 1788 | 315 | 1 |  | 2027 | 0 | 8.09 | 0 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 0 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0
35367462 | CWSP - BRUNSWICK 110651486 PH 1.1 | ADER | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1912 | -120.9936 | 152481106 | BRUNSWICK 110651486 | BRUNSWICK 1106 | Tier 3 | 1788 | 315 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 4.653 | 0 | 4.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.653 | 0 | 4.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396860 | CWSP - BRUNSWICK 110651486 PH 2.4 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1857 | -120.9735 | 152481106 | BRUNSWICK 110651486 | BRUNSWICK 1106 | Tier 3 | 1788 | 315 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396861 | CWSP - BRUNSWICK 110651486 PH 5.2 | PEND | 3UG | Dependency | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1881 | -120.9474 | 152481106 | BRUNSWICK 110651486 | BRUNSWICK 1106 | Tier 3 | 1788 | 315 | 1 |  | 2024 | 0 | 2.134 | 0 | 2.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.134 | 0 | 2.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396862 | CWSP - BRUNSWICK 110651486 PH 5.3 | PEND | 3UG | Dependency | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.188 | -120.959 | 152481106 | BRUNSWICK 110651486 | BRUNSWICK 1106 | Tier 3 | 1788 | 315 | 1 |  | 2024 | 0 | 1.798 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396863 | CWSP - BRUNSWICK 110651486 PH 5.4 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1779 | -120.9564 | 152481106 | BRUNSWICK 110651486 | BRUNSWICK 1106 | Tier 3 | 1788 | 315 | 1 |  | 2024 | 0 | 2.487 | 0 | 2.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.487 | 0 | 2.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396864 | CWSP - BRUNSWICK 110651486 PH 6.2 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1876 | -120.9381 | 152481106 | BRUNSWICK 110651486 | BRUNSWICK 1106 | Tier 3 | 1788 | 315 | 1 |  | 2024 | 0 | 2.952 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396865 | CWSP - BRUNSWICK 110651486 PH 6.3 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1866 | -120.9461 | 152481106 | BRUNSWICK 110651486 | BRUNSWICK 1106 | Tier 3 | 1788 | 315 | 1 |  | 2024 | 0 | 2.165 | 0 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.165 | 0 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396867 | CWSP - BRUNSWICK 110651486 PH 6.4 | ADER | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.187 | -120.9376 | 152481106 | BRUNSWICK 110651486 | BRUNSWICK 1106 | Tier 3 | 1788 | 315 | 1 |  | 2024 | 0 | 2.138 | 0 | 2.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.138 | 0 | 2.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35390288 | CWSP - BRUNSWICK 110651486 - 13993 SEVEN | PEND | 3UG | Dependency | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1766 | -120.9772 | 152481106 | BRUNSWICK 110651486 | BRUNSWICK 1106 | Tier 3 | 1788 | 315 | 1 | Committed | 2027 | 0 | 0.12973 | 0 | 0.12973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12973 | 0 | 0.12973 | 0 | 0 | 0 | 0
35396775 | CWSP - BRUNSWICK 110651486 PH 1.2 | ADER | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1911 | -120.9964 | 152481106 | BRUNSWICK 110651486 | BRUNSWICK 1106 | Tier 3 | 1788 | 315 | 1 |  | 2024 | 0 | 1.71 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396776 | CWSP - BRUNSWICK 110651486 PH 1.3 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1909 | -120.9933 | 152481106 | BRUNSWICK 110651486 | BRUNSWICK 1106 | Tier 3 | 1788 | 315 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 2.79 | 0 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396778 | CWSP - BRUNSWICK 110651486 PH 2.2 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1908 | -120.984 | 152481106 | BRUNSWICK 110651486 | BRUNSWICK 1106 | Tier 3 | 1788 | 315 | 1 | Not Likely | 2025 | 0 | 1.41 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396779 | CWSP - BRUNSWICK 110651486 PH 2.3 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1902 | -120.9767 | 152481106 | BRUNSWICK 110651486 | BRUNSWICK 1106 | Tier 3 | 1788 | 315 | 1 | Not Likely | 2024 | 0 | 2.01 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35397452 | CWSP - BRUNSWICK 110651486 PH 3.2 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1702 | -120.972 | 152481106 | BRUNSWICK 110651486 | BRUNSWICK 1106 | Tier 2 & 3 | 1788 | 315 | 1 |  | 2025 | 0 | 2.074 | 0 | 2.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.074 | 0 | 2.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35397453 | CWSP - BRUNSWICK 110651486 PH 3.3 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1675 | -120.969 | 152481106 | BRUNSWICK 110651486 | BRUNSWICK 1106 | Tier 2 & 3 | 1788 | 315 | 1 |  | 2025 | 0 | 4.302 | 0 | 4.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.302 | 0 | 4.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35397454 | CWSP - BRUNSWICK 110651486 PH 4.2 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1914 | -120.9614 | 152481106 | BRUNSWICK 110651486 | BRUNSWICK 1106 | Tier 3 | 1788 | 315 | 1 |  | 2024 | 0 | 2.778 | 0 | 2.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.778 | 0 | 2.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35397455 | CWSP - BRUNSWICK 110651486 PH 7.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.1806 | -120.9751 | 152481106 | BRUNSWICK 110651486 | BRUNSWICK 1106 | Tier 3 | 1788 | 315 | 1 |  | 2026 | 0 | 1.312 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35397456 | CWSP - BRUNSWICK 110651486 PH 7.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Grass Valley | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.174 | -120.9729 | 152481106 | BRUNSWICK 110651486 | BRUNSWICK 1106 | Tier 3 | 1788 | 315 | 1 |  | 2026 | 0 | 3.529 | 0 | 3.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.529 | 0 | 3.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35223030 | PSPS - BANGOR 1101 CB - MICROGRID | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Bangor | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.3878 | -121.4038 | 103191101 | BANGOR 1101CB | BANGOR 1101 | Tier 2 | 355 | 2768 | 0 | Committed | 2023 | 0.28352 | 1.2661 | 0 | 1.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28352 | 1.1364 | 0 | 1.4199 | 0 | 0.12973 | 0 | 0.12973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35008479 | R2 2019 AUBERRY 1101 RECONDUCTOR | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Tollhouse | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 37.006 | -119.4065 | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | Tier 3 | 163 |  |  |  | CLSD | 0.3142 | 0 | 0 | 0.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3142 | 0 | 0 | 0.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31286573 | APPLE HILL 2102 HIGH SPLICE AREA | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Somerset | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6058 | -120.722 | 153662102 | APPLE HILL 2102186912 | APPLE HILL 2102 | Tier 3 | 1035 |  |  |  | CLSD | 0.66136 | 0 | 0 | 0.66136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66136 | 0 | 0 | 0.66136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35375509 | CWSP - APPLE HILL 2102836878 PH 1.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Camino | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7377 | -120.6759 | 153662102 | APPLE HILL 2102836878 | APPLE HILL 2102 | Tier 2 & 3 | 644 | 132 | 1 |  | 2025 | 0 | 2.36 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0
35375510 | CWSP - APPLE HILL 2102836878 PH 2.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Camino | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.737 | -120.6759 | 153662102 | APPLE HILL 2102836878 | APPLE HILL 2102 | Tier 2 & 3 | 644 | 132 | 1 |  | 2026 | 0 | 2.64 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0
35375511 | CWSP - APPLE HILL 2102836878 PH 3.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Camino | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7136 | -120.6678 | 153662102 | APPLE HILL 2102836878 | APPLE HILL 2102 | Tier 3 | 644 | 132 | 1 |  | 2026 | 0 | 1.14 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0
35375512 | CWSP - APPLE HILL 2102836878 PH 4.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Camino | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7127 | -120.6675 | 153662102 | APPLE HILL 2102836878 | APPLE HILL 2102 | Tier 2 & 3 | 644 | 132 | 1 |  | 2026 | 0 | 2.17 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0
35375513 | CWSP - APPLE HILL 2102836878 PH 5.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.712 | -120.6675 | 153662102 | APPLE HILL 2102836878 | APPLE HILL 2102 | Tier 2 & 3 | 644 | 132 | 1 |  | 2026 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
35375514 | CWSP - APPLE HILL 2102836878 PH 6.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6951 | -120.6746 | 153662102 | APPLE HILL 2102836878 | APPLE HILL 2102 | Tier 2 & 3 | 644 | 132 | 1 |  | 2027 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
35375515 | CWSP - APPLE HILL 2102836878 PH 7.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6877 | -120.6692 | 153662102 | APPLE HILL 2102836878 | APPLE HILL 2102 | Tier 2 | 644 | 132 | 1 |  | 2027 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
35431069 | CWSP - APPLE HILL 2102836878 PH 5.5 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6988 | -120.6588 | 153662102 | APPLE HILL 2102836878 | APPLE HILL 2102 | Tier 2 & 3 |  | 132 | 1 |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35424591 | CWSP - APPLE HILL 2102836878 PH 3.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Camino | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.72 | -120.6558 | 153662102 | APPLE HILL 2102836878 | APPLE HILL 2102 | Tier 3 | 0 | 132 | 1 |  | 2026 | 0 | 3.97 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0
35424592 | CWSP - APPLE HILL 2102836878 PH 3.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7247 | -120.6404 | 153662102 | APPLE HILL 2102836878 | APPLE HILL 2102 | Tier 3 | 0 | 132 | 1 |  | 2026 | 0 | 3.11 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0
35428234 | CWSP - APPLE HILL 2102836878 PH 1.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Camino | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7338 | -120.6759 | 153662102 | APPLE HILL 2102836878 | APPLE HILL 2102 | Tier 2 & 3 | 0 | 132 | 1 |  | 2025 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
35428235 | CWSP - APPLE HILL 2102836878 PH 1.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7123 | -120.6674 | 153662102 | APPLE HILL 2102836878 | APPLE HILL 2102 | Tier 2 & 3 | 0 | 132 | 1 |  | 2025 | 0 | 1.69 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0
35428236 | CWSP - APPLE HILL 2102836878 PH 1.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6951 | -120.6746 | 153662102 | APPLE HILL 2102836878 | APPLE HILL 2102 | Tier 2 & 3 | 0 | 132 | 1 |  | 2025 | 0 | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0
35428237 | CWSP - APPLE HILL 2102836878 PH 2.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Camino | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7269 | -120.6737 | 153662102 | APPLE HILL 2102836878 | APPLE HILL 2102 | Tier 2 & 3 | 0 | 132 | 1 |  | 2026 | 0 | 2.51 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0
35428238 | CWSP - APPLE HILL 2102836878 PH 2.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Camino | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7143 | -120.6682 | 153662102 | APPLE HILL 2102836878 | APPLE HILL 2102 | Tier 2 & 3 | 0 | 132 | 1 |  | 2026 | 0 | 3.42 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0
35428239 | CWSP - APPLE HILL 2102836878 PH 6.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6943 | -120.6746 | 153662102 | APPLE HILL 2102836878 | APPLE HILL 2102 | Tier 2 & 3 |  | 132 | 1 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35428380 | CWSP - APPLE HILL 2102836878 PH 6.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6854 | -120.6667 | 153662102 | APPLE HILL 2102836878 | APPLE HILL 2102 | Tier 2 & 3 |  | 132 | 1 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35428381 | CWSP - APPLE HILL 2102836878 PH 6.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6926 | -120.6534 | 153662102 | APPLE HILL 2102836878 | APPLE HILL 2102 | Tier 2 & 3 |  | 132 | 1 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35428382 | CWSP - APPLE HILL 2102836878 PH 7.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6833 | -120.6721 | 153662102 | APPLE HILL 2102836878 | APPLE HILL 2102 | Tier 2 |  | 132 | 1 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35428383 | CWSP - APPLE HILL 2102836878 PH 7.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6797 | -120.6844 | 153662102 | APPLE HILL 2102836878 | APPLE HILL 2102 | Tier 2 |  | 132 | 1 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35428384 | CWSP - APPLE HILL 2102836878 PH 5.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7031 | -120.6703 | 153662102 | APPLE HILL 2102836878 | APPLE HILL 2102 | Tier 2 & 3 |  | 132 | 1 |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35428387 | CWSP - APPLE HILL 2102836878 PH 5.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6995 | -120.6695 | 153662102 | APPLE HILL 2102836878 | APPLE HILL 2102 | Tier 2 & 3 |  | 132 | 1 |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35428389 | CWSP - APPLE HILL 2102836878 PH 5.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6993 | -120.658 | 153662102 | APPLE HILL 2102836878 | APPLE HILL 2102 | Tier 2 & 3 |  | 132 | 1 |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35424654 | CWSP - APPLE HILL 2102836878 PH 4.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7072 | -120.6799 | 153662102 | APPLE HILL 2102836878 | APPLE HILL 2102 | Tier 2 & 3 | 0 | 132 | 1 |  | 2026 | 0 | 2.88 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0
35424655 | CWSP - APPLE HILL 2102836878 PH 4.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Camino | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.711 | -120.676 | 153662102 | APPLE HILL 2102836878 | APPLE HILL 2102 | Tier 2 & 3 | 0 | 132 | 1 |  | 2026 | 0 | 2.18 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0
35424656 | CWSP - APPLE HILL 2102836878 PH 4.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7108 | -120.6827 | 153662102 | APPLE HILL 2102836878 | APPLE HILL 2102 | Tier 2 & 3 | 0 | 132 | 1 |  | 2026 | 0 | 2.01 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0
35333500 | CWSP - BELL 1108 LR2202 PH 2.2 | ESTS | 08W | Estimating | SH | EPC | Auburn | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9961 | -121.1268 | 152701108 | BELL 11082202 | BELL 1108 | Tier 2 | 118 | 2685 | 0 |  | 2027 - OH | 1.71 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35333501 | CWSP - BELL 1108 LR2202 PH 2.3 | ESTS | 08W | Estimating | SH | EPC | Auburn | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9851 | -121.1296 | 152701108 | BELL 11082202 | BELL 1108 | Tier 2 | 118 | 2685 | 0 | Not Likely | 2024 | 0 | 2.96 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35333502 | CWSP - BELL 1108 LR2202 PH 2.4 | ESTS | 08W | Estimating | SH | EPC | Auburn | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9891 | -121.1353 | 152701108 | BELL 11082202 | BELL 1108 | Tier 2 | 118 | 2685 | 0 |  | 2027 - OH | 1.74 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35333503 | CWSP - BELL 1108 LR2202 PH 2.5 | ESTS | 08W | Estimating | SH | EPC | Auburn | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9959 | -121.1355 | 152701108 | BELL 11082202 | BELL 1108 | Tier 2 | 118 | 2685 | 0 | Potential | 2024 | 1.44 | 0.3 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0.3 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35333504 | CWSP - BELL 1108 LR2202 PH 2.6 | ESTS | 08W | Estimating | SH | EPC | Auburn | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9992 | -121.1363 | 152701108 | BELL 11082202 | BELL 1108 | Tier 2 | 118 | 2685 | 0 | Potential | 2024 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35333505 | CWSP - BELL 1108 LR2202 PH 2.7 | ESTS | 08W | Estimating | SH | EPC | Auburn | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9992 | -121.143 | 152701108 | BELL 11082202 | BELL 1108 | Tier 2 | 118 | 2685 | 0 |  | 2027 - OH | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35333506 | CWSP - BELL 1108 LR2202 PH 3.2 | UNSE | 08W | UNSE | SH | EPC | Auburn | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9995 | -121.122 | 152701108 | BELL 11082202 | BELL 1108 | Tier 2 | 118 | 2685 | 0 |  | 2028 - OH | 1.76 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35333507 | CWSP - BELL 1108 LR2202 PH 3.3 | ESTS | 08W | Estimating | SH | EPC | Auburn | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.0003 | -121.1276 | 152701108 | BELL 11082202 | BELL 1108 | Tier 2 | 118 | 2685 | 0 |  | 2027 - OH | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35333508 | CWSP - BELL 1108 LR2202 PH 3.4 | UNSE | 08W | UNSE | SH | EPC | Auburn | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.0083 | -121.1247 | 152701108 | BELL 11082202 | BELL 1108 | Tier 2 | 118 | 2685 | 0 |  | 2028 - OH | 1.51 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35333509 | CWSP - BELL 1108 LR2202 PH 3.5 | ESTS | 08W | Estimating | SH | EPC | Auburn | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.0145 | -121.1236 | 152701108 | BELL 11082202 | BELL 1108 | Tier 2 | 118 | 2685 | 0 |  | 2027 - OH | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35333510 | CWSP - BELL 1108 LR2202 PH 3.6 | UNSE | 08W | UNSE | SH | EPC | Auburn | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.0081 | -121.1482 | 152701108 | BELL 11082202 | BELL 1108 | Tier 2 | 118 | 2685 | 0 |  | 2028 - OH | 0.63996 | 0 | 0 | 0.63996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63996 | 0 | 0 | 0.63996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35334231 | CWSP - BELL 1108 LR2202 PH 1.2 | ESTS | 08W | Estimating | SH | EPC | Auburn | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9856 | -121.1102 | 152701108 | BELL 11082202 | BELL 1108 | Tier 2 | 118 | 2685 | 0 |  | 2027 - OH | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35334232 | CWSP - BELL 1108 LR2202 PH 1.3 | UNSE | 08W | UNSE | SH | EPC | Auburn | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9855 | -121.1087 | 152701108 | BELL 11082202 | BELL 1108 | Tier 2 | 118 | 2685 | 0 | Not Likely | 2024 | 0 | 1.01 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35334233 | CWSP - BELL 1108 LR2202 PH 1.4 | ESTS | 08W | Estimating | SH | EPC | Auburn | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9781 | -121.1075 | 152701108 | BELL 11082202 | BELL 1108 | Tier 2 | 118 | 2685 | 0 |  | 2027 - OH | 1.49 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35334234 | CWSP - BELL 1108 LR2202 PH 1.5 | ESTS | 08W | Estimating | SH | EPC | Auburn | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9781 | -121.1088 | 152701108 | BELL 11082202 | BELL 1108 | Tier 2 | 118 | 2685 | 0 | Not Likely | 2024 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35311896 | CWSP - BELL 1108 LR2202 PH 1.1 | ESTS | 08W | Estimating | SH | EPC | Auburn | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9961 | -121.1091 | 152701108 | BELL 11082202 | BELL 1108 | Tier 2 | 118 | 2685 | 0 | Not Likely | 2024 | 0 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35314415 | CWSP - BELL 1108 LR2202 PH 2.1 | ESTS | 08W | Estimating | SH | EPC | Auburn | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9962 | -121.1167 | 152701108 | BELL 11082202 | BELL 1108 | Tier 2 | 118 | 2685 | 0 | Not Likely | 2024 | 0.039962 | 2.05 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039962 | 2.05 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35314416 | CWSP - BELL 1108 LR2202 PH 3.1 | UNSE | 08W | UNSE | SH | EPC | Auburn | Placer | Region 2 - North East | SI | 38.9981 | -121.1168 | 152701108 | BELL 11082202 | BELL 1108 | Tier 2 | 118 | 2685 | 0 | Not Likely | 2025 | 0.31004 | 1.1201 | 0.17008 | 1.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31004 | 1.1201 | 0.17008 | 1.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35023687 | R2RPL OH WIRE ON B LOMND 0401 17-0095503 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Ben Lomond | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.0954 | -122.0857 | 83040401 | BEN LOMOND 04015206 | BEN LOMOND 0401 | Tier 3 | 2365 |  |  |  | CLSD | 1.3341 | 0 | 0 | 1.3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3341 | 0 | 0 | 1.3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35052731 | CWSP - BIG BASIN 1101 - 10296 - PH 1.1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Boulder Creek | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.1332 | -122.1257 | 82841101 | BIG BASIN 110110296 | BIG BASIN 1101 | Tier 3 | 2456 | 1113 | 0 |  | 2022 | 1.3826 | 0 | 0 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57917 | 0 | 0 | 0.57917 | 0.80341 | 0 | 0 | 0.80341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113950 | CWSP - BIG BASIN 1101 - 10296 - PH 1.2 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Boulder Creek | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.1332 | -122.1257 | 82841101 | BIG BASIN 110110296 | BIG BASIN 1101 | Tier 3 | 2456 | 1113 | 0 |  | 2022 - OH | 3.4441 | 0 | 0 | 3.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3188 | 0 | 0 | 3.3188 | 0.12538 | 0 | 0 | 0.12538 | -5.5511e-16 | 0 | 0 | -5.5511e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113951 | CWSP - BIG BASIN 1101 - 10296 - PH 1.3 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Boulder Creek | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 37.1499 | -122.1363 | 82841101 | BIG BASIN 110110296 | BIG BASIN 1101 | Tier 3 | 2456 | 1113 | 0 |  | 2022 | 2.3515 | 0 | 0 | 2.3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3515 | 0 | 0 | 2.3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254240 | CWSP AUBERRY 1101 LR R2839 PH 1 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Tollhouse | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 37.0362 | -119.452 | 254151101 | AUBERRY 1101R2839 | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 274 | 614 | 0 |  | 2028 - OH | 2.1252 | 0 | 0 | 2.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1252 | 0 | 0 | 2.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254241 | CWSP AUBERRY 1101 LR R2839 PH 2 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Tollhouse | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 37.0362 | -119.452 | 254151101 | AUBERRY 1101R2839 | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 274 | 614 | 0 |  | 2028 - OH | 2.8248 | 0 | 0 | 2.8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8248 | 0 | 0 | 2.8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35278090 | CWSP AUBERRY 1101 R2839 PH 2.2 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Tollhouse | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 37.0201 | -119.4294 | 254151101 | AUBERRY 1101R2839 | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 274 | 614 | 0 |  | 2028 - OH | 2.849 | 0 | 0.39583 | 3.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.849 | 0 | 0.39583 | 3.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35277933 | CWSP AUBERRY 1101 R2839 PH 1.2 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Tollhouse | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 37.0335 | -119.4426 | 254151101 | AUBERRY 1101R2839 | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 274 | 614 | 0 |  | 2028 - OH | 2.1036 | 0 | 0 | 2.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1036 | 0 | 0 | 2.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35277934 | CWSP AUBERRY 1101 R2839 PH 1.3 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Tollhouse | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 37.0314 | -119.4428 | 254151101 | AUBERRY 1101R2839 | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 274 | 614 | 0 |  | 2028 - OH | 2.1282 | 0 | 0 | 2.1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1282 | 0 | 0 | 2.1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35277935 | CWSP AUBERRY 1101 R2839 PH 1.4 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Tollhouse | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 37.0313 | -119.4396 | 254151101 | AUBERRY 1101R2839 | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 274 | 614 | 0 | Committed | 2023 | 0.089394 | 0 | 0 | 0.089394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089394 | 0 | 0 | 0.089394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35066745 | BIG BEND 1102 - BLOOMER HILL 08W PHS 2 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Berry Creek | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.6705 | -121.4846 | 103751102 | BIG BEND 1102CB | BIG BEND 1102 | Tier 3 | 865 |  |  |  | CLSD | 1.6856 | 0 | 0 | 1.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6856 | 0 | 0 | 1.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35424588 | REMG 851 - BONNIE NOOK 1102, TBD | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Alta | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.2164 | -120.826 | 152301101 | BONNIE NOOK 1101CB | BONNIE NOOK 1101 | Tier 3 | 1526 | 20 | 1 |  | 2025 | 0 | 0 | 0.793 | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.793 | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 0
35423400 | CWSP - BONNIE NOOK 1101CB PH 1.2 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Alta | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.2148 | -120.8091 | 152301101 | BONNIE NOOK 1101CB | BONNIE NOOK 1101 | Tier 3 | 1526 | 20 | 1 |  | 2025 | 0 | 5.655 | 0 | 5.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.655 | 0 | 5.655 | 0 | 0 | 0 | 0
35424354 | CWSP - BONNIE NOOK 1101CB PH 2.2 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Dutch Flat | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.1895 | -120.8347 | 152301101 | BONNIE NOOK 1101CB | BONNIE NOOK 1101 | Tier 3 | 1526 | 20 | 1 |  | 2024 | 0 | 0.381 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35424355 | CWSP - BONNIE NOOK 1101CB PH 2.3 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Dutch Flat | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.202 | -120.8364 | 152301101 | BONNIE NOOK 1101CB | BONNIE NOOK 1101 | Tier 3 | 1526 | 20 | 1 |  | 2024 | 0 | 6.817 | 0 | 6.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.817 | 0 | 6.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35365064 | CWSP - BONNIE NOOK 1101CB PH 2.1 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Dutch Flat | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.1898 | -120.85 | 152301101 | BONNIE NOOK 1101CB | BONNIE NOOK 1101 | Tier 3 | 1526 | 20 | 1 |  | 2024 | 0 | 4.21 | 0 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 0 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35367335 | CWSP - BONNIE NOOK 1101CB PH 1.1 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Alta | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.2116 | -120.8194 | 152301101 | BONNIE NOOK 1101CB | BONNIE NOOK 1101 | Tier 3 | 1526 | 20 | 1 |  | 2024 | 0 | 5.303 | 0 | 5.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.303 | 0 | 5.303 | 0 | 0 | 0 | 0
35376556 | CWSP - BONNIE NOOK 1102CB & 1103CB PH1.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Alta | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.2147 | -120.8091 | 152301102 | BONNIE NOOK 1102CB | BONNIE NOOK 1102 | Tier 3 | 2087 | 192 | 1 |  | 2025 | 0 | 2.679 | 0.32992 | 3.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.679 | 0.32992 | 3.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35376640 | CWSP - BONNIE NOOK 1102CB PH 2.1 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Alta | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.2144 | -120.8091 | 152301102 | BONNIE NOOK 1102CB | BONNIE NOOK 1102 | Tier 3 | 2087 | 192 | 1 |  | 2024 | 0 | 2.247 | 0 | 2.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.247 | 0 | 2.247 | 0 | 0 | 0 | 0
35376641 | CWSP - BONNIE NOOK 1102CB PH 3.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Alta | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.2068 | -120.8114 | 152301102 | BONNIE NOOK 1102CB | BONNIE NOOK 1102 | Tier 3 | 2087 | 192 | 1 |  | 2027 | 0 | 3.01 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0
35376642 | CWSP - BONNIE NOOK 1102CB PH 4.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Dutch Flat | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.2028 | -120.7962 | 152301102 | BONNIE NOOK 1102CB | BONNIE NOOK 1102 | Tier 3 | 2087 | 192 | 1 |  | 2027 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0
35424593 | CWSP - BONNIE NOOK 1102CB PH 2.2 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Alta | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.2074 | -120.8097 | 152301102 | BONNIE NOOK 1102CB | BONNIE NOOK 1102 | Tier 3 | 2087 | 192 | 1 |  | 2024 | 0 | 4.447 | 0 | 4.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.447 | 0 | 4.447 | 0 | 0 | 0 | 0
35424652 | CWSP - BONNIE NOOK 1102CB PH 2.3 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Alta | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.2154 | -120.8011 | 152301102 | BONNIE NOOK 1102CB | BONNIE NOOK 1102 | Tier 3 | 2087 | 192 | 1 |  | 2024 | 0 | 1.682 | 0 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0
35424653 | CWSP - BONNIE NOOK 1102CB PH 2.4 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Alta | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.2193 | -120.786 | 152301102 | BONNIE NOOK 1102CB | BONNIE NOOK 1102 | Tier 3 | 2087 | 192 | 1 |  | 2024 | 0 | 1.325 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0
35424943 | CWSP - BONNIE NOOK 1102CB PH 3.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Alta | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.2058 | -120.7995 | 152301102 | BONNIE NOOK 1102CB | BONNIE NOOK 1102 | Tier 3 | 2087 | 192 | 1 |  | 2027 | 0 | 2.963 | 0 | 2.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.963 | 0 | 2.963 | 0 | 0 | 0 | 0
35424945 | CWSP - BONNIE NOOK 1102CB PH 3.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Dutch Flat | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.2016 | -120.8111 | 152301102 | BONNIE NOOK 1102CB | BONNIE NOOK 1102 | Tier 3 | 2087 | 192 | 1 |  | 2027 | 0 | 0.173 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0
35424946 | CWSP - BONNIE NOOK 1102CB PH 3.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Alta | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.2064 | -120.7908 | 152301102 | BONNIE NOOK 1102CB | BONNIE NOOK 1102 | Tier 3 | 2087 | 192 | 1 |  | 2027 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0
35424947 | CWSP - BONNIE NOOK 1102CB PH 3.5 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Dutch Flat | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.2009 | -120.8105 | 152301102 | BONNIE NOOK 1102CB | BONNIE NOOK 1102 | Tier 3 | 2087 | 192 | 1 |  | 2027 | 0 | 2.985 | 0 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.985 | 0 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0
35424948 | CWSP - BONNIE NOOK 1102CB PH 3.6 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Alta | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.2164 | -120.7747 | 152301102 | BONNIE NOOK 1102CB | BONNIE NOOK 1102 | Tier 3 | 2087 | 192 | 1 |  | 2027 | 0 | 0.652 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0
35424949 | CWSP - BONNIE NOOK 1102CB PH 3.7 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Alta | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.2054 | -120.7994 | 152301102 | BONNIE NOOK 1102CB | BONNIE NOOK 1102 | Tier 3 | 2087 | 192 | 1 |  | 2027 | 0 | 0.519 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0
35424950 | CWSP - BONNIE NOOK 1102CB PH 3.8 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Alta | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.2145 | -120.7769 | 152301102 | BONNIE NOOK 1102CB | BONNIE NOOK 1102 | Tier 3 | 2087 | 192 | 1 |  | 2027 | 0 | 0.107 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0
35425308 | CWSP - BONNIE NOOK 1102CB PH 4.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Dutch Flat | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.1875 | -120.8092 | 152301102 | BONNIE NOOK 1102CB | BONNIE NOOK 1102 | Tier 3 | 2087 | 192 | 1 |  | 2026 | 0 | 1.98 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0
35425309 | CWSP - BONNIE NOOK 1102CB PH 4.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Dutch Flat | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.1855 | -120.8127 | 152301102 | BONNIE NOOK 1102CB | BONNIE NOOK 1102 | Tier 3 | 2087 | 192 | 1 |  | 2026 | 0 | 2.15 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0
35425310 | CWSP - BONNIE NOOK 1102CB PH 4.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Gold Run | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.1744 | -120.8299 | 152301102 | BONNIE NOOK 1102CB | BONNIE NOOK 1102 | Tier 3 | 2087 | 192 | 1 |  | 2026 | 0 | 1.98 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0
35424353 | CWSP - BONNIE NOOK 1102CB PH 1.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Alta | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.2207 | -120.8016 | 152301102 | BONNIE NOOK 1102CB | BONNIE NOOK 1102 | Tier 3 | 2087 | 192 | 1 |  | 2025 | 0 | 3.1201 | 0 | 3.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1201 | 0 | 3.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35286103 | CWSP BIG MEADOWS 2101 2510 PH1.1 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Greenville | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.1581 | -121.081 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012510 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 3328 | 969 | 0 | Not Likely | 2024 | 0 | 3.0701 | 0 | 3.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0701 | 0 | 3.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35311596 | CWSP BIG MEADOWS 2101 2510 PH1.2 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Canyon Dam | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.2105 | -121.1643 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012510 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 3328 | 969 | 0 | Not Likely | 2024 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35311626 | CWSP BIG MEADOWS 2101 2510 PH1.3 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Canyon Dam | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.2105 | -121.1643 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012510 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 3328 | 969 | 0 | Not Likely | 2024 | 0 | 3.64 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35311627 | CWSP BIG MEADOWS 2101 2510 PH1.4 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Canyon Dam | Plumas | Region 2 - North East | NV | 40.2105 | -121.1643 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012510 | BIG MEADOWS 2101 | Tier 2 | 3328 | 969 | 0 | Not Likely | 2024 | 0 | 2.05 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31540451 | DIAM.SPRINGS1105-LR 2102-TLINE SUBORDER | CONS | 08W | Construction | SH | Base |  |  | Region 2 - North East | SI | [10 empty] | Misc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31631593 | CWSP - VOLTA 110149742 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base |  |  | Region 2 - North East | NV | [10 empty] | No Units | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31554994 | CWSP - PUTAH CREEK TLINE POLE REPLACE | UNSC | 08W | Ready | SH | Base |  |  | Region 2 - North East | SA | [10 empty] | T-Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31600838 | DIAMOND SPRINGS 1105 LR 2102 TLINE SOUTH | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Plymouth Amador | Amador | Region 2 - North East | SI | [10 empty] | T-Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31478906 | RAISE T-LINE H-FRAME DONNELS-MI WUK 18/2 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base |  |  | Region 5 - Central Valley | YO | [10 empty] | T-Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7101765 | REMG 205 - HIGHLANDS 1102, OASIS - Land Purchase |  |  | Other | SH | Remote Grid-Buyout | [14 empty] | Misc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31082394 | OCGC N SIX SPANS FRATI LN | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Santa Rosa | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.4094 | -122.9219 | 42571102 |  | MOLINO 1102 | Tier 3 |  |  |  |  | CLSD | 0.28144 | 0 | 0 | 0.28144 | 0.28144 | 0 | 0 | 0.28144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31095523 | OCGCELIAIBLITY -K1103, REPL #4ACSR W | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Oakland | Alameda | Region 3 - Bay Area | EB | 37.8388 | -122.2105 | 12101103 |  | OAKLAND K 1103 | Tier 3 |  |  |  |  | CLSD | 0.34811 | 0 | 0 | 0.34811 | 0.34811 | 0 | 0 | 0.34811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31132867 | HMB1101 REPLACE OH LINE SKYLINE BLVD | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Half Moon Bay | San Mateo | Region 3 - Bay Area | PN | 37.4946 | -122.3687 | 24101101 |  | HALF MOON BAY 1101 | Tier 3 |  |  |  |  | CLSD | 0.87841 | 0 | 0 | 0.87841 | 0.87841 | 0 | 0 | 0.87841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31169728 | 2017 GRIZZLY PEAK REPL #6 CU-UWF | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Orinda | Alameda | Region 3 - Bay Area | EB | 37.8725 | -122.2194 | 12101102 |  | OAKLAND K 1102 | Tier 3 |  |  |  |  | CLSD | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31169729 | OCGCABILITY 2017 D1112/K1101 UWF | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Berkeley | Alameda | Region 3 - Bay Area | EB | 37.866 | -122.2311 | 12041112 |  | OAKLAND D 1112 | Tier 3 |  |  |  |  | CLSD | 0.78996 | 0 | 0 | 0.78996 | 0.78996 | 0 | 0 | 0.78996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31204706 | MVWF THROCKMORTON LANE ALTO 1124 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Mill Valley | Marin | Region 1 - North Coast | NB | 0 | 0 | 42031124 |  | ALTO 1124 | Tier 3 |  |  |  |  | CLSD | 0.30549 | 0 | 0 | 0.30549 | 0.30549 | 0 | 0 | 0.30549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31205198 | MVWF 206 REED ST, COUNTY, ALTO 1125 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Mill Valley | Marin | Region 1 - North Coast | NB | 0 | 0 | 42031125 |  | ALTO 1125 | Tier 3 |  |  |  |  | CLSD | 0.73864 | 0 | 0 | 0.73864 | 0.73864 | 0 | 0 | 0.73864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31205343 | MVWF 388 SUMMIT AVE, CITY, ALTO 1124 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Mill Valley | Marin | Region 1 - North Coast | NB | 0 | 0 | 42031124 |  | ALTO 1124 | Tier 3 |  |  |  |  | CLSD | 0.94811 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.94811 | 0 | 0 | 0.94811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31205418 | MVWF BROOKLINE AVE, COUNTY, ALTO 1125 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Mill Valley | Marin | Region 1 - North Coast | NB | 37.8807 | -122.5393 | 42031125 |  | ALTO 1125 | Tier 3 |  |  |  |  | CLSD | 1.0379 | 0 | 0 | 1.0379 | 1.0379 | 0 | 0 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31205937 | 109 HELENS LN,CITY/CNTY,ALTO | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Mill Valley | Marin | Region 1 - North Coast | NB | 37.8989 | -122.5415 | 42031125 |  | ALTO 1125 | Tier 3 |  |  |  |  | CLSD | 0.94697 | 0 | 0 | 0.94697 | 0.94697 | 0 | 0 | 0.94697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31206678 | MVWF SEQUOIA VLY RD CTY/CNTY AL1125/1124 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Mill Valley | Marin | Region 1 - North Coast | NB | 0 | 0 | 42031125 |  | ALTO 1125 | Tier 3 |  |  |  |  | CLSD | 0.48011 | 0 | 0 | 0.48011 | 0.48011 | 0 | 0 | 0.48011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31206912 | X WDN 15-0073161 CE2103-OLD GRAHM HL R | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Santa Cruz | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 36.9946 | -122.0285 | 83622103 |  | CAMP EVERS 2103 | Tier 2 |  |  |  |  | CLSD | 0.13352 | 0 | 0 | 0.13352 | 0.13352 | 0 | 0 | 0.13352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31207089 | ESA BOULEVARD ORNE AVE, LARKSPUR GB 1103 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Larkspur | Marin | Region 1 - North Coast | NB | 37.9312 | -122.5405 | 43091103 |  | GREENBRAE 1103 | Tier 3 |  |  |  |  | CLSD | 0.92614 | 0 | 0 | 0.92614 | 0.92614 | 0 | 0 | 0.92614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31207126 | MVWF PANORAMIC HWY, COUNTY, ALTO 1125 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Mill Valley | Marin | Region 1 - North Coast | NB | 37.9043 | -122.5702 | 42031125 |  | ALTO 1125 | Tier 3 |  |  |  |  | CLSD | 1.0038 | 0 | 0 | 1.0038 | 1.0038 | 0 | 0 | 1.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31234871 | -RELIAIBLITY 2017 - UWF K1104/X1105/6 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Oakland | Alameda | Region 3 - Bay Area | EB | 37.8383 | -122.1984 | 12101104 |  | OAKLAND K 1104 | Tier 2 |  |  |  |  | CLSD | 1.3771 | 0 | 0 | 1.3771 | 1.3771 | 0 | 0 | 1.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31246140 | WY1105 - RECOND 3000 FT OF 4AR W 2ARTW | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Oroville | Butte | Region 2 - North East | NV | 39.7411 | -121.4864 | 102911105 |  | WYANDOTTE 1105 | Tier 3 |  |  |  |  | CLSD | 0.6267 | 0 | 0 | 0.6267 | 0.6267 | 0 | 0 | 0.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31255868 | R2ROB ROY 2104 HIGH SPLICE CABLE REPLACE | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Aptos | Santa Cruz | Region 4 - Central Coast | CC | 36.996 | -121.8656 | 83692104 |  | ROB ROY 2104 | Tier 3 |  |  |  |  | CLSD | 0.27254 | 0 | 0 | 0.27254 | 0.27254 | 0 | 0 | 0.27254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31264915 | R7 RECONDUCTOR WILSON RD- RINCON 1103 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Santa Rosa | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.549 | -122.6685 | 43321103 |  | RINCON 1103 | Tier 3 |  |  |  |  | CLSD | 0.18125 | 0 | 0 | 0.18125 | 0.18125 | 0 | 0 | 0.18125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31275384 | OCGC DUCTOR MAYS CANYON-MIRABEL 1101 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Santa Rosa | Sonoma | Region 1 - North Coast | SO | 38.485 | -122.9911 | 42091101 |  | MIRABEL 1101 | Tier 3 |  |  |  |  | CLSD | 0.37614 | 0 | 0 | 0.37614 | 0.37614 | 0 | 0 | 0.37614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31286571 | *R4 EL DORADO PH 2102 HIGH SPLICE AREA | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7556 | -120.6003 | 152762102 |  | EL DORADO PH 2102 | Tier 3 |  |  |  |  | CLSD | 0.36515 | 0 | 0 | 0.36515 | 0.36515 | 0 | 0 | 0.36515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31330635 | FORESTHILL 1102 - SPRING GARDEN RD 08W | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Foresthill | Placer | Region 2 - North East | SI | 39.019 | -120.8961 | 152181102 |  | FORESTHILL 1102 | Tier 3 |  |  |  |  | CLSD | 2.1417 | 0 | 0 | 2.1417 | 2.1417 | 0 | 0 | 2.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31338871 | RELIAIBLITY RICHMOND-REPL #6 CU-UWF_PH2 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Richmond | Contra Costa | Region 3 - Bay Area | EB | 37.9172 | -122.3439 | 12061103 |  | BERKELEY F 1103 | Tier 2 |  |  |  |  | CLSD | 0.66383 | 0 | 0 | 0.66383 | 0.66383 | 0 | 0 | 0.66383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35374204 | CWSP - ALLEGHANY 1102CB SIERRA PH 1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Alleghany | Sierra | Region 2 - North East | SI | 39.4637 | -120.8433 | 152101102 | ALLEGHANY 1102CB | ALLEGHANY 1102 | Tier 3 | 1700 | 41 | 1 |  | 2025 | 0 | 6.7201 | 0 | 6.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7201 | 0 | 6.7201 | 0 | 0 | 0 | 0
35374205 | CWSP - ALLEGHANY 1102CB SIERRA PH 2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Alleghany | Sierra | Region 2 - North East | SI | 39.4634 | -120.843 | 152101102 | ALLEGHANY 1102CB | ALLEGHANY 1102 | Tier 3 | 1700 | 41 | 1 |  | 2025 | 0 | 6.24 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0
35374206 | CWSP - ALLEGHANY 1102CB NEVADA PH 3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Nevada City | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.4393 | -120.8173 | 152101102 | ALLEGHANY 1102CB | ALLEGHANY 1102 | Tier 3 | 1700 | 41 | 1 |  | 2025-Civil | 0 | 9.69 | 0 | 9.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.69 | 0 | 9.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35374208 | CWSP - ALLEGHANY 1102CB NEVADA PH 4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Nevada City | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.439 | -120.8169 | 152101102 | ALLEGHANY 1102CB | ALLEGHANY 1102 | Tier 3 | 1700 | 41 | 1 |  | 2025 | 0 | 4.89 | 0 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0
35374443 | CWSP - ALLEGHANY 1102CB NEVADA PH 5 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Nevada City | Nevada | Region 2 - North East | SI | 39.4367 | -120.815 | 152101102 | ALLEGHANY 1102CB | ALLEGHANY 1102 | Tier 3 | 1700 | 41 | 1 |  | 2025 | 0 | 6.7701 | 0 | 6.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7701 | 0 | 6.7701 | 0 | 0 | 0 | 0
31207090 | MVWF VIEWPOINT RD TENNVLY CNTY ALTO 1125 | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Mill Valley | Marin | Region 1 - North Coast | NB | 37.8793 | -122.5411 | 42031125 | ALTO 11251256 | ALTO 1125 | Tier 3 | 3404 |  |  |  | CLSD | 1.7968 | 0 | 0 | 1.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7968 | 0 | 0 | 1.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35311894 | CWSP ANDERSON 1103 LR1600 PH2.1 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4768 | -122.2276 | 103261103 | ANDERSON 11031600 | ANDERSON 1103 | Tier 2 | 143 | 3058 | 0 |  | 2027 - OH | 0.67633 | 0 | 0 | 0.67633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67633 | 0 | 0 | 0.67633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35298571 | CWSP ANDERSON 1103 LR1600 PH1 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.469 | -122.2542 | 103261103 | ANDERSON 11031600 | ANDERSON 1103 | Tier 2 | 143 | 3058 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 0.34015 | 0 | 0.34015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34015 | 0 | 0.34015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35331303 | CWSP ANDERSON 1103 LR1600 PH2.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4832 | -122.214 | 103261103 | ANDERSON 11031600 | ANDERSON 1103 | Tier 2 | 143 | 3058 | 0 |  | 2027 - OH | 1.1837 | 0 | 0.1 | 1.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1837 | 0 | 0.1 | 1.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35331304 | CWSP ANDERSON 1103 LR1600 PH2.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4829 | -122.2057 | 103261103 | ANDERSON 11031600 | ANDERSON 1103 | Tier 2 | 143 | 3058 | 0 |  | 2027 - OH | 1.1201 | 0 | 0 | 1.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1201 | 0 | 0 | 1.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35331305 | CWSP ANDERSON 1103 LR1600 PH2.4 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4699 | -122.2473 | 103261103 | ANDERSON 11031600 | ANDERSON 1103 | Tier 2 | 143 | 3058 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 0.50417 | 0 | 0.50417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50417 | 0 | 0.50417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35330815 | CWSP ANDERSON 1103 LR226050 PH 1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4792 | -122.2645 | 103261103 | ANDERSON 1103226050 | ANDERSON 1103 | Tier 2 | 262 | 3263 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 0.51553 | 0 | 0.51553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51553 | 0 | 0.51553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35330816 | CWSP ANDERSON 1103 LR226050 PH 1.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.5058 | -122.2574 | 103261103 | ANDERSON 1103226050 | ANDERSON 1103 | Tier 2 | 262 | 3263 | 0 |  | 2027 - OH | 0.15114 | 0 | 0 | 0.15114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15114 | 0 | 0 | 0.15114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35331301 | CWSP ANDERSON 1103 LR226050 PH 1.4 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4791 | -122.2929 | 103261103 | ANDERSON 1103226050 | ANDERSON 1103 | Tier 2 | 262 | 3263 | 0 |  | 2027 - OH | 0.66705 | 0 | 0 | 0.66705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66705 | 0 | 0 | 0.66705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35331302 | CWSP ANDERSON 1103 LR226050 PH 1.5 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4766 | -122.2926 | 103261103 | ANDERSON 1103226050 | ANDERSON 1103 | Tier 2 | 262 | 3263 | 0 |  | 2027 - OH | 1.532 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35311895 | CWSP ANDERSON 1103 LR226050 PH 1.1 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Anderson | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.4803 | -122.2646 | 103261103 | ANDERSON 1103226050 | ANDERSON 1103 | Tier 2 | 262 | 3263 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 2.6083 | 0 | 2.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6083 | 0 | 2.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35424427 | PSPS - CURTIS 1701 CB PH 1.4 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Sonora | Tuolumne | Region 5 - Central Valley | YO | 37.9803 | -120.337 | [8 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35421185 | CWSP - APPLE HILL 21026552 PH 1.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6818 | -120.6631 | 153662102 | APPLE HILL 21026552 | APPLE HILL 2102 | Tier 2 | 178 | 32 | 1 |  | 2025 | 0 | 6.6701 | 0 | 6.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6701 | 0 | 6.6701 | 0 | 0 | 0 | 0
35421186 | CWSP - APPLE HILL 21026552 PH 2.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6727 | -120.6677 | 153662102 | APPLE HILL 21026552 | APPLE HILL 2102 | Tier 2 | 178 | 32 | 1 |  | 2025 | 0 | 8.0201 | 0 | 8.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0201 | 0 | 8.0201 | 0 | 0 | 0 | 0
35428391 | CWSP - APPLE HILL 21027502 PH 1.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6869 | -120.641 | 153662102 | APPLE HILL 21027502 | APPLE HILL 2102 | Tier 2 & 3 | 1505 | 63 | 1 |  | 2025 | 0 | 3.91 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0
35428392 | CWSP - APPLE HILL 21027502 PH 1.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6929 | -120.6389 | 153662102 | APPLE HILL 21027502 | APPLE HILL 2102 | Tier 2 & 3 | 1505 | 63 | 1 |  | 2025 | 0 | 4.14 | 0 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 0 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0
35428395 | CWSP - APPLE HILL 21027502 PH 2.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7161 | -120.6271 | 153662102 | APPLE HILL 21027502 | APPLE HILL 2102 | Tier 3 | 1505 | 63 | 1 |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35428396 | CWSP - APPLE HILL 21027502 PH 2.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7062 | -120.6272 | 153662102 | APPLE HILL 21027502 | APPLE HILL 2102 | Tier 3 | 1505 | 63 | 1 |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35428397 | CWSP - APPLE HILL 21027502 PH 3.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7336 | -120.6104 | 153662102 | APPLE HILL 21027502 | APPLE HILL 2102 | Tier 3 | 1505 | 63 | 1 |  | 2026 | 0 | 2.45 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0
35428401 | CWSP - APPLE HILL 21027502 PH 3.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7247 | -120.6171 | 153662102 | APPLE HILL 21027502 | APPLE HILL 2102 | Tier 3 | 1505 | 63 | 1 |  | 2026 | 0 | 3.69 | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0
35373530 | CWSP - APPLE HILL 21027502 PH 2.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7137 | -120.632 | 153662102 | APPLE HILL 21027502 | APPLE HILL 2102 | Tier 3 | 1505 | 63 | 1 |  | 2026 | 0 | 15.51 | 0 | 15.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.51 | 0 | 15.51 | 0 | 0 | 0 | 0
35373532 | CWSP - APPLE HILL 21027502 PH 3.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7137 | -120.632 | 153662102 | APPLE HILL 21027502 | APPLE HILL 2102 | Tier 3 | 1505 | 63 | 1 |  | 2026 | 0 | 2.57 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0
35367414 | CWSP - APPLE HILL 21027502 PH 1.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Placerville | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.6829 | -120.6626 | 153662102 | APPLE HILL 21027502 | APPLE HILL 2102 | Tier 2 & 3 | 1505 | 63 | 1 | Not Likely | 2025 | 0 | 6.41 | 0 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 0 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0
35432931 | CWSP APPLE HILL 1104-13512 PH 4.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7532 | -120.6116 | 153661104 | APPLE HILL 110413512 | APPLE HILL 1104 | Tier 3 | 1284 | 124 | 1 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35432932 | CWSP APPLE HILL 1104-13512 PH 4.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7541 | -120.6179 | 153661104 | APPLE HILL 110413512 | APPLE HILL 1104 | Tier 3 | 1284 | 124 | 1 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35431066 | CWSP APPLE HILL 1104-13512 PH 3.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Camino | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.753 | -120.6354 | 153661104 | APPLE HILL 110413512 | APPLE HILL 1104 | Tier 3 | 1284 | 124 | 1 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35431067 | CWSP APPLE HILL 1104-13512 PH 3.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Camino | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7478 | -120.6191 | 153661104 | APPLE HILL 110413512 | APPLE HILL 1104 | Tier 3 | 1284 | 124 | 1 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35431068 | CWSP APPLE HILL 1104-13512 PH 3.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7479 | -120.6166 | 153661104 | APPLE HILL 110413512 | APPLE HILL 1104 | Tier 3 | 1284 | 124 | 1 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35427944 | CWSP APPLE HILL 1104-13512 PH 1.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Camino | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7444 | -120.6569 | 153661104 | APPLE HILL 110413512 | APPLE HILL 1104 | Tier 2 & 3 | 1284 | 124 | 1 |  | 2026 | 0 | 4.72 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0
35427945 | CWSP APPLE HILL 1104-13512 PH 1.3 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Camino | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7442 | -120.6438 | 153661104 | APPLE HILL 110413512 | APPLE HILL 1104 | Tier 2 & 3 | 1284 | 124 | 1 |  | 2026 | 0 | 3.69 | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0
35427946 | CWSP APPLE HILL 1104-13512 PH 1.4 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Camino | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7385 | -120.6667 | 153661104 | APPLE HILL 110413512 | APPLE HILL 1104 | Tier 2 & 3 | 1284 | 124 | 1 |  | 2026 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
35427947 | CWSP APPLE HILL 1104-13512 PH 1.5 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Camino | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.744 | -120.6483 | 153661104 | APPLE HILL 110413512 | APPLE HILL 1104 | Tier 2 & 3 | 1284 | 124 | 1 |  | 2026 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
35427948 | CWSP APPLE HILL 1104-13512 PH 2.2 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Camino | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7403 | -120.6546 | 153661104 | APPLE HILL 110413512 | APPLE HILL 1104 | Tier 2 & 3 | 1284 | 124 | 1 |  | 2026 | 0 | 5.32 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0
35415627 | REMG - APPLE HILL 110413512 RG904 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.758 | -120.637 | 153661104 | APPLE HILL 110413512 | APPLE HILL 1104 | Tier 3 | 1284 | 124 | 1 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35409213 | CWSP - APPLE HILL 1104CB PH 1.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Camino | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7395 | -120.6766 | 153661104 | APPLE HILL 1104CB | APPLE HILL 1104 | Tier 2 | 1422 | 30 | 1 |  | 2025 | 0 | 4.7299 | 0 | 4.7299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7299 | 0 | 4.7299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35373708 | CWSP - ANTLER 11011384 PH 2 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Lakehead | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.8928 | -122.3816 | 103271101 | ANTLER 11011384 | ANTLER 1101 | Tier 2 | 2361 | 11 | 1 | Potential | 2024 | 0 | 3.73 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35372465 | CWSP - ANTLER 11011384 PH 1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Lakehead | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.8936 | -122.3819 | 103271101 | ANTLER 11011384 | ANTLER 1101 | Tier 2 | 2361 | 11 | 1 | Not Likely | 2025 | 0 | 11.84 | 0 | 11.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.84 | 0 | 11.84 | 0 | 0 | 0 | 0
35372464 | CWSP - ANTLER 11011520 PH1.1 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Lakehead | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.8994 | -122.3862 | 103271101 | ANTLER 11011520 | ANTLER 1101 | Tier 2 | 2407 | 91 | 1 | Potential | 2024 | 0 | 3.712 | 0 | 3.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.712 | 0 | 3.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35395928 | CWSP - ANTLER 11011520 PH 1.2 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Lakehead | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.9066 | -122.3834 | 103271101 | ANTLER 11011520 | ANTLER 1101 | Tier 2 | 2407 | 91 | 1 | Potential | 2024 | 0 | 1.937 | 0 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 0 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35395929 | CWSP - ANTLER 11011520 PH 1.3 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Lakehead | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.905 | -122.3847 | 103271101 | ANTLER 11011520 | ANTLER 1101 | Tier 2 | 2407 | 91 | 1 | Potential | 2024 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35395930 | CWSP - ANTLER 11011520 PH 1.4 | ESTS | 3UG | Estimating | SH | Targeted UG | Lakehead | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.9052 | -122.3826 | 103271101 | ANTLER 11011520 | ANTLER 1101 | Tier 2 | 2407 | 91 | 1 | Potential | 2024 | 0 | 0.369 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35395931 | REMG - ANTLER 11011520 PH 1.5 RG424 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Remote Grid | Lakehead | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.9225 | -122.4132 | 103271101 | ANTLER 11011520 | ANTLER 1101 | Tier 2 | 2407 | 91 | 1 |  | 2025 | 0 | 0 | 2.377 | 2.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.377 | 2.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35433421 | CWSP - ANTLER 11011520 PH 1.6 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Lakehead | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.9164 | -122.3982 | 103271101 | ANTLER 11011520 | ANTLER 1101 | Tier 2 | 2407 | 91 | 1 |  | 2025 | 0 | 2.841 | 0 | 2.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.841 | 0 | 2.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35367412 | CWSP APPLE HILL 1104-13512 PH 1.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Camino | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7391 | -120.668 | 153661104 | APPLE HILL 110413512 | APPLE HILL 1104 | Tier 2 & 3 | 1284 | 124 | 1 |  | 2026 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
35373527 | CWSP APPLE HILL 1104-13512 PH 2.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Camino | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7442 | -120.6585 | 153661104 | APPLE HILL 110413512 | APPLE HILL 1104 | Tier 2 & 3 | 1284 | 124 | 1 |  | 2026 | 0 | 3.26 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0
35373528 | CWSP APPLE HILL 1104-13512 PH 3.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Camino | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7443 | -120.6579 | 153661104 | APPLE HILL 110413512 | APPLE HILL 1104 | Tier 3 | 1284 | 124 | 1 |  | 2026 | 0 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0
35373529 | CWSP APPLE HILL 1104-13512 PH 4.1 | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Camino | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.749 | -120.6188 | 153661104 | APPLE HILL 110413512 | APPLE HILL 1104 | Tier 3 | 1284 | 124 | 1 |  | 2026 | 0 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0
35372463 | CWSP - ANTLER 1101CB | UNSE | 3UG | UNSE | SH | Targeted UG | Lakehead | Shasta | Region 2 - North East | NV | 40.8947 | -122.3807 | 103271101 | ANTLER 1101CB | ANTLER 1101 | Tier 2 | 2207 | 94 | 1 | Not Likely | 2026 | 0.020076 | 1.99 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020076 | 1.99 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0
35018788 | APPLE HILL 1104 - S049NO119 HIGH SPLICE | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Camino | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7476 | -120.6486 | 153661104 | APPLE HILL 110412842 | APPLE HILL 1104 | Tier 3 | 1268 |  |  |  | CLSD | 1.1593 | 0 | 0 | 1.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1593 | 0 | 0 | 1.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35032266 | APPLE HILL 1104 RECONDUCTOR | CLSD | 08W | Construction | SH | Base | Pollock Pines | El Dorado | Region 2 - North East | SI | 38.7632 | -120.5756 | 153661104 | APPLE HILL 110413512 | APPLE HILL 1104 | Tier 3 | 1284 |  |  |  | CLSD | 0.1661 | 0 | 0 | 0.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1661 | 0 | 0 | 0.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35278889 | CWSP AUBERRY 1101 LR 49122 PH 1.2 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Auberry | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 37.0894 | -119.4783 | 254151101 | AUBERRY 110149122 | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 330 | 734 | 0 |  | 2028 - OH | 2.1968 | 0 | 0 | 2.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1968 | 0 | 0 | 2.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254242 | CWSP AUBERRY 1101 LR 49122 | UNSE | 08W | UNSE | SH | Base | Auberry | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 37.0812 | -119.4864 | 254151101 | AUBERRY 110149122 | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 330 | 734 | 0 |  | 2028 - OH | 1.9436 | 0 | 0 | 1.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9436 | 0 | 0 | 1.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254078 | CWSP AUBERRY 1101 CB PH 1 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Auberry | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 37.0677 | -119.4958 | 254151101 | AUBERRY 1101CB | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 63 | 2126 | 0 |  | 2022 | 2.0998 | 0 | 0 | 2.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0998 | 0 | 0 | 2.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254079 | CWSP AUBERRY 1101 CB PH 2.1 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Auberry | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 37.0677 | -119.4958 | 254151101 | AUBERRY 1101CB | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 63 | 2126 | 0 |  | 2023 - OH | 2.3563 | 0 | 0 | 2.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3563 | 0 | 0 | 2.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35277925 | CWSP AUBERRY 1101 CB PH 1.2 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Auberry | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 37.0746 | -119.4845 | 254151101 | AUBERRY 1101CB | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 63 | 2126 | 0 | Committed | 2023 | 0.027652 | 0.14148 | 0.057008 | 0.22614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027652 | 0.14148 | 0.057008 | 0.22614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35277926 | CWSP AUBERRY 1101 CB PH 1.3 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Auberry | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 37.0749 | -119.4852 | 254151101 | AUBERRY 1101CB | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 63 | 2126 | 0 |  | 2022 - OH | 3.4381 | 0 | 0 | 3.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1538 | 0 | 0 | 2.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2843 | 0 | 0 | 1.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35277927 | CWSP AUBERRY 1101 CB PH 1.4 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Auberry | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 37.067 | -119.4802 | 254151101 | AUBERRY 1101CB | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 63 | 2126 | 0 |  | 2022 | 2.6888 | 0 | 0 | 2.6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6888 | 0 | 0 | 2.6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35277929 | CWSP AUBERRY 1101 CB PH 2.2 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Auberry | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 37.0578 | -119.4739 | 254151101 | AUBERRY 1101CB | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 63 | 2126 | 0 |  | 2024 - OH | 2.733 | 0 | 0 | 2.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.733 | 0 | 0 | 2.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35277930 | CWSP AUBERRY 1101 CB PH 2.3 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Auberry | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 37.0528 | -119.4629 | 254151101 | AUBERRY 1101CB | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 63 | 2126 | 0 |  | 2024 - OH | 0.26686 | 0 | 0 | 0.26686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26686 | 0 | 0 | 0.26686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35277931 | CWSP AUBERRY 1101 CB PH 2.4 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Auberry | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 37.0503 | -119.4639 | 254151101 | AUBERRY 1101CB | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 63 | 2126 | 0 |  | 2026 - OH | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35277936 | CWSP AUBERRY 1101 R2578 PH 2.2 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Tollhouse | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 37.0143 | -119.4031 | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 163 | 569 | 0 |  | 2024 - OH | 3.432 | 0 | 0 | 3.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.432 | 0 | 0 | 3.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35277937 | CWSP AUBERRY 1101 R2578 PH 2.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Tollhouse | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 37.0129 | -119.3939 | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 163 | 569 | 0 |  | 2025 - OH | 2.9004 | 0 | 0 | 2.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9004 | 0 | 0 | 2.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35277938 | CWSP AUBERRY 1101 R2578 PH 2.4 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Tollhouse | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 37.0125 | -119.4038 | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 163 | 569 | 0 | Committed | 2023 | 0.055871 | 0.40739 | 0 | 0.46326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055871 | 0.40739 | 0 | 0.46326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35278091 | CWSP AUBERRY 1101 R2578 PH 3.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Tollhouse | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 36.9796 | -119.3694 | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 163 | 569 | 0 |  | 2025 - OH | 2.839 | 0 | 0 | 2.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.839 | 0 | 0 | 2.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35278092 | CWSP AUBERRY 1101 R2578 PH 3.3 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Tollhouse | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 36.978 | -119.3677 | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 163 | 569 | 0 |  | 2025 - OH | 3.8369 | 0 | 0 | 3.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8369 | 0 | 0 | 3.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35278093 | CWSP AUBERRY 1101 R2578 PH 3.4 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Tollhouse | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 36.9797 | -119.3677 | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 163 | 569 | 0 | Not Likely | 2023-Civil | 0 | 0.41496 | 0 | 0.41496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41496 | 0 | 0.41496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35278096 | CWSP - AUBERRY 1101R2578 PH4.2 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Tollhouse | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 36.9806 | -119.3952 | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 163 | 569 | 0 |  | 2022 | 1.2744 | 0 | 0 | 1.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2744 | 0 | 0 | 1.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35278097 | CWSP AUBERRY 1101 R2578 PH 4.3 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Tollhouse | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 36.98 | -119.4029 | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 163 | 569 | 0 |  | 2022 - OH | 1.286 | 0 | 0.20095 | 1.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66345 | 0 | 0 | 0.66345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82348 | 0 | 0 | 0.82348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35278098 | CWSP - AUBERRY 1101R2578 PH4.4 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Tollhouse | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 36.9797 | -119.4037 | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 163 | 569 | 0 |  | 2022 | 1.5273 | 0 | 0 | 1.5273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5273 | 0 | 0 | 1.5273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35278890 | CWSP AUBERRY 1101 R2578 PH 5.2 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Tollhouse | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 36.9737 | -119.3888 | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 163 | 569 | 0 |  | 2028 - OH | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35278891 | CWSP AUBERRY 1101 R2578 PH 5.3 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Tollhouse | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 36.9752 | -119.3882 | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 163 | 569 | 0 |  | 2028 - OH | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35278892 | CWSP AUBERRY 1101 R2578 PH 5.4 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Tollhouse | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 36.9662 | -119.3834 | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 163 | 569 | 0 |  | 2028 - OH | 2.5299 | 0 | 0 | 2.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5299 | 0 | 0 | 2.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35277921 | CWSP AUBERRY 1101 R2578 PH 1.2 | PEND | 08W | Dependency | SH | Base | Tollhouse | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 37.0111 | -119.4175 | 254151102 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 163 | 569 | 0 |  | 2027 - OH | 2.3994 | 0 | 0 | 2.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3994 | 0 | 0 | 2.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35277922 | CWSP AUBERRY 1101 R2578 PH 1.3 | ADER | 08W | Estimating | SH | Base | Tollhouse | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 37.005 | -119.4055 | 254151103 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 163 | 569 | 0 |  | 2027 - OH | 1.76 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35277923 | CWSP AUBERRY 1101 R2578 PH 1.4 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Tollhouse | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 36.9916 | -119.4068 | 254151104 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 163 | 569 | 0 |  | 2023 - Remove | 3.1534 | 0 | 0 | 3.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1534 | 0 | 0 | 3.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35277924 | CWSP AUBERRY 1101 R2578 PH 1.5 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Tollhouse | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 37.0071 | -119.4086 | 254151105 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 163 | 569 | 0 | Committed | 2023 | 0 | 0.15322 | 0 | 0.15322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15322 | 0 | 0.15322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254243 | CWSP AUBERRY 1101 LR R2578 PH 1 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Tollhouse | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 37.0173 | -119.427 | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 163 | 569 | 0 |  | 2027 - OH | 2.9083 | 0 | 0 | 2.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9083 | 0 | 0 | 2.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254244 | CWSP AUBERRY 1101 LR R2578 PH 2 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Tollhouse | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 37.0173 | -119.427 | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 163 | 569 | 0 |  | 2023 - Remove | 2.3142 | 0 | 0 | 2.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3142 | 0 | 0 | 2.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254245 | CWSP AUBERRY 1101 LR R2578 PH 3 | UNSC | 08W | Ready | SH | Base | Tollhouse | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 37.0173 | -119.427 | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 163 | 569 | 0 |  | 2024 - OH | 3.2072 | 0 | 0 | 3.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2072 | 0 | 0 | 3.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254246 | CWSP - AUBERRY 1101 LR R2578 PH4 | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Tollhouse | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 37.0173 | -119.427 | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 163 | 569 | 0 |  | 2022 | 2.6712 | 0 | 0 | 2.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6712 | 0 | 0 | 2.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254247 | CWSP AUBERRY 1101 LR R2578 PH 5 | ESTS | 08W | Estimating | SH | Base | Tollhouse | Fresno | Region 5 - Central Valley | FR | 37.0173 | -119.427 | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | Tier 2 | 163 | 569 | 0 |  | 2028 - OH | 1.95 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35343632 | ECOP DS1105 & O1102 SW 10931 | CONS | 08W | Construction | SH | Base | Plymouth | Amador | Region 5 - Central Valley | ST | 38.5135 | -120.8491 | [8 empty] | Misc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35294275 | CALISTOGA 1101 - BENNETT LN RECONDUCTOR | FICL | 08W | Construction | SH | Base | Calistoga | Napa | Region 1 - North Coast | NB | 38.599 | -122.6197 | [8 empty] | CLSD | 0.3553 | 0 | 0 | 0.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3553 | 0 | 0 | 0.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35420747 | CWSP - WOODSIDE 1101 FS 775939 PH 1.2 | UNSE | 08W | UNSE |  |  | Redwood City | San Mateo | Region 3 - Bay Area | PN | 37.3851 | -122.2897 | 24251101 | WOODSIDE 11018974 | WOODSIDE 1101 | Tier 3 | 1145 | 1026 | 0 |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sheet2
Order | Order Description | Circuit | Circuit Protection Zone | Circuit Name | Planned OH Miles | 2018 Complete | 2019 Complete | 2020 Complete | 2021 Complete | 2022 Complete | 2023 Complete | 2023 Remaining | 2024 Forecast | 2025 Forecast | 2026 Forecast
35264250 | FRRB - ANTLER 1101 1612 | 103271101 | ANTLER 11011612 | ANTLER 1101 | 0.15473 | 0 | 0 | 0 | 0.15473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35270706 | FRRB - ANTLER 11011612 TL5 | 103271101 | ANTLER 11011612 | ANTLER 1101 | 0.10417 | 0 | 0 | 0 | 0.10417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284827 | FRRB - APPLE HILL 2102 - OH - 1 | 153662102 | APPLE HILL 21029722 | APPLE HILL 2102 | 1.2553 | 0 | 0 | 0 | 1.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31415330 | 1B NO-NV-BUTTE-11/08/18 CAMP FIRE | 103751101 |  | Big Bend 1101 | 4.6129 | 0 | 4.6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31511571 | NR-NB-NAPA- 8/17/20-LNU COMPLEX FIRE OH | 43051101 |  | Monticello 1101 | 27.2941 | 0 | 0 | 27.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35193574 | SR-CC-SANTA CRUZ-08-16-20 CZU FIRE |  |  | Big Basin 1101, Big Basin 1102 | 10.0449 | 0 | 0 | 10.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35193585 | FINAL_35193585-08-16-20 RIVER/CARMEL/DOL | 182371111 |  | Laureles 1111 | 0.94034 | 0 | 0 | 0.94034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35193614 | NO-SA-SOLANO-8/18/20-LNU COMPLEX FIRE OH | 63601108 |  | Vacaville 1108 | 13.0686 | 0 | 0 | 13.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35193618 | NR-SO-SONOMA 8/17/20-LNU COMPLEX FIRES | 42751113 |  | Fitch Mountain 1113 | 13.8578 | 0 | 0 | 13.8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35194291 | SO-SJ-SANTA CLARA - 08/18/20 - SCU LIGHT | 83392110 |  | Swift 2110 | 7.7659 | 0 | 0 | 7.7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35199565 | NO-NV-BUTTE 9/8/20- N. CMPLX FIRE SYS H | 103751102 |  | Big Bend 1102 | 28.8953 | 0 | 0 | 26.7508 | 2.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35199649 | CV-YO-MADERA - 9/10/20 CREEK FIRE SYS H | 252531103 |  | San Joaquin 1103 | 0.95795 | 0 | 0 | 0.95795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35199922 | CV-FR - CREEK 9/13/20 - CREEK FIRE SYS H | 254151101 |  | Auberry 1101 | 17.26 | 0 | 0 | 17.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35204191 | NO-NV- SHASTA 9/27/20 ZOGG FIRE SYS HRDN | 103401101 |  | Girvan 1101 | 11.0267 | 0 | 0 | 11.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35204225 | NR-SO-SONOMA- 9/28/20- GLASS FIRE SYS H |  |  | Dunbar 1101, Rincon 1101, Rincon 1103 | 33.4379 | 0 | 0 | 33.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35204298 | NO-HB-TRINITY-9/10/20-LOW GAP FIRE SYS H | 192411101 |  | Low Gap 1101 | 2.5008 | 0 | 0 | 2.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35204446 | NR-NB-NAPA- 9/27/20- GLASS FIRE SYS HARD |  |  | Silverado 2102, Silverado 2104, Silverado 2105, Calistoga 1101, Calistoga 1102 | 20.2525 | 0 | 0 | 20.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35250987 | XCZUSCRUZ 185 KNOB HILL DR, BOULDER | 82841102 | Big Basin 110212758 | Big Basin 1102 | 0.088258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088258 | 0 | 0 | 0
35334406 | FRRB - BIG BASIN 1102 2253 PH1SM2 CHINAG | 82841102 | BIG BASIN 11022253 | BIG BASIN 1102 | 0.041477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35342460 | FRRB - BIG BASIN 1102 OH1 LODGE RD | 82841102 | BIG BASIN 11025066 | BIG BASIN 1102 | 0.59129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59129 | 0 | 0 | 0
35263364 | XCZUSCRUZ 20801 LITTLE BASIN RD,BOULDER | 82841102 | Big Basin 11025066 | BIG BASIN 1102 | 0.38788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35239462 | DAVIDCRUZ 1675 FOXGLOVE, BOULDER CREE | 82841102 | Big Basin 11025066 | BIG BASIN 1102 | 0.28788 | 0 | 0 | 0 | 0.22879 | 0.059091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35242673 | XCZUCRUZ 20141 LITTLE BASIN, BOULDER CR | 82841102 | BIG BASIN 11025066 | BIG BASIN 1102 | 0.067235 | 0 | 0 | 0 | 0.067235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35222036 | CZUSCRUZ 21600 BIG BASIN, BOULDER CRK | 82841102 | Big Basin 11025066 | Big Basin 1102 | 0.50455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50455 | 0 | 0 | 0
35223343 | FRRB - BIG BEND 1102 - LAKE MADRONE PH1 | 103751102 | BIG BEND 11021972 | BIG BEND 1102 | 0.0094697 | 0 | 0 | 0 | 0.0094697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35235674 | FRRB - BIG BEND 1102 - B1 PH1.1 | 103751102 | BIG BEND 1102CB | BIG BEND 1102 | 0.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1108 | 0
35242420 | FRRB - BIG BEND 1102 - B1 PH1.4 | 103751102 | BIG BEND 1102CB | BIG BEND 1102 | 0.094697 | 0 | 0 | 0 | 0.094697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35241078 | FRRB - BIG BEND 1102 - B1 PH1.2 | 103751102 | BIG BEND 1102CB | BIG BEND 1102 | 0.18258 | 0 | 0 | 0 | 0.18258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35241079 | FRRB - BIG BEND 1102 - B1 PH1.3 | 103751102 | BIG BEND 1102CB | BIG BEND 1102 | 0.074621 | 0 | 0 | 0 | 0.074621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35239464 | #CZUSCRUZ 395 BOULDER BROOK DR, BCREEK | 82841101 | Big Basin 110110720 | BIG BASIN 1101 | 0.070265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35318072 | FRRB-BIG BASIN 1101 10720 P1S1 705BOULDB | 82841102 | BIG BASIN 110110720 | BIG BASIN 1101 | 0.013826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013826 | 0 | 0 | 0
35237593 | #CZUSCRUZ 425 SAN VICENTE TERRACE, SCRUZ | 82841101 | Big Basin 11015000 | BIG BASIN 1101 | 0.027462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027462 | 0 | 0 | 0
35110725 | BUCOCAMPT 11521 AUREOLE WAY OROVILLE* | 103751101 | BIG BEND 1101180398 | BIG BEND 1101 | 0.05322 | 0 | 0.05322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35110916 | BUCOCAMPT 12994 MOHAWK WAY OROVILLE | 103751101 | BIG BEND 1101641808 | BIG BEND 1101 | 0.095265 | 0 | 0.095265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35368118 | FRRB BIG BEND 1102 CB - B1 SM1 | 103751102 | BIG BEND 1102CB | BIG BEND 1102 | 0.030303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030303 | 0 | 0 | 0 | 0
35292758 | FRRB BIG MEADOWS 2101 CB PH1 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012248 | BIG MEADOWS 2101 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0
35290540 | FRRB - BIG MEADOWS 21012248 UG ML PH1 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012248 | BIG MEADOWS 2101 | 0.055682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055682 | 0 | 0 | 0
35280495 | FRRB - BIG MEADOW 21012260 OH TL PH1.1 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012248 | BIG MEADOWS 2101 | 0.52121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35292782 | FRRB BIG MEADOWS 21012260 UG TL1.10&1.11 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012260 | BIG MEADOWS 2101 | 0.077462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35398090 | FRRB -BIG MEADOWS 21012260 OH TL 1.14 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012260 | BIG MEADOWS 2101 | 0.46042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46042 | 0 | 0 | 0
35292787 | FRRB -BIG MEADOWS 21012476 OH ML PH1.1 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012476 | BIG MEADOWS 2101 | 0.16004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16004 | 0 | 0
35290541 | FRRB - BIG MEADOWS 21012586 OH TL 1.1 | 102812101 | BIG MEADOWS 21012586 | BIG MEADOWS 2101 | 0.34223 | 0 | 0 | 0 | 0.34223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35279604 | FRRB - BRUNSWICK 1106 OH | 152461106 | BRUNSWICK 11062790 | BRUNSWICK 1106 | 1.5455 | 0 | 0 | 0 | 1.3104 | 0.23504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35279605 | FRRB - BRUNSWICK 1106-TL-OH-06 | 152461106 | BRUNSWICK 11062790 | BRUNSWICK 1106 | 0.72879 | 0 | 0 | 0 | 0.72879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35286199 | FRRB - BRUNSWICK 1106-TL-OH-07 | 152461106 | BRUNSWICK 11062790 | BRUNSWICK 1106 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35217268 | FRRB - BUCKS CREEK 1101 CB PH 1 | 102211101 | BUCKS CREEK 1101CB | BUCKS CREEK 1101 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0
35101036 | BUCOCAMP POLE_BURN - BARDEES BAR RD OROV | 102211101 | BUCKS CREEK 1101CB | BUCKS CREEK 1101 | 4.1068 | 0 | 4.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35101860 | BUCOCAMP POLE_BURN HWY 70 OROVILLE | 102211101 | BUCKS CREEK 1101CB | BUCKS CREEK 1101 | 4.7458 | 0 | 4.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35101861 | BUCOCAMP POLE BURN -CAMP CRK RD OROVILLE | 102211101 | BUCKS CREEK 1101CB | BUCKS CREEK 1101 | 4.2203 | 0 | 4.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35123202 | BUCOCAMPT HOG RANCH RD OROVILLE*ILB | 103751101 | BIG BEND 1101641808 | BIG BEND 1101 | 0.16742 | 0 | 0.16742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35117219 | BUCOCAMPT 4239 SCHWYHART LN OROVILLE | 103751101 | BIG BEND 1101641808 | BIG BEND 1101 | 0.087689 | 0 | 0.087689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35087693 | BUCOCAMP 13524 HOG RANCH RD ORO COMP | 103751101 | BIG BEND 1101641808 | BIG BEND 1101 | 0.12614 | 0 | 0.12614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396074 | FRRB - BUCKS CREEK 1103CB PH1 | 102211103 | BUCKS CREEK 1103CB | BUCKS CREEK 1103 | 1.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1932 | 0 | 0
35295446 | FRRB - BUCKS CREEK 1103 CB PH2 | 102211103 | BUCKS CREEK 1103CB | BUCKS CREEK 1103 | 0.43561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43561 | 0 | 0
35120069 | BUCOCAMPT 4569 RIM VIEW DR CHICO* | 103081105 | BUTTE 1105751990 | BUTTE 1105 | 0.2642 | 0 | 0.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35117381 | BUCOCAMPT 2459 HONEY RUN RD CHICO | 103081105 | BUTTE 1105751990 | BUTTE 1105 | 0.099432 | 0 | 0.099432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112504 | BUCOCAMPT 12700 CENTERVILLE RD CHICO | 103081105 | BUTTE 1105751990 | BUTTE 1105 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35102732 | BUCOCAMPT 2543 HONEY RUN RD CHICO | 103081105 | BUTTE 1105751990 | BUTTE 1105 | 0.97481 | 0 | 0.97481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35279987 | FRRB - CHESTER 1102 2564 | 103181102 | CHESTER 11022564 | CHESTER 1102 | 1.5227 | 0 | 0 | 0 | 1.5227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35087685 | BUCOCAMP 5000 BLUE BALATON LN PARADISE | 103091102 | CLARK ROAD 110247006 | CLARK ROAD 1102 | 0.051515 | 0 | 0.051515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35105132 | BUCOCAMPT 3681 DION ROAD OROVILLE | 103091102 | CLARK ROAD 110290548 | CLARK ROAD 1102 | 0.085227 | 0 | 0.085227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35280498 | FRRB - CRESCENT MILLS 21012056 OH TL 1.1 | 103132101 | CRESCENT MILLS 21012056 | CRESCENT MILLS 2101 | 0.15019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15019 | 0 | 0 | 0
35286724 | FRRB - CRESCENT MILLS 21012056 OH ML 1.1 | 103132101 | CRESCENT MILLS 21012056 | CRESCENT MILLS 2101 | 1.0837 | 0 | 0 | 0 | 1.0485 | 0.035227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285586 | FRRB - ECHO SUMMIT 1101 - OH - 2 | 158031101 | ECHO SUMMIT 1101344250 | ECHO SUMMIT 1101 | 0.27216 | 0 | 0 | 0 | 0.27216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285587 | FRRB - ECHO SUMMIT 1101 - OH - 3 | 158031101 | ECHO SUMMIT 1101344250 | ECHO SUMMIT 1101 | 0.71136 | 0 | 0 | 0 | 0.71136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285588 | FRRB - ECHO SUMMIT 1101 - OH - 4 | 158031101 | ECHO SUMMIT 1101344250 | ECHO SUMMIT 1101 | 0.56307 | 0 | 0 | 0 | 0.56307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285590 | FRRB - ECHO SUMMIT 1101 - OH - 6 | 158031101 | ECHO SUMMIT 1101344250 | ECHO SUMMIT 1101 | 0.43674 | 0 | 0 | 0 | 0.43674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285591 | FRRB - ECHO SUMMIT 1101 - OH - 7 | 158031101 | ECHO SUMMIT 1101344250 | ECHO SUMMIT 1101 | 0.47595 | 0 | 0 | 0 | 0.47595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285592 | FRRB - ECHO SUMMIT 1101 - OH - 8 | 158031101 | ECHO SUMMIT 1101344250 | ECHO SUMMIT 1101 | 0.76458 | 0 | 0 | 0 | 0.76458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285593 | FRRB - ECHO SUMMIT 1101 - OH - 9 | 158031101 | ECHO SUMMIT 1101481660 | ECHO SUMMIT 1101 | 0.26458 | 0 | 0 | 0 | 0.26458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285352 | FRRB - ECHO SUMMIT 1101 - OH - 12 | 158031101 | ECHO SUMMIT 1101481660 | ECHO SUMMIT 1101 | 0.13845 | 0 | 0 | 0 | 0.13845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285353 | FRRB - ECHO SUMMIT 1101 - OH - 11 | 158031101 | ECHO SUMMIT 1101481660 | ECHO SUMMIT 1101 | 0.31856 | 0 | 0 | 0 | 0.31856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285585 | FRRB - ECHO SUMMIT 1101 - OH - 1 | 158031101 | ECHO SUMMIT 110155262 | ECHO SUMMIT 1101 | 0.63902 | 0 | 0 | 0 | 0.63902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35286483 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 20 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | 1.0843 | 0 | 0 | 0 | 1.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284716 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 13 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | 0.7589 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284717 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 14 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | 0.89489 | 0 | 0 | 0 | 0.89489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285741 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 18 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | 0.26837 | 0 | 0 | 0 | 0.26837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285742 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 19 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | 0.24432 | 0 | 0 | 0 | 0.24432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35295017 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - UG - 18 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | 0.086364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35292144 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 21 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35292145 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 22 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | 2.1555 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 0.53049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35292188 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 23 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | 0.13542 | 0 | 0 | 0 | 0.13542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35292189 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 24 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | 0.18125 | 0 | 0 | 0 | 0.18125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284828 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 10 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | 0.65606 | 0 | 0 | 0 | 0.65606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284829 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 11 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | 0.57348 | 0 | 0 | 0 | 0.57348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284830 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 12 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | 0.76515 | 0 | 0 | 0 | 0.76515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284831 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 9 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | 0.96402 | 0 | 0 | 0 | 0.96402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284832 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 8 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | 0.89299 | 0 | 0 | 0 | 0.89299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284833 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 7 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | 0.91837 | 0 | 0 | 0 | 0.91837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284834 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 6 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | 0.70587 | 0 | 0 | 0 | 0.70587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284835 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 5 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | 0.4661 | 0 | 0 | 0 | 0.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284836 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 4 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | 0.88182 | 0 | 0 | 0 | 0.88182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284837 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 3 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | 1.7884 | 0 | 0 | 0 | 1.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284838 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 2 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | 0.60568 | 0 | 0 | 0 | 0.60568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284839 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 1 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | 0.47595 | 0 | 0 | 0 | 0.47595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285048 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 15 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | 0.41212 | 0 | 0 | 0 | 0.41212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285049 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 16 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | 0.18542 | 0 | 0 | 0 | 0.18542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35285050 | FRRB - EL DORADO PH 2101 - OH - 17 | 152762101 | EL DORADO PH 210126000 | EL DORADO PH 2101 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31547582 | T2 CARIBOU #2 - 60 KV_;001/001 | 103021101 | GANSNER 11012424 | GANSNER 1101 | 0.97765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35279313 | FRRB - GANSNER 11012424 UG PH1.1 | 103021101 | GANSNER 11012424 | GANSNER 1101 | 0.10227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31475979 | NC-SO-SONOMA 10/23/19 KINCADE FIRE UG CA | 42891102 | GEYSERVILLE 1102484 | GEYSERVILLE 1102 | 0.99924 | 0 | 0.99924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284810 | FRRB - HMB 1103 SM CO LR6012 PUMP HOUSE | 24101103 | HALF MOON BAY 11036012 | HALF MOON BAY 1103 | 0.037879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037879 | 0 | 0
35253173 | FRRB - KANAKA 1101CB - K4 SM1 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | 0.059848 | 0 | 0 | 0 | 0.059848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35253174 | FRRB - KANAKA 1101CB - K4 SM2 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | 0.28826 | 0 | 0 | 0 | 0.28826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35236999 | FRRB - KANAKA 1101 - K5 PH5.2 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237020 | FRRB - KANAKA 1101 - K5 PH5.3 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | 0.50795 | 0 | 0 | 0 | 0.50795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35235701 | FRRB - KANAKA 1101 - K2 PH2.1 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | 0.10909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10909 | 0
35236986 | FRRB - KANAKA 1101 - K5 PH5.4 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | 1.8441 | 0 | 0 | 0 | 1.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35236989 | FRRB - KANAKA 1101 - K2 PH2.2 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | 0.51136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51136 | 0
35235704 | FRRB - KANAKA 1101 - K5 PH5.1 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | 0.18902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18902 | 0
35244696 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.1 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | 0.29678 | 0 | 0 | 0 | 0.29678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35244697 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.2 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | 0.12405 | 0 | 0 | 0 | 0.12405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35244698 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.3 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | 0.090341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090341 | 0
35244699 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.4 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | 0.080114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080114 | 0
35245140 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.5 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | 0.27746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35245141 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.6 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | 0.041288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041288 | 0
35245142 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.7 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | 0.056818 | 0 | 0 | 0 | 0.056818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35245143 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.8 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | 0.2589 | 0 | 0 | 0 | 0.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35245144 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.9 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | 0.24886 | 0 | 0 | 0 | 0.24886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35245145 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.10 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | 0.095455 | 0 | 0 | 0 | 0.095455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35245146 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.11 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | 0.13731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35245147 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.12 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | 0.39242 | 0 | 0 | 0 | 0.39242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35245148 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.13 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | 0.20492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35245149 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.14 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | 0.26837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35245150 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.15 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | 0.15966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35245151 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.16 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | 0.15455 | 0 | 0 | 0 | 0.15455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35245152 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.17 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | 0.48125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48125 | 0
35240542 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.19 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | 0.90795 | 0 | 0 | 0 | 0.90795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240543 | FRRB - KANAKA 1101 - K4 PH 4.18 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | 1.2068 | 0 | 0 | 0 | 1.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35294385 | FRRB - KANAKA 1101CB - K4 SM4 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | 0.036553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35396073 | FRRB KANAKA 1101CB - K4 SM5 | 103221101 | KANAKA 1101CB | KANAKA 1101 | 0.16951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16951 | 0 | 0 | 0
35376713 | FRRB - MARIPOSA 21019400 TL-12 | 254452101 | MARIPOSA 210110170 | MARIPOSA 2101 | 0.037879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037879 | 0 | 0 | 0
35238587 | #CZUDOLAN 55459 HWY 1 BIG SUR | 182941102 | OTTER 110298036 | OTTER 1102 | 0.36761 | 0 | 0 | 0 | 0.36761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112770 | BUCOCAMPT 456 GREEN OAKS DR PARADISE | 102831104 | PARADISE 11042488 | PARADISE 1104 | 0.069886 | 0 | 0.069886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35120368 | BUCOCAMPT 5021 RUSSEL DR PARADISE* | 102831104 | PARADISE 1104283794 | PARADISE 1104 | 0.068561 | 0 | 0.068561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35076188 | BUCOCAMP - 5275 SKYWAY PARADISE | 102831104 | PARADISE 1104283794 | PARADISE 1104 | 0.039205 | 0 | 0.039205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35103767 | BUCOCAMPT 5428 PRINCETON WY PARADISE | 102831104 | PARADISE 1104283794 | PARADISE 1104 | 0.047538 | 0 | 0.047538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31422909 | BUCOCAMP - 874 BUSCHMANN RD PARADISE | 102831104 | PARADISE 110439216 | PARADISE 1104 | 0.1714 | 0 | 0.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113526 | BUCOCAMPT 5601 CAMPUS DR PARADISE | 102831104 | PARADISE 110439216 | PARADISE 1104 | 0.073295 | 0 | 0.073295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113072 | BUCOCAMPT 485 LEISURE LANE PARADISE | 102831104 | PARADISE 1104409622 | PARADISE 1104 | 0.069318 | 0 | 0.069318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35106022 | BUCOCAMPT 5548 KEMLYN LN PARADISE | 102831104 | PARADISE 1104409622 | PARADISE 1104 | 0.093371 | 0 | 0.093371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35123195 | BUCOCAMPT 686 MARVIN DR PARADISE* | 102831104 | PARADISE 1104409622 | PARADISE 1104 | 0.0094697 | 0 | 0.0094697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35116866 | BUCOCAMPT 5594 SIERRA PARK DR PARADISE | 102831104 | PARADISE 1104409622 | PARADISE 1104 | 0.050189 | 0 | 0.050189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35117128 | BUCOCAMPT 627 SCOTT DR PARADISE* | 102831104 | PARADISE 1104409622 | PARADISE 1104 | 0.10152 | 0 | 0.10152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35117406 | BUCOCAMPT 5050 EDEN RD PARADISE | 102831104 | PARADISE 1104409622 | PARADISE 1104 | 0.20739 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35116861 | BUCOCAMPT 546 HILLCREST DR PARADISE*ILB | 102831104 | PARADISE 1104409622 | PARADISE 1104 | 0.20625 | 0 | 0.20625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31426086 | BUCOCAMP - 5250 FOSTER RD PARADISE | 102831104 | PARADISE 1104409622 | PARADISE 1104 | 0.0094697 | 0 | 0.0094697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35091861 | BUCOCAMP 628 MORRIS LANE PARADISE | 102831104 | PARADISE 1104409622 | PARADISE 1104 | 0.045076 | 0 | 0.045076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35077480 | BUCOCAMP - 5220 FOSTER RD PARADISE | 102831104 | PARADISE 1104409622 | PARADISE 1104 | 0.22064 | 0 | 0.22064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31425894 | BUCOCAMP - REBUILD CHAPARRAL DR PARADISE | 102831104 | PARADISE 110443008 | PARADISE 1104 | 0.38314 | 0 | 0.38314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35131034 | BUCOCAMPT 2903 NEAL RD PARADISE | 102831104 | PARADISE 110443008 | PARADISE 1104 | 0.076136 | 0 | 0.076136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35127511 | BUCOCAMPT 5548 NEWLAND RD PARADISE* | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | 0.042803 | 0 | 0.042803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35116863 | BUCOCAMPT 5721 BONNIE LN PARADISE*ILB | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | 0.10227 | 0 | 0.10227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35118170 | BUCOCAMPT 5732 PACHECO LN PARADISE* | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | 0.031629 | 0 | 0.031629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35117121 | BUCOCAMPT 5765 DEANNA WAY PARADISE | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | 0.21591 | 0 | 0.21591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35123825 | BUCOCAMPT 1486 MAGADON RD PARADISE* | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | 0.26117 | 0 | 0.26117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35123182 | BUCOCAMPT 1608 HEMLOCK LN PARADISE* | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | 0.21534 | 0 | 0.21534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35126879 | BUCOCAMPT 5771 BONNIE LN PARADISE*ILB | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | 0.055303 | 0 | 0.055303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35129370 | BUCOCAMPT 5784 HOMESTEAD PL PARADISE*ILB | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | 0.13011 | 0 | 0.13011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35106025 | BUCOCAMP 5389 NEWLAND ROAD PARADISE | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | 0.13902 | 0 | 0.13902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112699 | BUCOCAMPT 5210 PARKWAY DR PARADISE | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | 0.056629 | 0 | 0.056629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35110849 | BUCOCAMPT 5200 HEATHROW RD PARADISE | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | 0.064583 | 0 | 0.064583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35110795 | BUCOCAMPT 5150 CIRCLE LN PARADISE*ILB | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | 0.17727 | 0 | 0.17727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35110799 | BUCOCAMPT 1643 ALEXIS LN PARADISE | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | 0.042045 | 0 | 0.042045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113075 | BUCOCAMPT 5577 NEWLAND RD PARADISE | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | 0.074242 | 0 | 0.074242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112838 | BUCOCAMPT 1409 JESSIE LN PARADISE*ILB | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | 0.029735 | 0 | 0.029735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113521 | BUCOCAMPT 1651 LIGHTLY LN PARADISE*ILB | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | 0.21402 | 0 | 0.21402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31422902 | BUCOCAMP -5295 S LIBBY RD PARADISE | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | 0.045644 | 0 | 0.045644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31426519 | BUCOCAMP - 5250 CALIFORNIA WAY PARADISE | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | 0.14053 | 0 | 0.14053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35081674 | BUCOCAMPT 5615 NEWLAND RD PARADISE*ILB | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | 0.048106 | 0 | 0.048106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35081676 | BUCOCAMP 5708 ROUND TREE DR PARADISE | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | 0.095455 | 0 | 0.095455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35088308 | BUCOCAMP 1445 KELLER LANE PARADISE | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | 0.092045 | 0 | 0.092045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35088309 | BUCOCAMP 1426 W DOTTIE LANE PARADISE | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | 0.10038 | 0 | 0.10038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35100244 | BUCOCAMPT 1411 RAMADA LN PARADISE | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | 0.07197 | 0 | 0.07197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35100245 | BUCOCAMP 5706 PARADISE AVE PARADISE | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | 0.07803 | 0 | 0.07803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35099740 | BUCOCAMPT 1361 PEACEFUL OAKS LN PARADISE | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | 0.36534 | 0 | 0.36534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35082172 | BUCOCAMP 5150 S LIBBY RD PARADISE | 102831104 | PARADISE 1104457900 | PARADISE 1104 | 0.16288 | 0 | 0.16288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31425506 | BUCOCAMP - 5541 VISTA WAY PARADISE | 102831104 | PARADISE 110453544 | PARADISE 1104 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35106277 | BUCOCAMP 1895 MARYWOOD DR PARADISE | 102831104 | PARADISE 1104954322 | PARADISE 1104 | 0.055114 | 0 | 0.055114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112698 | BUCOCAMPT 5036 EDGEWOOD LN PARADISE | 102831104 | PARADISE 1104961990 | PARADISE 1104 | 0.22045 | 0 | 0.22045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31426083 | BUCOCAMP 5720 ACADEMY DR PARADISE | 102831104 | PARADISE 1104CB | PARADISE 1104 | 0.032955 | 0 | 0.032955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35078820 | BUCOCAMP - 820 COLLEGE HILL RD PARADISE | 102831104 | PARADISE 1104CB | PARADISE 1104 | 0.0875 | 0 | 0.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113522 | BUCOCAMPT 13832 TULSA CT MAGALIA | 102831105 | PARADISE 1105121988 | PARADISE 1105 | 0.14848 | 0 | 0.14848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35126139 | BUCOCAMPT 6562 MILTON DR MAGALIA | 102831105 | PARADISE 1105121988 | PARADISE 1105 | 0.19602 | 0 | 0.19602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35126592 | BUCOCAMPT 6381 CALVIN DR MAGALIA*ILB | 102831105 | PARADISE 1105121988 | PARADISE 1105 | 0.043371 | 0 | 0.043371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35119487 | BUCOCAMPT 6486 SHAW CIRCLE MAGALIA* | 102831105 | PARADISE 1105121988 | PARADISE 1105 | 0.11023 | 0 | 0.11023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35131804 | BUCOCAMPT 13869 TULSA CT MAGALIA*ILB | 102831105 | PARADISE 1105121988 | PARADISE 1105 | 0.074242 | 0 | 0.074242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35120508 | BUCOCAMPT 14786 COUTOLENC RD MAGALIA* | 102831105 | PARADISE 11052214 | PARADISE 1105 | 0.054924 | 0 | 0.054924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35117126 | BUCOCAMPT 7070 PENTZ RD PARADISE | 102831105 | PARADISE 11052214 | PARADISE 1105 | 0.18561 | 0 | 0.18561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35117411 | BUCOCAMPT 1524 FOREST CIR PARADISE* | 102831105 | PARADISE 11052214 | PARADISE 1105 | 0.093371 | 0 | 0.093371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35120063 | BUCOCAMPT 1600 CARSON LN PARADISE* | 102831105 | PARADISE 11052214 | PARADISE 1105 | 0.062121 | 0 | 0.062121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35111096 | BUCOCAMPT 1398 FOREST SERVICE RD PARADIS | 102831105 | PARADISE 11052214 | PARADISE 1105 | 0.025758 | 0 | 0.025758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35077252 | BUCOCAMP - 1658 HUCKA LN PARADISE | 102831105 | PARADISE 11052214 | PARADISE 1105 | 0.10663 | 0 | 0.10663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35100980 | BUCOCAMPT 1736 PINEY RIDGE DR PARADISE | 102831105 | PARADISE 11052214 | PARADISE 1105 | 0.096591 | 0 | 0.096591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35100982 | BUCOCAMPT 1428 JUNIPER LN PARADISE | 102831105 | PARADISE 11052214 | PARADISE 1105 | 0.16155 | 0 | 0.16155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35094363 | BUCOCAMP 13764 CANYON RD MAGALIA | 102831105 | PARADISE 11052214 | PARADISE 1105 | 0.10511 | 0 | 0.10511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31426417 | BUCOCAMP - 13797 SUGAR PINE DR MAGALIA | 102831105 | PARADISE 11052214 | PARADISE 1105 | 0.14318 | 0 | 0.14318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31427127 | BUCOCAMP-COMCAST-FOREST SERVICE RD PARAD | 102831105 | PARADISE 11052214 | PARADISE 1105 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112822 | BUCOCAMPT 13949 ANDOVER DR MAGALIA*ILB | 102831105 | PARADISE 1105829194 | PARADISE 1105 | 0.23939 | 0 | 0.23939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113524 | BUCOCAMPT 1308 DEODARA WAY PARADISE* | 102831105 | PARADISE 110599226 | PARADISE 1105 | 0.035038 | 0 | 0.035038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35110919 | BUCOCAMPT 1290 LUCKY LADY LN PARADISE | 102831105 | PARADISE 1105CB | PARADISE 1105 | 0.090909 | 0 | 0.090909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35110712 | BUCOCAMPT 6359 OAK WAY PARADISE | 102831105 | PARADISE 1105CB | PARADISE 1105 | 0.4553 | 0 | 0.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35100240 | BUCOCAMPT 6285 OAK WAY PARADISE | 102831105 | PARADISE 1105CB | PARADISE 1105 | 0.018182 | 0 | 0.018182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35117218 | BUCOCAMPT 840 CENTRAL PARK DR PRDSE*ILB | 102831105 | PARADISE 1105CB | PARADISE 1105 | 0.13258 | 0 | 0.13258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31423331 | BUCOCAMP - 6168 TWIN LN PARADISE | 102831105 | PARADISE 1105CB | PARADISE 1105 | 0.079545 | 0 | 0.079545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35073525 | BUCOCAMP - 6265 AZALEA LN PARADISE | 102831105 | PARADISE 1105CB | PARADISE 1105 | 0.40284 | 0 | 0.40284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35081535 | BUCOCAMP - 785 SECLUDED LN PARADIS*COMP* | 102831106 | PARADISE 11061212 | PARADISE 1106 | 0.1053 | 0 | 0.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31420416 | BUCOCAMP - 675 SUNSET DR PARADISE | 102831106 | PARADISE 11061212 | PARADISE 1106 | 0.16723 | 0 | 0.16723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31420810 | BUCOCAMP-6160 FORTY OAKS LN PARADISE | 102831106 | PARADISE 11061212 | PARADISE 1106 | 0.15663 | 0 | 0.15663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31425508 | BUCOCAMP - 6097 LAUREL DR PARADISE | 102831106 | PARADISE 11061212 | PARADISE 1106 | 0.079924 | 0 | 0.079924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35106027 | BUCOCAMPT 6709 CHAPMAN LN PARADISE | 102831104 | PARADISE 11042206 | PARADISE 1104 | 0.061553 | 0 | 0.061553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35119726 | BUCOCAMPT 1692 YOUNG AVE PARADISE*ILB | 102831104 | PARADISE 11042206 | PARADISE 1104 | 0.076326 | 0 | 0.076326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35126588 | BUCOCAMPT 1652 KINGS ROW PARADISE*ILB | 102831104 | PARADISE 11042206 | PARADISE 1104 | 0.16288 | 0 | 0.16288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35126138 | BUCOCAMPT 1420 PINE CRK WY PARADISE*ILB | 102831104 | PARADISE 11042206 | PARADISE 1104 | 0.060606 | 0 | 0.060606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35126607 | BUCOCAMPT 6904 DEAN PL PARADISE*ILB | 102831104 | PARADISE 11042206 | PARADISE 1104 | 0.16799 | 0 | 0.16799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35117031 | BUCOCAMPT 1710 RYAN RD PARADISE* | 102831104 | PARADISE 11042206 | PARADISE 1104 | 0.10758 | 0 | 0.10758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35117130 | BUCOCAMPT 1659 NELSON LN PARADISE*ILB | 102831104 | PARADISE 11042206 | PARADISE 1104 | 0.12917 | 0 | 0.12917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35114629 | BUCOCAMPT 6114 N LIBBY RD PARADISE | 102831104 | PARADISE 11042206 | PARADISE 1104 | 0.09678 | 0 | 0.09678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35126986 | BUCOCAMPT 6050 MAXWOOD DR PARADISE*ILB | 102831104 | PARADISE 11042206 | PARADISE 1104 | 0.21231 | 0 | 0.21231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35099113 | BUCOCAMP 1793 EL TORO CT PARADISE | 102831104 | PARADISE 11042206 | PARADISE 1104 | 0.053409 | 0 | 0.053409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35080391 | BUCOCAMP - 6650 PENTZ RD PARADISE | 102831104 | PARADISE 11042206 | PARADISE 1104 | 0.21951 | 0 | 0.21951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35077549 | BUCOCAMP - 1797 STARK LN PARADISE | 102831104 | PARADISE 11042206 | PARADISE 1104 | 0.051136 | 0 | 0.051136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31433961 | BUCOCAMP 1700 SONOMA CT PARADISE | 102831104 | PARADISE 11042206 | PARADISE 1104 | 0.04053 | 0 | 0.04053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31422565 | BUCOCAMP -6250 MOUNTAIN VIEW DR PARADISE | 102831104 | PARADISE 11042206 | PARADISE 1104 | 0.067424 | 0 | 0.067424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31422566 | BUCOCAMP -6250 MOUNTAIN VIEW DR PARADISE | 102831104 | PARADISE 11042206 | PARADISE 1104 | 0.067424 | 0 | 0.067424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35126057 | BUCOCAMPT 643 CIRCLEWOOD DR PARADISE | 102831104 | PARADISE 11042488 | PARADISE 1104 | 0.12841 | 0 | 0.12841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35118171 | BUCOCAMPT 528 BARBARA WAY PARADISE* | 102831103 | PARADISE 1103143744 | PARADISE 1103 | 0.049432 | 0 | 0.049432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112837 | BUCOCAMP 6037 SHADOW MTN LN PARADIS | 102831103 | PARADISE 11032534 | PARADISE 1103 | 0.077652 | 0 | 0.077652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113528 | BUCOCAMPT 1056 FAIRVIEW DR PARADISE | 102831103 | PARADISE 1103CB | PARADISE 1103 | 0.037879 | 0 | 0.037879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35110843 | BUCOCAMPT 1068 MAPLE PARK DR PARADISE | 102831103 | PARADISE 1103CB | PARADISE 1103 | 0.071402 | 0 | 0.071402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35120507 | BUCOCAMPT 766 WILLOW ST PARADISE* | 102831103 | PARADISE 1103CB | PARADISE 1103 | 0.18182 | 0 | 0.18182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35081665 | BUCOCAMP - 732 WILLOW ST PARADISE | 102831103 | PARADISE 1103CB | PARADISE 1103 | 0.025947 | 0 | 0.025947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35096604 | BUCOCAMPT 678 MEMORIAL WAY PARADISE | 102831103 | PARADISE 1103CB | PARADISE 1103 | 0.041288 | 0 | 0.041288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31422838 | BUCOCAMP -7057 MOLOKAI DR PARADISE | 102831106 | PARADISE 110636042 | PARADISE 1106 | 0.01572 | 0 | 0.01572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31422901 | BUCOCAMP -7057 MOLOKAI DR PARADISE | 102831106 | PARADISE 110636042 | PARADISE 1106 | 0.015909 | 0 | 0.015909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35121380 | BUCOCAMPT 1412 ANDREA LN PARADISE* | 102831106 | PARADISE 110636042 | PARADISE 1106 | 0.048485 | 0 | 0.048485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113520 | BUCOCAMPT 1395 SALISBURY LN PARADISE | 102831106 | PARADISE 110636042 | PARADISE 1106 | 0.063826 | 0 | 0.063826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113925 | BUCOCAMPT 6466 LONE CEDAR LN PARADISE | 102831106 | PARADISE 1106CB | PARADISE 1106 | 0.031629 | 0 | 0.031629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35121259 | BUCOCAMPT 6419 DORA LEE LN PARADISE* | 102831106 | PARADISE 1106CB | PARADISE 1106 | 0.10076 | 0 | 0.10076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31426416 | BUCOCAMP - 6452 RIX LN PARADISE | 102831106 | PARADISE 1106CB | PARADISE 1106 | 0.10076 | 0 | 0.10076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35235158 | #CZUSCRUZ 2151 PINE FLAT RD, SCRUZ | 82931101 | Point Moretti 110110726 | POINT MORETTI 1101 | 0.030871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030871 | 0 | 0 | 0
35237620 | XCZUSCRUZ 380 SWANTON RD, DAVENPORT | 82931101 | POINT MORETTI 110112122 | POINT MORETTI 1101 | 0.024621 | 0 | 0 | 0 | 0.024621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35238840 | CZUSCRUZ 230 SWANTON RD, DAVENPORT | 82931101 | Point Moretti 110135874 | POINT MORETTI 1101 | 0.14962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35245029 | XPOLE_BURN_REPL - 890 ROBLES DR. SANTA C | 82931101 | Point Moretti 110136516 | POINT MORETTI 1101 | 0.35682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35259466 | XCZUSCRUZ 161 ROBLES DR, SANTA CRUZ | 82931101 | POINT MORETTI 110136516 | POINT MORETTI 1101 | 0.045076 | 0 | 0 | 0 | 0.045076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35334404 | FRRB - PT MORETTI 1101 P1S2 310SWAN | 82931101 | POINT MORETTI 1101415734 | POINT MORETTI 1101 | 0.44602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44602 | 0 | 0 | 0
31272374 | CWSP PT. MORETTI FROM 5043 TO 5955 | 82931101 | POINT MORETTI 11015076 | POINT MORETTI 1101 | 6.6568 | 0 | 0 | 6.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35385407 | FRRB - FORK FIRE REBUILD - TL-1 | 252521103 | SAN JOAQUIN #2 1103CB | SAN JOAQUIN #2 1103 | 0.69432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35279509 | FRRB - SG 1101 TL OH 02 05 12 | 152431101 | SHADY GLEN 11012768 | SHADY GLEN 1101 | 1.1758 | 0 | 0 | 0 | 1.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35284570 | FRRB - SG 1101 TL OH 01 | 152431101 | SHADY GLEN 11012768 | SHADY GLEN 1101 | 0.24564 | 0 | 0 | 0 | 0.24564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35291986 | FRRB - STILLWATER 1101_OH_FH_TPL_6 | 103561101 | STILLWATER 110148950 | STILLWATER 1101 | 1.8223 | 0 | 0 | 0 | 1.6958 | 0.12652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35291895 | FRRB - STILLWATER 1102_OH_FH_TPL_1 | 103561102 | STILLWATER 1102CB | STILLWATER 1102 | 0.18864 | 0 | 0 | 0 | 0.18864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35291982 | FRRB - STILLWATER 1102_OH_FH_TPL_2 | 103561102 | STILLWATER 1102CB | STILLWATER 1102 | 0.15076 | 0 | 0 | 0 | 0.15076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35291983 | FRRB - STILLWATER 1102_OH_FH_TPL_3 | 103561102 | STILLWATER 1102CB | STILLWATER 1102 | 0.25038 | 0 | 0 | 0 | 0.25038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35291984 | FRRB - STILLWATER 1102_OH_FH_TPL_4 | 103561102 | STILLWATER 1102CB | STILLWATER 1102 | 1.3712 | 0 | 0 | 0 | 1.3712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35291985 | FRRB - STILLWATER 1102_OH_FH_TPL_5 | 103561102 | STILLWATER 1102CB | STILLWATER 1102 | 0.8875 | 0 | 0 | 0 | 0.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35235670 | FRRB - WYANDOTTE 1103 W5 PH5.1 SM | 102911103 | WYANDOTTE 11031976 | WYANDOTTE 1103 | 0.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35281816 | FRRB - WILLOW CREEK 11032936 ML2OHBRIDGE | 192171103 | WILLOW CREEK 11032936 | WILLOW CREEK 1103 | 0.046591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046591 | 0 | 0 | 0
35185022 | INSTALL 3RD PHASE ON ALLEGHANY 1101 | 152101102 | ALLEGHANY 1102CB | ALLEGHANY 1102 | 0.41705 | 0 | 0 | 0 | 0.41705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35080162 | OCGC CALPELLA 1101 OH 12,000' RECONDUCT | 43411101 | Calpella 1101CB | CALPELLA 1101 | 1.4413 | 0 | 0 | 0 | 1.2462 | 0.19508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31066255 | DIAMOND SPRINGS 1A-EL DORADO CTY R20A | 152261106 | Diamond Springs 1106930190 | Diamond Springs 1106 | 0.11269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35128962 | RECOND HWY 20 - FTBRAGG 1102 | 42761102 | FORT BRAGG A 110231304 | FORT BRAGG A 1102 | 1.6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6288 | 0 | 0
35112572 | OCGC-GARBERVILLE 1102 CAPACITY WORK | 192221102 | GARBERVILLE 1102CB | GARBERVILLE 1102 | 0.59527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35190945 | OCGC EP 2951 HIGHWAY 4 MURPHYS WAGON | 163451702 | Frogtown 170275252 | Frogtown 1702 | 1.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99186 | 0.125 | 0 | 0 | 0
35290901 | #EP BICKFORD RANCH RD WATER TANK LINCOLN | 153701101 | Lincoln 1101875554 | LINCOLN 1101 | 0.64432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64432 | 0 | 0 | 0
35262812 | LUCERNE 1103 - DIST LINE WORK | 43351103 | Lucerne 11031280 | LUCERNE 1103 | 0.94697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94697 | 0 | 0
35251360 | MIRABEL 1101 - RECONDUCTOR 3,338 FT | 42091101 | MIRABEL 1101116 | MIRABEL 1101 | 0.34261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34261 | 0 | 0 | 0
35206538 | OCGC 2021-MSO-REPLAC-WITH-FUS-RECON | 42091101 | MIRABEL 1101CB | MIRABEL 1101 | 0.054735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31291071 | OCGC 14043533 WRO - HWY 175 MIDDLETOWN | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | 1.2468 | 0 | 1.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30748101 | OCGC R7 EP ED WRO - HWY 29 - KELSEYVILLE | 43311102 | KONOCTI 1102965078 | KONOCTI 1102 | 3.3142 | 0 | 0 | 3.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35134959 | VALLEY SPRINGS 1102 FEEDER OUTLET | 163231101 | NORTH BRANCH 1101CB | NORTH BRANCH 1101 | 1.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1553 | 0 | 0 | 0
35224856 | BR-12-5A HWY 191 RELOCATION, PARB | 102831104 | Paradise 11042034 | Paradise 1104 | 0.11136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052083 | 0 | 0 | 0
35332718 | PEORIA 1705 RECONDUCTORING | 163781705 | PEORIA 170510580 | PEORIA 1705 | 1.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4015 | 0 | 0
31383326 | E CAP - SR 1107 & 1110 RECONFIGURE | 43321103 | RINCON 1103472 | RINCON 1103 | 0.40133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29867 | 0 | 0.10265 | 0 | 0 | 0
35055474 | OCGC REDBUD 1101 RECONDUCTOR FOR NB LOAD | 43191101 | REDBUD 1101708166 | REDBUD 1101 | 1.4309 | 0 | 1.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74008802 | INST ROSSMOOR 1109 FDR_MORAGA BK5 EMERG | 14161108 | ROSSMOOR 1108CB | ROSSMOOR 1108 | 1.0496 | 0 | 0 | 0 | 1.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35088670 | +STS-COND_BROK_REPL 3 S/O 2 W/O 1 S/O R | 162821701 | STANISLAUS 17011812 | STANISLAUS 1701 | 0.17481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17481 | 0 | 0 | 0 | 0
35146106 | RECONDUCTOR - USASA - PHASE II - SM1104 | 182661104 | SAN MIGUEL 1104N60 | SAN MIGUEL 1104 | 3.621 | 0 | 0 | 0 | 3.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35058839 | STS-POLE_BROK_REPL - 17 STARWOOD DR REDW | 24251101 | WOODSIDE 11018974 | WOODSIDE 1101 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026136 | 0.13636 | 0 | 0 | 0
35030654 | TW ON WOODSIDE1101 N/O 7573 | 24251101 | WOODSIDE 11018974 | WOODSIDE 1101 | 0.9983 | 0 | 0.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31269259 | ZACA 1101 FOXEN CYN RD, LOS OLIVOS | 182681101 | ZACA 1101CB | ZACA 1101 | 1.2095 | 0 | 1.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31232280 | ZACA 1102 LONG CYN RD, SANTA YNEZ | 182681102 | ZACA 1102Y54 | ZACA 1102 | 1.1081 | 0 | 1.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219273 | CWSP - VOLTA 110149742 | 102541101 | VOLTA 110149742 | VOLTA 1101 | 3.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240168 | CWSP - VOLTA 110153118 PH 1.1 | 102541101 | VOLTA 110153118 | VOLTA 1101 | 1.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254649 | CWSP - VOLTA 110153118 PH 1.2 | 102541101 | VOLTA 110153118 | VOLTA 1101 | 0.14773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254650 | CWSP - VOLTA 110153118 PH 1.3 | 102541101 | VOLTA 110153118 | VOLTA 1101 | 0.0056818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056818 | 0 | 0 | 0 | 0
35254651 | CWSP - VOLTA 110153118 PH 1.4 | 102541101 | VOLTA 110153118 | VOLTA 1101 | 2.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3117 | 0.092045 | 3.4694e-16 | 0 | 0 | 0
35254652 | CWSP - VOLTA 110153118 PH 1.5 | 102541101 | VOLTA 110153118 | VOLTA 1101 | 1.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254653 | CWSP - VOLTA 110153118 PH 1.6 | 102541101 | VOLTA 110153118 | VOLTA 1101 | 1.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254654 | CWSP - VOLTA 110153118 PH 1.7 | 102541101 | VOLTA 110153118 | VOLTA 1101 | 0.15511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254655 | CWSP - VOLTA 110153118 PH 1.8 | 102541101 | VOLTA 110153118 | VOLTA 1101 | 0.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35107688 | CWSP - VOLTA 1102 - LR 1648 -PH1.1 | 102541102 | VOLTA 11021502 | VOLTA 1102 | 1.6337 | 0 | 0 | 1.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35106042 | CWSP - VOLTA 1102 - LR 1648 - PH1.2 | 102541102 | VOLTA 11021502 | VOLTA 1102 | 1.8193 | 0 | 0.70928 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35106265 | CWSP - VOLTA 1102 - LR 1648 - PH1.3 | 102541102 | VOLTA 11021502 | VOLTA 1102 | 1.7972 | 0 | 0.086364 | 1.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35111500 | CWSP-RECON UPPER LAKE 01 HUNTERS PT RD | 42871101 | UPPER LAKE 11016663 | UPPER LAKE 1101 | 0.35038 | 0 | 0.35038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31326119 | WEIMAR 1101 - NATURE'S WAY RECONDUCTOR | 152491101 | WEIMAR 1101CB | WEIMAR 1101 | 0.56629 | 0 | 0.56629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35058905 | CWSP - VOLTA 1102 - LR 1648 -PH 4.1 | 102541102 | VOLTA 11029742 | VOLTA 1102 | 2.1108 | 0 | 1.4371 | 0.67367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35110445 | CWSP-VOLTA 1102-LR 1648-PH4.2 | 102541102 | VOLTA 11029742 | VOLTA 1102 | 1.6417 | 0 | 1.4508 | 0.19091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35110446 | CWSP-VOLTA 1102-LR 1648-PH4.3 | 102541102 | VOLTA 11029742 | VOLTA 1102 | 2.1593 | 0 | 0 | 2.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35110447 | CWSP-VOLTA 1102-LR 1648-PH4.4 | 102541102 | VOLTA 11029742 | VOLTA 1102 | 1.1739 | 0 | 0 | 1.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35110448 | CWSP-VOLTA 1102-LR 1648-PH4.5 | 102541102 | VOLTA 11029742 | VOLTA 1102 | 1.9892 | 0 | 0 | 1.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35106331 | CWSP - VOLTA 1102 - LR 1648 - PH1.4 | 102541102 | VOLTA 110253130 | VOLTA 1102 | 2.49 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109737 | CWSP-VOLTA 1102-LR 1648-PH2.2 | 102541102 | VOLTA 110253130 | VOLTA 1102 | 2.1989 | 0 | 0.37462 | 1.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109738 | CWSP-VOLTA 1102-LR 1648-PH2.3 | 102541102 | VOLTA 110253130 | VOLTA 1102 | 2.0756 | 0 | 0 | 2.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109739 | CWSP-VOLTA 1102-LR 1648-PH2.4 | 102541102 | VOLTA 110253130 | VOLTA 1102 | 2.3379 | 0 | 1.2555 | 1.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35110440 | CWSP-VOLTA 1102-LR 1648-PH2.5 | 102541102 | VOLTA 110253130 | VOLTA 1102 | 2.6447 | 0 | 0 | 2.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35110441 | CWSP-VOLTA 1102-LR 1648-PH2.6 | 102541102 | VOLTA 110253130 | VOLTA 1102 | 2.2331 | 0 | 0 | 2.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35110442 | CWSP-VOLTA 1102-LR 1648-PH3.2 | 102541102 | VOLTA 110253130 | VOLTA 1102 | 1.3551 | 0 | 1.3244 | 0.030682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35110443 | CWSP-VOLTA 1102-LR 1648-PH3.3 | 102541102 | VOLTA 110253130 | VOLTA 1102 | 1.2557 | 0 | 1.0956 | 0.16004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35110444 | CWSP-VOLTA 1102-LR 1648-PH3.4 | 102541102 | VOLTA 110253130 | VOLTA 1102 | 1.4741 | 0 | 0.85038 | 0.62367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35117444 | CWSP - VOLTA 1102 LR 1648 PH 2.1 | 102541102 | VOLTA 110253130 | VOLTA 1102 | 2.397 | 0 | 0 | 2.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35095165 | CWSP - VOLTA 1102 - LR 1648 -PH 3.1 | 102541102 | VOLTA 110253130 | VOLTA 1102 | 0.69432 | 0 | 0.69432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254640 | CWSP - VOLTA 1101CB PH 1.4 | 102541101 | VOLTA 1101CB | VOLTA 1101 | 1.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254641 | CWSP - VOLTA 1101CB PH 1.5 | 102541101 | VOLTA 1101CB | VOLTA 1101 | 0.088068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254642 | CWSP - VOLTA 1101CB PH 1.6 | 102541101 | VOLTA 1101CB | VOLTA 1101 | 0.81042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254644 | CWSP - VOLTA 1101CB PH 1.8 | 102541101 | VOLTA 1101CB | VOLTA 1101 | 0.42879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254645 | CWSP - VOLTA 1101CB PH 2.2 | 102541101 | VOLTA 1101CB | VOLTA 1101 | 0.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254648 | CWSP - VOLTA 1101CB PH 2.5 | 102541101 | VOLTA 1101CB | VOLTA 1101 | 0.44375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254258 | CWSP - VOLTA 1101CB PH 1.2 | 102541101 | VOLTA 1101CB | VOLTA 1101 | 1.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 0 | 0 | 0 | 0
35254259 | CWSP - VOLTA 1101CB PH 1.3 | 102541101 | VOLTA 1101CB | VOLTA 1101 | 0.24848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24848 | 0 | 0 | 0 | 0
35240166 | CWSP - VOLTA 1101CB PH 1.1 | 102541101 | VOLTA 1101CB | VOLTA 1101 | 0.46326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240167 | CWSP - VOLTA 1101CB PH 2.1 | 102541101 | VOLTA 1101CB | VOLTA 1101 | 0.02803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31633176 | CWSP - VOLTA 1101CB PH 1.1 | 102541101 | VOLTA 1101CB | VOLTA 1101 | 2.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35334464 | PSPS - VOLTA 11011516 PH 1.2 | 102541101 | VOLTA 11011516 | VOLTA 1101 | 1.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7991 | 0
35334465 | PSPS - VOLTA 11011516 PH 1.3 | 102541101 | VOLTA 11011516 | VOLTA 1101 | 1.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.989 | 0
35364446 | PSPS - VOLTA 11011516 PH 1.15 | 102541101 | VOLTA 11011516 | VOLTA 1101 | 0.057008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057008 | 0 | 0
35364450 | PSPS - VOLTA 11011516 PH 1.17 | 102541101 | VOLTA 11011516 | VOLTA 1101 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.496 | 0
35312556 | PSPS - VOLTA 11011516 PH1.1 | 102541101 | VOLTA 11011516 | VOLTA 1101 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.178 | 0
35240169 | CWSP - VOLTA 11011568 PH 1.1 | 102541101 | VOLTA 11011568 | VOLTA 1101 | 1.9038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240170 | CWSP - VOLTA 11011568 PH 2.1 | 102541101 | VOLTA 11011568 | VOLTA 1101 | 0.83712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240171 | CWSP - VOLTA 11011568 PH 3.1 | 102541101 | VOLTA 11011568 | VOLTA 1101 | 1.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254720 | CWSP - VOLTA 11011568 PH 1.6 | 102541101 | VOLTA 11011568 | VOLTA 1101 | 1.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254721 | CWSP - VOLTA 11011568 PH 1.7 | 102541101 | VOLTA 11011568 | VOLTA 1101 | 1.7807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254941 | CWSP - VOLTA 11011568 PH 3.3 | 102541101 | VOLTA 11011568 | VOLTA 1101 | 2.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254942 | CWSP - VOLTA 11011568 PH 3.4 | 102541101 | VOLTA 11011568 | VOLTA 1101 | 1.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254943 | CWSP - VOLTA 11011568 PH 3.5 | 102541101 | VOLTA 11011568 | VOLTA 1101 | 2.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254656 | CWSP - VOLTA 11011568 PH 1.2 | 102541101 | VOLTA 11011568 | VOLTA 1101 | 0.0028409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254657 | CWSP - VOLTA 11011568 PH 1.3 | 102541101 | VOLTA 11011568 | VOLTA 1101 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254658 | CWSP - VOLTA 11011568 PH 1.4 | 102541101 | VOLTA 11011568 | VOLTA 1101 | 1.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7841 | 0.038447 | 3.2613e-16 | 0 | 0 | 0
35254659 | CWSP - VOLTA 11011568 PH 1.5 | 102541101 | VOLTA 11011568 | VOLTA 1101 | 2.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254944 | CWSP - VOLTA 11011596 - PH1.2 | 102541101 | VOLTA 11011596 | VOLTA 1101 | 0.052841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254946 | CWSP - VOLTA 11011596 - PH1.4 | 102541101 | VOLTA 11011596 | VOLTA 1101 | 0.88277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12481 | 0.75795 | 0 | 0 | 0
35254947 | CWSP - VOLTA 11011596 - PH1.5 | 102541101 | VOLTA 11011596 | VOLTA 1101 | 0.013826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013826 | 0 | 0 | 0
35254948 | CWSP - VOLTA 11011596 - PH1.6 | 102541101 | VOLTA 11011596 | VOLTA 1101 | 0.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66383 | 0.31648 | 0 | 0 | 0
35243453 | CWSP-VOLTA-11011596-PH1 | 102541101 | VOLTA 11011596 | VOLTA 1101 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0.032955 | 0.30909 | 0 | 0 | 0
35217273 | OCGC SH - UPPER LAKE 1101 CB | 42871101 | UPPER LAKE 1101CB | UPPER LAKE 1101 | 1.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219291 | CWSP - VACA DIXON 1101126774 | 63591101 | VACA DIXON 1101126774 | VACA DIXON 1101 | 0.36572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219269 | CWSP - VACA DIXON 110540092 PH 1.1 | 63591105 | VACA DIXON 110540092 | VACA DIXON 1105 | 2.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237258 | CWSP - VACA DIXON 110540092 PH 1.2 | 63591105 | VACA DIXON 110540092 | VACA DIXON 1105 | 2.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237259 | CWSP - VACA DIXON 110540092 PH 1.3 | 63591105 | VACA DIXON 110540092 | VACA DIXON 1105 | 3.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237360 | CWSP - VACA DIXON 110540092 PH 1.4 | 63591105 | VACA DIXON 110540092 | VACA DIXON 1105 | 3.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237361 | CWSP - VACA DIXON 110540092 PH 1.5 | 63591105 | VACA DIXON 110540092 | VACA DIXON 1105 | 2.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237364 | CWSP - VACA DIXON 110540092 PH 1.6 | 63591105 | VACA DIXON 110540092 | VACA DIXON 1105 | 3.0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237365 | CWSP - VACA DIXON 110540092 PH 1.7 | 63591105 | VACA DIXON 110540092 | VACA DIXON 1105 | 2.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237366 | CWSP - VACA DIXON 110540092 PH 1.8 | 63591105 | VACA DIXON 110540092 | VACA DIXON 1105 | 2.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237368 | CWSP - VACA DIXON 110540092 PH 1.9 | 63591105 | VACA DIXON 110540092 | VACA DIXON 1105 | 2.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237369 | CWSP - VACA DIXON 110540092 PH 1.10 | 63591105 | VACA DIXON 110540092 | VACA DIXON 1105 | 3.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35237370 | CWSP - VACA DIXON 110540092 PH 1.11 | 63591105 | VACA DIXON 110540092 | VACA DIXON 1105 | 3.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5733 | 0 | 0.075758 | 0 | 0 | 0
35237371 | CWSP - VACA DIXON 110540092 PH 1.12 | 63591105 | VACA DIXON 110540092 | VACA DIXON 1105 | 0.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219590 | CWSP - VACA DIXON 1105965390 | 63591105 | VACA DIXON 1105965390 | VACA DIXON 1105 | 1.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35224378 | CWSP - VACAVILLE 11046542 - PH 2.1 | 63601104 | VACAVILLE 11046542 | VACAVILLE 1104 | 2.8888 | 0 | 0 | 0 | 1.0445 | 1.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227656 | CWSP - VACAVILLE 11046542 - PH 2.3 | 63601104 | VACAVILLE 11046542 | VACAVILLE 1104 | 0.049432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227657 | CWSP - VACAVILLE 11046542 - PH 2.4 | 63601104 | VACAVILLE 11046542 | VACAVILLE 1104 | 0.44186 | 0 | 0 | 0 | 0.44186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227658 | CWSP - VACAVILLE 11046542 - PH 2.5 | 63601104 | VACAVILLE 11046542 | VACAVILLE 1104 | 0.34489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227659 | CWSP - VACAVILLE 11046542 - PH 2.6 | 63601104 | VACAVILLE 11046542 | VACAVILLE 1104 | 0.25568 | 0 | 0 | 0 | 0.25568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227651 | CWSP - VACAVILLE 11046542 PH 1.2 | 63601104 | VACAVILLE 11046542 | VACAVILLE 1104 | 2.7343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227652 | CWSP - VACAVILLE 11046542 PH 1.3 | 63601104 | VACAVILLE 11046542 | VACAVILLE 1104 | 0.0075758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075758 | 0 | 0 | 0 | 0
35227653 | CWSP - VACAVILLE 11046542 PH 1.4 | 63601104 | VACAVILLE 11046542 | VACAVILLE 1104 | 2.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35271455 | CWSP - VACAVILLE 11046542 PH 1.6 | 63601104 | VACAVILLE 11046542 | VACAVILLE 1104 | 0.54034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35283343 | CWSP UPPER LAKE 1101 1276 PH 1.3 | 42871101 | UPPER LAKE 11011276 | UPPER LAKE 1101 | 0.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2517 | 0 | 0 | 0
35283344 | CWSP UPPER LAKE 1101 1276 PH 1.4 | 42871101 | UPPER LAKE 11011276 | UPPER LAKE 1101 | 1.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6561 | 0
35283347 | CWSP UPPER LAKE 1101 1276 PH 1.6 | 42871101 | UPPER LAKE 11011276 | UPPER LAKE 1101 | 1.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4144 | 0
35283348 | CWSP UPPER LAKE 1101 1276 PH 1.7 | 42871101 | UPPER LAKE 11011276 | UPPER LAKE 1101 | 0.95379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95379 | 0
35283349 | CWSP UPPER LAKE 1101 1276 PH 1.8 | 42871101 | UPPER LAKE 11011276 | UPPER LAKE 1101 | 1.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0549 | 0
35285247 | CWSP - UPPER LAKE 1101 1276 PH 2.2 | 42871101 | UPPER LAKE 11011276 | UPPER LAKE 1101 | 0.30379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30379 | 0
35285248 | CWSP - UPPER LAKE 1101 1276 PH 2.3 | 42871101 | UPPER LAKE 11011276 | UPPER LAKE 1101 | 1.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.461 | 0
35285249 | CWSP - UPPER LAKE 1101 1276 PH 2.4 | 42871101 | UPPER LAKE 11011276 | UPPER LAKE 1101 | 0.090152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090152 | 0 | 0 | 0
35285250 | CWSP - UPPER LAKE 1101 1276 PH 2.5 | 42871101 | UPPER LAKE 11011276 | UPPER LAKE 1101 | 0.51705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51705 | 0
35256082 | CWSP - UPPER LAKE 11011276 PH 1 | 42871101 | UPPER LAKE 11011276 | UPPER LAKE 1101 | 1.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1477 | 0 | 0
35256083 | CWSP - UPPER LAKE 11011276 PH 2 | 42871101 | UPPER LAKE 11011276 | UPPER LAKE 1101 | 0.0089015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089015 | 0 | 0 | 0
35219589 | CWSP - WILDWOOD 11011454 | 103611101 | WILDWOOD 11011454 | WILDWOOD 1101 | 2.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35224321 | CWSP - WILDWOOD 1101 LR 1454 TEHAMA CO | 103611101 | WILDWOOD 11011454 | WILDWOOD 1101 | 2.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4055 | 0 | 0 | 0
35226798 | CWSP-WILDWOOD 1101-LR 1454-TEHAMA CO PH2 | 103611101 | WILDWOOD 11011454 | WILDWOOD 1101 | 1.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7208 | 0 | 0 | 0
35226900 | CWSP-WILDWOOD 1101-LR 1454-TEHAMA CO PH4 | 103611101 | WILDWOOD 11011454 | WILDWOOD 1101 | 0.60871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113101 | CWSP - WEST POINT 1101 -LR 13444- PH 2.5 | 163201101 | WEST POINT 110113444 | WEST POINT 1101 | 2.0496 | 0 | 0 | 2.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113102 | CWSP - WEST POINT 1101 -LR 13444- PH 2.6 | 163201101 | WEST POINT 110113444 | WEST POINT 1101 | 2.2267 | 0 | 0 | 2.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35415652 | CWSP - WEST POINT 1101 CB & 12256 PH 1.4 | 163201101 | WEST POINT 1101CB | WEST POINT 1101 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0
35219260 | CWSP - WYANDOTTE 110932586 PH 1.1 | 102911109 | WYANDOTTE 110932586 | WYANDOTTE 1109 | 0.92822 | 0 | 0 | 0 | 0.87803 | 0 | 0.050189 | 0 | 0 | 0 | 0
35223039 | PSPS - WYANDOTTE 1109 - MOORETOWN RANCHE | 102911109 | WYANDOTTE 1109702710 | WYANDOTTE 1109 | 0.062879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35129944 | (GO BACK) SILVERADO 2105 - DIST.UNDERBU. | 43432105 | Siverado 2105167360 | Siverado 2105 | 0.68504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35072146 | RPL 17,500' 4AR TIER 3 SILVERADO 2105 | 43432105 | SILVERADO 2105658898 | SILVERADO 2105 | 0.69773 | 0 | 0.69773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35085538 | SILVERADO 2105 WIRE DOWN - PH 1 | 43432105 | SILVERADO 2105658898 | SILVERADO 2105 | 1.9722 | 0 | 0.87197 | 1.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35085539 | SILVERADO 2105 WIRE DOWN - PH 2 | 43432105 | SILVERADO 2105658898 | SILVERADO 2105 | 1.9432 | 0 | 1.2411 | 0.70208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35085681 | SILVERADO 2105 WIRE DOWN - PH 4 | 43432105 | SILVERADO 2105658898 | SILVERADO 2105 | 0.55568 | 0 | 0.55568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35031139 | SHADY GLEN 1102 RECONDUCTOR BEYOND 6343 | 152431102 | SHADY GLEN 1102CB | SHADY GLEN 1102 | 1.5182 | 0 | 1.5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35362685 | CWSP - STANISLAUS 1701 CB PH1.7 | 162821701 | STANISLAUS 1701CB | STANISLAUS 1701 | 0.42708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42708 | 0 | 0 | 0
35279121 | OCGC CWSP - STANISLAUS 1701 CB PH1.4 | 162821701 | STANISLAUS 1701CB | STANISLAUS 1701 | 0.15663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13807 | 0.018561 | 0 | 0 | 0
35279122 | CWSP - STANISLAUS 1701 CB PH1.5 | 162821701 | STANISLAUS 1701CB | STANISLAUS 1701 | 0.83598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83598 | 0 | 0 | 0
35250578 | CWSP - STANISLAUS 1701 CB PH1.1 | 162821701 | STANISLAUS 1701CB | STANISLAUS 1701 | 2.1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1631 | 0 | 0 | 0
35094513 | CWSP-STANISLAUS 1702-LR1804&4905-PH 1.1 | 162821702 | STANISLAUS 17021804 | STANISLAUS 1702 | 1.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.483 | 0.24129 | 2.7756e-17 | 0 | 0 | 0
35424128 | CWSP - STANISLAUS 17021888 PH 3.2 | 162821702 | STANISLAUS 17021888 | STANISLAUS 1702 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0
35053033 | CWSP - TASSAJARA 2112 - FUSE 18053 | 14662112 | TASSAJARA 2112D514R | TASSAJARA 2112 | 5.9042 | 0 | 0 | 5.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35231543 | CWSP - TIDEWATER 210614072 PH 1.2 | 14652106 | TIDEWATER 210614072 | TIDEWATER 2106 | 0.13371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35231544 | CWSP - TIDEWATER 210614072 PH 1.3 | 14652106 | TIDEWATER 210614072 | TIDEWATER 2106 | 1.1009 | 0 | 0 | 0 | 1.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35335288 | PSPS - TEJON 1102 LR3751 PH 1.2 | 252931102 | TEJON 11023751 | TEJON 1102 | 1.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3799 | 0 | 0
35250577 | CWSP - STANISLAUS 1702 CB | 162821702 | STANISLAUS 1702CB | STANISLAUS 1702 | 4.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1983 | 3.8303 | 0 | 0 | 0
35426040 | CWSP - STANISLAUS 1702 CB PH 1.6 | 162821702 | STANISLAUS 1702CB | STANISLAUS 1702 | 0.16231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16231 | 0 | 0
35337306 | CWSP STANISLAUS 1702 CB PH 1.5 | 162821702 | STANISLAUS 1702CB | STANISLAUS 1702 | 0.0098485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098485 | 0 | 0 | 0
35284365 | CWSP STANISLAUS 1702 CB PH 1.3 | 162821702 | STANISLAUS 1702CB | STANISLAUS 1702 | 0.074242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074242 | 0 | 0 | 0
74022390 | CWSP - SILVERADO 2104- LR722-PH 1A | 43432104 | SILVERADO 2104722 | SILVERADO 2104 | 0.96742 | 0 | 0 | 0.96742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35085393 | CWSP - SILVERADO 2104 - LR722 PH 1B | 43432104 | SILVERADO 2104722 | SILVERADO 2104 | 0.35436 | 0 | 0.35436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35085532 | CWSP - SILVERADO 2104 - LR722 PH 1C | 43432104 | SILVERADO 2104722 | SILVERADO 2104 | 1.1265 | 0 | 1.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35085533 | CWSP - SILVERADO 2104 - LR722 PH 1D | 43432104 | SILVERADO 2104722 | SILVERADO 2104 | 1.0161 | 0 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35085534 | CWSP - SILVERADO 2104 - LR722 PH 1E | 43432104 | SILVERADO 2104722 | SILVERADO 2104 | 0.79375 | 0 | 0.069697 | 0.72405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35085535 | CWSP - SILVERADO 2104 - LR722 PH 1F | 43432104 | SILVERADO 2104722 | SILVERADO 2104 | 1.6653 | 0 | 0 | 1.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35085536 | CWSP - SILVERADO 2104 - LR722 PH 1G | 43432104 | SILVERADO 2104722 | SILVERADO 2104 | 1.3277 | 0 | 1.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35085537 | CWSP - SILVERADO 2104 - LR722 PH 1H | 43432104 | SILVERADO 2104722 | SILVERADO 2104 | 0.71061 | 0 | 0.59167 | 0.11894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35223026 | ECOP - SILVERADO 2104 - H05 - LR726 PH 3 | 43432104 | SILVERADO 2104726 | SILVERADO 2104 | 0.079545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35223027 | ECOP - SILVERADO 2104 - H05 - LR726 PH 4 | 43432104 | SILVERADO 2104726 | SILVERADO 2104 | 1.7458 | 0 | 0 | 0 | 0.35909 | 1.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35223028 | ECOP - SILVERADO 2104 - H05 - LR726 PH 5 | 43432104 | SILVERADO 2104726 | SILVERADO 2104 | 1.1784 | 0 | 0 | 0 | 1.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35238098 | ECOP - SILVERADO 2104 - H05 - LR726 | 43432104 | SILVERADO 2104726 | SILVERADO 2104 | 0.47936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35042719 | CWSP-AMGWIN STEEL POLE & TW DEMO PH | 43432104 | SILVERADO 210478268 | SILVERADO 2104 | 0.24148 | 0 | 0.24148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35191383 | ECOP - SILVERADO 2102 - H01-LR58626 | 43432102 | SILVERADO 210258626 | SILVERADO 2102 | 1.3337 | 0 | 0 | 0 | 1.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35191318 | ECOP - SILVERADO 2102 - H02-LR58626 | 43432102 | SILVERADO 210258626 | SILVERADO 2102 | 2.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35061709 | SILVERADO 2104 RECONDUCTOR PROJECT | 43432104 | SILVERADO 210437632 | SILVERADO 2104 | 1.5157 | 0 | 1.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226846 | CWSP-SHINGLE SPRINGS 2109-LR 9372-PH1.2 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 21099372 | SHINGLE SPRINGS 2109 | 1.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226847 | CWSP-SHINGLE SPRINGS 2109-LR 9372-PH1.3 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 21099372 | SHINGLE SPRINGS 2109 | 1.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226848 | CWSP-SHINGLE SPRINGS 2109-LR 9372-PH2.2 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 21099372 | SHINGLE SPRINGS 2109 | 2.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226850 | 46SP-SHINGLE SPRINGS 2109-LR 9372-PH2.4 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 21099372 | SHINGLE SPRINGS 2109 | 1.4674 | 0 | 0 | 0 | 0.18542 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226851 | CWSP-SHINGLE SPRINGS 2109-LR 9372-PH2.5 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 21099372 | SHINGLE SPRINGS 2109 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35231607 | CWSP-SHINGLE SPRINGS 2109-LR 9372-PH1.4 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 21099372 | SHINGLE SPRINGS 2109 | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35231608 | CWSP-SHINGLE SPRINGS 2109-LR 9372-PH1.6 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 21099372 | SHINGLE SPRINGS 2109 | 0.36742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35231609 | CWSP-SHINGLE SPRINGS 2109-LR 9372-PH1.5 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 21099372 | SHINGLE SPRINGS 2109 | 1.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35232280 | CWSP-SHINGLE SPRINGS 2109-LR 9372-PH2.6 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 21099372 | SHINGLE SPRINGS 2109 | 0.61269 | 0 | 0 | 0 | 0.61269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35062374 | CWSP-SHINGLE SPRINGS 2109-LR 9372-PH1.1 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 21099372 | SHINGLE SPRINGS 2109 | 0.037311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35264191 | CWSP - SANTA YNEZ 110477098 PH 1.2 | 182721104 | SANTA YNEZ 110477098 | SANTA YNEZ 1104 | 2.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35264192 | CWSP - SANTA YNEZ 110477098 PH 1.3 | 182721104 | SANTA YNEZ 110477098 | SANTA YNEZ 1104 | 2.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35264193 | CWSP - SANTA YNEZ 110477098 PH 1.4 | 182721104 | SANTA YNEZ 110477098 | SANTA YNEZ 1104 | 2.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35264194 | CWSP - SANTA YNEZ 110477098 PH 1.5 | 182721104 | SANTA YNEZ 110477098 | SANTA YNEZ 1104 | 1.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35271002 | CWSP - SANTA YNEZ 110477098 PH 1.6 | 182721104 | SANTA YNEZ 110477098 | SANTA YNEZ 1104 | 1.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240224 | CWSP - SANTA YNEZ 110477098 PH 1.1 | 182721104 | SANTA YNEZ 110477098 | SANTA YNEZ 1104 | 1.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240179 | CWSP - SANTA YNEZ 1104CB | 182721104 | SANTA YNEZ 1104CB | SANTA YNEZ 1104 | 0.31629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240220 | CWSP -SANTA YNEZ 1104Y04 PH 1.1 | 182721104 | SANTA YNEZ 1104Y04 | SANTA YNEZ 1104 | 2.7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240221 | CWSP - SANTA YNEZ 1104Y04 PH 2.1 | 182721104 | SANTA YNEZ 1104Y04 | SANTA YNEZ 1104 | 2.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35264181 | CWSP - SANTA YNEZ 1104Y04 PH 1.2 | 182721104 | SANTA YNEZ 1104Y04 | SANTA YNEZ 1104 | 2.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89205 | 1.8585 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0
35264182 | CWSP - SANTA YNEZ 1104Y04 PH 1.3 | 182721104 | SANTA YNEZ 1104Y04 | SANTA YNEZ 1104 | 2.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4572 | 0.17765 | 0 | 0 | 0 | 0
35264183 | CWSP - SANTA YNEZ 1104Y04 PH 2.2 | 182721104 | SANTA YNEZ 1104Y04 | SANTA YNEZ 1104 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35264184 | CWSP - SANTA YNEZ 1104Y04 PH 2.3 | 182721104 | SANTA YNEZ 1104Y04 | SANTA YNEZ 1104 | 2.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35264185 | CWSP - SANTA YNEZ 1104Y66 PH 1.2 | 182721104 | SANTA YNEZ 1104Y66 | SANTA YNEZ 1104 | 1.4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21439 | 1.2782 | 0 | 0 | 0
35264186 | CWSP - SANTA YNEZ 1104Y66 PH 1.3 | 182721104 | SANTA YNEZ 1104Y66 | SANTA YNEZ 1104 | 0.42822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35264187 | CWSP - SANTA YNEZ 1104Y66 PH 1.4 | 182721104 | SANTA YNEZ 1104Y66 | SANTA YNEZ 1104 | 1.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6919 | 0 | 0 | 0
35264188 | CWSP - SANTA YNEZ 1104Y66 PH 1.5 | 182721104 | SANTA YNEZ 1104Y66 | SANTA YNEZ 1104 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0
35264189 | CWSP - SANTA YNEZ 1104Y66 PH 2.2 | 182721104 | SANTA YNEZ 1104Y66 | SANTA YNEZ 1104 | 2.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72254 | 2.0144 | 0 | 0 | 0
35264190 | CWSP - SANTA YNEZ 1104 Y66 PH 2.3 | 182721104 | SANTA YNEZ 1104Y66 | SANTA YNEZ 1104 | 2.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3384 | 0 | 0 | 0
35240222 | CWSP - SANTA YNEZ 1104Y66 PH 1.1 | 182721104 | SANTA YNEZ 1104Y66 | SANTA YNEZ 1104 | 2.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0513 | 0 | 0 | 0
35240223 | CWSP - SANTA YNEZ 1104Y66 PH 2.1 | 182721104 | SANTA YNEZ 1104Y66 | SANTA YNEZ 1104 | 2.5759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6964 | 0.87955 | 0 | 0 | 0
35062376 | CWSP-SHINGLE SPRINGS 2109-LR 9372-PH3.1 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 210935598 | SHINGLE SPRINGS 2109 | 0.19413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226852 | CWSP-SHINGLE SPRINGS 2109-LR 9372-P | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 210935598 | SHINGLE SPRINGS 2109 | 2.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25057 | 2.1174 | 0 | 0 | 0
35226853 | CWSP-SHINGLE SPRINGS 2109-LR 9372-PH3.3 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 210935598 | SHINGLE SPRINGS 2109 | 2.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226854 | CWSP-SHINGLE SPRINGS 2109-LR 9372-PH3.4 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 210935598 | SHINGLE SPRINGS 2109 | 2.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226856 | CWSP-SHINGLE SPRINGS 2109-LR 9372-PH3.5 | 153652109 | SHINGLE SPRINGS 210935598 | SHINGLE SPRINGS 2109 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31290145 | R7 SAN RAFAEL 1107 COND REPLACEMENT | 42011107 | SAN RAFAEL 11071166 | SAN RAFAEL 1107 | 0.1517 | 0 | 0.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35329474 | CWSP REDBUD 1101 754544 PH 1.2 | 43191101 | REDBUD 1101754544 | REDBUD 1101 | 1.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1807 | 0 | 0 | 0
31319444 | RECON 5-SPANS PORTER CRK RD-RINCON 1103 | 43321103 | RINCON 11035152 | RINCON 1103 | 0.24223 | 0 | 0.24223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35145525 | OCGC - RINCON 1102 1104 SYSTEM HARDENING | 43321104 | RINCON 1104CB | RINCON 1104 | 0.13598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35228449 | RIO DELL STORM REBUILD | 192251102 | Rio Dell 11024230 | RIO DELL 1102 | 2.829 | 0 | 0 | 0 | 2.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31215474 | RECONDUCTOR ROB ROY 2104-MCDONALD RD | 83692104 | ROB ROY 210410954 | ROB ROY 2104 | 0.51496 | 0 | 0.51496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31209950 | R7 RECON POTTER VLY 1105 ( VAN ARSDALE) | 42281105 | POTTER VALLEY P H 110576498 | POTTER VALLEY PH 1105 | 0.5697 | 0 | 0.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35330242 | CWSP - REDBUD 1101 LR323962 PH1.4 | 43191101 | REDBUD 1101323962 | REDBUD 1101 | 0.69091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69091 | 0
35330249 | CWSP REDBUD 1101 708166 PH 1.7 | 43191101 | REDBUD 1101708166 | REDBUD 1101 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0
35115855 | CWSP-SALT SPRINGS 2102-LR3142L491-PH 1.4 | 163692102 | SALT SPRINGS 21023142 | SALT SPRINGS 2102 | 1.2456 | 0 | 0 | 1.1621 | 0.083523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35015704 | OH RECONDUCTR ROB ROY 2105 -S026CC117 | 83692105 | ROB ROY 210512474 | ROB ROY 2105 | 1.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0038 | 0 | 0
35085847 | OH RECONDUCTOR - ROB ROY 2105 -S027CC118 | 83692105 | ROB ROY 210512474 | ROB ROY 2105 | 0.86269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86269 | 0 | 0
35081748 | OH RECONDUCTOR - ROB ROY 2105 -S028CC119 | 83692105 | ROB ROY 210538430 | ROB ROY 2105 | 0.16098 | 0 | 0.16098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35103324 | CWSP - ROSSMOOR 1102 - OCB | 14161102 | ROSSMOOR 1102457174 | ROSSMOOR 1102 | 0.76629 | 0 | 0.45587 | 0.31042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35324156 | PSPS - ROSSMOOR 1108 CB | 14161108 | ROSSMOOR 1108CB | ROSSMOOR 1108 | 0.38864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35060582 | SLO 1107 RECOD 3884 FT WITH 2CU TW | 182631107 | SAN LUIS OBISPO 1107V02 | SAN LUIS OBISPO 1107 | 0.73561 | 0 | 0.73561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31389447 | PUEBLO 1105 RECONDUCTOR W TREE WIRE | 43291105 | PUEBLO 1105696 | PUEBLO 1105 | 1.27 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35191937 | ECOP - PUEBLO 2102 - H01-LR792 PH 1.1 | 43292102 | PUEBLO 2102792 | PUEBLO 2102 | 1.4542 | 0 | 0 | 0 | 1.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227032 | ECOP - PUEBLO 2102 - H01-LR792 PH 1.2 | 43292102 | PUEBLO 2102792 | PUEBLO 2102 | 0.56269 | 0 | 0 | 0 | 0.56269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227033 | PUEBLO 2102, DRY CREEK | 43292102 | PUEBLO 2102792 | PUEBLO 2102 | 1.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3091 | 0
35250579 | CWSP - POTTER VALLEY PH 1104 95878 PH1.1 | 42281104 | POTTER VALLEY P H 110495878 | POTTER VALLEY P H 1104 | 0.67992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67992 | 0
35240178 | CWSP - PUTAH CREEK 1102710384 PH 1.1 | 63681102 | PUTAH CREEK 1102710384 | PUTAH CREEK 1102 | 3.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254263 | CWSP - PUTAH CREEK 1102710384 PH 1.2 | 63681102 | PUTAH CREEK 1102710384 | PUTAH CREEK 1102 | 1.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254264 | CWSP - PUTAH CREEK 11028352 PH 1.2 | 63681102 | PUTAH CREEK 11028352 | PUTAH CREEK 1102 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254265 | CWSP - PUTAH CREEK 11028352 PH 2.2 | 63681102 | PUTAH CREEK 11028352 | PUTAH CREEK 1102 | 2.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254266 | CWSP - PUTAH CREEK 11028352 PH 2.3 | 63681102 | PUTAH CREEK 11028352 | PUTAH CREEK 1102 | 0.15814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15814 | 0 | 0 | 0
35240173 | CWSP - PUTAH CREEK 11028352 PH 1.1 | 63681102 | PUTAH CREEK 11028352 | PUTAH CREEK 1102 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.567 | 0 | 0 | 0
35240174 | CWSP - PUTAH CREEK 1102 8352 PH 2.1 | 63681102 | PUTAH CREEK 11028352 | PUTAH CREEK 1102 | 1.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240176 | CWSP - PUTAH CREEK 110264044 PH 1.1 | 63681102 | PUTAH CREEK 110264044 | PUTAH CREEK 1102 | 2.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240177 | CWSP - PUTAH CREEK 110264044 PH 2 | 63681102 | PUTAH CREEK 110264044 | PUTAH CREEK 1102 | 2.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254177 | CWSP - PUTAH CREEK 110264044 PH 2.2 | 63681102 | PUTAH CREEK 110264044 | PUTAH CREEK 1102 | 0.29489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254178 | CWSP - PUTAH CREEK 110267858 PH 1.3 | 63681102 | PUTAH CREEK 110267858 | PUTAH CREEK 1102 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254260 | CWSP - PUTAH CREEK 110267858 PH 1.6 | 63681102 | PUTAH CREEK 110267858 | PUTAH CREEK 1102 | 0.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254261 | CWSP - PUTAH CREEK 110267858 PH 1.5 | 63681102 | PUTAH CREEK 110267858 | PUTAH CREEK 1102 | 2.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254262 | CWSP - PUTAH CREEK 110267858 PH 1.4 | 63681102 | PUTAH CREEK 110267858 | PUTAH CREEK 1102 | 2.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254560 | CWSP - PUTAH CREEK 110267858 PH 1.2 | 63681102 | PUTAH CREEK 110267858 | PUTAH CREEK 1102 | 1.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240175 | CWSP - PUTAH CREEK 110267858 PH 1 | 63681102 | PUTAH CREEK 110267858 | PUTAH CREEK 1102 | 3.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219275 | CWSP - PUTAH CREEK 110246012 | 63681102 | PUTAH CREEK 110246012 | PUTAH CREEK 1102 | 1.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35325224 | PSPS PIT NO 3 2101CB PH 1.2 | 103732101 | PIT NO 3 21011482 | PIT NO 3 2101 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0
35279627 | CWSP - PASO ROBLES 1103 LRN50 PH 1. | 182611103 | PASO ROBLES 1103N50 | PASO ROBLES 1103 | 1.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3269 | 0 | 0
35279628 | CWSP PASO ROBLES 1103 LRN52 PH1.2 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N52 | PASO ROBLES 1103 | 2.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1023 | 0 | 0
35279629 | CWSP PASO ROBLES 1103 LRN52 PH1.3 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N52 | PASO ROBLES 1103 | 1.8534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8534 | 0 | 0
35254252 | +CWSP - PASO ROBLES 1103 LR N52 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N52 | PASO ROBLES 1103 | 2.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4148 | 0 | 0 | 0
35254249 | CWSP - PASO ROBLES 1103 LR N54 PH1.1 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N54 | PASO ROBLES 1103 | 2.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5458 | 0.1267 | 1.1102e-15 | 0 | 0 | 0
35254250 | CWSP - PASO ROBLES 1103 LR N54 PH2 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N54 | PASO ROBLES 1103 | 1.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35278880 | CWSP - PASO ROBLES 1103 LRN54 PH1.2 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N54 | PASO ROBLES 1103 | 2.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35278881 | +CWSP - PASO ROBLES 1103 LRN54 PH1.3 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N54 | PASO ROBLES 1103 | 2.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6445 | 0 | 0 | 0
35278882 | +CWSP - PASO ROBLES 1103 LRN54 PH1.4 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N54 | PASO ROBLES 1103 | 2.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7252 | 0 | 0.90701 | 0 | 0 | 0
35278883 | +CWSP - PASO ROBLES 1103 LRN54 PH2.2 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N54 | PASO ROBLES 1103 | 1.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58996 | 1.1693 | 0 | 0 | 0
35278884 | +CWSP - PASO ROBLES 1103 LRN54 PH2.3 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N54 | PASO ROBLES 1103 | 2.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16723 | 2.0847 | 0 | 0 | 0
35278885 | +CWSP - PASO ROBLES 1103 LRN54 PH2.4 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N54 | PASO ROBLES 1103 | 1.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35278886 | +CWSP - PASO ROBLES 1103 LRN54 PH2.5 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N54 | PASO ROBLES 1103 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35278887 | CWSP -PASO ROBLES 1103 LRN54 PH2.6 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N54 | PASO ROBLES 1103 | 1.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4517 | 0 | 0 | 0 | 0
35278888 | CWSP - PASO ROBLES 1103 LRN54 PH2. | 182611103 | PASO ROBLES 1103N54 | PASO ROBLES 1103 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0
35279631 | CWSP - PASO ROBLES 1103 LRN58 PH1.2 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N58 | PASO ROBLES 1103 | 3.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4223 | 0 | 1.6417 | 0 | 0 | 0
35254248 | CWSP - PASO ROBLES 1103 LR N58 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N58 | PASO ROBLES 1103 | 1.4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4299 | 0 | 0
35310713 | CWSP - POTTER VALLEY PH 1104 95878 PH1.2 | 42281104 | POTTER VALLEY P H 110495878 | POTTER VALLEY P H 1104 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0
35310714 | CWSP - POTTER VALLEY PH 1104 95878 PH1.3 | 42281104 | POTTER VALLEY P H 110495878 | POTTER VALLEY P H 1104 | 0.72008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72008 | 0
35310715 | CWSP - POTTER VALLEY PH 1104 95878 PH1.4 | 42281104 | POTTER VALLEY P H 110495878 | POTTER VALLEY P H 1104 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0
35311131 | CWSP - POTTER VALLEY PH 1104 95878 PH1.5 | 42281104 | POTTER VALLEY P H 110495878 | POTTER VALLEY P H 1104 | 0.87008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87008 | 0
35311132 | CWSP - POTTER VALLEY PH 1104 95878 PH1.6 | 42281104 | POTTER VALLEY P H 110495878 | POTTER VALLEY P H 1104 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0
35311133 | CWSP - POTTER VALLEY PH 1104 95878 PH1.7 | 42281104 | POTTER VALLEY P H 110495878 | POTTER VALLEY P H 1104 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0
35311134 | CWSP - POTTER VALLEY PH 1104 95878 PH1.8 | 42281104 | POTTER VALLEY P H 110495878 | POTTER VALLEY P H 1104 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0
35311135 | CWSP - POTTER VALLEY PH 1104 95878 PH1.9 | 42281104 | POTTER VALLEY P H 110495878 | POTTER VALLEY P H 1104 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0
35293770 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH1.2 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
35293774 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH1.3 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | 1.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2699 | 0 | 0
35293775 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH1.4 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | 0.81932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81932 | 0 | 0 | 0 | 0
35293841 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH1.5 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
35293843 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH1.6 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | 1.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3095 | 0 | 0
35293844 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH1.7 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | 0.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9286 | 0 | 0 | 0
35293845 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH1.8 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | 0.97955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97955 | 0 | 0 | 0
35290807 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH2.8 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | 1.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3699 | 0 | 0
35290295 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH2.2 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | 1.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1953 | 0 | 0
35290296 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH2.3 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | 0.93598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93598 | 0 | 0
35290297 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH2.4 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | 0.94508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94508 | 0 | 0
35290298 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH2.5 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 0
35290299 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH2.6 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | 1.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4307 | 0 | 0 | 0
35290500 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH2.7 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | 0.96932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96932 | 0 | 0 | 0
35290501 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH3.2 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0
35290503 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH3.4 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | 1.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1157 | 0 | 0
35290506 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH3.6 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0
35290507 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH3.7 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | 0.77992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77992 | 0 | 0
35290509 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH4.2 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0
35254073 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH1 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | 1.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0233 | 0 | 0
35254074 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR1904 PH2 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | 0.39792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39792 | 0 | 0
35254075 | CWSP - POTTER VALLEY PH 1105 LR 1904 PH3 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
35254076 | CWSP - POTTER VALLEY PH 1105 LR 1904 PH4 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 11051904 | POTTER VALLEY P H 1105 | 0.92992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92992 | 0 | 0
35254077 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR37476 PH1.1 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 110537476 | POTTER VALLEY P H 1105 | 1.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5875 | 0
35285065 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR37476 PH1.3 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 110537476 | POTTER VALLEY P H 1105 | 0.012311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012311 | 0 | 0 | 0
35285245 | CWSP POTTER VALLEY PH 1105 LR37476 PH1.4 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 110537476 | POTTER VALLEY P H 1105 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0
35219280 | CWSP - POTTER VALLEY PH 110564118 PH 1.1 | 42281105 | POTTER VALLEY P H 110564118 | POTTER VALLEY P H 1105 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6364 | 0.063636 | 3.6082e-16 | 0 | 0 | 0
35420112 | CWSP - PLACERVILLE 210611132 PH 2.3 | 153082106 | PLACERVILLE 210611132 | PLACERVILLE 2106 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0
35424589 | CWSP - PLACERVILLE 210611132 PH 6.2 | 153082106 | PLACERVILLE 210611132 | PLACERVILLE 2106 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
35254254 | CWSP - PASO ROBLES 1103 LR 2731 | 182611103 | PASO ROBLES 11032731 | PASO ROBLES 1103 | 1.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4409 | 0 | 0 | 0
35279626 | +CWSP -PASO ROBLES 1103 LR 2731 PH1 | 182611103 | PASO ROBLES 11032731 | PASO ROBLES 1103 | 0.16364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16364 | 0 | 0 | 0 | 0
35279630 | CWSP - PASO ROBLES 1103 LR59763 PH1.2 | 182611103 | PASO ROBLES 110359763 | PASO ROBLES 1103 | 1.6623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254251 | +CWSP - PASO ROBLES 1103 LR 59763 PH 1.1 | 182611103 | PASO ROBLES 110359763 | PASO ROBLES 1103 | 1.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35260649 | CWSP - PASO ROBLES 1103N04 PH 1 | 182611103 | PASO ROBLES 1103N04 | PASO ROBLES 1103 | 0.61742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61742 | 0 | 0
35396762 | CWSP - PINE GROVE 1101CB PH 1.2 | 167351101 | PINE GROVE 1101CB | PINE GROVE 1101 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0
35114040 | CWSP - PINE GROVE 1102 - LR1222 - PH 1.2 | 163751102 | PINE GROVE 11021222 | PINE GROVE 1102 | 1.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2725 | 0 | 0.058523 | 0 | 0 | 0
35114042 | OCGC PINE GROVE 1102 - LR1222 - PH 1.4 | 163751102 | PINE GROVE 11021222 | PINE GROVE 1102 | 1.3352 | 0 | 0 | 1.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35114043 | CWSP - PINE GROVE 1102 - LR1222 - PH 1.5 | 163751102 | PINE GROVE 11021222 | PINE GROVE 1102 | 1.0496 | 0 | 0 | 1.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35114044 | CWSP - PINE GROVE 1102 - LR1222 - PH 1.6 | 163751102 | PINE GROVE 11021222 | PINE GROVE 1102 | 1.0966 | 0 | 0 | 0.16345 | 0.93314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35114048 | OCGC CWSP - PINE GROVE 1102 - LR1222 | 163751102 | PINE GROVE 11021222 | PINE GROVE 1102 | 1.3909 | 0 | 0 | 0 | 1.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35114049 | CWSP - PINE GROVE 1102 - LR1222 - PH 2.4 | 163751102 | PINE GROVE 11021222 | PINE GROVE 1102 | 1.5705 | 0 | 0 | 0.70663 | 0.86383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35114051 | OCGC PINE GROVE 1102 - LR1222 - PH | 163751102 | PINE GROVE 11021222 | PINE GROVE 1102 | 1.4371 | 0 | 0 | 0 | 1.4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35107689 | OCGC CWSP - PINE GROVE 1102 - LR1222 - | 163751102 | PINE GROVE 11021222 | PINE GROVE 1102 | 2.0942 | 0 | 0 | 2.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35402642 | CWSP - PINE GROVE 110213438 1.3 | 167351102 | PINE GROVE 110213438 | PINE GROVE 1102 | 0.15909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15909 | 0 | 0
35043291 | OCGC CWSP- PINE GROVE 1102 LR9145 PH 1.1 | 163751102 | PINE GROVE 11023172 | PINE GROVE 1102 | 2.8735 | 0 | 2.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31343500 | CWSP ORINDA 401 HIGH SPLICE COUNT | 12350402 | ORINDA 0402402/2 LR | ORINDA 0402 | 1.5074 | 0 | 0 | 1.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233947 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH1.2 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 1.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233948 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH1.3 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 0.0056818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056818 | 0 | 0 | 0
35233949 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH1.4 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 1.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12955 | 1.2447 | 0.3964 | 0 | 0 | 0
35233950 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH1.5 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 0.039583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039583 | 0 | 0 | 0
35233951 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH1.6 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 1.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42973 | 1.1917 | 0 | 0 | 0
35233952 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH2.2 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 2.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233954 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH3.2 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 0.19451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233956 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH3.3 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 0.26098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233958 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH3.4 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 0.18845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35233959 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH2.6 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 0.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234380 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH3.5 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 2.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234381 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH2.7 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 1.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5324 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0
35234382 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH2.8 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 1.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4915 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0
35234384 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH3.7 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 0.050568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234385 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH3.8 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 0.64545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234386 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH3.9 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 0.93239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234387 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH4.2 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 0.81534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234388 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH4.3 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 1.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234389 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH4.4 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 0.88731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234390 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH4.5 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 0.41439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234391 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH4.6 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234392 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH4.7 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 1.6227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35234393 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH5.2 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 2.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.297 | 0 | 0 | 0
35234394 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH5.3 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 1.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3403 | 0 | 0 | 0
35234395 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH5.4 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 2.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6723 | 0 | 0 | 0
35234396 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH5.5 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 1.5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5604 | 0 | 0 | 0
35234397 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH5.6 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 0.71345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56856 | 0.14489 | 0 | 0 | 0 | 0
35234398 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PHASE 6.2 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 2.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7417 | 0 | 0 | 0 | 0
35234399 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PHASE 6.3 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 0.027841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027841 | 0 | 0 | 0 | 0
35234400 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PHASE 6.4 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 1.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2277 | 0.049432 | 2.7756e-16 | 0 | 0 | 0
35234401 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PHASE 6.5 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219287 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PHASE 6.1 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 0
35219289 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH1.1 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 0.019697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019697 | 0 | 0 | 0
35225826 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH2.1 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 2.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225829 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH5.1 | 103521103 | OREGON TRAIL 110335002 | OREGON TRAIL 1103 | 2.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1778 | 0 | 0 | 0
35236662 | CWSP - OLETA 1101754718 PH 1.2 | 163541101 | OLETA 1101754718 | OLETA 1101 | 1.6246 | 0 | 0 | 0 | 1.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219591 | CWSP - OLETA 1101754718 PH1.1 | 163541101 | OLETA 1101754718 | OLETA 1101 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
31290147 | OCCCR7 OLEMA 1101 REPLACE COND VISION RD | 42291101 | OLEMA 110150396 | OLEMA 1101 | 0.60114 | 0 | 0.60114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74021963 | CWSP - OAKLAND K 1102 OCB ZONE | 12101102 | OAKLAND K 1102CB | OAKLAND K 1102 | 2.7609 | 0 | 2.442 | 0.31894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35338403 | CWSP - PANORAMA 1101 LR885215 PH 1.2 | 103461101 | PANORAMA 1101885215 | PANORAMA 1101 | 0.92008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92008 | 0
35320465 | CWSP - PANORAMA 1101 LR885215 PH 1.1 | 103461101 | PANORAMA 1101885215 | PANORAMA 1101 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0
31278200 | +OCEANO 1102 S HALCYON & PINE RDGE | 182601102 | OCEANO 1102V56 | OCEANO 1102 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227201 | STRM - OAKHURST 1103 - LR 5120 PH 3 | 254421103 | OAKHURST 11035120 | OAKHURST 1103 | 0.83523 | 0 | 0 | 0 | 0.83523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227096 | STRM - OAKHURST 1103 - LR 5120 PH 2 | 254421103 | OAKHURST 11035120 | OAKHURST 1103 | 1.1049 | 0 | 0 | 0 | 1.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35192053 | STRM-OAKHURST 1103-LR 5120 PH1 | 254421103 | OAKHURST 11035120 | OAKHURST 1103 | 2.143 | 0 | 0 | 0 | 2.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35137590 | OCGC-CWSP-ECOP-MIDDLETOWN 1101-OCB-H02 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101CB | MIDDLETOWN 1101 | 0.39299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31334292 | RECON 9-SPANS, AUSTIN CREEK RD | 42811111 | MONTE RIO 1111969182 | MONTE RIO 1111 | 0.47216 | 0 | 0.47216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35103065 | CWSP - MORAGA 1101 - LR 108540 PH 1 | 13801101 | MORAGA 1101108540 | MORAGA 1101 | 2.3862 | 0 | 2.3163 | 0.069886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35103323 | CWSP - MORAGA 1101 - LR 108540 - PH 2 | 13801101 | MORAGA 1101108540 | MORAGA 1101 | 1.1127 | 0 | 0 | 1.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35114431 | CWSP - MORAGA 1101 - LR108540 - PH5 | 13801101 | MORAGA 1101108540 | MORAGA 1101 | 1.4055 | 0 | 0 | 1.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35103325 | CWSP - MORAGA 1102 & 1104 - OCB | 13801102 | MORAGA 1102CB | MORAGA 1102 | 0.55057 | 0 | 0 | 0.55057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35145003 | PSPS CWSP - MORAGA 1103 - CB | 13801103 | MORAGA 1103CB | MORAGA 1103 | 0.11742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74028021 | CWSP - MIRABEL 02/MONTE RIO 13-LR652 PH2 | 42811113 | MONTE RIO 1113652 | MONTE RIO 1113 | 1.8559 | 0 | 0 | 1.8402 | 0 | 0 | 0 | 0.01572 | 0 | 0 | 0
74021961 | CWSP - MIRABEL 02/MONTE RIO 13 - LR 652 | 42811113 | MONTE RIO 1113652 | MONTE RIO 1113 | 4.767 | 0 | 4.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254068 | CWSP - MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH2 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 1.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2595 | 0 | 0
35254069 | CWSP - MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH3 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 1.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3778 | 0 | 0
35293672 | CWSP - MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH1.2 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 1.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0322 | 0 | 0
35293673 | CWSP - MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH1.3 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 1.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7534 | 0 | 0
35293674 | CWSP - MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH1.4 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 1.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6254 | 0 | 0
35293675 | CWSP - MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH1.5 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 1.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9528 | 0 | 0
35293676 | CWSP - MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH1.6 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 1.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8201 | 0 | 0
35293677 | CWSP - MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH1.7 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 0.71989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71989 | 0 | 0
35293505 | CWSP MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH2.2 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3019 | 0 | 0
35293506 | CWSP MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH2.3 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 0.72083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72083 | 0 | 0
35293507 | CWSP MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH2.4 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 1.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5506 | 0 | 0
35293509 | CWSP MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH2.6 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 2.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0441 | 0 | 0
35293847 | CWSP - MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH1.8 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 0.38636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38636 | 0 | 0
35301112 | CWSP - MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH3.4 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 0.26515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26515 | 0 | 0 | 0
35301113 | CWSP - MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH3.5 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 1.6998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6998 | 0 | 0
35301114 | CWSP - MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH3.6 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 1.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0695 | 0 | 0
35300934 | CWSP - MOUNTAIN QUARRIES 2101 CB PH3.3 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 1.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6409 | 0 | 0
35254070 | CWSP-MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR 1350 PH1 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 0.95701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95701 | 0 | 0
35254071 | CWSP-MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR 1350 PH2. | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0
35305304 | CWSP MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR1350 PH1.3 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 0.99205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99205 | 0 | 0
35305305 | CWSP MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR1350 PH1.4 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 0 | 0
35305306 | CWSP MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR1350 PH1.5 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 0.65398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65398 | 0 | 0
35305307 | CWSP MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR1350 PH1.6 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 1.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0741 | 0 | 0
35305309 | CWSP MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR1350 PH1.8 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 1.9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9229 | 0 | 0
35305310 | CWSP MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR1350 PH1.9 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 1.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0771 | 0 | 0
35305311 | CWSP MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR1350PH1.10 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 0.73201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73201 | 0 | 0
35305312 | CWSP MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR1350PH1.11 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 0.14792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14792 | 0 | 0
35310704 | CWSP MOUNTAIN QUARRIES 2101 1350 PH1.12 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 0 | 0
35293662 | CWSP-MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR1350 PH2.2 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 0.0060606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060606 | 0 | 0 | 0
35293664 | CWSP-MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR1350 PH2.4 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
35293666 | CWSP-MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR1350 PH2.6 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 0.22992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22992 | 0 | 0
35293667 | CWSP-MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR1350 PH2.7 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
35293668 | CWSP-MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR1350 PH2.8 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0
35293669 | CWSP-MOUNTAIN QUARRIES 2101 LR1350 PH2.9 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21011350 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 1.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6299 | 0 | 0
35232651 | CWSP - MOUNTAIN QUARRIES 21016953 PH 1.3 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21016953 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 1.7445 | 0 | 0 | 0 | 1.7445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219281 | CWSP - MOUNTAIN QUARRIES 21016953 PH1.1 | 152282101 | MOUNTAIN QUARRIES 21016953 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35116800 | CWSP-MIWUK 1702-LR 6018-PHASE 1.2 | 163661702 | MIWUK 1702823548 | MIWUK 1702 | 1.3864 | 0 | 0 | 0.7358 | 0.65057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35116801 | CWSP-MIWUK 1702-LR 6018-PHASE 1.3 | 163661702 | MIWUK 1702823548 | MIWUK 1702 | 1.1737 | 0 | 0 | 0.3661 | 0.80758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35116802 | CWSP-MIWUK 1702-LR 6018-PHASE 1.4 | 163661702 | MIWUK 1702823548 | MIWUK 1702 | 2.2237 | 0 | 0 | 2.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35116804 | CWSP-MIWUK 1702-LR 6018-PHASE 1.6 | 163661702 | MIWUK 1702823548 | MIWUK 1702 | 1.0167 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35116391 | CWSP - MIWUK 1702 - OCB - PH 1.2 | 163661702 | MIWUK 1702CB | MIWUK 1702 | 2.0902 | 0 | 0 | 1.4657 | 0.62443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35116393 | CWSP - MIWUK 1702 - OCB - PH 1.3 | 163661702 | MIWUK 1702CB | MIWUK 1702 | 2.5705 | 0 | 0 | 2.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35116394 | CWSP - MIWUK 1702 - OCB - PH 1.4 | 163661702 | MIWUK 1702CB | MIWUK 1702 | 1.6777 | 0 | 0 | 1.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35116395 | CWSP - MIWUK 1702 - OCB - PH 1.5 | 163661702 | MIWUK 1702CB | MIWUK 1702 | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35052820 | CWSP - MIWUK 1702 - OCB - PH 1.1 | 163661702 | MIWUK 1702CB | MIWUK 1702 | 2.0112 | 0 | 0 | 2.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35052825 | CWSP - MIWUK 1702 - LR 8090 - PH 1.1 | 163661702 | MIWUK 1702S2247 | MIWUK 1702 | 1.0917 | 0 | 0 | 0 | 1.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31082393 | RECON THREE SPANS CHERRY RIDGE RD | 42571102 | MOLINO 1102178 | MOLINO 1102 | 0.25473 | 0 | 0.25473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35052821 | T2/T3-CWSP - MIWUK 1701 OCB - PH 1.1 | 163661701 | MIWUK 1701CB | MIWUK 1701 | 2.0911 | 0 | 0 | 0 | 2.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35056746 | CWSP - MIWUK 1701 OCB PHASE 2.1 | 163661701 | MIWUK 1701CB | MIWUK 1701 | 1.6869 | 0 | 0 | 0 | 1.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35116442 | CWSP-MIWUK 1702-LR 38218-PH 1.3 | 163661702 | MIWUK 170238218 | MIWUK 1702 | 2.3314 | 0 | 0 | 1.7888 | 0.54261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35116444 | CWSP-MIWUK 1702-LR 38218-PH 1.5 | 163661702 | MIWUK 170238218 | MIWUK 1702 | 2.1023 | 0 | 0 | 0 | 0.38883 | 1.7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35116383 | CWSP - MIWUK 1701 - LR 8060 - PH 1.2 | 163661701 | MIWUK 1701953336 | MIWUK 1701 | 1.3919 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0.34981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35116384 | SP - MIWUK 1701 - LR 8060 - PH 1.3 | 163661701 | MIWUK 1701953336 | MIWUK 1701 | 1.7617 | 0 | 0 | 0 | 1.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35116385 | CWSP - MIWUK 1701 - LR 8060 - PH 1.4 | 163661701 | MIWUK 1701953336 | MIWUK 1701 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35116390 | CWSP - MIWUK 1701 - LR 8060 - PH 1.7 | 163661701 | MIWUK 1701953336 | MIWUK 1701 | 0.9036 | 0 | 0 | 0.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35115050 | CWSP - MIWUK 1701_OCB - PH 1.2 | 163661701 | MIWUK 1701CB | MIWUK 1701 | 1.6241 | 0 | 0 | 0 | 1.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35115053 | CWSP - MIWUK 1701_OCB - PH 1.5 | 163661701 | MIWUK 1701CB | MIWUK 1701 | 1.7411 | 0 | 0 | 0 | 1.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35115054 | CWSP - MIWUK 1701 - OCB - PH 2.2 | 163661701 | MIWUK 1701CB | MIWUK 1701 | 1.3953 | 0 | 0 | 0 | 1.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35115055 | CWSP - MIWUK 1701 - OCB - PH 2.3 | 163661701 | MIWUK 1701CB | MIWUK 1701 | 2.1343 | 0 | 0 | 0 | 2.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227263 | CWSP - MARIPOSA 2102CB PH 2 | 254452102 | MARIPOSA 2102CB | MARIPOSA 2102 | 2.5125 | 0 | 0 | 0 | 2.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219266 | CWSP - MARIPOSA 2102CB PH 1 | 254452102 | MARIPOSA 2102CB | MARIPOSA 2102 | 2.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35024926 | MARTELL 1101 RECONDCUTOR 3,700FT | 163011101 | MARTELL 1101CB | MARTELL 1101 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219267 | CWSP - MARIPOSA 2102440236 PH1.1 | 254452102 | MARIPOSA 2102440236 | MARIPOSA 2102 | 1.8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219587 | CWSP - MARIPOSA 2102440236 PH1.2 | 254452102 | MARIPOSA 2102440236 | MARIPOSA 2102 | 1.8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219588 | CWSP - MARIPOSA 2102440236 PH1.3 | 254452102 | MARIPOSA 2102440236 | MARIPOSA 2102 | 0.88182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87045 | 0 | 0.011364 | 0 | 0 | 0
35280362 | CWSP - MARIPOSA 2102440236 PH1.4 | 254452102 | MARIPOSA 2102440236 | MARIPOSA 2102 | 0.047348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047348 | 0 | 0 | 0
35219268 | CWSP - MARIPOSA 210197142 PH 1 | 254452101 | MARIPOSA 210197142 | MARIPOSA 2101 | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226240 | CWSP - MARIPOSA 210197142 PH 3 | 254452101 | MARIPOSA 210197142 | MARIPOSA 2101 | 1.2004 | 0 | 0 | 0 | 1.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226241 | CWSP - MARIPOSA 210197142 PH 2 | 254452101 | MARIPOSA 210197142 | MARIPOSA 2101 | 1.2593 | 0 | 0 | 0 | 1.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35238567 | CWSP - MARIPOSA 210197142 PH 1.4 | 254452101 | MARIPOSA 210197142 | MARIPOSA 2101 | 0.11723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35250573 | CWSP - MARIPOSA 2101 CB | 254452101 | MARIPOSA 2101CB | MARIPOSA 2101 | 1.7591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7591 | 0 | 0
35274597 | CWSP MARIPOSA 2101 CB PH 1.2 | 254452101 | MARIPOSA 2101CB | MARIPOSA 2101 | 0.63295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63295 | 0 | 0
35219272 | CWSP - MIDDLETOWN 1101481876 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101481876 | MIDDLETOWN 1101 | 0.88977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227027 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H16-LR48212 PH1.2 | 43141101 | MIDDLETOWN 110148212 | MIDDLETOWN 1101 | 0.97576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97576 | 0
35227028 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H16-LR48212 PH1.3 | 43141101 | MIDDLETOWN 110148212 | MIDDLETOWN 1101 | 0.65322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227029 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H16-LR48212 PH1.4 | 43141101 | MIDDLETOWN 110148212 | MIDDLETOWN 1101 | 1.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227030 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H16-LR48212 PH1.5 | 43141101 | MIDDLETOWN 110148212 | MIDDLETOWN 1101 | 0.0037879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037879 | 0 | 0 | 0
35227031 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H16-LR48212 PH1.6 | 43141101 | MIDDLETOWN 110148212 | MIDDLETOWN 1101 | 0.13485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13485 | 0 | 0 | 0
35226621 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H16-LR48212 PH2.2 | 43141101 | MIDDLETOWN 110148212 | MIDDLETOWN 1101 | 0.55701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55701 | 0 | 0
35226622 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H16-LR48212 PH2.3 | 43141101 | MIDDLETOWN 110148212 | MIDDLETOWN 1101 | 0.87841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87841 | 0
35226623 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H16-LR48212 PH2.4 | 43141101 | MIDDLETOWN 110148212 | MIDDLETOWN 1101 | 1.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2953 | 0
35226624 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H16-LR48212 PH2.5 | 43141101 | MIDDLETOWN 110148212 | MIDDLETOWN 1101 | 0.70587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35236437 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H16-LR48212 PH1.7 | 43141101 | MIDDLETOWN 110148212 | MIDDLETOWN 1101 | 0.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35236438 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H16-LR48212 PH1.8 | 43141101 | MIDDLETOWN 110148212 | MIDDLETOWN 1101 | 0.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35192281 | ECOP - MIDDLETOWN 1101 - H16-LR48212 PH1 | 43141101 | MIDDLETOWN 110148212 | MIDDLETOWN 1101 | 0.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35301110 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H16-LR48212 PH2.6 | 43141101 | MIDDLETOWN 110148212 | MIDDLETOWN 1101 | 0.40322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40322 | 0
74022387 | CWSP-MIDDLETOWN 1101-TS 1079 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | 3.9701 | 0 | 3.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35174479 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH.2.1 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 0 | 0
35219098 | CWSP - MIDDLETOWN 1101118494 PH 1.1 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101118494 | MIDDLETOWN 1101 | 0.62424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35229119 | CWSP - MIDDLETOWN 1101118494 PH 1.2 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101118494 | MIDDLETOWN 1101 | 0.0054924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35236439 | OCGC ECOP-MIDDLETWN1101-H12-LR548-PH2.15 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | 0.17614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088068 | 0.088068 | 0 | 0 | 0 | 0
35234862 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH3.11 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | 0.0037879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12689 | 0 | 0 | 0
35137593 | OCGC-CWSP-ECOP-MIDDLETWN 1101-LR4646-H07 | 43141101 | MIDDLETOWN 11014646 | MIDDLETOWN 1101 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35137596 | OCGC WSP-ECOP-MIDDLETOWN1101-LR 4646-H08 | 43141101 | MIDDLETOWN 11014646 | MIDDLETOWN 1101 | 1.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35217267 | SH - MARIPOSA 2102 LR 241564 | 254452102 | MARIPOSA 2102241564 | MARIPOSA 2102 | 0.93977 | 0 | 0 | 0 | 0.93977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226858 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH1.3 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0
35226859 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH1.4 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | 0.87992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87992 | 0
35226861 | OCGCECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH1.5 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | 0.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226862 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH1.6 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | 0.71326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5358 | 0 | 0.17746 | 0 | 0 | 0
35226863 | OCGC ECOP-MIDDLETWN 1101-H12-LR548-PH2.2 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | 0.52822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226864 | OCGCECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH2.3 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | 0.36477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226865 | OCGCECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH2.4 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | 0.23447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226866 | OCGCECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH2.5 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | 0.56439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226870 | OCGCECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH2.6 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | 0.35568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226871 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH2.7 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | 0.39659 | 0 | 0 | 0 | 0.39659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226872 | OCGCECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH2.8 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | 0.21117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227010 | OCGCECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH3.3 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | 0.091477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227013 | OCGCECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH3.4 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | 0.041856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227015 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH3.5 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | 0.79375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79375 | 0 | 0 | 0
35227018 | OCGCECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH3.6 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | 1.1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227021 | OCGCECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH3.7 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | 0.35947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227025 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH3.8 | 43141101 | MIDDLETOWN 1101548 | MIDDLETOWN 1101 | 0.13314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13314 | 0 | 0 | 0
35052737 | CWSP - MIWUK 1701 - LR 8060 - PH 1.1 | 163661701 | MIWUK 1701953336 | MIWUK 1701 | 1.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227160 | CWSP - MIDDLETOWN 1102 -LR 302610 PH 1.3 | 43141102 | MIDDLETOWN 1102302610 | MIDDLETOWN 1102 | 0.10019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10019 | 0 | 0
35227161 | CWSP - MIDDLETOWN 1102 -LR 302610 PH 1.4 | 43141102 | MIDDLETOWN 1102302610 | MIDDLETOWN 1102 | 0.73068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73068 | 0 | 0
35227162 | OCGCCWSPMIDDLETOWN 1102-LR 302610 PH 1.5 | 43141102 | MIDDLETOWN 1102302610 | MIDDLETOWN 1102 | 0.10227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227163 | OCGC-CWSPMIDDLETOWN 1102-LR 302610 PH1.6 | 43141102 | MIDDLETOWN 1102302610 | MIDDLETOWN 1102 | 0.33769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227164 | OCGCCWSP-MIDDLETWN1102 -LR 302610 PH 1.7 | 43141102 | MIDDLETOWN 1102302610 | MIDDLETOWN 1102 | 0.52481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35217269 | OCGCCWSP-MIDDLETOWN 1102-LR 302610PH 1.1 | 43141102 | MIDDLETOWN 1102302610 | MIDDLETOWN 1102 | 0.15587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226819 | CWSP - MIDDLETOWN 1102 -LR 302610 PH 1.2 | 43141102 | MIDDLETOWN 1102302610 | MIDDLETOWN 1102 | 1.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.321 | 0 | 0
35228187 | CWSP - MIDDLETOWN 1103 - LR 830 PH2.3 | 43141103 | MIDDLETOWN 1103830 | MIDDLETOWN 1103 | 0.57614 | 0 | 0 | 0 | 0.57614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35228188 | CWSP - MIDDLETOWN 1103 - LR 830 PH2.4 | 43141103 | MIDDLETOWN 1103830 | MIDDLETOWN 1103 | 3.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.403 | 0 | 0 | 0
35236661 | OCGC-CWSP-MIDDLETOWN 1103-LR 830 PH2.5 | 43141103 | MIDDLETOWN 1103830 | MIDDLETOWN 1103 | 0.20208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227860 | CWSP - MIDDLETOWN 1103 LR 830 PH 1.2 | 43141103 | MIDDLETOWN 1103830 | MIDDLETOWN 1103 | 0.19602 | 0 | 0 | 0 | 0.19602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227861 | CWSP - MIDDLETOWN 1103 LR 830 PH 1.3 | 43141103 | MIDDLETOWN 1103830 | MIDDLETOWN 1103 | 1.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227862 | CWSP - MIDDLETOWN 1103 LR 830 PH 1.4 | 43141103 | MIDDLETOWN 1103830 | MIDDLETOWN 1103 | 1.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227863 | CWSP - MIDDLETOWN 1103 LR 830 PH 1.5 | 43141103 | MIDDLETOWN 1103830 | MIDDLETOWN 1103 | 0.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227866 | CWSP - MIDDLETOWN 1103 LR 830 PH 1.7 | 43141103 | MIDDLETOWN 1103830 | MIDDLETOWN 1103 | 0.53314 | 0 | 0 | 0 | 0.53314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227867 | CWSP - MIDDLETOWN 1103 LR 830 PH 1.8 | 43141103 | MIDDLETOWN 1103830 | MIDDLETOWN 1103 | 0.96932 | 0 | 0 | 0 | 0.052652 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227868 | CWSP - MIDDLETOWN 1103 LR 830 PH 1.9 | 43141103 | MIDDLETOWN 1103830 | MIDDLETOWN 1103 | 0.57727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13788 | 0 | 0.43939 | 0 | 0 | 0
35222045 | OCGC SH - MIDDLTOWN 1103 - LR 830 PH4 | 43141103 | MIDDLETOWN 1103830 | MIDDLETOWN 1103 | 0.91648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113103 | CWSP - LOS GATOS 1106 - LB44 - PHASE 1.3 | 82021106 | LOS GATOS 1106LB44 | LOS GATOS 1106 | 0.21818 | 0 | 0.21818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113104 | CWSP - LOS GATOS 1106 - LB44 - PHASE 1.2 | 82021106 | LOS GATOS 1106LB44 | LOS GATOS 1106 | 0.25081 | 0 | 0.25081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113105 | CWSP - LOS GATOS 1106 - LB44 - PHASE 1.4 | 82021106 | LOS GATOS 1106LB44 | LOS GATOS 1106 | 0.71629 | 0 | 0 | 0.71629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113108 | CWSP - LOS GATOS 1106 - LB44 - PHASE2.4D | 82021106 | LOS GATOS 1106LB44 | LOS GATOS 1106 | 0.72102 | 0 | 0 | 0 | 0.72102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113109 | CWSP - LOS GATOS 1106 - LB44 - PHASE 3.2 | 82021106 | LOS GATOS 1106LB44 | LOS GATOS 1106 | 0.12898 | 0 | 0.12898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35119965 | CWSP - LOS GATOS 1106 - LB44 - PH 2.5E | 82021106 | LOS GATOS 1106LB44 | LOS GATOS 1106 | 0.84905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35119966 | CWSP - LOS GATOS 1106 - LB44 - PH 2.6F | 82021106 | LOS GATOS 1106LB44 | LOS GATOS 1106 | 0.81913 | 0 | 0 | 0.81913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35119969 | CWSP - LOS GATOS 1106 - LB44 - PH 4.2 | 82021106 | LOS GATOS 1106LB44 | LOS GATOS 1106 | 1.2835 | 0 | 0 | 1.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35119970 | CWSP - LOS GATOS 1106 - LB44 - PH 4.3 | 82021106 | LOS GATOS 1106LB44 | LOS GATOS 1106 | 0.58523 | 0 | 0 | 0.58523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35031662 | CWSP - LOS GATOS 1106 - LB44 - PHASE 2.1 | 82021106 | LOS GATOS 1106LB44 | LOS GATOS 1106 | 0.46723 | 0 | 0 | 0.46723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35274596 | CWSP MARIPOSA 2101 LR 309438 PH 1.3 | 254452101 | MARIPOSA 2101309438 | MARIPOSA 2101 | 1.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2138 | 0
35274591 | CWSP MARIPOSA 2101 LR 35244 PH1.3 | 254452101 | MARIPOSA 210135244 | MARIPOSA 2101 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.022 | 0
35274592 | CWSP MARIPOSA 2101 LR 35244 PH 2.2 | 254452101 | MARIPOSA 210135244 | MARIPOSA 2101 | 1.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.963 | 0
35274594 | CWSP MARIPOSA 2101 LR 35244 PH 2.4 | 254452101 | MARIPOSA 210135244 | MARIPOSA 2101 | 3.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.078 | 0
35250570 | CWSP - MARIPOSA 2101 LR 35244 PH1 | 254452101 | MARIPOSA 210135244 | MARIPOSA 2101 | 2.4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4009 | 0
35250571 | CWSP - MARIPOSA 2101 LR 35244 PH2 | 254452101 | MARIPOSA 210135244 | MARIPOSA 2101 | 4.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.595 | 0
35250572 | CWSP - MARIPOSA 2101 LR 309438 PH1.1 | 254452101 | MARIPOSA 2101309438 | MARIPOSA 2101 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.953 | 0
35217270 | CWSP - KONOCTI 1102 LR 965078 PH1 | 43311101 | KONOCTI 1102965078 | KONOCTI 1102 | 0.57614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57614 | 0
35225589 | OCGC CWSP - KONOCTI 1102 LR 965078 PH2 | 43311101 | KONOCTI 1102965078 | KONOCTI 1102 | 0.88277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225591 | OCGC CWSP - KONOCTI 1102 LR 965078 PH3 | 43311101 | KONOCTI 1102965078 | KONOCTI 1102 | 0.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219096 | CWSP - KIRKER 2104442850 PH 1.1 | 14452104 | KIRKER 2104442850 | KIRKER 2104 | 0.11288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227655 | CWSP - KIRKER 2104442850 PH 1.2 | 14452104 | KIRKER 2104442850 | KIRKER 2104 | 3.2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2598 | 0 | 0
35094388 | CWSP-KONOCTI 1102-LR 532 PH 1 | 43311102 | KONOCTI 1102532 | KONOCTI 1102 | 0.42443 | 0 | 0.42443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35094390 | CWSP-KONOCTI 1102-LR 532 PH 3 | 43311102 | KONOCTI 1102532 | KONOCTI 1102 | 0.54564 | 0 | 0.54564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35094392 | OCGC CWSP-KONOCTI 1102-LR 532 PH 5 | 43311102 | KONOCTI 1102532 | KONOCTI 1102 | 0.37045 | 0 | 0.37045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35094393 | OCGC KONOCTI - 1102 - LR 532 PH 6 (OH) | 43311102 | KONOCTI 1102532 | KONOCTI 1102 | 2.0153 | 0 | 0 | 2.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35094394 | OCGC CWSP-KONOCTI 1102-LR 532 PH 7 | 43311102 | KONOCTI 1102532 | KONOCTI 1102 | 1.4706 | 0 | 0 | 1.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35094397 | OCGC CWSP-KONOCTI 1102-LR 532 PH 10 | 43311102 | KONOCTI 1102532 | KONOCTI 1102 | 1.0646 | 0 | 0 | 0 | 1.0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35332863 | PSPS - JESSUP 1103 LR348657 PH 1.2 | 103441103 | JESSUP 1103348657 | JESSUP 1103 | 0.22633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22633 | 0
35332864 | PSPS - JESSUP 1103 LR348657 PH 1.3 | 103441103 | JESSUP 1103348657 | JESSUP 1103 | 1.2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2585 | 0
35217272 | CWSP - KESWICK 1101 LR 1586 PH 1.1 | 103451101 | KESWICK 11011586 | KESWICK 1101 | 0.014773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226627 | CWSP - KESWICK 1101 LR 1586 PH 1.2 | 103451101 | KESWICK 11011586 | KESWICK 1101 | 0.31761 | 0 | 0 | 0 | 0.31761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226630 | CWSP - KESWICK 1101 LR 1586 PH 1.5 | 103451101 | KESWICK 11011586 | KESWICK 1101 | 1.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226631 | CWSP - KESWICK 1101 LR 1586 PH 1.6 | 103451101 | KESWICK 11011586 | KESWICK 1101 | 1.5402 | 0 | 0 | 0 | 1.5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35332959 | CWSP LINCOLN 1104 LR2070 PH 2.3 | 153701104 | LINCOLN 11042070 | LINCOLN 1104 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
35335281 | CWSP - LINCOLN 1104 LR2070 PH 1.2 | 153701104 | LINCOLN 11042070 | LINCOLN 1104 | 3.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0201 | 0
35335282 | CWSP - LINCOLN 1104 LR2070 PH 1.3 | 153701104 | LINCOLN 11042070 | LINCOLN 1104 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0
35335283 | CWSP - LINCOLN 1104 LR2070 PH 1.4 | 153701104 | LINCOLN 11042070 | LINCOLN 1104 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0
35320454 | CWSP - LINCOLN 1104 LR2070 PH 1.1 | 153701104 | LINCOLN 11042070 | LINCOLN 1104 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0
35342302 | CWSP - LINCOLN 1104 LR997576 PH 1.2 | 153701104 | LINCOLN 1104997576 | LINCOLN 1104 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0
35332872 | CWSP - LINCOLN 1104 LR997576 PH 1.3 | 153701104 | LINCOLN 1104997576 | LINCOLN 1104 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0
35332874 | CWSP - LINCOLN 1104 LR997576 PH 1.4 | 153701104 | LINCOLN 1104997576 | LINCOLN 1104 | 1.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7729 | 0
35332876 | CWSP - LINCOLN 1104 LR997576 PH 1.5 | 153701104 | LINCOLN 1104997576 | LINCOLN 1104 | 2.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.307 | 0
35332878 | CWSP - LINCOLN 1104 LR997576 PH 1.6 | 153701104 | LINCOLN 1104997576 | LINCOLN 1104 | 2.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1021 | 0
35337163 | CWSP LINCOLN 1104 51756 & 275986 PH 1.2 | 153701104 | LINCOLN 1104275986 | LINCOLN 1104 | 0.47727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47727 | 0 | 0 | 0
35337164 | CWSP LINCOLN 1104 51756 & 275986 PH 1.3 | 153701104 | LINCOLN 1104275986 | LINCOLN 1104 | 1.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9701 | 0 | 0
35339290 | CWSP - LINCOLN 1104 LR685276 PH 1.2 | 153701104 | LINCOLN 1104685276 | LINCOLN 1104 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0
35339291 | CWSP - LINCOLN 1104 LR685276 PH 1.3 | 153701104 | LINCOLN 1104685276 | LINCOLN 1104 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0
35339292 | CWSP - LINCOLN 1104 LR685276 PH 1.4 | 153701104 | LINCOLN 1104685276 | LINCOLN 1104 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0
35018787 | HALSEY 1101 - S039NO112 HIGH SPLICE 08J | 152241101 | HALSEY 110176178 | HALSEY 1101 | 0.54053 | 0 | 0.54053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35040225 | HIGGINS 1110 RECONDUCTOR | 152691110 | HIGGINS 11102408 | HIGGINS 1110 | 1.6258 | 0 | 1.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35250576 | CWSP - HARTLEY 1101 LR 698 | 43211101 | HARTLEY 1101698 | HARTLEY 1101 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 0
35283196 | CWSP HARTLEY 1101 LR698 PH 1.2 | 43211101 | HARTLEY 1101698 | HARTLEY 1101 | 1.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4114 | 0 | 0 | 0
35283197 | CWSP HARTLEY 1101 LR698 PH 1.3 | 43211101 | HARTLEY 1101698 | HARTLEY 1101 | 2.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5229 | 0 | 0 | 0
35283199 | CWSP HARTLEY 1101 LR698 PH 1.5 | 43211101 | HARTLEY 1101698 | HARTLEY 1101 | 1.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4239 | 0 | 0 | 0
35283340 | CWSP HARTLEY 1101 LR698 PH 1.6 | 43211101 | HARTLEY 1101698 | HARTLEY 1101 | 1.4854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4854 | 0 | 0 | 0
35250575 | CWSP HARTLEY 1101 LR789752 PH 1.1 | 43211101 | HARTLEY 1101980662 | HARTLEY 1101 | 0.30133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30133 | 0 | 0 | 0
35299133 | CWSP HARTLEY 1101 LR789752 PH 1.2 | 43211101 | HARTLEY 1101980662 | HARTLEY 1101 | 0.28163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28163 | 0 | 0 | 0
35299134 | CWSP HARTLEY 1101 LR789752 PH 1.3 | 43211101 | HARTLEY 1101980662 | HARTLEY 1101 | 0.40303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40303 | 0 | 0
35299135 | CWSP HARTLEY 1101 LR789752 PH 1.4 | 43211101 | HARTLEY 1101980662 | HARTLEY 1101 | 0.92102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92102 | 0 | 0
35299136 | CWSP HARTLEY 1101 LR789752 PH 1.5 | 43211101 | HARTLEY 1101980662 | HARTLEY 1101 | 0.86004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86004 | 0 | 0
35299137 | CWSP HARTLEY 1101 LR789752 PH 1.6 | 43211101 | HARTLEY 1101980662 | HARTLEY 1101 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
35250574 | CWSP HARTLEY 1101 LR336932 1.1 | 43211101 | HARTLEY 11011306 | HARTLEY 1101 | 0.73996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73996 | 0
35317928 | CWSP HARTLEY 1101 LR336932 1.2 | 43211101 | HARTLEY 11011306 | HARTLEY 1101 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0
35317929 | CWSP HARTLEY 1101 LR336932 1.3 | 43211101 | HARTLEY 11011306 | HARTLEY 1101 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0
35317930 | CWSP HARTLEY 1101 LR336932 1.4 | 43211101 | HARTLEY 11011306 | HARTLEY 1101 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0
35317931 | CWSP HARTLEY 1101 LR336932 1.5 | 43211101 | HARTLEY 11011306 | HARTLEY 1101 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0
35317932 | CWSP HARTLEY 1101 LR336932 1.6 | 43211101 | HARTLEY 11011306 | HARTLEY 1101 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0
35317934 | CWSP HARTLEY 1101 LR336932 1.7 | 43211101 | HARTLEY 11011306 | HARTLEY 1101 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0
35317935 | CWSP HARTLEY 1101 LR336932 1.8 | 43211101 | HARTLEY 11011306 | HARTLEY 1101 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0
35317936 | CWSP HARTLEY 1101 LR336932 1.9 | 43211101 | HARTLEY 11011306 | HARTLEY 1101 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0
35317937 | CWSP HARTLEY 1101 LR336932 1.10 | 43211101 | HARTLEY 11011306 | HARTLEY 1101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
35329471 | PSPS HIGHLANDS 1104 CB PH 1.2 | 43361104 | HIGHLANDS 1104CB | HIGHLANDS 1104 | 0.029356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029356 | 0 | 0 | 0
35254072 | CWSP - HIGHLANDS 1102 LR 623120 | 43361102 | HIGHLANDS 1102623120 | HIGHLANDS 1102 | 0.77008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77008 | 0
35290511 | CWSP - HIGHLANDS 1102 LR623120 PH1.2 | 43361102 | HIGHLANDS 1102623120 | HIGHLANDS 1102 | 1.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2799 | 0
35290512 | CWSP - HIGHLANDS 1102 LR623120 PH1.3 | 43361102 | HIGHLANDS 1102623120 | HIGHLANDS 1102 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0
35290513 | CWSP - HIGHLANDS 1102 LR623120 PH1.4 | 43361102 | HIGHLANDS 1102623120 | HIGHLANDS 1102 | 2.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0201 | 0
35290514 | CWSP - HIGHLANDS 1102 LR623120 PH1.5 | 43361102 | HIGHLANDS 1102623120 | HIGHLANDS 1102 | 0.060038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060038 | 0
35231625 | CWSP - HIGHLANDS 1102628 PH 1.7 | 43361102 | HIGHLANDS 1102628 | HIGHLANDS 1102 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
35231626 | OCGC: CWSP-HIGHLANDS 1102628 PH 1.8 | 43361102 | HIGHLANDS 1102628 | HIGHLANDS 1102 | 0.78295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78295 | 0 | 0.045455 | 0 | 0 | 0
35231627 | CWSP - HIGHLANDS 1102628 PH 1.9 | 43361102 | HIGHLANDS 1102628 | HIGHLANDS 1102 | 0.39867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39867 | 0 | 0
35231629 | CWSP - HIGHLANDS 1102628 PH 1.11 | 43361102 | HIGHLANDS 1102628 | HIGHLANDS 1102 | 1.2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2165 | 0 | 0
35231630 | OCGC-CWSP - HIGHLANDS 1102628 PH 1.12 | 43361102 | HIGHLANDS 1102628 | HIGHLANDS 1102 | 0.35663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35231631 | OCGC-CWSP-HIGHLANDS 1102628 PH 1.13 | 43361102 | HIGHLANDS 1102628 | HIGHLANDS 1102 | 0.44867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36439 | 0 | 0.08428 | 0 | 0 | 0
35219099 | CWSP - HIGHLANDS 1102628 PH 1.1 | 43361102 | HIGHLANDS 1102628 | HIGHLANDS 1102 | 2.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7275 | 0 | 0
35339288 | CWSP - JESSUP 1102 LR1550 PH 3.3 | 103441102 | JESSUP 11021550 | JESSUP 1102 | 0.0034091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034091 | 0 | 0 | 0
35320447 | CWSP - HORSESHOE 1101 LR50140 PH 1.1 | 152571101 | HORSESHOE 110150140 | HORSESHOE 1101 | 0.96023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96023 | 0 | 0 | 0
35339663 | CWSP - HORSESHOE 1101 LR50140 PH 1.2 | 152571101 | HORSESHOE 110150140 | HORSESHOE 1101 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0
35339664 | CWSP - HORSESHOE 1101 LR50140 PH 1.3 | 152571101 | HORSESHOE 110150140 | HORSESHOE 1101 | 0.80928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80928 | 0 | 0 | 0
35320443 | CWSP - JAMESON 1102865502 | 63801102 | JAMESON 1102865502 | JAMESON 1102 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
35320459 | CWSP - JAMESON 1105 LR9472 PH 1.1 | 63801105 | JAMESON 11059472 | JAMESON 1105 | 0.97008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97008 | 0
35337013 | CWSP - JAMESON 1105 LR9472 PH 1.2 | 63801105 | JAMESON 11059472 | JAMESON 1105 | 0.28996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28996 | 0
35337014 | CWSP - JAMESON 1105 LR9472 PH 1.3 | 63801105 | JAMESON 11059472 | JAMESON 1105 | 0.82992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82992 | 0 | 0 | 0
35072720 | RPL OH WIRE ON GABILN 1101 17-0077248 | 182331101 | GABILAN 1101989608 | GABILAN 1101 | 2.2244 | 0 | 2.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35320444 | PSPS-SLO 1101 PH 1.1,JOHNSON AVE, SLO | 182581105 | GOLDTREE 1105CB | GOLDTREE 1105 | 1.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7886 | 0 | 0 | 0
35135864 | CWSP - GRAYS FLAT 401 FUSE 3079 ZONE | 102530401 | GRAYS FLAT 0401CB | GRAYS FLAT 0401 | 1.7492 | 0 | 0 | 1.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35019006 | ROB ROY 2104 CO11865 REPLACE OH LINE | 83192101 | GREEN VALLEY 210111054 | GREEN VALLEY 2101 | 1.804 | 0 | 1.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31248532 | CWSP HALF MOON BAY 1101 LS CO4063 | 24101101 | HALF MOON BAY 11018902 | HALF MOON BAY 1101 | 0.74356 | 0 | 0 | 0.74356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35145540 | PSPS - FROGTOWN 1702 - CB | 163451702 | FROGTOWN 1702CB | FROGTOWN 1702 | 0.61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61212 | 0 | 0 | 0
31289238 | FRUITLAND 1142 INS TREE WIRE LR 6064 | 192311142 | FRUITLAND 11426064 | FRUITLAND 1142 | 1.1877 | 0 | 1.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35060229 | 2018 OH COND RPLC: FRUITLAND 42 C/O 7449 | 192311142 | FRUITLAND 11422006 | FRUITLAND 1142 | 1.2366 | 0 | 1.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225595 | ECOP - FULTON 1107 - H02-LR604 PH 1.3 | 42561107 | FULTON 1107604 | FULTON 1107 | 0.8375 | 0 | 0 | 0 | 0.11629 | 0.72121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225597 | ECOP - FULTON 1107 - H02-LR604 PH 1.4 | 42561107 | FULTON 1107604 | FULTON 1107 | 0.79356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225598 | ECOP - FULTON 1107 - H02-LR604 PH 1.5 | 42561107 | FULTON 1107604 | FULTON 1107 | 0.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35192292 | OCGC COP - FULTON 1107 - H02-LR604 PH1.1 | 42561107 | FULTON 1107604 | FULTON 1107 | 0.19489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112076 | OCGC FULTON 1107-OH TO UG MARK W SPG | 42561107 | FULTON 1107214 | FULTON 1107 | 1.6078 | 0 | 0.16856 | 1.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31360766 | FROGTOWN 1701 RECOND 1153FTTO 1/0ACSR TW | 163451701 | FROGTOWN 170113412 | FROGTOWN 1701 | 0.21837 | 0 | 0.21837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35075103 | FROGTOWN 1701 TIER 2 RECOND - FUSE L2969 | 163451701 | FROGTOWN 17011623 | FROGTOWN 1701 | 0.63674 | 0 | 0 | 0 | 0.63674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35174085 | OCGC PSPS - FROGTOWN 1702 - LR 36870 | 163451702 | FROGTOWN 170236870 | FROGTOWN 1702 | 0.095265 | 0 | 0 | 0 | 0.095265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31334291 | RECON-6 SPANS CAMP ONE TEN MILE FT BRAGG | 42761101 | FORT BRAGG A 11013113 | FORT BRAGG A 1101 | 0.51326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35043299 | CWSP-OH COND RPLC: EEL RIVER 1102 FU1907 | 192381102 | EEL RIVER 11024814 | EEL RIVER 1102 | 1.2076 | 0 | 1.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35043303 | CWSP-OH COND RPLC: EEL RIVER 1102 FU1909 | 192381102 | EEL RIVER 1102530 | EEL RIVER 1102 | 1.5417 | 0 | 1.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35372462 | CWSP - ELECTRA 1101 LR7104 PH 1.1 | 162161101 | ELECTRA 11017104 | ELECTRA 1101 | 0.019886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019886 | 0 | 0
35312544 | CWSP ELK CREEK 1101 LR93504 PH 1.1 | 102781101 | ELK CREEK 110193504 | ELK CREEK 1101 | 0.077841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077841 | 0 | 0 | 0
35332219 | CWSP ELK CREEK 1101 LR93504 PH 1.2 | 102781101 | ELK CREEK 110193504 | ELK CREEK 1101 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039773 | 0 | 1.0252 | 0
74022384 | OCGC CWSP - FITCH MOUNTAIN 1113 LR 24918 | 42751113 | FITCH MOUNTAIN 111324918 | FITCH MOUNTAIN 1113 | 5.1314 | 0 | 0 | 0.4142 | 4.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35332360 | CWSP ELK CREEK 1101 LR2002 PH 2.2 | 102781101 | ELK CREEK 11012002 | ELK CREEK 1101 | 1.6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6042 | 0 | 0 | 0
35056733 | CWSP - EL DORADO 2101 - 19752 - PH 1.1 | 152762101 | EL DORADO PH 210119752 | EL DORADO PH 2101 | 1.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6231 | 0 | 0.12235 | 0 | 0 | 0
35057010 | CWSP - EL DORADO 2101 - 19752 - PH 2.1 | 152762101 | EL DORADO PH 210119752 | EL DORADO PH 2101 | 0.62519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62519 | 0 | 0 | 0
35057017 | CWSP - EL DORADO 2101 - 19752 - PH 3.1 | 152762101 | EL DORADO PH 210119752 | EL DORADO PH 2101 | 1.7057 | 0 | 1.7057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35057018 | CWSP - EL DORADO 2101 - 19752 - PH 4.1 | 152762101 | EL DORADO PH 210119752 | EL DORADO PH 2101 | 0.22367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109540 | CWSP-EL DORADO 2101-19752- PHASE 1.2 | 152762101 | EL DORADO PH 210119752 | EL DORADO PH 2101 | 1.3381 | 0 | 0 | 1.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109541 | CWSP - EL DORADO 2101- 19752 - PH 1.3 | 152762101 | EL DORADO PH 210119752 | EL DORADO PH 2101 | 2.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2008 | 0.13655 | 0.43561 | 0 | 0 | 0
35109542 | CWSP-EL DORADO 2101-19752- PHASE 1.4 | 152762101 | EL DORADO PH 210119752 | EL DORADO PH 2101 | 1.832 | 0 | 1.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109543 | CWSP-EL DORADO 2101-19752- PHASE 1.5 | 152762101 | EL DORADO PH 210119752 | EL DORADO PH 2101 | 1.6898 | 0 | 1.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109545 | CWSP - EL DORADO 2101 - 19752 -PHASE 2.2 | 152762101 | EL DORADO ph 210119752 | EL DORADO PH 2101 | 2.4282 | 0 | 0 | 2.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109546 | CWSP - EL DORADO 2101 - 19752 -PHASE 2.3 | 152762101 | EL DORADO PH 210119752 | EL DORADO PH 2101 | 2.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2216 | 0.10303 | 0.026705 | 0 | 0 | 0
35109547 | CWSP - EL DORADO 2101 - 19752 -PHASE 2.4 | 152762101 | EL DORADO ph 210119752 | EL DORADO PH 2101 | 1.5261 | 0 | 0 | 1.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109548 | CWSP - EL DORADO 2101 - 19752 -PHASE 2.5 | 152762101 | EL DORADO ph 210119752 | EL DORADO PH 2101 | 2.8519 | 0 | 0 | 2.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109549 | CWSP - EL DORADO 2101 - 19752 -PHASE 3.2 | 152762101 | EL DORADO ph 210119752 | EL DORADO PH 2101 | 1.3375 | 0 | 0.62614 | 0.71136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109550 | CWSP - EL DORADO 2101 - 19752 -PHASE 3.3 | 152762101 | EL DORADO ph 210119752 | EL DORADO PH 2101 | 1.915 | 0 | 1.6239 | 0.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109551 | CWSP - EL DORADO 2101 - 19752 -PHASE 3.4 | 152762101 | EL DORADO ph 210119752 | EL DORADO PH 2101 | 1.4354 | 0 | 1.0761 | 0.35928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109552 | CWSP - EL DORADO 2101 - 19752 -PHASE 3.5 | 152762101 | EL DORADO ph 210119752 | EL DORADO PH 2101 | 2.1165 | 0 | 1.7606 | 0.35587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109553 | CWSP - EL DORADO 2101 - 19752 -PHASE 3.6 | 152762101 | EL DORADO ph 210119752 | EL DORADO PH 2101 | 2.6667 | 0 | 1.4146 | 1.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109554 | CWSP - EL DORADO 2101 - 19752 -PHASE 4.2 | 152762101 | EL DORADO ph 210119752 | EL DORADO PH 2101 | 1.2578 | 0 | 0 | 1.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109555 | CWSP - EL DORADO 2101 - 19752 -PHASE 4.3 | 152762101 | EL DORADO ph 210119752 | EL DORADO PH 2101 | 2.2117 | 0 | 0.75303 | 1.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35109556 | CWSP - EL DORADO 2101 - 19752 -PHASE 4.4 | 152762101 | EL DORADO ph 210119752 | EL DORADO PH 2101 | 0.30644 | 0 | 0 | 0.30644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31275658 | R7 DUNBAR 1102 RECOND OH BEYOND CO 1285 | 43071102 | DUNBAR 1102694641 | DUNBAR 1102 | 0.48864 | 0 | 0.48864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35072362 | CWSP-OH COND RPLC: EEL RIVER 1102 FU1913 | 192381102 | EEL RIVER 11024814 | EEL RIVER 1102 | 2.7068 | 0 | 2.7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31361965 | OCGC 2300 FT - NUNS CANYON -DUNBAR 1101 | 43071101 | DUNBAR 110147964 | DUNBAR 1101 | 0.4483 | 0 | 0 | 0 | 0.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35226845 | ECOP-DIAMOND SPRINGS 1107-H02-LR1402-PH2 | 152261107 | DIAMOND SPRINGS 11071402 | DIAMOND SPRINGS 1107 | 2.3184 | 0 | 0 | 0 | 2.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35145001 | PSPS - CLAYTON 2215 - CB | 12022215 | CLAYTON 2215184604 | CLAYTON 2215 | 0.091098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091098 | 0 | 0 | 0
35192290 | ECOP - DIAMOND SPRINGS 1107 - H01-LR1402 | 152261107 | DIAMOND SPRINGS 11071402 | DIAMOND SPRINGS 1107 | 5.0519 | 0 | 0 | 0 | 2.8996 | 2.1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35192291 | ECOP - DIAMOND SPRINGS 1107 - H02-LR1402 | 152261107 | DIAMOND SPRINGS 11071402 | DIAMOND SPRINGS 1107 | 0.029167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35219286 | CWSP - DESCHUTES 11049718 PH1.1 | 103351104 | DESCHUTES 11049718 | DESCHUTES 1104 | 3.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225825 | CWSP - DESCHUTES 11049718 PH2.1 | 103351104 | DESCHUTES 11049718 | DESCHUTES 1104 | 1.5214 | 0 | 0 | 0 | 1.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35373599 | CWSP EL DORADO PH 2101-63464 PH 2.1 | 152762101 | EL DORADO PH 210163464 | EL DORADO PH 2101 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
35419937 | CWSP - EL DORADO PH 21016852 PH 4.3 | 152762101 | EL DORADO PH 21016852 | EL DORADO PH 2101 | 0.00284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00284
35367473 | CWSP - EL DORADO PH 21016852 PH 1.1 | 152762101 | EL DORADO PH 21016852 | EL DORADO PH 2101 | 0.0037879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037879 | 0 | 0
35112425 | CWSP - EL DORADO 2101 - OCBZONE - PH 1.2 | 152762101 | EL DORADO PH 2101CB | EL DORADO PH 2101 | 1.3013 | 0 | 0 | 1.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112426 | CWSP - EL DORADO 2101 - OCBZONE - PH 1.3 | 152762101 | EL DORADO PH 2101CB | EL DORADO PH 2101 | 1.7191 | 0 | 1.7191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112427 | CWSP - EL DORADO 2101 - OCBZONE - PH 1.4 | 152762101 | EL DORADO PH 2101CB | EL DORADO PH 2101 | 0.96004 | 0 | 0.071402 | 0.88864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112428 | CWSP - EL DORADO 2101 - OCBZONE - PH 1.5 | 152762101 | EL DORADO PH 2101CB | EL DORADO PH 2101 | 1.6233 | 0 | 0 | 1.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112429 | CWSP - EL DORADO 2101 - OCBZONE - PH 1.6 | 152762101 | EL DORADO PH 2101CB | EL DORADO PH 2101 | 1.3903 | 0 | 0 | 1.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35058273 | CWSP- EL DORADO 2101 OCB ZONE PHASE 1 | 152762101 | EL DORADO PH 2101CB | EL DORADO PH 2101 | 1.1771 | 0 | 0 | 1.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112431 | CWSP - EL DORADO 2102 - LR19562 - PH 1.1 | 152762102 | EL DORADO PH 210219562 | EL DORADO PH 2102 | 1.5373 | 0 | 0 | 1.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112432 | CWSP - EL DORADO 2102 - LR19562 - PH 1.2 | 152762102 | EL DORADO PH 210219562 | EL DORADO PH 2102 | 2.5053 | 0 | 0 | 2.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112433 | CWSP - EL DORADO 2102 - LR19562 - PH 1.3 | 152762102 | EL DORADO PH 210219562 | EL DORADO PH 2102 | 1.9968 | 0 | 0 | 1.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112434 | CWSP - EL DORADO 2102 - LR19562 - PH 1.4 | 152762102 | EL DORADO PH 210219562 | EL DORADO PH 2102 | 1.5008 | 0 | 0 | 1.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112435 | CWSP - EL DORADO 2102 - LR19562 - PH 1.5 | 152762102 | EL DORADO PH 210219562 | EL DORADO PH 2102 | 1.3269 | 0 | 0 | 1.1178 | 0.20909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112436 | CWSP - EL DORADO 2102 - LR19562 - PH 1.6 | 152762102 | EL DORADO PH 210219562 | EL DORADO PH 2102 | 1.8047 | 0 | 0 | 1.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35112437 | CWSP - EL DORADO 2102 - LR19562 - PH 1.7 | 152762102 | EL DORADO PH 210219562 | EL DORADO PH 2102 | 2.6655 | 0 | 0 | 2.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35095166 | CWSP - EL DORADO 2102 - LR19562 - PH 1.0 | 152762102 | EL DORADO PH 210219562 | EL DORADO PH 2102 | 1.4038 | 0 | 0 | 1.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35223062 | PSPS - CALISTOGA 1102 - W/O NAPA RIVER | 42711102 | CALISTOGA 1102184814 | CALISTOGA 1102 | 0.11402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35064793 | LP RECONDUCTOR, CABRILLO 1104 S006CC102 | 183101104 | CABRILLO 1104Y22 | CABRILLO 1104 | 2.2996 | 0 | 2.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35119401 | CWSP - CAMP EVERS 2106 - 5020 - PHASE 2 | 83622106 | CAMP EVERS 21065020 | CAMP EVERS 2106 | 1.0763 | 0 | 0 | 1.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35114100 | CWSP - CAMP EVERS 2106 - LR5020 PH 2.2 | 83622106 | CAMP EVERS 21065020 | CAMP EVERS 2106 | 0.95076 | 0 | 0 | 0 | 0.95076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35114101 | CWSP - CAMP EVERS 2106 - LR5020 - PH 2.3 | 83622106 | CAMP EVERS 21065020 | CAMP EVERS 2106 | 1.3017 | 0 | 0 | 1.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35114102 | CWSP - CAMP EVERS 2106 - LR5020 - PH 2.4 | 83622106 | CAMP EVERS 21065020 | CAMP EVERS 2106 | 0.73428 | 0 | 0 | 0.1589 | 0.57538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35114103 | CWSP - CAMP EVERS 2106 - LR5020 - PH 2.5 | 83622106 | CAMP EVERS 21065020 | CAMP EVERS 2106 | 1.1294 | 0 | 0 | 0 | 1.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35114104 | XCWSP - CAMP EVERS 2106 - LR5020 -PH 2.6 | 83622106 | CAMP EVERS 21065020 | CAMP EVERS 2106 | 1.4725 | 0 | 0 | 1.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74022040 | 2019 CALISTOGA 1101 HIGH SPLICE COUNT | 42711101 | CALISTOGA 1101734 | CALISTOGA 1101 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35039002 | OCGC 2018 CALISTOGA 1101 LEVEL 2 DEMO | 42711101 | CALISTOGA 1101736 | CALISTOGA 1101 | 1.14 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74024171 | CALISTOGA 1101 HIGH SPLICE COUNT | 42711101 | CALISTOGA 1101736 | CALISTOGA 1101 | 2.6098 | 0 | 2.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35320445 | CWSP - BUELLTON 1102 CB PH 1.1 | 183041102 | BUELLTON 1102CB | BUELLTON 1102 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0
35349643 | CWSP - BUELLTON 1102 CB PH 1.2 | 183041102 | BUELLTON 1102CB | BUELLTON 1102 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0
35349645 | CWSP - BUELLTON 1102 CB PH 1.3 | 183041102 | BUELLTON 1102CB | BUELLTON 1102 | 1.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4199 | 0
35349646 | CWSP - BUELLTON 1102 CB PH 1.4 | 183041102 | BUELLTON 1102CB | BUELLTON 1102 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0
35349647 | CWSP - BUELLTON 1102 Y50 PH 1.2 | 183041102 | BUELLTON 1102Y50 | BUELLTON 1102 | 1.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0398 | 0
35349648 | CWSP - BUELLTON 1102 Y50 PH 1.3 | 183041102 | BUELLTON 1102Y50 | BUELLTON 1102 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0
35349649 | CWSP - BUELLTON 1102 Y50 PH 1.4 | 183041102 | BUELLTON 1102Y50 | BUELLTON 1102 | 2.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7606 | 0 | 0
35349650 | CWSP - BUELLTON 1102 Y50 PH 1.5 | 183041102 | BUELLTON 1102Y50 | BUELLTON 1102 | 1.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2843 | 0
35349651 | CWSP - BUELLTON 1102 Y50 PH 1.6 | 183041102 | BUELLTON 1102Y50 | BUELLTON 1102 | 2.4951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4951 | 0
35320446 | CWSP - BUELLTON 1102 Y50 PH 1.1 | 183041102 | BUELLTON 1102Y50 | BUELLTON 1102 | 1.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5701 | 0
31098626 | CLARKSVILLE 2104 RECONDUCTOR -PH 3 Y2018 | 153612104 | CLARKSVILLE 210413352 | CLARKSVILLE 2104 | 1.525 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35249996 | CWSP - COARSEGOLD 210410030 PH 1.2 | 254432104 | COARSEGOLD 210410030 | COARSEGOLD 2104 | 1.8127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35249997 | CWSP - COARSEGOLD 210410030 PH 1.3 | 254432104 | COARSEGOLD 210410030 | COARSEGOLD 2104 | 1.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35249998 | CWSP - COARSEGOLD 210410030 PH 1.4 | 254432104 | COARSEGOLD 210410030 | COARSEGOLD 2104 | 3.4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3981 | 0 | 0.06572 | 0 | 0 | 0
35249999 | CWSP - COARSEGOLD 210410030 PH 1.5 | 254432104 | COARSEGOLD 210410030 | COARSEGOLD 2104 | 2.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1866 | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 0
35243452 | CWSP - COARSEGOLD 210410030 - PH1.1 | 254432104 | COARSEGOLD 210410030 | COARSEGOLD 2104 | 3.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227260 | CWSP - COARSEGOLD 2104CB PH 1.2 | 254432104 | COARSEGOLD 210410335 | COARSEGOLD 2104 | 2.2362 | 0 | 0 | 0 | 2.2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227261 | CWSP - COARSEGOLD 2104CB PH 1.3 | 254432104 | COARSEGOLD 210410335 | COARSEGOLD 2104 | 1.729 | 0 | 0 | 0 | 1.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35227262 | CWSP - COARSEGOLD 2104CB PH 1.4 | 254432104 | COARSEGOLD 210410335 | COARSEGOLD 2104 | 1.7343 | 0 | 0 | 0 | 1.7343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240160 | CWSP - COARSEGOLD 21045310 PH 1.1 | 254432104 | COARSEGOLD 21045310 | COARSEGOLD 2104 | 3.9845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35240162 | CWSP - COARSEGOLD 21045310 PH 2.1 | 254432104 | COARSEGOLD 21045310 | COARSEGOLD 2104 | 2.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4195 | 0 | 0
35240163 | CWSP - COARSEGOLD 21045310 PH 3.1 | 254432104 | COARSEGOLD 21045310 | COARSEGOLD 2104 | 2.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1735 | 0
35249871 | CWSP - COARSEGOLD 21045310 PH 1.2 | 254432104 | COARSEGOLD 21045310 | COARSEGOLD 2104 | 1.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35249872 | CWSP - COARSEGOLD 21045310 PH 1.3 | 254432104 | COARSEGOLD 21045310 | COARSEGOLD 2104 | 2.7057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35249873 | CWSP - COARSEGOLD 21045310 PH 3.2 | 254432104 | COARSEGOLD 21045310 | COARSEGOLD 2104 | 3.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7049 | 0
35249874 | CWSP - COARSEGOLD 21045310 PH 3.3 | 254432104 | COARSEGOLD 21045310 | COARSEGOLD 2104 | 4.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7163 | 0
35250737 | CWSP - COARSEGOLD 21045310 PH 2.2 | 254432104 | COARSEGOLD 21045310 | COARSEGOLD 2104 | 2.6388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6388 | 0 | 0
35250738 | CWSP - COARSEGOLD 21045310 PH 2.3 | 254432104 | COARSEGOLD 21045310 | COARSEGOLD 2104 | 3.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4591 | 0 | 0
35240164 | CWSP - COARSEGOLD 2104570682 PH 1 | 254432104 | COARSEGOLD 2104570682 | COARSEGOLD 2104 | 2.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0216 | 0 | 0 | 0
35240165 | CWSP - COARSEGOLD 21046210 PH 1.1 | 254432104 | COARSEGOLD 21046210 | COARSEGOLD 2104 | 3.7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7867 | 0 | 0 | 0
35249875 | CWSP - COARSEGOLD 21046210 PH 1.2 | 254432104 | COARSEGOLD 21046210 | COARSEGOLD 2104 | 2.7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7038 | 0 | 0 | 0
35249876 | CWSP - COARSEGOLD 21046210 PH 1.3 | 254432104 | COARSEGOLD 21046210 | COARSEGOLD 2104 | 3.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94489 | 0 | 2.7693 | 0 | 0 | 0
35219097 | CWSP - COARSEGOLD 2104CB PH 1.1 | 254432104 | COARSEGOLD 2104CB | COARSEGOLD 2104 | 2.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35098578 | CWSP-COLUMBIA HILL 1101-LR 2212 PH2 | 152471101 | COLUMBIA HILL 11012212 | COLUMBIA HILL 1101 | 1.7955 | 0 | 1.7955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35098579 | CWSP-COLUMBIA HILL 1101-LR 2212 PH3 | 152471101 | COLUMBIA HILL 11012212 | COLUMBIA HILL 1101 | 1.4343 | 0 | 1.4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35098621 | CWSP-COLUMBIA HILL 1101-LR 2212 PH4 | 152471101 | COLUMBIA HILL 11012212 | COLUMBIA HILL 1101 | 0.36098 | 0 | 0 | 0.36098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35098622 | CWSP-COLUMBIA HILL 1101-LR 2212 PH5 | 152471101 | COLUMBIA HILL 11012212 | COLUMBIA HILL 1101 | 2.4813 | 0 | 2.4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74022382 | CWSP-COLUMBIA HILL 1101-LR 2212 PH1 | 152471101 | COLUMBIA HILL 11012212 | COLUMBIA HILL 1101 | 2.3464 | 0 | 2.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35225593 | ECOP - CLAYTON 2212 - H01-LR2951 PH2 | 12022212 | CLAYTON 221296224 | CLAYTON 2212 | 1.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1756 | 0
35026643 | DIAMOND SPRINGS 1105 - LR 2102 | 152261105 | DIAMOND SPRINGS 11052102 | DIAMOND SPRINGS 1105 | 1.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2928 | 0 | 0.78049 | 0 | 0 | 0
35259514 | CWSP - DESCHUTES 11041582 PH1.2 | 103351104 | DESCHUTES 11041582 | DESCHUTES 1104 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0
35241071 | CWSP - DESCHUTES 11041582 | 103351104 | DESCHUTES 11041582 | DESCHUTES 1104 | 2.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35241073 | CWSP - DESCHUTES 110449024 PH1.1 | 103351104 | DESCHUTES 110449024 | DESCHUTES 1104 | 3.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35243448 | CWSP - DESCHUTES 110449024 PH 2.1 | 103351104 | DESCHUTES 110449024 | DESCHUTES 1104 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0
35259517 | CWSP - DESCHUTES 110449024 PH 1.2 | 103351104 | DESCHUTES 110449024 | DESCHUTES 1104 | 4.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35259513 | CWSP - DESCHUTES 1104499024 PH 2.2 | 103351104 | DESCHUTES 110449024 | DESCHUTES 1104 | 4.5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5964 | 0
35232960 | CWSP - DESCHUTES 11049718 PH1.2 | 103351104 | DESCHUTES 11049718 | DESCHUTES 1104 | 2.8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35232442 | CWSP - DESCHUTES 11049718 PH 2.2 | 103351104 | DESCHUTES 11049718 | DESCHUTES 1104 | 3.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35232443 | CWSP - DESCHUTES 11049718 PH 2.3 | 103351104 | DESCHUTES 11049718 | DESCHUTES 1104 | 1.0093 | 0 | 0 | 0 | 1.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35232444 | CWSP - DESCHUTES 11049718 PH 2.4 | 103351104 | DESCHUTES 11049718 | DESCHUTES 1104 | 3.3822 | 0 | 0 | 0 | 1.2443 | 2.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35232445 | CWSP - DESCHUTES 11049718 PH 2.5 | 103351104 | DESCHUTES 11049718 | DESCHUTES 1104 | 2.6036 | 0 | 0 | 0 | 0.45246 | 2.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35243447 | CWSP - DESCHUTES 11041370 PH 2.1 | 103351104 | DESCHUTES 11041370 | DESCHUTES 1104 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0
35241072 | CWSP - DESCHUTES 11041370 PH1.1 | 103351104 | DESCHUTES 11041370 | DESCHUTES 1104 | 3.4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35259511 | CWSP - DESCHUTES 11041370 PH 2.2 | 103351104 | DESCHUTES 11041370 | DESCHUTES 1104 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35259515 | CWSP - DESCHUTES 11041370 PH 1.2 | 103351104 | DESCHUTES 11041370 | DESCHUTES 1104 | 2.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35316567 | PSPS - COTTONWOOD 11029026 PH2.1 | 102931102 | COTTONWOOD 11029026 | COTTONWOOD 1102 | 0.0081439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081439 | 0 | 0 | 0
74021903 | CWSP-BRUNSWICK 1105 LR-1030 ZONE | 152481105 | BRUNSWICK 11051030 | BRUNSWICK 1105 | 4.771 | 0 | 4.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74021960 | CWSP-BRUNSWICK 1105 LR-32536 ZONE # PH 1 | 152481105 | BRUNSWICK 110532536 | BRUNSWICK 1105 | 5.8756 | 0 | 5.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35115147 | CWSP-BRUNSWICK 1103 LR50070 ZONE-PH 3.2 | 152481103 | BRUNSWICK 110350070 | BRUNSWICK 1103 | 1.2269 | 0 | 0 | 1.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35115148 | CWSP-BRUNSWICK 1103 LR50070 ZONE-PH 3.3 | 152481103 | BRUNSWICK 110350070 | BRUNSWICK 1103 | 2.1331 | 0 | 0 | 2.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35115149 | CWSP-BRUNSWICK 1103 LR50070 ZONE-PH 3.4 | 152481103 | BRUNSWICK 110350070 | BRUNSWICK 1103 | 1.2674 | 0 | 0 | 1.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35115150 | CWSP-BRUNSWICK 1103 LR50070 ZONE-PH 3.5 | 152481103 | BRUNSWICK 110350070 | BRUNSWICK 1103 | 1.182 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35115151 | CWSP-BRUNSWICK 1103 LR50070 ZONE-PH 2.2 | 152481103 | BRUNSWICK 110350070 | BRUNSWICK 1103 | 1.9057 | 0 | 0 | 0 | 1.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35115152 | CWSP-BRUNSWICK 1103 LR50070 ZONE-PH 2.3 | 152481103 | BRUNSWICK 110350070 | BRUNSWICK 1103 | 1.6023 | 0 | 0 | 0 | 0.83201 | 0.77027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35115153 | CWSP-BRUNSWICK 1103 LR50070 ZONE-PH 2.4 | 152481103 | BRUNSWICK 110350070 | BRUNSWICK 1103 | 1.7006 | 0 | 0 | 0 | 1.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35115154 | CWSP-BRUNSWICK 1103 LR50070 ZONE-PH 2.5 | 152481103 | BRUNSWICK 110350070 | BRUNSWICK 1103 | 1.6462 | 0 | 0 | 0 | 1.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35115155 | CWSP-BRUNSWICK 1103 LR50070 ZONE-PH 1.2 | 152481103 | BRUNSWICK 110350070 | BRUNSWICK 1103 | 1.7833 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35115156 | CWSP-BRUNSWICK 1103 LR50070 ZONE-PH 1.3 | 152481103 | BRUNSWICK 110350070 | BRUNSWICK 1103 | 1.9006 | 0 | 0 | 1.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35115157 | CWSP-BRUNSWICK 1103 LR50070 ZONE-PH 1.4 | 152481103 | BRUNSWICK 110350070 | BRUNSWICK 1103 | 1.7909 | 0 | 0 | 1.7909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35115158 | CWSP-BRUNSWICK 1103 LR50070 ZONE-PH 1.5 | 152481103 | BRUNSWICK 110350070 | BRUNSWICK 1103 | 2.1462 | 0 | 0 | 2.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35117443 | CWSP-BRUNSWICK 1103 LR50070 ZONE-PH 3.6 | 152481103 | BRUNSWICK 110350070 | BRUNSWICK 1103 | 2.1347 | 0 | 0 | 0 | 2.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35061206 | CWSP-BRUNSWICK 1103 LR50070 ZONE-PH 1.1 | 152481103 | BRUNSWICK 110350070 | BRUNSWICK 1103 | 1.7348 | 0 | 0 | 0 | 1.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35061212 | CWSP-BRUNSWICK 1103 LR50070 ZONE-PH 2.1 | 152481103 | BRUNSWICK 110350070 | BRUNSWICK 1103 | 1.9985 | 0 | 0 | 0 | 1.9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35061213 | CWSP-BRUNSWICK 1103 LR50070 ZONE-PH3 | 152481103 | BRUNSWICK 110350070 | BRUNSWICK 1103 | 1.4511 | 0 | 0 | 1.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35373581 | CWSP - BRUNSWICK 11021010 PH 7 | 152481102 | BRUNSWICK 11021010 | BRUNSWICK 1102 | 0.12992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12992 | 0
35142826 | CWSP-BRUNSWICK-1103-LR2200 HARDENING PH2 | 152481103 | BRUNSWICK 11032200 | BRUNSWICK 1103 | 1.5932 | 0 | 0 | 0 | 1.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35223030 | PSPS - BANGOR 1101 CB - MICROGRID | 103191101 | BANGOR 1101CB | BANGOR 1101 | 0.28352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35008479 | R2 2019 AUBERRY 1101 RECONDUCTOR | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | 0.3142 | 0 | 0.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31286573 | APPLE HILL 2102 HIGH SPLICE AREA | 153662102 | APPLE HILL 2102186912 | APPLE HILL 2102 | 0.66136 | 0 | 0.66136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35333500 | CWSP - BELL 1108 LR2202 PH 2.2 | 152701108 | BELL 11082202 | BELL 1108 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0
35333502 | CWSP - BELL 1108 LR2202 PH 2.4 | 152701108 | BELL 11082202 | BELL 1108 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0
35333503 | CWSP - BELL 1108 LR2202 PH 2.5 | 152701108 | BELL 11082202 | BELL 1108 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0
35333505 | CWSP - BELL 1108 LR2202 PH 2.7 | 152701108 | BELL 11082202 | BELL 1108 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
35333506 | CWSP - BELL 1108 LR2202 PH 3.2 | 152701108 | BELL 11082202 | BELL 1108 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0
35333507 | CWSP - BELL 1108 LR2202 PH 3.3 | 152701108 | BELL 11082202 | BELL 1108 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
35333508 | CWSP - BELL 1108 LR2202 PH 3.4 | 152701108 | BELL 11082202 | BELL 1108 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0
35333509 | CWSP - BELL 1108 LR2202 PH 3.5 | 152701108 | BELL 11082202 | BELL 1108 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0
35333510 | CWSP - BELL 1108 LR2202 PH 3.6 | 152701108 | BELL 11082202 | BELL 1108 | 0.63996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63996 | 0 | 0
35334231 | CWSP - BELL 1108 LR2202 PH 1.2 | 152701108 | BELL 11082202 | BELL 1108 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
35334233 | CWSP - BELL 1108 LR2202 PH 1.4 | 152701108 | BELL 11082202 | BELL 1108 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0
35314415 | CWSP - BELL 1108 LR2202 PH 2.1 | 152701108 | BELL 11082202 | BELL 1108 | 0.039962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039962 | 0 | 0 | 0
35314416 | CWSP - BELL 1108 LR2202 PH 3.1 | 152701108 | BELL 11082202 | BELL 1108 | 0.31004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31004 | 0 | 0
35023687 | R2RPL OH WIRE ON B LOMND 0401 17-0095503 | 83040401 | BEN LOMOND 04015206 | BEN LOMOND 0401 | 1.3341 | 0 | 1.3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35052731 | CWSP - BIG BASIN 1101 - 10296 - PH 1.1 | 82841101 | BIG BASIN 110110296 | BIG BASIN 1101 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 0.57917 | 0.80341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35113950 | CWSP - BIG BASIN 1101 - 10296 - PH 1.2 | 82841101 | BIG BASIN 110110296 | BIG BASIN 1101 | 3.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3188 | 0.12538 | -5.5511e-16 | 0 | 0 | 0
35113951 | CWSP - BIG BASIN 1101 - 10296 - PH 1.3 | 82841101 | BIG BASIN 110110296 | BIG BASIN 1101 | 2.3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254240 | CWSP AUBERRY 1101 LR R2839 PH 1 | 254151101 | AUBERRY 1101R2839 | AUBERRY 1101 | 2.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1252 | 0
35254241 | CWSP AUBERRY 1101 LR R2839 PH 2 | 254151101 | AUBERRY 1101R2839 | AUBERRY 1101 | 2.8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8248 | 0
35278090 | CWSP AUBERRY 1101 R2839 PH 2.2 | 254151101 | AUBERRY 1101R2839 | AUBERRY 1101 | 2.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.849 | 0
35277933 | CWSP AUBERRY 1101 R2839 PH 1.2 | 254151101 | AUBERRY 1101R2839 | AUBERRY 1101 | 2.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1036 | 0
35277934 | CWSP AUBERRY 1101 R2839 PH 1.3 | 254151101 | AUBERRY 1101R2839 | AUBERRY 1101 | 2.1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1282 | 0
35277935 | CWSP AUBERRY 1101 R2839 PH 1.4 | 254151101 | AUBERRY 1101R2839 | AUBERRY 1101 | 0.089394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089394 | 0 | 0 | 0
35066745 | BIG BEND 1102 - BLOOMER HILL 08W PHS 2 | 103751102 | BIG BEND 1102CB | BIG BEND 1102 | 1.6856 | 0 | 1.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31082394 | OCGC N SIX SPANS FRATI LN | 42571102 |  | MOLINO 1102 | 0.28144 | 0.28144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31095523 | OCGCELIAIBLITY -K1103, REPL #4ACSR W | 12101103 |  | OAKLAND K 1103 | 0.34811 | 0.34811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31132867 | HMB1101 REPLACE OH LINE SKYLINE BLVD | 24101101 |  | HALF MOON BAY 1101 | 0.87841 | 0.87841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31169728 | 2017 GRIZZLY PEAK REPL #6 CU-UWF | 12101102 |  | OAKLAND K 1102 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31169729 | OCGCABILITY 2017 D1112/K1101 UWF | 12041112 |  | OAKLAND D 1112 | 0.78996 | 0.78996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31204706 | MVWF THROCKMORTON LANE ALTO 1124 | 42031124 |  | ALTO 1124 | 0.30549 | 0.30549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31205198 | MVWF 206 REED ST, COUNTY, ALTO 1125 | 42031125 |  | ALTO 1125 | 0.73864 | 0.73864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31205343 | MVWF 388 SUMMIT AVE, CITY, ALTO 1124 | 42031124 |  | ALTO 1124 | 0.94811 | 0.94811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31205418 | MVWF BROOKLINE AVE, COUNTY, ALTO 1125 | 42031125 |  | ALTO 1125 | 1.0379 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31205937 | 109 HELENS LN,CITY/CNTY,ALTO | 42031125 |  | ALTO 1125 | 0.94697 | 0.94697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31206678 | MVWF SEQUOIA VLY RD CTY/CNTY AL1125/1124 | 42031125 |  | ALTO 1125 | 0.48011 | 0.48011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31206912 | X WDN 15-0073161 CE2103-OLD GRAHM HL R | 83622103 |  | CAMP EVERS 2103 | 0.13352 | 0.13352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31207089 | ESA BOULEVARD ORNE AVE, LARKSPUR GB 1103 | 43091103 |  | GREENBRAE 1103 | 0.92614 | 0.92614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31207126 | MVWF PANORAMIC HWY, COUNTY, ALTO 1125 | 42031125 |  | ALTO 1125 | 1.0038 | 1.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31234871 | -RELIAIBLITY 2017 - UWF K1104/X1105/6 | 12101104 |  | OAKLAND K 1104 | 1.3771 | 1.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31246140 | WY1105 - RECOND 3000 FT OF 4AR W 2ARTW | 102911105 |  | WYANDOTTE 1105 | 0.6267 | 0.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31255868 | R2ROB ROY 2104 HIGH SPLICE CABLE REPLACE | 83692104 |  | ROB ROY 2104 | 0.27254 | 0.27254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31264915 | R7 RECONDUCTOR WILSON RD- RINCON 1103 | 43321103 |  | RINCON 1103 | 0.18125 | 0.18125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31275384 | OCGC DUCTOR MAYS CANYON-MIRABEL 1101 | 42091101 |  | MIRABEL 1101 | 0.37614 | 0.37614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31286571 | *R4 EL DORADO PH 2102 HIGH SPLICE AREA | 152762102 |  | EL DORADO PH 2102 | 0.36515 | 0.36515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31330635 | FORESTHILL 1102 - SPRING GARDEN RD 08W | 152181102 |  | FORESTHILL 1102 | 2.1417 | 2.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31338871 | RELIAIBLITY RICHMOND-REPL #6 CU-UWF_PH2 | 12061103 |  | BERKELEY F 1103 | 0.66383 | 0.66383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31207090 | MVWF VIEWPOINT RD TENNVLY CNTY ALTO 1125 | 42031125 | ALTO 11251256 | ALTO 1125 | 1.7968 | 0 | 0 | 1.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35311894 | CWSP ANDERSON 1103 LR1600 PH2.1 | 103261103 | ANDERSON 11031600 | ANDERSON 1103 | 0.67633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67633 | 0
35331303 | CWSP ANDERSON 1103 LR1600 PH2.2 | 103261103 | ANDERSON 11031600 | ANDERSON 1103 | 1.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1837 | 0
35331304 | CWSP ANDERSON 1103 LR1600 PH2.3 | 103261103 | ANDERSON 11031600 | ANDERSON 1103 | 1.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1201 | 0
35330816 | CWSP ANDERSON 1103 LR226050 PH 1.3 | 103261103 | ANDERSON 1103226050 | ANDERSON 1103 | 0.15114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15114 | 0
35331301 | CWSP ANDERSON 1103 LR226050 PH 1.4 | 103261103 | ANDERSON 1103226050 | ANDERSON 1103 | 0.66705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66705 | 0
35331302 | CWSP ANDERSON 1103 LR226050 PH 1.5 | 103261103 | ANDERSON 1103226050 | ANDERSON 1103 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 0
35372463 | CWSP - ANTLER 1101CB | 103271101 | ANTLER 1101CB | ANTLER 1101 | 0.020076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020076
35018788 | APPLE HILL 1104 - S049NO119 HIGH SPLICE | 153661104 | APPLE HILL 110412842 | APPLE HILL 1104 | 1.1593 | 0 | 1.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35032266 | APPLE HILL 1104 RECONDUCTOR | 153661104 | APPLE HILL 110413512 | APPLE HILL 1104 | 0.1661 | 0 | 0.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35278889 | CWSP AUBERRY 1101 LR 49122 PH 1.2 | 254151101 | AUBERRY 110149122 | AUBERRY 1101 | 2.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1968 | 0
35254242 | CWSP AUBERRY 1101 LR 49122 | 254151101 | AUBERRY 110149122 | AUBERRY 1101 | 1.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9436 | 0
35254078 | CWSP AUBERRY 1101 CB PH 1 | 254151101 | AUBERRY 1101CB | AUBERRY 1101 | 2.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254079 | CWSP AUBERRY 1101 CB PH 2.1 | 254151101 | AUBERRY 1101CB | AUBERRY 1101 | 2.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3563 | 0 | 0 | 0
35277925 | CWSP AUBERRY 1101 CB PH 1.2 | 254151101 | AUBERRY 1101CB | AUBERRY 1101 | 0.027652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027652 | 0 | 0 | 0
35277926 | CWSP AUBERRY 1101 CB PH 1.3 | 254151101 | AUBERRY 1101CB | AUBERRY 1101 | 3.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1538 | 0 | 1.2843 | 0 | 0 | 0
35277927 | CWSP AUBERRY 1101 CB PH 1.4 | 254151101 | AUBERRY 1101CB | AUBERRY 1101 | 2.6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35277929 | CWSP AUBERRY 1101 CB PH 2.2 | 254151101 | AUBERRY 1101CB | AUBERRY 1101 | 2.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.733 | 0 | 0 | 0
35277930 | CWSP AUBERRY 1101 CB PH 2.3 | 254151101 | AUBERRY 1101CB | AUBERRY 1101 | 0.26686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26686 | 0 | 0 | 0
35277931 | CWSP AUBERRY 1101 CB PH 2.4 | 254151101 | AUBERRY 1101CB | AUBERRY 1101 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0
35277936 | CWSP AUBERRY 1101 R2578 PH 2.2 | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | 3.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.432 | 0 | 0
35277937 | CWSP AUBERRY 1101 R2578 PH 2.3 | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | 2.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9004 | 0 | 0
35277938 | CWSP AUBERRY 1101 R2578 PH 2.4 | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | 0.055871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055871 | 0 | 0 | 0
35278091 | CWSP AUBERRY 1101 R2578 PH 3.2 | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | 2.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.839 | 0 | 0
35278092 | CWSP AUBERRY 1101 R2578 PH 3.3 | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | 3.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8369 | 0 | 0
35278096 | CWSP - AUBERRY 1101R2578 PH4.2 | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | 1.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35278097 | CWSP AUBERRY 1101 R2578 PH 4.3 | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66345 | 0 | 0.82348 | 0 | 0 | 0
35278098 | CWSP - AUBERRY 1101R2578 PH4.4 | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | 1.5273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35278890 | CWSP AUBERRY 1101 R2578 PH 5.2 | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
35278891 | CWSP AUBERRY 1101 R2578 PH 5.3 | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
35278892 | CWSP AUBERRY 1101 R2578 PH 5.4 | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | 2.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5299 | 0 | 0
35277921 | CWSP AUBERRY 1101 R2578 PH 1.2 | 254151102 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | 2.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3994 | 0 | 0
35277922 | CWSP AUBERRY 1101 R2578 PH 1.3 | 254151103 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0
35277923 | CWSP AUBERRY 1101 R2578 PH 1.4 | 254151104 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | 3.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1534 | 0 | 0
35254243 | CWSP AUBERRY 1101 LR R2578 PH 1 | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | 2.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9083 | 0 | 0
35254244 | CWSP AUBERRY 1101 LR R2578 PH 2 | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | 2.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3142 | 0 | 0 | 0
35254245 | CWSP AUBERRY 1101 LR R2578 PH 3 | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | 3.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2072 | 0 | 0
35254246 | CWSP - AUBERRY 1101 LR R2578 PH4 | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | 2.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35254247 | CWSP AUBERRY 1101 LR R2578 PH 5 | 254151101 | AUBERRY 1101R2578 | AUBERRY 1101 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
35294275 | CALISTOGA 1101 - BENNETT LN RECONDUCTOR | 42711101 | CALISTOGA 1101734 | CALISTOGA 1101 | 0.3553 | 0 | 0.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0